## 1、架空线路红外检测
广供电输二〔2025〕1号附件2
输电管理二所2025年架空线路红外检测计划（关键和重要线路1年2测，一般和关注线路1年1测，重要交跨段3月1次，重要交叉跨越有隐患的隐患区段1月1次）
序号 | 工作类型 | 计划类型 | 电压等级 | 线路重要度 | 线路名称 | 作业来源 | 设备设施名称 | 复合绝缘子：杆塔数量（基） | 绝缘子数量（串） | 导地线：杆塔数量（基） | 作业方式 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 线路专责人 | 责任中心 | 计划完成数 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未能按时完成原因） | 计划编号 | 工作地点和内容 | 完成情况 | 完成月份 | 计划临期提醒 | Unnamed: 32 | 计划开始日期(修改前) | 计划结束日期（修改前）
1 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 123 | 28 | 人工（#01-#32）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 49 | 2025-06-26 09:06:00 2025-06-19 08:45:00 2025-06-19 08:45:00 2025-06-19 09:09:00 2025-06-16 08:37:00 2025-06-10 08:24:00 2025-06-05 09:26:00 2025-06-05 08:31:00 2025-06-06 08:32:00 2025-06-06 08:32:00 | 2025-06-06 12:54 | [5 empty] | SCWH0301250107066530 SCWH0301250113008435 SCWH0301250113008415 SCWH0301250107066529 SCWH0301250113008436 SCWH0301250113008416 SCWH0301250107066536 SCWH0301250107066534 SCWH0301250107066533 SCWH0301250107066528 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北茶甲乙线#62-#66 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北茶甲乙线#59-#61 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北茶甲乙线#55-#58 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北茶甲乙线#40-#45 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北茶甲乙线#33-#39 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北茶甲乙线#46-#54 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北茶甲乙线#24-#32 2025年广州供电局十五届全国运动会足球项目(女子)邀请赛保供电保供电任务实施阶段巡视任务，巡视汉人甲线 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北茶甲乙线#14-#23 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北茶甲乙线#09-#13 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北茶甲乙线#01-#08 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
2 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 123 | 28 | 人工（#01-#32）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 49 | [13 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-30
3 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 123 | 28 | 人工（#01-#32）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 49 | 2025-06-26 09:06:00 2025-06-19 08:45:00 2025-06-19 08:45:00 2025-06-19 09:09:00 2025-06-16 08:37:00 2025-06-10 08:24:00 2025-06-05 09:26:00 2025-06-05 08:31:00 2025-06-06 08:32:00 2025-06-06 08:32:00 | 2025-06-06 12:54 | [5 empty] | SCWH0301250107066530 SCWH0301250113008435 SCWH0301250113008415 SCWH0301250107066529 SCWH0301250113008436 SCWH0301250113008416 SCWH0301250107066536 SCWH0301250107066534 SCWH0301250107066533 SCWH0301250107066528 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北茶甲乙线#62-#66 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北茶甲乙线#59-#61 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北茶甲乙线#55-#58 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北茶甲乙线#40-#45 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北茶甲乙线#33-#39 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北茶甲乙线#46-#54 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北茶甲乙线#24-#32 2025年广州供电局十五届全国运动会足球项目(女子)邀请赛保供电保供电任务实施阶段巡视任务，巡视汉人甲线 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北茶甲乙线#14-#23 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北茶甲乙线#09-#13 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北茶甲乙线#01-#08 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
4 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 123 | 28 | 人工（#01-#32）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 49 | [13 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-30
5 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 117 | 10 | 人工（#01-#29）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 30 | nan 2025-07-03 08:31:00 2025-07-22 08:52:00 2025-07-11 08:32:00 2025-07-10 08:32:00 2025-07-01 08:40:00 | 2025-07-01 12:31 | [5 empty] | nan SCWH0301250107066527 SCWH0301250718018395 SCWH0301250107066524 SCWH0301250107066525 SCWH0301250107066526 | nan 220kV北嘉甲线;220kV北嘉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北嘉甲线#01-#07,220kV北嘉乙线#01-#07，中铁十九局元洲支线工地交底 白云导线连接位置红外测温：北嘉甲乙线大负荷抽测 220kV北嘉甲线;220kV北嘉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北嘉甲线#26-#29,220kV北嘉乙线#26-#29 220kV北嘉甲线;220kV北嘉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北嘉甲线#16-#25,220kV北嘉乙线#16-#25 220kV北嘉甲线;220kV北嘉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北嘉甲线#08-#15,220kV北嘉乙线#08-#15 | 已完成 | 1月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
6 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 117 | 10 | 人工（#01-#29）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 30 | 2025-08-19 08:48:00 2025-08-12 08:36:00 2025-09-16 08:44:00 2025-09-04 08:29:00 2025-09-16 08:44:00 2025-09-04 08:29:00 | 2025-09-04 15:08 | [5 empty] | SCWH0301250815013861 SCWH0301250312014418 SCWH0301250815013847 SCWH0301250815013839 SCWH0301250815013847 SCWH0301250815013839 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北嘉乙线、220kV北嘉甲线大负荷测温抽测 220kV北嘉甲线导线连接位置红外测温：嘉龙线大负荷抽测，北嘉乙线大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温，绝缘子红外测温：220kV北嘉甲线，220kV北嘉乙线，110kV嘉龙线大负荷测试 白云导线连接位置测温：220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线、110kV嘉龙线大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温，绝缘子红外测温：220kV北嘉甲线，220kV北嘉乙线，110kV嘉龙线大负荷测试 白云导线连接位置测温：220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线、110kV嘉龙线大负荷抽测 | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
7 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 117 | 10 | 人工（#01-#29）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 30 | nan 2025-07-03 08:31:00 2025-07-22 08:52:00 2025-07-11 08:32:00 2025-07-10 08:32:00 2025-07-01 08:40:00 | 2025-07-01 12:31 | [5 empty] | nan SCWH0301250107066527 SCWH0301250718018395 SCWH0301250107066524 SCWH0301250107066525 SCWH0301250107066526 | nan 220kV北嘉甲线;220kV北嘉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北嘉甲线#01-#07,220kV北嘉乙线#01-#07，中铁十九局元洲支线工地交底 白云导线连接位置红外测温：北嘉甲乙线大负荷抽测 220kV北嘉甲线;220kV北嘉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北嘉甲线#26-#29,220kV北嘉乙线#26-#29 220kV北嘉甲线;220kV北嘉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北嘉甲线#16-#25,220kV北嘉乙线#16-#25 220kV北嘉甲线;220kV北嘉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北嘉甲线#08-#15,220kV北嘉乙线#08-#15 | 已完成 | 1月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
8 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 117 | 10 | 人工（#01-#29）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 30 | 2025-08-19 08:48:00 2025-08-12 08:36:00 2025-09-16 08:44:00 2025-09-04 08:29:00 2025-09-16 08:44:00 2025-09-04 08:29:00 | 2025-09-04 15:08 | [5 empty] | SCWH0301250815013861 SCWH0301250312014418 SCWH0301250815013847 SCWH0301250815013839 SCWH0301250815013847 SCWH0301250815013839 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北嘉乙线、220kV北嘉甲线大负荷测温抽测 220kV北嘉甲线导线连接位置红外测温：嘉龙线大负荷抽测，北嘉乙线大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温，绝缘子红外测温：220kV北嘉甲线，220kV北嘉乙线，110kV嘉龙线大负荷测试 白云导线连接位置测温：220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线、110kV嘉龙线大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温，绝缘子红外测温：220kV北嘉甲线，220kV北嘉乙线，110kV嘉龙线大负荷测试 白云导线连接位置测温：220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线、110kV嘉龙线大负荷抽测 | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
9 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 运维策略 | #01-#62 | 13 | 42 | 29 | 人工（#01-#32）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 42 | [9 empty] | 已完成 | 1月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
10 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 运维策略 | #01-#62 | 13 | 42 | 29 | 人工（#01-#32）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 42 | 2025-08-25 08:55:00 2025-08-25 08:54:00 2025-08-26 09:06:00 2025-08-26 09:06:00 2025-08-26 09:06:00 2025-08-26 09:06:00 2025-08-19 08:43:00 2025-08-19 08:36:00 2025-08-13 13:09:00 2025-08-18 08:52:00 2025-08-11 09:01:00 2025-08-11 08:06:00 2025-08-06 08:51:00 2025-08-01 08:37:00 | 2025-08-01 12:14 | [5 empty] | SCWH0301250107066497 SCWH0301250107066498 SCWH0301250107066495 SCWH0301250107066496 SCWH0301250107066494 SCWH0301250107066493 SCWH0301250107066504 SCWH0301250107066502 SCWH0301250107066500 SCWH0301250107066503 SCWH0301250107066492 SCWH0301250107066501 SCWH0301250107066506 SCWH0301250107066505 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#48-#50,500kV北增乙线#45-#46 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#43-#47,500kV北增乙线#41-#44 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#53,500kV北增乙线#49 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线51-#52,500kV北增乙线#47-#48 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#54-#56,500kV北增乙线#50-#52 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#57-#59,500kV北增乙线#53-#54 500kV北增甲线;500kV北增乙线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#13-#21,500kV北增乙线#13-#21,500kV蓄北线#218-#223（原211-#216） 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#27-#32，500kV北增乙线#26-#30；110kV嘉观临线大负荷抽测 500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#40-#42 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#22-#26,500kV北增乙线#22-#25 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#60-#62,500kV北增乙线#55-#58 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#33-#39,500kV北增乙线#31-#37 500kV北增甲线;500kV北增乙线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#01-#07,500kV北增乙线#01-#07,500kV蓄北线#223-#229，北增甲乙线大负荷抽测，重要跨越测量抽测。 500kV北增甲线;500kV北增乙线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#08-#12,500kV北增乙线#08-#12,500kV蓄北线#217-#222 | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
11 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 运维策略 | #01-#58 | 15 | 48 | 30 | 人工（#01-#30）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 45 | [9 empty] | 已完成 | 1月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
12 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 运维策略 | #01-#58 | 15 | 48 | 30 | 人工（#01-#30）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 45 | 2025-08-25 08:55:00 2025-08-25 08:54:00 2025-08-26 09:06:00 2025-08-26 09:06:00 2025-08-26 09:06:00 2025-08-26 09:06:00 2025-08-19 08:43:00 2025-08-19 08:36:00 2025-08-14 08:08:00 2025-08-18 08:52:00 2025-08-11 09:01:00 2025-08-11 08:06:00 2025-08-06 08:51:00 2025-08-01 08:37:00 2025-09-22 08:43:00 2025-09-22 08:43:00 | 2025-09-22 16:46 | [5 empty] | SCWH0301250107066497 SCWH0301250107066498 SCWH0301250107066495 SCWH0301250107066496 SCWH0301250107066494 SCWH0301250107066493 SCWH0301250107066504 SCWH0301250107066502 SCWH0301250107066499 SCWH0301250107066503 SCWH0301250107066492 SCWH0301250107066501 SCWH0301250107066506 SCWH0301250107066505 SCWH0301250814016785 SCWH0301250814016785 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#48-#50,500kV北增乙线#45-#46 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#43-#47,500kV北增乙线#41-#44 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#53,500kV北增乙线#49 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线51-#52,500kV北增乙线#47-#48 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#54-#56,500kV北增乙线#50-#52 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#57-#59,500kV北增乙线#53-#54 500kV北增甲线;500kV北增乙线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#13-#21,500kV北增乙线#13-#21,500kV蓄北线#218-#223（原211-#216） 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#27-#32，500kV北增乙线#26-#30；110kV嘉观临线大负荷抽测 500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增乙线#38-#40 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#22-#26,500kV北增乙线#22-#25 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#60-#62,500kV北增乙线#55-#58 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#33-#39,500kV北增乙线#31-#37 500kV北增甲线;500kV北增乙线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#01-#07,500kV北增乙线#01-#07,500kV蓄北线#223-#229，北增甲乙线大负荷抽测，重要跨越测量抽测。 500kV北增甲线;500kV北增乙线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#08-#12,500kV北增乙线#08-#12,500kV蓄北线#217-#222 白云导线连接位置红外测温，绝缘子红外测温：500kV北增乙线#11塔、#21塔地线引流线发热复测 白云导线连接位置红外测温，绝缘子红外测温：500kV北增乙线#11塔、#21塔地线引流线发热复测 | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
13 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 茶纲线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 103 | 37 | 人工（#40-#64）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 67 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
14 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 茶纲线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 103 | 37 | 人工（#40-#64）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 67 | 2025-07-17 08:27:00 2025-07-17 08:29:00 2025-07-09 08:31:00 2025-07-08 08:32:00 2025-07-14 08:35:00 2025-07-11 08:41:00 | 2025-07-11 12:45 | [5 empty] | SCWH0301250312014256 SCWH0301250312014249 SCWH0301250312014273 SCWH0301250312014272 SCWH0301250312014531 SCWH0301250312014298 | 110kV茶纲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶纲线#08-#14 110kV茶纲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶纲线#01-#07 110kV茶纲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶纲线#40-#57 110kV茶纲线太和甲支线;110kV茶纲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶纲线#25-#39、110kV茶纲线太和甲支线#00-#01 110kV茶纲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶纲线#15-#24，民科园迁改施工交底，茶纲线#45协调 110kV汉纲线;110kV茶纲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶纲线#58-#64、110kV汉纲线#24-#36 | 已完成 | 7月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
15 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟乙线竹料丙支线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 34 | 10 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 21 | nan 2025-07-10 09:46:00 2025-07-07 08:32:00 2025-07-08 08:28:00 | 2025-07-08 11:49 | [5 empty] | nan SCWH0301250312014377 SCWH0301250312014320 SCWH0301250312014363 | nan 110kV汉钟乙线竹料丙支线;110kV汉纲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线竹料丙支线#13-#26、110kV汉纲线#01-#14 110kV汉钟乙线竹料丙支线;110kV汉钟线;110kV汉钟乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线#08-#17、110kV汉钟线#08-#17、110kV汉钟乙线竹料丙支线#00-#01 线路特殊巡维：汉钟乙线星级设备、钟落潭片区防鸟害防飘挂物特殊巡视 110kV汉钟乙线竹料丙支线;110kV汉纲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线竹料丙支线#02-#12、110kV汉纲线#15-#16；110kV汉钟乙线竹料丙支线星级设备特巡。 | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
16 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟乙线竹料丙支线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 34 | 10 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 21 | [13 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-01
17 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线太和甲支线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 0 | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 26 | nan 2025-07-08 08:32:00 | 2025-07-08 12:39 | [5 empty] | nan SCWH0301250312014272 | nan 110kV茶纲线太和甲支线;110kV茶纲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶纲线#25-#39、110kV茶纲线太和甲支线#00-#01 | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
18 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 97 | 44 | 人工（#38-#57）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 64 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
19 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线民营甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
20 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
21 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 71 | 45 | 人工（#30-#77）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 70 | 2025-06-05 09:26:00 2025-08-29 08:51:00 | 2025-08-29 17:01 | [5 empty] | SCWH0301250107066536 SCWH0301250718018396 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北茶甲乙线#24-#32 2025年广州供电局十五届全国运动会足球项目(女子)邀请赛保供电保供电任务实施阶段巡视任务，巡视汉人甲线 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲线红外抽测 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
22 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线长榜甲支线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 7 | 人工（#00-#07）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 8 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
23 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 71 | 45 | 人工（#30-#74）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 70 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
24 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线长榜乙支线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 7 | 人工（#00-#07）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 8 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
25 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 148 | 28 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 61 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
26 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 148 | 28 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 61 | 2025-07-31 08:49:00 2025-07-31 08:49:00 2025-07-28 09:07:00 2025-07-01 09:15:00 2025-07-21 09:00:00 2025-07-23 09:31:00 2025-07-02 09:32:00 2025-07-02 09:32:00 2025-07-21 09:04:00 2025-07-08 08:54:00 2025-07-07 09:10:00 2025-07-17 09:25:00 2025-07-03 08:58:00 | 2025-07-03 14:14 | [5 empty] | SCWH0301250107066518 SCWH0301250107066519 SCWH0301250107066520 SCWH0301250107066522 SCWH0301250107066521 SCWH0301250107066512 SCWH0301250107066513 SCWH0301250107066514 SCWH0301250312014197 SCWH0301250107066515 SCWH0301250107066517 SCWH0301250312014178 SCWH0301250107066516 | 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#29-#32,220kV汉雀乙线#29-#32,110kV汉云甲线#24-#27,110kV汉云乙线#26-#29,110kV汉太线#26-#29 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#23-#28,220kV汉雀乙线#23-#28,110kV汉云甲线#18-#23,110kV汉云乙线#21-#25,110kV汉太线#21-#25 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#18-#22,220kV汉雀乙线#18-#22,110kV汉云甲线#14-#17,110kV汉云乙线#15-#20,110kV汉太线#15-#20 110kV汉太线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#01-#10,220kV汉雀乙线#01-#10,110kV汉云乙线#01-#07,110kV汉太线#01-#07 110kV汉太线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#11-#17,220kV汉雀乙线#11-#17,110kV汉云乙线#08-#14,110kV汉太线#08-#14 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线九佛乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#33-#42,110kV汉太线九佛支甲支线#26-#35 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线九佛乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#26-#32,110kV汉太线九佛支甲支线#19-#25 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线九佛乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#18-#25,110kV汉太线九佛支甲支线#11-#18 110kV汉太线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉太线#53-#62 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#44,220kV汉雀乙线#44,110kV汉云甲线#41-#43,110kV汉云乙线#43-#48,110kV汉云甲线九佛乙支线#12-#17,110kV汉太线九佛甲支线#05-#10 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#33-#34,220kV汉雀乙线#33-#34,110kV汉云甲线#28-#30,110kV汉云甲线九佛乙支线#00-#02,110kV汉云乙线#30-#34,110kV汉太线#30-#34 110kV汉太线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉太线#42-#52 110kV汉太线;110kV汉云乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#03-#11,110kV汉云乙线#35-#42,110kV汉太乙线#35-#41 线路特殊巡视：汉太线雷击故障特殊巡视 | 已完成 | 7月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
27 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线九佛甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 23 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 23 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
28 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线九佛甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 23 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 23 | 2025-07-23 09:31:00 2025-07-02 09:32:00 2025-07-02 09:32:00 2025-07-08 08:54:00 | 2025-07-08 13:06 | [5 empty] | SCWH0301250107066512 SCWH0301250107066513 SCWH0301250107066514 SCWH0301250107066515 | 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线九佛乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#33-#42,110kV汉太线九佛支甲支线#26-#35 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线九佛乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#26-#32,110kV汉太线九佛支甲支线#19-#25 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线九佛乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#18-#25,110kV汉太线九佛支甲支线#11-#18 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#44,220kV汉雀乙线#44,110kV汉云甲线#41-#43,110kV汉云乙线#43-#48,110kV汉云甲线九佛乙支线#12-#17,110kV汉太线九佛甲支线#05-#10 | 已完成 | 7月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
29 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 93 | 23 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 46 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
30 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 93 | 23 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 46 | 2025-07-31 08:49:00 2025-07-31 08:49:00 2025-07-31 08:49:00 2025-07-31 08:49:00 2025-07-29 09:15:00 2025-07-28 09:07:00 2025-07-23 09:31:00 2025-07-02 09:32:00 2025-07-02 09:32:00 2025-07-08 08:54:00 2025-07-10 09:15:00 2025-07-07 09:10:00 2025-07-03 08:58:00 | 2025-07-03 14:14 | [5 empty] | SCWH0301250107066518 SCWH0301250107066509 SCWH0301250107066519 SCWH0301250107066523 SCWH0301250107066511 SCWH0301250107066520 SCWH0301250107066512 SCWH0301250107066513 SCWH0301250107066514 SCWH0301250107066515 SCWH0301250107066510 SCWH0301250107066517 SCWH0301250107066516 | 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#29-#32,220kV汉雀乙线#29-#32,110kV汉云甲线#24-#27,110kV汉云乙线#26-#29,110kV汉太线#26-#29 220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#45-#49,220kV汉雀乙线#45-#49,110kV汉云甲线#44-#45,110kV汉云乙线#49-#50 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#23-#28,220kV汉雀乙线#23-#28,110kV汉云甲线#18-#23,110kV汉云乙线#21-#25,110kV汉太线#21-#25 110kV汉云甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线#01-#13 220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#35-#40,220kV汉雀乙线#35-#40,110kV汉云甲线#31-#37 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#18-#22,220kV汉雀乙线#18-#22,110kV汉云甲线#14-#17,110kV汉云乙线#15-#20,110kV汉太线#15-#20 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线九佛乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#33-#42,110kV汉太线九佛支甲支线#26-#35 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线九佛乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#26-#32,110kV汉太线九佛支甲支线#19-#25 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线九佛乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#18-#25,110kV汉太线九佛支甲支线#11-#18 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#44,220kV汉雀乙线#44,110kV汉云甲线#41-#43,110kV汉云乙线#43-#48,110kV汉云甲线九佛乙支线#12-#17,110kV汉太线九佛甲支线#05-#10 220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#41-#43,220kV汉雀乙线#41-#43,110kV汉云甲线#38-#40 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#33-#34,220kV汉雀乙线#33-#34,110kV汉云甲线#28-#30,110kV汉云甲线九佛乙支线#00-#02,110kV汉云乙线#30-#34,110kV汉太线#30-#34 110kV汉太线;110kV汉云乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#03-#11,110kV汉云乙线#35-#42,110kV汉太乙线#35-#41 线路特殊巡视：汉太线雷击故障特殊巡视 | 已完成 | 7月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
31 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线九佛乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 26 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 26 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
32 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线九佛乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 26 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 26 | 2025-07-23 09:31:00 2025-07-02 09:32:00 2025-07-02 09:32:00 2025-07-08 08:54:00 2025-07-07 09:10:00 2025-07-03 08:58:00 | 2025-07-03 14:14 | [5 empty] | SCWH0301250107066512 SCWH0301250107066513 SCWH0301250107066514 SCWH0301250107066515 SCWH0301250107066517 SCWH0301250107066516 | 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线九佛乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#33-#42,110kV汉太线九佛支甲支线#26-#35 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线九佛乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#26-#32,110kV汉太线九佛支甲支线#19-#25 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线九佛乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#18-#25,110kV汉太线九佛支甲支线#11-#18 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#44,220kV汉雀乙线#44,110kV汉云甲线#41-#43,110kV汉云乙线#43-#48,110kV汉云甲线九佛乙支线#12-#17,110kV汉太线九佛甲支线#05-#10 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#33-#34,220kV汉雀乙线#33-#34,110kV汉云甲线#28-#30,110kV汉云甲线九佛乙支线#00-#02,110kV汉云乙线#30-#34,110kV汉太线#30-#34 110kV汉太线;110kV汉云乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#03-#11,110kV汉云乙线#35-#42,110kV汉太乙线#35-#41 线路特殊巡视：汉太线雷击故障特殊巡视 | 已完成 | 7月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
33 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云乙线 | 运维策略 | 全线 | 29 | 135 | 27 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 56 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
34 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云乙线 | 运维策略 | 全线 | 29 | 135 | 27 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 56 | 2025-07-31 08:49:00 2025-07-31 08:49:00 2025-07-31 08:49:00 2025-07-29 09:15:00 2025-07-28 09:07:00 2025-07-01 09:15:00 2025-07-21 09:00:00 2025-07-08 08:54:00 2025-07-10 09:15:00 2025-07-07 09:10:00 2025-07-03 08:58:00 | 2025-07-03 14:14 | [5 empty] | SCWH0301250107066518 SCWH0301250107066509 SCWH0301250107066519 SCWH0301250107066511 SCWH0301250107066520 SCWH0301250107066522 SCWH0301250107066521 SCWH0301250107066515 SCWH0301250107066510 SCWH0301250107066517 SCWH0301250107066516 | 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#29-#32,220kV汉雀乙线#29-#32,110kV汉云甲线#24-#27,110kV汉云乙线#26-#29,110kV汉太线#26-#29 220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#45-#49,220kV汉雀乙线#45-#49,110kV汉云甲线#44-#45,110kV汉云乙线#49-#50 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#23-#28,220kV汉雀乙线#23-#28,110kV汉云甲线#18-#23,110kV汉云乙线#21-#25,110kV汉太线#21-#25 220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#35-#40,220kV汉雀乙线#35-#40,110kV汉云甲线#31-#37 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#18-#22,220kV汉雀乙线#18-#22,110kV汉云甲线#14-#17,110kV汉云乙线#15-#20,110kV汉太线#15-#20 110kV汉太线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#01-#10,220kV汉雀乙线#01-#10,110kV汉云乙线#01-#07,110kV汉太线#01-#07 110kV汉太线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#11-#17,220kV汉雀乙线#11-#17,110kV汉云乙线#08-#14,110kV汉太线#08-#14 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#44,220kV汉雀乙线#44,110kV汉云甲线#41-#43,110kV汉云乙线#43-#48,110kV汉云甲线九佛乙支线#12-#17,110kV汉太线九佛甲支线#05-#10 220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#41-#43,220kV汉雀乙线#41-#43,110kV汉云甲线#38-#40 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#33-#34,220kV汉雀乙线#33-#34,110kV汉云甲线#28-#30,110kV汉云甲线九佛乙支线#00-#02,110kV汉云乙线#30-#34,110kV汉太线#30-#34 110kV汉太线;110kV汉云乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#03-#11,110kV汉云乙线#35-#42,110kV汉太乙线#35-#41 线路特殊巡视：汉太线雷击故障特殊巡视 | 已完成 | 7月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
35 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 12 | 11 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 13 | nan 2025-07-07 08:32:00 2025-07-14 08:51:00 | 2025-07-14 11:37 | [5 empty] | nan SCWH0301250312014320 SCWH0301250107066507 | nan 110kV汉钟乙线竹料丙支线;110kV汉钟线;110kV汉钟乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线#08-#17、110kV汉钟线#08-#17、110kV汉钟乙线竹料丙支线#00-#01 线路特殊巡维：汉钟乙线星级设备、钟落潭片区防鸟害防飘挂物特殊巡视 110kV汉钟线;110kV汉钟乙线;110kV汉钟线马沥乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线#01-#07、110kV汉钟线#01-#07、汉钟线马沥乙支线#00-#08，汉钟乙线星级设备特训 | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
36 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 12 | 11 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 13 | [13 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-01
37 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 4 | 人工（#01-#05）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
38 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 4 | 人工（#01-#05）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
39 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 41 | 23 | 人工（#01-#28）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 31 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
40 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 41 | 23 | 人工（#01-#28）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 31 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
41 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 18 | 人工（#51-#57）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 18 | 2025-06-10 08:33:00 2025-06-10 08:33:00 2025-06-11 08:28:00 2025-06-11 08:31:00 2025-06-03 08:30:00 2025-07-17 08:39:00 2025-07-11 08:30:00 | 2025-07-11 12:25 | [5 empty] | SCWH0301250107066443 SCWH0301250107066477 SCWH0301250107066442 SCWH0301250107066532 SCWH0301250107066537 SCWH0301250312014382 SCWH0301250430011736 | 110kV嘉观临线龙归乙支线;110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#51-#57、110kV嘉观临线龙归乙支线#43-#49 110kV嘉观临线龙归乙支线;110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#35-#50、110kV嘉观临线龙归乙支线#27-#42 110kV嘉观临线龙归乙支线;110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#24-#34、110kV嘉观临线龙归乙支线#16-#26 110kV嘉观临线龙归乙支线;110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#09-#23、110kV嘉观临线龙归乙支线#00-#15 110kV嘉龙线;110kV嘉人线;110kV嘉观临线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#01-#08、110kV嘉人线#01-#06、110kV嘉观临线#01-#08 110kV嘉梨线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV嘉梨甲线#01-#09、220kV嘉梨乙线#01-#09，嘉龙线#17-#24工地特巡交底 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：嘉龙线16-34大负荷测温 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
42 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 18 | 人工（#51-#57）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 18 | 2025-08-20 08:14:00 2025-08-20 08:24:00 2025-08-15 08:35:00 2025-08-14 08:34:00 2025-08-12 08:36:00 2025-09-16 08:44:00 2025-09-09 08:30:00 2025-09-04 08:29:00 2025-09-16 08:44:00 2025-09-09 08:30:00 2025-09-04 08:29:00 | 2025-09-04 15:08 | [5 empty] | SCWH0301250815013838 SCWH0301250815013837 SCWH0301250718018382 SCWH0301250718018398 SCWH0301250312014418 SCWH0301250815013847 SCWH0301250725015900 SCWH0301250815013839 SCWH0301250815013847 SCWH0301250725015900 SCWH0301250815013839 | 白云导线连接位置红外测温，绝缘子红外测温：嘉龙线大负荷测试 白云导线连接位置红外测温，绝缘子红外测温：嘉龙线大负荷测试 白云导线连接位置红外测温，绝缘子红外测温：嘉龙线大负荷测试，重要跨越距离测量 白云导线连接位置红外测温，绝缘子红外测温：嘉龙线大负荷测温，重要跨越距离测量。蓄北线发热复测。 220kV北嘉甲线导线连接位置红外测温：嘉龙线大负荷抽测，北嘉乙线大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温，绝缘子红外测温：220kV北嘉甲线，220kV北嘉乙线，110kV嘉龙线大负荷测试 110kV嘉龙线导线连接位置红外测温，绝缘子红外测温：110kV嘉龙线，110kV嘉观临线大负荷抽测大负荷测试 白云导线连接位置测温：220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线、110kV嘉龙线大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温，绝缘子红外测温：220kV北嘉甲线，220kV北嘉乙线，110kV嘉龙线大负荷测试 110kV嘉龙线导线连接位置红外测温，绝缘子红外测温：110kV嘉龙线，110kV嘉观临线大负荷抽测大负荷测试 白云导线连接位置测温：220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线、110kV嘉龙线大负荷抽测 | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
43 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 15 | 22 | 人工（#01-#21）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 26 | nan 2025-07-31 08:50:00 2025-07-29 08:37:00 | 2025-07-29 14:52 | [5 empty] | nan SCWH0301250107066508 SCWH0301250725015897 | nan 白云导线连接位置红外测温，绝缘子红外测温：110kV航苗隆鹤线、220kV凯航甲线、220kV凯航乙线、220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、110kV嘉马岭线、110kV井马岭线十五运群众乒乓球保供电线路红外抽测。 白云导线连接位置红外测温：嘉马岭线、井马岭线十五运群众比赛乒乓球项目保供电线路红外抽测 | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
44 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 77 | 18 | 人工（#01-#44）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 41 | 2025-06-23 08:34:00 2025-06-16 08:49:00 2025-06-13 08:33:00 2025-06-06 08:58:00 2025-06-04 08:28:00 2025-06-04 08:29:00 2025-06-03 08:30:00 | 2025-06-03 12:45 | [5 empty] | SCWH0301250312013930 SCWH0301250107066531 SCWH0301250107066535 SCWH0301250312014010 SCWH0301250312014011 SCWH0301250312013961 SCWH0301250107066537 | 110kV嘉人线;110kV嘉观临线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉观临线#32-#37、110kV嘉人线#30-#44 110kV嘉观临线元洲乙支线;110kV嘉人线元洲甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线元洲甲支线#00-#05、110kV嘉观临线元洲乙支线#00-#05 110kV嘉观临线元洲乙支线;110kV嘉人线元洲甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线元洲甲支线#06-#27、110kV嘉观临线元洲乙支线#06-#27 110kV嘉人线;110kV嘉观临线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线#23-#29、110kV嘉观临线#25-#31 110kV嘉人线;110kV嘉观临线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线#16-#22、110kV嘉观临线#18-#24 110kV嘉人线;110kV嘉观临线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线#07-#15、110kV嘉观临线#09-#17 110kV嘉龙线;110kV嘉人线;110kV嘉观临线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#01-#08、110kV嘉人线#01-#06、110kV嘉观临线#01-#08 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
45 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 77 | 18 | 人工（#01-#44）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 41 | [13 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-01
46 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线元洲甲支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 30 | 18 | 人工（#00-#27）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 23 | 2025-06-16 08:49:00 2025-06-13 08:33:00 | 2025-06-13 12:52 | [5 empty] | SCWH0301250107066531 SCWH0301250107066535 | 110kV嘉观临线元洲乙支线;110kV嘉人线元洲甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线元洲甲支线#00-#05、110kV嘉观临线元洲乙支线#00-#05 110kV嘉观临线元洲乙支线;110kV嘉人线元洲甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线元洲甲支线#06-#27、110kV嘉观临线元洲乙支线#06-#27 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
47 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线元洲甲支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 30 | 18 | 人工（#00-#27）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 23 | [13 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-01
48 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 10 | 人工（#01-#19）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 12 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
49 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 井马岭线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 45 | 13 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 23 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
50 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 井马岭线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 45 | 13 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 23 | 2025-08-29 08:30:00 2025-07-31 08:50:00 2025-07-29 08:37:00 2025-07-07 08:34:00 2025-07-07 08:34:00 | 2025-07-07 15:17 | [5 empty] | SCWH0301250312014237 SCWH0301250107066508 SCWH0301250725015897 SCWH0301250312014220 SCWH0301250312014226 | 110kV井马岭线;110kV旋石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV井马岭线#01-#09、旋石线#33-#41 白云导线连接位置红外测温，绝缘子红外测温：110kV航苗隆鹤线、220kV凯航甲线、220kV凯航乙线、220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、110kV嘉马岭线、110kV井马岭线十五运群众乒乓球保供电线路红外抽测。 白云导线连接位置红外测温：嘉马岭线、井马岭线十五运群众比赛乒乓球项目保供电线路红外抽测 110kV井马岭线;110kV旋石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV井马岭线#10-#14、110kV旋石线#28-#32 110kV井马岭线;110kV旋石线;110kV旋石线马岗乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV井马岭线#15-#20、110kV旋石线#22-#27、110kV旋石线马岗乙支线#00 | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
51 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏隆线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 8 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 10 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
52 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏隆线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 8 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 10 | 2025-08-08 08:40:00 | 2025-08-08 15:59 | [5 empty] | SCWH0301250718018399 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：凯陈夏隆线、凯陈夏苗航线大负荷抽测。 | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
53 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏苗航线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 8 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 10 | 2025-06-11 08:51:00 | 2025-06-11 14:54 | [5 empty] | SCWH0301250524000180 | 110kV凯陈夏苗航线导线连接位置红外测温：110kV凯陈夏苗航线#01-#11红外测温。 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
54 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏苗航线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 8 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 10 | 2025-08-21 08:35:52 2025-08-08 08:40:00 | 2025-08-08 15:59 | [5 empty] | SCWH0301250815013863 SCWH0301250718018399 | 白云导线连接位置测量：110kV凯陈夏苗航线大负荷抽测，电缆终端，耐张线夹抽测 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：凯陈夏隆线、凯陈夏苗航线大负荷抽测。 | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
55 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 旋石线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 69 | 23 | 人工（#01-#03）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 39 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
56 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 旋石线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 69 | 23 | 人工（#01-#03）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 39 | 2025-08-29 08:30:00 2025-07-07 08:34:00 2025-07-07 08:34:00 2025-07-01 08:30:00 2025-07-01 08:30:00 2025-09-25 08:41:00 2025-09-25 08:41:00 | 2025-09-25 11:09 | [5 empty] | SCWH0301250312014237 SCWH0301250312014220 SCWH0301250312014226 SCWH0301250312014211 SCWH0301250312014203 SCWH0301250814016786 SCWH0301250814016786 | 110kV井马岭线;110kV旋石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV井马岭线#01-#09、旋石线#33-#41 110kV井马岭线;110kV旋石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV井马岭线#10-#14、110kV旋石线#28-#32 110kV井马岭线;110kV旋石线;110kV旋石线马岗乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV井马岭线#15-#20、110kV旋石线#22-#27、110kV旋石线马岗乙支线#00 110kV旋石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV旋石线#04-#09 110kV旋石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV旋石线#01-#03 白云导线连接位置红外测温，绝缘子红外测温：110kV旋石线大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温，绝缘子红外测温：110kV旋石线大负荷抽测 | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
57 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 旋石线马岗乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 1 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
58 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 旋石线马岗乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 1 | 2025-07-07 08:34:00 | 2025-07-07 15:17 | [5 empty] | SCWH0301250312014226 | 110kV井马岭线;110kV旋石线;110kV旋石线马岗乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV井马岭线#15-#20、110kV旋石线#22-#27、110kV旋石线马岗乙支线#00 | 已完成 | 7月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
59 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线太和乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 1 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
60 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 25 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 47 | nan 2025-07-31 08:49:00 2025-07-31 08:49:00 2025-07-31 08:49:00 2025-07-29 09:15:00 2025-07-28 09:07:00 2025-07-01 09:15:00 2025-07-21 09:00:00 2025-07-08 08:54:00 2025-07-10 09:15:00 2025-07-07 09:10:00 | 2025-07-07 14:54 | [5 empty] | nan SCWH0301250107066518 SCWH0301250107066509 SCWH0301250107066519 SCWH0301250107066511 SCWH0301250107066520 SCWH0301250107066522 SCWH0301250107066521 SCWH0301250107066515 SCWH0301250107066510 SCWH0301250107066517 | nan 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#29-#32,220kV汉雀乙线#29-#32,110kV汉云甲线#24-#27,110kV汉云乙线#26-#29,110kV汉太线#26-#29 220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#45-#49,220kV汉雀乙线#45-#49,110kV汉云甲线#44-#45,110kV汉云乙线#49-#50 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#23-#28,220kV汉雀乙线#23-#28,110kV汉云甲线#18-#23,110kV汉云乙线#21-#25,110kV汉太线#21-#25 220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#35-#40,220kV汉雀乙线#35-#40,110kV汉云甲线#31-#37 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#18-#22,220kV汉雀乙线#18-#22,110kV汉云甲线#14-#17,110kV汉云乙线#15-#20,110kV汉太线#15-#20 110kV汉太线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#01-#10,220kV汉雀乙线#01-#10,110kV汉云乙线#01-#07,110kV汉太线#01-#07 110kV汉太线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#11-#17,220kV汉雀乙线#11-#17,110kV汉云乙线#08-#14,110kV汉太线#08-#14 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#44,220kV汉雀乙线#44,110kV汉云甲线#41-#43,110kV汉云乙线#43-#48,110kV汉云甲线九佛乙支线#12-#17,110kV汉太线九佛甲支线#05-#10 220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#41-#43,220kV汉雀乙线#41-#43,110kV汉云甲线#38-#40 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#33-#34,220kV汉雀乙线#33-#34,110kV汉云甲线#28-#30,110kV汉云甲线九佛乙支线#00-#02,110kV汉云乙线#30-#34,110kV汉太线#30-#34 | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
61 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 25 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 47 | [13 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-01
62 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 25 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 47 | nan 2025-07-31 08:49:00 2025-07-31 08:49:00 2025-07-31 08:49:00 2025-07-29 09:15:00 2025-07-28 09:07:00 2025-07-01 09:15:00 2025-07-21 09:00:00 2025-07-08 08:54:00 2025-07-10 09:15:00 2025-07-07 09:10:00 | 2025-07-07 14:54 | [5 empty] | nan SCWH0301250107066518 SCWH0301250107066509 SCWH0301250107066519 SCWH0301250107066511 SCWH0301250107066520 SCWH0301250107066522 SCWH0301250107066521 SCWH0301250107066515 SCWH0301250107066510 SCWH0301250107066517 | nan 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#29-#32,220kV汉雀乙线#29-#32,110kV汉云甲线#24-#27,110kV汉云乙线#26-#29,110kV汉太线#26-#29 220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#45-#49,220kV汉雀乙线#45-#49,110kV汉云甲线#44-#45,110kV汉云乙线#49-#50 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#23-#28,220kV汉雀乙线#23-#28,110kV汉云甲线#18-#23,110kV汉云乙线#21-#25,110kV汉太线#21-#25 220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#35-#40,220kV汉雀乙线#35-#40,110kV汉云甲线#31-#37 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#18-#22,220kV汉雀乙线#18-#22,110kV汉云甲线#14-#17,110kV汉云乙线#15-#20,110kV汉太线#15-#20 110kV汉太线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#01-#10,220kV汉雀乙线#01-#10,110kV汉云乙线#01-#07,110kV汉太线#01-#07 110kV汉太线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#11-#17,220kV汉雀乙线#11-#17,110kV汉云乙线#08-#14,110kV汉太线#08-#14 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#44,220kV汉雀乙线#44,110kV汉云甲线#41-#43,110kV汉云乙线#43-#48,110kV汉云甲线九佛乙支线#12-#17,110kV汉太线九佛甲支线#05-#10 220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#41-#43,220kV汉雀乙线#41-#43,110kV汉云甲线#38-#40 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#33-#34,220kV汉雀乙线#33-#34,110kV汉云甲线#28-#30,110kV汉云甲线九佛乙支线#00-#02,110kV汉云乙线#30-#34,110kV汉太线#30-#34 | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
63 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 25 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 47 | [13 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-01
64 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线马沥乙支线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 4 | 8 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 10 | nan 2025-07-14 08:51:00 | 2025-07-14 11:37 | [5 empty] | nan SCWH0301250107066507 | nan 110kV汉钟线;110kV汉钟乙线;110kV汉钟线马沥乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线#01-#07、110kV汉钟线#01-#07、汉钟线马沥乙支线#00-#08，汉钟乙线星级设备特训 | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
65 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线马沥乙支线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 4 | 8 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 10 | [13 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-01
66 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟乙线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 9 | 11 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 14 | nan 2025-07-10 09:46:00 2025-07-07 08:32:00 2025-07-08 08:28:00 2025-07-14 08:51:00 | 2025-07-14 11:37 | [5 empty] | nan SCWH0301250312014377 SCWH0301250312014320 SCWH0301250312014363 SCWH0301250107066507 | nan 110kV汉钟乙线竹料丙支线;110kV汉纲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线竹料丙支线#13-#26、110kV汉纲线#01-#14 110kV汉钟乙线竹料丙支线;110kV汉钟线;110kV汉钟乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线#08-#17、110kV汉钟线#08-#17、110kV汉钟乙线竹料丙支线#00-#01 线路特殊巡维：汉钟乙线星级设备、钟落潭片区防鸟害防飘挂物特殊巡视 110kV汉钟乙线竹料丙支线;110kV汉纲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线竹料丙支线#02-#12、110kV汉纲线#15-#16；110kV汉钟乙线竹料丙支线星级设备特巡。 110kV汉钟线;110kV汉钟乙线;110kV汉钟线马沥乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线#01-#07、110kV汉钟线#01-#07、汉钟线马沥乙支线#00-#08，汉钟乙线星级设备特训 | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
67 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟乙线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 9 | 11 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 14 | [13 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-01
68 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 39 | 29 | 人工（#01-#34）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 42 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
69 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 39 | 29 | 人工（#01-#34）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 42 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
70 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 运维策略 | 全线 | 18 | 54 | 10 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 28 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
71 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 运维策略 | 全线 | 18 | 54 | 10 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 28 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
72 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌甲线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 7 | 人工（#01-#07）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 7 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
73 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌乙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 5 | 人工（#01-#05）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 5 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
74 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶观乙线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 21 | 60 | 人工（#38-#56）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 67 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
75 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶观乙线太和丙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 1 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
76 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶观乙线民营乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
77 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 运维策略 | 全线 | 52 | 156 | 76 | 人工（#01-#72，#116-#117）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 128 | 2025-06-23 08:34:00 2025-06-20 08:46:00 2025-06-20 08:46:00 2025-06-20 08:33:00 2025-06-20 08:33:00 2025-06-16 09:24:00 2025-06-19 09:09:00 2025-06-19 09:09:00 2025-06-17 08:39:00 2025-06-18 09:03:00 2025-06-18 09:04:00 2025-06-17 09:16:00 2025-06-17 09:17:00 2025-06-16 08:49:00 2025-06-16 08:33:00 2025-06-16 08:37:00 2025-06-13 08:33:00 2025-06-10 08:33:00 2025-06-10 08:33:00 2025-06-11 08:28:00 2025-06-11 08:31:00 2025-06-06 08:58:00 2025-06-04 08:28:00 2025-06-04 08:29:00 2025-06-03 08:30:00 | 2025-06-03 12:45 | [5 empty] | SCWH0301250312013930 SCWH0301250113008506 SCWH0301250113008494 SCWH0301250113008496 SCWH0301250113008519 SCWH0301250113008495 SCWH0301250113008497 SCWH0301250113008521 SCWH0301250312013928 SCWH0301250113008509 SCWH0301250113008518 SCWH0301250113008507 SCWH0301250113008508 SCWH0301250107066531 SCWH0301250113008520 SCWH0301250312013929 SCWH0301250107066535 SCWH0301250107066443 SCWH0301250107066477 SCWH0301250107066442 SCWH0301250107066532 SCWH0301250312014010 SCWH0301250312014011 SCWH0301250312013961 SCWH0301250107066537 | 110kV嘉人线;110kV嘉观临线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉观临线#32-#37、110kV嘉人线#30-#44 110kV嘉观临线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉观临线#93-#98 110kV嘉观临线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉观临线#73-#76 110kV嘉观临线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉观临线#54-#61 110kV嘉观临线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉观临线#125-#128 110kV嘉观临线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉观临线#99-106 110kV嘉观临线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉观临线#84-#87 110kV嘉观临线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉观临线#88-#92 110kV嘉观临线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉观临线#66-#72、#117 110kV嘉观临线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉观临线#48-#53 110kV嘉观临线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉观临线#38-#47 110kV嘉观临线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉观临线#118-#124 110kV嘉观临线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉观临线#107-#116 110kV嘉观临线元洲乙支线;110kV嘉人线元洲甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线元洲甲支线#00-#05、110kV嘉观临线元洲乙支线#00-#05 110kV嘉观临线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉观临线#77-#83 110kV嘉观临线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉观临线#62-#65 110kV嘉观临线元洲乙支线;110kV嘉人线元洲甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线元洲甲支线#06-#27、110kV嘉观临线元洲乙支线#06-#27 110kV嘉观临线龙归乙支线;110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#51-#57、110kV嘉观临线龙归乙支线#43-#49 110kV嘉观临线龙归乙支线;110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#35-#50、110kV嘉观临线龙归乙支线#27-#42 110kV嘉观临线龙归乙支线;110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#24-#34、110kV嘉观临线龙归乙支线#16-#26 110kV嘉观临线龙归乙支线;110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#09-#23、110kV嘉观临线龙归乙支线#00-#15 110kV嘉人线;110kV嘉观临线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线#23-#29、110kV嘉观临线#25-#31 110kV嘉人线;110kV嘉观临线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线#16-#22、110kV嘉观临线#18-#24 110kV嘉人线;110kV嘉观临线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线#07-#15、110kV嘉观临线#09-#17 110kV嘉龙线;110kV嘉人线;110kV嘉观临线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#01-#08、110kV嘉人线#01-#06、110kV嘉观临线#01-#08 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
78 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 运维策略 | 全线 | 52 | 156 | 76 | 人工（#01-#72，#116-#117）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 128 | 2025-08-21 08:31:00 2025-08-19 08:36:00 2025-09-09 08:30:00 2025-09-04 09:19:00 2025-09-09 08:30:00 2025-09-04 09:19:00 | 2025-09-04 11:28 | [5 empty] | SCWH0301250815013846 SCWH0301250107066502 SCWH0301250725015900 SCWH0301250725015899 SCWH0301250725015900 SCWH0301250725015899 | 白云导线连接位置测量：110kV嘉观临线大负荷抽测 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#27-#32，500kV北增乙线#26-#30；110kV嘉观临线大负荷抽测 110kV嘉龙线导线连接位置红外测温，绝缘子红外测温：110kV嘉龙线，110kV嘉观临线大负荷抽测大负荷测试 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉观临线大负荷测试抽测 110kV嘉龙线导线连接位置红外测温，绝缘子红外测温：110kV嘉龙线，110kV嘉观临线大负荷抽测大负荷测试 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉观临线大负荷测试抽测 | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
79 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线元洲乙支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 15 | 23 | 人工（#00-#27）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 28 | 2025-06-16 08:49:00 2025-06-13 08:33:00 | 2025-06-13 12:52 | [5 empty] | SCWH0301250107066531 SCWH0301250107066535 | 110kV嘉观临线元洲乙支线;110kV嘉人线元洲甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线元洲甲支线#00-#05、110kV嘉观临线元洲乙支线#00-#05 110kV嘉观临线元洲乙支线;110kV嘉人线元洲甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线元洲甲支线#06-#27、110kV嘉观临线元洲乙支线#06-#27 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
80 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线元洲乙支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 15 | 23 | 人工（#00-#27）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 28 | [13 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-01
81 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线龙归乙支线 | 运维策略 | 全线 | 39 | 115 | 11 | 人工（#00-#42）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 50 | 2025-06-10 08:33:00 2025-06-10 08:33:00 2025-06-11 08:28:00 2025-06-11 08:31:00 | 2025-06-11 12:19 | [5 empty] | SCWH0301250107066443 SCWH0301250107066477 SCWH0301250107066442 SCWH0301250107066532 | 110kV嘉观临线龙归乙支线;110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#51-#57、110kV嘉观临线龙归乙支线#43-#49 110kV嘉观临线龙归乙支线;110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#35-#50、110kV嘉观临线龙归乙支线#27-#42 110kV嘉观临线龙归乙支线;110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#24-#34、110kV嘉观临线龙归乙支线#16-#26 110kV嘉观临线龙归乙支线;110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#09-#23、110kV嘉观临线龙归乙支线#00-#15 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
82 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线龙归乙支线 | 运维策略 | 全线 | 39 | 115 | 11 | 人工（#00-#42）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 50 | [13 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-01
83 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉纲线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 5 | 34 | 人工（#01-#36）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 36 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
84 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉纲线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 5 | 34 | 人工（#01-#36）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 36 | 2025-07-10 09:46:00 2025-07-08 08:28:00 2025-07-10 08:40:00 2025-07-11 08:41:00 | 2025-07-11 12:45 | [5 empty] | SCWH0301250312014377 SCWH0301250312014363 SCWH0301250312014353 SCWH0301250312014298 | 110kV汉钟乙线竹料丙支线;110kV汉纲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线竹料丙支线#13-#26、110kV汉纲线#01-#14 110kV汉钟乙线竹料丙支线;110kV汉纲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线竹料丙支线#02-#12、110kV汉纲线#15-#16；110kV汉钟乙线竹料丙支线星级设备特巡。 110kV汉纲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉纲线#17-#23 110kV汉纲线;110kV茶纲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶纲线#58-#64、110kV汉纲线#24-#36 | 已完成 | 7月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
85 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶园甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 60 | 13 | 人工（#16-#33）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 33 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
86 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶园乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 60 | 13 | 人工（#16-#33）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 33 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
87 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 嘉梨线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 37 | 18 | 人工（#01-#31）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 31 | nan 2025-07-18 08:40:00 2025-07-17 08:39:00 | 2025-07-17 16:52 | [5 empty] | nan SCWH0301250312014419 SCWH0301250312014382 | nan 110kV嘉梨线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV嘉梨甲线#24-#31、220kV嘉梨乙线#24-#31。 110kV嘉梨线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV嘉梨甲线#01-#09、220kV嘉梨乙线#01-#09，嘉龙线#17-#24工地特巡交底 | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
88 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 嘉梨线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 37 | 18 | 人工（#01-#31）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 31 | 2025-08-29 08:30:00 | 2025-08-29 18:31 | [5 empty] | SCWH0301250312014415 | 110kV嘉梨线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉梨线#10-#17 | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
89 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 运维策略 | #161-#229 | 20 | 103 | 81 | 人工（#198-#229）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 204 | 2025-06-30 08:59:00 | 2025-06-30 12:35 | [5 empty] | SCWH0301250115043628 | 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：500kV蓄北线#01-#13塔段（2025年1月-6月） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
90 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 运维策略 | #161-#229 | 20 | 103 | 81 | 人工（#198-#229）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 204 | 2025-08-21 08:44:00 2025-08-25 09:07:00 2025-08-25 08:56:00 2025-08-25 09:07:00 2025-08-20 08:32:00 2025-08-21 09:05:00 2025-08-20 08:33:00 2025-08-21 09:05:00 2025-08-19 08:43:00 2025-08-13 09:10:00 2025-08-15 08:52:00 2025-08-15 08:52:00 2025-08-15 08:52:00 2025-08-14 08:34:00 2025-08-06 08:51:00 2025-08-04 09:01:00 2025-08-01 08:37:00 2025-07-03 08:45:00 2025-09-22 09:12:00 2025-09-22 09:12:00 | 2025-09-22 16:13 | [5 empty] | SCWH0301250107066480 SCWH0301250107066487 SCWH0301250107066485 SCWH0301250107066486 SCWH0301250107066490 SCWH0301250107066489 SCWH0301250107066491 SCWH0301250107066488 SCWH0301250107066504 SCWH0301250107066481 SCWH0301250107066484 SCWH0301250107066482 SCWH0301250107066483 SCWH0301250718018398 SCWH0301250107066506 SCWH0301250107066479 SCWH0301250107066505 SCWH0301250627001392 SCWH0301250115011088 SCWH0301250115011088 | 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV蓄北线#204-#208（原#198-#201） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV蓄北线#181-#182（原#176-#177） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV蓄北线#186-#187（原#181-#182） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV蓄北线#183-#185（原#178-#180） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV蓄北线#165-#172 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV蓄北线#173-#177（原#168-#172） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV蓄北线#161-#165 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV蓄北线#178-#180（原#173-#175） 500kV北增甲线;500kV北增乙线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#13-#21,500kV北增乙线#13-#21,500kV蓄北线#218-#223（原211-#216） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV蓄北线#200-#203（原#194-#197） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV蓄北线#188-#191（原#183-#186） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV蓄北线#196-#199（原#190-#193） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV蓄北线#192-#195（原#187-#189） 白云导线连接位置红外测温，绝缘子红外测温：嘉龙线大负荷测温，重要跨越距离测量。蓄北线发热复测。 500kV北增甲线;500kV北增乙线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#01-#07,500kV北增乙线#01-#07,500kV蓄北线#223-#229，北增甲乙线大负荷抽测，重要跨越测量抽测。 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV蓄北线#202-#210 500kV北增甲线;500kV北增乙线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#08-#12,500kV北增乙线#08-#12,500kV蓄北线#217-#222 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线接续管红外测温 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#74-#160耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温（2025年第2次） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#74-#160耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温（2025年第2次） | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
333 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 62 | 24 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 24 | 2025-01-06 08:34:00 2025-01-06 08:13:00 2025-01-06 08:50:00 | 2025-01-06 15:50 | [5 empty] | SCWH0301241220719172 SCWH0301241220001467 SCWH0301241220721176 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温（禁飞区段）：500kV北花甲乙线#01-#10、500kV罗北甲线#102-#106、500kV罗北乙线#97-#101塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年1月） 500kV北花甲线、500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲线#11-#34、500kV北花乙线#11-#34塔段 | 已完成 | 1月份已完成 |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
334 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 62 | 24 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 24 | 2025-08-21 08:28:00 2025-08-19 08:17:00 2025-09-02 08:54:00 2025-09-03 07:27:00 2025-09-02 08:46:00 2025-09-02 08:54:00 2025-09-03 07:27:00 2025-09-02 08:46:00 | 2025-09-02 16:33 | [5 empty] | SCWH0301250110002201 SCWH0301250110002224 SCWH0301250827008506 SCWH0301250801011944 SCWH0301250801011949 SCWH0301250827008506 SCWH0301250801011944 SCWH0301250801011949 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲线#11-#34、500kV北花乙线#11-#34塔段 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲线#01-#10、500kV北花乙线#01-#10塔段 （禁飞区人工红外） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北花甲线#35-#80、北花乙线#35-#82（抗战胜利80周年纪念活动保供电红外检测）。 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、220kV北石甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电期间红外抽测）（全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会乒乓球（大众组）提前赛保供电期间红外抽测） 110kV罗流盘金线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电前红外抽测） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北花甲线#35-#80、北花乙线#35-#82（抗战胜利80周年纪念活动保供电红外检测）。 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、220kV北石甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电期间红外抽测）（全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会乒乓球（大众组）提前赛保供电期间红外抽测） 110kV罗流盘金线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电前红外抽测） | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
339 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 62 | 24 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 24 | 2025-01-06 08:34:00 2025-01-06 08:13:00 2025-01-06 08:50:00 | 2025-01-06 15:50 | [5 empty] | SCWH0301241220719172 SCWH0301241220001467 SCWH0301241220721176 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温（禁飞区段）：500kV北花甲乙线#01-#10、500kV罗北甲线#102-#106、500kV罗北乙线#97-#101塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年1月） 500kV北花甲线、500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲线#11-#34、500kV北花乙线#11-#34塔段 | 已完成 | 1月份已完成 |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
340 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 62 | 24 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 24 | 2025-08-21 08:28:00 2025-08-19 08:17:00 2025-09-02 08:54:00 2025-09-03 07:27:00 2025-09-02 08:46:00 2025-09-02 08:54:00 2025-09-03 07:27:00 2025-09-02 08:46:00 | 2025-09-02 16:33 | [5 empty] | SCWH0301250110002201 SCWH0301250110002224 SCWH0301250827008506 SCWH0301250801011944 SCWH0301250801011949 SCWH0301250827008506 SCWH0301250801011944 SCWH0301250801011949 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲线#11-#34、500kV北花乙线#11-#34塔段 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲线#01-#10、500kV北花乙线#01-#10塔段 （禁飞区人工红外） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北花甲线#35-#80、北花乙线#35-#82（抗战胜利80周年纪念活动保供电红外检测）。 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、220kV北石甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电期间红外抽测）（全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会乒乓球（大众组）提前赛保供电期间红外抽测） 110kV罗流盘金线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电前红外抽测） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北花甲线#35-#80、北花乙线#35-#82（抗战胜利80周年纪念活动保供电红外检测）。 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、220kV北石甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电期间红外抽测）（全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会乒乓球（大众组）提前赛保供电期间红外抽测） 110kV罗流盘金线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电前红外抽测） | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
353 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 35 | 人工（#01-#05）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 35 | 2025-06-11 08:24:00 2025-06-11 08:24:00 2025-06-11 08:24:00 2025-06-09 08:07:00 2025-06-04 08:12:00 2025-07-29 08:44:00 | 2025-07-29 15:44 | [5 empty] | SCWH0301250110000518 SCWH0301250110000630 SCWH0301250110002070 SCWH0301250110000396 SCWH0301250106016070 SCWH0301250106016069 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#19-#25，220kV北石甲乙线#18-#24，220kV北郭甲乙线#16-#22 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#26-#33，220kV北石甲乙线#25-#31，220kV北郭甲乙线#23-#35 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲乙线#06-#15 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#01-#10，220kV北石甲乙线#01-1-#09，220kV北郭甲乙线#01-#05（禁飞区人工红外） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北郭甲乙线#06-#09重要跨越不满足独立耐张段（2025年6月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北郭甲乙线#06-#09重要跨越不满足独立耐张段（2025年7月） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
354 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 35 | 人工（#01-#05）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 35 | 2025-08-19 08:18:00 2025-09-19 08:58:00 2025-09-20 08:33:00 2025-09-20 08:53:00 2025-09-09 08:12:00 2025-09-08 08:28:00 2025-09-19 08:58:00 2025-09-20 08:33:00 2025-09-20 08:53:00 2025-09-09 08:12:00 2025-09-08 08:28:00 | 2025-09-08 14:33 | [5 empty] | SCWH0301250106016068 SCWH0301250110000577 SCWH0301250110000749 SCWH0301250110002086 SCWH0301250106016067 SCWH0301250110000434 SCWH0301250110000577 SCWH0301250110000749 SCWH0301250110002086 SCWH0301250106016067 SCWH0301250110000434 | 220kV北郭甲线;220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北郭甲乙线#06-#09重要跨越不满足独立耐张段（2025年8月） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#19-#25，220kV北石甲乙线#18-#24，220kV北郭甲乙线#16-#22 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#26-#33，220kV北石甲乙线#25-#31，220kV北郭甲乙线#23-#35 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲乙线#06-#15 220kV北郭甲线;220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北郭甲乙线#06-#09重要跨越不满足独立耐张段（2025年9月）；220kV北郭甲乙线大负荷测试 220kV北郭甲线;220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV北郭乙线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#01-#10，220kV北石甲乙线#01-1-#09，220kV北郭甲乙线#01-#05（禁飞区人工红外） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#19-#25，220kV北石甲乙线#18-#24，220kV北郭甲乙线#16-#22 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#26-#33，220kV北石甲乙线#25-#31，220kV北郭甲乙线#23-#35 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲乙线#06-#15 220kV北郭甲线;220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北郭甲乙线#06-#09重要跨越不满足独立耐张段（2025年9月）；220kV北郭甲乙线大负荷测试 220kV北郭甲线;220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV北郭乙线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#01-#10，220kV北石甲乙线#01-1-#09，220kV北郭甲乙线#01-#05（禁飞区人工红外） | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
367 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 35 | 人工（#01-#05）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 35 | 2025-06-11 08:24:00 2025-06-11 08:24:00 2025-06-11 08:24:00 2025-06-09 08:07:00 2025-06-04 08:12:00 2025-07-29 08:44:00 | 2025-07-29 15:44 | [5 empty] | SCWH0301250110000518 SCWH0301250110000630 SCWH0301250110002070 SCWH0301250110000396 SCWH0301250106016070 SCWH0301250106016069 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#19-#25，220kV北石甲乙线#18-#24，220kV北郭甲乙线#16-#22 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#26-#33，220kV北石甲乙线#25-#31，220kV北郭甲乙线#23-#35 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲乙线#06-#15 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#01-#10，220kV北石甲乙线#01-1-#09，220kV北郭甲乙线#01-#05（禁飞区人工红外） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北郭甲乙线#06-#09重要跨越不满足独立耐张段（2025年6月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北郭甲乙线#06-#09重要跨越不满足独立耐张段（2025年7月） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
368 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 35 | 人工（#01-#05）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 35 | 2025-08-19 08:18:00 2025-09-19 08:58:00 2025-09-20 08:33:00 2025-09-20 08:53:00 2025-09-09 08:12:00 2025-09-08 08:28:00 2025-09-19 08:58:00 2025-09-20 08:33:00 2025-09-20 08:53:00 2025-09-09 08:12:00 2025-09-08 08:28:00 | 2025-09-08 14:33 | [5 empty] | SCWH0301250106016068 SCWH0301250110000577 SCWH0301250110000749 SCWH0301250110002086 SCWH0301250106016067 SCWH0301250110000434 SCWH0301250110000577 SCWH0301250110000749 SCWH0301250110002086 SCWH0301250106016067 SCWH0301250110000434 | 220kV北郭甲线;220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北郭甲乙线#06-#09重要跨越不满足独立耐张段（2025年8月） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#19-#25，220kV北石甲乙线#18-#24，220kV北郭甲乙线#16-#22 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#26-#33，220kV北石甲乙线#25-#31，220kV北郭甲乙线#23-#35 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲乙线#06-#15 220kV北郭甲线;220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北郭甲乙线#06-#09重要跨越不满足独立耐张段（2025年9月）；220kV北郭甲乙线大负荷测试 220kV北郭甲线;220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV北郭乙线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#01-#10，220kV北石甲乙线#01-1-#09，220kV北郭甲乙线#01-#05（禁飞区人工红外） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#19-#25，220kV北石甲乙线#18-#24，220kV北郭甲乙线#16-#22 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#26-#33，220kV北石甲乙线#25-#31，220kV北郭甲乙线#23-#35 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲乙线#06-#15 220kV北郭甲线;220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北郭甲乙线#06-#09重要跨越不满足独立耐张段（2025年9月）；220kV北郭甲乙线大负荷测试 220kV北郭甲线;220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV北郭乙线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#01-#10，220kV北石甲乙线#01-1-#09，220kV北郭甲乙线#01-#05（禁飞区人工红外） | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
373 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 66 | 84 | 人工（#01-#09）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 84 | 2025-06-04 08:39:00 2025-06-04 08:39:00 2025-06-04 08:40:00 2025-06-11 08:24:00 2025-06-11 08:24:00 2025-06-11 08:24:00 2025-06-11 08:24:00 2025-06-11 08:24:00 2025-06-09 08:07:00 2025-07-31 08:32:00 2025-07-29 08:39:00 | 2025-07-29 15:39 | [5 empty] | SCWH0301250110000973 SCWH0301250110001074 SCWH0301250110001927 SCWH0301250110000878 SCWH0301250110000518 SCWH0301250110000630 SCWH0301250110000442 SCWH0301250110000766 SCWH0301250110000396 SCWH0301250725017444 SCWH0301250725017352 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#62-#73，220kV北石甲乙线#61-#74，220kV北石甲乙线（退运）#72 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#74-#81，220kV北石甲乙线#75-#84，220kV石沥甲乙线#11-#15 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲乙线#85-#93，220kV石沥甲乙线#01-#10，220kV石沥甲乙线（退运）#02 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#50-#61，220kV北石甲乙线#49-#60 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#19-#25，220kV北石甲乙线#18-#24，220kV北郭甲乙线#16-#22 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#26-#33，220kV北石甲乙线#25-#31，220kV北郭甲乙线#23-#35 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#11-#18，220kV北石甲乙线#10-#17 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#34-#49，220kV北石甲乙线#32-#48 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#01-#10，220kV北石甲乙线#01-1-#09，220kV北郭甲乙线#01-#05（禁飞区人工红外） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石乙线、220kV北石甲线保供电线路红外抽测（广州供电局十五届全国运动会群众比赛乒乓球项目提前赛保供电） 白云区导线连接位置红外测温：220kV北石甲乙线#52-#53塔段OPGW光缆预绞丝、220kV北浔甲乙线#50-#51塔段OPGW断股点红外测温 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
374 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 66 | 84 | 人工（#01-#09）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 84 | 2025-09-30 08:42:00 2025-09-30 08:41:00 2025-09-19 08:58:00 2025-09-20 08:37:00 2025-09-20 08:33:00 2025-09-20 08:26:00 2025-09-20 08:43:00 2025-09-16 08:11:00 2025-09-11 08:37:00 2025-09-08 08:28:00 2025-09-03 07:27:00 2025-09-30 08:42:00 2025-09-30 08:41:00 2025-09-19 08:58:00 2025-09-20 08:37:00 2025-09-20 08:33:00 2025-09-20 08:26:00 2025-09-20 08:43:00 2025-09-16 08:11:00 2025-09-11 08:37:00 2025-09-08 08:28:00 2025-09-03 07:27:00 | 2025-09-03 17:29 | [5 empty] | SCWH0301250110001166 SCWH0301250110001043 SCWH0301250110000577 SCWH0301250110000929 SCWH0301250110000749 SCWH0301250110000858 SCWH0301250110000499 SCWH0301250801011945 SCWH0301250801011937 SCWH0301250110000434 SCWH0301250801011944 SCWH0301250110001166 SCWH0301250110001043 SCWH0301250110000577 SCWH0301250110000929 SCWH0301250110000749 SCWH0301250110000858 SCWH0301250110000499 SCWH0301250801011945 SCWH0301250801011937 SCWH0301250110000434 SCWH0301250801011944 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#74-#94，220kV北石甲乙线#75-#93 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#62-#73，220kV北石甲乙线#61-#74，220kV北石甲乙线（退运）#72 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#19-#25，220kV北石甲乙线#18-#24，220kV北郭甲乙线#16-#22 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#50-#61，220kV北石甲乙线#49-#60 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#26-#33，220kV北石甲乙线#25-#31，220kV北郭甲乙线#23-#35 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#34-#49，220kV北石甲乙线#32-#48 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#11-#18，220kV北石甲乙线#10-#17 220kV北石乙线;220kV北石甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;110kV环大德线;220kV石环乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：线路特殊巡维：电缆特殊巡维：220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线、110kV石岭大线、110kV环大德线保供电线路红外抽测（残特奥会旱地冰壶（大众组）正赛保供电）（十五运会现代五项正赛保供电） 220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线导线连接位置红外测温：220kV北浔甲乙线#50-#51塔段光缆，220kV北石甲乙线#52-#53塔段光缆修复检查及红外测温 220kV北郭甲线;220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV北郭乙线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#01-#10，220kV北石甲乙线#01-1-#09，220kV北郭甲乙线#01-#05（禁飞区人工红外） 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、220kV北石甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电期间红外抽测）（全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会乒乓球（大众组）提前赛保供电期间红外抽测） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#74-#94，220kV北石甲乙线#75-#93 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#62-#73，220kV北石甲乙线#61-#74，220kV北石甲乙线（退运）#72 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#19-#25，220kV北石甲乙线#18-#24，220kV北郭甲乙线#16-#22 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#50-#61，220kV北石甲乙线#49-#60 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#26-#33，220kV北石甲乙线#25-#31，220kV北郭甲乙线#23-#35 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#34-#49，220kV北石甲乙线#32-#48 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#11-#18，220kV北石甲乙线#10-#17 220kV北石乙线;220kV北石甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;110kV环大德线;220kV石环乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：线路特殊巡维：电缆特殊巡维：220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线、110kV石岭大线、110kV环大德线保供电线路红外抽测（残特奥会旱地冰壶（大众组）正赛保供电）（十五运会现代五项正赛保供电） 220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线导线连接位置红外测温：220kV北浔甲乙线#50-#51塔段光缆，220kV北石甲乙线#52-#53塔段光缆修复检查及红外测温 220kV北郭甲线;220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV北郭乙线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#01-#10，220kV北石甲乙线#01-1-#09，220kV北郭甲乙线#01-#05（禁飞区人工红外） 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、220kV北石甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电期间红外抽测）（全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会乒乓球（大众组）提前赛保供电期间红外抽测） | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
379 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 66 | 83 | 人工（#01-#09）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 83 | 2025-06-04 08:39:00 2025-06-04 08:39:00 2025-06-04 08:40:00 2025-06-11 08:24:00 2025-06-11 08:24:00 2025-06-11 08:24:00 2025-06-11 08:24:00 2025-06-11 08:24:00 2025-06-09 08:07:00 2025-07-31 08:32:00 2025-07-29 08:39:00 2025-07-28 08:35:00 2025-07-28 08:54:00 2025-07-23 08:35:00 2025-07-22 08:34:00 | 2025-07-22 12:17 | [5 empty] | SCWH0301250110000973 SCWH0301250110001074 SCWH0301250110001927 SCWH0301250110000878 SCWH0301250110000518 SCWH0301250110000630 SCWH0301250110000442 SCWH0301250110000766 SCWH0301250110000396 SCWH0301250725017444 SCWH0301250725017352 SCWH0301250725017566 SCWH0301250725017565 SCWH0301250718018401 SCWH0301250722000064 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#62-#73，220kV北石甲乙线#61-#74，220kV北石甲乙线（退运）#72 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#74-#81，220kV北石甲乙线#75-#84，220kV石沥甲乙线#11-#15 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲乙线#85-#93，220kV石沥甲乙线#01-#10，220kV石沥甲乙线（退运）#02 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#50-#61，220kV北石甲乙线#49-#60 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#19-#25，220kV北石甲乙线#18-#24，220kV北郭甲乙线#16-#22 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#26-#33，220kV北石甲乙线#25-#31，220kV北郭甲乙线#23-#35 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#11-#18，220kV北石甲乙线#10-#17 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#34-#49，220kV北石甲乙线#32-#48 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#01-#10，220kV北石甲乙线#01-1-#09，220kV北郭甲乙线#01-#05（禁飞区人工红外） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石乙线、220kV北石甲线保供电线路红外抽测（广州供电局十五届全国运动会群众比赛乒乓球项目提前赛保供电） 白云区导线连接位置红外测温：220kV北石甲乙线#52-#53塔段OPGW光缆预绞丝、220kV北浔甲乙线#50-#51塔段OPGW断股点红外测温 白云区终端红外测温：导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环三乙线、110kV蚌江线、220kV北石乙线大负荷测温（最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石乙线大负荷测温（最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石乙线、110kV石棠坪远航线高负荷测温（最大负载率超80%/50%（110kV/220kV） 220kV北石乙线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石乙线、110kV石棠坪远航线高负荷测温（最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）（使用机巢执行） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
380 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 66 | 83 | 人工（#01-#09）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 83 | 2025-09-30 08:42:00 2025-09-30 08:41:00 2025-09-19 08:58:00 2025-09-20 08:37:00 2025-09-20 08:33:00 2025-09-20 08:26:00 2025-09-20 08:43:00 2025-09-16 08:11:00 2025-09-11 08:37:00 2025-09-08 08:28:00 2025-09-03 07:27:00 2025-09-30 08:42:00 2025-09-30 08:41:00 2025-09-19 08:58:00 2025-09-20 08:37:00 2025-09-20 08:33:00 2025-09-20 08:26:00 2025-09-20 08:43:00 2025-09-16 08:11:00 2025-09-11 08:37:00 2025-09-08 08:28:00 2025-09-03 07:27:00 | 2025-09-03 17:29 | [5 empty] | SCWH0301250110001166 SCWH0301250110001043 SCWH0301250110000577 SCWH0301250110000929 SCWH0301250110000749 SCWH0301250110000858 SCWH0301250110000499 SCWH0301250801011945 SCWH0301250801011937 SCWH0301250110000434 SCWH0301250801011944 SCWH0301250110001166 SCWH0301250110001043 SCWH0301250110000577 SCWH0301250110000929 SCWH0301250110000749 SCWH0301250110000858 SCWH0301250110000499 SCWH0301250801011945 SCWH0301250801011937 SCWH0301250110000434 SCWH0301250801011944 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#74-#94，220kV北石甲乙线#75-#93 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#62-#73，220kV北石甲乙线#61-#74，220kV北石甲乙线（退运）#72 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#19-#25，220kV北石甲乙线#18-#24，220kV北郭甲乙线#16-#22 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#50-#61，220kV北石甲乙线#49-#60 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#26-#33，220kV北石甲乙线#25-#31，220kV北郭甲乙线#23-#35 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#34-#49，220kV北石甲乙线#32-#48 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#11-#18，220kV北石甲乙线#10-#17 220kV北石乙线;220kV北石甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;110kV环大德线;220kV石环乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：线路特殊巡维：电缆特殊巡维：220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线、110kV石岭大线、110kV环大德线保供电线路红外抽测（残特奥会旱地冰壶（大众组）正赛保供电）（十五运会现代五项正赛保供电） 220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线导线连接位置红外测温：220kV北浔甲乙线#50-#51塔段光缆，220kV北石甲乙线#52-#53塔段光缆修复检查及红外测温 220kV北郭甲线;220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV北郭乙线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#01-#10，220kV北石甲乙线#01-1-#09，220kV北郭甲乙线#01-#05（禁飞区人工红外） 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、220kV北石甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电期间红外抽测）（全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会乒乓球（大众组）提前赛保供电期间红外抽测） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#74-#94，220kV北石甲乙线#75-#93 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#62-#73，220kV北石甲乙线#61-#74，220kV北石甲乙线（退运）#72 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#19-#25，220kV北石甲乙线#18-#24，220kV北郭甲乙线#16-#22 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#50-#61，220kV北石甲乙线#49-#60 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#26-#33，220kV北石甲乙线#25-#31，220kV北郭甲乙线#23-#35 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#34-#49，220kV北石甲乙线#32-#48 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#11-#18，220kV北石甲乙线#10-#17 220kV北石乙线;220kV北石甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;110kV环大德线;220kV石环乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：线路特殊巡维：电缆特殊巡维：220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线、110kV石岭大线、110kV环大德线保供电线路红外抽测（残特奥会旱地冰壶（大众组）正赛保供电）（十五运会现代五项正赛保供电） 220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线导线连接位置红外测温：220kV北浔甲乙线#50-#51塔段光缆，220kV北石甲乙线#52-#53塔段光缆修复检查及红外测温 220kV北郭甲线;220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV北郭乙线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#01-#10，220kV北石甲乙线#01-1-#09，220kV北郭甲乙线#01-#05（禁飞区人工红外） 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、220kV北石甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电期间红外抽测）（全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会乒乓球（大众组）提前赛保供电期间红外抽测） | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
385 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔甲线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 288 | 80 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 80 | 2025-06-04 08:39:00 2025-06-04 08:39:00 2025-06-04 08:40:00 2025-06-06 08:38:00 2025-06-06 08:37:00 2025-06-06 08:38:00 2025-06-11 08:24:00 2025-06-11 08:24:00 2025-06-11 08:24:00 2025-06-11 08:24:00 2025-06-11 08:24:00 2025-06-09 08:07:00 2025-07-29 08:39:00 | 2025-07-29 15:39 | [5 empty] | SCWH0301250110000973 SCWH0301250110001074 SCWH0301250110001483 SCWH0301250110001809 SCWH0301250110001862 SCWH0301250110001705 SCWH0301250110000878 SCWH0301250110000518 SCWH0301250110000630 SCWH0301250110000442 SCWH0301250110000766 SCWH0301250110000396 SCWH0301250725017352 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#62-#73，220kV北石甲乙线#61-#74，220kV北石甲乙线（退运）#72 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#74-#81，220kV北石甲乙线#75-#84，220kV石沥甲乙线#11-#15 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#82-#94，220kV石沥甲乙线#16-#28 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#111-#118，220kV石沥甲乙线#45-#52 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#119-#128，220kV石沥甲乙线#53-#57 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#95-#110，220kV石沥甲乙线#29-#44 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#50-#61，220kV北石甲乙线#49-#60 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#19-#25，220kV北石甲乙线#18-#24，220kV北郭甲乙线#16-#22 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#26-#33，220kV北石甲乙线#25-#31，220kV北郭甲乙线#23-#35 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#11-#18，220kV北石甲乙线#10-#17 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#34-#49，220kV北石甲乙线#32-#48 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#01-#10，220kV北石甲乙线#01-1-#09，220kV北郭甲乙线#01-#05（禁飞区人工红外） 白云区导线连接位置红外测温：220kV北石甲乙线#52-#53塔段OPGW光缆预绞丝、220kV北浔甲乙线#50-#51塔段OPGW断股点红外测温 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
386 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔甲线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 288 | 80 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 80 | 2025-09-30 08:43:00 2025-09-30 08:42:00 2025-09-30 08:41:00 2025-09-19 08:58:00 2025-09-20 08:37:00 2025-09-20 08:33:00 2025-09-20 08:26:00 2025-09-20 08:43:00 2025-09-11 08:37:00 2025-09-08 08:28:00 2025-09-03 07:27:00 2025-09-02 08:46:00 2025-09-30 08:43:00 2025-09-30 08:42:00 2025-09-30 08:41:00 2025-09-19 08:58:00 2025-09-20 08:37:00 2025-09-20 08:33:00 2025-09-20 08:26:00 2025-09-20 08:43:00 2025-09-11 08:37:00 2025-09-08 08:28:00 2025-09-03 07:27:00 2025-09-02 08:46:00 | 2025-09-02 16:33 | [5 empty] | SCWH0301250110001721 SCWH0301250110001166 SCWH0301250110001043 SCWH0301250110000577 SCWH0301250110000929 SCWH0301250110000749 SCWH0301250110000858 SCWH0301250110000499 SCWH0301250801011937 SCWH0301250110000434 SCWH0301250801011944 SCWH0301250801011949 SCWH0301250110001721 SCWH0301250110001166 SCWH0301250110001043 SCWH0301250110000577 SCWH0301250110000929 SCWH0301250110000749 SCWH0301250110000858 SCWH0301250110000499 SCWH0301250801011937 SCWH0301250110000434 SCWH0301250801011944 SCWH0301250801011949 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#95-#128 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#74-#94，220kV北石甲乙线#75-#93 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#62-#73，220kV北石甲乙线#61-#74，220kV北石甲乙线（退运）#72 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#19-#25，220kV北石甲乙线#18-#24，220kV北郭甲乙线#16-#22 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#50-#61，220kV北石甲乙线#49-#60 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#26-#33，220kV北石甲乙线#25-#31，220kV北郭甲乙线#23-#35 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#34-#49，220kV北石甲乙线#32-#48 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#11-#18，220kV北石甲乙线#10-#17 220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线导线连接位置红外测温：220kV北浔甲乙线#50-#51塔段光缆，220kV北石甲乙线#52-#53塔段光缆修复检查及红外测温 220kV北郭甲线;220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV北郭乙线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#01-#10，220kV北石甲乙线#01-1-#09，220kV北郭甲乙线#01-#05（禁飞区人工红外） 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、220kV北石甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电期间红外抽测）（全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会乒乓球（大众组）提前赛保供电期间红外抽测） 110kV罗流盘金线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电前红外抽测） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#95-#128 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#74-#94，220kV北石甲乙线#75-#93 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#62-#73，220kV北石甲乙线#61-#74，220kV北石甲乙线（退运）#72 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#19-#25，220kV北石甲乙线#18-#24，220kV北郭甲乙线#16-#22 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#50-#61，220kV北石甲乙线#49-#60 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#26-#33，220kV北石甲乙线#25-#31，220kV北郭甲乙线#23-#35 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#34-#49，220kV北石甲乙线#32-#48 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#11-#18，220kV北石甲乙线#10-#17 220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线导线连接位置红外测温：220kV北浔甲乙线#50-#51塔段光缆，220kV北石甲乙线#52-#53塔段光缆修复检查及红外测温 220kV北郭甲线;220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV北郭乙线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#01-#10，220kV北石甲乙线#01-1-#09，220kV北郭甲乙线#01-#05（禁飞区人工红外） 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、220kV北石甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电期间红外抽测）（全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会乒乓球（大众组）提前赛保供电期间红外抽测） 110kV罗流盘金线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电前红外抽测） | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
391 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 288 | 80 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 80 | 2025-06-04 08:39:00 2025-06-04 08:39:00 2025-06-04 08:40:00 2025-06-06 08:38:00 2025-06-06 08:37:00 2025-06-06 08:38:00 2025-06-11 08:24:00 2025-06-11 08:24:00 2025-06-11 08:24:00 2025-06-11 08:24:00 2025-06-11 08:24:00 2025-06-09 08:07:00 2025-07-29 08:39:00 | 2025-07-29 15:39 | [5 empty] | SCWH0301250110000973 SCWH0301250110001074 SCWH0301250110001483 SCWH0301250110001809 SCWH0301250110001862 SCWH0301250110001705 SCWH0301250110000878 SCWH0301250110000518 SCWH0301250110000630 SCWH0301250110000442 SCWH0301250110000766 SCWH0301250110000396 SCWH0301250725017352 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#62-#73，220kV北石甲乙线#61-#74，220kV北石甲乙线（退运）#72 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#74-#81，220kV北石甲乙线#75-#84，220kV石沥甲乙线#11-#15 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#82-#94，220kV石沥甲乙线#16-#28 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#111-#118，220kV石沥甲乙线#45-#52 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#119-#128，220kV石沥甲乙线#53-#57 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#95-#110，220kV石沥甲乙线#29-#44 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#50-#61，220kV北石甲乙线#49-#60 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#19-#25，220kV北石甲乙线#18-#24，220kV北郭甲乙线#16-#22 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#26-#33，220kV北石甲乙线#25-#31，220kV北郭甲乙线#23-#35 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#11-#18，220kV北石甲乙线#10-#17 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#34-#49，220kV北石甲乙线#32-#48 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#01-#10，220kV北石甲乙线#01-1-#09，220kV北郭甲乙线#01-#05（禁飞区人工红外） 白云区导线连接位置红外测温：220kV北石甲乙线#52-#53塔段OPGW光缆预绞丝、220kV北浔甲乙线#50-#51塔段OPGW断股点红外测温 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
392 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 288 | 80 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 80 | 2025-09-30 08:43:00 2025-09-30 08:42:00 2025-09-30 08:41:00 2025-09-19 08:58:00 2025-09-20 08:37:00 2025-09-20 08:33:00 2025-09-20 08:26:00 2025-09-20 08:43:00 2025-09-11 08:37:00 2025-09-08 08:28:00 2025-09-03 07:27:00 2025-09-02 08:46:00 2025-09-30 08:43:00 2025-09-30 08:42:00 2025-09-30 08:41:00 2025-09-19 08:58:00 2025-09-20 08:37:00 2025-09-20 08:33:00 2025-09-20 08:26:00 2025-09-20 08:43:00 2025-09-11 08:37:00 2025-09-08 08:28:00 2025-09-03 07:27:00 2025-09-02 08:46:00 | 2025-09-02 16:33 | [5 empty] | SCWH0301250110001721 SCWH0301250110001166 SCWH0301250110001043 SCWH0301250110000577 SCWH0301250110000929 SCWH0301250110000749 SCWH0301250110000858 SCWH0301250110000499 SCWH0301250801011937 SCWH0301250110000434 SCWH0301250801011944 SCWH0301250801011949 SCWH0301250110001721 SCWH0301250110001166 SCWH0301250110001043 SCWH0301250110000577 SCWH0301250110000929 SCWH0301250110000749 SCWH0301250110000858 SCWH0301250110000499 SCWH0301250801011937 SCWH0301250110000434 SCWH0301250801011944 SCWH0301250801011949 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#95-#128 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#74-#94，220kV北石甲乙线#75-#93 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#62-#73，220kV北石甲乙线#61-#74，220kV北石甲乙线（退运）#72 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#19-#25，220kV北石甲乙线#18-#24，220kV北郭甲乙线#16-#22 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#50-#61，220kV北石甲乙线#49-#60 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#26-#33，220kV北石甲乙线#25-#31，220kV北郭甲乙线#23-#35 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#34-#49，220kV北石甲乙线#32-#48 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#11-#18，220kV北石甲乙线#10-#17 220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线导线连接位置红外测温：220kV北浔甲乙线#50-#51塔段光缆，220kV北石甲乙线#52-#53塔段光缆修复检查及红外测温 220kV北郭甲线;220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV北郭乙线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#01-#10，220kV北石甲乙线#01-1-#09，220kV北郭甲乙线#01-#05（禁飞区人工红外） 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、220kV北石甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电期间红外抽测）（全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会乒乓球（大众组）提前赛保供电期间红外抽测） 110kV罗流盘金线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电前红外抽测） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#95-#128 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#74-#94，220kV北石甲乙线#75-#93 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#62-#73，220kV北石甲乙线#61-#74，220kV北石甲乙线（退运）#72 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#19-#25，220kV北石甲乙线#18-#24，220kV北郭甲乙线#16-#22 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#50-#61，220kV北石甲乙线#49-#60 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#26-#33，220kV北石甲乙线#25-#31，220kV北郭甲乙线#23-#35 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#34-#49，220kV北石甲乙线#32-#48 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#11-#18，220kV北石甲乙线#10-#17 220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线导线连接位置红外测温：220kV北浔甲乙线#50-#51塔段光缆，220kV北石甲乙线#52-#53塔段光缆修复检查及红外测温 220kV北郭甲线;220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV北郭乙线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#01-#10，220kV北石甲乙线#01-1-#09，220kV北郭甲乙线#01-#05（禁飞区人工红外） 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、220kV北石甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电期间红外抽测）（全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会乒乓球（大众组）提前赛保供电期间红外抽测） 110kV罗流盘金线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电前红外抽测） | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
393 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 30 | 22 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 22 | 2025-02-12 08:19:00 2025-02-07 08:12:00 2025-02-06 08:01:00 | 2025-02-06 11:35 | [5 empty] | SCWH0301250106018052 SCWH0301250106018260 SCWH0301250106018011 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#00-#18 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线#21-#27；110kV花桃甲乙线#01-#13 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线#01-#20 | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
394 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 30 | 22 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 22 | 2025-09-30 08:43:00 2025-09-30 08:42:00 2025-09-30 08:43:00 2025-09-30 08:42:00 | 2025-09-30 11:42 | [5 empty] | SCWH0301250106018065 SCWH0301250106018023 SCWH0301250106018065 SCWH0301250106018023 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#00-#18 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线#01-#27 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#00-#18 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线#01-#27 | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01
399 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 18 | 12 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 12 | 2025-02-12 08:19:00 | 2025-02-12 11:19 | [5 empty] | SCWH0301250106018052 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#00-#18 | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
400 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 18 | 12 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 12 | 2025-09-30 08:43:00 2025-09-30 08:43:00 | 2025-09-30 11:43 | [5 empty] | SCWH0301250106018065 SCWH0301250106018065 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#00-#18 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#00-#18 | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01
401 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 36 | 21 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 21 | 2025-02-12 08:19:00 2025-02-07 08:12:00 2025-02-06 08:01:00 | 2025-02-06 11:35 | [5 empty] | SCWH0301250106018052 SCWH0301250106018260 SCWH0301250106018011 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#00-#18 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线#21-#27；110kV花桃甲乙线#01-#13 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线#01-#20 | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
402 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 36 | 21 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 21 | 2025-09-30 08:43:00 2025-09-30 08:42:00 2025-09-30 08:43:00 2025-09-30 08:42:00 | 2025-09-30 11:42 | [5 empty] | SCWH0301250106018065 SCWH0301250106018023 SCWH0301250106018065 SCWH0301250106018023 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#00-#18 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线#01-#27 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#00-#18 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线#01-#27 | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01
407 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 18 | 12 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 12 | 2025-02-12 08:19:00 | 2025-02-12 11:19 | [5 empty] | SCWH0301250106018052 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#00-#18 | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
408 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 18 | 12 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 12 | 2025-09-30 08:43:00 2025-09-30 08:43:00 | 2025-09-30 11:43 | [5 empty] | SCWH0301250106018065 SCWH0301250106018065 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#00-#18 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#00-#18 | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01
421 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 12 | 40 | 人工（#01-#09）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 40 | 2025-05-19 08:15:00 2025-05-16 08:48:00 2025-05-14 08:27:00 2025-05-14 08:27:00 2025-05-14 08:28:00 2025-05-14 08:30:00 2025-05-19 08:15:00 2025-05-16 08:48:00 2025-05-14 08:27:00 2025-05-14 08:27:00 2025-05-14 08:28:00 2025-05-14 08:30:00 | 2025-05-14 17:11 | [5 empty] | SCWH0301250110000153 SCWH0301250106016381 SCWH0301250110000206 SCWH0301250110000168 SCWH0301250110000186 SCWH0301250110000230 SCWH0301250110000153 SCWH0301250106016381 SCWH0301250110000206 SCWH0301250110000168 SCWH0301250110000186 SCWH0301250110000230 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#28-#42，110kV蚌郭甲线#29-#43，110kV郭北泉线#01-#15 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#15塔段重要跨越不满足独立耐张段（2025年5月） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#08-#15、110kV蚌郭甲线#09-#16 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#16-#27、110kV蚌郭甲线#17-#28、110kV郭北泉线#16-#23 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭甲乙线神山甲乙支线#00-#11 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#01-#07、110kV蚌江线#01-#14、110kV蚌嘉甲线#01-#09、110kV蚌郭甲线#01-#08、110kV嘉江线#12-#19（禁飞区人工红外） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#28-#42，110kV蚌郭甲线#29-#43，110kV郭北泉线#01-#15 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#15塔段重要跨越不满足独立耐张段（2025年5月） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#08-#15、110kV蚌郭甲线#09-#16 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#16-#27、110kV蚌郭甲线#17-#28、110kV郭北泉线#16-#23 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭甲乙线神山甲乙支线#00-#11 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#01-#07、110kV蚌江线#01-#14、110kV蚌嘉甲线#01-#09、110kV蚌郭甲线#01-#08、110kV嘉江线#12-#19（禁飞区人工红外） | 已完成 | 5月份已完成 |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
422 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 12 | 40 | 人工（#01-#09）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 40 | 2025-08-19 08:18:00 2025-07-29 08:39:00 2025-09-19 08:23:00 2025-09-19 08:39:00 2025-09-20 08:34:00 2025-09-19 08:49:00 2025-09-15 08:37:00 2025-09-09 08:14:00 2025-09-19 08:23:00 2025-09-19 08:39:00 2025-09-20 08:34:00 2025-09-19 08:49:00 2025-09-15 08:37:00 2025-09-09 08:14:00 | 2025-09-09 14:43 | [5 empty] | SCWH0301250106016380 SCWH0301250106016377 SCWH0301250110000162 SCWH0301250106018128 SCWH0301250110000175 SCWH0301250106018218 SCWH0301250106018578 SCWH0301250106016378 SCWH0301250110000162 SCWH0301250106018128 SCWH0301250110000175 SCWH0301250106018218 SCWH0301250106018578 SCWH0301250106016378 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#15塔段重要跨越不满足独立耐张段（2025年8月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#15塔段重要跨越不满足独立耐张段（2025年7月） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭甲线#29-#43，110kV郭北泉线#01-#15 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭甲线神山甲支线#00-#11 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭甲线#17-#28、110kV郭北泉线#16-#23 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭甲线#09-#16 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌江线#01-#14、110kV蚌郭甲线#01-#08、110kV嘉江线#12-#19（禁飞区人工红外） 110kV蚌郭甲线;110kV蚌郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#15塔段重要跨越不满足独立耐张段（2025年9月） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭甲线#29-#43，110kV郭北泉线#01-#15 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭甲线神山甲支线#00-#11 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭甲线#17-#28、110kV郭北泉线#16-#23 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭甲线#09-#16 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌江线#01-#14、110kV蚌郭甲线#01-#08、110kV嘉江线#12-#19（禁飞区人工红外） 110kV蚌郭甲线;110kV蚌郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#15塔段重要跨越不满足独立耐张段（2025年9月） | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
427 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌嘉甲线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 19 | 人工（#09-#10）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 19 | 2025-05-15 08:29:00 2025-05-14 08:30:00 2025-05-15 08:29:00 2025-05-14 08:30:00 | 2025-05-14 17:11 | [5 empty] | SCWH0301250110000252 SCWH0301250110000230 SCWH0301250110000252 SCWH0301250110000230 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌嘉甲线#10-#20、110kV嘉江线#01-#11（禁飞区人工红外） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#01-#07、110kV蚌江线#01-#14、110kV蚌嘉甲线#01-#09、110kV蚌郭甲线#01-#08、110kV嘉江线#12-#19（禁飞区人工红外） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌嘉甲线#10-#20、110kV嘉江线#01-#11（禁飞区人工红外） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#01-#07、110kV蚌江线#01-#14、110kV蚌嘉甲线#01-#09、110kV蚌郭甲线#01-#08、110kV嘉江线#12-#19（禁飞区人工红外） | 已完成 | 5月份已完成 |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
428 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线神山甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 12 | 8 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8 | 2025-05-14 08:28:00 2025-05-14 08:28:00 | 2025-05-14 17:47 | [5 empty] | SCWH0301250110000186 SCWH0301250110000186 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭甲乙线神山甲乙支线#00-#11 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭甲乙线神山甲乙支线#00-#11 | 已完成 | 5月份已完成 |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
429 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线神山甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 12 | 8 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8 | 2025-09-19 08:39:00 2025-09-19 08:39:00 | 2025-09-19 11:55 | [5 empty] | SCWH0301250106018128 SCWH0301250106018128 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭甲线神山甲支线#00-#11 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭甲线神山甲支线#00-#11 | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
430 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线神山乙支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 12 | 8 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8 | 2025-05-14 08:28:00 2025-05-14 08:28:00 | 2025-05-14 17:47 | [5 empty] | SCWH0301250110000186 SCWH0301250110000186 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭甲乙线神山甲乙支线#00-#11 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭甲乙线神山甲乙支线#00-#11 | 已完成 | 5月份已完成 |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
443 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 42 | 34 | 人工（#01-#08）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 34 | 2025-05-19 08:15:00 2025-05-16 08:48:00 2025-05-14 08:27:00 2025-05-14 08:27:00 2025-05-14 08:28:00 2025-05-14 08:30:00 2025-05-19 08:15:00 2025-05-16 08:48:00 2025-05-14 08:27:00 2025-05-14 08:27:00 2025-05-14 08:28:00 2025-05-14 08:30:00 2025-08-19 08:18:00 2025-07-29 08:39:00 2025-09-09 08:14:00 2025-09-09 08:14:00 | 2025-09-09 14:43 | [5 empty] | SCWH0301250110000153 SCWH0301250106016381 SCWH0301250110000206 SCWH0301250110000168 SCWH0301250110000186 SCWH0301250110000230 SCWH0301250110000153 SCWH0301250106016381 SCWH0301250110000206 SCWH0301250110000168 SCWH0301250110000186 SCWH0301250110000230 SCWH0301250106016380 SCWH0301250106016377 SCWH0301250106016378 SCWH0301250106016378 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#28-#42，110kV蚌郭甲线#29-#43，110kV郭北泉线#01-#15 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#15塔段重要跨越不满足独立耐张段（2025年5月） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#08-#15、110kV蚌郭甲线#09-#16 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#16-#27、110kV蚌郭甲线#17-#28、110kV郭北泉线#16-#23 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭甲乙线神山甲乙支线#00-#11 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#01-#07、110kV蚌江线#01-#14、110kV蚌嘉甲线#01-#09、110kV蚌郭甲线#01-#08、110kV嘉江线#12-#19（禁飞区人工红外） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#28-#42，110kV蚌郭甲线#29-#43，110kV郭北泉线#01-#15 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#15塔段重要跨越不满足独立耐张段（2025年5月） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#08-#15、110kV蚌郭甲线#09-#16 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#16-#27、110kV蚌郭甲线#17-#28、110kV郭北泉线#16-#23 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭甲乙线神山甲乙支线#00-#11 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#01-#07、110kV蚌江线#01-#14、110kV蚌嘉甲线#01-#09、110kV蚌郭甲线#01-#08、110kV嘉江线#12-#19（禁飞区人工红外） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#15塔段重要跨越不满足独立耐张段（2025年8月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#15塔段重要跨越不满足独立耐张段（2025年7月） 110kV蚌郭甲线;110kV蚌郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#15塔段重要跨越不满足独立耐张段（2025年9月） 110kV蚌郭甲线;110kV蚌郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#15塔段重要跨越不满足独立耐张段（2025年9月） | 已完成 | 5月份已完成 |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
444 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌江线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 24 | 9 | 人工（#01-#14）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 9 | 2025-05-14 08:30:00 2025-05-14 08:30:00 | 2025-05-14 17:11 | [5 empty] | SCWH0301250110000230 SCWH0301250110000230 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#01-#07、110kV蚌江线#01-#14、110kV蚌嘉甲线#01-#09、110kV蚌郭甲线#01-#08、110kV嘉江线#12-#19（禁飞区人工红外） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#01-#07、110kV蚌江线#01-#14、110kV蚌嘉甲线#01-#09、110kV蚌郭甲线#01-#08、110kV嘉江线#12-#19（禁飞区人工红外） | 已完成 | 5月份已完成 |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
445 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌江线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 24 | 9 | 人工（#01-#14）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 9 | 2025-07-28 08:35:00 2025-07-23 09:00:00 2025-09-15 08:37:00 2025-09-15 08:37:00 | 2025-09-15 14:51 | [5 empty] | SCWH0301250725017566 SCWH0301250722000057 SCWH0301250106018578 SCWH0301250106018578 | 白云区终端红外测温：导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环三乙线、110kV蚌江线、220kV北石乙线大负荷测温（最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）） 110kV环三乙线、110kV蚌江线、110kV石棠坪远航线终端红外测温：导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环三乙线、110kV蚌江线、110kV石棠坪远航线大负荷测温（最大负载率超80%） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌江线#01-#14、110kV蚌郭甲线#01-#08、110kV嘉江线#12-#19（禁飞区人工红外） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌江线#01-#14、110kV蚌郭甲线#01-#08、110kV嘉江线#12-#19（禁飞区人工红外） | 已完成 | 7月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
450 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 23 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 23 | 2025-05-19 08:15:00 2025-05-14 08:27:00 2025-05-19 08:15:00 2025-05-14 08:27:00 | 2025-05-14 17:47 | [5 empty] | SCWH0301250110000153 SCWH0301250110000168 SCWH0301250110000153 SCWH0301250110000168 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#28-#42，110kV蚌郭甲线#29-#43，110kV郭北泉线#01-#15 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#16-#27、110kV蚌郭甲线#17-#28、110kV郭北泉线#16-#23 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#28-#42，110kV蚌郭甲线#29-#43，110kV郭北泉线#01-#15 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#16-#27、110kV蚌郭甲线#17-#28、110kV郭北泉线#16-#23 | 已完成 | 5月份已完成 |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
451 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 23 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 23 | 2025-09-19 08:23:00 2025-09-20 08:34:00 2025-09-19 08:23:00 2025-09-20 08:34:00 | 2025-09-20 16:41 | [5 empty] | SCWH0301250110000162 SCWH0301250110000175 SCWH0301250110000162 SCWH0301250110000175 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭甲线#29-#43，110kV郭北泉线#01-#15 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭甲线#17-#28、110kV郭北泉线#16-#23 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭甲线#29-#43，110kV郭北泉线#01-#15 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭甲线#17-#28、110kV郭北泉线#16-#23 | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
456 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花罗甲线 | 运维策略 | 全线 | 19 | 114 | 17 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 17 | 2025-03-10 08:10:00 2025-03-10 08:57:00 2025-03-03 08:25:00 2025-03-03 08:25:00 2025-03-03 08:25:00 2025-09-03 07:27:00 2025-09-02 08:46:00 2025-09-03 07:27:00 2025-09-02 08:46:00 | 2025-09-02 16:33 | [5 empty] | SCWH0301250106018166 SCWH0301250106018101 SCWH0301250107061824 SCWH0301250107042390 SCWH0301250107059062 SCWH0301250801011944 SCWH0301250801011949 SCWH0301250801011944 SCWH0301250801011949 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#18-#26；220kV花泮线#18-#26 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#01-#17；220kV花泮线#01-#17；110kV花山彩甲乙线#01-#10 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#34-#36；220kV泮罗线#21-#23；220kV浔罗甲乙线#14-#16；110kV涌峰甲乙线#01-#02 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#31-#33；220kV泮罗线#18-#20；220kV浔罗甲乙线#11-#13；110kV涌峰甲乙线#03-#05；110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线#00-#03 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#27-#30；220kV泮罗线#09-#17；220kV花泮线#27-#36；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#07；110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、220kV北石甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电期间红外抽测）（全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会乒乓球（大众组）提前赛保供电期间红外抽测） 110kV罗流盘金线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电前红外抽测） 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、220kV北石甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电期间红外抽测）（全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会乒乓球（大众组）提前赛保供电期间红外抽测） 110kV罗流盘金线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电前红外抽测） | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01
461 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花泮线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 180 | 19 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 19 | 2025-03-10 08:10:00 2025-03-10 08:57:00 2025-03-05 08:27:00 2025-03-03 08:25:00 | 2025-03-03 11:54 | [5 empty] | SCWH0301250106018166 SCWH0301250106018101 SCWH0301250106018496 SCWH0301250107059062 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#18-#26；220kV花泮线#18-#26 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#01-#17；220kV花泮线#01-#17；110kV花山彩甲乙线#01-#10 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV泮罗线#01-#08；220kV花泮线#37-#44；110kV泮尾线#01-#06；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#08-#12；110kV涌峰乙线山村甲支线#00-#03 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#27-#30；220kV泮罗线#09-#17；220kV花泮线#27-#36；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#07；110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01 | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01
466 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 14 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 14 | 2025-03-10 08:57:00 2025-03-11 08:09:00 | 2025-03-11 11:09 | [5 empty] | SCWH0301250106018101 SCWH0301250106018226 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#01-#17；220kV花泮线#01-#17；110kV花山彩甲乙线#01-#10 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV涌峰乙线山村甲支线#04-#09；110kV花山彩甲乙线#11-#17 | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01
471 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 14 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 14 | 2025-03-10 08:57:00 2025-03-11 08:09:00 | 2025-03-11 11:09 | [5 empty] | SCWH0301250106018101 SCWH0301250106018226 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#01-#17；220kV花泮线#01-#17；110kV花山彩甲乙线#01-#10 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV涌峰乙线山村甲支线#04-#09；110kV花山彩甲乙线#11-#17 | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01
472 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃甲线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 18 | 8 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 8 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01
473 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃甲线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 18 | 8 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 8 | [13 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
474 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃乙线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 18 | 8 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 8 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01
475 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃乙线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 18 | 8 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 8 | [13 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
480 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 10 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 10 | 2025-02-10 08:25:00 | 2025-02-10 11:29 | [5 empty] | SCWH0301250106017872 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环涌甲乙线#01-#11；110kV三景桂线#01-#07；110kV罗石线#01-#11；110kV罗槎线#01-#11；110kV罗石线同德甲支线#09-#10；110kV罗槎线同德乙支线#09 | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
485 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 10 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 10 | 2025-02-10 08:25:00 | 2025-02-10 11:29 | [5 empty] | SCWH0301250106017872 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环涌甲乙线#01-#11；110kV三景桂线#01-#07；110kV罗石线#01-#11；110kV罗槎线#01-#11；110kV罗石线同德甲支线#09-#10；110kV罗槎线同德乙支线#09 | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
490 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 86 | 19 | 人工（#102-#106）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 19 | 2025-01-13 08:42:00 2025-01-13 08:43:00 2025-01-06 08:34:00 2025-01-06 08:12:00 2025-01-06 08:13:00 2025-01-06 08:14:00 | 2025-01-06 15:51 | [5 empty] | SCWH0301241220720760 SCWH0301241220720241 SCWH0301241220719172 SCWH0301241220720027 SCWH0301241220001467 SCWH0301241220720189 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#94-#101、500kV罗北乙线#89-#96塔段 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#89-#93、500kV罗北乙线#84-#88塔段 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温（禁飞区段）：500kV北花甲乙线#01-#10、500kV罗北甲线#102-#106、500kV罗北乙线#97-#101塔段 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75-#81、500kV罗北乙线#72-#80塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年1月） 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#82-#88、500kV罗北乙线#81-#83塔段 | 已完成 | 1月份已完成 |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
491 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 86 | 19 | 人工（#102-#106）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 19 | 2025-08-14 08:50:00 2025-08-14 08:50:00 2025-08-07 08:12:00 2025-08-01 09:06:00 2025-08-01 09:05:00 2025-09-03 07:27:00 2025-09-02 08:46:00 2025-09-03 07:27:00 2025-09-02 08:46:00 | 2025-09-02 16:33 | [5 empty] | SCWH0301250110000339 SCWH0301250110000263 SCWH0301250110000360 SCWH0301250110000321 SCWH0301250110000305 SCWH0301250801011944 SCWH0301250801011949 SCWH0301250801011944 SCWH0301250801011949 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#94-#101、500kV罗北乙线#89-#96 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#75-#81、500kV罗北乙线#72-#80 500kV罗北乙线;500kV罗北甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#102-#106、500kV罗北乙线#97-#101（禁飞区人工红外） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#89-#93、500kV罗北乙线#84-#88 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#82-#88、500kV罗北乙线#81-#83 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、220kV北石甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电期间红外抽测）（全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会乒乓球（大众组）提前赛保供电期间红外抽测） 110kV罗流盘金线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电前红外抽测） 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、220kV北石甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电期间红外抽测）（全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会乒乓球（大众组）提前赛保供电期间红外抽测） 110kV罗流盘金线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电前红外抽测） | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
496 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 86 | 19 | 人工（#97-#101）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 19 | 2025-01-13 08:42:00 2025-01-13 08:43:00 2025-01-06 08:34:00 2025-01-06 08:12:00 2025-01-06 08:13:00 2025-01-06 08:14:00 | 2025-01-06 15:51 | [5 empty] | SCWH0301241220720760 SCWH0301241220720241 SCWH0301241220719172 SCWH0301241220720027 SCWH0301241220001467 SCWH0301241220720189 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#94-#101、500kV罗北乙线#89-#96塔段 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#89-#93、500kV罗北乙线#84-#88塔段 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温（禁飞区段）：500kV北花甲乙线#01-#10、500kV罗北甲线#102-#106、500kV罗北乙线#97-#101塔段 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75-#81、500kV罗北乙线#72-#80塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年1月） 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#82-#88、500kV罗北乙线#81-#83塔段 | 已完成 | 1月份已完成 |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
497 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 64 | 20 | 人工（#97-#101）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20 | 2025-08-14 08:50:00 2025-08-14 08:50:00 2025-08-07 08:12:00 2025-08-01 09:06:00 2025-08-01 09:05:00 2025-09-03 07:27:00 2025-09-02 08:46:00 2025-09-03 07:27:00 2025-09-02 08:46:00 | 2025-09-02 16:33 | [5 empty] | SCWH0301250110000339 SCWH0301250110000263 SCWH0301250110000360 SCWH0301250110000321 SCWH0301250110000305 SCWH0301250801011944 SCWH0301250801011949 SCWH0301250801011944 SCWH0301250801011949 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#94-#101、500kV罗北乙线#89-#96 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#75-#81、500kV罗北乙线#72-#80 500kV罗北乙线;500kV罗北甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#102-#106、500kV罗北乙线#97-#101（禁飞区人工红外） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#89-#93、500kV罗北乙线#84-#88 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#82-#88、500kV罗北乙线#81-#83 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、220kV北石甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电期间红外抽测）（全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会乒乓球（大众组）提前赛保供电期间红外抽测） 110kV罗流盘金线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电前红外抽测） 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、220kV北石甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电期间红外抽测）（全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会乒乓球（大众组）提前赛保供电期间红外抽测） 110kV罗流盘金线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电前红外抽测） | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
502 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 罗槎线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 23 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 23 | 2025-02-10 08:25:00 2025-02-10 08:26:00 | 2025-02-10 11:28 | [5 empty] | SCWH0301250106017872 SCWH0301250106017931 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环涌甲乙线#01-#11；110kV三景桂线#01-#07；110kV罗石线#01-#11；110kV罗槎线#01-#11；110kV罗石线同德甲支线#09-#10；110kV罗槎线同德乙支线#09 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#12-#16；110kV罗槎线#12-#23；110kV罗石线同德甲支线#00-#08；110kV罗槎线同德乙支线#00-#08 | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
503 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 罗槎线同德乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 13 | 7 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 7 | 2025-02-10 08:25:00 2025-02-10 08:26:00 | 2025-02-10 11:28 | [5 empty] | SCWH0301250106017872 SCWH0301250106017931 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环涌甲乙线#01-#11；110kV三景桂线#01-#07；110kV罗石线#01-#11；110kV罗槎线#01-#11；110kV罗石线同德甲支线#09-#10；110kV罗槎线同德乙支线#09 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#12-#16；110kV罗槎线#12-#23；110kV罗石线同德甲支线#00-#08；110kV罗槎线同德乙支线#00-#08 | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
508 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 20 | 33 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 33 | 2025-02-12 08:18:00 2025-02-10 08:25:00 2025-02-10 08:26:00 | 2025-02-10 11:28 | [5 empty] | SCWH0301250106017993 SCWH0301250106017872 SCWH0301250106017931 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#27-#39；110kV石槎线#01-#13；110kV石棠远桂线#01-#12；110kV石棠坪远航线#01-#12 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环涌甲乙线#01-#11；110kV三景桂线#01-#07；110kV罗石线#01-#11；110kV罗槎线#01-#11；110kV罗石线同德甲支线#09-#10；110kV罗槎线同德乙支线#09 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#12-#16；110kV罗槎线#12-#23；110kV罗石线同德甲支线#00-#08；110kV罗槎线同德乙支线#00-#08 | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
509 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 20 | 33 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 33 | 2025-07-10 08:31:00 2025-07-10 08:31:00 2025-07-10 08:29:00 2025-07-10 08:31:00 2025-07-10 08:31:00 2025-07-10 08:29:00 | 2025-07-10 12:29 | [5 empty] | SCWH0301250312013451 SCWH0301250312013449 SCWH0301250312013447 SCWH0301250312013451 SCWH0301250312013449 SCWH0301250312013447 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#01-#11；110kV罗石线同德甲支线#09-#10 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#27-#39 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#12-#26；110kV罗石线同德甲支线#00-#08 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#01-#11；110kV罗石线同德甲支线#09-#10 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#27-#39 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#12-#26；110kV罗石线同德甲支线#00-#08 | 已完成 | 7月份已完成 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
510 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线同德甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 17 | 7 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 7 | 2025-02-10 08:25:00 2025-02-10 08:26:00 | 2025-02-10 11:28 | [5 empty] | SCWH0301250106017872 SCWH0301250106017931 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环涌甲乙线#01-#11；110kV三景桂线#01-#07；110kV罗石线#01-#11；110kV罗槎线#01-#11；110kV罗石线同德甲支线#09-#10；110kV罗槎线同德乙支线#09 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#12-#16；110kV罗槎线#12-#23；110kV罗石线同德甲支线#00-#08；110kV罗槎线同德乙支线#00-#08 | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
511 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线同德甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 17 | 7 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 7 | 2025-07-10 08:31:00 2025-07-10 08:29:00 2025-07-10 08:31:00 2025-07-10 08:29:00 | 2025-07-10 12:29 | [5 empty] | SCWH0301250312013451 SCWH0301250312013447 SCWH0301250312013451 SCWH0301250312013447 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#01-#11；110kV罗石线同德甲支线#09-#10 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#12-#26；110kV罗石线同德甲支线#00-#08 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#01-#11；110kV罗石线同德甲支线#09-#10 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#12-#26；110kV罗石线同德甲支线#00-#08 | 已完成 | 7月份已完成 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
516 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 泮罗线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 84 | 9 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 9 | 2025-03-05 08:27:00 2025-03-03 08:25:00 2025-03-03 08:25:00 2025-03-03 08:25:00 2025-09-03 07:27:00 2025-09-02 08:46:00 2025-09-03 07:27:00 2025-09-02 08:46:00 | 2025-09-02 16:33 | [5 empty] | SCWH0301250106018496 SCWH0301250107061824 SCWH0301250107042390 SCWH0301250107059062 SCWH0301250801011944 SCWH0301250801011949 SCWH0301250801011944 SCWH0301250801011949 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV泮罗线#01-#08；220kV花泮线#37-#44；110kV泮尾线#01-#06；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#08-#12；110kV涌峰乙线山村甲支线#00-#03 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#34-#36；220kV泮罗线#21-#23；220kV浔罗甲乙线#14-#16；110kV涌峰甲乙线#01-#02 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#31-#33；220kV泮罗线#18-#20；220kV浔罗甲乙线#11-#13；110kV涌峰甲乙线#03-#05；110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线#00-#03 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#27-#30；220kV泮罗线#09-#17；220kV花泮线#27-#36；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#07；110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、220kV北石甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电期间红外抽测）（全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会乒乓球（大众组）提前赛保供电期间红外抽测） 110kV罗流盘金线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电前红外抽测） 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、220kV北石甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电期间红外抽测）（全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会乒乓球（大众组）提前赛保供电期间红外抽测） 110kV罗流盘金线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电前红外抽测） | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01
521 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 泮尾线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 12 | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 4 | 2025-03-05 08:27:00 | 2025-03-05 15:27 | [5 empty] | SCWH0301250106018496 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV泮罗线#01-#08；220kV花泮线#37-#44；110kV泮尾线#01-#06；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#08-#12；110kV涌峰乙线山村甲支线#00-#03 | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01
526 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 6 | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | 2025-02-10 08:25:00 2025-09-16 08:11:00 2025-09-03 07:27:00 2025-09-02 08:46:00 2025-09-16 08:11:00 2025-09-03 07:27:00 2025-09-02 08:46:00 | 2025-09-02 16:33 | [5 empty] | SCWH0301250106017872 SCWH0301250801011945 SCWH0301250801011944 SCWH0301250801011949 SCWH0301250801011945 SCWH0301250801011944 SCWH0301250801011949 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环涌甲乙线#01-#11；110kV三景桂线#01-#07；110kV罗石线#01-#11；110kV罗槎线#01-#11；110kV罗石线同德甲支线#09-#10；110kV罗槎线同德乙支线#09 220kV北石乙线;220kV北石甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;110kV环大德线;220kV石环乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：线路特殊巡维：电缆特殊巡维：220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线、110kV石岭大线、110kV环大德线保供电线路红外抽测（残特奥会旱地冰壶（大众组）正赛保供电）（十五运会现代五项正赛保供电） 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、220kV北石甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电期间红外抽测）（全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会乒乓球（大众组）提前赛保供电期间红外抽测） 110kV罗流盘金线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电前红外抽测） 220kV北石乙线;220kV北石甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;110kV环大德线;220kV石环乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：线路特殊巡维：电缆特殊巡维：220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线、110kV石岭大线、110kV环大德线保供电线路红外抽测（残特奥会旱地冰壶（大众组）正赛保供电）（十五运会现代五项正赛保供电） 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、220kV北石甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电期间红外抽测）（全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会乒乓球（大众组）提前赛保供电期间红外抽测） 110kV罗流盘金线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电前红外抽测） | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
527 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 石槎线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 6 | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | 2025-02-12 08:18:00 | 2025-02-12 11:29 | [5 empty] | SCWH0301250106017993 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#27-#39；110kV石槎线#01-#13；110kV石棠远桂线#01-#12；110kV石棠坪远航线#01-#12 | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
528 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 石槎线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 6 | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | [11 empty] | 7月需要提醒 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
533 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 运维策略 | 全线 | 28 | 162 | 29 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 29 | 2025-06-04 08:39:00 2025-06-04 08:40:00 2025-06-04 08:40:00 2025-06-06 08:38:00 2025-06-06 08:37:00 2025-06-06 08:38:00 | 2025-06-06 11:38 | [5 empty] | SCWH0301250110001074 SCWH0301250110001483 SCWH0301250110001927 SCWH0301250110001809 SCWH0301250110001862 SCWH0301250110001705 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#74-#81，220kV北石甲乙线#75-#84，220kV石沥甲乙线#11-#15 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#82-#94，220kV石沥甲乙线#16-#28 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲乙线#85-#93，220kV石沥甲乙线#01-#10，220kV石沥甲乙线（退运）#02 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#111-#118，220kV石沥甲乙线#45-#52 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#119-#128，220kV石沥甲乙线#53-#57 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#95-#110，220kV石沥甲乙线#29-#44 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
538 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 运维策略 | 全线 | 28 | 162 | 29 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 29 | 2025-06-04 08:39:00 2025-06-04 08:40:00 2025-06-04 08:40:00 2025-06-06 08:38:00 2025-06-06 08:37:00 2025-06-06 08:38:00 | 2025-06-06 11:38 | [5 empty] | SCWH0301250110001074 SCWH0301250110001483 SCWH0301250110001927 SCWH0301250110001809 SCWH0301250110001862 SCWH0301250110001705 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#74-#81，220kV北石甲乙线#75-#84，220kV石沥甲乙线#11-#15 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#82-#94，220kV石沥甲乙线#16-#28 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲乙线#85-#93，220kV石沥甲乙线#01-#10，220kV石沥甲乙线（退运）#02 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#111-#118，220kV石沥甲乙线#45-#52 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#119-#128，220kV石沥甲乙线#53-#57 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#95-#110，220kV石沥甲乙线#29-#44 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
539 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 石棠坪远航线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 12 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12 | 2025-02-12 08:18:00 | 2025-02-12 11:29 | [5 empty] | SCWH0301250106017993 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#27-#39；110kV石槎线#01-#13；110kV石棠远桂线#01-#12；110kV石棠坪远航线#01-#12 | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
540 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 石棠坪远航线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 12 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12 | 2025-07-23 08:35:00 2025-07-22 08:34:00 2025-07-23 09:00:00 2025-07-17 08:39:00 2025-08-05 08:48:00 2025-07-23 08:35:00 2025-07-22 08:34:00 2025-07-23 09:00:00 2025-07-17 08:39:00 2025-09-09 08:25:00 2025-09-09 08:25:00 | 2025-09-09 11:17 | [5 empty] | SCWH0301250718018401 SCWH0301250722000064 SCWH0301250722000057 SCWH0301250716005856 SCWH0301250801011948 SCWH0301250718018401 SCWH0301250722000064 SCWH0301250722000057 SCWH0301250716005856 SCWH0301250801011940 SCWH0301250801011940 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石乙线、110kV石棠坪远航线高负荷测温（最大负载率超80%/50%（110kV/220kV） 220kV北石乙线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石乙线、110kV石棠坪远航线高负荷测温（最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）（使用机巢执行） 110kV环三乙线、110kV蚌江线、110kV石棠坪远航线终端红外测温：导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环三乙线、110kV蚌江线、110kV石棠坪远航线大负荷测温（最大负载率超80%） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石棠坪远航线高负荷测温（负载超80%线路） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石乙线、110kV石棠坪远航线高负荷测温（最大负载率超80%/50%（110kV/220kV） 220kV北石乙线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石乙线、110kV石棠坪远航线高负荷测温（最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）（使用机巢执行） 110kV环三乙线、110kV蚌江线、110kV石棠坪远航线终端红外测温：导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环三乙线、110kV蚌江线、110kV石棠坪远航线大负荷测温（最大负载率超80%） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石棠坪远航线高负荷测温（负载超80%线路） 110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石棠坪远航线（大负荷测试） 110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石棠坪远航线（大负荷测试） | 已完成 | 7月份已完成 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
541 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 石棠远桂线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 12 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12 | 2025-02-12 08:18:00 | 2025-02-12 11:29 | [5 empty] | SCWH0301250106017993 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#27-#39；110kV石槎线#01-#13；110kV石棠远桂线#01-#12；110kV石棠坪远航线#01-#12 | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
542 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 石棠远桂线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 12 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12 | 2025-07-31 08:33:00 2025-08-05 08:48:00 2025-07-31 08:33:00 2025-09-16 08:11:00 2025-09-03 07:27:00 2025-09-02 08:46:00 2025-09-16 08:11:00 2025-09-03 07:27:00 2025-09-02 08:46:00 | 2025-09-02 16:33 | [5 empty] | SCWH0301250725015895 SCWH0301250801011948 SCWH0301250725015895 SCWH0301250801011945 SCWH0301250801011944 SCWH0301250801011949 SCWH0301250801011945 SCWH0301250801011944 SCWH0301250801011949 | 广州市终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：110kV环三乙线、110kV石棠远桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、220kV石环乙线、220kV石环甲线保供电线路红外抽测（广州供电局十五届全国运动会群众比赛乒乓球项目提前赛） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 广州市终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：110kV环三乙线、110kV石棠远桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、220kV石环乙线、220kV石环甲线保供电线路红外抽测（广州供电局十五届全国运动会群众比赛乒乓球项目提前赛） 220kV北石乙线;220kV北石甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;110kV环大德线;220kV石环乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：线路特殊巡维：电缆特殊巡维：220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线、110kV石岭大线、110kV环大德线保供电线路红外抽测（残特奥会旱地冰壶（大众组）正赛保供电）（十五运会现代五项正赛保供电） 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、220kV北石甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电期间红外抽测）（全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会乒乓球（大众组）提前赛保供电期间红外抽测） 110kV罗流盘金线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电前红外抽测） 220kV北石乙线;220kV北石甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;110kV环大德线;220kV石环乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：线路特殊巡维：电缆特殊巡维：220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线、110kV石岭大线、110kV环大德线保供电线路红外抽测（残特奥会旱地冰壶（大众组）正赛保供电）（十五运会现代五项正赛保供电） 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、220kV北石甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电期间红外抽测）（全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会乒乓球（大众组）提前赛保供电期间红外抽测） 110kV罗流盘金线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电前红外抽测） | 已完成 | 7月份已完成 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
547 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 81 | 31 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 31 | 2025-04-01 08:29:00 2025-04-01 08:30:00 2025-04-01 08:42:00 | 2025-04-01 15:00 | [5 empty] | SCWH0301250107061846 SCWH0301250107062897 SCWH0301250106015861 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲乙线#31-#45 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲乙线#01-#30；110kV石塘甲乙线大田甲乙支线#00-#01 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
548 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线大田甲支线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 2 | 2025-04-01 08:30:00 | 2025-04-01 15:00 | [5 empty] | SCWH0301250107062897 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲乙线#01-#30；110kV石塘甲乙线大田甲乙支线#00-#01 | 已完成 | 4月份已完成 |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
549 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 运维策略 | 全线 | 19 | 114 | 26 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 26 | 2025-04-01 08:29:00 2025-04-01 08:30:00 2025-04-01 08:42:00 | 2025-04-01 15:00 | [5 empty] | SCWH0301250107061846 SCWH0301250107062897 SCWH0301250106015861 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲乙线#31-#45 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲乙线#01-#30；110kV石塘甲乙线大田甲乙支线#00-#01 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
550 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线大田乙支线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 2 | 2025-04-01 08:30:00 | 2025-04-01 15:00 | [5 empty] | SCWH0301250107062897 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲乙线#01-#30；110kV石塘甲乙线大田甲乙支线#00-#01 | 已完成 | 4月份已完成 |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
555 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 58 | 7 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 7 | 2025-03-11 09:08:00 2025-03-03 08:25:00 2025-03-03 08:25:00 2025-09-03 07:27:00 2025-09-02 08:46:00 2025-09-03 07:27:00 2025-09-02 08:46:00 | 2025-09-02 16:33 | [5 empty] | SCWH0301250306009950 SCWH0301250107061824 SCWH0301250107042390 SCWH0301250801011944 SCWH0301250801011949 SCWH0301250801011944 SCWH0301250801011949 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲乙线#01-#10 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#34-#36；220kV泮罗线#21-#23；220kV浔罗甲乙线#14-#16；110kV涌峰甲乙线#01-#02 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#31-#33；220kV泮罗线#18-#20；220kV浔罗甲乙线#11-#13；110kV涌峰甲乙线#03-#05；110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线#00-#03 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、220kV北石甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电期间红外抽测）（全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会乒乓球（大众组）提前赛保供电期间红外抽测） 110kV罗流盘金线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电前红外抽测） 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、220kV北石甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电期间红外抽测）（全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会乒乓球（大众组）提前赛保供电期间红外抽测） 110kV罗流盘金线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电前红外抽测） | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01
560 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 58 | 7 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 7 | 2025-03-11 09:08:00 2025-03-03 08:25:00 2025-03-03 08:25:00 2025-09-03 07:27:00 2025-09-02 08:46:00 2025-09-03 07:27:00 2025-09-02 08:46:00 | 2025-09-02 16:33 | [5 empty] | SCWH0301250306009950 SCWH0301250107061824 SCWH0301250107042390 SCWH0301250801011944 SCWH0301250801011949 SCWH0301250801011944 SCWH0301250801011949 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲乙线#01-#10 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#34-#36；220kV泮罗线#21-#23；220kV浔罗甲乙线#14-#16；110kV涌峰甲乙线#01-#02 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#31-#33；220kV泮罗线#18-#20；220kV浔罗甲乙线#11-#13；110kV涌峰甲乙线#03-#05；110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线#00-#03 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、220kV北石甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电期间红外抽测）（全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会乒乓球（大众组）提前赛保供电期间红外抽测） 110kV罗流盘金线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电前红外抽测） 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、220kV北石甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电期间红外抽测）（全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会乒乓球（大众组）提前赛保供电期间红外抽测） 110kV罗流盘金线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电前红外抽测） | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01
565 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 3 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 3 | 2025-03-03 08:25:00 2025-03-03 08:25:00 2025-03-03 08:25:00 | 2025-03-03 11:54 | [5 empty] | SCWH0301250107061824 SCWH0301250107042390 SCWH0301250107059062 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#34-#36；220kV泮罗线#21-#23；220kV浔罗甲乙线#14-#16；110kV涌峰甲乙线#01-#02 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#31-#33；220kV泮罗线#18-#20；220kV浔罗甲乙线#11-#13；110kV涌峰甲乙线#03-#05；110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线#00-#03 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#27-#30；220kV泮罗线#09-#17；220kV花泮线#27-#36；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#07；110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01 | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01
566 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线大坦沙支线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-03-03 08:25:00 | 2025-03-03 11:54 | [5 empty] | SCWH0301250107059062 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#27-#30；220kV泮罗线#09-#17；220kV花泮线#27-#36；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#07；110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01 | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01
567 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线河沙甲支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 9 | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-03-03 08:25:00 2025-03-03 08:25:00 | 2025-03-03 11:54 | [5 empty] | SCWH0301250107042390 SCWH0301250107059062 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#31-#33；220kV泮罗线#18-#20；220kV浔罗甲乙线#11-#13；110kV涌峰甲乙线#03-#05；110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线#00-#03 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#27-#30；220kV泮罗线#09-#17；220kV花泮线#27-#36；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#07；110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01 | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01
572 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线河沙乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 9 | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-03-03 08:25:00 2025-03-03 08:25:00 | 2025-03-03 11:54 | [5 empty] | SCWH0301250107042390 SCWH0301250107059062 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#31-#33；220kV泮罗线#18-#20；220kV浔罗甲乙线#11-#13；110kV涌峰甲乙线#03-#05；110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线#00-#03 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#27-#30；220kV泮罗线#09-#17；220kV花泮线#27-#36；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#07；110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01 | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01
577 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 7 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 7 | 2025-03-11 08:09:00 2025-03-05 08:27:00 | 2025-03-05 15:27 | [5 empty] | SCWH0301250106018226 SCWH0301250106018496 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV涌峰乙线山村甲支线#04-#09；110kV花山彩甲乙线#11-#17 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV泮罗线#01-#08；220kV花泮线#37-#44；110kV泮尾线#01-#06；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#08-#12；110kV涌峰乙线山村甲支线#00-#03 | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01
582 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 39 | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | 2025-03-05 08:27:00 2025-03-03 08:25:00 | 2025-03-03 11:54 | [5 empty] | SCWH0301250106018496 SCWH0301250107059062 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV泮罗线#01-#08；220kV花泮线#37-#44；110kV泮尾线#01-#06；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#08-#12；110kV涌峰乙线山村甲支线#00-#03 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#27-#30；220kV泮罗线#09-#17；220kV花泮线#27-#36；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#07；110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01 | 已完成 | 3月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01
587 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌泮线（备用） | 运维策略 | 全线 | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 4 | [11 empty] | 3月需要提醒 |  | 2025-03-01 | 2025-03-01
592 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉江线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 4 | 人工（#01-#19）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 4 | 2025-05-15 08:29:00 2025-05-14 08:30:00 2025-05-15 08:29:00 2025-05-14 08:30:00 | 2025-05-14 17:11 | [5 empty] | SCWH0301250110000252 SCWH0301250110000230 SCWH0301250110000252 SCWH0301250110000230 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌嘉甲线#10-#20、110kV嘉江线#01-#11（禁飞区人工红外） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#01-#07、110kV蚌江线#01-#14、110kV蚌嘉甲线#01-#09、110kV蚌郭甲线#01-#08、110kV嘉江线#12-#19（禁飞区人工红外） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌嘉甲线#10-#20、110kV嘉江线#01-#11（禁飞区人工红外） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#01-#07、110kV蚌江线#01-#14、110kV蚌嘉甲线#01-#09、110kV蚌郭甲线#01-#08、110kV嘉江线#12-#19（禁飞区人工红外） | 已完成 | 5月份已完成 |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
593 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉江线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 4 | 人工（#01-#19）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 4 | 2025-09-15 08:37:00 2025-09-08 08:28:00 2025-09-15 08:37:00 2025-09-08 08:28:00 | 2025-09-08 14:34 | [5 empty] | SCWH0301250106018578 SCWH0301250312013363 SCWH0301250106018578 SCWH0301250312013363 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌江线#01-#14、110kV蚌郭甲线#01-#08、110kV嘉江线#12-#19（禁飞区人工红外） 110kV嘉江线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉江线#01-#11（禁飞区人工红外） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌江线#01-#14、110kV蚌郭甲线#01-#08、110kV嘉江线#12-#19（禁飞区人工红外） 110kV嘉江线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉江线#01-#11（禁飞区人工红外） | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
594 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线（退运） | 运维策略 | 全线 | / | / | 1 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 1 | 2025-06-04 08:40:00 | 2025-06-04 11:40 | [5 empty] | SCWH0301250110001927 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲乙线#85-#93，220kV石沥甲乙线#01-#10，220kV石沥甲乙线（退运）#02 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
595 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线（退运） | 运维策略 | 全线 | / | / | 1 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 1 | 2025-06-04 08:40:00 | 2025-06-04 11:40 | [5 empty] | SCWH0301250110001927 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲乙线#85-#93，220kV石沥甲乙线#01-#10，220kV石沥甲乙线（退运）#02 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
596 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北石甲线（退运） | 运维策略 | 全线 | / | / | 1 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 1 | 2025-06-04 08:39:00 2025-06-04 08:40:00 2025-09-30 08:41:00 2025-09-30 08:41:00 | 2025-09-30 11:41 | [5 empty] | SCWH0301250110000973 SCWH0301250110001927 SCWH0301250110001043 SCWH0301250110001043 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#62-#73，220kV北石甲乙线#61-#74，220kV北石甲乙线（退运）#72 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲乙线#85-#93，220kV石沥甲乙线#01-#10，220kV石沥甲乙线（退运）#02 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#62-#73，220kV北石甲乙线#61-#74，220kV北石甲乙线（退运）#72 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#62-#73，220kV北石甲乙线#61-#74，220kV北石甲乙线（退运）#72 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
597 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北石乙线（退运） | 运维策略 | 全线 | / | / | 1 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 1 | 2025-06-04 08:39:00 2025-06-04 08:40:00 2025-09-30 08:41:00 2025-09-30 08:41:00 | 2025-09-30 11:41 | [5 empty] | SCWH0301250110000973 SCWH0301250110001927 SCWH0301250110001043 SCWH0301250110001043 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#62-#73，220kV北石甲乙线#61-#74，220kV北石甲乙线（退运）#72 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲乙线#85-#93，220kV石沥甲乙线#01-#10，220kV石沥甲乙线（退运）#02 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#62-#73，220kV北石甲乙线#61-#74，220kV北石甲乙线（退运）#72 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲乙线#62-#73，220kV北石甲乙线#61-#74，220kV北石甲乙线（退运）#72 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
598 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#01-#13） | 运维策略 | #01-#13 | 6 | 28 | 5 | 人工（#01-#13）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 39 | [9 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
599 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#01-#13） | 运维策略 | #01-#13 | 6 | 28 | 5 | 人工（#01-#13）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 39 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
604 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄能AB联络线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 4 | 人工（#01-#08）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 4 | 2025-06-30 08:59:00 | 2025-06-30 12:28 | [5 empty] | SCWH0301250115043621 | 500kV蓄能AB联络线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：500kV蓄能AB联络线#01-#8塔段（2025年1月-6月） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
605 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄能AB联络线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 4 | 人工（#01-#08）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 4 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
606 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 90 | 57 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 171 | 2025-06-27 08:59:00 2025-06-30 08:59:00 2025-06-30 08:59:00 | 2025-06-30 12:35 | [5 empty] | SCWH0301250115043640 SCWH0301250115043629 SCWH0301250115043639 | 110kV从明森线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV从明森线#01-#118塔段（2025年） 110kV从明森线良口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV从明森线良口乙支线#01-#13塔段（2025年） 110kV从明森线宝珠甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV从明森线宝珠甲支线#00-#02塔段（2025年） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
611 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线宝珠甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 人工（#00-#02）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3 | 2025-06-30 08:59:00 | 2025-06-30 12:35 | [5 empty] | SCWH0301250115043639 | 110kV从明森线宝珠甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV从明森线宝珠甲支线#00-#02塔段（2025年） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
612 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 11 | 人工（#00-#02）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 叶兴杰 | 从化中心 | 11 | 2025-06-30 08:59:00 | 2025-06-30 12:32 | [5 empty] | SCWH0301250115043620 | 110kV街灌线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV街灌线#01-#29塔段（2025年） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
617 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 桃灌线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 8 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 叶兴杰 | 从化中心 | 8 | 2025-06-30 08:57:00 | 2025-06-30 12:53 | [5 empty] | SCWH0301250115043626 | 110kV桃灌线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV桃灌线#01-#20塔段（2025年） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
618 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 流吕线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 32 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 32 | 2025-06-30 08:57:00 | 2025-06-30 12:57 | [5 empty] | SCWH0301250115043624 | 110kV流吕线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV流吕线#01-#74塔段（2025年） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
619 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 流吕线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 32 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 32 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
624 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 36 | 11 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 55 | 2025-06-27 08:59:00 | 2025-06-27 12:55 | [5 empty] | SCWH0301250115043630 | 110kV流森线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV流森线#01-#23塔段（2025年） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
629 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 33 | 8 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 48 | 2025-06-30 08:59:00 | 2025-06-30 12:43 | [5 empty] | SCWH0301250115043619 | 110kV森良甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV森良甲线#01-#12塔段（2025年） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
634 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 39 | 8 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 55 | [9 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
639 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 森吕线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 39 | 20 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 67 | 2025-06-27 08:59:00 | 2025-06-27 12:52 | [5 empty] | SCWH0301250115043615 | 110kV森吕线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV森吕线#01-#94塔段（2025年） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
640 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 117 | 58 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 198 | 2025-06-27 08:59:00 2025-06-30 08:59:00 2025-08-12 10:11:00 2025-07-18 08:45:00 | 2025-07-18 12:27 | [5 empty] | SCWH0301250115043622 SCWH0301250115043625 SCWH0301240930101683 SCWH0301241129203072 | 110kV森温线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV森温线#01-#52塔段（2025年） 110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV森温线宝珠乙支线#00-#69塔段（2025年） 110kV森温线、110kV森桃线导线连接位置红外测温：110kV森温线、110kV森桃线接头测温 110kV森温线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV森温线迎峰度夏红外抽检（110kV线路负荷超80%）。 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
641 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 森吕线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 39 | 20 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 67 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
650 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 33 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 33 | 2025-06-30 08:59:00 | 2025-06-30 12:38 | [5 empty] | SCWH0301250115043625 | 110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV森温线宝珠乙支线#00-#69塔段（2025年） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
655 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 45 | 22 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 77 | 2025-06-30 08:55:00 2025-08-12 10:11:00 | 2025-08-12 12:11 | [5 empty] | SCWH0301250115043623 SCWH0301240930101683 | 110kV森桃线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV森桃线#01-#47塔段（2025年） 110kV森温线、110kV森桃线导线连接位置红外测温：110kV森温线、110kV森桃线接头测温 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
660 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 运维策略 | 全线 | 34 | 171 | 18 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 223 | 2025-06-30 08:58:00 2025-06-30 08:59:00 2025-09-18 08:39:00 2025-09-18 08:39:00 | 2025-09-18 13:56 | [5 empty] | SCWH0301250115043642 SCWH0301250115043616 SCWH0301250115043160 SCWH0301250115043160 | 110kV森养甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV森养甲线#01-#43塔段（2025年） 110kV森养甲线桃莲甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV森养甲线桃莲甲支线#00-#48塔段（2025年） 110kV从云线；110kV森养甲线云星甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV从云线#01-#35；110kV森养甲线云星甲支线#00-#17（2025年） 110kV从云线；110kV森养甲线云星甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV从云线#01-#35；110kV森养甲线云星甲支线#00-#17（2025年） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
665 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 75 | 22 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 111 | 2025-06-30 08:59:00 | 2025-06-30 12:19 | [5 empty] | SCWH0301250115043616 | 110kV森养甲线桃莲甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV森养甲线桃莲甲支线#00-#48塔段（2025年） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
670 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 运维策略 | 全线 | 26 | 117 | 22 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 165 | 2025-06-27 08:59:00 | 2025-06-27 12:54 | [5 empty] | SCWH0301250115043641 | 110kV森养乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV森养乙线#01-#42塔段（2025年） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
675 | 预试 | 考核 | 35kV | 一般 | 良吕线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 6 | 45 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 52 | 2025-06-30 08:59:00 | 2025-06-30 12:30 | [5 empty] | SCWH0301250115043627 | 35kV良吕线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：35kV良吕线#01-#83塔段（2025年） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
680 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 运维策略 | 全线 |  |  | 14 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14 | 2025-09-18 08:39:00 2025-09-18 08:39:00 | 2025-09-18 13:56 | [5 empty] | SCWH0301250115043160 SCWH0301250115043160 | 110kV从云线；110kV森养甲线云星甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV从云线#01-#35；110kV森养甲线云星甲支线#00-#17（2025年） 110kV从云线；110kV森养甲线云星甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV从云线#01-#35；110kV森养甲线云星甲支线#00-#17（2025年） | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
685 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 18 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 26 | [9 empty] | 已完成 | 7月已完成（补派工，有照片支撑） |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
686 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 18 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 26 | 2025-09-25 08:31:00 2025-09-25 08:31:00 | 2025-09-25 14:33 | [5 empty] | SCWH0301250115035767 SCWH0301250115035767 | 110kV从兔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV从兔线#01-#62耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温（2025年第2次） 110kV从兔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV从兔线#01-#62耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温（2025年第2次） | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
691 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 14 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14 | 2025-09-26 08:35:00 2025-09-26 08:35:00 | 2025-09-26 15:20 | [5 empty] | SCWH0301250115035813 SCWH0301250115035813 | 110kV从城线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV从城线#01-#17（2025年） 110kV从城线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV从城线#01-#17（2025年） | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
696 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 150 | 30 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 213 | 2025-09-25 08:36:00 2025-09-11 09:41:00 2025-09-25 08:36:00 2025-09-11 09:41:00 | 2025-09-11 13:27 | [5 empty] | SCWH0301250115035859 SCWH0301241129001546 SCWH0301250115035859 SCWH0301241129001546 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV从街甲线#01-#40、110kV从街乙线#01-#40（2025年） 110kV从街甲线、110kV从街乙线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#01-#10耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 无人机精细化巡线：110kV从街甲线#01-#10 110kV从街乙线;110kV从街甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV从街甲线#01-#40、110kV从街乙线#01-#40（2025年） 110kV从街甲线、110kV从街乙线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#01-#10耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 无人机精细化巡线：110kV从街甲线#01-#10 | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
701 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 118 | 20 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 176 | 2025-08-22 09:37:00 2025-07-28 10:10:00 2025-07-28 10:10:00 2025-09-25 08:36:00 2025-09-11 09:41:00 2025-09-25 08:36:00 2025-09-11 09:41:00 | 2025-09-11 13:27 | [5 empty] | SCWH0301240920105085 SCWH0301250725007468 SCWH0301250725007468 SCWH0301250115035859 SCWH0301241129001546 SCWH0301250115035859 SCWH0301241129001546 | 110kV从街乙线导线连接位置红外测温：110kV从街乙线#39-#40（一月一测） 110kV从街乙线导线连接位置红外测温：110kV从街乙线#39-#40、220kV森从甲线#74-#75（一月一测） 110kV从街乙线导线连接位置红外测温：110kV从街乙线#39-#40、220kV森从甲线#74-#75（一月一测） 110kV从街乙线;110kV从街甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV从街甲线#01-#40、110kV从街乙线#01-#40（2025年） 110kV从街甲线、110kV从街乙线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#01-#10耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 无人机精细化巡线：110kV从街甲线#01-#10 110kV从街乙线;110kV从街甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV从街甲线#01-#40、110kV从街乙线#01-#40（2025年） 110kV从街甲线、110kV从街乙线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#01-#10耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 无人机精细化巡线：110kV从街甲线#01-#10 | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
706 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 22 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 22 | 2025-09-26 08:35:00 2025-09-26 08:35:00 | 2025-09-26 14:23 | [5 empty] | SCWH0301250115035884 SCWH0301250115035884 | 110kV从明甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV从明甲线#01-#46（2025年） 110kV从明甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV从明甲线#01-#46（2025年） | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
711 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 53 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 53 | 2025-09-18 08:39:00 2025-09-18 08:39:00 | 2025-09-18 15:49 | [5 empty] | SCWH0301250115043171 SCWH0301250115043171 | 110kV从温线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV从温线#01-#42（2025年） 110kV从温线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV从温线#01-#42（2025年） | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
716 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 31 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 31 | 2025-09-18 08:39:00 2025-09-18 08:39:00 | 2025-09-18 13:56 | [5 empty] | SCWH0301250115043160 SCWH0301250115043160 | 110kV从云线；110kV森养甲线云星甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV从云线#01-#35；110kV森养甲线云星甲支线#00-#17（2025年） 110kV从云线；110kV森养甲线云星甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV从云线#01-#35；110kV森养甲线云星甲支线#00-#17（2025年） | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
721 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 2 | 24 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 27 | 2025-09-17 09:19:00 2025-09-16 08:32:00 2025-09-17 09:19:00 2025-09-16 08:32:00 | 2025-09-16 14:50 | [5 empty] | SCWH0301250115043162 SCWH0301250115043166 SCWH0301250115043162 SCWH0301250115043166 | 110kV聚兔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV聚兔线#01-#36（2025年） 110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV明聚线龙星乙支线、110kV聚兔线龙星甲支线#00-#19（2025年） 110kV聚兔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV聚兔线#01-#36（2025年） 110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV明聚线龙星乙支线、110kV聚兔线龙星甲支线#00-#19（2025年） | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
726 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线龙星甲支线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 51 | 11 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 79 | 2025-09-16 08:32:00 2025-09-16 08:32:00 | 2025-09-16 14:50 | [5 empty] | SCWH0301250115043166 SCWH0301250115043166 | 110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV明聚线龙星乙支线、110kV聚兔线龙星甲支线#00-#19（2025年） 110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV明聚线龙星乙支线、110kV聚兔线龙星甲支线#00-#19（2025年） | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-12-31
727 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 42 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 42 | 2025-09-17 08:35:00 2025-09-16 08:32:00 2025-09-17 08:35:00 2025-09-16 08:32:00 | 2025-09-16 14:50 | [5 empty] | SCWH0301250115043169 SCWH0301250115043166 SCWH0301250115043169 SCWH0301250115043166 | 110kV明聚线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV明聚线#01-#72（2025年） 110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV明聚线龙星乙支线、110kV聚兔线龙星甲支线#00-#19（2025年） 110kV明聚线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV明聚线#01-#72（2025年） 110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV明聚线龙星乙支线、110kV聚兔线龙星甲支线#00-#19（2025年） | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
732 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线龙星乙支线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 51 | 14 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 82 | 2025-09-16 08:32:00 2025-09-16 08:32:00 | 2025-09-16 14:50 | [5 empty] | SCWH0301250115043166 SCWH0301250115043166 | 110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV明聚线龙星乙支线、110kV聚兔线龙星甲支线#00-#19（2025年） 110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV明聚线龙星乙支线、110kV聚兔线龙星甲支线#00-#19（2025年） | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
733 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 9 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 9 | 2025-08-12 08:30:00 2025-07-17 09:12:00 2025-09-16 08:33:00 2025-09-05 08:30:00 2025-09-16 08:33:00 2025-09-05 08:30:00 | 2025-09-05 14:45 | [5 empty] | SCWH0301241129001569 SCWH0301240920105093 SCWH0301250115043174 SCWH0301240920105132 SCWH0301250115043174 SCWH0301240920105132 | 110kV兔万线导线连接位置红外测温：高负荷线路110kV兔万线红外测温抽检 110kV兔万线导线连接位置红外测温：高负荷线路110kV兔万线红外测温抽检 110kV兔万线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV兔万线#01-#18（2025年） 110kV兔万线 导线连接位置红外测温：高负荷线路110kV兔万线红外测温抽检 110kV兔万线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV兔万线#01-#18（2025年） 110kV兔万线 导线连接位置红外测温：高负荷线路110kV兔万线红外测温抽检 | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
738 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 42 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 46 | 2025-09-30 08:48:00 2025-09-30 08:48:00 | 2025-09-30 12:33 | [5 empty] | SCWH0301250115043178 SCWH0301250115043178 | 110kV温城线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV温城线#01-#39（2025年） 110kV温城线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV温城线#01-#39（2025年） | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
743 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 23 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 23 | 2025-09-28 08:33:00 2025-09-28 08:33:00 | 2025-09-28 13:13 | [5 empty] | SCWH0301250115043182 SCWH0301250115043182 | 220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV从从甲线#01-#40、220kV从从乙线#01-#40（2025年） 220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV从从甲线#01-#40、220kV从从乙线#01-#40（2025年） | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
748 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 21 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 21 | 2025-09-28 08:33:00 2025-09-28 08:33:00 | 2025-09-28 13:13 | [5 empty] | SCWH0301250115043182 SCWH0301250115043182 | 220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV从从甲线#01-#40、220kV从从乙线#01-#40（2025年） 220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV从从甲线#01-#40、220kV从从乙线#01-#40（2025年） | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
753 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 运维策略 | 全线 | 89 | 452 | 136 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 677 | 2025-07-28 10:10:00 2025-07-28 10:10:00 2025-09-28 08:48:00 2025-09-28 08:48:00 | 2025-09-28 14:24 | [5 empty] | SCWH0301250725007468 SCWH0301250725007468 SCWH0301250115043187 SCWH0301250115043187 | 110kV从街乙线导线连接位置红外测温：110kV从街乙线#39-#40、220kV森从甲线#74-#75（一月一测） 110kV从街乙线导线连接位置红外测温：110kV从街乙线#39-#40、220kV森从甲线#74-#75（一月一测） 220kV森从甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV森从甲线#01-#135（2025年） 220kV森从甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV森从甲线#01-#135（2025年） | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
758 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 运维策略 | 全线 | 70 | 378 | 104 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 552 | 2025-09-28 08:48:00 2025-09-28 08:48:00 | 2025-09-28 14:25 | [5 empty] | SCWH0301250115043189 SCWH0301250115043189 | 220kV森从乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV森从乙线#01-#92（2025年） 220kV森从乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV森从乙线#01-#92（2025年） | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
763 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 运维策略 | 全线 | 65 | 316 | 99 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 480 | 2025-09-26 08:42:00 2025-09-26 08:42:00 | 2025-09-26 14:34 | [5 empty] | SCWH0301250115043194 SCWH0301250115043194 | 220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV汤森甲线#39-#114（2025年） 220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV汤森甲线#39-#114（2025年） | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
768 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 运维策略 | 全线 | 49 | 250 | 78 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 377 | 2025-09-25 09:14:00 2025-09-25 09:14:00 | 2025-09-25 16:26 | [5 empty] | SCWH0301250115043196 SCWH0301250115043196 | 220kV汤森乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV汤森乙线#56-#112（2025年） 220kV汤森乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV汤森乙线#56-#112（2025年） | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
773 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#74-#160） | 运维策略 | #74-#160 | 20 | 103 | 81 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 204 | [9 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-31
774 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#74-#160） | 运维策略 | #74-#160 | 20 | 103 | 35 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 158 | [13 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-30
779 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 52 | 42 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 110 | 2025-06-08 08:10:00 | 2025-06-08 17:22 | [5 empty] | SCWH0301250414000780 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿岗甲线导线连接位置红外测温：2025年广州供电局高考保供电保供电任务实施阶段：110kV从岗线#01-#37、110kV绿岗甲线#01-#34、110kV从岗线电缆段、220kV绿从甲线#01-#55、220kV绿从乙线#01-#55红外测温 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
784 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 运维策略 | 全线 | 18 | 67 | 33 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 118 | 2025-06-08 08:10:00 2025-08-29 09:29:00 | 2025-08-29 14:58 | [5 empty] | SCWH0301250414000780 SCWH0301250520000791 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿岗甲线导线连接位置红外测温：2025年广州供电局高考保供电保供电任务实施阶段：110kV从岗线#01-#37、110kV绿岗甲线#01-#34、110kV从岗线电缆段、220kV绿从甲线#01-#55、220kV绿从乙线#01-#55红外测温 110kV绿岗甲线导线连接位置红外测温：110kV绿岗甲线#01-#34塔段重载线路耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
789 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 61 | 27 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 104 | 2025-06-08 08:10:00 | 2025-06-08 17:22 | [5 empty] | SCWH0301250414000780 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿岗甲线导线连接位置红外测温：2025年广州供电局高考保供电保供电任务实施阶段：110kV从岗线#01-#37、110kV绿岗甲线#01-#34、110kV从岗线电缆段、220kV绿从甲线#01-#55、220kV绿从乙线#01-#55红外测温 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
794 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线国际城甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | [9 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
795 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水甲线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 36 | 21 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 67 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
800 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水乙线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 44 | 22 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 79 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
805 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水乙线国际城乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 11 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 11 | [9 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
806 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 29 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 150 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
811 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太乙线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 103 | 27 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 154 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
816 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 84 | 67 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 175 | 2025-06-08 08:10:00 | 2025-06-08 17:22 | [5 empty] | SCWH0301250414000780 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿岗甲线导线连接位置红外测温：2025年广州供电局高考保供电保供电任务实施阶段：110kV从岗线#01-#37、110kV绿岗甲线#01-#34、110kV从岗线电缆段、220kV绿从甲线#01-#55、220kV绿从乙线#01-#55红外测温 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
821 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 78 | 60 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 160 | 2025-06-08 08:10:00 | 2025-06-08 17:22 | [5 empty] | SCWH0301250414000780 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿岗甲线导线连接位置红外测温：2025年广州供电局高考保供电保供电任务实施阶段：110kV从岗线#01-#37、110kV绿岗甲线#01-#34、110kV从岗线电缆段、220kV绿从甲线#01-#55、220kV绿从乙线#01-#55红外测温 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
826 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 49 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 53 | 2025-06-08 08:10:00 2025-09-05 08:49:00 2025-09-05 08:49:00 | 2025-09-05 15:50 | [5 empty] | SCWH0301250414000780 SCWH0301250627001389 SCWH0301250627001389 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿岗甲线导线连接位置红外测温：2025年广州供电局高考保供电保供电任务实施阶段：110kV从岗线#01-#37、110kV绿岗甲线#01-#34、110kV从岗线电缆段、220kV绿从甲线#01-#55、220kV绿从乙线#01-#55红外测温 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#01-#55、220kV绿从乙线#01-#55塔段重载线路耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#01-#55、220kV绿从乙线#01-#55塔段重载线路耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
831 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 40 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 44 | 2025-06-08 08:10:00 2025-09-05 08:49:00 2025-09-05 08:49:00 | 2025-09-05 15:50 | [5 empty] | SCWH0301250414000780 SCWH0301250627001389 SCWH0301250627001389 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿岗甲线导线连接位置红外测温：2025年广州供电局高考保供电保供电任务实施阶段：110kV从岗线#01-#37、110kV绿岗甲线#01-#34、110kV从岗线电缆段、220kV绿从甲线#01-#55、220kV绿从乙线#01-#55红外测温 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#01-#55、220kV绿从乙线#01-#55塔段重载线路耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#01-#55、220kV绿从乙线#01-#55塔段重载线路耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
836 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 运维策略 | 全线 | 68 | 460 | 50 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 578 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-31
837 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 运维策略 | 全线 | 68 | 460 | 50 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 578 | 2025-09-23 08:40:00 2025-09-23 08:40:00 | 2025-09-23 16:20 | [5 empty] | SCWH0301250115011090 SCWH0301250115011090 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#01-#72、500kV从科乙线#01-#72耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温（2025年第2次） 500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#01-#72、500kV从科乙线#01-#72耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温（2025年第2次） | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
-119 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 运维策略 | 全线 | 68 | 454 | 50 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 572 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-31
843 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 运维策略 | 全线 | 68 | 454 | 50 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 572 | 2025-09-23 08:40:00 2025-09-23 08:40:00 | 2025-09-23 16:20 | [5 empty] | SCWH0301250115011090 SCWH0301250115011090 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#01-#72、500kV从科乙线#01-#72耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温（2025年第2次） 500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#01-#72、500kV从科乙线#01-#72耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温（2025年第2次） | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
848 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 运维策略 | 全线 | 81 | 631 | 56 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 768 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-31
849 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 运维策略 | 全线 | 81 | 631 | 56 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 768 | 2025-08-14 08:45:00 2025-09-23 08:40:00 2025-09-23 08:40:00 | 2025-09-23 16:10 | [5 empty] | SCWH0301240920105147 SCWH0301250115011096 SCWH0301250115011096 | 500kV从木丙线导线连接位置红外测温：500kV从木丙线#25塔右绝缘地线小号侧红外测温复测 500kV从木丙线;500kV从木丁线导线连接位置红外测温：500kV从木丙线#01-#70、500kV从木丁线#01-#70耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温（2025年第2次） 500kV从木丙线;500kV从木丁线导线连接位置红外测温：500kV从木丙线#01-#70、500kV从木丁线#01-#70耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温（2025年第2次） | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
854 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 运维策略 | 全线 | 81 | 633 | 56 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 770 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-31
855 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 运维策略 | 全线 | 81 | 633 | 56 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 770 | 2025-09-23 08:40:00 2025-09-23 08:40:00 | 2025-09-23 16:10 | [5 empty] | SCWH0301250115011096 SCWH0301250115011096 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线导线连接位置红外测温：500kV从木丙线#01-#70、500kV从木丁线#01-#70耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温（2025年第2次） 500kV从木丙线;500kV从木丁线导线连接位置红外测温：500kV从木丙线#01-#70、500kV从木丁线#01-#70耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温（2025年第2次） | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
860 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 运维策略 | #68-#104 | 5 | 30 | 14 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 19 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-30
861 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 运维策略 | #68-#104 | 5 | 30 | 14 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 19 | 2025-08-25 08:55:00 2025-08-25 08:54:00 2025-08-26 09:06:00 2025-08-26 09:06:00 2025-08-26 09:06:00 2025-08-26 09:06:00 2025-08-19 08:43:00 2025-08-19 08:36:00 2025-08-13 13:09:00 2025-08-18 08:52:00 2025-08-11 09:01:00 2025-08-11 08:06:00 2025-08-06 08:51:00 2025-08-01 08:37:00 | 2025-08-01 12:14 | [5 empty] | SCWH0301250107066497 SCWH0301250107066498 SCWH0301250107066495 SCWH0301250107066496 SCWH0301250107066494 SCWH0301250107066493 SCWH0301250107066504 SCWH0301250107066502 SCWH0301250107066500 SCWH0301250107066503 SCWH0301250107066492 SCWH0301250107066501 SCWH0301250107066506 SCWH0301250107066505 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#48-#50,500kV北增乙线#45-#46 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#43-#47,500kV北增乙线#41-#44 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#53,500kV北增乙线#49 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线51-#52,500kV北增乙线#47-#48 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#54-#56,500kV北增乙线#50-#52 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#57-#59,500kV北增乙线#53-#54 500kV北增甲线;500kV北增乙线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#13-#21,500kV北增乙线#13-#21,500kV蓄北线#218-#223（原211-#216） 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#27-#32，500kV北增乙线#26-#30；110kV嘉观临线大负荷抽测 500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#40-#42 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#22-#26,500kV北增乙线#22-#25 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#60-#62,500kV北增乙线#55-#58 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#33-#39,500kV北增乙线#31-#37 500kV北增甲线;500kV北增乙线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#01-#07,500kV北增乙线#01-#07,500kV蓄北线#223-#229，北增甲乙线大负荷抽测，重要跨越测量抽测。 500kV北增甲线;500kV北增乙线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#08-#12,500kV北增乙线#08-#12,500kV蓄北线#217-#222 | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
862 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 运维策略 | #65-#99 | 3 | 18 | 15 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 18 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-30
863 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 运维策略 | #65-#99 | 3 | 18 | 15 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 18 | 2025-08-25 08:55:00 2025-08-25 08:54:00 2025-08-26 09:06:00 2025-08-26 09:06:00 2025-08-26 09:06:00 2025-08-26 09:06:00 2025-08-19 08:43:00 2025-08-19 08:36:00 2025-08-14 08:08:00 2025-08-18 08:52:00 2025-08-11 09:01:00 2025-08-11 08:06:00 2025-08-06 08:51:00 2025-08-01 08:37:00 2025-09-22 08:43:00 2025-09-22 08:43:00 | 2025-09-22 16:46 | [5 empty] | SCWH0301250107066497 SCWH0301250107066498 SCWH0301250107066495 SCWH0301250107066496 SCWH0301250107066494 SCWH0301250107066493 SCWH0301250107066504 SCWH0301250107066502 SCWH0301250107066499 SCWH0301250107066503 SCWH0301250107066492 SCWH0301250107066501 SCWH0301250107066506 SCWH0301250107066505 SCWH0301250814016785 SCWH0301250814016785 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#48-#50,500kV北增乙线#45-#46 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#43-#47,500kV北增乙线#41-#44 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#53,500kV北增乙线#49 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线51-#52,500kV北增乙线#47-#48 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#54-#56,500kV北增乙线#50-#52 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#57-#59,500kV北增乙线#53-#54 500kV北增甲线;500kV北增乙线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#13-#21,500kV北增乙线#13-#21,500kV蓄北线#218-#223（原211-#216） 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#27-#32，500kV北增乙线#26-#30；110kV嘉观临线大负荷抽测 500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增乙线#38-#40 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#22-#26,500kV北增乙线#22-#25 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#60-#62,500kV北增乙线#55-#58 500kV北增甲线;500kV北增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#33-#39,500kV北增乙线#31-#37 500kV北增甲线;500kV北增乙线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#01-#07,500kV北增乙线#01-#07,500kV蓄北线#223-#229，北增甲乙线大负荷抽测，重要跨越测量抽测。 500kV北增甲线;500kV北增乙线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#08-#12,500kV北增乙线#08-#12,500kV蓄北线#217-#222 白云导线连接位置红外测温，绝缘子红外测温：500kV北增乙线#11塔、#21塔地线引流线发热复测 白云导线连接位置红外测温，绝缘子红外测温：500kV北增乙线#11塔、#21塔地线引流线发热复测 | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
872 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 运维策略 | #72-#119 | 23 | 204 | 25 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-30
873 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 运维策略 | #72-#119 | 23 | 204 | 25 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48 | nan 2025-09-23 08:40:00 2025-09-23 08:40:00 | 2025-09-23 16:20 | [5 empty] | nan SCWH0301250115011090 SCWH0301250115011090 | nan 500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#01-#72、500kV从科乙线#01-#72耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温（2025年第2次） 500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#01-#72、500kV从科乙线#01-#72耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温（2025年第2次） | 已完成 | 4月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-30
878 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 运维策略 | #72-#119 | 23 | 204 | 25 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-30
879 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 运维策略 | #72-#119 | 23 | 204 | 25 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48 | nan 2025-09-23 08:40:00 2025-09-23 08:40:00 | 2025-09-23 16:20 | [5 empty] | nan SCWH0301250115011090 SCWH0301250115011090 | nan 500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#01-#72、500kV从科乙线#01-#72耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温（2025年第2次） 500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#01-#72、500kV从科乙线#01-#72耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温（2025年第2次） | 已完成 | 4月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-30
884 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 111 | 13 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 29 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-30
885 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 111 | 13 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 29 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-30
890 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 117 | 13 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 29 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-30
891 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 117 | 13 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 29 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-30
896 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 运维策略 | #70-#138 | 39 | 297 | 30 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 69 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-30
897 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 运维策略 | #70-#138 | 39 | 297 | 30 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 69 | 2025-08-14 08:45:00 2025-09-23 08:40:00 2025-09-23 08:40:00 | 2025-09-23 16:10 | [5 empty] | SCWH0301240920105147 SCWH0301250115011096 SCWH0301250115011096 | 500kV从木丙线导线连接位置红外测温：500kV从木丙线#25塔右绝缘地线小号侧红外测温复测 500kV从木丙线;500kV从木丁线导线连接位置红外测温：500kV从木丙线#01-#70、500kV从木丁线#01-#70耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温（2025年第2次） 500kV从木丙线;500kV从木丁线导线连接位置红外测温：500kV从木丙线#01-#70、500kV从木丁线#01-#70耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温（2025年第2次） | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
902 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 运维策略 | #70-#138 | 39 | 297 | 30 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 69 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-30
903 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 运维策略 | #70-#138 | 39 | 297 | 30 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 69 | 2025-09-23 08:40:00 2025-09-23 08:40:00 | 2025-09-23 16:10 | [5 empty] | SCWH0301250115011096 SCWH0301250115011096 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线导线连接位置红外测温：500kV从木丙线#01-#70、500kV从木丁线#01-#70耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温（2025年第2次） 500kV从木丙线;500kV从木丁线导线连接位置红外测温：500kV从木丙线#01-#70、500kV从木丁线#01-#70耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温（2025年第2次） | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
908 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村甲线 | 运维策略 | 全线 | 47 | 236 | 54 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 105 | nan 2025-07-08 08:48:00 | 2025-07-08 11:51 | [5 empty] | nan SCWH0301240703000287 | nan 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木村甲乙线#64-#102塔大负荷测温。 | 已完成 | 4月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-30
909 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村甲线 | 运维策略 | 全线 | 47 | 236 | 54 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 105 | [13 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-30
914 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 240 | 54 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 105 | nan 2025-07-08 08:48:00 | 2025-07-08 11:51 | [5 empty] | nan SCWH0301240703000287 | nan 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木村甲乙线#64-#102塔大负荷测温。 | 已完成 | 4月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-30
915 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 240 | 54 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 105 | [13 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-30
920 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 运维策略 | 全线 | 40 | 244 | 43 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 84 | 2025-07-28 08:41:00 2025-07-28 08:41:00 | 2025-07-28 13:25 | [5 empty] | SCWH0301240703000264 SCWH0301240703000264 | 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV犀茶线、110kV茶犀京线大负荷测温。发热缺陷复测： 220kV木科甲线#08塔下相大号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木科乙线#07塔下相小号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木棠甲线#75塔上相复合绝缘子高压端点状温升（均压环上下三片伞裙范围内）在3-5℃复合绝缘子高压端点状温升（均压环上下三片伞裙范围内）在3-5℃ 220kV木犀乙线#28塔中相大号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木犀乙线#28塔上相小号侧导线耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木麒乙线#06塔下相（A相）大号侧耐张线夹发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 110kV棠农线#03塔中相小号侧导线耐张线夹发热，相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值。 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV犀茶线、110kV茶犀京线大负荷测温。发热缺陷复测： 220kV木科甲线#08塔下相大号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木科乙线#07塔下相小号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木棠甲线#75塔上相复合绝缘子高压端点状温升（均压环上下三片伞裙范围内）在3-5℃复合绝缘子高压端点状温升（均压环上下三片伞裙范围内）在3-5℃ 220kV木犀乙线#28塔中相大号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木犀乙线#28塔上相小号侧导线耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木麒乙线#06塔下相（A相）大号侧耐张线夹发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 110kV棠农线#03塔中相小号侧导线耐张线夹发热，相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值。 | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-30
925 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 运维策略 | 全线 | 40 | 253 | 43 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 84 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-30
930 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧甲线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 207 | 52 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 93 | [11 empty] | 7月需要提醒 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
931 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧甲线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 207 | 52 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 93 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-30
936 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧乙线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 207 | 52 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 93 | [11 empty] | 7月需要提醒 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
937 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧乙线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 207 | 52 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 93 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-30
942 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 114 | 30 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 53 | 2025-07-28 08:41:00 2025-07-28 08:41:00 | 2025-07-28 13:25 | [5 empty] | SCWH0301240703000264 SCWH0301240703000264 | 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV犀茶线、110kV茶犀京线大负荷测温。发热缺陷复测： 220kV木科甲线#08塔下相大号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木科乙线#07塔下相小号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木棠甲线#75塔上相复合绝缘子高压端点状温升（均压环上下三片伞裙范围内）在3-5℃复合绝缘子高压端点状温升（均压环上下三片伞裙范围内）在3-5℃ 220kV木犀乙线#28塔中相大号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木犀乙线#28塔上相小号侧导线耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木麒乙线#06塔下相（A相）大号侧耐张线夹发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 110kV棠农线#03塔中相小号侧导线耐张线夹发热，相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值。 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV犀茶线、110kV茶犀京线大负荷测温。发热缺陷复测： 220kV木科甲线#08塔下相大号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木科乙线#07塔下相小号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木棠甲线#75塔上相复合绝缘子高压端点状温升（均压环上下三片伞裙范围内）在3-5℃复合绝缘子高压端点状温升（均压环上下三片伞裙范围内）在3-5℃ 220kV木犀乙线#28塔中相大号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木犀乙线#28塔上相小号侧导线耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木麒乙线#06塔下相（A相）大号侧耐张线夹发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 110kV棠农线#03塔中相小号侧导线耐张线夹发热，相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值。 | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-30
947 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 135 | 30 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 53 | 2025-07-28 08:41:00 2025-07-28 08:41:00 | 2025-07-28 13:25 | [5 empty] | SCWH0301240703000264 SCWH0301240703000264 | 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV犀茶线、110kV茶犀京线大负荷测温。发热缺陷复测： 220kV木科甲线#08塔下相大号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木科乙线#07塔下相小号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木棠甲线#75塔上相复合绝缘子高压端点状温升（均压环上下三片伞裙范围内）在3-5℃复合绝缘子高压端点状温升（均压环上下三片伞裙范围内）在3-5℃ 220kV木犀乙线#28塔中相大号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木犀乙线#28塔上相小号侧导线耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木麒乙线#06塔下相（A相）大号侧耐张线夹发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 110kV棠农线#03塔中相小号侧导线耐张线夹发热，相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值。 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV犀茶线、110kV茶犀京线大负荷测温。发热缺陷复测： 220kV木科甲线#08塔下相大号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木科乙线#07塔下相小号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木棠甲线#75塔上相复合绝缘子高压端点状温升（均压环上下三片伞裙范围内）在3-5℃复合绝缘子高压端点状温升（均压环上下三片伞裙范围内）在3-5℃ 220kV木犀乙线#28塔中相大号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木犀乙线#28塔上相小号侧导线耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木麒乙线#06塔下相（A相）大号侧耐张线夹发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 110kV棠农线#03塔中相小号侧导线耐张线夹发热，相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值。 | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-30
952 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 运维策略 | 全线 | 49 | 369 | 69 | 人工（#70-#109）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 121 | 2025-06-11 08:52:48 2025-07-08 09:17:17 | 2025-07-08 16:36 | [5 empty] | SCWH0301250117007617 SCWH0301240703000280 | 220kV木凯甲线#74-#121、220kV木凯乙线#74-#121导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木凯甲线#74-#121、220kV木凯乙线#74-#121 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木凯甲乙线#93-#121塔段测温。 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
953 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 运维策略 | 全线 | 49 | 369 | 69 | 人工（#70-#109）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 121 | 2025-09-04 09:38:00 2025-09-04 09:38:00 | 2025-09-04 16:38 | [5 empty] | SCWH0301240703000286 SCWH0301240703000286 | 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木凯甲线、220kV木凯乙线大负荷测温。 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木凯甲线、220kV木凯乙线大负荷测温。 | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-30
958 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 387 | 69 | 人工（#70-#109）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 121 | 2025-06-11 08:52:48 2025-07-08 09:17:17 | 2025-07-08 16:36 | [5 empty] | SCWH0301250117007617 SCWH0301240703000280 | 220kV木凯甲线#74-#121、220kV木凯乙线#74-#121导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木凯甲线#74-#121、220kV木凯乙线#74-#121 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木凯甲乙线#93-#121塔段测温。 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
959 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 387 | 69 | 人工（#70-#109）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 121 | 2025-09-04 09:38:00 2025-09-04 09:38:00 | 2025-09-04 16:38 | [5 empty] | SCWH0301240703000286 SCWH0301240703000286 | 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木凯甲线、220kV木凯乙线大负荷测温。 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木凯甲线、220kV木凯乙线大负荷测温。 | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-30
964 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒甲线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 102 | 34 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 52 | [11 empty] | 7月需要提醒 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
965 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒甲线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 102 | 34 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 52 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-30
970 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒乙线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 102 | 34 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 52 | 2025-07-28 08:41:00 2025-07-28 08:41:00 2025-07-09 08:53:00 | 2025-07-09 12:57 | [5 empty] | SCWH0301240703000264 SCWH0301240703000264 SCWH0301240703000271 | 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV犀茶线、110kV茶犀京线大负荷测温。发热缺陷复测： 220kV木科甲线#08塔下相大号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木科乙线#07塔下相小号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木棠甲线#75塔上相复合绝缘子高压端点状温升（均压环上下三片伞裙范围内）在3-5℃复合绝缘子高压端点状温升（均压环上下三片伞裙范围内）在3-5℃ 220kV木犀乙线#28塔中相大号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木犀乙线#28塔上相小号侧导线耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木麒乙线#06塔下相（A相）大号侧耐张线夹发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 110kV棠农线#03塔中相小号侧导线耐张线夹发热，相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值。 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV犀茶线、110kV茶犀京线大负荷测温。发热缺陷复测： 220kV木科甲线#08塔下相大号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木科乙线#07塔下相小号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木棠甲线#75塔上相复合绝缘子高压端点状温升（均压环上下三片伞裙范围内）在3-5℃复合绝缘子高压端点状温升（均压环上下三片伞裙范围内）在3-5℃ 220kV木犀乙线#28塔中相大号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木犀乙线#28塔上相小号侧导线耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木麒乙线#06塔下相（A相）大号侧耐张线夹发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 110kV棠农线#03塔中相小号侧导线耐张线夹发热，相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值。 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木麒乙线、220kV木犀甲线、220kV木犀乙线大负荷红外测温。 | 已完成 | 8月份已完成 | 6月需要提醒 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
971 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒乙线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 102 | 34 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 52 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-30
976 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 99 | 35 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 52 | 2025-08-20 10:50:00 2025-07-22 08:46:00 2025-07-09 08:53:00 | 2025-07-09 12:57 | [5 empty] | SCWH0301250117007810 SCWH0301240703000255 SCWH0301240703000271 | 110kV茶龙线#01-#34导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶龙线#01-#34；220kV木犀甲乙线#01-#52塔大负荷测温。 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木犀甲线、220kV木犀乙线大负荷红外测温。 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木麒乙线、220kV木犀甲线、220kV木犀乙线大负荷红外测温。 | 已完成 | 8月份已完成 | 6月需要提醒 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
981 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀乙线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 93 | 35 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 52 | 2025-08-20 10:50:00 2025-07-28 08:41:00 2025-07-22 08:46:00 2025-07-28 08:41:00 2025-07-09 08:53:00 | 2025-07-09 12:57 | [5 empty] | SCWH0301250117007810 SCWH0301240703000264 SCWH0301240703000255 SCWH0301240703000264 SCWH0301240703000271 | 110kV茶龙线#01-#34导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶龙线#01-#34；220kV木犀甲乙线#01-#52塔大负荷测温。 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV犀茶线、110kV茶犀京线大负荷测温。发热缺陷复测： 220kV木科甲线#08塔下相大号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木科乙线#07塔下相小号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木棠甲线#75塔上相复合绝缘子高压端点状温升（均压环上下三片伞裙范围内）在3-5℃复合绝缘子高压端点状温升（均压环上下三片伞裙范围内）在3-5℃ 220kV木犀乙线#28塔中相大号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木犀乙线#28塔上相小号侧导线耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木麒乙线#06塔下相（A相）大号侧耐张线夹发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 110kV棠农线#03塔中相小号侧导线耐张线夹发热，相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值。 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木犀甲线、220kV木犀乙线大负荷红外测温。 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV犀茶线、110kV茶犀京线大负荷测温。发热缺陷复测： 220kV木科甲线#08塔下相大号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木科乙线#07塔下相小号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木棠甲线#75塔上相复合绝缘子高压端点状温升（均压环上下三片伞裙范围内）在3-5℃复合绝缘子高压端点状温升（均压环上下三片伞裙范围内）在3-5℃ 220kV木犀乙线#28塔中相大号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木犀乙线#28塔上相小号侧导线耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木麒乙线#06塔下相（A相）大号侧耐张线夹发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 110kV棠农线#03塔中相小号侧导线耐张线夹发热，相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值。 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木麒乙线、220kV木犀甲线、220kV木犀乙线大负荷红外测温。 | 已完成 | 8月份已完成 | 6月需要提醒 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
986 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 40 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 60 | [11 empty] | 7月需要提醒 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
987 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 40 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 60 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-30
992 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线华农乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 1 | [11 empty] | 7月需要提醒 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
993 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线华农乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 1 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-30
994 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线龙洞乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 8 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 10 | [11 empty] | 7月需要提醒 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
995 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线龙洞乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 8 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 10 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-30
996 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 8 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9 | 2025-07-28 08:41:00 2025-07-28 08:41:00 | 2025-07-28 13:25 | [5 empty] | SCWH0301240703000264 SCWH0301240703000264 | 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV犀茶线、110kV茶犀京线大负荷测温。发热缺陷复测： 220kV木科甲线#08塔下相大号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木科乙线#07塔下相小号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木棠甲线#75塔上相复合绝缘子高压端点状温升（均压环上下三片伞裙范围内）在3-5℃复合绝缘子高压端点状温升（均压环上下三片伞裙范围内）在3-5℃ 220kV木犀乙线#28塔中相大号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木犀乙线#28塔上相小号侧导线耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木麒乙线#06塔下相（A相）大号侧耐张线夹发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 110kV棠农线#03塔中相小号侧导线耐张线夹发热，相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值。 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV犀茶线、110kV茶犀京线大负荷测温。发热缺陷复测： 220kV木科甲线#08塔下相大号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木科乙线#07塔下相小号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木棠甲线#75塔上相复合绝缘子高压端点状温升（均压环上下三片伞裙范围内）在3-5℃复合绝缘子高压端点状温升（均压环上下三片伞裙范围内）在3-5℃ 220kV木犀乙线#28塔中相大号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木犀乙线#28塔上相小号侧导线耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木麒乙线#06塔下相（A相）大号侧耐张线夹发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 110kV棠农线#03塔中相小号侧导线耐张线夹发热，相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值。 | 已完成 | 8月份已完成 | 6月需要提醒 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1001 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 23 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 34 | 2025-08-20 10:50:00 | 2025-08-20 14:50 | [5 empty] | SCWH0301250117007810 | 110kV茶龙线#01-#34导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶龙线#01-#34；220kV木犀甲乙线#01-#52塔大负荷测温。 | 已完成 | 8月份已完成 | 6月需要提醒 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1006 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠氮线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 15 | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 5 | [13 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-31
1007 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 奥氮棠华石线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 15 | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 5 | [11 empty] | 7月需要提醒 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1008 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 奥氮棠华石线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 15 | 4 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 5 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-30
1009 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 4 | 2025-07-31 09:22:00 | 2025-07-31 14:22 | [5 empty] | SCWH0301250117007971 | 110kV麒燕甲线#01-#04、110kV麒燕乙线#01-#04导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV麒燕甲线#01-#04、110kV麒燕乙线#01-#04 | 已完成 | 7月份已完成 | 6月需要提醒 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1014 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 4 | 2025-07-31 09:22:00 | 2025-07-31 14:22 | [5 empty] | SCWH0301250117007971 | 110kV麒燕甲线#01-#04、110kV麒燕乙线#01-#04导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV麒燕甲线#01-#04、110kV麒燕乙线#01-#04 | 已完成 | 7月份已完成 | 6月需要提醒 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1021 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 17 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 24 | 2025-06-12 08:51:52 2025-07-28 08:41:00 2025-07-28 08:41:00 2025-07-18 08:10:00 2025-07-10 08:37:00 2025-07-08 08:44:00 | 2025-07-08 16:53 | [5 empty] | SCWH0301250117008035 SCWH0301240703000264 SCWH0301240703000264 SCWH0301240703000281 SCWH0301240703000279 SCWH0301240703000278 | 110kV茶犀京线#01-#24、110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04、110kV犀茶线#01-#24、110kV犀茶线白山乙支线#00-#04导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶犀京线#01-#24、110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04、110kV犀茶线#01-#24、110kV犀茶线白山乙支线#00-#04 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV犀茶线、110kV茶犀京线大负荷测温。发热缺陷复测： 220kV木科甲线#08塔下相大号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木科乙线#07塔下相小号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木棠甲线#75塔上相复合绝缘子高压端点状温升（均压环上下三片伞裙范围内）在3-5℃复合绝缘子高压端点状温升（均压环上下三片伞裙范围内）在3-5℃ 220kV木犀乙线#28塔中相大号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木犀乙线#28塔上相小号侧导线耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木麒乙线#06塔下相（A相）大号侧耐张线夹发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 110kV棠农线#03塔中相小号侧导线耐张线夹发热，相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值。 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV犀茶线、110kV茶犀京线大负荷测温。发热缺陷复测： 220kV木科甲线#08塔下相大号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木科乙线#07塔下相小号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木棠甲线#75塔上相复合绝缘子高压端点状温升（均压环上下三片伞裙范围内）在3-5℃复合绝缘子高压端点状温升（均压环上下三片伞裙范围内）在3-5℃ 220kV木犀乙线#28塔中相大号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木犀乙线#28塔上相小号侧导线耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木麒乙线#06塔下相（A相）大号侧耐张线夹发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 110kV棠农线#03塔中相小号侧导线耐张线夹发热，相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值。 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV犀茶线#01-#24塔、110kV茶犀京线#01-#24塔测温。 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV犀茶线#01-#24塔、110kV茶犀京线#01-#24塔大负荷测温。 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶犀京线#01-#24、110kV犀茶线#01-#24塔段大负荷测温。 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1022 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 17 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 24 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-30
1027 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线白山甲支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 7 | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 4 | 2025-06-12 08:51:52 | 2025-06-12 14:43 | [5 empty] | SCWH0301250117008035 | 110kV茶犀京线#01-#24、110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04、110kV犀茶线#01-#24、110kV犀茶线白山乙支线#00-#04导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶犀京线#01-#24、110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04、110kV犀茶线#01-#24、110kV犀茶线白山乙支线#00-#04 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1028 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线白山甲支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 7 | 2 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 4 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-30
1029 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 17 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 24 | 2025-06-12 08:51:52 2025-07-28 08:41:00 2025-07-28 08:41:00 2025-07-18 08:10:00 2025-07-10 08:37:00 2025-07-08 08:44:00 | 2025-07-08 16:53 | [5 empty] | SCWH0301250117008035 SCWH0301240703000264 SCWH0301240703000264 SCWH0301240703000281 SCWH0301240703000279 SCWH0301240703000278 | 110kV茶犀京线#01-#24、110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04、110kV犀茶线#01-#24、110kV犀茶线白山乙支线#00-#04导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶犀京线#01-#24、110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04、110kV犀茶线#01-#24、110kV犀茶线白山乙支线#00-#04 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV犀茶线、110kV茶犀京线大负荷测温。发热缺陷复测： 220kV木科甲线#08塔下相大号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木科乙线#07塔下相小号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木棠甲线#75塔上相复合绝缘子高压端点状温升（均压环上下三片伞裙范围内）在3-5℃复合绝缘子高压端点状温升（均压环上下三片伞裙范围内）在3-5℃ 220kV木犀乙线#28塔中相大号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木犀乙线#28塔上相小号侧导线耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木麒乙线#06塔下相（A相）大号侧耐张线夹发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 110kV棠农线#03塔中相小号侧导线耐张线夹发热，相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值。 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV犀茶线、110kV茶犀京线大负荷测温。发热缺陷复测： 220kV木科甲线#08塔下相大号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木科乙线#07塔下相小号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木棠甲线#75塔上相复合绝缘子高压端点状温升（均压环上下三片伞裙范围内）在3-5℃复合绝缘子高压端点状温升（均压环上下三片伞裙范围内）在3-5℃ 220kV木犀乙线#28塔中相大号侧耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木犀乙线#28塔上相小号侧导线耐张线夹连接掌发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 220kV木麒乙线#06塔下相（A相）大号侧耐张线夹发热（相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值） 110kV棠农线#03塔中相小号侧导线耐张线夹发热，相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值相对温差≥35%但热点温度未达到重大缺陷温度值。 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV犀茶线#01-#24塔、110kV茶犀京线#01-#24塔测温。 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV犀茶线#01-#24塔、110kV茶犀京线#01-#24塔大负荷测温。 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶犀京线#01-#24、110kV犀茶线#01-#24塔段大负荷测温。 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1030 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 17 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 24 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-30
1035 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线白山乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 7 | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 4 | 2025-06-12 08:51:52 | 2025-06-12 14:43 | [5 empty] | SCWH0301250117008035 | 110kV茶犀京线#01-#24、110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04、110kV犀茶线#01-#24、110kV犀茶线白山乙支线#00-#04导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶犀京线#01-#24、110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04、110kV犀茶线#01-#24、110kV犀茶线白山乙支线#00-#04 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1036 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线白山乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 7 | 2 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 4 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-30
1037 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 运维策略 | 全线 | 46 | 246 | 54 | 人工（#72-#104）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 100 | 2025-08-07 08:53:00 2025-09-15 08:35:00 2025-09-12 08:35:00 2025-09-15 08:35:00 2025-09-12 08:35:00 | 2025-09-12 11:52 | [5 empty] | SCWH0301250114006633 SCWH0301250114006632 SCWH0301250114006631 SCWH0301250114006632 SCWH0301250114006631 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（1-12月）220kV花绿甲线、花绿乙线#51-#71 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花绿甲线、花绿乙线#72-#104 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花绿甲线、花绿乙线#105-#154 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花绿甲线、花绿乙线#72-#104 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花绿甲线、花绿乙线#105-#154 | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
1042 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 运维策略 | 全线 | 42 | 237 | 54 | 人工（#72-#104）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 96 | 2025-08-07 08:53:00 2025-09-15 08:35:00 2025-09-12 08:35:00 2025-09-15 08:35:00 2025-09-12 08:35:00 | 2025-09-12 11:52 | [5 empty] | SCWH0301250114006633 SCWH0301250114006632 SCWH0301250114006631 SCWH0301250114006632 SCWH0301250114006631 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（1-12月）220kV花绿甲线、花绿乙线#51-#71 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花绿甲线、花绿乙线#72-#104 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花绿甲线、花绿乙线#105-#154 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花绿甲线、花绿乙线#72-#104 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花绿甲线、花绿乙线#105-#154 | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
1047 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 147 | 31 | 人工（#73-#105）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 61 | 2025-08-07 08:53:00 2025-08-07 08:53:00 2025-09-15 08:35:00 2025-09-15 08:35:00 | 2025-09-15 11:48 | [5 empty] | SCWH0301250114006628 SCWH0301250114006630 SCWH0301250114006629 SCWH0301250114006629 | 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（1-12月）220kV花空甲线、花空乙线#106-#112 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（1-12月）220kV花空甲线、花空乙线#51-#72 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花空甲线、花空乙线#73-#105 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花空甲线、花空乙线#73-#105 | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
1052 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 147 | 31 | 人工（#73-#105）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 61 | 2025-08-07 08:53:00 2025-08-07 08:53:00 2025-09-15 08:35:00 2025-09-15 08:35:00 | 2025-09-15 11:48 | [5 empty] | SCWH0301250114006628 SCWH0301250114006630 SCWH0301250114006629 SCWH0301250114006629 | 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（1-12月）220kV花空甲线、花空乙线#106-#112 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（1-12月）220kV花空甲线、花空乙线#51-#72 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花空甲线、花空乙线#73-#105 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花空甲线、花空乙线#73-#105 | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
1057 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 25 | 23 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 29 | 2025-07-01 08:35:00 | 2025-07-01 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250114006627 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（1-12月）220kV空汉甲线、空汉乙线#01-#46 | 已完成 | 7月份已完成 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
1070 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 25 | 23 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 29 | 2025-07-01 08:35:00 | 2025-07-01 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250114006627 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（1-12月）220kV空汉甲线、空汉乙线#01-#46 | 已完成 | 7月份已完成 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
1095 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 运维策略 | 全线 | 36 | 120 | 38 | 人工（#10-#47）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 74 | 2025-08-07 08:53:00 2025-08-07 08:53:00 2025-08-07 08:53:00 2025-09-12 08:35:00 2025-09-12 08:35:00 | 2025-09-12 11:52 | [5 empty] | SCWH0301250114006626 SCWH0301250114006623 SCWH0301250114006624 SCWH0301250114006625 SCWH0301250114006625 | 110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（1-12月）110kV空芙线、空梯线#01-#09；110kV田空丙线#90-#99 110kV空梯线;110kV空芙线梯面乙支线;110kV田空丙线梯面甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（1-12月）110kV空梯线#48-#51、110kV空芙线梯面乙支线#01、110kV田空丙线梯面甲支线#01 110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（1-12月）110kV空芙线#48-#81 110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空芙线、空梯线#10-#47；110kV田空丙线#52-#89 110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空芙线、空梯线#10-#47；110kV田空丙线#52-#89 | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
1096 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线梯面乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2025-08-07 08:53:00 | 2025-08-08 17:53 | [5 empty] | SCWH0301250114006623 | 110kV空梯线;110kV空芙线梯面乙支线;110kV田空丙线梯面甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（1-12月）110kV空梯线#48-#51、110kV空芙线梯面乙支线#01、110kV田空丙线梯面甲支线#01 | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
1109 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 111 | 22 | 人工（#10-#47）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 55 | 2025-08-07 08:53:00 2025-08-07 08:53:00 2025-09-12 08:35:00 2025-09-12 08:35:00 | 2025-09-12 11:52 | [5 empty] | SCWH0301250114006626 SCWH0301250114006623 SCWH0301250114006625 SCWH0301250114006625 | 110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（1-12月）110kV空芙线、空梯线#01-#09；110kV田空丙线#90-#99 110kV空梯线;110kV空芙线梯面乙支线;110kV田空丙线梯面甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（1-12月）110kV空梯线#48-#51、110kV空芙线梯面乙支线#01、110kV田空丙线梯面甲支线#01 110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空芙线、空梯线#10-#47；110kV田空丙线#52-#89 110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空芙线、空梯线#10-#47；110kV田空丙线#52-#89 | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
1122 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 运维策略 | 全线 | 39 | 132 | 39 | 人工（#01-#13、#52-#89）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 78 | 2025-08-07 08:53:00 2025-08-07 08:53:00 2025-09-22 08:35:00 2025-09-15 08:35:00 2025-09-12 08:35:00 2025-09-22 08:35:00 2025-09-15 08:35:00 2025-09-12 08:35:00 | 2025-09-12 11:52 | [5 empty] | SCWH0301250114006626 SCWH0301250114006623 SCWH0301250114006622 SCWH0301250114006621 SCWH0301250114006625 SCWH0301250114006622 SCWH0301250114006621 SCWH0301250114006625 | 110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（1-12月）110kV空芙线、空梯线#01-#09；110kV田空丙线#90-#99 110kV空梯线;110kV空芙线梯面乙支线;110kV田空丙线梯面甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（1-12月）110kV空梯线#48-#51、110kV空芙线梯面乙支线#01、110kV田空丙线梯面甲支线#01 110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田空丙线#01-#13;110kV田芙线#01-#13 110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田空丙线#14-#51 110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空芙线、空梯线#10-#47；110kV田空丙线#52-#89 110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田空丙线#01-#13;110kV田芙线#01-#13 110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田空丙线#14-#51 110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空芙线、空梯线#10-#47；110kV田空丙线#52-#89 | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
1123 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线梯面甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2025-08-07 08:53:00 | 2025-08-08 17:53 | [5 empty] | SCWH0301250114006623 | 110kV空梯线;110kV空芙线梯面乙支线;110kV田空丙线梯面甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（1-12月）110kV空梯线#48-#51、110kV空芙线梯面乙支线#01、110kV田空丙线梯面甲支线#01 | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
1128 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金甲线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 33 | 人工（#06-#50）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 44 | 2025-07-29 08:36:00 2025-07-29 08:36:00 | 2025-07-29 11:07 | [5 empty] | SCWH0301250725016608 SCWH0301250725016608 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV金机线;110kV空机线导线连接位置红外测温：保供电线路红外测温抽检（广州供电局十五届全国运动会群众比赛乒乓球项目提前赛保供电准备阶段）：110kV空金甲线、空金乙线、空机线、金机线 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV金机线;110kV空机线导线连接位置红外测温：保供电线路红外测温抽检（广州供电局十五届全国运动会群众比赛乒乓球项目提前赛保供电准备阶段）：110kV空金甲线、空金乙线、空机线、金机线 | 已完成 | 8月份已完成 | 6月需要提醒 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1129 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金甲线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 33 | 人工（#06-#50）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 44 | 2025-08-28 12:06:00 2025-09-29 08:42:00 2025-09-12 08:35:00 2025-09-12 08:35:00 2025-09-12 08:35:00 2025-09-29 08:42:00 2025-09-12 08:35:00 2025-09-12 08:35:00 2025-09-12 08:35:00 | 2025-09-12 11:52 | [5 empty] | SCWH0301250725000536 SCWH0301250828001098 SCWH0301250828000904 SCWH0301250114006620 SCWH0301250114006619 SCWH0301250828001098 SCWH0301250828000904 SCWH0301250114006620 SCWH0301250114006619 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：红外测温抽检（广州供电局全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会乒乓球（大众组）提前赛保供电准备阶段）：110kV空金甲线、空金乙线、空机线 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV空机线导线连接位置红外测量：保供电线路红外测温抽检（广州供电局十五运会和残特奥会体操（蹦床）和射击（步手枪）保供电准备阶段）：110kV空金甲线、空金乙线、空机线 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：保供电线路红外测温抽检：（广州供电局十五运会和残特奥会现代五项正赛、旱地冰壶（大众组）保供电准备阶段）：110kV空金甲线、空金乙线、空机线 110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空金甲线、空金乙线#01-#05；110kV空北甲线、空九乙线北兴乙支线#01-#04 110kV空金甲线;110kV空金乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空金甲线、空金乙线#06-#50 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV空机线导线连接位置红外测量：保供电线路红外测温抽检（广州供电局十五运会和残特奥会体操（蹦床）和射击（步手枪）保供电准备阶段）：110kV空金甲线、空金乙线、空机线 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：保供电线路红外测温抽检：（广州供电局十五运会和残特奥会现代五项正赛、旱地冰壶（大众组）保供电准备阶段）：110kV空金甲线、空金乙线、空机线 110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空金甲线、空金乙线#01-#05；110kV空北甲线、空九乙线北兴乙支线#01-#04 110kV空金甲线;110kV空金乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空金甲线、空金乙线#06-#50 | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
1134 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金乙线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 33 | 人工（#06-#50）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 44 | 2025-07-29 08:36:00 2025-07-29 08:36:00 | 2025-07-29 11:07 | [5 empty] | SCWH0301250725016608 SCWH0301250725016608 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV金机线;110kV空机线导线连接位置红外测温：保供电线路红外测温抽检（广州供电局十五届全国运动会群众比赛乒乓球项目提前赛保供电准备阶段）：110kV空金甲线、空金乙线、空机线、金机线 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV金机线;110kV空机线导线连接位置红外测温：保供电线路红外测温抽检（广州供电局十五届全国运动会群众比赛乒乓球项目提前赛保供电准备阶段）：110kV空金甲线、空金乙线、空机线、金机线 | 已完成 | 8月份已完成 | 6月需要提醒 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1135 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金乙线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 33 | 人工（#06-#50）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 44 | 2025-08-28 12:06:00 2025-09-29 08:42:00 2025-09-12 08:35:00 2025-09-12 08:35:00 2025-09-12 08:35:00 2025-09-29 08:42:00 2025-09-12 08:35:00 2025-09-12 08:35:00 2025-09-12 08:35:00 | 2025-09-12 11:52 | [5 empty] | SCWH0301250725000536 SCWH0301250828001098 SCWH0301250828000904 SCWH0301250114006620 SCWH0301250114006619 SCWH0301250828001098 SCWH0301250828000904 SCWH0301250114006620 SCWH0301250114006619 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：红外测温抽检（广州供电局全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会乒乓球（大众组）提前赛保供电准备阶段）：110kV空金甲线、空金乙线、空机线 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV空机线导线连接位置红外测量：保供电线路红外测温抽检（广州供电局十五运会和残特奥会体操（蹦床）和射击（步手枪）保供电准备阶段）：110kV空金甲线、空金乙线、空机线 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：保供电线路红外测温抽检：（广州供电局十五运会和残特奥会现代五项正赛、旱地冰壶（大众组）保供电准备阶段）：110kV空金甲线、空金乙线、空机线 110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空金甲线、空金乙线#01-#05；110kV空北甲线、空九乙线北兴乙支线#01-#04 110kV空金甲线;110kV空金乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空金甲线、空金乙线#06-#50 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV空机线导线连接位置红外测量：保供电线路红外测温抽检（广州供电局十五运会和残特奥会体操（蹦床）和射击（步手枪）保供电准备阶段）：110kV空金甲线、空金乙线、空机线 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：保供电线路红外测温抽检：（广州供电局十五运会和残特奥会现代五项正赛、旱地冰壶（大众组）保供电准备阶段）：110kV空金甲线、空金乙线、空机线 110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空金甲线、空金乙线#01-#05；110kV空北甲线、空九乙线北兴乙支线#01-#04 110kV空金甲线;110kV空金乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空金甲线、空金乙线#06-#50 | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
1140 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 48 | 22 | 人工（#05-#25）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 37 | 2025-09-12 08:35:00 2025-09-04 08:35:00 2025-09-04 08:35:00 2025-09-12 08:35:00 2025-09-04 08:35:00 2025-09-04 08:35:00 | 2025-09-04 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250114006620 SCWH0301250114006618 SCWH0301250114006617 SCWH0301250114006620 SCWH0301250114006618 SCWH0301250114006617 | 110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空金甲线、空金乙线#01-#05；110kV空北甲线、空九乙线北兴乙支线#01-#04 110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空北甲线、空九乙线北兴乙支线#05-#25 110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空北甲线、空九乙线北兴乙支线#26-#42 110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空金甲线、空金乙线#01-#05；110kV空北甲线、空九乙线北兴乙支线#01-#04 110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空北甲线、空九乙线北兴乙支线#05-#25 110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空北甲线、空九乙线北兴乙支线#26-#42 | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
1145 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 48 | 22 | 人工（#05-#25）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 37 | 2025-09-12 08:35:00 2025-09-04 08:35:00 2025-09-04 08:35:00 2025-09-12 08:35:00 2025-09-04 08:35:00 2025-09-04 08:35:00 | 2025-09-04 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250114006620 SCWH0301250114006618 SCWH0301250114006617 SCWH0301250114006620 SCWH0301250114006618 SCWH0301250114006617 | 110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空金甲线、空金乙线#01-#05；110kV空北甲线、空九乙线北兴乙支线#01-#04 110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空北甲线、空九乙线北兴乙支线#05-#25 110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空北甲线、空九乙线北兴乙支线#26-#42 110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空金甲线、空金乙线#01-#05；110kV空北甲线、空九乙线北兴乙支线#01-#04 110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空北甲线、空九乙线北兴乙支线#05-#25 110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空北甲线、空九乙线北兴乙支线#26-#42 | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
1158 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 12 | 人工（#01-#13）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 13 | 2025-09-22 08:35:00 2025-09-22 08:35:00 | 2025-09-22 14:01 | [5 empty] | SCWH0301250114006622 SCWH0301250114006622 | 110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田空丙线#01-#13;110kV田芙线#01-#13 110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田空丙线#01-#13;110kV田芙线#01-#13 | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
1163 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 63 | 32 | 人工（#01-#70）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 53 | 2025-09-15 08:35:00 2025-09-15 08:35:00 | 2025-09-15 11:48 | [5 empty] | SCWH0301250114006615 SCWH0301250114006615 | 110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田空甲线、田空乙线#71-#74 110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田空甲线、田空乙线#71-#74 | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
1168 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 63 | 36 | 人工（#01-#70、#50-00-#50-07）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 57 | 2025-09-15 08:35:00 2025-09-15 08:35:00 | 2025-09-15 11:48 | [5 empty] | SCWH0301250114006615 SCWH0301250114006615 | 110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田空甲线、田空乙线#71-#74 110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田空甲线、田空乙线#71-#74 | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
1169 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线花城甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
1170 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线花城乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
1179 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线金田乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 7 | 人工（#00-#07）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 7 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
1184 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 14 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 16 | 2025-07-01 08:35:00 | 2025-07-01 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250114006611 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（1-12月）110kV空九甲线、空九乙线#01-#17 | 已完成 | 7月份已完成 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
1189 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 9 | 14 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 17 | 2025-07-01 08:35:00 2025-09-12 08:35:00 2025-09-04 08:35:00 2025-09-04 08:35:00 2025-09-12 08:35:00 2025-09-04 08:35:00 2025-09-04 08:35:00 | 2025-09-04 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250114006611 SCWH0301250114006620 SCWH0301250114006618 SCWH0301250114006617 SCWH0301250114006620 SCWH0301250114006618 SCWH0301250114006617 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（1-12月）110kV空九甲线、空九乙线#01-#17 110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空金甲线、空金乙线#01-#05；110kV空北甲线、空九乙线北兴乙支线#01-#04 110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空北甲线、空九乙线北兴乙支线#05-#25 110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空北甲线、空九乙线北兴乙支线#26-#42 110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空金甲线、空金乙线#01-#05；110kV空北甲线、空九乙线北兴乙支线#01-#04 110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空北甲线、空九乙线北兴乙支线#05-#25 110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空北甲线、空九乙线北兴乙支线#26-#42 | 已完成 | 7月份已完成 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
1194 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 11 | 人工（#05-#16）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 13 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1195 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 11 | 人工（#05-#16）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 13 | 2025-08-28 12:06:00 2025-07-29 08:36:00 2025-07-29 08:36:00 2025-07-18 08:22:00 2025-09-29 08:42:00 2025-09-22 08:35:00 2025-09-22 08:35:00 2025-09-12 08:35:00 2025-09-04 08:35:00 2025-09-04 08:35:00 2025-09-29 08:42:00 2025-09-22 08:35:00 2025-09-22 08:35:00 2025-09-12 08:35:00 2025-09-04 08:35:00 2025-09-04 08:35:00 | 2025-09-04 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250725000536 SCWH0301250725016608 SCWH0301250725016608 SCWH0301250312013030 SCWH0301250828001098 SCWH0301250114006610 SCWH0301250114006609 SCWH0301250828000904 SCWH0301250114006607 SCWH0301250114006608 SCWH0301250828001098 SCWH0301250114006610 SCWH0301250114006609 SCWH0301250828000904 SCWH0301250114006607 SCWH0301250114006608 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：红外测温抽检（广州供电局全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会乒乓球（大众组）提前赛保供电准备阶段）：110kV空金甲线、空金乙线、空机线 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV金机线;110kV空机线导线连接位置红外测温：保供电线路红外测温抽检（广州供电局十五届全国运动会群众比赛乒乓球项目提前赛保供电准备阶段）：110kV空金甲线、空金乙线、空机线、金机线 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV金机线;110kV空机线导线连接位置红外测温：保供电线路红外测温抽检（广州供电局十五届全国运动会群众比赛乒乓球项目提前赛保供电准备阶段）：110kV空金甲线、空金乙线、空机线、金机线 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空安甲线#01-#09；空安乙线#01-#09；空机线#01-#16（1-6月） 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV空机线导线连接位置红外测量：保供电线路红外测温抽检（广州供电局十五运会和残特奥会体操（蹦床）和射击（步手枪）保供电准备阶段）：110kV空金甲线、空金乙线、空机线 110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空机线#01-#04 110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空机线#05-#16 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：保供电线路红外测温抽检：（广州供电局十五运会和残特奥会现代五项正赛、旱地冰壶（大众组）保供电准备阶段）：110kV空金甲线、空金乙线、空机线 110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空机线#05-#16 110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空机线#01-#04 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV空机线导线连接位置红外测量：保供电线路红外测温抽检（广州供电局十五运会和残特奥会体操（蹦床）和射击（步手枪）保供电准备阶段）：110kV空金甲线、空金乙线、空机线 110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空机线#01-#04 110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空机线#05-#16 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：保供电线路红外测温抽检：（广州供电局十五运会和残特奥会现代五项正赛、旱地冰壶（大众组）保供电准备阶段）：110kV空金甲线、空金乙线、空机线 110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空机线#05-#16 110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空机线#01-#04 | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-30
1196 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空安甲线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 5 | 人工（#05-#09）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 补 | [9 empty] | 已完成 | 7月已完成（补派工，有照片支撑） |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1197 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空安甲线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 5 | 人工（#05-#09）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 13 | 2025-07-18 08:22:00 2025-09-22 08:35:00 2025-09-22 08:35:00 | 2025-09-22 14:01 | [5 empty] | SCWH0301250312013030 SCWH0301250312013035 SCWH0301250312013035 | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空安甲线#01-#09；空安乙线#01-#09；空机线#01-#16（1-6月） 110kV空安甲线;110kV空安乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空安甲线#01-#09、空安乙线#01-#09（7-12月） 110kV空安甲线;110kV空安乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空安甲线#01-#09、空安乙线#01-#09（7-12月） | 已完成 | 7月份已完成 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-30
1198 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空安乙线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 5 | 人工（#05-#09）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 13 | [9 empty] | 已完成 | 7月已完成（补派工，有照片支撑） |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1199 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空安乙线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 5 | 人工（#05-#09）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 13 | 2025-07-18 08:22:00 2025-09-22 08:35:00 2025-09-22 08:35:00 | 2025-09-22 14:01 | [5 empty] | SCWH0301250312013030 SCWH0301250312013035 SCWH0301250312013035 | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空安甲线#01-#09；空安乙线#01-#09；空机线#01-#16（1-6月） 110kV空安甲线;110kV空安乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空安甲线#01-#09、空安乙线#01-#09（7-12月） 110kV空安甲线;110kV空安乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空安甲线#01-#09、空安乙线#01-#09（7-12月） | 已完成 | 7月份已完成 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-30
1200 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 运维策略 | 全线 | 82 | 417 | 55 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 116 | 2025-06-13 09:04:00 | 2025-06-13 16:04 | [5 empty] | SCWH0301250114006465 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花炭甲乙线（01-12月） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1205 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 运维策略 | 全线 | 80 | 420 | 55 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 116 | 2025-06-13 09:04:00 | 2025-06-13 16:04 | [5 empty] | SCWH0301250114006465 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花炭甲乙线（01-12月） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1210 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 炭郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 135 | 18 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 35 | 2025-06-17 09:30:00 | 2025-06-17 14:37 | [5 empty] | SCWH0301250114006472 | 220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV炭郭甲乙线（01-12月） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1211 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 炭郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 135 | 18 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 35 | 2025-09-11 08:42:00 2025-09-09 08:25:00 2025-09-11 08:42:00 2025-09-09 08:25:00 | 2025-09-09 12:24 | [5 empty] | SCWH0301250821008501 SCWH0301250312000767 SCWH0301250821008501 SCWH0301250312000767 | 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV林武乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV林武甲线、林武乙线、花文甲线、林田线、炭郭甲线、炭郭乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV炭郭甲乙线（5-9月时段提重要度调整第二次） 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV林武乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV林武甲线、林武乙线、花文甲线、林田线、炭郭甲线、炭郭乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV炭郭甲乙线（5-9月时段提重要度调整第二次） | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
1216 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 炭郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 144 | 18 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 35 | 2025-06-17 09:30:00 | 2025-06-17 14:37 | [5 empty] | SCWH0301250114006472 | 220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV炭郭甲乙线（01-12月） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1217 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 炭郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 144 | 18 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 35 | 2025-09-11 08:42:00 2025-09-09 08:25:00 2025-09-11 08:42:00 2025-09-09 08:25:00 | 2025-09-09 12:24 | [5 empty] | SCWH0301250821008501 SCWH0301250312000767 SCWH0301250821008501 SCWH0301250312000767 | 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV林武乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV林武甲线、林武乙线、花文甲线、林田线、炭郭甲线、炭郭乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV炭郭甲乙线（5-9月时段提重要度调整第二次） 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV林武乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV林武甲线、林武乙线、花文甲线、林田线、炭郭甲线、炭郭乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV炭郭甲乙线（5-9月时段提重要度调整第二次） | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
1222 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 运维策略 | 全线 | 61 | 253 | 10 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 72 | 2025-06-24 09:00:00 | 2025-06-24 16:00 | [5 empty] | SCWH0301250114006470 | 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV坡堤甲乙线（01-12月） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1227 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 运维策略 | 全线 | 61 | 244 | 10 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 72 | 2025-06-24 09:00:00 | 2025-06-24 16:00 | [5 empty] | SCWH0301250114006470 | 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV坡堤甲乙线（01-12月） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1232 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 39 | 8 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 38 | 2025-06-18 09:23:00 | 2025-06-18 16:22 | [5 empty] | SCWH0301250114006459 | 220kV旗康乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV旗康乙线（01-12月） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1237 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 51 | 303 | 48 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 85 | 2025-06-06 08:45:00 | 2025-06-06 14:45 | [5 empty] | SCWH0301250114006471 | 220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV岭郭甲乙线（01-12月） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1238 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 51 | 303 | 48 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 85 | 2025-09-05 09:10:00 2025-09-05 09:10:00 | 2025-09-05 11:50 | [5 empty] | SCWH0301250114006503 SCWH0301250114006503 | 220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV岭郭甲乙线（5-9月时段提重要度调整第二次） 220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV岭郭甲乙线（5-9月时段提重要度调整第二次） | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
1243 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 52 | 306 | 48 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 85 | 2025-06-06 08:45:00 | 2025-06-06 14:45 | [5 empty] | SCWH0301250114006471 | 220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV岭郭甲乙线（01-12月） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1244 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 52 | 306 | 48 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 85 | 2025-09-05 09:10:00 2025-09-05 09:10:00 | 2025-09-05 11:50 | [5 empty] | SCWH0301250114006503 SCWH0301250114006503 | 220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV岭郭甲乙线（5-9月时段提重要度调整第二次） 220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV岭郭甲乙线（5-9月时段提重要度调整第二次） | 已完成 | 9月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
1249 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 100 | 14 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 29 | 2025-06-03 09:18:00 | 2025-06-03 16:18 | [5 empty] | SCWH0301250114006469 | 110kV郭石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭石线（01-12月） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1262 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 运维策略 | 全线 | 46 | 162 | 24 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 66 | 2025-06-16 08:38:00 2025-06-12 08:43:00 | 2025-06-12 16:43 | [5 empty] | SCWH0301250114006467 SCWH0301250114006464 | 110kV炭蓝线茶塘乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV炭蓝线茶塘乙支线（01-12月） 110kV炭蓝线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV炭蓝线（01-12月） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1267 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线茶塘乙支线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 75 | 15 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 23 | 2025-06-16 08:38:00 | 2025-06-16 15:47 | [5 empty] | SCWH0301250114006467 | 110kV炭蓝线茶塘乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV炭蓝线茶塘乙支线（01-12月） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1268 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 运维策略 | 全线 | 34 | 139 | 44 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 97 | 2025-06-12 08:43:00 2025-06-11 09:30:00 | 2025-06-11 14:30 | [5 empty] | SCWH0301250114006468 SCWH0301250114006461 | 110kV炭白线集益乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV炭白线集益乙支线（01-12月） 110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV炭白线（01-12月） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1273 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线集益乙支线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 63 | 10 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 19 | 2025-06-12 08:43:00 | 2025-06-12 16:43 | [5 empty] | SCWH0301250114006468 | 110kV炭白线集益乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV炭白线集益乙支线（01-12月） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1274 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 运维策略 | 全线 | 26 | 141 | 25 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 47 | 2025-06-23 08:50:00 2025-06-20 09:18:00 2025-06-17 09:30:00 | 2025-06-17 14:37 | [5 empty] | SCWH0301250114006463 SCWH0301250114006466 SCWH0301250114006460 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV炭松甲乙线（01-12月） 110kV炭松甲线茶塘甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV炭松甲线茶塘甲支线（01-12月） 110kV炭松乙线步云甲支线;110kV炭松甲线步云乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：炭松甲线步云乙支线、炭松乙线步云甲支线（01-12月） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1279 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线茶塘甲支线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 72 | 16 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 25 | 2025-06-20 09:18:00 | 2025-06-20 15:18 | [5 empty] | SCWH0301250114006466 | 110kV炭松甲线茶塘甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV炭松甲线茶塘甲支线（01-12月） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1280 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 运维策略 | 全线 | 29 | 144 | 25 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 47 | 2025-06-23 08:50:00 2025-06-17 09:30:00 | 2025-06-17 14:37 | [5 empty] | SCWH0301250114006463 SCWH0301250114006460 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV炭松甲乙线（01-12月） 110kV炭松乙线步云甲支线;110kV炭松甲线步云乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：炭松甲线步云乙支线、炭松乙线步云甲支线（01-12月） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1285 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线步云乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 1 | 2025-06-17 09:30:00 | 2025-06-17 14:37 | [5 empty] | SCWH0301250114006460 | 110kV炭松乙线步云甲支线;110kV炭松甲线步云乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：炭松甲线步云乙支线、炭松乙线步云甲支线（01-12月） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1286 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线步云甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 1 | 2025-06-17 09:30:00 | 2025-06-17 14:37 | [5 empty] | SCWH0301250114006460 | 110kV炭松乙线步云甲支线;110kV炭松甲线步云乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：炭松甲线步云乙支线、炭松乙线步云甲支线（01-12月） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1287 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 234 | 28 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 77 | 2025-06-10 08:43:00 2025-06-09 09:12:00 | 2025-06-09 16:12 | [5 empty] | SCWH0301250114006478 SCWH0301250114006462 | 110kV林蓝线白坭甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV林蓝线白坭甲支线（01-12月） 110kV林蓝线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV林蓝线（01-12月） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1288 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线集益甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 1 | [11 empty] | 6月需要提醒 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1289 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 33 | 7 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 15 | 2025-06-10 08:43:00 | 2025-06-10 15:05 | [5 empty] | SCWH0301250114006478 | 110kV林蓝线白坭甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV林蓝线白坭甲支线（01-12月） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1294 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 81 | 22 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 30 | 2025-06-18 09:04:00 2025-06-08 08:00:00 2025-08-29 08:53:00 2025-09-03 08:58:12 2025-08-29 08:53:00 2025-09-03 08:58:12 2025-08-29 08:53:00 | 2025-08-29 17:06 | [5 empty] | SCWH0301250114011260 SCWH0301250530074606 SCWH0301250821013109 SCWH0301250827014879 SCWH0301250821013109 SCWH0301250827014879 SCWH0301250821013109 | 220kV北镜甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北镜甲线#01-#28（1-12月） 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：220kV林田线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;220kV文田甲线;220kV花文乙线;110kV车平文线新华乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜畔新线东镜甲支线（2025年广州供电局高考保供电保供电任务实施阶段（06月07日 - 06月09日）抽检） 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：抗战胜利80周年纪念活动保供电（特级）（准备阶段）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV林田线、110kV车大甲线、110kV镜畔新线、110kV田龙甲线 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：抗战胜利80周年纪念活动保供电（特级）（实施阶段）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV林田线、110kV车大甲线、110kV镜畔新线、110kV田龙甲线、110kV文公甲线、110kV文游田龙线、220kV花文甲线、220kV花文乙线 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：抗战胜利80周年纪念活动保供电（特级）（准备阶段）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV林田线、110kV车大甲线、110kV镜畔新线、110kV田龙甲线 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：抗战胜利80周年纪念活动保供电（特级）（实施阶段）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV林田线、110kV车大甲线、110kV镜畔新线、110kV田龙甲线、110kV文公甲线、110kV文游田龙线、220kV花文甲线、220kV花文乙线 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：抗战胜利80周年纪念活动保供电（特级）（准备阶段）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV林田线、110kV车大甲线、110kV镜畔新线、110kV田龙甲线 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1307 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 运维策略 | 全线 | 19 | 87 | 21 | 人工（#01-#28）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 30 | 2025-06-18 09:04:00 2025-06-08 08:00:00 2025-08-29 08:53:00 2025-09-03 08:58:12 2025-08-29 08:53:00 2025-09-03 08:58:12 2025-08-29 08:53:00 | 2025-08-29 17:06 | [5 empty] | SCWH0301250114011489 SCWH0301250530074606 SCWH0301250821013109 SCWH0301250827014879 SCWH0301250821013109 SCWH0301250827014879 SCWH0301250821013109 | 220kV北镜乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北镜乙线#01-#28（1-12月） 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：220kV林田线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;220kV文田甲线;220kV花文乙线;110kV车平文线新华乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜畔新线东镜甲支线（2025年广州供电局高考保供电保供电任务实施阶段（06月07日 - 06月09日）抽检） 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：抗战胜利80周年纪念活动保供电（特级）（准备阶段）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV林田线、110kV车大甲线、110kV镜畔新线、110kV田龙甲线 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：抗战胜利80周年纪念活动保供电（特级）（实施阶段）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV林田线、110kV车大甲线、110kV镜畔新线、110kV田龙甲线、110kV文公甲线、110kV文游田龙线、220kV花文甲线、220kV花文乙线 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：抗战胜利80周年纪念活动保供电（特级）（准备阶段）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV林田线、110kV车大甲线、110kV镜畔新线、110kV田龙甲线 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：抗战胜利80周年纪念活动保供电（特级）（实施阶段）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV林田线、110kV车大甲线、110kV镜畔新线、110kV田龙甲线、110kV文公甲线、110kV文游田龙线、220kV花文甲线、220kV花文乙线 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：抗战胜利80周年纪念活动保供电（特级）（准备阶段）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV林田线、110kV车大甲线、110kV镜畔新线、110kV田龙甲线 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1320 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 车林甲线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 27 | 18 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 18 | 2025-06-24 09:12:00 | 2025-06-24 14:16 | [5 empty] | SCWH0301250114011703 | 220kV车林甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV车林甲线#01-#18（1-12月） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1321 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 车林乙线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 42 | 18 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 18 | nan 2025-07-30 08:40:17 | 2025-07-30 16:29 | [5 empty] | nan SCWH0301250722014194 | nan 220kV车林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV车林乙线#01-#18（1-12月）。。 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1322 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 87 | 9 | 人工（#01-#23）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 23 | 2025-06-10 08:10:00 | 2025-06-11 16:10 | [5 empty] | SCWH0301250114012725 | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV镜田甲线#01-#23、220kV镜田乙线#01-#23（1-12月） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1327 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 87 | 9 | 人工（#01-#23）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 23 | 2025-06-10 08:10:00 | 2025-06-11 16:10 | [5 empty] | SCWH0301250114012725 | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV镜田甲线#01-#23、220kV镜田乙线#01-#23（1-12月） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1332 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 90 | 39 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 56 | 2025-06-24 09:12:00 2025-06-08 08:00:00 | 2025-06-08 18:10 | [5 empty] | SCWH0301250114012765 SCWH0301250530074606 | 110kV车平文线新华乙支线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车平文线#43-#56，车平文线新华乙支线#01-#06、车新镜线#43-#60（1-12月） 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：220kV林田线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;220kV文田甲线;220kV花文乙线;110kV车平文线新华乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜畔新线东镜甲支线（2025年广州供电局高考保供电保供电任务实施阶段（06月07日 - 06月09日）抽检） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1337 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线新华乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 6 | 2025-06-24 09:12:00 2025-06-08 08:00:00 | 2025-06-08 18:10 | [5 empty] | SCWH0301250114012765 SCWH0301250530074606 | 110kV车平文线新华乙支线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车平文线#43-#56，车平文线新华乙支线#01-#06、车新镜线#43-#60（1-12月） 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：220kV林田线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;220kV文田甲线;220kV花文乙线;110kV车平文线新华乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜畔新线东镜甲支线（2025年广州供电局高考保供电保供电任务实施阶段（06月07日 - 06月09日）抽检） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1338 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 165 | 48 | 人工（#61-#76）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 76 | 2025-06-24 09:12:00 2025-06-17 08:27:00 | 2025-06-17 17:39 | [5 empty] | SCWH0301250114012765 SCWH0301250114012830 | 110kV车平文线新华乙支线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车平文线#43-#56，车平文线新华乙支线#01-#06、车新镜线#43-#60（1-12月） 110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车新镜线#61-#71、车新镜线东镜乙支线#00-#11、镜畔新线#01-#16、镜畔新线东镜甲支线#00-#11（1-12月） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1343 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线东镜乙支线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 42 | 8 | 人工（#00-#11）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 12 | 2025-06-17 08:27:00 | 2025-06-17 17:39 | [5 empty] | SCWH0301250114012830 | 110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车新镜线#61-#71、车新镜线东镜乙支线#00-#11、镜畔新线#01-#16、镜畔新线东镜甲支线#00-#11（1-12月） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1344 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 公车线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 8 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1345 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 65 | 18 | 人工（#01-#15-1 #02-#11-2）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 24 | 2025-06-27 08:21:00 2025-06-27 08:21:00 2025-06-08 08:00:00 | 2025-06-08 18:10 | [5 empty] | SCWH0301250114012883 SCWH0301250318003037 SCWH0301250530074606 | 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜合龙凤文线#01-#15-1、#02-#11-2（1-12月） 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：镜合畔线#01-#16（1-12月） 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：220kV林田线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;220kV文田甲线;220kV花文乙线;110kV车平文线新华乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜畔新线东镜甲支线（2025年广州供电局高考保供电保供电任务实施阶段（06月07日 - 06月09日）抽检） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1350 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜合畔线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 34 | 15 | 人工（#01-#16）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 16 | 2025-06-27 08:21:00 2025-06-27 08:21:00 2025-06-08 08:00:00 | 2025-06-08 18:10 | [5 empty] | SCWH0301250114012883 SCWH0301250318003037 SCWH0301250530074606 | 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜合龙凤文线#01-#15-1、#02-#11-2（1-12月） 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：镜合畔线#01-#16（1-12月） 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：220kV林田线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;220kV文田甲线;220kV花文乙线;110kV车平文线新华乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜畔新线东镜甲支线（2025年广州供电局高考保供电保供电任务实施阶段（06月07日 - 06月09日）抽检） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1351 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜合畔线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 34 | 15 | 人工（#01-#16）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 16 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-30
1352 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜龙畔线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 69 | 23 | 人工（#01-#16）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 32 | 2025-06-27 08:21:00 2025-06-27 08:21:00 2025-06-27 08:21:00 2025-06-08 08:00:00 | 2025-06-08 18:10 | [5 empty] | SCWH0301250114012876 SCWH0301250114012883 SCWH0301250318003037 SCWH0301250530074606 | 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：镜龙畔线#01-1-#15-1、#01-2-#16-2镜龙畔线凤凰甲支线#00-#09（1-12月） 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜合龙凤文线#01-#15-1、#02-#11-2（1-12月） 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：镜合畔线#01-#16（1-12月） 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：220kV林田线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;220kV文田甲线;220kV花文乙线;110kV车平文线新华乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜畔新线东镜甲支线（2025年广州供电局高考保供电保供电任务实施阶段（06月07日 - 06月09日）抽检） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1353 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜龙畔线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 69 | 23 | 人工（#01-#16）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 32 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-30
1358 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜龙畔线凤凰甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 24 | 6 | 人工（#00-#09）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 10 | 2025-06-27 08:21:00 2025-06-27 08:21:00 2025-06-27 08:21:00 2025-06-08 08:00:00 | 2025-06-08 18:10 | [5 empty] | SCWH0301250114012876 SCWH0301250114012883 SCWH0301250318003037 SCWH0301250530074606 | 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：镜龙畔线#01-1-#15-1、#01-2-#16-2镜龙畔线凤凰甲支线#00-#09（1-12月） 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜合龙凤文线#01-#15-1、#02-#11-2（1-12月） 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：镜合畔线#01-#16（1-12月） 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：220kV林田线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;220kV文田甲线;220kV花文乙线;110kV车平文线新华乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜畔新线东镜甲支线（2025年广州供电局高考保供电保供电任务实施阶段（06月07日 - 06月09日）抽检） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1359 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜龙畔线凤凰甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 24 | 6 | 人工（#00-#09）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 10 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-30
1360 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜畔新线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 6 | 人工（#01-#16）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 16 | 2025-06-17 08:27:00 2025-06-08 08:00:00 2025-08-29 08:53:00 2025-09-03 08:58:12 2025-08-29 08:53:00 2025-09-03 08:58:12 2025-08-29 08:53:00 | 2025-08-29 17:06 | [5 empty] | SCWH0301250114012830 SCWH0301250530074606 SCWH0301250821013109 SCWH0301250827014879 SCWH0301250821013109 SCWH0301250827014879 SCWH0301250821013109 | 110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车新镜线#61-#71、车新镜线东镜乙支线#00-#11、镜畔新线#01-#16、镜畔新线东镜甲支线#00-#11（1-12月） 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：220kV林田线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;220kV文田甲线;220kV花文乙线;110kV车平文线新华乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜畔新线东镜甲支线（2025年广州供电局高考保供电保供电任务实施阶段（06月07日 - 06月09日）抽检） 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：抗战胜利80周年纪念活动保供电（特级）（准备阶段）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV林田线、110kV车大甲线、110kV镜畔新线、110kV田龙甲线 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：抗战胜利80周年纪念活动保供电（特级）（实施阶段）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV林田线、110kV车大甲线、110kV镜畔新线、110kV田龙甲线、110kV文公甲线、110kV文游田龙线、220kV花文甲线、220kV花文乙线 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：抗战胜利80周年纪念活动保供电（特级）（准备阶段）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV林田线、110kV车大甲线、110kV镜畔新线、110kV田龙甲线 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：抗战胜利80周年纪念活动保供电（特级）（实施阶段）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV林田线、110kV车大甲线、110kV镜畔新线、110kV田龙甲线、110kV文公甲线、110kV文游田龙线、220kV花文甲线、220kV花文乙线 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：抗战胜利80周年纪念活动保供电（特级）（准备阶段）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV林田线、110kV车大甲线、110kV镜畔新线、110kV田龙甲线 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1361 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜畔新线东镜甲支线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 42 | 7 | 人工（#00-#11）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 12 | 2025-06-17 08:27:00 2025-06-08 08:00:00 | 2025-06-08 18:10 | [5 empty] | SCWH0301250114012830 SCWH0301250530074606 | 110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车新镜线#61-#71、车新镜线东镜乙支线#00-#11、镜畔新线#01-#16、镜畔新线东镜甲支线#00-#11（1-12月） 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：220kV林田线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;220kV文田甲线;220kV花文乙线;110kV车平文线新华乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜畔新线东镜甲支线（2025年广州供电局高考保供电保供电任务实施阶段（06月07日 - 06月09日）抽检） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1362 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林九甲线 | 运维策略 | 全线 | 18 | 54 | 19 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 34 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1363 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林九乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 63 | 19 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 34 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1364 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 运维策略 | 全线 | 37 | 134 | 45 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 73 | 2025-06-25 09:00:00 | 2025-06-25 15:38 | [5 empty] | SCWH0301250114012136 | 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV炭九甲乙线#15-#17、#62-#71（1-12月） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1365 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 运维策略 | 全线 | 37 | 138 | 45 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 73 | 2025-06-25 09:00:00 | 2025-06-25 15:38 | [5 empty] | SCWH0301250114012136 | 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV炭九甲乙线#15-#17、#62-#71（1-12月） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1370 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线马溪甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1371 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线马溪丙支线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 1 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1372 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 运维策略 | 全线 | 37 | 135 | 36 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 63 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1373 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车乙线 | 运维策略 | 全线 | 35 | 108 | 36 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 63 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1374 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车乙线 | 运维策略 | 全线 | 35 | 108 | 36 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 63 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-30
1375 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车乙线马溪乙支线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 53 | 19 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 35 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1376 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车乙线马溪乙支线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 53 | 19 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 35 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-30
1377 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 204 | 29 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 59 | 2025-06-26 09:41:09 | 2025-06-26 15:14 | [5 empty] | SCWH0301250114013509 | 220kV炭车乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV炭车甲乙线#17-#25、#40-#51 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1382 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 运维策略 | 全线 | 44 | 222 | 29 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 59 | 2025-06-26 09:41:09 | 2025-06-26 15:14 | [5 empty] | SCWH0301250114013509 | 220kV炭车乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV炭车甲乙线#17-#25、#40-#51 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1387 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 车大甲线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 32 | 16 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和清 | 花都中心 | 21 | 2025-06-23 08:53:00 2025-08-29 08:53:00 2025-09-03 08:58:12 2025-08-29 08:53:00 2025-09-03 08:58:12 2025-08-29 08:53:00 | 2025-08-29 17:06 | [5 empty] | SCWH0301250114013002 SCWH0301250821013109 SCWH0301250827014879 SCWH0301250821013109 SCWH0301250827014879 SCWH0301250821013109 | 110kV车大乙线;110kV车大甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车大甲线#01-#21、车大乙线#01-#21（1-12月） 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：抗战胜利80周年纪念活动保供电（特级）（准备阶段）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV林田线、110kV车大甲线、110kV镜畔新线、110kV田龙甲线 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：抗战胜利80周年纪念活动保供电（特级）（实施阶段）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV林田线、110kV车大甲线、110kV镜畔新线、110kV田龙甲线、110kV文公甲线、110kV文游田龙线、220kV花文甲线、220kV花文乙线 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：抗战胜利80周年纪念活动保供电（特级）（准备阶段）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV林田线、110kV车大甲线、110kV镜畔新线、110kV田龙甲线 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：抗战胜利80周年纪念活动保供电（特级）（实施阶段）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV林田线、110kV车大甲线、110kV镜畔新线、110kV田龙甲线、110kV文公甲线、110kV文游田龙线、220kV花文甲线、220kV花文乙线 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：抗战胜利80周年纪念活动保供电（特级）（准备阶段）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV林田线、110kV车大甲线、110kV镜畔新线、110kV田龙甲线 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1392 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 车大乙线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 24 | 16 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和清 | 花都中心 | 21 | 2025-06-23 08:53:00 2025-09-03 08:58:12 2025-09-03 08:58:12 | 2025-09-03 14:02 | [5 empty] | SCWH0301250114013002 SCWH0301250827014879 SCWH0301250827014879 | 110kV车大乙线;110kV车大甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车大甲线#01-#21、车大乙线#01-#21（1-12月） 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：抗战胜利80周年纪念活动保供电（特级）（实施阶段）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV林田线、110kV车大甲线、110kV镜畔新线、110kV田龙甲线、110kV文公甲线、110kV文游田龙线、220kV花文甲线、220kV花文乙线 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：抗战胜利80周年纪念活动保供电（特级）（实施阶段）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV林田线、110kV车大甲线、110kV镜畔新线、110kV田龙甲线、110kV文公甲线、110kV文游田龙线、220kV花文甲线、220kV花文乙线 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1397 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 136 | 10 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 28 | 2025-06-23 08:53:00 | 2025-06-23 15:12 | [5 empty] | SCWH0301250114013013 | 110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭车甲线#01-#29、郭车乙线#01-#29（1-12月） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1410 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 运维策略 | 全线 | 19 | 126 | 10 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 28 | 2025-06-23 08:53:00 | 2025-06-23 15:12 | [5 empty] | SCWH0301250114013013 | 110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭车甲线#01-#29、郭车乙线#01-#29（1-12月） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1423 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 100 | 14 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 29 | 2025-06-26 09:41:09 | 2025-06-26 15:14 | [5 empty] | SCWH0301250114013016 | 110kV炭石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV炭石线#01-#02（1-12月） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1436 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 102 | 74 | 人工（#69-#74） 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 74 | 2025-06-11 08:42:00 2025-06-08 08:00:00 2025-08-21 09:11:00 2025-08-29 09:06:00 2025-08-12 08:54:00 2025-08-08 08:34:52 2025-07-28 08:35:00 2025-07-25 08:45:00 2025-07-09 09:08:40 2025-07-18 08:48:00 2025-09-26 08:45:00 2025-09-19 08:36:36 2025-09-11 08:42:00 2025-09-05 08:47:00 2025-09-03 08:58:12 2025-09-26 08:45:00 2025-09-19 08:36:36 2025-09-11 08:42:00 2025-09-05 08:47:00 2025-09-03 08:58:12 | 2025-09-03 14:02 | [5 empty] | SCWH0301250114013408 SCWH0301250530074606 SCWH0301250815010069 SCWH0301250815010068 SCWH0301250801019607 SCWH0301250801019614 SCWH0301250709015705 SCWH0301250709015704 SCWH0301250114013595 SCWH0301250709015706 SCWH0301250821008499 SCWH0301250821008502 SCWH0301250821008501 SCWH0301250821008488 SCWH0301250827014879 SCWH0301250821008499 SCWH0301250821008502 SCWH0301250821008501 SCWH0301250821008488 SCWH0301250827014879 | 220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线大负荷测试。 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：220kV林田线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;220kV文田甲线;220kV花文乙线;110kV车平文线新华乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜畔新线东镜甲支线（2025年广州供电局高考保供电保供电任务实施阶段（06月07日 - 06月09日）抽检） 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV林武甲线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV花文甲线、林武甲线、花林甲线、花林乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 220kV林武甲线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV花文甲线、林武甲线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 220kV林武甲线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线、220kV林武甲线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线、220kV花林甲线、220kV花林乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 220kV林武甲线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线、220kV林武甲线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 110kV林军芙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线、110kV林军芙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 220kV林武甲线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：220kV花文甲线、220kV林武甲线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 220kV花林乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线、220kV花林乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV林武乙线、花林甲线、花林乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV林武乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV花文甲线、林武乙线、花林甲线、花林乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。（9月19日） 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV林武乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV林武甲线、林武乙线、花文甲线、林田线、炭郭甲线、炭郭乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 220kV林武甲线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV花文甲线、林武甲线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：抗战胜利80周年纪念活动保供电（特级）（实施阶段）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV林田线、110kV车大甲线、110kV镜畔新线、110kV田龙甲线、110kV文公甲线、110kV文游田龙线、220kV花文甲线、220kV花文乙线 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV林武乙线、花林甲线、花林乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV林武乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV花文甲线、林武乙线、花林甲线、花林乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。（9月19日） 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV林武乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV林武甲线、林武乙线、花文甲线、林田线、炭郭甲线、炭郭乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 220kV林武甲线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV花文甲线、林武甲线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：抗战胜利80周年纪念活动保供电（特级）（实施阶段）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV林田线、110kV车大甲线、110kV镜畔新线、110kV田龙甲线、110kV文公甲线、110kV文游田龙线、220kV花文甲线、220kV花文乙线 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1449 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 运维策略 | 全线 | 41 | 134 | 74 | 人工（#69-#74） 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 74 | 2025-06-08 08:00:00 2025-08-21 09:11:00 2025-08-08 08:34:52 2025-07-18 08:48:00 2025-09-26 08:45:00 2025-09-19 08:36:36 2025-09-11 08:42:00 2025-09-03 08:58:12 2025-09-26 08:45:00 2025-09-19 08:36:36 2025-09-11 08:42:00 2025-09-03 08:58:12 | 2025-09-03 14:02 | [5 empty] | SCWH0301250530074606 SCWH0301250815010069 SCWH0301250801019614 SCWH0301250709015706 SCWH0301250821008499 SCWH0301250821008502 SCWH0301250821008501 SCWH0301250827014879 SCWH0301250821008499 SCWH0301250821008502 SCWH0301250821008501 SCWH0301250827014879 | 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：220kV林田线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;220kV文田甲线;220kV花文乙线;110kV车平文线新华乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜畔新线东镜甲支线（2025年广州供电局高考保供电保供电任务实施阶段（06月07日 - 06月09日）抽检） 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV林武甲线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV花文甲线、林武甲线、花林甲线、花林乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线、220kV花林甲线、220kV花林乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 220kV花林乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线、220kV花林乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV林武乙线、花林甲线、花林乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV林武乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV花文甲线、林武乙线、花林甲线、花林乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。（9月19日） 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV林武乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV林武甲线、林武乙线、花文甲线、林田线、炭郭甲线、炭郭乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：抗战胜利80周年纪念活动保供电（特级）（实施阶段）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV林田线、110kV车大甲线、110kV镜畔新线、110kV田龙甲线、110kV文公甲线、110kV文游田龙线、220kV花文甲线、220kV花文乙线 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV林武乙线、花林甲线、花林乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV林武乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV花文甲线、林武乙线、花林甲线、花林乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。（9月19日） 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV林武乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV林武甲线、林武乙线、花文甲线、林田线、炭郭甲线、炭郭乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：抗战胜利80周年纪念活动保供电（特级）（实施阶段）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV林田线、110kV车大甲线、110kV镜畔新线、110kV田龙甲线、110kV文公甲线、110kV文游田龙线、220kV花文甲线、220kV花文乙线 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1462 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 运维策略 | 全线 | 18 | 92 | 37 | 人工（#34-#37） 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 37 | 2025-06-16 08:51:00 2025-06-08 08:00:00 2025-08-29 08:53:00 2025-09-11 08:42:00 2025-09-03 08:58:12 2025-08-29 08:53:00 2025-09-11 08:42:00 2025-09-03 08:58:12 2025-08-29 08:53:00 | 2025-08-29 17:06 | [5 empty] | SCWH0301250114013488 SCWH0301250530074606 SCWH0301250821013109 SCWH0301250821008501 SCWH0301250827014879 SCWH0301250821013109 SCWH0301250821008501 SCWH0301250827014879 SCWH0301250821013109 | 220kV林田线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花空甲线#01-#50、花空乙线#01-#50、林田线#01-#22（6月16日，第四小组） 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：220kV林田线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;220kV文田甲线;220kV花文乙线;110kV车平文线新华乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜畔新线东镜甲支线（2025年广州供电局高考保供电保供电任务实施阶段（06月07日 - 06月09日）抽检） 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：抗战胜利80周年纪念活动保供电（特级）（准备阶段）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV林田线、110kV车大甲线、110kV镜畔新线、110kV田龙甲线 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV林武乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV林武甲线、林武乙线、花文甲线、林田线、炭郭甲线、炭郭乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：抗战胜利80周年纪念活动保供电（特级）（实施阶段）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV林田线、110kV车大甲线、110kV镜畔新线、110kV田龙甲线、110kV文公甲线、110kV文游田龙线、220kV花文甲线、220kV花文乙线 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：抗战胜利80周年纪念活动保供电（特级）（准备阶段）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV林田线、110kV车大甲线、110kV镜畔新线、110kV田龙甲线 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV林武乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV林武甲线、林武乙线、花文甲线、林田线、炭郭甲线、炭郭乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：抗战胜利80周年纪念活动保供电（特级）（实施阶段）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV林田线、110kV车大甲线、110kV镜畔新线、110kV田龙甲线、110kV文公甲线、110kV文游田龙线、220kV花文甲线、220kV花文乙线 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：抗战胜利80周年纪念活动保供电（特级）（准备阶段）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV林田线、110kV车大甲线、110kV镜畔新线、110kV田龙甲线 | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1467 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 （5-9月重要） | 林军芙线 | 运维策略 | 全线 | 50 | 153 | 90 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 90 | nan 2025-07-25 08:45:00 2025-07-08 08:37:00 2025-07-09 08:37:00 | 2025-07-09 17:41 | [5 empty] | nan SCWH0301250709015704 SCWH0301250114013596 SCWH0301250114013594 | nan 110kV林军芙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线、110kV林军芙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 110kV林军芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV林军芙线#21-#36（7月8日）。 110kV林军芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV林军芙线#01-#20、#37-#50（7月9日）。 | 已完成 | 5月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1468 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 （5-9月重要） | 林军芙线 | 运维策略 | 全线 | 50 | 153 | 90 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 90 | 2025-08-22 09:29:00 | 2025-08-22 16:29 | [5 empty] | SCWH0301250114013422 | 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV林军芙线#01-#89、林军芙线振兴甲支线#00-#10、林军芙线杨屋甲支线#00-#01（7-9月，第四小组） | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
1473 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林军芙线振兴甲支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 21 | 11 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 11 | nan 2025-08-22 09:29:00 | 2025-08-22 16:29 | [5 empty] | nan SCWH0301250114013422 | nan 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV林军芙线#01-#89、林军芙线振兴甲支线#00-#10、林军芙线杨屋甲支线#00-#01（7-9月，第四小组） | 已完成 | 5月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1474 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林军芙线振兴甲支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 21 | 11 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 11 | 2025-08-22 09:29:00 | 2025-08-22 16:29 | [5 empty] | SCWH0301250114013422 | 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV林军芙线#01-#89、林军芙线振兴甲支线#00-#10、林军芙线杨屋甲支线#00-#01（7-9月，第四小组） | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
1479 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林军芙线杨屋甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 2 | nan 2025-08-22 09:29:00 | 2025-08-22 16:29 | [5 empty] | nan SCWH0301250114013422 | nan 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV林军芙线#01-#89、林军芙线振兴甲支线#00-#10、林军芙线杨屋甲支线#00-#01（7-9月，第四小组） | 已完成 | 5月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1480 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林军芙线杨屋甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 2 | 2025-08-22 09:29:00 | 2025-08-22 16:29 | [5 empty] | SCWH0301250114013422 | 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV林军芙线#01-#89、林军芙线振兴甲支线#00-#10、林军芙线杨屋甲支线#00-#01（7-9月，第四小组） | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
1481 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 林军线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 23 | 20 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 21 | 2025-06-26 08:23:00 | 2025-06-26 17:15 | [5 empty] | SCWH0301250114013443 | 110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田军线#01-#60、田军线振兴乙支线#00-#10、林军线杨屋乙支线#01-#23、田杨线#01-#39（6月26日，第四小组） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1482 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 林军线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 23 | 20 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 21 | [13 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-30
1483 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 林军线杨屋乙支线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 43 | 23 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 23 | 2025-06-26 08:23:00 | 2025-06-26 17:15 | [5 empty] | SCWH0301250114013443 | 110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田军线#01-#60、田军线振兴乙支线#00-#10、林军线杨屋乙支线#01-#23、田杨线#01-#39（6月26日，第四小组） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1484 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 林军线杨屋乙支线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 43 | 23 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 23 | [13 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-30
1489 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 50 | 25 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 25 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1494 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 田军线 | 运维策略 | 全线 | 29 | 108 | 60 | 人工（#01-#11） 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 60 | 2025-06-26 08:23:00 | 2025-06-26 17:15 | [5 empty] | SCWH0301250114013443 | 110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田军线#01-#60、田军线振兴乙支线#00-#10、林军线杨屋乙支线#01-#23、田杨线#01-#39（6月26日，第四小组） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1495 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 田军线 | 运维策略 | 全线 | 29 | 108 | 60 | 人工（#01-#11） 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 60 | 2025-08-25 08:36:00 | 2025-08-25 12:00 | [5 empty] | SCWH0301250114013451 | 110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田军线#01-#60、田军线振兴乙支线#00-#10（7-9月，第四小组） | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
1500 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 田军线振兴乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 8 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 8 | 2025-06-26 08:23:00 | 2025-06-26 17:15 | [5 empty] | SCWH0301250114013443 | 110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田军线#01-#60、田军线振兴乙支线#00-#10、林军线杨屋乙支线#01-#23、田杨线#01-#39（6月26日，第四小组） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1501 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 田军线振兴乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 8 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 8 | 2025-08-25 08:36:00 | 2025-08-25 12:00 | [5 empty] | SCWH0301250114013451 | 110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田军线#01-#60、田军线振兴乙支线#00-#10（7-9月，第四小组） | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
1502 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 52 | 39 | 人工（#01-#11） 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 39 | 2025-06-26 08:23:00 | 2025-06-26 17:15 | [5 empty] | SCWH0301250114013443 | 110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田军线#01-#60、田军线振兴乙支线#00-#10、林军线杨屋乙支线#01-#23、田杨线#01-#39（6月26日，第四小组） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1507 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 120 | 59 | 人工（#01-#04） 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 59 | 2025-06-08 08:00:00 | 2025-06-08 18:10 | [5 empty] | SCWH0301250530074606 | 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：220kV林田线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;220kV文田甲线;220kV花文乙线;110kV车平文线新华乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜畔新线东镜甲支线（2025年广州供电局高考保供电保供电任务实施阶段（06月07日 - 06月09日）抽检） | 已完成 | 6月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1512 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 文林线曙光乙支线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 56 | 12 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 12 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1513 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 运维策略 | 全线 | 37 | 198 | 69 | 人工（#56-#69） 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 69 | [11 empty] | 6月需要提醒 | 完成1-15 | 2025-06-01 | 2025-06-30
1518 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线乐同乙支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 30 | 7 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 7 | [11 empty] | 6月需要提醒 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1519 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线曙光甲支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 44 | 12 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 12 | [9 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1520 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 运维策略 | 全线 | 46 | 246 | 154 | 人工（#72-#104） 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 154 | 2025-08-07 08:53:00 2025-09-15 08:35:00 2025-09-12 08:35:00 2025-09-15 08:35:00 2025-09-12 08:35:00 | 2025-09-12 11:52 | [5 empty] | SCWH0301250114006633 SCWH0301250114006632 SCWH0301250114006631 SCWH0301250114006632 SCWH0301250114006631 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（1-12月）220kV花绿甲线、花绿乙线#51-#71 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花绿甲线、花绿乙线#72-#104 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花绿甲线、花绿乙线#105-#154 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花绿甲线、花绿乙线#72-#104 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花绿甲线、花绿乙线#105-#154 | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
1525 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 运维策略 | 全线 | 42 | 237 | 154 | 人工（#72-#104） 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 154 | 2025-08-07 08:53:00 2025-09-15 08:35:00 2025-09-12 08:35:00 2025-09-15 08:35:00 2025-09-12 08:35:00 | 2025-09-12 11:52 | [5 empty] | SCWH0301250114006633 SCWH0301250114006632 SCWH0301250114006631 SCWH0301250114006632 SCWH0301250114006631 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（1-12月）220kV花绿甲线、花绿乙线#51-#71 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花绿甲线、花绿乙线#72-#104 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花绿甲线、花绿乙线#105-#154 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花绿甲线、花绿乙线#72-#104 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花绿甲线、花绿乙线#105-#154 | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
1530 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 147 | 113 | 人工（#73-#105） 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 113 | 2025-08-07 08:53:00 2025-08-07 08:53:00 2025-09-15 08:35:00 2025-09-15 08:35:00 | 2025-09-15 11:48 | [5 empty] | SCWH0301250114006628 SCWH0301250114006630 SCWH0301250114006629 SCWH0301250114006629 | 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（1-12月）220kV花空甲线、花空乙线#106-#112 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（1-12月）220kV花空甲线、花空乙线#51-#72 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花空甲线、花空乙线#73-#105 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花空甲线、花空乙线#73-#105 | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
1535 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 147 | 113 | 人工（#73-#105） 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 113 | 2025-08-07 08:53:00 2025-08-07 08:53:00 2025-09-15 08:35:00 2025-09-15 08:35:00 | 2025-09-15 11:48 | [5 empty] | SCWH0301250114006628 SCWH0301250114006630 SCWH0301250114006629 SCWH0301250114006629 | 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（1-12月）220kV花空甲线、花空乙线#106-#112 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（1-12月）220kV花空甲线、花空乙线#51-#72 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花空甲线、花空乙线#73-#105 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花空甲线、花空乙线#73-#105 | 已完成 | 8月份已完成 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
1540 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 运维策略 | #35-#80 | 30 | 220 | 46 | 人工（#48） 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 46 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-31
1541 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 运维策略 | #35-#80 | 30 | 220 | 46 | 人工（#48） 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 46 | 2025-08-21 08:28:00 2025-08-19 08:17:00 2025-09-02 08:54:00 2025-09-03 07:27:00 2025-09-02 08:46:00 2025-09-02 08:54:00 2025-09-03 07:27:00 2025-09-02 08:46:00 | 2025-09-02 16:33 | [5 empty] | SCWH0301250110002201 SCWH0301250110002224 SCWH0301250827008506 SCWH0301250801011944 SCWH0301250801011949 SCWH0301250827008506 SCWH0301250801011944 SCWH0301250801011949 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲线#11-#34、500kV北花乙线#11-#34塔段 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲线#01-#10、500kV北花乙线#01-#10塔段 （禁飞区人工红外） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北花甲线#35-#80、北花乙线#35-#82（抗战胜利80周年纪念活动保供电红外检测）。 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、220kV北石甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电期间红外抽测）（全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会乒乓球（大众组）提前赛保供电期间红外抽测） 110kV罗流盘金线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电前红外抽测） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北花甲线#35-#80、北花乙线#35-#82（抗战胜利80周年纪念活动保供电红外检测）。 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、220kV北石甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电期间红外抽测）（全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会乒乓球（大众组）提前赛保供电期间红外抽测） 110kV罗流盘金线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电前红外抽测） | 已完成 | 8月份已完成 | 7月需要提醒 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
1546 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 运维策略 | #35-#82 | 31 | 227 | 48 | 人工（#48-#49） 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 48 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-31
1547 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 运维策略 | #35-#82 | 31 | 227 | 48 | 人工（#48-#49） 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 48 | 2025-08-21 08:28:00 2025-08-19 08:17:00 2025-09-02 08:54:00 2025-09-03 07:27:00 2025-09-02 08:46:00 2025-09-02 08:54:00 2025-09-03 07:27:00 2025-09-02 08:46:00 | 2025-09-02 16:33 | [5 empty] | SCWH0301250110002201 SCWH0301250110002224 SCWH0301250827008506 SCWH0301250801011944 SCWH0301250801011949 SCWH0301250827008506 SCWH0301250801011944 SCWH0301250801011949 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲线#11-#34、500kV北花乙线#11-#34塔段 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲线#01-#10、500kV北花乙线#01-#10塔段 （禁飞区人工红外） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北花甲线#35-#80、北花乙线#35-#82（抗战胜利80周年纪念活动保供电红外检测）。 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、220kV北石甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电期间红外抽测）（全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会乒乓球（大众组）提前赛保供电期间红外抽测） 110kV罗流盘金线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电前红外抽测） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北花甲线#35-#80、北花乙线#35-#82（抗战胜利80周年纪念活动保供电红外检测）。 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、220kV北石甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电期间红外抽测）（全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会乒乓球（大众组）提前赛保供电期间红外抽测） 110kV罗流盘金线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;220kV北浔甲线;220kV石环乙线;110kV航景线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV石环甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线（抗战胜利80周年纪念活动保供电前红外抽测） | 已完成 | 8月份已完成 | 7月需要提醒 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
1552 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 运维策略 | 全线 | 39 | 165 | 55 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 55 | nan 2025-08-21 09:11:00 2025-08-08 08:34:52 2025-09-26 08:45:00 2025-09-19 08:36:36 2025-09-11 08:42:00 2025-09-26 08:45:00 2025-09-19 08:36:36 2025-09-11 08:42:00 | 2025-09-11 16:45 | [5 empty] | nan SCWH0301250815010069 SCWH0301250801019614 SCWH0301250821008499 SCWH0301250821008502 SCWH0301250821008501 SCWH0301250821008499 SCWH0301250821008502 SCWH0301250821008501 | nan 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV林武甲线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV花文甲线、林武甲线、花林甲线、花林乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线、220kV花林甲线、220kV花林乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV林武乙线、花林甲线、花林乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV林武乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV花文甲线、林武乙线、花林甲线、花林乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。（9月19日） 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV林武乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV林武甲线、林武乙线、花文甲线、林田线、炭郭甲线、炭郭乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV林武乙线、花林甲线、花林乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV林武乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV花文甲线、林武乙线、花林甲线、花林乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。（9月19日） 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV林武乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV林武甲线、林武乙线、花文甲线、林田线、炭郭甲线、炭郭乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1565 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 运维策略 | 全线 | 39 | 162 | 55 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 55 | nan 2025-08-21 09:11:00 2025-08-08 08:34:52 2025-07-18 08:48:00 2025-09-26 08:45:00 2025-09-19 08:36:36 2025-09-11 08:42:00 2025-09-26 08:45:00 2025-09-19 08:36:36 2025-09-11 08:42:00 | 2025-09-11 16:45 | [5 empty] | nan SCWH0301250815010069 SCWH0301250801019614 SCWH0301250709015706 SCWH0301250821008499 SCWH0301250821008502 SCWH0301250821008501 SCWH0301250821008499 SCWH0301250821008502 SCWH0301250821008501 | nan 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV林武甲线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV花文甲线、林武甲线、花林甲线、花林乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线、220kV花林甲线、220kV花林乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 220kV花林乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线、220kV花林乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV林武乙线、花林甲线、花林乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV林武乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV花文甲线、林武乙线、花林甲线、花林乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。（9月19日） 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV林武乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV林武甲线、林武乙线、花文甲线、林田线、炭郭甲线、炭郭乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV林武乙线、花林甲线、花林乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV林武乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV花文甲线、林武乙线、花林甲线、花林乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。（9月19日） 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV林武乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：终端红外测温：接头红外测温：220kV林武甲线、林武乙线、花文甲线、林田线、炭郭甲线、炭郭乙线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 | 已完成 | 2月份已完成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30

## 1、架空线路红外检测（重要交跨管控要求）
输电管理二所2025年架空线路红外检测计划（关键和重要线路1年2测，一般和关注线路1年1测，重要交跨段3月1次，重要交叉跨越有隐患的隐患区段1月1次）
序号 | 工作类型 | 计划类型 | 电压等级 | 线路重要度 | 线路名称 | 作业来源 | 设备设施名称 | 复合绝缘子：杆塔数量（基） | 绝缘子数量（串） | 导地线：杆塔数量（基） | 作业方式 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 线路专责人 | 责任中心 | 计划完成数 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未能按时完成原因） | 计划编号 | 工作地点和内容 | 完成情况 | 完成月份 | 计划临期提醒 | 计划开始日期(修改前) | 计划结束日期（修改前）
1 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#05-#06;河流:#10-#11;公路:#36-#37,#15-#16,#02-#03,#03-#04,#08-#09; | / | / | 14 | 人工（#05-#06,#02-#03,#03-#04,#08-#09,#15-#16,#10-#11）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 14 | 2025-03-12 08:49:00 2025-02-18 08:56:00 2025-02-13 08:23:00 2025-02-11 08:41:00 2025-02-07 08:31:00 2025-02-06 08:46:00 2025-03-12 08:49:00 | 2025-03-12 12:40 | [5 empty] | SCWH0301250113008526 SCWH0301250113008489 SCWH0301250113008487 SCWH0301250113008482 SCWH0301250113008473 SCWH0301250113008471 SCWH0301250113008526 | 220kV北茶甲线、220kV北茶乙线、220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线、500kV北增甲线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229 项目跟进：蓄北线登塔检查检修跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220北茶甲乙线#16-#17、220北界甲乙线#17-#18、500北增甲线#18-#19、500北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:500北增甲线#30-#31、#31-#32、500北增乙线#28-#29、#29-#30、110汉人甲乙线#45-#46、110嘉观临线#58-#59、220北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220北界甲乙线#33-#34、#34-#35 220kV北茶甲线、220kV北茶乙线、220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线、500kV北增甲线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
2 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#05-#06;河流:#10-#11;公路:#36-#37,#15-#16,#08-#09,#02-#03,#03-#04; | / | / | 14 | 人工（#05-#06,#02-#03,#03-#04,#08-#09,#15-#16,#10-#11）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 14 | 2025-03-12 08:49:00 2025-02-18 08:56:00 2025-02-13 08:23:00 2025-02-11 08:41:00 2025-02-07 08:31:00 2025-02-06 08:46:00 2025-03-12 08:49:00 | 2025-03-12 12:40 | [5 empty] | SCWH0301250113008526 SCWH0301250113008489 SCWH0301250113008487 SCWH0301250113008482 SCWH0301250113008473 SCWH0301250113008471 SCWH0301250113008526 | 220kV北茶甲线、220kV北茶乙线、220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线、500kV北增甲线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229 项目跟进：蓄北线登塔检查检修跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220北茶甲乙线#16-#17、220北界甲乙线#17-#18、500北增甲线#18-#19、500北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:500北增甲线#30-#31、#31-#32、500北增乙线#28-#29、#29-#30、110汉人甲乙线#45-#46、110嘉观临线#58-#59、220北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220北界甲乙线#33-#34、#34-#35 220kV北茶甲线、220kV北茶乙线、220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线、500kV北增甲线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
3 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#18-#19; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 4 | nan 2025-02-20 08:53:00 2025-02-17 08:42:00 | 2025-02-17 15:42 | [5 empty] | nan SCWH0301250113008481 SCWH0301250113008475 | nan 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67、110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23、110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93、110kV汉云甲线#08-#09、500kV蓄北线#187+1-188、#187-#188、#188-#189、#192-#193；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38；跨线路：500北增甲线#36-#37、500北增乙线#35-#36、220界汉甲乙线#14-#15、110茶汉甲线#57-#58、110嘉观临线#115-#116。 项目跟进：北增甲线#40，#58盐密取样跟进 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
4 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#18-#19; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 4 | nan 2025-02-20 08:53:00 2025-02-17 08:42:00 | 2025-02-17 15:42 | [5 empty] | nan SCWH0301250113008481 SCWH0301250113008475 | nan 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67、110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23、110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93、110kV汉云甲线#08-#09、500kV蓄北线#187+1-188、#187-#188、#188-#189、#192-#193；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38；跨线路：500北增甲线#36-#37、500北增乙线#35-#36、220界汉甲乙线#14-#15、110茶汉甲线#57-#58、110嘉观临线#115-#116。 项目跟进：北增甲线#40，#58盐密取样跟进 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
5 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 2 | nan 2025-02-18 08:56:00 | 2025-02-18 15:42 | [5 empty] | nan SCWH0301250113008489 | nan 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229 项目跟进：蓄北线登塔检查检修跟进 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
6 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#02-#03; | / | / | 2 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 2 | nan 2025-02-18 08:56:00 | 2025-02-18 15:42 | [5 empty] | nan SCWH0301250113008489 | nan 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229 项目跟进：蓄北线登塔检查检修跟进 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
7 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶观乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#28-#29,#49-#50,#22-#23; | / | / | 8 | 人工（#49-#50）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 8 | nan 2025-02-11 08:41:00 2025-02-10 08:41:00 2025-08-04 08:27:00 2025-08-20 08:27:00 | 2025-08-20 12:41 | [5 empty] | nan SCWH0301250113008482 SCWH0301250113008479 SCWH0301250113008444 SCWH0301250113008441 | nan 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
8 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#90-#91,#28-#29,#106-#107;公路:#110-#111,#77-#78,#28-#29,#83-#84,#92-#93,#65-#66,#31-#32,#16-#17; | / | / | 22 | 人工（#28-#29、#16-#17、#31-#32、#65-#66）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 22 | 2025-03-24 08:32:00 2025-03-18 08:37:00 2025-01-21 08:55:00 2025-01-07 08:46:00 2025-02-20 08:48:00 2025-02-20 08:53:00 2025-02-17 08:42:00 2025-02-13 08:23:00 2025-02-11 08:41:00 2025-02-08 08:45:00 2025-02-07 08:30:00 2025-02-07 08:31:00 2025-02-07 08:32:00 2025-02-06 08:46:00 2025-03-24 08:32:00 2025-03-18 08:37:00 | 2025-03-18 12:53 | [5 empty] | SCWH0301250113008528 SCWH0301250113008529 SCWH0301241129241944 SCWH0301241129241935 SCWH0301250113008533 SCWH0301250113008481 SCWH0301250113008475 SCWH0301250113008487 SCWH0301250113008482 SCWH0301250113008486 SCWH0301250113008488 SCWH0301250113008473 SCWH0301250113008532 SCWH0301250113008471 SCWH0301250113008528 SCWH0301250113008529 | 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 110kV嘉观临线、110kV嘉人线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线#16-#17、110kV嘉人线#14-#15 白云导线连接位置红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV蓄北线#187+1-#188,#188-#189，110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 线路特殊巡维：汉太线九佛甲支线、汉云甲线九佛乙支线特殊巡视、树木核查 白云导线连接位置红外测温： 220kV北嘉甲乙线#18-#19；110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29；110kV嘉人线#14-#15、#26-#27；110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03；110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03重要交叉跨越测温；跨线路：220kV北嘉甲乙线#21-#22 220kV北嘉甲乙线#21-#22、220kV北嘉甲乙线#18,110kV嘉观临线#26大负荷抽测 110kV嘉观临线、110kV嘉人线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线#16-#17、110kV嘉人线#14-#15 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67、110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23、110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93、110kV汉云甲线#08-#09、500kV蓄北线#187+1-188、#187-#188、#188-#189、#192-#193；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38；跨线路：500北增甲线#36-#37、500北增乙线#35-#36、220界汉甲乙线#14-#15、110茶汉甲线#57-#58、110嘉观临线#115-#116。 项目跟进：北增甲线#40，#58盐密取样跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#18-#19、110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29、110kV嘉人线#14-#15、#26-#27、110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03、110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03；跨线路：220北嘉甲乙线#21-#22 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220北茶甲乙线#16-#17、220北界甲乙线#17-#18、500北增甲线#18-#19、500北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:500北增甲线#30-#31、#31-#32、500北增乙线#28-#29、#29-#30、110汉人甲乙线#45-#46、110嘉观临线#58-#59、220北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220北界甲乙线#33-#34、#34-#35 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 110kV嘉观临线、110kV嘉人线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线#16-#17、110kV嘉人线#14-#15 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
9 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#02-#03;河流:#05-#06;公路:#02-#03; | / | / | 6 | 人工（#02-#03,#05-#06）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 6 | nan 2025-01-07 08:46:00 2025-02-13 08:23:00 2025-02-08 08:45:00 | 2025-02-08 12:40 | [5 empty] | nan SCWH0301241129241935 SCWH0301250113008487 SCWH0301250113008486 | nan 白云导线连接位置红外测温： 220kV北嘉甲乙线#18-#19；110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29；110kV嘉人线#14-#15、#26-#27；110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03；110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03重要交叉跨越测温；跨线路：220kV北嘉甲乙线#21-#22 220kV北嘉甲乙线#21-#22、220kV北嘉甲乙线#18,110kV嘉观临线#26大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#18-#19、110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29、110kV嘉人线#14-#15、#26-#27、110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03、110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03；跨线路：220北嘉甲乙线#21-#22 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
10 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶园甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#19-#20; | / | / | 2 | 人工（#19-#20）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2 | nan 2025-02-11 08:41:00 | 2025-02-11 11:34 | [5 empty] | nan SCWH0301250113008482 | nan 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
11 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶园乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#19-#20; | / | / | 2 | 人工（#19-#20）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2 | nan 2025-02-11 08:41:00 | 2025-02-11 11:34 | [5 empty] | nan SCWH0301250113008482 | nan 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
12 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 嘉梨线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 2 | nan 2025-01-24 08:15:00 2025-02-07 08:30:00 | 2025-02-07 11:10 | [5 empty] | nan SCWH0301241213001575 SCWH0301250113008488 | nan 广州市特殊监盘：重要交叉跨越视频监盘，110kV嘉梨线广州供电局2025第017号电网风险，110kV嘉马岭线、110kV井马岭线、110kV汉人甲线，220kV航高线春运保供电，110kV嘉龙线、110kV凯鹤泰集线春节保供电线路特殊巡视。 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
13 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#45-#46,#03-#04;河流:#08-#09;公路:#45-#46,#06-#07,#13-#14,#34-#35; | / | / | 2 | 人工（#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12 | 2025-03-12 08:49:00 2025-01-06 08:56:00 2025-02-18 08:56:00 2025-02-13 08:23:00 2025-02-11 08:41:00 2025-02-10 08:41:00 2025-02-07 08:31:00 2025-02-06 08:46:00 2025-03-12 08:49:00 | 2025-03-12 12:40 | [5 empty] | SCWH0301250113008526 SCWH0301240823115597 SCWH0301250113008489 SCWH0301250113008487 SCWH0301250113008482 SCWH0301250113008479 SCWH0301250113008473 SCWH0301250113008471 SCWH0301250113008526 | 220kV北茶甲线、220kV北茶乙线、220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线、500kV北增甲线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：北嘉甲乙线#04-#05，北茶甲线#06-#07重要交叉跨越测温（隐患段） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229 项目跟进：蓄北线登塔检查检修跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220北茶甲乙线#16-#17、220北界甲乙线#17-#18、500北增甲线#18-#19、500北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:500北增甲线#30-#31、#31-#32、500北增乙线#28-#29、#29-#30、110汉人甲乙线#45-#46、110嘉观临线#58-#59、220北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220北界甲乙线#33-#34、#34-#35 220kV北茶甲线、220kV北茶乙线、220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线、500kV北增甲线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
14 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#03-#04,#45-#46;河流:#08-#09;公路:#06-#07,#45-#46,#34-#35,#13-#14; | / | / | 2 | 人工（#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10 | 2025-03-12 08:49:00 2025-02-18 08:56:00 2025-02-13 08:23:00 2025-02-11 08:41:00 2025-02-10 08:41:00 2025-02-07 08:31:00 2025-02-06 08:46:00 2025-03-12 08:49:00 | 2025-03-12 12:40 | [5 empty] | SCWH0301250113008526 SCWH0301250113008489 SCWH0301250113008487 SCWH0301250113008482 SCWH0301250113008479 SCWH0301250113008473 SCWH0301250113008471 SCWH0301250113008526 | 220kV北茶甲线、220kV北茶乙线、220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线、500kV北增甲线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229 项目跟进：蓄北线登塔检查检修跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220北茶甲乙线#16-#17、220北界甲乙线#17-#18、500北增甲线#18-#19、500北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:500北增甲线#30-#31、#31-#32、500北增乙线#28-#29、#29-#30、110汉人甲乙线#45-#46、110嘉观临线#58-#59、220北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220北界甲乙线#33-#34、#34-#35 220kV北茶甲线、220kV北茶乙线、220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线、500kV北增甲线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
15 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10,#05-#06;河流:#15-#16;公路:#09-#10,#02-#03,#07-#08,#04-#05,#18-#19; | / | / | 14 | 人工（#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 14 | 2025-03-12 08:49:00 2025-01-06 08:56:00 2025-01-07 08:46:00 2025-02-18 08:56:00 2025-02-13 08:23:00 2025-02-08 08:45:00 2025-03-12 08:49:00 | 2025-03-12 12:40 | [5 empty] | SCWH0301250113008526 SCWH0301240823115597 SCWH0301241129241935 SCWH0301250113008489 SCWH0301250113008487 SCWH0301250113008486 SCWH0301250113008526 | 220kV北茶甲线、220kV北茶乙线、220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线、500kV北增甲线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：北嘉甲乙线#04-#05，北茶甲线#06-#07重要交叉跨越测温（隐患段） 白云导线连接位置红外测温： 220kV北嘉甲乙线#18-#19；110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29；110kV嘉人线#14-#15、#26-#27；110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03；110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03重要交叉跨越测温；跨线路：220kV北嘉甲乙线#21-#22 220kV北嘉甲乙线#21-#22、220kV北嘉甲乙线#18,110kV嘉观临线#26大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229 项目跟进：蓄北线登塔检查检修跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#18-#19、110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29、110kV嘉人线#14-#15、#26-#27、110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03、110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03；跨线路：220北嘉甲乙线#21-#22 220kV北茶甲线、220kV北茶乙线、220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线、500kV北增甲线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
16 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10,#05-#06;河流:#15-#16;公路:#09-#10,#02-#03,#07-#08,#04-#05,#18-#19; | / | / | 14 | 人工（#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 14 | 2025-03-12 08:49:00 2025-01-06 08:56:00 2025-01-07 08:46:00 2025-02-18 08:56:00 2025-02-13 08:23:00 2025-02-08 08:45:00 2025-03-12 08:49:00 | 2025-03-12 12:40 | [5 empty] | SCWH0301250113008526 SCWH0301240823115597 SCWH0301241129241935 SCWH0301250113008489 SCWH0301250113008487 SCWH0301250113008486 SCWH0301250113008526 | 220kV北茶甲线、220kV北茶乙线、220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线、500kV北增甲线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：北嘉甲乙线#04-#05，北茶甲线#06-#07重要交叉跨越测温（隐患段） 白云导线连接位置红外测温： 220kV北嘉甲乙线#18-#19；110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29；110kV嘉人线#14-#15、#26-#27；110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03；110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03重要交叉跨越测温；跨线路：220kV北嘉甲乙线#21-#22 220kV北嘉甲乙线#21-#22、220kV北嘉甲乙线#18,110kV嘉观临线#26大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229 项目跟进：蓄北线登塔检查检修跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#18-#19、110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29、110kV嘉人线#14-#15、#26-#27、110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03、110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03；跨线路：220北嘉甲乙线#21-#22 220kV北茶甲线、220kV北茶乙线、220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线、500kV北增甲线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
17 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#01-#02;河流:#12-#13;公路:#32-#33,#06-#07,#15-#16,#39-#40; | / | / | 20 | 人工（#01-#02、#06-#07、#12-#13、#15-#16、#32）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20 | 2025-03-28 09:12:00 2025-03-28 08:34:00 2025-03-17 09:41:35 2025-03-12 08:49:00 2025-02-25 08:26:00 2025-02-27 08:19:00 2025-02-18 08:56:00 2025-02-17 08:42:00 2025-02-13 08:23:00 2025-02-11 08:41:00 2025-02-07 08:31:00 2025-02-06 08:46:00 2025-03-28 09:12:00 2025-03-28 08:34:00 2025-03-17 09:41:35 2025-03-12 08:49:00 | 2025-03-12 12:40 | [5 empty] | SCWH0301250107066606 SCWH0301250107066604 SCWH0301241226461169 SCWH0301250113008526 SCWH0301250221020152 SCWH0301241129242789 SCWH0301250113008489 SCWH0301250113008475 SCWH0301250113008487 SCWH0301250113008482 SCWH0301250113008473 SCWH0301250113008471 SCWH0301250107066606 SCWH0301250107066604 SCWH0301241226461169 SCWH0301250113008526 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#30-#31 北增甲乙线线路日常巡维:（重要交跨）500kV北增甲线#68-#69、500kV北增乙线#66-#67塔（2025年03月） 220kV北茶甲线、220kV北茶乙线、220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线、500kV北增甲线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 广州市特殊监盘：500kV北增甲乙等线路重要交叉跨越特殊监盘（具体以交跨清单为准） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲乙等线路重要交叉跨越红外测温（具体以交跨清单为准） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229 项目跟进：蓄北线登塔检查检修跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38；跨线路：500北增甲线#36-#37、500北增乙线#35-#36、220界汉甲乙线#14-#15、110茶汉甲线#57-#58、110嘉观临线#115-#116。 项目跟进：北增甲线#40，#58盐密取样跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220北茶甲乙线#16-#17、220北界甲乙线#17-#18、500北增甲线#18-#19、500北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:500北增甲线#30-#31、#31-#32、500北增乙线#28-#29、#29-#30、110汉人甲乙线#45-#46、110嘉观临线#58-#59、220北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220北界甲乙线#33-#34、#34-#35 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#30-#31 北增甲乙线线路日常巡维:（重要交跨）500kV北增甲线#68-#69、500kV北增乙线#66-#67塔（2025年03月） 220kV北茶甲线、220kV北茶乙线、220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线、500kV北增甲线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
18 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#01-#02;河流:#12-#13;公路:#30-#31,#15-#16,#37-#38,#06-#07; | / | / | 20 | 人工（#01-#02、06-#07、#12-#13、#15-#16、#30）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20 | 2025-03-28 09:12:00 2025-03-28 08:34:00 2025-03-17 09:41:35 2025-03-12 08:49:00 2025-02-18 08:56:00 2025-02-17 08:42:00 2025-02-13 08:23:00 2025-02-11 08:41:00 2025-02-07 08:31:00 2025-02-06 08:46:00 2025-03-28 09:12:00 2025-03-28 08:34:00 2025-03-17 09:41:35 2025-03-12 08:49:00 | 2025-03-12 12:40 | [5 empty] | SCWH0301250107066606 SCWH0301250107066604 SCWH0301241226461169 SCWH0301250113008526 SCWH0301250113008489 SCWH0301250113008475 SCWH0301250113008487 SCWH0301250113008482 SCWH0301250113008473 SCWH0301250113008471 SCWH0301250107066606 SCWH0301250107066604 SCWH0301241226461169 SCWH0301250113008526 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#30-#31 北增甲乙线线路日常巡维:（重要交跨）500kV北增甲线#68-#69、500kV北增乙线#66-#67塔（2025年03月） 220kV北茶甲线、220kV北茶乙线、220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线、500kV北增甲线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229 项目跟进：蓄北线登塔检查检修跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38；跨线路：500北增甲线#36-#37、500北增乙线#35-#36、220界汉甲乙线#14-#15、110茶汉甲线#57-#58、110嘉观临线#115-#116。 项目跟进：北增甲线#40，#58盐密取样跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220北茶甲乙线#16-#17、220北界甲乙线#17-#18、500北增甲线#18-#19、500北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:500北增甲线#30-#31、#31-#32、500北增乙线#28-#29、#29-#30、110汉人甲乙线#45-#46、110嘉观临线#58-#59、220北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220北界甲乙线#33-#34、#34-#35 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#30-#31 北增甲乙线线路日常巡维:（重要交跨）500kV北增甲线#68-#69、500kV北增乙线#66-#67塔（2025年03月） 220kV北茶甲线、220kV北茶乙线、220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线、500kV北增甲线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
19 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#23-#24,#61-#62;公路:#33-#34,#54-#55,#23-#24; | / | / | 8 | 人工（#54-#55、#62-#63）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 8 | nan 2025-02-11 08:41:00 2025-02-10 08:41:00 2025-02-06 08:38:00 | 2025-02-06 14:49 | [5 empty] | nan SCWH0301250113008482 SCWH0301250113008479 SCWH0301250113008483 | nan 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV茶纲线#54-#55、#61-#62 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
20 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#66-#67,#22-#23;公路:#49-#50,#28-#29,#22-#23,#62-#63; | / | / | 10 | 人工（#49-#50）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10 | nan 2025-02-20 08:53:00 2025-02-17 08:42:00 2025-02-11 08:41:00 2025-02-10 08:41:00 | 2025-02-10 15:41 | [5 empty] | nan SCWH0301250113008481 SCWH0301250113008475 SCWH0301250113008482 SCWH0301250113008479 | nan 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67、110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23、110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93、110kV汉云甲线#08-#09、500kV蓄北线#187+1-188、#187-#188、#188-#189、#192-#193；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38；跨线路：500北增甲线#36-#37、500北增乙线#35-#36、220界汉甲乙线#14-#15、110茶汉甲线#57-#58、110嘉观临线#115-#116。 项目跟进：北增甲线#40，#58盐密取样跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
21 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12;公路:#36-#37,#18-#19,#09-#10,#24-#25; | / | / | 10 | 人工（#36-#37）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10 | nan 2025-01-24 08:15:00 2025-02-20 08:53:00 2025-02-11 08:41:00 2025-02-06 08:46:00 | 2025-02-06 11:16 | [5 empty] | nan SCWH0301241213001575 SCWH0301250113008481 SCWH0301250113008482 SCWH0301250113008471 | nan 广州市特殊监盘：重要交叉跨越视频监盘，110kV嘉梨线广州供电局2025第017号电网风险，110kV嘉马岭线、110kV井马岭线、110kV汉人甲线，220kV航高线春运保供电，110kV嘉龙线、110kV凯鹤泰集线春节保供电线路特殊巡视。 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67、110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23、110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93、110kV汉云甲线#08-#09、500kV蓄北线#187+1-188、#187-#188、#188-#189、#192-#193；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:500北增甲线#30-#31、#31-#32、500北增乙线#28-#29、#29-#30、110汉人甲乙线#45-#46、110嘉观临线#58-#59、220北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220北界甲乙线#33-#34、#34-#35 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
22 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12;公路:#36-#37,#18-#19,#09-#10,#24-#25; | / | / | 10 | 人工（#36-#37）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10 | nan 2025-02-20 08:53:00 2025-02-11 08:41:00 2025-02-06 08:46:00 | 2025-02-06 11:16 | [5 empty] | nan SCWH0301250113008481 SCWH0301250113008482 SCWH0301250113008471 | nan 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67、110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23、110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93、110kV汉云甲线#08-#09、500kV蓄北线#187+1-188、#187-#188、#188-#189、#192-#193；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:500北增甲线#30-#31、#31-#32、500北增乙线#28-#29、#29-#30、110汉人甲乙线#45-#46、110嘉观临线#58-#59、220北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220北界甲乙线#33-#34、#34-#35 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
23 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#58-#59,#14-#15; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 4 | nan 2025-01-21 08:55:00 2025-02-17 08:35:00 2025-02-18 08:27:00 | 2025-02-18 12:11 | [5 empty] | nan SCWH0301241129241944 SCWH0301250113008480 SCWH0301250113008478 | nan 白云导线连接位置红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV蓄北线#187+1-#188,#188-#189，110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 线路特殊巡维：汉太线九佛甲支线、汉云甲线九佛乙支线特殊巡视、树木核查 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44；跨线路：110汉云甲线#41-#42、110汉云乙线#46-#47、220汉雀甲乙线#47-#48 项目跟进：九佛甲支线#30盐密取样跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉太线#14-#15、#58-#59、110kV汉云乙线#14-#15、220kV汉雀甲乙#17-#18、#23-#24、110kV汉云甲线#18-#19、110kV汉钟线#11-#12、110kV汉钟乙线#11-#12、110kV汉马线竹料甲支线#04-#05；跨线路：110汉太线#16-#17、110汉云乙线#16-#17、110汉太线#33-#34、110汉云乙线#33-#34、220汉雀甲乙线#34-#35 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
24 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#14-#15;公路:#04-#05; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 4 | nan 2025-01-21 08:55:00 2025-02-17 08:35:00 | 2025-02-17 15:47 | [5 empty] | nan SCWH0301241129241944 SCWH0301250113008480 | nan 白云导线连接位置红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV蓄北线#187+1-#188,#188-#189，110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 线路特殊巡维：汉太线九佛甲支线、汉云甲线九佛乙支线特殊巡视、树木核查 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44；跨线路：110汉云甲线#41-#42、110汉云乙线#46-#47、220汉雀甲乙线#47-#48 项目跟进：九佛甲支线#30盐密取样跟进 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
25 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#40-#41,#08-#09; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4 | nan 2025-01-21 08:55:00 2025-02-20 08:53:00 2025-02-17 08:35:00 2025-02-18 08:27:00 | 2025-02-18 12:11 | [5 empty] | nan SCWH0301241129241944 SCWH0301250113008481 SCWH0301250113008480 SCWH0301250113008478 | nan 白云导线连接位置红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV蓄北线#187+1-#188,#188-#189，110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 线路特殊巡维：汉太线九佛甲支线、汉云甲线九佛乙支线特殊巡视、树木核查 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67、110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23、110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93、110kV汉云甲线#08-#09、500kV蓄北线#187+1-188、#187-#188、#188-#189、#192-#193；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44；跨线路：110汉云甲线#41-#42、110汉云乙线#46-#47、220汉雀甲乙线#47-#48 项目跟进：九佛甲支线#30盐密取样跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉太线#14-#15、#58-#59、110kV汉云乙线#14-#15、220kV汉雀甲乙#17-#18、#23-#24、110kV汉云甲线#18-#19、110kV汉钟线#11-#12、110kV汉钟乙线#11-#12、110kV汉马线竹料甲支线#04-#05；跨线路：110汉太线#16-#17、110汉云乙线#16-#17、110汉太线#33-#34、110汉云乙线#33-#34、220汉雀甲乙线#34-#35 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
26 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#21-#22;公路:#11-#12; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4 | nan 2025-01-21 08:55:00 2025-02-17 08:35:00 | 2025-02-17 15:47 | [5 empty] | nan SCWH0301241129241944 SCWH0301250113008480 | nan 白云导线连接位置红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV蓄北线#187+1-#188,#188-#189，110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 线路特殊巡维：汉太线九佛甲支线、汉云甲线九佛乙支线特殊巡视、树木核查 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44；跨线路：110汉云甲线#41-#42、110汉云乙线#46-#47、220汉雀甲乙线#47-#48 项目跟进：九佛甲支线#30盐密取样跟进 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
27 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#43-#44,#14-#15; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4 | nan 2025-02-20 08:53:00 2025-02-17 08:35:00 2025-02-18 08:27:00 | 2025-02-18 12:11 | [5 empty] | nan SCWH0301250113008481 SCWH0301250113008480 SCWH0301250113008478 | nan 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67、110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23、110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93、110kV汉云甲线#08-#09、500kV蓄北线#187+1-188、#187-#188、#188-#189、#192-#193；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44；跨线路：110汉云甲线#41-#42、110汉云乙线#46-#47、220汉雀甲乙线#47-#48 项目跟进：九佛甲支线#30盐密取样跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉太线#14-#15、#58-#59、110kV汉云乙线#14-#15、220kV汉雀甲乙#17-#18、#23-#24、110kV汉云甲线#18-#19、110kV汉钟线#11-#12、110kV汉钟乙线#11-#12、110kV汉马线竹料甲支线#04-#05；跨线路：110汉太线#16-#17、110汉云乙线#16-#17、110汉太线#33-#34、110汉云乙线#33-#34、220汉雀甲乙线#34-#35 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
28 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2 | nan 2025-02-18 08:27:00 | 2025-02-18 12:11 | [5 empty] | nan SCWH0301250113008478 | nan 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉太线#14-#15、#58-#59、110kV汉云乙线#14-#15、220kV汉雀甲乙#17-#18、#23-#24、110kV汉云甲线#18-#19、110kV汉钟线#11-#12、110kV汉钟乙线#11-#12、110kV汉马线竹料甲支线#04-#05；跨线路：110汉太线#16-#17、110汉云乙线#16-#17、110汉太线#33-#34、110汉云乙线#33-#34、220汉雀甲乙线#34-#35 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
29 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2 | nan 2025-02-07 08:30:00 | 2025-02-07 11:10 | [5 empty] | nan SCWH0301250113008488 | nan 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
30 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2 | nan 2025-02-07 08:30:00 | 2025-02-07 11:10 | [5 empty] | nan SCWH0301250113008488 | nan 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
31 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#24-#25,#23-#24,#20-#21,#07-#08; | / | / | 8 | 人工（#07-#08、#20-#21、#23-#24、#24-#25）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 8 | nan 2025-02-12 08:47:00 2025-02-07 08:30:00 | 2025-02-07 11:10 | [5 empty] | nan SCWH0301250113008485 SCWH0301250113008488 | nan 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25、110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19、110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
32 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#24-#25,#23-#24,#20-#21,#07-#08; | / | / | 8 | 人工（#07-#08、#20-#21、#23-#24、#24-#25）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 8 | nan 2025-02-12 08:47:00 2025-02-07 08:30:00 | 2025-02-07 11:10 | [5 empty] | nan SCWH0301250113008485 SCWH0301250113008488 | nan 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25、110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19、110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
33 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#27-#28;公路:#17-#18,#13-#14,#16-#17,#03-#04; | / | / | 10 | 人工（#03-#04、#13-#14、#16-#17、#17-#18）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10 | 2025-03-21 08:42:00 2025-01-24 08:15:00 2025-01-08 08:40:00 2025-01-06 08:47:00 2025-02-17 08:32:00 2025-02-12 08:47:00 2025-02-07 08:30:00 2025-02-06 09:19:00 2025-03-21 08:42:00 | 2025-03-26 16:56 | [5 empty] | SCWH0301250113008527 SCWH0301241213001575 SCWH0301241223648861 SCWH0301240907001118 SCWH0301250113008531 SCWH0301250113008485 SCWH0301250113008488 SCWH0301250113008476 SCWH0301250113008527 | 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 班组其他工作：树木修剪跟进，均和街道送函 广州市特殊监盘：重要交叉跨越视频监盘，110kV嘉梨线广州供电局2025第017号电网风险，110kV嘉马岭线、110kV井马岭线、110kV汉人甲线，220kV航高线春运保供电，110kV嘉龙线、110kV凯鹤泰集线春节保供电线路特殊巡视。 110kV旋石线;110kV嘉马岭线线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV旋石线#10-#22；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#28-#40。 110kV井马岭线#01-#09；110kV旋石线#33-#41； 110kV井马岭线#10-#14；110kV旋石线#28-#32； 110kV井马岭线#15-#20；110kV旋石线#22-#27；110kV旋石线马岗乙支线#00（2024年第一次） 重要交跨测温：嘉马岭#27-#28，井马岭#14-#15 嘉马岭井马岭春运保供电特巡。 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉马岭线#13-#14，嘉石线#14-#15重要交叉跨越测温（隐患库）（2024年第一次） 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25、110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19、110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV嘉马岭线#27-#28、110kV旋石线#09-#10 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 班组其他工作：树木修剪跟进，均和街道送函 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
34 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#26-#27;公路:#29-#30,#26-#27,#14-#15; | / | / | 6 | 人工（#14-#15、#26-#27、#29-#30）机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 6 | 2025-03-18 08:37:00 2025-01-07 08:46:00 2025-02-20 08:48:00 2025-02-13 08:23:00 2025-02-08 08:45:00 2025-02-07 08:31:00 2025-03-18 08:37:00 | 2025-03-18 12:53 | [5 empty] | SCWH0301250113008529 SCWH0301241129241935 SCWH0301250113008533 SCWH0301250113008487 SCWH0301250113008486 SCWH0301250113008473 SCWH0301250113008529 | 110kV嘉观临线、110kV嘉人线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线#16-#17、110kV嘉人线#14-#15 白云导线连接位置红外测温： 220kV北嘉甲乙线#18-#19；110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29；110kV嘉人线#14-#15、#26-#27；110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03；110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03重要交叉跨越测温；跨线路：220kV北嘉甲乙线#21-#22 220kV北嘉甲乙线#21-#22、220kV北嘉甲乙线#18,110kV嘉观临线#26大负荷抽测 110kV嘉观临线、110kV嘉人线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线#16-#17、110kV嘉人线#14-#15 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#18-#19、110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29、110kV嘉人线#14-#15、#26-#27、110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03、110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03；跨线路：220北嘉甲乙线#21-#22 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220北茶甲乙线#16-#17、220北界甲乙线#17-#18、500北增甲线#18-#19、500北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 110kV嘉观临线、110kV嘉人线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线#16-#17、110kV嘉人线#14-#15 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
35 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#02-#03;河流:#05-#06;公路:#02-#03; | / | / | 4 | 人工（#02-#03、#05-#6）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 4 | nan 2025-01-07 08:46:00 2025-02-08 08:45:00 | 2025-02-08 12:40 | [5 empty] | nan SCWH0301241129241935 SCWH0301250113008486 | nan 白云导线连接位置红外测温： 220kV北嘉甲乙线#18-#19；110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29；110kV嘉人线#14-#15、#26-#27；110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03；110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03重要交叉跨越测温；跨线路：220kV北嘉甲乙线#21-#22 220kV北嘉甲乙线#21-#22、220kV北嘉甲乙线#18,110kV嘉观临线#26大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#18-#19、110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29、110kV嘉人线#14-#15、#26-#27、110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03、110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03；跨线路：220北嘉甲乙线#21-#22 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
36 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#18-#19,#14-#15,#03-#04,#17-#18; | / | / | 6 | 人工（#17-#18、#14-#15、#03-#04）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6 | 2025-03-21 08:42:00 2025-01-06 08:47:00 2025-02-17 08:32:00 2025-02-12 08:47:00 2025-02-07 08:30:00 2025-03-21 08:42:00 | 2025-03-26 16:56 | [5 empty] | SCWH0301250113008527 SCWH0301240907001118 SCWH0301250113008531 SCWH0301250113008485 SCWH0301250113008488 SCWH0301250113008527 | 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 班组其他工作：树木修剪跟进，均和街道送函 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉马岭线#13-#14，嘉石线#14-#15重要交叉跨越测温（隐患库）（2024年第一次） 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25、110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19、110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 班组其他工作：树木修剪跟进，均和街道送函 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
37 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#14-#15; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2 | nan 2025-01-24 08:15:00 2025-01-08 08:40:00 2025-02-07 08:38:00 | 2025-02-07 10:52 | [5 empty] | nan SCWH0301241213001575 SCWH0301241223648861 SCWH0301250113008477 | nan 广州市特殊监盘：重要交叉跨越视频监盘，110kV嘉梨线广州供电局2025第017号电网风险，110kV嘉马岭线、110kV井马岭线、110kV汉人甲线，220kV航高线春运保供电，110kV嘉龙线、110kV凯鹤泰集线春节保供电线路特殊巡视。 110kV旋石线;110kV嘉马岭线线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV旋石线#10-#22；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#28-#40。 110kV井马岭线#01-#09；110kV旋石线#33-#41； 110kV井马岭线#10-#14；110kV旋石线#28-#32； 110kV井马岭线#15-#20；110kV旋石线#22-#27；110kV旋石线马岗乙支线#00（2024年第一次） 重要交跨测温：嘉马岭#27-#28，井马岭#14-#15 嘉马岭井马岭春运保供电特巡。 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV井马岭线#14-#15、110kV旋石线#27-#28 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
38 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10;公路:#27-#28; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4 | nan 2025-01-08 08:40:00 2025-02-07 08:38:00 2025-02-06 09:19:00 | 2025-02-06 10:58 | [5 empty] | nan SCWH0301241223648861 SCWH0301250113008477 SCWH0301250113008476 | nan 110kV旋石线;110kV嘉马岭线线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV旋石线#10-#22；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#28-#40。 110kV井马岭线#01-#09；110kV旋石线#33-#41； 110kV井马岭线#10-#14；110kV旋石线#28-#32； 110kV井马岭线#15-#20；110kV旋石线#22-#27；110kV旋石线马岗乙支线#00（2024年第一次） 重要交跨测温：嘉马岭#27-#28，井马岭#14-#15 嘉马岭井马岭春运保供电特巡。 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV井马岭线#14-#15、110kV旋石线#27-#28 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV嘉马岭线#27-#28、110kV旋石线#09-#10 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
39 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#17-#18,#43-#44; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2 | nan 2025-02-17 08:35:00 2025-02-18 08:27:00 | 2025-02-18 12:11 | [5 empty] | nan SCWH0301250113008480 SCWH0301250113008478 | nan 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44；跨线路：110汉云甲线#41-#42、110汉云乙线#46-#47、220汉雀甲乙线#47-#48 项目跟进：九佛甲支线#30盐密取样跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉太线#14-#15、#58-#59、110kV汉云乙线#14-#15、220kV汉雀甲乙#17-#18、#23-#24、110kV汉云甲线#18-#19、110kV汉钟线#11-#12、110kV汉钟乙线#11-#12、110kV汉马线竹料甲支线#04-#05；跨线路：110汉太线#16-#17、110汉云乙线#16-#17、110汉太线#33-#34、110汉云乙线#33-#34、220汉雀甲乙线#34-#35 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
40 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#17-#18,#43-#44; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2 | nan 2025-02-17 08:35:00 2025-02-18 08:27:00 2025-08-21 09:04:00 2025-08-13 08:29:00 2025-08-01 09:06:00 | 2025-08-01 14:20 | [5 empty] | nan SCWH0301250113008480 SCWH0301250113008478 SCWH0301250113008434 SCWH0301250113008442 SCWH0301250113008440 | nan 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44；跨线路：110汉云甲线#41-#42、110汉云乙线#46-#47、220汉雀甲乙线#47-#48 项目跟进：九佛甲支线#30盐密取样跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉太线#14-#15、#58-#59、110kV汉云乙线#14-#15、220kV汉雀甲乙#17-#18、#23-#24、110kV汉云甲线#18-#19、110kV汉钟线#11-#12、110kV汉钟乙线#11-#12、110kV汉马线竹料甲支线#04-#05；跨线路：110汉太线#16-#17、110汉云乙线#16-#17、110汉太线#33-#34、110汉云乙线#33-#34、220汉雀甲乙线#34-#35 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV汉雀甲乙线#23-#24、110kV汉云甲线#18-#19、110kV汉太线#56-#57；跨线路：110kV汉太线#33-#34、110kV汉云乙线#33-#34、220kV汉雀甲乙线#34-#35、500kV蓄北线#177-#178、#178-#179 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44；跨线路：500kV蓄北线#172-#173、110kV汉云甲线#41-#42、110kV汉云乙线#46-#47、220kV汉雀甲乙线#47-#48 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#08-#09、110kV汉人甲乙线#09-#10、110kV嘉观临线#92-#93、110kV110kV汉太线#14-#15、110kV汉云乙线#14-#15、220kV汉雀甲乙#17-#18、110kV汉钟线#11-#12、110kV汉钟乙线#11-#12、110kV汉马线竹料甲支线#04-#05；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28、110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
41 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2 | nan 2025-02-18 08:27:00 | 2025-02-18 12:11 | [5 empty] | nan SCWH0301250113008478 | nan 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉太线#14-#15、#58-#59、110kV汉云乙线#14-#15、220kV汉雀甲乙#17-#18、#23-#24、110kV汉云甲线#18-#19、110kV汉钟线#11-#12、110kV汉钟乙线#11-#12、110kV汉马线竹料甲支线#04-#05；跨线路：110汉太线#16-#17、110汉云乙线#16-#17、110汉太线#33-#34、110汉云乙线#33-#34、220汉雀甲乙线#34-#35 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
42 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#186-#187，#228-#229；公路：#187+1-188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224；河流：#216-#217 | 0 | 0 | 18 | 人工（#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 18 | 2025-03-28 09:00:00 2025-03-21 08:46:00 2025-03-12 08:49:00 2025-01-21 08:55:00 2025-01-22 09:03:00 2025-01-21 08:34:00 2025-01-20 08:36:00 2025-01-17 08:35:00 2025-02-26 08:45:00 2025-02-18 08:56:00 2025-02-20 08:53:00 2025-02-13 08:23:00 2025-02-11 08:41:00 2025-02-07 08:31:00 2025-03-28 09:00:00 2025-03-21 08:46:00 2025-03-12 08:49:00 | 2025-03-12 12:40 | [5 empty] | SCWH0301250107066607 SCWH0301250109014295 SCWH0301250113008526 SCWH0301241129241944 SCWH0301241227655031 SCWH03012412221837589 SCWH03012412221837591 SCWH03012412221837590 SCWH0301241129202923 SCWH0301250113008489 SCWH0301250113008481 SCWH0301250113008487 SCWH0301250113008482 SCWH0301250113008473 SCWH0301250107066607 SCWH0301250109014295 SCWH0301250113008526 | 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV蓄北线#187+1-#188、#188-#189 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） 220kV北茶甲线、220kV北茶乙线、220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线、500kV北增甲线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 白云导线连接位置红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV蓄北线#187+1-#188,#188-#189，110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 线路特殊巡维：汉太线九佛甲支线、汉云甲线九佛乙支线特殊巡视、树木核查 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#8-#9重要交叉跨越红外测温（2025年1月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#136-#137、#139-#140、#159-#160重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#88-#89、#98-#99、#105-#106重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年2月） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229 项目跟进：蓄北线登塔检查检修跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67、110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23、110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93、110kV汉云甲线#08-#09、500kV蓄北线#187+1-188、#187-#188、#188-#189、#192-#193；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220北茶甲乙线#16-#17、220北界甲乙线#17-#18、500北增甲线#18-#19、500北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV蓄北线#187+1-#188、#188-#189 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） 220kV北茶甲线、220kV北茶乙线、220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线、500kV北增甲线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
43 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#05-#06;河流:#10-#11;公路:#36-#37,#15-#16,#02-#03,#03-#04,#08-#09; | / | / | 14 | 人工（#05-#06,#02-#03,#03-#04,#08-#09,#15-#16,#10-#11）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 14 | 2025-04-07 08:31:00 2025-05-27 09:08:00 2025-05-14 08:38:00 2025-05-20 09:56:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 2025-06-16 08:49:00 | 2025-06-16 16:29 | [5 empty] | SCWH0301250113008522 SCWH0301250113008470 SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 SCWH0301250113008514 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
44 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#05-#06;河流:#10-#11;公路:#36-#37,#15-#16,#08-#09,#02-#03,#03-#04; | / | / | 14 | 人工（#05-#06,#02-#03,#03-#04,#08-#09,#15-#16,#10-#11）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 14 | 2025-04-07 08:31:00 2025-05-27 09:08:00 2025-05-14 08:38:00 2025-05-20 09:56:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 2025-06-16 08:49:00 2025-08-26 08:29:00 2025-08-04 08:27:00 2025-08-07 09:07:00 2025-08-07 08:58:00 2025-08-08 08:58:00 2025-07-15 08:33:00 2025-09-10 08:28:00 2025-09-10 08:28:00 | 2025-09-10 15:26 | [5 empty] | SCWH0301250113008522 SCWH0301250113008470 SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 SCWH0301250113008514 SCWH0301250113008451 SCWH0301250113008444 SCWH0301250113008433 SCWH0301250113008446 SCWH0301250113008449 SCWH0301250113008510 SCWH0301250113008502 SCWH0301250113008502 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02，220kV北嘉甲乙线大负荷测温抽测 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217；110kV嘉龙线大负荷测温 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09，220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线大负荷红外抽测 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09，220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线大负荷红外抽测 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
45 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#18-#19; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 4 | 2025-05-28 08:53:00 2025-05-21 09:05:00 2025-05-26 08:48:00 | 2025-05-26 11:25 | [5 empty] | SCWH0301250113008462 SCWH0301250113008456 SCWH0301250113008459 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67、110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23、110kV汉人甲乙线#11-#12、#18-#19、110kV嘉观临线#83-#84、#90-#91、500kV蓄北线#186-#187、#187+1-188、#188-#189 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38、500kV蓄北线#192-#193、110kV汉人甲乙线#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78；跨线路：500kV北增甲线#36-#37、500kV北增乙线#35-#36、500kV蓄北线#194-#195、220kV界汉甲乙线#14-#15、110kV茶汉甲线#57-#58、110kV嘉观临线#115-#116 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#08-#09、110kV汉人甲乙线#09-#10、110kV嘉观临线#92-#93、110kV110kV汉太线#14-#15、110kV汉云乙线#14-#15、220kV汉雀甲乙#17-#18、110kV汉钟线#11-#12、110kV汉钟乙线#11-#12、110kV汉马线竹料甲支线#04-#05；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28、110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
46 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#18-#19; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 4 | 2025-05-28 08:53:00 2025-05-21 09:05:00 2025-05-26 08:48:00 | 2025-05-26 11:25 | [5 empty] | SCWH0301250113008462 SCWH0301250113008456 SCWH0301250113008459 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67、110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23、110kV汉人甲乙线#11-#12、#18-#19、110kV嘉观临线#83-#84、#90-#91、500kV蓄北线#186-#187、#187+1-188、#188-#189 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38、500kV蓄北线#192-#193、110kV汉人甲乙线#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78；跨线路：500kV北增甲线#36-#37、500kV北增乙线#35-#36、500kV蓄北线#194-#195、220kV界汉甲乙线#14-#15、110kV茶汉甲线#57-#58、110kV嘉观临线#115-#116 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#08-#09、110kV汉人甲乙线#09-#10、110kV嘉观临线#92-#93、110kV110kV汉太线#14-#15、110kV汉云乙线#14-#15、220kV汉雀甲乙#17-#18、110kV汉钟线#11-#12、110kV汉钟乙线#11-#12、110kV汉马线竹料甲支线#04-#05；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28、110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
47 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 2 | 2025-05-27 09:08:00 | 2025-05-27 11:52 | [5 empty] | SCWH0301250113008470 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
48 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#02-#03; | / | / | 2 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 2 | 2025-05-27 09:08:00 | 2025-05-27 11:52 | [5 empty] | SCWH0301250113008470 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
49 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶观乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#28-#29,#49-#50,#22-#23; | / | / | 8 | 人工（#49-#50）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 8 | 2025-05-20 09:56:00 2025-05-15 09:08:00 2025-08-04 08:27:00 2025-08-20 08:27:00 | 2025-08-20 12:41 | [5 empty] | SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008460 SCWH0301250113008444 SCWH0301250113008441 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
50 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#90-#91,#28-#29,#106-#107;公路:#110-#111,#77-#78,#28-#29,#83-#84,#92-#93,#65-#66,#31-#32,#16-#17; | / | / | 22 | 人工（#28-#29、#16-#17、#31-#32、#65-#66）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 22 | 2025-04-09 08:46:00 2025-04-07 09:14:00 2025-05-21 08:35:00 2025-05-29 08:24:00 2025-05-28 08:53:00 2025-05-21 09:05:00 2025-05-26 08:48:00 2025-05-14 08:38:00 2025-05-20 09:56:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 2025-06-12 08:29:00 2025-06-12 08:30:00 | 2025-06-12 11:08 | [5 empty] | SCWH0301250113008525 SCWH0301250113008524 SCWH0301250113008467 SCWH0301250113008469 SCWH0301250113008462 SCWH0301250113008456 SCWH0301250113008459 SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 SCWH0301250113008516 SCWH0301250113008517 | 110kV嘉观临线、110kV嘉人线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线#16-#17、110kV嘉人线#14-#15 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19、110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29、110kV嘉人线#14-#15、#26-#27、110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03、110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03；跨线路：220kV北嘉甲乙线#21-#22 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67、110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23、110kV汉人甲乙线#11-#12、#18-#19、110kV嘉观临线#83-#84、#90-#91、500kV蓄北线#186-#187、#187+1-188、#188-#189 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38、500kV蓄北线#192-#193、110kV汉人甲乙线#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78；跨线路：500kV北增甲线#36-#37、500kV北增乙线#35-#36、500kV蓄北线#194-#195、220kV界汉甲乙线#14-#15、110kV茶汉甲线#57-#58、110kV嘉观临线#115-#116 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#08-#09、110kV汉人甲乙线#09-#10、110kV嘉观临线#92-#93、110kV110kV汉太线#14-#15、110kV汉云乙线#14-#15、220kV汉雀甲乙#17-#18、110kV汉钟线#11-#12、110kV汉钟乙线#11-#12、110kV汉马线竹料甲支线#04-#05；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28、110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 110kV嘉观临线、110kV嘉人线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线#16-#17、110kV嘉人线#14-#15 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
51 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#02-#03;河流:#05-#06;公路:#02-#03; | / | / | 6 | 人工（#02-#03,#05-#06）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 6 | 2025-05-21 08:35:00 2025-05-13 08:37:00 | 2025-05-13 14:19 | [5 empty] | SCWH0301250113008467 SCWH0301250113008468 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19、110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29、110kV嘉人线#14-#15、#26-#27、110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03、110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03；跨线路：220kV北嘉甲乙线#21-#22 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
52 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶园甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#19-#20; | / | / | 2 | 人工（#19-#20）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2 | 2025-05-20 09:56:00 | 2025-05-20 15:56 | [5 empty] | SCWH0301250113008463 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
53 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶园乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#19-#20; | / | / | 2 | 人工（#19-#20）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2 | 2025-05-20 09:56:00 | 2025-05-20 15:56 | [5 empty] | SCWH0301250113008463 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
54 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 嘉梨线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 2 | 2025-05-29 08:24:00 | 2025-05-29 14:24 | [5 empty] | SCWH0301250113008469 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
55 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#45-#46,#03-#04;河流:#08-#09;公路:#45-#46,#06-#07,#13-#14,#34-#35; | / | / | 2 | 人工（#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12 | 2025-04-07 08:31:00 2025-05-27 09:08:00 2025-05-14 08:38:00 2025-05-20 09:56:00 2025-05-15 09:08:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 2025-06-16 08:49:00 | 2025-06-16 16:29 | [5 empty] | SCWH0301250113008522 SCWH0301250113008470 SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008460 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 SCWH0301250113008514 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
56 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#03-#04,#45-#46;河流:#08-#09;公路:#06-#07,#45-#46,#34-#35,#13-#14; | / | / | 2 | 人工（#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10 | 2025-04-07 08:31:00 2025-05-27 09:08:00 2025-05-14 08:38:00 2025-05-20 09:56:00 2025-05-15 09:08:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 2025-06-16 08:49:00 | 2025-06-16 16:29 | [5 empty] | SCWH0301250113008522 SCWH0301250113008470 SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008460 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 SCWH0301250113008514 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
57 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10,#05-#06;河流:#15-#16;公路:#09-#10,#02-#03,#07-#08,#04-#05,#18-#19; | / | / | 14 | 人工（#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 14 | 2025-05-21 08:35:00 2025-05-27 09:08:00 2025-05-13 08:37:00 | 2025-05-13 14:19 | [5 empty] | SCWH0301250113008467 SCWH0301250113008470 SCWH0301250113008468 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19、110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29、110kV嘉人线#14-#15、#26-#27、110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03、110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03；跨线路：220kV北嘉甲乙线#21-#22 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
58 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10,#05-#06;河流:#15-#16;公路:#09-#10,#02-#03,#07-#08,#04-#05,#18-#19; | / | / | 14 | 人工（#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 14 | 2025-05-21 08:35:00 2025-05-27 09:08:00 2025-05-13 08:37:00 | 2025-05-13 14:19 | [5 empty] | SCWH0301250113008467 SCWH0301250113008470 SCWH0301250113008468 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19、110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29、110kV嘉人线#14-#15、#26-#27、110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03、110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03；跨线路：220kV北嘉甲乙线#21-#22 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
59 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#01-#02;河流:#12-#13;公路:#32-#33,#06-#07,#15-#16,#39-#40; | / | / | 20 | 人工（#01-#02、#06-#07、#12-#13、#15-#16、#32）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20 | 2025-04-27 08:10:00 2025-04-23 08:10:00 2025-04-29 08:10:00 2025-04-09 08:10:00 2025-04-17 08:10:00 2025-04-16 08:10:00 2025-04-25 09:03:00 2025-04-25 09:11:00 2025-04-25 09:14:00 2025-05-27 09:08:00 2025-05-21 09:05:00 2025-05-14 08:38:00 2025-05-20 09:56:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 2025-06-30 08:37:00 | 2025-06-30 14:37 | [5 empty] | SCWH0301241226461166 SCWH0301241226461181 SCWH0301250117008599 SCWH0301241226259867 SCWH0301250117008593 SCWH0301250117008623 SCWH0301250107066608 SCWH0301241226259201 SCWH0301241226262485 SCWH0301250113008470 SCWH0301250113008456 SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 SCWH0301250611002834 | 500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔（2025年04月） 500kV北增甲线#96-#97、500kV北增乙线#91-#92塔导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#96-#97、500kV北增乙线#91-#92塔（2025年04月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#64-#65、#68-#69，500kV北增乙线#65-#66、#66-#67塔（2025年04月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔（2025年01月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔（2025年04月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#77-#78、#85-#86、#96-#97，500kV北增乙线#73-#74、#80-#81、#91-#92塔（2025年04月） 500kV北增乙线;500kV北增甲线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38；500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#30-#31；500kV蓄北线#187+1-#188、#188-#189 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#68-#69、500kV北增乙线#66-#67塔（2025年04月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#96-#97、500kV北增乙线#91-#92塔（2025年04月） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38、500kV蓄北线#192-#193、110kV汉人甲乙线#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78；跨线路：500kV北增甲线#36-#37、500kV北增乙线#35-#36、500kV蓄北线#194-#195、220kV界汉甲乙线#14-#15、110kV茶汉甲线#57-#58、110kV嘉观临线#115-#116 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38；500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#30-#31；500kV蓄北线#193-#194、#194-#195 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
60 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#01-#02;河流:#12-#13;公路:#30-#31,#15-#16,#37-#38,#06-#07; | / | / | 20 | 人工（#01-#02、06-#07、#12-#13、#15-#16、#30）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20 | 2025-04-27 08:10:00 2025-04-23 08:10:00 2025-04-29 08:10:00 2025-04-09 08:10:00 2025-04-17 08:10:00 2025-04-16 08:10:00 2025-04-25 09:03:00 2025-04-25 09:11:00 2025-04-25 09:14:00 2025-05-27 09:08:00 2025-05-21 09:05:00 2025-05-14 08:38:00 2025-05-20 09:56:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 2025-06-30 08:37:00 | 2025-06-30 14:37 | [5 empty] | SCWH0301241226461166 SCWH0301241226461181 SCWH0301250117008599 SCWH0301241226259867 SCWH0301250117008593 SCWH0301250117008623 SCWH0301250107066608 SCWH0301241226259201 SCWH0301241226262485 SCWH0301250113008470 SCWH0301250113008456 SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 SCWH0301250611002834 | 500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔（2025年04月） 500kV北增甲线#96-#97、500kV北增乙线#91-#92塔导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#96-#97、500kV北增乙线#91-#92塔（2025年04月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#64-#65、#68-#69，500kV北增乙线#65-#66、#66-#67塔（2025年04月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔（2025年01月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔（2025年04月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#77-#78、#85-#86、#96-#97，500kV北增乙线#73-#74、#80-#81、#91-#92塔（2025年04月） 500kV北增乙线;500kV北增甲线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38；500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#30-#31；500kV蓄北线#187+1-#188、#188-#189 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#68-#69、500kV北增乙线#66-#67塔（2025年04月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#96-#97、500kV北增乙线#91-#92塔（2025年04月） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38、500kV蓄北线#192-#193、110kV汉人甲乙线#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78；跨线路：500kV北增甲线#36-#37、500kV北增乙线#35-#36、500kV蓄北线#194-#195、220kV界汉甲乙线#14-#15、110kV茶汉甲线#57-#58、110kV嘉观临线#115-#116 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38；500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#30-#31；500kV蓄北线#193-#194、#194-#195 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
61 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#23-#24,#61-#62;公路:#33-#34,#54-#55,#23-#24; | / | / | 8 | 人工（#54-#55、#62-#63）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 8 | 2025-05-14 08:38:00 2025-05-20 09:56:00 2025-05-15 09:08:00 2025-05-19 08:56:00 | 2025-05-19 11:12 | [5 empty] | SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008460 SCWH0301250113008464 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶纲线#54-#55、#61-#62 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
62 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#66-#67,#22-#23;公路:#49-#50,#28-#29,#22-#23,#62-#63; | / | / | 10 | 人工（#49-#50）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10 | 2025-05-28 08:53:00 2025-05-21 09:05:00 2025-05-20 09:56:00 2025-05-15 09:08:00 | 2025-05-15 11:46 | [5 empty] | SCWH0301250113008462 SCWH0301250113008456 SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008460 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67、110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23、110kV汉人甲乙线#11-#12、#18-#19、110kV嘉观临线#83-#84、#90-#91、500kV蓄北线#186-#187、#187+1-188、#188-#189 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38、500kV蓄北线#192-#193、110kV汉人甲乙线#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78；跨线路：500kV北增甲线#36-#37、500kV北增乙线#35-#36、500kV蓄北线#194-#195、220kV界汉甲乙线#14-#15、110kV茶汉甲线#57-#58、110kV嘉观临线#115-#116 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
63 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12;公路:#36-#37,#18-#19,#09-#10,#24-#25; | / | / | 10 | 人工（#36-#37）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10 | 2025-05-28 08:53:00 2025-05-21 09:05:00 2025-05-26 08:48:00 2025-05-14 08:38:00 2025-05-20 09:56:00 | 2025-05-20 15:56 | [5 empty] | SCWH0301250113008462 SCWH0301250113008456 SCWH0301250113008459 SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008463 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67、110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23、110kV汉人甲乙线#11-#12、#18-#19、110kV嘉观临线#83-#84、#90-#91、500kV蓄北线#186-#187、#187+1-188、#188-#189 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38、500kV蓄北线#192-#193、110kV汉人甲乙线#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78；跨线路：500kV北增甲线#36-#37、500kV北增乙线#35-#36、500kV蓄北线#194-#195、220kV界汉甲乙线#14-#15、110kV茶汉甲线#57-#58、110kV嘉观临线#115-#116 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#08-#09、110kV汉人甲乙线#09-#10、110kV嘉观临线#92-#93、110kV110kV汉太线#14-#15、110kV汉云乙线#14-#15、220kV汉雀甲乙#17-#18、110kV汉钟线#11-#12、110kV汉钟乙线#11-#12、110kV汉马线竹料甲支线#04-#05；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28、110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
64 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12;公路:#36-#37,#18-#19,#09-#10,#24-#25; | / | / | 10 | 人工（#36-#37）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10 | 2025-05-28 08:53:00 2025-05-21 09:05:00 2025-05-26 08:48:00 2025-05-14 08:38:00 2025-05-20 09:56:00 | 2025-05-20 15:56 | [5 empty] | SCWH0301250113008462 SCWH0301250113008456 SCWH0301250113008459 SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008463 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67、110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23、110kV汉人甲乙线#11-#12、#18-#19、110kV嘉观临线#83-#84、#90-#91、500kV蓄北线#186-#187、#187+1-188、#188-#189 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38、500kV蓄北线#192-#193、110kV汉人甲乙线#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78；跨线路：500kV北增甲线#36-#37、500kV北增乙线#35-#36、500kV蓄北线#194-#195、220kV界汉甲乙线#14-#15、110kV茶汉甲线#57-#58、110kV嘉观临线#115-#116 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#08-#09、110kV汉人甲乙线#09-#10、110kV嘉观临线#92-#93、110kV110kV汉太线#14-#15、110kV汉云乙线#14-#15、220kV汉雀甲乙#17-#18、110kV汉钟线#11-#12、110kV汉钟乙线#11-#12、110kV汉马线竹料甲支线#04-#05；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28、110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
65 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#58-#59,#14-#15; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 4 | 2025-05-26 08:48:00 2025-05-20 08:50:00 2025-05-19 09:20:00 | 2025-05-19 11:55 | [5 empty] | SCWH0301250113008459 SCWH0301250113008453 SCWH0301250113008461 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#08-#09、110kV汉人甲乙线#09-#10、110kV嘉观临线#92-#93、110kV110kV汉太线#14-#15、110kV汉云乙线#14-#15、220kV汉雀甲乙#17-#18、110kV汉钟线#11-#12、110kV汉钟乙线#11-#12、110kV汉马线竹料甲支线#04-#05；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28、110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV汉雀甲乙线#23-#24、110kV汉云甲线#18-#19、110kV汉太线#58-#59；跨线路：110kV汉太线#33-#34、110kV汉云乙线#33-#34、220kV汉雀甲乙线#34-#35、500kV蓄北线#172-#173、#173-#174 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44；跨线路：500kV蓄北线#167-#168、110kV汉云甲线#41-#42、110kV汉云乙线#46-#47、220kV汉雀甲乙线#47-#48 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
66 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#14-#15;公路:#04-#05; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 4 | 2025-05-19 09:20:00 | 2025-05-19 11:55 | [5 empty] | SCWH0301250113008461 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44；跨线路：500kV蓄北线#167-#168、110kV汉云甲线#41-#42、110kV汉云乙线#46-#47、220kV汉雀甲乙线#47-#48 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
67 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#40-#41,#08-#09; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4 | 2025-05-26 08:48:00 2025-05-20 08:50:00 2025-05-19 09:20:00 | 2025-05-19 11:55 | [5 empty] | SCWH0301250113008459 SCWH0301250113008453 SCWH0301250113008461 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#08-#09、110kV汉人甲乙线#09-#10、110kV嘉观临线#92-#93、110kV110kV汉太线#14-#15、110kV汉云乙线#14-#15、220kV汉雀甲乙#17-#18、110kV汉钟线#11-#12、110kV汉钟乙线#11-#12、110kV汉马线竹料甲支线#04-#05；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28、110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV汉雀甲乙线#23-#24、110kV汉云甲线#18-#19、110kV汉太线#58-#59；跨线路：110kV汉太线#33-#34、110kV汉云乙线#33-#34、220kV汉雀甲乙线#34-#35、500kV蓄北线#172-#173、#173-#174 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44；跨线路：500kV蓄北线#167-#168、110kV汉云甲线#41-#42、110kV汉云乙线#46-#47、220kV汉雀甲乙线#47-#48 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
68 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#21-#22;公路:#11-#12; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4 | 2025-05-19 09:20:00 | 2025-05-19 11:55 | [5 empty] | SCWH0301250113008461 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44；跨线路：500kV蓄北线#167-#168、110kV汉云甲线#41-#42、110kV汉云乙线#46-#47、220kV汉雀甲乙线#47-#48 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
69 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#43-#44,#14-#15; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4 | 2025-05-26 08:48:00 2025-05-20 08:50:00 2025-05-19 09:20:00 | 2025-05-19 11:55 | [5 empty] | SCWH0301250113008459 SCWH0301250113008453 SCWH0301250113008461 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#08-#09、110kV汉人甲乙线#09-#10、110kV嘉观临线#92-#93、110kV110kV汉太线#14-#15、110kV汉云乙线#14-#15、220kV汉雀甲乙#17-#18、110kV汉钟线#11-#12、110kV汉钟乙线#11-#12、110kV汉马线竹料甲支线#04-#05；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28、110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV汉雀甲乙线#23-#24、110kV汉云甲线#18-#19、110kV汉太线#58-#59；跨线路：110kV汉太线#33-#34、110kV汉云乙线#33-#34、220kV汉雀甲乙线#34-#35、500kV蓄北线#172-#173、#173-#174 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44；跨线路：500kV蓄北线#167-#168、110kV汉云甲线#41-#42、110kV汉云乙线#46-#47、220kV汉雀甲乙线#47-#48 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
70 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2 | 2025-05-26 08:48:00 | 2025-05-26 11:25 | [5 empty] | SCWH0301250113008459 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#08-#09、110kV汉人甲乙线#09-#10、110kV嘉观临线#92-#93、110kV110kV汉太线#14-#15、110kV汉云乙线#14-#15、220kV汉雀甲乙#17-#18、110kV汉钟线#11-#12、110kV汉钟乙线#11-#12、110kV汉马线竹料甲支线#04-#05；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28、110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
71 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2 | 2025-05-29 08:24:00 | 2025-05-29 14:24 | [5 empty] | SCWH0301250113008469 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
72 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2 | 2025-05-29 08:24:00 | 2025-05-29 14:24 | [5 empty] | SCWH0301250113008469 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
73 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#24-#25,#23-#24,#20-#21,#07-#08; | / | / | 8 | 人工（#07-#08、#20-#21、#23-#24、#24-#25）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 8 | 2025-05-29 08:24:00 2025-05-19 08:51:00 | 2025-05-19 11:00 | [5 empty] | SCWH0301250113008469 SCWH0301250113008466 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25、110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19、110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
74 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#24-#25,#23-#24,#20-#21,#07-#08; | / | / | 8 | 人工（#07-#08、#20-#21、#23-#24、#24-#25）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 8 | 2025-05-29 08:24:00 2025-05-19 08:51:00 | 2025-05-19 11:00 | [5 empty] | SCWH0301250113008469 SCWH0301250113008466 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25、110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19、110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
75 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#27-#28;公路:#17-#18,#13-#14,#16-#17,#03-#04; | / | / | 10 | 人工（#03-#04、#13-#14、#16-#17、#17-#18）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10 | 2025-04-09 08:22:00 2025-05-29 08:24:00 2025-05-19 08:51:00 2025-05-20 08:26:00 2025-06-12 08:29:00 | 2025-06-12 11:09 | [5 empty] | SCWH0301250113008523 SCWH0301250113008469 SCWH0301250113008466 SCWH0301250113008457 SCWH0301250113008515 | 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25、110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19、110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉马岭线#27-#28、110kV旋石线#09-#10 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
76 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#26-#27;公路:#29-#30,#26-#27,#14-#15; | / | / | 6 | 人工（#14-#15、#26-#27、#29-#30）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 6 | 2025-04-09 08:46:00 2025-05-21 08:35:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 2025-06-12 08:30:00 | 2025-06-12 11:08 | [5 empty] | SCWH0301250113008525 SCWH0301250113008467 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 SCWH0301250113008517 | 110kV嘉观临线、110kV嘉人线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线#16-#17、110kV嘉人线#14-#15 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19、110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29、110kV嘉人线#14-#15、#26-#27、110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03、110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03；跨线路：220kV北嘉甲乙线#21-#22 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 110kV嘉观临线、110kV嘉人线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线#16-#17、110kV嘉人线#14-#15 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
77 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#02-#03;河流:#05-#06;公路:#02-#03; | / | / | 4 | 人工（#02-#03、#05-#6）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 4 | 2025-05-21 08:35:00 | 2025-05-21 17:35 | [5 empty] | SCWH0301250113008467 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19、110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29、110kV嘉人线#14-#15、#26-#27、110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03、110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03；跨线路：220kV北嘉甲乙线#21-#22 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
78 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#18-#19,#14-#15,#03-#04,#17-#18; | / | / | 6 | 人工（#17-#18、#14-#15、#03-#04）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6 | 2025-04-09 08:22:00 2025-05-29 08:24:00 2025-05-19 08:51:00 2025-06-12 08:29:00 | 2025-06-12 11:09 | [5 empty] | SCWH0301250113008523 SCWH0301250113008469 SCWH0301250113008466 SCWH0301250113008515 | 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25、110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19、110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
79 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#14-#15; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2 | 2025-05-13 08:27:00 | 2025-05-13 10:59 | [5 empty] | SCWH0301250113008458 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV井马岭线#14-#15、110kV旋石线#27-#28 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
80 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10;公路:#27-#28; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4 | 2025-05-20 08:26:00 2025-05-13 08:27:00 | 2025-05-13 10:59 | [5 empty] | SCWH0301250113008457 SCWH0301250113008458 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉马岭线#27-#28、110kV旋石线#09-#10 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV井马岭线#14-#15、110kV旋石线#27-#28 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
81 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#17-#18,#43-#44; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2 | 2025-05-26 08:48:00 2025-05-20 08:50:00 2025-05-19 09:20:00 | 2025-05-19 11:55 | [5 empty] | SCWH0301250113008459 SCWH0301250113008453 SCWH0301250113008461 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#08-#09、110kV汉人甲乙线#09-#10、110kV嘉观临线#92-#93、110kV110kV汉太线#14-#15、110kV汉云乙线#14-#15、220kV汉雀甲乙#17-#18、110kV汉钟线#11-#12、110kV汉钟乙线#11-#12、110kV汉马线竹料甲支线#04-#05；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28、110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV汉雀甲乙线#23-#24、110kV汉云甲线#18-#19、110kV汉太线#58-#59；跨线路：110kV汉太线#33-#34、110kV汉云乙线#33-#34、220kV汉雀甲乙线#34-#35、500kV蓄北线#172-#173、#173-#174 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44；跨线路：500kV蓄北线#167-#168、110kV汉云甲线#41-#42、110kV汉云乙线#46-#47、220kV汉雀甲乙线#47-#48 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
82 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#17-#18,#43-#44; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2 | 2025-05-26 08:48:00 2025-05-20 08:50:00 2025-05-19 09:20:00 | 2025-05-19 11:55 | [5 empty] | SCWH0301250113008459 SCWH0301250113008453 SCWH0301250113008461 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#08-#09、110kV汉人甲乙线#09-#10、110kV嘉观临线#92-#93、110kV110kV汉太线#14-#15、110kV汉云乙线#14-#15、220kV汉雀甲乙#17-#18、110kV汉钟线#11-#12、110kV汉钟乙线#11-#12、110kV汉马线竹料甲支线#04-#05；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28、110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV汉雀甲乙线#23-#24、110kV汉云甲线#18-#19、110kV汉太线#58-#59；跨线路：110kV汉太线#33-#34、110kV汉云乙线#33-#34、220kV汉雀甲乙线#34-#35、500kV蓄北线#172-#173、#173-#174 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44；跨线路：500kV蓄北线#167-#168、110kV汉云甲线#41-#42、110kV汉云乙线#46-#47、220kV汉雀甲乙线#47-#48 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
83 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2 | 2025-05-26 08:48:00 | 2025-05-26 11:25 | [5 empty] | SCWH0301250113008459 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#08-#09、110kV汉人甲乙线#09-#10、110kV嘉观临线#92-#93、110kV110kV汉太线#14-#15、110kV汉云乙线#14-#15、220kV汉雀甲乙#17-#18、110kV汉钟线#11-#12、110kV汉钟乙线#11-#12、110kV汉马线竹料甲支线#04-#05；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28、110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
84 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#186-#187，#228-#229；公路：#187+1-188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224；河流：#216-#217 | 0 | 0 | 18 | 人工（#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 18 | 2025-04-30 08:45:00 2025-04-25 09:03:00 2025-04-21 08:35:00 2025-04-23 08:35:00 2025-04-23 08:50:00 2025-04-24 08:50:00 2025-05-29 09:03:00 2025-05-27 09:08:00 2025-05-28 08:53:00 2025-05-21 09:05:00 2025-05-14 08:38:00 2025-05-20 08:50:00 2025-05-19 09:20:00 2025-05-20 09:56:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 2025-06-30 08:37:00 2025-06-26 09:10:00 | 2025-06-26 17:00 | [5 empty] | SCWH0301250115035875 SCWH0301250107066608 SCWH0301250115011001 SCWH0301250115010997 SCWH0301250115010996 SCWH0301250415000362 SCWH0301250103122718 SCWH0301250113008470 SCWH0301250113008462 SCWH0301250113008456 SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008453 SCWH0301250113008461 SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 SCWH0301250611002834 SCWH0301250221006245 | 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#8-#9重要交叉跨越红外测温（2025年4月-6月） 500kV北增乙线;500kV北增甲线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38；500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#30-#31；500kV蓄北线#187+1-#188、#188-#189 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#136-#137、#139-#140、#159-#160重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#88-#89、#98-#99、#105-#106重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年4月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年5月） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67、110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23、110kV汉人甲乙线#11-#12、#18-#19、110kV嘉观临线#83-#84、#90-#91、500kV蓄北线#186-#187、#187+1-188、#188-#189 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38、500kV蓄北线#192-#193、110kV汉人甲乙线#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78；跨线路：500kV北增甲线#36-#37、500kV北增乙线#35-#36、500kV蓄北线#194-#195、220kV界汉甲乙线#14-#15、110kV茶汉甲线#57-#58、110kV嘉观临线#115-#116 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV汉雀甲乙线#23-#24、110kV汉云甲线#18-#19、110kV汉太线#58-#59；跨线路：110kV汉太线#33-#34、110kV汉云乙线#33-#34、220kV汉雀甲乙线#34-#35、500kV蓄北线#172-#173、#173-#174 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44；跨线路：500kV蓄北线#167-#168、110kV汉云甲线#41-#42、110kV汉云乙线#46-#47、220kV汉雀甲乙线#47-#48 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38；500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#30-#31；500kV蓄北线#193-#194、#194-#195 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
85 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#05-#06;河流:#10-#11;公路:#36-#37,#15-#16,#02-#03,#03-#04,#08-#09; | / | / | 14 | 人工（#05-#06,#02-#03,#03-#04,#08-#09,#15-#16,#10-#11）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 14 | 2025-07-15 08:33:00 | 2025-07-15 11:08 | [5 empty] | SCWH0301250113008510 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
86 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#05-#06;河流:#10-#11;公路:#36-#37,#15-#16,#08-#09,#02-#03,#03-#04; | / | / | 14 | 人工（#05-#06,#02-#03,#03-#04,#08-#09,#15-#16,#10-#11）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 14 | 2025-07-15 08:33:00 | 2025-07-15 11:08 | [5 empty] | SCWH0301250113008510 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
87 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#18-#19; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 4 | 2025-08-13 08:59:00 2025-08-07 09:13:00 2025-08-01 09:06:00 | 2025-08-01 14:20 | [5 empty] | SCWH0301250113008443 SCWH0301250113008437 SCWH0301250113008440 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67、110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23、110kV汉人甲乙线#11-#12、#18-#19、110kV嘉观临线#83-#84、#90-#91、500kV蓄北线#191-#192、#193-194、#194-#195 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38、500kV蓄北线#192-#193、110kV汉人甲乙线#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78；跨线路：500kV北增甲线#36-#37、500kV北增乙线#35-#36、500kV蓄北线#194-#195、220kV界汉甲乙线#14-#15、110kV茶汉甲线#57-#58、110kV嘉观临线#115-#116 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#08-#09、110kV汉人甲乙线#09-#10、110kV嘉观临线#92-#93、110kV110kV汉太线#14-#15、110kV汉云乙线#14-#15、220kV汉雀甲乙#17-#18、110kV汉钟线#11-#12、110kV汉钟乙线#11-#12、110kV汉马线竹料甲支线#04-#05；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28、110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
88 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#18-#19; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 4 | 2025-08-13 08:59:00 2025-08-07 09:13:00 2025-08-01 09:06:00 | 2025-08-01 14:20 | [5 empty] | SCWH0301250113008443 SCWH0301250113008437 SCWH0301250113008440 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67、110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23、110kV汉人甲乙线#11-#12、#18-#19、110kV嘉观临线#83-#84、#90-#91、500kV蓄北线#191-#192、#193-194、#194-#195 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38、500kV蓄北线#192-#193、110kV汉人甲乙线#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78；跨线路：500kV北增甲线#36-#37、500kV北增乙线#35-#36、500kV蓄北线#194-#195、220kV界汉甲乙线#14-#15、110kV茶汉甲线#57-#58、110kV嘉观临线#115-#116 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#08-#09、110kV汉人甲乙线#09-#10、110kV嘉观临线#92-#93、110kV110kV汉太线#14-#15、110kV汉云乙线#14-#15、220kV汉雀甲乙#17-#18、110kV汉钟线#11-#12、110kV汉钟乙线#11-#12、110kV汉马线竹料甲支线#04-#05；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28、110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
89 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 2 | 2025-08-26 08:29:00 | 2025-08-26 14:58 | [5 empty] | SCWH0301250113008451 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02，220kV北嘉甲乙线大负荷测温抽测 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
90 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#02-#03; | / | / | 2 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 2 | 2025-08-26 08:29:00 | 2025-08-26 14:58 | [5 empty] | SCWH0301250113008451 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02，220kV北嘉甲乙线大负荷测温抽测 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
91 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶观乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#28-#29,#49-#50,#22-#23; | / | / | 8 | 人工（#49-#50）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 8 | 2025-08-04 08:27:00 2025-08-20 08:27:00 | 2025-08-20 12:41 | [5 empty] | SCWH0301250113008444 SCWH0301250113008441 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
92 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#90-#91,#28-#29,#106-#107;公路:#110-#111,#77-#78,#28-#29,#83-#84,#92-#93,#65-#66,#31-#32,#16-#17; | / | / | 22 | 人工（#28-#29、#16-#17、#31-#32、#65-#66）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 22 | 2025-07-29 08:32:00 2025-07-22 09:03:00 2025-07-23 08:47:00 2025-07-10 08:33:00 2025-07-01 08:39:00 | 2025-07-01 14:02 | [5 empty] | SCWH0301250725015896 SCWH0301250718018400 SCWH0301250718018349 SCWH0301250113008513 SCWH0301250113008512 | 白云导线连接位置红外测温：汉人甲线十五运群众比赛乒乓球项目保供电线路红外抽测，嘉观临线大负荷抽测，交叉跨越距离测量 白云导线连接位置红外测温：嘉观临线大负荷抽测，交叉跨越点测量 白云导线连接位置红外测温：嘉观临线大负荷抽测，交叉跨越点测量 110kV嘉观临线、110kV嘉人线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线#16-#17、110kV嘉人线#14-#15 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
93 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#02-#03;河流:#05-#06;公路:#02-#03; | / | / | 6 | 人工（#02-#03,#05-#06）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 6 | 2025-08-12 08:32:00 2025-08-08 08:58:00 | 2025-08-08 13:22 | [5 empty] | SCWH0301250113008448 SCWH0301250113008449 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19、110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29、110kV嘉人线#14-#15、#26-#27、110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03、110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03；跨线路：220kV北嘉甲乙线#21-#22 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217；110kV嘉龙线大负荷测温 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
94 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶园甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#19-#20; | / | / | 2 | 人工（#19-#20）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2 | 2025-08-04 08:27:00 | 2025-08-04 11:53 | [5 empty] | SCWH0301250113008444 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
95 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶园乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#19-#20; | / | / | 2 | 人工（#19-#20）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2 | 2025-08-04 08:27:00 | 2025-08-04 11:53 | [5 empty] | SCWH0301250113008444 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
96 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 嘉梨线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 2 | 2025-08-29 08:30:00 | 2025-08-29 18:31 | [5 empty] | SCWH0301250113008450 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
97 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#45-#46,#03-#04;河流:#08-#09;公路:#45-#46,#06-#07,#13-#14,#34-#35; | / | / | 2 | 人工（#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12 | 2025-07-15 08:33:00 2025-08-26 08:29:00 2025-08-04 08:27:00 2025-08-20 08:27:00 2025-08-07 09:07:00 2025-08-07 08:58:00 2025-08-08 08:58:00 2025-07-15 08:33:00 2025-09-10 08:28:00 2025-09-10 08:28:00 | 2025-09-10 15:26 | [5 empty] | SCWH0301250113008510 SCWH0301250113008451 SCWH0301250113008444 SCWH0301250113008441 SCWH0301250113008433 SCWH0301250113008446 SCWH0301250113008449 SCWH0301250113008510 SCWH0301250113008502 SCWH0301250113008502 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02，220kV北嘉甲乙线大负荷测温抽测 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217；110kV嘉龙线大负荷测温 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09，220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线大负荷红外抽测 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09，220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线大负荷红外抽测 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
98 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#03-#04,#45-#46;河流:#08-#09;公路:#06-#07,#45-#46,#34-#35,#13-#14; | / | / | 2 | 人工（#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10 | 2025-07-15 08:33:00 2025-08-26 08:29:00 2025-08-04 08:27:00 2025-08-20 08:27:00 2025-08-07 09:07:00 2025-08-07 08:58:00 2025-08-08 08:58:00 2025-07-15 08:33:00 2025-09-10 08:28:00 2025-09-10 08:28:00 | 2025-09-10 15:26 | [5 empty] | SCWH0301250113008510 SCWH0301250113008451 SCWH0301250113008444 SCWH0301250113008441 SCWH0301250113008433 SCWH0301250113008446 SCWH0301250113008449 SCWH0301250113008510 SCWH0301250113008502 SCWH0301250113008502 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02，220kV北嘉甲乙线大负荷测温抽测 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217；110kV嘉龙线大负荷测温 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09，220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线大负荷红外抽测 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09，220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线大负荷红外抽测 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
99 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10,#05-#06;河流:#15-#16;公路:#09-#10,#02-#03,#07-#08,#04-#05,#18-#19; | / | / | 14 | 人工（#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 14 | 2025-08-26 08:29:00 2025-08-12 08:32:00 2025-08-08 08:58:00 2025-09-25 08:58:00 2025-09-10 08:28:00 2025-09-25 08:58:00 2025-09-10 08:28:00 | 2025-09-10 15:26 | [5 empty] | SCWH0301250113008451 SCWH0301250113008448 SCWH0301250113008449 SCWH0301250113008504 SCWH0301250113008502 SCWH0301250113008504 SCWH0301250113008502 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02，220kV北嘉甲乙线大负荷测温抽测 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19、110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29、110kV嘉人线#14-#15、#26-#27、110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03、110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03；跨线路：220kV北嘉甲乙线#21-#22 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217；110kV嘉龙线大负荷测温 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12，220kV北嘉乙线，220kV北嘉甲线，110kV嘉观临线，110kV嘉龙线大负荷测试。 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09，220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线大负荷红外抽测 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12，220kV北嘉乙线，220kV北嘉甲线，110kV嘉观临线，110kV嘉龙线大负荷测试。 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09，220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线大负荷红外抽测 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
100 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10,#05-#06;河流:#15-#16;公路:#09-#10,#02-#03,#07-#08,#04-#05,#18-#19; | / | / | 14 | 人工（#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 14 | 2025-08-26 08:29:00 2025-08-12 08:32:00 2025-08-08 08:58:00 2025-09-25 08:58:00 2025-09-10 08:28:00 2025-09-25 08:58:00 2025-09-10 08:28:00 | 2025-09-10 15:26 | [5 empty] | SCWH0301250113008451 SCWH0301250113008448 SCWH0301250113008449 SCWH0301250113008504 SCWH0301250113008502 SCWH0301250113008504 SCWH0301250113008502 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02，220kV北嘉甲乙线大负荷测温抽测 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19、110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29、110kV嘉人线#14-#15、#26-#27、110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03、110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03；跨线路：220kV北嘉甲乙线#21-#22 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217；110kV嘉龙线大负荷测温 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12，220kV北嘉乙线，220kV北嘉甲线，110kV嘉观临线，110kV嘉龙线大负荷测试。 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09，220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线大负荷红外抽测 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12，220kV北嘉乙线，220kV北嘉甲线，110kV嘉观临线，110kV嘉龙线大负荷测试。 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09，220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线大负荷红外抽测 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
101 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#01-#02;河流:#12-#13;公路:#32-#33,#06-#07,#15-#16,#39-#40; | / | / | 20 | 人工（#01-#02、#06-#07、#12-#13、#15-#16、#32）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20 | 2025-08-26 08:29:00 2025-08-04 08:27:00 2025-08-07 09:07:00 2025-08-07 09:13:00 2025-08-07 08:58:00 2025-08-08 08:58:00 2025-09-22 09:40:00 2025-09-26 08:45:00 2025-09-22 09:40:00 2025-09-26 08:45:00 | 2025-09-26 16:53 | [5 empty] | SCWH0301250113008451 SCWH0301250113008444 SCWH0301250113008433 SCWH0301250113008437 SCWH0301250113008446 SCWH0301250113008449 SCWH0301250117022456 SCWH0301250813017329 SCWH0301250117022456 SCWH0301250813017329 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02，220kV北嘉甲乙线大负荷测温抽测 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38、500kV蓄北线#192-#193、110kV汉人甲乙线#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78；跨线路：500kV北增甲线#36-#37、500kV北增乙线#35-#36、500kV蓄北线#194-#195、220kV界汉甲乙线#14-#15、110kV茶汉甲线#57-#58、110kV嘉观临线#115-#116 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217；110kV嘉龙线大负荷测温 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔 500kV北增乙线;500kV北增甲线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38；500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#30-#31；500kV蓄北线#193-#194、#194-#195；500kV北增甲线#62塔发热复测 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔 500kV北增乙线;500kV北增甲线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38；500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#30-#31；500kV蓄北线#193-#194、#194-#195；500kV北增甲线#62塔发热复测 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
102 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#01-#02;河流:#12-#13;公路:#30-#31,#15-#16,#37-#38,#06-#07; | / | / | 20 | 人工（#01-#02、06-#07、#12-#13、#15-#16、#30）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20 | 2025-08-26 08:29:00 2025-08-04 08:27:00 2025-08-07 09:07:00 2025-08-07 09:13:00 2025-08-07 08:58:00 2025-08-08 08:58:00 2025-09-22 09:40:00 2025-09-26 08:45:00 2025-09-22 09:40:00 2025-09-26 08:45:00 | 2025-09-26 16:53 | [5 empty] | SCWH0301250113008451 SCWH0301250113008444 SCWH0301250113008433 SCWH0301250113008437 SCWH0301250113008446 SCWH0301250113008449 SCWH0301250117022456 SCWH0301250813017329 SCWH0301250117022456 SCWH0301250813017329 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02，220kV北嘉甲乙线大负荷测温抽测 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38、500kV蓄北线#192-#193、110kV汉人甲乙线#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78；跨线路：500kV北增甲线#36-#37、500kV北增乙线#35-#36、500kV蓄北线#194-#195、220kV界汉甲乙线#14-#15、110kV茶汉甲线#57-#58、110kV嘉观临线#115-#116 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217；110kV嘉龙线大负荷测温 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔 500kV北增乙线;500kV北增甲线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38；500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#30-#31；500kV蓄北线#193-#194、#194-#195；500kV北增甲线#62塔发热复测 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔 500kV北增乙线;500kV北增甲线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38；500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#30-#31；500kV蓄北线#193-#194、#194-#195；500kV北增甲线#62塔发热复测 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
103 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#23-#24,#61-#62;公路:#33-#34,#54-#55,#23-#24; | / | / | 8 | 人工（#54-#55、#62-#63）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 8 | 2025-08-04 08:27:00 2025-08-20 08:27:00 2025-08-06 08:54:00 | 2025-08-06 14:09 | [5 empty] | SCWH0301250113008444 SCWH0301250113008441 SCWH0301250113008445 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶纲线#54-#55、#61-#62 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
104 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#66-#67,#22-#23;公路:#49-#50,#28-#29,#22-#23,#62-#63; | / | / | 10 | 人工（#49-#50）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10 | 2025-08-04 08:27:00 2025-08-20 08:27:00 2025-08-13 08:59:00 2025-08-07 09:13:00 | 2025-08-07 16:57 | [5 empty] | SCWH0301250113008444 SCWH0301250113008441 SCWH0301250113008443 SCWH0301250113008437 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67、110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23、110kV汉人甲乙线#11-#12、#18-#19、110kV嘉观临线#83-#84、#90-#91、500kV蓄北线#191-#192、#193-194、#194-#195 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38、500kV蓄北线#192-#193、110kV汉人甲乙线#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78；跨线路：500kV北增甲线#36-#37、500kV北增乙线#35-#36、500kV蓄北线#194-#195、220kV界汉甲乙线#14-#15、110kV茶汉甲线#57-#58、110kV嘉观临线#115-#116 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
105 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12;公路:#36-#37,#18-#19,#09-#10,#24-#25; | / | / | 10 | 人工（#36-#37）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10 | 2025-07-29 08:32:00 2025-08-04 08:27:00 2025-08-13 08:59:00 2025-08-07 09:07:00 2025-08-07 09:13:00 2025-08-01 09:06:00 2025-07-29 08:32:00 | 2025-07-29 16:28 | [5 empty] | SCWH0301250725015896 SCWH0301250113008444 SCWH0301250113008443 SCWH0301250113008433 SCWH0301250113008437 SCWH0301250113008440 SCWH0301250725015896 | 白云导线连接位置红外测温：汉人甲线十五运群众比赛乒乓球项目保供电线路红外抽测，嘉观临线大负荷抽测，交叉跨越距离测量 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67、110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23、110kV汉人甲乙线#11-#12、#18-#19、110kV嘉观临线#83-#84、#90-#91、500kV蓄北线#191-#192、#193-194、#194-#195 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38、500kV蓄北线#192-#193、110kV汉人甲乙线#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78；跨线路：500kV北增甲线#36-#37、500kV北增乙线#35-#36、500kV蓄北线#194-#195、220kV界汉甲乙线#14-#15、110kV茶汉甲线#57-#58、110kV嘉观临线#115-#116 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#08-#09、110kV汉人甲乙线#09-#10、110kV嘉观临线#92-#93、110kV110kV汉太线#14-#15、110kV汉云乙线#14-#15、220kV汉雀甲乙#17-#18、110kV汉钟线#11-#12、110kV汉钟乙线#11-#12、110kV汉马线竹料甲支线#04-#05；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28、110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17 白云导线连接位置红外测温：汉人甲线十五运群众比赛乒乓球项目保供电线路红外抽测，嘉观临线大负荷抽测，交叉跨越距离测量 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
106 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12;公路:#36-#37,#18-#19,#09-#10,#24-#25; | / | / | 10 | 人工（#36-#37）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10 | 2025-08-04 08:27:00 2025-08-13 08:59:00 2025-08-07 09:07:00 2025-08-07 09:13:00 2025-08-01 09:06:00 | 2025-08-01 14:20 | [5 empty] | SCWH0301250113008444 SCWH0301250113008443 SCWH0301250113008433 SCWH0301250113008437 SCWH0301250113008440 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67、110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23、110kV汉人甲乙线#11-#12、#18-#19、110kV嘉观临线#83-#84、#90-#91、500kV蓄北线#191-#192、#193-194、#194-#195 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38、500kV蓄北线#192-#193、110kV汉人甲乙线#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78；跨线路：500kV北增甲线#36-#37、500kV北增乙线#35-#36、500kV蓄北线#194-#195、220kV界汉甲乙线#14-#15、110kV茶汉甲线#57-#58、110kV嘉观临线#115-#116 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#08-#09、110kV汉人甲乙线#09-#10、110kV嘉观临线#92-#93、110kV110kV汉太线#14-#15、110kV汉云乙线#14-#15、220kV汉雀甲乙#17-#18、110kV汉钟线#11-#12、110kV汉钟乙线#11-#12、110kV汉马线竹料甲支线#04-#05；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28、110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
107 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#58-#59,#14-#15; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 4 | 2025-08-21 09:04:00 2025-08-13 08:29:00 2025-08-01 09:06:00 | 2025-08-01 14:20 | [5 empty] | SCWH0301250113008434 SCWH0301250113008442 SCWH0301250113008440 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV汉雀甲乙线#23-#24、110kV汉云甲线#18-#19、110kV汉太线#56-#57；跨线路：110kV汉太线#33-#34、110kV汉云乙线#33-#34、220kV汉雀甲乙线#34-#35、500kV蓄北线#177-#178、#178-#179 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44；跨线路：500kV蓄北线#172-#173、110kV汉云甲线#41-#42、110kV汉云乙线#46-#47、220kV汉雀甲乙线#47-#48 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#08-#09、110kV汉人甲乙线#09-#10、110kV嘉观临线#92-#93、110kV110kV汉太线#14-#15、110kV汉云乙线#14-#15、220kV汉雀甲乙#17-#18、110kV汉钟线#11-#12、110kV汉钟乙线#11-#12、110kV汉马线竹料甲支线#04-#05；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28、110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
108 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#14-#15;公路:#04-#05; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 4 | 2025-08-13 08:29:00 | 2025-08-13 11:08 | [5 empty] | SCWH0301250113008442 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44；跨线路：500kV蓄北线#172-#173、110kV汉云甲线#41-#42、110kV汉云乙线#46-#47、220kV汉雀甲乙线#47-#48 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
109 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#40-#41,#08-#09; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4 | 2025-08-21 09:04:00 2025-08-13 08:29:00 2025-08-01 09:06:00 | 2025-08-01 14:20 | [5 empty] | SCWH0301250113008434 SCWH0301250113008442 SCWH0301250113008440 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV汉雀甲乙线#23-#24、110kV汉云甲线#18-#19、110kV汉太线#56-#57；跨线路：110kV汉太线#33-#34、110kV汉云乙线#33-#34、220kV汉雀甲乙线#34-#35、500kV蓄北线#177-#178、#178-#179 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44；跨线路：500kV蓄北线#172-#173、110kV汉云甲线#41-#42、110kV汉云乙线#46-#47、220kV汉雀甲乙线#47-#48 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#08-#09、110kV汉人甲乙线#09-#10、110kV嘉观临线#92-#93、110kV110kV汉太线#14-#15、110kV汉云乙线#14-#15、220kV汉雀甲乙#17-#18、110kV汉钟线#11-#12、110kV汉钟乙线#11-#12、110kV汉马线竹料甲支线#04-#05；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28、110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
110 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#21-#22;公路:#11-#12; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4 | 2025-08-13 08:29:00 | 2025-08-13 11:08 | [5 empty] | SCWH0301250113008442 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44；跨线路：500kV蓄北线#172-#173、110kV汉云甲线#41-#42、110kV汉云乙线#46-#47、220kV汉雀甲乙线#47-#48 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
111 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#43-#44,#14-#15; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4 | 2025-08-21 09:04:00 2025-08-13 08:29:00 2025-08-01 09:06:00 | 2025-08-01 14:20 | [5 empty] | SCWH0301250113008434 SCWH0301250113008442 SCWH0301250113008440 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV汉雀甲乙线#23-#24、110kV汉云甲线#18-#19、110kV汉太线#56-#57；跨线路：110kV汉太线#33-#34、110kV汉云乙线#33-#34、220kV汉雀甲乙线#34-#35、500kV蓄北线#177-#178、#178-#179 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44；跨线路：500kV蓄北线#172-#173、110kV汉云甲线#41-#42、110kV汉云乙线#46-#47、220kV汉雀甲乙线#47-#48 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#08-#09、110kV汉人甲乙线#09-#10、110kV嘉观临线#92-#93、110kV110kV汉太线#14-#15、110kV汉云乙线#14-#15、220kV汉雀甲乙#17-#18、110kV汉钟线#11-#12、110kV汉钟乙线#11-#12、110kV汉马线竹料甲支线#04-#05；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28、110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
112 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2 | 2025-08-01 09:06:00 | 2025-08-01 14:20 | [5 empty] | SCWH0301250113008440 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#08-#09、110kV汉人甲乙线#09-#10、110kV嘉观临线#92-#93、110kV110kV汉太线#14-#15、110kV汉云乙线#14-#15、220kV汉雀甲乙#17-#18、110kV汉钟线#11-#12、110kV汉钟乙线#11-#12、110kV汉马线竹料甲支线#04-#05；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28、110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
113 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2 | 2025-08-29 08:30:00 | 2025-08-29 18:31 | [5 empty] | SCWH0301250113008450 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
114 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2 | 2025-08-29 08:30:00 | 2025-08-29 18:31 | [5 empty] | SCWH0301250113008450 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
115 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#24-#25,#23-#24,#20-#21,#07-#08; | / | / | 8 | 人工（#07-#08、#20-#21、#23-#24、#24-#25）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 8 | 2025-08-29 08:30:00 2025-08-22 09:00:00 | 2025-08-22 11:12 | [5 empty] | SCWH0301250113008450 SCWH0301250113008447 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25、110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19、110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
116 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#24-#25,#23-#24,#20-#21,#07-#08; | / | / | 8 | 人工（#07-#08、#20-#21、#23-#24、#24-#25）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 8 | 2025-08-29 08:30:00 2025-08-22 09:00:00 | 2025-08-22 11:12 | [5 empty] | SCWH0301250113008450 SCWH0301250113008447 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25、110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19、110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
117 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#27-#28;公路:#17-#18,#13-#14,#16-#17,#03-#04; | / | / | 10 | 人工（#03-#04、#13-#14、#16-#17、#17-#18）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10 | 2025-07-18 08:33:00 2025-08-29 08:30:00 2025-08-22 09:00:00 2025-08-11 08:31:00 2025-07-18 08:33:00 2025-09-23 08:03:00 2025-09-23 08:03:00 | 2025-09-23 16:00 | [5 empty] | SCWH0301250113008511 SCWH0301250113008450 SCWH0301250113008447 SCWH0301250113008438 SCWH0301250113008511 SCWH0301250113008503 SCWH0301250113008503 | 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV嘉梨甲线#10-#17、220kV嘉梨乙线#10-#17 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV嘉梨甲线#18-#23、220kV嘉梨乙线#18-#23 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25、110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19、110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉马岭线#27-#28、110kV旋石线#09-#10 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV嘉梨甲线#10-#17、220kV嘉梨乙线#10-#17 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV嘉梨甲线#18-#23、220kV嘉梨乙线#18-#23 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
118 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#26-#27;公路:#29-#30,#26-#27,#14-#15; | / | / | 6 | 人工（#14-#15、#26-#27、#29-#30）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 6 | 2025-07-10 08:33:00 2025-08-12 08:32:00 2025-08-07 08:58:00 2025-08-08 08:58:00 2025-07-10 08:33:00 2025-09-28 08:26:00 2025-09-28 08:26:00 | 2025-09-28 11:25 | [5 empty] | SCWH0301250113008513 SCWH0301250113008448 SCWH0301250113008446 SCWH0301250113008449 SCWH0301250113008513 SCWH0301250113008505 SCWH0301250113008505 | 110kV嘉观临线、110kV嘉人线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线#16-#17、110kV嘉人线#14-#15 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19、110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29、110kV嘉人线#14-#15、#26-#27、110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03、110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03；跨线路：220kV北嘉甲乙线#21-#22 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217；110kV嘉龙线大负荷测温 110kV嘉观临线、110kV嘉人线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线#16-#17、110kV嘉人线#14-#15 110kV嘉观临线、110kV嘉人线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线#16-#17、110kV嘉人线#14-#15 110kV嘉观临线、110kV嘉人线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线#16-#17、110kV嘉人线#14-#15 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
119 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#02-#03;河流:#05-#06;公路:#02-#03; | / | / | 4 | 人工（#02-#03、#05-#6）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 4 | 2025-08-12 08:32:00 | 2025-08-13 16:42 | [5 empty] | SCWH0301250113008448 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19、110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29、110kV嘉人线#14-#15、#26-#27、110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03、110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03；跨线路：220kV北嘉甲乙线#21-#22 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
120 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#18-#19,#14-#15,#03-#04,#17-#18; | / | / | 6 | 人工（#17-#18、#14-#15、#03-#04）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6 | 2025-07-18 08:33:00 2025-08-29 08:30:00 2025-08-22 09:00:00 2025-07-18 08:33:00 2025-09-23 08:03:00 2025-09-23 08:03:00 | 2025-09-23 16:00 | [5 empty] | SCWH0301250113008511 SCWH0301250113008450 SCWH0301250113008447 SCWH0301250113008511 SCWH0301250113008503 SCWH0301250113008503 | 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV嘉梨甲线#10-#17、220kV嘉梨乙线#10-#17 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV嘉梨甲线#18-#23、220kV嘉梨乙线#18-#23 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25、110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19、110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV嘉梨甲线#10-#17、220kV嘉梨乙线#10-#17 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV嘉梨甲线#18-#23、220kV嘉梨乙线#18-#23 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
121 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#14-#15; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2 | 2025-08-19 08:51:00 | 2025-08-19 13:00 | [5 empty] | SCWH0301250113008439 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV井马岭线#14-#15、110kV旋石线#27-#28 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
122 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10;公路:#27-#28; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4 | 2025-08-19 08:51:00 2025-08-11 08:31:00 | 2025-08-11 14:27 | [5 empty] | SCWH0301250113008439 SCWH0301250113008438 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV井马岭线#14-#15、110kV旋石线#27-#28 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉马岭线#27-#28、110kV旋石线#09-#10 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
123 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#17-#18,#43-#44; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2 | 2025-08-21 09:04:00 2025-08-13 08:29:00 2025-08-01 09:06:00 | 2025-08-01 14:20 | [5 empty] | SCWH0301250113008434 SCWH0301250113008442 SCWH0301250113008440 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV汉雀甲乙线#23-#24、110kV汉云甲线#18-#19、110kV汉太线#56-#57；跨线路：110kV汉太线#33-#34、110kV汉云乙线#33-#34、220kV汉雀甲乙线#34-#35、500kV蓄北线#177-#178、#178-#179 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44；跨线路：500kV蓄北线#172-#173、110kV汉云甲线#41-#42、110kV汉云乙线#46-#47、220kV汉雀甲乙线#47-#48 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#08-#09、110kV汉人甲乙线#09-#10、110kV嘉观临线#92-#93、110kV110kV汉太线#14-#15、110kV汉云乙线#14-#15、220kV汉雀甲乙#17-#18、110kV汉钟线#11-#12、110kV汉钟乙线#11-#12、110kV汉马线竹料甲支线#04-#05；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28、110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
124 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#17-#18,#43-#44; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2 | 2025-08-21 09:04:00 2025-08-13 08:29:00 2025-08-01 09:06:00 | 2025-08-01 14:20 | [5 empty] | SCWH0301250113008434 SCWH0301250113008442 SCWH0301250113008440 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV汉雀甲乙线#23-#24、110kV汉云甲线#18-#19、110kV汉太线#56-#57；跨线路：110kV汉太线#33-#34、110kV汉云乙线#33-#34、220kV汉雀甲乙线#34-#35、500kV蓄北线#177-#178、#178-#179 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44；跨线路：500kV蓄北线#172-#173、110kV汉云甲线#41-#42、110kV汉云乙线#46-#47、220kV汉雀甲乙线#47-#48 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#08-#09、110kV汉人甲乙线#09-#10、110kV嘉观临线#92-#93、110kV110kV汉太线#14-#15、110kV汉云乙线#14-#15、220kV汉雀甲乙#17-#18、110kV汉钟线#11-#12、110kV汉钟乙线#11-#12、110kV汉马线竹料甲支线#04-#05；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28、110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
125 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2 | 2025-08-01 09:06:00 | 2025-08-01 14:20 | [5 empty] | SCWH0301250113008440 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#08-#09、110kV汉人甲乙线#09-#10、110kV嘉观临线#92-#93、110kV110kV汉太线#14-#15、110kV汉云乙线#14-#15、220kV汉雀甲乙#17-#18、110kV汉钟线#11-#12、110kV汉钟乙线#11-#12、110kV汉马线竹料甲支线#04-#05；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28、110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
126 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#186-#187，#228-#229；公路：#187+1-188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224；河流：#216-#217 | 0 | 0 | 18 | 人工（#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 18 | 2025-07-22 09:05:00 2025-07-23 08:58:00 2025-07-25 08:59:00 2025-07-21 09:22:00 2025-07-11 09:00:00 2025-08-29 08:57:00 2025-08-26 08:29:00 2025-08-04 08:27:00 2025-08-21 09:04:00 2025-08-13 08:29:00 2025-08-13 08:59:00 2025-08-07 09:07:00 2025-08-07 09:13:00 2025-08-07 08:58:00 2025-08-08 08:58:00 2025-07-22 09:05:00 2025-07-23 08:58:00 2025-07-25 08:59:00 2025-07-21 09:22:00 2025-07-11 09:00:00 2025-09-30 08:40:00 2025-09-26 08:45:00 2025-09-30 08:40:00 2025-09-26 08:45:00 | 2025-09-26 16:53 | [5 empty] | SCWH0301250115011062 SCWH0301250115011060 SCWH0301250706001032 SCWH0301250115011057 SCWH0301250706001035 SCWH0301241101000033 SCWH0301250113008451 SCWH0301250113008444 SCWH0301250113008434 SCWH0301250113008442 SCWH0301250113008443 SCWH0301250113008433 SCWH0301250113008437 SCWH0301250113008446 SCWH0301250113008449 SCWH0301250115011062 SCWH0301250115011060 SCWH0301250706001032 SCWH0301250115011057 SCWH0301250706001035 SCWH0301250103122717 SCWH0301250813017329 SCWH0301250103122717 SCWH0301250813017329 | 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#112-#113、#114-#115、#120-#121、#124-#125重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#137-#137+1、#139-#140、#159-#160重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 110kV从明森线、、110kV森温线宝珠乙支线、森养甲线桃莲甲支线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11、森养甲线桃莲甲支线#05-#06、500kV蓄北线#08-#09重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#88-#89、#98-#99、#105-#106重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年7月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年8月） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02，220kV北嘉甲乙线大负荷测温抽测 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV汉雀甲乙线#23-#24、110kV汉云甲线#18-#19、110kV汉太线#56-#57；跨线路：110kV汉太线#33-#34、110kV汉云乙线#33-#34、220kV汉雀甲乙线#34-#35、500kV蓄北线#177-#178、#178-#179 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44；跨线路：500kV蓄北线#172-#173、110kV汉云甲线#41-#42、110kV汉云乙线#46-#47、220kV汉雀甲乙线#47-#48 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67、110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23、110kV汉人甲乙线#11-#12、#18-#19、110kV嘉观临线#83-#84、#90-#91、500kV蓄北线#191-#192、#193-194、#194-#195 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38、500kV蓄北线#192-#193、110kV汉人甲乙线#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78；跨线路：500kV北增甲线#36-#37、500kV北增乙线#35-#36、500kV蓄北线#194-#195、220kV界汉甲乙线#14-#15、110kV茶汉甲线#57-#58、110kV嘉观临线#115-#116 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217；110kV嘉龙线大负荷测温 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#112-#113、#114-#115、#120-#121、#124-#125重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#137-#137+1、#139-#140、#159-#160重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 110kV从明森线、、110kV森温线宝珠乙支线、森养甲线桃莲甲支线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11、森养甲线桃莲甲支线#05-#06、500kV蓄北线#08-#09重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#88-#89、#98-#99、#105-#106重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年7月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年9月） 500kV北增乙线;500kV北增甲线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38；500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#30-#31；500kV蓄北线#193-#194、#194-#195；500kV北增甲线#62塔发热复测 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年9月） 500kV北增乙线;500kV北增甲线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38；500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#30-#31；500kV蓄北线#193-#194、#194-#195；500kV北增甲线#62塔发热复测 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
127 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#05-#06;河流:#10-#11;公路:#36-#37,#15-#16,#02-#03,#03-#04,#08-#09; | / | / | 14 | 人工（#05-#06,#02-#03,#03-#04,#08-#09,#15-#16,#10-#11）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 14 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
128 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#05-#06;河流:#10-#11;公路:#36-#37,#15-#16,#08-#09,#02-#03,#03-#04; | / | / | 14 | 人工（#05-#06,#02-#03,#03-#04,#08-#09,#15-#16,#10-#11）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 14 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
129 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#18-#19; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 4 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
130 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#18-#19; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 4 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
131 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
132 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#02-#03; | / | / | 2 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
133 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶观乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#28-#29,#49-#50,#22-#23; | / | / | 8 | 人工（#49-#50）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 8 | 2025-08-04 08:27:00 2025-08-20 08:27:00 | 2025-08-20 12:41 | [5 empty] | SCWH0301250113008444 SCWH0301250113008441 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-12-30
134 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#90-#91,#28-#29,#106-#107;公路:#110-#111,#77-#78,#28-#29,#83-#84,#92-#93,#65-#66,#31-#32,#16-#17; | / | / | 22 | 人工（#28-#29、#16-#17、#31-#32、#65-#66）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 22 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
135 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#02-#03;河流:#05-#06;公路:#02-#03; | / | / | 6 | 人工（#02-#03,#05-#06）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
136 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶园甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#19-#20; | / | / | 2 | 人工（#19-#20）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
137 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶园乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#19-#20; | / | / | 2 | 人工（#19-#20）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
138 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 嘉梨线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
139 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#45-#46,#03-#04;河流:#08-#09;公路:#45-#46,#06-#07,#13-#14,#34-#35; | / | / | 2 | 人工（#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
140 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#03-#04,#45-#46;河流:#08-#09;公路:#06-#07,#45-#46,#34-#35,#13-#14; | / | / | 2 | 人工（#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
141 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10,#05-#06;河流:#15-#16;公路:#09-#10,#02-#03,#07-#08,#04-#05,#18-#19; | / | / | 14 | 人工（#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 14 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
142 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10,#05-#06;河流:#15-#16;公路:#09-#10,#02-#03,#07-#08,#04-#05,#18-#19; | / | / | 14 | 人工（#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 14 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
143 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#01-#02;河流:#12-#13;公路:#32-#33,#06-#07,#15-#16,#39-#40; | / | / | 20 | 人工（#01-#02、#06-#07、#12-#13、#15-#16、#32）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
144 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#01-#02;河流:#12-#13;公路:#30-#31,#15-#16,#37-#38,#06-#07; | / | / | 20 | 人工（#01-#02、06-#07、#12-#13、#15-#16、#30）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
145 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#23-#24,#61-#62;公路:#33-#34,#54-#55,#23-#24; | / | / | 8 | 人工（#54-#55、#62-#63）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 8 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
146 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#66-#67,#22-#23;公路:#49-#50,#28-#29,#22-#23,#62-#63; | / | / | 10 | 人工（#49-#50）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
147 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12;公路:#36-#37,#18-#19,#09-#10,#24-#25; | / | / | 10 | 人工（#36-#37）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
148 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12;公路:#36-#37,#18-#19,#09-#10,#24-#25; | / | / | 10 | 人工（#36-#37）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
149 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#58-#59,#14-#15; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 4 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
150 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#14-#15;公路:#04-#05; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 4 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
151 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#40-#41,#08-#09; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
152 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#21-#22;公路:#11-#12; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
153 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#43-#44,#14-#15; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
154 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
155 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
156 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
157 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#24-#25,#23-#24,#20-#21,#07-#08; | / | / | 8 | 人工（#07-#08、#20-#21、#23-#24、#24-#25）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 8 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
158 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#24-#25,#23-#24,#20-#21,#07-#08; | / | / | 8 | 人工（#07-#08、#20-#21、#23-#24、#24-#25）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 8 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
159 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#27-#28;公路:#17-#18,#13-#14,#16-#17,#03-#04; | / | / | 10 | 人工（#03-#04、#13-#14、#16-#17、#17-#18）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
160 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#26-#27;公路:#29-#30,#26-#27,#14-#15; | / | / | 6 | 人工（#14-#15、#26-#27、#29-#30）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
161 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#02-#03;河流:#05-#06;公路:#02-#03; | / | / | 4 | 人工（#02-#03、#05-#6）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 4 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
162 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#18-#19,#14-#15,#03-#04,#17-#18; | / | / | 6 | 人工（#17-#18、#14-#15、#03-#04）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
163 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#14-#15; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
164 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10;公路:#27-#28; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
165 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#17-#18,#43-#44; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
166 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#17-#18,#43-#44; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
167 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
168 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#186-#187，#228-#229；公路：#187+1-188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224；河流：#216-#217 | 0 | 0 | 18 | 人工（#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 18 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
169 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | 2025-02-18 08:56:00 2025-02-13 08:23:00 2025-02-11 08:41:00 2025-02-07 08:31:00 2025-02-06 08:46:00 2025-02-18 08:56:00 2025-02-13 08:23:00 2025-02-11 08:41:00 2025-02-07 08:31:00 2025-02-06 08:46:00 | 2025-02-06 11:16 | [5 empty] | SCWH0301250113008489 SCWH0301250113008487 SCWH0301250113008482 SCWH0301250113008473 SCWH0301250113008471 SCWH0301250113008489 SCWH0301250113008487 SCWH0301250113008482 SCWH0301250113008473 SCWH0301250113008471 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229 项目跟进：蓄北线登塔检查检修跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220北茶甲乙线#16-#17、220北界甲乙线#17-#18、500北增甲线#18-#19、500北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:500北增甲线#30-#31、#31-#32、500北增乙线#28-#29、#29-#30、110汉人甲乙线#45-#46、110嘉观临线#58-#59、220北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220北界甲乙线#33-#34、#34-#35 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229 项目跟进：蓄北线登塔检查检修跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220北茶甲乙线#16-#17、220北界甲乙线#17-#18、500北增甲线#18-#19、500北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:500北增甲线#30-#31、#31-#32、500北增乙线#28-#29、#29-#30、110汉人甲乙线#45-#46、110嘉观临线#58-#59、220北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220北界甲乙线#33-#34、#34-#35 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
170 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#16-#17 | / | / | 2 | 人工（#16-#17）机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2 | 2025-02-20 08:48:00 2025-02-20 08:53:00 2025-02-17 08:42:00 2025-02-13 08:23:00 2025-02-11 08:41:00 2025-02-08 08:45:00 2025-02-07 08:30:00 2025-02-07 08:31:00 2025-02-07 08:32:00 2025-02-06 08:46:00 2025-02-20 08:48:00 2025-02-20 08:53:00 2025-02-17 08:42:00 2025-02-13 08:23:00 2025-02-11 08:41:00 2025-02-08 08:45:00 2025-02-07 08:30:00 2025-02-07 08:31:00 2025-02-07 08:32:00 2025-02-06 08:46:00 | 2025-02-06 11:16 | [5 empty] | SCWH0301250113008533 SCWH0301250113008481 SCWH0301250113008475 SCWH0301250113008487 SCWH0301250113008482 SCWH0301250113008486 SCWH0301250113008488 SCWH0301250113008473 SCWH0301250113008532 SCWH0301250113008471 SCWH0301250113008533 SCWH0301250113008481 SCWH0301250113008475 SCWH0301250113008487 SCWH0301250113008482 SCWH0301250113008486 SCWH0301250113008488 SCWH0301250113008473 SCWH0301250113008532 SCWH0301250113008471 | 110kV嘉观临线、110kV嘉人线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线#16-#17、110kV嘉人线#14-#15 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67、110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23、110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93、110kV汉云甲线#08-#09、500kV蓄北线#187+1-188、#187-#188、#188-#189、#192-#193；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38；跨线路：500北增甲线#36-#37、500北增乙线#35-#36、220界汉甲乙线#14-#15、110茶汉甲线#57-#58、110嘉观临线#115-#116。 项目跟进：北增甲线#40，#58盐密取样跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#18-#19、110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29、110kV嘉人线#14-#15、#26-#27、110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03、110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03；跨线路：220北嘉甲乙线#21-#22 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220北茶甲乙线#16-#17、220北界甲乙线#17-#18、500北增甲线#18-#19、500北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:500北增甲线#30-#31、#31-#32、500北增乙线#28-#29、#29-#30、110汉人甲乙线#45-#46、110嘉观临线#58-#59、220北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220北界甲乙线#33-#34、#34-#35 110kV嘉观临线、110kV嘉人线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线#16-#17、110kV嘉人线#14-#15 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67、110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23、110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93、110kV汉云甲线#08-#09、500kV蓄北线#187+1-188、#187-#188、#188-#189、#192-#193；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38；跨线路：500北增甲线#36-#37、500北增乙线#35-#36、220界汉甲乙线#14-#15、110茶汉甲线#57-#58、110嘉观临线#115-#116。 项目跟进：北增甲线#40，#58盐密取样跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#18-#19、110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29、110kV嘉人线#14-#15、#26-#27、110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03、110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03；跨线路：220北嘉甲乙线#21-#22 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220北茶甲乙线#16-#17、220北界甲乙线#17-#18、500北增甲线#18-#19、500北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:500北增甲线#30-#31、#31-#32、500北增乙线#28-#29、#29-#30、110汉人甲乙线#45-#46、110嘉观临线#58-#59、220北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220北界甲乙线#33-#34、#34-#35 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
171 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#03-#04 | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2 | 2025-02-07 08:30:00 2025-02-07 08:32:00 2025-02-07 08:30:00 2025-02-07 08:32:00 | 2025-02-07 11:11 | [5 empty] | SCWH0301250113008488 SCWH0301250113008532 SCWH0301250113008488 SCWH0301250113008532 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
172 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#11-#12 | / | / | 2 | 人工（#11-#12）机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2 | 2025-02-07 08:30:00 2025-02-07 08:32:00 2025-02-07 08:30:00 2025-02-07 08:32:00 | 2025-02-07 11:11 | [5 empty] | SCWH0301250113008488 SCWH0301250113008532 SCWH0301250113008488 SCWH0301250113008532 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
173 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#13-#14 | / | / | 2 | 人工（#13-#14）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2 | 2025-02-17 08:32:00 2025-02-12 08:47:00 2025-02-07 08:30:00 2025-02-06 09:19:00 2025-02-17 08:32:00 2025-02-12 08:47:00 2025-02-07 08:30:00 2025-02-06 09:19:00 | 2025-02-06 10:58 | [5 empty] | SCWH0301250113008531 SCWH0301250113008485 SCWH0301250113008488 SCWH0301250113008476 SCWH0301250113008531 SCWH0301250113008485 SCWH0301250113008488 SCWH0301250113008476 | 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25、110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19、110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV嘉马岭线#27-#28、110kV旋石线#09-#10 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25、110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19、110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV嘉马岭线#27-#28、110kV旋石线#09-#10 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
174 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2 | 2025-02-20 08:48:00 2025-02-13 08:23:00 2025-02-08 08:45:00 2025-02-07 08:31:00 2025-02-20 08:48:00 2025-02-13 08:23:00 2025-02-08 08:45:00 2025-02-07 08:31:00 | 2025-02-07 15:17 | [5 empty] | SCWH0301250113008533 SCWH0301250113008487 SCWH0301250113008486 SCWH0301250113008473 SCWH0301250113008533 SCWH0301250113008487 SCWH0301250113008486 SCWH0301250113008473 | 110kV嘉观临线、110kV嘉人线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线#16-#17、110kV嘉人线#14-#15 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#18-#19、110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29、110kV嘉人线#14-#15、#26-#27、110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03、110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03；跨线路：220北嘉甲乙线#21-#22 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220北茶甲乙线#16-#17、220北界甲乙线#17-#18、500北增甲线#18-#19、500北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 110kV嘉观临线、110kV嘉人线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线#16-#17、110kV嘉人线#14-#15 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#18-#19、110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29、110kV嘉人线#14-#15、#26-#27、110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03、110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03；跨线路：220北嘉甲乙线#21-#22 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220北茶甲乙线#16-#17、220北界甲乙线#17-#18、500北增甲线#18-#19、500北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
175 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2 | 2025-02-17 08:32:00 2025-02-12 08:47:00 2025-02-07 08:30:00 2025-02-17 08:32:00 2025-02-12 08:47:00 2025-02-07 08:30:00 | 2025-02-07 11:10 | [5 empty] | SCWH0301250113008531 SCWH0301250113008485 SCWH0301250113008488 SCWH0301250113008531 SCWH0301250113008485 SCWH0301250113008488 | 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25、110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19、110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25、110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19、110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
176 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | 2025-02-18 08:56:00 2025-02-13 08:23:00 2025-02-11 08:41:00 2025-02-10 08:41:00 2025-02-07 08:31:00 2025-02-06 08:46:00 2025-02-18 08:56:00 2025-02-13 08:23:00 2025-02-11 08:41:00 2025-02-10 08:41:00 2025-02-07 08:31:00 2025-02-06 08:46:00 | 2025-02-06 11:16 | [5 empty] | SCWH0301250113008489 SCWH0301250113008487 SCWH0301250113008482 SCWH0301250113008479 SCWH0301250113008473 SCWH0301250113008471 SCWH0301250113008489 SCWH0301250113008487 SCWH0301250113008482 SCWH0301250113008479 SCWH0301250113008473 SCWH0301250113008471 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229 项目跟进：蓄北线登塔检查检修跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220北茶甲乙线#16-#17、220北界甲乙线#17-#18、500北增甲线#18-#19、500北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:500北增甲线#30-#31、#31-#32、500北增乙线#28-#29、#29-#30、110汉人甲乙线#45-#46、110嘉观临线#58-#59、220北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220北界甲乙线#33-#34、#34-#35 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229 项目跟进：蓄北线登塔检查检修跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220北茶甲乙线#16-#17、220北界甲乙线#17-#18、500北增甲线#18-#19、500北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:500北增甲线#30-#31、#31-#32、500北增乙线#28-#29、#29-#30、110汉人甲乙线#45-#46、110嘉观临线#58-#59、220北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220北界甲乙线#33-#34、#34-#35 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
177 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | 2025-02-18 08:56:00 2025-02-13 08:23:00 2025-02-11 08:41:00 2025-02-10 08:41:00 2025-02-07 08:31:00 2025-02-06 08:46:00 2025-02-18 08:56:00 2025-02-13 08:23:00 2025-02-11 08:41:00 2025-02-10 08:41:00 2025-02-07 08:31:00 2025-02-06 08:46:00 | 2025-02-06 11:16 | [5 empty] | SCWH0301250113008489 SCWH0301250113008487 SCWH0301250113008482 SCWH0301250113008479 SCWH0301250113008473 SCWH0301250113008471 SCWH0301250113008489 SCWH0301250113008487 SCWH0301250113008482 SCWH0301250113008479 SCWH0301250113008473 SCWH0301250113008471 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229 项目跟进：蓄北线登塔检查检修跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220北茶甲乙线#16-#17、220北界甲乙线#17-#18、500北增甲线#18-#19、500北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:500北增甲线#30-#31、#31-#32、500北增乙线#28-#29、#29-#30、110汉人甲乙线#45-#46、110嘉观临线#58-#59、220北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220北界甲乙线#33-#34、#34-#35 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229 项目跟进：蓄北线登塔检查检修跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220北茶甲乙线#16-#17、220北界甲乙线#17-#18、500北增甲线#18-#19、500北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:500北增甲线#30-#31、#31-#32、500北增乙线#28-#29、#29-#30、110汉人甲乙线#45-#46、110嘉观临线#58-#59、220北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220北界甲乙线#33-#34、#34-#35 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
178 | 预试 | 考核 | 500kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | 2025-02-18 08:56:00 2025-02-13 08:23:00 2025-02-11 08:41:00 2025-02-07 08:31:00 2025-02-06 08:46:00 2025-02-18 08:56:00 2025-02-13 08:23:00 2025-02-11 08:41:00 2025-02-07 08:31:00 2025-02-06 08:46:00 | 2025-02-06 11:16 | [5 empty] | SCWH0301250113008489 SCWH0301250113008487 SCWH0301250113008482 SCWH0301250113008473 SCWH0301250113008471 SCWH0301250113008489 SCWH0301250113008487 SCWH0301250113008482 SCWH0301250113008473 SCWH0301250113008471 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229 项目跟进：蓄北线登塔检查检修跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220北茶甲乙线#16-#17、220北界甲乙线#17-#18、500北增甲线#18-#19、500北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:500北增甲线#30-#31、#31-#32、500北增乙线#28-#29、#29-#30、110汉人甲乙线#45-#46、110嘉观临线#58-#59、220北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220北界甲乙线#33-#34、#34-#35 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229 项目跟进：蓄北线登塔检查检修跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220北茶甲乙线#16-#17、220北界甲乙线#17-#18、500北增甲线#18-#19、500北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:500北增甲线#30-#31、#31-#32、500北增乙线#28-#29、#29-#30、110汉人甲乙线#45-#46、110嘉观临线#58-#59、220北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220北界甲乙线#33-#34、#34-#35 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
179 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | 2025-04-07 08:31:00 2025-04-07 08:31:00 | 2025-04-07 10:33 | [5 empty] | SCWH0301250113008522 SCWH0301250113008522 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
180 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#16-#17 | / | / | 2 | 人工（#16-#17）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2 | 2025-04-09 08:46:00 2025-04-07 09:14:00 2025-04-09 08:46:00 2025-04-07 09:14:00 | 2025-04-07 12:15 | [5 empty] | SCWH0301250113008525 SCWH0301250113008524 SCWH0301250113008525 SCWH0301250113008524 | 110kV嘉观临线、110kV嘉人线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线#16-#17、110kV嘉人线#14-#15 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 110kV嘉观临线、110kV嘉人线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线#16-#17、110kV嘉人线#14-#15 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
181 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#03-#04 | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2 | 2025-04-07 09:14:00 2025-04-07 09:14:00 | 2025-04-07 12:15 | [5 empty] | SCWH0301250113008524 SCWH0301250113008524 | 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
182 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#11-#12 | / | / | 2 | 人工（#11-#12）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2 | 2025-04-07 09:14:00 2025-04-07 09:14:00 | 2025-04-07 12:15 | [5 empty] | SCWH0301250113008524 SCWH0301250113008524 | 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
183 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#13-#14 | / | / | 2 | 人工（#13-#14）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2 | 2025-04-09 08:22:00 2025-04-09 08:22:00 | 2025-04-09 12:39 | [5 empty] | SCWH0301250113008523 SCWH0301250113008523 | 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
184 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2 | 2025-04-09 08:46:00 2025-04-09 08:46:00 | 2025-04-09 12:17 | [5 empty] | SCWH0301250113008525 SCWH0301250113008525 | 110kV嘉观临线、110kV嘉人线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线#16-#17、110kV嘉人线#14-#15 110kV嘉观临线、110kV嘉人线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线#16-#17、110kV嘉人线#14-#15 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
185 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2 | 2025-04-09 08:22:00 2025-04-09 08:22:00 | 2025-04-09 12:39 | [5 empty] | SCWH0301250113008523 SCWH0301250113008523 | 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
186 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | 2025-04-07 08:31:00 2025-04-07 08:31:00 | 2025-04-07 10:33 | [5 empty] | SCWH0301250113008522 SCWH0301250113008522 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
187 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | 2025-04-07 08:31:00 2025-04-07 08:31:00 | 2025-04-07 10:33 | [5 empty] | SCWH0301250113008522 SCWH0301250113008522 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
188 | 预试 | 考核 | 500kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | 2025-04-07 08:31:00 2025-04-07 08:31:00 | 2025-04-07 10:33 | [5 empty] | SCWH0301250113008522 SCWH0301250113008522 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
189 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | 2025-05-20 09:56:00 2025-05-14 08:38:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 2025-05-27 09:08:00 2025-05-14 08:38:00 2025-05-20 09:56:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 2025-05-27 09:08:00 2025-05-14 08:38:00 2025-05-20 09:56:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 2025-07-15 08:33:00 | 2025-07-15 11:08 | [5 empty] | SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 SCWH0301250113008470 SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 SCWH0301250113008470 SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 SCWH0301250113008510 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-31
190 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#16-#17 | / | / | 2 | 人工（#16-#17）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2 | 2025-05-21 09:05:00 2025-05-20 09:56:00 2025-05-14 08:38:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 2025-05-21 08:35:00 2025-05-29 08:24:00 2025-05-28 08:53:00 2025-05-21 09:05:00 2025-05-26 08:48:00 2025-05-14 08:38:00 2025-05-20 09:56:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 2025-05-21 08:35:00 2025-05-29 08:24:00 2025-05-28 08:53:00 2025-05-21 09:05:00 2025-05-26 08:48:00 2025-05-14 08:38:00 2025-05-20 09:56:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 | 2025-05-12 12:39 | [5 empty] | SCWH0301250113008456 SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 SCWH0301250113008467 SCWH0301250113008469 SCWH0301250113008462 SCWH0301250113008456 SCWH0301250113008459 SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 SCWH0301250113008467 SCWH0301250113008469 SCWH0301250113008462 SCWH0301250113008456 SCWH0301250113008459 SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38、500kV蓄北线#192-#193、110kV汉人甲乙线#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78；跨线路：500kV北增甲线#36-#37、500kV北增乙线#35-#36、500kV蓄北线#194-#195、220kV界汉甲乙线#14-#15、110kV茶汉甲线#57-#58、110kV嘉观临线#115-#116 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19、110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29、110kV嘉人线#14-#15、#26-#27、110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03、110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03；跨线路：220kV北嘉甲乙线#21-#22 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67、110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23、110kV汉人甲乙线#11-#12、#18-#19、110kV嘉观临线#83-#84、#90-#91、500kV蓄北线#186-#187、#187+1-188、#188-#189 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38、500kV蓄北线#192-#193、110kV汉人甲乙线#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78；跨线路：500kV北增甲线#36-#37、500kV北增乙线#35-#36、500kV蓄北线#194-#195、220kV界汉甲乙线#14-#15、110kV茶汉甲线#57-#58、110kV嘉观临线#115-#116 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#08-#09、110kV汉人甲乙线#09-#10、110kV嘉观临线#92-#93、110kV110kV汉太线#14-#15、110kV汉云乙线#14-#15、220kV汉雀甲乙#17-#18、110kV汉钟线#11-#12、110kV汉钟乙线#11-#12、110kV汉马线竹料甲支线#04-#05；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28、110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19、110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29、110kV嘉人线#14-#15、#26-#27、110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03、110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03；跨线路：220kV北嘉甲乙线#21-#22 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67、110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23、110kV汉人甲乙线#11-#12、#18-#19、110kV嘉观临线#83-#84、#90-#91、500kV蓄北线#186-#187、#187+1-188、#188-#189 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38、500kV蓄北线#192-#193、110kV汉人甲乙线#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78；跨线路：500kV北增甲线#36-#37、500kV北增乙线#35-#36、500kV蓄北线#194-#195、220kV界汉甲乙线#14-#15、110kV茶汉甲线#57-#58、110kV嘉观临线#115-#116 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#08-#09、110kV汉人甲乙线#09-#10、110kV嘉观临线#92-#93、110kV110kV汉太线#14-#15、110kV汉云乙线#14-#15、220kV汉雀甲乙#17-#18、110kV汉钟线#11-#12、110kV汉钟乙线#11-#12、110kV汉马线竹料甲支线#04-#05；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28、110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-31
191 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#03-#04 | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2 | 2025-05-29 08:24:00 2025-05-29 08:24:00 | 2025-05-29 14:24 | [5 empty] | SCWH0301250113008469 SCWH0301250113008469 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-31
192 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#11-#12 | / | / | 2 | 人工（#11-#12）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2 | 2025-05-29 08:24:00 2025-05-29 08:24:00 | 2025-05-29 14:24 | [5 empty] | SCWH0301250113008469 SCWH0301250113008469 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-31
193 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#13-#14 | / | / | 2 | 人工（#13-#14）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2 | 2025-05-20 08:26:00 2025-05-19 08:51:00 2025-05-29 08:24:00 2025-05-19 08:51:00 2025-05-20 08:26:00 2025-05-29 08:24:00 2025-05-19 08:51:00 2025-05-20 08:26:00 | 2025-05-20 11:26 | [5 empty] | SCWH0301250113008457 SCWH0301250113008466 SCWH0301250113008469 SCWH0301250113008466 SCWH0301250113008457 SCWH0301250113008469 SCWH0301250113008466 SCWH0301250113008457 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉马岭线#27-#28、110kV旋石线#09-#10 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25、110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19、110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25、110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19、110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉马岭线#27-#28、110kV旋石线#09-#10 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25、110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19、110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉马岭线#27-#28、110kV旋石线#09-#10 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-31
194 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2 | 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 2025-05-21 08:35:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 2025-05-21 08:35:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 | 2025-05-12 12:39 | [5 empty] | SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 SCWH0301250113008467 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 SCWH0301250113008467 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19、110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29、110kV嘉人线#14-#15、#26-#27、110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03、110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03；跨线路：220kV北嘉甲乙线#21-#22 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19、110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29、110kV嘉人线#14-#15、#26-#27、110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03、110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03；跨线路：220kV北嘉甲乙线#21-#22 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-31
195 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2 | 2025-05-19 08:51:00 2025-05-29 08:24:00 2025-05-19 08:51:00 2025-05-29 08:24:00 2025-05-19 08:51:00 | 2025-05-19 11:00 | [5 empty] | SCWH0301250113008466 SCWH0301250113008469 SCWH0301250113008466 SCWH0301250113008469 SCWH0301250113008466 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25、110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19、110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25、110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19、110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25、110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19、110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-31
196 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | 2025-05-20 09:56:00 2025-05-15 09:08:00 2025-05-14 08:38:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 2025-05-27 09:08:00 2025-05-14 08:38:00 2025-05-20 09:56:00 2025-05-15 09:08:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 2025-05-27 09:08:00 2025-05-14 08:38:00 2025-05-20 09:56:00 2025-05-15 09:08:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 | 2025-05-12 12:39 | [5 empty] | SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008460 SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 SCWH0301250113008470 SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008460 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 SCWH0301250113008470 SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008460 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-31
197 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | 2025-05-20 09:56:00 2025-05-15 09:08:00 2025-05-14 08:38:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 2025-05-27 09:08:00 2025-05-14 08:38:00 2025-05-20 09:56:00 2025-05-15 09:08:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 2025-05-27 09:08:00 2025-05-14 08:38:00 2025-05-20 09:56:00 2025-05-15 09:08:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 | 2025-05-12 12:39 | [5 empty] | SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008460 SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 SCWH0301250113008470 SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008460 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 SCWH0301250113008470 SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008460 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-31
198 | 预试 | 考核 | 500kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | 2025-05-20 09:56:00 2025-05-14 08:38:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 2025-05-27 09:08:00 2025-05-14 08:38:00 2025-05-20 09:56:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 2025-05-27 09:08:00 2025-05-14 08:38:00 2025-05-20 09:56:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 2025-07-15 08:33:00 | 2025-07-15 11:08 | [5 empty] | SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 SCWH0301250113008470 SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 SCWH0301250113008470 SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 SCWH0301250113008510 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-31
199 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | 2025-07-15 08:33:00 2025-08-26 08:29:00 2025-08-04 08:27:00 2025-08-07 09:07:00 2025-08-07 08:58:00 2025-08-08 08:58:00 | 2025-08-08 13:22 | [5 empty] | SCWH0301250113008510 SCWH0301250113008451 SCWH0301250113008444 SCWH0301250113008433 SCWH0301250113008446 SCWH0301250113008449 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02，220kV北嘉甲乙线大负荷测温抽测 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217；110kV嘉龙线大负荷测温 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
200 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#16-#17 | / | / | 2 | 人工（#16-#17）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2 | 2025-07-29 08:32:00 2025-07-22 09:03:00 2025-07-23 08:47:00 2025-07-10 08:33:00 2025-07-01 08:39:00 2025-07-29 08:32:00 2025-07-22 09:03:00 2025-07-23 08:47:00 2025-07-10 08:33:00 2025-07-01 08:39:00 | 2025-07-01 14:02 | [5 empty] | SCWH0301250725015896 SCWH0301250718018400 SCWH0301250718018349 SCWH0301250113008513 SCWH0301250113008512 SCWH0301250725015896 SCWH0301250718018400 SCWH0301250718018349 SCWH0301250113008513 SCWH0301250113008512 | 白云导线连接位置红外测温：汉人甲线十五运群众比赛乒乓球项目保供电线路红外抽测，嘉观临线大负荷抽测，交叉跨越距离测量 白云导线连接位置红外测温：嘉观临线大负荷抽测，交叉跨越点测量 白云导线连接位置红外测温：嘉观临线大负荷抽测，交叉跨越点测量 110kV嘉观临线、110kV嘉人线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线#16-#17、110kV嘉人线#14-#15 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 白云导线连接位置红外测温：汉人甲线十五运群众比赛乒乓球项目保供电线路红外抽测，嘉观临线大负荷抽测，交叉跨越距离测量 白云导线连接位置红外测温：嘉观临线大负荷抽测，交叉跨越点测量 白云导线连接位置红外测温：嘉观临线大负荷抽测，交叉跨越点测量 110kV嘉观临线、110kV嘉人线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线#16-#17、110kV嘉人线#14-#15 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
201 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#03-#04 | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2 | 2025-07-01 08:39:00 2025-07-01 08:39:00 | 2025-07-01 14:02 | [5 empty] | SCWH0301250113008512 SCWH0301250113008512 | 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
202 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#11-#12 | / | / | 2 | 人工（#11-#12）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2 | 2025-07-22 08:27:00 2025-07-22 08:47:00 2025-07-01 08:39:00 2025-07-22 08:27:00 2025-07-22 08:47:00 2025-07-01 08:39:00 | 2025-07-01 14:02 | [5 empty] | SCWH0301250718018384 SCWH0301250718018385 SCWH0301250113008512 SCWH0301250718018384 SCWH0301250718018385 SCWH0301250113008512 | 白云导线连接位置红外测温：嘉龙线大负荷抽测，交叉跨越点测量 白云导线连接位置红外测温：嘉龙线大负荷测试，交叉跨越点测量 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 白云导线连接位置红外测温：嘉龙线大负荷抽测，交叉跨越点测量 白云导线连接位置红外测温：嘉龙线大负荷测试，交叉跨越点测量 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
203 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#13-#14 | / | / | 2 | 人工（#13-#14）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2 | 2025-07-18 08:33:00 2025-07-18 08:33:00 | 2025-07-18 12:11 | [5 empty] | SCWH0301250113008511 SCWH0301250113008511 | 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV嘉梨甲线#10-#17、220kV嘉梨乙线#10-#17 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV嘉梨甲线#18-#23、220kV嘉梨乙线#18-#23 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV嘉梨甲线#10-#17、220kV嘉梨乙线#10-#17 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV嘉梨甲线#18-#23、220kV嘉梨乙线#18-#23 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
204 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2 | 2025-07-10 08:33:00 2025-07-10 08:33:00 | 2025-07-10 12:46 | [5 empty] | SCWH0301250113008513 SCWH0301250113008513 | 110kV嘉观临线、110kV嘉人线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线#16-#17、110kV嘉人线#14-#15 110kV嘉观临线、110kV嘉人线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线#16-#17、110kV嘉人线#14-#15 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
205 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2 | 2025-07-18 08:33:00 2025-07-18 08:33:00 | 2025-07-18 12:11 | [5 empty] | SCWH0301250113008511 SCWH0301250113008511 | 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV嘉梨甲线#10-#17、220kV嘉梨乙线#10-#17 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV嘉梨甲线#18-#23、220kV嘉梨乙线#18-#23 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV嘉梨甲线#10-#17、220kV嘉梨乙线#10-#17 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV嘉梨甲线#18-#23、220kV嘉梨乙线#18-#23 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
206 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | 2025-07-15 08:33:00 2025-07-15 08:33:00 | 2025-07-15 11:08 | [5 empty] | SCWH0301250113008510 SCWH0301250113008510 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
207 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | 2025-07-15 08:33:00 2025-07-15 08:33:00 | 2025-07-15 11:08 | [5 empty] | SCWH0301250113008510 SCWH0301250113008510 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
208 | 预试 | 考核 | 500kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | 2025-07-15 08:33:00 2025-08-26 08:29:00 2025-08-04 08:27:00 2025-08-07 09:07:00 2025-08-07 08:58:00 2025-08-08 08:58:00 | 2025-08-08 13:22 | [5 empty] | SCWH0301250113008510 SCWH0301250113008451 SCWH0301250113008444 SCWH0301250113008433 SCWH0301250113008446 SCWH0301250113008449 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02，220kV北嘉甲乙线大负荷测温抽测 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217；110kV嘉龙线大负荷测温 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
209 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | 2025-09-10 08:28:00 2025-09-10 08:28:00 | 2025-09-10 15:26 | [5 empty] | SCWH0301250113008502 SCWH0301250113008502 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09，220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线大负荷红外抽测 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09，220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线大负荷红外抽测 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
210 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#16-#17 | / | / | 2 | 人工（#16-#17）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2 | 2025-08-29 08:30:00 2025-08-04 08:27:00 2025-08-12 08:32:00 2025-08-13 08:59:00 2025-08-07 09:07:00 2025-08-07 09:13:00 2025-08-07 08:58:00 2025-08-08 08:58:00 2025-08-01 09:06:00 | 2025-08-01 14:20 | [5 empty] | SCWH0301250113008450 SCWH0301250113008444 SCWH0301250113008448 SCWH0301250113008443 SCWH0301250113008433 SCWH0301250113008437 SCWH0301250113008446 SCWH0301250113008449 SCWH0301250113008440 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19、110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29、110kV嘉人线#14-#15、#26-#27、110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03、110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03；跨线路：220kV北嘉甲乙线#21-#22 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67、110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23、110kV汉人甲乙线#11-#12、#18-#19、110kV嘉观临线#83-#84、#90-#91、500kV蓄北线#191-#192、#193-194、#194-#195 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38、500kV蓄北线#192-#193、110kV汉人甲乙线#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78；跨线路：500kV北增甲线#36-#37、500kV北增乙线#35-#36、500kV蓄北线#194-#195、220kV界汉甲乙线#14-#15、110kV茶汉甲线#57-#58、110kV嘉观临线#115-#116 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217；110kV嘉龙线大负荷测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#08-#09、110kV汉人甲乙线#09-#10、110kV嘉观临线#92-#93、110kV110kV汉太线#14-#15、110kV汉云乙线#14-#15、220kV汉雀甲乙#17-#18、110kV汉钟线#11-#12、110kV汉钟乙线#11-#12、110kV汉马线竹料甲支线#04-#05；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28、110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
211 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#03-#04 | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2 | 2025-08-29 08:30:00 | 2025-08-29 18:31 | [5 empty] | SCWH0301250113008450 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
212 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#11-#12 | / | / | 2 | 人工（#11-#12）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2 | 2025-08-29 08:30:00 2025-08-08 08:58:00 | 2025-08-08 13:22 | [5 empty] | SCWH0301250113008450 SCWH0301250113008449 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217；110kV嘉龙线大负荷测温 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
213 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#13-#14 | / | / | 2 | 人工（#13-#14）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2 | 2025-08-29 08:30:00 2025-08-22 09:00:00 2025-08-11 08:31:00 | 2025-08-11 14:27 | [5 empty] | SCWH0301250113008450 SCWH0301250113008447 SCWH0301250113008438 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25、110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19、110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉马岭线#27-#28、110kV旋石线#09-#10 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
214 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2 | 2025-08-12 08:32:00 2025-08-07 08:58:00 2025-08-08 08:58:00 | 2025-08-08 13:22 | [5 empty] | SCWH0301250113008448 SCWH0301250113008446 SCWH0301250113008449 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19、110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29、110kV嘉人线#14-#15、#26-#27、110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03、110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03；跨线路：220kV北嘉甲乙线#21-#22 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217；110kV嘉龙线大负荷测温 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
215 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2 | 2025-08-29 08:30:00 2025-08-22 09:00:00 2025-09-23 08:03:00 2025-09-23 08:03:00 | 2025-09-23 16:00 | [5 empty] | SCWH0301250113008450 SCWH0301250113008447 SCWH0301250113008503 SCWH0301250113008503 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25、110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19、110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
216 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | 2025-08-26 08:29:00 2025-08-04 08:27:00 2025-08-20 08:27:00 2025-08-07 09:07:00 2025-08-07 08:58:00 2025-08-08 08:58:00 | 2025-08-08 13:22 | [5 empty] | SCWH0301250113008451 SCWH0301250113008444 SCWH0301250113008441 SCWH0301250113008433 SCWH0301250113008446 SCWH0301250113008449 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02，220kV北嘉甲乙线大负荷测温抽测 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217；110kV嘉龙线大负荷测温 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
217 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | 2025-08-26 08:29:00 2025-08-04 08:27:00 2025-08-20 08:27:00 2025-08-07 09:07:00 2025-08-07 08:58:00 2025-08-08 08:58:00 | 2025-08-08 13:22 | [5 empty] | SCWH0301250113008451 SCWH0301250113008444 SCWH0301250113008441 SCWH0301250113008433 SCWH0301250113008446 SCWH0301250113008449 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02，220kV北嘉甲乙线大负荷测温抽测 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217；110kV嘉龙线大负荷测温 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
218 | 预试 | 考核 | 500kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | 2025-09-10 08:28:00 2025-09-10 08:28:00 | 2025-09-10 15:26 | [5 empty] | SCWH0301250113008502 SCWH0301250113008502 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09，220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线大负荷红外抽测 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09，220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线大负荷红外抽测 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
219 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
220 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#16-#17 | / | / | 2 | 人工（#16-#17）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
221 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#03-#04 | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
222 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#11-#12 | / | / | 2 | 人工（#11-#12）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
223 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#13-#14 | / | / | 2 | 人工（#13-#14）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
224 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
225 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
226 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
227 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
228 | 预试 | 考核 | 500kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
229 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30
230 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#16-#17 | / | / | 2 | 人工（#16-#17）机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30
231 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#03-#04 | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30
232 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#11-#12 | / | / | 2 | 人工（#11-#12）机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30
233 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#13-#14 | / | / | 2 | 人工（#13-#14）机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30
234 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30
235 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30
236 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30
237 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30
238 | 预试 | 考核 | 500kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30
239 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#04-#05、#18-#19、#19-#20、#23-#24； 公路：#15-#16、#27-#28 河流：#34-#35 | / | / | 14 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 14 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-22 11:31:58 2025-01-21 08:31:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-06 08:13:00 2025-01-07 08:30:00 2025-01-21 08:12:00 2025-01-22 11:31:58 2025-01-21 08:31:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-06 08:13:00 2025-01-07 08:30:00 | 2025-01-07 15:41 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH03012412233546367 SCWH0301250116072132 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001467 SCWH0301241220027974 SCWH0301250108000096 SCWH03012412233546367 SCWH0301250116072132 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001467 SCWH0301241220027974 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲线#45-#46、#67-#68、#68-#69、北花乙线#45-#46、#68-#69、220kV花林甲线#15-#16、#25-#26（预绞丝）、花林乙线#15-#16（1月，第四小组）* 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲线#45-#46、#67-#68、#68-#69、北花乙线#45-#46、#68-#69、220kV花林甲线#15-#16、#25-#26（预绞丝）、花林乙线#15-#16（1月，第四小组）* 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
240 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#04-#05、#18-#19、#19-#20、#23-#24； 公路：#15-#16、#27-#28 河流：#34-#35 | / | / | 14 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 14 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 10:46:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:46:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-27 10:46:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:46:00 | 2025-04-01 14:46 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250319008604 SCWH0301250318000142 SCWH0301250106015856 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250319008604 SCWH0301250318000142 SCWH0301250106015856 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
241 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#04-#05、#18-#19、#19-#20、#23-#24； 公路：#15-#16、#27-#28 河流：#34-#35 | / | / | 14 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 14 | 2025-07-31 14:30:00 2025-07-14 08:18:00 2025-07-14 08:18:00 2025-08-29 08:49:00 2025-08-25 09:36:00 2025-08-07 08:12:00 2025-07-31 14:30:00 2025-07-14 08:18:00 2025-07-14 08:18:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-02 08:33:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-02 08:33:00 | 2025-09-02 16:25 | [5 empty] | SCWH0301250709015780 SCWH0301250625013891 SCWH0301250106015869 SCWH0301250822001488 SCWH0301250815012076 SCWH0301250725000127 SCWH0301250709015780 SCWH0301250625013891 SCWH0301250106015869 SCWH0301250721027030 SCWH0301250820000066 SCWH0301250721027030 SCWH0301250820000066 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年7月） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：（赤坭片）500kV北花甲线#46-#47、#68-#69、#69-#70、北花乙线#46-#47、#69-#70、220kV花林甲线#15-#16、花林乙线#15-#16（5月，第四小组）；预绞丝红外测温：220kV花林甲乙线#25-#26塔段A相导线预绞丝。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（防风防汛检查） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年7月） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
242 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#04-#05、#18-#19、#19-#20、#23-#24； 公路：#15-#16、#27-#28 河流：#34-#35 | / | / | 14 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 14 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
243 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#04-#05、#18-#19、#19-#20、#23-#24； 公路：#15-#16、#27-#28 河流：#34-#35 | / | / | 14 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 14 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-22 11:31:58 2025-01-21 08:31:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-06 08:13:00 2025-01-07 08:30:00 2025-01-21 08:12:00 2025-01-22 11:31:58 2025-01-21 08:31:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-06 08:13:00 2025-01-07 08:30:00 | 2025-01-07 15:41 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH03012412233546367 SCWH0301250116072132 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001467 SCWH0301241220027974 SCWH0301250108000096 SCWH03012412233546367 SCWH0301250116072132 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001467 SCWH0301241220027974 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲线#45-#46、#67-#68、#68-#69、北花乙线#45-#46、#68-#69、220kV花林甲线#15-#16、#25-#26（预绞丝）、花林乙线#15-#16（1月，第四小组）* 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲线#45-#46、#67-#68、#68-#69、北花乙线#45-#46、#68-#69、220kV花林甲线#15-#16、#25-#26（预绞丝）、花林乙线#15-#16（1月，第四小组）* 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
244 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#04-#05、#18-#19、#19-#20、#23-#24； 公路：#15-#16、#27-#28 河流：#34-#35 | / | / | 14 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 14 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 10:46:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:46:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-27 10:46:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:46:00 | 2025-04-01 14:46 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250319008604 SCWH0301250318000142 SCWH0301250106015856 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250319008604 SCWH0301250318000142 SCWH0301250106015856 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
245 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#04-#05、#18-#19、#19-#20、#23-#24； 公路：#15-#16、#27-#28 河流：#34-#35 | / | / | 14 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 14 | 2025-07-31 14:30:00 2025-07-14 08:18:00 2025-07-14 08:18:00 2025-08-29 08:49:00 2025-08-25 09:36:00 2025-08-07 08:12:00 2025-07-31 14:30:00 2025-07-14 08:18:00 2025-07-14 08:18:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-02 08:33:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-02 08:33:00 | 2025-09-02 16:25 | [5 empty] | SCWH0301250709015780 SCWH0301250625013891 SCWH0301250106015869 SCWH0301250822001488 SCWH0301250815012076 SCWH0301250725000127 SCWH0301250709015780 SCWH0301250625013891 SCWH0301250106015869 SCWH0301250721027030 SCWH0301250820000066 SCWH0301250721027030 SCWH0301250820000066 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年7月） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：（赤坭片）500kV北花甲线#46-#47、#68-#69、#69-#70、北花乙线#46-#47、#69-#70、220kV花林甲线#15-#16、花林乙线#15-#16（5月，第四小组）；预绞丝红外测温：220kV花林甲乙线#25-#26塔段A相导线预绞丝。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（防风防汛检查） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年7月） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
246 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#04-#05、#18-#19、#19-#20、#23-#24； 公路：#15-#16、#27-#28 河流：#34-#35 | / | / | 14 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 14 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
247 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#14-#15、#15-#16、#18-#19 公路：#01-#02、#03-#04、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23 | / | / | 18 | 人工（#01-#02、#03-#04）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 18 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-13 08:17:00 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-13 08:17:00 | 2025-01-13 14:17 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001469 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001469 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
248 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:33:00 2025-02-24 08:34:00 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-13 08:17:00 2025-02-24 08:33:00 2025-02-24 08:34:00 | 2025-02-24 12:45 | [5 empty] | SCWH0301250228016605 SCWH0301250121000317 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001469 SCWH0301250228016605 SCWH0301250121000317 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年2月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年2月） | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
249 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | 2025-03-31 08:17:00 2025-03-18 08:25:00 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-13 08:17:00 2025-02-24 08:33:00 2025-02-24 08:34:00 2025-03-31 08:17:00 2025-03-18 08:25:00 | 2025-03-18 18:47 | [5 empty] | SCWH0301250314014773 SCWH0301250220000111 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001469 SCWH0301250228016605 SCWH0301250121000317 SCWH0301250314014773 SCWH0301250220000111 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（3月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年3月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年2月） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（3月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-01
250 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#14-#15、#15-#16、#18-#19 公路：#01-#02、#03-#04、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23 | / | / | 18 | 人工（#01-#02、#03-#04）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 18 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:51:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:51:00 | 2025-04-01 14:57 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000129 SCWH0301250106015854 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250318000129 SCWH0301250106015854 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
251 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:51:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-19 08:04:00 | 2025-05-19 14:32 | [5 empty] | SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250318000129 SCWH0301250106015854 SCWH0301250522000159 SCWH0301250421019615 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年4月） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（5月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-05-01
252 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:51:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-19 08:04:00 2025-06-03 08:56:00 | 2025-06-03 14:26 | [5 empty] | SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250318000129 SCWH0301250106015854 SCWH0301250522000159 SCWH0301250421019615 SCWH0301250520003300 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年4月） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（5月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-01
253 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#14-#15、#15-#16、#18-#19 公路：#01-#02、#03-#04、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23 | / | / | 18 | 人工（#01-#02、#03-#04）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 18 | 2025-07-04 08:29:00 2025-07-04 08:27:00 2025-07-04 08:29:00 2025-07-04 08:27:00 | 2025-07-04 14:22 | [5 empty] | SCWH0301250106015867 SCWH0301250625013898 SCWH0301250106015867 SCWH0301250625013898 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
254 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | 2025-07-04 08:29:00 2025-07-04 08:27:00 2025-08-13 12:12:00 2025-07-04 08:29:00 2025-07-04 08:27:00 | 2025-07-04 14:22 | [5 empty] | SCWH0301250106015867 SCWH0301250625013898 SCWH0301250725000122 SCWH0301250106015867 SCWH0301250625013898 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
255 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | 2025-07-04 08:29:00 2025-07-04 08:27:00 2025-08-13 12:12:00 2025-07-04 08:29:00 2025-07-04 08:27:00 2025-09-02 08:00:00 2025-09-02 08:00:00 | 2025-09-02 16:24 | [5 empty] | SCWH0301250106015867 SCWH0301250625013898 SCWH0301250725000122 SCWH0301250106015867 SCWH0301250625013898 SCWH0301250820000067 SCWH0301250820000067 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-01
256 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#14-#15、#15-#16、#18-#19 公路：#01-#02、#03-#04、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23 | / | / | 18 | 人工（#01-#02、#03-#04）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 18 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
257 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-11-01
258 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-01
259 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#14-#15、#15-#16、#18-#19 公路：#01-#02、#03-#04、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23 | / | / | 18 | 人工（#01-#02、#03-#04）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 18 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-13 08:17:00 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-13 08:17:00 | 2025-01-13 14:17 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001469 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001469 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
260 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:33:00 2025-02-24 08:34:00 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-13 08:17:00 2025-02-24 08:33:00 2025-02-24 08:34:00 | 2025-02-24 12:45 | [5 empty] | SCWH0301250228016605 SCWH0301250121000317 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001469 SCWH0301250228016605 SCWH0301250121000317 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年2月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年2月） | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
261 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | 2025-03-31 08:17:00 2025-03-18 08:25:00 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-13 08:17:00 2025-02-24 08:33:00 2025-02-24 08:34:00 2025-03-31 08:17:00 2025-03-18 08:25:00 | 2025-03-18 18:47 | [5 empty] | SCWH0301250314014773 SCWH0301250220000111 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001469 SCWH0301250228016605 SCWH0301250121000317 SCWH0301250314014773 SCWH0301250220000111 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（3月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年3月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年2月） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（3月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-01
262 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#14-#15、#15-#16、#18-#19 公路：#01-#02、#03-#04、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23 | / | / | 18 | 人工（#01-#02、#03-#04）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 18 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:51:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:51:00 | 2025-04-01 14:57 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000129 SCWH0301250106015854 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250318000129 SCWH0301250106015854 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
263 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:51:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-19 08:04:00 | 2025-05-19 14:32 | [5 empty] | SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250318000129 SCWH0301250106015854 SCWH0301250522000159 SCWH0301250421019615 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年4月） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（5月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-05-01
264 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:51:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-19 08:04:00 2025-06-03 08:56:00 | 2025-06-03 14:26 | [5 empty] | SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250318000129 SCWH0301250106015854 SCWH0301250522000159 SCWH0301250421019615 SCWH0301250520003300 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年4月） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（5月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-01
265 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#14-#15、#15-#16、#18-#19 公路：#01-#02、#03-#04、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23 | / | / | 18 | 人工（#01-#02、#03-#04）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 18 | 2025-07-04 08:29:00 2025-07-04 08:27:00 2025-07-04 08:29:00 2025-07-04 08:27:00 | 2025-07-04 14:22 | [5 empty] | SCWH0301250106015867 SCWH0301250625013898 SCWH0301250106015867 SCWH0301250625013898 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
266 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | 2025-07-04 08:29:00 2025-07-04 08:27:00 2025-08-13 12:12:00 2025-07-04 08:29:00 2025-07-04 08:27:00 | 2025-07-04 14:22 | [5 empty] | SCWH0301250106015867 SCWH0301250625013898 SCWH0301250725000122 SCWH0301250106015867 SCWH0301250625013898 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
267 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | 2025-07-04 08:29:00 2025-07-04 08:27:00 2025-08-13 12:12:00 2025-07-04 08:29:00 2025-07-04 08:27:00 2025-09-02 08:00:00 2025-09-02 08:00:00 | 2025-09-02 16:24 | [5 empty] | SCWH0301250106015867 SCWH0301250625013898 SCWH0301250725000122 SCWH0301250106015867 SCWH0301250625013898 SCWH0301250820000067 SCWH0301250820000067 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-01
268 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#14-#15、#15-#16、#18-#19 公路：#01-#02、#03-#04、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23 | / | / | 18 | 人工（#01-#02、#03-#04）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 18 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
269 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-11-01
270 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-01
271 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#16-#17、#17-#18、#19-#20、#54-#55、#87-#88 公路：#02-#03、#11-#12、#23-#24、#74-#75 河流：#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 22 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 22 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-13 08:17:00 2025-01-08 08:17:56 2025-01-07 08:23:00 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-13 08:17:00 2025-01-08 08:17:56 2025-01-07 08:23:00 | 2025-01-07 12:04 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001469 SCWH0301241220027969 SCWH0301241220001461 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001469 SCWH0301241220027969 SCWH0301241220001461 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
272 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#16-#17、#17-#18、#19-#20、#54-#55、#87-#88 公路：#02-#03、#11-#12、#23-#24、#74-#75 河流：#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 22 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 22 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-14 08:29:00 2025-04-01 08:42:00 2025-04-01 08:51:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-14 08:29:00 2025-04-01 08:42:00 2025-04-01 08:51:00 | 2025-04-01 14:57 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000129 SCWH0301250318000123 SCWH0301250106015861 SCWH0301250106015854 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250318000129 SCWH0301250318000123 SCWH0301250106015861 SCWH0301250106015854 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年4月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年4月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
273 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#16-#17、#17-#18、#19-#20、#54-#55、#87-#88 公路：#02-#03、#11-#12、#23-#24、#74-#75 河流：#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 22 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 22 | 2025-07-29 08:27:00 2025-07-04 08:29:00 2025-07-04 08:27:00 2025-07-01 08:34:00 2025-07-29 08:27:00 2025-07-04 08:29:00 2025-07-04 08:27:00 2025-07-01 08:34:00 | 2025-07-01 16:24 | [5 empty] | SCWH0301250625013894 SCWH0301250106015867 SCWH0301250625013898 SCWH0301250106015870 SCWH0301250625013894 SCWH0301250106015867 SCWH0301250625013898 SCWH0301250106015870 | 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15、#28-#32；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#30-#31塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#30-#31重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15、#28-#32；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#30-#31塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#30-#31重要跨越测温（2025年7月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
274 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#16-#17、#17-#18、#19-#20、#54-#55、#87-#88 公路：#02-#03、#11-#12、#23-#24、#74-#75 河流：#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 22 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 22 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
275 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#16-#17、#17-#18、#19-#20、#54-#55、#87-#88 公路：#02-#03、#11-#12、#23-#24、#74-#75 河流：#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 22 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 22 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-13 08:17:00 2025-01-08 08:17:56 2025-01-07 08:23:00 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-13 08:17:00 2025-01-08 08:17:56 2025-01-07 08:23:00 | 2025-01-07 12:04 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001469 SCWH0301241220027969 SCWH0301241220001461 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001469 SCWH0301241220027969 SCWH0301241220001461 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
276 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#16-#17、#17-#18、#19-#20、#54-#55、#87-#88 公路：#02-#03、#11-#12、#23-#24、#74-#75 河流：#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 22 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 22 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-14 08:29:00 2025-04-01 08:42:00 2025-04-01 08:51:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-14 08:29:00 2025-04-01 08:42:00 2025-04-01 08:51:00 | 2025-04-01 14:57 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000129 SCWH0301250318000123 SCWH0301250106015861 SCWH0301250106015854 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250318000129 SCWH0301250318000123 SCWH0301250106015861 SCWH0301250106015854 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年4月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年4月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
277 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#16-#17、#17-#18、#19-#20、#54-#55、#87-#88 公路：#02-#03、#11-#12、#23-#24、#74-#75 河流：#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 22 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 22 | 2025-07-29 08:27:00 2025-07-04 08:29:00 2025-07-04 08:27:00 2025-07-01 08:34:00 2025-07-29 08:27:00 2025-07-04 08:29:00 2025-07-04 08:27:00 2025-07-01 08:34:00 | 2025-07-01 16:24 | [5 empty] | SCWH0301250625013894 SCWH0301250106015867 SCWH0301250625013898 SCWH0301250106015870 SCWH0301250625013894 SCWH0301250106015867 SCWH0301250625013898 SCWH0301250106015870 | 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15、#28-#32；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#30-#31塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#30-#31重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15、#28-#32；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#30-#31塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#30-#31重要跨越测温（2025年7月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
278 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#16-#17、#17-#18、#19-#20、#54-#55、#87-#88 公路：#02-#03、#11-#12、#23-#24、#74-#75 河流：#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 22 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 22 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
279 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#17-#18、#18-#19、#20-#21、#55-#56、#97-#98 公路：#02-#03、#12-#13、#24-#25、#73-#74、#126-#127 河流：#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#94-#95 | / | / | 26 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 26 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-15 09:18:00 2025-01-14 07:55:00 2025-01-13 08:17:00 2025-01-08 08:17:56 2025-01-07 08:23:00 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-15 09:18:00 2025-01-14 07:55:00 2025-01-13 08:17:00 2025-01-08 08:17:56 2025-01-07 08:23:00 | 2025-01-07 12:04 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001456 SCWH0301241220216394 SCWH0301241220001469 SCWH0301241220027969 SCWH0301241220001461 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001456 SCWH0301241220216394 SCWH0301241220001469 SCWH0301241220027969 SCWH0301241220001461 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年1月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年1月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
280 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#17-#18、#18-#19、#20-#21、#55-#56、#97-#98 公路：#02-#03、#12-#13、#24-#25、#73-#74、#126-#127 河流：#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#94-#95 | / | / | 26 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 26 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-14 08:29:00 2025-04-11 08:52:00 2025-04-08 08:38:53 2025-04-01 08:42:00 2025-04-01 08:51:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-14 08:29:00 2025-04-11 08:52:00 2025-04-08 08:38:53 2025-04-01 08:42:00 2025-04-01 08:51:00 | 2025-04-01 14:57 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000129 SCWH0301250318000123 SCWH0301250106015859 SCWH0301250318000117 SCWH0301250106015861 SCWH0301250106015854 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250318000129 SCWH0301250318000123 SCWH0301250106015859 SCWH0301250318000117 SCWH0301250106015861 SCWH0301250106015854 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年4月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年4月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年4月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年4月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
281 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#17-#18、#18-#19、#20-#21、#55-#56、#97-#98 公路：#02-#03、#12-#13、#24-#25、#73-#74、#126-#127 河流：#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#94-#95 | / | / | 26 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 26 | 2025-07-29 08:27:00 2025-07-04 08:29:00 2025-07-04 08:27:00 2025-07-03 08:16:50 2025-07-03 08:16:05 2025-07-01 08:34:00 2025-07-29 08:27:00 2025-07-04 08:29:00 2025-07-04 08:27:00 2025-07-03 08:16:50 2025-07-03 08:16:05 2025-07-01 08:34:00 | 2025-07-01 16:24 | [5 empty] | SCWH0301250625013894 SCWH0301250106015867 SCWH0301250625013898 SCWH0301250106015872 SCWH0301250625013899 SCWH0301250106015870 SCWH0301250625013894 SCWH0301250106015867 SCWH0301250625013898 SCWH0301250106015872 SCWH0301250625013899 SCWH0301250106015870 | 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15、#28-#32；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#30-#31塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#10-#11塔段重要跨越测温（2025年7月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#10-#14塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#30-#31重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15、#28-#32；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#30-#31塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#10-#11塔段重要跨越测温（2025年7月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#10-#14塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#30-#31重要跨越测温（2025年7月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
282 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#17-#18、#18-#19、#20-#21、#55-#56、#97-#98 公路：#02-#03、#12-#13、#24-#25、#73-#74、#126-#127 河流：#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#94-#95 | / | / | 26 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 26 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
283 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#17-#18、#18-#19、#20-#21、#55-#56、#97-#98 公路：#02-#03、#12-#13、#24-#25、#73-#74、#126-#127 河流：#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#94-#95 | / | / | 26 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 26 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-15 09:18:00 2025-01-14 07:55:00 2025-01-13 08:17:00 2025-01-08 08:17:56 2025-01-07 08:23:00 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-15 09:18:00 2025-01-14 07:55:00 2025-01-13 08:17:00 2025-01-08 08:17:56 2025-01-07 08:23:00 | 2025-01-07 12:04 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001456 SCWH0301241220216394 SCWH0301241220001469 SCWH0301241220027969 SCWH0301241220001461 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001456 SCWH0301241220216394 SCWH0301241220001469 SCWH0301241220027969 SCWH0301241220001461 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年1月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年1月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
284 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#17-#18、#18-#19、#20-#21、#55-#56、#97-#98 公路：#02-#03、#12-#13、#24-#25、#73-#74、#126-#127 河流：#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#94-#95 | / | / | 26 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 26 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-14 08:29:00 2025-04-11 08:52:00 2025-04-08 08:38:53 2025-04-01 08:42:00 2025-04-01 08:51:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-14 08:29:00 2025-04-11 08:52:00 2025-04-08 08:38:53 2025-04-01 08:42:00 2025-04-01 08:51:00 | 2025-04-01 14:57 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000129 SCWH0301250318000123 SCWH0301250106015859 SCWH0301250318000117 SCWH0301250106015861 SCWH0301250106015854 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250318000129 SCWH0301250318000123 SCWH0301250106015859 SCWH0301250318000117 SCWH0301250106015861 SCWH0301250106015854 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年4月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年4月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年4月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年4月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
285 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#17-#18、#18-#19、#20-#21、#55-#56、#97-#98 公路：#02-#03、#12-#13、#24-#25、#73-#74、#126-#127 河流：#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#94-#95 | / | / | 26 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 26 | 2025-07-29 08:27:00 2025-07-04 08:29:00 2025-07-04 08:27:00 2025-07-03 08:16:50 2025-07-03 08:16:05 2025-07-01 08:34:00 2025-07-29 08:27:00 2025-07-04 08:29:00 2025-07-04 08:27:00 2025-07-03 08:16:50 2025-07-03 08:16:05 2025-07-01 08:34:00 | 2025-07-01 16:24 | [5 empty] | SCWH0301250625013894 SCWH0301250106015867 SCWH0301250625013898 SCWH0301250106015872 SCWH0301250625013899 SCWH0301250106015870 SCWH0301250625013894 SCWH0301250106015867 SCWH0301250625013898 SCWH0301250106015872 SCWH0301250625013899 SCWH0301250106015870 | 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15、#28-#32；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#30-#31塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#10-#11塔段重要跨越测温（2025年7月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#10-#14塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#30-#31重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15、#28-#32；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#30-#31塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#10-#11塔段重要跨越测温（2025年7月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#10-#14塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#30-#31重要跨越测温（2025年7月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
286 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#17-#18、#18-#19、#20-#21、#55-#56、#97-#98 公路：#02-#03、#12-#13、#24-#25、#73-#74、#126-#127 河流：#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#94-#95 | / | / | 26 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 26 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
287 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#10-#11、#11-#12 | / | / | 26 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 26 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-13 08:08:47 2025-01-06 08:29:00 2025-01-21 08:12:00 2025-01-13 08:08:47 2025-01-06 08:29:00 | 2025-01-06 11:11 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220208506 SCWH0301241220001465 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220208506 SCWH0301241220001465 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
288 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#10-#11、#11-#12 | / | / | 26 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 26 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-01 08:35:00 2025-04-01 08:32:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-01 08:35:00 2025-04-01 08:32:00 | 2025-04-01 10:32 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000141 SCWH0301250106015860 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250318000141 SCWH0301250106015860 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
289 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#10-#11、#11-#12 | / | / | 26 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 26 | 2025-07-07 08:42:00 2025-07-07 08:42:00 2025-08-05 08:17:06 2025-07-07 08:42:00 2025-07-07 08:42:00 2025-09-05 08:45:41 2025-09-05 08:45:41 | 2025-09-05 15:24 | [5 empty] | SCWH0301250106015871 SCWH0301250625013892 SCWH0301250725000120 SCWH0301250106015871 SCWH0301250625013892 SCWH0301250820000053 SCWH0301250820000053 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2025年7月） 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12塔段 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2025年7月） 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12塔段 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12塔段 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
290 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#10-#11、#11-#12 | / | / | 26 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 26 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
291 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#10-#11、#11-#12 | / | / | 26 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 26 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-13 08:08:47 2025-01-06 08:29:00 2025-01-21 08:12:00 2025-01-13 08:08:47 2025-01-06 08:29:00 | 2025-01-06 11:11 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220208506 SCWH0301241220001465 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220208506 SCWH0301241220001465 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
292 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#10-#11、#11-#12 | / | / | 26 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 26 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-01 08:35:00 2025-04-01 08:32:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-01 08:35:00 2025-04-01 08:32:00 | 2025-04-01 10:32 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000141 SCWH0301250106015860 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250318000141 SCWH0301250106015860 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
293 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#10-#11、#11-#12 | / | / | 26 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 26 | 2025-07-07 08:42:00 2025-07-07 08:42:00 2025-08-05 08:17:06 2025-07-07 08:42:00 2025-07-07 08:42:00 2025-09-05 08:45:41 2025-09-05 08:45:41 | 2025-09-05 15:24 | [5 empty] | SCWH0301250106015871 SCWH0301250625013892 SCWH0301250725000120 SCWH0301250106015871 SCWH0301250625013892 SCWH0301250820000053 SCWH0301250820000053 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2025年7月） 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12塔段 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2025年7月） 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12塔段 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12塔段 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
294 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#10-#11、#11-#12 | / | / | 26 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 26 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
295 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#21-#22、#22-#23、#23-#24 公路：#09-#10、#13-#14、#15-#16、#26-#27、#42-#43 | / | / | 14 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-13 08:17:00 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-13 08:17:00 | 2025-01-13 14:17 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001469 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001469 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
296 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#09-#10、#13-#14、#15-#16 | / | / | 6 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:33:00 2025-02-24 08:34:00 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-13 08:17:00 2025-02-24 08:33:00 2025-02-24 08:34:00 | 2025-02-24 12:45 | [5 empty] | SCWH0301250228016605 SCWH0301250121000317 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001469 SCWH0301250228016605 SCWH0301250121000317 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年2月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年2月） | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
297 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#09-#10、#13-#14、#15-#16 | / | / | 6 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6 | 2025-03-31 08:17:00 2025-03-18 08:25:00 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-13 08:17:00 2025-02-24 08:33:00 2025-02-24 08:34:00 2025-03-31 08:17:00 2025-03-18 08:25:00 | 2025-03-18 18:47 | [5 empty] | SCWH0301250314014773 SCWH0301250220000111 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001469 SCWH0301250228016605 SCWH0301250121000317 SCWH0301250314014773 SCWH0301250220000111 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（3月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年3月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年2月） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（3月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-01
298 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#21-#22、#22-#23、#23-#24 公路：#09-#10、#13-#14、#15-#16、#26-#27、#42-#43 | / | / | 14 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:51:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:51:00 2025-08-13 12:12:00 2025-07-04 08:29:00 2025-07-04 08:27:00 2025-09-02 08:00:00 2025-09-02 08:00:00 | 2025-09-02 16:24 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000129 SCWH0301250106015854 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250318000129 SCWH0301250106015854 SCWH0301250725000122 SCWH0301250106015867 SCWH0301250625013898 SCWH0301250820000067 SCWH0301250820000067 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年4月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
299 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#09-#10、#13-#14、#15-#16 | / | / | 6 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6 | 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:51:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-19 08:04:00 | 2025-05-19 14:32 | [5 empty] | SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250318000129 SCWH0301250106015854 SCWH0301250522000159 SCWH0301250421019615 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年4月） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（5月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-05-01
300 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#09-#10、#13-#14、#15-#16 | / | / | 6 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6 | 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:51:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-19 08:04:00 2025-06-03 08:56:00 | 2025-06-03 14:26 | [5 empty] | SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250318000129 SCWH0301250106015854 SCWH0301250522000159 SCWH0301250421019615 SCWH0301250520003300 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年4月） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（5月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-01
301 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#21-#22、#22-#23、#23-#24 公路：#09-#10、#13-#14、#15-#16、#26-#27、#42-#43 | / | / | 14 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14 | 2025-07-04 08:29:00 2025-07-04 08:27:00 | 2025-07-04 14:22 | [5 empty] | SCWH0301250106015867 SCWH0301250625013898 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
302 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#09-#10、#13-#14、#15-#16 | / | / | 6 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6 | 2025-07-04 08:29:00 2025-07-04 08:27:00 2025-08-13 12:12:00 2025-07-04 08:29:00 2025-07-04 08:27:00 | 2025-07-04 14:22 | [5 empty] | SCWH0301250106015867 SCWH0301250625013898 SCWH0301250725000122 SCWH0301250106015867 SCWH0301250625013898 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
303 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#09-#10、#13-#14、#15-#16 | / | / | 6 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6 | 2025-07-04 08:29:00 2025-07-04 08:27:00 2025-08-13 12:12:00 2025-07-04 08:29:00 2025-07-04 08:27:00 2025-09-02 08:00:00 2025-09-02 08:00:00 | 2025-09-02 16:24 | [5 empty] | SCWH0301250106015867 SCWH0301250625013898 SCWH0301250725000122 SCWH0301250106015867 SCWH0301250625013898 SCWH0301250820000067 SCWH0301250820000067 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-01
304 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#21-#22、#22-#23、#23-#24 公路：#09-#10、#13-#14、#15-#16、#26-#27、#42-#43 | / | / | 14 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14 | 2025-08-13 12:12:00 2025-07-04 08:29:00 2025-07-04 08:27:00 2025-09-02 08:00:00 2025-09-02 08:00:00 | 2025-09-02 16:24 | [5 empty] | SCWH0301250725000122 SCWH0301250106015867 SCWH0301250625013898 SCWH0301250820000067 SCWH0301250820000067 | 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01
305 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#09-#10、#13-#14、#15-#16 | / | / | 6 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-11-01
306 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#09-#10、#13-#14、#15-#16 | / | / | 6 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-01
307 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#09-#10 | / | / | 2 | 人工（#09-#10 | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-06 08:13:00 2025-01-06 08:12:00 2025-01-21 08:12:00 2025-01-06 08:12:00 2025-01-06 08:13:00 | 2025-01-06 12:23 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027971 SCWH0301241220001468 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001468 SCWH0301241220027971 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV蚌嘉甲线#09-#10；110kV嘉江线#11-#12塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌嘉甲线#09-#10、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌嘉甲线#09-#10、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2025年1月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV蚌嘉甲线#09-#10；110kV嘉江线#11-#12塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
308 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#09-#10 | / | / | 2 | 人工（#09-#10） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-07 08:43:00 2025-04-02 08:24:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-07 08:43:00 2025-04-02 08:24:00 | 2025-04-02 15:24 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000122 SCWH0301250106015862 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250318000122 SCWH0301250106015862 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV蚌嘉甲线#09-#10；110kV嘉江线#11-#12塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌嘉甲线#09-#10、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV蚌嘉甲线#09-#10；110kV嘉江线#11-#12塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌嘉甲线#09-#10、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
309 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#09-#10 | / | / | 2 | 人工（#09-#10） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2 | 2025-07-28 08:38:00 2025-07-28 08:37:00 2025-08-04 08:46:00 2025-07-28 08:38:00 2025-07-28 08:37:00 2025-09-08 08:29:00 2025-09-08 08:29:00 | 2025-09-08 14:34 | [5 empty] | SCWH0301250106015868 SCWH0301250625013896 SCWH0301250725000119 SCWH0301250106015868 SCWH0301250625013896 SCWH0301250820000055 SCWH0301250820000055 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌嘉甲线#09-#10、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV蚌嘉甲线#09-#10；110kV嘉江线#11-#12塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV蚌嘉甲线#09-#10；110kV嘉江线#11-#12塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌嘉甲线#09-#10、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV蚌嘉甲线#09-#10；110kV嘉江线#11-#12塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV蚌嘉甲线#09-#10；110kV嘉江线#11-#12塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV蚌嘉甲线#09-#10；110kV嘉江线#11-#12塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
310 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#09-#10 | / | / | 2 | 人工（#09-#10） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
311 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#20-#21、#21-#22、#22-#23 公路：#08-#09、#12-#13、#14-#15、#26-#27、#40-#41 | / | / | 14 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-13 08:17:00 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-13 08:17:00 | 2025-01-13 14:17 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001469 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001469 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
312 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#08-#09、#12-#13、#14-#15 | / | / | 6 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:33:00 2025-02-24 08:34:00 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-13 08:17:00 2025-02-24 08:33:00 2025-02-24 08:34:00 | 2025-02-24 12:45 | [5 empty] | SCWH0301250228016605 SCWH0301250121000317 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001469 SCWH0301250228016605 SCWH0301250121000317 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年2月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年2月） | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
313 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#08-#09、#12-#13、#14-#15 | / | / | 6 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6 | 2025-03-31 08:17:00 2025-03-18 08:25:00 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-13 08:17:00 2025-02-24 08:33:00 2025-02-24 08:34:00 2025-03-31 08:17:00 2025-03-18 08:25:00 | 2025-03-18 18:47 | [5 empty] | SCWH0301250314014773 SCWH0301250220000111 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001469 SCWH0301250228016605 SCWH0301250121000317 SCWH0301250314014773 SCWH0301250220000111 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（3月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年3月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年2月） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（3月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-01
314 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#20-#21、#21-#22、#22-#23 公路：#08-#09、#12-#13、#14-#15、#26-#27、#40-#41 | / | / | 14 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:51:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:51:00 | 2025-04-01 14:57 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000129 SCWH0301250106015854 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250318000129 SCWH0301250106015854 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
315 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#08-#09、#12-#13、#14-#15 | / | / | 6 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6 | 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:51:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-19 08:04:00 | 2025-05-19 14:32 | [5 empty] | SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250318000129 SCWH0301250106015854 SCWH0301250522000159 SCWH0301250421019615 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年4月） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（5月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-05-01
316 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#08-#09、#12-#13、#14-#15 | / | / | 6 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6 | 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:51:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-19 08:04:00 2025-06-03 08:56:00 | 2025-06-03 14:26 | [5 empty] | SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250318000129 SCWH0301250106015854 SCWH0301250522000159 SCWH0301250421019615 SCWH0301250520003300 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年4月） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（5月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-01
317 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#20-#21、#21-#22、#22-#23 公路：#08-#09、#12-#13、#14-#15、#26-#27、#40-#41 | / | / | 14 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14 | 2025-07-04 08:29:00 2025-07-04 08:27:00 2025-07-04 08:29:00 2025-07-04 08:27:00 | 2025-07-04 14:22 | [5 empty] | SCWH0301250106015867 SCWH0301250625013898 SCWH0301250106015867 SCWH0301250625013898 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
318 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#08-#09、#12-#13、#14-#15 | / | / | 6 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6 | 2025-07-04 08:29:00 2025-07-04 08:27:00 2025-08-13 12:12:00 | 2025-08-13 15:01 | [5 empty] | SCWH0301250106015867 SCWH0301250625013898 SCWH0301250725000122 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
319 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#08-#09、#12-#13、#14-#15 | / | / | 6 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6 | 2025-07-04 08:29:00 2025-07-04 08:27:00 2025-09-02 08:00:00 2025-09-02 08:00:00 | 2025-09-02 16:24 | [5 empty] | SCWH0301250106015867 SCWH0301250625013898 SCWH0301250820000067 SCWH0301250820000067 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-01
320 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#20-#21、#21-#22、#22-#23 公路：#08-#09、#12-#13、#14-#15、#26-#27、#40-#41 | / | / | 14 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
321 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#08-#09、#12-#13、#14-#15 | / | / | 6 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-11-01
322 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#08-#09、#12-#13、#14-#15 | / | / | 6 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-01
323 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#20-#21、#21-#22、#22-#23 公路：#02-#03、#16-#17 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-13 08:17:00 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-13 08:17:00 | 2025-01-13 14:17 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001469 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001469 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
324 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#20-#21、#21-#22、#22-#23 公路：#02-#03、#16-#17 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:51:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:51:00 | 2025-04-01 14:57 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000129 SCWH0301250106015854 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250318000129 SCWH0301250106015854 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
325 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#20-#21、#21-#22、#22-#23 公路：#02-#03、#16-#17 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14 | 2025-07-04 08:29:00 2025-07-04 08:27:00 2025-07-04 08:29:00 2025-07-04 08:27:00 | 2025-07-04 14:22 | [5 empty] | SCWH0301250106015867 SCWH0301250625013898 SCWH0301250106015867 SCWH0301250625013898 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
326 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#20-#21、#21-#22、#22-#23 公路：#02-#03、#16-#17 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
327 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#09-#10 河流：#17-#18、#26-#27、#33-#34 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-14 08:33:00 2025-01-13 08:20:00 2025-01-02 07:48:38 2025-01-02 07:48:10 2025-01-21 08:12:00 2025-01-14 08:33:00 2025-01-13 08:20:00 2025-01-02 07:48:38 2025-01-02 07:48:10 | 2025-01-02 10:43 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001458 SCWH0301241220001457 SCWH0301241127000148 SCWH0301241127000194 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001458 SCWH0301241220001457 SCWH0301241127000148 SCWH0301241127000194 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
328 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#09-#10 河流：#17-#18、#26-#27、#33-#34 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-07 08:06:00 2025-04-07 08:45:00 2025-04-07 08:18:00 2025-04-01 08:36:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-07 08:18:00 2025-04-07 08:06:00 2025-04-07 08:45:00 2025-04-01 08:36:00 | 2025-04-01 12:09 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000120 SCWH0301250318000115 SCWH0301250106015858 SCWH0301250106015857 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250106015858 SCWH0301250318000120 SCWH0301250318000115 SCWH0301250106015857 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段（2025年4月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年4月） 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段（2025年4月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
329 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#09-#10 河流：#17-#18、#26-#27、#33-#34 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10 | 2025-07-08 08:07:32 2025-07-08 08:08:31 2025-07-03 08:18:00 2025-07-03 08:06:02 2025-07-08 08:07:32 2025-07-08 08:08:31 2025-07-03 08:18:00 2025-07-03 08:06:02 | 2025-07-03 17:17 | [5 empty] | SCWH0301250625013897 SCWH0301250106015874 SCWH0301250106015875 SCWH0301250625013895 SCWH0301250625013897 SCWH0301250106015874 SCWH0301250106015875 SCWH0301250625013895 | 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2025年7月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年7月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2025年7月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年7月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
330 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#09-#10 河流：#17-#18、#26-#27、#33-#34 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
331 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#09-#10、#35-#36、#36-#37 河流：#17-#18、#26-#27、#42-#43 | / | / | 13 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 13 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-14 08:33:00 2025-01-13 08:20:00 2025-01-02 07:48:38 2025-01-02 07:48:10 2025-01-21 08:12:00 2025-01-14 08:33:00 2025-01-13 08:20:00 2025-01-02 07:48:38 2025-01-02 07:48:10 | 2025-01-02 10:43 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001458 SCWH0301241220001457 SCWH0301241127000148 SCWH0301241127000194 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001458 SCWH0301241220001457 SCWH0301241127000148 SCWH0301241127000194 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
332 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#09-#10、#35-#36、#36-#37 河流：#17-#18、#26-#27、#42-#43 | / | / | 13 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 13 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-07 08:06:00 2025-04-07 08:45:00 2025-04-07 08:18:00 2025-04-01 08:36:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-07 08:18:00 2025-04-07 08:06:00 2025-04-07 08:45:00 2025-04-01 08:36:00 | 2025-04-01 12:09 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000120 SCWH0301250318000115 SCWH0301250106015858 SCWH0301250106015857 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250106015858 SCWH0301250318000120 SCWH0301250318000115 SCWH0301250106015857 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段（2025年4月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年4月） 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段（2025年4月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
333 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#09-#10、#35-#36、#36-#37 河流：#17-#18、#26-#27、#42-#43 | / | / | 13 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 13 | 2025-07-08 08:07:32 2025-07-08 08:08:31 2025-07-03 08:18:00 2025-07-03 08:06:02 2025-08-22 08:33:35 2025-08-06 08:20:00 2025-07-08 08:07:32 2025-07-08 08:08:31 2025-07-03 08:18:00 2025-07-03 08:06:02 2025-09-05 08:45:10 2025-09-05 08:43:35 2025-09-05 08:45:10 2025-09-05 08:43:35 | 2025-09-05 15:25 | [5 empty] | SCWH0301250625013897 SCWH0301250106015874 SCWH0301250106015875 SCWH0301250625013895 SCWH0301250725000124 SCWH0301250725000123 SCWH0301250625013897 SCWH0301250106015874 SCWH0301250106015875 SCWH0301250625013895 SCWH0301250820000064 SCWH0301250820000054 SCWH0301250820000064 SCWH0301250820000054 | 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2025年7月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年7月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2025年7月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年7月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
334 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#09-#10、#35-#36、#36-#37 河流：#17-#18、#26-#27、#42-#43 | / | / | 13 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 13 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
335 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-14 08:33:00 2025-01-02 07:48:10 2025-01-21 08:12:00 2025-01-14 08:33:00 2025-01-02 07:48:10 | 2025-01-02 10:43 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001458 SCWH0301241127000194 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001458 SCWH0301241127000194 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
336 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-07 08:06:00 2025-04-01 08:36:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-07 08:06:00 2025-04-01 08:36:00 | 2025-04-01 12:09 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000120 SCWH0301250106015857 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250318000120 SCWH0301250106015857 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
337 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-07-08 08:07:32 2025-07-08 08:08:31 2025-07-08 08:07:32 2025-07-08 08:08:31 | 2025-07-08 11:16 | [5 empty] | SCWH0301250625013897 SCWH0301250106015874 SCWH0301250625013897 SCWH0301250106015874 | 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2025年7月） 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2025年7月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
338 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
339 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-14 08:33:00 2025-01-02 07:48:10 2025-01-21 08:12:00 2025-01-14 08:33:00 2025-01-02 07:48:10 | 2025-01-02 10:43 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001458 SCWH0301241127000194 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001458 SCWH0301241127000194 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
340 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-07 08:06:00 2025-04-01 08:36:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-07 08:06:00 2025-04-01 08:36:00 | 2025-04-01 12:09 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000120 SCWH0301250106015857 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250318000120 SCWH0301250106015857 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
341 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-07-08 08:07:32 2025-07-08 08:08:31 2025-07-08 08:07:32 2025-07-08 08:08:31 | 2025-07-08 11:16 | [5 empty] | SCWH0301250625013897 SCWH0301250106015874 SCWH0301250625013897 SCWH0301250106015874 | 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2025年7月） 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2025年7月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
342 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
343 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#09-#10 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:23:00 2025-01-06 07:45:03 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:23:00 2025-01-06 07:45:03 | 2025-01-06 10:51 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001459 SCWH0301241220027968 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001459 SCWH0301241220027968 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
344 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#09-#10 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-02 08:29:24 2025-04-01 16:25:48 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-02 08:29:24 2025-04-01 16:25:48 | 2025-04-02 14:36 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000138 SCWH0301250106015855 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250318000138 SCWH0301250106015855 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
345 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#09-#10 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2 | 2025-07-10 08:29:00 2025-07-03 08:44:00 2025-08-01 08:07:53 2025-07-10 08:29:00 2025-07-03 08:44:00 2025-09-02 08:53:42 2025-09-02 08:53:42 | 2025-09-02 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250106015873 SCWH0301250625013893 SCWH0301250725000126 SCWH0301250106015873 SCWH0301250625013893 SCWH0301250820000073 SCWH0301250820000073 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
346 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#09-#10 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
347 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#09-#10 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:23:00 2025-01-06 07:45:03 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:23:00 2025-01-06 07:45:03 | 2025-01-06 10:51 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001459 SCWH0301241220027968 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001459 SCWH0301241220027968 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
348 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#09-#10 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-02 08:29:24 2025-04-01 16:25:48 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-02 08:29:24 2025-04-01 16:25:48 | 2025-04-02 14:36 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000138 SCWH0301250106015855 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250318000138 SCWH0301250106015855 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
349 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#09-#10 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2 | 2025-07-10 08:29:00 2025-07-03 08:44:00 2025-08-01 08:07:53 2025-07-10 08:29:00 2025-07-03 08:44:00 2025-09-02 08:53:42 2025-09-02 08:53:42 | 2025-09-02 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250106015873 SCWH0301250625013893 SCWH0301250725000126 SCWH0301250106015873 SCWH0301250625013893 SCWH0301250820000073 SCWH0301250820000073 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
350 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#09-#10 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
351 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#92-#93、#93-#94、#94-#95 公路：#75、#88-#89、#98-#99 河流：#75 | / | / | 9 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 9 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-06 08:13:00 2025-01-07 08:30:00 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-06 08:13:00 2025-01-07 08:30:00 | 2025-01-07 15:41 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001467 SCWH0301241220027974 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001467 SCWH0301241220027974 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
352 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#92-#93、#93-#94、#94-#95 公路：#75、#88-#89、#98-#99 河流：#75 | / | / | 9 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 9 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:46:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:46:00 | 2025-04-01 14:46 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000142 SCWH0301250106015856 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250318000142 SCWH0301250106015856 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
353 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#92-#93、#93-#94、#94-#95 公路：#75、#88-#89、#98-#99 河流：#75 | / | / | 9 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 9 | 2025-07-14 08:18:00 2025-07-14 08:18:00 2025-08-07 08:12:00 2025-07-14 08:18:00 2025-07-14 08:18:00 2025-09-02 08:33:00 2025-09-02 08:33:00 | 2025-09-02 16:25 | [5 empty] | SCWH0301250625013891 SCWH0301250106015869 SCWH0301250725000127 SCWH0301250625013891 SCWH0301250106015869 SCWH0301250820000066 SCWH0301250820000066 | 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年7月） 500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（防风防汛检查） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年7月） 500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段 500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
354 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#92-#93、#93-#94、#94-#95 公路：#75、#88-#89、#98-#99 河流：#75 | / | / | 9 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 9 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
355 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#86-#87、#87-#88、#88-#89 公路：#83-#84、#94-#95 河流：#72 | / | / | 9 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 9 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-06 08:13:00 2025-01-07 08:30:00 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-06 08:13:00 2025-01-07 08:30:00 | 2025-01-07 15:41 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001467 SCWH0301241220027974 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001467 SCWH0301241220027974 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
356 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#86-#87、#87-#88、#88-#89 公路：#83-#84、#94-#95 河流：#72 | / | / | 9 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 9 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:46:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:46:00 | 2025-04-01 14:46 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000142 SCWH0301250106015856 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250318000142 SCWH0301250106015856 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
357 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#86-#87、#87-#88、#88-#89 公路：#83-#84、#94-#95 河流：#72 | / | / | 9 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 9 | 2025-07-14 08:18:00 2025-07-14 08:18:00 2025-08-07 08:12:00 2025-07-14 08:18:00 2025-07-14 08:18:00 2025-09-02 08:33:00 2025-09-02 08:33:00 | 2025-09-02 16:25 | [5 empty] | SCWH0301250625013891 SCWH0301250106015869 SCWH0301250725000127 SCWH0301250625013891 SCWH0301250106015869 SCWH0301250820000066 SCWH0301250820000066 | 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年7月） 500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（防风防汛检查） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年7月） 500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段 500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
358 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#86-#87、#87-#88、#88-#89 公路：#83-#84、#94-#95 河流：#72 | / | / | 9 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 9 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
359 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:23:00 2025-01-06 07:45:03 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:23:00 2025-01-06 07:45:03 | 2025-01-06 10:51 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001459 SCWH0301241220027968 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001459 SCWH0301241220027968 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
360 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-02 08:29:24 2025-04-01 16:25:48 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-02 08:29:24 2025-04-01 16:25:48 | 2025-04-02 14:36 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000138 SCWH0301250106015855 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250318000138 SCWH0301250106015855 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
361 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | 2025-07-10 08:29:00 2025-07-03 08:44:00 2025-08-01 08:07:53 2025-07-10 08:29:00 2025-07-03 08:44:00 2025-09-02 08:53:42 2025-09-02 08:53:42 | 2025-09-02 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250106015873 SCWH0301250625013893 SCWH0301250725000126 SCWH0301250106015873 SCWH0301250625013893 SCWH0301250820000073 SCWH0301250820000073 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
362 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
363 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:23:00 2025-01-06 07:45:03 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:23:00 2025-01-06 07:45:03 | 2025-01-06 10:51 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001459 SCWH0301241220027968 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001459 SCWH0301241220027968 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
364 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-02 08:29:24 2025-04-01 16:25:48 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-02 08:29:24 2025-04-01 16:25:48 | 2025-04-02 14:36 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000138 SCWH0301250106015855 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250318000138 SCWH0301250106015855 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
365 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | 2025-07-10 08:29:00 2025-07-03 08:44:00 2025-07-10 08:29:00 2025-07-03 08:44:00 | 2025-07-03 12:08 | [5 empty] | SCWH0301250106015873 SCWH0301250625013893 SCWH0301250106015873 SCWH0301250625013893 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
366 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
367 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#09-#10 河流：#02-#03、#20-#21 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-13 08:20:00 2025-01-02 07:48:38 2025-01-21 08:12:00 2025-01-13 08:20:00 2025-01-02 07:48:38 | 2025-01-02 10:44 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001457 SCWH0301241127000148 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001457 SCWH0301241127000148 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
368 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#09-#10 河流：#02-#03、#20-#21 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-07 08:45:00 2025-04-07 08:18:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-07 08:18:00 2025-04-07 08:45:00 | 2025-04-07 12:16 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000115 SCWH0301250106015858 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250106015858 SCWH0301250318000115 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年4月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
369 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#09-#10 河流：#02-#03、#20-#21 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | [11 empty] | 7月需要提醒 | 2025-07-01 | 2025-07-01
370 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#09-#10 河流：#02-#03、#20-#21 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
371 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 泮尾线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-13 08:20:00 2025-01-02 07:48:38 2025-01-21 08:12:00 2025-01-13 08:20:00 2025-01-02 07:48:38 | 2025-01-02 10:44 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001457 SCWH0301241127000148 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001457 SCWH0301241127000148 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
372 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 泮尾线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-07 08:45:00 2025-04-07 08:18:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-07 08:18:00 2025-04-07 08:45:00 | 2025-04-07 12:16 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000115 SCWH0301250106015858 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250106015858 SCWH0301250318000115 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年4月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
373 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 泮尾线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-07-03 08:18:00 2025-07-03 08:06:02 2025-08-06 08:20:00 2025-07-03 08:18:00 2025-07-03 08:06:02 2025-09-05 08:45:10 2025-09-05 08:45:10 | 2025-09-05 15:25 | [5 empty] | SCWH0301250106015875 SCWH0301250625013895 SCWH0301250725000123 SCWH0301250106015875 SCWH0301250625013895 SCWH0301250820000064 SCWH0301250820000064 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年7月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年7月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
374 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 泮尾线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
375 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:23:00 2025-01-13 08:05:34 2025-01-06 07:45:03 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:23:00 2025-01-13 08:05:34 2025-01-06 07:45:03 | 2025-01-06 10:51 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001459 SCWH0301250108000099 SCWH0301241220027968 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001459 SCWH0301250108000099 SCWH0301241220027968 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV三景桂线#05-#07塔段重要交叉跨越（2025年迎春花市保供电） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV三景桂线#05-#07塔段重要交叉跨越（2025年迎春花市保供电） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
376 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-02 08:29:24 2025-04-01 16:25:48 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-02 08:29:24 2025-04-01 16:25:48 | 2025-04-02 14:36 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000138 SCWH0301250106015855 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250318000138 SCWH0301250106015855 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
377 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4 | 2025-07-10 08:29:00 2025-07-03 08:44:00 2025-08-01 08:07:53 2025-07-10 08:29:00 2025-07-03 08:44:00 2025-09-02 08:53:42 2025-09-02 08:53:42 | 2025-09-02 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250106015873 SCWH0301250625013893 SCWH0301250725000126 SCWH0301250106015873 SCWH0301250625013893 SCWH0301250820000073 SCWH0301250820000073 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
378 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
379 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#07-#08、#31-#32 河流：#28-#29 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-15 09:18:00 2025-01-14 07:55:00 2025-01-08 08:17:56 2025-01-07 08:23:00 2025-01-21 08:12:00 2025-01-15 09:18:00 2025-01-14 07:55:00 2025-01-08 08:17:56 2025-01-07 08:23:00 | 2025-01-07 12:04 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001456 SCWH0301241220216394 SCWH0301241220027969 SCWH0301241220001461 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001456 SCWH0301241220216394 SCWH0301241220027969 SCWH0301241220001461 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年1月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年1月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年1月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年1月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
380 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#07-#08、#31-#32 河流：#28-#29 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-14 08:29:00 2025-04-11 08:52:00 2025-04-08 08:38:53 2025-04-01 08:42:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-14 08:29:00 2025-04-11 08:52:00 2025-04-08 08:38:53 2025-04-01 08:42:00 | 2025-04-01 15:00 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000123 SCWH0301250106015859 SCWH0301250318000117 SCWH0301250106015861 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250318000123 SCWH0301250106015859 SCWH0301250318000117 SCWH0301250106015861 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年4月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年4月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
381 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#07-#08、#31-#32 河流：#28-#29 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | 2025-07-29 08:27:00 2025-07-03 08:16:50 2025-07-03 08:16:05 2025-07-01 08:34:00 2025-08-05 08:55:00 2025-08-05 09:12:00 2025-07-29 08:27:00 2025-07-03 08:16:50 2025-07-03 08:16:05 2025-07-01 08:34:00 2025-09-28 08:29:43 2025-09-01 08:35:00 2025-09-28 08:29:43 2025-09-01 08:35:00 | 2025-09-01 12:25 | [5 empty] | SCWH0301250625013894 SCWH0301250106015872 SCWH0301250625013899 SCWH0301250106015870 SCWH0301250725000121 SCWH0301250725000125 SCWH0301250625013894 SCWH0301250106015872 SCWH0301250625013899 SCWH0301250106015870 SCWH0301250820000050 SCWH0301250820000060 SCWH0301250820000050 SCWH0301250820000060 | 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15、#28-#32；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#30-#31塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#10-#11塔段重要跨越测温（2025年7月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#10-#14塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#30-#31重要跨越测温（2025年7月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#10-#14塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15、#28-#32；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#30-#31塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15、#28-#32；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#30-#31塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#10-#11塔段重要跨越测温（2025年7月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#10-#14塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#30-#31重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15、#28-#32；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#30-#31塔段 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#10-#14塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15、#28-#32；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#30-#31塔段 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#10-#14塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
382 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#07-#08、#31-#32 河流：#28-#29 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
383 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#07-#08、#31-#32 河流：#28-#29 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-15 09:18:00 2025-01-14 07:55:00 2025-01-08 08:17:56 2025-01-07 08:23:00 2025-01-21 08:12:00 2025-01-15 09:18:00 2025-01-14 07:55:00 2025-01-08 08:17:56 2025-01-07 08:23:00 | 2025-01-07 12:04 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001456 SCWH0301241220216394 SCWH0301241220027969 SCWH0301241220001461 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001456 SCWH0301241220216394 SCWH0301241220027969 SCWH0301241220001461 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年1月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年1月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年1月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年1月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
384 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#07-#08、#31-#32 河流：#28-#29 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-14 08:29:00 2025-04-11 08:52:00 2025-04-08 08:38:53 2025-04-01 08:42:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-14 08:29:00 2025-04-11 08:52:00 2025-04-08 08:38:53 2025-04-01 08:42:00 | 2025-04-01 15:00 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000123 SCWH0301250106015859 SCWH0301250318000117 SCWH0301250106015861 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250318000123 SCWH0301250106015859 SCWH0301250318000117 SCWH0301250106015861 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年4月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年4月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
385 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#07-#08、#31-#32 河流：#28-#29 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | 2025-07-29 08:27:00 2025-07-03 08:16:50 2025-07-03 08:16:05 2025-07-01 08:34:00 2025-08-05 08:55:00 2025-08-05 09:12:00 2025-07-29 08:27:00 2025-07-03 08:16:50 2025-07-03 08:16:05 2025-07-01 08:34:00 2025-09-28 08:29:43 2025-09-01 08:35:00 2025-09-28 08:29:43 2025-09-01 08:35:00 | 2025-09-01 12:25 | [5 empty] | SCWH0301250625013894 SCWH0301250106015872 SCWH0301250625013899 SCWH0301250106015870 SCWH0301250725000121 SCWH0301250725000125 SCWH0301250625013894 SCWH0301250106015872 SCWH0301250625013899 SCWH0301250106015870 SCWH0301250820000050 SCWH0301250820000060 SCWH0301250820000050 SCWH0301250820000060 | 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15、#28-#32；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#30-#31塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#10-#11塔段重要跨越测温（2025年7月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#10-#14塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#30-#31重要跨越测温（2025年7月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#10-#14塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15、#28-#32；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#30-#31塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15、#28-#32；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#30-#31塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#10-#11塔段重要跨越测温（2025年7月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#10-#14塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#30-#31重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15、#28-#32；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#30-#31塔段 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#10-#14塔段 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15、#28-#32；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#30-#31塔段 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#10-#14塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
386 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#07-#08、#31-#32 河流：#28-#29 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
387 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#03-#04、#14-#15 公路：#30-#31 河流：#04-#05 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 6 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-08 08:17:56 2025-01-07 08:23:00 2025-01-21 08:12:00 2025-01-08 08:17:56 2025-01-07 08:23:00 | 2025-01-07 12:04 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027969 SCWH0301241220001461 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027969 SCWH0301241220001461 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
388 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#03-#04、#14-#15 公路：#30-#31 河流：#04-#05 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 6 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-14 08:29:00 2025-04-01 08:42:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-14 08:29:00 2025-04-01 08:42:00 | 2025-04-01 15:00 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000123 SCWH0301250106015861 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250318000123 SCWH0301250106015861 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
389 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#03-#04、#14-#15 公路：#30-#31 河流：#04-#05 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 6 | 2025-07-29 08:27:00 2025-07-01 08:34:00 2025-07-29 08:27:00 2025-07-01 08:34:00 | 2025-07-01 16:24 | [5 empty] | SCWH0301250625013894 SCWH0301250106015870 SCWH0301250625013894 SCWH0301250106015870 | 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15、#28-#32；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#30-#31塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#30-#31重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15、#28-#32；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#30-#31塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#30-#31重要跨越测温（2025年7月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
390 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#03-#04、#14-#15 公路：#30-#31 河流：#04-#05 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
391 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#04-#05 河流：#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-15 09:18:00 2025-01-14 07:55:00 2025-01-13 08:20:00 2025-01-02 07:48:38 2025-01-21 08:12:00 2025-01-15 09:18:00 2025-01-14 07:55:00 2025-01-13 08:20:00 2025-01-02 07:48:38 | 2025-01-02 10:44 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001456 SCWH0301241220216394 SCWH0301241220001457 SCWH0301241127000148 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001456 SCWH0301241220216394 SCWH0301241220001457 SCWH0301241127000148 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年1月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年1月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
392 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#04-#05 河流：#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-11 08:52:00 2025-04-08 08:38:53 2025-04-07 08:45:00 2025-04-07 08:18:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-11 08:52:00 2025-04-08 08:38:53 2025-04-07 08:18:00 2025-04-07 08:45:00 | 2025-04-07 12:16 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250106015859 SCWH0301250318000117 SCWH0301250318000115 SCWH0301250106015858 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250106015859 SCWH0301250318000117 SCWH0301250106015858 SCWH0301250318000115 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年4月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年4月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年4月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年4月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
393 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#04-#05 河流：#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | 2025-07-03 08:18:00 2025-07-03 08:06:02 2025-07-03 08:16:50 2025-07-03 08:16:05 2025-07-03 08:18:00 2025-07-03 08:06:02 2025-07-03 08:16:50 2025-07-03 08:16:05 | 2025-07-03 14:31 | [5 empty] | SCWH0301250106015875 SCWH0301250625013895 SCWH0301250106015872 SCWH0301250625013899 SCWH0301250106015875 SCWH0301250625013895 SCWH0301250106015872 SCWH0301250625013899 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年7月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#10-#11塔段重要跨越测温（2025年7月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#10-#14塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年7月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#10-#11塔段重要跨越测温（2025年7月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#10-#14塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
394 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#04-#05 河流：#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
395 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#04-#05 河流：#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-15 09:18:00 2025-01-14 07:55:00 2025-01-13 08:20:00 2025-01-02 07:48:38 2025-01-21 08:12:00 2025-01-15 09:18:00 2025-01-14 07:55:00 2025-01-13 08:20:00 2025-01-02 07:48:38 | 2025-01-02 10:44 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001456 SCWH0301241220216394 SCWH0301241220001457 SCWH0301241127000148 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001456 SCWH0301241220216394 SCWH0301241220001457 SCWH0301241127000148 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年1月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年1月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
396 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#04-#05 河流：#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-11 08:52:00 2025-04-08 08:38:53 2025-04-07 08:45:00 2025-04-07 08:18:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-11 08:52:00 2025-04-08 08:38:53 2025-04-07 08:18:00 2025-04-07 08:45:00 | 2025-04-07 12:16 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250106015859 SCWH0301250318000117 SCWH0301250318000115 SCWH0301250106015858 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250106015859 SCWH0301250318000117 SCWH0301250106015858 SCWH0301250318000115 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年4月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年4月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年4月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年4月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
397 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#04-#05 河流：#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | 2025-07-03 08:18:00 2025-07-03 08:06:02 2025-07-03 08:16:50 2025-07-03 08:16:05 2025-07-03 08:18:00 2025-07-03 08:06:02 2025-07-03 08:16:50 2025-07-03 08:16:05 | 2025-07-03 14:31 | [5 empty] | SCWH0301250106015875 SCWH0301250625013895 SCWH0301250106015872 SCWH0301250625013899 SCWH0301250106015875 SCWH0301250625013895 SCWH0301250106015872 SCWH0301250625013899 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年7月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#10-#11塔段重要跨越测温（2025年7月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#10-#14塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年7月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#10-#11塔段重要跨越测温（2025年7月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#10-#14塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
398 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#04-#05 河流：#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
399 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-13 08:20:00 2025-01-02 07:48:38 2025-01-21 08:12:00 2025-01-13 08:20:00 2025-01-02 07:48:38 | 2025-01-02 10:44 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001457 SCWH0301241127000148 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001457 SCWH0301241127000148 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
400 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-07 08:45:00 2025-04-07 08:18:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-07 08:18:00 2025-04-07 08:45:00 | 2025-04-07 12:16 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000115 SCWH0301250106015858 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250106015858 SCWH0301250318000115 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年4月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
401 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-07-03 08:18:00 2025-07-03 08:06:02 2025-08-06 08:20:00 2025-07-03 08:18:00 2025-07-03 08:06:02 2025-09-05 08:45:10 2025-09-05 08:45:10 | 2025-09-05 15:25 | [5 empty] | SCWH0301250106015875 SCWH0301250625013895 SCWH0301250725000123 SCWH0301250106015875 SCWH0301250625013895 SCWH0301250820000064 SCWH0301250820000064 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年7月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年7月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
402 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
403 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-13 08:20:00 2025-01-02 07:48:38 2025-01-21 08:12:00 2025-01-13 08:20:00 2025-01-02 07:48:38 | 2025-01-02 10:44 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001457 SCWH0301241127000148 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001457 SCWH0301241127000148 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
404 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-07 08:45:00 2025-04-07 08:18:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-07 08:18:00 2025-04-07 08:45:00 | 2025-04-07 12:16 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000115 SCWH0301250106015858 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250106015858 SCWH0301250318000115 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年4月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
405 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-07-03 08:18:00 2025-07-03 08:06:02 2025-08-06 08:20:00 2025-07-03 08:18:00 2025-07-03 08:06:02 2025-09-05 08:45:10 2025-09-05 08:45:10 | 2025-09-05 15:25 | [5 empty] | SCWH0301250106015875 SCWH0301250625013895 SCWH0301250725000123 SCWH0301250106015875 SCWH0301250625013895 SCWH0301250820000064 SCWH0301250820000064 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年7月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年7月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
406 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
407 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#03-#04 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-13 08:20:00 2025-01-02 07:48:38 2025-01-21 08:12:00 2025-01-13 08:20:00 2025-01-02 07:48:38 | 2025-01-02 10:44 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001457 SCWH0301241127000148 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001457 SCWH0301241127000148 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
408 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#03-#04 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-07 08:45:00 2025-04-07 08:18:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-07 08:18:00 2025-04-07 08:45:00 | 2025-04-07 12:16 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000115 SCWH0301250106015858 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250106015858 SCWH0301250318000115 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年4月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
409 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#03-#04 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-07-03 08:18:00 2025-07-03 08:06:02 2025-08-06 08:20:00 2025-07-03 08:18:00 2025-07-03 08:06:02 2025-09-05 08:45:10 2025-09-05 08:45:10 | 2025-09-05 15:25 | [5 empty] | SCWH0301250106015875 SCWH0301250625013895 SCWH0301250725000123 SCWH0301250106015875 SCWH0301250625013895 SCWH0301250820000064 SCWH0301250820000064 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年7月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年7月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
410 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#03-#04 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
411 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#06-#07、#07-#08 | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 4 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-13 08:20:00 2025-01-02 07:48:38 2025-01-21 08:12:00 2025-01-13 08:20:00 2025-01-02 07:48:38 | 2025-01-02 10:44 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001457 SCWH0301241127000148 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001457 SCWH0301241127000148 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
412 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#06-#07、#07-#08 | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 4 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-07 08:45:00 2025-04-07 08:18:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-07 08:18:00 2025-04-07 08:45:00 | 2025-04-07 12:16 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000115 SCWH0301250106015858 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250106015858 SCWH0301250318000115 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年4月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
413 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#06-#07、#07-#08 | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 4 | 2025-07-03 08:18:00 2025-07-03 08:06:02 2025-08-06 08:20:00 2025-07-03 08:18:00 2025-07-03 08:06:02 2025-09-05 08:45:10 2025-09-05 08:45:10 | 2025-09-05 15:25 | [5 empty] | SCWH0301250106015875 SCWH0301250625013895 SCWH0301250725000123 SCWH0301250106015875 SCWH0301250625013895 SCWH0301250820000064 SCWH0301250820000064 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年7月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年7月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
414 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#06-#07、#07-#08 | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 4 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
415 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌泮线（备用） | 重要交跨管控要求 | 河流：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | [9 empty] | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
416 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌泮线（备用） | 重要交跨管控要求 | 河流：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
417 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌泮线（备用） | 重要交跨管控要求 | 河流：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | [11 empty] | 9月需要提醒 | 2025-07-01 | 2025-07-01
418 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌泮线（备用） | 重要交跨管控要求 | 河流：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
419 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#11-#12 | / | / | 2 | 人工（#11-#12）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-06 08:13:00 2025-01-06 08:12:00 2025-01-21 08:12:00 2025-01-06 08:12:00 2025-01-06 08:13:00 | 2025-01-06 12:23 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027971 SCWH0301241220001468 SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001468 SCWH0301241220027971 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV蚌嘉甲线#09-#10；110kV嘉江线#11-#12塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌嘉甲线#09-#10、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌嘉甲线#09-#10、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2025年1月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV蚌嘉甲线#09-#10；110kV嘉江线#11-#12塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
420 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#11-#12 | / | / | 2 | 人工（#11-#12）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-07 08:43:00 2025-04-02 08:24:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-07 08:43:00 2025-04-02 08:24:00 | 2025-04-02 15:24 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000122 SCWH0301250106015862 SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250318000122 SCWH0301250106015862 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV蚌嘉甲线#09-#10；110kV嘉江线#11-#12塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌嘉甲线#09-#10、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV蚌嘉甲线#09-#10；110kV嘉江线#11-#12塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌嘉甲线#09-#10、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
421 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#11-#12 | / | / | 2 | 人工（#11-#12）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2 | 2025-07-28 08:38:00 2025-07-28 08:37:00 2025-07-28 08:38:00 2025-07-28 08:37:00 | 2025-07-28 16:42 | [5 empty] | SCWH0301250106015868 SCWH0301250625013896 SCWH0301250106015868 SCWH0301250625013896 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌嘉甲线#09-#10、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV蚌嘉甲线#09-#10；110kV嘉江线#11-#12塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌嘉甲线#09-#10、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2025年7月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV蚌嘉甲线#09-#10；110kV嘉江线#11-#12塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
422 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#11-#12 | / | / | 2 | 人工（#11-#12）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
423 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#01-#13） | 重要交跨管控要求 | #08-#09 |  |  | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2 | [9 empty] | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
424 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#01-#13） | 重要交跨管控要求 | #08-#09 |  |  | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2 | [11 empty] | 6月需要提醒 | 2025-04-01 | 2025-06-30
425 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#01-#13） | 重要交跨管控要求 | #08-#09 |  |  | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2 | [11 empty] | 9月需要提醒 | 2025-07-01 | 2025-09-30
426 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#01-#13） | 重要交跨管控要求 | #08-#09 |  |  | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
427 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#42-#43、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 10 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 10 | 2025-03-21 08:46:00 2025-01-02 09:33:00 2025-01-10 08:38:00 2025-02-26 08:45:00 2025-03-21 08:46:00 | 2025-03-21 14:46 | [5 empty] | SCWH0301250109014295 SCWH0301241227655043 SCWH0301241227655030 SCWH0301241129202923 SCWH0301250109014295 | 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） 110kV从明森线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2025年1月） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2025年1月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年2月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
428 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#42-#43、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 10 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 10 | 2025-04-27 08:55:00 2025-04-24 08:50:00 2025-04-08 09:15:00 2025-04-01 08:40:00 2025-05-29 09:03:00 2025-06-26 09:10:00 | 2025-06-26 17:00 | [5 empty] | SCWH0301250115035872 SCWH0301250415000362 SCWH0301250115035873 SCWH0301250115035877 SCWH0301250103122718 SCWH0301250221006245 | 110kV从明森线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2025年4月-6月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年4月） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2025年4月-6月） 110kV流森线#14-#15、#15-#16、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森吕线#5-#6、#8-#9、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森温线#41-#42、#51-#52导线连接位置红外测温：110kV流森线#14-#15、#15-#16、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森吕线#5-#6、#8-#9、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森温线#41-#42、#51-#52重要交叉跨越红外测温（2025年4月-6月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年5月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
429 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#42-#43、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 10 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 10 | 2025-07-25 08:59:00 2025-07-25 08:59:00 2025-07-09 08:59:00 2025-07-11 09:00:00 2025-08-29 08:57:00 2025-07-25 08:59:00 2025-07-25 08:59:00 2025-07-09 08:59:00 2025-07-11 09:00:00 2025-09-30 08:40:00 2025-09-30 08:40:00 | 2025-09-30 11:04 | [5 empty] | SCWH0301250706001032 SCWH0301250706001030 SCWH0301250706001034 SCWH0301250706001035 SCWH0301241101000033 SCWH0301250706001032 SCWH0301250706001030 SCWH0301250706001034 SCWH0301250706001035 SCWH0301250103122717 SCWH0301250103122717 | 110kV从明森线、、110kV森温线宝珠乙支线、森养甲线桃莲甲支线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11、森养甲线桃莲甲支线#05-#06、500kV蓄北线#08-#09重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森桃线、110kV从明森线良口乙支线、110kV森养甲线、110kV森养乙线导线连接位置红外测温：110kV流森线#14-#15、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 110kV街灌线、110kV从明森线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV从明森线#05-#06、110kV森温线森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27 、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年7月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年8月） 110kV从明森线、、110kV森温线宝珠乙支线、森养甲线桃莲甲支线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11、森养甲线桃莲甲支线#05-#06、500kV蓄北线#08-#09重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森桃线、110kV从明森线良口乙支线、110kV森养甲线、110kV森养乙线导线连接位置红外测温：110kV流森线#14-#15、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 110kV街灌线、110kV从明森线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV从明森线#05-#06、110kV森温线森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27 、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年7月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
430 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#42-#43、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 10 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 10 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
431 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 叶兴杰 | 从化中心 | 2 | 2025-03-21 08:46:00 2025-01-24 09:00:00 2025-02-26 08:45:00 2025-03-21 08:46:00 | 2025-03-21 14:46 | [5 empty] | SCWH0301250109014295 SCWH0301241227361360 SCWH0301241129202923 SCWH0301250109014295 | 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） 110kV街灌线、110kV森温线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森温线#41-#42、#51-#52重要交叉跨越红外测温（2025年1月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年2月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
432 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 叶兴杰 | 从化中心 | 2 | 2025-04-24 08:50:00 2025-05-29 09:03:00 2025-06-26 09:10:00 | 2025-06-26 17:00 | [5 empty] | SCWH0301250415000362 SCWH0301250103122718 SCWH0301250221006245 | 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年4月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年5月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
433 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 叶兴杰 | 从化中心 | 2 | 2025-07-09 08:59:00 2025-07-11 09:00:00 2025-08-29 08:57:00 2025-07-09 08:59:00 2025-07-11 09:00:00 2025-09-30 08:40:00 2025-09-30 08:40:00 | 2025-09-30 11:04 | [5 empty] | SCWH0301250706001034 SCWH0301250706001035 SCWH0301241101000033 SCWH0301250706001034 SCWH0301250706001035 SCWH0301250103122717 SCWH0301250103122717 | 110kV街灌线、110kV从明森线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV从明森线#05-#06、110kV森温线森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27 、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年7月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年8月） 110kV街灌线、110kV从明森线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV从明森线#05-#06、110kV森温线森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27 、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年7月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
434 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 叶兴杰 | 从化中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
435 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 8 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 8 | 2025-03-21 08:46:00 2025-01-14 09:13:00 2025-01-10 09:06:00 2025-02-26 08:45:00 2025-03-21 08:46:00 | 2025-03-21 14:46 | [5 empty] | SCWH0301250109014295 SCWH0301241227361359 SCWH0301241227655044 SCWH0301241129202923 SCWH0301250109014295 | 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） 35kV良吕线#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2025年1月） 35kV良吕线 110kV流森线 110kV流吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流森线#10-#11、110kV流吕线#06-#07重要交叉跨越红外测温（2025年1月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年2月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
436 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 8 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 8 | 2025-04-07 09:10:00 2025-04-24 08:50:00 2025-04-07 08:51:00 2025-05-29 09:03:00 2025-06-26 09:10:00 | 2025-06-26 17:00 | [5 empty] | SCWH0301250115035878 SCWH0301250415000362 SCWH0301250115043490 SCWH0301250103122718 SCWH0301250221006245 | 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2025年4月-6月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年4月） 35kV良吕线、110kV流森线、110kV流吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流森线#10-#11、110kV流吕线#06-#07重要交叉跨越红外测温（2025年4月-6月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年5月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
437 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 8 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 8 | 2025-07-24 08:59:00 2025-07-10 08:59:00 2025-07-11 09:00:00 2025-08-29 08:57:00 2025-07-24 08:59:00 2025-07-10 08:59:00 2025-07-11 09:00:00 2025-09-30 08:40:00 2025-09-30 08:40:00 | 2025-09-30 11:04 | [5 empty] | SCWH0301250706001033 SCWH0301250706001031 SCWH0301250706001035 SCWH0301241101000033 SCWH0301250706001033 SCWH0301250706001031 SCWH0301250706001035 SCWH0301250103122717 SCWH0301250103122717 | 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 35kV良吕线、110kV流森线、110kV流吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流森线#10-#11、110kV流吕线#06-#07重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年7月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年8月） 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 35kV良吕线、110kV流森线、110kV流吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流森线#10-#11、110kV流吕线#06-#07重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年7月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
438 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 8 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 8 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
439 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#14-#15、#15-#16、#18-#19 |  |  | 7 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 7 | 2025-03-21 08:46:00 2025-01-23 08:55:00 2025-01-10 09:06:00 2025-02-26 08:45:00 2025-03-21 08:46:00 | 2025-03-21 14:46 | [5 empty] | SCWH0301250109014295 SCWH0301241227361358 SCWH0301241227655044 SCWH0301241129202923 SCWH0301250109014295 | 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） 110kV流森线、110kV森良甲线导线连接位置红外测温：110kV流森线#14-#15、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、#09-#10重要交叉跨越红外测温（2025年1月） 35kV良吕线 110kV流森线 110kV流吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流森线#10-#11、110kV流吕线#06-#07重要交叉跨越红外测温（2025年1月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年2月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
440 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#14-#15、#15-#16、#18-#19 |  |  | 7 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 7 | 2025-04-24 08:50:00 2025-04-07 08:51:00 2025-04-01 08:40:00 2025-05-29 09:03:00 2025-06-26 09:10:00 | 2025-06-26 17:00 | [5 empty] | SCWH0301250415000362 SCWH0301250115043490 SCWH0301250115035877 SCWH0301250103122718 SCWH0301250221006245 | 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年4月） 35kV良吕线、110kV流森线、110kV流吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流森线#10-#11、110kV流吕线#06-#07重要交叉跨越红外测温（2025年4月-6月） 110kV流森线#14-#15、#15-#16、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森吕线#5-#6、#8-#9、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森温线#41-#42、#51-#52导线连接位置红外测温：110kV流森线#14-#15、#15-#16、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森吕线#5-#6、#8-#9、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森温线#41-#42、#51-#52重要交叉跨越红外测温（2025年4月-6月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年5月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
441 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#14-#15、#15-#16、#18-#19 |  |  | 7 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 7 | 2025-07-25 08:59:00 2025-07-10 08:59:00 2025-07-11 09:00:00 2025-08-29 08:57:00 2025-07-25 08:59:00 2025-07-10 08:59:00 2025-07-11 09:00:00 2025-09-30 08:40:00 2025-09-30 08:40:00 | 2025-09-30 11:04 | [5 empty] | SCWH0301250706001030 SCWH0301250706001031 SCWH0301250706001035 SCWH0301241101000033 SCWH0301250706001030 SCWH0301250706001031 SCWH0301250706001035 SCWH0301250103122717 SCWH0301250103122717 | 110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森桃线、110kV从明森线良口乙支线、110kV森养甲线、110kV森养乙线导线连接位置红外测温：110kV流森线#14-#15、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 35kV良吕线、110kV流森线、110kV流吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流森线#10-#11、110kV流吕线#06-#07重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年7月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年8月） 110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森桃线、110kV从明森线良口乙支线、110kV森养甲线、110kV森养乙线导线连接位置红外测温：110kV流森线#14-#15、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 35kV良吕线、110kV流森线、110kV流吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流森线#10-#11、110kV流吕线#06-#07重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年7月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
442 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#14-#15、#15-#16、#18-#19 |  |  | 7 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 7 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
443 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#09-#10 |  |  | 5 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 5 | 2025-03-21 08:46:00 2025-01-23 08:55:00 2025-02-26 08:45:00 2025-03-21 08:46:00 | 2025-03-21 14:46 | [5 empty] | SCWH0301250109014295 SCWH0301241227361358 SCWH0301241129202923 SCWH0301250109014295 | 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） 110kV流森线、110kV森良甲线导线连接位置红外测温：110kV流森线#14-#15、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、#09-#10重要交叉跨越红外测温（2025年1月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年2月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
444 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#09-#10 |  |  | 5 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 5 | 2025-04-24 08:50:00 2025-04-01 08:40:00 2025-05-29 09:03:00 2025-06-26 09:10:00 | 2025-06-26 17:00 | [5 empty] | SCWH0301250415000362 SCWH0301250115035877 SCWH0301250103122718 SCWH0301250221006245 | 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年4月） 110kV流森线#14-#15、#15-#16、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森吕线#5-#6、#8-#9、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森温线#41-#42、#51-#52导线连接位置红外测温：110kV流森线#14-#15、#15-#16、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森吕线#5-#6、#8-#9、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森温线#41-#42、#51-#52重要交叉跨越红外测温（2025年4月-6月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年5月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
445 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#09-#10 |  |  | 5 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 5 | 2025-07-25 08:59:00 2025-07-11 09:00:00 2025-08-29 08:57:00 2025-07-25 08:59:00 2025-07-11 09:00:00 2025-09-30 08:40:00 2025-09-30 08:40:00 | 2025-09-30 11:04 | [5 empty] | SCWH0301250706001030 SCWH0301250706001035 SCWH0301241101000033 SCWH0301250706001030 SCWH0301250706001035 SCWH0301250103122717 SCWH0301250103122717 | 110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森桃线、110kV从明森线良口乙支线、110kV森养甲线、110kV森养乙线导线连接位置红外测温：110kV流森线#14-#15、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年7月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年8月） 110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森桃线、110kV从明森线良口乙支线、110kV森养甲线、110kV森养乙线导线连接位置红外测温：110kV流森线#14-#15、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年7月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
446 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#09-#10 |  |  | 5 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 5 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
447 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 4 | 2025-03-21 08:46:00 2025-01-24 09:00:00 2025-02-26 08:45:00 2025-03-21 08:46:00 | 2025-03-21 14:46 | [5 empty] | SCWH0301250109014295 SCWH0301241227655045 SCWH0301241129202923 SCWH0301250109014295 | 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） 110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森吕线#5-#6、#8-#9、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2025年1月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年2月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
448 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 4 | 2025-04-24 08:50:00 2025-04-01 08:40:00 2025-05-29 09:03:00 2025-06-26 09:10:00 | 2025-06-26 17:00 | [5 empty] | SCWH0301250415000362 SCWH0301250115035877 SCWH0301250103122718 SCWH0301250221006245 | 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年4月） 110kV流森线#14-#15、#15-#16、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森吕线#5-#6、#8-#9、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森温线#41-#42、#51-#52导线连接位置红外测温：110kV流森线#14-#15、#15-#16、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森吕线#5-#6、#8-#9、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森温线#41-#42、#51-#52重要交叉跨越红外测温（2025年4月-6月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年5月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
449 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 4 | 2025-07-25 08:59:00 2025-07-11 09:00:00 2025-08-29 08:57:00 2025-07-25 08:59:00 2025-07-11 09:00:00 2025-09-30 08:40:00 2025-09-30 08:40:00 | 2025-09-30 11:04 | [5 empty] | SCWH0301250706001030 SCWH0301250706001035 SCWH0301241101000033 SCWH0301250706001030 SCWH0301250706001035 SCWH0301250103122717 SCWH0301250103122717 | 110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森桃线、110kV从明森线良口乙支线、110kV森养甲线、110kV森养乙线导线连接位置红外测温：110kV流森线#14-#15、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年7月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年8月） 110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森桃线、110kV从明森线良口乙支线、110kV森养甲线、110kV森养乙线导线连接位置红外测温：110kV流森线#14-#15、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年7月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
450 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 4 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
451 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 10 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 10 | 2025-03-21 08:46:00 2025-01-24 09:00:00 2025-01-14 09:13:00 2025-02-26 08:45:00 2025-03-21 08:46:00 | 2025-03-21 14:46 | [5 empty] | SCWH0301250109014295 SCWH0301241227655045 SCWH0301241227361359 SCWH0301241129202923 SCWH0301250109014295 | 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） 110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森吕线#5-#6、#8-#9、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2025年1月） 35kV良吕线#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2025年1月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年2月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
452 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#37-#38、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 10 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 10 | 2025-04-07 09:10:00 2025-04-24 08:50:00 2025-04-01 08:40:00 2025-05-29 09:03:00 2025-06-26 09:10:00 | 2025-06-26 17:00 | [5 empty] | SCWH0301250115035878 SCWH0301250415000362 SCWH0301250115035877 SCWH0301250103122718 SCWH0301250221006245 | 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2025年4月-6月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年4月） 110kV流森线#14-#15、#15-#16、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森吕线#5-#6、#8-#9、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森温线#41-#42、#51-#52导线连接位置红外测温：110kV流森线#14-#15、#15-#16、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森吕线#5-#6、#8-#9、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森温线#41-#42、#51-#52重要交叉跨越红外测温（2025年4月-6月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年5月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
453 |  | 考核 | 110kV | 重要 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 10 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 10 | 2025-07-24 08:59:00 2025-07-11 09:00:00 2025-08-29 08:57:00 2025-07-24 08:59:00 2025-07-11 09:00:00 2025-09-30 08:40:00 2025-09-30 08:40:00 | 2025-09-30 11:04 | [5 empty] | SCWH0301250706001033 SCWH0301250706001035 SCWH0301241101000033 SCWH0301250706001033 SCWH0301250706001035 SCWH0301250103122717 SCWH0301250103122717 | 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年7月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年8月） 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年7月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
454 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#37-#38、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 10 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 10 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
455 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6 | 2025-03-21 08:46:00 2025-01-24 09:00:00 2025-01-24 09:00:00 2025-01-10 08:38:00 2025-02-26 08:45:00 2025-03-21 08:46:00 | 2025-03-21 14:46 | [5 empty] | SCWH0301250109014295 SCWH0301241227655045 SCWH0301241227361360 SCWH0301241227655030 SCWH0301241129202923 SCWH0301250109014295 | 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） 110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森吕线#5-#6、#8-#9、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2025年1月） 110kV街灌线、110kV森温线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森温线#41-#42、#51-#52重要交叉跨越红外测温（2025年1月） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2025年1月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年2月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
456 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6 | 2025-04-24 08:50:00 2025-04-08 09:15:00 2025-04-01 08:40:00 2025-05-29 09:03:00 2025-06-26 09:10:00 | 2025-06-26 17:00 | [5 empty] | SCWH0301250415000362 SCWH0301250115035873 SCWH0301250115035877 SCWH0301250103122718 SCWH0301250221006245 | 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年4月） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2025年4月-6月） 110kV流森线#14-#15、#15-#16、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森吕线#5-#6、#8-#9、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森温线#41-#42、#51-#52导线连接位置红外测温：110kV流森线#14-#15、#15-#16、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森吕线#5-#6、#8-#9、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森温线#41-#42、#51-#52重要交叉跨越红外测温（2025年4月-6月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年5月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
457 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6 | 2025-07-25 08:59:00 2025-07-25 08:59:00 2025-07-09 08:59:00 2025-07-11 09:00:00 2025-08-29 08:57:00 2025-07-25 08:59:00 2025-07-25 08:59:00 2025-07-09 08:59:00 2025-07-11 09:00:00 2025-09-30 08:40:00 2025-09-30 08:40:00 | 2025-09-30 11:04 | [5 empty] | SCWH0301250706001032 SCWH0301250706001030 SCWH0301250706001034 SCWH0301250706001035 SCWH0301241101000033 SCWH0301250706001032 SCWH0301250706001030 SCWH0301250706001034 SCWH0301250706001035 SCWH0301250103122717 SCWH0301250103122717 | 110kV从明森线、、110kV森温线宝珠乙支线、森养甲线桃莲甲支线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11、森养甲线桃莲甲支线#05-#06、500kV蓄北线#08-#09重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森桃线、110kV从明森线良口乙支线、110kV森养甲线、110kV森养乙线导线连接位置红外测温：110kV流森线#14-#15、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 110kV街灌线、110kV从明森线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV从明森线#05-#06、110kV森温线森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27 、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年7月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年8月） 110kV从明森线、、110kV森温线宝珠乙支线、森养甲线桃莲甲支线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11、森养甲线桃莲甲支线#05-#06、500kV蓄北线#08-#09重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森桃线、110kV从明森线良口乙支线、110kV森养甲线、110kV森养乙线导线连接位置红外测温：110kV流森线#14-#15、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 110kV街灌线、110kV从明森线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV从明森线#05-#06、110kV森温线森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27 、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年7月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
458 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
459 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4 | 2025-03-21 08:46:00 2025-01-24 09:00:00 2025-01-10 08:38:00 2025-02-26 08:45:00 2025-03-21 08:46:00 | 2025-03-21 14:46 | [5 empty] | SCWH0301250109014295 SCWH0301241227655045 SCWH0301241227655030 SCWH0301241129202923 SCWH0301250109014295 | 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） 110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森吕线#5-#6、#8-#9、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2025年1月） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2025年1月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年2月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
460 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4 | 2025-04-24 08:50:00 2025-04-08 09:15:00 2025-04-01 08:40:00 2025-05-29 09:03:00 2025-06-26 09:10:00 | 2025-06-26 17:00 | [5 empty] | SCWH0301250415000362 SCWH0301250115035873 SCWH0301250115035877 SCWH0301250103122718 SCWH0301250221006245 | 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年4月） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2025年4月-6月） 110kV流森线#14-#15、#15-#16、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森吕线#5-#6、#8-#9、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森温线#41-#42、#51-#52导线连接位置红外测温：110kV流森线#14-#15、#15-#16、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森吕线#5-#6、#8-#9、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森温线#41-#42、#51-#52重要交叉跨越红外测温（2025年4月-6月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年5月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
461 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4 | 2025-07-25 08:59:00 2025-07-09 08:59:00 2025-07-11 09:00:00 2025-08-29 08:57:00 2025-07-25 08:59:00 2025-07-09 08:59:00 2025-07-11 09:00:00 2025-09-30 08:40:00 2025-09-30 08:40:00 | 2025-09-30 11:04 | [5 empty] | SCWH0301250706001032 SCWH0301250706001034 SCWH0301250706001035 SCWH0301241101000033 SCWH0301250706001032 SCWH0301250706001034 SCWH0301250706001035 SCWH0301250103122717 SCWH0301250103122717 | 110kV从明森线、、110kV森温线宝珠乙支线、森养甲线桃莲甲支线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11、森养甲线桃莲甲支线#05-#06、500kV蓄北线#08-#09重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 110kV街灌线、110kV从明森线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV从明森线#05-#06、110kV森温线森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27 、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年7月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年8月） 110kV从明森线、、110kV森温线宝珠乙支线、森养甲线桃莲甲支线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11、森养甲线桃莲甲支线#05-#06、500kV蓄北线#08-#09重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 110kV街灌线、110kV从明森线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV从明森线#05-#06、110kV森温线森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27 、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年7月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
462 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
463 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 2 | 2025-03-21 08:46:00 2025-01-24 09:00:00 2025-02-26 08:45:00 2025-03-21 08:46:00 | 2025-03-21 14:46 | [5 empty] | SCWH0301250109014295 SCWH0301241227655045 SCWH0301241129202923 SCWH0301250109014295 | 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） 110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森吕线#5-#6、#8-#9、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2025年1月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年2月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
464 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 2 | 2025-04-24 08:50:00 2025-04-01 08:40:00 2025-05-29 09:03:00 2025-06-26 09:10:00 | 2025-06-26 17:00 | [5 empty] | SCWH0301250415000362 SCWH0301250115035877 SCWH0301250103122718 SCWH0301250221006245 | 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年4月） 110kV流森线#14-#15、#15-#16、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森吕线#5-#6、#8-#9、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森温线#41-#42、#51-#52导线连接位置红外测温：110kV流森线#14-#15、#15-#16、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森吕线#5-#6、#8-#9、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森温线#41-#42、#51-#52重要交叉跨越红外测温（2025年4月-6月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年5月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
465 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 2 | 2025-07-25 08:59:00 2025-07-11 09:00:00 2025-08-29 08:57:00 2025-07-25 08:59:00 2025-07-11 09:00:00 2025-09-30 08:40:00 2025-09-30 08:40:00 | 2025-09-30 11:04 | [5 empty] | SCWH0301250706001030 SCWH0301250706001035 SCWH0301241101000033 SCWH0301250706001030 SCWH0301250706001035 SCWH0301250103122717 SCWH0301250103122717 | 110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森桃线、110kV从明森线良口乙支线、110kV森养甲线、110kV森养乙线导线连接位置红外测温：110kV流森线#14-#15、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年7月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年8月） 110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森桃线、110kV从明森线良口乙支线、110kV森养甲线、110kV森养乙线导线连接位置红外测温：110kV流森线#14-#15、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年7月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
466 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
467 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 6 | 2025-03-21 08:46:00 2025-01-24 08:50:00 2025-01-24 09:00:00 2025-01-10 08:38:00 2025-02-28 14:33:00 2025-02-26 08:45:00 2025-03-21 08:46:00 | 2025-03-21 14:46 | [5 empty] | SCWH0301250109014295 SCWH0301241227655032 SCWH0301241227655045 SCWH0301241227655030 SCWH0301250115043732 SCWH0301241129202923 SCWH0301250109014295 | 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） 110kV森养甲线桃莲甲支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线桃莲甲支线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2025年1月） 110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森吕线#5-#6、#8-#9、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2025年1月） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2025年1月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年1-3月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年2月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
468 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 6 | 2025-04-29 08:55:00 2025-04-24 08:50:00 2025-04-08 09:15:00 2025-04-01 08:40:00 2025-05-29 09:03:00 2025-06-27 08:33:00 2025-06-26 09:10:00 | 2025-06-26 17:00 | [5 empty] | SCWH0301250115043489 SCWH0301250415000362 SCWH0301250115035873 SCWH0301250115035877 SCWH0301250103122718 SCWH0301250115043767 SCWH0301250221006245 | 110kV森养甲线桃莲甲支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线桃莲甲支线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2025年4月-6月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年4月） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2025年4月-6月） 110kV流森线#14-#15、#15-#16、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森吕线#5-#6、#8-#9、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森温线#41-#42、#51-#52导线连接位置红外测温：110kV流森线#14-#15、#15-#16、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森吕线#5-#6、#8-#9、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森温线#41-#42、#51-#52重要交叉跨越红外测温（2025年4月-6月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年5月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11；110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年6月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
469 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 6 | 2025-07-25 08:59:00 2025-07-25 08:59:00 2025-07-09 08:59:00 2025-07-11 09:00:00 2025-08-29 08:57:00 2025-07-25 08:59:00 2025-07-25 08:59:00 2025-07-09 08:59:00 2025-07-11 09:00:00 2025-09-18 08:31:00 2025-09-30 08:40:00 2025-09-18 08:31:00 2025-09-30 08:40:00 | 2025-09-30 11:04 | [5 empty] | SCWH0301250706001032 SCWH0301250706001030 SCWH0301250706001034 SCWH0301250706001035 SCWH0301241101000033 SCWH0301250706001032 SCWH0301250706001030 SCWH0301250706001034 SCWH0301250706001035 SCWH0301250115043778 SCWH0301250103122717 SCWH0301250115043778 SCWH0301250103122717 | 110kV从明森线、、110kV森温线宝珠乙支线、森养甲线桃莲甲支线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11、森养甲线桃莲甲支线#05-#06、500kV蓄北线#08-#09重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森桃线、110kV从明森线良口乙支线、110kV森养甲线、110kV森养乙线导线连接位置红外测温：110kV流森线#14-#15、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 110kV街灌线、110kV从明森线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV从明森线#05-#06、110kV森温线森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27 、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年7月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年8月） 110kV从明森线、、110kV森温线宝珠乙支线、森养甲线桃莲甲支线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11、森养甲线桃莲甲支线#05-#06、500kV蓄北线#08-#09重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森桃线、110kV从明森线良口乙支线、110kV森养甲线、110kV森养乙线导线连接位置红外测温：110kV流森线#14-#15、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 110kV街灌线、110kV从明森线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV从明森线#05-#06、110kV森温线森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27 、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年7月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年9月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
470 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
471 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2 | nan 2025-01-24 08:50:00 | 2025-01-24 12:32 | [5 empty] | nan SCWH0301241227655032 | nan 110kV森养甲线桃莲甲支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线桃莲甲支线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2025年1月） | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
472 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2 | 2025-04-29 08:55:00 | 2025-04-29 12:49 | [5 empty] | SCWH0301250115043489 | 110kV森养甲线桃莲甲支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线桃莲甲支线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2025年4月-6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
473 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2 | 2025-07-25 08:59:00 2025-07-25 08:59:00 | 2025-07-25 13:37 | [5 empty] | SCWH0301250706001032 SCWH0301250706001032 | 110kV从明森线、、110kV森温线宝珠乙支线、森养甲线桃莲甲支线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11、森养甲线桃莲甲支线#05-#06、500kV蓄北线#08-#09重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 110kV从明森线、、110kV森温线宝珠乙支线、森养甲线桃莲甲支线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11、森养甲线桃莲甲支线#05-#06、500kV蓄北线#08-#09重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
474 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
475 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 6 | 2025-03-21 08:46:00 2025-01-24 09:00:00 2025-01-10 08:38:00 2025-02-26 08:45:00 2025-03-21 08:46:00 | 2025-03-21 14:46 | [5 empty] | SCWH0301250109014295 SCWH0301241227655045 SCWH0301241227655030 SCWH0301241129202923 SCWH0301250109014295 | 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） 110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森吕线#5-#6、#8-#9、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2025年1月） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2025年1月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年2月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
476 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 6 | 2025-04-24 08:50:00 2025-04-08 09:15:00 2025-04-01 08:40:00 2025-05-29 09:03:00 2025-06-26 09:10:00 | 2025-06-26 17:00 | [5 empty] | SCWH0301250415000362 SCWH0301250115035873 SCWH0301250115035877 SCWH0301250103122718 SCWH0301250221006245 | 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年4月） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2025年4月-6月） 110kV流森线#14-#15、#15-#16、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森吕线#5-#6、#8-#9、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森温线#41-#42、#51-#52导线连接位置红外测温：110kV流森线#14-#15、#15-#16、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森吕线#5-#6、#8-#9、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森温线#41-#42、#51-#52重要交叉跨越红外测温（2025年4月-6月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年5月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
477 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 6 | 2025-07-25 08:59:00 2025-07-09 08:59:00 2025-07-11 09:00:00 2025-08-29 08:57:00 2025-07-25 08:59:00 2025-07-09 08:59:00 2025-07-11 09:00:00 2025-09-30 08:40:00 2025-09-30 08:40:00 | 2025-09-30 11:04 | [5 empty] | SCWH0301250706001030 SCWH0301250706001034 SCWH0301250706001035 SCWH0301241101000033 SCWH0301250706001030 SCWH0301250706001034 SCWH0301250706001035 SCWH0301250103122717 SCWH0301250103122717 | 110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森桃线、110kV从明森线良口乙支线、110kV森养甲线、110kV森养乙线导线连接位置红外测温：110kV流森线#14-#15、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 110kV街灌线、110kV从明森线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV从明森线#05-#06、110kV森温线森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27 、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年7月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年8月） 110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森桃线、110kV从明森线良口乙支线、110kV森养甲线、110kV森养乙线导线连接位置红外测温：110kV流森线#14-#15、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV从明森线良口乙支线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 110kV街灌线、110kV从明森线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV从明森线#05-#06、110kV森温线森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27 、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年7月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
478 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
479 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#33-#34、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 24 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 24 | 2025-03-21 08:46:00 2025-01-14 09:13:00 2025-01-10 09:06:00 2025-02-26 08:45:00 2025-03-21 08:46:00 | 2025-03-21 14:46 | [5 empty] | SCWH0301250109014295 SCWH0301241227361359 SCWH0301241227655044 SCWH0301241129202923 SCWH0301250109014295 | 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） 35kV良吕线#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2025年1月） 35kV良吕线 110kV流森线 110kV流吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流森线#10-#11、110kV流吕线#06-#07重要交叉跨越红外测温（2025年1月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年2月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
480 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#33-#34、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 24 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 24 | 2025-04-07 09:10:00 2025-04-24 08:50:00 2025-04-07 08:51:00 2025-05-29 09:03:00 2025-06-26 09:10:00 | 2025-06-26 17:00 | [5 empty] | SCWH0301250115035878 SCWH0301250415000362 SCWH0301250115043490 SCWH0301250103122718 SCWH0301250221006245 | 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2025年4月-6月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年4月） 35kV良吕线、110kV流森线、110kV流吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流森线#10-#11、110kV流吕线#06-#07重要交叉跨越红外测温（2025年4月-6月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年5月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
481 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#33-#34、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 24 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 24 | 2025-07-24 08:59:00 2025-07-10 08:59:00 2025-07-11 09:00:00 2025-08-29 08:57:00 2025-07-24 08:59:00 2025-07-10 08:59:00 2025-07-11 09:00:00 2025-09-30 08:40:00 2025-09-30 08:40:00 | 2025-09-30 11:04 | [5 empty] | SCWH0301250706001033 SCWH0301250706001031 SCWH0301250706001035 SCWH0301241101000033 SCWH0301250706001033 SCWH0301250706001031 SCWH0301250706001035 SCWH0301250103122717 SCWH0301250103122717 | 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 35kV良吕线、110kV流森线、110kV流吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流森线#10-#11、110kV流吕线#06-#07重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年7月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年8月） 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 35kV良吕线、110kV流森线、110kV流吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流森线#10-#11、110kV流吕线#06-#07重要交叉跨越红外测温（2025年7月-9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年7月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年9月） 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
482 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#33-#34、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 24 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 24 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
483 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10、#11、#13、#14 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4 | nan 2025-02-28 14:33:00 | 2025-02-28 16:33 | [5 empty] | nan SCWH0301250115043732 | nan 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年1-3月） | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
484 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10、#11、#13、#14 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4 | 2025-06-27 08:33:00 | 2025-06-27 09:25 | [5 empty] | SCWH0301250115043767 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11；110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年6月） | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
485 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10、#11、#13、#14 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4 | 2025-09-18 08:31:00 2025-09-18 08:31:00 | 2025-09-19 16:14 | [5 empty] | SCWH0301250115043778 SCWH0301250115043778 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
486 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10、#11、#13、#14 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
487 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | #04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 6 | nan 2025-02-27 14:27:00 | 2025-02-27 16:29 | [5 empty] | nan SCWH0301250115043733 | nan 220kV森从甲线;110kV从兔线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#05-#06、#35-#36、#36-#37；110kV从兔线#43-#44；重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年1-3月） | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
488 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | #04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 6 | 2025-06-27 08:50:00 2025-06-27 08:49:00 | 2025-06-27 14:49 | [5 empty] | SCWH0301250115043765 SCWH0301250115043762 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年6月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年6月） | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
489 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | #04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 6 | 2025-09-18 08:49:00 2025-09-16 09:17:00 2025-09-18 08:49:00 2025-09-16 09:17:00 | 2025-09-17 15:45 | [5 empty] | SCWH0301250115043773 SCWH0301250115043776 SCWH0301250115043773 SCWH0301250115043776 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#84-#85、#87-#88、#99-#100、#102-#103、#109-#110；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#130-#131、#131-#132；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#84-#85、#87-#88、#99-#100、#102-#103、#109-#110；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#130-#131、#131-#132；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
490 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | #04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
491 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 重要交跨管控要求 | #12、#13 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 2 | nan 2025-02-28 14:33:00 | 2025-02-28 16:33 | [5 empty] | nan SCWH0301250115043732 | nan 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年1-3月） | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
492 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 重要交跨管控要求 | #12、#13 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 2 | 2025-06-27 08:33:00 | 2025-06-27 09:25 | [5 empty] | SCWH0301250115043767 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11；110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年6月） | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
493 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 重要交跨管控要求 | #12、#13 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 2 | 2025-09-18 08:31:00 2025-09-18 08:31:00 | 2025-09-19 16:14 | [5 empty] | SCWH0301250115043778 SCWH0301250115043778 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
494 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 重要交跨管控要求 | #12、#13 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
495 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | #26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4 | nan 2025-02-28 14:33:00 | 2025-02-28 16:33 | [5 empty] | nan SCWH0301250115043732 | nan 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年1-3月） | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
496 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | #26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4 | 2025-06-27 08:33:00 | 2025-06-27 09:25 | [5 empty] | SCWH0301250115043767 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11；110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年6月） | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
497 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | #26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4 | 2025-09-18 08:31:00 2025-09-18 08:31:00 | 2025-09-19 16:14 | [5 empty] | SCWH0301250115043778 SCWH0301250115043778 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
498 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | #26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
499 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | #26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4 | nan 2025-02-28 14:33:00 | 2025-02-28 16:33 | [5 empty] | nan SCWH0301250115043732 | nan 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年1-3月） | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
500 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | #26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4 | 2025-06-27 08:33:00 | 2025-06-27 09:25 | [5 empty] | SCWH0301250115043767 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11；110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年6月） | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
501 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | #26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4 | 2025-09-18 08:31:00 2025-09-18 08:31:00 | 2025-09-19 16:14 | [5 empty] | SCWH0301250115043778 SCWH0301250115043778 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
502 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | #26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
503 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2 | nan 2025-01-24 08:35:00 | 2025-01-24 11:21 | [5 empty] | nan SCWH0301240906007476 | nan 110kV明聚线、从明甲线、聚兔线龙星甲支线、明聚线龙星乙支线线路特殊巡维：耐张杆和交叉跨越点的钢管杆排查：110kV明聚线#01-#06、110kV从明甲线#41-#46、110kV聚兔线龙星甲支线#13-#19、110kV明聚线龙星乙支线#13-#19 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
504 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2 | 2025-06-27 08:50:00 | 2025-06-27 14:50 | [5 empty] | SCWH0301250115043765 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年6月） | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
505 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2 | 2025-09-16 09:17:00 2025-09-16 09:17:00 | 2025-09-17 15:45 | [5 empty] | SCWH0301250115043776 SCWH0301250115043776 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#130-#131、#131-#132；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#130-#131、#131-#132；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
506 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
507 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | #22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4 | nan 2025-02-28 14:33:00 | 2025-02-28 16:33 | [5 empty] | nan SCWH0301250115043732 | nan 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年1-3月） | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
508 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | #22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4 | 2025-06-27 08:33:00 | 2025-06-27 09:25 | [5 empty] | SCWH0301250115043767 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11；110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年6月） | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
509 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | #22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4 | 2025-09-18 08:31:00 2025-09-18 08:31:00 | 2025-09-19 16:14 | [5 empty] | SCWH0301250115043778 SCWH0301250115043778 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
510 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | #22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
511 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | #22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4 | nan 2025-02-28 14:33:00 | 2025-02-28 16:33 | [5 empty] | nan SCWH0301250115043732 | nan 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年1-3月） | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
512 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | #22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4 | 2025-06-27 08:33:00 | 2025-06-27 09:25 | [5 empty] | SCWH0301250115043767 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11；110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年6月） | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
513 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | #22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4 | 2025-09-18 08:31:00 2025-09-18 08:31:00 | 2025-09-19 16:14 | [5 empty] | SCWH0301250115043778 SCWH0301250115043778 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
514 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | #22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
515 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | #29、#30、#32、#33 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 4 | nan 2025-01-24 08:35:00 2025-02-26 14:20:00 | 2025-02-26 16:20 | [5 empty] | nan SCWH0301240906007476 SCWH0301250115043731 | nan 110kV明聚线、从明甲线、聚兔线龙星甲支线、明聚线龙星乙支线线路特殊巡维：耐张杆和交叉跨越点的钢管杆排查：110kV明聚线#01-#06、110kV从明甲线#41-#46、110kV聚兔线龙星甲支线#13-#19、110kV明聚线龙星乙支线#13-#19 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年1-3月） | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
516 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | #29、#30、#32、#33 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 4 | 2025-06-27 09:03:00 | 2025-06-27 16:00 | [5 empty] | SCWH0301250115043764 | 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年6月） | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
517 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | #29、#30、#32、#33 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 4 | 2025-09-11 08:33:00 2025-09-11 08:33:00 | 2025-09-12 16:25 | [5 empty] | SCWH0301250115043775 SCWH0301250115043775 | 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#71-#72、#82-#83；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#71-#72、#82-#83；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
518 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | #29、#30、#32、#33 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 4 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
519 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | #33、#34、#46、#47 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 4 | nan 2025-01-24 08:35:00 2025-02-26 14:20:00 | 2025-02-26 16:20 | [5 empty] | nan SCWH0301240906007476 SCWH0301250115043731 | nan 110kV明聚线、从明甲线、聚兔线龙星甲支线、明聚线龙星乙支线线路特殊巡维：耐张杆和交叉跨越点的钢管杆排查：110kV明聚线#01-#06、110kV从明甲线#41-#46、110kV聚兔线龙星甲支线#13-#19、110kV明聚线龙星乙支线#13-#19 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年1-3月） | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
520 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | #33、#34、#46、#47 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 4 | 2025-06-27 09:03:00 | 2025-06-27 16:00 | [5 empty] | SCWH0301250115043764 | 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年6月） | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
521 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | #33、#34、#46、#47 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 4 | 2025-09-11 08:33:00 2025-09-11 08:33:00 | 2025-09-12 16:25 | [5 empty] | SCWH0301250115043775 SCWH0301250115043775 | 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#71-#72、#82-#83；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#71-#72、#82-#83；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
522 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | #33、#34、#46、#47 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 4 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
523 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | #02、#03、#05、#06 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 4 | nan 2025-02-26 14:20:00 | 2025-02-26 16:20 | [5 empty] | nan SCWH0301250115043731 | nan 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年1-3月） | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
524 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | #02、#03、#05、#06 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 4 | 2025-06-27 09:03:00 | 2025-06-27 16:00 | [5 empty] | SCWH0301250115043764 | 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年6月） | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
525 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | #02、#03、#05、#06 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 4 | 2025-09-11 08:33:00 2025-09-11 08:33:00 | 2025-09-12 16:25 | [5 empty] | SCWH0301250115043775 SCWH0301250115043775 | 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#71-#72、#82-#83；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#71-#72、#82-#83；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
526 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | #02、#03、#05、#06 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 4 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
527 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | #02、#03、#13、#14、#22、#23、#34、#35 |  |  | 8 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 8 | nan 2025-02-28 14:33:00 2025-02-24 14:15:00 | 2025-02-24 16:16 | [5 empty] | nan SCWH0301250115043732 SCWH0301250115043730 | nan 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年1-3月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、#87-#88；220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年1-3月） | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
528 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | #02、#03、#13、#14、#22、#23、#34、#35 |  |  | 8 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 8 | 2025-06-27 08:31:00 2025-06-27 08:33:00 | 2025-06-27 09:25 | [5 empty] | SCWH0301250115043763 SCWH0301250115043767 | 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年6月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11；110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年6月） | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
529 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | #02、#03、#13、#14、#22、#23、#34、#35 |  |  | 8 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 8 | 2025-09-18 08:31:00 2025-09-16 08:34:00 2025-09-18 08:31:00 2025-09-16 08:34:00 | 2025-09-16 15:20 | [5 empty] | SCWH0301250115043778 SCWH0301250115043774 SCWH0301250115043778 SCWH0301250115043774 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#02-#03、#04-#05、#11-#12；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#02-#03、#04-#05、#11-#12；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
530 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | #02、#03、#13、#14、#22、#23、#34、#35 |  |  | 8 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 8 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
531 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06、#07、#08、#14、#15、#35、#36、#37 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 9 | nan 2025-02-27 14:27:00 | 2025-02-27 16:29 | [5 empty] | nan SCWH0301250115043733 | nan 220kV森从甲线;110kV从兔线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#05-#06、#35-#36、#36-#37；110kV从兔线#43-#44；重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年1-3月） | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
532 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06、#07、#08、#14、#15、#35、#36、#37 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 9 | 2025-06-27 08:50:00 2025-06-27 08:49:00 | 2025-06-27 14:49 | [5 empty] | SCWH0301250115043765 SCWH0301250115043762 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年6月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年6月） | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
533 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06、#07、#08、#14、#15、#35、#36、#37 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 9 | 2025-09-18 08:49:00 2025-09-16 09:17:00 2025-09-18 08:49:00 2025-09-16 09:17:00 | 2025-09-17 15:45 | [5 empty] | SCWH0301250115043773 SCWH0301250115043776 SCWH0301250115043773 SCWH0301250115043776 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#84-#85、#87-#88、#99-#100、#102-#103、#109-#110；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#130-#131、#131-#132；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#84-#85、#87-#88、#99-#100、#102-#103、#109-#110；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#130-#131、#131-#132；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
534 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06、#07、#08、#14、#15、#35、#36、#37 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 9 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
535 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06、#07、#08、#14、#15、#35、#36、#37 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 9 | nan 2025-02-27 14:27:00 | 2025-02-27 16:29 | [5 empty] | nan SCWH0301250115043733 | nan 220kV森从甲线;110kV从兔线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#05-#06、#35-#36、#36-#37；110kV从兔线#43-#44；重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年1-3月） | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
536 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06、#07、#08、#14、#15、#35、#36、#37 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 9 | 2025-06-27 08:50:00 2025-06-27 08:49:00 | 2025-06-27 14:49 | [5 empty] | SCWH0301250115043765 SCWH0301250115043762 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年6月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年6月） | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
537 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06、#07、#08、#14、#15、#35、#36、#37 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 9 | 2025-09-18 08:49:00 2025-09-16 09:17:00 2025-09-18 08:49:00 2025-09-16 09:17:00 | 2025-09-17 15:45 | [5 empty] | SCWH0301250115043773 SCWH0301250115043776 SCWH0301250115043773 SCWH0301250115043776 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#84-#85、#87-#88、#99-#100、#102-#103、#109-#110；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#130-#131、#131-#132；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#84-#85、#87-#88、#99-#100、#102-#103、#109-#110；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#130-#131、#131-#132；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
538 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06、#07、#08、#14、#15、#35、#36、#37 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 9 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
539 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | #01、#02、#03、#04、#10、#11、#50、#51、#70、#71、#81、#82、#83、#84、#86、#87、#98、#99、#101、#102、#108、#109、#129、#130、#131 |  |  | 25 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 25 | nan 2025-02-27 14:15:00 2025-02-26 14:20:00 2025-02-27 14:27:00 2025-02-24 14:15:00 | 2025-02-24 16:16 | [5 empty] | nan SCWH0301250115043728 SCWH0301250115043731 SCWH0301250115043733 SCWH0301250115043730 | nan 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年1-3月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年1-3月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#05-#06、#35-#36、#36-#37；110kV从兔线#43-#44；重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年1-3月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、#87-#88；220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年1-3月） | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
540 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | #01、#02、#03、#04、#10、#11、#50、#51、#70、#71、#81、#82、#83、#84、#86、#87、#98、#99、#101、#102、#108、#109、#129、#130、#131 |  |  | 25 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 25 | 2025-06-27 08:31:00 2025-06-27 09:03:00 2025-06-27 09:10:00 2025-06-27 08:50:00 2025-06-27 08:49:00 | 2025-06-27 14:49 | [5 empty] | SCWH0301250115043763 SCWH0301250115043764 SCWH0301250115043766 SCWH0301250115043765 SCWH0301250115043762 | 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年6月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年6月） 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年6月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年6月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年6月） | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
541 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | #01、#02、#03、#04、#10、#11、#50、#51、#70、#71、#81、#82、#83、#84、#86、#87、#98、#99、#101、#102、#108、#109、#129、#130、#131 |  |  | 25 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 25 | 2025-09-18 08:49:00 2025-09-16 09:17:00 2025-09-16 08:34:00 2025-09-11 08:34:00 2025-09-11 08:33:00 2025-09-18 08:49:00 2025-09-16 09:17:00 2025-09-16 08:34:00 2025-09-11 08:34:00 2025-09-11 08:33:00 | 2025-09-12 16:25 | [5 empty] | SCWH0301250115043773 SCWH0301250115043776 SCWH0301250115043774 SCWH0301250115043777 SCWH0301250115043775 SCWH0301250115043773 SCWH0301250115043776 SCWH0301250115043774 SCWH0301250115043777 SCWH0301250115043775 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#84-#85、#87-#88、#99-#100、#102-#103、#109-#110；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#130-#131、#131-#132；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#02-#03、#04-#05、#11-#12；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#51-#52；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#71-#72、#82-#83；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#84-#85、#87-#88、#99-#100、#102-#103、#109-#110；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#130-#131、#131-#132；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#02-#03、#04-#05、#11-#12；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#51-#52；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#71-#72、#82-#83；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
542 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | #01、#02、#03、#04、#10、#11、#50、#51、#70、#71、#81、#82、#83、#84、#86、#87、#98、#99、#101、#102、#108、#109、#129、#130、#131 |  |  | 25 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 25 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
543 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | #01、#02、#03、#04、#10、#11、#54、#55、#75、#76、#85、#86、#87、#88 |  |  | 14 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 14 | nan 2025-02-27 14:15:00 2025-02-27 14:27:00 2025-02-24 14:15:00 | 2025-02-24 16:16 | [5 empty] | nan SCWH0301250115043728 SCWH0301250115043733 SCWH0301250115043730 | nan 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年1-3月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#05-#06、#35-#36、#36-#37；110kV从兔线#43-#44；重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年1-3月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、#87-#88；220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年1-3月） | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
544 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | #01、#02、#03、#04、#10、#11、#54、#55、#75、#76、#85、#86、#87、#88 |  |  | 14 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 14 | 2025-06-27 08:31:00 2025-06-27 09:10:00 2025-06-27 08:50:00 2025-06-27 08:49:00 | 2025-06-27 14:49 | [5 empty] | SCWH0301250115043763 SCWH0301250115043766 SCWH0301250115043765 SCWH0301250115043762 | 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年6月） 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年6月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年6月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年6月） | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
545 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | #01、#02、#03、#04、#10、#11、#54、#55、#75、#76、#85、#86、#87、#88 |  |  | 14 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 14 | 2025-09-18 08:49:00 2025-09-16 09:17:00 2025-09-16 08:34:00 2025-09-11 08:34:00 2025-09-18 08:49:00 2025-09-16 09:17:00 2025-09-16 08:34:00 2025-09-11 08:34:00 | 2025-09-12 15:16 | [5 empty] | SCWH0301250115043773 SCWH0301250115043776 SCWH0301250115043774 SCWH0301250115043777 SCWH0301250115043773 SCWH0301250115043776 SCWH0301250115043774 SCWH0301250115043777 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#84-#85、#87-#88、#99-#100、#102-#103、#109-#110；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#130-#131、#131-#132；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#02-#03、#04-#05、#11-#12；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#51-#52；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#84-#85、#87-#88、#99-#100、#102-#103、#109-#110；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#130-#131、#131-#132；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#02-#03、#04-#05、#11-#12；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#51-#52；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
546 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | #01、#02、#03、#04、#10、#11、#54、#55、#75、#76、#85、#86、#87、#88 |  |  | 14 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 14 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
547 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | #39、#44、#45、#57、#58、#102、#103、#110、#111 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 9 | nan 2025-02-27 14:15:00 2025-02-24 14:15:00 | 2025-02-24 16:16 | [5 empty] | nan SCWH0301250115043728 SCWH0301250115043730 | nan 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年1-3月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、#87-#88；220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年1-3月） | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
548 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | #39、#44、#45、#57、#58、#102、#103、#110、#111 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 9 | 2025-06-27 08:31:00 2025-06-27 09:10:00 | 2025-06-27 14:24 | [5 empty] | SCWH0301250115043763 SCWH0301250115043766 | 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年6月） 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年6月） | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
549 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | #39、#44、#45、#57、#58、#102、#103、#110、#111 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 9 | 2025-09-16 08:34:00 2025-09-11 08:34:00 2025-09-16 08:34:00 2025-09-11 08:34:00 | 2025-09-12 15:16 | [5 empty] | SCWH0301250115043774 SCWH0301250115043777 SCWH0301250115043774 SCWH0301250115043777 | 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#02-#03、#04-#05、#11-#12；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#51-#52；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#02-#03、#04-#05、#11-#12；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#51-#52；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
550 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | #39、#44、#45、#57、#58、#102、#103、#110、#111 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 9 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
551 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | #100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 4 | nan 2025-02-27 14:15:00 2025-02-24 14:15:00 | 2025-02-24 16:16 | [5 empty] | nan SCWH0301250115043728 SCWH0301250115043730 | nan 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年1-3月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、#87-#88；220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年1-3月） | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
552 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | #100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 4 | 2025-06-27 08:31:00 2025-06-27 09:10:00 | 2025-06-27 14:24 | [5 empty] | SCWH0301250115043763 SCWH0301250115043766 | 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年6月） 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年6月） | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
553 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | #100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 4 | 2025-09-16 08:34:00 2025-09-11 08:34:00 2025-09-16 08:34:00 2025-09-11 08:34:00 | 2025-09-12 15:16 | [5 empty] | SCWH0301250115043774 SCWH0301250115043777 SCWH0301250115043774 SCWH0301250115043777 | 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#02-#03、#04-#05、#11-#12；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#51-#52；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#02-#03、#04-#05、#11-#12；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#51-#52；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
554 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | #100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 4 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
555 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#74-#160） | 重要交跨管控要求 | #88-#89、#98-#99、#106-#107、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160 |  |  | 18 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18 | [9 empty] | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
556 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#74-#160） | 重要交跨管控要求 | #88-#89、#98-#99、#106-#107、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160 |  |  | 18 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
557 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#74-#160） | 重要交跨管控要求 | #88-#89、#98-#99、#105-#106、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160 |  |  | 18 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18 | [11 empty] | 9月需要提醒 | 2025-07-01 | 2025-07-31
558 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#74-#160） | 重要交跨管控要求 | #88-#89、#98-#99、#106-#107、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160 |  |  | 18 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
559 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#11-#12、#27-#28 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6 | 2025-01-14 09:04:00 2025-01-09 09:07:00 2025-01-14 09:04:00 2025-01-09 09:07:00 | 2025-01-09 16:16 | [5 empty] | SCWH03012412221837581 SCWH03012412221837577 SCWH03012412221837581 SCWH03012412221837577 | 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
560 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#11-#12、#27-#28 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6 | 2025-04-18 09:03:00 2025-04-16 09:11:00 2025-04-18 09:03:00 2025-04-16 09:11:00 | 2025-04-16 16:34 | [5 empty] | SCWH0301250115011003 SCWH0301250115010998 SCWH0301250115011003 SCWH0301250115010998 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
561 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#11-#12、#27-#28 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6 | 2025-07-24 08:41:00 2025-07-17 09:12:00 2025-07-24 08:41:00 2025-07-17 09:12:00 | 2025-07-17 11:40 | [5 empty] | SCWH0301250115011065 SCWH0301250115011064 SCWH0301250115011065 SCWH0301250115011064 | 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
562 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#11-#12、#27-#28 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
563 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | 2025-01-09 09:07:00 2025-01-09 09:07:00 | 2025-01-09 16:16 | [5 empty] | SCWH03012412221837577 SCWH03012412221837577 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
564 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | 2025-04-18 09:03:00 2025-04-18 09:03:00 | 2025-04-18 16:37 | [5 empty] | SCWH0301250115011003 SCWH0301250115011003 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
565 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | 2025-07-17 09:12:00 2025-07-17 09:12:00 | 2025-07-17 11:40 | [5 empty] | SCWH0301250115011064 SCWH0301250115011064 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
566 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
567 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | 2025-01-09 09:07:00 2025-01-09 09:07:00 | 2025-01-09 16:16 | [5 empty] | SCWH03012412221837577 SCWH03012412221837577 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
568 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | 2025-04-18 09:03:00 2025-04-18 09:03:00 | 2025-04-18 16:37 | [5 empty] | SCWH0301250115011003 SCWH0301250115011003 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
569 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | 2025-07-17 09:12:00 2025-07-17 09:12:00 | 2025-07-17 11:40 | [5 empty] | SCWH0301250115011064 SCWH0301250115011064 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
570 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
571 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | 2025-01-09 09:07:00 2025-01-09 09:07:00 | 2025-01-09 16:16 | [5 empty] | SCWH03012412221837577 SCWH03012412221837577 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
572 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | 2025-04-18 09:03:00 2025-04-18 09:03:00 | 2025-04-18 16:37 | [5 empty] | SCWH0301250115011003 SCWH0301250115011003 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
573 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | 2025-07-17 09:12:00 2025-07-17 09:12:00 | 2025-07-17 11:40 | [5 empty] | SCWH0301250115011064 SCWH0301250115011064 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
574 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
575 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | 2025-01-09 09:07:00 2025-01-09 09:07:00 | 2025-01-09 16:16 | [5 empty] | SCWH03012412221837577 SCWH03012412221837577 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
576 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | 2025-04-18 09:03:00 2025-04-18 09:03:00 | 2025-04-18 16:37 | [5 empty] | SCWH0301250115011003 SCWH0301250115011003 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
577 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | 2025-07-17 09:12:00 2025-07-17 09:12:00 | 2025-07-17 11:40 | [5 empty] | SCWH0301250115011064 SCWH0301250115011064 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
578 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
579 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | 2025-01-09 09:07:00 2025-01-09 09:07:00 | 2025-01-09 16:16 | [5 empty] | SCWH03012412221837577 SCWH03012412221837577 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
580 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | 2025-04-18 09:03:00 2025-04-18 09:03:00 | 2025-04-18 16:37 | [5 empty] | SCWH0301250115011003 SCWH0301250115011003 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
581 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | 2025-07-17 09:12:00 2025-07-17 09:12:00 | 2025-07-17 11:40 | [5 empty] | SCWH0301250115011064 SCWH0301250115011064 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
582 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
583 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | 2025-01-09 09:07:00 2025-01-09 09:07:00 | 2025-01-09 16:16 | [5 empty] | SCWH03012412221837577 SCWH03012412221837577 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
584 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | 2025-04-18 09:03:00 2025-04-18 09:03:00 | 2025-04-18 16:37 | [5 empty] | SCWH0301250115011003 SCWH0301250115011003 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
585 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | 2025-07-17 09:12:00 2025-07-17 09:12:00 | 2025-07-17 11:40 | [5 empty] | SCWH0301250115011064 SCWH0301250115011064 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
586 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
587 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#23-#24、#50-#51 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 6 | 2025-01-14 09:02:00 2025-01-14 09:04:00 2025-01-09 09:07:00 2025-01-14 09:02:00 2025-01-14 09:04:00 2025-01-09 09:07:00 | 2025-01-09 16:16 | [5 empty] | SCWH03012412221837579 SCWH03012412221837581 SCWH03012412221837577 SCWH03012412221837579 SCWH03012412221837581 SCWH03012412221837577 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
588 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#23-#24、#50-#51 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 6 | 2025-04-24 09:06:00 2025-04-18 09:03:00 2025-04-16 09:11:00 2025-04-24 09:06:00 2025-04-18 09:03:00 2025-04-16 09:11:00 | 2025-04-16 16:34 | [5 empty] | SCWH0301250115011005 SCWH0301250115011003 SCWH0301250115010998 SCWH0301250115011005 SCWH0301250115011003 SCWH0301250115010998 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
589 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#23-#24、#50-#51 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 6 | 2025-07-25 08:39:00 2025-07-24 08:41:00 2025-07-17 09:12:00 2025-07-25 08:39:00 2025-07-24 08:41:00 2025-07-17 09:12:00 2025-09-18 08:49:00 2025-09-18 08:49:00 | 2025-09-18 17:07 | [5 empty] | SCWH0301250115011061 SCWH0301250115011065 SCWH0301250115011064 SCWH0301250115011061 SCWH0301250115011065 SCWH0301250115011064 SCWH0301250115043773 SCWH0301250115043773 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#84-#85、#87-#88、#99-#100、#102-#103、#109-#110；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#84-#85、#87-#88、#99-#100、#102-#103、#109-#110；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
590 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#23-#24、#50-#51 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
591 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#23-#24、#50-#51 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 6 | 2025-01-14 09:02:00 2025-01-14 09:04:00 2025-01-09 09:07:00 2025-01-14 09:02:00 2025-01-14 09:04:00 2025-01-09 09:07:00 | 2025-01-09 16:16 | [5 empty] | SCWH03012412221837579 SCWH03012412221837581 SCWH03012412221837577 SCWH03012412221837579 SCWH03012412221837581 SCWH03012412221837577 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
592 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#23-#24、#50-#51 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 6 | 2025-04-24 09:06:00 2025-04-18 09:03:00 2025-04-16 09:11:00 2025-04-24 09:06:00 2025-04-18 09:03:00 2025-04-16 09:11:00 | 2025-04-16 16:34 | [5 empty] | SCWH0301250115011005 SCWH0301250115011003 SCWH0301250115010998 SCWH0301250115011005 SCWH0301250115011003 SCWH0301250115010998 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
593 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#23-#24、#50-#51 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 6 | 2025-07-25 08:39:00 2025-07-24 08:41:00 2025-07-17 09:12:00 2025-07-25 08:39:00 2025-07-24 08:41:00 2025-07-17 09:12:00 2025-09-18 08:49:00 2025-09-18 08:49:00 | 2025-09-18 17:07 | [5 empty] | SCWH0301250115011061 SCWH0301250115011065 SCWH0301250115011064 SCWH0301250115011061 SCWH0301250115011065 SCWH0301250115011064 SCWH0301250115043773 SCWH0301250115043773 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#84-#85、#87-#88、#99-#100、#102-#103、#109-#110；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#84-#85、#87-#88、#99-#100、#102-#103、#109-#110；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
594 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#23-#24、#50-#51 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
595 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46、#51-#52、#53-#54 |  |  | 16 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 16 | 2025-01-16 08:55:00 2025-01-14 09:02:00 2025-01-09 09:07:00 2025-01-16 08:55:00 2025-01-14 09:02:00 2025-01-09 09:07:00 | 2025-01-09 16:16 | [5 empty] | SCWH03012412221837578 SCWH03012412221837579 SCWH03012412221837577 SCWH03012412221837578 SCWH03012412221837579 SCWH03012412221837577 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
596 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46、#51-#52、#53-#54 |  |  | 16 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 16 | 2025-04-24 09:06:00 2025-04-25 08:45:00 2025-04-18 09:03:00 2025-04-24 09:06:00 2025-04-25 08:45:00 2025-04-18 09:03:00 | 2025-04-18 16:37 | [5 empty] | SCWH0301250115011005 SCWH0301250115011004 SCWH0301250115011003 SCWH0301250115011005 SCWH0301250115011004 SCWH0301250115011003 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
597 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46、#51-#52、#53-#54 |  |  | 16 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 16 | 2025-07-25 08:39:00 2025-07-17 09:12:00 2025-07-17 09:04:00 2025-07-25 08:39:00 2025-07-17 09:12:00 2025-07-17 09:04:00 2025-09-16 09:17:00 2025-09-16 09:17:00 | 2025-09-17 15:45 | [5 empty] | SCWH0301250115011061 SCWH0301250115011064 SCWH0301250115011059 SCWH0301250115011061 SCWH0301250115011064 SCWH0301250115011059 SCWH0301250115043776 SCWH0301250115043776 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#130-#131、#131-#132；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#130-#131、#131-#132；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
598 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46、#51-#52、#53-#54 |  |  | 16 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 16 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
599 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46、#51-#52、#53-#54 |  |  | 16 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 16 | 2025-01-16 08:55:00 2025-01-14 09:02:00 2025-01-09 09:07:00 2025-01-16 08:55:00 2025-01-14 09:02:00 2025-01-09 09:07:00 | 2025-01-09 16:16 | [5 empty] | SCWH03012412221837578 SCWH03012412221837579 SCWH03012412221837577 SCWH03012412221837578 SCWH03012412221837579 SCWH03012412221837577 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
600 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46、#51-#52、#53-#54 |  |  | 16 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 16 | 2025-04-24 09:06:00 2025-04-25 08:45:00 2025-04-18 09:03:00 2025-04-24 09:06:00 2025-04-25 08:45:00 2025-04-18 09:03:00 | 2025-04-18 16:37 | [5 empty] | SCWH0301250115011005 SCWH0301250115011004 SCWH0301250115011003 SCWH0301250115011005 SCWH0301250115011004 SCWH0301250115011003 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
601 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46、#51-#52、#53-#54 |  |  | 16 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 16 | 2025-07-25 08:39:00 2025-07-17 09:12:00 2025-07-17 09:04:00 2025-07-25 08:39:00 2025-07-17 09:12:00 2025-07-17 09:04:00 2025-09-16 09:17:00 2025-09-16 09:17:00 | 2025-09-17 15:45 | [5 empty] | SCWH0301250115011061 SCWH0301250115011064 SCWH0301250115011059 SCWH0301250115011061 SCWH0301250115011064 SCWH0301250115011059 SCWH0301250115043776 SCWH0301250115043776 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#130-#131、#131-#132；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#130-#131、#131-#132；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
602 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46、#51-#52、#53-#54 |  |  | 16 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 16 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
603 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、14-#15、#22-#23、#25-#26、#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 15 | 2025-01-22 08:35:00 2025-01-10 08:01:00 2025-01-21 08:55:00 2025-01-10 08:21:00 2025-01-10 09:32:07 2025-01-17 08:55:00 2025-01-22 08:35:00 2025-01-10 08:01:00 2025-01-21 08:55:00 2025-01-10 08:21:00 2025-01-10 09:32:07 2025-01-17 08:55:00 | 2025-01-17 12:55 | [5 empty] | SCWH03012412222107146 SCWH0301241226280508 SCWH03012412221837599 SCWH03012412262247600 SCWH0301241226461174 SCWH0301241226281948 SCWH03012412222107146 SCWH0301241226280508 SCWH03012412221837599 SCWH03012412262247600 SCWH0301241226461174 SCWH0301241226281948 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科线路特殊巡维：（重要交跨）500kV从科甲线#100-#101，500kV从科乙线#100-#101，500kV从木丙线#99-#100、500kV从木丁线#99-#100（2025年01月） 从科甲乙线线路日常巡维:（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年01月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科线路特殊巡维：（重要交跨）500kV从科甲线#100-#101，500kV从科乙线#100-#101，500kV从木丙线#99-#100、500kV从木丁线#99-#100（2025年01月） 从科甲乙线线路日常巡维:（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年01月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
604 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、14-#15、#22-#23、#25-#26、#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 15 | 2025-04-30 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-25 09:09:00 2025-04-22 09:15:00 2025-04-24 09:05:00 2025-04-03 08:57:00 2025-04-30 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-25 09:09:00 2025-04-22 09:15:00 2025-04-24 09:05:00 2025-04-03 08:57:00 | 2025-04-03 14:18 | [5 empty] | SCWH0301250117008629 SCWH0301250117008587 SCWH0301241226284971 SCWH0301250115010999 SCWH0301250115011002 SCWH0301250117008608 SCWH0301250117008629 SCWH0301250117008587 SCWH0301241226284971 SCWH0301250115010999 SCWH0301250115011002 SCWH0301250117008608 | 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
605 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、14-#15、#22-#23、#25-#26、#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 15 | 2025-07-29 09:29:00 2025-07-21 09:10:00 2025-07-29 09:29:00 2025-07-21 09:10:00 2025-09-26 10:10:00 2025-09-15 08:15:00 2025-09-26 10:10:00 2025-09-15 08:15:00 | 2025-09-15 12:00 | [5 empty] | SCWH0301250115011063 SCWH0301250115011058 SCWH0301250115011063 SCWH0301250115011058 SCWH0301250117022444 SCWH0301250117022452 SCWH0301250117022444 SCWH0301250117022452 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
606 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、14-#15、#22-#23、#25-#26、#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 15 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
607 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、14-#15、#22-#23、#25-#26、#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 15 | 2025-01-22 08:35:00 2025-01-10 08:01:00 2025-01-21 08:55:00 2025-01-08 08:30:00 2025-01-10 08:21:00 2025-01-10 09:32:07 2025-01-17 08:55:00 2025-01-22 08:35:00 2025-01-10 08:01:00 2025-01-21 08:55:00 2025-01-10 08:21:00 2025-01-08 08:30:00 2025-01-10 09:32:07 2025-01-17 08:55:00 | 2025-01-17 12:55 | [5 empty] | SCWH03012412222107146 SCWH0301241226280508 SCWH03012412221837599 SCWH03012412262246641 SCWH03012412262247600 SCWH0301241226461174 SCWH0301241226281948 SCWH03012412222107146 SCWH0301241226280508 SCWH03012412221837599 SCWH03012412262247600 SCWH03012412262246641 SCWH0301241226461174 SCWH0301241226281948 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科线路特殊巡维：（重要交叉跨越）：500kV科木甲乙线#11,500kV从木丙丁线#120巡视、红外测温。 从科线路特殊巡维：（重要交跨）500kV从科甲线#100-#101，500kV从科乙线#100-#101，500kV从木丙线#99-#100、500kV从木丁线#99-#100（2025年01月） 从科甲乙线线路日常巡维:（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年01月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科线路特殊巡维：（重要交跨）500kV从科甲线#100-#101，500kV从科乙线#100-#101，500kV从木丙线#99-#100、500kV从木丁线#99-#100（2025年01月） 从科线路特殊巡维：（重要交叉跨越）：500kV科木甲乙线#11,500kV从木丙丁线#120巡视、红外测温。 从科甲乙线线路日常巡维:（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年01月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
608 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、14-#15、#22-#23、#25-#26、#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 15 | 2025-04-30 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-25 09:09:00 2025-04-22 09:15:00 2025-04-24 09:05:00 2025-04-03 08:57:00 2025-04-30 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-25 09:09:00 2025-04-22 09:15:00 2025-04-24 09:05:00 2025-04-03 08:57:00 | 2025-04-03 14:18 | [5 empty] | SCWH0301250117008629 SCWH0301250117008587 SCWH0301241226284971 SCWH0301250115010999 SCWH0301250115011002 SCWH0301250117008608 SCWH0301250117008629 SCWH0301250117008587 SCWH0301241226284971 SCWH0301250115010999 SCWH0301250115011002 SCWH0301250117008608 | 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
609 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、14-#15、#22-#23、#25-#26、#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 15 | 2025-07-29 09:29:00 2025-07-21 09:10:00 2025-07-29 09:29:00 2025-07-21 09:10:00 2025-09-26 10:10:00 2025-09-15 08:15:00 2025-09-26 10:10:00 2025-09-15 08:15:00 | 2025-09-15 12:00 | [5 empty] | SCWH0301250115011063 SCWH0301250115011058 SCWH0301250115011063 SCWH0301250115011058 SCWH0301250117022444 SCWH0301250117022452 SCWH0301250117022444 SCWH0301250117022452 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
610 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、14-#15、#22-#23、#25-#26、#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 15 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
611 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27、#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 15 | 2025-01-22 08:35:00 2025-01-10 08:01:00 2025-01-21 08:55:00 2025-01-10 08:21:00 2025-01-10 09:32:07 2025-01-17 08:55:00 2025-01-22 08:35:00 2025-01-10 08:01:00 2025-01-21 08:55:00 2025-01-10 08:21:00 2025-01-10 09:32:07 2025-01-17 08:55:00 | 2025-01-17 12:55 | [5 empty] | SCWH03012412222107146 SCWH0301241226280508 SCWH03012412221837599 SCWH03012412262247600 SCWH0301241226461174 SCWH0301241226281948 SCWH03012412222107146 SCWH0301241226280508 SCWH03012412221837599 SCWH03012412262247600 SCWH0301241226461174 SCWH0301241226281948 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科线路特殊巡维：（重要交跨）500kV从科甲线#100-#101，500kV从科乙线#100-#101，500kV从木丙线#99-#100、500kV从木丁线#99-#100（2025年01月） 从科甲乙线线路日常巡维:（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年01月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科线路特殊巡维：（重要交跨）500kV从科甲线#100-#101，500kV从科乙线#100-#101，500kV从木丙线#99-#100、500kV从木丁线#99-#100（2025年01月） 从科甲乙线线路日常巡维:（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年01月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
612 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27、#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 15 | 2025-04-30 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-10 09:43:00 2025-04-25 09:09:00 2025-04-22 09:15:00 2025-04-24 09:05:00 2025-04-03 08:57:00 2025-04-30 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-10 09:43:00 2025-04-25 09:09:00 2025-04-22 09:15:00 2025-04-24 09:05:00 2025-04-03 08:57:00 | 2025-04-03 14:18 | [5 empty] | SCWH0301250117008629 SCWH0301250117008587 SCWH0301241226461164 SCWH0301241226284971 SCWH0301250115010999 SCWH0301250115011002 SCWH0301250117008608 SCWH0301250117008629 SCWH0301250117008587 SCWH0301241226461164 SCWH0301241226284971 SCWH0301250115010999 SCWH0301250115011002 SCWH0301250117008608 | 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123（2025年04月） 500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123（2025年04月） 500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
613 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27、#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 15 | 2025-07-29 09:29:00 2025-07-21 09:10:00 2025-07-29 09:29:00 2025-07-21 09:10:00 2025-09-26 10:10:00 2025-09-15 08:15:00 2025-09-26 10:10:00 2025-09-15 08:15:00 | 2025-09-15 12:00 | [5 empty] | SCWH0301250115011063 SCWH0301250115011058 SCWH0301250115011063 SCWH0301250115011058 SCWH0301250117022444 SCWH0301250117022452 SCWH0301250117022444 SCWH0301250117022452 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
614 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27、#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 15 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
615 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27、#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 15 | 2025-01-22 08:35:00 2025-01-10 08:01:00 2025-01-21 08:55:00 2025-01-10 08:21:00 2025-01-10 09:32:07 2025-01-17 08:55:00 2025-01-22 08:35:00 2025-01-10 08:01:00 2025-01-21 08:55:00 2025-01-10 08:21:00 2025-01-10 09:32:07 2025-01-17 08:55:00 | 2025-01-17 12:55 | [5 empty] | SCWH03012412222107146 SCWH0301241226280508 SCWH03012412221837599 SCWH03012412262247600 SCWH0301241226461174 SCWH0301241226281948 SCWH03012412222107146 SCWH0301241226280508 SCWH03012412221837599 SCWH03012412262247600 SCWH0301241226461174 SCWH0301241226281948 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科线路特殊巡维：（重要交跨）500kV从科甲线#100-#101，500kV从科乙线#100-#101，500kV从木丙线#99-#100、500kV从木丁线#99-#100（2025年01月） 从科甲乙线线路日常巡维:（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年01月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科线路特殊巡维：（重要交跨）500kV从科甲线#100-#101，500kV从科乙线#100-#101，500kV从木丙线#99-#100、500kV从木丁线#99-#100（2025年01月） 从科甲乙线线路日常巡维:（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年01月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
616 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27、#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 15 | 2025-04-30 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-10 09:43:00 2025-04-25 09:09:00 2025-04-22 09:15:00 2025-04-24 09:05:00 2025-04-03 08:57:00 2025-04-30 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-10 09:43:00 2025-04-25 09:09:00 2025-04-22 09:15:00 2025-04-24 09:05:00 2025-04-03 08:57:00 | 2025-04-03 14:18 | [5 empty] | SCWH0301250117008629 SCWH0301250117008587 SCWH0301241226461164 SCWH0301241226284971 SCWH0301250115010999 SCWH0301250115011002 SCWH0301250117008608 SCWH0301250117008629 SCWH0301250117008587 SCWH0301241226461164 SCWH0301241226284971 SCWH0301250115010999 SCWH0301250115011002 SCWH0301250117008608 | 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123（2025年04月） 500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123（2025年04月） 500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
617 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27、#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 15 | 2025-07-29 09:29:00 2025-07-21 09:10:00 2025-07-29 09:29:00 2025-07-21 09:10:00 2025-09-26 10:10:00 2025-09-15 08:15:00 2025-09-26 10:10:00 2025-09-15 08:15:00 | 2025-09-15 12:00 | [5 empty] | SCWH0301250115011063 SCWH0301250115011058 SCWH0301250115011063 SCWH0301250115011058 SCWH0301250117022444 SCWH0301250117022452 SCWH0301250117022444 SCWH0301250117022452 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
618 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27、#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 15 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
619 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #68-#69、#74-#75、#96-#97 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 6 | [11 empty] | 1月需要提醒 | 2025-01-01 | 2025-01-30
620 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #66-#67、#71-#72、#91-#92 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 6 | [11 empty] | 1月需要提醒 | 2025-01-01 | 2025-01-30
621 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #68-#69、#74-#75、#96-#97 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 6 | 2025-04-27 08:10:00 2025-04-23 08:10:00 2025-04-29 08:10:00 2025-04-09 08:10:00 2025-04-16 08:10:00 2025-04-17 08:10:00 2025-04-25 09:03:00 2025-04-25 09:11:00 2025-04-25 09:14:00 2025-04-27 08:10:00 2025-04-23 08:10:00 2025-04-29 08:10:00 2025-04-09 08:10:00 2025-04-17 08:10:00 2025-04-16 08:10:00 2025-04-25 09:03:00 2025-04-25 09:11:00 2025-04-25 09:14:00 | 2025-04-25 15:14 | [5 empty] | SCWH0301241226461166 SCWH0301241226461181 SCWH0301250117008599 SCWH0301241226259867 SCWH0301250117008623 SCWH0301250117008593 SCWH0301250107066608 SCWH0301241226259201 SCWH0301241226262485 SCWH0301241226461166 SCWH0301241226461181 SCWH0301250117008599 SCWH0301241226259867 SCWH0301250117008593 SCWH0301250117008623 SCWH0301250107066608 SCWH0301241226259201 SCWH0301241226262485 | 500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔（2025年04月） 500kV北增甲线#96-#97、500kV北增乙线#91-#92塔导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#96-#97、500kV北增乙线#91-#92塔（2025年04月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#64-#65、#68-#69，500kV北增乙线#65-#66、#66-#67塔（2025年04月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔（2025年01月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#77-#78、#85-#86、#96-#97，500kV北增乙线#73-#74、#80-#81、#91-#92塔（2025年04月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔（2025年04月） 500kV北增乙线;500kV北增甲线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38；500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#30-#31；500kV蓄北线#187+1-#188、#188-#189 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#68-#69、500kV北增乙线#66-#67塔（2025年04月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#96-#97、500kV北增乙线#91-#92塔（2025年04月） 500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔（2025年04月） 500kV北增甲线#96-#97、500kV北增乙线#91-#92塔导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#96-#97、500kV北增乙线#91-#92塔（2025年04月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#64-#65、#68-#69，500kV北增乙线#65-#66、#66-#67塔（2025年04月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔（2025年01月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔（2025年04月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#77-#78、#85-#86、#96-#97，500kV北增乙线#73-#74、#80-#81、#91-#92塔（2025年04月） 500kV北增乙线;500kV北增甲线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38；500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#30-#31；500kV蓄北线#187+1-#188、#188-#189 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#68-#69、500kV北增乙线#66-#67塔（2025年04月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#96-#97、500kV北增乙线#91-#92塔（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
622 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #66-#67、#71-#72、#91-#92 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 6 | 2025-04-27 08:10:00 2025-04-23 08:10:00 2025-04-29 08:10:00 2025-04-09 08:10:00 2025-04-16 08:10:00 2025-04-17 08:10:00 2025-04-25 09:03:00 2025-04-25 09:11:00 2025-04-25 09:14:00 2025-04-27 08:10:00 2025-04-23 08:10:00 2025-04-29 08:10:00 2025-04-09 08:10:00 2025-04-17 08:10:00 2025-04-16 08:10:00 2025-04-25 09:03:00 2025-04-25 09:11:00 2025-04-25 09:14:00 | 2025-04-25 15:14 | [5 empty] | SCWH0301241226461166 SCWH0301241226461181 SCWH0301250117008599 SCWH0301241226259867 SCWH0301250117008623 SCWH0301250117008593 SCWH0301250107066608 SCWH0301241226259201 SCWH0301241226262485 SCWH0301241226461166 SCWH0301241226461181 SCWH0301250117008599 SCWH0301241226259867 SCWH0301250117008593 SCWH0301250117008623 SCWH0301250107066608 SCWH0301241226259201 SCWH0301241226262485 | 500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔（2025年04月） 500kV北增甲线#96-#97、500kV北增乙线#91-#92塔导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#96-#97、500kV北增乙线#91-#92塔（2025年04月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#64-#65、#68-#69，500kV北增乙线#65-#66、#66-#67塔（2025年04月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔（2025年01月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#77-#78、#85-#86、#96-#97，500kV北增乙线#73-#74、#80-#81、#91-#92塔（2025年04月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔（2025年04月） 500kV北增乙线;500kV北增甲线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38；500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#30-#31；500kV蓄北线#187+1-#188、#188-#189 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#68-#69、500kV北增乙线#66-#67塔（2025年04月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#96-#97、500kV北增乙线#91-#92塔（2025年04月） 500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔（2025年04月） 500kV北增甲线#96-#97、500kV北增乙线#91-#92塔导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#96-#97、500kV北增乙线#91-#92塔（2025年04月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#64-#65、#68-#69，500kV北增乙线#65-#66、#66-#67塔（2025年04月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔（2025年01月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔（2025年04月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#77-#78、#85-#86、#96-#97，500kV北增乙线#73-#74、#80-#81、#91-#92塔（2025年04月） 500kV北增乙线;500kV北增甲线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38；500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#30-#31；500kV蓄北线#187+1-#188、#188-#189 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#68-#69、500kV北增乙线#66-#67塔（2025年04月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#96-#97、500kV北增乙线#91-#92塔（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
623 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #68-#69、#74-#75、#96-#97 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 6 | 2025-08-26 08:29:00 2025-08-04 08:27:00 2025-08-07 09:07:00 2025-08-07 09:13:00 2025-08-07 08:58:00 2025-08-08 08:58:00 2025-09-22 09:40:00 2025-09-26 08:45:00 2025-09-22 09:40:00 2025-09-26 08:45:00 | 2025-09-26 16:53 | [5 empty] | SCWH0301250113008451 SCWH0301250113008444 SCWH0301250113008433 SCWH0301250113008437 SCWH0301250113008446 SCWH0301250113008449 SCWH0301250117022456 SCWH0301250813017329 SCWH0301250117022456 SCWH0301250813017329 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02，220kV北嘉甲乙线大负荷测温抽测 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38、500kV蓄北线#192-#193、110kV汉人甲乙线#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78；跨线路：500kV北增甲线#36-#37、500kV北增乙线#35-#36、500kV蓄北线#194-#195、220kV界汉甲乙线#14-#15、110kV茶汉甲线#57-#58、110kV嘉观临线#115-#116 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217；110kV嘉龙线大负荷测温 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔 500kV北增乙线;500kV北增甲线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38；500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#30-#31；500kV蓄北线#193-#194、#194-#195；500kV北增甲线#62塔发热复测 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔 500kV北增乙线;500kV北增甲线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38；500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#30-#31；500kV蓄北线#193-#194、#194-#195；500kV北增甲线#62塔发热复测 | 已完成 | 8月份已完成 | 7月需要提醒 | 2025-07-01 | 2025-07-31
624 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #66-#67、#71-#72、#91-#92 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 6 | 2025-08-26 08:29:00 2025-08-04 08:27:00 2025-08-07 09:07:00 2025-08-07 09:13:00 2025-08-07 08:58:00 2025-08-08 08:58:00 2025-09-22 09:40:00 2025-09-26 08:45:00 2025-09-22 09:40:00 2025-09-26 08:45:00 | 2025-09-26 16:53 | [5 empty] | SCWH0301250113008451 SCWH0301250113008444 SCWH0301250113008433 SCWH0301250113008437 SCWH0301250113008446 SCWH0301250113008449 SCWH0301250117022456 SCWH0301250813017329 SCWH0301250117022456 SCWH0301250813017329 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02，220kV北嘉甲乙线大负荷测温抽测 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38、500kV蓄北线#192-#193、110kV汉人甲乙线#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78；跨线路：500kV北增甲线#36-#37、500kV北增乙线#35-#36、500kV蓄北线#194-#195、220kV界汉甲乙线#14-#15、110kV茶汉甲线#57-#58、110kV嘉观临线#115-#116 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217；110kV嘉龙线大负荷测温 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔 500kV北增乙线;500kV北增甲线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38；500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#30-#31；500kV蓄北线#193-#194、#194-#195；500kV北增甲线#62塔发热复测 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔 500kV北增乙线;500kV北增甲线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38；500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#30-#31；500kV蓄北线#193-#194、#194-#195；500kV北增甲线#62塔发热复测 | 已完成 | 8月份已完成 | 7月需要提醒 | 2025-07-01 | 2025-07-31
625 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #68-#69、#74-#75、#96-#97 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
626 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #66-#67、#71-#72、#91-#92 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
627 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 #94-#95 #99-#100 #100-#101 #108-#109 #112-#113 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 10 | 2025-01-22 08:35:00 2025-01-10 08:01:00 2025-01-21 08:55:00 2025-01-10 08:21:00 2025-01-10 09:32:07 2025-01-17 08:55:00 2025-01-22 08:35:00 2025-01-10 08:01:00 2025-01-21 08:55:00 2025-01-10 08:21:00 2025-01-10 09:32:07 2025-01-17 08:55:00 | 2025-01-17 12:55 | [5 empty] | SCWH03012412222107146 SCWH0301241226280508 SCWH03012412221837599 SCWH03012412262247600 SCWH0301241226461174 SCWH0301241226281948 SCWH03012412222107146 SCWH0301241226280508 SCWH03012412221837599 SCWH03012412262247600 SCWH0301241226461174 SCWH0301241226281948 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科线路特殊巡维：（重要交跨）500kV从科甲线#100-#101，500kV从科乙线#100-#101，500kV从木丙线#99-#100、500kV从木丁线#99-#100（2025年01月） 从科甲乙线线路日常巡维:（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年01月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科线路特殊巡维：（重要交跨）500kV从科甲线#100-#101，500kV从科乙线#100-#101，500kV从木丙线#99-#100、500kV从木丁线#99-#100（2025年01月） 从科甲乙线线路日常巡维:（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年01月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
628 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 #94-#95 #99-#100 #100-#101 #108-#109 #112-#113 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 10 | 2025-04-30 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-25 09:09:00 2025-04-22 09:15:00 2025-04-24 09:05:00 2025-04-03 08:57:00 2025-04-30 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-25 09:09:00 2025-04-22 09:15:00 2025-04-24 09:05:00 2025-04-03 08:57:00 | 2025-04-03 14:18 | [5 empty] | SCWH0301250117008629 SCWH0301250117008587 SCWH0301241226284971 SCWH0301250115010999 SCWH0301250115011002 SCWH0301250117008608 SCWH0301250117008629 SCWH0301250117008587 SCWH0301241226284971 SCWH0301250115010999 SCWH0301250115011002 SCWH0301250117008608 | 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
629 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 #94-#95 #99-#100 #100-#101 #108-#109 #112-#113 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 10 | 2025-07-29 09:29:00 2025-07-21 09:10:00 2025-07-29 09:29:00 2025-07-21 09:10:00 2025-09-26 10:10:00 2025-09-15 08:15:00 2025-09-26 10:10:00 2025-09-15 08:15:00 | 2025-09-15 12:00 | [5 empty] | SCWH0301250115011063 SCWH0301250115011058 SCWH0301250115011063 SCWH0301250115011058 SCWH0301250117022444 SCWH0301250117022452 SCWH0301250117022444 SCWH0301250117022452 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
630 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 #94-#95 #99-#100 #100-#101 #108-#109 #112-#113 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 10 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
631 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 #94-#95 #99-#100 #100-#101 #108-#109 #112-#113 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 10 | 2025-01-22 08:35:00 2025-01-10 08:01:00 2025-01-21 08:55:00 2025-01-08 08:30:00 2025-01-10 08:21:00 2025-01-10 09:32:07 2025-01-17 08:55:00 2025-01-22 08:35:00 2025-01-10 08:01:00 2025-01-21 08:55:00 2025-01-10 08:21:00 2025-01-08 08:30:00 2025-01-10 09:32:07 2025-01-17 08:55:00 | 2025-01-17 12:55 | [5 empty] | SCWH03012412222107146 SCWH0301241226280508 SCWH03012412221837599 SCWH03012412262246641 SCWH03012412262247600 SCWH0301241226461174 SCWH0301241226281948 SCWH03012412222107146 SCWH0301241226280508 SCWH03012412221837599 SCWH03012412262247600 SCWH03012412262246641 SCWH0301241226461174 SCWH0301241226281948 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科线路特殊巡维：（重要交叉跨越）：500kV科木甲乙线#11,500kV从木丙丁线#120巡视、红外测温。 从科线路特殊巡维：（重要交跨）500kV从科甲线#100-#101，500kV从科乙线#100-#101，500kV从木丙线#99-#100、500kV从木丁线#99-#100（2025年01月） 从科甲乙线线路日常巡维:（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年01月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科线路特殊巡维：（重要交跨）500kV从科甲线#100-#101，500kV从科乙线#100-#101，500kV从木丙线#99-#100、500kV从木丁线#99-#100（2025年01月） 从科线路特殊巡维：（重要交叉跨越）：500kV科木甲乙线#11,500kV从木丙丁线#120巡视、红外测温。 从科甲乙线线路日常巡维:（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年01月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
632 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 #94-#95 #99-#100 #100-#101 #108-#109 #112-#113 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 10 | 2025-04-30 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-25 09:09:00 2025-04-22 09:15:00 2025-04-24 09:05:00 2025-04-03 08:57:00 2025-04-30 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-25 09:09:00 2025-04-22 09:15:00 2025-04-24 09:05:00 2025-04-03 08:57:00 | 2025-04-03 14:18 | [5 empty] | SCWH0301250117008629 SCWH0301250117008587 SCWH0301241226284971 SCWH0301250115010999 SCWH0301250115011002 SCWH0301250117008608 SCWH0301250117008629 SCWH0301250117008587 SCWH0301241226284971 SCWH0301250115010999 SCWH0301250115011002 SCWH0301250117008608 | 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
633 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 #94-#95 #99-#100 #100-#101 #108-#109 #112-#113 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 10 | 2025-07-29 09:29:00 2025-07-21 09:10:00 2025-07-29 09:29:00 2025-07-21 09:10:00 2025-09-26 10:10:00 2025-09-15 08:15:00 2025-09-26 10:10:00 2025-09-15 08:15:00 | 2025-09-15 12:00 | [5 empty] | SCWH0301250115011063 SCWH0301250115011058 SCWH0301250115011063 SCWH0301250115011058 SCWH0301250117022444 SCWH0301250117022452 SCWH0301250117022444 SCWH0301250117022452 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
634 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 #94-#95 #99-#100 #100-#101 #108-#109 #112-#113 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 10 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
635 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#17 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 6 | 2025-01-08 08:30:00 2025-01-08 08:30:00 | 2025-01-08 13:16 | [5 empty] | SCWH03012412262246641 SCWH03012412262246641 | 从科线路特殊巡维：（重要交叉跨越）：500kV科木甲乙线#11,500kV从木丙丁线#120巡视、红外测温。 从科线路特殊巡维：（重要交叉跨越）：500kV科木甲乙线#11,500kV从木丙丁线#120巡视、红外测温。 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
636 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#20 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 6 | 2025-04-28 08:10:00 2025-04-10 09:43:00 2025-04-25 09:09:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-10 09:43:00 2025-04-25 09:09:00 | 2025-04-25 15:09 | [5 empty] | SCWH0301250117008587 SCWH0301241226461164 SCWH0301241226284971 SCWH0301250117008587 SCWH0301241226461164 SCWH0301241226284971 | 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123（2025年04月） 500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123（2025年04月） 500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
637 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#23 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 6 | 2025-09-15 08:15:00 2025-09-15 08:15:00 | 2025-09-15 12:00 | [5 empty] | SCWH0301250117022452 SCWH0301250117022452 | 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123 | 已完成 | 9月份已完成 | 7月需要提醒 | 2025-07-01 | 2025-07-31
638 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#26 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
639 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#28 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 6 | 2025-01-08 08:30:00 2025-01-08 08:30:00 | 2025-01-08 13:16 | [5 empty] | SCWH03012412262246641 SCWH03012412262246641 | 从科线路特殊巡维：（重要交叉跨越）：500kV科木甲乙线#11,500kV从木丙丁线#120巡视、红外测温。 从科线路特殊巡维：（重要交叉跨越）：500kV科木甲乙线#11,500kV从木丙丁线#120巡视、红外测温。 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
640 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#31 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 6 | 2025-04-28 08:10:00 2025-04-10 09:43:00 2025-04-25 09:09:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-10 09:43:00 2025-04-25 09:09:00 | 2025-04-25 15:09 | [5 empty] | SCWH0301250117008587 SCWH0301241226461164 SCWH0301241226284971 SCWH0301250117008587 SCWH0301241226461164 SCWH0301241226284971 | 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123（2025年04月） 500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123（2025年04月） 500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
641 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#34 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 6 | 2025-09-15 08:15:00 2025-09-15 08:15:00 | 2025-09-15 12:00 | [5 empty] | SCWH0301250117022452 SCWH0301250117022452 | 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123 | 已完成 | 9月份已完成 | 7月需要提醒 | 2025-07-01 | 2025-07-31
642 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#37 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
643 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #90-#91 #93-#94 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 14 | 2025-01-22 08:35:00 2025-01-10 08:01:00 2025-01-21 08:55:00 2025-01-10 08:21:00 2025-01-10 09:32:07 2025-01-17 08:55:00 2025-01-22 08:35:00 2025-01-10 08:01:00 2025-01-21 08:55:00 2025-01-10 08:21:00 2025-01-10 09:32:07 2025-01-17 08:55:00 | 2025-01-17 12:55 | [5 empty] | SCWH03012412222107146 SCWH0301241226280508 SCWH03012412221837599 SCWH03012412262247600 SCWH0301241226461174 SCWH0301241226281948 SCWH03012412222107146 SCWH0301241226280508 SCWH03012412221837599 SCWH03012412262247600 SCWH0301241226461174 SCWH0301241226281948 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科线路特殊巡维：（重要交跨）500kV从科甲线#100-#101，500kV从科乙线#100-#101，500kV从木丙线#99-#100、500kV从木丁线#99-#100（2025年01月） 从科甲乙线线路日常巡维:（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年01月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科线路特殊巡维：（重要交跨）500kV从科甲线#100-#101，500kV从科乙线#100-#101，500kV从木丙线#99-#100、500kV从木丁线#99-#100（2025年01月） 从科甲乙线线路日常巡维:（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年01月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
644 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #90-#91 #93-#94 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 14 | 2025-04-30 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-10 09:43:00 2025-04-25 09:09:00 2025-04-22 09:15:00 2025-04-24 09:05:00 2025-04-03 08:57:00 2025-04-30 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-10 09:43:00 2025-04-25 09:09:00 2025-04-22 09:15:00 2025-04-24 09:05:00 2025-04-03 08:57:00 | 2025-04-03 14:18 | [5 empty] | SCWH0301250117008629 SCWH0301250117008587 SCWH0301241226461164 SCWH0301241226284971 SCWH0301250115010999 SCWH0301250115011002 SCWH0301250117008608 SCWH0301250117008629 SCWH0301250117008587 SCWH0301241226461164 SCWH0301241226284971 SCWH0301250115010999 SCWH0301250115011002 SCWH0301250117008608 | 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123（2025年04月） 500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123（2025年04月） 500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
645 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #90-#91 #93-#94 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 14 | 2025-07-29 09:29:00 2025-07-21 09:10:00 2025-07-29 09:29:00 2025-07-21 09:10:00 2025-09-26 10:10:00 2025-09-15 08:15:00 2025-09-26 10:10:00 2025-09-15 08:15:00 | 2025-09-15 12:00 | [5 empty] | SCWH0301250115011063 SCWH0301250115011058 SCWH0301250115011063 SCWH0301250115011058 SCWH0301250117022444 SCWH0301250117022452 SCWH0301250117022444 SCWH0301250117022452 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
646 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #90-#91 #93-#94 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 14 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
647 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #90-#91 #93-#94 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 14 | 2025-01-22 08:35:00 2025-01-10 08:01:00 2025-01-21 08:55:00 2025-01-10 08:21:00 2025-01-10 09:32:07 2025-01-17 08:55:00 2025-01-22 08:35:00 2025-01-10 08:01:00 2025-01-21 08:55:00 2025-01-10 08:21:00 2025-01-10 09:32:07 2025-01-17 08:55:00 | 2025-01-17 12:55 | [5 empty] | SCWH03012412222107146 SCWH0301241226280508 SCWH03012412221837599 SCWH03012412262247600 SCWH0301241226461174 SCWH0301241226281948 SCWH03012412222107146 SCWH0301241226280508 SCWH03012412221837599 SCWH03012412262247600 SCWH0301241226461174 SCWH0301241226281948 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科线路特殊巡维：（重要交跨）500kV从科甲线#100-#101，500kV从科乙线#100-#101，500kV从木丙线#99-#100、500kV从木丁线#99-#100（2025年01月） 从科甲乙线线路日常巡维:（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年01月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科线路特殊巡维：（重要交跨）500kV从科甲线#100-#101，500kV从科乙线#100-#101，500kV从木丙线#99-#100、500kV从木丁线#99-#100（2025年01月） 从科甲乙线线路日常巡维:（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年01月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
648 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #90-#91 #93-#94 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 14 | 2025-04-30 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-10 09:43:00 2025-04-25 09:09:00 2025-04-22 09:15:00 2025-04-24 09:05:00 2025-04-03 08:57:00 2025-04-30 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-10 09:43:00 2025-04-25 09:09:00 2025-04-22 09:15:00 2025-04-24 09:05:00 2025-04-03 08:57:00 | 2025-04-03 14:18 | [5 empty] | SCWH0301250117008629 SCWH0301250117008587 SCWH0301241226461164 SCWH0301241226284971 SCWH0301250115010999 SCWH0301250115011002 SCWH0301250117008608 SCWH0301250117008629 SCWH0301250117008587 SCWH0301241226461164 SCWH0301241226284971 SCWH0301250115010999 SCWH0301250115011002 SCWH0301250117008608 | 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123（2025年04月） 500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123（2025年04月） 500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
649 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #90-#91 #93-#94 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 14 | 2025-07-29 09:29:00 2025-07-21 09:10:00 2025-07-29 09:29:00 2025-07-21 09:10:00 2025-09-26 10:10:00 2025-09-15 08:15:00 2025-09-26 10:10:00 2025-09-15 08:15:00 | 2025-09-15 12:00 | [5 empty] | SCWH0301250115011063 SCWH0301250115011058 SCWH0301250115011063 SCWH0301250115011058 SCWH0301250117022444 SCWH0301250117022452 SCWH0301250117022444 SCWH0301250117022452 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年7-9月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
650 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #90-#91 #93-#94 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 14 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
651 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #84-#85 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 |  | 2025-01-17 08:46:00 2025-01-17 08:49:00 2025-01-16 08:34:00 2025-01-17 08:50:00 2025-01-17 08:50:00 2025-01-17 08:46:00 2025-01-17 08:49:00 2025-01-16 08:34:00 2025-01-17 08:50:00 2025-01-17 08:50:00 | 2025-01-17 12:37 | [5 empty] | SCWH0301241226336633 SCWH0301241226336525 SCWH0301241226461170 SCWH0301241226461163 SCWH0301241226461165 SCWH0301241226336633 SCWH0301241226336525 SCWH0301241226461170 SCWH0301241226461165 SCWH0301241226461163 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#88-#89、#91-#92、#103-#104，220kV木村乙线#88-#89、#91-#92、#103-#104（2025年01月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#83-#84、#84-#85，220kV木村乙线#83-#84、#84-#85（2025年01月） 木村线路日常巡维:（重要交跨）220kV木村甲线#69-#70，220kV木村乙线#69-#70，220kV木棠甲线#74-#75，220kV木棠乙线#74-#75；线路特巡（2025年01月） 木村线路日常巡维:（重要交跨）220kV木村甲线#83-#84、#84-#85，220kV木村乙线#83-#84、#84-#85（2025年01月） 木村线路日常巡维:（重要交跨）220kV木村甲线#88-#89、#91-#92、#103-#104，220kV木村乙线#88-#89、#91-#92、#103-#104（2025年01月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#88-#89、#91-#92、#103-#104，220kV木村乙线#88-#89、#91-#92、#103-#104（2025年01月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#83-#84、#84-#85，220kV木村乙线#83-#84、#84-#85（2025年01月） 木村线路日常巡维:（重要交跨）220kV木村甲线#69-#70，220kV木村乙线#69-#70，220kV木棠甲线#74-#75，220kV木棠乙线#74-#75；线路特巡（2025年01月） 木村线路日常巡维:（重要交跨）220kV木村甲线#88-#89、#91-#92、#103-#104，220kV木村乙线#88-#89、#91-#92、#103-#104（2025年01月） 木村线路日常巡维:（重要交跨）220kV木村甲线#83-#84、#84-#85，220kV木村乙线#83-#84、#84-#85（2025年01月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
652 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #84-#85 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 |  | 2025-04-22 08:30:00 2025-04-24 08:10:00 2025-04-14 08:10:00 2025-04-25 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-29 08:10:00 2025-04-08 08:10:00 2025-04-25 08:31:00 2025-04-27 08:39:00 2025-04-28 08:34:00 2025-04-23 08:58:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 2025-04-22 08:30:00 2025-04-24 08:10:00 2025-04-14 08:10:00 2025-04-25 08:10:00 2025-04-29 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-08 08:10:00 2025-04-28 08:34:00 2025-04-27 08:39:00 2025-04-25 08:31:00 2025-04-23 08:58:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 | 2025-04-25 16:46 | [5 empty] | SCWH0301250117008592 SCWH0301250117008607 SCWH0301250117008620 SCWH0301241226461183 SCWH0301250117008626 SCWH0301250117008585 SCWH0301250117008601 SCWH0301241226288954 SCWH0301241226334902 SCWH0301241226314864 SCWH0301250117008616 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 SCWH0301250117008592 SCWH0301250117008607 SCWH0301250117008620 SCWH0301241226461183 SCWH0301250117008585 SCWH0301250117008626 SCWH0301250117008601 SCWH0301241226314864 SCWH0301241226334902 SCWH0301241226288954 SCWH0301250117008616 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#88-#89、#91-#92、#103-#104，220kV木村乙线#88-#89、#91-#92、#103-#104（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62（2025年04月） 220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#83-#84、#84-#85，220kV木村乙线#83-#84、#84-#85（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#69-#70，220kV木村乙线#69-#70，220kV木棠甲线#74-#75，220kV木棠乙线#74-#75（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#88-#89、#91-#92、#103-#104，220kV木村乙线#88-#89、#91-#92、#103-#104（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62（2025年04月） 220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#83-#84、#84-#85，220kV木村乙线#83-#84、#84-#85（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#69-#70，220kV木村乙线#69-#70，220kV木棠甲线#74-#75，220kV木棠乙线#74-#75（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
653 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #84-#85 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 |  | 2025-07-16 08:45:26 2025-07-18 08:35:00 2025-07-16 08:45:26 2025-07-18 08:35:00 | 2025-07-18 14:41 | [5 empty] | SCWH0301250117022440 SCWH0301250117022443 SCWH0301250117022440 SCWH0301250117022443 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年07月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#83-#84、#84-#85，220kV木村乙线#83-#84、#84-#85（2025年07月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年07月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#83-#84、#84-#85，220kV木村乙线#83-#84、#84-#85（2025年07月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
654 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #84-#85 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | [13 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
655 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #84-#85 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55 | 2025-01-17 08:46:00 2025-01-17 08:49:00 2025-01-16 08:34:00 2025-01-17 08:50:00 2025-01-17 08:50:00 2025-01-17 08:46:00 2025-01-17 08:49:00 2025-01-16 08:34:00 2025-01-17 08:50:00 2025-01-17 08:50:00 | 2025-01-17 12:37 | [5 empty] | SCWH0301241226336633 SCWH0301241226336525 SCWH0301241226461170 SCWH0301241226461163 SCWH0301241226461165 SCWH0301241226336633 SCWH0301241226336525 SCWH0301241226461170 SCWH0301241226461165 SCWH0301241226461163 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#88-#89、#91-#92、#103-#104，220kV木村乙线#88-#89、#91-#92、#103-#104（2025年01月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#83-#84、#84-#85，220kV木村乙线#83-#84、#84-#85（2025年01月） 木村线路日常巡维:（重要交跨）220kV木村甲线#69-#70，220kV木村乙线#69-#70，220kV木棠甲线#74-#75，220kV木棠乙线#74-#75；线路特巡（2025年01月） 木村线路日常巡维:（重要交跨）220kV木村甲线#83-#84、#84-#85，220kV木村乙线#83-#84、#84-#85（2025年01月） 木村线路日常巡维:（重要交跨）220kV木村甲线#88-#89、#91-#92、#103-#104，220kV木村乙线#88-#89、#91-#92、#103-#104（2025年01月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#88-#89、#91-#92、#103-#104，220kV木村乙线#88-#89、#91-#92、#103-#104（2025年01月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#83-#84、#84-#85，220kV木村乙线#83-#84、#84-#85（2025年01月） 木村线路日常巡维:（重要交跨）220kV木村甲线#69-#70，220kV木村乙线#69-#70，220kV木棠甲线#74-#75，220kV木棠乙线#74-#75；线路特巡（2025年01月） 木村线路日常巡维:（重要交跨）220kV木村甲线#88-#89、#91-#92、#103-#104，220kV木村乙线#88-#89、#91-#92、#103-#104（2025年01月） 木村线路日常巡维:（重要交跨）220kV木村甲线#83-#84、#84-#85，220kV木村乙线#83-#84、#84-#85（2025年01月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
656 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #84-#85 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55 | 2025-04-22 08:30:00 2025-04-24 08:10:00 2025-04-14 08:10:00 2025-04-25 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-29 08:10:00 2025-04-08 08:10:00 2025-04-25 08:31:00 2025-04-27 08:39:00 2025-04-28 08:34:00 2025-04-23 08:58:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 2025-04-22 08:30:00 2025-04-24 08:10:00 2025-04-14 08:10:00 2025-04-25 08:10:00 2025-04-29 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-08 08:10:00 2025-04-28 08:34:00 2025-04-27 08:39:00 2025-04-25 08:31:00 2025-04-23 08:58:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 | 2025-04-25 16:46 | [5 empty] | SCWH0301250117008592 SCWH0301250117008607 SCWH0301250117008620 SCWH0301241226461183 SCWH0301250117008626 SCWH0301250117008585 SCWH0301250117008601 SCWH0301241226288954 SCWH0301241226334902 SCWH0301241226314864 SCWH0301250117008616 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 SCWH0301250117008592 SCWH0301250117008607 SCWH0301250117008620 SCWH0301241226461183 SCWH0301250117008585 SCWH0301250117008626 SCWH0301250117008601 SCWH0301241226314864 SCWH0301241226334902 SCWH0301241226288954 SCWH0301250117008616 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#88-#89、#91-#92、#103-#104，220kV木村乙线#88-#89、#91-#92、#103-#104（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62（2025年04月） 220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#83-#84、#84-#85，220kV木村乙线#83-#84、#84-#85（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#69-#70，220kV木村乙线#69-#70，220kV木棠甲线#74-#75，220kV木棠乙线#74-#75（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#88-#89、#91-#92、#103-#104，220kV木村乙线#88-#89、#91-#92、#103-#104（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62（2025年04月） 220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#83-#84、#84-#85，220kV木村乙线#83-#84、#84-#85（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#69-#70，220kV木村乙线#69-#70，220kV木棠甲线#74-#75，220kV木棠乙线#74-#75（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
657 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #84-#85 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55 | 2025-07-16 08:45:26 2025-07-18 08:35:00 2025-07-16 08:45:26 2025-07-18 08:35:00 | 2025-07-18 14:41 | [5 empty] | SCWH0301250117022440 SCWH0301250117022443 SCWH0301250117022440 SCWH0301250117022443 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年07月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#83-#84、#84-#85，220kV木村乙线#83-#84、#84-#85（2025年07月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年07月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#83-#84、#84-#85，220kV木村乙线#83-#84、#84-#85（2025年07月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
658 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #84-#85 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
659 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43 | 2025-01-23 09:32:00 2025-01-16 08:34:00 2025-01-23 09:32:00 2025-01-16 08:34:00 | 2025-01-16 14:43 | [5 empty] | SCWH0301241226335710 SCWH0301241226461170 SCWH0301241226335710 SCWH0301241226461170 | 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木棠甲线#60-#61，220kV木棠乙线#60-#61（2025年01月） 木村线路日常巡维:（重要交跨）220kV木村甲线#69-#70，220kV木村乙线#69-#70，220kV木棠甲线#74-#75，220kV木棠乙线#74-#75；线路特巡（2025年01月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木棠甲线#60-#61，220kV木棠乙线#60-#61（2025年01月） 木村线路日常巡维:（重要交跨）220kV木村甲线#69-#70，220kV木村乙线#69-#70，220kV木棠甲线#74-#75，220kV木棠乙线#74-#75；线路特巡（2025年01月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
660 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43 | 2025-04-24 08:10:00 2025-04-18 08:42:00 2025-04-25 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-08 08:10:00 2025-04-07 08:41:00 2025-04-24 08:10:00 2025-04-25 08:31:00 2025-04-28 08:34:00 2025-04-23 08:58:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 2025-04-01 08:45:23 2025-04-24 08:10:00 2025-04-25 08:10:00 2025-04-18 08:42:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-07 08:41:00 2025-04-08 08:10:00 2025-04-24 08:10:00 2025-04-28 08:34:00 2025-04-25 08:31:00 2025-04-23 08:58:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 2025-04-01 08:45:23 | 2025-04-01 16:40 | [5 empty] | SCWH0301250117008607 SCWH0301250117008597 SCWH0301241226461183 SCWH0301250117008626 SCWH0301250117008601 SCWH0301241226461168 SCWH0301250117008628 SCWH0301241226288954 SCWH0301241226314864 SCWH0301250117008616 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 SCWH0301241226461184 SCWH0301250117008607 SCWH0301241226461183 SCWH0301250117008597 SCWH0301250117008626 SCWH0301241226461168 SCWH0301250117008601 SCWH0301250117008628 SCWH0301241226314864 SCWH0301241226288954 SCWH0301250117008616 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 SCWH0301241226461184 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#69-#70，220kV木村乙线#69-#70，220kV木棠甲线#74-#75，220kV木棠乙线#74-#75（2025年04月） 220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木棠甲线#60-#61，220kV木棠乙线#60-#61（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 220kV木棠甲线#60-#61，220kV木棠乙线#60-#61线路日常巡维:（重要交跨）220kV木棠甲线#60-#61，220kV木棠乙线#60-#61；220kV木棠甲乙线#61-#67树木联系 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#69-#70，220kV木村乙线#69-#70，220kV木棠甲线#74-#75，220kV木棠乙线#74-#75（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木棠甲线#60-#61，220kV木棠乙线#60-#61（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 220kV木棠甲线#60-#61，220kV木棠乙线#60-#61线路日常巡维:（重要交跨）220kV木棠甲线#60-#61，220kV木棠乙线#60-#61；220kV木棠甲乙线#61-#67树木联系 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
661 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43 | 2025-07-16 08:45:26 2025-08-15 08:57:00 2025-07-16 08:45:26 2025-09-19 08:35:00 2025-09-22 08:41:00 2025-09-19 08:35:00 2025-09-22 08:41:00 | 2025-09-22 16:32 | [5 empty] | SCWH0301250117022440 SCWH0301250117022450 SCWH0301250117022440 SCWH0301250117022439 SCWH0301250117022442 SCWH0301250117022439 SCWH0301250117022442 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年07月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年07月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#69-#70，220kV木村乙线#69-#70，220kV木棠甲线#74-#75，220kV木棠乙线#74-#75 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#69-#70，220kV木村乙线#69-#70，220kV木棠甲线#74-#75，220kV木棠乙线#74-#75 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
662 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
663 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43 | 2025-01-23 09:32:00 2025-01-16 08:34:00 2025-01-23 09:32:00 2025-01-16 08:34:00 | 2025-01-16 14:43 | [5 empty] | SCWH0301241226335710 SCWH0301241226461170 SCWH0301241226335710 SCWH0301241226461170 | 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木棠甲线#60-#61，220kV木棠乙线#60-#61（2025年01月） 木村线路日常巡维:（重要交跨）220kV木村甲线#69-#70，220kV木村乙线#69-#70，220kV木棠甲线#74-#75，220kV木棠乙线#74-#75；线路特巡（2025年01月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木棠甲线#60-#61，220kV木棠乙线#60-#61（2025年01月） 木村线路日常巡维:（重要交跨）220kV木村甲线#69-#70，220kV木村乙线#69-#70，220kV木棠甲线#74-#75，220kV木棠乙线#74-#75；线路特巡（2025年01月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
664 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43 | 2025-04-24 08:10:00 2025-04-18 08:42:00 2025-04-25 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-08 08:10:00 2025-04-07 08:41:00 2025-04-24 08:10:00 2025-04-22 08:00:00 2025-04-24 08:43:00 2025-04-25 08:31:00 2025-04-28 08:34:00 2025-04-23 08:58:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 2025-04-01 08:45:23 2025-04-24 08:10:00 2025-04-25 08:10:00 2025-04-18 08:42:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-07 08:41:00 2025-04-08 08:10:00 2025-04-24 08:10:00 2025-04-22 08:00:00 2025-04-28 08:34:00 2025-04-24 08:43:00 2025-04-25 08:31:00 2025-04-23 08:58:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 2025-04-01 08:45:23 | 2025-04-01 16:40 | [5 empty] | SCWH0301250117008607 SCWH0301250117008597 SCWH0301241226461183 SCWH0301250117008626 SCWH0301250117008601 SCWH0301241226461168 SCWH0301250117008628 SCWH0301250117008617 SCWH0301241226378898 SCWH0301241226288954 SCWH0301241226314864 SCWH0301250117008616 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 SCWH0301241226461184 SCWH0301250117008607 SCWH0301241226461183 SCWH0301250117008597 SCWH0301250117008626 SCWH0301241226461168 SCWH0301250117008601 SCWH0301250117008628 SCWH0301250117008617 SCWH0301241226314864 SCWH0301241226378898 SCWH0301241226288954 SCWH0301250117008616 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 SCWH0301241226461184 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#69-#70，220kV木村乙线#69-#70，220kV木棠甲线#74-#75，220kV木棠乙线#74-#75（2025年04月） 220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木棠甲线#60-#61，220kV木棠乙线#60-#61（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80，220kV木碧乙线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80，220kV木碧乙线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 220kV木棠甲线#60-#61，220kV木棠乙线#60-#61线路日常巡维:（重要交跨）220kV木棠甲线#60-#61，220kV木棠乙线#60-#61；220kV木棠甲乙线#61-#67树木联系 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#69-#70，220kV木村乙线#69-#70，220kV木棠甲线#74-#75，220kV木棠乙线#74-#75（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木棠甲线#60-#61，220kV木棠乙线#60-#61（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80，220kV木碧乙线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80，220kV木碧乙线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 220kV木棠甲线#60-#61，220kV木棠乙线#60-#61线路日常巡维:（重要交跨）220kV木棠甲线#60-#61，220kV木棠乙线#60-#61；220kV木棠甲乙线#61-#67树木联系 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
665 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43 | 2025-07-16 08:45:26 2025-08-15 08:57:00 2025-07-16 08:45:26 2025-09-26 09:30:00 2025-09-19 08:35:00 2025-09-22 08:41:00 2025-09-26 09:30:00 2025-09-19 08:35:00 2025-09-22 08:41:00 | 2025-09-22 16:32 | [5 empty] | SCWH0301250117022440 SCWH0301250117022450 SCWH0301250117022440 SCWH0301250117022458 SCWH0301250117022439 SCWH0301250117022442 SCWH0301250117022458 SCWH0301250117022439 SCWH0301250117022442 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年07月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年07月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80，220kV木碧乙线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#69-#70，220kV木村乙线#69-#70，220kV木棠甲线#74-#75，220kV木棠乙线#74-#75 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80，220kV木碧乙线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#69-#70，220kV木村乙线#69-#70，220kV木棠甲线#74-#75，220kV木棠乙线#74-#75 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
666 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
667 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52 | [11 empty] | 1月需要提醒 | 2025-01-01 | 2025-01-31
668 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52 | 2025-04-24 08:10:00 2025-04-18 08:42:00 2025-04-17 08:10:00 2025-04-25 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-07 08:41:00 2025-04-22 08:00:00 2025-04-24 08:43:00 2025-04-25 08:31:00 2025-04-28 08:34:00 2025-04-23 08:58:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 2025-04-24 08:10:00 2025-04-25 08:10:00 2025-04-18 08:42:00 2025-04-17 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-07 08:41:00 2025-04-22 08:00:00 2025-04-28 08:34:00 2025-04-24 08:43:00 2025-04-25 08:31:00 2025-04-23 08:58:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 | 2025-04-25 16:46 | [5 empty] | SCWH0301250117008607 SCWH0301250117008597 SCWH0301241226461177 SCWH0301241226461183 SCWH0301250117008626 SCWH0301241226461168 SCWH0301250117008617 SCWH0301241226378898 SCWH0301241226288954 SCWH0301241226314864 SCWH0301250117008616 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 SCWH0301250117008607 SCWH0301241226461183 SCWH0301250117008597 SCWH0301241226461177 SCWH0301250117008626 SCWH0301241226461168 SCWH0301250117008617 SCWH0301241226314864 SCWH0301241226378898 SCWH0301241226288954 SCWH0301250117008616 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 220kV木碧甲线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80，220kV木碧乙线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80，220kV木碧乙线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80（2025年04月） 220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80，220kV木碧乙线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80，220kV木碧乙线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 220kV木碧甲线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80，220kV木碧乙线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80，220kV木碧乙线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80，220kV木碧乙线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80，220kV木碧乙线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
669 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52 | 2025-07-16 08:45:26 2025-07-16 08:45:26 | 2025-07-16 16:47 | [5 empty] | SCWH0301250117022440 SCWH0301250117022440 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年07月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年07月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
670 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
671 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52 | [11 empty] | 1月需要提醒 | 2025-01-01 | 2025-01-31
672 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52 | 2025-04-24 08:10:00 2025-04-18 08:42:00 2025-04-17 08:10:00 2025-04-25 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-07 08:41:00 2025-04-22 08:00:00 2025-04-24 08:43:00 2025-04-25 08:31:00 2025-04-28 08:34:00 2025-04-23 08:58:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 2025-04-24 08:10:00 2025-04-25 08:10:00 2025-04-18 08:42:00 2025-04-17 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-07 08:41:00 2025-04-22 08:00:00 2025-04-28 08:34:00 2025-04-24 08:43:00 2025-04-25 08:31:00 2025-04-23 08:58:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 | 2025-04-25 16:46 | [5 empty] | SCWH0301250117008607 SCWH0301250117008597 SCWH0301241226461177 SCWH0301241226461183 SCWH0301250117008626 SCWH0301241226461168 SCWH0301250117008617 SCWH0301241226378898 SCWH0301241226288954 SCWH0301241226314864 SCWH0301250117008616 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 SCWH0301250117008607 SCWH0301241226461183 SCWH0301250117008597 SCWH0301241226461177 SCWH0301250117008626 SCWH0301241226461168 SCWH0301250117008617 SCWH0301241226314864 SCWH0301241226378898 SCWH0301241226288954 SCWH0301250117008616 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 220kV木碧甲线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80，220kV木碧乙线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80，220kV木碧乙线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80（2025年04月） 220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80，220kV木碧乙线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80，220kV木碧乙线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 220kV木碧甲线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80，220kV木碧乙线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80，220kV木碧乙线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80，220kV木碧乙线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80，220kV木碧乙线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
673 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52 | 2025-07-16 08:45:26 2025-07-16 08:45:26 | 2025-07-16 16:47 | [5 empty] | SCWH0301250117022440 SCWH0301250117022440 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年07月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年07月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
674 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
675 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#42 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30 | [11 empty] | 1月需要提醒 | 2025-01-01 | 2025-01-31
676 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#45 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30 | 2025-04-24 08:10:00 2025-04-18 08:42:00 2025-04-25 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-07 08:41:00 2025-04-25 08:31:00 2025-04-28 08:34:00 2025-04-23 08:58:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 2025-04-24 08:10:00 2025-04-25 08:10:00 2025-04-18 08:42:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-07 08:41:00 2025-04-28 08:34:00 2025-04-25 08:31:00 2025-04-23 08:58:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 | 2025-04-25 16:46 | [5 empty] | SCWH0301250117008607 SCWH0301250117008597 SCWH0301241226461183 SCWH0301250117008626 SCWH0301241226461168 SCWH0301241226288954 SCWH0301241226314864 SCWH0301250117008616 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 SCWH0301250117008607 SCWH0301241226461183 SCWH0301250117008597 SCWH0301250117008626 SCWH0301241226461168 SCWH0301241226314864 SCWH0301241226288954 SCWH0301250117008616 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
677 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#48 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30 | 2025-07-16 08:45:26 2025-08-15 08:57:00 2025-07-16 08:45:26 2025-09-22 08:41:00 2025-09-22 08:41:00 | 2025-09-22 16:32 | [5 empty] | SCWH0301250117022440 SCWH0301250117022450 SCWH0301250117022440 SCWH0301250117022442 SCWH0301250117022442 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年07月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年07月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
678 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#51 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
679 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#53 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30 | [11 empty] | 1月需要提醒 | 2025-01-01 | 2025-01-31
680 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#56 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30 | 2025-04-24 08:10:00 2025-04-18 08:42:00 2025-04-25 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-07 08:41:00 2025-04-25 08:31:00 2025-04-28 08:34:00 2025-04-23 08:58:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 2025-04-24 08:10:00 2025-04-25 08:10:00 2025-04-18 08:42:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-07 08:41:00 2025-04-28 08:34:00 2025-04-25 08:31:00 2025-04-23 08:58:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 | 2025-04-25 16:46 | [5 empty] | SCWH0301250117008607 SCWH0301250117008597 SCWH0301241226461183 SCWH0301250117008626 SCWH0301241226461168 SCWH0301241226288954 SCWH0301241226314864 SCWH0301250117008616 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 SCWH0301250117008607 SCWH0301241226461183 SCWH0301250117008597 SCWH0301250117008626 SCWH0301241226461168 SCWH0301241226314864 SCWH0301241226288954 SCWH0301250117008616 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
681 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#59 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30 | 2025-07-16 08:45:26 2025-08-15 08:57:00 2025-07-16 08:45:26 2025-09-22 08:41:00 2025-09-22 08:41:00 | 2025-09-22 16:32 | [5 empty] | SCWH0301250117022440 SCWH0301250117022450 SCWH0301250117022440 SCWH0301250117022442 SCWH0301250117022442 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年07月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年07月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
682 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#62 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
683 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 人工（#73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12 | 2025-01-20 08:39:14 2025-01-17 08:46:00 2025-01-20 08:40:57 2025-01-20 08:45:00 2025-01-20 08:39:14 2025-01-17 08:46:00 2025-01-20 08:40:57 2025-01-20 08:45:00 | 2025-01-20 16:44 | [5 empty] | SCWH0301241226389346 SCWH0301241226461182 SCWH0301241226461171 SCWH0301241226393154 SCWH0301241226389346 SCWH0301241226461182 SCWH0301241226461171 SCWH0301241226393154 | 木凯导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木凯甲线#73-#74、#74-#75、#92-#93，220kV木凯乙线#73-#74、#74-#75、#92-#93，220kV木凯甲乙线#73-#121特巡（2025年01月） 木凯线路日常巡维:（重要交跨）220kV木凯甲线#103-#104、#106-#107、#107-#108、#108-#109，220kV木凯乙线#103-#104、#106-#107、#107-#108、#108-#109（2025年01月） 木凯线路日常巡维:（重要交跨）220kV木凯甲线#73-#74、#74-#75、#92-#93，220kV木凯乙线#73-#74、#74-#75、#92-#93（2025年01月） 木凯导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木凯甲线#103-#104、#106-#107、#107-#108、#108-#109，220kV木凯乙线#103-#104、#106-#107、#107-#108、#108-#109（2025年01月） 木凯导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木凯甲线#73-#74、#74-#75、#92-#93，220kV木凯乙线#73-#74、#74-#75、#92-#93，220kV木凯甲乙线#73-#121特巡（2025年01月） 木凯线路日常巡维:（重要交跨）220kV木凯甲线#103-#104、#106-#107、#107-#108、#108-#109，220kV木凯乙线#103-#104、#106-#107、#107-#108、#108-#109（2025年01月） 木凯线路日常巡维:（重要交跨）220kV木凯甲线#73-#74、#74-#75、#92-#93，220kV木凯乙线#73-#74、#74-#75、#92-#93（2025年01月） 木凯导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木凯甲线#103-#104、#106-#107、#107-#108、#108-#109，220kV木凯乙线#103-#104、#106-#107、#107-#108、#108-#109（2025年01月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
684 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 人工（#73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12 | 2025-04-22 08:10:00 2025-04-23 08:44:00 2025-04-24 08:10:00 2025-04-27 08:10:00 2025-04-23 08:10:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 2025-04-22 08:10:00 2025-04-24 08:10:00 2025-04-23 08:44:00 2025-04-27 08:10:00 2025-04-23 08:10:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 | 2025-04-25 16:46 | [5 empty] | SCWH0301250117008602 SCWH0301250117008619 SCWH0301250117008607 SCWH0301241226461178 SCWH0301241226388236 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 SCWH0301250117008602 SCWH0301250117008607 SCWH0301250117008619 SCWH0301241226461178 SCWH0301241226388236 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 | 220kV木凯甲线#73-#74、#74-#75、#92-#93，220kV木凯乙线#73-#74、#74-#75、#92-#93导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木凯甲线#73-#74、#74-#75、#92-#93，220kV木凯乙线#73-#74、#74-#75、#92-#93（2025年04月） 木凯导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木凯甲线#33-#34、#38-#39、#42-#43，220kV木凯乙线#33-#34、#38-#39、#42-#43（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 220木凯甲乙线#34-#42、220kV木凯甲线#33-#34、#38-#39、#42-#43，220kV木凯乙线#33-#34、#38-#39、#42-#43导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220木凯甲乙线#34-#42日常巡视，220kV木凯甲线#33-#34、#38-#39、#42-#43，220kV木凯乙线#33-#34、#38-#39、#42-#43（2025年04月） 木凯导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木凯甲线#33-#34、#38-#39、#42-#43，220kV木凯乙线#33-#34、#38-#39、#42-#43（2025年01月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 220kV木凯甲线#73-#74、#74-#75、#92-#93，220kV木凯乙线#73-#74、#74-#75、#92-#93导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木凯甲线#73-#74、#74-#75、#92-#93，220kV木凯乙线#73-#74、#74-#75、#92-#93（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木凯导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木凯甲线#33-#34、#38-#39、#42-#43，220kV木凯乙线#33-#34、#38-#39、#42-#43（2025年04月） 220木凯甲乙线#34-#42、220kV木凯甲线#33-#34、#38-#39、#42-#43，220kV木凯乙线#33-#34、#38-#39、#42-#43导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220木凯甲乙线#34-#42日常巡视，220kV木凯甲线#33-#34、#38-#39、#42-#43，220kV木凯乙线#33-#34、#38-#39、#42-#43（2025年04月） 木凯导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木凯甲线#33-#34、#38-#39、#42-#43，220kV木凯乙线#33-#34、#38-#39、#42-#43（2025年01月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
685 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 人工（#73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12 | 2025-07-16 08:45:26 2025-07-16 08:45:26 | 2025-07-16 16:47 | [5 empty] | SCWH0301250117022440 SCWH0301250117022440 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年07月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年07月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
686 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 人工（#73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
687 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 人工（#73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12 | 2025-01-20 08:39:14 2025-01-17 08:46:00 2025-01-20 08:40:57 2025-01-20 08:45:00 2025-01-20 08:39:14 2025-01-17 08:46:00 2025-01-20 08:40:57 2025-01-20 08:45:00 | 2025-01-20 16:44 | [5 empty] | SCWH0301241226389346 SCWH0301241226461182 SCWH0301241226461171 SCWH0301241226393154 SCWH0301241226389346 SCWH0301241226461182 SCWH0301241226461171 SCWH0301241226393154 | 木凯导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木凯甲线#73-#74、#74-#75、#92-#93，220kV木凯乙线#73-#74、#74-#75、#92-#93，220kV木凯甲乙线#73-#121特巡（2025年01月） 木凯线路日常巡维:（重要交跨）220kV木凯甲线#103-#104、#106-#107、#107-#108、#108-#109，220kV木凯乙线#103-#104、#106-#107、#107-#108、#108-#109（2025年01月） 木凯线路日常巡维:（重要交跨）220kV木凯甲线#73-#74、#74-#75、#92-#93，220kV木凯乙线#73-#74、#74-#75、#92-#93（2025年01月） 木凯导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木凯甲线#103-#104、#106-#107、#107-#108、#108-#109，220kV木凯乙线#103-#104、#106-#107、#107-#108、#108-#109（2025年01月） 木凯导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木凯甲线#73-#74、#74-#75、#92-#93，220kV木凯乙线#73-#74、#74-#75、#92-#93，220kV木凯甲乙线#73-#121特巡（2025年01月） 木凯线路日常巡维:（重要交跨）220kV木凯甲线#103-#104、#106-#107、#107-#108、#108-#109，220kV木凯乙线#103-#104、#106-#107、#107-#108、#108-#109（2025年01月） 木凯线路日常巡维:（重要交跨）220kV木凯甲线#73-#74、#74-#75、#92-#93，220kV木凯乙线#73-#74、#74-#75、#92-#93（2025年01月） 木凯导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木凯甲线#103-#104、#106-#107、#107-#108、#108-#109，220kV木凯乙线#103-#104、#106-#107、#107-#108、#108-#109（2025年01月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
688 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 人工（#73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12 | 2025-04-22 08:10:00 2025-04-23 08:44:00 2025-04-24 08:10:00 2025-04-27 08:10:00 2025-04-23 08:10:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 2025-04-22 08:10:00 2025-04-24 08:10:00 2025-04-23 08:44:00 2025-04-27 08:10:00 2025-04-23 08:10:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 | 2025-04-25 16:46 | [5 empty] | SCWH0301250117008602 SCWH0301250117008619 SCWH0301250117008607 SCWH0301241226461178 SCWH0301241226388236 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 SCWH0301250117008602 SCWH0301250117008607 SCWH0301250117008619 SCWH0301241226461178 SCWH0301241226388236 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 | 220kV木凯甲线#73-#74、#74-#75、#92-#93，220kV木凯乙线#73-#74、#74-#75、#92-#93导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木凯甲线#73-#74、#74-#75、#92-#93，220kV木凯乙线#73-#74、#74-#75、#92-#93（2025年04月） 木凯导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木凯甲线#33-#34、#38-#39、#42-#43，220kV木凯乙线#33-#34、#38-#39、#42-#43（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 220木凯甲乙线#34-#42、220kV木凯甲线#33-#34、#38-#39、#42-#43，220kV木凯乙线#33-#34、#38-#39、#42-#43导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220木凯甲乙线#34-#42日常巡视，220kV木凯甲线#33-#34、#38-#39、#42-#43，220kV木凯乙线#33-#34、#38-#39、#42-#43（2025年04月） 木凯导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木凯甲线#33-#34、#38-#39、#42-#43，220kV木凯乙线#33-#34、#38-#39、#42-#43（2025年01月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 220kV木凯甲线#73-#74、#74-#75、#92-#93，220kV木凯乙线#73-#74、#74-#75、#92-#93导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木凯甲线#73-#74、#74-#75、#92-#93，220kV木凯乙线#73-#74、#74-#75、#92-#93（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木凯导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木凯甲线#33-#34、#38-#39、#42-#43，220kV木凯乙线#33-#34、#38-#39、#42-#43（2025年04月） 220木凯甲乙线#34-#42、220kV木凯甲线#33-#34、#38-#39、#42-#43，220kV木凯乙线#33-#34、#38-#39、#42-#43导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220木凯甲乙线#34-#42日常巡视，220kV木凯甲线#33-#34、#38-#39、#42-#43，220kV木凯乙线#33-#34、#38-#39、#42-#43（2025年04月） 木凯导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木凯甲线#33-#34、#38-#39、#42-#43，220kV木凯乙线#33-#34、#38-#39、#42-#43（2025年01月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
689 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 人工（#73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12 | 2025-07-16 08:45:26 2025-07-16 08:45:26 | 2025-07-16 16:47 | [5 empty] | SCWH0301250117022440 SCWH0301250117022440 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年07月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年07月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
690 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 人工（#73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
691 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#46 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34 | [11 empty] | 1月需要提醒 | 2025-01-01 | 2025-01-31
692 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#49 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34 | 2025-04-24 08:10:00 2025-04-14 08:10:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 2025-04-24 08:10:00 2025-04-14 08:10:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 | 2025-04-25 16:46 | [5 empty] | SCWH0301250117008607 SCWH0301250117008603 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 SCWH0301250117008607 SCWH0301250117008603 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木麒导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#45-#46，220kV木麒乙线#45-#46，220kV木犀甲线#45-#46，220kV木犀乙线#45-#46，110kV茶犀京线#05-#06、#17-#18，110kV犀茶线#19-#20、#07-#08（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木麒导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#45-#46，220kV木麒乙线#45-#46，220kV木犀甲线#45-#46，220kV木犀乙线#45-#46，110kV茶犀京线#05-#06、#17-#18，110kV犀茶线#19-#20、#07-#08（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
693 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#52 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34 | 2025-07-16 08:45:26 2025-07-16 08:57:07 2025-07-16 08:45:26 2025-07-16 08:57:07 | 2025-07-16 15:56 | [5 empty] | SCWH0301250117022440 SCWH0301250117022454 SCWH0301250117022440 SCWH0301250117022454 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年07月） 木麒导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#45-#46，220kV木麒乙线#45-#46，220kV木犀甲线#45-#46，220kV木犀乙线#45-#46，110kV茶犀京线#05-#06、#17-#18，110kV犀茶线#19-#20、#07-#08（2025年07月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年07月） 木麒导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#45-#46，220kV木麒乙线#45-#46，220kV木犀甲线#45-#46，220kV木犀乙线#45-#46，110kV茶犀京线#05-#06、#17-#18，110kV犀茶线#19-#20、#07-#08（2025年07月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
694 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#55 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
695 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#57 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34 | [11 empty] | 1月需要提醒 | 2025-01-01 | 2025-01-31
696 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#60 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34 | 2025-04-24 08:10:00 2025-04-14 08:10:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 2025-04-24 08:10:00 2025-04-14 08:10:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 | 2025-04-25 16:46 | [5 empty] | SCWH0301250117008607 SCWH0301250117008603 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 SCWH0301250117008607 SCWH0301250117008603 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木麒导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#45-#46，220kV木麒乙线#45-#46，220kV木犀甲线#45-#46，220kV木犀乙线#45-#46，110kV茶犀京线#05-#06、#17-#18，110kV犀茶线#19-#20、#07-#08（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木麒导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#45-#46，220kV木麒乙线#45-#46，220kV木犀甲线#45-#46，220kV木犀乙线#45-#46，110kV茶犀京线#05-#06、#17-#18，110kV犀茶线#19-#20、#07-#08（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
697 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#63 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34 | 2025-07-16 08:45:26 2025-07-16 08:57:07 2025-07-16 08:45:26 2025-07-16 08:57:07 | 2025-07-16 15:56 | [5 empty] | SCWH0301250117022440 SCWH0301250117022454 SCWH0301250117022440 SCWH0301250117022454 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年07月） 木麒导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#45-#46，220kV木麒乙线#45-#46，220kV木犀甲线#45-#46，220kV木犀乙线#45-#46，110kV茶犀京线#05-#06、#17-#18，110kV犀茶线#19-#20、#07-#08（2025年07月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年07月） 木麒导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#45-#46，220kV木麒乙线#45-#46，220kV木犀甲线#45-#46，220kV木犀乙线#45-#46，110kV茶犀京线#05-#06、#17-#18，110kV犀茶线#19-#20、#07-#08（2025年07月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
698 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#66 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
699 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#46 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35 | [11 empty] | 1月需要提醒 | 2025-01-01 | 2025-01-31
700 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#49 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35 | 2025-04-24 08:10:00 2025-04-14 08:10:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 2025-04-24 08:10:00 2025-04-14 08:10:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 | 2025-04-25 16:46 | [5 empty] | SCWH0301250117008607 SCWH0301250117008603 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 SCWH0301250117008607 SCWH0301250117008603 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木麒导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#45-#46，220kV木麒乙线#45-#46，220kV木犀甲线#45-#46，220kV木犀乙线#45-#46，110kV茶犀京线#05-#06、#17-#18，110kV犀茶线#19-#20、#07-#08（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木麒导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#45-#46，220kV木麒乙线#45-#46，220kV木犀甲线#45-#46，220kV木犀乙线#45-#46，110kV茶犀京线#05-#06、#17-#18，110kV犀茶线#19-#20、#07-#08（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
701 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#52 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35 | 2025-07-16 08:45:26 2025-07-16 08:57:07 2025-07-16 08:45:26 2025-07-16 08:57:07 | 2025-07-16 15:56 | [5 empty] | SCWH0301250117022440 SCWH0301250117022454 SCWH0301250117022440 SCWH0301250117022454 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年07月） 木麒导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#45-#46，220kV木麒乙线#45-#46，220kV木犀甲线#45-#46，220kV木犀乙线#45-#46，110kV茶犀京线#05-#06、#17-#18，110kV犀茶线#19-#20、#07-#08（2025年07月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年07月） 木麒导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#45-#46，220kV木麒乙线#45-#46，220kV木犀甲线#45-#46，220kV木犀乙线#45-#46，110kV茶犀京线#05-#06、#17-#18，110kV犀茶线#19-#20、#07-#08（2025年07月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
702 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#55 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
703 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#57 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35 | [11 empty] | 1月需要提醒 | 2025-01-01 | 2025-01-31
704 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#60 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35 | 2025-04-24 08:10:00 2025-04-14 08:10:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 2025-04-24 08:10:00 2025-04-14 08:10:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 | 2025-04-25 16:46 | [5 empty] | SCWH0301250117008607 SCWH0301250117008603 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 SCWH0301250117008607 SCWH0301250117008603 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木麒导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#45-#46，220kV木麒乙线#45-#46，220kV木犀甲线#45-#46，220kV木犀乙线#45-#46，110kV茶犀京线#05-#06、#17-#18，110kV犀茶线#19-#20、#07-#08（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木麒导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#45-#46，220kV木麒乙线#45-#46，220kV木犀甲线#45-#46，220kV木犀乙线#45-#46，110kV茶犀京线#05-#06、#17-#18，110kV犀茶线#19-#20、#07-#08（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
705 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#63 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35 | 2025-07-16 08:45:26 2025-07-16 08:57:07 2025-07-16 08:45:26 2025-07-16 08:57:07 | 2025-07-16 15:56 | [5 empty] | SCWH0301250117022440 SCWH0301250117022454 SCWH0301250117022440 SCWH0301250117022454 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年07月） 木麒导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#45-#46，220kV木麒乙线#45-#46，220kV木犀甲线#45-#46，220kV木犀乙线#45-#46，110kV茶犀京线#05-#06、#17-#18，110kV犀茶线#19-#20、#07-#08（2025年07月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年07月） 木麒导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#45-#46，220kV木麒乙线#45-#46，220kV木犀甲线#45-#46，220kV木犀乙线#45-#46，110kV茶犀京线#05-#06、#17-#18，110kV犀茶线#19-#20、#07-#08（2025年07月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
706 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#66 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
707 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#37 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40 | 2025-01-23 08:30:00 2025-01-06 08:39:00 2025-01-02 08:42:00 2025-01-17 08:39:08 2025-01-23 08:30:00 2025-01-06 08:39:00 2025-01-02 08:42:00 2025-01-17 08:39:08 | 2025-01-17 12:58 | [5 empty] | SCWH0301241226423980 SCWH0301241226461167 SCWH0301241226441986 SCWH0301241226461175 SCWH0301241226423980 SCWH0301241226461167 SCWH0301241226441986 SCWH0301241226461175 | 棠茶导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#07-#08，110kV棠农线#07-#08（2025年01月） 棠茶线路日常巡维:（重要交跨）110kV棠茶线#55-#56，110kV茶龙线#06-#07（2025年01月） 棠茶导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#28-#29、#29-#30、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#35-#36、#36-#37，110kV茶龙线#26-#27、#27-#28（2025年01月） 棠茶线路日常巡维:（重要交跨）110kV棠茶线#28-#29、#29-#30、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#35-#36、#36-#37，110kV茶龙线#26-#27、#27-#28（2025年01月） 棠茶导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#07-#08，110kV棠农线#07-#08（2025年01月） 棠茶线路日常巡维:（重要交跨）110kV棠茶线#55-#56，110kV茶龙线#06-#07（2025年01月） 棠茶导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#28-#29、#29-#30、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#35-#36、#36-#37，110kV茶龙线#26-#27、#27-#28（2025年01月） 棠茶线路日常巡维:（重要交跨）110kV棠茶线#28-#29、#29-#30、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#35-#36、#36-#37，110kV茶龙线#26-#27、#27-#28（2025年01月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
708 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#40 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40 | 2025-04-21 08:10:00 2025-04-15 08:10:00 2025-04-18 08:10:00 2025-04-21 08:10:00 2025-04-15 08:10:00 2025-04-18 08:10:00 | 2025-04-18 12:30 | [5 empty] | SCWH0301250117008621 SCWH0301250117008596 SCWH0301250117008610 SCWH0301250117008621 SCWH0301250117008596 SCWH0301250117008610 | 棠茶导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#07-#08，110kV棠农线#07-#08（2025年04月） 棠茶导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#55-#56，110kV茶龙线#06-#07（2025年04月） 棠茶导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#28-#29、#29-#30、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#35-#36、#36-#37，110kV茶龙线#26-#27、#27-#28（2025年04月） 棠茶导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#07-#08，110kV棠农线#07-#08（2025年04月） 棠茶导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#55-#56，110kV茶龙线#06-#07（2025年04月） 棠茶导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#28-#29、#29-#30、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#35-#36、#36-#37，110kV茶龙线#26-#27、#27-#28（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
709 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#43 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40 | 2025-07-16 08:10:00 2025-07-16 08:10:00 | 2025-07-16 12:18 | [5 empty] | SCWH0301250117022457 SCWH0301250117022457 | 棠茶导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#28-#29、#29-#30、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#35-#36、#36-#37，110kV茶龙线#26-#27、#27-#28（2025年07月） 棠茶导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#28-#29、#29-#30、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#35-#36、#36-#37，110kV茶龙线#26-#27、#27-#28（2025年07月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
710 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#46 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
711 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9 | 2025-01-23 08:30:00 2025-01-23 08:30:00 | 2025-01-23 16:30 | [5 empty] | SCWH0301241226423980 SCWH0301241226423980 | 棠茶导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#07-#08，110kV棠农线#07-#08（2025年01月） 棠茶导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#07-#08，110kV棠农线#07-#08（2025年01月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
712 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9 | 2025-04-21 08:10:00 2025-04-21 08:10:00 | 2025-04-21 17:00 | [5 empty] | SCWH0301250117008621 SCWH0301250117008621 | 棠茶导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#07-#08，110kV棠农线#07-#08（2025年04月） 棠茶导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#07-#08，110kV棠农线#07-#08（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
713 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9 | [11 empty] | 9月需要提醒 | 2025-07-01 | 2025-07-31
714 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
715 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21 | 2025-01-06 08:39:00 2025-01-02 08:42:00 2025-01-17 08:39:08 2025-01-06 08:39:00 2025-01-02 08:42:00 2025-01-17 08:39:08 | 2025-01-17 12:58 | [5 empty] | SCWH0301241226461167 SCWH0301241226441986 SCWH0301241226461175 SCWH0301241226461167 SCWH0301241226441986 SCWH0301241226461175 | 棠茶线路日常巡维:（重要交跨）110kV棠茶线#55-#56，110kV茶龙线#06-#07（2025年01月） 棠茶导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#28-#29、#29-#30、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#35-#36、#36-#37，110kV茶龙线#26-#27、#27-#28（2025年01月） 棠茶线路日常巡维:（重要交跨）110kV棠茶线#28-#29、#29-#30、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#35-#36、#36-#37，110kV茶龙线#26-#27、#27-#28（2025年01月） 棠茶线路日常巡维:（重要交跨）110kV棠茶线#55-#56，110kV茶龙线#06-#07（2025年01月） 棠茶导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#28-#29、#29-#30、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#35-#36、#36-#37，110kV茶龙线#26-#27、#27-#28（2025年01月） 棠茶线路日常巡维:（重要交跨）110kV棠茶线#28-#29、#29-#30、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#35-#36、#36-#37，110kV茶龙线#26-#27、#27-#28（2025年01月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
716 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21 | 2025-04-15 08:10:00 2025-04-18 08:10:00 2025-04-15 08:10:00 2025-04-18 08:10:00 | 2025-04-18 12:30 | [5 empty] | SCWH0301250117008596 SCWH0301250117008610 SCWH0301250117008596 SCWH0301250117008610 | 棠茶导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#55-#56，110kV茶龙线#06-#07（2025年04月） 棠茶导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#28-#29、#29-#30、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#35-#36、#36-#37，110kV茶龙线#26-#27、#27-#28（2025年04月） 棠茶导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#55-#56，110kV茶龙线#06-#07（2025年04月） 棠茶导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#28-#29、#29-#30、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#35-#36、#36-#37，110kV茶龙线#26-#27、#27-#28（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
717 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21 | 2025-07-16 08:10:00 2025-07-16 08:10:00 2025-09-09 12:26:36 2025-09-09 12:26:36 | 2025-09-09 16:41 | [5 empty] | SCWH0301250117022457 SCWH0301250117022457 SCWH0301250903000247 SCWH0301250903000247 | 棠茶导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#28-#29、#29-#30、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#35-#36、#36-#37，110kV茶龙线#26-#27、#27-#28（2025年07月） 棠茶导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#28-#29、#29-#30、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#35-#36、#36-#37，110kV茶龙线#26-#27、#27-#28（2025年07月） 110kV棠茶线#29-#33塔、#35-#37塔；110kV茶龙线#26-#28塔；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05塔线路特殊巡维：天河一组重要交叉跨越特殊巡视：110kV棠茶线#29-#33塔、#35-#37塔；110kV茶龙线#26-#28塔；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05塔。 110kV棠茶线#29-#33塔、#35-#37塔；110kV茶龙线#26-#28塔；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05塔线路特殊巡维：天河一组重要交叉跨越特殊巡视：110kV棠茶线#29-#33塔、#35-#37塔；110kV茶龙线#26-#28塔；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05塔。 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
718 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
719 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 3 | [11 empty] | 1月需要提醒 | 2025-01-01 | 2025-01-31
720 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 3 | 2025-04-15 08:10:00 2025-04-15 08:10:00 | 2025-04-15 12:29 | [5 empty] | SCWH0301250117018136 SCWH0301250117018136 | 110kV麒燕甲线#01-#02、110kV麒燕乙线#01-#02导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV麒燕甲线#01-#02、110kV麒燕乙线#01-#02（2025年04月） 110kV麒燕甲线#01-#02、110kV麒燕乙线#01-#02导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV麒燕甲线#01-#02、110kV麒燕乙线#01-#02（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
721 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 3 | [11 empty] | 9月需要提醒 | 2025-07-01 | 2025-07-31
722 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
723 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 4 | [11 empty] | 1月需要提醒 | 2025-01-01 | 2025-01-31
724 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 4 | 2025-04-15 08:10:00 2025-04-15 08:10:00 | 2025-04-15 12:29 | [5 empty] | SCWH0301250117018136 SCWH0301250117018136 | 110kV麒燕甲线#01-#02、110kV麒燕乙线#01-#02导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV麒燕甲线#01-#02、110kV麒燕乙线#01-#02（2025年04月） 110kV麒燕甲线#01-#02、110kV麒燕乙线#01-#02导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV麒燕甲线#01-#02、110kV麒燕乙线#01-#02（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
725 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 4 | [11 empty] | 9月需要提醒 | 2025-07-01 | 2025-07-31
726 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 4 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
727 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 犀上牛麒线 | 重要交跨管控要求 | #01 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 1 | [11 empty] | 8月需要提醒 | 2025-07-01 | 2025-08-31
728 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 犀京麒线 | 重要交跨管控要求 | #01 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 1 | [11 empty] | 8月需要提醒 | 2025-07-01 | 2025-08-31
729 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
730 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3 | 2025-04-14 08:10:00 2025-04-14 08:10:00 | 2025-04-14 12:29 | [5 empty] | SCWH0301250117008603 SCWH0301250117008603 | 木麒导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#45-#46，220kV木麒乙线#45-#46，220kV木犀甲线#45-#46，220kV木犀乙线#45-#46，110kV茶犀京线#05-#06、#17-#18，110kV犀茶线#19-#20、#07-#08（2025年04月） 木麒导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#45-#46，220kV木麒乙线#45-#46，220kV木犀甲线#45-#46，220kV木犀乙线#45-#46，110kV茶犀京线#05-#06、#17-#18，110kV犀茶线#19-#20、#07-#08（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
731 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3 | 2025-07-16 08:57:07 2025-07-16 08:57:07 | 2025-07-16 15:56 | [5 empty] | SCWH0301250117022454 SCWH0301250117022454 | 木麒导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#45-#46，220kV木麒乙线#45-#46，220kV木犀甲线#45-#46，220kV木犀乙线#45-#46，110kV茶犀京线#05-#06、#17-#18，110kV犀茶线#19-#20、#07-#08（2025年07月） 木麒导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#45-#46，220kV木麒乙线#45-#46，220kV木犀甲线#45-#46，220kV木犀乙线#45-#46，110kV茶犀京线#05-#06、#17-#18，110kV犀茶线#19-#20、#07-#08（2025年07月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
732 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
733 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
734 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10 | 2025-04-14 08:10:00 2025-04-14 08:10:00 | 2025-04-14 12:29 | [5 empty] | SCWH0301250117008603 SCWH0301250117008603 | 木麒导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#45-#46，220kV木麒乙线#45-#46，220kV木犀甲线#45-#46，220kV木犀乙线#45-#46，110kV茶犀京线#05-#06、#17-#18，110kV犀茶线#19-#20、#07-#08（2025年04月） 木麒导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#45-#46，220kV木麒乙线#45-#46，220kV木犀甲线#45-#46，220kV木犀乙线#45-#46，110kV茶犀京线#05-#06、#17-#18，110kV犀茶线#19-#20、#07-#08（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
735 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10 | 2025-07-16 08:57:07 2025-07-16 08:57:07 | 2025-07-16 15:56 | [5 empty] | SCWH0301250117022454 SCWH0301250117022454 | 木麒导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#45-#46，220kV木麒乙线#45-#46，220kV木犀甲线#45-#46，220kV木犀乙线#45-#46，110kV茶犀京线#05-#06、#17-#18，110kV犀茶线#19-#20、#07-#08（2025年07月） 木麒导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#45-#46，220kV木麒乙线#45-#46，220kV木犀甲线#45-#46，220kV木犀乙线#45-#46，110kV茶犀京线#05-#06、#17-#18，110kV犀茶线#19-#20、#07-#08（2025年07月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
736 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
737 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04（预绞丝）、#26（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25 | 2025-03-31 08:35:00 2025-03-26 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 2025-03-21 09:15:00 2025-03-10 08:35:00 2025-01-22 11:31:58 2025-01-20 08:46:00 2025-01-08 08:35:00 2025-01-07 08:35:00 2025-01-06 08:35:00 2025-02-28 08:28:00 2025-02-28 08:24:00 2025-02-26 08:35:00 2025-02-21 08:35:00 2025-02-20 08:35:00 2025-02-19 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-13 08:35:00 2025-02-08 08:35:00 2025-03-31 08:35:00 2025-03-26 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 2025-03-21 09:15:00 2025-03-10 08:35:00 | 2025-03-10 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250114006583 SCWH0301250114006605 SCWH0301250221009220 SCWH0301250221022170 SCWH0301250114006594 SCWH03012412233546367 SCWH0301241224028965 SCWH03012412231155941 SCWH03012412231155924 SCWH03012412231155942 SCWH0301250122009705 SCWH0301250122006949 SCWH0301250221009289 SCWH0301250122004489 SCWH0301250122004494 SCWH0301250122004492 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006783 SCWH0301250114006595 SCWH0301250114006583 SCWH0301250114006605 SCWH0301250221009220 SCWH0301250221022170 SCWH0301250114006594 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#147-#148（隐患） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（1月，第四小组）*。 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年1月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年1月）：220kV花绿甲乙线#137-#138、#147-#148 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（2月，第四小组）* 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#08-#09、#13-#14；220kV花绿甲乙线#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127；110kV空九甲乙线#06-#07、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09、110kV空九乙线#09-#10 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花空甲乙线#68-#69、花绿甲乙线#68-#69、110kV空芙线#51-#52、田空丙线#48-#49 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、田芙线（含备用线路）#27-#28、田空丙线#29-#30 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#137-#138、#147-#148 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#78-#79、#103-#104；220kV花空甲乙线#80-#81、#104-#105；110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43；110kV空芙线#12-#13；110kV空梯线#12-#13；110kV田空丙线#86-#87；110kV空金甲乙线#06-#07；110kV空北甲线#05-#06；110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06；110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#147-#148（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#147-#148（隐患） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
738 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04（预绞丝）、#26（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25 | 2025-04-27 08:23:00 2025-04-27 10:46:00 2025-04-11 08:45:00 2025-04-08 08:35:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-29 09:00:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-28 08:35:00 2025-05-26 09:07:00 2025-05-28 08:35:00 2025-05-21 08:45:00 2025-05-19 08:45:00 2025-06-30 08:35:00 2025-06-09 08:35:00 2025-06-06 08:35:00 2025-06-06 08:35:00 | 2025-06-06 11:35 | [5 empty] | SCWH0301250319008818 SCWH0301250319008604 SCWH0301250114006593 SCWH0301250114006604 SCWH0301250523015480 SCWH0301250425016682 SCWH0301250114006561 SCWH0301250114006557 SCWH0301250114013512 SCWH0301250114006592 SCWH0301250114006603 SCWH0301250423003809 SCWH0301250628001156 SCWH0301250516002553 SCWH0301250114006591 SCWH0301250114006602 | 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#147-#148（隐患） 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV林九甲线★★、110kV林九乙线★★110kV林九甲乙线、220kV车林甲线★★、220kV车林乙线★★、110kV车新镜线★（5月30日） 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#11-#12;110kV空梯线#11-#12;110kV田空丙线#86-#87 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79;220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81;110kV空芙线#51-#52;110kV田空丙线#48-#49 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（5月，第四小组）；预绞丝红外测温：220kV花绿甲线#03-#04左地线预绞丝（距#04塔0米）、220kV花绿甲乙线#26左右地线预绞丝（距#26塔0米）、220kV花绿乙线#44-#45右地线预绞丝（距44塔300米） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#137-#138、#147-#148（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14；110kV空九甲线#03-#04、#06-#07、#08-#09；110kV空九乙线#03-#04、#06-#07、#09-#10； 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患）、220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都数字输电运维中心特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（6月30日星级设备：无）。 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 电缆日常巡维：110kV林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、益和线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、田杨线、林武甲线、林武乙线。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年6月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#147-#148（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年6月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
739 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04（预绞丝）、#26（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25 | 2025-07-31 14:30:00 2025-07-03 08:35:00 2025-07-02 08:35:00 2025-08-25 09:36:00 2025-08-26 08:45:00 2025-08-25 08:40:00 2025-08-25 08:40:00 2025-08-22 08:35:00 2025-08-22 08:35:00 2025-08-22 08:35:00 2025-08-21 08:35:00 2025-08-18 08:35:00 2025-08-12 08:41:00 2025-07-31 14:30:00 2025-07-03 08:35:00 2025-07-02 08:35:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-08 08:35:00 2025-09-05 08:39:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-08 08:35:00 2025-09-05 08:39:00 | 2025-09-05 11:55 | [5 empty] | SCWH0301250709015780 SCWH0301250516002552 SCWH0301250114006590 SCWH0301250815012076 SCWH0301250822001489 SCWH0301250114006566 SCWH0301250114006556 SCWH0301250114006589 SCWH0301250114006588 SCWH0301250114006599 SCWH0301250114006577 SCWH0301250516002551 SCWH0301250114006560 SCWH0301250709015780 SCWH0301250516002552 SCWH0301250114006590 SCWH0301250721027030 SCWH0301250516002550 SCWH0301250722002710 SCWH0301250721027030 SCWH0301250516002550 SCWH0301250722002710 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#147-#148（隐患） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：（清花片）220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15；预绞丝红外测温：220kV花绿甲线#03-#04左地线预绞丝（距#04塔0米）、220kV花绿甲乙线#26左右地线预绞丝（距#26塔0米）、220kV花绿乙线#44-#45右地线预绞丝（距44塔300米）（8月，第四小组） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69；220kV花空甲线、花空乙线#67-#68；110kV空芙线#50-#51；110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）、#29-#30、#48-#49；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患）、#27-#28 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#78-#79;220kV花空甲线、花空乙线#80-#81 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：110kV空梯线#04-#05（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#137-#138、#147-#148（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114；220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09；110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07；110kV空九甲线#08-#09；110kV空九乙线#09-#10 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127；220kV空汉甲线、空汉乙线#13-#14、#20-#21、#39-#40（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#12-#13;110kV空梯线#12-#13;110kV田空丙线#86-#87 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#147-#148（隐患） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年9月）：220kV花绿甲线#111-#112（隐患）、#147-#148（隐患）；花绿乙线#111-#112（隐患）、#147-#148（隐患）；空汉甲线#39-#40（隐患）；空汉乙线#39-#40（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）；空梯线#04-#05（隐患）； 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年9月）：220kV花绿甲线#111-#112（隐患）、#147-#148（隐患）；花绿乙线#111-#112（隐患）、#147-#148（隐患）；空汉甲线#39-#40（隐患）；空汉乙线#39-#40（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）；空梯线#04-#05（隐患）； | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
740 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04（预绞丝）、#26（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
741 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26（预绞丝）、#44-#45（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25 | 2025-03-31 08:35:00 2025-03-26 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 2025-03-21 09:15:00 2025-03-10 08:35:00 2025-01-22 11:31:58 2025-01-20 08:46:00 2025-01-08 08:35:00 2025-01-07 08:35:00 2025-01-06 08:35:00 2025-02-28 08:28:00 2025-02-28 08:24:00 2025-02-26 08:35:00 2025-02-21 08:35:00 2025-02-20 08:35:00 2025-02-19 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-13 08:35:00 2025-02-08 08:35:00 2025-03-31 08:35:00 2025-03-26 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 2025-03-21 09:15:00 2025-03-10 08:35:00 | 2025-03-10 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250114006583 SCWH0301250114006605 SCWH0301250221009220 SCWH0301250221022170 SCWH0301250114006594 SCWH03012412233546367 SCWH0301241224028965 SCWH03012412231155941 SCWH03012412231155924 SCWH03012412231155942 SCWH0301250122009705 SCWH0301250122006949 SCWH0301250221009289 SCWH0301250122004489 SCWH0301250122004494 SCWH0301250122004492 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006783 SCWH0301250114006595 SCWH0301250114006583 SCWH0301250114006605 SCWH0301250221009220 SCWH0301250221022170 SCWH0301250114006594 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#147-#148（隐患） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（1月，第四小组）*。 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年1月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年1月）：220kV花绿甲乙线#137-#138、#147-#148 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（2月，第四小组）* 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#08-#09、#13-#14；220kV花绿甲乙线#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127；110kV空九甲乙线#06-#07、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09、110kV空九乙线#09-#10 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花空甲乙线#68-#69、花绿甲乙线#68-#69、110kV空芙线#51-#52、田空丙线#48-#49 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、田芙线（含备用线路）#27-#28、田空丙线#29-#30 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#137-#138、#147-#148 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#78-#79、#103-#104；220kV花空甲乙线#80-#81、#104-#105；110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43；110kV空芙线#12-#13；110kV空梯线#12-#13；110kV田空丙线#86-#87；110kV空金甲乙线#06-#07；110kV空北甲线#05-#06；110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06；110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#147-#148（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#147-#148（隐患） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
742 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26（预绞丝）、#44-#45（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25 | 2025-04-27 08:23:00 2025-04-27 10:46:00 2025-04-11 08:45:00 2025-04-08 08:35:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-29 09:00:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-28 08:35:00 2025-05-26 09:07:00 2025-05-28 08:35:00 2025-05-21 08:45:00 2025-05-19 08:45:00 2025-06-30 08:35:00 2025-06-09 08:35:00 2025-06-06 08:35:00 2025-06-06 08:35:00 | 2025-06-06 11:35 | [5 empty] | SCWH0301250319008818 SCWH0301250319008604 SCWH0301250114006593 SCWH0301250114006604 SCWH0301250523015480 SCWH0301250425016682 SCWH0301250114006561 SCWH0301250114006557 SCWH0301250114013512 SCWH0301250114006592 SCWH0301250114006603 SCWH0301250423003809 SCWH0301250628001156 SCWH0301250516002553 SCWH0301250114006591 SCWH0301250114006602 | 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#147-#148（隐患） 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV林九甲线★★、110kV林九乙线★★110kV林九甲乙线、220kV车林甲线★★、220kV车林乙线★★、110kV车新镜线★（5月30日） 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#11-#12;110kV空梯线#11-#12;110kV田空丙线#86-#87 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79;220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81;110kV空芙线#51-#52;110kV田空丙线#48-#49 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（5月，第四小组）；预绞丝红外测温：220kV花绿甲线#03-#04左地线预绞丝（距#04塔0米）、220kV花绿甲乙线#26左右地线预绞丝（距#26塔0米）、220kV花绿乙线#44-#45右地线预绞丝（距44塔300米） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#137-#138、#147-#148（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14；110kV空九甲线#03-#04、#06-#07、#08-#09；110kV空九乙线#03-#04、#06-#07、#09-#10； 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患）、220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都数字输电运维中心特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（6月30日星级设备：无）。 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 电缆日常巡维：110kV林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、益和线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、田杨线、林武甲线、林武乙线。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年6月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#147-#148（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年6月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
743 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26（预绞丝）、#44-#45（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25 | 2025-07-31 14:30:00 2025-07-03 08:35:00 2025-07-02 08:35:00 2025-08-25 09:36:00 2025-08-26 08:45:00 2025-08-25 08:40:00 2025-08-25 08:40:00 2025-08-22 08:35:00 2025-08-22 08:35:00 2025-08-22 08:35:00 2025-08-21 08:35:00 2025-08-18 08:35:00 2025-08-12 08:41:00 2025-07-31 14:30:00 2025-07-03 08:35:00 2025-07-02 08:35:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-08 08:35:00 2025-09-05 08:39:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-08 08:35:00 2025-09-05 08:39:00 | 2025-09-05 11:55 | [5 empty] | SCWH0301250709015780 SCWH0301250516002552 SCWH0301250114006590 SCWH0301250815012076 SCWH0301250822001489 SCWH0301250114006566 SCWH0301250114006556 SCWH0301250114006589 SCWH0301250114006588 SCWH0301250114006599 SCWH0301250114006577 SCWH0301250516002551 SCWH0301250114006560 SCWH0301250709015780 SCWH0301250516002552 SCWH0301250114006590 SCWH0301250721027030 SCWH0301250516002550 SCWH0301250722002710 SCWH0301250721027030 SCWH0301250516002550 SCWH0301250722002710 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#147-#148（隐患） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：（清花片）220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15；预绞丝红外测温：220kV花绿甲线#03-#04左地线预绞丝（距#04塔0米）、220kV花绿甲乙线#26左右地线预绞丝（距#26塔0米）、220kV花绿乙线#44-#45右地线预绞丝（距44塔300米）（8月，第四小组） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69；220kV花空甲线、花空乙线#67-#68；110kV空芙线#50-#51；110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）、#29-#30、#48-#49；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患）、#27-#28 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#78-#79;220kV花空甲线、花空乙线#80-#81 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：110kV空梯线#04-#05（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#137-#138、#147-#148（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114；220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09；110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07；110kV空九甲线#08-#09；110kV空九乙线#09-#10 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127；220kV空汉甲线、空汉乙线#13-#14、#20-#21、#39-#40（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#12-#13;110kV空梯线#12-#13;110kV田空丙线#86-#87 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#147-#148（隐患） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年9月）：220kV花绿甲线#111-#112（隐患）、#147-#148（隐患）；花绿乙线#111-#112（隐患）、#147-#148（隐患）；空汉甲线#39-#40（隐患）；空汉乙线#39-#40（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）；空梯线#04-#05（隐患）； 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年9月）：220kV花绿甲线#111-#112（隐患）、#147-#148（隐患）；花绿乙线#111-#112（隐患）、#147-#148（隐患）；空汉甲线#39-#40（隐患）；空汉乙线#39-#40（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）；空梯线#04-#05（隐患）； | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
744 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26（预绞丝）、#44-#45（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
745 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 13 | 2025-03-24 08:35:00 2025-03-21 09:15:00 2025-01-22 11:31:58 2025-01-20 08:46:00 2025-01-07 08:35:00 2025-02-28 08:28:00 2025-02-28 08:24:00 2025-02-21 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-13 08:35:00 2025-02-08 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 2025-03-21 09:15:00 | 2025-03-21 16:17 | [5 empty] | SCWH0301250221009220 SCWH0301250221022170 SCWH03012412233546367 SCWH0301241224028965 SCWH03012412231155924 SCWH0301250122009705 SCWH0301250122006949 SCWH0301250122004489 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006783 SCWH0301250114006606 SCWH0301250221009220 SCWH0301250221022170 | 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（1月，第四小组）*。 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（2月，第四小组）* 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花空甲乙线#68-#69、花绿甲乙线#68-#69、110kV空芙线#51-#52、田空丙线#48-#49 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#78-#79、#103-#104；220kV花空甲乙线#80-#81、#104-#105；110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43；110kV空芙线#12-#13；110kV空梯线#12-#13；110kV田空丙线#86-#87；110kV空金甲乙线#06-#07；110kV空北甲线#05-#06；110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06；110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线、空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
746 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 13 | 2025-04-27 08:23:00 2025-04-27 10:46:00 2025-04-08 08:35:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-29 09:00:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-28 08:35:00 2025-05-26 09:07:00 2025-05-21 08:45:00 2025-05-19 08:45:00 2025-06-30 08:35:00 2025-06-09 08:35:00 | 2025-06-09 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250319008818 SCWH0301250319008604 SCWH0301250114006604 SCWH0301250523015480 SCWH0301250425016682 SCWH0301250114006561 SCWH0301250114006557 SCWH0301250114013512 SCWH0301250114006603 SCWH0301250423003809 SCWH0301250628001156 SCWH0301250516002553 | 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV林九甲线★★、110kV林九乙线★★110kV林九甲乙线、220kV车林甲线★★、220kV车林乙线★★、110kV车新镜线★（5月30日） 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#11-#12;110kV空梯线#11-#12;110kV田空丙线#86-#87 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79;220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81;110kV空芙线#51-#52;110kV田空丙线#48-#49 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（5月，第四小组）；预绞丝红外测温：220kV花绿甲线#03-#04左地线预绞丝（距#04塔0米）、220kV花绿甲乙线#26左右地线预绞丝（距#26塔0米）、220kV花绿乙线#44-#45右地线预绞丝（距44塔300米） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患）、220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都数字输电运维中心特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（6月30日星级设备：无）。 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 电缆日常巡维：110kV林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、益和线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、田杨线、林武甲线、林武乙线。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
747 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 13 | 2025-07-31 14:30:00 2025-07-03 08:35:00 2025-07-02 08:35:00 2025-08-25 09:36:00 2025-08-26 08:45:00 2025-08-25 08:40:00 2025-08-25 08:40:00 2025-08-22 08:35:00 2025-08-22 08:35:00 2025-08-18 08:35:00 2025-08-12 08:41:00 2025-07-31 14:30:00 2025-07-03 08:35:00 2025-07-02 08:35:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-08 08:35:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-08 08:35:00 | 2025-09-08 11:52 | [5 empty] | SCWH0301250709015780 SCWH0301250516002552 SCWH0301250114006601 SCWH0301250815012076 SCWH0301250822001489 SCWH0301250114006566 SCWH0301250114006556 SCWH0301250114006600 SCWH0301250114006599 SCWH0301250516002551 SCWH0301250114006560 SCWH0301250709015780 SCWH0301250516002552 SCWH0301250114006601 SCWH0301250721027030 SCWH0301250516002550 SCWH0301250721027030 SCWH0301250516002550 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患）、220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：（清花片）220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15；预绞丝红外测温：220kV花绿甲线#03-#04左地线预绞丝（距#04塔0米）、220kV花绿甲乙线#26左右地线预绞丝（距#26塔0米）、220kV花绿乙线#44-#45右地线预绞丝（距44塔300米）（8月，第四小组） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69；220kV花空甲线、花空乙线#67-#68；110kV空芙线#50-#51；110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）、#29-#30、#48-#49；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患）、#27-#28 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#78-#79;220kV花空甲线、花空乙线#80-#81 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114；220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09；110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07；110kV空九甲线#08-#09；110kV空九乙线#09-#10 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#12-#13;110kV空梯线#12-#13;110kV田空丙线#86-#87 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患）、220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
748 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 13 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
749 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 13 | 2025-03-24 08:35:00 2025-03-21 09:15:00 2025-01-22 11:31:58 2025-01-20 08:46:00 2025-01-07 08:35:00 2025-02-28 08:28:00 2025-02-28 08:24:00 2025-02-21 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-13 08:35:00 2025-02-08 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 2025-03-21 09:15:00 | 2025-03-21 16:17 | [5 empty] | SCWH0301250221009220 SCWH0301250221022170 SCWH03012412233546367 SCWH0301241224028965 SCWH03012412231155924 SCWH0301250122009705 SCWH0301250122006949 SCWH0301250122004489 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006783 SCWH0301250114006606 SCWH0301250221009220 SCWH0301250221022170 | 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（1月，第四小组）*。 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（2月，第四小组）* 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花空甲乙线#68-#69、花绿甲乙线#68-#69、110kV空芙线#51-#52、田空丙线#48-#49 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#78-#79、#103-#104；220kV花空甲乙线#80-#81、#104-#105；110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43；110kV空芙线#12-#13；110kV空梯线#12-#13；110kV田空丙线#86-#87；110kV空金甲乙线#06-#07；110kV空北甲线#05-#06；110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06；110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线、空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
750 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 13 | 2025-04-27 08:23:00 2025-04-27 10:46:00 2025-04-08 08:35:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-29 09:00:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-28 08:35:00 2025-05-26 09:07:00 2025-05-21 08:45:00 2025-05-19 08:45:00 2025-06-30 08:35:00 2025-06-09 08:35:00 | 2025-06-09 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250319008818 SCWH0301250319008604 SCWH0301250114006604 SCWH0301250523015480 SCWH0301250425016682 SCWH0301250114006561 SCWH0301250114006557 SCWH0301250114013512 SCWH0301250114006603 SCWH0301250423003809 SCWH0301250628001156 SCWH0301250516002553 | 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV林九甲线★★、110kV林九乙线★★110kV林九甲乙线、220kV车林甲线★★、220kV车林乙线★★、110kV车新镜线★（5月30日） 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#11-#12;110kV空梯线#11-#12;110kV田空丙线#86-#87 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79;220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81;110kV空芙线#51-#52;110kV田空丙线#48-#49 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（5月，第四小组）；预绞丝红外测温：220kV花绿甲线#03-#04左地线预绞丝（距#04塔0米）、220kV花绿甲乙线#26左右地线预绞丝（距#26塔0米）、220kV花绿乙线#44-#45右地线预绞丝（距44塔300米） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患）、220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都数字输电运维中心特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（6月30日星级设备：无）。 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 电缆日常巡维：110kV林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、益和线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、田杨线、林武甲线、林武乙线。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
751 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 13 | 2025-07-31 14:30:00 2025-07-03 08:35:00 2025-07-02 08:35:00 2025-08-25 09:36:00 2025-08-26 08:45:00 2025-08-25 08:40:00 2025-08-25 08:40:00 2025-08-22 08:35:00 2025-08-22 08:35:00 2025-08-18 08:35:00 2025-08-12 08:41:00 2025-07-31 14:30:00 2025-07-03 08:35:00 2025-07-02 08:35:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-08 08:35:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-08 08:35:00 | 2025-09-08 11:52 | [5 empty] | SCWH0301250709015780 SCWH0301250516002552 SCWH0301250114006601 SCWH0301250815012076 SCWH0301250822001489 SCWH0301250114006566 SCWH0301250114006556 SCWH0301250114006600 SCWH0301250114006599 SCWH0301250516002551 SCWH0301250114006560 SCWH0301250709015780 SCWH0301250516002552 SCWH0301250114006601 SCWH0301250721027030 SCWH0301250516002550 SCWH0301250721027030 SCWH0301250516002550 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患）、220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：（清花片）220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15；预绞丝红外测温：220kV花绿甲线#03-#04左地线预绞丝（距#04塔0米）、220kV花绿甲乙线#26左右地线预绞丝（距#26塔0米）、220kV花绿乙线#44-#45右地线预绞丝（距44塔300米）（8月，第四小组） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69；220kV花空甲线、花空乙线#67-#68；110kV空芙线#50-#51；110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）、#29-#30、#48-#49；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患）、#27-#28 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#78-#79;220kV花空甲线、花空乙线#80-#81 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114；220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09；110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07；110kV空九甲线#08-#09；110kV空九乙线#09-#10 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#12-#13;110kV空梯线#12-#13;110kV田空丙线#86-#87 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患）、220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
752 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 13 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
753 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2 | 2025-01-17 08:39:00 2025-01-07 08:35:00 2025-01-02 08:35:00 2025-01-17 08:39:00 2025-01-07 08:35:00 2025-01-02 08:35:00 | 2025-01-02 11:52 | [5 empty] | SCWH03012412231155935 SCWH03012412231155924 SCWH03012412231155946 SCWH03012412231155935 SCWH03012412231155924 SCWH03012412231155946 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越特巡：220KV空汉甲线、空汉乙线 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患区段红外测温（2025年1月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#20-#21、#39-#40 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越特巡：220KV空汉甲线、空汉乙线 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患区段红外测温（2025年1月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#20-#21、#39-#40 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
754 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2 | 2025-02-26 08:35:00 2025-02-26 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-07 08:15:00 2025-02-26 08:35:00 2025-02-26 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-07 08:15:00 | 2025-02-07 12:01 | [5 empty] | SCWH0301250221009320 SCWH0301250221009289 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006584 SCWH0301250221009320 SCWH0301250221009289 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006584 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#03-#04、#20-#21；110kV空九甲乙线#03-#04 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#08-#09、#13-#14；220kV花绿甲乙线#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127；110kV空九甲乙线#06-#07、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09、110kV空九乙线#09-#10 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#03-#04、#20-#21；110kV空九甲乙线#03-#04 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#08-#09、#13-#14；220kV花绿甲乙线#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127；110kV空九甲乙线#06-#07、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09、110kV空九乙线#09-#10 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患） | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
755 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 11 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 11 | 2025-03-31 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 2025-01-17 08:39:00 2025-01-07 08:35:00 2025-01-02 08:35:00 2025-02-26 08:35:00 2025-02-26 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-07 08:15:00 2025-03-31 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 | 2025-03-24 11:40 | [5 empty] | SCWH0301250114006583 SCWH0301250221009220 SCWH03012412231155935 SCWH03012412231155924 SCWH03012412231155946 SCWH0301250221009320 SCWH0301250221009289 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006584 SCWH0301250114006583 SCWH0301250221009220 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越特巡：220KV空汉甲线、空汉乙线 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患区段红外测温（2025年1月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#20-#21、#39-#40 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#03-#04、#20-#21；110kV空九甲乙线#03-#04 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#08-#09、#13-#14；220kV花绿甲乙线#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127；110kV空九甲乙线#06-#07、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09、110kV空九乙线#09-#10 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
756 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2 | 2025-04-27 08:23:00 2025-04-08 08:35:00 2025-04-27 08:23:00 2025-04-08 08:35:00 | 2025-04-08 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250319008818 SCWH0301250114006582 SCWH0301250319008818 SCWH0301250114006582 | 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
757 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2 | 2025-05-19 08:45:00 2025-05-16 08:45:00 2025-05-28 08:35:00 2025-05-19 08:45:00 2025-05-16 08:45:00 2025-05-28 08:35:00 2025-05-19 08:45:00 2025-05-16 08:45:00 | 2025-05-16 11:53 | [5 empty] | SCWH0301250423003809 SCWH0301250114006581 SCWH0301250114006592 SCWH0301250423003809 SCWH0301250114006581 SCWH0301250114006592 SCWH0301250423003809 SCWH0301250114006581 | 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#20-#21、#39-#40（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#137-#138、#147-#148（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14；110kV空九甲线#03-#04、#06-#07、#08-#09；110kV空九乙线#03-#04、#06-#07、#09-#10； 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#20-#21、#39-#40（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#137-#138、#147-#148（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14；110kV空九甲线#03-#04、#06-#07、#08-#09；110kV空九乙线#03-#04、#06-#07、#09-#10； 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#20-#21、#39-#40（隐患） | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-31
758 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 11 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 11 | 2025-04-27 08:23:00 2025-04-08 08:35:00 2025-05-28 08:35:00 2025-05-19 08:45:00 2025-05-16 08:45:00 2025-06-09 08:35:00 2025-06-06 08:35:00 | 2025-06-06 11:35 | [5 empty] | SCWH0301250319008818 SCWH0301250114006582 SCWH0301250114006592 SCWH0301250423003809 SCWH0301250114006581 SCWH0301250516002553 SCWH0301250114006602 | 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#137-#138、#147-#148（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14；110kV空九甲线#03-#04、#06-#07、#08-#09；110kV空九乙线#03-#04、#06-#07、#09-#10； 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#20-#21、#39-#40（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年6月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
759 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2 | 2025-07-03 08:35:00 2025-07-02 08:35:00 2025-07-03 08:35:00 2025-07-02 08:35:00 | 2025-07-02 12:00 | [5 empty] | SCWH0301250516002552 SCWH0301250114006601 SCWH0301250516002552 SCWH0301250114006601 | 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患）、220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患）、220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
760 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2 | 2025-08-22 08:35:00 2025-08-22 08:35:00 2025-08-21 08:35:00 2025-08-18 08:35:00 | 2025-08-18 11:50 | [5 empty] | SCWH0301250114006578 SCWH0301250114006599 SCWH0301250114006577 SCWH0301250516002551 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：110kV空芙线#04-#05（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114；220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09；110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07；110kV空九甲线#08-#09；110kV空九乙线#09-#10 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127；220kV空汉甲线、空汉乙线#13-#14、#20-#21、#39-#40（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
761 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40（隐患）、#38 | / | / | 11 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 11 | 2025-09-08 08:35:00 2025-09-05 08:39:00 2025-09-08 08:35:00 2025-09-05 08:39:00 | 2025-09-05 11:55 | [5 empty] | SCWH0301250516002550 SCWH0301250722002710 SCWH0301250516002550 SCWH0301250722002710 | 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年9月）：220kV花绿甲线#111-#112（隐患）、#147-#148（隐患）；花绿乙线#111-#112（隐患）、#147-#148（隐患）；空汉甲线#39-#40（隐患）；空汉乙线#39-#40（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）；空梯线#04-#05（隐患）； 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年9月）：220kV花绿甲线#111-#112（隐患）、#147-#148（隐患）；花绿乙线#111-#112（隐患）、#147-#148（隐患）；空汉甲线#39-#40（隐患）；空汉乙线#39-#40（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）；空梯线#04-#05（隐患）； | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
762 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
763 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30
764 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40（隐患）、#38 | / | / | 11 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 11 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
765 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2 | 2025-01-17 08:39:00 2025-01-07 08:35:00 2025-01-02 08:35:00 2025-01-17 08:39:00 2025-01-07 08:35:00 2025-01-02 08:35:00 | 2025-01-02 11:52 | [5 empty] | SCWH03012412231155935 SCWH03012412231155924 SCWH03012412231155946 SCWH03012412231155935 SCWH03012412231155924 SCWH03012412231155946 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越特巡：220KV空汉甲线、空汉乙线 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患区段红外测温（2025年1月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#20-#21、#39-#40 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越特巡：220KV空汉甲线、空汉乙线 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患区段红外测温（2025年1月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#20-#21、#39-#40 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
766 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2 | 2025-02-26 08:35:00 2025-02-26 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-07 08:15:00 2025-02-26 08:35:00 2025-02-26 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-07 08:15:00 | 2025-02-07 12:01 | [5 empty] | SCWH0301250221009320 SCWH0301250221009289 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006584 SCWH0301250221009320 SCWH0301250221009289 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006584 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#03-#04、#20-#21；110kV空九甲乙线#03-#04 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#08-#09、#13-#14；220kV花绿甲乙线#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127；110kV空九甲乙线#06-#07、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09、110kV空九乙线#09-#10 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#03-#04、#20-#21；110kV空九甲乙线#03-#04 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#08-#09、#13-#14；220kV花绿甲乙线#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127；110kV空九甲乙线#06-#07、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09、110kV空九乙线#09-#10 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患） | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
767 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40（隐患）、#38 | / | / | 11 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 11 | 2025-03-31 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 2025-03-31 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 | 2025-03-24 11:40 | [5 empty] | SCWH0301250114006583 SCWH0301250221009220 SCWH0301250114006583 SCWH0301250221009220 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-31
768 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2 | 2025-04-27 08:23:00 2025-04-08 08:35:00 2025-04-27 08:23:00 2025-04-08 08:35:00 | 2025-04-08 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250319008818 SCWH0301250114006582 SCWH0301250319008818 SCWH0301250114006582 | 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
769 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2 | 2025-05-19 08:45:00 2025-05-16 08:45:00 2025-05-28 08:35:00 2025-05-19 08:45:00 2025-05-16 08:45:00 2025-05-28 08:35:00 2025-05-19 08:45:00 2025-05-16 08:45:00 | 2025-05-16 11:53 | [5 empty] | SCWH0301250423003809 SCWH0301250114006581 SCWH0301250114006592 SCWH0301250423003809 SCWH0301250114006581 SCWH0301250114006592 SCWH0301250423003809 SCWH0301250114006581 | 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#20-#21、#39-#40（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#137-#138、#147-#148（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14；110kV空九甲线#03-#04、#06-#07、#08-#09；110kV空九乙线#03-#04、#06-#07、#09-#10； 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#20-#21、#39-#40（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#137-#138、#147-#148（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14；110kV空九甲线#03-#04、#06-#07、#08-#09；110kV空九乙线#03-#04、#06-#07、#09-#10； 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#20-#21、#39-#40（隐患） | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-31
770 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40（隐患）、#38 | / | / | 11 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 11 | 2025-06-09 08:35:00 2025-06-06 08:35:00 2025-06-09 08:35:00 2025-06-06 08:35:00 | 2025-06-06 11:35 | [5 empty] | SCWH0301250516002553 SCWH0301250114006602 SCWH0301250516002553 SCWH0301250114006602 | 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年6月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年6月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
771 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2 | 2025-07-03 08:35:00 2025-07-02 08:35:00 2025-07-03 08:35:00 2025-07-02 08:35:00 | 2025-07-02 12:00 | [5 empty] | SCWH0301250516002552 SCWH0301250114006601 SCWH0301250516002552 SCWH0301250114006601 | 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患）、220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患）、220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
772 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2 | 2025-08-22 08:35:00 2025-08-22 08:35:00 2025-08-21 08:35:00 2025-08-18 08:35:00 | 2025-08-18 11:50 | [5 empty] | SCWH0301250114006578 SCWH0301250114006599 SCWH0301250114006577 SCWH0301250516002551 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：110kV空芙线#04-#05（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114；220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09；110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07；110kV空九甲线#08-#09；110kV空九乙线#09-#10 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127；220kV空汉甲线、空汉乙线#13-#14、#20-#21、#39-#40（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
773 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40（隐患）、#38 | / | / | 11 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 11 | 2025-09-08 08:35:00 2025-09-05 08:39:00 2025-09-08 08:35:00 2025-09-05 08:39:00 | 2025-09-05 11:55 | [5 empty] | SCWH0301250516002550 SCWH0301250722002710 SCWH0301250516002550 SCWH0301250722002710 | 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年9月）：220kV花绿甲线#111-#112（隐患）、#147-#148（隐患）；花绿乙线#111-#112（隐患）、#147-#148（隐患）；空汉甲线#39-#40（隐患）；空汉乙线#39-#40（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）；空梯线#04-#05（隐患）； 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年9月）：220kV花绿甲线#111-#112（隐患）、#147-#148（隐患）；花绿乙线#111-#112（隐患）、#147-#148（隐患）；空汉甲线#39-#40（隐患）；空汉乙线#39-#40（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）；空梯线#04-#05（隐患）； | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
774 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
775 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30
776 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40（隐患）、#38 | / | / | 11 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 11 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
777 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2025-01-07 08:35:00 2025-01-07 08:35:00 2025-01-07 08:35:00 2025-01-07 08:35:00 | 2025-01-07 11:35 | [5 empty] | SCWH03012412231155924 SCWH03012412231155945 SCWH03012412231155924 SCWH03012412231155945 | 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患区段红外测温（2025年1月）：110kV空芙线#04-#05、空梯线#04-#05、田空丙线#94-#95 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患区段红外测温（2025年1月）：110kV空芙线#04-#05、空梯线#04-#05、田空丙线#94-#95 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
778 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2025-02-21 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-13 08:35:00 2025-02-08 08:35:00 2025-02-21 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-13 08:35:00 2025-02-08 08:35:00 | 2025-02-08 11:03 | [5 empty] | SCWH0301250122004489 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006783 SCWH0301250114006606 SCWH0301250122004489 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006783 SCWH0301250114006606 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花空甲乙线#68-#69、花绿甲乙线#68-#69、110kV空芙线#51-#52、田空丙线#48-#49 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#78-#79、#103-#104；220kV花空甲乙线#80-#81、#104-#105；110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43；110kV空芙线#12-#13；110kV空梯线#12-#13；110kV田空丙线#86-#87；110kV空金甲乙线#06-#07；110kV空北甲线#05-#06；110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06；110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线、空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花空甲乙线#68-#69、花绿甲乙线#68-#69、110kV空芙线#51-#52、田空丙线#48-#49 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#78-#79、#103-#104；220kV花空甲乙线#80-#81、#104-#105；110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43；110kV空芙线#12-#13；110kV空梯线#12-#13；110kV田空丙线#86-#87；110kV空金甲乙线#06-#07；110kV空北甲线#05-#06；110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06；110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线、空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
779 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患）、#12-#13、#51-#52 | / | / | 6 | 人工（#12-#13）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 6 | 2025-03-26 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 2025-03-26 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 | 2025-03-24 11:40 | [5 empty] | SCWH0301250114006605 SCWH0301250221009220 SCWH0301250114006605 SCWH0301250221009220 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-31
780 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2025-04-27 08:23:00 2025-04-08 08:35:00 2025-04-27 08:23:00 2025-04-08 08:35:00 | 2025-04-08 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250319008818 SCWH0301250114006604 SCWH0301250319008818 SCWH0301250114006604 | 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
781 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2025-05-21 08:45:00 2025-05-19 08:45:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-28 08:35:00 2025-05-21 08:45:00 2025-05-19 08:45:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-28 08:35:00 2025-05-21 08:45:00 2025-05-19 08:45:00 | 2025-05-19 11:30 | [5 empty] | SCWH0301250114006603 SCWH0301250423003809 SCWH0301250114006561 SCWH0301250114006561 SCWH0301250114006557 SCWH0301250114006603 SCWH0301250423003809 SCWH0301250114006561 SCWH0301250114006557 SCWH0301250114006603 SCWH0301250423003809 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患）、220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年6月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#11-#12;110kV空梯线#11-#12;110kV田空丙线#86-#87 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#11-#12;110kV空梯线#11-#12;110kV田空丙线#86-#87 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79;220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81;110kV空芙线#51-#52;110kV田空丙线#48-#49 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患）、220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#11-#12;110kV空梯线#11-#12;110kV田空丙线#86-#87 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79;220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81;110kV空芙线#51-#52;110kV田空丙线#48-#49 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患）、220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-31
782 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患）、#12-#13、#51-#52 | / | / | 6 | 人工（#12-#13）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 6 | 2025-06-09 08:35:00 2025-06-06 08:35:00 2025-06-09 08:35:00 2025-06-06 08:35:00 | 2025-06-06 11:35 | [5 empty] | SCWH0301250516002553 SCWH0301250114006602 SCWH0301250516002553 SCWH0301250114006602 | 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年6月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年6月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
783 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2025-07-03 08:35:00 2025-07-02 08:35:00 2025-07-03 08:35:00 2025-07-02 08:35:00 | 2025-07-02 12:00 | [5 empty] | SCWH0301250516002552 SCWH0301250114006601 SCWH0301250516002552 SCWH0301250114006601 | 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患）、220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患）、220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
784 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2025-08-25 08:40:00 2025-08-22 08:35:00 2025-08-18 08:35:00 2025-08-12 08:41:00 | 2025-08-12 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250114006566 SCWH0301250114006578 SCWH0301250516002551 SCWH0301250114006560 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69；220kV花空甲线、花空乙线#67-#68；110kV空芙线#50-#51；110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）、#29-#30、#48-#49；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患）、#27-#28 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：110kV空芙线#04-#05（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#12-#13;110kV空梯线#12-#13;110kV田空丙线#86-#87 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
785 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患）、#12-#13、#51-#52 | / | / | 6 | 人工（#12-#13）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 6 | 2025-09-08 08:35:00 2025-09-05 08:39:00 2025-09-08 08:35:00 2025-09-05 08:39:00 | 2025-09-05 11:55 | [5 empty] | SCWH0301250516002550 SCWH0301250722002710 SCWH0301250516002550 SCWH0301250722002710 | 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年9月）：220kV花绿甲线#111-#112（隐患）、#147-#148（隐患）；花绿乙线#111-#112（隐患）、#147-#148（隐患）；空汉甲线#39-#40（隐患）；空汉乙线#39-#40（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）；空梯线#04-#05（隐患）； 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年9月）：220kV花绿甲线#111-#112（隐患）、#147-#148（隐患）；花绿乙线#111-#112（隐患）、#147-#148（隐患）；空汉甲线#39-#40（隐患）；空汉乙线#39-#40（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）；空梯线#04-#05（隐患）； | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
786 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
787 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30
788 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患）、#12-#13、#51-#52 | / | / | 6 | 人工（#12-#13）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
789 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2025-01-07 08:35:00 2025-01-07 08:35:00 2025-01-07 08:35:00 2025-01-07 08:35:00 | 2025-01-07 11:35 | [5 empty] | SCWH03012412231155924 SCWH03012412231155945 SCWH03012412231155924 SCWH03012412231155945 | 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患区段红外测温（2025年1月）：110kV空芙线#04-#05、空梯线#04-#05、田空丙线#94-#95 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患区段红外测温（2025年1月）：110kV空芙线#04-#05、空梯线#04-#05、田空丙线#94-#95 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
790 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2025-02-21 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-13 08:35:00 2025-02-08 08:35:00 2025-02-21 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-13 08:35:00 2025-02-08 08:35:00 | 2025-02-08 11:03 | [5 empty] | SCWH0301250122004489 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006783 SCWH0301250114006606 SCWH0301250122004489 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006783 SCWH0301250114006606 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花空甲乙线#68-#69、花绿甲乙线#68-#69、110kV空芙线#51-#52、田空丙线#48-#49 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#78-#79、#103-#104；220kV花空甲乙线#80-#81、#104-#105；110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43；110kV空芙线#12-#13；110kV空梯线#12-#13；110kV田空丙线#86-#87；110kV空金甲乙线#06-#07；110kV空北甲线#05-#06；110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06；110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线、空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花空甲乙线#68-#69、花绿甲乙线#68-#69、110kV空芙线#51-#52、田空丙线#48-#49 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#78-#79、#103-#104；220kV花空甲乙线#80-#81、#104-#105；110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43；110kV空芙线#12-#13；110kV空梯线#12-#13；110kV田空丙线#86-#87；110kV空金甲乙线#06-#07；110kV空北甲线#05-#06；110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06；110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线、空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
791 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患）、#12-#13 | / | / | 4 | 人工（#12-#13）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 4 | 2025-03-26 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 2025-03-26 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 | 2025-03-24 11:40 | [5 empty] | SCWH0301250114006605 SCWH0301250221009220 SCWH0301250114006605 SCWH0301250221009220 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-31
792 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2025-04-27 08:23:00 2025-04-08 08:35:00 2025-04-27 08:23:00 2025-04-08 08:35:00 | 2025-04-08 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250319008818 SCWH0301250114006604 SCWH0301250319008818 SCWH0301250114006604 | 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
793 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2025-05-21 08:45:00 2025-05-19 08:45:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-21 08:45:00 2025-05-19 08:45:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-21 08:45:00 2025-05-19 08:45:00 | 2025-05-19 11:30 | [5 empty] | SCWH0301250114006603 SCWH0301250423003809 SCWH0301250114006561 SCWH0301250114006561 SCWH0301250114006603 SCWH0301250423003809 SCWH0301250114006561 SCWH0301250114006603 SCWH0301250423003809 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患）、220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年6月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#11-#12;110kV空梯线#11-#12;110kV田空丙线#86-#87 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#11-#12;110kV空梯线#11-#12;110kV田空丙线#86-#87 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患）、220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#11-#12;110kV空梯线#11-#12;110kV田空丙线#86-#87 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患）、220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-31
794 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患）、#12-#13 | / | / | 4 | 人工（#12-#13）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2025-06-09 08:35:00 2025-06-06 08:35:00 2025-06-09 08:35:00 2025-06-06 08:35:00 | 2025-06-06 11:35 | [5 empty] | SCWH0301250516002553 SCWH0301250114006602 SCWH0301250516002553 SCWH0301250114006602 | 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年6月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年6月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
795 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2025-07-03 08:35:00 2025-07-02 08:35:00 2025-07-03 08:35:00 2025-07-02 08:35:00 | 2025-07-02 12:00 | [5 empty] | SCWH0301250516002552 SCWH0301250114006601 SCWH0301250516002552 SCWH0301250114006601 | 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患）、220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患）、220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
796 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2025-08-22 08:35:00 2025-08-18 08:35:00 2025-08-12 08:41:00 | 2025-08-12 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250114006589 SCWH0301250516002551 SCWH0301250114006560 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：110kV空梯线#04-#05（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#12-#13;110kV空梯线#12-#13;110kV田空丙线#86-#87 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
797 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患）、#12-#13 | / | / | 4 | 人工（#12-#13）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 4 | 2025-09-08 08:35:00 2025-09-05 08:39:00 2025-09-08 08:35:00 2025-09-05 08:39:00 | 2025-09-05 11:55 | [5 empty] | SCWH0301250516002550 SCWH0301250722002710 SCWH0301250516002550 SCWH0301250722002710 | 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年9月）：220kV花绿甲线#111-#112（隐患）、#147-#148（隐患）；花绿乙线#111-#112（隐患）、#147-#148（隐患）；空汉甲线#39-#40（隐患）；空汉乙线#39-#40（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）；空梯线#04-#05（隐患）； 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年9月）：220kV花绿甲线#111-#112（隐患）、#147-#148（隐患）；花绿乙线#111-#112（隐患）、#147-#148（隐患）；空汉甲线#39-#40（隐患）；空汉乙线#39-#40（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）；空梯线#04-#05（隐患）； | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
798 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
799 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30
800 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患）、#12-#13 | / | / | 4 | 人工（#12-#13）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 4 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
801 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #94-#95（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2025-01-08 08:35:00 2025-01-07 08:35:00 2025-01-07 08:35:00 2025-01-08 08:35:00 2025-01-07 08:35:00 2025-01-07 08:35:00 | 2025-01-07 11:35 | [5 empty] | SCWH03012412231155940 SCWH03012412231155924 SCWH03012412231155945 SCWH03012412231155940 SCWH03012412231155924 SCWH03012412231155945 | 110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年1月）：110kV田空丙线#25-#26、110kV田空丙线备用线路#25-#26 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患区段红外测温（2025年1月）：110kV空芙线#04-#05、空梯线#04-#05、田空丙线#94-#95 110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年1月）：110kV田空丙线#25-#26、110kV田空丙线备用线路#25-#26 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患区段红外测温（2025年1月）：110kV空芙线#04-#05、空梯线#04-#05、田空丙线#94-#95 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
802 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #94-#95（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2025-02-21 08:35:00 2025-02-20 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-13 08:35:00 2025-02-08 08:35:00 2025-02-08 08:35:00 2025-02-21 08:35:00 2025-02-20 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-13 08:35:00 2025-02-08 08:35:00 2025-02-08 08:35:00 | 2025-02-08 11:03 | [5 empty] | SCWH0301250122004489 SCWH0301250122004494 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006783 SCWH0301250114006573 SCWH0301250114006606 SCWH0301250122004489 SCWH0301250122004494 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006783 SCWH0301250114006573 SCWH0301250114006606 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花空甲乙线#68-#69、花绿甲乙线#68-#69、110kV空芙线#51-#52、田空丙线#48-#49 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、田芙线（含备用线路）#27-#28、田空丙线#29-#30 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#78-#79、#103-#104；220kV花空甲乙线#80-#81、#104-#105；110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43；110kV空芙线#12-#13；110kV空梯线#12-#13；110kV田空丙线#86-#87；110kV空金甲乙线#06-#07；110kV空北甲线#05-#06；110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06；110kV空机线#06-#07 110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患） 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线、空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花空甲乙线#68-#69、花绿甲乙线#68-#69、110kV空芙线#51-#52、田空丙线#48-#49 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、田芙线（含备用线路）#27-#28、田空丙线#29-#30 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#78-#79、#103-#104；220kV花空甲乙线#80-#81、#104-#105；110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43；110kV空芙线#12-#13；110kV空梯线#12-#13；110kV田空丙线#86-#87；110kV空金甲乙线#06-#07；110kV空北甲线#05-#06；110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06；110kV空机线#06-#07 110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患） 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线、空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
803 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95（隐患） | / | / | 10 | 人工（#86-#87）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 10 | 2025-03-26 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 2025-03-03 08:35:00 2025-03-26 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 2025-03-03 08:35:00 | 2025-03-03 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250114006605 SCWH0301250221009220 SCWH0301250114006572 SCWH0301250114006605 SCWH0301250221009220 SCWH0301250114006572 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田芙线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田芙线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-31
804 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #94-#95（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2025-04-30 08:35:00 2025-04-27 08:23:00 2025-04-08 08:35:00 2025-04-30 08:35:00 2025-04-27 08:23:00 2025-04-08 08:35:00 | 2025-04-08 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250114006571 SCWH0301250319008818 SCWH0301250114006604 SCWH0301250114006571 SCWH0301250319008818 SCWH0301250114006604 | 110kV田芙线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患）；110kV田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 110kV田芙线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患）；110kV田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
805 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #94-#95（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2025-05-21 08:45:00 2025-05-19 08:45:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-28 08:35:00 2025-05-21 08:45:00 2025-05-19 08:45:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-28 08:35:00 2025-05-21 08:45:00 2025-05-19 08:45:00 2025-05-15 08:35:00 | 2025-05-15 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250114006603 SCWH0301250423003809 SCWH0301250114006561 SCWH0301250114006570 SCWH0301250114006561 SCWH0301250114006557 SCWH0301250114006603 SCWH0301250423003809 SCWH0301250114006570 SCWH0301250114006561 SCWH0301250114006557 SCWH0301250114006603 SCWH0301250423003809 SCWH0301250114006570 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患）、220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年6月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#11-#12;110kV空梯线#11-#12;110kV田空丙线#86-#87 110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）、#29-#30；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#11-#12;110kV空梯线#11-#12;110kV田空丙线#86-#87 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79;220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81;110kV空芙线#51-#52;110kV田空丙线#48-#49 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患）、220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）、#29-#30；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#11-#12;110kV空梯线#11-#12;110kV田空丙线#86-#87 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79;220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81;110kV空芙线#51-#52;110kV田空丙线#48-#49 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患）、220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）、#29-#30；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患） | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-31
806 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95（隐患） | / | / | 10 | 人工（#86-#87）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 10 | 2025-06-09 08:35:00 2025-06-06 08:35:00 2025-06-06 08:35:00 2025-06-09 08:35:00 2025-06-06 08:35:00 2025-06-06 08:35:00 | 2025-06-06 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250516002553 SCWH0301250114006602 SCWH0301250114006569 SCWH0301250516002553 SCWH0301250114006602 SCWH0301250114006569 | 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年6月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 110kV田芙线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年6月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年6月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 110kV田芙线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年6月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患） | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
807 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #94-#95（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2025-07-03 08:35:00 2025-07-02 08:35:00 2025-07-02 08:35:00 2025-07-03 08:35:00 2025-07-02 08:35:00 2025-07-02 08:35:00 | 2025-07-02 12:00 | [5 empty] | SCWH0301250516002552 SCWH0301250114006568 SCWH0301250114006601 SCWH0301250516002552 SCWH0301250114006568 SCWH0301250114006601 | 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田芙线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患） 220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患）、220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田芙线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患） 220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患）、220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
808 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #94-#95（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2025-08-25 08:40:00 2025-08-22 08:35:00 2025-08-18 08:35:00 2025-08-12 08:41:00 | 2025-08-12 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250114006566 SCWH0301250114006567 SCWH0301250516002551 SCWH0301250114006560 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69；220kV花空甲线、花空乙线#67-#68；110kV空芙线#50-#51；110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）、#29-#30、#48-#49；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患）、#27-#28 110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#12-#13;110kV空梯线#12-#13;110kV田空丙线#86-#87 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
809 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95（隐患） | / | / | 10 | 人工（#86-#87）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 10 | 2025-09-11 08:49:00 2025-09-08 08:35:00 2025-09-11 08:49:00 2025-09-08 08:35:00 | 2025-09-08 11:52 | [5 empty] | SCWH0301250905000140 SCWH0301250516002550 SCWH0301250905000140 SCWH0301250516002550 | 110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年9月）：110kV田空丙线#94-#95（隐患）、110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年9月）：110kV田空丙线#94-#95（隐患）、110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
810 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #94-#95（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
811 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #94-#95（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30
812 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95（隐患） | / | / | 10 | 人工（#86-#87）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 10 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
813 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 4 | 人工（#06-#07、#35-#36）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 4 | 2025-03-28 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 2025-01-13 08:35:00 2025-01-07 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-13 08:35:00 2025-02-11 08:35:00 2025-03-28 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 | 2025-03-24 11:40 | [5 empty] | SCWH0301250114006562 SCWH0301250221009220 SCWH0301250110010955 SCWH03012412231155924 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006783 SCWH0301250114006782 SCWH0301250114006562 SCWH0301250221009220 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲线、空金乙线 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV空金甲线;110kV田空甲线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV金机线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温、红外测温抽检：110kV空机线、110kV金机线、110kV田空甲线、110kV田空甲线七星甲支线、110kV田空甲线花城甲支线、110kV田空甲线金田乙支线、110kV空金甲线 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#78-#79、#103-#104；220kV花空甲乙线#80-#81、#104-#105；110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43；110kV空芙线#12-#13；110kV空梯线#12-#13；110kV田空丙线#86-#87；110kV空金甲乙线#06-#07；110kV空北甲线#05-#06；110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06；110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV空金甲线;110kV田空甲线;110kV田空甲线金田乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温（2025年春运保供电）：110kV空机线、110kV空金甲线、110kV田空甲线及其支线；重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：110kV田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（隐患） 110kV空金乙线;110kV空金甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲线、空金乙线 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
814 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 4 | 人工（#06-#07、#35-#36）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 4 | 2025-04-27 08:23:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-19 08:45:00 2025-06-09 08:35:00 | 2025-06-09 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250319008818 SCWH0301250114006549 SCWH0301250423003809 SCWH0301250516002553 | 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV空机线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：110kV空机线#06-#07;110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36;110kV空北甲线、空九乙线北兴乙支线#05-#06 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
815 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 4 | 人工（#06-#07、#35-#36）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 4 | 2025-07-03 08:35:00 2025-08-18 08:35:00 2025-08-12 08:41:00 2025-07-03 08:35:00 2025-09-08 08:35:00 2025-09-08 08:35:00 | 2025-09-08 11:52 | [5 empty] | SCWH0301250516002552 SCWH0301250516002551 SCWH0301250114006548 SCWH0301250516002552 SCWH0301250516002550 SCWH0301250516002550 | 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV空机线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：110kV空机线#06-#07;110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36;110kV空北甲线、空九乙线北兴乙支线#05-#06 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
816 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 4 | 人工（#06-#07、#35-#36）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 4 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
817 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 4 | 人工（#06-#07、#35-#36）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 4 | 2025-03-28 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 2025-01-07 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-13 08:35:00 2025-02-11 08:35:00 2025-03-28 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 | 2025-03-24 11:40 | [5 empty] | SCWH0301250114006562 SCWH0301250221009220 SCWH03012412231155924 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006783 SCWH0301250114006782 SCWH0301250114006562 SCWH0301250221009220 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲线、空金乙线 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#78-#79、#103-#104；220kV花空甲乙线#80-#81、#104-#105；110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43；110kV空芙线#12-#13；110kV空梯线#12-#13；110kV田空丙线#86-#87；110kV空金甲乙线#06-#07；110kV空北甲线#05-#06；110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06；110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV空金甲线;110kV田空甲线;110kV田空甲线金田乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温（2025年春运保供电）：110kV空机线、110kV空金甲线、110kV田空甲线及其支线；重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：110kV田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（隐患） 110kV空金乙线;110kV空金甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲线、空金乙线 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
818 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 4 | 人工（#06-#07、#35-#36）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 4 | 2025-04-27 08:23:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-19 08:45:00 2025-06-09 08:35:00 | 2025-06-09 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250319008818 SCWH0301250114006549 SCWH0301250423003809 SCWH0301250516002553 | 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV空机线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：110kV空机线#06-#07;110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36;110kV空北甲线、空九乙线北兴乙支线#05-#06 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
819 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 4 | 人工（#06-#07、#35-#36）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 4 | 2025-07-03 08:35:00 2025-08-18 08:35:00 2025-08-12 08:41:00 2025-07-03 08:35:00 2025-09-08 08:35:00 2025-09-08 08:35:00 | 2025-09-08 11:52 | [5 empty] | SCWH0301250516002552 SCWH0301250516002551 SCWH0301250114006548 SCWH0301250516002552 SCWH0301250516002550 SCWH0301250516002550 | 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV空机线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：110kV空机线#06-#07;110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36;110kV空北甲线、空九乙线北兴乙支线#05-#06 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
820 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 4 | 人工（#06-#07、#35-#36）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 4 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
821 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 人工（#05-#06）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 2 | 2025-03-24 08:35:00 2025-01-07 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-13 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 | 2025-03-24 11:40 | [5 empty] | SCWH0301250221009220 SCWH03012412231155924 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006783 SCWH0301250221009220 | 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#78-#79、#103-#104；220kV花空甲乙线#80-#81、#104-#105；110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43；110kV空芙线#12-#13；110kV空梯线#12-#13；110kV田空丙线#86-#87；110kV空金甲乙线#06-#07；110kV空北甲线#05-#06；110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06；110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
822 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 人工（#05-#06）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 2 | 2025-04-27 08:23:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-19 08:45:00 2025-06-09 08:35:00 | 2025-06-09 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250319008818 SCWH0301250114006549 SCWH0301250423003809 SCWH0301250516002553 | 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV空机线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：110kV空机线#06-#07;110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36;110kV空北甲线、空九乙线北兴乙支线#05-#06 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
823 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 人工（#05-#06）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 2 | 2025-07-03 08:35:00 2025-08-18 08:35:00 2025-08-12 08:41:00 2025-07-03 08:35:00 2025-09-08 08:35:00 2025-09-08 08:35:00 | 2025-09-08 11:52 | [5 empty] | SCWH0301250516002552 SCWH0301250516002551 SCWH0301250114006548 SCWH0301250516002552 SCWH0301250516002550 SCWH0301250516002550 | 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV空机线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：110kV空机线#06-#07;110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36;110kV空北甲线、空九乙线北兴乙支线#05-#06 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
824 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 人工（#05-#06）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
825 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 人工（#05-#06）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 2 | 2025-03-24 08:35:00 2025-01-07 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-13 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 | 2025-03-24 11:40 | [5 empty] | SCWH0301250221009220 SCWH03012412231155924 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006783 SCWH0301250221009220 | 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#78-#79、#103-#104；220kV花空甲乙线#80-#81、#104-#105；110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43；110kV空芙线#12-#13；110kV空梯线#12-#13；110kV田空丙线#86-#87；110kV空金甲乙线#06-#07；110kV空北甲线#05-#06；110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06；110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
826 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 人工（#05-#06）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 2 | 2025-04-27 08:23:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-19 08:45:00 2025-06-09 08:35:00 | 2025-06-09 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250319008818 SCWH0301250114006549 SCWH0301250423003809 SCWH0301250516002553 | 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV空机线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：110kV空机线#06-#07;110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36;110kV空北甲线、空九乙线北兴乙支线#05-#06 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
827 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 人工（#05-#06）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 2 | 2025-07-03 08:35:00 2025-08-18 08:35:00 2025-08-12 08:41:00 2025-07-03 08:35:00 2025-09-08 08:35:00 2025-09-08 08:35:00 | 2025-09-08 11:52 | [5 empty] | SCWH0301250516002552 SCWH0301250516002551 SCWH0301250114006548 SCWH0301250516002552 SCWH0301250516002550 SCWH0301250516002550 | 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV空机线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：110kV空机线#06-#07;110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36;110kV空北甲线、空九乙线北兴乙支线#05-#06 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
828 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 人工（#05-#06）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
829 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26（隐患）、#26-#27（隐患） | / | / | 3 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 3 | 2025-01-07 08:35:00 2025-01-03 08:35:00 2025-01-07 08:35:00 2025-01-03 08:35:00 | 2025-01-03 11:40 | [5 empty] | SCWH03012412231155924 SCWH03012412231155944 SCWH03012412231155924 SCWH03012412231155944 | 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患区段红外测温（2025年01月）：110kV田芙线、110kV田芙线备份线路#25-#28 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患区段红外测温（2025年01月）：110kV田芙线、110kV田芙线备份线路#25-#28 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
830 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26（隐患）、#26-#27（隐患） | / | / | 3 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 3 | 2025-02-20 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-08 08:35:00 2025-02-20 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-08 08:35:00 | 2025-02-08 11:03 | [5 empty] | SCWH0301250122004494 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006573 SCWH0301250122004494 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006573 | 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、田芙线（含备用线路）#27-#28、田空丙线#29-#30 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、田芙线（含备用线路）#27-#28、田空丙线#29-#30 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患） | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
831 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16（预绞丝） | / | / | 5 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5 | 2025-03-24 08:35:00 2025-03-03 08:35:00 2025-01-07 08:35:00 2025-01-03 08:35:00 2025-02-20 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-08 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 2025-03-03 08:35:00 | 2025-03-03 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250221009220 SCWH0301250114006572 SCWH03012412231155924 SCWH03012412231155944 SCWH0301250122004494 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006573 SCWH0301250221009220 SCWH0301250114006572 | 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田芙线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患区段红外测温（2025年01月）：110kV田芙线、110kV田芙线备份线路#25-#28 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、田芙线（含备用线路）#27-#28、田空丙线#29-#30 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田芙线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
832 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26（隐患）、#26-#27（隐患） | / | / | 3 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 3 | 2025-04-30 08:35:00 2025-04-27 08:23:00 2025-04-30 08:35:00 2025-04-27 08:23:00 | 2025-04-27 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250114006571 SCWH0301250319008818 SCWH0301250114006571 SCWH0301250319008818 | 110kV田芙线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患）；110kV田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田芙线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患）；110kV田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
833 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26（隐患）、#26-#27（隐患） | / | / | 3 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 3 | 2025-05-19 08:45:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-19 08:45:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-19 08:45:00 2025-05-15 08:35:00 | 2025-05-15 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250423003809 SCWH0301250114006570 SCWH0301250423003809 SCWH0301250114006570 SCWH0301250423003809 SCWH0301250114006570 | 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）、#29-#30；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）、#29-#30；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）、#29-#30；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患） | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-31
834 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16（预绞丝） | / | / | 5 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5 | 2025-04-30 08:35:00 2025-04-27 08:23:00 2025-05-19 08:45:00 2025-05-15 08:35:00 2025-06-09 08:35:00 2025-06-06 08:35:00 | 2025-06-06 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250114006571 SCWH0301250319008818 SCWH0301250423003809 SCWH0301250114006570 SCWH0301250516002553 SCWH0301250114006569 | 110kV田芙线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患）；110kV田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）、#29-#30；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田芙线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年6月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
835 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26（隐患）、#26-#27（隐患） | / | / | 3 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 3 | 2025-07-03 08:35:00 2025-07-02 08:35:00 2025-07-03 08:35:00 2025-07-02 08:35:00 | 2025-07-02 12:00 | [5 empty] | SCWH0301250516002552 SCWH0301250114006568 SCWH0301250516002552 SCWH0301250114006568 | 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田芙线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田芙线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
836 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26（隐患）、#26-#27（隐患） | / | / | 3 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 3 | 2025-08-25 08:40:00 2025-08-22 08:35:00 2025-08-18 08:35:00 | 2025-08-18 11:50 | [5 empty] | SCWH0301250114006566 SCWH0301250114006567 SCWH0301250516002551 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69；220kV花空甲线、花空乙线#67-#68；110kV空芙线#50-#51；110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）、#29-#30、#48-#49；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患）、#27-#28 110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
837 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16（预绞丝） | / | / | 5 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5 | 2025-07-03 08:35:00 2025-07-02 08:35:00 2025-09-08 08:35:00 2025-09-05 08:39:00 2025-09-08 08:35:00 2025-09-05 08:39:00 | 2025-09-05 11:55 | [5 empty] | SCWH0301250516002552 SCWH0301250114006568 SCWH0301250516002550 SCWH0301250722002655 SCWH0301250516002550 SCWH0301250722002655 | 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田芙线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年9月）：110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年9月）：110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
838 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26（隐患）、#26-#27（隐患） | / | / | 3 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 3 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
839 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26（隐患）、#26-#27（隐患） | / | / | 3 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 3 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30
840 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16（预绞丝） | / | / | 5 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
841 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 6 | 人工（#22-#23、#34-#36、#42-#43）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 6 | 2025-03-24 08:35:00 2025-03-10 08:35:00 2025-01-15 08:35:00 2025-01-13 08:35:00 2025-01-07 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-13 08:35:00 2025-02-11 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 2025-03-10 08:35:00 | 2025-03-10 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250221009220 SCWH0301250114006554 SCWH03012412231155939 SCWH0301250110010955 SCWH03012412231155924 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006783 SCWH0301250114006782 SCWH0301250221009220 SCWH0301250114006554 | 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：110kV田空甲线七星甲支线#00-#01;110kV田空乙线七星乙支线#00-#01（隐患） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年1月）：110kV田空甲线七星甲支线、田空乙线七星乙支线#00-#01 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV空金甲线;110kV田空甲线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV金机线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温、红外测温抽检：110kV空机线、110kV金机线、110kV田空甲线、110kV田空甲线七星甲支线、110kV田空甲线花城甲支线、110kV田空甲线金田乙支线、110kV空金甲线 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#78-#79、#103-#104；220kV花空甲乙线#80-#81、#104-#105；110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43；110kV空芙线#12-#13；110kV空梯线#12-#13；110kV田空丙线#86-#87；110kV空金甲乙线#06-#07；110kV空北甲线#05-#06；110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06；110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV空金甲线;110kV田空甲线;110kV田空甲线金田乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温（2025年春运保供电）：110kV空机线、110kV空金甲线、110kV田空甲线及其支线；重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：110kV田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：110kV田空甲线七星甲支线#00-#01;110kV田空乙线七星乙支线#00-#01（隐患） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
842 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 6 | 人工（#22-#23、#34-#36、#42-#43）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 6 | 2025-04-30 08:35:00 2025-04-27 08:23:00 2025-05-22 08:35:00 2025-05-19 08:45:00 2025-06-09 08:35:00 2025-06-06 08:35:00 | 2025-06-06 11:35 | [5 empty] | SCWH0301250114006571 SCWH0301250319008818 SCWH0301250114006553 SCWH0301250423003809 SCWH0301250516002553 SCWH0301250114006580 | 110kV田芙线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患）；110kV田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05（预绞丝）;110kV田空甲线七星甲支线#00-#01;110kV田空乙线七星乙支线#00-#01 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年6月）：110kV田空甲线七星甲支线、田空乙线七星乙支线#00-#01（隐患） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
843 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 6 | 人工（#22-#23、#34-#36、#42-#43）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 6 | 2025-07-07 08:35:00 2025-07-03 08:35:00 2025-08-18 08:35:00 2025-08-13 08:40:00 2025-07-07 08:35:00 2025-07-03 08:35:00 2025-09-09 08:35:00 2025-09-08 08:35:00 2025-09-09 08:35:00 2025-09-08 08:35:00 | 2025-09-08 11:52 | [5 empty] | SCWH0301250114006579 SCWH0301250516002552 SCWH0301250516002551 SCWH0301250114006552 SCWH0301250114006579 SCWH0301250516002552 SCWH0301250722002932 SCWH0301250516002550 SCWH0301250722002932 SCWH0301250516002550 | 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：110kV田空甲线七星甲支线#00-#01（隐患）、110kV田空乙线七星乙支线#00-#01（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05（预绞丝）;110kV田空甲线七星甲支线#00-#01;110kV田空乙线七星乙支线#00-#01 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：110kV田空甲线七星甲支线#00-#01（隐患）、110kV田空乙线七星乙支线#00-#01（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：110kV田空甲线七星甲支线#00-#01（隐患）；田空乙线七星乙支线#00-#01（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：110kV田空甲线七星甲支线#00-#01（隐患）；田空乙线七星乙支线#00-#01（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
844 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 6 | 人工（#22-#23、#34-#36、#42-#43）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
845 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05（预绞丝） | / | / | 8 | 人工（#22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05（预绞丝））机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 8 | 2025-03-26 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 2025-03-10 08:35:00 2025-01-15 08:35:00 2025-01-07 08:35:00 2025-02-21 08:35:00 2025-02-20 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-13 08:35:00 2025-02-11 08:35:00 2025-03-26 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 2025-03-10 08:35:00 | 2025-03-10 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250114006605 SCWH0301250221009220 SCWH0301250114006554 SCWH03012412231155939 SCWH03012412231155924 SCWH0301250122004489 SCWH0301250122004494 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006783 SCWH0301250114006782 SCWH0301250114006605 SCWH0301250221009220 SCWH0301250114006554 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：110kV田空甲线七星甲支线#00-#01;110kV田空乙线七星乙支线#00-#01（隐患） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年1月）：110kV田空甲线七星甲支线、田空乙线七星乙支线#00-#01 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花空甲乙线#68-#69、花绿甲乙线#68-#69、110kV空芙线#51-#52、田空丙线#48-#49 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、田芙线（含备用线路）#27-#28、田空丙线#29-#30 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#78-#79、#103-#104；220kV花空甲乙线#80-#81、#104-#105；110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43；110kV空芙线#12-#13；110kV空梯线#12-#13；110kV田空丙线#86-#87；110kV空金甲乙线#06-#07；110kV空北甲线#05-#06；110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06；110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV空金甲线;110kV田空甲线;110kV田空甲线金田乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温（2025年春运保供电）：110kV空机线、110kV空金甲线、110kV田空甲线及其支线；重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：110kV田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：110kV田空甲线七星甲支线#00-#01;110kV田空乙线七星乙支线#00-#01（隐患） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
846 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05（预绞丝） | / | / | 8 | 人工（#22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05（预绞丝））机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 8 | 2025-04-30 08:35:00 2025-04-27 08:23:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-22 08:35:00 2025-05-21 08:45:00 2025-05-19 08:45:00 2025-06-09 08:35:00 2025-06-06 08:35:00 2025-06-06 08:35:00 | 2025-06-06 11:35 | [5 empty] | SCWH0301250114006571 SCWH0301250319008818 SCWH0301250114006561 SCWH0301250114006553 SCWH0301250114006603 SCWH0301250423003809 SCWH0301250516002553 SCWH0301250114006602 SCWH0301250114006580 | 110kV田芙线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患）；110kV田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#11-#12;110kV空梯线#11-#12;110kV田空丙线#86-#87 110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05（预绞丝）;110kV田空甲线七星甲支线#00-#01;110kV田空乙线七星乙支线#00-#01 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患）、220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年6月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年6月）：110kV田空甲线七星甲支线、田空乙线七星乙支线#00-#01（隐患） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
847 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05（预绞丝） | / | / | 8 | 人工（#22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05（预绞丝））机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 8 | 2025-07-07 08:35:00 2025-07-03 08:35:00 2025-07-02 08:35:00 2025-08-25 08:40:00 2025-08-18 08:35:00 2025-08-13 08:40:00 2025-08-12 08:41:00 2025-07-07 08:35:00 2025-07-03 08:35:00 2025-07-02 08:35:00 2025-09-09 08:35:00 2025-09-08 08:35:00 2025-09-09 08:35:00 2025-09-08 08:35:00 | 2025-09-08 11:52 | [5 empty] | SCWH0301250114006579 SCWH0301250516002552 SCWH0301250114006601 SCWH0301250114006566 SCWH0301250516002551 SCWH0301250114006552 SCWH0301250114006560 SCWH0301250114006579 SCWH0301250516002552 SCWH0301250114006601 SCWH0301250722002932 SCWH0301250516002550 SCWH0301250722002932 SCWH0301250516002550 | 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：110kV田空甲线七星甲支线#00-#01（隐患）、110kV田空乙线七星乙支线#00-#01（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患）、220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69；220kV花空甲线、花空乙线#67-#68；110kV空芙线#50-#51；110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）、#29-#30、#48-#49；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患）、#27-#28 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05（预绞丝）;110kV田空甲线七星甲支线#00-#01;110kV田空乙线七星乙支线#00-#01 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#12-#13;110kV空梯线#12-#13;110kV田空丙线#86-#87 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：110kV田空甲线七星甲支线#00-#01（隐患）、110kV田空乙线七星乙支线#00-#01（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患）、220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：110kV田空甲线七星甲支线#00-#01（隐患）；田空乙线七星乙支线#00-#01（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：110kV田空甲线七星甲支线#00-#01（隐患）；田空乙线七星乙支线#00-#01（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
848 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05（预绞丝） | / | / | 8 | 人工（#22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05（预绞丝））机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 8 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
849 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 2 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2 | 2025-03-24 08:35:00 2025-03-10 08:35:00 2025-01-15 08:35:00 2025-01-13 08:35:00 2025-01-07 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-11 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 2025-03-10 08:35:00 | 2025-03-10 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250221009220 SCWH0301250114006554 SCWH03012412231155939 SCWH0301250110010955 SCWH03012412231155924 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006782 SCWH0301250221009220 SCWH0301250114006554 | 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：110kV田空甲线七星甲支线#00-#01;110kV田空乙线七星乙支线#00-#01（隐患） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年1月）：110kV田空甲线七星甲支线、田空乙线七星乙支线#00-#01 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV空金甲线;110kV田空甲线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV金机线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温、红外测温抽检：110kV空机线、110kV金机线、110kV田空甲线、110kV田空甲线七星甲支线、110kV田空甲线花城甲支线、110kV田空甲线金田乙支线、110kV空金甲线 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV空金甲线;110kV田空甲线;110kV田空甲线金田乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温（2025年春运保供电）：110kV空机线、110kV空金甲线、110kV田空甲线及其支线；重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：110kV田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：110kV田空甲线七星甲支线#00-#01;110kV田空乙线七星乙支线#00-#01（隐患） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
850 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 2 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2 | 2025-04-30 08:35:00 2025-04-27 08:23:00 2025-05-22 08:35:00 2025-05-19 08:45:00 2025-06-09 08:35:00 2025-06-06 08:35:00 | 2025-06-06 11:35 | [5 empty] | SCWH0301250114006571 SCWH0301250319008818 SCWH0301250114006553 SCWH0301250423003809 SCWH0301250516002553 SCWH0301250114006580 | 110kV田芙线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患）；110kV田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05（预绞丝）;110kV田空甲线七星甲支线#00-#01;110kV田空乙线七星乙支线#00-#01 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年6月）：110kV田空甲线七星甲支线、田空乙线七星乙支线#00-#01（隐患） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
851 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 2 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2 | 2025-07-07 08:35:00 2025-07-03 08:35:00 2025-08-18 08:35:00 2025-08-13 08:40:00 2025-07-07 08:35:00 2025-07-03 08:35:00 2025-09-09 08:35:00 2025-09-08 08:35:00 2025-09-09 08:35:00 2025-09-08 08:35:00 | 2025-09-08 11:52 | [5 empty] | SCWH0301250114006579 SCWH0301250516002552 SCWH0301250516002551 SCWH0301250114006552 SCWH0301250114006579 SCWH0301250516002552 SCWH0301250722002932 SCWH0301250516002550 SCWH0301250722002932 SCWH0301250516002550 | 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：110kV田空甲线七星甲支线#00-#01（隐患）、110kV田空乙线七星乙支线#00-#01（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05（预绞丝）;110kV田空甲线七星甲支线#00-#01;110kV田空乙线七星乙支线#00-#01 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：110kV田空甲线七星甲支线#00-#01（隐患）、110kV田空乙线七星乙支线#00-#01（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：110kV田空甲线七星甲支线#00-#01（隐患）；田空乙线七星乙支线#00-#01（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：110kV田空甲线七星甲支线#00-#01（隐患）；田空乙线七星乙支线#00-#01（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
852 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 2 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
853 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 2 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2 | 2025-03-24 08:35:00 2025-03-10 08:35:00 2025-01-15 08:35:00 2025-01-07 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-11 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 2025-03-10 08:35:00 | 2025-03-10 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250221009220 SCWH0301250114006554 SCWH03012412231155939 SCWH03012412231155924 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006782 SCWH0301250221009220 SCWH0301250114006554 | 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：110kV田空甲线七星甲支线#00-#01;110kV田空乙线七星乙支线#00-#01（隐患） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年1月）：110kV田空甲线七星甲支线、田空乙线七星乙支线#00-#01 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV空金甲线;110kV田空甲线;110kV田空甲线金田乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温（2025年春运保供电）：110kV空机线、110kV空金甲线、110kV田空甲线及其支线；重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：110kV田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：110kV田空甲线七星甲支线#00-#01;110kV田空乙线七星乙支线#00-#01（隐患） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
854 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 2 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2 | 2025-04-30 08:35:00 2025-04-27 08:23:00 2025-05-22 08:35:00 2025-05-19 08:45:00 2025-06-09 08:35:00 2025-06-06 08:35:00 | 2025-06-06 11:35 | [5 empty] | SCWH0301250114006571 SCWH0301250319008818 SCWH0301250114006553 SCWH0301250423003809 SCWH0301250516002553 SCWH0301250114006580 | 110kV田芙线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患）；110kV田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05（预绞丝）;110kV田空甲线七星甲支线#00-#01;110kV田空乙线七星乙支线#00-#01 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年6月）：110kV田空甲线七星甲支线、田空乙线七星乙支线#00-#01（隐患） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
855 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 2 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2 | 2025-07-07 08:35:00 2025-07-03 08:35:00 2025-08-18 08:35:00 2025-08-13 08:40:00 2025-07-07 08:35:00 2025-07-03 08:35:00 2025-09-09 08:35:00 2025-09-08 08:35:00 2025-09-09 08:35:00 2025-09-08 08:35:00 | 2025-09-08 11:52 | [5 empty] | SCWH0301250114006579 SCWH0301250516002552 SCWH0301250516002551 SCWH0301250114006552 SCWH0301250114006579 SCWH0301250516002552 SCWH0301250722002932 SCWH0301250516002550 SCWH0301250722002932 SCWH0301250516002550 | 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：110kV田空甲线七星甲支线#00-#01（隐患）、110kV田空乙线七星乙支线#00-#01（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05（预绞丝）;110kV田空甲线七星甲支线#00-#01;110kV田空乙线七星乙支线#00-#01 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：110kV田空甲线七星甲支线#00-#01（隐患）、110kV田空乙线七星乙支线#00-#01（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：110kV田空甲线七星甲支线#00-#01（隐患）；田空乙线七星乙支线#00-#01（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：110kV田空甲线七星甲支线#00-#01（隐患）；田空乙线七星乙支线#00-#01（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
856 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 2 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
857 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-24 08:35:00 2025-01-07 08:35:00 2025-02-26 08:35:00 2025-02-26 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 | 2025-03-24 11:40 | [5 empty] | SCWH0301250221009220 SCWH03012412231155924 SCWH0301250221009320 SCWH0301250221009289 SCWH0301250122004495 SCWH0301250221009220 | 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#03-#04、#20-#21；110kV空九甲乙线#03-#04 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#08-#09、#13-#14；220kV花绿甲乙线#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127；110kV空九甲乙线#06-#07、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09、110kV空九乙线#09-#10 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
858 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 6 | 2025-04-27 08:23:00 2025-05-28 08:35:00 2025-05-19 08:45:00 2025-06-09 08:35:00 | 2025-06-09 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250319008818 SCWH0301250114006592 SCWH0301250423003809 SCWH0301250516002553 | 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#137-#138、#147-#148（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14；110kV空九甲线#03-#04、#06-#07、#08-#09；110kV空九乙线#03-#04、#06-#07、#09-#10； 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
859 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 6 | 2025-07-03 08:35:00 2025-08-22 08:35:00 2025-08-18 08:35:00 2025-07-03 08:35:00 2025-09-08 08:35:00 2025-09-08 08:35:00 | 2025-09-08 11:52 | [5 empty] | SCWH0301250516002552 SCWH0301250114006599 SCWH0301250516002551 SCWH0301250516002552 SCWH0301250516002550 SCWH0301250516002550 | 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114；220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09；110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07；110kV空九甲线#08-#09；110kV空九乙线#09-#10 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
860 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
861 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#09-#10 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-24 08:35:00 2025-01-07 08:35:00 2025-02-26 08:35:00 2025-02-26 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-13 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 | 2025-03-24 11:40 | [5 empty] | SCWH0301250221009220 SCWH03012412231155924 SCWH0301250221009320 SCWH0301250221009289 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006783 SCWH0301250221009220 | 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#03-#04、#20-#21；110kV空九甲乙线#03-#04 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#08-#09、#13-#14；220kV花绿甲乙线#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127；110kV空九甲乙线#06-#07、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09、110kV空九乙线#09-#10 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#78-#79、#103-#104；220kV花空甲乙线#80-#81、#104-#105；110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43；110kV空芙线#12-#13；110kV空梯线#12-#13；110kV田空丙线#86-#87；110kV空金甲乙线#06-#07；110kV空北甲线#05-#06；110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06；110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
862 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#09-#10 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 6 | 2025-04-27 08:23:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-28 08:35:00 2025-05-19 08:45:00 2025-06-09 08:35:00 | 2025-06-09 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250319008818 SCWH0301250114006549 SCWH0301250114006592 SCWH0301250423003809 SCWH0301250516002553 | 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV空机线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：110kV空机线#06-#07;110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36;110kV空北甲线、空九乙线北兴乙支线#05-#06 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#137-#138、#147-#148（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14；110kV空九甲线#03-#04、#06-#07、#08-#09；110kV空九乙线#03-#04、#06-#07、#09-#10； 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
863 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#09-#10 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 6 | 2025-07-03 08:35:00 2025-08-22 08:35:00 2025-08-18 08:35:00 2025-08-12 08:41:00 2025-07-03 08:35:00 2025-09-08 08:35:00 2025-09-08 08:35:00 | 2025-09-08 11:52 | [5 empty] | SCWH0301250516002552 SCWH0301250114006599 SCWH0301250516002551 SCWH0301250114006548 SCWH0301250516002552 SCWH0301250516002550 SCWH0301250516002550 | 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114；220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09；110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07；110kV空九甲线#08-#09；110kV空九乙线#09-#10 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV空机线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：110kV空机线#06-#07;110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36;110kV空北甲线、空九乙线北兴乙支线#05-#06 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
864 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#09-#10 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
865 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 2 | 2025-03-28 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 2025-01-13 08:35:00 2025-01-07 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-13 08:35:00 2025-02-11 08:35:00 2025-03-28 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 | 2025-03-24 11:40 | [5 empty] | SCWH0301250114006550 SCWH0301250221009220 SCWH0301250110010955 SCWH03012412231155924 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006783 SCWH0301250114006782 SCWH0301250114006550 SCWH0301250221009220 | 110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空机线 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV空金甲线;110kV田空甲线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV金机线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温、红外测温抽检：110kV空机线、110kV金机线、110kV田空甲线、110kV田空甲线七星甲支线、110kV田空甲线花城甲支线、110kV田空甲线金田乙支线、110kV空金甲线 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#78-#79、#103-#104；220kV花空甲乙线#80-#81、#104-#105；110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43；110kV空芙线#12-#13；110kV空梯线#12-#13；110kV田空丙线#86-#87；110kV空金甲乙线#06-#07；110kV空北甲线#05-#06；110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06；110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV空金甲线;110kV田空甲线;110kV田空甲线金田乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温（2025年春运保供电）：110kV空机线、110kV空金甲线、110kV田空甲线及其支线；重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：110kV田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（隐患） 110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空机线 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
866 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 2 | 2025-04-27 08:23:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-19 08:45:00 2025-06-09 08:35:00 | 2025-06-09 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250319008818 SCWH0301250114006549 SCWH0301250423003809 SCWH0301250516002553 | 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV空机线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：110kV空机线#06-#07;110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36;110kV空北甲线、空九乙线北兴乙支线#05-#06 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
867 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 2 | 2025-07-03 08:35:00 2025-08-18 08:35:00 2025-08-12 08:41:00 2025-07-03 08:35:00 2025-09-08 08:35:00 2025-09-08 08:35:00 | 2025-09-08 11:52 | [5 empty] | SCWH0301250516002552 SCWH0301250516002551 SCWH0301250114006548 SCWH0301250516002552 SCWH0301250516002550 SCWH0301250516002550 | 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV空机线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：110kV空机线#06-#07;110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36;110kV空北甲线、空九乙线北兴乙支线#05-#06 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
868 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
869 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101 | \ | \ | 14 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14 | 2025-03-24 09:05:00 2025-03-20 08:51:00 2025-03-20 09:21:00 2025-03-20 09:14:00 2025-01-27 08:34:00 2025-01-20 09:00:00 2025-02-24 09:46:00 2025-03-24 09:05:00 2025-03-20 08:51:00 2025-03-20 09:21:00 2025-03-20 09:14:00 | 2025-03-20 14:21 | [5 empty] | SCWH0301241129203073 SCWH0301250114006315 SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006314 SCWH0301241224182314 SCWH03012412241239722 SCWH0301250121021789 SCWH0301241129203073 SCWH0301250114006315 SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006314 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#12-#13，炭白线#94-#95（03月） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#45-#46，炭白线#59-#60（3月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50，（3月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#12-#13，炭白线#94-#95（03月） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#45-#46，炭白线#59-#60（3月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50，（3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
870 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101 | \ | \ | 14 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14 | 2025-04-11 09:44:00 2025-05-19 08:45:00 2025-06-19 09:13:00 2025-06-18 09:23:00 2025-06-16 09:11:00 | 2025-06-16 15:52 | [5 empty] | SCWH0301250319001511 SCWH0301250421015324 SCWH0301250114006274 SCWH0301250114006273 SCWH0301250520005372 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（04月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（05月） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#16-#17、#45-#46，林蓝线白坭甲支线#12-#13、炭白线#59-#60、#94-#95（6月） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50（6月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（06月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
871 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101 | \ | \ | 14 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14 | 2025-07-14 08:45:00 2025-08-08 08:15:00 2025-07-14 08:45:00 2025-09-12 09:15:00 2025-09-11 08:15:00 2025-09-10 09:12:00 2025-09-12 09:15:00 2025-09-11 08:15:00 2025-09-10 09:12:00 | 2025-09-10 16:52 | [5 empty] | SCWH0301250616001057 SCWH0301250721005375 SCWH0301250616001057 SCWH0301250114006236 SCWH0301250813001493 SCWH0301250114006235 SCWH0301250114006236 SCWH0301250813001493 SCWH0301250114006235 | 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（07月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（08月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（07月） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#16-#17、#45-#46、炭白线#59-#60、#94-#95，林蓝线白坭甲支线#12-#13（9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#07-#08、#14-#15、#25-#28、#29-#32；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（09月） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50（9月） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#16-#17、#45-#46、炭白线#59-#60、#94-#95，林蓝线白坭甲支线#12-#13（9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#07-#08、#14-#15、#25-#28、#29-#32；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（09月） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50（9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
872 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101 | \ | \ | 14 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
873 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101 | \ | \ | 14 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14 | 2025-03-24 09:05:00 2025-03-20 08:51:00 2025-03-20 09:21:00 2025-03-20 09:14:00 2025-01-27 08:34:00 2025-01-20 09:00:00 2025-02-24 09:46:00 2025-03-24 09:05:00 2025-03-20 08:51:00 2025-03-20 09:21:00 2025-03-20 09:14:00 | 2025-03-20 14:21 | [5 empty] | SCWH0301241129203073 SCWH0301250114006315 SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006314 SCWH0301241224182314 SCWH03012412241239722 SCWH0301250121021789 SCWH0301241129203073 SCWH0301250114006315 SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006314 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#12-#13，炭白线#94-#95（03月） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#45-#46，炭白线#59-#60（3月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50，（3月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#12-#13，炭白线#94-#95（03月） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#45-#46，炭白线#59-#60（3月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50，（3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
874 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101 | \ | \ | 14 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14 | 2025-04-11 09:44:00 2025-05-19 08:45:00 2025-06-19 09:13:00 2025-06-18 09:23:00 2025-06-16 09:11:00 | 2025-06-16 15:52 | [5 empty] | SCWH0301250319001511 SCWH0301250421015324 SCWH0301250114006274 SCWH0301250114006273 SCWH0301250520005372 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（04月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（05月） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#16-#17、#45-#46，林蓝线白坭甲支线#12-#13、炭白线#59-#60、#94-#95（6月） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50（6月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（06月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
875 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101 | \ | \ | 14 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14 | 2025-07-14 08:45:00 2025-08-08 08:15:00 2025-07-14 08:45:00 2025-09-12 09:15:00 2025-09-11 08:15:00 2025-09-10 09:12:00 2025-09-12 09:15:00 2025-09-11 08:15:00 2025-09-10 09:12:00 | 2025-09-10 16:52 | [5 empty] | SCWH0301250616001057 SCWH0301250721005375 SCWH0301250616001057 SCWH0301250114006236 SCWH0301250813001493 SCWH0301250114006235 SCWH0301250114006236 SCWH0301250813001493 SCWH0301250114006235 | 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（07月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（08月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（07月） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#16-#17、#45-#46、炭白线#59-#60、#94-#95，林蓝线白坭甲支线#12-#13（9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#07-#08、#14-#15、#25-#28、#29-#32；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（09月） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50（9月） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#16-#17、#45-#46、炭白线#59-#60、#94-#95，林蓝线白坭甲支线#12-#13（9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#07-#08、#14-#15、#25-#28、#29-#32；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（09月） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50（9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
876 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101 | \ | \ | 14 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
877 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6 | 2025-03-20 09:21:00 2025-03-19 08:22:00 2025-01-27 08:34:00 2025-01-20 09:00:00 2025-02-24 09:46:00 2025-03-20 09:21:00 2025-03-19 08:22:00 | 2025-03-19 16:22 | [5 empty] | SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006316 SCWH0301241224182314 SCWH03012412241239722 SCWH0301250121021789 SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006316 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，岭郭甲乙线#82-#83，郭石线#02-#03（03月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，岭郭甲乙线#82-#83，郭石线#02-#03（03月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
878 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6 | 2025-04-11 09:44:00 2025-05-19 08:45:00 2025-06-17 09:30:00 2025-06-16 09:11:00 | 2025-06-16 15:52 | [5 empty] | SCWH0301250319001511 SCWH0301250421015324 SCWH0301250114006277 SCWH0301250520005372 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（04月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（05月） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，岭郭甲乙线#82-#83，郭石线#02-#03（06月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（06月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
879 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6 | 2025-07-14 08:45:00 | 2025-07-14 16:35 | [5 empty] | SCWH0301250616001057 | 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（07月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
880 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6 | 2025-08-08 08:15:00 2025-07-14 08:45:00 2025-09-17 08:40:00 2025-09-11 08:15:00 2025-09-17 08:40:00 2025-09-11 08:15:00 | 2025-09-11 15:50 | [5 empty] | SCWH0301250721005375 SCWH0301250616001057 SCWH0301250114006238 SCWH0301250813001493 SCWH0301250114006238 SCWH0301250813001493 | 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（08月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（07月） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，岭郭甲乙线#82-#83，郭石线#02-#03（09月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#07-#08、#14-#15、#25-#28、#29-#32；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（09月） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，岭郭甲乙线#82-#83，郭石线#02-#03（09月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#07-#08、#14-#15、#25-#28、#29-#32；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（09月） | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-12-31
881 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6 | 2025-03-20 09:21:00 2025-03-19 08:22:00 2025-01-27 08:34:00 2025-01-20 09:00:00 2025-02-24 09:46:00 2025-03-20 09:21:00 2025-03-19 08:22:00 | 2025-03-19 16:22 | [5 empty] | SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006316 SCWH0301241224182314 SCWH03012412241239722 SCWH0301250121021789 SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006316 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，岭郭甲乙线#82-#83，郭石线#02-#03（03月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，岭郭甲乙线#82-#83，郭石线#02-#03（03月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
882 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6 | 2025-04-11 09:44:00 2025-05-19 08:45:00 2025-06-17 09:30:00 2025-06-16 09:11:00 | 2025-06-16 15:52 | [5 empty] | SCWH0301250319001511 SCWH0301250421015324 SCWH0301250114006277 SCWH0301250520005372 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（04月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（05月） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，岭郭甲乙线#82-#83，郭石线#02-#03（06月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（06月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
883 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6 | 2025-07-14 08:45:00 | 2025-07-14 16:35 | [5 empty] | SCWH0301250616001057 | 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（07月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
884 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6 | 2025-08-08 08:15:00 2025-07-14 08:45:00 2025-09-17 08:40:00 2025-09-11 08:15:00 2025-09-17 08:40:00 2025-09-11 08:15:00 | 2025-09-11 15:50 | [5 empty] | SCWH0301250721005375 SCWH0301250616001057 SCWH0301250114006238 SCWH0301250813001493 SCWH0301250114006238 SCWH0301250813001493 | 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（08月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（07月） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，岭郭甲乙线#82-#83，郭石线#02-#03（09月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#07-#08、#14-#15、#25-#28、#29-#32；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（09月） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，岭郭甲乙线#82-#83，郭石线#02-#03（09月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#07-#08、#14-#15、#25-#28、#29-#32；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（09月） | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-12-31
885 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10 | 2025-03-20 09:21:00 2025-03-20 09:14:00 2025-03-20 09:14:00 2025-01-27 08:34:00 2025-01-20 09:00:00 2025-02-24 09:46:00 2025-03-20 09:21:00 2025-03-20 09:14:00 2025-03-20 09:14:00 | 2025-03-20 14:21 | [5 empty] | SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006318 SCWH0301250114006314 SCWH0301241224182314 SCWH03012412241239722 SCWH0301250121021789 SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006318 SCWH0301250114006314 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#20-#21，#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222（3月） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50，（3月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#20-#21，#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222（3月） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50，（3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
886 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10 | 2025-04-11 09:44:00 2025-05-19 08:45:00 2025-06-19 09:13:00 2025-06-18 09:23:00 2025-06-16 09:11:00 | 2025-06-16 15:52 | [5 empty] | SCWH0301250319001511 SCWH0301250421015324 SCWH0301250114006276 SCWH0301250114006273 SCWH0301250520005372 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（04月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（05月） 220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#33-#33+1、#39-#40、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222（6月） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50（6月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（06月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
887 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10 | 2025-07-14 08:45:00 2025-08-08 08:15:00 2025-07-14 08:45:00 2025-09-11 08:58:00 2025-09-11 08:15:00 2025-09-10 09:12:00 2025-09-11 08:58:00 2025-09-11 08:15:00 2025-09-10 09:12:00 | 2025-09-10 16:52 | [5 empty] | SCWH0301250616001057 SCWH0301250721005375 SCWH0301250616001057 SCWH0301250114006239 SCWH0301250813001493 SCWH0301250114006235 SCWH0301250114006239 SCWH0301250813001493 SCWH0301250114006235 | 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（07月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（08月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（07月） 220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#33-#33+1、#39-#40、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222（9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#07-#08、#14-#15、#25-#28、#29-#32；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（09月） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50（9月） 220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#33-#33+1、#39-#40、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222（9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#07-#08、#14-#15、#25-#28、#29-#32；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（09月） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50（9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
888 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
889 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10 | 2025-03-20 09:21:00 2025-03-20 09:14:00 2025-03-20 09:14:00 2025-01-27 08:34:00 2025-01-20 09:00:00 2025-02-24 09:46:00 2025-03-20 09:21:00 2025-03-20 09:14:00 2025-03-20 09:14:00 | 2025-03-20 14:21 | [5 empty] | SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006318 SCWH0301250114006314 SCWH0301241224182314 SCWH03012412241239722 SCWH0301250121021789 SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006318 SCWH0301250114006314 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#20-#21，#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222（3月） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50，（3月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#20-#21，#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222（3月） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50，（3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
890 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10 | 2025-04-11 09:44:00 2025-05-19 08:45:00 2025-06-19 09:13:00 2025-06-18 09:23:00 2025-06-16 09:11:00 | 2025-06-16 15:52 | [5 empty] | SCWH0301250319001511 SCWH0301250421015324 SCWH0301250114006276 SCWH0301250114006273 SCWH0301250520005372 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（04月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（05月） 220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#33-#33+1、#39-#40、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222（6月） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50（6月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（06月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
891 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10 | 2025-07-14 08:45:00 2025-08-08 08:15:00 2025-07-14 08:45:00 2025-09-11 08:58:00 2025-09-11 08:15:00 2025-09-10 09:12:00 2025-09-11 08:58:00 2025-09-11 08:15:00 2025-09-10 09:12:00 | 2025-09-10 16:52 | [5 empty] | SCWH0301250616001057 SCWH0301250721005375 SCWH0301250616001057 SCWH0301250114006239 SCWH0301250813001493 SCWH0301250114006235 SCWH0301250114006239 SCWH0301250813001493 SCWH0301250114006235 | 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（07月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（08月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（07月） 220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#33-#33+1、#39-#40、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222（9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#07-#08、#14-#15、#25-#28、#29-#32；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（09月） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50（9月） 220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#33-#33+1、#39-#40、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222（9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#07-#08、#14-#15、#25-#28、#29-#32；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（09月） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50（9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
892 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
893 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6 | 2025-03-20 09:21:00 2025-03-20 09:14:00 2025-01-27 08:34:00 2025-01-20 09:00:00 2025-02-24 09:46:00 2025-03-20 09:21:00 2025-03-20 09:14:00 | 2025-03-20 14:21 | [5 empty] | SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006318 SCWH0301241224182314 SCWH03012412241239722 SCWH0301250121021789 SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006318 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#20-#21，#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222（3月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#20-#21，#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222（3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
894 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6 | 2025-04-11 09:44:00 2025-05-19 08:45:00 2025-06-19 09:13:00 2025-06-16 09:11:00 | 2025-06-16 15:52 | [5 empty] | SCWH0301250319001511 SCWH0301250421015324 SCWH0301250114006276 SCWH0301250520005372 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（04月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（05月） 220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#33-#33+1、#39-#40、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222（6月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（06月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
895 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6 | 2025-07-14 08:45:00 2025-08-08 08:15:00 2025-07-14 08:45:00 2025-09-11 08:58:00 2025-09-11 08:15:00 2025-09-11 08:58:00 2025-09-11 08:15:00 | 2025-09-11 15:50 | [5 empty] | SCWH0301250616001057 SCWH0301250721005375 SCWH0301250616001057 SCWH0301250114006239 SCWH0301250813001493 SCWH0301250114006239 SCWH0301250813001493 | 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（07月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（08月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（07月） 220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#33-#33+1、#39-#40、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222（9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#07-#08、#14-#15、#25-#28、#29-#32；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（09月） 220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#33-#33+1、#39-#40、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222（9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#07-#08、#14-#15、#25-#28、#29-#32；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（09月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
896 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
897 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50、#82-#83 | \ | \ | 16 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16 | 2025-03-20 09:21:00 2025-03-20 09:14:00 2025-03-19 08:22:00 2025-01-27 08:34:00 2025-01-20 09:00:00 2025-02-24 09:46:00 2025-03-20 09:21:00 2025-03-20 09:14:00 2025-03-19 08:22:00 | 2025-03-19 16:22 | [5 empty] | SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006314 SCWH0301250114006316 SCWH0301241224182314 SCWH03012412241239722 SCWH0301250121021789 SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006314 SCWH0301250114006316 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50，（3月） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，岭郭甲乙线#82-#83，郭石线#02-#03（03月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50，（3月） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，岭郭甲乙线#82-#83，郭石线#02-#03（03月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
898 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50、#82-#83 | \ | \ | 16 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16 | 2025-04-11 09:44:00 2025-05-19 08:45:00 2025-06-18 09:23:00 2025-06-17 09:30:00 2025-06-16 09:11:00 | 2025-06-16 15:52 | [5 empty] | SCWH0301250319001511 SCWH0301250421015324 SCWH0301250114006273 SCWH0301250114006277 SCWH0301250520005372 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（04月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（05月） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50（6月） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，岭郭甲乙线#82-#83，郭石线#02-#03（06月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（06月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
899 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50、#82-#83 | \ | \ | 16 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16 | 2025-07-14 08:45:00 2025-08-08 08:15:00 2025-07-14 08:45:00 2025-09-17 08:40:00 2025-09-11 08:15:00 2025-09-10 09:12:00 2025-09-17 08:40:00 2025-09-11 08:15:00 2025-09-10 09:12:00 | 2025-09-10 16:52 | [5 empty] | SCWH0301250616001057 SCWH0301250721005375 SCWH0301250616001057 SCWH0301250114006238 SCWH0301250813001493 SCWH0301250114006235 SCWH0301250114006238 SCWH0301250813001493 SCWH0301250114006235 | 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（07月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（08月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（07月） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，岭郭甲乙线#82-#83，郭石线#02-#03（09月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#07-#08、#14-#15、#25-#28、#29-#32；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（09月） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50（9月） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，岭郭甲乙线#82-#83，郭石线#02-#03（09月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#07-#08、#14-#15、#25-#28、#29-#32；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（09月） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50（9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
900 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50、#82-#83 | \ | \ | 16 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
901 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50、#82-#83 | \ | \ | 16 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16 | 2025-03-20 09:21:00 2025-03-20 09:14:00 2025-03-19 08:22:00 2025-01-27 08:34:00 2025-01-20 09:00:00 2025-02-24 09:46:00 2025-03-20 09:21:00 2025-03-20 09:14:00 2025-03-19 08:22:00 | 2025-03-19 16:22 | [5 empty] | SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006314 SCWH0301250114006316 SCWH0301241224182314 SCWH03012412241239722 SCWH0301250121021789 SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006314 SCWH0301250114006316 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50，（3月） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，岭郭甲乙线#82-#83，郭石线#02-#03（03月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50，（3月） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，岭郭甲乙线#82-#83，郭石线#02-#03（03月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
902 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50、#82-#83 | \ | \ | 16 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16 | 2025-04-11 09:44:00 2025-05-19 08:45:00 2025-06-18 09:23:00 2025-06-17 09:30:00 2025-06-16 09:11:00 | 2025-06-16 15:52 | [5 empty] | SCWH0301250319001511 SCWH0301250421015324 SCWH0301250114006273 SCWH0301250114006277 SCWH0301250520005372 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（04月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（05月） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50（6月） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，岭郭甲乙线#82-#83，郭石线#02-#03（06月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（06月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
903 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50、#82-#83 | \ | \ | 16 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16 | 2025-07-14 08:45:00 2025-08-08 08:15:00 2025-07-14 08:45:00 2025-09-17 08:40:00 2025-09-11 08:15:00 2025-09-10 09:12:00 2025-09-17 08:40:00 2025-09-11 08:15:00 2025-09-10 09:12:00 | 2025-09-10 16:52 | [5 empty] | SCWH0301250616001057 SCWH0301250721005375 SCWH0301250616001057 SCWH0301250114006238 SCWH0301250813001493 SCWH0301250114006235 SCWH0301250114006238 SCWH0301250813001493 SCWH0301250114006235 | 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（07月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（08月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（07月） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，岭郭甲乙线#82-#83，郭石线#02-#03（09月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#07-#08、#14-#15、#25-#28、#29-#32；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（09月） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50（9月） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，岭郭甲乙线#82-#83，郭石线#02-#03（09月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#07-#08、#14-#15、#25-#28、#29-#32；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（09月） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50（9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
904 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50、#82-#83 | \ | \ | 16 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
905 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6 | 2025-01-27 08:34:00 2025-01-20 08:31:00 2025-01-20 09:00:00 2025-01-27 08:34:00 2025-01-20 08:31:00 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-20 10:07 | [5 empty] | SCWH0301241224182314 SCWH0301250115005496 SCWH03012412241239722 SCWH0301241224182314 SCWH0301250115005496 SCWH03012412241239722 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV郭石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV郭石线#02-#03（2025年1月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV郭石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV郭石线#02-#03（2025年1月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
906 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6 | 2025-02-24 09:46:00 2025-02-20 09:04:00 2025-02-24 09:46:00 2025-02-20 09:04:00 | 2025-02-20 14:04 | [5 empty] | SCWH0301250121021789 SCWH0301250114007008 SCWH0301250121021789 SCWH0301250114007008 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV郭石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：郭石线#02-#03（02月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV郭石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：郭石线#02-#03（02月） | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
907 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6 | 2025-03-20 09:21:00 2025-03-20 09:14:00 2025-03-19 08:22:00 2025-03-20 09:21:00 2025-03-20 09:14:00 2025-03-19 08:22:00 | 2025-03-19 16:22 | [5 empty] | SCWH0301250221005480 SCWH0301250221005404 SCWH0301250114006316 SCWH0301250221005480 SCWH0301250221005404 SCWH0301250114006316 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV郭石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV郭石线#02-#03（2025年3月） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，岭郭甲乙线#82-#83，郭石线#02-#03（03月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV郭石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV郭石线#02-#03（2025年3月） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，岭郭甲乙线#82-#83，郭石线#02-#03（03月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-30
908 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6 | 2025-04-23 09:17:00 2025-04-11 09:44:00 2025-04-23 09:17:00 2025-04-11 09:44:00 | 2025-04-11 15:44 | [5 empty] | SCWH0301250319001211 SCWH0301250319001511 SCWH0301250319001211 SCWH0301250319001511 | 110kV郭石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV郭石线#02-#03（2025年3月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（04月）。 110kV郭石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV郭石线#02-#03（2025年3月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（04月）。 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
909 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6 | 2025-05-19 08:45:00 2025-05-26 09:40:00 2025-05-19 08:45:00 2025-05-26 09:40:00 2025-05-19 08:45:00 | 2025-05-19 16:50 | [5 empty] | SCWH0301250421015324 SCWH0301250114006995 SCWH0301250421015324 SCWH0301250114006995 SCWH0301250421015324 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（05月） 110kV郭石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：郭石线#02-#03（05月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（05月） 110kV郭石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：郭石线#02-#03（05月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（05月） | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-31
910 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6 | 2025-06-20 09:18:00 2025-06-17 09:30:00 2025-06-16 09:11:00 2025-06-20 09:18:00 2025-06-17 09:30:00 2025-06-16 09:11:00 | 2025-06-16 15:52 | [5 empty] | SCWH0301250114007003 SCWH0301250114006277 SCWH0301250520005372 SCWH0301250114007003 SCWH0301250114006277 SCWH0301250520005372 | 110kV郭石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：郭石线#02-#03（06月） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，岭郭甲乙线#82-#83，郭石线#02-#03（06月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（06月） 110kV郭石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：郭石线#02-#03（06月） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，岭郭甲乙线#82-#83，郭石线#02-#03（06月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（06月） | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
911 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6 | 2025-07-14 08:45:00 2025-07-04 09:23:00 2025-07-14 08:45:00 2025-07-04 09:23:00 | 2025-07-04 12:10 | [5 empty] | SCWH0301250616001057 SCWH0301250114006993 SCWH0301250616001057 SCWH0301250114006993 | 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（07月） 110kV郭石线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：郭石线#02-#03（07月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（07月） 110kV郭石线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：郭石线#02-#03（07月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
912 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6 | 2025-08-11 08:43:00 2025-08-08 08:15:00 | 2025-08-08 16:05 | [5 empty] | SCWH0301250114006989 SCWH0301250721005375 | 110kV郭石线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：郭石线#02-#03（08月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（08月） | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
913 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6 | 2025-09-17 08:40:00 2025-09-11 08:15:00 2025-09-17 08:40:00 2025-09-11 08:15:00 | 2025-09-11 15:50 | [5 empty] | SCWH0301250114006238 SCWH0301250813001493 SCWH0301250114006238 SCWH0301250813001493 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，岭郭甲乙线#82-#83，郭石线#02-#03（09月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#07-#08、#14-#15、#25-#28、#29-#32；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（09月） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，岭郭甲乙线#82-#83，郭石线#02-#03（09月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#07-#08、#14-#15、#25-#28、#29-#32；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（09月） | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
914 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-30
915 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30
916 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
917 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2 | 2025-03-20 09:21:00 2025-03-12 08:29:00 2025-01-27 08:34:00 2025-01-20 09:00:00 2025-02-24 09:46:00 2025-03-20 09:21:00 2025-03-12 08:29:00 | 2025-03-12 15:29 | [5 empty] | SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006317 SCWH0301241224182314 SCWH03012412241239722 SCWH0301250121021789 SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006317 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#28-#29（3月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#28-#29（3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
918 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2 | 2025-04-11 09:44:00 2025-05-19 08:45:00 2025-06-16 09:11:00 2025-06-16 09:45:00 | 2025-06-16 15:51 | [5 empty] | SCWH0301250319001511 SCWH0301250421015324 SCWH0301250520005372 SCWH0301250114006275 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（04月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（05月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（06月） 110kV炭蓝线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#28-#29（6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
919 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2 | 2025-07-14 08:45:00 2025-08-08 08:15:00 2025-07-14 08:45:00 2025-09-11 08:15:00 2025-09-10 09:08:00 2025-09-11 08:15:00 2025-09-10 09:08:00 | 2025-09-10 12:08 | [5 empty] | SCWH0301250616001057 SCWH0301250721005375 SCWH0301250616001057 SCWH0301250813001493 SCWH0301250114006237 SCWH0301250813001493 SCWH0301250114006237 | 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（07月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（08月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（07月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#07-#08、#14-#15、#25-#28、#29-#32；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（09月） 110kV炭蓝线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#14-#15（新杆号）（9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#07-#08、#14-#15、#25-#28、#29-#32；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（09月） 110kV炭蓝线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#14-#15（新杆号）（9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
920 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
921 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8 | 2025-03-24 09:05:00 2025-03-20 08:51:00 2025-03-20 09:21:00 2025-03-12 08:29:00 2025-01-27 08:34:00 2025-01-20 09:00:00 2025-02-24 09:46:00 2025-03-24 09:05:00 2025-03-20 08:51:00 2025-03-20 09:21:00 2025-03-12 08:29:00 | 2025-03-12 15:29 | [5 empty] | SCWH0301241129203073 SCWH0301250114006315 SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006317 SCWH0301241224182314 SCWH03012412241239722 SCWH0301250121021789 SCWH0301241129203073 SCWH0301250114006315 SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006317 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#12-#13，炭白线#94-#95（03月） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#45-#46，炭白线#59-#60（3月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#28-#29（3月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#12-#13，炭白线#94-#95（03月） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#45-#46，炭白线#59-#60（3月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#28-#29（3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
922 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8 | 2025-04-11 09:44:00 2025-05-19 08:45:00 2025-06-19 09:13:00 2025-06-16 09:11:00 2025-06-16 09:45:00 | 2025-06-16 15:51 | [5 empty] | SCWH0301250319001511 SCWH0301250421015324 SCWH0301250114006274 SCWH0301250520005372 SCWH0301250114006275 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（04月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（05月） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#16-#17、#45-#46，林蓝线白坭甲支线#12-#13、炭白线#59-#60、#94-#95（6月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（06月） 110kV炭蓝线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#28-#29（6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
923 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8 | 2025-07-14 08:45:00 2025-08-08 08:15:00 2025-07-14 08:45:00 2025-09-12 09:15:00 2025-09-11 08:15:00 2025-09-10 09:08:00 2025-09-12 09:15:00 2025-09-11 08:15:00 2025-09-10 09:08:00 | 2025-09-10 12:08 | [5 empty] | SCWH0301250616001057 SCWH0301250721005375 SCWH0301250616001057 SCWH0301250114006236 SCWH0301250813001493 SCWH0301250114006237 SCWH0301250114006236 SCWH0301250813001493 SCWH0301250114006237 | 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（07月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（08月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（07月） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#16-#17、#45-#46、炭白线#59-#60、#94-#95，林蓝线白坭甲支线#12-#13（9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#07-#08、#14-#15、#25-#28、#29-#32；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（09月） 110kV炭蓝线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#14-#15（新杆号）（9月） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#16-#17、#45-#46、炭白线#59-#60、#94-#95，林蓝线白坭甲支线#12-#13（9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#07-#08、#14-#15、#25-#28、#29-#32；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（09月） 110kV炭蓝线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#14-#15（新杆号）（9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
924 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
925 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#28-#29 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 10 | 2025-03-20 09:21:00 2025-03-12 08:29:00 2025-01-27 08:34:00 2025-01-20 09:00:00 2025-02-24 09:46:00 2025-03-20 09:21:00 2025-03-12 08:29:00 | 2025-03-12 15:29 | [5 empty] | SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006317 SCWH0301241224182314 SCWH03012412241239722 SCWH0301250121021789 SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006317 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#28-#29（3月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#28-#29（3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
926 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#28-#29 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 10 | 2025-04-11 09:44:00 2025-05-19 08:45:00 2025-06-16 09:11:00 2025-06-16 09:45:00 | 2025-06-16 15:51 | [5 empty] | SCWH0301250319001511 SCWH0301250421015324 SCWH0301250520005372 SCWH0301250114006275 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（04月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（05月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（06月） 110kV炭蓝线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#28-#29（6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
927 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#28-#29 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 10 | 2025-07-14 08:45:00 2025-08-08 08:15:00 2025-07-14 08:45:00 2025-09-11 08:15:00 2025-09-10 09:08:00 2025-09-11 08:15:00 2025-09-10 09:08:00 | 2025-09-10 12:08 | [5 empty] | SCWH0301250616001057 SCWH0301250721005375 SCWH0301250616001057 SCWH0301250813001493 SCWH0301250114006237 SCWH0301250813001493 SCWH0301250114006237 | 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（07月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（08月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（07月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#07-#08、#14-#15、#25-#28、#29-#32；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（09月） 110kV炭蓝线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#14-#15（新杆号）（9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#07-#08、#14-#15、#25-#28、#29-#32；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（09月） 110kV炭蓝线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#14-#15（新杆号）（9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
928 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#28-#29 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 10 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
929 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#28-#29 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 10 | 2025-03-20 09:21:00 2025-03-12 08:29:00 2025-01-27 08:34:00 2025-01-20 09:00:00 2025-02-24 09:46:00 2025-03-20 09:21:00 2025-03-12 08:29:00 | 2025-03-12 15:29 | [5 empty] | SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006317 SCWH0301241224182314 SCWH03012412241239722 SCWH0301250121021789 SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006317 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#28-#29（3月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#28-#29（3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
930 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#28-#29 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 10 | 2025-04-11 09:44:00 2025-05-19 08:45:00 2025-06-16 09:11:00 2025-06-16 09:45:00 | 2025-06-16 15:51 | [5 empty] | SCWH0301250319001511 SCWH0301250421015324 SCWH0301250520005372 SCWH0301250114006275 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（04月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（05月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（06月） 110kV炭蓝线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#28-#29（6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
931 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#28-#29 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 10 | 2025-07-14 08:45:00 2025-08-08 08:15:00 2025-07-14 08:45:00 2025-09-11 08:15:00 2025-09-10 09:08:00 2025-09-11 08:15:00 2025-09-10 09:08:00 | 2025-09-10 12:08 | [5 empty] | SCWH0301250616001057 SCWH0301250721005375 SCWH0301250616001057 SCWH0301250813001493 SCWH0301250114006237 SCWH0301250813001493 SCWH0301250114006237 | 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（07月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（08月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（07月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#07-#08、#14-#15、#25-#28、#29-#32；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（09月） 110kV炭蓝线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#14-#15（新杆号）（9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#07-#08、#14-#15、#25-#28、#29-#32；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（09月） 110kV炭蓝线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#14-#15（新杆号）（9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
932 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#28-#29 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 10 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
933 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2 | 2025-03-24 09:05:00 2025-03-20 09:21:00 2025-01-27 08:34:00 2025-01-20 09:00:00 2025-02-24 09:46:00 2025-03-24 09:05:00 2025-03-20 09:21:00 | 2025-03-20 12:22 | [5 empty] | SCWH0301241129203073 SCWH0301250221005480 SCWH0301241224182314 SCWH03012412241239722 SCWH0301250121021789 SCWH0301241129203073 SCWH0301250221005480 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#12-#13，炭白线#94-#95（03月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#12-#13，炭白线#94-#95（03月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
934 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2 | 2025-04-11 09:44:00 2025-05-19 08:45:00 2025-06-19 09:13:00 2025-06-16 09:11:00 | 2025-06-16 15:52 | [5 empty] | SCWH0301250319001511 SCWH0301250421015324 SCWH0301250114006274 SCWH0301250520005372 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（04月）。 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（05月） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#16-#17、#45-#46，林蓝线白坭甲支线#12-#13、炭白线#59-#60、#94-#95（6月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（06月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
935 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2 | 2025-07-14 08:45:00 2025-08-08 08:15:00 2025-07-14 08:45:00 2025-09-12 09:15:00 2025-09-11 08:15:00 2025-09-12 09:15:00 2025-09-11 08:15:00 | 2025-09-11 15:50 | [5 empty] | SCWH0301250616001057 SCWH0301250721005375 SCWH0301250616001057 SCWH0301250114006236 SCWH0301250813001493 SCWH0301250114006236 SCWH0301250813001493 | 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（07月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（08月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（07月） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#16-#17、#45-#46、炭白线#59-#60、#94-#95，林蓝线白坭甲支线#12-#13（9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#07-#08、#14-#15、#25-#28、#29-#32；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（09月） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#16-#17、#45-#46、炭白线#59-#60、#94-#95，林蓝线白坭甲支线#12-#13（9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#07-#08、#14-#15、#25-#28、#29-#32；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（09月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
936 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
937 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3 | 2025-01-13 08:58:00 2025-01-07 08:17:00 2025-01-13 08:58:00 2025-01-07 08:17:00 | 2025-01-07 14:38 | [5 empty] | SCWH0301250110025104 SCWH0301241224028966 SCWH0301250110025104 SCWH0301241224028966 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组1月*） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#01-#02、#04-#05、#09-#10（1月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组1月*） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#01-#02、#04-#05、#09-#10（1月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
938 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3 | 2025-02-28 08:28:00 2025-02-26 08:12:00 2025-02-24 08:20:00 2025-02-11 08:31:00 2025-02-28 08:28:00 2025-02-26 08:12:00 2025-02-24 08:20:00 2025-02-11 08:31:00 | 2025-02-11 14:57 | [5 empty] | SCWH0301250122009705 SCWH0301250207010710 SCWH0301250115011977 SCWH0301250114013139 SCWH0301250122009705 SCWH0301250207010710 SCWH0301250115011977 SCWH0301250114013139 | 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 花都中心第三小组电缆日常巡维（视频巡视）：车城片区、文旅片区、田心片区、新华片区、镜湖片区；线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：220kV北镜甲线#01-#05、#09-#11、北镜乙线#01-#05、#09-#11，220kV镜田甲线#13-#19,220kV镜田乙线#13-#19、110kV镜合龙凤文线#12-1-#14-1、110kV镜龙畔线#11-1-#13-1（1-3月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（2月） 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 花都中心第三小组电缆日常巡维（视频巡视）：车城片区、文旅片区、田心片区、新华片区、镜湖片区；线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：220kV北镜甲线#01-#05、#09-#11、北镜乙线#01-#05、#09-#11，220kV镜田甲线#13-#19,220kV镜田乙线#13-#19、110kV镜合龙凤文线#12-1-#14-1、110kV镜龙畔线#11-1-#13-1（1-3月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（2月） | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
939 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3 | 2025-03-06 09:40:00 2025-03-10 08:37:00 2025-03-06 09:40:00 2025-03-10 08:37:00 | 2025-03-10 11:39 | [5 empty] | SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013148 SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013148 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（3月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-31
940 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3 | 2025-04-14 08:28:00 2025-04-08 08:54:00 2025-04-14 08:28:00 2025-04-08 08:54:00 | 2025-04-08 16:54 | [5 empty] | SCWH0301250114013149 SCWH0301250318008349 SCWH0301250114013149 SCWH0301250318008349 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（4月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组4月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（4月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
941 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3 | 2025-05-12 08:11:00 2025-05-23 08:40:00 2025-05-12 08:11:00 2025-05-23 08:40:00 2025-05-12 08:11:00 2025-05-23 08:40:00 | 2025-05-23 16:08 | [5 empty] | SCWH0301250114013151 SCWH0301250115012685 SCWH0301250114013151 SCWH0301250115012685 SCWH0301250114013151 SCWH0301250115012685 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（5月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06、第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：220kV车林甲乙线、110kV林九甲乙线、110kV车新镜线、220kV文田甲乙线、110kV益车甲线（5月23日） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（5月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06、第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：220kV车林甲乙线、110kV林九甲乙线、110kV车新镜线、220kV文田甲乙线、110kV益车甲线（5月23日） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（5月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06、第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：220kV车林甲乙线、110kV林九甲乙线、110kV车新镜线、220kV文田甲乙线、110kV益车甲线（5月23日） | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-31
942 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3 | 2025-06-18 08:08:00 2025-06-04 08:59:29 2025-06-18 08:08:00 2025-06-04 08:59:29 | 2025-06-04 11:55 | [5 empty] | SCWH0301250523006811 SCWH0301250114013153 SCWH0301250523006811 SCWH0301250114013153 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（6月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（6月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（6月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（6月） | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
943 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3 | 2025-07-21 08:05:00 2025-07-04 08:52:00 2025-07-21 08:05:00 2025-07-04 08:52:00 | 2025-07-04 16:52 | [5 empty] | SCWH0301250718001000 SCWH0301250114013154 SCWH0301250718001000 SCWH0301250114013154 | 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（7月） 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV车金乙线★★（7月21日） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（7月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（7月） 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV车金乙线★★（7月21日） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（7月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
944 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3 | 2025-08-18 09:29:00 2025-08-05 09:03:00 | 2025-08-05 17:03 | [5 empty] | SCWH0301250114013155 SCWH0301250725016975 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（8月） 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：10kV车金甲线★★（8月5日） 线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（8月） | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
945 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3 | 2025-09-23 09:35:00 2025-09-04 08:15:00 2025-09-04 08:49:00 2025-09-23 09:35:00 2025-09-04 08:15:00 2025-09-04 08:49:00 | 2025-09-04 14:49 | [5 empty] | SCWH0301250114013156 SCWH0301250115012689 SCWH0301250821007409 SCWH0301250114013156 SCWH0301250115012689 SCWH0301250821007409 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（9月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：220kV北镜甲线#01-#05、#09-#11、北镜乙线#01-#05、#09-#11，220kV镜田甲线#13-#19,220kV镜田乙线#13-#19、110kV镜合龙凤文线#12-1-#14-1、110kV镜龙畔线#11-1-#13-1（7-9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（9月）特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：110kV车金乙线★★（9月4日） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（9月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：220kV北镜甲线#01-#05、#09-#11、北镜乙线#01-#05、#09-#11，220kV镜田甲线#13-#19,220kV镜田乙线#13-#19、110kV镜合龙凤文线#12-1-#14-1、110kV镜龙畔线#11-1-#13-1（7-9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（9月）特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：110kV车金乙线★★（9月4日） | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
946 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
947 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30
948 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
949 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3 | 2025-01-13 08:58:00 2025-01-07 08:17:00 2025-01-13 08:58:00 2025-01-07 08:17:00 | 2025-01-07 14:38 | [5 empty] | SCWH0301250110025104 SCWH0301241224028966 SCWH0301250110025104 SCWH0301241224028966 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组1月*） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#01-#02、#04-#05、#09-#10（1月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组1月*） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#01-#02、#04-#05、#09-#10（1月） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
950 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3 | 2025-02-28 08:28:00 2025-02-26 08:12:00 2025-02-24 08:20:00 2025-02-11 08:31:00 2025-02-28 08:28:00 2025-02-26 08:12:00 2025-02-24 08:20:00 2025-02-11 08:31:00 | 2025-02-11 14:57 | [5 empty] | SCWH0301250122009705 SCWH0301250207010710 SCWH0301250115011977 SCWH0301250114013139 SCWH0301250122009705 SCWH0301250207010710 SCWH0301250115011977 SCWH0301250114013139 | 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 花都中心第三小组电缆日常巡维（视频巡视）：车城片区、文旅片区、田心片区、新华片区、镜湖片区；线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：220kV北镜甲线#01-#05、#09-#11、北镜乙线#01-#05、#09-#11，220kV镜田甲线#13-#19,220kV镜田乙线#13-#19、110kV镜合龙凤文线#12-1-#14-1、110kV镜龙畔线#11-1-#13-1（1-3月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（2月） 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 花都中心第三小组电缆日常巡维（视频巡视）：车城片区、文旅片区、田心片区、新华片区、镜湖片区；线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：220kV北镜甲线#01-#05、#09-#11、北镜乙线#01-#05、#09-#11，220kV镜田甲线#13-#19,220kV镜田乙线#13-#19、110kV镜合龙凤文线#12-1-#14-1、110kV镜龙畔线#11-1-#13-1（1-3月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（2月） | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
951 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3 | 2025-03-06 09:40:00 2025-03-10 08:37:00 2025-03-06 09:40:00 2025-03-10 08:37:00 | 2025-03-10 11:39 | [5 empty] | SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013148 SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013148 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（3月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-31
952 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3 | 2025-04-14 08:28:00 2025-04-08 08:54:00 2025-04-14 08:28:00 2025-04-08 08:54:00 | 2025-04-08 16:54 | [5 empty] | SCWH0301250114013149 SCWH0301250318008349 SCWH0301250114013149 SCWH0301250318008349 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（4月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组4月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（4月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
953 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3 | 2025-05-12 08:11:00 2025-05-23 08:40:00 2025-05-12 08:11:00 2025-05-23 08:40:00 2025-05-12 08:11:00 2025-05-23 08:40:00 | 2025-05-23 16:08 | [5 empty] | SCWH0301250114013151 SCWH0301250115012685 SCWH0301250114013151 SCWH0301250115012685 SCWH0301250114013151 SCWH0301250115012685 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（5月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06、第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：220kV车林甲乙线、110kV林九甲乙线、110kV车新镜线、220kV文田甲乙线、110kV益车甲线（5月23日） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（5月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06、第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：220kV车林甲乙线、110kV林九甲乙线、110kV车新镜线、220kV文田甲乙线、110kV益车甲线（5月23日） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（5月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06、第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：220kV车林甲乙线、110kV林九甲乙线、110kV车新镜线、220kV文田甲乙线、110kV益车甲线（5月23日） | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-31
954 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3 | 2025-06-18 08:08:00 2025-06-04 08:59:29 2025-06-18 08:08:00 2025-06-04 08:59:29 | 2025-06-04 11:55 | [5 empty] | SCWH0301250523006811 SCWH0301250114013153 SCWH0301250523006811 SCWH0301250114013153 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（6月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（6月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（6月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（6月） | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
955 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3 | 2025-07-21 08:05:00 2025-07-04 08:52:00 2025-07-21 08:05:00 2025-07-04 08:52:00 | 2025-07-04 16:52 | [5 empty] | SCWH0301250718001000 SCWH0301250114013154 SCWH0301250718001000 SCWH0301250114013154 | 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（7月） 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV车金乙线★★（7月21日） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（7月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（7月） 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV车金乙线★★（7月21日） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（7月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
956 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3 | 2025-08-18 09:29:00 2025-08-05 09:03:00 | 2025-08-05 17:03 | [5 empty] | SCWH0301250114013155 SCWH0301250725016975 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（8月） 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：10kV车金甲线★★（8月5日） 线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（8月） | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
957 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3 | 2025-09-23 09:35:00 2025-09-04 08:15:00 2025-09-04 08:49:00 2025-09-23 09:35:00 2025-09-04 08:15:00 2025-09-04 08:49:00 | 2025-09-04 14:49 | [5 empty] | SCWH0301250114013156 SCWH0301250115012689 SCWH0301250821007409 SCWH0301250114013156 SCWH0301250115012689 SCWH0301250821007409 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（9月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：220kV北镜甲线#01-#05、#09-#11、北镜乙线#01-#05、#09-#11，220kV镜田甲线#13-#19,220kV镜田乙线#13-#19、110kV镜合龙凤文线#12-1-#14-1、110kV镜龙畔线#11-1-#13-1（7-9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（9月）特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：110kV车金乙线★★（9月4日） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（9月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：220kV北镜甲线#01-#05、#09-#11、北镜乙线#01-#05、#09-#11，220kV镜田甲线#13-#19,220kV镜田乙线#13-#19、110kV镜合龙凤文线#12-1-#14-1、110kV镜龙畔线#11-1-#13-1（7-9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（9月）特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：110kV车金乙线★★（9月4日） | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
958 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
959 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30
960 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
961 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 人工（#08-#09（预绞丝）、#16-#17）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 2 | 2025-03-06 09:40:00 2025-03-18 08:40:00 2025-01-14 08:14:00 2025-01-13 08:58:00 2025-02-28 08:28:00 2025-02-26 08:12:00 2025-02-24 08:20:00 2025-03-06 09:40:00 2025-03-18 08:40:00 | 2025-03-18 15:56 | [5 empty] | SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013164 SCWH0301250110025171 SCWH0301250110025104 SCWH0301250122009705 SCWH0301250207010710 SCWH0301250115011977 SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013164 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（1-3月） 110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#16-#17、镜田乙线#16-317，110kV车新镜线#42-#43、#46-#47；110kV车平文线#42-#43、#46-#47；110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02；110kV车大甲线#19-#20、110kV车大乙线#19-#20、、镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（第三小组）（1月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组1月*） 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 花都中心第三小组电缆日常巡维（视频巡视）：车城片区、文旅片区、田心片区、新华片区、镜湖片区；线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：220kV北镜甲线#01-#05、#09-#11、北镜乙线#01-#05、#09-#11，220kV镜田甲线#13-#19,220kV镜田乙线#13-#19、110kV镜合龙凤文线#12-1-#14-1、110kV镜龙畔线#11-1-#13-1（1-3月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（1-3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
962 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 人工（#08-#09（预绞丝）、#16-#17）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 2 | 2025-04-25 08:46:00 2025-04-08 08:54:00 2025-05-23 08:40:00 2025-06-18 08:08:00 2025-06-04 08:59:29 | 2025-06-04 11:55 | [5 empty] | SCWH0301250318008345 SCWH0301250318008349 SCWH0301250115012685 SCWH0301250523006811 SCWH0301250115010733 | 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（4月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组4月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06、第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：220kV车林甲乙线、110kV林九甲乙线、110kV车新镜线、220kV文田甲乙线、110kV益车甲线（5月23日） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（6月） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（4-6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
963 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 人工（#08-#09（预绞丝）、#16-#17）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 2 | 2025-07-21 08:05:00 2025-07-11 08:22:00 2025-08-18 09:29:00 2025-08-05 09:03:00 2025-07-21 08:05:00 2025-07-11 08:22:00 2025-09-23 09:35:00 2025-09-04 08:15:00 2025-09-04 08:49:00 2025-09-23 09:35:00 2025-09-04 08:15:00 2025-09-04 08:49:00 | 2025-09-04 14:49 | [5 empty] | SCWH0301250718001000 SCWH0301250620026040 SCWH0301250115010727 SCWH0301250725016975 SCWH0301250718001000 SCWH0301250620026040 SCWH0301250821007420 SCWH0301250115012689 SCWH0301250821007409 SCWH0301250821007420 SCWH0301250115012689 SCWH0301250821007409 | 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（7月） 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV车金乙线★★（7月21日） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（7月） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（7-9月） 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：10kV车金甲线★★（8月5日） 线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（8月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（7月） 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV车金乙线★★（7月21日） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（7月） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（7月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：220kV北镜甲线#01-#05、#09-#11、北镜乙线#01-#05、#09-#11，220kV镜田甲线#13-#19,220kV镜田乙线#13-#19、110kV镜合龙凤文线#12-1-#14-1、110kV镜龙畔线#11-1-#13-1（7-9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（9月）特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：110kV车金乙线★★（9月4日） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（7月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：220kV北镜甲线#01-#05、#09-#11、北镜乙线#01-#05、#09-#11，220kV镜田甲线#13-#19,220kV镜田乙线#13-#19、110kV镜合龙凤文线#12-1-#14-1、110kV镜龙畔线#11-1-#13-1（7-9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（9月）特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：110kV车金乙线★★（9月4日） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
964 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 人工（#08-#09（预绞丝）、#16-#17）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
965 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 人工（#16-#17）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 1 | 2025-03-06 09:40:00 2025-03-18 08:40:00 2025-01-14 08:14:00 2025-01-13 08:58:00 2025-02-28 08:28:00 2025-02-26 08:12:00 2025-02-24 08:20:00 2025-03-06 09:40:00 2025-03-18 08:40:00 | 2025-03-18 15:56 | [5 empty] | SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013164 SCWH0301250110025171 SCWH0301250110025104 SCWH0301250122009705 SCWH0301250207010710 SCWH0301250115011977 SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013164 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（1-3月） 110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#16-#17、镜田乙线#16-317，110kV车新镜线#42-#43、#46-#47；110kV车平文线#42-#43、#46-#47；110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02；110kV车大甲线#19-#20、110kV车大乙线#19-#20、、镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（第三小组）（1月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组1月*） 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 花都中心第三小组电缆日常巡维（视频巡视）：车城片区、文旅片区、田心片区、新华片区、镜湖片区；线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：220kV北镜甲线#01-#05、#09-#11、北镜乙线#01-#05、#09-#11，220kV镜田甲线#13-#19,220kV镜田乙线#13-#19、110kV镜合龙凤文线#12-1-#14-1、110kV镜龙畔线#11-1-#13-1（1-3月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（1-3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
966 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 人工（#16-#17）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 1 | 2025-04-25 08:46:00 2025-04-08 08:54:00 2025-05-23 08:40:00 2025-06-18 08:08:00 2025-06-04 08:59:29 | 2025-06-04 11:55 | [5 empty] | SCWH0301250318008345 SCWH0301250318008349 SCWH0301250115012685 SCWH0301250523006811 SCWH0301250115010733 | 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（4月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组4月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06、第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：220kV车林甲乙线、110kV林九甲乙线、110kV车新镜线、220kV文田甲乙线、110kV益车甲线（5月23日） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（6月） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（4-6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
967 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 人工（#16-#17）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 1 | 2025-07-21 08:05:00 2025-07-11 08:22:00 2025-08-18 09:29:00 2025-08-05 09:03:00 2025-07-21 08:05:00 2025-07-11 08:22:00 2025-09-23 09:35:00 2025-09-04 08:15:00 2025-09-04 08:49:00 2025-09-23 09:35:00 2025-09-04 08:15:00 2025-09-04 08:49:00 | 2025-09-04 14:49 | [5 empty] | SCWH0301250718001000 SCWH0301250620026040 SCWH0301250115010727 SCWH0301250725016975 SCWH0301250718001000 SCWH0301250620026040 SCWH0301250821007420 SCWH0301250115012689 SCWH0301250821007409 SCWH0301250821007420 SCWH0301250115012689 SCWH0301250821007409 | 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（7月） 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV车金乙线★★（7月21日） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（7月） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（7-9月） 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：10kV车金甲线★★（8月5日） 线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（8月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（7月） 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV车金乙线★★（7月21日） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（7月） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（7月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：220kV北镜甲线#01-#05、#09-#11、北镜乙线#01-#05、#09-#11，220kV镜田甲线#13-#19,220kV镜田乙线#13-#19、110kV镜合龙凤文线#12-1-#14-1、110kV镜龙畔线#11-1-#13-1（7-9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（9月）特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：110kV车金乙线★★（9月4日） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（7月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：220kV北镜甲线#01-#05、#09-#11、北镜乙线#01-#05、#09-#11，220kV镜田甲线#13-#19,220kV镜田乙线#13-#19、110kV镜合龙凤文线#12-1-#14-1、110kV镜龙畔线#11-1-#13-1（7-9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（9月）特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：110kV车金乙线★★（9月4日） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
968 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 人工（#16-#17）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 1 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
969 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 2 | 2025-03-06 09:40:00 2025-03-17 08:22:00 2025-01-14 08:14:00 2025-01-13 08:58:00 2025-02-28 08:28:00 2025-02-26 08:12:00 2025-02-27 09:12:02 2025-03-06 09:40:00 2025-03-17 08:22:00 | 2025-03-17 16:41 | [5 empty] | SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013217 SCWH0301250110025171 SCWH0301250110025104 SCWH0301250122009705 SCWH0301250207010710 SCWH0301250115011961 SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013217 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（1-3月） 110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#16-#17、镜田乙线#16-317，110kV车新镜线#42-#43、#46-#47；110kV车平文线#42-#43、#46-#47；110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02；110kV车大甲线#19-#20、110kV车大乙线#19-#20、、镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（第三小组）（1月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组1月*） 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 花都中心第三小组电缆日常巡维（视频巡视）：车城片区、文旅片区、田心片区、新华片区、镜湖片区；线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组） 110kV车平文线;110kV车新镜线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV车平文线#41-#48、车新镜线#41-#48（1-3月）、110kV车新镜线#47-#60、110kV车平文线#47-#56、110kV车平文线新华乙支线#00-#05精细化巡视 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（1-3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
970 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 2 | 2025-04-16 09:48:16 2025-04-16 09:48:16 2025-04-08 08:54:00 2025-05-23 08:40:00 2025-06-18 08:08:00 2025-06-24 09:12:00 | 2025-06-24 14:16 | [5 empty] | SCWH0301250314014318 SCWH0301250318008346 SCWH0301250318008349 SCWH0301250115012685 SCWH0301250523006811 SCWH0301250114013218 | 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV车林甲线;220kV车林乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视：110kV车大甲线#18-#20、车大乙线#18-#20、110kV车新镜线#42-#47、110kV车平文线#42-#47重要交叉跨越精细化巡线、钢管杆精细化巡线，220kV车林甲乙线#01-#10精细化巡线 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（4月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组4月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06、第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：220kV车林甲乙线、110kV林九甲乙线、110kV车新镜线、220kV文田甲乙线、110kV益车甲线（5月23日） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（6月） 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（4-6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
971 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 2 | 2025-07-21 08:05:00 2025-07-10 08:26:00 2025-08-12 08:29:00 2025-08-05 09:03:00 2025-07-21 08:05:00 2025-07-10 08:26:00 2025-09-05 10:19:00 2025-09-05 10:19:00 2025-09-05 10:19:00 2025-09-04 08:49:00 2025-09-05 10:19:00 2025-09-05 10:19:00 2025-09-05 10:19:00 2025-09-04 08:49:00 | 2025-09-04 14:49 | [5 empty] | SCWH0301250718001000 SCWH0301250620026042 SCWH0301250115010730 SCWH0301250725016975 SCWH0301250718001000 SCWH0301250620026042 SCWH0301250115012687 SCWH0301250821007421 SCWH0301250114013215 SCWH0301250821007409 SCWH0301250115012687 SCWH0301250821007421 SCWH0301250114013215 SCWH0301250821007409 | 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（7月） 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV车金乙线★★（7月21日） 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7月） 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7-9月） 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：10kV车金甲线★★（8月5日） 线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（8月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（7月） 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV车金乙线★★（7月21日） 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7月） 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV车平文线#41-#48、车新镜线#41-#48（7-9月） 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#46-#47、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7月） 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7-9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（9月）特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：110kV车金乙线★★（9月4日） 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV车平文线#41-#48、车新镜线#41-#48（7-9月） 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#46-#47、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7月） 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7-9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（9月）特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：110kV车金乙线★★（9月4日） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
972 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
973 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 1 | 2025-03-06 09:40:00 2025-03-17 08:22:00 2025-01-14 08:14:00 2025-01-13 08:58:00 2025-02-28 08:28:00 2025-02-26 08:12:00 2025-02-27 09:12:02 2025-03-06 09:40:00 2025-03-17 08:22:00 | 2025-03-17 16:41 | [5 empty] | SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013217 SCWH0301250110025171 SCWH0301250110025104 SCWH0301250122009705 SCWH0301250207010710 SCWH0301250115011961 SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013217 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（1-3月） 110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#16-#17、镜田乙线#16-317，110kV车新镜线#42-#43、#46-#47；110kV车平文线#42-#43、#46-#47；110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02；110kV车大甲线#19-#20、110kV车大乙线#19-#20、、镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（第三小组）（1月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组1月*） 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 花都中心第三小组电缆日常巡维（视频巡视）：车城片区、文旅片区、田心片区、新华片区、镜湖片区；线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组） 110kV车平文线;110kV车新镜线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV车平文线#41-#48、车新镜线#41-#48（1-3月）、110kV车新镜线#47-#60、110kV车平文线#47-#56、110kV车平文线新华乙支线#00-#05精细化巡视 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（1-3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
974 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 1 | 2025-04-16 09:48:16 2025-04-16 09:48:16 2025-04-08 08:54:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-23 08:40:00 2025-06-18 08:08:00 2025-06-24 09:12:00 | 2025-06-24 14:16 | [5 empty] | SCWH0301250314014318 SCWH0301250318008346 SCWH0301250318008349 SCWH0301250523015480 SCWH0301250115012685 SCWH0301250523006811 SCWH0301250114013218 | 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV车林甲线;220kV车林乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视：110kV车大甲线#18-#20、车大乙线#18-#20、110kV车新镜线#42-#47、110kV车平文线#42-#47重要交叉跨越精细化巡线、钢管杆精细化巡线，220kV车林甲乙线#01-#10精细化巡线 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（4月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组4月） 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV林九甲线★★、110kV林九乙线★★110kV林九甲乙线、220kV车林甲线★★、220kV车林乙线★★、110kV车新镜线★（5月30日） 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06、第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：220kV车林甲乙线、110kV林九甲乙线、110kV车新镜线、220kV文田甲乙线、110kV益车甲线（5月23日） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（6月） 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（4-6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
975 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 1 | 2025-07-21 08:05:00 2025-07-10 08:26:00 2025-08-12 08:29:00 2025-08-05 09:03:00 2025-07-21 08:05:00 2025-07-10 08:26:00 2025-09-05 10:19:00 2025-09-05 10:19:00 2025-09-05 10:19:00 2025-09-04 08:49:00 2025-09-05 10:19:00 2025-09-05 10:19:00 2025-09-05 10:19:00 2025-09-04 08:49:00 | 2025-09-04 14:49 | [5 empty] | SCWH0301250718001000 SCWH0301250620026042 SCWH0301250115010730 SCWH0301250725016975 SCWH0301250718001000 SCWH0301250620026042 SCWH0301250115012687 SCWH0301250821007421 SCWH0301250114013215 SCWH0301250821007409 SCWH0301250115012687 SCWH0301250821007421 SCWH0301250114013215 SCWH0301250821007409 | 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（7月） 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV车金乙线★★（7月21日） 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7月） 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7-9月） 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：10kV车金甲线★★（8月5日） 线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（8月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（7月） 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV车金乙线★★（7月21日） 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7月） 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV车平文线#41-#48、车新镜线#41-#48（7-9月） 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#46-#47、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7月） 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7-9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（9月）特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：110kV车金乙线★★（9月4日） 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV车平文线#41-#48、车新镜线#41-#48（7-9月） 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#46-#47、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7月） 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7-9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（9月）特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：110kV车金乙线★★（9月4日） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
976 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 1 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
977 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #13-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 人工（#13-1-#14-1）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1 | 2025-03-06 09:40:00 2025-03-18 08:40:00 2025-01-14 08:14:00 2025-01-13 08:58:00 2025-02-28 08:28:00 2025-02-26 08:12:00 2025-02-24 08:20:00 2025-03-06 09:40:00 2025-03-18 08:40:00 | 2025-03-18 15:56 | [5 empty] | SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013164 SCWH0301250110025171 SCWH0301250110025104 SCWH0301250122009705 SCWH0301250207010710 SCWH0301250115011977 SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013164 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（1-3月） 110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#16-#17、镜田乙线#16-317，110kV车新镜线#42-#43、#46-#47；110kV车平文线#42-#43、#46-#47；110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02；110kV车大甲线#19-#20、110kV车大乙线#19-#20、、镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（第三小组）（1月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组1月*） 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 花都中心第三小组电缆日常巡维（视频巡视）：车城片区、文旅片区、田心片区、新华片区、镜湖片区；线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：220kV北镜甲线#01-#05、#09-#11、北镜乙线#01-#05、#09-#11，220kV镜田甲线#13-#19,220kV镜田乙线#13-#19、110kV镜合龙凤文线#12-1-#14-1、110kV镜龙畔线#11-1-#13-1（1-3月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（1-3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
978 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #13-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 人工（#13-1-#14-1）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1 | 2025-04-25 08:46:00 2025-04-08 08:54:00 2025-05-23 08:40:00 2025-06-18 08:08:00 2025-06-04 08:59:29 | 2025-06-04 11:55 | [5 empty] | SCWH0301250318008345 SCWH0301250318008349 SCWH0301250115012685 SCWH0301250523006811 SCWH0301250115010733 | 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（4月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组4月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06、第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：220kV车林甲乙线、110kV林九甲乙线、110kV车新镜线、220kV文田甲乙线、110kV益车甲线（5月23日） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（6月） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（4-6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
979 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #13-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 人工（#13-1-#14-1）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1 | 2025-07-21 08:05:00 2025-07-11 08:22:00 2025-08-18 09:29:00 2025-08-05 09:03:00 2025-07-21 08:05:00 2025-07-11 08:22:00 2025-09-23 09:35:00 2025-09-04 08:15:00 2025-09-04 08:49:00 2025-09-23 09:35:00 2025-09-04 08:15:00 2025-09-04 08:49:00 | 2025-09-04 14:49 | [5 empty] | SCWH0301250718001000 SCWH0301250620026040 SCWH0301250115010727 SCWH0301250725016975 SCWH0301250718001000 SCWH0301250620026040 SCWH0301250821007420 SCWH0301250115012689 SCWH0301250821007409 SCWH0301250821007420 SCWH0301250115012689 SCWH0301250821007409 | 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（7月） 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV车金乙线★★（7月21日） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（7月） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（7-9月） 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：10kV车金甲线★★（8月5日） 线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（8月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（7月） 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV车金乙线★★（7月21日） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（7月） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（7月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：220kV北镜甲线#01-#05、#09-#11、北镜乙线#01-#05、#09-#11，220kV镜田甲线#13-#19,220kV镜田乙线#13-#19、110kV镜合龙凤文线#12-1-#14-1、110kV镜龙畔线#11-1-#13-1（7-9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（9月）特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：110kV车金乙线★★（9月4日） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（7月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：220kV北镜甲线#01-#05、#09-#11、北镜乙线#01-#05、#09-#11，220kV镜田甲线#13-#19,220kV镜田乙线#13-#19、110kV镜合龙凤文线#12-1-#14-1、110kV镜龙畔线#11-1-#13-1（7-9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（9月）特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：110kV车金乙线★★（9月4日） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
980 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #13-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 人工（#13-1-#14-1）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
981 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 人工（#12-1-#13-1）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1 | 2025-03-06 09:40:00 2025-03-18 08:40:00 2025-01-14 08:14:00 2025-01-13 08:58:00 2025-02-28 08:28:00 2025-02-26 08:12:00 2025-02-24 08:20:00 2025-03-06 09:40:00 2025-03-18 08:40:00 | 2025-03-18 15:56 | [5 empty] | SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013164 SCWH0301250110025171 SCWH0301250110025104 SCWH0301250122009705 SCWH0301250207010710 SCWH0301250115011977 SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013164 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（1-3月） 110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#16-#17、镜田乙线#16-317，110kV车新镜线#42-#43、#46-#47；110kV车平文线#42-#43、#46-#47；110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02；110kV车大甲线#19-#20、110kV车大乙线#19-#20、、镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（第三小组）（1月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组1月*） 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 花都中心第三小组电缆日常巡维（视频巡视）：车城片区、文旅片区、田心片区、新华片区、镜湖片区；线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：220kV北镜甲线#01-#05、#09-#11、北镜乙线#01-#05、#09-#11，220kV镜田甲线#13-#19,220kV镜田乙线#13-#19、110kV镜合龙凤文线#12-1-#14-1、110kV镜龙畔线#11-1-#13-1（1-3月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（1-3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
982 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 人工（#12-1-#13-1）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1 | 2025-04-25 08:46:00 2025-04-08 08:54:00 2025-05-23 08:40:00 2025-06-18 08:08:00 2025-06-04 08:59:29 | 2025-06-04 11:55 | [5 empty] | SCWH0301250318008345 SCWH0301250318008349 SCWH0301250115012685 SCWH0301250523006811 SCWH0301250115010733 | 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（4月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组4月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06、第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：220kV车林甲乙线、110kV林九甲乙线、110kV车新镜线、220kV文田甲乙线、110kV益车甲线（5月23日） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（6月） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（4-6月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
983 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 人工（#12-1-#13-1）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1 | 2025-07-21 08:05:00 2025-07-11 08:22:00 2025-08-18 09:29:00 2025-08-05 09:03:00 2025-07-21 08:05:00 2025-07-11 08:22:00 2025-09-23 09:35:00 2025-09-04 08:15:00 2025-09-04 08:49:00 2025-09-23 09:35:00 2025-09-04 08:15:00 2025-09-04 08:49:00 | 2025-09-04 14:49 | [5 empty] | SCWH0301250718001000 SCWH0301250620026040 SCWH0301250115010727 SCWH0301250725016975 SCWH0301250718001000 SCWH0301250620026040 SCWH0301250821007420 SCWH0301250115012689 SCWH0301250821007409 SCWH0301250821007420 SCWH0301250115012689 SCWH0301250821007409 | 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（7月） 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV车金乙线★★（7月21日） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（7月） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（7-9月） 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：10kV车金甲线★★（8月5日） 线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（8月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（7月） 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV车金乙线★★（7月21日） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（7月） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（7月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：220kV北镜甲线#01-#05、#09-#11、北镜乙线#01-#05、#09-#11，220kV镜田甲线#13-#19,220kV镜田乙线#13-#19、110kV镜合龙凤文线#12-1-#14-1、110kV镜龙畔线#11-1-#13-1（7-9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（9月）特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：110kV车金乙线★★（9月4日） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（7月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：220kV北镜甲线#01-#05、#09-#11、北镜乙线#01-#05、#09-#11，220kV镜田甲线#13-#19,220kV镜田乙线#13-#19、110kV镜合龙凤文线#12-1-#14-1、110kV镜龙畔线#11-1-#13-1（7-9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（9月）特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：110kV车金乙线★★（9月4日） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
984 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 人工（#12-1-#13-1）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
985 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2 | 2025-03-17 08:22:00 2025-02-28 08:28:00 2025-03-17 08:22:00 | 2025-03-17 16:41 | [5 empty] | SCWH0301250114013217 SCWH0301250122009705 SCWH0301250114013217 | 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（1-3月） 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（1-3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
986 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2 | 2025-06-24 09:12:00 | 2025-06-24 14:16 | [5 empty] | SCWH0301250114013218 | 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（4-6月） | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
987 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2 | 2025-07-10 08:26:00 2025-07-10 08:26:00 2025-09-05 10:19:00 2025-09-05 10:19:00 2025-09-05 10:19:00 2025-09-05 10:19:00 | 2025-09-09 09:20 | [5 empty] | SCWH0301250620026042 SCWH0301250620026042 SCWH0301250821007421 SCWH0301250114013215 SCWH0301250821007421 SCWH0301250114013215 | 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7月） 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7月） 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#46-#47、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7月） 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7-9月） 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#46-#47、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7月） 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7-9月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
988 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
989 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 4 | 2025-03-17 08:22:00 2025-03-17 08:22:00 | 2025-03-17 16:41 | [5 empty] | SCWH0301250114013217 SCWH0301250114013217 | 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（1-3月） 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（1-3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
990 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 4 | 2025-04-16 09:48:16 | 2025-04-16 19:31 | [5 empty] | SCWH0301250318008346 | 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
991 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 4 | 2025-07-10 08:26:00 2025-08-12 08:29:00 2025-07-10 08:26:00 | 2025-07-10 15:17 | [5 empty] | SCWH0301250620026042 SCWH0301250115010730 SCWH0301250620026042 | 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7月） 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7-9月） 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
992 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 4 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
993 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 4 | 2025-03-17 08:22:00 2025-03-17 08:22:00 | 2025-03-17 16:41 | [5 empty] | SCWH0301250114013217 SCWH0301250114013217 | 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（1-3月） 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（1-3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
994 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 4 | 2025-04-16 09:48:16 | 2025-04-16 19:31 | [5 empty] | SCWH0301250318008346 | 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
995 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 4 | 2025-07-10 08:26:00 2025-08-12 08:29:00 2025-07-10 08:26:00 | 2025-07-10 15:17 | [5 empty] | SCWH0301250620026042 SCWH0301250115010730 SCWH0301250620026042 | 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7月） 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7-9月） 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
996 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 4 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
997 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和清 | 花都中心 | 2 | 2025-03-06 09:40:00 2025-03-17 08:22:00 2025-01-14 08:14:00 2025-01-13 08:58:00 2025-02-26 08:12:00 2025-02-11 09:35:34 2025-03-06 09:40:00 2025-03-17 08:22:00 | 2025-03-17 16:41 | [5 empty] | SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013217 SCWH0301250110025171 SCWH0301250110025104 SCWH0301250207010710 SCWH0301250115012221 SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013217 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（1-3月） 110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#16-#17、镜田乙线#16-317，110kV车新镜线#42-#43、#46-#47；110kV车平文线#42-#43、#46-#47；110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02；110kV车大甲线#19-#20、110kV车大乙线#19-#20、、镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（第三小组）（1月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组1月*） 花都中心第三小组电缆日常巡维（视频巡视）：车城片区、文旅片区、田心片区、新华片区、镜湖片区；线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组） 110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：车大甲线#18-#20、车大乙线#18-#20（1-3月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（1-3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
998 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和清 | 花都中心 | 2 | 2025-04-16 09:48:16 2025-04-16 09:48:16 2025-04-08 08:54:00 2025-05-23 08:40:00 2025-06-18 08:08:00 2025-06-24 09:12:00 2025-06-10 09:12:28 | 2025-06-10 15:03 | [5 empty] | SCWH0301250314014318 SCWH0301250318008346 SCWH0301250318008349 SCWH0301250115012685 SCWH0301250523006811 SCWH0301250114013218 SCWH0301250115012686 | 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV车林甲线;220kV车林乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视：110kV车大甲线#18-#20、车大乙线#18-#20、110kV车新镜线#42-#47、110kV车平文线#42-#47重要交叉跨越精细化巡线、钢管杆精细化巡线，220kV车林甲乙线#01-#10精细化巡线 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（4月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组4月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06、第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：220kV车林甲乙线、110kV林九甲乙线、110kV车新镜线、220kV文田甲乙线、110kV益车甲线（5月23日） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（6月） 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（4-6月） 110kV益车甲线;110kV益车乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV车大甲线#18-#20、110kV车大乙线#18-#20（4-6月）、无人机精细化巡视：110kV郭车甲线#29、110kV郭车乙线#29、110kV益车甲线#63、110kV益车乙线#63 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
999 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和清 | 花都中心 | 2 | 2025-07-21 08:05:00 2025-07-10 08:26:00 2025-08-12 08:29:00 2025-08-05 09:03:00 2025-07-21 08:05:00 2025-07-10 08:26:00 2025-09-05 10:19:00 2025-09-05 10:19:00 2025-09-05 10:19:00 2025-09-05 10:19:00 2025-09-04 08:49:00 2025-09-05 10:19:00 2025-09-05 10:19:00 2025-09-05 10:19:00 2025-09-05 10:19:00 2025-09-04 08:49:00 | 2025-09-04 14:49 | [5 empty] | SCWH0301250718001000 SCWH0301250620026042 SCWH0301250115010730 SCWH0301250725016975 SCWH0301250718001000 SCWH0301250620026042 SCWH0301250115012688 SCWH0301250115012687 SCWH0301250821007421 SCWH0301250114013215 SCWH0301250821007409 SCWH0301250115012688 SCWH0301250115012687 SCWH0301250821007421 SCWH0301250114013215 SCWH0301250821007409 | 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（7月） 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV车金乙线★★（7月21日） 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7月） 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7-9月） 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：10kV车金甲线★★（8月5日） 线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（8月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（7月） 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV车金乙线★★（7月21日） 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7月） 110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV郭车甲线#01-#06；110kV郭车乙线#01-#06、车大甲线#18-#20、车大乙线#18-#20（7-9月） 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV车平文线#41-#48、车新镜线#41-#48（7-9月） 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#46-#47、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7月） 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7-9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（9月）特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：110kV车金乙线★★（9月4日） 110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV郭车甲线#01-#06；110kV郭车乙线#01-#06、车大甲线#18-#20、车大乙线#18-#20（7-9月） 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV车平文线#41-#48、车新镜线#41-#48（7-9月） 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#46-#47、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7月） 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7-9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（9月）特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：110kV车金乙线★★（9月4日） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
1000 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和清 | 花都中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
1001 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和清 | 花都中心 | 2 | 2025-03-06 09:40:00 2025-03-17 08:22:00 2025-01-14 08:14:00 2025-01-13 08:58:00 2025-02-26 08:12:00 2025-02-11 09:35:34 2025-03-06 09:40:00 2025-03-17 08:22:00 | 2025-03-17 16:41 | [5 empty] | SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013217 SCWH0301250110025171 SCWH0301250110025104 SCWH0301250207010710 SCWH0301250115012221 SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013217 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（1-3月） 110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#16-#17、镜田乙线#16-317，110kV车新镜线#42-#43、#46-#47；110kV车平文线#42-#43、#46-#47；110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02；110kV车大甲线#19-#20、110kV车大乙线#19-#20、、镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（第三小组）（1月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组1月*） 花都中心第三小组电缆日常巡维（视频巡视）：车城片区、文旅片区、田心片区、新华片区、镜湖片区；线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组） 110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：车大甲线#18-#20、车大乙线#18-#20（1-3月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（1-3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
1002 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和清 | 花都中心 | 2 | 2025-04-16 09:48:16 2025-04-16 09:48:16 2025-04-08 08:54:00 2025-05-23 08:40:00 2025-06-18 08:08:00 2025-06-24 09:12:00 2025-06-10 09:12:28 | 2025-06-10 15:03 | [5 empty] | SCWH0301250314014318 SCWH0301250318008346 SCWH0301250318008349 SCWH0301250115012685 SCWH0301250523006811 SCWH0301250114013218 SCWH0301250115012686 | 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV车林甲线;220kV车林乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视：110kV车大甲线#18-#20、车大乙线#18-#20、110kV车新镜线#42-#47、110kV车平文线#42-#47重要交叉跨越精细化巡线、钢管杆精细化巡线，220kV车林甲乙线#01-#10精细化巡线 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（4月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组4月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06、第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：220kV车林甲乙线、110kV林九甲乙线、110kV车新镜线、220kV文田甲乙线、110kV益车甲线（5月23日） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（6月） 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（4-6月） 110kV益车甲线;110kV益车乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV车大甲线#18-#20、110kV车大乙线#18-#20（4-6月）、无人机精细化巡视：110kV郭车甲线#29、110kV郭车乙线#29、110kV益车甲线#63、110kV益车乙线#63 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
1003 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和清 | 花都中心 | 2 | 2025-07-21 08:05:00 2025-07-10 08:26:00 2025-08-12 08:29:00 2025-08-05 09:03:00 2025-07-21 08:05:00 2025-07-10 08:26:00 2025-09-05 10:19:00 2025-09-05 10:19:00 2025-09-05 10:19:00 2025-09-05 10:19:00 2025-09-04 08:49:00 2025-09-05 10:19:00 2025-09-05 10:19:00 2025-09-05 10:19:00 2025-09-05 10:19:00 2025-09-04 08:49:00 | 2025-09-04 14:49 | [5 empty] | SCWH0301250718001000 SCWH0301250620026042 SCWH0301250115010730 SCWH0301250725016975 SCWH0301250718001000 SCWH0301250620026042 SCWH0301250115012688 SCWH0301250115012687 SCWH0301250821007421 SCWH0301250114013215 SCWH0301250821007409 SCWH0301250115012688 SCWH0301250115012687 SCWH0301250821007421 SCWH0301250114013215 SCWH0301250821007409 | 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（7月） 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV车金乙线★★（7月21日） 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7月） 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7-9月） 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：10kV车金甲线★★（8月5日） 线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（8月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（7月） 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV车金乙线★★（7月21日） 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7月） 110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV郭车甲线#01-#06；110kV郭车乙线#01-#06、车大甲线#18-#20、车大乙线#18-#20（7-9月） 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV车平文线#41-#48、车新镜线#41-#48（7-9月） 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#46-#47、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7月） 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7-9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（9月）特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：110kV车金乙线★★（9月4日） 110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV郭车甲线#01-#06；110kV郭车乙线#01-#06、车大甲线#18-#20、车大乙线#18-#20（7-9月） 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV车平文线#41-#48、车新镜线#41-#48（7-9月） 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#46-#47、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7月） 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（7-9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（9月）特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：110kV车金乙线★★（9月4日） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
1004 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和清 | 花都中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
1005 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2025-01-09 10:13:03 2025-01-13 08:58:00 2025-01-14 08:14:00 2025-01-09 10:13:03 2025-01-14 08:14:00 2025-01-13 08:58:00 | 2025-01-13 15:58 | [5 empty] | SCWH03012412233542225 SCWH0301250110025104 SCWH0301250110025171 SCWH03012412233542225 SCWH0301250110025171 SCWH0301250110025104 | 110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV郭车甲线#01-#06；110kV郭车乙线#01-#06 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组1月*） 110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#16-#17、镜田乙线#16-317，110kV车新镜线#42-#43、#46-#47；110kV车平文线#42-#43、#46-#47；110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02；110kV车大甲线#19-#20、110kV车大乙线#19-#20、、镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（第三小组）（1月） 110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV郭车甲线#01-#06；110kV郭车乙线#01-#06 110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#16-#17、镜田乙线#16-317，110kV车新镜线#42-#43、#46-#47；110kV车平文线#42-#43、#46-#47；110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02；110kV车大甲线#19-#20、110kV车大乙线#19-#20、、镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（第三小组）（1月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组1月*） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
1006 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2025-02-26 08:12:00 2025-02-11 09:35:34 2025-02-11 08:31:00 2025-02-26 08:12:00 2025-02-11 09:35:34 2025-02-11 08:31:00 | 2025-02-11 14:57 | [5 empty] | SCWH0301250207010710 SCWH0301250115012221 SCWH0301250114013139 SCWH0301250207010710 SCWH0301250115012221 SCWH0301250114013139 | 花都中心第三小组电缆日常巡维（视频巡视）：车城片区、文旅片区、田心片区、新华片区、镜湖片区；线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组） 110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：车大甲线#18-#20、车大乙线#18-#20（1-3月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（2月） 花都中心第三小组电缆日常巡维（视频巡视）：车城片区、文旅片区、田心片区、新华片区、镜湖片区；线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组） 110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：车大甲线#18-#20、车大乙线#18-#20（1-3月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（2月） | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
1007 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2025-03-06 09:40:00 2025-03-10 08:37:00 2025-03-06 09:40:00 2025-03-10 08:37:00 | 2025-03-10 11:39 | [5 empty] | SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013148 SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013148 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（3月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-30
1008 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2025-04-14 08:28:00 2025-04-08 08:54:00 2025-04-14 08:28:00 2025-04-08 08:54:00 | 2025-04-08 16:54 | [5 empty] | SCWH0301250114013149 SCWH0301250318008349 SCWH0301250114013149 SCWH0301250318008349 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（4月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组4月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（4月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
1009 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2025-05-12 08:11:00 2025-05-23 08:40:00 2025-05-12 08:11:00 2025-05-23 08:40:00 2025-05-12 08:11:00 2025-05-23 08:40:00 | 2025-05-23 16:08 | [5 empty] | SCWH0301250114013151 SCWH0301250115012685 SCWH0301250114013151 SCWH0301250115012685 SCWH0301250114013151 SCWH0301250115012685 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（5月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06、第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：220kV车林甲乙线、110kV林九甲乙线、110kV车新镜线、220kV文田甲乙线、110kV益车甲线（5月23日） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（5月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06、第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：220kV车林甲乙线、110kV林九甲乙线、110kV车新镜线、220kV文田甲乙线、110kV益车甲线（5月23日） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（5月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06、第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：220kV车林甲乙线、110kV林九甲乙线、110kV车新镜线、220kV文田甲乙线、110kV益车甲线（5月23日） | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-31
1010 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2025-06-18 08:08:00 2025-06-10 09:12:28 2025-06-09 09:23:00 2025-06-04 08:59:29 2025-06-18 08:08:00 2025-06-10 09:12:28 2025-06-09 09:23:00 2025-06-04 08:59:29 | 2025-06-04 11:55 | [5 empty] | SCWH0301250523006811 SCWH0301250115012686 SCWH0301250509014663 SCWH0301250114013153 SCWH0301250523006811 SCWH0301250115012686 SCWH0301250509014663 SCWH0301250114013153 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（6月） 110kV益车甲线;110kV益车乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV车大甲线#18-#20、110kV车大乙线#18-#20（4-6月）、无人机精细化巡视：110kV郭车甲线#29、110kV郭车乙线#29、110kV益车甲线#63、110kV益车乙线#63 110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV郭车甲线#01-#06；110kV郭车乙线#01-#06；无人机精细化巡视：110kV郭车甲线#07-#11、110kV郭车乙线#07-#11 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（6月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（6月） 110kV益车甲线;110kV益车乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV车大甲线#18-#20、110kV车大乙线#18-#20（4-6月）、无人机精细化巡视：110kV郭车甲线#29、110kV郭车乙线#29、110kV益车甲线#63、110kV益车乙线#63 110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV郭车甲线#01-#06；110kV郭车乙线#01-#06；无人机精细化巡视：110kV郭车甲线#07-#11、110kV郭车乙线#07-#11 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（6月） | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1011 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2025-07-21 08:05:00 2025-07-04 08:52:00 2025-07-21 08:05:00 2025-07-04 08:52:00 | 2025-07-04 16:52 | [5 empty] | SCWH0301250718001000 SCWH0301250114013154 SCWH0301250718001000 SCWH0301250114013154 | 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（7月） 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV车金乙线★★（7月21日） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（7月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（7月） 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV车金乙线★★（7月21日） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（7月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
1012 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2025-08-18 09:29:00 2025-08-05 09:03:00 | 2025-08-05 17:03 | [5 empty] | SCWH0301250114013155 SCWH0301250725016975 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（8月） 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：10kV车金甲线★★（8月5日） 线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（8月） | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
1013 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2025-09-23 09:35:00 2025-09-05 10:19:00 2025-09-04 08:49:00 2025-09-23 09:35:00 2025-09-05 10:19:00 2025-09-04 08:49:00 | 2025-09-04 14:49 | [5 empty] | SCWH0301250114013156 SCWH0301250115012688 SCWH0301250821007409 SCWH0301250114013156 SCWH0301250115012688 SCWH0301250821007409 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（9月） 110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV郭车甲线#01-#06；110kV郭车乙线#01-#06、车大甲线#18-#20、车大乙线#18-#20（7-9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（9月）特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：110kV车金乙线★★（9月4日） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（9月） 110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV郭车甲线#01-#06；110kV郭车乙线#01-#06、车大甲线#18-#20、车大乙线#18-#20（7-9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（9月）特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：110kV车金乙线★★（9月4日） | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
1014 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-30
1015 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30
1016 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
1017 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2025-01-09 10:13:03 2025-01-13 08:58:00 2025-01-14 08:14:00 2025-01-09 10:13:03 2025-01-14 08:14:00 2025-01-13 08:58:00 | 2025-01-13 15:58 | [5 empty] | SCWH03012412233542225 SCWH0301250110025104 SCWH0301250110025171 SCWH03012412233542225 SCWH0301250110025171 SCWH0301250110025104 | 110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV郭车甲线#01-#06；110kV郭车乙线#01-#06 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组1月*） 110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#16-#17、镜田乙线#16-317，110kV车新镜线#42-#43、#46-#47；110kV车平文线#42-#43、#46-#47；110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02；110kV车大甲线#19-#20、110kV车大乙线#19-#20、、镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（第三小组）（1月） 110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV郭车甲线#01-#06；110kV郭车乙线#01-#06 110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#16-#17、镜田乙线#16-317，110kV车新镜线#42-#43、#46-#47；110kV车平文线#42-#43、#46-#47；110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02；110kV车大甲线#19-#20、110kV车大乙线#19-#20、、镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（第三小组）（1月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组1月*） | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
1018 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2025-02-26 08:12:00 2025-02-11 09:35:34 2025-02-11 08:31:00 2025-02-26 08:12:00 2025-02-11 09:35:34 2025-02-11 08:31:00 | 2025-02-11 14:57 | [5 empty] | SCWH0301250207010710 SCWH0301250115012221 SCWH0301250114013139 SCWH0301250207010710 SCWH0301250115012221 SCWH0301250114013139 | 花都中心第三小组电缆日常巡维（视频巡视）：车城片区、文旅片区、田心片区、新华片区、镜湖片区；线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组） 110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：车大甲线#18-#20、车大乙线#18-#20（1-3月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（2月） 花都中心第三小组电缆日常巡维（视频巡视）：车城片区、文旅片区、田心片区、新华片区、镜湖片区；线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组） 110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：车大甲线#18-#20、车大乙线#18-#20（1-3月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（2月） | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
1019 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2025-03-06 09:40:00 2025-03-10 08:37:00 2025-03-06 09:40:00 2025-03-10 08:37:00 | 2025-03-10 11:39 | [5 empty] | SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013148 SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013148 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（3月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-30
1020 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2025-04-14 08:28:00 2025-04-08 08:54:00 2025-04-14 08:28:00 2025-04-08 08:54:00 | 2025-04-08 16:54 | [5 empty] | SCWH0301250114013149 SCWH0301250318008349 SCWH0301250114013149 SCWH0301250318008349 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（4月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组4月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（4月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组4月） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
1021 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2025-05-12 08:11:00 2025-05-23 08:40:00 2025-05-12 08:11:00 2025-05-23 08:40:00 2025-05-12 08:11:00 2025-05-23 08:40:00 | 2025-05-23 16:08 | [5 empty] | SCWH0301250114013151 SCWH0301250115012685 SCWH0301250114013151 SCWH0301250115012685 SCWH0301250114013151 SCWH0301250115012685 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（5月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06、第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：220kV车林甲乙线、110kV林九甲乙线、110kV车新镜线、220kV文田甲乙线、110kV益车甲线（5月23日） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（5月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06、第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：220kV车林甲乙线、110kV林九甲乙线、110kV车新镜线、220kV文田甲乙线、110kV益车甲线（5月23日） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（5月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06、第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：220kV车林甲乙线、110kV林九甲乙线、110kV车新镜线、220kV文田甲乙线、110kV益车甲线（5月23日） | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-31
1022 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2025-06-18 08:08:00 2025-06-10 09:12:28 2025-06-09 09:23:00 2025-06-04 08:59:29 2025-06-18 08:08:00 2025-06-10 09:12:28 2025-06-09 09:23:00 2025-06-04 08:59:29 | 2025-06-04 11:55 | [5 empty] | SCWH0301250523006811 SCWH0301250115012686 SCWH0301250509014663 SCWH0301250114013153 SCWH0301250523006811 SCWH0301250115012686 SCWH0301250509014663 SCWH0301250114013153 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（6月） 110kV益车甲线;110kV益车乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV车大甲线#18-#20、110kV车大乙线#18-#20（4-6月）、无人机精细化巡视：110kV郭车甲线#29、110kV郭车乙线#29、110kV益车甲线#63、110kV益车乙线#63 110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV郭车甲线#01-#06；110kV郭车乙线#01-#06；无人机精细化巡视：110kV郭车甲线#07-#11、110kV郭车乙线#07-#11 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（6月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（6月） 110kV益车甲线;110kV益车乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV车大甲线#18-#20、110kV车大乙线#18-#20（4-6月）、无人机精细化巡视：110kV郭车甲线#29、110kV郭车乙线#29、110kV益车甲线#63、110kV益车乙线#63 110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV郭车甲线#01-#06；110kV郭车乙线#01-#06；无人机精细化巡视：110kV郭车甲线#07-#11、110kV郭车乙线#07-#11 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（6月） | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1023 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2025-07-21 08:05:00 2025-07-04 08:52:00 2025-07-21 08:05:00 2025-07-04 08:52:00 | 2025-07-04 16:52 | [5 empty] | SCWH0301250718001000 SCWH0301250114013154 SCWH0301250718001000 SCWH0301250114013154 | 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（7月） 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV车金乙线★★（7月21日） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（7月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（7月） 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV车金乙线★★（7月21日） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（7月） | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
1024 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2025-08-18 09:29:00 2025-08-05 09:03:00 | 2025-08-05 17:03 | [5 empty] | SCWH0301250114013155 SCWH0301250725016975 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（8月） 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：10kV车金甲线★★（8月5日） 线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（8月） | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
1025 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2025-09-23 09:35:00 2025-09-05 10:19:00 2025-09-04 08:49:00 2025-09-23 09:35:00 2025-09-05 10:19:00 2025-09-04 08:49:00 | 2025-09-04 14:49 | [5 empty] | SCWH0301250114013156 SCWH0301250115012688 SCWH0301250821007409 SCWH0301250114013156 SCWH0301250115012688 SCWH0301250821007409 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（9月） 110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV郭车甲线#01-#06；110kV郭车乙线#01-#06、车大甲线#18-#20、车大乙线#18-#20（7-9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（9月）特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：110kV车金乙线★★（9月4日） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（9月） 110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV郭车甲线#01-#06；110kV郭车乙线#01-#06、车大甲线#18-#20、车大乙线#18-#20（7-9月） 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（9月）特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备风险特维：110kV车金乙线★★（9月4日） | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
1026 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-30
1027 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30
1028 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
1029 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 9月班组反馈无此重要交叉跨越点，核查剔除 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
1030 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 9月班组反馈无此重要交叉跨越点，核查剔除 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
1031 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 9月班组反馈无此重要交叉跨越点，核查剔除 |  | 2025-03-01 | 2025-03-30
1032 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 9月班组反馈无此重要交叉跨越点，核查剔除 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
1033 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 9月班组反馈无此重要交叉跨越点，核查剔除 |  | 2025-05-01 | 2025-05-31
1034 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 9月班组反馈无此重要交叉跨越点，核查剔除 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
1035 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 9月班组反馈无此重要交叉跨越点，核查剔除 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
1036 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 9月班组反馈无此重要交叉跨越点，核查剔除 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
1037 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 9月班组反馈无此重要交叉跨越点，核查剔除 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
1038 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 9月班组反馈无此重要交叉跨越点，核查剔除 |  | 2025-10-01 | 2025-10-30
1039 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 9月班组反馈无此重要交叉跨越点，核查剔除 |  | 2025-11-01 | 2025-11-30
1040 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 9月班组反馈无此重要交叉跨越点，核查剔除 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
1041 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | 2025-01-22 11:31:58 2025-01-20 08:46:00 2025-01-20 08:30:00 2025-01-22 11:31:58 2025-01-20 08:46:00 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-20 12:30 | [5 empty] | SCWH03012412233546367 SCWH0301241224028965 SCWH0301250116072131 SCWH03012412233546367 SCWH0301241224028965 SCWH0301250116072131 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（1月，第四小组）*。 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#53-#54、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（1月，第四小组）*。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（1月，第四小组）*。 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#53-#54、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（1月，第四小组）*。 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
1042 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | 2025-02-28 08:28:00 2025-02-28 08:24:00 2025-02-28 08:24:00 2025-02-28 08:25:00 2025-02-28 08:28:00 2025-02-28 08:25:00 2025-02-28 08:24:00 2025-02-28 08:24:00 | 2025-02-28 16:26 | [5 empty] | SCWH0301250122009705 SCWH0301250122006945 SCWH0301250122006949 SCWH0301250114013618 SCWH0301250122009705 SCWH0301250114013618 SCWH0301250122006945 SCWH0301250122006949 | 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#53-#54、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（2月，第四小组）* 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（2月，第四小组）* 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47（2月，第四小组）* 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47（2月，第四小组）* 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#53-#54、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（2月，第四小组）* 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（2月，第四小组）* | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
1043 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 5 | 2025-03-21 09:15:00 2025-03-20 08:53:00 2025-01-22 11:31:58 2025-01-20 08:46:00 2025-01-20 08:30:00 2025-02-28 08:28:00 2025-02-28 08:25:00 2025-02-28 08:24:00 2025-02-28 08:24:00 2025-03-21 09:15:00 2025-03-20 08:53:00 | 2025-03-20 11:15 | [5 empty] | SCWH0301250221022170 SCWH0301250114013613 SCWH03012412233546367 SCWH0301241224028965 SCWH0301250116072131 SCWH0301250122009705 SCWH0301250114013618 SCWH0301250122006945 SCWH0301250122006949 SCWH0301250221022170 SCWH0301250114013613 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47（3月，第四小组）* 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（1月，第四小组）*。 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#53-#54、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（1月，第四小组）*。 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47（2月，第四小组）* 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#53-#54、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（2月，第四小组）* 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（2月，第四小组）* 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47（3月，第四小组）* | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
1044 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | 2025-04-29 10:14:50 2025-04-27 10:46:00 2025-04-29 10:14:50 2025-04-27 10:46:00 | 2025-04-27 16:46 | [5 empty] | SCWH0301250114013534 SCWH0301250319008604 SCWH0301250114013534 SCWH0301250319008604 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47（4月，第四小组） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47（4月，第四小组） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
1045 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | 2025-05-30 08:15:00 2025-05-29 09:00:00 2025-05-26 09:07:00 2025-05-27 09:00:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-29 09:00:00 2025-05-26 09:07:00 2025-05-27 09:00:00 | 2025-05-27 12:32 | [5 empty] | SCWH0301250523015480 SCWH0301250425016682 SCWH0301250114013512 SCWH0301250114013587 SCWH0301250523015480 SCWH0301250425016682 SCWH0301250114013512 SCWH0301250114013587 | 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV林九甲线★★、110kV林九乙线★★110kV林九甲乙线、220kV车林甲线★★、220kV车林乙线★★、110kV车新镜线★（5月30日） 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（5月，第四小组）；预绞丝红外测温：220kV花绿甲线#03-#04左地线预绞丝（距#04塔0米）、220kV花绿甲乙线#26左右地线预绞丝（距#26塔0米）、220kV花绿乙线#44-#45右地线预绞丝（距44塔300米） 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（5月，第四小组） 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV林九甲线★★、110kV林九乙线★★110kV林九甲乙线、220kV车林甲线★★、220kV车林乙线★★、110kV车新镜线★（5月30日） 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（5月，第四小组）；预绞丝红外测温：220kV花绿甲线#03-#04左地线预绞丝（距#04塔0米）、220kV花绿甲乙线#26左右地线预绞丝（距#26塔0米）、220kV花绿乙线#44-#45右地线预绞丝（距44塔300米） 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（5月，第四小组） | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-31
1046 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 5 | 2025-04-29 10:14:50 2025-04-27 10:46:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-29 09:00:00 2025-05-26 09:07:00 2025-05-27 09:00:00 2025-06-30 08:35:00 2025-06-06 08:36:00 | 2025-06-06 16:21 | [5 empty] | SCWH0301250114013534 SCWH0301250319008604 SCWH0301250523015480 SCWH0301250425016682 SCWH0301250114013512 SCWH0301250114013587 SCWH0301250628001156 SCWH0301250114013619 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47（4月，第四小组） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV林九甲线★★、110kV林九乙线★★110kV林九甲乙线、220kV车林甲线★★、220kV车林乙线★★、110kV车新镜线★（5月30日） 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（5月，第四小组）；预绞丝红外测温：220kV花绿甲线#03-#04左地线预绞丝（距#04塔0米）、220kV花绿甲乙线#26左右地线预绞丝（距#26塔0米）、220kV花绿乙线#44-#45右地线预绞丝（距44塔300米） 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（5月，第四小组） 花都数字输电运维中心特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（6月30日星级设备：无）。 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 电缆日常巡维：110kV林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、益和线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、田杨线、林武甲线、林武乙线。 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#01-#57、花文乙线#01-#57；重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47（6月6日，第四小组） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
1047 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | 2025-07-28 09:35:00 2025-07-31 14:30:00 2025-07-28 09:35:00 2025-07-31 14:30:00 | 2025-07-31 17:39 | [5 empty] | SCWH0301250114013593 SCWH0301250709015780 SCWH0301250114013593 SCWH0301250709015780 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47（7月，第四小组） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47（7月，第四小组） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
1048 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | 2025-08-25 09:36:00 2025-08-25 08:41:00 2025-08-26 08:45:00 | 2025-08-26 16:47 | [5 empty] | SCWH0301250815012076 SCWH0301250822001487 SCWH0301250822001489 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：（狮岭片）220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（8月，第四小组） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：（清花片）220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15；预绞丝红外测温：220kV花绿甲线#03-#04左地线预绞丝（距#04塔0米）、220kV花绿甲乙线#26左右地线预绞丝（距#26塔0米）、220kV花绿乙线#44-#45右地线预绞丝（距44塔300米）（8月，第四小组） | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
1049 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 5 | 2025-07-28 09:35:00 2025-07-31 14:30:00 2025-08-25 09:36:00 2025-08-25 08:41:00 2025-08-26 08:45:00 2025-07-28 09:35:00 2025-07-31 14:30:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-30 14:30:00 | 2025-09-30 16:05 | [5 empty] | SCWH0301250114013593 SCWH0301250709015780 SCWH0301250815012076 SCWH0301250822001487 SCWH0301250822001489 SCWH0301250114013593 SCWH0301250709015780 SCWH0301250721027030 SCWH0301250721027030 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47（7月，第四小组） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：（狮岭片）220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（8月，第四小组） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：（清花片）220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15；预绞丝红外测温：220kV花绿甲线#03-#04左地线预绞丝（距#04塔0米）、220kV花绿甲乙线#26左右地线预绞丝（距#26塔0米）、220kV花绿乙线#44-#45右地线预绞丝（距44塔300米）（8月，第四小组） 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47（7月，第四小组） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
1050 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
1051 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30
1052 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 5 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
1053 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | 2025-01-22 11:31:58 2025-01-20 08:46:00 2025-01-20 08:30:00 2025-01-22 11:31:58 2025-01-20 08:46:00 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-20 12:30 | [5 empty] | SCWH03012412233546367 SCWH0301241224028965 SCWH0301250116072131 SCWH03012412233546367 SCWH0301241224028965 SCWH0301250116072131 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（1月，第四小组）*。 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#53-#54、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（1月，第四小组）*。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（1月，第四小组）*。 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#53-#54、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（1月，第四小组）*。 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
1054 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | 2025-02-28 08:28:00 2025-02-28 08:24:00 2025-02-28 08:24:00 2025-02-28 08:25:00 2025-02-28 08:28:00 2025-02-28 08:25:00 2025-02-28 08:24:00 2025-02-28 08:24:00 | 2025-02-28 16:26 | [5 empty] | SCWH0301250122009705 SCWH0301250122006945 SCWH0301250122006949 SCWH0301250114013618 SCWH0301250122009705 SCWH0301250114013618 SCWH0301250122006945 SCWH0301250122006949 | 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#53-#54、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（2月，第四小组）* 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（2月，第四小组）* 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47（2月，第四小组）* 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47（2月，第四小组）* 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#53-#54、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（2月，第四小组）* 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（2月，第四小组）* | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
1055 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 5 | 2025-03-21 09:15:00 2025-03-20 08:53:00 2025-01-22 11:31:58 2025-01-20 08:46:00 2025-01-20 08:30:00 2025-02-28 08:28:00 2025-02-28 08:25:00 2025-02-28 08:24:00 2025-02-28 08:24:00 2025-03-21 09:15:00 2025-03-20 08:53:00 | 2025-03-20 11:15 | [5 empty] | SCWH0301250221022170 SCWH0301250114013613 SCWH03012412233546367 SCWH0301241224028965 SCWH0301250116072131 SCWH0301250122009705 SCWH0301250114013618 SCWH0301250122006945 SCWH0301250122006949 SCWH0301250221022170 SCWH0301250114013613 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47（3月，第四小组）* 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（1月，第四小组）*。 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#53-#54、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（1月，第四小组）*。 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47（2月，第四小组）* 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#53-#54、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（2月，第四小组）* 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（2月，第四小组）* 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47（3月，第四小组）* | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
1056 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | 2025-04-29 10:14:50 2025-04-27 10:46:00 2025-04-29 10:14:50 2025-04-27 10:46:00 | 2025-04-27 16:46 | [5 empty] | SCWH0301250114013534 SCWH0301250319008604 SCWH0301250114013534 SCWH0301250319008604 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47（4月，第四小组） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47（4月，第四小组） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
1057 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | 2025-05-30 08:15:00 2025-05-29 09:00:00 2025-05-26 09:07:00 2025-05-27 09:00:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-29 09:00:00 2025-05-26 09:07:00 2025-05-27 09:00:00 | 2025-05-27 12:32 | [5 empty] | SCWH0301250523015480 SCWH0301250425016682 SCWH0301250114013512 SCWH0301250114013587 SCWH0301250523015480 SCWH0301250425016682 SCWH0301250114013512 SCWH0301250114013587 | 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV林九甲线★★、110kV林九乙线★★110kV林九甲乙线、220kV车林甲线★★、220kV车林乙线★★、110kV车新镜线★（5月30日） 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（5月，第四小组）；预绞丝红外测温：220kV花绿甲线#03-#04左地线预绞丝（距#04塔0米）、220kV花绿甲乙线#26左右地线预绞丝（距#26塔0米）、220kV花绿乙线#44-#45右地线预绞丝（距44塔300米） 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（5月，第四小组） 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV林九甲线★★、110kV林九乙线★★110kV林九甲乙线、220kV车林甲线★★、220kV车林乙线★★、110kV车新镜线★（5月30日） 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（5月，第四小组）；预绞丝红外测温：220kV花绿甲线#03-#04左地线预绞丝（距#04塔0米）、220kV花绿甲乙线#26左右地线预绞丝（距#26塔0米）、220kV花绿乙线#44-#45右地线预绞丝（距44塔300米） 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（5月，第四小组） | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-31
1058 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 5 | 2025-04-29 10:14:50 2025-04-27 10:46:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-29 09:00:00 2025-05-26 09:07:00 2025-05-27 09:00:00 2025-06-30 08:35:00 2025-06-06 08:36:00 | 2025-06-06 16:21 | [5 empty] | SCWH0301250114013534 SCWH0301250319008604 SCWH0301250523015480 SCWH0301250425016682 SCWH0301250114013512 SCWH0301250114013587 SCWH0301250628001156 SCWH0301250114013619 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47（4月，第四小组） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV林九甲线★★、110kV林九乙线★★110kV林九甲乙线、220kV车林甲线★★、220kV车林乙线★★、110kV车新镜线★（5月30日） 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（5月，第四小组）；预绞丝红外测温：220kV花绿甲线#03-#04左地线预绞丝（距#04塔0米）、220kV花绿甲乙线#26左右地线预绞丝（距#26塔0米）、220kV花绿乙线#44-#45右地线预绞丝（距44塔300米） 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（5月，第四小组） 花都数字输电运维中心特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（6月30日星级设备：无）。 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 电缆日常巡维：110kV林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、益和线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、田杨线、林武甲线、林武乙线。 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#01-#57、花文乙线#01-#57；重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47（6月6日，第四小组） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
1059 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | 2025-07-28 09:35:00 2025-07-31 14:30:00 2025-07-28 09:35:00 2025-07-31 14:30:00 | 2025-07-31 17:39 | [5 empty] | SCWH0301250114013593 SCWH0301250709015780 SCWH0301250114013593 SCWH0301250709015780 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47（7月，第四小组） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47（7月，第四小组） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
1060 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | 2025-08-25 09:36:00 2025-08-25 08:41:00 2025-08-26 08:45:00 | 2025-08-26 16:47 | [5 empty] | SCWH0301250815012076 SCWH0301250822001487 SCWH0301250822001489 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：（狮岭片）220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（8月，第四小组） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：（清花片）220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15；预绞丝红外测温：220kV花绿甲线#03-#04左地线预绞丝（距#04塔0米）、220kV花绿甲乙线#26左右地线预绞丝（距#26塔0米）、220kV花绿乙线#44-#45右地线预绞丝（距44塔300米）（8月，第四小组） | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
1061 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 5 | 2025-07-28 09:35:00 2025-07-31 14:30:00 2025-08-25 09:36:00 2025-08-25 08:41:00 2025-08-26 08:45:00 2025-07-28 09:35:00 2025-07-31 14:30:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-30 14:30:00 | 2025-09-30 16:05 | [5 empty] | SCWH0301250114013593 SCWH0301250709015780 SCWH0301250815012076 SCWH0301250822001487 SCWH0301250822001489 SCWH0301250114013593 SCWH0301250709015780 SCWH0301250721027030 SCWH0301250721027030 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47（7月，第四小组） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：（狮岭片）220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（8月，第四小组） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：（清花片）220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15；预绞丝红外测温：220kV花绿甲线#03-#04左地线预绞丝（距#04塔0米）、220kV花绿甲乙线#26左右地线预绞丝（距#26塔0米）、220kV花绿乙线#44-#45右地线预绞丝（距44塔300米）（8月，第四小组） 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47（7月，第四小组） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
1062 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
1063 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30
1064 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 5 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
1065 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14 | \ | \ | 4 | 人工（#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 4 | 2025-03-21 09:15:00 2025-01-22 11:31:58 2025-01-20 09:42:00 2025-02-28 08:28:00 2025-02-19 08:29:00 2025-03-21 09:15:00 | 2025-03-21 16:17 | [5 empty] | SCWH0301250221022170 SCWH03012412233546367 SCWH0301250116072133 SCWH0301250122009705 SCWH0301250122006944 SCWH0301250221022170 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV林田线#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14、110kV林乐公线#16-#17、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、文林线#31-#32、#32-#33、#44-#45、#25（预绞丝）（1月，第四小组） 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV林田线#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14、110kV林乐公线#16-#17、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、文林线#31-#32、#32-#33、#44-#45、#25（预绞丝）（2月，第四小组） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
1066 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14 | \ | \ | 4 | 人工（#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 4 | 2025-04-27 10:46:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-29 09:00:00 2025-05-28 08:59:00 2025-06-30 08:35:00 | 2025-06-30 17:02 | [5 empty] | SCWH0301250319008604 SCWH0301250523015480 SCWH0301250425016682 SCWH0301250114013614 SCWH0301250628001156 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV林九甲线★★、110kV林九乙线★★110kV林九甲乙线、220kV车林甲线★★、220kV车林乙线★★、110kV车新镜线★（5月30日） 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林乐公线#16-#17、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、文林线#31-#32、#32-#33、#44-#45、220kV林田线#03-#04、#05-#06（5月，第四小组） 花都数字输电运维中心特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（6月30日星级设备：无）。 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 电缆日常巡维：110kV林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、益和线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、田杨线、林武甲线、林武乙线。 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
1067 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14 | \ | \ | 4 | 人工（#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 4 | 2025-07-31 14:30:00 2025-08-25 09:36:00 2025-08-28 08:38:00 2025-07-31 14:30:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-30 14:30:00 | 2025-09-30 16:05 | [5 empty] | SCWH0301250709015780 SCWH0301250815012076 SCWH0301250822001486 SCWH0301250709015780 SCWH0301250721027030 SCWH0301250721027030 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：（海布片）110kV林乐公线#16-#17、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、文林线#31-#32、#32-#33、#44-#45、220kV林田线#03-#04、#05-#06（8月，第四小组） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
1068 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14 | \ | \ | 4 | 人工（#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 4 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
1069 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 （5-9月重要） | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60、#66（预绞丝） | \ | \ | 7 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 7 | 2025-03-21 09:15:00 2025-01-14 09:20:20 2025-01-22 11:31:58 2025-01-20 08:30:00 2025-02-28 08:28:00 2025-02-28 08:24:00 2025-03-21 09:15:00 | 2025-03-21 16:17 | [5 empty] | SCWH0301250221022170 SCWH03012412232711867 SCWH03012412233546367 SCWH0301250116072131 SCWH0301250122009705 SCWH0301250122006945 SCWH0301250221022170 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 110kV林军芙线，110kV林军芙线备用线路无人机精细化巡视：Ⅲ级：110kV林军芙线#21-#37；Ⅳ级：110kV林军芙线备用线路#27-#31（含红外测温、重要交叉跨越精细化巡视）。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#53-#54、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（1月，第四小组）*。 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#53-#54、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（2月，第四小组）* 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
1070 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 （5-9月重要） | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60、#66（预绞丝） | \ | \ | 7 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 7 | 2025-04-27 10:46:00 2025-04-10 09:13:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-29 09:00:00 2025-05-27 09:00:00 2025-06-30 08:35:00 | 2025-06-30 17:02 | [5 empty] | SCWH0301250319008604 SCWH0301250106014956 SCWH0301250523015480 SCWH0301250425016682 SCWH0301250114013587 SCWH0301250628001156 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 110kV林军芙线线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#21-#33；重要交叉跨越巡视：110kV林军芙线及其备用线路#28-#34、110kV炭芙线#95-#96、#99-#101 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV林九甲线★★、110kV林九乙线★★110kV林九甲乙线、220kV车林甲线★★、220kV车林乙线★★、110kV车新镜线★（5月30日） 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（5月，第四小组） 花都数字输电运维中心特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（6月30日星级设备：无）。 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 电缆日常巡维：110kV林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、益和线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、田杨线、林武甲线、林武乙线。 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
1071 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 （5-9月重要） | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60、#66（预绞丝） | \ | \ | 7 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 7 | 2025-07-31 14:30:00 2025-08-25 09:36:00 2025-08-25 08:41:00 2025-07-31 14:30:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-30 14:30:00 | 2025-09-30 16:05 | [5 empty] | SCWH0301250709015780 SCWH0301250815012076 SCWH0301250822001487 SCWH0301250709015780 SCWH0301250721027030 SCWH0301250721027030 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：（狮岭片）220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（8月，第四小组） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
1072 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 （5-9月重要） | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60、#66（预绞丝） | \ | \ | 7 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 7 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
1073 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1 | 2025-03-21 09:15:00 2025-01-22 11:31:58 2025-01-20 08:30:00 2025-02-28 08:28:00 2025-02-28 08:24:00 2025-03-21 09:15:00 | 2025-03-21 16:17 | [5 empty] | SCWH0301250221022170 SCWH03012412233546367 SCWH0301250116072131 SCWH0301250122009705 SCWH0301250122006945 SCWH0301250221022170 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#53-#54、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（1月，第四小组）*。 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#53-#54、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（2月，第四小组）* 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
1074 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1 | 2025-04-27 10:46:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-29 09:00:00 2025-05-27 09:00:00 2025-06-30 08:35:00 | 2025-06-30 17:02 | [5 empty] | SCWH0301250319008604 SCWH0301250523015480 SCWH0301250425016682 SCWH0301250114013587 SCWH0301250628001156 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV林九甲线★★、110kV林九乙线★★110kV林九甲乙线、220kV车林甲线★★、220kV车林乙线★★、110kV车新镜线★（5月30日） 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（5月，第四小组） 花都数字输电运维中心特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（6月30日星级设备：无）。 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 电缆日常巡维：110kV林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、益和线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、田杨线、林武甲线、林武乙线。 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
1075 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1 | 2025-07-31 14:30:00 2025-08-25 09:36:00 2025-08-25 08:41:00 2025-07-31 14:30:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-30 14:30:00 | 2025-09-30 16:05 | [5 empty] | SCWH0301250709015780 SCWH0301250815012076 SCWH0301250822001487 SCWH0301250709015780 SCWH0301250721027030 SCWH0301250721027030 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：（狮岭片）220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（8月，第四小组） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
1076 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
1077 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07（预绞丝） | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 2 | 2025-03-21 09:15:00 2025-01-22 11:31:58 2025-01-20 08:30:00 2025-02-28 08:28:00 2025-02-28 08:24:00 2025-03-21 09:15:00 | 2025-03-21 16:17 | [5 empty] | SCWH0301250221022170 SCWH03012412233546367 SCWH0301250116072131 SCWH0301250122009705 SCWH0301250122006945 SCWH0301250221022170 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#53-#54、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（1月，第四小组）*。 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#53-#54、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（2月，第四小组）* 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
1078 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07（预绞丝） | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 2 | 2025-04-27 10:46:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-29 09:00:00 2025-05-27 09:00:00 2025-06-30 08:35:00 | 2025-06-30 17:02 | [5 empty] | SCWH0301250319008604 SCWH0301250523015480 SCWH0301250425016682 SCWH0301250114013587 SCWH0301250628001156 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV林九甲线★★、110kV林九乙线★★110kV林九甲乙线、220kV车林甲线★★、220kV车林乙线★★、110kV车新镜线★（5月30日） 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（5月，第四小组） 花都数字输电运维中心特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（6月30日星级设备：无）。 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 电缆日常巡维：110kV林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、益和线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、田杨线、林武甲线、林武乙线。 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
1079 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07（预绞丝） | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 2 | 2025-07-31 14:30:00 2025-08-25 09:36:00 2025-08-25 08:41:00 2025-07-31 14:30:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-30 14:30:00 | 2025-09-30 16:05 | [5 empty] | SCWH0301250709015780 SCWH0301250815012076 SCWH0301250822001487 SCWH0301250709015780 SCWH0301250721027030 SCWH0301250721027030 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：（狮岭片）220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（8月，第四小组） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
1080 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07（预绞丝） | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
1081 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1 | 2025-03-21 09:15:00 2025-01-22 11:31:58 2025-01-20 09:42:00 2025-02-28 08:28:00 2025-02-19 08:29:00 2025-03-21 09:15:00 | 2025-03-21 16:17 | [5 empty] | SCWH0301250221022170 SCWH03012412233546367 SCWH0301250116072133 SCWH0301250122009705 SCWH0301250122006944 SCWH0301250221022170 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV林田线#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14、110kV林乐公线#16-#17、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、文林线#31-#32、#32-#33、#44-#45、#25（预绞丝）（1月，第四小组） 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV林田线#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14、110kV林乐公线#16-#17、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、文林线#31-#32、#32-#33、#44-#45、#25（预绞丝）（2月，第四小组） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
1082 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1 | 2025-04-27 10:46:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-29 09:00:00 2025-05-28 08:59:00 2025-06-30 08:35:00 | 2025-06-30 17:02 | [5 empty] | SCWH0301250319008604 SCWH0301250523015480 SCWH0301250425016682 SCWH0301250114013614 SCWH0301250628001156 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV林九甲线★★、110kV林九乙线★★110kV林九甲乙线、220kV车林甲线★★、220kV车林乙线★★、110kV车新镜线★（5月30日） 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林乐公线#16-#17、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、文林线#31-#32、#32-#33、#44-#45、220kV林田线#03-#04、#05-#06（5月，第四小组） 花都数字输电运维中心特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（6月30日星级设备：无）。 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 电缆日常巡维：110kV林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、益和线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、田杨线、林武甲线、林武乙线。 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
1083 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1 | 2025-07-31 14:30:00 2025-08-25 09:36:00 2025-08-28 08:38:00 2025-07-31 14:30:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-30 14:30:00 | 2025-09-30 16:05 | [5 empty] | SCWH0301250709015780 SCWH0301250815012076 SCWH0301250822001486 SCWH0301250709015780 SCWH0301250721027030 SCWH0301250721027030 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：（海布片）110kV林乐公线#16-#17、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、文林线#31-#32、#32-#33、#44-#45、220kV林田线#03-#04、#05-#06（8月，第四小组） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
1084 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
1085 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35、#55-#56 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 2 | 2025-03-21 09:15:00 2025-01-22 11:31:58 2025-01-20 08:30:00 2025-02-28 08:28:00 2025-02-28 08:24:00 2025-03-21 09:15:00 | 2025-03-21 16:17 | [5 empty] | SCWH0301250221022170 SCWH03012412233546367 SCWH0301250116072131 SCWH0301250122009705 SCWH0301250122006945 SCWH0301250221022170 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#53-#54、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（1月，第四小组）*。 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#53-#54、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（2月，第四小组）* 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
1086 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35、#55-#56 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 2 | 2025-04-27 10:46:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-29 09:00:00 2025-05-27 09:00:00 2025-06-30 08:35:00 | 2025-06-30 17:02 | [5 empty] | SCWH0301250319008604 SCWH0301250523015480 SCWH0301250425016682 SCWH0301250114013587 SCWH0301250628001156 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV林九甲线★★、110kV林九乙线★★110kV林九甲乙线、220kV车林甲线★★、220kV车林乙线★★、110kV车新镜线★（5月30日） 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（5月，第四小组） 花都数字输电运维中心特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（6月30日星级设备：无）。 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 电缆日常巡维：110kV林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、益和线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、田杨线、林武甲线、林武乙线。 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
1087 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35、#55-#56 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 2 | 2025-07-31 14:30:00 2025-08-25 09:36:00 2025-08-25 08:41:00 2025-07-31 14:30:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-30 14:30:00 | 2025-09-30 16:05 | [5 empty] | SCWH0301250709015780 SCWH0301250815012076 SCWH0301250822001487 SCWH0301250709015780 SCWH0301250721027030 SCWH0301250721027030 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：（狮岭片）220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（8月，第四小组） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
1088 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35、#55-#56 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
1089 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 1 | 2025-03-21 09:15:00 2025-01-22 11:31:58 2025-01-20 08:30:00 2025-02-28 08:28:00 2025-02-28 08:24:00 2025-03-21 09:15:00 | 2025-03-21 16:17 | [5 empty] | SCWH0301250221022170 SCWH03012412233546367 SCWH0301250116072131 SCWH0301250122009705 SCWH0301250122006945 SCWH0301250221022170 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#53-#54、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（1月，第四小组）*。 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#53-#54、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（2月，第四小组）* 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
1090 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 1 | 2025-04-27 10:46:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-29 09:00:00 2025-05-27 09:00:00 2025-06-30 08:35:00 | 2025-06-30 17:02 | [5 empty] | SCWH0301250319008604 SCWH0301250523015480 SCWH0301250425016682 SCWH0301250114013587 SCWH0301250628001156 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV林九甲线★★、110kV林九乙线★★110kV林九甲乙线、220kV车林甲线★★、220kV车林乙线★★、110kV车新镜线★（5月30日） 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（5月，第四小组） 花都数字输电运维中心特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（6月30日星级设备：无）。 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 电缆日常巡维：110kV林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、益和线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、田杨线、林武甲线、林武乙线。 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
1091 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 1 | 2025-07-31 14:30:00 2025-08-25 09:36:00 2025-08-25 08:41:00 2025-07-31 14:30:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-30 14:30:00 | 2025-09-30 16:05 | [5 empty] | SCWH0301250709015780 SCWH0301250815012076 SCWH0301250822001487 SCWH0301250709015780 SCWH0301250721027030 SCWH0301250721027030 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：（狮岭片）220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（8月，第四小组） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
1092 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 1 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
1093 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32、#32-#33、#44-#45、#25（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4 | 2025-03-21 09:15:00 2025-01-22 11:31:58 2025-01-20 09:42:00 2025-02-28 08:28:00 2025-02-19 08:29:00 2025-03-21 09:15:00 | 2025-03-21 16:17 | [5 empty] | SCWH0301250221022170 SCWH03012412233546367 SCWH0301250116072133 SCWH0301250122009705 SCWH0301250122006944 SCWH0301250221022170 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV林田线#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14、110kV林乐公线#16-#17、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、文林线#31-#32、#32-#33、#44-#45、#25（预绞丝）（1月，第四小组） 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV林田线#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14、110kV林乐公线#16-#17、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、文林线#31-#32、#32-#33、#44-#45、#25（预绞丝）（2月，第四小组） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
1094 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32、#32-#33、#44-#45、#25（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4 | 2025-04-27 10:46:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-29 09:00:00 2025-05-28 08:59:00 2025-06-30 08:35:00 | 2025-06-30 17:02 | [5 empty] | SCWH0301250319008604 SCWH0301250523015480 SCWH0301250425016682 SCWH0301250114013614 SCWH0301250628001156 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV林九甲线★★、110kV林九乙线★★110kV林九甲乙线、220kV车林甲线★★、220kV车林乙线★★、110kV车新镜线★（5月30日） 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林乐公线#16-#17、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、文林线#31-#32、#32-#33、#44-#45、220kV林田线#03-#04、#05-#06（5月，第四小组） 花都数字输电运维中心特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（6月30日星级设备：无）。 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 电缆日常巡维：110kV林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、益和线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、田杨线、林武甲线、林武乙线。 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
1095 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32、#32-#33、#44-#45、#25（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4 | 2025-07-31 14:30:00 2025-08-25 09:36:00 2025-08-28 08:38:00 2025-07-31 14:30:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-30 14:30:00 | 2025-09-30 16:05 | [5 empty] | SCWH0301250709015780 SCWH0301250815012076 SCWH0301250822001486 SCWH0301250709015780 SCWH0301250721027030 SCWH0301250721027030 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：（海布片）110kV林乐公线#16-#17、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、文林线#31-#32、#32-#33、#44-#45、220kV林田线#03-#04、#05-#06（8月，第四小组） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
1096 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32、#32-#33、#44-#45、#25（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
1097 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#28-#29 | \ | \ | 3 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 3 | 2025-03-21 09:15:00 2025-01-22 11:31:58 2025-01-20 09:42:00 2025-02-28 08:28:00 2025-02-19 08:29:00 2025-03-21 09:15:00 | 2025-03-21 16:17 | [5 empty] | SCWH0301250221022170 SCWH03012412233546367 SCWH0301250116072133 SCWH0301250122009705 SCWH0301250122006944 SCWH0301250221022170 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV林田线#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14、110kV林乐公线#16-#17、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、文林线#31-#32、#32-#33、#44-#45、#25（预绞丝）（1月，第四小组） 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV林田线#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14、110kV林乐公线#16-#17、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、文林线#31-#32、#32-#33、#44-#45、#25（预绞丝）（2月，第四小组） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
1098 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#28-#29 | \ | \ | 3 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 3 | 2025-04-27 10:46:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-29 09:00:00 2025-05-28 08:59:00 2025-06-30 08:35:00 | 2025-06-30 17:02 | [5 empty] | SCWH0301250319008604 SCWH0301250523015480 SCWH0301250425016682 SCWH0301250114013614 SCWH0301250628001156 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV林九甲线★★、110kV林九乙线★★110kV林九甲乙线、220kV车林甲线★★、220kV车林乙线★★、110kV车新镜线★（5月30日） 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林乐公线#16-#17、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、文林线#31-#32、#32-#33、#44-#45、220kV林田线#03-#04、#05-#06（5月，第四小组） 花都数字输电运维中心特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（6月30日星级设备：无）。 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 电缆日常巡维：110kV林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、益和线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、田杨线、林武甲线、林武乙线。 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
1099 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#28-#29 | \ | \ | 3 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 3 | 2025-07-31 14:30:00 2025-08-25 09:36:00 2025-08-28 08:38:00 2025-07-31 14:30:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-30 14:30:00 | 2025-09-30 16:05 | [5 empty] | SCWH0301250709015780 SCWH0301250815012076 SCWH0301250822001486 SCWH0301250709015780 SCWH0301250721027030 SCWH0301250721027030 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：（海布片）110kV林乐公线#16-#17、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、文林线#31-#32、#32-#33、#44-#45、220kV林田线#03-#04、#05-#06（8月，第四小组） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
1100 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#28-#29 | \ | \ | 3 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 3 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
1101 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04（预绞丝）、#26（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25 | 2025-03-31 08:35:00 2025-03-26 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 2025-03-21 09:15:00 2025-03-10 08:35:00 2025-01-22 11:31:58 2025-01-20 08:46:00 2025-01-08 08:35:00 2025-01-07 08:35:00 2025-01-06 08:35:00 2025-02-28 08:28:00 2025-02-28 08:24:00 2025-02-26 08:35:00 2025-02-21 08:35:00 2025-02-20 08:35:00 2025-02-19 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-13 08:35:00 2025-02-08 08:35:00 2025-03-31 08:35:00 2025-03-26 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 2025-03-21 09:15:00 2025-03-10 08:35:00 | 2025-03-10 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250114006583 SCWH0301250114006605 SCWH0301250221009220 SCWH0301250221022170 SCWH0301250114006594 SCWH03012412233546367 SCWH0301241224028965 SCWH03012412231155941 SCWH03012412231155924 SCWH03012412231155942 SCWH0301250122009705 SCWH0301250122006949 SCWH0301250221009289 SCWH0301250122004489 SCWH0301250122004494 SCWH0301250122004492 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006783 SCWH0301250114006595 SCWH0301250114006583 SCWH0301250114006605 SCWH0301250221009220 SCWH0301250221022170 SCWH0301250114006594 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#147-#148（隐患） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（1月，第四小组）*。 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年1月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年1月）：220kV花绿甲乙线#137-#138、#147-#148 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（2月，第四小组）* 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#08-#09、#13-#14；220kV花绿甲乙线#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127；110kV空九甲乙线#06-#07、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09、110kV空九乙线#09-#10 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花空甲乙线#68-#69、花绿甲乙线#68-#69、110kV空芙线#51-#52、田空丙线#48-#49 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、田芙线（含备用线路）#27-#28、田空丙线#29-#30 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#137-#138、#147-#148 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#78-#79、#103-#104；220kV花空甲乙线#80-#81、#104-#105；110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43；110kV空芙线#12-#13；110kV空梯线#12-#13；110kV田空丙线#86-#87；110kV空金甲乙线#06-#07；110kV空北甲线#05-#06；110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06；110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#147-#148（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#147-#148（隐患） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
1102 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04（预绞丝）、#26（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25 | 2025-04-27 08:23:00 2025-04-27 10:46:00 2025-04-11 08:45:00 2025-04-08 08:35:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-29 09:00:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-28 08:35:00 2025-05-26 09:07:00 2025-05-28 08:35:00 2025-05-21 08:45:00 2025-05-19 08:45:00 2025-06-30 08:35:00 2025-06-09 08:35:00 2025-06-06 08:35:00 2025-06-06 08:35:00 | 2025-06-06 11:35 | [5 empty] | SCWH0301250319008818 SCWH0301250319008604 SCWH0301250114006593 SCWH0301250114006604 SCWH0301250523015480 SCWH0301250425016682 SCWH0301250114006561 SCWH0301250114006557 SCWH0301250114013512 SCWH0301250114006592 SCWH0301250114006603 SCWH0301250423003809 SCWH0301250628001156 SCWH0301250516002553 SCWH0301250114006591 SCWH0301250114006602 | 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#147-#148（隐患） 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV林九甲线★★、110kV林九乙线★★110kV林九甲乙线、220kV车林甲线★★、220kV车林乙线★★、110kV车新镜线★（5月30日） 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#11-#12;110kV空梯线#11-#12;110kV田空丙线#86-#87 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79;220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81;110kV空芙线#51-#52;110kV田空丙线#48-#49 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（5月，第四小组）；预绞丝红外测温：220kV花绿甲线#03-#04左地线预绞丝（距#04塔0米）、220kV花绿甲乙线#26左右地线预绞丝（距#26塔0米）、220kV花绿乙线#44-#45右地线预绞丝（距44塔300米） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#137-#138、#147-#148（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14；110kV空九甲线#03-#04、#06-#07、#08-#09；110kV空九乙线#03-#04、#06-#07、#09-#10； 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患）、220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都数字输电运维中心特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（6月30日星级设备：无）。 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 电缆日常巡维：110kV林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、益和线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、田杨线、林武甲线、林武乙线。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年6月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#147-#148（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年6月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
1103 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04（预绞丝）、#26（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25 | 2025-07-31 14:30:00 2025-07-03 08:35:00 2025-07-02 08:35:00 2025-08-25 09:36:00 2025-08-26 08:45:00 2025-08-25 08:40:00 2025-08-25 08:40:00 2025-08-22 08:35:00 2025-08-22 08:35:00 2025-08-22 08:35:00 2025-08-21 08:35:00 2025-08-18 08:35:00 2025-08-12 08:41:00 2025-07-31 14:30:00 2025-07-03 08:35:00 2025-07-02 08:35:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-08 08:35:00 2025-09-05 08:39:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-08 08:35:00 2025-09-05 08:39:00 | 2025-09-05 11:55 | [5 empty] | SCWH0301250709015780 SCWH0301250516002552 SCWH0301250114006590 SCWH0301250815012076 SCWH0301250822001489 SCWH0301250114006566 SCWH0301250114006556 SCWH0301250114006589 SCWH0301250114006588 SCWH0301250114006599 SCWH0301250114006577 SCWH0301250516002551 SCWH0301250114006560 SCWH0301250709015780 SCWH0301250516002552 SCWH0301250114006590 SCWH0301250721027030 SCWH0301250516002550 SCWH0301250722002710 SCWH0301250721027030 SCWH0301250516002550 SCWH0301250722002710 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#147-#148（隐患） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：（清花片）220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15；预绞丝红外测温：220kV花绿甲线#03-#04左地线预绞丝（距#04塔0米）、220kV花绿甲乙线#26左右地线预绞丝（距#26塔0米）、220kV花绿乙线#44-#45右地线预绞丝（距44塔300米）（8月，第四小组） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69；220kV花空甲线、花空乙线#67-#68；110kV空芙线#50-#51；110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）、#29-#30、#48-#49；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患）、#27-#28 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#78-#79;220kV花空甲线、花空乙线#80-#81 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：110kV空梯线#04-#05（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#137-#138、#147-#148（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114；220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09；110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07；110kV空九甲线#08-#09；110kV空九乙线#09-#10 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127；220kV空汉甲线、空汉乙线#13-#14、#20-#21、#39-#40（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#12-#13;110kV空梯线#12-#13;110kV田空丙线#86-#87 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#147-#148（隐患） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年9月）：220kV花绿甲线#111-#112（隐患）、#147-#148（隐患）；花绿乙线#111-#112（隐患）、#147-#148（隐患）；空汉甲线#39-#40（隐患）；空汉乙线#39-#40（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）；空梯线#04-#05（隐患）； 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年9月）：220kV花绿甲线#111-#112（隐患）、#147-#148（隐患）；花绿乙线#111-#112（隐患）、#147-#148（隐患）；空汉甲线#39-#40（隐患）；空汉乙线#39-#40（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）；空梯线#04-#05（隐患）； | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
1104 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04（预绞丝）、#26（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
1105 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26（预绞丝）、#44-#45（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25 | 2025-03-31 08:35:00 2025-03-26 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 2025-03-21 09:15:00 2025-03-10 08:35:00 2025-01-22 11:31:58 2025-01-20 08:46:00 2025-01-08 08:35:00 2025-01-07 08:35:00 2025-01-06 08:35:00 2025-02-28 08:28:00 2025-02-28 08:24:00 2025-02-26 08:35:00 2025-02-21 08:35:00 2025-02-20 08:35:00 2025-02-19 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-13 08:35:00 2025-02-08 08:35:00 2025-03-31 08:35:00 2025-03-26 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 2025-03-21 09:15:00 2025-03-10 08:35:00 | 2025-03-10 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250114006583 SCWH0301250114006605 SCWH0301250221009220 SCWH0301250221022170 SCWH0301250114006594 SCWH03012412233546367 SCWH0301241224028965 SCWH03012412231155941 SCWH03012412231155924 SCWH03012412231155942 SCWH0301250122009705 SCWH0301250122006949 SCWH0301250221009289 SCWH0301250122004489 SCWH0301250122004494 SCWH0301250122004492 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006783 SCWH0301250114006595 SCWH0301250114006583 SCWH0301250114006605 SCWH0301250221009220 SCWH0301250221022170 SCWH0301250114006594 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#147-#148（隐患） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（1月，第四小组）*。 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年1月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年1月）：220kV花绿甲乙线#137-#138、#147-#148 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（2月，第四小组）* 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#08-#09、#13-#14；220kV花绿甲乙线#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127；110kV空九甲乙线#06-#07、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09、110kV空九乙线#09-#10 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花空甲乙线#68-#69、花绿甲乙线#68-#69、110kV空芙线#51-#52、田空丙线#48-#49 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、田芙线（含备用线路）#27-#28、田空丙线#29-#30 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#137-#138、#147-#148 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#78-#79、#103-#104；220kV花空甲乙线#80-#81、#104-#105；110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43；110kV空芙线#12-#13；110kV空梯线#12-#13；110kV田空丙线#86-#87；110kV空金甲乙线#06-#07；110kV空北甲线#05-#06；110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06；110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#147-#148（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#147-#148（隐患） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
1106 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26（预绞丝）、#44-#45（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25 | 2025-04-27 08:23:00 2025-04-27 10:46:00 2025-04-11 08:45:00 2025-04-08 08:35:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-29 09:00:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-28 08:35:00 2025-05-26 09:07:00 2025-05-28 08:35:00 2025-05-21 08:45:00 2025-05-19 08:45:00 2025-06-30 08:35:00 2025-06-09 08:35:00 2025-06-06 08:35:00 2025-06-06 08:35:00 | 2025-06-06 11:35 | [5 empty] | SCWH0301250319008818 SCWH0301250319008604 SCWH0301250114006593 SCWH0301250114006604 SCWH0301250523015480 SCWH0301250425016682 SCWH0301250114006561 SCWH0301250114006557 SCWH0301250114013512 SCWH0301250114006592 SCWH0301250114006603 SCWH0301250423003809 SCWH0301250628001156 SCWH0301250516002553 SCWH0301250114006591 SCWH0301250114006602 | 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#147-#148（隐患） 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV林九甲线★★、110kV林九乙线★★110kV林九甲乙线、220kV车林甲线★★、220kV车林乙线★★、110kV车新镜线★（5月30日） 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#11-#12;110kV空梯线#11-#12;110kV田空丙线#86-#87 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79;220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81;110kV空芙线#51-#52;110kV田空丙线#48-#49 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（5月，第四小组）；预绞丝红外测温：220kV花绿甲线#03-#04左地线预绞丝（距#04塔0米）、220kV花绿甲乙线#26左右地线预绞丝（距#26塔0米）、220kV花绿乙线#44-#45右地线预绞丝（距44塔300米） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#137-#138、#147-#148（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14；110kV空九甲线#03-#04、#06-#07、#08-#09；110kV空九乙线#03-#04、#06-#07、#09-#10； 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患）、220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都数字输电运维中心特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（6月30日星级设备：无）。 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 电缆日常巡维：110kV林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、益和线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、田杨线、林武甲线、林武乙线。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年6月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#147-#148（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年6月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
1107 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26（预绞丝）、#44-#45（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25 | 2025-07-31 14:30:00 2025-07-03 08:35:00 2025-07-02 08:35:00 2025-08-25 09:36:00 2025-08-26 08:45:00 2025-08-25 08:40:00 2025-08-25 08:40:00 2025-08-22 08:35:00 2025-08-22 08:35:00 2025-08-22 08:35:00 2025-08-21 08:35:00 2025-08-18 08:35:00 2025-08-12 08:41:00 2025-07-31 14:30:00 2025-07-03 08:35:00 2025-07-02 08:35:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-08 08:35:00 2025-09-05 08:39:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-08 08:35:00 2025-09-05 08:39:00 | 2025-09-05 11:55 | [5 empty] | SCWH0301250709015780 SCWH0301250516002552 SCWH0301250114006590 SCWH0301250815012076 SCWH0301250822001489 SCWH0301250114006566 SCWH0301250114006556 SCWH0301250114006589 SCWH0301250114006588 SCWH0301250114006599 SCWH0301250114006577 SCWH0301250516002551 SCWH0301250114006560 SCWH0301250709015780 SCWH0301250516002552 SCWH0301250114006590 SCWH0301250721027030 SCWH0301250516002550 SCWH0301250722002710 SCWH0301250721027030 SCWH0301250516002550 SCWH0301250722002710 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#147-#148（隐患） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：（清花片）220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15；预绞丝红外测温：220kV花绿甲线#03-#04左地线预绞丝（距#04塔0米）、220kV花绿甲乙线#26左右地线预绞丝（距#26塔0米）、220kV花绿乙线#44-#45右地线预绞丝（距44塔300米）（8月，第四小组） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69；220kV花空甲线、花空乙线#67-#68；110kV空芙线#50-#51；110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）、#29-#30、#48-#49；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患）、#27-#28 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#78-#79;220kV花空甲线、花空乙线#80-#81 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：110kV空梯线#04-#05（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#137-#138、#147-#148（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114；220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09；110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07；110kV空九甲线#08-#09；110kV空九乙线#09-#10 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127；220kV空汉甲线、空汉乙线#13-#14、#20-#21、#39-#40（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#12-#13;110kV空梯线#12-#13;110kV田空丙线#86-#87 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#147-#148（隐患） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年9月）：220kV花绿甲线#111-#112（隐患）、#147-#148（隐患）；花绿乙线#111-#112（隐患）、#147-#148（隐患）；空汉甲线#39-#40（隐患）；空汉乙线#39-#40（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）；空梯线#04-#05（隐患）； 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年9月）：220kV花绿甲线#111-#112（隐患）、#147-#148（隐患）；花绿乙线#111-#112（隐患）、#147-#148（隐患）；空汉甲线#39-#40（隐患）；空汉乙线#39-#40（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）；空梯线#04-#05（隐患）； | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
1108 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26（预绞丝）、#44-#45（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
1109 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 13 | 2025-03-24 08:35:00 2025-03-21 09:15:00 2025-01-22 11:31:58 2025-01-20 08:46:00 2025-01-07 08:35:00 2025-02-28 08:28:00 2025-02-28 08:24:00 2025-02-21 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-13 08:35:00 2025-02-08 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 2025-03-21 09:15:00 | 2025-03-21 16:17 | [5 empty] | SCWH0301250221009220 SCWH0301250221022170 SCWH03012412233546367 SCWH0301241224028965 SCWH03012412231155924 SCWH0301250122009705 SCWH0301250122006949 SCWH0301250122004489 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006783 SCWH0301250114006606 SCWH0301250221009220 SCWH0301250221022170 | 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（1月，第四小组）*。 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（2月，第四小组）* 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花空甲乙线#68-#69、花绿甲乙线#68-#69、110kV空芙线#51-#52、田空丙线#48-#49 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#78-#79、#103-#104；220kV花空甲乙线#80-#81、#104-#105；110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43；110kV空芙线#12-#13；110kV空梯线#12-#13；110kV田空丙线#86-#87；110kV空金甲乙线#06-#07；110kV空北甲线#05-#06；110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06；110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线、空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
1110 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 13 | 2025-04-27 08:23:00 2025-04-27 10:46:00 2025-04-08 08:35:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-29 09:00:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-28 08:35:00 2025-05-26 09:07:00 2025-05-21 08:45:00 2025-05-19 08:45:00 2025-06-30 08:35:00 2025-06-09 08:35:00 | 2025-06-09 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250319008818 SCWH0301250319008604 SCWH0301250114006604 SCWH0301250523015480 SCWH0301250425016682 SCWH0301250114006561 SCWH0301250114006557 SCWH0301250114013512 SCWH0301250114006603 SCWH0301250423003809 SCWH0301250628001156 SCWH0301250516002553 | 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV林九甲线★★、110kV林九乙线★★110kV林九甲乙线、220kV车林甲线★★、220kV车林乙线★★、110kV车新镜线★（5月30日） 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#11-#12;110kV空梯线#11-#12;110kV田空丙线#86-#87 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79;220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81;110kV空芙线#51-#52;110kV田空丙线#48-#49 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（5月，第四小组）；预绞丝红外测温：220kV花绿甲线#03-#04左地线预绞丝（距#04塔0米）、220kV花绿甲乙线#26左右地线预绞丝（距#26塔0米）、220kV花绿乙线#44-#45右地线预绞丝（距44塔300米） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患）、220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都数字输电运维中心特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（6月30日星级设备：无）。 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 电缆日常巡维：110kV林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、益和线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、田杨线、林武甲线、林武乙线。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
1111 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 13 | 2025-07-31 14:30:00 2025-07-03 08:35:00 2025-07-02 08:35:00 2025-08-25 09:36:00 2025-08-26 08:45:00 2025-08-25 08:40:00 2025-08-25 08:40:00 2025-08-22 08:35:00 2025-08-22 08:35:00 2025-08-18 08:35:00 2025-08-12 08:41:00 2025-07-31 14:30:00 2025-07-03 08:35:00 2025-07-02 08:35:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-08 08:35:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-08 08:35:00 | 2025-09-08 11:52 | [5 empty] | SCWH0301250709015780 SCWH0301250516002552 SCWH0301250114006601 SCWH0301250815012076 SCWH0301250822001489 SCWH0301250114006566 SCWH0301250114006556 SCWH0301250114006600 SCWH0301250114006599 SCWH0301250516002551 SCWH0301250114006560 SCWH0301250709015780 SCWH0301250516002552 SCWH0301250114006601 SCWH0301250721027030 SCWH0301250516002550 SCWH0301250721027030 SCWH0301250516002550 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患）、220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：（清花片）220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15；预绞丝红外测温：220kV花绿甲线#03-#04左地线预绞丝（距#04塔0米）、220kV花绿甲乙线#26左右地线预绞丝（距#26塔0米）、220kV花绿乙线#44-#45右地线预绞丝（距44塔300米）（8月，第四小组） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69；220kV花空甲线、花空乙线#67-#68；110kV空芙线#50-#51；110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）、#29-#30、#48-#49；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患）、#27-#28 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#78-#79;220kV花空甲线、花空乙线#80-#81 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114；220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09；110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07；110kV空九甲线#08-#09；110kV空九乙线#09-#10 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#12-#13;110kV空梯线#12-#13;110kV田空丙线#86-#87 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患）、220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
1112 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 13 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
1113 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 13 | 2025-03-24 08:35:00 2025-03-21 09:15:00 2025-01-22 11:31:58 2025-01-20 08:46:00 2025-01-07 08:35:00 2025-02-28 08:28:00 2025-02-28 08:24:00 2025-02-21 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-13 08:35:00 2025-02-08 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 2025-03-21 09:15:00 | 2025-03-21 16:17 | [5 empty] | SCWH0301250221009220 SCWH0301250221022170 SCWH03012412233546367 SCWH0301241224028965 SCWH03012412231155924 SCWH0301250122009705 SCWH0301250122006949 SCWH0301250122004489 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006783 SCWH0301250114006606 SCWH0301250221009220 SCWH0301250221022170 | 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（1月，第四小组）*。 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（2月，第四小组）* 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花空甲乙线#68-#69、花绿甲乙线#68-#69、110kV空芙线#51-#52、田空丙线#48-#49 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#78-#79、#103-#104；220kV花空甲乙线#80-#81、#104-#105；110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43；110kV空芙线#12-#13；110kV空梯线#12-#13；110kV田空丙线#86-#87；110kV空金甲乙线#06-#07；110kV空北甲线#05-#06；110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06；110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线、空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
1114 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 13 | 2025-04-27 08:23:00 2025-04-27 10:46:00 2025-04-08 08:35:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-29 09:00:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-28 08:35:00 2025-05-26 09:07:00 2025-05-21 08:45:00 2025-05-19 08:45:00 2025-06-30 08:35:00 2025-06-09 08:35:00 | 2025-06-09 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250319008818 SCWH0301250319008604 SCWH0301250114006604 SCWH0301250523015480 SCWH0301250425016682 SCWH0301250114006561 SCWH0301250114006557 SCWH0301250114013512 SCWH0301250114006603 SCWH0301250423003809 SCWH0301250628001156 SCWH0301250516002553 | 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV林九甲线★★、110kV林九乙线★★110kV林九甲乙线、220kV车林甲线★★、220kV车林乙线★★、110kV车新镜线★（5月30日） 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#11-#12;110kV空梯线#11-#12;110kV田空丙线#86-#87 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79;220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81;110kV空芙线#51-#52;110kV田空丙线#48-#49 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（5月，第四小组）；预绞丝红外测温：220kV花绿甲线#03-#04左地线预绞丝（距#04塔0米）、220kV花绿甲乙线#26左右地线预绞丝（距#26塔0米）、220kV花绿乙线#44-#45右地线预绞丝（距44塔300米） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患）、220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 花都数字输电运维中心特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（6月30日星级设备：无）。 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 电缆日常巡维：110kV林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、益和线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、田杨线、林武甲线、林武乙线。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
1115 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 13 | 2025-07-31 14:30:00 2025-07-03 08:35:00 2025-07-02 08:35:00 2025-08-25 09:36:00 2025-08-26 08:45:00 2025-08-25 08:40:00 2025-08-25 08:40:00 2025-08-22 08:35:00 2025-08-22 08:35:00 2025-08-18 08:35:00 2025-08-12 08:41:00 2025-07-31 14:30:00 2025-07-03 08:35:00 2025-07-02 08:35:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-08 08:35:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-08 08:35:00 | 2025-09-08 11:52 | [5 empty] | SCWH0301250709015780 SCWH0301250516002552 SCWH0301250114006601 SCWH0301250815012076 SCWH0301250822001489 SCWH0301250114006566 SCWH0301250114006556 SCWH0301250114006600 SCWH0301250114006599 SCWH0301250516002551 SCWH0301250114006560 SCWH0301250709015780 SCWH0301250516002552 SCWH0301250114006601 SCWH0301250721027030 SCWH0301250516002550 SCWH0301250721027030 SCWH0301250516002550 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患）、220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：（清花片）220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15；预绞丝红外测温：220kV花绿甲线#03-#04左地线预绞丝（距#04塔0米）、220kV花绿甲乙线#26左右地线预绞丝（距#26塔0米）、220kV花绿乙线#44-#45右地线预绞丝（距44塔300米）（8月，第四小组） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69；220kV花空甲线、花空乙线#67-#68；110kV空芙线#50-#51；110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）、#29-#30、#48-#49；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患）、#27-#28 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#78-#79;220kV花空甲线、花空乙线#80-#81 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114；220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09；110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07；110kV空九甲线#08-#09；110kV空九乙线#09-#10 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年8月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#12-#13;110kV空梯线#12-#13;110kV田空丙线#86-#87 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年7月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患）、220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 花都中心线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
1116 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 13 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
1117 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#23-#24、#27-#28、#45-#46、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20 | 2025-03-31 08:17:00 2025-03-21 09:15:00 2025-03-03 08:11:00 2025-01-21 08:12:00 2025-01-22 11:31:58 2025-01-21 08:31:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-06 08:13:00 2025-01-07 08:30:00 2025-02-24 08:33:00 2025-02-28 08:28:00 2025-02-28 08:25:00 2025-02-24 08:34:00 2025-03-31 08:17:00 2025-03-21 09:15:00 2025-03-03 08:11:00 | 2025-03-03 11:40 | [5 empty] | SCWH0301250314014773 SCWH0301250221022170 SCWH0301250220000096 SCWH0301250108000096 SCWH03012412233546367 SCWH0301250116072132 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001467 SCWH0301241220027974 SCWH0301250228016605 SCWH0301250122009705 SCWH0301250122006946 SCWH0301250121000315 SCWH0301250314014773 SCWH0301250221022170 SCWH0301250220000096 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（3月重要交叉跨越） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年3月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲线#45-#46、#67-#68、#68-#69、北花乙线#45-#46、#68-#69、220kV花林甲线#15-#16、#25-#26（预绞丝）、花林乙线#15-#16（1月，第四小组）* 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲线#45-#46、#67-#68、#68-#69、北花乙线#45-#46、#68-#69、220kV花林甲线#15-#16、#25-#26（预绞丝）、花林乙线#15-#16（2月，第四小组）* 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年2月） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（3月重要交叉跨越） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
1118 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#23-#24、#27-#28、#45-#46、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20 | 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-27 10:46:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:46:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-29 09:00:00 2025-05-27 08:45:00 2025-05-19 08:04:00 2025-06-30 08:35:00 2025-06-13 08:44:00 | 2025-06-13 12:40 | [5 empty] | SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250319008604 SCWH0301250318000142 SCWH0301250106015856 SCWH0301250522000159 SCWH0301250523015480 SCWH0301250425016682 SCWH0301250114013592 SCWH0301250421019630 SCWH0301250628001156 SCWH0301250520003277 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年4月） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（5月重要交叉跨越） 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV林九甲线★★、110kV林九乙线★★110kV林九甲乙线、220kV车林甲线★★、220kV车林乙线★★、110kV车新镜线★（5月30日） 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲线#46-#47、#68-#69、#69-#70、北花乙线#46-#47、#69-#70、220kV花林甲线#15-#16、花林乙线#15-#16（5月，第四小组）；预绞丝红外测温：220kV花林甲乙线#25-#26塔段A相导线预绞丝。 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段 花都数字输电运维中心特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（6月30日星级设备：无）。 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 电缆日常巡维：110kV林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、益和线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、田杨线、林武甲线、林武乙线。 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
1119 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#23-#24、#27-#28、#45-#46、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20 | 2025-07-31 14:30:00 2025-07-14 08:18:00 2025-07-14 08:18:00 2025-08-29 08:49:00 2025-08-25 09:36:00 2025-08-07 08:12:00 2025-07-31 14:30:00 2025-07-14 08:18:00 2025-07-14 08:18:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-02 08:33:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-02 08:33:00 | 2025-09-02 16:25 | [5 empty] | SCWH0301250709015780 SCWH0301250625013891 SCWH0301250106015869 SCWH0301250822001488 SCWH0301250815012076 SCWH0301250725000127 SCWH0301250709015780 SCWH0301250625013891 SCWH0301250106015869 SCWH0301250721027030 SCWH0301250820000066 SCWH0301250721027030 SCWH0301250820000066 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年7月） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：（赤坭片）500kV北花甲线#46-#47、#68-#69、#69-#70、北花乙线#46-#47、#69-#70、220kV花林甲线#15-#16、花林乙线#15-#16（5月，第四小组）；预绞丝红外测温：220kV花林甲乙线#25-#26塔段A相导线预绞丝。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（防风防汛检查） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年7月） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
1120 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#23-#24、#27-#28、#45-#46、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
1121 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16 | 2025-03-31 08:17:00 2025-03-21 09:15:00 2025-03-03 08:11:00 2025-01-21 08:12:00 2025-01-22 11:31:58 2025-01-21 08:31:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-06 08:13:00 2025-01-07 08:30:00 2025-02-24 08:33:00 2025-02-28 08:28:00 2025-02-28 08:25:00 2025-02-24 08:34:00 2025-03-31 08:17:00 2025-03-21 09:15:00 2025-03-03 08:11:00 | 2025-03-03 11:40 | [5 empty] | SCWH0301250314014773 SCWH0301250221022170 SCWH0301250220000096 SCWH0301250108000096 SCWH03012412233546367 SCWH0301250116072132 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001467 SCWH0301241220027974 SCWH0301250228016605 SCWH0301250122009705 SCWH0301250122006946 SCWH0301250121000315 SCWH0301250314014773 SCWH0301250221022170 SCWH0301250220000096 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（3月重要交叉跨越） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年3月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲线#45-#46、#67-#68、#68-#69、北花乙线#45-#46、#68-#69、220kV花林甲线#15-#16、#25-#26（预绞丝）、花林乙线#15-#16（1月，第四小组）* 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲线#45-#46、#67-#68、#68-#69、北花乙线#45-#46、#68-#69、220kV花林甲线#15-#16、#25-#26（预绞丝）、花林乙线#15-#16（2月，第四小组）* 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年2月） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（3月重要交叉跨越） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
1122 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16 | 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 08:29:00 2025-04-27 10:46:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:46:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-29 09:00:00 2025-05-27 08:45:00 2025-05-19 08:04:00 2025-06-30 08:35:00 2025-06-13 08:44:00 | 2025-06-13 12:40 | [5 empty] | SCWH0301250402003902 SCWH0301250418019280 SCWH0301250319008604 SCWH0301250318000142 SCWH0301250106015856 SCWH0301250522000159 SCWH0301250523015480 SCWH0301250425016682 SCWH0301250114013592 SCWH0301250421019630 SCWH0301250628001156 SCWH0301250520003277 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年4月） 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（5月重要交叉跨越） 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV林九甲线★★、110kV林九乙线★★110kV林九甲乙线、220kV车林甲线★★、220kV车林乙线★★、110kV车新镜线★（5月30日） 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲线#46-#47、#68-#69、#69-#70、北花乙线#46-#47、#69-#70、220kV花林甲线#15-#16、花林乙线#15-#16（5月，第四小组）；预绞丝红外测温：220kV花林甲乙线#25-#26塔段A相导线预绞丝。 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段 花都数字输电运维中心特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（6月30日星级设备：无）。 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 电缆日常巡维：110kV林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、益和线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、田杨线、林武甲线、林武乙线。 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
1123 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16 | 2025-07-31 14:30:00 2025-07-14 08:18:00 2025-07-14 08:18:00 2025-08-29 08:49:00 2025-08-25 09:36:00 2025-08-07 08:12:00 2025-07-31 14:30:00 2025-07-14 08:18:00 2025-07-14 08:18:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-02 08:33:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-02 08:33:00 | 2025-09-02 16:25 | [5 empty] | SCWH0301250709015780 SCWH0301250625013891 SCWH0301250106015869 SCWH0301250822001488 SCWH0301250815012076 SCWH0301250725000127 SCWH0301250709015780 SCWH0301250625013891 SCWH0301250106015869 SCWH0301250721027030 SCWH0301250820000066 SCWH0301250721027030 SCWH0301250820000066 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年7月） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：（赤坭片）500kV北花甲线#46-#47、#68-#69、#69-#70、北花乙线#46-#47、#69-#70、220kV花林甲线#15-#16、花林乙线#15-#16（5月，第四小组）；预绞丝红外测温：220kV花林甲乙线#25-#26塔段A相导线预绞丝。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（防风防汛检查） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年7月） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
1124 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
1125 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4 | 2025-01-22 11:31:58 2025-01-21 08:31:00 2025-01-22 11:31:58 2025-01-21 08:31:00 | 2025-01-21 12:31 | [5 empty] | SCWH03012412233546367 SCWH0301250116072132 SCWH03012412233546367 SCWH0301250116072132 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲线#45-#46、#67-#68、#68-#69、北花乙线#45-#46、#68-#69、220kV花林甲线#15-#16、#25-#26（预绞丝）、花林乙线#15-#16（1月，第四小组）* 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲线#45-#46、#67-#68、#68-#69、北花乙线#45-#46、#68-#69、220kV花林甲线#15-#16、#25-#26（预绞丝）、花林乙线#15-#16（1月，第四小组）* | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
1126 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4 | 2025-02-28 08:28:00 2025-02-28 08:25:00 2025-01-22 11:31:58 2025-01-21 08:31:00 2025-02-28 08:28:00 2025-02-28 08:25:00 | 2025-02-28 16:25 | [5 empty] | SCWH0301250122009705 SCWH0301250122006946 SCWH03012412233546367 SCWH0301250116072132 SCWH0301250122009705 SCWH0301250122006946 | 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲线#45-#46、#67-#68、#68-#69、北花乙线#45-#46、#68-#69、220kV花林甲线#15-#16、#25-#26（预绞丝）、花林乙线#15-#16（2月，第四小组）* 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲线#45-#46、#67-#68、#68-#69、北花乙线#45-#46、#68-#69、220kV花林甲线#15-#16、#25-#26（预绞丝）、花林乙线#15-#16（1月，第四小组）* 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲线#45-#46、#67-#68、#68-#69、北花乙线#45-#46、#68-#69、220kV花林甲线#15-#16、#25-#26（预绞丝）、花林乙线#15-#16（2月，第四小组）* | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-28
1127 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4 | 2025-03-21 09:15:00 2025-01-22 11:31:58 2025-01-21 08:31:00 2025-02-28 08:28:00 2025-02-28 08:25:00 2025-03-21 09:15:00 | 2025-03-21 16:17 | [5 empty] | SCWH0301250221022170 SCWH03012412233546367 SCWH0301250116072132 SCWH0301250122009705 SCWH0301250122006946 SCWH0301250221022170 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲线#45-#46、#67-#68、#68-#69、北花乙线#45-#46、#68-#69、220kV花林甲线#15-#16、#25-#26（预绞丝）、花林乙线#15-#16（1月，第四小组）* 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲线#45-#46、#67-#68、#68-#69、北花乙线#45-#46、#68-#69、220kV花林甲线#15-#16、#25-#26（预绞丝）、花林乙线#15-#16（2月，第四小组）* 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
1128 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4 | 2025-04-27 10:46:00 2025-04-27 10:46:00 | 2025-04-27 16:46 | [5 empty] | SCWH0301250319008604 SCWH0301250319008604 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
1129 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4 | 2025-04-27 10:46:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-29 09:00:00 2025-05-27 08:45:00 | 2025-05-27 16:30 | [5 empty] | SCWH0301250319008604 SCWH0301250523015480 SCWH0301250425016682 SCWH0301250114013592 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV林九甲线★★、110kV林九乙线★★110kV林九甲乙线、220kV车林甲线★★、220kV车林乙线★★、110kV车新镜线★（5月30日） 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲线#46-#47、#68-#69、#69-#70、北花乙线#46-#47、#69-#70、220kV花林甲线#15-#16、花林乙线#15-#16（5月，第四小组）；预绞丝红外测温：220kV花林甲乙线#25-#26塔段A相导线预绞丝。 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-05-31
1130 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4 | 2025-04-27 10:46:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-29 09:00:00 2025-05-27 08:45:00 2025-06-30 08:35:00 | 2025-06-30 17:02 | [5 empty] | SCWH0301250319008604 SCWH0301250523015480 SCWH0301250425016682 SCWH0301250114013592 SCWH0301250628001156 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV林九甲线★★、110kV林九乙线★★110kV林九甲乙线、220kV车林甲线★★、220kV车林乙线★★、110kV车新镜线★（5月30日） 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲线#46-#47、#68-#69、#69-#70、北花乙线#46-#47、#69-#70、220kV花林甲线#15-#16、花林乙线#15-#16（5月，第四小组）；预绞丝红外测温：220kV花林甲乙线#25-#26塔段A相导线预绞丝。 花都数字输电运维中心特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（6月30日星级设备：无）。 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 电缆日常巡维：110kV林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、益和线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、田杨线、林武甲线、林武乙线。 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
1131 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4 | 2025-07-31 14:30:00 2025-07-31 14:30:00 | 2025-07-31 17:39 | [5 empty] | SCWH0301250709015780 SCWH0301250709015780 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
1132 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4 | 2025-07-31 14:30:00 2025-08-29 08:49:00 2025-08-25 09:36:00 | 2025-08-25 16:01 | [5 empty] | SCWH0301250709015780 SCWH0301250822001488 SCWH0301250815012076 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：（赤坭片）500kV北花甲线#46-#47、#68-#69、#69-#70、北花乙线#46-#47、#69-#70、220kV花林甲线#15-#16、花林乙线#15-#16（5月，第四小组）；预绞丝红外测温：220kV花林甲乙线#25-#26塔段A相导线预绞丝。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-31
1133 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4 | 2025-07-31 14:30:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-30 14:30:00 | 2025-09-30 16:05 | [5 empty] | SCWH0301250709015780 SCWH0301250721027030 SCWH0301250721027030 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
1134 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
1135 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-11-30
1136 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
1137 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2 | 2025-01-22 11:31:58 2025-01-21 08:31:00 2025-01-22 11:31:58 2025-01-21 08:31:00 | 2025-01-21 12:31 | [5 empty] | SCWH03012412233546367 SCWH0301250116072132 SCWH03012412233546367 SCWH0301250116072132 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲线#45-#46、#67-#68、#68-#69、北花乙线#45-#46、#68-#69、220kV花林甲线#15-#16、#25-#26（预绞丝）、花林乙线#15-#16（1月，第四小组）* 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲线#45-#46、#67-#68、#68-#69、北花乙线#45-#46、#68-#69、220kV花林甲线#15-#16、#25-#26（预绞丝）、花林乙线#15-#16（1月，第四小组）* | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
1138 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2 | 2025-02-28 08:28:00 2025-02-28 08:25:00 2025-01-22 11:31:58 2025-01-21 08:31:00 2025-02-28 08:28:00 2025-02-28 08:25:00 | 2025-02-28 16:25 | [5 empty] | SCWH0301250122009705 SCWH0301250122006946 SCWH03012412233546367 SCWH0301250116072132 SCWH0301250122009705 SCWH0301250122006946 | 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲线#45-#46、#67-#68、#68-#69、北花乙线#45-#46、#68-#69、220kV花林甲线#15-#16、#25-#26（预绞丝）、花林乙线#15-#16（2月，第四小组）* 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲线#45-#46、#67-#68、#68-#69、北花乙线#45-#46、#68-#69、220kV花林甲线#15-#16、#25-#26（预绞丝）、花林乙线#15-#16（1月，第四小组）* 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲线#45-#46、#67-#68、#68-#69、北花乙线#45-#46、#68-#69、220kV花林甲线#15-#16、#25-#26（预绞丝）、花林乙线#15-#16（2月，第四小组）* | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-28
1139 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2 | 2025-03-21 09:15:00 2025-01-22 11:31:58 2025-01-21 08:31:00 2025-02-28 08:28:00 2025-02-28 08:25:00 2025-03-21 09:15:00 | 2025-03-21 16:17 | [5 empty] | SCWH0301250221022170 SCWH03012412233546367 SCWH0301250116072132 SCWH0301250122009705 SCWH0301250122006946 SCWH0301250221022170 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲线#45-#46、#67-#68、#68-#69、北花乙线#45-#46、#68-#69、220kV花林甲线#15-#16、#25-#26（预绞丝）、花林乙线#15-#16（1月，第四小组）* 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲线#45-#46、#67-#68、#68-#69、北花乙线#45-#46、#68-#69、220kV花林甲线#15-#16、#25-#26（预绞丝）、花林乙线#15-#16（2月，第四小组）* 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
1140 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2 | 2025-04-27 10:46:00 2025-04-27 10:46:00 | 2025-04-27 16:46 | [5 empty] | SCWH0301250319008604 SCWH0301250319008604 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
1141 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2 | 2025-04-27 10:46:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-29 09:00:00 2025-05-27 08:45:00 | 2025-05-27 16:30 | [5 empty] | SCWH0301250319008604 SCWH0301250523015480 SCWH0301250425016682 SCWH0301250114013592 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV林九甲线★★、110kV林九乙线★★110kV林九甲乙线、220kV车林甲线★★、220kV车林乙线★★、110kV车新镜线★（5月30日） 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲线#46-#47、#68-#69、#69-#70、北花乙线#46-#47、#69-#70、220kV花林甲线#15-#16、花林乙线#15-#16（5月，第四小组）；预绞丝红外测温：220kV花林甲乙线#25-#26塔段A相导线预绞丝。 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-05-31
1142 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2 | 2025-04-27 10:46:00 2025-05-30 08:15:00 2025-05-29 09:00:00 2025-05-27 08:45:00 2025-06-30 08:35:00 | 2025-06-30 17:02 | [5 empty] | SCWH0301250319008604 SCWH0301250523015480 SCWH0301250425016682 SCWH0301250114013592 SCWH0301250628001156 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV林九甲线★★、110kV林九乙线★★110kV林九甲乙线、220kV车林甲线★★、220kV车林乙线★★、110kV车新镜线★（5月30日） 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲线#46-#47、#68-#69、#69-#70、北花乙线#46-#47、#69-#70、220kV花林甲线#15-#16、花林乙线#15-#16（5月，第四小组）；预绞丝红外测温：220kV花林甲乙线#25-#26塔段A相导线预绞丝。 花都数字输电运维中心特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（6月30日星级设备：无）。 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 电缆日常巡维：110kV林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、益和线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、田杨线、林武甲线、林武乙线。 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
1143 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2 | 2025-07-31 14:30:00 2025-07-31 14:30:00 | 2025-07-31 17:39 | [5 empty] | SCWH0301250709015780 SCWH0301250709015780 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
1144 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2 | 2025-07-31 14:30:00 2025-08-29 08:49:00 2025-08-25 09:36:00 | 2025-08-25 16:01 | [5 empty] | SCWH0301250709015780 SCWH0301250822001488 SCWH0301250815012076 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：（赤坭片）500kV北花甲线#46-#47、#68-#69、#69-#70、北花乙线#46-#47、#69-#70、220kV花林甲线#15-#16、花林乙线#15-#16（5月，第四小组）；预绞丝红外测温：220kV花林甲乙线#25-#26塔段A相导线预绞丝。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-31
1145 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2 | 2025-07-31 14:30:00 2025-09-30 14:30:00 2025-09-30 14:30:00 | 2025-09-30 16:05 | [5 empty] | SCWH0301250709015780 SCWH0301250721027030 SCWH0301250721027030 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路日常巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79。 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
1146 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
1147 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-11-30
1148 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31

## 2、架空线路接地电阻测试
输电管理二所2025年接地电阻测试计划
序号 | 工作类型 | 计划类型 | 电压等级 | 线路重要度 | 线路名称 | 线路段 | 杆塔数量（基） | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 线路专责人 | 责任中心 | 计划完成数 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未能按时完成原因） | 所有线路段 | 待完成线路段 | 已完成线路段 | 工作地点和内容 | 计划编号 | 完成情况 | 完成月份 | 计划临期提醒
1 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 进出线段：#01-#03；中间段：#11-#54 | 47 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 47 | nan 2025-05-20 08:29:00 2025-05-12 08:40:00 2025-05-09 08:42:00 2025-05-08 08:46:00 2025-05-06 08:42:00 2025-05-30 08:57:00 2025-09-23 08:57:00 | 2025-09-23 12:39 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54'] | [] | nan ['#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45'] ['#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39'] ['#11', '#12', '#13'] ['#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23'] ['#01', '#02', '#03'] ['#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32'] ['#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54'] | nan 220kV北茶乙线杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲线#40-#45 220kV北界乙线杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲线#33-#39 220kV北界乙线杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲线#09-#13 220kV北界乙线杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲线#14-#23 220kV北界乙线杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲线#01-#08 220kV北界乙线杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲线#24-#32 220kV北茶甲乙线#46-#54 | nan SCWH0301250107066556 SCWH0301250107066558 SCWH0301250107066561 SCWH0301250107066560 SCWH0301250107066562 SCWH0301250107066559 SCWH0301250107066475 | 已完成 | 9月份已完成
2 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 进出线段：#01-#03；中间段：#11-#54 | 47 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 47 | nan 2025-05-20 08:29:00 2025-05-12 08:40:00 2025-05-09 08:42:00 2025-05-08 08:46:00 2025-05-06 08:42:00 2025-05-30 08:57:00 2025-09-23 08:57:00 | 2025-09-23 12:39 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54'] | [] | nan ['#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45'] ['#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39'] ['#11', '#12', '#13'] ['#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23'] ['#01', '#02', '#03'] ['#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32'] ['#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54'] | nan 220kV北茶乙线杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲线#40-#45 220kV北茶乙线#33-#39 220kV北茶乙线#09-#13 220kV北茶乙线#14-#23 220kV北茶乙线#01-#08 220kV北茶乙线#24-#32 220kV北茶甲乙线#46-#54 | nan SCWH0301250107066556 SCWH0301250107066558 SCWH0301250107066561 SCWH0301250107066560 SCWH0301250107066562 SCWH0301250107066559 SCWH0301250107066475 | 已完成 | 9月份已完成
3 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 进出线段：#27-#29；中间段：#17-#26 | 13 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 13 | nan 2025-05-08 08:39:00 2025-05-27 08:48:00 | 2025-05-27 12:15 | [5 empty] | ['#27', '#28', '#29', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26'] | [] | nan ['#26', '#27', '#28', '#29'] ['#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25'] | nan 220kV北嘉乙线杆塔接地电阻测试：220kV北嘉甲线#26-#29 220kV北嘉乙线杆塔接地电阻测试：220kV北嘉甲线#16-#25 | nan SCWH0301250107066550 SCWH0301250108001613 | 已完成 | 5月份已完成
4 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 进出线段：#27-#29；中间段：#17-#26 | 13 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 13 | nan 2025-05-08 08:39:00 2025-05-27 08:48:00 | 2025-05-27 12:15 | [5 empty] | ['#27', '#28', '#29', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26'] | [] | nan ['#26', '#27', '#28', '#29'] ['#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25'] | nan 220kV北嘉乙线杆塔接地电阻测试：220kV北嘉甲线#26-#29 220kV北嘉乙线杆塔接地电阻测试：220kV北嘉甲线#16-#25 | nan SCWH0301250107066550 SCWH0301250108001613 | 已完成 | 5月份已完成
5 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 进出线段：#01-#03；中间段：#04-#62 | 62 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 62 | nan 2025-04-24 08:54:00 2025-04-23 08:59:00 2025-04-17 08:59:00 2025-04-21 08:47:00 2025-04-18 08:32:00 2025-04-16 08:26:00 2025-04-15 08:28:00 2025-04-11 08:03:00 2025-04-09 08:39:00 2025-04-07 08:57:00 2025-04-03 08:21:00 2025-04-02 08:27:00 2025-04-01 08:20:00 2025-04-01 08:20:50 | 2025-04-01 11:12 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62'] | ['#51'] | nan ['#60', '#61', '#62'] ['#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39'] ['#54', '#55', '#56'] ['#53'] ['#57', '#58', '#59'] ['#52'] ['#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32'] ['#48', '#49', '#50'] ['#43', '#44', '#45', '#46', '#47'] ['#40', '#41', '#42'] ['#08', '#09', '#10', '#11', '#12'] ['#22', '#23', '#24', '#25', '#26'] ['#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21'] ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07'] | nan 500kV北增乙线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#60-#62 500kV北增乙线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#33-#39 500kV北增乙线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#54-#56 500kV北增乙线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#53 500kV北增乙线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#57-#59 500kV北增乙线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线51-#52 500kV北增乙线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#27-#32 500kV北增乙线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#48-#50 500kV北增乙线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#43-#47 500kV北增甲线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#40-#42 500kV蓄北线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#08-#12 500kV北增乙线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#22-#26 500kV蓄北线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#13-#21 500kV蓄北线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#01-#07 | nan SCWH0301250107066565 SCWH0301250107066574 SCWH0301250107066567 SCWH0301250107066568 SCWH0301250107066566 SCWH0301250108001614 SCWH0301250107066575 SCWH0301250107066570 SCWH0301250107066571 SCWH0301250107066573 SCWH0301250107066578 SCWH0301250107066576 SCWH0301250107066577 SCWH0301250107066579 | 已完成 | 4月份已完成
6 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 进出线段：#01-#03；中间段：#04-#58 | 58 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 58 | nan 2025-04-24 08:54:00 2025-04-23 08:59:00 2025-04-23 08:59:00 2025-04-17 08:59:00 2025-04-17 08:59:00 2025-04-21 08:47:00 2025-04-21 08:47:00 2025-04-16 08:26:00 2025-04-15 08:28:00 2025-04-15 08:28:00 2025-04-11 08:03:00 2025-04-09 08:39:00 2025-04-09 08:39:00 2025-04-07 09:00:00 2025-04-03 08:21:00 2025-04-02 08:27:00 2025-04-01 08:20:00 2025-04-01 08:20:50 | 2025-04-01 11:12 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58'] | [] | nan ['#55', '#56', '#57', '#58'] ['#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39'] ['#31', '#32'] ['#54'] ['#50', '#51', '#52'] ['#53'] ['#49'] ['#47', '#48'] ['#27', '#28', '#29', '#30'] ['#26'] ['#45', '#46'] ['#43', '#44'] ['#41', '#42'] ['#40'] ['#08', '#09', '#10', '#11', '#12'] ['#22', '#23', '#24', '#25'] ['#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21'] ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07'] | nan 500kV北增乙线#55-#58 500kV北增乙线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#33-#39 500kV北增乙线#31-#37 500kV北增乙线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#54-#56 500kV北增乙线#50-#52 500kV北增乙线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#53 500kV北增乙线#49 500kV北增乙线#47-#48 500kV北增乙线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#27-#32 500kV北增乙线#26-#30 500kV北增乙线#45-#46 500kV北增乙线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#43-#47 500kV北增乙线#41-#44 500kV北增乙线杆塔接地电阻测试：500kV北增乙线#38-#40 500kV北增乙线#08-#12 500kV北增乙线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#22-#26 500kV北增乙线#13-#21 500kV北增乙线#01-#07 | nan SCWH0301250107066565 SCWH0301250107066574 SCWH0301250107066574 SCWH0301250107066567 SCWH0301250107066567 SCWH0301250107066568 SCWH0301250107066568 SCWH0301250108001614 SCWH0301250107066575 SCWH0301250107066575 SCWH0301250107066570 SCWH0301250107066571 SCWH0301250107066571 SCWH0301250107066572 SCWH0301250107066578 SCWH0301250107066576 SCWH0301250107066577 SCWH0301250107066579 | 已完成 | 4月份已完成
7 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 茶纲线 | 进出线段：#01-#03；中间段：#04-#61 | 58 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 58 | nan 2025-09-19 08:42:00 2025-09-19 08:24:00 2025-09-16 08:52:00 2025-09-09 09:04:00 2025-09-05 08:33:00 | 2025-09-05 14:35 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61'] | ['#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14'] | nan ['#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33'] ['#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57'] ['#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24'] ['#58', '#59', '#60', '#61'] ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07'] | nan 110kV茶纲线杆塔接地电阻测试：110kV茶纲线#25-#33 110kV茶纲线杆塔接地电阻测试：110kV茶纲线#34-#57 110kV茶纲线杆塔接地电阻测试：110kV茶纲线#15-#24 110kV汉纲线杆塔接地电阻测试：110kV茶纲线#58-#64 110kV茶纲线杆塔接地电阻测试：110kV茶纲线#01-#07 | nan SCWH0301250107066448 SCWH0301250107066447 SCWH0301250107066449 SCWH0301250107066446 SCWH0301250107066451 | 已完成 | 9月份已完成
8 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟乙线 | 中间段：#09-#14 | 6 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 6 | nan 2025-09-10 08:37:00 | 2025-09-10 17:40 | [5 empty] | ['#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14'] | [] | nan ['#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14'] | nan 110kV汉钟乙线杆塔接地电阻测试：110kV汉钟乙线#08-#17 | nan SCWH0301250107066445 | 已完成 | 9月份已完成
9 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 中间段：#09-#14 | 6 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 6 | nan 2025-09-10 08:37:00 | 2025-09-10 17:40 | [5 empty] | ['#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14'] | [] | nan ['#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14'] | nan 110kV汉钟线#08-#17 | nan SCWH0301250107066445 | 已完成 | 9月份已完成
10 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 中间段：#11-#71 | 71 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 71 | nan 2025-05-08 08:29:00 2025-05-12 08:43:00 2025-09-23 08:57:00 2025-09-02 09:24:00 2025-09-02 08:39:00 2025-09-01 08:59:00 2025-09-04 09:19:00 | 2025-09-04 11:27 | [5 empty] | ['#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71'] | ['#11', '#12', '#13', '#14'] | nan ['#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66'] ['#67', '#68', '#69', '#70', '#71'] ['#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22'] ['#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49'] ['#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28'] ['#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37'] ['#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56'] | nan 220kV界汉乙线杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#57-#66 220kV界汉甲线杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#67-#75 110kV茶观乙线杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#15-#22 110kV茶观乙线杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#38-#49 110kV茶观乙线杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#23-#28 110kV茶观乙线杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#29-#37 110kV嘉观临线杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#50-#56 | nan SCWH0301250107066554 SCWH0301250107066553 SCWH0301250107066475 SCWH0301250107066470 SCWH0301250107066474 SCWH0301250107066473 SCWH0301250107066469 | 已完成 | 9月份已完成
11 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线太和乙支线 | 进出线段：#00 | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 1 | nan 2025-09-02 08:39:00 | 2025-09-02 14:20 | [5 empty] | ['#00'] | [] | nan ['#00'] | nan 110kV茶汉甲线太和乙支线#00 | nan SCWH0301250107066474 | 已完成 | 9月份已完成
12 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线民营甲支线 | 进出线段：#00-#02 | 3 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 3 | [7 empty] | ['#00', '#01', '#02'] | ['#00', '#01', '#02']
13 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 进出线段：#75-#77；中间段：#56-#74 | 22 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 22 | nan 2025-06-04 08:06:00 2025-09-25 08:38:00 2025-09-22 09:07:26 | 2025-09-22 13:55 | [5 empty] | ['#75', '#76', '#77', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74'] | [] | nan ['#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67'] ['#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77'] ['#56', '#57', '#58', '#59', '#60'] | nan 白云杆塔接地电阻测量：110kV汉人甲线#61-#67塔 110kV嘉人线杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲线#66-#77 110kV嘉观临线杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲线#54-#65 | nan SCWH0301250524000187 SCWH0301250107066471 SCWH0301250107066472 | 已完成 | 9月份已完成
14 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 进出线段：#72-#74；中间段：#56-#71 | 22 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 22 | nan 2025-06-04 08:06:00 2025-06-03 08:20:00 2025-09-25 08:38:00 2025-09-22 09:07:26 | 2025-09-22 13:55 | [5 empty] | ['#72', '#73', '#74', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71'] | [] | nan ['#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67'] ['#68', '#69', '#70'] ['#71', '#72', '#73', '#74'] ['#56', '#57', '#58', '#59', '#60'] | nan 110kV汉人乙线#61-#67塔 汉人乙线#61-#70接地电阻测量 110kV汉人乙线#66-#74 110kV汉人乙线#54-#65 | nan SCWH0301250524000187 SCWH0301250602000383 SCWH0301250107066471 SCWH0301250107066472 | 已完成 | 9月份已完成
15 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线 | 进出线段：#60-#62；中间段：#37-#59 | 25 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 25 | nan 2025-07-02 08:55:00 2025-09-18 08:34:00 2025-09-12 09:29:00 2025-09-12 08:35:00 | 2025-09-12 14:59 | [5 empty] | ['#60', '#61', '#62', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59'] | ['#61', '#62'] | nan ['#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55'] ['#43', '#44', '#45', '#46'] ['#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42'] ['#56', '#57', '#58', '#59', '#60'] | nan 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉太线#47-#55塔段 110kV汉太线杆塔接地电阻测试：110kV汉太线#43-#52 110kV汉太线#35-#42 500kV蓄北线杆塔接地电阻测试：110kV汉太线#53-#60 | nan SCWH0301250430011795 SCWH0301250107066465 SCWH0301250107066466 SCWH0301250107066464 | 已完成 | 9月份已完成
16 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线九佛甲支线 | 进出线段：#35；其余区段：#00-#03、#08-#12 | 10 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 10 | nan 2025-09-23 09:36:00 2025-09-22 08:50:00 2025-09-18 08:34:00 2025-09-12 09:29:00 | 2025-09-12 16:23 | [5 empty] | ['#35', '#00', '#01', '#02', '#03','#08', '#09', '#10', '#11', '#12'] | [] | nan ['#35'] ['#11', '#12'] ['#08', '#09', '#10'] ['#00', '#01', '#02', '#03'] | nan 110kV汉云甲线九佛乙支线杆塔接地电阻测试：110kV汉太线九佛甲支线#26-#35 110kV汉云甲线九佛乙支线杆塔接地电阻测试：110kV汉太线九佛甲支线#11-#18 110kV汉太线九佛甲支线#05-#10 110kV汉太线九佛甲支线#00-#04 | nan SCWH0301250107066461 SCWH0301250107066462 SCWH0301250107066463 SCWH0301250107066466 | 已完成 | 9月份已完成
17 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线 | 进出线段：#44-#45；其余区段：#12-#17，#28-#30 | 11 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 11 | nan 2025-05-26 08:48:00 2025-09-23 09:36:00 2025-09-22 08:56:00 2025-09-22 08:50:00 2025-09-18 08:34:00 | 2025-09-18 16:54 | [5 empty] | ['#44', '#45', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#28', '#29', '#30'] | [] | nan ['#12', '#13'] ['#28', '#29', '#30'] ['#44'] ['#14', '#15', '#16', '#17'] ['#45'] | nan 110kV汉云甲线杆塔接地电阻测试：110kV汉云甲线#01-#13 110kV汉云甲线九佛乙支线杆塔接地电阻测试：110kV汉太线九佛甲支线#26-#35 110kV汉云乙线杆塔接地电阻测试：110kV汉云甲线#43-#44 110kV汉云甲线九佛乙支线杆塔接地电阻测试：110kV汉太线九佛甲支线#11-#18 110kV汉云甲线九佛乙支线杆塔接地电阻测试：110kV汉云乙线#43-#48 | nan SCWH0301250107066549 SCWH0301250107066461 SCWH0301250107066460 SCWH0301250107066462 SCWH0301250107066463 | 已完成 | 9月份已完成
18 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线九佛乙支线 | 进出线段：#42、其余区段：#01-#10，#15-#22 | 19 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 19 | nan 2025-09-23 09:36:00 2025-09-22 08:50:00 2025-09-22 08:50:00 2025-09-16 08:40:00 2025-09-12 09:29:00 | 2025-09-12 16:23 | [5 empty] | ['#42','#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10','#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22'] | [] | nan ['#42'] ['#15', '#16', '#17', '#18'] ['#19', '#20', '#21', '#22'] ['#01', '#02'] ['#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10'] | nan 110kV汉云甲线九佛乙支线#33-#42 110kV汉云甲线九佛乙支线杆塔接地电阻测试：110kV汉太线九佛甲支线#11-#18 110kV汉云甲线九佛乙支线#18-#25 110kV汉云甲线九佛乙支线#00-#02 110kV汉云乙线杆塔接地电阻测试：110kV汉云甲线九佛乙支线#03-#11 | nan SCWH0301250107066461 SCWH0301250107066462 SCWH0301250107066462 SCWH0301250107066467 SCWH0301250107066466 | 已完成 | 9月份已完成
19 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云乙线 | 进出线段：#48-#50、其余区段：#37-#47 | 14 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14 | nan 2025-09-22 08:56:00 2025-09-22 08:56:00 2025-09-18 08:34:00 2025-09-12 09:29:00 | 2025-09-12 16:23 | [5 empty] | ['#48', '#49', '#50', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47'] | [] | nan ['#43', '#44'] ['#49', '#50'] ['#45', '#46', '#47', '#48'] ['#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42'] | nan 110kV汉云乙线杆塔接地电阻测试：110kV汉云甲线#43-#44 110kV汉云乙线#49-#50 110kV汉云甲线九佛乙支线杆塔接地电阻测试：110kV汉云乙线#43-#48 110kV汉云乙线#35-#42 | nan SCWH0301250107066460 SCWH0301250107066460 SCWH0301250107066463 SCWH0301250107066466 | 已完成 | 9月份已完成
20 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 其余区段：#04-#37 | 34 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 34 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37']
21 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 其余区段：#04-#37 | 34 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 34 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37']
22 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 进出线段：#01-#03；#55-#57，中间段：#04-#11、#24-#38、#51-#54 | 33 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 33 | nan 2025-09-25 08:58:00 2025-09-08 08:48:00 2025-09-08 08:48:00 2025-09-02 08:40:00 2025-09-03 08:18:00 | 2025-09-03 15:52 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#55', '#56', '#57', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#51', '#52', '#53', '#54'] | [] | nan ['#09', '#10', '#11'] ['#35', '#36', '#37', '#38'] ['#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57'] ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08'] ['#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34'] | nan 110kV嘉观临线龙归乙支线杆塔接地电阻测试：110kV嘉龙线#09-#23 110kV嘉观临线龙归乙支线杆塔接地电阻测试：110kV嘉龙线#35-#50 110kV嘉龙线杆塔接地电阻测试：110kV嘉龙线#51-#57 110kV嘉观临线杆塔接地电阻测试：110kV嘉龙线#01-#08 110kV嘉观临线龙归乙支线杆塔接地电阻测试：110kV嘉龙线#24-#34 | nan SCWH0301250107066458 SCWH0301250108001610 SCWH0301250107066455 SCWH0301250107066459 SCWH0301250107066457 | 已完成 | 9月份已完成
23 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 进出线段：#01-#03、#38-#40、中间段：#14-#17，#32-#37 | 16 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 16 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#38', '#39', '#40', '#14', '#15', '#16', '#17', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37'] | ['#01', '#02', '#03', '#38', '#39', '#40', '#14', '#15', '#16', '#17', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37']
24 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 进出线段：#01-#03、#42-#44、其余区段：#26-#41 | 22 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 22 | nan 2025-09-25 08:38:00 2025-09-28 08:26:00 2025-09-02 08:40:00 | 2025-09-02 14:13 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#42', '#43', '#44', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41'] | [] | nan ['#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44'] ['#26', '#27', '#28', '#29'] ['#01', '#02', '#03'] | nan 110kV嘉人线#30-#44 110kV嘉观临线杆塔接地电阻测试：110kV嘉人线#23-#29 110kV嘉人线#01-#06 | nan SCWH0301250107066471 SCWH0301250108001609 SCWH0301250107066459 | 已完成 | 9月份已完成
25 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线元洲甲支线 | 进出线段：#25-#27、其余区段：#14-#24 | 14 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 14 | nan 2025-09-04 08:26:00 | 2025-09-04 15:07 | [5 empty] | ['#25', '#26', '#27', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24'] | [] | nan ['#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27'] | nan 110kV嘉观临线元洲乙支线杆塔接地电阻测试：110kV嘉人线元洲甲支线#06-#27 | nan SCWH0301250107066453 | 已完成 | 9月份已完成
26 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 井马岭线 | 进出线段：#01-#03、#18-#20、中间段：#04-#13 | 16 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 16 | nan 2025-09-15 08:27:00 | 2025-09-15 14:52 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#18', '#19', '#20', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13'] | ['#18', '#19', '#20', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 110kV井马岭线杆塔接地电阻测试：110kV井马岭线#01-#03 | nan SCWH0301250107066452 | 已完成 | 9月份已完成
27 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏隆线 | 中间段：#04-#08 | 5 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 5 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08']
28 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏苗航线 | 中间段：#04-#08 | 5 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 5 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08']
29 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 进出线段：#01-#03、#17-#19、中间段：#14-#16 | 9 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 9 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#17', '#18', '#19', '#14', '#15', '#16'] | ['#01', '#02', '#03', '#17', '#18', '#19', '#14', '#15', '#16']
30 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 旋石线 | 进出线段：#39-#41、中间段：#14-#25、#30-#39 | 24 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 24 | [7 empty] | ['#39', '#40', '#41', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39'] | ['#39', '#40', '#41', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39']
31 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 进出线段：#227-#229；中间段：#161-#226 | 69 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 69 | nan 2025-04-03 08:21:00 2025-04-01 08:52:00 2025-04-01 08:20:00 2025-04-01 08:20:50 2025-05-23 08:31:00 2025-05-23 08:31:00 2025-05-12 09:18:00 2025-05-07 08:38:00 2025-05-09 08:41:00 2025-05-30 09:01:00 2025-05-30 09:01:00 2025-05-28 08:55:00 2025-05-28 08:45:00 2025-05-27 08:57:00 2025-05-26 08:18:00 2025-05-26 08:20:00 | 2025-05-26 12:20 | [5 empty] | ['#227', '#228', '#229', '#161', '#162', '#163', '#164', '#165', '#166', '#167', '#168', '#169', '#170', '#171', '#172', '#173', '#174', '#175', '#176', '#177', '#178', '#179', '#180', '#181', '#182', '#183', '#184', '#185', '#186', '#187', '#188', '#189', '#190', '#191', '#192', '#193', '#194', '#195', '#196', '#197', '#198', '#199', '#200', '#201', '#202', '#203', '#204', '#205', '#206', '#207', '#208', '#209', '#210', '#211', '#212', '#213', '#214', '#215', '#216', '#217', '#218', '#219', '#220', '#221', '#222', '#223', '#224', '#225', '#226'] | [] | nan ['#217', '#218', '#219', '#220', '#221', '#222'] ['#202', '#203', '#204', '#205', '#206', '#207', '#208', '#209', '#210'] ['#211', '#212', '#213', '#214', '#215', '#216'] ['#223', '#224', '#225', '#226', '#227', '#228', '#229'] ['#161', '#162', '#163'] ['#164', '#165', '#166', '#167'] ['#178', '#179', '#180'] ['#198', '#199', '#200', '#201'] ['#194', '#195', '#196', '#197'] ['#181', '#182'] ['#176', '#177'] ['#190', '#191', '#192', '#193'] ['#187', '#188', '#189'] ['#183', '#184', '#185', '#186'] ['#173', '#174', '#175'] ['#168', '#169', '#170', '#171', '#172'] | nan 500kV蓄北线#217-#222 500kV蓄北线杆塔接地电阻测试：500kV蓄北线#202-#210 500kV蓄北线#211-#216 500kV蓄北线#223-#229 500kV蓄北线杆塔接地电阻测试：500kV蓄北线#161-#163 500kV蓄北线杆塔接地电阻测试：500kV蓄北线#164-#167 500kV蓄北线杆塔接地电阻测试：500kV蓄北线#178-#180 500kV蓄北线杆塔接地电阻测试：500kV蓄北线#198-#201 500kV蓄北线杆塔接地电阻测试：500kV蓄北线#194-#197 500kV蓄北线杆塔接地电阻测试：500kV蓄北线#181-#182 500kV蓄北线杆塔接地电阻测试：500kV蓄北线#176-#177 500kV蓄北线杆塔接地电阻测试：500kV蓄北线#190-#193 500kV蓄北线杆塔接地电阻测试：500kV蓄北线#187-#189 500kV蓄北线杆塔接地电阻测试：500kV蓄北线#183-#186 500kV蓄北线杆塔接地电阻测试：500kV蓄北线#173-#175 500kV蓄北线杆塔接地电阻测试：500kV蓄北线#168-#172 | nan SCWH0301250107066578 SCWH0301250107066563 SCWH0301250107066577 SCWH0301250107066579 SCWH0301250107066564 SCWH0301250107066548 SCWH0301250107066544 SCWH0301250107066538 SCWH0301250107066539 SCWH0301250107066543 SCWH0301250107066545 SCWH0301250107066540 SCWH0301250107066541 SCWH0301250108001611 SCWH0301250107066546 SCWH0301250108001612 | 已完成 | 5月份已完成
32 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 中间段：#05-#40 | 36 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 36 | nan 2025-05-12 08:40:00 2025-05-09 08:42:00 2025-05-08 08:46:00 2025-05-06 08:42:00 2025-05-30 08:57:00 | 2025-05-30 13:58 | [5 empty] | ['#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40'] | [] | nan ['#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40'] ['#11', '#12', '#13', '#14', '#15'] ['#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25'] ['#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10'] ['#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34'] | nan 220kV北界甲线#35-#42 220kV北界甲线#11-#15 220kV北界甲线#16-#25 220kV北界甲线#01-#10 220kV北界甲线#26-#34 | nan SCWH0301250107066558 SCWH0301250107066561 SCWH0301250107066560 SCWH0301250107066562 SCWH0301250107066559 | 已完成 | 5月份已完成
33 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 中间段：#05-#40 | 36 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 36 | nan 2025-05-12 08:40:00 2025-05-12 08:40:00 2025-05-09 08:42:00 2025-05-09 08:42:00 2025-05-08 08:46:00 2025-05-08 08:46:00 2025-05-06 08:42:00 2025-05-30 08:57:00 | 2025-05-30 13:58 | [5 empty] | ['#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40'] | [] | nan ['#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39'] ['#40'] ['#09', '#10', '#11', '#12', '#13'] ['#14', '#15'] ['#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23'] ['#24', '#25'] ['#05', '#06', '#07', '#08'] ['#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32'] | nan 220kV北界乙线杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲线#33-#39 220kV北界乙线#35-#42 220kV北界乙线杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲线#09-#13 220kV北界乙线#11-#15 220kV北界乙线杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲线#14-#23 220kV北界乙线#16-#25 220kV北界乙线杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲线#01-#08 220kV北界乙线杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲线#24-#32 | nan SCWH0301250107066558 SCWH0301250107066558 SCWH0301250107066561 SCWH0301250107066561 SCWH0301250107066560 SCWH0301250107066560 SCWH0301250107066562 SCWH0301250107066559 | 已完成 | 5月份已完成
34 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 中间段：#02-#25 | 24 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 24 | nan 2025-05-09 09:06:00 2025-05-08 08:29:00 2025-05-12 08:43:00 2025-05-12 08:38:00 | 2025-05-12 11:38 | [5 empty] | ['#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25'] | [] | nan ['#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13'] ['#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22'] ['#23', '#24', '#25'] ['#02', '#03', '#04'] | nan 110kV茶观乙线杆塔接地电阻测试：220kV界汉甲线#05-#13 220kV界汉甲线#14-#22 220kV界汉甲线#23-#28 110kV茶观乙线杆塔接地电阻测试：220kV界汉甲线#01-#04 | nan SCWH0301250107066555 SCWH0301250107066554 SCWH0301250107066553 SCWH0301250107066557 | 已完成 | 5月份已完成
35 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 中间段：#02-#25 | 24 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 24 | nan 2025-05-09 09:06:00 2025-05-08 08:29:00 2025-05-12 08:43:00 2025-05-12 08:38:00 | 2025-05-12 11:38 | [5 empty] | ['#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25'] | [] | nan ['#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13'] ['#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22'] ['#23', '#24', '#25'] ['#02', '#03', '#04'] | nan 220kV界汉乙线#05-#13 220kV界汉乙线#14-#22 220kV界汉乙线#23-#28 220kV界汉乙线#01-#04 | nan SCWH0301250107066555 SCWH0301250107066554 SCWH0301250107066553 SCWH0301250107066557 | 已完成 | 5月份已完成
36 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶观乙线 | 进出线段：#65-#67；中间段：#11-#64 | 57 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 57 | nan 2025-05-09 09:06:00 2025-05-09 09:06:00 2025-05-12 08:38:00 2025-09-23 08:57:00 2025-09-02 09:24:00 2025-09-02 08:39:00 2025-09-01 08:59:00 2025-09-04 09:19:00 | 2025-09-04 11:27 | [5 empty] | ['#65', '#66', '#67', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64'] | ['#14'] | nan ['#11', '#12', '#13'] ['#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63'] ['#64', '#65', '#66', '#67'] ['#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22'] ['#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49'] ['#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28'] ['#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37'] ['#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56'] | nan 110kV茶观乙线杆塔接地电阻测试：220kV界汉甲线#05-#13 110kV茶观乙线#57-#63 110kV茶观乙线#64-#67 110kV茶观乙线杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#15-#22 110kV茶观乙线杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#38-#49 110kV茶观乙线杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#23-#28 110kV茶观乙线杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#29-#37 110kV茶观乙线#50-#56 | nan SCWH0301250107066555 SCWH0301250107066555 SCWH0301250107066557 SCWH0301250107066475 SCWH0301250107066470 SCWH0301250107066474 SCWH0301250107066473 SCWH0301250107066469 | 已完成 | 9月份已完成
37 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶观乙线太和丙支线 | 进出线段：#00 | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 1 | nan 2025-09-02 08:39:00 | 2025-09-02 14:20 | [5 empty] | ['#00'] | [] | nan ['#00'] | nan 110kV茶观乙线太和丙支线#00 | nan SCWH0301250107066474 | 已完成 | 9月份已完成
38 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶观乙线民营乙支线 | 进出线段：#00-#02 | 3 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 3 | [7 empty] | ['#00', '#01', '#02'] | ['#00', '#01', '#02']
39 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 进出线段：#01-#03、#126-#128 中间段：#04-#08，#28-#47，#107-#116，#119-#125 | 46 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 46 | nan 2025-05-09 09:06:00 2025-05-08 08:29:00 2025-05-12 08:38:00 2025-09-25 08:38:00 2025-09-28 08:26:00 2025-09-28 08:26:00 2025-09-25 08:58:00 2025-09-22 09:07:26 | 2025-09-22 13:55 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#126', '#127', '#128', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125'] | [] | nan ['#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124'] ['#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116'] ['#125', '#126', '#127', '#128'] ['#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37'] ['#28', '#29'] ['#30', '#31'] ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08'] ['#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47'] | nan 110kV嘉观临线#118-#124 110kV嘉观临线#107-#116 110kV嘉观临线#125-#128 110kV嘉观临线#32-#37 110kV嘉观临线杆塔接地电阻测试：110kV嘉人线#23-#29 110kV嘉观临线#25-#31 110kV嘉观临线龙归乙支线#00-#15 110kV嘉观临线#38-#49 | nan SCWH0301250107066555 SCWH0301250107066554 SCWH0301250107066557 SCWH0301250107066471 SCWH0301250108001609 SCWH0301250108001609 SCWH0301250107066458 SCWH0301250107066472 | 已完成 | 9月份已完成
40 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线元洲乙支线 | 进出线段：#25-#27、中间段：#14-#24 | 14 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 14 | nan 2025-09-04 08:26:00 | 2025-09-04 15:07 | [5 empty] | ['#25', '#26', '#27', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24'] | [] | nan ['#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27'] | nan 110kV嘉观临线元洲乙支线杆塔接地电阻测试：110kV嘉人线元洲甲支线#06-#27 | nan SCWH0301250107066453 | 已完成 | 9月份已完成
41 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线龙归乙支线 | 中间段：#00-#03，#16-#30 | 19 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 19 | nan 2025-09-25 08:58:00 2025-09-25 08:58:00 2025-09-08 08:48:00 2025-09-03 08:18:00 | 2025-09-03 15:52 | [5 empty] | ['#00', '#01', '#02', '#03', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30'] | [] | nan ['#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23'] ['#00', '#01', '#02', '#03'] ['#27', '#28', '#29', '#30'] ['#24', '#25', '#26'] | nan 110kV嘉观临线龙归乙支线杆塔接地电阻测试：110kV嘉龙线#09-#23 110kV嘉观临线龙归乙支线#00-#15 110kV嘉观临线龙归乙支线#27-#42 110kV嘉观临线龙归乙支线杆塔接地电阻测试：110kV嘉龙线#24-#34 | nan SCWH0301250107066458 SCWH0301250107066458 SCWH0301250108001610 SCWH0301250107066457 | 已完成 | 9月份已完成
42 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉纲线 | 中间段：#19-#33 | 15 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 15 | nan 2025-09-15 09:03:00 2025-09-09 09:04:00 | 2025-09-09 17:09 | [5 empty] | ['#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33'] | [] | nan ['#19', '#20', '#21', '#22', '#23'] ['#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33'] | nan 110kV汉纲线杆塔接地电阻测试：110kV汉纲线#17-#23 110kV汉纲线#24-#36 | nan SCWH0301250107066444 SCWH0301250107066446 | 已完成 | 9月份已完成
43 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 中间段：#33-#34 | 2 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 |  | 白云中心 | 2 | nan 2025-09-16 08:40:00 | 2025-09-16 16:43 | [5 empty] | ['#33', '#34'] | [] | nan ['#33', '#34'] | nan 110kV汉云甲线九佛乙支线杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#33-#34 | nan SCWH0301250107066467 | 已完成 | 9月份已完成
44 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 中间段：#33-#34 | 2 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 |  | 白云中心 | 2 | nan 2025-09-16 08:40:00 | 2025-09-16 16:43 | [5 empty] | ['#33', '#34'] | [] | nan ['#33', '#34'] | nan 220kV汉雀乙线#33-#34 | nan SCWH0301250107066467 | 已完成 | 9月份已完成
45 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 进出段：#01-#03、#33-#35 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | nan 2025-04-14 08:20:00 | 2025-04-14 13:20 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#33', '#34', '#35'] | ['#33', '#34', '#35'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 白云区杆塔接地电阻测试：220kV北郭甲乙线进出段：#01-#03 | nan SCWH0301250110008933 | 已完成 | 4月份已完成
46 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 进出段：#01-#03、#33-#35 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | nan 2025-04-14 08:20:00 | 2025-04-14 13:20 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#33', '#34', '#35'] | ['#33', '#34', '#35'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 白云区杆塔接地电阻测试：220kV北郭甲乙线进出段：#01-#03 | nan SCWH0301250110008933 | 已完成 | 4月份已完成
47 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 进出段：#91-#93 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 3 | nan 2025-04-14 08:28:00 | 2025-04-14 11:39 | [5 empty] | ['#91', '#92', '#93'] | [] | nan ['#91', '#92', '#93'] | nan 白云区杆塔接地电阻测试：220kV北石甲乙线#91-#93塔段 | nan SCWH0301250110008939 | 已完成 | 4月份已完成
48 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 进出段：#91-#93 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 3 | nan 2025-04-14 08:28:00 | 2025-04-14 11:39 | [5 empty] | ['#91', '#92', '#93'] | [] | nan ['#91', '#92', '#93'] | nan 白云区杆塔接地电阻测试：220kV北石甲乙线#91-#93塔段 | nan SCWH0301250110008939 | 已完成 | 4月份已完成
49 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔甲线 | 进出段：#126-#128 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 3 | nan 2025-04-15 08:23:00 | 2025-04-15 12:49 | [5 empty] | ['#126', '#127', '#128'] | [] | nan ['#126', '#127', '#128'] | nan 白云区杆塔接地电阻测试：220kV北浔甲乙线进出段：#126-#128塔段 | nan SCWH0301250110008955 | 已完成 | 4月份已完成
50 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔乙线 | 进出段：#126-#128 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 3 | nan 2025-04-15 08:23:00 | 2025-04-15 12:49 | [5 empty] | ['#126', '#127', '#128'] | [] | nan ['#126', '#127', '#128'] | nan 白云区杆塔接地电阻测试：220kV北浔甲乙线进出段：#126-#128塔段 | nan SCWH0301250110008955 | 已完成 | 4月份已完成
51 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线 | 进出段：#01-#03、#17-#22、#25-#27 中间段：#04-#16、#23-#24 | 27 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 27 | nan 2025-04-01 08:32:00 | 2025-04-01 10:32 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#25', '#26', '#27', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#23', '#24'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27'] | nan 荔湾区杆塔接地电阻测试：110kV芳花增甲乙线#01-#27塔段 | nan SCWH0301250110008969 | 已完成 | 4月份已完成
52 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 进出段：#00-#02、#16-#18 中间段：#03-#15 | 18 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 18 | nan 2025-04-01 08:32:00 | 2025-04-01 10:32 | [5 empty] | ['#00', '#01', '#02', '#16', '#17', '#18', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15'] | [] | nan ['#00', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18'] | nan 110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线：#00-#18塔段 | nan SCWH0301250110008969 | 已完成 | 4月份已完成
53 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线 | 进出段：#01-#03、#17-#22、#25-#27 中间段：#04-#16、#23-#24 | 27 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 27 | nan 2025-04-01 08:32:00 | 2025-04-01 10:32 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#25', '#26', '#27', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#23', '#24'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27'] | nan 荔湾区杆塔接地电阻测试：110kV芳花增甲乙线#01-#27塔段 | nan SCWH0301250110008969 | 已完成 | 4月份已完成
54 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 进出段：#00-#02、#16-#18 中间段：#03-#15 | 18 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 18 | nan 2025-04-01 08:32:00 | 2025-04-01 10:32 | [5 empty] | ['#00', '#01', '#02', '#16', '#17', '#18', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15'] | [] | nan ['#00', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18'] | nan 110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线：#00-#18塔段 | nan SCWH0301250110008969 | 已完成 | 4月份已完成
55 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 进出段#01-#03、#41-#43 中间段：#04-#40 | 43 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 43 | nan 2025-04-27 08:15:00 | 2025-04-27 14:25 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#41', '#42', '#43', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40'] | ['#41', '#42', '#43'] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40'] | nan 白云区杆塔接地电阻测试：110kV蚌郭甲线进出段#01-#40塔段 | nan SCWH0301250110008981 | 已完成 | 4月份已完成
56 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌嘉甲线 | 进出段#01-#03、#18-#20 中间段：#04-#17 | 20 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 20 | nan 2025-04-27 08:15:00 | 2025-04-27 14:25 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#18', '#19', '#20', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20'] | nan 白云区杆塔接地电阻测试：110kV蚌嘉甲线进出段#01-#20塔段 | nan SCWH0301250110009043 | 已完成 | 4月份已完成
57 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 进出段#01-#03、#40-#42 中间段：#04-#39 | 42 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 42 | nan 2025-04-27 08:15:00 | 2025-04-27 14:25 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#40', '#41', '#42', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42'] | nan 110kV蚌郭乙线#01-#42塔段 | nan SCWH0301250110008981 | 已完成 | 4月份已完成
58 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌江线 | 进出段#01-#03、#12-#14 中间段：#04-#11 | 14 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14 | nan 2025-04-27 08:15:00 | 2025-04-27 14:25 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#12', '#13', '#14', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14'] | nan 110kV蚌江线进出段#01-#14塔段 | nan SCWH0301250110009043 | 已完成 | 4月份已完成
59 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 进出段：#01-#03、#21-#23 中间段：#04-#20 | 23 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 23 | nan 2025-04-27 08:15:00 | 2025-04-27 14:25 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#21', '#22', '#23', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23'] | nan 110kV郭北泉线#01-#23塔段 | nan SCWH0301250110008981 | 已完成 | 4月份已完成
60 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花罗甲线 | 进出段：#17-#19、#20-#22 中间段：#04-#16、#23-#33 | 29 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 29 | nan 2025-04-07 08:19:00 | 2025-04-07 12:19 | [5 empty] | ['#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13'] | nan ['#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33'] | nan 荔湾区杆塔接地电阻测试：220kV花罗甲线#14-#33塔段 | nan SCWH0301250110009098 | 已完成 | 4月份已完成
61 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花泮线 | 进出段：#17-#19、#20-#22 中间段：#04-#41 | 38 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 38 | nan 2025-04-07 08:19:00 | 2025-04-07 12:19 | [5 empty] | ['#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41'] | ['#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22'] | nan ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41'] | nan 220kV花泮线#04-#41塔段 | nan SCWH0301250110009098 | 已完成 | 4月份已完成
62 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 进出段：#01-#03、#15-#17 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | nan 2025-04-01 08:38:00 | 2025-04-01 10:30 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#15', '#16', '#17'] | ['#15', '#16', '#17'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 白云区杆塔接地电阻测试：110kV花山彩甲乙线#01-#03 | nan SCWH0301250110009197 | 已完成 | 4月份已完成
63 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 进出段：#01-#03、#15-#17 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | nan 2025-04-01 08:38:00 | 2025-04-01 10:30 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#15', '#16', '#17'] | ['#15', '#16', '#17'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 白云区杆塔接地电阻测试：110kV花山彩甲乙线#01-#03 | nan SCWH0301250110009197 | 已完成 | 4月份已完成
64 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃甲线 | 进出段：#01-#03、#10-#12 中间段：#04-#09 | 12 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 12 | nan 2025-04-01 08:38:00 | 2025-04-01 10:30 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#10', '#11', '#12', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12'] | nan 110kV花桃甲乙线#01-#13塔段 | nan SCWH0301250110009197 | 已完成 | 4月份已完成
65 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃乙线 | 进出段：#01-#03、#11-#13 中间段：#04-#10 | 13 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 13 | nan 2025-04-01 08:38:00 | 2025-04-01 10:30 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#11', '#12', '#13', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13'] | nan 110kV花桃甲乙线#01-#13塔段 | nan SCWH0301250110009197 | 已完成 | 4月份已完成
66 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 进出段：#01-#03、#09-#11 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | nan 2025-04-01 16:26:35 | 2025-04-02 14:36 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#09', '#10', '#11'] | ['#09', '#10', '#11'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 白云区杆塔接地电阻测试：110kV环涌甲乙线#01-#03 | nan SCWH0301250110009243 | 已完成 | 4月份已完成
67 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 进出段：#01-#03、#09-#11 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | nan 2025-04-01 16:26:35 | 2025-04-02 14:36 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#09', '#10', '#11'] | ['#09', '#10', '#11'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 白云区杆塔接地电阻测试：110kV环涌甲乙线#01-#03 | nan SCWH0301250110009243 | 已完成 | 4月份已完成
68 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 罗槎线 | 进出段：#01-#03、#21-#23 中间段：#04-#20 | 23 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 23 | nan 2025-04-01 16:26:35 | 2025-04-02 14:36 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#21', '#22', '#23', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23'] | nan 110kV罗槎线#01-#23塔段 | nan SCWH0301250110009243 | 已完成 | 4月份已完成
69 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 罗槎线同德乙支线 | 进出段：#08-#09 中间段：#01-#07 | 9 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 9 | nan 2025-04-01 16:26:35 | 2025-04-02 14:36 | [5 empty] | ['#08', '#09', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09'] | nan 110kV罗槎线同德乙支线#01-#09塔段 | nan SCWH0301250110009243 | 已完成 | 4月份已完成
70 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线 | 进出段：#01-#03、#23-#26、#37-#39 中间段：#04-#36 | 39 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 39 | nan 2025-04-01 16:26:35 | 2025-04-02 14:36 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#23', '#24', '#25', '#26', '#37', '#38', '#39', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36'] | ['#23', '#24', '#25', '#26'] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39'] | nan 110kV罗石线#01-#39塔段 | nan SCWH0301250110009243 | 已完成 | 4月份已完成
71 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线同德甲支线 | 进出段：#08-#10 中间段：#01-#07 | 10 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 10 | nan 2025-04-01 16:26:35 | 2025-04-02 14:36 | [5 empty] | ['#08', '#09', '#10', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10'] | nan 110kV罗石线同德甲支线#01-#10塔段 | nan SCWH0301250110009243 | 已完成 | 4月份已完成
72 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 泮罗线 | 中间段：#04-#20 | 16 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 16 | nan 2025-04-07 08:19:00 | 2025-04-07 12:19 | [5 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20'] | [] | nan ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20'] | nan 220kV泮罗线#04-#20塔段 | nan SCWH0301250110009098 | 已完成 | 4月份已完成
73 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 石槎线 | 进出段：#01-#03、#14-#18 中间段：#04-#13 | 18 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 18 | nan 2025-04-01 16:26:35 | 2025-04-02 14:36 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13'] | ['#02', '#03', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13'] | nan ['#01'] | nan 110kV石槎线#01-18塔段 | nan SCWH0301250110009243 | 已完成 | 4月份已完成
74 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 石棠坪远航线 | 进出段：#01-#03、#10-#12 中间段：#04-#09 | 12 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12 | nan 2025-04-01 16:26:35 | 2025-04-02 14:36 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#10', '#11', '#12', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12'] | nan 110kV石棠坪远航线#01-#12塔段 | nan SCWH0301250110009243 | 已完成 | 4月份已完成
75 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 石棠远桂线 | 进出段：#01-#03、#10-#12 中间段：#04-#09 | 12 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12 | nan 2025-04-01 16:26:35 | 2025-04-02 14:36 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#10', '#11', '#12', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12'] | nan 110kV石棠远桂线#01-#12塔段 | nan SCWH0301250110009243 | 已完成 | 4月份已完成
76 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 进出段：#01-#03、#43-#45 中间段：#04-#42 | 45 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 45 | nan 2025-03-19 08:32:00 | 2025-03-19 12:42 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#43', '#44', '#45', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45'] | nan 白云区杆塔接地电阻测试：110kV石塘甲乙线#01-#45塔段 | nan SCWH0301250110009348 | 已完成 | 3月份已完成
77 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 进出段：#01-#03、#43-#45 中间段：#04-#42 | 45 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 45 | nan 2025-03-19 08:32:00 | 2025-03-19 12:42 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#43', '#44', '#45', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45'] | nan 白云区杆塔接地电阻测试：110kV石塘甲乙线#01-#45塔段 | nan SCWH0301250110009348 | 已完成 | 3月份已完成
78 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 进出段：#10-#12 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 3 | nan 2025-04-08 08:37:26 | 2025-04-08 14:31 | [5 empty] | ['#10', '#11', '#12'] | [] | nan ['#10', '#11', '#12'] | nan 荔湾区杆塔接地电阻测试：110kV涌峰乙线坦尾甲支线#10-#12塔段 | nan SCWH0301250110009455 | 已完成 | 4月份已完成
79 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 进出段：#00-#03、#07-#09 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | nan 2025-04-08 08:37:26 | 2025-04-08 14:31 | [5 empty] | ['#00', '#01', '#02', '#03', '#07', '#08', '#09'] | ['#07', '#08', '#09'] | nan ['#00', '#01', '#02', '#03'] | nan 110kV涌峰乙线山村甲支线#00-#03 | nan SCWH0301250110009455 | 已完成 | 4月份已完成
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 进出段：#01-#03、#14-#16 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | nan 2025-04-15 08:23:00 | 2025-04-15 12:49 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#14', '#15', '#16'] | ['#14', '#15', '#16'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 220kV浔罗甲乙线#01-#03 | nan SCWH0301250110008955 | 已完成 | 4月份已完成
81 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 进出段：#01-#03、#14-#16 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | nan 2025-04-15 08:23:00 | 2025-04-15 12:49 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#14', '#15', '#16'] | ['#14', '#15', '#16'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 220kV浔罗甲乙线#01-#03 | nan SCWH0301250110008955 | 已完成 | 4月份已完成
82 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 进出段：#01-#03、#55-#57 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | nan 2025-04-14 08:28:00 | 2025-04-14 11:39 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#55', '#56', '#57'] | ['#55', '#56', '#57'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 220kV石沥甲乙线#01-#03 | nan SCWH0301250110008939 | 已完成 | 4月份已完成
83 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 进出段：#01-#03、#55-#57 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | nan 2025-04-14 08:28:00 | 2025-04-14 11:39 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#55', '#56', '#57'] | ['#55', '#56', '#57'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 220kV石沥甲乙线#01-#03 | nan SCWH0301250110008939 | 已完成 | 4月份已完成
84 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 进出段：#01-#03、#05-#07 中间段：#04 | 7 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 7 | nan 2025-04-08 08:37:26 | 2025-04-08 14:31 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03','#05', '#06', '#07', '#04'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07'] | nan 110kV三景桂线#01-#07塔段 | nan SCWH0301250110009455 | 已完成 | 4月份已完成
85 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉江线 | 进出段：#01-#03、#17-#19 中间段：#04-#16 | 19 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 19 | nan 2025-04-27 08:15:00 | 2025-04-27 14:25 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#17', '#18', '#19', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19'] | nan 110kV嘉江线#01-#19塔段 | nan SCWH0301250110009043 | 已完成 | 4月份已完成
86 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 进出段：#01-#03、#111-#113 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#111', '#112', '#113'] | ['#01', '#02', '#03', '#111', '#112', '#113']
87 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 进出段：#01-#03、#111-#113 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#111', '#112', '#113'] | ['#01', '#02', '#03', '#111', '#112', '#113']
88 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 进出段：#01-#03、#152-#154 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 王成(#51-#154) | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#152', '#153', '#154'] | ['#01', '#02', '#03', '#152', '#153', '#154']
89 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 进出段：#01-#03、#152-#154 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 王成(#51-#154) | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#152', '#153', '#154'] | ['#01', '#02', '#03', '#152', '#153', '#154']
90 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空安甲线 | 中间段：#04-#06 | 3 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06'] | ['#04', '#05', '#06']
91 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空安乙线 | 中间段：#04-#06 | 3 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06'] | ['#04', '#05', '#06']
92 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 中间段：#04-#39 | 17 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 17 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39']
93 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 中间段：#04-#39 | 17 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 17 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39']
94 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蓝北线（退运） | 进出线段：#01-#03 | 3 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03'] | ['#01', '#02', '#03']
95 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 进出线段：#01-#03、#74-#76 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#74', '#75', '#76'] | ['#01', '#02', '#03', '#74', '#75', '#76']
96 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 进出线段：#12-#14 | 3 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | ['#12', '#13', '#14'] | ['#12', '#13', '#14']
97 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 进出线段：#01-#03、#94-#96 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#94', '#95', '#96'] | ['#01', '#02', '#03', '#94', '#95', '#96']
98 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线集益乙支线 | 中间段：#04-#15 | 12 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 12 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15']
99 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 炭郭甲线 | 进出线段：#01-#03、#32-#34 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪楷 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#32', '#33', '#34'] | ['#01', '#02', '#03', '#32', '#33', '#34']
100 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 炭郭乙线 | 进出线段：#01-#03、#32-#34 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪楷 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#32', '#33', '#34'] | ['#01', '#02', '#03', '#32', '#33', '#34']
101 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 进出线段：#01-#03、#62-#64 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#62', '#63', '#64'] | ['#01', '#02', '#03', '#62', '#63', '#64']
102 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 进出线段：#01-#03、#45-#47 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#45', '#46', '#47'] | ['#01', '#02', '#03', '#45', '#46', '#47']
103 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 进出线段：#01-#03、#45-#47 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#45', '#46', '#47'] | ['#01', '#02', '#03', '#45', '#46', '#47']
104 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线茶塘甲支线 | 进出线段：#23-#25 中间段：#01-#22 | 25 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 25 | [7 empty] | ['#23', '#24', '#25', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22'] | ['#23', '#24', '#25', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22']
105 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线茶塘乙支线 | 进出线段：#21-#23 中间段：#01-#20 | 23 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 25 | [7 empty] | ['#21', '#22', '#23', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20'] | ['#21', '#22', '#23', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20']
106 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 进出线段：#1、#2、#3-1、#3-2、#09-2、#10-2、#11-2 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#1', '#2', '#3-1', '#3-2', '#09-2', '#10-2', '#11-2'] | ['#1', '#2', '#3-1', '#3-2', '#09-2', '#10-2', '#11-2']
107 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线凤凰甲支线 | 进出线段：#00-#01、#07-#09 中间段：#02-#06 | 10 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 10 | [7 empty] | ['#00', '#01', '#07', '#08', '#09', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06'] | ['#00', '#01', '#07', '#08', '#09', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06']
108 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜畔新线东镜甲支线 | 进出线段：#01、#02、#09-#11 | 5 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#09', '#10', '#11'] | ['#01', '#02', '#09', '#10', '#11']
109 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 进出线段：#01-#04、#33-#35 | 7 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#33', '#34', '#35'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#33', '#34', '#35']
110 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 进出线段：#01-#04、#33-#35 | 7 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#33', '#34', '#35'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#33', '#34', '#35']
111 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线马溪乙支线 | 进出线段：#32-#34 | 3 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | ['#32', '#33', '#34'] | ['#32', '#33', '#34']
112 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线东镜乙支线 | 进出线段：#00-#02、#09-#11 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | ['#00', '#01', '#02', '#09', '#10', '#11'] | ['#00', '#01', '#02', '#09', '#10', '#11']
113 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 进出线段：#32-#33、#33+1-#37、#69-#71 | 10 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#32', '#33', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#69', '#70', '#71'] | ['#32', '#33', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#69', '#70', '#71']
114 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线马溪甲支线 | 进出线段：#00 | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1 | [7 empty] | ['#00'] | ['#00']
115 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 进出线段：#32-#33、#33+1-#37、#69-#71 | 10 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#32', '#33', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#69', '#70', '#71'] | ['#32', '#33', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#69', '#70', '#71']
116 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线马溪丙支线 | 进出线段：#00 | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1 | [7 empty] | ['#00'] | ['#00']
117 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 进出线段：#01-#03、#27-#29 中间段：#04-#26 | 26 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 26 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#27', '#28', '#29', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26'] | ['#01', '#02', '#03', '#27', '#28', '#29', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26']
118 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 进出线段：#01-#02 | 2 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2 | [7 empty] | ['#01', '#02'] | ['#01', '#02']
119 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合畔线 | 中间段：#04-#13 进出线段：#14-#16 | 13 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 13 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16']
120 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜龙畔线 | 中间段：#04-2-#13-2 | 10 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 10 | [7 empty] | [] | []
121 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 （5-9月重要） | 林军芙线 | 出线段：#54、#56 | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 2 | [7 empty] | ['#54', '#55', '#56'] | ['#54', '#55', '#56']
122 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 中间段：#04 | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1 | [7 empty] | ['#04'] | ['#04']
123 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 出线段：#57 | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1 | [7 empty] | ['#57'] | ['#57']
124 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 出线段：#03 | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1 | [7 empty] | ['#03'] | ['#03']
125 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 进出段：#01-#03、#111-#113 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#111', '#112', '#113'] | ['#01', '#02', '#03', '#111', '#112', '#113']
126 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 进出段：#01-#03、#111-#113 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#111', '#112', '#113'] | ['#01', '#02', '#03', '#111', '#112', '#113']
127 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 进出段：#01-#03、#152-#154 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#152', '#153', '#154'] | ['#01', '#02', '#03', '#152', '#153', '#154']
128 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 进出段：#01-#03、#152-#154 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#152', '#153', '#154'] | ['#01', '#02', '#03', '#152', '#153', '#154']
129 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 进出线段：#01-#03、#53-#55 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#53', '#54', '#55'] | ['#01', '#02', '#03', '#53', '#54', '#55']
130 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 进出线段：#01-#03、#53-#55 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#53', '#54', '#55'] | ['#01', '#02', '#03', '#53', '#54', '#55']
131 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 中间段：#04-#28 | 25 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 叶兴杰 | 从化中心 | 25 | nan 2025-03-25 09:00:00 | 2025-03-25 13:16 | [5 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28'] | [] | nan ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28'] | nan 110kV街灌线杆塔接地电阻测试：110kV街灌线：中间段：#04-#28 | nan SCWH0301250115043696 | 已完成 | 3月份已完成
132 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 流吕线 | 进出段：#01-#03、#72-#74 | 6 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6 | nan 2025-09-11 08:55:00 | 2025-09-11 17:00 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#72', '#73', '#74'] | ['#72', '#73', '#74'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 110kV流吕线杆塔接地电阻测试：110kV流吕线：进出段：#01-#03 | nan SCWH0301250115043704 | 已完成 | 9月份已完成
133 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 进出段：#01-#03、#21-#23 | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 6 | nan 2025-09-04 09:45:00 2025-09-28 09:36:00 | 2025-09-28 16:45 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#21', '#22', '#23'] | [] | nan ['#21', '#22', '#23'] ['#01', '#02', '#03'] | nan 110kV流森线杆塔接地电阻测试：110kV流森线：进出段：#21-#23 110kV流森线杆塔接地电阻测试：110kV流森线进出段：#01-#03杆塔接地电阻测量 | nan SCWH0301250115043703 SCWH0301241129203077 | 已完成 | 9月份已完成
134 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 进出段：#01-#03、#10-#12 | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 6 | nan 2025-09-04 09:39:00 | 2025-09-04 12:44 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#10', '#11', '#12'] | ['#10', '#11', '#12'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 110kV森良甲线杆塔接地电阻测试：110kV森良甲线：进出段：#01-#03 | nan SCWH0301250115043702 | 已完成 | 9月份已完成
135 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 进出段：#01-#03、#11-#13 | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#11', '#12', '#13'] | ['#01', '#02', '#03', '#11', '#12', '#13']
136 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 森吕线 | 进出段：01-#03、#92-#94 中间段：#04-#36、#72-#91 | 59 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 59 | nan 2025-07-15 09:20:00 | 2025-07-15 12:50 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03','#92', '#93', '#94', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36','#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91'] | ['#92', '#93', '#94', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91'] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07'] | nan 110kV从明森线良口乙支线杆塔接地电阻测试：110kV森吕线#01-#07 | nan SCWH0301241129203071 | 已完成 | 7月份已完成
137 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 进出段：#01-#03、#42-#47 | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6 | nan 2025-07-25 08:59:00 | 2025-07-25 13:38 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47'] | ['#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 110kV森桃线杆塔接地电阻测试：110kV森桃线：进出段：#01-#03 | nan SCWH0301250115043699 | 已完成 | 7月份已完成
138 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 进出段：#01-#03、#50-#52 | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6 | nan 2025-07-25 08:59:00 | 2025-07-25 13:38 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#50', '#51', '#52'] | ['#50', '#51', '#52'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 110kV森温线杆塔接地电阻测试：110kV森温线：进出段：#01-#03 | nan SCWH0301250115043698 | 已完成 | 7月份已完成
139 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 进出段：#01-#03、#41-#43 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 6 | nan 2025-05-15 09:00:00 | 2025-05-15 12:18 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#41', '#42', '#43'] | ['#41', '#42', '#43'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 110kV森养乙线杆塔接地电阻测试：110kV森养甲线#01-#03塔 | nan SCWH0301241129203078 | 已完成 | 5月份已完成
140 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 进出段：#46-#48 | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3 | nan 2025-02-10 09:31:00 | 2025-02-10 13:31 | [5 empty] | ['#46', '#47', '#48'] | [] | nan ['#46', '#47', '#48'] | nan 110kV森养甲线桃莲甲支线杆塔接地电阻测试：110kV森养甲线桃莲甲支线：进出段：#46-#48 | nan SCWH0301250115043693 | 已完成 | 2月份已完成
141 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 进出段：#01-#03、#40-#42 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 6 | nan 2025-05-15 09:00:00 | 2025-05-15 12:18 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#40', '#41', '#42'] | ['#40', '#41', '#42'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 110kV森养乙线杆塔接地电阻测试：110kV森养甲线#01-#03塔 | nan SCWH0301241129203078 | 已完成 | 5月份已完成
142 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线(#01-#13) | 全线段：#01-#13 | 13 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 13 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13']
143 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄能AB联络线 | 全线段：#01-#08 | 8 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 8 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08']
144 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 进出段：#15-#17 | 3 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 3 | nan 2025-09-29 08:36:00 | 2025-09-29 13:17 | [5 empty] | ['#15', '#16', '#17'] | [] | nan ['#15', '#16', '#17'] | nan 110kV森养甲线云星甲支线杆塔接地电阻测试：110kV森养甲线云星甲支线#15-#17塔段 | nan SCWH0301250115043754 | 已完成 | 9月份已完成
145 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 中间段：#04-#14 | 11 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 11 | nan 2025-06-24 09:06:00 | 2025-06-24 12:06 | [5 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14'] | [] | nan ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14'] | nan 110kV从城线杆塔接地电阻测试：110kV从城线#04-#14塔段 | nan SCWH0301250115043753 | 已完成 | 6月份已完成
146 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 进出段：#01-#03、#44-#46 | 6 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 6 | nan 2025-09-29 09:27:00 | 2025-09-29 13:18 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#44', '#45', '#46'] | ['#44', '#45', '#46'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 110kV从明甲线杆塔接地电阻测试：110kV从明甲线#01-#03 | nan SCWH0301250115043752 | 已完成 | 9月份已完成
147 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 进出段：#01-#03、#60-#62 | 6 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#60', '#61', '#62'] | ['#01', '#02', '#03', '#60', '#61', '#62']
148 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 中间段:#04-#39 | 36 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 36 | nan 2025-09-11 09:06:00 2025-09-02 09:02:00 2025-09-01 08:53:00 | 2025-09-01 11:56 | [5 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39'] | ['#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39'] | nan ['#11', '#12'] ['#10', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18'] ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09'] | nan 110kV从城线杆塔接地电阻测试：110kV从温线#11-#12 110kV从温线杆塔接地电阻测试：110kV从温线#10-#18杆塔接地电阻测量 110kV从温线杆塔接地电阻测试：110kV从温线#04-#09杆塔接地电阻测量 | nan SCWH0301241129001562 SCWH0301241206277531 SCWH0301240920105104 | 已完成 | 9月份已完成
149 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 中间段：#04-#32 | 29 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 29 | nan 2025-09-30 08:34:00 | 2025-09-30 14:39 | [5 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32'] | [] | nan ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32'] | nan 110kV从云线杆塔接地电阻测试：110kV从云线#04-#32塔段 | nan SCWH0301250115043749 | 已完成 | 9月份已完成
150 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 进出段：#01-#03、#34-#36 | 6 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#34', '#35', '#36'] | ['#01', '#02', '#03', '#34', '#35', '#36'] | [5 empty] | 9月需要提醒
151 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 明聚线 | 进出段：#01-#03、#70-#72 | 6 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 6 | nan 2025-09-29 08:51:00 | 2025-09-29 14:28 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#70', '#71', '#72'] | ['#70', '#71', '#72'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 110kV明聚线杆塔接地电阻测试：110kV明聚线#01-#03 | nan SCWH0301250115043747 | 已完成 | 9月份已完成
152 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 进出段：#01-#03、#16-#18 | 6 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#16', '#17', '#18'] | ['#01', '#02', '#03', '#16', '#17', '#18']
153 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 中间段：#04-#36 | 33 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 33 | nan 2025-09-30 08:36:00 | 2025-09-30 12:54 | [5 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36'] | [] | nan ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36'] | nan 110kV温城线杆塔接地电阻测试：110kV温城线#04-#36塔段 | nan SCWH0301250115043745 | 已完成 | 9月份已完成
154 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 进出段：#01-#03、#38-#40 | 6 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6 | nan 2025-09-30 09:12:00 | 2025-09-30 12:24 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#38', '#39', '#40'] | ['#38', '#39', '#40'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 220kV从从甲线杆塔接地电阻测试：220kV从从甲线#01-#03 | nan SCWH0301250115043744 | 已完成 | 9月份已完成
155 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 进出段：#01-#03、#38-#40 | 6 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#38', '#39', '#40'] | ['#01', '#02', '#03', '#38', '#39', '#40']
156 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 中间段：#04-#131 | 128 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 128 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#117', '#118', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125', '#126', '#127', '#128', '#129', '#130', '#131'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#117', '#118', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125', '#126', '#127', '#128', '#129', '#130', '#131']
157 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 中间段：#04-#88 | 85 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 85 | nan 2025-07-31 08:58:00 | 2025-07-31 11:38 | [5 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88'] | [] | nan ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88'] | nan 森从乙线杆塔接地电阻测试：220kV森从乙线#01-#92杆塔接地电阻测量 | nan SCWH0301240920105109 | 已完成 | 7月份已完成
158 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 中间段：#39-#111 | 73 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 73 | [7 empty] | ['#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111'] | ['#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111']
159 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 中间段：#56-#109 | 54 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 54 | [7 empty] | ['#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109'] | ['#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109']
160 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 进出段：#01-#03、#32-#34 中间段：#04-#31 | 34 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 34 | nan 2025-02-28 08:57:38 2025-02-27 09:07:00 2025-02-14 09:00:00 2025-03-21 09:34:22 | 2025-03-21 12:49 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#32', '#33', '#34', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09'] ['#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26'] ['#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34'] ['#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15'] | nan 110kV绿岗甲线#01-#09 110kV绿水乙线国际城乙支线杆塔接地电阻测试：110kV绿岗甲线#16-#26塔段 110kV绿水乙线国际城乙支线杆塔接地电阻测试：110kV绿岗甲线#27-#34 110kV绿岗甲线#10-#15 | nan SCWH0301250115011693 SCWH0301250115011274 SCWH0301250115011176 SCWH0301250115011698 | 已完成 | 3月份已完成
161 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 进出段：#01-#03、#34-#36 中间段：#04-#33 | 36 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 36 | nan 2025-02-26 08:27:00 2025-02-28 08:57:38 2025-02-27 09:07:00 2025-02-14 09:00:00 2025-03-21 09:34:22 | 2025-03-21 12:49 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#34', '#35', '#36', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33'] | [] | nan ['#01', '#02'] ['#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10'] ['#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27'] ['#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36'] ['#11', '#12', '#13', '#14', '#15'] | nan 110kV绿水乙线国际城乙支线杆塔接地电阻测试：110kV绿岗乙线国际城甲支线：进出段：#01-#02 110kV绿岗乙线杆塔接地电阻测试：110kV绿水甲线#01-#10 110kV绿岗乙线#16-#27塔段 110kV绿岗乙线#28-#36 110kV绿岗乙线#10-#15 | nan SCWH0301250115011192 SCWH0301250115011693 SCWH0301250115011274 SCWH0301250115011176 SCWH0301250115011698 | 已完成 | 3月份已完成
162 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线国际城甲支线 | 进出段：#00-#02 | 3 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 3 | nan 2025-02-26 08:27:00 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 15:28 | [5 empty] | ['#00', '#01', '#02'] | [] | nan ['#01', '#02'] ['#00'] | nan 110kV绿水乙线国际城乙支线杆塔接地电阻测试：110kV绿岗乙线国际城甲支线：进出段：#01-#02 110kV绿岗乙线国际城甲支线#00 | nan SCWH0301250115011192 SCWH0301250115011176 | 已完成 | 2月份已完成
163 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水甲线 | 进出段：#01-#03、#24-#26 中间段：#04-#23 | 26 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 26 | nan 2025-02-28 08:57:38 2025-03-21 09:34:22 | 2025-03-21 12:49 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#24', '#25', '#26', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10'] ['#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26'] | nan 110kV绿岗乙线杆塔接地电阻测试：110kV绿水甲线#01-#10 110kV绿水乙线国际城乙支线杆塔接地电阻测试：110kV绿水甲线#11-#26 | nan SCWH0301250115011693 SCWH0301250115011698 | 已完成 | 3月份已完成
164 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水乙线 | 进出段：#01-#03、#25-#27 中间段：#04-#24 | 27 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 27 | nan 2025-02-26 08:27:00 2025-02-26 08:27:00 2025-02-28 08:57:38 2025-02-27 09:07:00 2025-02-27 09:07:00 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 15:28 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#25', '#26', '#27', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24'] | [] | nan ['#01', '#02'] ['#18', '#19'] ['#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10'] ['#16', '#17', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26'] ['#11', '#12', '#13', '#14', '#15'] ['#27'] | nan 110kV绿水乙线国际城乙支线杆塔接地电阻测试：110kV绿岗乙线国际城甲支线：进出段：#01-#02 110kV绿水乙线国际城乙支线：进出段：#18-#19 110kV绿水乙线#01-#10 110kV绿水乙线国际城乙支线杆塔接地电阻测试：110kV绿岗甲线#16-#26塔段 110kV绿水乙线国际城乙支线#05-#16塔段接 110kV绿水乙线国际城乙支线杆塔接地电阻测试：110kV绿岗甲线#27-#34 | nan SCWH0301250115011192 SCWH0301250115011192 SCWH0301250115011693 SCWH0301250115011274 SCWH0301250115011274 SCWH0301250115011176 | 已完成 | 2月份已完成
165 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水乙线国际城乙支线 | 进出段：#17-#19 中间段：#00-#16 | 20 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 20 | nan 2025-02-26 08:27:00 2025-02-26 08:27:00 2025-02-27 09:07:00 2025-02-27 09:07:00 2025-03-21 09:34:22 | 2025-03-21 12:49 | [5 empty] | ['#17', '#18', '#19', '#00', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16'] | [] | nan ['#01', '#02'] ['#18', '#19'] ['#16', '#17'] ['#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15'] ['#00', '#03', '#04'] | nan 110kV绿水乙线国际城乙支线杆塔接地电阻测试：110kV绿岗乙线国际城甲支线：进出段：#01-#02 110kV绿水乙线国际城乙支线：进出段：#18-#19 110kV绿水乙线国际城乙支线杆塔接地电阻测试：110kV绿岗甲线#16-#26塔段 110kV绿水乙线国际城乙支线#05-#16塔段接 110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#04接地电阻测量 | nan SCWH0301250115011192 SCWH0301250115011192 SCWH0301250115011274 SCWH0301250115011274 SCWH0301250115011698 | 已完成 | 3月份已完成
166 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太甲线 | 进出段：#01-#03、#33-#35 中间段：#04-#32 | 35 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 35 | nan 2025-02-28 08:57:38 2025-03-21 09:34:22 2025-03-06 09:06:00 | 2025-03-06 12:29 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#33', '#34', '#35', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09'] ['#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18'] ['#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35'] | nan 110kV绿太甲线#01-#09 110kV绿太甲线#10-#18 110kV绿太乙线杆塔接地电阻测试：110kV绿太甲线#19-#35 | nan SCWH0301250115011693 SCWH0301250115011698 SCWH0301250115011268 | 已完成 | 3月份已完成
167 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太乙线 | 进出段：#01-#03、#33-#35 中间段：#04-#32 | 35 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 35 | nan 2025-02-28 08:57:38 2025-03-21 09:34:22 2025-03-06 09:06:00 | 2025-03-06 12:29 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#33', '#34', '#35', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09'] ['#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18'] ['#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35'] | nan 110kV绿太乙线#01-#09 110kV绿太乙线#10-#18 110kV绿太乙线杆塔接地电阻测试：110kV绿太甲线#19-#35 | nan SCWH0301250115011693 SCWH0301250115011698 SCWH0301250115011268 | 已完成 | 3月份已完成
168 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 进出段：#01-#03、#54-#56 | 6 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 6 | nan 2025-02-14 08:25:00 2025-03-07 08:32:00 | 2025-03-07 10:32 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#54', '#55', '#56'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03'] ['#54', '#55', '#56'] | nan 110kV绿兔甲线#01-#03 110kV绿兔乙线杆塔接地电阻测试：110kV绿兔甲线#54-#56 | nan SCWH0301250115011175 SCWH0301250115011684 | 已完成 | 3月份已完成
169 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 进出段：#01-#03、#54-#56 | 6 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 6 | nan 2025-02-14 08:25:00 2025-03-07 08:32:00 | 2025-03-07 10:32 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#54', '#55', '#56'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03'] ['#54', '#55', '#56'] | nan 110kV绿兔乙线杆塔接地电阻测试：220kV绿从甲线#01-#03 110kV绿兔乙线杆塔接地电阻测试：110kV绿兔甲线#54-#56 | nan SCWH0301250115011175 SCWH0301250115011684 | 已完成 | 3月份已完成
170 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 进出段：#01-#03、 中间段：#04-#72 | 72 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 72 | nan 2025-04-29 08:51:00 2025-04-23 09:29:00 2025-04-22 08:56:00 2025-04-17 09:02:00 2025-04-15 08:50:00 2025-04-02 08:29:00 2025-05-15 08:34:00 2025-05-14 09:11:00 2025-05-13 08:33:00 2025-05-12 09:08:00 | 2025-05-12 13:08 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72'] | ['#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#45', '#46', '#47', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#69'] | nan ['#48', '#49', '#50'] ['#43', '#44'] ['#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35'] ['#23', '#24'] ['#15', '#16'] ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08'] ['#66'] ['#64', '#65'] ['#67', '#68'] ['#70', '#71', '#72'] | nan 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#48-#50 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲乙线#43-#44 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#30-#35 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#23-#24 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#15-#16 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#01-#08 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#66 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#64-#65 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#67-#68 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#70-#72 | nan SCWH0301250115011126 SCWH0301250414000782 SCWH0301250414000787 SCWH03012412203295020 SCWH03012412203295023 SCWH0301250115011704 SCWH0301250115011116 SCWH03012412203295019 SCWH0301250414000784 SCWH0301250414000781 | 已完成 | 5月份已完成
171 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 进出段：#01-#03、 中间段：#04-#72 | 72 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 72 | nan 2025-04-29 08:51:00 2025-04-23 09:29:00 2025-04-22 08:56:00 2025-04-17 09:02:00 2025-04-15 08:50:00 2025-04-02 08:29:00 2025-05-15 08:34:00 2025-05-14 09:11:00 2025-05-13 08:33:00 2025-05-12 09:08:00 | 2025-05-12 13:08 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72'] | ['#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#45', '#46', '#47', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#69'] | nan ['#48', '#49', '#50'] ['#43', '#44'] ['#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35'] ['#23', '#24'] ['#15', '#16'] ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08'] ['#66'] ['#64', '#65'] ['#67', '#68'] ['#70', '#71', '#72'] | nan 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#48-#50 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲乙线#43-#44 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#30-#35 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#23-#24 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#15-#16 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#01-#08 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#66 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#64-#65 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#67-#68 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#70-#72 | nan SCWH0301250115011126 SCWH0301250414000782 SCWH0301250414000787 SCWH03012412203295020 SCWH03012412203295023 SCWH0301250115011704 SCWH0301250115011116 SCWH03012412203295019 SCWH0301250414000784 SCWH0301250414000781 | 已完成 | 5月份已完成
172 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#70 | 70 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 70 | nan 2025-04-29 08:51:00 2025-04-22 08:56:00 2025-04-16 08:59:00 2025-04-15 08:50:00 2025-04-02 08:29:00 2025-05-15 08:34:00 2025-05-14 09:11:00 2025-05-13 08:33:00 2025-05-12 09:08:00 | 2025-05-12 13:08 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70'] | ['#10', '#11', '#12', '#13', '#17', '#18', '#19', '#25', '#26', '#27', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#67'] | nan ['#46', '#47'] ['#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34'] ['#20', '#21', '#22', '#23', '#24'] ['#14', '#15', '#16'] ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09'] ['#64', '#65'] ['#61', '#62', '#63'] ['#66'] ['#68', '#69', '#70'] | nan 500kV从木丙线#46-#47 500kV从木丙线#28-#34 500kV从木丁线杆塔接地电阻测试：500kV从木丙线#20-#24 500kV从木丙线#14-#16 500kV从木丙线#01-#09 500kV从木丙线#64-#65 500kV从木丙线#61-#63 500kV从木丙线#66 500kV从木丙线#68-#70 | nan SCWH0301250115011126 SCWH0301250414000787 SCWH03012412203295017 SCWH03012412203295023 SCWH0301250115011704 SCWH0301250115011116 SCWH03012412203295019 SCWH0301250414000784 SCWH0301250414000781 | 已完成 | 5月份已完成
173 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#70 | 70 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 70 | nan 2025-04-29 08:51:00 2025-04-22 08:56:00 2025-04-16 08:59:00 2025-04-15 08:50:00 2025-04-02 08:29:00 2025-05-15 08:34:00 2025-05-14 09:11:00 2025-05-13 08:33:00 2025-05-12 09:08:00 2025-06-05 08:45:00 | 2025-06-05 12:12 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70'] | ['#10', '#11', '#12', '#13', '#17', '#18', '#19', '#25', '#26', '#27', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60'] | nan ['#46', '#47'] ['#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34'] ['#20', '#21', '#22', '#23', '#24'] ['#14', '#15', '#16'] ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09'] ['#64', '#65'] ['#61', '#62', '#63'] ['#66'] ['#68', '#69', '#70'] ['#67'] | nan 500kV从木丁线#46-#47接地电阻测量 500kV从木丁线#28-#34杆塔接地电阻测量 500kV从木丁线杆塔接地电阻测试：500kV从木丙线#20-#24 500kV从木丁线#14-#16杆塔接地电阻测量 500kV从木丁线#01-#09 500kV从木丁线#64-#65接地电阻测量 500kV从木丁线#61-#63接地电阻测量 500kV从木丁线#66杆塔接地电阻测量 500kV从木丁线#68-#70塔段接地电阻测量 500kV从木丁线杆塔接地电阻测试：500kV从木丁线#66-#72故障接地电阻测量 | nan SCWH0301250115011126 SCWH0301250414000787 SCWH03012412203295017 SCWH03012412203295023 SCWH0301250115011704 SCWH0301250115011116 SCWH03012412203295019 SCWH0301250414000784 SCWH0301250414000781 SCWH0301250115011117 | 已完成 | 6月份已完成
174 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线(#74-#160) | 中间段：#74-#160 | 91 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 91 | [7 empty] | ['#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#117', '#118', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125', '#126', '#127', '#128', '#129', '#130', '#131', '#132', '#133', '#134', '#135', '#136', '#137', '#138', '#139', '#140', '#141', '#142', '#143', '#144', '#145', '#146', '#147', '#148', '#149', '#150', '#151', '#152', '#153', '#154', '#155', '#156', '#157', '#158', '#159', '#160'] | ['#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#117', '#118', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125', '#126', '#127', '#128', '#129', '#130', '#131', '#132', '#133', '#134', '#135', '#136', '#137', '#138', '#139', '#140', '#141', '#142', '#143', '#144', '#145', '#146', '#147', '#148', '#149', '#150', '#151', '#152', '#153', '#154', '#155', '#156', '#157', '#158', '#159', '#160']
175 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 进出段：#116-#118 | 3 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 3 | [7 empty] | ['#116', '#117', '#118'] | ['#116', '#117', '#118'] | [5 empty] | 4月需要提醒
176 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 进出段：#116-#118 | 3 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 3 | [7 empty] | ['#116', '#117', '#118'] | ['#116', '#117', '#118'] | [5 empty] | 4月需要提醒
177 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 进出段：#01-#03、#27-#29 | 6 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#27', '#28', '#29'] | ['#01', '#02', '#03', '#27', '#28', '#29'] | [5 empty] | 4月需要提醒
178 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 进出段：#01-#03、#27-#29 | 6 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#27', '#28', '#29'] | ['#01', '#02', '#03', '#27', '#28', '#29'] | [5 empty] | 4月需要提醒
179 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 中间段：#70-#135 | 66 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 66 | nan 2025-05-12 09:08:00 | 2025-05-12 13:08 | [5 empty] | ['#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#117', '#118', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125', '#126', '#127', '#128', '#129', '#130', '#131', '#132', '#133', '#134', '#135'] | ['#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#117', '#118', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125', '#126', '#127', '#128', '#129', '#130', '#131', '#132', '#133', '#134', '#135'] | nan ['#70'] | nan 500kV从木丙线#68-#70 | nan SCWH0301250414000781 | 已完成 | 5月份已完成
180 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 中间段：#70-#135 | 66 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 66 | nan 2025-05-12 09:08:00 2025-06-05 08:45:00 | 2025-06-05 12:12 | [5 empty] | ['#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#117', '#118', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125', '#126', '#127', '#128', '#129', '#130', '#131', '#132', '#133', '#134', '#135'] | ['#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#117', '#118', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125', '#126', '#127', '#128', '#129', '#130', '#131', '#132', '#133', '#134', '#135'] | nan ['#70'] ['#71', '#72'] | nan 500kV从木丁线#68-#70塔段接地电阻测量 500kV从木丁线杆塔接地电阻测试：500kV从木丁线#66-#72故障接地电阻测量 | nan SCWH0301250414000781 SCWH0301250115011117 | 已完成 | 6月份已完成
181 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒甲线 | 进出段：#01-#03 | 3 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 3 | nan 2025-05-29 10:02:00 | 2025-05-29 16:02 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 天河一组线路杆塔接地电阻测试：220kV木麒甲线进出段：#01-#03 | nan SCWH0301240807000170 | 已完成 | 5月份已完成
182 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒乙线 | 进出段：#01-#03 | 3 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 3 | nan 2025-05-29 10:02:00 | 2025-05-29 16:02 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 220kV木麒乙线进出段：#01-#03 | nan SCWH0301240807000170 | 已完成 | 5月份已完成
183 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 进出段：#01-#03 进出段：#119-#121 | 6 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 6 | nan 2025-05-29 09:00:00 | 2025-05-29 16:00 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#119', '#120', '#121'] | ['#119', '#120', '#121'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 天河一组线路杆塔接地电阻测试：220kV木凯甲线进出段：#01-#03 | nan SCWH0301240807000154 | 已完成 | 5月份已完成
184 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 进出段：#01-#03 进出段：#119-#121 | 6 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 6 | nan 2025-05-29 09:00:00 | 2025-05-29 16:00 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#119', '#120', '#121'] | ['#119', '#120', '#121'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 220kV木凯乙线进出段：#01-#03 | nan SCWH0301240807000154 | 已完成 | 5月份已完成
185 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀甲线 | 中间段：#04-#32 | 29 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 29 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32']
186 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀乙线 | 中间段：#04-#32 | 29 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 29 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32']
187 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村甲线 | 中间段：#04-#102 | 99 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 99 | nan 2025-04-16 08:41:00 | 2025-04-18 17:41 | [5 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102'] | [] | nan ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102'] | nan 220kV木村甲线#04-#102 | nan SCWH0301240807000168 | 已完成 | 5月份已完成
188 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村乙线 | 中间段：#04-#102 | 99 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 99 | nan 2025-04-16 08:41:00 2025-04-16 08:41:00 | 2025-04-18 17:41 | [5 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102'] | [] | nan ['#04', '#102'] ['#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101'] | nan 220kV木村乙线#04-#102接地电阻测量杆塔接地电阻测试：220kV木村甲线#04-#102 220kV木村乙线#04-#102接地电阻测量 | nan SCWH0301240807000168 SCWH0301240807000168 | 已完成 | 5月份已完成
189 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠氮线 | 进出段：#01-#05 | 5 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 钟辉 | 天河中心 | 5 | nan 2025-05-27 08:10:00 | 2025-05-27 12:59 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05'] | ['#05'] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04'] | nan 110kV棠氮线进出段：#01-#04 | nan SCWH0301240807000162 | 已完成 | 5月份已完成
190 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 奥氮棠华石线 | 进出段：#01-#05 | 5 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 5 | nan 2025-05-27 08:10:00 | 2025-05-27 12:59 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05'] | ['#05'] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04'] | nan 天河一组线路杆塔接地电阻测试：110kV奥氮棠华石线进出段：#01-#04 | nan SCWH0301240807000162 | 已完成 | 5月份已完成
191 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 进出段：#01-#04 | 3 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 3 | nan 2025-05-26 08:10:00 | 2025-05-26 12:58 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04'] | nan 天河一组线路杆塔接地电阻测试：110kV麒燕甲线进出段：#01-#04 | nan SCWH0301240807000152 | 已完成 | 5月份已完成
192 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 进出段：#01-#04 | 3 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 3 | nan 2025-05-26 08:10:00 | 2025-05-26 12:58 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04'] | nan 110kV麒燕乙线进出段：#01-#04 | nan SCWH0301240807000152 | 已完成 | 5月份已完成
193 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 进出段：#01-#03、#22-#24 | 28 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 28 | nan 2025-05-28 08:10:00 | 2025-05-28 12:57 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#22', '#23', '#24'] | ['#22', '#23', '#24'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 天河一组线路杆塔接地电阻测试：110kV茶犀京线进出段：#01-#03 | nan SCWH0301240807000165 | 已完成 | 5月份已完成
194 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 进出段：#01-#03、#22-#24 | 28 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 28 | nan 2025-05-28 08:10:00 | 2025-05-28 12:57 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#22', '#23', '#24'] | ['#22', '#23', '#24'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 110kV犀茶线进出段：#01-#03 | nan SCWH0301240807000165 | 已完成 | 5月份已完成
195 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线白山甲支线 | 进出段：#02-#04 | 3 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3 | nan 2025-05-28 08:10:00 | 2025-05-28 12:57 | [5 empty] | ['#02', '#03', '#04'] | [] | nan ['#02', '#03', '#04'] | nan 110kV茶犀京线白山甲支线进出段：#02-#04 | nan SCWH0301240807000165 | 已完成 | 5月份已完成
196 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线白山乙支线 | 进出段：#02-#04 | 3 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3 | nan 2025-05-28 08:10:00 | 2025-05-28 12:57 | [5 empty] | ['#02', '#03', '#04'] | [] | nan ['#02', '#03', '#04'] | nan 110kV犀茶线白山乙支线进出段：#02-#04 | nan SCWH0301240807000165 | 已完成 | 5月份已完成
197 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 犀上牛麒线 | 进出段：#01 | 1 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 1 | nan 2025-05-28 08:10:00 | 2025-05-28 12:10 | [5 empty] | ['#01'] | [] | nan ['#01'] | nan 天河一组线路杆塔接地电阻测试：110kV犀上牛麒线进出段：#01 | nan SCWH0301240807000161 | 已完成 | 5月份已完成
198 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 犀京麒线 | 进出段：#01 | 1 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 1 | nan 2025-05-28 08:10:00 | 2025-05-28 12:10 | [5 empty] | ['#01'] | [] | nan ['#01'] | nan 10kV犀京麒线进出段：#01 | nan SCWH0301240807000161 | 已完成 | 5月份已完成
199 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒茶京上线（退运） | 进出段：#48-#50 | 3 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 3 | nan 2025-05-27 08:10:00 | 2025-05-27 16:05 | [5 empty] | ['#48', '#49', '#50'] | [] | nan ['#48', '#49', '#50'] | nan 天河一组线路杆塔接地电阻测试：110kV麒茶京上线（退运）进出段：#48-#50 | nan SCWH0301240807000153 | 已完成 | 5月份已完成
200 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 中间段：#88-#101 进出段：#102-#104 | 27 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 27 | [7 empty] | ['#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104'] | ['#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104'] | [5 empty] | 8月需要提醒
201 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 中间段：#83-#96 进出段：#97-#99 | 27 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 27 | [7 empty] | ['#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99'] | ['#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99'] | [5 empty] | 8月需要提醒

## 3、电缆线路交叉互联预试
输电管理二所2025年预试检测计划 （电缆线路交叉互联预试：外护套绝缘电阻、护层过电压保护器测试1次/6年，超三十年电缆：1次/3年） 对于新投运的设备，在投运后一年内及时进行首次预防性试验。预防性试验和检修周期在首检完成后开始计算。
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成护层电阻测试数（相） | 计划完成保护器测试数 | 实际完成数 | 合格数 | 完成率 | 合格率 | 计划完成接地电阻测试数 | 实际完成数.1 | 合格数.1 | 完成率.1 | 合格率.1 | 备注（未按时完成原因） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 工作地点和内容 | 计划编号 | 完成情况 | 完成月份 | 计划临期提醒
1 | 预试 | 110 | 芳鹤甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-07-01 | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2025-05-30 09:58:01 | 2025-05-30 15:04 | 110kV芳鹤甲线交叉互联试验：110kV芳鹤甲线电缆交叉互联试验（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | SCWH0301250108022623 | 已完成 | 5月份已完成
2 | 预试 | 110 | 医联线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-08-01 | 2025-01-01 | 2025-08-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2025-03-21 08:32:00 | 2025-03-21 14:18 | 110kV医联线交叉互联试验：110kV医联线电缆交叉互联试验（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | SCWH0301250108022646 | 已完成 | 3月份已完成
3 | 预试 | 110 | 医福线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-08-01 | 2025-01-01 | 2025-08-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2025-04-16 08:30:00 | 2025-04-16 14:25 | 110kV医福线交叉互联试验：110kV医福线电缆交叉互联试验（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | SCWH0301250108022645 | 已完成 | 4月份已完成
4 | 预试 | 110 | 蚌嘉甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-09-01 | 2025-01-01 | 2025-09-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2025-05-07 10:37:00 2025-05-07 10:37:00 | 2025-05-07 16:20 | 110kV蚌嘉甲线交叉互联试验：避雷器试验：110kV蚌嘉甲线电缆交叉互联试验、避雷器试验（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） 110kV蚌嘉甲线交叉互联试验：避雷器试验：110kV蚌嘉甲线电缆交叉互联试验、避雷器试验（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | SCWH0301250108022644 SCWH0301250108022644 | 已完成 | 5月份已完成
5 | 预试 | 110 | 蚌郭甲线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-09-01 | 2025-01-01 | 2025-09-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2025-05-16 13:43:00 2025-05-16 13:43:00 | 2025-05-16 17:53 | 110kV蚌郭甲线交叉互联试验：避雷器试验：110kV蚌郭甲线电缆交叉互联试验、避雷器试验（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） 110kV蚌郭甲线交叉互联试验：避雷器试验：110kV蚌郭甲线电缆交叉互联试验、避雷器试验（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | SCWH0301250108022643 SCWH0301250108022643 | 已完成 | 5月份已完成
6 | 预试 | 110 | 蚌江线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2025-05-09 11:16:00 2025-05-09 11:16:00 | 2025-05-09 16:50 | 110kV蚌江线交叉互联试验：避雷器试验：110kV蚌江线电缆交叉互联试验、避雷器试验（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） 110kV蚌江线交叉互联试验：避雷器试验：110kV蚌江线电缆交叉互联试验、避雷器试验（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | SCWH0301250108022642 SCWH0301250108022642 | 已完成 | 5月份已完成
7 | 预试 | 110 | 蚌郭乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2025-01-02 09:29:00 | 2025-01-02 15:08 | 110kV蚌郭乙线交叉互联试验：110kV蚌郭乙线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | SCWH0301241126721737 | 已完成 | 1月份已完成
8 | 预试 | 110 | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 交叉互联试验 | 2026-04-01 | 2025-01-01 | 2026-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 3 |  |  |  |  | 3
9 | 预试 | 110 | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2026-04-01 | 2025-01-01 | 2026-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 3 |  |  |  |  | 3
10 | 预试 | 110 | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 9 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2025-01-08 09:32:00 | 2025-01-08 15:15 | 110kV环涌甲线南德甲支线交叉互联试验：110kV环涌甲线南德甲支线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | SCWH0301241220028108 | 已完成 | 1月份已完成
11 | 预试 | 110 | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 9 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2025-04-17 09:03:00 | 2025-04-17 14:40 | 110kV环涌乙线南德乙支线交叉互联试验：110kV环涌乙线南德乙支线电缆交叉互联试验（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | SCWH0301250108022638 | 已完成 | 4月份已完成
12 | 预试 | 110 | 泮金线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 12 |  |  |  |  | 5
13 | 预试 | 110 | 泮如黄线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24 | 18 |  |  |  |  | 6
14 | 预试 | 110 | 泮尾线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0
15 | 预试 | 110 | 石岭大线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 9 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2025-05-13 10:00:00 2025-05-13 10:00:00 | 2025-05-13 19:19 | 110kV石岭大线交叉互联试验：110kV石岭大线电缆交叉互联试验（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） 110kV石岭大线交叉互联试验：110kV石岭大线电缆交叉互联试验（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | SCWH0301250108022626 SCWH0301250108022626 | 已完成 | 5月份已完成
16 | 预试 | 110 | 伍黄如泮线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-04-01 | 2025-01-01 | 2026-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 30 |  |  |  |  | 11
17 | 预试 | 110 | 涌峰甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 12 |  |  |  |  | 5
18 | 预试 | 110 | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 3 |  |  |  |  | 1
19 | 预试 | 110 | 环大德线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 27 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2025-04-24 10:18:00 | 2025-04-24 16:46 | 110kV环大德线交叉互联试验：110kV环大德线电缆交叉互联试验（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | SCWH0301250108022624 | 已完成 | 4月份已完成
20 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 交叉互联试验 | 2025-07-26 | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 15 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2025-01-21 16:53:37 | 2025-01-21 16:49 | 110kV梨利线交叉互联试验：110kV梨利线电缆交叉互联试验、避雷器试验，涂相色漆、检查线夹 | SCWH0301250110004210 | 已完成 | 1月份已完成
21 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-05-28 | 2025-01-02 | 2025-05-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2025-04-16 10:12:00 | 2025-04-16 15:55 | 110kV汉纲线电缆交叉互联试验;避雷器试验：110kV汉纲线（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | SCWH0301250108001644 | 已完成 | 4月份已完成
22 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-10-14 | 2025-01-03 | 2025-10-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 12 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 2025-02-27 14:06:00 | 2025-02-27 17:15 | 白云交叉互联试验：110kV旋石线电缆交叉互联试验、避雷器试验、涂相色漆、检查线夹 | SCWH0301240104015204 | 已完成 | 2月份已完成
23 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2025-06-03 | 2025-01-05 | 2025-06-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 3 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 2025-03-12 12:43:00 | 2025-03-12 16:20 | 110kV茶观乙线电缆交叉互联试验：避雷器试验：110kV茶观乙线（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | SCWH0301250108001643 | 已完成 | 3月份已完成
24 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 15 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 2025-01-04 10:32:00 2025-01-04 10:32:00 | 2025-01-04 16:26 | 110kV泮关龙线交叉互联试验：110kV泮关龙线电缆交叉互联试验、避雷器试验、瓷套终端油面检测、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 110kV泮关龙线交叉互联试验：110kV泮关龙线电缆交叉互联试验、避雷器试验、瓷套终端油面检测、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | SCWH0301241213463348 SCWH0301240105002053 | 已完成 | 1月份已完成
25 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2025-07-01 | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 6 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 2025-01-13 09:05:00 2025-01-08 08:35:00 | 2025-01-09 14:43 | 110kV林军线杨屋乙支线交叉互联试验：110kV林军线杨屋乙支线。 110kV林军线;110kV林军线杨屋乙支线交叉互联试验：110kV林军线（2025年7月到期）、林军线杨屋乙支线（2026年3月到期） | SCWH0301250110000408 SCWH0301241224029035 | 已完成 | 1月份已完成
26 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 12
27 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 交叉互联试验 | 2025-07-01 | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 9 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 2025-01-02 11:00:00 | 2025-01-03 16:52 | 110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线交叉互联试验：110kV林军芙线（2025年7月到期）、林军芙线杨屋甲支线（2026年3月到期） | SCWH0301241224028967 | 已完成 | 1月份已完成
28 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 12
29 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 9 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 2025-03-26 10:41:00 | 2025-03-27 14:20 | 110kV林乐公线雅宝甲支线电缆交叉互联试验：110kV林乐公线雅宝甲支线（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | SCWH0301250114013657 | 已完成 | 3月份已完成
30 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2025-10-01 | 2025-01-01 | 2025-10-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 9 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 2025-06-11 08:32:00 | 2025-06-11 14:44 | 110kV益田甲线交叉互联试验：110kV益田甲线雅宝乙支线。电缆交叉互联试验、避雷器停电试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。（交叉互联2025年10月到期）。 | SCWH0301250530024092 | 已完成 | 6月份已完成
31 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 51 | 45 |  |  |  |  | 75 | [5 empty] | 2025-02-25 10:11:00 | 2025-02-28 15:55 | 110kV镜合龙凤文线交叉互联试验：110kV镜合龙凤文线（2025年5月到期） | SCWH0301250114013295 | 已完成 | 2月份已完成
32 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-09-01 | 2025-01-01 | 2025-09-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 12 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 2025-04-20 08:02:00 | 2025-04-21 14:38 | 110kV镜福乙线交叉互联试验：110kV镜福乙线（2025年9月到期） | SCWH0301250114013385 | 已完成 | 4月份已完成
33 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 2025-04-13 13:09:00 | 2025-04-15 16:08 | 110kV镜岑线交叉互联试验：110kV镜岑线（2025年4月到期） | SCWH0301250114013390 | 已完成 | 4月份已完成
34 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 36 | 27 |  |  |  |  | 51
35 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2025-10-01 | 2025-01-01 | 2025-10-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | 27 |  |  |  |  | 48 | [5 empty] | 2025-04-22 09:00:00 | 2025-04-24 12:58 | 110kV车平文线交叉互联试验：110kV车平文线（2025年10月到期） | SCWH0301250114013406 | 已完成 | 4月份已完成
36 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 33 | 27 |  |  |  |  | 45 | [5 empty] | 2025-02-22 08:15:00 | 2025-02-24 16:29 | 110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线交叉互联试验：110kV田平文线、110kV田平文线凤凰丙支线（2025年4月到期） | SCWH0301250115011905 | 已完成 | 2月份已完成
37 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 12 |  |  |  |  | 21 | [5 empty] | 2025-02-22 08:15:00 | 2025-02-24 16:29 | 110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线交叉互联试验：110kV田平文线、110kV田平文线凤凰丙支线（2025年4月到期） | SCWH0301250115011905 | 已完成 | 2月份已完成
38 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 21 |  |  |  |  | 36
39 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | 27 |  |  |  |  | 39
40 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | 27 |  |  |  |  | 39
41 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-03-16 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | 21 |  |  |  |  | 9
42 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2026-03-15 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 6 |  |  |  |  | 2
43 | 预试 | 110kV | 文石线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 15 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 2025-08-20 10:01:00 | 2025-08-20 16:30 | 110kV文石线交叉互联试验：110kV文石线（2025年11月到期） | SCWH0301250114013427 | 已完成 | 8月份已完成
44 | 预试 | 110kV | 文公乙线石岗乙支线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 9 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 2025-08-25 08:30:00 | 2025-08-27 15:10 | 110kV文公乙线石岗乙支线交叉互联试验：110kV文公乙线石岗乙支线（2025年11月到期） | SCWH0301250114013430 | 已完成 | 8月份已完成
45 | 预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-01-31 | 2025-03-01 | 2026-01-31 | 是 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0
46 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 12 |  |  |  |  | 5
47 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 12 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2025-03-17 08:35:00 | 2025-03-19 15:00 | 110kV鹿中较乙线交叉互联试验：110kV鹿中较乙线。 | SCWH0301250109016076 | 已完成 | 3月份已完成
48 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 12 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 2025-03-13 09:30:00 | 2025-03-15 16:00 | 110kV棠汇线交叉互联试验：110kV棠汇线 | SCWH0301250109016198 | 已完成 | 3月份已完成
49 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 12 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 已完成 | 5月份已完成
50 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 15 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 2025-05-27 08:35:00 | 2025-05-28 17:00 | 110kV伍文东永线电缆交叉互联试验：110kV伍文东永线（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹、电缆本体外半导电层检查及修复) | SCWH0301250109016625 | 已完成 | 5月份已完成
51 | 预试 | 110kV | 犀麒线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 30 | 21 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 2025-01-10 08:33:00 | 2025-01-10 17:07 | 220kV犀麒线交叉互联试验：220kV犀麒线。 | SCWH03012412022296214 | 已完成 | 1月份已完成
52 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 12 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2025-04-14 09:00:00 | 2025-04-14 17:00 | 110kV永梅线电缆交叉互联试验：110kV永梅线（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹) | SCWH0301250109016346 | 已完成 | 4月份已完成

## 4、终端场避雷器试验
输电管理二所2025年预试检测计划 （终端场避雷器带电试验：新投运后半年内测量一次，运行一年后每年雷雨季前1次。 终端场避雷器停电试验：220kV：1次/3年，110kV：1次/6年，超30年寿命电缆：1次/3年）。 变电站内避雷器以其保护对象区分运维部门，即只要直接保护了变电设备或间隔的避雷器由变电部门运行管理（同时保护了输电、变电设备的也属此类）；仅直接保护输电设备但未直接保护变电设备的避雷器由输电部门运行管理。 对于新投运的设备，在投运后一年内及时进行首次预防性试验和机构检查，可以及早获取设备运行后的重要状态信息。预防性试验和检修周期在首检完成后开始计算。
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施名称 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数（相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未按时完成原因） | 工作地点和内容 | 计划编号 | 完成情况 | 完成月份 | 计划临期提醒
1 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 沙溪A、B终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-06 10:50:00 | 2025-03-06 14:25 | [5 empty] | 220kV花罗甲线、220kV花泮线沙溪终端场A场、B场电缆避雷器带电试验：220kV花罗甲线、220kV花泮线沙溪终端场A场、B场避雷器带电试验。 | SCWH0301250108021822 | 已完成 | 3月份已完成
2 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 沙溪A、B终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-06 10:50:00 | 2025-03-06 14:25 | [5 empty] | 220kV花罗甲线、220kV花泮线沙溪终端场A场、B场电缆避雷器带电试验：220kV花罗甲线、220kV花泮线沙溪终端场A场、B场避雷器带电试验。 | SCWH0301250108021822 | 已完成 | 3月份已完成
3 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 走马岗终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-20 09:12:00 | 2025-03-20 10:56 | [5 empty] | 110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV三景桂线电缆终端间隔。电缆避雷器带电试验：110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV三景桂线，避雷器带电测试。 | SCWH0301250108021823 | 已完成 | 3月份已完成
4 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 西村电厂终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-24 08:24:00 | 2025-03-24 16:25 | [5 empty] | 110kV花桃乙线,110kV花桃甲线,110kV泮尾线,110kV芳福聚医线电缆终端间隔。电缆避雷器带电试验：110kV花桃乙线、110kV花桃甲线、110kV泮尾线、110kV芳福聚医线、110kV罗南线避雷器带电测试。 | SCWH0301250108021824 | 已完成 | 3月份已完成
5 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 茶窖电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-24 08:24:00 | 2025-03-24 16:25 | [5 empty] | 110kV花桃乙线,110kV花桃甲线,110kV泮尾线,110kV芳福聚医线电缆终端间隔。电缆避雷器带电试验：110kV花桃乙线、110kV花桃甲线、110kV泮尾线、110kV芳福聚医线、110kV罗南线避雷器带电测试。 | SCWH0301250108021824 | 已完成 | 3月份已完成
6 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 茶窖电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-24 08:24:00 | 2025-03-24 16:25 | [5 empty] | 110kV花桃乙线,110kV花桃甲线,110kV泮尾线,110kV芳福聚医线电缆终端间隔。电缆避雷器带电试验：110kV花桃乙线、110kV花桃甲线、110kV泮尾线、110kV芳福聚医线、110kV罗南线避雷器带电测试。 | SCWH0301250108021824 | 已完成 | 3月份已完成
7 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 三山终端场A、三山终端场B | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-24 08:24:00 | 2025-03-24 16:25 | [5 empty] | 110kV花桃乙线,110kV花桃甲线,110kV泮尾线,110kV芳福聚医线电缆终端间隔。电缆避雷器带电试验：110kV花桃乙线、110kV花桃甲线、110kV泮尾线、110kV芳福聚医线、110kV罗南线避雷器带电测试。 | SCWH0301250108021824 | 已完成 | 3月份已完成
8 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 白云湖终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-02 | 2025-01-02 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-20 09:12:00 | 2025-03-20 10:56 | [5 empty] | 110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV三景桂线电缆终端间隔。电缆避雷器带电试验：110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV三景桂线，避雷器带电测试。 | SCWH0301250108021823 | 已完成 | 3月份已完成
9 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 白云湖终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-03 | 2025-01-03 | 2025-04-03 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-20 09:12:00 | 2025-03-20 10:56 | [5 empty] | 110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV三景桂线电缆终端间隔。电缆避雷器带电试验：110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV三景桂线，避雷器带电测试。 | SCWH0301250108021823 | 已完成 | 3月份已完成
10 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 泉溪终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-04 | 2025-01-04 | 2025-04-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-21 09:05:00 | 2025-03-21 14:13 | [5 empty] | 110kV郭北泉线、110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌江线水沥乙支线电缆终端间隔电缆避雷器带电试验：110kV郭北泉线、110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌江线水沥乙支线避雷器带电测试。 | SCWH0301250108021821 | 已完成 | 3月份已完成
11 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 泉溪终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-05 | 2025-01-05 | 2025-04-05 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-21 09:05:00 | 2025-03-21 14:13 | [5 empty] | 110kV郭北泉线、110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌江线水沥乙支线电缆终端间隔电缆避雷器带电试验：110kV郭北泉线、110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌江线水沥乙支线避雷器带电测试。 | SCWH0301250108021821 | 已完成 | 3月份已完成
12 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线水沥甲支线 | 一般 | 江人二路终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-06 | 2025-01-06 | 2025-04-06 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-21 09:05:00 | 2025-03-21 14:13 | [5 empty] | 110kV郭北泉线、110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌江线水沥乙支线电缆终端间隔电缆避雷器带电试验：110kV郭北泉线、110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌江线水沥乙支线避雷器带电测试。 | SCWH0301250108021821 | 已完成 | 3月份已完成
13 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 江人二路终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-07 | 2025-01-07 | 2025-04-07 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-21 09:05:00 | 2025-03-21 14:13 | [5 empty] | 110kV郭北泉线、110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌江线水沥乙支线电缆终端间隔电缆避雷器带电试验：110kV郭北泉线、110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌江线水沥乙支线避雷器带电测试。 | SCWH0301250108021821 | 已完成 | 3月份已完成
14 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 泮塘站 | 避雷器带电试验 | 2025-04-07 | 2025-01-07 | 2025-04-07 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-24 08:24:00 | 2025-03-24 16:25 | [5 empty] | 110kV花桃乙线,110kV花桃甲线,110kV泮尾线,110kV芳福聚医线电缆终端间隔。电缆避雷器带电试验：110kV花桃乙线、110kV花桃甲线、110kV泮尾线、110kV芳福聚医线、110kV罗南线避雷器带电测试。 | SCWH0301250108021824 | 已完成 | 3月份已完成
15 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 泮塘站 | 避雷器停电试验 | 2026-03-01 | 2025-01-06 | 2026-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
16 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 西海终端场 | 避雷器停电试验 | 2025-11-15 | 2025-01-07 | 2025-11-15 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
17 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 河沙终端场 | 避雷器停电试验 | 2025-11-15 | 2025-01-07 | 2025-11-15 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
18 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 集贤终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-30 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-21 08:57:00 | 2025-02-21 09:25 | [5 empty] | 110kV嘉梨线;110kV嘉梨线利海乙支线电缆避雷器带电试验：110kV嘉梨线利海乙支线、110kV嘉梨线 | SCWH0301250108001640 | 已完成 | 2月份已完成
19 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 集贤终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-30 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-21 08:57:00 | 2025-02-21 09:25 | [5 empty] | 110kV嘉梨线;110kV嘉梨线利海乙支线电缆避雷器带电试验：110kV嘉梨线利海乙支线、110kV嘉梨线 | SCWH0301250108001640 | 已完成 | 2月份已完成
20 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | #40终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-04-30 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-21 10:00:00 | 2025-02-21 11:38 | [5 empty] | 220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线电缆避雷器带电试验：220kV嘉凯甲线、220kV嘉凯乙线、220kV木凯甲线、220kV木凯乙线 | SCWH0301250108001638 | 已完成 | 2月份已完成
21 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | #40终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-04-30 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-21 10:00:00 | 2025-02-21 11:38 | [5 empty] | 220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线电缆避雷器带电试验：220kV嘉凯甲线、220kV嘉凯乙线、220kV木凯甲线、220kV木凯乙线 | SCWH0301250108001638 | 已完成 | 2月份已完成
22 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | #121终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-04-30 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-21 10:00:00 | 2025-02-21 11:38 | [5 empty] | 220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线电缆避雷器带电试验：220kV嘉凯甲线、220kV嘉凯乙线、220kV木凯甲线、220kV木凯乙线 | SCWH0301250108001638 | 已完成 | 2月份已完成
23 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | #121终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-04-30 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-21 10:00:00 | 2025-02-21 11:38 | [5 empty] | 220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线电缆避雷器带电试验：220kV嘉凯甲线、220kV嘉凯乙线、220kV木凯甲线、220kV木凯乙线 | SCWH0301250108001638 | 已完成 | 2月份已完成
24 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | #01终端塔 | 避雷器停电试验 | 2025-10-14 | 2025-01-01 | 2025-10-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-27 14:06:00 | 2025-02-27 17:15 | [5 empty] | 白云交叉互联试验：110kV旋石线电缆交叉互联试验、避雷器试验、涂相色漆、检查线夹 | SCWH0301240104015204 | 已完成 | 2月份已完成
25 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 集贤终端场 | 避雷器停电试验 | 2025-06-24 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-02 09:15:00 | 2025-03-02 15:15 | [5 empty] | 110kV嘉梨线避雷器试验：110kV嘉梨线、110kV嘉梨线利海乙支线 | SCWH0301250108001642 | 已完成 | 3月份已完成
26 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | #01终端塔 | 避雷器停电试验 | 2025-05-28 | 2025-01-01 | 2025-05-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-16 10:12:00 | 2025-04-16 15:55 | [5 empty] | 110kV汉纲线电缆交叉互联试验;避雷器试验：110kV汉纲线（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | SCWH0301250108001644 | 已完成 | 4月份已完成
27 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 关注 | #67终端塔 | 避雷器停电试验 | 2025-06-03 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-12 12:43:00 | 2025-03-12 16:20 | [5 empty] | 110kV茶观乙线电缆交叉互联试验：避雷器试验：110kV茶观乙线（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | SCWH0301250108001643 | 已完成 | 3月份已完成
28 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 林益站电缆终端场林军线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-04-28 10:25:15 | 2025-04-28 17:30 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林军芙线电缆避雷器带电试验：110kV林军芙线、110kV林军线（第四小组）。 | SCWH0301250114013664 | 已完成 | 4月份已完成
29 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 林益站电缆终端场林军芙线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-04-28 10:25:15 | 2025-04-28 17:30 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林军芙线电缆避雷器带电试验：110kV林军芙线、110kV林军线（第四小组）。 | SCWH0301250114013664 | 已完成 | 4月份已完成
30 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 车城电缆终端场车林甲线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-04-28 09:14:00 | 2025-04-28 17:14 | [5 empty] | 220kV车林甲线;220kV车林乙线电缆避雷器试验：带电试验：220kV车林甲线、220kV车林乙线（2025年4月到期） | SCWH0301250114013437 | 已完成 | 4月份已完成
31 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 车城电缆终端场车林乙线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-04-28 09:14:00 | 2025-04-28 17:14 | [5 empty] | 220kV车林甲线;220kV车林乙线电缆避雷器试验：带电试验：220kV车林甲线、220kV车林乙线（2025年4月到期） | SCWH0301250114013437 | 已完成 | 4月份已完成
32 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 百寿路电缆终端场花文甲线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-04-28 09:14:00 | 2025-04-28 17:14 | [5 empty] | 220kV花文甲线;220kV花文乙线电缆避雷器试验：带电试验：220kV花文甲线、220kV花文乙线（2025年4月到期） | SCWH0301250115023341 | 已完成 | 4月份已完成
33 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 百寿路电缆终端场花文乙线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-04-28 09:14:00 | 2025-04-28 17:14 | [5 empty] | 220kV花文甲线;220kV花文乙线电缆避雷器试验：带电试验：220kV花文甲线、220kV花文乙线（2025年4月到期） | SCWH0301250115023341 | 已完成 | 4月份已完成
34 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 罗仙电缆终端场林田线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-04-28 09:14:00 | 2025-04-28 17:14 | [5 empty] | 220kV林田线电缆避雷器试验：带电试验：220kV林田线（2025年4月到期） | SCWH0301250115023424 | 已完成 | 4月份已完成
35 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 南阳庄电缆终端场镜田甲线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-04-28 09:14:00 | 2025-04-28 17:14 | [5 empty] | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线电缆避雷器试验：带电试验：220kV镜田甲线、220kV镜田乙线（2025年4月到期） | SCWH0301250114013438 | 已完成 | 4月份已完成
36 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 南阳庄电缆终端场镜田乙线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-04-28 09:14:00 | 2025-04-28 17:14 | [5 empty] | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线电缆避雷器试验：带电试验：220kV镜田甲线、220kV镜田乙线（2025年4月到期） | SCWH0301250114013438 | 已完成 | 4月份已完成
37 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 林益站终端场林蓝线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-01 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-04-28 09:30:00 | 2025-04-28 17:30 | [5 empty] | 110kV林蓝线电缆避雷器带电试验：110kV林蓝线（2025年4月到期） | SCWH0301250114004609 | 已完成 | 4月份已完成
38 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | #17终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-28 10:05:00 | 2025-05-28 11:35 | [5 empty] | 110kV从城线;110kV温城线;110kV兔万线电缆避雷器带电试验：110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线 | SCWH0301250115043801 | 已完成 | 5月份已完成
39 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | #18终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-28 10:05:00 | 2025-05-28 11:35 | [5 empty] | 110kV从城线;110kV温城线;110kV兔万线电缆避雷器带电试验：110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线 | SCWH0301250115043801 | 已完成 | 5月份已完成
40 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | #39终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-28 10:05:00 | 2025-05-28 11:35 | [5 empty] | 110kV从城线;110kV温城线;110kV兔万线电缆避雷器带电试验：110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线 | SCWH0301250115043801 | 已完成 | 5月份已完成
41 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | #01终端塔、宝珠终端场、森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 9 | 2025-05-28 10:05:00 | 2025-05-28 11:35 | [5 empty] | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV从明森线良口乙支线电缆避雷器试验（带电试验）：110kV森吕线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森良甲线、110kV从明森线良口乙支线、110kV流森线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线 | SCWH0301250115035799 | 已完成 | 5月份已完成
42 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-28 10:05:00 | 2025-05-28 11:35 | [5 empty] | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV从明森线良口乙支线电缆避雷器试验（带电试验）：110kV森吕线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森良甲线、110kV从明森线良口乙支线、110kV流森线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线 | SCWH0301250115035799 | 已完成 | 5月份已完成
43 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-28 10:05:00 | 2025-05-28 11:35 | [5 empty] | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV从明森线良口乙支线电缆避雷器试验（带电试验）：110kV森吕线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森良甲线、110kV从明森线良口乙支线、110kV流森线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线 | SCWH0301250115035799 | 已完成 | 5月份已完成
44 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-28 10:05:00 | 2025-05-28 11:35 | [5 empty] | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV从明森线良口乙支线电缆避雷器试验（带电试验）：110kV森吕线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森良甲线、110kV从明森线良口乙支线、110kV流森线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线 | SCWH0301250115035799 | 已完成 | 5月份已完成
45 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-28 10:05:00 | 2025-05-28 11:35 | [5 empty] | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV从明森线良口乙支线电缆避雷器试验（带电试验）：110kV森吕线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森良甲线、110kV从明森线良口乙支线、110kV流森线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线 | SCWH0301250115035799 | 已完成 | 5月份已完成
46 | 预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-28 10:05:00 | 2025-05-28 11:35 | [5 empty] | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV从明森线良口乙支线电缆避雷器试验（带电试验）：110kV森吕线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森良甲线、110kV从明森线良口乙支线、110kV流森线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线 | SCWH0301250115035799 | 已完成 | 5月份已完成
47 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-28 10:05:00 | 2025-05-28 11:35 | [5 empty] | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV从明森线良口乙支线电缆避雷器试验（带电试验）：110kV森吕线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森良甲线、110kV从明森线良口乙支线、110kV流森线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线 | SCWH0301250115035799 | 已完成 | 5月份已完成
48 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-28 10:05:00 | 2025-05-28 11:35 | [5 empty] | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV从明森线良口乙支线电缆避雷器试验（带电试验）：110kV森吕线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森良甲线、110kV从明森线良口乙支线、110kV流森线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线 | SCWH0301250115035799 | 已完成 | 5月份已完成
49 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-28 10:05:00 | 2025-05-28 11:35 | [5 empty] | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV从明森线良口乙支线电缆避雷器试验（带电试验）：110kV森吕线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森良甲线、110kV从明森线良口乙支线、110kV流森线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线 | SCWH0301250115035799 | 已完成 | 5月份已完成
50 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | #01终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-28 10:05:00 | 2025-05-28 11:35 | [5 empty] | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线电缆避雷器带电试验：110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线避雷器带电试验 | SCWH0301250115012229 | 已完成 | 5月份已完成
51 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | #02终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-28 10:05:00 | 2025-05-28 11:35 | [5 empty] | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线电缆避雷器带电试验：110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线避雷器带电试验 | SCWH0301250115012229 | 已完成 | 5月份已完成
52 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | #19终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-28 10:05:00 | 2025-05-28 11:35 | [5 empty] | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线电缆避雷器带电试验：110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线避雷器带电试验 | SCWH0301250115012229 | 已完成 | 5月份已完成
53 | 预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 森林站终端场 | 避雷器停电试验 | 2026-01-31 | 2025-03-01 | 2026-01-31 | 是 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
54 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线#01终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:30:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017504 | 已完成 | 5月份已完成
55 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线#09终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:30:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017504 | 已完成 | 5月份已完成
56 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 棠农线#01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:30:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017504 | 已完成 | 5月份已完成
57 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 棠农线#09终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:30:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017504 | 已完成 | 5月份已完成
58 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 关注 | 棠下站户外终端架构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:10:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线电缆避雷器试验：110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017469 | 已完成 | 5月份已完成
59 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 关注 | 棠氮线#05终端塔构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:10:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线电缆避雷器试验：110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017469 | 已完成 | 5月份已完成
60 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 奥氮棠华石线#01终端塔构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:10:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线电缆避雷器试验：110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017469 | 已完成 | 5月份已完成
61 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 奥氮棠华石线氮棠#05终端塔构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:10:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线电缆避雷器试验：110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017469 | 已完成 | 5月份已完成
62 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 棠下站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:10:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线电缆避雷器试验：110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017469 | 已完成 | 5月份已完成
63 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 棠下站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:10:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线电缆避雷器试验：110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017469 | 已完成 | 5月份已完成
64 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 启程终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:10:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线电缆避雷器试验：110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017469 | 已完成 | 5月份已完成
65 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 棠下站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:10:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线电缆避雷器试验：110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017469 | 已完成 | 5月份已完成
66 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 东圃站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:30:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017504 | 已完成 | 5月份已完成
67 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 麒燕甲线01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:30:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017504 | 已完成 | 5月份已完成
68 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 麒燕乙线01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:30:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017504 | 已完成 | 5月份已完成
69 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线#24终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:30:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017504 | 已完成 | 5月份已完成
70 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线#01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:30:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017504 | 已完成 | 5月份已完成
71 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 犀上牛麒线牛麒段#02终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:30:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017504 | 已完成 | 5月份已完成
72 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 犀京麒线京麒段#02终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:30:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017504 | 已完成 | 5月份已完成
73 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 碧山站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:30:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017504 | 已完成 | 5月份已完成
74 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 碧山站终端构架避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:30:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017504 | 已完成 | 5月份已完成
75 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 碧山站终端构架避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:30:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017504 | 已完成 | 5月份已完成
76 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀牛站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-13 09:40:00 2025-05-13 09:40:00 | 2025-05-13 10:30 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线电缆避雷器试验：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线避雷器带电试验。 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线电缆避雷器试验：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109033861 SCWH0301250109033861 | 已完成 | 5月份已完成
77 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀牛站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-13 09:40:00 2025-05-13 09:40:00 | 2025-05-13 10:30 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线电缆避雷器试验：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线避雷器带电试验。 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线电缆避雷器试验：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109033861 SCWH0301250109033861 | 已完成 | 5月份已完成

## 5、电缆护套环流检测
输电管理二所2025年预试检测计划 （外护套接地电流检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路：6月1次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未能按时完成原因） | 工作地点和内容 | 计划编号 | 完成情况 | 完成月份 | 计划临期提醒 | 计划开始日期(修改前) | 计划结束日期（修改前）
1 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2025-02-25 08:31:00 | 2025-02-25 11:56 | [5 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：接头红外检测：机场北隧道关键、重要线路（2025年1-2月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006539 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
2 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2025-04-17 08:32:00 | 2025-04-17 11:46 | [5 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年3-4月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006538 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
3 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2025-06-24 09:10:00 | 2025-06-25 11:40 | [5 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：接头红外检测：机场北隧道关键、重要线路（2025年5-6月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006534 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
4 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2025-08-26 08:36:00 | 2025-08-27 12:11 | [5 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：接头红外检测：机场北隧道关键、重要线路（2025年7-8月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006531 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
5 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
6 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
7 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-02-25 08:31:00 | 2025-02-25 11:56 | [5 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：接头红外检测：机场北隧道关键、重要线路（2025年1-2月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006539 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
8 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-04-17 08:32:00 | 2025-04-17 11:46 | [5 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年3-4月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006538 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
9 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-06-24 09:10:00 | 2025-06-25 11:40 | [5 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：接头红外检测：机场北隧道关键、重要线路（2025年5-6月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006534 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
10 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-08-26 08:36:00 | 2025-08-27 12:11 | [5 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：接头红外检测：机场北隧道关键、重要线路（2025年7-8月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006531 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
11 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
12 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
13 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-04-17 08:32:00 | 2025-04-17 11:46 | [5 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年3-4月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006536 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
14 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-06-25 08:43:00 | 2025-06-25 14:12 | [5 empty] | 110kV空金甲线;110kV空金乙线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年5-6月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线 | SCWH0301250114006533 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
15 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-26 08:36:00 | 2025-08-27 12:11 | [5 empty] | 110kV空金甲线;110kV空金乙线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年7-8月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线 | SCWH0301250114006530 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
16 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-09-08 10:20:00 | 2025-09-08 11:35 | [5 empty] | 110kV空金甲线护套环流测量：终端红外测量：110kV空金甲线电缆环流复测 | SCWH0301250828001102 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
17 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-04-17 08:32:00 | 2025-04-17 11:46 | [5 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年3-4月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006536 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
18 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-06-25 08:43:00 | 2025-06-25 14:12 | [5 empty] | 110kV空金甲线;110kV空金乙线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年5-6月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线 | SCWH0301250114006533 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
19 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-26 08:36:00 | 2025-08-27 12:11 | [5 empty] | 110kV空金甲线;110kV空金乙线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年7-8月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线 | SCWH0301250114006530 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
20 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
21 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-04-17 08:32:00 | 2025-04-17 11:46 | [5 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年3-4月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006536 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
22 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-06-25 08:43:00 | 2025-06-25 14:12 | [5 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV金机线;110kV空机线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：接头红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年5-6月）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006524 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
23 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-26 08:36:00 | 2025-08-27 12:11 | [5 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV金机线;110kV空机线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年7-8月）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006532 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
24 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
25 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
26 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-04-17 08:32:00 | 2025-04-17 11:46 | [5 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年3-4月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006536 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
27 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-06-25 08:43:00 | 2025-06-25 14:12 | [5 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV金机线;110kV空机线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：接头红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年5-6月）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006524 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
28 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-26 08:36:00 | 2025-08-27 12:11 | [5 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV金机线;110kV空机线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年7-8月）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006532 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
29 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
30 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
31 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-21 08:56:00 | 2025-05-21 11:48 | [5 empty] | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场（2025年1-6月）：110kV空九甲线、110kV空九乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | SCWH0301250114006535 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
32 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
33 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-21 08:56:00 | 2025-05-21 11:48 | [5 empty] | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场（2025年1-6月）：110kV空九甲线、110kV空九乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | SCWH0301250114006535 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
34 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
35 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-21 08:56:00 | 2025-05-21 11:48 | [5 empty] | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场（2025年1-6月）：110kV空九甲线、110kV空九乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | SCWH0301250114006535 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
36 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
37 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
38 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
39 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV车金甲乙线（1-2月） | SCWH0301250114013508 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
40 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV车金甲乙线（3-4月） | SCWH0301250115011180 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
41 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-06-16 09:07:00 | 2025-06-20 14:41 | [5 empty] | 110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV镜合畔线、110kV镜龙畔线（对重要度调整补充）（5-6月） | SCWH0301250318006557 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
42 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-15 16:00 | [5 empty] | 110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV镜合畔线、110kV镜龙畔线（对重要度调整补充）（7-8月） | SCWH0301250318006558 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
43 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
44 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-01
45 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV车金甲乙线（1-2月） | SCWH0301250114013508 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
46 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV车金甲乙线（3-4月） | SCWH0301250115011180 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
47 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-06-16 09:07:00 | 2025-06-20 14:41 | [5 empty] | 110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV镜合畔线、110kV镜龙畔线（对重要度调整补充）（5-6月） | SCWH0301250318006557 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
48 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-15 16:00 | [5 empty] | 110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV镜合畔线、110kV镜龙畔线（对重要度调整补充）（7-8月） | SCWH0301250318006558 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
49 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
50 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-01
51 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV文游田龙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：龙口、平石、凤凰等变电站和终端场（1-6月）：110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线;110kV田平文线凤凰丙支线（110kV龙口站;110kV平石站;110kV凤凰站;110kV三东大道电缆终端场;110kV宝华路电缆终端场;110kV平石路电缆终端场） | SCWH0301250114013481 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
52 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV文游田龙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：龙口、平石、凤凰等变电站和终端场（7-12月）：110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线;110kV田平文线凤凰丙支线（110kV龙口站;110kV平石站;110kV凤凰站;110kV三东大道电缆终端场;110kV宝华路电缆终端场;110kV平石路电缆终端场） | SCWH0301250115010848 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
53 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
54 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-06-16 09:07:00 | 2025-06-20 14:41 | [5 empty] | 110kV车新镜线护套环流检测：110kV车新镜线 | SCWH0301250115005624 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
55 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
56 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（7-12月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250115010849 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
57 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
58 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（7-12月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250115010849 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
59 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
60 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（7-12月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250115010849 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
61 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
62 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（7-12月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250115010849 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
63 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 33 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
64 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 33 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（7-12月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250115010849 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
65 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
66 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-05-20 08:33:00 | 2025-05-20 12:33 | [5 empty] | 110kV车新镜线护套环流检测：110kV车平文线（车平段）、110kV车新镜线（新镜段1）、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV镜合龙凤文线（合龙段）、110kV镜合龙凤文线（凤文段）、110kV镜合畔线（合畔段）、110kV镜龙畔线、220kV车林甲线、220kV车林乙线（5月20日-5月23日） | SCWH0301250516013322 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
67 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（7-12月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250115010849 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
68 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
69 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-01
70 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
71 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2025-05-20 08:33:00 | 2025-05-20 12:33 | [5 empty] | 110kV车新镜线护套环流检测：110kV车平文线（车平段）、110kV车新镜线（新镜段1）、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV镜合龙凤文线（合龙段）、110kV镜合龙凤文线（凤文段）、110kV镜合畔线（合畔段）、110kV镜龙畔线、220kV车林甲线、220kV车林乙线（5月20日-5月23日） | SCWH0301250516013322 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
72 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（7-12月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250115010849 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
73 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
74 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-01
75 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
76 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（7-12月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250115010849 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
77 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：马溪等变电站和终端场（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250114013480 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
78 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：马溪等变电站和终端场（7-12月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250115010854 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
79 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
80 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | 2025-06-16 09:07:00 | 2025-06-20 14:41 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线护套环流检测：电缆接头红外检测：田心隧道（#1出入口至#5出入口）（4-6月）：220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线 | SCWH0301250115010738 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
81 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
82 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV文游田龙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：龙口、平石、凤凰等变电站和终端场（7-12月）：110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线;110kV田平文线凤凰丙支线（110kV龙口站;110kV平石站;110kV凤凰站;110kV三东大道电缆终端场;110kV宝华路电缆终端场;110kV平石路电缆终端场） | SCWH0301250115010848 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
83 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV文游田龙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：龙口、平石、凤凰等变电站和终端场（1-6月）：110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线;110kV田平文线凤凰丙支线（110kV龙口站;110kV平石站;110kV凤凰站;110kV三东大道电缆终端场;110kV宝华路电缆终端场;110kV平石路电缆终端场） | SCWH0301250114013481 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
84 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV文游田龙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：龙口、平石、凤凰等变电站和终端场（7-12月）：110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线;110kV田平文线凤凰丙支线（110kV龙口站;110kV平石站;110kV凤凰站;110kV三东大道电缆终端场;110kV宝华路电缆终端场;110kV平石路电缆终端场） | SCWH0301250115010848 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
85 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV文公乙线石岗乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：旅游、公益、石岗等变电站和终端场（1-6月）：110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（220kV文旅站;110kV旅游站;110kV石岗站;110kV黄槐路电缆终端场B场;110kV花都大道T接房） | SCWH0301250114013479 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
86 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV文公乙线石岗乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：旅游、公益、石岗等变电站和终端场（7-12月）：110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（220kV文旅站;110kV旅游站;110kV石岗站;110kV黄槐路电缆终端场B场;110kV花都大道T接房） | SCWH0301250115010850 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
87 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV文公乙线石岗乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：旅游、公益、石岗等变电站和终端场（1-6月）：110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（220kV文旅站;110kV旅游站;110kV石岗站;110kV黄槐路电缆终端场B场;110kV花都大道T接房） | SCWH0301250114013479 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
88 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV文公乙线石岗乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：旅游、公益、石岗等变电站和终端场（7-12月）：110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（220kV文旅站;110kV旅游站;110kV石岗站;110kV黄槐路电缆终端场B场;110kV花都大道T接房） | SCWH0301250115010850 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
89 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
90 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21 | 2025-06-16 09:07:00 | 2025-06-20 14:41 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（4-6月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250115010732 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
91 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 66 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
92 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 66 | 2025-06-16 09:07:00 | 2025-06-20 14:41 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线护套环流检测：电缆接头红外检测：田心隧道（#1出入口至#5出入口）（4-6月）：220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线 | SCWH0301250115010738 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
93 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
94 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-06-09 09:06:00 | 2025-06-10 11:10 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#4出入口至#5-2出入口）（4-6月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250115010735 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
95 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV车林甲线;220kV车林乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：林益变电站和终端场（1-3月）：220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线（220kV林益站;220kV红棉大道电缆终端场;220kV南阳庄电缆终端场） | SCWH0301250114013473 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
96 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-06-16 09:07:00 | 2025-06-20 14:41 | [5 empty] | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV车林甲线;220kV车林乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：林益变电站和终端场（4-6月）：220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线（220kV林益站;220kV红棉大道电缆终端场;220kV南阳庄电缆终端场） | SCWH0301250115011130 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
97 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV车林甲线;220kV车林乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：林益变电站和终端场（1-3月）：220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线（220kV林益站;220kV红棉大道电缆终端场;220kV南阳庄电缆终端场） | SCWH0301250114013473 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
98 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-06-16 09:07:00 | 2025-06-20 14:41 | [5 empty] | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV车林甲线;220kV车林乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：林益变电站和终端场（4-6月）：220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线（220kV林益站;220kV红棉大道电缆终端场;220kV南阳庄电缆终端场） | SCWH0301250115011130 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
99 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
100 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21 | 2025-06-16 09:07:00 | 2025-06-20 14:41 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（4-6月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250115010732 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
101 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
102 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21 | 2025-06-16 09:07:00 | 2025-06-20 14:41 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（4-6月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250115010732 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
103 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
104 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | 2025-06-16 09:07:00 | 2025-06-20 14:41 | [5 empty] | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV车林甲线;220kV车林乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：林益变电站和终端场（4-6月）：220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线（220kV林益站;220kV红棉大道电缆终端场;220kV南阳庄电缆终端场） | SCWH0301250115011130 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
105 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
106 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | 2025-06-16 09:07:00 | 2025-06-20 14:41 | [5 empty] | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV车林甲线;220kV车林乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：林益变电站和终端场（4-6月）：220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线（220kV林益站;220kV红棉大道电缆终端场;220kV南阳庄电缆终端场） | SCWH0301250115011130 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
107 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
108 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 2025-06-16 09:07:00 | 2025-06-20 14:41 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（4-6月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250115010732 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
109 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
110 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | 2025-06-16 09:07:00 | 2025-06-20 14:41 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（4-6月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250115010732 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
111 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
112 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | 2025-06-16 09:07:00 | 2025-06-20 14:41 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（4-6月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250115010732 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
113 | 预试 | 110kV | 郭车甲线新街甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：马溪等变电站和终端场（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250114013480 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
114 | 预试 | 110kV | 郭车甲线新街甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：马溪等变电站和终端场（7-12月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250115010854 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01
115 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：马溪等变电站和终端场（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250114013480 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
116 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：马溪等变电站和终端场（7-12月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250115010854 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01
117 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：马溪等变电站和终端场（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250114013480 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
118 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：马溪等变电站和终端场（7-12月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250115010854 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01
119 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：马溪等变电站和终端场（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250114013480 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
120 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：马溪等变电站和终端场（7-12月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250115010854 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01
121 | 预试 | 110kV | 文石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV文公乙线石岗乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：旅游、公益、石岗等变电站和终端场（1-6月）：110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（220kV文旅站;110kV旅游站;110kV石岗站;110kV黄槐路电缆终端场B场;110kV花都大道T接房） | SCWH0301250114013479 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
122 | 预试 | 110kV | 文石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV文公乙线石岗乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：旅游、公益、石岗等变电站和终端场（7-12月）：110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（220kV文旅站;110kV旅游站;110kV石岗站;110kV黄槐路电缆终端场B场;110kV花都大道T接房） | SCWH0301250115010850 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01
123 | 预试 | 110kV | 文公乙线石岗乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV文公乙线石岗乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：旅游、公益、石岗等变电站和终端场（1-6月）：110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（220kV文旅站;110kV旅游站;110kV石岗站;110kV黄槐路电缆终端场B场;110kV花都大道T接房） | SCWH0301250114013479 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
124 | 预试 | 110kV | 文公乙线石岗乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV文公乙线石岗乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：旅游、公益、石岗等变电站和终端场（7-12月）：110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（220kV文旅站;110kV旅游站;110kV石岗站;110kV黄槐路电缆终端场B场;110kV花都大道T接房） | SCWH0301250115010850 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01
125 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
126 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2025-07-17 09:03:00 | 2025-07-18 16:47 | [5 empty] | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、和谐站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，7-8月） | SCWH0301250115005686 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
127 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2025-07-17 09:03:00 | 2025-07-18 16:47 | [5 empty] | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、和谐站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，7-8月） | SCWH0301250115005686 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
128 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
129 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-07-17 09:03:00 | 2025-07-18 16:47 | [5 empty] | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、和谐站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，7-8月） | SCWH0301250115005686 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
130 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-07-17 09:03:00 | 2025-07-18 16:47 | [5 empty] | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、和谐站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，7-8月） | SCWH0301250115005686 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
131 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
132 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-07-17 09:03:00 | 2025-07-18 16:47 | [5 empty] | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、和谐站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，7-8月） | SCWH0301250115005686 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
133 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-07-17 09:03:00 | 2025-07-18 16:47 | [5 empty] | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、和谐站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，7-8月） | SCWH0301250115005686 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
134 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
135 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-07-17 09:03:00 | 2025-07-18 16:47 | [5 empty] | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、和谐站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，7-8月） | SCWH0301250115005686 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
136 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-07-17 09:03:00 | 2025-07-18 16:47 | [5 empty] | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、和谐站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，7-8月） | SCWH0301250115005686 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
137 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
138 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-07-17 09:03:00 | 2025-07-18 16:47 | [5 empty] | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、和谐站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，7-8月） | SCWH0301250115005686 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
139 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-07-17 09:03:00 | 2025-07-18 16:47 | [5 empty] | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、和谐站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，7-8月） | SCWH0301250115005686 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
140 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
141 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-01
142 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
143 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-01
144 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
145 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-01
146 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
147 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-01
148 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
149 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-06-19 08:10:00 | 2025-06-20 16:30 | [5 empty] | 220kV林武乙线;110kV益和线护套环流检测：终端红外检测：接头红外检测：220kV林武乙线、110kV益和线。 | SCWH0301250613016479 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
150 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
151 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-01
152 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
153 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-01
154 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-02-20 09:09:16 | 2025-02-20 17:50 | [5 empty] | 220kV林武甲线;220kV林武乙线护套环流检测：终端红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线（林益站、武花站）（第四小组，1-2月） | SCWH0301250115005501 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
155 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-04-28 10:45:00 | 2025-04-28 16:25 | [5 empty] | 220kV林武甲线;220kV林武乙线护套环流检测：终端红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线（林益站、武花站）（第四小组，3-4月） | SCWH0301250115005620 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
156 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-28 08:59:00 | 2025-05-28 16:00 | [5 empty] | 110kV林乐公线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV益和线;110kV林乐公线雅宝甲支线护套环流检测：接头红外检测：110kV益和线、110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、220kV林武甲线、220kV林武乙线。 | SCWH0301250516013319 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
157 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-07-17 09:03:00 | 2025-07-18 16:47 | [5 empty] | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、和谐站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，7-8月） | SCWH0301250115005686 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
158 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-09-29 08:36:00 | 2025-09-29 12:03 | [5 empty] | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，9月） | SCWH0301250115005697 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01
159 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-01
160 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-02-20 09:09:16 | 2025-02-20 17:50 | [5 empty] | 220kV林武甲线;220kV林武乙线护套环流检测：终端红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线（林益站、武花站）（第四小组，1-2月） | SCWH0301250115005501 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
161 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-04-28 10:45:00 | 2025-04-28 16:25 | [5 empty] | 220kV林武甲线;220kV林武乙线护套环流检测：终端红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线（林益站、武花站）（第四小组，3-4月） | SCWH0301250115005620 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
162 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-28 08:59:00 | 2025-05-28 16:00 | [5 empty] | 110kV林乐公线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV益和线;110kV林乐公线雅宝甲支线护套环流检测：接头红外检测：110kV益和线、110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、220kV林武甲线、220kV林武乙线。 | SCWH0301250516013319 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
163 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-07-17 09:03:00 | 2025-07-18 16:47 | [5 empty] | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、和谐站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，7-8月） | SCWH0301250115005686 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
164 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-09-29 08:36:00 | 2025-09-29 12:03 | [5 empty] | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，9月） | SCWH0301250115005697 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01
165 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-01
166 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-27 09:31:00 | 2025-05-27 12:47 | [5 empty] | 110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线护套环流检测：110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年01-06月） | SCWH0301250115043800 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2024-05-31
167 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-27 09:31:00 | 2025-05-27 12:47 | [5 empty] | 110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线护套环流检测：110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年01-06月） | SCWH0301250115043800 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2024-05-31
168 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-27 09:31:00 | 2025-05-27 12:47 | [5 empty] | 110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线护套环流检测：110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年01-06月） | SCWH0301250115043800 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2024-05-31
169 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30
170 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30
171 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30
172 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 12 | 2025-05-21 08:51:00 | 2025-05-21 12:51 | [5 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043464 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
173 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:51:00 | 2025-05-21 12:51 | [5 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043464 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
174 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:51:00 | 2025-05-21 12:51 | [5 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043464 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
175 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:51:00 | 2025-05-21 12:51 | [5 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043464 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
176 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:51:00 | 2025-05-21 12:51 | [5 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043464 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
177 | 预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
178 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:51:00 | 2025-05-21 12:51 | [5 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043464 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
179 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:51:00 | 2025-05-21 12:51 | [5 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043464 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
180 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:51:00 | 2025-05-21 12:51 | [5 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043464 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
181 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 12 | 2025-06-11 08:52:00 | 2025-06-11 11:52 | [5 empty] | 110kV从明森线护套环流检测：110kV从明森线交叉互联直接接地点环流检测及红外测温 | SCWH0301250606006563 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
182 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
183 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-08-22 09:43:00 | 2025-08-22 12:43 | [5 empty] | 110kV森吕线、110kV流森线护套环流检测：110kV森吕线（2025年7月-8月）、110kV流森线迎峰度夏红外抽检（110kV线路负荷超80%） | SCWH0301250722017194 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
184 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
185 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-04-24 09:03:00 | 2025-04-24 15:00 | [5 empty] | 110kV森吕线护套环流检测：110kV森吕线（2025年3月-4月） | SCWH0301250318008556 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-30
186 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-08-22 09:43:00 | 2025-08-22 12:43 | [5 empty] | 110kV森吕线、110kV流森线护套环流检测：110kV森吕线（2025年7月-8月）、110kV流森线迎峰度夏红外抽检（110kV线路负荷超80%） | SCWH0301250722017194 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-30
187 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-31
188 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-31
189 | 预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
190 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-07-18 09:50:00 | 2025-07-18 11:32 | [5 empty] | 110kV森温线接头红外检测：护套环流检测：110kV森温线迎峰度夏红外抽检（110kV线路负荷超80%）。 | SCWH0301241129203076 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
191 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
192 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
193 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6 | 2025-05-22 09:36:00 | 2025-05-22 11:30 | [5 empty] | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线电缆护套环流检测：110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线护套环流检测（2025年01-06月） | SCWH0301250115012283 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
194 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-22 09:36:00 | 2025-05-22 11:30 | [5 empty] | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线电缆护套环流检测：110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线护套环流检测（2025年01-06月） | SCWH0301250115012283 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
195 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-22 09:36:00 | 2025-05-22 11:30 | [5 empty] | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线电缆护套环流检测：110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线护套环流检测（2025年01-06月） | SCWH0301250115012283 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
196 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6 | 2025-07-25 09:41:00 | 2025-07-25 12:02 | [5 empty] | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线护套环流检测：110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线护套环流检测（2025年07-12月） | SCWH0301250115012554 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
197 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-07-25 09:41:00 | 2025-07-25 12:02 | [5 empty] | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线护套环流检测：110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线护套环流检测（2025年07-12月） | SCWH0301250115012554 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
198 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-07-25 09:41:00 | 2025-07-25 12:02 | [5 empty] | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线护套环流检测：110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线护套环流检测（2025年07-12月） | SCWH0301250115012554 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
199 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
200 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-20 15:28:00 | 2025-03-20 17:29 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000599 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
201 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-07 08:35:00 | 2025-05-07 17:00 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006407 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
202 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-23 08:35:00 | 2025-07-24 17:31 | [5 empty] | 110kV茶犀京线、110kV航景鹿中较线、110kV棠员东线、110kV棠汇华石线、110kV犀京上龙线、110kV犀茶线、110kV潭石五华麒线、110kV碧下线、110kV鹿秀文盘伍线、220kV木麒乙线、220kV木麒甲线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：接头红外检测：110kV茶犀京线、110kV航景鹿中较线、110kV棠员东线、110kV棠汇华石线、110kV犀京上龙线、110kV犀茶线、110kV潭石五华麒线、110kV碧下线、110kV鹿秀文盘伍线、220kV木麒乙线、220kV木麒甲线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检） | SCWH0301250109037656 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
203 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-05 08:35:00 | 2025-09-05 15:00 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006472 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
204 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
205 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
206 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-03-27 08:35:00 | 2025-03-27 12:00 | [5 empty] | 航云站、景泰站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站：110kV航景鹿中较线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000597 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
207 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-05-07 08:35:00 | 2025-05-07 17:00 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006407 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
208 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-07-28 09:30:00 | 2025-07-28 11:50 | [5 empty] | 110kV犀茶线、110kV茶犀京线、110kV犀京上龙线、110kV碧下线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：接头红外检测：110kV犀茶线、110kV茶犀京线、110kV犀京上龙线、110kV碧下线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检） | SCWH0301250109033845 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
209 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-09-29 08:41:00 | 2025-09-29 15:31 | [5 empty] | 220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线终端红外检测：避雷器红外检测：接头红外检测：护套环流检测：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检）。 | SCWH0301250926011898 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
210 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
211 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
212 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-03-20 15:28:00 | 2025-03-20 17:29 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000599 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
213 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-05-07 08:35:00 | 2025-05-07 17:00 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006407 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
214 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-07-28 09:30:00 | 2025-07-28 11:50 | [5 empty] | 110kV犀茶线、110kV茶犀京线、110kV犀京上龙线、110kV碧下线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：接头红外检测：110kV犀茶线、110kV茶犀京线、110kV犀京上龙线、110kV碧下线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检） | SCWH0301250109033845 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
215 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-09-29 08:41:00 | 2025-09-29 15:31 | [5 empty] | 220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线终端红外检测：避雷器红外检测：接头红外检测：护套环流检测：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检）。 | SCWH0301250926011898 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
216 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
217 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
218 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-03-20 15:28:00 | 2025-03-20 17:29 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000599 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
219 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-05-07 08:35:00 | 2025-05-07 17:00 | [5 empty] | 220kV罗鹿线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：220kV罗鹿线大负荷测试。 | SCWH0301250109017574 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
220 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-08-27 08:35:00 | 2025-08-27 17:00 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006438 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
221 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-09-29 08:41:00 | 2025-09-29 15:31 | [5 empty] | 220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线终端红外检测：避雷器红外检测：接头红外检测：护套环流检测：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检）。 | SCWH0301250926011898 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
222 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
223 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-13 14:48:00 | 2025-01-13 16:48 | [5 empty] | 罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温抽检工作开展） | SCWH03012412193304242 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-29
224 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-06-11 08:35:00 | 2025-06-11 12:00 | [5 empty] | 伍仙门站、东堤站、文德站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站：110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线、110kV潭二东文线、110kV永区东线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109012486 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-30
225 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-29
226 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-08-27 08:35:00 | 2025-08-27 17:00 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006438 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-30
227 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
228 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21 | 2025-03-20 15:00:00 | 2025-03-20 17:05 | [5 empty] | 猎德站，潭村站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站：220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV潭城线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV猎潭线、110kV潭桥双线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎雅凌线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎天金环龙线、110kV猎太体线、110kV猎凌桥线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000585 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
229 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21 | 2025-05-15 09:00:00 | 2025-05-16 12:00 | [5 empty] | 猎德站，潭村站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站：220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV潭城线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV猎潭线、110kV潭桥双线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎雅凌线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎天金环龙线、110kV猎太体线、110kV猎凌桥线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006409 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
230 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21 | 2025-07-24 09:30:00 | 2025-07-29 14:40 | [5 empty] | 猎德站，潭村站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站：220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV潭城线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV猎潭线、110kV潭桥双线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎雅凌线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎天金环龙线、110kV猎太体线、110kV猎凌桥线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006440 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
231 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21 | 2025-09-11 09:00:00 | 2025-09-12 17:00 | [5 empty] | 猎德站，潭村站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站：220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV潭城线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV猎潭线、110kV潭桥双线、110kV猎穗梅线、110kV猎梅乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎雅凌线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎天金环龙线、110kV猎太体线、110kV猎凌桥线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006474 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
232 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
233 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
234 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-03-27 08:35:00 | 2025-03-27 12:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000598 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
235 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-05-29 08:35:00 | 2025-05-29 15:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006414 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
236 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-07-29 08:35:00 | 2025-07-29 17:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037665 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
237 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-09-26 08:35:00 | 2025-09-26 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037671 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
238 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
239 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
240 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-27 08:35:00 | 2025-03-27 12:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000598 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
241 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-29 08:35:00 | 2025-05-29 15:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006414 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
242 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-29 08:35:00 | 2025-07-29 17:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037665 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
243 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-26 08:35:00 | 2025-09-26 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037671 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
244 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
245 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
246 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-07-24 09:30:00 | 2025-07-29 14:40 | [5 empty] | 天河站、体育站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV天鹿线、110kV天体林燕麒线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006441 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
247 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-02-21 08:46:00 | 2025-02-21 16:58 | [5 empty] | 伍仙门站、东堤站、文德站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站：110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线、110kV永区东线、110kV潭二东文线。（2月/次，1-2月） | SCWH0301250109012481 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
248 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-06-11 08:35:00 | 2025-06-11 12:00 | [5 empty] | 伍仙门站、东堤站、文德站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站：110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线、110kV潭二东文线、110kV永区东线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109012486 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
249 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-02-21 08:46:00 | 2025-02-21 16:58 | [5 empty] | 伍仙门站、东堤站、文德站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站：110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线、110kV永区东线、110kV潭二东文线。（2月/次，1-2月） | SCWH0301250109012481 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
250 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-06-11 08:35:00 | 2025-06-11 12:00 | [5 empty] | 伍仙门站、东堤站、文德站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站：110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线、110kV潭二东文线、110kV永区东线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109012486 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
251 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
252 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-03-27 08:35:00 | 2025-03-27 12:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000598 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
253 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-05-29 08:35:00 | 2025-05-29 15:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006414 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
254 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-07-29 08:35:00 | 2025-07-29 17:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037665 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
255 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-09-26 08:35:00 | 2025-09-26 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037671 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
256 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
257 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
258 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-20 15:28:00 | 2025-03-20 17:29 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000599 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
259 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-07 08:35:00 | 2025-05-07 12:00 | [5 empty] | 罗涌站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站：220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006406 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
260 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-08-27 08:35:00 | 2025-08-27 17:00 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006438 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
261 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-10 08:35:00 | 2025-09-10 15:00 | [5 empty] | 罗涌站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站：220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006479 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
262 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
263 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
264 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-03-31 09:00:00 | 2025-04-01 12:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037619 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
265 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-05-13 10:40:00 | 2025-05-13 12:00 | [5 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006413 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
266 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-07-30 09:00:00 | 2025-07-30 12:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037666 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
267 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-09-26 08:35:00 | 2025-09-26 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037671 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
268 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
269 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
270 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-27 08:35:00 | 2025-03-27 12:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000598 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
271 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-29 08:35:00 | 2025-05-29 15:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006414 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
272 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-29 08:35:00 | 2025-07-29 17:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037665 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
273 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-26 08:35:00 | 2025-09-26 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037671 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
274 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
275 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
276 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-27 08:35:00 | 2025-03-27 12:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000598 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
277 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-29 08:35:00 | 2025-05-29 15:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006414 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
278 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-29 08:35:00 | 2025-07-29 17:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037665 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
279 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-26 08:35:00 | 2025-09-26 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037671 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
280 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
281 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
282 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-03-27 08:35:00 | 2025-03-27 12:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000598 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
283 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-05-29 08:35:00 | 2025-05-29 15:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006414 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
284 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-07-29 08:35:00 | 2025-07-29 17:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037665 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
285 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-09-26 08:35:00 | 2025-09-26 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037671 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
286 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
287 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
288 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-03-27 08:35:00 | 2025-03-27 12:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000598 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
289 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-05-07 08:35:00 | 2025-05-07 17:00 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006407 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
290 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-07-29 08:35:00 | 2025-07-29 17:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037665 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
291 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-09-26 08:35:00 | 2025-09-26 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037671 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
292 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
293 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
294 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-27 08:35:00 | 2025-03-27 12:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000598 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
295 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-07 08:35:00 | 2025-05-07 17:00 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006407 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
296 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-29 08:35:00 | 2025-07-29 17:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037665 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
297 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-26 08:35:00 | 2025-09-26 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037671 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
298 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
299 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
300 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-05-18 09:00:00 | 2025-05-18 16:00 | [5 empty] | 华景站、石牌站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华景站、石牌站：110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006410 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
301 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-07-30 17:00:00 | 2025-07-30 22:00 | [5 empty] | 110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线终端红外检测：护套环流检测：华景终端场内110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线电缆终端。 | SCWH0301250109017693 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
302 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-09-12 08:00:00 | 2025-09-15 16:00 | [5 empty] | 棠下站，棠下站终端场，员热站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006478 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
303 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-09-12 08:00:00 | 2025-09-15 16:00 | [5 empty] | 棠下站，棠下站终端场，员热站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006478 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
304 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [5 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
305 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-25 08:30:00 | 2025-06-26 16:00 | [5 empty] | 北棠站、骏景站、东城站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站：110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线、110kV奥骏招线、110kV棠员东线、110kV潭城线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109014490 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
306 | 预试 | 110kV | 奥美鱼线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-04-17 09:30:00 | 2025-04-18 18:00 | [5 empty] | 东圃站、美林站、鱼码头站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站、鱼码头站：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV橄三美线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109011682 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-20
307 | 预试 | 110kV | 奥美鱼线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-11 09:00:00 | 2025-06-12 17:00 | [5 empty] | 东圃站、美林站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV橄三美线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109014487 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-30
308 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
309 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
310 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-25 11:00:00 | 2025-07-29 09:00 | [5 empty] | 奥林站、碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线、110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006444 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
311 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-12 08:00:00 | 2025-09-15 16:00 | [5 empty] | 奥林站、碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线、110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006475 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
312 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-12 08:00:00 | 2025-09-15 16:00 | [5 empty] | 奥林站、碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线、110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006475 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
313 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [5 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
314 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-06 09:00:00 | 2025-06-09 19:00 | [5 empty] | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109040626 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
315 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [5 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
316 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-05-16 09:00:00 | 2025-05-16 17:20 | [5 empty] | 碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：碧山站：110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006411 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
317 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-07-25 11:00:00 | 2025-07-29 09:00 | [5 empty] | 奥林站、碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线、110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006444 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
318 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-09-12 08:00:00 | 2025-09-15 16:00 | [5 empty] | 奥林站、碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线、110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006475 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
319 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-09-12 08:00:00 | 2025-09-15 16:00 | [5 empty] | 奥林站、碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线、110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006475 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
320 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [5 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
321 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-11 09:00:00 | 2025-06-12 17:00 | [5 empty] | 东圃站、美林站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV橄三美线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109014487 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
322 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
323 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-13 08:35:00 | 2025-05-13 17:16 | [5 empty] | 110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀京上龙线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀京上龙线大负荷测试。 | SCWH0301250109017915 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
324 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-28 09:30:00 | 2025-07-28 11:50 | [5 empty] | 110kV犀茶线、110kV茶犀京线、110kV犀京上龙线、110kV碧下线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：接头红外检测：110kV犀茶线、110kV茶犀京线、110kV犀京上龙线、110kV碧下线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检） | SCWH0301250109033845 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
325 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-10 09:00:00 | 2025-09-11 15:00 | [5 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006476 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
326 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-10 09:00:00 | 2025-09-11 15:00 | [5 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006476 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
327 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
328 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
329 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-08-28 09:00:00 | 2025-08-28 17:00 | [5 empty] | 茶山站、友好站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：茶山站、友好站：110kV茶犀京线友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线。（4、6、8、10月） | SCWH0301250109014509 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
330 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-30
331 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
332 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
333 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-27 09:00:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 梅花站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：梅花站：110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV永梅线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109012488 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
334 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
335 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-27 09:00:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 梅花站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：梅花站：110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV永梅线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109012488 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
336 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
337 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-27 09:00:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段：220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109037660 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
338 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-20
339 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-27 09:00:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#7：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。 | SCWH0301250109017838 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
340 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-20
341 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-27 09:00:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段：220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109037660 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
342 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-20
343 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-11 09:00:00 | 2025-06-12 17:00 | [5 empty] | 环风站、龙潭站、龙潭T接房终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房：110kV猎天金环龙线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109012485 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
344 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-20
345 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-11 09:00:00 | 2025-06-12 17:00 | [5 empty] | 环风站、龙潭站、龙潭T接房终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房：110kV猎天金环龙线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109012485 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
346 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-20
347 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-27 09:00:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#7：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。 | SCWH0301250109017838 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
348 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-20
349 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-27 09:00:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#7：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。 | SCWH0301250109017838 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
350 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
351 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-14 09:00:00 | 2025-03-14 17:00 | [5 empty] | 天河站、体育站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV天鹿线、110kV天体林燕麒线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000591 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
352 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-15 09:00:00 | 2025-05-16 12:00 | [5 empty] | 猎德站，潭村站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站：220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV潭城线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV猎潭线、110kV潭桥双线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎雅凌线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎天金环龙线、110kV猎太体线、110kV猎凌桥线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006409 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
353 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-24 09:30:00 | 2025-07-29 14:40 | [5 empty] | 天河站、体育站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV天鹿线、110kV天体林燕麒线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006441 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
354 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-22 09:00:00 | 2025-09-26 12:00 | [5 empty] | 220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段：220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037670 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
355 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
356 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-20
357 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-27 09:00:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段：220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109037660 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
358 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-20
359 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-27 09:00:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段：220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109037660 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
360 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
361 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-05-13 08:34:00 | 2025-05-13 17:23 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线大负荷测试。 | SCWH0301250109017936 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
362 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-07-23 08:35:00 | 2025-07-24 17:31 | [5 empty] | 110kV茶犀京线、110kV航景鹿中较线、110kV棠员东线、110kV棠汇华石线、110kV犀京上龙线、110kV犀茶线、110kV潭石五华麒线、110kV碧下线、110kV鹿秀文盘伍线、220kV木麒乙线、220kV木麒甲线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：接头红外检测：110kV茶犀京线、110kV航景鹿中较线、110kV棠员东线、110kV棠汇华石线、110kV犀京上龙线、110kV犀茶线、110kV潭石五华麒线、110kV碧下线、110kV鹿秀文盘伍线、220kV木麒乙线、220kV木麒甲线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检） | SCWH0301250109037656 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
363 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-09-19 14:32:00 | 2025-09-19 18:16 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037669 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
364 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-09-19 14:32:00 | 2025-09-19 18:16 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037669 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
365 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
366 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-05-13 08:34:00 | 2025-05-13 17:23 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线大负荷测试。 | SCWH0301250109017936 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
367 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-07-23 08:35:00 | 2025-07-24 17:31 | [5 empty] | 110kV茶犀京线、110kV航景鹿中较线、110kV棠员东线、110kV棠汇华石线、110kV犀京上龙线、110kV犀茶线、110kV潭石五华麒线、110kV碧下线、110kV鹿秀文盘伍线、220kV木麒乙线、220kV木麒甲线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：接头红外检测：110kV茶犀京线、110kV航景鹿中较线、110kV棠员东线、110kV棠汇华石线、110kV犀京上龙线、110kV犀茶线、110kV潭石五华麒线、110kV碧下线、110kV鹿秀文盘伍线、220kV木麒乙线、220kV木麒甲线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检） | SCWH0301250109037656 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
368 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-09-19 14:32:00 | 2025-09-19 18:16 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037669 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
369 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-09-19 14:32:00 | 2025-09-19 18:16 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037669 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
370 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
371 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-06-11 09:00:00 | 2025-06-12 17:00 | [5 empty] | 京溪站、上元岗站、牛利岗站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站：110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线、110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109014488 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
372 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315522 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
373 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-25 09:05:00 | 2025-03-25 15:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037618 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
374 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-27 09:00:00 | 2025-05-27 15:00 | [5 empty] | 麒麟站、林和站、燕塘站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV麒永线、220kV犀麒线、110kV天体林燕麒线、110kV潭石五华麒线、110kV麒牛线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006412 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
375 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-30 09:00:00 | 2025-07-30 12:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037666 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
376 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-29 08:41:00 | 2025-09-29 15:31 | [5 empty] | 220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线终端红外检测：避雷器红外检测：接头红外检测：护套环流检测：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检）。 | SCWH0301250926011898 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
377 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
378 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315522 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
379 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-25 09:05:00 | 2025-03-25 15:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037618 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
380 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-27 09:00:00 | 2025-05-27 15:00 | [5 empty] | 麒麟站、林和站、燕塘站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV麒永线、220kV犀麒线、110kV天体林燕麒线、110kV潭石五华麒线、110kV麒牛线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006412 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
381 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-30 09:00:00 | 2025-07-30 12:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037666 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
382 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-29 08:41:00 | 2025-09-29 15:31 | [5 empty] | 220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线终端红外检测：避雷器红外检测：接头红外检测：护套环流检测：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检）。 | SCWH0301250926011898 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
383 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
384 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192721322 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
385 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-30 14:00:00 | 2025-07-30 16:00 | [5 empty] | 麒麟站、林和站、燕塘站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV麒永线、220kV犀麒线、110kV天体林燕麒线、110kV潭石五华麒线、110kV麒牛线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006446 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
386 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192721322 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
387 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-30 14:00:00 | 2025-07-30 16:00 | [5 empty] | 麒麟站、林和站、燕塘站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV麒永线、220kV犀麒线、110kV天体林燕麒线、110kV潭石五华麒线、110kV麒牛线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006446 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
388 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
389 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-03-25 09:05:00 | 2025-03-25 15:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037618 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
390 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-05-27 09:00:00 | 2025-05-27 15:00 | [5 empty] | 麒麟站、林和站、燕塘站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV麒永线、220kV犀麒线、110kV天体林燕麒线、110kV潭石五华麒线、110kV麒牛线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006412 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
391 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-07-30 09:00:00 | 2025-07-30 12:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037666 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
392 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-09-26 08:35:00 | 2025-09-26 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037671 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
393 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
394 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
395 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
396 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-25 11:00:00 | 2025-07-29 09:00 | [5 empty] | 棠下站，棠下站终端场，员热站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006439 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
397 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-12 08:00:00 | 2025-09-15 16:00 | [5 empty] | 棠下站，棠下站终端场，员热站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006478 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
398 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-12 08:00:00 | 2025-09-15 16:00 | [5 empty] | 棠下站，棠下站终端场，员热站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006478 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
399 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
400 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-15 09:00:00 | 2025-05-16 12:00 | [5 empty] | 猎德站，潭村站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站：220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV潭城线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV猎潭线、110kV潭桥双线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎雅凌线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎天金环龙线、110kV猎太体线、110kV猎凌桥线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006409 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
401 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-24 09:30:00 | 2025-07-29 14:40 | [5 empty] | 猎德站，潭村站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站：220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV潭城线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV猎潭线、110kV潭桥双线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎雅凌线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎天金环龙线、110kV猎太体线、110kV猎凌桥线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006440 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
402 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-11 09:00:00 | 2025-09-12 17:00 | [5 empty] | 猎德站，潭村站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站：220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV潭城线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV猎潭线、110kV潭桥双线、110kV猎穗梅线、110kV猎梅乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎雅凌线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎天金环龙线、110kV猎太体线、110kV猎凌桥线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006474 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
403 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-11 09:00:00 | 2025-09-12 17:00 | [5 empty] | 猎德站，潭村站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站：220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV潭城线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV猎潭线、110kV潭桥双线、110kV猎穗梅线、110kV猎梅乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎雅凌线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎天金环龙线、110kV猎太体线、110kV猎凌桥线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006474 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
404 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
405 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-27 09:00:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#7：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。 | SCWH0301250109017838 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
406 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
407 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-27 09:00:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#7：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。 | SCWH0301250109017838 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
408 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
409 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-27 09:00:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#7：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。 | SCWH0301250109017838 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
410 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315522 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-20
411 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-25 09:05:00 | 2025-03-25 15:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037618 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-30
412 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-18 09:00:00 | 2025-05-18 16:00 | [5 empty] | 华景站、石牌站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华景站、石牌站：110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006410 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
413 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-30 09:00:00 | 2025-07-30 12:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037666 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
414 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-18 08:38:00 | 2025-09-18 14:58 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037672 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
415 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30
416 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
417 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-27 09:00:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#7：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。 | SCWH0301250109017838 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
418 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
419 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-27 09:00:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#7：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。 | SCWH0301250109017838 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
420 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
421 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-27 09:00:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#7：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。 | SCWH0301250109017838 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
422 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
423 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-25 11:00:00 | 2025-07-29 09:00 | [5 empty] | 棠下站，棠下站终端场，员热站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006439 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
424 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
425 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-25 11:00:00 | 2025-07-29 09:00 | [5 empty] | 棠下站，棠下站终端场，员热站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006439 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
426 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
427 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-25 08:30:00 | 2025-06-26 16:00 | [5 empty] | 北棠站、骏景站、东城站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站：110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线、110kV奥骏招线、110kV棠员东线、110kV潭城线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109014490 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
428 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
429 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
430 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-25 11:00:00 | 2025-07-29 09:00 | [5 empty] | 棠下站，棠下站终端场，员热站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006439 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
431 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-12 08:00:00 | 2025-09-15 16:00 | [5 empty] | 棠下站，棠下站终端场，员热站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006478 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
432 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-12 08:00:00 | 2025-09-15 16:00 | [5 empty] | 棠下站，棠下站终端场，员热站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006478 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
433 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
434 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
435 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-08-28 09:00:00 | 2025-08-28 17:00 | [5 empty] | 华农站、华农终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场：110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109014513 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
436 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-30
437 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
438 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
439 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-18 10:30:00 | 2025-06-20 12:00 | [5 empty] | 广氮站、中医院终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：广氮站、中医院终端场：110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109014492 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
440 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
441 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-18 09:00:00 | 2025-05-18 17:00 | [5 empty] | 110kV棠汇华石线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV棠汇华石线大负荷测试。 | SCWH0301250109017890 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
442 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-30 17:00:00 | 2025-07-30 22:00 | [5 empty] | 110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线终端红外检测：护套环流检测：华景终端场内110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线电缆终端。 | SCWH0301250109017693 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
443 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-26 08:34:00 | 2025-09-26 16:46 | [5 empty] | 220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV棠奥甲线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、110kV棠员东线终端红外检测：避雷器红外检测：接头红外检测：护套环流检测：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV棠奥甲线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、110kV棠员东线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检）。 | SCWH0301250926011837 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
444 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-26 08:34:00 | 2025-09-26 16:46 | [5 empty] | 220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV棠奥甲线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、110kV棠员东线终端红外检测：避雷器红外检测：接头红外检测：护套环流检测：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV棠奥甲线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、110kV棠员东线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检）。 | SCWH0301250926011837 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
445 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
446 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
447 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-25 11:00:00 | 2025-07-29 09:00 | [5 empty] | 棠下站，棠下站终端场，员热站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006439 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
448 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-12 08:00:00 | 2025-09-15 16:00 | [5 empty] | 棠下站，棠下站终端场，员热站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006478 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
449 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-12 08:00:00 | 2025-09-15 16:00 | [5 empty] | 棠下站，棠下站终端场，员热站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006478 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
450 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
451 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-11 09:00:00 | 2025-06-12 17:00 | [5 empty] | 华农站、华农终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场：110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109014489 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
452 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
453 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-25 11:00:00 | 2025-07-29 09:00 | [5 empty] | 棠下站，棠下站终端场，员热站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006439 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
454 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
455 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-25 11:00:00 | 2025-07-29 09:00 | [5 empty] | 棠下站，棠下站终端场，员热站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006439 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
456 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
457 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
458 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-25 11:00:00 | 2025-07-29 09:00 | [5 empty] | 棠下站，棠下站终端场，员热站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006439 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
459 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-26 08:34:00 | 2025-09-26 16:46 | [5 empty] | 220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV棠奥甲线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、110kV棠员东线终端红外检测：避雷器红外检测：接头红外检测：护套环流检测：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV棠奥甲线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、110kV棠员东线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检）。 | SCWH0301250926011837 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
460 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-26 08:34:00 | 2025-09-26 16:46 | [5 empty] | 220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV棠奥甲线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、110kV棠员东线终端红外检测：避雷器红外检测：接头红外检测：护套环流检测：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV棠奥甲线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、110kV棠员东线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检）。 | SCWH0301250926011837 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
461 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
462 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
463 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [11 empty] | 8月需要提醒 | 2025-07-01 | 2025-07-30
464 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-30
465 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
466 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
467 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-30 14:00:00 | 2025-07-30 16:00 | [5 empty] | 麒麟站、林和站、燕塘站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV麒永线、220kV犀麒线、110kV天体林燕麒线、110kV潭石五华麒线、110kV麒牛线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006446 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
468 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
469 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-30 14:00:00 | 2025-07-30 16:00 | [5 empty] | 麒麟站、林和站、燕塘站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV麒永线、220kV犀麒线、110kV天体林燕麒线、110kV潭石五华麒线、110kV麒牛线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006446 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
470 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315522 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
471 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-25 09:05:00 | 2025-03-25 15:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037618 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
472 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-27 09:00:00 | 2025-05-27 15:00 | [5 empty] | 麒麟站、林和站、燕塘站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV麒永线、220kV犀麒线、110kV天体林燕麒线、110kV潭石五华麒线、110kV麒牛线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006412 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
473 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-30 09:00:00 | 2025-07-30 12:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037666 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
474 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-18 08:38:00 | 2025-09-18 14:58 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037672 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
475 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
476 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
477 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-13 08:35:00 | 2025-05-13 17:16 | [5 empty] | 110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀京上龙线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀京上龙线大负荷测试。 | SCWH0301250109017915 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
478 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-28 09:30:00 | 2025-07-28 11:50 | [5 empty] | 110kV犀茶线、110kV茶犀京线、110kV犀京上龙线、110kV碧下线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：接头红外检测：110kV犀茶线、110kV茶犀京线、110kV犀京上龙线、110kV碧下线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检） | SCWH0301250109033845 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
479 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-10 09:00:00 | 2025-09-11 15:00 | [5 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006476 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
480 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-10 09:00:00 | 2025-09-11 15:00 | [5 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006476 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
481 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
482 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
483 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-08-28 09:00:00 | 2025-08-28 17:00 | [5 empty] | 茶山站、友好站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：茶山站、友好站：110kV茶犀京线友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线。（4、6、8、10月） | SCWH0301250109014509 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
484 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-30
485 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
486 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
487 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-21 08:45:00 | 2025-07-22 17:42 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037663 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
488 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
489 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-21 08:45:00 | 2025-07-22 17:42 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037663 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
490 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
491 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-13 10:40:00 | 2025-05-13 12:00 | [5 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006413 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
492 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-21 08:45:00 | 2025-07-22 17:42 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037663 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
493 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-19 14:32:00 | 2025-09-19 18:16 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037669 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
494 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-19 14:32:00 | 2025-09-19 18:16 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037669 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
495 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
496 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-13 08:35:00 | 2025-05-13 17:16 | [5 empty] | 110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀京上龙线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀京上龙线大负荷测试。 | SCWH0301250109017915 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
497 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-28 09:30:00 | 2025-07-28 11:50 | [5 empty] | 110kV犀茶线、110kV茶犀京线、110kV犀京上龙线、110kV碧下线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：接头红外检测：110kV犀茶线、110kV茶犀京线、110kV犀京上龙线、110kV碧下线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检） | SCWH0301250109033845 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
498 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-11 09:00:00 | 2025-09-12 17:00 | [5 empty] | 220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV犀京上龙线、110kV棠汇华石线终端红外检测：避雷器红外检测：接头红外检测：护套环流检测：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV犀京上龙线、110kV棠汇华石线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检）。 | SCWH0301250109017911 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
499 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-11 09:00:00 | 2025-09-12 17:00 | [5 empty] | 220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV犀京上龙线、110kV棠汇华石线终端红外检测：避雷器红外检测：接头红外检测：护套环流检测：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV犀京上龙线、110kV棠汇华石线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检）。 | SCWH0301250109017911 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
500 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
501 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-30 14:00:00 | 2025-07-30 16:00 | [5 empty] | 麒麟站、林和站、燕塘站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV麒永线、220kV犀麒线、110kV天体林燕麒线、110kV潭石五华麒线、110kV麒牛线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006446 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
502 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
503 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-05-13 10:40:00 | 2025-05-13 12:00 | [5 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006413 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
504 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-07-21 08:45:00 | 2025-07-22 17:42 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037663 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
505 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-09-19 14:32:00 | 2025-09-19 18:16 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037669 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
506 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-09-19 14:32:00 | 2025-09-19 18:16 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037669 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
507 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
508 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | [9 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
509 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-08-22 09:30:00 | 2025-08-22 19:00 | [5 empty] | 东圃站、美林站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV橄三美线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109014505 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
510 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-30
511 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
512 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [5 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
513 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-25 10:02:00 | 2025-03-27 13:52 | [5 empty] | 碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：碧山站：110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线 。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000453 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
514 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-16 09:00:00 | 2025-05-16 17:20 | [5 empty] | 碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：碧山站：110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006411 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
515 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-25 11:00:00 | 2025-07-29 09:00 | [5 empty] | 奥林站、碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线、110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006444 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
516 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-12 08:00:00 | 2025-09-15 16:00 | [5 empty] | 奥林站、碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线、110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006475 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
517 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
518 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
519 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-27 09:00:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#7：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。 | SCWH0301250109017838 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
520 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
521 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-25 08:30:00 | 2025-06-26 16:00 | [5 empty] | 北棠站、骏景站、东城站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站：110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线、110kV奥骏招线、110kV棠员东线、110kV潭城线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109014490 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
522 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [5 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
523 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-06 09:00:00 | 2025-06-09 19:00 | [5 empty] | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109040626 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
524 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-16 08:50:00 | 2025-01-16 14:07 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241948 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
525 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-07-18 08:30:00 | 2025-07-18 15:36 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301250108001699 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
526 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:50:00 | 2025-01-16 14:07 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241948 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
527 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
528 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-18 08:30:00 | 2025-07-18 15:36 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301250108001699 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
529 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-05 08:43:00 | 2025-09-05 16:26 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV梨利保线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301250108001677 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
530 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:34:00 | 2025-01-16 12:51 | [5 empty] | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV嘉观临线龙保乙支线 | SCWH0301240830000363 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
531 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
532 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-18 08:30:00 | 2025-07-18 15:36 | [5 empty] | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV嘉观临线龙保乙支线。嘉龙线大负荷红外抽测测温 | SCWH0301250108001698 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
533 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-05 08:42:00 | 2025-09-05 16:25 | [5 empty] | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV梨利保线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV嘉观临线龙保乙支线 | SCWH0301250108001676 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
534 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
535 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-10 08:41:00 | 2025-07-10 12:20 | [5 empty] | 汉田站、汉马线终端场、竹料站、嘉观临线#128终端、茶观乙线#67终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉马线、110kV汉马线竹料甲支线、110kV汉钟线竹料乙支线、110kV茶观乙线、110kV嘉观临线 | SCWH0301250108001696 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
536 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
537 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-11 08:33:00 | 2025-03-11 11:50 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250108001739 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
538 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-14 08:33:00 | 2025-05-14 12:20 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250113008455 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
539 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-08 08:41:00 | 2025-07-08 12:18 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线。 | SCWH0301250108001697 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-30
540 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-01 08:44:00 | 2025-09-02 14:29 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250113008454 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-30
541 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-30
542 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
543 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-11 08:33:00 | 2025-03-11 11:50 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250108001739 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
544 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-14 08:33:00 | 2025-05-14 12:20 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250113008455 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
545 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-08 08:41:00 | 2025-07-08 12:18 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线。 | SCWH0301250108001697 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-30
546 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-01 08:44:00 | 2025-09-02 14:29 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250113008454 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-30
547 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-30
548 | 新增 | 110kV | 航城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-01-15 09:05:00 | 2025-01-15 12:10 | [5 empty] | 夏茅站、云城站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯夏坪线；110kV航城线；110kV航隆城线 | SCWH0301241129241945 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
549 | 新增 | 110kV | 航城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-06-30 08:37:00 | 2025-06-30 12:37 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001711 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
550 | 新增 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-15 09:05:00 | 2025-01-15 12:10 | [5 empty] | 夏茅站、云城站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯夏坪线；110kV航城线；110kV航隆城线 | SCWH0301241129241945 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
551 | 新增 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-06-30 08:37:00 | 2025-06-30 12:37 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001711 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
552 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-14 08:37:00 | 2025-01-14 11:45 | [5 empty] | 鹤边站终端红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线 | SCWH0301241129241933 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
553 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-06-30 08:37:00 | 2025-06-30 12:37 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001711 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
554 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-12 11:40 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001689 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
555 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-09-11 08:30:00 | 2025-09-11 15:57 | [5 empty] | 鹤边站终端红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线；110kV嘉人线南方甲支线、110kV嘉观临线南方乙支线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯夏坪线； | SCWH0301250108001674 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
556 | 预试 | 110kV | 梨集线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:55:00 | 2025-01-16 14:10 | [5 empty] | 集贤站、集贤终端场、梨园站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线；110kV嘉梨线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV梨集线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241942 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
557 | 预试 | 110kV | 梨集线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-15 09:00:00 | 2025-07-15 13:06 | [5 empty] | 集贤站、梨园站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV梨利保线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV梨集线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301250108001700 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
558 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:50:00 | 2025-01-16 14:07 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241948 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
559 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
560 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-18 08:30:00 | 2025-07-18 15:36 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301250108001699 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
561 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-01
562 | 预试 | 110kV | 嘉梨线龙保丙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:50:00 | 2025-01-16 14:07 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241948 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
563 | 预试 | 110kV | 嘉梨线龙保丙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
564 | 预试 | 110kV | 嘉梨线龙保丙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-18 08:30:00 | 2025-07-18 15:36 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301250108001699 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
565 | 预试 | 110kV | 嘉梨线龙保丙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-01
566 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
567 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-07 08:47:00 | 2025-07-07 12:19 | [5 empty] | 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线。 | SCWH0301250108001708 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
568 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
569 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-07 08:47:00 | 2025-07-07 12:19 | [5 empty] | 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线。 | SCWH0301250108001708 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
570 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:34:00 | 2025-01-16 12:51 | [5 empty] | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV嘉观临线龙保乙支线 | SCWH0301240830000363 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
571 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
572 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-18 08:30:00 | 2025-07-18 15:36 | [5 empty] | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV嘉观临线龙保乙支线。嘉龙线大负荷红外抽测测温 | SCWH0301250108001698 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
573 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-05 08:42:00 | 2025-09-05 16:25 | [5 empty] | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV梨利保线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV嘉观临线龙保乙支线 | SCWH0301250108001676 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
574 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
575 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-07 08:47:00 | 2025-07-07 12:20 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线。 | SCWH0301250108001707 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
576 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
577 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-07 08:47:00 | 2025-07-07 12:20 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线。 | SCWH0301250108001707 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
578 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
579 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-07 08:47:00 | 2025-07-07 12:20 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线。 | SCWH0301250108001707 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
580 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-14 08:29:00 | 2025-01-14 14:32 | [5 empty] | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线 | SCWH0301241129241939 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
581 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-03-21 08:54:00 | 2025-03-21 16:29 | [5 empty] | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线。 | SCWH0301250108001744 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
582 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-05-14 08:45:00 | 2025-05-14 12:17 | [5 empty] | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线 | SCWH0301250108001724 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
583 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-07-14 09:00:00 | 2025-07-14 13:56 | [5 empty] | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线 | SCWH0301250108001703 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-30
584 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-09-29 08:35:00 | 2025-09-30 12:50 | [5 empty] | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线 | SCWH0301250108001681 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-30
585 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-30
586 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
587 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-03-26 08:37:00 | 2025-03-26 15:57 | [5 empty] | 夏茅站、云城站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯夏坪线；110kV航城线；110kV航隆城线 | SCWH0301250108001742 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
588 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-05-15 09:10:00 | 2025-05-15 11:00 | [5 empty] | 苗圃站、隆康站终端红外测温、护套环流检测：（室内站无避雷器）110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线 | SCWH0301250108001726 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
589 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-07-16 08:30:00 | 2025-07-16 12:01 | [5 empty] | 苗圃站、隆康站终端红外测温、护套环流检测：（室内站无避雷器）110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线 | SCWH0301250108001705 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-30
590 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-09-30 08:37:00 | 2025-09-30 13:17 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001687 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-30
591 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-30
592 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
593 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2025-03-26 08:37:00 | 2025-03-26 15:57 | [5 empty] | 夏茅站、云城站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯夏坪线；110kV航城线；110kV航隆城线 | SCWH0301250108001742 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
594 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2025-05-15 09:10:00 | 2025-05-15 11:00 | [5 empty] | 苗圃站、隆康站终端红外测温、护套环流检测：（室内站无避雷器）110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线 | SCWH0301250108001726 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
595 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2025-07-16 08:30:00 | 2025-07-16 12:01 | [5 empty] | 苗圃站、隆康站终端红外测温、护套环流检测：（室内站无避雷器）110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线 | SCWH0301250108001705 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-30
596 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2025-09-30 08:37:00 | 2025-09-30 13:17 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001687 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-30
597 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-30
598 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-14 08:38:00 | 2025-01-14 11:43 | [5 empty] | 京高站终端红外测温、护套环流检测：（室内站无避雷器）220kV航高线 | SCWH0301241129241937 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
599 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-03-21 08:55:00 | 2025-03-21 16:29 | [5 empty] | 京高站终端红外测温、护套环流检测：（室内站无避雷器）220kV航高线 | SCWH0301250108001737 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
600 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-05-28 08:28:00 | 2025-05-28 12:46 | [5 empty] | 航云站终端红外测温、护套环流检测：（室内站无避雷器）110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线； | SCWH0301250108001727 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
601 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-07-31 09:00:00 | 2025-07-31 10:48 | [5 empty] | 京高站终端红外测温、护套环流检测：（室内站无避雷器）220kV航高线 | SCWH0301250108001694 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-30
602 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-09-08 08:55:00 | 2025-09-08 11:53 | [5 empty] | 京高站终端红外测温、护套环流检测：（室内站无避雷器）220kV航高线 | SCWH0301250108001673 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-30
603 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-30
604 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
605 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-03-10 09:41:00 | 2025-03-10 14:02 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001750 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
606 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-05-13 08:49:00 | 2025-05-13 11:02 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001730 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
607 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-07-21 08:25:00 | 2025-07-21 11:25 | [5 empty] | 航云站终端红外测温、护套环流检测：（室内站无避雷器）110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线； | SCWH0301250108001706 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-30
608 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-09-30 08:37:00 | 2025-09-30 13:17 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001687 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-30
609 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-30
610 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
611 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-03-10 09:41:00 | 2025-03-10 14:02 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001750 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
612 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-05-13 08:49:00 | 2025-05-13 11:02 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001730 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
613 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-07-21 08:25:00 | 2025-07-21 11:25 | [5 empty] | 航云站终端红外测温、护套环流检测：（室内站无避雷器）110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线； | SCWH0301250108001706 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-30
614 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-09-30 08:37:00 | 2025-09-30 13:17 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001687 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-30
615 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-30
616 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-01-16 08:50:00 | 2025-01-16 14:07 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241948 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
617 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-03-26 08:37:00 | 2025-03-26 15:57 | [5 empty] | 集贤站、集贤终端场、梨园站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线；110kV嘉梨线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV梨集线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301250108001741 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
618 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-05-16 08:28:00 | 2025-05-16 15:58 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301250108001720 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
619 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-07-18 08:30:00 | 2025-07-18 15:36 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301250108001699 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-30
620 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-09-30 08:37:00 | 2025-09-30 13:17 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001687 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-30
621 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-30
622 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
623 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-10 09:41:00 | 2025-03-10 14:02 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001750 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
624 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-14 08:45:00 | 2025-05-14 12:17 | [5 empty] | 鹤边站终端红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线 | SCWH0301250108001717 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
625 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-15 09:00:00 | 2025-07-15 13:14 | [5 empty] | 鹤边站终端红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线 | SCWH0301250108001695 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
626 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-30 08:37:00 | 2025-09-30 13:17 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001687 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02
627 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
628 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
629 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-07-21 08:26:00 | 2025-07-21 11:25 | [5 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001702 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
630 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
631 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-07 08:47:00 | 2025-07-07 12:20 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线。 | SCWH0301250108001707 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
632 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
633 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-26 08:37:00 | 2025-03-26 15:57 | [5 empty] | 夏茅站、云城站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯夏坪线；110kV航城线；110kV航隆城线 | SCWH0301250108001742 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
634 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-15 08:38:00 | 2025-05-15 12:06 | [5 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001723 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
635 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-21 08:26:00 | 2025-07-21 11:25 | [5 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001702 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
636 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-30 08:37:00 | 2025-09-30 13:17 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001687 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02
637 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
638 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
639 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
640 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-07 08:47:00 | 2025-07-07 12:19 | [5 empty] | 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线。 | SCWH0301250108001708 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
641 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-30 08:37:00 | 2025-09-30 13:17 | [5 empty] | 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线 | SCWH0301250108001686 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
642 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
643 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
644 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-07 08:47:00 | 2025-07-07 12:19 | [5 empty] | 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线。 | SCWH0301250108001708 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
645 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-30 08:37:00 | 2025-09-30 13:17 | [5 empty] | 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线 | SCWH0301250108001686 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
646 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
647 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-03-10 09:41:00 | 2025-03-10 14:02 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001750 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
648 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-05-13 08:49:00 | 2025-05-13 11:02 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001730 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
649 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-07-10 09:04:00 | 2025-07-11 11:26 | [5 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301250108021980 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
650 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-09-30 08:37:00 | 2025-09-30 13:17 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001687 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02
651 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
652 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
653 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-03-10 09:41:00 | 2025-03-10 14:02 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001750 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
654 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-05-13 08:49:00 | 2025-05-13 11:02 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001730 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
655 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-07-10 09:04:00 | 2025-07-11 11:26 | [5 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301250108021980 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
656 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-09-30 08:37:00 | 2025-09-30 13:17 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001687 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02
657 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
658 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
659 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-10 08:41:00 | 2025-03-10 11:55 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301250108001748 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
660 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-15 08:39:00 | 2025-05-15 12:08 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线。 | SCWH0301250108001728 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
661 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-07 08:47:00 | 2025-07-07 12:20 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线。 | SCWH0301250108001707 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-30
662 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-29 08:35:00 | 2025-09-30 12:50 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301250108001685 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-30
663 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-30
664 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
665 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-11 08:33:00 | 2025-03-11 11:50 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250108001739 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
666 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-14 08:33:00 | 2025-05-14 12:20 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250113008455 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
667 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-09 09:20:00 | 2025-07-09 10:00 | [5 empty] | 白云终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV茶纲线友好丙支线 | SCWH0301250524000173 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-30
668 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-29 09:17:00 | 2025-09-29 16:17 | [5 empty] | 110kV茶纲线友好丙支线终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV茶纲线友好丙支线 | SCWH0301250718000209 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-30
669 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-30
670 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
671 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-03-11 08:33:00 | 2025-03-11 11:50 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250108001739 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
672 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-05-14 08:33:00 | 2025-05-14 12:20 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250113008455 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
673 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-07-08 08:41:00 | 2025-07-08 12:18 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线。 | SCWH0301250108001697 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-30
674 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-09-01 08:44:00 | 2025-09-02 14:29 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250113008454 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-30
675 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-30
676 | 预试 | 110kV | 汉马线竹料甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
677 | 预试 | 110kV | 汉马线竹料甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-10 08:41:00 | 2025-07-10 12:20 | [5 empty] | 汉田站、汉马线终端场、竹料站、嘉观临线#128终端、茶观乙线#67终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉马线、110kV汉马线竹料甲支线、110kV汉钟线竹料乙支线、110kV茶观乙线、110kV嘉观临线 | SCWH0301250108001696 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
678 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
679 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
680 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-10 08:41:00 | 2025-07-10 12:20 | [5 empty] | 汉田站、汉马线终端场、竹料站、嘉观临线#128终端、茶观乙线#67终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉马线、110kV汉马线竹料甲支线、110kV汉钟线竹料乙支线、110kV茶观乙线、110kV嘉观临线 | SCWH0301250108001696 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
681 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-01 08:46:00 | 2025-09-02 14:30 | [5 empty] | 汉田站、汉马线终端场、竹料站、嘉观临线#128终端、茶观乙线#67终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉马线、110kV汉马线竹料甲支线、110kV汉钟线竹料乙支线、110kV茶观乙线、110kV嘉观临线 | SCWH0301250108001675 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
682 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:34:00 | 2025-01-16 12:51 | [5 empty] | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV嘉观临线龙保乙支线 | SCWH0301240830000363 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
683 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
684 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-18 08:30:00 | 2025-07-18 15:36 | [5 empty] | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV嘉观临线龙保乙支线。嘉龙线大负荷红外抽测测温 | SCWH0301250108001698 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
685 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-11 08:30:00 | 2025-09-11 15:57 | [5 empty] | 鹤边站终端红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线；110kV嘉人线南方甲支线、110kV嘉观临线南方乙支线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯夏坪线； | SCWH0301250108001674 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
686 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
687 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-10 08:41:00 | 2025-07-10 12:20 | [5 empty] | 汉田站、汉马线终端场、竹料站、嘉观临线#128终端、茶观乙线#67终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉马线、110kV汉马线竹料甲支线、110kV汉钟线竹料乙支线、110kV茶观乙线、110kV嘉观临线 | SCWH0301250108001696 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
688 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:50:00 | 2025-01-16 14:07 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241948 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
689 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-18 08:30:00 | 2025-07-18 15:36 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301250108001699 | 已完成 | 7月份已完成 | 6月需要提醒 | 2025-06-01 | 2025-06-01
690 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-18 08:30:00 | 2025-07-18 15:36 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301250108001699 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
691 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-01
692 | 预试 | 220kV | 芳昌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-26 09:35:00 | 2025-02-26 14:05 | [5 empty] | 芳村站、昌岗站终端红外测温、护套环流检测：220kV芳昌甲线 | SCWH0301250108022186 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
693 | 预试 | 220kV | 芳昌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-26 09:35:00 | 2025-02-26 14:05 | [5 empty] | 芳村站、昌岗站终端红外测温、护套环流检测：220kV芳昌甲线 | SCWH0301250108022186 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01
694 | 预试 | 220kV | 芳昌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-06-01 | 2025-12-01
695 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-01
696 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-07-01 | 2025-09-01
697 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-01
698 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-07-01 | 2025-09-01
699 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
700 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-23 16:45:00 | 2025-04-25 16:24 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022112 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
701 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-12 09:30:00 | 2025-06-16 16:35 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022127 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
702 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-08-22 08:00:00 | 2025-08-22 18:00 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022044 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
703 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
704 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
705 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
706 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-23 16:45:00 | 2025-04-25 16:24 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022112 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
707 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-06-12 09:30:00 | 2025-06-16 16:35 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022127 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
708 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-08-22 08:00:00 | 2025-08-22 18:00 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022044 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
709 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
710 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
711 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
712 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-23 16:45:00 | 2025-04-25 16:24 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022112 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
713 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-12 09:30:00 | 2025-06-16 16:35 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022127 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
714 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-08-22 08:00:00 | 2025-08-22 18:00 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022044 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
715 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
716 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
717 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
718 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-23 16:45:00 | 2025-04-25 16:24 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022112 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
719 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-06-12 09:30:00 | 2025-06-16 16:35 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022127 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
720 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-08-22 08:00:00 | 2025-08-22 18:00 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022044 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
721 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
722 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
723 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-01
724 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线 | SCWH0301250108021887 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-12-01
725 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-01
726 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线 | SCWH0301250108021887 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-12-01
727 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-01
728 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线 | SCWH0301250108021887 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-12-01
729 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-01
730 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线 | SCWH0301250108021887 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-12-01
731 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [5 empty] | 泉溪终端场、双岗终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022182 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
732 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 泉溪终端场、双岗终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022105 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
733 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-06-16 08:45:00 | 2025-06-16 12:16 | [5 empty] | 泉溪终端场、双岗终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022120 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
734 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-08-22 09:08:00 | 2025-08-22 11:42 | [5 empty] | 泉溪终端场、双岗终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022046 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
735 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
736 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
737 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线水沥甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-06-30
738 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线水沥甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-06-16 08:45:00 | 2025-06-16 12:16 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022128 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
739 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
740 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022113 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
741 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-06-16 08:45:00 | 2025-06-16 12:16 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022128 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
742 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-08-22 09:08:00 | 2025-08-22 11:42 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022047 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
743 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
744 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
745 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [5 empty] | 郭塘站、九谭杨村终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022191 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
746 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 郭塘站、九谭杨村终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022103 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
747 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-06-16 08:45:00 | 2025-06-16 12:16 | [5 empty] | 郭塘站、九谭杨村终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022118 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
748 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-08-22 09:08:00 | 2025-08-22 11:42 | [5 empty] | 泉溪终端场、双岗终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022046 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
749 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
750 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
751 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线。 | SCWH0301241220249910 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-06-28
752 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-15 08:30:00 | 2025-07-15 11:29 | [5 empty] | 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线。 | SCWH0301250108021972 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
753 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-20 11:15 | [5 empty] | 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线。 | SCWH0301241220655189 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-06-28
754 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-15 08:30:00 | 2025-07-15 11:31 | [5 empty] | 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线。 | SCWH0301250108021987 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
755 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-22 08:30:00 | 2025-01-22 12:25 | [5 empty] | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线。 | SCWH0301241220252530 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
756 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-22 08:30:00 | 2025-01-22 12:25 | [5 empty] | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线。 | SCWH0301241220252530 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01
757 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-09-22 09:30:00 | 2025-09-26 14:47 | [5 empty] | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线。 | SCWH0301250108021996 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-12-01
758 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-22 08:30:00 | 2025-01-22 12:25 | [5 empty] | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线。 | SCWH0301241220252530 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
759 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-22 08:30:00 | 2025-01-22 12:25 | [5 empty] | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线。 | SCWH0301241220252530 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01
760 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-09-22 09:30:00 | 2025-09-26 14:47 | [5 empty] | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线。 | SCWH0301250108021996 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-12-01
761 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 山村站、逸彩站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花山彩甲线、110kV花山彩乙线 | SCWH0301250108022167 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-01
762 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-09-22 09:30:00 | 2025-09-26 14:47 | [5 empty] | 山村站、逸彩站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花山彩甲线、110kV花山彩乙线 | SCWH0301250108022171 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-09-01
763 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 山村站、逸彩站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花山彩甲线、110kV花山彩乙线 | SCWH0301250108022167 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-01
764 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-09-22 09:30:00 | 2025-09-26 14:47 | [5 empty] | 山村站、逸彩站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花山彩甲线、110kV花山彩乙线 | SCWH0301250108022171 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-09-01
765 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301241220249911 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
766 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021927 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
767 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021953 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
768 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 桃园站、花地站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021974 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
769 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-22 09:30:00 | 2025-09-26 14:47 | [5 empty] | 桃园站、花地站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021999 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
770 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
771 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301241220249911 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
772 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021927 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
773 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021953 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
774 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 桃园站、花地站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021974 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
775 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-22 09:30:00 | 2025-09-26 14:47 | [5 empty] | 桃园站、花地站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021999 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
776 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
777 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-06-23 08:55:00 | 2025-06-24 16:45 | [5 empty] | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022125 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
778 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [11 empty] | 7月需要提醒 | 2025-07-01 | 2025-08-01
779 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-29 08:25:00 | 2025-09-30 11:55 | [5 empty] | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022139 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
780 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-06-23 08:55:00 | 2025-06-24 16:45 | [5 empty] | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022125 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
781 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [11 empty] | 7月需要提醒 | 2025-07-01 | 2025-08-01
782 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-29 08:25:00 | 2025-09-30 11:55 | [5 empty] | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022139 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
783 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
784 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
785 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-08-19 09:08:34 | 2025-08-28 15:43 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022041 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
786 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
787 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
788 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
789 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-06-23 08:55:00 | 2025-06-24 16:45 | [5 empty] | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022125 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
790 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-08-19 09:08:34 | 2025-08-28 15:43 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022041 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
791 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-08-19 09:08:34 | 2025-08-28 15:43 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022041 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-12-01
792 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
793 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01
794 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-23 08:55:00 | 2025-06-24 16:45 | [5 empty] | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022125 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-12-01
795 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
796 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
797 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
798 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-06-23 08:55:00 | 2025-06-24 16:45 | [5 empty] | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022125 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
799 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-08-19 09:08:34 | 2025-08-28 15:43 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022041 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
800 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-08-19 09:08:34 | 2025-08-28 15:43 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022041 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-12-01
801 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | SCWH0301241220254751 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-28
802 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | SCWH0301241220254751 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01
803 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 横沙站、沙贝站、金沙洲T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线。 | SCWH0301250108021979 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-12-01
804 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | SCWH0301241220254751 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-28
805 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | SCWH0301241220254751 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01
806 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 横沙站、沙贝站、金沙洲T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线。 | SCWH0301250108021979 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-12-01
807 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 流花站、金花站、盘福站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线。 | SCWH0301241220249904 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
808 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 罗涌站、西村电厂终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线。 | SCWH0301250108021928 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
809 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 流花站、金花站、盘福站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线。 | SCWH0301250108021957 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
810 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 罗涌站、西村电厂终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线。 | SCWH0301250108021975 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
811 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-09-22 09:30:00 | 2025-09-26 14:47 | [5 empty] | 罗涌站、西村电厂终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线。 | SCWH0301250108022000 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
812 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
813 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [5 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022187 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
814 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022116 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
815 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-06-23 08:55:00 | 2025-06-24 16:45 | [5 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022131 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
816 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-08-19 09:08:34 | 2025-08-19 11:42 | [5 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022040 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
817 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
818 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
819 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
820 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021938 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
821 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
822 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021985 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
823 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-22 09:30:00 | 2025-09-26 14:47 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108022010 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
824 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
825 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
826 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021938 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
827 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
828 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021985 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
829 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-09-22 09:30:00 | 2025-09-26 14:47 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108022010 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
830 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
831 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
832 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021938 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
833 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
834 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 流花站、金花站、盘福站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线。 | SCWH0301250108021978 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
835 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-09-22 09:30:00 | 2025-09-26 14:47 | [5 empty] | 流花站、金花站、盘福站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线。 | SCWH0301250108022003 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
836 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
837 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
838 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021938 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
839 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
840 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 流花站、金花站、盘福站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线。 | SCWH0301250108021978 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
841 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-09-22 09:30:00 | 2025-09-26 14:47 | [5 empty] | 流花站、金花站、盘福站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线。 | SCWH0301250108022003 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
842 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
843 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
844 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021938 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
845 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
846 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | SCWH0301250108021977 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
847 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-09-22 09:30:00 | 2025-09-26 14:47 | [5 empty] | 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | SCWH0301250108022002 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
848 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
849 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
850 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021938 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
851 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
852 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | SCWH0301250108021977 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
853 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-09-22 09:30:00 | 2025-09-26 14:47 | [5 empty] | 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | SCWH0301250108022002 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
854 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
855 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
856 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021938 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
857 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
858 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021985 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
859 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-09-22 09:30:00 | 2025-09-26 14:47 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108022010 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
860 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
861 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-20 11:15 | [5 empty] | 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线。 | SCWH0301241220655189 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-01
862 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-15 08:30:00 | 2025-07-15 11:31 | [5 empty] | 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线。 | SCWH0301250108021987 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
863 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [5 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022187 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
864 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022116 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
865 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-06-23 08:55:00 | 2025-06-24 16:45 | [5 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022131 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
866 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-08-19 09:08:34 | 2025-08-19 11:42 | [5 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022040 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
867 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
868 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
869 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24 | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55 | [5 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301241220252529 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
870 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24 | 2025-06-30 08:25:00 | 2025-06-30 16:40 | [5 empty] | 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭大线 | SCWH0301250108001714 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
871 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24 | 2025-06-30 08:25:00 | 2025-06-30 16:40 | [5 empty] | 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭大线 | SCWH0301250108001714 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
872 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24 | 2025-06-30 08:25:00 | 2025-06-30 16:40 | [5 empty] | 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭大线 | SCWH0301250108001714 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
873 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24 | 2025-08-27 08:41:00 | 2025-08-27 12:07 | [5 empty] | 石凯隧道（石井站至#3出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭大线 | SCWH0301250108001693 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
874 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24 | 2025-08-27 08:41:00 | 2025-08-27 12:07 | [5 empty] | 石凯隧道（石井站至#3出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭大线 | SCWH0301250108001693 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
875 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24 | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55 | [5 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301241220252529 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-31
876 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24 | 2025-06-30 08:25:00 | 2025-06-30 16:40 | [5 empty] | 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭大线 | SCWH0301250108001714 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
877 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24 | 2025-06-30 08:25:00 | 2025-06-30 16:40 | [5 empty] | 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭大线 | SCWH0301250108001714 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
878 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24 | 2025-06-30 08:25:00 | 2025-06-30 16:40 | [5 empty] | 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭大线 | SCWH0301250108001714 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
879 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24 | 2025-08-27 08:41:00 | 2025-08-27 12:07 | [5 empty] | 石凯隧道（石井站至#3出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭大线 | SCWH0301250108001693 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
880 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24 | 2025-08-27 08:41:00 | 2025-08-27 12:07 | [5 empty] | 石凯隧道（石井站至#3出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭大线 | SCWH0301250108001693 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
881 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24 | 2025-01-14 08:29:00 | 2025-01-14 14:32 | [5 empty] | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线 | SCWH0301241129241939 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
882 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24 | 2025-01-14 08:29:00 | 2025-01-14 14:32 | [5 empty] | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线 | SCWH0301241129241939 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
883 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24 | 2025-01-14 08:29:00 | 2025-01-14 14:32 | [5 empty] | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线 | SCWH0301241129241939 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
884 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24 | 2025-06-30 08:25:00 | 2025-06-30 16:40 | [5 empty] | 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭大线 | SCWH0301250108001714 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
885 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24 | 2025-08-27 08:41:00 | 2025-08-27 12:07 | [5 empty] | 石凯隧道（石井站至#3出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭大线 | SCWH0301250108001693 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
886 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24 | 2025-08-27 08:41:00 | 2025-08-27 12:07 | [5 empty] | 石凯隧道（石井站至#3出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭大线 | SCWH0301250108001693 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-12-01
887 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 27 | 2025-01-15 09:05:00 | 2025-01-15 12:10 | [5 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、凯夏坪线（重要2月1次），石棠坪远航线、石棠远桂线（半年一次，7-9月重要2月一次） | SCWH0301241129241946 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
888 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 27 | 2025-03-21 08:53:00 | 2025-03-21 16:29 | [5 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001743 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
889 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 27 | 2025-05-15 08:38:00 | 2025-05-15 12:06 | [5 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001723 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
890 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 27 | 2025-07-21 08:26:00 | 2025-07-21 11:25 | [5 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001702 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
891 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 27 | 2025-09-29 08:25:00 | 2025-09-30 11:55 | [5 empty] | 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线。 | SCWH0301250108021997 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
892 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 27 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
893 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24 | 2025-03-21 08:53:00 | 2025-03-21 16:29 | [5 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001743 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
894 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24 | 2025-05-15 08:38:00 | 2025-05-15 12:06 | [5 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001723 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
895 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24 | 2025-07-21 08:26:00 | 2025-07-21 11:25 | [5 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001702 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
896 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55 | [5 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301241220252529 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
897 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55 | [5 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301241220252529 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01
898 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-07-10 09:04:00 | 2025-07-11 11:26 | [5 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301250108021980 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-12-01
899 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55 | [5 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301241220252529 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
900 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55 | [5 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301241220252529 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01
901 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-07-10 09:04:00 | 2025-07-11 11:26 | [5 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301250108021980 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-12-01
902 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
903 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021938 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
904 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
905 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021985 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
906 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-22 09:30:00 | 2025-09-26 14:47 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108022010 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
907 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
908 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
909 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021938 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
910 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
911 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021985 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
912 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-09-22 09:30:00 | 2025-09-26 14:47 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108022010 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
913 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
914 | 预试 | 110kV | 浔金甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | SCWH0301241220254751 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-06-30
915 | 预试 | 110kV | 浔金甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | SCWH0301250108021973 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
916 | 预试 | 110kV | 浔金乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | SCWH0301241220254751 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-06-30
917 | 预试 | 110kV | 浔金乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | SCWH0301250108021973 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
918 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
919 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01
920 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | SCWH0301250108021973 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-12-01
921 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
922 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01
923 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301250108021983 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-12-01
924 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
925 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01
926 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | SCWH0301250108021973 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-12-01
927 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
928 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01
929 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301250108021983 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-12-01
930 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 京高站、大埔站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、110kV环大德线、110kV石岭大线。 | SCWH0301241220254753 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
931 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-03-12 08:15:00 | 2025-03-13 12:05 | [5 empty] | 京高站、大埔站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、110kV环大德线、110kV石岭大线。 | SCWH0301250108021934 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
932 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-05-26 09:30:00 | 2025-05-27 12:43 | [5 empty] | 京高站、大埔站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、110kV环大德线、110kV石岭大线。 | SCWH0301250108021960 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
933 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-07-16 09:00:00 | 2025-07-16 10:45 | [5 empty] | 京高站、大埔站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、110kV环大德线、110kV石岭大线。 | SCWH0301250108021981 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
934 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-09-29 08:25:00 | 2025-09-30 11:55 | [5 empty] | 京高站、大埔站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、110kV环大德线、110kV石岭大线。 | SCWH0301250108022006 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
935 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
936 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | SCWH0301241220241536 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-06-30
937 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 罗涌站、西村电厂终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线。 | SCWH0301250108021975 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
938 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-06-30
939 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021985 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
940 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
941 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022113 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
942 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-06-16 08:45:00 | 2025-06-16 12:16 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022128 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
943 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-08-22 09:08:00 | 2025-08-22 11:42 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022047 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
944 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
945 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
946 | 预试 | 110kV | 蚌郭乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-06-30
947 | 预试 | 110kV | 蚌郭乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-06-16 08:45:00 | 2025-06-16 12:16 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022128 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
948 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-06-30
949 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-06-16 08:45:00 | 2025-06-16 12:16 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022128 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
950 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
951 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022113 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
952 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-06-16 08:45:00 | 2025-06-16 12:16 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022128 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
953 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-08-22 09:08:00 | 2025-08-22 11:42 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022047 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
954 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
955 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
956 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-06-30
957 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-06-23 08:55:00 | 2025-06-24 16:45 | [5 empty] | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022125 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01

## 6、电缆终端红外检测
输电管理二所2025年预试检测计划 （电缆终端红外检测（不含老旧电缆）：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路110kV：上、下半年各1次；220kV：每季度1次） （超三十年老旧电缆终端红外检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路：每季度1次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 每次实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未按时完成原因） | 工作地点和内容 | 计划编号 | 完成情况 | 完成月份 | 计划临期提醒 | 计划开始日期(修改前) | 计划结束日期（修改前）
1 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:50:00 | 2025-01-16 14:07 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241948 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
2 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-18 08:30:00 | 2025-07-18 15:36 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301250108001699 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
3 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:34:00 | 2025-01-16 12:51 | [5 empty] | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV嘉观临线龙保乙支线 | SCWH0301240830000363 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
4 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
5 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-18 08:30:00 | 2025-07-18 15:36 | [5 empty] | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV嘉观临线龙保乙支线。嘉龙线大负荷红外抽测测温 | SCWH0301250108001698 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-30
6 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-09-05 08:42:00 | 2025-09-05 16:25 | [5 empty] | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV梨利保线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV嘉观临线龙保乙支线 | SCWH0301250108001676 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
7 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
8 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-10 08:41:00 | 2025-07-10 12:20 | [5 empty] | 汉田站、汉马线终端场、竹料站、嘉观临线#128终端、茶观乙线#67终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉马线、110kV汉马线竹料甲支线、110kV汉钟线竹料乙支线、110kV茶观乙线、110kV嘉观临线 | SCWH0301250108001696 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
9 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
10 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-11 08:33:00 | 2025-03-11 11:50 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250108001739 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
11 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-14 08:33:00 | 2025-05-14 12:20 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250113008455 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
12 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-08 08:41:00 | 2025-07-08 12:18 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线。 | SCWH0301250108001697 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
13 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-09-01 08:44:00 | 2025-09-02 14:29 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250113008454 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02
14 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
15 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
16 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-11 08:33:00 | 2025-03-11 11:50 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250108001739 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
17 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-14 08:33:00 | 2025-05-14 12:20 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250113008455 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
18 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-08 08:41:00 | 2025-07-08 12:18 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线。 | SCWH0301250108001697 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
19 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-09-01 08:44:00 | 2025-09-02 14:29 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250113008454 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02
20 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
21 | 预试 | 110kV | 梨集线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:55:00 | 2025-01-16 14:10 | [5 empty] | 集贤站、集贤终端场、梨园站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线；110kV嘉梨线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV梨集线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241942 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
22 | 预试 | 110kV | 梨集线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-15 09:00:00 | 2025-07-15 13:06 | [5 empty] | 集贤站、梨园站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV梨利保线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV梨集线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301250108001700 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
23 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:50:00 | 2025-01-16 14:07 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241948 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
24 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
25 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-18 08:30:00 | 2025-07-18 15:36 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301250108001699 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-30
26 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-30
27 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
28 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-13 08:49:00 | 2025-05-13 11:02 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001730 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
29 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-07 08:47:00 | 2025-07-07 12:19 | [5 empty] | 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线。 | SCWH0301250108001708 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
30 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
31 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
32 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-13 08:49:00 | 2025-05-13 11:02 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001730 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
33 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-07 08:47:00 | 2025-07-07 12:19 | [5 empty] | 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线。 | SCWH0301250108001708 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
34 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
35 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:34:00 | 2025-01-16 12:51 | [5 empty] | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV嘉观临线龙保乙支线 | SCWH0301240830000363 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
36 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
37 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-18 08:30:00 | 2025-07-18 15:36 | [5 empty] | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV嘉观临线龙保乙支线。嘉龙线大负荷红外抽测测温 | SCWH0301250108001698 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-30
38 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-09-05 08:42:00 | 2025-09-05 16:25 | [5 empty] | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV梨利保线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV嘉观临线龙保乙支线 | SCWH0301250108001676 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
39 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
40 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-07-07 08:47:00 | 2025-07-07 12:20 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线。 | SCWH0301250108001707 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
41 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
42 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-07 08:47:00 | 2025-07-07 12:20 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线。 | SCWH0301250108001707 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
43 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
44 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-07 08:47:00 | 2025-07-07 12:20 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线。 | SCWH0301250108001707 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
45 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
46 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-03-26 08:37:00 | 2025-03-26 15:57 | [5 empty] | 夏茅站、云城站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯夏坪线；110kV航城线；110kV航隆城线 | SCWH0301250108001742 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
47 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-05-15 09:10:00 | 2025-05-15 11:00 | [5 empty] | 苗圃站、隆康站终端红外测温、护套环流检测：（室内站无避雷器）110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线 | SCWH0301250108001726 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
48 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-07-16 08:30:00 | 2025-07-16 12:01 | [5 empty] | 苗圃站、隆康站终端红外测温、护套环流检测：（室内站无避雷器）110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线 | SCWH0301250108001705 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
49 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-09-30 08:37:00 | 2025-09-30 13:17 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001687 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02
50 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
51 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
52 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2025-03-26 08:37:00 | 2025-03-26 15:57 | [5 empty] | 夏茅站、云城站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯夏坪线；110kV航城线；110kV航隆城线 | SCWH0301250108001742 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
53 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2025-05-15 09:10:00 | 2025-05-15 11:00 | [5 empty] | 苗圃站、隆康站终端红外测温、护套环流检测：（室内站无避雷器）110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线 | SCWH0301250108001726 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
54 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2025-07-16 08:30:00 | 2025-07-16 12:01 | [5 empty] | 苗圃站、隆康站终端红外测温、护套环流检测：（室内站无避雷器）110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线 | SCWH0301250108001705 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
55 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2025-09-30 08:37:00 | 2025-09-30 13:17 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001687 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02
56 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
57 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
58 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-10 09:41:00 | 2025-03-10 14:02 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001750 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
59 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-14 08:45:00 | 2025-05-14 12:17 | [5 empty] | 鹤边站终端红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线 | SCWH0301250108001717 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
60 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-15 09:00:00 | 2025-07-15 13:14 | [5 empty] | 鹤边站终端红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线 | SCWH0301250108001695 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
61 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-09-30 08:37:00 | 2025-09-30 13:17 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001687 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02
62 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
63 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:50:00 | 2025-01-16 14:07 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241948 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
64 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-26 08:37:00 | 2025-03-26 15:57 | [5 empty] | 集贤站、集贤终端场、梨园站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线；110kV嘉梨线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV梨集线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301250108001741 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
65 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-16 08:28:00 | 2025-05-16 15:58 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301250108001720 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
66 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-18 08:30:00 | 2025-07-18 15:36 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301250108001699 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
67 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-09-30 08:37:00 | 2025-09-30 13:17 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001687 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02
68 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
69 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
70 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-07-21 08:26:00 | 2025-07-21 11:25 | [5 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001702 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
71 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
72 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-07 08:47:00 | 2025-07-07 12:20 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线。 | SCWH0301250108001707 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
73 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
74 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-26 08:37:00 | 2025-03-26 15:57 | [5 empty] | 夏茅站、云城站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯夏坪线；110kV航城线；110kV航隆城线 | SCWH0301250108001742 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
75 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-15 08:38:00 | 2025-05-15 12:06 | [5 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001723 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
76 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-21 08:26:00 | 2025-07-21 11:25 | [5 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001702 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
77 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-30 08:37:00 | 2025-09-30 13:17 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001687 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02
78 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
79 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
80 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
81 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-07 08:47:00 | 2025-07-07 12:19 | [5 empty] | 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线。 | SCWH0301250108001708 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
82 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-30 08:37:00 | 2025-09-30 13:17 | [5 empty] | 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线 | SCWH0301250108001686 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
83 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-30 08:37:00 | 2025-09-30 13:17 | [5 empty] | 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线 | SCWH0301250108001686 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-02
84 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
85 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
86 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-07 08:47:00 | 2025-07-07 12:19 | [5 empty] | 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线。 | SCWH0301250108001708 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
87 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-30 08:37:00 | 2025-09-30 13:17 | [5 empty] | 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线 | SCWH0301250108001686 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
88 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-30 08:37:00 | 2025-09-30 13:17 | [5 empty] | 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线 | SCWH0301250108001686 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-02
89 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
90 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-10 09:41:00 | 2025-03-10 14:02 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001750 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
91 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-13 08:49:00 | 2025-05-13 11:02 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001730 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
92 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-10 09:04:00 | 2025-07-11 11:26 | [5 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301250108021980 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
93 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-09-30 08:37:00 | 2025-09-30 13:17 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001687 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02
94 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
95 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
96 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-10 09:41:00 | 2025-03-10 14:02 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001750 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
97 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-13 08:49:00 | 2025-05-13 11:02 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001730 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
98 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-10 09:04:00 | 2025-07-11 11:26 | [5 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301250108021980 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
99 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-09-30 08:37:00 | 2025-09-30 13:17 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001687 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02
100 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
101 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
102 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-10 08:41:00 | 2025-03-10 11:55 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301250108001748 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
103 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-15 08:39:00 | 2025-05-15 12:08 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线。 | SCWH0301250108001728 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
104 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-07 08:47:00 | 2025-07-07 12:20 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线。 | SCWH0301250108001707 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
105 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-29 08:35:00 | 2025-09-30 12:50 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301250108001685 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02
106 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
107 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-14 08:29:00 | 2025-01-14 14:32 | [5 empty] | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线 | SCWH0301241129241939 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
108 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-21 08:54:00 | 2025-03-21 16:29 | [5 empty] | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线。 | SCWH0301250108001744 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
109 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-14 08:45:00 | 2025-05-14 12:17 | [5 empty] | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线 | SCWH0301250108001724 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
110 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-14 09:00:00 | 2025-07-14 13:56 | [5 empty] | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线 | SCWH0301250108001703 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
111 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-09-29 08:35:00 | 2025-09-30 12:50 | [5 empty] | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线 | SCWH0301250108001681 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02
112 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
113 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
114 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-11 08:33:00 | 2025-03-11 11:50 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250108001739 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
115 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-14 08:33:00 | 2025-05-14 12:20 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250113008455 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
116 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-09 09:20:00 | 2025-07-09 10:00 | [5 empty] | 白云终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV茶纲线友好丙支线 | SCWH0301250524000173 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
117 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-09-29 09:17:00 | 2025-09-29 16:17 | [5 empty] | 110kV茶纲线友好丙支线终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV茶纲线友好丙支线 | SCWH0301250718000209 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02
118 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
119 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
120 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-11 08:33:00 | 2025-03-11 11:50 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250108001739 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
121 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-14 08:33:00 | 2025-05-14 12:20 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250113008455 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
122 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-08 08:41:00 | 2025-07-08 12:18 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线。 | SCWH0301250108001697 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
123 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-01 08:44:00 | 2025-09-02 14:29 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250113008454 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02
124 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
125 | 预试 | 110kV | 汉马线竹料甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
126 | 预试 | 110kV | 汉马线竹料甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-10 08:41:00 | 2025-07-10 12:20 | [5 empty] | 汉田站、汉马线终端场、竹料站、嘉观临线#128终端、茶观乙线#67终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉马线、110kV汉马线竹料甲支线、110kV汉钟线竹料乙支线、110kV茶观乙线、110kV嘉观临线 | SCWH0301250108001696 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
127 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
128 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
129 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-10 08:41:00 | 2025-07-10 12:20 | [5 empty] | 汉田站、汉马线终端场、竹料站、嘉观临线#128终端、茶观乙线#67终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉马线、110kV汉马线竹料甲支线、110kV汉钟线竹料乙支线、110kV茶观乙线、110kV嘉观临线 | SCWH0301250108001696 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-30
130 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-09-01 08:46:00 | 2025-09-02 14:30 | [5 empty] | 汉田站、汉马线终端场、竹料站、嘉观临线#128终端、茶观乙线#67终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉马线、110kV汉马线竹料甲支线、110kV汉钟线竹料乙支线、110kV茶观乙线、110kV嘉观临线 | SCWH0301250108001675 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
131 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:34:00 | 2025-01-16 12:51 | [5 empty] | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV嘉观临线龙保乙支线 | SCWH0301240830000363 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
132 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
133 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-18 08:30:00 | 2025-07-18 15:36 | [5 empty] | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV嘉观临线龙保乙支线。嘉龙线大负荷红外抽测测温 | SCWH0301250108001698 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-30
134 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-09-11 08:30:00 | 2025-09-11 15:57 | [5 empty] | 鹤边站终端红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线；110kV嘉人线南方甲支线、110kV嘉观临线南方乙支线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯夏坪线； | SCWH0301250108001674 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
135 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
136 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-10 08:41:00 | 2025-07-10 12:20 | [5 empty] | 汉田站、汉马线终端场、竹料站、嘉观临线#128终端、茶观乙线#67终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉马线、110kV汉马线竹料甲支线、110kV汉钟线竹料乙支线、110kV茶观乙线、110kV嘉观临线 | SCWH0301250108001696 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
137 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:50:00 | 2025-01-16 14:07 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241948 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
138 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-18 08:30:00 | 2025-07-18 15:36 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301250108001699 | 已完成 | 7月份已完成 | 6月需要提醒 | 2025-06-01 | 2025-06-30
139 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-18 08:30:00 | 2025-07-18 15:36 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301250108001699 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-30
140 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-30
141 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-23 16:45:00 | 2025-04-25 16:24 | [5 empty] | 芳村站、昌岗站、鹤翔站终端红外测温、护套环流检测：220kV芳昌甲线、110kV芳鹤甲线、110kV芳鹤乙线、110kV芳福聚医线、110kV芳联医线 | SCWH0301250108022104 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-06-01
142 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-07-01 | 2025-12-01
143 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-23 16:45:00 | 2025-04-25 16:24 | [5 empty] | 芳村站、昌岗站、鹤翔站终端红外测温、护套环流检测：220kV芳昌甲线、110kV芳鹤甲线、110kV芳鹤乙线、110kV芳福聚医线、110kV芳联医线 | SCWH0301250108022104 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-06-01
144 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-07-01 | 2025-12-01
145 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
146 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-23 16:45:00 | 2025-04-25 16:24 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022112 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
147 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-12 09:30:00 | 2025-06-16 16:35 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022127 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
148 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-08-22 08:00:00 | 2025-08-22 18:00 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022044 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
149 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
150 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
151 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
152 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-23 16:45:00 | 2025-04-25 16:24 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022112 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
153 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-12 09:30:00 | 2025-06-16 16:35 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022127 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
154 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-08-22 08:00:00 | 2025-08-22 18:00 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022044 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
155 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
156 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
157 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
158 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-23 16:45:00 | 2025-04-25 16:24 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022112 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
159 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-12 09:30:00 | 2025-06-16 16:35 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022127 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
160 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-08-22 08:00:00 | 2025-08-22 18:00 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022044 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
161 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
162 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
163 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
164 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-23 16:45:00 | 2025-04-25 16:24 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022112 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
165 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-12 09:30:00 | 2025-06-16 16:35 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022127 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
166 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-08-22 08:00:00 | 2025-08-22 18:00 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022044 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
167 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
168 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
169 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-06-01
170 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线 | SCWH0301250108021887 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
171 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-06-01
172 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线 | SCWH0301250108021887 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
173 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-06-01
174 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线 | SCWH0301250108021887 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
175 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-06-01
176 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线 | SCWH0301250108021887 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
177 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [5 empty] | 泉溪终端场、双岗终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022182 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
178 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 泉溪终端场、双岗终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022105 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
179 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-06-16 08:45:00 | 2025-06-16 12:16 | [5 empty] | 泉溪终端场、双岗终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022120 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
180 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-08-22 09:08:00 | 2025-08-22 11:42 | [5 empty] | 泉溪终端场、双岗终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022046 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
181 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
182 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
183 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线线水沥甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-06-01
184 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线线水沥甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-07-01 | 2025-12-01
185 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
186 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022113 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
187 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-16 08:45:00 | 2025-06-16 12:16 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022128 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
188 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-08-22 09:08:00 | 2025-08-22 11:42 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022047 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
189 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
190 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
191 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [5 empty] | 郭塘站、九谭杨村终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022191 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
192 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 郭塘站、九谭杨村终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022103 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
193 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-06-16 08:45:00 | 2025-06-16 12:16 | [5 empty] | 郭塘站、九谭杨村终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022118 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
194 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-08-22 09:08:00 | 2025-08-22 11:42 | [5 empty] | 泉溪终端场、双岗终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022046 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
195 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
196 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
197 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线。 | SCWH0301241220249910 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-06-01
198 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-15 08:30:00 | 2025-07-15 11:29 | [5 empty] | 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线。 | SCWH0301250108021972 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
199 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-20 11:15 | [5 empty] | 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线。 | SCWH0301241220655189 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-06-01
200 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-15 08:30:00 | 2025-07-15 11:31 | [5 empty] | 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线。 | SCWH0301250108021987 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
201 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-22 08:30:00 | 2025-01-22 12:25 | [5 empty] | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线。 | SCWH0301241220252530 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
202 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01
203 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | [12 empty] | 2025-07-01 | 2025-12-01
204 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-22 08:30:00 | 2025-01-22 12:25 | [5 empty] | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线。 | SCWH0301241220252530 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
205 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01
206 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | [12 empty] | 2025-07-01 | 2025-12-01
207 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 山村站、逸彩站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花山彩甲线、110kV花山彩乙线 | SCWH0301250108022167 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-06-01
208 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-09-22 09:30:00 | 2025-09-26 14:47 | [5 empty] | 山村站、逸彩站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花山彩甲线、110kV花山彩乙线 | SCWH0301250108022171 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
209 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 山村站、逸彩站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花山彩甲线、110kV花山彩乙线 | SCWH0301250108022167 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-06-01
210 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-09-22 09:30:00 | 2025-09-26 14:47 | [5 empty] | 山村站、逸彩站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花山彩甲线、110kV花山彩乙线 | SCWH0301250108022171 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
211 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301241220249911 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
212 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021927 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
213 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021953 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
214 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 桃园站、花地站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021974 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
215 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-22 09:30:00 | 2025-09-26 14:47 | [5 empty] | 桃园站、花地站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021999 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
216 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
217 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301241220249911 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
218 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021927 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
219 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021953 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
220 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 桃园站、花地站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021974 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
221 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-22 09:30:00 | 2025-09-26 14:47 | [5 empty] | 桃园站、花地站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021999 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
222 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
223 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [5 empty] | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022192 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
224 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [5 empty] | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022192 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
225 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-06-23 08:55:00 | 2025-06-24 16:45 | [5 empty] | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022125 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
226 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-29 08:25:00 | 2025-09-30 11:55 | [5 empty] | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022139 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
227 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [5 empty] | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022192 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
228 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [5 empty] | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022192 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
229 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-06-23 08:55:00 | 2025-06-24 16:45 | [5 empty] | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022125 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
230 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-29 08:25:00 | 2025-09-30 11:55 | [5 empty] | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022139 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
231 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
232 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01
233 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-23 08:55:00 | 2025-06-24 16:45 | [5 empty] | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022125 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
234 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
235 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01
236 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-23 08:55:00 | 2025-06-24 16:45 | [5 empty] | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022125 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
237 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 流花站、金花站、盘福站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线。 | SCWH0301241220249904 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
238 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 罗涌站、西村电厂终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线。 | SCWH0301250108021928 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
239 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 流花站、金花站、盘福站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线。 | SCWH0301250108021957 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
240 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 罗涌站、西村电厂终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线。 | SCWH0301250108021975 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
241 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-09-22 09:30:00 | 2025-09-26 14:47 | [5 empty] | 罗涌站、西村电厂终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线。 | SCWH0301250108022000 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
242 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
243 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [5 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022187 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
244 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022116 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
245 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-06-23 08:55:00 | 2025-06-24 16:45 | [5 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022131 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
246 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-08-19 09:08:34 | 2025-08-19 11:42 | [5 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022040 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
247 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
248 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
249 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
250 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021938 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
251 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
252 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021985 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
253 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-22 09:30:00 | 2025-09-26 14:47 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108022010 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
254 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
255 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
256 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021938 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
257 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
258 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021985 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
259 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-09-22 09:30:00 | 2025-09-26 14:47 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108022010 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
260 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
261 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
262 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021938 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
263 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
264 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 流花站、金花站、盘福站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线。 | SCWH0301250108021978 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
265 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-09-22 09:30:00 | 2025-09-26 14:47 | [5 empty] | 流花站、金花站、盘福站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线。 | SCWH0301250108022003 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
266 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
267 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
268 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021938 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
269 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
270 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 流花站、金花站、盘福站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线。 | SCWH0301250108021978 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
271 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-09-22 09:30:00 | 2025-09-26 14:47 | [5 empty] | 流花站、金花站、盘福站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线。 | SCWH0301250108022003 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
272 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
273 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
274 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021938 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
275 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
276 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021985 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
277 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-09-22 09:30:00 | 2025-09-26 14:47 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108022010 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
278 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
279 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-20 11:15 | [5 empty] | 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线。 | SCWH0301241220655189 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
280 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-20 11:15 | [5 empty] | 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线。 | SCWH0301241220655189 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01
281 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-07-15 08:30:00 | 2025-07-15 11:31 | [5 empty] | 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线。 | SCWH0301250108021987 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
282 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [5 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022187 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
283 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022116 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
284 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-06-23 08:55:00 | 2025-06-24 16:45 | [5 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022131 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
285 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-08-19 09:08:34 | 2025-08-19 11:42 | [5 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022040 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
286 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
287 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
288 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-01-15 09:05:00 | 2025-01-15 12:10 | [5 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、凯夏坪线（重要2月1次），石棠坪远航线、石棠远桂线（半年一次，7-9月重要2月一次） | SCWH0301241129241946 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
289 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-03-21 08:53:00 | 2025-03-21 16:29 | [5 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001743 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
290 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-05-15 08:38:00 | 2025-05-15 12:06 | [5 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001723 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
291 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-07-23 09:00:00 | 2025-07-24 14:40 | [5 empty] | 110kV环三乙线、110kV蚌江线、110kV石棠坪远航线终端红外测温：导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环三乙线、110kV蚌江线、110kV石棠坪远航线大负荷测温（最大负载率超80%） | SCWH0301250722000057 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
292 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-09-29 08:25:00 | 2025-09-30 11:55 | [5 empty] | 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线。 | SCWH0301250108021997 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
293 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
294 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-20 11:15 | [5 empty] | 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线。 | SCWH0301241220655189 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
295 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-03-21 08:53:00 | 2025-03-21 16:29 | [5 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001743 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
296 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-05-15 08:38:00 | 2025-05-15 12:06 | [5 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001723 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
297 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-07-31 08:33:00 | 2025-07-31 11:33 | [5 empty] | 广州市终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：110kV环三乙线、110kV石棠远桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、220kV石环乙线、220kV石环甲线保供电线路红外抽测（广州供电局十五届全国运动会群众比赛乒乓球项目提前赛） | SCWH0301250725015895 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
298 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-09-29 08:25:00 | 2025-09-30 11:55 | [5 empty] | 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线。 | SCWH0301250108022012 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
299 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
300 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55 | [5 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301241220252529 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
301 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55 | [5 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301241220252529 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01
302 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-10 09:04:00 | 2025-07-11 11:26 | [5 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301250108021980 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
303 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55 | [5 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301241220252529 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
304 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55 | [5 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301241220252529 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01
305 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-10 09:04:00 | 2025-07-11 11:26 | [5 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301250108021980 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
306 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
307 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021938 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
308 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
309 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021985 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
310 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-22 09:30:00 | 2025-09-26 14:47 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108022010 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
311 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
312 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
313 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021938 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
314 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
315 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021985 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
316 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-09-22 09:30:00 | 2025-09-26 14:47 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108022010 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
317 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
318 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
319 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01
320 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | SCWH0301250108021973 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
321 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
322 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01
323 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301250108021983 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
324 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
325 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01
326 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | SCWH0301250108021973 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
327 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
328 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01
329 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301250108021983 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
330 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | SCWH0301241220241536 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-06-30
331 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 罗涌站、西村电厂终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线。 | SCWH0301250108021975 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
332 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-06-30
333 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021985 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
334 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
335 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022113 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
336 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-16 08:45:00 | 2025-06-16 12:16 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022128 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
337 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-08-22 09:08:00 | 2025-08-22 11:42 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022047 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
338 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
339 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
340 | 预试 | 110kV | 蚌郭乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-06-30
341 | 预试 | 110kV | 蚌郭乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-16 08:45:00 | 2025-06-16 12:16 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022128 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
342 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-06-30
343 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-16 08:45:00 | 2025-06-16 12:16 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022128 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
344 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
345 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022113 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
346 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-16 08:45:00 | 2025-06-16 12:16 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022128 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
347 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-28 08:35:00 | 2025-07-28 16:41 | [5 empty] | 白云区终端红外测温：导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环三乙线、110kV蚌江线、220kV北石乙线大负荷测温（最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）） | SCWH0301250725017566 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
348 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
349 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
350 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2025-02-24 08:39:00 | 2025-02-24 12:08 | [5 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年1-2月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006540 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
351 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2025-04-17 08:32:00 | 2025-04-17 11:46 | [5 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年3-4月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006538 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
352 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2025-06-25 08:43:00 | 2025-06-25 14:12 | [5 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV金机线;110kV空机线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：接头红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年5-6月）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006524 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
353 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2025-08-26 08:36:00 | 2025-08-27 12:11 | [5 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV金机线;110kV空机线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年7-8月）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006532 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
354 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
355 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
356 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-04-17 08:32:00 | 2025-04-17 11:46 | [5 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年3-4月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006536 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
357 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-06-25 08:43:00 | 2025-06-25 14:12 | [5 empty] | 110kV空金甲线;110kV空金乙线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年5-6月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线 | SCWH0301250114006533 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
358 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-26 08:36:00 | 2025-08-27 12:11 | [5 empty] | 110kV空金甲线;110kV空金乙线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年7-8月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线 | SCWH0301250114006530 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
359 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-09-08 10:20:00 | 2025-09-08 11:35 | [5 empty] | 110kV空金甲线护套环流测量：终端红外测量：110kV空金甲线电缆环流复测 | SCWH0301250828001102 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
360 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-04-17 08:32:00 | 2025-04-17 11:46 | [5 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年3-4月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006536 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
361 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-06-25 08:43:00 | 2025-06-25 14:12 | [5 empty] | 110kV空金甲线;110kV空金乙线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年5-6月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线 | SCWH0301250114006533 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
362 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-26 08:36:00 | 2025-08-27 12:11 | [5 empty] | 110kV空金甲线;110kV空金乙线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年7-8月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线 | SCWH0301250114006530 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
363 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
364 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-04-17 08:32:00 | 2025-04-17 11:46 | [5 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年3-4月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006536 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
365 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-06-25 08:43:00 | 2025-06-25 14:12 | [5 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV金机线;110kV空机线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：接头红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年5-6月）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006524 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
366 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-26 08:36:00 | 2025-08-27 12:11 | [5 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV金机线;110kV空机线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年7-8月）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006532 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
367 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
368 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
369 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-04-17 08:32:00 | 2025-04-17 11:46 | [5 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年3-4月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006536 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
370 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-06-25 08:43:00 | 2025-06-25 14:12 | [5 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV金机线;110kV空机线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：接头红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年5-6月）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006524 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
371 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-26 08:36:00 | 2025-08-27 12:11 | [5 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV金机线;110kV空机线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年7-8月）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006532 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
372 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
373 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
374 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-05-21 08:56:00 | 2025-05-21 11:48 | [5 empty] | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场（2025年1-6月）：110kV空九甲线、110kV空九乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | SCWH0301250114006535 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
375 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
376 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-05-21 08:56:00 | 2025-05-21 11:48 | [5 empty] | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场（2025年1-6月）：110kV空九甲线、110kV空九乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | SCWH0301250114006535 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
377 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
378 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-02-13 08:35:00 | 2025-02-13 11:35 | [5 empty] | 110kV田空甲线金田乙支线;110kV金机线;110kV空机线终端红外检测、避雷器红外检测、接头红外检测（2025年春运保供电）：110kV空机线、110kV金机线、110kV田空甲线金田乙支线 | SCWH0301250114006781 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
379 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
380 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-04-28 08:50:00 | 2025-04-28 14:50 | [5 empty] | 110kV林蓝线终端红外检测：一般、关注110kV线路：110kV林蓝线终端红外检测工作（2025年01月-06月） | SCWH0301250114004603 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
381 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
382 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV文游田龙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：龙口、平石、凤凰等变电站和终端场（1-6月）：110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线;110kV田平文线凤凰丙支线（110kV龙口站;110kV平石站;110kV凤凰站;110kV三东大道电缆终端场;110kV宝华路电缆终端场;110kV平石路电缆终端场） | SCWH0301250114013481 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
383 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV文游田龙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：龙口、平石、凤凰等变电站和终端场（7-12月）：110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线;110kV田平文线凤凰丙支线（110kV龙口站;110kV平石站;110kV凤凰站;110kV三东大道电缆终端场;110kV宝华路电缆终端场;110kV平石路电缆终端场） | SCWH0301250115010848 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
384 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
385 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（7-12月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250115010849 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
386 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
387 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（7-12月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250115010849 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
388 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
389 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（7-12月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250115010849 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
390 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
391 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-06-16 09:07:00 | 2025-06-20 14:41 | [5 empty] | 110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV镜合畔线、110kV镜龙畔线（对重要度调整补充）（5-6月） | SCWH0301250318006557 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
392 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（7-12月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250115010849 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
393 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
394 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-01
395 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
396 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2025-06-16 09:07:00 | 2025-06-20 14:41 | [5 empty] | 110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV镜合畔线、110kV镜龙畔线（对重要度调整补充）（5-6月） | SCWH0301250318006557 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
397 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（7-12月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250115010849 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
398 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
399 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-01
400 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 2025-01-13 09:31:00 | 2025-01-13 16:31 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;110kV镜畔新线;110kV镜合畔线;110kV车金甲线;110kV车金乙线;110kV郭车乙线天马乙支线终端红外检测：110kV镜畔新线、镜合畔线、田龙甲线、车金甲线、车金乙线、郭车乙线天马乙支线电缆红外抽检（2025年春运保供电准备阶段）*。 | SCWH0301250110025146 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
401 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（7-12月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250115010849 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
402 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：马溪等变电站和终端场（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250114013480 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
403 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：马溪等变电站和终端场（7-12月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250115010854 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
404 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-01-13 09:31:00 | 2025-01-13 16:31 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;110kV镜畔新线;110kV镜合畔线;110kV车金甲线;110kV车金乙线;110kV郭车乙线天马乙支线终端红外检测：110kV镜畔新线、镜合畔线、田龙甲线、车金甲线、车金乙线、郭车乙线天马乙支线电缆红外抽检（2025年春运保供电准备阶段）*。 | SCWH0301250110025146 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
405 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV文游田龙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：龙口、平石、凤凰等变电站和终端场（7-12月）：110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线;110kV田平文线凤凰丙支线（110kV龙口站;110kV平石站;110kV凤凰站;110kV三东大道电缆终端场;110kV宝华路电缆终端场;110kV平石路电缆终端场） | SCWH0301250115010848 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
406 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
407 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV文游田龙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：龙口、平石、凤凰等变电站和终端场（7-12月）：110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线;110kV田平文线凤凰丙支线（110kV龙口站;110kV平石站;110kV凤凰站;110kV三东大道电缆终端场;110kV宝华路电缆终端场;110kV平石路电缆终端场） | SCWH0301250115010848 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
408 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV文游田龙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：龙口、平石、凤凰等变电站和终端场（1-6月）：110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线;110kV田平文线凤凰丙支线（110kV龙口站;110kV平石站;110kV凤凰站;110kV三东大道电缆终端场;110kV宝华路电缆终端场;110kV平石路电缆终端场） | SCWH0301250114013481 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
409 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV文游田龙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：龙口、平石、凤凰等变电站和终端场（7-12月）：110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线;110kV田平文线凤凰丙支线（110kV龙口站;110kV平石站;110kV凤凰站;110kV三东大道电缆终端场;110kV宝华路电缆终端场;110kV平石路电缆终端场） | SCWH0301250115010848 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
410 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250114013478 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
411 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-06-16 09:07:00 | 2025-06-20 14:41 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（4-6月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250115010732 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
412 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV车林甲线;220kV车林乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：林益变电站和终端场（1-3月）：220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线（220kV林益站;220kV红棉大道电缆终端场;220kV南阳庄电缆终端场） | SCWH0301250114013473 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-01
413 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
414 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-15 16:00 | [5 empty] | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV车林甲线;220kV车林乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：林益变电站和终端场（7-9月）：220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线（220kV林益站;220kV红棉大道电缆终端场;220kV南阳庄电缆终端场） | SCWH0301250115011131 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
415 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-01
416 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV车林甲线;220kV车林乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：林益变电站和终端场（1-3月）：220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线（220kV林益站;220kV红棉大道电缆终端场;220kV南阳庄电缆终端场） | SCWH0301250114013473 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-01
417 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
418 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-15 16:00 | [5 empty] | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV车林甲线;220kV车林乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：林益变电站和终端场（7-9月）：220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线（220kV林益站;220kV红棉大道电缆终端场;220kV南阳庄电缆终端场） | SCWH0301250115011131 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
419 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-01
420 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250114013478 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-01
421 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
422 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-07-25 08:42:00 | 2025-07-25 16:42 | [5 empty] | 220kV林武甲线;220kV花文甲线终端红外检测：避雷器红外检测：220kV花文甲线、220kV林武甲线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 | SCWH0301250709015707 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
423 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-01
424 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250114013478 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-01
425 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
426 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-07-08 09:12:00 | 2025-07-08 12:48 | [5 empty] | 220kV花文甲线;220kV花文乙线终端红外检测：电缆接头红外检测：220kV花文甲线、220kV花文乙线（大负荷测试）。 | SCWH0301250704006528 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
427 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-01
428 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV车林甲线;220kV车林乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：林益变电站和终端场（1-3月）：220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线（220kV林益站;220kV红棉大道电缆终端场;220kV南阳庄电缆终端场） | SCWH0301250114013473 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-01
429 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
430 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-15 16:00 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（7-9月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250115010723 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
431 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-01
432 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV车林甲线;220kV车林乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：林益变电站和终端场（1-3月）：220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线（220kV林益站;220kV红棉大道电缆终端场;220kV南阳庄电缆终端场） | SCWH0301250114013473 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-01
433 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
434 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-15 16:00 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（7-9月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250115010723 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
435 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-01
436 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250114013478 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-01
437 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
438 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-15 16:00 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（7-9月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250115010723 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
439 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-01
440 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：马溪等变电站和终端场（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250114013480 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
441 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：马溪等变电站和终端场（7-12月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250115010854 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01
442 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-01-13 09:31:00 | 2025-01-13 16:31 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;110kV镜畔新线;110kV镜合畔线;110kV车金甲线;110kV车金乙线;110kV郭车乙线天马乙支线终端红外检测：110kV镜畔新线、镜合畔线、田龙甲线、车金甲线、车金乙线、郭车乙线天马乙支线电缆红外抽检（2025年春运保供电准备阶段）*。 | SCWH0301250110025146 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
443 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：马溪等变电站和终端场（7-12月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250115010854 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01
444 | 预试 | 110kV | 郭车甲线新街甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：马溪等变电站和终端场（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250114013480 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
445 | 预试 | 110kV | 郭车甲线新街甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：马溪等变电站和终端场（7-12月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250115010854 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01
446 | 预试 | 110kV | 文石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | [10 empty] | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
447 | 预试 | 110kV | 文石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 |  | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV文公乙线石岗乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：旅游、公益、石岗等变电站和终端场（7-12月）：110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（220kV文旅站;110kV旅游站;110kV石岗站;110kV黄槐路电缆终端场B场;110kV花都大道T接房） | SCWH0301250115010850 | 已完成 | 8月份已完成 | 7月需要提醒 | 2025-07-01 | 2025-07-01
448 | 预试 | 110kV | 文公乙线石岗乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | [10 empty] | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
449 | 预试 | 110kV | 文公乙线石岗乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 |  | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV文公乙线石岗乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：旅游、公益、石岗等变电站和终端场（7-12月）：110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（220kV文旅站;110kV旅游站;110kV石岗站;110kV黄槐路电缆终端场B场;110kV花都大道T接房） | SCWH0301250115010850 | 已完成 | 8月份已完成 | 7月需要提醒 | 2025-07-01 | 2025-07-01
450 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：马溪等变电站和终端场（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250114013480 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
451 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：马溪等变电站和终端场（7-12月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250115010854 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01
452 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-01-13 09:31:00 | 2025-01-13 16:31 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;110kV镜畔新线;110kV镜合畔线;110kV车金甲线;110kV车金乙线;110kV郭车乙线天马乙支线终端红外检测：110kV镜畔新线、镜合畔线、田龙甲线、车金甲线、车金乙线、郭车乙线天马乙支线电缆红外抽检（2025年春运保供电准备阶段）*。 | SCWH0301250110025146 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2024-02-01 | 2024-02-01
453 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV车金甲乙线（3-4月） | SCWH0301250115011180 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2024-04-01 | 2024-04-01
454 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-06-16 09:07:00 | 2025-06-20 14:41 | [5 empty] | 110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV镜合畔线、110kV镜龙畔线（对重要度调整补充）（5-6月） | SCWH0301250318006557 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2024-06-01 | 2024-06-01
455 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-15 16:00 | [5 empty] | 110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV镜合畔线、110kV镜龙畔线（对重要度调整补充）（7-8月） | SCWH0301250318006558 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2024-08-01 | 2024-08-01
456 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2024-10-01 | 2024-10-01
457 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2024-12-01 | 2024-12-01
458 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-01-13 09:31:00 | 2025-01-13 16:31 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;110kV镜畔新线;110kV镜合畔线;110kV车金甲线;110kV车金乙线;110kV郭车乙线天马乙支线终端红外检测：110kV镜畔新线、镜合畔线、田龙甲线、车金甲线、车金乙线、郭车乙线天马乙支线电缆红外抽检（2025年春运保供电准备阶段）*。 | SCWH0301250110025146 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2024-02-01 | 2024-02-01
459 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV车金甲乙线（3-4月） | SCWH0301250115011180 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2024-04-01 | 2024-04-01
460 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-06-16 09:07:00 | 2025-06-20 14:41 | [5 empty] | 110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV镜合畔线、110kV镜龙畔线（对重要度调整补充）（5-6月） | SCWH0301250318006557 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2024-06-01 | 2024-06-01
461 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-15 16:00 | [5 empty] | 110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV镜合畔线、110kV镜龙畔线（对重要度调整补充）（7-8月） | SCWH0301250318006558 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2024-08-01 | 2024-08-01
462 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2024-10-01 | 2024-10-01
463 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2024-12-01 | 2024-12-01
464 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2024-05-01 | 2024-05-01
465 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（7-12月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250115010849 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2024-11-01 | 2024-11-01
466 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2024-05-01 | 2024-05-01
467 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（7-12月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250115010849 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2024-11-01 | 2024-11-01
468 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2024-05-01 | 2024-05-01
469 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（7-12月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250115010849 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2024-11-01 | 2024-11-01
470 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV文公乙线石岗乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：旅游、公益、石岗等变电站和终端场（1-6月）：110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（220kV文旅站;110kV旅游站;110kV石岗站;110kV黄槐路电缆终端场B场;110kV花都大道T接房） | SCWH0301250114013479 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2024-05-01 | 2024-05-01
471 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV文公乙线石岗乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：旅游、公益、石岗等变电站和终端场（7-12月）：110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（220kV文旅站;110kV旅游站;110kV石岗站;110kV黄槐路电缆终端场B场;110kV花都大道T接房） | SCWH0301250115010850 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2024-11-01 | 2024-11-01
472 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV文公乙线石岗乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：旅游、公益、石岗等变电站和终端场（1-6月）：110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（220kV文旅站;110kV旅游站;110kV石岗站;110kV黄槐路电缆终端场B场;110kV花都大道T接房） | SCWH0301250114013479 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2024-05-01 | 2024-05-01
473 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV文公乙线石岗乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：旅游、公益、石岗等变电站和终端场（7-12月）：110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（220kV文旅站;110kV旅游站;110kV石岗站;110kV黄槐路电缆终端场B场;110kV花都大道T接房） | SCWH0301250115010850 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2024-11-01 | 2024-11-01
474 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | [12 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-01
475 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV文公乙线石岗乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：旅游、公益、石岗等变电站和终端场（7-12月）：110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（220kV文旅站;110kV旅游站;110kV石岗站;110kV黄槐路电缆终端场B场;110kV花都大道T接房） | SCWH0301250115010850 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2024-08-01 | 2024-08-01
476 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV文公乙线石岗乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：旅游、公益、石岗等变电站和终端场（1-6月）：110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（220kV文旅站;110kV旅游站;110kV石岗站;110kV黄槐路电缆终端场B场;110kV花都大道T接房） | SCWH0301250114013479 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2024-05-01 | 2024-05-01
477 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV文公乙线石岗乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：旅游、公益、石岗等变电站和终端场（7-12月）：110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（220kV文旅站;110kV旅游站;110kV石岗站;110kV黄槐路电缆终端场B场;110kV花都大道T接房） | SCWH0301250115010850 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2024-11-01 | 2024-11-01
478 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250114013478 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
479 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-06-16 09:07:00 | 2025-06-20 14:41 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（4-6月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250115010732 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2024-05-01 | 2024-05-01
480 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-15 16:00 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（7-9月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250115010723 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2024-09-01 | 2024-09-01
481 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2024-11-01 | 2024-11-01
482 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250114013478 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
483 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-06-16 09:07:00 | 2025-06-20 14:41 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（4-6月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250115010732 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2024-05-01 | 2024-05-01
484 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-15 16:00 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（7-9月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250115010723 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2024-09-01 | 2024-09-01
485 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2024-11-01 | 2024-11-01
486 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
487 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2025-07-17 09:03:00 | 2025-07-18 16:47 | [5 empty] | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、和谐站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，7-8月） | SCWH0301250115005686 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
488 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2025-09-29 08:36:00 | 2025-09-29 12:03 | [5 empty] | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，9月） | SCWH0301250115005697 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
489 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
490 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-07-17 09:03:00 | 2025-07-18 16:47 | [5 empty] | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、和谐站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，7-8月） | SCWH0301250115005686 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
491 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-09-29 08:36:00 | 2025-09-29 12:03 | [5 empty] | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，9月） | SCWH0301250115005697 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
492 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
493 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-07-17 09:03:00 | 2025-07-18 16:47 | [5 empty] | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、和谐站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，7-8月） | SCWH0301250115005686 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
494 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-09-29 08:36:00 | 2025-09-29 12:03 | [5 empty] | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，9月） | SCWH0301250115005697 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
495 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
496 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-07-17 09:03:00 | 2025-07-18 16:47 | [5 empty] | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、和谐站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，7-8月） | SCWH0301250115005686 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
497 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-09-29 08:36:00 | 2025-09-29 12:03 | [5 empty] | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，9月） | SCWH0301250115005697 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
498 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
499 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-07-17 09:03:00 | 2025-07-18 16:47 | [5 empty] | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、和谐站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，7-8月） | SCWH0301250115005686 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
500 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-09-29 08:36:00 | 2025-09-29 12:03 | [5 empty] | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，9月） | SCWH0301250115005697 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
501 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
502 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-01
503 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
504 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-01
505 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
506 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-01
507 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
508 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
509 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
510 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-06-19 08:10:00 | 2025-06-20 16:30 | [5 empty] | 220kV林武乙线;110kV益和线护套环流检测：终端红外检测：接头红外检测：220kV林武乙线、110kV益和线。 | SCWH0301250613016479 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
511 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
512 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-01
513 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
514 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-01
515 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-01-13 09:31:00 | 2025-01-13 14:25 | [5 empty] | 220kV林武甲线;220kV林武乙线终端红外检测：220kV林武甲线、林武乙线电缆红外抽检（2025年春运保供电准备阶段）*。 | SCWH0301250110025158 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
516 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-04-28 10:45:00 | 2025-04-28 16:25 | [5 empty] | 220kV林武甲线;220kV林武乙线护套环流检测：终端红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线（林益站、武花站）（第四小组，3-4月） | SCWH0301250115005620 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
517 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | 6月需要提醒 | 2025-06-01 | 2025-06-01
518 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-07-17 09:03:00 | 2025-07-18 16:47 | [5 empty] | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、和谐站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，7-8月） | SCWH0301250115005686 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
519 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-09-29 08:36:00 | 2025-09-29 12:03 | [5 empty] | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，9月） | SCWH0301250115005697 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01
520 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-01
521 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-01-13 09:31:00 | 2025-01-13 14:25 | [5 empty] | 220kV林武甲线;220kV林武乙线终端红外检测：220kV林武甲线、林武乙线电缆红外抽检（2025年春运保供电准备阶段）*。 | SCWH0301250110025158 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
522 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-04-28 10:45:00 | 2025-04-28 16:25 | [5 empty] | 220kV林武甲线;220kV林武乙线护套环流检测：终端红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线（林益站、武花站）（第四小组，3-4月） | SCWH0301250115005620 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
523 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-06-19 08:10:00 | 2025-06-20 16:30 | [5 empty] | 220kV林武乙线;110kV益和线护套环流检测：终端红外检测：接头红外检测：220kV林武乙线、110kV益和线。 | SCWH0301250613016479 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
524 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-07-17 09:03:00 | 2025-07-18 16:47 | [5 empty] | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、和谐站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，7-8月） | SCWH0301250115005686 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
525 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-09-29 08:36:00 | 2025-09-29 12:03 | [5 empty] | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，9月） | SCWH0301250115005697 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01
526 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-01
527 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-05-01 | 2025-05-01
528 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-01
529 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-27 09:30:00 | 2025-05-27 12:48 | [5 empty] | 110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端、避雷器红外检测(01-06月） | SCWH0301250115043822 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-31
530 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6 | 2025-05-27 09:30:00 | 2025-05-27 12:48 | [5 empty] | 110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端、避雷器红外检测(01-06月） | SCWH0301250115043822 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-31
531 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-27 09:30:00 | 2025-05-27 12:48 | [5 empty] | 110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端、避雷器红外检测(01-06月） | SCWH0301250115043822 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-31
532 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-06-05 09:27:00 | 2025-06-05 12:13 | [5 empty] | 110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端、避雷器红外检测(01-06月） | SCWH0301241129001566 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-30
533 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6 | 2025-06-05 09:27:00 | 2025-06-05 12:13 | [5 empty] | 110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端、避雷器红外检测(01-06月） | SCWH0301241129001566 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-30
534 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-06-05 09:27:00 | 2025-06-05 12:13 | [5 empty] | 110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端、避雷器红外检测(01-06月） | SCWH0301241129001566 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-30
535 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 15 | 2025-05-21 08:49:00 | 2025-05-21 12:49 | [5 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043480 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
536 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:49:00 | 2025-05-21 12:49 | [5 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043480 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
537 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:49:00 | 2025-05-21 12:49 | [5 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043480 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
538 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:49:00 | 2025-05-21 12:49 | [5 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043480 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
539 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:49:00 | 2025-05-21 12:49 | [5 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043480 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
540 | 预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
541 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:49:00 | 2025-05-21 12:49 | [5 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043480 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
542 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:49:00 | 2025-05-21 12:49 | [5 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043480 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
543 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:49:00 | 2025-05-21 12:49 | [5 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043480 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
544 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 15 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
545 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
546 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
547 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
548 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-04-24 09:02:00 | 2025-04-24 15:00 | [5 empty] | 110kV森吕线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV森吕线（2025年3月-4月） | SCWH0301250318008555 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
549 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-08-22 09:32:00 | 2025-08-22 17:29 | [5 empty] | 110kV森吕线、110kV流森线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV森吕线（2025年7月-8月）、110kV流森线迎峰度夏红外抽检（110kV线路负荷超80%） | SCWH0301250722017193 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-30
550 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
551 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
552 | 预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
553 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
554 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
555 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
556 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6 | 2025-05-06 09:35:00 | 2025-05-06 12:20 | [5 empty] | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线电缆终端、避雷器红外测温（2025年01-06月） | SCWH0301250115012576 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
557 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-06 09:35:00 | 2025-05-06 12:20 | [5 empty] | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线电缆终端、避雷器红外测温（2025年01-06月） | SCWH0301250115012576 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
558 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-06 09:35:00 | 2025-05-06 12:20 | [5 empty] | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线电缆终端、避雷器红外测温（2025年01-06月） | SCWH0301250115012576 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
559 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
560 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
561 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
562 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
563 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-20 15:28:00 | 2025-03-20 17:29 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000599 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
564 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-07 08:35:00 | 2025-05-07 17:00 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006407 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
565 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-23 08:35:00 | 2025-07-24 17:31 | [5 empty] | 110kV茶犀京线、110kV航景鹿中较线、110kV棠员东线、110kV棠汇华石线、110kV犀京上龙线、110kV犀茶线、110kV潭石五华麒线、110kV碧下线、110kV鹿秀文盘伍线、220kV木麒乙线、220kV木麒甲线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：接头红外检测：110kV茶犀京线、110kV航景鹿中较线、110kV棠员东线、110kV棠汇华石线、110kV犀京上龙线、110kV犀茶线、110kV潭石五华麒线、110kV碧下线、110kV鹿秀文盘伍线、220kV木麒乙线、220kV木麒甲线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检） | SCWH0301250109037656 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
566 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-05 08:35:00 | 2025-09-05 15:00 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006472 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
567 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
568 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
569 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-03-27 08:35:00 | 2025-03-27 12:00 | [5 empty] | 航云站、景泰站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站：110kV航景鹿中较线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000597 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
570 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-05-07 08:35:00 | 2025-05-07 17:00 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006407 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
571 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-07-28 09:30:00 | 2025-07-28 11:50 | [5 empty] | 110kV犀茶线、110kV茶犀京线、110kV犀京上龙线、110kV碧下线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：接头红外检测：110kV犀茶线、110kV茶犀京线、110kV犀京上龙线、110kV碧下线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检） | SCWH0301250109033845 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
572 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-09-29 08:41:00 | 2025-09-29 15:31 | [5 empty] | 220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线终端红外检测：避雷器红外检测：接头红外检测：护套环流检测：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检）。 | SCWH0301250926011898 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
573 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
574 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
575 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-30
576 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
577 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-03-20 15:28:00 | 2025-03-20 17:29 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000599 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
578 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-05-07 08:35:00 | 2025-05-07 17:00 | [5 empty] | 220kV罗鹿线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：220kV罗鹿线大负荷测试。 | SCWH0301250109017574 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
579 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-08-27 08:35:00 | 2025-08-27 17:00 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006438 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
580 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-09-29 08:41:00 | 2025-09-29 15:31 | [5 empty] | 220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线终端红外检测：避雷器红外检测：接头红外检测：护套环流检测：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检）。 | SCWH0301250926011898 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
581 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
582 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-13 14:48:00 | 2025-01-13 16:48 | [5 empty] | 罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温抽检工作开展） | SCWH03012412193304242 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-29
583 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-04-17 08:35:00 | 2025-04-17 17:00 | [5 empty] | 伍仙门站、东堤站、文德站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站：220kV罗伍线、110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、110kV永区东线、110kV潭二东文线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109011661 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
584 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-08-12 08:35:00 | 2025-08-12 17:00 | [5 empty] | 伍仙门站、东堤站、文德站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站：110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线、110kV潭二东文线、110kV永区东线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109012492 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-29
585 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-30
586 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
587 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-03-20 15:00:00 | 2025-03-20 17:05 | [5 empty] | 猎德站，潭村站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站：220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV潭城线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV猎潭线、110kV潭桥双线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎雅凌线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎天金环龙线、110kV猎太体线、110kV猎凌桥线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000585 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
588 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-05-15 09:00:00 | 2025-05-16 12:00 | [5 empty] | 猎德站，潭村站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站：220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV潭城线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV猎潭线、110kV潭桥双线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎雅凌线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎天金环龙线、110kV猎太体线、110kV猎凌桥线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006409 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
589 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-07-24 09:30:00 | 2025-07-29 14:40 | [5 empty] | 猎德站，潭村站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站：220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV潭城线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV猎潭线、110kV潭桥双线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎雅凌线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎天金环龙线、110kV猎太体线、110kV猎凌桥线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006440 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
590 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-09-11 09:00:00 | 2025-09-12 17:00 | [5 empty] | 猎德站，潭村站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站：220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV潭城线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV猎潭线、110kV潭桥双线、110kV猎穗梅线、110kV猎梅乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎雅凌线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎天金环龙线、110kV猎太体线、110kV猎凌桥线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006474 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
591 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
592 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
593 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-03-27 08:35:00 | 2025-03-27 12:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000598 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
594 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-05-29 08:35:00 | 2025-05-29 15:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006414 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
595 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-07-24 09:30:00 | 2025-07-29 14:40 | [5 empty] | 天河站、体育站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV天鹿线、110kV天体林燕麒线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006441 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
596 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-09-11 09:00:00 | 2025-09-12 17:00 | [5 empty] | 天河站、体育站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV天鹿线、110kV天体林燕麒线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006471 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
597 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
598 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
599 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-27 08:35:00 | 2025-03-27 12:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000598 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
600 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-29 08:35:00 | 2025-05-29 15:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006414 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
601 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-24 09:30:00 | 2025-07-29 14:40 | [5 empty] | 天河站、体育站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV天鹿线、110kV天体林燕麒线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006441 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
602 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-11 09:00:00 | 2025-09-12 17:00 | [5 empty] | 天河站、体育站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV天鹿线、110kV天体林燕麒线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006471 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
603 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
604 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
605 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-07 08:35:00 | 2025-05-07 17:00 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006407 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
606 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-24 09:30:00 | 2025-07-29 14:40 | [5 empty] | 天河站、体育站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV天鹿线、110kV天体林燕麒线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006441 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-29
607 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30
608 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-02-21 08:46:00 | 2025-02-21 16:58 | [5 empty] | 伍仙门站、东堤站、文德站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站：110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线、110kV永区东线、110kV潭二东文线。（2月/次，1-2月） | SCWH0301250109012481 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
609 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-06-11 08:35:00 | 2025-06-11 12:00 | [5 empty] | 伍仙门站、东堤站、文德站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站：110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线、110kV潭二东文线、110kV永区东线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109012486 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
610 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-02-21 08:46:00 | 2025-02-21 16:58 | [5 empty] | 伍仙门站、东堤站、文德站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站：110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线、110kV永区东线、110kV潭二东文线。（2月/次，1-2月） | SCWH0301250109012481 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
611 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-06-11 08:35:00 | 2025-06-11 12:00 | [5 empty] | 伍仙门站、东堤站、文德站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站：110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线、110kV潭二东文线、110kV永区东线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109012486 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
612 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
613 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-03-27 08:35:00 | 2025-03-27 12:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000598 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
614 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-05-29 08:35:00 | 2025-05-29 15:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006414 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
615 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-07-23 08:35:00 | 2025-07-23 14:30 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006442 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
616 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-09-04 08:35:00 | 2025-09-05 15:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006480 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
617 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
618 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
619 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-20 15:28:00 | 2025-03-20 17:29 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000599 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
620 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-07 08:35:00 | 2025-05-07 12:00 | [5 empty] | 罗涌站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站：220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006406 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
621 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-08-27 08:35:00 | 2025-08-27 17:00 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006438 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
622 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-10 08:35:00 | 2025-09-10 15:00 | [5 empty] | 罗涌站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站：220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006479 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
623 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
624 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
625 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-27 08:35:00 | 2025-03-27 12:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000598 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
626 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-07 08:35:00 | 2025-05-07 17:00 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006407 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
627 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-23 08:35:00 | 2025-07-23 14:30 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006442 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
628 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-04 08:35:00 | 2025-09-05 15:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006480 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
629 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
630 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
631 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-05-18 09:00:00 | 2025-05-18 16:00 | [5 empty] | 华景站、石牌站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华景站、石牌站：110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006410 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
632 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-07-30 17:00:00 | 2025-07-30 22:00 | [5 empty] | 110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线终端红外检测：护套环流检测：华景终端场内110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线电缆终端。 | SCWH0301250109017693 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
633 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-09-12 08:00:00 | 2025-09-15 16:00 | [5 empty] | 棠下站，棠下站终端场，员热站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006478 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
634 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-09-12 08:00:00 | 2025-09-15 16:00 | [5 empty] | 棠下站，棠下站终端场，员热站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006478 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
635 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
636 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
637 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-25 11:00:00 | 2025-07-29 09:00 | [5 empty] | 奥林站、碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线、110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006444 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
638 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-12 08:00:00 | 2025-09-15 16:00 | [5 empty] | 奥林站、碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线、110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006475 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
639 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-12 08:00:00 | 2025-09-15 16:00 | [5 empty] | 奥林站、碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线、110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006475 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
640 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [5 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
641 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-05-16 09:00:00 | 2025-05-16 17:20 | [5 empty] | 碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：碧山站：110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006411 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
642 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-07-25 11:00:00 | 2025-07-29 09:00 | [5 empty] | 奥林站、碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线、110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006444 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
643 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-09-12 08:00:00 | 2025-09-15 16:00 | [5 empty] | 奥林站、碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线、110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006475 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
644 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-09-12 08:00:00 | 2025-09-15 16:00 | [5 empty] | 奥林站、碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线、110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006475 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
645 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [5 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
646 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-06-11 09:00:00 | 2025-06-12 17:00 | [5 empty] | 东圃站、美林站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV橄三美线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109014487 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
647 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
648 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-13 08:35:00 | 2025-05-13 17:16 | [5 empty] | 110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀京上龙线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀京上龙线大负荷测试。 | SCWH0301250109017915 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
649 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-28 09:30:00 | 2025-07-28 11:50 | [5 empty] | 110kV犀茶线、110kV茶犀京线、110kV犀京上龙线、110kV碧下线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：接头红外检测：110kV犀茶线、110kV茶犀京线、110kV犀京上龙线、110kV碧下线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检） | SCWH0301250109033845 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
650 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-10 09:00:00 | 2025-09-11 15:00 | [5 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006476 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
651 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-10 09:00:00 | 2025-09-11 15:00 | [5 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006476 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
652 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
653 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
654 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-08-28 09:00:00 | 2025-08-28 17:00 | [5 empty] | 茶山站、友好站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：茶山站、友好站：110kV茶犀京线友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线。（4、6、8、10月） | SCWH0301250109014509 | 已完成 | 8月份已完成 | 7月需要提醒 | 2025-07-01 | 2025-07-30
655 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-30
656 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
657 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-20
658 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-11 09:00:00 | 2025-06-12 17:00 | [5 empty] | 环风站、龙潭站、龙潭T接房终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房：110kV猎天金环龙线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109012485 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
659 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
660 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-14 09:00:00 | 2025-03-14 17:00 | [5 empty] | 天河站、体育站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV天鹿线、110kV天体林燕麒线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000591 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
661 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-15 09:00:00 | 2025-05-16 12:00 | [5 empty] | 猎德站，潭村站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站：220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV潭城线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV猎潭线、110kV潭桥双线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎雅凌线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎天金环龙线、110kV猎太体线、110kV猎凌桥线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006409 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
662 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-24 09:30:00 | 2025-07-29 14:40 | [5 empty] | 天河站、体育站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV天鹿线、110kV天体林燕麒线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006441 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
663 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-11 09:00:00 | 2025-09-12 17:00 | [5 empty] | 天河站、体育站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV天鹿线、110kV天体林燕麒线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006471 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
664 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
665 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
666 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-05-13 08:34:00 | 2025-05-13 17:23 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线大负荷测试。 | SCWH0301250109017936 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
667 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-07-23 08:35:00 | 2025-07-24 17:31 | [5 empty] | 110kV茶犀京线、110kV航景鹿中较线、110kV棠员东线、110kV棠汇华石线、110kV犀京上龙线、110kV犀茶线、110kV潭石五华麒线、110kV碧下线、110kV鹿秀文盘伍线、220kV木麒乙线、220kV木麒甲线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：接头红外检测：110kV茶犀京线、110kV航景鹿中较线、110kV棠员东线、110kV棠汇华石线、110kV犀京上龙线、110kV犀茶线、110kV潭石五华麒线、110kV碧下线、110kV鹿秀文盘伍线、220kV木麒乙线、220kV木麒甲线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检） | SCWH0301250109037656 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
668 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-09-10 09:00:00 | 2025-09-11 15:00 | [5 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006476 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
669 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-09-10 09:00:00 | 2025-09-11 15:00 | [5 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006476 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
670 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
671 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-05-13 08:34:00 | 2025-05-13 17:23 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线大负荷测试。 | SCWH0301250109017936 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
672 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-07-23 08:35:00 | 2025-07-24 17:31 | [5 empty] | 110kV茶犀京线、110kV航景鹿中较线、110kV棠员东线、110kV棠汇华石线、110kV犀京上龙线、110kV犀茶线、110kV潭石五华麒线、110kV碧下线、110kV鹿秀文盘伍线、220kV木麒乙线、220kV木麒甲线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：接头红外检测：110kV茶犀京线、110kV航景鹿中较线、110kV棠员东线、110kV棠汇华石线、110kV犀京上龙线、110kV犀茶线、110kV潭石五华麒线、110kV碧下线、110kV鹿秀文盘伍线、220kV木麒乙线、220kV木麒甲线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检） | SCWH0301250109037656 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
673 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-09-10 09:00:00 | 2025-09-11 15:00 | [5 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006476 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
674 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-09-10 09:00:00 | 2025-09-11 15:00 | [5 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006476 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
675 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192721322 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
676 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-30 14:00:00 | 2025-07-30 16:00 | [5 empty] | 麒麟站、林和站、燕塘站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV麒永线、220kV犀麒线、110kV天体林燕麒线、110kV潭石五华麒线、110kV麒牛线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006446 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
677 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192721322 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
678 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-30 14:00:00 | 2025-07-30 16:00 | [5 empty] | 麒麟站、林和站、燕塘站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV麒永线、220kV犀麒线、110kV天体林燕麒线、110kV潭石五华麒线、110kV麒牛线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006446 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
679 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
680 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
681 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-07-25 11:00:00 | 2025-07-29 09:00 | [5 empty] | 棠下站，棠下站终端场，员热站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006439 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
682 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-09-12 08:00:00 | 2025-09-15 16:00 | [5 empty] | 棠下站，棠下站终端场，员热站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006478 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
683 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-09-12 08:00:00 | 2025-09-15 16:00 | [5 empty] | 棠下站，棠下站终端场，员热站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006478 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
684 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
685 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-15 09:00:00 | 2025-05-16 12:00 | [5 empty] | 猎德站，潭村站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站：220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV潭城线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV猎潭线、110kV潭桥双线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎雅凌线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎天金环龙线、110kV猎太体线、110kV猎凌桥线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006409 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
686 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-24 09:30:00 | 2025-07-29 14:40 | [5 empty] | 猎德站，潭村站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站：220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV潭城线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV猎潭线、110kV潭桥双线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎雅凌线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎天金环龙线、110kV猎太体线、110kV猎凌桥线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006440 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
687 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-11 09:00:00 | 2025-09-12 17:00 | [5 empty] | 猎德站，潭村站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站：220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV潭城线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV猎潭线、110kV潭桥双线、110kV猎穗梅线、110kV猎梅乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎雅凌线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎天金环龙线、110kV猎太体线、110kV猎凌桥线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006474 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
688 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-11 09:00:00 | 2025-09-12 17:00 | [5 empty] | 猎德站，潭村站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站：220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV潭城线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV猎潭线、110kV潭桥双线、110kV猎穗梅线、110kV猎梅乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎雅凌线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎天金环龙线、110kV猎太体线、110kV猎凌桥线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006474 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
689 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-20
690 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-25 10:03:00 | 2025-03-27 13:14 | [5 empty] | 华景站、石牌站、华景终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华景站、石牌站、华景终端场：110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109011688 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-30
691 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-18 09:00:00 | 2025-05-18 16:00 | [5 empty] | 华景站、石牌站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华景站、石牌站：110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006410 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
692 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-30 14:00:00 | 2025-07-30 16:00 | [5 empty] | 麒麟站、林和站、燕塘站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV麒永线、220kV犀麒线、110kV天体林燕麒线、110kV潭石五华麒线、110kV麒牛线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006446 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
693 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-11 09:00:00 | 2025-09-12 17:00 | [5 empty] | 猎德站，潭村站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站：220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV潭城线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV猎潭线、110kV潭桥双线、110kV猎穗梅线、110kV猎梅乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎雅凌线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎天金环龙线、110kV猎太体线、110kV猎凌桥线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006474 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
694 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30
695 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
696 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-24 09:30:00 | 2025-07-29 14:40 | [5 empty] | 猎德站，潭村站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站：220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV潭城线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV猎潭线、110kV潭桥双线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎雅凌线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎天金环龙线、110kV猎太体线、110kV猎凌桥线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006440 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
697 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
698 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-25 08:30:00 | 2025-06-26 16:00 | [5 empty] | 北棠站、骏景站、东城站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站：110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线、110kV奥骏招线、110kV棠员东线、110kV潭城线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109014490 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
699 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
700 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
701 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-25 11:00:00 | 2025-07-29 09:00 | [5 empty] | 棠下站，棠下站终端场，员热站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006439 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
702 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-12 08:00:00 | 2025-09-15 16:00 | [5 empty] | 棠下站，棠下站终端场，员热站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006478 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
703 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-12 08:00:00 | 2025-09-15 16:00 | [5 empty] | 棠下站，棠下站终端场，员热站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006478 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
704 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
705 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
706 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-08-28 09:00:00 | 2025-08-28 17:00 | [5 empty] | 华农站、华农终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场：110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109014513 | 已完成 | 8月份已完成 | 7月需要提醒 | 2025-07-01 | 2025-07-30
707 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-30
708 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
709 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
710 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-18 10:30:00 | 2025-06-20 12:00 | [5 empty] | 广氮站、中医院终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：广氮站、中医院终端场：110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109014492 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
711 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
712 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-18 09:00:00 | 2025-05-18 17:00 | [5 empty] | 110kV棠汇华石线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV棠汇华石线大负荷测试。 | SCWH0301250109017890 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
713 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-30 17:00:00 | 2025-07-30 22:00 | [5 empty] | 110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线终端红外检测：护套环流检测：华景终端场内110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线电缆终端。 | SCWH0301250109017693 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
714 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-26 08:34:00 | 2025-09-26 16:46 | [5 empty] | 220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV棠奥甲线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、110kV棠员东线终端红外检测：避雷器红外检测：接头红外检测：护套环流检测：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV棠奥甲线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、110kV棠员东线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检）。 | SCWH0301250926011837 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
715 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-26 08:34:00 | 2025-09-26 16:46 | [5 empty] | 220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV棠奥甲线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、110kV棠员东线终端红外检测：避雷器红外检测：接头红外检测：护套环流检测：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV棠奥甲线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、110kV棠员东线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检）。 | SCWH0301250926011837 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
716 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
717 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-11 09:00:00 | 2025-06-12 17:00 | [5 empty] | 华农站、华农终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场：110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109014489 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
718 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
719 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
720 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-25 11:00:00 | 2025-07-29 09:00 | [5 empty] | 棠下站，棠下站终端场，员热站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006439 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
721 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-26 08:34:00 | 2025-09-26 16:46 | [5 empty] | 220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV棠奥甲线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、110kV棠员东线终端红外检测：避雷器红外检测：接头红外检测：护套环流检测：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV棠奥甲线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、110kV棠员东线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检）。 | SCWH0301250926011837 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
722 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-26 08:34:00 | 2025-09-26 16:46 | [5 empty] | 220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV棠奥甲线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、110kV棠员东线终端红外检测：避雷器红外检测：接头红外检测：护套环流检测：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV棠奥甲线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、110kV棠员东线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检）。 | SCWH0301250926011837 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
723 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
724 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
725 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [11 empty] | 8月需要提醒 | 2025-07-01 | 2025-07-30
726 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-30
727 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
728 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
729 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-30 14:00:00 | 2025-07-30 16:00 | [5 empty] | 麒麟站、林和站、燕塘站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV麒永线、220kV犀麒线、110kV天体林燕麒线、110kV潭石五华麒线、110kV麒牛线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006446 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
730 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
731 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-30 14:00:00 | 2025-07-30 16:00 | [5 empty] | 麒麟站、林和站、燕塘站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV麒永线、220kV犀麒线、110kV天体林燕麒线、110kV潭石五华麒线、110kV麒牛线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006446 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
732 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
733 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-14 09:00:00 | 2025-03-14 17:00 | [5 empty] | 天河站、体育站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV天鹿线、110kV天体林燕麒线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000591 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
734 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-27 09:00:00 | 2025-05-27 15:00 | [5 empty] | 麒麟站、林和站、燕塘站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV麒永线、220kV犀麒线、110kV天体林燕麒线、110kV潭石五华麒线、110kV麒牛线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006412 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
735 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-30 14:00:00 | 2025-07-30 16:00 | [5 empty] | 麒麟站、林和站、燕塘站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV麒永线、220kV犀麒线、110kV天体林燕麒线、110kV潭石五华麒线、110kV麒牛线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006446 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
736 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-11 09:00:00 | 2025-09-12 17:00 | [5 empty] | 天河站、体育站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV天鹿线、110kV天体林燕麒线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006471 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
737 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
738 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
739 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-13 08:35:00 | 2025-05-13 17:16 | [5 empty] | 110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀京上龙线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀京上龙线大负荷测试。 | SCWH0301250109017915 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
740 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-28 09:30:00 | 2025-07-28 11:50 | [5 empty] | 110kV犀茶线、110kV茶犀京线、110kV犀京上龙线、110kV碧下线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：接头红外检测：110kV犀茶线、110kV茶犀京线、110kV犀京上龙线、110kV碧下线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检） | SCWH0301250109033845 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
741 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-10 09:00:00 | 2025-09-11 15:00 | [5 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006476 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
742 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-10 09:00:00 | 2025-09-11 15:00 | [5 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006476 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
743 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
744 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
745 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-08-28 09:00:00 | 2025-08-28 17:00 | [5 empty] | 茶山站、友好站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：茶山站、友好站：110kV茶犀京线友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线。（4、6、8、10月） | SCWH0301250109014509 | 已完成 | 8月份已完成 | 7月需要提醒 | 2025-07-01 | 2025-07-30
746 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-30
747 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
748 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
749 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-13 10:40:00 | 2025-05-13 12:00 | [5 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006413 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
750 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-17 08:34:00 | 2025-07-17 17:17 | [5 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006443 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
751 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-10 09:00:00 | 2025-09-11 15:00 | [5 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006476 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
752 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-10 09:00:00 | 2025-09-11 15:00 | [5 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006476 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
753 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
754 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-13 08:35:00 | 2025-05-13 17:16 | [5 empty] | 110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀京上龙线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀京上龙线大负荷测试。 | SCWH0301250109017915 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
755 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-28 09:30:00 | 2025-07-28 11:50 | [5 empty] | 110kV犀茶线、110kV茶犀京线、110kV犀京上龙线、110kV碧下线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：接头红外检测：110kV犀茶线、110kV茶犀京线、110kV犀京上龙线、110kV碧下线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检） | SCWH0301250109033845 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
756 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-11 09:00:00 | 2025-09-12 17:00 | [5 empty] | 220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV犀京上龙线、110kV棠汇华石线终端红外检测：避雷器红外检测：接头红外检测：护套环流检测：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV犀京上龙线、110kV棠汇华石线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检）。 | SCWH0301250109017911 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
757 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-11 09:00:00 | 2025-09-12 17:00 | [5 empty] | 220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV犀京上龙线、110kV棠汇华石线终端红外检测：避雷器红外检测：接头红外检测：护套环流检测：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV犀京上龙线、110kV棠汇华石线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检）。 | SCWH0301250109017911 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
758 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
759 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-13 10:40:00 | 2025-05-13 12:00 | [5 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006413 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
760 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-17 08:34:00 | 2025-07-17 17:17 | [5 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006443 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
761 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-10 09:00:00 | 2025-09-11 15:00 | [5 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006476 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
762 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-10 09:00:00 | 2025-09-11 15:00 | [5 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006476 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
763 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
764 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
765 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-08-22 09:30:00 | 2025-08-22 19:00 | [5 empty] | 东圃站、美林站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV橄三美线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109014505 | 已完成 | 8月份已完成 | 7月需要提醒 | 2025-07-01 | 2025-07-30
766 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-30
767 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
768 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [5 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
769 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-25 10:02:00 | 2025-03-27 13:52 | [5 empty] | 碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：碧山站：110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线 。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000453 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
770 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-16 09:00:00 | 2025-05-16 17:20 | [5 empty] | 碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：碧山站：110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006411 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
771 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-25 11:00:00 | 2025-07-29 09:00 | [5 empty] | 奥林站、碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线、110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006444 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
772 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-12 08:00:00 | 2025-09-15 16:00 | [5 empty] | 奥林站、碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线、110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006475 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
773 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
774 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
775 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-25 08:30:00 | 2025-06-26 16:00 | [5 empty] | 北棠站、骏景站、东城站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站：110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线、110kV奥骏招线、110kV棠员东线、110kV潭城线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109014490 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31

## 7、避雷器红外检测
输电管理二所2025年预试检测计划 （电缆避雷器红外检测（不含老旧电缆）：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路110kV：上、下半年各1次；220kV：每季度1次） （超三十年老旧电缆避雷器红外检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路：每季度1次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未完成原因） | Unnamed: 20 | 工作地点和内容 | 计划编号 | 完成情况 | 完成月份 | 计划临期提醒 | 计划开始日期(修改前) | 计划结束日期（修改前）
1 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [10 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
2 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-10 08:41:00 | 2025-07-10 12:20 | [6 empty] | 汉田站、汉马线终端场、竹料站、嘉观临线#128终端、茶观乙线#67终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉马线、110kV汉马线竹料甲支线、110kV汉钟线竹料乙支线、110kV茶观乙线、110kV嘉观临线 | SCWH0301250108001696 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
3 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [6 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
4 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-11 08:33:00 | 2025-03-11 11:50 | [6 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250108001739 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
5 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-14 08:33:00 | 2025-05-14 12:20 | [6 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250113008455 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
6 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-08 08:41:00 | 2025-07-08 12:18 | [6 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线。 | SCWH0301250108001697 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
7 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-09-01 08:44:00 | 2025-09-02 14:29 | [6 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250113008454 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02
8 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
9 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [6 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
10 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-11 08:33:00 | 2025-03-11 11:50 | [6 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250108001739 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
11 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-14 08:33:00 | 2025-05-14 12:20 | [6 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250113008455 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
12 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-08 08:41:00 | 2025-07-08 12:18 | [6 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线。 | SCWH0301250108001697 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
13 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-09-01 08:44:00 | 2025-09-02 14:29 | [6 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250113008454 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02
14 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
15 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:55:00 | 2025-01-16 14:10 | [6 empty] | 集贤站、集贤终端场、梨园站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线；110kV嘉梨线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV梨集线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241942 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
16 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [10 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
17 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 9月需要提醒 | 2025-08-01 | 2025-08-30
18 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [13 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-30
19 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [6 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
20 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-07 08:47:00 | 2025-07-07 12:19 | [6 empty] | 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线。 | SCWH0301250108001708 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
21 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [6 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
22 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-07 08:47:00 | 2025-07-07 12:19 | [6 empty] | 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线。 | SCWH0301250108001708 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
23 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [6 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
24 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-07 08:47:00 | 2025-07-07 12:20 | [6 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线。 | SCWH0301250108001707 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
25 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [6 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
26 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-07 08:47:00 | 2025-07-07 12:20 | [6 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线。 | SCWH0301250108001707 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
27 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [6 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
28 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-07 08:47:00 | 2025-07-07 12:20 | [6 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线。 | SCWH0301250108001707 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
29 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [6 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
30 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-26 08:37:00 | 2025-03-26 15:57 | [6 empty] | 夏茅站、云城站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯夏坪线；110kV航城线；110kV航隆城线 | SCWH0301250108001742 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
31 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-13 09:10:00 | 2025-05-13 12:00 | [6 empty] | 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线 | SCWH0301250108001725 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
32 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-21 08:24:00 | 2025-07-21 11:24 | [6 empty] | 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线 | SCWH0301250108001704 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
33 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-30 08:37:00 | 2025-09-30 13:17 | [6 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001687 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02
34 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
35 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [6 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
36 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-26 08:37:00 | 2025-03-26 15:57 | [6 empty] | 夏茅站、云城站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯夏坪线；110kV航城线；110kV航隆城线 | SCWH0301250108001742 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
37 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-13 09:10:00 | 2025-05-13 12:00 | [6 empty] | 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线 | SCWH0301250108001725 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
38 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-21 08:24:00 | 2025-07-21 11:24 | [6 empty] | 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线 | SCWH0301250108001704 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
39 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-30 08:37:00 | 2025-09-30 13:17 | [6 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001687 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02
40 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
41 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [6 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
42 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-21 08:26:00 | 2025-07-21 11:25 | [6 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001702 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
43 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [6 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
44 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-07 08:47:00 | 2025-07-07 12:20 | [6 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线。 | SCWH0301250108001707 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
45 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [6 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
46 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [10 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
47 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-07 08:47:00 | 2025-07-07 12:19 | [6 empty] | 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线。 | SCWH0301250108001708 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
48 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-30 08:37:00 | 2025-09-30 13:17 | [6 empty] | 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线 | SCWH0301250108001686 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
49 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-30 08:37:00 | 2025-09-30 13:17 | [6 empty] | 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线 | SCWH0301250108001686 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-30
50 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [6 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
51 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [10 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
52 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-07 08:47:00 | 2025-07-07 12:19 | [6 empty] | 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线。 | SCWH0301250108001708 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
53 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-30 08:37:00 | 2025-09-30 13:17 | [6 empty] | 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线 | SCWH0301250108001686 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
54 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-30 08:37:00 | 2025-09-30 13:17 | [6 empty] | 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线 | SCWH0301250108001686 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-30
55 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [6 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
56 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-10 08:41:00 | 2025-03-10 11:55 | [6 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301250108001748 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
57 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-15 08:39:00 | 2025-05-15 12:08 | [6 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线。 | SCWH0301250108001728 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
58 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-07 08:47:00 | 2025-07-07 12:20 | [6 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线。 | SCWH0301250108001707 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
59 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-09-29 08:35:00 | 2025-09-30 12:50 | [6 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301250108001685 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02
60 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
61 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [6 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
62 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-11 08:33:00 | 2025-03-11 11:50 | [6 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250108001739 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
63 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-14 08:33:00 | 2025-05-14 12:20 | [6 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250113008455 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
64 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-09 09:20:00 | 2025-07-09 10:00 | [6 empty] | 白云终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV茶纲线友好丙支线 | SCWH0301250524000173 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
65 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-09-29 09:17:00 | 2025-09-29 16:17 | [6 empty] | 110kV茶纲线友好丙支线终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV茶纲线友好丙支线 | SCWH0301250718000209 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02
66 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
67 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [6 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
68 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-03-11 08:33:00 | 2025-03-11 11:50 | [6 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250108001739 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
69 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-05-14 08:33:00 | 2025-05-14 12:20 | [6 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250113008455 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
70 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-07-08 08:41:00 | 2025-07-08 12:18 | [6 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线。 | SCWH0301250108001697 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
71 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-09-01 08:44:00 | 2025-09-02 14:29 | [6 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250113008454 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02
72 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
73 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-14 08:29:00 | 2025-01-14 14:32 | [6 empty] | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线 | SCWH0301241129241939 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
74 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-21 08:54:00 | 2025-03-21 16:29 | [6 empty] | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线。 | SCWH0301250108001744 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
75 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-14 08:45:00 | 2025-05-14 12:17 | [6 empty] | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线 | SCWH0301250108001724 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
76 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-14 09:00:00 | 2025-07-14 13:56 | [6 empty] | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线 | SCWH0301250108001703 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
77 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-09-29 08:35:00 | 2025-09-30 12:50 | [6 empty] | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线 | SCWH0301250108001681 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02
78 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
79 | 预试 | 110kV | 汉马线竹料甲支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [10 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
80 | 预试 | 110kV | 汉马线竹料甲支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-10 08:41:00 | 2025-07-10 12:20 | [6 empty] | 汉田站、汉马线终端场、竹料站、嘉观临线#128终端、茶观乙线#67终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉马线、110kV汉马线竹料甲支线、110kV汉钟线竹料乙支线、110kV茶观乙线、110kV嘉观临线 | SCWH0301250108001696 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
81 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [10 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
82 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [10 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
83 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-10 08:41:00 | 2025-07-10 12:20 | [6 empty] | 汉田站、汉马线终端场、竹料站、嘉观临线#128终端、茶观乙线#67终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉马线、110kV汉马线竹料甲支线、110kV汉钟线竹料乙支线、110kV茶观乙线、110kV嘉观临线 | SCWH0301250108001696 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-30
84 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-09-01 08:46:00 | 2025-09-02 14:30 | [6 empty] | 汉田站、汉马线终端场、竹料站、嘉观临线#128终端、茶观乙线#67终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉马线、110kV汉马线竹料甲支线、110kV汉钟线竹料乙支线、110kV茶观乙线、110kV嘉观临线 | SCWH0301250108001675 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
85 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:34:00 | 2025-01-16 12:51 | [6 empty] | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV嘉观临线龙保乙支线 | SCWH0301240830000363 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
86 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [10 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
87 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-18 08:30:00 | 2025-07-18 15:36 | [6 empty] | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV嘉观临线龙保乙支线。嘉龙线大负荷红外抽测测温 | SCWH0301250108001698 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-30
88 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-09-11 08:30:00 | 2025-09-11 15:57 | [6 empty] | 鹤边站终端红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线；110kV嘉人线南方甲支线、110kV嘉观临线南方乙支线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯夏坪线； | SCWH0301250108001674 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
89 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [10 empty] | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
90 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-10 08:41:00 | 2025-07-10 12:20 | [6 empty] | 汉田站、汉马线终端场、竹料站、嘉观临线#128终端、茶观乙线#67终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉马线、110kV汉马线竹料甲支线、110kV汉钟线竹料乙支线、110kV茶观乙线、110kV嘉观临线 | SCWH0301250108001696 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
91 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [6 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
92 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-23 16:45:00 | 2025-04-25 16:24 | [6 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022112 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
93 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-12 09:30:00 | 2025-06-16 16:35 | [6 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022127 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
94 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-08-22 08:00:00 | 2025-08-22 18:00 | [6 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022044 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
95 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [13 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
96 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [13 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
97 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [6 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
98 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-23 16:45:00 | 2025-04-25 16:24 | [6 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022112 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
99 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-12 09:30:00 | 2025-06-16 16:35 | [6 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022127 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
100 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-08-22 08:00:00 | 2025-08-22 18:00 | [6 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022044 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
101 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [13 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
102 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [13 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
103 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [6 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
104 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-23 16:45:00 | 2025-04-25 16:24 | [6 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022112 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
105 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-12 09:30:00 | 2025-06-16 16:35 | [6 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022127 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
106 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-08-22 08:00:00 | 2025-08-22 18:00 | [6 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022044 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
107 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [13 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
108 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [13 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
109 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [6 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
110 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-23 16:45:00 | 2025-04-25 16:24 | [6 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022112 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
111 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-12 09:30:00 | 2025-06-16 16:35 | [6 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022127 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
112 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-08-22 08:00:00 | 2025-08-22 18:00 | [6 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022044 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
113 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [13 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
114 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [13 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
115 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [6 empty] | 泉溪终端场、双岗终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022182 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
116 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [6 empty] | 泉溪终端场、双岗终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022105 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
117 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-06-16 08:45:00 | 2025-06-16 12:16 | [6 empty] | 泉溪终端场、双岗终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022120 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
118 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-08-22 09:08:00 | 2025-08-22 11:42 | [6 empty] | 泉溪终端场、双岗终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022046 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
119 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [13 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
120 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [13 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
121 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线水沥甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [6 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-06-01
122 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线水沥甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-16 08:45:00 | 2025-06-16 12:16 | [6 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022128 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
123 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [6 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
124 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [6 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022113 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
125 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-16 08:45:00 | 2025-06-16 12:16 | [6 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022128 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
126 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-08-22 09:08:00 | 2025-08-22 11:42 | [6 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022047 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
127 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [13 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
128 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [13 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
129 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [6 empty] | 郭塘站、九谭杨村终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022191 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
130 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [6 empty] | 郭塘站、九谭杨村终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022103 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
131 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-06-16 08:45:00 | 2025-06-16 12:16 | [6 empty] | 郭塘站、九谭杨村终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022118 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
132 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-08-22 09:08:00 | 2025-08-22 11:42 | [6 empty] | 泉溪终端场、双岗终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022046 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
133 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [13 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
134 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [13 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
135 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-22 08:30:00 | 2025-01-22 12:25 | [6 empty] | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线。 | SCWH0301241220252530 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
136 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [10 empty] | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01
137 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [13 empty] | 2025-07-01 | 2025-12-01
138 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-22 08:30:00 | 2025-01-22 12:25 | [6 empty] | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线。 | SCWH0301241220252530 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
139 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [10 empty] | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01
140 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [13 empty] | 2025-07-01 | 2025-12-01
141 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [6 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301241220249911 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
142 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [6 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021927 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
143 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [6 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021953 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
144 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [6 empty] | 桃园站、花地站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021974 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
145 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-09-22 09:30:00 | 2025-09-26 14:47 | [6 empty] | 桃园站、花地站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021999 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
146 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [13 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
147 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [6 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301241220249911 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
148 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [6 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021927 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
149 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [6 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021953 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
150 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [6 empty] | 桃园站、花地站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021974 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
151 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-09-22 09:30:00 | 2025-09-26 14:47 | [6 empty] | 桃园站、花地站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021999 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
152 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [13 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
153 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [6 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
154 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [6 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01
155 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-23 08:55:00 | 2025-06-24 16:45 | [6 empty] | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022125 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
156 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [6 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
157 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [6 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01
158 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-23 08:55:00 | 2025-06-24 16:45 | [6 empty] | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022125 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
159 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [6 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022187 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
160 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [6 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022116 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
161 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-23 08:55:00 | 2025-06-24 16:45 | [6 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022131 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
162 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-08-19 09:08:34 | 2025-08-19 11:42 | [6 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022040 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
163 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [13 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
164 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [13 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
165 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [6 empty] | 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | SCWH0301241220241536 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-06-01
166 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [6 empty] | 罗涌站、西村电厂终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线。 | SCWH0301250108021975 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
167 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-20 11:15 | [6 empty] | 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线。 | SCWH0301241220655189 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
168 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-20 11:15 | [6 empty] | 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线。 | SCWH0301241220655189 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01
169 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-15 08:30:00 | 2025-07-15 11:31 | [6 empty] | 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线。 | SCWH0301250108021987 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
170 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [6 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022187 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
171 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [6 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022116 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
172 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-23 08:55:00 | 2025-06-24 16:45 | [6 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022131 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
173 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-08-19 09:08:34 | 2025-08-19 11:42 | [6 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022040 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
174 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [13 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
175 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [13 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
176 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 09:05:00 | 2025-01-15 12:10 | [6 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、凯夏坪线（重要2月1次），石棠坪远航线、石棠远桂线（半年一次，7-9月重要2月一次） | SCWH0301241129241946 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
177 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-21 08:53:00 | 2025-03-21 16:29 | [6 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001743 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
178 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-15 08:38:00 | 2025-05-15 12:06 | [6 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001723 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
179 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-21 08:26:00 | 2025-07-21 11:25 | [6 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001702 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
180 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-09-29 08:25:00 | 2025-09-30 11:55 | [6 empty] | 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线。 | SCWH0301250108021997 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
181 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [13 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
182 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-20 11:15 | [6 empty] | 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线。 | SCWH0301241220655189 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
183 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-21 08:53:00 | 2025-03-21 16:29 | [6 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001743 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
184 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-15 08:38:00 | 2025-05-15 12:06 | [6 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001723 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
185 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-07-31 08:33:00 | 2025-07-31 11:33 | [6 empty] | 广州市终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：110kV环三乙线、110kV石棠远桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、220kV石环乙线、220kV石环甲线保供电线路红外抽测（广州供电局十五届全国运动会群众比赛乒乓球项目提前赛） | SCWH0301250725015895 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
186 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-09-29 08:25:00 | 2025-09-30 11:55 | [6 empty] | 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线。 | SCWH0301250108022012 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
187 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [13 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
188 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55 | [6 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301241220252529 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
189 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55 | [6 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301241220252529 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01
190 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-10 09:04:00 | 2025-07-11 11:26 | [6 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301250108021980 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
191 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-10 09:04:00 | 2025-07-11 11:26 | [6 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301250108021980 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
192 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55 | [6 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301241220252529 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01
193 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-10 09:04:00 | 2025-07-11 11:26 | [6 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301250108021980 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
194 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [6 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
195 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [6 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01
196 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [6 empty] | 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | SCWH0301250108021973 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
197 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [6 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
198 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [6 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01
199 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [6 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301250108021983 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
200 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [6 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
201 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [6 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01
202 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [6 empty] | 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | SCWH0301250108021973 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
203 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [6 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
204 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [6 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01
205 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [6 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301250108021983 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01
206 | 预试 | 220kV | 泮尾线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [6 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-06-30
207 | 预试 | 220kV | 泮尾线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [13 empty] | 2025-07-01 | 2025-12-01
208 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [6 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
209 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [6 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022113 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
210 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-06-16 08:45:00 | 2025-06-16 12:16 | [6 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022128 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
211 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-08-22 09:08:00 | 2025-08-22 11:42 | [6 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022047 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
212 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [13 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
213 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [13 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
214 | 预试 | 220kV | 蚌郭乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [6 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022113 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-06-30
215 | 预试 | 220kV | 蚌郭乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [13 empty] | 2025-07-01 | 2025-12-01
216 | 预试 | 220kV | 蚌嘉甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [6 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022113 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-06-30
217 | 预试 | 220kV | 蚌嘉甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [13 empty] | 2025-07-01 | 2025-12-01
218 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [6 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
219 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [6 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022113 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
220 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-06-16 08:45:00 | 2025-06-16 12:16 | [6 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022128 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
221 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-08-22 09:08:00 | 2025-08-22 11:42 | [6 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022047 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
222 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [13 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
223 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [13 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
224 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-02-24 08:39:00 | 2025-02-24 12:08 | [6 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年1-2月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006540 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
225 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-04-17 08:32:00 | 2025-04-17 11:46 | [6 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年3-4月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006538 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
226 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-06-25 08:43:00 | 2025-06-25 14:12 | [6 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV金机线;110kV空机线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：接头红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年5-6月）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006524 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
227 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-26 08:36:00 | 2025-08-27 12:11 | [6 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV金机线;110kV空机线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年7-8月）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006532 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
228 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [13 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
229 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
230 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-04-17 08:32:00 | 2025-04-17 11:46 | [6 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年3-4月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006536 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
231 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-06-25 08:43:00 | 2025-06-25 14:12 | [6 empty] | 110kV空金甲线;110kV空金乙线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年5-6月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线 | SCWH0301250114006533 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
232 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-08-26 08:36:00 | 2025-08-27 12:11 | [6 empty] | 110kV空金甲线;110kV空金乙线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年7-8月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线 | SCWH0301250114006530 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
233 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [13 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
234 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-04-17 08:32:00 | 2025-04-17 11:46 | [6 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年3-4月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006536 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
235 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-06-25 08:43:00 | 2025-06-25 14:12 | [6 empty] | 110kV空金甲线;110kV空金乙线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年5-6月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线 | SCWH0301250114006533 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
236 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-08-26 08:36:00 | 2025-08-27 12:11 | [6 empty] | 110kV空金甲线;110kV空金乙线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年7-8月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线 | SCWH0301250114006530 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
237 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [13 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
238 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-04-17 08:32:00 | 2025-04-17 11:46 | [6 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年3-4月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006536 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
239 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-06-25 08:43:00 | 2025-06-25 14:12 | [6 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV金机线;110kV空机线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：接头红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年5-6月）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006524 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
240 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-08-26 08:36:00 | 2025-08-27 12:11 | [6 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV金机线;110kV空机线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年7-8月）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006532 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
241 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [13 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
242 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
243 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-04-17 08:32:00 | 2025-04-17 11:46 | [6 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年3-4月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006536 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
244 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-06-25 08:43:00 | 2025-06-25 14:12 | [6 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV金机线;110kV空机线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：接头红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年5-6月）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006524 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
245 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-08-26 08:36:00 | 2025-08-27 12:11 | [6 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV金机线;110kV空机线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年7-8月）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006532 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
246 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [13 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
247 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
248 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-05-21 08:56:00 | 2025-05-21 11:48 | [6 empty] | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场（2025年1-6月）：110kV空九甲线、110kV空九乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | SCWH0301250114006535 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
249 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
250 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-05-21 08:56:00 | 2025-05-21 11:48 | [6 empty] | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场（2025年1-6月）：110kV空九甲线、110kV空九乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | SCWH0301250114006535 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
251 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
252 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-02-13 08:35:00 | 2025-02-13 11:35 | [6 empty] | 110kV田空甲线金田乙支线;110kV金机线;110kV空机线终端红外检测、避雷器红外检测、接头红外检测（2025年春运保供电）：110kV空机线、110kV金机线、110kV田空甲线金田乙支线 | SCWH0301250114006781 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
253 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
254 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-04-28 08:53:00 | 2025-04-28 14:53 | [6 empty] | 110kV林蓝线避雷器红外检测：110kV林蓝线电缆部分避雷器红外检测工作（2025年01月-06月） | SCWH0301250114004591 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
255 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [13 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-30
256 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV文游田龙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：龙口、平石、凤凰等变电站和终端场（1-6月）：110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线;110kV田平文线凤凰丙支线（110kV龙口站;110kV平石站;110kV凤凰站;110kV三东大道电缆终端场;110kV宝华路电缆终端场;110kV平石路电缆终端场） | SCWH0301250114013481 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
257 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [6 empty] | 110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV文游田龙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：龙口、平石、凤凰等变电站和终端场（7-12月）：110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线;110kV田平文线凤凰丙支线（110kV龙口站;110kV平石站;110kV凤凰站;110kV三东大道电缆终端场;110kV宝华路电缆终端场;110kV平石路电缆终端场） | SCWH0301250115010848 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
258 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
259 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [6 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（7-12月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250115010849 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
260 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
261 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [6 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（7-12月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250115010849 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
262 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
263 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [6 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（7-12月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250115010849 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
264 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
265 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-06-16 09:07:00 | 2025-06-20 14:41 | [6 empty] | 110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV镜合畔线、110kV镜龙畔线（对重要度调整补充）（5-6月） | SCWH0301250318006557 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
266 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [6 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（7-12月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250115010849 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
267 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [13 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
268 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-01
269 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
270 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-06-16 09:07:00 | 2025-06-20 14:41 | [6 empty] | 110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV镜合畔线、110kV镜龙畔线（对重要度调整补充）（5-6月） | SCWH0301250318006557 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
271 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [6 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（7-12月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250115010849 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
272 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [13 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
273 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-01
274 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
275 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [6 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（7-12月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250115010849 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
276 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：马溪等变电站和终端场（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250114013480 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
277 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [6 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：马溪等变电站和终端场（7-12月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250115010854 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
278 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250114013478 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
279 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-06-16 09:07:00 | 2025-06-20 14:41 | [6 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（4-6月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250115010732 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01
280 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV车林甲线;220kV车林乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：林益变电站和终端场（1-3月）：220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线（220kV林益站;220kV红棉大道电缆终端场;220kV南阳庄电缆终端场） | SCWH0301250114013473 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-01
281 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [10 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
282 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-15 16:00 | [6 empty] | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV车林甲线;220kV车林乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：林益变电站和终端场（7-9月）：220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线（220kV林益站;220kV红棉大道电缆终端场;220kV南阳庄电缆终端场） | SCWH0301250115011131 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
283 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [13 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-01
284 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV车林甲线;220kV车林乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：林益变电站和终端场（1-3月）：220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线（220kV林益站;220kV红棉大道电缆终端场;220kV南阳庄电缆终端场） | SCWH0301250114013473 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-01
285 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [10 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
286 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-15 16:00 | [6 empty] | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV车林甲线;220kV车林乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：林益变电站和终端场（7-9月）：220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线（220kV林益站;220kV红棉大道电缆终端场;220kV南阳庄电缆终端场） | SCWH0301250115011131 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
287 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [13 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-01
288 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250114013478 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-01
289 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [10 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
290 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-07-25 08:42:00 | 2025-07-25 16:42 | [6 empty] | 220kV林武甲线;220kV花文甲线终端红外检测：避雷器红外检测：220kV花文甲线、220kV林武甲线迎峰度夏红外抽检（220kV线路负荷超50%、110kV线路负荷超80%）。 | SCWH0301250709015707 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
291 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [13 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-01
292 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250114013478 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-01
293 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [10 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
294 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-15 16:00 | [6 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（7-9月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250115010723 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
295 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [13 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-01
296 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV车林甲线;220kV车林乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：林益变电站和终端场（1-3月）：220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线（220kV林益站;220kV红棉大道电缆终端场;220kV南阳庄电缆终端场） | SCWH0301250114013473 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-01
297 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [10 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
298 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-15 16:00 | [6 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（7-9月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250115010723 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
299 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [13 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-01
300 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV车林甲线;220kV车林乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：林益变电站和终端场（1-3月）：220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线（220kV林益站;220kV红棉大道电缆终端场;220kV南阳庄电缆终端场） | SCWH0301250114013473 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-01
301 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [10 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
302 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-15 16:00 | [6 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（7-9月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250115010723 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
303 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [13 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-01
304 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250114013478 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-01
305 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [10 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
306 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-15 16:00 | [6 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（7-9月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250115010723 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
307 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [13 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-01
308 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：马溪等变电站和终端场（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250114013480 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
309 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [6 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：马溪等变电站和终端场（7-12月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250115010854 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01
310 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：马溪等变电站和终端场（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250114013480 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
311 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [6 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：马溪等变电站和终端场（7-12月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250115010854 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01
312 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [6 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
313 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2025-07-17 09:03:00 | 2025-07-18 16:47 | [6 empty] | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、和谐站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，7-8月） | SCWH0301250115005686 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
314 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2025-09-29 08:36:00 | 2025-09-29 12:03 | [6 empty] | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，9月） | SCWH0301250115005697 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
315 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [6 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
316 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-07-17 09:03:00 | 2025-07-18 16:47 | [6 empty] | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、和谐站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，7-8月） | SCWH0301250115005686 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
317 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-09-29 08:36:00 | 2025-09-29 12:03 | [6 empty] | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，9月） | SCWH0301250115005697 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
318 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [6 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
319 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-07-17 09:03:00 | 2025-07-18 16:47 | [6 empty] | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、和谐站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，7-8月） | SCWH0301250115005686 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
320 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-09-29 08:36:00 | 2025-09-29 12:03 | [6 empty] | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，9月） | SCWH0301250115005697 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
321 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [6 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
322 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-07-17 09:03:00 | 2025-07-18 16:47 | [6 empty] | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线杨屋乙支线、林军线和谐支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、和谐站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，7-8月） | SCWH0301250115005686 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
323 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-09-29 08:36:00 | 2025-09-29 12:03 | [6 empty] | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线、110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（林益站、武花站、军田站、杨屋站、狮岭终端场、山前大道终端场）（第四小组，9月） | SCWH0301250115005697 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
324 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [6 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
325 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [13 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-01
326 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [6 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
327 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [13 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-01
328 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [6 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
329 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [13 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-01
330 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-27 09:30:00 | 2025-05-27 12:48 | [6 empty] | 110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端、避雷器红外检测(01-06月） | SCWH0301250115043822 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-31
331 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-27 09:30:00 | 2025-05-27 12:48 | [6 empty] | 110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端、避雷器红外检测(01-06月） | SCWH0301250115043822 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-31
332 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-27 09:30:00 | 2025-05-27 12:48 | [6 empty] | 110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端、避雷器红外检测(01-06月） | SCWH0301250115043822 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-31
333 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-06-05 09:27:00 | 2025-06-05 12:13 | [6 empty] | 110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端、避雷器红外检测(01-06月） | SCWH0301241129001566 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-30
334 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-06-05 09:27:00 | 2025-06-05 12:13 | [6 empty] | 110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端、避雷器红外检测(01-06月） | SCWH0301241129001566 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-30
335 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-06-05 09:27:00 | 2025-06-05 12:13 | [6 empty] | 110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端、避雷器红外检测(01-06月） | SCWH0301241129001566 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-11-30
336 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 9 | 2025-05-21 08:49:00 | 2025-05-21 12:49 | [6 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043480 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2024-06-01 | 2024-06-30
337 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:49:00 | 2025-05-21 12:49 | [6 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043480 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2024-06-01 | 2024-06-30
338 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:49:00 | 2025-05-21 12:49 | [6 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043480 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2024-06-01 | 2024-06-30
339 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:49:00 | 2025-05-21 12:49 | [6 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043480 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2024-06-01 | 2024-06-30
340 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-04-24 09:02:00 | 2025-04-24 15:00 | [6 empty] | 110kV森吕线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV森吕线（2025年3月-4月） | SCWH0301250318008555 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2024-06-01 | 2024-06-30
341 | 预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | [13 empty] | 2024-06-01 | 2024-06-30
342 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:49:00 | 2025-05-21 12:49 | [6 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043480 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2024-06-01 | 2024-06-30
343 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:49:00 | 2025-05-21 12:49 | [6 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043480 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2024-06-01 | 2024-06-30
344 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:49:00 | 2025-05-21 12:49 | [6 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043480 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2024-06-01 | 2024-06-30
345 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 9 | [13 empty] | 2024-12-01 | 2024-12-31
346 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | [13 empty] | 2024-12-01 | 2024-12-31
347 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | [13 empty] | 2024-12-01 | 2024-12-31
348 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | [13 empty] | 2024-12-01 | 2024-12-31
349 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-04-24 09:02:00 | 2025-04-24 15:00 | [6 empty] | 110kV森吕线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV森吕线（2025年3月-4月） | SCWH0301250318008555 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
350 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-08-22 09:32:00 | 2025-08-22 17:29 | [6 empty] | 110kV森吕线、110kV流森线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV森吕线（2025年7月-8月）、110kV流森线迎峰度夏红外抽检（110kV线路负荷超80%） | SCWH0301250722017193 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-30
351 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | [13 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
352 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
353 | 预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | [13 empty] | 2024-12-01 | 2024-12-31
354 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | [13 empty] | 2024-12-01 | 2024-12-31
355 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | [13 empty] | 2024-12-01 | 2024-12-31
356 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | [13 empty] | 2024-12-01 | 2024-12-31
357 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-06 09:35:00 | 2025-05-06 12:20 | [6 empty] | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线电缆终端、避雷器红外测温（2025年01-06月） | SCWH0301250115012576 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
358 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-06 09:35:00 | 2025-05-06 12:20 | [6 empty] | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线电缆终端、避雷器红外测温（2025年01-06月） | SCWH0301250115012576 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
359 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-06 09:35:00 | 2025-05-06 12:20 | [6 empty] | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线电缆终端、避雷器红外测温（2025年01-06月） | SCWH0301250115012576 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
360 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
361 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
362 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
363 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [6 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
364 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-16 09:00:00 | 2025-05-16 17:20 | [6 empty] | 碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：碧山站：110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006411 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
365 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-25 11:00:00 | 2025-07-29 09:00 | [6 empty] | 奥林站、碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线、110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006444 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
366 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-12 08:00:00 | 2025-09-15 16:00 | [6 empty] | 奥林站、碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线、110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006475 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
367 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-12 08:00:00 | 2025-09-15 16:00 | [6 empty] | 奥林站、碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线、110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006475 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
368 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [6 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
369 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-11 09:00:00 | 2025-06-12 17:00 | [6 empty] | 东圃站、美林站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV橄三美线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109014487 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
370 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [6 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
371 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-25 10:02:00 | 2025-03-27 13:52 | [6 empty] | 碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：碧山站：110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线 。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000453 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
372 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-16 09:00:00 | 2025-05-16 17:20 | [6 empty] | 碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：碧山站：110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006411 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
373 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-25 11:00:00 | 2025-07-29 09:00 | [6 empty] | 奥林站、碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线、110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006444 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
374 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-12 08:00:00 | 2025-09-15 16:00 | [6 empty] | 奥林站、碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线、110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006475 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
375 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
376 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [6 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
377 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-13 08:35:00 | 2025-05-13 17:16 | [6 empty] | 110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀京上龙线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀京上龙线大负荷测试。 | SCWH0301250109017915 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
378 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-28 09:30:00 | 2025-07-28 11:50 | [6 empty] | 110kV犀茶线、110kV茶犀京线、110kV犀京上龙线、110kV碧下线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：接头红外检测：110kV犀茶线、110kV茶犀京线、110kV犀京上龙线、110kV碧下线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检） | SCWH0301250109033845 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
379 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-10 09:00:00 | 2025-09-11 15:00 | [6 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006476 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
380 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-10 09:00:00 | 2025-09-11 15:00 | [6 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006476 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
381 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [6 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
382 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-05-13 08:34:00 | 2025-05-13 17:23 | [6 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线大负荷测试。 | SCWH0301250109017936 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
383 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-07-23 08:35:00 | 2025-07-24 17:31 | [6 empty] | 110kV茶犀京线、110kV航景鹿中较线、110kV棠员东线、110kV棠汇华石线、110kV犀京上龙线、110kV犀茶线、110kV潭石五华麒线、110kV碧下线、110kV鹿秀文盘伍线、220kV木麒乙线、220kV木麒甲线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：接头红外检测：110kV茶犀京线、110kV航景鹿中较线、110kV棠员东线、110kV棠汇华石线、110kV犀京上龙线、110kV犀茶线、110kV潭石五华麒线、110kV碧下线、110kV鹿秀文盘伍线、220kV木麒乙线、220kV木麒甲线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检） | SCWH0301250109037656 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
384 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-09-10 09:00:00 | 2025-09-11 15:00 | [6 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006476 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
385 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-09-10 09:00:00 | 2025-09-11 15:00 | [6 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006476 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
386 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [6 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
387 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-05-13 08:34:00 | 2025-05-13 17:23 | [6 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线大负荷测试。 | SCWH0301250109017936 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
388 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-07-23 08:35:00 | 2025-07-24 17:31 | [6 empty] | 110kV茶犀京线、110kV航景鹿中较线、110kV棠员东线、110kV棠汇华石线、110kV犀京上龙线、110kV犀茶线、110kV潭石五华麒线、110kV碧下线、110kV鹿秀文盘伍线、220kV木麒乙线、220kV木麒甲线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：接头红外检测：110kV茶犀京线、110kV航景鹿中较线、110kV棠员东线、110kV棠汇华石线、110kV犀京上龙线、110kV犀茶线、110kV潭石五华麒线、110kV碧下线、110kV鹿秀文盘伍线、220kV木麒乙线、220kV木麒甲线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检） | SCWH0301250109037656 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
389 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-09-10 09:00:00 | 2025-09-11 15:00 | [6 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006476 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
390 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-09-10 09:00:00 | 2025-09-11 15:00 | [6 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006476 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
391 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [6 empty] | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192721322 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
392 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-30 14:00:00 | 2025-07-30 16:00 | [6 empty] | 麒麟站、林和站、燕塘站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV麒永线、220kV犀麒线、110kV天体林燕麒线、110kV潭石五华麒线、110kV麒牛线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006446 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
393 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [6 empty] | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192721322 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
394 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-30 14:00:00 | 2025-07-30 16:00 | [6 empty] | 麒麟站、林和站、燕塘站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV麒永线、220kV犀麒线、110kV天体林燕麒线、110kV潭石五华麒线、110kV麒牛线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006446 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
395 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [6 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
396 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [10 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
397 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-25 11:00:00 | 2025-07-29 09:00 | [6 empty] | 棠下站，棠下站终端场，员热站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006439 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
398 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-12 08:00:00 | 2025-09-15 16:00 | [6 empty] | 棠下站，棠下站终端场，员热站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006478 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
399 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-12 08:00:00 | 2025-09-15 16:00 | [6 empty] | 棠下站，棠下站终端场，员热站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006478 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
400 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [6 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
401 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-25 08:30:00 | 2025-06-26 16:00 | [6 empty] | 北棠站、骏景站、东城站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站：110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线、110kV奥骏招线、110kV棠员东线、110kV潭城线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109014490 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
402 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [6 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
403 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [10 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
404 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-25 11:00:00 | 2025-07-29 09:00 | [6 empty] | 棠下站，棠下站终端场，员热站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006439 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
405 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-12 08:00:00 | 2025-09-15 16:00 | [6 empty] | 棠下站，棠下站终端场，员热站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006478 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
406 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-12 08:00:00 | 2025-09-15 16:00 | [6 empty] | 棠下站，棠下站终端场，员热站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006478 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
407 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [10 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
408 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [10 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
409 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-08-28 09:00:00 | 2025-08-28 17:00 | [6 empty] | 华农站、华农终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场：110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109014513 | 已完成 | 8月份已完成 | 7月需要提醒 | 2025-07-01 | 2025-07-30
410 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [13 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-30
411 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
412 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [6 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
413 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-06-18 10:30:00 | 2025-06-20 12:00 | [6 empty] | 广氮站、中医院终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：广氮站、中医院终端场：110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109014492 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
414 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [6 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
415 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-05-18 09:00:00 | 2025-05-18 16:00 | [6 empty] | 华景站、石牌站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华景站、石牌站：110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006410 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
416 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-07-25 11:00:00 | 2025-07-29 09:00 | [6 empty] | 棠下站，棠下站终端场，员热站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006439 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
417 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-09-12 08:00:00 | 2025-09-15 16:00 | [6 empty] | 棠下站，棠下站终端场，员热站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006478 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
418 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-09-12 08:00:00 | 2025-09-15 16:00 | [6 empty] | 棠下站，棠下站终端场，员热站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006478 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
419 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [6 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
420 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-11 09:00:00 | 2025-06-12 17:00 | [6 empty] | 华农站、华农终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场：110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109014489 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
421 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [6 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
422 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [10 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
423 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-25 11:00:00 | 2025-07-29 09:00 | [6 empty] | 棠下站，棠下站终端场，员热站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006439 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
424 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-26 08:34:00 | 2025-09-26 16:46 | [6 empty] | 220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV棠奥甲线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、110kV棠员东线终端红外检测：避雷器红外检测：接头红外检测：护套环流检测：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV棠奥甲线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、110kV棠员东线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检）。 | SCWH0301250926011837 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
425 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-26 08:34:00 | 2025-09-26 16:46 | [6 empty] | 220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV棠奥甲线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、110kV棠员东线终端红外检测：避雷器红外检测：接头红外检测：护套环流检测：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV棠奥甲线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、110kV棠员东线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检）。 | SCWH0301250926011837 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
426 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [10 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
427 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [10 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
428 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 8月需要提醒 | 2025-07-01 | 2025-07-30
429 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [13 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-30
430 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
431 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [6 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
432 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-13 08:35:00 | 2025-05-13 17:16 | [6 empty] | 110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀京上龙线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀京上龙线大负荷测试。 | SCWH0301250109017915 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
433 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-28 09:30:00 | 2025-07-28 11:50 | [6 empty] | 110kV犀茶线、110kV茶犀京线、110kV犀京上龙线、110kV碧下线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：接头红外检测：110kV犀茶线、110kV茶犀京线、110kV犀京上龙线、110kV碧下线、110kV航景鹿中较线、110kV棠汇华石线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检） | SCWH0301250109033845 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
434 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-10 09:00:00 | 2025-09-11 15:00 | [6 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006476 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
435 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-10 09:00:00 | 2025-09-11 15:00 | [6 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006476 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
436 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [6 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
437 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-13 10:40:00 | 2025-05-13 12:00 | [6 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006413 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
438 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-17 08:34:00 | 2025-07-17 17:17 | [6 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006443 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
439 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-10 09:00:00 | 2025-09-11 15:00 | [6 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006476 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
440 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-10 09:00:00 | 2025-09-11 15:00 | [6 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006476 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
441 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [10 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
442 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [10 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
443 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-08-22 09:30:00 | 2025-08-22 19:00 | [6 empty] | 东圃站、美林站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV橄三美线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109014505 | 已完成 | 8月份已完成 | 7月需要提醒 | 2025-07-01 | 2025-07-30
444 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [13 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-30
445 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [13 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
446 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [6 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
447 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-13 10:40:00 | 2025-05-13 12:00 | [6 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006413 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
448 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-17 08:34:00 | 2025-07-17 17:17 | [6 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109006443 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
449 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-10 09:00:00 | 2025-09-11 15:00 | [6 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006476 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
450 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-09-10 09:00:00 | 2025-09-11 15:00 | [6 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109006476 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31

## 8、非直埋式中间接头红外检测
输电管理二所2025年预试检测计划 （电缆非直埋中间接头红外检测（不含老旧电缆）：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路110kV：上、下半年各1次；220kV：每季度1次） （超三十年老旧电缆非直埋中间接头红外检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路：每季度1次） 对于敷设在同一隧道同一舱内的所有电缆线路，红外检测周期按照最高电压等级要求同时执行。
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 每次实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未按时完成原因） | 工作地点和内容 | 计划编号 | 完成情况 | 完成月份 | 计划临期提醒 | 计划开始日期(修改前) | 计划结束日期（修改前）
1 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-07 08:44:00 | 2025-02-07 14:37 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001752 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
2 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-07 08:44:00 | 2025-02-07 14:37 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001752 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
3 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-30 08:37:00 | 2025-06-30 12:37 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001711 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
4 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-09-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-12 11:40 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001689 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
5 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-11-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-02
6 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
7 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
8 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-22 08:20:00 | 2025-04-22 16:19 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001733 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
9 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-26 08:37:00 | 2025-06-26 12:56 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001712 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
10 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-08-15 08:42:00 | 2025-08-15 13:15 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001690 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
11 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-02
12 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
13 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
14 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-22 08:20:00 | 2025-04-22 16:19 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001733 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
15 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-06-26 08:37:00 | 2025-06-26 12:56 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001712 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
16 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-08-15 08:42:00 | 2025-08-15 13:15 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001690 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
17 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-02
18 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
19 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-07 08:44:00 | 2025-02-07 14:37 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001752 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
20 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-08 08:45:00 | 2025-04-08 11:55 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001732 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
21 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-30 08:37:00 | 2025-06-30 12:37 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001711 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
22 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-12 11:40 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001689 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
23 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-02
24 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
25 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
26 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-04-22 08:20:00 | 2025-04-22 16:19 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001733 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
27 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-06-30 08:37:00 | 2025-06-30 12:37 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001711 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
28 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-12 11:40 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001689 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
29 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-02
30 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
31 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
32 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-04-22 08:20:00 | 2025-04-22 16:19 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001733 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
33 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-06-30 08:37:00 | 2025-06-30 12:37 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001711 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
34 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-12 11:40 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001689 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
35 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-02
36 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
37 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
38 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-22 08:20:00 | 2025-04-22 16:19 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001733 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
39 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-26 08:37:00 | 2025-06-26 12:56 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001712 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
40 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-08-15 08:42:00 | 2025-08-15 13:15 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001690 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
41 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-02
42 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
43 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
44 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-22 08:20:00 | 2025-04-22 16:19 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001733 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
45 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-26 08:37:00 | 2025-06-26 12:56 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001712 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
46 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-08-15 08:42:00 | 2025-08-15 13:15 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001690 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
47 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-02
48 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
49 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
50 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-22 08:20:00 | 2025-04-22 16:19 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001733 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
51 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-26 08:37:00 | 2025-06-26 12:56 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001712 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
52 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-08-22 08:22:00 | 2025-08-22 11:16 | [5 empty] | 石凯隧道（#5出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001691 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
53 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-02
54 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
55 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
56 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2025-04-15 08:27:00 | 2025-04-15 11:28 | [5 empty] | 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭大线 | SCWH0301250108001735 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
57 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2025-06-30 08:25:00 | 2025-06-30 16:40 | [5 empty] | 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭大线 | SCWH0301250108001714 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
58 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2025-08-27 08:41:00 | 2025-08-27 12:07 | [5 empty] | 石凯隧道（石井站至#3出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭大线 | SCWH0301250108001693 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
59 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-02
60 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
61 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
62 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2025-04-15 08:27:00 | 2025-04-15 11:28 | [5 empty] | 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭大线 | SCWH0301250108001735 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
63 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2025-06-30 08:25:00 | 2025-06-30 16:40 | [5 empty] | 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭大线 | SCWH0301250108001714 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
64 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2025-08-27 08:41:00 | 2025-08-27 12:07 | [5 empty] | 石凯隧道（石井站至#3出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭大线 | SCWH0301250108001693 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
65 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-02
66 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
67 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-02-07 09:05:00 | 2025-02-07 14:20 | [5 empty] | 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线 | SCWH0301250108001751 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
68 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-02-07 09:05:00 | 2025-02-07 14:20 | [5 empty] | 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线 | SCWH0301250108001751 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
69 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-02-07 09:05:00 | 2025-02-07 14:20 | [5 empty] | 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线 | SCWH0301250108001751 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
70 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-06-30 08:37:00 | 2025-06-30 12:37 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001711 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
71 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-12 11:40 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001689 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02
72 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-12 11:40 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001689 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-02
73 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2025-02-07 09:05:00 | 2025-02-07 14:20 | [5 empty] | 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线 | SCWH0301250108001751 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
74 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2025-02-07 09:05:00 | 2025-02-07 14:20 | [5 empty] | 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线 | SCWH0301250108001751 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
75 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2025-02-07 09:05:00 | 2025-02-07 14:20 | [5 empty] | 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线 | SCWH0301250108001751 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
76 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2025-06-30 08:37:00 | 2025-06-30 12:37 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001711 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
77 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-12 11:40 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001689 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02
78 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-12 11:40 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001689 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-02
79 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
80 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-23 16:45:00 | 2025-04-25 16:24 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022112 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
81 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-06-12 09:30:00 | 2025-06-16 16:35 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022127 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
82 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-08-22 08:00:00 | 2025-08-22 18:00 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022044 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
83 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
84 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
85 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
86 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-23 16:45:00 | 2025-04-25 16:24 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022112 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
87 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-06-12 09:30:00 | 2025-06-16 16:35 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022127 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
88 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-08-22 08:00:00 | 2025-08-22 18:00 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022044 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
89 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
90 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
91 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 27 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
92 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
93 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 27 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线 | SCWH0301250108021887 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
94 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-08-22 08:00:00 | 2025-08-22 18:00 | [5 empty] | 芳村隧道电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线 | SCWH0301250108021910 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-12-01
95 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
96 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
97 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线 | SCWH0301250108021887 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
98 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-08-22 08:00:00 | 2025-08-22 18:00 | [5 empty] | 芳村隧道电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线 | SCWH0301250108021910 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-12-01
99 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
100 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
101 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线 | SCWH0301250108021887 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
102 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-08-22 08:00:00 | 2025-08-22 18:00 | [5 empty] | 翠园路隧道电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线 | SCWH0301250108021905 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-12-01
103 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
104 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
105 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线 | SCWH0301250108021887 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
106 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-08-22 08:00:00 | 2025-08-22 18:00 | [5 empty] | 翠园路隧道电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线 | SCWH0301250108021905 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-12-01
107 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 浔峰隧道电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线。 | SCWH0301241220249909 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-06-01
108 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-06-01 | 2025-12-01
109 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 浔峰隧道电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线。 | SCWH0301241220249909 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-06-01
110 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-06-01 | 2025-12-01
111 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
112 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
113 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
114 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021985 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
115 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
116 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
117 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
118 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
119 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
120 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021985 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
121 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
122 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
123 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线 | SCWH0301250108022180 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
124 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2025-04-28 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022115 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
125 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2025-04-28 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022115 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
126 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2025-07-31 08:33:00 | 2025-07-31 11:33 | [5 empty] | 广州市终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：110kV环三乙线、110kV石棠远桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、220kV石环乙线、220kV石环甲线保供电线路红外抽测（广州供电局十五届全国运动会群众比赛乒乓球项目提前赛） | SCWH0301250725015895 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
127 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
128 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
129 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线 | SCWH0301250108022180 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
130 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2025-04-28 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022115 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
131 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2025-04-28 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022115 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
132 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2025-07-31 08:33:00 | 2025-07-31 11:33 | [5 empty] | 广州市终端红外测温：避雷器红外测温：电缆接头红外测温：110kV环三乙线、110kV石棠远桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、220kV石环乙线、220kV石环甲线保供电线路红外抽测（广州供电局十五届全国运动会群众比赛乒乓球项目提前赛） | SCWH0301250725015895 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
133 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
134 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
135 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 36 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线 | SCWH0301250108022180 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
136 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 36 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线 | SCWH0301250108022180 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
137 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 36 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线 | SCWH0301250108022180 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
138 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 36 | 2025-06-30 08:25:00 | 2025-06-30 16:40 | [5 empty] | 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭大线 | SCWH0301250108001714 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
139 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 36 | 2025-08-27 08:41:00 | 2025-08-27 12:07 | [5 empty] | 石凯隧道（石井站至#3出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭大线 | SCWH0301250108001693 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
140 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 36 | 2025-08-27 08:41:00 | 2025-08-27 12:07 | [5 empty] | 石凯隧道（石井站至#3出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭大线 | SCWH0301250108001693 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-12-01
141 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 08:15:00 | 2025-02-14 11:55 | [5 empty] | 白云湖隧道电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | SCWH0301250108022184 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-06-01
142 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-06-01 | 2025-12-01
143 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 08:15:00 | 2025-02-14 11:55 | [5 empty] | 白云湖隧道电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | SCWH0301250108022184 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-06-01
144 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-06-01 | 2025-12-01
145 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022181 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
146 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-04-28 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022115 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
147 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-06-13 08:50:00 | 2025-06-13 14:10 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022130 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
148 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-08-19 09:08:34 | 2025-08-28 15:43 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022041 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
149 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
150 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
151 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
152 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
153 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
154 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-07-11 09:53:00 | 2025-07-11 16:54 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021985 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
155 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01
156 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
157 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022181 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
158 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022181 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
159 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022181 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
160 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2025-06-13 08:50:00 | 2025-06-13 14:10 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022130 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
161 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2025-08-19 09:08:34 | 2025-08-28 15:43 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022041 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
162 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2025-08-19 09:08:34 | 2025-08-28 15:43 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022041 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-12-01
163 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022181 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
164 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022181 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
165 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022181 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
166 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-06-13 08:50:00 | 2025-06-13 14:10 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022130 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
167 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-08-19 09:08:34 | 2025-08-28 15:43 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022041 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
168 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-08-19 09:08:34 | 2025-08-28 15:43 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022041 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-12-01
169 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022181 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01
170 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022181 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01
171 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022181 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-06-01
172 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-06-13 08:50:00 | 2025-06-13 14:10 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022130 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-08-01
173 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-08-19 09:08:34 | 2025-08-28 15:43 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022041 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01
174 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-08-19 09:08:34 | 2025-08-28 15:43 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022041 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-11-01 | 2025-12-01
175 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-07 08:44:00 | 2025-02-07 14:37 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001752 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
176 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-07 08:44:00 | 2025-02-07 14:37 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001752 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
177 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-30 08:37:00 | 2025-06-30 12:37 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001711 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
178 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-09-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-12 11:40 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001689 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
179 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-11-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-02
180 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
181 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
182 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-22 08:20:00 | 2025-04-22 16:19 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001733 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
183 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-26 08:37:00 | 2025-06-26 12:56 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001712 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
184 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-08-15 08:42:00 | 2025-08-15 13:15 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001690 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
185 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-02
186 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
187 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
188 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-22 08:20:00 | 2025-04-22 16:19 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001733 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
189 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-06-26 08:37:00 | 2025-06-26 12:56 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001712 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
190 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-08-15 08:42:00 | 2025-08-15 13:15 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001690 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
191 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-02
192 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
193 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-07 08:44:00 | 2025-02-07 14:37 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001752 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
194 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-08 08:45:00 | 2025-04-08 11:55 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001732 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
195 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-30 08:37:00 | 2025-06-30 12:37 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001711 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
196 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-12 11:40 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001689 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
197 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-02
198 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
199 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
200 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-04-22 08:20:00 | 2025-04-22 16:19 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001733 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
201 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-06-30 08:37:00 | 2025-06-30 12:37 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001711 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
202 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-12 11:40 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001689 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
203 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-02
204 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
205 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
206 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-04-22 08:20:00 | 2025-04-22 16:19 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001733 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
207 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-06-30 08:37:00 | 2025-06-30 12:37 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001711 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
208 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-12 11:40 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001689 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
209 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-02
210 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
211 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
212 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-22 08:20:00 | 2025-04-22 16:19 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001733 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
213 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-26 08:37:00 | 2025-06-26 12:56 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001712 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
214 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-08-15 08:42:00 | 2025-08-15 13:15 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001690 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
215 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-02
216 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
217 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
218 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-22 08:20:00 | 2025-04-22 16:19 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001733 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
219 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-26 08:37:00 | 2025-06-26 12:56 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001712 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
220 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-08-15 08:42:00 | 2025-08-15 13:15 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001690 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
221 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-02
222 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
223 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
224 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-22 08:20:00 | 2025-04-22 16:19 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001733 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
225 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-06-26 08:37:00 | 2025-06-26 12:56 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001712 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
226 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-08-22 08:22:00 | 2025-08-22 11:16 | [5 empty] | 石凯隧道（#5出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001691 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
227 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-02
228 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
229 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
230 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2025-04-15 08:27:00 | 2025-04-15 11:28 | [5 empty] | 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭大线 | SCWH0301250108001735 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
231 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2025-06-30 08:25:00 | 2025-06-30 16:40 | [5 empty] | 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭大线 | SCWH0301250108001714 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
232 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2025-08-27 08:41:00 | 2025-08-27 12:07 | [5 empty] | 石凯隧道（石井站至#3出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭大线 | SCWH0301250108001693 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
233 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-02
234 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
235 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
236 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2025-04-15 08:27:00 | 2025-04-15 11:28 | [5 empty] | 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭大线 | SCWH0301250108001735 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
237 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2025-06-30 08:25:00 | 2025-06-30 16:40 | [5 empty] | 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭大线 | SCWH0301250108001714 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
238 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2025-08-27 08:41:00 | 2025-08-27 12:07 | [5 empty] | 石凯隧道（石井站至#3出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭大线 | SCWH0301250108001693 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
239 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-02
240 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02
241 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-02-07 09:05:00 | 2025-02-07 14:20 | [5 empty] | 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线 | SCWH0301250108001751 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
242 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-02-07 09:05:00 | 2025-02-07 14:20 | [5 empty] | 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线 | SCWH0301250108001751 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
243 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-02-07 09:05:00 | 2025-02-07 14:20 | [5 empty] | 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线 | SCWH0301250108001751 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
244 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-06-30 08:37:00 | 2025-06-30 12:37 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001711 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
245 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-12 11:40 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001689 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02
246 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-12 11:40 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001689 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-02
247 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2025-02-07 09:05:00 | 2025-02-07 14:20 | [5 empty] | 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线 | SCWH0301250108001751 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02
248 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2025-02-07 09:05:00 | 2025-02-07 14:20 | [5 empty] | 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线 | SCWH0301250108001751 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02
249 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2025-02-07 09:05:00 | 2025-02-07 14:20 | [5 empty] | 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线 | SCWH0301250108001751 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-02
250 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2025-06-30 08:37:00 | 2025-06-30 12:37 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001711 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-02
251 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-12 11:40 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001689 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02
252 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-12 11:40 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001689 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-02
253 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2025-02-25 08:31:00 | 2025-02-25 11:56 | [5 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：接头红外检测：机场北隧道关键、重要线路（2025年1-2月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006539 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
254 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2025-04-16 08:38:00 | 2025-04-16 12:18 | [5 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：接头红外检测：机场北隧道关键、重要线路（2025年3-4月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006537 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
255 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2025-06-24 09:10:00 | 2025-06-25 11:40 | [5 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：接头红外检测：机场北隧道关键、重要线路（2025年5-6月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006534 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
256 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2025-08-26 08:36:00 | 2025-08-27 12:11 | [5 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：接头红外检测：机场北隧道关键、重要线路（2025年7-8月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006531 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
257 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
258 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
259 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2025-02-25 08:31:00 | 2025-02-25 11:56 | [5 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：接头红外检测：机场北隧道关键、重要线路（2025年1-2月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006539 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28
260 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2025-04-16 08:38:00 | 2025-04-16 12:18 | [5 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：接头红外检测：机场北隧道关键、重要线路（2025年3-4月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006537 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
261 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2025-06-24 09:10:00 | 2025-06-25 11:40 | [5 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：接头红外检测：机场北隧道关键、重要线路（2025年5-6月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006534 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
262 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2025-08-26 08:36:00 | 2025-08-27 12:11 | [5 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：接头红外检测：机场北隧道关键、重要线路（2025年7-8月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006531 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
263 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
264 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
265 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-04-08 09:05:00 | 2025-04-08 16:29 | [5 empty] | 110kV镜龙畔线护套环流检测：电缆接头红外检测合和隧道电缆接头护套环流检测（3-4月）：110kV镜龙畔线（对重要度调整补充） | SCWH0301250114013475 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
266 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-06-16 09:07:00 | 2025-06-20 14:41 | [5 empty] | 110kV镜龙畔线护套环流检测：电缆接头红外检测合和隧道电缆接头护套环流检测（5-6月）：110kV镜龙畔线（对重要度调整补充） | SCWH0301250530066166 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
267 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（7-12月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250115010849 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
268 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
269 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-01
270 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
271 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV文游田龙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：龙口、平石、凤凰等变电站和终端场（7-12月）：110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线;110kV田平文线凤凰丙支线（110kV龙口站;110kV平石站;110kV凤凰站;110kV三东大道电缆终端场;110kV宝华路电缆终端场;110kV平石路电缆终端场） | SCWH0301250115010848 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
272 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
273 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2025-06-08 08:00:00 | 2025-06-08 18:10 | [5 empty] | 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：220kV林田线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;220kV文田甲线;220kV花文乙线;110kV车平文线新华乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜畔新线东镜甲支线（2025年广州供电局高考保供电保供电任务实施阶段（06月07日 - 06月09日）抽检） | SCWH0301250530074606 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
274 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
275 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | [11 empty] | 7月需要提醒 | 2025-07-01 | 2025-07-01
276 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
277 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | 7月需要提醒 | 2025-07-01 | 2025-07-01
278 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
279 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | 7月需要提醒 | 2025-07-01 | 2025-07-01
280 | 预试 | 110kV | 文石线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | [10 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-01-01 | 2025-01-01
281 | 预试 | 110kV | 文石线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | [12 empty] | 7月需要提醒 | 2025-07-01 | 2025-07-01
282 | 预试 | 110kV | 文公乙线石岗乙支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | [12 empty] | 1月需要提醒 | 2025-01-01 | 2025-01-01
283 | 预试 | 110kV | 文公乙线石岗乙支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | [12 empty] | 7月需要提醒 | 2025-07-01 | 2025-07-01
284 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线护套环流检测：电缆接头红外检测：田心隧道（#1出入口至#5出入口）（1-3月）：220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线 | SCWH0301250114013517 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
285 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线护套环流检测：电缆接头红外检测：田心隧道（#1出入口至#5出入口）（1-3月）：220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线 | SCWH0301250114013517 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
286 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2025-06-16 09:07:00 | 2025-06-20 14:41 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线护套环流检测：电缆接头红外检测：田心隧道（#1出入口至#5出入口）（4-6月）：220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线 | SCWH0301250115010738 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
287 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV文游田龙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：龙口、平石、凤凰等变电站和终端场（7-12月）：110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线;110kV田平文线凤凰丙支线（110kV龙口站;110kV平石站;110kV凤凰站;110kV三东大道电缆终端场;110kV宝华路电缆终端场;110kV平石路电缆终端场） | SCWH0301250115010848 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01
288 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线护套环流检测：电缆接头红外检测：田心隧道（#1出入口至#5出入口）（1-3月）：220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线 | SCWH0301250114013517 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
289 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2025-06-16 09:07:00 | 2025-06-20 14:41 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线护套环流检测：电缆接头红外检测：田心隧道（#1出入口至#5出入口）（4-6月）：220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线 | SCWH0301250115010738 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
290 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-15 16:00 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（7-9月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250115010723 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
291 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
292 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线护套环流检测：电缆接头红外检测：田心隧道（#1出入口至#5出入口）（1-3月）：220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线 | SCWH0301250114013517 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
293 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2025-06-16 09:07:00 | 2025-06-20 14:41 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线护套环流检测：电缆接头红外检测：田心隧道（#1出入口至#5出入口）（4-6月）：220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线 | SCWH0301250115010738 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
294 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-15 16:00 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（7-9月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250115010723 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
295 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
296 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 48 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线护套环流检测：电缆接头红外检测：田心隧道（#1出入口至#5出入口）（1-3月）：220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线 | SCWH0301250114013517 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
297 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 48 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线护套环流检测：电缆接头红外检测：田心隧道（#1出入口至#5出入口）（1-3月）：220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线 | SCWH0301250114013517 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
298 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 48 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV文公乙线石岗乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：旅游、公益、石岗等变电站和终端场（7-12月）：110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（220kV文旅站;110kV旅游站;110kV石岗站;110kV黄槐路电缆终端场B场;110kV花都大道T接房） | SCWH0301250115010850 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
299 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 48 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV文公乙线石岗乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：旅游、公益、石岗等变电站和终端场（7-12月）：110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（220kV文旅站;110kV旅游站;110kV石岗站;110kV黄槐路电缆终端场B场;110kV花都大道T接房） | SCWH0301250115010850 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01
300 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
301 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
302 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV文公乙线石岗乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：旅游、公益、石岗等变电站和终端场（7-12月）：110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（220kV文旅站;110kV旅游站;110kV石岗站;110kV黄槐路电缆终端场B场;110kV花都大道T接房） | SCWH0301250115010850 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
303 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV文公乙线石岗乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：旅游、公益、石岗等变电站和终端场（7-12月）：110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（220kV文旅站;110kV旅游站;110kV石岗站;110kV黄槐路电缆终端场B场;110kV花都大道T接房） | SCWH0301250115010850 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01
304 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
305 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
306 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV文公乙线石岗乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：旅游、公益、石岗等变电站和终端场（7-12月）：110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（220kV文旅站;110kV旅游站;110kV石岗站;110kV黄槐路电缆终端场B场;110kV花都大道T接房） | SCWH0301250115010850 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
307 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2 | 2025-08-22 08:10:00 | 2025-08-28 14:32 | [5 empty] | 110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV文公乙线石岗乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：旅游、公益、石岗等变电站和终端场（7-12月）：110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（220kV文旅站;110kV旅游站;110kV石岗站;110kV黄槐路电缆终端场B场;110kV花都大道T接房） | SCWH0301250115010850 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01
308 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
309 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2025-06-09 09:06:00 | 2025-06-10 11:10 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#4出入口至#5-2出入口）（4-6月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250115010735 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
310 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2025-07-08 09:12:00 | 2025-07-08 12:48 | [5 empty] | 220kV花文甲线;220kV花文乙线终端红外检测：电缆接头红外检测：220kV花文甲线、220kV花文乙线（大负荷测试）。 | SCWH0301250704006528 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
311 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
312 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
313 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2025-06-09 09:06:00 | 2025-06-10 11:10 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#4出入口至#5-2出入口）（4-6月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250115010735 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
314 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2025-07-08 09:12:00 | 2025-07-08 12:48 | [5 empty] | 220kV花文甲线;220kV花文乙线终端红外检测：电缆接头红外检测：220kV花文甲线、220kV花文乙线（大负荷测试）。 | SCWH0301250704006528 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
315 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
316 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
317 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2025-06-09 09:06:00 | 2025-06-10 11:10 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#4出入口至#5-2出入口）（4-6月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250115010735 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
318 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2025-08-29 08:53:00 | 2025-08-29 17:06 | [5 empty] | 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：抗战胜利80周年纪念活动保供电（特级）（准备阶段）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV林田线、110kV车大甲线、110kV镜畔新线、110kV田龙甲线 | SCWH0301250821013109 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
319 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
320 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
321 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27 | 2025-06-09 09:06:00 | 2025-06-10 11:10 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#4出入口至#5-2出入口）（4-6月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250115010735 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
322 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27 | 2025-08-29 08:53:00 | 2025-08-29 17:06 | [5 empty] | 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：抗战胜利80周年纪念活动保供电（特级）（准备阶段）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV林田线、110kV车大甲线、110kV镜畔新线、110kV田龙甲线 | SCWH0301250821013109 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
323 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
324 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
325 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27 | 2025-06-09 09:06:00 | 2025-06-10 11:10 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#4出入口至#5-2出入口）（4-6月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250115010735 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
326 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27 | 2025-08-29 08:53:00 | 2025-08-29 17:06 | [5 empty] | 花都中心导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：电缆接头红外检测：抗战胜利80周年纪念活动保供电（特级）（准备阶段）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV林田线、110kV车大甲线、110kV镜畔新线、110kV田龙甲线 | SCWH0301250821013109 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
327 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
328 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315522 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
329 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8 | 2025-03-25 09:05:00 | 2025-03-25 15:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037618 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
330 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8 | 2025-05-28 09:00:00 | 2025-05-28 15:10 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109017728 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
331 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8 | 2025-07-30 09:00:00 | 2025-07-30 12:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037666 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
332 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8 | 2025-09-26 08:35:00 | 2025-09-26 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037671 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
333 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
334 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-13 08:40:00 | 2025-01-13 13:20 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温抽检工作开展） | SCWH03012412193315520 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
335 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-04-18 08:35:00 | 2025-04-18 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037617 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
336 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-06-30 08:35:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109037659 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
337 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-07-29 08:35:00 | 2025-07-29 17:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037665 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
338 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-09-26 08:35:00 | 2025-09-26 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037671 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
339 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
340 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-13 08:40:00 | 2025-01-13 13:20 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温抽检工作开展） | SCWH03012412193315520 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
341 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-04-18 08:35:00 | 2025-04-18 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037617 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
342 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-06-30 08:35:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109037659 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
343 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-07-29 08:35:00 | 2025-07-29 17:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037665 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
344 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-09-26 08:35:00 | 2025-09-26 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037671 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
345 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
346 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-13 08:40:00 | 2025-01-13 13:20 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温抽检工作开展） | SCWH03012412193315520 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
347 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-04-18 08:35:00 | 2025-04-18 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037617 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
348 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-06-30 08:35:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109037659 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
349 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-07-29 08:35:00 | 2025-07-29 17:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037665 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
350 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-09-26 08:35:00 | 2025-09-26 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037671 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
351 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
352 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
353 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-03-31 09:00:00 | 2025-04-01 12:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037619 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
354 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-05-28 09:00:00 | 2025-05-28 15:10 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109017728 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
355 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-07-30 09:00:00 | 2025-07-30 12:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037666 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
356 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-09-26 08:35:00 | 2025-09-26 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037671 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
357 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
358 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-13 08:40:00 | 2025-01-13 13:20 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温抽检工作开展） | SCWH03012412193315520 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
359 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-04-18 08:35:00 | 2025-04-18 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037617 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
360 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-06-30 08:35:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109037659 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
361 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-07-29 08:35:00 | 2025-07-29 17:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037665 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
362 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-09-26 08:35:00 | 2025-09-26 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037671 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
363 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
364 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-13 08:40:00 | 2025-01-13 13:20 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温抽检工作开展） | SCWH03012412193315520 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
365 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-04-18 08:35:00 | 2025-04-18 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037617 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
366 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-06-30 08:35:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109037659 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
367 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-07-29 08:35:00 | 2025-07-29 17:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037665 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
368 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-09-26 08:35:00 | 2025-09-26 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037671 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
369 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
370 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-13 08:40:00 | 2025-01-13 13:20 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温抽检工作开展） | SCWH03012412193315520 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
371 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-04-18 08:35:00 | 2025-04-18 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037617 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
372 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-06-30 08:35:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109037659 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
373 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-07-29 08:35:00 | 2025-07-29 17:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037665 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
374 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-09-26 08:35:00 | 2025-09-26 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037671 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
375 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
376 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-13 08:40:00 | 2025-01-13 13:20 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温抽检工作开展） | SCWH03012412193315520 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
377 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-04-18 08:35:00 | 2025-04-18 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037617 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
378 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-06-30 08:35:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109037659 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
379 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-07-29 08:35:00 | 2025-07-29 17:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037665 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
380 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-09-26 08:35:00 | 2025-09-26 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037671 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
381 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
382 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-13 08:40:00 | 2025-01-13 13:20 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温抽检工作开展） | SCWH03012412193315520 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
383 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-04-18 08:35:00 | 2025-04-18 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037617 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
384 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-06-30 08:35:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109037659 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
385 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-07-29 08:35:00 | 2025-07-29 17:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037665 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
386 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-09-26 08:35:00 | 2025-09-26 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037671 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
387 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
388 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
389 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [8 empty] | SCWH0301250109040626 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
390 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-06-06 09:00:00 | 2025-06-09 19:00 | [5 empty] | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109040626 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
391 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-08-29 14:04:28 | 2025-08-29 16:50 | [5 empty] | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109042075 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
392 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
393 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
394 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-04-02 09:00:00 | 2025-04-03 15:00 | [5 empty] | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109039166 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
395 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-06-06 09:00:00 | 2025-06-09 19:00 | [5 empty] | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109040626 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
396 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-08-29 14:04:28 | 2025-08-29 16:50 | [5 empty] | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109042075 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
397 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-08-29 14:04:28 | 2025-08-29 16:50 | [5 empty] | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109042075 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
398 | 预试 | 110kV | 奥美鱼线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
399 | 预试 | 110kV | 奥美鱼线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-04-02 09:00:00 | 2025-04-03 15:00 | [5 empty] | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109039166 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
400 | 预试 | 110kV | 奥美鱼线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-06-06 09:00:00 | 2025-06-09 19:00 | [5 empty] | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109040626 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
401 | 预试 | 110kV | 奥美鱼线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-08-29 14:04:28 | 2025-08-29 16:50 | [5 empty] | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109042075 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
402 | 预试 | 110kV | 奥美鱼线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-08-29 14:04:28 | 2025-08-29 16:50 | [5 empty] | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109042075 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
403 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
404 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [8 empty] | SCWH0301250109040626 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
405 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-06-06 09:00:00 | 2025-06-09 19:00 | [5 empty] | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109040626 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
406 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-08-29 14:04:28 | 2025-08-29 16:50 | [5 empty] | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109042075 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
407 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
408 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
409 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-04-02 09:00:00 | 2025-04-03 15:00 | [5 empty] | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109039166 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
410 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-06-06 09:00:00 | 2025-06-09 19:00 | [5 empty] | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109040626 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
411 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-08-29 14:04:28 | 2025-08-29 16:50 | [5 empty] | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109042075 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
412 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-08-29 14:04:28 | 2025-08-29 16:50 | [5 empty] | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109042075 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
413 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
414 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [8 empty] | SCWH0301250109040626 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
415 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-06-06 09:00:00 | 2025-06-09 19:00 | [5 empty] | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109040626 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
416 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-08-29 14:04:28 | 2025-08-29 16:50 | [5 empty] | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109042075 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
417 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
418 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
419 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-04-02 09:00:00 | 2025-04-03 15:00 | [5 empty] | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109039166 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
420 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-06-06 09:00:00 | 2025-06-09 19:00 | [5 empty] | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109040626 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
421 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-08-29 14:04:28 | 2025-08-29 16:50 | [5 empty] | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109042075 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
422 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-08-29 14:04:28 | 2025-08-29 16:50 | [5 empty] | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109042075 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
423 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
424 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-04-02 09:00:00 | 2025-04-03 15:00 | [5 empty] | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109039166 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30
425 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-06-06 09:00:00 | 2025-06-09 19:00 | [5 empty] | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109040626 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
426 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-08-29 14:04:28 | 2025-08-29 16:50 | [5 empty] | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109042075 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
427 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-08-29 14:04:28 | 2025-08-29 16:50 | [5 empty] | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109042075 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
428 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
429 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
430 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | [9 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
431 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-07-23 08:35:00 | 2025-07-24 17:31 | [5 empty] | 110kV茶犀京线、110kV航景鹿中较线、110kV棠员东线、110kV棠汇华石线、110kV犀京上龙线、110kV犀茶线、110kV潭石五华麒线、110kV碧下线、110kV鹿秀文盘伍线、220kV木麒乙线、220kV木麒甲线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：接头红外检测：110kV茶犀京线、110kV航景鹿中较线、110kV棠员东线、110kV棠汇华石线、110kV犀京上龙线、110kV犀茶线、110kV潭石五华麒线、110kV碧下线、110kV鹿秀文盘伍线、220kV木麒乙线、220kV木麒甲线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检） | SCWH0301250109037656 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
432 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-09-19 14:32:00 | 2025-09-19 18:16 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037669 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
433 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-09-19 14:32:00 | 2025-09-19 18:16 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037669 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
434 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
435 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
436 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | [9 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
437 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-07-23 08:35:00 | 2025-07-24 17:31 | [5 empty] | 110kV茶犀京线、110kV航景鹿中较线、110kV棠员东线、110kV棠汇华石线、110kV犀京上龙线、110kV犀茶线、110kV潭石五华麒线、110kV碧下线、110kV鹿秀文盘伍线、220kV木麒乙线、220kV木麒甲线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：接头红外检测：110kV茶犀京线、110kV航景鹿中较线、110kV棠员东线、110kV棠汇华石线、110kV犀京上龙线、110kV犀茶线、110kV潭石五华麒线、110kV碧下线、110kV鹿秀文盘伍线、220kV木麒乙线、220kV木麒甲线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检） | SCWH0301250109037656 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
438 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-09-19 14:32:00 | 2025-09-19 18:16 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037669 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
439 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-09-19 14:32:00 | 2025-09-19 18:16 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037669 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
440 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
441 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
442 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
443 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-07-21 08:45:00 | 2025-07-22 17:42 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037663 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
444 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-07-21 08:45:00 | 2025-07-22 17:42 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037663 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
445 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-07-21 08:45:00 | 2025-07-22 17:42 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037663 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
446 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
447 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
448 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
449 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-21 08:45:00 | 2025-07-22 17:42 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037663 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
450 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-21 08:45:00 | 2025-07-22 17:42 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037663 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
451 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-21 08:45:00 | 2025-07-22 17:42 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037663 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
452 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
453 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
454 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
455 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-21 08:45:00 | 2025-07-22 17:42 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037663 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
456 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-07-21 08:45:00 | 2025-07-22 17:42 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037663 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
457 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
458 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
459 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | [9 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
460 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-07-21 08:45:00 | 2025-07-22 17:42 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037663 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
461 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-09-19 14:32:00 | 2025-09-19 18:16 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037669 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
462 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-09-19 14:32:00 | 2025-09-19 18:16 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037669 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
463 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
464 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-03-31 09:00:00 | 2025-04-01 12:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037619 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
465 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-03-31 09:00:00 | 2025-04-01 12:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037619 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
466 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-07-21 08:45:00 | 2025-07-22 17:42 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037663 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
467 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
468 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
469 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
470 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
471 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | [9 empty] | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
472 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-07-21 08:45:00 | 2025-07-22 17:42 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037663 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
473 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-09-19 14:32:00 | 2025-09-19 18:16 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037669 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
474 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-09-19 14:32:00 | 2025-09-19 18:16 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037669 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
475 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315522 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
476 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-03-25 09:05:00 | 2025-03-25 15:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037618 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
477 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-05-28 09:00:00 | 2025-05-28 15:10 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109017728 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
478 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-07-30 09:00:00 | 2025-07-30 12:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037666 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
479 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-09-29 08:41:00 | 2025-09-29 15:31 | [5 empty] | 220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线终端红外检测：避雷器红外检测：接头红外检测：护套环流检测：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检）。 | SCWH0301250926011898 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
480 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
481 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315522 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
482 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-03-25 09:05:00 | 2025-03-25 15:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037618 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
483 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-05-28 09:00:00 | 2025-05-28 15:10 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109017728 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
484 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-07-30 09:00:00 | 2025-07-30 12:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037666 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
485 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-09-29 08:41:00 | 2025-09-29 15:31 | [5 empty] | 220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线终端红外检测：避雷器红外检测：接头红外检测：护套环流检测：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV罗鹿线、220kV犀麒线、110kV航景鹿中较线（对上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的开展1次红外测温抽检）。 | SCWH0301250926011898 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
486 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
487 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315522 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
488 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-03-25 09:05:00 | 2025-03-25 15:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037618 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
489 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-05-28 09:00:00 | 2025-05-28 15:10 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109017728 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
490 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-07-30 09:00:00 | 2025-07-30 12:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037666 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
491 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-09-18 08:38:00 | 2025-09-18 14:58 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037672 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
492 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
493 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315522 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
494 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-03-25 09:05:00 | 2025-03-25 15:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037618 | 已完成 | 3月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
495 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-05-28 09:00:00 | 2025-05-28 15:10 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109017728 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
496 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-07-30 09:00:00 | 2025-07-30 12:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037666 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
497 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-09-18 08:38:00 | 2025-09-18 14:58 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037672 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
498 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
499 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
500 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
501 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
502 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-06-27 09:00:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段：220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109037660 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
503 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-08-28 08:41:00 | 2025-08-28 17:24 | [5 empty] | 220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段：220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037664 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01
504 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-08-28 08:41:00 | 2025-08-28 17:24 | [5 empty] | 220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段：220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037664 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01
505 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
506 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
507 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
508 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-06-27 09:00:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段：220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109037660 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
509 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-08-28 08:41:00 | 2025-08-28 17:24 | [5 empty] | 220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段：220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037664 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01
510 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-08-28 08:41:00 | 2025-08-28 17:24 | [5 empty] | 220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段：220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037664 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01
511 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
512 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
513 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
514 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-06-27 09:00:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段：220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109037660 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
515 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-08-28 08:41:00 | 2025-08-28 17:24 | [5 empty] | 220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段：220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037664 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01
516 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-08-28 08:41:00 | 2025-08-28 17:24 | [5 empty] | 220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段：220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037664 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01
517 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-02-27 09:05:00 | 2025-02-27 11:30 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016749 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
518 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-02-27 09:05:00 | 2025-02-27 11:30 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016749 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
519 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-02-27 09:05:00 | 2025-02-27 11:30 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016749 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
520 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-06-27 09:00:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#7：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。 | SCWH0301250109017838 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
521 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-08-29 08:35:00 | 2025-08-29 12:30 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109017858 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
522 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-08-29 08:35:00 | 2025-08-29 12:30 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109017858 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
523 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
524 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-04-25 09:00:00 | 2025-04-25 18:00 | [5 empty] | 220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段：220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037616 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
525 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-04-25 09:00:00 | 2025-04-25 18:00 | [5 empty] | 220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段：220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037616 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
526 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-08-29 08:35:00 | 2025-08-29 12:31 | [5 empty] | 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河：220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109017859 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
527 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
528 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-01
529 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
530 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
531 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
532 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-06-27 09:00:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段：220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109037660 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
533 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-08-29 08:35:00 | 2025-08-29 12:31 | [5 empty] | 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河：220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109017859 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01
534 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-08-29 08:35:00 | 2025-08-29 12:31 | [5 empty] | 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河：220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109017859 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01
535 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
536 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-04-25 09:00:00 | 2025-04-25 18:00 | [5 empty] | 220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段：220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037616 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
537 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-04-25 09:00:00 | 2025-04-25 18:00 | [5 empty] | 220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段：220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037616 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
538 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-08-29 08:35:00 | 2025-08-29 12:31 | [5 empty] | 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河：220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109017859 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
539 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-01
540 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-01
541 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-29
542 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
543 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-06-27 09:00:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#7：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。 | SCWH0301250109017838 |  |  | 9月需要提醒 | 2025-09-01 | 2025-09-29
544 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-06-27 09:00:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#7：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。 | SCWH0301250109017838 |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-30
545 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-29
546 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
547 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-08-28 08:54:00 | 2025-08-28 17:28 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109017861 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-29
548 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-08-28 08:54:00 | 2025-08-28 17:28 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109017861 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-30
549 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
550 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-04-25 09:00:00 | 2025-04-25 18:00 | [5 empty] | 220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段：220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037616 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
551 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-06-27 09:00:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#7：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。 | SCWH0301250109017838 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
552 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-08-28 08:41:00 | 2025-08-28 17:24 | [5 empty] | 220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段：220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037664 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
553 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-09-22 09:00:00 | 2025-09-26 12:00 | [5 empty] | 220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段：220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线（2月/次，9-10月） | SCWH0301250109037670 | 已完成 | 9月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
554 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
555 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
556 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
557 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
558 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-06-27 09:00:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段：220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109037660 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
559 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-08-28 08:41:00 | 2025-08-28 17:24 | [5 empty] | 220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段：220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037664 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
560 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-08-28 08:41:00 | 2025-08-28 17:24 | [5 empty] | 220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段：220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037664 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
561 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
562 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
563 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
564 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-06-27 09:00:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段：220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109037660 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
565 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-08-28 08:41:00 | 2025-08-28 17:24 | [5 empty] | 220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段：220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037664 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
566 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-08-28 08:41:00 | 2025-08-28 17:24 | [5 empty] | 220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段：220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037664 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
567 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-02-24 15:00:00 | 2025-02-24 16:45 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016748 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
568 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-04-10 09:00:00 | 2025-04-14 17:00 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#7：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109011656 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
569 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-06-27 09:00:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#7：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。 | SCWH0301250109017838 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
570 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-08-29 08:35:00 | 2025-08-29 12:30 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109017858 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
571 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
572 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
573 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-02-27 09:05:00 | 2025-02-27 11:30 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016749 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
574 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-04-10 09:00:00 | 2025-04-14 17:00 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#7：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109011656 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
575 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-04-10 09:00:00 | 2025-04-14 17:00 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#7：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109011656 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
576 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-08-29 08:35:00 | 2025-08-29 12:30 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109017858 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
577 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
578 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
579 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-02-27 09:05:00 | 2025-02-27 11:30 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016749 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
580 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-04-10 09:00:00 | 2025-04-14 17:00 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#7：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109011656 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
581 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-04-10 09:00:00 | 2025-04-14 17:00 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#7：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109011656 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
582 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-08-29 08:35:00 | 2025-08-29 12:30 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109017858 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
583 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31
584 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
585 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-02-24 15:00:00 | 2025-02-24 16:45 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016748 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
586 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-02-24 15:00:00 | 2025-02-24 16:45 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016748 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
587 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-02-24 15:00:00 | 2025-02-24 16:45 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016748 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
588 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-06-27 09:00:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#7：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。 | SCWH0301250109017838 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
589 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-08-29 08:35:00 | 2025-08-29 12:30 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109017858 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
590 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-08-29 08:35:00 | 2025-08-29 12:30 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109017858 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
591 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-02-24 15:00:00 | 2025-02-24 16:45 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016748 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
592 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-02-24 15:00:00 | 2025-02-24 16:45 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016748 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
593 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-02-24 15:00:00 | 2025-02-24 16:45 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016748 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
594 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-06-27 09:00:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#7：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。 | SCWH0301250109017838 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
595 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-08-29 08:35:00 | 2025-08-29 12:30 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109017858 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
596 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-08-29 08:35:00 | 2025-08-29 12:30 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109017858 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
597 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-01
598 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
599 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01
600 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-06-27 09:00:00 | 2025-06-30 14:00 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#7：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。 | SCWH0301250109017838 | 已完成 | 6月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
601 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-08-29 08:35:00 | 2025-08-29 12:30 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109017858 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01
602 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-08-29 08:35:00 | 2025-08-29 12:30 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109017858 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01
603 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-02-24 15:00:00 | 2025-02-24 16:45 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016748 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20
604 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-02-24 15:00:00 | 2025-02-24 16:45 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016748 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
605 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-02-24 15:00:00 | 2025-02-24 16:45 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016748 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
606 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-08-29 08:35:00 | 2025-08-29 12:30 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109017858 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-31
607 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-08-29 08:35:00 | 2025-08-29 12:30 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109017858 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
608 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-08-29 08:35:00 | 2025-08-29 12:30 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109017858 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31
609 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-02-21 09:00:00 | 2025-02-21 14:30 | [5 empty] | 220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道下舱：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016752 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-29
610 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-05-16 09:00:00 | 2025-05-16 17:00 | [5 empty] | 220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道下舱：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109017840 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
611 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-08-19 09:00:00 | 2025-08-19 18:00 | [5 empty] | 220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道下舱：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109017860 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-29
612 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-30
613 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-02-21 09:00:00 | 2025-02-21 14:30 | [5 empty] | 220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道下舱：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016752 | 已完成 | 2月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-29
614 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-05-16 09:00:00 | 2025-05-16 17:00 | [5 empty] | 220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道下舱：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109017840 | 已完成 | 5月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
615 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-08-19 09:00:00 | 2025-08-19 18:00 | [5 empty] | 220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道下舱：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109017860 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-29
616 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-30
617 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [11 empty] | 2月需要提醒 | 2025-02-01 | 2025-02-20
618 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [11 empty] | 5月需要提醒 | 2025-05-01 | 2025-05-30
619 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [11 empty] | 7月需要提醒 | 2025-07-01 | 2025-07-30
620 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [11 empty] | 9月需要提醒 | 2025-09-01 | 2025-09-30
621 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
622 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [11 empty] | 2月需要提醒 | 2025-02-01 | 2025-02-20
623 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [11 empty] | 5月需要提醒 | 2025-05-01 | 2025-05-30
624 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [11 empty] | 7月需要提醒 | 2025-07-01 | 2025-07-30
625 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [11 empty] | 9月需要提醒 | 2025-09-01 | 2025-09-30
626 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
627 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [11 empty] | 2月需要提醒 | 2025-02-01 | 2025-02-20
628 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [11 empty] | 5月需要提醒 | 2025-05-01 | 2025-05-30
629 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [11 empty] | 7月需要提醒 | 2025-07-01 | 2025-07-30
630 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [11 empty] | 9月需要提醒 | 2025-09-01 | 2025-09-30
631 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
632 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | [11 empty] | 2月需要提醒 | 2025-02-01 | 2025-02-20
633 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | [11 empty] | 5月需要提醒 | 2025-05-01 | 2025-05-30
634 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | [11 empty] | 7月需要提醒 | 2025-07-01 | 2025-07-30
635 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | [11 empty] | 9月需要提醒 | 2025-09-01 | 2025-09-30
636 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
637 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
638 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-07-30 09:00:00 | 2025-07-30 10:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道：110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线（2月/次，7-8月） | SCWH0301250109037667 | 已完成 | 7月份已完成 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
639 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-04-01 08:40:00 | 2025-04-02 17:00 | [5 empty] | 110kV天体林太线、110kV猎太体线、110kV潭太线接头红外检测：护套环流检测：太古隧道：110kV天体林太线、110kV猎太体线、110kV潭太线（6月/次，4月、10月） | SCWH0301250109033949 | 已完成 | 4月份已完成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
640 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | [12 empty] | 2025-12-31 | 2025-12-31
641 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-03-01 | 2025-03-29
642 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
643 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-08-28 08:54:00 | 2025-08-28 17:28 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109017861 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-29
644 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-08-28 08:54:00 | 2025-08-28 17:28 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109017861 | 已完成 | 8月份已完成 |  | 2025-12-01 | 2025-12-30

## 9、局放试验计划
输电管理二所2025年预试检测计划 （局放试验：110kV电缆线路投运后3年内一次，运行20年后每6年一次；220kV电缆线路投运后3年内一次，之后每6年一次。） （超三十年老旧电缆：1年一次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注
1 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 15 | 5月 | 5月 |  |  |  |  | 超三十年老旧电缆 | SCXM03012504280312
2 | 预试 | 110kV | 环三甲线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 15 | 5月 | 5月 | [5 empty] | SCXM03012504280312
3 | 预试 | 110kV | 环三乙线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 15 | 5月 | 5月 | [5 empty] | SCXM03012504280312
4 | 预试 | 110kV | 三景桂线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 21 | 5月 | 5月 |  |  |  |  | 超三十年老旧电缆 | SCXM03012504280312
5 | 预试 | 110kV | 罗南线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 12 | 5月 | 5月 |  |  |  |  | 超三十年老旧电缆 | SCXM03012504280312
6 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 15 | 5月 | 5月 |  |  |  |  | 超三十年老旧电缆 | SCXM03012504280312
7 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 18 | 5月 | 5月 |  |  |  |  | 超三十年老旧电缆 | SCXM03012504280312
8 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 12 | 6月 | 6月 |  |  |  |  | 超三十年老旧电缆 | SCXM03012505270012
9 | 预试 | 110kV | 蚌郭乙线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 12 | 6月 | 6月 |  |  |  |  | 超三十年老旧电缆 | SCXM03012505270012
10 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 12 | 6月 | 6月 | [5 empty] | SCXM03012505270012
11 | 预试 | 110kV | 蚌江线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 12 | 6月 | 6月 | [5 empty] | SCXM03012505270012
12 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 54 | 5月 | 5月 |  |  |  |  | 超三十年老旧电缆 | SCXM03012504280312
13 | 预试 | 110kV | 芳联医线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 54 | 5月 | 5月 |  |  |  |  | 超三十年老旧电缆 | SCXM03012504280312
14 | 预试 | 110kV | 医福线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 12 | 5月 | 5月 |  |  |  |  | 超三十年老旧电缆 | SCXM03012504280312
15 | 预试 | 110kV | 医联线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 21 | 5月 | 5月 |  |  |  |  | 超三十年老旧电缆 | SCXM03012504280312
16 | 预试 | 110kV | 石岭大线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 21 | 6月 | 6月 | [5 empty] | SCXM03012505270012
17 | 预试 | 110kV | 环大德线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 51 | 6月 | 6月 | [5 empty] | SCXM03012505270012
18 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 24 | 6月 | 6月 | [5 empty] | SCXM03012505270012
19 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 24 | 6月 | 6月 | [5 empty] | SCXM03012505270012
20 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 51 | 6月 | 6月 | [5 empty] | SCXM03012506050296
21 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 54 | 6月 | 6月 | [5 empty] | SCXM03012506050296
22 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 45
23 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 48
24 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 21
25 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 36 | 6月 | 6月 | [5 empty] | SCXM03012506050296
26 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 49 | 6月 | 6月 |  |  |  |  | 电缆本体缓冲层 | SCXM03012506060005
27 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 12
28 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 30
29 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 36
30 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 57 | 6月 | 6月 | [5 empty] | SCXM03012506050296
31 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 21 | 6月 | 6月 | [5 empty] | SCXM03012506060003
32 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 57 | 6月 | 6月 | [5 empty] | SCXM03012506120555
33 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 27
34 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 27 | 6月 | 6月 | [5 empty] | SCXM03012506050296
35 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 21 | 6月 | 6月 | [5 empty] | SCXM03012506110211
36 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 30
37 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 30
38 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 30
39 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 31
40 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 30 | 1月 | 1月 | [5 empty] | SCWH0301250102141096
41 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 31 | 1月 | 1月 | [5 empty] | SCWH0301250102141096
42 | 预试 | 220kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 局放试验 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心、检修部 | 6 | [6 empty] | 新投运
43 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 |  | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 6 | 5月 | 5月 |  |  |  |  | 烧蚀隐患 | SCXM03012505200012
44 | 预试 | 110kV | 区鹿线 |  | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 15 | 5月 | 5月 |  |  |  |  | 烧蚀隐患 | SCXM03012505200012
45 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 |  | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 5月 | 5月 |  |  |  |  | 烧蚀隐患 | SCXM03012505200012
46 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 |  | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 5月 | 5月 |  |  |  |  | 烧蚀隐患 | SCXM03012505200012
47 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 |  | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 15 | 5月 | 5月 |  |  |  |  | 烧蚀隐患 | SCXM03012505200012
48 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 |  | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | 5月 | 5月 |  |  |  |  | 烧蚀隐患 | SCXM03012505200012
49 | 预试 | 110kV | 永区东线 |  | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 5月 | 5月 |  |  |  |  | 烧蚀隐患 | SCXM03012505200012
50 | 预试 | 110kV | 永区线 |  | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 6 | 5月 | 5月 |  |  |  |  | 烧蚀隐患 | SCXM03012505200012
51 | 预试 | 110kV | 天体林太线 |  | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 6 | 5月 | 5月 |  |  |  |  | 烧蚀隐患 | SCXM03012505200012
52 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 |  | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | 5月 | 5月 |  |  |  |  | 烧蚀隐患 | SCXM03012505200012
53 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 |  | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 5月 | 5月 |  |  |  |  | 烧蚀隐患 | SCXM03012505200012
54 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 |  | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 9 | 6月 | 6月 |  |  |  |  | 隧道 | SCXM03012505080153
55 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 |  | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 9 | 6月 | 6月 |  |  |  |  | 隧道 | SCXM03012505080153

## 10、SF6气体检测
输电管理二所2025年预试检测计划 （高压电缆T接筒SF6气体测试：投运前新充气24h后；投产及A修后满1年1次，如无异常，其后3年1次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施位置 | 工作内容 | 试验到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 责任专责 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未完成原因）
1 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 花都CBD T接房 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 6月份已完成
2 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 花都CBD T接房 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 2025-12-01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 6月份已完成
3 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 凤凰北路T接房 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2月 | 2月 | [5 empty] | 2月份已完成

## 11、电缆桥检测
输电管理二所2025年预试检测计划 （超三十年老旧电缆电缆桥检测：3年/次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 投运时间 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 是否合格 | 备注（未按时完成原因）
1 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 1988-10-19 | 増埗桥电缆桥电缆外观及红外测温检测 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3月 | 3月 |  | SCWH0301250108022555 | 3月份已完成
2 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 1990-06-30 | 増埗桥电缆桥电缆外观及红外测温检测 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3月 | 3月 |  | SCWH0301250108022555 | 3月份已完成

## 12、接地系统阻抗检测
输电管理二所2025年预试检测计划 （超三十年老旧电缆接地系统阻抗检测：3年/次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 投运时间 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 是否合格 | 备注（未按时完成原因）
1 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 1988-10-19 | 接地系统阻抗检测 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
2 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 1990-12-30 | 接地系统阻抗检测 | 2025-01-02 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
3 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 1990-12-30 | 接地系统阻抗检测 | 2025-01-03 | 2025-12-03 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
4 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 1987-08-31 | 接地系统阻抗检测 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
5 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 1990-06-30 | 接地系统阻抗检测 | 2025-01-05 | 2025-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
6 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 1994.07 | 接地系统阻抗检测 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 5月 | 5月 |  | SCXM03012505230036 | 5月已完成
7 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 1993.05 | 接地系统阻抗检测 | 2025-06-02 | 2025-09-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 5月 | 5月 |  | SCXM03012505230036 | 5月已完成
8 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 1985.09 | 接地系统阻抗检测 | 2025-06-03 | 2025-09-03 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 5月 | 5月 |  | SCXM03012505080272 | 5月已完成
9 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 1987.09 | 接地系统阻抗检测 | 2025-06-04 | 2025-09-04 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 5月 | 5月 |  | SCXM03012505080272 | 5月已完成
10 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 1991.06 | 接地系统阻抗检测 | 2025-06-05 | 2025-09-05 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 5月 | 5月 |  | SCXM03012505230036 | 5月已完成
11 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 1987.12 | 接地系统阻抗检测 | 2025-06-06 | 2025-09-06 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 5月 | 5月 |  | SCXM03012505230036 | 5月已完成
12 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 1987.09 | 接地系统阻抗检测 | 2025-06-07 | 2025-09-07 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 5月 | 5月 |  | SCXM03012505160056 | 5月已完成
13 | 预试 | 110kV | 永区线 | 1985.09 | 接地系统阻抗检测 | 2025-06-08 | 2025-09-08 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 5月 | 5月 |  | SCXM03012505160056 | 5月已完成

## 13、瓷套终端油面检测
输电管理二所2025年预试检测计划 （超三十年老旧电缆瓷套终端油面检测：3年/次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 投运时间 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 是否合格 | 备注（未按时完成原因）
1 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 1990-12-30 | T关段电缆02头 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 1月 | 1月 |  | SCWH0301241213463348 | 1月份已完成
1 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 1987.12 1991.12 1995.12 | 罗流段电缆02头、流盘段电缆01头、流盘段电缆02头、盘秀段电缆01头、盘秀段电缆02头、秀鹿段电缆01头 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 2月 | 3月 |  | SCWH0301250221021452 | 3月份已完成