## 架空线路红外检测
工作类型 | 计划类型 | 电压等级 | 线路重要度 | 线路名称 | 作业来源 | 设备设施名称 | 作业方式 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 线路专责人 | 责任中心 | 计划完成数 | 计划临期提醒

## 架空线路接地电阻测试
工作类型 | 计划类型 | 电压等级 | 线路重要度 | 线路名称 | 杆塔数量（基） | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 线路专责人 | 责任中心 | 计划临期提醒
预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠氮线 | 5 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 钟辉 | 天河中心 | 5月需要提醒
预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 奥氮棠华石线 | 5 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 5月需要提醒
预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 3 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 5月需要提醒
预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 3 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 5月需要提醒
预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 28 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 5月需要提醒
预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 28 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 5月需要提醒
预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线白山甲支线 | 3 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 5月需要提醒
预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线白山乙支线 | 3 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 5月需要提醒
预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 犀上牛麒线 | 1 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 5月需要提醒
预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 犀京麒线 | 1 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 5月需要提醒
预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒茶京上线（退运） | 3 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 5月需要提醒

## 电缆线路交叉互联预试
工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划临期提醒

## 终端场避雷器试验
工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施名称 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数（相） | 计划临期提醒
预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | #17终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | #18终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | #39终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | #01终端塔、宝珠终端场、森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 9 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | #01终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | #02终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | #19终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线#01终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线#09终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 棠农线#01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 棠农线#09终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 棠氮线 | 关注 | 棠下站户外终端架构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 棠氮线 | 关注 | 棠氮线#05终端塔构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 奥氮棠华石线#01终端塔构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 奥氮棠华石线氮棠#05终端塔构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 棠下站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 棠下站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 启程终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 棠下站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 东圃站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 麒燕甲线01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 麒燕乙线01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线#24终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线#01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 犀上牛麒线牛麒段#02终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 犀京麒线京麒段#02终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 碧山站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 碧山站终端构架避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 碧山站终端构架避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒

## 电缆护套环流检测
工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 计划临期提醒
预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 5月需要提醒

## 电缆终端红外检测
工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 计划临期提醒
预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 5月需要提醒
预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 5月需要提醒
预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 5月需要提醒
预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 5月需要提醒
预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 5月需要提醒
预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 5月需要提醒
预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 5月需要提醒

## 避雷器红外检测
工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 计划临期提醒
预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 5月需要提醒

## 非直埋式中间接头红外检测
工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 计划临期提醒
预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 5月需要提醒
预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 5月需要提醒
预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 5月需要提醒
预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 5月需要提醒