## 报告
报告：成功合并 44 个工作表，共 9869 行数据。
工作簿 | 工作表 | 合并状态 | 合并后的位置
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）.xlsx | 报告 | 成功 | 报告 (2)'!B1:F49
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都.xlsx | 报告 | 成功 | 报告 (2)'!B50:F98
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心.xlsx | 报告 | 成功 | 报告 (2)'!B99:F147
白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划.xlsx | 报告 | 成功 | 报告 (2)'!B148:F196
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）.xlsx | 1、架空线路红外检测 | 成功 | 1、架空线路红外检测'!B1:AA624
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都.xlsx | 1、架空线路红外检测 | 成功 | 1、架空线路红外检测'!B625:AA4670
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心.xlsx | 1、架空线路红外检测 | 成功 | 1、架空线路红外检测'!B4671:AA5193
白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划.xlsx | 1、架空线路红外检测 | 成功 | 1、架空线路红外检测'!B5194:AA6765
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）.xlsx | 2、架空线路接地电阻测试 | 成功 | 2、架空线路接地电阻测试'!B1:Y29
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都.xlsx | 2、架空线路接地电阻测试 | 成功 | 2、架空线路接地电阻测试'!B30:Y117
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心.xlsx | 2、架空线路接地电阻测试 | 成功 | 2、架空线路接地电阻测试'!B118:Y150
白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划.xlsx | 2、架空线路接地电阻测试 | 成功 | 2、架空线路接地电阻测试'!B151:Y255
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）.xlsx | 3、电缆线路交叉互联预试 | 成功 | 3、电缆线路交叉互联预试'!B1:AF2
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都.xlsx | 3、电缆线路交叉互联预试 | 成功 | 3、电缆线路交叉互联预试'!B3:AF23
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心.xlsx | 3、电缆线路交叉互联预试 | 成功 | 3、电缆线路交叉互联预试'!B24:AF44
白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划.xlsx | 3、电缆线路交叉互联预试 | 成功 | 3、电缆线路交叉互联预试'!B45:AF73
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）.xlsx | 4、终端场避雷器试验 | 成功 | 4、终端场避雷器试验'!B1:W18
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都.xlsx | 4、终端场避雷器试验 | 成功 | 4、终端场避雷器试验'!B19:W41
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心.xlsx | 4、终端场避雷器试验 | 成功 | 4、终端场避雷器试验'!B42:W69
白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划.xlsx | 4、终端场避雷器试验 | 成功 | 4、终端场避雷器试验'!B70:W106
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）.xlsx | 5、电缆护套环流检测 | 成功 | 5、电缆护套环流检测'!B1:U32
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都.xlsx | 5、电缆护套环流检测 | 成功 | 5、电缆护套环流检测'!B33:U180
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心.xlsx | 5、电缆护套环流检测 | 成功 | 5、电缆护套环流检测'!B181:U480
白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划.xlsx | 5、电缆护套环流检测 | 成功 | 5、电缆护套环流检测'!B481:U820
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）.xlsx | 6、电缆终端红外检测 | 成功 | 6、电缆终端红外检测'!B1:V32
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都.xlsx | 6、电缆终端红外检测 | 成功 | 6、电缆终端红外检测'!B33:V198
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心.xlsx | 6、电缆终端红外检测 | 成功 | 6、电缆终端红外检测'!B199:V386
白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划.xlsx | 6、电缆终端红外检测 | 成功 | 6、电缆终端红外检测'!B387:V663
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）.xlsx | 7、避雷器红外检测 | 成功 | 7、避雷器红外检测'!B1:V32
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都.xlsx | 7、避雷器红外检测 | 成功 | 7、避雷器红外检测'!B33:V122
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心.xlsx | 7、避雷器红外检测 | 成功 | 7、避雷器红外检测'!B123:V212
白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划.xlsx | 7、避雷器红外检测 | 成功 | 7、避雷器红外检测'!B213:V380
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）.xlsx | 8、非直埋式中间接头红外检测 | 成功 | 8、非直埋式中间接头红外检测 '!B1:U2
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都.xlsx | 8、非直埋式中间接头红外检测 | 成功 | 8、非直埋式中间接头红外检测 '!B3:U72
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心.xlsx | 8、非直埋式中间接头红外检测 | 成功 | 8、非直埋式中间接头红外检测 '!B73:U366
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）.xlsx | 9、局放试验计划 | 成功 | 9、局放试验计划'!B1:U3
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都.xlsx | 9、局放试验计划 | 成功 | 9、局放试验计划'!B4:U29
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心.xlsx | 9、局放试验计划 | 成功 | 9、局放试验计划'!B30:U75
白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划.xlsx | 9、局放试验计划 | 成功 | 9、局放试验计划'!B76:U93
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）.xlsx | 10、SF6气体检测 | 成功 | 10、SF6气体检测'!B1:W2
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都.xlsx | 10、SF6气体检测 | 成功 | 10、SF6气体检测'!B3:W4
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心.xlsx | 10、SF6气体检测 | 成功 | 10、SF6气体检测'!B5:W6
白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划.xlsx | 10、SF6气体检测 | 成功 | 10、SF6气体检测'!B7:W8
白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划.xlsx | 8、非直埋式中间接头红外检测 | 成功 | 8、非直埋式中间接头红外检测'!B1:U144

## 统计
|  | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份
1、架空线路红外检测 | 白云中心 | 58 | 11 | 8 | 8 | 10 | 15 | 37 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0
| 从化中心 | 38 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 花都中心 | 37 | 19 | 8 | 5 | 3 | 26 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| 天河中心 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
重要跨越区段测温 | 白云中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 花都中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 天河中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2、架空线路接地电阻测试 | 白云中心 | 2 | 10 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| 从化中心 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
| 花都中心 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
| 天河中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3、电缆线路交叉互联预试 | 白云中心 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 花都中心 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
| 天河中心 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4、终端场避雷器试验 | 白云中心 | 1 | 6 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 花都中心 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| 天河中心 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5、电缆护套环流检测 | 白云中心 | 58 | 6 | 35 | 9 | 19 | 21 | 76 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0
| 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 花都中心 | 17 | 6 | 0 | 13 | 28 | 8 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0
| 天河中心 | 64 | 2 | 23 | 18 | 22 | 18 | 101 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0
6、电缆终端红外检测 | 白云中心 | 42 | 8 | 25 | 9 | 13 | 19 | 59 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0
| 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 花都中心 | 24 | 6 | 0 | 13 | 26 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 天河中心 | 30 | 1 | 15 | 16 | 13 | 16 | 63 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0
7、避雷器红外检测 | 白云中心 | 27 | 8 | 13 | 7 | 7 | 11 | 38 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0
| 从化中心 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 花都中心 | 6 | 1 | 8 | 11 | 16 | 1 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0
| 天河中心 | 7 | 1 | 5 | 13 | 3 | 13 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0
8、非直埋式中间接头红外检测 | 白云中心 | 5 | 20 | 7 | 22 | 0 | 19 | 6 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0
| 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 花都中心 | 15 | 2 | 0 | 2 | 6 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 天河中心 | 0 | 79 | 0 | 26 | 0 | 23 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0

## 1、架空线路红外检测
输电管理二所2024年人机协同预试检测计划（关键和重要线路1年2测，一般和关注线路1年1测，重要交跨段1月1次）
[19 empty] | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
序号 | 工作类型 | 计划类型 | 电压等级 | 线路重要度 | 线路名称 | 作业来源 | 设备设施名称 | 复合绝缘子：杆塔数量（基） | 绝缘子数量（串） | 导地线：杆塔数量（基） | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 线路专责人 | 责任中心 | 计划完成数 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未能按时完成原因） | 计划编号 | 线路名 | 工作内容和地点 | 符合线路段 | 杆塔数 | 完成情况 | 实际结束时间字符串筛选（仅用于统计）
1560 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 103 | 81 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 204 | 2024-01-18 09:07:41 2024-01-12 09:00:00 2024-01-12 09:00:00 2024-01-08 09:24:20 2024-01-10 09:24:33 2024-01-09 09:15:00 2024-01-08 09:00:00 2024-02-26 08:31:00 2024-02-21 09:00:00 2024-02-21 09:00:00 2024-02-22 09:00:00 2024-02-19 09:00:00 2024-02-05 09:00:00 2024-02-06 09:00:00 2024-02-05 09:00:00 2024-02-04 09:00:00 2024-03-15 09:25:00 2024-03-25 09:22:00 2024-03-14 09:02:00 2024-03-01 08:51:00 2024-03-20 08:43:00 2024-03-20 09:39:00 2024-03-18 08:35:00 2024-03-12 08:48:00 2024-03-28 09:30:00 2024-03-21 10:09:19 2024-03-21 10:09:19 2024-03-18 09:58:25 2024-03-20 10:00:12 2024-03-20 11:01:31 2024-03-20 10:00:12 2024-03-20 11:01:31 2024-03-18 09:58:25 2024-03-19 09:39:54 2024-03-18 09:58:25 2024-03-13 09:50:14 2024-03-14 10:55:04 2024-03-14 10:55:04 2024-03-13 09:50:14 2024-03-15 10:16:25 2024-03-15 10:16:25 2024-03-11 15:57:51 2024-03-11 15:57:50 2024-03-01 08:42:00 2024-03-01 09:41:00 2024-04-30 08:50:00 2024-04-29 09:30:00 2024-04-09 09:15:00 2024-04-01 09:15:00 2024-04-01 09:21:00 2024-04-26 09:10:00 2024-04-23 09:34:00 2024-04-03 09:15:00 2024-04-01 09:20:00 2024-04-08 09:45:00 2024-04-03 09:00:00 2024-05-28 02:34:57 2024-05-31 09:15:00 2024-05-31 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-27 10:00:00 2024-05-27 09:33:08 2024-05-27 09:32:28 2024-05-16 09:06:00 2024-05-08 09:00:00 2024-06-14 12:24:49 2024-06-14 10:42:36 2024-06-14 11:05:06 2024-06-14 12:03:45 2024-06-05 12:08:00 2024-06-05 10:04:37 2024-06-05 09:42:15 2024-06-04 12:06:03 2024-06-04 11:26:47 2024-06-04 10:08:15 2024-06-04 11:00:10 2024-06-28 09:26:00 2024-06-28 09:22:00 2024-06-28 09:17:00 2024-06-28 09:30:00 2024-06-26 09:28:00 2024-06-05 11:46:06 2024-06-20 09:06:00 2024-06-20 09:06:00 2024-06-14 09:08:00 2024-06-04 09:00:00 2024-06-05 09:00:00 | 2024-01-18 12:00 | [5 empty] | SCWH0301231224025680 SCWH0301240112000011 SCWH0301231225128252 SCWH0301231224025672 SCWH0301240110000845 SCWH0301240108013206 SCWH0301240108000571 SCWH0301240105015333 SCWH0301240105015332 SCWH0301240105015328 SCWH0301240105015329 SCWH0301240123042531 SCWH0301240123042533 SCWH0301240105015324 SCWH0301240105015319 SCWH0301240105015325 SCWH0301240222290932 SCWH0301240222290937 SCWH0301240108012938 SCWH0301240108012937 SCWH0301240108012928 SCWH0301240108012935 SCWH0301240108012931 SCWH0301240108012934 SCWH0301240108012930 SCWH0301240321000419 SCWH0301240321000373 SCWH0301240318003719 SCWH0301240320000950 SCWH0301240320000640 SCWH0301240320000930 SCWH0301240320000853 SCWH0301240109001246 SCWH0301240319000154 SCWH0301240222290929 SCWH0301240314008249 SCWH0301240314008248 SCWH0301240313008249 SCWH0301240313008245 SCWH0301240315012859 SCWH0301240315001421 SCWH0301240313007865 SCWH0301240109001507 SCWH0301240108012925 SCWH0301240108012932 SCWH0301240108001058 SCWH0301240108001062 SCWH0301240105017060 SCWH0301240108001057 SCWH0301240108001056 SCWH0301240108001067 SCWH0301240109009309 SCWH0301240323000697 SCWH0301240323000698 SCWH0301240108001066 SCWH0301240108001063 SCWH0301240422034042 SCWH0301240108012187 SCWH0301240108012186 SCWH0301240108012180 SCWH0301240108012185 SCWH0301240108012181 SCWH0301240108012191 SCWH0301240108012192 SCWH0301240108012184 SCWH0301240422034043 SCWH0301240109001294 SCWH0301240108012221 SCWH0301240105010007 SCWH0301240108001991 SCWH0301240108002172 SCWH0301240108001500 SCWH0301240109001773 SCWH0301240108002469 SCWH0301240108001499 SCWH0301240108012204 SCWH0301240109001952 SCWH0301240105010379 SCWH0301240105010631 SCWH0301240521015255 SCWH0301240105011017 SCWH0301240109001504 SCWH0301240521015256 SCWH0301240105010926 SCWH0301240105010925 SCWH0301240105010924 SCWH0301240521015254 SCWH0301240105011020 | 蓄北线 | 500kV蓄北线线路特殊巡维：一点一册无人机巡视：500kV蓄北线#139-#140（2024年1月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#101-#102塔右地线，#105-#106塔三相接头测温 500kV蓄北线导线连接处红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV蓄北线#98-#99塔段(2024年1月) ；接头红外测温：#99-#100塔B相 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99塔段、#111-#112塔段、#114-#115塔段、120-#121、#136-#137塔段每月定检测温作业（2024年1月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#141-#142塔B、C相#145-#146塔B相、#148-#149塔B、C相、#151-#152塔A相及右地线，#152-#153塔B、C相测温接头测温 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#130-#131塔B、C相及右地线，#134-#135塔A相、右地线#136-#137塔B、C相，#137-#138塔右地线测温接头测温 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#116-#117塔右地线，#118-#119塔C相测温接头测温 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#8-#9重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#223-#224、#228-#229重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#198-#199、#214-#215重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 500kV蓄北线线路特殊巡维：一点一册无人机巡视：500kV蓄北线#139-#140（2024年2月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99塔段、#111-#112塔段、#114-#115塔段、120-#121、#136-#137塔段每月定检测温作业（2024年2月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#136-#137、#139-#140、#159-#160重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99塔段、#111-#112塔段、#114-#115塔段、120-#121、#136-#137塔段每月定检测温作业（2024年3月） 500kV蓄北线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#77塔段、#174-#175塔段；110kV森温线#50-#51塔段；110kV森温线宝珠乙支线#44-#45塔段半张力预绞丝周期化定检测温作业（2024年3月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#8-#9重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#223-#224、#228-#229重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#192-#193重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 500kV蓄北线、35kV良吕线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#186-#187、#187+1-#188、#188-#189塔段、35kV良吕线#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#136-#137、#159-#160重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#198-#199、#214-#215重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 500kV蓄北线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森养甲线桃莲甲支线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#139-#140、110kV流森线#14-#15、110kV森良甲线#09-#10、110kV森养甲线桃莲甲支线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 500kV蓄北线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#105-#106 500kV蓄北线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月测温）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#105-#106 500kV蓄北线无人机精细化巡线：（Ⅱ级）500kV蓄北线#131-#142塔段红外测温 500kV蓄北线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#181-#198 500kV蓄北线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#161-#180 500kV蓄北线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月测温）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#181-#198 500kV蓄北线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月测温）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#161-#180 500kV蓄北线无人机精细化巡视：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#131-#142塔段； 500kV蓄北线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化测温）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#142-#160 500kV蓄北线线路特殊巡维：一点一册无人机巡视：500kV蓄北线#139-#140（2024年3月） 500kV蓄能AB线、500kV蓄北线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月测温）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#01-#13、500kV蓄能AB线#01-#08 500kV蓄北线无人机精细化巡视：机巡线路巡视（1-3月测温）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#74-#75 500kV蓄北线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化测温）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#74-#75 500kV蓄能AB线、500kV蓄北线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化测温）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#01-#13、500kV蓄能AB线#01-#08 500kV蓄北线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化测温）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#107-#130塔段 500kV蓄北线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#107-#130塔段 500kV蓄北线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化测温）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#74-#104、#171-#175 500kV蓄北线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#74-#104、#171-#175 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#8-#9重要交叉跨越红外测温（2024年4月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#223-#224、#228-#229重要交叉跨越红外测温（2024年4月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#172-#173、#173-#174重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#114-#115、#120-#121,#124-#125重要交叉跨越红外测温（2024年4月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#88-#89、#98-#99重要交叉跨越红外测温（2024年4月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#198-#199、#199-#199+1、#200-#201、#211-#212、#214-#215重要交叉跨越红外测温（2024年4月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：500kV蓄北线#01-#13、#74-229塔段（2024年1月-6月） 500kV蓄北线线路特殊巡维：一点一册无人机巡视：500kV蓄北线#139-#140（2024年4月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#88-#89、#98-#99塔段、#111-#112塔段、#114-#115塔段、120-#121、#124-#125塔段每月定检测温作业（2024年4月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#172-#173、#173-#174、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#194-#195塔段重要交叉跨越红外测温（2024年4月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#136-#137、#159-#160、#139-#140、#172-#173、#173-#174重要交叉跨越红外测温（2024年4月） 500kV蓄北线线路特殊巡维：一点一册无人机巡视：500kV蓄北线#139-#140（2024年5月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#186-#187、#187+1-#188、#188-#189塔段重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#192-#193重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#136-#137、#139-#140、#159-#160重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#223-#224、#228-#229重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#198-#199、#214-#215重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#8-#9重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99、#105-#106、 #111-#112、#114-#115、#120-#121,#124-#125、#136-#137、#139-#140塔段每月定检测温作业（2024年5月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#186-#187重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#194-#195重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#192-#193重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#188-#189重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#136-#137重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#124-#125重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#120-#121重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#114-#115重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#111-#112重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#105-#106重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#194-#195、#198-#199重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#214-#215、#187+1-#188、#188-#189塔段重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 500kV蓄北线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#77塔段、#174-#175塔段；110kV森温线#50-#51塔段；110kV森温线宝珠乙支线#44-#45塔段半张力预绞丝周期化定检测温作业（2024年6月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#8-#9重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 500kV蓄北线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#01-#229；（外委实施） 500kV蓄北线线路特殊巡维：一点一册无人机巡视：500kV蓄北线#139-#140（2024年6月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#223-#224、#228-#229重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#198-#199、#214-#215重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、（#194-#195三月一巡）重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99塔段、#111-#112塔段、#114-#115塔段、120-#121、#124-#125塔段每月定检测温作业（2024年6月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#136-#137、#139-#140、#159-#160重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | #159-#160 #139-#140 #136-#137 #124-#125 #114-#115 #111-#112 #98-#99 #194-#195 #192-#193 #188-#189 #186-#187 #214-#215 #198-#199 #228-#229 #223-#224 #139-#140 #01-#229 #44-#45 #50-#51 #174-#175 #188-#189 #214-#215 #198-#199 #194-#195 #105-#106 #98-#99 #111-#112 #114-#115 #120-#121 #124-#125 #136-#137 #188-#189 #192-#193 #194-#195 #186-#187 |  | 已完成 | 1月份已完成
1562 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 103 | 35 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 158 | 2024-07-30 09:00:00 2024-07-29 08:41:00 2024-07-16 09:52:20 2024-07-18 09:22:41 2024-07-18 09:23:08 2024-07-08 09:00:00 2024-07-08 09:00:00 2024-07-03 09:00:00 2024-07-03 09:00:00 2024-07-02 09:00:00 2024-07-04 09:00:00 2024-08-12 10:25:39 2024-08-06 10:53:12 2024-08-09 09:30:48 2024-08-16 09:45:33 2024-08-09 11:35:03 2024-08-23 09:00:00 2024-08-09 09:30:00 2024-08-06 09:19:00 2024-08-06 09:09:00 2024-08-06 09:30:00 2024-08-05 09:35:00 2024-08-06 09:08:00 2024-08-05 09:30:47 2024-08-05 09:36:00 2024-08-01 09:45:00 2024-09-27 09:24:00 2024-09-09 10:45:19 2024-09-11 10:15:46 2024-09-25 09:00:00 2024-09-25 09:05:00 2024-09-10 09:20:00 2024-09-23 09:21:00 2024-09-13 08:30:00 2024-09-03 09:15:00 2024-09-03 09:30:00 2024-09-04 09:30:00 2024-09-03 09:30:00 2024-09-02 12:23:07 2024-09-02 11:34:24 2024-09-02 09:30:00 2024-09-02 09:30:00 | 2024-07-30 13:46 | [5 empty] | SCWH0301240622000854 SCWH0301240108012293 SCWH0301240622000850 SCWH0301240108012285 SCWH0301240108012288 SCWH0301240108012295 SCWH0301240108012292 SCWH0301240108012286 SCWH0301240108012290 SCWH0301240108012294 SCWH0301240105011268 SCWH0301240812005782 SCWH0301240812005789 SCWH0301240813000451 SCWH0301240815000656 SCWH0301240814000408 SCWH0301240823000242 SCWH0301240721000216 SCWH0301240108012575 SCWH0301240108012580 SCWH0301240108012573 SCWH0301240108012578 SCWH0301240108012584 SCWH0301240721000212 SCWH0301240108012579 SCWH0301240108012586 SCWH0301240820000608 SCWH0301240109001502 SCWH0301240830010848 SCWH0301240109009282 SCWH0301240906008106 SCWH0301240105011267 SCWH0301240105011275 SCWH0301240823000242 SCWH0301240105011270 SCWH0301240820001445 SCWH0301240105011274 SCWH0301240105011272 SCWH0301240820000604 SCWH0301240109001330 SCWH0301240820000609 SCWH0301240105011266 | 蓄北线 | 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99塔段、#111-#112塔段、#114-#115塔段、120-#121、#124-#125塔段每月定检测温作业（2024年7月） 110kV从明森线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#8-#9塔段、110kV从明森线#47-#48塔段重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 500kV蓄北线线路特殊巡维：一点一册无人机巡视：500kV蓄北线#139-#140（2024年7月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#198-#199、#199-#199+1、#200-#201、#211-#212、#214-#215重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#223-#224、#228-#229重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#186-#187、#187+1-#188、#188-#189塔段重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#192-#193、#194-#195重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#136-#137、#159-#160、#139-#140重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#105-#106、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#88-#89、#98-#99重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#172-#173、#173-#174重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 500kV蓄北线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：500kV蓄北线#74-#90 500kV蓄北线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：500kV蓄北线#186-#197 500kV蓄北线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：500kV蓄北线#91-#124 500kV蓄北线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：500kV蓄北线#129-#142 500kV蓄北线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：500kV蓄北线#125-#128 500kV蓄北线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：500kV蓄北线#142-#160 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#111-#112塔段、#114-#115塔段、120-#121、#124-#125塔段重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#192-#193重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#198-#199、#214-#215重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#186-#187、#187+1-#188、#188-#189塔段重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#136-#137、#139-#140、#159-#160重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#223-#224、#228-#229重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 500kV蓄北线线路特殊巡维：一点一册无人机巡视：500kV蓄北线#139-#140（2024年8月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#8-#9重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 500kV蓄北线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#77塔段、#174-#175塔段；110kV森温线#50-#51塔段；110kV森温线宝珠乙支线#44-#45塔段半张力预绞丝周期化定检测温作业（2024年9月） 500kV蓄北线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#176 -#184； 500kV蓄北线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：500kV蓄北线#165 -#176 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：500kV蓄北线#01-#13、#74-229塔段（2024年7月-12月） 500kV蓄北线 驳接头航线规划：500kV蓄北线#74-#105接头测温、无人机线路规划 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#8-#9重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 500kV蓄北线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：500kV蓄北线#142-#164 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#198-#199、#214-#215重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#192-#193塔段重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#223-#224、#228-#229重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#186-#187、#187+1-#188、#188-#189塔段重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 500kV蓄北线线路特殊巡维：一点一册无人机巡视：500kV蓄北线#139-#140（2024年9月） 500kV蓄能AB联络线、500kV蓄北线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：（Ⅱ级）500kV蓄能AB联络线#01-#08；500kV蓄北线#01-#13 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99塔段、#111-#112塔段、#114-#115塔段、120-#121、#124-#125塔段每月定检测温作业（2024年9月） 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#136-#137、#139-#140、重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #139-#140 #136-#137 #124-#125 #114-#115 #111-#112 #98-#99 #01-#13 #01-#08 #139-#140 #188-#189 #186-#187 #228-#229 #223-#224 #192-#193 #214-#215 #198-#199 #142-#164 #98-#99 #74-#105 #01-#13 #44-#45 #50-#51 #174-#175 |  | 已完成 | 7月份已完成
1580 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄能AB联络线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 24 | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 32 | 2024-04-23 09:15:00 2024-06-24 09:10:00 | 2024-04-26 13:05 | [5 empty] | SCWH0301240109009311 SCWH0301240109001248 | 蓄能AB联络线 | 500kV蓄能AB联络线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：500kV蓄能AB联络线#01-#8塔段（2024年1月-6月） 500kV蓄能AB联络线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅱ级）500kV蓄能AB联络线#01-#08；（外委实施） | #01-#08 |  | 已完成 | 4月份已完成
1581 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄能AB联络线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 24 | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 32 | 2024-09-27 09:00:00 2024-09-02 11:34:24 | 2024-09-27 12:27 | [5 empty] | SCWH0301240109009312 SCWH0301240109001330 | 蓄能AB联络线 | 500kV蓄能AB联络线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：500kV蓄能AB联络线#01-#8塔段（2024年7月-12月） 500kV蓄能AB联络线、500kV蓄北线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：（Ⅱ级）500kV蓄能AB联络线#01-#08；500kV蓄北线#01-#13 | #01-#13 #01-#08 |  | 已完成 | 9月份已完成
1582 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 90 | 118 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 232 | 2024-02-20 09:00:00 2024-02-06 09:19:05 2024-03-22 10:18:10 2024-03-22 10:37:09 2024-03-29 09:17:00 2024-03-25 10:26:07 2024-03-25 10:26:07 2024-03-21 10:39:33 2024-03-22 09:31:30 2024-03-26 11:01:48 2024-03-26 11:01:48 2024-03-22 09:31:30 2024-03-21 10:39:33 2024-03-08 08:44:00 2024-04-12 10:09:49 2024-04-12 10:09:49 2024-04-12 09:00:00 2024-03-22 10:18:10 2024-04-07 09:45:00 2024-05-30 09:02:00 2024-05-31 09:35:00 2024-05-11 11:13:05 2024-05-11 11:13:05 2024-06-28 09:18:00 2024-06-26 09:23:00 2024-06-25 09:06:00 2024-06-24 09:05:00 2024-07-30 08:50:00 2024-07-22 09:46:00 2024-07-15 08:43:00 2024-07-29 08:41:00 2024-08-29 09:00:00 2024-08-07 10:01:52 2024-08-08 09:53:40 2024-08-07 10:03:12 2024-08-02 09:09:00 2024-07-30 08:50:00 2024-07-22 09:46:00 2024-07-15 08:43:00 2024-07-29 08:41:00 2024-07-30 08:50:00 2024-07-22 09:46:00 2024-07-15 08:43:00 2024-07-29 08:41:00 2024-08-29 09:00:00 2024-08-07 10:01:52 2024-08-08 09:53:40 2024-08-07 10:03:12 2024-08-02 09:09:00 2024-09-29 09:00:00 2024-09-04 09:22:00 2024-09-04 09:35:19 2024-09-11 10:36:21 2024-09-04 08:54:00 2024-09-04 09:18:00 | 2024-02-20 13:47 | [5 empty] | SCWH0301240105015327 SCWH0301240105015318 SCWH0301240326004931 SCWH0301240326004932 SCWH0301240108012933 SCWH0301240325024683 SCWH0301240325024486 SCWH0301240321000566 SCWH0301240322008477 SCWH0301240326000566 SCWH0301240326000567 SCWH0301240322008439 SCWH0301240321000622 SCWH0301240108012924 SCWH0301240412000663 SCWH0301240412000602 SCWH0301240108001061 SCWH0301240408005493 SCWH0301240108001054 SCWH0301240108012179 SCWH0301240108012188 SCWH0301240513004220 SCWH0301240507009258 SCWH0301240105010033 SCWH0301240105010013 SCWH0301240109001437 SCWH0301240105010376 SCWH0301240108012284 SCWH0301240622000971 SCWH0301240108012289 SCWH0301240108012293 SCWH0301240108012585 SCWH0301240808003404 SCWH0301240808003168 SCWH0301240807003137 SCWH0301240108012577 SCWH0301240108012284 SCWH0301240622000971 SCWH0301240108012289 SCWH0301240108012293 SCWH0301240108012284 SCWH0301240622000971 SCWH0301240108012289 SCWH0301240108012293 SCWH0301240108012585 SCWH0301240808003404 SCWH0301240808003168 SCWH0301240807003137 SCWH0301240108012577 SCWH0301240906008109 SCWH0301240105011260 SCWH0301240920001693 SCWH0301240830010845 SCWH0301240105011269 SCWH0301240105011259 | 从明森线 | 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#107-#108、#114-#115重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 110kV从明森线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 110kV森养乙、110kV森温线宝珠乙支线、110kV从明森线宝珠甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月测温）：110kV森养乙线#01-#25、110kV森温线宝珠乙支线#09-#13、#48-#69、110kV从明森线宝珠甲支线#00-#02 110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV从明森线宝珠甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：110kV森养乙线#01-#25、110kV森温线宝珠乙支线#09-#13、#48-#69、110kV从明森线宝珠甲支线#00-#02 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV从明森线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：110kV从明森线#95-#118 110kV从明森线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月测温）：110kV从明森线#95-#118 110kV从明森线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月测温）：110kV从明森线#01-#20 110kV从明森线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：110kV从明森线#21-#55 110kV从明森线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：110kV从明森线#90-#94 110kV从明森线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月测温）：110kV从明森线#90-#94 110kV从明森线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月测温）：110kV从明森线#21-#55 110kV从明森线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：110kV从明森线#01-#20 110kV从明森线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化）：110kV从明森线 #74-#86，110kV森温线宝珠乙支线#17-#29 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV从明森线 #74-#86，110kV森温线宝珠乙支线#17-#29 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年4月） 110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV从明森线宝珠甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化）：110kV森养乙线#25、110kV森温线宝珠乙支线#67-#69、110kV从明森线宝珠甲支线#00-#02 110kV从明森线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年4月） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#107-#108、#114-#115重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV从明森线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#05-#06、#92-#93重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森养甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森养甲线#01-#15 110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森养甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森养甲线#01-#15 110kV从明森线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV从明森线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV从明森线#01-#118；（外委实施） 110kV从明森线宝珠甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV从明森线宝珠甲支线#00-#02；（外委实施） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV从明森线、110kV森养甲线云星甲支线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#92-#93、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV从明森线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#107-#108、#114-#115重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV从明森线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#8-#9塔段、110kV从明森线#47-#48塔段重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV从明森线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV从明森线#56-#65，110kV森温线宝珠乙支线#38-#47 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV从明森线#66-#70，110kV森温线宝珠乙支线#33-#37 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV从明森线#87-#89、#71-#73，110kV森温线宝珠乙支线#14-#16、#30-32 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从明森线、110kV森养甲线云星甲支线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#92-#93、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV从明森线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#107-#108、#114-#115重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV从明森线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#8-#9塔段、110kV从明森线#47-#48塔段重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV从明森线、110kV森养甲线云星甲支线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#92-#93、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV从明森线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#107-#108、#114-#115重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV从明森线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#8-#9塔段、110kV从明森线#47-#48塔段重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV从明森线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV从明森线#56-#65，110kV森温线宝珠乙支线#38-#47 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV从明森线#66-#70，110kV森温线宝珠乙支线#33-#37 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV从明森线#87-#89、#71-#73，110kV森温线宝珠乙支线#14-#16、#30-32 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线驳接头无人机航线规划：110kV森养甲线#01-#26、110kV森养乙线#01-#26、110kV从明森线#92-#113接头测温、无人机线路规划 110kV从明森线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 110kV从明森线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV从明森线#01-#62 110kV从明森线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV从明森线#95-#118 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#107-#108、#114-#115重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 110kV从明森线、110kV森养甲线云星甲支线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#92-#93、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #13-#14 #10-#11 #92-#93 #114-#115 #107-#108 #11-#12 #13-#14 #95-#118 #01-#62 #05-#06 #92-#113 #01-#26 #01-#26 |  | 已完成 | 2月份已完成
1600 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线宝珠甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4 | 2024-03-22 10:18:10 2024-03-22 10:37:09 2024-03-22 10:18:10 2024-06-25 09:06:00 | 2024-03-29 14:57 | [5 empty] | SCWH0301240326004931 SCWH0301240326004932 SCWH0301240408005493 SCWH0301240109001437 | 从明森线宝珠甲支线 | 110kV森养乙、110kV森温线宝珠乙支线、110kV从明森线宝珠甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月测温）：110kV森养乙线#01-#25、110kV森温线宝珠乙支线#09-#13、#48-#69、110kV从明森线宝珠甲支线#00-#02 110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV从明森线宝珠甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：110kV森养乙线#01-#25、110kV森温线宝珠乙支线#09-#13、#48-#69、110kV从明森线宝珠甲支线#00-#02 110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV从明森线宝珠甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化）：110kV森养乙线#25、110kV森温线宝珠乙支线#67-#69、110kV从明森线宝珠甲支线#00-#02 110kV从明森线宝珠甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV从明森线宝珠甲支线#00-#02；（外委实施） | #00-#02 |  | 已完成 | 3月份已完成
1601 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 20 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 20 | 2024-02-01 09:00:00 2024-03-22 09:43:00 2024-03-04 08:54:00 2024-04-12 09:00:00 2024-05-06 10:09:00 2024-05-06 10:09:00 2024-05-08 09:00:00 2024-06-25 09:21:00 2024-06-26 14:00:00 2024-07-30 09:00:00 2024-08-01 08:37:00 2024-07-30 09:00:00 2024-07-30 09:00:00 2024-08-01 08:37:00 2024-09-30 08:59:00 2024-09-04 09:00:00 | 2024-02-01 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240105015323 SCWH0301240109009336 SCWH0301240108012929 SCWH0301240108001059 SCWH0301240506000524 SCWH0301240506000689 SCWH0301240108012190 SCWH0301240108002173 SCWH0301240105010130 SCWH0301240108012287 SCWH0301240108012582 SCWH0301240108012287 SCWH0301240108012287 SCWH0301240108012582 SCWH0301240913004358 SCWH0301240105011265 | 街灌线 | 110kV街灌线、110kV森养甲线云星支线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV森养甲线云星支线#10-#11、#13-#14、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08塔段重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 110kV街灌线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV街灌线#01-#31塔段（2024年） 110kV街灌线、110kV森养甲线云星甲支线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV街灌线、110kV森养甲线云星支线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森养甲线云星支线#10-#11、#13-#14、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年4月） 110kV街灌线、110kV桃灌线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV街灌线#01-#31、110kV桃灌线#18-#20 110kV街灌线、110kV桃灌线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV街灌线#01-#31、110kV桃灌线#18-#20 110kV街灌线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV街灌线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV街灌线#01-#31；（外委实施） 110kV街灌线、110kV森养甲线云甲支线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森养乙线、110kV森养甲线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森养甲线云甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV街灌线、110kV森吕线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森良乙线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11、森良乙线#08-#09、森吕线#08-#09重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV街灌线、110kV森养甲线云星甲支线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV街灌线、110kV森吕线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森良乙线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11、森良乙线#08-#09、森吕线#08-#09重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV街灌线、110kV森吕线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森良乙线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11、森良乙线#08-#09、森吕线#08-#09重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV街灌线、110kV森养甲线云星甲支线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV街灌线、110kV桃灌线、110kV森养甲线桃莲甲支线驳接头航线规划：110kV街灌线#01-#31、110kV桃灌线#01-#20、110kV森养甲线桃莲甲支线#40-#48接头测温、无人机线路规划 110kV街灌线、110kV森吕线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森良乙线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森吕线#08-#09、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #26-#27 #26-#27 #51-#52 #41-#42 #08-#09 #13-#14 #10-#11 #01-#02 #40-#48 #01-#20 #01-#31 |  | 已完成 | 2月份已完成
1615 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 桃灌线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 16 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 16 | 2024-03-22 09:42:00 2024-04-26 09:08:00 2024-04-25 09:07:00 2024-05-07 09:56:23 2024-05-06 10:09:00 2024-05-06 10:09:00 2024-05-07 09:56:23 2024-06-24 09:06:00 2024-09-30 08:59:00 | 2024-03-29 14:42 | [5 empty] | SCWH0301240109009342 SCWH0301240426001983 SCWH0301240424027498 SCWH0301240507009313 SCWH0301240506000524 SCWH0301240506000689 SCWH0301240506000523 SCWH0301240109001775 SCWH0301240913004358 | 桃灌线 | 110kV桃灌线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV桃灌线#01-#20塔段（2024年） 110kV桃灌线 110kV森养甲线桃莲甲支线桃灌线#01-#10、线桃莲甲支线#26-#48线路竹树、鸟巢、飘挂物特查、防风防汛无人机巡视 110kV桃灌线 110kV森养甲线桃莲甲支线桃灌线#01-#10、线桃莲甲支线#26-#48线路竹树、鸟巢、飘挂物特查、防风防汛无人机巡视 110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV桃灌线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森养甲线桃莲甲支线#25-#48、110kV桃灌线#01—#17 110kV街灌线、110kV桃灌线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV街灌线#01-#31、110kV桃灌线#18-#20 110kV街灌线、110kV桃灌线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV街灌线#01-#31、110kV桃灌线#18-#20 110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV桃灌线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森养甲线桃莲甲支线#25-#48、110kV桃灌线#01—#17 110kV桃灌线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV桃灌线#01-#20；（外委实施） 110kV街灌线、110kV桃灌线、110kV森养甲线桃莲甲支线驳接头航线规划：110kV街灌线#01-#31、110kV桃灌线#01-#20、110kV森养甲线桃莲甲支线#40-#48接头测温、无人机线路规划 | #40-#48 #01-#20 #01-#31 |  | 已完成 | 3月份已完成
1617 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 52 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 52 | 2024-01-12 09:00:00 2024-02-05 09:00:00 2024-02-04 09:00:00 2024-03-07 09:00:00 2024-03-06 09:00:00 2024-03-05 09:00:00 2024-04-08 10:03:26 2024-04-01 09:00:00 2024-05-28 09:15:00 2024-05-23 09:14:00 2024-05-23 09:13:00 2024-06-25 09:07:00 2024-06-20 10:24:15 2024-06-20 09:15:00 2024-07-29 08:50:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-09 09:00:00 2024-08-21 08:40:00 2024-07-31 10:28:54 2024-08-05 09:38:00 2024-08-05 09:39:00 2024-08-01 08:42:00 2024-07-29 08:50:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-09 09:00:00 2024-07-29 08:50:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-09 09:00:00 2024-08-21 08:40:00 2024-07-31 10:28:54 2024-08-05 09:38:00 2024-08-05 09:39:00 2024-08-01 08:42:00 2024-07-29 08:50:00 2024-09-24 09:10:00 2024-09-14 10:12:23 2024-09-26 09:25:00 2024-09-09 09:35:00 2024-09-09 10:49:39 2024-09-02 08:44:00 | 2024-01-12 12:30 | [5 empty] | SCWH0301231225080131 SCWH0301240105015321 SCWH0301240105015331 SCWH0301240108012927 SCWH0301240108012936 SCWH0301240108012926 SCWH0301240108001055 SCWH0301240108001064 SCWH0301240109009345 SCWH0301240108012183 SCWH0301240108012182 SCWH0301240108012222 SCWH0301240109002448 SCWH0301240105010377 SCWH0301240730005876 SCWH0301240108012291 SCWH0301240108012297 SCWH0301240801007318 SCWH0301240813000185 SCWH0301240108012574 SCWH0301240108012576 SCWH0301240730005875 SCWH0301240730005876 SCWH0301240108012291 SCWH0301240108012297 SCWH0301240730005876 SCWH0301240108012291 SCWH0301240108012297 SCWH0301240801007318 SCWH0301240813000185 SCWH0301240108012574 SCWH0301240108012576 SCWH0301240730005875 SCWH0301240730005876 SCWH0301240830010775 SCWH0301240109001733 SCWH0301240830011019 SCWH0301240105011261 SCWH0301240830010847 SCWH0301240105011273 | 流吕线 | 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线导线连接处红外测温：重要交叉跨越红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流吕线#06-#07、110kV流森线#10-#11、#14-#15、110kV森良甲线#09-#10塔段测温(2024年1月) 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV流森线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流吕线#06-#07、110kV流森线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：良吕#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 35kV良吕线、110kV流森线、110kV流吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流森线#10-#11、110kV流吕线#06-#07重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、#8-#9、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年4月） 110kV流森线、110kV流吕线、35kV良吕线导线连接位置红外测温：110kV流森线#10-#11、110kV流吕线#06-#07、35kV良吕线#4-#5、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42重要交叉跨越红外测温（2024年4月） 110kV流吕线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV流吕线#01-#74塔段（2024年） 110kV流森线、110kV流吕线、35kV良吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、流森线#10-#11、流吕线#06-#07重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV流吕线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV流吕线#01-#74；（外委实施） 110kV流吕线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#33-#34重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV森吕线;110kV流吕线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森吕线#37-#43、110kV流吕线#12、#17-#23 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV森吕线;110kV流吕线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森吕线#75-#94、110kV流吕线#55-#74 110kV流森线;110kV流吕线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV流森线#01-#12、110kV流吕线#01-#05 35kV良吕线、110kV流森线、110kV流吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流森线#10-#11、110kV流吕线#06-#07重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV森吕线;110kV流吕线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森吕线#44-#66、110kV流吕线#24-#46 110kV森吕线;110kV流吕线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森吕线#37-#43、110kV流吕线#12、#17-#23 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV森吕线;110kV流吕线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森吕线#37-#43、110kV流吕线#12、#17-#23 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV森吕线;110kV流吕线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森吕线#75-#94、110kV流吕线#55-#74 110kV流森线;110kV流吕线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV流森线#01-#12、110kV流吕线#01-#05 35kV良吕线、110kV流森线、110kV流吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流森线#10-#11、110kV流吕线#06-#07重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV森吕线;110kV流吕线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森吕线#44-#66、110kV流吕线#24-#46 110kV森吕线;110kV流吕线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森吕线#37-#43、110kV流吕线#12、#17-#23 110kV森吕线、110kV流吕线、110kV流森线驳接头航线规划：110kV森吕线#61-#94 、110kV流吕线#41-#74、110kV流森线#01-#18接头测温、无人机线路规划 110kV流吕线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：110kV流吕线#05-#22 110kV森吕线、110kV流吕线、35kV良吕线驳接头航线规划：110kV森吕线#61-#94、110kV流吕线#41-#74、35kV良吕线#50-#83接头测温、无人机线路规划 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#10-#11、#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 110kV流吕线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV流吕线#53 -#74 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #58-#59 #55-#56 #53-#54 #38-#39 #35-#36 #33-#34 #82-#83 #57-#58 #55-#56 #50-#51 #18-#19 #10-#11 #50-#83 #41-#74 #61-#94 #05-#22 #01-#18 #41-#74 #61-#94 |  | 已完成 | 1月份已完成
1631 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 36 | 16 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 60 | 2024-01-12 09:00:00 2024-01-11 09:00:00 2024-02-04 09:00:00 2024-02-02 09:00:00 2024-03-28 09:30:00 2024-03-06 09:00:00 2024-03-05 09:00:00 2024-04-10 09:31:00 2024-04-01 09:00:00 2024-05-28 10:10:16 2024-05-23 09:14:00 2024-06-27 09:15:00 2024-06-27 09:13:00 2024-06-27 09:09:00 2024-06-24 09:09:00 2024-07-10 09:00:00 2024-07-09 09:00:00 2024-08-06 09:12:00 2024-07-31 10:28:54 2024-08-02 08:42:00 2024-08-05 09:38:00 2024-07-10 09:00:00 2024-07-09 09:00:00 2024-07-10 09:00:00 2024-07-09 09:00:00 2024-08-06 09:12:00 2024-07-31 10:28:54 2024-08-02 08:42:00 2024-08-05 09:38:00 2024-09-24 09:10:00 2024-09-09 09:35:00 2024-09-20 08:35:00 2024-09-03 09:10:00 | 2024-01-12 12:30 | [5 empty] | SCWH0301231225080131 SCWH0301231225080130 SCWH0301240105015331 SCWH0301240105015320 SCWH0301240108012930 SCWH0301240108012936 SCWH0301240108012926 SCWH0301240108001060 SCWH0301240108001064 SCWH0301240108012189 SCWH0301240108012183 SCWH0301240105010378 SCWH0301240105010215 SCWH0301240108012203 SCWH0301240105010216 SCWH0301240108012296 SCWH0301240108012297 SCWH0301240730005874 SCWH0301240813000185 SCWH0301240108012581 SCWH0301240108012574 SCWH0301240108012296 SCWH0301240108012297 SCWH0301240108012296 SCWH0301240108012297 SCWH0301240730005874 SCWH0301240813000185 SCWH0301240108012581 SCWH0301240108012574 SCWH0301240830010775 SCWH0301240105011261 SCWH0301240914000562 SCWH0301240105011262 | 流森线 | 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线导线连接处红外测温：重要交叉跨越红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流吕线#06-#07、110kV流森线#10-#11、#14-#15、110kV森良甲线#09-#10塔段测温(2024年1月) 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置：重要交叉跨越红外测温：110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、110kV森良乙线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV流森线#18-#19、#16-#15、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11塔段测温(2024年1月) 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV流森线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流吕线#06-#07、110kV流森线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、110kV森良乙线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV流森线#18-#19、#16-#15、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 500kV蓄北线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森养甲线桃莲甲支线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#139-#140、110kV流森线#14-#15、110kV森良甲线#09-#10、110kV森养甲线桃莲甲支线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 35kV良吕线、110kV流森线、110kV流吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流森线#10-#11、110kV流吕线#06-#07重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、#8-#9、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线导线连接位置红外测温：110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、#09-#10、110kV流森线#18-#19、#15-#16、#14-#15重要交叉跨越红外测温（2024年4月） 110kV流森线、110kV流吕线、35kV良吕线导线连接位置红外测温：110kV流森线#10-#11、110kV流吕线#06-#07、35kV良吕线#4-#5、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42重要交叉跨越红外测温（2024年4月） 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV 流森线导线连接位置红外测温：森桃线#05-#06、森温线#05-#06、森良乙线#05-#06、#08-#09、森吕线#05-#06、#08-#09 森良甲线#05-#06、#08-#09、#09-#10、 流森线#18-#19、#15-#16、#14-#15重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV流森线、110kV流吕线、35kV良吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、流森线#10-#11、流吕线#06-#07重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV流森线导线连接位置红外测温：110kV流森线#06-#07重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV流森线、35kV良吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流森线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV流森线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV流森线#01-#23；（外委实施） 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、 110kV流森线导线连接位置红外测温：森桃线#05-#06、森温线#05-#06、森良乙线#05-#06、#08-#09、森吕线#05-#06、#08-#09 森良甲线#05-#06、#08-#09、#09-#10 流森线#18-#19、#15-#16、#14-#15重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV流森线、110kV森良甲线、35kV良吕线导线连接位置红外测温：110kV流森线#10-#11、#14-#15、#15-#16、110kV森良甲线#8-#9、#09-#10、35kV良吕线#4-#5、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森良甲线#01-#12、110kV森良乙线#01-#13、110kV森吕线#01-#10、110kV流森线#13-#23、110kV森温线#01-#10、10kV森桃线#01-#10 110kV流森线;110kV流吕线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV流森线#01-#12、110kV流吕线#01-#05 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线导线连接位置红外测温：110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、110kV森良乙线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、 110kV流森线#18-#19、#15-#16、重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 35kV良吕线、110kV流森线、110kV流吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流森线#10-#11、110kV流吕线#06-#07重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV流森线、110kV森良甲线、35kV良吕线导线连接位置红外测温：110kV流森线#10-#11、#14-#15、#15-#16、110kV森良甲线#8-#9、#09-#10、35kV良吕线#4-#5、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV流森线、110kV森良甲线、35kV良吕线导线连接位置红外测温：110kV流森线#10-#11、#14-#15、#15-#16、110kV森良甲线#8-#9、#09-#10、35kV良吕线#4-#5、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森良甲线#01-#12、110kV森良乙线#01-#13、110kV森吕线#01-#10、110kV流森线#13-#23、110kV森温线#01-#10、10kV森桃线#01-#10 110kV流森线;110kV流吕线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV流森线#01-#12、110kV流吕线#01-#05 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线导线连接位置红外测温：110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、110kV森良乙线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、 110kV流森线#18-#19、#15-#16、重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 35kV良吕线、110kV流森线、110kV流吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流森线#10-#11、110kV流吕线#06-#07重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV森吕线、110kV流吕线、110kV流森线驳接头航线规划：110kV森吕线#61-#94 、110kV流吕线#41-#74、110kV流森线#01-#18接头测温、无人机线路规划 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#10-#11、#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 110kV流森线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV流森线#03-#23 35kV良吕线、110kV森良甲线、110kV流森线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV森良甲线#8-#9、110kV流森线#10-#11、#15-#16重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #15-#16 #10-#11 #41-#42 #40-#41 #39-#40 #34-#35 #32-#33 #21-#22 #19-#20 #10-#11 #04-#05 #03-#23 #18-#19 #10-#11 #01-#18 #41-#74 #61-#94 |  | 已完成 | 1月份已完成
1649 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 33 | 8 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 48 | 2024-01-12 09:00:00 2024-01-11 09:00:00 2024-02-02 09:00:00 2024-03-18 09:38:00 2024-03-28 09:30:00 2024-03-05 09:00:00 2024-04-10 09:31:00 2024-05-28 10:10:16 2024-06-27 09:02:00 2024-06-24 09:09:00 2024-07-31 08:47:00 2024-07-10 09:00:00 2024-07-09 09:00:00 2024-08-06 09:12:00 2024-08-02 08:42:00 2024-07-31 08:47:00 2024-07-10 09:00:00 2024-07-09 09:00:00 2024-07-31 08:47:00 2024-07-10 09:00:00 2024-07-09 09:00:00 2024-08-06 09:12:00 2024-08-02 08:42:00 2024-09-09 09:35:00 2024-09-03 09:10:00 | 2024-01-12 12:30 | [5 empty] | SCWH0301231225080131 SCWH0301231225080130 SCWH0301240105015320 SCWH0301240424027598 SCWH0301240108012930 SCWH0301240108012926 SCWH0301240108001060 SCWH0301240108012189 SCWH0301240110006283 SCWH0301240105010216 SCWH0301240109009354 SCWH0301240108012296 SCWH0301240108012297 SCWH0301240730005874 SCWH0301240108012581 SCWH0301240109009354 SCWH0301240108012296 SCWH0301240108012297 SCWH0301240109009354 SCWH0301240108012296 SCWH0301240108012297 SCWH0301240730005874 SCWH0301240108012581 SCWH0301240105011261 SCWH0301240105011262 | 森良甲线 | 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线导线连接处红外测温：重要交叉跨越红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流吕线#06-#07、110kV流森线#10-#11、#14-#15、110kV森良甲线#09-#10塔段测温(2024年1月) 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置：重要交叉跨越红外测温：110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、110kV森良乙线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV流森线#18-#19、#16-#15、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11塔段测温(2024年1月) 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、110kV森良乙线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV流森线#18-#19、#16-#15、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 110kV森良甲线导线连接位置红外测温：110kV森良甲线#08-#09重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 500kV蓄北线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森养甲线桃莲甲支线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#139-#140、110kV流森线#14-#15、110kV森良甲线#09-#10、110kV森养甲线桃莲甲支线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、#8-#9、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线导线连接位置红外测温：110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、#09-#10、110kV流森线#18-#19、#15-#16、#14-#15重要交叉跨越红外测温（2024年4月） 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV 流森线导线连接位置红外测温：森桃线#05-#06、森温线#05-#06、森良乙线#05-#06、#08-#09、森吕线#05-#06、#08-#09 森良甲线#05-#06、#08-#09、#09-#10、 流森线#18-#19、#15-#16、#14-#15重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV森良甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV森良甲线#01-#05；（Ⅳ级）110kV森良甲线#06-#12；（外委实施） 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、 110kV流森线导线连接位置红外测温：森桃线#05-#06、森温线#05-#06、森良乙线#05-#06、#08-#09、森吕线#05-#06、#08-#09 森良甲线#05-#06、#08-#09、#09-#10 流森线#18-#19、#15-#16、#14-#15重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV森良甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV森良甲线#01-#12塔段（2024年） 110kV流森线、110kV森良甲线、35kV良吕线导线连接位置红外测温：110kV流森线#10-#11、#14-#15、#15-#16、110kV森良甲线#8-#9、#09-#10、35kV良吕线#4-#5、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森良甲线#01-#12、110kV森良乙线#01-#13、110kV森吕线#01-#10、110kV流森线#13-#23、110kV森温线#01-#10、10kV森桃线#01-#10 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线导线连接位置红外测温：110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、110kV森良乙线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、 110kV流森线#18-#19、#15-#16、重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV森良甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV森良甲线#01-#12塔段（2024年） 110kV流森线、110kV森良甲线、35kV良吕线导线连接位置红外测温：110kV流森线#10-#11、#14-#15、#15-#16、110kV森良甲线#8-#9、#09-#10、35kV良吕线#4-#5、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV森良甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV森良甲线#01-#12塔段（2024年） 110kV流森线、110kV森良甲线、35kV良吕线导线连接位置红外测温：110kV流森线#10-#11、#14-#15、#15-#16、110kV森良甲线#8-#9、#09-#10、35kV良吕线#4-#5、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森良甲线#01-#12、110kV森良乙线#01-#13、110kV森吕线#01-#10、110kV流森线#13-#23、110kV森温线#01-#10、10kV森桃线#01-#10 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线导线连接位置红外测温：110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、110kV森良乙线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、 110kV流森线#18-#19、#15-#16、重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#10-#11、#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 35kV良吕线、110kV森良甲线、110kV流森线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV森良甲线#8-#9、110kV流森线#10-#11、#15-#16重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #15-#16 #10-#11 #41-#42 #40-#41 #39-#40 #34-#35 #32-#33 #21-#22 #19-#20 #10-#11 #04-#05 #18-#19 #10-#11 |  | 已完成 | 1月份已完成
1666 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 39 | 12 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 59 | 2024-01-11 09:00:00 2024-02-02 09:00:00 2024-03-04 08:54:00 2024-03-05 09:00:00 2024-04-10 09:31:00 2024-05-28 10:10:16 2024-06-24 09:09:00 2024-07-30 09:00:00 2024-07-09 09:00:00 2024-08-06 09:12:00 2024-08-02 08:42:00 2024-07-30 09:00:00 2024-07-09 09:00:00 2024-07-30 09:00:00 2024-07-09 09:00:00 2024-08-06 09:12:00 2024-08-02 08:42:00 2024-09-29 09:08:00 2024-09-09 09:35:00 2024-09-04 09:00:00 | 2024-01-11 13:00 | [5 empty] | SCWH0301231225080130 SCWH0301240105015320 SCWH0301240108012929 SCWH0301240108012926 SCWH0301240108001060 SCWH0301240108012189 SCWH0301240105010216 SCWH0301240108012287 SCWH0301240108012297 SCWH0301240730005874 SCWH0301240108012581 SCWH0301240108012287 SCWH0301240108012297 SCWH0301240108012287 SCWH0301240108012297 SCWH0301240730005874 SCWH0301240108012581 SCWH0301240913004351 SCWH0301240105011261 SCWH0301240105011265 | 森良乙线 | 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置：重要交叉跨越红外测温：110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、110kV森良乙线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV流森线#18-#19、#16-#15、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11塔段测温(2024年1月) 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、110kV森良乙线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV流森线#18-#19、#16-#15、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 110kV街灌线、110kV森养甲线云星甲支线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、#8-#9、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线导线连接位置红外测温：110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、#09-#10、110kV流森线#18-#19、#15-#16、#14-#15重要交叉跨越红外测温（2024年4月） 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV 流森线导线连接位置红外测温：森桃线#05-#06、森温线#05-#06、森良乙线#05-#06、#08-#09、森吕线#05-#06、#08-#09 森良甲线#05-#06、#08-#09、#09-#10、 流森线#18-#19、#15-#16、#14-#15重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、 110kV流森线导线连接位置红外测温：森桃线#05-#06、森温线#05-#06、森良乙线#05-#06、#08-#09、森吕线#05-#06、#08-#09 森良甲线#05-#06、#08-#09、#09-#10 流森线#18-#19、#15-#16、#14-#15重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV街灌线、110kV森吕线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森良乙线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11、森良乙线#08-#09、森吕线#08-#09重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森良甲线#01-#12、110kV森良乙线#01-#13、110kV森吕线#01-#10、110kV流森线#13-#23、110kV森温线#01-#10、10kV森桃线#01-#10 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线导线连接位置红外测温：110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、110kV森良乙线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、 110kV流森线#18-#19、#15-#16、重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV街灌线、110kV森吕线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森良乙线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11、森良乙线#08-#09、森吕线#08-#09重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV街灌线、110kV森吕线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森良乙线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11、森良乙线#08-#09、森吕线#08-#09重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森良甲线#01-#12、110kV森良乙线#01-#13、110kV森吕线#01-#10、110kV流森线#13-#23、110kV森温线#01-#10、10kV森桃线#01-#10 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线导线连接位置红外测温：110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、110kV森良乙线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、 110kV流森线#18-#19、#15-#16、重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV森良乙线导线连接位置红外测温：110kV森良乙线#08-#09重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#10-#11、#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 110kV街灌线、110kV森吕线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森良乙线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森吕线#08-#09、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #26-#27 #26-#27 #51-#52 #41-#42 #08-#09 #13-#14 #10-#11 #01-#02 #18-#19 #10-#11 #08-#09 |  | 已完成 | 1月份已完成
1680 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 39 | 85 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 132 | 2024-01-11 09:00:00 2024-02-05 09:00:00 2024-02-02 09:00:00 2024-03-07 09:00:00 2024-03-05 09:00:00 2024-04-08 11:47:59 2024-04-08 10:03:26 2024-04-10 09:31:00 2024-05-27 09:05:00 2024-05-28 10:10:16 2024-05-23 09:13:00 2024-06-26 09:14:00 2024-06-20 09:15:00 2024-06-24 09:09:00 2024-07-29 08:50:00 2024-07-30 09:00:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-09 09:00:00 2024-08-21 08:40:00 2024-08-06 09:12:00 2024-08-02 08:42:00 2024-08-05 09:39:00 2024-08-01 08:42:00 2024-07-29 08:50:00 2024-07-30 09:00:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-09 09:00:00 2024-07-29 08:50:00 2024-07-30 09:00:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-09 09:00:00 2024-08-21 08:40:00 2024-08-06 09:12:00 2024-08-02 08:42:00 2024-08-05 09:39:00 2024-08-01 08:42:00 2024-07-29 08:50:00 2024-09-24 09:10:00 2024-09-26 09:25:00 2024-09-09 09:35:00 2024-09-04 09:00:00 2024-09-02 08:44:00 | 2024-01-11 13:00 | [5 empty] | SCWH0301231225080130 SCWH0301240105015321 SCWH0301240105015320 SCWH0301240108012927 SCWH0301240108012926 SCWH0301240408001647 SCWH0301240108001055 SCWH0301240108001060 SCWH0301240109009363 SCWH0301240108012189 SCWH0301240108012182 SCWH0301240108012217 SCWH0301240105010377 SCWH0301240105010216 SCWH0301240730005876 SCWH0301240108012287 SCWH0301240108012291 SCWH0301240108012297 SCWH0301240801007318 SCWH0301240730005874 SCWH0301240108012581 SCWH0301240108012576 SCWH0301240730005875 SCWH0301240730005876 SCWH0301240108012287 SCWH0301240108012291 SCWH0301240108012297 SCWH0301240730005876 SCWH0301240108012287 SCWH0301240108012291 SCWH0301240108012297 SCWH0301240801007318 SCWH0301240730005874 SCWH0301240108012581 SCWH0301240108012576 SCWH0301240730005875 SCWH0301240730005876 SCWH0301240830010775 SCWH0301240830011019 SCWH0301240105011261 SCWH0301240105011265 SCWH0301240105011273 | 森吕线 | 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置：重要交叉跨越红外测温：110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、110kV森良乙线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV流森线#18-#19、#16-#15、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11塔段测温(2024年1月) 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、110kV森良乙线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV流森线#18-#19、#16-#15、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：良吕#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、#8-#9、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV森吕线110kV森吕线#90（防风防汛无人机查） 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年4月） 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线导线连接位置红外测温：110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、#09-#10、110kV流森线#18-#19、#15-#16、#14-#15重要交叉跨越红外测温（2024年4月） 110kV森吕线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV森吕线#01-#94塔段（2024年） 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV 流森线导线连接位置红外测温：森桃线#05-#06、森温线#05-#06、森良乙线#05-#06、#08-#09、森吕线#05-#06、#08-#09 森良甲线#05-#06、#08-#09、#09-#10、 流森线#18-#19、#15-#16、#14-#15重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV森吕线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV森吕线#01-#94；（外委实施） 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、 110kV流森线导线连接位置红外测温：森桃线#05-#06、森温线#05-#06、森良乙线#05-#06、#08-#09、森吕线#05-#06、#08-#09 森良甲线#05-#06、#08-#09、#09-#10 流森线#18-#19、#15-#16、#14-#15重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV森吕线;110kV流吕线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森吕线#37-#43、110kV流吕线#12、#17-#23 110kV街灌线、110kV森吕线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森良乙线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11、森良乙线#08-#09、森吕线#08-#09重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV森吕线;110kV流吕线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森吕线#75-#94、110kV流吕线#55-#74 110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森良甲线#01-#12、110kV森良乙线#01-#13、110kV森吕线#01-#10、110kV流森线#13-#23、110kV森温线#01-#10、10kV森桃线#01-#10 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线导线连接位置红外测温：110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、110kV森良乙线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、 110kV流森线#18-#19、#15-#16、重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV森吕线;110kV流吕线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森吕线#44-#66、110kV流吕线#24-#46 110kV森吕线;110kV流吕线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森吕线#37-#43、110kV流吕线#12、#17-#23 110kV街灌线、110kV森吕线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森良乙线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11、森良乙线#08-#09、森吕线#08-#09重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV森吕线;110kV流吕线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森吕线#37-#43、110kV流吕线#12、#17-#23 110kV街灌线、110kV森吕线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森良乙线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11、森良乙线#08-#09、森吕线#08-#09重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV森吕线;110kV流吕线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森吕线#75-#94、110kV流吕线#55-#74 110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森良甲线#01-#12、110kV森良乙线#01-#13、110kV森吕线#01-#10、110kV流森线#13-#23、110kV森温线#01-#10、10kV森桃线#01-#10 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线导线连接位置红外测温：110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、110kV森良乙线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、 110kV流森线#18-#19、#15-#16、重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV森吕线;110kV流吕线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森吕线#44-#66、110kV流吕线#24-#46 110kV森吕线;110kV流吕线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森吕线#37-#43、110kV流吕线#12、#17-#23 110kV森吕线、110kV流吕线、110kV流森线驳接头航线规划：110kV森吕线#61-#94 、110kV流吕线#41-#74、110kV流森线#01-#18接头测温、无人机线路规划 110kV森吕线、110kV流吕线、35kV良吕线驳接头航线规划：110kV森吕线#61-#94、110kV流吕线#41-#74、35kV良吕线#50-#83接头测温、无人机线路规划 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#10-#11、#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 110kV街灌线、110kV森吕线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森良乙线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森吕线#08-#09、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #58-#59 #55-#56 #53-#54 #38-#39 #35-#36 #33-#34 #82-#83 #57-#58 #55-#56 #50-#51 #26-#27 #26-#27 #51-#52 #41-#42 #08-#09 #13-#14 #10-#11 #01-#02 #18-#19 #10-#11 #50-#83 #41-#74 #61-#94 #01-#18 #41-#74 #61-#94 |  | 已完成 | 1月份已完成
1686 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 117 | 58 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 198 | 2024-01-11 09:00:00 2024-02-02 09:00:00 2024-02-01 09:00:00 2024-03-25 09:22:00 2024-03-22 10:18:10 2024-03-22 10:37:09 2024-03-29 09:17:00 2024-03-04 08:54:00 2024-03-05 09:00:00 2024-04-21 08:32:00 2024-04-20 09:21:50 2024-04-12 10:09:49 2024-04-12 10:09:49 2024-04-12 09:00:00 2024-04-12 09:00:00 2024-03-22 10:18:10 2024-04-10 09:31:00 2024-05-17 11:40:15 2024-05-17 11:40:15 2024-05-30 09:23:00 2024-05-22 10:29:09 2024-05-22 10:29:09 2024-05-28 10:10:16 2024-05-17 09:55:38 2024-05-17 09:55:38 2024-05-07 09:15:00 2024-06-28 09:17:00 2024-06-27 11:10:10 2024-06-27 11:10:10 2024-06-28 09:19:00 2024-06-26 09:29:00 2024-06-24 09:06:00 2024-06-24 09:05:00 2024-06-26 14:00:00 2024-06-24 09:09:00 2024-07-30 09:00:00 2024-07-09 09:00:00 2024-08-06 09:12:00 2024-08-07 10:01:52 2024-08-08 09:53:40 2024-08-07 10:03:12 2024-08-06 09:44:39 2024-08-02 08:42:00 2024-08-01 08:37:00 2024-08-02 09:09:00 2024-07-30 09:00:00 2024-07-09 09:00:00 2024-07-30 09:00:00 2024-07-09 09:00:00 2024-08-06 09:12:00 2024-08-07 10:01:52 2024-08-08 09:53:40 2024-08-07 10:03:12 2024-08-06 09:44:39 2024-08-02 08:42:00 2024-08-01 08:37:00 2024-08-02 09:09:00 2024-09-27 09:24:00 2024-09-25 08:38:00 2024-09-30 09:13:00 2024-09-26 09:12:00 2024-09-09 09:35:00 2024-09-04 09:25:00 2024-09-04 09:00:00 | 2024-01-11 13:00 | [5 empty] | SCWH0301231225080130 SCWH0301240105015320 SCWH0301240105015323 SCWH0301240222290937 SCWH0301240326004931 SCWH0301240326004932 SCWH0301240108012933 SCWH0301240108012929 SCWH0301240108012926 SCWH0301240421000525 SCWH0301240420000168 SCWH0301240412000663 SCWH0301240412000602 SCWH0301240108001061 SCWH0301240108001059 SCWH0301240408005493 SCWH0301240108001060 SCWH0301240507009363 SCWH0301240507009375 SCWH0301240509004738 SCWH0301240507009404 SCWH0301240507009384 SCWH0301240108012189 SCWH0301240517008046 SCWH0301240517008125 SCWH0301240507000472 SCWH0301240521015255 SCWH0301240109001996 SCWH0301240109002393 SCWH0301240109002331 SCWH0301240109009366 SCWH0301240109002395 SCWH0301240105010376 SCWH0301240105010130 SCWH0301240105010216 SCWH0301240108012287 SCWH0301240108012297 SCWH0301240730005874 SCWH0301240808003404 SCWH0301240808003168 SCWH0301240807003137 SCWH0301240808001737 SCWH0301240108012581 SCWH0301240108012582 SCWH0301240108012577 SCWH0301240108012287 SCWH0301240108012297 SCWH0301240108012287 SCWH0301240108012297 SCWH0301240730005874 SCWH0301240808003404 SCWH0301240808003168 SCWH0301240807003137 SCWH0301240808001737 SCWH0301240108012581 SCWH0301240108012582 SCWH0301240108012577 SCWH0301240820000608 SCWH0301240906008108 SCWH0301240913004343 SCWH0301240830011020 SCWH0301240105011261 SCWH0301240105011263 SCWH0301240105011265 | 森温线 | 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置：重要交叉跨越红外测温：110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、110kV森良乙线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV流森线#18-#19、#16-#15、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11塔段测温(2024年1月) 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、110kV森良乙线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV流森线#18-#19、#16-#15、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 110kV街灌线、110kV森养甲线云星支线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV森养甲线云星支线#10-#11、#13-#14、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08塔段重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 500kV蓄北线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#77塔段、#174-#175塔段；110kV森温线#50-#51塔段；110kV森温线宝珠乙支线#44-#45塔段半张力预绞丝周期化定检测温作业（2024年3月） 110kV森养乙、110kV森温线宝珠乙支线、110kV从明森线宝珠甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月测温）：110kV森养乙线#01-#25、110kV森温线宝珠乙支线#09-#13、#48-#69、110kV从明森线宝珠甲支线#00-#02 110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV从明森线宝珠甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：110kV森养乙线#01-#25、110kV森温线宝珠乙支线#09-#13、#48-#69、110kV从明森线宝珠甲支线#00-#02 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV街灌线、110kV森养甲线云星甲支线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、#8-#9、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV森温线线路故障巡维：110kV森温线#01-#52塔段无人机巡视 110kV森温线线路特殊巡维：故障跳闸，110kV森温线#01-#52塔段无人机特巡 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化）：110kV从明森线 #74-#86，110kV森温线宝珠乙支线#17-#29 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV从明森线 #74-#86，110kV森温线宝珠乙支线#17-#29 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年4月） 110kV街灌线、110kV森养甲线云星支线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森养甲线云星支线#10-#11、#13-#14、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年4月） 110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV从明森线宝珠甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化）：110kV森养乙线#25、110kV森温线宝珠乙支线#67-#69、110kV从明森线宝珠甲支线#00-#02 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线导线连接位置红外测温：110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、#09-#10、110kV流森线#18-#19、#15-#16、#14-#15重要交叉跨越红外测温（2024年4月） 110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV森温线、110kV森桃线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森养甲线桃莲甲支线#16-#25、110kV森温线、110kV森桃线#10-#11 110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV森温线、110kV森桃线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森养甲线桃莲甲支线#16-#25、110kV森温线、110kV森桃线#10-#11 110kV森温线宝珠乙支线、110kV森养甲线导线连接位置红外测温：110kV森温线宝珠乙支线#10-#11、110kV森养甲线#26-#27重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV森温线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森温线#36-#52 110kV森温线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森温线#36-#52 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV 流森线导线连接位置红外测温：森桃线#05-#06、森温线#05-#06、森良乙线#05-#06、#08-#09、森吕线#05-#06、#08-#09 森良甲线#05-#06、#08-#09、#09-#10、 流森线#18-#19、#15-#16、#14-#15重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV森温线、110kV森桃线、35kV良吕线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森温线、110kV森桃线#10-11，35kV良吕线#41-#58 110kV森温线、110kV森桃线、35kV良吕线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森温线、110kV森桃线#10-11，35kV良吕线#41-#58 110kV森养甲线云星支线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：森养甲线云星支线#10-#11、#13-#14、森温线#41-#42、#51-#52、森养乙线#26-#27、森养甲线#26-#27、森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 500kV蓄北线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#77塔段、#174-#175塔段；110kV森温线#50-#51塔段；110kV森温线宝珠乙支线#44-#45塔段半张力预绞丝周期化定检测温作业（2024年6月） 110kV森养甲线桃莲甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化测温）：（Ⅳ级）110kV森温线#31-#36；110kV森桃线#31-#34；110kV森养甲线桃莲甲支线#3-#12 110kV森养甲线桃莲甲支线;110kV森温线;110kV森桃线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV森温线#31-#36；110kV森桃线#31-#34；110kV森养甲线桃莲甲支线#3-#12 110kV森温线宝珠乙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV森温线宝珠乙支线#00-#69；（外委实施） 110kV森温线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV森温线#01-#52塔段（2024年） 110kV森温线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV森温线#01-#52；（外委实施） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV街灌线、110kV森养甲线云甲支线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森养乙线、110kV森养甲线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森养甲线云甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、 110kV流森线导线连接位置红外测温：森桃线#05-#06、森温线#05-#06、森良乙线#05-#06、#08-#09、森吕线#05-#06、#08-#09 森良甲线#05-#06、#08-#09、#09-#10 流森线#18-#19、#15-#16、#14-#15重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV街灌线、110kV森吕线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森良乙线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11、森良乙线#08-#09、森吕线#08-#09重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森良甲线#01-#12、110kV森良乙线#01-#13、110kV森吕线#01-#10、110kV流森线#13-#23、110kV森温线#01-#10、10kV森桃线#01-#10 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV从明森线#56-#65，110kV森温线宝珠乙支线#38-#47 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV从明森线#66-#70，110kV森温线宝珠乙支线#33-#37 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV从明森线#87-#89、#71-#73，110kV森温线宝珠乙支线#14-#16、#30-32 110kV森温线、110kV森桃线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森温线#12-#30、110kV森桃线#12-#30塔段 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线导线连接位置红外测温：110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、110kV森良乙线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、 110kV流森线#18-#19、#15-#16、重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV街灌线、110kV森养甲线云星甲支线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV街灌线、110kV森吕线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森良乙线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11、森良乙线#08-#09、森吕线#08-#09重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV街灌线、110kV森吕线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森良乙线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11、森良乙线#08-#09、森吕线#08-#09重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森良甲线#01-#12、110kV森良乙线#01-#13、110kV森吕线#01-#10、110kV流森线#13-#23、110kV森温线#01-#10、10kV森桃线#01-#10 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV从明森线#56-#65，110kV森温线宝珠乙支线#38-#47 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV从明森线#66-#70，110kV森温线宝珠乙支线#33-#37 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV从明森线#87-#89、#71-#73，110kV森温线宝珠乙支线#14-#16、#30-32 110kV森温线、110kV森桃线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森温线#12-#30、110kV森桃线#12-#30塔段 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线导线连接位置红外测温：110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、110kV森良乙线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、 110kV流森线#18-#19、#15-#16、重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV街灌线、110kV森养甲线云星甲支线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 500kV蓄北线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#77塔段、#174-#175塔段；110kV森温线#50-#51塔段；110kV森温线宝珠乙支线#44-#45塔段半张力预绞丝周期化定检测温作业（2024年9月） 110kV森温线、110kV森桃线、10kV桃莲甲支线驳接头航线规划：110kV森温线#01-#52、110kV森桃线#01-#35、10kV桃莲甲支线#26-#48接头测温、无人机线路规划 110kV森温线、110kV森桃线驳接头航线规划：110kV森温线#43-#50、110kV森桃线#16-#36接头测温、无人机线路规划 110kV森温线、110kV森桃线 驳接头航线规划：110kV森温线#01-#52、110kV森桃线 #01-#35接头测温、无人机线路规划 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#10-#11、#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森温线宝珠乙支线#7-#8塔段重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 110kV街灌线、110kV森吕线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森良乙线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森吕线#08-#09、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #26-#27 #26-#27 #51-#52 #41-#42 #08-#09 #13-#14 #10-#11 #01-#02 #18-#19 #10-#11 #01-#35 #01-#52 #16-#36 #43-#50 #26-#48 #01-#35 #01-#52 #44-#45 #50-#51 #174-#175 |  | 已完成 | 1月份已完成
1708 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 87 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 87 | 2024-01-11 09:00:00 2024-02-02 09:00:00 2024-02-01 09:00:00 2024-03-25 09:22:00 2024-03-22 10:18:10 2024-03-22 10:37:09 2024-03-29 09:17:00 2024-03-04 08:54:00 2024-03-05 09:00:00 2024-04-12 10:09:49 2024-04-12 10:09:49 2024-04-12 09:00:00 2024-04-12 09:00:00 2024-03-22 10:18:10 2024-05-30 09:23:00 2024-05-07 09:15:00 2024-06-28 09:17:00 2024-06-28 09:19:00 2024-06-24 09:05:00 2024-06-26 14:00:00 2024-07-30 09:00:00 2024-07-09 09:00:00 2024-08-07 10:01:52 2024-08-08 09:53:40 2024-08-07 10:03:12 2024-08-01 08:37:00 2024-08-02 09:09:00 2024-07-30 09:00:00 2024-07-09 09:00:00 2024-07-30 09:00:00 2024-07-09 09:00:00 2024-08-07 10:01:52 2024-08-08 09:53:40 2024-08-07 10:03:12 2024-08-01 08:37:00 2024-08-02 09:09:00 2024-09-27 09:24:00 2024-09-04 09:25:00 2024-09-04 09:00:00 | 2024-01-11 13:00 | [5 empty] | SCWH0301231225080130 SCWH0301240105015320 SCWH0301240105015323 SCWH0301240222290937 SCWH0301240326004931 SCWH0301240326004932 SCWH0301240108012933 SCWH0301240108012929 SCWH0301240108012926 SCWH0301240412000663 SCWH0301240412000602 SCWH0301240108001061 SCWH0301240108001059 SCWH0301240408005493 SCWH0301240509004738 SCWH0301240507000472 SCWH0301240521015255 SCWH0301240109002331 SCWH0301240105010376 SCWH0301240105010130 SCWH0301240108012287 SCWH0301240108012297 SCWH0301240808003404 SCWH0301240808003168 SCWH0301240807003137 SCWH0301240108012582 SCWH0301240108012577 SCWH0301240108012287 SCWH0301240108012297 SCWH0301240108012287 SCWH0301240108012297 SCWH0301240808003404 SCWH0301240808003168 SCWH0301240807003137 SCWH0301240108012582 SCWH0301240108012577 SCWH0301240820000608 SCWH0301240105011263 SCWH0301240105011265 | 森温线宝珠乙支线 | 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置：重要交叉跨越红外测温：110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、110kV森良乙线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV流森线#18-#19、#16-#15、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11塔段测温(2024年1月) 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、110kV森良乙线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV流森线#18-#19、#16-#15、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 110kV街灌线、110kV森养甲线云星支线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV森养甲线云星支线#10-#11、#13-#14、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08塔段重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 500kV蓄北线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#77塔段、#174-#175塔段；110kV森温线#50-#51塔段；110kV森温线宝珠乙支线#44-#45塔段半张力预绞丝周期化定检测温作业（2024年3月） 110kV森养乙、110kV森温线宝珠乙支线、110kV从明森线宝珠甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月测温）：110kV森养乙线#01-#25、110kV森温线宝珠乙支线#09-#13、#48-#69、110kV从明森线宝珠甲支线#00-#02 110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV从明森线宝珠甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：110kV森养乙线#01-#25、110kV森温线宝珠乙支线#09-#13、#48-#69、110kV从明森线宝珠甲支线#00-#02 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV街灌线、110kV森养甲线云星甲支线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、#8-#9、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化）：110kV从明森线 #74-#86，110kV森温线宝珠乙支线#17-#29 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV从明森线 #74-#86，110kV森温线宝珠乙支线#17-#29 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年4月） 110kV街灌线、110kV森养甲线云星支线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森养甲线云星支线#10-#11、#13-#14、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年4月） 110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV从明森线宝珠甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化）：110kV森养乙线#25、110kV森温线宝珠乙支线#67-#69、110kV从明森线宝珠甲支线#00-#02 110kV森温线宝珠乙支线、110kV森养甲线导线连接位置红外测温：110kV森温线宝珠乙支线#10-#11、110kV森养甲线#26-#27重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV森养甲线云星支线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：森养甲线云星支线#10-#11、#13-#14、森温线#41-#42、#51-#52、森养乙线#26-#27、森养甲线#26-#27、森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 500kV蓄北线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#77塔段、#174-#175塔段；110kV森温线#50-#51塔段；110kV森温线宝珠乙支线#44-#45塔段半张力预绞丝周期化定检测温作业（2024年6月） 110kV森温线宝珠乙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV森温线宝珠乙支线#00-#69；（外委实施） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV街灌线、110kV森养甲线云甲支线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森养乙线、110kV森养甲线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森养甲线云甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV街灌线、110kV森吕线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森良乙线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11、森良乙线#08-#09、森吕线#08-#09重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV从明森线#56-#65，110kV森温线宝珠乙支线#38-#47 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV从明森线#66-#70，110kV森温线宝珠乙支线#33-#37 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV从明森线#87-#89、#71-#73，110kV森温线宝珠乙支线#14-#16、#30-32 110kV街灌线、110kV森养甲线云星甲支线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV街灌线、110kV森吕线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森良乙线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11、森良乙线#08-#09、森吕线#08-#09重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV街灌线、110kV森吕线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森良乙线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11、森良乙线#08-#09、森吕线#08-#09重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV从明森线#56-#65，110kV森温线宝珠乙支线#38-#47 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV从明森线#66-#70，110kV森温线宝珠乙支线#33-#37 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV从明森线#87-#89、#71-#73，110kV森温线宝珠乙支线#14-#16、#30-32 110kV街灌线、110kV森养甲线云星甲支线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 500kV蓄北线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#77塔段、#174-#175塔段；110kV森温线#50-#51塔段；110kV森温线宝珠乙支线#44-#45塔段半张力预绞丝周期化定检测温作业（2024年9月） 110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森温线宝珠乙支线#7-#8塔段重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 110kV街灌线、110kV森吕线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森良乙线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森吕线#08-#09、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #26-#27 #26-#27 #51-#52 #41-#42 #08-#09 #13-#14 #10-#11 #01-#02 #44-#45 #50-#51 #174-#175 |  | 已完成 | 1月份已完成
1722 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 45 | 59 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 114 | 2024-01-11 09:00:00 2024-02-10 08:00:00 2024-02-13 08:05:00 2024-02-12 08:00:00 2024-02-11 08:00:00 2024-02-09 08:00:00 2024-02-02 09:00:00 2024-03-05 09:00:00 2024-04-10 09:31:00 2024-05-17 11:40:15 2024-05-17 11:40:15 2024-05-28 10:10:16 2024-05-17 09:55:38 2024-05-17 09:55:38 2024-06-28 09:06:00 2024-06-27 11:10:10 2024-06-27 11:10:10 2024-06-24 09:05:00 2024-06-24 09:09:00 2024-07-04 09:58:42 2024-07-04 08:31:00 2024-07-09 09:00:00 2024-08-06 09:12:00 2024-08-06 09:44:39 2024-08-02 08:42:00 2024-07-04 09:58:42 2024-07-04 08:31:00 2024-07-09 09:00:00 2024-07-04 09:58:42 2024-07-04 08:31:00 2024-07-09 09:00:00 2024-08-06 09:12:00 2024-08-06 09:44:39 2024-08-02 08:42:00 2024-09-25 08:38:00 2024-09-30 09:13:00 2024-09-26 09:12:00 2024-09-09 09:35:00 | 2024-01-11 13:00 | [5 empty] | SCWH0301231225080130 SCWH0301240124025532 SCWH0301240124025535 SCWH0301240124025534 SCWH0301240124025533 SCWH0301240124025531 SCWH0301240105015320 SCWH0301240108012926 SCWH0301240108001060 SCWH0301240507009363 SCWH0301240507009375 SCWH0301240108012189 SCWH0301240517008046 SCWH0301240517008125 SCWH0301240109002450 SCWH0301240109001996 SCWH0301240109002393 SCWH0301240109009390 SCWH0301240105010216 SCWH0301240704005583 SCWH0301240704008668 SCWH0301240108012297 SCWH0301240730005874 SCWH0301240808001737 SCWH0301240108012581 SCWH0301240704005583 SCWH0301240704008668 SCWH0301240108012297 SCWH0301240704005583 SCWH0301240704008668 SCWH0301240108012297 SCWH0301240730005874 SCWH0301240808001737 SCWH0301240108012581 SCWH0301240906008108 SCWH0301240913004343 SCWH0301240830011020 SCWH0301240105011261 | 森桃线 | 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置：重要交叉跨越红外测温：110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、110kV森良乙线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV流森线#18-#19、#16-#15、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11塔段测温(2024年1月) 生产指挥中心大厅特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯坪棠线[★★]、110kV芳联福线[★★]、凯陈夏隆线[★★]、110kV森桃线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）、2024年春节保供电（二级）（2.10-2.17）、2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电（2.10、2.12-2.13）（一级）设备视频特巡；省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级）（2.6-2.7,2.19）准备阶段设备视频特巡。 电网风险特巡：广东电网有限责任公司2024第002号-Ⅳ-02IV级电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。。 生产指挥中心大厅特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯坪棠线[★★]、110kV芳联福线[★★]、凯陈夏隆线[★★]、110kV森桃线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）、2024年春节保供电（二级）（2.10-2.17）、2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电（一级）（2.10、2.12-2.13）设备视频特巡；省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级）（2.6-2.7,2.19）准备阶段设备视频特巡。 电网风险特巡：广东电网有限责任公司2024第002号-Ⅳ-02IV级电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 生产指挥中心大厅特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯坪棠线[★★]、110kV芳联福线[★★]、凯陈夏隆线[★★]、110kV森桃线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）、2024年春节保供电（二级）（2.10-2.17）、2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电（一级）（2.10、2.12-2.13）设备视频特巡；省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级）（2.6-2.7,2.19）准备阶段设备视频特巡。 电网风险特巡：广东电网有限责任公司2024第002号-Ⅳ-02IV级电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 生产指挥中心大厅特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯坪棠线[★★]、110kV芳联福线[★★]、凯陈夏隆线[★★]、110kV森桃线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）、2024年春节保供电（二级）（2.10-2.17）设备视频特巡、省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级）（2.6-2.7,2.19）、2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电（一级）（2.10、2.12-2.13）准备阶段设备视频特巡。 电网风险特巡：广东电网有限责任公司2024第002号-Ⅳ-02IV级电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 生产指挥中心大厅特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯坪棠线[★★]、110kV芳联福线[★★]、凯陈夏隆线[★★]、110kV森桃线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）、2024年迎春花市保供电（二级）（2.4-2.9）、省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级）（2.6-2.7,2.19）设备视频特巡；2024年春节保供电（二级）（2.10-2.17）、2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电（一级）（2.10、2.12-2.13）准备阶段视频特巡。 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广东电网有限责任公司2024第002号-Ⅳ-02IV级电网风险生效前设备视频特巡。 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、110kV森良乙线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV流森线#18-#19、#16-#15、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、#8-#9、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线导线连接位置红外测温：110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、#09-#10、110kV流森线#18-#19、#15-#16、#14-#15重要交叉跨越红外测温（2024年4月） 110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV森温线、110kV森桃线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森养甲线桃莲甲支线#16-#25、110kV森温线、110kV森桃线#10-#11 110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV森温线、110kV森桃线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森养甲线桃莲甲支线#16-#25、110kV森温线、110kV森桃线#10-#11 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV 流森线导线连接位置红外测温：森桃线#05-#06、森温线#05-#06、森良乙线#05-#06、#08-#09、森吕线#05-#06、#08-#09 森良甲线#05-#06、#08-#09、#09-#10、 流森线#18-#19、#15-#16、#14-#15重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV森温线、110kV森桃线、35kV良吕线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森温线、110kV森桃线#10-11，35kV良吕线#41-#58 110kV森温线、110kV森桃线、35kV良吕线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森温线、110kV森桃线#10-11，35kV良吕线#41-#58 110kV森桃线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV森桃线#01-#47；（外委实施） 110kV森养甲线桃莲甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化测温）：（Ⅳ级）110kV森温线#31-#36；110kV森桃线#31-#34；110kV森养甲线桃莲甲支线#3-#12 110kV森养甲线桃莲甲支线;110kV森温线;110kV森桃线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV森温线#31-#36；110kV森桃线#31-#34；110kV森养甲线桃莲甲支线#3-#12 110kV森桃线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV森桃线#01-#47塔段（2024年） 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、 110kV流森线导线连接位置红外测温：森桃线#05-#06、森温线#05-#06、森良乙线#05-#06、#08-#09、森吕线#05-#06、#08-#09 森良甲线#05-#06、#08-#09、#09-#10 流森线#18-#19、#15-#16、#14-#15重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV森桃线无人机精细化巡线：机巡线路巡视：110kV森桃线#37-#47塔段 110kV森桃线、110kV森养甲线桃莲甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视：110kV森桃线#35-#36、110kV森养甲线桃莲甲支线#13-#15塔段 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森良甲线#01-#12、110kV森良乙线#01-#13、110kV森吕线#01-#10、110kV流森线#13-#23、110kV森温线#01-#10、10kV森桃线#01-#10 110kV森温线、110kV森桃线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森温线#12-#30、110kV森桃线#12-#30塔段 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线导线连接位置红外测温：110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、110kV森良乙线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、 110kV流森线#18-#19、#15-#16、重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV森桃线无人机精细化巡线：机巡线路巡视：110kV森桃线#37-#47塔段 110kV森桃线、110kV森养甲线桃莲甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视：110kV森桃线#35-#36、110kV森养甲线桃莲甲支线#13-#15塔段 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV森桃线无人机精细化巡线：机巡线路巡视：110kV森桃线#37-#47塔段 110kV森桃线、110kV森养甲线桃莲甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视：110kV森桃线#35-#36、110kV森养甲线桃莲甲支线#13-#15塔段 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森良甲线#01-#12、110kV森良乙线#01-#13、110kV森吕线#01-#10、110kV流森线#13-#23、110kV森温线#01-#10、10kV森桃线#01-#10 110kV森温线、110kV森桃线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森温线#12-#30、110kV森桃线#12-#30塔段 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线导线连接位置红外测温：110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、110kV森良乙线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、 110kV流森线#18-#19、#15-#16、重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV森温线、110kV森桃线、10kV桃莲甲支线驳接头航线规划：110kV森温线#01-#52、110kV森桃线#01-#35、10kV桃莲甲支线#26-#48接头测温、无人机线路规划 110kV森温线、110kV森桃线驳接头航线规划：110kV森温线#43-#50、110kV森桃线#16-#36接头测温、无人机线路规划 110kV森温线、110kV森桃线 驳接头航线规划：110kV森温线#01-#52、110kV森桃线 #01-#35接头测温、无人机线路规划 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#10-#11、#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #18-#19 #10-#11 #01-#35 #01-#52 #16-#36 #43-#50 #26-#48 #01-#35 #01-#52 |  | 已完成 | 1月份已完成
1736 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 运维策略 | 全线 | 34 | 103 | 30 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 167 | 2024-02-20 09:00:00 2024-02-02 09:00:00 2024-02-01 09:00:00 2024-03-29 09:17:00 2024-03-28 09:30:00 2024-03-04 08:54:00 2024-04-30 11:08:00 2024-04-11 09:10:00 2024-04-26 09:08:00 2024-04-25 09:07:00 2024-04-12 09:00:00 2024-04-12 09:00:00 2024-05-17 11:40:15 2024-05-20 09:55:10 2024-05-17 11:40:15 2024-05-20 09:55:10 2024-05-30 09:02:00 2024-05-30 09:23:00 2024-05-11 11:13:05 2024-05-11 11:13:05 2024-05-07 09:56:23 2024-05-07 09:48:55 2024-05-07 09:48:55 2024-05-07 09:56:23 2024-05-07 09:15:00 2024-06-27 11:10:10 2024-06-27 11:10:10 2024-06-25 09:19:00 2024-06-28 09:15:00 2024-06-24 08:50:00 2024-06-26 09:20:00 2024-06-26 09:05:00 2024-06-24 09:05:00 2024-06-26 14:00:00 2024-07-30 08:50:00 2024-07-04 08:31:00 2024-07-23 09:12:50 2024-07-15 08:43:00 2024-07-09 09:00:00 2024-08-01 08:37:00 2024-08-02 09:09:00 2024-07-30 08:50:00 2024-07-04 08:31:00 2024-07-23 09:12:50 2024-07-15 08:43:00 2024-07-09 09:00:00 2024-07-30 08:50:00 2024-07-04 08:31:00 2024-07-23 09:12:50 2024-07-15 08:43:00 2024-07-09 09:00:00 2024-08-01 08:37:00 2024-08-02 09:09:00 2024-09-30 08:59:00 2024-09-29 09:00:00 2024-09-04 08:54:00 2024-09-04 09:00:00 2024-09-04 09:18:00 | 2024-02-20 13:47 | [5 empty] | SCWH0301240105015327 SCWH0301240105015322 SCWH0301240105015323 SCWH0301240108012933 SCWH0301240108012930 SCWH0301240108012929 SCWH0301240429068277 SCWH0301240108001065 SCWH0301240426001983 SCWH0301240424027498 SCWH0301240108001061 SCWH0301240108001059 SCWH0301240507009363 SCWH0301240517008124 SCWH0301240507009375 SCWH0301240517008047 SCWH0301240108012179 SCWH0301240509004738 SCWH0301240513004220 SCWH0301240507009258 SCWH0301240507009313 SCWH0301240507009257 SCWH0301240507009314 SCWH0301240506000523 SCWH0301240507000472 SCWH0301240109001996 SCWH0301240109002393 SCWH0301240109001954 SCWH0301240109001998 SCWH0301240109009408 SCWH0301240109009396 SCWH0301240108001504 SCWH0301240105010376 SCWH0301240105010130 SCWH0301240108012284 SCWH0301240704008668 SCWH0301240622000970 SCWH0301240108012289 SCWH0301240108012297 SCWH0301240108012582 SCWH0301240108012577 SCWH0301240108012284 SCWH0301240704008668 SCWH0301240622000970 SCWH0301240108012289 SCWH0301240108012297 SCWH0301240108012284 SCWH0301240704008668 SCWH0301240622000970 SCWH0301240108012289 SCWH0301240108012297 SCWH0301240108012582 SCWH0301240108012577 SCWH0301240913004358 SCWH0301240906008109 SCWH0301240105011269 SCWH0301240105011265 SCWH0301240105011259 | 森养甲线 | 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#107-#108、#114-#115重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 110kV森养甲线桃莲甲支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线桃莲甲支线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 110kV街灌线、110kV森养甲线云星支线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV森养甲线云星支线#10-#11、#13-#14、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08塔段重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 500kV蓄北线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森养甲线桃莲甲支线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#139-#140、110kV流森线#14-#15、110kV森良甲线#09-#10、110kV森养甲线桃莲甲支线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV街灌线、110kV森养甲线云星甲支线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV森养甲线桃莲甲支线线路特殊巡视：110kV森养甲线桃莲甲支线#26-#48塔段线路线路竹树、鸟巢、飘挂物、防风防汛无人机特查 110kV森养甲线云星甲支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（2024年4月） 110kV桃灌线 110kV森养甲线桃莲甲支线桃灌线#01-#10、线桃莲甲支线#26-#48线路竹树、鸟巢、飘挂物特查、防风防汛无人机巡视 110kV桃灌线 110kV森养甲线桃莲甲支线桃灌线#01-#10、线桃莲甲支线#26-#48线路竹树、鸟巢、飘挂物特查、防风防汛无人机巡视 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年4月） 110kV街灌线、110kV森养甲线云星支线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森养甲线云星支线#10-#11、#13-#14、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年4月） 110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV森温线、110kV森桃线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森养甲线桃莲甲支线#16-#25、110kV森温线、110kV森桃线#10-#11 110kV森养甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森养甲线#16-#21 110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV森温线、110kV森桃线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森养甲线桃莲甲支线#16-#25、110kV森温线、110kV森桃线#10-#11 110kV森养甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森养甲线#16-#21 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#107-#108、#114-#115重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV森温线宝珠乙支线、110kV森养甲线导线连接位置红外测温：110kV森温线宝珠乙支线#10-#11、110kV森养甲线#26-#27重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森养甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森养甲线#01-#15 110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森养甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森养甲线#01-#15 110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV桃灌线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森养甲线桃莲甲支线#25-#48、110kV桃灌线#01—#17 110kV森养甲线云星甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森养甲线云星甲支线#00-#17 110kV森养甲线云星甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森养甲线云星甲支线#00-#17 110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV桃灌线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森养甲线桃莲甲支线#25-#48、110kV桃灌线#01—#17 110kV森养甲线云星支线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：森养甲线云星支线#10-#11、#13-#14、森温线#41-#42、#51-#52、森养乙线#26-#27、森养甲线#26-#27、森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV森养甲线桃莲甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化测温）：（Ⅳ级）110kV森温线#31-#36；110kV森桃线#31-#34；110kV森养甲线桃莲甲支线#3-#12 110kV森养甲线桃莲甲支线;110kV森温线;110kV森桃线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV森温线#31-#36；110kV森桃线#31-#34；110kV森养甲线桃莲甲支线#3-#12 110kV森养甲线云星甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV森养甲线云星甲支线#00-#17；（外委实施） 110kV森养甲线桃莲甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV森养甲线桃莲甲支线#00-#48；（外委实施） 110kV森养甲线云星甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV森养甲线云星甲支线#00-#17塔段（2024年） 110kV森养甲线桃莲甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV森养甲线桃莲甲支线#00-#38塔段（2024年） 110kV森养甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV森养甲线#01-#43；（外委实施） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV街灌线、110kV森养甲线云甲支线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森养乙线、110kV森养甲线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森养甲线云甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV从明森线、110kV森养甲线云星甲支线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#92-#93、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV森桃线、110kV森养甲线桃莲甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视：110kV森桃线#35-#36、110kV森养甲线桃莲甲支线#13-#15塔段 110kV森养甲线桃莲甲支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线桃莲甲支线#5-#6重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#107-#108、#114-#115重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV街灌线、110kV森养甲线云星甲支线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从明森线、110kV森养甲线云星甲支线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#92-#93、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV森桃线、110kV森养甲线桃莲甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视：110kV森桃线#35-#36、110kV森养甲线桃莲甲支线#13-#15塔段 110kV森养甲线桃莲甲支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线桃莲甲支线#5-#6重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#107-#108、#114-#115重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV从明森线、110kV森养甲线云星甲支线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#92-#93、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV森桃线、110kV森养甲线桃莲甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视：110kV森桃线#35-#36、110kV森养甲线桃莲甲支线#13-#15塔段 110kV森养甲线桃莲甲支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线桃莲甲支线#5-#6重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#107-#108、#114-#115重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV街灌线、110kV森养甲线云星甲支线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV街灌线、110kV桃灌线、110kV森养甲线桃莲甲支线驳接头航线规划：110kV街灌线#01-#31、110kV桃灌线#01-#20、110kV森养甲线桃莲甲支线#40-#48接头测温、无人机线路规划 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线驳接头无人机航线规划：110kV森养甲线#01-#26、110kV森养乙线#01-#26、110kV从明森线#92-#113接头测温、无人机线路规划 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#107-#108、#114-#115重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 110kV街灌线、110kV森吕线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森良乙线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森吕线#08-#09、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 110kV从明森线、110kV森养甲线云星甲支线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#92-#93、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #13-#14 #10-#11 #92-#93 #26-#27 #26-#27 #51-#52 #41-#42 #08-#09 #13-#14 #10-#11 #01-#02 #114-#115 #107-#108 #11-#12 #13-#14 #92-#113 #01-#26 #01-#26 #40-#48 #01-#20 #01-#31 |  | 已完成 | 2月份已完成
1750 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 75 | 70 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 159 | 2024-02-02 09:00:00 2024-03-28 09:30:00 2024-04-30 11:08:00 2024-04-26 09:08:00 2024-04-25 09:07:00 2024-05-17 11:40:15 2024-05-17 11:40:15 2024-05-07 09:56:23 2024-05-07 09:56:23 2024-06-27 11:10:10 2024-06-27 11:10:10 2024-06-28 09:15:00 2024-06-26 09:20:00 2024-07-04 08:31:00 2024-07-23 09:12:50 2024-07-04 08:31:00 2024-07-23 09:12:50 2024-07-04 08:31:00 2024-07-23 09:12:50 2024-09-30 08:59:00 | 2024-02-02 13:00 | [5 empty] | SCWH0301240105015322 SCWH0301240108012930 SCWH0301240429068277 SCWH0301240426001983 SCWH0301240424027498 SCWH0301240507009363 SCWH0301240507009375 SCWH0301240507009313 SCWH0301240506000523 SCWH0301240109001996 SCWH0301240109002393 SCWH0301240109001998 SCWH0301240109009396 SCWH0301240704008668 SCWH0301240622000970 SCWH0301240704008668 SCWH0301240622000970 SCWH0301240704008668 SCWH0301240622000970 SCWH0301240913004358 | 森养甲线桃莲甲支线 | 110kV森养甲线桃莲甲支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线桃莲甲支线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 500kV蓄北线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森养甲线桃莲甲支线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#139-#140、110kV流森线#14-#15、110kV森良甲线#09-#10、110kV森养甲线桃莲甲支线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV森养甲线桃莲甲支线线路特殊巡视：110kV森养甲线桃莲甲支线#26-#48塔段线路线路竹树、鸟巢、飘挂物、防风防汛无人机特查 110kV桃灌线 110kV森养甲线桃莲甲支线桃灌线#01-#10、线桃莲甲支线#26-#48线路竹树、鸟巢、飘挂物特查、防风防汛无人机巡视 110kV桃灌线 110kV森养甲线桃莲甲支线桃灌线#01-#10、线桃莲甲支线#26-#48线路竹树、鸟巢、飘挂物特查、防风防汛无人机巡视 110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV森温线、110kV森桃线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森养甲线桃莲甲支线#16-#25、110kV森温线、110kV森桃线#10-#11 110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV森温线、110kV森桃线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森养甲线桃莲甲支线#16-#25、110kV森温线、110kV森桃线#10-#11 110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV桃灌线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森养甲线桃莲甲支线#25-#48、110kV桃灌线#01—#17 110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV桃灌线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森养甲线桃莲甲支线#25-#48、110kV桃灌线#01—#17 110kV森养甲线桃莲甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化测温）：（Ⅳ级）110kV森温线#31-#36；110kV森桃线#31-#34；110kV森养甲线桃莲甲支线#3-#12 110kV森养甲线桃莲甲支线;110kV森温线;110kV森桃线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV森温线#31-#36；110kV森桃线#31-#34；110kV森养甲线桃莲甲支线#3-#12 110kV森养甲线桃莲甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV森养甲线桃莲甲支线#00-#48；（外委实施） 110kV森养甲线桃莲甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV森养甲线桃莲甲支线#00-#38塔段（2024年） 110kV森桃线、110kV森养甲线桃莲甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视：110kV森桃线#35-#36、110kV森养甲线桃莲甲支线#13-#15塔段 110kV森养甲线桃莲甲支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线桃莲甲支线#5-#6重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV森桃线、110kV森养甲线桃莲甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视：110kV森桃线#35-#36、110kV森养甲线桃莲甲支线#13-#15塔段 110kV森养甲线桃莲甲支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线桃莲甲支线#5-#6重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV森桃线、110kV森养甲线桃莲甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视：110kV森桃线#35-#36、110kV森养甲线桃莲甲支线#13-#15塔段 110kV森养甲线桃莲甲支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线桃莲甲支线#5-#6重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV街灌线、110kV桃灌线、110kV森养甲线桃莲甲支线驳接头航线规划：110kV街灌线#01-#31、110kV桃灌线#01-#20、110kV森养甲线桃莲甲支线#40-#48接头测温、无人机线路规划 | #40-#48 #01-#20 #01-#31 |  | 已完成 | 2月份已完成
1756 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 14 | 2024-03-04 08:54:00 2024-04-11 09:10:00 2024-05-07 09:48:55 2024-05-07 09:48:55 2024-06-25 09:19:00 2024-06-24 08:50:00 2024-07-30 08:50:00 2024-08-01 08:37:00 2024-07-30 08:50:00 2024-07-30 08:50:00 2024-08-01 08:37:00 2024-09-04 09:00:00 2024-09-04 09:18:00 | 2024-03-04 13:54 | [5 empty] | SCWH0301240108012929 SCWH0301240108001065 SCWH0301240507009257 SCWH0301240507009314 SCWH0301240109001954 SCWH0301240109009408 SCWH0301240108012284 SCWH0301240108012582 SCWH0301240108012284 SCWH0301240108012284 SCWH0301240108012582 SCWH0301240105011265 SCWH0301240105011259 | 森养甲线云星甲支线 | 110kV街灌线、110kV森养甲线云星甲支线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV森养甲线云星甲支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（2024年4月） 110kV森养甲线云星甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森养甲线云星甲支线#00-#17 110kV森养甲线云星甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森养甲线云星甲支线#00-#17 110kV森养甲线云星甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV森养甲线云星甲支线#00-#17；（外委实施） 110kV森养甲线云星甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV森养甲线云星甲支线#00-#17塔段（2024年） 110kV从明森线、110kV森养甲线云星甲支线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#92-#93、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV街灌线、110kV森养甲线云星甲支线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从明森线、110kV森养甲线云星甲支线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#92-#93、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV从明森线、110kV森养甲线云星甲支线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#92-#93、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV街灌线、110kV森养甲线云星甲支线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV街灌线、110kV森吕线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森良乙线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森吕线#08-#09、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 110kV从明森线、110kV森养甲线云星甲支线导线连接位置红外测温：110kV从明森线#92-#93、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #13-#14 #10-#11 #92-#93 #26-#27 #26-#27 #51-#52 #41-#42 #08-#09 #13-#14 #10-#11 #01-#02 |  | 已完成 | 3月份已完成
1770 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 117 | 60 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 202 | 2024-02-20 09:00:00 2024-02-01 09:00:00 2024-03-22 10:18:10 2024-03-22 10:37:09 2024-03-29 09:17:00 2024-03-04 08:54:00 2024-04-12 09:00:00 2024-04-12 09:00:00 2024-03-25 10:26:07 2024-03-22 10:18:10 2024-05-30 09:02:00 2024-05-11 11:13:05 2024-05-11 11:13:05 2024-05-07 09:15:00 2024-06-27 09:15:00 2024-06-24 09:05:00 2024-06-26 14:00:00 2024-07-15 08:43:00 2024-07-09 09:00:00 2024-08-01 08:37:00 2024-08-02 09:09:00 2024-07-15 08:43:00 2024-07-09 09:00:00 2024-07-15 08:43:00 2024-07-09 09:00:00 2024-08-01 08:37:00 2024-08-02 09:09:00 2024-09-29 09:00:00 2024-09-04 08:54:00 2024-09-04 09:00:00 | 2024-02-20 13:47 | [5 empty] | SCWH0301240105015327 SCWH0301240105015323 SCWH0301240326004931 SCWH0301240326004932 SCWH0301240108012933 SCWH0301240108012929 SCWH0301240108001061 SCWH0301240108001059 SCWH0301240408005510 SCWH0301240408005493 SCWH0301240108012179 SCWH0301240513004220 SCWH0301240507009258 SCWH0301240507000472 SCWH0301240108001505 SCWH0301240105010376 SCWH0301240105010130 SCWH0301240108012289 SCWH0301240108012297 SCWH0301240108012582 SCWH0301240108012577 SCWH0301240108012289 SCWH0301240108012297 SCWH0301240108012289 SCWH0301240108012297 SCWH0301240108012582 SCWH0301240108012577 SCWH0301240906008109 SCWH0301240105011269 SCWH0301240105011265 | 森养乙线 | 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#107-#108、#114-#115重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 110kV街灌线、110kV森养甲线云星支线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV森养甲线云星支线#10-#11、#13-#14、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08塔段重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 110kV森养乙、110kV森温线宝珠乙支线、110kV从明森线宝珠甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月测温）：110kV森养乙线#01-#25、110kV森温线宝珠乙支线#09-#13、#48-#69、110kV从明森线宝珠甲支线#00-#02 110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV从明森线宝珠甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：110kV森养乙线#01-#25、110kV森温线宝珠乙支线#09-#13、#48-#69、110kV从明森线宝珠甲支线#00-#02 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV街灌线、110kV森养甲线云星甲支线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年4月） 110kV街灌线、110kV森养甲线云星支线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森养甲线云星支线#10-#11、#13-#14、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年4月） 110kV森养乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森养乙线#01-#25 110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV从明森线宝珠甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化）：110kV森养乙线#25、110kV森温线宝珠乙支线#67-#69、110kV从明森线宝珠甲支线#00-#02 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#107-#108、#114-#115重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森养甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森养甲线#01-#15 110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森养甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森养甲线#01-#15 110kV森养甲线云星支线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：森养甲线云星支线#10-#11、#13-#14、森温线#41-#42、#51-#52、森养乙线#26-#27、森养甲线#26-#27、森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV森养乙线#01-#42无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV森养乙线#01-#42；（外委实施） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV街灌线、110kV森养甲线云甲支线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森养乙线、110kV森养甲线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森养甲线云甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#107-#108、#114-#115重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV街灌线、110kV森养甲线云星甲支线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#107-#108、#114-#115重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#107-#108、#114-#115重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV街灌线、110kV森养甲线云星甲支线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线驳接头无人机航线规划：110kV森养甲线#01-#26、110kV森养乙线#01-#26、110kV从明森线#92-#113接头测温、无人机线路规划 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#107-#108、#114-#115重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 110kV街灌线、110kV森吕线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森良乙线导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森吕线#08-#09、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #26-#27 #26-#27 #51-#52 #41-#42 #08-#09 #13-#14 #10-#11 #01-#02 #114-#115 #107-#108 #11-#12 #13-#14 #92-#113 #01-#26 #01-#26 |  | 已完成 | 2月份已完成
1784 | 预试 | 考核 | 35kV | 一般 | 良吕线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 6 | 60 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 67 | 2024-01-12 09:00:00 2024-02-05 09:00:00 2024-02-04 09:00:00 2024-03-20 09:39:00 2024-03-07 09:00:00 2024-03-06 09:00:00 2024-04-08 10:03:26 2024-04-01 09:00:00 2024-05-28 09:05:00 2024-05-23 09:14:00 2024-05-17 09:55:38 2024-05-17 09:55:38 2024-05-23 09:13:00 2024-05-14 09:36:21 2024-05-14 09:36:21 2024-05-10 10:14:15 2024-05-09 11:49:12 2024-05-09 11:49:12 2024-05-10 10:14:15 2024-06-20 11:12:37 2024-06-20 10:50:41 2024-06-20 11:53:53 2024-06-20 11:29:37 2024-06-27 09:13:00 2024-06-27 09:26:00 2024-06-20 09:15:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-10 09:00:00 2024-08-05 09:38:00 2024-08-05 09:39:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-10 09:00:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-10 09:00:00 2024-08-05 09:38:00 2024-08-05 09:39:00 2024-09-26 09:25:00 2024-09-03 09:10:00 2024-09-02 08:44:00 | 2024-01-12 12:30 | [5 empty] | SCWH0301231225080131 SCWH0301240105015321 SCWH0301240105015331 SCWH0301240108012935 SCWH0301240108012927 SCWH0301240108012936 SCWH0301240108001055 SCWH0301240108001064 SCWH0301240109009403 SCWH0301240108012183 SCWH0301240517008046 SCWH0301240517008125 SCWH0301240108012182 SCWH0301240514000202 SCWH0301240514000191 SCWH0301240510000220 SCWH0301240509004860 SCWH0301240507009365 SCWH0301240510000221 SCWH0301240108012218 SCWH0301240110006422 SCWH0301240110006281 SCWH0301240109002328 SCWH0301240105010215 SCWH0301240108002467 SCWH0301240105010377 SCWH0301240108012291 SCWH0301240108012296 SCWH0301240108012574 SCWH0301240108012576 SCWH0301240108012291 SCWH0301240108012296 SCWH0301240108012291 SCWH0301240108012296 SCWH0301240108012574 SCWH0301240108012576 SCWH0301240830011019 SCWH0301240105011262 SCWH0301240105011273 | 良吕线 | 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线导线连接处红外测温：重要交叉跨越红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流吕线#06-#07、110kV流森线#10-#11、#14-#15、110kV森良甲线#09-#10塔段测温(2024年1月) 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV流森线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流吕线#06-#07、110kV流森线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 500kV蓄北线、35kV良吕线导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#186-#187、#187+1-#188、#188-#189塔段、35kV良吕线#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：良吕#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 35kV良吕线、110kV流森线、110kV流吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流森线#10-#11、110kV流吕线#06-#07重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年4月） 110kV流森线、110kV流吕线、35kV良吕线导线连接位置红外测温：110kV流森线#10-#11、110kV流吕线#06-#07、35kV良吕线#4-#5、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42重要交叉跨越红外测温（2024年4月） 35kV良吕线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：35kV良吕线#01-#83塔段（2024年） 110kV流森线、110kV流吕线、35kV良吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、流森线#10-#11、流吕线#06-#07重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV森温线、110kV森桃线、35kV良吕线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森温线、110kV森桃线#10-11，35kV良吕线#41-#58 110kV森温线、110kV森桃线、35kV良吕线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森温线、110kV森桃线#10-11，35kV良吕线#41-#58 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 35kV良吕线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：35kV良吕线#01-#40 35kV良吕线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：35kV良吕线#01-#40 35kV良吕线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：35kV良吕线#59-#65、#76-#83 35kV良吕线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：35kV良吕线#66-#75 35kV良吕线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：35kV良吕线#66-#75 35kV良吕线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：35kV良吕线#59-#65、#76-#83 35kV良吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#82-#83重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 35kV良吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#55-#56重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 35kV良吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 35kV良吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#57-#58重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV流森线、35kV良吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流森线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 35kV良吕线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）35kV良吕线#01-#83；（外委实施） 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV流森线、110kV森良甲线、35kV良吕线导线连接位置红外测温：110kV流森线#10-#11、#14-#15、#15-#16、110kV森良甲线#8-#9、#09-#10、35kV良吕线#4-#5、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 35kV良吕线、110kV流森线、110kV流吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流森线#10-#11、110kV流吕线#06-#07重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV流森线、110kV森良甲线、35kV良吕线导线连接位置红外测温：110kV流森线#10-#11、#14-#15、#15-#16、110kV森良甲线#8-#9、#09-#10、35kV良吕线#4-#5、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 110kV流森线、110kV森良甲线、35kV良吕线导线连接位置红外测温：110kV流森线#10-#11、#14-#15、#15-#16、110kV森良甲线#8-#9、#09-#10、35kV良吕线#4-#5、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33重要交叉跨越红外测温（2024年7月） 35kV良吕线、110kV流森线、110kV流吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流森线#10-#11、110kV流吕线#06-#07重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV森吕线、110kV流吕线、35kV良吕线驳接头航线规划：110kV森吕线#61-#94、110kV流吕线#41-#74、35kV良吕线#50-#83接头测温、无人机线路规划 35kV良吕线、110kV森良甲线、110kV流森线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV森良甲线#8-#9、110kV流森线#10-#11、#15-#16重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #58-#59 #55-#56 #53-#54 #38-#39 #35-#36 #33-#34 #82-#83 #57-#58 #55-#56 #50-#51 #15-#16 #10-#11 #41-#42 #40-#41 #39-#40 #34-#35 #32-#33 #21-#22 #19-#20 #10-#11 #04-#05 #50-#83 #41-#74 #61-#94 |  | 已完成 | 1月份已完成
1798 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 26 | 2024-01-11 08:42:00 2024-01-10 09:20:00 2024-02-07 08:50:00 2024-02-05 08:58:00 2024-03-14 08:55:00 2024-03-12 08:50:00 2024-04-26 08:45:00 2024-04-15 09:48:08 2024-04-16 10:31:29 2024-04-17 09:13:00 2024-04-11 09:43:13 2024-04-11 09:21:00 2024-05-13 08:48:00 2024-05-09 08:50:00 2024-06-28 08:54:00 2024-06-14 08:38:00 2024-06-24 09:21:00 | 2024-01-11 13:35 | [5 empty] | SCWH0301231225055865 SCWH0301231225055866 SCWH0301240103012778 SCWH0301240103012770 SCWH0301240103014406 SCWH0301240103014405 SCWH0301240320006570 SCWH0301240105006608 SCWH0301240108006258 SCWH0301240103014688 SCWH0301240104025552 SCWH0301240103014681 SCWH0301240103014465 SCWH0301240103014466 SCWH0301240104022414 SCWH0301240103014520 SCWH0301240103014523 | 从兔线 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV从兔线导线连接位置红外测温：110kV从兔线#01-#62耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV从兔线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV从兔线#12-#39； 110kV从兔线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV从兔线#40-#62 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） 110kV从兔线;110kV从明甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV从明甲线#01-#25；110kV从兔线#01-#11 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温、可见光拍摄（含跨越110kV线路）（2024年4月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV从兔线;110kV从明甲线;110kV聚兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗乙线;110kV聚兔线龙星甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV从明甲线#01-#46；110kV从兔线#01-#62；110kV聚兔线#01-#36；110kV聚兔线龙星甲支线#00-#19；110kV绿水甲线#01-#26；110kV绿水乙线#01-#27；110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#19；110kV绿太甲线#01-#35；110kV绿太乙线#01-#35；110kV绿兔甲线#01-#56；110kV绿兔乙线#01-#56；220kV汤森甲线#39-#114；220kV汤森乙线#56-#112（外委作业） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | #50-#51 #50-#51 #43-#44 #05-#06 #05-#06 #98-#99 #83-#84 #05-#06 #13-#14 #04-#05 #87-#88 #130-#131 #129-#130 #36-#37 #35-#36 #36-#37 #35-#36 #53-#54 #51-#52 #53-#54 #51-#52 #56-#112 #39-#114 #01-#56 #01-#56 #01-#35 #01-#35 #00-#19 #01-#27 #01-#26 #00-#19 #01-#36 #01-#62 #01-#46 |  | 已完成 | 1月份已完成
1799 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 18 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 26 | 2024-07-11 09:04:00 2024-07-08 09:06:00 2024-08-26 08:57:00 2024-08-15 09:11:00 2024-08-05 09:07:00 2024-09-30 09:11:00 2024-09-12 09:13:00 2024-09-11 09:08:00 | 2024-07-11 13:18 | [5 empty] | SCWH0301240103014728 SCWH0301240103014732 SCWH0301240104004592 SCWH0301240103014565 SCWH0301240103014564 SCWH0301240104004799 SCWH0301240103014590 SCWH0301240103014589 | 从兔线 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从兔线导线连接位置红外测温：110kV从兔线#01-#62耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温（2024年第2次） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从兔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV从兔线#01-#62（2024年） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #50-#51 #50-#51 #43-#44 #05-#06 #05-#06 #98-#99 #83-#84 #05-#06 #13-#14 #04-#05 #87-#88 #130-#131 #129-#130 #36-#37 #35-#36 #36-#37 #35-#36 #53-#54 #51-#52 #53-#54 #51-#52 #01-#62 |  | 已完成 | 7月份已完成
1812 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 14 | 2024-01-11 08:46:00 2024-02-27 11:09:00 2024-02-27 14:55:00 2024-04-18 09:06:00 2024-06-27 08:32:00 2024-07-03 09:23:00 2024-07-03 09:23:00 2024-07-03 09:23:00 2024-09-30 09:09:00 2024-09-25 09:12:00 | 2024-01-11 12:45 | [5 empty] | SCWH0301231225055868 SCWH0301240105006627 SCWH0301240227003257 SCWH0301240103014689 SCWH0301240104020777 SCWH0301240103014727 SCWH0301240103014727 SCWH0301240103014727 SCWH0301240830010619 SCWH0301240104004840 | 从城线 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV从城线#01-#17、110kV从温线#01-#11、110kV从云线#01-#11、110kV温城线#34-#39 110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从温线#01-#11、110kV从云线#01-#11、110kV从城线#01-#17、110kV温城线#34-#39耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV从街甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV从温线;110kV从城线;220kV森从乙线;110kV从云线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#01-#134；220kV森从乙线#01-#91；220kV绿从甲线#01-#56；220kV绿从乙线#01-#56；110kV从城线#01-#17；110kV从街甲线#01-#40；110kV从街乙线#01-#40；110kV从温线#01-#42；110kV从云线#01-#35（外委作业） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从城线导线连接位置红外测温：2024年国庆保供电：110kV从城线#01-#17测温 110kV从城线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV从城线#01-#17（2024年） | #01-#17 #01-#17 |  | 已完成 | 1月份已完成
1818 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 52 | 42 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 110 | 2024-01-12 08:47:00 2024-01-12 08:56:00 2024-02-02 08:56:00 2024-02-01 09:07:00 2024-03-12 08:53:00 2024-03-08 08:52:00 2024-04-26 09:33:31 2024-04-29 10:05:51 2024-04-26 09:33:31 2024-04-17 09:12:00 2024-04-15 09:09:00 2024-05-15 09:14:00 2024-05-15 09:16:00 2024-06-27 08:36:00 2024-06-26 08:50:00 2024-06-12 08:53:00 2024-07-15 09:07:00 2024-07-17 09:12:00 2024-08-23 09:04:00 2024-08-13 08:58:00 2024-08-01 09:09:00 2024-07-15 09:07:00 2024-07-17 09:12:00 2024-07-15 09:07:00 2024-07-17 09:12:00 2024-08-23 09:04:00 2024-08-13 08:58:00 2024-08-01 09:09:00 2024-09-13 09:13:00 2024-09-05 09:09:00 | 2024-01-12 12:24 | [5 empty] | SCWH0301231225055869 SCWH0301231225055863 SCWH0301240103012776 SCWH0301240103012773 SCWH0301240103014402 SCWH0301240103014411 SCWH0301240320006572 SCWH0301240104022421 SCWH0301240104020559 SCWH0301240103014684 SCWH0301240103014686 SCWH0301240103014471 SCWH0301240103014467 SCWH0301240104022411 SCWH0301240103014519 SCWH0301240103014522 SCWH0301240103014725 SCWH0301240103014726 SCWH0301240104004632 SCWH0301240103014562 SCWH0301240103014559 SCWH0301240103014725 SCWH0301240103014726 SCWH0301240103014725 SCWH0301240103014726 SCWH0301240104004632 SCWH0301240103014562 SCWH0301240103014559 SCWH0301240103014586 SCWH0301240103014588 | 从岗线 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV从岗线导线连接位置红外测温：110kV从岗线#01-#37耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV从岗线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV从岗线#18-#28、#34-#37 110kV从岗线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV从岗线#01-#17、#29-#33； 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温、可见光拍摄（含跨越110kV线路）（2024年4月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV明聚线;110kV从岗线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV明聚线龙星乙支线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV温城线;110kV兔万线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV绿岗甲线#01-#34；110kV绿岗乙线#01-#36；110kV从岗线#01-#37；110kV绿岗乙线国际城甲支线#00-#02；110kV明聚线#01-#72；110kV明聚线龙星乙支线#00-#19；110kV兔万线#01-#17；110kV温城线#01-#39（外委作业） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从岗线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV从岗线#01-#37（2024年） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV从岗线（备用）#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗甲线（备用）#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿岗乙线（备用）#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从岗线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV从岗线#01-#37（2024年） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV从岗线（备用）#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗甲线（备用）#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿岗乙线（备用）#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #07-#08 #07-#08 #09-#10 #09-#10 #10-#11 #10-#11 #09-#10 #09-#10 #11-#12 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #27-#28 #23-#24 #23-#24 |  | 已完成 | 1月份已完成
1832 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 150 | 30 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 213 | 2024-01-11 08:46:00 2024-02-04 09:12:00 2024-03-21 09:39:11 2024-03-15 09:14:00 2024-04-18 09:06:00 2024-04-08 09:39:00 2024-04-01 09:47:00 2024-05-07 11:25:35 2024-06-27 08:32:00 2024-06-06 08:42:00 2024-07-03 09:23:00 2024-08-07 09:11:00 2024-07-03 09:23:00 2024-07-03 09:23:00 2024-08-07 09:11:00 2024-09-26 09:02:00 2024-09-09 08:40:00 | 2024-01-11 12:45 | [5 empty] | SCWH0301231225055868 SCWH0301240103012779 SCWH0301240105001415 SCWH0301240103014408 SCWH0301240103014689 SCWH0301240320006574 SCWH0301240105001411 SCWH0301240103014468 SCWH0301240104020777 SCWH0301240103014521 SCWH0301240103014727 SCWH0301240103014563 SCWH0301240103014727 SCWH0301240103014727 SCWH0301240103014563 SCWH0301240104005047 SCWH0301240103014584 | 从街甲线 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV从街甲线#01-#23；110kV从街乙线#01-#23 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#01-#40、110kV从街乙线#01-#40耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV从街乙线;110kV从街甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV从街甲线#24-#40；110kV从街乙线#24-#40； 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV从街甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV从温线;110kV从城线;220kV森从乙线;110kV从云线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#01-#134；220kV森从乙线#01-#91；220kV绿从甲线#01-#56；220kV绿从乙线#01-#56；110kV从城线#01-#17；110kV从街甲线#01-#40；110kV从街乙线#01-#40；110kV从温线#01-#42；110kV从云线#01-#35（外委作业） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV从街甲线#01-#40、110kV从街乙线#01-#40（2024年） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #10-#11 #22-#23 #13-#14 #31-#32 #22-#23 #31-#32 #22-#23 #39-#40 #26-#27 #39-#40 #26-#27 #01-#40 #01-#40 |  | 已完成 | 1月份已完成
1846 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 118 | 20 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 176 | 2024-01-11 08:46:00 2024-01-05 08:52:00 2024-02-21 09:04:00 2024-02-04 09:12:00 2024-03-21 09:39:11 2024-03-18 08:53:00 2024-03-15 09:14:00 2024-04-25 09:29:00 2024-04-18 09:06:00 2024-04-08 09:39:00 2024-04-01 09:47:00 2024-05-14 08:35:00 2024-05-07 11:25:35 2024-06-27 08:32:00 2024-06-26 08:58:00 2024-06-06 08:42:00 2024-07-18 08:57:00 2024-07-03 09:23:00 2024-08-07 08:55:00 2024-08-07 09:11:00 2024-07-18 08:57:00 2024-07-03 09:23:00 2024-07-18 08:57:00 2024-07-03 09:23:00 2024-08-07 08:55:00 2024-08-07 09:11:00 2024-09-26 09:02:00 2024-09-13 08:36:00 2024-09-09 08:40:00 | 2024-01-11 12:45 | [5 empty] | SCWH0301231225055868 SCWH0301231225056472 SCWH0301240123046473 SCWH0301240103012779 SCWH0301240105001415 SCWH0301240222004524 SCWH0301240103014408 SCWH0301240325023829 SCWH0301240103014689 SCWH0301240320006574 SCWH0301240105001411 SCWH0301240422024710 SCWH0301240103014468 SCWH0301240104020777 SCWH0301240104007060 SCWH0301240103014521 SCWH0301240104004585 SCWH0301240103014727 SCWH0301240718003700 SCWH0301240103014563 SCWH0301240104004585 SCWH0301240103014727 SCWH0301240104004585 SCWH0301240103014727 SCWH0301240718003700 SCWH0301240103014563 SCWH0301240104005047 SCWH0301240821000282 SCWH0301240103014584 | 从街乙线 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV绿太乙线导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40、绿太乙线#24-#25、森从甲线#73-#74 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV绿太乙线导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV从街甲线#01-#23；110kV从街乙线#01-#23 110kV从街乙线导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV绿太乙线导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40、绿太乙线#24-#25、森从甲线#73-#74 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#01-#40、110kV从街乙线#01-#40耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV从街乙线;110kV从街甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV从街甲线#24-#40；110kV从街乙线#24-#40； 110kV从街乙线导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV从街甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV从温线;110kV从城线;220kV森从乙线;110kV从云线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#01-#134；220kV森从乙线#01-#91；220kV绿从甲线#01-#56；220kV绿从乙线#01-#56；110kV从城线#01-#17；110kV从街甲线#01-#40；110kV从街乙线#01-#40；110kV从温线#01-#42；110kV从云线#01-#35（外委作业） 110kV从街乙线导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV绿太乙线导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40、110kV绿太乙线#24-#25、220kV森从甲线#73-#74 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从街乙线导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV绿太乙线导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40、110kV绿太乙线#24-#25、220kV森从甲线#73-#74 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV绿太乙线导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40、110kV绿太乙线#24-#25、220kV森从甲线#73-#74 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从街乙线导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV从街甲线#01-#40、110kV从街乙线#01-#40（2024年） 110kV从街乙线导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #10-#11 #22-#23 #13-#14 #31-#32 #22-#23 #31-#32 #22-#23 #39-#40 #26-#27 #39-#40 #26-#27 #39-#40 #01-#40 #01-#40 |  | 已完成 | 1月份已完成
1860 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 22 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 22 | 2024-01-24 09:18:54 2024-01-24 09:18:54 2024-01-10 09:20:00 2024-02-05 08:58:00 2024-03-12 08:50:00 2024-04-12 09:48:38 2024-04-11 09:43:13 2024-04-11 09:21:00 2024-04-11 09:43:13 2024-05-09 08:50:00 2024-06-28 08:54:00 2024-06-14 08:38:00 2024-07-08 09:06:00 2024-08-08 08:33:00 2024-08-09 08:35:00 2024-08-05 09:07:00 2024-07-08 09:06:00 2024-07-08 09:06:00 2024-08-08 08:33:00 2024-08-09 08:35:00 2024-08-05 09:07:00 2024-09-24 09:07:00 2024-09-12 09:13:00 | 2024-01-24 13:14 | [5 empty] | SCWH0301240124000041 SCWH0301240124000042 SCWH0301231225055866 SCWH0301240103012770 SCWH0301240103014405 SCWH0301240110005461 SCWH0301240104025552 SCWH0301240103014681 SCWH0301240430006672 SCWH0301240103014466 SCWH0301240104022414 SCWH0301240103014520 SCWH0301240103014732 SCWH0301240808000251 SCWH0301240809000519 SCWH0301240103014564 SCWH0301240103014732 SCWH0301240103014732 SCWH0301240808000251 SCWH0301240809000519 SCWH0301240103014564 SCWH0301240104005011 SCWH0301240103014590 | 从明甲线 | 110kV明聚线;110kV从明甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV明聚线#01-#20、110kV从明甲线#32-#46； 110kV明聚线;110kV从明甲线导线连接位置红外测温：110kV明聚线#01-#20、110kV从明甲线#32-#46耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV从明甲线;110kV聚兔线;110kV兔万线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV从明甲线#26-#31；110kV聚兔线#27-#36；110kV兔万线#01-#09 110kV从兔线;110kV从明甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV从明甲线#01-#25；110kV从兔线#01-#11 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温、可见光拍摄（含跨越110kV线路）（2024年4月） 110kV从明甲线;110kV聚兔线导线连接位置红外测温：110kV从明甲线#01-#31、110kV聚兔线#27-#36耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV从兔线;110kV从明甲线;110kV聚兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗乙线;110kV聚兔线龙星甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV从明甲线#01-#46；110kV从兔线#01-#62；110kV聚兔线#01-#36；110kV聚兔线龙星甲支线#00-#19；110kV绿水甲线#01-#26；110kV绿水乙线#01-#27；110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#19；110kV绿太甲线#01-#35；110kV绿太乙线#01-#35；110kV绿兔甲线#01-#56；110kV绿兔乙线#01-#56；220kV汤森甲线#39-#114；220kV汤森乙线#56-#112（外委作业） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从明甲线导线连接位置红外测温：110kV从明甲线#01-#46高负荷耐张线夹测温 110kV从明甲线导线连接位置红外测温：110kV从明甲线#01-#46高负荷耐张线夹测温 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从明甲线导线连接位置红外测温：110kV从明甲线#01-#46高负荷耐张线夹测温 110kV从明甲线导线连接位置红外测温：110kV从明甲线#01-#46高负荷耐张线夹测温 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从明甲线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV绿水甲线#01-#26、110kV绿水乙线#01-#27、110kV从明甲线#01-#46、110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#19、110kV绿岗乙线国际城甲支线#00-#02（2024年） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #05-#06 #13-#14 #04-#05 #87-#88 #130-#131 #129-#130 #36-#37 #35-#36 #36-#37 #35-#36 #53-#54 #51-#52 #53-#54 #51-#52 #00-#02 #00-#19 #01-#46 #01-#27 #01-#26 |  | 已完成 | 1月份已完成
1874 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 53 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 53 | 2024-01-11 08:46:00 2024-02-27 11:09:00 2024-02-27 14:55:00 2024-02-04 09:12:00 2024-03-15 09:14:00 2024-04-18 09:06:00 2024-04-10 09:49:00 2024-04-10 09:49:00 2024-05-07 11:25:35 2024-06-27 08:32:00 2024-06-06 08:42:00 2024-07-03 09:23:00 2024-08-12 09:16:40 2024-08-07 09:11:00 2024-07-03 09:23:00 2024-07-03 09:23:00 2024-08-12 09:16:40 2024-08-07 09:11:00 2024-09-09 08:40:00 | 2024-01-11 12:45 | [5 empty] | SCWH0301231225055868 SCWH0301240105006627 SCWH0301240227003257 SCWH0301240103012779 SCWH0301240103014408 SCWH0301240103014689 SCWH0301240320006567 SCWH0301240105006567 SCWH0301240103014468 SCWH0301240104020777 SCWH0301240103014521 SCWH0301240103014727 SCWH0301240108002393 SCWH0301240103014563 SCWH0301240103014727 SCWH0301240103014727 SCWH0301240108002393 SCWH0301240103014563 SCWH0301240103014584 | 从温线 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV从城线#01-#17、110kV从温线#01-#11、110kV从云线#01-#11、110kV温城线#34-#39 110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从温线#01-#11、110kV从云线#01-#11、110kV从城线#01-#17、110kV温城线#34-#39耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） 110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从温线#12-#42、110kV从云线#12-#35、110kV温城线#01-#33耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV从温线#12-#42、110kV从云线#12-#35、110kV温城线#01-#33； 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV从街甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV从温线;110kV从城线;220kV森从乙线;110kV从云线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#01-#134；220kV森从乙线#01-#91；220kV绿从甲线#01-#56；220kV绿从乙线#01-#56；110kV从城线#01-#17；110kV从街甲线#01-#40；110kV从街乙线#01-#40；110kV从温线#01-#42；110kV从云线#01-#35（外委作业） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从温线导线连接位置红外测温：110kV从温线#01-#42十五运保供电大负荷测试测温 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从温线导线连接位置红外测温：110kV从温线#01-#42十五运保供电大负荷测试测温 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #10-#11 #22-#23 #13-#14 #31-#32 #22-#23 #31-#32 #22-#23 #39-#40 #26-#27 #39-#40 #26-#27 |  | 已完成 | 1月份已完成
1888 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 31 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 31 | 2024-01-11 08:46:00 2024-02-27 11:09:00 2024-02-27 14:55:00 2024-02-04 09:12:00 2024-03-15 09:14:00 2024-04-18 09:06:00 2024-04-10 09:49:00 2024-04-10 09:49:00 2024-05-07 11:25:35 2024-06-27 08:32:00 2024-06-06 08:42:00 2024-07-03 09:23:00 2024-08-07 09:11:00 2024-07-03 09:23:00 2024-07-03 09:23:00 2024-08-07 09:11:00 2024-09-09 08:40:00 | 2024-01-11 12:45 | [5 empty] | SCWH0301231225055868 SCWH0301240105006627 SCWH0301240227003257 SCWH0301240103012779 SCWH0301240103014408 SCWH0301240103014689 SCWH0301240320006567 SCWH0301240105006567 SCWH0301240103014468 SCWH0301240104020777 SCWH0301240103014521 SCWH0301240103014727 SCWH0301240103014563 SCWH0301240103014727 SCWH0301240103014727 SCWH0301240103014563 SCWH0301240103014584 | 从云线 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV从城线#01-#17、110kV从温线#01-#11、110kV从云线#01-#11、110kV温城线#34-#39 110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从温线#01-#11、110kV从云线#01-#11、110kV从城线#01-#17、110kV温城线#34-#39耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） 110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从温线#12-#42、110kV从云线#12-#35、110kV温城线#01-#33耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV从温线#12-#42、110kV从云线#12-#35、110kV温城线#01-#33； 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV从街甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV从温线;110kV从城线;220kV森从乙线;110kV从云线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#01-#134；220kV森从乙线#01-#91；220kV绿从甲线#01-#56；220kV绿从乙线#01-#56；110kV从城线#01-#17；110kV从街甲线#01-#40；110kV从街乙线#01-#40；110kV从温线#01-#42；110kV从云线#01-#35（外委作业） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #10-#11 #22-#23 #13-#14 #31-#32 #22-#23 #31-#32 #22-#23 #39-#40 #26-#27 #39-#40 #26-#27 |  | 已完成 | 1月份已完成
1902 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 2 | 24 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 27 | 2024-01-22 10:20:37 2024-01-22 10:20:37 2024-01-15 08:57:00 2024-02-06 09:05:00 2024-03-14 08:56:00 2024-04-12 09:48:38 2024-04-18 10:02:29 2024-04-16 08:44:50 2024-01-23 10:40:35 2024-04-11 09:43:13 2024-05-10 09:40:00 2024-05-14 09:17:00 2024-06-28 08:54:00 2024-06-19 09:17:00 2024-07-10 09:07:00 2024-08-20 09:16:00 2024-08-06 09:10:00 2024-07-10 09:07:00 2024-07-10 09:07:00 2024-08-20 09:16:00 2024-08-06 09:10:00 2024-09-04 08:55:00 | 2024-01-22 13:40 | [5 empty] | SCWH0301240123038761 SCWH0301240123038759 SCWH0301231225055864 SCWH0301240103012775 SCWH0301240103014403 SCWH0301240110005461 SCWH0301240105003858 SCWH0301240103014685 SCWH0301240430006674 SCWH0301240430006672 SCWH0301240105001598 SCWH0301240103014472 SCWH0301240104022414 SCWH0301240103014525 SCWH0301240103014724 SCWH0301240104004819 SCWH0301240103014558 SCWH0301240103014724 SCWH0301240103014724 SCWH0301240104004819 SCWH0301240103014558 SCWH0301240103014583 | 聚兔线 | 110kV明聚线;110kV聚兔线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV明聚线#58-#72、110kV聚兔线#01-#26； 110kV明聚线;110kV聚兔线导线连接位置红外测温：110kV明聚线#58-#72、110kV聚兔线#01-#26耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV从明甲线;110kV聚兔线;110kV兔万线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV从明甲线#26-#31；110kV聚兔线#27-#36；110kV兔万线#01-#09 110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV聚兔线龙星甲支线#09-#19； 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温、可见光拍摄（含跨越110kV线路）（2024年4月） 110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：110kV兔万线#01-#18、110kV明聚线龙星乙支线线#00-#19、110kV聚兔线龙星甲支线线#00-#19耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV从明甲线;110kV聚兔线导线连接位置红外测温：110kV从明甲线#01-#31、110kV聚兔线#27-#36耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV明聚线龙星乙支线#00-#08、110kV聚兔线龙星甲支线#00-#08； 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV从兔线;110kV从明甲线;110kV聚兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗乙线;110kV聚兔线龙星甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV从明甲线#01-#46；110kV从兔线#01-#62；110kV聚兔线#01-#36；110kV聚兔线龙星甲支线#00-#19；110kV绿水甲线#01-#26；110kV绿水乙线#01-#27；110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#19；110kV绿太甲线#01-#35；110kV绿太乙线#01-#35；110kV绿兔甲线#01-#56；110kV绿兔乙线#01-#56；220kV汤森甲线#39-#114；220kV汤森乙线#56-#112（外委作业） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV聚兔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV聚兔线#01-#36（2024年） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV聚兔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV聚兔线#01-#36（2024年） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #05-#06 #29-#30 #33-#34 #70-#71 |  | 已完成 | 1月份已完成
1920 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线龙星甲支线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 51 | 11 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 79 | 2024-04-18 10:02:29 2024-01-23 10:40:35 2024-05-10 09:40:00 2024-06-28 08:54:00 | 2024-04-18 15:15 | [5 empty] | SCWH0301240105003858 SCWH0301240430006674 SCWH0301240105001598 SCWH0301240104022414 | 聚兔线龙星甲支线 | 110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV聚兔线龙星甲支线#09-#19； 110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：110kV兔万线#01-#18、110kV明聚线龙星乙支线线#00-#19、110kV聚兔线龙星甲支线线#00-#19耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV明聚线龙星乙支线#00-#08、110kV聚兔线龙星甲支线#00-#08； 110kV从兔线;110kV从明甲线;110kV聚兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗乙线;110kV聚兔线龙星甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV从明甲线#01-#46；110kV从兔线#01-#62；110kV聚兔线#01-#36；110kV聚兔线龙星甲支线#00-#19；110kV绿水甲线#01-#26；110kV绿水乙线#01-#27；110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#19；110kV绿太甲线#01-#35；110kV绿太乙线#01-#35；110kV绿兔甲线#01-#56；110kV绿兔乙线#01-#56；220kV汤森甲线#39-#114；220kV汤森乙线#56-#112（外委作业） | #56-#112 #39-#114 #01-#56 #01-#56 #01-#35 #01-#35 #00-#19 #01-#27 #01-#26 #00-#19 #01-#36 #01-#62 #01-#46 |  | 已完成 | 4月份已完成
1921 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 运维策略 | 全线 | 18 | 67 | 33 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 118 | 2024-01-12 08:47:00 2024-02-01 09:07:00 2024-03-19 09:51:01 2024-03-20 09:41:35 2024-03-08 08:52:00 2024-04-17 09:12:00 2024-04-08 09:51:00 2024-04-02 09:47:30 2024-04-03 09:32:55 2024-05-15 09:14:00 2024-06-27 08:36:00 2024-06-12 08:53:00 2024-07-15 09:07:00 2024-08-22 09:18:00 2024-08-01 09:09:00 2024-07-15 09:07:00 2024-07-15 09:07:00 2024-08-22 09:18:00 2024-08-01 09:09:00 2024-09-05 09:09:00 | 2024-01-12 12:24 | [5 empty] | SCWH0301231225055869 SCWH0301240103012773 SCWH0301240108004325 SCWH0301240108004316 SCWH0301240103014411 SCWH0301240103014684 SCWH0301240320006575 SCWH0301240108006257 SCWH0301240108006256 SCWH0301240103014471 SCWH0301240104022411 SCWH0301240103014522 SCWH0301240103014725 SCWH0301240104004882 SCWH0301240103014559 SCWH0301240103014725 SCWH0301240103014725 SCWH0301240104004882 SCWH0301240103014559 SCWH0301240103014588 | 绿岗甲线 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV绿水甲线#01-#10、#18-#27；110kV绿水乙线#01-#10、#18-#27；110kV绿岗甲线#01-#09；110kV绿岗乙线#01-#09；110kV绿太甲线#01-#09；110kV绿太乙线#01-#09 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV绿水甲线#11-#17；110kV绿水乙线#11-#17；110kV绿太甲线#10-#16；110kV绿太乙线#10-#16；110kV绿岗甲线#10-#17；110kV绿岗乙线#10-#17； 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线导线连接位置红外测温：110kV绿水甲线#01-#26、110kV绿水乙线#01-#27、110kV绿太甲线#01-#35、110kV绿太乙线#01-#35、110kV绿岗甲线#01-#34、110kV绿岗乙线#01-#36、110kV绿岗乙线国际城甲支线#00-#02、110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#19耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV绿水乙线国际城乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV绿太甲线#18-#35；110kV绿太乙线#18-#35；110kV绿岗乙线#18-#25；110kV绿岗甲线#18-#24；110kV绿水乙线国际城乙支线#01-#14 110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV绿水乙线国际城乙支线#15-#19、110kV绿岗乙线国际城甲支线#00-#02；110kV绿岗甲线#25-#34；110kV绿岗乙线#26-#36 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV明聚线;110kV从岗线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV明聚线龙星乙支线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV温城线;110kV兔万线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV绿岗甲线#01-#34；110kV绿岗乙线#01-#36；110kV从岗线#01-#37；110kV绿岗乙线国际城甲支线#00-#02；110kV明聚线#01-#72；110kV明聚线龙星乙支线#00-#19；110kV兔万线#01-#17；110kV温城线#01-#39（外委作业） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV绿岗甲线#01-#34、110kV绿岗乙线#01-#36（2024年） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV从岗线（备用）#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗甲线（备用）#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿岗乙线（备用）#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV绿岗甲线#01-#34、110kV绿岗乙线#01-#36（2024年） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV从岗线（备用）#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗甲线（备用）#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿岗乙线（备用）#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #07-#08 #07-#08 #09-#10 #09-#10 #10-#11 #10-#11 #09-#10 #09-#10 #11-#12 #06-#07 #06-#07 #06-#07 |  | 已完成 | 1月份已完成
1935 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 61 | 27 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 104 | 2024-01-12 08:47:00 2024-02-01 09:07:00 2024-03-19 09:51:01 2024-03-20 09:41:35 2024-03-08 08:52:00 2024-04-17 09:12:00 2024-04-08 09:51:00 2024-04-02 09:47:30 2024-04-03 09:32:55 2024-05-15 09:14:00 2024-06-28 08:54:00 2024-06-27 08:36:00 2024-06-12 08:53:00 2024-07-15 09:07:00 2024-08-22 09:18:00 2024-08-01 09:09:00 2024-07-15 09:07:00 2024-07-15 09:07:00 2024-08-22 09:18:00 2024-08-01 09:09:00 2024-09-24 09:07:00 2024-09-05 09:09:00 | 2024-01-12 12:24 | [5 empty] | SCWH0301231225055869 SCWH0301240103012773 SCWH0301240108004325 SCWH0301240108004316 SCWH0301240103014411 SCWH0301240103014684 SCWH0301240320006575 SCWH0301240108006257 SCWH0301240108006256 SCWH0301240103014471 SCWH0301240104022414 SCWH0301240104022411 SCWH0301240103014522 SCWH0301240103014725 SCWH0301240104004882 SCWH0301240103014559 SCWH0301240103014725 SCWH0301240103014725 SCWH0301240104004882 SCWH0301240103014559 SCWH0301240104005011 SCWH0301240103014588 | 绿岗乙线 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV绿水甲线#01-#10、#18-#27；110kV绿水乙线#01-#10、#18-#27；110kV绿岗甲线#01-#09；110kV绿岗乙线#01-#09；110kV绿太甲线#01-#09；110kV绿太乙线#01-#09 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV绿水甲线#11-#17；110kV绿水乙线#11-#17；110kV绿太甲线#10-#16；110kV绿太乙线#10-#16；110kV绿岗甲线#10-#17；110kV绿岗乙线#10-#17； 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线导线连接位置红外测温：110kV绿水甲线#01-#26、110kV绿水乙线#01-#27、110kV绿太甲线#01-#35、110kV绿太乙线#01-#35、110kV绿岗甲线#01-#34、110kV绿岗乙线#01-#36、110kV绿岗乙线国际城甲支线#00-#02、110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#19耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV绿水乙线国际城乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV绿太甲线#18-#35；110kV绿太乙线#18-#35；110kV绿岗乙线#18-#25；110kV绿岗甲线#18-#24；110kV绿水乙线国际城乙支线#01-#14 110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV绿水乙线国际城乙支线#15-#19、110kV绿岗乙线国际城甲支线#00-#02；110kV绿岗甲线#25-#34；110kV绿岗乙线#26-#36 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV从兔线;110kV从明甲线;110kV聚兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗乙线;110kV聚兔线龙星甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV从明甲线#01-#46；110kV从兔线#01-#62；110kV聚兔线#01-#36；110kV聚兔线龙星甲支线#00-#19；110kV绿水甲线#01-#26；110kV绿水乙线#01-#27；110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#19；110kV绿太甲线#01-#35；110kV绿太乙线#01-#35；110kV绿兔甲线#01-#56；110kV绿兔乙线#01-#56；220kV汤森甲线#39-#114；220kV汤森乙线#56-#112（外委作业） 110kV明聚线;110kV从岗线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV明聚线龙星乙支线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV温城线;110kV兔万线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV绿岗甲线#01-#34；110kV绿岗乙线#01-#36；110kV从岗线#01-#37；110kV绿岗乙线国际城甲支线#00-#02；110kV明聚线#01-#72；110kV明聚线龙星乙支线#00-#19；110kV兔万线#01-#17；110kV温城线#01-#39（外委作业） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV绿岗甲线#01-#34、110kV绿岗乙线#01-#36（2024年） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV从岗线（备用）#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗甲线（备用）#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿岗乙线（备用）#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV绿岗甲线#01-#34、110kV绿岗乙线#01-#36（2024年） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV从岗线（备用）#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗甲线（备用）#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿岗乙线（备用）#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从明甲线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV绿水甲线#01-#26、110kV绿水乙线#01-#27、110kV从明甲线#01-#46、110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#19、110kV绿岗乙线国际城甲支线#00-#02（2024年） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #07-#08 #07-#08 #09-#10 #09-#10 #10-#11 #10-#11 #09-#10 #09-#10 #11-#12 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #00-#02 #00-#19 #01-#46 #01-#27 #01-#26 |  | 已完成 | 1月份已完成
1949 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线国际城甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2 | 2024-04-08 09:51:00 2024-04-03 09:32:55 2024-06-27 08:36:00 2024-09-24 09:07:00 | 2024-04-08 14:29 | [5 empty] | SCWH0301240320006575 SCWH0301240108006256 SCWH0301240104022411 SCWH0301240104005011 | 绿岗乙线国际城甲支线 | 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线导线连接位置红外测温：110kV绿水甲线#01-#26、110kV绿水乙线#01-#27、110kV绿太甲线#01-#35、110kV绿太乙线#01-#35、110kV绿岗甲线#01-#34、110kV绿岗乙线#01-#36、110kV绿岗乙线国际城甲支线#00-#02、110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#19耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV绿水乙线国际城乙支线#15-#19、110kV绿岗乙线国际城甲支线#00-#02；110kV绿岗甲线#25-#34；110kV绿岗乙线#26-#36 110kV明聚线;110kV从岗线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV明聚线龙星乙支线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV温城线;110kV兔万线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV绿岗甲线#01-#34；110kV绿岗乙线#01-#36；110kV从岗线#01-#37；110kV绿岗乙线国际城甲支线#00-#02；110kV明聚线#01-#72；110kV明聚线龙星乙支线#00-#19；110kV兔万线#01-#17；110kV温城线#01-#39（外委作业） 110kV从明甲线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV绿水甲线#01-#26、110kV绿水乙线#01-#27、110kV从明甲线#01-#46、110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#19、110kV绿岗乙线国际城甲支线#00-#02（2024年） | #00-#02 #00-#19 #01-#46 #01-#27 #01-#26 |  | 已完成 | 4月份已完成
1950 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 36 | 21 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 67 | 2024-01-12 08:47:00 2024-02-01 09:07:00 2024-03-19 09:51:01 2024-03-20 09:41:35 2024-03-08 08:52:00 2024-04-17 09:12:00 2024-04-08 09:51:00 2024-05-15 09:14:00 2024-06-28 08:54:00 2024-06-12 08:53:00 2024-07-15 09:07:00 2024-08-01 09:09:00 2024-07-15 09:07:00 2024-07-15 09:07:00 2024-08-01 09:09:00 2024-09-24 09:07:00 2024-09-05 09:09:00 | 2024-01-12 12:24 | [5 empty] | SCWH0301231225055869 SCWH0301240103012773 SCWH0301240108004325 SCWH0301240108004316 SCWH0301240103014411 SCWH0301240103014684 SCWH0301240320006575 SCWH0301240103014471 SCWH0301240104022414 SCWH0301240103014522 SCWH0301240103014725 SCWH0301240103014559 SCWH0301240103014725 SCWH0301240103014725 SCWH0301240103014559 SCWH0301240104005011 SCWH0301240103014588 | 绿水甲线 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV绿水甲线#01-#10、#18-#27；110kV绿水乙线#01-#10、#18-#27；110kV绿岗甲线#01-#09；110kV绿岗乙线#01-#09；110kV绿太甲线#01-#09；110kV绿太乙线#01-#09 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV绿水甲线#11-#17；110kV绿水乙线#11-#17；110kV绿太甲线#10-#16；110kV绿太乙线#10-#16；110kV绿岗甲线#10-#17；110kV绿岗乙线#10-#17； 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线导线连接位置红外测温：110kV绿水甲线#01-#26、110kV绿水乙线#01-#27、110kV绿太甲线#01-#35、110kV绿太乙线#01-#35、110kV绿岗甲线#01-#34、110kV绿岗乙线#01-#36、110kV绿岗乙线国际城甲支线#00-#02、110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#19耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV从兔线;110kV从明甲线;110kV聚兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗乙线;110kV聚兔线龙星甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV从明甲线#01-#46；110kV从兔线#01-#62；110kV聚兔线#01-#36；110kV聚兔线龙星甲支线#00-#19；110kV绿水甲线#01-#26；110kV绿水乙线#01-#27；110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#19；110kV绿太甲线#01-#35；110kV绿太乙线#01-#35；110kV绿兔甲线#01-#56；110kV绿兔乙线#01-#56；220kV汤森甲线#39-#114；220kV汤森乙线#56-#112（外委作业） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV从岗线（备用）#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗甲线（备用）#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿岗乙线（备用）#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV从岗线（备用）#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗甲线（备用）#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿岗乙线（备用）#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从明甲线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV绿水甲线#01-#26、110kV绿水乙线#01-#27、110kV从明甲线#01-#46、110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#19、110kV绿岗乙线国际城甲支线#00-#02（2024年） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #07-#08 #07-#08 #09-#10 #09-#10 #10-#11 #10-#11 #09-#10 #09-#10 #11-#12 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #00-#02 #00-#19 #01-#46 #01-#27 #01-#26 |  | 已完成 | 1月份已完成
1964 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 44 | 22 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 79 | 2024-01-12 08:47:00 2024-02-01 09:07:00 2024-03-19 09:51:01 2024-03-20 09:41:35 2024-03-08 08:52:00 2024-04-17 09:12:00 2024-04-08 09:51:00 2024-04-02 09:47:30 2024-04-03 09:32:55 2024-05-15 09:14:00 2024-06-28 08:54:00 2024-06-12 08:53:00 2024-07-15 09:07:00 2024-08-01 09:09:00 2024-07-15 09:07:00 2024-07-15 09:07:00 2024-08-01 09:09:00 2024-09-24 09:07:00 2024-09-05 09:09:00 | 2024-01-12 12:24 | [5 empty] | SCWH0301231225055869 SCWH0301240103012773 SCWH0301240108004325 SCWH0301240108004316 SCWH0301240103014411 SCWH0301240103014684 SCWH0301240320006575 SCWH0301240108006257 SCWH0301240108006256 SCWH0301240103014471 SCWH0301240104022414 SCWH0301240103014522 SCWH0301240103014725 SCWH0301240103014559 SCWH0301240103014725 SCWH0301240103014725 SCWH0301240103014559 SCWH0301240104005011 SCWH0301240103014588 | 绿水乙线 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV绿水甲线#01-#10、#18-#27；110kV绿水乙线#01-#10、#18-#27；110kV绿岗甲线#01-#09；110kV绿岗乙线#01-#09；110kV绿太甲线#01-#09；110kV绿太乙线#01-#09 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV绿水甲线#11-#17；110kV绿水乙线#11-#17；110kV绿太甲线#10-#16；110kV绿太乙线#10-#16；110kV绿岗甲线#10-#17；110kV绿岗乙线#10-#17； 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线导线连接位置红外测温：110kV绿水甲线#01-#26、110kV绿水乙线#01-#27、110kV绿太甲线#01-#35、110kV绿太乙线#01-#35、110kV绿岗甲线#01-#34、110kV绿岗乙线#01-#36、110kV绿岗乙线国际城甲支线#00-#02、110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#19耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV绿水乙线国际城乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV绿太甲线#18-#35；110kV绿太乙线#18-#35；110kV绿岗乙线#18-#25；110kV绿岗甲线#18-#24；110kV绿水乙线国际城乙支线#01-#14 110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV绿水乙线国际城乙支线#15-#19、110kV绿岗乙线国际城甲支线#00-#02；110kV绿岗甲线#25-#34；110kV绿岗乙线#26-#36 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV从兔线;110kV从明甲线;110kV聚兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗乙线;110kV聚兔线龙星甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV从明甲线#01-#46；110kV从兔线#01-#62；110kV聚兔线#01-#36；110kV聚兔线龙星甲支线#00-#19；110kV绿水甲线#01-#26；110kV绿水乙线#01-#27；110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#19；110kV绿太甲线#01-#35；110kV绿太乙线#01-#35；110kV绿兔甲线#01-#56；110kV绿兔乙线#01-#56；220kV汤森甲线#39-#114；220kV汤森乙线#56-#112（外委作业） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV从岗线（备用）#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗甲线（备用）#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿岗乙线（备用）#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV从岗线（备用）#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗甲线（备用）#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿岗乙线（备用）#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从明甲线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV绿水甲线#01-#26、110kV绿水乙线#01-#27、110kV从明甲线#01-#46、110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#19、110kV绿岗乙线国际城甲支线#00-#02（2024年） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #07-#08 #07-#08 #09-#10 #09-#10 #10-#11 #10-#11 #09-#10 #09-#10 #11-#12 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #00-#02 #00-#19 #01-#46 #01-#27 #01-#26 |  | 已完成 | 1月份已完成
1978 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线国际城乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 11 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 11 | 2024-04-08 09:51:00 2024-04-02 09:47:30 2024-04-03 09:32:55 2024-06-28 08:54:00 2024-09-24 09:07:00 | 2024-04-08 14:29 | [5 empty] | SCWH0301240320006575 SCWH0301240108006257 SCWH0301240108006256 SCWH0301240104022414 SCWH0301240104005011 | 绿水乙线国际城乙支线 | 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线导线连接位置红外测温：110kV绿水甲线#01-#26、110kV绿水乙线#01-#27、110kV绿太甲线#01-#35、110kV绿太乙线#01-#35、110kV绿岗甲线#01-#34、110kV绿岗乙线#01-#36、110kV绿岗乙线国际城甲支线#00-#02、110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#19耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV绿水乙线国际城乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV绿太甲线#18-#35；110kV绿太乙线#18-#35；110kV绿岗乙线#18-#25；110kV绿岗甲线#18-#24；110kV绿水乙线国际城乙支线#01-#14 110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV绿水乙线国际城乙支线#15-#19、110kV绿岗乙线国际城甲支线#00-#02；110kV绿岗甲线#25-#34；110kV绿岗乙线#26-#36 110kV从兔线;110kV从明甲线;110kV聚兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗乙线;110kV聚兔线龙星甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV从明甲线#01-#46；110kV从兔线#01-#62；110kV聚兔线#01-#36；110kV聚兔线龙星甲支线#00-#19；110kV绿水甲线#01-#26；110kV绿水乙线#01-#27；110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#19；110kV绿太甲线#01-#35；110kV绿太乙线#01-#35；110kV绿兔甲线#01-#56；110kV绿兔乙线#01-#56；220kV汤森甲线#39-#114；220kV汤森乙线#56-#112（外委作业） 110kV从明甲线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV绿水甲线#01-#26、110kV绿水乙线#01-#27、110kV从明甲线#01-#46、110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#19、110kV绿岗乙线国际城甲支线#00-#02（2024年） | #00-#02 #00-#19 #01-#46 #01-#27 #01-#26 |  | 已完成 | 4月份已完成
1979 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 29 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 150 | 2024-01-12 08:47:00 2024-02-01 09:07:00 2024-03-19 09:51:01 2024-03-20 09:41:35 2024-03-08 08:52:00 2024-04-17 09:12:00 2024-04-08 09:51:00 2024-04-02 09:47:30 2024-05-15 09:14:00 2024-06-28 08:54:00 2024-06-12 08:53:00 2024-07-15 09:07:00 2024-08-22 09:07:00 2024-08-01 09:09:00 2024-07-15 09:07:00 2024-07-15 09:07:00 2024-08-22 09:07:00 2024-08-01 09:09:00 2024-09-05 09:09:00 | 2024-01-12 12:24 | [5 empty] | SCWH0301231225055869 SCWH0301240103012773 SCWH0301240108004325 SCWH0301240108004316 SCWH0301240103014411 SCWH0301240103014684 SCWH0301240320006575 SCWH0301240108006257 SCWH0301240103014471 SCWH0301240104022414 SCWH0301240103014522 SCWH0301240103014725 SCWH0301240104005017 SCWH0301240103014559 SCWH0301240103014725 SCWH0301240103014725 SCWH0301240104005017 SCWH0301240103014559 SCWH0301240103014588 | 绿太甲线 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV绿水甲线#01-#10、#18-#27；110kV绿水乙线#01-#10、#18-#27；110kV绿岗甲线#01-#09；110kV绿岗乙线#01-#09；110kV绿太甲线#01-#09；110kV绿太乙线#01-#09 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV绿水甲线#11-#17；110kV绿水乙线#11-#17；110kV绿太甲线#10-#16；110kV绿太乙线#10-#16；110kV绿岗甲线#10-#17；110kV绿岗乙线#10-#17； 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线导线连接位置红外测温：110kV绿水甲线#01-#26、110kV绿水乙线#01-#27、110kV绿太甲线#01-#35、110kV绿太乙线#01-#35、110kV绿岗甲线#01-#34、110kV绿岗乙线#01-#36、110kV绿岗乙线国际城甲支线#00-#02、110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#19耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV绿水乙线国际城乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV绿太甲线#18-#35；110kV绿太乙线#18-#35；110kV绿岗乙线#18-#25；110kV绿岗甲线#18-#24；110kV绿水乙线国际城乙支线#01-#14 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV从兔线;110kV从明甲线;110kV聚兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗乙线;110kV聚兔线龙星甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV从明甲线#01-#46；110kV从兔线#01-#62；110kV聚兔线#01-#36；110kV聚兔线龙星甲支线#00-#19；110kV绿水甲线#01-#26；110kV绿水乙线#01-#27；110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#19；110kV绿太甲线#01-#35；110kV绿太乙线#01-#35；110kV绿兔甲线#01-#56；110kV绿兔乙线#01-#56；220kV汤森甲线#39-#114；220kV汤森乙线#56-#112（外委作业） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV绿太甲线#01-#35、110kV绿太乙线#01-#35（2024年） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV从岗线（备用）#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗甲线（备用）#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿岗乙线（备用）#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV绿太甲线#01-#35、110kV绿太乙线#01-#35（2024年） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV从岗线（备用）#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗甲线（备用）#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿岗乙线（备用）#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #07-#08 #07-#08 #09-#10 #09-#10 #10-#11 #10-#11 #09-#10 #09-#10 #11-#12 #06-#07 #06-#07 #06-#07 |  | 已完成 | 1月份已完成
1993 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 103 | 27 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 154 | 2024-01-12 08:47:00 2024-01-05 08:52:00 2024-02-21 09:04:00 2024-02-01 09:07:00 2024-03-19 09:51:01 2024-03-20 09:41:35 2024-03-08 08:52:00 2024-04-25 09:29:00 2024-04-17 09:12:00 2024-04-08 09:51:00 2024-04-02 09:47:30 2024-05-15 09:14:00 2024-06-28 08:54:00 2024-06-12 08:53:00 2024-07-18 08:57:00 2024-07-15 09:07:00 2024-08-22 09:07:00 2024-08-01 09:09:00 2024-07-18 08:57:00 2024-07-15 09:07:00 2024-07-18 08:57:00 2024-07-15 09:07:00 2024-08-22 09:07:00 2024-08-01 09:09:00 2024-09-05 09:09:00 | 2024-01-12 12:24 | [5 empty] | SCWH0301231225055869 SCWH0301231225056472 SCWH0301240123046473 SCWH0301240103012773 SCWH0301240108004325 SCWH0301240108004316 SCWH0301240103014411 SCWH0301240325023829 SCWH0301240103014684 SCWH0301240320006575 SCWH0301240108006257 SCWH0301240103014471 SCWH0301240104022414 SCWH0301240103014522 SCWH0301240104004585 SCWH0301240103014725 SCWH0301240104005017 SCWH0301240103014559 SCWH0301240104004585 SCWH0301240103014725 SCWH0301240104004585 SCWH0301240103014725 SCWH0301240104005017 SCWH0301240103014559 SCWH0301240103014588 | 绿太乙线 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV绿太乙线导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40、绿太乙线#24-#25、森从甲线#73-#74 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV绿太乙线导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV绿水甲线#01-#10、#18-#27；110kV绿水乙线#01-#10、#18-#27；110kV绿岗甲线#01-#09；110kV绿岗乙线#01-#09；110kV绿太甲线#01-#09；110kV绿太乙线#01-#09 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV绿水甲线#11-#17；110kV绿水乙线#11-#17；110kV绿太甲线#10-#16；110kV绿太乙线#10-#16；110kV绿岗甲线#10-#17；110kV绿岗乙线#10-#17； 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV绿太乙线导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40、绿太乙线#24-#25、森从甲线#73-#74 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线导线连接位置红外测温：110kV绿水甲线#01-#26、110kV绿水乙线#01-#27、110kV绿太甲线#01-#35、110kV绿太乙线#01-#35、110kV绿岗甲线#01-#34、110kV绿岗乙线#01-#36、110kV绿岗乙线国际城甲支线#00-#02、110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#19耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV绿水乙线国际城乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV绿太甲线#18-#35；110kV绿太乙线#18-#35；110kV绿岗乙线#18-#25；110kV绿岗甲线#18-#24；110kV绿水乙线国际城乙支线#01-#14 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV从兔线;110kV从明甲线;110kV聚兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗乙线;110kV聚兔线龙星甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV从明甲线#01-#46；110kV从兔线#01-#62；110kV聚兔线#01-#36；110kV聚兔线龙星甲支线#00-#19；110kV绿水甲线#01-#26；110kV绿水乙线#01-#27；110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#19；110kV绿太甲线#01-#35；110kV绿太乙线#01-#35；110kV绿兔甲线#01-#56；110kV绿兔乙线#01-#56；220kV汤森甲线#39-#114；220kV汤森乙线#56-#112（外委作业） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV绿太乙线导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40、110kV绿太乙线#24-#25、220kV森从甲线#73-#74 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV绿太甲线#01-#35、110kV绿太乙线#01-#35（2024年） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV从岗线（备用）#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗甲线（备用）#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿岗乙线（备用）#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV绿太乙线导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40、110kV绿太乙线#24-#25、220kV森从甲线#73-#74 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV绿太乙线导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40、110kV绿太乙线#24-#25、220kV森从甲线#73-#74 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV绿太甲线#01-#35、110kV绿太乙线#01-#35（2024年） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV从岗线（备用）#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗甲线（备用）#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿岗乙线（备用）#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #07-#08 #07-#08 #09-#10 #09-#10 #10-#11 #10-#11 #09-#10 #09-#10 #11-#12 #06-#07 #06-#07 #06-#07 |  | 已完成 | 1月份已完成
2007 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 84 | 67 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 175 | 2024-01-11 08:42:00 2024-01-12 08:47:00 2024-01-12 08:56:00 2024-02-07 08:50:00 2024-02-02 08:56:00 2024-02-01 09:07:00 2024-03-14 08:55:00 2024-03-12 08:53:00 2024-03-08 08:52:00 2024-04-17 09:12:00 2024-04-17 09:13:00 2024-04-15 09:09:00 2024-05-27 09:43:08 2024-05-27 11:27:26 2024-05-29 09:54:39 2024-05-21 09:49:27 2024-05-20 10:09:20 2024-05-15 09:14:00 2024-05-15 09:16:00 2024-05-13 08:48:00 2024-06-28 08:54:00 2024-06-26 08:50:00 2024-06-24 09:21:00 2024-06-12 08:53:00 2024-07-15 09:07:00 2024-07-17 09:12:00 2024-07-11 09:04:00 2024-08-15 09:11:00 2024-08-13 08:58:00 2024-08-02 09:09:00 2024-08-01 09:09:00 2024-07-15 09:07:00 2024-07-17 09:12:00 2024-07-11 09:04:00 2024-07-15 09:07:00 2024-07-17 09:12:00 2024-07-11 09:04:00 2024-08-15 09:11:00 2024-08-13 08:58:00 2024-08-02 09:09:00 2024-08-01 09:09:00 2024-09-29 09:05:00 2024-09-19 08:59:00 2024-09-18 08:59:00 2024-09-13 09:13:00 2024-09-11 09:08:00 2024-09-05 09:09:00 | 2024-01-11 13:35 | [5 empty] | SCWH0301231225055865 SCWH0301231225055869 SCWH0301231225055863 SCWH0301240103012778 SCWH0301240103012776 SCWH0301240103012773 SCWH0301240103014406 SCWH0301240103014402 SCWH0301240103014411 SCWH0301240103014684 SCWH0301240103014688 SCWH0301240103014686 SCWH0301240105009436 SCWH0301240105009440 SCWH0301240108001536 SCWH0301240105000371 SCWH0301240104022415 SCWH0301240103014471 SCWH0301240103014467 SCWH0301240103014465 SCWH0301240104022414 SCWH0301240103014519 SCWH0301240103014523 SCWH0301240103014522 SCWH0301240103014725 SCWH0301240103014726 SCWH0301240103014728 SCWH0301240103014565 SCWH0301240103014562 SCWH0301240430006668 SCWH0301240103014559 SCWH0301240103014725 SCWH0301240103014726 SCWH0301240103014728 SCWH0301240103014725 SCWH0301240103014726 SCWH0301240103014728 SCWH0301240103014565 SCWH0301240103014562 SCWH0301240430006668 SCWH0301240103014559 SCWH0301240104005093 SCWH0301240830010633 SCWH0301240830010635 SCWH0301240103014586 SCWH0301240103014589 SCWH0301240103014588 | 绿兔甲线 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温、可见光拍摄（含跨越110kV线路）（2024年4月） 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV绿兔甲线#14-#28、110kV绿兔乙线#14-#28； 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV绿兔甲线#29-#38、110kV绿兔乙线#29-#38； 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）:（Ⅳ级）110kV绿兔甲线#39-#56、110kV绿兔乙线#39-#56； 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV绿兔甲线#09-#13、110kV绿兔乙线#09-#13、220kV绿从甲线#08-#21、220kV绿从乙线#08-#21； 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV绿从甲线#01-#07、220kV绿从乙线#01-#07、110kV绿兔甲线#01-#08、110kV绿兔乙线#01-#08 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV从兔线;110kV从明甲线;110kV聚兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗乙线;110kV聚兔线龙星甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV从明甲线#01-#46；110kV从兔线#01-#62；110kV聚兔线#01-#36；110kV聚兔线龙星甲支线#00-#19；110kV绿水甲线#01-#26；110kV绿水乙线#01-#27；110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#19；110kV绿太甲线#01-#35；110kV绿太乙线#01-#35；110kV绿兔甲线#01-#56；110kV绿兔乙线#01-#56；220kV汤森甲线#39-#114；220kV汤森乙线#56-#112（外委作业） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#01-#56、110kV绿兔乙线#01-#56塔耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV从岗线（备用）#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗甲线（备用）#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿岗乙线（备用）#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#01-#56、110kV绿兔乙线#01-#56塔耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV从岗线（备用）#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗甲线（备用）#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿岗乙线（备用）#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV绿兔甲线#01-#17、110kV绿兔乙线#01-#17（2024年） 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV绿兔甲线#41-#55、110kV绿兔乙线#41-#55（2024年） 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#17-#40、110kV绿兔乙线#17-#40塔段接续管测温 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #07-#08 #07-#08 #09-#10 #09-#10 #10-#11 #10-#11 #09-#10 #09-#10 #11-#12 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #50-#51 #50-#51 #43-#44 #05-#06 #05-#06 #98-#99 #83-#84 #27-#28 #23-#24 #23-#24 #17-#40 #17-#40 #41-#55 #41-#55 #01-#17 #01-#17 |  | 已完成 | 1月份已完成
2021 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 78 | 60 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 160 | 2024-01-11 08:42:00 2024-01-12 08:47:00 2024-01-12 08:56:00 2024-02-07 08:50:00 2024-02-02 08:56:00 2024-02-01 09:07:00 2024-03-14 08:55:00 2024-03-12 08:53:00 2024-03-08 08:52:00 2024-04-17 09:12:00 2024-04-17 09:13:00 2024-04-15 09:09:00 2024-05-27 09:43:08 2024-05-27 11:27:26 2024-05-29 09:54:39 2024-05-21 09:49:27 2024-05-20 10:09:20 2024-05-15 09:14:00 2024-05-15 09:16:00 2024-05-13 08:48:00 2024-06-28 08:54:00 2024-06-26 08:50:00 2024-06-24 09:21:00 2024-06-12 08:53:00 2024-07-15 09:07:00 2024-07-17 09:12:00 2024-07-11 09:04:00 2024-08-15 09:11:00 2024-08-13 08:58:00 2024-08-02 09:09:00 2024-08-01 09:09:00 2024-07-15 09:07:00 2024-07-17 09:12:00 2024-07-11 09:04:00 2024-07-15 09:07:00 2024-07-17 09:12:00 2024-07-11 09:04:00 2024-08-15 09:11:00 2024-08-13 08:58:00 2024-08-02 09:09:00 2024-08-01 09:09:00 2024-09-29 09:05:00 2024-09-19 08:59:00 2024-09-18 08:59:00 2024-09-13 09:13:00 2024-09-11 09:08:00 2024-09-05 09:09:00 | 2024-01-11 13:35 | [5 empty] | SCWH0301231225055865 SCWH0301231225055869 SCWH0301231225055863 SCWH0301240103012778 SCWH0301240103012776 SCWH0301240103012773 SCWH0301240103014406 SCWH0301240103014402 SCWH0301240103014411 SCWH0301240103014684 SCWH0301240103014688 SCWH0301240103014686 SCWH0301240105009436 SCWH0301240105009440 SCWH0301240108001536 SCWH0301240105000371 SCWH0301240104022415 SCWH0301240103014471 SCWH0301240103014467 SCWH0301240103014465 SCWH0301240104022414 SCWH0301240103014519 SCWH0301240103014523 SCWH0301240103014522 SCWH0301240103014725 SCWH0301240103014726 SCWH0301240103014728 SCWH0301240103014565 SCWH0301240103014562 SCWH0301240430006668 SCWH0301240103014559 SCWH0301240103014725 SCWH0301240103014726 SCWH0301240103014728 SCWH0301240103014725 SCWH0301240103014726 SCWH0301240103014728 SCWH0301240103014565 SCWH0301240103014562 SCWH0301240430006668 SCWH0301240103014559 SCWH0301240104005093 SCWH0301240830010633 SCWH0301240830010635 SCWH0301240103014586 SCWH0301240103014589 SCWH0301240103014588 | 绿兔乙线 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温、可见光拍摄（含跨越110kV线路）（2024年4月） 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV绿兔甲线#14-#28、110kV绿兔乙线#14-#28； 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV绿兔甲线#29-#38、110kV绿兔乙线#29-#38； 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）:（Ⅳ级）110kV绿兔甲线#39-#56、110kV绿兔乙线#39-#56； 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV绿兔甲线#09-#13、110kV绿兔乙线#09-#13、220kV绿从甲线#08-#21、220kV绿从乙线#08-#21； 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV绿从甲线#01-#07、220kV绿从乙线#01-#07、110kV绿兔甲线#01-#08、110kV绿兔乙线#01-#08 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV从兔线;110kV从明甲线;110kV聚兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗乙线;110kV聚兔线龙星甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV从明甲线#01-#46；110kV从兔线#01-#62；110kV聚兔线#01-#36；110kV聚兔线龙星甲支线#00-#19；110kV绿水甲线#01-#26；110kV绿水乙线#01-#27；110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#19；110kV绿太甲线#01-#35；110kV绿太乙线#01-#35；110kV绿兔甲线#01-#56；110kV绿兔乙线#01-#56；220kV汤森甲线#39-#114；220kV汤森乙线#56-#112（外委作业） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#01-#56、110kV绿兔乙线#01-#56塔耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV从岗线（备用）#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗甲线（备用）#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿岗乙线（备用）#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#01-#56、110kV绿兔乙线#01-#56塔耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV从岗线（备用）#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗甲线（备用）#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿岗乙线（备用）#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV绿兔甲线#01-#17、110kV绿兔乙线#01-#17（2024年） 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV绿兔甲线#41-#55、110kV绿兔乙线#41-#55（2024年） 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#17-#40、110kV绿兔乙线#17-#40塔段接续管测温 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #07-#08 #07-#08 #09-#10 #09-#10 #10-#11 #10-#11 #09-#10 #09-#10 #11-#12 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #50-#51 #50-#51 #43-#44 #05-#06 #05-#06 #98-#99 #83-#84 #27-#28 #23-#24 #23-#24 #17-#40 #17-#40 #41-#55 #41-#55 #01-#17 #01-#17 |  | 已完成 | 1月份已完成
2035 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 42 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 42 | 2024-01-24 09:18:54 2024-01-24 09:18:54 2024-01-22 10:20:37 2024-01-22 10:20:37 2024-01-22 09:58:17 2024-01-22 09:58:17 2024-01-19 09:45:44 2024-01-19 09:45:44 2024-01-15 08:57:00 2024-02-06 09:05:00 2024-03-14 08:56:00 2024-04-18 10:02:29 2024-04-16 08:44:50 2024-01-23 10:40:35 2024-05-10 09:40:00 2024-05-14 09:17:00 2024-06-27 08:36:00 2024-06-19 09:17:00 2024-07-10 09:07:00 2024-08-20 09:14:00 2024-08-06 09:10:00 2024-07-10 09:07:00 2024-07-10 09:07:00 2024-08-20 09:14:00 2024-08-06 09:10:00 2024-09-04 08:55:00 | 2024-01-24 13:14 | [5 empty] | SCWH0301240124000041 SCWH0301240124000042 SCWH0301240123038761 SCWH0301240123038759 SCWH0301240122005671 SCWH0301240105001599 SCWH0301240110005576 SCWH0301240119020809 SCWH0301231225055864 SCWH0301240103012775 SCWH0301240103014403 SCWH0301240105003858 SCWH0301240103014685 SCWH0301240430006674 SCWH0301240105001598 SCWH0301240103014472 SCWH0301240104022411 SCWH0301240103014525 SCWH0301240103014724 SCWH0301240104005112 SCWH0301240103014558 SCWH0301240103014724 SCWH0301240103014724 SCWH0301240104005112 SCWH0301240103014558 SCWH0301240103014583 | 明聚线 | 110kV明聚线;110kV从明甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV明聚线#01-#20、110kV从明甲线#32-#46； 110kV明聚线;110kV从明甲线导线连接位置红外测温：110kV明聚线#01-#20、110kV从明甲线#32-#46耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV明聚线;110kV聚兔线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV明聚线#58-#72、110kV聚兔线#01-#26； 110kV明聚线;110kV聚兔线导线连接位置红外测温：110kV明聚线#58-#72、110kV聚兔线#01-#26耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV明聚线导线连接位置红外测温：110kV明聚线#41-#57耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV明聚线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV明聚线#41-#57； 110kV明聚线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV明聚线#21-#40； 110kV明聚线导线连接位置红外测温：110kV明聚线#21-#40耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV聚兔线龙星甲支线#09-#19； 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温、可见光拍摄（含跨越110kV线路）（2024年4月） 110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：110kV兔万线#01-#18、110kV明聚线龙星乙支线线#00-#19、110kV聚兔线龙星甲支线线#00-#19耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV明聚线龙星乙支线#00-#08、110kV聚兔线龙星甲支线#00-#08； 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV明聚线;110kV从岗线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV明聚线龙星乙支线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV温城线;110kV兔万线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV绿岗甲线#01-#34；110kV绿岗乙线#01-#36；110kV从岗线#01-#37；110kV绿岗乙线国际城甲支线#00-#02；110kV明聚线#01-#72；110kV明聚线龙星乙支线#00-#19；110kV兔万线#01-#17；110kV温城线#01-#39（外委作业） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV明聚线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV明聚线#01-#72（2024年） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV明聚线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV明聚线#01-#72（2024年） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #05-#06 #29-#30 #33-#34 #70-#71 |  | 已完成 | 1月份已完成
2053 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线龙星乙支线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 51 | 14 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 82 | 2024-04-18 10:02:29 2024-01-23 10:40:35 2024-05-10 09:40:00 2024-06-27 08:36:00 | 2024-04-18 15:15 | [5 empty] | SCWH0301240105003858 SCWH0301240430006674 SCWH0301240105001598 SCWH0301240104022411 | 明聚线龙星乙支线 | 110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV聚兔线龙星甲支线#09-#19； 110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：110kV兔万线#01-#18、110kV明聚线龙星乙支线线#00-#19、110kV聚兔线龙星甲支线线#00-#19耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV明聚线龙星乙支线#00-#08、110kV聚兔线龙星甲支线#00-#08； 110kV明聚线;110kV从岗线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV明聚线龙星乙支线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV温城线;110kV兔万线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV绿岗甲线#01-#34；110kV绿岗乙线#01-#36；110kV从岗线#01-#37；110kV绿岗乙线国际城甲支线#00-#02；110kV明聚线#01-#72；110kV明聚线龙星乙支线#00-#19；110kV兔万线#01-#17；110kV温城线#01-#39（外委作业） | #01-#39 #01-#17 #00-#19 #01-#72 #00-#02 #01-#37 #01-#36 #01-#34 |  | 已完成 | 4月份已完成
2054 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 9 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 9 | 2024-01-15 08:57:00 2024-02-06 09:05:00 2024-03-14 08:56:00 2024-04-12 09:48:38 2024-04-17 10:51:37 2024-04-16 08:44:50 2024-01-23 10:40:35 2024-05-14 09:17:00 2024-06-27 08:36:00 2024-06-19 09:17:00 2024-07-10 09:07:00 2024-08-06 09:10:00 2024-07-10 09:07:00 2024-07-10 09:07:00 2024-08-06 09:10:00 2024-09-04 08:55:00 | 2024-01-15 11:54 | [5 empty] | SCWH0301231225055864 SCWH0301240103012775 SCWH0301240103014403 SCWH0301240110005461 SCWH0301240110005516 SCWH0301240103014685 SCWH0301240430006674 SCWH0301240103014472 SCWH0301240104022411 SCWH0301240103014525 SCWH0301240103014724 SCWH0301240103014558 SCWH0301240103014724 SCWH0301240103014724 SCWH0301240103014558 SCWH0301240103014583 | 兔万线 | 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV从明甲线;110kV聚兔线;110kV兔万线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV从明甲线#26-#31；110kV聚兔线#27-#36；110kV兔万线#01-#09 110kV兔万线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV兔万线#10-#18； 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温、可见光拍摄（含跨越110kV线路）（2024年4月） 110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：110kV兔万线#01-#18、110kV明聚线龙星乙支线线#00-#19、110kV聚兔线龙星甲支线线#00-#19耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV明聚线;110kV从岗线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV明聚线龙星乙支线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV温城线;110kV兔万线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV绿岗甲线#01-#34；110kV绿岗乙线#01-#36；110kV从岗线#01-#37；110kV绿岗乙线国际城甲支线#00-#02；110kV明聚线#01-#72；110kV明聚线龙星乙支线#00-#19；110kV兔万线#01-#17；110kV温城线#01-#39（外委作业） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #05-#06 #29-#30 #33-#34 #70-#71 |  | 已完成 | 1月份已完成
2071 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 42 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 46 | 2024-01-11 08:46:00 2024-01-10 08:54:00 2024-02-27 11:09:00 2024-02-27 14:55:00 2024-02-07 08:49:00 2024-02-04 09:12:00 2024-03-15 09:14:00 2024-03-15 09:15:00 2024-04-18 09:06:00 2024-04-10 09:49:00 2024-04-10 09:49:00 2024-04-12 08:56:00 2024-05-20 09:14:00 2024-05-07 11:25:35 2024-06-27 08:36:00 2024-06-20 08:50:00 2024-06-06 08:42:00 2024-07-18 09:06:00 2024-07-03 09:23:00 2024-08-07 09:11:00 2024-08-08 08:55:00 2024-07-18 09:06:00 2024-07-03 09:23:00 2024-07-18 09:06:00 2024-07-03 09:23:00 2024-08-07 09:11:00 2024-08-08 08:55:00 2024-09-09 08:40:00 2024-09-10 09:05:00 | 2024-01-11 12:45 | [5 empty] | SCWH0301231225055868 SCWH0301231225055861 SCWH0301240105006627 SCWH0301240227003257 SCWH0301240103012777 SCWH0301240103012779 SCWH0301240103014408 SCWH0301240103014404 SCWH0301240103014689 SCWH0301240320006567 SCWH0301240105006567 SCWH0301240103014687 SCWH0301240103014470 SCWH0301240103014468 SCWH0301240104022411 SCWH0301240103014517 SCWH0301240103014521 SCWH0301240103014731 SCWH0301240103014727 SCWH0301240103014563 SCWH0301240103014560 SCWH0301240103014731 SCWH0301240103014727 SCWH0301240103014731 SCWH0301240103014727 SCWH0301240103014563 SCWH0301240103014560 SCWH0301240103014584 SCWH0301240103014585 | 温城线 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV从城线#01-#17、110kV从温线#01-#11、110kV从云线#01-#11、110kV温城线#34-#39 110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从温线#01-#11、110kV从云线#01-#11、110kV从城线#01-#17、110kV温城线#34-#39耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） 110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从温线#12-#42、110kV从云线#12-#35、110kV温城线#01-#33耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV从温线#12-#42、110kV从云线#12-#35、110kV温城线#01-#33； 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV明聚线;110kV从岗线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV明聚线龙星乙支线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV温城线;110kV兔万线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV绿岗甲线#01-#34；110kV绿岗乙线#01-#36；110kV从岗线#01-#37；110kV绿岗乙线国际城甲支线#00-#02；110kV明聚线#01-#72；110kV明聚线龙星乙支线#00-#19；110kV兔万线#01-#17；110kV温城线#01-#39（外委作业） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #02-#03 #108-#109 #100-#101 #110-#111 #102-#103 #10-#11 #03-#04 #10-#11 #03-#04 #10-#11 #22-#23 #13-#14 #31-#32 #22-#23 #31-#32 #22-#23 #39-#40 #26-#27 #39-#40 #26-#27 |  | 已完成 | 1月份已完成
2089 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 23 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 23 | 2024-01-11 08:42:00 2024-01-10 09:20:00 2024-02-07 08:50:00 2024-02-05 08:58:00 2024-03-14 08:55:00 2024-03-12 08:50:00 2024-04-17 09:13:00 2024-04-11 09:21:00 2024-05-13 08:48:00 2024-05-09 08:50:00 2024-06-27 09:44:00 2024-06-14 08:38:00 2024-06-24 09:21:00 2024-07-11 09:04:00 2024-07-02 08:40:00 2024-07-02 08:45:00 2024-07-08 09:06:00 2024-08-20 08:40:00 2024-08-15 09:11:00 2024-08-09 08:50:00 2024-08-12 09:12:07 2024-08-13 09:32:04 2024-08-05 09:07:00 2024-07-11 09:04:00 2024-07-02 08:40:00 2024-07-02 08:45:00 2024-07-08 09:06:00 2024-07-11 09:04:00 2024-07-02 08:40:00 2024-07-02 08:45:00 2024-07-08 09:06:00 2024-08-20 08:40:00 2024-08-15 09:11:00 2024-08-09 08:50:00 2024-08-12 09:12:07 2024-08-13 09:32:04 2024-08-05 09:07:00 2024-09-12 09:13:00 2024-09-12 09:15:00 2024-09-11 09:08:00 | 2024-01-11 13:35 | [5 empty] | SCWH0301231225055865 SCWH0301231225055866 SCWH0301240103012778 SCWH0301240103012770 SCWH0301240103014406 SCWH0301240103014405 SCWH0301240103014688 SCWH0301240103014681 SCWH0301240103014465 SCWH0301240103014466 SCWH0301240108011736 SCWH0301240103014520 SCWH0301240103014523 SCWH0301240103014728 SCWH0301240105006776 SCWH0301240108011734 SCWH0301240103014732 SCWH0301240430006669 SCWH0301240103014565 SCWH0301240105001608 SCWH0301240105006609 SCWH0301240105009443 SCWH0301240103014564 SCWH0301240103014728 SCWH0301240105006776 SCWH0301240108011734 SCWH0301240103014732 SCWH0301240103014728 SCWH0301240105006776 SCWH0301240108011734 SCWH0301240103014732 SCWH0301240430006669 SCWH0301240103014565 SCWH0301240105001608 SCWH0301240105006609 SCWH0301240105009443 SCWH0301240103014564 SCWH0301240103014590 SCWH0301240104004922 SCWH0301240103014589 | 从从甲线 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温、可见光拍摄（含跨越110kV线路）（2024年4月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV从从甲线#01-#03；220kV从从乙线#01-#03；220kV森从甲线#26-#29、#85-#99；220kV森从乙线#11-#24、#26-#29 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）无人机精细化巡线：220kV森从甲线#100-#108；220kV从从甲线#07-#14；220kV从从乙线#07-#14 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#109-#134、220kV从从甲线#04-#06、#16-#40；220kV从从乙线#04-#06、#16-#40；220kV森从乙线#90-#91 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#01-#40、220kV从从乙线#01-#40耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#01-#55、220kV绿从乙线#01-#55塔、220kV从从甲线#01-#40、220kV从从乙线#01-#40耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#15-#40、220kV从从乙线#15-#40十五运保供电大负荷测试测温 220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#01-#14、220kV从从乙线#01-#14十五运保供电大负荷测试测温 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）无人机精细化巡线：220kV森从甲线#100-#108；220kV从从甲线#07-#14；220kV从从乙线#07-#14 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#109-#134、220kV从从甲线#04-#06、#16-#40；220kV从从乙线#04-#06、#16-#40；220kV森从乙线#90-#91 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）无人机精细化巡线：220kV森从甲线#100-#108；220kV从从甲线#07-#14；220kV从从乙线#07-#14 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#109-#134、220kV从从甲线#04-#06、#16-#40；220kV从从乙线#04-#06、#16-#40；220kV森从乙线#90-#91 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#01-#40、220kV从从乙线#01-#40耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#01-#55、220kV绿从乙线#01-#55塔、220kV从从甲线#01-#40、220kV从从乙线#01-#40耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#15-#40、220kV从从乙线#15-#40十五运保供电大负荷测试测温 220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#01-#14、220kV从从乙线#01-#14十五运保供电大负荷测试测温 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV森从甲线#73-#134、220kV从从甲线#01-#40、220kV从从乙线#01-#40（2024年） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #50-#51 #50-#51 #43-#44 #05-#06 #05-#06 #98-#99 #83-#84 #01-#40 #01-#40 #73-#134 #05-#06 #13-#14 #04-#05 #87-#88 #130-#131 #129-#130 #36-#37 #35-#36 #36-#37 #35-#36 #53-#54 #51-#52 #53-#54 #51-#52 |  | 已完成 | 1月份已完成
2107 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 21 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 21 | 2024-01-11 08:42:00 2024-01-10 09:20:00 2024-02-07 08:50:00 2024-02-05 08:58:00 2024-03-14 08:55:00 2024-03-12 08:50:00 2024-04-17 09:13:00 2024-04-11 09:21:00 2024-05-13 08:48:00 2024-05-09 08:50:00 2024-06-27 09:44:00 2024-06-14 08:38:00 2024-06-24 09:21:00 2024-07-11 09:04:00 2024-07-02 08:40:00 2024-07-02 08:45:00 2024-07-08 09:06:00 2024-08-20 08:40:00 2024-08-15 09:11:00 2024-08-09 08:50:00 2024-08-12 09:12:07 2024-08-13 09:32:04 2024-08-05 09:07:00 2024-07-11 09:04:00 2024-07-02 08:40:00 2024-07-02 08:45:00 2024-07-08 09:06:00 2024-07-11 09:04:00 2024-07-02 08:40:00 2024-07-02 08:45:00 2024-07-08 09:06:00 2024-08-20 08:40:00 2024-08-15 09:11:00 2024-08-09 08:50:00 2024-08-12 09:12:07 2024-08-13 09:32:04 2024-08-05 09:07:00 2024-09-12 09:13:00 2024-09-12 09:15:00 2024-09-11 09:08:00 | 2024-01-11 13:35 | [5 empty] | SCWH0301231225055865 SCWH0301231225055866 SCWH0301240103012778 SCWH0301240103012770 SCWH0301240103014406 SCWH0301240103014405 SCWH0301240103014688 SCWH0301240103014681 SCWH0301240103014465 SCWH0301240103014466 SCWH0301240108011736 SCWH0301240103014520 SCWH0301240103014523 SCWH0301240103014728 SCWH0301240105006776 SCWH0301240108011734 SCWH0301240103014732 SCWH0301240430006669 SCWH0301240103014565 SCWH0301240105001608 SCWH0301240105006609 SCWH0301240105009443 SCWH0301240103014564 SCWH0301240103014728 SCWH0301240105006776 SCWH0301240108011734 SCWH0301240103014732 SCWH0301240103014728 SCWH0301240105006776 SCWH0301240108011734 SCWH0301240103014732 SCWH0301240430006669 SCWH0301240103014565 SCWH0301240105001608 SCWH0301240105006609 SCWH0301240105009443 SCWH0301240103014564 SCWH0301240103014590 SCWH0301240104004922 SCWH0301240103014589 | 从从乙线 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温、可见光拍摄（含跨越110kV线路）（2024年4月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV从从甲线#01-#03；220kV从从乙线#01-#03；220kV森从甲线#26-#29、#85-#99；220kV森从乙线#11-#24、#26-#29 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）无人机精细化巡线：220kV森从甲线#100-#108；220kV从从甲线#07-#14；220kV从从乙线#07-#14 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#109-#134、220kV从从甲线#04-#06、#16-#40；220kV从从乙线#04-#06、#16-#40；220kV森从乙线#90-#91 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#01-#40、220kV从从乙线#01-#40耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#01-#55、220kV绿从乙线#01-#55塔、220kV从从甲线#01-#40、220kV从从乙线#01-#40耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#15-#40、220kV从从乙线#15-#40十五运保供电大负荷测试测温 220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#01-#14、220kV从从乙线#01-#14十五运保供电大负荷测试测温 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）无人机精细化巡线：220kV森从甲线#100-#108；220kV从从甲线#07-#14；220kV从从乙线#07-#14 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#109-#134、220kV从从甲线#04-#06、#16-#40；220kV从从乙线#04-#06、#16-#40；220kV森从乙线#90-#91 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）无人机精细化巡线：220kV森从甲线#100-#108；220kV从从甲线#07-#14；220kV从从乙线#07-#14 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#109-#134、220kV从从甲线#04-#06、#16-#40；220kV从从乙线#04-#06、#16-#40；220kV森从乙线#90-#91 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#01-#40、220kV从从乙线#01-#40耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#01-#55、220kV绿从乙线#01-#55塔、220kV从从甲线#01-#40、220kV从从乙线#01-#40耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#15-#40、220kV从从乙线#15-#40十五运保供电大负荷测试测温 220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#01-#14、220kV从从乙线#01-#14十五运保供电大负荷测试测温 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV森从甲线#73-#134、220kV从从甲线#01-#40、220kV从从乙线#01-#40（2024年） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #50-#51 #50-#51 #43-#44 #05-#06 #05-#06 #98-#99 #83-#84 #01-#40 #01-#40 #73-#134 #05-#06 #13-#14 #04-#05 #87-#88 #130-#131 #129-#130 #36-#37 #35-#36 #36-#37 #35-#36 #53-#54 #51-#52 #53-#54 #51-#52 |  | 已完成 | 1月份已完成
2125 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 49 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 53 | 2024-01-16 08:35:00 2024-01-12 08:47:00 2024-01-10 09:20:00 2024-02-20 08:49:00 2024-02-05 08:58:00 2024-02-01 09:07:00 2024-03-13 08:55:00 2024-03-12 08:50:00 2024-03-08 08:52:00 2024-04-17 09:12:00 2024-04-11 09:18:00 2024-04-11 09:21:00 2024-05-21 09:49:27 2024-05-20 10:09:20 2024-05-22 09:48:41 2024-05-23 09:44:36 2024-05-21 09:17:00 2024-05-15 09:14:00 2024-05-09 08:50:00 2024-06-27 08:32:00 2024-06-14 08:38:00 2024-06-14 08:45:00 2024-06-12 08:53:00 2024-07-15 09:07:00 2024-07-16 09:04:00 2024-07-08 09:06:00 2024-08-14 09:27:52 2024-08-09 08:50:00 2024-08-02 09:04:00 2024-08-05 09:07:00 2024-08-01 09:09:00 2024-07-15 09:07:00 2024-07-16 09:04:00 2024-07-08 09:06:00 2024-07-15 09:07:00 2024-07-16 09:04:00 2024-07-08 09:06:00 2024-08-14 09:27:52 2024-08-09 08:50:00 2024-08-02 09:04:00 2024-08-05 09:07:00 2024-08-01 09:09:00 2024-09-12 09:13:00 2024-09-06 08:56:00 2024-09-09 09:05:00 2024-09-05 09:09:00 | 2024-01-16 11:40 | [5 empty] | SCWH0301231225055867 SCWH0301231225055869 SCWH0301231225055866 SCWH0301240103012772 SCWH0301240103012770 SCWH0301240103012773 SCWH0301240103014407 SCWH0301240103014405 SCWH0301240103014411 SCWH0301240103014684 SCWH0301240103014683 SCWH0301240103014681 SCWH0301240105000371 SCWH0301240104022415 SCWH0301240105000368 SCWH0301240105006731 SCWH0301240103014473 SCWH0301240103014471 SCWH0301240103014466 SCWH0301240104020777 SCWH0301240103014520 SCWH0301240103014524 SCWH0301240103014522 SCWH0301240103014725 SCWH0301240103014729 SCWH0301240103014732 SCWH0301240108004317 SCWH0301240105001608 SCWH0301240103014556 SCWH0301240103014564 SCWH0301240103014559 SCWH0301240103014725 SCWH0301240103014729 SCWH0301240103014732 SCWH0301240103014725 SCWH0301240103014729 SCWH0301240103014732 SCWH0301240108004317 SCWH0301240105001608 SCWH0301240103014556 SCWH0301240103014564 SCWH0301240103014559 SCWH0301240103014590 SCWH0301240103014591 SCWH0301240104005569 SCWH0301240103014588 | 绿从甲线 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温、可见光拍摄（含跨越110kV线路）（2024年4月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温、可见光拍摄（含跨越110kV线路）（2024年4月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV绿兔甲线#09-#13、110kV绿兔乙线#09-#13、220kV绿从甲线#08-#21、220kV绿从乙线#08-#21； 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV绿从甲线#01-#07、220kV绿从乙线#01-#07、110kV绿兔甲线#01-#08、110kV绿兔乙线#01-#08 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV绿从甲线#22-#43、220kV绿从乙线#22-#43； 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV绿从甲线#44-#55、220kV绿从乙线#44-#55； 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV从街甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV从温线;110kV从城线;220kV森从乙线;110kV从云线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#01-#134；220kV森从乙线#01-#91；220kV绿从甲线#01-#56；220kV绿从乙线#01-#56；110kV从城线#01-#17；110kV从街甲线#01-#40；110kV从街乙线#01-#40；110kV从温线#01-#42；110kV从云线#01-#35（外委作业） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#01-#55、220kV绿从乙线#01-#55十五运保供电大负荷测试测温 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#01-#55、220kV绿从乙线#01-#55塔、220kV从从甲线#01-#40、220kV从从乙线#01-#40耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV从岗线（备用）#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗甲线（备用）#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿岗乙线（备用）#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#01-#55、220kV绿从乙线#01-#55十五运保供电大负荷测试测温 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#01-#55、220kV绿从乙线#01-#55塔、220kV从从甲线#01-#40、220kV从从乙线#01-#40耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV从岗线（备用）#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗甲线（备用）#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿岗乙线（备用）#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV绿从甲线#01-#42、220kV绿从乙线#01-#42（2024年） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #07-#08 #07-#08 #09-#10 #09-#10 #10-#11 #10-#11 #09-#10 #09-#10 #11-#12 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #01-#42 #01-#42 #45-#46 #38-#39 #34-#35 #19-#20 #45-#46 #38-#39 #34-#35 #19-#20 #05-#06 #13-#14 #04-#05 #87-#88 #130-#131 #129-#130 #36-#37 #35-#36 #36-#37 #35-#36 #53-#54 #51-#52 #53-#54 #51-#52 |  | 已完成 | 1月份已完成
2143 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 40 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 44 | 2024-01-16 08:35:00 2024-01-12 08:47:00 2024-01-10 09:20:00 2024-02-20 08:49:00 2024-02-05 08:58:00 2024-02-01 09:07:00 2024-03-13 08:55:00 2024-03-12 08:50:00 2024-03-08 08:52:00 2024-04-17 09:12:00 2024-04-11 09:18:00 2024-04-11 09:21:00 2024-05-21 09:49:27 2024-05-20 10:09:20 2024-05-22 09:48:41 2024-05-23 09:44:36 2024-05-21 09:17:00 2024-05-15 09:14:00 2024-05-09 08:50:00 2024-06-27 08:32:00 2024-06-14 08:38:00 2024-06-14 08:45:00 2024-06-12 08:53:00 2024-07-15 09:07:00 2024-07-16 09:04:00 2024-07-08 09:06:00 2024-08-14 09:27:52 2024-08-09 08:50:00 2024-08-02 09:04:00 2024-08-05 09:07:00 2024-08-01 09:09:00 2024-07-15 09:07:00 2024-07-16 09:04:00 2024-07-08 09:06:00 2024-07-15 09:07:00 2024-07-16 09:04:00 2024-07-08 09:06:00 2024-08-14 09:27:52 2024-08-09 08:50:00 2024-08-02 09:04:00 2024-08-05 09:07:00 2024-08-01 09:09:00 2024-09-12 09:13:00 2024-09-06 08:56:00 2024-09-09 09:05:00 2024-09-05 09:09:00 | 2024-01-16 11:40 | [5 empty] | SCWH0301231225055867 SCWH0301231225055869 SCWH0301231225055866 SCWH0301240103012772 SCWH0301240103012770 SCWH0301240103012773 SCWH0301240103014407 SCWH0301240103014405 SCWH0301240103014411 SCWH0301240103014684 SCWH0301240103014683 SCWH0301240103014681 SCWH0301240105000371 SCWH0301240104022415 SCWH0301240105000368 SCWH0301240105006731 SCWH0301240103014473 SCWH0301240103014471 SCWH0301240103014466 SCWH0301240104020777 SCWH0301240103014520 SCWH0301240103014524 SCWH0301240103014522 SCWH0301240103014725 SCWH0301240103014729 SCWH0301240103014732 SCWH0301240108004317 SCWH0301240105001608 SCWH0301240103014556 SCWH0301240103014564 SCWH0301240103014559 SCWH0301240103014725 SCWH0301240103014729 SCWH0301240103014732 SCWH0301240103014725 SCWH0301240103014729 SCWH0301240103014732 SCWH0301240108004317 SCWH0301240105001608 SCWH0301240103014556 SCWH0301240103014564 SCWH0301240103014559 SCWH0301240103014590 SCWH0301240103014591 SCWH0301240104005569 SCWH0301240103014588 | 绿从乙线 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温、可见光拍摄（含跨越110kV线路）（2024年4月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温、可见光拍摄（含跨越110kV线路）（2024年4月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV绿兔甲线#09-#13、110kV绿兔乙线#09-#13、220kV绿从甲线#08-#21、220kV绿从乙线#08-#21； 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV绿从甲线#01-#07、220kV绿从乙线#01-#07、110kV绿兔甲线#01-#08、110kV绿兔乙线#01-#08 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV绿从甲线#22-#43、220kV绿从乙线#22-#43； 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV绿从甲线#44-#55、220kV绿从乙线#44-#55； 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV从街甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV从温线;110kV从城线;220kV森从乙线;110kV从云线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#01-#134；220kV森从乙线#01-#91；220kV绿从甲线#01-#56；220kV绿从乙线#01-#56；110kV从城线#01-#17；110kV从街甲线#01-#40；110kV从街乙线#01-#40；110kV从温线#01-#42；110kV从云线#01-#35（外委作业） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#01-#55、220kV绿从乙线#01-#55十五运保供电大负荷测试测温 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#01-#55、220kV绿从乙线#01-#55塔、220kV从从甲线#01-#40、220kV从从乙线#01-#40耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV从岗线（备用）#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗甲线（备用）#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿岗乙线（备用）#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#01-#55、220kV绿从乙线#01-#55十五运保供电大负荷测试测温 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#01-#55、220kV绿从乙线#01-#55塔、220kV从从甲线#01-#40、220kV从从乙线#01-#40耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV从岗线（备用）#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗甲线（备用）#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿岗乙线（备用）#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV绿从甲线#01-#42、220kV绿从乙线#01-#42（2024年） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #07-#08 #07-#08 #09-#10 #09-#10 #10-#11 #10-#11 #09-#10 #09-#10 #11-#12 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #01-#42 #01-#42 #45-#46 #38-#39 #34-#35 #19-#20 #45-#46 #38-#39 #34-#35 #19-#20 #05-#06 #13-#14 #04-#05 #87-#88 #130-#131 #129-#130 #36-#37 #35-#36 #36-#37 #35-#36 #53-#54 #51-#52 #53-#54 #51-#52 |  | 已完成 | 1月份已完成
2161 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 运维策略 | 全线 | 89 | 452 | 136 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 677 | 2024-01-17 08:57:00 2024-01-11 08:42:00 2024-01-15 08:57:00 2024-01-10 08:54:00 2024-01-10 09:20:00 2024-01-05 08:52:00 2024-02-21 09:04:00 2024-02-06 09:05:00 2024-02-07 08:49:00 2024-02-07 08:50:00 2024-02-05 08:58:00 2024-03-14 08:55:00 2024-03-14 08:56:00 2024-03-15 09:15:00 2024-03-12 08:50:00 2024-04-25 09:29:00 2024-04-17 09:13:00 2024-04-16 08:44:50 2024-04-16 09:02:00 2024-04-11 09:21:00 2024-04-12 08:56:00 2024-05-20 09:14:00 2024-05-14 09:17:00 2024-05-13 08:48:00 2024-05-09 08:50:00 2024-06-27 09:44:00 2024-06-27 08:32:00 2024-06-14 08:38:00 2024-06-24 09:21:00 2024-06-19 09:17:00 2024-06-20 08:50:00 2024-06-12 09:44:37 2024-06-13 09:59:28 2024-06-04 09:48:00 2024-06-04 10:37:47 2024-06-06 15:09:00 2024-07-24 10:30:00 2024-07-18 08:57:00 2024-07-18 09:06:00 2024-07-10 09:07:00 2024-07-11 09:04:00 2024-07-11 09:22:00 2024-07-02 08:40:00 2024-07-02 08:45:00 2024-07-08 09:06:00 2024-08-15 09:11:00 2024-08-06 09:10:00 2024-08-08 08:55:00 2024-08-05 09:07:00 2024-07-24 10:30:00 2024-07-18 08:57:00 2024-07-18 09:06:00 2024-07-10 09:07:00 2024-07-11 09:04:00 2024-07-11 09:22:00 2024-07-02 08:40:00 2024-07-02 08:45:00 2024-07-08 09:06:00 2024-07-24 10:30:00 2024-07-18 08:57:00 2024-07-18 09:06:00 2024-07-10 09:07:00 2024-07-11 09:04:00 2024-07-11 09:22:00 2024-07-02 08:40:00 2024-07-02 08:45:00 2024-07-08 09:06:00 2024-08-15 09:11:00 2024-08-06 09:10:00 2024-08-08 08:55:00 2024-08-05 09:07:00 2024-09-26 08:55:00 2024-09-20 09:08:00 2024-09-23 09:11:00 2024-09-12 09:13:00 2024-09-13 09:13:00 2024-09-14 09:13:00 2024-09-12 09:15:00 2024-09-10 09:05:00 2024-09-11 09:08:00 2024-09-04 08:55:00 | 2024-01-17 11:55 | [5 empty] | SCWH0301231225055862 SCWH0301231225055865 SCWH0301231225055864 SCWH0301231225055861 SCWH0301231225055866 SCWH0301231225056472 SCWH0301240123046473 SCWH0301240103012775 SCWH0301240103012777 SCWH0301240103012778 SCWH0301240103012770 SCWH0301240103014406 SCWH0301240103014403 SCWH0301240103014404 SCWH0301240103014405 SCWH0301240325023829 SCWH0301240103014688 SCWH0301240103014685 SCWH0301240103014682 SCWH0301240103014681 SCWH0301240103014687 SCWH0301240103014470 SCWH0301240103014472 SCWH0301240103014465 SCWH0301240103014466 SCWH0301240108011736 SCWH0301240104020777 SCWH0301240103014520 SCWH0301240103014523 SCWH0301240103014525 SCWH0301240103014517 SCWH0301240108004324 SCWH0301240108006605 SCWH0301240108003433 SCWH0301240108002394 SCWH0301240108003438 SCWH0301240110005437 SCWH0301240104004585 SCWH0301240103014731 SCWH0301240103014724 SCWH0301240103014728 SCWH0301240103014730 SCWH0301240105006776 SCWH0301240108011734 SCWH0301240103014732 SCWH0301240103014565 SCWH0301240103014558 SCWH0301240103014560 SCWH0301240103014564 SCWH0301240110005437 SCWH0301240104004585 SCWH0301240103014731 SCWH0301240103014724 SCWH0301240103014728 SCWH0301240103014730 SCWH0301240105006776 SCWH0301240108011734 SCWH0301240103014732 SCWH0301240110005437 SCWH0301240104004585 SCWH0301240103014731 SCWH0301240103014724 SCWH0301240103014728 SCWH0301240103014730 SCWH0301240105006776 SCWH0301240108011734 SCWH0301240103014732 SCWH0301240103014565 SCWH0301240103014558 SCWH0301240103014560 SCWH0301240103014564 SCWH0301240430006667 SCWH0301240830010618 SCWH0301240104005083 SCWH0301240103014590 SCWH0301240104004784 SCWH0301240104005436 SCWH0301240104004922 SCWH0301240103014585 SCWH0301240103014589 SCWH0301240103014583 | 森从甲线 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV绿太乙线导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40、绿太乙线#24-#25、森从甲线#73-#74 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV绿太乙线导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV绿太乙线导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40、绿太乙线#24-#25、森从甲线#73-#74 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温、可见光拍摄（含跨越110kV线路）（2024年4月） 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温、可见光拍摄（含跨越110kV线路）（2024年4月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV从从甲线#01-#03；220kV从从乙线#01-#03；220kV森从甲线#26-#29、#85-#99；220kV森从乙线#11-#24、#26-#29 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV从街甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV从温线;110kV从城线;220kV森从乙线;110kV从云线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#01-#134；220kV森从乙线#01-#91；220kV绿从甲线#01-#56；220kV绿从乙线#01-#56；110kV从城线#01-#17；110kV从街甲线#01-#40；110kV从街乙线#01-#40；110kV从温线#01-#42；110kV从云线#01-#35（外委作业） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 220kV森从甲线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV森从甲线#11-#16、220kV汤森甲线#96-#102、220kV汤森乙线#94-#100 220kV森从甲线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV森从甲线#17-#24；220kV汤森甲线#88-#95；220kV汤森乙线#86-#93 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#01-#10、220kV森从乙线#01-#10、220kV汤森甲线#103-#114、220kV汤森乙线#101-#103； 220kV森从甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#61-#69； 220kV森从甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#70-#84； 220kV森从甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV森从甲线#25、#30-#60 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV绿太乙线导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40、110kV绿太乙线#24-#25、220kV森从甲线#73-#74 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）无人机精细化巡线：220kV森从甲线#100-#108；220kV从从甲线#07-#14；220kV从从乙线#07-#14 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#109-#134、220kV从从甲线#04-#06、#16-#40；220kV从从乙线#04-#06、#16-#40；220kV森从乙线#90-#91 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV森从甲线#25、#30-#60 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV绿太乙线导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40、110kV绿太乙线#24-#25、220kV森从甲线#73-#74 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）无人机精细化巡线：220kV森从甲线#100-#108；220kV从从甲线#07-#14；220kV从从乙线#07-#14 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#109-#134、220kV从从甲线#04-#06、#16-#40；220kV从从乙线#04-#06、#16-#40；220kV森从乙线#90-#91 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV森从甲线#25、#30-#60 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV绿太乙线导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40、110kV绿太乙线#24-#25、220kV森从甲线#73-#74 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）无人机精细化巡线：220kV森从甲线#100-#108；220kV从从甲线#07-#14；220kV从从乙线#07-#14 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#109-#134、220kV从从甲线#04-#06、#16-#40；220kV从从乙线#04-#06、#16-#40；220kV森从乙线#90-#91 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#134耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV汤森甲线84-#112、220kV汤森乙线#82-112、220kV森从甲线#42-#47、220kV森从乙线#51-#91（2024年） 220kV森从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV森从甲线#01-#42、220kV森从乙线#01-#51（2024年） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 220kV森从甲线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV汤森甲线#39-#70、220kV森从甲线#63-#73（2024年） 220kV森从甲线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV森从甲线#47-#63、220kV汤森甲线#70-#84、220kV汤森乙线#56-#82（2024年） 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV森从甲线#73-#134、220kV从从甲线#01-#40、220kV从从乙线#01-#40（2024年） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #05-#06 #29-#30 #33-#34 #70-#71 #50-#51 #50-#51 #43-#44 #05-#06 #05-#06 #98-#99 #83-#84 #02-#03 #108-#109 #100-#101 #110-#111 #102-#103 #10-#11 #03-#04 #10-#11 #03-#04 #01-#40 #01-#40 #73-#134 #56-#82 #70-#84 #47-#63 #63-#73 #39-#70 #05-#06 #13-#14 #04-#05 #87-#88 #130-#131 #129-#130 #36-#37 #35-#36 #36-#37 #35-#36 #53-#54 #51-#52 #53-#54 #51-#52 #01-#51 #01-#42 #51-#91 #42-#47 #01-#134 |  | 已完成 | 1月份已完成
2179 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 运维策略 | 全线 | 70 | 378 | 104 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 552 | 2024-01-17 08:57:00 2024-01-11 08:42:00 2024-01-10 08:54:00 2024-01-10 09:20:00 2024-01-05 08:52:00 2024-02-21 09:04:00 2024-02-07 08:49:00 2024-02-07 08:50:00 2024-02-05 08:58:00 2024-03-14 08:55:00 2024-03-15 09:15:00 2024-03-12 08:50:00 2024-04-25 09:29:00 2024-04-17 09:13:00 2024-04-16 09:02:00 2024-04-11 09:21:00 2024-04-12 08:56:00 2024-05-30 10:47:00 2024-05-29 09:56:31 2024-05-20 09:14:00 2024-05-13 08:48:00 2024-05-09 08:50:00 2024-06-27 09:44:00 2024-06-27 08:32:00 2024-06-14 08:38:00 2024-06-24 09:21:00 2024-06-20 08:50:00 2024-06-12 09:44:37 2024-06-13 09:59:28 2024-06-04 09:48:00 2024-07-24 10:14:00 2024-07-18 08:57:00 2024-07-18 09:06:00 2024-07-11 09:04:00 2024-07-11 09:22:00 2024-07-02 08:40:00 2024-07-02 08:45:00 2024-07-08 09:06:00 2024-08-15 09:11:00 2024-08-08 08:55:00 2024-08-05 09:07:00 2024-07-24 10:14:00 2024-07-18 08:57:00 2024-07-18 09:06:00 2024-07-11 09:04:00 2024-07-11 09:22:00 2024-07-02 08:40:00 2024-07-02 08:45:00 2024-07-08 09:06:00 2024-07-24 10:14:00 2024-07-18 08:57:00 2024-07-18 09:06:00 2024-07-11 09:04:00 2024-07-11 09:22:00 2024-07-02 08:40:00 2024-07-02 08:45:00 2024-07-08 09:06:00 2024-08-15 09:11:00 2024-08-08 08:55:00 2024-08-05 09:07:00 2024-09-26 08:40:00 2024-09-20 09:08:00 2024-09-23 09:11:00 2024-09-12 09:13:00 2024-09-14 09:13:00 2024-09-12 09:15:00 2024-09-10 09:05:00 2024-09-11 09:08:00 | 2024-01-17 11:55 | [5 empty] | SCWH0301231225055862 SCWH0301231225055865 SCWH0301231225055861 SCWH0301231225055866 SCWH0301231225056472 SCWH0301240123046473 SCWH0301240103012777 SCWH0301240103012778 SCWH0301240103012770 SCWH0301240103014406 SCWH0301240103014404 SCWH0301240103014405 SCWH0301240325023829 SCWH0301240103014688 SCWH0301240103014682 SCWH0301240103014681 SCWH0301240103014687 SCWH0301240108002391 SCWH0301240105009444 SCWH0301240103014470 SCWH0301240103014465 SCWH0301240103014466 SCWH0301240108011736 SCWH0301240104020777 SCWH0301240103014520 SCWH0301240103014523 SCWH0301240103014517 SCWH0301240108004324 SCWH0301240108006605 SCWH0301240108003433 SCWH0301240108006600 SCWH0301240104004585 SCWH0301240103014731 SCWH0301240103014728 SCWH0301240103014730 SCWH0301240105006776 SCWH0301240108011734 SCWH0301240103014732 SCWH0301240103014565 SCWH0301240103014560 SCWH0301240103014564 SCWH0301240108006600 SCWH0301240104004585 SCWH0301240103014731 SCWH0301240103014728 SCWH0301240103014730 SCWH0301240105006776 SCWH0301240108011734 SCWH0301240103014732 SCWH0301240108006600 SCWH0301240104004585 SCWH0301240103014731 SCWH0301240103014728 SCWH0301240103014730 SCWH0301240105006776 SCWH0301240108011734 SCWH0301240103014732 SCWH0301240103014565 SCWH0301240103014560 SCWH0301240103014564 SCWH0301240108004318 SCWH0301240830010618 SCWH0301240104005083 SCWH0301240103014590 SCWH0301240104005436 SCWH0301240104004922 SCWH0301240103014585 SCWH0301240103014589 | 森从乙线 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV绿太乙线导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40、绿太乙线#24-#25、森从甲线#73-#74 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV绿太乙线导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV绿太乙线导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40、绿太乙线#24-#25、森从甲线#73-#74 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温、可见光拍摄（含跨越110kV线路）（2024年4月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） 220kV森从乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV森从乙线#60-#89； 220kV森从乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV森从乙线#49-#59； 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV从从甲线#01-#03；220kV从从乙线#01-#03；220kV森从甲线#26-#29、#85-#99；220kV森从乙线#11-#24、#26-#29 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV从街甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV从温线;110kV从城线;220kV森从乙线;110kV从云线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#01-#134；220kV森从乙线#01-#91；220kV绿从甲线#01-#56；220kV绿从乙线#01-#56；110kV从城线#01-#17；110kV从街甲线#01-#40；110kV从街乙线#01-#40；110kV从温线#01-#42；110kV从云线#01-#35（外委作业） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 220kV森从甲线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV森从甲线#11-#16、220kV汤森甲线#96-#102、220kV汤森乙线#94-#100 220kV森从甲线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV森从甲线#17-#24；220kV汤森甲线#88-#95；220kV汤森乙线#86-#93 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#01-#10、220kV森从乙线#01-#10、220kV汤森甲线#103-#114、220kV汤森乙线#101-#103； 220kV森从乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV森从乙线#25、#30-#48 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV绿太乙线导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40、110kV绿太乙线#24-#25、220kV森从甲线#73-#74 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）无人机精细化巡线：220kV森从甲线#100-#108；220kV从从甲线#07-#14；220kV从从乙线#07-#14 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#109-#134、220kV从从甲线#04-#06、#16-#40；220kV从从乙线#04-#06、#16-#40；220kV森从乙线#90-#91 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV森从乙线#25、#30-#48 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV绿太乙线导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40、110kV绿太乙线#24-#25、220kV森从甲线#73-#74 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）无人机精细化巡线：220kV森从甲线#100-#108；220kV从从甲线#07-#14；220kV从从乙线#07-#14 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#109-#134、220kV从从甲线#04-#06、#16-#40；220kV从从乙线#04-#06、#16-#40；220kV森从乙线#90-#91 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV森从乙线#25、#30-#48 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV绿太乙线导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40、110kV绿太乙线#24-#25、220kV森从甲线#73-#74 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）无人机精细化巡线：220kV森从甲线#100-#108；220kV从从甲线#07-#14；220kV从从乙线#07-#14 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#109-#134、220kV从从甲线#04-#06、#16-#40；220kV从从乙线#04-#06、#16-#40；220kV森从乙线#90-#91 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#01-#91耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV汤森甲线84-#112、220kV汤森乙线#82-112、220kV森从甲线#42-#47、220kV森从乙线#51-#91（2024年） 220kV森从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV森从甲线#01-#42、220kV森从乙线#01-#51（2024年） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 220kV森从甲线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV森从甲线#47-#63、220kV汤森甲线#70-#84、220kV汤森乙线#56-#82（2024年） 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV森从甲线#73-#134、220kV从从甲线#01-#40、220kV从从乙线#01-#40（2024年） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #50-#51 #50-#51 #43-#44 #05-#06 #05-#06 #98-#99 #83-#84 #02-#03 #108-#109 #100-#101 #110-#111 #102-#103 #10-#11 #03-#04 #10-#11 #03-#04 #01-#40 #01-#40 #73-#134 #56-#82 #70-#84 #47-#63 #05-#06 #13-#14 #04-#05 #87-#88 #130-#131 #129-#130 #36-#37 #35-#36 #36-#37 #35-#36 #53-#54 #51-#52 #53-#54 #51-#52 #01-#51 #01-#42 #51-#91 #42-#47 #01-#91 |  | 已完成 | 1月份已完成
2197 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 运维策略 | 全线 | 65 | 316 | 99 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 480 | 2024-01-17 08:57:00 2024-01-10 08:54:00 2024-02-06 09:07:00 2024-02-07 08:49:00 2024-03-15 09:11:00 2024-03-15 09:15:00 2024-04-16 09:02:00 2024-04-12 08:56:00 2024-05-20 09:14:00 2024-05-14 09:13:00 2024-06-28 08:54:00 2024-06-26 09:40:00 2024-06-20 08:50:00 2024-06-12 09:44:37 2024-06-13 09:59:28 2024-06-04 09:48:00 2024-07-26 09:02:00 2024-07-26 08:40:00 2024-07-18 09:06:00 2024-07-11 09:22:00 2024-08-06 09:16:00 2024-08-08 08:55:00 2024-07-26 09:02:00 2024-07-26 08:40:00 2024-07-18 09:06:00 2024-07-11 09:22:00 2024-07-26 09:02:00 2024-07-26 08:40:00 2024-07-18 09:06:00 2024-07-11 09:22:00 2024-08-06 09:16:00 2024-08-08 08:55:00 2024-09-29 09:39:00 2024-09-20 09:08:00 2024-09-13 09:13:00 2024-09-14 09:13:00 2024-09-10 09:05:00 2024-09-11 09:12:00 | 2024-01-17 11:55 | [5 empty] | SCWH0301231225055862 SCWH0301231225055861 SCWH0301240103012771 SCWH0301240103012777 SCWH0301240103014410 SCWH0301240103014404 SCWH0301240103014682 SCWH0301240103014687 SCWH0301240103014470 SCWH0301240103014469 SCWH0301240104022414 SCWH0301240103014518 SCWH0301240103014517 SCWH0301240108004324 SCWH0301240108006605 SCWH0301240108003433 SCWH0301240105000367 SCWH0301240110005435 SCWH0301240103014731 SCWH0301240103014730 SCWH0301240103014557 SCWH0301240103014560 SCWH0301240105000367 SCWH0301240110005435 SCWH0301240103014731 SCWH0301240103014730 SCWH0301240105000367 SCWH0301240110005435 SCWH0301240103014731 SCWH0301240103014730 SCWH0301240103014557 SCWH0301240103014560 SCWH0301240105000370 SCWH0301240830010618 SCWH0301240104004784 SCWH0301240104005436 SCWH0301240103014585 SCWH0301240103014587 | 汤森甲线 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV汤森甲线#39重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV汤森甲线#39重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV汤森甲线#39重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV从兔线;110kV从明甲线;110kV聚兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗乙线;110kV聚兔线龙星甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV从明甲线#01-#46；110kV从兔线#01-#62；110kV聚兔线#01-#36；110kV聚兔线龙星甲支线#00-#19；110kV绿水甲线#01-#26；110kV绿水乙线#01-#27；110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#19；110kV绿太甲线#01-#35；110kV绿太乙线#01-#35；110kV绿兔甲线#01-#56；110kV绿兔乙线#01-#56；220kV汤森甲线#39-#114；220kV汤森乙线#56-#112（外委作业） 220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV汤森甲线#39重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 220kV森从甲线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV森从甲线#11-#16、220kV汤森甲线#96-#102、220kV汤森乙线#94-#100 220kV森从甲线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV森从甲线#17-#24；220kV汤森甲线#88-#95；220kV汤森乙线#86-#93 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#01-#10、220kV森从乙线#01-#10、220kV汤森甲线#103-#114、220kV汤森乙线#101-#103； 220kV汤森甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV汤森甲线#64-#87 220kV汤森甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV汤森甲线#39-#63 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV汤森甲线#39重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV汤森甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV汤森甲线#64-#87 220kV汤森甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV汤森甲线#39-#63 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV汤森甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV汤森甲线#64-#87 220kV汤森甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV汤森甲线#39-#63 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV汤森甲线#39重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV汤森甲线#39-#114耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV汤森甲线84-#112、220kV汤森乙线#82-112、220kV森从甲线#42-#47、220kV森从乙线#51-#91（2024年） 220kV森从甲线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV汤森甲线#39-#70、220kV森从甲线#63-#73（2024年） 220kV森从甲线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV森从甲线#47-#63、220kV汤森甲线#70-#84、220kV汤森乙线#56-#82（2024年） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年9月） 220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV汤森甲线#39重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #02-#03 #108-#109 #100-#101 #110-#111 #102-#103 #10-#11 #03-#04 #10-#11 #03-#04 #56-#82 #70-#84 #47-#63 #63-#73 #39-#70 #51-#91 #42-#47 #39-#114 |  | 已完成 | 1月份已完成
2215 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 运维策略 | 全线 | 49 | 250 | 78 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 377 | 2024-01-17 08:57:00 2024-01-10 08:54:00 2024-02-07 08:49:00 2024-03-15 09:15:00 2024-04-16 09:02:00 2024-04-12 08:56:00 2024-05-20 09:14:00 2024-06-28 08:54:00 2024-06-20 08:50:00 2024-06-12 09:44:37 2024-06-13 09:59:28 2024-06-04 09:48:00 2024-07-18 09:06:00 2024-07-11 09:22:00 2024-08-08 08:55:00 2024-08-01 08:34:00 2024-08-01 08:45:00 2024-07-18 09:06:00 2024-07-11 09:22:00 2024-07-18 09:06:00 2024-07-11 09:22:00 2024-08-08 08:55:00 2024-08-01 08:34:00 2024-08-01 08:45:00 2024-09-20 09:08:00 2024-09-14 09:13:00 2024-09-10 09:05:00 | 2024-01-17 11:55 | [5 empty] | SCWH0301231225055862 SCWH0301231225055861 SCWH0301240103012777 SCWH0301240103014404 SCWH0301240103014682 SCWH0301240103014687 SCWH0301240103014470 SCWH0301240104022414 SCWH0301240103014517 SCWH0301240108004324 SCWH0301240108006605 SCWH0301240108003433 SCWH0301240103014731 SCWH0301240103014730 SCWH0301240103014560 SCWH0301240105006628 SCWH0301240105001413 SCWH0301240103014731 SCWH0301240103014730 SCWH0301240103014731 SCWH0301240103014730 SCWH0301240103014560 SCWH0301240105006628 SCWH0301240105001413 SCWH0301240830010618 SCWH0301240104005436 SCWH0301240103014585 | 汤森乙线 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年2月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年3月） 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年5月） 110kV从兔线;110kV从明甲线;110kV聚兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗乙线;110kV聚兔线龙星甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV从明甲线#01-#46；110kV从兔线#01-#62；110kV聚兔线#01-#36；110kV聚兔线龙星甲支线#00-#19；110kV绿水甲线#01-#26；110kV绿水乙线#01-#27；110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#19；110kV绿太甲线#01-#35；110kV绿太乙线#01-#35；110kV绿兔甲线#01-#56；110kV绿兔乙线#01-#56；220kV汤森甲线#39-#114；220kV汤森乙线#56-#112（外委作业） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年6月） 220kV森从甲线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV森从甲线#11-#16、220kV汤森甲线#96-#102、220kV汤森乙线#94-#100 220kV森从甲线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV森从甲线#17-#24；220kV汤森甲线#88-#95；220kV汤森乙线#86-#93 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#01-#10、220kV森从乙线#01-#10、220kV汤森甲线#103-#114、220kV汤森乙线#101-#103； 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV汤森乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV汤森乙线#56-#70 220kV汤森乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV汤森乙线#71-#85 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年8月） 220kV汤森乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV汤森乙线#56-#70 220kV汤森乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV汤森乙线#71-#85 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV汤森甲线84-#112、220kV汤森乙线#82-112、220kV森从甲线#42-#47、220kV森从乙线#51-#91（2024年） 220kV森从甲线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV森从甲线#47-#63、220kV汤森甲线#70-#84、220kV汤森乙线#56-#82（2024年） 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | #02-#03 #108-#109 #100-#101 #110-#111 #102-#103 #10-#11 #03-#04 #10-#11 #03-#04 #56-#82 #70-#84 #47-#63 #51-#91 #42-#47 |  | 已完成 | 1月份已完成
2241 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 运维策略 | 全线 | 46 | 246 | 54 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 100 | 2024-02-19 08:45:00 2024-02-05 08:59:00 2024-02-04 08:59:00 2024-02-02 08:45:00 2024-02-01 08:30:00 2024-03-25 08:38:00 2024-03-08 08:40:00 2024-03-06 08:35:00 2024-03-05 08:40:00 2024-03-04 08:45:00 2024-04-23 09:34:00 2024-04-16 08:48:00 2024-04-10 08:37:00 2024-04-09 08:45:00 2024-04-08 08:47:00 2024-05-23 08:36:00 2024-05-13 08:26:00 2024-05-13 08:26:00 2024-05-07 08:31:00 2024-05-08 08:01:00 2024-06-24 10:11:00 2024-06-18 09:22:00 2024-06-18 09:22:00 2024-06-24 08:05:00 2024-06-28 08:06:00 2024-06-20 09:45:56 2024-06-11 09:32:06 2024-06-18 09:06:00 2024-06-14 09:03:00 2024-06-03 08:22:00 2024-07-30 08:45:00 2024-07-29 08:45:00 2024-07-29 08:45:00 2024-07-25 09:00:00 2024-07-08 09:00:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-03 15:59:10 2024-07-01 08:40:00 2024-08-26 08:30:00 2024-08-07 08:45:00 2024-08-06 08:45:00 2024-08-05 08:45:00 2024-08-02 08:56:13 2024-07-30 08:45:00 2024-07-29 08:45:00 2024-07-29 08:45:00 2024-07-25 09:00:00 2024-07-08 09:00:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-03 15:59:10 2024-07-01 08:40:00 2024-07-30 08:45:00 2024-07-29 08:45:00 2024-07-29 08:45:00 2024-07-25 09:00:00 2024-07-08 09:00:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-03 15:59:10 2024-07-01 08:40:00 2024-08-26 08:30:00 2024-08-07 08:45:00 2024-08-06 08:45:00 2024-08-05 08:45:00 2024-08-02 08:56:13 2024-07-30 08:45:00 2024-09-25 08:30:00 2024-09-18 08:45:00 2024-09-18 08:45:00 2024-09-12 09:00:00 2024-09-11 08:45:00 2024-09-11 08:45:00 2024-09-09 08:40:00 2024-09-10 08:30:00 2024-09-06 08:35:00 | 2024-02-19 11:04 | [5 empty] | SCWH0301240110001587 SCWH0301240110000746 SCWH0301240110001545 SCWH0301240110000938 SCWH0301240110000512 SCWH0301240110003331 SCWH0301240110003330 SCWH0301240110003327 SCWH0301240110003326 SCWH0301240110003324 SCWH0301240110003532 SCWH0301240110003528 SCWH0301240110003527 SCWH0301240110003531 SCWH0301240110003437 SCWH0301240110003443 SCWH0301240110003438 SCWH0301240110003441 SCWH0301240110003526 SCWH0301240110003442 SCWH0301240108002973 SCWH0301240110003854 SCWH0301240604001803 SCWH0301240109004101 SCWH0301240108004242 SCWH0301240108002974 SCWH0301240108002972 SCWH0301240110003858 SCWH0301240110003857 SCWH0301240110003860 SCWH0301240726001817 SCWH0301231228033045 SCWH0301240108003344 SCWH0301240718000180 SCWH0301240110003946 SCWH0301240110003953 SCWH0301240110003947 SCWH0301240110003949 SCWH0301240110003925 SCWH0301240110003923 SCWH0301240110003922 SCWH0301240110003926 SCWH0301240110003927 SCWH0301240726001817 SCWH0301231228033045 SCWH0301240108003344 SCWH0301240718000180 SCWH0301240110003946 SCWH0301240110003953 SCWH0301240110003947 SCWH0301240110003949 SCWH0301240726001817 SCWH0301231228033045 SCWH0301240108003344 SCWH0301240718000180 SCWH0301240110003946 SCWH0301240110003953 SCWH0301240110003947 SCWH0301240110003949 SCWH0301240110003925 SCWH0301240110003923 SCWH0301240110003922 SCWH0301240110003926 SCWH0301240110003927 SCWH0301240726001817 SCWH0301240822012270 SCWH0301240821000078 SCWH0301240110003988 SCWH0301240906003922 SCWH0301240906003921 SCWH0301240110003989 SCWH0301240110003985 SCWH0301240110003982 SCWH0301240110003983 | 花绿甲线 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年02月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年02月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年02月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年02月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年02月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年03月第2次） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年03月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年03月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年03月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年03月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年04月第2次） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年04月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年04月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年04月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年04月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年05月第2次） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年05月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年05月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年05月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年05月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#01-#50；220kV花绿乙线#01-#50；220kV花空甲线#01-#50；220kV花空乙线#01-#50 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年06月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年06月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花绿甲乙线（2024年1-12月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线线#01-#154；220kV花绿甲线线#01-#154；220kV花空甲线#01-#113；220kV花空乙线#01-#113 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#104-#114；220kV花绿乙线#104-#114；220kV花空甲线#105-#113；220kV花空乙线#105-#113 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#115-#154；220kV花绿乙线#115-#154 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年06月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年06月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年06月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#46；220kV花绿乙线#46；220kV花空甲线#44-#46；220kV花空乙线#44-#46 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#51-#72；220kV花绿乙线#51-#72；220kV花空甲线#51-#73；220kV花空乙线#51-#73 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#73-#103；220kV花绿乙线#73-#103；220kV花空甲线#74-#104；220kV花空乙线#74-#104 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年07月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年07月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年08月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年08月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年08月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年08月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年08月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#46；220kV花绿乙线#46；220kV花空甲线#44-#46；220kV花空乙线#44-#46 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#51-#72；220kV花绿乙线#51-#72；220kV花空甲线#51-#73；220kV花空乙线#51-#73 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#73-#103；220kV花绿乙线#73-#103；220kV花空甲线#74-#104；220kV花空乙线#74-#104 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年07月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年07月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#46；220kV花绿乙线#46；220kV花空甲线#44-#46；220kV花空乙线#44-#46 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#51-#72；220kV花绿乙线#51-#72；220kV花空甲线#51-#73；220kV花空乙线#51-#73 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#73-#103；220kV花绿乙线#73-#103；220kV花空甲线#74-#104；220kV花空乙线#74-#104 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年07月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年07月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年08月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年08月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年08月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年08月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年08月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#46；220kV花绿乙线#46；220kV花空甲线#44-#46；220kV花空乙线#44-#46 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#72-#104；220kV花绿乙线#72-#104；220kV花空甲线#73-#105；220kV花空乙线#73-#105 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、220kV花空甲乙线#08-#09（2024年09月）、220kV花绿甲乙线#14-#15、220kV花空甲乙线#14-#15（2024年09月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40（2024年09月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#20-#21、220kV花绿甲乙线#68-#69、花空甲乙线#67-#68，110kV田空丙线#48-#49、空芙线#51-#52（2024年09月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、110kV空九甲乙线#06-#07、空九甲线#08-#09、空九乙线#09-#10（2024年09月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年09月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年09月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#137-#138、#147-#148（2024年09月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年09月） | #14-#15 #13-#14 #08-#09 #14-#15 #13-#14 #07-#08 #147-#148 #137-#138 #80-#81 #67-#68 #78-#79 #68-#69 #51-#52 #48-#49 #29-#30 #25-#26 #27-#28 #26-#27 #25-#26 #03-#04 #94-#95 #86-#87 #12-#13 #04-#05 #12-#13 #04-#05 #03-#04 #111-#112 #104-#105 #113-#114 #111-#112 #103-#104 #09-#10 #08-#09 #06-#07 #13-#14 #08-#09 #126-#127 #123-#124 #120-#121 #51-#52 #48-#49 #67-#68 #68-#69 #20-#21 #39-#40 #14-#15 #14-#15 #08-#09 #07-#08 #73-#105 #73-#105 #72-#104 #72-#104 |  | 已完成 | 2月份已完成
2254 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 运维策略 | 全线 | 42 | 237 | 54 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 96 | 2024-02-19 08:45:00 2024-02-05 08:59:00 2024-02-04 08:59:00 2024-02-02 08:45:00 2024-02-01 08:30:00 2024-03-25 08:38:00 2024-03-08 08:40:00 2024-03-06 08:35:00 2024-03-05 08:40:00 2024-03-04 08:45:00 2024-04-23 09:34:00 2024-04-16 08:48:00 2024-04-10 08:37:00 2024-04-09 08:45:00 2024-04-08 08:47:00 2024-05-23 08:36:00 2024-05-13 08:26:00 2024-05-13 08:26:00 2024-05-07 08:31:00 2024-05-08 08:01:00 2024-06-24 10:11:00 2024-06-18 09:22:00 2024-06-18 09:22:00 2024-06-24 08:05:00 2024-06-28 08:06:00 2024-06-20 09:45:56 2024-06-11 09:32:06 2024-06-18 09:06:00 2024-06-14 09:03:00 2024-06-03 08:22:00 2024-07-30 08:45:00 2024-07-29 08:45:00 2024-07-29 08:45:00 2024-07-25 09:00:00 2024-07-08 09:00:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-03 15:59:10 2024-07-01 08:40:00 2024-08-26 08:30:00 2024-08-07 08:45:00 2024-08-06 08:45:00 2024-08-05 08:45:00 2024-08-02 08:56:13 2024-07-30 08:45:00 2024-07-29 08:45:00 2024-07-29 08:45:00 2024-07-25 09:00:00 2024-07-08 09:00:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-03 15:59:10 2024-07-01 08:40:00 2024-07-30 08:45:00 2024-07-29 08:45:00 2024-07-29 08:45:00 2024-07-25 09:00:00 2024-07-08 09:00:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-03 15:59:10 2024-07-01 08:40:00 2024-08-26 08:30:00 2024-08-07 08:45:00 2024-08-06 08:45:00 2024-08-05 08:45:00 2024-08-02 08:56:13 2024-07-30 08:45:00 2024-09-25 08:30:00 2024-09-18 08:45:00 2024-09-18 08:45:00 2024-09-12 09:00:00 2024-09-11 08:45:00 2024-09-11 08:45:00 2024-09-09 08:40:00 2024-09-10 08:30:00 2024-09-06 08:35:00 | 2024-02-19 11:04 | [5 empty] | SCWH0301240110001587 SCWH0301240110000746 SCWH0301240110001545 SCWH0301240110000938 SCWH0301240110000512 SCWH0301240110003331 SCWH0301240110003330 SCWH0301240110003327 SCWH0301240110003326 SCWH0301240110003324 SCWH0301240110003532 SCWH0301240110003528 SCWH0301240110003527 SCWH0301240110003531 SCWH0301240110003437 SCWH0301240110003443 SCWH0301240110003438 SCWH0301240110003441 SCWH0301240110003526 SCWH0301240110003442 SCWH0301240108002973 SCWH0301240110003854 SCWH0301240604001803 SCWH0301240109004101 SCWH0301240108004242 SCWH0301240108002974 SCWH0301240108002972 SCWH0301240110003858 SCWH0301240110003857 SCWH0301240110003860 SCWH0301240726001817 SCWH0301231228033045 SCWH0301240108003344 SCWH0301240718000180 SCWH0301240110003946 SCWH0301240110003953 SCWH0301240110003947 SCWH0301240110003949 SCWH0301240110003925 SCWH0301240110003923 SCWH0301240110003922 SCWH0301240110003926 SCWH0301240110003927 SCWH0301240726001817 SCWH0301231228033045 SCWH0301240108003344 SCWH0301240718000180 SCWH0301240110003946 SCWH0301240110003953 SCWH0301240110003947 SCWH0301240110003949 SCWH0301240726001817 SCWH0301231228033045 SCWH0301240108003344 SCWH0301240718000180 SCWH0301240110003946 SCWH0301240110003953 SCWH0301240110003947 SCWH0301240110003949 SCWH0301240110003925 SCWH0301240110003923 SCWH0301240110003922 SCWH0301240110003926 SCWH0301240110003927 SCWH0301240726001817 SCWH0301240822012270 SCWH0301240821000078 SCWH0301240110003988 SCWH0301240906003922 SCWH0301240906003921 SCWH0301240110003989 SCWH0301240110003985 SCWH0301240110003982 SCWH0301240110003983 | 花绿乙线 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年02月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年02月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年02月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年02月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年02月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年03月第2次） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年03月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年03月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年03月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年03月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年04月第2次） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年04月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年04月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年04月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年04月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年05月第2次） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年05月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年05月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年05月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年05月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#01-#50；220kV花绿乙线#01-#50；220kV花空甲线#01-#50；220kV花空乙线#01-#50 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年06月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年06月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花绿甲乙线（2024年1-12月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线线#01-#154；220kV花绿甲线线#01-#154；220kV花空甲线#01-#113；220kV花空乙线#01-#113 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#104-#114；220kV花绿乙线#104-#114；220kV花空甲线#105-#113；220kV花空乙线#105-#113 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#115-#154；220kV花绿乙线#115-#154 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年06月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年06月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年06月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#46；220kV花绿乙线#46；220kV花空甲线#44-#46；220kV花空乙线#44-#46 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#51-#72；220kV花绿乙线#51-#72；220kV花空甲线#51-#73；220kV花空乙线#51-#73 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#73-#103；220kV花绿乙线#73-#103；220kV花空甲线#74-#104；220kV花空乙线#74-#104 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年07月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年07月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年08月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年08月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年08月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年08月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年08月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#46；220kV花绿乙线#46；220kV花空甲线#44-#46；220kV花空乙线#44-#46 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#51-#72；220kV花绿乙线#51-#72；220kV花空甲线#51-#73；220kV花空乙线#51-#73 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#73-#103；220kV花绿乙线#73-#103；220kV花空甲线#74-#104；220kV花空乙线#74-#104 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年07月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年07月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#46；220kV花绿乙线#46；220kV花空甲线#44-#46；220kV花空乙线#44-#46 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#51-#72；220kV花绿乙线#51-#72；220kV花空甲线#51-#73；220kV花空乙线#51-#73 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#73-#103；220kV花绿乙线#73-#103；220kV花空甲线#74-#104；220kV花空乙线#74-#104 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年07月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年07月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年08月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年08月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年08月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年08月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年08月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#46；220kV花绿乙线#46；220kV花空甲线#44-#46；220kV花空乙线#44-#46 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#72-#104；220kV花绿乙线#72-#104；220kV花空甲线#73-#105；220kV花空乙线#73-#105 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、220kV花空甲乙线#08-#09（2024年09月）、220kV花绿甲乙线#14-#15、220kV花空甲乙线#14-#15（2024年09月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40（2024年09月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#20-#21、220kV花绿甲乙线#68-#69、花空甲乙线#67-#68，110kV田空丙线#48-#49、空芙线#51-#52（2024年09月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、110kV空九甲乙线#06-#07、空九甲线#08-#09、空九乙线#09-#10（2024年09月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年09月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年09月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#137-#138、#147-#148（2024年09月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年09月） | #14-#15 #13-#14 #08-#09 #14-#15 #13-#14 #07-#08 #147-#148 #137-#138 #80-#81 #67-#68 #78-#79 #68-#69 #51-#52 #48-#49 #29-#30 #25-#26 #27-#28 #26-#27 #25-#26 #03-#04 #94-#95 #86-#87 #12-#13 #04-#05 #12-#13 #04-#05 #03-#04 #111-#112 #104-#105 #113-#114 #111-#112 #103-#104 #09-#10 #08-#09 #06-#07 #13-#14 #08-#09 #126-#127 #123-#124 #120-#121 #51-#52 #48-#49 #67-#68 #68-#69 #20-#21 #39-#40 #14-#15 #14-#15 #08-#09 #07-#08 #73-#105 #73-#105 #72-#104 #72-#104 |  | 已完成 | 2月份已完成
2267 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 147 | 31 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 61 | 2024-02-19 08:45:00 2024-02-05 08:59:00 2024-02-04 08:59:00 2024-02-01 08:30:00 2024-03-25 08:38:00 2024-03-08 08:40:00 2024-03-06 08:35:00 2024-03-05 08:40:00 2024-04-23 09:34:00 2024-04-16 08:48:00 2024-04-09 08:45:00 2024-04-08 08:47:00 2024-05-23 08:36:00 2024-05-13 08:26:00 2024-05-13 08:26:00 2024-05-07 08:31:00 2024-06-24 10:11:00 2024-06-18 09:22:00 2024-06-24 08:05:00 2024-06-28 08:06:00 2024-06-20 09:45:56 2024-06-18 09:06:00 2024-06-14 09:03:00 2024-06-03 08:22:00 2024-06-03 08:38:00 2024-07-30 08:45:00 2024-07-29 08:45:00 2024-07-29 08:45:00 2024-07-25 09:00:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-03 15:59:10 2024-07-01 08:40:00 2024-08-26 08:30:00 2024-08-07 08:45:00 2024-08-05 08:45:00 2024-08-02 08:56:13 2024-07-30 08:45:00 2024-07-29 08:45:00 2024-07-29 08:45:00 2024-07-25 09:00:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-03 15:59:10 2024-07-01 08:40:00 2024-07-30 08:45:00 2024-07-29 08:45:00 2024-07-29 08:45:00 2024-07-25 09:00:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-03 15:59:10 2024-07-01 08:40:00 2024-08-26 08:30:00 2024-08-07 08:45:00 2024-08-05 08:45:00 2024-08-02 08:56:13 2024-07-30 08:45:00 2024-09-25 08:30:00 2024-09-18 08:45:00 2024-09-18 08:45:00 2024-09-12 09:00:00 2024-09-11 08:45:00 2024-09-09 08:40:00 2024-09-06 08:35:00 | 2024-02-19 11:04 | [5 empty] | SCWH0301240110001587 SCWH0301240110000746 SCWH0301240110001545 SCWH0301240110000512 SCWH0301240110003331 SCWH0301240110003330 SCWH0301240110003327 SCWH0301240110003326 SCWH0301240110003532 SCWH0301240110003528 SCWH0301240110003531 SCWH0301240110003437 SCWH0301240110003443 SCWH0301240110003438 SCWH0301240110003441 SCWH0301240110003526 SCWH0301240108002973 SCWH0301240110003854 SCWH0301240109004180 SCWH0301240108004242 SCWH0301240108002974 SCWH0301240110003858 SCWH0301240110003857 SCWH0301240110003860 SCWH0301240110003852 SCWH0301240726001817 SCWH0301231228033045 SCWH0301240108003344 SCWH0301240718000180 SCWH0301240110003953 SCWH0301240110003947 SCWH0301240110003949 SCWH0301240110003925 SCWH0301240110003923 SCWH0301240110003926 SCWH0301240110003927 SCWH0301240726001817 SCWH0301231228033045 SCWH0301240108003344 SCWH0301240718000180 SCWH0301240110003953 SCWH0301240110003947 SCWH0301240110003949 SCWH0301240726001817 SCWH0301231228033045 SCWH0301240108003344 SCWH0301240718000180 SCWH0301240110003953 SCWH0301240110003947 SCWH0301240110003949 SCWH0301240110003925 SCWH0301240110003923 SCWH0301240110003926 SCWH0301240110003927 SCWH0301240726001817 SCWH0301240822012270 SCWH0301240821000078 SCWH0301240110003988 SCWH0301240906003922 SCWH0301240110003989 SCWH0301240110003985 SCWH0301240110003983 | 花空甲线 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年02月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年02月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年02月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年02月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年03月第2次） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年03月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年03月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年03月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年04月第2次） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年04月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年04月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年04月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年05月第2次） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年05月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年05月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年05月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#01-#50；220kV花绿乙线#01-#50；220kV花空甲线#01-#50；220kV花空乙线#01-#50 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年06月） 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花空甲乙线（2024年1-12月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线线#01-#154；220kV花绿甲线线#01-#154；220kV花空甲线#01-#113；220kV花空乙线#01-#113 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#104-#114；220kV花绿乙线#104-#114；220kV花空甲线#105-#113；220kV花空乙线#105-#113 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年06月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年06月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年06月） 110kV空芙线（含梯面乙支线）、220kV空汉甲乙线、220kV花空甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空芙线、110kV空芙线梯面乙支线、220kV空汉甲线、220kV空汉乙线、220kV花空甲线、220kV花空乙线（广州市2024年普通高考保供电准备阶段） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#46；220kV花绿乙线#46；220kV花空甲线#44-#46；220kV花空乙线#44-#46 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#51-#72；220kV花绿乙线#51-#72；220kV花空甲线#51-#73；220kV花空乙线#51-#73 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#73-#103；220kV花绿乙线#73-#103；220kV花空甲线#74-#104；220kV花空乙线#74-#104 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年07月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年07月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年08月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年08月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年08月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年08月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#46；220kV花绿乙线#46；220kV花空甲线#44-#46；220kV花空乙线#44-#46 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#51-#72；220kV花绿乙线#51-#72；220kV花空甲线#51-#73；220kV花空乙线#51-#73 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#73-#103；220kV花绿乙线#73-#103；220kV花空甲线#74-#104；220kV花空乙线#74-#104 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年07月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年07月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#46；220kV花绿乙线#46；220kV花空甲线#44-#46；220kV花空乙线#44-#46 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#51-#72；220kV花绿乙线#51-#72；220kV花空甲线#51-#73；220kV花空乙线#51-#73 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#73-#103；220kV花绿乙线#73-#103；220kV花空甲线#74-#104；220kV花空乙线#74-#104 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年07月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年07月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年08月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年08月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年08月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年08月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#46；220kV花绿乙线#46；220kV花空甲线#44-#46；220kV花空乙线#44-#46 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#72-#104；220kV花绿乙线#72-#104；220kV花空甲线#73-#105；220kV花空乙线#73-#105 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、220kV花空甲乙线#08-#09（2024年09月）、220kV花绿甲乙线#14-#15、220kV花空甲乙线#14-#15（2024年09月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40（2024年09月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#20-#21、220kV花绿甲乙线#68-#69、花空甲乙线#67-#68，110kV田空丙线#48-#49、空芙线#51-#52（2024年09月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年09月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年09月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年09月） | #14-#15 #13-#14 #08-#09 #14-#15 #13-#14 #07-#08 #80-#81 #67-#68 #78-#79 #68-#69 #51-#52 #48-#49 #29-#30 #25-#26 #27-#28 #26-#27 #25-#26 #03-#04 #94-#95 #86-#87 #12-#13 #04-#05 #12-#13 #04-#05 #03-#04 #111-#112 #104-#105 #113-#114 #111-#112 #103-#104 #51-#52 #48-#49 #67-#68 #68-#69 #20-#21 #39-#40 #14-#15 #14-#15 #08-#09 #07-#08 #73-#105 #73-#105 #72-#104 #72-#104 |  | 已完成 | 2月份已完成
2280 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 147 | 31 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 61 | 2024-02-19 08:45:00 2024-02-05 08:59:00 2024-02-04 08:59:00 2024-02-01 08:30:00 2024-03-25 08:38:00 2024-03-08 08:40:00 2024-03-06 08:35:00 2024-03-05 08:40:00 2024-04-23 09:34:00 2024-04-16 08:48:00 2024-04-09 08:45:00 2024-04-08 08:47:00 2024-05-23 08:36:00 2024-05-13 08:26:00 2024-05-13 08:26:00 2024-05-07 08:31:00 2024-06-24 10:11:00 2024-06-18 09:22:00 2024-06-24 08:05:00 2024-06-28 08:06:00 2024-06-20 09:45:56 2024-06-18 09:06:00 2024-06-14 09:03:00 2024-06-03 08:22:00 2024-06-03 08:38:00 2024-07-30 08:45:00 2024-07-29 08:45:00 2024-07-29 08:45:00 2024-07-25 09:00:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-03 15:59:10 2024-07-01 08:40:00 2024-08-26 08:30:00 2024-08-07 08:45:00 2024-08-05 08:45:00 2024-08-02 08:56:13 2024-07-30 08:45:00 2024-07-29 08:45:00 2024-07-29 08:45:00 2024-07-25 09:00:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-03 15:59:10 2024-07-01 08:40:00 2024-07-30 08:45:00 2024-07-29 08:45:00 2024-07-29 08:45:00 2024-07-25 09:00:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-03 15:59:10 2024-07-01 08:40:00 2024-08-26 08:30:00 2024-08-07 08:45:00 2024-08-05 08:45:00 2024-08-02 08:56:13 2024-07-30 08:45:00 2024-09-25 08:30:00 2024-09-18 08:45:00 2024-09-18 08:45:00 2024-09-12 09:00:00 2024-09-11 08:45:00 2024-09-09 08:40:00 2024-09-06 08:35:00 | 2024-02-19 11:04 | [5 empty] | SCWH0301240110001587 SCWH0301240110000746 SCWH0301240110001545 SCWH0301240110000512 SCWH0301240110003331 SCWH0301240110003330 SCWH0301240110003327 SCWH0301240110003326 SCWH0301240110003532 SCWH0301240110003528 SCWH0301240110003531 SCWH0301240110003437 SCWH0301240110003443 SCWH0301240110003438 SCWH0301240110003441 SCWH0301240110003526 SCWH0301240108002973 SCWH0301240110003854 SCWH0301240109004180 SCWH0301240108004242 SCWH0301240108002974 SCWH0301240110003858 SCWH0301240110003857 SCWH0301240110003860 SCWH0301240110003852 SCWH0301240726001817 SCWH0301231228033045 SCWH0301240108003344 SCWH0301240718000180 SCWH0301240110003953 SCWH0301240110003947 SCWH0301240110003949 SCWH0301240110003925 SCWH0301240110003923 SCWH0301240110003926 SCWH0301240110003927 SCWH0301240726001817 SCWH0301231228033045 SCWH0301240108003344 SCWH0301240718000180 SCWH0301240110003953 SCWH0301240110003947 SCWH0301240110003949 SCWH0301240726001817 SCWH0301231228033045 SCWH0301240108003344 SCWH0301240718000180 SCWH0301240110003953 SCWH0301240110003947 SCWH0301240110003949 SCWH0301240110003925 SCWH0301240110003923 SCWH0301240110003926 SCWH0301240110003927 SCWH0301240726001817 SCWH0301240822012270 SCWH0301240821000078 SCWH0301240110003988 SCWH0301240906003922 SCWH0301240110003989 SCWH0301240110003985 SCWH0301240110003983 | 花空乙线 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年02月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年02月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年02月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年02月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年03月第2次） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年03月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年03月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年03月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年04月第2次） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年04月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年04月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年04月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年05月第2次） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年05月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年05月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年05月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#01-#50；220kV花绿乙线#01-#50；220kV花空甲线#01-#50；220kV花空乙线#01-#50 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年06月） 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花空甲乙线（2024年1-12月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线线#01-#154；220kV花绿甲线线#01-#154；220kV花空甲线#01-#113；220kV花空乙线#01-#113 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#104-#114；220kV花绿乙线#104-#114；220kV花空甲线#105-#113；220kV花空乙线#105-#113 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年06月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年06月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年06月） 110kV空芙线（含梯面乙支线）、220kV空汉甲乙线、220kV花空甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空芙线、110kV空芙线梯面乙支线、220kV空汉甲线、220kV空汉乙线、220kV花空甲线、220kV花空乙线（广州市2024年普通高考保供电准备阶段） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#46；220kV花绿乙线#46；220kV花空甲线#44-#46；220kV花空乙线#44-#46 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#51-#72；220kV花绿乙线#51-#72；220kV花空甲线#51-#73；220kV花空乙线#51-#73 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#73-#103；220kV花绿乙线#73-#103；220kV花空甲线#74-#104；220kV花空乙线#74-#104 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年07月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年07月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年08月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年08月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年08月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年08月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#46；220kV花绿乙线#46；220kV花空甲线#44-#46；220kV花空乙线#44-#46 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#51-#72；220kV花绿乙线#51-#72；220kV花空甲线#51-#73；220kV花空乙线#51-#73 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#73-#103；220kV花绿乙线#73-#103；220kV花空甲线#74-#104；220kV花空乙线#74-#104 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年07月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年07月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#46；220kV花绿乙线#46；220kV花空甲线#44-#46；220kV花空乙线#44-#46 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#51-#72；220kV花绿乙线#51-#72；220kV花空甲线#51-#73；220kV花空乙线#51-#73 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#73-#103；220kV花绿乙线#73-#103；220kV花空甲线#74-#104；220kV花空乙线#74-#104 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年07月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年07月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年08月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年08月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年08月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年08月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#46；220kV花绿乙线#46；220kV花空甲线#44-#46；220kV花空乙线#44-#46 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#72-#104；220kV花绿乙线#72-#104；220kV花空甲线#73-#105；220kV花空乙线#73-#105 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、220kV花空甲乙线#08-#09（2024年09月）、220kV花绿甲乙线#14-#15、220kV花空甲乙线#14-#15（2024年09月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40（2024年09月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#20-#21、220kV花绿甲乙线#68-#69、花空甲乙线#67-#68，110kV田空丙线#48-#49、空芙线#51-#52（2024年09月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年09月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年09月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年09月） | #14-#15 #13-#14 #08-#09 #14-#15 #13-#14 #07-#08 #80-#81 #67-#68 #78-#79 #68-#69 #51-#52 #48-#49 #29-#30 #25-#26 #27-#28 #26-#27 #25-#26 #03-#04 #94-#95 #86-#87 #12-#13 #04-#05 #12-#13 #04-#05 #03-#04 #111-#112 #104-#105 #113-#114 #111-#112 #103-#104 #51-#52 #48-#49 #67-#68 #68-#69 #20-#21 #39-#40 #14-#15 #14-#15 #08-#09 #07-#08 #73-#105 #73-#105 #72-#104 #72-#104 |  | 已完成 | 2月份已完成
2293 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 27 | 22 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 28 | 2024-02-19 08:45:00 2024-02-06 08:59:00 2024-02-05 08:59:00 2024-02-02 08:45:00 2024-03-25 08:38:00 2024-03-06 08:35:00 2024-03-04 08:45:00 2024-03-04 08:45:00 2024-04-23 09:34:00 2024-04-10 08:37:00 2024-04-09 08:45:00 2024-04-08 08:47:00 2024-04-25 10:02:55 2024-05-23 08:36:00 2024-05-13 08:26:00 2024-05-09 08:37:00 2024-05-08 08:01:00 2024-06-18 09:22:00 2024-06-24 08:05:00 2024-06-28 08:06:00 2024-06-18 09:06:00 2024-06-14 09:03:00 2024-06-14 08:29:00 2024-06-03 08:38:00 2024-07-22 09:00:00 2024-07-08 09:00:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-03 08:53:00 2024-08-26 08:30:00 2024-08-08 08:45:00 2024-08-07 08:45:00 2024-08-07 08:45:00 2024-08-06 08:45:00 2024-08-05 08:45:00 2024-07-22 09:00:00 2024-07-08 09:00:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-03 08:53:00 2024-07-22 09:00:00 2024-07-08 09:00:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-03 08:53:00 2024-08-26 08:30:00 2024-08-08 08:45:00 2024-08-07 08:45:00 2024-08-07 08:45:00 2024-08-06 08:45:00 2024-08-05 08:45:00 2024-09-18 08:45:00 2024-09-11 08:45:00 2024-09-11 08:45:00 2024-09-10 08:30:00 2024-09-05 08:35:00 | 2024-02-19 11:04 | [5 empty] | SCWH0301240110001587 SCWH0301240110001289 SCWH0301240110000746 SCWH0301240110000938 SCWH0301240110003331 SCWH0301240110003327 SCWH0301240110003324 SCWH0301240110003329 SCWH0301240110003532 SCWH0301240110003527 SCWH0301240110003531 SCWH0301240110003533 SCWH0301240108009535 SCWH0301240110003443 SCWH0301240110003441 SCWH0301240110003445 SCWH0301240110003442 SCWH0301240604001803 SCWH0301240109005408 SCWH0301240108007328 SCWH0301240110003858 SCWH0301240110003857 SCWH0301240110003859 SCWH0301240110003852 SCWH0301240110003952 SCWH0301240110003946 SCWH0301240110003953 SCWH0301240110003948 SCWH0301240110003925 SCWH0301240718000214 SCWH0301240110003923 SCWH0301240731001430 SCWH0301240110003922 SCWH0301240110003928 SCWH0301240110003952 SCWH0301240110003946 SCWH0301240110003953 SCWH0301240110003948 SCWH0301240110003952 SCWH0301240110003946 SCWH0301240110003953 SCWH0301240110003948 SCWH0301240110003925 SCWH0301240718000214 SCWH0301240110003923 SCWH0301240731001430 SCWH0301240110003922 SCWH0301240110003928 SCWH0301240110003988 SCWH0301240906003921 SCWH0301240110003989 SCWH0301240110003982 SCWH0301240110003984 | 空汉甲线 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年02月第2次） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、#38（临近加油站）（2024年02月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年02月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年02月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年03月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年03月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年03月） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、#38（临近加油站）（2024年03月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年04月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年04月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年04月） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、#38（临近加油站）（2024年04月） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV空汉甲线#01-#46；220kV空汉乙线#01-#46 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年05月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年05月） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、#38（临近加油站）（2024年05月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年05月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年06月） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV空汉甲乙线（2024年1-12月） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：220kV空汉甲线#01-#46；220kV空汉乙线#01-#46 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年06月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年06月） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、#38（临近加油站）（2024年06月） 110kV空芙线（含梯面乙支线）、220kV空汉甲乙线、220kV花空甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空芙线、110kV空芙线梯面乙支线、220kV空汉甲线、220kV空汉乙线、220kV花空甲线、220kV花空乙线（广州市2024年普通高考保供电准备阶段） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40（2024年07月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、#38（临近加油站）（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年08月第2次） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV空汉甲线#01-#32、220kV空汉乙线#01-#32（2024年） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年08月） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV空汉甲线、220kV空汉乙线（2024年） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年08月） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、#38（临近加油站）（2024年08月） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40（2024年07月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、#38（临近加油站）（2024年07月） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40（2024年07月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、#38（临近加油站）（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年08月第2次） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV空汉甲线#01-#32、220kV空汉乙线#01-#32（2024年） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年08月） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV空汉甲线、220kV空汉乙线（2024年） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年08月） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、#38（临近加油站）（2024年08月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40（2024年09月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、110kV空九甲乙线#06-#07、空九甲线#08-#09、空九乙线#09-#10（2024年09月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年09月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#137-#138、#147-#148（2024年09月） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、#38（临近加油站）（2024年09月） | #39-#40 #147-#148 #137-#138 #03-#04 #94-#95 #86-#87 #12-#13 #04-#05 #12-#13 #04-#05 #03-#04 #111-#112 #104-#105 #113-#114 #111-#112 #103-#104 #09-#10 #08-#09 #06-#07 #13-#14 #08-#09 #126-#127 #123-#124 #120-#121 #39-#40 |  | 已完成 | 2月份已完成
2306 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 18 | 22 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 26 | 2024-02-19 08:45:00 2024-02-06 08:59:00 2024-02-05 08:59:00 2024-02-02 08:45:00 2024-03-25 08:38:00 2024-03-06 08:35:00 2024-03-04 08:45:00 2024-03-04 08:45:00 2024-04-23 09:34:00 2024-04-10 08:37:00 2024-04-09 08:45:00 2024-04-08 08:47:00 2024-04-25 10:02:55 2024-05-23 08:36:00 2024-05-13 08:26:00 2024-05-09 08:37:00 2024-05-08 08:01:00 2024-06-18 09:22:00 2024-06-24 08:05:00 2024-06-28 08:06:00 2024-06-18 09:06:00 2024-06-14 09:03:00 2024-06-14 08:29:00 2024-06-03 08:38:00 2024-07-22 09:00:00 2024-07-08 09:00:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-03 08:53:00 2024-08-26 08:30:00 2024-08-08 08:45:00 2024-08-07 08:45:00 2024-08-07 08:45:00 2024-08-06 08:45:00 2024-08-05 08:45:00 2024-07-22 09:00:00 2024-07-08 09:00:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-03 08:53:00 2024-07-22 09:00:00 2024-07-08 09:00:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-03 08:53:00 2024-08-26 08:30:00 2024-08-08 08:45:00 2024-08-07 08:45:00 2024-08-07 08:45:00 2024-08-06 08:45:00 2024-08-05 08:45:00 2024-09-18 08:45:00 2024-09-12 09:00:00 2024-09-12 09:00:00 2024-09-11 08:45:00 2024-09-11 08:45:00 2024-09-10 08:30:00 2024-09-05 08:35:00 | 2024-02-19 11:04 | [5 empty] | SCWH0301240110001587 SCWH0301240110001289 SCWH0301240110000746 SCWH0301240110000938 SCWH0301240110003331 SCWH0301240110003327 SCWH0301240110003324 SCWH0301240110003329 SCWH0301240110003532 SCWH0301240110003527 SCWH0301240110003531 SCWH0301240110003533 SCWH0301240108009535 SCWH0301240110003443 SCWH0301240110003441 SCWH0301240110003445 SCWH0301240110003442 SCWH0301240604001803 SCWH0301240109005408 SCWH0301240108007328 SCWH0301240110003858 SCWH0301240110003857 SCWH0301240110003859 SCWH0301240110003852 SCWH0301240110003952 SCWH0301240110003946 SCWH0301240110003953 SCWH0301240110003948 SCWH0301240110003925 SCWH0301240718000214 SCWH0301240110003923 SCWH0301240731001430 SCWH0301240110003922 SCWH0301240110003928 SCWH0301240110003952 SCWH0301240110003946 SCWH0301240110003953 SCWH0301240110003948 SCWH0301240110003952 SCWH0301240110003946 SCWH0301240110003953 SCWH0301240110003948 SCWH0301240110003925 SCWH0301240718000214 SCWH0301240110003923 SCWH0301240731001430 SCWH0301240110003922 SCWH0301240110003928 SCWH0301240110003988 SCWH0301240909000907 SCWH0301240906003922 SCWH0301240906003921 SCWH0301240110003989 SCWH0301240110003982 SCWH0301240110003984 | 空汉乙线 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年02月第2次） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、#38（临近加油站）（2024年02月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年02月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年02月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年03月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年03月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年03月） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、#38（临近加油站）（2024年03月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年04月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年04月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年04月） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、#38（临近加油站）（2024年04月） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV空汉甲线#01-#46；220kV空汉乙线#01-#46 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年05月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年05月） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、#38（临近加油站）（2024年05月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年05月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年06月） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV空汉甲乙线（2024年1-12月） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：220kV空汉甲线#01-#46；220kV空汉乙线#01-#46 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年06月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年06月） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、#38（临近加油站）（2024年06月） 110kV空芙线（含梯面乙支线）、220kV空汉甲乙线、220kV花空甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空芙线、110kV空芙线梯面乙支线、220kV空汉甲线、220kV空汉乙线、220kV花空甲线、220kV花空乙线（广州市2024年普通高考保供电准备阶段） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40（2024年07月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、#38（临近加油站）（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年08月第2次） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV空汉甲线#01-#32、220kV空汉乙线#01-#32（2024年） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年08月） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV空汉甲线、220kV空汉乙线（2024年） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年08月） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、#38（临近加油站）（2024年08月） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40（2024年07月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、#38（临近加油站）（2024年07月） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40（2024年07月第2次） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、#38（临近加油站）（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年08月第2次） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV空汉甲线#01-#32、220kV空汉乙线#01-#32（2024年） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年08月） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV空汉甲线、220kV空汉乙线（2024年） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年08月） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、#38（临近加油站）（2024年08月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40（2024年09月第2次） 220kV空汉乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：（Ⅱ级）220kV空汉乙线#01-#08 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#20-#21、220kV花绿甲乙线#68-#69、花空甲乙线#67-#68，110kV田空丙线#48-#49、空芙线#51-#52（2024年09月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、110kV空九甲乙线#06-#07、空九甲线#08-#09、空九乙线#09-#10（2024年09月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年09月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#137-#138、#147-#148（2024年09月） 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、#38（临近加油站）（2024年09月） | #39-#40 #147-#148 #137-#138 #03-#04 #94-#95 #86-#87 #12-#13 #04-#05 #12-#13 #04-#05 #03-#04 #111-#112 #104-#105 #113-#114 #111-#112 #103-#104 #09-#10 #08-#09 #06-#07 #13-#14 #08-#09 #126-#127 #123-#124 #120-#121 #51-#52 #48-#49 #67-#68 #68-#69 #20-#21 #01-#08 #39-#40 |  | 已完成 | 2月份已完成
2307 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空安甲线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 9 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 10 | 2024-06-28 08:06:00 2024-06-28 08:06:00 2024-06-28 08:06:00 2024-06-28 08:06:00 2024-06-28 08:04:00 2024-06-28 08:04:00 2024-06-28 08:04:00 2024-06-28 08:04:00 2024-06-28 08:04:00 2024-06-28 08:04:00 2024-09-09 08:45:00 | 2024-06-28 16:06 | [5 empty] | SCWH0301240108010711 SCWH0301240109000127 SCWH0301240109001481 SCWH0301240109000126 SCWH0301240109002531 SCWH0301240109002832 SCWH0301240109002820 SCWH0301240109001931 SCWH0301240109001765 SCWH0301240109001480 SCWH0301240823116174 | 空安甲线 | 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV空安甲线#01-#09；110kV空安乙线#01-#09 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV空北甲线#01-#42；110kV空九乙线北兴乙支线#01-#42 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV空梯线#01-#51 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV空金甲线#01-#50；110kV空金乙线#01-#50 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV田空甲线#01-#74；110kV田空乙线#01-#74；110kV田空甲线花城甲支线#00-#01；110kV田空乙线花城乙支线#00-#01；110kV田空甲线金田乙支线#00-#07；110kV田空乙线#50-00-#50-07；110kV田空甲线七星甲支线#00-#01；110kV田空乙线七星乙支线#00-#01（外委作业） 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV田空丙线#01-#99；110kV田空丙线梯面甲支线#00-#01（外委作业） 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV田芙线#01-#30（外委作业） 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV空九甲线#01-#17；110kV空九乙线#01-#17（外委作业） 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV空机线#01-#16（外委作业） 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV空芙线#01-#81；110kV空芙线梯面乙支线#00-#01（外委作业） 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV空安甲线#05-#09；110kV空安乙线#05-#09 | #05-#09 #05-#09 |  | 已完成 | 6月份已完成
2308 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空安乙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 9 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 9 | 2024-06-28 08:06:00 2024-06-28 08:06:00 2024-06-28 08:06:00 2024-06-28 08:06:00 2024-06-28 08:04:00 2024-06-28 08:04:00 2024-06-28 08:04:00 2024-06-28 08:04:00 2024-06-28 08:04:00 2024-06-28 08:04:00 2024-09-09 08:45:00 | 2024-06-28 16:06 | [5 empty] | SCWH0301240108010711 SCWH0301240109000127 SCWH0301240109001481 SCWH0301240109000126 SCWH0301240109002531 SCWH0301240109002832 SCWH0301240109002820 SCWH0301240109001931 SCWH0301240109001765 SCWH0301240109001480 SCWH0301240823116174 | 空安乙线 | 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV空安甲线#01-#09；110kV空安乙线#01-#09 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV空北甲线#01-#42；110kV空九乙线北兴乙支线#01-#42 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV空梯线#01-#51 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV空金甲线#01-#50；110kV空金乙线#01-#50 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV田空甲线#01-#74；110kV田空乙线#01-#74；110kV田空甲线花城甲支线#00-#01；110kV田空乙线花城乙支线#00-#01；110kV田空甲线金田乙支线#00-#07；110kV田空乙线#50-00-#50-07；110kV田空甲线七星甲支线#00-#01；110kV田空乙线七星乙支线#00-#01（外委作业） 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV田空丙线#01-#99；110kV田空丙线梯面甲支线#00-#01（外委作业） 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV田芙线#01-#30（外委作业） 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV空九甲线#01-#17；110kV空九乙线#01-#17（外委作业） 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV空机线#01-#16（外委作业） 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV空芙线#01-#81；110kV空芙线梯面乙支线#00-#01（外委作业） 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV空安甲线#05-#09；110kV空安乙线#05-#09 | #05-#09 #05-#09 |  | 已完成 | 6月份已完成
2321 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 运维策略 | 全线 | 36 | 120 | 38 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 74 | 2024-02-05 08:59:00 2024-02-04 08:59:00 2024-03-08 08:40:00 2024-03-06 08:35:00 2024-04-16 08:48:00 2024-04-09 08:45:00 2024-05-16 09:51:30 2024-05-17 11:03:45 2024-05-17 10:36:37 2024-05-17 09:48:56 2024-05-17 09:23:21 2024-05-16 10:20:09 2024-05-13 08:26:00 2024-05-13 08:26:00 2024-06-18 09:22:00 2024-06-24 08:05:00 2024-06-28 08:04:00 2024-06-14 09:03:00 2024-06-03 08:38:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-01 08:40:00 2024-08-27 08:30:00 2024-08-07 08:45:00 2024-08-05 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-01 08:40:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-01 08:40:00 2024-08-27 08:30:00 2024-08-07 08:45:00 2024-08-05 08:45:00 2024-09-12 09:00:00 2024-09-11 08:45:00 2024-09-09 08:40:00 | 2024-02-05 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240110000746 SCWH0301240110001545 SCWH0301240110003330 SCWH0301240110003327 SCWH0301240110003528 SCWH0301240110003531 SCWH0301240109000936 SCWH0301240109000930 SCWH0301240109000933 SCWH0301240109000934 SCWH0301240109000928 SCWH0301240109000929 SCWH0301240110003438 SCWH0301240110003441 SCWH0301240110003854 SCWH0301240109005559 SCWH0301240109001480 SCWH0301240110003857 SCWH0301240110003852 SCWH0301240109000935 SCWH0301240109000932 SCWH0301240109000939 SCWH0301240109000926 SCWH0301240109000938 SCWH0301240109000927 SCWH0301240109000931 SCWH0301240109000937 SCWH0301240110003953 SCWH0301240110003949 SCWH0301240822012269 SCWH0301240110003923 SCWH0301240110003926 SCWH0301240109000935 SCWH0301240109000932 SCWH0301240109000939 SCWH0301240109000926 SCWH0301240109000938 SCWH0301240109000927 SCWH0301240109000931 SCWH0301240109000937 SCWH0301240110003953 SCWH0301240110003949 SCWH0301240109000935 SCWH0301240109000932 SCWH0301240109000939 SCWH0301240109000926 SCWH0301240109000938 SCWH0301240109000927 SCWH0301240109000931 SCWH0301240109000937 SCWH0301240110003953 SCWH0301240110003949 SCWH0301240822012269 SCWH0301240110003923 SCWH0301240110003926 SCWH0301240906003922 SCWH0301240110003989 SCWH0301240110003985 | 空芙线 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年02月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年02月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年03月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年03月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年04月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年04月） 110kV田空丙线梯面甲支线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线梯面乙支线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空梯线#48-#51；110kV空芙线#48-#52；110kV田空丙线#48-#51；110kV梯面甲乙支线#00-#01 110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空芙线#73-#81 110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空芙线#67-#72 110kV田空丙线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空芙线#63-#66；110kV田空丙线#30-#37 110kV田空丙线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空芙线#57-#62；110kV田空丙线#38-#43 110kV田空丙线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空芙线#53-#56；110kV田空丙线#44-#47 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年05月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年05月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年06月） 110kV田空丙线梯面甲支线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空芙线梯面乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空芙线、110kV空芙线梯面乙支线、110kV田空丙线、110kV田空丙线梯面甲支线、110kV空梯线（2024年1-12月） 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV空芙线#01-#81；110kV空芙线梯面乙支线#00-#01（外委作业） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年06月） 110kV空芙线（含梯面乙支线）、220kV空汉甲乙线、220kV花空甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空芙线、110kV空芙线梯面乙支线、220kV空汉甲线、220kV空汉乙线、220kV花空甲线、220kV花空乙线（广州市2024年普通高考保供电准备阶段） 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#17-#18；110kV空芙线#17-#18；110kV田空丙线#81-#82 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#13-#16；110kV空芙线#13-#16；110kV田空丙线#83-#86 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#24-#28；110kV空芙线#24-#28；110kV田空丙线#71-#75 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#29-#36；110kV空芙线#29-#36；110kV田空丙线#63-#70 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#45-#47；110kV空芙线#45-#47；110kV田空丙线#52-#54 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#19-#23；110kV空芙线#19-#23；110kV田空丙线#76-#80 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#08-#12；110kV空芙线#08-#12；110kV田空丙线#87-#91 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#37-#44；110kV空芙线#37-#44；110kV田空丙线#55-#62 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年07月） 110kV空梯线;110kV空芙线;110kV田空丙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV空梯线#10-#47；110kV空芙线#10-#47；110kV田空丙线#89-#52 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年08月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年08月） 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#17-#18；110kV空芙线#17-#18；110kV田空丙线#81-#82 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#13-#16；110kV空芙线#13-#16；110kV田空丙线#83-#86 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#24-#28；110kV空芙线#24-#28；110kV田空丙线#71-#75 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#29-#36；110kV空芙线#29-#36；110kV田空丙线#63-#70 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#45-#47；110kV空芙线#45-#47；110kV田空丙线#52-#54 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#19-#23；110kV空芙线#19-#23；110kV田空丙线#76-#80 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#08-#12；110kV空芙线#08-#12；110kV田空丙线#87-#91 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#37-#44；110kV空芙线#37-#44；110kV田空丙线#55-#62 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年07月） 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#17-#18；110kV空芙线#17-#18；110kV田空丙线#81-#82 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#13-#16；110kV空芙线#13-#16；110kV田空丙线#83-#86 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#24-#28；110kV空芙线#24-#28；110kV田空丙线#71-#75 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#29-#36；110kV空芙线#29-#36；110kV田空丙线#63-#70 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#45-#47；110kV空芙线#45-#47；110kV田空丙线#52-#54 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#19-#23；110kV空芙线#19-#23；110kV田空丙线#76-#80 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#08-#12；110kV空芙线#08-#12；110kV田空丙线#87-#91 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#37-#44；110kV空芙线#37-#44；110kV田空丙线#55-#62 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年07月） 110kV空梯线;110kV空芙线;110kV田空丙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV空梯线#10-#47；110kV空芙线#10-#47；110kV田空丙线#89-#52 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年08月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年08月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#20-#21、220kV花绿甲乙线#68-#69、花空甲乙线#67-#68，110kV田空丙线#48-#49、空芙线#51-#52（2024年09月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年09月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年09月） | #80-#81 #67-#68 #78-#79 #68-#69 #51-#52 #48-#49 #29-#30 #25-#26 #27-#28 #26-#27 #25-#26 #03-#04 #94-#95 #86-#87 #12-#13 #04-#05 #12-#13 #04-#05 #03-#04 #111-#112 #104-#105 #113-#114 #111-#112 #103-#104 #51-#52 #48-#49 #67-#68 #68-#69 #20-#21 |  | 已完成 | 2月份已完成
2322 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线梯面乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2024-05-16 09:51:30 2024-06-24 08:05:00 2024-06-28 08:04:00 2024-06-03 08:38:00 | 2024-05-31 10:26 | [5 empty] | SCWH0301240109000936 SCWH0301240109005559 SCWH0301240109001480 SCWH0301240110003852 | 空芙线梯面乙支线 | 110kV田空丙线梯面甲支线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线梯面乙支线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空梯线#48-#51；110kV空芙线#48-#52；110kV田空丙线#48-#51；110kV梯面甲乙支线#00-#01 110kV田空丙线梯面甲支线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空芙线梯面乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空芙线、110kV空芙线梯面乙支线、110kV田空丙线、110kV田空丙线梯面甲支线、110kV空梯线（2024年1-12月） 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV空芙线#01-#81；110kV空芙线梯面乙支线#00-#01（外委作业） 110kV空芙线（含梯面乙支线）、220kV空汉甲乙线、220kV花空甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空芙线、110kV空芙线梯面乙支线、220kV空汉甲线、220kV空汉乙线、220kV花空甲线、220kV花空乙线（广州市2024年普通高考保供电准备阶段） | #00-#01 #01-#81 |  | 已完成 | 5月份已完成
2335 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 111 | 22 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 55 | 2024-02-05 08:59:00 2024-03-06 08:35:00 2024-04-09 08:45:00 2024-05-16 09:51:30 2024-05-13 08:26:00 2024-06-24 08:05:00 2024-06-28 08:06:00 2024-06-14 09:03:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-11 09:00:00 2024-08-27 08:30:00 2024-08-07 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-11 09:00:00 2024-08-27 08:30:00 2024-08-07 08:45:00 2024-09-11 08:45:00 | 2024-02-05 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240110000746 SCWH0301240110003327 SCWH0301240110003531 SCWH0301240109000936 SCWH0301240110003441 SCWH0301240109005559 SCWH0301240109001481 SCWH0301240110003857 SCWH0301240109000935 SCWH0301240109000932 SCWH0301240109000939 SCWH0301240109000926 SCWH0301240109000938 SCWH0301240109000927 SCWH0301240109000931 SCWH0301240109000937 SCWH0301240110003953 SCWH0301240822012269 SCWH0301240110003923 SCWH0301240109000935 SCWH0301240109000932 SCWH0301240109000939 SCWH0301240109000926 SCWH0301240109000938 SCWH0301240109000927 SCWH0301240109000931 SCWH0301240109000937 SCWH0301240110003953 SCWH0301240109000935 SCWH0301240109000932 SCWH0301240109000939 SCWH0301240109000926 SCWH0301240109000938 SCWH0301240109000927 SCWH0301240109000931 SCWH0301240109000937 SCWH0301240110003953 SCWH0301240822012269 SCWH0301240110003923 SCWH0301240110003989 | 空梯线 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年02月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年03月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年04月） 110kV田空丙线梯面甲支线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线梯面乙支线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空梯线#48-#51；110kV空芙线#48-#52；110kV田空丙线#48-#51；110kV梯面甲乙支线#00-#01 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年05月） 110kV田空丙线梯面甲支线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空芙线梯面乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空芙线、110kV空芙线梯面乙支线、110kV田空丙线、110kV田空丙线梯面甲支线、110kV空梯线（2024年1-12月） 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV空梯线#01-#51 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年06月） 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#17-#18；110kV空芙线#17-#18；110kV田空丙线#81-#82 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#13-#16；110kV空芙线#13-#16；110kV田空丙线#83-#86 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#24-#28；110kV空芙线#24-#28；110kV田空丙线#71-#75 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#29-#36；110kV空芙线#29-#36；110kV田空丙线#63-#70 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#45-#47；110kV空芙线#45-#47；110kV田空丙线#52-#54 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#19-#23；110kV空芙线#19-#23；110kV田空丙线#76-#80 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#08-#12；110kV空芙线#08-#12；110kV田空丙线#87-#91 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#37-#44；110kV空芙线#37-#44；110kV田空丙线#55-#62 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 110kV空梯线;110kV空芙线;110kV田空丙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV空梯线#10-#47；110kV空芙线#10-#47；110kV田空丙线#89-#52 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年08月） 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#17-#18；110kV空芙线#17-#18；110kV田空丙线#81-#82 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#13-#16；110kV空芙线#13-#16；110kV田空丙线#83-#86 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#24-#28；110kV空芙线#24-#28；110kV田空丙线#71-#75 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#29-#36；110kV空芙线#29-#36；110kV田空丙线#63-#70 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#45-#47；110kV空芙线#45-#47；110kV田空丙线#52-#54 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#19-#23；110kV空芙线#19-#23；110kV田空丙线#76-#80 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#08-#12；110kV空芙线#08-#12；110kV田空丙线#87-#91 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#37-#44；110kV空芙线#37-#44；110kV田空丙线#55-#62 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#17-#18；110kV空芙线#17-#18；110kV田空丙线#81-#82 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#13-#16；110kV空芙线#13-#16；110kV田空丙线#83-#86 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#24-#28；110kV空芙线#24-#28；110kV田空丙线#71-#75 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#29-#36；110kV空芙线#29-#36；110kV田空丙线#63-#70 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#45-#47；110kV空芙线#45-#47；110kV田空丙线#52-#54 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#19-#23；110kV空芙线#19-#23；110kV田空丙线#76-#80 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#08-#12；110kV空芙线#08-#12；110kV田空丙线#87-#91 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#37-#44；110kV空芙线#37-#44；110kV田空丙线#55-#62 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 110kV空梯线;110kV空芙线;110kV田空丙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV空梯线#10-#47；110kV空芙线#10-#47；110kV田空丙线#89-#52 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年08月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年09月） | #03-#04 #94-#95 #86-#87 #12-#13 #04-#05 #12-#13 #04-#05 #03-#04 #111-#112 #104-#105 #113-#114 #111-#112 #103-#104 |  | 已完成 | 2月份已完成
2348 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 运维策略 | 全线 | 39 | 132 | 39 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 78 | 2024-02-05 08:59:00 2024-02-04 08:59:00 2024-03-08 08:40:00 2024-03-06 08:35:00 2024-04-16 08:48:00 2024-04-09 08:45:00 2024-05-22 09:42:40 2024-05-16 09:51:30 2024-05-17 09:48:56 2024-05-17 09:23:21 2024-05-16 10:20:09 2024-05-13 08:26:00 2024-05-13 08:26:00 2024-06-18 09:22:00 2024-06-24 08:05:00 2024-06-28 08:04:00 2024-06-14 09:03:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-01 08:40:00 2024-08-27 08:30:00 2024-08-27 08:30:00 2024-08-15 08:35:00 2024-08-07 08:45:00 2024-08-05 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-01 08:40:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-26 08:45:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-01 08:40:00 2024-08-27 08:30:00 2024-08-27 08:30:00 2024-08-15 08:35:00 2024-08-07 08:45:00 2024-08-05 08:45:00 2024-09-12 09:00:00 2024-09-11 08:45:00 2024-09-09 08:40:00 | 2024-02-05 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240110000746 SCWH0301240110001545 SCWH0301240110003330 SCWH0301240110003327 SCWH0301240110003528 SCWH0301240110003531 SCWH0301240522009002 SCWH0301240109000936 SCWH0301240109000934 SCWH0301240109000928 SCWH0301240109000929 SCWH0301240110003438 SCWH0301240110003441 SCWH0301240110003854 SCWH0301240109005559 SCWH0301240109002832 SCWH0301240110003857 SCWH0301240109000935 SCWH0301240109000932 SCWH0301240109000939 SCWH0301240109000926 SCWH0301240109000938 SCWH0301240109000927 SCWH0301240109000931 SCWH0301240109000937 SCWH0301240110003953 SCWH0301240110003949 SCWH0301240822012269 SCWH0301240822012268 SCWH0301240718000181 SCWH0301240110003923 SCWH0301240110003926 SCWH0301240109000935 SCWH0301240109000932 SCWH0301240109000939 SCWH0301240109000926 SCWH0301240109000938 SCWH0301240109000927 SCWH0301240109000931 SCWH0301240109000937 SCWH0301240110003953 SCWH0301240110003949 SCWH0301240109000935 SCWH0301240109000932 SCWH0301240109000939 SCWH0301240109000926 SCWH0301240109000938 SCWH0301240109000927 SCWH0301240109000931 SCWH0301240109000937 SCWH0301240110003953 SCWH0301240110003949 SCWH0301240822012269 SCWH0301240822012268 SCWH0301240718000181 SCWH0301240110003923 SCWH0301240110003926 SCWH0301240906003922 SCWH0301240110003989 SCWH0301240110003985 | 田空丙线 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年02月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年02月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年03月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年03月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年04月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年04月） 110kV田空丙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV田空丙线#12-#29 110kV田空丙线梯面甲支线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线梯面乙支线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空梯线#48-#51；110kV空芙线#48-#52；110kV田空丙线#48-#51；110kV梯面甲乙支线#00-#01 110kV田空丙线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空芙线#63-#66；110kV田空丙线#30-#37 110kV田空丙线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空芙线#57-#62；110kV田空丙线#38-#43 110kV田空丙线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空芙线#53-#56；110kV田空丙线#44-#47 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年05月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年05月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年06月） 110kV田空丙线梯面甲支线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空芙线梯面乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空芙线、110kV空芙线梯面乙支线、110kV田空丙线、110kV田空丙线梯面甲支线、110kV空梯线（2024年1-12月） 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV田空丙线#01-#99；110kV田空丙线梯面甲支线#00-#01（外委作业） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年06月） 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#17-#18；110kV空芙线#17-#18；110kV田空丙线#81-#82 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#13-#16；110kV空芙线#13-#16；110kV田空丙线#83-#86 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#24-#28；110kV空芙线#24-#28；110kV田空丙线#71-#75 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#29-#36；110kV空芙线#29-#36；110kV田空丙线#63-#70 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#45-#47；110kV空芙线#45-#47；110kV田空丙线#52-#54 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#19-#23；110kV空芙线#19-#23；110kV田空丙线#76-#80 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#08-#12；110kV空芙线#08-#12；110kV田空丙线#87-#91 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#37-#44；110kV空芙线#37-#44；110kV田空丙线#55-#62 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年07月） 110kV空梯线;110kV空芙线;110kV田空丙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV空梯线#10-#47；110kV空芙线#10-#47；110kV田空丙线#89-#52 110kV田空丙线;110kV田芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV田空丙线#01-#13；110kV田芙线#01-#13 花都一组导线连接位置红外测温：接续管红外测温：110kV田空丙线#12-#36 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年08月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年08月） 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#17-#18；110kV空芙线#17-#18；110kV田空丙线#81-#82 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#13-#16；110kV空芙线#13-#16；110kV田空丙线#83-#86 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#24-#28；110kV空芙线#24-#28；110kV田空丙线#71-#75 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#29-#36；110kV空芙线#29-#36；110kV田空丙线#63-#70 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#45-#47；110kV空芙线#45-#47；110kV田空丙线#52-#54 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#19-#23；110kV空芙线#19-#23；110kV田空丙线#76-#80 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#08-#12；110kV空芙线#08-#12；110kV田空丙线#87-#91 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#37-#44；110kV空芙线#37-#44；110kV田空丙线#55-#62 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年07月） 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#17-#18；110kV空芙线#17-#18；110kV田空丙线#81-#82 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#13-#16；110kV空芙线#13-#16；110kV田空丙线#83-#86 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#24-#28；110kV空芙线#24-#28；110kV田空丙线#71-#75 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#29-#36；110kV空芙线#29-#36；110kV田空丙线#63-#70 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#45-#47；110kV空芙线#45-#47；110kV田空丙线#52-#54 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#19-#23；110kV空芙线#19-#23；110kV田空丙线#76-#80 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#08-#12；110kV空芙线#08-#12；110kV田空丙线#87-#91 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#37-#44；110kV空芙线#37-#44；110kV田空丙线#55-#62 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年07月） 110kV空梯线;110kV空芙线;110kV田空丙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV空梯线#10-#47；110kV空芙线#10-#47；110kV田空丙线#89-#52 110kV田空丙线;110kV田芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV田空丙线#01-#13；110kV田芙线#01-#13 花都一组导线连接位置红外测温：接续管红外测温：110kV田空丙线#12-#36 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年08月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年08月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#20-#21、220kV花绿甲乙线#68-#69、花空甲乙线#67-#68，110kV田空丙线#48-#49、空芙线#51-#52（2024年09月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年09月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年09月） | #80-#81 #67-#68 #78-#79 #68-#69 #51-#52 #48-#49 #29-#30 #25-#26 #27-#28 #26-#27 #25-#26 #03-#04 #94-#95 #86-#87 #12-#13 #04-#05 #12-#13 #04-#05 #03-#04 #111-#112 #104-#105 #113-#114 #111-#112 #103-#104 #51-#52 #48-#49 #67-#68 #68-#69 #20-#21 |  | 已完成 | 2月份已完成
2349 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线梯面甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 2 | 2024-05-16 09:51:30 2024-06-24 08:05:00 2024-06-28 08:04:00 | 2024-05-31 10:26 | [5 empty] | SCWH0301240109000936 SCWH0301240109005559 SCWH0301240109002832 | 田空丙线梯面甲支线 | 110kV田空丙线梯面甲支线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线梯面乙支线;110kV空芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空梯线#48-#51；110kV空芙线#48-#52；110kV田空丙线#48-#51；110kV梯面甲乙支线#00-#01 110kV田空丙线梯面甲支线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空芙线梯面乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空芙线、110kV空芙线梯面乙支线、110kV田空丙线、110kV田空丙线梯面甲支线、110kV空梯线（2024年1-12月） 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV田空丙线#01-#99；110kV田空丙线梯面甲支线#00-#01（外委作业） | #00-#01 #01-#99 |  | 已完成 | 5月份已完成
2362 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 33 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 44 | 2024-07-05 08:24:00 2024-07-04 08:36:00 | 2024-07-05 11:34 | [5 empty] | SCWH0301240110003950 SCWH0301240109005681 | 空金甲线 | 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年07月） 110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空金甲乙线、空北甲线、空九乙线北兴乙支线（2024年1-12月） | #00-#01 #06-#07 #05-#06 #05-#06 #35-#36 #06-#07 |  | 已完成 | 7月份已完成
新增 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 33 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 44 | 2024-07-05 08:24:00 2024-07-04 08:36:00 2024-08-05 08:45:00 2024-08-02 08:45:00 2024-09-25 08:40:00 2024-09-13 09:00:00 2024-09-13 09:00:00 2024-09-06 08:35:00 | 2024-07-05 11:34 | [5 empty] | SCWH0301240110003950 SCWH0301240109005681 SCWH0301240718000213 SCWH0301240110003921 SCWH0301240822012266 SCWH0301240307000070 SCWH0301240906003912 SCWH0301240110003986 | 空金甲线 | 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年07月） 110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空金甲乙线、空北甲线、空九乙线北兴乙支线（2024年1-12月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空金甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#35-#36、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年08月） 110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV空金甲线#06-#50；110kV空金乙线#06-#50；110kV空北甲线#05-#25；110kV空九乙线北兴乙支线#05-#25 110kV空金乙线;110kV空金甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（5-9月重要）110kV空金甲乙线（2024年9月） 110kV空金乙线;110kV空金甲线导线连接位置测温：重载线路红外测温：110kV空金甲线、110kV空金乙线 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年09月） | #00-#01 #06-#07 #05-#06 #05-#06 #35-#36 #06-#07 #05-#25 #05-#25 #06-#50 #06-#50 |  | 已完成 | 7月份已完成
2375 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 33 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 44 | 2024-07-05 08:24:00 2024-07-04 08:36:00 | 2024-07-05 11:34 | [5 empty] | SCWH0301240110003950 SCWH0301240109005681 | 空金乙线 | 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年07月） 110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空金甲乙线、空北甲线、空九乙线北兴乙支线（2024年1-12月） | #00-#01 #06-#07 #05-#06 #05-#06 #35-#36 #06-#07 |  | 已完成 | 7月份已完成
新增 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 33 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 44 | 2024-07-05 08:24:00 2024-07-04 08:36:00 2024-08-05 08:45:00 2024-08-02 08:45:00 2024-09-25 08:40:00 2024-09-13 09:00:00 2024-09-13 09:00:00 2024-09-06 08:35:00 | 2024-07-05 11:34 | [5 empty] | SCWH0301240110003950 SCWH0301240109005681 SCWH0301240718000213 SCWH0301240110003921 SCWH0301240822012266 SCWH0301240307000070 SCWH0301240906003912 SCWH0301240110003986 | 空金乙线 | 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年07月） 110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空金甲乙线、空北甲线、空九乙线北兴乙支线（2024年1-12月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空金甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#35-#36、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年08月） 110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV空金甲线#06-#50；110kV空金乙线#06-#50；110kV空北甲线#05-#25；110kV空九乙线北兴乙支线#05-#25 110kV空金乙线;110kV空金甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（5-9月重要）110kV空金甲乙线（2024年9月） 110kV空金乙线;110kV空金甲线导线连接位置测温：重载线路红外测温：110kV空金甲线、110kV空金乙线 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年09月） | #00-#01 #06-#07 #05-#06 #05-#06 #35-#36 #06-#07 #05-#25 #05-#25 #06-#50 #06-#50 |  | 已完成 | 7月份已完成
2388 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 48 | 22 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 37 | 2024-02-01 09:09:00 2024-03-07 08:47:00 2024-04-09 08:45:00 2024-05-14 10:15:52 2024-05-14 10:15:52 2024-05-13 10:32:03 2024-05-08 08:01:00 2024-06-18 09:22:00 2024-06-28 08:06:00 2024-07-05 08:24:00 2024-07-04 08:36:00 2024-08-02 08:45:00 2024-07-05 08:24:00 2024-07-04 08:36:00 2024-07-05 08:24:00 2024-07-04 08:36:00 2024-08-02 08:45:00 2024-09-25 08:40:00 2024-09-06 08:35:00 | 2024-02-01 11:09 | [5 empty] | SCWH0301240110000568 SCWH0301240110003325 SCWH0301240110003529 SCWH0301240109000107 SCWH0301240109000110 SCWH0301240109000111 SCWH0301240110003440 SCWH0301240110003855 SCWH0301240109000127 SCWH0301240110003950 SCWH0301240109005681 SCWH0301240110003921 SCWH0301240110003950 SCWH0301240109005681 SCWH0301240110003950 SCWH0301240109005681 SCWH0301240110003921 SCWH0301240822012266 SCWH0301240110003986 | 空北甲线 | 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年02月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年03月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年04月） 110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV空北甲线#26-#30；110kV空九乙线北兴乙支线#26-#30 110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV空北甲线#31-#36；110kV空九乙线北兴乙支线#31-#36 110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV空北甲线#37-#42；110kV空九乙线北兴乙支线#37-#42 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年05月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年06月） 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV空北甲线#01-#42；110kV空九乙线北兴乙支线#01-#42 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年07月） 110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空金甲乙线、空北甲线、空九乙线北兴乙支线（2024年1-12月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年08月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年07月） 110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空金甲乙线、空北甲线、空九乙线北兴乙支线（2024年1-12月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年07月） 110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空金甲乙线、空北甲线、空九乙线北兴乙支线（2024年1-12月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年08月） 110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV空金甲线#06-#50；110kV空金乙线#06-#50；110kV空北甲线#05-#25；110kV空九乙线北兴乙支线#05-#25 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年09月） | #00-#01 #06-#07 #05-#06 #05-#06 #35-#36 #06-#07 #05-#25 #05-#25 #06-#50 #06-#50 |  | 已完成 | 2月份已完成
2401 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 48 | 22 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 37 | 2024-02-01 09:09:00 2024-03-07 08:47:00 2024-04-09 08:45:00 2024-05-14 10:15:52 2024-05-14 10:15:52 2024-05-13 10:32:03 2024-05-08 08:01:00 2024-06-18 09:22:00 2024-06-28 08:06:00 2024-07-05 08:24:00 2024-07-04 08:36:00 2024-08-30 08:30:00 2024-08-02 08:45:00 2024-07-05 08:24:00 2024-07-04 08:36:00 2024-07-05 08:24:00 2024-07-04 08:36:00 2024-08-30 08:30:00 2024-08-02 08:45:00 2024-09-25 08:40:00 2024-09-06 08:35:00 | 2024-02-01 11:09 | [5 empty] | SCWH0301240110000568 SCWH0301240110003325 SCWH0301240110003529 SCWH0301240109000107 SCWH0301240109000110 SCWH0301240109000111 SCWH0301240110003440 SCWH0301240110003855 SCWH0301240109000127 SCWH0301240110003950 SCWH0301240109005681 SCWH0301240731001416 SCWH0301240110003921 SCWH0301240110003950 SCWH0301240109005681 SCWH0301240110003950 SCWH0301240109005681 SCWH0301240731001416 SCWH0301240110003921 SCWH0301240822012266 SCWH0301240110003986 | 空九乙线北兴乙支线 | 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年02月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年03月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年04月） 110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV空北甲线#26-#30；110kV空九乙线北兴乙支线#26-#30 110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV空北甲线#31-#36；110kV空九乙线北兴乙支线#31-#36 110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV空北甲线#37-#42；110kV空九乙线北兴乙支线#37-#42 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年05月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年06月） 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV空北甲线#01-#42；110kV空九乙线北兴乙支线#01-#42 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年07月） 110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空金甲乙线、空北甲线、空九乙线北兴乙支线（2024年1-12月） 110kV空九乙线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空九乙线、110kV空九乙线北兴乙支线红外测温抽检。 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年08月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年07月） 110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空金甲乙线、空北甲线、空九乙线北兴乙支线（2024年1-12月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年07月） 110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空金甲乙线、空北甲线、空九乙线北兴乙支线（2024年1-12月） 110kV空九乙线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空九乙线、110kV空九乙线北兴乙支线红外测温抽检。 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年08月） 110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV空金甲线#06-#50；110kV空金乙线#06-#50；110kV空北甲线#05-#25；110kV空九乙线北兴乙支线#05-#25 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年09月） | #00-#01 #06-#07 #05-#06 #05-#06 #35-#36 #06-#07 #05-#25 #05-#25 #06-#50 #06-#50 |  | 已完成 | 2月份已完成
2414 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 12 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 13 | 2024-02-04 08:59:00 2024-02-02 08:52:00 2024-03-08 08:40:00 2024-03-06 08:35:00 2024-04-16 08:48:00 2024-04-08 08:47:00 2024-05-21 09:20:07 2024-05-21 09:20:07 2024-05-13 08:26:00 2024-05-09 08:37:00 2024-06-18 09:22:00 2024-06-18 09:22:00 2024-06-28 08:04:00 2024-07-01 08:40:00 2024-07-01 08:40:00 2024-08-27 08:30:00 2024-08-09 09:00:00 2024-08-07 08:45:00 2024-08-05 08:45:00 2024-07-01 08:40:00 2024-07-01 08:40:00 2024-07-01 08:40:00 2024-07-01 08:40:00 2024-08-27 08:30:00 2024-08-09 09:00:00 2024-08-07 08:45:00 2024-08-05 08:45:00 2024-09-09 08:40:00 2024-09-09 08:45:00 | 2024-02-04 11:45 | [5 empty] | SCWH0301240110001545 SCWH0301240110001197 SCWH0301240110003330 SCWH0301240110003328 SCWH0301240110003528 SCWH0301240110003530 SCWH0301240109002782 SCWH0301240109002783 SCWH0301240110003438 SCWH0301240110003439 SCWH0301240110003854 SCWH0301240110003856 SCWH0301240109002820 SCWH0301240110003951 SCWH0301240110003949 SCWH0301240822012268 SCWH0301240726001815 SCWH0301240110003924 SCWH0301240110003926 SCWH0301240110003951 SCWH0301240110003949 SCWH0301240110003951 SCWH0301240110003949 SCWH0301240822012268 SCWH0301240726001815 SCWH0301240110003924 SCWH0301240110003926 SCWH0301240110003985 SCWH0301240110003987 | 田芙线 | 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年02月） 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年02月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年03月） 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年03月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年04月） 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年04月） 110kV田芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV田芙线#22-#30 110kV田芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV田芙线#12-#21 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年05月） 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年05月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年06月） 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年06月） 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV田芙线#01-#30（外委作业） 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年07月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年07月） 110kV田空丙线;110kV田芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV田空丙线#01-#13；110kV田芙线#01-#13 110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV田芙线#11-#20 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年08月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年08月） 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年07月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年07月） 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年07月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年07月） 110kV田空丙线;110kV田芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV田空丙线#01-#13；110kV田芙线#01-#13 110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV田芙线#11-#20 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年08月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年08月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年09月） 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年09月） | #42-#43 #35-#36 #34-#35 #22-#23 #80-#81 #67-#68 #78-#79 #68-#69 #51-#52 #48-#49 #29-#30 #25-#26 #27-#28 #26-#27 #25-#26 |  | 已完成 | 2月份已完成
2427 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 63 | 32 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 53 | 2024-02-02 08:52:00 2024-02-01 09:09:00 2024-03-07 08:47:00 2024-03-06 08:35:00 2024-04-09 08:45:00 2024-04-08 08:47:00 2024-05-09 08:37:00 2024-05-08 08:01:00 2024-06-18 09:22:00 2024-06-18 09:22:00 2024-06-28 08:04:00 2024-07-05 08:24:00 2024-07-01 08:40:00 2024-08-27 08:30:00 2024-08-26 08:30:00 2024-08-13 08:35:00 2024-08-07 08:45:00 2024-08-05 08:45:00 2024-08-02 08:45:00 2024-07-05 08:24:00 2024-07-01 08:40:00 2024-07-05 08:24:00 2024-07-01 08:40:00 2024-08-27 08:30:00 2024-08-26 08:30:00 2024-08-13 08:35:00 2024-08-07 08:45:00 2024-08-05 08:45:00 2024-08-02 08:45:00 2024-09-25 08:40:00 2024-09-09 08:45:00 2024-09-06 08:35:00 | 2024-02-02 12:52 | [5 empty] | SCWH0301240110001197 SCWH0301240110000568 SCWH0301240110003325 SCWH0301240110003328 SCWH0301240110003529 SCWH0301240110003530 SCWH0301240110003439 SCWH0301240110003440 SCWH0301240110003855 SCWH0301240110003856 SCWH0301240109002531 SCWH0301240110003950 SCWH0301240110003951 SCWH0301240822012267 SCWH0301240109006360 SCWH0301240731001417 SCWH0301240110003924 SCWH0301240718000213 SCWH0301240110003921 SCWH0301240110003950 SCWH0301240110003951 SCWH0301240110003950 SCWH0301240110003951 SCWH0301240822012267 SCWH0301240109006360 SCWH0301240731001417 SCWH0301240110003924 SCWH0301240718000213 SCWH0301240110003921 SCWH0301240823116198 SCWH0301240110003987 SCWH0301240110003986 | 田空甲线 | 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年02月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年02月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年03月） 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年03月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年04月） 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年04月） 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年05月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年05月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年06月） 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年06月） 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV田空甲线#01-#74；110kV田空乙线#01-#74；110kV田空甲线花城甲支线#00-#01；110kV田空乙线花城乙支线#00-#01；110kV田空甲线金田乙支线#00-#07；110kV田空乙线#50-00-#50-07；110kV田空甲线七星甲支线#00-#01；110kV田空乙线七星乙支线#00-#01（外委作业） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年07月） 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年07月） 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空乙线花城乙支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空甲线;110kV田空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV田空甲线#01-#70；110kV田空乙线#01-#70；110kV田空甲线七星甲支线#00-#01；110kV田空乙线七星乙支线#00-#01；110kV田空甲线花城甲支线#00-#01；110kV田空乙线花城乙支线#00-#01 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空乙线花城乙支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线金田乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田空甲乙线、110kV田空甲乙线花城甲乙支线、110kV田空甲乙线七星甲乙支线、110kV田空甲线金田乙支线（2024年1-12月） 110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线金田乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110KV田空甲线#23-#34、110kV田空乙线#23-#34、#50-01-#50-07、110kV田空甲线金田乙支线#01-#07 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年08月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空金甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#35-#36、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年08月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年07月） 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年07月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年07月） 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年07月） 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空乙线花城乙支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空甲线;110kV田空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV田空甲线#01-#70；110kV田空乙线#01-#70；110kV田空甲线七星甲支线#00-#01；110kV田空乙线七星乙支线#00-#01；110kV田空甲线花城甲支线#00-#01；110kV田空乙线花城乙支线#00-#01 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空乙线花城乙支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线金田乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田空甲乙线、110kV田空甲乙线花城甲乙支线、110kV田空甲乙线七星甲乙支线、110kV田空甲线金田乙支线（2024年1-12月） 110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线金田乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110KV田空甲线#23-#34、110kV田空乙线#23-#34、#50-01-#50-07、110kV田空甲线金田乙支线#01-#07 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年08月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空金甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#35-#36、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年08月） 110kV田空乙线;110kV田空甲线金田乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV田空甲线金田乙支线#00-#07；110kV田空乙线#50-1-#50-7 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年09月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年09月） | #00-#01 #06-#07 #05-#06 #05-#06 #35-#36 #06-#07 #42-#43 #35-#36 #34-#35 #22-#23 #00-#07 |  | 已完成 | 2月份已完成
2440 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 63 | 36 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 57 | 2024-02-05 08:59:00 2024-02-04 08:59:00 2024-02-02 08:52:00 2024-02-01 09:09:00 2024-03-08 08:40:00 2024-03-07 08:47:00 2024-03-06 08:35:00 2024-03-06 08:35:00 2024-04-16 08:48:00 2024-04-09 08:45:00 2024-04-09 08:45:00 2024-04-08 08:47:00 2024-05-13 08:26:00 2024-05-13 08:26:00 2024-05-09 08:37:00 2024-05-08 08:01:00 2024-06-18 09:22:00 2024-06-18 09:22:00 2024-06-18 09:22:00 2024-06-28 08:04:00 2024-06-14 09:03:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-05 08:24:00 2024-07-01 08:40:00 2024-07-01 08:40:00 2024-08-27 08:30:00 2024-08-26 08:30:00 2024-08-13 08:35:00 2024-08-07 08:45:00 2024-08-07 08:45:00 2024-08-05 08:45:00 2024-08-05 08:45:00 2024-08-02 08:45:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-05 08:24:00 2024-07-01 08:40:00 2024-07-01 08:40:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-05 08:24:00 2024-07-01 08:40:00 2024-07-01 08:40:00 2024-08-27 08:30:00 2024-08-26 08:30:00 2024-08-13 08:35:00 2024-08-07 08:45:00 2024-08-07 08:45:00 2024-08-05 08:45:00 2024-08-05 08:45:00 2024-08-02 08:45:00 2024-09-25 08:40:00 2024-09-12 09:00:00 2024-09-11 08:45:00 2024-09-09 08:40:00 2024-09-09 08:45:00 2024-09-06 08:35:00 | 2024-02-05 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240110000746 SCWH0301240110001545 SCWH0301240110001197 SCWH0301240110000568 SCWH0301240110003330 SCWH0301240110003325 SCWH0301240110003328 SCWH0301240110003327 SCWH0301240110003528 SCWH0301240110003529 SCWH0301240110003531 SCWH0301240110003530 SCWH0301240110003438 SCWH0301240110003441 SCWH0301240110003439 SCWH0301240110003440 SCWH0301240110003855 SCWH0301240110003854 SCWH0301240110003856 SCWH0301240109002531 SCWH0301240110003857 SCWH0301240110003953 SCWH0301240110003950 SCWH0301240110003951 SCWH0301240110003949 SCWH0301240822012267 SCWH0301240109006360 SCWH0301240731001417 SCWH0301240110003924 SCWH0301240110003923 SCWH0301240110003926 SCWH0301240718000213 SCWH0301240110003921 SCWH0301240110003953 SCWH0301240110003950 SCWH0301240110003951 SCWH0301240110003949 SCWH0301240110003953 SCWH0301240110003950 SCWH0301240110003951 SCWH0301240110003949 SCWH0301240822012267 SCWH0301240109006360 SCWH0301240731001417 SCWH0301240110003924 SCWH0301240110003923 SCWH0301240110003926 SCWH0301240718000213 SCWH0301240110003921 SCWH0301240823116198 SCWH0301240906003922 SCWH0301240110003989 SCWH0301240110003985 SCWH0301240110003987 SCWH0301240110003986 | 田空乙线 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年02月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年02月） 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年02月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年02月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年03月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年03月） 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年03月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年03月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年04月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年04月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年04月） 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年04月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年05月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年05月） 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年05月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年05月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年06月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年06月） 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年06月） 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV田空甲线#01-#74；110kV田空乙线#01-#74；110kV田空甲线花城甲支线#00-#01；110kV田空乙线花城乙支线#00-#01；110kV田空甲线金田乙支线#00-#07；110kV田空乙线#50-00-#50-07；110kV田空甲线七星甲支线#00-#01；110kV田空乙线七星乙支线#00-#01（外委作业） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年06月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年07月） 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年07月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年07月） 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空乙线花城乙支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空甲线;110kV田空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV田空甲线#01-#70；110kV田空乙线#01-#70；110kV田空甲线七星甲支线#00-#01；110kV田空乙线七星乙支线#00-#01；110kV田空甲线花城甲支线#00-#01；110kV田空乙线花城乙支线#00-#01 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空乙线花城乙支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线金田乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田空甲乙线、110kV田空甲乙线花城甲乙支线、110kV田空甲乙线七星甲乙支线、110kV田空甲线金田乙支线（2024年1-12月） 110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线金田乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110KV田空甲线#23-#34、110kV田空乙线#23-#34、#50-01-#50-07、110kV田空甲线金田乙支线#01-#07 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年08月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年08月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年08月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空金甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#35-#36、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年08月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年07月） 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年07月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年07月） 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年07月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年07月） 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空乙线花城乙支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空甲线;110kV田空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV田空甲线#01-#70；110kV田空乙线#01-#70；110kV田空甲线七星甲支线#00-#01；110kV田空乙线七星乙支线#00-#01；110kV田空甲线花城甲支线#00-#01；110kV田空乙线花城乙支线#00-#01 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空乙线花城乙支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线金田乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田空甲乙线、110kV田空甲乙线花城甲乙支线、110kV田空甲乙线七星甲乙支线、110kV田空甲线金田乙支线（2024年1-12月） 110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线金田乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110KV田空甲线#23-#34、110kV田空乙线#23-#34、#50-01-#50-07、110kV田空甲线金田乙支线#01-#07 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年08月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年08月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年08月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空金甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#35-#36、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年08月） 110kV田空乙线;110kV田空甲线金田乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV田空甲线金田乙支线#00-#07；110kV田空乙线#50-1-#50-7 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#20-#21、220kV花绿甲乙线#68-#69、花空甲乙线#67-#68，110kV田空丙线#48-#49、空芙线#51-#52（2024年09月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年09月） 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年09月） 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年09月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年09月） | #00-#01 #06-#07 #05-#06 #05-#06 #35-#36 #06-#07 #42-#43 #35-#36 #34-#35 #22-#23 #80-#81 #67-#68 #78-#79 #68-#69 #51-#52 #48-#49 #29-#30 #25-#26 #27-#28 #26-#27 #25-#26 #03-#04 #94-#95 #86-#87 #12-#13 #04-#05 #12-#13 #04-#05 #03-#04 #111-#112 #104-#105 #113-#114 #111-#112 #103-#104 #51-#52 #48-#49 #67-#68 #68-#69 #20-#21 #00-#07 |  | 已完成 | 2月份已完成
2441 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线花城甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 2 | 2024-06-28 08:04:00 2024-08-27 08:30:00 2024-08-26 08:30:00 2024-08-27 08:30:00 2024-08-26 08:30:00 | 2024-06-28 16:02 | [5 empty] | SCWH0301240109002531 SCWH0301240822012267 SCWH0301240109006360 SCWH0301240822012267 SCWH0301240109006360 | 田空甲线花城甲支线 | 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV田空甲线#01-#74；110kV田空乙线#01-#74；110kV田空甲线花城甲支线#00-#01；110kV田空乙线花城乙支线#00-#01；110kV田空甲线金田乙支线#00-#07；110kV田空乙线#50-00-#50-07；110kV田空甲线七星甲支线#00-#01；110kV田空乙线七星乙支线#00-#01（外委作业） 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空乙线花城乙支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空甲线;110kV田空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV田空甲线#01-#70；110kV田空乙线#01-#70；110kV田空甲线七星甲支线#00-#01；110kV田空乙线七星乙支线#00-#01；110kV田空甲线花城甲支线#00-#01；110kV田空乙线花城乙支线#00-#01 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空乙线花城乙支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线金田乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田空甲乙线、110kV田空甲乙线花城甲乙支线、110kV田空甲乙线七星甲乙支线、110kV田空甲线金田乙支线（2024年1-12月） 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空乙线花城乙支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空甲线;110kV田空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV田空甲线#01-#70；110kV田空乙线#01-#70；110kV田空甲线七星甲支线#00-#01；110kV田空乙线七星乙支线#00-#01；110kV田空甲线花城甲支线#00-#01；110kV田空乙线花城乙支线#00-#01 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空乙线花城乙支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线金田乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田空甲乙线、110kV田空甲乙线花城甲乙支线、110kV田空甲乙线七星甲乙支线、110kV田空甲线金田乙支线（2024年1-12月） | #00-#01 #00-#01 #00-#01 #00-#01 #01-#70 #01-#70 |  | 已完成 | 6月份已完成
2442 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线花城乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 2 | 2024-06-28 08:04:00 2024-08-27 08:30:00 2024-08-26 08:30:00 2024-08-27 08:30:00 2024-08-26 08:30:00 | 2024-06-28 16:02 | [5 empty] | SCWH0301240109002531 SCWH0301240822012267 SCWH0301240109006360 SCWH0301240822012267 SCWH0301240109006360 | 田空乙线花城乙支线 | 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV田空甲线#01-#74；110kV田空乙线#01-#74；110kV田空甲线花城甲支线#00-#01；110kV田空乙线花城乙支线#00-#01；110kV田空甲线金田乙支线#00-#07；110kV田空乙线#50-00-#50-07；110kV田空甲线七星甲支线#00-#01；110kV田空乙线七星乙支线#00-#01（外委作业） 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空乙线花城乙支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空甲线;110kV田空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV田空甲线#01-#70；110kV田空乙线#01-#70；110kV田空甲线七星甲支线#00-#01；110kV田空乙线七星乙支线#00-#01；110kV田空甲线花城甲支线#00-#01；110kV田空乙线花城乙支线#00-#01 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空乙线花城乙支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线金田乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田空甲乙线、110kV田空甲乙线花城甲乙支线、110kV田空甲乙线七星甲乙支线、110kV田空甲线金田乙支线（2024年1-12月） 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空乙线花城乙支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空甲线;110kV田空乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV田空甲线#01-#70；110kV田空乙线#01-#70；110kV田空甲线七星甲支线#00-#01；110kV田空乙线七星乙支线#00-#01；110kV田空甲线花城甲支线#00-#01；110kV田空乙线花城乙支线#00-#01 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空乙线花城乙支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线金田乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田空甲乙线、110kV田空甲乙线花城甲乙支线、110kV田空甲乙线七星甲乙支线、110kV田空甲线金田乙支线（2024年1-12月） | #00-#01 #00-#01 #00-#01 #00-#01 #01-#70 #01-#70 |  | 已完成 | 6月份已完成
2467 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线金田乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4 | 2024-06-28 08:04:00 2024-08-26 08:30:00 2024-08-13 08:35:00 2024-08-26 08:30:00 2024-08-13 08:35:00 2024-09-25 08:40:00 | 2024-06-28 16:02 | [5 empty] | SCWH0301240109002531 SCWH0301240109006360 SCWH0301240731001417 SCWH0301240109006360 SCWH0301240731001417 SCWH0301240823116198 | 田空甲线金田乙支线 | 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV田空甲线#01-#74；110kV田空乙线#01-#74；110kV田空甲线花城甲支线#00-#01；110kV田空乙线花城乙支线#00-#01；110kV田空甲线金田乙支线#00-#07；110kV田空乙线#50-00-#50-07；110kV田空甲线七星甲支线#00-#01；110kV田空乙线七星乙支线#00-#01（外委作业） 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空乙线花城乙支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线金田乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田空甲乙线、110kV田空甲乙线花城甲乙支线、110kV田空甲乙线七星甲乙支线、110kV田空甲线金田乙支线（2024年1-12月） 110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线金田乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110KV田空甲线#23-#34、110kV田空乙线#23-#34、#50-01-#50-07、110kV田空甲线金田乙支线#01-#07 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空乙线花城乙支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线金田乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田空甲乙线、110kV田空甲乙线花城甲乙支线、110kV田空甲乙线七星甲乙支线、110kV田空甲线金田乙支线（2024年1-12月） 110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线金田乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110KV田空甲线#23-#34、110kV田空乙线#23-#34、#50-01-#50-07、110kV田空甲线金田乙支线#01-#07 110kV田空乙线;110kV田空甲线金田乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV田空甲线金田乙支线#00-#07；110kV田空乙线#50-1-#50-7 | #00-#07 |  | 已完成 | 6月份已完成
2480 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 16 | 2024-02-05 08:59:00 2024-02-02 08:45:00 2024-03-06 08:35:00 2024-03-04 08:45:00 2024-04-10 08:37:00 2024-04-09 08:45:00 2024-05-13 08:26:00 2024-05-08 08:01:00 2024-06-18 09:22:00 2024-06-24 08:05:00 2024-06-28 08:04:00 2024-06-14 09:03:00 2024-07-08 09:00:00 2024-07-11 09:00:00 2024-08-07 08:45:00 2024-08-06 08:45:00 2024-07-08 09:00:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-08 09:00:00 2024-07-11 09:00:00 2024-08-07 08:45:00 2024-08-06 08:45:00 2024-09-11 08:45:00 2024-09-11 08:45:00 2024-09-10 08:30:00 | 2024-02-05 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240110000746 SCWH0301240110000938 SCWH0301240110003327 SCWH0301240110003324 SCWH0301240110003527 SCWH0301240110003531 SCWH0301240110003441 SCWH0301240110003442 SCWH0301240604001803 SCWH0301240109006679 SCWH0301240109001931 SCWH0301240110003857 SCWH0301240110003946 SCWH0301240110003953 SCWH0301240110003923 SCWH0301240110003922 SCWH0301240110003946 SCWH0301240110003953 SCWH0301240110003946 SCWH0301240110003953 SCWH0301240110003923 SCWH0301240110003922 SCWH0301240906003921 SCWH0301240110003989 SCWH0301240110003982 | 空九甲线 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年02月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年02月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年03月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年03月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年04月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年04月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年05月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年05月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年06月） 110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空九甲乙线（2024年1-12月） 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV空九甲线#01-#17；110kV空九乙线#01-#17（外委作业） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年06月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年08月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年08月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年08月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年08月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、110kV空九甲乙线#06-#07、空九甲线#08-#09、空九乙线#09-#10（2024年09月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年09月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#137-#138、#147-#148（2024年09月） | #147-#148 #137-#138 #03-#04 #94-#95 #86-#87 #12-#13 #04-#05 #12-#13 #04-#05 #03-#04 #111-#112 #104-#105 #113-#114 #111-#112 #103-#104 #09-#10 #08-#09 #06-#07 #13-#14 #08-#09 #126-#127 #123-#124 #120-#121 |  | 已完成 | 2月份已完成
2493 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 9 | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 17 | 2024-02-05 08:59:00 2024-02-02 08:45:00 2024-02-01 09:09:00 2024-03-07 08:47:00 2024-03-06 08:35:00 2024-03-04 08:45:00 2024-04-10 08:37:00 2024-04-09 08:45:00 2024-04-09 08:45:00 2024-05-14 10:15:52 2024-05-14 10:15:52 2024-05-13 10:32:03 2024-05-13 08:26:00 2024-05-08 08:01:00 2024-05-08 08:01:00 2024-06-18 09:22:00 2024-06-18 09:22:00 2024-06-24 08:05:00 2024-06-28 08:06:00 2024-06-28 08:04:00 2024-06-14 09:03:00 2024-07-08 09:00:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-05 08:24:00 2024-07-04 08:36:00 2024-08-30 08:30:00 2024-08-15 09:00:00 2024-08-07 08:45:00 2024-08-06 08:45:00 2024-08-02 08:45:00 2024-07-08 09:00:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-05 08:24:00 2024-07-04 08:36:00 2024-07-08 09:00:00 2024-07-11 09:00:00 2024-07-05 08:24:00 2024-07-04 08:36:00 2024-08-30 08:30:00 2024-08-15 09:00:00 2024-08-07 08:45:00 2024-08-06 08:45:00 2024-08-02 08:45:00 2024-09-25 08:40:00 2024-09-11 08:45:00 2024-09-11 08:45:00 2024-09-10 08:30:00 2024-09-06 08:35:00 | 2024-02-05 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240110000746 SCWH0301240110000938 SCWH0301240110000568 SCWH0301240110003325 SCWH0301240110003327 SCWH0301240110003324 SCWH0301240110003527 SCWH0301240110003529 SCWH0301240110003531 SCWH0301240109000107 SCWH0301240109000110 SCWH0301240109000111 SCWH0301240110003441 SCWH0301240110003440 SCWH0301240110003442 SCWH0301240110003855 SCWH0301240604001803 SCWH0301240109006679 SCWH0301240109000127 SCWH0301240109001931 SCWH0301240110003857 SCWH0301240110003946 SCWH0301240110003953 SCWH0301240110003950 SCWH0301240109005681 SCWH0301240731001416 SCWH0301240809006217 SCWH0301240110003923 SCWH0301240110003922 SCWH0301240110003921 SCWH0301240110003946 SCWH0301240110003953 SCWH0301240110003950 SCWH0301240109005681 SCWH0301240110003946 SCWH0301240110003953 SCWH0301240110003950 SCWH0301240109005681 SCWH0301240731001416 SCWH0301240809006217 SCWH0301240110003923 SCWH0301240110003922 SCWH0301240110003921 SCWH0301240822012266 SCWH0301240906003921 SCWH0301240110003989 SCWH0301240110003982 SCWH0301240110003986 | 空九乙线 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年02月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年02月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年02月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年03月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年03月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年03月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年04月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年04月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年04月） 110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV空北甲线#26-#30；110kV空九乙线北兴乙支线#26-#30 110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV空北甲线#31-#36；110kV空九乙线北兴乙支线#31-#36 110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV空北甲线#37-#42；110kV空九乙线北兴乙支线#37-#42 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年05月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年05月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年05月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年06月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年06月） 110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空九甲乙线（2024年1-12月） 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV空北甲线#01-#42；110kV空九乙线北兴乙支线#01-#42 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV空九甲线#01-#17；110kV空九乙线#01-#17（外委作业） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年06月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年07月） 110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空金甲乙线、空北甲线、空九乙线北兴乙支线（2024年1-12月） 110kV空九乙线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空九乙线、110kV空九乙线北兴乙支线红外测温抽检。 花都一组导线连接位置红外测温：接续管红外测温：110kV空九乙线#12-#13 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年08月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年08月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年08月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年07月） 110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空金甲乙线、空北甲线、空九乙线北兴乙支线（2024年1-12月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年07月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年07月） 110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空金甲乙线、空北甲线、空九乙线北兴乙支线（2024年1-12月） 110kV空九乙线;110kV空九乙线北兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空九乙线、110kV空九乙线北兴乙支线红外测温抽检。 花都一组导线连接位置红外测温：接续管红外测温：110kV空九乙线#12-#13 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年08月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年08月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年08月） 110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV空金甲线#06-#50；110kV空金乙线#06-#50；110kV空北甲线#05-#25；110kV空九乙线北兴乙支线#05-#25 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、110kV空九甲乙线#06-#07、空九甲线#08-#09、空九乙线#09-#10（2024年09月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年09月） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#137-#138、#147-#148（2024年09月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年09月） | #00-#01 #06-#07 #05-#06 #05-#06 #35-#36 #06-#07 #147-#148 #137-#138 #03-#04 #94-#95 #86-#87 #12-#13 #04-#05 #12-#13 #04-#05 #03-#04 #111-#112 #104-#105 #113-#114 #111-#112 #103-#104 #09-#10 #08-#09 #06-#07 #13-#14 #08-#09 #126-#127 #123-#124 #120-#121 #05-#25 #05-#25 #06-#50 #06-#50 |  | 已完成 | 2月份已完成
2506 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 11 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 13 | 2024-02-01 09:09:00 2024-03-07 08:47:00 2024-04-09 08:45:00 2024-05-08 08:01:00 2024-06-18 09:22:00 2024-06-18 09:22:00 2024-06-28 08:04:00 | 2024-02-01 11:09 | [5 empty] | SCWH0301240110000568 SCWH0301240110003325 SCWH0301240110003529 SCWH0301240110003440 SCWH0301240110003855 SCWH0301240109006709 SCWH0301240109001765 | 空机线 | 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年02月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年03月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年04月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年05月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年06月） 110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空机线（2024年1-6月） 110kV空安甲线;110kV空安乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV空机线#01-#16（外委作业） | #01-#16 #00-#01 #06-#07 #05-#06 #05-#06 #35-#36 #06-#07 |  | 已完成 | 2月份已完成
2507 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 11 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 13 | 2024-07-05 08:24:00 2024-08-02 08:45:00 2024-09-09 08:45:00 2024-09-06 08:35:00 | 2024-07-05 11:34 | [5 empty] | SCWH0301240110003950 SCWH0301240110003921 SCWH0301240823116232 SCWH0301240110003986 | 空机线 | 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年07月） 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年08月） 110kV空机线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV空机线#05-#16 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年09月） | #00-#01 #06-#07 #05-#06 #05-#06 #35-#36 #06-#07 #05-#16 |  | 已完成 | 7月份已完成
2652 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 运维策略 | 全线 | 71 | 352 | 37 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 80 | 2024-01-31 08:20:00 2024-01-25 09:28:00 2024-02-22 08:30:00 2024-02-19 08:37:00 2024-02-04 08:39:00 2024-02-04 08:39:00 2024-02-04 08:39:00 2024-03-19 09:15:00 2024-03-19 09:15:00 2024-03-19 09:15:00 2024-03-19 09:15:00 2024-03-22 08:44:00 2024-03-06 09:39:00 2024-03-06 09:39:00 2024-03-06 09:39:00 2024-03-06 09:39:00 2024-03-06 09:39:00 2024-03-14 08:11:00 2024-03-14 08:11:00 2024-03-12 09:42:00 2024-03-04 09:42:20 2024-03-04 09:42:20 2024-03-04 09:42:20 2024-03-04 09:42:20 2024-03-04 09:42:20 2024-03-04 09:42:20 2024-03-04 09:42:20 2024-03-04 08:30:00 2024-03-04 08:32:00 2024-03-04 08:32:00 2024-04-28 10:28:00 2024-04-23 08:46:00 2024-04-18 09:02:00 2024-04-12 08:38:00 2024-05-30 08:53:00 2024-05-28 08:32:00 2024-05-27 08:51:00 2024-05-15 10:44:00 2024-06-27 10:38:00 2024-06-26 09:35:00 2024-06-26 09:35:00 2024-06-24 08:15:00 2024-06-13 09:12:00 2024-06-03 09:05:00 | 2024-01-31 17:51 | [5 empty] | SCWH0301240126044312 SCWH0301240119016406 SCWH0301240110008911 SCWH0301240110003981 SCWH0301240124001250 SCWH0301240110008843 SCWH0301240110004061 SCWH0301240110002495 SCWH0301240110002497 SCWH0301240110002496 SCWH0301240110002492 SCWH0301240110004029 SCWH0301240110002487 SCWH0301240110002491 SCWH0301240110002489 SCWH0301240110002490 SCWH0301240110002488 SCWH0301240109005751 SCWH0301240110009554 SCWH0301240308002188 SCWH0301240110002484 SCWH0301240110002486 SCWH0301240110002480 SCWH0301240110002481 SCWH0301240110002482 SCWH0301240110002483 SCWH0301240110002485 SCWH0301240222290153 SCWH0301240110009552 SCWH0301240110004060 SCWH0301240110009619 SCWH0301240110009611 SCWH0301240110004096 SCWH0301240110004092 SCWH0301240110009697 SCWH0301240110009698 SCWH0301240110004095 SCWH0301240110004093 SCWH0301240110004450 SCWH0301240110009728 SCWH0301240110009726 SCWH0301240110001802 SCWH0301240110009727 SCWH0301240110004443 | 北花甲线 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：北花甲线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#23-#24、#26-#27、#27-#28、#34-#35、#45-#46、花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#83-#84、#84-#85、#95-#96、#96-#97、#97-#98、#101-#102、林蓝线#62-#63、岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭蓝线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45（01月） 花都区无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：北花甲线#67-#68、#68-#69、北花乙线#68-#69、花林甲乙线#15-#16、花炭甲乙线#16-#17、林蓝线白坭甲支线#13-#14、炭白线#94-#95、坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（01月） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（2月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（2月第2次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：北花甲线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#23-#24、#26-#27、#27-#28、#34-#35、#45-#46（01月） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46（2月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（2月第1次） 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#68-#72;500kV北花乙线#69-#74; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#76-#80;500kV北花乙线#78-#82; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#73-#75;500kV北花乙线#75-#77; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#64-#67;500kV北花乙线#66-#68; 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（3月第2次） 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#49-#50;500kV北花乙线#50-#51（北花乙线#50为军区禁飞）; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#60-#63;500kV北花乙线#62-#65; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#52-#55;500kV北花乙线#54-#56; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#56-#59;500kV北花乙线#57-#61; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#51;500kV北花乙线#52-#53; 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北花甲乙线（01-06月） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（3月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月红外）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#11-#15;500kV北花乙线#11-#15（补充原精细化红外图片） 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#32-#37;500kV北花乙线#32-#37; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#42-#48;500kV北花乙线#42-#48; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#11-#15;500kV北花乙线#11-#15; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#16-#23;500kV北花乙线#16-#23; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#24-#27;500kV北花乙线#24-#27; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#28-#31;500kV北花乙线#28-#31; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#38-#41;500kV北花乙线#38-#41; 110kV林蓝线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：110kV林蓝线#62-#65;500kV北花甲线#67-#69;500kV北花乙线#68-#69;220kV旗康乙线#198-#202;220kV坡堤甲线#65-#67;220kV坡堤乙线#65-#67;220kV花林甲线#15-#16;220kV花林乙线#15-#16;220kV花炭甲线#16-#17、#45-#46、#51-#52;220kV花炭乙线#16-#17、#45-#46、#51-#52;110kV林蓝线白坭甲支线#12-#13;110kV炭白线#59-#60、#94-#95（02月） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46（3月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（3月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（4月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46（4月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（4月第2次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（4月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46（5月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（5月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（5月第2次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（5月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（6月第2次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95，岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（6月第1次） 220kV朗郭线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：跨越110kV线路重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲乙线#02-#03、#36-#37、#38-#39、#40-#41，北花甲线#58-#59、#59-#60、#60-#61、#76-#77、#77-#78，北花乙线#60-#61、#61-#62、#62-#63、#78-#79、#79-#80，220kV花林甲乙线#28-#29，花炭甲乙线#109-#110、#28-#29、#51-#52、#56-#57、#74-#75、#76-#77，朗郭线（退运）#330-#331、#352-#353，坡堤甲乙线#22-#23、#23-#24、#30-#31、#62-#63、#63-#64，炭郭甲乙线#09-#10，岭郭甲乙线#03-#04、#05-#06、#22-#23、#58-#59、#69-#70，炭车甲乙线#03-#04、#48-#49，110kV郭车甲乙线#07-#08，郭石线#15-#16，炭白线#82-#83，炭松甲线茶塘甲支线#02-#03、#19-#20，炭蓝线茶塘乙支线#17-#18（每3月1次） 500kV北花甲线；无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#01-#80; 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46（6月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（6月第1次） | #26-#27 #23-#24 #45-#46 #34-#35 #27-#28 #19-#20 #18-#19 #15-#16 #04-#05 #01-#80 #17-#18 #19-#20 #02-#03 #82-#83 #15-#16 #07-#08 #48-#49 #03-#04 #69-#70 #58-#59 #22-#23 #05-#06 #03-#04 #09-#10 #63-#64 #62-#63 #30-#31 #23-#24 #22-#23 #352-#353 #330-#331 #76-#77 #74-#75 #56-#57 #51-#52 #28-#29 #109-#110 #28-#29 #79-#80 #78-#79 #62-#63 #61-#62 #60-#61 #77-#78 #76-#77 #60-#61 #59-#60 #58-#59 #40-#41 #38-#39 #36-#37 #02-#03 #59-#60 #44-#45 #44-#45 #40-#41 #51-#52 #45-#46 #02-#03 #94-#95 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #68-#69 #67-#68 #26-#27 #23-#24 |  | 已完成 | 1月份已完成
2653 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 运维策略 | 全线 | 71 | 352 | 37 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 80 | 2024-07-24 08:39:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-12 08:48:00 2024-07-04 08:49:00 2024-07-04 08:49:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-15 09:10:00 2024-08-20 08:50:00 2024-08-20 08:41:00 2024-08-13 08:50:00 2024-08-20 08:45:00 2024-08-19 08:29:00 2024-08-13 08:34:00 2024-08-12 08:57:00 2024-08-08 09:26:00 2024-08-08 09:53:00 2024-08-07 09:52:00 2024-08-07 09:50:00 2024-08-06 10:23:00 2024-08-06 08:30:00 2024-08-05 09:28:00 2024-08-05 09:05:00 2024-08-02 09:32:00 2024-08-02 08:15:00 2024-08-01 09:46:00 2024-08-01 09:18:00 2024-09-20 11:03:00 2024-09-20 08:20:00 2024-09-10 08:29:00 2024-09-06 08:32:00 2024-09-04 09:09:00 | 2024-07-24 12:05 | [5 empty] | SCWH0301240110004446 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009779 SCWH0301240110009778 SCWH0301240110004445 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110005425 SCWH0301240110005420 SCWH0301240110005431 SCWH0301240110005427 SCWH0301240110009948 SCWH0301240110004449 SCWH0301240109006607 SCWH0301240110009946 SCWH0301240110005424 SCWH0301240110005426 SCWH0301240110005418 SCWH0301240110005419 SCWH0301240110005423 SCWH0301240110005433 SCWH0301240110005421 SCWH0301240110005430 SCWH0301240110005432 SCWH0301240110005429 SCWH0301240110005428 SCWH0301240110005422 SCWH0301240821003950 SCWH0301240110004447 SCWH0301240110009980 SCWH0301240110009978 SCWH0301240110004448 | 北花甲线 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（7月第2次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（7月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46（7月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#52-#55;500kV北花乙线#54-#56; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#51;500kV北花乙线#52-#53; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#49-#50;500kV北花乙线#49-#51; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#42-#48;500kV北花乙线#42-#48; 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（8月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（8月第2次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北花甲乙线（07-12月） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#23-#24、#26-#27、#27-#28、#34-#35、#45-#46（8月第1次） 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#76-#80;500kV北花乙线#78-#82; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#73-#75;500kV北花乙线#75-#77; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#68-#72;500kV北花乙线#69-#74; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#64-#67;500kV北花乙线#66-#68; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#28-#31;500kV北花乙线#28-#31; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#24-#27;500kV北花乙线#24-#27; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#60-#63;500kV北花乙线#62-#65; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#56-#59;500kV北花乙线#57-#61; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#38-#41;500kV北花乙线#38-#41; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#32-#37;500kV北花乙线#32-#37; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#16-#23;500kV北花乙线#16-#23; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#11-#15;500kV北花乙线#11-#15; 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（09月）。 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（9月第2次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温： 北花甲乙线#67-#68、#68-#69， 花林甲乙线#15-#16， 花炭甲乙线#16-#17， 林蓝线白坭甲支线#13-#14， 炭白线#94-#95 （9月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46（9月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（9月第1次） | #26-#27 #23-#24 #45-#46 #34-#35 #27-#28 #19-#20 #18-#19 #15-#16 #04-#05 #94-#95 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #68-#69 #67-#68 #26-#27 #23-#24 #23-#24 #10-#11 #20-#21 #44-#45 #40-#41 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #94-#95 #59-#60 #44-#45 #20-#21 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #64-#65 #62-#63 #221-#222 #201-#202 #199-#200 #198-#199 #11-#12 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #21-#22 #82-#83 #74-#75 #49-#50 #45-#46 #43-#44 #32-#33 #30-#31 #02-#03 #66-#67 #65-#66 #54-#55 #39-#40 #33-#33 #20-#21 #100-#101 #96-#97 #94-#95 #84-#85 #82-#83 #51-#52 #45-#46 #68-#69 #67-#68 #26-#27 #23-#24 #45-#46 #34-#35 #27-#28 #19-#20 #18-#19 #15-#16 #04-#05 |  | 已完成 | 7月份已完成
2690 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 运维策略 | 全线 | 76 | 363 | 38 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 82 | 2024-01-31 08:20:00 2024-01-25 09:28:00 2024-01-03 08:50:00 2024-02-22 08:30:00 2024-02-19 08:37:00 2024-02-19 09:32:00 2024-02-04 08:39:00 2024-02-04 08:39:00 2024-02-04 08:39:00 2024-03-19 09:15:00 2024-03-19 09:15:00 2024-03-19 09:15:00 2024-03-19 09:15:00 2024-03-22 08:44:00 2024-03-06 09:39:00 2024-03-06 09:39:00 2024-03-06 09:39:00 2024-03-06 09:39:00 2024-03-06 09:39:00 2024-03-14 08:11:00 2024-03-14 08:11:00 2024-03-12 09:42:00 2024-03-04 09:42:20 2024-03-04 09:42:20 2024-03-04 09:42:20 2024-03-04 09:42:20 2024-03-04 09:42:20 2024-03-04 09:42:20 2024-03-04 09:42:20 2024-03-04 08:30:00 2024-03-04 08:32:00 2024-03-04 08:32:00 2024-04-28 10:28:00 2024-04-23 08:46:00 2024-04-18 09:02:00 2024-04-12 08:38:00 2024-05-30 08:53:00 2024-05-28 08:32:00 2024-05-27 08:51:00 2024-05-15 10:44:00 2024-06-27 10:38:00 2024-06-26 09:35:00 2024-06-26 09:35:00 2024-06-24 09:35:00 2024-06-13 09:12:00 2024-06-03 09:05:00 | 2024-01-31 17:51 | [5 empty] | SCWH0301240126044312 SCWH0301240119016406 SCWH0301231225101521 SCWH0301240110008911 SCWH0301240110003981 SCWH0301240208009002 SCWH0301240124001250 SCWH0301240110008843 SCWH0301240110004061 SCWH0301240110002495 SCWH0301240110002497 SCWH0301240110002496 SCWH0301240110002492 SCWH0301240110004029 SCWH0301240110002487 SCWH0301240110002491 SCWH0301240110002489 SCWH0301240110002490 SCWH0301240110002488 SCWH0301240109005751 SCWH0301240110009554 SCWH0301240308002188 SCWH0301240110002484 SCWH0301240110002486 SCWH0301240110002480 SCWH0301240110002481 SCWH0301240110002482 SCWH0301240110002483 SCWH0301240110002485 SCWH0301240222290153 SCWH0301240110009552 SCWH0301240110004060 SCWH0301240110009619 SCWH0301240110009611 SCWH0301240110004096 SCWH0301240110004092 SCWH0301240110009697 SCWH0301240110009698 SCWH0301240110004095 SCWH0301240110004093 SCWH0301240110004450 SCWH0301240110009728 SCWH0301240110009726 SCWH0301240110001803 SCWH0301240110009727 SCWH0301240110004443 | 北花乙线 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：北花甲线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#23-#24、#26-#27、#27-#28、#34-#35、#45-#46、花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#83-#84、#84-#85、#95-#96、#96-#97、#97-#98、#101-#102、林蓝线#62-#63、岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭蓝线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45（01月） 花都区无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：北花甲线#67-#68、#68-#69、北花乙线#68-#69、花林甲乙线#15-#16、花炭甲乙线#16-#17、林蓝线白坭甲支线#13-#14、炭白线#94-#95、坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（01月） 500kV北花乙线导线连接位置红外测温：北花乙线#02塔B相耐张线夹红外测温（2024年01月） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（2月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（2月第2次） 500kV北花甲乙线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、26-#27（02月） 500kV北花甲线;500kV北花乙线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：北花甲线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#23-#24、#26-#27、#27-#28、#34-#35、#45-#46（01月） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46（2月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（2月第1次） 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#68-#72;500kV北花乙线#69-#74; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#76-#80;500kV北花乙线#78-#82; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#73-#75;500kV北花乙线#75-#77; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#64-#67;500kV北花乙线#66-#68; 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（3月第2次） 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#49-#50;500kV北花乙线#50-#51（北花乙线#50为军区禁飞）; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#60-#63;500kV北花乙线#62-#65; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#52-#55;500kV北花乙线#54-#56; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#56-#59;500kV北花乙线#57-#61; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#51;500kV北花乙线#52-#53; 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北花甲乙线（01-06月） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（3月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月红外）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#11-#15;500kV北花乙线#11-#15（补充原精细化红外图片） 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#32-#37;500kV北花乙线#32-#37; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#42-#48;500kV北花乙线#42-#48; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#11-#15;500kV北花乙线#11-#15; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#16-#23;500kV北花乙线#16-#23; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#24-#27;500kV北花乙线#24-#27; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#28-#31;500kV北花乙线#28-#31; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#38-#41;500kV北花乙线#38-#41; 110kV林蓝线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：110kV林蓝线#62-#65;500kV北花甲线#67-#69;500kV北花乙线#68-#69;220kV旗康乙线#198-#202;220kV坡堤甲线#65-#67;220kV坡堤乙线#65-#67;220kV花林甲线#15-#16;220kV花林乙线#15-#16;220kV花炭甲线#16-#17、#45-#46、#51-#52;220kV花炭乙线#16-#17、#45-#46、#51-#52;110kV林蓝线白坭甲支线#12-#13;110kV炭白线#59-#60、#94-#95（02月） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46（3月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（3月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（4月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46（4月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（4月第2次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（4月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46（5月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（5月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（5月第2次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（5月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（6月第2次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95，岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（6月第1次） 220kV朗郭线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：跨越110kV线路重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲乙线#02-#03、#36-#37、#38-#39、#40-#41，北花甲线#58-#59、#59-#60、#60-#61、#76-#77、#77-#78，北花乙线#60-#61、#61-#62、#62-#63、#78-#79、#79-#80，220kV花林甲乙线#28-#29，花炭甲乙线#109-#110、#28-#29、#51-#52、#56-#57、#74-#75、#76-#77，朗郭线（退运）#330-#331、#352-#353，坡堤甲乙线#22-#23、#23-#24、#30-#31、#62-#63、#63-#64，炭郭甲乙线#09-#10，岭郭甲乙线#03-#04、#05-#06、#22-#23、#58-#59、#69-#70，炭车甲乙线#03-#04、#48-#49，110kV郭车甲乙线#07-#08，郭石线#15-#16，炭白线#82-#83，炭松甲线茶塘甲支线#02-#03、#19-#20，炭蓝线茶塘乙支线#17-#18（每3月1次） 500kV北花乙线；无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅱ级）500kV北花乙线#01-#82; 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46（6月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（6月第1次） | #26-#27 #23-#24 #45-#46 #34-#35 #27-#28 #19-#20 #18-#19 #15-#16 #04-#05 #01-#82 #17-#18 #19-#20 #02-#03 #82-#83 #15-#16 #07-#08 #48-#49 #03-#04 #69-#70 #58-#59 #22-#23 #05-#06 #03-#04 #09-#10 #63-#64 #62-#63 #30-#31 #23-#24 #22-#23 #352-#353 #330-#331 #76-#77 #74-#75 #56-#57 #51-#52 #28-#29 #109-#110 #28-#29 #79-#80 #78-#79 #62-#63 #61-#62 #60-#61 #77-#78 #76-#77 #60-#61 #59-#60 #58-#59 #40-#41 #38-#39 #36-#37 #02-#03 #59-#60 #44-#45 #44-#45 #40-#41 #51-#52 #45-#46 #02-#03 #94-#95 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #68-#69 #67-#68 #26-#27 #23-#24 |  | 已完成 | 1月份已完成
2691 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 运维策略 | 全线 | 76 | 363 | 38 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 82 | 2024-07-24 08:39:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-12 08:48:00 2024-07-04 08:49:00 2024-07-04 08:49:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-15 09:10:00 2024-08-20 08:50:00 2024-08-20 08:41:00 2024-08-13 08:50:00 2024-08-20 08:45:00 2024-08-19 08:29:00 2024-08-13 08:34:00 2024-08-12 08:57:00 2024-08-08 09:26:00 2024-08-08 09:53:00 2024-08-07 09:52:00 2024-08-07 09:50:00 2024-08-06 10:23:00 2024-08-06 08:30:00 2024-08-05 09:28:00 2024-08-05 09:05:00 2024-08-02 09:32:00 2024-08-02 08:15:00 2024-08-01 09:46:00 2024-08-01 09:18:00 2024-09-20 11:03:00 2024-09-20 08:20:00 2024-09-10 08:29:00 2024-09-06 08:32:00 2024-09-04 09:09:00 | 2024-07-24 12:05 | [5 empty] | SCWH0301240110004446 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009779 SCWH0301240110009778 SCWH0301240110004445 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110005425 SCWH0301240110005420 SCWH0301240110005431 SCWH0301240110005427 SCWH0301240110009948 SCWH0301240110004449 SCWH0301240109006607 SCWH0301240110009946 SCWH0301240110005424 SCWH0301240110005426 SCWH0301240110005418 SCWH0301240110005419 SCWH0301240110005423 SCWH0301240110005433 SCWH0301240110005421 SCWH0301240110005430 SCWH0301240110005432 SCWH0301240110005429 SCWH0301240110005428 SCWH0301240110005422 SCWH0301240821003950 SCWH0301240110004447 SCWH0301240110009980 SCWH0301240110009978 SCWH0301240110004448 | 北花乙线 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（7月第2次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（7月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46（7月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#52-#55;500kV北花乙线#54-#56; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#51;500kV北花乙线#52-#53; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#49-#50;500kV北花乙线#49-#51; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#42-#48;500kV北花乙线#42-#48; 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（8月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（8月第2次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北花甲乙线（07-12月） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#23-#24、#26-#27、#27-#28、#34-#35、#45-#46（8月第1次） 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#76-#80;500kV北花乙线#78-#82; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#73-#75;500kV北花乙线#75-#77; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#68-#72;500kV北花乙线#69-#74; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#64-#67;500kV北花乙线#66-#68; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#28-#31;500kV北花乙线#28-#31; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#24-#27;500kV北花乙线#24-#27; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#60-#63;500kV北花乙线#62-#65; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#56-#59;500kV北花乙线#57-#61; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#38-#41;500kV北花乙线#38-#41; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#32-#37;500kV北花乙线#32-#37; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#16-#23;500kV北花乙线#16-#23; 500kV北花甲线；500kV北花乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#11-#15;500kV北花乙线#11-#15; 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（09月）。 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（9月第2次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温： 北花甲乙线#67-#68、#68-#69， 花林甲乙线#15-#16， 花炭甲乙线#16-#17， 林蓝线白坭甲支线#13-#14， 炭白线#94-#95 （9月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46（9月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（9月第1次） | #26-#27 #23-#24 #45-#46 #34-#35 #27-#28 #19-#20 #18-#19 #15-#16 #04-#05 #94-#95 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #68-#69 #67-#68 #26-#27 #23-#24 #23-#24 #10-#11 #20-#21 #44-#45 #40-#41 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #94-#95 #59-#60 #44-#45 #20-#21 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #64-#65 #62-#63 #221-#222 #201-#202 #199-#200 #198-#199 #11-#12 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #21-#22 #82-#83 #74-#75 #49-#50 #45-#46 #43-#44 #32-#33 #30-#31 #02-#03 #66-#67 #65-#66 #54-#55 #39-#40 #33-#33 #20-#21 #100-#101 #96-#97 #94-#95 #84-#85 #82-#83 #51-#52 #45-#46 #68-#69 #67-#68 #26-#27 #23-#24 #45-#46 #34-#35 #27-#28 #19-#20 #18-#19 #15-#16 #04-#05 |  | 已完成 | 7月份已完成
2728 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 运维策略 | 全线 | 82 | 417 | 55 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 117 | 2024-01-31 08:20:00 2024-02-26 08:44:00 2024-02-26 08:44:00 2024-02-22 08:30:00 2024-03-12 08:20:00 2024-03-14 08:11:00 2024-03-14 08:11:00 2024-03-14 08:11:00 2024-03-04 08:30:00 2024-04-28 10:28:00 2024-04-24 08:11:00 2024-04-17 09:01:00 2024-04-03 09:35:00 2024-04-03 09:35:00 2024-04-03 09:35:00 2024-04-03 09:35:00 2024-04-03 09:35:00 2024-04-01 09:10:00 2024-05-28 08:32:00 2024-05-29 08:50:00 2024-05-27 08:41:00 2024-05-11 11:19:00 2024-05-11 10:47:00 2024-05-13 10:37:39 2024-05-13 09:54:08 2024-05-09 10:57:38 2024-05-09 10:17:35 2024-05-08 11:15:19 2024-05-08 09:44:09 2024-05-07 10:20:08 2024-05-06 10:54:48 2024-05-06 09:52:33 2024-06-28 09:45:00 2024-06-26 09:35:00 2024-06-26 09:35:00 2024-06-24 09:35:00 2024-06-06 09:31:00 2024-06-04 09:24:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-23 08:51:00 2024-07-12 08:48:00 2024-07-11 08:54:00 2024-07-02 10:08:00 2024-08-27 08:12:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-20 08:45:00 2024-08-19 08:50:00 2024-08-14 08:30:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-23 08:51:00 2024-07-12 08:48:00 2024-07-11 08:54:00 2024-07-02 10:08:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-23 08:51:00 2024-07-12 08:48:00 2024-07-11 08:54:00 2024-07-02 10:08:00 2024-08-27 08:12:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-20 08:45:00 2024-08-19 08:50:00 2024-08-14 08:30:00 2024-09-20 11:03:00 2024-09-12 10:52:00 2024-09-10 10:30:00 2024-09-04 10:48:00 2024-09-04 09:53:00 2024-09-12 08:54:00 2024-09-11 08:25:00 2024-09-10 08:29:00 | 2024-01-31 17:51 | [5 empty] | SCWH0301240126044312 SCWH0301240109006723 SCWH0301240110009131 SCWH0301240110008911 SCWH0301240308002184 SCWH0301240110009550 SCWH0301240110009554 SCWH0301240110009548 SCWH0301240222290153 SCWH0301240110009619 SCWH0301240110009615 SCWH0301240110009612 SCWH0301240110002529 SCWH0301240110002527 SCWH0301240110002526 SCWH0301240110002528 SCWH0301240110002531 SCWH0301240110002525 SCWH0301240110009698 SCWH0301240110009695 SCWH0301240110009696 SCWH0301240110002520 SCWH0301240110002519 SCWH0301240110002518 SCWH0301240110002517 SCWH0301240110002511 SCWH0301240110002510 SCWH0301240110002509 SCWH0301240110002508 SCWH0301240110002507 SCWH0301240110002505 SCWH0301240110002506 SCWH0301240110001740 SCWH0301240110009728 SCWH0301240110009726 SCWH0301240110001789 SCWH0301240110002521 SCWH0301240110009729 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009777 SCWH0301240110009779 SCWH0301240110009780 SCWH0301240624033492 SCWH0301240110009944 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009948 SCWH0301240816020308 SCWH0301240110009949 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009777 SCWH0301240110009779 SCWH0301240110009780 SCWH0301240624033492 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009777 SCWH0301240110009779 SCWH0301240110009780 SCWH0301240624033492 SCWH0301240110009944 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009948 SCWH0301240816020308 SCWH0301240110009949 SCWH0301240821003950 SCWH0301240110005465 SCWH0301240110005464 SCWH0301240110005463 SCWH0301240110005462 SCWH0301240110009981 SCWH0301240110009979 SCWH0301240110009980 | 花炭甲线 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：北花甲线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#23-#24、#26-#27、#27-#28、#34-#35、#45-#46、花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#83-#84、#84-#85、#95-#96、#96-#97、#97-#98、#101-#102、林蓝线#62-#63、岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭蓝线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45（01月） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（2月第1次） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（2月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（2月第1次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：220kV花炭甲线#16-#17、#45-#46、#51-#52、#82-#85；220kV花炭乙线#16-#17、#45-#46、#51-#52、#82-#85（220kV炭车甲乙线同停期间Ⅴ级电网风险特维） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（3月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（3月第1次） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（3月第1次） 110kV林蓝线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：110kV林蓝线#62-#65;500kV北花甲线#67-#69;500kV北花乙线#68-#69;220kV旗康乙线#198-#202;220kV坡堤甲线#65-#67;220kV坡堤乙线#65-#67;220kV花林甲线#15-#16;220kV花林乙线#15-#16;220kV花炭甲线#16-#17、#45-#46、#51-#52;220kV花炭乙线#16-#17、#45-#46、#51-#52;110kV林蓝线白坭甲支线#12-#13;110kV炭白线#59-#60、#94-#95（02月） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（4月第1次） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（4月第1次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（4月第1次） 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#100-#109;220kV花炭乙线#100-#109;（Ⅲ级）220kV岭郭甲线#49-#58;220kV岭郭乙线#49-#58; 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#88-#92;220kV花炭乙线#88-#92;（Ⅲ级）220kV岭郭甲线#37-#41;220kV岭郭乙线#37-#41; 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#82-#87;220kV花炭乙线#82-#87;（Ⅲ级）220kV岭郭甲线#30-#36;220kV岭郭乙线#30-#36; 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#93-#99;220kV花炭乙线#93-#99;（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#42-#48;220kV岭郭乙线#42-#48; 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#110-#117;220kV花炭乙线#110-#117;（Ⅲ级）220kV岭郭甲线#59-#64;220kV岭郭乙线#59-#64; 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#23-#29;220kV岭郭乙线#23-#29;（Ⅳ级）220kV花炭甲线#75-#81;220kV花炭乙线#75-#81; 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（5月第1次） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（5月第1次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（5月第1次） 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#46-#51;220kV花炭乙线#46-#51; 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#42-#45;220kV花炭乙线#42-#45; 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#40-#41;220kV花炭乙线#40-#41; 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#38-#39;220kV花炭乙线#38-#39; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#33;220kV花林乙线#33;220kV花炭甲线#35-#37;220kV花炭乙线#35-#37; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#29-#32;220kV花林乙线#29-#32;220kV花炭甲线#30-#34;220kV花炭乙线#30-#34;（Ⅲ级）110kV炭白线#80; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；110kV林蓝线白坭甲支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV花林甲线#22-#28;220kV花林乙线#22-#28;110kV炭白线#81-#87;110kV林蓝线白坭甲支线#01-#05;（Ⅳ级）220kV花炭甲线#24-#29;220kV花炭乙线#24-#29; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；110kV林蓝线白坭甲支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#16-#21;220kV花林乙线#16-#21;（Ⅲ级）220kV花炭甲线#17-#23;220kV花炭乙线#17-#23;110kV炭白线#88-#94;110kV林蓝线白坭甲支线#06-#12; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；110kV林蓝线白坭甲支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#11-#15;220kV花林乙线#11-#15;220kV花炭甲线#11-#16;220kV花炭乙线#11-#16;（Ⅲ级）110kV炭白线#95-#96;110kV林蓝线白坭甲支线#13-#14; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#01-#06;220kV花林乙线#01-#06;220kV花炭甲线#01-#06;220kV花炭乙线#01-#06; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#01-#10;220kV花林乙线#01-#10;220kV花炭甲线#01-#10;220kV花炭乙线#01-#10; 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花炭甲乙线（01-12月） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95，岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（6月第1次） 220kV朗郭线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：跨越110kV线路重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲乙线#02-#03、#36-#37、#38-#39、#40-#41，北花甲线#58-#59、#59-#60、#60-#61、#76-#77、#77-#78，北花乙线#60-#61、#61-#62、#62-#63、#78-#79、#79-#80，220kV花林甲乙线#28-#29，花炭甲乙线#109-#110、#28-#29、#51-#52、#56-#57、#74-#75、#76-#77，朗郭线（退运）#330-#331、#352-#353，坡堤甲乙线#22-#23、#23-#24、#30-#31、#62-#63、#63-#64，炭郭甲乙线#09-#10，岭郭甲乙线#03-#04、#05-#06、#22-#23、#58-#59、#69-#70，炭车甲乙线#03-#04、#48-#49，110kV郭车甲乙线#07-#08，郭石线#15-#16，炭白线#82-#83，炭松甲线茶塘甲支线#02-#03、#19-#20，炭蓝线茶塘乙支线#17-#18（每3月1次） 220kV花炭甲线；无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV花炭甲线#01-#116; 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#52-#74;220kV花炭乙线#52-#74; 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（6月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（7月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（7月第1次） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（7月第1次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV花炭甲线#91、#92、#98、#99、#100、#101、#102、#103、#104、#105、#106、#107、#108、#114、#115、#116；220kV花炭乙线#91、#92、#98、#99、#100、#101、#102、#103、#104、#105、#106、#107、#108、#114、#115、#116 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（8月第1次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV岭郭甲线#30-#33;220kV岭郭乙线#30-#33;220kV花炭甲线#82-#85;220kV花炭乙线#82-#85 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（7月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（7月第1次） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（7月第1次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV花炭甲线#91、#92、#98、#99、#100、#101、#102、#103、#104、#105、#106、#107、#108、#114、#115、#116；220kV花炭乙线#91、#92、#98、#99、#100、#101、#102、#103、#104、#105、#106、#107、#108、#114、#115、#116 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（7月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（7月第1次） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（7月第1次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV花炭甲线#91、#92、#98、#99、#100、#101、#102、#103、#104、#105、#106、#107、#108、#114、#115、#116；220kV花炭乙线#91、#92、#98、#99、#100、#101、#102、#103、#104、#105、#106、#107、#108、#114、#115、#116 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（8月第1次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV岭郭甲线#30-#33;220kV岭郭乙线#30-#33;220kV花炭甲线#82-#85;220kV花炭乙线#82-#85 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（09月）。 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV岭郭甲线#42-#47;220kV岭郭乙线#42-#47;（第2次） 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#23-#29;220kV岭郭乙线#23-#29（第2次） 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV岭郭甲线#14-#19;220kV岭郭乙线#14-#19;（第2次） 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV岭郭甲线#08-#13;220kV岭郭乙线#08-#13;（第2次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温： 岭郭甲乙线#02-#03， 花炭甲乙线#45-#46、#51-#52， 炭松甲乙线#40-#41、#44-#45， 炭白线#44-#45、#59-#60 （9月第1次）； 另加220kV坡堤甲线#17耐张塔大号侧上下子导线耐张线夹发热测温(0912)。 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温： 花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101， 坡堤甲乙线#20-#21， 岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50 （9月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温： 北花甲乙线#67-#68、#68-#69， 花林甲乙线#15-#16， 花炭甲乙线#16-#17， 林蓝线白坭甲支线#13-#14， 炭白线#94-#95 （9月第1次） | #94-#95 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #68-#69 #67-#68 #49-#50 #45-#46 #43-#44 #32-#33 #30-#31 #20-#21 #100-#101 #96-#97 #94-#95 #84-#85 #82-#83 #59-#60 #44-#45 #44-#45 #40-#41 #51-#52 #45-#46 #02-#03 #08-#13 #08-#13 #14-#19 #14-#19 #23-#29 #23-#29 #42-#47 #42-#47 #23-#24 #10-#11 #20-#21 #44-#45 #40-#41 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #94-#95 #59-#60 #44-#45 #20-#21 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #64-#65 #62-#63 #221-#222 #201-#202 #199-#200 #198-#199 #11-#12 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #21-#22 #82-#83 #74-#75 #49-#50 #45-#46 #43-#44 #32-#33 #30-#31 #02-#03 #66-#67 #65-#66 #54-#55 #39-#40 #33-#33 #20-#21 #100-#101 #96-#97 #94-#95 #84-#85 #82-#83 #51-#52 #45-#46 #68-#69 #67-#68 #26-#27 #23-#24 #45-#46 #34-#35 #27-#28 #19-#20 #18-#19 #15-#16 #04-#05 |  | 已完成 | 1月份已完成
2741 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 运维策略 | 全线 | 80 | 420 | 55 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 117 | 2024-01-31 08:20:00 2024-01-25 09:28:00 2024-02-26 08:44:00 2024-02-26 08:44:00 2024-02-22 08:30:00 2024-03-12 08:20:00 2024-03-14 08:11:00 2024-03-14 08:11:00 2024-03-14 08:11:00 2024-03-04 08:30:00 2024-03-04 09:49:00 2024-04-28 10:28:00 2024-04-24 08:11:00 2024-04-17 09:01:00 2024-04-03 09:35:00 2024-04-03 09:35:00 2024-04-03 09:35:00 2024-04-03 09:35:00 2024-04-03 09:35:00 2024-04-01 09:10:00 2024-05-28 08:32:00 2024-05-29 08:50:00 2024-05-27 08:41:00 2024-05-11 11:19:00 2024-05-11 10:47:00 2024-05-13 10:37:39 2024-05-13 09:54:08 2024-05-09 10:57:38 2024-05-09 10:17:35 2024-05-08 11:15:19 2024-05-08 09:44:09 2024-05-07 10:20:08 2024-05-06 10:54:48 2024-05-06 09:52:33 2024-06-28 09:45:00 2024-06-26 09:35:00 2024-06-26 09:35:00 2024-06-24 11:10:58 2024-06-06 09:31:00 2024-06-04 09:24:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-23 08:51:00 2024-07-12 08:48:00 2024-07-11 08:54:00 2024-07-02 10:08:00 2024-08-27 08:12:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-20 08:45:00 2024-08-19 08:50:00 2024-08-14 08:30:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-23 08:51:00 2024-07-12 08:48:00 2024-07-11 08:54:00 2024-07-02 10:08:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-23 08:51:00 2024-07-12 08:48:00 2024-07-11 08:54:00 2024-07-02 10:08:00 2024-08-27 08:12:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-20 08:45:00 2024-08-19 08:50:00 2024-08-14 08:30:00 2024-09-20 11:03:00 2024-09-12 10:52:00 2024-09-10 10:30:00 2024-09-04 10:48:00 2024-09-04 09:53:00 2024-09-12 08:54:00 2024-09-11 08:25:00 2024-09-10 08:29:00 | 2024-01-31 17:51 | [5 empty] | SCWH0301240126044312 SCWH0301240119016406 SCWH0301240109006723 SCWH0301240110009131 SCWH0301240110008911 SCWH0301240308002184 SCWH0301240110009550 SCWH0301240110009554 SCWH0301240110009548 SCWH0301240222290153 SCWH0301240222290147 SCWH0301240110009619 SCWH0301240110009615 SCWH0301240110009612 SCWH0301240110002529 SCWH0301240110002527 SCWH0301240110002526 SCWH0301240110002528 SCWH0301240110002531 SCWH0301240110002525 SCWH0301240110009698 SCWH0301240110009695 SCWH0301240110009696 SCWH0301240110002520 SCWH0301240110002519 SCWH0301240110002518 SCWH0301240110002517 SCWH0301240110002511 SCWH0301240110002510 SCWH0301240110002509 SCWH0301240110002508 SCWH0301240110002507 SCWH0301240110002505 SCWH0301240110002506 SCWH0301240110001740 SCWH0301240110009728 SCWH0301240110009726 SCWH0301240110001790 SCWH0301240110002521 SCWH0301240110009729 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009777 SCWH0301240110009779 SCWH0301240110009780 SCWH0301240624033492 SCWH0301240110009944 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009948 SCWH0301240816020308 SCWH0301240110009949 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009777 SCWH0301240110009779 SCWH0301240110009780 SCWH0301240624033492 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009777 SCWH0301240110009779 SCWH0301240110009780 SCWH0301240624033492 SCWH0301240110009944 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009948 SCWH0301240816020308 SCWH0301240110009949 SCWH0301240821003950 SCWH0301240110005465 SCWH0301240110005464 SCWH0301240110005463 SCWH0301240110005462 SCWH0301240110009981 SCWH0301240110009979 SCWH0301240110009980 | 花炭乙线 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：北花甲线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#23-#24、#26-#27、#27-#28、#34-#35、#45-#46、花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#83-#84、#84-#85、#95-#96、#96-#97、#97-#98、#101-#102、林蓝线#62-#63、岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭蓝线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45（01月） 花都区无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：北花甲线#67-#68、#68-#69、北花乙线#68-#69、花林甲乙线#15-#16、花炭甲乙线#16-#17、林蓝线白坭甲支线#13-#14、炭白线#94-#95、坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（01月） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（2月第1次） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（2月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（2月第1次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：220kV花炭甲线#16-#17、#45-#46、#51-#52、#82-#85；220kV花炭乙线#16-#17、#45-#46、#51-#52、#82-#85（220kV炭车甲乙线同停期间Ⅴ级电网风险特维） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（3月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（3月第1次） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（3月第1次） 110kV林蓝线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：110kV林蓝线#62-#65;500kV北花甲线#67-#69;500kV北花乙线#68-#69;220kV旗康乙线#198-#202;220kV坡堤甲线#65-#67;220kV坡堤乙线#65-#67;220kV花林甲线#15-#16;220kV花林乙线#15-#16;220kV花炭甲线#16-#17、#45-#46、#51-#52;220kV花炭乙线#16-#17、#45-#46、#51-#52;110kV林蓝线白坭甲支线#12-#13;110kV炭白线#59-#60、#94-#95（02月） 花都区无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：220kV花炭甲乙线#82-#85、#95-#98、#101-#102；220kV岭郭甲乙线#02-#03、#30-#33、#44-#47、#50-#51；220kV坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#48-#50、#53-#55；220vK旗康乙线#211-#212、#221-#222；220kV炭车甲乙线#10-#11、#23-#24；110kV炭白线#20-#21、#44-#45；110kV炭蓝线#20-#21；110kV炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45（02月） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（4月第1次） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（4月第1次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（4月第1次） 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#100-#109;220kV花炭乙线#100-#109;（Ⅲ级）220kV岭郭甲线#49-#58;220kV岭郭乙线#49-#58; 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#88-#92;220kV花炭乙线#88-#92;（Ⅲ级）220kV岭郭甲线#37-#41;220kV岭郭乙线#37-#41; 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#82-#87;220kV花炭乙线#82-#87;（Ⅲ级）220kV岭郭甲线#30-#36;220kV岭郭乙线#30-#36; 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#93-#99;220kV花炭乙线#93-#99;（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#42-#48;220kV岭郭乙线#42-#48; 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#110-#117;220kV花炭乙线#110-#117;（Ⅲ级）220kV岭郭甲线#59-#64;220kV岭郭乙线#59-#64; 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#23-#29;220kV岭郭乙线#23-#29;（Ⅳ级）220kV花炭甲线#75-#81;220kV花炭乙线#75-#81; 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（5月第1次） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（5月第1次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（5月第1次） 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#46-#51;220kV花炭乙线#46-#51; 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#42-#45;220kV花炭乙线#42-#45; 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#40-#41;220kV花炭乙线#40-#41; 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#38-#39;220kV花炭乙线#38-#39; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#33;220kV花林乙线#33;220kV花炭甲线#35-#37;220kV花炭乙线#35-#37; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#29-#32;220kV花林乙线#29-#32;220kV花炭甲线#30-#34;220kV花炭乙线#30-#34;（Ⅲ级）110kV炭白线#80; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；110kV林蓝线白坭甲支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV花林甲线#22-#28;220kV花林乙线#22-#28;110kV炭白线#81-#87;110kV林蓝线白坭甲支线#01-#05;（Ⅳ级）220kV花炭甲线#24-#29;220kV花炭乙线#24-#29; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；110kV林蓝线白坭甲支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#16-#21;220kV花林乙线#16-#21;（Ⅲ级）220kV花炭甲线#17-#23;220kV花炭乙线#17-#23;110kV炭白线#88-#94;110kV林蓝线白坭甲支线#06-#12; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；110kV林蓝线白坭甲支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#11-#15;220kV花林乙线#11-#15;220kV花炭甲线#11-#16;220kV花炭乙线#11-#16;（Ⅲ级）110kV炭白线#95-#96;110kV林蓝线白坭甲支线#13-#14; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#01-#06;220kV花林乙线#01-#06;220kV花炭甲线#01-#06;220kV花炭乙线#01-#06; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#01-#10;220kV花林乙线#01-#10;220kV花炭甲线#01-#10;220kV花炭乙线#01-#10; 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花炭甲乙线（01-12月） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95，岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（6月第1次） 220kV朗郭线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：跨越110kV线路重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲乙线#02-#03、#36-#37、#38-#39、#40-#41，北花甲线#58-#59、#59-#60、#60-#61、#76-#77、#77-#78，北花乙线#60-#61、#61-#62、#62-#63、#78-#79、#79-#80，220kV花林甲乙线#28-#29，花炭甲乙线#109-#110、#28-#29、#51-#52、#56-#57、#74-#75、#76-#77，朗郭线（退运）#330-#331、#352-#353，坡堤甲乙线#22-#23、#23-#24、#30-#31、#62-#63、#63-#64，炭郭甲乙线#09-#10，岭郭甲乙线#03-#04、#05-#06、#22-#23、#58-#59、#69-#70，炭车甲乙线#03-#04、#48-#49，110kV郭车甲乙线#07-#08，郭石线#15-#16，炭白线#82-#83，炭松甲线茶塘甲支线#02-#03、#19-#20，炭蓝线茶塘乙支线#17-#18（每3月1次） 220kV花炭乙线；无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV花炭乙线#01-#116; 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#52-#74;220kV花炭乙线#52-#74; 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（6月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（7月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（7月第1次） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（7月第1次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV花炭甲线#91、#92、#98、#99、#100、#101、#102、#103、#104、#105、#106、#107、#108、#114、#115、#116；220kV花炭乙线#91、#92、#98、#99、#100、#101、#102、#103、#104、#105、#106、#107、#108、#114、#115、#116 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（8月第1次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV岭郭甲线#30-#33;220kV岭郭乙线#30-#33;220kV花炭甲线#82-#85;220kV花炭乙线#82-#85 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（7月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（7月第1次） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（7月第1次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV花炭甲线#91、#92、#98、#99、#100、#101、#102、#103、#104、#105、#106、#107、#108、#114、#115、#116；220kV花炭乙线#91、#92、#98、#99、#100、#101、#102、#103、#104、#105、#106、#107、#108、#114、#115、#116 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（7月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（7月第1次） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（7月第1次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV花炭甲线#91、#92、#98、#99、#100、#101、#102、#103、#104、#105、#106、#107、#108、#114、#115、#116；220kV花炭乙线#91、#92、#98、#99、#100、#101、#102、#103、#104、#105、#106、#107、#108、#114、#115、#116 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（8月第1次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV岭郭甲线#30-#33;220kV岭郭乙线#30-#33;220kV花炭甲线#82-#85;220kV花炭乙线#82-#85 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（09月）。 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV岭郭甲线#42-#47;220kV岭郭乙线#42-#47;（第2次） 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#23-#29;220kV岭郭乙线#23-#29（第2次） 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV岭郭甲线#14-#19;220kV岭郭乙线#14-#19;（第2次） 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV岭郭甲线#08-#13;220kV岭郭乙线#08-#13;（第2次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温： 岭郭甲乙线#02-#03， 花炭甲乙线#45-#46、#51-#52， 炭松甲乙线#40-#41、#44-#45， 炭白线#44-#45、#59-#60 （9月第1次）； 另加220kV坡堤甲线#17耐张塔大号侧上下子导线耐张线夹发热测温(0912)。 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温： 花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101， 坡堤甲乙线#20-#21， 岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50 （9月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温： 北花甲乙线#67-#68、#68-#69， 花林甲乙线#15-#16， 花炭甲乙线#16-#17， 林蓝线白坭甲支线#13-#14， 炭白线#94-#95 （9月第1次） | #94-#95 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #68-#69 #67-#68 #49-#50 #45-#46 #43-#44 #32-#33 #30-#31 #20-#21 #100-#101 #96-#97 #94-#95 #84-#85 #82-#83 #59-#60 #44-#45 #44-#45 #40-#41 #51-#52 #45-#46 #02-#03 #08-#13 #08-#13 #14-#19 #14-#19 #23-#29 #23-#29 #42-#47 #42-#47 #23-#24 #10-#11 #20-#21 #44-#45 #40-#41 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #94-#95 #59-#60 #44-#45 #20-#21 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #64-#65 #62-#63 #221-#222 #201-#202 #199-#200 #198-#199 #11-#12 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #21-#22 #82-#83 #74-#75 #49-#50 #45-#46 #43-#44 #32-#33 #30-#31 #02-#03 #66-#67 #65-#66 #54-#55 #39-#40 #33-#33 #20-#21 #100-#101 #96-#97 #94-#95 #84-#85 #82-#83 #51-#52 #45-#46 #68-#69 #67-#68 #26-#27 #23-#24 #45-#46 #34-#35 #27-#28 #19-#20 #18-#19 #15-#16 #04-#05 |  | 已完成 | 1月份已完成
2754 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 运维策略 | 全线 | 39 | 165 | 26 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 55 | 2024-01-23 08:52:00 2024-02-26 08:44:00 2024-02-22 08:30:00 2024-03-14 08:11:00 2024-03-14 08:11:00 2024-03-04 08:30:00 2024-04-28 10:28:00 2024-05-28 08:32:00 2024-05-13 09:34:43 2024-05-09 10:57:38 2024-05-09 10:17:35 2024-05-08 11:15:19 2024-05-08 09:44:09 2024-05-07 10:20:08 2024-05-06 10:54:48 2024-05-06 09:52:33 2024-06-24 09:35:24 2024-06-24 10:31:54 2024-06-26 09:35:00 2024-06-26 09:35:00 2024-06-24 11:20:30 2024-06-24 09:35:00 2024-06-05 08:53:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-12 08:48:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-20 08:45:00 2024-08-14 08:30:00 2024-08-07 08:50:00 2024-08-02 08:31:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-12 08:48:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-12 08:48:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-20 08:45:00 2024-08-14 08:30:00 2024-08-07 08:50:00 2024-08-02 08:31:00 2024-09-20 11:03:00 2024-09-25 08:57:00 2024-09-19 08:55:00 2024-09-10 08:29:00 | 2024-01-23 16:15 | [5 empty] | SCWH0301231225101519 SCWH0301240124001115 SCWH0301240110008911 SCWH0301240110009554 SCWH0301240222290623 SCWH0301240222290153 SCWH0301240110009619 SCWH0301240110009698 SCWH0301240110002513 SCWH0301240110002511 SCWH0301240110002510 SCWH0301240110002509 SCWH0301240110002508 SCWH0301240110002507 SCWH0301240110002505 SCWH0301240110002506 SCWH0301240110002516 SCWH0301240110002515 SCWH0301240110009728 SCWH0301240110009726 SCWH0301240110002514 SCWH0301240110001787 SCWH0301240110001922 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009779 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009948 SCWH0301240807001229 SCWH0301240723120585 SCWH0301240110004444 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009779 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009779 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009948 SCWH0301240807001229 SCWH0301240723120585 SCWH0301240110004444 SCWH0301240821003950 SCWH0301240821007601 SCWH0301240913010042 SCWH0301240110009980 | 花林甲线 | 220kV花林甲线;110kV车大乙线;110kV车大甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温（220kV花林甲线#25-#26塔A相、110kV车大甲乙线#19-#20重要跨越）（2024年01月） 220kV花林甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温（220kV花林甲线#25-#26塔A相）（2024年01月） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（2月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（3月第1次） 220kV花林甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温（220kV花林甲线#25-#26塔A相）（2024年03月） 110kV林蓝线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：110kV林蓝线#62-#65;500kV北花甲线#67-#69;500kV北花乙线#68-#69;220kV旗康乙线#198-#202;220kV坡堤甲线#65-#67;220kV坡堤乙线#65-#67;220kV花林甲线#15-#16;220kV花林乙线#15-#16;220kV花炭甲线#16-#17、#45-#46、#51-#52;220kV花炭乙线#16-#17、#45-#46、#51-#52;110kV林蓝线白坭甲支线#12-#13;110kV炭白线#59-#60、#94-#95（02月） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（4月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（5月第1次） 220kV花林甲线；220kV花林乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#34-#36;220kV花林乙线#34-#36; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#33;220kV花林乙线#33;220kV花炭甲线#35-#37;220kV花炭乙线#35-#37; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#29-#32;220kV花林乙线#29-#32;220kV花炭甲线#30-#34;220kV花炭乙线#30-#34;（Ⅲ级）110kV炭白线#80; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；110kV林蓝线白坭甲支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV花林甲线#22-#28;220kV花林乙线#22-#28;110kV炭白线#81-#87;110kV林蓝线白坭甲支线#01-#05;（Ⅳ级）220kV花炭甲线#24-#29;220kV花炭乙线#24-#29; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；110kV林蓝线白坭甲支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#16-#21;220kV花林乙线#16-#21;（Ⅲ级）220kV花炭甲线#17-#23;220kV花炭乙线#17-#23;110kV炭白线#88-#94;110kV林蓝线白坭甲支线#06-#12; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；110kV林蓝线白坭甲支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#11-#15;220kV花林乙线#11-#15;220kV花炭甲线#11-#16;220kV花炭乙线#11-#16;（Ⅲ级）110kV炭白线#95-#96;110kV林蓝线白坭甲支线#13-#14; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#01-#06;220kV花林乙线#01-#06;220kV花炭甲线#01-#06;220kV花炭乙线#01-#06; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#01-#10;220kV花林乙线#01-#10;220kV花炭甲线#01-#10;220kV花炭乙线#01-#10; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#46-#55;220kV花林乙线#46-#55; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#42-#45;220kV花林乙线#42-#45; 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95，岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（6月第1次） 220kV朗郭线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：跨越110kV线路重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲乙线#02-#03、#36-#37、#38-#39、#40-#41，北花甲线#58-#59、#59-#60、#60-#61、#76-#77、#77-#78，北花乙线#60-#61、#61-#62、#62-#63、#78-#79、#79-#80，220kV花林甲乙线#28-#29，花炭甲乙线#109-#110、#28-#29、#51-#52、#56-#57、#74-#75、#76-#77，朗郭线（退运）#330-#331、#352-#353，坡堤甲乙线#22-#23、#23-#24、#30-#31、#62-#63、#63-#64，炭郭甲乙线#09-#10，岭郭甲乙线#03-#04、#05-#06、#22-#23、#58-#59、#69-#70，炭车甲乙线#03-#04、#48-#49，110kV郭车甲乙线#07-#08，郭石线#15-#16，炭白线#82-#83，炭松甲线茶塘甲支线#02-#03、#19-#20，炭蓝线茶塘乙支线#17-#18（每3月1次） 220kV花林甲线；220kV花林乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#37-#41;220kV花林乙线#37-#41; 220kV花林甲线；无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV花林甲线#01-#55; 220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花林甲乙线（广州市2024年高考保供电准备阶段） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（8月第1次） 220kV花林甲线;110kV炭白线;110kV郭车甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温（220kV花林甲线#25-#26塔A相导线预绞丝、110kV郭车甲线#09-#10塔段C相导线预绞丝、110kV炭白线#53塔C相小号侧发热）（2024年08月） 220kV花林甲线;110kV炭白线;110kV郭车甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温220kV花文甲线、林武乙线、北镜甲乙线、1110kV田龙甲线、镜合畔线、镜龙畔线、林军芙线、田军线红外测温及发热复测 220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花林甲线、220kV花林乙线红外测温抽检。 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（8月第1次） 220kV花林甲线;110kV炭白线;110kV郭车甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温（220kV花林甲线#25-#26塔A相导线预绞丝、110kV郭车甲线#09-#10塔段C相导线预绞丝、110kV炭白线#53塔C相小号侧发热）（2024年08月） 220kV花林甲线;110kV炭白线;110kV郭车甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温220kV花文甲线、林武乙线、北镜甲乙线、1110kV田龙甲线、镜合畔线、镜龙畔线、林军芙线、田军线红外测温及发热复测 220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花林甲线、220kV花林乙线红外测温抽检。 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（09月）。 220kV花林甲线;110kV炭白线;110kV郭车甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温（220kV花林甲线#25-#26塔A相导线预绞丝、110kV郭车甲线#09-#10塔段C相导线预绞丝、110kV炭白线#53塔C相小号侧发热）（2024年09月） 220kV花林甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花林甲线 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温： 北花甲乙线#67-#68、#68-#69， 花林甲乙线#15-#16， 花炭甲乙线#16-#17， 林蓝线白坭甲支线#13-#14， 炭白线#94-#95 （9月第1次） | #94-#95 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #68-#69 #67-#68 #09-#10 #25-#26 #23-#24 #10-#11 #20-#21 #44-#45 #40-#41 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #94-#95 #59-#60 #44-#45 #20-#21 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #64-#65 #62-#63 #221-#222 #201-#202 #199-#200 #198-#199 #11-#12 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #21-#22 #82-#83 #74-#75 #49-#50 #45-#46 #43-#44 #32-#33 #30-#31 #02-#03 #66-#67 #65-#66 #54-#55 #39-#40 #33-#33 #20-#21 #100-#101 #96-#97 #94-#95 #84-#85 #82-#83 #51-#52 #45-#46 #68-#69 #67-#68 #26-#27 #23-#24 #45-#46 #34-#35 #27-#28 #19-#20 #18-#19 #15-#16 #04-#05 |  | 已完成 | 1月份已完成
2767 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 运维策略 | 全线 | 39 | 162 | 26 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 55 | 2024-01-25 09:28:00 2024-01-23 08:52:00 2024-02-22 08:30:00 2024-03-14 08:11:00 2024-03-04 08:30:00 2024-04-28 10:28:00 2024-05-28 08:32:00 2024-05-13 09:34:43 2024-05-09 10:57:38 2024-05-09 10:17:35 2024-05-08 11:15:19 2024-05-08 09:44:09 2024-05-07 10:20:08 2024-05-06 10:54:48 2024-05-06 09:52:33 2024-06-24 09:35:24 2024-06-24 10:31:54 2024-06-26 09:35:00 2024-06-26 09:35:00 2024-06-25 09:12:00 2024-06-24 11:20:30 2024-06-05 08:53:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-12 08:48:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-20 08:45:00 2024-08-07 08:50:00 2024-08-02 08:31:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-12 08:48:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-12 08:48:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-20 08:45:00 2024-08-07 08:50:00 2024-08-02 08:31:00 2024-09-20 11:03:00 2024-09-19 08:55:00 2024-09-10 08:29:00 | 2024-01-25 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240119016406 SCWH0301231225101519 SCWH0301240110008911 SCWH0301240110009554 SCWH0301240222290153 SCWH0301240110009619 SCWH0301240110009698 SCWH0301240110002513 SCWH0301240110002511 SCWH0301240110002510 SCWH0301240110002509 SCWH0301240110002508 SCWH0301240110002507 SCWH0301240110002505 SCWH0301240110002506 SCWH0301240110002516 SCWH0301240110002515 SCWH0301240110009728 SCWH0301240110009726 SCWH0301240110001788 SCWH0301240110002514 SCWH0301240110001922 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009779 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009948 SCWH0301240723120585 SCWH0301240110004444 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009779 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009779 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009948 SCWH0301240723120585 SCWH0301240110004444 SCWH0301240821003950 SCWH0301240913010041 SCWH0301240110009980 | 花林乙线 | 花都区无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：北花甲线#67-#68、#68-#69、北花乙线#68-#69、花林甲乙线#15-#16、花炭甲乙线#16-#17、林蓝线白坭甲支线#13-#14、炭白线#94-#95、坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（01月） 220kV花林甲线;110kV车大乙线;110kV车大甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温（220kV花林甲线#25-#26塔A相、110kV车大甲乙线#19-#20重要跨越）（2024年01月） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（2月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（3月第1次） 110kV林蓝线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：110kV林蓝线#62-#65;500kV北花甲线#67-#69;500kV北花乙线#68-#69;220kV旗康乙线#198-#202;220kV坡堤甲线#65-#67;220kV坡堤乙线#65-#67;220kV花林甲线#15-#16;220kV花林乙线#15-#16;220kV花炭甲线#16-#17、#45-#46、#51-#52;220kV花炭乙线#16-#17、#45-#46、#51-#52;110kV林蓝线白坭甲支线#12-#13;110kV炭白线#59-#60、#94-#95（02月） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（4月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（5月第1次） 220kV花林甲线；220kV花林乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#34-#36;220kV花林乙线#34-#36; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#33;220kV花林乙线#33;220kV花炭甲线#35-#37;220kV花炭乙线#35-#37; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#29-#32;220kV花林乙线#29-#32;220kV花炭甲线#30-#34;220kV花炭乙线#30-#34;（Ⅲ级）110kV炭白线#80; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；110kV林蓝线白坭甲支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV花林甲线#22-#28;220kV花林乙线#22-#28;110kV炭白线#81-#87;110kV林蓝线白坭甲支线#01-#05;（Ⅳ级）220kV花炭甲线#24-#29;220kV花炭乙线#24-#29; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；110kV林蓝线白坭甲支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#16-#21;220kV花林乙线#16-#21;（Ⅲ级）220kV花炭甲线#17-#23;220kV花炭乙线#17-#23;110kV炭白线#88-#94;110kV林蓝线白坭甲支线#06-#12; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；110kV林蓝线白坭甲支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#11-#15;220kV花林乙线#11-#15;220kV花炭甲线#11-#16;220kV花炭乙线#11-#16;（Ⅲ级）110kV炭白线#95-#96;110kV林蓝线白坭甲支线#13-#14; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#01-#06;220kV花林乙线#01-#06;220kV花炭甲线#01-#06;220kV花炭乙线#01-#06; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#01-#10;220kV花林乙线#01-#10;220kV花炭甲线#01-#10;220kV花炭乙线#01-#10; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#46-#55;220kV花林乙线#46-#55; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#42-#45;220kV花林乙线#42-#45; 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95，岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（6月第1次） 220kV朗郭线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：跨越110kV线路重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲乙线#02-#03、#36-#37、#38-#39、#40-#41，北花甲线#58-#59、#59-#60、#60-#61、#76-#77、#77-#78，北花乙线#60-#61、#61-#62、#62-#63、#78-#79、#79-#80，220kV花林甲乙线#28-#29，花炭甲乙线#109-#110、#28-#29、#51-#52、#56-#57、#74-#75、#76-#77，朗郭线（退运）#330-#331、#352-#353，坡堤甲乙线#22-#23、#23-#24、#30-#31、#62-#63、#63-#64，炭郭甲乙线#09-#10，岭郭甲乙线#03-#04、#05-#06、#22-#23、#58-#59、#69-#70，炭车甲乙线#03-#04、#48-#49，110kV郭车甲乙线#07-#08，郭石线#15-#16，炭白线#82-#83，炭松甲线茶塘甲支线#02-#03、#19-#20，炭蓝线茶塘乙支线#17-#18（每3月1次） 220kV花林乙线；无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV花林乙线#01-#55; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#37-#41;220kV花林乙线#37-#41; 220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花林甲乙线（广州市2024年高考保供电准备阶段） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（8月第1次） 220kV花林甲线;110kV炭白线;110kV郭车甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温220kV花文甲线、林武乙线、北镜甲乙线、1110kV田龙甲线、镜合畔线、镜龙畔线、林军芙线、田军线红外测温及发热复测 220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花林甲线、220kV花林乙线红外测温抽检。 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（8月第1次） 220kV花林甲线;110kV炭白线;110kV郭车甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温220kV花文甲线、林武乙线、北镜甲乙线、1110kV田龙甲线、镜合畔线、镜龙畔线、林军芙线、田军线红外测温及发热复测 220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花林甲线、220kV花林乙线红外测温抽检。 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（09月）。 220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花林乙线 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温： 北花甲乙线#67-#68、#68-#69， 花林甲乙线#15-#16， 花炭甲乙线#16-#17， 林蓝线白坭甲支线#13-#14， 炭白线#94-#95 （9月第1次） | #94-#95 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #68-#69 #67-#68 #23-#24 #10-#11 #20-#21 #44-#45 #40-#41 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #94-#95 #59-#60 #44-#45 #20-#21 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #64-#65 #62-#63 #221-#222 #201-#202 #199-#200 #198-#199 #11-#12 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #21-#22 #82-#83 #74-#75 #49-#50 #45-#46 #43-#44 #32-#33 #30-#31 #02-#03 #66-#67 #65-#66 #54-#55 #39-#40 #33-#33 #20-#21 #100-#101 #96-#97 #94-#95 #84-#85 #82-#83 #51-#52 #45-#46 #68-#69 #67-#68 #26-#27 #23-#24 #45-#46 #34-#35 #27-#28 #19-#20 #18-#19 #15-#16 #04-#05 |  | 已完成 | 1月份已完成
2780 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 135 | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 35 | 2024-06-28 09:45:00 2024-06-20 10:17:44 2024-06-27 10:38:00 2024-06-26 09:35:00 2024-06-24 08:15:00 2024-06-03 08:49:00 | 2024-06-28 14:45 | [5 empty] | SCWH0301240110001944 SCWH0301240110002607 SCWH0301240110009730 SCWH0301240110009726 SCWH0301240110001800 SCWH0301240110009731 | 炭郭甲线 | 220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV炭郭甲乙线（01-12月） 220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#10-#21;220kV炭郭乙线#10-#21; 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（6月第1次） 220kV朗郭线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：跨越110kV线路重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲乙线#02-#03、#36-#37、#38-#39、#40-#41，北花甲线#58-#59、#59-#60、#60-#61、#76-#77、#77-#78，北花乙线#60-#61、#61-#62、#62-#63、#78-#79、#79-#80，220kV花林甲乙线#28-#29，花炭甲乙线#109-#110、#28-#29、#51-#52、#56-#57、#74-#75、#76-#77，朗郭线（退运）#330-#331、#352-#353，坡堤甲乙线#22-#23、#23-#24、#30-#31、#62-#63、#63-#64，炭郭甲乙线#09-#10，岭郭甲乙线#03-#04、#05-#06、#22-#23、#58-#59、#69-#70，炭车甲乙线#03-#04、#48-#49，110kV郭车甲乙线#07-#08，郭石线#15-#16，炭白线#82-#83，炭松甲线茶塘甲支线#02-#03、#19-#20，炭蓝线茶塘乙支线#17-#18（每3月1次） 220kV炭郭甲线；无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#01-#34; 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（高考保供电测温），炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（6月第1次） | #74-#75 #11-#12 #21-#22 #23-#24 #10-#11 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #20-#21 #20-#21 #01-#34 #17-#18 #19-#20 #02-#03 #82-#83 #15-#16 #07-#08 #48-#49 #03-#04 #69-#70 #58-#59 #22-#23 #05-#06 #03-#04 #09-#10 #63-#64 #62-#63 #30-#31 #23-#24 #22-#23 #352-#353 #330-#331 #76-#77 #74-#75 #56-#57 #51-#52 #28-#29 #109-#110 #28-#29 #79-#80 #78-#79 #62-#63 #61-#62 #60-#61 #77-#78 #76-#77 #60-#61 #59-#60 #58-#59 #40-#41 #38-#39 #36-#37 #02-#03 #83-#84 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #10-#21 #10-#21 |  | 已完成 | 6月份已完成
2781 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 135 | 18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 35 | 2024-07-23 10:19:00 2024-07-22 08:18:00 2024-05-27 09:45:10 2024-07-12 08:48:00 2024-08-27 09:30:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-14 09:27:00 2024-08-13 08:34:00 2024-08-05 08:46:00 2024-09-20 11:03:00 2024-09-19 10:19:00 2024-09-18 09:58:00 2024-09-18 10:06:00 2024-09-24 08:48:00 2024-09-18 08:36:00 | 2024-07-23 16:35 | [5 empty] | SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009782 SCWH0301240712013477 SCWH0301240110009781 SCWH0301240822011261 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110002820 SCWH0301240110009943 SCWH0301240110009947 SCWH0301240821003950 SCWH0301240821003528 SCWH0301240821003525 SCWH0301240821003617 SCWH0301240110009977 SCWH0301240110009976 | 炭郭甲线 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（7月第1次） 110kV郭石线;110kV炭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#25-#26、炭郭乙线#25-#26、110kV郭石线#18-#19、#27-#29、炭白线#43+1、#44-#52、炭蓝线茶塘乙支线#18、炭松甲线茶塘甲支线#00、#20、炭石线#01-#02、炭松甲线#43-#46、炭松乙线#43-#46 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（7月第1次） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV炭郭甲线#01-#08；220kV炭郭乙线#01-#08；110kV郭石线#20-#26; 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV炭郭甲乙线（07-09月） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#73-#74（8月第1次） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#82-#83（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（09月）。 220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV岭郭甲线#74-#85;220kV岭郭乙线#74-#85；220kV炭郭甲线#22-#34;220kV炭郭乙线#22-#34（第2次） 220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV岭郭甲线#64-#73;220kV岭郭乙线#64-#73；220kV炭郭甲线#01-#09;220kV炭郭乙线#01-#09（第2次） 220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#10-#21;220kV炭郭乙线#10-#21;（第2次） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温： 炭蓝线#20-#21， 炭白线#20-#21， 炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29， 炭车甲乙线#10-#11、#23-#24， 炭郭甲乙线#21-#22， 郭石线#11-#12， 岭郭甲乙线#74-#75 （9月第1次） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84、坡堤甲线#17塔大号侧耐张线夹发热测温（0918） | #83-#84 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #74-#75 #11-#12 #21-#22 #23-#24 #10-#11 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #20-#21 #20-#21 #10-#21 #10-#21 #01-#09 #01-#09 #64-#73 #64-#73 #22-#34 #22-#34 #74-#85 #74-#85 #23-#24 #10-#11 #20-#21 #44-#45 #40-#41 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #94-#95 #59-#60 #44-#45 #20-#21 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #64-#65 #62-#63 #221-#222 #201-#202 #199-#200 #198-#199 #11-#12 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #21-#22 #82-#83 #74-#75 #49-#50 #45-#46 #43-#44 #32-#33 #30-#31 #02-#03 #66-#67 #65-#66 #54-#55 #39-#40 #33-#33 #20-#21 #100-#101 #96-#97 #94-#95 #84-#85 #82-#83 #51-#52 #45-#46 #68-#69 #67-#68 #26-#27 #23-#24 #45-#46 #34-#35 #27-#28 #19-#20 #18-#19 #15-#16 #04-#05 |  | 已完成 | 7月份已完成
2794 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 144 | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 35 | 2024-06-28 09:45:00 2024-06-20 10:17:44 2024-06-27 10:38:00 2024-06-26 09:35:00 2024-06-24 09:18:00 2024-06-03 08:49:00 | 2024-06-28 14:45 | [5 empty] | SCWH0301240110001944 SCWH0301240110002607 SCWH0301240110009730 SCWH0301240110009726 SCWH0301240110001801 SCWH0301240110009731 | 炭郭乙线 | 220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV炭郭甲乙线（01-12月） 220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#10-#21;220kV炭郭乙线#10-#21; 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（6月第1次） 220kV朗郭线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：跨越110kV线路重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲乙线#02-#03、#36-#37、#38-#39、#40-#41，北花甲线#58-#59、#59-#60、#60-#61、#76-#77、#77-#78，北花乙线#60-#61、#61-#62、#62-#63、#78-#79、#79-#80，220kV花林甲乙线#28-#29，花炭甲乙线#109-#110、#28-#29、#51-#52、#56-#57、#74-#75、#76-#77，朗郭线（退运）#330-#331、#352-#353，坡堤甲乙线#22-#23、#23-#24、#30-#31、#62-#63、#63-#64，炭郭甲乙线#09-#10，岭郭甲乙线#03-#04、#05-#06、#22-#23、#58-#59、#69-#70，炭车甲乙线#03-#04、#48-#49，110kV郭车甲乙线#07-#08，郭石线#15-#16，炭白线#82-#83，炭松甲线茶塘甲支线#02-#03、#19-#20，炭蓝线茶塘乙支线#17-#18（每3月1次） 220kV炭郭乙线；无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV炭郭乙线#01-#34; 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（高考保供电测温），炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（6月第1次） | #74-#75 #11-#12 #21-#22 #23-#24 #10-#11 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #20-#21 #20-#21 #01-#34 #17-#18 #19-#20 #02-#03 #82-#83 #15-#16 #07-#08 #48-#49 #03-#04 #69-#70 #58-#59 #22-#23 #05-#06 #03-#04 #09-#10 #63-#64 #62-#63 #30-#31 #23-#24 #22-#23 #352-#353 #330-#331 #76-#77 #74-#75 #56-#57 #51-#52 #28-#29 #109-#110 #28-#29 #79-#80 #78-#79 #62-#63 #61-#62 #60-#61 #77-#78 #76-#77 #60-#61 #59-#60 #58-#59 #40-#41 #38-#39 #36-#37 #02-#03 #83-#84 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #10-#21 #10-#21 |  | 已完成 | 6月份已完成
2795 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 144 | 18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 35 | 2024-07-23 10:19:00 2024-07-22 08:18:00 2024-05-27 09:45:10 2024-07-12 08:48:00 2024-08-27 09:30:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-14 09:27:00 2024-08-13 08:34:00 2024-08-05 08:46:00 2024-09-20 11:03:00 2024-09-19 10:19:00 2024-09-18 09:58:00 2024-09-18 10:06:00 2024-09-24 08:48:00 2024-09-18 08:36:00 | 2024-07-23 16:35 | [5 empty] | SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009782 SCWH0301240712013477 SCWH0301240110009781 SCWH0301240822011261 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110002820 SCWH0301240110009943 SCWH0301240110009947 SCWH0301240821003950 SCWH0301240821003528 SCWH0301240821003525 SCWH0301240821003617 SCWH0301240110009977 SCWH0301240110009976 | 炭郭乙线 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（7月第1次） 110kV郭石线;110kV炭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#25-#26、炭郭乙线#25-#26、110kV郭石线#18-#19、#27-#29、炭白线#43+1、#44-#52、炭蓝线茶塘乙支线#18、炭松甲线茶塘甲支线#00、#20、炭石线#01-#02、炭松甲线#43-#46、炭松乙线#43-#46 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（7月第1次） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV炭郭甲线#01-#08；220kV炭郭乙线#01-#08；110kV郭石线#20-#26; 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV炭郭甲乙线（07-09月） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#73-#74（8月第1次） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#82-#83（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（09月）。 220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV岭郭甲线#74-#85;220kV岭郭乙线#74-#85；220kV炭郭甲线#22-#34;220kV炭郭乙线#22-#34（第2次） 220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV岭郭甲线#64-#73;220kV岭郭乙线#64-#73；220kV炭郭甲线#01-#09;220kV炭郭乙线#01-#09（第2次） 220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#10-#21;220kV炭郭乙线#10-#21;（第2次） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温： 炭蓝线#20-#21， 炭白线#20-#21， 炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29， 炭车甲乙线#10-#11、#23-#24， 炭郭甲乙线#21-#22， 郭石线#11-#12， 岭郭甲乙线#74-#75 （9月第1次） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84、坡堤甲线#17塔大号侧耐张线夹发热测温（0918） | #83-#84 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #74-#75 #11-#12 #21-#22 #23-#24 #10-#11 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #20-#21 #20-#21 #10-#21 #10-#21 #01-#09 #01-#09 #64-#73 #64-#73 #22-#34 #22-#34 #74-#85 #74-#85 #23-#24 #10-#11 #20-#21 #44-#45 #40-#41 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #94-#95 #59-#60 #44-#45 #20-#21 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #64-#65 #62-#63 #221-#222 #201-#202 #199-#200 #198-#199 #11-#12 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #21-#22 #82-#83 #74-#75 #49-#50 #45-#46 #43-#44 #32-#33 #30-#31 #02-#03 #66-#67 #65-#66 #54-#55 #39-#40 #33-#33 #20-#21 #100-#101 #96-#97 #94-#95 #84-#85 #82-#83 #51-#52 #45-#46 #68-#69 #67-#68 #26-#27 #23-#24 #45-#46 #34-#35 #27-#28 #19-#20 #18-#19 #15-#16 #04-#05 |  | 已完成 | 7月份已完成
2808 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 运维策略 | 全线 | 61 | 253 | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 72 | 2024-02-26 08:44:00 2024-02-20 08:56:00 2024-03-14 08:11:00 2024-03-14 08:11:00 2024-03-04 08:30:00 2024-04-25 09:08:00 2024-04-24 08:11:00 2024-04-01 09:10:00 2024-05-29 08:50:00 2024-05-23 09:05:00 2024-06-19 09:02:00 2024-06-24 09:47:00 2024-06-12 09:40:00 2024-06-11 11:06:47 2024-06-11 11:01:13 2024-06-13 10:30:16 2024-06-18 09:51:57 2024-06-18 10:38:05 2024-06-19 10:11:01 2024-06-27 10:38:00 2024-06-26 09:35:00 2024-06-25 09:47:00 2024-06-25 08:37:00 2024-06-06 10:03:00 2024-06-11 08:57:00 2024-06-04 09:24:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-11 08:54:00 2024-07-10 09:23:00 2024-07-04 08:45:00 2024-08-27 08:12:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-02 08:28:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-11 08:54:00 2024-07-10 09:23:00 2024-07-04 08:45:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-11 08:54:00 2024-07-10 09:23:00 2024-07-04 08:45:00 2024-08-27 08:12:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-02 08:28:00 2024-09-20 11:03:00 2024-09-25 08:57:00 2024-09-10 10:30:00 2024-09-18 08:36:00 2024-09-12 08:54:00 2024-09-11 08:25:00 | 2024-02-26 17:44 | [5 empty] | SCWH0301240110009131 SCWH0301240110009361 SCWH0301240110009548 SCWH0301240110009553 SCWH0301240222290153 SCWH0301240110009621 SCWH0301240110009615 SCWH0301240110002525 SCWH0301240110009695 SCWH0301240110009694 SCWH0301240110002562 SCWH0301240110002561 SCWH0301240110002558 SCWH0301240110002560 SCWH0301240110002571 SCWH0301240110002569 SCWH0301240110002568 SCWH0301240110002567 SCWH0301240110002565 SCWH0301240110009725 SCWH0301240110009726 SCWH0301240110002556 SCWH0301240110001794 SCWH0301240110002573 SCWH0301240110003050 SCWH0301240110009729 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009780 SCWH0301240110009776 SCWH0301240624032994 SCWH0301240110009944 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009945 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009780 SCWH0301240110009776 SCWH0301240624032994 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009780 SCWH0301240110009776 SCWH0301240624032994 SCWH0301240110009944 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009945 SCWH0301240821003950 SCWH0301240110009975 SCWH0301240110005464 SCWH0301240110009976 SCWH0301240110009981 SCWH0301240110009979 | 坡堤甲线 | 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（2月第1次） 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（2月第1次） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（3月第1次） 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（3月第1次） 110kV林蓝线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：110kV林蓝线#62-#65;500kV北花甲线#67-#69;500kV北花乙线#68-#69;220kV旗康乙线#198-#202;220kV坡堤甲线#65-#67;220kV坡堤乙线#65-#67;220kV花林甲线#15-#16;220kV花林乙线#15-#16;220kV花炭甲线#16-#17、#45-#46、#51-#52;220kV花炭乙线#16-#17、#45-#46、#51-#52;110kV林蓝线白坭甲支线#12-#13;110kV炭白线#59-#60、#94-#95（02月） 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（4月第1次） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（4月第1次） 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#23-#29;220kV岭郭乙线#23-#29;（Ⅳ级）220kV花炭甲线#75-#81;220kV花炭乙线#75-#81; 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（5月第1次） 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（5月第1次） 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#31-#33;220kV坡堤乙线#31-#33; 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#28-#30;220kV坡堤乙线#28-#30; 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#07-#13;220kV坡堤乙线#07-#13; 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV坡堤甲线#14-#20;220kV坡堤乙线#14-#20; 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#54-#66;220kV坡堤乙线#54-#66; 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#49-#53;220kV坡堤乙线#49-#53; 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#44-#48;220kV坡堤乙线#44-#48;220kV旗康乙线#212-#216; 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#39-#43;220kV坡堤乙线#39-#43;220kV旗康乙线#217-#222; 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#34-#38;220kV坡堤乙线#34-#38; 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（6月第1次） 220kV朗郭线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：跨越110kV线路重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲乙线#02-#03、#36-#37、#38-#39、#40-#41，北花甲线#58-#59、#59-#60、#60-#61、#76-#77、#77-#78，北花乙线#60-#61、#61-#62、#62-#63、#78-#79、#79-#80，220kV花林甲乙线#28-#29，花炭甲乙线#109-#110、#28-#29、#51-#52、#56-#57、#74-#75、#76-#77，朗郭线（退运）#330-#331、#352-#353，坡堤甲乙线#22-#23、#23-#24、#30-#31、#62-#63、#63-#64，炭郭甲乙线#09-#10，岭郭甲乙线#03-#04、#05-#06、#22-#23、#58-#59、#69-#70，炭车甲乙线#03-#04、#48-#49，110kV郭车甲乙线#07-#08，郭石线#15-#16，炭白线#82-#83，炭松甲线茶塘甲支线#02-#03、#19-#20，炭蓝线茶塘乙支线#17-#18（每3月1次） 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#01-#06;220kV坡堤乙线#01-#06; 220kV坡堤甲线；无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV坡堤甲线#01-#73; 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#67-#73;220kV坡堤乙线#67-#73;220kV旗康乙线#192-#200; 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV坡堤甲乙线（01-12月） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（6月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（7月第1次） 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV炭白线集益乙支线;220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）郭车甲乙线#01-#03、林蓝线#51-#53、坡堤甲乙线#10、#17-#18、炭白线集益乙支线#01、炭车甲乙线#01-#03、炭蓝线#36-#48 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（7月第1次） 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV炭白线集益乙支线;220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）郭车甲乙线#01-#03、林蓝线#51-#53、坡堤甲乙线#10、#17-#18、炭白线集益乙支线#01、炭车甲乙线#01-#03、炭蓝线#36-#48 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（7月第1次） 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV炭白线集益乙支线;220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）郭车甲乙线#01-#03、林蓝线#51-#53、坡堤甲乙线#10、#17-#18、炭白线集益乙支线#01、炭车甲乙线#01-#03、炭蓝线#36-#48 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（09月）。 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温： 坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67， 旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222， 林蓝线#62-#63、#64-#65 （9月第1次） 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#23-#29;220kV岭郭乙线#23-#29（第2次） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84、坡堤甲线#17塔大号侧耐张线夹发热测温（0918） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温： 岭郭甲乙线#02-#03， 花炭甲乙线#45-#46、#51-#52， 炭松甲乙线#40-#41、#44-#45， 炭白线#44-#45、#59-#60 （9月第1次）； 另加220kV坡堤甲线#17耐张塔大号侧上下子导线耐张线夹发热测温(0912)。 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温： 花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101， 坡堤甲乙线#20-#21， 岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50 （9月第1次） | #49-#50 #45-#46 #43-#44 #32-#33 #30-#31 #20-#21 #100-#101 #96-#97 #94-#95 #84-#85 #82-#83 #59-#60 #44-#45 #44-#45 #40-#41 #51-#52 #45-#46 #02-#03 #83-#84 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #23-#29 #23-#29 #64-#65 #62-#63 #221-#222 #201-#202 #199-#200 #198-#199 #66-#67 #65-#66 #54-#55 #39-#40 #32-#33 #23-#24 #10-#11 #20-#21 #44-#45 #40-#41 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #94-#95 #59-#60 #44-#45 #20-#21 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #64-#65 #62-#63 #221-#222 #201-#202 #199-#200 #198-#199 #11-#12 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #21-#22 #82-#83 #74-#75 #49-#50 #45-#46 #43-#44 #32-#33 #30-#31 #02-#03 #66-#67 #65-#66 #54-#55 #39-#40 #33-#33 #20-#21 #100-#101 #96-#97 #94-#95 #84-#85 #82-#83 #51-#52 #45-#46 #68-#69 #67-#68 #26-#27 #23-#24 #45-#46 #34-#35 #27-#28 #19-#20 #18-#19 #15-#16 #04-#05 |  | 已完成 | 2月份已完成
2821 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 运维策略 | 全线 | 61 | 244 | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 72 | 2024-01-25 09:28:00 2024-02-26 08:44:00 2024-02-20 08:56:00 2024-03-14 08:11:00 2024-03-14 08:11:00 2024-03-04 08:30:00 2024-03-04 09:49:00 2024-04-25 09:08:00 2024-04-24 08:11:00 2024-04-01 09:10:00 2024-05-29 08:50:00 2024-05-23 09:05:00 2024-06-19 09:02:00 2024-06-24 09:47:00 2024-06-12 09:40:00 2024-06-11 11:06:47 2024-06-11 11:01:13 2024-06-13 10:30:16 2024-06-18 09:51:57 2024-06-18 10:38:05 2024-06-19 10:11:01 2024-06-27 10:38:00 2024-06-26 09:35:00 2024-06-25 09:47:00 2024-06-24 09:18:00 2024-06-06 10:03:00 2024-06-11 08:57:00 2024-06-04 09:24:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-11 08:54:00 2024-07-10 09:23:00 2024-07-04 08:45:00 2024-08-27 08:12:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-02 08:28:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-11 08:54:00 2024-07-10 09:23:00 2024-07-04 08:45:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-11 08:54:00 2024-07-10 09:23:00 2024-07-04 08:45:00 2024-08-27 08:12:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-02 08:28:00 2024-09-20 11:03:00 2024-09-25 08:57:00 2024-09-10 10:30:00 2024-09-11 08:25:00 | 2024-01-25 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240119016406 SCWH0301240110009131 SCWH0301240110009361 SCWH0301240110009548 SCWH0301240110009553 SCWH0301240222290153 SCWH0301240222290147 SCWH0301240110009621 SCWH0301240110009615 SCWH0301240110002525 SCWH0301240110009695 SCWH0301240110009694 SCWH0301240110002562 SCWH0301240110002561 SCWH0301240110002558 SCWH0301240110002560 SCWH0301240110002571 SCWH0301240110002569 SCWH0301240110002568 SCWH0301240110002567 SCWH0301240110002565 SCWH0301240110009725 SCWH0301240110009726 SCWH0301240110002556 SCWH0301240110001795 SCWH0301240110002573 SCWH0301240110003050 SCWH0301240110009729 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009780 SCWH0301240110009776 SCWH0301240624032994 SCWH0301240110009944 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009945 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009780 SCWH0301240110009776 SCWH0301240624032994 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009780 SCWH0301240110009776 SCWH0301240624032994 SCWH0301240110009944 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009945 SCWH0301240821003950 SCWH0301240110009975 SCWH0301240110005464 SCWH0301240110009979 | 坡堤乙线 | 花都区无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：北花甲线#67-#68、#68-#69、北花乙线#68-#69、花林甲乙线#15-#16、花炭甲乙线#16-#17、林蓝线白坭甲支线#13-#14、炭白线#94-#95、坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（01月） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（2月第1次） 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（2月第1次） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（3月第1次） 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（3月第1次） 110kV林蓝线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：110kV林蓝线#62-#65;500kV北花甲线#67-#69;500kV北花乙线#68-#69;220kV旗康乙线#198-#202;220kV坡堤甲线#65-#67;220kV坡堤乙线#65-#67;220kV花林甲线#15-#16;220kV花林乙线#15-#16;220kV花炭甲线#16-#17、#45-#46、#51-#52;220kV花炭乙线#16-#17、#45-#46、#51-#52;110kV林蓝线白坭甲支线#12-#13;110kV炭白线#59-#60、#94-#95（02月） 花都区无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：220kV花炭甲乙线#82-#85、#95-#98、#101-#102；220kV岭郭甲乙线#02-#03、#30-#33、#44-#47、#50-#51；220kV坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#48-#50、#53-#55；220vK旗康乙线#211-#212、#221-#222；220kV炭车甲乙线#10-#11、#23-#24；110kV炭白线#20-#21、#44-#45；110kV炭蓝线#20-#21；110kV炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45（02月） 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（4月第1次） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（4月第1次） 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#23-#29;220kV岭郭乙线#23-#29;（Ⅳ级）220kV花炭甲线#75-#81;220kV花炭乙线#75-#81; 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（5月第1次） 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（5月第1次） 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#31-#33;220kV坡堤乙线#31-#33; 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#28-#30;220kV坡堤乙线#28-#30; 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#07-#13;220kV坡堤乙线#07-#13; 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV坡堤甲线#14-#20;220kV坡堤乙线#14-#20; 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#54-#66;220kV坡堤乙线#54-#66; 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#49-#53;220kV坡堤乙线#49-#53; 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#44-#48;220kV坡堤乙线#44-#48;220kV旗康乙线#212-#216; 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#39-#43;220kV坡堤乙线#39-#43;220kV旗康乙线#217-#222; 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#34-#38;220kV坡堤乙线#34-#38; 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（6月第1次） 220kV朗郭线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：跨越110kV线路重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲乙线#02-#03、#36-#37、#38-#39、#40-#41，北花甲线#58-#59、#59-#60、#60-#61、#76-#77、#77-#78，北花乙线#60-#61、#61-#62、#62-#63、#78-#79、#79-#80，220kV花林甲乙线#28-#29，花炭甲乙线#109-#110、#28-#29、#51-#52、#56-#57、#74-#75、#76-#77，朗郭线（退运）#330-#331、#352-#353，坡堤甲乙线#22-#23、#23-#24、#30-#31、#62-#63、#63-#64，炭郭甲乙线#09-#10，岭郭甲乙线#03-#04、#05-#06、#22-#23、#58-#59、#69-#70，炭车甲乙线#03-#04、#48-#49，110kV郭车甲乙线#07-#08，郭石线#15-#16，炭白线#82-#83，炭松甲线茶塘甲支线#02-#03、#19-#20，炭蓝线茶塘乙支线#17-#18（每3月1次） 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#01-#06;220kV坡堤乙线#01-#06; 220kV坡堤乙线；无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV坡堤乙线#01-#73; 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#67-#73;220kV坡堤乙线#67-#73;220kV旗康乙线#192-#200; 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV坡堤甲乙线（01-12月） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（6月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（7月第1次） 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV炭白线集益乙支线;220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）郭车甲乙线#01-#03、林蓝线#51-#53、坡堤甲乙线#10、#17-#18、炭白线集益乙支线#01、炭车甲乙线#01-#03、炭蓝线#36-#48 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（7月第1次） 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV炭白线集益乙支线;220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）郭车甲乙线#01-#03、林蓝线#51-#53、坡堤甲乙线#10、#17-#18、炭白线集益乙支线#01、炭车甲乙线#01-#03、炭蓝线#36-#48 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（7月第1次） 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV炭白线集益乙支线;220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）郭车甲乙线#01-#03、林蓝线#51-#53、坡堤甲乙线#10、#17-#18、炭白线集益乙支线#01、炭车甲乙线#01-#03、炭蓝线#36-#48 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（09月）。 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温： 坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67， 旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222， 林蓝线#62-#63、#64-#65 （9月第1次） 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#23-#29;220kV岭郭乙线#23-#29（第2次） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温： 花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101， 坡堤甲乙线#20-#21， 岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50 （9月第1次） | #49-#50 #45-#46 #43-#44 #32-#33 #30-#31 #20-#21 #100-#101 #96-#97 #94-#95 #84-#85 #82-#83 #23-#29 #23-#29 #64-#65 #62-#63 #221-#222 #201-#202 #199-#200 #198-#199 #66-#67 #65-#66 #54-#55 #39-#40 #32-#33 #23-#24 #10-#11 #20-#21 #44-#45 #40-#41 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #94-#95 #59-#60 #44-#45 #20-#21 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #64-#65 #62-#63 #221-#222 #201-#202 #199-#200 #198-#199 #11-#12 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #21-#22 #82-#83 #74-#75 #49-#50 #45-#46 #43-#44 #32-#33 #30-#31 #02-#03 #66-#67 #65-#66 #54-#55 #39-#40 #33-#33 #20-#21 #100-#101 #96-#97 #94-#95 #84-#85 #82-#83 #51-#52 #45-#46 #68-#69 #67-#68 #26-#27 #23-#24 #45-#46 #34-#35 #27-#28 #19-#20 #18-#19 #15-#16 #04-#05 |  | 已完成 | 1月份已完成
2834 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 39 | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 38 | 2024-01-25 09:28:00 2024-02-20 08:56:00 2024-03-14 08:11:00 2024-03-04 08:30:00 2024-03-04 09:49:00 2024-04-25 09:08:00 2024-05-23 09:05:00 2024-06-19 09:45:05 2024-06-11 11:22:45 2024-06-18 09:51:57 2024-06-18 10:38:05 2024-06-27 10:38:00 2024-06-25 08:30:00 2024-06-10 10:49:00 2024-06-06 10:03:00 2024-06-11 09:07:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-10 09:23:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-02 08:28:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-10 09:23:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-10 09:23:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-02 08:28:00 2024-09-20 11:03:00 2024-09-25 08:57:00 | 2024-01-25 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240119016406 SCWH0301240110009361 SCWH0301240110009553 SCWH0301240222290153 SCWH0301240222290147 SCWH0301240110009621 SCWH0301240110009694 SCWH0301240110002576 SCWH0301240110002574 SCWH0301240110002568 SCWH0301240110002567 SCWH0301240110009725 SCWH0301240110001796 SCWH0301240110002578 SCWH0301240110002573 SCWH0301240110003115 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009776 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009945 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009776 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009776 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009945 SCWH0301240821003950 SCWH0301240110009975 | 旗康乙线 | 花都区无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：北花甲线#67-#68、#68-#69、北花乙线#68-#69、花林甲乙线#15-#16、花炭甲乙线#16-#17、林蓝线白坭甲支线#13-#14、炭白线#94-#95、坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（01月） 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（2月第1次） 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（3月第1次） 110kV林蓝线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：110kV林蓝线#62-#65;500kV北花甲线#67-#69;500kV北花乙线#68-#69;220kV旗康乙线#198-#202;220kV坡堤甲线#65-#67;220kV坡堤乙线#65-#67;220kV花林甲线#15-#16;220kV花林乙线#15-#16;220kV花炭甲线#16-#17、#45-#46、#51-#52;220kV花炭乙线#16-#17、#45-#46、#51-#52;110kV林蓝线白坭甲支线#12-#13;110kV炭白线#59-#60、#94-#95（02月） 花都区无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：220kV花炭甲乙线#82-#85、#95-#98、#101-#102；220kV岭郭甲乙线#02-#03、#30-#33、#44-#47、#50-#51；220kV坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#48-#50、#53-#55；220vK旗康乙线#211-#212、#221-#222；220kV炭车甲乙线#10-#11、#23-#24；110kV炭白线#20-#21、#44-#45；110kV炭蓝线#20-#21；110kV炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45（02月） 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（4月第1次） 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（5月第1次） 220kV旗康乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV旗康乙线#223-#229; 220kV旗康乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV旗康乙线#201-#211; 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#44-#48;220kV坡堤乙线#44-#48;220kV旗康乙线#212-#216; 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#39-#43;220kV坡堤乙线#39-#43;220kV旗康乙线#217-#222; 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（6月第1次） 220kV旗康乙线；220kV旗康乙线（备用线路）；无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）220kV旗康乙线#192-#229;220kV旗康乙线（备用线路）#198-#200 220kV旗康乙线（备用线路）；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV旗康乙线（备用线路）#198-#200; 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#67-#73;220kV坡堤乙线#67-#73;220kV旗康乙线#192-#200; 220kV旗康乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV旗康乙线（01-12月） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（09月）。 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温： 坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67， 旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222， 林蓝线#62-#63、#64-#65 （9月第1次） | #64-#65 #62-#63 #221-#222 #201-#202 #199-#200 #198-#199 #66-#67 #65-#66 #54-#55 #39-#40 #32-#33 #23-#24 #10-#11 #20-#21 #44-#45 #40-#41 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #94-#95 #59-#60 #44-#45 #20-#21 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #64-#65 #62-#63 #221-#222 #201-#202 #199-#200 #198-#199 #11-#12 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #21-#22 #82-#83 #74-#75 #49-#50 #45-#46 #43-#44 #32-#33 #30-#31 #02-#03 #66-#67 #65-#66 #54-#55 #39-#40 #33-#33 #20-#21 #100-#101 #96-#97 #94-#95 #84-#85 #82-#83 #51-#52 #45-#46 #68-#69 #67-#68 #26-#27 #23-#24 #45-#46 #34-#35 #27-#28 #19-#20 #18-#19 #15-#16 #04-#05 |  | 已完成 | 1月份已完成
2847 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 204 | 29 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 59 | 2024-01-31 08:20:00 2024-02-23 09:20:00 2024-03-27 08:03:00 2024-04-16 09:05:00 2024-05-27 08:42:00 2024-06-06 11:21:45 2024-06-14 09:10:00 2024-06-14 09:28:00 2024-06-13 09:40:00 2024-06-26 09:35:00 2024-06-25 08:30:00 2024-06-05 08:53:00 2024-06-03 08:49:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-22 08:18:00 2024-07-04 08:45:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-13 08:34:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-22 08:18:00 2024-07-04 08:45:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-22 08:18:00 2024-07-04 08:45:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-13 08:34:00 2024-09-20 11:03:00 2024-09-24 08:48:00 2024-09-19 09:00:00 | 2024-01-31 17:51 | [5 empty] | SCWH0301240126044312 SCWH0301240110008557 SCWH0301240110009549 SCWH0301240110009617 SCWH0301240110009693 SCWH0301240110002604 SCWH0301240110002602 SCWH0301240110002600 SCWH0301240110002598 SCWH0301240110009726 SCWH0301240110001798 SCWH0301240110003254 SCWH0301240110009731 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009782 SCWH0301240624032994 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009943 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009782 SCWH0301240624032994 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009782 SCWH0301240624032994 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009943 SCWH0301240821003950 SCWH0301240110009977 SCWH0301240913010040 | 炭车甲线 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：北花甲线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#23-#24、#26-#27、#27-#28、#34-#35、#45-#46、花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#83-#84、#84-#85、#95-#96、#96-#97、#97-#98、#101-#102、林蓝线#62-#63、岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭蓝线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45（01月） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（2月第1次） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（3月第1次） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（4月第1次） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（5月第1次） 220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV炭车甲线#43-#59;220kV炭车乙线#43-#59; 220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV炭车甲线#24-#42;220kV炭车乙线#24-#42; 220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；110kV炭松甲线；110kV炭松乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV炭车甲线#11-#23;220kV炭车乙线#11-#23;（Ⅲ级）110kV炭松甲线#11-#21;110kV炭松乙线#11-#21; 220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；110kV炭松甲线；110kV炭松乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV炭车甲线#04-#10;220kV炭车乙线#04-#10;（Ⅲ级）110kV炭松甲线#06-#10;110kV炭松乙线#06-#10; 220kV朗郭线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：跨越110kV线路重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲乙线#02-#03、#36-#37、#38-#39、#40-#41，北花甲线#58-#59、#59-#60、#60-#61、#76-#77、#77-#78，北花乙线#60-#61、#61-#62、#62-#63、#78-#79、#79-#80，220kV花林甲乙线#28-#29，花炭甲乙线#109-#110、#28-#29、#51-#52、#56-#57、#74-#75、#76-#77，朗郭线（退运）#330-#331、#352-#353，坡堤甲乙线#22-#23、#23-#24、#30-#31、#62-#63、#63-#64，炭郭甲乙线#09-#10，岭郭甲乙线#03-#04、#05-#06、#22-#23、#58-#59、#69-#70，炭车甲乙线#03-#04、#48-#49，110kV郭车甲乙线#07-#08，郭石线#15-#16，炭白线#82-#83，炭松甲线茶塘甲支线#02-#03、#19-#20，炭蓝线茶塘乙支线#17-#18（每3月1次） 220kV炭车甲线；无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）220kV炭车甲线#01-#59; 220kV炭车乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV炭车甲乙线（广州市2024年高考保供电准备阶段） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（高考保供电测温），炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（6月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV炭白线集益乙支线;220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）郭车甲乙线#01-#03、林蓝线#51-#53、坡堤甲乙线#10、#17-#18、炭白线集益乙支线#01、炭车甲乙线#01-#03、炭蓝线#36-#48 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#73-#74（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV炭白线集益乙支线;220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）郭车甲乙线#01-#03、林蓝线#51-#53、坡堤甲乙线#10、#17-#18、炭白线集益乙支线#01、炭车甲乙线#01-#03、炭蓝线#36-#48 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV炭白线集益乙支线;220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）郭车甲乙线#01-#03、林蓝线#51-#53、坡堤甲乙线#10、#17-#18、炭白线集益乙支线#01、炭车甲乙线#01-#03、炭蓝线#36-#48 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#73-#74（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（09月）。 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温： 炭蓝线#20-#21， 炭白线#20-#21， 炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29， 炭车甲乙线#10-#11、#23-#24， 炭郭甲乙线#21-#22， 郭石线#11-#12， 岭郭甲乙线#74-#75 （9月第1次） 220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV炭车甲线 | #74-#75 #11-#12 #21-#22 #23-#24 #10-#11 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #20-#21 #20-#21 #23-#24 #10-#11 #20-#21 #44-#45 #40-#41 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #94-#95 #59-#60 #44-#45 #20-#21 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #64-#65 #62-#63 #221-#222 #201-#202 #199-#200 #198-#199 #11-#12 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #21-#22 #82-#83 #74-#75 #49-#50 #45-#46 #43-#44 #32-#33 #30-#31 #02-#03 #66-#67 #65-#66 #54-#55 #39-#40 #33-#33 #20-#21 #100-#101 #96-#97 #94-#95 #84-#85 #82-#83 #51-#52 #45-#46 #68-#69 #67-#68 #26-#27 #23-#24 #45-#46 #34-#35 #27-#28 #19-#20 #18-#19 #15-#16 #04-#05 |  | 已完成 | 1月份已完成
2860 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 运维策略 | 全线 | 44 | 222 | 29 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 59 | 2024-01-31 08:20:00 2024-02-23 09:20:00 2024-03-16 09:16:44 2024-03-27 08:03:00 2024-03-12 08:20:00 2024-03-04 09:49:00 2024-04-16 09:05:00 2024-05-27 08:42:00 2024-06-06 11:21:45 2024-06-14 09:10:00 2024-06-14 09:28:00 2024-06-13 09:40:00 2024-06-26 09:35:00 2024-06-25 08:30:00 2024-06-05 08:53:00 2024-06-03 08:49:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-22 08:18:00 2024-07-04 08:45:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-13 08:34:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-22 08:18:00 2024-07-04 08:45:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-22 08:18:00 2024-07-04 08:45:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-13 08:34:00 2024-09-20 11:03:00 2024-09-24 08:48:00 2024-09-19 09:00:00 | 2024-01-31 17:51 | [5 empty] | SCWH0301240126044312 SCWH0301240110008557 SCWH0301240308144279 SCWH0301240110009549 SCWH0301240308002184 SCWH0301240222290147 SCWH0301240110009617 SCWH0301240110009693 SCWH0301240110002604 SCWH0301240110002602 SCWH0301240110002600 SCWH0301240110002598 SCWH0301240110009726 SCWH0301240110001799 SCWH0301240110003254 SCWH0301240110009731 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009782 SCWH0301240624032994 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009943 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009782 SCWH0301240624032994 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009782 SCWH0301240624032994 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009943 SCWH0301240821003950 SCWH0301240110009977 SCWH0301240913010039 | 炭车乙线 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：北花甲线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#23-#24、#26-#27、#27-#28、#34-#35、#45-#46、花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#83-#84、#84-#85、#95-#96、#96-#97、#97-#98、#101-#102、林蓝线#62-#63、岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭蓝线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45（01月） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（2月第1次） 220kV车林甲线;220kV车林乙线无人机精细化巡视：电网风险特巡：220kV车林甲线、车林乙线（220kV炭车甲乙线同停期间Ⅴ级电网风险前巡视，含人工巡视，3月16日）。 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（3月第1次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：220kV花炭甲线#16-#17、#45-#46、#51-#52、#82-#85；220kV花炭乙线#16-#17、#45-#46、#51-#52、#82-#85（220kV炭车甲乙线同停期间Ⅴ级电网风险特维） 花都区无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：220kV花炭甲乙线#82-#85、#95-#98、#101-#102；220kV岭郭甲乙线#02-#03、#30-#33、#44-#47、#50-#51；220kV坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#48-#50、#53-#55；220vK旗康乙线#211-#212、#221-#222；220kV炭车甲乙线#10-#11、#23-#24；110kV炭白线#20-#21、#44-#45；110kV炭蓝线#20-#21；110kV炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45（02月） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（4月第1次） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（5月第1次） 220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV炭车甲线#43-#59;220kV炭车乙线#43-#59; 220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV炭车甲线#24-#42;220kV炭车乙线#24-#42; 220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；110kV炭松甲线；110kV炭松乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV炭车甲线#11-#23;220kV炭车乙线#11-#23;（Ⅲ级）110kV炭松甲线#11-#21;110kV炭松乙线#11-#21; 220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；110kV炭松甲线；110kV炭松乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV炭车甲线#04-#10;220kV炭车乙线#04-#10;（Ⅲ级）110kV炭松甲线#06-#10;110kV炭松乙线#06-#10; 220kV朗郭线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：跨越110kV线路重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲乙线#02-#03、#36-#37、#38-#39、#40-#41，北花甲线#58-#59、#59-#60、#60-#61、#76-#77、#77-#78，北花乙线#60-#61、#61-#62、#62-#63、#78-#79、#79-#80，220kV花林甲乙线#28-#29，花炭甲乙线#109-#110、#28-#29、#51-#52、#56-#57、#74-#75、#76-#77，朗郭线（退运）#330-#331、#352-#353，坡堤甲乙线#22-#23、#23-#24、#30-#31、#62-#63、#63-#64，炭郭甲乙线#09-#10，岭郭甲乙线#03-#04、#05-#06、#22-#23、#58-#59、#69-#70，炭车甲乙线#03-#04、#48-#49，110kV郭车甲乙线#07-#08，郭石线#15-#16，炭白线#82-#83，炭松甲线茶塘甲支线#02-#03、#19-#20，炭蓝线茶塘乙支线#17-#18（每3月1次） 220kV炭车乙线；无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）220kV炭车乙线#01-#59; 220kV炭车乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV炭车甲乙线（广州市2024年高考保供电准备阶段） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（高考保供电测温），炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（6月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV炭白线集益乙支线;220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）郭车甲乙线#01-#03、林蓝线#51-#53、坡堤甲乙线#10、#17-#18、炭白线集益乙支线#01、炭车甲乙线#01-#03、炭蓝线#36-#48 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#73-#74（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV炭白线集益乙支线;220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）郭车甲乙线#01-#03、林蓝线#51-#53、坡堤甲乙线#10、#17-#18、炭白线集益乙支线#01、炭车甲乙线#01-#03、炭蓝线#36-#48 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV炭白线集益乙支线;220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）郭车甲乙线#01-#03、林蓝线#51-#53、坡堤甲乙线#10、#17-#18、炭白线集益乙支线#01、炭车甲乙线#01-#03、炭蓝线#36-#48 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#73-#74（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（09月）。 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温： 炭蓝线#20-#21， 炭白线#20-#21， 炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29， 炭车甲乙线#10-#11、#23-#24， 炭郭甲乙线#21-#22， 郭石线#11-#12， 岭郭甲乙线#74-#75 （9月第1次） 220kV炭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV炭车乙线 | #74-#75 #11-#12 #21-#22 #23-#24 #10-#11 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #20-#21 #20-#21 #23-#24 #10-#11 #20-#21 #44-#45 #40-#41 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #94-#95 #59-#60 #44-#45 #20-#21 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #64-#65 #62-#63 #221-#222 #201-#202 #199-#200 #198-#199 #11-#12 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #21-#22 #82-#83 #74-#75 #49-#50 #45-#46 #43-#44 #32-#33 #30-#31 #02-#03 #66-#67 #65-#66 #54-#55 #39-#40 #33-#33 #20-#21 #100-#101 #96-#97 #94-#95 #84-#85 #82-#83 #51-#52 #45-#46 #68-#69 #67-#68 #26-#27 #23-#24 #45-#46 #34-#35 #27-#28 #19-#20 #18-#19 #15-#16 #04-#05 |  | 已完成 | 1月份已完成
2873 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 51 | 303 | 48 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 86 | 2024-03-27 08:03:00 2024-03-27 08:03:00 2024-03-14 08:11:00 2024-03-14 08:11:00 2024-03-14 08:11:00 | 2024-03-27 17:03 | [5 empty] | SCWH0301240110003345 SCWH0301240110009549 SCWH0301240110009550 SCWH0301240110009548 SCWH0301240110009551 | 岭郭甲线 | 220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV岭郭甲乙线（01-12月） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（3月第1次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（3月第1次） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（3月第1次） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（3月第1次） | #83-#84 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #50-#51 #46-#47 #44-#45 #32-#33 #30-#31 #20-#21 #101-#102 #97-#98 #95-#96 #84-#85 #82-#83 #59-#60 #44-#45 #44-#45 #40-#41 #51-#52 #45-#46 #02-#03 #74-#75 #11-#12 #21-#22 #23-#24 #10-#11 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #20-#21 #20-#21 |  | 已完成 | 3月份已完成
2874 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 51 | 303 | 48 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 86 | 2024-07-23 10:19:00 2024-07-23 08:51:00 2024-07-22 08:18:00 2024-07-12 08:48:00 2024-07-11 08:54:00 | 2024-07-23 16:35 | [5 empty] | SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009777 SCWH0301240110009782 SCWH0301240110009781 SCWH0301240110009780 | 岭郭甲线 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（7月第1次） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（7月第1次） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（7月第1次） | #50-#51 #46-#47 #44-#45 #32-#33 #30-#31 #20-#21 #100-#101 #97-#98 #95-#96 #84-#85 #82-#83 #83-#84 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #74-#75 #11-#12 #21-#22 #23-#24 #10-#11 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #20-#21 #20-#21 #59-#60 #44-#45 #44-#45 #40-#41 #51-#52 #45-#46 #02-#03 #23-#24 #10-#11 #20-#21 #44-#45 #40-#41 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #94-#95 #59-#60 #44-#45 #20-#21 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #64-#65 #62-#63 #221-#222 #201-#202 #199-#200 #198-#199 #11-#12 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #21-#22 #82-#83 #74-#75 #49-#50 #45-#46 #43-#44 #32-#33 #30-#31 #02-#03 #66-#67 #65-#66 #54-#55 #39-#40 #33-#33 #20-#21 #100-#101 #96-#97 #94-#95 #84-#85 #82-#83 #51-#52 #45-#46 #68-#69 #67-#68 #26-#27 #23-#24 #45-#46 #34-#35 #27-#28 #19-#20 #18-#19 #15-#16 #04-#05 |  | 已完成 | 7月份已完成
2887 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 52 | 306 | 48 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 86 | 2024-03-27 08:03:00 2024-03-27 08:03:00 2024-03-14 08:11:00 2024-03-14 08:11:00 2024-03-14 08:11:00 2024-03-04 09:49:00 | 2024-03-27 17:03 | [5 empty] | SCWH0301240110003345 SCWH0301240110009549 SCWH0301240110009550 SCWH0301240110009548 SCWH0301240110009551 SCWH0301240222290147 | 岭郭乙线 | 220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV岭郭甲乙线（01-12月） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（3月第1次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（3月第1次） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（3月第1次） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（3月第1次） 花都区无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：220kV花炭甲乙线#82-#85、#95-#98、#101-#102；220kV岭郭甲乙线#02-#03、#30-#33、#44-#47、#50-#51；220kV坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#48-#50、#53-#55；220vK旗康乙线#211-#212、#221-#222；220kV炭车甲乙线#10-#11、#23-#24；110kV炭白线#20-#21、#44-#45；110kV炭蓝线#20-#21；110kV炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45（02月） | #44-#45 #40-#41 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #20-#21 #44-#45 #20-#21 #23-#24 #10-#11 #221-#222 #211-#212 #53-#55 #48-#50 #39-#40 #33-#33 #20-#21 #50-#51 #44-#47 #30-#33 #02-#03 #101-#102 #95-#98 #82-#85 #83-#84 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #50-#51 #46-#47 #44-#45 #32-#33 #30-#31 #20-#21 #101-#102 #97-#98 #95-#96 #84-#85 #82-#83 #59-#60 #44-#45 #44-#45 #40-#41 #51-#52 #45-#46 #02-#03 #74-#75 #11-#12 #21-#22 #23-#24 #10-#11 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #20-#21 #20-#21 |  | 已完成 | 3月份已完成
2888 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 52 | 306 | 48 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 86 | 2024-07-23 10:19:00 2024-07-23 08:51:00 2024-07-22 08:18:00 2024-07-12 08:48:00 2024-07-11 08:54:00 | 2024-07-23 16:35 | [5 empty] | SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009777 SCWH0301240110009782 SCWH0301240110009781 SCWH0301240110009780 | 岭郭乙线 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（7月第1次） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（7月第1次） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（7月第1次） | #50-#51 #46-#47 #44-#45 #32-#33 #30-#31 #20-#21 #100-#101 #97-#98 #95-#96 #84-#85 #82-#83 #83-#84 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #74-#75 #11-#12 #21-#22 #23-#24 #10-#11 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #20-#21 #20-#21 #59-#60 #44-#45 #44-#45 #40-#41 #51-#52 #45-#46 #02-#03 #23-#24 #10-#11 #20-#21 #44-#45 #40-#41 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #94-#95 #59-#60 #44-#45 #20-#21 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #64-#65 #62-#63 #221-#222 #201-#202 #199-#200 #198-#199 #11-#12 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #21-#22 #82-#83 #74-#75 #49-#50 #45-#46 #43-#44 #32-#33 #30-#31 #02-#03 #66-#67 #65-#66 #54-#55 #39-#40 #33-#33 #20-#21 #100-#101 #96-#97 #94-#95 #84-#85 #82-#83 #51-#52 #45-#46 #68-#69 #67-#68 #26-#27 #23-#24 #45-#46 #34-#35 #27-#28 #19-#20 #18-#19 #15-#16 #04-#05 |  | 已完成 | 7月份已完成
2901 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 32 | 16 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 21 | 2024-01-23 08:52:00 2024-02-05 08:41:00 2024-02-05 09:20:08 2024-03-14 08:11:00 2024-04-16 09:05:00 2024-05-17 09:06:12 2024-06-19 09:40:00 2024-06-19 09:40:00 2024-06-27 10:38:00 2024-06-25 09:12:00 2024-06-19 09:37:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-12 08:48:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-05 08:46:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-12 08:48:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-12 08:48:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-05 08:46:00 2024-09-20 11:03:00 2024-09-18 08:36:00 | 2024-01-23 16:15 | [5 empty] | SCWH0301231225101519 SCWH0301240110009248 SCWH0301240124001256 SCWH0301240110009551 SCWH0301240110009613 SCWH0301240110009692 SCWH0301240110002499 SCWH0301240110002498 SCWH0301240110009730 SCWH0301240110001769 SCWH0301240110003478 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009781 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009947 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009781 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009781 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009947 SCWH0301240821003950 SCWH0301240110009976 | 车大甲线 | 220kV花林甲线;110kV车大乙线;110kV车大甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温（220kV花林甲线#25-#26塔A相、110kV车大甲乙线#19-#20重要跨越）（2024年01月） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（2月第1次） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，#11-#12、岭郭甲乙线#74-#75、#83-#84（02月） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（3月第1次） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（4月第1次） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（5月第1次） 110kV车大甲线；110kV车大乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV车大甲线#14-#21;110kV车大乙线#14-#21; 110kV车大甲线；110kV车大乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV车大甲线#01-#13;110kV车大乙线#01-#13; 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（6月第1次） 110kV车大甲线；无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV车大甲线#01-#21； 110kV车大乙线;110kV车大甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车大甲乙线（01-12月） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#82-#83（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#82-#83（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（09月）。 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84、坡堤甲线#17塔大号侧耐张线夹发热测温（0918） | #83-#84 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #23-#24 #10-#11 #20-#21 #44-#45 #40-#41 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #94-#95 #59-#60 #44-#45 #20-#21 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #64-#65 #62-#63 #221-#222 #201-#202 #199-#200 #198-#199 #11-#12 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #21-#22 #82-#83 #74-#75 #49-#50 #45-#46 #43-#44 #32-#33 #30-#31 #02-#03 #66-#67 #65-#66 #54-#55 #39-#40 #33-#33 #20-#21 #100-#101 #96-#97 #94-#95 #84-#85 #82-#83 #51-#52 #45-#46 #68-#69 #67-#68 #26-#27 #23-#24 #45-#46 #34-#35 #27-#28 #19-#20 #18-#19 #15-#16 #04-#05 |  | 已完成 | 1月份已完成
2914 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 24 | 16 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 21 | 2024-01-26 09:34:56 2024-01-23 08:52:00 2024-02-05 08:41:00 2024-02-05 09:20:08 2024-03-14 08:11:00 2024-04-16 09:05:00 2024-05-17 09:06:12 2024-06-19 09:40:00 2024-06-19 09:40:00 2024-06-27 10:38:00 2024-06-25 09:12:00 2024-06-19 09:37:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-12 08:48:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-05 08:46:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-12 08:48:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-12 08:48:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-05 08:46:00 2024-09-20 11:03:00 2024-09-18 08:36:00 | 2024-01-26 17:20 | [5 empty] | SCWH0301240119016409 SCWH0301231225101519 SCWH0301240110009248 SCWH0301240124001256 SCWH0301240110009551 SCWH0301240110009613 SCWH0301240110009692 SCWH0301240110002499 SCWH0301240110002498 SCWH0301240110009730 SCWH0301240110001770 SCWH0301240110003478 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009781 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009947 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009781 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009781 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009947 SCWH0301240821003950 SCWH0301240110009976 | 车大乙线 | 110kV车大甲乙线、郭车甲乙线、郭石线、220kV岭郭甲乙线、炭郭甲乙线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84、炭郭甲乙线#21-#22、郭石线#11-#12、岭郭甲乙线#74-#75（01月） 220kV花林甲线;110kV车大乙线;110kV车大甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温（220kV花林甲线#25-#26塔A相、110kV车大甲乙线#19-#20重要跨越）（2024年01月） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（2月第1次） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，#11-#12、岭郭甲乙线#74-#75、#83-#84（02月） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（3月第1次） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（4月第1次） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（5月第1次） 110kV车大甲线；110kV车大乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV车大甲线#14-#21;110kV车大乙线#14-#21; 110kV车大甲线；110kV车大乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV车大甲线#01-#13;110kV车大乙线#01-#13; 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（6月第1次） 110kV车大乙线；无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV车大乙线#01-#21； 110kV车大乙线;110kV车大甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车大甲乙线（01-12月） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#82-#83（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#82-#83（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（09月）。 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84、坡堤甲线#17塔大号侧耐张线夹发热测温（0918） | #83-#84 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #23-#24 #10-#11 #20-#21 #44-#45 #40-#41 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #94-#95 #59-#60 #44-#45 #20-#21 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #64-#65 #62-#63 #221-#222 #201-#202 #199-#200 #198-#199 #11-#12 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #21-#22 #82-#83 #74-#75 #49-#50 #45-#46 #43-#44 #32-#33 #30-#31 #02-#03 #66-#67 #65-#66 #54-#55 #39-#40 #33-#33 #20-#21 #100-#101 #96-#97 #94-#95 #84-#85 #82-#83 #51-#52 #45-#46 #68-#69 #67-#68 #26-#27 #23-#24 #45-#46 #34-#35 #27-#28 #19-#20 #18-#19 #15-#16 #04-#05 |  | 已完成 | 1月份已完成
2927 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 136 | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 28 | 2024-02-05 08:41:00 2024-02-05 09:20:08 2024-03-14 08:11:00 2024-04-16 09:05:00 2024-05-17 09:06:12 2024-06-07 08:45:00 2024-06-14 09:40:01 2024-06-07 11:09:25 2024-06-27 10:38:00 2024-06-26 09:35:00 2024-06-24 08:15:00 2024-06-19 09:22:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-12 08:48:00 2024-07-04 08:45:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-14 08:30:00 2024-08-07 08:50:00 2024-08-05 08:46:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-12 08:48:00 2024-07-04 08:45:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-12 08:48:00 2024-07-04 08:45:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-14 08:30:00 2024-08-07 08:50:00 2024-08-05 08:46:00 2024-09-20 11:03:00 2024-09-25 08:57:00 2024-09-18 08:36:00 | 2024-02-05 17:45 | [5 empty] | SCWH0301240110009248 SCWH0301240124001256 SCWH0301240110009551 SCWH0301240110009613 SCWH0301240110009692 SCWH0301240110002503 SCWH0301240110002502 SCWH0301240110002501 SCWH0301240110009730 SCWH0301240110009726 SCWH0301240110001771 SCWH0301240110003507 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009781 SCWH0301240624032994 SCWH0301240809007922 SCWH0301240807001229 SCWH0301240723120585 SCWH0301240110009947 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009781 SCWH0301240624032994 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009781 SCWH0301240624032994 SCWH0301240809007922 SCWH0301240807001229 SCWH0301240723120585 SCWH0301240110009947 SCWH0301240821003950 SCWH0301240821007601 SCWH0301240110009976 | 郭车甲线 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（2月第1次） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，#11-#12、岭郭甲乙线#74-#75、#83-#84（02月） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（3月第1次） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（4月第1次） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（5月第1次） 110kV郭车甲线；110kV郭车乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV郭车甲线#19-#28;110kV郭车乙线#19-#28; 110kV郭车甲线；110kV郭车乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV郭车甲线#13-#18;110kV郭车乙线#13-#18; 110kV郭车甲线；110kV郭车乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV郭车甲线#07-#12;110kV郭车乙线#07-#12; 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（6月第1次） 220kV朗郭线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：跨越110kV线路重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲乙线#02-#03、#36-#37、#38-#39、#40-#41，北花甲线#58-#59、#59-#60、#60-#61、#76-#77、#77-#78，北花乙线#60-#61、#61-#62、#62-#63、#78-#79、#79-#80，220kV花林甲乙线#28-#29，花炭甲乙线#109-#110、#28-#29、#51-#52、#56-#57、#74-#75、#76-#77，朗郭线（退运）#330-#331、#352-#353，坡堤甲乙线#22-#23、#23-#24、#30-#31、#62-#63、#63-#64，炭郭甲乙线#09-#10，岭郭甲乙线#03-#04、#05-#06、#22-#23、#58-#59、#69-#70，炭车甲乙线#03-#04、#48-#49，110kV郭车甲乙线#07-#08，郭石线#15-#16，炭白线#82-#83，炭松甲线茶塘甲支线#02-#03、#19-#20，炭蓝线茶塘乙支线#17-#18（每3月1次） 110kV郭车甲线；无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV郭车甲线#01-#28； 110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭车甲乙线（01-12月） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV炭白线集益乙支线;220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）郭车甲乙线#01-#03、林蓝线#51-#53、坡堤甲乙线#10、#17-#18、炭白线集益乙支线#01、炭车甲乙线#01-#03、炭蓝线#36-#48 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 220kV花林甲线;110kV炭白线;110kV郭车甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温（220kV花林甲线#25-#26塔A相导线预绞丝、110kV郭车甲线#09-#10塔段C相导线预绞丝、110kV炭白线#53塔C相小号侧发热）（2024年08月） 220kV花林甲线;110kV炭白线;110kV郭车甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温220kV花文甲线、林武乙线、北镜甲乙线、1110kV田龙甲线、镜合畔线、镜龙畔线、林军芙线、田军线红外测温及发热复测 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#82-#83（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV炭白线集益乙支线;220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）郭车甲乙线#01-#03、林蓝线#51-#53、坡堤甲乙线#10、#17-#18、炭白线集益乙支线#01、炭车甲乙线#01-#03、炭蓝线#36-#48 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV炭白线集益乙支线;220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）郭车甲乙线#01-#03、林蓝线#51-#53、坡堤甲乙线#10、#17-#18、炭白线集益乙支线#01、炭车甲乙线#01-#03、炭蓝线#36-#48 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 220kV花林甲线;110kV炭白线;110kV郭车甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温（220kV花林甲线#25-#26塔A相导线预绞丝、110kV郭车甲线#09-#10塔段C相导线预绞丝、110kV炭白线#53塔C相小号侧发热）（2024年08月） 220kV花林甲线;110kV炭白线;110kV郭车甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温220kV花文甲线、林武乙线、北镜甲乙线、1110kV田龙甲线、镜合畔线、镜龙畔线、林军芙线、田军线红外测温及发热复测 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#82-#83（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（09月）。 220kV花林甲线;110kV炭白线;110kV郭车甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温（220kV花林甲线#25-#26塔A相导线预绞丝、110kV郭车甲线#09-#10塔段C相导线预绞丝、110kV炭白线#53塔C相小号侧发热）（2024年09月） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84、坡堤甲线#17塔大号侧耐张线夹发热测温（0918） | #83-#84 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #09-#10 #25-#26 #23-#24 #10-#11 #20-#21 #44-#45 #40-#41 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #94-#95 #59-#60 #44-#45 #20-#21 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #64-#65 #62-#63 #221-#222 #201-#202 #199-#200 #198-#199 #11-#12 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #21-#22 #82-#83 #74-#75 #49-#50 #45-#46 #43-#44 #32-#33 #30-#31 #02-#03 #66-#67 #65-#66 #54-#55 #39-#40 #33-#33 #20-#21 #100-#101 #96-#97 #94-#95 #84-#85 #82-#83 #51-#52 #45-#46 #68-#69 #67-#68 #26-#27 #23-#24 #45-#46 #34-#35 #27-#28 #19-#20 #18-#19 #15-#16 #04-#05 |  | 已完成 | 2月份已完成
2940 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 运维策略 | 全线 | 19 | 126 | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 28 | 2024-01-26 09:34:56 2024-02-05 08:41:00 2024-02-05 09:20:08 2024-03-14 08:11:00 2024-04-16 09:05:00 2024-05-17 09:06:12 2024-06-07 08:45:00 2024-06-14 09:40:01 2024-06-07 11:09:25 2024-06-27 10:38:00 2024-06-26 09:35:00 2024-06-25 08:40:00 2024-06-19 09:22:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-12 08:48:00 2024-07-04 08:45:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-07 08:50:00 2024-08-05 08:46:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-12 08:48:00 2024-07-04 08:45:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-12 08:48:00 2024-07-04 08:45:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-07 08:50:00 2024-08-05 08:46:00 2024-09-20 11:03:00 2024-09-18 08:36:00 | 2024-01-26 17:20 | [5 empty] | SCWH0301240119016409 SCWH0301240110009248 SCWH0301240124001256 SCWH0301240110009551 SCWH0301240110009613 SCWH0301240110009692 SCWH0301240110002503 SCWH0301240110002502 SCWH0301240110002501 SCWH0301240110009730 SCWH0301240110009726 SCWH0301240110001772 SCWH0301240110003507 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009781 SCWH0301240624032994 SCWH0301240809007922 SCWH0301240723120585 SCWH0301240110009947 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009781 SCWH0301240624032994 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009781 SCWH0301240624032994 SCWH0301240809007922 SCWH0301240723120585 SCWH0301240110009947 SCWH0301240821003950 SCWH0301240110009976 | 郭车乙线 | 110kV车大甲乙线、郭车甲乙线、郭石线、220kV岭郭甲乙线、炭郭甲乙线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84、炭郭甲乙线#21-#22、郭石线#11-#12、岭郭甲乙线#74-#75（01月） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（2月第1次） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，#11-#12、岭郭甲乙线#74-#75、#83-#84（02月） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（3月第1次） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（4月第1次） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（5月第1次） 110kV郭车甲线；110kV郭车乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV郭车甲线#19-#28;110kV郭车乙线#19-#28; 110kV郭车甲线；110kV郭车乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV郭车甲线#13-#18;110kV郭车乙线#13-#18; 110kV郭车甲线；110kV郭车乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV郭车甲线#07-#12;110kV郭车乙线#07-#12; 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（6月第1次） 220kV朗郭线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：跨越110kV线路重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲乙线#02-#03、#36-#37、#38-#39、#40-#41，北花甲线#58-#59、#59-#60、#60-#61、#76-#77、#77-#78，北花乙线#60-#61、#61-#62、#62-#63、#78-#79、#79-#80，220kV花林甲乙线#28-#29，花炭甲乙线#109-#110、#28-#29、#51-#52、#56-#57、#74-#75、#76-#77，朗郭线（退运）#330-#331、#352-#353，坡堤甲乙线#22-#23、#23-#24、#30-#31、#62-#63、#63-#64，炭郭甲乙线#09-#10，岭郭甲乙线#03-#04、#05-#06、#22-#23、#58-#59、#69-#70，炭车甲乙线#03-#04、#48-#49，110kV郭车甲乙线#07-#08，郭石线#15-#16，炭白线#82-#83，炭松甲线茶塘甲支线#02-#03、#19-#20，炭蓝线茶塘乙支线#17-#18（每3月1次） 110kV郭车乙线；无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV郭车乙线#01-#28； 110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭车甲乙线（01-12月） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV炭白线集益乙支线;220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）郭车甲乙线#01-#03、林蓝线#51-#53、坡堤甲乙线#10、#17-#18、炭白线集益乙支线#01、炭车甲乙线#01-#03、炭蓝线#36-#48 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 220kV花林甲线;110kV炭白线;110kV郭车甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温220kV花文甲线、林武乙线、北镜甲乙线、1110kV田龙甲线、镜合畔线、镜龙畔线、林军芙线、田军线红外测温及发热复测 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#82-#83（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV炭白线集益乙支线;220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）郭车甲乙线#01-#03、林蓝线#51-#53、坡堤甲乙线#10、#17-#18、炭白线集益乙支线#01、炭车甲乙线#01-#03、炭蓝线#36-#48 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV炭白线集益乙支线;220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）郭车甲乙线#01-#03、林蓝线#51-#53、坡堤甲乙线#10、#17-#18、炭白线集益乙支线#01、炭车甲乙线#01-#03、炭蓝线#36-#48 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 220kV花林甲线;110kV炭白线;110kV郭车甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温220kV花文甲线、林武乙线、北镜甲乙线、1110kV田龙甲线、镜合畔线、镜龙畔线、林军芙线、田军线红外测温及发热复测 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#82-#83（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（09月）。 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84、坡堤甲线#17塔大号侧耐张线夹发热测温（0918） | #83-#84 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #23-#24 #10-#11 #20-#21 #44-#45 #40-#41 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #94-#95 #59-#60 #44-#45 #20-#21 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #64-#65 #62-#63 #221-#222 #201-#202 #199-#200 #198-#199 #11-#12 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #21-#22 #82-#83 #74-#75 #49-#50 #45-#46 #43-#44 #32-#33 #30-#31 #02-#03 #66-#67 #65-#66 #54-#55 #39-#40 #33-#33 #20-#21 #100-#101 #96-#97 #94-#95 #84-#85 #82-#83 #51-#52 #45-#46 #68-#69 #67-#68 #26-#27 #23-#24 #45-#46 #34-#35 #27-#28 #19-#20 #18-#19 #15-#16 #04-#05 |  | 已完成 | 1月份已完成
2953 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 100 | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 29 | 2024-01-26 09:34:56 2024-02-23 09:20:00 2024-02-05 08:41:00 2024-02-05 09:20:08 2024-03-27 08:03:00 2024-03-14 08:11:00 2024-04-16 09:05:00 2024-04-16 09:05:00 2024-04-02 09:05:00 2024-04-02 09:05:00 2024-05-27 08:42:00 2024-05-17 09:06:12 2024-06-27 10:38:00 2024-06-26 09:35:00 2024-06-26 08:47:00 2024-06-25 08:30:00 2024-06-03 08:49:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-22 08:18:00 2024-05-27 09:45:10 2024-07-12 08:48:00 2024-08-27 09:30:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-13 08:34:00 2024-08-05 08:46:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-22 08:18:00 2024-05-27 09:45:10 2024-07-12 08:48:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-22 08:18:00 2024-05-27 09:45:10 2024-07-12 08:48:00 2024-08-27 09:30:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-13 08:34:00 2024-08-05 08:46:00 2024-09-20 11:03:00 2024-09-24 08:48:00 2024-09-18 08:36:00 | 2024-01-26 17:20 | [5 empty] | SCWH0301240119016409 SCWH0301240110008557 SCWH0301240110009248 SCWH0301240124001256 SCWH0301240110009549 SCWH0301240110009551 SCWH0301240110009613 SCWH0301240110009617 SCWH0301240110002500 SCWH0301240110002504 SCWH0301240110009693 SCWH0301240110009692 SCWH0301240110009730 SCWH0301240110009726 SCWH0301240110003544 SCWH0301240110001773 SCWH0301240110009731 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009782 SCWH0301240712013477 SCWH0301240110009781 SCWH0301240822011261 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009943 SCWH0301240110009947 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009782 SCWH0301240712013477 SCWH0301240110009781 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009782 SCWH0301240712013477 SCWH0301240110009781 SCWH0301240822011261 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009943 SCWH0301240110009947 SCWH0301240821003950 SCWH0301240110009977 SCWH0301240110009976 | 郭石线 | 110kV车大甲乙线、郭车甲乙线、郭石线、220kV岭郭甲乙线、炭郭甲乙线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84、炭郭甲乙线#21-#22、郭石线#11-#12、岭郭甲乙线#74-#75（01月） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（2月第1次） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（2月第1次） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，#11-#12、岭郭甲乙线#74-#75、#83-#84（02月） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（3月第1次） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（3月第1次） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（4月第1次） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（4月第1次） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#25-#34;220kV炭郭乙线#25-#34;220kV岭郭甲线#75-#86;220kV岭郭乙线#75-#86;110kV郭石线#10-#11; 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#65-#74;220kV岭郭乙线#65-#74;（Ⅳ级）110kV郭石线#12-17;（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#08+1;220kV炭郭乙线#08+1 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（5月第1次） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（5月第1次） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（6月第1次） 220kV朗郭线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：跨越110kV线路重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲乙线#02-#03、#36-#37、#38-#39、#40-#41，北花甲线#58-#59、#59-#60、#60-#61、#76-#77、#77-#78，北花乙线#60-#61、#61-#62、#62-#63、#78-#79、#79-#80，220kV花林甲乙线#28-#29，花炭甲乙线#109-#110、#28-#29、#51-#52、#56-#57、#74-#75、#76-#77，朗郭线（退运）#330-#331、#352-#353，坡堤甲乙线#22-#23、#23-#24、#30-#31、#62-#63、#63-#64，炭郭甲乙线#09-#10，岭郭甲乙线#03-#04、#05-#06、#22-#23、#58-#59、#69-#70，炭车甲乙线#03-#04、#48-#49，110kV郭车甲乙线#07-#08，郭石线#15-#16，炭白线#82-#83，炭松甲线茶塘甲支线#02-#03、#19-#20，炭蓝线茶塘乙支线#17-#18（每3月1次） 110kV郭石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭石线（01-12月） 110kV郭石线；无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV郭石线#01-#29； 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（高考保供电测温），炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（6月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（7月第1次） 110kV郭石线;110kV炭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#25-#26、炭郭乙线#25-#26、110kV郭石线#18-#19、#27-#29、炭白线#43+1、#44-#52、炭蓝线茶塘乙支线#18、炭松甲线茶塘甲支线#00、#20、炭石线#01-#02、炭松甲线#43-#46、炭松乙线#43-#46 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（7月第1次） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV炭郭甲线#01-#08；220kV炭郭乙线#01-#08；110kV郭石线#20-#26; 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#73-#74（8月第1次） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#82-#83（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（7月第1次） 110kV郭石线;110kV炭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#25-#26、炭郭乙线#25-#26、110kV郭石线#18-#19、#27-#29、炭白线#43+1、#44-#52、炭蓝线茶塘乙支线#18、炭松甲线茶塘甲支线#00、#20、炭石线#01-#02、炭松甲线#43-#46、炭松乙线#43-#46 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（7月第1次） 110kV郭石线;110kV炭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#25-#26、炭郭乙线#25-#26、110kV郭石线#18-#19、#27-#29、炭白线#43+1、#44-#52、炭蓝线茶塘乙支线#18、炭松甲线茶塘甲支线#00、#20、炭石线#01-#02、炭松甲线#43-#46、炭松乙线#43-#46 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（7月第1次） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV炭郭甲线#01-#08；220kV炭郭乙线#01-#08；110kV郭石线#20-#26; 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#73-#74（8月第1次） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#82-#83（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（09月）。 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温： 炭蓝线#20-#21， 炭白线#20-#21， 炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29， 炭车甲乙线#10-#11、#23-#24， 炭郭甲乙线#21-#22， 郭石线#11-#12， 岭郭甲乙线#74-#75 （9月第1次） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84、坡堤甲线#17塔大号侧耐张线夹发热测温（0918） | #83-#84 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #74-#75 #11-#12 #21-#22 #23-#24 #10-#11 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #20-#21 #20-#21 #23-#24 #10-#11 #20-#21 #44-#45 #40-#41 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #94-#95 #59-#60 #44-#45 #20-#21 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #64-#65 #62-#63 #221-#222 #201-#202 #199-#200 #198-#199 #11-#12 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #21-#22 #82-#83 #74-#75 #49-#50 #45-#46 #43-#44 #32-#33 #30-#31 #02-#03 #66-#67 #65-#66 #54-#55 #39-#40 #33-#33 #20-#21 #100-#101 #96-#97 #94-#95 #84-#85 #82-#83 #51-#52 #45-#46 #68-#69 #67-#68 #26-#27 #23-#24 #45-#46 #34-#35 #27-#28 #19-#20 #18-#19 #15-#16 #04-#05 |  | 已完成 | 1月份已完成
2966 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 运维策略 | 全线 | 46 | 162 | 24 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 64 | 2024-01-31 08:20:00 2024-02-23 09:20:00 2024-03-27 08:03:00 2024-03-04 09:49:00 2024-04-16 09:05:00 2024-04-02 09:05:00 2024-04-02 09:05:00 2024-04-02 09:05:00 2024-04-01 09:10:00 2024-04-01 09:10:00 2024-05-27 08:42:00 2024-06-14 09:45:00 2024-06-13 09:28:00 2024-06-11 09:57:16 2024-06-20 10:42:59 2024-06-26 09:35:00 2024-06-26 08:47:00 2024-06-25 08:40:00 2024-06-25 09:12:00 2024-06-11 08:57:00 2024-06-03 08:49:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-22 08:18:00 2024-05-27 09:45:10 2024-07-04 08:45:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-13 08:34:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-22 08:18:00 2024-05-27 09:45:10 2024-07-04 08:45:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-22 08:18:00 2024-05-27 09:45:10 2024-07-04 08:45:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-13 08:34:00 2024-09-20 11:03:00 2024-09-10 10:30:00 2024-09-24 08:48:00 2024-09-04 10:48:00 2024-09-04 09:53:00 | 2024-01-31 17:51 | [5 empty] | SCWH0301240126044312 SCWH0301240110008557 SCWH0301240110009549 SCWH0301240222290147 SCWH0301240110009617 SCWH0301240110002522 SCWH0301240110002523 SCWH0301240110002609 SCWH0301240110002524 SCWH0301240110002525 SCWH0301240110009693 SCWH0301240110002580 SCWH0301240110002579 SCWH0301240110002533 SCWH0301240110002611 SCWH0301240110009726 SCWH0301240110003622 SCWH0301240110001783 SCWH0301240110001781 SCWH0301240110003562 SCWH0301240110009731 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009782 SCWH0301240712013477 SCWH0301240624032994 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009943 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009782 SCWH0301240712013477 SCWH0301240624032994 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009782 SCWH0301240712013477 SCWH0301240624032994 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009943 SCWH0301240821003950 SCWH0301240110005464 SCWH0301240110009977 SCWH0301240110005463 SCWH0301240110005462 | 炭蓝线 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：北花甲线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#23-#24、#26-#27、#27-#28、#34-#35、#45-#46、花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#83-#84、#84-#85、#95-#96、#96-#97、#97-#98、#101-#102、林蓝线#62-#63、岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭蓝线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45（01月） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（2月第1次） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（3月第1次） 花都区无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：220kV花炭甲乙线#82-#85、#95-#98、#101-#102；220kV岭郭甲乙线#02-#03、#30-#33、#44-#47、#50-#51；220kV坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#48-#50、#53-#55；220vK旗康乙线#211-#212、#221-#222；220kV炭车甲乙线#10-#11、#23-#24；110kV炭白线#20-#21、#44-#45；110kV炭蓝线#20-#21；110kV炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45（02月） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（4月第1次） 110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#08-#13;220kV岭郭乙线#08-#13;（Ⅲ级）110kV炭松甲线茶塘甲支线#05-#10;110kV炭蓝线茶塘乙支线#03-#08; 110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#14-#19;220kV岭郭乙线#14-#19;（Ⅲ级）110kV炭松甲线茶塘甲支线#11-#16;110kV炭蓝线茶塘乙支线#09-#14; 110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV岭郭甲线#05-#07;220kV岭郭乙线#05-#07;110kV炭蓝线茶塘乙支线#00-#02;110kV炭松甲线茶塘甲支线#02-#04; 110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#20-#22;220kV岭郭乙线#20-#22;110kV炭松甲线茶塘甲支线#17-#19;110kV炭蓝线茶塘乙支线#15-#17; 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#23-#29;220kV岭郭乙线#23-#29;（Ⅳ级）220kV花炭甲线#75-#81;220kV花炭乙线#75-#81; 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（5月第1次） 110kV炭白线；110kV炭蓝线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭白线#21-#35;（Ⅳ级）110kV炭蓝线#21-#35; 110kV炭白线；110kV炭蓝线；110kV炭松甲线；110kV炭松乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭白线#01-#20;110kV炭松甲线#01-#05;110kV炭松乙线#01-#05;（Ⅳ级）110kV炭蓝线#01-#20; 110kV蓝北线；110kV林蓝线；110kV炭蓝线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV林蓝线#73-#76;（Ⅳ级）110kV蓝北线#01-#04;110kV炭蓝线#56-#64; 110kV炭蓝线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV炭蓝线#49-#55; 220kV朗郭线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：跨越110kV线路重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲乙线#02-#03、#36-#37、#38-#39、#40-#41，北花甲线#58-#59、#59-#60、#60-#61、#76-#77、#77-#78，北花乙线#60-#61、#61-#62、#62-#63、#78-#79、#79-#80，220kV花林甲乙线#28-#29，花炭甲乙线#109-#110、#28-#29、#51-#52、#56-#57、#74-#75、#76-#77，朗郭线（退运）#330-#331、#352-#353，坡堤甲乙线#22-#23、#23-#24、#30-#31、#62-#63、#63-#64，炭郭甲乙线#09-#10，岭郭甲乙线#03-#04、#05-#06、#22-#23、#58-#59、#69-#70，炭车甲乙线#03-#04、#48-#49，110kV郭车甲乙线#07-#08，郭石线#15-#16，炭白线#82-#83，炭松甲线茶塘甲支线#02-#03、#19-#20，炭蓝线茶塘乙支线#17-#18（每3月1次） 110kV炭蓝线茶塘乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV炭蓝线茶塘乙支线（01-12月） 110kV炭蓝线茶塘乙支线；无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV炭蓝线茶塘乙支线#00-#23； 110kV炭蓝线；无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV炭蓝线#01-#64； 110kV炭蓝线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV炭蓝线（01-12月） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（高考保供电测温），炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（6月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（7月第1次） 110kV郭石线;110kV炭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#25-#26、炭郭乙线#25-#26、110kV郭石线#18-#19、#27-#29、炭白线#43+1、#44-#52、炭蓝线茶塘乙支线#18、炭松甲线茶塘甲支线#00、#20、炭石线#01-#02、炭松甲线#43-#46、炭松乙线#43-#46 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV炭白线集益乙支线;220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）郭车甲乙线#01-#03、林蓝线#51-#53、坡堤甲乙线#10、#17-#18、炭白线集益乙支线#01、炭车甲乙线#01-#03、炭蓝线#36-#48 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#73-#74（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（7月第1次） 110kV郭石线;110kV炭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#25-#26、炭郭乙线#25-#26、110kV郭石线#18-#19、#27-#29、炭白线#43+1、#44-#52、炭蓝线茶塘乙支线#18、炭松甲线茶塘甲支线#00、#20、炭石线#01-#02、炭松甲线#43-#46、炭松乙线#43-#46 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV炭白线集益乙支线;220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）郭车甲乙线#01-#03、林蓝线#51-#53、坡堤甲乙线#10、#17-#18、炭白线集益乙支线#01、炭车甲乙线#01-#03、炭蓝线#36-#48 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（7月第1次） 110kV郭石线;110kV炭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#25-#26、炭郭乙线#25-#26、110kV郭石线#18-#19、#27-#29、炭白线#43+1、#44-#52、炭蓝线茶塘乙支线#18、炭松甲线茶塘甲支线#00、#20、炭石线#01-#02、炭松甲线#43-#46、炭松乙线#43-#46 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV炭白线集益乙支线;220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）郭车甲乙线#01-#03、林蓝线#51-#53、坡堤甲乙线#10、#17-#18、炭白线集益乙支线#01、炭车甲乙线#01-#03、炭蓝线#36-#48 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#73-#74（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（09月）。 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#23-#29;220kV岭郭乙线#23-#29（第2次） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温： 炭蓝线#20-#21， 炭白线#20-#21， 炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29， 炭车甲乙线#10-#11、#23-#24， 炭郭甲乙线#21-#22， 郭石线#11-#12， 岭郭甲乙线#74-#75 （9月第1次） 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV岭郭甲线#14-#19;220kV岭郭乙线#14-#19;（第2次） 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV岭郭甲线#08-#13;220kV岭郭乙线#08-#13;（第2次） | #08-#13 #08-#13 #14-#19 #14-#19 #74-#75 #11-#12 #21-#22 #23-#24 #10-#11 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #20-#21 #20-#21 #23-#29 #23-#29 #23-#24 #10-#11 #20-#21 #44-#45 #40-#41 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #94-#95 #59-#60 #44-#45 #20-#21 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #64-#65 #62-#63 #221-#222 #201-#202 #199-#200 #198-#199 #11-#12 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #21-#22 #82-#83 #74-#75 #49-#50 #45-#46 #43-#44 #32-#33 #30-#31 #02-#03 #66-#67 #65-#66 #54-#55 #39-#40 #33-#33 #20-#21 #100-#101 #96-#97 #94-#95 #84-#85 #82-#83 #51-#52 #45-#46 #68-#69 #67-#68 #26-#27 #23-#24 #45-#46 #34-#35 #27-#28 #19-#20 #18-#19 #15-#16 #04-#05 |  | 已完成 | 1月份已完成
2979 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线茶塘乙支线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 75 | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 23 | 2024-04-02 09:05:00 2024-04-02 09:05:00 2024-04-02 09:05:00 2024-04-01 09:10:00 2024-04-01 09:10:00 2024-06-26 09:35:00 2024-06-26 08:47:00 2024-06-25 08:40:00 2024-05-27 09:45:10 2024-05-27 09:45:10 2024-05-27 09:45:10 2024-09-10 10:30:00 2024-09-04 10:48:00 2024-09-04 09:53:00 | 2024-04-02 16:45 | [5 empty] | SCWH0301240110002522 SCWH0301240110002523 SCWH0301240110002609 SCWH0301240110002524 SCWH0301240110002525 SCWH0301240110009726 SCWH0301240110003622 SCWH0301240110001783 SCWH0301240712013477 SCWH0301240712013477 SCWH0301240712013477 SCWH0301240110005464 SCWH0301240110005463 SCWH0301240110005462 | 炭蓝线茶塘乙支线 | 110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#08-#13;220kV岭郭乙线#08-#13;（Ⅲ级）110kV炭松甲线茶塘甲支线#05-#10;110kV炭蓝线茶塘乙支线#03-#08; 110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#14-#19;220kV岭郭乙线#14-#19;（Ⅲ级）110kV炭松甲线茶塘甲支线#11-#16;110kV炭蓝线茶塘乙支线#09-#14; 110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV岭郭甲线#05-#07;220kV岭郭乙线#05-#07;110kV炭蓝线茶塘乙支线#00-#02;110kV炭松甲线茶塘甲支线#02-#04; 110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#20-#22;220kV岭郭乙线#20-#22;110kV炭松甲线茶塘甲支线#17-#19;110kV炭蓝线茶塘乙支线#15-#17; 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#23-#29;220kV岭郭乙线#23-#29;（Ⅳ级）220kV花炭甲线#75-#81;220kV花炭乙线#75-#81; 220kV朗郭线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：跨越110kV线路重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲乙线#02-#03、#36-#37、#38-#39、#40-#41，北花甲线#58-#59、#59-#60、#60-#61、#76-#77、#77-#78，北花乙线#60-#61、#61-#62、#62-#63、#78-#79、#79-#80，220kV花林甲乙线#28-#29，花炭甲乙线#109-#110、#28-#29、#51-#52、#56-#57、#74-#75、#76-#77，朗郭线（退运）#330-#331、#352-#353，坡堤甲乙线#22-#23、#23-#24、#30-#31、#62-#63、#63-#64，炭郭甲乙线#09-#10，岭郭甲乙线#03-#04、#05-#06、#22-#23、#58-#59、#69-#70，炭车甲乙线#03-#04、#48-#49，110kV郭车甲乙线#07-#08，郭石线#15-#16，炭白线#82-#83，炭松甲线茶塘甲支线#02-#03、#19-#20，炭蓝线茶塘乙支线#17-#18（每3月1次） 110kV炭蓝线茶塘乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV炭蓝线茶塘乙支线（01-12月） 110kV炭蓝线茶塘乙支线；无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV炭蓝线茶塘乙支线#00-#23； 110kV郭石线;110kV炭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#25-#26、炭郭乙线#25-#26、110kV郭石线#18-#19、#27-#29、炭白线#43+1、#44-#52、炭蓝线茶塘乙支线#18、炭松甲线茶塘甲支线#00、#20、炭石线#01-#02、炭松甲线#43-#46、炭松乙线#43-#46 110kV郭石线;110kV炭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#25-#26、炭郭乙线#25-#26、110kV郭石线#18-#19、#27-#29、炭白线#43+1、#44-#52、炭蓝线茶塘乙支线#18、炭松甲线茶塘甲支线#00、#20、炭石线#01-#02、炭松甲线#43-#46、炭松乙线#43-#46 110kV郭石线;110kV炭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#25-#26、炭郭乙线#25-#26、110kV郭石线#18-#19、#27-#29、炭白线#43+1、#44-#52、炭蓝线茶塘乙支线#18、炭松甲线茶塘甲支线#00、#20、炭石线#01-#02、炭松甲线#43-#46、炭松乙线#43-#46 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#23-#29;220kV岭郭乙线#23-#29（第2次） 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV岭郭甲线#14-#19;220kV岭郭乙线#14-#19;（第2次） 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV岭郭甲线#08-#13;220kV岭郭乙线#08-#13;（第2次） | #08-#13 #08-#13 #14-#19 #14-#19 #23-#29 #23-#29 |  | 已完成 | 4月份已完成
2980 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 运维策略 | 全线 | 34 | 139 | 44 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 97 | 2024-01-31 08:20:00 2024-01-25 09:28:00 2024-02-23 09:20:00 2024-02-26 08:44:00 2024-02-22 08:30:00 2024-03-27 08:03:00 2024-03-14 08:11:00 2024-03-14 08:11:00 2024-03-04 08:30:00 2024-03-04 09:49:00 2024-04-28 10:28:00 2024-04-17 09:01:00 2024-04-16 09:05:00 2024-05-28 08:32:00 2024-05-27 08:42:00 2024-05-27 08:41:00 2024-05-09 10:17:35 2024-05-08 11:15:19 2024-05-08 09:44:09 2024-05-07 10:20:08 2024-06-18 10:10:26 2024-06-14 09:45:00 2024-06-13 09:28:00 2024-06-24 10:42:06 2024-06-24 10:10:32 2024-06-26 09:35:00 2024-06-26 09:35:00 2024-06-26 09:35:00 2024-06-25 08:40:00 2024-06-24 09:35:00 2024-06-18 09:06:00 2024-06-04 10:17:00 2024-06-04 11:09:00 2024-06-04 10:20:00 2024-06-03 08:49:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-23 08:51:00 2024-07-22 08:18:00 2024-05-27 09:45:10 2024-07-15 08:54:00 2024-07-12 08:48:00 2024-07-04 08:45:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-20 08:45:00 2024-08-14 08:30:00 2024-08-14 08:30:00 2024-08-13 08:34:00 2024-08-07 08:50:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-23 08:51:00 2024-07-22 08:18:00 2024-05-27 09:45:10 2024-07-15 08:54:00 2024-07-12 08:48:00 2024-07-04 08:45:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-23 08:51:00 2024-07-22 08:18:00 2024-05-27 09:45:10 2024-07-15 08:54:00 2024-07-12 08:48:00 2024-07-04 08:45:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-20 08:45:00 2024-08-14 08:30:00 2024-08-14 08:30:00 2024-08-13 08:34:00 2024-08-07 08:50:00 2024-09-20 11:03:00 2024-09-25 08:57:00 2024-09-24 08:48:00 2024-09-12 08:54:00 2024-09-10 08:29:00 | 2024-01-31 17:51 | [5 empty] | SCWH0301240126044312 SCWH0301240119016406 SCWH0301240110008557 SCWH0301240109006723 SCWH0301240110008911 SCWH0301240110009549 SCWH0301240110009550 SCWH0301240110009554 SCWH0301240222290153 SCWH0301240222290147 SCWH0301240110009619 SCWH0301240110009612 SCWH0301240110009617 SCWH0301240110009698 SCWH0301240110009693 SCWH0301240110009696 SCWH0301240110002510 SCWH0301240110002509 SCWH0301240110002508 SCWH0301240110002507 SCWH0301240110002596 SCWH0301240110002580 SCWH0301240110002579 SCWH0301240110002594 SCWH0301240110002593 SCWH0301240110003696 SCWH0301240110009728 SCWH0301240110009726 SCWH0301240110001780 SCWH0301240110001779 SCWH0301240110003720 SCWH0301240110002591 SCWH0301240110002589 SCWH0301240110002587 SCWH0301240110009731 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009777 SCWH0301240110009782 SCWH0301240712013477 SCWH0301240624033559 SCWH0301240110009779 SCWH0301240624032994 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009948 SCWH0301240110009949 SCWH0301240807001229 SCWH0301240110009943 SCWH0301240723120585 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009777 SCWH0301240110009782 SCWH0301240712013477 SCWH0301240624033559 SCWH0301240110009779 SCWH0301240624032994 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009777 SCWH0301240110009782 SCWH0301240712013477 SCWH0301240624033559 SCWH0301240110009779 SCWH0301240624032994 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009948 SCWH0301240110009949 SCWH0301240807001229 SCWH0301240110009943 SCWH0301240723120585 SCWH0301240821003950 SCWH0301240821007601 SCWH0301240110009977 SCWH0301240110009981 SCWH0301240110009980 | 炭白线 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：北花甲线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#23-#24、#26-#27、#27-#28、#34-#35、#45-#46、花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#83-#84、#84-#85、#95-#96、#96-#97、#97-#98、#101-#102、林蓝线#62-#63、岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭蓝线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45（01月） 花都区无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：北花甲线#67-#68、#68-#69、北花乙线#68-#69、花林甲乙线#15-#16、花炭甲乙线#16-#17、林蓝线白坭甲支线#13-#14、炭白线#94-#95、坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（01月） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（2月第1次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（2月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（2月第1次） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（3月第1次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（3月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（3月第1次） 110kV林蓝线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：110kV林蓝线#62-#65;500kV北花甲线#67-#69;500kV北花乙线#68-#69;220kV旗康乙线#198-#202;220kV坡堤甲线#65-#67;220kV坡堤乙线#65-#67;220kV花林甲线#15-#16;220kV花林乙线#15-#16;220kV花炭甲线#16-#17、#45-#46、#51-#52;220kV花炭乙线#16-#17、#45-#46、#51-#52;110kV林蓝线白坭甲支线#12-#13;110kV炭白线#59-#60、#94-#95（02月） 花都区无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：220kV花炭甲乙线#82-#85、#95-#98、#101-#102；220kV岭郭甲乙线#02-#03、#30-#33、#44-#47、#50-#51；220kV坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#48-#50、#53-#55；220vK旗康乙线#211-#212、#221-#222；220kV炭车甲乙线#10-#11、#23-#24；110kV炭白线#20-#21、#44-#45；110kV炭蓝线#20-#21；110kV炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45（02月） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（4月第1次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（4月第1次） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（4月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（5月第1次） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（5月第1次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（5月第1次） 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#29-#32;220kV花林乙线#29-#32;220kV花炭甲线#30-#34;220kV花炭乙线#30-#34;（Ⅲ级）110kV炭白线#80; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；110kV林蓝线白坭甲支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV花林甲线#22-#28;220kV花林乙线#22-#28;110kV炭白线#81-#87;110kV林蓝线白坭甲支线#01-#05;（Ⅳ级）220kV花炭甲线#24-#29;220kV花炭乙线#24-#29; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；110kV林蓝线白坭甲支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#16-#21;220kV花林乙线#16-#21;（Ⅲ级）220kV花炭甲线#17-#23;220kV花炭乙线#17-#23;110kV炭白线#88-#94;110kV林蓝线白坭甲支线#06-#12; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；110kV林蓝线白坭甲支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#11-#15;220kV花林乙线#11-#15;220kV花炭甲线#11-#16;220kV花炭乙线#11-#16;（Ⅲ级）110kV炭白线#95-#96;110kV林蓝线白坭甲支线#13-#14; 110kV炭白线集益乙支线；110kV林蓝线集益甲支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭白线集益乙支线#14-#18;110kV林蓝线集益甲支线#01; 110kV炭白线；110kV炭蓝线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭白线#21-#35;（Ⅳ级）110kV炭蓝线#21-#35; 110kV炭白线；110kV炭蓝线；110kV炭松甲线；110kV炭松乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭白线#01-#20;110kV炭松甲线#01-#05;110kV炭松乙线#01-#05;（Ⅳ级）110kV炭蓝线#01-#20; 110kV炭白线集益乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭白线集益乙支线#09-#13; 110kV炭白线集益乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭白线集益乙支线#01-#08; 110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV炭白线（01-12月） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95，岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（6月第1次） 220kV朗郭线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：跨越110kV线路重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲乙线#02-#03、#36-#37、#38-#39、#40-#41，北花甲线#58-#59、#59-#60、#60-#61、#76-#77、#77-#78，北花乙线#60-#61、#61-#62、#62-#63、#78-#79、#79-#80，220kV花林甲乙线#28-#29，花炭甲乙线#109-#110、#28-#29、#51-#52、#56-#57、#74-#75、#76-#77，朗郭线（退运）#330-#331、#352-#353，坡堤甲乙线#22-#23、#23-#24、#30-#31、#62-#63、#63-#64，炭郭甲乙线#09-#10，岭郭甲乙线#03-#04、#05-#06、#22-#23、#58-#59、#69-#70，炭车甲乙线#03-#04、#48-#49，110kV郭车甲乙线#07-#08，郭石线#15-#16，炭白线#82-#83，炭松甲线茶塘甲支线#02-#03、#19-#20，炭蓝线茶塘乙支线#17-#18（每3月1次） 110kV炭白线集益乙支线；无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV炭白线集益乙支线#01-#18； 110kV炭白线；无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV炭白线#01-#96； 110kV炭白线集益乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV炭白线集益乙支线（01-12月） 110kV炭白线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭白线#74-#79; 110kV炭白线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭白线#61-#73; 110kV炭白线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭白线#53-#60; 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（高考保供电测温），炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（6月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（7月第1次） 110kV郭石线;110kV炭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#25-#26、炭郭乙线#25-#26、110kV郭石线#18-#19、#27-#29、炭白线#43+1、#44-#52、炭蓝线茶塘乙支线#18、炭松甲线茶塘甲支线#00、#20、炭石线#01-#02、炭松甲线#43-#46、炭松乙线#43-#46 110kV炭白线导线连接位置红外测温：炭白线#53塔C相耐张线夹红外测温（2024年07月） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV炭白线集益乙支线;220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）郭车甲乙线#01-#03、林蓝线#51-#53、坡堤甲乙线#10、#17-#18、炭白线集益乙支线#01、炭车甲乙线#01-#03、炭蓝线#36-#48 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（8月第1次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（8月第1次） 220kV花林甲线;110kV炭白线;110kV郭车甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温（220kV花林甲线#25-#26塔A相导线预绞丝、110kV郭车甲线#09-#10塔段C相导线预绞丝、110kV炭白线#53塔C相小号侧发热）（2024年08月） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#73-#74（8月第1次） 220kV花林甲线;110kV炭白线;110kV郭车甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温220kV花文甲线、林武乙线、北镜甲乙线、1110kV田龙甲线、镜合畔线、镜龙畔线、林军芙线、田军线红外测温及发热复测 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（7月第1次） 110kV郭石线;110kV炭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#25-#26、炭郭乙线#25-#26、110kV郭石线#18-#19、#27-#29、炭白线#43+1、#44-#52、炭蓝线茶塘乙支线#18、炭松甲线茶塘甲支线#00、#20、炭石线#01-#02、炭松甲线#43-#46、炭松乙线#43-#46 110kV炭白线导线连接位置红外测温：炭白线#53塔C相耐张线夹红外测温（2024年07月） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV炭白线集益乙支线;220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）郭车甲乙线#01-#03、林蓝线#51-#53、坡堤甲乙线#10、#17-#18、炭白线集益乙支线#01、炭车甲乙线#01-#03、炭蓝线#36-#48 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（7月第1次） 110kV郭石线;110kV炭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#25-#26、炭郭乙线#25-#26、110kV郭石线#18-#19、#27-#29、炭白线#43+1、#44-#52、炭蓝线茶塘乙支线#18、炭松甲线茶塘甲支线#00、#20、炭石线#01-#02、炭松甲线#43-#46、炭松乙线#43-#46 110kV炭白线导线连接位置红外测温：炭白线#53塔C相耐张线夹红外测温（2024年07月） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV炭白线集益乙支线;220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）郭车甲乙线#01-#03、林蓝线#51-#53、坡堤甲乙线#10、#17-#18、炭白线集益乙支线#01、炭车甲乙线#01-#03、炭蓝线#36-#48 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（8月第1次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（8月第1次） 220kV花林甲线;110kV炭白线;110kV郭车甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温（220kV花林甲线#25-#26塔A相导线预绞丝、110kV郭车甲线#09-#10塔段C相导线预绞丝、110kV炭白线#53塔C相小号侧发热）（2024年08月） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#73-#74（8月第1次） 220kV花林甲线;110kV炭白线;110kV郭车甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温220kV花文甲线、林武乙线、北镜甲乙线、1110kV田龙甲线、镜合畔线、镜龙畔线、林军芙线、田军线红外测温及发热复测 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（09月）。 220kV花林甲线;110kV炭白线;110kV郭车甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温（220kV花林甲线#25-#26塔A相导线预绞丝、110kV郭车甲线#09-#10塔段C相导线预绞丝、110kV炭白线#53塔C相小号侧发热）（2024年09月） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温： 炭蓝线#20-#21， 炭白线#20-#21， 炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29， 炭车甲乙线#10-#11、#23-#24， 炭郭甲乙线#21-#22， 郭石线#11-#12， 岭郭甲乙线#74-#75 （9月第1次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温： 岭郭甲乙线#02-#03， 花炭甲乙线#45-#46、#51-#52， 炭松甲乙线#40-#41、#44-#45， 炭白线#44-#45、#59-#60 （9月第1次）； 另加220kV坡堤甲线#17耐张塔大号侧上下子导线耐张线夹发热测温(0912)。 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温： 北花甲乙线#67-#68、#68-#69， 花林甲乙线#15-#16， 花炭甲乙线#16-#17， 林蓝线白坭甲支线#13-#14， 炭白线#94-#95 （9月第1次） | #94-#95 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #68-#69 #67-#68 #59-#60 #44-#45 #44-#45 #40-#41 #51-#52 #45-#46 #02-#03 #74-#75 #11-#12 #21-#22 #23-#24 #10-#11 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #20-#21 #20-#21 #09-#10 #25-#26 #23-#24 #10-#11 #20-#21 #44-#45 #40-#41 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #94-#95 #59-#60 #44-#45 #20-#21 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #64-#65 #62-#63 #221-#222 #201-#202 #199-#200 #198-#199 #11-#12 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #21-#22 #82-#83 #74-#75 #49-#50 #45-#46 #43-#44 #32-#33 #30-#31 #02-#03 #66-#67 #65-#66 #54-#55 #39-#40 #33-#33 #20-#21 #100-#101 #96-#97 #94-#95 #84-#85 #82-#83 #51-#52 #45-#46 #68-#69 #67-#68 #26-#27 #23-#24 #45-#46 #34-#35 #27-#28 #19-#20 #18-#19 #15-#16 #04-#05 |  | 已完成 | 1月份已完成
2993 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线集益乙支线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 63 | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 19 | 2024-06-18 10:10:26 2024-06-24 10:42:06 2024-06-24 10:10:32 2024-06-25 08:40:00 2024-06-18 09:06:00 2024-07-04 08:45:00 2024-07-04 08:45:00 2024-07-04 08:45:00 | 2024-06-18 15:40 | [5 empty] | SCWH0301240110002596 SCWH0301240110002594 SCWH0301240110002593 SCWH0301240110001780 SCWH0301240110003720 SCWH0301240624032994 SCWH0301240624032994 SCWH0301240624032994 | 炭白线集益乙支线 | 110kV炭白线集益乙支线；110kV林蓝线集益甲支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭白线集益乙支线#14-#18;110kV林蓝线集益甲支线#01; 110kV炭白线集益乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭白线集益乙支线#09-#13; 110kV炭白线集益乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭白线集益乙支线#01-#08; 110kV炭白线集益乙支线；无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV炭白线集益乙支线#01-#18； 110kV炭白线集益乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV炭白线集益乙支线（01-12月） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV炭白线集益乙支线;220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）郭车甲乙线#01-#03、林蓝线#51-#53、坡堤甲乙线#10、#17-#18、炭白线集益乙支线#01、炭车甲乙线#01-#03、炭蓝线#36-#48 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV炭白线集益乙支线;220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）郭车甲乙线#01-#03、林蓝线#51-#53、坡堤甲乙线#10、#17-#18、炭白线集益乙支线#01、炭车甲乙线#01-#03、炭蓝线#36-#48 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV炭白线集益乙支线;220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）郭车甲乙线#01-#03、林蓝线#51-#53、坡堤甲乙线#10、#17-#18、炭白线集益乙支线#01、炭车甲乙线#01-#03、炭蓝线#36-#48 | #36-#48 #01-#03 #17-#18 #51-#53 #01-#03 |  | 已完成 | 6月份已完成
2994 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 运维策略 | 全线 | 26 | 141 | 25 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 47 | 2024-01-31 08:20:00 2024-02-23 09:20:00 2024-02-26 08:44:00 2024-03-27 08:03:00 2024-03-14 08:11:00 2024-04-17 09:01:00 2024-04-16 09:05:00 2024-04-02 09:05:00 2024-04-02 09:05:00 2024-04-02 09:05:00 2024-04-01 09:10:00 2024-04-01 09:10:00 2024-04-01 09:10:00 2024-05-27 08:42:00 2024-05-27 08:41:00 2024-06-21 09:21:06 2024-06-13 09:28:00 2024-06-14 09:28:00 2024-06-13 09:40:00 2024-06-26 09:35:00 2024-06-26 09:35:00 2024-06-26 08:50:00 2024-06-26 08:50:00 2024-06-26 08:47:00 2024-06-25 08:37:00 2024-06-24 11:10:58 2024-06-03 08:49:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-23 08:51:00 2024-07-22 08:18:00 2024-05-27 09:45:10 2024-08-19 10:45:25 2024-08-14 08:30:00 2024-08-13 08:34:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-23 08:51:00 2024-07-22 08:18:00 2024-05-27 09:45:10 2024-07-23 10:19:00 2024-07-23 08:51:00 2024-07-22 08:18:00 2024-05-27 09:45:10 2024-08-19 10:45:25 2024-08-14 08:30:00 2024-08-13 08:34:00 2024-09-20 11:03:00 2024-09-10 10:30:00 2024-09-24 08:48:00 2024-09-04 10:48:00 2024-09-04 09:53:00 2024-09-12 08:54:00 | 2024-01-31 17:51 | [5 empty] | SCWH0301240126044312 SCWH0301240110008557 SCWH0301240109006723 SCWH0301240110009549 SCWH0301240110009550 SCWH0301240110009612 SCWH0301240110009617 SCWH0301240110002522 SCWH0301240110002523 SCWH0301240110002609 SCWH0301240110002524 SCWH0301240110002525 SCWH0301240110002582 SCWH0301240110009693 SCWH0301240110009696 SCWH0301240110002613 SCWH0301240110002579 SCWH0301240110002600 SCWH0301240110002598 SCWH0301240110009728 SCWH0301240110009726 SCWH0301240110003880 SCWH0301240110003920 SCWH0301240110003796 SCWH0301240110001785 SCWH0301240110001782 SCWH0301240110009731 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009777 SCWH0301240110009782 SCWH0301240712013477 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009949 SCWH0301240110009943 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009777 SCWH0301240110009782 SCWH0301240712013477 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009777 SCWH0301240110009782 SCWH0301240712013477 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009949 SCWH0301240110009943 SCWH0301240821003950 SCWH0301240110005464 SCWH0301240110009977 SCWH0301240110005463 SCWH0301240110005462 SCWH0301240110009981 | 炭松甲线 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：北花甲线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#23-#24、#26-#27、#27-#28、#34-#35、#45-#46、花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#83-#84、#84-#85、#95-#96、#96-#97、#97-#98、#101-#102、林蓝线#62-#63、岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭蓝线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45（01月） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（2月第1次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（2月第1次） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（3月第1次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（3月第1次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（4月第1次） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（4月第1次） 110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#08-#13;220kV岭郭乙线#08-#13;（Ⅲ级）110kV炭松甲线茶塘甲支线#05-#10;110kV炭蓝线茶塘乙支线#03-#08; 110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#14-#19;220kV岭郭乙线#14-#19;（Ⅲ级）110kV炭松甲线茶塘甲支线#11-#16;110kV炭蓝线茶塘乙支线#09-#14; 110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV岭郭甲线#05-#07;220kV岭郭乙线#05-#07;110kV炭蓝线茶塘乙支线#00-#02;110kV炭松甲线茶塘甲支线#02-#04; 110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#20-#22;220kV岭郭乙线#20-#22;110kV炭松甲线茶塘甲支线#17-#19;110kV炭蓝线茶塘乙支线#15-#17; 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#23-#29;220kV岭郭乙线#23-#29;（Ⅳ级）220kV花炭甲线#75-#81;220kV花炭乙线#75-#81; 220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#03-#04;220kV岭郭乙线#03-#04;110kV炭松甲线茶塘甲支线#00-#01; 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（5月第1次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（5月第1次） 110kV炭松甲线；110kV炭松乙线；110kV炭松甲线步云乙支线；110kV炭松乙线步云甲支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭松甲线#22-#40;110kV炭松乙线#22-#40;110kV炭松甲线步云乙支线#01;110kV炭松乙线步云甲支线#01; 110kV炭白线；110kV炭蓝线；110kV炭松甲线；110kV炭松乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭白线#01-#20;110kV炭松甲线#01-#05;110kV炭松乙线#01-#05;（Ⅳ级）110kV炭蓝线#01-#20; 220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；110kV炭松甲线；110kV炭松乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV炭车甲线#11-#23;220kV炭车乙线#11-#23;（Ⅲ级）110kV炭松甲线#11-#21;110kV炭松乙线#11-#21; 220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；110kV炭松甲线；110kV炭松乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV炭车甲线#04-#10;220kV炭车乙线#04-#10;（Ⅲ级）110kV炭松甲线#06-#10;110kV炭松乙线#06-#10; 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95，岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（6月第1次） 220kV朗郭线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：跨越110kV线路重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲乙线#02-#03、#36-#37、#38-#39、#40-#41，北花甲线#58-#59、#59-#60、#60-#61、#76-#77、#77-#78，北花乙线#60-#61、#61-#62、#62-#63、#78-#79、#79-#80，220kV花林甲乙线#28-#29，花炭甲乙线#109-#110、#28-#29、#51-#52、#56-#57、#74-#75、#76-#77，朗郭线（退运）#330-#331、#352-#353，坡堤甲乙线#22-#23、#23-#24、#30-#31、#62-#63、#63-#64，炭郭甲乙线#09-#10，岭郭甲乙线#03-#04、#05-#06、#22-#23、#58-#59、#69-#70，炭车甲乙线#03-#04、#48-#49，110kV郭车甲乙线#07-#08，郭石线#15-#16，炭白线#82-#83，炭松甲线茶塘甲支线#02-#03、#19-#20，炭蓝线茶塘乙支线#17-#18（每3月1次） 110kV炭松甲线茶塘甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV炭松甲线茶塘甲支线（01-12月） 110kV炭松乙线步云甲支线;110kV炭松甲线步云乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：炭松甲线步云乙支线、炭松乙线步云甲支线（01-12月） 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV炭松甲乙线（01-12月） 110kV炭松甲线；110kV炭松甲线步云乙支线；无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV炭松甲线#01-#47；110kV炭松甲线步云乙支线#01； 110kV炭松甲线茶塘甲支线；无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV炭松甲线茶塘甲支线#00-#25； 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（高考保供电测温），炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（6月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（7月第1次） 110kV郭石线;110kV炭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#25-#26、炭郭乙线#25-#26、110kV郭石线#18-#19、#27-#29、炭白线#43+1、#44-#52、炭蓝线茶塘乙支线#18、炭松甲线茶塘甲支线#00、#20、炭石线#01-#02、炭松甲线#43-#46、炭松乙线#43-#46 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#73-#74（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（7月第1次） 110kV郭石线;110kV炭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#25-#26、炭郭乙线#25-#26、110kV郭石线#18-#19、#27-#29、炭白线#43+1、#44-#52、炭蓝线茶塘乙支线#18、炭松甲线茶塘甲支线#00、#20、炭石线#01-#02、炭松甲线#43-#46、炭松乙线#43-#46 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（7月第1次） 110kV郭石线;110kV炭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#25-#26、炭郭乙线#25-#26、110kV郭石线#18-#19、#27-#29、炭白线#43+1、#44-#52、炭蓝线茶塘乙支线#18、炭松甲线茶塘甲支线#00、#20、炭石线#01-#02、炭松甲线#43-#46、炭松乙线#43-#46 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#73-#74（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（09月）。 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#23-#29;220kV岭郭乙线#23-#29（第2次） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温： 炭蓝线#20-#21， 炭白线#20-#21， 炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29， 炭车甲乙线#10-#11、#23-#24， 炭郭甲乙线#21-#22， 郭石线#11-#12， 岭郭甲乙线#74-#75 （9月第1次） 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV岭郭甲线#14-#19;220kV岭郭乙线#14-#19;（第2次） 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV岭郭甲线#08-#13;220kV岭郭乙线#08-#13;（第2次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温： 岭郭甲乙线#02-#03， 花炭甲乙线#45-#46、#51-#52， 炭松甲乙线#40-#41、#44-#45， 炭白线#44-#45、#59-#60 （9月第1次）； 另加220kV坡堤甲线#17耐张塔大号侧上下子导线耐张线夹发热测温(0912)。 | #59-#60 #44-#45 #44-#45 #40-#41 #51-#52 #45-#46 #02-#03 #08-#13 #08-#13 #14-#19 #14-#19 #74-#75 #11-#12 #21-#22 #23-#24 #10-#11 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #20-#21 #20-#21 #23-#29 #23-#29 #23-#24 #10-#11 #20-#21 #44-#45 #40-#41 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #94-#95 #59-#60 #44-#45 #20-#21 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #64-#65 #62-#63 #221-#222 #201-#202 #199-#200 #198-#199 #11-#12 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #21-#22 #82-#83 #74-#75 #49-#50 #45-#46 #43-#44 #32-#33 #30-#31 #02-#03 #66-#67 #65-#66 #54-#55 #39-#40 #33-#33 #20-#21 #100-#101 #96-#97 #94-#95 #84-#85 #82-#83 #51-#52 #45-#46 #68-#69 #67-#68 #26-#27 #23-#24 #45-#46 #34-#35 #27-#28 #19-#20 #18-#19 #15-#16 #04-#05 |  | 已完成 | 1月份已完成
3007 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线茶塘甲支线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 72 | 16 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 25 | 2024-04-02 09:05:00 2024-04-02 09:05:00 2024-04-02 09:05:00 2024-04-01 09:10:00 2024-04-01 09:10:00 2024-04-01 09:10:00 2024-06-26 09:35:00 2024-06-26 08:50:00 2024-06-24 11:10:58 2024-05-27 09:45:10 2024-05-27 09:45:10 2024-05-27 09:45:10 2024-09-10 10:30:00 2024-09-04 10:48:00 2024-09-04 09:53:00 | 2024-04-02 16:45 | [5 empty] | SCWH0301240110002522 SCWH0301240110002523 SCWH0301240110002609 SCWH0301240110002524 SCWH0301240110002525 SCWH0301240110002582 SCWH0301240110009726 SCWH0301240110003880 SCWH0301240110001782 SCWH0301240712013477 SCWH0301240712013477 SCWH0301240712013477 SCWH0301240110005464 SCWH0301240110005463 SCWH0301240110005462 | 炭松甲线茶塘甲支线 | 110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#08-#13;220kV岭郭乙线#08-#13;（Ⅲ级）110kV炭松甲线茶塘甲支线#05-#10;110kV炭蓝线茶塘乙支线#03-#08; 110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#14-#19;220kV岭郭乙线#14-#19;（Ⅲ级）110kV炭松甲线茶塘甲支线#11-#16;110kV炭蓝线茶塘乙支线#09-#14; 110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV岭郭甲线#05-#07;220kV岭郭乙线#05-#07;110kV炭蓝线茶塘乙支线#00-#02;110kV炭松甲线茶塘甲支线#02-#04; 110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#20-#22;220kV岭郭乙线#20-#22;110kV炭松甲线茶塘甲支线#17-#19;110kV炭蓝线茶塘乙支线#15-#17; 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#23-#29;220kV岭郭乙线#23-#29;（Ⅳ级）220kV花炭甲线#75-#81;220kV花炭乙线#75-#81; 220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#03-#04;220kV岭郭乙线#03-#04;110kV炭松甲线茶塘甲支线#00-#01; 220kV朗郭线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：跨越110kV线路重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲乙线#02-#03、#36-#37、#38-#39、#40-#41，北花甲线#58-#59、#59-#60、#60-#61、#76-#77、#77-#78，北花乙线#60-#61、#61-#62、#62-#63、#78-#79、#79-#80，220kV花林甲乙线#28-#29，花炭甲乙线#109-#110、#28-#29、#51-#52、#56-#57、#74-#75、#76-#77，朗郭线（退运）#330-#331、#352-#353，坡堤甲乙线#22-#23、#23-#24、#30-#31、#62-#63、#63-#64，炭郭甲乙线#09-#10，岭郭甲乙线#03-#04、#05-#06、#22-#23、#58-#59、#69-#70，炭车甲乙线#03-#04、#48-#49，110kV郭车甲乙线#07-#08，郭石线#15-#16，炭白线#82-#83，炭松甲线茶塘甲支线#02-#03、#19-#20，炭蓝线茶塘乙支线#17-#18（每3月1次） 110kV炭松甲线茶塘甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV炭松甲线茶塘甲支线（01-12月） 110kV炭松甲线茶塘甲支线；无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV炭松甲线茶塘甲支线#00-#25； 110kV郭石线;110kV炭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#25-#26、炭郭乙线#25-#26、110kV郭石线#18-#19、#27-#29、炭白线#43+1、#44-#52、炭蓝线茶塘乙支线#18、炭松甲线茶塘甲支线#00、#20、炭石线#01-#02、炭松甲线#43-#46、炭松乙线#43-#46 110kV郭石线;110kV炭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#25-#26、炭郭乙线#25-#26、110kV郭石线#18-#19、#27-#29、炭白线#43+1、#44-#52、炭蓝线茶塘乙支线#18、炭松甲线茶塘甲支线#00、#20、炭石线#01-#02、炭松甲线#43-#46、炭松乙线#43-#46 110kV郭石线;110kV炭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#25-#26、炭郭乙线#25-#26、110kV郭石线#18-#19、#27-#29、炭白线#43+1、#44-#52、炭蓝线茶塘乙支线#18、炭松甲线茶塘甲支线#00、#20、炭石线#01-#02、炭松甲线#43-#46、炭松乙线#43-#46 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#23-#29;220kV岭郭乙线#23-#29（第2次） 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV岭郭甲线#14-#19;220kV岭郭乙线#14-#19;（第2次） 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV岭郭甲线#08-#13;220kV岭郭乙线#08-#13;（第2次） | #08-#13 #08-#13 #14-#19 #14-#19 #23-#29 #23-#29 |  | 已完成 | 4月份已完成
3008 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 运维策略 | 全线 | 29 | 144 | 25 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 47 | 2024-01-31 08:20:00 2024-02-23 09:20:00 2024-02-26 08:44:00 2024-03-27 08:03:00 2024-03-14 08:11:00 2024-03-04 09:49:00 2024-04-17 09:01:00 2024-04-16 09:05:00 2024-04-02 09:05:00 2024-04-02 09:05:00 2024-04-02 09:05:00 2024-04-01 09:10:00 2024-04-01 09:10:00 2024-04-01 09:10:00 2024-05-27 08:42:00 2024-05-27 08:41:00 2024-06-21 09:21:06 2024-06-13 09:28:00 2024-06-14 09:28:00 2024-06-13 09:40:00 2024-06-26 09:35:00 2024-06-26 09:35:00 2024-06-26 08:50:00 2024-06-26 08:47:00 2024-06-24 09:18:00 2024-06-03 08:49:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-23 08:51:00 2024-07-22 08:18:00 2024-05-27 09:45:10 2024-08-19 10:45:25 2024-08-14 08:30:00 2024-08-13 08:34:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-23 08:51:00 2024-07-22 08:18:00 2024-05-27 09:45:10 2024-07-23 10:19:00 2024-07-23 08:51:00 2024-07-22 08:18:00 2024-05-27 09:45:10 2024-08-19 10:45:25 2024-08-14 08:30:00 2024-08-13 08:34:00 2024-09-20 11:03:00 2024-09-10 10:30:00 2024-09-24 08:48:00 2024-09-04 10:48:00 2024-09-04 09:53:00 2024-09-12 08:54:00 | 2024-01-31 17:51 | [5 empty] | SCWH0301240126044312 SCWH0301240110008557 SCWH0301240109006723 SCWH0301240110009549 SCWH0301240110009550 SCWH0301240222290147 SCWH0301240110009612 SCWH0301240110009617 SCWH0301240110002522 SCWH0301240110002523 SCWH0301240110002609 SCWH0301240110002524 SCWH0301240110002525 SCWH0301240110002582 SCWH0301240110009693 SCWH0301240110009696 SCWH0301240110002613 SCWH0301240110002579 SCWH0301240110002600 SCWH0301240110002598 SCWH0301240110009728 SCWH0301240110009726 SCWH0301240110003920 SCWH0301240110003796 SCWH0301240110001786 SCWH0301240110009731 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009777 SCWH0301240110009782 SCWH0301240712013477 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009949 SCWH0301240110009943 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009777 SCWH0301240110009782 SCWH0301240712013477 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009777 SCWH0301240110009782 SCWH0301240712013477 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009949 SCWH0301240110009943 SCWH0301240821003950 SCWH0301240110005464 SCWH0301240110009977 SCWH0301240110005463 SCWH0301240110005462 SCWH0301240110009981 | 炭松乙线 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：北花甲线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#23-#24、#26-#27、#27-#28、#34-#35、#45-#46、花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#83-#84、#84-#85、#95-#96、#96-#97、#97-#98、#101-#102、林蓝线#62-#63、岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭蓝线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45（01月） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（2月第1次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（2月第1次） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（3月第1次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（3月第1次） 花都区无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：220kV花炭甲乙线#82-#85、#95-#98、#101-#102；220kV岭郭甲乙线#02-#03、#30-#33、#44-#47、#50-#51；220kV坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#48-#50、#53-#55；220vK旗康乙线#211-#212、#221-#222；220kV炭车甲乙线#10-#11、#23-#24；110kV炭白线#20-#21、#44-#45；110kV炭蓝线#20-#21；110kV炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45（02月） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（4月第1次） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（4月第1次） 110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#08-#13;220kV岭郭乙线#08-#13;（Ⅲ级）110kV炭松甲线茶塘甲支线#05-#10;110kV炭蓝线茶塘乙支线#03-#08; 110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#14-#19;220kV岭郭乙线#14-#19;（Ⅲ级）110kV炭松甲线茶塘甲支线#11-#16;110kV炭蓝线茶塘乙支线#09-#14; 110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV岭郭甲线#05-#07;220kV岭郭乙线#05-#07;110kV炭蓝线茶塘乙支线#00-#02;110kV炭松甲线茶塘甲支线#02-#04; 110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#20-#22;220kV岭郭乙线#20-#22;110kV炭松甲线茶塘甲支线#17-#19;110kV炭蓝线茶塘乙支线#15-#17; 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#23-#29;220kV岭郭乙线#23-#29;（Ⅳ级）220kV花炭甲线#75-#81;220kV花炭乙线#75-#81; 220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#03-#04;220kV岭郭乙线#03-#04;110kV炭松甲线茶塘甲支线#00-#01; 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（5月第1次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（5月第1次） 110kV炭松甲线；110kV炭松乙线；110kV炭松甲线步云乙支线；110kV炭松乙线步云甲支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭松甲线#22-#40;110kV炭松乙线#22-#40;110kV炭松甲线步云乙支线#01;110kV炭松乙线步云甲支线#01; 110kV炭白线；110kV炭蓝线；110kV炭松甲线；110kV炭松乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭白线#01-#20;110kV炭松甲线#01-#05;110kV炭松乙线#01-#05;（Ⅳ级）110kV炭蓝线#01-#20; 220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；110kV炭松甲线；110kV炭松乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV炭车甲线#11-#23;220kV炭车乙线#11-#23;（Ⅲ级）110kV炭松甲线#11-#21;110kV炭松乙线#11-#21; 220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；110kV炭松甲线；110kV炭松乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV炭车甲线#04-#10;220kV炭车乙线#04-#10;（Ⅲ级）110kV炭松甲线#06-#10;110kV炭松乙线#06-#10; 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95，岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（6月第1次） 220kV朗郭线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：跨越110kV线路重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲乙线#02-#03、#36-#37、#38-#39、#40-#41，北花甲线#58-#59、#59-#60、#60-#61、#76-#77、#77-#78，北花乙线#60-#61、#61-#62、#62-#63、#78-#79、#79-#80，220kV花林甲乙线#28-#29，花炭甲乙线#109-#110、#28-#29、#51-#52、#56-#57、#74-#75、#76-#77，朗郭线（退运）#330-#331、#352-#353，坡堤甲乙线#22-#23、#23-#24、#30-#31、#62-#63、#63-#64，炭郭甲乙线#09-#10，岭郭甲乙线#03-#04、#05-#06、#22-#23、#58-#59、#69-#70，炭车甲乙线#03-#04、#48-#49，110kV郭车甲乙线#07-#08，郭石线#15-#16，炭白线#82-#83，炭松甲线茶塘甲支线#02-#03、#19-#20，炭蓝线茶塘乙支线#17-#18（每3月1次） 110kV炭松乙线步云甲支线;110kV炭松甲线步云乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：炭松甲线步云乙支线、炭松乙线步云甲支线（01-12月） 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV炭松甲乙线（01-12月） 110kV炭松乙线；110kV炭松乙线步云甲支线；无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV炭松乙线#01-#47；110kV炭松乙线步云甲支线#01； 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（高考保供电测温），炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（6月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（7月第1次） 110kV郭石线;110kV炭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#25-#26、炭郭乙线#25-#26、110kV郭石线#18-#19、#27-#29、炭白线#43+1、#44-#52、炭蓝线茶塘乙支线#18、炭松甲线茶塘甲支线#00、#20、炭石线#01-#02、炭松甲线#43-#46、炭松乙线#43-#46 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#73-#74（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（7月第1次） 110kV郭石线;110kV炭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#25-#26、炭郭乙线#25-#26、110kV郭石线#18-#19、#27-#29、炭白线#43+1、#44-#52、炭蓝线茶塘乙支线#18、炭松甲线茶塘甲支线#00、#20、炭石线#01-#02、炭松甲线#43-#46、炭松乙线#43-#46 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（7月第1次） 110kV郭石线;110kV炭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;110kV炭松甲线茶塘甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#25-#26、炭郭乙线#25-#26、110kV郭石线#18-#19、#27-#29、炭白线#43+1、#44-#52、炭蓝线茶塘乙支线#18、炭松甲线茶塘甲支线#00、#20、炭石线#01-#02、炭松甲线#43-#46、炭松乙线#43-#46 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#73-#74（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（09月）。 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#23-#29;220kV岭郭乙线#23-#29（第2次） 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温： 炭蓝线#20-#21， 炭白线#20-#21， 炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29， 炭车甲乙线#10-#11、#23-#24， 炭郭甲乙线#21-#22， 郭石线#11-#12， 岭郭甲乙线#74-#75 （9月第1次） 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV岭郭甲线#14-#19;220kV岭郭乙线#14-#19;（第2次） 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV岭郭甲线#08-#13;220kV岭郭乙线#08-#13;（第2次） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温： 岭郭甲乙线#02-#03， 花炭甲乙线#45-#46、#51-#52， 炭松甲乙线#40-#41、#44-#45， 炭白线#44-#45、#59-#60 （9月第1次）； 另加220kV坡堤甲线#17耐张塔大号侧上下子导线耐张线夹发热测温(0912)。 | #59-#60 #44-#45 #44-#45 #40-#41 #51-#52 #45-#46 #02-#03 #08-#13 #08-#13 #14-#19 #14-#19 #74-#75 #11-#12 #21-#22 #23-#24 #10-#11 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #20-#21 #20-#21 #23-#29 #23-#29 #23-#24 #10-#11 #20-#21 #44-#45 #40-#41 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #94-#95 #59-#60 #44-#45 #20-#21 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #64-#65 #62-#63 #221-#222 #201-#202 #199-#200 #198-#199 #11-#12 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #21-#22 #82-#83 #74-#75 #49-#50 #45-#46 #43-#44 #32-#33 #30-#31 #02-#03 #66-#67 #65-#66 #54-#55 #39-#40 #33-#33 #20-#21 #100-#101 #96-#97 #94-#95 #84-#85 #82-#83 #51-#52 #45-#46 #68-#69 #67-#68 #26-#27 #23-#24 #45-#46 #34-#35 #27-#28 #19-#20 #18-#19 #15-#16 #04-#05 |  | 已完成 | 1月份已完成
3021 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线步云乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 1 | 2024-06-21 09:21:06 2024-06-26 08:50:00 2024-06-25 08:37:00 | 2024-06-21 15:07 | [5 empty] | SCWH0301240110002613 SCWH0301240110003920 SCWH0301240110001785 | 炭松甲线步云乙支线 | 110kV炭松甲线；110kV炭松乙线；110kV炭松甲线步云乙支线；110kV炭松乙线步云甲支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭松甲线#22-#40;110kV炭松乙线#22-#40;110kV炭松甲线步云乙支线#01;110kV炭松乙线步云甲支线#01; 110kV炭松乙线步云甲支线;110kV炭松甲线步云乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：炭松甲线步云乙支线、炭松乙线步云甲支线（01-12月） 110kV炭松甲线；110kV炭松甲线步云乙支线；无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV炭松甲线#01-#47；110kV炭松甲线步云乙支线#01； | #01-#47 #22-#40 #22-#40 |  | 已完成 | 6月份已完成
3022 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线步云甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 1 | 2024-06-21 09:21:06 2024-06-26 08:50:00 2024-06-24 09:18:00 | 2024-06-21 15:07 | [5 empty] | SCWH0301240110002613 SCWH0301240110003920 SCWH0301240110001786 | 炭松乙线步云甲支线 | 110kV炭松甲线；110kV炭松乙线；110kV炭松甲线步云乙支线；110kV炭松乙线步云甲支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭松甲线#22-#40;110kV炭松乙线#22-#40;110kV炭松甲线步云乙支线#01;110kV炭松乙线步云甲支线#01; 110kV炭松乙线步云甲支线;110kV炭松甲线步云乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：炭松甲线步云乙支线、炭松乙线步云甲支线（01-12月） 110kV炭松乙线；110kV炭松乙线步云甲支线；无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV炭松乙线#01-#47；110kV炭松乙线步云甲支线#01； | #01-#47 #22-#40 #22-#40 |  | 已完成 | 6月份已完成
3023 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 234 | 28 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 77 | 2024-01-31 08:20:00 2024-01-25 09:28:00 2024-02-22 08:30:00 2024-02-20 08:56:00 2024-03-14 08:11:00 2024-03-14 08:11:00 2024-03-04 08:30:00 2024-04-28 10:28:00 2024-04-25 09:08:00 2024-05-28 08:32:00 2024-05-23 09:05:00 2024-05-08 11:15:19 2024-05-08 09:44:09 2024-05-07 10:20:08 2024-06-20 10:03:33 2024-06-11 09:59:07 2024-06-24 11:05:28 2024-06-20 09:21:00 2024-06-11 10:22:50 2024-06-18 10:10:26 2024-06-11 09:57:16 2024-06-11 11:13:06 2024-06-20 09:54:56 2024-06-20 10:49:41 2024-06-25 09:29:14 2024-06-27 10:38:00 2024-06-26 09:35:00 2024-06-26 08:50:00 2024-06-25 08:40:00 2024-06-25 09:12:00 2024-06-24 08:15:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-12 08:48:00 2024-07-10 09:23:00 2024-07-04 08:45:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-20 08:45:00 2024-08-02 08:28:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-12 08:48:00 2024-07-10 09:23:00 2024-07-04 08:45:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-12 08:48:00 2024-07-10 09:23:00 2024-07-04 08:45:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-20 08:45:00 2024-08-02 08:28:00 2024-09-20 11:03:00 2024-09-25 08:57:00 2024-09-25 08:57:00 2024-09-18 08:41:00 2024-09-10 08:29:00 | 2024-01-31 17:51 | [5 empty] | SCWH0301240126044312 SCWH0301240119016406 SCWH0301240110008911 SCWH0301240110009361 SCWH0301240110009554 SCWH0301240110009553 SCWH0301240222290153 SCWH0301240110009619 SCWH0301240110009621 SCWH0301240110009698 SCWH0301240110009694 SCWH0301240110002509 SCWH0301240110002508 SCWH0301240110002507 SCWH0301240110002550 SCWH0301240110002545 SCWH0301240110002552 SCWH0301240110002544 SCWH0301240110002535 SCWH0301240110002596 SCWH0301240110002533 SCWH0301240110002554 SCWH0301240110002548 SCWH0301240110002547 SCWH0301240110002542 SCWH0301240110009725 SCWH0301240110009728 SCWH0301240110003962 SCWH0301240110001775 SCWH0301240110001778 SCWH0301240110001777 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009779 SCWH0301240110009776 SCWH0301240624032994 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009948 SCWH0301240110009945 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009779 SCWH0301240110009776 SCWH0301240624032994 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009779 SCWH0301240110009776 SCWH0301240624032994 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009948 SCWH0301240110009945 SCWH0301240821003950 SCWH0301240913010035 SCWH0301240110009975 SCWH0301240913010044 SCWH0301240110009980 | 林蓝线 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：北花甲线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#23-#24、#26-#27、#27-#28、#34-#35、#45-#46、花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#83-#84、#84-#85、#95-#96、#96-#97、#97-#98、#101-#102、林蓝线#62-#63、岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭蓝线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45（01月） 花都区无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：北花甲线#67-#68、#68-#69、北花乙线#68-#69、花林甲乙线#15-#16、花炭甲乙线#16-#17、林蓝线白坭甲支线#13-#14、炭白线#94-#95、坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（01月） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（2月第1次） 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（2月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（3月第1次） 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（3月第1次） 110kV林蓝线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：110kV林蓝线#62-#65;500kV北花甲线#67-#69;500kV北花乙线#68-#69;220kV旗康乙线#198-#202;220kV坡堤甲线#65-#67;220kV坡堤乙线#65-#67;220kV花林甲线#15-#16;220kV花林乙线#15-#16;220kV花炭甲线#16-#17、#45-#46、#51-#52;220kV花炭乙线#16-#17、#45-#46、#51-#52;110kV林蓝线白坭甲支线#12-#13;110kV炭白线#59-#60、#94-#95（02月） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（4月第1次） 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（4月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（5月第1次） 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（5月第1次） 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；110kV林蓝线白坭甲支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV花林甲线#22-#28;220kV花林乙线#22-#28;110kV炭白线#81-#87;110kV林蓝线白坭甲支线#01-#05;（Ⅳ级）220kV花炭甲线#24-#29;220kV花炭乙线#24-#29; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；110kV林蓝线白坭甲支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#16-#21;220kV花林乙线#16-#21;（Ⅲ级）220kV花炭甲线#17-#23;220kV花炭乙线#17-#23;110kV炭白线#88-#94;110kV林蓝线白坭甲支线#06-#12; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；110kV林蓝线白坭甲支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#11-#15;220kV花林乙线#11-#15;220kV花炭甲线#11-#16;220kV花炭乙线#11-#16;（Ⅲ级）110kV炭白线#95-#96;110kV林蓝线白坭甲支线#13-#14; 110kV林蓝线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV林蓝线#47-#50; 110kV林蓝线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV林蓝线#23-#28; 110kV林蓝线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV林蓝线#51-#54; 110kV林蓝线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV林蓝线#10-#22; 110kV蓝北线；110kV林蓝线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV蓝北线#05-#11;（Ⅲ级）110kV林蓝线#65-#72; 110kV炭白线集益乙支线；110kV林蓝线集益甲支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭白线集益乙支线#14-#18;110kV林蓝线集益甲支线#01; 110kV蓝北线；110kV林蓝线；110kV炭蓝线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV林蓝线#73-#76;（Ⅳ级）110kV蓝北线#01-#04;110kV炭蓝线#56-#64; 110kV林蓝线；110kV林蓝线集益甲支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV林蓝线#55-#64;110kV林蓝线集益甲支线#00; 110kV林蓝线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV林蓝线#38-#46; 110kV林蓝线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV林蓝线#29-#37; 110kV林蓝线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV林蓝线#01-#09+1; 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（6月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95，岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（6月第1次） 110kV林蓝线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV林蓝线（01-12月） 110kV林蓝线；无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV林蓝线#01-#76； 110kV林蓝线集益甲支线；无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV林蓝线集益甲支线#00-#01； 110kV林蓝线白坭甲支线；无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV林蓝线白坭甲支线#01-#14； 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（7月第1次） 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV炭白线集益乙支线;220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）郭车甲乙线#01-#03、林蓝线#51-#53、坡堤甲乙线#10、#17-#18、炭白线集益乙支线#01、炭车甲乙线#01-#03、炭蓝线#36-#48 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（8月第1次） 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（7月第1次） 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV炭白线集益乙支线;220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）郭车甲乙线#01-#03、林蓝线#51-#53、坡堤甲乙线#10、#17-#18、炭白线集益乙支线#01、炭车甲乙线#01-#03、炭蓝线#36-#48 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（7月第1次） 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV炭白线集益乙支线;220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）郭车甲乙线#01-#03、林蓝线#51-#53、坡堤甲乙线#10、#17-#18、炭白线集益乙支线#01、炭车甲乙线#01-#03、炭蓝线#36-#48 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（8月第1次） 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（09月）。 110kV林蓝线白坭甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV林蓝线白坭甲支线 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温： 坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67， 旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222， 林蓝线#62-#63、#64-#65 （9月第1次） 110kV林蓝线集益甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV林蓝线集益甲支线 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温： 北花甲乙线#67-#68、#68-#69， 花林甲乙线#15-#16， 花炭甲乙线#16-#17， 林蓝线白坭甲支线#13-#14， 炭白线#94-#95 （9月第1次） | #94-#95 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #68-#69 #67-#68 #64-#65 #62-#63 #221-#222 #201-#202 #199-#200 #198-#199 #66-#67 #65-#66 #54-#55 #39-#40 #32-#33 #23-#24 #10-#11 #20-#21 #44-#45 #40-#41 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #94-#95 #59-#60 #44-#45 #20-#21 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #64-#65 #62-#63 #221-#222 #201-#202 #199-#200 #198-#199 #11-#12 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #21-#22 #82-#83 #74-#75 #49-#50 #45-#46 #43-#44 #32-#33 #30-#31 #02-#03 #66-#67 #65-#66 #54-#55 #39-#40 #33-#33 #20-#21 #100-#101 #96-#97 #94-#95 #84-#85 #82-#83 #51-#52 #45-#46 #68-#69 #67-#68 #26-#27 #23-#24 #45-#46 #34-#35 #27-#28 #19-#20 #18-#19 #15-#16 #04-#05 |  | 已完成 | 1月份已完成
3036 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 33 | 7 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 15 | 2024-01-25 09:28:00 2024-02-22 08:30:00 2024-03-14 08:11:00 2024-03-04 08:30:00 2024-04-28 10:28:00 2024-05-28 08:32:00 2024-05-08 11:15:19 2024-05-08 09:44:09 2024-05-07 10:20:08 2024-06-26 09:35:00 2024-06-24 08:15:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-12 08:48:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-20 08:45:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-12 08:48:00 2024-07-23 10:19:00 2024-07-12 08:48:00 2024-08-19 10:45:25 2024-08-20 08:45:00 2024-09-20 11:03:00 2024-09-25 08:57:00 2024-09-10 08:29:00 | 2024-01-25 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240119016406 SCWH0301240110008911 SCWH0301240110009554 SCWH0301240222290153 SCWH0301240110009619 SCWH0301240110009698 SCWH0301240110002509 SCWH0301240110002508 SCWH0301240110002507 SCWH0301240110009728 SCWH0301240110001777 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009779 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009948 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009779 SCWH0301240712013497 SCWH0301240110009779 SCWH0301240809007922 SCWH0301240110009948 SCWH0301240821003950 SCWH0301240913010035 SCWH0301240110009980 | 林蓝线白坭甲支线 | 花都区无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：北花甲线#67-#68、#68-#69、北花乙线#68-#69、花林甲乙线#15-#16、花炭甲乙线#16-#17、林蓝线白坭甲支线#13-#14、炭白线#94-#95、坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（01月） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（2月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（3月第1次） 110kV林蓝线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：110kV林蓝线#62-#65;500kV北花甲线#67-#69;500kV北花乙线#68-#69;220kV旗康乙线#198-#202;220kV坡堤甲线#65-#67;220kV坡堤乙线#65-#67;220kV花林甲线#15-#16;220kV花林乙线#15-#16;220kV花炭甲线#16-#17、#45-#46、#51-#52;220kV花炭乙线#16-#17、#45-#46、#51-#52;110kV林蓝线白坭甲支线#12-#13;110kV炭白线#59-#60、#94-#95（02月） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（4月第1次） 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（5月第1次） 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；110kV林蓝线白坭甲支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV花林甲线#22-#28;220kV花林乙线#22-#28;110kV炭白线#81-#87;110kV林蓝线白坭甲支线#01-#05;（Ⅳ级）220kV花炭甲线#24-#29;220kV花炭乙线#24-#29; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；110kV林蓝线白坭甲支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#16-#21;220kV花林乙线#16-#21;（Ⅲ级）220kV花炭甲线#17-#23;220kV花炭乙线#17-#23;110kV炭白线#88-#94;110kV林蓝线白坭甲支线#06-#12; 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；110kV林蓝线白坭甲支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#11-#15;220kV花林乙线#11-#15;220kV花炭甲线#11-#16;220kV花炭乙线#11-#16;（Ⅲ级）110kV炭白线#95-#96;110kV林蓝线白坭甲支线#13-#14; 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95，岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（6月第1次） 110kV林蓝线白坭甲支线；无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV林蓝线白坭甲支线#01-#14； 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（7月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（8月第1次） 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（09月）。 110kV林蓝线白坭甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV林蓝线白坭甲支线 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温： 北花甲乙线#67-#68、#68-#69， 花林甲乙线#15-#16， 花炭甲乙线#16-#17， 林蓝线白坭甲支线#13-#14， 炭白线#94-#95 （9月第1次） | #94-#95 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #68-#69 #67-#68 #23-#24 #10-#11 #20-#21 #44-#45 #40-#41 #28-#29 #21-#22 #10-#11 #94-#95 #59-#60 #44-#45 #20-#21 #13-#14 #16-#17 #15-#16 #64-#65 #62-#63 #221-#222 #201-#202 #199-#200 #198-#199 #11-#12 #02-#03 #19-#20 #12-#13 #10-#11 #01-#02 #31-#32 #21-#22 #82-#83 #74-#75 #49-#50 #45-#46 #43-#44 #32-#33 #30-#31 #02-#03 #66-#67 #65-#66 #54-#55 #39-#40 #33-#33 #20-#21 #100-#101 #96-#97 #94-#95 #84-#85 #82-#83 #51-#52 #45-#46 #68-#69 #67-#68 #26-#27 #23-#24 #45-#46 #34-#35 #27-#28 #19-#20 #18-#19 #15-#16 #04-#05 |  | 已完成 | 1月份已完成
3062 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 102 | 33 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 74 | 2024-01-16 08:28:36 2024-02-21 08:32:00 2024-02-06 08:30:00 2024-03-07 09:15:00 2024-03-11 08:33:00 2024-04-17 08:52:00 2024-04-09 09:32:08 2024-04-10 09:23:20 2024-04-02 08:32:00 2024-04-09 09:26:42 2024-05-30 08:11:00 2024-05-20 08:39:00 2024-06-28 08:36:00 2024-06-20 10:17:15 2024-06-19 08:30:00 2024-06-03 09:36:38 2024-06-19 10:49:19 2024-06-05 09:31:00 2024-06-14 09:14:11 2024-06-05 09:13:06 2024-06-19 09:43:38 2024-06-06 09:22:16 2024-06-05 08:38:00 2024-06-03 08:35:00 2024-07-24 08:25:00 2024-07-29 08:13:00 2024-07-30 08:32:00 2024-07-10 08:45:00 2024-07-16 08:29:00 2024-07-11 17:00:00 2024-07-12 08:25:00 2024-07-10 09:32:00 2024-07-01 08:40:29 2024-08-08 09:42:58 2024-08-20 09:00:00 2024-08-07 08:50:00 2024-08-05 08:37:00 2024-07-24 08:25:00 2024-07-29 08:13:00 2024-07-30 08:32:00 2024-07-10 08:45:00 2024-07-16 08:29:00 2024-07-11 17:00:00 2024-07-12 08:25:00 2024-07-10 09:32:00 2024-07-01 08:40:29 2024-07-24 08:25:00 2024-07-29 08:13:00 2024-07-30 08:32:00 2024-07-10 08:45:00 2024-07-16 08:29:00 2024-07-11 17:00:00 2024-07-12 08:25:00 2024-07-10 09:32:00 2024-07-01 08:40:29 2024-08-08 09:42:58 2024-08-20 09:00:00 2024-08-07 08:50:00 2024-08-05 08:37:00 2024-09-19 08:25:00 2024-09-30 08:42:00 2024-09-20 08:44:00 2024-09-13 10:31:00 2024-09-03 08:41:32 2024-09-06 09:18:00 | 2024-01-16 16:20 | [5 empty] | SCWH0301231224019078 SCWH0301240110006971 SCWH0301240110007571 SCWH0301240110007995 SCWH0301240307000086 SCWH0301240110008177 SCWH0301240111000359 SCWH0301240111000375 SCWH0301240110008171 SCWH0301240110008160 SCWH0301240110008217 SCWH0301240110008216 SCWH0301240110008132 SCWH0301240110008919 SCWH0301240614006505 SCWH0301240110008915 SCWH0301240110008916 SCWH0301240110001603 SCWH0301240110008284 SCWH0301240110008921 SCWH0301240110008925 SCWH0301240110008917 SCWH0301240110001248 SCWH0301240110008289 SCWH0301240110003241 SCWH0301240110005447 SCWH0301240110005722 SCWH0301240110008315 SCWH0301240110008317 SCWH0301240110005441 SCWH0301240110008320 SCWH0301240110005443 SCWH0301240110001753 SCWH0301240111000764 SCWH0301240110008357 SCWH0301240723120585 SCWH0301240110008353 SCWH0301240110003241 SCWH0301240110005447 SCWH0301240110005722 SCWH0301240110008315 SCWH0301240110008317 SCWH0301240110005441 SCWH0301240110008320 SCWH0301240110005443 SCWH0301240110001753 SCWH0301240110003241 SCWH0301240110005447 SCWH0301240110005722 SCWH0301240110008315 SCWH0301240110008317 SCWH0301240110005441 SCWH0301240110008320 SCWH0301240110005443 SCWH0301240110001753 SCWH0301240111000764 SCWH0301240110008357 SCWH0301240723120585 SCWH0301240110008353 SCWH0301240110008373 SCWH0301240913008983 SCWH0301240913008984 SCWH0301240906009984 SCWH0301240110008380 SCWH0301240830015333 | 花文甲线 | 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、#46-#47车平文线#42-#43、#46-#47、炭九甲乙线#21-#22、#57-#58；110kV益田甲线#15-#16、#27-#29、文林线#44-#45、#31-#33、林乐公线#16-#17、220kV林田线#12-#14、#03-#06；220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#16；110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20、益田甲线#44-#45、#48-#49、文林线#11-#12、#16-#15（1月第1次） 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#50-#51、#54-#55、#59-#60；110kV林军芙线振兴甲支线#01-#02；220kV花文甲乙线#46-#47（2月第1次） 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16（2月第1次） 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#50-#51、#54-#55、#59-#60；110kV林军芙线振兴甲支线#01-#02；220kV花文甲乙线#46-#47（3月第1次） 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16（3月第1次） 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60；110kV林军芙线振兴甲支线#01-#02；220kV花文甲乙线#46-#47（4月第1次） 220kV花文甲线;220kV花文乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV花文甲线#01-#16、花文乙线#01-#16（含通道巡视及红外测温） 220kV花文甲线;220kV花文乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV花文甲线#17-#27、花文乙线#17-#27（含通道巡视及红外测温） 110kV车平文线新华乙支线;220kV林田线;110kV车平文线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车平文线#18-#56、车新镜线#18-#60、车平文线新华乙支线#00-#05、220kV车林甲乙线#11-#18、220kV花文甲乙线#45-#74、林田线#23-#37。 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16（4月第1次） 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16（5月第1次） 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60；110kV林军芙线振兴甲支线#01-#02；220kV花文甲乙线#46-#47（5月第1次） 220kV韶林线（退运）;220kV林田线;220kV花文甲线;220kV花文乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV林田线#01-#37及其备用线路；220kV花文甲线#01-#74；220kV花文乙线#01-#74；（Ⅳ级）220kV韶林线（退运）及其备用线路#364-#411 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线振兴乙支线;220kV花文甲线;220kV花文乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）110kV林军芙线振兴甲支线#08-#10、110kV田军线振兴乙支线#02-#07；（Ⅲ级）220kV花文甲线、220kV花文乙线#51-#52；、220kV韶林线（退运）#385-#386（含通道巡视及红外测温） 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;220kV花文甲线;220kV花文乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：Ⅱ级：110kV林军芙线振兴甲支线#03-#07；Ⅲ级：220kV花文甲线#46-#50、花文乙线#46-#50；Ⅳ级：110kV林军芙线振兴甲支线备用线路#03、220kV韶林线（退运）380-#384（含通道巡视及红外测温） 220kV花文甲线;220kV花文乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV花文甲线、220kV花文乙线#09-#14（含通道巡视及红外测温） 220kV花文甲线;220kV花文乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV花文甲线、220kV花文乙线#28-#34（含通道巡视及红外测温） 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV文林线曙光乙支线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV车林甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV车林乙线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、镜龙畔线、镜龙畔线凤凰甲支线、镜合龙凤文线、镜合畔线、文林线、文林线曙光乙支线、益田甲线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线乐同乙支线、林乐公线、车平文线、车平文线新华乙支线、220kV北镜甲线、北镜乙线、镜田甲线、花文甲线、花文乙线、林田线、车林甲线、车林乙线（广州市2024年高考保供电准备阶段测温）。 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线;110kV炭芙线（退运）导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#30（含备用）、#30-#31（含备用）、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55（含备用）、#59-#60（含备用）；110kV林军芙线振兴甲支线#01-#02（含备用）；220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、韶林线（退运）#380-#381；110kV炭芙线（退运）#95-#95+1（含备用）、#99-#100（含备用）、#100-#101（含备用）（6月第1次） 220kV林田线;220kV花文甲线;220kV花文乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV花文甲线、220kV花文乙线##59-#68；Ⅳ级：220kV林田线#24-#33（含通道巡视及红外测温） 220kV韶林线（退运）;220kV花文甲线;220kV花文乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV花文甲线、220kV花文乙线#35-#45；Ⅲ级：220kV韶林线（退运）#378-#379（含通道巡视及红外测温） 220kV韶林线（退运）;220kV林田线;220kV花文甲线;220kV花文乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV花文甲线、220kV花文乙线#53-#58；220kV韶林线（退运）#387-#390；220kV林田线#23（含通道巡视及红外测温） 220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#01-#74（1-12月） 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16（6月第1次） 110kV镜龙畔线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV益车乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：发热复测：220kV花文甲线#14、#37、#43、#57、北镜甲线#05、北镜乙线#05、110kV益车乙线#10、林军芙线#26、镜龙畔线#11、220kV林武乙线#2终端 220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#43、#57发热复测 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线、花文乙线红外测温抽检。 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16（7月第1次） 110kV林军芙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线及其备用线路#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34；110kV炭芙线（退运）及其备用线路#95-#95+1、#99-#100、#100-#101（7月第1次）及220kV花文甲线#14、#43、#37发热复测。 110kV林军线杨屋乙支线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#57塔、110kV林军线杨屋乙支线#17-#18塔夜间红外测温（7月11日）。 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线及其备用线路#50-#51、#54-#55、#59-#60；110kV林军芙线振兴甲支线及其备用线路#01-#02；220kV花文甲乙线#46-#47；220kV韶林线（退运）#380-#381（7月第1次） 220kV林田线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#69-#74、220kV花文乙线#69-#74、220kV林田线#34-#37（1-12月） 110kV益车乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#57、110kV益车乙线#10发热复测。 110kV田军线;110kV林军芙线;110kV田杨线;220kV花文甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（7-9月通道及红外测温）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#26-#34；110kV田军线#12-#28；（Ⅲ级）110kV田杨线#12-#28；220kV花文甲线#14、#57发热点复测。 220kV林武乙线;220kV花文甲线;110kV田平文线;220kV花文乙线终端红外检测：110kV最大负荷超80%、220kV最大负荷超50%线路红外抽检：220kV花文甲线、花文乙线、林武乙线、110kV田平文线。 220kV花林甲线;110kV炭白线;110kV郭车甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温220kV花文甲线、林武乙线、北镜甲乙线、1110kV田龙甲线、镜合畔线、镜龙畔线、林军芙线、田军线红外测温及发热复测 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16（8月第1次） 110kV镜龙畔线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV益车乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：发热复测：220kV花文甲线#14、#37、#43、#57、北镜甲线#05、北镜乙线#05、110kV益车乙线#10、林军芙线#26、镜龙畔线#11、220kV林武乙线#2终端 220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#43、#57发热复测 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线、花文乙线红外测温抽检。 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16（7月第1次） 110kV林军芙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线及其备用线路#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34；110kV炭芙线（退运）及其备用线路#95-#95+1、#99-#100、#100-#101（7月第1次）及220kV花文甲线#14、#43、#37发热复测。 110kV林军线杨屋乙支线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#57塔、110kV林军线杨屋乙支线#17-#18塔夜间红外测温（7月11日）。 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线及其备用线路#50-#51、#54-#55、#59-#60；110kV林军芙线振兴甲支线及其备用线路#01-#02；220kV花文甲乙线#46-#47；220kV韶林线（退运）#380-#381（7月第1次） 220kV林田线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#69-#74、220kV花文乙线#69-#74、220kV林田线#34-#37（1-12月） 110kV益车乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#57、110kV益车乙线#10发热复测。 110kV镜龙畔线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV益车乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：发热复测：220kV花文甲线#14、#37、#43、#57、北镜甲线#05、北镜乙线#05、110kV益车乙线#10、林军芙线#26、镜龙畔线#11、220kV林武乙线#2终端 220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#43、#57发热复测 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线、花文乙线红外测温抽检。 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16（7月第1次） 110kV林军芙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线及其备用线路#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34；110kV炭芙线（退运）及其备用线路#95-#95+1、#99-#100、#100-#101（7月第1次）及220kV花文甲线#14、#43、#37发热复测。 110kV林军线杨屋乙支线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#57塔、110kV林军线杨屋乙支线#17-#18塔夜间红外测温（7月11日）。 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线及其备用线路#50-#51、#54-#55、#59-#60；110kV林军芙线振兴甲支线及其备用线路#01-#02；220kV花文甲乙线#46-#47；220kV韶林线（退运）#380-#381（7月第1次） 220kV林田线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#69-#74、220kV花文乙线#69-#74、220kV林田线#34-#37（1-12月） 110kV益车乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#57、110kV益车乙线#10发热复测。 110kV田军线;110kV林军芙线;110kV田杨线;220kV花文甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（7-9月通道及红外测温）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#26-#34；110kV田军线#12-#28；（Ⅲ级）110kV田杨线#12-#28；220kV花文甲线#14、#57发热点复测。 220kV林武乙线;220kV花文甲线;110kV田平文线;220kV花文乙线终端红外检测：110kV最大负荷超80%、220kV最大负荷超50%线路红外抽检：220kV花文甲线、花文乙线、林武乙线、110kV田平文线。 220kV花林甲线;110kV炭白线;110kV郭车甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温220kV花文甲线、林武乙线、北镜甲乙线、1110kV田龙甲线、镜合畔线、镜龙畔线、林军芙线、田军线红外测温及发热复测 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16（8月第1次） 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线及其备用#01-#02；220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、韶林线（退运）#380-#381、110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、#17-#18（预绞丝）（9月第1次） 220kV林武乙线;220kV花文甲线终端红外检测：110kV最大负荷超80%、220kV最大负荷超50%线路红外抽检：220kV花文甲线、林武乙线。 220kV林武乙线;220kV花文甲线终端红外检测：110kV最大负荷超80%、220kV最大负荷超50%线路红外抽检：220kV花文甲线、林武乙线。 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜合畔线;220kV花文甲线终端红外检测：110kV最大负荷超80%、220kV最大负荷超50%线路红外抽检：220kV花文甲线、林武甲线、林武乙线、110kV镜合畔线。 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16（9月第1次） 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;220kV花文甲线;110kV田平文线;220kV花文乙线终端红外检测：110kV最大负荷超80%、220kV最大负荷超50%线路红外抽检：220kV花文甲线、花文乙线、林武甲线、林武乙线、110kV田平文线、林军芙线。 | #15-#16 #14-#15 #08-#09 #17-#18 #06-#07 #55-#56 #34-#35 #34-#35 #380-#381 #46-#47 #46-#47 #01-#02 #59-#60 #54-#55 #50-#51 |  | 已完成 | 1月份已完成
3075 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 运维策略 | 全线 | 41 | 134 | 37 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 74 | 2024-01-16 08:28:36 2024-01-17 09:07:42 2024-02-21 08:32:00 2024-02-06 08:30:00 2024-03-07 09:15:00 2024-03-11 08:33:00 2024-04-17 08:52:00 2024-04-09 09:32:08 2024-04-10 09:23:20 2024-04-02 08:32:00 2024-04-09 09:26:42 2024-05-30 08:11:00 2024-05-20 08:39:00 2024-06-28 08:36:00 2024-06-20 10:17:15 2024-06-19 08:30:00 2024-06-03 09:36:38 2024-06-19 10:49:19 2024-06-05 09:31:00 2024-06-14 09:14:11 2024-06-05 09:13:06 2024-06-19 09:43:38 2024-06-06 09:22:16 2024-06-05 08:38:00 2024-06-03 08:35:00 2024-07-24 08:25:00 2024-07-30 08:32:00 2024-07-10 08:45:00 2024-07-12 08:25:00 2024-07-10 09:32:00 2024-07-01 08:40:29 2024-08-20 09:00:00 2024-08-07 08:50:00 2024-08-05 08:37:00 2024-07-24 08:25:00 2024-07-30 08:32:00 2024-07-10 08:45:00 2024-07-12 08:25:00 2024-07-10 09:32:00 2024-07-01 08:40:29 2024-07-24 08:25:00 2024-07-30 08:32:00 2024-07-10 08:45:00 2024-07-12 08:25:00 2024-07-10 09:32:00 2024-07-01 08:40:29 2024-08-20 09:00:00 2024-08-07 08:50:00 2024-08-05 08:37:00 2024-09-19 08:25:00 2024-09-30 08:42:00 2024-09-20 08:44:00 2024-09-13 10:31:00 2024-09-03 08:41:32 2024-09-06 09:18:00 | 2024-01-16 16:20 | [5 empty] | SCWH0301231224019078 SCWH0301231224019409 SCWH0301240110006971 SCWH0301240110007571 SCWH0301240110007995 SCWH0301240307000086 SCWH0301240110008177 SCWH0301240111000359 SCWH0301240111000375 SCWH0301240110008171 SCWH0301240110008160 SCWH0301240110008217 SCWH0301240110008216 SCWH0301240110008132 SCWH0301240110008919 SCWH0301240614006505 SCWH0301240110008915 SCWH0301240110008916 SCWH0301240110001603 SCWH0301240110008284 SCWH0301240110008921 SCWH0301240110008925 SCWH0301240110008917 SCWH0301240110001290 SCWH0301240110008289 SCWH0301240110003241 SCWH0301240110005722 SCWH0301240110008315 SCWH0301240110008320 SCWH0301240110005443 SCWH0301240110001753 SCWH0301240110008357 SCWH0301240723120585 SCWH0301240110008353 SCWH0301240110003241 SCWH0301240110005722 SCWH0301240110008315 SCWH0301240110008320 SCWH0301240110005443 SCWH0301240110001753 SCWH0301240110003241 SCWH0301240110005722 SCWH0301240110008315 SCWH0301240110008320 SCWH0301240110005443 SCWH0301240110001753 SCWH0301240110008357 SCWH0301240723120585 SCWH0301240110008353 SCWH0301240110008373 SCWH0301240913008983 SCWH0301240913008984 SCWH0301240906009984 SCWH0301240110008380 SCWH0301240830015333 | 花文乙线 | 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、#46-#47车平文线#42-#43、#46-#47、炭九甲乙线#21-#22、#57-#58；110kV益田甲线#15-#16、#27-#29、文林线#44-#45、#31-#33、林乐公线#16-#17、220kV林田线#12-#14、#03-#06；220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#16；110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20、益田甲线#44-#45、#48-#49、文林线#11-#12、#16-#15（1月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#34；110kV林军芙线#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、220kV花文甲乙线#46-#47；110kV田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#07-#06；220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、220kV镜田甲乙线#08-#09、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（1月第1次） 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#50-#51、#54-#55、#59-#60；110kV林军芙线振兴甲支线#01-#02；220kV花文甲乙线#46-#47（2月第1次） 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16（2月第1次） 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#50-#51、#54-#55、#59-#60；110kV林军芙线振兴甲支线#01-#02；220kV花文甲乙线#46-#47（3月第1次） 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16（3月第1次） 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60；110kV林军芙线振兴甲支线#01-#02；220kV花文甲乙线#46-#47（4月第1次） 220kV花文甲线;220kV花文乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV花文甲线#01-#16、花文乙线#01-#16（含通道巡视及红外测温） 220kV花文甲线;220kV花文乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV花文甲线#17-#27、花文乙线#17-#27（含通道巡视及红外测温） 110kV车平文线新华乙支线;220kV林田线;110kV车平文线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车平文线#18-#56、车新镜线#18-#60、车平文线新华乙支线#00-#05、220kV车林甲乙线#11-#18、220kV花文甲乙线#45-#74、林田线#23-#37。 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16（4月第1次） 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16（5月第1次） 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60；110kV林军芙线振兴甲支线#01-#02；220kV花文甲乙线#46-#47（5月第1次） 220kV韶林线（退运）;220kV林田线;220kV花文甲线;220kV花文乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV林田线#01-#37及其备用线路；220kV花文甲线#01-#74；220kV花文乙线#01-#74；（Ⅳ级）220kV韶林线（退运）及其备用线路#364-#411 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线振兴乙支线;220kV花文甲线;220kV花文乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）110kV林军芙线振兴甲支线#08-#10、110kV田军线振兴乙支线#02-#07；（Ⅲ级）220kV花文甲线、220kV花文乙线#51-#52；、220kV韶林线（退运）#385-#386（含通道巡视及红外测温） 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;220kV花文甲线;220kV花文乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：Ⅱ级：110kV林军芙线振兴甲支线#03-#07；Ⅲ级：220kV花文甲线#46-#50、花文乙线#46-#50；Ⅳ级：110kV林军芙线振兴甲支线备用线路#03、220kV韶林线（退运）380-#384（含通道巡视及红外测温） 220kV花文甲线;220kV花文乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV花文甲线、220kV花文乙线#09-#14（含通道巡视及红外测温） 220kV花文甲线;220kV花文乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV花文甲线、220kV花文乙线#28-#34（含通道巡视及红外测温） 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV文林线曙光乙支线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV车林甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV车林乙线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、镜龙畔线、镜龙畔线凤凰甲支线、镜合龙凤文线、镜合畔线、文林线、文林线曙光乙支线、益田甲线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线乐同乙支线、林乐公线、车平文线、车平文线新华乙支线、220kV北镜甲线、北镜乙线、镜田甲线、花文甲线、花文乙线、林田线、车林甲线、车林乙线（广州市2024年高考保供电准备阶段测温）。 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线;110kV炭芙线（退运）导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#30（含备用）、#30-#31（含备用）、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55（含备用）、#59-#60（含备用）；110kV林军芙线振兴甲支线#01-#02（含备用）；220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、韶林线（退运）#380-#381；110kV炭芙线（退运）#95-#95+1（含备用）、#99-#100（含备用）、#100-#101（含备用）（6月第1次） 220kV林田线;220kV花文甲线;220kV花文乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV花文甲线、220kV花文乙线##59-#68；Ⅳ级：220kV林田线#24-#33（含通道巡视及红外测温） 220kV韶林线（退运）;220kV花文甲线;220kV花文乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV花文甲线、220kV花文乙线#35-#45；Ⅲ级：220kV韶林线（退运）#378-#379（含通道巡视及红外测温） 220kV韶林线（退运）;220kV林田线;220kV花文甲线;220kV花文乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV花文甲线、220kV花文乙线#53-#58；220kV韶林线（退运）#387-#390；220kV林田线#23（含通道巡视及红外测温） 220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文乙线#01-#74（1-12月） 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16（6月第1次） 110kV镜龙畔线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV益车乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：发热复测：220kV花文甲线#14、#37、#43、#57、北镜甲线#05、北镜乙线#05、110kV益车乙线#10、林军芙线#26、镜龙畔线#11、220kV林武乙线#2终端 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线、花文乙线红外测温抽检。 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16（7月第1次） 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线及其备用线路#50-#51、#54-#55、#59-#60；110kV林军芙线振兴甲支线及其备用线路#01-#02；220kV花文甲乙线#46-#47；220kV韶林线（退运）#380-#381（7月第1次） 220kV林田线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#69-#74、220kV花文乙线#69-#74、220kV林田线#34-#37（1-12月） 110kV益车乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#57、110kV益车乙线#10发热复测。 220kV林武乙线;220kV花文甲线;110kV田平文线;220kV花文乙线终端红外检测：110kV最大负荷超80%、220kV最大负荷超50%线路红外抽检：220kV花文甲线、花文乙线、林武乙线、110kV田平文线。 220kV花林甲线;110kV炭白线;110kV郭车甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温220kV花文甲线、林武乙线、北镜甲乙线、1110kV田龙甲线、镜合畔线、镜龙畔线、林军芙线、田军线红外测温及发热复测 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16（8月第1次） 110kV镜龙畔线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV益车乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：发热复测：220kV花文甲线#14、#37、#43、#57、北镜甲线#05、北镜乙线#05、110kV益车乙线#10、林军芙线#26、镜龙畔线#11、220kV林武乙线#2终端 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线、花文乙线红外测温抽检。 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16（7月第1次） 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线及其备用线路#50-#51、#54-#55、#59-#60；110kV林军芙线振兴甲支线及其备用线路#01-#02；220kV花文甲乙线#46-#47；220kV韶林线（退运）#380-#381（7月第1次） 220kV林田线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#69-#74、220kV花文乙线#69-#74、220kV林田线#34-#37（1-12月） 110kV益车乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#57、110kV益车乙线#10发热复测。 110kV镜龙畔线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV益车乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：发热复测：220kV花文甲线#14、#37、#43、#57、北镜甲线#05、北镜乙线#05、110kV益车乙线#10、林军芙线#26、镜龙畔线#11、220kV林武乙线#2终端 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线、花文乙线红外测温抽检。 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16（7月第1次） 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线及其备用线路#50-#51、#54-#55、#59-#60；110kV林军芙线振兴甲支线及其备用线路#01-#02；220kV花文甲乙线#46-#47；220kV韶林线（退运）#380-#381（7月第1次） 220kV林田线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#69-#74、220kV花文乙线#69-#74、220kV林田线#34-#37（1-12月） 110kV益车乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#57、110kV益车乙线#10发热复测。 220kV林武乙线;220kV花文甲线;110kV田平文线;220kV花文乙线终端红外检测：110kV最大负荷超80%、220kV最大负荷超50%线路红外抽检：220kV花文甲线、花文乙线、林武乙线、110kV田平文线。 220kV花林甲线;110kV炭白线;110kV郭车甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温220kV花文甲线、林武乙线、北镜甲乙线、1110kV田龙甲线、镜合畔线、镜龙畔线、林军芙线、田军线红外测温及发热复测 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16（8月第1次） 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线及其备用#01-#02；220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、韶林线（退运）#380-#381、110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、#17-#18（预绞丝）（9月第1次） 220kV林武乙线;220kV花文甲线终端红外检测：110kV最大负荷超80%、220kV最大负荷超50%线路红外抽检：220kV花文甲线、林武乙线。 220kV林武乙线;220kV花文甲线终端红外检测：110kV最大负荷超80%、220kV最大负荷超50%线路红外抽检：220kV花文甲线、林武乙线。 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜合畔线;220kV花文甲线终端红外检测：110kV最大负荷超80%、220kV最大负荷超50%线路红外抽检：220kV花文甲线、林武甲线、林武乙线、110kV镜合畔线。 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16（9月第1次） 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;220kV花文甲线;110kV田平文线;220kV花文乙线终端红外检测：110kV最大负荷超80%、220kV最大负荷超50%线路红外抽检：220kV花文甲线、花文乙线、林武甲线、林武乙线、110kV田平文线、林军芙线。 | #15-#16 #14-#15 #08-#09 #17-#18 #06-#07 #55-#56 #34-#35 #34-#35 #380-#381 #46-#47 #46-#47 #01-#02 #59-#60 #54-#55 #50-#51 |  | 已完成 | 1月份已完成
3088 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 81 | 22 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 30 | 2024-03-07 08:32:00 2024-04-16 08:35:00 2024-05-10 08:35:00 2024-06-28 08:41:00 2024-06-05 09:31:00 2024-06-04 08:32:00 2024-07-24 08:25:00 2024-07-26 08:29:00 2024-07-29 08:13:00 2024-07-16 08:43:00 2024-07-02 08:33:00 2024-07-01 08:26:00 2024-08-09 08:53:00 2024-07-24 08:25:00 2024-07-26 08:29:00 2024-07-29 08:13:00 2024-07-16 08:43:00 2024-07-02 08:33:00 2024-07-01 08:26:00 2024-07-24 08:25:00 2024-07-26 08:29:00 2024-07-29 08:13:00 2024-07-16 08:43:00 2024-07-02 08:33:00 2024-07-01 08:26:00 2024-08-09 08:53:00 2024-09-20 08:14:00 2024-09-14 10:33:00 2024-09-20 08:31:00 | 2024-03-07 14:55 | [5 empty] | SCWH0301240110008001 SCWH0301240110008174 SCWH0301240110008210 SCWH0301240110008125 SCWH0301240110001603 SCWH0301240110008286 SCWH0301240110003241 SCWH0301240110001754 SCWH0301240110003251 SCWH0301240110008321 SCWH0301240110003253 SCWH0301240110001602 SCWH0301240110008359 SCWH0301240110003241 SCWH0301240110001754 SCWH0301240110003251 SCWH0301240110008321 SCWH0301240110003253 SCWH0301240110001602 SCWH0301240110003241 SCWH0301240110001754 SCWH0301240110003251 SCWH0301240110008321 SCWH0301240110003253 SCWH0301240110001602 SCWH0301240110008359 SCWH0301240110008379 SCWH0301240830015336 SCWH0301240913008982 | 北镜甲线 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲乙线#08-#09（预绞丝）、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（3月第1次）。 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;110kV镜合龙凤文线;110kV林军线杨屋乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲乙线#08-#09（预绞丝）、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1、林军线杨屋乙支线#18-#19（预绞丝）（4月第1次）。 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）；220kV镜田甲乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（5月第1次） 110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV车新镜线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV北镜乙线#01-#28；110kV车新镜线#61-#76；110kV镜畔新线#01-#16；110kV镜畔新线东镜甲支线#00-#11；110kV车新镜线东镜乙支线#00-#11；（Ⅳ级）220kV北镜甲线#01-#28；220kV镜田甲线#01-#23；220kV镜田乙线#01-#23。 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV文林线曙光乙支线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV车林甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV车林乙线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、镜龙畔线、镜龙畔线凤凰甲支线、镜合龙凤文线、镜合畔线、文林线、文林线曙光乙支线、益田甲线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线乐同乙支线、林乐公线、车平文线、车平文线新华乙支线、220kV北镜甲线、北镜乙线、镜田甲线、花文甲线、花文乙线、林田线、车林甲线、车林乙线（广州市2024年高考保供电准备阶段测温）。 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05；220kV镜田甲乙线#16-#17、镜田甲线#08-#09（预绞丝）；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（6月第1次） 110kV镜龙畔线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV益车乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：发热复测：220kV花文甲线#14、#37、#43、#57、北镜甲线#05、北镜乙线#05、110kV益车乙线#10、林军芙线#26、镜龙畔线#11、220kV林武乙线#2终端 220kV北镜甲线导线连接位置红外测温：220kV北镜甲线#05塔发热复测。 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北镜甲乙线#05塔发热复测 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1；220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05；220kV镜田甲乙线#16-#17；220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）（7月第1次） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北镜甲线#10-#28、北镜乙线#10-#28（1-6月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北镜甲线#01-#09、220kV北镜乙线#01-#09（1-12月） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#16-#17、#08-#09（预绞丝）、镜田乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（8月第1次） 110kV镜龙畔线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV益车乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：发热复测：220kV花文甲线#14、#37、#43、#57、北镜甲线#05、北镜乙线#05、110kV益车乙线#10、林军芙线#26、镜龙畔线#11、220kV林武乙线#2终端 220kV北镜甲线导线连接位置红外测温：220kV北镜甲线#05塔发热复测。 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北镜甲乙线#05塔发热复测 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1；220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05；220kV镜田甲乙线#16-#17；220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）（7月第1次） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北镜甲线#10-#28、北镜乙线#10-#28（1-6月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北镜甲线#01-#09、220kV北镜乙线#01-#09（1-12月） 110kV镜龙畔线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV益车乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：发热复测：220kV花文甲线#14、#37、#43、#57、北镜甲线#05、北镜乙线#05、110kV益车乙线#10、林军芙线#26、镜龙畔线#11、220kV林武乙线#2终端 220kV北镜甲线导线连接位置红外测温：220kV北镜甲线#05塔发热复测。 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北镜甲乙线#05塔发热复测 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1；220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05；220kV镜田甲乙线#16-#17；220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）（7月第1次） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北镜甲线#10-#28、北镜乙线#10-#28（1-6月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北镜甲线#01-#09、220kV北镜乙线#01-#09（1-12月） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#16-#17、#08-#09（预绞丝）、镜田乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（8月第1次） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（9月第1次）。 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV田杨线导线连接位置红外测温：220kV北镜甲线#05塔、北镜乙线#05塔、110kV田杨线#07塔发热复测。 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV田杨线导线连接位置红外测温：220kV北镜甲线#05塔、北镜乙线#05塔、110kV田杨线#07塔发热复测。 | #16-#17 #16-#17 #08-#09 #09-#10 #04-#05 #01-#02 #09-#10 #04-#05 #01-#02 |  | 已完成 | 3月份已完成
3101 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 运维策略 | 全线 | 19 | 87 | 21 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 30 | 2024-01-17 09:07:42 2024-02-01 08:35:00 2024-03-07 08:32:00 2024-04-16 08:35:00 2024-05-10 08:35:00 2024-06-28 08:41:00 2024-06-05 09:31:00 2024-06-04 08:32:00 2024-07-24 08:25:00 2024-07-26 08:29:00 2024-07-29 08:13:00 2024-07-16 08:43:00 2024-07-02 08:33:00 2024-07-01 08:26:00 2024-08-07 08:50:00 2024-08-09 08:53:00 2024-07-24 08:25:00 2024-07-26 08:29:00 2024-07-29 08:13:00 2024-07-16 08:43:00 2024-07-02 08:33:00 2024-07-01 08:26:00 2024-07-24 08:25:00 2024-07-26 08:29:00 2024-07-29 08:13:00 2024-07-16 08:43:00 2024-07-02 08:33:00 2024-07-01 08:26:00 2024-08-07 08:50:00 2024-08-09 08:53:00 2024-09-20 08:14:00 2024-09-14 10:33:00 2024-09-20 08:31:00 | 2024-01-17 16:47 | [5 empty] | SCWH0301231224019409 SCWH0301240110007046 SCWH0301240110008001 SCWH0301240110008174 SCWH0301240110008210 SCWH0301240110008125 SCWH0301240110001603 SCWH0301240110008286 SCWH0301240110003241 SCWH0301240110003243 SCWH0301240110003251 SCWH0301240110008321 SCWH0301240110003253 SCWH0301240110001602 SCWH0301240723120585 SCWH0301240110008359 SCWH0301240110003241 SCWH0301240110003243 SCWH0301240110003251 SCWH0301240110008321 SCWH0301240110003253 SCWH0301240110001602 SCWH0301240110003241 SCWH0301240110003243 SCWH0301240110003251 SCWH0301240110008321 SCWH0301240110003253 SCWH0301240110001602 SCWH0301240723120585 SCWH0301240110008359 SCWH0301240110008379 SCWH0301240830015336 SCWH0301240913008982 | 北镜乙线 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#34；110kV林军芙线#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、220kV花文甲乙线#46-#47；110kV田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#07-#06；220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、220kV镜田甲乙线#08-#09、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（1月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲乙线#08-#09、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（2月第1次） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲乙线#08-#09（预绞丝）、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（3月第1次）。 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;110kV镜合龙凤文线;110kV林军线杨屋乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲乙线#08-#09（预绞丝）、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1、林军线杨屋乙支线#18-#19（预绞丝）（4月第1次）。 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）；220kV镜田甲乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（5月第1次） 110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV车新镜线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV北镜乙线#01-#28；110kV车新镜线#61-#76；110kV镜畔新线#01-#16；110kV镜畔新线东镜甲支线#00-#11；110kV车新镜线东镜乙支线#00-#11；（Ⅳ级）220kV北镜甲线#01-#28；220kV镜田甲线#01-#23；220kV镜田乙线#01-#23。 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV文林线曙光乙支线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV车林甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV车林乙线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、镜龙畔线、镜龙畔线凤凰甲支线、镜合龙凤文线、镜合畔线、文林线、文林线曙光乙支线、益田甲线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线乐同乙支线、林乐公线、车平文线、车平文线新华乙支线、220kV北镜甲线、北镜乙线、镜田甲线、花文甲线、花文乙线、林田线、车林甲线、车林乙线（广州市2024年高考保供电准备阶段测温）。 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05；220kV镜田甲乙线#16-#17、镜田甲线#08-#09（预绞丝）；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（6月第1次） 110kV镜龙畔线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV益车乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：发热复测：220kV花文甲线#14、#37、#43、#57、北镜甲线#05、北镜乙线#05、110kV益车乙线#10、林军芙线#26、镜龙畔线#11、220kV林武乙线#2终端 220kV北镜乙线导线连接位置红外测温：220kV北镜乙线#05塔发热复测。 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北镜甲乙线#05塔发热复测 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1；220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05；220kV镜田甲乙线#16-#17；220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）（7月第1次） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北镜甲线#10-#28、北镜乙线#10-#28（1-6月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北镜甲线#01-#09、220kV北镜乙线#01-#09（1-12月） 220kV花林甲线;110kV炭白线;110kV郭车甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温220kV花文甲线、林武乙线、北镜甲乙线、1110kV田龙甲线、镜合畔线、镜龙畔线、林军芙线、田军线红外测温及发热复测 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#16-#17、#08-#09（预绞丝）、镜田乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（8月第1次） 110kV镜龙畔线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV益车乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：发热复测：220kV花文甲线#14、#37、#43、#57、北镜甲线#05、北镜乙线#05、110kV益车乙线#10、林军芙线#26、镜龙畔线#11、220kV林武乙线#2终端 220kV北镜乙线导线连接位置红外测温：220kV北镜乙线#05塔发热复测。 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北镜甲乙线#05塔发热复测 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1；220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05；220kV镜田甲乙线#16-#17；220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）（7月第1次） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北镜甲线#10-#28、北镜乙线#10-#28（1-6月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北镜甲线#01-#09、220kV北镜乙线#01-#09（1-12月） 110kV镜龙畔线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV益车乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：发热复测：220kV花文甲线#14、#37、#43、#57、北镜甲线#05、北镜乙线#05、110kV益车乙线#10、林军芙线#26、镜龙畔线#11、220kV林武乙线#2终端 220kV北镜乙线导线连接位置红外测温：220kV北镜乙线#05塔发热复测。 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北镜甲乙线#05塔发热复测 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1；220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05；220kV镜田甲乙线#16-#17；220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）（7月第1次） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北镜甲线#10-#28、北镜乙线#10-#28（1-6月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北镜甲线#01-#09、220kV北镜乙线#01-#09（1-12月） 220kV花林甲线;110kV炭白线;110kV郭车甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温220kV花文甲线、林武乙线、北镜甲乙线、1110kV田龙甲线、镜合畔线、镜龙畔线、林军芙线、田军线红外测温及发热复测 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#16-#17、#08-#09（预绞丝）、镜田乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（8月第1次） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（9月第1次）。 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV田杨线导线连接位置红外测温：220kV北镜甲线#05塔、北镜乙线#05塔、110kV田杨线#07塔发热复测。 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV田杨线导线连接位置红外测温：220kV北镜甲线#05塔、北镜乙线#05塔、110kV田杨线#07塔发热复测。 | #16-#17 #16-#17 #08-#09 #09-#10 #04-#05 #01-#02 #09-#10 #04-#05 #01-#02 |  | 已完成 | 1月份已完成
3114 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 车林甲线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 27 | 16 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 18 | 2024-03-16 09:16:44 2024-04-02 08:32:00 2024-05-22 09:55:43 2024-05-22 10:12:32 2024-06-13 09:02:00 2024-06-28 08:46:00 2024-06-05 09:31:00 2024-06-19 09:48:00 2024-07-22 16:37:00 2024-07-22 16:37:00 2024-07-22 16:37:00 | 2024-03-16 16:40 | [5 empty] | SCWH0301240308144279 SCWH0301240110008171 SCWH0301240110006448 SCWH0301240110006446 SCWH0301240110001736 SCWH0301240110008127 SCWH0301240110001603 SCWH0301240614006503 SCWH0301240110001737 SCWH0301240110001737 SCWH0301240110001737 | 车林甲线 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线无人机精细化巡视：电网风险特巡：220kV车林甲线、车林乙线（220kV炭车甲乙线同停期间Ⅴ级电网风险前巡视，含人工巡视，3月16日）。 110kV车平文线新华乙支线;220kV林田线;110kV车平文线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车平文线#18-#56、车新镜线#18-#60、车平文线新华乙支线#00-#05、220kV车林甲乙线#11-#18、220kV花文甲乙线#45-#74、林田线#23-#37。 220kV车林甲线;220kV车林乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV车林甲线#01-#07；220kV车林乙线#01-#07（含通道巡视及红外测温） 110kV车平文线;110kV车新镜线;220kV车林甲线;220kV车林乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV车林甲线#14-#18；220kV车林乙线#14-#18；（Ⅲ级）110kV车新镜线#21-#25；110kV车平文线#21-#25（含通道巡视及红外测温） 110kV车平文线新华乙支线;110kV公车线;110kV车平文线;110kV车新镜线;220kV车林甲线;220kV车林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV车林甲线#01-#18；220kV车林乙线#01-#18；110kV公车线#01-#08；110kV车新镜线#01-#60、110kV车平文线#01-#56；110kV车平文线新华乙支线#00-#05（1-12月） 110kV田军线公益支线（退运）;110kV公车线;110kV田公线（退运）;220kV车林甲线;220kV车林乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）220kV车林甲线#01-#18；220kV车林乙线#01-#18；110kV公车线#01-#08；110kV田公线（退运）#15-#26；110kV田军线公益支线（退运）#00-#11。 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV文林线曙光乙支线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV车林甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV车林乙线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、镜龙畔线、镜龙畔线凤凰甲支线、镜合龙凤文线、镜合畔线、文林线、文林线曙光乙支线、益田甲线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线乐同乙支线、林乐公线、车平文线、车平文线新华乙支线、220kV北镜甲线、北镜乙线、镜田甲线、花文甲线、花文乙线、林田线、车林甲线、车林乙线（广州市2024年高考保供电准备阶段测温）。 110kV车平文线;110kV车新镜线;220kV车林甲线;220kV车林乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV车林甲线#08-#13；220kV车林乙线#08-#13；（Ⅲ级）110kV车新镜线#18-#20；110kV车平文线#18-#20（含通道巡视及红外测温） 220kV车林甲线;220kV车林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV车林甲线、车林乙线（夜间测温）。 220kV车林甲线;220kV车林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV车林甲线、车林乙线（夜间测温）。 220kV车林甲线;220kV车林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV车林甲线、车林乙线（夜间测温）。 | #18-#20 #18-#20 #08-#13 #08-#13 #00-#11 #15-#26 #01-#08 #01-#18 #01-#18 #00-#05 #01-#56 #01-#60 #01-#08 #01-#18 #01-#18 |  | 已完成 | 3月份已完成
3115 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 车林乙线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 42 | 16 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 18 | 2024-03-16 09:16:44 2024-04-02 08:32:00 2024-05-22 09:55:43 2024-05-22 10:12:32 2024-06-13 09:02:00 2024-06-28 08:46:00 2024-06-05 09:31:00 2024-06-19 09:48:00 2024-07-22 16:37:00 2024-07-22 16:37:00 2024-07-22 16:37:00 | 2024-03-16 16:40 | [5 empty] | SCWH0301240308144279 SCWH0301240110008171 SCWH0301240110006448 SCWH0301240110006446 SCWH0301240110001736 SCWH0301240110008127 SCWH0301240110001603 SCWH0301240614006503 SCWH0301240110001737 SCWH0301240110001737 SCWH0301240110001737 | 车林乙线 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线无人机精细化巡视：电网风险特巡：220kV车林甲线、车林乙线（220kV炭车甲乙线同停期间Ⅴ级电网风险前巡视，含人工巡视，3月16日）。 110kV车平文线新华乙支线;220kV林田线;110kV车平文线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车平文线#18-#56、车新镜线#18-#60、车平文线新华乙支线#00-#05、220kV车林甲乙线#11-#18、220kV花文甲乙线#45-#74、林田线#23-#37。 220kV车林甲线;220kV车林乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV车林甲线#01-#07；220kV车林乙线#01-#07（含通道巡视及红外测温） 110kV车平文线;110kV车新镜线;220kV车林甲线;220kV车林乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV车林甲线#14-#18；220kV车林乙线#14-#18；（Ⅲ级）110kV车新镜线#21-#25；110kV车平文线#21-#25（含通道巡视及红外测温） 110kV车平文线新华乙支线;110kV公车线;110kV车平文线;110kV车新镜线;220kV车林甲线;220kV车林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV车林甲线#01-#18；220kV车林乙线#01-#18；110kV公车线#01-#08；110kV车新镜线#01-#60、110kV车平文线#01-#56；110kV车平文线新华乙支线#00-#05（1-12月） 110kV田军线公益支线（退运）;110kV公车线;110kV田公线（退运）;220kV车林甲线;220kV车林乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）220kV车林甲线#01-#18；220kV车林乙线#01-#18；110kV公车线#01-#08；110kV田公线（退运）#15-#26；110kV田军线公益支线（退运）#00-#11。 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV文林线曙光乙支线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV车林甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV车林乙线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、镜龙畔线、镜龙畔线凤凰甲支线、镜合龙凤文线、镜合畔线、文林线、文林线曙光乙支线、益田甲线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线乐同乙支线、林乐公线、车平文线、车平文线新华乙支线、220kV北镜甲线、北镜乙线、镜田甲线、花文甲线、花文乙线、林田线、车林甲线、车林乙线（广州市2024年高考保供电准备阶段测温）。 110kV车平文线;110kV车新镜线;220kV车林甲线;220kV车林乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV车林甲线#08-#13；220kV车林乙线#08-#13；（Ⅲ级）110kV车新镜线#18-#20；110kV车平文线#18-#20（含通道巡视及红外测温） 220kV车林甲线;220kV车林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV车林甲线、车林乙线（夜间测温）。 220kV车林甲线;220kV车林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV车林甲线、车林乙线（夜间测温）。 220kV车林甲线;220kV车林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV车林甲线、车林乙线（夜间测温）。 | #18-#20 #18-#20 #08-#13 #08-#13 #00-#11 #15-#26 #01-#08 #01-#18 #01-#18 #00-#05 #01-#56 #01-#60 #01-#08 #01-#18 #01-#18 |  | 已完成 | 3月份已完成
3116 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 87 | 9 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 23 | 2024-03-07 08:32:00 2024-04-16 08:35:00 2024-05-10 08:35:00 2024-06-28 08:41:00 2024-06-05 09:31:00 2024-06-04 08:32:00 2024-07-16 08:43:00 2024-07-03 08:36:00 2024-08-09 08:53:00 2024-07-16 08:43:00 2024-07-03 08:36:00 2024-07-16 08:43:00 2024-07-03 08:36:00 2024-08-09 08:53:00 2024-09-20 08:14:00 | 2024-03-07 14:55 | [5 empty] | SCWH0301240110008001 SCWH0301240110008174 SCWH0301240110008210 SCWH0301240110008125 SCWH0301240110001603 SCWH0301240110008286 SCWH0301240110008321 SCWH0301240110001750 SCWH0301240110008359 SCWH0301240110008321 SCWH0301240110001750 SCWH0301240110008321 SCWH0301240110001750 SCWH0301240110008359 SCWH0301240110008379 | 镜田甲线 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲乙线#08-#09（预绞丝）、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（3月第1次）。 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;110kV镜合龙凤文线;110kV林军线杨屋乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲乙线#08-#09（预绞丝）、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1、林军线杨屋乙支线#18-#19（预绞丝）（4月第1次）。 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）；220kV镜田甲乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（5月第1次） 110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV车新镜线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV北镜乙线#01-#28；110kV车新镜线#61-#76；110kV镜畔新线#01-#16；110kV镜畔新线东镜甲支线#00-#11；110kV车新镜线东镜乙支线#00-#11；（Ⅳ级）220kV北镜甲线#01-#28；220kV镜田甲线#01-#23；220kV镜田乙线#01-#23。 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV文林线曙光乙支线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV车林甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV车林乙线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、镜龙畔线、镜龙畔线凤凰甲支线、镜合龙凤文线、镜合畔线、文林线、文林线曙光乙支线、益田甲线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线乐同乙支线、林乐公线、车平文线、车平文线新华乙支线、220kV北镜甲线、北镜乙线、镜田甲线、花文甲线、花文乙线、林田线、车林甲线、车林乙线（广州市2024年高考保供电准备阶段测温）。 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05；220kV镜田甲乙线#16-#17、镜田甲线#08-#09（预绞丝）；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（6月第1次） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1；220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05；220kV镜田甲乙线#16-#17；220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）（7月第1次） 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV镜田甲线#01-#23、镜田乙线#01-#23（1-12月） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#16-#17、#08-#09（预绞丝）、镜田乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（8月第1次） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1；220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05；220kV镜田甲乙线#16-#17；220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）（7月第1次） 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV镜田甲线#01-#23、镜田乙线#01-#23（1-12月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1；220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05；220kV镜田甲乙线#16-#17；220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）（7月第1次） 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV镜田甲线#01-#23、镜田乙线#01-#23（1-12月） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#16-#17、#08-#09（预绞丝）、镜田乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（8月第1次） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（9月第1次）。 | #16-#17 #16-#17 #08-#09 #09-#10 #04-#05 #01-#02 #09-#10 #04-#05 #01-#02 |  | 已完成 | 3月份已完成
3129 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 87 | 9 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 23 | 2024-01-17 09:07:42 2024-02-01 08:35:00 2024-03-07 08:32:00 2024-04-16 08:35:00 2024-05-10 08:35:00 2024-06-28 08:41:00 2024-06-05 09:31:00 2024-06-04 08:32:00 2024-07-16 08:43:00 2024-07-03 08:36:00 2024-08-09 08:53:00 2024-07-16 08:43:00 2024-07-03 08:36:00 2024-07-16 08:43:00 2024-07-03 08:36:00 2024-08-09 08:53:00 2024-09-20 08:14:00 | 2024-01-17 16:47 | [5 empty] | SCWH0301231224019409 SCWH0301240110007046 SCWH0301240110008001 SCWH0301240110008174 SCWH0301240110008210 SCWH0301240110008125 SCWH0301240110001603 SCWH0301240110008286 SCWH0301240110008321 SCWH0301240110001750 SCWH0301240110008359 SCWH0301240110008321 SCWH0301240110001750 SCWH0301240110008321 SCWH0301240110001750 SCWH0301240110008359 SCWH0301240110008379 | 镜田乙线 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#34；110kV林军芙线#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、220kV花文甲乙线#46-#47；110kV田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#07-#06；220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、220kV镜田甲乙线#08-#09、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（1月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲乙线#08-#09、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（2月第1次） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲乙线#08-#09（预绞丝）、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（3月第1次）。 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;110kV镜合龙凤文线;110kV林军线杨屋乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲乙线#08-#09（预绞丝）、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1、林军线杨屋乙支线#18-#19（预绞丝）（4月第1次）。 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）；220kV镜田甲乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（5月第1次） 110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV车新镜线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV北镜乙线#01-#28；110kV车新镜线#61-#76；110kV镜畔新线#01-#16；110kV镜畔新线东镜甲支线#00-#11；110kV车新镜线东镜乙支线#00-#11；（Ⅳ级）220kV北镜甲线#01-#28；220kV镜田甲线#01-#23；220kV镜田乙线#01-#23。 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV文林线曙光乙支线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV车林甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV车林乙线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、镜龙畔线、镜龙畔线凤凰甲支线、镜合龙凤文线、镜合畔线、文林线、文林线曙光乙支线、益田甲线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线乐同乙支线、林乐公线、车平文线、车平文线新华乙支线、220kV北镜甲线、北镜乙线、镜田甲线、花文甲线、花文乙线、林田线、车林甲线、车林乙线（广州市2024年高考保供电准备阶段测温）。 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05；220kV镜田甲乙线#16-#17、镜田甲线#08-#09（预绞丝）；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（6月第1次） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1；220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05；220kV镜田甲乙线#16-#17；220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）（7月第1次） 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV镜田甲线#01-#23、镜田乙线#01-#23（1-12月） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#16-#17、#08-#09（预绞丝）、镜田乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（8月第1次） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1；220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05；220kV镜田甲乙线#16-#17；220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）（7月第1次） 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV镜田甲线#01-#23、镜田乙线#01-#23（1-12月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1；220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05；220kV镜田甲乙线#16-#17；220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）（7月第1次） 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV镜田甲线#01-#23、镜田乙线#01-#23（1-12月） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#16-#17、#08-#09（预绞丝）、镜田乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（8月第1次） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（9月第1次）。 | #16-#17 #16-#17 #08-#09 #09-#10 #04-#05 #01-#02 #09-#10 #04-#05 #01-#02 |  | 已完成 | 1月份已完成
3142 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 运维策略 | 全线 | 18 | 92 | 19 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 37 | 2024-01-29 08:32:00 2024-01-16 08:28:36 2024-01-17 09:07:42 2024-02-23 09:01:00 2024-02-19 08:31:00 2024-02-05 08:55:00 2024-02-06 08:53:00 2024-02-01 08:35:00 2024-03-27 08:31:00 2024-03-11 09:26:00 2024-03-02 08:00:00 2024-03-02 08:00:00 2024-04-29 08:32:00 2024-04-28 08:30:00 2024-04-12 08:38:00 2024-04-12 08:53:00 2024-04-02 08:32:00 2024-05-27 08:45:00 2024-05-23 08:35:00 2024-05-14 08:15:00 2024-06-28 08:36:00 2024-06-18 08:24:00 2024-06-20 08:59:00 2024-06-05 09:21:00 2024-06-28 09:23:00 2024-06-20 09:11:00 2024-06-05 09:31:00 2024-06-05 09:13:06 2024-06-06 09:26:09 2024-06-06 09:22:16 2024-06-05 08:38:00 2024-07-25 09:22:06 2024-07-15 09:00:00 2024-07-10 09:32:00 2024-08-29 08:20:00 2024-08-14 08:20:00 2024-08-09 08:53:00 2024-07-25 09:22:06 2024-07-15 09:00:00 2024-07-10 09:32:00 2024-07-25 09:22:06 2024-07-15 09:00:00 2024-07-10 09:32:00 2024-08-29 08:20:00 2024-08-14 08:20:00 2024-08-09 08:53:00 2024-09-04 08:39:00 2024-09-27 08:41:00 | 2024-01-29 16:33 | [5 empty] | SCWH0301240117000809 SCWH0301231224019078 SCWH0301231224019409 SCWH0301240205009265 SCWH0301240110007629 SCWH0301240110007464 SCWH0301240110007676 SCWH0301240110007046 SCWH0301240110007994 SCWH0301240110007999 SCWH0301240110007993 SCWH0301240110007997 SCWH0301240402000237 SCWH0301240110008158 SCWH0301240110008180 SCWH0301240110008165 SCWH0301240110008171 SCWH0301240110008215 SCWH0301240110008212 SCWH0301240110008214 SCWH0301240110008132 SCWH0301240110008285 SCWH0301240111000374 SCWH0301240110008291 SCWH0301240110008288 SCWH0301240111000364 SCWH0301240110001603 SCWH0301240110008921 SCWH0301240110008918 SCWH0301240110008917 SCWH0301240110001752 SCWH0301240110008316 SCWH0301240110008318 SCWH0301240110005443 SCWH0301240110008355 SCWH0301240110008354 SCWH0301240110008359 SCWH0301240110008316 SCWH0301240110008318 SCWH0301240110005443 SCWH0301240110008316 SCWH0301240110008318 SCWH0301240110005443 SCWH0301240110008355 SCWH0301240110008354 SCWH0301240110008359 SCWH0301240110008376 SCWH0301240110008377 | 林田线 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（跨高铁1月第2次） 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、#46-#47车平文线#42-#43、#46-#47、炭九甲乙线#21-#22、#57-#58；110kV益田甲线#15-#16、#27-#29、文林线#44-#45、#31-#33、林乐公线#16-#17、220kV林田线#12-#14、#03-#06；220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#16；110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20、益田甲线#44-#45、#48-#49、文林线#11-#12、#16-#15（1月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#34；110kV林军芙线#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、220kV花文甲乙线#46-#47；110kV田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#07-#06；220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、220kV镜田甲乙线#08-#09、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（1月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-#45、#48-#49、文林线#16-#15、#12-#11（2月） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、文林线#44-#45、林乐公线#16-#17；220kV林田线#03-#04、#05-#06（2月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07；110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（2月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（2月第2次，跨高铁） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲乙线#08-#09、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（2月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（3月第2次，跨高铁） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、文林线#44-#45、林乐公线#16-#17；220kV林田线#03-#04、#05-#06；110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-#45、#48-#49、文林线#16-#15、#12-#11；（3月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07（3月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（3月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；110kV林军线杨屋乙支线#17-#18（4月第2次，跨高铁） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、110kV田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-#45、#48-#49、110kV文林线#16-#15、#12-#11（4月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07；110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（4月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、文林线#44-#45、林乐公线#16-#17；220kV林田线#03-#04、#05-#06（4月第1次） 110kV车平文线新华乙支线;220kV林田线;110kV车平文线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车平文线#18-#56、车新镜线#18-#60、车平文线新华乙支线#00-#05、220kV车林甲乙线#11-#18、220kV花文甲乙线#45-#74、林田线#23-#37。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、文林线#44-#45、文林线备用线路#44-#45、林乐公线#16-#17；220kV林田线#03-#04、#05-#06、林田线备用线路#03-#04；220kV韶林线（退运）#407-#408、#409-#410、韶林线备用线路#409-#410（5月第1次，退运及备用可不测）。 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、#17-#18（预绞丝）；110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（5月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；110kV林军线杨屋乙支线#17-#18（预绞丝）（5月第1次，跨高铁） 220kV韶林线（退运）;220kV林田线;220kV花文甲线;220kV花文乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV林田线#01-#37及其备用线路；220kV花文甲线#01-#74；220kV花文乙线#01-#74；（Ⅳ级）220kV韶林线（退运）及其备用线路#364-#411 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、#17-#18（预绞丝）；110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（6月第1次） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV文林线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV林田线#11-#21；110kV益田甲线#23-#36、#38-#39；110kV文林线#21-#22、#24-#37；（Ⅳ级）220kV韶林线（退运）#397-#401；（含通道巡视及红外测温） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、文林线#44-#45（含备用）、林乐公线#16-#17；220kV林田线#03-#04（含备用）、#05-#06；220kV韶林线（退运）#407-#408、#409-#410（含备用）（6月第1次） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14、韶林线（退运）#399-#400（6月第2次，跨高铁） 220kV林田线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV林田线#01-#10；（Ⅳ级）220kV林田线备用线路#02-#04（含通道巡视及红外测温） 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV文林线曙光乙支线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV车林甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV车林乙线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、镜龙畔线、镜龙畔线凤凰甲支线、镜合龙凤文线、镜合畔线、文林线、文林线曙光乙支线、益田甲线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线乐同乙支线、林乐公线、车平文线、车平文线新华乙支线、220kV北镜甲线、北镜乙线、镜田甲线、花文甲线、花文乙线、林田线、车林甲线、车林乙线（广州市2024年高考保供电准备阶段测温）。 220kV林田线;220kV花文甲线;220kV花文乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV花文甲线、220kV花文乙线##59-#68；Ⅳ级：220kV林田线#24-#33（含通道巡视及红外测温） 220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV田杨线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）110kV田军线#29-#33、田军线振兴乙支线#00-#01；Ⅲ级：220kV林田线#22、220kV韶林线（退运）#391-#392；Ⅳ级：110kV田杨线#29-#33（含通道巡视及红外测温） 220kV韶林线（退运）;220kV林田线;220kV花文甲线;220kV花文乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV花文甲线、220kV花文乙线#53-#58；220kV韶林线（退运）#387-#390；220kV林田线#23（含通道巡视及红外测温） 220kV林田线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV林田线#01-#37（1-12月） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；220kV韶林线（退运）#380-#381、#399-#400（7月第2次，跨高铁） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、#44-#45、#48-#49；文林线及其备用线路#11-#12、#15-#16、#31-#32、#32-#33、#44-#45；林乐公线#16-#17；田军线#19-#20；田杨线#19-#20；220kV林田线及其备用线路#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14；韶林线（退运）及其备用线路#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（7月第1次） 220kV林田线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#69-#74、220kV花文乙线#69-#74、220kV林田线#34-#37（1-12月） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；110kV文林线#31-#32、#32-#33、#44-#45；220kV林田线及备用线路#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14；110kV林乐公线#16-#17；220kV韶林线（退运）及备用线路#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（8月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（跨高铁） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#16-#17、#08-#09（预绞丝）、镜田乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（8月第1次） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；220kV韶林线（退运）#380-#381、#399-#400（7月第2次，跨高铁） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、#44-#45、#48-#49；文林线及其备用线路#11-#12、#15-#16、#31-#32、#32-#33、#44-#45；林乐公线#16-#17；田军线#19-#20；田杨线#19-#20；220kV林田线及其备用线路#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14；韶林线（退运）及其备用线路#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（7月第1次） 220kV林田线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#69-#74、220kV花文乙线#69-#74、220kV林田线#34-#37（1-12月） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；220kV韶林线（退运）#380-#381、#399-#400（7月第2次，跨高铁） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、#44-#45、#48-#49；文林线及其备用线路#11-#12、#15-#16、#31-#32、#32-#33、#44-#45；林乐公线#16-#17；田军线#19-#20；田杨线#19-#20；220kV林田线及其备用线路#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14；韶林线（退运）及其备用线路#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（7月第1次） 220kV林田线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#69-#74、220kV花文乙线#69-#74、220kV林田线#34-#37（1-12月） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；110kV文林线#31-#32、#32-#33、#44-#45；220kV林田线及备用线路#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14；110kV林乐公线#16-#17；220kV韶林线（退运）及备用线路#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（8月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（跨高铁） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#16-#17、#08-#09（预绞丝）、镜田乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（8月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（跨高铁） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；文林线#31-#32、#32-#33、#44-#45；林乐公线#16-#17；220kV林田线#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14；220kV韶林线（退运）#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（9月第1次） | #409-#410 #407-#408 #400-#401 #399-#400 #13-#14 #12-#13 #05-#06 #03-#04 #16-#17 #44-#45 #32-#33 #31-#32 #28-#29 #27-#28 #15-#16 #13-#14 #31-#32 #28-#29 #34-#35 #34-#35 #50-#51 #46-#47 #46-#47 |  | 已完成 | 1月份已完成
3179 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 90 | 39 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 56 | 2024-01-29 08:32:00 2024-01-16 08:28:36 2024-01-17 09:07:42 2024-02-23 09:01:00 2024-02-20 08:30:00 2024-02-06 08:53:00 2024-03-27 10:12:20 2024-03-27 10:56:17 2024-03-27 08:31:00 2024-03-08 08:31:00 2024-04-29 08:32:00 2024-04-15 08:56:00 2024-04-02 08:32:00 2024-05-22 10:12:32 2024-05-20 09:13:00 2024-05-14 08:15:00 2024-06-13 09:02:00 2024-06-28 08:35:00 2024-06-28 09:23:00 2024-06-05 09:31:00 2024-06-19 09:48:00 2024-06-11 09:24:25 2024-06-11 08:36:00 2024-06-11 09:05:23 2024-07-25 09:22:06 2024-07-11 08:59:00 2024-08-14 08:20:00 2024-07-25 09:22:06 2024-07-11 08:59:00 2024-07-25 09:22:06 2024-07-11 08:59:00 2024-08-14 08:20:00 2024-09-25 09:48:16 2024-09-19 08:30:00 2024-09-04 08:39:00 | 2024-01-29 16:33 | [5 empty] | SCWH0301240117000809 SCWH0301231224019078 SCWH0301231224019409 SCWH0301240205009265 SCWH0301240110006339 SCWH0301240110007676 SCWH0301240301023403 SCWH0301231224009671 SCWH0301240110007994 SCWH0301240110007996 SCWH0301240402000237 SCWH0301240110008156 SCWH0301240110008171 SCWH0301240110006446 SCWH0301240110008211 SCWH0301240110008214 SCWH0301240110001736 SCWH0301240110008080 SCWH0301240110008288 SCWH0301240110001603 SCWH0301240614006503 SCWH0301240110007324 SCWH0301240110008287 SCWH0301240111000357 SCWH0301240110008316 SCWH0301240110008319 SCWH0301240110008354 SCWH0301240110008316 SCWH0301240110008319 SCWH0301240110008316 SCWH0301240110008319 SCWH0301240110008354 SCWH0301240920106309 SCWH0301240110008378 SCWH0301240110008376 | 车平文线 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（跨高铁1月第2次） 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、#46-#47车平文线#42-#43、#46-#47、炭九甲乙线#21-#22、#57-#58；110kV益田甲线#15-#16、#27-#29、文林线#44-#45、#31-#33、林乐公线#16-#17、220kV林田线#12-#14、#03-#06；220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#16；110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20、益田甲线#44-#45、#48-#49、文林线#11-#12、#16-#15（1月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#34；110kV林军芙线#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、220kV花文甲乙线#46-#47；110kV田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#07-#06；220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、220kV镜田甲乙线#08-#09、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（1月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-#45、#48-#49、文林线#16-#15、#12-#11（2月） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（2月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（2月第2次，跨高铁） 110kV益车甲线;110kV车平文线;110kV益车乙线;110kV车新镜线无人机精细化巡线：Ⅲ级：110kV益车甲线#56-#63、益车乙线#56-#63、车新镜线#01-#08、车平文线#01-#08（1-6月，每年1次，含通道巡视）。 110kV益车甲线;110kV车平文线;110kV益车乙线;110kV车新镜线无人机精细化巡线：Ⅲ级：110kV益车甲线#47-#55、益车乙线#47-#55、车平文线#09-#17、车新镜线#09-#17（1-6月，每年1次，含通道巡视）。 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（3月第2次，跨高铁） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（3月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；110kV林军线杨屋乙支线#17-#18（4月第2次，跨高铁） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（4月第1次） 110kV车平文线新华乙支线;220kV林田线;110kV车平文线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车平文线#18-#56、车新镜线#18-#60、车平文线新华乙支线#00-#05、220kV车林甲乙线#11-#18、220kV花文甲乙线#45-#74、林田线#23-#37。 110kV车平文线;110kV车新镜线;220kV车林甲线;220kV车林乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV车林甲线#14-#18；220kV车林乙线#14-#18；（Ⅲ级）110kV车新镜线#21-#25；110kV车平文线#21-#25（含通道巡视及红外测温） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（5月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；110kV林军线杨屋乙支线#17-#18（预绞丝）（5月第1次，跨高铁） 110kV车平文线新华乙支线;110kV公车线;110kV车平文线;110kV车新镜线;220kV车林甲线;220kV车林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV车林甲线#01-#18；220kV车林乙线#01-#18；110kV公车线#01-#08；110kV车新镜线#01-#60、110kV车平文线#01-#56；110kV车平文线新华乙支线#00-#05（1-12月） 110kV车平文线新华乙支线;110kV车平文线;110kV车新镜线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV车平文线#01-#56；110kV车平文线新华乙支线#00-#05；110kV车新镜线#01-#60. 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14、韶林线（退运）#399-#400（6月第2次，跨高铁） 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV文林线曙光乙支线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV车林甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV车林乙线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、镜龙畔线、镜龙畔线凤凰甲支线、镜合龙凤文线、镜合畔线、文林线、文林线曙光乙支线、益田甲线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线乐同乙支线、林乐公线、车平文线、车平文线新华乙支线、220kV北镜甲线、北镜乙线、镜田甲线、花文甲线、花文乙线、林田线、车林甲线、车林乙线（广州市2024年高考保供电准备阶段测温）。 110kV车平文线;110kV车新镜线;220kV车林甲线;220kV车林乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV车林甲线#08-#13；220kV车林乙线#08-#13；（Ⅲ级）110kV车新镜线#18-#20；110kV车平文线#18-#20（含通道巡视及红外测温） 110kV车平文线;110kV车新镜线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV车平文线#26-#46；110kV车新镜线#26-#46（含通道巡视及红外测温） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（6月第1次） 110kV车平文线新华乙支线;110kV车平文线;110kV车新镜线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV车新镜线#47-#60；110kV车平文线#47-#56；110kV车平文线新华乙支线#00-#05（含通道巡视及红外测温） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；220kV韶林线（退运）#380-#381、#399-#400（7月第2次，跨高铁） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（7月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（跨高铁） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；220kV韶林线（退运）#380-#381、#399-#400（7月第2次，跨高铁） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（7月第1次） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；220kV韶林线（退运）#380-#381、#399-#400（7月第2次，跨高铁） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（7月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（跨高铁） 110kV车平文线无人机精细化巡线：Ⅱ级：110kV车平文线#30-#34（7-9月，含通道巡视及红外测温）。 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（9月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（跨高铁） | #13-#14 #31-#32 #28-#29 #34-#35 #34-#35 #50-#51 #46-#47 #46-#47 #57-#58 #21-#22 #46-#47 #46-#47 #42-#43 #42-#43 #30-#34 |  | 已完成 | 1月份已完成
3216 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线新华乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 6 | 2024-04-02 08:32:00 2024-06-13 09:02:00 2024-06-28 08:35:00 2024-06-05 09:31:00 2024-06-11 09:05:23 | 2024-04-02 15:50 | [5 empty] | SCWH0301240110008171 SCWH0301240110001736 SCWH0301240110008080 SCWH0301240110001603 SCWH0301240111000357 | 车平文线新华乙支线 | 110kV车平文线新华乙支线;220kV林田线;110kV车平文线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车平文线#18-#56、车新镜线#18-#60、车平文线新华乙支线#00-#05、220kV车林甲乙线#11-#18、220kV花文甲乙线#45-#74、林田线#23-#37。 110kV车平文线新华乙支线;110kV公车线;110kV车平文线;110kV车新镜线;220kV车林甲线;220kV车林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV车林甲线#01-#18；220kV车林乙线#01-#18；110kV公车线#01-#08；110kV车新镜线#01-#60、110kV车平文线#01-#56；110kV车平文线新华乙支线#00-#05（1-12月） 110kV车平文线新华乙支线;110kV车平文线;110kV车新镜线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV车平文线#01-#56；110kV车平文线新华乙支线#00-#05；110kV车新镜线#01-#60. 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV文林线曙光乙支线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV车林甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV车林乙线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、镜龙畔线、镜龙畔线凤凰甲支线、镜合龙凤文线、镜合畔线、文林线、文林线曙光乙支线、益田甲线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线乐同乙支线、林乐公线、车平文线、车平文线新华乙支线、220kV北镜甲线、北镜乙线、镜田甲线、花文甲线、花文乙线、林田线、车林甲线、车林乙线（广州市2024年高考保供电准备阶段测温）。 110kV车平文线新华乙支线;110kV车平文线;110kV车新镜线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV车新镜线#47-#60；110kV车平文线#47-#56；110kV车平文线新华乙支线#00-#05（含通道巡视及红外测温） | #00-#05 #47-#56 #47-#60 #01-#60 #00-#05 #01-#56 #00-#05 #01-#56 #01-#60 #01-#08 #01-#18 #01-#18 |  | 已完成 | 4月份已完成
3217 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 165 | 48 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 李刚 | 花都中心 | 76 | 2024-01-29 08:32:00 2024-01-16 08:28:36 2024-01-17 09:07:42 2024-02-23 09:01:00 2024-02-20 08:30:00 2024-02-06 08:53:00 2024-03-27 10:12:20 2024-03-27 10:56:17 2024-03-27 08:31:00 2024-03-08 08:31:00 2024-04-29 08:32:00 2024-04-15 08:56:00 2024-04-02 08:32:00 2024-05-22 10:12:32 2024-05-20 09:13:00 2024-05-14 08:15:00 2024-06-13 09:02:00 2024-06-28 08:35:00 2024-06-28 08:41:00 2024-06-28 09:23:00 2024-06-19 09:48:00 2024-06-11 09:24:25 2024-06-11 08:36:00 2024-06-11 09:05:23 2024-07-25 09:22:06 2024-07-08 09:08:48 2024-07-11 08:59:00 2024-07-04 09:19:00 2024-08-14 08:20:00 2024-07-25 09:22:06 2024-07-08 09:08:48 2024-07-11 08:59:00 2024-07-04 09:19:00 2024-07-25 09:22:06 2024-07-08 09:08:48 2024-07-11 08:59:00 2024-07-04 09:19:00 2024-08-14 08:20:00 2024-09-23 10:43:37 2024-09-19 08:30:00 2024-09-04 08:39:00 | 2024-01-29 16:33 | [5 empty] | SCWH0301240117000809 SCWH0301231224019078 SCWH0301231224019409 SCWH0301240205009265 SCWH0301240110006339 SCWH0301240110007676 SCWH0301240301023403 SCWH0301231224009671 SCWH0301240110007994 SCWH0301240110007996 SCWH0301240402000237 SCWH0301240110008156 SCWH0301240110008171 SCWH0301240110006446 SCWH0301240110008211 SCWH0301240110008214 SCWH0301240110001736 SCWH0301240110008080 SCWH0301240110008125 SCWH0301240110008288 SCWH0301240614006503 SCWH0301240110007324 SCWH0301240110008287 SCWH0301240111000357 SCWH0301240110008316 SCWH0301240110001755 SCWH0301240110008319 SCWH0301240110003246 SCWH0301240110008354 SCWH0301240110008316 SCWH0301240110001755 SCWH0301240110008319 SCWH0301240110003246 SCWH0301240110008316 SCWH0301240110001755 SCWH0301240110008319 SCWH0301240110003246 SCWH0301240110008354 SCWH0301240906009985 SCWH0301240110008378 SCWH0301240110008376 | 车新镜线 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（跨高铁1月第2次） 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、#46-#47车平文线#42-#43、#46-#47、炭九甲乙线#21-#22、#57-#58；110kV益田甲线#15-#16、#27-#29、文林线#44-#45、#31-#33、林乐公线#16-#17、220kV林田线#12-#14、#03-#06；220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#16；110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20、益田甲线#44-#45、#48-#49、文林线#11-#12、#16-#15（1月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#34；110kV林军芙线#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、220kV花文甲乙线#46-#47；110kV田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#07-#06；220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、220kV镜田甲乙线#08-#09、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（1月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-#45、#48-#49、文林线#16-#15、#12-#11（2月） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（2月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（2月第2次，跨高铁） 110kV益车甲线;110kV车平文线;110kV益车乙线;110kV车新镜线无人机精细化巡线：Ⅲ级：110kV益车甲线#56-#63、益车乙线#56-#63、车新镜线#01-#08、车平文线#01-#08（1-6月，每年1次，含通道巡视）。 110kV益车甲线;110kV车平文线;110kV益车乙线;110kV车新镜线无人机精细化巡线：Ⅲ级：110kV益车甲线#47-#55、益车乙线#47-#55、车平文线#09-#17、车新镜线#09-#17（1-6月，每年1次，含通道巡视）。 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（3月第2次，跨高铁） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（3月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；110kV林军线杨屋乙支线#17-#18（4月第2次，跨高铁） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（4月第1次） 110kV车平文线新华乙支线;220kV林田线;110kV车平文线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车平文线#18-#56、车新镜线#18-#60、车平文线新华乙支线#00-#05、220kV车林甲乙线#11-#18、220kV花文甲乙线#45-#74、林田线#23-#37。 110kV车平文线;110kV车新镜线;220kV车林甲线;220kV车林乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV车林甲线#14-#18；220kV车林乙线#14-#18；（Ⅲ级）110kV车新镜线#21-#25；110kV车平文线#21-#25（含通道巡视及红外测温） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（5月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；110kV林军线杨屋乙支线#17-#18（预绞丝）（5月第1次，跨高铁） 110kV车平文线新华乙支线;110kV公车线;110kV车平文线;110kV车新镜线;220kV车林甲线;220kV车林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV车林甲线#01-#18；220kV车林乙线#01-#18；110kV公车线#01-#08；110kV车新镜线#01-#60、110kV车平文线#01-#56；110kV车平文线新华乙支线#00-#05（1-12月） 110kV车平文线新华乙支线;110kV车平文线;110kV车新镜线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV车平文线#01-#56；110kV车平文线新华乙支线#00-#05；110kV车新镜线#01-#60. 110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV车新镜线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV北镜乙线#01-#28；110kV车新镜线#61-#76；110kV镜畔新线#01-#16；110kV镜畔新线东镜甲支线#00-#11；110kV车新镜线东镜乙支线#00-#11；（Ⅳ级）220kV北镜甲线#01-#28；220kV镜田甲线#01-#23；220kV镜田乙线#01-#23。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14、韶林线（退运）#399-#400（6月第2次，跨高铁） 110kV车平文线;110kV车新镜线;220kV车林甲线;220kV车林乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV车林甲线#08-#13；220kV车林乙线#08-#13；（Ⅲ级）110kV车新镜线#18-#20；110kV车平文线#18-#20（含通道巡视及红外测温） 110kV车平文线;110kV车新镜线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV车平文线#26-#46；110kV车新镜线#26-#46（含通道巡视及红外测温） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（6月第1次） 110kV车平文线新华乙支线;110kV车平文线;110kV车新镜线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV车新镜线#47-#60；110kV车平文线#47-#56；110kV车平文线新华乙支线#00-#05（含通道巡视及红外测温） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；220kV韶林线（退运）#380-#381、#399-#400（7月第2次，跨高铁） 110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车新镜线#01-#25（重载线路测温） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（7月第1次） 110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线#01-#16；110kV车新镜线#61-#76；110kV镜畔新线东镜甲支线#01-#11、110kV车新镜线东镜乙支线#01-#11（1-12月） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（跨高铁） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；220kV韶林线（退运）#380-#381、#399-#400（7月第2次，跨高铁） 110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车新镜线#01-#25（重载线路测温） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（7月第1次） 110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线#01-#16；110kV车新镜线#61-#76；110kV镜畔新线东镜甲支线#01-#11、110kV车新镜线东镜乙支线#01-#11（1-12月） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；220kV韶林线（退运）#380-#381、#399-#400（7月第2次，跨高铁） 110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车新镜线#01-#25（重载线路测温） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（7月第1次） 110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线#01-#16；110kV车新镜线#61-#76；110kV镜畔新线东镜甲支线#01-#11、110kV车新镜线东镜乙支线#01-#11（1-12月） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（跨高铁） 110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车新镜线#61-#76、110kV车新镜线东镜乙支线#00-#11 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（9月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（跨高铁） | #13-#14 #31-#32 #28-#29 #34-#35 #34-#35 #50-#51 #46-#47 #46-#47 #57-#58 #21-#22 #46-#47 #46-#47 #42-#43 #42-#43 #00-#11 #61-#76 |  | 已完成 | 1月份已完成
3254 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线东镜乙支线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 42 | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 12 | 2024-06-28 08:41:00 2024-07-04 09:19:00 2024-07-04 09:19:00 2024-07-04 09:19:00 2024-09-23 10:43:37 | 2024-06-28 17:42 | [5 empty] | SCWH0301240110008125 SCWH0301240110003246 SCWH0301240110003246 SCWH0301240110003246 SCWH0301240906009985 | 车新镜线东镜乙支线 | 110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV车新镜线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV北镜乙线#01-#28；110kV车新镜线#61-#76；110kV镜畔新线#01-#16；110kV镜畔新线东镜甲支线#00-#11；110kV车新镜线东镜乙支线#00-#11；（Ⅳ级）220kV北镜甲线#01-#28；220kV镜田甲线#01-#23；220kV镜田乙线#01-#23。 110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线#01-#16；110kV车新镜线#61-#76；110kV镜畔新线东镜甲支线#01-#11、110kV车新镜线东镜乙支线#01-#11（1-12月） 110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线#01-#16；110kV车新镜线#61-#76；110kV镜畔新线东镜甲支线#01-#11、110kV车新镜线东镜乙支线#01-#11（1-12月） 110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线#01-#16；110kV车新镜线#61-#76；110kV镜畔新线东镜甲支线#01-#11、110kV车新镜线东镜乙支线#01-#11（1-12月） 110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车新镜线#61-#76、110kV车新镜线东镜乙支线#00-#11 | #00-#11 #61-#76 |  | 已完成 | 6月份已完成
3255 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 公车线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 8 | 2024-06-13 09:02:00 2024-06-28 08:46:00 2024-06-12 09:23:37 | 2024-06-13 17:02 | [5 empty] | SCWH0301240110001736 SCWH0301240110008127 SCWH0301240110008924 | 公车线 | 110kV车平文线新华乙支线;110kV公车线;110kV车平文线;110kV车新镜线;220kV车林甲线;220kV车林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV车林甲线#01-#18；220kV车林乙线#01-#18；110kV公车线#01-#08；110kV车新镜线#01-#60、110kV车平文线#01-#56；110kV车平文线新华乙支线#00-#05（1-12月） 110kV田军线公益支线（退运）;110kV公车线;110kV田公线（退运）;220kV车林甲线;220kV车林乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）220kV车林甲线#01-#18；220kV车林乙线#01-#18；110kV公车线#01-#08；110kV田公线（退运）#15-#26；110kV田军线公益支线（退运）#00-#11。 110kV公车线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV公车线#01-#08（含通道巡视及红外测温） | #01-#08 #00-#11 #15-#26 #01-#08 #01-#18 #01-#18 #00-#05 #01-#56 #01-#60 #01-#08 #01-#18 #01-#18 |  | 已完成 | 6月份已完成
3256 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 65 | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 24 | 2024-01-17 09:07:42 2024-02-01 08:35:00 2024-03-07 08:32:00 2024-04-16 08:35:00 2024-05-10 08:35:00 2024-06-28 08:32:00 2024-06-05 09:31:00 2024-06-04 08:32:00 2024-07-16 08:43:00 2024-07-08 08:24:00 2024-07-05 08:09:00 2024-08-09 08:53:00 2024-07-16 08:43:00 2024-07-08 08:24:00 2024-07-05 08:09:00 2024-07-16 08:43:00 2024-07-08 08:24:00 2024-07-05 08:09:00 2024-08-09 08:53:00 2024-09-20 08:14:00 | 2024-01-17 16:47 | [5 empty] | SCWH0301231224019409 SCWH0301240110007046 SCWH0301240110008001 SCWH0301240110008174 SCWH0301240110008210 SCWH0301240110008089 SCWH0301240110001603 SCWH0301240110008286 SCWH0301240110008321 SCWH0301240110003244 SCWH0301240110003245 SCWH0301240110008359 SCWH0301240110008321 SCWH0301240110003244 SCWH0301240110003245 SCWH0301240110008321 SCWH0301240110003244 SCWH0301240110003245 SCWH0301240110008359 SCWH0301240110008379 | 镜合龙凤文线 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#34；110kV林军芙线#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、220kV花文甲乙线#46-#47；110kV田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#07-#06；220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、220kV镜田甲乙线#08-#09、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（1月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲乙线#08-#09、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（2月第1次） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲乙线#08-#09（预绞丝）、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（3月第1次）。 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;110kV镜合龙凤文线;110kV林军线杨屋乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲乙线#08-#09（预绞丝）、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1、林军线杨屋乙支线#18-#19（预绞丝）（4月第1次）。 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）；220kV镜田甲乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（5月第1次） 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV镜龙畔线#01-1-#15-1、#00-#16-2；110kV镜龙畔线凤凰甲支线#00-#09；110kV镜合畔线#01-#16；（Ⅳ级）110kV镜合龙凤文线#01-#15-1 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV文林线曙光乙支线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV车林甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV车林乙线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、镜龙畔线、镜龙畔线凤凰甲支线、镜合龙凤文线、镜合畔线、文林线、文林线曙光乙支线、益田甲线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线乐同乙支线、林乐公线、车平文线、车平文线新华乙支线、220kV北镜甲线、北镜乙线、镜田甲线、花文甲线、花文乙线、林田线、车林甲线、车林乙线（广州市2024年高考保供电准备阶段测温）。 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05；220kV镜田甲乙线#16-#17、镜田甲线#08-#09（预绞丝）；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（6月第1次） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1；220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05；220kV镜田甲乙线#16-#17；220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）（7月第1次） 110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜龙畔线#02-1-#15-1、110kV镜合龙凤文线#03-1-#15-1（1-12月） 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜龙畔线#00-#16-2、#00-#01-1、镜龙畔线凤凰甲支线#00-#09、镜合畔线#00-#16、镜合龙凤文线#01-#11-2（1-12月） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#16-#17、#08-#09（预绞丝）、镜田乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（8月第1次） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1；220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05；220kV镜田甲乙线#16-#17；220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）（7月第1次） 110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜龙畔线#02-1-#15-1、110kV镜合龙凤文线#03-1-#15-1（1-12月） 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜龙畔线#00-#16-2、#00-#01-1、镜龙畔线凤凰甲支线#00-#09、镜合畔线#00-#16、镜合龙凤文线#01-#11-2（1-12月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1；220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05；220kV镜田甲乙线#16-#17；220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）（7月第1次） 110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜龙畔线#02-1-#15-1、110kV镜合龙凤文线#03-1-#15-1（1-12月） 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜龙畔线#00-#16-2、#00-#01-1、镜龙畔线凤凰甲支线#00-#09、镜合畔线#00-#16、镜合龙凤文线#01-#11-2（1-12月） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#16-#17、#08-#09（预绞丝）、镜田乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（8月第1次） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（9月第1次）。 | #16-#17 #16-#17 #08-#09 #09-#10 #04-#05 #01-#02 #09-#10 #04-#05 #01-#02 |  | 已完成 | 1月份已完成
3269 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜合畔线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 34 | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 16 | 2024-06-28 08:32:00 2024-06-05 09:31:00 2024-07-19 08:22:00 2024-07-05 08:09:00 2024-08-07 08:50:00 2024-07-19 08:22:00 2024-07-05 08:09:00 2024-07-19 08:22:00 2024-07-05 08:09:00 2024-08-07 08:50:00 2024-09-13 10:31:00 | 2024-06-28 16:32 | [5 empty] | SCWH0301240110008089 SCWH0301240110001603 SCWH0301240110003242 SCWH0301240110003245 SCWH0301240723120585 SCWH0301240110003242 SCWH0301240110003245 SCWH0301240110003242 SCWH0301240110003245 SCWH0301240723120585 SCWH0301240906009984 | 镜合畔线 | 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV镜龙畔线#01-1-#15-1、#00-#16-2；110kV镜龙畔线凤凰甲支线#00-#09；110kV镜合畔线#01-#16；（Ⅳ级）110kV镜合龙凤文线#01-#15-1 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV文林线曙光乙支线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV车林甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV车林乙线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、镜龙畔线、镜龙畔线凤凰甲支线、镜合龙凤文线、镜合畔线、文林线、文林线曙光乙支线、益田甲线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线乐同乙支线、林乐公线、车平文线、车平文线新华乙支线、220kV北镜甲线、北镜乙线、镜田甲线、花文甲线、花文乙线、林田线、车林甲线、车林乙线（广州市2024年高考保供电准备阶段测温）。 110kV镜合畔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜合畔线发热复测。 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜龙畔线#00-#16-2、#00-#01-1、镜龙畔线凤凰甲支线#00-#09、镜合畔线#00-#16、镜合龙凤文线#01-#11-2（1-12月） 220kV花林甲线;110kV炭白线;110kV郭车甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温220kV花文甲线、林武乙线、北镜甲乙线、1110kV田龙甲线、镜合畔线、镜龙畔线、林军芙线、田军线红外测温及发热复测 110kV镜合畔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜合畔线发热复测。 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜龙畔线#00-#16-2、#00-#01-1、镜龙畔线凤凰甲支线#00-#09、镜合畔线#00-#16、镜合龙凤文线#01-#11-2（1-12月） 110kV镜合畔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜合畔线发热复测。 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜龙畔线#00-#16-2、#00-#01-1、镜龙畔线凤凰甲支线#00-#09、镜合畔线#00-#16、镜合龙凤文线#01-#11-2（1-12月） 220kV花林甲线;110kV炭白线;110kV郭车甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温220kV花文甲线、林武乙线、北镜甲乙线、1110kV田龙甲线、镜合畔线、镜龙畔线、林军芙线、田军线红外测温及发热复测 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜合畔线;220kV花文甲线终端红外检测：110kV最大负荷超80%、220kV最大负荷超50%线路红外抽检：220kV花文甲线、林武甲线、林武乙线、110kV镜合畔线。 | #01-#11 #00-#16 #00-#09 #00-#01 #00-#16 |  | 已完成 | 6月份已完成
3270 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 69 | 23 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 32 | 2024-01-17 09:07:42 2024-02-01 08:35:00 2024-03-07 08:32:00 2024-04-16 08:35:00 2024-05-10 08:35:00 2024-06-28 08:32:00 2024-06-05 09:31:00 2024-06-04 08:32:00 2024-07-31 09:17:45 2024-07-24 08:25:00 2024-07-29 08:13:00 2024-07-16 08:43:00 2024-07-08 08:24:00 2024-07-05 08:09:00 2024-08-07 08:50:00 2024-08-09 08:53:00 2024-07-31 09:17:45 2024-07-24 08:25:00 2024-07-29 08:13:00 2024-07-16 08:43:00 2024-07-08 08:24:00 2024-07-05 08:09:00 2024-07-31 09:17:45 2024-07-24 08:25:00 2024-07-29 08:13:00 2024-07-16 08:43:00 2024-07-08 08:24:00 2024-07-05 08:09:00 2024-08-07 08:50:00 2024-08-09 08:53:00 2024-09-20 08:14:00 | 2024-01-17 16:47 | [5 empty] | SCWH0301231224019409 SCWH0301240110007046 SCWH0301240110008001 SCWH0301240110008174 SCWH0301240110008210 SCWH0301240110008089 SCWH0301240110001603 SCWH0301240110008286 SCWH0301240110005723 SCWH0301240110003241 SCWH0301240110003249 SCWH0301240110008321 SCWH0301240110003244 SCWH0301240110003245 SCWH0301240723120585 SCWH0301240110008359 SCWH0301240110005723 SCWH0301240110003241 SCWH0301240110003249 SCWH0301240110008321 SCWH0301240110003244 SCWH0301240110003245 SCWH0301240110005723 SCWH0301240110003241 SCWH0301240110003249 SCWH0301240110008321 SCWH0301240110003244 SCWH0301240110003245 SCWH0301240723120585 SCWH0301240110008359 SCWH0301240110008379 | 镜龙畔线 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#34；110kV林军芙线#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、220kV花文甲乙线#46-#47；110kV田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#07-#06；220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、220kV镜田甲乙线#08-#09、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（1月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲乙线#08-#09、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（2月第1次） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲乙线#08-#09（预绞丝）、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（3月第1次）。 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;110kV镜合龙凤文线;110kV林军线杨屋乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲乙线#08-#09（预绞丝）、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1、林军线杨屋乙支线#18-#19（预绞丝）（4月第1次）。 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）；220kV镜田甲乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（5月第1次） 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV镜龙畔线#01-1-#15-1、#00-#16-2；110kV镜龙畔线凤凰甲支线#00-#09；110kV镜合畔线#01-#16；（Ⅳ级）110kV镜合龙凤文线#01-#15-1 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV文林线曙光乙支线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV车林甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV车林乙线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、镜龙畔线、镜龙畔线凤凰甲支线、镜合龙凤文线、镜合畔线、文林线、文林线曙光乙支线、益田甲线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线乐同乙支线、林乐公线、车平文线、车平文线新华乙支线、220kV北镜甲线、北镜乙线、镜田甲线、花文甲线、花文乙线、林田线、车林甲线、车林乙线（广州市2024年高考保供电准备阶段测温）。 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05；220kV镜田甲乙线#16-#17、镜田甲线#08-#09（预绞丝）；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（6月第1次） 110kV镜龙畔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜龙畔线#11-1发热复测 110kV镜龙畔线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV益车乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：发热复测：220kV花文甲线#14、#37、#43、#57、北镜甲线#05、北镜乙线#05、110kV益车乙线#10、林军芙线#26、镜龙畔线#11、220kV林武乙线#2终端 110kV镜龙畔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜龙畔线#11-1发热复测 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1；220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05；220kV镜田甲乙线#16-#17；220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）（7月第1次） 110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜龙畔线#02-1-#15-1、110kV镜合龙凤文线#03-1-#15-1（1-12月） 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜龙畔线#00-#16-2、#00-#01-1、镜龙畔线凤凰甲支线#00-#09、镜合畔线#00-#16、镜合龙凤文线#01-#11-2（1-12月） 220kV花林甲线;110kV炭白线;110kV郭车甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温220kV花文甲线、林武乙线、北镜甲乙线、1110kV田龙甲线、镜合畔线、镜龙畔线、林军芙线、田军线红外测温及发热复测 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#16-#17、#08-#09（预绞丝）、镜田乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（8月第1次） 110kV镜龙畔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜龙畔线#11-1发热复测 110kV镜龙畔线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV益车乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：发热复测：220kV花文甲线#14、#37、#43、#57、北镜甲线#05、北镜乙线#05、110kV益车乙线#10、林军芙线#26、镜龙畔线#11、220kV林武乙线#2终端 110kV镜龙畔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜龙畔线#11-1发热复测 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1；220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05；220kV镜田甲乙线#16-#17；220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）（7月第1次） 110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜龙畔线#02-1-#15-1、110kV镜合龙凤文线#03-1-#15-1（1-12月） 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜龙畔线#00-#16-2、#00-#01-1、镜龙畔线凤凰甲支线#00-#09、镜合畔线#00-#16、镜合龙凤文线#01-#11-2（1-12月） 110kV镜龙畔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜龙畔线#11-1发热复测 110kV镜龙畔线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV益车乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：发热复测：220kV花文甲线#14、#37、#43、#57、北镜甲线#05、北镜乙线#05、110kV益车乙线#10、林军芙线#26、镜龙畔线#11、220kV林武乙线#2终端 110kV镜龙畔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜龙畔线#11-1发热复测 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1；220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05；220kV镜田甲乙线#16-#17；220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）（7月第1次） 110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜龙畔线#02-1-#15-1、110kV镜合龙凤文线#03-1-#15-1（1-12月） 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜龙畔线#00-#16-2、#00-#01-1、镜龙畔线凤凰甲支线#00-#09、镜合畔线#00-#16、镜合龙凤文线#01-#11-2（1-12月） 220kV花林甲线;110kV炭白线;110kV郭车甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温220kV花文甲线、林武乙线、北镜甲乙线、1110kV田龙甲线、镜合畔线、镜龙畔线、林军芙线、田军线红外测温及发热复测 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#16-#17、#08-#09（预绞丝）、镜田乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（8月第1次） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（9月第1次）。 | #16-#17 #16-#17 #08-#09 #09-#10 #04-#05 #01-#02 #09-#10 #04-#05 #01-#02 |  | 已完成 | 1月份已完成
3283 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线凤凰甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 24 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 10 | 2024-06-28 08:32:00 2024-06-05 09:31:00 2024-07-05 08:09:00 2024-07-05 08:09:00 2024-07-05 08:09:00 | 2024-06-28 16:32 | [5 empty] | SCWH0301240110008089 SCWH0301240110001603 SCWH0301240110003245 SCWH0301240110003245 SCWH0301240110003245 | 镜龙畔线凤凰甲支线 | 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV镜龙畔线#01-1-#15-1、#00-#16-2；110kV镜龙畔线凤凰甲支线#00-#09；110kV镜合畔线#01-#16；（Ⅳ级）110kV镜合龙凤文线#01-#15-1 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV文林线曙光乙支线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV车林甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV车林乙线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、镜龙畔线、镜龙畔线凤凰甲支线、镜合龙凤文线、镜合畔线、文林线、文林线曙光乙支线、益田甲线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线乐同乙支线、林乐公线、车平文线、车平文线新华乙支线、220kV北镜甲线、北镜乙线、镜田甲线、花文甲线、花文乙线、林田线、车林甲线、车林乙线（广州市2024年高考保供电准备阶段测温）。 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜龙畔线#00-#16-2、#00-#01-1、镜龙畔线凤凰甲支线#00-#09、镜合畔线#00-#16、镜合龙凤文线#01-#11-2（1-12月） 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜龙畔线#00-#16-2、#00-#01-1、镜龙畔线凤凰甲支线#00-#09、镜合畔线#00-#16、镜合龙凤文线#01-#11-2（1-12月） 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜龙畔线#00-#16-2、#00-#01-1、镜龙畔线凤凰甲支线#00-#09、镜合畔线#00-#16、镜合龙凤文线#01-#11-2（1-12月） | #01-#11 #00-#16 #00-#09 #00-#01 #00-#16 |  | 已完成 | 6月份已完成
3284 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜畔新线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 16 | 2024-06-28 08:41:00 2024-06-05 09:31:00 2024-07-04 09:19:00 2024-07-04 09:19:00 2024-07-04 09:19:00 | 2024-06-28 17:42 | [5 empty] | SCWH0301240110008125 SCWH0301240110001603 SCWH0301240110003246 SCWH0301240110003246 SCWH0301240110003246 | 镜畔新线 | 110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV车新镜线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV北镜乙线#01-#28；110kV车新镜线#61-#76；110kV镜畔新线#01-#16；110kV镜畔新线东镜甲支线#00-#11；110kV车新镜线东镜乙支线#00-#11；（Ⅳ级）220kV北镜甲线#01-#28；220kV镜田甲线#01-#23；220kV镜田乙线#01-#23。 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV文林线曙光乙支线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV车林甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV车林乙线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、镜龙畔线、镜龙畔线凤凰甲支线、镜合龙凤文线、镜合畔线、文林线、文林线曙光乙支线、益田甲线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线乐同乙支线、林乐公线、车平文线、车平文线新华乙支线、220kV北镜甲线、北镜乙线、镜田甲线、花文甲线、花文乙线、林田线、车林甲线、车林乙线（广州市2024年高考保供电准备阶段测温）。 110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线#01-#16；110kV车新镜线#61-#76；110kV镜畔新线东镜甲支线#01-#11、110kV车新镜线东镜乙支线#01-#11（1-12月） 110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线#01-#16；110kV车新镜线#61-#76；110kV镜畔新线东镜甲支线#01-#11、110kV车新镜线东镜乙支线#01-#11（1-12月） 110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线#01-#16；110kV车新镜线#61-#76；110kV镜畔新线东镜甲支线#01-#11、110kV车新镜线东镜乙支线#01-#11（1-12月） | #01-#11 #01-#11 #61-#76 #01-#16 |  | 已完成 | 6月份已完成
3285 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜畔新线东镜甲支线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 42 | 7 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 12 | 2024-06-28 08:41:00 2024-06-05 09:31:00 2024-07-04 09:19:00 2024-07-04 09:19:00 2024-07-04 09:19:00 | 2024-06-28 17:42 | [5 empty] | SCWH0301240110008125 SCWH0301240110001603 SCWH0301240110003246 SCWH0301240110003246 SCWH0301240110003246 | 镜畔新线东镜甲支线 | 110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV车新镜线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV北镜乙线#01-#28；110kV车新镜线#61-#76；110kV镜畔新线#01-#16；110kV镜畔新线东镜甲支线#00-#11；110kV车新镜线东镜乙支线#00-#11；（Ⅳ级）220kV北镜甲线#01-#28；220kV镜田甲线#01-#23；220kV镜田乙线#01-#23。 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV文林线曙光乙支线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV车林甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV车林乙线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、镜龙畔线、镜龙畔线凤凰甲支线、镜合龙凤文线、镜合畔线、文林线、文林线曙光乙支线、益田甲线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线乐同乙支线、林乐公线、车平文线、车平文线新华乙支线、220kV北镜甲线、北镜乙线、镜田甲线、花文甲线、花文乙线、林田线、车林甲线、车林乙线（广州市2024年高考保供电准备阶段测温）。 110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线#01-#16；110kV车新镜线#61-#76；110kV镜畔新线东镜甲支线#01-#11、110kV车新镜线东镜乙支线#01-#11（1-12月） 110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线#01-#16；110kV车新镜线#61-#76；110kV镜畔新线东镜甲支线#01-#11、110kV车新镜线东镜乙支线#01-#11（1-12月） 110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线#01-#16；110kV车新镜线#61-#76；110kV镜畔新线东镜甲支线#01-#11、110kV车新镜线东镜乙支线#01-#11（1-12月） | #01-#11 #01-#11 #61-#76 #01-#16 |  | 已完成 | 6月份已完成
3286 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林九甲线 | 运维策略 | 全线 | 18 | 54 | 19 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 34 | 2024-04-29 09:30:00 2024-04-02 09:24:00 2024-05-06 10:51:49 2024-06-18 09:03:00 2024-06-28 08:43:00 2024-06-21 10:58:00 2024-06-12 09:00:00 | 2024-04-29 12:38 | [5 empty] | SCWH0301240426015998 SCWH0301240111000373 SCWH0301240323001050 SCWH0301240110005728 SCWH0301240110008119 SCWH0301240111000353 SCWH0301240111000376 | 林九甲线 | 110kV林九乙线;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#07-#16；110kV益车乙线#07-#16；110kV林九甲线#06-#15；110kV林九乙线#06-#15（含通道巡视及红外测温） 110kV林九乙线;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#01-#06；110kV益车乙线#01-#06；（Ⅳ级）110kV林九甲线#01-#05；110kV林九乙线#01-#05（含通道巡视及红外测温） 110kV林九乙线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#17-#19；110kV益车乙线#17-#19；（Ⅳ级）110kV林九甲线#16-#18；110kV林九乙线#16-#18（含通道巡视及红外测温） 110kV林九乙线;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV益车甲线#01-#63；110kV益车乙线；110kV林九甲线；110kV林九乙线（1-12月） 110kV林九乙线;110kV九乐线（退运）;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#01-#63；（Ⅳ级）110kV益车乙线#01-#63；110kV林九甲线#01-#34；110kV林九乙线#01-#34；110kV九乐线（退运）#21。 110kV炭九甲线;110kV林九乙线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV林九甲线;110kV炭九乙线;110kV益车甲线;110kV益车乙线;110kV文林线曙光乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：110kV炭九甲乙线#33、#68-#71；110kV益车甲乙线#20；110kV林九甲乙线#19；110kV益车乙线马溪乙支线#01；110kV文林线曙光乙支线#07（含通道巡视及红外测温） 110kV林九乙线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：Ⅲ级：110kV益车甲线#21-#35；Ⅳ级：110kV益车乙线#21-#35、益车乙线马溪乙支线#00、林九甲线#20-#34、林九乙线#20-#34（含通道巡视及红外测温） | #20-#34 #20-#34 #21-#35 #21-#35 #68-#71 #01-#34 #01-#34 #01-#63 #01-#63 #01-#63 |  | 已完成 | 4月份已完成
3287 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林九乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 63 | 19 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 34 | 2024-04-29 09:30:00 2024-04-02 09:24:00 2024-05-06 10:51:49 2024-06-18 09:03:00 2024-06-28 08:43:00 2024-06-21 10:58:00 2024-06-12 09:00:00 | 2024-04-29 12:38 | [5 empty] | SCWH0301240426015998 SCWH0301240111000373 SCWH0301240323001050 SCWH0301240110005728 SCWH0301240110008119 SCWH0301240111000353 SCWH0301240111000376 | 林九乙线 | 110kV林九乙线;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#07-#16；110kV益车乙线#07-#16；110kV林九甲线#06-#15；110kV林九乙线#06-#15（含通道巡视及红外测温） 110kV林九乙线;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#01-#06；110kV益车乙线#01-#06；（Ⅳ级）110kV林九甲线#01-#05；110kV林九乙线#01-#05（含通道巡视及红外测温） 110kV林九乙线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#17-#19；110kV益车乙线#17-#19；（Ⅳ级）110kV林九甲线#16-#18；110kV林九乙线#16-#18（含通道巡视及红外测温） 110kV林九乙线;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV益车甲线#01-#63；110kV益车乙线；110kV林九甲线；110kV林九乙线（1-12月） 110kV林九乙线;110kV九乐线（退运）;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#01-#63；（Ⅳ级）110kV益车乙线#01-#63；110kV林九甲线#01-#34；110kV林九乙线#01-#34；110kV九乐线（退运）#21。 110kV炭九甲线;110kV林九乙线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV林九甲线;110kV炭九乙线;110kV益车甲线;110kV益车乙线;110kV文林线曙光乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：110kV炭九甲乙线#33、#68-#71；110kV益车甲乙线#20；110kV林九甲乙线#19；110kV益车乙线马溪乙支线#01；110kV文林线曙光乙支线#07（含通道巡视及红外测温） 110kV林九乙线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：Ⅲ级：110kV益车甲线#21-#35；Ⅳ级：110kV益车乙线#21-#35、益车乙线马溪乙支线#00、林九甲线#20-#34、林九乙线#20-#34（含通道巡视及红外测温） | #20-#34 #20-#34 #21-#35 #21-#35 #68-#71 #01-#34 #01-#34 #01-#63 #01-#63 #01-#63 |  | 已完成 | 4月份已完成
3288 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 运维策略 | 全线 | 50 | 153 | 63 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 90 | 2024-06-21 08:39:00 2024-06-18 09:25:00 2024-06-28 09:23:00 2024-06-20 10:17:15 2024-06-19 08:30:00 2024-06-25 09:29:14 2024-06-06 08:39:00 2024-06-21 09:01:00 2024-06-03 08:35:00 2024-06-20 09:03:58 2024-06-14 09:14:11 2024-06-14 09:14:11 2024-06-05 09:00:00 | 2024-06-21 17:06 | [5 empty] | SCWH0301240110003250 SCWH0301240110008103 SCWH0301240110008288 SCWH0301240110008919 SCWH0301240614006505 SCWH0301240614006502 SCWH0301240111000368 SCWH0301240614006504 SCWH0301240111000358 SCWH0301240111000363 SCWH0301240111000362 SCWH0301240110008284 SCWH0301240111000366 | 林军芙线 | 110kV林军线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV林军芙线#01-#89；110kV林军线#01-#20；110kV林军芙线振兴甲支线#00-#10；110kV林军芙线杨屋甲支线#00-#01；110kV田军线振兴乙支线#00-#07；110kV林军线杨屋乙支线#01-#23（1-6月） 110kV林军线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅱ级）110kV林军芙线及其备用线路#01-#89；110kV林军芙线振兴甲支线及其备用线路#00-#10；（Ⅲ级）110kV林军线#01-#20；110kV林军芙线杨屋甲支线#00-#01；（Ⅳ级）110kV炭芙线（退运）及其备用线路#80-#101。 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14、韶林线（退运）#399-#400（6月第2次，跨高铁） 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线振兴乙支线;220kV花文甲线;220kV花文乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）110kV林军芙线振兴甲支线#08-#10、110kV田军线振兴乙支线#02-#07；（Ⅲ级）220kV花文甲线、220kV花文乙线#51-#52；、220kV韶林线（退运）#385-#386（含通道巡视及红外测温） 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;220kV花文甲线;220kV花文乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：Ⅱ级：110kV林军芙线振兴甲支线#03-#07；Ⅲ级：220kV花文甲线#46-#50、花文乙线#46-#50；Ⅳ级：110kV林军芙线振兴甲支线备用线路#03、220kV韶林线（退运）380-#384（含通道巡视及红外测温） 110kV林军线;110kV林军芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#01-#17（含备用线路）；（Ⅲ级）110kV林军线#01-#17（含通道巡视及红外测温）。 110kV林军芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#34-#53（含通道巡视及红外测温）。 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#70；林军芙线振兴甲支线#00-#02（含备用）（含通道巡视及红外测温）。 110kV林军芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#70-#89；（Ⅳ级）110kV林军芙线备用线路#79-#87；（含通道巡视及红外测温） 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#54-#70；（Ⅳ级）110kV林军芙线备用线路#54-#60；（Ⅲ级）110kV林军芙线振兴甲支线#00-#02；110kV林军芙线杨屋甲支线#00-#01（含通道巡视及红外测温） 110kV林军芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV林军芙线#27-#33塔、炭芙线#101塔（含通道巡视及红外测温） 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线;110kV炭芙线（退运）导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#30（含备用）、#30-#31（含备用）、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55（含备用）、#59-#60（含备用）；110kV林军芙线振兴甲支线#01-#02（含备用）；220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、韶林线（退运）#380-#381；110kV炭芙线（退运）#95-#95+1（含备用）、#99-#100（含备用）、#100-#101（含备用）（6月第1次） 110kV林军线;110kV林军芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV林军芙线#18-#26；110kV林军线#18-#20（含通道巡视及红外测温） | #18-#20 #18-#26 #100-#101 #99-#100 #95-#95 #380-#381 #46-#47 #46-#47 #01-#02 #59-#60 #54-#55 #50-#51 #33-#34 #32-#33 #30-#31 #29-#30 #27-#33 #00-#01 #00-#02 #54-#60 #54-#70 #79-#87 #70-#89 #00-#02 #34-#53 #01-#17 #01-#17 #46-#50 #46-#50 #03-#07 #385-#386 #51-#52 #02-#07 #08-#10 #399-#400 #13-#14 #31-#32 #28-#29 #34-#35 #34-#35 #50-#51 #46-#47 #46-#47 #80-#101 #00-#01 #01-#20 #00-#10 #01-#89 #01-#23 #00-#07 #00-#01 #00-#10 #01-#20 #01-#89 |  | 已完成 | 6月份已完成
3289 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 运维策略 | 全线 | 50 | 153 | 63 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 90 | 2024-07-25 09:22:06 2024-07-24 08:25:00 2024-07-29 08:13:00 2024-07-16 08:29:00 2024-07-12 08:25:00 2024-08-08 09:42:58 2024-08-08 09:42:58 2024-08-14 08:20:00 2024-08-07 08:50:00 2024-08-08 08:52:00 2024-09-27 10:17:39 2024-09-29 09:26:58 2024-09-19 08:25:00 2024-09-24 08:51:00 2024-09-24 08:51:00 2024-09-24 08:51:00 2024-09-04 08:39:00 2024-09-09 08:37:00 2024-09-06 09:18:00 | 2024-07-25 12:10 | [5 empty] | SCWH0301240110008316 SCWH0301240110003241 SCWH0301240110003248 SCWH0301240110008317 SCWH0301240110008320 SCWH0301240111000764 SCWH0301240111000767 SCWH0301240110008354 SCWH0301240723120585 SCWH0301240110008358 SCWH0301240111000766 SCWH0301240111000768 SCWH0301240110008373 SCWH0301240110004667 SCWH0301240110004690 SCWH0301240913008985 SCWH0301240110008376 SCWH0301240110008374 SCWH0301240830015333 | 林军芙线 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；220kV韶林线（退运）#380-#381、#399-#400（7月第2次，跨高铁） 110kV镜龙畔线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV益车乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：发热复测：220kV花文甲线#14、#37、#43、#57、北镜甲线#05、北镜乙线#05、110kV益车乙线#10、林军芙线#26、镜龙畔线#11、220kV林武乙线#2终端 110kV林军芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV林军芙线#26发热复测 110kV林军芙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线及其备用线路#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34；110kV炭芙线（退运）及其备用线路#95-#95+1、#99-#100、#100-#101（7月第1次）及220kV花文甲线#14、#43、#37发热复测。 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线及其备用线路#50-#51、#54-#55、#59-#60；110kV林军芙线振兴甲支线及其备用线路#01-#02；220kV花文甲乙线#46-#47；220kV韶林线（退运）#380-#381（7月第1次） 110kV田军线;110kV林军芙线;110kV田杨线;220kV花文甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（7-9月通道及红外测温）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#26-#34；110kV田军线#12-#28；（Ⅲ级）110kV田杨线#12-#28；220kV花文甲线#14、#57发热点复测。 110kV田军线;110kV林军芙线;110kV田杨线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#26-#35、110kV田军线#12-#28,110kV田杨线#12-#28；（含通道巡视及红外测温） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（跨高铁） 220kV花林甲线;110kV炭白线;110kV郭车甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温220kV花文甲线、林武乙线、北镜甲乙线、1110kV田龙甲线、镜合畔线、镜龙畔线、林军芙线、田军线红外测温及发热复测 110kV林军芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34（8月第1次） 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#46-#64；110kV林军芙线振兴甲支线#02-#10；110kV田军线振兴乙支线#06-#07（含通道巡视及红外测温） 110kV林军芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#71-#89（含通道巡视及红外测温） 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线及其备用#01-#02；220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、韶林线（退运）#380-#381、110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、#17-#18（预绞丝）（9月第1次） 110kV林军芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV林军芙线#01-#89（7-9月） 110kV林军芙线振兴甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV林军芙线振兴甲支线#00-#10（7-9月） 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV林军芙线杨屋甲支线（7-9月） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（跨高铁） 110kV林军芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线及其备用线路#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34；110kV炭芙线（退运）及其备用线路#95-#95+1、#99-#100、#100-#101（9月第1次） 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;220kV花文甲线;110kV田平文线;220kV花文乙线终端红外检测：110kV最大负荷超80%、220kV最大负荷超50%线路红外抽检：220kV花文甲线、花文乙线、林武甲线、林武乙线、110kV田平文线、林军芙线。 | #100-#101 #99-#100 #95-#95 #33-#34 #32-#33 #30-#31 #29-#30 #13-#14 #31-#32 #28-#29 #34-#35 #34-#35 #50-#51 #46-#47 #46-#47 #00-#10 #01-#89 #17-#18 #06-#07 #55-#56 #34-#35 #34-#35 #380-#381 #46-#47 #46-#47 #01-#02 #59-#60 #54-#55 #50-#51 #71-#89 #06-#07 #02-#10 #46-#64 |  | 已完成 | 7月份已完成
3326 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 21 | 9 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 11 | 2024-06-21 08:39:00 2024-06-18 09:25:00 2024-06-20 10:17:15 2024-06-19 08:30:00 2024-06-21 09:01:00 2024-06-20 09:03:58 2024-06-14 09:14:11 | 2024-06-21 17:06 | [5 empty] | SCWH0301240110003250 SCWH0301240110008103 SCWH0301240110008919 SCWH0301240614006505 SCWH0301240614006504 SCWH0301240111000363 SCWH0301240110008284 | 林军芙线振兴甲支线 | 110kV林军线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV林军芙线#01-#89；110kV林军线#01-#20；110kV林军芙线振兴甲支线#00-#10；110kV林军芙线杨屋甲支线#00-#01；110kV田军线振兴乙支线#00-#07；110kV林军线杨屋乙支线#01-#23（1-6月） 110kV林军线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅱ级）110kV林军芙线及其备用线路#01-#89；110kV林军芙线振兴甲支线及其备用线路#00-#10；（Ⅲ级）110kV林军线#01-#20；110kV林军芙线杨屋甲支线#00-#01；（Ⅳ级）110kV炭芙线（退运）及其备用线路#80-#101。 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线振兴乙支线;220kV花文甲线;220kV花文乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）110kV林军芙线振兴甲支线#08-#10、110kV田军线振兴乙支线#02-#07；（Ⅲ级）220kV花文甲线、220kV花文乙线#51-#52；、220kV韶林线（退运）#385-#386（含通道巡视及红外测温） 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;220kV花文甲线;220kV花文乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：Ⅱ级：110kV林军芙线振兴甲支线#03-#07；Ⅲ级：220kV花文甲线#46-#50、花文乙线#46-#50；Ⅳ级：110kV林军芙线振兴甲支线备用线路#03、220kV韶林线（退运）380-#384（含通道巡视及红外测温） 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#70；林军芙线振兴甲支线#00-#02（含备用）（含通道巡视及红外测温）。 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#54-#70；（Ⅳ级）110kV林军芙线备用线路#54-#60；（Ⅲ级）110kV林军芙线振兴甲支线#00-#02；110kV林军芙线杨屋甲支线#00-#01（含通道巡视及红外测温） 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线;110kV炭芙线（退运）导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#30（含备用）、#30-#31（含备用）、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55（含备用）、#59-#60（含备用）；110kV林军芙线振兴甲支线#01-#02（含备用）；220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、韶林线（退运）#380-#381；110kV炭芙线（退运）#95-#95+1（含备用）、#99-#100（含备用）、#100-#101（含备用）（6月第1次） | #100-#101 #99-#100 #95-#95 #380-#381 #46-#47 #46-#47 #01-#02 #59-#60 #54-#55 #50-#51 #33-#34 #32-#33 #30-#31 #29-#30 #00-#01 #00-#02 #54-#60 #54-#70 #00-#02 #46-#50 #46-#50 #03-#07 #385-#386 #51-#52 #02-#07 #08-#10 #80-#101 #00-#01 #01-#20 #00-#10 #01-#89 #01-#23 #00-#07 #00-#01 #00-#10 #01-#20 #01-#89 |  | 已完成 | 6月份已完成
3327 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 21 | 9 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 11 | 2024-07-12 08:25:00 2024-09-27 10:17:39 2024-09-19 08:25:00 2024-09-24 08:51:00 2024-09-24 08:51:00 | 2024-07-12 13:07 | [5 empty] | SCWH0301240110008320 SCWH0301240111000766 SCWH0301240110008373 SCWH0301240110004690 SCWH0301240913008985 | 林军芙线振兴甲支线 | 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线及其备用线路#50-#51、#54-#55、#59-#60；110kV林军芙线振兴甲支线及其备用线路#01-#02；220kV花文甲乙线#46-#47；220kV韶林线（退运）#380-#381（7月第1次） 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#46-#64；110kV林军芙线振兴甲支线#02-#10；110kV田军线振兴乙支线#06-#07（含通道巡视及红外测温） 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线及其备用#01-#02；220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、韶林线（退运）#380-#381、110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、#17-#18（预绞丝）（9月第1次） 110kV林军芙线振兴甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV林军芙线振兴甲支线#00-#10（7-9月） 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV林军芙线杨屋甲支线（7-9月） | #00-#10 #17-#18 #06-#07 #55-#56 #34-#35 #34-#35 #380-#381 #46-#47 #46-#47 #01-#02 #59-#60 #54-#55 #50-#51 #06-#07 #02-#10 #46-#64 |  | 已完成 | 7月份已完成
3340 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线杨屋甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 2 | 2024-06-21 08:39:00 2024-06-18 09:25:00 2024-06-20 09:03:58 | 2024-06-21 17:06 | [5 empty] | SCWH0301240110003250 SCWH0301240110008103 SCWH0301240111000363 | 林军芙线杨屋甲支线 | 110kV林军线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV林军芙线#01-#89；110kV林军线#01-#20；110kV林军芙线振兴甲支线#00-#10；110kV林军芙线杨屋甲支线#00-#01；110kV田军线振兴乙支线#00-#07；110kV林军线杨屋乙支线#01-#23（1-6月） 110kV林军线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅱ级）110kV林军芙线及其备用线路#01-#89；110kV林军芙线振兴甲支线及其备用线路#00-#10；（Ⅲ级）110kV林军线#01-#20；110kV林军芙线杨屋甲支线#00-#01；（Ⅳ级）110kV炭芙线（退运）及其备用线路#80-#101。 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#54-#70；（Ⅳ级）110kV林军芙线备用线路#54-#60；（Ⅲ级）110kV林军芙线振兴甲支线#00-#02；110kV林军芙线杨屋甲支线#00-#01（含通道巡视及红外测温） | #00-#01 #00-#02 #54-#60 #54-#70 #80-#101 #00-#01 #01-#20 #00-#10 #01-#89 #01-#23 #00-#07 #00-#01 #00-#10 #01-#20 #01-#89 |  | 已完成 | 6月份已完成
3341 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线杨屋甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 2 | 2024-09-24 08:51 | 2024-09-24 16:55 | [5 empty] | SCWH0301240913008985 | 林军芙线杨屋甲支线 | 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV林军芙线杨屋甲支线（7-9月） |  |  | 已完成 | 9月份已完成
3342 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 23 | 16 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 21 | 2024-01-17 09:07:42 2024-02-05 08:55:00 2024-02-01 08:35:00 2024-03-13 09:20:00 2024-03-02 08:00:00 2024-03-02 08:00:00 2024-04-29 08:32:00 2024-04-28 08:30:00 2024-04-16 08:35:00 2024-04-12 08:38:00 2024-05-23 08:35:00 2024-05-14 08:15:00 2024-06-21 08:39:00 2024-06-18 09:25:00 2024-06-28 08:30:00 2024-06-18 08:24:00 2024-06-18 08:24:00 2024-06-25 09:29:14 2024-06-13 09:33:50 2024-06-05 09:00:00 2024-07-11 17:00:00 2024-07-12 08:22:00 2024-08-09 08:53:00 2024-07-11 17:00:00 2024-07-12 08:22:00 2024-07-11 17:00:00 2024-07-12 08:22:00 2024-08-09 08:53:00 2024-09-19 08:25:00 | 2024-01-17 16:47 | [5 empty] | SCWH0301231224019409 SCWH0301240110007464 SCWH0301240110007046 SCWH0301240110008000 SCWH0301240110007993 SCWH0301240110007997 SCWH0301240402000237 SCWH0301240110008158 SCWH0301240110008174 SCWH0301240110008180 SCWH0301240110008212 SCWH0301240110008214 SCWH0301240110003250 SCWH0301240110008103 SCWH0301240110008114 SCWH0301240111000293 SCWH0301240110008285 SCWH0301240614006502 SCWH0301240111000355 SCWH0301240111000366 SCWH0301240110005441 SCWH0301240110008314 SCWH0301240110008359 SCWH0301240110005441 SCWH0301240110008314 SCWH0301240110005441 SCWH0301240110008314 SCWH0301240110008359 SCWH0301240110008373 | 林军线 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#34；110kV林军芙线#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、220kV花文甲乙线#46-#47；110kV田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#07-#06；220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、220kV镜田甲乙线#08-#09、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（1月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07；110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（2月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲乙线#08-#09、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（2月第1次） 110kV林军芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34；110kV林军线杨屋乙支线#16-#17预绞丝（3月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07（3月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（3月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；110kV林军线杨屋乙支线#17-#18（4月第2次，跨高铁） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、110kV田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-#45、#48-#49、110kV文林线#16-#15、#12-#11（4月第1次） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;110kV镜合龙凤文线;110kV林军线杨屋乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲乙线#08-#09（预绞丝）、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1、林军线杨屋乙支线#18-#19（预绞丝）（4月第1次）。 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07；110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（4月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、#17-#18（预绞丝）；110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（5月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；110kV林军线杨屋乙支线#17-#18（预绞丝）（5月第1次，跨高铁） 110kV林军线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV林军芙线#01-#89；110kV林军线#01-#20；110kV林军芙线振兴甲支线#00-#10；110kV林军芙线杨屋甲支线#00-#01；110kV田军线振兴乙支线#00-#07；110kV林军线杨屋乙支线#01-#23（1-6月） 110kV林军线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅱ级）110kV林军芙线及其备用线路#01-#89；110kV林军芙线振兴甲支线及其备用线路#00-#10；（Ⅲ级）110kV林军线#01-#20；110kV林军芙线杨屋甲支线#00-#01；（Ⅳ级）110kV炭芙线（退运）及其备用线路#80-#101。 110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：(Ⅱ级）110kV田军线#01-#60；110kV田军线振兴乙支线#00-#07；（Ⅲ级）110kV田杨线#01-#39；110kV林军线杨屋乙支线#01-#23。 110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV田军线#32-#45、110kV田杨线#32-#39、110kV林军线杨屋乙支线#17-#23塔（含通道巡视及红外测温） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、#17-#18（预绞丝）；110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（6月第1次） 110kV林军线;110kV林军芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#01-#17（含备用线路）；（Ⅲ级）110kV林军线#01-#17（含通道巡视及红外测温）。 110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）110kV田军线#46-#60；110kV林军线杨屋乙支线#01-#16（含通道巡视及红外测温） 110kV林军线;110kV林军芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV林军芙线#18-#26；110kV林军线#18-#20（含通道巡视及红外测温） 110kV林军线杨屋乙支线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#57塔、110kV林军线杨屋乙支线#17-#18塔夜间红外测温（7月11日）。 110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、林军线杨屋乙支线#17-#18（预绞丝）（7月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#16-#17、#08-#09（预绞丝）、镜田乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（8月第1次） 110kV林军线杨屋乙支线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#57塔、110kV林军线杨屋乙支线#17-#18塔夜间红外测温（7月11日）。 110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、林军线杨屋乙支线#17-#18（预绞丝）（7月第1次） 110kV林军线杨屋乙支线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#57塔、110kV林军线杨屋乙支线#17-#18塔夜间红外测温（7月11日）。 110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、林军线杨屋乙支线#17-#18（预绞丝）（7月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#16-#17、#08-#09（预绞丝）、镜田乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（8月第1次） 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线及其备用#01-#02；220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、韶林线（退运）#380-#381、110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、#17-#18（预绞丝）（9月第1次） | #17-#18 #06-#07 #55-#56 #34-#35 #34-#35 #380-#381 #46-#47 #46-#47 #01-#02 #59-#60 #54-#55 #50-#51 |  | 已完成 | 1月份已完成
3343 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 43 | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 23 | 2024-01-17 09:07:42 2024-02-05 08:55:00 2024-02-01 08:35:00 2024-03-13 09:20:00 2024-03-02 08:00:00 2024-03-02 08:00:00 2024-04-29 08:32:00 2024-04-28 08:30:00 2024-04-16 08:35:00 2024-04-12 08:38:00 2024-05-23 08:35:00 2024-05-14 08:15:00 2024-06-21 08:39:00 2024-06-28 08:30:00 2024-06-18 08:24:00 2024-06-18 08:24:00 2024-06-13 09:33:50 2024-07-11 17:00:00 2024-07-12 08:22:00 2024-08-09 08:53:00 2024-07-11 17:00:00 2024-07-12 08:22:00 2024-07-11 17:00:00 2024-07-12 08:22:00 2024-08-09 08:53:00 2024-09-19 08:25:00 | 2024-01-17 16:47 | [5 empty] | SCWH0301231224019409 SCWH0301240110007464 SCWH0301240110007046 SCWH0301240110008000 SCWH0301240110007993 SCWH0301240110007997 SCWH0301240402000237 SCWH0301240110008158 SCWH0301240110008174 SCWH0301240110008180 SCWH0301240110008212 SCWH0301240110008214 SCWH0301240110003250 SCWH0301240110008114 SCWH0301240111000293 SCWH0301240110008285 SCWH0301240111000355 SCWH0301240110005441 SCWH0301240110008314 SCWH0301240110008359 SCWH0301240110005441 SCWH0301240110008314 SCWH0301240110005441 SCWH0301240110008314 SCWH0301240110008359 SCWH0301240110008373 | 林军线杨屋乙支线 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#34；110kV林军芙线#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、220kV花文甲乙线#46-#47；110kV田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#07-#06；220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、220kV镜田甲乙线#08-#09、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（1月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07；110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（2月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲乙线#08-#09、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（2月第1次） 110kV林军芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34；110kV林军线杨屋乙支线#16-#17预绞丝（3月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07（3月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（3月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；110kV林军线杨屋乙支线#17-#18（4月第2次，跨高铁） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、110kV田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-#45、#48-#49、110kV文林线#16-#15、#12-#11（4月第1次） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;110kV镜合龙凤文线;110kV林军线杨屋乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲乙线#08-#09（预绞丝）、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1、林军线杨屋乙支线#18-#19（预绞丝）（4月第1次）。 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07；110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（4月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、#17-#18（预绞丝）；110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（5月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；110kV林军线杨屋乙支线#17-#18（预绞丝）（5月第1次，跨高铁） 110kV林军线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV林军芙线#01-#89；110kV林军线#01-#20；110kV林军芙线振兴甲支线#00-#10；110kV林军芙线杨屋甲支线#00-#01；110kV田军线振兴乙支线#00-#07；110kV林军线杨屋乙支线#01-#23（1-6月） 110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：(Ⅱ级）110kV田军线#01-#60；110kV田军线振兴乙支线#00-#07；（Ⅲ级）110kV田杨线#01-#39；110kV林军线杨屋乙支线#01-#23。 110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV田军线#32-#45、110kV田杨线#32-#39、110kV林军线杨屋乙支线#17-#23塔（含通道巡视及红外测温） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、#17-#18（预绞丝）；110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（6月第1次） 110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）110kV田军线#46-#60；110kV林军线杨屋乙支线#01-#16（含通道巡视及红外测温） 110kV林军线杨屋乙支线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#57塔、110kV林军线杨屋乙支线#17-#18塔夜间红外测温（7月11日）。 110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、林军线杨屋乙支线#17-#18（预绞丝）（7月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#16-#17、#08-#09（预绞丝）、镜田乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（8月第1次） 110kV林军线杨屋乙支线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#57塔、110kV林军线杨屋乙支线#17-#18塔夜间红外测温（7月11日）。 110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、林军线杨屋乙支线#17-#18（预绞丝）（7月第1次） 110kV林军线杨屋乙支线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#57塔、110kV林军线杨屋乙支线#17-#18塔夜间红外测温（7月11日）。 110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、林军线杨屋乙支线#17-#18（预绞丝）（7月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#16-#17、#08-#09（预绞丝）、镜田乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（8月第1次） 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线及其备用#01-#02；220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、韶林线（退运）#380-#381、110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、#17-#18（预绞丝）（9月第1次） | #17-#18 #06-#07 #55-#56 #34-#35 #34-#35 #380-#381 #46-#47 #46-#47 #01-#02 #59-#60 #54-#55 #50-#51 |  | 已完成 | 1月份已完成
3356 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 50 | 17 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 25 | 2024-01-16 08:28:36 2024-02-19 08:31:00 2024-03-11 09:26:00 2024-04-12 08:53:00 2024-05-27 08:45:00 2024-06-04 08:56:00 2024-06-28 08:37:00 2024-06-05 09:21:00 2024-06-05 09:31:00 2024-06-04 09:17:00 2024-06-04 10:14:00 2024-06-05 09:17:00 2024-07-15 09:00:00 2024-08-29 08:20:00 2024-07-15 09:00:00 2024-07-15 09:00:00 2024-08-29 08:20:00 2024-09-27 08:41:00 | 2024-01-16 16:20 | [5 empty] | SCWH0301231224019078 SCWH0301240110007629 SCWH0301240110007999 SCWH0301240110008165 SCWH0301240110008215 SCWH0301240110006125 SCWH0301240110008123 SCWH0301240110008291 SCWH0301240110001603 SCWH0301240111000245 SCWH0301240110008920 SCWH0301240111000372 SCWH0301240110008318 SCWH0301240110008355 SCWH0301240110008318 SCWH0301240110008318 SCWH0301240110008355 SCWH0301240110008377 | 林乐公线 | 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、#46-#47车平文线#42-#43、#46-#47、炭九甲乙线#21-#22、#57-#58；110kV益田甲线#15-#16、#27-#29、文林线#44-#45、#31-#33、林乐公线#16-#17、220kV林田线#12-#14、#03-#06；220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#16；110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20、益田甲线#44-#45、#48-#49、文林线#11-#12、#16-#15（1月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、文林线#44-#45、林乐公线#16-#17；220kV林田线#03-#04、#05-#06（2月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、文林线#44-#45、林乐公线#16-#17；220kV林田线#03-#04、#05-#06；110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-#45、#48-#49、文林线#16-#15、#12-#11；（3月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、文林线#44-#45、林乐公线#16-#17；220kV林田线#03-#04、#05-#06（4月第1次） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、文林线#44-#45、文林线备用线路#44-#45、林乐公线#16-#17；220kV林田线#03-#04、#05-#06、林田线备用线路#03-#04；220kV韶林线（退运）#407-#408、#409-#410、韶林线备用线路#409-#410（5月第1次，退运及备用可不测）。 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV林乐公线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线曙光甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV益田甲线曙光甲支线#00-#11；110kV文林线曙光乙支线#00-#11；110kV林乐公线#01-#25；110kV益田甲线乐同乙支线#00-#06（1-12月） 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林乐公线;110kV文林线曙光乙支线;110kV文林线;110kV益田甲线曙光甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV益田甲线#01-#69；110kV益田甲线曙光甲支线#00-#11；110kV益田甲线乐同乙支线#00-#06；110kV文林线及其备用线路#05-#59；110kV文林线曙光乙支线#00-#11；110kV林乐公线#01-#25. 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、文林线#44-#45（含备用）、林乐公线#16-#17；220kV林田线#03-#04（含备用）、#05-#06；220kV韶林线（退运）#407-#408、#409-#410（含备用）（6月第1次） 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV文林线曙光乙支线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV车林甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV车林乙线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、镜龙畔线、镜龙畔线凤凰甲支线、镜合龙凤文线、镜合畔线、文林线、文林线曙光乙支线、益田甲线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线乐同乙支线、林乐公线、车平文线、车平文线新华乙支线、220kV北镜甲线、北镜乙线、镜田甲线、花文甲线、花文乙线、林田线、车林甲线、车林乙线（广州市2024年高考保供电准备阶段测温）。 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林乐公线;110kV文林线无人机巡视、测量作业：无人机红外测量：（Ⅲ级）110kV林乐公线#01-#05、#18-#25；110kV益田甲线#01-#04、#17-#18；110kV益田甲线乐同乙支线#00-#06；110kV文林线#42-#43、#56-#59。 110kV益田甲线;110kV林乐公线;110kV文林线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV林乐公线#06-#17、益田甲线#05-#16、文林线#44-#55、文林线备用线路#44-#46（含通道巡视及红外测温） 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林乐公线;110kV文林线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV林乐公线#01-#05、18-#25；110kV益田甲线#01-#04、#17-#18；110kV益田甲线乐同乙支线#00-#06；110kV文林线#42-#43、#56-#59；（含通道巡视及红外测温） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、#44-#45、#48-#49；文林线及其备用线路#11-#12、#15-#16、#31-#32、#32-#33、#44-#45；林乐公线#16-#17；田军线#19-#20；田杨线#19-#20；220kV林田线及其备用线路#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14；韶林线（退运）及其备用线路#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（7月第1次） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；110kV文林线#31-#32、#32-#33、#44-#45；220kV林田线及备用线路#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14；110kV林乐公线#16-#17；220kV韶林线（退运）及备用线路#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（8月第1次） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、#44-#45、#48-#49；文林线及其备用线路#11-#12、#15-#16、#31-#32、#32-#33、#44-#45；林乐公线#16-#17；田军线#19-#20；田杨线#19-#20；220kV林田线及其备用线路#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14；韶林线（退运）及其备用线路#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（7月第1次） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、#44-#45、#48-#49；文林线及其备用线路#11-#12、#15-#16、#31-#32、#32-#33、#44-#45；林乐公线#16-#17；田军线#19-#20；田杨线#19-#20；220kV林田线及其备用线路#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14；韶林线（退运）及其备用线路#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（7月第1次） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；110kV文林线#31-#32、#32-#33、#44-#45；220kV林田线及备用线路#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14；110kV林乐公线#16-#17；220kV韶林线（退运）及备用线路#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（8月第1次） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；文林线#31-#32、#32-#33、#44-#45；林乐公线#16-#17；220kV林田线#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14；220kV韶林线（退运）#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（9月第1次） | #409-#410 #407-#408 #400-#401 #399-#400 #13-#14 #12-#13 #05-#06 #03-#04 #16-#17 #44-#45 #32-#33 #31-#32 #28-#29 #27-#28 #15-#16 |  | 已完成 | 1月份已完成
3369 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 运维策略 | 全线 | 37 | 134 | 45 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 73 | 2024-01-16 08:28:36 2024-02-20 08:30:00 2024-03-08 08:31:00 2024-04-15 08:56:00 2024-05-16 09:40:06 2024-05-15 09:28:53 2024-05-16 09:37:26 2024-05-14 09:50:30 2024-05-16 11:26:08 2024-05-14 09:53:10 2024-05-20 09:13:00 2024-06-19 08:05:00 2024-06-21 09:34:00 2024-06-21 10:58:00 2024-06-11 08:36:00 2024-06-03 09:03:00 2024-06-03 08:40:00 2024-07-11 08:59:00 2024-07-11 08:59:00 2024-07-11 08:59:00 2024-09-19 08:30:00 | 2024-01-16 16:20 | [5 empty] | SCWH0301231224019078 SCWH0301240110006339 SCWH0301240110007996 SCWH0301240110008156 SCWH0301240111000371 SCWH0301240111000370 SCWH0301240111000367 SCWH0301240323001054 SCWH0301240110008430 SCWH0301240323001053 SCWH0301240110008211 SCWH0301240110005442 SCWH0301240110008109 SCWH0301240111000353 SCWH0301240110008287 SCWH0301240111000365 SCWH0301240110008926 SCWH0301240110008319 SCWH0301240110008319 SCWH0301240110008319 SCWH0301240110008378 | 炭九甲线 | 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、#46-#47车平文线#42-#43、#46-#47、炭九甲乙线#21-#22、#57-#58；110kV益田甲线#15-#16、#27-#29、文林线#44-#45、#31-#33、林乐公线#16-#17、220kV林田线#12-#14、#03-#06；220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#16；110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20、益田甲线#44-#45、#48-#49、文林线#11-#12、#16-#15（1月第1次） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（2月第1次） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（3月第1次） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（4月第1次） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路测温：110kV炭九甲线#15-#22；110kV炭九乙线#15-#22（5月16日）。 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线#09-#14；110kV炭九乙线#09-#14（含通道巡视及红外测温）（5月15日）。 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV炭九甲线#15-#22、炭九乙线#15-#21；（Ⅲ级）110kV炭九乙线#22（含通道巡视及红外测温）（5月16日） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线#01-#08；110kV炭九乙线#01-#08（含通道巡视及红外测温）（5月14日）。 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线#23-#32、炭九乙线#23-#32（含通道巡视及红外测温）（5月17日）。 110kV炭九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线#62-#67；110kV炭九乙线#62-#67；110kV益车乙线马溪乙支线#02-#07（含通道巡视及红外测温）（5月14日）。 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（5月第1次） 110kV炭九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线;110kV炭九甲线马溪甲支线;110kV炭九乙线马溪丙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温（1-12月）：110kV炭九甲线#01-#71；110kV炭九乙线#01-#71；炭九甲线马溪甲支线#00；110kV炭九乙线马溪丙支线#00；110kV益车乙线马溪乙支线#00-#34。 110kV炭九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线;110kV炭九甲线马溪甲支线;110kV炭九乙线马溪丙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV炭九甲线#01-#71；110kV炭九甲线马溪甲支线#00-#11；110kV炭九乙线马溪丙支线；110kV益车乙线马溪乙支线#00-#34；（Ⅲ级）110kV炭九乙线#01-#71；110kV炭九乙线马溪丙支线#00； 110kV炭九甲线;110kV林九乙线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV林九甲线;110kV炭九乙线;110kV益车甲线;110kV益车乙线;110kV文林线曙光乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：110kV炭九甲乙线#33、#68-#71；110kV益车甲乙线#20；110kV林九甲乙线#19；110kV益车乙线马溪乙支线#01；110kV文林线曙光乙支线#07（含通道巡视及红外测温） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（6月第1次） 110kV炭九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线;110kV炭九甲线马溪甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线、炭九乙线#35-#61；110kV益车乙线马溪乙支线#08-#34（Ⅳ级）110kV炭九甲线马溪甲支线#00（含通道巡视及红外测温） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV炭九乙线马溪丙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线、炭九乙线#33+1-#34；（Ⅳ级）110kV炭九乙线马溪丙支线#00（含通道巡视及红外测温） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（7月第1次） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（7月第1次） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（7月第1次） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（9月第1次） | #57-#58 #21-#22 #46-#47 #46-#47 #42-#43 #42-#43 |  | 已完成 | 1月份已完成
3382 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 运维策略 | 全线 | 37 | 138 | 45 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 73 | 2024-01-16 08:28:36 2024-02-20 08:30:00 2024-03-08 08:31:00 2024-04-15 08:56:00 2024-05-16 09:40:06 2024-05-15 09:28:53 2024-05-16 09:37:26 2024-05-14 09:50:30 2024-05-16 11:26:08 2024-05-14 09:53:10 2024-05-20 09:13:00 2024-06-19 08:05:00 2024-06-21 09:34:00 2024-06-21 10:58:00 2024-06-11 08:36:00 2024-06-03 09:03:00 2024-06-03 08:40:00 2024-07-11 08:59:00 2024-07-11 08:59:00 2024-07-11 08:59:00 2024-09-19 08:30:00 | 2024-01-16 16:20 | [5 empty] | SCWH0301231224019078 SCWH0301240110006339 SCWH0301240110007996 SCWH0301240110008156 SCWH0301240111000371 SCWH0301240111000370 SCWH0301240111000367 SCWH0301240323001054 SCWH0301240110008430 SCWH0301240323001053 SCWH0301240110008211 SCWH0301240110005442 SCWH0301240110008109 SCWH0301240111000353 SCWH0301240110008287 SCWH0301240111000365 SCWH0301240110008926 SCWH0301240110008319 SCWH0301240110008319 SCWH0301240110008319 SCWH0301240110008378 | 炭九乙线 | 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、#46-#47车平文线#42-#43、#46-#47、炭九甲乙线#21-#22、#57-#58；110kV益田甲线#15-#16、#27-#29、文林线#44-#45、#31-#33、林乐公线#16-#17、220kV林田线#12-#14、#03-#06；220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#16；110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20、益田甲线#44-#45、#48-#49、文林线#11-#12、#16-#15（1月第1次） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（2月第1次） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（3月第1次） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（4月第1次） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路测温：110kV炭九甲线#15-#22；110kV炭九乙线#15-#22（5月16日）。 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线#09-#14；110kV炭九乙线#09-#14（含通道巡视及红外测温）（5月15日）。 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV炭九甲线#15-#22、炭九乙线#15-#21；（Ⅲ级）110kV炭九乙线#22（含通道巡视及红外测温）（5月16日） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线#01-#08；110kV炭九乙线#01-#08（含通道巡视及红外测温）（5月14日）。 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线#23-#32、炭九乙线#23-#32（含通道巡视及红外测温）（5月17日）。 110kV炭九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线#62-#67；110kV炭九乙线#62-#67；110kV益车乙线马溪乙支线#02-#07（含通道巡视及红外测温）（5月14日）。 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（5月第1次） 110kV炭九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线;110kV炭九甲线马溪甲支线;110kV炭九乙线马溪丙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温（1-12月）：110kV炭九甲线#01-#71；110kV炭九乙线#01-#71；炭九甲线马溪甲支线#00；110kV炭九乙线马溪丙支线#00；110kV益车乙线马溪乙支线#00-#34。 110kV炭九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线;110kV炭九甲线马溪甲支线;110kV炭九乙线马溪丙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV炭九甲线#01-#71；110kV炭九甲线马溪甲支线#00-#11；110kV炭九乙线马溪丙支线；110kV益车乙线马溪乙支线#00-#34；（Ⅲ级）110kV炭九乙线#01-#71；110kV炭九乙线马溪丙支线#00； 110kV炭九甲线;110kV林九乙线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV林九甲线;110kV炭九乙线;110kV益车甲线;110kV益车乙线;110kV文林线曙光乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：110kV炭九甲乙线#33、#68-#71；110kV益车甲乙线#20；110kV林九甲乙线#19；110kV益车乙线马溪乙支线#01；110kV文林线曙光乙支线#07（含通道巡视及红外测温） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（6月第1次） 110kV炭九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线;110kV炭九甲线马溪甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线、炭九乙线#35-#61；110kV益车乙线马溪乙支线#08-#34（Ⅳ级）110kV炭九甲线马溪甲支线#00（含通道巡视及红外测温） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV炭九乙线马溪丙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线、炭九乙线#33+1-#34；（Ⅳ级）110kV炭九乙线马溪丙支线#00（含通道巡视及红外测温） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（7月第1次） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（7月第1次） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（7月第1次） 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（9月第1次） | #57-#58 #21-#22 #46-#47 #46-#47 #42-#43 #42-#43 |  | 已完成 | 1月份已完成
3395 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线马溪甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | 2024-06-19 08:05:00 2024-06-21 09:34:00 2024-06-03 09:03:00 | 2024-06-19 16:05 | [5 empty] | SCWH0301240110005442 SCWH0301240110008109 SCWH0301240111000365 | 炭九甲线马溪甲支线 | 110kV炭九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线;110kV炭九甲线马溪甲支线;110kV炭九乙线马溪丙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温（1-12月）：110kV炭九甲线#01-#71；110kV炭九乙线#01-#71；炭九甲线马溪甲支线#00；110kV炭九乙线马溪丙支线#00；110kV益车乙线马溪乙支线#00-#34。 110kV炭九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线;110kV炭九甲线马溪甲支线;110kV炭九乙线马溪丙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV炭九甲线#01-#71；110kV炭九甲线马溪甲支线#00-#11；110kV炭九乙线马溪丙支线；110kV益车乙线马溪乙支线#00-#34；（Ⅲ级）110kV炭九乙线#01-#71；110kV炭九乙线马溪丙支线#00； 110kV炭九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线;110kV炭九甲线马溪甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线、炭九乙线#35-#61；110kV益车乙线马溪乙支线#08-#34（Ⅳ级）110kV炭九甲线马溪甲支线#00（含通道巡视及红外测温） | #08-#34 #35-#61 #01-#71 #00-#34 #00-#11 #01-#71 #00-#34 #01-#71 #01-#71 |  | 已完成 | 6月份已完成
3396 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线马溪丙支线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | 2024-06-19 08:05:00 2024-06-21 09:34:00 2024-06-03 08:40:00 | 2024-06-19 16:05 | [5 empty] | SCWH0301240110005442 SCWH0301240110008109 SCWH0301240110008926 | 炭九乙线马溪丙支线 | 110kV炭九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线;110kV炭九甲线马溪甲支线;110kV炭九乙线马溪丙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温（1-12月）：110kV炭九甲线#01-#71；110kV炭九乙线#01-#71；炭九甲线马溪甲支线#00；110kV炭九乙线马溪丙支线#00；110kV益车乙线马溪乙支线#00-#34。 110kV炭九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线;110kV炭九甲线马溪甲支线;110kV炭九乙线马溪丙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV炭九甲线#01-#71；110kV炭九甲线马溪甲支线#00-#11；110kV炭九乙线马溪丙支线；110kV益车乙线马溪乙支线#00-#34；（Ⅲ级）110kV炭九乙线#01-#71；110kV炭九乙线马溪丙支线#00； 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV炭九乙线马溪丙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线、炭九乙线#33+1-#34；（Ⅳ级）110kV炭九乙线马溪丙支线#00（含通道巡视及红外测温） | #01-#71 #00-#34 #00-#11 #01-#71 #00-#34 #01-#71 #01-#71 |  | 已完成 | 6月份已完成
3397 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 运维策略 | 全线 | 29 | 108 | 38 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 60 | 2024-06-21 08:39:00 2024-06-28 08:46:00 2024-06-28 08:30:00 2024-06-18 08:24:00 2024-06-18 08:24:00 2024-06-28 09:23:00 2024-06-05 09:17:00 2024-06-20 10:17:15 2024-06-21 10:56:21 2024-06-13 09:33:50 2024-06-06 09:26:09 2024-06-05 09:13:00 2024-06-05 08:38:00 | 2024-06-21 17:06 | [5 empty] | SCWH0301240110003250 SCWH0301240110008127 SCWH0301240110008114 SCWH0301240111000293 SCWH0301240110008285 SCWH0301240110008288 SCWH0301240110008290 SCWH0301240110008919 SCWH0301240614006500 SCWH0301240111000355 SCWH0301240110008918 SCWH0301240111000369 SCWH0301240110005446 | 田军线 | 110kV林军线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV林军芙线#01-#89；110kV林军线#01-#20；110kV林军芙线振兴甲支线#00-#10；110kV林军芙线杨屋甲支线#00-#01；110kV田军线振兴乙支线#00-#07；110kV林军线杨屋乙支线#01-#23（1-6月） 110kV田军线公益支线（退运）;110kV公车线;110kV田公线（退运）;220kV车林甲线;220kV车林乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）220kV车林甲线#01-#18；220kV车林乙线#01-#18；110kV公车线#01-#08；110kV田公线（退运）#15-#26；110kV田军线公益支线（退运）#00-#11。 110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：(Ⅱ级）110kV田军线#01-#60；110kV田军线振兴乙支线#00-#07；（Ⅲ级）110kV田杨线#01-#39；110kV林军线杨屋乙支线#01-#23。 110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV田军线#32-#45、110kV田杨线#32-#39、110kV林军线杨屋乙支线#17-#23塔（含通道巡视及红外测温） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、#17-#18（预绞丝）；110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（6月第1次） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14、韶林线（退运）#399-#400（6月第2次，跨高铁） 110kV益田甲线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-#45、#48-#49、文林线#11-#12、#15-#16（6月第1次） 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线振兴乙支线;220kV花文甲线;220kV花文乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）110kV林军芙线振兴甲支线#08-#10、110kV田军线振兴乙支线#02-#07；（Ⅲ级）220kV花文甲线、220kV花文乙线#51-#52；、220kV韶林线（退运）#385-#386（含通道巡视及红外测温） 110kV田军线公益支线（退运）;110kV田公线（退运）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV田公线（退运）#15-#26；110kV田军线公益支线（退运）#00-#11（含通道巡视） 110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）110kV田军线#46-#60；110kV林军线杨屋乙支线#01-#16（含通道巡视及红外测温） 220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV田杨线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）110kV田军线#29-#33、田军线振兴乙支线#00-#01；Ⅲ级：220kV林田线#22、220kV韶林线（退运）#391-#392；Ⅳ级：110kV田杨线#29-#33（含通道巡视及红外测温） 110kV田军线;110kV田杨线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）110kV田军线#12-#28；（Ⅲ级）110kV田杨线#12-#28；（含通道巡视及红外测温） 110kV田军线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田军线#01-#60（1-6月） | #01-#60 #12-#28 #12-#28 #29-#33 #391-#392 #00-#01 #29-#33 #01-#16 #46-#60 #00-#11 #15-#26 #385-#386 #51-#52 #02-#07 #08-#10 #15-#16 #11-#12 #48-#49 #44-#45 #19-#20 #19-#20 #399-#400 #13-#14 #31-#32 #28-#29 #34-#35 #34-#35 #50-#51 #46-#47 #46-#47 #13-#14 #31-#32 #28-#29 #12-#13 #32-#33 #27-#28 #17-#18 #06-#07 #55-#56 #34-#35 #34-#35 #17-#23 #32-#39 #32-#45 #01-#23 #01-#39 #00-#07 #01-#60 #00-#11 #15-#26 #01-#08 #01-#18 #01-#18 #01-#23 #00-#07 #00-#01 #00-#10 #01-#20 #01-#89 |  | 已完成 | 6月份已完成
3398 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 运维策略 | 全线 | 29 | 108 | 38 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 60 | 2024-07-25 09:22:06 2024-07-15 09:00:00 2024-07-12 08:22:00 2024-07-09 08:31:00 2024-08-08 09:42:58 2024-08-08 09:42:58 2024-08-16 09:38:20 2024-08-14 08:20:00 2024-08-07 08:50:00 2024-08-09 08:53:00 2024-08-05 08:33:00 2024-09-27 10:17:39 2024-09-19 08:25:00 2024-09-04 09:04:00 2024-09-04 09:24:00 2024-09-04 08:39:00 2024-09-23 11:38:00 2024-09-27 08:41:00 | 2024-07-25 12:10 | [5 empty] | SCWH0301240110008316 SCWH0301240110008318 SCWH0301240110008314 SCWH0301240110005445 SCWH0301240111000764 SCWH0301240111000767 SCWH0301240722013903 SCWH0301240110008354 SCWH0301240723120585 SCWH0301240110008359 SCWH0301240110008352 SCWH0301240111000766 SCWH0301240110008373 SCWH0301240110005712 SCWH0301240110005692 SCWH0301240110008376 SCWH0301240913008986 SCWH0301240110008375 | 田军线 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；220kV韶林线（退运）#380-#381、#399-#400（7月第2次，跨高铁） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、#44-#45、#48-#49；文林线及其备用线路#11-#12、#15-#16、#31-#32、#32-#33、#44-#45；林乐公线#16-#17；田军线#19-#20；田杨线#19-#20；220kV林田线及其备用线路#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14；韶林线（退运）及其备用线路#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（7月第1次） 110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、林军线杨屋乙支线#17-#18（预绞丝）（7月第1次） 110kV田军线;110kV田杨线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田军线#01-#11、110kV田杨线#01-#11（1-12月） 110kV田军线;110kV林军芙线;110kV田杨线;220kV花文甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（7-9月通道及红外测温）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#26-#34；110kV田军线#12-#28；（Ⅲ级）110kV田杨线#12-#28；220kV花文甲线#14、#57发热点复测。 110kV田军线;110kV林军芙线;110kV田杨线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#26-#35、110kV田军线#12-#28,110kV田杨线#12-#28；（含通道巡视及红外测温） 110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV田杨线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：（Ⅱ级）110kV田军线#29-#31、110kV田军线振兴乙支线#00-#05；（Ⅲ级）110kV田杨线#29-#31（含通道巡视及红外测温）。 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（跨高铁） 220kV花林甲线;110kV炭白线;110kV郭车甲线导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温220kV花文甲线、林武乙线、北镜甲乙线、1110kV田龙甲线、镜合畔线、镜龙畔线、林军芙线、田军线红外测温及发热复测 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#16-#17、#08-#09（预绞丝）、镜田乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（8月第1次） 110kV益田甲线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-#45、#48-#49；110kV文林线#11-#12、#16-#15（8月第1次） 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#46-#64；110kV林军芙线振兴甲支线#02-#10；110kV田军线振兴乙支线#06-#07（含通道巡视及红外测温） 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线及其备用#01-#02；220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、韶林线（退运）#380-#381、110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、#17-#18（预绞丝）（9月第1次） 110kV田军线振兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田军线振兴乙支线#00-#07（7-9月） 110kV田军线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田军线#01-#60（7-9月） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（跨高铁） 110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田军线、田军线振兴乙支线（7-9月） 110kV益田甲线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；益田甲线#44-#45、#48-#49；110kV文林线#11-#12、#15-#16（9月第1次） | #15-#16 #11-#12 #48-#49 #44-#45 #19-#20 #19-#20 #13-#14 #31-#32 #28-#29 #34-#35 #34-#35 #50-#51 #46-#47 #46-#47 #01-#60 #00-#07 #17-#18 #06-#07 #55-#56 #34-#35 #34-#35 #380-#381 #46-#47 #46-#47 #01-#02 #59-#60 #54-#55 #50-#51 #06-#07 #02-#10 #46-#64 |  | 已完成 | 7月份已完成
3435 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线振兴乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 8 | 2024-06-21 08:39:00 2024-06-28 08:30:00 2024-06-20 10:17:15 2024-06-06 09:26:09 | 2024-06-21 17:06 | [5 empty] | SCWH0301240110003250 SCWH0301240110008114 SCWH0301240110008919 SCWH0301240110008918 | 田军线振兴乙支线 | 110kV林军线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV林军芙线#01-#89；110kV林军线#01-#20；110kV林军芙线振兴甲支线#00-#10；110kV林军芙线杨屋甲支线#00-#01；110kV田军线振兴乙支线#00-#07；110kV林军线杨屋乙支线#01-#23（1-6月） 110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：(Ⅱ级）110kV田军线#01-#60；110kV田军线振兴乙支线#00-#07；（Ⅲ级）110kV田杨线#01-#39；110kV林军线杨屋乙支线#01-#23。 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线振兴乙支线;220kV花文甲线;220kV花文乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）110kV林军芙线振兴甲支线#08-#10、110kV田军线振兴乙支线#02-#07；（Ⅲ级）220kV花文甲线、220kV花文乙线#51-#52；、220kV韶林线（退运）#385-#386（含通道巡视及红外测温） 220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV田杨线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）110kV田军线#29-#33、田军线振兴乙支线#00-#01；Ⅲ级：220kV林田线#22、220kV韶林线（退运）#391-#392；Ⅳ级：110kV田杨线#29-#33（含通道巡视及红外测温） | #29-#33 #391-#392 #00-#01 #29-#33 #385-#386 #51-#52 #02-#07 #08-#10 #01-#23 #01-#39 #00-#07 #01-#60 #01-#23 #00-#07 #00-#01 #00-#10 #01-#20 #01-#89 |  | 已完成 | 6月份已完成
3436 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线振兴乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 8 | 2024-08-16 09:38:20 2024-09-27 10:17:39 2024-09-04 09:04:00 2024-09-23 11:38:00 | 2024-08-16 10:03 | [5 empty] | SCWH0301240722013903 SCWH0301240111000766 SCWH0301240110005712 SCWH0301240913008986 | 田军线振兴乙支线 | 110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV田杨线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：（Ⅱ级）110kV田军线#29-#31、110kV田军线振兴乙支线#00-#05；（Ⅲ级）110kV田杨线#29-#31（含通道巡视及红外测温）。 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军芙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#46-#64；110kV林军芙线振兴甲支线#02-#10；110kV田军线振兴乙支线#06-#07（含通道巡视及红外测温） 110kV田军线振兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田军线振兴乙支线#00-#07（7-9月） 110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田军线、田军线振兴乙支线（7-9月） | #00-#07 #06-#07 #02-#10 #46-#64 |  | 已完成 | 8月份已完成
3437 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 52 | 23 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 39 | 2024-01-29 08:32:00 2024-01-16 08:28:36 2024-01-17 09:07:42 2024-02-23 09:01:00 2024-02-05 08:55:00 2024-02-06 08:53:00 2024-02-01 08:35:00 2024-03-27 08:31:00 2024-03-11 09:26:00 2024-03-02 08:00:00 2024-03-02 08:00:00 2024-04-29 08:32:00 2024-04-28 08:30:00 2024-04-12 08:38:00 2024-05-30 08:11:00 2024-05-23 08:35:00 2024-05-14 08:15:00 2024-06-28 08:30:00 2024-06-18 08:24:00 2024-06-18 08:24:00 2024-06-28 09:23:00 2024-06-05 09:17:00 2024-06-06 09:26:09 2024-06-05 09:13:00 2024-06-05 08:38:00 2024-07-25 09:22:06 2024-07-26 08:29:00 2024-07-29 08:13:00 2024-07-15 09:00:00 2024-07-12 08:22:00 2024-07-09 08:31:00 2024-08-08 09:42:58 2024-08-08 09:42:58 2024-08-16 09:38:20 2024-08-14 08:20:00 2024-08-09 08:53:00 2024-08-05 08:33:00 2024-07-25 09:22:06 2024-07-26 08:29:00 2024-07-29 08:13:00 2024-07-15 09:00:00 2024-07-12 08:22:00 2024-07-09 08:31:00 2024-07-25 09:22:06 2024-07-26 08:29:00 2024-07-29 08:13:00 2024-07-15 09:00:00 2024-07-12 08:22:00 2024-07-09 08:31:00 2024-08-08 09:42:58 2024-08-08 09:42:58 2024-08-16 09:38:20 2024-08-14 08:20:00 2024-08-09 08:53:00 2024-08-05 08:33:00 2024-09-19 08:25:00 2024-09-04 08:39:00 2024-09-27 08:41:00 2024-09-14 10:33:00 2024-09-20 08:31:00 | 2024-01-29 16:33 | [5 empty] | SCWH0301240117000809 SCWH0301231224019078 SCWH0301231224019409 SCWH0301240205009265 SCWH0301240110007464 SCWH0301240110007676 SCWH0301240110007046 SCWH0301240110007994 SCWH0301240110007999 SCWH0301240110007993 SCWH0301240110007997 SCWH0301240402000237 SCWH0301240110008158 SCWH0301240110008180 SCWH0301240110008213 SCWH0301240110008212 SCWH0301240110008214 SCWH0301240110008114 SCWH0301240111000293 SCWH0301240110008285 SCWH0301240110008288 SCWH0301240110008290 SCWH0301240110008918 SCWH0301240111000369 SCWH0301240110005725 SCWH0301240110008316 SCWH0301240110001751 SCWH0301240110005724 SCWH0301240110008318 SCWH0301240110008314 SCWH0301240110005445 SCWH0301240111000764 SCWH0301240111000767 SCWH0301240722013903 SCWH0301240110008354 SCWH0301240110008359 SCWH0301240110008352 SCWH0301240110008316 SCWH0301240110001751 SCWH0301240110005724 SCWH0301240110008318 SCWH0301240110008314 SCWH0301240110005445 SCWH0301240110008316 SCWH0301240110001751 SCWH0301240110005724 SCWH0301240110008318 SCWH0301240110008314 SCWH0301240110005445 SCWH0301240111000764 SCWH0301240111000767 SCWH0301240722013903 SCWH0301240110008354 SCWH0301240110008359 SCWH0301240110008352 SCWH0301240110008373 SCWH0301240110008376 SCWH0301240110008375 SCWH0301240830015336 SCWH0301240913008982 | 田杨线 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（跨高铁1月第2次） 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、#46-#47车平文线#42-#43、#46-#47、炭九甲乙线#21-#22、#57-#58；110kV益田甲线#15-#16、#27-#29、文林线#44-#45、#31-#33、林乐公线#16-#17、220kV林田线#12-#14、#03-#06；220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#16；110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20、益田甲线#44-#45、#48-#49、文林线#11-#12、#16-#15（1月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#34；110kV林军芙线#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、220kV花文甲乙线#46-#47；110kV田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#07-#06；220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、220kV镜田甲乙线#08-#09、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（1月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-#45、#48-#49、文林线#16-#15、#12-#11（2月） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07；110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（2月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（2月第2次，跨高铁） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲乙线#08-#09、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（2月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（3月第2次，跨高铁） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、文林线#44-#45、林乐公线#16-#17；220kV林田线#03-#04、#05-#06；110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-#45、#48-#49、文林线#16-#15、#12-#11；（3月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07（3月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（3月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；110kV林军线杨屋乙支线#17-#18（4月第2次，跨高铁） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、110kV田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-#45、#48-#49、110kV文林线#16-#15、#12-#11（4月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07；110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（4月第1次） 110kV益田甲线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-45、#48-#49、文林线#11-#12、#15-#16（5月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、#17-#18（预绞丝）；110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（5月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；110kV林军线杨屋乙支线#17-#18（预绞丝）（5月第1次，跨高铁） 110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：(Ⅱ级）110kV田军线#01-#60；110kV田军线振兴乙支线#00-#07；（Ⅲ级）110kV田杨线#01-#39；110kV林军线杨屋乙支线#01-#23。 110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV田军线#32-#45、110kV田杨线#32-#39、110kV林军线杨屋乙支线#17-#23塔（含通道巡视及红外测温） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、#17-#18（预绞丝）；110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（6月第1次） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14、韶林线（退运）#399-#400（6月第2次，跨高铁） 110kV益田甲线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-#45、#48-#49、文林线#11-#12、#15-#16（6月第1次） 220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV田杨线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）110kV田军线#29-#33、田军线振兴乙支线#00-#01；Ⅲ级：220kV林田线#22、220kV韶林线（退运）#391-#392；Ⅳ级：110kV田杨线#29-#33（含通道巡视及红外测温） 110kV田军线;110kV田杨线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）110kV田军线#12-#28；（Ⅲ级）110kV田杨线#12-#28；（含通道巡视及红外测温） 110kV田杨线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田杨线#01-#39（1-12月） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；220kV韶林线（退运）#380-#381、#399-#400（7月第2次，跨高铁） 110kV田杨线导线连接位置红外测温：110kV田杨线#05-#07塔发热复测。 110kV田杨线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田杨线#07他发热复测（1-12月） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、#44-#45、#48-#49；文林线及其备用线路#11-#12、#15-#16、#31-#32、#32-#33、#44-#45；林乐公线#16-#17；田军线#19-#20；田杨线#19-#20；220kV林田线及其备用线路#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14；韶林线（退运）及其备用线路#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（7月第1次） 110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、林军线杨屋乙支线#17-#18（预绞丝）（7月第1次） 110kV田军线;110kV田杨线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田军线#01-#11、110kV田杨线#01-#11（1-12月） 110kV田军线;110kV林军芙线;110kV田杨线;220kV花文甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（7-9月通道及红外测温）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#26-#34；110kV田军线#12-#28；（Ⅲ级）110kV田杨线#12-#28；220kV花文甲线#14、#57发热点复测。 110kV田军线;110kV林军芙线;110kV田杨线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#26-#35、110kV田军线#12-#28,110kV田杨线#12-#28；（含通道巡视及红外测温） 110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV田杨线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：（Ⅱ级）110kV田军线#29-#31、110kV田军线振兴乙支线#00-#05；（Ⅲ级）110kV田杨线#29-#31（含通道巡视及红外测温）。 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（跨高铁） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#16-#17、#08-#09（预绞丝）、镜田乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（8月第1次） 110kV益田甲线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-#45、#48-#49；110kV文林线#11-#12、#16-#15（8月第1次） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；220kV韶林线（退运）#380-#381、#399-#400（7月第2次，跨高铁） 110kV田杨线导线连接位置红外测温：110kV田杨线#05-#07塔发热复测。 110kV田杨线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田杨线#07他发热复测（1-12月） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、#44-#45、#48-#49；文林线及其备用线路#11-#12、#15-#16、#31-#32、#32-#33、#44-#45；林乐公线#16-#17；田军线#19-#20；田杨线#19-#20；220kV林田线及其备用线路#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14；韶林线（退运）及其备用线路#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（7月第1次） 110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、林军线杨屋乙支线#17-#18（预绞丝）（7月第1次） 110kV田军线;110kV田杨线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田军线#01-#11、110kV田杨线#01-#11（1-12月） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；220kV韶林线（退运）#380-#381、#399-#400（7月第2次，跨高铁） 110kV田杨线导线连接位置红外测温：110kV田杨线#05-#07塔发热复测。 110kV田杨线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田杨线#07他发热复测（1-12月） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、#44-#45、#48-#49；文林线及其备用线路#11-#12、#15-#16、#31-#32、#32-#33、#44-#45；林乐公线#16-#17；田军线#19-#20；田杨线#19-#20；220kV林田线及其备用线路#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14；韶林线（退运）及其备用线路#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（7月第1次） 110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、林军线杨屋乙支线#17-#18（预绞丝）（7月第1次） 110kV田军线;110kV田杨线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田军线#01-#11、110kV田杨线#01-#11（1-12月） 110kV田军线;110kV林军芙线;110kV田杨线;220kV花文甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（7-9月通道及红外测温）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#26-#34；110kV田军线#12-#28；（Ⅲ级）110kV田杨线#12-#28；220kV花文甲线#14、#57发热点复测。 110kV田军线;110kV林军芙线;110kV田杨线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#26-#35、110kV田军线#12-#28,110kV田杨线#12-#28；（含通道巡视及红外测温） 110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV田杨线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：（Ⅱ级）110kV田军线#29-#31、110kV田军线振兴乙支线#00-#05；（Ⅲ级）110kV田杨线#29-#31（含通道巡视及红外测温）。 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（跨高铁） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#16-#17、#08-#09（预绞丝）、镜田乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（8月第1次） 110kV益田甲线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-#45、#48-#49；110kV文林线#11-#12、#16-#15（8月第1次） 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线及其备用#01-#02；220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、韶林线（退运）#380-#381、110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、#17-#18（预绞丝）（9月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（跨高铁） 110kV益田甲线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；益田甲线#44-#45、#48-#49；110kV文林线#11-#12、#15-#16（9月第1次） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV田杨线导线连接位置红外测温：220kV北镜甲线#05塔、北镜乙线#05塔、110kV田杨线#07塔发热复测。 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV田杨线导线连接位置红外测温：220kV北镜甲线#05塔、北镜乙线#05塔、110kV田杨线#07塔发热复测。 | #15-#16 #11-#12 #48-#49 #44-#45 #19-#20 #19-#20 #13-#14 #31-#32 #28-#29 #34-#35 #34-#35 #50-#51 #46-#47 #46-#47 #17-#18 #06-#07 #55-#56 #34-#35 #34-#35 #380-#381 #46-#47 #46-#47 #01-#02 #59-#60 #54-#55 #50-#51 |  | 已完成 | 1月份已完成
3474 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 120 | 37 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 59 | 2024-01-29 08:32:00 2024-01-16 08:28:36 2024-01-17 09:07:42 2024-02-23 09:01:00 2024-02-19 08:31:00 2024-02-05 08:55:00 2024-02-06 08:53:00 2024-02-01 08:35:00 2024-03-27 08:31:00 2024-03-11 09:26:00 2024-03-02 08:00:00 2024-03-02 08:00:00 2024-04-29 08:32:00 2024-04-28 08:30:00 2024-04-12 08:38:00 2024-04-12 08:53:00 2024-05-27 08:45:00 2024-05-30 08:11:00 2024-05-23 08:35:00 2024-05-14 08:15:00 2024-06-04 08:56:00 2024-06-28 08:37:00 2024-06-18 08:24:00 2024-06-20 08:59:00 2024-06-21 10:58:00 2024-06-05 09:21:00 2024-06-28 09:23:00 2024-06-05 09:17:00 2024-06-05 09:31:00 2024-06-04 09:17:00 2024-06-04 10:14:00 2024-06-05 09:13:35 2024-06-12 09:00:00 2024-06-05 09:17:00 2024-06-05 10:12:00 2024-06-05 08:38:00 2024-07-25 09:22:06 2024-07-15 09:00:00 2024-07-09 08:31:00 2024-08-29 08:20:00 2024-08-14 08:20:00 2024-08-09 08:53:00 2024-08-05 08:33:00 2024-07-25 09:22:06 2024-07-15 09:00:00 2024-07-09 08:31:00 2024-07-25 09:22:06 2024-07-15 09:00:00 2024-07-09 08:31:00 2024-08-29 08:20:00 2024-08-14 08:20:00 2024-08-09 08:53:00 2024-08-05 08:33:00 2024-09-29 01:53:10 2024-09-04 08:39:00 2024-09-27 08:41:00 2024-09-27 08:41:00 | 2024-01-29 16:33 | [5 empty] | SCWH0301240117000809 SCWH0301231224019078 SCWH0301231224019409 SCWH0301240205009265 SCWH0301240110007629 SCWH0301240110007464 SCWH0301240110007676 SCWH0301240110007046 SCWH0301240110007994 SCWH0301240110007999 SCWH0301240110007993 SCWH0301240110007997 SCWH0301240402000237 SCWH0301240110008158 SCWH0301240110008180 SCWH0301240110008165 SCWH0301240110008215 SCWH0301240110008213 SCWH0301240110008212 SCWH0301240110008214 SCWH0301240110006125 SCWH0301240110008123 SCWH0301240110008285 SCWH0301240111000374 SCWH0301240111000353 SCWH0301240110008291 SCWH0301240110008288 SCWH0301240110008290 SCWH0301240110001603 SCWH0301240111000245 SCWH0301240110008920 SCWH0301240111000354 SCWH0301240110008923 SCWH0301240111000372 SCWH0301240111000360 SCWH0301240110005726 SCWH0301240110008316 SCWH0301240110008318 SCWH0301240110005440 SCWH0301240110008355 SCWH0301240110008354 SCWH0301240110008359 SCWH0301240110008352 SCWH0301240110008316 SCWH0301240110008318 SCWH0301240110005440 SCWH0301240110008316 SCWH0301240110008318 SCWH0301240110005440 SCWH0301240110008355 SCWH0301240110008354 SCWH0301240110008359 SCWH0301240110008352 SCWH0301240920106500 SCWH0301240110008376 SCWH0301240110008375 SCWH0301240110008377 | 文林线 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（跨高铁1月第2次） 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、#46-#47车平文线#42-#43、#46-#47、炭九甲乙线#21-#22、#57-#58；110kV益田甲线#15-#16、#27-#29、文林线#44-#45、#31-#33、林乐公线#16-#17、220kV林田线#12-#14、#03-#06；220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#16；110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20、益田甲线#44-#45、#48-#49、文林线#11-#12、#16-#15（1月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#34；110kV林军芙线#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、220kV花文甲乙线#46-#47；110kV田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#07-#06；220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、220kV镜田甲乙线#08-#09、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（1月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-#45、#48-#49、文林线#16-#15、#12-#11（2月） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、文林线#44-#45、林乐公线#16-#17；220kV林田线#03-#04、#05-#06（2月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07；110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（2月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（2月第2次，跨高铁） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲乙线#08-#09、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（2月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（3月第2次，跨高铁） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、文林线#44-#45、林乐公线#16-#17；220kV林田线#03-#04、#05-#06；110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-#45、#48-#49、文林线#16-#15、#12-#11；（3月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07（3月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（3月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；110kV林军线杨屋乙支线#17-#18（4月第2次，跨高铁） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、110kV田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-#45、#48-#49、110kV文林线#16-#15、#12-#11（4月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07；110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（4月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、文林线#44-#45、林乐公线#16-#17；220kV林田线#03-#04、#05-#06（4月第1次） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、文林线#44-#45、文林线备用线路#44-#45、林乐公线#16-#17；220kV林田线#03-#04、#05-#06、林田线备用线路#03-#04；220kV韶林线（退运）#407-#408、#409-#410、韶林线备用线路#409-#410（5月第1次，退运及备用可不测）。 110kV益田甲线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-45、#48-#49、文林线#11-#12、#15-#16（5月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、#17-#18（预绞丝）；110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（5月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；110kV林军线杨屋乙支线#17-#18（预绞丝）（5月第1次，跨高铁） 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV林乐公线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线曙光甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV益田甲线曙光甲支线#00-#11；110kV文林线曙光乙支线#00-#11；110kV林乐公线#01-#25；110kV益田甲线乐同乙支线#00-#06（1-12月） 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林乐公线;110kV文林线曙光乙支线;110kV文林线;110kV益田甲线曙光甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV益田甲线#01-#69；110kV益田甲线曙光甲支线#00-#11；110kV益田甲线乐同乙支线#00-#06；110kV文林线及其备用线路#05-#59；110kV文林线曙光乙支线#00-#11；110kV林乐公线#01-#25. 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、#17-#18（预绞丝）；110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（6月第1次） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV文林线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV林田线#11-#21；110kV益田甲线#23-#36、#38-#39；110kV文林线#21-#22、#24-#37；（Ⅳ级）220kV韶林线（退运）#397-#401；（含通道巡视及红外测温） 110kV炭九甲线;110kV林九乙线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV林九甲线;110kV炭九乙线;110kV益车甲线;110kV益车乙线;110kV文林线曙光乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：110kV炭九甲乙线#33、#68-#71；110kV益车甲乙线#20；110kV林九甲乙线#19；110kV益车乙线马溪乙支线#01；110kV文林线曙光乙支线#07（含通道巡视及红外测温） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、文林线#44-#45（含备用）、林乐公线#16-#17；220kV林田线#03-#04（含备用）、#05-#06；220kV韶林线（退运）#407-#408、#409-#410（含备用）（6月第1次） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14、韶林线（退运）#399-#400（6月第2次，跨高铁） 110kV益田甲线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-#45、#48-#49、文林线#11-#12、#15-#16（6月第1次） 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV文林线曙光乙支线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV车林甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV车林乙线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、镜龙畔线、镜龙畔线凤凰甲支线、镜合龙凤文线、镜合畔线、文林线、文林线曙光乙支线、益田甲线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线乐同乙支线、林乐公线、车平文线、车平文线新华乙支线、220kV北镜甲线、北镜乙线、镜田甲线、花文甲线、花文乙线、林田线、车林甲线、车林乙线（广州市2024年高考保供电准备阶段测温）。 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林乐公线;110kV文林线无人机巡视、测量作业：无人机红外测量：（Ⅲ级）110kV林乐公线#01-#05、#18-#25；110kV益田甲线#01-#04、#17-#18；110kV益田甲线乐同乙支线#00-#06；110kV文林线#42-#43、#56-#59。 110kV益田甲线;110kV林乐公线;110kV文林线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV林乐公线#06-#17、益田甲线#05-#16、文林线#44-#55、文林线备用线路#44-#46（含通道巡视及红外测温） 110kV益田甲线;110kV文林线曙光乙支线;110kV文林线;110kV益田甲线曙光甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV益田甲线#37、#40-#44；110kV文林线#16-#20、#23；110kV益田甲线曙光甲支线#00-#11；110kV文林线曙光乙支线#00-#11（含通道巡视及红外测温） 110kV益田甲线;110kV文林线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：Ⅲ级：110kV益田甲线#19-#22、文林线#38-#41（含通道巡视及红外测温） 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林乐公线;110kV文林线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV林乐公线#01-#05、18-#25；110kV益田甲线#01-#04、#17-#18；110kV益田甲线乐同乙支线#00-#06；110kV文林线#42-#43、#56-#59；（含通道巡视及红外测温） 110kV益田甲线;110kV文林线曙光乙支线;110kV文林线;110kV益田甲线曙光甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV文林线#05-#15；110kV益田甲线#45-#55；（含通道巡视及红外测温） 110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV文林线#01-#59（1-12月） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；220kV韶林线（退运）#380-#381、#399-#400（7月第2次，跨高铁） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、#44-#45、#48-#49；文林线及其备用线路#11-#12、#15-#16、#31-#32、#32-#33、#44-#45；林乐公线#16-#17；田军线#19-#20；田杨线#19-#20；220kV林田线及其备用线路#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14；韶林线（退运）及其备用线路#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（7月第1次） 110kV益田甲线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV益田甲线#56-#69、110kV文林线#01-#04（1-12月） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；110kV文林线#31-#32、#32-#33、#44-#45；220kV林田线及备用线路#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14；110kV林乐公线#16-#17；220kV韶林线（退运）及备用线路#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（8月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（跨高铁） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#16-#17、#08-#09（预绞丝）、镜田乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（8月第1次） 110kV益田甲线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-#45、#48-#49；110kV文林线#11-#12、#16-#15（8月第1次） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；220kV韶林线（退运）#380-#381、#399-#400（7月第2次，跨高铁） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、#44-#45、#48-#49；文林线及其备用线路#11-#12、#15-#16、#31-#32、#32-#33、#44-#45；林乐公线#16-#17；田军线#19-#20；田杨线#19-#20；220kV林田线及其备用线路#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14；韶林线（退运）及其备用线路#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（7月第1次） 110kV益田甲线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV益田甲线#56-#69、110kV文林线#01-#04（1-12月） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；220kV韶林线（退运）#380-#381、#399-#400（7月第2次，跨高铁） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、#44-#45、#48-#49；文林线及其备用线路#11-#12、#15-#16、#31-#32、#32-#33、#44-#45；林乐公线#16-#17；田军线#19-#20；田杨线#19-#20；220kV林田线及其备用线路#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14；韶林线（退运）及其备用线路#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（7月第1次） 110kV益田甲线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV益田甲线#56-#69、110kV文林线#01-#04（1-12月） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；110kV文林线#31-#32、#32-#33、#44-#45；220kV林田线及备用线路#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14；110kV林乐公线#16-#17；220kV韶林线（退运）及备用线路#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（8月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（跨高铁） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#16-#17、#08-#09（预绞丝）、镜田乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（8月第1次） 110kV益田甲线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-#45、#48-#49；110kV文林线#11-#12、#16-#15（8月第1次） 110kV益田甲线;110kV文林线无人机精细化巡线：Ⅱ级：110kV益田甲线#27-#36、110kV文林线#24-#40、#45-#59（7-9月，含通道巡视及红外测温）。 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（跨高铁） 110kV益田甲线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；益田甲线#44-#45、#48-#49；110kV文林线#11-#12、#15-#16（9月第1次） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；文林线#31-#32、#32-#33、#44-#45；林乐公线#16-#17；220kV林田线#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14；220kV韶林线（退运）#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（9月第1次） | #409-#410 #407-#408 #400-#401 #399-#400 #13-#14 #12-#13 #05-#06 #03-#04 #16-#17 #44-#45 #32-#33 #31-#32 #28-#29 #27-#28 #15-#16 #15-#16 #11-#12 #48-#49 #44-#45 #19-#20 #19-#20 #13-#14 #31-#32 #28-#29 #34-#35 #34-#35 #50-#51 #46-#47 #46-#47 #45-#59 #24-#40 #27-#36 |  | 已完成 | 1月份已完成
3511 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线曙光乙支线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 56 | 5 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 12 | 2024-06-04 08:56:00 2024-06-28 08:37:00 2024-06-21 10:58:00 2024-06-05 09:31:00 2024-06-05 09:13:35 2024-06-05 10:12:00 | 2024-06-04 16:56 | [5 empty] | SCWH0301240110006125 SCWH0301240110008123 SCWH0301240111000353 SCWH0301240110001603 SCWH0301240111000354 SCWH0301240111000360 | 文林线曙光乙支线 | 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV林乐公线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线曙光甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV益田甲线曙光甲支线#00-#11；110kV文林线曙光乙支线#00-#11；110kV林乐公线#01-#25；110kV益田甲线乐同乙支线#00-#06（1-12月） 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林乐公线;110kV文林线曙光乙支线;110kV文林线;110kV益田甲线曙光甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV益田甲线#01-#69；110kV益田甲线曙光甲支线#00-#11；110kV益田甲线乐同乙支线#00-#06；110kV文林线及其备用线路#05-#59；110kV文林线曙光乙支线#00-#11；110kV林乐公线#01-#25. 110kV炭九甲线;110kV林九乙线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV林九甲线;110kV炭九乙线;110kV益车甲线;110kV益车乙线;110kV文林线曙光乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：110kV炭九甲乙线#33、#68-#71；110kV益车甲乙线#20；110kV林九甲乙线#19；110kV益车乙线马溪乙支线#01；110kV文林线曙光乙支线#07（含通道巡视及红外测温） 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV文林线曙光乙支线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV车林甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV车林乙线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、镜龙畔线、镜龙畔线凤凰甲支线、镜合龙凤文线、镜合畔线、文林线、文林线曙光乙支线、益田甲线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线乐同乙支线、林乐公线、车平文线、车平文线新华乙支线、220kV北镜甲线、北镜乙线、镜田甲线、花文甲线、花文乙线、林田线、车林甲线、车林乙线（广州市2024年高考保供电准备阶段测温）。 110kV益田甲线;110kV文林线曙光乙支线;110kV文林线;110kV益田甲线曙光甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV益田甲线#37、#40-#44；110kV文林线#16-#20、#23；110kV益田甲线曙光甲支线#00-#11；110kV文林线曙光乙支线#00-#11（含通道巡视及红外测温） 110kV益田甲线;110kV文林线曙光乙支线;110kV文林线;110kV益田甲线曙光甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV文林线#05-#15；110kV益田甲线#45-#55；（含通道巡视及红外测温） | #45-#55 #05-#15 #00-#11 #00-#11 #16-#20 #40-#44 #68-#71 #01-#25 #00-#11 #05-#59 #00-#06 #00-#11 #01-#69 #00-#06 #01-#25 #00-#11 #00-#11 |  | 已完成 | 6月份已完成
3512 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 运维策略 | 全线 | 37 | 135 | 36 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 63 | 2024-03-27 10:12:20 2024-03-27 10:56:17 2024-04-29 09:30:00 2024-04-02 09:24:00 2024-04-03 09:58:40 2024-05-06 10:51:49 2024-05-14 10:52:38 2024-06-18 09:03:00 2024-06-28 08:43:00 2024-06-21 10:58:00 2024-06-12 09:00:00 | 2024-03-27 16:44 | [5 empty] | SCWH0301240301023403 SCWH0301231224009671 SCWH0301240426015998 SCWH0301240111000373 SCWH0301240323001049 SCWH0301240323001050 SCWH0301240403011081 SCWH0301240110005728 SCWH0301240110008119 SCWH0301240111000353 SCWH0301240111000376 | 益车甲线 | 110kV益车甲线;110kV车平文线;110kV益车乙线;110kV车新镜线无人机精细化巡线：Ⅲ级：110kV益车甲线#56-#63、益车乙线#56-#63、车新镜线#01-#08、车平文线#01-#08（1-6月，每年1次，含通道巡视）。 110kV益车甲线;110kV车平文线;110kV益车乙线;110kV车新镜线无人机精细化巡线：Ⅲ级：110kV益车甲线#47-#55、益车乙线#47-#55、车平文线#09-#17、车新镜线#09-#17（1-6月，每年1次，含通道巡视）。 110kV林九乙线;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#07-#16；110kV益车乙线#07-#16；110kV林九甲线#06-#15；110kV林九乙线#06-#15（含通道巡视及红外测温） 110kV林九乙线;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#01-#06；110kV益车乙线#01-#06；（Ⅳ级）110kV林九甲线#01-#05；110kV林九乙线#01-#05（含通道巡视及红外测温） 110kV益车甲线;110kV益车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#42-#46；110kV益车乙线#42-#46（含通道巡视及红外测温） 110kV林九乙线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#17-#19；110kV益车乙线#17-#19；（Ⅳ级）110kV林九甲线#16-#18；110kV林九乙线#16-#18（含通道巡视及红外测温） 110kV益车甲线;110kV益车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#36-#41；110kV益车乙线#36-#41（含通道巡视及红外测温）（5月14日）。 110kV林九乙线;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV益车甲线#01-#63；110kV益车乙线；110kV林九甲线；110kV林九乙线（1-12月） 110kV林九乙线;110kV九乐线（退运）;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#01-#63；（Ⅳ级）110kV益车乙线#01-#63；110kV林九甲线#01-#34；110kV林九乙线#01-#34；110kV九乐线（退运）#21。 110kV炭九甲线;110kV林九乙线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV林九甲线;110kV炭九乙线;110kV益车甲线;110kV益车乙线;110kV文林线曙光乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：110kV炭九甲乙线#33、#68-#71；110kV益车甲乙线#20；110kV林九甲乙线#19；110kV益车乙线马溪乙支线#01；110kV文林线曙光乙支线#07（含通道巡视及红外测温） 110kV林九乙线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：Ⅲ级：110kV益车甲线#21-#35；Ⅳ级：110kV益车乙线#21-#35、益车乙线马溪乙支线#00、林九甲线#20-#34、林九乙线#20-#34（含通道巡视及红外测温） | #20-#34 #20-#34 #21-#35 #21-#35 #68-#71 #01-#34 #01-#34 #01-#63 #01-#63 #01-#63 |  | 已完成 | 3月份已完成
3525 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 运维策略 | 全线 | 35 | 108 | 36 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 63 | 2024-03-27 10:12:20 2024-03-27 10:56:17 2024-04-29 09:30:00 2024-04-02 09:24:00 2024-04-03 09:58:40 2024-05-06 10:51:49 2024-05-14 09:53:10 2024-05-14 10:52:38 2024-06-18 09:03:00 2024-06-19 08:05:00 2024-06-21 09:34:00 2024-06-28 08:43:00 2024-06-21 10:58:00 2024-06-12 09:00:00 2024-06-03 09:03:00 2024-07-24 08:25:00 2024-07-29 08:13:00 2024-07-01 08:40:29 2024-07-24 08:25:00 2024-07-29 08:13:00 2024-07-01 08:40:29 2024-07-24 08:25:00 2024-07-29 08:13:00 2024-07-01 08:40:29 2024-09-25 09:48:16 | 2024-03-27 16:44 | [5 empty] | SCWH0301240301023403 SCWH0301231224009671 SCWH0301240426015998 SCWH0301240111000373 SCWH0301240323001049 SCWH0301240323001050 SCWH0301240323001053 SCWH0301240403011081 SCWH0301240110005728 SCWH0301240110005442 SCWH0301240110008109 SCWH0301240110008119 SCWH0301240111000353 SCWH0301240111000376 SCWH0301240111000365 SCWH0301240110003241 SCWH0301240110003247 SCWH0301240110001753 SCWH0301240110003241 SCWH0301240110003247 SCWH0301240110001753 SCWH0301240110003241 SCWH0301240110003247 SCWH0301240110001753 SCWH0301240920107071 | 益车乙线 | 110kV益车甲线;110kV车平文线;110kV益车乙线;110kV车新镜线无人机精细化巡线：Ⅲ级：110kV益车甲线#56-#63、益车乙线#56-#63、车新镜线#01-#08、车平文线#01-#08（1-6月，每年1次，含通道巡视）。 110kV益车甲线;110kV车平文线;110kV益车乙线;110kV车新镜线无人机精细化巡线：Ⅲ级：110kV益车甲线#47-#55、益车乙线#47-#55、车平文线#09-#17、车新镜线#09-#17（1-6月，每年1次，含通道巡视）。 110kV林九乙线;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#07-#16；110kV益车乙线#07-#16；110kV林九甲线#06-#15；110kV林九乙线#06-#15（含通道巡视及红外测温） 110kV林九乙线;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#01-#06；110kV益车乙线#01-#06；（Ⅳ级）110kV林九甲线#01-#05；110kV林九乙线#01-#05（含通道巡视及红外测温） 110kV益车甲线;110kV益车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#42-#46；110kV益车乙线#42-#46（含通道巡视及红外测温） 110kV林九乙线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#17-#19；110kV益车乙线#17-#19；（Ⅳ级）110kV林九甲线#16-#18；110kV林九乙线#16-#18（含通道巡视及红外测温） 110kV炭九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线#62-#67；110kV炭九乙线#62-#67；110kV益车乙线马溪乙支线#02-#07（含通道巡视及红外测温）（5月14日）。 110kV益车甲线;110kV益车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#36-#41；110kV益车乙线#36-#41（含通道巡视及红外测温）（5月14日）。 110kV林九乙线;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV益车甲线#01-#63；110kV益车乙线；110kV林九甲线；110kV林九乙线（1-12月） 110kV炭九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线;110kV炭九甲线马溪甲支线;110kV炭九乙线马溪丙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温（1-12月）：110kV炭九甲线#01-#71；110kV炭九乙线#01-#71；炭九甲线马溪甲支线#00；110kV炭九乙线马溪丙支线#00；110kV益车乙线马溪乙支线#00-#34。 110kV炭九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线;110kV炭九甲线马溪甲支线;110kV炭九乙线马溪丙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV炭九甲线#01-#71；110kV炭九甲线马溪甲支线#00-#11；110kV炭九乙线马溪丙支线；110kV益车乙线马溪乙支线#00-#34；（Ⅲ级）110kV炭九乙线#01-#71；110kV炭九乙线马溪丙支线#00； 110kV林九乙线;110kV九乐线（退运）;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#01-#63；（Ⅳ级）110kV益车乙线#01-#63；110kV林九甲线#01-#34；110kV林九乙线#01-#34；110kV九乐线（退运）#21。 110kV炭九甲线;110kV林九乙线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV林九甲线;110kV炭九乙线;110kV益车甲线;110kV益车乙线;110kV文林线曙光乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：110kV炭九甲乙线#33、#68-#71；110kV益车甲乙线#20；110kV林九甲乙线#19；110kV益车乙线马溪乙支线#01；110kV文林线曙光乙支线#07（含通道巡视及红外测温） 110kV林九乙线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：Ⅲ级：110kV益车甲线#21-#35；Ⅳ级：110kV益车乙线#21-#35、益车乙线马溪乙支线#00、林九甲线#20-#34、林九乙线#20-#34（含通道巡视及红外测温） 110kV炭九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线;110kV炭九甲线马溪甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线、炭九乙线#35-#61；110kV益车乙线马溪乙支线#08-#34（Ⅳ级）110kV炭九甲线马溪甲支线#00（含通道巡视及红外测温） 110kV镜龙畔线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV益车乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：发热复测：220kV花文甲线#14、#37、#43、#57、北镜甲线#05、北镜乙线#05、110kV益车乙线#10、林军芙线#26、镜龙畔线#11、220kV林武乙线#2终端 110kV益车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV益车乙线#10塔发热复测 110kV益车乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#57、110kV益车乙线#10发热复测。 110kV镜龙畔线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV益车乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：发热复测：220kV花文甲线#14、#37、#43、#57、北镜甲线#05、北镜乙线#05、110kV益车乙线#10、林军芙线#26、镜龙畔线#11、220kV林武乙线#2终端 110kV益车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV益车乙线#10塔发热复测 110kV益车乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#57、110kV益车乙线#10发热复测。 110kV镜龙畔线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV益车乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：发热复测：220kV花文甲线#14、#37、#43、#57、北镜甲线#05、北镜乙线#05、110kV益车乙线#10、林军芙线#26、镜龙畔线#11、220kV林武乙线#2终端 110kV益车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV益车乙线#10塔发热复测 110kV益车乙线;220kV花文甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#57、110kV益车乙线#10发热复测。 110kV益车乙线马溪乙支线无人机精细化巡线：Ⅱ级：110kV益车乙线马溪乙支线#08-#34（7-9月，含通道巡视及红外测温）。 | #08-#34 |  | 已完成 | 3月份已完成
3538 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线马溪乙支线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 53 | 19 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 35 | 2024-05-06 10:51:49 2024-05-14 09:53:10 2024-06-19 08:05:00 2024-06-21 09:34:00 2024-06-21 10:58:00 2024-06-12 09:00:00 2024-06-03 09:03:00 2024-09-25 09:48:16 | 2024-05-06 15:03 | [5 empty] | SCWH0301240323001050 SCWH0301240323001053 SCWH0301240110005442 SCWH0301240110008109 SCWH0301240111000353 SCWH0301240111000376 SCWH0301240111000365 SCWH0301240920107071 | 益车乙线马溪乙支线 | 110kV林九乙线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#17-#19；110kV益车乙线#17-#19；（Ⅳ级）110kV林九甲线#16-#18；110kV林九乙线#16-#18（含通道巡视及红外测温） 110kV炭九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线#62-#67；110kV炭九乙线#62-#67；110kV益车乙线马溪乙支线#02-#07（含通道巡视及红外测温）（5月14日）。 110kV炭九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线;110kV炭九甲线马溪甲支线;110kV炭九乙线马溪丙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温（1-12月）：110kV炭九甲线#01-#71；110kV炭九乙线#01-#71；炭九甲线马溪甲支线#00；110kV炭九乙线马溪丙支线#00；110kV益车乙线马溪乙支线#00-#34。 110kV炭九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线;110kV炭九甲线马溪甲支线;110kV炭九乙线马溪丙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV炭九甲线#01-#71；110kV炭九甲线马溪甲支线#00-#11；110kV炭九乙线马溪丙支线；110kV益车乙线马溪乙支线#00-#34；（Ⅲ级）110kV炭九乙线#01-#71；110kV炭九乙线马溪丙支线#00； 110kV炭九甲线;110kV林九乙线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV林九甲线;110kV炭九乙线;110kV益车甲线;110kV益车乙线;110kV文林线曙光乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：110kV炭九甲乙线#33、#68-#71；110kV益车甲乙线#20；110kV林九甲乙线#19；110kV益车乙线马溪乙支线#01；110kV文林线曙光乙支线#07（含通道巡视及红外测温） 110kV林九乙线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：Ⅲ级：110kV益车甲线#21-#35；Ⅳ级：110kV益车乙线#21-#35、益车乙线马溪乙支线#00、林九甲线#20-#34、林九乙线#20-#34（含通道巡视及红外测温） 110kV炭九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线;110kV炭九甲线马溪甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线、炭九乙线#35-#61；110kV益车乙线马溪乙支线#08-#34（Ⅳ级）110kV炭九甲线马溪甲支线#00（含通道巡视及红外测温） 110kV益车乙线马溪乙支线无人机精细化巡线：Ⅱ级：110kV益车乙线马溪乙支线#08-#34（7-9月，含通道巡视及红外测温）。 | #08-#34 |  | 已完成 | 5月份已完成
3539 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 运维策略 | 全线 | 37 | 198 | 48 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 69 | 2024-01-29 08:32:00 2024-01-16 08:28:36 2024-01-17 09:07:42 2024-02-23 09:01:00 2024-02-19 08:31:00 2024-02-05 08:55:00 2024-02-06 08:53:00 2024-02-01 08:35:00 2024-03-27 08:31:00 2024-03-11 09:26:00 2024-03-02 08:00:00 2024-03-02 08:00:00 2024-04-29 08:32:00 2024-04-28 08:30:00 2024-04-12 08:38:00 2024-04-12 08:53:00 2024-05-27 08:45:00 2024-05-30 08:11:00 2024-05-23 08:35:00 2024-05-14 08:15:00 2024-06-04 08:56:00 2024-06-28 08:37:00 2024-06-18 08:24:00 2024-06-20 08:59:00 2024-06-05 09:21:00 2024-06-28 09:23:00 2024-06-05 09:17:00 2024-06-05 09:31:00 2024-06-04 09:17:00 2024-06-04 10:14:00 2024-06-05 09:13:35 2024-06-12 09:00:00 2024-06-05 09:17:00 2024-06-05 10:12:00 2024-06-05 08:38:00 2024-07-25 09:22:06 2024-07-15 09:00:00 2024-07-09 08:31:00 2024-08-29 08:20:00 2024-08-14 08:20:00 2024-08-09 08:53:00 2024-08-05 08:33:00 2024-07-25 09:22:06 2024-07-15 09:00:00 2024-07-09 08:31:00 2024-07-25 09:22:06 2024-07-15 09:00:00 2024-07-09 08:31:00 2024-08-29 08:20:00 2024-08-14 08:20:00 2024-08-09 08:53:00 2024-08-05 08:33:00 2024-09-29 01:53:10 2024-09-04 08:39:00 2024-09-27 08:41:00 2024-09-27 08:41:00 | 2024-01-29 16:33 | [5 empty] | SCWH0301240117000809 SCWH0301231224019078 SCWH0301231224019409 SCWH0301240205009265 SCWH0301240110007629 SCWH0301240110007464 SCWH0301240110007676 SCWH0301240110007046 SCWH0301240110007994 SCWH0301240110007999 SCWH0301240110007993 SCWH0301240110007997 SCWH0301240402000237 SCWH0301240110008158 SCWH0301240110008180 SCWH0301240110008165 SCWH0301240110008215 SCWH0301240110008213 SCWH0301240110008212 SCWH0301240110008214 SCWH0301240110006125 SCWH0301240110008123 SCWH0301240110008285 SCWH0301240111000374 SCWH0301240110008291 SCWH0301240110008288 SCWH0301240110008290 SCWH0301240110001603 SCWH0301240111000245 SCWH0301240110008920 SCWH0301240111000354 SCWH0301240110008923 SCWH0301240111000372 SCWH0301240111000360 SCWH0301240110005721 SCWH0301240110008316 SCWH0301240110008318 SCWH0301240110005440 SCWH0301240110008355 SCWH0301240110008354 SCWH0301240110008359 SCWH0301240110008352 SCWH0301240110008316 SCWH0301240110008318 SCWH0301240110005440 SCWH0301240110008316 SCWH0301240110008318 SCWH0301240110005440 SCWH0301240110008355 SCWH0301240110008354 SCWH0301240110008359 SCWH0301240110008352 SCWH0301240920106500 SCWH0301240110008376 SCWH0301240110008375 SCWH0301240110008377 | 益田甲线 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（跨高铁1月第2次） 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、#46-#47车平文线#42-#43、#46-#47、炭九甲乙线#21-#22、#57-#58；110kV益田甲线#15-#16、#27-#29、文林线#44-#45、#31-#33、林乐公线#16-#17、220kV林田线#12-#14、#03-#06；220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#16；110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20、益田甲线#44-#45、#48-#49、文林线#11-#12、#16-#15（1月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#34；110kV林军芙线#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、220kV花文甲乙线#46-#47；110kV田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#07-#06；220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、220kV镜田甲乙线#08-#09、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（1月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-#45、#48-#49、文林线#16-#15、#12-#11（2月） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、文林线#44-#45、林乐公线#16-#17；220kV林田线#03-#04、#05-#06（2月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07；110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（2月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（2月第2次，跨高铁） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲乙线#08-#09、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（2月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（3月第2次，跨高铁） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、文林线#44-#45、林乐公线#16-#17；220kV林田线#03-#04、#05-#06；110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-#45、#48-#49、文林线#16-#15、#12-#11；（3月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07（3月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（3月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；110kV林军线杨屋乙支线#17-#18（4月第2次，跨高铁） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、110kV田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-#45、#48-#49、110kV文林线#16-#15、#12-#11（4月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07；110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（4月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、文林线#44-#45、林乐公线#16-#17；220kV林田线#03-#04、#05-#06（4月第1次） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、文林线#44-#45、文林线备用线路#44-#45、林乐公线#16-#17；220kV林田线#03-#04、#05-#06、林田线备用线路#03-#04；220kV韶林线（退运）#407-#408、#409-#410、韶林线备用线路#409-#410（5月第1次，退运及备用可不测）。 110kV益田甲线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-45、#48-#49、文林线#11-#12、#15-#16（5月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、#17-#18（预绞丝）；110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（5月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；110kV林军线杨屋乙支线#17-#18（预绞丝）（5月第1次，跨高铁） 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV林乐公线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线曙光甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV益田甲线曙光甲支线#00-#11；110kV文林线曙光乙支线#00-#11；110kV林乐公线#01-#25；110kV益田甲线乐同乙支线#00-#06（1-12月） 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林乐公线;110kV文林线曙光乙支线;110kV文林线;110kV益田甲线曙光甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV益田甲线#01-#69；110kV益田甲线曙光甲支线#00-#11；110kV益田甲线乐同乙支线#00-#06；110kV文林线及其备用线路#05-#59；110kV文林线曙光乙支线#00-#11；110kV林乐公线#01-#25. 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、#17-#18（预绞丝）；110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（6月第1次） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV文林线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV林田线#11-#21；110kV益田甲线#23-#36、#38-#39；110kV文林线#21-#22、#24-#37；（Ⅳ级）220kV韶林线（退运）#397-#401；（含通道巡视及红外测温） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、文林线#44-#45（含备用）、林乐公线#16-#17；220kV林田线#03-#04（含备用）、#05-#06；220kV韶林线（退运）#407-#408、#409-#410（含备用）（6月第1次） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14、韶林线（退运）#399-#400（6月第2次，跨高铁） 110kV益田甲线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-#45、#48-#49、文林线#11-#12、#15-#16（6月第1次） 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV文林线曙光乙支线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV车林甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV车林乙线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、镜龙畔线、镜龙畔线凤凰甲支线、镜合龙凤文线、镜合畔线、文林线、文林线曙光乙支线、益田甲线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线乐同乙支线、林乐公线、车平文线、车平文线新华乙支线、220kV北镜甲线、北镜乙线、镜田甲线、花文甲线、花文乙线、林田线、车林甲线、车林乙线（广州市2024年高考保供电准备阶段测温）。 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林乐公线;110kV文林线无人机巡视、测量作业：无人机红外测量：（Ⅲ级）110kV林乐公线#01-#05、#18-#25；110kV益田甲线#01-#04、#17-#18；110kV益田甲线乐同乙支线#00-#06；110kV文林线#42-#43、#56-#59。 110kV益田甲线;110kV林乐公线;110kV文林线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV林乐公线#06-#17、益田甲线#05-#16、文林线#44-#55、文林线备用线路#44-#46（含通道巡视及红外测温） 110kV益田甲线;110kV文林线曙光乙支线;110kV文林线;110kV益田甲线曙光甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV益田甲线#37、#40-#44；110kV文林线#16-#20、#23；110kV益田甲线曙光甲支线#00-#11；110kV文林线曙光乙支线#00-#11（含通道巡视及红外测温） 110kV益田甲线;110kV文林线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：Ⅲ级：110kV益田甲线#19-#22、文林线#38-#41（含通道巡视及红外测温） 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林乐公线;110kV文林线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV林乐公线#01-#05、18-#25；110kV益田甲线#01-#04、#17-#18；110kV益田甲线乐同乙支线#00-#06；110kV文林线#42-#43、#56-#59；（含通道巡视及红外测温） 110kV益田甲线;110kV文林线曙光乙支线;110kV文林线;110kV益田甲线曙光甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV文林线#05-#15；110kV益田甲线#45-#55；（含通道巡视及红外测温） 110kV益田甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV益田甲线#01-#69（1-12月） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；220kV韶林线（退运）#380-#381、#399-#400（7月第2次，跨高铁） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、#44-#45、#48-#49；文林线及其备用线路#11-#12、#15-#16、#31-#32、#32-#33、#44-#45；林乐公线#16-#17；田军线#19-#20；田杨线#19-#20；220kV林田线及其备用线路#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14；韶林线（退运）及其备用线路#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（7月第1次） 110kV益田甲线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV益田甲线#56-#69、110kV文林线#01-#04（1-12月） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；110kV文林线#31-#32、#32-#33、#44-#45；220kV林田线及备用线路#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14；110kV林乐公线#16-#17；220kV韶林线（退运）及备用线路#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（8月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（跨高铁） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#16-#17、#08-#09（预绞丝）、镜田乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（8月第1次） 110kV益田甲线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-#45、#48-#49；110kV文林线#11-#12、#16-#15（8月第1次） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；220kV韶林线（退运）#380-#381、#399-#400（7月第2次，跨高铁） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、#44-#45、#48-#49；文林线及其备用线路#11-#12、#15-#16、#31-#32、#32-#33、#44-#45；林乐公线#16-#17；田军线#19-#20；田杨线#19-#20；220kV林田线及其备用线路#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14；韶林线（退运）及其备用线路#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（7月第1次） 110kV益田甲线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV益田甲线#56-#69、110kV文林线#01-#04（1-12月） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；220kV韶林线（退运）#380-#381、#399-#400（7月第2次，跨高铁） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、#44-#45、#48-#49；文林线及其备用线路#11-#12、#15-#16、#31-#32、#32-#33、#44-#45；林乐公线#16-#17；田军线#19-#20；田杨线#19-#20；220kV林田线及其备用线路#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14；韶林线（退运）及其备用线路#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（7月第1次） 110kV益田甲线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV益田甲线#56-#69、110kV文林线#01-#04（1-12月） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；110kV文林线#31-#32、#32-#33、#44-#45；220kV林田线及备用线路#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14；110kV林乐公线#16-#17；220kV韶林线（退运）及备用线路#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（8月第1次） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（跨高铁） 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#16-#17、#08-#09（预绞丝）、镜田乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（8月第1次） 110kV益田甲线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-#45、#48-#49；110kV文林线#11-#12、#16-#15（8月第1次） 110kV益田甲线;110kV文林线无人机精细化巡线：Ⅱ级：110kV益田甲线#27-#36、110kV文林线#24-#40、#45-#59（7-9月，含通道巡视及红外测温）。 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（跨高铁） 110kV益田甲线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；益田甲线#44-#45、#48-#49；110kV文林线#11-#12、#15-#16（9月第1次） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；文林线#31-#32、#32-#33、#44-#45；林乐公线#16-#17；220kV林田线#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14；220kV韶林线（退运）#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（9月第1次） | #409-#410 #407-#408 #400-#401 #399-#400 #13-#14 #12-#13 #05-#06 #03-#04 #16-#17 #44-#45 #32-#33 #31-#32 #28-#29 #27-#28 #15-#16 #15-#16 #11-#12 #48-#49 #44-#45 #19-#20 #19-#20 #13-#14 #31-#32 #28-#29 #34-#35 #34-#35 #50-#51 #46-#47 #46-#47 #45-#59 #24-#40 #27-#36 |  | 已完成 | 1月份已完成
3576 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线乐同乙支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 30 | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 7 | 2024-06-04 08:56:00 2024-06-28 08:37:00 2024-06-05 09:31:00 2024-06-04 09:17:00 2024-06-05 09:17:00 | 2024-06-04 16:56 | [5 empty] | SCWH0301240110006125 SCWH0301240110008123 SCWH0301240110001603 SCWH0301240111000245 SCWH0301240111000372 | 益田甲线乐同乙支线 | 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV林乐公线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线曙光甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV益田甲线曙光甲支线#00-#11；110kV文林线曙光乙支线#00-#11；110kV林乐公线#01-#25；110kV益田甲线乐同乙支线#00-#06（1-12月） 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林乐公线;110kV文林线曙光乙支线;110kV文林线;110kV益田甲线曙光甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV益田甲线#01-#69；110kV益田甲线曙光甲支线#00-#11；110kV益田甲线乐同乙支线#00-#06；110kV文林线及其备用线路#05-#59；110kV文林线曙光乙支线#00-#11；110kV林乐公线#01-#25. 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV文林线曙光乙支线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV车林甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV车林乙线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、镜龙畔线、镜龙畔线凤凰甲支线、镜合龙凤文线、镜合畔线、文林线、文林线曙光乙支线、益田甲线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线乐同乙支线、林乐公线、车平文线、车平文线新华乙支线、220kV北镜甲线、北镜乙线、镜田甲线、花文甲线、花文乙线、林田线、车林甲线、车林乙线（广州市2024年高考保供电准备阶段测温）。 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林乐公线;110kV文林线无人机巡视、测量作业：无人机红外测量：（Ⅲ级）110kV林乐公线#01-#05、#18-#25；110kV益田甲线#01-#04、#17-#18；110kV益田甲线乐同乙支线#00-#06；110kV文林线#42-#43、#56-#59。 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林乐公线;110kV文林线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV林乐公线#01-#05、18-#25；110kV益田甲线#01-#04、#17-#18；110kV益田甲线乐同乙支线#00-#06；110kV文林线#42-#43、#56-#59；（含通道巡视及红外测温） | #56-#59 #42-#43 #00-#06 #17-#18 #01-#04 #01-#05 #56-#59 #42-#43 #00-#06 #17-#18 #01-#04 #18-#25 #01-#05 #01-#25 #00-#11 #05-#59 #00-#06 #00-#11 #01-#69 #00-#06 #01-#25 #00-#11 #00-#11 |  | 已完成 | 6月份已完成
3577 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线曙光甲支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 44 | 5 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 12 | 2024-06-04 08:56:00 2024-06-28 08:37:00 2024-06-05 09:31:00 2024-06-05 09:13:35 2024-06-05 10:12:00 | 2024-06-04 16:56 | [5 empty] | SCWH0301240110006125 SCWH0301240110008123 SCWH0301240110001603 SCWH0301240111000354 SCWH0301240111000360 | 益田甲线曙光甲支线 | 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV林乐公线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线曙光甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV益田甲线曙光甲支线#00-#11；110kV文林线曙光乙支线#00-#11；110kV林乐公线#01-#25；110kV益田甲线乐同乙支线#00-#06（1-12月） 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林乐公线;110kV文林线曙光乙支线;110kV文林线;110kV益田甲线曙光甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV益田甲线#01-#69；110kV益田甲线曙光甲支线#00-#11；110kV益田甲线乐同乙支线#00-#06；110kV文林线及其备用线路#05-#59；110kV文林线曙光乙支线#00-#11；110kV林乐公线#01-#25. 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV文林线曙光乙支线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV车林甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV车林乙线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、镜龙畔线、镜龙畔线凤凰甲支线、镜合龙凤文线、镜合畔线、文林线、文林线曙光乙支线、益田甲线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线乐同乙支线、林乐公线、车平文线、车平文线新华乙支线、220kV北镜甲线、北镜乙线、镜田甲线、花文甲线、花文乙线、林田线、车林甲线、车林乙线（广州市2024年高考保供电准备阶段测温）。 110kV益田甲线;110kV文林线曙光乙支线;110kV文林线;110kV益田甲线曙光甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV益田甲线#37、#40-#44；110kV文林线#16-#20、#23；110kV益田甲线曙光甲支线#00-#11；110kV文林线曙光乙支线#00-#11（含通道巡视及红外测温） 110kV益田甲线;110kV文林线曙光乙支线;110kV文林线;110kV益田甲线曙光甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV文林线#05-#15；110kV益田甲线#45-#55；（含通道巡视及红外测温） | #45-#55 #05-#15 #00-#11 #00-#11 #16-#20 #40-#44 #01-#25 #00-#11 #05-#59 #00-#06 #00-#11 #01-#69 #00-#06 #01-#25 #00-#11 #00-#11 |  | 已完成 | 6月份已完成
3578 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 运维策略 | 全线 | 68 | 460 | 50 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 448 | 2024-01-17 09:49:47 2024-01-17 09:45:48 2024-01-09 09:08:00 2024-01-09 09:57:17 2024-02-29 08:16:00 2024-02-29 09:17:00 2024-02-26 09:37:21 2024-02-26 08:53:45 2024-02-22 09:30:49 2024-02-20 09:40:38 2024-02-21 09:47:01 2024-02-20 08:43:00 2024-02-04 11:20:44 2024-02-04 09:51:06 2024-03-29 08:39:00 2024-03-21 09:47:37 2024-03-25 09:24:00 2024-03-19 10:18:00 2024-03-21 08:19:00 2024-03-25 10:10:00 2024-03-06 08:10:00 2024-03-05 08:43:00 2024-03-05 08:44:00 2024-03-28 08:01:00 2024-03-13 08:10:00 2024-03-13 08:37:00 2024-03-13 08:36:00 2024-03-26 08:33:00 2024-03-26 08:10:00 2024-03-26 08:33:00 2024-03-29 08:34:00 2024-03-25 08:10:00 2024-03-25 08:00:00 2024-03-01 08:10:00 2024-03-01 08:40:00 2024-03-01 08:40:00 2024-03-01 08:40:00 2024-03-25 08:23:00 2024-03-27 09:55:22 2024-03-13 08:32:00 2024-03-20 09:33:18 2024-04-30 08:11:00 2024-04-29 08:50:00 2024-04-29 09:45:00 2024-04-29 08:29:00 2024-04-29 09:26:00 2024-04-29 08:43:00 2024-05-31 09:30:00 2024-05-10 08:10:00 2024-05-20 08:10:00 2024-05-20 08:10:00 2024-05-20 08:10:00 2024-05-13 08:10:00 2024-05-16 08:10:00 2024-05-22 09:56:59 2024-05-10 10:06:40 2024-06-11 08:10:00 2024-06-11 08:37:00 2024-06-13 08:10:00 2024-06-19 08:10:00 2024-06-19 08:10:00 2024-06-18 09:40:34 2024-06-18 09:40:34 2024-06-03 08:06:00 | 2024-01-17 15:41 | [5 empty] | SCWH0301231226054036 SCWH0301231226054134 SCWH0301231226054019 SCWH0301231226054020 SCWH0301240110005373 SCWH0301240110005377 SCWH0301240105022317 SCWH0301240105022310 SCWH0301240118004604 SCWH0301240105022324 SCWH0301240110005370 SCWH0301240105022303 SCWH0301240105022302 SCWH0301240105022301 SCWH0301240105009792 SCWH0301240105022312 SCWH0301240105009791 SCWH0301240105022319 SCWH0301240110005371 SCWH0301240105022304 SCWH0301240105009806 SCWH0301240105022323 SCWH0301240105009803 SCWH0301240105009802 SCWH0301240105009805 SCWH0301240105009800 SCWH0301240105009797 SCWH0301240105022322 SCWH0301240105009798 SCWH0301240105009794 SCWH0301240105009793 SCWH0301240105009810 SCWH0301240105009808 SCWH0301240105022311 SCWH0301240105009807 SCWH0301240105009804 SCWH0301240105009809 SCWH0301240105009796 SCWH0301240105022305 SCWH0301240105009801 SCWH0301240105009795 SCWH0301240105022361 SCWH0301240105022363 SCWH0301240105022362 SCWH0301240110005354 SCWH0301240110005361 SCWH0301240110005355 SCWH0301240105022417 SCWH0301240105022420 SCWH0301240110005350 SCWH0301240110005349 SCWH0301240110005348 SCWH0301240105022410 SCWH0301240110006923 SCWH0301240105022419 SCWH0301240110005353 SCWH0301240110005343 SCWH0301240110005342 SCWH0301240105023067 SCWH0301240110005341 SCWH0301240110005340 SCWH0301240105022454 SCWH0301240105022453 SCWH0301240105022452 | 从科甲线 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线无人机精细巡维：密集通道区段：500kV从科甲乙线#07-#10、500kV从木丙丁线#07-#10、#13；（2024年01月） 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线无人机精细化巡线：跨越500kV区段：500kV从科甲乙线#40-#41、500kV从木丙丁线#28，#39-#40；（2024年01月） 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线无人机精细巡维：密集通道区段：500kV从科甲乙线#05-#06、500kV从木丙丁线#05-#06；测温（2024年01月） 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线无人机精细巡维：密集通道区段：500kV从科甲乙线#01-#04、500kV从木丙丁线#01-#04；测温（2024年01月） 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#87-#89；(Ⅱ级)500kV从科乙线#87-#89；(Ⅱ级)500kV从木丙线#87-#89；(Ⅱ级)500kV从木丁线#87-#89； 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#23-#24；(Ⅱ级)500kV从木丁线#23-#24；(Ⅱ级)500kV从科甲线#23-#24、#27-#29；(Ⅱ级)500kV从科乙线#23-#24、#27-#29； 天河一组线路无人机精细化巡线：500kV从科甲线#96-#97、#106，500kV从科乙线#96-#97、#106，500kV从木丙线#96-#97、#106-#107，500kV从木丁线#96-#97、#106-#107（2024年02月） 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#68；(Ⅱ级)500kV从科乙线#68；(Ⅱ级)500kV从木丙线#67；(Ⅱ级)500kV从木丁线#67； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#35-#36，#40-41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#35-#36，#40-41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#34-#35，#39-#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#34-#35，#39-#40； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#10；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#10；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#10、#13；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#10、#13； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV从科甲线#55-#62；500kV从科乙线#55-#62；500kV从木丙线#54-#60；500kV从木丁线#54-#60； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#52-#54；(Ⅱ级)500kV从科乙线#52-#54；(Ⅱ级)500kV从木丙线#50-#53；(Ⅱ级)500kV从木丁线#50-#53； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#44(Ⅱ级)500kV从科乙线#44； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#11-#14；(Ⅱ级)500kV从科乙线#11-#14；(Ⅱ级)500kV从木丙线#11-#12；(Ⅱ级)500kV从木丁线#11-#12； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#100-#103；(Ⅱ级)500kV从科乙线#100-#103；(Ⅱ级)500kV从木丙线#100-#104；(Ⅱ级)500kV从木丁线#100-#104；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#100-#103；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#100-#103； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#66-#67；(Ⅱ级)500kV从科乙线#66-#67；(Ⅱ级)500kV从木丙线#66；(Ⅱ级)500kV从木丁线#66； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#82-#84；(Ⅱ级)500kV从科乙线#82-#84；(Ⅱ级)500kV从木丙线#82-#84；(Ⅱ级)500kV从木丁线#82-#84；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#83-#84；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#83-#84； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#79-#81；(Ⅱ级)500kV从科乙线#79-#81；(Ⅱ级)500kV从木丙线#80-#81；(Ⅱ级)500kV从木丁线#80-#81； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#90-#99；(Ⅱ级)500kV从科乙线#90-#99；(Ⅱ级)500kV从木丙线#90-#99；(Ⅱ级)500kV从木丁线#90-#99；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#90-#99；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#90-#99； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#75-#76；(Ⅱ级)500kV从科乙线#75-#76；(Ⅱ级)500kV从木丙线#75-#76；(Ⅱ级)500kV从木丁线#75-#76； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#44-#46；(Ⅱ级)500kV从科乙线#44-#46；(Ⅱ级)500kV从木丙线#43-#45；(Ⅱ级)500kV从木丁线#43-#45； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#65；(Ⅱ级)500kV从科乙线#65；(Ⅱ级)500kV从木丙线#64-#65；(Ⅱ级)500kV从木丁线#64-#65； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#69-#71；(Ⅱ级)500kV从科乙线#69-#71；(Ⅱ级)500kV从木丙线#68-#71；(Ⅱ级)500kV从木丁线#68-#71； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#35-#37；(Ⅱ级)500kV从科乙线#35-#37；(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#34-#36；(Ⅱ级)500kV从木丁线#34-#36；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV科木甲线;500kV科木乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#114-#118；(Ⅱ级)500kV从科乙线#114-#118；(Ⅱ级)500kV科木甲线#01-#03；(Ⅱ级)500kV科木乙线#01-#03； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#108-#110；(Ⅱ级)500kV从科乙线#108-#110；(Ⅱ级)500kV从木丙线#109-#111；(Ⅱ级)500kV从木丁线#109-#111；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#108-#110；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#108-#110； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#25-#26；(Ⅱ级)500kV从科乙线#25-#26；(Ⅱ级)500kV从木丙线#25-#27；(Ⅱ级)500kV从木丁线#25-#27； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#104-#107；(Ⅱ级)500kV从科乙线#104-#107；(Ⅱ级)500kV从木丙线#105-#108；(Ⅱ级)500kV从木丁线#105-#108；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#104-#107；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#104-#107； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#85-#89；(Ⅱ级)500kV从科乙线#85-#89；(Ⅱ级)500kV从木丙线#85-#89；(Ⅱ级)500kV从木丁线#85-#89；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#85-#89；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#85-#89； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#111-#113；(Ⅱ级)500kV从科乙线#111-#113；(Ⅱ级)500kV从木丙线#112-#113；(Ⅱ级)500kV从木丁线#112-#113； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV从科甲乙线#17-#18；500kV从木丙丁线#17-#19； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#16；(Ⅱ级)500kV从科乙线#16；(Ⅱ级)500kV从木丙线#15-#16；(Ⅱ级)500kV从木丁线#15-#16； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#77-#78；(Ⅱ级)500kV从科乙线#77-#78；(Ⅱ级)500kV从木丙线#77-#79；(Ⅱ级)500kV从木丁线#77-#79； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲乙线#37-#39；(Ⅱ级)500kV从木丙丁线#36-#38； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：500kV从木丙线#31-#32；500kV从木丁线#31-#32 50kV从科甲线#01-#118、50kV从科乙线#01-#118导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：50kV从科甲线#01-#118、50kV从科乙线#01-#118；（2024年） 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； 500kV从科甲线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#19-#22 500kV从科甲线;500kV从科乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#44(Ⅱ级)500kV从科乙线#44； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41； 500kV从科甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）500kV从科甲线#01-#118 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； | #01-#04 #01-#04 #01-#04 #01-#04 #05-#06 #05-#06 #05-#06 #05-#06 #07-#08 #07-#08 #07-#08 #07-#08 #01-#118 #42-#43 #42-#43 |  | 已完成 | 1月份已完成
3579 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 运维策略 | 全线 | 68 | 460 | 50 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 448 | 2024-07-17 08:10:00 2024-07-16 08:07:00 2024-07-16 08:10:00 2024-07-16 08:58:00 2024-07-10 08:10:00 2024-07-10 08:10:00 2024-07-11 08:28:00 2024-07-11 08:28:00 2024-08-08 08:10:00 2024-08-22 08:48:00 2024-08-14 10:24:00 2024-08-05 09:53:03 2024-08-09 09:28:21 2024-09-29 08:10:00 2024-09-20 08:26:00 2024-09-06 08:10:00 2024-09-09 08:10:00 2024-09-11 08:09:00 2024-09-14 08:05:00 2024-09-19 08:10:00 2024-09-24 08:08:00 2024-09-24 08:10:00 2024-09-18 08:10:00 2024-09-03 08:35:00 2024-09-23 08:37:00 2024-09-25 08:10:00 2024-09-04 08:02:00 2024-09-05 08:03:00 2024-09-05 08:04:00 2024-09-02 08:56:00 2024-09-03 08:57:00 2024-09-06 08:12:00 2024-09-10 08:46:00 2024-09-11 08:47:00 2024-09-12 08:48:00 2024-09-12 08:50:00 2024-09-13 08:10:00 2024-09-17 08:10:00 2024-09-20 08:45:00 2024-09-26 08:38:00 2024-09-26 08:37:00 2024-09-25 08:10:00 2024-09-30 08:10:00 2024-09-18 08:33:00 | 2024-07-17 12:09 | [5 empty] | SCWH0301240704005687 SCWH0301240105022477 SCWH0301240105022475 SCWH0301240105022476 SCWH0301240110005334 SCWH0301240110005330 SCWH0301240110005335 SCWH0301240110005329 SCWH0301240110005321 SCWH0301240105022488 SCWH0301240105022494 SCWH0301240105022491 SCWH0301240105022516 SCWH0301240105022579 SCWH0301240105022584 SCWH0301240105022585 SCWH0301240105022586 SCWH0301240105022513 SCWH0301240105022501 SCWH0301240105022507 SCWH0301240105022502 SCWH0301240105022509 SCWH0301240105022520 SCWH0301240105022587 SCWH0301240105022576 SCWH0301240105022495 SCWH0301240105022583 SCWH0301240105022575 SCWH0301240105022515 SCWH0301240105022518 SCWH0301240105022497 SCWH0301240105022519 SCWH0301240105022517 SCWH0301240105022510 SCWH0301240105022511 SCWH0301240105022512 SCWH0301240105022514 SCWH0301240105022496 SCWH0301240105022493 SCWH0301240105022582 SCWH0301240105022500 SCWH0301240105022588 SCWH0301240105022521 SCWH0301240105022577 | 从科甲线 | 天河一组线路无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV从科甲线#30-#34、#47-#51、500kV从科乙线#30-#34、#47-#51（计划变更） 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#44(Ⅱ级)500kV从科乙线#44； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#44-#46、(Ⅱ级)500kV从科乙线#44-#46；从木丙丁线#43-#45 500kV从科甲线；500kV从科乙线；500kV从木丙线；500kV从木丁线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：500kV从科甲线#86，#87，#89；500kV从科乙线#86，#87，#89；500kV从木丙线#87；500kV从木丁线#87； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#11-#14；(Ⅱ级)500kV从科乙线#11-#14；(Ⅱ级)500kV从木丙线#11-#12；(Ⅱ级)500kV从木丁线#11-#12； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#03，#04，#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#03，#04，#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#03，#04，#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#03，#04，#06； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#98-#100；(Ⅱ级)500kV从科乙线#98-#100；(Ⅱ级)500kV从木丙线#98-#100；(Ⅱ级)500kV从木丁线#98-#100； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#75-#76；(Ⅱ级)500kV从科乙线#75-#76；(Ⅱ级)500kV从木丙线#75-#76；(Ⅱ级)500kV从木丁线#75-#76； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#77-#78；(Ⅱ级)500kV从科乙线#77-#78；(Ⅱ级)500kV从木丙线#77-#79；(Ⅱ级)500kV从木丁线#77-#79； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#79-#81；(Ⅱ级)500kV从科乙线#79-#81；(Ⅱ级)500kV从木丙线#80-#81；(Ⅱ级)500kV从木丁线#80-#81； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#65；(Ⅱ级)500kV从科乙线#65；(Ⅱ级)500kV从木丙线#64-#65；(Ⅱ级)500kV从木丁线#64-#65； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#25-#26；(Ⅱ级)500kV从科乙线#25-#26；(Ⅱ级)500kV从木丙线#25-#27；(Ⅱ级)500kV从木丁线#25-#27； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#47-#49；(Ⅱ级)500kV从科乙线#47-#49；(Ⅱ级)500kV从木丙线#46-#47；(Ⅱ级)500kV从木丁线#46-#47； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#30-#34；(Ⅱ级)500kV从科乙线#30-#34；(Ⅱ级)500kV从木丙线#28-#33；(Ⅱ级)500kV从木丁线#28-#33； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#50-#51；(Ⅱ级)500kV从科乙线#50-#51；(Ⅱ级)500kV从木丙线#48-#49；(Ⅱ级)500kV从木丁线#48-#49； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#111-#113；(Ⅱ级)500kV从科乙线#111-#113；(Ⅱ级)500kV从木丙线#112-#113；(Ⅱ级)500kV从木丁线#112-#113； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#82-#84；(Ⅱ级)500kV从科乙线#82-#84；(Ⅱ级)500kV从木丙线#82-#84；(Ⅱ级)500kV从木丁线#82-#84；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#83-#84；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#83-#84； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#15-#16；(Ⅱ级)500kV从科乙线#15-#16；(Ⅱ级)500kV从木丙线#14-#16；(Ⅱ级)500kV从木丁线#14-#16； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#72-#74；(Ⅱ级)500kV从科乙线#72-#74；(Ⅱ级)500kV从木丙线#72-#74；(Ⅱ级)500kV从木丁线#72-#74； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#68；(Ⅱ级)500kV从科乙线#68；(Ⅱ级)500kV从木丙线#67；(Ⅱ级)500kV从木丁线#67； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#104-#107；(Ⅱ级)500kV从科乙线#104-#107；(Ⅱ级)500kV从木丙线#105-#108；(Ⅱ级)500kV从木丁线#105-#108；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#104-#107； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#19-#22；(Ⅱ级)500kV从科乙线#19-#22； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#108-#110；(Ⅱ级)500kV从科乙线#108-#110；(Ⅱ级)500kV从木丙线#109-#111；(Ⅱ级)500kV从木丁线#109-#111； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#100-#103；(Ⅱ级)500kV从科乙线#100-#103；(Ⅱ级)500kV从木丙线#100-#104；(Ⅱ级)500kV从木丁线#100-#104； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#52-#54；(Ⅱ级)500kV从科乙线#52-#54；(Ⅱ级)500kV从木丙线#50-#53；(Ⅱ级)500kV从木丁线#50-#53； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#55-#62；(Ⅱ级)500kV从科乙线#55-#62；(Ⅱ级)500kV从木丙线#54-#60；(Ⅱ级)500kV从木丁线#54-#60； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#63-#64；(Ⅱ级)500kV从科乙线#63-#64；(Ⅱ级)500kV从木丙线#61-#63；(Ⅱ级)500kV从木丁线#61-#63； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#66-#67；(Ⅱ级)500kV从科乙线#66-#67；(Ⅱ级)500kV从木丙线#66；(Ⅱ级)500kV从木丁线#66； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#17-#18；(Ⅱ级)500kV从科乙线#17-#18；(Ⅱ级)500kV从木丙线#17-#19；(Ⅱ级)500kV从木丁线#17-#19； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#10；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#10；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#10、#13；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#10、#13； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#69-#71；(Ⅱ级)500kV从科乙线#69-#71；(Ⅱ级)500kV从木丙线#68-#71；(Ⅱ级)500kV从木丁线#68-#71； 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#23-#24；(Ⅱ级)500kV从木丁线#23-#24；(Ⅱ级)500kV从科甲线#23-#24、#27-#29；(Ⅱ级)500kV从科乙线#23-#24、#27-#29； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#85-#89；(Ⅱ级)500kV从科乙线#85-#89；(Ⅱ级)500kV从木丙线#85-#89；(Ⅱ级)500kV从木丁线#85-#89； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV科木甲线;500kV科木乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#114-#118；(Ⅱ级)500kV从科乙线#114-#118；(Ⅱ级)500kV科木甲线#01-#03；(Ⅱ级)500kV科木乙线#01-#03； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； | #07-#08 #07-#08 #07-#08 #07-#08 #01-#03 #01-#03 #114-#118 #114-#118 #85-#89 #85-#89 #85-#89 #85-#89 #27-#29 #23-#24 #27-#29 #23-#24 #23-#24 #23-#24 #68-#71 #68-#71 #69-#71 #69-#71 #07-#10 #07-#10 #07-#10 #07-#10 #17-#19 #17-#19 #17-#18 #17-#18 #66-#67 #66-#67 #61-#63 #61-#63 #63-#64 #63-#64 #54-#60 #54-#60 #55-#62 #55-#62 #50-#53 #50-#53 #52-#54 #52-#54 #100-#104 #100-#104 #100-#103 #100-#103 #109-#111 #109-#111 #108-#110 #108-#110 #19-#22 #19-#22 #104-#107 #105-#108 #105-#108 #104-#107 #104-#107 #01-#04 #01-#04 #01-#04 #01-#04 #72-#74 #72-#74 #72-#74 #72-#74 #14-#16 #14-#16 #15-#16 #15-#16 #05-#06 #05-#06 #05-#06 #05-#06 #83-#84 #83-#84 #82-#84 #82-#84 #82-#84 #82-#84 #112-#113 #112-#113 #111-#113 #111-#113 #48-#49 #48-#49 #50-#51 #50-#51 #28-#33 #28-#33 #30-#34 #30-#34 #46-#47 #46-#47 #47-#49 #47-#49 #25-#27 #25-#27 #25-#26 #25-#26 #64-#65 #64-#65 #80-#81 #80-#81 #79-#81 #79-#81 #77-#79 #77-#79 #77-#78 #77-#78 #75-#76 #75-#76 #75-#76 #75-#76 |  | 已完成 | 7月份已完成
3616 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 运维策略 | 全线 | 68 | 454 | 50 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 442 | 2024-01-22 09:25:42 2024-01-19 09:56:19 2024-01-22 09:56:16 2024-01-08 09:40:58 2024-01-09 09:34:36 2024-01-17 09:49:47 2024-01-16 09:35:51 2024-01-17 09:45:48 2024-01-09 09:08:00 2024-01-04 10:01:21 2024-01-08 09:36:39 2024-01-09 09:57:17 2024-02-29 08:16:00 2024-02-29 09:17:00 2024-02-26 09:37:21 2024-02-26 08:53:45 2024-02-26 09:04:44 2024-02-21 08:27:00 2024-02-22 08:43:44 2024-02-22 09:30:49 2024-02-20 09:40:38 2024-02-21 09:47:01 2024-02-20 08:43:00 2024-02-04 11:20:44 2024-02-04 09:51:06 2024-03-29 08:39:00 2024-03-21 09:47:37 2024-03-25 09:24:00 2024-03-19 10:18:00 2024-03-21 08:19:00 2024-03-25 10:10:00 2024-03-06 08:10:00 2024-03-01 08:41:00 2024-03-05 08:43:00 2024-03-05 08:44:00 2024-03-28 08:01:00 2024-03-13 08:10:00 2024-03-13 08:37:00 2024-03-13 08:36:00 2024-03-26 08:33:00 2024-03-26 08:10:00 2024-03-26 08:33:00 2024-03-29 08:34:00 2024-03-25 08:10:00 2024-03-25 08:00:00 2024-03-01 08:10:00 2024-03-01 08:40:00 2024-03-01 08:40:00 2024-03-01 08:40:00 2024-03-25 08:23:00 2024-03-29 08:10:00 2024-03-27 09:55:22 2024-03-19 09:38:49 2024-03-13 08:32:00 2024-03-19 09:46:15 2024-03-20 09:33:18 2024-04-24 08:10:00 2024-04-30 08:11:00 2024-04-29 08:50:00 2024-04-29 09:45:00 2024-04-29 08:29:00 2024-04-29 09:26:00 2024-04-29 08:43:00 2024-04-09 09:48:34 2024-04-16 09:39:06 2024-04-02 09:23:06 2024-05-31 09:30:00 2024-05-10 08:10:00 2024-05-20 08:10:00 2024-05-20 08:10:00 2024-05-20 08:10:00 2024-05-07 08:10:00 2024-05-09 08:10:00 2024-05-13 08:10:00 2024-05-10 08:10:00 2024-05-16 08:10:00 2024-05-22 09:56:59 2024-05-13 08:41:00 2024-06-11 08:10:00 2024-06-11 08:37:00 2024-06-13 08:10:00 2024-06-19 08:10:00 2024-06-19 08:10:00 2024-06-14 10:10:51 2024-06-18 09:40:34 2024-06-18 09:40:34 2024-06-11 10:00:32 2024-06-05 09:47:32 2024-06-05 09:58:57 2024-06-03 08:06:00 2024-06-03 09:28:57 | 2024-01-22 12:58 | [5 empty] | SCWH0301240118004628 SCWH0301240118004622 SCWH0301240118004626 SCWH0301231226055285 SCWH0301231226054372 SCWH0301231226054036 SCWH0301240116015687 SCWH0301231226054134 SCWH0301231226054019 SCWH0301231226054377 SCWH0301231226054004 SCWH0301231226054020 SCWH0301240110005373 SCWH0301240110005377 SCWH0301240105022317 SCWH0301240105022310 SCWH0301240226000297 SCWH0301240221000485 SCWH0301240222000143 SCWH0301240118004604 SCWH0301240105022324 SCWH0301240110005370 SCWH0301240105022303 SCWH0301240105022302 SCWH0301240105022301 SCWH0301240105009792 SCWH0301240105022312 SCWH0301240105009791 SCWH0301240105022319 SCWH0301240110005371 SCWH0301240105022304 SCWH0301240105009806 SCWH0301240105022321 SCWH0301240105022323 SCWH0301240105009803 SCWH0301240105009802 SCWH0301240105009805 SCWH0301240105009800 SCWH0301240105009797 SCWH0301240105022322 SCWH0301240105009798 SCWH0301240105009794 SCWH0301240105009793 SCWH0301240105009810 SCWH0301240105009808 SCWH0301240105022311 SCWH0301240105009807 SCWH0301240105009804 SCWH0301240105009809 SCWH0301240105009796 SCWH0301240105022309 SCWH0301240105022305 SCWH0301240105022320 SCWH0301240105009801 SCWH0301240105009799 SCWH0301240105009795 SCWH0301240105009790 SCWH0301240105022361 SCWH0301240105022363 SCWH0301240105022362 SCWH0301240110005354 SCWH0301240110005361 SCWH0301240110005355 SCWH0301240118004610 SCWH0301240110005356 SCWH0301240105009789 SCWH0301240105022417 SCWH0301240105022420 SCWH0301240110005350 SCWH0301240110005349 SCWH0301240110005348 SCWH0301240105022409 SCWH0301240105022402 SCWH0301240105022410 SCWH0301240110006975 SCWH0301240110006923 SCWH0301240105022419 SCWH0301240105022411 SCWH0301240110005343 SCWH0301240110005342 SCWH0301240105023068 SCWH0301240110005341 SCWH0301240110005340 SCWH0301240105022448 SCWH0301240105022454 SCWH0301240105022453 SCWH0301240105022451 SCWH0301240105022406 SCWH0301240105022401 SCWH0301240105022452 SCWH0301240105022443 | 从科乙线 | 500kV从科甲乙线、500kV从木丙丁线无人机精细化巡线：500kV从科甲乙线#93、#94；500kV从木丙丁线#93、#94（2024年01月） 500kV从科甲乙线、500kV从木丙丁线无人机精细化巡线：500kV从科甲乙线#42-#43、#44；500kV从木丙丁线#41（2024年01月） 500kV从科甲乙线、500kV从木丙丁线无人机精细化巡线：500kV从科甲乙线#14、#15、#16；500kV从木丙丁线#12、#14、#15（2024年01月） 500kV从科甲乙线无人机精细巡维：500kV从木丙丁线#109-#113（2024年01月） 500kV科木甲乙线、500kV从科甲乙线无人机精细巡维：500kV科木甲乙线#01-#03、500kV从科甲乙线#114-#118；（2023年10月） 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线无人机精细巡维：密集通道区段：500kV从科甲乙线#07-#10、500kV从木丙丁线#07-#10、#13；（2024年01月） 500kV从科甲乙线#22-#23；500kV从木丙丁线#24-#25无人机精细化巡线：500kV从科甲乙线#22-#23；500kV从木丙丁线#24-#25（2024年01月） 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线无人机精细化巡线：跨越500kV区段：500kV从科甲乙线#40-#41、500kV从木丙丁线#28，#39-#40；（2024年01月） 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线无人机精细巡维：密集通道区段：500kV从科甲乙线#05-#06、500kV从木丙丁线#05-#06；测温（2024年01月） 500kV从科甲乙线、500kV从木丙丁线无人机精细巡维：500kV从科甲乙线#52-#54通道及精巡；500kV从木丙丁线#50-#53通道及精巡、#53联系工作（2024年01月） 500kV从科甲乙线#111-#113无人机精细巡维：500kV从科甲乙线#108-#112测温（2024年01月） 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线无人机精细巡维：密集通道区段：500kV从科甲乙线#01-#04、500kV从木丙丁线#01-#04；测温（2024年01月） 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#87-#89；(Ⅱ级)500kV从科乙线#87-#89；(Ⅱ级)500kV从木丙线#87-#89；(Ⅱ级)500kV从木丁线#87-#89； 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#23-#24；(Ⅱ级)500kV从木丁线#23-#24；(Ⅱ级)500kV从科甲线#23-#24、#27-#29；(Ⅱ级)500kV从科乙线#23-#24、#27-#29； 500kV从科甲乙线#88-#89、500kV从木丙丁线#88-#89线路特殊巡维：500kV从科甲乙线#88-#89、500kV从木丙丁线#88-#89清理基面、预试、无人机巡检 500kV从科甲乙线#100-#105；500kV从木丙丁线#100-#105预试检测、无人机巡检线路特殊巡维：500kV从科甲乙线#100-#105；500kV从木丙丁线#100-#105预试检测、无人机巡检 500kV从科甲乙线#100-#105、500kV从木丙丁线#100-#105#93接地电阻测试线路特殊巡维：500kV从科甲乙线#100-#105、500kV从木丙丁线#100-#105无人机特巡视、预试检测 天河一组线路无人机精细化巡线：500kV从科甲线#96-#97、#106，500kV从科乙线#96-#97、#106，500kV从木丙线#96-#97、#106-#107，500kV从木丁线#96-#97、#106-#107（2024年02月） 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#68；(Ⅱ级)500kV从科乙线#68；(Ⅱ级)500kV从木丙线#67；(Ⅱ级)500kV从木丁线#67； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#35-#36，#40-41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#35-#36，#40-41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#34-#35，#39-#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#34-#35，#39-#40； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#10；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#10；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#10、#13；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#10、#13； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV从科甲线#55-#62；500kV从科乙线#55-#62；500kV从木丙线#54-#60；500kV从木丁线#54-#60； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#52-#54；(Ⅱ级)500kV从科乙线#52-#54；(Ⅱ级)500kV从木丙线#50-#53；(Ⅱ级)500kV从木丁线#50-#53； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#44(Ⅱ级)500kV从科乙线#44； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#11-#14；(Ⅱ级)500kV从科乙线#11-#14；(Ⅱ级)500kV从木丙线#11-#12；(Ⅱ级)500kV从木丁线#11-#12； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#100-#103；(Ⅱ级)500kV从科乙线#100-#103；(Ⅱ级)500kV从木丙线#100-#104；(Ⅱ级)500kV从木丁线#100-#104；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#100-#103；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#100-#103； 500kV从科甲乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲乙线#63-#64； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#66-#67；(Ⅱ级)500kV从科乙线#66-#67；(Ⅱ级)500kV从木丙线#66；(Ⅱ级)500kV从木丁线#66； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#82-#84；(Ⅱ级)500kV从科乙线#82-#84；(Ⅱ级)500kV从木丙线#82-#84；(Ⅱ级)500kV从木丁线#82-#84；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#83-#84；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#83-#84； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#79-#81；(Ⅱ级)500kV从科乙线#79-#81；(Ⅱ级)500kV从木丙线#80-#81；(Ⅱ级)500kV从木丁线#80-#81； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#90-#99；(Ⅱ级)500kV从科乙线#90-#99；(Ⅱ级)500kV从木丙线#90-#99；(Ⅱ级)500kV从木丁线#90-#99；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#90-#99；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#90-#99； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#75-#76；(Ⅱ级)500kV从科乙线#75-#76；(Ⅱ级)500kV从木丙线#75-#76；(Ⅱ级)500kV从木丁线#75-#76； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#44-#46；(Ⅱ级)500kV从科乙线#44-#46；(Ⅱ级)500kV从木丙线#43-#45；(Ⅱ级)500kV从木丁线#43-#45； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#65；(Ⅱ级)500kV从科乙线#65；(Ⅱ级)500kV从木丙线#64-#65；(Ⅱ级)500kV从木丁线#64-#65； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#69-#71；(Ⅱ级)500kV从科乙线#69-#71；(Ⅱ级)500kV从木丙线#68-#71；(Ⅱ级)500kV从木丁线#68-#71； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#35-#37；(Ⅱ级)500kV从科乙线#35-#37；(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#34-#36；(Ⅱ级)500kV从木丁线#34-#36；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV科木甲线;500kV科木乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#114-#118；(Ⅱ级)500kV从科乙线#114-#118；(Ⅱ级)500kV科木甲线#01-#03；(Ⅱ级)500kV科木乙线#01-#03； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#108-#110；(Ⅱ级)500kV从科乙线#108-#110；(Ⅱ级)500kV从木丙线#109-#111；(Ⅱ级)500kV从木丁线#109-#111；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#108-#110；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#108-#110； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#25-#26；(Ⅱ级)500kV从科乙线#25-#26；(Ⅱ级)500kV从木丙线#25-#27；(Ⅱ级)500kV从木丁线#25-#27； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#104-#107；(Ⅱ级)500kV从科乙线#104-#107；(Ⅱ级)500kV从木丙线#105-#108；(Ⅱ级)500kV从木丁线#105-#108；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#104-#107；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#104-#107； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#85-#89；(Ⅱ级)500kV从科乙线#85-#89；(Ⅱ级)500kV从木丙线#85-#89；(Ⅱ级)500kV从木丁线#85-#89；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#85-#89；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#85-#89； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#111-#113；(Ⅱ级)500kV从科乙线#111-#113；(Ⅱ级)500kV从木丙线#112-#113；(Ⅱ级)500kV从木丁线#112-#113； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV从科甲乙线#17-#18；500kV从木丙丁线#17-#19； 500kV从科甲乙线、500kV从木丙丁线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV从科甲乙线#11-#12、500kV从木丙丁线#11 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#16；(Ⅱ级)500kV从科乙线#16；(Ⅱ级)500kV从木丙线#15-#16；(Ⅱ级)500kV从木丁线#15-#16； 500kV从科甲乙线；500kV从木丙丁线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV从科甲乙线#62-#64；500kV从木丙丁线#60-#63 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#77-#78；(Ⅱ级)500kV从科乙线#77-#78；(Ⅱ级)500kV从木丙线#77-#79；(Ⅱ级)500kV从木丁线#77-#79； 500kV从科甲乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV从科甲乙线#72-#74 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲乙线#37-#39；(Ⅱ级)500kV从木丙丁线#36-#38； 500kV科木甲乙线、500kV从木丙丁线无人机精细化巡线：500kV从科甲乙线#17-#18、#77-#78、#92-#95、#114-#115；500kV从木丙丁线#17-#18、#20-#22、#77-#79、#92-#95、#114 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； 天河一组线路无人机精细化巡线：500kV从科甲乙线#103-#105、500kV从木丙丁线#104-#105塔（2024年04月） 500kV从科甲乙线；500kV从木丙丁线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲乙线#44-#46；500kV从木丙丁线#43-#45 500kV从科甲乙线、500kV从木丙丁线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV从科甲乙线#99-#102、500kV从木丙丁线#100-#103； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； 500kV从科甲乙线无人机精细化巡线：500kV从科甲乙线#10-#12 500kV从科甲乙线；500kV从木丙丁线无人机精细化巡线：；500kV从科甲乙线#25-#29；500kV从木丙丁线#26-#27 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：500kV从木丙线#31-#32；500kV从木丁线#31-#32 50kV科木甲线#01-#29、50kV从科乙线#01-#29导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：50kV科木甲线#01-#29、50kV从科乙线#01-#29；（2024年） 50kV从科甲线#01-#118、50kV从科乙线#01-#118导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：50kV从科甲线#01-#118、50kV从科乙线#01-#118；（2024年） 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； 500kV从科甲乙线；500kV从木丙丁线无人机精细化巡线：500kV从科甲乙线#15；500kV从木丙丁线#14-#15 500kV从科甲线;500kV从科乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#44(Ⅱ级)500kV从科乙线#44； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41； 500kV从科乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）500kV从科乙线#01-#118 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#34-#42；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#34-#42；500kV从科甲乙线#65-#66,500kV从木丙丁线#64-#65。 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； 500kV从科甲乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：500kV从科甲乙线#82-#84；500kV从木丙丁线#82-#84； 500kV从科甲乙线#69、#71；500kV从木丙丁线#71无人机精细化巡线：500kV从科甲乙线#69、#71；500kV从木丙丁线#71精细化巡视 500kV从科甲乙线、500kV从木丙丁线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：500kV从科甲乙线#79-#81,500kV从木丙丁线#80-#81； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； 500kV从科甲乙线，500kV从木丙丁线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：500kV从科甲乙线#85-#89,500kV从木丙丁线#85-89； | #85-#89 #01-#04 #01-#04 #01-#04 #01-#04 #80-#81 #79-#81 #82-#84 #82-#84 #05-#06 #05-#06 #05-#06 #05-#06 #07-#08 #07-#08 #07-#08 #07-#08 #64-#65 #65-#66 #34-#42 #34-#42 #01-#118 #42-#43 #42-#43 |  | 已完成 | 1月份已完成
3617 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 运维策略 | 全线 | 68 | 454 | 50 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 442 | 2024-07-24 08:10:00 2024-07-25 08:10:00 2024-07-26 08:10:00 2024-07-26 08:10:00 2024-07-26 08:10:00 2024-07-29 08:10:00 2024-07-30 08:10:00 2024-07-15 08:00:00 2024-07-17 08:10:00 2024-07-19 08:01:00 2024-07-17 08:10:00 2024-07-16 08:07:00 2024-07-16 08:10:00 2024-07-16 08:58:00 2024-07-10 08:10:00 2024-07-10 08:10:00 2024-07-19 08:10:00 2024-07-10 08:42:00 2024-07-10 08:29:00 2024-07-11 08:28:00 2024-07-11 08:28:00 2024-08-08 08:10:00 2024-08-22 08:48:00 2024-08-14 08:40:00 2024-08-07 08:40:00 2024-08-14 10:24:00 2024-08-13 08:35:00 2024-08-05 09:53:03 2024-08-09 09:28:21 2024-08-09 08:40:00 2024-08-12 08:42:00 2024-09-29 08:10:00 2024-09-30 08:10:00 2024-09-19 08:53:00 2024-09-25 08:10:00 2024-09-26 08:10:00 2024-09-26 08:53:00 2024-09-27 08:10:00 2024-09-29 08:10:00 2024-09-29 08:10:00 2024-09-20 08:26:00 2024-09-06 08:10:00 2024-09-09 08:10:00 2024-09-11 08:09:00 2024-09-14 08:05:00 2024-09-19 08:10:00 2024-09-24 08:08:00 2024-09-24 08:10:00 2024-09-11 08:07:00 2024-09-13 08:06:00 2024-09-27 08:02:00 2024-09-18 08:10:00 2024-09-03 08:35:00 2024-09-23 08:37:00 2024-09-25 08:10:00 2024-09-04 08:02:00 2024-09-05 08:03:00 2024-09-05 08:04:00 2024-09-02 08:56:00 2024-09-03 08:57:00 2024-09-06 08:12:00 2024-09-10 08:46:00 2024-09-11 08:47:00 2024-09-12 08:48:00 2024-09-12 08:50:00 2024-09-13 08:10:00 2024-09-17 08:10:00 2024-09-20 08:45:00 2024-09-26 08:38:00 2024-09-26 08:37:00 2024-09-25 08:10:00 2024-09-30 08:10:00 2024-09-18 08:33:00 2024-09-19 09:18:26 | 2024-07-24 12:31 | [5 empty] | SCWH0301240110002232 SCWH0301240110002193 SCWH0301240110002220 SCWH0301240110002204 SCWH0301240110002209 SCWH0301240110002234 SCWH0301240110002199 SCWH0301240110002214 SCWH0301240110002202 SCWH0301240110002230 SCWH0301240704005687 SCWH0301240105022477 SCWH0301240105022475 SCWH0301240105022476 SCWH0301240110005334 SCWH0301240110005330 SCWH0301240717000178 SCWH0301240110002211 SCWH0301240110002228 SCWH0301240110005335 SCWH0301240110005329 SCWH0301240110005321 SCWH0301240105022488 SCWH0301240110001192 SCWH0301240110001158 SCWH0301240105022494 SCWH0301240105022470 SCWH0301240105022491 SCWH0301240105022516 SCWH0301240110001180 SCWH0301240110001176 SCWH0301240110002988 SCWH0301240110003007 SCWH0301240110002974 SCWH0301240110003005 SCWH0301240110003009 SCWH0301240110002979 SCWH0301240110002984 SCWH0301240110002990 SCWH0301240105022579 SCWH0301240105022584 SCWH0301240105022585 SCWH0301240105022586 SCWH0301240105022513 SCWH0301240105022501 SCWH0301240105022507 SCWH0301240105022502 SCWH0301240105022509 SCWH0301240110002986 SCWH0301240110002968 SCWH0301240110002977 SCWH0301240105022520 SCWH0301240105022587 SCWH0301240105022576 SCWH0301240105022495 SCWH0301240105022583 SCWH0301240105022575 SCWH0301240105022515 SCWH0301240105022518 SCWH0301240105022497 SCWH0301240105022519 SCWH0301240105022517 SCWH0301240105022510 SCWH0301240105022511 SCWH0301240105022512 SCWH0301240105022514 SCWH0301240105022496 SCWH0301240105022493 SCWH0301240105022582 SCWH0301240105022500 SCWH0301240105022588 SCWH0301240105022521 SCWH0301240105022577 SCWH0301240110003003 | 从科乙线 | 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#107；500kV从木丙丁线#108；（2024年07月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#15-#16；500kV从木丙丁线#14-#15；（2024年07月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#22；（2024年07月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#30；500kV从木丙丁线#28；（2024年07月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#23、#29；500kV从木丙丁线#24；（2024年07月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#108；500kV从木丙丁线#109；（2024年07月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#90-#91、#93-#94、#98-#99；500kV从木丙丁#90-#91、#93-#94、#99；（2024年07月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#67-#68；500kV从木丙丁线#66-#67；（2024年07月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#14；500kV从木丙丁线#12；（2024年07月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#111-#112；500kV从木丙丁线#112-#113；（2024年07月） 天河一组线路无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV从科甲线#30-#34、#47-#51、500kV从科乙线#30-#34、#47-#51（计划变更） 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#44(Ⅱ级)500kV从科乙线#44； 天河一组输电线路线路特殊巡维：500kV从科甲乙线#31-#33无人机巡视、500kV从科甲乙线#31联系工作 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#35-#36、#40-#41；500kV从木丙丁线#34-#35、#39-#40；（2024年07月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#42；500kV从木丙丁线#41；（2024年07月） 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#44-#46、(Ⅱ级)500kV从科乙线#44-#46；从木丙丁线#43-#45 500kV从科甲线；500kV从科乙线；500kV从木丙线；500kV从木丁线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：500kV从科甲线#86，#87，#89；500kV从科乙线#86，#87，#89；500kV从木丙线#87；500kV从木丁线#87； 500kV从科甲乙线#42；500kV从木丙丁线#41；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#42；500kV从木丙丁线#41；（2024年08月） 500kV从科甲乙线#67-#68；500kV从木丙丁线#66-#67；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#67-#68；500kV从木丙丁线#66-#67；（2024年08月） 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#11-#14；(Ⅱ级)500kV从科乙线#11-#14；(Ⅱ级)500kV从木丙线#11-#12；(Ⅱ级)500kV从木丁线#11-#12； 500kV从科甲乙线#40-#41、500kV从木丙丁线#39-#40无人机精细化巡线：500kV从科甲乙线#40-#41、500kV从木丙丁线#39-#40 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#03，#04，#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#03，#04，#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#03，#04，#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#03，#04，#06； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#98-#100；(Ⅱ级)500kV从科乙线#98-#100；(Ⅱ级)500kV从木丙线#98-#100；(Ⅱ级)500kV从木丁线#98-#100； 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#90-#91、#93-#94、#98-#99；500kV从木丙丁#90-#91、#93-#94、#99；（2024年08月） 500kV从科甲乙线#35-#36、#40-#41；500kV从木丙丁线#34-#35、#39-#40导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#35-#36、#40-#41；500kV从木丙丁线#34-#35、#39-#40；（2024年08月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#67-#68；500kV从木丙丁线#66-#67；（2024年09月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#107；500kV从木丙丁线#108；（2024年09月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#90-#91、#93-#94、#98-#99；500kV从木丙丁#90-#91、#93-#94、#99；（2024年09月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#111-#112；500kV从木丙丁线#112-#113；（2024年09月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#108；500kV从木丙丁线#109；（2024年09月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#30；500kV从木丙丁线#28；（2024年09月） 500kV从科甲乙线#23、#29；500kV从木丙丁线#24导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#23、#29；500kV从木丙丁线#24；（2024年09月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#22；（2024年09月） 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#75-#76；(Ⅱ级)500kV从科乙线#75-#76；(Ⅱ级)500kV从木丙线#75-#76；(Ⅱ级)500kV从木丁线#75-#76； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#77-#78；(Ⅱ级)500kV从科乙线#77-#78；(Ⅱ级)500kV从木丙线#77-#79；(Ⅱ级)500kV从木丁线#77-#79； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#79-#81；(Ⅱ级)500kV从科乙线#79-#81；(Ⅱ级)500kV从木丙线#80-#81；(Ⅱ级)500kV从木丁线#80-#81； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#65；(Ⅱ级)500kV从科乙线#65；(Ⅱ级)500kV从木丙线#64-#65；(Ⅱ级)500kV从木丁线#64-#65； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#25-#26；(Ⅱ级)500kV从科乙线#25-#26；(Ⅱ级)500kV从木丙线#25-#27；(Ⅱ级)500kV从木丁线#25-#27； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#47-#49；(Ⅱ级)500kV从科乙线#47-#49；(Ⅱ级)500kV从木丙线#46-#47；(Ⅱ级)500kV从木丁线#46-#47； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#30-#34；(Ⅱ级)500kV从科乙线#30-#34；(Ⅱ级)500kV从木丙线#28-#33；(Ⅱ级)500kV从木丁线#28-#33； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#50-#51；(Ⅱ级)500kV从科乙线#50-#51；(Ⅱ级)500kV从木丙线#48-#49；(Ⅱ级)500kV从木丁线#48-#49； 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#35-#36、#40-#41；500kV从木丙丁线#34-#35、#39-#40；（2024年09月） 500kV从科甲乙线#15-#16；500kV从木丙丁线#14-#15导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#15-#16；500kV从木丙丁线#14-#15；（2024年09月） 500kV从科甲乙线#14；500kV从木丙丁线#12；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#14；500kV从木丙丁线#12；（2024年09月） 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#111-#113；(Ⅱ级)500kV从科乙线#111-#113；(Ⅱ级)500kV从木丙线#112-#113；(Ⅱ级)500kV从木丁线#112-#113； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#82-#84；(Ⅱ级)500kV从科乙线#82-#84；(Ⅱ级)500kV从木丙线#82-#84；(Ⅱ级)500kV从木丁线#82-#84；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#83-#84；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#83-#84； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#15-#16；(Ⅱ级)500kV从科乙线#15-#16；(Ⅱ级)500kV从木丙线#14-#16；(Ⅱ级)500kV从木丁线#14-#16； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#72-#74；(Ⅱ级)500kV从科乙线#72-#74；(Ⅱ级)500kV从木丙线#72-#74；(Ⅱ级)500kV从木丁线#72-#74； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#68；(Ⅱ级)500kV从科乙线#68；(Ⅱ级)500kV从木丙线#67；(Ⅱ级)500kV从木丁线#67； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#104-#107；(Ⅱ级)500kV从科乙线#104-#107；(Ⅱ级)500kV从木丙线#105-#108；(Ⅱ级)500kV从木丁线#105-#108；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#104-#107； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#19-#22；(Ⅱ级)500kV从科乙线#19-#22； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#108-#110；(Ⅱ级)500kV从科乙线#108-#110；(Ⅱ级)500kV从木丙线#109-#111；(Ⅱ级)500kV从木丁线#109-#111； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#100-#103；(Ⅱ级)500kV从科乙线#100-#103；(Ⅱ级)500kV从木丙线#100-#104；(Ⅱ级)500kV从木丁线#100-#104； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#52-#54；(Ⅱ级)500kV从科乙线#52-#54；(Ⅱ级)500kV从木丙线#50-#53；(Ⅱ级)500kV从木丁线#50-#53； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#55-#62；(Ⅱ级)500kV从科乙线#55-#62；(Ⅱ级)500kV从木丙线#54-#60；(Ⅱ级)500kV从木丁线#54-#60； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#63-#64；(Ⅱ级)500kV从科乙线#63-#64；(Ⅱ级)500kV从木丙线#61-#63；(Ⅱ级)500kV从木丁线#61-#63； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#66-#67；(Ⅱ级)500kV从科乙线#66-#67；(Ⅱ级)500kV从木丙线#66；(Ⅱ级)500kV从木丁线#66； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#17-#18；(Ⅱ级)500kV从科乙线#17-#18；(Ⅱ级)500kV从木丙线#17-#19；(Ⅱ级)500kV从木丁线#17-#19； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#10；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#10；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#10、#13；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#10、#13； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#69-#71；(Ⅱ级)500kV从科乙线#69-#71；(Ⅱ级)500kV从木丙线#68-#71；(Ⅱ级)500kV从木丁线#68-#71； 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#23-#24；(Ⅱ级)500kV从木丁线#23-#24；(Ⅱ级)500kV从科甲线#23-#24、#27-#29；(Ⅱ级)500kV从科乙线#23-#24、#27-#29； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#85-#89；(Ⅱ级)500kV从科乙线#85-#89；(Ⅱ级)500kV从木丙线#85-#89；(Ⅱ级)500kV从木丁线#85-#89； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV科木甲线;500kV科木乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#114-#118；(Ⅱ级)500kV从科乙线#114-#118；(Ⅱ级)500kV科木甲线#01-#03；(Ⅱ级)500kV科木乙线#01-#03； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#42；500kV从木丙丁线#41；（2024年09月） | #07-#08 #07-#08 #07-#08 #07-#08 #01-#03 #01-#03 #114-#118 #114-#118 #85-#89 #85-#89 #85-#89 #85-#89 #27-#29 #23-#24 #27-#29 #23-#24 #23-#24 #23-#24 #68-#71 #68-#71 #69-#71 #69-#71 #07-#10 #07-#10 #07-#10 #07-#10 #17-#19 #17-#19 #17-#18 #17-#18 #66-#67 #66-#67 #61-#63 #61-#63 #63-#64 #63-#64 #54-#60 #54-#60 #55-#62 #55-#62 #50-#53 #50-#53 #52-#54 #52-#54 #100-#104 #100-#104 #100-#103 #100-#103 #109-#111 #109-#111 #108-#110 #108-#110 #19-#22 #19-#22 #104-#107 #105-#108 #105-#108 #104-#107 #104-#107 #01-#04 #01-#04 #01-#04 #01-#04 #72-#74 #72-#74 #72-#74 #72-#74 #14-#16 #14-#16 #15-#16 #15-#16 #05-#06 #05-#06 #05-#06 #05-#06 #83-#84 #83-#84 #82-#84 #82-#84 #82-#84 #82-#84 #112-#113 #112-#113 #111-#113 #111-#113 #14-#15 #15-#16 #14-#15 #15-#16 #39-#40 #34-#35 #40-#41 #35-#36 #48-#49 #48-#49 #50-#51 #50-#51 #28-#33 #28-#33 #30-#34 #30-#34 #46-#47 #46-#47 #47-#49 #47-#49 #25-#27 #25-#27 #25-#26 #25-#26 #64-#65 #64-#65 #80-#81 #80-#81 #79-#81 #79-#81 #77-#79 #77-#79 #77-#78 #77-#78 #75-#76 #75-#76 #75-#76 #75-#76 #112-#113 #111-#112 #93-#94 #90-#91 #98-#99 #93-#94 #90-#91 #66-#67 #67-#68 |  | 已完成 | 7月份已完成
3654 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 111 | 13 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102 | 2024-01-16 09:23:42 2024-02-05 09:28:43 2024-03-28 08:10:00 2024-03-25 08:30:00 2024-03-25 08:10:00 2024-03-26 09:28:52 2024-01-15 09:52:56 2024-04-01 08:28:00 2024-04-29 08:51:00 2024-04-02 08:48:40 2024-04-11 10:51:38 2024-05-10 08:10:00 2024-05-16 09:23:37 2024-06-19 08:10:00 2024-06-06 08:10:00 2024-06-18 08:10:00 | 2024-01-16 14:43 | [5 empty] | SCWH0301231226054357 SCWH0301240110004759 SCWH0301240110004566 SCWH0301240105009813 SCWH0301240105009810 SCWH0301240105009811 SCWH0301240105009812 SCWH0301240118004601 SCWH0301240105022370 SCWH0301240118004617 SCWH0301240105022292 SCWH0301240110006975 SCWH0301240105022426 SCWH0301240105022455 SCWH0301240105023073 SCWH0301240105022456 | 科木甲线 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV科木乙线;500kV科木甲线无人机精细巡维：密集通道区段：500kV科木甲乙线#09-#11、500kV从木丙丁线#118-#120；（2024年01月） 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#08-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#08-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#118-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118-#120； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#119-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#119-#120； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV科木甲线;500kV科木乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#114-#118；(Ⅱ级)500kV从科乙线#114-#118；(Ⅱ级)500kV科木甲线#01-#03；(Ⅱ级)500kV科木乙线#01-#03； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV科木甲乙线#19-#21；500kV从木丙丁线#128-#130； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：500kV科木甲乙线#15-#18、500kV从木丙丁线#124-#127 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：500kV科木甲线#28-#29；500kV科木乙线#28-#29；500kV从木丙线#137-#138；500kV从木丁线#137-#138； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#119-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#119-#120； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：500kV科木甲线#21-#23；500kV科木乙线#21-#23；500kV从木丙线#130-#133；500kV从木丁线#130-#133； 木棠甲乙线无人机精细化巡线：500kV科木甲线#04-#05、500kV科木乙线#04-#05；500kV从木丙线#10、500kV从木丁线#10；220kV木碧甲乙线#32，220kV木村甲乙线#32，220kV木科甲乙线#31，220kV木棠甲乙线#32。 50kV科木甲线#01-#29、50kV从科乙线#01-#29导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：50kV科木甲线#01-#29、50kV从科乙线#01-#29；（2024年） 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#118-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118-#120； 500kV科木甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：500kV科木甲线#01-#29（外委实施） 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#119-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#119-#120； | #119-#120 #119-#120 #09-#11 #09-#11 #01-#29 #118-#120 #118-#120 #09-#11 #09-#11 |  | 已完成 | 1月份已完成
3655 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 111 | 13 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102 | 2024-07-15 08:10:00 2024-07-09 08:10:00 2024-09-10 08:10:00 2024-09-24 08:39:00 2024-09-24 08:10:00 2024-09-27 08:10:00 2024-09-27 08:15:00 2024-09-29 08:10:00 2024-09-30 08:10:00 2024-09-30 08:10:00 2024-09-30 08:10:00 2024-09-23 09:43:20 2024-09-11 09:34:54 | 2024-07-15 12:12 | [5 empty] | SCWH0301240704005691 SCWH0301240105022483 SCWH0301240105022486 SCWH0301240105022590 SCWH0301240105022487 SCWH0301240105022490 SCWH0301240105022489 SCWH0301240105022484 SCWH0301240105022521 SCWH0301240105022522 SCWH0301240105022485 SCWH0301240718001133 SCWH0301240105022578 | 科木甲线 | 天河一组线路无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV科木甲线#07-#08、#24-#25塔，500kV科木乙线#07-#08、#24-#25塔 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#119-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#119-#120； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#15-#17；(Ⅱ级)500kV科木乙线#15-#17；(Ⅱ级)500kV从木丙线#124-#126；(Ⅱ级)500kV从木丁线#124-#126； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#119-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#119-#120； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#18-#20；(Ⅱ级)500kV科木乙线#18-#20；(Ⅱ级)500kV从木丙线#127-#129；(Ⅱ级)500kV从木丁线#127-#129； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#28-#29；(Ⅱ级)500kV科木乙线#28-#29；(Ⅱ级)500kV从木丙线#137-#138；(Ⅱ级)500kV从木丁线#137-#138； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#24-#27；(Ⅱ级)500kV科木乙线#24-#27；(Ⅱ级)500kV从木丙线#134-#136；(Ⅱ级)500kV从木丁线#134-#136； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#12-#13；(Ⅱ级)500kV科木乙线#12-#13；(Ⅱ级)500kV从木丙线#121；(Ⅱ级)500kV从木丁线#121； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV科木甲线;500kV科木乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#114-#118；(Ⅱ级)500kV从科乙线#114-#118；(Ⅱ级)500kV科木甲线#01-#03；(Ⅱ级)500kV科木乙线#01-#03； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#04-#06；(Ⅱ级)500kV科木乙线#04-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#114-#115；(Ⅱ级)500kV从木丁线#114-#115； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#14；(Ⅱ级)500kV科木乙线#14；(Ⅱ级)500kV从木丙线#122-#123；(Ⅱ级)500kV从木丁线#122-#123； 500kV科木甲线；500kV科木乙线；500kV从木丙线；500kV从木丁线；无人机精细化巡线：500kV科木甲线#15-#17；500kV科木乙线#15-#17；500kV从木丙线#124-#126；500kV从木丁线#124-#126； 500kV从木丙线；500kV从木丁线；500kV科木甲线；500kV科木乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：500kV从木丙线#130-#133；500kV从木丁线#130-#133；500kV科木甲线#21-#23；500kV科木乙线#21-#23； | #21-#23 #21-#23 #130-#133 #130-#133 #124-#126 #124-#126 #15-#17 #15-#17 #122-#123 #122-#123 #114-#115 #114-#115 #04-#06 #04-#06 #01-#03 #01-#03 #114-#118 #114-#118 #12-#13 #12-#13 #134-#136 #134-#136 #24-#27 #24-#27 #137-#138 #137-#138 #28-#29 #28-#29 #127-#129 #127-#129 #18-#20 #18-#20 #119-#120 #119-#120 #09-#11 #09-#11 #124-#126 #124-#126 #15-#17 #15-#17 |  | 已完成 | 7月份已完成
3668 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 117 | 13 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 108 | 2024-01-29 09:24:05 2024-01-29 08:54:00 2024-01-15 09:21:23 2024-01-09 09:34:36 2024-01-16 09:23:42 2024-02-05 09:28:43 2024-03-28 08:10:00 2024-03-25 08:30:00 2024-03-25 08:10:00 2024-03-26 09:28:52 2024-01-15 09:52:56 2024-04-01 08:28:00 2024-04-24 08:10:00 2024-04-29 08:51:00 2024-04-02 08:48:40 2024-04-11 10:51:38 2024-05-10 08:10:00 2024-05-16 09:23:37 2024-06-19 08:10:00 2024-06-06 08:10:00 2024-06-18 08:10:00 | 2024-01-29 12:31 | [5 empty] | SCWH0301240118004612 SCWH0301240129000391 SCWH0301240115000305 SCWH0301231226054372 SCWH0301231226054357 SCWH0301240110004759 SCWH0301240110004566 SCWH0301240105009813 SCWH0301240105009810 SCWH0301240105009811 SCWH0301240105009812 SCWH0301240118004601 SCWH0301240105009790 SCWH0301240105022370 SCWH0301240118004617 SCWH0301240105022292 SCWH0301240110006975 SCWH0301240105022426 SCWH0301240105022455 SCWH0301240105023074 SCWH0301240105022456 | 科木乙线 | 500kV科木甲乙线，500kV从木丙丁线无人机精细化巡线：500kV科木甲乙线#26-#27，500kV从木丙丁线#135-#136（2024年01月） 500kV科木甲乙线、500kV从木丙丁线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV科木甲乙线#24-#29、500kV从木丙丁线#134-#138 500kV科木甲乙线、500kV从木丙丁线无人机精细巡维：500kV科木甲乙线#09-#10、#12-#15；500kV从木丙丁线#118-#119、#121-#123 500kV科木甲乙线、500kV从科甲乙线无人机精细巡维：500kV科木甲乙线#01-#03、500kV从科甲乙线#114-#118；（2023年10月） 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV科木乙线;500kV科木甲线无人机精细巡维：密集通道区段：500kV科木甲乙线#09-#11、500kV从木丙丁线#118-#120；（2024年01月） 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#08-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#08-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#118-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118-#120； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#119-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#119-#120； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV科木甲线;500kV科木乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#114-#118；(Ⅱ级)500kV从科乙线#114-#118；(Ⅱ级)500kV科木甲线#01-#03；(Ⅱ级)500kV科木乙线#01-#03； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV科木甲乙线#19-#21；500kV从木丙丁线#128-#130； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：500kV科木甲乙线#15-#18、500kV从木丙丁线#124-#127 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：500kV科木甲线#28-#29；500kV科木乙线#28-#29；500kV从木丙线#137-#138；500kV从木丁线#137-#138； 500kV科木甲乙线、500kV从木丙丁线无人机精细化巡线：500kV从科甲乙线#17-#18、#77-#78、#92-#95、#114-#115；500kV从木丙丁线#17-#18、#20-#22、#77-#79、#92-#95、#114 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#119-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#119-#120； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：500kV科木甲线#21-#23；500kV科木乙线#21-#23；500kV从木丙线#130-#133；500kV从木丁线#130-#133； 木棠甲乙线无人机精细化巡线：500kV科木甲线#04-#05、500kV科木乙线#04-#05；500kV从木丙线#10、500kV从木丁线#10；220kV木碧甲乙线#32，220kV木村甲乙线#32，220kV木科甲乙线#31，220kV木棠甲乙线#32。 50kV科木甲线#01-#29、50kV从科乙线#01-#29导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：50kV科木甲线#01-#29、50kV从科乙线#01-#29；（2024年） 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#118-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118-#120； 500kV科木乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）500kV科木乙线#01-#29 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#119-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#119-#120； | #119-#120 #119-#120 #09-#11 #09-#11 #01-#29 #118-#120 #118-#120 #09-#11 #09-#11 |  | 已完成 | 1月份已完成
3669 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 117 | 13 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 108 | 2024-07-24 08:10:00 2024-07-25 08:10:00 2024-07-15 08:10:00 2024-07-09 08:10:00 2024-09-21 08:05:00 2024-09-10 08:10:00 2024-09-24 08:39:00 2024-09-24 08:10:00 2024-09-27 08:10:00 2024-09-27 08:15:00 2024-09-29 08:10:00 2024-09-30 08:10:00 2024-09-30 08:10:00 2024-09-30 08:10:00 2024-09-23 09:43:20 2024-09-11 09:34:54 2024-09-03 08:30:00 | 2024-07-24 12:32 | [5 empty] | SCWH0301240110002227 SCWH0301240110002221 SCWH0301240704005691 SCWH0301240105022483 SCWH0301240110002991 SCWH0301240105022486 SCWH0301240105022590 SCWH0301240105022487 SCWH0301240105022490 SCWH0301240105022489 SCWH0301240105022484 SCWH0301240105022521 SCWH0301240105022522 SCWH0301240105022485 SCWH0301240718001133 SCWH0301240105022578 SCWH0301240110003002 | 科木乙线 | 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV科木甲乙线#09-#11；500kV从木丙丁线#118-#120；（2024年07月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV科木甲乙线#13-#14、500kV从木丙丁线#122-#123；（2024年07月） 天河一组线路无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV科木甲线#07-#08、#24-#25塔，500kV科木乙线#07-#08、#24-#25塔 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#119-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#119-#120； 500kV科木甲乙线#13-#14、500kV从木丙丁线#122-#123导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV科木甲乙线#13-#14、500kV从木丙丁线#122-#123；（2024年09月） 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#15-#17；(Ⅱ级)500kV科木乙线#15-#17；(Ⅱ级)500kV从木丙线#124-#126；(Ⅱ级)500kV从木丁线#124-#126； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#119-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#119-#120； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#18-#20；(Ⅱ级)500kV科木乙线#18-#20；(Ⅱ级)500kV从木丙线#127-#129；(Ⅱ级)500kV从木丁线#127-#129； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#28-#29；(Ⅱ级)500kV科木乙线#28-#29；(Ⅱ级)500kV从木丙线#137-#138；(Ⅱ级)500kV从木丁线#137-#138； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#24-#27；(Ⅱ级)500kV科木乙线#24-#27；(Ⅱ级)500kV从木丙线#134-#136；(Ⅱ级)500kV从木丁线#134-#136； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#12-#13；(Ⅱ级)500kV科木乙线#12-#13；(Ⅱ级)500kV从木丙线#121；(Ⅱ级)500kV从木丁线#121； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV科木甲线;500kV科木乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#114-#118；(Ⅱ级)500kV从科乙线#114-#118；(Ⅱ级)500kV科木甲线#01-#03；(Ⅱ级)500kV科木乙线#01-#03； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#04-#06；(Ⅱ级)500kV科木乙线#04-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#114-#115；(Ⅱ级)500kV从木丁线#114-#115； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#14；(Ⅱ级)500kV科木乙线#14；(Ⅱ级)500kV从木丙线#122-#123；(Ⅱ级)500kV从木丁线#122-#123； 500kV科木甲线；500kV科木乙线；500kV从木丙线；500kV从木丁线；无人机精细化巡线：500kV科木甲线#15-#17；500kV科木乙线#15-#17；500kV从木丙线#124-#126；500kV从木丁线#124-#126； 500kV从木丙线；500kV从木丁线；500kV科木甲线；500kV科木乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：500kV从木丙线#130-#133；500kV从木丁线#130-#133；500kV科木甲线#21-#23；500kV科木乙线#21-#23； 500kV科木甲乙线#09-#11；500kV从木丙丁线#118-#120；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV科木甲乙线#09-#11；500kV从木丙丁线#118-#120；（2024年09月） | #118-#120 #09-#11 #118-#120 #09-#11 #21-#23 #21-#23 #130-#133 #130-#133 #124-#126 #124-#126 #15-#17 #15-#17 #122-#123 #122-#123 #114-#115 #114-#115 #04-#06 #04-#06 #01-#03 #01-#03 #114-#118 #114-#118 #12-#13 #12-#13 #134-#136 #134-#136 #24-#27 #24-#27 #137-#138 #137-#138 #28-#29 #28-#29 #127-#129 #127-#129 #18-#20 #18-#20 #119-#120 #119-#120 #09-#11 #09-#11 #124-#126 #124-#126 #15-#17 #15-#17 #122-#123 #13-#14 #122-#123 #13-#14 |  | 已完成 | 7月份已完成
3682 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 运维策略 | 全线 | 81 | 631 | 56 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 624 | 2024-01-16 09:23:42 2024-01-17 09:49:47 2024-01-17 09:45:48 2024-01-09 09:08:00 2024-01-09 09:57:17 2024-02-29 08:16:00 2024-02-29 09:17:00 2024-02-29 10:18:00 2024-02-26 09:37:21 2024-02-26 08:53:45 2024-02-22 09:30:49 2024-02-20 09:40:38 2024-02-21 09:47:01 2024-02-20 08:43:00 2024-02-05 09:28:43 2024-02-04 11:20:44 2024-02-04 09:51:06 2024-03-29 08:39:00 2024-03-21 09:47:37 2024-03-25 09:24:00 2024-03-19 10:18:00 2024-03-25 10:10:00 2024-03-06 08:10:00 2024-03-05 08:43:00 2024-03-05 08:44:00 2024-03-28 08:01:00 2024-03-28 08:10:00 2024-03-13 08:10:00 2024-03-13 08:37:00 2024-03-13 08:36:00 2024-03-26 08:33:00 2024-03-25 08:30:00 2024-03-26 08:10:00 2024-03-26 08:33:00 2024-03-29 08:34:00 2024-03-25 08:00:00 2024-03-01 08:10:00 2024-03-01 08:40:00 2024-03-01 08:40:00 2024-03-01 08:40:00 2024-03-26 08:29:00 2024-03-25 08:23:00 2024-03-27 09:55:22 2024-03-13 08:32:00 2024-03-26 09:28:52 2024-03-20 09:33:18 2024-01-15 09:52:56 2024-04-01 08:28:00 2024-04-30 08:11:00 2024-04-29 08:51:00 2024-04-29 08:50:00 2024-04-29 09:45:00 2024-04-29 09:38:00 2024-04-29 08:29:00 2024-04-29 09:26:00 2024-04-29 08:43:00 2024-04-02 08:48:40 2024-04-11 10:51:38 2024-05-29 08:10:00 2024-05-31 09:30:00 2024-05-10 08:10:00 2024-05-20 08:10:00 2024-05-20 08:10:00 2024-05-20 08:10:00 2024-05-13 08:10:00 2024-05-17 08:10:00 2024-05-22 09:56:59 2024-05-16 09:23:37 2024-06-11 08:37:00 2024-06-19 08:10:00 2024-06-13 08:10:00 2024-06-19 08:10:00 2024-06-19 08:10:00 2024-06-18 08:10:00 2024-06-18 09:40:34 2024-06-18 09:40:34 2024-06-03 08:06:00 | 2024-01-16 14:43 | [5 empty] | SCWH0301231226054357 SCWH0301231226054036 SCWH0301231226054134 SCWH0301231226054019 SCWH0301231226054020 SCWH0301240110005373 SCWH0301240110005377 SCWH0301240110004757 SCWH0301240105022317 SCWH0301240105022310 SCWH0301240118004604 SCWH0301240105022324 SCWH0301240110005370 SCWH0301240105022303 SCWH0301240110004759 SCWH0301240105022302 SCWH0301240105022301 SCWH0301240105009792 SCWH0301240105022312 SCWH0301240105009791 SCWH0301240105022319 SCWH0301240105022304 SCWH0301240105009806 SCWH0301240105022323 SCWH0301240105009803 SCWH0301240105009802 SCWH0301240110004566 SCWH0301240105009805 SCWH0301240105009800 SCWH0301240105009797 SCWH0301240105022322 SCWH0301240105009813 SCWH0301240105009798 SCWH0301240105009794 SCWH0301240105009793 SCWH0301240105009808 SCWH0301240105022311 SCWH0301240105009807 SCWH0301240105009804 SCWH0301240105009809 SCWH0301240105022308 SCWH0301240105009796 SCWH0301240105022305 SCWH0301240105009801 SCWH0301240105009811 SCWH0301240105009795 SCWH0301240105009812 SCWH0301240118004601 SCWH0301240105022361 SCWH0301240105022370 SCWH0301240105022363 SCWH0301240105022362 SCWH0301240105022369 SCWH0301240110005354 SCWH0301240110005361 SCWH0301240110005355 SCWH0301240118004617 SCWH0301240105022292 SCWH0301240105022425 SCWH0301240105022417 SCWH0301240105022420 SCWH0301240110005350 SCWH0301240110005349 SCWH0301240110005348 SCWH0301240105022410 SCWH0301240110006987 SCWH0301240105022419 SCWH0301240105022426 SCWH0301240110005342 SCWH0301240105022455 SCWH0301240105023069 SCWH0301240110005341 SCWH0301240110005340 SCWH0301240105022456 SCWH0301240105022454 SCWH0301240105022453 SCWH0301240105022452 | 从木丙线 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV科木乙线;500kV科木甲线无人机精细巡维：密集通道区段：500kV科木甲乙线#09-#11、500kV从木丙丁线#118-#120；（2024年01月） 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线无人机精细巡维：密集通道区段：500kV从科甲乙线#07-#10、500kV从木丙丁线#07-#10、#13；（2024年01月） 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线无人机精细化巡线：跨越500kV区段：500kV从科甲乙线#40-#41、500kV从木丙丁线#28，#39-#40；（2024年01月） 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线无人机精细巡维：密集通道区段：500kV从科甲乙线#05-#06、500kV从木丙丁线#05-#06；测温（2024年01月） 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线无人机精细巡维：密集通道区段：500kV从科甲乙线#01-#04、500kV从木丙丁线#01-#04；测温（2024年01月） 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； 500kV从木丙丁线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#87-#89；(Ⅱ级)500kV从科乙线#87-#89；(Ⅱ级)500kV从木丙线#87-#89；(Ⅱ级)500kV从木丁线#87-#89； 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#23-#24；(Ⅱ级)500kV从木丁线#23-#24；(Ⅱ级)500kV从科甲线#23-#24、#27-#29；(Ⅱ级)500kV从科乙线#23-#24、#27-#29； 天河一组线路无人机精细化巡线：500kV从科甲线#96-#97、#106，500kV从科乙线#96-#97、#106，500kV从木丙线#96-#97、#106-#107，500kV从木丁线#96-#97、#106-#107（2024年02月） 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#68；(Ⅱ级)500kV从科乙线#68；(Ⅱ级)500kV从木丙线#67；(Ⅱ级)500kV从木丁线#67； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#35-#36，#40-41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#35-#36，#40-41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#34-#35，#39-#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#34-#35，#39-#40； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#10；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#10；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#10、#13；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#10、#13； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#08-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#08-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#118-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118-#120； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV从科甲线#55-#62；500kV从科乙线#55-#62；500kV从木丙线#54-#60；500kV从木丁线#54-#60； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#52-#54；(Ⅱ级)500kV从科乙线#52-#54；(Ⅱ级)500kV从木丙线#50-#53；(Ⅱ级)500kV从木丁线#50-#53； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#11-#14；(Ⅱ级)500kV从科乙线#11-#14；(Ⅱ级)500kV从木丙线#11-#12；(Ⅱ级)500kV从木丁线#11-#12； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#100-#103；(Ⅱ级)500kV从科乙线#100-#103；(Ⅱ级)500kV从木丙线#100-#104；(Ⅱ级)500kV从木丁线#100-#104；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#100-#103；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#100-#103； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#66-#67；(Ⅱ级)500kV从科乙线#66-#67；(Ⅱ级)500kV从木丙线#66；(Ⅱ级)500kV从木丁线#66； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#82-#84；(Ⅱ级)500kV从科乙线#82-#84；(Ⅱ级)500kV从木丙线#82-#84；(Ⅱ级)500kV从木丁线#82-#84；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#83-#84；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#83-#84； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#79-#81；(Ⅱ级)500kV从科乙线#79-#81；(Ⅱ级)500kV从木丙线#80-#81；(Ⅱ级)500kV从木丁线#80-#81； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#90-#99；(Ⅱ级)500kV从科乙线#90-#99；(Ⅱ级)500kV从木丙线#90-#99；(Ⅱ级)500kV从木丁线#90-#99；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#90-#99；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#90-#99； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#75-#76；(Ⅱ级)500kV从科乙线#75-#76；(Ⅱ级)500kV从木丙线#75-#76；(Ⅱ级)500kV从木丁线#75-#76； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#44-#46；(Ⅱ级)500kV从科乙线#44-#46；(Ⅱ级)500kV从木丙线#43-#45；(Ⅱ级)500kV从木丁线#43-#45； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#65；(Ⅱ级)500kV从科乙线#65；(Ⅱ级)500kV从木丙线#64-#65；(Ⅱ级)500kV从木丁线#64-#65； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#119-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#119-#120； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#69-#71；(Ⅱ级)500kV从科乙线#69-#71；(Ⅱ级)500kV从木丙线#68-#71；(Ⅱ级)500kV从木丁线#68-#71； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#35-#37；(Ⅱ级)500kV从科乙线#35-#37；(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#34-#36；(Ⅱ级)500kV从木丁线#34-#36；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#108-#110；(Ⅱ级)500kV从科乙线#108-#110；(Ⅱ级)500kV从木丙线#109-#111；(Ⅱ级)500kV从木丁线#109-#111；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#108-#110；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#108-#110； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#25-#26；(Ⅱ级)500kV从科乙线#25-#26；(Ⅱ级)500kV从木丙线#25-#27；(Ⅱ级)500kV从木丁线#25-#27； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#104-#107；(Ⅱ级)500kV从科乙线#104-#107；(Ⅱ级)500kV从木丙线#105-#108；(Ⅱ级)500kV从木丁线#105-#108；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#104-#107；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#104-#107； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#85-#89；(Ⅱ级)500kV从科乙线#85-#89；(Ⅱ级)500kV从木丙线#85-#89；(Ⅱ级)500kV从木丁线#85-#89；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#85-#89；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#85-#89； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#111-#113；(Ⅱ级)500kV从科乙线#111-#113；(Ⅱ级)500kV从木丙线#112-#113；(Ⅱ级)500kV从木丁线#112-#113； 500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视：500kV从木丙丁线#20-#22； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV从科甲乙线#17-#18；500kV从木丙丁线#17-#19； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#16；(Ⅱ级)500kV从科乙线#16；(Ⅱ级)500kV从木丙线#15-#16；(Ⅱ级)500kV从木丁线#15-#16； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#77-#78；(Ⅱ级)500kV从科乙线#77-#78；(Ⅱ级)500kV从木丙线#77-#79；(Ⅱ级)500kV从木丁线#77-#79； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV科木甲乙线#19-#21；500kV从木丙丁线#128-#130； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲乙线#37-#39；(Ⅱ级)500kV从木丙丁线#36-#38； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：500kV科木甲乙线#15-#18、500kV从木丙丁线#124-#127 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：500kV科木甲线#28-#29；500kV科木乙线#28-#29；500kV从木丙线#137-#138；500kV从木丁线#137-#138； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#119-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#119-#120； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； 500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：500kV科木甲线#21-#23；500kV科木乙线#21-#23；500kV从木丙线#130-#133；500kV从木丁线#130-#133； 木棠甲乙线无人机精细化巡线：500kV科木甲线#04-#05、500kV科木乙线#04-#05；500kV从木丙线#10、500kV从木丁线#10；220kV木碧甲乙线#32，220kV木村甲乙线#32，220kV木科甲乙线#31，220kV木棠甲乙线#32。 500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：500kV从木丙线#31-#32；500kV从木丁线#31-#32 50kV从木丙线#01-#138、50kV从木丁线#01-#138导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：50kV从木丙线#01-#138、50kV从木丁线#01-#138；（2024年） 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#118-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118-#120； 500kV从木丙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）500kV从木丙线#01-#138 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#119-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#119-#120； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； | #01-#04 #01-#04 #01-#04 #01-#04 #05-#06 #05-#06 #05-#06 #05-#06 #07-#08 #07-#08 #07-#08 #07-#08 #119-#120 #119-#120 #09-#11 #09-#11 #01-#138 #118-#120 #118-#120 #09-#11 #09-#11 #42-#43 #42-#43 |  | 已完成 | 1月份已完成
3683 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 运维策略 | 全线 | 81 | 631 | 56 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 624 | 2024-07-17 08:10:00 2024-07-09 08:10:00 2024-07-16 08:07:00 2024-07-16 08:10:00 2024-07-16 08:10:00 2024-07-16 08:58:00 2024-07-10 08:10:00 2024-07-11 08:28:00 2024-07-11 08:28:00 2024-08-22 08:48:00 2024-08-14 10:24:00 2024-08-05 09:53:03 2024-08-09 09:28:21 2024-09-29 08:10:00 2024-09-20 08:26:00 2024-09-06 08:10:00 2024-09-09 08:10:00 2024-09-11 08:17:00 2024-09-10 08:10:00 2024-09-11 08:09:00 2024-09-14 08:05:00 2024-09-19 08:10:00 2024-09-24 08:08:00 2024-09-24 08:10:00 2024-09-27 08:05:00 2024-09-18 08:10:00 2024-09-03 08:35:00 2024-09-23 08:37:00 2024-09-24 08:39:00 2024-09-25 08:10:00 2024-09-04 08:02:00 2024-09-05 08:03:00 2024-09-05 08:04:00 2024-09-02 08:56:00 2024-09-06 08:12:00 2024-09-10 08:46:00 2024-09-11 08:47:00 2024-09-12 08:48:00 2024-09-12 08:50:00 2024-09-13 08:10:00 2024-09-17 08:10:00 2024-09-20 08:45:00 2024-09-26 08:38:00 2024-09-26 08:37:00 2024-09-25 08:10:00 2024-09-24 08:10:00 2024-09-25 08:10:00 2024-09-27 08:10:00 2024-09-27 08:15:00 2024-09-29 08:10:00 2024-09-30 08:10:00 2024-09-30 08:10:00 2024-09-23 09:43:20 2024-09-18 08:33:00 2024-09-11 09:34:54 | 2024-07-17 12:10 | [5 empty] | SCWH0301240704005680 SCWH0301240105022483 SCWH0301240105022477 SCWH0301240105022482 SCWH0301240105022475 SCWH0301240105022476 SCWH0301240110005334 SCWH0301240110005335 SCWH0301240110005329 SCWH0301240105022488 SCWH0301240105022494 SCWH0301240105022491 SCWH0301240105022516 SCWH0301240105022579 SCWH0301240105022584 SCWH0301240105022585 SCWH0301240105022586 SCWH0301240105022589 SCWH0301240105022486 SCWH0301240105022513 SCWH0301240105022501 SCWH0301240105022507 SCWH0301240105022502 SCWH0301240105022509 SCWH0301240105022499 SCWH0301240105022520 SCWH0301240105022587 SCWH0301240105022576 SCWH0301240105022590 SCWH0301240105022495 SCWH0301240105022583 SCWH0301240105022575 SCWH0301240105022515 SCWH0301240105022518 SCWH0301240105022519 SCWH0301240105022517 SCWH0301240105022510 SCWH0301240105022511 SCWH0301240105022512 SCWH0301240105022514 SCWH0301240105022496 SCWH0301240105022493 SCWH0301240105022582 SCWH0301240105022500 SCWH0301240105022588 SCWH0301240105022487 SCWH0301240105022498 SCWH0301240105022490 SCWH0301240105022489 SCWH0301240105022484 SCWH0301240105022522 SCWH0301240105022485 SCWH0301240718001133 SCWH0301240105022577 SCWH0301240105022578 | 从木丙线 | 天河一组线路无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV从木丙线#29-#30、#33、#42、#46-#53、#72-#74、#115-#117、#131-#138，500kV从木丁线#29-#30、#33、#42、#46-#53、#72-#74、#115-#117、#131-#138塔段精巡化巡视（计划变更）。 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#119-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#119-#120； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； 500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； 500kV从科甲线；500kV从科乙线；500kV从木丙线；500kV从木丁线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：500kV从科甲线#86，#87，#89；500kV从科乙线#86，#87，#89；500kV从木丙线#87；500kV从木丁线#87； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#11-#14；(Ⅱ级)500kV从科乙线#11-#14；(Ⅱ级)500kV从木丙线#11-#12；(Ⅱ级)500kV从木丁线#11-#12； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#03，#04，#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#03，#04，#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#03，#04，#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#03，#04，#06； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#98-#100；(Ⅱ级)500kV从科乙线#98-#100；(Ⅱ级)500kV从木丙线#98-#100；(Ⅱ级)500kV从木丁线#98-#100； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#75-#76；(Ⅱ级)500kV从科乙线#75-#76；(Ⅱ级)500kV从木丙线#75-#76；(Ⅱ级)500kV从木丁线#75-#76； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#77-#78；(Ⅱ级)500kV从科乙线#77-#78；(Ⅱ级)500kV从木丙线#77-#79；(Ⅱ级)500kV从木丁线#77-#79； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#79-#81；(Ⅱ级)500kV从科乙线#79-#81；(Ⅱ级)500kV从木丙线#80-#81；(Ⅱ级)500kV从木丁线#80-#81； 500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#15-#17；(Ⅱ级)500kV科木乙线#15-#17；(Ⅱ级)500kV从木丙线#124-#126；(Ⅱ级)500kV从木丁线#124-#126； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#65；(Ⅱ级)500kV从科乙线#65；(Ⅱ级)500kV从木丙线#64-#65；(Ⅱ级)500kV从木丁线#64-#65； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#25-#26；(Ⅱ级)500kV从科乙线#25-#26；(Ⅱ级)500kV从木丙线#25-#27；(Ⅱ级)500kV从木丁线#25-#27； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#47-#49；(Ⅱ级)500kV从科乙线#47-#49；(Ⅱ级)500kV从木丙线#46-#47；(Ⅱ级)500kV从木丁线#46-#47； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#30-#34；(Ⅱ级)500kV从科乙线#30-#34；(Ⅱ级)500kV从木丙线#28-#33；(Ⅱ级)500kV从木丁线#28-#33； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#50-#51；(Ⅱ级)500kV从科乙线#50-#51；(Ⅱ级)500kV从木丙线#48-#49；(Ⅱ级)500kV从木丁线#48-#49； 500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#21-#22；(Ⅱ级)500kV从木丁线#21-#22； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#111-#113；(Ⅱ级)500kV从科乙线#111-#113；(Ⅱ级)500kV从木丙线#112-#113；(Ⅱ级)500kV从木丁线#112-#113； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#82-#84；(Ⅱ级)500kV从科乙线#82-#84；(Ⅱ级)500kV从木丙线#82-#84；(Ⅱ级)500kV从木丁线#82-#84；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#83-#84；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#83-#84； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#119-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#119-#120； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#15-#16；(Ⅱ级)500kV从科乙线#15-#16；(Ⅱ级)500kV从木丙线#14-#16；(Ⅱ级)500kV从木丁线#14-#16； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#72-#74；(Ⅱ级)500kV从科乙线#72-#74；(Ⅱ级)500kV从木丙线#72-#74；(Ⅱ级)500kV从木丁线#72-#74； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#68；(Ⅱ级)500kV从科乙线#68；(Ⅱ级)500kV从木丙线#67；(Ⅱ级)500kV从木丁线#67； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#104-#107；(Ⅱ级)500kV从科乙线#104-#107；(Ⅱ级)500kV从木丙线#105-#108；(Ⅱ级)500kV从木丁线#105-#108；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#104-#107； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#108-#110；(Ⅱ级)500kV从科乙线#108-#110；(Ⅱ级)500kV从木丙线#109-#111；(Ⅱ级)500kV从木丁线#109-#111； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#100-#103；(Ⅱ级)500kV从科乙线#100-#103；(Ⅱ级)500kV从木丙线#100-#104；(Ⅱ级)500kV从木丁线#100-#104； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#52-#54；(Ⅱ级)500kV从科乙线#52-#54；(Ⅱ级)500kV从木丙线#50-#53；(Ⅱ级)500kV从木丁线#50-#53； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#55-#62；(Ⅱ级)500kV从科乙线#55-#62；(Ⅱ级)500kV从木丙线#54-#60；(Ⅱ级)500kV从木丁线#54-#60； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#63-#64；(Ⅱ级)500kV从科乙线#63-#64；(Ⅱ级)500kV从木丙线#61-#63；(Ⅱ级)500kV从木丁线#61-#63； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#66-#67；(Ⅱ级)500kV从科乙线#66-#67；(Ⅱ级)500kV从木丙线#66；(Ⅱ级)500kV从木丁线#66； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#17-#18；(Ⅱ级)500kV从科乙线#17-#18；(Ⅱ级)500kV从木丙线#17-#19；(Ⅱ级)500kV从木丁线#17-#19； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#10；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#10；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#10、#13；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#10、#13； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#69-#71；(Ⅱ级)500kV从科乙线#69-#71；(Ⅱ级)500kV从木丙线#68-#71；(Ⅱ级)500kV从木丁线#68-#71； 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#23-#24；(Ⅱ级)500kV从木丁线#23-#24；(Ⅱ级)500kV从科甲线#23-#24、#27-#29；(Ⅱ级)500kV从科乙线#23-#24、#27-#29； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#85-#89；(Ⅱ级)500kV从科乙线#85-#89；(Ⅱ级)500kV从木丙线#85-#89；(Ⅱ级)500kV从木丁线#85-#89； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#18-#20；(Ⅱ级)500kV科木乙线#18-#20；(Ⅱ级)500kV从木丙线#127-#129；(Ⅱ级)500kV从木丁线#127-#129； 500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#20；(Ⅱ级)500kV从木丁线#20； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#28-#29；(Ⅱ级)500kV科木乙线#28-#29；(Ⅱ级)500kV从木丙线#137-#138；(Ⅱ级)500kV从木丁线#137-#138； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#24-#27；(Ⅱ级)500kV科木乙线#24-#27；(Ⅱ级)500kV从木丙线#134-#136；(Ⅱ级)500kV从木丁线#134-#136； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#12-#13；(Ⅱ级)500kV科木乙线#12-#13；(Ⅱ级)500kV从木丙线#121；(Ⅱ级)500kV从木丁线#121； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#04-#06；(Ⅱ级)500kV科木乙线#04-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#114-#115；(Ⅱ级)500kV从木丁线#114-#115； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#14；(Ⅱ级)500kV科木乙线#14；(Ⅱ级)500kV从木丙线#122-#123；(Ⅱ级)500kV从木丁线#122-#123； 500kV科木甲线；500kV科木乙线；500kV从木丙线；500kV从木丁线；无人机精细化巡线：500kV科木甲线#15-#17；500kV科木乙线#15-#17；500kV从木丙线#124-#126；500kV从木丁线#124-#126； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； 500kV从木丙线；500kV从木丁线；500kV科木甲线；500kV科木乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：500kV从木丙线#130-#133；500kV从木丁线#130-#133；500kV科木甲线#21-#23；500kV科木乙线#21-#23； | #21-#23 #21-#23 #130-#133 #130-#133 #07-#08 #07-#08 #07-#08 #07-#08 #124-#126 #124-#126 #15-#17 #15-#17 #122-#123 #122-#123 #114-#115 #114-#115 #04-#06 #04-#06 #12-#13 #12-#13 #134-#136 #134-#136 #24-#27 #24-#27 #137-#138 #137-#138 #28-#29 #28-#29 #127-#129 #127-#129 #18-#20 #18-#20 #85-#89 #85-#89 #85-#89 #85-#89 #27-#29 #23-#24 #27-#29 #23-#24 #23-#24 #23-#24 #68-#71 #68-#71 #69-#71 #69-#71 #07-#10 #07-#10 #07-#10 #07-#10 #17-#19 #17-#19 #17-#18 #17-#18 #66-#67 #66-#67 #61-#63 #61-#63 #63-#64 #63-#64 #54-#60 #54-#60 #55-#62 #55-#62 #50-#53 #50-#53 #52-#54 #52-#54 #100-#104 #100-#104 #100-#103 #100-#103 #109-#111 #109-#111 #108-#110 #108-#110 #104-#107 #105-#108 #105-#108 #104-#107 #104-#107 #01-#04 #01-#04 #01-#04 #01-#04 #72-#74 #72-#74 #72-#74 #72-#74 #14-#16 #14-#16 #15-#16 #15-#16 #119-#120 #119-#120 #09-#11 #09-#11 #05-#06 #05-#06 #05-#06 #05-#06 #83-#84 #83-#84 #82-#84 #82-#84 #82-#84 #82-#84 #112-#113 #112-#113 #111-#113 #111-#113 #21-#22 #21-#22 #48-#49 #48-#49 #50-#51 #50-#51 #28-#33 #28-#33 #30-#34 #30-#34 #46-#47 #46-#47 #47-#49 #47-#49 #25-#27 #25-#27 #25-#26 #25-#26 #64-#65 #64-#65 #124-#126 #124-#126 #15-#17 #15-#17 #80-#81 #80-#81 #79-#81 #79-#81 #77-#79 #77-#79 #77-#78 #77-#78 #75-#76 #75-#76 #75-#76 #75-#76 |  | 已完成 | 7月份已完成
3720 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 运维策略 | 全线 | 81 | 633 | 56 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 624 | 2024-01-16 09:23:42 2024-01-17 09:49:47 2024-01-17 09:45:48 2024-01-09 09:08:00 2024-01-09 09:57:17 2024-02-29 08:16:00 2024-02-29 09:17:00 2024-02-29 10:18:00 2024-02-26 09:37:21 2024-02-26 08:53:45 2024-02-22 09:30:49 2024-02-20 09:40:38 2024-02-21 09:47:01 2024-02-20 08:43:00 2024-02-05 09:28:43 2024-02-04 11:20:44 2024-02-04 09:51:06 2024-03-29 08:39:00 2024-03-21 09:47:37 2024-03-25 09:24:00 2024-03-19 10:18:00 2024-03-25 10:10:00 2024-03-06 08:10:00 2024-03-05 08:43:00 2024-03-05 08:44:00 2024-03-28 08:01:00 2024-03-28 08:10:00 2024-03-13 08:10:00 2024-03-13 08:37:00 2024-03-13 08:36:00 2024-03-26 08:33:00 2024-03-25 08:30:00 2024-03-26 08:10:00 2024-03-26 08:33:00 2024-03-29 08:34:00 2024-03-25 08:00:00 2024-03-01 08:10:00 2024-03-01 08:40:00 2024-03-01 08:40:00 2024-03-01 08:40:00 2024-03-26 08:29:00 2024-03-25 08:23:00 2024-03-27 09:55:22 2024-03-13 08:32:00 2024-03-26 09:28:52 2024-03-20 09:33:18 2024-01-15 09:52:56 2024-04-01 08:28:00 2024-04-30 08:11:00 2024-04-29 08:51:00 2024-04-29 08:50:00 2024-04-29 09:45:00 2024-04-29 09:38:00 2024-04-29 08:29:00 2024-04-29 09:26:00 2024-04-29 08:43:00 2024-04-02 08:48:40 2024-04-11 10:51:38 2024-05-29 08:10:00 2024-05-31 09:30:00 2024-05-10 08:10:00 2024-05-20 08:10:00 2024-05-20 08:10:00 2024-05-20 08:10:00 2024-05-13 08:10:00 2024-05-17 08:10:00 2024-05-22 09:56:59 2024-05-16 09:23:37 2024-06-11 08:37:00 2024-06-19 08:10:00 2024-06-13 08:10:00 2024-06-19 08:10:00 2024-06-19 08:10:00 2024-06-18 08:10:00 2024-06-18 09:40:34 2024-06-18 09:40:34 2024-06-03 08:06:00 | 2024-01-16 14:43 | [5 empty] | SCWH0301231226054357 SCWH0301231226054036 SCWH0301231226054134 SCWH0301231226054019 SCWH0301231226054020 SCWH0301240110005373 SCWH0301240110005377 SCWH0301240110004757 SCWH0301240105022317 SCWH0301240105022310 SCWH0301240118004604 SCWH0301240105022324 SCWH0301240110005370 SCWH0301240105022303 SCWH0301240110004759 SCWH0301240105022302 SCWH0301240105022301 SCWH0301240105009792 SCWH0301240105022312 SCWH0301240105009791 SCWH0301240105022319 SCWH0301240105022304 SCWH0301240105009806 SCWH0301240105022323 SCWH0301240105009803 SCWH0301240105009802 SCWH0301240110004566 SCWH0301240105009805 SCWH0301240105009800 SCWH0301240105009797 SCWH0301240105022322 SCWH0301240105009813 SCWH0301240105009798 SCWH0301240105009794 SCWH0301240105009793 SCWH0301240105009808 SCWH0301240105022311 SCWH0301240105009807 SCWH0301240105009804 SCWH0301240105009809 SCWH0301240105022308 SCWH0301240105009796 SCWH0301240105022305 SCWH0301240105009801 SCWH0301240105009811 SCWH0301240105009795 SCWH0301240105009812 SCWH0301240118004601 SCWH0301240105022361 SCWH0301240105022370 SCWH0301240105022363 SCWH0301240105022362 SCWH0301240105022369 SCWH0301240110005354 SCWH0301240110005361 SCWH0301240110005355 SCWH0301240118004617 SCWH0301240105022292 SCWH0301240105022425 SCWH0301240105022417 SCWH0301240105022420 SCWH0301240110005350 SCWH0301240110005349 SCWH0301240110005348 SCWH0301240105022410 SCWH0301240110006987 SCWH0301240105022419 SCWH0301240105022426 SCWH0301240110005342 SCWH0301240105022455 SCWH0301240105023070 SCWH0301240110005341 SCWH0301240110005340 SCWH0301240105022456 SCWH0301240105022454 SCWH0301240105022453 SCWH0301240105022452 | 从木丁线 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV科木乙线;500kV科木甲线无人机精细巡维：密集通道区段：500kV科木甲乙线#09-#11、500kV从木丙丁线#118-#120；（2024年01月） 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线无人机精细巡维：密集通道区段：500kV从科甲乙线#07-#10、500kV从木丙丁线#07-#10、#13；（2024年01月） 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线无人机精细化巡线：跨越500kV区段：500kV从科甲乙线#40-#41、500kV从木丙丁线#28，#39-#40；（2024年01月） 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线无人机精细巡维：密集通道区段：500kV从科甲乙线#05-#06、500kV从木丙丁线#05-#06；测温（2024年01月） 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线无人机精细巡维：密集通道区段：500kV从科甲乙线#01-#04、500kV从木丙丁线#01-#04；测温（2024年01月） 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； 500kV从木丙丁线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#87-#89；(Ⅱ级)500kV从科乙线#87-#89；(Ⅱ级)500kV从木丙线#87-#89；(Ⅱ级)500kV从木丁线#87-#89； 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#23-#24；(Ⅱ级)500kV从木丁线#23-#24；(Ⅱ级)500kV从科甲线#23-#24、#27-#29；(Ⅱ级)500kV从科乙线#23-#24、#27-#29； 天河一组线路无人机精细化巡线：500kV从科甲线#96-#97、#106，500kV从科乙线#96-#97、#106，500kV从木丙线#96-#97、#106-#107，500kV从木丁线#96-#97、#106-#107（2024年02月） 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#68；(Ⅱ级)500kV从科乙线#68；(Ⅱ级)500kV从木丙线#67；(Ⅱ级)500kV从木丁线#67； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#35-#36，#40-41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#35-#36，#40-41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#34-#35，#39-#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#34-#35，#39-#40； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#10；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#10；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#10、#13；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#10、#13； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#08-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#08-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#118-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118-#120； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV从科甲线#55-#62；500kV从科乙线#55-#62；500kV从木丙线#54-#60；500kV从木丁线#54-#60； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#52-#54；(Ⅱ级)500kV从科乙线#52-#54；(Ⅱ级)500kV从木丙线#50-#53；(Ⅱ级)500kV从木丁线#50-#53； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#11-#14；(Ⅱ级)500kV从科乙线#11-#14；(Ⅱ级)500kV从木丙线#11-#12；(Ⅱ级)500kV从木丁线#11-#12； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#100-#103；(Ⅱ级)500kV从科乙线#100-#103；(Ⅱ级)500kV从木丙线#100-#104；(Ⅱ级)500kV从木丁线#100-#104；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#100-#103；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#100-#103； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#66-#67；(Ⅱ级)500kV从科乙线#66-#67；(Ⅱ级)500kV从木丙线#66；(Ⅱ级)500kV从木丁线#66； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#82-#84；(Ⅱ级)500kV从科乙线#82-#84；(Ⅱ级)500kV从木丙线#82-#84；(Ⅱ级)500kV从木丁线#82-#84；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#83-#84；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#83-#84； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#79-#81；(Ⅱ级)500kV从科乙线#79-#81；(Ⅱ级)500kV从木丙线#80-#81；(Ⅱ级)500kV从木丁线#80-#81； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#90-#99；(Ⅱ级)500kV从科乙线#90-#99；(Ⅱ级)500kV从木丙线#90-#99；(Ⅱ级)500kV从木丁线#90-#99；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#90-#99；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#90-#99； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#75-#76；(Ⅱ级)500kV从科乙线#75-#76；(Ⅱ级)500kV从木丙线#75-#76；(Ⅱ级)500kV从木丁线#75-#76； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#44-#46；(Ⅱ级)500kV从科乙线#44-#46；(Ⅱ级)500kV从木丙线#43-#45；(Ⅱ级)500kV从木丁线#43-#45； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#65；(Ⅱ级)500kV从科乙线#65；(Ⅱ级)500kV从木丙线#64-#65；(Ⅱ级)500kV从木丁线#64-#65； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#119-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#119-#120； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#69-#71；(Ⅱ级)500kV从科乙线#69-#71；(Ⅱ级)500kV从木丙线#68-#71；(Ⅱ级)500kV从木丁线#68-#71； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#35-#37；(Ⅱ级)500kV从科乙线#35-#37；(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#34-#36；(Ⅱ级)500kV从木丁线#34-#36；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#108-#110；(Ⅱ级)500kV从科乙线#108-#110；(Ⅱ级)500kV从木丙线#109-#111；(Ⅱ级)500kV从木丁线#109-#111；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#108-#110；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#108-#110； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#25-#26；(Ⅱ级)500kV从科乙线#25-#26；(Ⅱ级)500kV从木丙线#25-#27；(Ⅱ级)500kV从木丁线#25-#27； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#104-#107；(Ⅱ级)500kV从科乙线#104-#107；(Ⅱ级)500kV从木丙线#105-#108；(Ⅱ级)500kV从木丁线#105-#108；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#104-#107；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#104-#107； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#85-#89；(Ⅱ级)500kV从科乙线#85-#89；(Ⅱ级)500kV从木丙线#85-#89；(Ⅱ级)500kV从木丁线#85-#89；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#85-#89；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#85-#89； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#111-#113；(Ⅱ级)500kV从科乙线#111-#113；(Ⅱ级)500kV从木丙线#112-#113；(Ⅱ级)500kV从木丁线#112-#113； 500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视：500kV从木丙丁线#20-#22； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV从科甲乙线#17-#18；500kV从木丙丁线#17-#19； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#16；(Ⅱ级)500kV从科乙线#16；(Ⅱ级)500kV从木丙线#15-#16；(Ⅱ级)500kV从木丁线#15-#16； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#77-#78；(Ⅱ级)500kV从科乙线#77-#78；(Ⅱ级)500kV从木丙线#77-#79；(Ⅱ级)500kV从木丁线#77-#79； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV科木甲乙线#19-#21；500kV从木丙丁线#128-#130； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲乙线#37-#39；(Ⅱ级)500kV从木丙丁线#36-#38； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：500kV科木甲乙线#15-#18、500kV从木丙丁线#124-#127 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：500kV科木甲线#28-#29；500kV科木乙线#28-#29；500kV从木丙线#137-#138；500kV从木丁线#137-#138； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#119-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#119-#120； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； 500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：500kV科木甲线#21-#23；500kV科木乙线#21-#23；500kV从木丙线#130-#133；500kV从木丁线#130-#133； 木棠甲乙线无人机精细化巡线：500kV科木甲线#04-#05、500kV科木乙线#04-#05；500kV从木丙线#10、500kV从木丁线#10；220kV木碧甲乙线#32，220kV木村甲乙线#32，220kV木科甲乙线#31，220kV木棠甲乙线#32。 500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：500kV从木丙线#31-#32；500kV从木丁线#31-#32 50kV从木丙线#01-#138、50kV从木丁线#01-#138导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：50kV从木丙线#01-#138、50kV从木丁线#01-#138；（2024年） 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#118-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118-#120； 500kV从木丁线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）500kV从木丁线#01-#138 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#119-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#119-#120； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； | #01-#04 #01-#04 #01-#04 #01-#04 #05-#06 #05-#06 #05-#06 #05-#06 #07-#08 #07-#08 #07-#08 #07-#08 #119-#120 #119-#120 #09-#11 #09-#11 #01-#138 #118-#120 #118-#120 #09-#11 #09-#11 #42-#43 #42-#43 |  | 已完成 | 1月份已完成
3721 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 运维策略 | 全线 | 81 | 633 | 56 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 624 | 2024-07-17 08:10:00 2024-07-09 08:10:00 2024-07-16 08:07:00 2024-07-16 08:10:00 2024-07-16 08:10:00 2024-07-16 08:58:00 2024-07-10 08:10:00 2024-07-11 08:28:00 2024-07-11 08:28:00 2024-08-22 08:48:00 2024-08-14 10:24:00 2024-08-05 09:53:03 2024-08-09 09:28:21 2024-09-29 08:10:00 2024-09-20 08:26:00 2024-09-06 08:10:00 2024-09-09 08:10:00 2024-09-11 08:17:00 2024-09-10 08:10:00 2024-09-11 08:09:00 2024-09-14 08:05:00 2024-09-19 08:10:00 2024-09-24 08:08:00 2024-09-24 08:10:00 2024-09-27 08:05:00 2024-09-18 08:10:00 2024-09-03 08:35:00 2024-09-23 08:37:00 2024-09-24 08:39:00 2024-09-25 08:10:00 2024-09-04 08:02:00 2024-09-05 08:03:00 2024-09-05 08:04:00 2024-09-02 08:56:00 2024-09-06 08:12:00 2024-09-10 08:46:00 2024-09-11 08:47:00 2024-09-12 08:48:00 2024-09-12 08:50:00 2024-09-13 08:10:00 2024-09-17 08:10:00 2024-09-20 08:45:00 2024-09-26 08:38:00 2024-09-26 08:37:00 2024-09-25 08:10:00 2024-09-24 08:10:00 2024-09-25 08:10:00 2024-09-27 08:10:00 2024-09-27 08:15:00 2024-09-29 08:10:00 2024-09-30 08:10:00 2024-09-30 08:10:00 2024-09-23 09:43:20 2024-09-18 08:33:00 2024-09-11 09:34:54 | 2024-07-17 12:10 | [5 empty] | SCWH0301240704005680 SCWH0301240105022483 SCWH0301240105022477 SCWH0301240105022482 SCWH0301240105022475 SCWH0301240105022476 SCWH0301240110005334 SCWH0301240110005335 SCWH0301240110005329 SCWH0301240105022488 SCWH0301240105022494 SCWH0301240105022491 SCWH0301240105022516 SCWH0301240105022579 SCWH0301240105022584 SCWH0301240105022585 SCWH0301240105022586 SCWH0301240105022589 SCWH0301240105022486 SCWH0301240105022513 SCWH0301240105022501 SCWH0301240105022507 SCWH0301240105022502 SCWH0301240105022509 SCWH0301240105022499 SCWH0301240105022520 SCWH0301240105022587 SCWH0301240105022576 SCWH0301240105022590 SCWH0301240105022495 SCWH0301240105022583 SCWH0301240105022575 SCWH0301240105022515 SCWH0301240105022518 SCWH0301240105022519 SCWH0301240105022517 SCWH0301240105022510 SCWH0301240105022511 SCWH0301240105022512 SCWH0301240105022514 SCWH0301240105022496 SCWH0301240105022493 SCWH0301240105022582 SCWH0301240105022500 SCWH0301240105022588 SCWH0301240105022487 SCWH0301240105022498 SCWH0301240105022490 SCWH0301240105022489 SCWH0301240105022484 SCWH0301240105022522 SCWH0301240105022485 SCWH0301240718001133 SCWH0301240105022577 SCWH0301240105022578 | 从木丁线 | 天河一组线路无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV从木丙线#29-#30、#33、#42、#46-#53、#72-#74、#115-#117、#131-#138，500kV从木丁线#29-#30、#33、#42、#46-#53、#72-#74、#115-#117、#131-#138塔段精巡化巡视（计划变更）。 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#119-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#119-#120； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； 500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； 500kV从科甲线；500kV从科乙线；500kV从木丙线；500kV从木丁线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：500kV从科甲线#86，#87，#89；500kV从科乙线#86，#87，#89；500kV从木丙线#87；500kV从木丁线#87； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#11-#14；(Ⅱ级)500kV从科乙线#11-#14；(Ⅱ级)500kV从木丙线#11-#12；(Ⅱ级)500kV从木丁线#11-#12； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#03，#04，#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#03，#04，#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#03，#04，#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#03，#04，#06； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#98-#100；(Ⅱ级)500kV从科乙线#98-#100；(Ⅱ级)500kV从木丙线#98-#100；(Ⅱ级)500kV从木丁线#98-#100； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#75-#76；(Ⅱ级)500kV从科乙线#75-#76；(Ⅱ级)500kV从木丙线#75-#76；(Ⅱ级)500kV从木丁线#75-#76； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#77-#78；(Ⅱ级)500kV从科乙线#77-#78；(Ⅱ级)500kV从木丙线#77-#79；(Ⅱ级)500kV从木丁线#77-#79； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#79-#81；(Ⅱ级)500kV从科乙线#79-#81；(Ⅱ级)500kV从木丙线#80-#81；(Ⅱ级)500kV从木丁线#80-#81； 500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#15-#17；(Ⅱ级)500kV科木乙线#15-#17；(Ⅱ级)500kV从木丙线#124-#126；(Ⅱ级)500kV从木丁线#124-#126； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#65；(Ⅱ级)500kV从科乙线#65；(Ⅱ级)500kV从木丙线#64-#65；(Ⅱ级)500kV从木丁线#64-#65； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#25-#26；(Ⅱ级)500kV从科乙线#25-#26；(Ⅱ级)500kV从木丙线#25-#27；(Ⅱ级)500kV从木丁线#25-#27； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#47-#49；(Ⅱ级)500kV从科乙线#47-#49；(Ⅱ级)500kV从木丙线#46-#47；(Ⅱ级)500kV从木丁线#46-#47； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#30-#34；(Ⅱ级)500kV从科乙线#30-#34；(Ⅱ级)500kV从木丙线#28-#33；(Ⅱ级)500kV从木丁线#28-#33； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#50-#51；(Ⅱ级)500kV从科乙线#50-#51；(Ⅱ级)500kV从木丙线#48-#49；(Ⅱ级)500kV从木丁线#48-#49； 500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#21-#22；(Ⅱ级)500kV从木丁线#21-#22； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#111-#113；(Ⅱ级)500kV从科乙线#111-#113；(Ⅱ级)500kV从木丙线#112-#113；(Ⅱ级)500kV从木丁线#112-#113； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#82-#84；(Ⅱ级)500kV从科乙线#82-#84；(Ⅱ级)500kV从木丙线#82-#84；(Ⅱ级)500kV从木丁线#82-#84；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#83-#84；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#83-#84； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#119-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#119-#120； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#15-#16；(Ⅱ级)500kV从科乙线#15-#16；(Ⅱ级)500kV从木丙线#14-#16；(Ⅱ级)500kV从木丁线#14-#16； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#72-#74；(Ⅱ级)500kV从科乙线#72-#74；(Ⅱ级)500kV从木丙线#72-#74；(Ⅱ级)500kV从木丁线#72-#74； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#68；(Ⅱ级)500kV从科乙线#68；(Ⅱ级)500kV从木丙线#67；(Ⅱ级)500kV从木丁线#67； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#104-#107；(Ⅱ级)500kV从科乙线#104-#107；(Ⅱ级)500kV从木丙线#105-#108；(Ⅱ级)500kV从木丁线#105-#108；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#104-#107； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#108-#110；(Ⅱ级)500kV从科乙线#108-#110；(Ⅱ级)500kV从木丙线#109-#111；(Ⅱ级)500kV从木丁线#109-#111； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#100-#103；(Ⅱ级)500kV从科乙线#100-#103；(Ⅱ级)500kV从木丙线#100-#104；(Ⅱ级)500kV从木丁线#100-#104； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#52-#54；(Ⅱ级)500kV从科乙线#52-#54；(Ⅱ级)500kV从木丙线#50-#53；(Ⅱ级)500kV从木丁线#50-#53； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#55-#62；(Ⅱ级)500kV从科乙线#55-#62；(Ⅱ级)500kV从木丙线#54-#60；(Ⅱ级)500kV从木丁线#54-#60； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#63-#64；(Ⅱ级)500kV从科乙线#63-#64；(Ⅱ级)500kV从木丙线#61-#63；(Ⅱ级)500kV从木丁线#61-#63； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#66-#67；(Ⅱ级)500kV从科乙线#66-#67；(Ⅱ级)500kV从木丙线#66；(Ⅱ级)500kV从木丁线#66； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#17-#18；(Ⅱ级)500kV从科乙线#17-#18；(Ⅱ级)500kV从木丙线#17-#19；(Ⅱ级)500kV从木丁线#17-#19； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#10；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#10；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#10、#13；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#10、#13； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#69-#71；(Ⅱ级)500kV从科乙线#69-#71；(Ⅱ级)500kV从木丙线#68-#71；(Ⅱ级)500kV从木丁线#68-#71； 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#23-#24；(Ⅱ级)500kV从木丁线#23-#24；(Ⅱ级)500kV从科甲线#23-#24、#27-#29；(Ⅱ级)500kV从科乙线#23-#24、#27-#29； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#85-#89；(Ⅱ级)500kV从科乙线#85-#89；(Ⅱ级)500kV从木丙线#85-#89；(Ⅱ级)500kV从木丁线#85-#89； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#18-#20；(Ⅱ级)500kV科木乙线#18-#20；(Ⅱ级)500kV从木丙线#127-#129；(Ⅱ级)500kV从木丁线#127-#129； 500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#20；(Ⅱ级)500kV从木丁线#20； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#28-#29；(Ⅱ级)500kV科木乙线#28-#29；(Ⅱ级)500kV从木丙线#137-#138；(Ⅱ级)500kV从木丁线#137-#138； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#24-#27；(Ⅱ级)500kV科木乙线#24-#27；(Ⅱ级)500kV从木丙线#134-#136；(Ⅱ级)500kV从木丁线#134-#136； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#12-#13；(Ⅱ级)500kV科木乙线#12-#13；(Ⅱ级)500kV从木丙线#121；(Ⅱ级)500kV从木丁线#121； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#04-#06；(Ⅱ级)500kV科木乙线#04-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#114-#115；(Ⅱ级)500kV从木丁线#114-#115； 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#14；(Ⅱ级)500kV科木乙线#14；(Ⅱ级)500kV从木丙线#122-#123；(Ⅱ级)500kV从木丁线#122-#123； 500kV科木甲线；500kV科木乙线；500kV从木丙线；500kV从木丁线；无人机精细化巡线：500kV科木甲线#15-#17；500kV科木乙线#15-#17；500kV从木丙线#124-#126；500kV从木丁线#124-#126； 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； 500kV从木丙线；500kV从木丁线；500kV科木甲线；500kV科木乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：500kV从木丙线#130-#133；500kV从木丁线#130-#133；500kV科木甲线#21-#23；500kV科木乙线#21-#23； | #21-#23 #21-#23 #130-#133 #130-#133 #07-#08 #07-#08 #07-#08 #07-#08 #124-#126 #124-#126 #15-#17 #15-#17 #122-#123 #122-#123 #114-#115 #114-#115 #04-#06 #04-#06 #12-#13 #12-#13 #134-#136 #134-#136 #24-#27 #24-#27 #137-#138 #137-#138 #28-#29 #28-#29 #127-#129 #127-#129 #18-#20 #18-#20 #85-#89 #85-#89 #85-#89 #85-#89 #27-#29 #23-#24 #27-#29 #23-#24 #23-#24 #23-#24 #68-#71 #68-#71 #69-#71 #69-#71 #07-#10 #07-#10 #07-#10 #07-#10 #17-#19 #17-#19 #17-#18 #17-#18 #66-#67 #66-#67 #61-#63 #61-#63 #63-#64 #63-#64 #54-#60 #54-#60 #55-#62 #55-#62 #50-#53 #50-#53 #52-#54 #52-#54 #100-#104 #100-#104 #100-#103 #100-#103 #109-#111 #109-#111 #108-#110 #108-#110 #104-#107 #105-#108 #105-#108 #104-#107 #104-#107 #01-#04 #01-#04 #01-#04 #01-#04 #72-#74 #72-#74 #72-#74 #72-#74 #14-#16 #14-#16 #15-#16 #15-#16 #119-#120 #119-#120 #09-#11 #09-#11 #05-#06 #05-#06 #05-#06 #05-#06 #83-#84 #83-#84 #82-#84 #82-#84 #82-#84 #82-#84 #112-#113 #112-#113 #111-#113 #111-#113 #21-#22 #21-#22 #48-#49 #48-#49 #50-#51 #50-#51 #28-#33 #28-#33 #30-#34 #30-#34 #46-#47 #46-#47 #47-#49 #47-#49 #25-#27 #25-#27 #25-#26 #25-#26 #64-#65 #64-#65 #124-#126 #124-#126 #15-#17 #15-#17 #80-#81 #80-#81 #79-#81 #79-#81 #77-#79 #77-#79 #77-#78 #77-#78 #75-#76 #75-#76 #75-#76 #75-#76 |  | 已完成 | 7月份已完成
3758 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 运维策略 | 全线 | 47 | 236 | 54 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 249 | 2024-01-18 09:22:01 2024-02-27 08:24:00 2024-02-28 08:29:00 2024-02-22 09:11:20 2024-03-01 08:24:00 2024-03-07 08:10:00 2024-02-22 10:21:42 2024-03-08 09:38:33 2024-03-07 10:06:37 2024-03-05 09:24:04 2024-04-19 08:10:00 2024-04-29 08:18:00 2024-04-29 07:47:00 2024-05-22 08:10:00 2024-05-23 08:46:00 2024-06-04 08:10:00 2024-06-04 08:38:00 | 2024-01-18 14:38 | [5 empty] | SCWH0301240116015654 SCWH0301240105022300 SCWH0301240105022296 SCWH0301240105022291 SCWH0301240105022293 SCWH0301240105022298 SCWH0301240105022294 SCWH0301240118004606 SCWH0301240105009785 SCWH0301240105022287 SCWH0301240105022355 SCWH0301240105022297 SCWH0301240105022299 SCWH0301240110007045 SCWH0301240105022357 SCWH0301240105022445 SCWH0301240105022444 | 木村甲线 | 天河一组线路无人机精细化巡线：220kV木棠甲线#08-#10、220kV木棠乙线#08-#10、220kV木碧甲线#08-#10、220kV木碧乙线#08-#10、220kV木科甲线#09-#11、220kV木科乙线#09-#11、220kV木犀甲线#09、220kV木犀乙线#09、220kV木村甲线#09、220kV木村乙线#09（2024年01月） 220kV木村甲线;220kV木村乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木村甲线#85-#96；(Ⅲ级)220kV木村乙线#85-#96； 220kV木村甲线;220kV木村乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木村甲线#80-#84；(Ⅲ级)220kV木村乙线#79_1-#84； 220kV木村甲线，220kV木村乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：220kV木村甲线#77-#84；(Ⅳ级)220kV木村乙线#77-#84 220kV木村甲线;220kV木村乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅲ级)220kV木村甲线#46-#52；(Ⅱ级)220kV木村乙线#46-#52； 220kV木村甲线;220kV木村乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV木村甲线#34-#43 220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV木村甲线#71-#74；220kV木村乙线#71-#74；220kV木棠甲线#76-#79；220kV木棠乙线#76-#79； 220kV木村甲乙线无人机精细化巡线：220kV木村甲线#31、#33-#34，220kV木村乙线#31、#33-#34，220kV木棠甲线#31、#33-#34，220kV木棠乙线#31、#33-#34，220kV木碧甲线#31、#33-#34，220kV木碧乙线#31、#33-#34，220kV木科甲线#30、#32-#33，220kV木科乙线#30、#32-#33。 220kV木村甲乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：220kV木碧甲线#24-#25，220kV木碧乙线#24-#25，220kV木村甲线#24-#25，220kV木村乙线#24-#25，220kV木棠甲线#24-#25，220kV木棠乙线#24-#25，220kV木科甲线#24，220kV木科乙线#24； 220kV木村甲线；220kV木村乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线；220kV木凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木麒乙线；220kV木麒甲线；220kV木科乙线；220kV木科甲线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：220kV木村甲线#01-#03；220kV木村乙线#01-#03;220kV木碧甲线#01-#03;220kV木碧乙线#01-#03;220kV木棠乙线#01-#03;220kV木棠甲线#01-#03;220kV木犀乙线#01-#03;220kV木犀甲线#01-#03；220kV木凯乙线#01-#03；220kV木凯甲线#01-#03；220kV木麒乙线#01-#03；220kV木麒甲线#01-#03；220kV木科乙线#01-#02；220kV木科甲线#01-#02； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#01-#03；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#01-#03；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木村甲线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木科甲线#01-#04；(Ⅳ级)220kV木科乙线#01-#04；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#01-#04；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#01-#04； 220kV木村甲线;220kV木村乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木村甲线#85-#92；(Ⅲ级)220kV木村乙线#85-#92； 220kV木村甲线;220kV木村乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木村甲线#98-#102；(Ⅲ级)220kV木村乙线#98-#102； 220kV木村甲线#01-#105；220kV木村乙线#01-#105；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木村甲线#01-#105；220kV木村乙线#01-#105；（2024年） 220kV木村甲线；220kV木村乙线；无人机精细化巡线：220kV木村甲乙线#59-#62 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#16-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#16-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木村甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木村乙线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#16-#18；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#17-#19；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木科甲线#16-#18；(Ⅳ级)220kV木科乙线#16-#18；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#16-#18；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#16-#18； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#12-#15；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#12-#15；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木村甲线#12-#15；(Ⅱ级)220kV木村乙线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#12-#15；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#13-#16；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木科甲线#13-#15；(Ⅳ级)220kV木科乙线#13-#15；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#13-#15；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#13-#15； | #13-#15 #13-#15 #13-#15 #13-#15 #13-#16 #13-#16 #13-#16 #13-#16 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #17-#19 #17-#19 #17-#19 #17-#19 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 |  | 已完成 | 1月份已完成
3759 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 运维策略 | 全线 | 47 | 236 | 54 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 249 | 2024-07-25 08:10:00 2024-07-03 08:52:00 2024-09-04 08:16:00 | 2024-07-25 17:30 | [5 empty] | SCWH0301240105023053 SCWH0301240703000273 SCWH0301240105022568 | 木村甲线 | 220kV木村甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木村甲线#01-#105 220kV木村甲线#24-#27；(Ⅲ级)220kV木村乙线#24-#27；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#27；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木科甲线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木科乙线#23-#276；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#23-#26导线连接位置红外测温：220kV木村甲线#24-#26；(Ⅲ级)220kV木村乙线#24-#26；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#26；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木科甲线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木科乙线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#23-#26全运会保供电线路红外测温 220kV木村甲线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木村甲线#19-#23；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#20-#23；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#20-#23； | #20-#23 #20-#23 #19-#23 |  | 已完成 | 7月份已完成
3796 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 240 | 54 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 249 | 2024-01-18 09:48:47 2024-01-18 09:22:01 2024-01-19 10:01:09 2024-01-10 08:20:00 2024-01-10 09:22:35 2024-01-11 08:32:00 2024-02-27 08:24:00 2024-02-28 08:29:00 2024-02-22 08:57:00 2024-02-22 09:11:20 2024-02-05 08:58:00 2024-03-01 08:24:00 2024-03-27 08:10:00 2024-03-07 08:10:00 2024-03-25 09:17:11 2024-02-22 10:21:42 2024-03-18 09:35:17 2024-03-08 09:38:33 2024-03-07 10:06:37 2024-03-05 09:24:04 2024-03-06 10:02:40 2024-04-26 08:10:00 2024-04-19 08:10:00 2024-04-29 08:18:00 2024-04-29 07:47:00 2024-04-11 10:51:38 2024-04-08 09:54:34 2024-05-31 09:40:16 2024-05-22 08:10:00 2024-05-23 08:46:00 2024-06-04 08:10:00 2024-06-04 08:38:00 | 2024-01-18 12:48 | [5 empty] | SCWH0301240118004614 SCWH0301240116015654 SCWH0301240118004602 SCWH0301231226054368 SCWH0301231226053894 SCWH0301240111000323 SCWH0301240105022300 SCWH0301240105022296 SCWH0301240222000144 SCWH0301240105022291 SCWH0301240205000099 SCWH0301240105022293 SCWH0301240118004608 SCWH0301240105022298 SCWH0301240105022288 SCWH0301240105022294 SCWH0301240105009788 SCWH0301240118004606 SCWH0301240105009785 SCWH0301240105022287 SCWH0301240105009786 SCWH0301240105022356 SCWH0301240105022355 SCWH0301240105022297 SCWH0301240105022299 SCWH0301240105022292 SCWH0301240118004600 SCWH0301240105022403 SCWH0301240110007045 SCWH0301240105022357 SCWH0301240105022445 SCWH0301240105022444 | 木村乙线 | 220kV木凯、木麒、木村、木犀甲乙线#12-#13；220kV木棠、木碧甲乙线#14无人机精细化巡线：220kV木凯、木麒、木村、木犀甲乙线#12-#13；220kV木棠、木碧甲乙线#14（2024年01月） 天河一组线路无人机精细化巡线：220kV木棠甲线#08-#10、220kV木棠乙线#08-#10、220kV木碧甲线#08-#10、220kV木碧乙线#08-#10、220kV木科甲线#09-#11、220kV木科乙线#09-#11、220kV木犀甲线#09、220kV木犀乙线#09、220kV木村甲线#09、220kV木村乙线#09（2024年01月） 220kV木棠甲乙线#20，220kV木碧甲乙线#20，220kV木村甲乙线#20，220kV木犀甲乙线#20，220kV木科甲乙20线#19，220kV木凯甲乙线#19-#20，220kV木麒甲乙线#19-20无人机精细化巡线：220kV木棠甲乙线#20，220kV木碧甲乙线#20，220kV木村甲乙线#20，220kV木犀甲乙线#20，220kV木科甲乙20线#19，220kV木凯甲乙线#19-#20，220kV木麒甲乙线#19-20 220kV木村甲乙线、220kV木碧甲乙线、220kV木凯甲乙线、220kV木科甲乙线无人机精细巡维：220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；（2024年01月） 220kV木村甲乙线、220kV木碧甲乙线、220kV木凯甲乙线、220kV木科甲乙线无人机精细巡维：220kV木村甲乙线#16-#17、220kV木凯甲乙线#16-#17、220kV木科甲乙线#15-#16、220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木凯甲乙线保供电（2024年01月） 220kV木村甲乙线、220kV木碧甲乙线、220kV木棠甲乙线、220kV木科甲乙线；220kV木棠丙丁线（备用）无人机精细巡维：220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27； 220kV木村甲线;220kV木村乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木村甲线#85-#96；(Ⅲ级)220kV木村乙线#85-#96； 220kV木村甲线;220kV木村乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木村甲线#80-#84；(Ⅲ级)220kV木村乙线#79_1-#84； 20kV木村甲乙线#77-#84、220kV木棠甲乙线#81-#84线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#77-#84、220kV木棠甲乙线#81-#84无人机特巡、预试检测 220kV木村甲线，220kV木村乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：220kV木村甲线#77-#84；(Ⅳ级)220kV木村乙线#77-#84 220kV木村甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV木村甲乙线#83-#104 220kV木村甲线;220kV木村乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅲ级)220kV木村甲线#46-#52；(Ⅱ级)220kV木村乙线#46-#52； 220kV木村甲乙线#67-#70，220kV木棠甲乙线#72-#75无人机精细化巡线：220kV木村甲乙线#67-#70，220kV木棠甲乙线#72-#75无人机精细化巡视；220kV木村甲乙线#72联系工作（2024年03月） 220kV木村甲线;220kV木村乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV木村甲线#34-#43 220kV木凯甲乙线；220kV木碧甲乙线；220kV木村甲乙线；220kV木科甲乙线；220kV木棠甲乙线；220kV木犀甲乙线；220kV木麒甲乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：220kV木凯甲乙线#04-#05；220kV木碧甲乙线#04-#05；220kV木村甲乙线#04-#05；220kV木科甲乙线#05-#06；220kV木棠甲乙线#04-#05；220kV木犀甲乙线#04-#05；220kV木麒甲乙线#04-#05； 220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV木村甲线#71-#74；220kV木村乙线#71-#74；220kV木棠甲线#76-#79；220kV木棠乙线#76-#79； 220kV木村甲乙线；220kV木棠甲乙线无人机精细化巡线：220kV木村甲乙线#67-#70，220kV木棠甲乙线#72-#75无人机精细化巡视；220kV木村甲乙线#72联系工作（2024年03月） 220kV木村甲乙线无人机精细化巡线：220kV木村甲线#31、#33-#34，220kV木村乙线#31、#33-#34，220kV木棠甲线#31、#33-#34，220kV木棠乙线#31、#33-#34，220kV木碧甲线#31、#33-#34，220kV木碧乙线#31、#33-#34，220kV木科甲线#30、#32-#33，220kV木科乙线#30、#32-#33。 220kV木村甲乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：220kV木碧甲线#24-#25，220kV木碧乙线#24-#25，220kV木村甲线#24-#25，220kV木村乙线#24-#25，220kV木棠甲线#24-#25，220kV木棠乙线#24-#25，220kV木科甲线#24，220kV木科乙线#24； 220kV木村甲线；220kV木村乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线；220kV木凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木麒乙线；220kV木麒甲线；220kV木科乙线；220kV木科甲线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：220kV木村甲线#01-#03；220kV木村乙线#01-#03;220kV木碧甲线#01-#03;220kV木碧乙线#01-#03;220kV木棠乙线#01-#03;220kV木棠甲线#01-#03;220kV木犀乙线#01-#03;220kV木犀甲线#01-#03；220kV木凯乙线#01-#03；220kV木凯甲线#01-#03；220kV木麒乙线#01-#03；220kV木麒甲线#01-#03；220kV木科乙线#01-#02；220kV木科甲线#01-#02； 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#17-#19；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#17-#19；220kV木村甲乙线#18-#19、220kV木科甲乙线#17#18 220kV木碧甲乙线#36、#73-#90；220kV木村甲乙线#36、#97-#105；220kV木凯甲乙线#57-#61、220kV木科甲乙线#35无人机精细化巡线：220kV木碧甲乙线#36、#73-#90；220kV木村甲乙线#36、#97-#105；220kV木凯甲乙线#57-#61、220kV木科甲乙线#35；220kV木棠甲乙线#36 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#01-#03；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#01-#03；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木村甲线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木科甲线#01-#04；(Ⅳ级)220kV木科乙线#01-#04；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#01-#04；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#01-#04； 220kV木村甲线;220kV木村乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木村甲线#85-#92；(Ⅲ级)220kV木村乙线#85-#92； 220kV木村甲线;220kV木村乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木村甲线#98-#102；(Ⅲ级)220kV木村乙线#98-#102； 木棠甲乙线无人机精细化巡线：500kV科木甲线#04-#05、500kV科木乙线#04-#05；500kV从木丙线#10、500kV从木丁线#10；220kV木碧甲乙线#32，220kV木村甲乙线#32，220kV木科甲乙线#31，220kV木棠甲乙线#32。 220kV木村甲乙线、220kV木棠甲乙线无人机精细化巡线：220kV木村甲乙线#63-#66、220kV木棠甲乙线#68-#71 220kV木村甲乙线、220kV木棠甲乙线、220kV木科甲乙线无人机红外测温：220kV木村甲乙线#29-#30、220kV木棠甲乙线#29-#30、220kV木科甲乙线#28-#29 220kV木村甲线#01-#105；220kV木村乙线#01-#105；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木村甲线#01-#105；220kV木村乙线#01-#105；（2024年） 220kV木村甲线；220kV木村乙线；无人机精细化巡线：220kV木村甲乙线#59-#62 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#16-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#16-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木村甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木村乙线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#16-#18；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#17-#19；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木科甲线#16-#18；(Ⅳ级)220kV木科乙线#16-#18；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#16-#18；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#16-#18； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#12-#15；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#12-#15；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木村甲线#12-#15；(Ⅱ级)220kV木村乙线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#12-#15；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#13-#16；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木科甲线#13-#15；(Ⅳ级)220kV木科乙线#13-#15；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#13-#15；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#13-#15； | #13-#15 #13-#15 #13-#15 #13-#15 #13-#16 #13-#16 #13-#16 #13-#16 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #17-#19 #17-#19 #17-#19 #17-#19 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 |  | 已完成 | 1月份已完成
3797 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 240 | 54 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 249 | 2024-07-16 08:10:00 2024-07-15 08:10:00 2024-07-08 08:47:00 2024-07-18 08:46:00 2024-07-26 08:10:00 2024-07-19 08:10:00 2024-07-01 08:10:00 2024-07-09 08:10:00 2024-07-09 08:43:00 2023-05-19 20:25:10 2024-07-03 08:52:00 2024-08-27 08:46:00 2024-08-27 09:02:00 2024-08-13 08:37:00 2024-08-13 08:36:00 2024-08-15 08:10:00 2024-08-19 08:10:00 2024-08-20 08:10:00 2024-09-26 08:14:00 2024-09-20 08:10:00 2024-09-24 08:52:00 2024-09-27 08:10:00 2024-09-04 08:16:00 2024-09-05 08:10:00 2024-09-23 08:10:00 2024-09-14 08:50:00 2024-09-04 09:26:31 2024-09-12 08:40:49 | 2024-07-16 12:26 | [5 empty] | SCWH0301240110002216 SCWH0301240704005686 SCWH0301240105023054 SCWH0301240110002208 SCWH0301240110002207 SCWH0301240110002194 SCWH0301240701000779 SCWH0301240703000266 SCWH0301240703000284 SCWH0301240105023045 SCWH0301240703000273 SCWH0301240110001160 SCWH0301240110001191 SCWH0301240110001188 SCWH0301240110001172 SCWH0301240110001171 SCWH0301240110001194 SCWH0301240110001187 SCWH0301240110002969 SCWH0301240110002981 SCWH0301240110002999 SCWH0301240110002989 SCWH0301240105022568 SCWH0301240105022562 SCWH0301240105022566 SCWH0301240110002982 SCWH0301240110002972 SCWH0301240110002983 | 木村乙线 | 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27；（2024年07月） 天河一组线路无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV木村甲乙线#08-#11、#21-#23、#29-#31、#33-#45、#53-#58、#74-#76（计划变更） 220kV木村乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木村乙线#01-#105 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年07月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#69-#70、220kV木棠甲乙线#74-#75；220kV木村甲乙线#64-#79特巡 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42；（2024年07月） 220kV木科甲乙线、220kV木碧甲乙线、220kV木村甲乙线、220kV木凯甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木碧甲乙线#01-#03、220kV木科甲乙线#01-#04、220kV木村甲乙线#01-#03、220kV木凯甲乙线#01-#03大运会保供电 天河一组线路导线连接位置红外测温：重要交叉跨越，合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木村甲乙线#30-#33、220kV木棠甲乙线#30-#33、220kV木科甲乙线#29-#32塔段 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木村甲乙线#34-#43、220kV木棠甲乙线#34-#43、220kV木科甲乙线#33-#41塔段红外测温 220kV木科甲乙线；220kV木棠甲乙线；220kV木碧甲乙线；220kV木村甲乙线；无人机精细化巡视：220kV木科甲乙线#38；220kV木棠甲乙线#37-#39；220kV木碧甲乙线#37-#39；220kV木村甲乙线#37-#39； 220kV木村甲线#24-#27；(Ⅲ级)220kV木村乙线#24-#27；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#27；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木科甲线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木科乙线#23-#276；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#23-#26导线连接位置红外测温：220kV木村甲线#24-#26；(Ⅲ级)220kV木村乙线#24-#26；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#26；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木科甲线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木科乙线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#23-#26全运会保供电线路红外测温 220kV木村甲乙线#69-#70、220kV木棠甲乙线#74-#75导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#69-#70、220kV木棠甲乙线#74-#75； 220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42；（2024年08月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#83-#85；#88-#89；#91-#92；（2024年08月） 220kV木村甲乙线#103-#104；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#103-#104；（2024年08月） 220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年08月） 220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；（2024年08月） 220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27；（2024年08月） 220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42；（2024年09月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#73-#74、#76-#77、#79-#80；220kV木村甲乙线#53塔种牌。（2024年09月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#103-#104；（2024年09月） 220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27；（2024年09月） 220kV木村甲线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木村甲线#19-#23；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#20-#23；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#20-#23； 220kV木村乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木村乙线#01-#03；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#01-#03；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#01-#03； 220kV木村乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木村乙线#12-#15；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#13-#16；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#13-#16； 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#69-#70、220kV木棠甲乙线#74-#75；220kV木村甲乙线#53-#73、220kV木棠甲乙线#61-#68巡视 220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；（2024年09月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年09月），220kV木村甲乙线中秋保供电巡视 | #07-#08 #07-#08 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #15-#16 #15-#16 #17-#18 #17-#18 #16-#17 #16-#17 #16-#17 #16-#17 #15-#16 #15-#16 #17-#18 #17-#18 #16-#17 #16-#17 #16-#17 #16-#17 #61-#68 #53-#73 #74-#75 #69-#70 #13-#16 #13-#16 #12-#15 #01-#03 #01-#03 #01-#03 #20-#23 #20-#23 #19-#23 #26-#27 #26-#27 #27-#28 #27-#28 #27-#28 #26-#27 #26-#27 #27-#28 #27-#28 #27-#28 #103-#104 #79-#80 #76-#77 #73-#74 #41-#42 #41-#42 #43-#44 #43-#44 #43-#44 #41-#42 #41-#42 #43-#44 #43-#44 #43-#44 |  | 已完成 | 7月份已完成
3834 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 运维策略 | 全线 | 40 | 244 | 43 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 244 | 2024-01-31 08:54:00 2024-01-18 09:22:01 2024-02-22 10:21:42 2024-03-08 09:38:33 2024-03-07 10:06:37 2024-03-05 09:24:04 2024-04-19 08:10:00 2024-04-19 08:06:00 2024-06-04 08:10:00 2024-06-04 08:38:00 2024-07-18 08:10:00 2024-07-03 08:52:00 2024-08-06 08:37:00 2024-08-05 09:53:03 2024-07-18 08:10:00 2024-07-03 08:52:00 2024-07-18 08:10:00 2024-07-03 08:52:00 2024-08-06 08:37:00 2024-08-05 09:53:03 | 2024-01-31 14:13 | [5 empty] | SCWH0301231226057357 SCWH0301240116015654 SCWH0301240105022294 SCWH0301240118004606 SCWH0301240105009785 SCWH0301240105022287 SCWH0301240105022355 SCWH0301240105022290 SCWH0301240105022445 SCWH0301240105022444 SCWH0301240105023063 SCWH0301240703000273 SCWH0301240628011898 SCWH0301240105022492 SCWH0301240105023063 SCWH0301240703000273 SCWH0301240105023063 SCWH0301240703000273 SCWH0301240628011898 SCWH0301240105022492 | 木棠甲线 | 20kV木棠甲线#01-#84、220kV木棠乙线#01-#84架空线路红外测温预试：220kV木棠甲线#01-#84、220kV木棠乙线#01-#84；(2024年01月) 天河一组线路无人机精细化巡线：220kV木棠甲线#08-#10、220kV木棠乙线#08-#10、220kV木碧甲线#08-#10、220kV木碧乙线#08-#10、220kV木科甲线#09-#11、220kV木科乙线#09-#11、220kV木犀甲线#09、220kV木犀乙线#09、220kV木村甲线#09、220kV木村乙线#09（2024年01月） 220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV木村甲线#71-#74；220kV木村乙线#71-#74；220kV木棠甲线#76-#79；220kV木棠乙线#76-#79； 220kV木村甲乙线无人机精细化巡线：220kV木村甲线#31、#33-#34，220kV木村乙线#31、#33-#34，220kV木棠甲线#31、#33-#34，220kV木棠乙线#31、#33-#34，220kV木碧甲线#31、#33-#34，220kV木碧乙线#31、#33-#34，220kV木科甲线#30、#32-#33，220kV木科乙线#30、#32-#33。 220kV木村甲乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：220kV木碧甲线#24-#25，220kV木碧乙线#24-#25，220kV木村甲线#24-#25，220kV木村乙线#24-#25，220kV木棠甲线#24-#25，220kV木棠乙线#24-#25，220kV木科甲线#24，220kV木科乙线#24； 220kV木村甲线；220kV木村乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线；220kV木凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木麒乙线；220kV木麒甲线；220kV木科乙线；220kV木科甲线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：220kV木村甲线#01-#03；220kV木村乙线#01-#03;220kV木碧甲线#01-#03;220kV木碧乙线#01-#03;220kV木棠乙线#01-#03;220kV木棠甲线#01-#03;220kV木犀乙线#01-#03;220kV木犀甲线#01-#03；220kV木凯乙线#01-#03；220kV木凯甲线#01-#03；220kV木麒乙线#01-#03；220kV木麒甲线#01-#03；220kV木科乙线#01-#02；220kV木科甲线#01-#02； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#01-#03；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#01-#03；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木村甲线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木科甲线#01-#04；(Ⅳ级)220kV木科乙线#01-#04；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#01-#04；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#01-#04； 220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV木棠甲乙线#80-#84 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#16-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#16-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木村甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木村乙线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#16-#18；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#17-#19；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木科甲线#16-#18；(Ⅳ级)220kV木科乙线#16-#18；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#16-#18；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#16-#18； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#12-#15；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#12-#15；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木村甲线#12-#15；(Ⅱ级)220kV木村乙线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#12-#15；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#13-#16；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木科甲线#13-#15；(Ⅳ级)220kV木科乙线#13-#15；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#13-#15；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#13-#15； 220kV木棠甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木棠甲线#01-84 220kV木村甲线#24-#27；(Ⅲ级)220kV木村乙线#24-#27；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#27；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木科甲线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木科乙线#23-#276；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#23-#26导线连接位置红外测温：220kV木村甲线#24-#26；(Ⅲ级)220kV木村乙线#24-#26；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#26；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木科甲线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木科乙线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#23-#26全运会保供电线路红外测温 220kV木棠甲线#63-#67、220kV木棠乙线#63-#67线路特殊巡维：220kV木棠甲线#63-#67、220kV木棠乙线#63-#67红外测温、无人机精巡 220kV木棠甲线；220kV木棠乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：220kV木棠甲线#63-#67；220kV木棠乙线#63-#67 220kV木棠甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木棠甲线#01-84 220kV木村甲线#24-#27；(Ⅲ级)220kV木村乙线#24-#27；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#27；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木科甲线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木科乙线#23-#276；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#23-#26导线连接位置红外测温：220kV木村甲线#24-#26；(Ⅲ级)220kV木村乙线#24-#26；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#26；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木科甲线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木科乙线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#23-#26全运会保供电线路红外测温 220kV木棠甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木棠甲线#01-84 220kV木村甲线#24-#27；(Ⅲ级)220kV木村乙线#24-#27；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#27；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木科甲线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木科乙线#23-#276；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#23-#26导线连接位置红外测温：220kV木村甲线#24-#26；(Ⅲ级)220kV木村乙线#24-#26；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#26；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木科甲线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木科乙线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#23-#26全运会保供电线路红外测温 220kV木棠甲线#63-#67、220kV木棠乙线#63-#67线路特殊巡维：220kV木棠甲线#63-#67、220kV木棠乙线#63-#67红外测温、无人机精巡 220kV木棠甲线；220kV木棠乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：220kV木棠甲线#63-#67；220kV木棠乙线#63-#67 | #63-#67 #63-#67 #63-#67 #63-#67 #63-#67 #63-#67 |  | 已完成 | 1月份已完成
3847 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 运维策略 | 全线 | 40 | 253 | 43 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 250 | 2024-01-31 08:54:00 2024-01-02 09:29:43 2024-01-18 09:48:47 2024-01-18 09:22:01 2024-01-19 10:01:09 2024-01-11 08:32:00 2024-02-22 08:57:00 2024-03-27 08:10:00 2024-03-25 09:17:11 2024-02-22 10:21:42 2024-03-18 09:35:17 2024-03-08 09:38:33 2024-03-07 10:06:37 2024-03-05 09:24:04 2024-04-26 08:10:00 2024-04-19 08:10:00 2024-04-19 08:06:00 2024-04-11 10:51:38 2024-04-08 09:54:34 2024-04-07 10:02:55 2024-04-08 09:32:53 2024-05-31 09:19:17 2024-05-31 09:40:16 2024-06-04 08:10:00 2024-06-04 08:38:00 2024-07-16 08:10:00 2024-07-15 08:11:00 2024-07-29 08:10:00 2024-07-18 08:46:00 2024-07-26 08:10:00 2024-07-18 09:25:05 2024-07-19 08:10:00 2024-07-09 08:10:00 2024-07-09 08:43:00 2023-05-19 20:25:10 2024-07-03 08:52:00 2024-08-27 08:46:00 2024-08-27 09:02:00 2024-08-06 08:37:00 2024-08-05 09:53:03 2024-08-15 08:10:00 2024-08-19 08:10:00 2024-08-20 08:10:00 2024-07-16 08:10:00 2024-07-15 08:11:00 2024-07-29 08:10:00 2024-07-18 08:46:00 2024-07-26 08:10:00 2024-07-18 09:25:05 2024-07-19 08:10:00 2024-07-09 08:10:00 2024-07-09 08:43:00 2023-05-19 20:25:10 2024-07-03 08:52:00 2024-07-16 08:10:00 2024-07-15 08:11:00 2024-07-29 08:10:00 2024-07-18 08:46:00 2024-07-26 08:10:00 2024-07-18 09:25:05 2024-07-19 08:10:00 2024-07-09 08:10:00 2024-07-09 08:43:00 2023-05-19 20:25:10 2024-07-03 08:52:00 2024-08-27 08:46:00 2024-08-27 09:02:00 2024-08-06 08:37:00 2024-08-05 09:53:03 2024-08-15 08:10:00 2024-08-19 08:10:00 2024-08-20 08:10:00 2024-09-26 08:14:00 2024-09-27 08:10:00 2024-09-14 08:50:00 2024-09-04 09:26:31 2024-09-12 08:40:49 | 2024-01-31 14:13 | [5 empty] | SCWH0301231226057357 SCWH0301231226053917 SCWH0301240118004614 SCWH0301240116015654 SCWH0301240118004602 SCWH0301240111000323 SCWH0301240222000144 SCWH0301240118004608 SCWH0301240105022288 SCWH0301240105022294 SCWH0301240105009788 SCWH0301240118004606 SCWH0301240105009785 SCWH0301240105022287 SCWH0301240105022356 SCWH0301240105022355 SCWH0301240105022290 SCWH0301240105022292 SCWH0301240118004600 SCWH0301240118004616 SCWH0301240118004605 SCWH0301240105022412 SCWH0301240105022403 SCWH0301240105022445 SCWH0301240105022444 SCWH0301240110002216 SCWH0301240704005678 SCWH0301240105023064 SCWH0301240110002208 SCWH0301240110002207 SCWH0301240718001142 SCWH0301240110002194 SCWH0301240703000266 SCWH0301240703000284 SCWH0301240105023045 SCWH0301240703000273 SCWH0301240110001160 SCWH0301240110001191 SCWH0301240628011898 SCWH0301240105022492 SCWH0301240110001171 SCWH0301240110001194 SCWH0301240110001187 SCWH0301240110002216 SCWH0301240704005678 SCWH0301240105023064 SCWH0301240110002208 SCWH0301240110002207 SCWH0301240718001142 SCWH0301240110002194 SCWH0301240703000266 SCWH0301240703000284 SCWH0301240105023045 SCWH0301240703000273 SCWH0301240110002216 SCWH0301240704005678 SCWH0301240105023064 SCWH0301240110002208 SCWH0301240110002207 SCWH0301240718001142 SCWH0301240110002194 SCWH0301240703000266 SCWH0301240703000284 SCWH0301240105023045 SCWH0301240703000273 SCWH0301240110001160 SCWH0301240110001191 SCWH0301240628011898 SCWH0301240105022492 SCWH0301240110001171 SCWH0301240110001194 SCWH0301240110001187 SCWH0301240110002969 SCWH0301240110002989 SCWH0301240110002982 SCWH0301240110002972 SCWH0301240110002983 | 木棠乙线 | 20kV木棠甲线#01-#84、220kV木棠乙线#01-#84架空线路红外测温预试：220kV木棠甲线#01-#84、220kV木棠乙线#01-#84；(2024年01月) 220kV木棠甲乙线、220kV木碧甲乙线无人机精细巡维：220kV木棠甲乙线#57-#60、220kV木碧甲乙线#58-#62；测温及通道 220kV木凯、木麒、木村、木犀甲乙线#12-#13；220kV木棠、木碧甲乙线#14无人机精细化巡线：220kV木凯、木麒、木村、木犀甲乙线#12-#13；220kV木棠、木碧甲乙线#14（2024年01月） 天河一组线路无人机精细化巡线：220kV木棠甲线#08-#10、220kV木棠乙线#08-#10、220kV木碧甲线#08-#10、220kV木碧乙线#08-#10、220kV木科甲线#09-#11、220kV木科乙线#09-#11、220kV木犀甲线#09、220kV木犀乙线#09、220kV木村甲线#09、220kV木村乙线#09（2024年01月） 220kV木棠甲乙线#20，220kV木碧甲乙线#20，220kV木村甲乙线#20，220kV木犀甲乙线#20，220kV木科甲乙20线#19，220kV木凯甲乙线#19-#20，220kV木麒甲乙线#19-20无人机精细化巡线：220kV木棠甲乙线#20，220kV木碧甲乙线#20，220kV木村甲乙线#20，220kV木犀甲乙线#20，220kV木科甲乙20线#19，220kV木凯甲乙线#19-#20，220kV木麒甲乙线#19-20 220kV木村甲乙线、220kV木碧甲乙线、220kV木棠甲乙线、220kV木科甲乙线；220kV木棠丙丁线（备用）无人机精细巡维：220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27； 20kV木村甲乙线#77-#84、220kV木棠甲乙线#81-#84线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#77-#84、220kV木棠甲乙线#81-#84无人机特巡、预试检测 220kV木村甲乙线#67-#70，220kV木棠甲乙线#72-#75无人机精细化巡线：220kV木村甲乙线#67-#70，220kV木棠甲乙线#72-#75无人机精细化巡视；220kV木村甲乙线#72联系工作（2024年03月） 220kV木凯甲乙线；220kV木碧甲乙线；220kV木村甲乙线；220kV木科甲乙线；220kV木棠甲乙线；220kV木犀甲乙线；220kV木麒甲乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：220kV木凯甲乙线#04-#05；220kV木碧甲乙线#04-#05；220kV木村甲乙线#04-#05；220kV木科甲乙线#05-#06；220kV木棠甲乙线#04-#05；220kV木犀甲乙线#04-#05；220kV木麒甲乙线#04-#05； 220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV木村甲线#71-#74；220kV木村乙线#71-#74；220kV木棠甲线#76-#79；220kV木棠乙线#76-#79； 220kV木村甲乙线；220kV木棠甲乙线无人机精细化巡线：220kV木村甲乙线#67-#70，220kV木棠甲乙线#72-#75无人机精细化巡视；220kV木村甲乙线#72联系工作（2024年03月） 220kV木村甲乙线无人机精细化巡线：220kV木村甲线#31、#33-#34，220kV木村乙线#31、#33-#34，220kV木棠甲线#31、#33-#34，220kV木棠乙线#31、#33-#34，220kV木碧甲线#31、#33-#34，220kV木碧乙线#31、#33-#34，220kV木科甲线#30、#32-#33，220kV木科乙线#30、#32-#33。 220kV木村甲乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：220kV木碧甲线#24-#25，220kV木碧乙线#24-#25，220kV木村甲线#24-#25，220kV木村乙线#24-#25，220kV木棠甲线#24-#25，220kV木棠乙线#24-#25，220kV木科甲线#24，220kV木科乙线#24； 220kV木村甲线；220kV木村乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线；220kV木凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木麒乙线；220kV木麒甲线；220kV木科乙线；220kV木科甲线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：220kV木村甲线#01-#03；220kV木村乙线#01-#03;220kV木碧甲线#01-#03;220kV木碧乙线#01-#03;220kV木棠乙线#01-#03;220kV木棠甲线#01-#03;220kV木犀乙线#01-#03;220kV木犀甲线#01-#03；220kV木凯乙线#01-#03；220kV木凯甲线#01-#03；220kV木麒乙线#01-#03；220kV木麒甲线#01-#03；220kV木科乙线#01-#02；220kV木科甲线#01-#02； 220kV木碧甲乙线#36、#73-#90；220kV木村甲乙线#36、#97-#105；220kV木凯甲乙线#57-#61、220kV木科甲乙线#35无人机精细化巡线：220kV木碧甲乙线#36、#73-#90；220kV木村甲乙线#36、#97-#105；220kV木凯甲乙线#57-#61、220kV木科甲乙线#35；220kV木棠甲乙线#36 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#01-#03；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#01-#03；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木村甲线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木科甲线#01-#04；(Ⅳ级)220kV木科乙线#01-#04；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#01-#04；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#01-#04； 220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV木棠甲乙线#80-#84 木棠甲乙线无人机精细化巡线：500kV科木甲线#04-#05、500kV科木乙线#04-#05；500kV从木丙线#10、500kV从木丁线#10；220kV木碧甲乙线#32，220kV木村甲乙线#32，220kV木科甲乙线#31，220kV木棠甲乙线#32。 220kV木村甲乙线、220kV木棠甲乙线无人机精细化巡线：220kV木村甲乙线#63-#66、220kV木棠甲乙线#68-#71 220kV木棠甲乙线无人机精细化巡线：220kV木棠甲乙线#59-#62；#61交底 220kV木棠甲乙线、220kV木科甲乙线无人机精细化巡线：220kV木棠甲乙线#47-#48、220kV木科甲乙线#45。 220kV木科甲乙线、220kV木棠甲乙线无人机精细化巡线：220kV木科甲乙线#42-#44、220kV木棠甲乙线#44-#46 220kV木村甲乙线、220kV木棠甲乙线、220kV木科甲乙线无人机红外测温：220kV木村甲乙线#29-#30、220kV木棠甲乙线#29-#30、220kV木科甲乙线#28-#29 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#16-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#16-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木村甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木村乙线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#16-#18；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#17-#19；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木科甲线#16-#18；(Ⅳ级)220kV木科乙线#16-#18；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#16-#18；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#16-#18； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#12-#15；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#12-#15；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木村甲线#12-#15；(Ⅱ级)220kV木村乙线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#12-#15；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#13-#16；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木科甲线#13-#15；(Ⅳ级)220kV木科乙线#13-#15；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#13-#15；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#13-#15； 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27；（2024年07月） 天河一组线路无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV木棠甲乙线#06-#07、#11-#12、#21-#23、#26、#29-#30、#35、#37-#43、#49-#57、#63-#67（计划变更） 220kV木棠乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木棠乙线#01-84 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年07月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#69-#70、220kV木棠甲乙线#74-#75；220kV木村甲乙线#64-#79特巡 220kV木碧甲乙线；220kV木棠甲乙线；无人机精细化巡线：220kV木碧甲乙线#48-#52；220kV木棠甲乙线#48-#52； 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42；（2024年07月） 天河一组线路导线连接位置红外测温：重要交叉跨越，合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木村甲乙线#30-#33、220kV木棠甲乙线#30-#33、220kV木科甲乙线#29-#32塔段 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木村甲乙线#34-#43、220kV木棠甲乙线#34-#43、220kV木科甲乙线#33-#41塔段红外测温 220kV木科甲乙线；220kV木棠甲乙线；220kV木碧甲乙线；220kV木村甲乙线；无人机精细化巡视：220kV木科甲乙线#38；220kV木棠甲乙线#37-#39；220kV木碧甲乙线#37-#39；220kV木村甲乙线#37-#39； 220kV木村甲线#24-#27；(Ⅲ级)220kV木村乙线#24-#27；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#27；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木科甲线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木科乙线#23-#276；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#23-#26导线连接位置红外测温：220kV木村甲线#24-#26；(Ⅲ级)220kV木村乙线#24-#26；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#26；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木科甲线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木科乙线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#23-#26全运会保供电线路红外测温 220kV木村甲乙线#69-#70、220kV木棠甲乙线#74-#75导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#69-#70、220kV木棠甲乙线#74-#75； 220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42；（2024年08月） 220kV木棠甲线#63-#67、220kV木棠乙线#63-#67线路特殊巡维：220kV木棠甲线#63-#67、220kV木棠乙线#63-#67红外测温、无人机精巡 220kV木棠甲线；220kV木棠乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：220kV木棠甲线#63-#67；220kV木棠乙线#63-#67 220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年08月） 220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；（2024年08月） 220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27；（2024年08月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27；（2024年07月） 天河一组线路无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV木棠甲乙线#06-#07、#11-#12、#21-#23、#26、#29-#30、#35、#37-#43、#49-#57、#63-#67（计划变更） 220kV木棠乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木棠乙线#01-84 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年07月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#69-#70、220kV木棠甲乙线#74-#75；220kV木村甲乙线#64-#79特巡 220kV木碧甲乙线；220kV木棠甲乙线；无人机精细化巡线：220kV木碧甲乙线#48-#52；220kV木棠甲乙线#48-#52； 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42；（2024年07月） 天河一组线路导线连接位置红外测温：重要交叉跨越，合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木村甲乙线#30-#33、220kV木棠甲乙线#30-#33、220kV木科甲乙线#29-#32塔段 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木村甲乙线#34-#43、220kV木棠甲乙线#34-#43、220kV木科甲乙线#33-#41塔段红外测温 220kV木科甲乙线；220kV木棠甲乙线；220kV木碧甲乙线；220kV木村甲乙线；无人机精细化巡视：220kV木科甲乙线#38；220kV木棠甲乙线#37-#39；220kV木碧甲乙线#37-#39；220kV木村甲乙线#37-#39； 220kV木村甲线#24-#27；(Ⅲ级)220kV木村乙线#24-#27；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#27；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木科甲线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木科乙线#23-#276；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#23-#26导线连接位置红外测温：220kV木村甲线#24-#26；(Ⅲ级)220kV木村乙线#24-#26；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#26；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木科甲线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木科乙线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#23-#26全运会保供电线路红外测温 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27；（2024年07月） 天河一组线路无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV木棠甲乙线#06-#07、#11-#12、#21-#23、#26、#29-#30、#35、#37-#43、#49-#57、#63-#67（计划变更） 220kV木棠乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木棠乙线#01-84 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年07月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#69-#70、220kV木棠甲乙线#74-#75；220kV木村甲乙线#64-#79特巡 220kV木碧甲乙线；220kV木棠甲乙线；无人机精细化巡线：220kV木碧甲乙线#48-#52；220kV木棠甲乙线#48-#52； 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42；（2024年07月） 天河一组线路导线连接位置红外测温：重要交叉跨越，合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木村甲乙线#30-#33、220kV木棠甲乙线#30-#33、220kV木科甲乙线#29-#32塔段 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木村甲乙线#34-#43、220kV木棠甲乙线#34-#43、220kV木科甲乙线#33-#41塔段红外测温 220kV木科甲乙线；220kV木棠甲乙线；220kV木碧甲乙线；220kV木村甲乙线；无人机精细化巡视：220kV木科甲乙线#38；220kV木棠甲乙线#37-#39；220kV木碧甲乙线#37-#39；220kV木村甲乙线#37-#39； 220kV木村甲线#24-#27；(Ⅲ级)220kV木村乙线#24-#27；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#27；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木科甲线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木科乙线#23-#276；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#23-#26导线连接位置红外测温：220kV木村甲线#24-#26；(Ⅲ级)220kV木村乙线#24-#26；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#26；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木科甲线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木科乙线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#23-#26全运会保供电线路红外测温 220kV木村甲乙线#69-#70、220kV木棠甲乙线#74-#75导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#69-#70、220kV木棠甲乙线#74-#75； 220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42；（2024年08月） 220kV木棠甲线#63-#67、220kV木棠乙线#63-#67线路特殊巡维：220kV木棠甲线#63-#67、220kV木棠乙线#63-#67红外测温、无人机精巡 220kV木棠甲线；220kV木棠乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：220kV木棠甲线#63-#67；220kV木棠乙线#63-#67 220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年08月） 220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；（2024年08月） 220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27；（2024年08月） 220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42；（2024年09月） 220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27；（2024年09月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#69-#70、220kV木棠甲乙线#74-#75；220kV木村甲乙线#53-#73、220kV木棠甲乙线#61-#68巡视 220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；（2024年09月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年09月），220kV木村甲乙线中秋保供电巡视 | #07-#08 #07-#08 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #15-#16 #15-#16 #17-#18 #17-#18 #16-#17 #16-#17 #16-#17 #16-#17 #15-#16 #15-#16 #17-#18 #17-#18 #16-#17 #16-#17 #16-#17 #16-#17 #61-#68 #53-#73 #74-#75 #69-#70 #26-#27 #26-#27 #27-#28 #27-#28 #27-#28 #26-#27 #26-#27 #27-#28 #27-#28 #27-#28 #41-#42 #41-#42 #43-#44 #43-#44 #43-#44 #41-#42 #41-#42 #43-#44 #43-#44 #43-#44 |  | 已完成 | 1月份已完成
3860 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 207 | 52 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 183 | 2024-01-18 09:22:01 2024-01-12 09:19:33 2024-02-26 08:55:27 2024-03-08 09:38:33 2024-03-07 10:06:37 2024-03-05 09:24:04 2024-03-06 10:02:40 2024-06-05 08:48:00 2024-06-04 08:10:00 2024-06-04 08:38:00 | 2024-01-18 14:38 | [5 empty] | SCWH0301240116015654 SCWH0301231226057978 SCWH0301240105022289 SCWH0301240118004606 SCWH0301240105009785 SCWH0301240105022287 SCWH0301240105009786 SCWH0301240110007113 SCWH0301240105022445 SCWH0301240105022444 | 木碧甲线 | 天河一组线路无人机精细化巡线：220kV木棠甲线#08-#10、220kV木棠乙线#08-#10、220kV木碧甲线#08-#10、220kV木碧乙线#08-#10、220kV木科甲线#09-#11、220kV木科乙线#09-#11、220kV木犀甲线#09、220kV木犀乙线#09、220kV木村甲线#09、220kV木村乙线#09（2024年01月） 天河一组线路无人机精细巡维：220kV木碧甲线#68-#69；220kV木碧乙线#68-#69 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#07-#10；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#07-#10； 220kV木村甲乙线无人机精细化巡线：220kV木村甲线#31、#33-#34，220kV木村乙线#31、#33-#34，220kV木棠甲线#31、#33-#34，220kV木棠乙线#31、#33-#34，220kV木碧甲线#31、#33-#34，220kV木碧乙线#31、#33-#34，220kV木科甲线#30、#32-#33，220kV木科乙线#30、#32-#33。 220kV木村甲乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：220kV木碧甲线#24-#25，220kV木碧乙线#24-#25，220kV木村甲线#24-#25，220kV木村乙线#24-#25，220kV木棠甲线#24-#25，220kV木棠乙线#24-#25，220kV木科甲线#24，220kV木科乙线#24； 220kV木村甲线；220kV木村乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线；220kV木凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木麒乙线；220kV木麒甲线；220kV木科乙线；220kV木科甲线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：220kV木村甲线#01-#03；220kV木村乙线#01-#03;220kV木碧甲线#01-#03;220kV木碧乙线#01-#03;220kV木棠乙线#01-#03;220kV木棠甲线#01-#03;220kV木犀乙线#01-#03;220kV木犀甲线#01-#03；220kV木凯乙线#01-#03；220kV木凯甲线#01-#03；220kV木麒乙线#01-#03；220kV木麒甲线#01-#03；220kV木科乙线#01-#02；220kV木科甲线#01-#02； 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#17-#19；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#17-#19；220kV木村甲乙线#18-#19、220kV木科甲乙线#17#18 220kV木碧甲线#01-#93；220kV木碧乙线#01-#93导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木碧甲线#01-#93；220kV木碧乙线#01-#93；（2024年） 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#16-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#16-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木村甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木村乙线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#16-#18；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#17-#19；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木科甲线#16-#18；(Ⅳ级)220kV木科乙线#16-#18；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#16-#18；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#16-#18； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#12-#15；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#12-#15；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木村甲线#12-#15；(Ⅱ级)220kV木村乙线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#12-#15；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#13-#16；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木科甲线#13-#15；(Ⅳ级)220kV木科乙线#13-#15；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#13-#15；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#13-#15； | #13-#15 #13-#15 #13-#15 #13-#15 #13-#16 #13-#16 #13-#16 #13-#16 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #17-#19 #17-#19 #17-#19 #17-#19 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #01-#93 #01-#93 #01-#93 #01-#93 |  | 已完成 | 1月份已完成
3861 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 207 | 52 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 183 | 2024-07-24 08:10:00 2024-07-03 08:52:00 2024-09-02 08:15:00 2024-09-03 08:10:00 2024-09-04 08:16:00 2024-09-05 08:10:00 2024-09-26 08:03:00 2024-09-14 08:56:00 2024-09-19 08:41:00 2024-09-20 08:42:00 2024-09-30 08:58:00 2024-09-02 08:34:00 2024-09-16 08:42:00 2024-09-17 08:42:00 2024-09-18 08:44:00 2024-09-23 08:41:00 2024-09-24 08:10:00 2024-09-19 08:44:00 2024-09-23 08:10:00 | 2024-07-24 17:31 | [5 empty] | SCWH0301240105023051 SCWH0301240703000273 SCWH0301240105022569 SCWH0301240105022573 SCWH0301240105022568 SCWH0301240105022562 SCWH0301240105022574 SCWH0301240105022563 SCWH0301240105022471 SCWH0301240105022472 SCWH0301240105022474 SCWH0301240105022567 SCWH0301240105022565 SCWH0301240105022570 SCWH0301240105022572 SCWH0301240105022571 SCWH0301240105022564 SCWH0301240105022473 SCWH0301240105022566 | 木碧甲线 | 220kV木碧甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木碧甲线#01-#93 220kV木村甲线#24-#27；(Ⅲ级)220kV木村乙线#24-#27；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#27；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木科甲线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木科乙线#23-#276；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#23-#26导线连接位置红外测温：220kV木村甲线#24-#26；(Ⅲ级)220kV木村乙线#24-#26；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#26；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木科甲线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木科乙线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#23-#26全运会保供电线路红外测温 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#28；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#28； 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#47-#57；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#47-#57； 220kV木村甲线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木村甲线#19-#23；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#20-#23；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#20-#23； 220kV木村乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木村乙线#01-#03；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#01-#03；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#01-#03； 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#58-#62；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#58-#62； 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#04-#06；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#04-#06； 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#63-#68；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#63-#68； 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#69-#72；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#69-#72； 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#80-#93；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#80-#93； 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#17-#19；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#17-#19； 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#11-#12；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#11-#12； 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#29-#33；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#29-#33； 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#44-#46；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#44-#46； 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#34-#43；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#34-#43； 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#07-#10；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#07-#10； 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#73-#79；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#73-#79； 220kV木村乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木村乙线#12-#15；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#13-#16；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#13-#16； | #13-#16 #13-#16 #12-#15 #73-#79 #73-#79 #07-#10 #07-#10 #34-#43 #34-#43 #44-#46 #44-#46 #29-#33 #29-#33 #11-#12 #11-#12 #17-#19 #17-#19 #80-#93 #80-#93 #69-#72 #69-#72 #63-#68 #63-#68 #04-#06 #04-#06 #58-#62 #58-#62 #01-#03 #01-#03 #01-#03 #20-#23 #20-#23 #19-#23 #47-#57 #47-#57 #24-#28 #24-#28 |  | 已完成 | 7月份已完成
3874 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 207 | 52 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 183 | 2024-01-25 08:29:00 2024-01-02 09:29:43 2024-01-18 09:48:47 2024-01-18 09:22:01 2024-01-19 10:01:09 2024-01-10 08:20:00 2024-01-10 09:22:35 2024-01-12 09:19:33 2024-01-11 08:32:00 2024-02-26 08:55:27 2024-01-24 10:45:00 2024-03-20 08:33:59 2024-03-25 09:17:11 2024-03-08 09:38:33 2024-03-07 10:06:37 2024-03-05 09:24:04 2024-03-06 10:02:40 2024-04-26 08:10:00 2024-04-11 10:51:38 2024-06-05 08:48:00 2024-06-04 08:10:00 2024-06-04 08:38:00 | 2024-01-25 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240125000262 SCWH0301231226053917 SCWH0301240118004614 SCWH0301240116015654 SCWH0301240118004602 SCWH0301231226054368 SCWH0301231226053894 SCWH0301231226057978 SCWH0301240111000323 SCWH0301240105022289 SCWH0301240118004615 SCWH0301240105022295 SCWH0301240105022288 SCWH0301240118004606 SCWH0301240105009785 SCWH0301240105022287 SCWH0301240105009786 SCWH0301240105022356 SCWH0301240105022292 SCWH0301240110007113 SCWH0301240105022445 SCWH0301240105022444 | 木碧乙线 | 220kV木碧甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV木碧甲乙线#74-#93；220kV木碧甲乙线#83-#93测温 220kV木棠甲乙线、220kV木碧甲乙线无人机精细巡维：220kV木棠甲乙线#57-#60、220kV木碧甲乙线#58-#62；测温及通道 220kV木凯、木麒、木村、木犀甲乙线#12-#13；220kV木棠、木碧甲乙线#14无人机精细化巡线：220kV木凯、木麒、木村、木犀甲乙线#12-#13；220kV木棠、木碧甲乙线#14（2024年01月） 天河一组线路无人机精细化巡线：220kV木棠甲线#08-#10、220kV木棠乙线#08-#10、220kV木碧甲线#08-#10、220kV木碧乙线#08-#10、220kV木科甲线#09-#11、220kV木科乙线#09-#11、220kV木犀甲线#09、220kV木犀乙线#09、220kV木村甲线#09、220kV木村乙线#09（2024年01月） 220kV木棠甲乙线#20，220kV木碧甲乙线#20，220kV木村甲乙线#20，220kV木犀甲乙线#20，220kV木科甲乙20线#19，220kV木凯甲乙线#19-#20，220kV木麒甲乙线#19-20无人机精细化巡线：220kV木棠甲乙线#20，220kV木碧甲乙线#20，220kV木村甲乙线#20，220kV木犀甲乙线#20，220kV木科甲乙20线#19，220kV木凯甲乙线#19-#20，220kV木麒甲乙线#19-20 220kV木村甲乙线、220kV木碧甲乙线、220kV木凯甲乙线、220kV木科甲乙线无人机精细巡维：220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；（2024年01月） 220kV木村甲乙线、220kV木碧甲乙线、220kV木凯甲乙线、220kV木科甲乙线无人机精细巡维：220kV木村甲乙线#16-#17、220kV木凯甲乙线#16-#17、220kV木科甲乙线#15-#16、220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木凯甲乙线保供电（2024年01月） 天河一组线路无人机精细巡维：220kV木碧甲线#68-#69；220kV木碧乙线#68-#69 220kV木村甲乙线、220kV木碧甲乙线、220kV木棠甲乙线、220kV木科甲乙线；220kV木棠丙丁线（备用）无人机精细巡维：220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27； 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#07-#10；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#07-#10； 天河一组线路无人机精细化巡线：220kV木碧甲乙线#70-#71、110kV棠氮线#01-#02、110kV奥氮棠华石线#04-#05（2024年02月） 220kV木碧甲乙线#88-#93、110kV奥氮棠华石线#03-#05无人机精细化巡线：机巡线路巡视：220kV木碧甲乙线#88-#93、110kV奥氮棠华石线#03-#05 220kV木凯甲乙线；220kV木碧甲乙线；220kV木村甲乙线；220kV木科甲乙线；220kV木棠甲乙线；220kV木犀甲乙线；220kV木麒甲乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：220kV木凯甲乙线#04-#05；220kV木碧甲乙线#04-#05；220kV木村甲乙线#04-#05；220kV木科甲乙线#05-#06；220kV木棠甲乙线#04-#05；220kV木犀甲乙线#04-#05；220kV木麒甲乙线#04-#05； 220kV木村甲乙线无人机精细化巡线：220kV木村甲线#31、#33-#34，220kV木村乙线#31、#33-#34，220kV木棠甲线#31、#33-#34，220kV木棠乙线#31、#33-#34，220kV木碧甲线#31、#33-#34，220kV木碧乙线#31、#33-#34，220kV木科甲线#30、#32-#33，220kV木科乙线#30、#32-#33。 220kV木村甲乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：220kV木碧甲线#24-#25，220kV木碧乙线#24-#25，220kV木村甲线#24-#25，220kV木村乙线#24-#25，220kV木棠甲线#24-#25，220kV木棠乙线#24-#25，220kV木科甲线#24，220kV木科乙线#24； 220kV木村甲线；220kV木村乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线；220kV木凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木麒乙线；220kV木麒甲线；220kV木科乙线；220kV木科甲线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：220kV木村甲线#01-#03；220kV木村乙线#01-#03;220kV木碧甲线#01-#03;220kV木碧乙线#01-#03;220kV木棠乙线#01-#03;220kV木棠甲线#01-#03;220kV木犀乙线#01-#03;220kV木犀甲线#01-#03；220kV木凯乙线#01-#03；220kV木凯甲线#01-#03；220kV木麒乙线#01-#03；220kV木麒甲线#01-#03；220kV木科乙线#01-#02；220kV木科甲线#01-#02； 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#17-#19；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#17-#19；220kV木村甲乙线#18-#19、220kV木科甲乙线#17#18 220kV木碧甲乙线#36、#73-#90；220kV木村甲乙线#36、#97-#105；220kV木凯甲乙线#57-#61、220kV木科甲乙线#35无人机精细化巡线：220kV木碧甲乙线#36、#73-#90；220kV木村甲乙线#36、#97-#105；220kV木凯甲乙线#57-#61、220kV木科甲乙线#35；220kV木棠甲乙线#36 木棠甲乙线无人机精细化巡线：500kV科木甲线#04-#05、500kV科木乙线#04-#05；500kV从木丙线#10、500kV从木丁线#10；220kV木碧甲乙线#32，220kV木村甲乙线#32，220kV木科甲乙线#31，220kV木棠甲乙线#32。 220kV木碧甲线#01-#93；220kV木碧乙线#01-#93导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木碧甲线#01-#93；220kV木碧乙线#01-#93；（2024年） 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#16-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#16-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木村甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木村乙线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#16-#18；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#17-#19；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木科甲线#16-#18；(Ⅳ级)220kV木科乙线#16-#18；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#16-#18；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#16-#18； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#12-#15；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#12-#15；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木村甲线#12-#15；(Ⅱ级)220kV木村乙线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#12-#15；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#13-#16；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木科甲线#13-#15；(Ⅳ级)220kV木科乙线#13-#15；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#13-#15；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#13-#15； | #13-#15 #13-#15 #13-#15 #13-#15 #13-#16 #13-#16 #13-#16 #13-#16 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #17-#19 #17-#19 #17-#19 #17-#19 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #01-#93 #01-#93 #01-#93 #01-#93 |  | 已完成 | 1月份已完成
3875 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 207 | 52 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 183 | 2024-07-16 08:10:00 2024-07-18 08:10:00 2024-07-15 08:10:00 2024-07-12 08:10:00 2024-07-17 08:31:56 2024-07-18 08:46:00 2024-07-18 09:25:05 2024-07-19 08:10:00 2024-07-16 08:37:00 2024-07-01 08:10:00 2023-05-19 20:25:10 2024-07-03 08:52:00 2024-08-27 09:02:00 2024-08-27 09:03:00 2024-08-15 08:10:00 2024-08-19 08:10:00 2024-08-20 08:10:00 2024-09-26 08:14:00 2024-09-20 08:10:00 2024-09-27 08:10:00 2024-09-23 08:10:00 2024-09-30 08:10:00 2024-09-02 08:15:00 2024-09-03 08:10:00 2024-09-04 08:16:00 2024-09-05 08:10:00 2024-09-26 08:03:00 2024-09-14 08:56:00 2024-09-19 08:41:00 2024-09-20 08:42:00 2024-09-30 08:58:00 2024-09-02 08:34:00 2024-09-16 08:42:00 2024-09-17 08:42:00 2024-09-18 08:44:00 2024-09-23 08:41:00 2024-09-24 08:10:00 2024-09-19 08:44:00 2024-09-23 08:10:00 2024-09-04 09:26:31 2024-09-12 08:40:49 | 2024-07-16 12:26 | [5 empty] | SCWH0301240110002216 SCWH0301240110002223 SCWH0301240704005681 SCWH0301240105023052 SCWH0301240110002206 SCWH0301240110002208 SCWH0301240718001142 SCWH0301240110002194 SCWH0301240110002225 SCWH0301240701000779 SCWH0301240105023045 SCWH0301240703000273 SCWH0301240110001191 SCWH0301240110001189 SCWH0301240110001171 SCWH0301240110001194 SCWH0301240110001187 SCWH0301240110002969 SCWH0301240110002981 SCWH0301240110002989 SCWH0301240110003000 SCWH0301240110002996 SCWH0301240105022569 SCWH0301240105022573 SCWH0301240105022568 SCWH0301240105022562 SCWH0301240105022574 SCWH0301240105022563 SCWH0301240105022471 SCWH0301240105022472 SCWH0301240105022474 SCWH0301240105022567 SCWH0301240105022565 SCWH0301240105022570 SCWH0301240105022572 SCWH0301240105022571 SCWH0301240105022564 SCWH0301240105022473 SCWH0301240105022566 SCWH0301240110002972 SCWH0301240110002983 | 木碧乙线 | 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27；（2024年07月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#68；（2024年07月） 天河一组线路无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV木碧甲乙线#11、#21-#23、#25-#26、#29-#30、#37-#57、#63-#67、#72（计划变更） 220kV木碧乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木碧乙线#01-#93 220kV木碧甲乙线#73-#74、#76-#77、#79-#80；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#73-#74、#76-#77、#79-#80；（2024年07月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年07月） 220kV木碧甲乙线；220kV木棠甲乙线；无人机精细化巡线：220kV木碧甲乙线#48-#52；220kV木棠甲乙线#48-#52； 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42；（2024年07月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#69；（2024年07月） 220kV木科甲乙线、220kV木碧甲乙线、220kV木村甲乙线、220kV木凯甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木碧甲乙线#01-#03、220kV木科甲乙线#01-#04、220kV木村甲乙线#01-#03、220kV木凯甲乙线#01-#03大运会保供电 220kV木科甲乙线；220kV木棠甲乙线；220kV木碧甲乙线；220kV木村甲乙线；无人机精细化巡视：220kV木科甲乙线#38；220kV木棠甲乙线#37-#39；220kV木碧甲乙线#37-#39；220kV木村甲乙线#37-#39； 220kV木村甲线#24-#27；(Ⅲ级)220kV木村乙线#24-#27；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#27；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木科甲线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木科乙线#23-#276；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#23-#26导线连接位置红外测温：220kV木村甲线#24-#26；(Ⅲ级)220kV木村乙线#24-#26；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#26；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木科甲线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木科乙线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#23-#26全运会保供电线路红外测温 220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42；（2024年08月） 220kV木碧甲乙线#73-#74、#76-#77、#79-#80导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#73-#74、#76-#77、#79-#80；（2024年08月） 220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年08月） 220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；（2024年08月） 220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27；（2024年08月） 220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42；（2024年09月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#73-#74、#76-#77、#79-#80；220kV木村甲乙线#53塔种牌。（2024年09月） 220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27；（2024年09月） 220kV木碧甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#69；（2024年09月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#68；（2024年09月） 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#28；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#28； 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#47-#57；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#47-#57； 220kV木村甲线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木村甲线#19-#23；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#20-#23；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#20-#23； 220kV木村乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木村乙线#01-#03；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#01-#03；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#01-#03； 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#58-#62；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#58-#62； 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#04-#06；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#04-#06； 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#63-#68；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#63-#68； 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#69-#72；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#69-#72； 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#80-#93；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#80-#93； 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#17-#19；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#17-#19； 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#11-#12；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#11-#12； 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#29-#33；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#29-#33； 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#44-#46；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#44-#46； 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#34-#43；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#34-#43； 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#07-#10；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#07-#10； 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#73-#79；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#73-#79； 220kV木村乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV木村乙线#12-#15；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#13-#16；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#13-#16； 220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；（2024年09月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年09月），220kV木村甲乙线中秋保供电巡视 | #07-#08 #07-#08 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #15-#16 #15-#16 #17-#18 #17-#18 #16-#17 #16-#17 #16-#17 #16-#17 #15-#16 #15-#16 #17-#18 #17-#18 #16-#17 #16-#17 #16-#17 #16-#17 #13-#16 #13-#16 #12-#15 #73-#79 #73-#79 #07-#10 #07-#10 #34-#43 #34-#43 #44-#46 #44-#46 #29-#33 #29-#33 #11-#12 #11-#12 #17-#19 #17-#19 #80-#93 #80-#93 #69-#72 #69-#72 #63-#68 #63-#68 #04-#06 #04-#06 #58-#62 #58-#62 #01-#03 #01-#03 #01-#03 #20-#23 #20-#23 #19-#23 #47-#57 #47-#57 #24-#28 #24-#28 #26-#27 #26-#27 #27-#28 #27-#28 #27-#28 #26-#27 #26-#27 #27-#28 #27-#28 #27-#28 #79-#80 #76-#77 #73-#74 #41-#42 #41-#42 #43-#44 #43-#44 #43-#44 #41-#42 #41-#42 #43-#44 #43-#44 #43-#44 |  | 已完成 | 7月份已完成
3888 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 114 | 30 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 126 | 2024-01-18 09:22:01 2024-03-08 09:38:33 2024-03-07 10:06:37 2024-03-05 09:24:04 2024-04-19 08:10:00 2024-06-04 08:10:00 2024-06-04 08:38:00 2024-07-24 08:10:00 2024-07-03 08:52:00 2024-07-24 08:10:00 2024-07-03 08:52:00 2024-07-24 08:10:00 2024-07-03 08:52:00 | 2024-01-18 14:38 | [5 empty] | SCWH0301240116015654 SCWH0301240118004606 SCWH0301240105009785 SCWH0301240105022287 SCWH0301240105022355 SCWH0301240105022445 SCWH0301240105022444 SCWH0301240105023057 SCWH0301240703000273 SCWH0301240105023057 SCWH0301240703000273 SCWH0301240105023057 SCWH0301240703000273 | 木科甲线 | 天河一组线路无人机精细化巡线：220kV木棠甲线#08-#10、220kV木棠乙线#08-#10、220kV木碧甲线#08-#10、220kV木碧乙线#08-#10、220kV木科甲线#09-#11、220kV木科乙线#09-#11、220kV木犀甲线#09、220kV木犀乙线#09、220kV木村甲线#09、220kV木村乙线#09（2024年01月） 220kV木村甲乙线无人机精细化巡线：220kV木村甲线#31、#33-#34，220kV木村乙线#31、#33-#34，220kV木棠甲线#31、#33-#34，220kV木棠乙线#31、#33-#34，220kV木碧甲线#31、#33-#34，220kV木碧乙线#31、#33-#34，220kV木科甲线#30、#32-#33，220kV木科乙线#30、#32-#33。 220kV木村甲乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：220kV木碧甲线#24-#25，220kV木碧乙线#24-#25，220kV木村甲线#24-#25，220kV木村乙线#24-#25，220kV木棠甲线#24-#25，220kV木棠乙线#24-#25，220kV木科甲线#24，220kV木科乙线#24； 220kV木村甲线；220kV木村乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线；220kV木凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木麒乙线；220kV木麒甲线；220kV木科乙线；220kV木科甲线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：220kV木村甲线#01-#03；220kV木村乙线#01-#03;220kV木碧甲线#01-#03;220kV木碧乙线#01-#03;220kV木棠乙线#01-#03;220kV木棠甲线#01-#03;220kV木犀乙线#01-#03;220kV木犀甲线#01-#03；220kV木凯乙线#01-#03；220kV木凯甲线#01-#03；220kV木麒乙线#01-#03；220kV木麒甲线#01-#03；220kV木科乙线#01-#02；220kV木科甲线#01-#02； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#01-#03；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#01-#03；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木村甲线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木科甲线#01-#04；(Ⅳ级)220kV木科乙线#01-#04；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#01-#04；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#01-#04； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#16-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#16-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木村甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木村乙线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#16-#18；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#17-#19；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木科甲线#16-#18；(Ⅳ级)220kV木科乙线#16-#18；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#16-#18；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#16-#18； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#12-#15；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#12-#15；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木村甲线#12-#15；(Ⅱ级)220kV木村乙线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#12-#15；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#13-#16；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木科甲线#13-#15；(Ⅳ级)220kV木科乙线#13-#15；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#13-#15；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#13-#15； 220kV木科甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木科甲线#01-#53 220kV木村甲线#24-#27；(Ⅲ级)220kV木村乙线#24-#27；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#27；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木科甲线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木科乙线#23-#276；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#23-#26导线连接位置红外测温：220kV木村甲线#24-#26；(Ⅲ级)220kV木村乙线#24-#26；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#26；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木科甲线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木科乙线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#23-#26全运会保供电线路红外测温 220kV木科甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木科甲线#01-#53 220kV木村甲线#24-#27；(Ⅲ级)220kV木村乙线#24-#27；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#27；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木科甲线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木科乙线#23-#276；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#23-#26导线连接位置红外测温：220kV木村甲线#24-#26；(Ⅲ级)220kV木村乙线#24-#26；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#26；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木科甲线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木科乙线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#23-#26全运会保供电线路红外测温 220kV木科甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木科甲线#01-#53 220kV木村甲线#24-#27；(Ⅲ级)220kV木村乙线#24-#27；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#27；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木科甲线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木科乙线#23-#276；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#23-#26导线连接位置红外测温：220kV木村甲线#24-#26；(Ⅲ级)220kV木村乙线#24-#26；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#26；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木科甲线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木科乙线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#23-#26全运会保供电线路红外测温 | #23-#26 #23-#26 #23-#26 #23-#26 #24-#26 #24-#26 #24-#26 #24-#26 #24-#26 #24-#26 #23-#26 #23-#26 #23-#276 #23-#26 #24-#27 #24-#27 #24-#27 #24-#27 #24-#27 #24-#27 #01-#53 |  | 已完成 | 1月份已完成
3901 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 135 | 30 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 132 | 2024-01-18 09:22:01 2024-01-12 09:36:45 2024-01-19 10:01:09 2024-01-10 08:20:00 2024-01-10 09:22:35 2024-01-11 08:32:00 2024-03-25 09:17:11 2024-03-08 09:38:33 2024-03-07 10:06:37 2024-03-05 09:24:04 2024-03-06 10:02:40 2024-04-26 08:10:00 2024-04-19 08:10:00 2024-04-11 10:51:38 2024-04-08 09:32:53 2024-05-31 09:19:17 2024-05-31 09:40:16 2024-06-04 08:10:00 2024-06-04 08:38:00 2024-07-16 08:10:00 2024-07-16 08:10:00 2024-07-26 08:10:00 2024-07-18 08:46:00 2024-07-19 08:10:00 2024-07-01 08:10:00 2024-07-09 08:10:00 2024-07-09 08:43:00 2023-05-19 20:25:10 2024-07-03 08:52:00 2024-08-27 09:02:00 2024-08-15 08:10:00 2024-08-19 08:10:00 2024-08-20 08:10:00 2024-07-16 08:10:00 2024-07-16 08:10:00 2024-07-26 08:10:00 2024-07-18 08:46:00 2024-07-19 08:10:00 2024-07-01 08:10:00 2024-07-09 08:10:00 2024-07-09 08:43:00 2023-05-19 20:25:10 2024-07-03 08:52:00 2024-07-16 08:10:00 2024-07-16 08:10:00 2024-07-26 08:10:00 2024-07-18 08:46:00 2024-07-19 08:10:00 2024-07-01 08:10:00 2024-07-09 08:10:00 2024-07-09 08:43:00 2023-05-19 20:25:10 2024-07-03 08:52:00 2024-08-27 09:02:00 2024-08-15 08:10:00 2024-08-19 08:10:00 2024-08-20 08:10:00 2024-09-26 08:14:00 2024-09-27 08:10:00 2024-09-04 09:26:31 2024-09-12 08:40:49 | 2024-01-18 14:38 | [5 empty] | SCWH0301240116015654 SCWH0301240112000098 SCWH0301240118004602 SCWH0301231226054368 SCWH0301231226053894 SCWH0301240111000323 SCWH0301240105022288 SCWH0301240118004606 SCWH0301240105009785 SCWH0301240105022287 SCWH0301240105009786 SCWH0301240105022356 SCWH0301240105022355 SCWH0301240105022292 SCWH0301240118004605 SCWH0301240105022412 SCWH0301240105022403 SCWH0301240105022445 SCWH0301240105022444 SCWH0301240110002216 SCWH0301240704005690 SCWH0301240105023058 SCWH0301240110002208 SCWH0301240110002194 SCWH0301240701000779 SCWH0301240703000266 SCWH0301240703000284 SCWH0301240105023045 SCWH0301240703000273 SCWH0301240110001191 SCWH0301240110001171 SCWH0301240110001194 SCWH0301240110001187 SCWH0301240110002216 SCWH0301240704005690 SCWH0301240105023058 SCWH0301240110002208 SCWH0301240110002194 SCWH0301240701000779 SCWH0301240703000266 SCWH0301240703000284 SCWH0301240105023045 SCWH0301240703000273 SCWH0301240110002216 SCWH0301240704005690 SCWH0301240105023058 SCWH0301240110002208 SCWH0301240110002194 SCWH0301240701000779 SCWH0301240703000266 SCWH0301240703000284 SCWH0301240105023045 SCWH0301240703000273 SCWH0301240110001191 SCWH0301240110001171 SCWH0301240110001194 SCWH0301240110001187 SCWH0301240110002969 SCWH0301240110002989 SCWH0301240110002972 SCWH0301240110002983 | 木科乙线 | 天河一组线路无人机精细化巡线：220kV木棠甲线#08-#10、220kV木棠乙线#08-#10、220kV木碧甲线#08-#10、220kV木碧乙线#08-#10、220kV木科甲线#09-#11、220kV木科乙线#09-#11、220kV木犀甲线#09、220kV木犀乙线#09、220kV木村甲线#09、220kV木村乙线#09（2024年01月） 220kV木科甲乙线无人机精细巡维：220kV木科甲乙线#15-#16；测温 220kV木棠甲乙线#20，220kV木碧甲乙线#20，220kV木村甲乙线#20，220kV木犀甲乙线#20，220kV木科甲乙20线#19，220kV木凯甲乙线#19-#20，220kV木麒甲乙线#19-20无人机精细化巡线：220kV木棠甲乙线#20，220kV木碧甲乙线#20，220kV木村甲乙线#20，220kV木犀甲乙线#20，220kV木科甲乙20线#19，220kV木凯甲乙线#19-#20，220kV木麒甲乙线#19-20 220kV木村甲乙线、220kV木碧甲乙线、220kV木凯甲乙线、220kV木科甲乙线无人机精细巡维：220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；（2024年01月） 220kV木村甲乙线、220kV木碧甲乙线、220kV木凯甲乙线、220kV木科甲乙线无人机精细巡维：220kV木村甲乙线#16-#17、220kV木凯甲乙线#16-#17、220kV木科甲乙线#15-#16、220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木凯甲乙线保供电（2024年01月） 220kV木村甲乙线、220kV木碧甲乙线、220kV木棠甲乙线、220kV木科甲乙线；220kV木棠丙丁线（备用）无人机精细巡维：220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27； 220kV木凯甲乙线；220kV木碧甲乙线；220kV木村甲乙线；220kV木科甲乙线；220kV木棠甲乙线；220kV木犀甲乙线；220kV木麒甲乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：220kV木凯甲乙线#04-#05；220kV木碧甲乙线#04-#05；220kV木村甲乙线#04-#05；220kV木科甲乙线#05-#06；220kV木棠甲乙线#04-#05；220kV木犀甲乙线#04-#05；220kV木麒甲乙线#04-#05； 220kV木村甲乙线无人机精细化巡线：220kV木村甲线#31、#33-#34，220kV木村乙线#31、#33-#34，220kV木棠甲线#31、#33-#34，220kV木棠乙线#31、#33-#34，220kV木碧甲线#31、#33-#34，220kV木碧乙线#31、#33-#34，220kV木科甲线#30、#32-#33，220kV木科乙线#30、#32-#33。 220kV木村甲乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：220kV木碧甲线#24-#25，220kV木碧乙线#24-#25，220kV木村甲线#24-#25，220kV木村乙线#24-#25，220kV木棠甲线#24-#25，220kV木棠乙线#24-#25，220kV木科甲线#24，220kV木科乙线#24； 220kV木村甲线；220kV木村乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线；220kV木凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木麒乙线；220kV木麒甲线；220kV木科乙线；220kV木科甲线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：220kV木村甲线#01-#03；220kV木村乙线#01-#03;220kV木碧甲线#01-#03;220kV木碧乙线#01-#03;220kV木棠乙线#01-#03;220kV木棠甲线#01-#03;220kV木犀乙线#01-#03;220kV木犀甲线#01-#03；220kV木凯乙线#01-#03；220kV木凯甲线#01-#03；220kV木麒乙线#01-#03；220kV木麒甲线#01-#03；220kV木科乙线#01-#02；220kV木科甲线#01-#02； 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#17-#19；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#17-#19；220kV木村甲乙线#18-#19、220kV木科甲乙线#17#18 220kV木碧甲乙线#36、#73-#90；220kV木村甲乙线#36、#97-#105；220kV木凯甲乙线#57-#61、220kV木科甲乙线#35无人机精细化巡线：220kV木碧甲乙线#36、#73-#90；220kV木村甲乙线#36、#97-#105；220kV木凯甲乙线#57-#61、220kV木科甲乙线#35；220kV木棠甲乙线#36 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#01-#03；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#01-#03；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木村甲线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木科甲线#01-#04；(Ⅳ级)220kV木科乙线#01-#04；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#01-#04；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#01-#04； 木棠甲乙线无人机精细化巡线：500kV科木甲线#04-#05、500kV科木乙线#04-#05；500kV从木丙线#10、500kV从木丁线#10；220kV木碧甲乙线#32，220kV木村甲乙线#32，220kV木科甲乙线#31，220kV木棠甲乙线#32。 220kV木棠甲乙线、220kV木科甲乙线无人机精细化巡线：220kV木棠甲乙线#47-#48、220kV木科甲乙线#45。 220kV木科甲乙线、220kV木棠甲乙线无人机精细化巡线：220kV木科甲乙线#42-#44、220kV木棠甲乙线#44-#46 220kV木村甲乙线、220kV木棠甲乙线、220kV木科甲乙线无人机红外测温：220kV木村甲乙线#29-#30、220kV木棠甲乙线#29-#30、220kV木科甲乙线#28-#29 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#16-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#16-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木村甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木村乙线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#16-#18；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#17-#19；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木科甲线#16-#18；(Ⅳ级)220kV木科乙线#16-#18；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#16-#18；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#16-#18； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#12-#15；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#12-#15；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木村甲线#12-#15；(Ⅱ级)220kV木村乙线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#12-#15；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#13-#16；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木科甲线#13-#15；(Ⅳ级)220kV木科乙线#13-#15；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#13-#15；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#13-#15； 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27；（2024年07月） 天河一组线路无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV木科甲乙线#12、#20-#23、#25、#28-#29、#34-#41、#46-#53（计划变更） 220kV木科乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木科乙线#01-#53 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年07月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42；（2024年07月） 220kV木科甲乙线、220kV木碧甲乙线、220kV木村甲乙线、220kV木凯甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木碧甲乙线#01-#03、220kV木科甲乙线#01-#04、220kV木村甲乙线#01-#03、220kV木凯甲乙线#01-#03大运会保供电 天河一组线路导线连接位置红外测温：重要交叉跨越，合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木村甲乙线#30-#33、220kV木棠甲乙线#30-#33、220kV木科甲乙线#29-#32塔段 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木村甲乙线#34-#43、220kV木棠甲乙线#34-#43、220kV木科甲乙线#33-#41塔段红外测温 220kV木科甲乙线；220kV木棠甲乙线；220kV木碧甲乙线；220kV木村甲乙线；无人机精细化巡视：220kV木科甲乙线#38；220kV木棠甲乙线#37-#39；220kV木碧甲乙线#37-#39；220kV木村甲乙线#37-#39； 220kV木村甲线#24-#27；(Ⅲ级)220kV木村乙线#24-#27；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#27；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木科甲线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木科乙线#23-#276；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#23-#26导线连接位置红外测温：220kV木村甲线#24-#26；(Ⅲ级)220kV木村乙线#24-#26；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#26；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木科甲线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木科乙线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#23-#26全运会保供电线路红外测温 220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42；（2024年08月） 220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年08月） 220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；（2024年08月） 220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27；（2024年08月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27；（2024年07月） 天河一组线路无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV木科甲乙线#12、#20-#23、#25、#28-#29、#34-#41、#46-#53（计划变更） 220kV木科乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木科乙线#01-#53 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年07月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42；（2024年07月） 220kV木科甲乙线、220kV木碧甲乙线、220kV木村甲乙线、220kV木凯甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木碧甲乙线#01-#03、220kV木科甲乙线#01-#04、220kV木村甲乙线#01-#03、220kV木凯甲乙线#01-#03大运会保供电 天河一组线路导线连接位置红外测温：重要交叉跨越，合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木村甲乙线#30-#33、220kV木棠甲乙线#30-#33、220kV木科甲乙线#29-#32塔段 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木村甲乙线#34-#43、220kV木棠甲乙线#34-#43、220kV木科甲乙线#33-#41塔段红外测温 220kV木科甲乙线；220kV木棠甲乙线；220kV木碧甲乙线；220kV木村甲乙线；无人机精细化巡视：220kV木科甲乙线#38；220kV木棠甲乙线#37-#39；220kV木碧甲乙线#37-#39；220kV木村甲乙线#37-#39； 220kV木村甲线#24-#27；(Ⅲ级)220kV木村乙线#24-#27；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#27；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木科甲线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木科乙线#23-#276；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#23-#26导线连接位置红外测温：220kV木村甲线#24-#26；(Ⅲ级)220kV木村乙线#24-#26；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#26；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木科甲线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木科乙线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#23-#26全运会保供电线路红外测温 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27；（2024年07月） 天河一组线路无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV木科甲乙线#12、#20-#23、#25、#28-#29、#34-#41、#46-#53（计划变更） 220kV木科乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木科乙线#01-#53 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年07月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42；（2024年07月） 220kV木科甲乙线、220kV木碧甲乙线、220kV木村甲乙线、220kV木凯甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木碧甲乙线#01-#03、220kV木科甲乙线#01-#04、220kV木村甲乙线#01-#03、220kV木凯甲乙线#01-#03大运会保供电 天河一组线路导线连接位置红外测温：重要交叉跨越，合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木村甲乙线#30-#33、220kV木棠甲乙线#30-#33、220kV木科甲乙线#29-#32塔段 天河一组线路导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木村甲乙线#34-#43、220kV木棠甲乙线#34-#43、220kV木科甲乙线#33-#41塔段红外测温 220kV木科甲乙线；220kV木棠甲乙线；220kV木碧甲乙线；220kV木村甲乙线；无人机精细化巡视：220kV木科甲乙线#38；220kV木棠甲乙线#37-#39；220kV木碧甲乙线#37-#39；220kV木村甲乙线#37-#39； 220kV木村甲线#24-#27；(Ⅲ级)220kV木村乙线#24-#27；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#27；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木科甲线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木科乙线#23-#276；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#23-#26导线连接位置红外测温：220kV木村甲线#24-#26；(Ⅲ级)220kV木村乙线#24-#26；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#26；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木科甲线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木科乙线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#23-#26全运会保供电线路红外测温 220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42；（2024年08月） 220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年08月） 220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；（2024年08月） 220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27；（2024年08月） 220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42；（2024年09月） 220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27；（2024年09月） 220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；（2024年09月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年09月），220kV木村甲乙线中秋保供电巡视 | #07-#08 #07-#08 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #15-#16 #15-#16 #17-#18 #17-#18 #16-#17 #16-#17 #16-#17 #16-#17 #15-#16 #15-#16 #17-#18 #17-#18 #16-#17 #16-#17 #16-#17 #16-#17 #26-#27 #26-#27 #27-#28 #27-#28 #27-#28 #26-#27 #26-#27 #27-#28 #27-#28 #27-#28 #41-#42 #41-#42 #43-#44 #43-#44 #43-#44 #41-#42 #41-#42 #43-#44 #43-#44 #43-#44 |  | 已完成 | 1月份已完成
3914 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 运维策略 | 全线 | 49 | 369 | 69 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 168 | 2024-06-05 08:45:00 2024-06-05 08:46:00 2024-06-05 08:10:00 2024-06-04 08:39:00 2024-06-05 08:39:00 2024-06-04 08:10:00 2024-06-04 08:10:00 2024-06-04 08:38:00 2024-06-06 08:40:00 2024-06-06 08:40:00 2024-06-06 08:41:00 2024-06-25 08:10:00 2024-06-14 10:10:51 | 2024-06-05 12:45 | [5 empty] | SCWH0301240105022414 SCWH0301240105022413 SCWH0301240110007338 SCWH0301240105022415 SCWH0301240105022416 SCWH0301240105022445 SCWH0301240105022447 SCWH0301240105022444 SCWH0301240105022446 SCWH0301240105022449 SCWH0301240105022450 SCWH0301240105023055 SCWH0301240105022448 | 木凯甲线 | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#96-#101；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#96-#101； 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#85-#95；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#85-#95； 220kV木凯甲线#01-#121；220kV木凯乙线#01-#121导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木凯甲线#01-#121；220kV木凯乙线#01-#121；（2024年） 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#102-#106；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#102-#106； 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#107-#121；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#107-#121； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#16-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#16-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木村甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木村乙线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#16-#18；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#17-#19；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木科甲线#16-#18；(Ⅳ级)220kV木科乙线#16-#18；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#16-#18；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#16-#18； 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#59-#61；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#59-#61； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#12-#15；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#12-#15；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木村甲线#12-#15；(Ⅱ级)220kV木村乙线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#12-#15；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#13-#16；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木科甲线#13-#15；(Ⅳ级)220kV木科乙线#13-#15；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#13-#15；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#13-#15； 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#48-#56；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#48-#56； 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#43-#47；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#43-#47； 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;110kV茶犀京线;110kV犀茶线;110kV棠茶线;110kV茶龙线;110kV麒茶线;（退运）110kV麒茶京上线;（退运）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#57-#58；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#57-#58；(Ⅲ级)110kV茶犀京线#01-#05；(Ⅲ级)110kV犀茶线#20-#24；(Ⅳ级)110kV棠茶线#57-#60；(Ⅳ级)110kV茶龙线#01-#05；(Ⅳ级)110kV麒茶线（退运）#43-#46；(Ⅳ级)110kV麒茶京上线（退运）#43-#50； 220kV木凯甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木凯甲线#01-#121 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#34-#42；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#34-#42；500kV从科甲乙线#65-#66,500kV从木丙丁线#64-#65。 | #64-#65 #65-#66 #34-#42 #34-#42 #01-#121 #43-#50 #43-#46 #01-#05 #57-#60 #20-#24 #01-#05 #57-#58 #57-#58 #43-#47 #43-#47 #48-#56 #48-#56 #13-#15 #13-#15 #13-#15 #13-#15 #13-#16 #13-#16 #13-#16 #13-#16 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #59-#61 #59-#61 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #17-#19 #17-#19 #17-#19 #17-#19 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #107-#121 #107-#121 #102-#106 #102-#106 #01-#121 #01-#121 #01-#121 #01-#121 #85-#95 #85-#95 #96-#101 #96-#101 |  | 已完成 | 6月份已完成
3915 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 运维策略 | 全线 | 49 | 369 | 69 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 168 | 2024-07-02 09:21:29 2024-07-01 08:41:00 | 2024-07-04 08:11 | [5 empty] | SCWH0301240105023065 SCWH0301240701000718 | 木凯甲线 | 220kV木凯甲线；220kV木凯乙线无人机精细化巡视：220kV木凯甲乙线#66-#69 220kV木凯甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木凯甲线#107-#110 | #107-#110 #66-#69 |  | 已完成 | 7月份已完成
3928 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 387 | 69 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 168 | 2024-06-05 08:45:00 2024-06-05 08:46:00 2024-06-05 08:10:00 2024-06-04 08:39:00 2024-06-05 08:39:00 2024-06-04 08:10:00 2024-06-04 08:10:00 2024-06-04 08:38:00 2024-06-06 08:40:00 2024-06-06 08:40:00 2024-06-06 08:41:00 2024-06-25 08:10:00 2024-06-14 10:10:51 | 2024-06-05 12:45 | [5 empty] | SCWH0301240105022414 SCWH0301240105022413 SCWH0301240110007338 SCWH0301240105022415 SCWH0301240105022416 SCWH0301240105022445 SCWH0301240105022447 SCWH0301240105022444 SCWH0301240105022446 SCWH0301240105022449 SCWH0301240105022450 SCWH0301240105023056 SCWH0301240105022448 | 木凯乙线 | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#96-#101；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#96-#101； 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#85-#95；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#85-#95； 220kV木凯甲线#01-#121；220kV木凯乙线#01-#121导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木凯甲线#01-#121；220kV木凯乙线#01-#121；（2024年） 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#102-#106；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#102-#106； 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#107-#121；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#107-#121； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#16-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#16-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木村甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木村乙线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#16-#18；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#17-#19；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木科甲线#16-#18；(Ⅳ级)220kV木科乙线#16-#18；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#16-#18；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#16-#18； 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#59-#61；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#59-#61； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#12-#15；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#12-#15；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木村甲线#12-#15；(Ⅱ级)220kV木村乙线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#12-#15；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#13-#16；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木科甲线#13-#15；(Ⅳ级)220kV木科乙线#13-#15；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#13-#15；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#13-#15； 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#48-#56；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#48-#56； 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#43-#47；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#43-#47； 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;110kV茶犀京线;110kV犀茶线;110kV棠茶线;110kV茶龙线;110kV麒茶线;（退运）110kV麒茶京上线;（退运）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#57-#58；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#57-#58；(Ⅲ级)110kV茶犀京线#01-#05；(Ⅲ级)110kV犀茶线#20-#24；(Ⅳ级)110kV棠茶线#57-#60；(Ⅳ级)110kV茶龙线#01-#05；(Ⅳ级)110kV麒茶线（退运）#43-#46；(Ⅳ级)110kV麒茶京上线（退运）#43-#50； 220kV木凯乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木凯乙线#01-#121 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#34-#42；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#34-#42；500kV从科甲乙线#65-#66,500kV从木丙丁线#64-#65。 | #64-#65 #65-#66 #34-#42 #34-#42 #01-#121 #43-#50 #43-#46 #01-#05 #57-#60 #20-#24 #01-#05 #57-#58 #57-#58 #43-#47 #43-#47 #48-#56 #48-#56 #13-#15 #13-#15 #13-#15 #13-#15 #13-#16 #13-#16 #13-#16 #13-#16 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #59-#61 #59-#61 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #17-#19 #17-#19 #17-#19 #17-#19 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #107-#121 #107-#121 #102-#106 #102-#106 #01-#121 #01-#121 #01-#121 #01-#121 #85-#95 #85-#95 #96-#101 #96-#101 |  | 已完成 | 6月份已完成
3929 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 387 | 69 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 168 | 2024-07-31 08:28:00 2024-07-19 08:10:00 2024-07-16 08:10:00 2024-07-18 08:46:00 2024-07-25 08:44:00 2024-07-25 09:20:23 2024-07-25 09:49:06 2024-07-01 08:10:00 2024-07-02 09:21:29 2024-07-01 08:41:00 2024-08-27 08:38:54 2024-08-09 08:52:55 2024-08-09 09:48:43 2024-08-09 09:18:32 2024-08-15 08:10:00 2024-08-19 08:10:00 2024-08-13 08:38:00 2024-09-04 08:55:00 2024-09-06 08:18:00 2024-09-03 09:05:39 2024-09-03 09:52:38 2024-09-03 10:39:37 2024-09-04 09:26:31 2024-09-12 08:40:49 | 2024-07-31 12:28 | [5 empty] | SCWH0301240110002212 SCWH0301240110002203 SCWH0301240704005692 SCWH0301240110002208 SCWH0301240110002205 SCWH0301240110002198 SCWH0301240110002226 SCWH0301240701000779 SCWH0301240105023065 SCWH0301240701000718 SCWH0301240110001190 SCWH0301240110001161 SCWH0301240110001164 SCWH0301240110001185 SCWH0301240110001171 SCWH0301240110001194 SCWH0301240110001173 SCWH0301240110002978 SCWH0301240110002987 SCWH0301240110002980 SCWH0301240110002973 SCWH0301240110003001 SCWH0301240110002972 SCWH0301240110002983 | 木凯乙线 | 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34；110kV棠茶线#55-#56、110kV茶龙线#06-#07、110kV茶犀京线#05-#06、110kV犀茶线#19-#20（2024年07月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#43-#47；（2024年07月） 天河一组线路无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV木凯甲乙线#08-#11、#14-#15、#18-#19、#21-#21、#66-#69（计划变更） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年07月） 220kV木凯甲乙线#73-#74导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#73-#74；（2024年07月） 20kV木凯甲乙线#92-#93导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#92-#93；（2024年07月） 220kV木凯甲乙线#103-#104、#106-#108导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#103-#104、#106-#108；（2024年07月） 220kV木科甲乙线、220kV木碧甲乙线、220kV木村甲乙线、220kV木凯甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木碧甲乙线#01-#03、220kV木科甲乙线#01-#04、220kV木村甲乙线#01-#03、220kV木凯甲乙线#01-#03大运会保供电 220kV木凯甲线；220kV木凯乙线无人机精细化巡视：220kV木凯甲乙线#66-#69 220kV木凯甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木凯甲线#107-#110 220kV木凯甲乙线#43-#47导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#43-#47；（2024年08月） 220kV木凯甲乙线#73-#74导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#73-#74；（2024年08月） 220kV木凯甲乙线#103-#104、#106-#108导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#103-#104、#106-#108；（2024年08月） 220kV木凯甲乙线#92-#93导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#92-#93；（2024年08月） 220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年08月） 220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；（2024年08月） 220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34（2024年08月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#43-#47；（2024年09月） 220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34；110kV棠茶线#55-#56、110kV茶龙线#06-#07、110kV茶犀京线#05-#06、110kV犀茶线#19-#20（2024年09月）导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34；110kV棠茶线#55-#56、110kV茶龙线#06-#07、110kV茶犀京线#05-#06、110kV犀茶线#19-#20（2024年09月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#73-#74；（2024年09月） 20kV木凯甲乙线#92-#93；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#92-#93；（2024年09月） 220kV木凯甲乙线#103-#104、#106-#108导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#103-#104、#106-#108；（2024年09月） 220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；（2024年09月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年09月），220kV木村甲乙线中秋保供电巡视 | #07-#08 #07-#08 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #15-#16 #15-#16 #17-#18 #17-#18 #16-#17 #16-#17 #16-#17 #16-#17 #15-#16 #15-#16 #17-#18 #17-#18 #16-#17 #16-#17 #16-#17 #16-#17 #106-#108 #103-#104 #106-#108 #103-#104 #92-#93 #92-#93 #73-#74 #19-#20 #05-#06 #06-#07 #55-#56 #33-#34 #33-#34 #33-#34 #19-#20 #05-#06 #06-#07 #55-#56 #33-#34 #33-#34 #33-#34 #43-#47 |  | 已完成 | 7月份已完成
3942 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 102 | 34 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 69 | 2024-03-05 09:24:04 2024-04-19 08:10:00 2024-05-15 08:10:00 2024-05-14 08:10:00 2024-05-14 08:10:00 2024-05-24 09:03:10 2024-06-04 08:10:00 2024-06-04 08:38:00 2024-06-14 08:10:00 2024-06-04 09:40:38 | 2024-03-06 14:59 | [5 empty] | SCWH0301240105022287 SCWH0301240105022355 SCWH0301240105022359 SCWH0301240105022399 SCWH0301240110007090 SCWH0301240105022404 SCWH0301240105022445 SCWH0301240105022444 SCWH0301240105022405 SCWH0301240105022400 | 木麒甲线 | 220kV木村甲线；220kV木村乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线；220kV木凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木麒乙线；220kV木麒甲线；220kV木科乙线；220kV木科甲线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：220kV木村甲线#01-#03；220kV木村乙线#01-#03;220kV木碧甲线#01-#03;220kV木碧乙线#01-#03;220kV木棠乙线#01-#03;220kV木棠甲线#01-#03;220kV木犀乙线#01-#03;220kV木犀甲线#01-#03；220kV木凯乙线#01-#03；220kV木凯甲线#01-#03；220kV木麒乙线#01-#03；220kV木麒甲线#01-#03；220kV木科乙线#01-#02；220kV木科甲线#01-#02； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#01-#03；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#01-#03；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木村甲线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木科甲线#01-#04；(Ⅳ级)220kV木科乙线#01-#04；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#01-#04；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#01-#04； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#25-#33；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#25-#33；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#25-#33；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#25-#33；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#26-#33；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#26-#33； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#34-#37；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#34-#37；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#34-#37；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#34-#37； 220kV木麒甲线#01-#52；220kV木麒乙线#01-#52导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木麒甲线#01-#52；220kV木麒乙线#01-#52；（2024年） 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#41-#43；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#41-#43；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#41-#43；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#41-#43； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#16-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#16-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木村甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木村乙线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#16-#18；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#17-#19；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木科甲线#16-#18；(Ⅳ级)220kV木科乙线#16-#18；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#16-#18；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#16-#18； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#12-#15；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#12-#15；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木村甲线#12-#15；(Ⅱ级)220kV木村乙线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#12-#15；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#13-#16；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木科甲线#13-#15；(Ⅳ级)220kV木科乙线#13-#15；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#13-#15；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#13-#15； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;110kV茶犀京线;110kV犀茶线;110kV茶犀京线;白山甲支线;110kV犀茶线;白山乙支线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#48-#52；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#48-#52；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#48-#52；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#48-#52；(Ⅲ级)110kV茶犀京线#20-#24；(Ⅲ级)110kV犀茶线#01-#05；(Ⅲ级)110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04；(Ⅲ级)110kV犀茶线白山乙支线#00-#04。110kV犀茶线#01-#05、茶犀京线#20-#24、110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04、110kV犀茶线白山乙支线#00-#04红外测温。 (Ⅲ级)220kV木麒甲线#38；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#38；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#38；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#38无人机精细化巡线：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#38；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#38；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#38；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#38 | #00-#04 #00-#04 #20-#24 #01-#05 #00-#04 #00-#04 #01-#05 #20-#24 #48-#52 #48-#52 #48-#52 #48-#52 #13-#15 #13-#15 #13-#15 #13-#15 #13-#16 #13-#16 #13-#16 #13-#16 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #17-#19 #17-#19 #17-#19 #17-#19 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 |  | 已完成 | 3月份已完成
3943 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 102 | 34 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 69 | 2024-07-25 08:29 | 2024-07-25 12:29 | [5 empty] | SCWH0301240105023059 | 木麒甲线 | 220kV木麒甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木麒甲线#01-#52 | #01-#52 |  | 已完成 | 7月份已完成
3956 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒乙线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 102 | 34 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 75 | 2024-01-22 09:09:22 2024-01-18 09:48:47 2024-01-19 10:01:09 2024-01-05 09:17:29 2024-03-25 09:17:11 2024-03-05 09:24:04 2024-04-19 08:10:00 2024-04-24 09:45:36 2024-05-15 08:10:00 2024-05-14 08:10:00 2024-05-14 08:10:00 2024-05-24 09:03:10 2024-06-04 08:10:00 2024-06-04 08:38:00 2024-06-14 08:10:00 2024-06-04 09:40:38 | 2024-01-22 12:31 | [5 empty] | SCWH0301240118004598 SCWH0301240118004614 SCWH0301240118004602 SCWH0301231226053903 SCWH0301240105022288 SCWH0301240105022287 SCWH0301240105022355 SCWH0301240105022358 SCWH0301240105022359 SCWH0301240105022399 SCWH0301240110007090 SCWH0301240105022404 SCWH0301240105022445 SCWH0301240105022444 SCWH0301240105022405 SCWH0301240105022400 | 木麒乙线 | 110kV犀茶线、110kV白山支甲乙线无人机精细化巡线：110kV犀茶线#01-#04；110kV茶犀京线#21-#24；220kV木麒甲乙线#51-#52；220kV木犀甲乙线#51-#52；红外测温（2024年01月） 220kV木凯、木麒、木村、木犀甲乙线#12-#13；220kV木棠、木碧甲乙线#14无人机精细化巡线：220kV木凯、木麒、木村、木犀甲乙线#12-#13；220kV木棠、木碧甲乙线#14（2024年01月） 220kV木棠甲乙线#20，220kV木碧甲乙线#20，220kV木村甲乙线#20，220kV木犀甲乙线#20，220kV木科甲乙20线#19，220kV木凯甲乙线#19-#20，220kV木麒甲乙线#19-20无人机精细化巡线：220kV木棠甲乙线#20，220kV木碧甲乙线#20，220kV木村甲乙线#20，220kV木犀甲乙线#20，220kV木科甲乙20线#19，220kV木凯甲乙线#19-#20，220kV木麒甲乙线#19-20 220kV木犀甲乙线、220kV木麒甲乙线、110kV犀茶线、110kV茶犀京线无人机精细巡维：220kV木犀甲乙线#44-#46、220kV木麒甲乙线#44-#46、110kV犀茶线#07-#08、110kV茶犀京线#17-#18（2024年01月）； 220kV木凯甲乙线；220kV木碧甲乙线；220kV木村甲乙线；220kV木科甲乙线；220kV木棠甲乙线；220kV木犀甲乙线；220kV木麒甲乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：220kV木凯甲乙线#04-#05；220kV木碧甲乙线#04-#05；220kV木村甲乙线#04-#05；220kV木科甲乙线#05-#06；220kV木棠甲乙线#04-#05；220kV木犀甲乙线#04-#05；220kV木麒甲乙线#04-#05； 220kV木村甲线；220kV木村乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线；220kV木凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木麒乙线；220kV木麒甲线；220kV木科乙线；220kV木科甲线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：220kV木村甲线#01-#03；220kV木村乙线#01-#03;220kV木碧甲线#01-#03;220kV木碧乙线#01-#03;220kV木棠乙线#01-#03;220kV木棠甲线#01-#03;220kV木犀乙线#01-#03;220kV木犀甲线#01-#03；220kV木凯乙线#01-#03；220kV木凯甲线#01-#03；220kV木麒乙线#01-#03；220kV木麒甲线#01-#03；220kV木科乙线#01-#02；220kV木科甲线#01-#02； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#01-#03；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#01-#03；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木村甲线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木科甲线#01-#04；(Ⅳ级)220kV木科乙线#01-#04；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#01-#04；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#01-#04； 220kV木麒甲乙线；220kV木犀甲乙线；220kV木犀甲乙线无人机精细化巡线：220kV木麒甲乙线#25；220kV木犀甲乙线#25-#26；220kV木凯甲乙线#25 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#25-#33；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#25-#33；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#25-#33；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#25-#33；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#26-#33；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#26-#33； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#34-#37；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#34-#37；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#34-#37；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#34-#37； 220kV木麒甲线#01-#52；220kV木麒乙线#01-#52导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木麒甲线#01-#52；220kV木麒乙线#01-#52；（2024年） 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#41-#43；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#41-#43；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#41-#43；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#41-#43； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#16-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#16-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木村甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木村乙线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#16-#18；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#17-#19；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木科甲线#16-#18；(Ⅳ级)220kV木科乙线#16-#18；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#16-#18；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#16-#18； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#12-#15；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#12-#15；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木村甲线#12-#15；(Ⅱ级)220kV木村乙线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#12-#15；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#13-#16；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木科甲线#13-#15；(Ⅳ级)220kV木科乙线#13-#15；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#13-#15；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#13-#15； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;110kV茶犀京线;110kV犀茶线;110kV茶犀京线;白山甲支线;110kV犀茶线;白山乙支线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#48-#52；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#48-#52；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#48-#52；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#48-#52；(Ⅲ级)110kV茶犀京线#20-#24；(Ⅲ级)110kV犀茶线#01-#05；(Ⅲ级)110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04；(Ⅲ级)110kV犀茶线白山乙支线#00-#04。110kV犀茶线#01-#05、茶犀京线#20-#24、110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04、110kV犀茶线白山乙支线#00-#04红外测温。 (Ⅲ级)220kV木麒甲线#38；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#38；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#38；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#38无人机精细化巡线：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#38；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#38；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#38；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#38 | #00-#04 #00-#04 #20-#24 #01-#05 #00-#04 #00-#04 #01-#05 #20-#24 #48-#52 #48-#52 #48-#52 #48-#52 #13-#15 #13-#15 #13-#15 #13-#15 #13-#16 #13-#16 #13-#16 #13-#16 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #17-#19 #17-#19 #17-#19 #17-#19 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 |  | 已完成 | 1月份已完成
3957 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒乙线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 102 | 34 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 75 | 2024-07-31 08:28:00 2024-07-19 08:10:00 2024-07-18 08:46:00 2024-07-18 08:50:00 2024-08-06 08:48:28 2024-08-15 08:10:00 2024-08-19 08:10:00 2024-08-13 08:38:00 2024-09-06 08:18:00 2024-09-04 09:26:31 2024-09-12 08:40:49 2024-09-13 09:07:59 | 2024-07-31 12:28 | [5 empty] | SCWH0301240110002212 SCWH0301240105023060 SCWH0301240110002208 SCWH0301240110002233 SCWH0301240110001162 SCWH0301240110001171 SCWH0301240110001194 SCWH0301240110001173 SCWH0301240110002987 SCWH0301240110002972 SCWH0301240110002983 SCWH0301240110003008 | 木麒乙线 | 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34；110kV棠茶线#55-#56、110kV茶龙线#06-#07、110kV茶犀京线#05-#06、110kV犀茶线#19-#20（2024年07月） 220kV木麒乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木麒乙线#01-#52 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年07月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#45-#46、220kV木犀甲乙线#45-#46、110kV茶犀京线#17-#18、110kV犀茶线#07-#08；（2024年07月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#45-#46、220kV木犀甲乙线#45-#46、110kV茶犀京线#17-#18、110kV犀茶线#07-#08；110kV棠茶线#55-#56、110kV茶龙线#06-#07、110kV茶犀京线#05-#06、110kV犀茶线#19-#20（2024年08月） 220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年08月） 220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；（2024年08月） 220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34（2024年08月） 220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34；110kV棠茶线#55-#56、110kV茶龙线#06-#07、110kV茶犀京线#05-#06、110kV犀茶线#19-#20（2024年09月）导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34；110kV棠茶线#55-#56、110kV茶龙线#06-#07、110kV茶犀京线#05-#06、110kV犀茶线#19-#20（2024年09月） 220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；（2024年09月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年09月），220kV木村甲乙线中秋保供电巡视 广州导线连接位置红外测温：110kV犀茶线#01-#24、110kV茶犀京线#01-#24大负荷红外测温；合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#45-#46、220kV木犀甲乙线#45-#46、110kV茶犀京线#17-#18、110kV犀茶线#07-#08；（2024年09月） | #07-#08 #17-#18 #45-#46 #45-#46 #01-#24 #01-#24 #07-#08 #07-#08 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #15-#16 #15-#16 #17-#18 #17-#18 #16-#17 #16-#17 #16-#17 #16-#17 #15-#16 #15-#16 #17-#18 #17-#18 #16-#17 #16-#17 #16-#17 #16-#17 #19-#20 #05-#06 #06-#07 #55-#56 #33-#34 #33-#34 #33-#34 #19-#20 #05-#06 #06-#07 #55-#56 #33-#34 #33-#34 #33-#34 |  | 已完成 | 7月份已完成
3970 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 99 | 35 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 66 | 2024-01-18 09:22:01 2024-03-05 09:24:04 2024-04-19 08:10:00 2024-05-15 08:10:00 2024-05-14 08:10:00 2024-05-15 08:10:00 2024-05-24 09:03:10 2024-06-04 08:10:00 2024-06-04 08:38:00 2024-06-14 08:10:00 2024-06-04 09:40:38 | 2024-01-18 14:38 | [5 empty] | SCWH0301240116015654 SCWH0301240105022287 SCWH0301240105022355 SCWH0301240105022359 SCWH0301240105022399 SCWH0301240110007107 SCWH0301240105022404 SCWH0301240105022445 SCWH0301240105022444 SCWH0301240105022405 SCWH0301240105022400 | 木犀甲线 | 天河一组线路无人机精细化巡线：220kV木棠甲线#08-#10、220kV木棠乙线#08-#10、220kV木碧甲线#08-#10、220kV木碧乙线#08-#10、220kV木科甲线#09-#11、220kV木科乙线#09-#11、220kV木犀甲线#09、220kV木犀乙线#09、220kV木村甲线#09、220kV木村乙线#09（2024年01月） 220kV木村甲线；220kV木村乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线；220kV木凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木麒乙线；220kV木麒甲线；220kV木科乙线；220kV木科甲线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：220kV木村甲线#01-#03；220kV木村乙线#01-#03;220kV木碧甲线#01-#03;220kV木碧乙线#01-#03;220kV木棠乙线#01-#03;220kV木棠甲线#01-#03;220kV木犀乙线#01-#03;220kV木犀甲线#01-#03；220kV木凯乙线#01-#03；220kV木凯甲线#01-#03；220kV木麒乙线#01-#03；220kV木麒甲线#01-#03；220kV木科乙线#01-#02；220kV木科甲线#01-#02； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#01-#03；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#01-#03；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木村甲线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木科甲线#01-#04；(Ⅳ级)220kV木科乙线#01-#04；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#01-#04；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#01-#04； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#25-#33；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#25-#33；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#25-#33；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#25-#33；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#26-#33；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#26-#33； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#34-#37；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#34-#37；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#34-#37；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#34-#37； 220kV木犀甲线#01-#52；220kV木犀乙线#01-#52导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木犀甲线#01-#52；220kV木犀乙线#01-#52；（2024年） 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#41-#43；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#41-#43；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#41-#43；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#41-#43； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#16-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#16-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木村甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木村乙线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#16-#18；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#17-#19；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木科甲线#16-#18；(Ⅳ级)220kV木科乙线#16-#18；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#16-#18；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#16-#18； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#12-#15；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#12-#15；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木村甲线#12-#15；(Ⅱ级)220kV木村乙线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#12-#15；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#13-#16；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木科甲线#13-#15；(Ⅳ级)220kV木科乙线#13-#15；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#13-#15；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#13-#15； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;110kV茶犀京线;110kV犀茶线;110kV茶犀京线;白山甲支线;110kV犀茶线;白山乙支线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#48-#52；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#48-#52；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#48-#52；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#48-#52；(Ⅲ级)110kV茶犀京线#20-#24；(Ⅲ级)110kV犀茶线#01-#05；(Ⅲ级)110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04；(Ⅲ级)110kV犀茶线白山乙支线#00-#04。110kV犀茶线#01-#05、茶犀京线#20-#24、110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04、110kV犀茶线白山乙支线#00-#04红外测温。 (Ⅲ级)220kV木麒甲线#38；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#38；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#38；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#38无人机精细化巡线：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#38；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#38；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#38；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#38 | #00-#04 #00-#04 #20-#24 #01-#05 #00-#04 #00-#04 #01-#05 #20-#24 #48-#52 #48-#52 #48-#52 #48-#52 #13-#15 #13-#15 #13-#15 #13-#15 #13-#16 #13-#16 #13-#16 #13-#16 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #17-#19 #17-#19 #17-#19 #17-#19 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 |  | 已完成 | 1月份已完成
3971 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 99 | 35 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 66
3984 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 93 | 35 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 66 | 2024-01-22 09:09:22 2024-01-18 09:48:47 2024-01-18 09:22:01 2024-01-19 10:01:09 2024-01-05 09:17:29 2024-03-25 09:17:11 2024-03-05 09:24:04 2024-04-19 08:10:00 2024-04-24 09:45:36 2024-05-15 08:10:00 2024-05-14 08:10:00 2024-05-15 08:10:00 2024-05-24 09:03:10 2024-06-04 08:10:00 2024-06-04 08:38:00 2024-06-14 08:10:00 2024-06-04 09:40:38 | 2024-01-22 12:31 | [5 empty] | SCWH0301240118004598 SCWH0301240118004614 SCWH0301240116015654 SCWH0301240118004602 SCWH0301231226053903 SCWH0301240105022288 SCWH0301240105022287 SCWH0301240105022355 SCWH0301240105022358 SCWH0301240105022359 SCWH0301240105022399 SCWH0301240110007107 SCWH0301240105022404 SCWH0301240105022445 SCWH0301240105022444 SCWH0301240105022405 SCWH0301240105022400 | 木犀乙线 | 110kV犀茶线、110kV白山支甲乙线无人机精细化巡线：110kV犀茶线#01-#04；110kV茶犀京线#21-#24；220kV木麒甲乙线#51-#52；220kV木犀甲乙线#51-#52；红外测温（2024年01月） 220kV木凯、木麒、木村、木犀甲乙线#12-#13；220kV木棠、木碧甲乙线#14无人机精细化巡线：220kV木凯、木麒、木村、木犀甲乙线#12-#13；220kV木棠、木碧甲乙线#14（2024年01月） 天河一组线路无人机精细化巡线：220kV木棠甲线#08-#10、220kV木棠乙线#08-#10、220kV木碧甲线#08-#10、220kV木碧乙线#08-#10、220kV木科甲线#09-#11、220kV木科乙线#09-#11、220kV木犀甲线#09、220kV木犀乙线#09、220kV木村甲线#09、220kV木村乙线#09（2024年01月） 220kV木棠甲乙线#20，220kV木碧甲乙线#20，220kV木村甲乙线#20，220kV木犀甲乙线#20，220kV木科甲乙20线#19，220kV木凯甲乙线#19-#20，220kV木麒甲乙线#19-20无人机精细化巡线：220kV木棠甲乙线#20，220kV木碧甲乙线#20，220kV木村甲乙线#20，220kV木犀甲乙线#20，220kV木科甲乙20线#19，220kV木凯甲乙线#19-#20，220kV木麒甲乙线#19-20 220kV木犀甲乙线、220kV木麒甲乙线、110kV犀茶线、110kV茶犀京线无人机精细巡维：220kV木犀甲乙线#44-#46、220kV木麒甲乙线#44-#46、110kV犀茶线#07-#08、110kV茶犀京线#17-#18（2024年01月）； 220kV木凯甲乙线；220kV木碧甲乙线；220kV木村甲乙线；220kV木科甲乙线；220kV木棠甲乙线；220kV木犀甲乙线；220kV木麒甲乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：220kV木凯甲乙线#04-#05；220kV木碧甲乙线#04-#05；220kV木村甲乙线#04-#05；220kV木科甲乙线#05-#06；220kV木棠甲乙线#04-#05；220kV木犀甲乙线#04-#05；220kV木麒甲乙线#04-#05； 220kV木村甲线；220kV木村乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线；220kV木凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木麒乙线；220kV木麒甲线；220kV木科乙线；220kV木科甲线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：220kV木村甲线#01-#03；220kV木村乙线#01-#03;220kV木碧甲线#01-#03;220kV木碧乙线#01-#03;220kV木棠乙线#01-#03;220kV木棠甲线#01-#03;220kV木犀乙线#01-#03;220kV木犀甲线#01-#03；220kV木凯乙线#01-#03；220kV木凯甲线#01-#03；220kV木麒乙线#01-#03；220kV木麒甲线#01-#03；220kV木科乙线#01-#02；220kV木科甲线#01-#02； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#01-#03；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#01-#03；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木村甲线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木科甲线#01-#04；(Ⅳ级)220kV木科乙线#01-#04；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#01-#04；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#01-#04； 220kV木麒甲乙线；220kV木犀甲乙线；220kV木犀甲乙线无人机精细化巡线：220kV木麒甲乙线#25；220kV木犀甲乙线#25-#26；220kV木凯甲乙线#25 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#25-#33；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#25-#33；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#25-#33；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#25-#33；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#26-#33；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#26-#33； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#34-#37；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#34-#37；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#34-#37；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#34-#37； 220kV木犀甲线#01-#52；220kV木犀乙线#01-#52导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木犀甲线#01-#52；220kV木犀乙线#01-#52；（2024年） 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#41-#43；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#41-#43；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#41-#43；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#41-#43； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#16-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#16-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木村甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木村乙线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#16-#18；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#17-#19；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木科甲线#16-#18；(Ⅳ级)220kV木科乙线#16-#18；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#16-#18；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#16-#18； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#12-#15；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#12-#15；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木村甲线#12-#15；(Ⅱ级)220kV木村乙线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#12-#15；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#13-#16；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木科甲线#13-#15；(Ⅳ级)220kV木科乙线#13-#15；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#13-#15；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#13-#15； 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;110kV茶犀京线;110kV犀茶线;110kV茶犀京线;白山甲支线;110kV犀茶线;白山乙支线;无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#48-#52；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#48-#52；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#48-#52；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#48-#52；(Ⅲ级)110kV茶犀京线#20-#24；(Ⅲ级)110kV犀茶线#01-#05；(Ⅲ级)110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04；(Ⅲ级)110kV犀茶线白山乙支线#00-#04。110kV犀茶线#01-#05、茶犀京线#20-#24、110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04、110kV犀茶线白山乙支线#00-#04红外测温。 (Ⅲ级)220kV木麒甲线#38；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#38；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#38；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#38无人机精细化巡线：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#38；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#38；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#38；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#38 | #00-#04 #00-#04 #20-#24 #01-#05 #00-#04 #00-#04 #01-#05 #20-#24 #48-#52 #48-#52 #48-#52 #48-#52 #13-#15 #13-#15 #13-#15 #13-#15 #13-#16 #13-#16 #13-#16 #13-#16 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #12-#15 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #17-#19 #17-#19 #17-#19 #17-#19 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 #16-#18 |  | 已完成 | 1月份已完成
3985 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 93 | 35 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 66 | 2024-07-31 08:28:00 2024-07-16 08:10:00 2024-07-18 08:10:00 2024-07-18 08:46:00 2024-07-18 08:50:00 2024-08-06 08:48:28 2024-08-15 08:10:00 2024-08-19 08:10:00 2024-08-13 08:38:00 2024-09-06 08:18:00 2024-09-04 09:26:31 2024-09-12 08:40:49 2024-09-13 09:07:59 | 2024-07-31 12:28 | [5 empty] | SCWH0301240110002212 SCWH0301240704005685 SCWH0301240105023066 SCWH0301240110002208 SCWH0301240110002233 SCWH0301240110001162 SCWH0301240110001171 SCWH0301240110001194 SCWH0301240110001173 SCWH0301240110002987 SCWH0301240110002972 SCWH0301240110002983 SCWH0301240110003008 | 木犀乙线 | 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34；110kV棠茶线#55-#56、110kV茶龙线#06-#07、110kV茶犀京线#05-#06、110kV犀茶线#19-#20（2024年07月） 天河一组线路无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV木犀甲乙线#07、#11、#19、#21-#24、#39-#40、#47（计划变更） 220kV木犀乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木犀乙线#01-#52 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年07月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#45-#46、220kV木犀甲乙线#45-#46、110kV茶犀京线#17-#18、110kV犀茶线#07-#08；（2024年07月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#45-#46、220kV木犀甲乙线#45-#46、110kV茶犀京线#17-#18、110kV犀茶线#07-#08；110kV棠茶线#55-#56、110kV茶龙线#06-#07、110kV茶犀京线#05-#06、110kV犀茶线#19-#20（2024年08月） 220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年08月） 220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；（2024年08月） 220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34（2024年08月） 220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34；110kV棠茶线#55-#56、110kV茶龙线#06-#07、110kV茶犀京线#05-#06、110kV犀茶线#19-#20（2024年09月）导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34；110kV棠茶线#55-#56、110kV茶龙线#06-#07、110kV茶犀京线#05-#06、110kV犀茶线#19-#20（2024年09月） 220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；（2024年09月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年09月），220kV木村甲乙线中秋保供电巡视 广州导线连接位置红外测温：110kV犀茶线#01-#24、110kV茶犀京线#01-#24大负荷红外测温；合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#45-#46、220kV木犀甲乙线#45-#46、110kV茶犀京线#17-#18、110kV犀茶线#07-#08；（2024年09月） | #07-#08 #17-#18 #45-#46 #45-#46 #01-#24 #01-#24 #07-#08 #07-#08 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #06-#07 #15-#16 #15-#16 #17-#18 #17-#18 #16-#17 #16-#17 #16-#17 #16-#17 #15-#16 #15-#16 #17-#18 #17-#18 #16-#17 #16-#17 #16-#17 #16-#17 #19-#20 #05-#06 #06-#07 #55-#56 #33-#34 #33-#34 #33-#34 #19-#20 #05-#06 #06-#07 #55-#56 #33-#34 #33-#34 #33-#34 |  | 已完成 | 7月份已完成
3998 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 40 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 3 | 2024-01-04 09:59:33 2024-01-19 09:28:04 2024-01-17 09:28:26 2024-01-03 09:19:51 2024-02-27 09:37:00 2024-02-29 08:12:00 2024-02-28 08:49:00 2024-03-04 08:39:00 2024-03-06 08:36:00 2024-03-05 09:21:39 2024-04-03 09:14:37 2024-05-10 10:26:22 2024-06-06 08:41:00 2024-07-31 08:28:00 2024-07-15 08:10:00 2024-07-29 08:10:00 2024-07-30 08:10:00 2024-07-17 08:10:00 2024-07-26 08:29:00 2024-07-26 08:30:00 2024-07-26 08:32:00 2024-07-02 08:16:00 2024-08-09 08:52:00 2024-08-13 08:54:00 2024-08-06 08:48:28 2024-08-09 08:54:00 2024-07-31 08:28:00 2024-07-15 08:10:00 2024-07-29 08:10:00 2024-07-30 08:10:00 2024-07-17 08:10:00 2024-07-26 08:29:00 2024-07-26 08:30:00 2024-07-26 08:32:00 2024-07-02 08:16:00 2024-07-31 08:28:00 2024-07-15 08:10:00 2024-07-29 08:10:00 2024-07-30 08:10:00 2024-07-17 08:10:00 2024-07-26 08:29:00 2024-07-26 08:30:00 2024-07-26 08:32:00 2024-07-02 08:16:00 2024-08-09 08:52:00 2024-08-13 08:54:00 2024-08-06 08:48:28 2024-08-09 08:54:00 2024-09-14 08:41:19 2024-09-20 08:10:00 2024-09-06 08:42:00 2024-09-03 08:56:00 2024-09-03 08:58:00 2024-09-06 08:18:00 | 2024-01-15 08:26 | [5 empty] | SCWH0301231226054361 SCWH0301240118004599 SCWH0301240116015688 SCWH0301231226053901 SCWH0301240105022306 SCWH0301240110006677 SCWH0301240110006721 SCWH0301240118004611 SCWH0301240304013233 SCWH0301240118004619 SCWH0301240105022360 SCWH0301240105022408 SCWH0301240105022450 SCWH0301240110002212 SCWH0301240704005688 SCWH0301240105023043 SCWH0301240105023042 SCWH0301240105023041 SCWH0301240110002201 SCWH0301240110002200 SCWH0301240110002210 SCWH0301240701000742 SCWH0301240110001166 SCWH0301240110001182 SCWH0301240110001162 SCWH0301240110001169 SCWH0301240110002212 SCWH0301240704005688 SCWH0301240105023043 SCWH0301240105023042 SCWH0301240105023041 SCWH0301240110002201 SCWH0301240110002200 SCWH0301240110002210 SCWH0301240701000742 SCWH0301240110002212 SCWH0301240704005688 SCWH0301240105023043 SCWH0301240105023042 SCWH0301240105023041 SCWH0301240110002201 SCWH0301240110002200 SCWH0301240110002210 SCWH0301240701000742 SCWH0301240110001166 SCWH0301240110001182 SCWH0301240110001162 SCWH0301240110001169 SCWH0301240110002976 SCWH0301240703000276 SCWH0301240110002971 SCWH0301240110002985 SCWH0301240110002975 SCWH0301240110002987 | 棠茶线 | 110kV棠茶线无人机精细巡维：110kV棠茶线#28-#46；（2024年01月） 天河一组线路无人机精细化巡线：110kV棠茶线#14-#21，（2024年01月） 110kV棠茶线龙洞乙支线无人机精细化巡线：110kV棠茶线龙洞乙支线#01-#10；测温（2024年01月） 110kV棠茶线#01-#09；110kV棠农线#01-#09无人机精细巡维：110kV棠茶线#04-#09、#11-#13；110kV棠农线#04-#09；（2024年01月） 110kV棠茶线#21-#26无人机精细化巡线：110kV棠茶线#21-#26 110kV棠茶线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV棠茶线#01-#60；（2024年） 110kV棠茶线龙洞乙支线#01-#10导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV棠茶线龙洞乙支线#01-#10；（2024年） 110kV麒燕甲乙线；110kV棠茶线；110kV茶龙线无人机精细化巡线：110kV麒燕甲乙线#01-#04；110kV棠茶线#60；110kV茶龙线01-#02 110kV棠茶线线路特殊巡维：110kV棠茶线停电消缺监控；110kV棠茶线#01-#09保供电特巡、#01=#03无人机、预试 110kV棠茶线#01-#03、#40-#43；110kV棠农线#01-#03；110kV茶龙线#19-#22；110kV茶犀京线#01-#10、#13-#20；110kV犀茶线#05-#12、#15-#19、#21、#23无人机精细化巡线：110kV棠茶线#01-#03、#40-#43；110kV棠农线#01-#03；110kV茶龙线#19-#22；110kV茶犀京线#01-#10、#13-#20；110kV犀茶线#05-#12、#15-#19、#21、#23 110kV棠茶线；110kV茶龙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：110kV棠茶线#50-#56；110kV茶龙线#06-#12 110kV茶龙线#25-#26；110kV棠茶线#37-#38无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：110kV茶龙线#25-#26；110kV棠茶线#37-#38 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;110kV茶犀京线;110kV犀茶线;110kV棠茶线;110kV茶龙线;110kV麒茶线;（退运）110kV麒茶京上线;（退运）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#57-#58；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#57-#58；(Ⅲ级)110kV茶犀京线#01-#05；(Ⅲ级)110kV犀茶线#20-#24；(Ⅳ级)110kV棠茶线#57-#60；(Ⅳ级)110kV茶龙线#01-#05；(Ⅳ级)110kV麒茶线（退运）#43-#46；(Ⅳ级)110kV麒茶京上线（退运）#43-#50； 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34；110kV棠茶线#55-#56、110kV茶龙线#06-#07、110kV茶犀京线#05-#06、110kV犀茶线#19-#20（2024年07月） 天河一组线路无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：110kV棠茶线#10、#22-#27、#47-#49塔（计划变更） 110kV棠茶线龙洞乙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV棠茶线龙洞乙支线#01-#10 110kV棠茶线华农乙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV棠茶线华农乙支线#01 110kV棠茶线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV棠茶线#01-#60 110kV棠茶线#28-#33、#35-#37；110kV茶龙线#26-#27导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV棠茶线#28-#33、#35-#37；110kV茶龙线#26-#27；（2024年07月） 110kV茶龙线#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶龙线#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；（2024年07月） 110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08；110kV棠茶线#01-#46导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08；110kV棠茶线#01-#46特巡；（2024年07月） 110kV犀茶线、110kV棠茶线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV犀茶线#01-#05、110kV棠茶线#55-#60 110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08；（2024年08月） 110kV茶龙线#26-#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；110V棠茶线#28-#36；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶龙线#26-#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；110V棠茶线#28-#36；（2024年08月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#45-#46、220kV木犀甲乙线#45-#46、110kV茶犀京线#17-#18、110kV犀茶线#07-#08；110kV棠茶线#55-#56、110kV茶龙线#06-#07、110kV茶犀京线#05-#06、110kV犀茶线#19-#20（2024年08月） 110kV棠茶线#28-#33、#35-#37；110kV茶龙线#26-#27；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV棠茶线#28-#33、#35-#37；110kV茶龙线#26-#27；（2024年08月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34；110kV棠茶线#55-#56、110kV茶龙线#06-#07、110kV茶犀京线#05-#06、110kV犀茶线#19-#20（2024年07月） 天河一组线路无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：110kV棠茶线#10、#22-#27、#47-#49塔（计划变更） 110kV棠茶线龙洞乙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV棠茶线龙洞乙支线#01-#10 110kV棠茶线华农乙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV棠茶线华农乙支线#01 110kV棠茶线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV棠茶线#01-#60 110kV棠茶线#28-#33、#35-#37；110kV茶龙线#26-#27导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV棠茶线#28-#33、#35-#37；110kV茶龙线#26-#27；（2024年07月） 110kV茶龙线#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶龙线#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；（2024年07月） 110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08；110kV棠茶线#01-#46导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08；110kV棠茶线#01-#46特巡；（2024年07月） 110kV犀茶线、110kV棠茶线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV犀茶线#01-#05、110kV棠茶线#55-#60 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34；110kV棠茶线#55-#56、110kV茶龙线#06-#07、110kV茶犀京线#05-#06、110kV犀茶线#19-#20（2024年07月） 天河一组线路无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：110kV棠茶线#10、#22-#27、#47-#49塔（计划变更） 110kV棠茶线龙洞乙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV棠茶线龙洞乙支线#01-#10 110kV棠茶线华农乙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV棠茶线华农乙支线#01 110kV棠茶线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV棠茶线#01-#60 110kV棠茶线#28-#33、#35-#37；110kV茶龙线#26-#27导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV棠茶线#28-#33、#35-#37；110kV茶龙线#26-#27；（2024年07月） 110kV茶龙线#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶龙线#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；（2024年07月） 110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08；110kV棠茶线#01-#46导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08；110kV棠茶线#01-#46特巡；（2024年07月） 110kV犀茶线、110kV棠茶线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV犀茶线#01-#05、110kV棠茶线#55-#60 110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08；（2024年08月） 110kV茶龙线#26-#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；110V棠茶线#28-#36；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶龙线#26-#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；110V棠茶线#28-#36；（2024年08月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#45-#46、220kV木犀甲乙线#45-#46、110kV茶犀京线#17-#18、110kV犀茶线#07-#08；110kV棠茶线#55-#56、110kV茶龙线#06-#07、110kV茶犀京线#05-#06、110kV犀茶线#19-#20（2024年08月） 110kV棠茶线#28-#33、#35-#37；110kV茶龙线#26-#27；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV棠茶线#28-#33、#35-#37；110kV茶龙线#26-#27；（2024年08月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV棠茶线#28-#33、#35-#37；110kV茶龙线#26-#27；110kV棠茶线#29-#36特巡（2024年09月） 110kV棠茶线#01-#45重要交叉跨越测温导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV棠茶线#01-#45塔重要交叉跨越测温 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV麒燕甲乙线#01-#02；（2024年09月）110kV棠茶线#01-#47、110kV麒燕甲乙线#01-#04防风防汛特查 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08；（2024年09月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶龙线#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；（2024年09月） 220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34；110kV棠茶线#55-#56、110kV茶龙线#06-#07、110kV茶犀京线#05-#06、110kV犀茶线#19-#20（2024年09月）导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34；110kV棠茶线#55-#56、110kV茶龙线#06-#07、110kV茶犀京线#05-#06、110kV犀茶线#19-#20（2024年09月） | #19-#20 #05-#06 #06-#07 #55-#56 #33-#34 #33-#34 #33-#34 #19-#20 #05-#06 #06-#07 #55-#56 #33-#34 #33-#34 #33-#34 #04-#05 #07-#08 #07-#08 #01-#04 #01-#47 #01-#02 #01-#45 #01-#45 #29-#36 #26-#27 #35-#37 #28-#33 |  | 已完成 | 1月份已完成
4011 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线龙洞乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 8 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 8 | 2024-01-17 09:28:26 2024-02-28 08:49:00 2024-07-29 08:10:00 2024-07-26 08:30:00 2024-08-13 08:54:00 2024-07-29 08:10:00 2024-07-26 08:30:00 2024-07-29 08:10:00 2024-07-26 08:30:00 2024-08-13 08:54:00 2024-09-03 08:58:00 | 2024-01-17 12:41 | [5 empty] | SCWH0301240116015688 SCWH0301240110006721 SCWH0301240105023043 SCWH0301240110002200 SCWH0301240110001182 SCWH0301240105023043 SCWH0301240110002200 SCWH0301240105023043 SCWH0301240110002200 SCWH0301240110001182 SCWH0301240110002975 | 棠茶线龙洞乙支线 | 110kV棠茶线龙洞乙支线无人机精细化巡线：110kV棠茶线龙洞乙支线#01-#10；测温（2024年01月） 110kV棠茶线龙洞乙支线#01-#10导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV棠茶线龙洞乙支线#01-#10；（2024年） 110kV棠茶线龙洞乙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV棠茶线龙洞乙支线#01-#10 110kV茶龙线#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶龙线#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；（2024年07月） 110kV茶龙线#26-#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；110V棠茶线#28-#36；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶龙线#26-#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；110V棠茶线#28-#36；（2024年08月） 110kV棠茶线龙洞乙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV棠茶线龙洞乙支线#01-#10 110kV茶龙线#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶龙线#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；（2024年07月） 110kV棠茶线龙洞乙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV棠茶线龙洞乙支线#01-#10 110kV茶龙线#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶龙线#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；（2024年07月） 110kV茶龙线#26-#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；110V棠茶线#28-#36；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶龙线#26-#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；110V棠茶线#28-#36；（2024年08月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶龙线#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；（2024年09月） | #04-#05 |  | 已完成 | 1月份已完成
4012 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 8 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9 | 2024-01-03 09:19:51 2024-02-29 08:10:00 2024-03-05 09:21:39 2024-07-26 08:32:00 2024-08-09 08:52:00 2024-07-26 08:32:00 2024-07-26 08:32:00 2024-08-09 08:52:00 2024-09-03 08:56:00 | 2024-01-08 09:51 | [5 empty] | SCWH0301231226053901 SCWH0301240110006731 SCWH0301240118004619 SCWH0301240110002210 SCWH0301240110001166 SCWH0301240110002210 SCWH0301240110002210 SCWH0301240110001166 SCWH0301240110002985 | 棠农线 | 110kV棠茶线#01-#09；110kV棠农线#01-#09无人机精细巡维：110kV棠茶线#04-#09、#11-#13；110kV棠农线#04-#09；（2024年01月） 110kV棠农线#01-#09导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV棠农线#01-#09；（2024年） 110kV棠茶线#01-#03、#40-#43；110kV棠农线#01-#03；110kV茶龙线#19-#22；110kV茶犀京线#01-#10、#13-#20；110kV犀茶线#05-#12、#15-#19、#21、#23无人机精细化巡线：110kV棠茶线#01-#03、#40-#43；110kV棠农线#01-#03；110kV茶龙线#19-#22；110kV茶犀京线#01-#10、#13-#20；110kV犀茶线#05-#12、#15-#19、#21、#23 110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08；110kV棠茶线#01-#46导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08；110kV棠茶线#01-#46特巡；（2024年07月） 110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08；（2024年08月） 110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08；110kV棠茶线#01-#46导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08；110kV棠茶线#01-#46特巡；（2024年07月） 110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08；110kV棠茶线#01-#46导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08；110kV棠茶线#01-#46特巡；（2024年07月） 110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08；（2024年08月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08；（2024年09月） | #07-#08 #07-#08 |  | 已完成 | 1月份已完成
4025 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 23 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21 | 2024-01-24 09:07:48 2024-02-28 09:12:00 2024-03-04 08:39:00 2024-03-22 09:07:25 2024-03-05 09:21:39 2024-04-03 09:14:37 2024-05-10 10:26:22 2024-06-06 08:41:00 2024-07-31 08:28:00 2024-07-17 08:10:00 2024-07-01 08:15:00 2024-07-26 08:29:00 2024-07-26 08:30:00 2024-08-13 08:54:00 2024-08-06 08:48:28 2024-08-09 08:54:00 2024-07-31 08:28:00 2024-07-17 08:10:00 2024-07-01 08:15:00 2024-07-26 08:29:00 2024-07-26 08:30:00 2024-07-31 08:28:00 2024-07-17 08:10:00 2024-07-01 08:15:00 2024-07-26 08:29:00 2024-07-26 08:30:00 2024-08-13 08:54:00 2024-08-06 08:48:28 2024-08-09 08:54:00 2024-09-14 08:41:19 2024-09-03 08:58:00 2024-09-06 08:18:00 | 2024-01-24 16:38 | [5 empty] | SCWH0301240118004607 SCWH0301240110006740 SCWH0301240118004611 SCWH0301240105009787 SCWH0301240118004619 SCWH0301240105022360 SCWH0301240105022408 SCWH0301240105022450 SCWH0301240110002212 SCWH0301240704005679 SCWH0301240105023034 SCWH0301240110002201 SCWH0301240110002200 SCWH0301240110001182 SCWH0301240110001162 SCWH0301240110001169 SCWH0301240110002212 SCWH0301240704005679 SCWH0301240105023034 SCWH0301240110002201 SCWH0301240110002200 SCWH0301240110002212 SCWH0301240704005679 SCWH0301240105023034 SCWH0301240110002201 SCWH0301240110002200 SCWH0301240110001182 SCWH0301240110001162 SCWH0301240110001169 SCWH0301240110002976 SCWH0301240110002975 SCWH0301240110002987 | 茶龙线 | 110kV犀茶线、110kV茶龙线无人机精细化巡线：110kV犀茶线#20-#24、110kV茶龙线#01-#05；测温（2024年01月） 110kV茶龙线#01-#34导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶龙线#01-#34；（2024年） 110kV麒燕甲乙线；110kV棠茶线；110kV茶龙线无人机精细化巡线：110kV麒燕甲乙线#01-#04；110kV棠茶线#60；110kV茶龙线01-#02 110kV茶龙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视：110kV茶龙线#24-#34 110kV棠茶线#01-#03、#40-#43；110kV棠农线#01-#03；110kV茶龙线#19-#22；110kV茶犀京线#01-#10、#13-#20；110kV犀茶线#05-#12、#15-#19、#21、#23无人机精细化巡线：110kV棠茶线#01-#03、#40-#43；110kV棠农线#01-#03；110kV茶龙线#19-#22；110kV茶犀京线#01-#10、#13-#20；110kV犀茶线#05-#12、#15-#19、#21、#23 110kV棠茶线；110kV茶龙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：110kV棠茶线#50-#56；110kV茶龙线#06-#12 110kV茶龙线#25-#26；110kV棠茶线#37-#38无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：110kV茶龙线#25-#26；110kV棠茶线#37-#38 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;110kV茶犀京线;110kV犀茶线;110kV棠茶线;110kV茶龙线;110kV麒茶线;（退运）110kV麒茶京上线;（退运）无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#57-#58；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#57-#58；(Ⅲ级)110kV茶犀京线#01-#05；(Ⅲ级)110kV犀茶线#20-#24；(Ⅳ级)110kV棠茶线#57-#60；(Ⅳ级)110kV茶龙线#01-#05；(Ⅳ级)110kV麒茶线（退运）#43-#46；(Ⅳ级)110kV麒茶京上线（退运）#43-#50； 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34；110kV棠茶线#55-#56、110kV茶龙线#06-#07、110kV茶犀京线#05-#06、110kV犀茶线#19-#20（2024年07月） 天河一组线路无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）:110kV茶龙线#13-#23塔（计划变更） 110kV茶龙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV茶龙线#01-#34 110kV棠茶线#28-#33、#35-#37；110kV茶龙线#26-#27导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV棠茶线#28-#33、#35-#37；110kV茶龙线#26-#27；（2024年07月） 110kV茶龙线#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶龙线#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；（2024年07月） 110kV茶龙线#26-#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；110V棠茶线#28-#36；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶龙线#26-#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；110V棠茶线#28-#36；（2024年08月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#45-#46、220kV木犀甲乙线#45-#46、110kV茶犀京线#17-#18、110kV犀茶线#07-#08；110kV棠茶线#55-#56、110kV茶龙线#06-#07、110kV茶犀京线#05-#06、110kV犀茶线#19-#20（2024年08月） 110kV棠茶线#28-#33、#35-#37；110kV茶龙线#26-#27；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV棠茶线#28-#33、#35-#37；110kV茶龙线#26-#27；（2024年08月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34；110kV棠茶线#55-#56、110kV茶龙线#06-#07、110kV茶犀京线#05-#06、110kV犀茶线#19-#20（2024年07月） 天河一组线路无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）:110kV茶龙线#13-#23塔（计划变更） 110kV茶龙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV茶龙线#01-#34 110kV棠茶线#28-#33、#35-#37；110kV茶龙线#26-#27导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV棠茶线#28-#33、#35-#37；110kV茶龙线#26-#27；（2024年07月） 110kV茶龙线#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶龙线#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；（2024年07月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34；110kV棠茶线#55-#56、110kV茶龙线#06-#07、110kV茶犀京线#05-#06、110kV犀茶线#19-#20（2024年07月） 天河一组线路无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）:110kV茶龙线#13-#23塔（计划变更） 110kV茶龙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV茶龙线#01-#34 110kV棠茶线#28-#33、#35-#37；110kV茶龙线#26-#27导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV棠茶线#28-#33、#35-#37；110kV茶龙线#26-#27；（2024年07月） 110kV茶龙线#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶龙线#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；（2024年07月） 110kV茶龙线#26-#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；110V棠茶线#28-#36；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶龙线#26-#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；110V棠茶线#28-#36；（2024年08月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#45-#46、220kV木犀甲乙线#45-#46、110kV茶犀京线#17-#18、110kV犀茶线#07-#08；110kV棠茶线#55-#56、110kV茶龙线#06-#07、110kV茶犀京线#05-#06、110kV犀茶线#19-#20（2024年08月） 110kV棠茶线#28-#33、#35-#37；110kV茶龙线#26-#27；导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV棠茶线#28-#33、#35-#37；110kV茶龙线#26-#27；（2024年08月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV棠茶线#28-#33、#35-#37；110kV茶龙线#26-#27；110kV棠茶线#29-#36特巡（2024年09月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶龙线#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；（2024年09月） 220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34；110kV棠茶线#55-#56、110kV茶龙线#06-#07、110kV茶犀京线#05-#06、110kV犀茶线#19-#20（2024年09月）导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34；110kV棠茶线#55-#56、110kV茶龙线#06-#07、110kV茶犀京线#05-#06、110kV犀茶线#19-#20（2024年09月） | #19-#20 #05-#06 #06-#07 #55-#56 #33-#34 #33-#34 #33-#34 #19-#20 #05-#06 #06-#07 #55-#56 #33-#34 #33-#34 #33-#34 #04-#05 #29-#36 #26-#27 #35-#37 #28-#33 |  | 已完成 | 1月份已完成
4038 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠氮线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 15 | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 钟辉 | 天河中心 | 4 | 2024-01-24 10:45:00 2024-04-10 09:52:21 2024-07-30 08:10:00 2024-08-20 08:11:00 2024-07-30 08:10:00 2024-07-30 08:10:00 2024-08-20 08:11:00 | 2024-02-04 17:41 | [5 empty] | SCWH0301240118004615 SCWH0301240118004629 SCWH0301240105023044 SCWH0301240110007521 SCWH0301240105023044 SCWH0301240105023044 SCWH0301240110007521 | 棠氮线 | 天河一组线路无人机精细化巡线：220kV木碧甲乙线#70-#71、110kV棠氮线#01-#02、110kV奥氮棠华石线#04-#05（2024年02月） 110kV棠氮线；110kV奥氮棠华石线；无人机精细化巡线：110kV棠氮线#03-#05；110kV奥氮棠华石线#01-#03； 110kV棠氮线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV棠氮线#01-#05 110kV棠氮线#01-#05；110kV奥氮棠华石线#01-#05导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV麒燕甲线#01-#04；110kV麒燕乙线#01-#04；（2024年） 110kV棠氮线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV棠氮线#01-#05 110kV棠氮线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV棠氮线#01-#05 110kV棠氮线#01-#05；110kV奥氮棠华石线#01-#05导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV麒燕甲线#01-#04；110kV麒燕乙线#01-#04；（2024年） | #01-#04 #01-#04 #01-#05 #01-#05 |  | 已完成 | 2月份已完成
4039 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 奥氮棠华石线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 15 | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 钟辉 | 天河中心 | 4 | 2024-02-28 09:48:00 2024-01-24 10:45:00 2024-03-20 08:33:59 2024-04-10 09:52:21 | 2024-02-28 16:48 | [5 empty] | SCWH0301240110006880 SCWH0301240118004615 SCWH0301240105022295 SCWH0301240118004629 | 奥氮棠华石线 | 110kV奥氮棠华石线#01-#04导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV奥氮棠华石线#01-#04；（2024年） 天河一组线路无人机精细化巡线：220kV木碧甲乙线#70-#71、110kV棠氮线#01-#02、110kV奥氮棠华石线#04-#05（2024年02月） 220kV木碧甲乙线#88-#93、110kV奥氮棠华石线#03-#05无人机精细化巡线：机巡线路巡视：220kV木碧甲乙线#88-#93、110kV奥氮棠华石线#03-#05 110kV棠氮线；110kV奥氮棠华石线；无人机精细化巡线：110kV棠氮线#03-#05；110kV奥氮棠华石线#01-#03； | #01-#03 #03-#05 |  | 已完成 | 2月份已完成
4040 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 奥氮棠华石线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 15 | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 钟辉 | 天河中心 | 4 | 2024-07-01 08:15:00 2024-08-20 08:11:00 | 2024-07-01 12:59 | [5 empty] | SCWH0301240105023033 SCWH0301240110007521 | 奥氮棠华石线 | 110kV奥氮棠华石线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV奥氮棠华石线#01-#05 110kV棠氮线#01-#05；110kV奥氮棠华石线#01-#05导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV麒燕甲线#01-#04；110kV麒燕乙线#01-#04；（2024年） | #01-#04 #01-#04 #01-#05 #01-#05 |  | 已完成 | 7月份已完成
4041 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3 | 2024-07-05 08:10:00 2024-08-20 08:11:00 | 2024-07-05 12:04 | [5 empty] | SCWH0301240105023039 SCWH0301240110007521 | 麒燕甲线 | 110kV麒燕甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV麒燕甲线#01-#04 110kV棠氮线#01-#05；110kV奥氮棠华石线#01-#05导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV麒燕甲线#01-#04；110kV麒燕乙线#01-#04；（2024年） | #01-#04 #01-#04 #01-#05 #01-#05 |  | 已完成 | 7月份已完成
4054 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3 | 2024-03-04 08:39:00 2024-07-18 08:10:00 2024-07-17 08:10:00 2024-08-20 08:10:00 2024-08-20 08:11:00 2024-07-18 08:10:00 2024-07-17 08:10:00 2024-07-18 08:10:00 2024-07-17 08:10:00 2024-08-20 08:10:00 2024-08-20 08:11:00 2024-09-06 08:42:00 | 2024-03-04 12:39 | [5 empty] | SCWH0301240118004611 SCWH0301240110002196 SCWH0301240105023040 SCWH0301240110001174 SCWH0301240110007521 SCWH0301240110002196 SCWH0301240105023040 SCWH0301240110002196 SCWH0301240105023040 SCWH0301240110001174 SCWH0301240110007521 SCWH0301240110002971 | 麒燕乙线 | 110kV麒燕甲乙线；110kV棠茶线；110kV茶龙线无人机精细化巡线：110kV麒燕甲乙线#01-#04；110kV棠茶线#60；110kV茶龙线01-#02 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV麒燕甲乙线#01-#02；（2024年07月） 110kV麒燕乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV麒燕乙线#01-#04 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV麒燕甲乙线#01-#02；（2024年08月） 110kV棠氮线#01-#05；110kV奥氮棠华石线#01-#05导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV麒燕甲线#01-#04；110kV麒燕乙线#01-#04；（2024年） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV麒燕甲乙线#01-#02；（2024年07月） 110kV麒燕乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV麒燕乙线#01-#04 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV麒燕甲乙线#01-#02；（2024年07月） 110kV麒燕乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV麒燕乙线#01-#04 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV麒燕甲乙线#01-#02；（2024年08月） 110kV棠氮线#01-#05；110kV奥氮棠华石线#01-#05导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV麒燕甲线#01-#04；110kV麒燕乙线#01-#04；（2024年） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV麒燕甲乙线#01-#02；（2024年09月）110kV棠茶线#01-#47、110kV麒燕甲乙线#01-#04防风防汛特查 | #01-#04 #01-#47 #01-#02 |  | 已完成 | 3月份已完成
4067 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 17 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 17
4068 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 17 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 17 | 2024-07-31 08:28:00 2024-07-04 08:10:00 2024-07-05 08:10:00 2024-07-18 08:50:00 2024-08-06 08:48:28 2024-06-20 08:33:00 | 2024-07-31 12:28 | [5 empty] | SCWH0301240110002212 SCWH0301240105023035 SCWH0301240105023036 SCWH0301240110002233 SCWH0301240110001162 SCWH0301240704005684 | 茶犀京线 | 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34；110kV棠茶线#55-#56、110kV茶龙线#06-#07、110kV茶犀京线#05-#06、110kV犀茶线#19-#20（2024年07月） 110kV茶犀京线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV茶犀京线#01-#24 110kV茶犀京线白山甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#45-#46、220kV木犀甲乙线#45-#46、110kV茶犀京线#17-#18、110kV犀茶线#07-#08；（2024年07月） 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#45-#46、220kV木犀甲乙线#45-#46、110kV茶犀京线#17-#18、110kV犀茶线#07-#08；110kV棠茶线#55-#56、110kV茶龙线#06-#07、110kV茶犀京线#05-#06、110kV犀茶线#19-#20（2024年08月） 天河一组线路无人机精细化巡线：110kV茶犀京线白山甲支线#04、110kV犀茶线白山乙支线#04 | #19-#20 #05-#06 #06-#07 #55-#56 #07-#08 #17-#18 #45-#46 #45-#46 |  | 已完成 | 7月份已完成
4081 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线白山甲支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 7 | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 7
4082 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线白山甲支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 7 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 7 | 2024-07-05 08:10:00 2024-06-20 08:33:00 | 2024-07-05 12:03 | [5 empty] | SCWH0301240105023036 SCWH0301240704005684 | 茶犀京线白山甲支线 | 110kV茶犀京线白山甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04 天河一组线路无人机精细化巡线：110kV茶犀京线白山甲支线#04、110kV犀茶线白山乙支线#04 | #00-#04 |  | 已完成 | 7月份已完成
4083 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 17 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 17 | 2024-03-14 08:34:00 2024-03-15 08:27:00 | 2024-03-14 12:34 | [5 empty] | SCWH0301240105022307 SCWH0301240118004613 | 犀茶线 | 110kV犀茶线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：110kV犀茶线#05-#20 110kV犀茶线无人机精细化巡线：110kV犀茶线#05-#20 | #05-#20 #05-#20 |  | 已完成 | 3月份已完成
4084 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 17 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 17 | 2024-07-31 08:28:00 2024-07-26 08:10:00 2024-07-18 08:50:00 2024-07-02 08:16:00 2024-08-06 08:48:28 2024-06-20 08:33:00 2024-08-06 09:00:00 | 2024-07-31 12:28 | [5 empty] | SCWH0301240110002212 SCWH0301240105023046 SCWH0301240110002233 SCWH0301240701000742 SCWH0301240110001162 SCWH0301240704005684 SCWH0301240719008154 | 犀茶线 | 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34；110kV棠茶线#55-#56、110kV茶龙线#06-#07、110kV茶犀京线#05-#06、110kV犀茶线#19-#20（2024年07月） 110kV犀茶线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV犀茶线#01-#24 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#45-#46、220kV木犀甲乙线#45-#46、110kV茶犀京线#17-#18、110kV犀茶线#07-#08；（2024年07月） 110kV犀茶线、110kV棠茶线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV犀茶线#01-#05、110kV棠茶线#55-#60 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#45-#46、220kV木犀甲乙线#45-#46、110kV茶犀京线#17-#18、110kV犀茶线#07-#08；110kV棠茶线#55-#56、110kV茶龙线#06-#07、110kV茶犀京线#05-#06、110kV犀茶线#19-#20（2024年08月） 天河一组线路无人机精细化巡线：110kV茶犀京线白山甲支线#04、110kV犀茶线白山乙支线#04 110kV犀茶线、110kV棠汇华石线电缆红外检测：连续四周且每周内有3天及以上负载率超过80%线路红外测温检测。 | #19-#20 #05-#06 #06-#07 #55-#56 #07-#08 #17-#18 #45-#46 #45-#46 |  | 已完成 | 7月份已完成
4097 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线白山乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 7 | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 7
4098 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线白山乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 7 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 2 | 2024-06-20 08:33 | 2024-06-20 12:33 | [5 empty] | SCWH0301240704005684 | 犀茶线白山乙支线 | 天河一组线路无人机精细化巡线：110kV茶犀京线白山甲支线#04、110kV犀茶线白山乙支线#04 |  |  | 已完成 | 8月份已完成
1 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北梨甲线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 189 | 48 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 69 | 2024-01-10 09:00:00 2024-02-27 08:20:00 2024-02-23 08:26:00 2024-03-05 10:46:11 2024-03-21 09:34:02 2024-03-29 08:44:00 2024-03-20 08:42:00 2024-03-29 09:37:00 2024-03-25 09:28:45 2024-03-25 08:53:00 2024-03-18 09:25:26 2024-03-18 09:26:02 2024-03-08 08:52:00 2024-03-08 08:52:00 2024-03-07 08:29:00 2024-03-07 08:29:00 2024-03-04 08:34:11 2024-03-01 08:50:00 2024-03-04 08:33:36 2024-03-01 08:50:00 2024-04-01 08:30:00 2024-04-01 08:20:00 2024-04-01 09:31:11 2024-04-01 09:29:15 2024-06-26 08:51:00 2024-06-28 08:01:00 | 2024-01-10 10:20 | [5 empty] | SCWH0301231220004388 SCWH0301240223016741 SCWH0301240201006083 SCWH0301240108002360 SCWH0301240108002355 SCWH0301240108013554 SCWH0301240108013416 SCWH0301240108013433 SCWH0301240108002358 SCWH0301240108013414 SCWH0301240108000749 SCWH0301240108000750 SCWH0301240108013423 SCWH0301240108002082 SCWH0301240108002080 SCWH0301240108013424 SCWH0301240108002081 SCWH0301240108002353 SCWH0301240108013432 SCWH0301240108013555 SCWH0301240108013531 SCWH0301240108013558 SCWH0301240108002357 SCWH0301240108002356 SCWH0301240105007917 SCWH0301240105007950 | 北梨甲线 | 110kV茶汉乙线;220kV北梨甲线;110kV茶汉甲线;220kV北梨乙线;220kV北汉甲线;220kV北汉乙线;110kV茶纲线导线连接位置测温：110kV茶汉甲乙线#28-#29、茶纲线#33-#34、220kV北梨甲乙线#31-#32、#34-#35、北界甲乙线#32-#33、#35-#36塔段 白云导线连接位置红外测温：220kV北梨甲线#83-#84，220kV北梨乙线#83-#84重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温： 220kV北界甲线#15-#16,220kV北界乙线#15-#16,220kV北梨甲线#13-#14，,220kV北梨乙线#13-#14,110kV汉嘉线#70-#71，110kV嘉人线#29-#30 重要交叉跨越测温 110kV茶汉乙线;220kV北梨甲线;110kV茶汉甲线;220kV北梨乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#01-#06，110kV茶汉乙线#01-#06，220kV北梨甲线#62-#66，220kV北梨乙线#62-#67（2024） 220kV北梨甲线;220kV北梨乙线;220kV北界甲线;220kV界汉乙线;220kV北界乙线;220kV界汉甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北梨甲线#33-#39、220kV北梨乙线#33-#39；（Ⅳ级）220kV北界甲乙线#35-#42、220kV界汉甲乙线#01-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#01-#06；110kV茶汉乙线#01-#06；220kV北梨甲线#62-#66；220kV北梨乙线#62-#67（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北梨甲线#33-#39；220kV北梨乙线#33-#39；220kV北界甲乙线#35-#42；220kV界汉甲乙线#01-#04（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北梨甲线#09-#13；220kV北梨乙线#09-#13；220kV北界甲乙线#11-#15（2024年第一次/共一次） 220kV北梨甲线;220kV北梨乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北梨甲线#40-#45、220kV北梨乙线#40-#45 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北梨甲线#40-#45；220kV北梨乙线#40-#45（2024年第一次/共一次） 220kV北梨甲线;220kV北梨乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北梨甲乙线#67-#71 220kV北梨甲线;220kV北梨乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视：（Ⅲ级）220kV北梨甲乙线#72-#79 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北梨甲线#24-#32；220kV北梨乙线#24-#32；北界甲乙线#26-#34（2024年第一次/共一次） 220kV北梨甲线;220kV北梨乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北梨甲线#24-#32、220kV北梨乙线#24-#32；（Ⅳ级）220kV北界甲乙线#26-#34（相机精细化） 220kV北梨甲线;220kV北梨乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北梨甲线#14-#23、220kV北梨乙线#14-#23；（Ⅳ级）220kV北界甲乙线#16-#25（相机精细化巡视） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北梨甲线#14-#23；220kV北梨乙线#14-#23；220kV北界甲乙线#16-#25（2024年第一次/共一次） 220kV北梨甲线;220kV北梨乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北梨甲线#01-#08、220kV北梨乙线#01-#08；（Ⅳ级）220kV北界甲乙线#01-#10 110kV茶汉乙线;220kV北梨甲线;110kV茶汉甲线;220kV北梨乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#15-#22、110kV茶汉乙线#15-#22、220kV北梨甲线#46-#54、220kV北梨乙线#46-#54 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北梨甲线#01-#08；220kV北梨乙线#01-#08；220kV北界甲线#01-#10；220kV北界乙线#01-#10（2024年第一次/共一次）；重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09；220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#15-#22；110kV茶汉乙线#15-#22；220kV北梨甲线#46-#54；220kV北梨乙线#46-#54（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#07-#10；110kV茶汉乙线#07-#10；220kV北梨甲线#59-#61；220kV北梨乙线#59-#61（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#11-#14；110kV茶汉乙线#11-#14；220kV北梨甲线#55-#58；220kV北梨乙线#55-#58（2024年第一次） 110kV茶汉乙线;220kV北梨甲线;110kV茶汉甲线;220kV北梨乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#11-#14、110kV茶汉乙线#11-#14、220kV北梨甲线#55-#58、220kV北梨乙线#55-#58 110kV茶汉乙线;220kV北梨甲线;110kV茶汉甲线;220kV北梨乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#07-#10，110kV茶汉乙线#07-#10，220kV北梨甲线#59-#62，220kV北梨乙线#59-#62 220kV茶园乙线;220kV茶园甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级） 220kV茶园甲线、220kV茶园乙线（原220kV北梨甲线、220kV北梨乙线） 220kV北茶甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV北茶甲线（原220kV北梨甲线） | #59-#62 #59-#62 #07-#10 #07-#10 #55-#58 #55-#58 #11-#14 #11-#14 #55-#58 #55-#58 #11-#14 #11-#14 #59-#61 #59-#61 #07-#10 #07-#10 |  | 已完成 | 1月份已完成
2 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北梨乙线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 189 | 48 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 69 | 2024-01-25 10:20:00 2024-01-11 08:35:00 2024-01-10 09:00:00 2024-02-27 08:20:00 2024-02-06 08:41:00 2024-02-23 08:26:00 2024-02-01 08:35:00 2024-02-01 08:34:00 2024-02-02 08:28:00 2024-03-05 10:46:11 2024-03-21 09:34:02 2024-03-29 08:44:00 2024-03-20 08:42:00 2024-03-29 09:37:00 2024-03-18 08:17:00 2024-03-18 09:12:00 2024-03-25 09:28:45 2024-03-25 08:53:00 2024-03-04 09:35:00 2024-03-18 09:25:26 2024-03-18 09:26:02 2024-03-20 08:28:00 2024-03-20 08:28:00 2024-03-20 08:22:00 2024-03-18 08:35:27 2024-03-18 08:34:48 2024-03-08 08:52:00 2024-03-08 08:52:00 2024-03-07 08:47:00 2024-03-07 08:29:00 2024-03-07 08:29:00 2024-03-04 08:34:11 2024-03-01 08:50:00 2024-03-04 08:33:36 2024-03-01 08:50:00 2024-04-18 08:50:00 2024-04-12 08:30:00 2024-04-11 08:30:00 2024-04-10 08:46:00 2024-04-10 08:38:00 2024-04-01 08:30:00 2024-04-01 08:20:00 2024-04-07 08:42:00 2024-04-01 09:31:11 2024-04-01 09:29:15 2024-05-08 08:19:00 2024-05-07 08:18:00 2024-05-06 09:13:00 2024-05-09 08:44:00 2024-05-07 08:34:00 2024-06-26 08:51:00 2024-06-28 08:00:00 | 2024-01-26 12:19 | [5 empty] | SCWH0301240119000188 SCWH0301240104019938 SCWH0301231220004388 SCWH0301240223016741 SCWH0301240201006082 SCWH0301240201006083 SCWH0301240119000186 SCWH0301240119000181 SCWH0301240201006068 SCWH0301240108002360 SCWH0301240108002355 SCWH0301240108013554 SCWH0301240108013416 SCWH0301240108013433 SCWH0301240108013526 SCWH0301240108013539 SCWH0301240108002358 SCWH0301240108013414 SCWH0301240304014658 SCWH0301240108000749 SCWH0301240108000750 SCWH0301240304014683 SCWH0301240304014675 SCWH0301240304014677 SCWH0301240108013557 SCWH0301240108013535 SCWH0301240108013423 SCWH0301240108002082 SCWH0301240304014682 SCWH0301240108002080 SCWH0301240108013424 SCWH0301240108002081 SCWH0301240108002353 SCWH0301240108013432 SCWH0301240108013555 SCWH0301240418000152 SCWH0301240329039550 SCWH0301240329039561 SCWH0301240329039542 SCWH0301240329039554 SCWH0301240108013531 SCWH0301240108013558 SCWH0301240329039552 SCWH0301240108002357 SCWH0301240108002356 SCWH0301240423004410 SCWH0301240423004412 SCWH0301240423004419 SCWH0301240423004403 SCWH0301240423004408 SCWH0301240105007917 SCWH0301240105007951 | 北梨乙线 | 白云导线连接位置红外测温：220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16、#34-#35、#45-#46、#83-#84；北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、#09-#10、#17-#18、#36-#37、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；北嘉甲乙线#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18；嘉凯甲乙线#20-#21，110kV嘉马岭#13-#14、#16-#18，110kV嘉人线#29-#30，110kV嘉石线#14-#15；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05，110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12，110kV井马岭线#14-#15,110kV旋石线#27-#28；110kV茶纲线#33-#34,110kV茶汉甲乙线#28-#29；110kV汉嘉线#11-#12、#70-#71，110kV汉马线竹料甲支线#04-#05，110kV汉太线#14-#15，#58-#59，110kV汉云甲线#08-#09，110kV汉云乙线#14-#15 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23,茶纲#23-24，220kV北梨甲乙#45-#46，北麒甲乙线重要跨越测温 110kV茶汉乙线;220kV北梨甲线;110kV茶汉甲线;220kV北梨乙线;220kV北汉甲线;220kV北汉乙线;110kV茶纲线导线连接位置测温：110kV茶汉甲乙线#28-#29、茶纲线#33-#34、220kV北梨甲乙线#31-#32、#34-#35、北界甲乙线#32-#33、#35-#36塔段 白云导线连接位置红外测温：220kV北梨甲线#83-#84，220kV北梨乙线#83-#84重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23、茶纲线#23-#24、220kV北梨甲乙线#45-#46 白云导线连接位置红外测温： 220kV北界甲线#15-#16,220kV北界乙线#15-#16,220kV北梨甲线#13-#14，,220kV北梨乙线#13-#14,110kV汉嘉线#70-#71，110kV嘉人线#29-#30 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#28-#29，茶纲线#33-#34，北麒甲乙线#26-#27，220kV北界甲乙线#35-#36，北梨甲乙线#36-#37，500kV北增甲线#32-#33，北增乙线#31-#32，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03，#05-#06，#07-#08，220kV北嘉甲乙线#02-#03，#04-#05，#05-#06，#07-#08，#09-#10，220kV北梨甲乙线#04-#05，#05-#06，#06-#07，500kV北增甲线#01-#02，#06-#07，北增乙线#01-#02，#06-#07，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#03-#04，#08-#09，#09-#10，220kV北梨甲乙线#03-#04，#08-#09，500kV北增甲线#01-#02，#06-#07， 重要交叉跨越测温 110kV茶汉乙线;220kV北梨甲线;110kV茶汉甲线;220kV北梨乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#01-#06，110kV茶汉乙线#01-#06，220kV北梨甲线#62-#66，220kV北梨乙线#62-#67（2024） 220kV北梨甲线;220kV北梨乙线;220kV北界甲线;220kV界汉乙线;220kV北界乙线;220kV界汉甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北梨甲线#33-#39、220kV北梨乙线#33-#39；（Ⅳ级）220kV北界甲乙线#35-#42、220kV界汉甲乙线#01-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#01-#06；110kV茶汉乙线#01-#06；220kV北梨甲线#62-#66；220kV北梨乙线#62-#67（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北梨甲线#33-#39；220kV北梨乙线#33-#39；220kV北界甲乙线#35-#42；220kV界汉甲乙线#01-#04（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北梨甲线#09-#13；220kV北梨乙线#09-#13；220kV北界甲乙线#11-#15（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北梨甲乙线#72-#79（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北梨甲乙线#67-#71（2024年第一次） 220kV北梨甲线;220kV北梨乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北梨甲线#40-#45、220kV北梨乙线#40-#45 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北梨甲线#40-#45；220kV北梨乙线#40-#45（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北梨甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 220kV北梨甲线;220kV北梨乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北梨甲乙线#67-#71 220kV北梨甲线;220kV北梨乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视：（Ⅲ级）220kV北梨甲乙线#72-#79 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09;220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07;220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10;500kV北增甲线#01-#02、#06-#07;500kV北增乙线#01-#02、#06-#07 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#08-#09;220kV北界甲乙线#10-#11;500kV北增甲线#12-#13;500kV北增乙线#12-#13;110kV汉嘉线元洲乙支线#05-#06;110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50;220kV北梨甲乙线#34-#35、#83-#84;220kV北界甲乙线#36-#37;110kV汉嘉甲乙线#36-#37;500kV北增甲线#32-#33;500kV北增乙线#31-#32;110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北梨甲乙线#80-#94（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV北梨甲乙线#95-#97、110kV茶梨线（备用） #33-#34 110kV退运茶均线集贤支线#00-#01、110kV退运茶均线#33-#40（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北梨甲线#24-#32；220kV北梨乙线#24-#32；北界甲乙线#26-#34（2024年第一次/共一次） 220kV北梨甲线;220kV北梨乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北梨甲线#24-#32、220kV北梨乙线#24-#32；（Ⅳ级）220kV北界甲乙线#26-#34（相机精细化） 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16;500kV北增乙线#15-#16;220kV北界甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#13-#14;110kV汉嘉线#70-#71;110kV嘉人线#29-#30 重要交叉跨越测温 220kV北梨甲线;220kV北梨乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北梨甲线#14-#23、220kV北梨乙线#14-#23；（Ⅳ级）220kV北界甲乙线#16-#25（相机精细化巡视） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北梨甲线#14-#23；220kV北梨乙线#14-#23；220kV北界甲乙线#16-#25（2024年第一次/共一次） 220kV北梨甲线;220kV北梨乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北梨甲线#01-#08、220kV北梨乙线#01-#08；（Ⅳ级）220kV北界甲乙线#01-#10 110kV茶汉乙线;220kV北梨甲线;110kV茶汉甲线;220kV北梨乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#15-#22、110kV茶汉乙线#15-#22、220kV北梨甲线#46-#54、220kV北梨乙线#46-#54 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北梨甲线#01-#08；220kV北梨乙线#01-#08；220kV北界甲线#01-#10；220kV北界乙线#01-#10（2024年第一次/共一次）；重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09；220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#15-#22；110kV茶汉乙线#15-#22；220kV北梨甲线#46-#54；220kV北梨乙线#46-#54（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32，500kV北增乙线#28-#29，#29-#30，220kV北梨甲乙线#31-#32、#32-#33，220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35重要跨越测温。 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北梨甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16;500kV北增乙线#15-#16;220kV北界甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#13-#14;110kV汉嘉线#70-#71;110kV嘉人线#29-#30 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50;220kV北梨甲乙线#34-#35、#83-#84;220kV北界甲乙线#36-#37;110kV汉嘉甲乙线#36-#37;500kV北增甲线#32-#33;500kV北增乙线#31-#32;110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#08-#09;220kV北界甲乙线#10-#11;500kV北增甲线#12-#13;500kV北增乙线#12-#13;110kV汉嘉线元洲乙支线#05-#06;110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#07-#10；110kV茶汉乙线#07-#10；220kV北梨甲线#59-#61；220kV北梨乙线#59-#61（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#11-#14；110kV茶汉乙线#11-#14；220kV北梨甲线#55-#58；220kV北梨乙线#55-#58（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09;220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07;220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10;500kV北增甲线#01-#02、#06-#07;500kV北增乙线#01-#02、#06-#07 220kV北蚌甲乙线#02-#03重要交叉跨越测温 110kV茶汉乙线;220kV北梨甲线;110kV茶汉甲线;220kV北梨乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#11-#14、110kV茶汉乙线#11-#14、220kV北梨甲线#55-#58、220kV北梨乙线#55-#58 110kV茶汉乙线;220kV北梨甲线;110kV茶汉甲线;220kV北梨乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#07-#10，110kV茶汉乙线#07-#10，220kV北梨甲线#59-#62，220kV北梨乙线#59-#62 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09;220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07;220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10;500kV北增甲线#01-#02、#06-#07;500kV北增乙线#01-#02、#06-#07 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北梨甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50;220kV北梨甲乙线#34-#35、#83-#84;220kV北界甲乙线#36-#37;110kV汉嘉甲乙线#36-#37;500kV北增甲线#32-#33;500kV北增乙线#31-#32;110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16;500kV北增乙线#15-#16;220kV北界甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#13-#14;110kV汉嘉线#70-#71;110kV嘉人线#29-#30 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#08-#09;220kV北界甲乙线#10-#11;500kV北增甲线#12-#13;500kV北增乙线#12-#13;110kV汉嘉线元洲乙支线#05-#06;110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06 重要交叉跨越测温 220kV茶园乙线;220kV茶园甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级） 220kV茶园甲线、220kV茶园乙线（原220kV北梨甲线、220kV北梨乙线） 220kV北茶乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV北茶乙线（原220kV北梨乙线） | #05-#06 #05-#06 #12-#13 #12-#13 #10-#11 #08-#09 #15-#16 #29-#30 #70-#71 #13-#14 #15-#16 #15-#16 #15-#16 #33-#34 #31-#32 #32-#33 #36-#37 #36-#37 #83-#84 #34-#35 #49-#50 #28-#29 #36-#37 #45-#46 #23-#24 #22-#23 #06-#07 #01-#02 #06-#07 #01-#02 #09-#10 #07-#08 #05-#06 #04-#05 #02-#03 #06-#07 #03-#04 #08-#09 #05-#06 #03-#04 #02-#03 |  | 已完成 | 1月份已完成
3 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 171 | 31 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 63 | 2024-02-23 08:37:00 2024-02-23 08:26:00 2024-03-21 09:34:02 2024-03-08 08:52:00 2024-03-07 08:29:00 2024-03-04 08:34:11 2024-03-04 08:33:36 2024-06-13 08:54:00 2024-06-28 09:01:00 | 2024-02-23 14:35 | [5 empty] | SCWH0301240201006085 SCWH0301240201006083 SCWH0301240108002355 SCWH0301240108002082 SCWH0301240108002080 SCWH0301240108002081 SCWH0301240108013432 SCWH0301240105007901 SCWH0301240105007898 | 北界甲线 | 白云导线连接位置红外测温：110kV汉马线竹料甲支线#04-#05,220kV汉雀甲线#20-#21,220kV汉雀乙线#20-#21,110kV汉人甲线#09-#10,110kV汉人甲线#11-#12,110kV汉人甲线#18-#19,110kV汉人甲线#24-#25,110kV汉人乙线#09-#10,110kV汉人乙线#11-#12,110kV汉人乙线#18-#19,110kV汉云甲线#08-#09 北界甲线#36-#37、北界乙线#36-#37、茶汉甲线#49-#50、茶汉乙线#49-#50 110kV汉人甲线#09-#10,110kV汉人甲线#11-#12,110kV汉人甲线#18-#19,110kV汉人甲线#24-#25，110kV汉云甲#18-#19重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温： 220kV北界甲线#15-#16,220kV北界乙线#15-#16,220kV北梨甲线#13-#14，,220kV北梨乙线#13-#14,110kV汉嘉线#70-#71，110kV嘉人线#29-#30 重要交叉跨越测温 220kV北梨甲线;220kV北梨乙线;220kV北界甲线;220kV界汉乙线;220kV北界乙线;220kV界汉甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北梨甲线#33-#39、220kV北梨乙线#33-#39；（Ⅳ级）220kV北界甲乙线#35-#42、220kV界汉甲乙线#01-#04 220kV北梨甲线;220kV北梨乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北梨甲线#24-#32、220kV北梨乙线#24-#32；（Ⅳ级）220kV北界甲乙线#26-#34（相机精细化） 220kV北梨甲线;220kV北梨乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北梨甲线#14-#23、220kV北梨乙线#14-#23；（Ⅳ级）220kV北界甲乙线#16-#25（相机精细化巡视） 220kV北梨甲线;220kV北梨乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北梨甲线#01-#08、220kV北梨乙线#01-#08；（Ⅳ级）220kV北界甲乙线#01-#10 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北梨甲线#01-#08；220kV北梨乙线#01-#08；220kV北界甲线#01-#10；220kV北界乙线#01-#10（2024年第一次/共一次）；重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09；220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07 220kV北界甲线;220kV界汉乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）220kV北界乙线，220kV界汉乙线 220kV北界甲线;220kV界汉甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级） 220kV北界甲线，220kV界汉甲线 | #06-#07 #03-#04 #08-#09 #05-#06 #03-#04 #02-#03 #01-#10 #01-#10 #01-#08 #01-#08 #01-#10 #01-#08 #01-#08 #16-#25 #14-#23 #14-#23 #26-#34 #24-#32 #24-#32 #01-#04 #35-#42 #33-#39 #33-#39 |  | 已完成 | 2月份已完成
4 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 171 | 31 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 63 | 2024-01-25 10:20:00 2024-01-10 09:00:00 2024-02-23 08:37:00 2024-02-23 08:26:00 2024-02-01 08:35:00 2024-02-01 08:34:00 2024-02-02 08:28:00 2024-03-21 09:34:02 2024-03-20 08:42:00 2024-03-29 09:37:00 2024-03-20 08:28:00 2024-03-20 08:28:00 2024-03-20 08:22:00 2024-03-08 08:52:00 2024-03-08 08:52:00 2024-03-07 08:47:00 2024-03-07 08:29:00 2024-03-07 08:29:00 2024-03-04 08:34:11 2024-03-04 08:33:36 2024-04-18 08:50:00 2024-04-11 08:30:00 2024-04-10 08:46:00 2024-04-10 08:38:00 2024-04-07 08:42:00 2024-05-08 08:19:00 2024-05-06 09:13:00 2024-05-09 08:44:00 2024-05-07 08:34:00 2024-06-13 08:54:00 2024-06-05 08:18:00 2024-06-04 08:40:00 2024-06-04 08:56:00 2024-06-03 08:38:00 2024-06-03 08:47:00 2024-07-16 08:24:00 2024-07-09 08:24:00 2024-07-08 08:38:00 2024-07-04 08:49:00 2024-07-01 09:16:00 2024-08-14 08:32:00 2024-08-06 08:18:00 2024-08-05 08:29:00 2024-08-01 09:05:00 2024-07-16 08:24:00 2024-07-09 08:24:00 2024-07-08 08:38:00 2024-07-04 08:49:00 2024-07-01 09:16:00 2024-07-16 08:24:00 2024-07-09 08:24:00 2024-07-08 08:38:00 2024-07-04 08:49:00 2024-07-01 09:16:00 2024-08-14 08:32:00 2024-08-06 08:18:00 2024-08-05 08:29:00 2024-08-01 09:05:00 2024-09-29 08:44:00 2024-09-27 08:46:00 2024-09-13 08:35:00 2024-09-05 08:35:00 | 2024-01-26 12:19 | [5 empty] | SCWH0301240119000188 SCWH0301231220004388 SCWH0301240201006085 SCWH0301240201006083 SCWH0301240119000186 SCWH0301240119000181 SCWH0301240201006068 SCWH0301240108002355 SCWH0301240108013416 SCWH0301240108013433 SCWH0301240304014683 SCWH0301240304014675 SCWH0301240304014677 SCWH0301240108013423 SCWH0301240108002082 SCWH0301240304014682 SCWH0301240108002080 SCWH0301240108013424 SCWH0301240108002081 SCWH0301240108013432 SCWH0301240418000152 SCWH0301240329039561 SCWH0301240329039542 SCWH0301240329039554 SCWH0301240329039552 SCWH0301240423004410 SCWH0301240423004419 SCWH0301240423004403 SCWH0301240423004408 SCWH0301240105007901 SCWH0301240522012839 SCWH0301240515000844 SCWH0301240522012850 SCWH0301240522012855 SCWH0301240522012843 SCWH0301240625003877 SCWH0301240108013385 SCWH0301240625003880 SCWH0301240625003882 SCWH0301240625003876 SCWH0301240725001147 SCWH0301240725001152 SCWH0301240725001153 SCWH0301240725001143 SCWH0301240625003877 SCWH0301240108013385 SCWH0301240625003880 SCWH0301240625003882 SCWH0301240625003876 SCWH0301240625003877 SCWH0301240108013385 SCWH0301240625003880 SCWH0301240625003882 SCWH0301240625003876 SCWH0301240725001147 SCWH0301240725001152 SCWH0301240725001153 SCWH0301240725001143 SCWH0301240830000291 SCWH0301240830000298 SCWH0301240830000293 SCWH0301240830000288 | 北界乙线 | 白云导线连接位置红外测温：220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16、#34-#35、#45-#46、#83-#84；北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、#09-#10、#17-#18、#36-#37、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；北嘉甲乙线#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18；嘉凯甲乙线#20-#21，110kV嘉马岭#13-#14、#16-#18，110kV嘉人线#29-#30，110kV嘉石线#14-#15；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05，110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12，110kV井马岭线#14-#15,110kV旋石线#27-#28；110kV茶纲线#33-#34,110kV茶汉甲乙线#28-#29；110kV汉嘉线#11-#12、#70-#71，110kV汉马线竹料甲支线#04-#05，110kV汉太线#14-#15，#58-#59，110kV汉云甲线#08-#09，110kV汉云乙线#14-#15 110kV茶汉乙线;220kV北梨甲线;110kV茶汉甲线;220kV北梨乙线;220kV北汉甲线;220kV北汉乙线;110kV茶纲线导线连接位置测温：110kV茶汉甲乙线#28-#29、茶纲线#33-#34、220kV北梨甲乙线#31-#32、#34-#35、北界甲乙线#32-#33、#35-#36塔段 白云导线连接位置红外测温：110kV汉马线竹料甲支线#04-#05,220kV汉雀甲线#20-#21,220kV汉雀乙线#20-#21,110kV汉人甲线#09-#10,110kV汉人甲线#11-#12,110kV汉人甲线#18-#19,110kV汉人甲线#24-#25,110kV汉人乙线#09-#10,110kV汉人乙线#11-#12,110kV汉人乙线#18-#19,110kV汉云甲线#08-#09 北界甲线#36-#37、北界乙线#36-#37、茶汉甲线#49-#50、茶汉乙线#49-#50 110kV汉人甲线#09-#10,110kV汉人甲线#11-#12,110kV汉人甲线#18-#19,110kV汉人甲线#24-#25，110kV汉云甲#18-#19重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温： 220kV北界甲线#15-#16,220kV北界乙线#15-#16,220kV北梨甲线#13-#14，,220kV北梨乙线#13-#14,110kV汉嘉线#70-#71，110kV嘉人线#29-#30 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#28-#29，茶纲线#33-#34，北麒甲乙线#26-#27，220kV北界甲乙线#35-#36，北梨甲乙线#36-#37，500kV北增甲线#32-#33，北增乙线#31-#32，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03，#05-#06，#07-#08，220kV北嘉甲乙线#02-#03，#04-#05，#05-#06，#07-#08，#09-#10，220kV北梨甲乙线#04-#05，#05-#06，#06-#07，500kV北增甲线#01-#02，#06-#07，北增乙线#01-#02，#06-#07，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#03-#04，#08-#09，#09-#10，220kV北梨甲乙线#03-#04，#08-#09，500kV北增甲线#01-#02，#06-#07， 重要交叉跨越测温 220kV北梨甲线;220kV北梨乙线;220kV北界甲线;220kV界汉乙线;220kV北界乙线;220kV界汉甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北梨甲线#33-#39、220kV北梨乙线#33-#39；（Ⅳ级）220kV北界甲乙线#35-#42、220kV界汉甲乙线#01-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北梨甲线#33-#39；220kV北梨乙线#33-#39；220kV北界甲乙线#35-#42；220kV界汉甲乙线#01-#04（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北梨甲线#09-#13；220kV北梨乙线#09-#13；220kV北界甲乙线#11-#15（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09;220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07;220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10;500kV北增甲线#01-#02、#06-#07;500kV北增乙线#01-#02、#06-#07 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#08-#09;220kV北界甲乙线#10-#11;500kV北增甲线#12-#13;500kV北增乙线#12-#13;110kV汉嘉线元洲乙支线#05-#06;110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50;220kV北梨甲乙线#34-#35、#83-#84;220kV北界甲乙线#36-#37;110kV汉嘉甲乙线#36-#37;500kV北增甲线#32-#33;500kV北增乙线#31-#32;110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北梨甲线#24-#32；220kV北梨乙线#24-#32；北界甲乙线#26-#34（2024年第一次/共一次） 220kV北梨甲线;220kV北梨乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北梨甲线#24-#32、220kV北梨乙线#24-#32；（Ⅳ级）220kV北界甲乙线#26-#34（相机精细化） 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16;500kV北增乙线#15-#16;220kV北界甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#13-#14;110kV汉嘉线#70-#71;110kV嘉人线#29-#30 重要交叉跨越测温 220kV北梨甲线;220kV北梨乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北梨甲线#14-#23、220kV北梨乙线#14-#23；（Ⅳ级）220kV北界甲乙线#16-#25（相机精细化巡视） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北梨甲线#14-#23；220kV北梨乙线#14-#23；220kV北界甲乙线#16-#25（2024年第一次/共一次） 220kV北梨甲线;220kV北梨乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北梨甲线#01-#08、220kV北梨乙线#01-#08；（Ⅳ级）220kV北界甲乙线#01-#10 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北梨甲线#01-#08；220kV北梨乙线#01-#08；220kV北界甲线#01-#10；220kV北界乙线#01-#10（2024年第一次/共一次）；重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09；220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32，500kV北增乙线#28-#29，#29-#30，220kV北梨甲乙线#31-#32、#32-#33，220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35重要跨越测温。 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16;500kV北增乙线#15-#16;220kV北界甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#13-#14;110kV汉嘉线#70-#71;110kV嘉人线#29-#30 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50;220kV北梨甲乙线#34-#35、#83-#84;220kV北界甲乙线#36-#37;110kV汉嘉甲乙线#36-#37;500kV北增甲线#32-#33;500kV北增乙线#31-#32;110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#08-#09;220kV北界甲乙线#10-#11;500kV北增甲线#12-#13;500kV北增乙线#12-#13;110kV汉嘉线元洲乙支线#05-#06;110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09;220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07;220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10;500kV北增甲线#01-#02、#06-#07;500kV北增乙线#01-#02、#06-#07 220kV北蚌甲乙线#02-#03重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09;220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07;220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10;500kV北增甲线#01-#02、#06-#07;500kV北增乙线#01-#02、#06-#07 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50;220kV北梨甲乙线#34-#35、#83-#84;220kV北界甲乙线#36-#37;110kV汉嘉甲乙线#36-#37;500kV北增甲线#32-#33;500kV北增乙线#31-#32;110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16;500kV北增乙线#15-#16;220kV北界甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#13-#14;110kV汉嘉线#70-#71;110kV嘉人线#29-#30 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#08-#09;220kV北界甲乙线#10-#11;500kV北增甲线#12-#13;500kV北增乙线#12-#13;110kV汉嘉线元洲乙支线#05-#06;110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06 重要交叉跨越测温 220kV北界甲线;220kV界汉乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）220kV北界乙线，220kV界汉乙线 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16;500kV北增乙线#15-#16;220kV北界甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#13-#14；110kV汉嘉线#70-#71;110kV嘉人线#29-#30 重要交叉跨越测温 跨线路：220北茶甲乙线#15-#16；220北界甲乙线#17-#18；500北增甲线#18-#19；500北增乙线#18-#19 白云导线连接位置红外测温： 重要交叉跨越测温，跨线路：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32；500kV北增乙线#28-#29、#29-#30；110kV汉人甲乙线#45-#46；110kV汉嘉线#44-#45；220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33；220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09 220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07 220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10; 500kV北增甲线#01-#02、#06-#07;500kV北增乙线#01-#02、#06-#07 220kV北蚌甲乙线#02-#03，#03-#04重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#08-#09；220kV北界甲乙线#10-#11;500kV北增甲线#12-#13;500kV北增乙线#12-#13;110kV汉嘉线元洲乙支线#05-#06;110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50;110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV汉嘉甲乙线#36-#37;500kV北增甲线#32-#33;500kV北增乙线#31-#32;110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#08-#09；220kV北界甲乙线#10-#11；500kV北增甲线#12-#13；500kV北增乙线#12-#13；110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06；110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06重要交叉跨越测温，大负荷测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北嘉甲线#08-#15；220kV北嘉乙线#08-#15；220kV北界甲乙线#01-#08；220kV北蚌甲乙线#01-#05；220kV北茶甲乙线#01-#08重要交叉跨越测温。（2024年第二次）（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡） 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09；220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07；220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10；500kV北增甲线#01-#02、#06-#07；500kV北增乙线#01-#02、#06-#07；220kV北蚌甲线#03-#04；220kV北蚌乙线#02-#03重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50；110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV110kV嘉观临线#65-#66；500kV北增甲线#32-#33；500kV北增乙线#31-#32；110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16；500kV北增乙线#15-#16；220kV北界甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#13-#14；110kV嘉观临线#31-#32；110kV嘉人线#29-#30重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50；110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV110kV嘉观临线#65-#66；500kV北增甲线#32-#33；500kV北增乙线#31-#32；110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16；500kV北增乙线#15-#16；220kV北界甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#13-#14；110kV嘉观临线#31-#32；110kV嘉人线#29-#30重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#08-#09；220kV北界甲乙线#10-#11；500kV北增甲线#12-#13；500kV北增乙线#12-#13；110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06；110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06重要交叉跨越测温，220kV北嘉甲乙线#15-#16、110kV嘉观临线#26大负荷测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09；220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07；220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10；500kV北增甲线#01-#02、#06-#07；500kV北增乙线#01-#02、#06-#07；220kV北蚌甲线#03-#04；220kV北蚌乙线#02-#03重要交叉跨越测温。北嘉甲乙线大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#08-#09；220kV北界甲乙线#10-#11；500kV北增甲线#12-#13；500kV北增乙线#12-#13；110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06；110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06重要交叉跨越测温，大负荷测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北嘉甲线#08-#15；220kV北嘉乙线#08-#15；220kV北界甲乙线#01-#08；220kV北蚌甲乙线#01-#05；220kV北茶甲乙线#01-#08重要交叉跨越测温。（2024年第二次）（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡） 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09；220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07；220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10；500kV北增甲线#01-#02、#06-#07；500kV北增乙线#01-#02、#06-#07；220kV北蚌甲线#03-#04；220kV北蚌乙线#02-#03重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50；110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV110kV嘉观临线#65-#66；500kV北增甲线#32-#33；500kV北增乙线#31-#32；110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16；500kV北增乙线#15-#16；220kV北界甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#13-#14；110kV嘉观临线#31-#32；110kV嘉人线#29-#30重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#08-#09；220kV北界甲乙线#10-#11；500kV北增甲线#12-#13；500kV北增乙线#12-#13；110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06；110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06重要交叉跨越测温，大负荷测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北嘉甲线#08-#15；220kV北嘉乙线#08-#15；220kV北界甲乙线#01-#08；220kV北蚌甲乙线#01-#05；220kV北茶甲乙线#01-#08重要交叉跨越测温。（2024年第二次）（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡） 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09；220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07；220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10；500kV北增甲线#01-#02、#06-#07；500kV北增乙线#01-#02、#06-#07；220kV北蚌甲线#03-#04；220kV北蚌乙线#02-#03重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50；110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV110kV嘉观临线#65-#66；500kV北增甲线#32-#33；500kV北增乙线#31-#32；110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16；500kV北增乙线#15-#16；220kV北界甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#13-#14；110kV嘉观临线#31-#32；110kV嘉人线#29-#30重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50；110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV110kV嘉观临线#65-#66；500kV北增甲线#32-#33；500kV北增乙线#31-#32；110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16；500kV北增乙线#15-#16；220kV北界甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#13-#14；110kV嘉观临线#31-#32；110kV嘉人线#29-#30重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#08-#09；220kV北界甲乙线#10-#11；500kV北增甲线#12-#13；500kV北增乙线#12-#13；110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06；110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06重要交叉跨越测温，220kV北嘉甲乙线#15-#16、110kV嘉观临线#26大负荷测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09；220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07；220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10；500kV北增甲线#01-#02、#06-#07；500kV北增乙线#01-#02、#06-#07；220kV北蚌甲线#03-#04；220kV北蚌乙线#02-#03重要交叉跨越测温。北嘉甲乙线大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16；500kV北增乙线#15-#16；220kV北界甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#13-#14；110kV嘉观临线#31-#32；110kV嘉人线#29-#30重要交叉跨越测温 跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50；110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV110kV嘉观临线#65-#66；500kV北增甲线#32-#33；500kV北增乙线#31-#32；110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#08-#09；220kV北界甲乙线#10-#11；500kV北增甲线#12-#13；500kV北增乙线#12-#13；110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06；110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06重要交叉跨越测温，220kV北嘉甲乙线#15-#16、110kV嘉观临线#26大负荷测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09；220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07；220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10；500kV北增甲线#01-#02、#06-#07；500kV北增乙线#01-#02、#06-#07；220kV北蚌甲线#03-#04；220kV北蚌乙线#02-#03重要交叉跨越测温。北嘉甲乙线大负荷抽测 | #02-#03 #03-#04 #06-#07 #01-#02 #06-#07 #01-#02 #09-#10 #07-#08 #05-#06 #04-#05 #02-#03 #06-#07 #03-#04 #08-#09 #05-#06 #03-#04 #02-#03 #15-#16 #05-#06 #05-#06 #12-#13 #12-#13 #10-#11 #08-#09 #15-#16 #33-#34 #31-#32 #32-#33 #65-#66 #36-#37 #19-#20 #34-#35 #49-#50 #28-#29 #49-#50 #28-#29 #36-#37 #18-#19 #18-#19 #17-#18 #15-#16 #29-#30 #31-#32 #13-#14 #15-#16 #15-#16 #15-#16 |  | 已完成 | 1月份已完成
3 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 171 | 31 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 63 | 2024-03-21 09:34:02 2024-03-29 08:30:00 2024-03-22 08:28:00 2024-03-27 08:24:00 2024-06-28 09:01:00 | 2024-03-21 11:50 | [5 empty] | SCWH0301240108002355 SCWH0301240108002419 SCWH0301240108006189 SCWH0301240108006187 SCWH0301240105007898 | 界汉甲线 | 220kV北梨甲线;220kV北梨乙线;220kV北界甲线;220kV界汉乙线;220kV北界乙线;220kV界汉甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北梨甲线#33-#39、220kV北梨乙线#33-#39；（Ⅳ级）220kV北界甲乙线#35-#42、220kV界汉甲乙线#01-#04 220kV界汉乙线;220kV界汉甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV界汉甲乙线#05-#13 110kV茶汉乙线;110kV茶汉甲线;220kV界汉乙线;220kV界汉甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#66-#74、110kV茶汉乙线#66-#74；（Ⅳ级）220kV界汉甲乙线#23-#28 110kV茶汉乙线;110kV茶汉甲线;220kV界汉乙线;220kV界汉甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#57-#65、110kV茶汉乙线#57-#65；（Ⅳ级）220kV界汉甲乙线#14-#22 220kV北界甲线;220kV界汉甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级） 220kV北界甲线，220kV界汉甲线 | #14-#22 #57-#65 #57-#65 #23-#28 #66-#74 #66-#74 #05-#13 #01-#04 #35-#42 #33-#39 #33-#39 |  | 已完成 | 3月份已完成
4 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 171 | 31 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 63 | 2024-01-25 10:20:00 2024-01-04 09:00:00 2024-02-05 08:25:00 2024-03-21 09:34:02 2024-03-29 08:30:00 2024-03-22 08:28:00 2024-03-20 08:42:00 2024-03-29 08:31:00 2024-03-27 08:23:00 2024-03-27 08:24:00 2024-03-22 08:37:00 2024-03-20 08:18:00 2024-04-18 09:00:00 2024-05-09 08:13:00 2024-06-13 08:54:00 2024-06-11 08:04:00 2024-06-05 08:25:00 2024-07-23 08:34:00 2024-08-07 08:32:00 2024-08-05 08:47:00 2024-08-05 08:47:00 2024-08-01 09:57:00 2024-08-01 09:01:00 2024-07-23 08:34:00 2024-07-23 08:34:00 2024-08-07 08:32:00 2024-08-05 08:47:00 2024-08-05 08:47:00 2024-08-01 09:57:00 2024-08-01 09:01:00 2024-09-26 09:00:00 2024-09-24 09:05:00 | 2024-01-26 12:19 | [5 empty] | SCWH0301240119000188 SCWH0301231222076000 SCWH0301240201006063 SCWH0301240108002355 SCWH0301240108002419 SCWH0301240108006189 SCWH0301240108013416 SCWH0301240108013413 SCWH0301240108013528 SCWH0301240108006187 SCWH0301240108013537 SCWH0301240304014656 SCWH0301240329039558 SCWH0301240423004405 SCWH0301240105007901 SCWH0301240522012844 SCWH0301240522012846 SCWH0301240625003887 SCWH0301240701000248 SCWH0301240701000435 SCWH0301240701000250 SCWH0301240701000434 SCWH0301240725001151 SCWH0301240625003887 SCWH0301240625003887 SCWH0301240701000248 SCWH0301240701000435 SCWH0301240701000250 SCWH0301240701000434 SCWH0301240725001151 SCWH0301240830000296 SCWH0301240830000284 | 界汉乙线 | 白云导线连接位置红外测温：220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16、#34-#35、#45-#46、#83-#84；北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、#09-#10、#17-#18、#36-#37、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；北嘉甲乙线#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18；嘉凯甲乙线#20-#21，110kV嘉马岭#13-#14、#16-#18，110kV嘉人线#29-#30，110kV嘉石线#14-#15；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05，110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12，110kV井马岭线#14-#15,110kV旋石线#27-#28；110kV茶纲线#33-#34,110kV茶汉甲乙线#28-#29；110kV汉嘉线#11-#12、#70-#71，110kV汉马线竹料甲支线#04-#05，110kV汉太线#14-#15，#58-#59，110kV汉云甲线#08-#09，110kV汉云乙线#14-#15 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#61-#62跨越花莞高速，220kV界汉甲乙线#18-#19（原北汉甲乙）跨越花莞高速，110kV茶汉甲乙线#65-#66跨越花莞高速，220kV界汉甲乙线#22-#23（原北汉甲乙）跨越花莞高速，110kV汉人甲乙线，110kV汉嘉线#9-#10跨越京港澳，110kV汉人甲乙线，110kV汉嘉线#11-#12跨越新白广，重要跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#61-#62，#65-#66.220kV界汉甲乙线#18-#19，#22-#23重要交叉跨越测温 220kV北梨甲线;220kV北梨乙线;220kV北界甲线;220kV界汉乙线;220kV北界乙线;220kV界汉甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北梨甲线#33-#39、220kV北梨乙线#33-#39；（Ⅳ级）220kV北界甲乙线#35-#42、220kV界汉甲乙线#01-#04 220kV界汉乙线;220kV界汉甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV界汉甲乙线#05-#13 110kV茶汉乙线;110kV茶汉甲线;220kV界汉乙线;220kV界汉甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#66-#74、110kV茶汉乙线#66-#74；（Ⅳ级）220kV界汉甲乙线#23-#28 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北梨甲线#33-#39；220kV北梨乙线#33-#39；220kV北界甲乙线#35-#42；220kV界汉甲乙线#01-#04（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV界汉甲乙线#05-#13（2024年第一次/共一次） 汉钟线检修跟进。 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#57-#65；110kV茶汉乙线#57-#65；220kV界汉甲乙线#14-#22（2024年第一次） 110kV茶汉乙线;110kV茶汉甲线;220kV界汉乙线;220kV界汉甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#57-#65、110kV茶汉乙线#57-#65；（Ⅳ级）220kV界汉甲乙线#14-#22 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#66-#74；110kV茶汉乙线#66-#74；220kV界汉甲乙线#23-#28（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#61-#62、#65-#66;220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23;110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉嘉线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉云甲线#08-#09 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#61-#62、#65-#66;220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23;110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉嘉线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉云甲线#08-#09 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#61-#62、#65-#66;220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23;110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉嘉线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉云甲线#08-#09 重要交叉跨越测温 220kV北界甲线;220kV界汉乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）220kV北界乙线，220kV界汉乙线 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38 重要交叉跨越测温 跨线路：500kV北增乙线#63-#64；500kV北增甲线#36-#37；500kV北增乙线#35-#36；220kV界汉甲乙线#14-#15；110kV茶汉甲线#57-#58；110kV嘉观临线#115-#116 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23;110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉嘉线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉云甲线#08-#09 重要交叉跨越测温 跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25；110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93；110kV汉云甲线#08-#09重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北茶甲乙线#33-#39、220kV界汉甲乙线#01-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV界汉甲乙线#14-#17 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV界汉甲乙线#05-#13 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV界汉甲乙线#18-#28 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25；110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93；110kV汉云甲线#08-#09重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25；110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93；110kV汉云甲线#08-#09重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25；110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93；110kV汉云甲线#08-#09重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北茶甲乙线#33-#39、220kV界汉甲乙线#01-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV界汉甲乙线#14-#17 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV界汉甲乙线#05-#13 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV界汉甲乙线#18-#28 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25；110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93；110kV汉云甲线#08-#09重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25；110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93；110kV汉云甲线#08-#09重要交叉跨越测温 跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38重要交叉跨越测温 跨线路：500kV北增甲线#36-#37、500kV北增乙线#35-#36、220kV界汉甲乙线#14-#15、110kV茶汉甲线#57-#58、110kV嘉观临线#115-#116 | #115-#116 #57-#58 #14-#15 #35-#36 #36-#37 #37-#38 #39-#40 #27-#28 #08-#09 #92-#93 #90-#91 #83-#84 #77-#78 #24-#25 #18-#19 #11-#12 #09-#10 #22-#23 #18-#19 #110-#111 #106-#107 #66-#67 #62-#63 |  | 已完成 | 1月份已完成
5 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 117 | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 30
6 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 117 | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 30 | 2024-07-10 08:57:00 2024-07-09 08:24:00 2024-07-09 08:23:00 2024-07-02 08:28:00 2024-07-02 08:29:00 | 2024-07-10 11:32 | [5 empty] | SCWH0301240108013383 SCWH0301240108013385 SCWH0301240108013382 SCWH0301240308009202 SCWH0301240108013384 | 北嘉甲线 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北嘉甲线#16-#25；220kV北嘉乙线#16-#25（2024年第二次）（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北嘉甲线#08-#15；220kV北嘉乙线#08-#15；220kV北界甲乙线#01-#08；220kV北蚌甲乙线#01-#05；220kV北茶甲乙线#01-#08重要交叉跨越测温。（2024年第二次）（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北嘉甲线#01-#07；220kV北嘉乙线#01-#07（2024年第二次）（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡） 220kV北嘉甲线;220kV北嘉乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北嘉甲线#26-#29、220kV北嘉乙线#26-#29塔段相机精细化巡视（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北嘉甲线#26-#29；220kV北嘉乙线#26-#29（2024年第二次）（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡） | #26-#29 #26-#29 #26-#29 #26-#29 #01-#07 #01-#07 #01-#08 #01-#05 #01-#08 #08-#15 #08-#15 #16-#25 #16-#25 |  | 已完成 | 7月份已完成
7 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 117 | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 30 | 2024-06-12 08:26:00 2024-06-04 08:56:00 2024-06-03 08:38:00 | 2024-06-12 11:26 | [5 empty] | SCWH0301240522012853 SCWH0301240522012850 SCWH0301240522012855 | 北嘉乙线 | 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19;110kV汉嘉线#73-#74、#85-#86;110kV嘉人线#14-#15、#26-#27;110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03;110kV汉嘉线元洲乙支线#02-#03 重要交叉跨越测温 跨线路：220北嘉甲乙线#21-#22 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09 220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07 220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10; 500kV北增甲线#01-#02、#06-#07;500kV北增乙线#01-#02、#06-#07 220kV北蚌甲乙线#02-#03，#03-#04重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#08-#09；220kV北界甲乙线#10-#11;500kV北增甲线#12-#13;500kV北增乙线#12-#13;110kV汉嘉线元洲乙支线#05-#06;110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06 重要交叉跨越测温 | #05-#06 #05-#06 #12-#13 #12-#13 #10-#11 #08-#09 #15-#16 #03-#04 #02-#03 #06-#07 #01-#02 #06-#07 #01-#02 #09-#10 #07-#08 #05-#06 #04-#05 #02-#03 #06-#07 #03-#04 #08-#09 #05-#06 #03-#04 #02-#03 #21-#22 #02-#03 #02-#03 #26-#27 #14-#15 #85-#86 #73-#74 #18-#19 |  | 已完成 | 6月份已完成
8 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 117 | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 30 | 2024-07-22 09:51:32 2024-07-19 08:40:00 2024-07-19 08:41:00 2024-07-16 08:24:00 2024-07-10 08:57:00 2024-07-09 08:24:00 2024-07-09 08:23:00 2024-07-08 08:38:00 2024-07-02 08:28:00 2024-07-02 08:29:00 2024-08-29 08:32:00 2024-08-19 09:52:00 2024-08-13 08:29:00 2024-08-05 08:29:00 2024-08-02 08:28:00 2024-08-01 09:05:00 2024-09-30 08:34:00 2024-09-25 08:39:00 2024-09-20 09:09:00 2024-09-13 08:35:00 2024-09-11 08:31:00 2024-09-05 08:35:00 | 2024-07-22 15:19 | [5 empty] | SCWH0301240713000426 SCWH0301240713000422 SCWH0301240625003873 SCWH0301240625003877 SCWH0301240108013383 SCWH0301240108013385 SCWH0301240108013382 SCWH0301240625003880 SCWH0301240308009202 SCWH0301240108013384 SCWH0301240719011881 SCWH0301240625003885 SCWH0301240701000433 SCWH0301240725001153 SCWH0301240725001149 SCWH0301240725001143 SCWH0301240830000289 SCWH0301240104020646 SCWH0301240823115569 SCWH0301240830000293 SCWH0301240823115490 SCWH0301240830000288 | 北嘉乙线 | 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#19-#20塔大负荷抽检 白云导线连接位置红外测温： 220kV北嘉甲乙线#18-#19；110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29；110kV嘉人线#14-#15、#26-#27；110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03；110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03重要交叉跨越测温；测量交叉跨越：220kV北嘉甲乙线、110kV嘉观临线。 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19；110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29；110kV嘉人线#14-#15、#26-#27；110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03；110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03 重要交叉跨越测温；测量交叉跨越：220kV北嘉甲乙线、110kV嘉观临线迎峰度夏弧垂测量。 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#08-#09；220kV北界甲乙线#10-#11；500kV北增甲线#12-#13；500kV北增乙线#12-#13；110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06；110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06重要交叉跨越测温，大负荷测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北嘉甲线#16-#25；220kV北嘉乙线#16-#25（2024年第二次）（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北嘉甲线#08-#15；220kV北嘉乙线#08-#15；220kV北界甲乙线#01-#08；220kV北蚌甲乙线#01-#05；220kV北茶甲乙线#01-#08重要交叉跨越测温。（2024年第二次）（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北嘉甲线#01-#07；220kV北嘉乙线#01-#07（2024年第二次）（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡） 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09；220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07；220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10；500kV北增甲线#01-#02、#06-#07；500kV北增乙线#01-#02、#06-#07；220kV北蚌甲线#03-#04；220kV北蚌乙线#02-#03重要交叉跨越测温 220kV北嘉甲线;220kV北嘉乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北嘉甲线#26-#29、220kV北嘉乙线#26-#29塔段相机精细化巡视（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北嘉甲线#26-#29；220kV北嘉乙线#26-#29（2024年第二次）（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡） 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#26塔大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温： 220kV北嘉甲乙线#06大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV嘉凯甲乙线#01-#08；110kV嘉梨线#03塔、110kV嘉龙线#01塔、110kV嘉观临线#01塔、220kV北嘉甲乙线#28塔大负荷抽测。 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#08-#09；220kV北界甲乙线#10-#11；500kV北增甲线#12-#13；500kV北增乙线#12-#13；110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06；110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06重要交叉跨越测温，220kV北嘉甲乙线#15-#16、110kV嘉观临线#26大负荷测温 白云导线连接位置红外测温： 220kV北嘉甲乙线#18-#19；110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29；110kV嘉人线#14-#15、#26-#27；110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03；110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03重要交叉跨越测温；110kV嘉观临线#26塔大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09；220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07；220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10；500kV北增甲线#01-#02、#06-#07；500kV北增乙线#01-#02、#06-#07；220kV北蚌甲线#03-#04；220kV北蚌乙线#02-#03重要交叉跨越测温。北嘉甲乙线大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温： 220kV北嘉甲乙线#18-#19；110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29；110kV嘉人线#14-#15、#26-#27；110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03；110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03重要交叉跨越测温；跨线路：220kV北嘉甲乙线#21-#22 220kV北嘉甲乙线#21-#22、220kV北嘉甲乙线#18,110kV嘉观临线#26大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉观临线#26塔发热复测、大负荷抽测，220kV北嘉甲乙线#18塔大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#08塔大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#08-#09；220kV北界甲乙线#10-#11；500kV北增甲线#12-#13；500kV北增乙线#12-#13；110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06；110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06重要交叉跨越测温，220kV北嘉甲乙线#15-#16、110kV嘉观临线#26大负荷测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉观临线#26塔发热复测、大负荷抽测；220kV北嘉甲乙线#18塔大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09；220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07；220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10；500kV北增甲线#01-#02、#06-#07；500kV北增乙线#01-#02、#06-#07；220kV北蚌甲线#03-#04；220kV北蚌乙线#02-#03重要交叉跨越测温。北嘉甲乙线大负荷抽测 | #02-#03 #03-#04 #06-#07 #01-#02 #06-#07 #01-#02 #09-#10 #07-#08 #05-#06 #04-#05 #02-#03 #06-#07 #03-#04 #08-#09 #05-#06 #03-#04 #02-#03 #15-#16 #05-#06 #05-#06 #12-#13 #12-#13 #10-#11 #08-#09 #15-#16 #21-#22 #21-#22 #02-#03 #02-#03 #26-#27 #14-#15 #28-#29 #16-#17 #18-#19 |  | 已完成 | 7月份已完成
9 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 42 | 29 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 42 | 2024-01-09 08:13:00 2024-01-17 09:09:00 2024-01-12 08:50:00 2024-01-09 08:06:00 2024-01-11 09:01:00 2024-01-22 08:30:00 2024-01-10 09:44:31 2024-01-05 08:23:00 2024-01-16 09:43:39 2024-01-17 09:08:00 2024-01-15 09:46:22 2024-01-16 08:26:00 2024-01-12 08:53:00 2024-01-17 08:07:00 2024-01-15 09:05:00 2024-01-11 09:53:00 2024-01-08 09:19:58 2024-01-05 09:29:57 2024-01-08 08:33:27 2024-01-09 08:58:34 2024-01-09 08:59:33 2024-01-05 08:29:27 2024-01-09 08:13:00 2024-01-08 08:54:00 2024-01-09 10:29:30 2024-01-03 09:57:00 2024-01-04 09:03:00 2024-01-03 08:53:00 2024-01-02 08:30:00 2024-02-27 08:48:00 2024-02-23 08:29:00 2024-02-26 09:00:00 2024-02-20 08:32:00 2024-02-01 08:35:00 2024-02-01 09:18:00 2024-02-01 08:34:00 2024-02-02 08:28:00 2024-03-28 09:41:10 2024-03-29 08:28:00 2024-03-29 08:07:00 2024-03-28 08:42:31 2024-03-20 08:28:00 2024-03-20 08:28:00 2024-03-20 08:22:00 2024-03-07 08:47:00 2024-03-06 08:59:00 2024-04-29 08:31:00 2024-04-29 08:46:00 2024-04-18 08:50:00 2024-04-15 08:29:43 2024-04-12 08:24:17 2024-04-11 08:30:00 2024-04-10 08:46:00 2024-04-10 08:38:00 2024-04-07 08:42:00 2024-04-02 08:41:00 2024-05-17 08:43:00 2024-05-07 08:42:00 2024-05-08 08:19:00 2024-05-21 08:34:36 2024-05-10 09:32:00 2024-05-07 08:26:00 2024-05-06 09:13:00 2024-05-09 08:44:00 2024-05-07 08:34:00 2024-06-26 08:21:00 2024-06-06 08:26:35 2024-06-14 08:05:00 2024-06-11 08:04:00 2024-06-06 09:28:53 2024-06-13 08:14:00 2024-06-05 08:18:00 2024-06-04 08:40:00 2024-06-04 08:56:00 2024-06-03 08:38:00 2024-06-03 08:47:00 | 2024-01-09 14:09 | [5 empty] | SCWH0301231225008082 SCWH0301231225008106 SCWH0301231225008078 SCWH0301231225009584 SCWH0301231225009585 SCWH0301231225030435 SCWH0301231225008079 SCWH0301231225030666 SCWH0301231225008074 SCWH0301231225008076 SCWH0301231225008101 SCWH0301231225009583 SCWH0301231225009586 SCWH0301231225009582 SCWH0301231225009578 SCWH0301231225008089 SCWH0301231225008084 SCWH0301231225008087 SCWH0301231225009580 SCWH0301231225030438 SCWH0301231225009581 SCWH0301240104019819 SCWH0301231225030678 SCWH0301231225009579 SCWH0301231225008103 SCWH0301231225059902 SCWH0301231220004373 SCWH0301231225008095 SCWH0301231225030676 SCWH0301240223016773 SCWH0301231222076003 SCWH0301240223016762 SCWH0301240123039269 SCWH0301240119000186 SCWH0301240122034042 SCWH0301240119000181 SCWH0301240201006068 SCWH0301240105000351 SCWH0301240304014652 SCWH0301240304014657 SCWH0301240304014679 SCWH0301240304014683 SCWH0301240304014675 SCWH0301240304014677 SCWH0301240304014682 SCWH0301240304014651 SCWH0301240123039068 SCWH0301240424017620 SCWH0301240418000152 SCWH0301240329039556 SCWH0301240329039555 SCWH0301240329039561 SCWH0301240329039542 SCWH0301240329039554 SCWH0301240329039552 SCWH0301240329039545 SCWH0301240423004416 SCWH0301240423004409 SCWH0301240423004410 SCWH0301240105003425 SCWH0301240423004407 SCWH0301240423004413 SCWH0301240423004419 SCWH0301240423004403 SCWH0301240423004408 SCWH0301240105007957 SCWH0301240522012845 SCWH0301240522012840 SCWH0301240522012844 SCWH0301240123039069 SCWH0301240522012848 SCWH0301240522012839 SCWH0301240515000844 SCWH0301240522012850 SCWH0301240522012855 SCWH0301240522012843 | 北增甲线 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：500kV北增甲线#40-#47；北增乙线#38-#44（2024年1/2-1~3月)-2/11 500kV北增甲线;500kV北增乙线无人机精细化巡线：500kV北增甲线#68-#72，500kV北增乙线#65-#71（2024年1/2-1~3月)-6/11 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：500kV北增甲线#78-#81、500kV北增乙线#74-#77（2024年1/2-1~3月)-8/11 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#48-#53；500kV北增乙线#45-#49 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#82-#92、500kV北增乙线#78-#87 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#54-#63、500kV北增乙线#50-#59 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：500kV北增甲线#54-#63、500kV北增乙线#50-#59（2024年1/2-1~3月)-4/11 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#93-#97、500kV北增乙线#88-#92 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：500kV北增甲线#64-#67、500kV北增乙线#60-#64（2024年1/2-1~3月)-5/11 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：密集通道无人机巡视：500kV北增甲线#68-#69；500kV北增乙线#65-#67（2024年1月） 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：500kV北增甲线#73-#77、500kV北增乙线#72-#73（2024年1/2-1~3月)-7/11 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#64-#67、500kV北增乙线#60-#64 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#78-#81、500kV北增乙线#74-#77 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#68-#72，500kV北增乙线#65-#71 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#73-#77、500kV北增乙线#72-#73 500kV北增甲线;500kV北增乙线无人机精细化巡线：500kV北增甲线#82-#92、500kV北增乙线#78-#87（2024年1/2-1~3月)-9/11 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：500kV北增甲线#33-#39；500kV北增乙线#31-#37（2024年1/2-1~3月)-1/11 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：500kV北增甲线#93-#97、500kV北增乙线#88-#92（2024年1/2-1~3月)-10/11 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#13-#21、500kV北增乙线#13-#21 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#22-#26、500kV北增乙线#22-#26 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#27-#32、500kV北增乙线#26-#30 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#08-#12、500kV北增乙线#08-#12，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#40-#47；北增乙线#38-#44 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#33-#39；500kV北增乙线#31-#37 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：500kV北增甲线#48-#53；500kV北增乙线#45-#49（2024年1/2-1~3月)-3/11 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#48-#53；500kV北增乙线#45-#49 白云无人机精细化巡线：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#98-#104、500kV北增乙线#93-#99塔段 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：北增甲线#01-#07，北增乙线#01-#07塔段· 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：500kV北增甲线#98-#104、500kV北增乙线#93-#99（2024年1/2-1~3月)-11/11 110kV嘉均甲线导线连接位置测温：重要交跨管控要求：500kV北增甲线#30-#33，500kV北增乙线#28-#31，110kV汉人甲线#36-#37，110kV汉嘉#36-#37，110kV茶汉#49-#50 白云导线连接位置红外测温：500kV北增乙线#91-#92，500kV北增乙线#95-#96，500kV北增甲线#96-#97，500kV北增甲线#100-#101重要交叉跨越测温 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#12-#13,500kV北增甲线#15-#16，#18-#19，500kV北增乙线#12-#13,500kV北增乙线#15-#16,#18-#19。重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增乙线#61-#62，#72-#73，500kV北增甲线#64-#65，#74-#75重要交叉跨越测温 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69，500kV北增乙线#65-#67（密集通道） 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#28-#29，茶纲线#33-#34，北麒甲乙线#26-#27，220kV北界甲乙线#35-#36，北梨甲乙线#36-#37，500kV北增甲线#32-#33，北增乙线#31-#32，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#39=#40，500kV北增乙线#37-#38，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03，#05-#06，#07-#08，220kV北嘉甲乙线#02-#03，#04-#05，#05-#06，#07-#08，#09-#10，220kV北梨甲乙线#04-#05，#05-#06，#06-#07，500kV北增甲线#01-#02，#06-#07，北增乙线#01-#02，#06-#07，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#03-#04，#08-#09，#09-#10，220kV北梨甲乙线#03-#04，#08-#09，500kV北增甲线#01-#02，#06-#07， 重要交叉跨越测温 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69，500kV北增乙线#65-#67（密集通道） 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#96-#97;500kV北增乙线#91-#92， 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#74-#75;500kV北增乙线#71-#72，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#64-#65、#68-#69;500kV北增乙线#61-#62、#66-#67，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09;220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07;220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10;500kV北增甲线#01-#02、#06-#07;500kV北增乙线#01-#02、#06-#07 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#08-#09;220kV北界甲乙线#10-#11;500kV北增甲线#12-#13;500kV北增乙线#12-#13;110kV汉嘉线元洲乙支线#05-#06;110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50;220kV北梨甲乙线#34-#35、#83-#84;220kV北界甲乙线#36-#37;110kV汉嘉甲乙线#36-#37;500kV北增甲线#32-#33;500kV北增乙线#31-#32;110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16;500kV北增乙线#15-#16;220kV北界甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#13-#14;110kV汉嘉线#70-#71;110kV嘉人线#29-#30 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#39-#40;500kV北增乙线#37-#38，重要交叉跨越测温 对外联系：永和大道，广佛环施工交底 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69，500kV北增乙线#65-#67（密集通道） 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#64-#65、#68-#69;500kV北增乙线#61-#62、#66-#67，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32，500kV北增乙线#28-#29，#29-#30，220kV北梨甲乙线#31-#32、#32-#33，220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35重要跨越测温。 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#74-#75;500kV北增乙线#71-#72，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16;500kV北增乙线#15-#16;220kV北界甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#13-#14;110kV汉嘉线#70-#71;110kV嘉人线#29-#30 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50;220kV北梨甲乙线#34-#35、#83-#84;220kV北界甲乙线#36-#37;110kV汉嘉甲乙线#36-#37;500kV北增甲线#32-#33;500kV北增乙线#31-#32;110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#08-#09;220kV北界甲乙线#10-#11;500kV北增甲线#12-#13;500kV北增乙线#12-#13;110kV汉嘉线元洲乙支线#05-#06;110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09;220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07;220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10;500kV北增甲线#01-#02、#06-#07;500kV北增乙线#01-#02、#06-#07 220kV北蚌甲乙线#02-#03重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#96-#97;500kV北增乙线#91-#92， 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#96-#97;500kV北增乙线#91-#92重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#64-#65、#68-#69;500kV北增乙线#61-#62、#66-#67，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09;220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07;220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10;500kV北增甲线#01-#02、#06-#07;500kV北增乙线#01-#02、#06-#07 重要交叉跨越测温 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69，500kV北增乙线#65-#67（密集通道） 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#74-#75;500kV北增乙线#71-#72，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#39-#40;500kV北增乙线#37-#38，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50;220kV北梨甲乙线#34-#35、#83-#84;220kV北界甲乙线#36-#37;110kV汉嘉甲乙线#36-#37;500kV北增甲线#32-#33;500kV北增乙线#31-#32;110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16;500kV北增乙线#15-#16;220kV北界甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#13-#14;110kV汉嘉线#70-#71;110kV嘉人线#29-#30 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#08-#09;220kV北界甲乙线#10-#11;500kV北增甲线#12-#13;500kV北增乙线#12-#13;110kV汉嘉线元洲乙支线#05-#06;110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06 重要交叉跨越测温 500kV北增甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅱ级）500kV北增甲线 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#64-#65、#68-#69;500kV北增乙线#61-#62、#66-#67，重要交叉跨越测温 跨线路：500kV北增甲线#66-#67； 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#96-#97;500kV北增乙线#91-#92， 重要交叉跨越测温 跨线路：500kV北增甲线#99-#100；500kV北增乙线#94-#95 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38 重要交叉跨越测温 跨线路：500kV北增乙线#63-#64；500kV北增甲线#36-#37；500kV北增乙线#35-#36；220kV界汉甲乙线#14-#15；110kV茶汉甲线#57-#58；110kV嘉观临线#115-#116 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69，500kV北增乙线#65-#67（密集通道） 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#74-#75;500kV北增乙线#71-#72，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16;500kV北增乙线#15-#16;220kV北界甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#13-#14；110kV汉嘉线#70-#71;110kV嘉人线#29-#30 重要交叉跨越测温 跨线路：220北茶甲乙线#15-#16；220北界甲乙线#17-#18；500北增甲线#18-#19；500北增乙线#18-#19 白云导线连接位置红外测温： 重要交叉跨越测温，跨线路：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32；500kV北增乙线#28-#29、#29-#30；110kV汉人甲乙线#45-#46；110kV汉嘉线#44-#45；220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33；220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09 220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07 220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10; 500kV北增甲线#01-#02、#06-#07;500kV北增乙线#01-#02、#06-#07 220kV北蚌甲乙线#02-#03，#03-#04重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#08-#09；220kV北界甲乙线#10-#11;500kV北增甲线#12-#13;500kV北增乙线#12-#13;110kV汉嘉线元洲乙支线#05-#06;110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50;110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV汉嘉甲乙线#36-#37;500kV北增甲线#32-#33;500kV北增乙线#31-#32;110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 | #33-#34 #31-#32 #32-#33 #36-#37 #36-#37 #19-#20 #34-#35 #49-#50 #28-#29 #49-#50 #28-#29 #36-#37 #05-#06 #05-#06 #12-#13 #12-#13 #10-#11 #08-#09 #15-#16 #03-#04 #02-#03 #06-#07 #01-#02 #06-#07 #01-#02 #09-#10 #07-#08 #05-#06 #04-#05 #02-#03 #06-#07 #03-#04 #08-#09 #05-#06 #03-#04 #02-#03 #34-#35 #33-#34 #32-#33 #31-#32 #44-#45 #45-#46 #29-#30 #28-#29 #31-#32 #30-#31 #18-#19 #18-#19 #17-#18 #15-#16 #29-#30 #70-#71 #13-#14 #15-#16 #15-#16 #15-#16 #71-#72 #74-#75 #65-#67 #68-#69 #115-#116 #57-#58 #14-#15 #35-#36 #36-#37 #63-#64 #37-#38 #39-#40 #94-#95 #99-#100 #91-#92 #96-#97 #66-#67 #66-#67 #61-#62 #68-#69 #64-#65 |  | 已完成 | 1月份已完成
10 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 42 | 29 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 42 | 2024-07-25 09:35:00 2024-07-29 08:30:00 2024-07-25 09:02:00 2024-07-16 08:24:00 2024-07-01 08:32:00 2024-07-10 09:51:01 2024-07-08 08:38:00 2024-07-04 08:49:00 2024-07-01 09:16:00 2024-08-21 10:37:52 2024-08-22 09:22:09 2024-08-22 09:21:58 2024-08-22 08:38:00 2024-08-21 09:00:00 2024-08-20 08:54:00 2024-08-20 08:56:00 2024-08-21 08:58:00 2024-08-21 10:08:25 2024-08-21 09:48:54 2024-08-20 10:05:16 2024-08-20 09:55:00 2024-08-20 10:03:13 2024-08-15 09:12:00 2024-08-15 09:10:00 2024-08-15 09:30:07 2024-08-15 09:28:16 2024-08-15 09:41:23 2024-08-13 09:29:30 2024-08-13 10:24:48 2024-08-13 10:35:57 2024-08-13 09:32:50 2024-08-09 08:31:00 2024-08-13 09:49:36 2024-08-07 08:51:00 2024-08-12 09:51:54 2024-08-09 08:30:00 2024-08-09 10:11:36 2024-08-09 08:32:00 2024-08-08 08:44:00 2024-08-13 08:48:00 2024-08-14 08:42:00 2024-08-13 08:50:00 2024-08-13 08:56:00 2024-08-14 08:32:00 2024-08-08 09:30:02 2024-08-12 08:30:00 2024-08-09 08:34:00 2024-08-12 09:13:00 2024-08-12 08:29:00 2024-08-09 08:28:47 2024-08-09 08:28:00 2024-08-06 10:44:03 2024-08-08 08:30:21 2024-08-08 08:30:00 2024-08-08 08:21:00 2024-08-06 09:10:00 2024-08-06 09:24:49 2024-08-06 08:25:00 2024-08-06 08:25:35 2024-08-06 08:18:00 2024-08-05 08:31:29 2024-08-05 08:32:00 2024-08-05 08:29:00 2024-08-01 09:05:00 2024-09-30 08:52:00 2024-09-30 08:53:00 2024-09-29 08:44:00 2024-09-27 08:46:00 2024-09-19 09:33:27 2024-09-24 09:05:00 2024-09-19 08:55:00 2024-09-13 08:35:00 2024-09-05 08:35:00 | 2024-07-30 08:08 | [5 empty] | SCWH0301240105003485 SCWH0301240625003884 SCWH0301240625003886 SCWH0301240625003877 SCWH0301240625003883 SCWH0301240625003889 SCWH0301240625003880 SCWH0301240625003882 SCWH0301240625003876 SCWH0301240105009958 SCWH0301240105009875 SCWH0301240105009957 SCWH0301240105006417 SCWH0301240105005044 SCWH0301240105005042 SCWH0301240105005041 SCWH0301240725001157 SCWH0301240105009864 SCWH0301240105009877 SCWH0301240105009880 SCWH0301240105009883 SCWH0301240105009881 SCWH0301240105005048 SCWH0301240725001158 SCWH0301240105009882 SCWH0301240105009879 SCWH0301240105009862 SCWH0301240105009956 SCWH0301240123039070 SCWH0301240105009866 SCWH0301240105009867 SCWH0301240105009871 SCWH0301240105009884 SCWH0301240105009959 SCWH0301240105009955 SCWH0301240105009872 SCWH0301240105009960 SCWH0301240105009861 SCWH0301240105009878 SCWH0301240105005038 SCWH0301240105005043 SCWH0301240105005045 SCWH0301240725001148 SCWH0301240725001147 SCWH0301240105009869 SCWH0301240105009865 SCWH0301240105005040 SCWH0301240725001155 SCWH0301240105005037 SCWH0301240105009868 SCWH0301240105005036 SCWH0301240105009870 SCWH0301240105009961 SCWH0301240105005046 SCWH0301240105005039 SCWH0301240105005047 SCWH0301240105009876 SCWH0301240105004904 SCWH0301240105009863 SCWH0301240725001152 SCWH0301240105009874 SCWH0301240105004903 SCWH0301240725001153 SCWH0301240725001143 SCWH0301240830000295 SCWH0301240830000297 SCWH0301240830000291 SCWH0301240830000298 SCWH0301240105003487 SCWH0301240830000284 SCWH0301240830000292 SCWH0301240830000293 SCWH0301240830000288 | 北增甲线 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69，500kV北增乙线#65-#67（密集通道） 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#96-#97；500kV北增乙线#91-#92重要交叉跨越测温 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#64-#65、#68-#69；500kV北增乙线#61-#62、#66-#67重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#08-#09；220kV北界甲乙线#10-#11；500kV北增甲线#12-#13；500kV北增乙线#12-#13；110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06；110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06重要交叉跨越测温，大负荷测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#74-#75；500kV北增乙线#71-#72重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09；220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07；220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10；500kV北增甲线#01-#02、#06-#07；500kV北增乙线#01-#02、#06-#07；220kV北蚌甲线#03-#04；220kV北蚌乙线#02-#03重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50；110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV110kV嘉观临线#65-#66；500kV北增甲线#32-#33；500kV北增乙线#31-#32；110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16；500kV北增乙线#15-#16；220kV北界甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#13-#14；110kV嘉观临线#31-#32；110kV嘉人线#29-#30重要交叉跨越测温 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#96-#97、500kV北增乙线#91-#92 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#98-#101、500kV北增乙线#93-#96 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#102-#104、500kV北增乙线#97-#99 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#98-#104、500kV北增乙线#93-#99（2024年第2次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#93-#97、500kV北增乙线#88-#92（2024年第2次） 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#82-#92、500kV北增乙线#78-#87（2024年第2次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#78-#81、500kV北增乙线#74-#77（2024年第2次） 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#96-#97；500kV北增乙线#91-#92重要交叉跨越测温 500kV北增甲线;500kV北增乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#93-#95、500kV北增乙线#88-#90 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#88-#92、500kV北增乙线#83-#87 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#82-#87、500kV北增乙线#78-#82 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#80-#81、500kV北增乙线#76-#77 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#79、500kV北增乙线#75 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#73-#77、500kV北增乙线#72-#73（2024年第2次） 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#74-#75；500kV北增乙线#71-#72重要交叉跨越测温 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#78、500kV北增乙线#74 500kV北增甲线;500kV北增乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#76-#77、500kV北增乙线#73 500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#73-#75 500kV北增乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#65、500kV北增乙线#61-#62 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69，500kV北增乙线#65-#67（密集通道） 500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#70-#72 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#63-#64、500kV北增乙线#59-#60 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#53；500kV北增乙线49 500kV北增乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#66-#67；500kV北增乙线#63-#64 500kV北增甲线;500kV北增乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#60-#62，500kV北增乙线#55-#58 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#57-#59，500kV北增乙线#53-#54 500kV北增甲线;500kV北增乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#48-#50；500kV北增乙线#45-#46 500kV北增甲线;500kV北增乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#54-#56、500kV北增乙线#50-#52 500kV北增甲线;500kV北增乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#51-#52；500kV北增乙线#47-#48 500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#40-#42 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#63-#67、500kV北增乙线#59-#64（2024年第2次） 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#68-#72，500kV北增乙线#65-#71（2024年第2次） 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#54-#62、500kV北增乙线#50-#58（2024年第2次） 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#64-#65、#68-#69；500kV北增乙线#61-#62、#66-#67重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50；110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV110kV嘉观临线#65-#66；500kV北增甲线#32-#33；500kV北增乙线#31-#32；110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#43-#47；500kV北增乙线#41-#44 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#27-#32；500kV北增乙线#26-#30塔段相机精细化 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#48-#53；500kV北增乙线#45-#49（2024年第2次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#27-#32、500kV北增乙线#26-#30（2024年第2次） 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#22-#26；500kV北增乙线#22-#25塔段相机精细化 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#22-#26、500kV北增乙线#22-#26（2024年第2次） 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增乙线#38-#40 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#13-#21；500kV北增乙线#13-#21塔段相机精细化 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#13-#21、500kV北增乙线#13-#21（2024年第2次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#40-#47；北增乙线#38-#44（2024年第2次） 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#33-#39；500kV北增乙线#31-#37（2024年第2次） 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#33-#39；500kV北增乙线#31-#37 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#08-#12、500kV北增乙线#08-#12（2024年第2次） 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#08-#12；500kV北增乙线#08-#12塔段相机精细化 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16；500kV北增乙线#15-#16；220kV北界甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#13-#14；110kV嘉观临线#31-#32；110kV嘉人线#29-#30重要交叉跨越测温 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#01-#07；500kV北增乙线#01-#07塔段相机精细化 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#01-#07、500kV北增乙线#01-#07（2024年第2次） 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#08-#09；220kV北界甲乙线#10-#11；500kV北增甲线#12-#13；500kV北增乙线#12-#13；110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06；110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06重要交叉跨越测温，220kV北嘉甲乙线#15-#16、110kV嘉观临线#26大负荷测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09；220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07；220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10；500kV北增甲线#01-#02、#06-#07；500kV北增乙线#01-#02、#06-#07；220kV北蚌甲线#03-#04；220kV北蚌乙线#02-#03重要交叉跨越测温。北嘉甲乙线大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#74-#75；500kV北增乙线#71-#72重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#96-#97；500kV北增乙线#91-#92重要交叉跨越测温 跨线路：500kV北增甲线#99-#100、500kV北增乙线#94-#95 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16；500kV北增乙线#15-#16；220kV北界甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#13-#14；110kV嘉观临线#31-#32；110kV嘉人线#29-#30重要交叉跨越测温 跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50；110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV110kV嘉观临线#65-#66；500kV北增甲线#32-#33；500kV北增乙线#31-#32；110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69，500kV北增乙线#65-#67（密集通道） 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38重要交叉跨越测温 跨线路：500kV北增甲线#36-#37、500kV北增乙线#35-#36、220kV界汉甲乙线#14-#15、110kV茶汉甲线#57-#58、110kV嘉观临线#115-#116 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#64-#65、#68-#69；500kV北增乙线#61-#62、#66-#67重要交叉跨越测温 跨线路：500kV北增甲线#66-#67、500kV北增乙线#63-#64 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#08-#09；220kV北界甲乙线#10-#11；500kV北增甲线#12-#13；500kV北增乙线#12-#13；110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06；110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06重要交叉跨越测温，220kV北嘉甲乙线#15-#16、110kV嘉观临线#26大负荷测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09；220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07；220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10；500kV北增甲线#01-#02、#06-#07；500kV北增乙线#01-#02、#06-#07；220kV北蚌甲线#03-#04；220kV北蚌乙线#02-#03重要交叉跨越测温。北嘉甲乙线大负荷抽测 | #02-#03 #03-#04 #06-#07 #01-#02 #06-#07 #01-#02 #09-#10 #07-#08 #05-#06 #04-#05 #02-#03 #06-#07 #03-#04 #08-#09 #05-#06 #03-#04 #02-#03 #15-#16 #05-#06 #05-#06 #12-#13 #12-#13 #10-#11 #08-#09 #15-#16 #63-#64 #66-#67 #66-#67 #61-#62 #68-#69 #64-#65 #115-#116 #57-#58 #14-#15 #35-#36 #36-#37 #37-#38 #39-#40 #65-#67 #68-#69 #33-#34 #31-#32 #32-#33 #65-#66 #36-#37 #19-#20 #34-#35 #49-#50 #28-#29 #49-#50 #28-#29 #36-#37 #18-#19 #18-#19 #17-#18 #15-#16 #29-#30 #31-#32 #13-#14 #15-#16 #15-#16 #15-#16 #94-#95 #99-#100 #91-#92 #96-#97 #71-#72 #74-#75 |  | 已完成 | 7月份已完成
11 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 48 | 30 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 45 | 2024-01-09 08:13:00 2024-01-17 09:09:00 2024-01-12 08:50:00 2024-01-09 08:06:00 2024-01-11 09:01:00 2024-01-22 08:30:00 2024-01-10 09:44:31 2024-01-05 08:23:00 2024-01-16 09:43:39 2024-01-17 09:08:00 2024-01-15 09:46:22 2024-01-16 08:26:00 2024-01-12 08:53:00 2024-01-17 08:07:00 2024-01-15 09:05:00 2024-01-11 09:53:00 2024-01-08 09:19:58 2024-01-05 09:29:57 2024-01-08 08:33:27 2024-01-09 08:58:34 2024-01-09 08:59:33 2024-01-05 08:29:27 2024-01-09 08:13:00 2024-01-08 08:54:00 2024-01-09 10:29:30 2024-01-03 09:57:00 2024-01-04 09:03:00 2024-01-03 08:53:00 2024-01-02 08:30:00 2024-02-27 08:48:00 2024-02-23 08:29:00 2024-02-26 09:00:00 2024-02-20 08:32:00 2024-02-01 08:35:00 2024-02-01 09:18:00 2024-02-01 08:34:00 2024-03-28 09:41:10 2024-03-29 08:28:00 2024-03-29 08:07:00 2024-03-28 08:42:31 2024-03-20 08:28:00 2024-03-20 08:28:00 2024-03-20 08:22:00 2024-03-07 08:47:00 2024-03-06 08:59:00 2024-04-29 08:31:00 2024-04-29 08:46:00 2024-04-18 08:50:00 2024-04-15 08:29:43 2024-04-12 08:24:17 2024-04-11 08:30:00 2024-04-10 08:46:00 2024-04-10 08:38:00 2024-04-07 08:42:00 2024-04-02 08:41:00 2024-05-17 08:43:00 2024-05-07 08:42:00 2024-05-08 08:19:00 2024-05-21 08:34:36 2024-05-10 09:32:00 2024-05-07 08:26:00 2024-05-06 09:13:00 2024-05-09 08:44:00 2024-05-07 08:34:00 2024-06-26 08:22:00 2024-06-06 08:26:35 2024-06-14 08:05:00 2024-06-11 08:04:00 2024-06-06 09:28:53 2024-06-13 08:14:00 2024-06-05 08:18:00 2024-06-04 08:40:00 2024-06-04 08:56:00 2024-06-03 08:38:00 2024-06-03 08:47:00 | 2024-01-09 14:09 | [5 empty] | SCWH0301231225008082 SCWH0301231225008106 SCWH0301231225008078 SCWH0301231225009584 SCWH0301231225009585 SCWH0301231225030435 SCWH0301231225008079 SCWH0301231225030666 SCWH0301231225008074 SCWH0301231225008076 SCWH0301231225008101 SCWH0301231225009583 SCWH0301231225009586 SCWH0301231225009582 SCWH0301231225009578 SCWH0301231225008089 SCWH0301231225008084 SCWH0301231225008087 SCWH0301231225009580 SCWH0301231225030438 SCWH0301231225009581 SCWH0301240104019819 SCWH0301231225030678 SCWH0301231225009579 SCWH0301231225008103 SCWH0301231225059902 SCWH0301231220004373 SCWH0301231225008095 SCWH0301231225030676 SCWH0301240223016773 SCWH0301231222076003 SCWH0301240223016762 SCWH0301240123039269 SCWH0301240119000186 SCWH0301240122034042 SCWH0301240119000181 SCWH0301240105000351 SCWH0301240304014652 SCWH0301240304014657 SCWH0301240304014679 SCWH0301240304014683 SCWH0301240304014675 SCWH0301240304014677 SCWH0301240304014682 SCWH0301240304014651 SCWH0301240123039068 SCWH0301240424017620 SCWH0301240418000152 SCWH0301240329039556 SCWH0301240329039555 SCWH0301240329039561 SCWH0301240329039542 SCWH0301240329039554 SCWH0301240329039552 SCWH0301240329039545 SCWH0301240423004416 SCWH0301240423004409 SCWH0301240423004410 SCWH0301240105003425 SCWH0301240423004407 SCWH0301240423004413 SCWH0301240423004419 SCWH0301240423004403 SCWH0301240423004408 SCWH0301240105007959 SCWH0301240522012845 SCWH0301240522012840 SCWH0301240522012844 SCWH0301240123039069 SCWH0301240522012848 SCWH0301240522012839 SCWH0301240515000844 SCWH0301240522012850 SCWH0301240522012855 SCWH0301240522012843 | 北增乙线 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：500kV北增甲线#40-#47；北增乙线#38-#44（2024年1/2-1~3月)-2/11 500kV北增甲线;500kV北增乙线无人机精细化巡线：500kV北增甲线#68-#72，500kV北增乙线#65-#71（2024年1/2-1~3月)-6/11 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：500kV北增甲线#78-#81、500kV北增乙线#74-#77（2024年1/2-1~3月)-8/11 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#48-#53；500kV北增乙线#45-#49 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#82-#92、500kV北增乙线#78-#87 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#54-#63、500kV北增乙线#50-#59 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：500kV北增甲线#54-#63、500kV北增乙线#50-#59（2024年1/2-1~3月)-4/11 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#93-#97、500kV北增乙线#88-#92 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：500kV北增甲线#64-#67、500kV北增乙线#60-#64（2024年1/2-1~3月)-5/11 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：密集通道无人机巡视：500kV北增甲线#68-#69；500kV北增乙线#65-#67（2024年1月） 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：500kV北增甲线#73-#77、500kV北增乙线#72-#73（2024年1/2-1~3月)-7/11 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#64-#67、500kV北增乙线#60-#64 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#78-#81、500kV北增乙线#74-#77 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#68-#72，500kV北增乙线#65-#71 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#73-#77、500kV北增乙线#72-#73 500kV北增甲线;500kV北增乙线无人机精细化巡线：500kV北增甲线#82-#92、500kV北增乙线#78-#87（2024年1/2-1~3月)-9/11 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：500kV北增甲线#33-#39；500kV北增乙线#31-#37（2024年1/2-1~3月)-1/11 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：500kV北增甲线#93-#97、500kV北增乙线#88-#92（2024年1/2-1~3月)-10/11 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#13-#21、500kV北增乙线#13-#21 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#22-#26、500kV北增乙线#22-#26 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#27-#32、500kV北增乙线#26-#30 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#08-#12、500kV北增乙线#08-#12，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#40-#47；北增乙线#38-#44 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#33-#39；500kV北增乙线#31-#37 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：500kV北增甲线#48-#53；500kV北增乙线#45-#49（2024年1/2-1~3月)-3/11 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#48-#53；500kV北增乙线#45-#49 白云无人机精细化巡线：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#98-#104、500kV北增乙线#93-#99塔段 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：北增甲线#01-#07，北增乙线#01-#07塔段· 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：500kV北增甲线#98-#104、500kV北增乙线#93-#99（2024年1/2-1~3月)-11/11 110kV嘉均甲线导线连接位置测温：重要交跨管控要求：500kV北增甲线#30-#33，500kV北增乙线#28-#31，110kV汉人甲线#36-#37，110kV汉嘉#36-#37，110kV茶汉#49-#50 白云导线连接位置红外测温：500kV北增乙线#91-#92，500kV北增乙线#95-#96，500kV北增甲线#96-#97，500kV北增甲线#100-#101重要交叉跨越测温 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#12-#13,500kV北增甲线#15-#16，#18-#19，500kV北增乙线#12-#13,500kV北增乙线#15-#16,#18-#19。重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增乙线#61-#62，#72-#73，500kV北增甲线#64-#65，#74-#75重要交叉跨越测温 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69，500kV北增乙线#65-#67（密集通道） 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#28-#29，茶纲线#33-#34，北麒甲乙线#26-#27，220kV北界甲乙线#35-#36，北梨甲乙线#36-#37，500kV北增甲线#32-#33，北增乙线#31-#32，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#39=#40，500kV北增乙线#37-#38，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03，#05-#06，#07-#08，220kV北嘉甲乙线#02-#03，#04-#05，#05-#06，#07-#08，#09-#10，220kV北梨甲乙线#04-#05，#05-#06，#06-#07，500kV北增甲线#01-#02，#06-#07，北增乙线#01-#02，#06-#07，重要交叉跨越测温 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69，500kV北增乙线#65-#67（密集通道） 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#96-#97;500kV北增乙线#91-#92， 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#74-#75;500kV北增乙线#71-#72，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#64-#65、#68-#69;500kV北增乙线#61-#62、#66-#67，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09;220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07;220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10;500kV北增甲线#01-#02、#06-#07;500kV北增乙线#01-#02、#06-#07 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#08-#09;220kV北界甲乙线#10-#11;500kV北增甲线#12-#13;500kV北增乙线#12-#13;110kV汉嘉线元洲乙支线#05-#06;110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50;220kV北梨甲乙线#34-#35、#83-#84;220kV北界甲乙线#36-#37;110kV汉嘉甲乙线#36-#37;500kV北增甲线#32-#33;500kV北增乙线#31-#32;110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16;500kV北增乙线#15-#16;220kV北界甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#13-#14;110kV汉嘉线#70-#71;110kV嘉人线#29-#30 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#39-#40;500kV北增乙线#37-#38，重要交叉跨越测温 对外联系：永和大道，广佛环施工交底 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69，500kV北增乙线#65-#67（密集通道） 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#64-#65、#68-#69;500kV北增乙线#61-#62、#66-#67，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32，500kV北增乙线#28-#29，#29-#30，220kV北梨甲乙线#31-#32、#32-#33，220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35重要跨越测温。 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#74-#75;500kV北增乙线#71-#72，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16;500kV北增乙线#15-#16;220kV北界甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#13-#14;110kV汉嘉线#70-#71;110kV嘉人线#29-#30 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50;220kV北梨甲乙线#34-#35、#83-#84;220kV北界甲乙线#36-#37;110kV汉嘉甲乙线#36-#37;500kV北增甲线#32-#33;500kV北增乙线#31-#32;110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#08-#09;220kV北界甲乙线#10-#11;500kV北增甲线#12-#13;500kV北增乙线#12-#13;110kV汉嘉线元洲乙支线#05-#06;110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09;220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07;220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10;500kV北增甲线#01-#02、#06-#07;500kV北增乙线#01-#02、#06-#07 220kV北蚌甲乙线#02-#03重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#96-#97;500kV北增乙线#91-#92， 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#96-#97;500kV北增乙线#91-#92重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#64-#65、#68-#69;500kV北增乙线#61-#62、#66-#67，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09;220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07;220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10;500kV北增甲线#01-#02、#06-#07;500kV北增乙线#01-#02、#06-#07 重要交叉跨越测温 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69，500kV北增乙线#65-#67（密集通道） 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#74-#75;500kV北增乙线#71-#72，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#39-#40;500kV北增乙线#37-#38，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50;220kV北梨甲乙线#34-#35、#83-#84;220kV北界甲乙线#36-#37;110kV汉嘉甲乙线#36-#37;500kV北增甲线#32-#33;500kV北增乙线#31-#32;110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16;500kV北增乙线#15-#16;220kV北界甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#13-#14;110kV汉嘉线#70-#71;110kV嘉人线#29-#30 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#08-#09;220kV北界甲乙线#10-#11;500kV北增甲线#12-#13;500kV北增乙线#12-#13;110kV汉嘉线元洲乙支线#05-#06;110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06 重要交叉跨越测温 500kV北增乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅱ级）500kV北增乙线 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#64-#65、#68-#69;500kV北增乙线#61-#62、#66-#67，重要交叉跨越测温 跨线路：500kV北增甲线#66-#67； 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#96-#97;500kV北增乙线#91-#92， 重要交叉跨越测温 跨线路：500kV北增甲线#99-#100；500kV北增乙线#94-#95 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38 重要交叉跨越测温 跨线路：500kV北增乙线#63-#64；500kV北增甲线#36-#37；500kV北增乙线#35-#36；220kV界汉甲乙线#14-#15；110kV茶汉甲线#57-#58；110kV嘉观临线#115-#116 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69，500kV北增乙线#65-#67（密集通道） 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#74-#75;500kV北增乙线#71-#72，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16;500kV北增乙线#15-#16;220kV北界甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#13-#14；110kV汉嘉线#70-#71;110kV嘉人线#29-#30 重要交叉跨越测温 跨线路：220北茶甲乙线#15-#16；220北界甲乙线#17-#18；500北增甲线#18-#19；500北增乙线#18-#19 白云导线连接位置红外测温： 重要交叉跨越测温，跨线路：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32；500kV北增乙线#28-#29、#29-#30；110kV汉人甲乙线#45-#46；110kV汉嘉线#44-#45；220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33；220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09 220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07 220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10; 500kV北增甲线#01-#02、#06-#07;500kV北增乙线#01-#02、#06-#07 220kV北蚌甲乙线#02-#03，#03-#04重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#08-#09；220kV北界甲乙线#10-#11;500kV北增甲线#12-#13;500kV北增乙线#12-#13;110kV汉嘉线元洲乙支线#05-#06;110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50;110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV汉嘉甲乙线#36-#37;500kV北增甲线#32-#33;500kV北增乙线#31-#32;110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 | #33-#34 #31-#32 #32-#33 #36-#37 #36-#37 #19-#20 #34-#35 #49-#50 #28-#29 #49-#50 #28-#29 #36-#37 #05-#06 #05-#06 #12-#13 #12-#13 #10-#11 #08-#09 #15-#16 #03-#04 #02-#03 #06-#07 #01-#02 #06-#07 #01-#02 #09-#10 #07-#08 #05-#06 #04-#05 #02-#03 #06-#07 #03-#04 #08-#09 #05-#06 #03-#04 #02-#03 #34-#35 #33-#34 #32-#33 #31-#32 #44-#45 #45-#46 #29-#30 #28-#29 #31-#32 #30-#31 #18-#19 #18-#19 #17-#18 #15-#16 #29-#30 #70-#71 #13-#14 #15-#16 #15-#16 #15-#16 #71-#72 #74-#75 #65-#67 #68-#69 #115-#116 #57-#58 #14-#15 #35-#36 #36-#37 #63-#64 #37-#38 #39-#40 #94-#95 #99-#100 #91-#92 #96-#97 #66-#67 #66-#67 #61-#62 #68-#69 #64-#65 |  | 已完成 | 1月份已完成
12 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 48 | 30 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 45 | 2024-07-25 09:35:00 2024-07-29 08:30:00 2024-07-25 09:02:00 2024-07-16 08:24:00 2024-07-01 08:32:00 2024-07-10 09:51:01 2024-07-08 08:38:00 2024-07-04 08:49:00 2024-07-01 09:16:00 2024-08-21 10:37:52 2024-08-22 09:22:09 2024-08-22 09:21:58 2024-08-22 08:38:00 2024-08-21 09:00:00 2024-08-20 08:54:00 2024-08-20 08:56:00 2024-08-21 08:58:00 2024-08-21 10:08:25 2024-08-21 09:48:54 2024-08-20 10:05:16 2024-08-20 09:55:00 2024-08-20 10:03:13 2024-08-15 09:12:00 2024-08-15 09:10:00 2024-08-15 10:07:03 2024-08-15 09:30:07 2024-08-15 09:28:16 2024-08-13 09:29:30 2024-08-13 10:24:48 2024-08-13 09:32:50 2024-08-09 08:31:00 2024-08-13 09:49:36 2024-08-07 08:51:00 2024-08-12 09:51:54 2024-08-09 08:30:00 2024-08-09 10:11:36 2024-08-09 08:32:00 2024-08-13 08:48:00 2024-08-14 08:42:00 2024-08-13 08:50:00 2024-08-13 08:56:00 2024-08-14 08:32:00 2024-08-08 09:30:02 2024-08-12 08:30:00 2024-08-09 08:34:00 2024-08-12 09:13:00 2024-08-12 08:29:00 2024-08-09 08:28:47 2024-08-09 08:28:00 2024-08-06 10:44:03 2024-08-08 08:30:21 2024-08-08 08:30:00 2024-08-08 08:21:00 2024-08-06 09:10:00 2024-08-06 09:24:49 2024-08-06 08:25:00 2024-08-06 08:25:35 2024-08-06 08:18:00 2024-08-05 08:31:29 2024-08-05 08:32:00 2024-08-05 08:29:00 2024-08-01 09:05:00 2024-09-30 08:52:00 2024-09-30 08:53:00 2024-09-29 08:44:00 2024-09-27 08:46:00 2024-09-19 09:33:27 2024-09-24 09:05:00 2024-09-19 08:55:00 2024-09-13 08:35:00 2024-09-05 08:35:00 | 2024-07-30 08:08 | [5 empty] | SCWH0301240105003485 SCWH0301240625003884 SCWH0301240625003886 SCWH0301240625003877 SCWH0301240625003883 SCWH0301240625003889 SCWH0301240625003880 SCWH0301240625003882 SCWH0301240625003876 SCWH0301240105009958 SCWH0301240105009875 SCWH0301240105009957 SCWH0301240105006417 SCWH0301240105005044 SCWH0301240105005042 SCWH0301240105005041 SCWH0301240725001157 SCWH0301240105009864 SCWH0301240105009877 SCWH0301240105009880 SCWH0301240105009883 SCWH0301240105009881 SCWH0301240105005048 SCWH0301240725001158 SCWH0301240105009873 SCWH0301240105009882 SCWH0301240105009879 SCWH0301240105009956 SCWH0301240123039070 SCWH0301240105009867 SCWH0301240105009871 SCWH0301240105009884 SCWH0301240105009959 SCWH0301240105009955 SCWH0301240105009872 SCWH0301240105009960 SCWH0301240105009861 SCWH0301240105005038 SCWH0301240105005043 SCWH0301240105005045 SCWH0301240725001148 SCWH0301240725001147 SCWH0301240105009869 SCWH0301240105009865 SCWH0301240105005040 SCWH0301240725001155 SCWH0301240105005037 SCWH0301240105009868 SCWH0301240105005036 SCWH0301240105009870 SCWH0301240105009961 SCWH0301240105005046 SCWH0301240105005039 SCWH0301240105005047 SCWH0301240105009876 SCWH0301240105004904 SCWH0301240105009863 SCWH0301240725001152 SCWH0301240105009874 SCWH0301240105004903 SCWH0301240725001153 SCWH0301240725001143 SCWH0301240830000295 SCWH0301240830000297 SCWH0301240830000291 SCWH0301240830000298 SCWH0301240105003487 SCWH0301240830000284 SCWH0301240830000292 SCWH0301240830000293 SCWH0301240830000288 | 北增乙线 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69，500kV北增乙线#65-#67（密集通道） 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#96-#97；500kV北增乙线#91-#92重要交叉跨越测温 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#64-#65、#68-#69；500kV北增乙线#61-#62、#66-#67重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#08-#09；220kV北界甲乙线#10-#11；500kV北增甲线#12-#13；500kV北增乙线#12-#13；110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06；110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06重要交叉跨越测温，大负荷测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#74-#75；500kV北增乙线#71-#72重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09；220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07；220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10；500kV北增甲线#01-#02、#06-#07；500kV北增乙线#01-#02、#06-#07；220kV北蚌甲线#03-#04；220kV北蚌乙线#02-#03重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50；110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV110kV嘉观临线#65-#66；500kV北增甲线#32-#33；500kV北增乙线#31-#32；110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16；500kV北增乙线#15-#16；220kV北界甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#13-#14；110kV嘉观临线#31-#32；110kV嘉人线#29-#30重要交叉跨越测温 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#96-#97、500kV北增乙线#91-#92 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#98-#101、500kV北增乙线#93-#96 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#102-#104、500kV北增乙线#97-#99 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#98-#104、500kV北增乙线#93-#99（2024年第2次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#93-#97、500kV北增乙线#88-#92（2024年第2次） 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#82-#92、500kV北增乙线#78-#87（2024年第2次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#78-#81、500kV北增乙线#74-#77（2024年第2次） 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#96-#97；500kV北增乙线#91-#92重要交叉跨越测温 500kV北增甲线;500kV北增乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#93-#95、500kV北增乙线#88-#90 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#88-#92、500kV北增乙线#83-#87 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#82-#87、500kV北增乙线#78-#82 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#80-#81、500kV北增乙线#76-#77 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#79、500kV北增乙线#75 广州导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#73-#77、500kV北增乙线#72-#73（2024年第2次） 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#74-#75；500kV北增乙线#71-#72重要交叉跨越测温 500kV北增乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增乙线#72 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#78、500kV北增乙线#74 500kV北增甲线;500kV北增乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#76-#77、500kV北增乙线#73 500kV北增乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#65、500kV北增乙线#61-#62 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69，500kV北增乙线#65-#67（密集通道） 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#63-#64、500kV北增乙线#59-#60 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#53；500kV北增乙线49 500kV北增乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#66-#67；500kV北增乙线#63-#64 500kV北增甲线;500kV北增乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#60-#62，500kV北增乙线#55-#58 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#57-#59，500kV北增乙线#53-#54 500kV北增甲线;500kV北增乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#48-#50；500kV北增乙线#45-#46 500kV北增甲线;500kV北增乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#54-#56、500kV北增乙线#50-#52 500kV北增甲线;500kV北增乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#51-#52；500kV北增乙线#47-#48 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#63-#67、500kV北增乙线#59-#64（2024年第2次） 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#68-#72，500kV北增乙线#65-#71（2024年第2次） 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#54-#62、500kV北增乙线#50-#58（2024年第2次） 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#64-#65、#68-#69；500kV北增乙线#61-#62、#66-#67重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50；110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV110kV嘉观临线#65-#66；500kV北增甲线#32-#33；500kV北增乙线#31-#32；110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#43-#47；500kV北增乙线#41-#44 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#27-#32；500kV北增乙线#26-#30塔段相机精细化 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#48-#53；500kV北增乙线#45-#49（2024年第2次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#27-#32、500kV北增乙线#26-#30（2024年第2次） 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#22-#26；500kV北增乙线#22-#25塔段相机精细化 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#22-#26、500kV北增乙线#22-#26（2024年第2次） 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增乙线#38-#40 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#13-#21；500kV北增乙线#13-#21塔段相机精细化 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#13-#21、500kV北增乙线#13-#21（2024年第2次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#40-#47；北增乙线#38-#44（2024年第2次） 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#33-#39；500kV北增乙线#31-#37（2024年第2次） 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#33-#39；500kV北增乙线#31-#37 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#08-#12、500kV北增乙线#08-#12（2024年第2次） 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#08-#12；500kV北增乙线#08-#12塔段相机精细化 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16；500kV北增乙线#15-#16；220kV北界甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#13-#14；110kV嘉观临线#31-#32；110kV嘉人线#29-#30重要交叉跨越测温 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#01-#07；500kV北增乙线#01-#07塔段相机精细化 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#01-#07、500kV北增乙线#01-#07（2024年第2次） 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#08-#09；220kV北界甲乙线#10-#11；500kV北增甲线#12-#13；500kV北增乙线#12-#13；110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06；110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06重要交叉跨越测温，220kV北嘉甲乙线#15-#16、110kV嘉观临线#26大负荷测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09；220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07；220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10；500kV北增甲线#01-#02、#06-#07；500kV北增乙线#01-#02、#06-#07；220kV北蚌甲线#03-#04；220kV北蚌乙线#02-#03重要交叉跨越测温。北嘉甲乙线大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#74-#75；500kV北增乙线#71-#72重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#96-#97；500kV北增乙线#91-#92重要交叉跨越测温 跨线路：500kV北增甲线#99-#100、500kV北增乙线#94-#95 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16；500kV北增乙线#15-#16；220kV北界甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#13-#14；110kV嘉观临线#31-#32；110kV嘉人线#29-#30重要交叉跨越测温 跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50；110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV110kV嘉观临线#65-#66；500kV北增甲线#32-#33；500kV北增乙线#31-#32；110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 500kV北增乙线;500kV北增甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69，500kV北增乙线#65-#67（密集通道） 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38重要交叉跨越测温 跨线路：500kV北增甲线#36-#37、500kV北增乙线#35-#36、220kV界汉甲乙线#14-#15、110kV茶汉甲线#57-#58、110kV嘉观临线#115-#116 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#64-#65、#68-#69；500kV北增乙线#61-#62、#66-#67重要交叉跨越测温 跨线路：500kV北增甲线#66-#67、500kV北增乙线#63-#64 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#08-#09；220kV北界甲乙线#10-#11；500kV北增甲线#12-#13；500kV北增乙线#12-#13；110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06；110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06重要交叉跨越测温，220kV北嘉甲乙线#15-#16、110kV嘉观临线#26大负荷测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09；220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07；220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10；500kV北增甲线#01-#02、#06-#07；500kV北增乙线#01-#02、#06-#07；220kV北蚌甲线#03-#04；220kV北蚌乙线#02-#03重要交叉跨越测温。北嘉甲乙线大负荷抽测 | #02-#03 #03-#04 #06-#07 #01-#02 #06-#07 #01-#02 #09-#10 #07-#08 #05-#06 #04-#05 #02-#03 #06-#07 #03-#04 #08-#09 #05-#06 #03-#04 #02-#03 #15-#16 #05-#06 #05-#06 #12-#13 #12-#13 #10-#11 #08-#09 #15-#16 #63-#64 #66-#67 #66-#67 #61-#62 #68-#69 #64-#65 #115-#116 #57-#58 #14-#15 #35-#36 #36-#37 #37-#38 #39-#40 #65-#67 #68-#69 #33-#34 #31-#32 #32-#33 #65-#66 #36-#37 #19-#20 #34-#35 #49-#50 #28-#29 #49-#50 #28-#29 #36-#37 #18-#19 #18-#19 #17-#18 #15-#16 #29-#30 #31-#32 #13-#14 #15-#16 #15-#16 #15-#16 #94-#95 #99-#100 #91-#92 #96-#97 #71-#72 #74-#75 |  | 已完成 | 7月份已完成
13 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 103 | 37 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 67 | 2024-01-25 10:20:00 2024-01-10 09:00:00 2024-01-10 08:41:00 2024-02-06 08:41:00 2024-02-05 08:32:00 2024-02-01 08:35:00 2024-03-25 10:27:13 2024-03-08 08:26:11 2024-03-08 08:25:25 2024-03-25 10:27:13 2024-03-25 08:51:00 2024-03-06 08:55:00 2024-03-04 09:35:00 2024-03-20 08:22:00 2024-03-01 09:41:37 2024-03-07 08:32:00 2024-03-07 08:33:00 2024-03-07 09:18:00 2024-03-07 08:33:00 2024-03-07 08:45:00 2024-03-05 09:50:07 2024-03-05 08:26:00 2024-03-01 08:51:00 2024-03-01 08:49:00 2024-04-12 08:30:00 2024-04-11 08:38:00 2024-04-10 08:46:00 2024-05-07 08:18:00 2024-05-06 09:13:00 2024-05-06 08:43:00 2024-06-26 08:25:00 2024-06-26 08:24:00 2024-06-12 08:28:57 2024-06-05 09:15:00 2024-06-03 08:47:00 2024-07-24 09:04:00 2024-07-23 08:26:00 2024-07-04 08:49:00 2024-08-16 08:48:00 2024-08-16 08:38:00 2024-08-14 08:32:00 2024-07-24 09:04:00 2024-07-23 08:26:00 2024-07-04 08:49:00 2024-07-24 09:04:00 2024-07-23 08:26:00 2024-07-04 08:49:00 2024-08-16 08:48:00 2024-08-16 08:38:00 2024-08-14 08:32:00 2024-09-27 08:46:00 2024-09-19 08:26:00 2024-09-12 08:46:00 | 2024-01-26 12:19 | [5 empty] | SCWH0301240119000188 SCWH0301231220004388 SCWH0301240104019918 SCWH0301240201006082 SCWH0301240201006080 SCWH0301240119000186 SCWH0301240108004225 SCWH0301240108003980 SCWH0301240108013435 SCWH0301240108000990 SCWH0301240108013434 SCWH0301240108013371 SCWH0301240304014658 SCWH0301240304014677 SCWH0301240108000993 SCWH0301240304014681 SCWH0301240108003978 SCWH0301240108003979 SCWH0301240108013430 SCWH0301240108013431 SCWH0301240108000989 SCWH0301240108013387 SCWH0301240108000996 SCWH0301240108013368 SCWH0301240329039550 SCWH0301240329039547 SCWH0301240329039542 SCWH0301240423004412 SCWH0301240423004419 SCWH0301240423004415 SCWH0301240105007908 SCWH0301240105007909 SCWH0301240522012854 SCWH0301240522012842 SCWH0301240522012843 SCWH0301240625003891 SCWH0301240625003879 SCWH0301240625003882 SCWH0301240725001150 SCWH0301240725001154 SCWH0301240725001147 SCWH0301240625003891 SCWH0301240625003879 SCWH0301240625003882 SCWH0301240625003891 SCWH0301240625003879 SCWH0301240625003882 SCWH0301240725001150 SCWH0301240725001154 SCWH0301240725001147 SCWH0301240830000298 SCWH0301240830000283 SCWH0301240830000285 | 茶纲线 | 白云导线连接位置红外测温：220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16、#34-#35、#45-#46、#83-#84；北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、#09-#10、#17-#18、#36-#37、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；北嘉甲乙线#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18；嘉凯甲乙线#20-#21，110kV嘉马岭#13-#14、#16-#18，110kV嘉人线#29-#30，110kV嘉石线#14-#15；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05，110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12，110kV井马岭线#14-#15,110kV旋石线#27-#28；110kV茶纲线#33-#34,110kV茶汉甲乙线#28-#29；110kV汉嘉线#11-#12、#70-#71，110kV汉马线竹料甲支线#04-#05，110kV汉太线#14-#15，#58-#59，110kV汉云甲线#08-#09，110kV汉云乙线#14-#15 110kV茶汉乙线;220kV北梨甲线;110kV茶汉甲线;220kV北梨乙线;220kV北汉甲线;220kV北汉乙线;110kV茶纲线导线连接位置测温：110kV茶汉甲乙线#28-#29、茶纲线#33-#34、220kV北梨甲乙线#31-#32、#34-#35、北界甲乙线#32-#33、#35-#36塔段 白云导线连接位置红外测温：汉雀甲乙线#17-#18，汉太线#13-#14，#16-#17，汉云线#13-#14、#16-#17，汉钟线#11-#12，汉钟乙线#11-#12，茶纲线#54-#55、#62-#63（包括备用）重要跨越测温 白云导线连接位置红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23、茶纲线#23-#24、220kV北梨甲乙线#45-#46 白云导线连接位置红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶纲线#54-#55、#61-#62塔段 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#28-#29，茶纲线#33-#34，北麒甲乙线#26-#27，220kV北界甲乙线#35-#36，北梨甲乙线#36-#37，500kV北增甲线#32-#33，北增乙线#31-#32，重要交叉跨越测温 110kV茶汉乙线;110kV茶汉乙线民营乙支线;110kV茶汉甲线;110kV茶纲线太和甲支线;110kV茶汉甲线太和乙支线;110kV茶汉甲线民营甲支线;110kV茶汉乙线太和丙支线;110kV茶纲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#23-#37、10kV茶汉乙线#23-#37、110kV茶汉甲线太和乙支线#00、110kV茶汉乙线太和丙支线#00、110kV茶汉甲线民营甲支线#00-#02塔段、110kV茶汉乙线民营乙支线#00-#02塔段、110kV太人线#89-#91（退运）防鸟害特巡 110kV茶纲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶纲线#36-#48 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶纲线#36-#48（2024年第一次/共一次） 110kV茶纲线太和甲支线;110kV茶纲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶纲线#25-#35；110kV茶纲线太和甲支线#00-#01 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶纲线#25-#35；110kV茶纲线太和甲支线#00-#01（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶纲线#08-#14（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北梨甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50;220kV北梨甲乙线#34-#35、#83-#84;220kV北界甲乙线#36-#37;110kV汉嘉甲乙线#36-#37;500kV北增甲线#32-#33;500kV北增乙线#31-#32;110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 110kV茶纲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶纲线#08-#14 白云导线连接位置红外测温：110kV茶纲线#54-#55、#61-#62 重要交叉跨越测温 110kV汉钟乙线中纲乙支线;110kV茶纲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶纲线#58-#64；110kV汉钟乙线中纲乙支线#24-#36；（Ⅳ级）110kV茶纲线（备用）#58-#63；110kV汉钟乙线中纲乙支线（备用）#27-#35 110kV茶纲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶纲线#49-#57 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶纲线#58-#64；110kV汉钟乙线中纲乙支线#24-#36；110kV茶纲线（备用）#58-#63；110kV汉钟乙线中纲乙支线（备用）#27-#35（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶纲线#49-#57（2024年第一次/共一次） 110kV茶纲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶纲线#01-#07 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶纲线#01-#07（2024年第一次/共一次） 110kV茶纲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶纲线#15-#24 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶纲线#15-#24（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北梨甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶纲线#54-#55、#61-#62 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50;220kV北梨甲乙线#34-#35、#83-#84;220kV北界甲乙线#36-#37;110kV汉嘉甲乙线#36-#37;500kV北增甲线#32-#33;500kV北增乙线#31-#32;110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北梨甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50;220kV北梨甲乙线#34-#35、#83-#84;220kV北界甲乙线#36-#37;110kV汉嘉甲乙线#36-#37;500kV北增甲线#32-#33;500kV北增乙线#31-#32;110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶纲线#54-#55、#61-#62 重要交叉跨越测温 110kV茶纲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV茶纲线 110kV茶纲线太和甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级） 110kV茶纲线太和甲支线 白云导线连接位置红外测温：110kV茶纲线#54-#55、#61-#62 重要交叉跨越测温。 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北茶甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 110kV茶观乙线#22-#23。 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50;110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV汉嘉甲乙线#36-#37;500kV北增甲线#32-#33;500kV北增乙线#31-#32;110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶纲线#54-#55、#61-#62重要交叉跨越测温。 对外联系：110kV嘉龙线#52-#53塔段三目电子厂交底 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北茶甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 110kV茶观乙线#22-#23。 其他班组工作：110kV茶纲线#02-#03、#04-#05，110kV茶纲线太和甲支线#00-#01塔段树木情况核查 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50；110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV110kV嘉观临线#65-#66；500kV北增甲线#32-#33；500kV北增乙线#31-#32；110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#22-#23;110kV茶观乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北茶甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 。 白云导线连接位置红外测温：110kV茶纲线#54-#55、#61-#62重要交叉跨越测温。 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50；110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV110kV嘉观临线#65-#66；500kV北增甲线#32-#33；500kV北增乙线#31-#32；110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶纲线#54-#55、#61-#62重要交叉跨越测温。 对外联系：110kV嘉龙线#52-#53塔段三目电子厂交底 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北茶甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 110kV茶观乙线#22-#23。 其他班组工作：110kV茶纲线#02-#03、#04-#05，110kV茶纲线太和甲支线#00-#01塔段树木情况核查 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50；110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV110kV嘉观临线#65-#66；500kV北增甲线#32-#33；500kV北增乙线#31-#32；110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶纲线#54-#55、#61-#62重要交叉跨越测温。 对外联系：110kV嘉龙线#52-#53塔段三目电子厂交底 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北茶甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 110kV茶观乙线#22-#23。 其他班组工作：110kV茶纲线#02-#03、#04-#05，110kV茶纲线太和甲支线#00-#01塔段树木情况核查 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50；110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV110kV嘉观临线#65-#66；500kV北增甲线#32-#33；500kV北增乙线#31-#32；110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#22-#23;110kV茶观乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北茶甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 。 白云导线连接位置红外测温：110kV茶纲线#54-#55、#61-#62重要交叉跨越测温。 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50；110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV110kV嘉观临线#65-#66；500kV北增甲线#32-#33；500kV北增乙线#31-#32；110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50；110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV110kV嘉观临线#65-#66；500kV北增甲线#32-#33；500kV北增乙线#31-#32；110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#22-#23;110kV茶观乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北茶甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 。 白云导线连接位置红外测温：110kV茶纲线#54-#55、#61-#62重要交叉跨越测温。 | #61-#62 #54-#55 #45-#46 #23-#24 #22-#23 #22-#23 #33-#34 #31-#32 #32-#33 #65-#66 #36-#37 #19-#20 #34-#35 #49-#50 #28-#29 #49-#50 #28-#29 #36-#37 |  | 已完成 | 1月份已完成
14 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线中纲乙支线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 14 | 13 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 19 | 2024-01-22 08:44:00 2024-03-20 08:37:00 2024-03-20 08:38:00 2024-03-20 08:39:00 2024-03-07 08:33:00 2024-03-07 08:33:00 | 2024-01-22 12:40 | [5 empty] | SCWH0301240119000180 SCWH0301240108013427 SCWH0301240108013428 SCWH0301240108013429 SCWH0301240108003978 SCWH0301240108013430 | 汉钟乙线中纲乙支线 | 白云导线连接位置红外测温：汉钟乙线竹料丙支线、汉钟乙线中纲乙支线新投运段测温。 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线竹料丙支线#13-#26、110kV汉钟乙线中纲乙支线（汉纲线）#01-#14（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线竹料丙支线#02-#12、110kV汉钟乙线中纲乙支线（汉纲线）#15-#16（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线中纲乙支线（汉纲线）#17-#23（2024年第一次/共一次） 110kV汉钟乙线中纲乙支线;110kV茶纲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶纲线#58-#64；110kV汉钟乙线中纲乙支线#24-#36；（Ⅳ级）110kV茶纲线（备用）#58-#63；110kV汉钟乙线中纲乙支线（备用）#27-#35 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶纲线#58-#64；110kV汉钟乙线中纲乙支线#24-#36；110kV茶纲线（备用）#58-#63；110kV汉钟乙线中纲乙支线（备用）#27-#35（2024年第一次/共一次） | #27-#35 #58-#63 #24-#36 #58-#64 #27-#35 #58-#63 #24-#36 #58-#64 #17-#23 #15-#16 #02-#12 #01-#14 #13-#26 |  | 已完成 | 1月份已完成
15 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线竹料丙支线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 34 | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 21 | 2024-01-22 08:44:00 2024-03-08 09:48:32 2024-03-11 08:54:03 2024-03-20 08:37:00 2024-03-20 08:38:00 2024-06-21 08:27:00 2024-08-12 08:34:00 2024-08-09 08:45:00 2024-08-12 08:34:00 2024-08-09 08:45:00 | 2024-01-22 12:40 | [5 empty] | SCWH0301240119000180 SCWH0301240108006431 SCWH0301240108013548 SCWH0301240108013427 SCWH0301240108013428 SCWH0301240105007939 SCWH0301240701000879 SCWH0301240701000880 SCWH0301240701000879 SCWH0301240701000880 | 汉钟乙线竹料丙支线 | 白云导线连接位置红外测温：汉钟乙线竹料丙支线、汉钟乙线中纲乙支线新投运段测温。 110kV汉钟乙线竹料丙支线;110kV茶汉丙线;110kV汉钟线;110kV汉马线竹料甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉钟乙线#08-#17；110kV汉钟线#08-#17；110kV汉马线竹料甲支线#01-#06；110kV汉钟乙线竹料丙支线#00-#01 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线#08-#17；110kV汉钟线#08-#17；110kV汉马线竹料甲支线#01-#06；110kV汉钟乙线竹料丙支线#00-#01（2024年第一次）重要跨越测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线竹料丙支线#13-#26、110kV汉钟乙线中纲乙支线（汉纲线）#01-#14（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线竹料丙支线#02-#12、110kV汉钟乙线中纲乙支线（汉纲线）#15-#16（2024年第一次/共一次） 110kV汉钟乙线竹料丙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV汉钟乙线竹料丙支线 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV汉钟乙线竹料丙支线#13-#26 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV汉钟乙线竹料丙支线#00-#12 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV汉钟乙线竹料丙支线#13-#26 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV汉钟乙线竹料丙支线#00-#12 | #00-#12 #13-#26 |  | 已完成 | 1月份已完成
16 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线太和甲支线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 0 | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 26 | 2024-03-25 10:27:13 2024-03-25 10:27:13 2024-03-25 08:51:00 2024-06-26 08:24:00 2024-07-23 08:26:00 2024-07-23 08:26:00 2024-07-23 08:26:00 | 2024-03-31 17:30 | [5 empty] | SCWH0301240108004225 SCWH0301240108000990 SCWH0301240108013434 SCWH0301240105007909 SCWH0301240625003879 SCWH0301240625003879 SCWH0301240625003879 | 茶纲线太和甲支线 | 110kV茶汉乙线;110kV茶汉乙线民营乙支线;110kV茶汉甲线;110kV茶纲线太和甲支线;110kV茶汉甲线太和乙支线;110kV茶汉甲线民营甲支线;110kV茶汉乙线太和丙支线;110kV茶纲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#23-#37、10kV茶汉乙线#23-#37、110kV茶汉甲线太和乙支线#00、110kV茶汉乙线太和丙支线#00、110kV茶汉甲线民营甲支线#00-#02塔段、110kV茶汉乙线民营乙支线#00-#02塔段、110kV太人线#89-#91（退运）防鸟害特巡 110kV茶纲线太和甲支线;110kV茶纲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶纲线#25-#35；110kV茶纲线太和甲支线#00-#01 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶纲线#25-#35；110kV茶纲线太和甲支线#00-#01（2024年第一次/共一次） 110kV茶纲线太和甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级） 110kV茶纲线太和甲支线 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北茶甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 110kV茶观乙线#22-#23。 其他班组工作：110kV茶纲线#02-#03、#04-#05，110kV茶纲线太和甲支线#00-#01塔段树木情况核查 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北茶甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 110kV茶观乙线#22-#23。 其他班组工作：110kV茶纲线#02-#03、#04-#05，110kV茶纲线太和甲支线#00-#01塔段树木情况核查 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北茶甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 110kV茶观乙线#22-#23。 其他班组工作：110kV茶纲线#02-#03、#04-#05，110kV茶纲线太和甲支线#00-#01塔段树木情况核查 | #00-#01 #04-#05 #02-#03 #22-#23 #45-#46 #23-#24 #22-#23 |  | 已完成 | 3月份已完成
17 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 97 | 44 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 64 | 2024-01-30 08:48:00 2024-01-31 08:13:00 2024-01-31 08:33:00 2024-01-31 08:35:00 2024-01-31 08:47:00 2024-01-30 08:47:00 2024-01-10 09:00:00 2024-02-23 08:37:00 2024-03-05 10:46:11 2024-03-25 10:27:13 2024-03-22 08:28:00 2024-03-29 08:44:00 2024-03-27 08:39:00 2024-03-27 08:23:00 2024-03-27 08:24:00 2024-03-22 08:37:00 2024-03-01 08:50:00 2024-03-01 08:50:00 2024-04-01 08:30:00 2024-04-01 08:20:00 2024-04-01 09:31:11 2024-04-01 09:29:15 2024-06-26 08:53:00 2024-06-26 08:06:00 2024-06-26 08:06:00 2024-06-11 08:04:00 2024-06-05 08:25:00 2024-07-23 08:34:00 2024-08-16 08:48:00 2024-08-01 09:01:00 2024-07-23 08:34:00 2024-07-23 08:34:00 2024-08-16 08:48:00 2024-08-01 09:01:00 2024-09-26 09:00:00 2024-09-24 09:05:00 2024-09-19 08:26:00 2024-09-10 09:12:00 2024-09-10 08:40:00 | 2024-01-30 12:47 | [5 empty] | SCWH0301240108013553 SCWH0301240108006181 SCWH0301240108004236 SCWH0301240108013542 SCWH0301240108013409 SCWH0301240108006186 SCWH0301231220004388 SCWH0301240201006085 SCWH0301240108002360 SCWH0301240108004225 SCWH0301240108006189 SCWH0301240108013554 SCWH0301240108013552 SCWH0301240108013528 SCWH0301240108006187 SCWH0301240108013537 SCWH0301240108002353 SCWH0301240108013555 SCWH0301240108013531 SCWH0301240108013558 SCWH0301240108002357 SCWH0301240108002356 SCWH0301240105007913 SCWH0301240105007910 SCWH0301240105007911 SCWH0301240522012844 SCWH0301240522012846 SCWH0301240625003887 SCWH0301240725001150 SCWH0301240725001151 SCWH0301240625003887 SCWH0301240625003887 SCWH0301240725001150 SCWH0301240725001151 SCWH0301240830000296 SCWH0301240830000284 SCWH0301240830000283 SCWH0301240907001113 SCWH0301240907001115 | 茶汉甲线 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#50-#56；110kV茶汉乙线#50-#56；110kV汉人甲线#30-#36；110kV汉人乙线#30-#36；110kV汉嘉线#30-#36（2024年第一次） 110kV茶汉乙线;110kV汉嘉线;110kV茶汉甲线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#37-#41、110kV汉人乙线#37-#41、110kV汉嘉线#37-#40、110kV茶汉甲线#47-#49、110kV茶汉乙线#47-#49 110kV茶汉乙线;110kV汉嘉线;110kV茶汉甲线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#38-#46、110kV茶汉乙线#38-#46、110kV汉人甲线#42-#49、110kV汉人乙线#42-#49、110kV汉嘉线#41-#48 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#38-#46；110kV茶汉乙线#38-#46；110kV汉人甲线#42-#49；110kV汉人乙线#42-#49；110kV汉嘉线#41-#48（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#37-#41、110kV汉人乙线#37-#41、110kV汉嘉线#37-#40、110kV茶汉甲线#47-#49、110kV茶汉乙线#47-#49（2024年第一次） 110kV茶汉乙线;110kV汉嘉线;110kV茶汉甲线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#30-#36；110kV汉人乙线#30-#36；110kV汉嘉线#30-#36；110kV茶汉甲线#50-#56；110kV茶汉乙线#50-#56。相机精细化巡线，禁飞区线路巡视 110kV茶汉乙线;220kV北梨甲线;110kV茶汉甲线;220kV北梨乙线;220kV北汉甲线;220kV北汉乙线;110kV茶纲线导线连接位置测温：110kV茶汉甲乙线#28-#29、茶纲线#33-#34、220kV北梨甲乙线#31-#32、#34-#35、北界甲乙线#32-#33、#35-#36塔段 白云导线连接位置红外测温：110kV汉马线竹料甲支线#04-#05,220kV汉雀甲线#20-#21,220kV汉雀乙线#20-#21,110kV汉人甲线#09-#10,110kV汉人甲线#11-#12,110kV汉人甲线#18-#19,110kV汉人甲线#24-#25,110kV汉人乙线#09-#10,110kV汉人乙线#11-#12,110kV汉人乙线#18-#19,110kV汉云甲线#08-#09 北界甲线#36-#37、北界乙线#36-#37、茶汉甲线#49-#50、茶汉乙线#49-#50 110kV汉人甲线#09-#10,110kV汉人甲线#11-#12,110kV汉人甲线#18-#19,110kV汉人甲线#24-#25，110kV汉云甲#18-#19重要交叉跨越测温 110kV茶汉乙线;220kV北梨甲线;110kV茶汉甲线;220kV北梨乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#01-#06，110kV茶汉乙线#01-#06，220kV北梨甲线#62-#66，220kV北梨乙线#62-#67（2024） 110kV茶汉乙线;110kV茶汉乙线民营乙支线;110kV茶汉甲线;110kV茶纲线太和甲支线;110kV茶汉甲线太和乙支线;110kV茶汉甲线民营甲支线;110kV茶汉乙线太和丙支线;110kV茶纲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#23-#37、10kV茶汉乙线#23-#37、110kV茶汉甲线太和乙支线#00、110kV茶汉乙线太和丙支线#00、110kV茶汉甲线民营甲支线#00-#02塔段、110kV茶汉乙线民营乙支线#00-#02塔段、110kV太人线#89-#91（退运）防鸟害特巡 110kV茶汉乙线;110kV茶汉甲线;220kV界汉乙线;220kV界汉甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#66-#74、110kV茶汉乙线#66-#74；（Ⅳ级）220kV界汉甲乙线#23-#28 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#01-#06；110kV茶汉乙线#01-#06；220kV北梨甲线#62-#66；220kV北梨乙线#62-#67（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#23-#37；110kV茶汉乙线#23-#37；110kV茶汉甲线太和乙支线#00；110kV茶汉乙线太和丙支线#00；110kV茶汉甲线民营甲支线#00-#02；110kV茶汉乙线民营乙支线#00-#02；110kV退运太人线#89-#91（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#57-#65；110kV茶汉乙线#57-#65；220kV界汉甲乙线#14-#22（2024年第一次） 110kV茶汉乙线;110kV茶汉甲线;220kV界汉乙线;220kV界汉甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#57-#65、110kV茶汉乙线#57-#65；（Ⅳ级）220kV界汉甲乙线#14-#22 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#66-#74；110kV茶汉乙线#66-#74；220kV界汉甲乙线#23-#28（2024年第一次） 110kV茶汉乙线;220kV北梨甲线;110kV茶汉甲线;220kV北梨乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#15-#22、110kV茶汉乙线#15-#22、220kV北梨甲线#46-#54、220kV北梨乙线#46-#54 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#15-#22；110kV茶汉乙线#15-#22；220kV北梨甲线#46-#54；220kV北梨乙线#46-#54（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#07-#10；110kV茶汉乙线#07-#10；220kV北梨甲线#59-#61；220kV北梨乙线#59-#61（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#11-#14；110kV茶汉乙线#11-#14；220kV北梨甲线#55-#58；220kV北梨乙线#55-#58（2024年第一次） 110kV茶汉乙线;220kV北梨甲线;110kV茶汉甲线;220kV北梨乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#11-#14、110kV茶汉乙线#11-#14、220kV北梨甲线#55-#58、220kV北梨乙线#55-#58 110kV茶汉乙线;220kV北梨甲线;110kV茶汉甲线;220kV北梨乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#07-#10，110kV茶汉乙线#07-#10，220kV北梨甲线#59-#62，220kV北梨乙线#59-#62 110kV茶汉甲线太和乙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线太和乙支线 110kV茶汉甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级） 110kV茶汉甲线 110kV茶汉甲线民营甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级） 110kV茶汉甲线民营甲支线 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38 重要交叉跨越测温 跨线路：500kV北增乙线#63-#64；500kV北增甲线#36-#37；500kV北增乙线#35-#36；220kV界汉甲乙线#14-#15；110kV茶汉甲线#57-#58；110kV嘉观临线#115-#116 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23;110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉嘉线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉云甲线#08-#09 重要交叉跨越测温 跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25；110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93；110kV汉云甲线#08-#09重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#22-#23;110kV茶观乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北茶甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 。 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25；110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93；110kV汉云甲线#08-#09重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25；110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93；110kV汉云甲线#08-#09重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25；110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93；110kV汉云甲线#08-#09重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#22-#23;110kV茶观乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北茶甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 。 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25；110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93；110kV汉云甲线#08-#09重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25；110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93；110kV汉云甲线#08-#09重要交叉跨越测温 跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38重要交叉跨越测温 跨线路：500kV北增甲线#36-#37、500kV北增乙线#35-#36、220kV界汉甲乙线#14-#15、110kV茶汉甲线#57-#58、110kV嘉观临线#115-#116 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#22-#23;110kV茶观乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北茶甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 。 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#38-#49、110kV茶观乙线#38-#49（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#50-#56；110kV茶观乙线#50-#56；（2024年第二次） | #50-#56 #50-#56 #38-#49 #38-#49 #45-#46 #23-#24 #22-#23 #22-#23 #115-#116 #57-#58 #14-#15 #35-#36 #36-#37 #37-#38 #39-#40 #27-#28 #08-#09 #92-#93 #90-#91 #83-#84 #77-#78 #24-#25 #18-#19 #11-#12 #09-#10 #22-#23 #18-#19 #110-#111 #106-#107 #66-#67 #62-#63 |  | 已完成 | 1月份已完成
19 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线民营甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 3 | 2024-03-25 10:27:13 2024-03-27 08:39:00 2024-06-26 08:06:00 | 2024-03-31 17:30 | [5 empty] | SCWH0301240108004225 SCWH0301240108013552 SCWH0301240105007911 | 茶汉甲线民营甲支线 | 110kV茶汉乙线;110kV茶汉乙线民营乙支线;110kV茶汉甲线;110kV茶纲线太和甲支线;110kV茶汉甲线太和乙支线;110kV茶汉甲线民营甲支线;110kV茶汉乙线太和丙支线;110kV茶纲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#23-#37、10kV茶汉乙线#23-#37、110kV茶汉甲线太和乙支线#00、110kV茶汉乙线太和丙支线#00、110kV茶汉甲线民营甲支线#00-#02塔段、110kV茶汉乙线民营乙支线#00-#02塔段、110kV太人线#89-#91（退运）防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#23-#37；110kV茶汉乙线#23-#37；110kV茶汉甲线太和乙支线#00；110kV茶汉乙线太和丙支线#00；110kV茶汉甲线民营甲支线#00-#02；110kV茶汉乙线民营乙支线#00-#02；110kV退运太人线#89-#91（2024年第一次） 110kV茶汉甲线民营甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级） 110kV茶汉甲线民营甲支线 | #89-#91 #00-#02 #00-#02 #23-#37 #23-#37 #89-#91 #00-#02 #00-#02 #23-#37 #23-#37 |  | 已完成 | 3月份已完成
21 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 运维策略 | 全线 | 29 | 132 | 45 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 74 | 2024-01-30 08:48:00 2024-01-31 08:13:00 2024-01-31 08:33:00 2024-01-31 08:35:00 2024-01-31 08:47:00 2024-01-30 08:47:00 2024-01-25 10:20:00 2024-01-11 08:35:00 2024-01-10 09:00:00 2024-01-04 09:00:00 2024-02-06 08:41:00 2024-02-23 08:37:00 2024-02-05 08:25:00 2024-02-01 08:35:00 2024-03-05 10:46:11 2024-03-25 10:27:13 2024-03-08 09:48:32 2024-03-22 08:28:00 2024-03-29 08:44:00 2024-03-27 08:39:00 2024-03-27 08:23:00 2024-03-27 08:24:00 2024-03-22 08:37:00 2024-03-04 09:35:00 2024-03-20 08:18:00 2024-03-20 08:22:00 2024-03-01 08:50:00 2024-03-01 08:50:00 2024-04-18 09:00:00 2024-04-12 08:30:00 2024-04-10 08:46:00 2024-04-01 08:30:00 2024-04-01 08:20:00 2024-04-01 09:31:11 2024-04-01 09:29:15 2024-05-07 08:18:00 2024-05-06 09:13:00 2024-05-09 08:13:00 2024-06-24 08:55:00 2024-06-26 08:07:00 2024-06-26 08:08:00 2024-06-05 08:25:00 2024-06-05 09:15:00 2024-06-03 08:47:00 2024-07-23 08:34:00 2024-07-23 08:26:00 2024-07-04 08:49:00 2024-08-16 08:48:00 2024-08-14 08:32:00 2024-08-01 09:01:00 2024-07-23 08:34:00 2024-07-23 08:26:00 2024-07-04 08:49:00 2024-07-23 08:34:00 2024-07-23 08:26:00 2024-07-04 08:49:00 2024-08-16 08:48:00 2024-08-14 08:32:00 2024-08-01 09:01:00 2024-09-27 08:46:00 2024-09-26 09:00:00 2024-09-19 08:26:00 2024-09-10 09:12:00 2024-09-10 08:40:00 2024-09-09 08:56:00 | 2024-01-30 12:47 | [5 empty] | SCWH0301240108013553 SCWH0301240108006181 SCWH0301240108004236 SCWH0301240108013542 SCWH0301240108013409 SCWH0301240108006186 SCWH0301240119000188 SCWH0301240104019938 SCWH0301231220004388 SCWH0301231222076000 SCWH0301240201006082 SCWH0301240201006085 SCWH0301240201006063 SCWH0301240119000186 SCWH0301240108002360 SCWH0301240108004225 SCWH0301240108006431 SCWH0301240108006189 SCWH0301240108013554 SCWH0301240108013552 SCWH0301240108013528 SCWH0301240108006187 SCWH0301240108013537 SCWH0301240304014658 SCWH0301240304014656 SCWH0301240304014677 SCWH0301240108002353 SCWH0301240108013555 SCWH0301240329039558 SCWH0301240329039550 SCWH0301240329039542 SCWH0301240108013531 SCWH0301240108013558 SCWH0301240108002357 SCWH0301240108002356 SCWH0301240423004412 SCWH0301240423004419 SCWH0301240423004405 SCWH0301240105007914 SCWH0301240105007915 SCWH0301240105007916 SCWH0301240522012846 SCWH0301240522012842 SCWH0301240522012843 SCWH0301240625003887 SCWH0301240625003879 SCWH0301240625003882 SCWH0301240725001150 SCWH0301240725001147 SCWH0301240725001151 SCWH0301240625003887 SCWH0301240625003879 SCWH0301240625003882 SCWH0301240625003887 SCWH0301240625003879 SCWH0301240625003882 SCWH0301240725001150 SCWH0301240725001147 SCWH0301240725001151 SCWH0301240830000298 SCWH0301240830000296 SCWH0301240830000283 SCWH0301240907001113 SCWH0301240907001115 SCWH0301240907001066 | 茶汉乙线 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#50-#56；110kV茶汉乙线#50-#56；110kV汉人甲线#30-#36；110kV汉人乙线#30-#36；110kV汉嘉线#30-#36（2024年第一次） 110kV茶汉乙线;110kV汉嘉线;110kV茶汉甲线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#37-#41、110kV汉人乙线#37-#41、110kV汉嘉线#37-#40、110kV茶汉甲线#47-#49、110kV茶汉乙线#47-#49 110kV茶汉乙线;110kV汉嘉线;110kV茶汉甲线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#38-#46、110kV茶汉乙线#38-#46、110kV汉人甲线#42-#49、110kV汉人乙线#42-#49、110kV汉嘉线#41-#48 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#38-#46；110kV茶汉乙线#38-#46；110kV汉人甲线#42-#49；110kV汉人乙线#42-#49；110kV汉嘉线#41-#48（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#37-#41、110kV汉人乙线#37-#41、110kV汉嘉线#37-#40、110kV茶汉甲线#47-#49、110kV茶汉乙线#47-#49（2024年第一次） 110kV茶汉乙线;110kV汉嘉线;110kV茶汉甲线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#30-#36；110kV汉人乙线#30-#36；110kV汉嘉线#30-#36；110kV茶汉甲线#50-#56；110kV茶汉乙线#50-#56。相机精细化巡线，禁飞区线路巡视 白云导线连接位置红外测温：220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16、#34-#35、#45-#46、#83-#84；北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、#09-#10、#17-#18、#36-#37、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；北嘉甲乙线#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18；嘉凯甲乙线#20-#21，110kV嘉马岭#13-#14、#16-#18，110kV嘉人线#29-#30，110kV嘉石线#14-#15；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05，110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12，110kV井马岭线#14-#15,110kV旋石线#27-#28；110kV茶纲线#33-#34,110kV茶汉甲乙线#28-#29；110kV汉嘉线#11-#12、#70-#71，110kV汉马线竹料甲支线#04-#05，110kV汉太线#14-#15，#58-#59，110kV汉云甲线#08-#09，110kV汉云乙线#14-#15 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23,茶纲#23-24，220kV北梨甲乙#45-#46，北麒甲乙线重要跨越测温 110kV茶汉乙线;220kV北梨甲线;110kV茶汉甲线;220kV北梨乙线;220kV北汉甲线;220kV北汉乙线;110kV茶纲线导线连接位置测温：110kV茶汉甲乙线#28-#29、茶纲线#33-#34、220kV北梨甲乙线#31-#32、#34-#35、北界甲乙线#32-#33、#35-#36塔段 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#61-#62跨越花莞高速，220kV界汉甲乙线#18-#19（原北汉甲乙）跨越花莞高速，110kV茶汉甲乙线#65-#66跨越花莞高速，220kV界汉甲乙线#22-#23（原北汉甲乙）跨越花莞高速，110kV汉人甲乙线，110kV汉嘉线#9-#10跨越京港澳，110kV汉人甲乙线，110kV汉嘉线#11-#12跨越新白广，重要跨越测温 白云导线连接位置红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23、茶纲线#23-#24、220kV北梨甲乙线#45-#46 白云导线连接位置红外测温：110kV汉马线竹料甲支线#04-#05,220kV汉雀甲线#20-#21,220kV汉雀乙线#20-#21,110kV汉人甲线#09-#10,110kV汉人甲线#11-#12,110kV汉人甲线#18-#19,110kV汉人甲线#24-#25,110kV汉人乙线#09-#10,110kV汉人乙线#11-#12,110kV汉人乙线#18-#19,110kV汉云甲线#08-#09 北界甲线#36-#37、北界乙线#36-#37、茶汉甲线#49-#50、茶汉乙线#49-#50 110kV汉人甲线#09-#10,110kV汉人甲线#11-#12,110kV汉人甲线#18-#19,110kV汉人甲线#24-#25，110kV汉云甲#18-#19重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#61-#62，#65-#66.220kV界汉甲乙线#18-#19，#22-#23重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#28-#29，茶纲线#33-#34，北麒甲乙线#26-#27，220kV北界甲乙线#35-#36，北梨甲乙线#36-#37，500kV北增甲线#32-#33，北增乙线#31-#32，重要交叉跨越测温 110kV茶汉乙线;220kV北梨甲线;110kV茶汉甲线;220kV北梨乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#01-#06，110kV茶汉乙线#01-#06，220kV北梨甲线#62-#66，220kV北梨乙线#62-#67（2024） 110kV茶汉乙线;110kV茶汉乙线民营乙支线;110kV茶汉甲线;110kV茶纲线太和甲支线;110kV茶汉甲线太和乙支线;110kV茶汉甲线民营甲支线;110kV茶汉乙线太和丙支线;110kV茶纲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#23-#37、10kV茶汉乙线#23-#37、110kV茶汉甲线太和乙支线#00、110kV茶汉乙线太和丙支线#00、110kV茶汉甲线民营甲支线#00-#02塔段、110kV茶汉乙线民营乙支线#00-#02塔段、110kV太人线#89-#91（退运）防鸟害特巡 110kV汉钟乙线竹料丙支线;110kV茶汉丙线;110kV汉钟线;110kV汉马线竹料甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉钟乙线#08-#17；110kV汉钟线#08-#17；110kV汉马线竹料甲支线#01-#06；110kV汉钟乙线竹料丙支线#00-#01 110kV茶汉乙线;110kV茶汉甲线;220kV界汉乙线;220kV界汉甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#66-#74、110kV茶汉乙线#66-#74；（Ⅳ级）220kV界汉甲乙线#23-#28 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#01-#06；110kV茶汉乙线#01-#06；220kV北梨甲线#62-#66；220kV北梨乙线#62-#67（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#23-#37；110kV茶汉乙线#23-#37；110kV茶汉甲线太和乙支线#00；110kV茶汉乙线太和丙支线#00；110kV茶汉甲线民营甲支线#00-#02；110kV茶汉乙线民营乙支线#00-#02；110kV退运太人线#89-#91（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#57-#65；110kV茶汉乙线#57-#65；220kV界汉甲乙线#14-#22（2024年第一次） 110kV茶汉乙线;110kV茶汉甲线;220kV界汉乙线;220kV界汉甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#57-#65、110kV茶汉乙线#57-#65；（Ⅳ级）220kV界汉甲乙线#14-#22 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#66-#74；110kV茶汉乙线#66-#74；220kV界汉甲乙线#23-#28（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北梨甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#61-#62、#65-#66;220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23;110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉嘉线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉云甲线#08-#09 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50;220kV北梨甲乙线#34-#35、#83-#84;220kV北界甲乙线#36-#37;110kV汉嘉甲乙线#36-#37;500kV北增甲线#32-#33;500kV北增乙线#31-#32;110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 110kV茶汉乙线;220kV北梨甲线;110kV茶汉甲线;220kV北梨乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#15-#22、110kV茶汉乙线#15-#22、220kV北梨甲线#46-#54、220kV北梨乙线#46-#54 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#15-#22；110kV茶汉乙线#15-#22；220kV北梨甲线#46-#54；220kV北梨乙线#46-#54（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#61-#62、#65-#66;220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23;110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉嘉线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉云甲线#08-#09 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北梨甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50;220kV北梨甲乙线#34-#35、#83-#84;220kV北界甲乙线#36-#37;110kV汉嘉甲乙线#36-#37;500kV北增甲线#32-#33;500kV北增乙线#31-#32;110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#07-#10；110kV茶汉乙线#07-#10；220kV北梨甲线#59-#61；220kV北梨乙线#59-#61（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#11-#14；110kV茶汉乙线#11-#14；220kV北梨甲线#55-#58；220kV北梨乙线#55-#58（2024年第一次） 110kV茶汉乙线;220kV北梨甲线;110kV茶汉甲线;220kV北梨乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#11-#14、110kV茶汉乙线#11-#14、220kV北梨甲线#55-#58、220kV北梨乙线#55-#58 110kV茶汉乙线;220kV北梨甲线;110kV茶汉甲线;220kV北梨乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#07-#10，110kV茶汉乙线#07-#10，220kV北梨甲线#59-#62，220kV北梨乙线#59-#62 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北梨甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50;220kV北梨甲乙线#34-#35、#83-#84;220kV北界甲乙线#36-#37;110kV汉嘉甲乙线#36-#37;500kV北增甲线#32-#33;500kV北增乙线#31-#32;110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#61-#62、#65-#66;220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23;110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉嘉线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉云甲线#08-#09 重要交叉跨越测温 110kV茶汉乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV茶汉乙线（现110kV茶观乙线、110kV嘉观临线） 110kV茶汉乙线民营乙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级） 110kV茶汉乙线民营乙支线（现110kV茶观乙线民营乙支线） 110kV茶汉乙线太和丙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级） 110kV茶汉乙线太和丙支线（现110kV茶观乙线太和丙支线） 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23;110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉嘉线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉云甲线#08-#09 重要交叉跨越测温 跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北茶甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 110kV茶观乙线#22-#23。 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50;110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV汉嘉甲乙线#36-#37;500kV北增甲线#32-#33;500kV北增乙线#31-#32;110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25；110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93；110kV汉云甲线#08-#09重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北茶甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 110kV茶观乙线#22-#23。 其他班组工作：110kV茶纲线#02-#03、#04-#05，110kV茶纲线太和甲支线#00-#01塔段树木情况核查 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50；110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV110kV嘉观临线#65-#66；500kV北增甲线#32-#33；500kV北增乙线#31-#32；110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#22-#23;110kV茶观乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北茶甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 。 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50；110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV110kV嘉观临线#65-#66；500kV北增甲线#32-#33；500kV北增乙线#31-#32；110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25；110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93；110kV汉云甲线#08-#09重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25；110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93；110kV汉云甲线#08-#09重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北茶甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 110kV茶观乙线#22-#23。 其他班组工作：110kV茶纲线#02-#03、#04-#05，110kV茶纲线太和甲支线#00-#01塔段树木情况核查 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50；110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV110kV嘉观临线#65-#66；500kV北增甲线#32-#33；500kV北增乙线#31-#32；110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25；110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93；110kV汉云甲线#08-#09重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北茶甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 110kV茶观乙线#22-#23。 其他班组工作：110kV茶纲线#02-#03、#04-#05，110kV茶纲线太和甲支线#00-#01塔段树木情况核查 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50；110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV110kV嘉观临线#65-#66；500kV北增甲线#32-#33；500kV北增乙线#31-#32；110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#22-#23;110kV茶观乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北茶甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 。 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50；110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV110kV嘉观临线#65-#66；500kV北增甲线#32-#33；500kV北增乙线#31-#32；110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25；110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93；110kV汉云甲线#08-#09重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50；110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV110kV嘉观临线#65-#66；500kV北增甲线#32-#33；500kV北增乙线#31-#32；110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25；110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93；110kV汉云甲线#08-#09重要交叉跨越测温 跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#22-#23;110kV茶观乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北茶甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 。 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#38-#49、110kV茶观乙线#38-#49（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#50-#56；110kV茶观乙线#50-#56；（2024年第二次） 白云无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）110kV嘉观临线#99-#106（原茶汉乙线#66-#74） | #66-#74 #99-#106 #50-#56 #50-#56 #38-#49 #38-#49 #45-#46 #23-#24 #22-#23 #22-#23 #27-#28 #08-#09 #92-#93 #90-#91 #83-#84 #77-#78 #24-#25 #18-#19 #11-#12 #09-#10 #22-#23 #18-#19 #110-#111 #106-#107 #66-#67 #62-#63 #33-#34 #31-#32 #32-#33 #65-#66 #36-#37 #19-#20 #34-#35 #49-#50 #28-#29 #49-#50 #28-#29 #36-#37 |  | 已完成 | 1月份已完成
22 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线民营乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 3 | 2024-03-25 10:27:13 2024-03-27 08:39:00 2024-06-26 08:07:00 | 2024-03-31 17:30 | [5 empty] | SCWH0301240108004225 SCWH0301240108013552 SCWH0301240105007915 | 茶汉乙线民营乙支线 | 110kV茶汉乙线;110kV茶汉乙线民营乙支线;110kV茶汉甲线;110kV茶纲线太和甲支线;110kV茶汉甲线太和乙支线;110kV茶汉甲线民营甲支线;110kV茶汉乙线太和丙支线;110kV茶纲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#23-#37、10kV茶汉乙线#23-#37、110kV茶汉甲线太和乙支线#00、110kV茶汉乙线太和丙支线#00、110kV茶汉甲线民营甲支线#00-#02塔段、110kV茶汉乙线民营乙支线#00-#02塔段、110kV太人线#89-#91（退运）防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#23-#37；110kV茶汉乙线#23-#37；110kV茶汉甲线太和乙支线#00；110kV茶汉乙线太和丙支线#00；110kV茶汉甲线民营甲支线#00-#02；110kV茶汉乙线民营乙支线#00-#02；110kV退运太人线#89-#91（2024年第一次） 110kV茶汉乙线民营乙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级） 110kV茶汉乙线民营乙支线（现110kV茶观乙线民营乙支线） | #89-#91 #00-#02 #00-#02 #23-#37 #23-#37 #89-#91 #00-#02 #00-#02 #23-#37 #23-#37 |  | 已完成 | 3月份已完成
28 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 运维策略 | 全线 | 52 | 216 | 54 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 106 | 2024-06-25 08:20:00 2024-06-25 08:22:00 2024-06-14 08:29:00 2024-06-12 08:26:00 2024-06-05 08:18:00 2024-06-05 08:25:00 2024-06-04 08:40:00 2024-06-03 08:38:00 | 2024-06-25 12:26 | [5 empty] | SCWH0301240105007919 SCWH0301240105007920 SCWH0301240522012838 SCWH0301240522012853 SCWH0301240522012839 SCWH0301240522012846 SCWH0301240515000844 SCWH0301240522012855 | 汉嘉线 | 110kV汉嘉线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级） 110kV汉嘉线（现110kV嘉观临线） 110kV汉嘉线龙归乙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV汉嘉线龙归乙支线（现110kV嘉观临线龙归乙支线） 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04;110kV嘉集线#03-#04;110kV嘉石线#03-#04;110kV嘉马岭线#03-#04;220kV嘉凯甲乙线#07-#08;110kV嘉龙线#11-#12;110kV汉嘉线龙归乙支线#03-#04 重要交叉跨越测温 110kV汉嘉线#93，#15-#29大负荷测温 缺陷处理：110kV嘉马岭线#03-#39停电检修跟进 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19;110kV汉嘉线#73-#74、#85-#86;110kV嘉人线#14-#15、#26-#27;110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03;110kV汉嘉线元洲乙支线#02-#03 重要交叉跨越测温 跨线路：220北嘉甲乙线#21-#22 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16;500kV北增乙线#15-#16;220kV北界甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#13-#14；110kV汉嘉线#70-#71;110kV嘉人线#29-#30 重要交叉跨越测温 跨线路：220北茶甲乙线#15-#16；220北界甲乙线#17-#18；500北增甲线#18-#19；500北增乙线#18-#19 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23;110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉嘉线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉云甲线#08-#09 重要交叉跨越测温 跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28 白云导线连接位置红外测温： 重要交叉跨越测温，跨线路：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32；500kV北增乙线#28-#29、#29-#30；110kV汉人甲乙线#45-#46；110kV汉嘉线#44-#45；220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33；220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#08-#09；220kV北界甲乙线#10-#11;500kV北增甲线#12-#13;500kV北增乙线#12-#13;110kV汉嘉线元洲乙支线#05-#06;110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06 重要交叉跨越测温 | #05-#06 #05-#06 #12-#13 #12-#13 #10-#11 #08-#09 #15-#16 #34-#35 #33-#34 #32-#33 #31-#32 #44-#45 #45-#46 #29-#30 #28-#29 #31-#32 #30-#31 #27-#28 #08-#09 #24-#25 #18-#19 #11-#12 #09-#10 #24-#25 #18-#19 #11-#12 #09-#10 #22-#23 #18-#19 #110-#111 #106-#107 #66-#67 #62-#63 #18-#19 #18-#19 #17-#18 #15-#16 #29-#30 #70-#71 #13-#14 #15-#16 #15-#16 #15-#16 #21-#22 #02-#03 #02-#03 #26-#27 #14-#15 #85-#86 #73-#74 #18-#19 #03-#39 #15-#29 #03-#04 #11-#12 #07-#08 #03-#04 #03-#04 #03-#04 #03-#04 |  | 已完成 | 6月份已完成
29 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 运维策略 | 全线 | 52 | 216 | 54 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 106 | 2024-07-22 08:40:00 2024-07-19 08:42:00 2024-07-18 08:33:00 2024-07-18 09:06:00 2024-07-18 08:21:00 2024-07-17 08:35:36 2024-07-18 08:22:00 2024-07-17 08:16:00 2024-07-16 08:18:00 2024-07-15 08:20:00 2024-07-03 08:27:00 2024-07-09 08:29:00 2024-07-11 08:31:00 2024-07-10 08:52:00 2024-07-04 08:30:00 2024-07-03 08:35:00 2024-07-03 08:45:00 2024-07-02 08:28:00 2024-07-01 08:38:00 2024-07-01 08:18:00 2024-07-02 08:32:00 | 2024-07-22 11:09 | [5 empty] | SCWH0301240105010128 SCWH0301240108013395 SCWH0301240108013386 SCWH0301240108013389 SCWH0301240308009235 SCWH0301240108013379 SCWH0301240108013381 SCWH0301240108013402 SCWH0301240108013373 SCWH0301240108013374 SCWH0301240108013378 SCWH0301240108013366 SCWH0301240515000835 SCWH0301240108013399 SCWH0301240108013372 SCWH0301240105010129 SCWH0301240108013403 SCWH0301240108013401 SCWH0301240108013377 SCWH0301240108013396 SCWH0301240108013390 | 汉嘉线 | 110kV汉嘉线;110kV嘉人线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV嘉人线#23-#29；110kV汉嘉线#71-#77（现110kV嘉观临线）相机精细化 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线元洲甲支线#00-#05；110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）元洲乙支线#00-#05、110kV嘉观临线#26，大负荷测温（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#35-#50；110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）龙归乙支线#27-#42（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉嘉线#26-#29（110kV嘉观临线#73-#76）、110kV嘉观临线#113-#118塔段（2024年第二次）大负荷测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉嘉线#19-#25（110kV嘉观临线#77-#83）（2024年第二次）大负荷测试 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）#01-#12（2024年第二次）大负荷测温，大负荷测试 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉嘉线（现为嘉观临线#84-#89）#13-#18（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#51-#57；110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）龙归乙支线#43-#49（2024年第二次）大负荷测试 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#24-#34；110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）龙归乙支线#16-#26（2024年第二次）大负荷测试 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#09-#23；110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）龙归乙支线#00-#15（2024年第二次）大负荷测试 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）#49-#54（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）#37-#40（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV嘉观临线#32-#37（原汉嘉线#65-#70），嘉人线#30-#44。大负荷测试 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线元洲甲支线#06-#27；110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）元洲乙支线#06-#27（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）#41-#48（2024年第二次） 110kV汉嘉线;110kV嘉人线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV嘉人线#07-#15；110kV汉嘉线#85-#93（现110kV嘉观临线#09-#17）相机精细化 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线#07-#15；110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）#85-#93（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#01-#08；110kV嘉人线#01-#06；110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）#94-#101（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线#23-#29；110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）#71-#77（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线#16-#22；110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）#78-#84（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉嘉线（现为嘉观临线#38-#47对应塔段）#55-#64（2024年第二次）嘉观临线2024年中考保供电（二级）保供电特殊巡视 | #55-#64 #38-#47 #78-#84 #16-#22 #71-#77 #23-#29 #94-#101 #01-#06 #01-#08 #85-#93 #07-#15 #09-#17 #85-#93 #07-#15 #41-#48 #06-#27 #06-#27 #30-#44 #65-#70 #32-#37 #37-#40 #49-#54 #00-#15 #09-#23 #16-#26 #24-#34 #43-#49 #51-#57 #13-#18 #84-#89 #01-#12 #77-#83 #19-#25 #113-#118 #73-#76 #26-#29 #27-#42 #35-#50 #00-#05 #00-#05 #71-#77 #23-#29 |  | 已完成 | 7月份已完成
30 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线龙归乙支线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 114 | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 53 | 2024-06-25 08:22:00 2024-06-14 08:29:00 | 2024-06-25 12:31 | [5 empty] | SCWH0301240105007920 SCWH0301240522012838 | 汉嘉线龙归乙支线 | 110kV汉嘉线龙归乙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV汉嘉线龙归乙支线（现110kV嘉观临线龙归乙支线） 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04;110kV嘉集线#03-#04;110kV嘉石线#03-#04;110kV嘉马岭线#03-#04;220kV嘉凯甲乙线#07-#08;110kV嘉龙线#11-#12;110kV汉嘉线龙归乙支线#03-#04 重要交叉跨越测温 110kV汉嘉线#93，#15-#29大负荷测温 缺陷处理：110kV嘉马岭线#03-#39停电检修跟进 | #03-#39 #15-#29 #03-#04 #11-#12 #07-#08 #03-#04 #03-#04 #03-#04 #03-#04 |  | 已完成 | 6月份已完成
31 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线龙归乙支线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 114 | 15 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 53 | 2024-09-05 08:40 | 2024-09-05 12:04 | [5 empty] | SCWH0301240830000294 | 嘉观临线龙归乙支线 | 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04；110kV嘉梨线#03-#04；110kV嘉石线#03-#04；110kV嘉马岭线#03-#04；220kV嘉凯甲乙线#07-#08；110kV嘉龙线#11-#12；110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04重要交叉跨越测温 110kV嘉观临线，110kV嘉梨线大负荷抽测 | #03-#04 #11-#12 #07-#08 #03-#04 #03-#04 #03-#04 #03-#04 |  | 已完成 | 9月份已完成
32 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 15 | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 23 | 2024-06-12 08:26:00 2024-06-03 08:38:00 | 2024-06-12 11:26 | [5 empty] | SCWH0301240522012853 SCWH0301240522012855 | 汉嘉线元洲乙支线 | 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19;110kV汉嘉线#73-#74、#85-#86;110kV嘉人线#14-#15、#26-#27;110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03;110kV汉嘉线元洲乙支线#02-#03 重要交叉跨越测温 跨线路：220北嘉甲乙线#21-#22 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#08-#09；220kV北界甲乙线#10-#11;500kV北增甲线#12-#13;500kV北增乙线#12-#13;110kV汉嘉线元洲乙支线#05-#06;110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06 重要交叉跨越测温 | #05-#06 #05-#06 #12-#13 #12-#13 #10-#11 #08-#09 #15-#16 #21-#22 #02-#03 #02-#03 #26-#27 #14-#15 #85-#86 #73-#74 #18-#19 |  | 已完成 | 6月份已完成
33 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 15 | 18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 23
34 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 4 | 2024-01-25 10:20:00 2024-02-23 08:37:00 2024-02-02 08:46:00 2024-03-08 09:48:32 2024-03-11 08:54:03 2024-03-14 08:30:00 2024-03-08 09:32:26 2024-03-08 08:56:00 2024-03-04 09:24:00 2024-03-04 09:24:00 2024-04-16 08:30:00 2024-05-09 08:30:00 2024-06-11 09:39:41 2024-06-25 08:10:00 2024-06-26 08:56:00 2024-07-24 09:02:00 2024-08-14 08:49:00 2024-07-24 09:02:00 2024-07-24 09:02:00 2024-08-14 08:49:00 2024-09-29 09:00:00 | 2024-01-26 12:19 | [5 empty] | SCWH0301240119000188 SCWH0301240201006085 SCWH0301240201006079 SCWH0301240108006431 SCWH0301240108013548 SCWH0301240304014654 SCWH0301240108006432 SCWH0301240108013551 SCWH0301240108006434 SCWH0301240108013533 SCWH0301240329039559 SCWH0301240423004404 SCWH0301240522012851 SCWH0301240105007922 SCWH0301240105007923 SCWH0301240625003874 SCWH0301240725001144 SCWH0301240625003874 SCWH0301240625003874 SCWH0301240725001144 SCWH0301240830000299 | 汉马线 | 白云导线连接位置红外测温：220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16、#34-#35、#45-#46、#83-#84；北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、#09-#10、#17-#18、#36-#37、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；北嘉甲乙线#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18；嘉凯甲乙线#20-#21，110kV嘉马岭#13-#14、#16-#18，110kV嘉人线#29-#30，110kV嘉石线#14-#15；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05，110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12，110kV井马岭线#14-#15,110kV旋石线#27-#28；110kV茶纲线#33-#34,110kV茶汉甲乙线#28-#29；110kV汉嘉线#11-#12、#70-#71，110kV汉马线竹料甲支线#04-#05，110kV汉太线#14-#15，#58-#59，110kV汉云甲线#08-#09，110kV汉云乙线#14-#15 白云导线连接位置红外测温：110kV汉马线竹料甲支线#04-#05,220kV汉雀甲线#20-#21,220kV汉雀乙线#20-#21,110kV汉人甲线#09-#10,110kV汉人甲线#11-#12,110kV汉人甲线#18-#19,110kV汉人甲线#24-#25,110kV汉人乙线#09-#10,110kV汉人乙线#11-#12,110kV汉人乙线#18-#19,110kV汉云甲线#08-#09 北界甲线#36-#37、北界乙线#36-#37、茶汉甲线#49-#50、茶汉乙线#49-#50 110kV汉人甲线#09-#10,110kV汉人甲线#11-#12,110kV汉人甲线#18-#19,110kV汉人甲线#24-#25，110kV汉云甲#18-#19重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉钟线#11-#12，110kV汉钟乙线#11-#12，110kV汉马线#04-#05，重要交叉跨越测温 110kV汉钟乙线竹料丙支线;110kV茶汉丙线;110kV汉钟线;110kV汉马线竹料甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉钟乙线#08-#17；110kV汉钟线#08-#17；110kV汉马线竹料甲支线#01-#06；110kV汉钟乙线竹料丙支线#00-#01 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线#08-#17；110kV汉钟线#08-#17；110kV汉马线竹料甲支线#01-#06；110kV汉钟乙线竹料丙支线#00-#01（2024年第一次）重要跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59;110kV汉云乙线#14-#15;220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21;110kV汉云甲线#18-#19;110kV汉钟线#11-#12;110kV汉钟乙线#11-#12;110kV汉马线竹料甲支线#04-#05 重要交叉跨越测温 110kV汉钟线;110kV汉钟乙线;110kV汉马线;110kV汉钟线马沥乙支线;110kV汉马线竹料甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉钟线#01-#07、110kV汉钟线马沥乙支线#00-#08、110kV汉钟乙线#01-#07、110kV汉马线#01-#12、110kV汉马线竹料甲支线#00 线路特殊巡维：广州市2024年普通高考英语听说考试保供电（二级）：110kV汉马线 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线#01-#07；110kV汉钟线#01-#07；110kV汉马线#01-#12；110kV汉钟线马沥乙支线#00-#08；110kV汉马线竹料甲支线#00（2024年第一次） 110kV汉钟线竹料乙支线;110kV汉马线竹料甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉钟线竹料乙支线#00-#10；110kV汉马线竹料甲支线#07-#16 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟线竹料乙支线#00-#10；110kV汉马线竹料甲支线#07-#16（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59;110kV汉云乙线#14-#15;220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21;110kV汉云甲线#18-#19;110kV汉钟线#11-#12;110kV汉钟乙线#11-#12;110kV汉马线竹料甲支线#04-#05 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59;110kV汉云乙线#14-#15;220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21;110kV汉云甲线#18-#19;110kV汉钟线#11-#12;110kV汉钟乙线#11-#12;110kV汉马线竹料甲支线#04-#05 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59;110kV汉云乙线#14-#15;220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21;110kV汉云甲线#18-#19;110kV汉钟线#11-#12;110kV汉钟乙线#11-#12;110kV汉马线竹料甲支线#04-#05 重要交叉跨越测温 跨线路：110kV汉太线#16-#17；110kV汉云乙线#16-#17；110kV汉太线#33-#34；110kV汉云乙线#33-#34；220kV汉雀甲乙线#34-#35 110kV汉马线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级） 110kV汉马线 110kV汉马线竹料甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV汉马线竹料甲支线 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#23-#24；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#23-#24；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#23-#24；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 跨线路：110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17、110kV汉太线#33-#34、110kV汉云乙线#33-#34、220kV汉雀甲乙线#34-#35 | #34-#35 #33-#34 #33-#34 #16-#17 #16-#17 #04-#05 #11-#12 #11-#12 #18-#19 #23-#24 #17-#18 #14-#15 #58-#59 #14-#15 |  | 已完成 | 1月份已完成
35 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 12 | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 10 | 2024-01-25 10:20:00 2024-02-23 08:37:00 2024-03-08 09:48:32 2024-03-11 08:54:03 2024-03-14 08:30:00 2024-03-08 09:32:26 2024-03-08 08:56:00 2024-03-04 09:24:00 2024-03-04 09:24:00 2024-04-16 08:30:00 2024-05-09 08:30:00 2024-06-11 09:39:41 2024-06-26 08:56:00 2024-07-24 09:02:00 2024-08-14 08:49:00 2024-07-24 09:02:00 2024-07-24 09:02:00 2024-08-14 08:49:00 2024-09-29 09:00:00 | 2024-01-26 12:19 | [5 empty] | SCWH0301240119000188 SCWH0301240201006085 SCWH0301240108006431 SCWH0301240108013548 SCWH0301240304014654 SCWH0301240108006432 SCWH0301240108013551 SCWH0301240108006434 SCWH0301240108013533 SCWH0301240329039559 SCWH0301240423004404 SCWH0301240522012851 SCWH0301240105007923 SCWH0301240625003874 SCWH0301240725001144 SCWH0301240625003874 SCWH0301240625003874 SCWH0301240725001144 SCWH0301240830000299 | 汉马线竹料甲支线 | 白云导线连接位置红外测温：220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16、#34-#35、#45-#46、#83-#84；北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、#09-#10、#17-#18、#36-#37、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；北嘉甲乙线#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18；嘉凯甲乙线#20-#21，110kV嘉马岭#13-#14、#16-#18，110kV嘉人线#29-#30，110kV嘉石线#14-#15；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05，110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12，110kV井马岭线#14-#15,110kV旋石线#27-#28；110kV茶纲线#33-#34,110kV茶汉甲乙线#28-#29；110kV汉嘉线#11-#12、#70-#71，110kV汉马线竹料甲支线#04-#05，110kV汉太线#14-#15，#58-#59，110kV汉云甲线#08-#09，110kV汉云乙线#14-#15 白云导线连接位置红外测温：110kV汉马线竹料甲支线#04-#05,220kV汉雀甲线#20-#21,220kV汉雀乙线#20-#21,110kV汉人甲线#09-#10,110kV汉人甲线#11-#12,110kV汉人甲线#18-#19,110kV汉人甲线#24-#25,110kV汉人乙线#09-#10,110kV汉人乙线#11-#12,110kV汉人乙线#18-#19,110kV汉云甲线#08-#09 北界甲线#36-#37、北界乙线#36-#37、茶汉甲线#49-#50、茶汉乙线#49-#50 110kV汉人甲线#09-#10,110kV汉人甲线#11-#12,110kV汉人甲线#18-#19,110kV汉人甲线#24-#25，110kV汉云甲#18-#19重要交叉跨越测温 110kV汉钟乙线竹料丙支线;110kV茶汉丙线;110kV汉钟线;110kV汉马线竹料甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉钟乙线#08-#17；110kV汉钟线#08-#17；110kV汉马线竹料甲支线#01-#06；110kV汉钟乙线竹料丙支线#00-#01 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线#08-#17；110kV汉钟线#08-#17；110kV汉马线竹料甲支线#01-#06；110kV汉钟乙线竹料丙支线#00-#01（2024年第一次）重要跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59;110kV汉云乙线#14-#15;220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21;110kV汉云甲线#18-#19;110kV汉钟线#11-#12;110kV汉钟乙线#11-#12;110kV汉马线竹料甲支线#04-#05 重要交叉跨越测温 110kV汉钟线;110kV汉钟乙线;110kV汉马线;110kV汉钟线马沥乙支线;110kV汉马线竹料甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉钟线#01-#07、110kV汉钟线马沥乙支线#00-#08、110kV汉钟乙线#01-#07、110kV汉马线#01-#12、110kV汉马线竹料甲支线#00 线路特殊巡维：广州市2024年普通高考英语听说考试保供电（二级）：110kV汉马线 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线#01-#07；110kV汉钟线#01-#07；110kV汉马线#01-#12；110kV汉钟线马沥乙支线#00-#08；110kV汉马线竹料甲支线#00（2024年第一次） 110kV汉钟线竹料乙支线;110kV汉马线竹料甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉钟线竹料乙支线#00-#10；110kV汉马线竹料甲支线#07-#16 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟线竹料乙支线#00-#10；110kV汉马线竹料甲支线#07-#16（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59;110kV汉云乙线#14-#15;220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21;110kV汉云甲线#18-#19;110kV汉钟线#11-#12;110kV汉钟乙线#11-#12;110kV汉马线竹料甲支线#04-#05 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59;110kV汉云乙线#14-#15;220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21;110kV汉云甲线#18-#19;110kV汉钟线#11-#12;110kV汉钟乙线#11-#12;110kV汉马线竹料甲支线#04-#05 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59;110kV汉云乙线#14-#15;220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21;110kV汉云甲线#18-#19;110kV汉钟线#11-#12;110kV汉钟乙线#11-#12;110kV汉马线竹料甲支线#04-#05 重要交叉跨越测温 跨线路：110kV汉太线#16-#17；110kV汉云乙线#16-#17；110kV汉太线#33-#34；110kV汉云乙线#33-#34；220kV汉雀甲乙线#34-#35 110kV汉马线竹料甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV汉马线竹料甲支线 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#23-#24；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#23-#24；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#23-#24；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 跨线路：110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17、110kV汉太线#33-#34、110kV汉云乙线#33-#34、220kV汉雀甲乙线#34-#35 | #34-#35 #33-#34 #33-#34 #16-#17 #16-#17 #04-#05 #11-#12 #11-#12 #18-#19 #23-#24 #17-#18 #14-#15 #58-#59 #14-#15 |  | 已完成 | 1月份已完成
36 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 71 | 45 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 70 | 2024-01-30 08:48:00 2024-01-31 08:13:00 2024-01-29 10:26:21 2024-01-30 09:55:33 2024-01-30 09:30:13 2024-01-31 08:26:00 2024-01-31 08:33:00 2024-01-31 08:35:00 2024-01-31 08:26:00 2024-01-29 08:42:00 2024-01-30 08:14:00 2024-01-30 08:16:00 2024-01-30 08:16:00 2024-01-31 08:47:00 2024-01-29 08:43:58 2024-01-29 09:20:21 2024-01-29 10:04:37 2024-01-30 08:47:00 2024-01-29 08:44:00 2024-01-29 08:36:00 2024-01-29 08:36:00 2024-01-29 08:43:39 2024-01-02 08:30:00 2024-02-23 08:37:00 2024-02-04 08:30:00 2024-02-04 08:30:00 2024-06-21 08:59:00 | 2024-01-30 12:47 | [5 empty] | SCWH0301240108013553 SCWH0301240108006181 SCWH0301240109002297 SCWH0301240109002289 SCWH0301240109002290 SCWH0301240108006245 SCWH0301240108004236 SCWH0301240108013542 SCWH0301240108013549 SCWH0301240108006248 SCWH0301240108013543 SCWH0301240108013563 SCWH0301240108013544 SCWH0301240108013409 SCWH0301240108006247 SCWH0301240109002295 SCWH0301240109002293 SCWH0301240108006186 SCWH0301240119000182 SCWH0301240108013556 SCWH0301240108013564 SCWH0301240108013538 SCWH0301231225030676 SCWH0301240201006085 SCWH0301240108006249 SCWH0301240108013375 SCWH0301240105007924 | 汉人甲线 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#50-#56；110kV茶汉乙线#50-#56；110kV汉人甲线#30-#36；110kV汉人乙线#30-#36；110kV汉嘉线#30-#36（2024年第一次） 110kV茶汉乙线;110kV汉嘉线;110kV茶汉甲线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#37-#41、110kV汉人乙线#37-#41、110kV汉嘉线#37-#40、110kV茶汉甲线#47-#49、110kV茶汉乙线#47-#49 110kV汉嘉线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#13-#18；110kV汉人乙线#13-#18；110kV汉嘉线#13-#18 110kV汉嘉线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#19-#25；110kV汉人乙线#19-#25；110kV汉嘉线#19-#25 110kV汉嘉线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#26-#29；110kV汉人乙线#26-#29；110kV汉嘉线#26-#29 110kV汉嘉线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉嘉线#49-#54；110kV汉人甲线#50-#55；110kV汉人乙线#50-#55。相机精细化巡视（禁飞区） 110kV茶汉乙线;110kV汉嘉线;110kV茶汉甲线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#38-#46、110kV茶汉乙线#38-#46、110kV汉人甲线#42-#49、110kV汉人乙线#42-#49、110kV汉嘉线#41-#48 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#38-#46；110kV茶汉乙线#38-#46；110kV汉人甲线#42-#49；110kV汉人乙线#42-#49；110kV汉嘉线#41-#48（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#50-#55；110kV汉人乙线#50-#55；110kV汉嘉线#49-#54（2024年第一次） 110kV汉嘉线;110kV嘉人线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#66-#77；110kV汉人乙线#66-#74；110kV汉嘉线#65-#70；110kV嘉人线#30-#44；（Ⅳ级）110kV汉人线#67-#74（备用）.相机精细化巡线 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#26-#29；110kV汉人乙线#26-#29；110kV汉嘉线#26-#29（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#13-#18；110kV汉人乙线#13-#18；110kV汉嘉线#13-#18（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#19-#25；110kV汉人乙线#19-#25；110kV汉嘉线#19-#25（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#37-#41、110kV汉人乙线#37-#41、110kV汉嘉线#37-#40、110kV茶汉甲线#47-#49、110kV茶汉乙线#47-#49（2024年第一次） 110kV汉嘉线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#56-#65、110kV汉人乙线#56-#65、110kV汉嘉线#55-#64.禁飞区相机精细化巡线 110kV汉嘉线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#01-#09；110kV汉人乙线#01-#09；110kV汉嘉线#01-#09 110kV汉嘉线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#10-#12；110kV汉人乙线#10-#12；110kV汉嘉线#10-#12 110kV茶汉乙线;110kV汉嘉线;110kV茶汉甲线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#30-#36；110kV汉人乙线#30-#36；110kV汉嘉线#30-#36；110kV茶汉甲线#50-#56；110kV茶汉乙线#50-#56。相机精细化巡线，禁飞区线路巡视 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：10kV汉人甲线#66-#77；110kV汉人乙线#66-#74；110kV汉嘉线#65-#70；110kV嘉人线#30-#44；（Ⅳ级）110kV汉人线#67-#74（备用） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#01-#09；110kV汉人乙线#01-#09；110kV汉嘉线#01-#09（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#10-#12；110kV汉人乙线#10-#12；110kV汉嘉线#10-#12（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#56-#65；110kV汉人乙线#56-#65；110kV汉嘉线#55-#64（2024年第一次） 110kV嘉均甲线导线连接位置测温：重要交跨管控要求：500kV北增甲线#30-#33，500kV北增乙线#28-#31，110kV汉人甲线#36-#37，110kV汉嘉#36-#37，110kV茶汉#49-#50 白云导线连接位置红外测温：110kV汉马线竹料甲支线#04-#05,220kV汉雀甲线#20-#21,220kV汉雀乙线#20-#21,110kV汉人甲线#09-#10,110kV汉人甲线#11-#12,110kV汉人甲线#18-#19,110kV汉人甲线#24-#25,110kV汉人乙线#09-#10,110kV汉人乙线#11-#12,110kV汉人乙线#18-#19,110kV汉云甲线#08-#09 北界甲线#36-#37、北界乙线#36-#37、茶汉甲线#49-#50、茶汉乙线#49-#50 110kV汉人甲线#09-#10,110kV汉人甲线#11-#12,110kV汉人甲线#18-#19,110kV汉人甲线#24-#25，110kV汉云甲#18-#19重要交叉跨越测温 110kV汉人甲线长榜甲支线;110kV汉人乙线长榜乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线长榜甲支线#00-#07;110kV汉人乙线长榜乙支线#00-#07。相机精细化 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线长榜甲支线#00-#07；110kV汉人乙线长榜乙支线#00-#07（2024年第一次/共一次） 110kV汉人甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线 | #00-#07 #00-#07 #00-#07 #00-#07 #18-#19 #24-#25 #18-#19 #11-#12 #09-#10 #49-#50 #49-#50 #36-#37 #36-#37 #08-#09 #18-#19 #11-#12 #09-#10 #24-#25 #18-#19 #11-#12 #09-#10 #20-#21 #20-#21 #04-#05 |  | 已完成 | 1月份已完成
37 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线长榜甲支线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 7 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 8 | 2024-02-04 08:30:00 2024-02-04 08:30:00 | 2024-02-04 11:10 | [5 empty] | SCWH0301240108006249 SCWH0301240108013375 | 汉人甲线长榜甲支线 | 110kV汉人甲线长榜甲支线;110kV汉人乙线长榜乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线长榜甲支线#00-#07;110kV汉人乙线长榜乙支线#00-#07。相机精细化 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线长榜甲支线#00-#07；110kV汉人乙线长榜乙支线#00-#07（2024年第一次/共一次） | #00-#07 #00-#07 #00-#07 #00-#07 |  | 已完成 | 2月份已完成
38 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 71 | 45 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 70 | 2024-01-30 08:48:00 2024-01-31 08:13:00 2024-01-22 08:24:00 2024-01-29 10:26:21 2024-01-30 09:55:33 2024-01-30 09:30:13 2024-01-31 08:26:00 2024-01-31 08:33:00 2024-01-31 08:35:00 2024-01-31 08:26:00 2024-01-29 08:42:00 2024-01-30 08:14:00 2024-01-30 08:16:00 2024-01-30 08:16:00 2024-01-31 08:47:00 2024-01-29 08:43:58 2024-01-29 09:20:21 2024-01-29 10:04:37 2024-01-30 08:47:00 2024-01-29 08:44:00 2024-01-29 08:36:00 2024-01-29 08:36:00 2024-01-29 08:43:39 2024-01-23 08:50:00 2024-01-04 09:00:00 2024-02-23 08:37:00 2024-02-04 08:30:00 2024-02-04 08:30:00 2024-03-20 08:18:00 2024-03-20 08:22:00 2024-04-18 09:00:00 2024-04-10 08:46:00 2024-05-06 09:13:00 2024-05-09 08:13:00 2024-06-25 08:50:00 2024-06-05 08:25:00 2024-06-04 08:40:00 2024-06-03 08:47:00 2024-07-23 08:34:00 2024-07-04 08:49:00 2024-08-14 08:32:00 2024-08-01 09:01:00 2024-07-23 08:34:00 2024-07-04 08:49:00 2024-07-23 08:34:00 2024-07-04 08:49:00 2024-08-14 08:32:00 2024-08-01 09:01:00 2024-09-27 08:46:00 2024-09-26 09:00:00 | 2024-01-30 12:47 | [5 empty] | SCWH0301240108013553 SCWH0301240108006181 SCWH0301240104019971 SCWH0301240109002297 SCWH0301240109002289 SCWH0301240109002290 SCWH0301240108006245 SCWH0301240108004236 SCWH0301240108013542 SCWH0301240108013549 SCWH0301240108006248 SCWH0301240108013543 SCWH0301240108013563 SCWH0301240108013544 SCWH0301240108013409 SCWH0301240108006247 SCWH0301240109002295 SCWH0301240109002293 SCWH0301240108006186 SCWH0301240119000182 SCWH0301240108013556 SCWH0301240108013564 SCWH0301240108013538 SCWH0301240119000179 SCWH0301231222076000 SCWH0301240201006085 SCWH0301240108006249 SCWH0301240108013375 SCWH0301240304014656 SCWH0301240304014677 SCWH0301240329039558 SCWH0301240329039542 SCWH0301240423004419 SCWH0301240423004405 SCWH0301240105007927 SCWH0301240522012846 SCWH0301240515000844 SCWH0301240522012843 SCWH0301240625003887 SCWH0301240625003882 SCWH0301240725001147 SCWH0301240725001151 SCWH0301240625003887 SCWH0301240625003882 SCWH0301240625003887 SCWH0301240625003882 SCWH0301240725001147 SCWH0301240725001151 SCWH0301240830000298 SCWH0301240830000296 | 汉人乙线 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#50-#56；110kV茶汉乙线#50-#56；110kV汉人甲线#30-#36；110kV汉人乙线#30-#36；110kV汉嘉线#30-#36（2024年第一次） 110kV茶汉乙线;110kV汉嘉线;110kV茶汉甲线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#37-#41、110kV汉人乙线#37-#41、110kV汉嘉线#37-#40、110kV茶汉甲线#47-#49、110kV茶汉乙线#47-#49 白云导线连接位置红外测量：汉嘉线#18-#19，#24-#25，汉人甲乙线#18-#19，#24-#25跨京珠高速重要跨越测温。 线路特殊巡维：田心村一带防飘挂物特巡，物流园交底（女子监狱） 110kV汉嘉线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#13-#18；110kV汉人乙线#13-#18；110kV汉嘉线#13-#18 110kV汉嘉线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#19-#25；110kV汉人乙线#19-#25；110kV汉嘉线#19-#25 110kV汉嘉线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#26-#29；110kV汉人乙线#26-#29；110kV汉嘉线#26-#29 110kV汉嘉线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉嘉线#49-#54；110kV汉人甲线#50-#55；110kV汉人乙线#50-#55。相机精细化巡视（禁飞区） 110kV茶汉乙线;110kV汉嘉线;110kV茶汉甲线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#38-#46、110kV茶汉乙线#38-#46、110kV汉人甲线#42-#49、110kV汉人乙线#42-#49、110kV汉嘉线#41-#48 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#38-#46；110kV茶汉乙线#38-#46；110kV汉人甲线#42-#49；110kV汉人乙线#42-#49；110kV汉嘉线#41-#48（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#50-#55；110kV汉人乙线#50-#55；110kV汉嘉线#49-#54（2024年第一次） 110kV汉嘉线;110kV嘉人线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#66-#77；110kV汉人乙线#66-#74；110kV汉嘉线#65-#70；110kV嘉人线#30-#44；（Ⅳ级）110kV汉人线#67-#74（备用）.相机精细化巡线 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#26-#29；110kV汉人乙线#26-#29；110kV汉嘉线#26-#29（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#13-#18；110kV汉人乙线#13-#18；110kV汉嘉线#13-#18（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#19-#25；110kV汉人乙线#19-#25；110kV汉嘉线#19-#25（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#37-#41、110kV汉人乙线#37-#41、110kV汉嘉线#37-#40、110kV茶汉甲线#47-#49、110kV茶汉乙线#47-#49（2024年第一次） 110kV汉嘉线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#56-#65、110kV汉人乙线#56-#65、110kV汉嘉线#55-#64.禁飞区相机精细化巡线 110kV汉嘉线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#01-#09；110kV汉人乙线#01-#09；110kV汉嘉线#01-#09 110kV汉嘉线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#10-#12；110kV汉人乙线#10-#12；110kV汉嘉线#10-#12 110kV茶汉乙线;110kV汉嘉线;110kV茶汉甲线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#30-#36；110kV汉人乙线#30-#36；110kV汉嘉线#30-#36；110kV茶汉甲线#50-#56；110kV茶汉乙线#50-#56。相机精细化巡线，禁飞区线路巡视 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：10kV汉人甲线#66-#77；110kV汉人乙线#66-#74；110kV汉嘉线#65-#70；110kV嘉人线#30-#44；（Ⅳ级）110kV汉人线#67-#74（备用） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#01-#09；110kV汉人乙线#01-#09；110kV汉嘉线#01-#09（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#10-#12；110kV汉人乙线#10-#12；110kV汉嘉线#10-#12（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#56-#65；110kV汉人乙线#56-#65；110kV汉嘉线#55-#64（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#18-#19，#24-#25.110kV汉嘉线#18-#19，#24-#25重要跨越测温。 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#61-#62跨越花莞高速，220kV界汉甲乙线#18-#19（原北汉甲乙）跨越花莞高速，110kV茶汉甲乙线#65-#66跨越花莞高速，220kV界汉甲乙线#22-#23（原北汉甲乙）跨越花莞高速，110kV汉人甲乙线，110kV汉嘉线#9-#10跨越京港澳，110kV汉人甲乙线，110kV汉嘉线#11-#12跨越新白广，重要跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉马线竹料甲支线#04-#05,220kV汉雀甲线#20-#21,220kV汉雀乙线#20-#21,110kV汉人甲线#09-#10,110kV汉人甲线#11-#12,110kV汉人甲线#18-#19,110kV汉人甲线#24-#25,110kV汉人乙线#09-#10,110kV汉人乙线#11-#12,110kV汉人乙线#18-#19,110kV汉云甲线#08-#09 北界甲线#36-#37、北界乙线#36-#37、茶汉甲线#49-#50、茶汉乙线#49-#50 110kV汉人甲线#09-#10,110kV汉人甲线#11-#12,110kV汉人甲线#18-#19,110kV汉人甲线#24-#25，110kV汉云甲#18-#19重要交叉跨越测温 110kV汉人甲线长榜甲支线;110kV汉人乙线长榜乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线长榜甲支线#00-#07;110kV汉人乙线长榜乙支线#00-#07。相机精细化 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线长榜甲支线#00-#07；110kV汉人乙线长榜乙支线#00-#07（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#61-#62、#65-#66;220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23;110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉嘉线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉云甲线#08-#09 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50;220kV北梨甲乙线#34-#35、#83-#84;220kV北界甲乙线#36-#37;110kV汉嘉甲乙线#36-#37;500kV北增甲线#32-#33;500kV北增乙线#31-#32;110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#61-#62、#65-#66;220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23;110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉嘉线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉云甲线#08-#09 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50;220kV北梨甲乙线#34-#35、#83-#84;220kV北界甲乙线#36-#37;110kV汉嘉甲乙线#36-#37;500kV北增甲线#32-#33;500kV北增乙线#31-#32;110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50;220kV北梨甲乙线#34-#35、#83-#84;220kV北界甲乙线#36-#37;110kV汉嘉甲乙线#36-#37;500kV北增甲线#32-#33;500kV北增乙线#31-#32;110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#61-#62、#65-#66;220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23;110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉嘉线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉云甲线#08-#09 重要交叉跨越测温 110kV汉人乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级） 110kV汉人乙线 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23;110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉嘉线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉云甲线#08-#09 重要交叉跨越测温 跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28 白云导线连接位置红外测温： 重要交叉跨越测温，跨线路：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32；500kV北增乙线#28-#29、#29-#30；110kV汉人甲乙线#45-#46；110kV汉嘉线#44-#45；220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33；220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50;110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV汉嘉甲乙线#36-#37;500kV北增甲线#32-#33;500kV北增乙线#31-#32;110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25；110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93；110kV汉云甲线#08-#09重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50；110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV110kV嘉观临线#65-#66；500kV北增甲线#32-#33；500kV北增乙线#31-#32；110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50；110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV110kV嘉观临线#65-#66；500kV北增甲线#32-#33；500kV北增乙线#31-#32；110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25；110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93；110kV汉云甲线#08-#09重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25；110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93；110kV汉云甲线#08-#09重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50；110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV110kV嘉观临线#65-#66；500kV北增甲线#32-#33；500kV北增乙线#31-#32；110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25；110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93；110kV汉云甲线#08-#09重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50；110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV110kV嘉观临线#65-#66；500kV北增甲线#32-#33；500kV北增乙线#31-#32；110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50；110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV110kV嘉观临线#65-#66；500kV北增甲线#32-#33；500kV北增乙线#31-#32；110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25；110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93；110kV汉云甲线#08-#09重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50；110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV110kV嘉观临线#65-#66；500kV北增甲线#32-#33；500kV北增乙线#31-#32；110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25；110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93；110kV汉云甲线#08-#09重要交叉跨越测温 跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28 | #27-#28 #08-#09 #92-#93 #90-#91 #83-#84 #77-#78 #24-#25 #18-#19 #11-#12 #09-#10 #22-#23 #18-#19 #110-#111 #106-#107 #66-#67 #62-#63 #33-#34 #31-#32 #32-#33 #65-#66 #36-#37 #19-#20 #34-#35 #49-#50 #28-#29 #49-#50 #28-#29 #36-#37 |  | 已完成 | 1月份已完成
39 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线长榜乙支线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 7 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 8 | 2024-02-04 08:30:00 2024-02-04 08:30:00 | 2024-02-04 11:10 | [5 empty] | SCWH0301240108006249 SCWH0301240108013375 | 汉人乙线长榜乙支线 | 110kV汉人甲线长榜甲支线;110kV汉人乙线长榜乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线长榜甲支线#00-#07;110kV汉人乙线长榜乙支线#00-#07。相机精细化 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线长榜甲支线#00-#07；110kV汉人乙线长榜乙支线#00-#07（2024年第一次/共一次） | #00-#07 #00-#07 #00-#07 #00-#07 |  | 已完成 | 2月份已完成
40 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 148 | 28 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 61 | 2024-01-25 10:20:00 2024-01-10 08:41:00 2024-01-03 08:31:00 2024-02-07 08:35:00 2024-02-05 08:58:07 2024-03-19 09:31:43 2024-03-28 10:42:19 2024-03-07 08:30:00 2024-03-13 08:43:00 2024-03-13 08:30:00 2024-03-19 08:30:00 2024-03-20 08:10:00 2024-03-28 08:27:00 2024-03-20 08:11:00 2024-03-19 09:44:53 2024-03-20 08:18:00 2024-03-20 08:17:00 2024-03-20 09:41:56 2024-03-20 09:29:53 2024-03-20 09:29:54 2024-03-15 09:33:00 2024-03-14 09:35:53 2024-03-19 08:24:00 2024-03-14 08:30:00 2024-03-14 09:35:53 2024-03-13 09:42:35 2024-03-15 08:42:00 2024-03-14 08:54:00 2024-03-13 08:59:00 2024-03-13 08:59:00 2024-03-13 08:58:00 2024-03-07 09:41:04 2024-03-07 08:40:00 2024-04-16 08:30:00 2024-04-15 08:23:00 2024-05-09 08:30:00 2024-05-10 08:30:00 2024-06-11 09:39:41 2024-06-26 08:24:00 2024-06-24 08:18:00 2024-06-06 08:43:00 2024-07-24 09:02:00 2024-07-01 08:30:00 2024-08-26 08:21:00 2024-08-26 08:29:00 2024-08-14 08:49:00 2024-07-24 09:02:00 2024-07-01 08:30:00 2024-07-24 09:02:00 2024-07-01 08:30:00 2024-08-26 08:21:00 2024-08-26 08:29:00 2024-08-14 08:49:00 2024-09-29 09:00:00 2024-09-27 08:49:00 | 2024-01-26 12:19 | [5 empty] | SCWH0301240119000188 SCWH0301240104019918 SCWH0301231225030674 SCWH0301240201006084 SCWH0301240201006059 SCWH0301240109002072 SCWH0301240109000872 SCWH0301240109000881 SCWH0301240108013452 SCWH0301240108013454 SCWH0301240108013456 SCWH0301240108013415 SCWH0301240108013417 SCWH0301240304014680 SCWH0301240109001357 SCWH0301240108013397 SCWH0301240108013398 SCWH0301240109000880 SCWH0301240109000879 SCWH0301240109000878 SCWH0301240109002010 SCWH0301240109002099 SCWH0301240108013455 SCWH0301240304014654 SCWH0301240109002789 SCWH0301240108006869 SCWH0301240108013457 SCWH0301240108013458 SCWH0301240108013460 SCWH0301240109002788 SCWH0301240108013459 SCWH0301240108006870 SCWH0301240108013453 SCWH0301240329039559 SCWH0301240329039551 SCWH0301240423004404 SCWH0301240423004411 SCWH0301240522012851 SCWH0301240105007930 SCWH0301240105007929 SCWH0301240522012852 SCWH0301240625003874 SCWH0301240625003888 SCWH0301240725001156 SCWH0301240719011971 SCWH0301240725001144 SCWH0301240625003874 SCWH0301240625003888 SCWH0301240625003874 SCWH0301240625003888 SCWH0301240725001156 SCWH0301240719011971 SCWH0301240725001144 SCWH0301240830000299 SCWH0301240830000282 | 汉太线 | 白云导线连接位置红外测温：220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16、#34-#35、#45-#46、#83-#84；北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、#09-#10、#17-#18、#36-#37、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；北嘉甲乙线#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18；嘉凯甲乙线#20-#21，110kV嘉马岭#13-#14、#16-#18，110kV嘉人线#29-#30，110kV嘉石线#14-#15；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05，110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12，110kV井马岭线#14-#15,110kV旋石线#27-#28；110kV茶纲线#33-#34,110kV茶汉甲乙线#28-#29；110kV汉嘉线#11-#12、#70-#71，110kV汉马线竹料甲支线#04-#05，110kV汉太线#14-#15，#58-#59，110kV汉云甲线#08-#09，110kV汉云乙线#14-#15 白云导线连接位置红外测温：汉雀甲乙线#17-#18，汉太线#13-#14，#16-#17，汉云线#13-#14、#16-#17，汉钟线#11-#12，汉钟乙线#11-#12，茶纲线#54-#55、#62-#63（包括备用）重要跨越测温 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线导线连接位置测温：重要交跨管控要求：220kV嘉凯甲乙线24-25，110kV嘉石线17-19，110kV嘉马岭18-20，27-28 110kV旋石线10-11 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#58-#59，#14-#15，110kV汉云乙线#14-#15，220kV汉雀甲乙#17-#18， 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温： 重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#40-#41、汉云乙线#43-#44、汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29；（Ⅳ级）110kV汉云甲线(备用）#24-#27 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉云乙线#42-#44；110kV汉太线九佛甲支线#04-#09；1110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#17 110kV汉太线;110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉太线#35-#41；110kV汉太线九佛甲支线#00-#03；110kV汉云乙线#35-#41；110kV汉云甲线九佛乙支线#03-#10 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉太线#53-#62（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#03-#10；110kV汉太线#35-#41；110kV汉太线九佛甲支线#00-#03；110kV汉云乙线#35-#41（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29；110kV汉云甲线(备用）） #24-#27（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉太线九佛甲支线#10-#17；110kV汉云甲线九佛乙支线#18-#25（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云乙线#42-#44；110kV汉太线九佛甲支线#04-#09；110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#17（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41;110kV汉云乙线#43-#44;110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22;110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15;220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#33-#34；220kV汉雀乙线#33-#34；110kV汉太线#30-#34；110kV汉云甲线#28-#30；110kV汉云乙线#30-#34；110kV汉云甲线九佛乙支线#00-#02；（Ⅳ级）110kV汉云甲线#28（备用） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉太线九佛甲支线#25-#35；110kV汉云甲线九佛乙支线#33-#42（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉太线九佛甲支线#18-#24；110kV汉云甲线九佛乙支线#26-#32（2024年第一次/共一次） 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线九佛乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉太线九佛甲支线#10-#17；1110kV汉云甲线九佛乙支线#18-#25 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线九佛乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉太线九佛甲支线#25-#35；1110kV汉云甲线九佛乙支线#33-#42 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线九佛乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉太线九佛甲支线#18-#24；1110kV汉云甲线九佛乙支线#26-#32 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#23-#28；220kV汉雀乙线#23-#28；110kV汉云甲线#18-23；110kV汉太线#21-#25；110kV汉云乙线#21-#25；（Ⅳ级）110kV汉云甲线(备用）#18-#23 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20；（Ⅳ级）110kV汉云甲线(备用）#15-#17 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#33-#34；220kV汉雀乙线#33-#34；110kV汉云甲线#28-#30；110kV汉云甲线九佛乙支线#00-#02；110kV汉太线#30-#34；110kV汉云乙线#30-#34；110kV汉云甲线(备用） #28（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59;110kV汉云乙线#14-#15;220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21;110kV汉云甲线#18-#19;110kV汉钟线#11-#12;110kV汉钟乙线#11-#12;110kV汉马线竹料甲支线#04-#05 重要交叉跨越测温 220kV汉雀甲线、220kV汉雀乙线、110kV汉太线、110kV汉云乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#11-#17、220kV汉雀乙线#11-#17、110kV汉太线#08-#14、110kV汉云乙线#08-#14 110kV汉太线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉太线#53-#62 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#23-#28；220kV汉雀乙线#23-#28；110kV汉云甲线#18-23；110kV汉太线#21-#25；110kV汉云乙线#21-#25；110kV汉云甲线(备用）） #18-#23（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20；110kV汉云甲线(备用）） #15-#17（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#01-#10；220kV汉雀乙线#01-#10；110kV汉太线#01-#07；110kV汉云乙线#01-#07（2024年第一次/共一次） 220kV汉雀甲线、220kV汉雀乙线、110kV汉太线、110kV汉云乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#01-#10、220kV汉雀乙线#01-#10、110kV汉太线#01-#07、110kV汉云乙线#01-#07 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#11-#17；220kV汉雀乙线#11-#17；110kV汉太线#08-#14；110kV汉云乙线#08-#14（2024年第一次/共一次） 110kV汉太线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉太线#42-#52 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉太线#42-#52（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59;110kV汉云乙线#14-#15;220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21;110kV汉云甲线#18-#19;110kV汉钟线#11-#12;110kV汉钟乙线#11-#12;110kV汉马线竹料甲支线#04-#05 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41;110kV汉云乙线#43-#44;110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22;110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15;220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59;110kV汉云乙线#14-#15;220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21;110kV汉云甲线#18-#19;110kV汉钟线#11-#12;110kV汉钟乙线#11-#12;110kV汉马线竹料甲支线#04-#05 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41;110kV汉云乙线#43-#44;110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22;110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15;220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59;110kV汉云乙线#14-#15;220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21;110kV汉云甲线#18-#19;110kV汉钟线#11-#12;110kV汉钟乙线#11-#12;110kV汉马线竹料甲支线#04-#05 重要交叉跨越测温 跨线路：110kV汉太线#16-#17；110kV汉云乙线#16-#17；110kV汉太线#33-#34；110kV汉云乙线#33-#34；220kV汉雀甲乙线#34-#35 110kV汉太线九佛甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级） 110kV汉太线九佛甲支线 110kV汉太线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV汉太线 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41;110kV汉云乙线#43-#44;110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22;110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15;220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 跨线路：110汉云甲线#41-#42；110汉云乙线#46-#47；220汉雀甲乙线#47-#48 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41；110kV汉云乙线#43-#44；110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15；220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41；110kV汉云乙线#43-#44；110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15；220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#23-#24；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41；110kV汉云乙线#43-#44；110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15；220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41；110kV汉云乙线#43-#44；110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15；220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41；110kV汉云乙线#43-#44；110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15；220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#23-#24；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#23-#24；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 跨线路：110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17、110kV汉太线#33-#34、110kV汉云乙线#33-#34、220kV汉雀甲乙线#34-#35 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 跨线路：110kV汉云甲线#41-#42、110kV汉云乙线#46-#47、220kV汉雀甲乙线#47-#48 | #47-#48 #46-#47 #41-#42 #43-#44 #14-#15 #04-#05 #21-#22 #11-#12 #43-#44 #40-#41 #34-#35 #33-#34 #33-#34 #16-#17 #16-#17 #04-#05 #11-#12 #11-#12 #18-#19 #23-#24 #17-#18 #14-#15 #58-#59 #14-#15 |  | 已完成 | 1月份已完成
41 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 23 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 23 | 2024-01-25 10:20:00 2024-01-03 08:31:00 2024-02-05 08:58:07 2024-03-28 10:42:19 2024-03-07 08:30:00 2024-03-13 08:30:00 2024-03-20 08:10:00 2024-03-28 08:27:00 2024-03-20 08:11:00 2024-03-20 08:18:00 2024-03-20 08:17:00 2024-03-20 09:41:56 2024-03-20 09:29:53 2024-03-20 09:29:54 2024-04-15 08:23:00 2024-05-10 08:30:00 2024-06-26 08:24:00 2024-06-06 08:43:00 2024-07-01 08:30:00 2024-08-26 08:21:00 2024-08-26 08:29:00 2024-07-01 08:30:00 2024-07-01 08:30:00 2024-08-26 08:21:00 2024-08-26 08:29:00 2024-09-27 08:49:00 | 2024-01-26 12:19 | [5 empty] | SCWH0301240119000188 SCWH0301231225030674 SCWH0301240201006059 SCWH0301240109000872 SCWH0301240109000881 SCWH0301240108013454 SCWH0301240108013415 SCWH0301240108013417 SCWH0301240304014680 SCWH0301240108013397 SCWH0301240108013398 SCWH0301240109000880 SCWH0301240109000879 SCWH0301240109000878 SCWH0301240329039551 SCWH0301240423004411 SCWH0301240105007930 SCWH0301240522012852 SCWH0301240625003888 SCWH0301240725001156 SCWH0301240719011971 SCWH0301240625003888 SCWH0301240625003888 SCWH0301240725001156 SCWH0301240719011971 SCWH0301240830000282 | 汉太线九佛甲支线 | 白云导线连接位置红外测温：220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16、#34-#35、#45-#46、#83-#84；北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、#09-#10、#17-#18、#36-#37、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；北嘉甲乙线#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18；嘉凯甲乙线#20-#21，110kV嘉马岭#13-#14、#16-#18，110kV嘉人线#29-#30，110kV嘉石线#14-#15；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05，110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12，110kV井马岭线#14-#15,110kV旋石线#27-#28；110kV茶纲线#33-#34,110kV茶汉甲乙线#28-#29；110kV汉嘉线#11-#12、#70-#71，110kV汉马线竹料甲支线#04-#05，110kV汉太线#14-#15，#58-#59，110kV汉云甲线#08-#09，110kV汉云乙线#14-#15 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线导线连接位置测温：重要交跨管控要求：220kV嘉凯甲乙线24-25，110kV嘉石线17-19，110kV嘉马岭18-20，27-28 110kV旋石线10-11 白云导线连接位置红外测温： 重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#40-#41、汉云乙线#43-#44、汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉云乙线#42-#44；110kV汉太线九佛甲支线#04-#09；1110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#17 110kV汉太线;110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉太线#35-#41；110kV汉太线九佛甲支线#00-#03；110kV汉云乙线#35-#41；110kV汉云甲线九佛乙支线#03-#10 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#03-#10；110kV汉太线#35-#41；110kV汉太线九佛甲支线#00-#03；110kV汉云乙线#35-#41（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉太线九佛甲支线#10-#17；110kV汉云甲线九佛乙支线#18-#25（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云乙线#42-#44；110kV汉太线九佛甲支线#04-#09；110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#17（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41;110kV汉云乙线#43-#44;110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22;110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15;220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉太线九佛甲支线#25-#35；110kV汉云甲线九佛乙支线#33-#42（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉太线九佛甲支线#18-#24；110kV汉云甲线九佛乙支线#26-#32（2024年第一次/共一次） 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线九佛乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉太线九佛甲支线#10-#17；1110kV汉云甲线九佛乙支线#18-#25 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线九佛乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉太线九佛甲支线#25-#35；1110kV汉云甲线九佛乙支线#33-#42 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线九佛乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉太线九佛甲支线#18-#24；1110kV汉云甲线九佛乙支线#26-#32 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41;110kV汉云乙线#43-#44;110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22;110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15;220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41;110kV汉云乙线#43-#44;110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22;110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15;220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 110kV汉太线九佛甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级） 110kV汉太线九佛甲支线 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41;110kV汉云乙线#43-#44;110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22;110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15;220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 跨线路：110汉云甲线#41-#42；110汉云乙线#46-#47；220汉雀甲乙线#47-#48 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41；110kV汉云乙线#43-#44；110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15；220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41；110kV汉云乙线#43-#44；110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15；220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41；110kV汉云乙线#43-#44；110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15；220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41；110kV汉云乙线#43-#44；110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15；220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41；110kV汉云乙线#43-#44；110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15；220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 跨线路：110kV汉云甲线#41-#42、110kV汉云乙线#46-#47、220kV汉雀甲乙线#47-#48 | #47-#48 #46-#47 #41-#42 #43-#44 #14-#15 #04-#05 #21-#22 #11-#12 #43-#44 #40-#41 |  | 已完成 | 1月份已完成
42 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 93 | 23 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 46 | 2024-06-11 09:39:41 2024-06-26 08:24:00 2024-06-24 08:29:00 2024-06-24 08:27:00 2024-06-06 08:43:00 2024-06-05 08:25:00 | 2024-06-12 11:47 | [5 empty] | SCWH0301240522012851 SCWH0301240105007932 SCWH0301240105007889 SCWH0301240105007931 SCWH0301240522012852 SCWH0301240522012846 | 汉云甲线 | 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59;110kV汉云乙线#14-#15;220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21;110kV汉云甲线#18-#19;110kV汉钟线#11-#12;110kV汉钟乙线#11-#12;110kV汉马线竹料甲支线#04-#05 重要交叉跨越测温 跨线路：110kV汉太线#16-#17；110kV汉云乙线#16-#17；110kV汉太线#33-#34；110kV汉云乙线#33-#34；220kV汉雀甲乙线#34-#35 110kV汉云甲线九佛乙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级） 110kV汉云甲线九佛乙支线 110kV汉云甲线（备用）无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级） 110kV汉云甲线（备用） 110kV汉云甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV汉云甲线 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41;110kV汉云乙线#43-#44;110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22;110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15;220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 跨线路：110汉云甲线#41-#42；110汉云乙线#46-#47；220汉雀甲乙线#47-#48 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23;110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉嘉线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉云甲线#08-#09 重要交叉跨越测温 跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28 | #27-#28 #08-#09 #24-#25 #18-#19 #11-#12 #09-#10 #24-#25 #18-#19 #11-#12 #09-#10 #22-#23 #18-#19 #110-#111 #106-#107 #66-#67 #62-#63 #47-#48 #46-#47 #41-#42 #43-#44 #14-#15 #04-#05 #21-#22 #11-#12 #43-#44 #40-#41 #34-#35 #33-#34 #33-#34 #16-#17 #16-#17 #04-#05 #11-#12 #11-#12 #18-#19 #20-#21 #17-#18 #14-#15 #58-#59 #14-#15 |  | 已完成 | 6月份已完成
42 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 93 | 23 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 46 | 2024-07-25 11:21:00 2024-07-25 09:22:00 2024-07-25 08:30:00 2024-07-09 08:30:00 2024-07-12 08:30:00 2024-07-23 08:34:00 2024-07-26 08:30:00 2024-07-26 08:32:00 2024-07-01 08:30:00 2024-07-12 08:30:00 2024-07-02 09:39:43 2024-07-01 08:27:00 2024-07-24 09:03:00 2024-07-24 09:03:00 2024-07-24 09:02:00 2024-07-23 08:59:00 2024-07-22 08:45:00 2024-07-01 08:30:00 2024-07-02 08:39:00 2024-08-26 08:21:00 2024-08-26 08:29:00 2024-08-14 08:49:00 2024-08-01 09:01:00 2024-09-29 09:00:00 2024-09-27 08:49:00 2024-09-26 09:00:00 | 2024-07-25 12:21 | [5 empty] | SCWH0301240308009328 SCWH0301240308009321 SCWH0301240108013419 SCWH0301240308010822 SCWH0301240308012920 SCWH0301240625003887 SCWH0301240308009329 SCWH0301240308009344 SCWH0301240308010824 SCWH0301240308012914 SCWH0301240308012922 SCWH0301240308009282 SCWH0301240308010823 SCWH0301240108013370 SCWH0301240625003874 SCWH0301240108013369 SCWH0301240108013392 SCWH0301240625003888 SCWH0301240108013367 SCWH0301240725001156 SCWH0301240719011971 SCWH0301240725001144 SCWH0301240725001151 SCWH0301240830000299 SCWH0301240830000282 SCWH0301240830000296 | 汉云甲线 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#18-#25（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#17（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#03-#10（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲乙线#35-#40、110kV汉云甲线#31-#37（2024年第二次） 110kV汉云甲线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲乙线#35-#40；110kV汉云甲线#31-#37 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25；110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93；110kV汉云甲线#08-#09重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#26-#32（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#33-#42（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲乙线#41-#44、110kV汉云甲线#44-#45（2024年第二次） 110kV汉云甲线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲乙线#41-#44；110kV汉云甲线#44-#45 110kV汉云甲线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲乙线#33-#34；110kV汉云甲线#28-#30；110kV汉云甲线九佛乙支线#00-#02 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线#38-#43（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲乙线#33-#34、110kV汉云甲线#28-#30、110kV汉云甲线九佛乙支线#00-#02（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲乙线#23-#28、110kV汉云甲线#18-23（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线#14-#17、220kV汉雀甲乙线#18-#22（2024年第二次） 其他班组工作：110kV汉云甲线#14-#15塔树木情况核查 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线#01-#13（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41；110kV汉云乙线#43-#44；110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15；220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41；110kV汉云乙线#43-#44；110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15；220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#23-#24；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25；110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93；110kV汉云甲线#08-#09重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#23-#24；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 跨线路：110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17、110kV汉太线#33-#34、110kV汉云乙线#33-#34、220kV汉雀甲乙线#34-#35 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 跨线路：110kV汉云甲线#41-#42、110kV汉云乙线#46-#47、220kV汉雀甲乙线#47-#48 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25；110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93；110kV汉云甲线#08-#09重要交叉跨越测温 跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28 | #27-#28 #08-#09 #92-#93 #90-#91 #83-#84 #77-#78 #24-#25 #18-#19 #11-#12 #09-#10 #22-#23 #18-#19 #110-#111 #106-#107 #66-#67 #62-#63 #47-#48 #46-#47 #41-#42 #43-#44 #14-#15 #04-#05 #21-#22 #11-#12 #43-#44 #40-#41 #34-#35 #33-#34 #33-#34 #16-#17 #16-#17 #04-#05 #11-#12 #11-#12 #18-#19 #23-#24 #17-#18 #14-#15 #58-#59 #14-#15 |  | 已完成 | 7月份已完成
43 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 26 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 26 | 2024-06-26 08:24:00 2024-06-06 08:43:00 | 2024-06-26 12:36 | [5 empty] | SCWH0301240105007932 SCWH0301240522012852 | 汉云甲线九佛乙支线 | 110kV汉云甲线九佛乙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级） 110kV汉云甲线九佛乙支线 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41;110kV汉云乙线#43-#44;110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22;110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15;220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 跨线路：110汉云甲线#41-#42；110汉云乙线#46-#47；220汉雀甲乙线#47-#48 | #47-#48 #46-#47 #41-#42 #43-#44 #14-#15 #04-#05 #21-#22 #11-#12 #43-#44 #40-#41 |  | 已完成 | 6月份已完成
43 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 26 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 26 | 2024-07-25 11:21:00 2024-07-25 09:22:00 2024-07-25 08:30:00 2024-07-26 08:30:00 2024-07-26 08:32:00 2024-07-02 09:39:43 2024-07-24 09:03:00 2024-07-01 08:30:00 2024-08-26 08:21:00 2024-08-26 08:29:00 2024-09-27 08:49:00 | 2024-07-25 12:21 | [5 empty] | SCWH0301240308009328 SCWH0301240308009321 SCWH0301240108013419 SCWH0301240308009329 SCWH0301240308009344 SCWH0301240308012922 SCWH0301240308010823 SCWH0301240625003888 SCWH0301240725001156 SCWH0301240719011971 SCWH0301240830000282 | 汉云甲线九佛乙支线 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#18-#25（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#17（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#03-#10（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#26-#32（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#33-#42（2024年第二次） 110kV汉云甲线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲乙线#33-#34；110kV汉云甲线#28-#30；110kV汉云甲线九佛乙支线#00-#02 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲乙线#33-#34、110kV汉云甲线#28-#30、110kV汉云甲线九佛乙支线#00-#02（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41；110kV汉云乙线#43-#44；110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15；220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41；110kV汉云乙线#43-#44；110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15；220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 跨线路：110kV汉云甲线#41-#42、110kV汉云乙线#46-#47、220kV汉雀甲乙线#47-#48 | #47-#48 #46-#47 #41-#42 #43-#44 #14-#15 #04-#05 #21-#22 #11-#12 #43-#44 #40-#41 |  | 已完成 | 7月份已完成
44 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 运维策略 | 全线 | 29 | 135 | 27 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 56 | 2024-01-25 10:20:00 2024-01-08 08:25:00 2024-01-10 08:41:00 2024-01-03 08:31:00 2024-02-07 08:35:00 2024-02-23 08:37:00 2024-02-05 08:58:07 2024-03-21 10:24:13 2024-03-19 09:31:43 2024-03-28 10:42:19 2024-03-07 08:30:00 2024-03-13 08:30:00 2024-03-29 08:55:00 2024-03-19 08:30:00 2024-03-28 08:27:00 2024-03-25 08:08:00 2024-03-21 09:42:13 2024-03-20 08:11:00 2024-03-19 09:44:53 2024-03-15 09:33:00 2024-03-14 09:35:53 2024-03-19 08:24:00 2024-03-14 08:30:00 2024-03-14 09:35:53 2024-03-15 08:42:00 2024-03-14 08:54:00 2024-03-13 08:59:00 2024-03-13 08:59:00 2024-03-13 08:58:00 2024-04-16 08:30:00 2024-04-15 08:23:00 2024-03-21 10:24:13 2024-04-01 08:45:00 2024-05-09 08:30:00 2024-05-10 08:30:00 2024-06-11 09:39:41 2024-06-24 08:17:00 2024-06-06 08:43:00 2024-06-05 08:25:00 2024-07-12 08:30:00 2024-07-12 08:30:00 2024-07-02 09:39:43 2024-07-24 09:02:00 2024-07-23 08:59:00 2024-07-01 08:30:00 2024-08-29 09:03:00 2024-08-23 08:14:00 2024-08-26 08:21:00 2024-08-26 08:29:00 2024-08-14 08:50:00 2024-08-14 08:49:00 2024-07-12 08:30:00 2024-07-12 08:30:00 2024-07-02 09:39:43 2024-07-24 09:02:00 2024-07-23 08:59:00 2024-07-01 08:30:00 2024-07-12 08:30:00 2024-07-12 08:30:00 2024-07-02 09:39:43 2024-07-24 09:02:00 2024-07-23 08:59:00 2024-07-01 08:30:00 2024-08-29 09:03:00 2024-08-23 08:14:00 2024-08-26 08:21:00 2024-08-26 08:29:00 2024-08-14 08:50:00 2024-08-14 08:49:00 2024-09-29 09:00:00 2024-09-27 08:49:00 2024-09-26 09:00:00 2024-09-18 08:32:00 2024-09-13 09:00:00 2024-09-06 09:31:00 | 2024-01-26 12:19 | [5 empty] | SCWH0301240119000188 SCWH0301240104019973 SCWH0301240104019918 SCWH0301231225030674 SCWH0301240201006084 SCWH0301240201006085 SCWH0301240201006059 SCWH0301240109002483 SCWH0301240109002072 SCWH0301240109000872 SCWH0301240109000881 SCWH0301240108013454 SCWH0301240108013391 SCWH0301240108013456 SCWH0301240108013417 SCWH0301240108013393 SCWH0301240109002790 SCWH0301240304014680 SCWH0301240109001357 SCWH0301240109002010 SCWH0301240109002099 SCWH0301240108013455 SCWH0301240304014654 SCWH0301240109002789 SCWH0301240108013457 SCWH0301240108013458 SCWH0301240108013460 SCWH0301240109002788 SCWH0301240108013459 SCWH0301240329039559 SCWH0301240329039551 SCWH0301240109002791 SCWH0301240304014650 SCWH0301240423004404 SCWH0301240423004411 SCWH0301240522012851 SCWH0301240105007933 SCWH0301240522012852 SCWH0301240522012846 SCWH0301240308012920 SCWH0301240308012914 SCWH0301240308012922 SCWH0301240625003874 SCWH0301240108013369 SCWH0301240625003888 SCWH0301240515000831 SCWH0301240515000841 SCWH0301240725001156 SCWH0301240719011971 SCWH0301240719011884 SCWH0301240725001144 SCWH0301240308012920 SCWH0301240308012914 SCWH0301240308012922 SCWH0301240625003874 SCWH0301240108013369 SCWH0301240625003888 SCWH0301240308012920 SCWH0301240308012914 SCWH0301240308012922 SCWH0301240625003874 SCWH0301240108013369 SCWH0301240625003888 SCWH0301240515000831 SCWH0301240515000841 SCWH0301240725001156 SCWH0301240719011971 SCWH0301240719011884 SCWH0301240725001144 SCWH0301240830000299 SCWH0301240830000282 SCWH0301240830000296 SCWH0301240823115596 SCWH0301240907001112 SCWH0301240719011973 | 汉云乙线 | 白云导线连接位置红外测温：220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16、#34-#35、#45-#46、#83-#84；北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、#09-#10、#17-#18、#36-#37、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；北嘉甲乙线#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18；嘉凯甲乙线#20-#21，110kV嘉马岭#13-#14、#16-#18，110kV嘉人线#29-#30，110kV嘉石线#14-#15；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05，110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12，110kV井马岭线#14-#15,110kV旋石线#27-#28；110kV茶纲线#33-#34,110kV茶汉甲乙线#28-#29；110kV汉嘉线#11-#12、#70-#71，110kV汉马线竹料甲支线#04-#05，110kV汉太线#14-#15，#58-#59，110kV汉云甲线#08-#09，110kV汉云乙线#14-#15 白云导线连接位置红外测温：汉云甲40-41，九佛甲03-04，14-15，九佛乙10-11，21-22，21-22，汉云乙线43-44，汉雀甲乙43-44，重要跨越测温。 白云导线连接位置红外测温：汉雀甲乙线#17-#18，汉太线#13-#14，#16-#17，汉云线#13-#14、#16-#17，汉钟线#11-#12，汉钟乙线#11-#12，茶纲线#54-#55、#62-#63（包括备用）重要跨越测温 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线导线连接位置测温：重要交跨管控要求：220kV嘉凯甲乙线24-25，110kV嘉石线17-19，110kV嘉马岭18-20，27-28 110kV旋石线10-11 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#58-#59，#14-#15，110kV汉云乙线#14-#15，220kV汉雀甲乙#17-#18， 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉马线竹料甲支线#04-#05,220kV汉雀甲线#20-#21,220kV汉雀乙线#20-#21,110kV汉人甲线#09-#10,110kV汉人甲线#11-#12,110kV汉人甲线#18-#19,110kV汉人甲线#24-#25,110kV汉人乙线#09-#10,110kV汉人乙线#11-#12,110kV汉人乙线#18-#19,110kV汉云甲线#08-#09 北界甲线#36-#37、北界乙线#36-#37、茶汉甲线#49-#50、茶汉乙线#49-#50 110kV汉人甲线#09-#10,110kV汉人甲线#11-#12,110kV汉人甲线#18-#19,110kV汉人甲线#24-#25，110kV汉云甲#18-#19重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温： 重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#40-#41、汉云乙线#43-#44、汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44 110kV汉云甲线;110kV汉云乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉云甲线#38-#43；110kV汉云乙线#45-#48 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29；（Ⅳ级）110kV汉云甲线(备用）#24-#27 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉云乙线#42-#44；110kV汉太线九佛甲支线#04-#09；1110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#17 110kV汉太线;110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉太线#35-#41；110kV汉太线九佛甲支线#00-#03；110kV汉云乙线#35-#41；110kV汉云甲线九佛乙支线#03-#10 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#03-#10；110kV汉太线#35-#41；110kV汉太线九佛甲支线#00-#03；110kV汉云乙线#35-#41（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#41-#44；220kV汉雀乙线#41-#44；110kV汉云甲线#44-#45；110kV汉云乙线#49-#50（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29；110kV汉云甲线(备用）） #24-#27（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云乙线#42-#44；110kV汉太线九佛甲支线#04-#09；110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#17（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线#38-#43；110kV汉云乙线#45-#48（2024年第一次/共一次） 220kV汉雀甲线、220kV汉雀乙线、110kV汉云甲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#35-#40、220kV汉雀乙线#35-#40、110kV汉云甲线#31-#37 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41;110kV汉云乙线#43-#44;110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22;110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15;220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#33-#34；220kV汉雀乙线#33-#34；110kV汉太线#30-#34；110kV汉云甲线#28-#30；110kV汉云乙线#30-#34；110kV汉云甲线九佛乙支线#00-#02；（Ⅳ级）110kV汉云甲线#28（备用） 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#23-#28；220kV汉雀乙线#23-#28；110kV汉云甲线#18-23；110kV汉太线#21-#25；110kV汉云乙线#21-#25；（Ⅳ级）110kV汉云甲线(备用）#18-#23 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20；（Ⅳ级）110kV汉云甲线(备用）#15-#17 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#33-#34；220kV汉雀乙线#33-#34；110kV汉云甲线#28-#30；110kV汉云甲线九佛乙支线#00-#02；110kV汉太线#30-#34；110kV汉云乙线#30-#34；110kV汉云甲线(备用） #28（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59;110kV汉云乙线#14-#15;220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21;110kV汉云甲线#18-#19;110kV汉钟线#11-#12;110kV汉钟乙线#11-#12;110kV汉马线竹料甲支线#04-#05 重要交叉跨越测温 220kV汉雀甲线、220kV汉雀乙线、110kV汉太线、110kV汉云乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#11-#17、220kV汉雀乙线#11-#17、110kV汉太线#08-#14、110kV汉云乙线#08-#14 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#23-#28；220kV汉雀乙线#23-#28；110kV汉云甲线#18-23；110kV汉太线#21-#25；110kV汉云乙线#21-#25；110kV汉云甲线(备用）） #18-#23（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20；110kV汉云甲线(备用）） #15-#17（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#01-#10；220kV汉雀乙线#01-#10；110kV汉太线#01-#07；110kV汉云乙线#01-#07（2024年第一次/共一次） 220kV汉雀甲线、220kV汉雀乙线、110kV汉太线、110kV汉云乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#01-#10、220kV汉雀乙线#01-#10、110kV汉太线#01-#07、110kV汉云乙线#01-#07 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#11-#17；220kV汉雀乙线#11-#17；110kV汉太线#08-#14；110kV汉云乙线#08-#14（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59;110kV汉云乙线#14-#15;220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21;110kV汉云甲线#18-#19;110kV汉钟线#11-#12;110kV汉钟乙线#11-#12;110kV汉马线竹料甲支线#04-#05 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41;110kV汉云乙线#43-#44;110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22;110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15;220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 220kV汉雀甲线、220kV汉雀乙线、110kV汉云甲线、110kV汉云乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#41-#44、220kV汉雀乙线#41-#44、110kV汉云甲线#44-#45、110kV汉云乙线#49-#50 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#41-#44、220kV汉雀乙线#41-#44、110kV汉云甲线#44-#45、110kV汉云乙线#49-#50（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59;110kV汉云乙线#14-#15;220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21;110kV汉云甲线#18-#19;110kV汉钟线#11-#12;110kV汉钟乙线#11-#12;110kV汉马线竹料甲支线#04-#05 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41;110kV汉云乙线#43-#44;110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22;110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15;220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59;110kV汉云乙线#14-#15;220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21;110kV汉云甲线#18-#19;110kV汉钟线#11-#12;110kV汉钟乙线#11-#12;110kV汉马线竹料甲支线#04-#05 重要交叉跨越测温 跨线路：110kV汉太线#16-#17；110kV汉云乙线#16-#17；110kV汉太线#33-#34；110kV汉云乙线#33-#34；220kV汉雀甲乙线#34-#35 110kV汉云乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级） 110kV汉云乙线 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41;110kV汉云乙线#43-#44;110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22;110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15;220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 跨线路：110汉云甲线#41-#42；110汉云乙线#46-#47；220汉雀甲乙线#47-#48 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23;110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉嘉线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉云甲线#08-#09 重要交叉跨越测温 跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28 110kV汉云甲线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲乙线#35-#40；110kV汉云甲线#31-#37 110kV汉云甲线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲乙线#41-#44；110kV汉云甲线#44-#45 110kV汉云甲线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲乙线#33-#34；110kV汉云甲线#28-#30；110kV汉云甲线九佛乙支线#00-#02 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线#14-#17、220kV汉雀甲乙线#18-#22（2024年第二次） 其他班组工作：110kV汉云甲线#14-#15塔树木情况核查 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41；110kV汉云乙线#43-#44；110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15；220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云乙线#17塔上相小号侧、110kV汉云乙线#32塔上相小号侧发热复测 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV汉云乙线#17塔上相小号侧、110kV汉云乙线#32塔上相小号侧发热复测 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41；110kV汉云乙线#43-#44；110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15；220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV汉云乙线#17塔上相小号侧、110kV汉云乙线#32塔上相小号侧发热复测 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#23-#24；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 110kV汉云甲线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲乙线#35-#40；110kV汉云甲线#31-#37 110kV汉云甲线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲乙线#41-#44；110kV汉云甲线#44-#45 110kV汉云甲线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲乙线#33-#34；110kV汉云甲线#28-#30；110kV汉云甲线九佛乙支线#00-#02 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线#14-#17、220kV汉雀甲乙线#18-#22（2024年第二次） 其他班组工作：110kV汉云甲线#14-#15塔树木情况核查 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41；110kV汉云乙线#43-#44；110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15；220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 110kV汉云甲线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲乙线#35-#40；110kV汉云甲线#31-#37 110kV汉云甲线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲乙线#41-#44；110kV汉云甲线#44-#45 110kV汉云甲线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲乙线#33-#34；110kV汉云甲线#28-#30；110kV汉云甲线九佛乙支线#00-#02 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线#14-#17、220kV汉雀甲乙线#18-#22（2024年第二次） 其他班组工作：110kV汉云甲线#14-#15塔树木情况核查 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41；110kV汉云乙线#43-#44；110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15；220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云乙线#17塔上相小号侧、110kV汉云乙线#32塔上相小号侧发热复测 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV汉云乙线#17塔上相小号侧、110kV汉云乙线#32塔上相小号侧发热复测 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41；110kV汉云乙线#43-#44；110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15；220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV汉云乙线#17塔上相小号侧、110kV汉云乙线#32塔上相小号侧发热复测 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#23-#24；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#23-#24；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 跨线路：110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17、110kV汉太线#33-#34、110kV汉云乙线#33-#34、220kV汉雀甲乙线#34-#35 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 跨线路：110kV汉云甲线#41-#42、110kV汉云乙线#46-#47、220kV汉雀甲乙线#47-#48 白云导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25；110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93；110kV汉云甲线#08-#09重要交叉跨越测温 跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云乙线#17塔上相小号侧、110kV汉云乙线#32塔上相小号侧发热复测 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云乙线#17塔上相小号侧、110kV汉云乙线#32塔上相小号侧发热复测 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云乙线#17塔上相小号侧、110kV汉云乙线#32塔上相小号侧发热复测 | #27-#28 #08-#09 #92-#93 #90-#91 #83-#84 #77-#78 #24-#25 #18-#19 #11-#12 #09-#10 #22-#23 #18-#19 #110-#111 #106-#107 #66-#67 #62-#63 #47-#48 #46-#47 #41-#42 #43-#44 #14-#15 #04-#05 #21-#22 #11-#12 #43-#44 #40-#41 #34-#35 #33-#34 #33-#34 #16-#17 #16-#17 #04-#05 #11-#12 #11-#12 #18-#19 #23-#24 #17-#18 #14-#15 #58-#59 #14-#15 |  | 已完成 | 1月份已完成
45 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 12 | 11 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 13 | 2024-06-11 09:39:41 2024-06-21 08:32:00 2024-06-21 08:47:00 2024-06-21 08:27:00 | 2024-06-12 11:47 | [5 empty] | SCWH0301240522012851 SCWH0301240105007936 SCWH0301240105007935 SCWH0301240105007934 | 汉钟线 | 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59;110kV汉云乙线#14-#15;220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21;110kV汉云甲线#18-#19;110kV汉钟线#11-#12;110kV汉钟乙线#11-#12;110kV汉马线竹料甲支线#04-#05 重要交叉跨越测温 跨线路：110kV汉太线#16-#17；110kV汉云乙线#16-#17；110kV汉太线#33-#34；110kV汉云乙线#33-#34；220kV汉雀甲乙线#34-#35 110kV汉钟线竹料乙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV汉钟线竹料乙支线 110kV汉钟线马沥乙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV汉钟线马沥乙支线 110kV汉钟线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV汉钟线 | #34-#35 #33-#34 #33-#34 #16-#17 #16-#17 #04-#05 #11-#12 #11-#12 #18-#19 #20-#21 #17-#18 #14-#15 #58-#59 #14-#15 |  | 已完成 | 6月份已完成
46 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 12 | 11 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 13 | 2024-07-24 09:02:00 2024-07-22 08:43:00 2024-07-12 08:59:00 2024-07-11 08:30:00 2024-08-14 08:49:00 2024-09-29 09:00:00 | 2024-07-24 14:58 | [5 empty] | SCWH0301240625003874 SCWH0301240108013411 SCWH0301240108013421 SCWH0301240108013420 SCWH0301240725001144 SCWH0301240830000299 | 汉钟线 | 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线#05-#07；110kV汉钟线#05-#07；（2024年第二次）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡测温：110kV汉钟乙线； 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟线#01-#04、110kV汉钟线马沥乙支线#00-#08（2024年第二次）110kV汉钟乙线#01-#04。十五运会保供电（筹备阶段）第二轮特巡测温。 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟线#08-#17、110kV汉钟乙线#08-#17（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#23-#24；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#23-#24；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 跨线路：110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17、110kV汉太线#33-#34、110kV汉云乙线#33-#34、220kV汉雀甲乙线#34-#35 | #34-#35 #33-#34 #33-#34 #16-#17 #16-#17 #04-#05 #11-#12 #11-#12 #18-#19 #23-#24 #17-#18 #14-#15 #58-#59 #14-#15 |  | 已完成 | 7月份已完成
47 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线竹料乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 6 | 2024-06-21 08:32 | 2024-06-21 12:02 | [5 empty] | SCWH0301240105007936 | 汉钟线竹料乙支线 | 110kV汉钟线竹料乙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV汉钟线竹料乙支线 |  |  | 已完成 | 6月份已完成
48 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线竹料乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 6
49 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 62 | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 28 | 2024-06-14 08:29 | 2024-06-14 10:47 | [5 empty] | SCWH0301240522012838 | 嘉集线 | 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04;110kV嘉集线#03-#04;110kV嘉石线#03-#04;110kV嘉马岭线#03-#04;220kV嘉凯甲乙线#07-#08;110kV嘉龙线#11-#12;110kV汉嘉线龙归乙支线#03-#04 重要交叉跨越测温 110kV汉嘉线#93，#15-#29大负荷测温 缺陷处理：110kV嘉马岭线#03-#39停电检修跟进 | #03-#39 #15-#29 #03-#04 #11-#12 #07-#08 #03-#04 #03-#04 #03-#04 #03-#04 |  | 已完成 | 6月份已完成
50 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 62 | 15 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 28
51 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 6 | 2024-01-02 08:30:00 2024-02-02 08:41:00 2024-02-02 08:41:00 | 2024-01-02 11:17 | [5 empty] | SCWH0301231225030676 SCWH0301240105004399 SCWH0301240108013354 | 嘉均甲线 | 110kV嘉均甲线导线连接位置测温：重要交跨管控要求：500kV北增甲线#30-#33，500kV北增乙线#28-#31，110kV汉人甲线#36-#37，110kV汉嘉#36-#37，110kV茶汉#49-#50 110kV嘉均甲线;110kV嘉均乙线;110kV嘉马岭线;110kV嘉石线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV嘉凯甲线#01-#09；110kV嘉均甲线#01-#05；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#01-#05；110kV嘉石线#01-#05；110kV嘉均乙线#01-#05；220kV嘉凯乙线#01-#09 相机精细化巡线，禁飞区线路巡视 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉马岭线#01-#05；110kV嘉石线#01-#05；110kV嘉均甲线#01-#05；110kV嘉均乙线#01-#05；220kV嘉凯甲线#01-#09；220kV嘉凯乙线#01-#09（2024年第一次） | #01-#09 #01-#09 #01-#05 #01-#05 #01-#05 #01-#05 #01-#09 #01-#05 #01-#05 #01-#05 #01-#05 #01-#09 |  | 已完成 | 1月份已完成
52 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 6 | 2024-01-02 08:41:00 2024-01-02 08:30:00 2024-02-02 08:41:00 2024-02-02 08:41:00 2024-03-08 08:20:00 2024-04-22 08:54:00 2024-04-01 08:30:00 2024-05-07 08:24:00 2024-06-14 08:29:00 2024-07-12 08:41:00 2024-08-01 08:28:00 2024-07-12 08:41:00 2024-07-12 08:41:00 2024-08-01 08:28:00 2024-09-05 08:40:00 | 2024-01-02 10:49 | [5 empty] | SCWH0301231225030439 SCWH0301231225030676 SCWH0301240105004399 SCWH0301240108013354 SCWH0301240304014684 SCWH0301240422000205 SCWH0301240329039540 SCWH0301240423004420 SCWH0301240522012838 SCWH0301240625003881 SCWH0301240725001141 SCWH0301240625003881 SCWH0301240625003881 SCWH0301240725001141 SCWH0301240830000294 | 嘉均乙线 | 白云导线连接位置测温：重要交跨管控要求：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉集线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12、110kV汉嘉线龙归乙支线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08塔段 110kV嘉均甲线导线连接位置测温：重要交跨管控要求：500kV北增甲线#30-#33，500kV北增乙线#28-#31，110kV汉人甲线#36-#37，110kV汉嘉#36-#37，110kV茶汉#49-#50 110kV嘉均甲线;110kV嘉均乙线;110kV嘉马岭线;110kV嘉石线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV嘉凯甲线#01-#09；110kV嘉均甲线#01-#05；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#01-#05；110kV嘉石线#01-#05；110kV嘉均乙线#01-#05；220kV嘉凯乙线#01-#09 相机精细化巡线，禁飞区线路巡视 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉马岭线#01-#05；110kV嘉石线#01-#05；110kV嘉均甲线#01-#05；110kV嘉均乙线#01-#05；220kV嘉凯甲线#01-#09；220kV嘉凯乙线#01-#09（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04;110kV嘉集线#03-#04;110kV嘉石线#03-#04;110kV嘉马岭线#03-#04;220kV嘉凯甲乙线#07-#08;110kV嘉龙线#11-#12;110kV汉嘉线龙归乙支线#03-#04 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉嘉线#94-#101，110kV汉嘉线龙归乙支线#00-#03大负荷测温 对外联系：嘉均甲乙线ADSS改造现场勘察联系 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04;110kV嘉集线#03-#04;110kV嘉石线#03-#04;110kV嘉马岭线#03-#04;220kV嘉凯甲乙线#07-#08;110kV嘉龙线#11-#12;110kV汉嘉线龙归乙支线#03-#04 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04;110kV嘉集线#03-#04;110kV嘉石线#03-#04;110kV嘉马岭线#03-#04;220kV嘉凯甲乙线#07-#08;110kV嘉龙线#11-#12;110kV汉嘉线龙归乙支线#03-#04 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04;110kV嘉集线#03-#04;110kV嘉石线#03-#04;110kV嘉马岭线#03-#04;220kV嘉凯甲乙线#07-#08;110kV嘉龙线#11-#12;110kV汉嘉线龙归乙支线#03-#04 重要交叉跨越测温 110kV汉嘉线#93，#15-#29大负荷测温 缺陷处理：110kV嘉马岭线#03-#39停电检修跟进 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04；110kV嘉梨线#03-#04；110kV嘉石线#03-#04；110kV嘉马岭线#03-#04；220kV嘉凯甲乙线#07-#08；110kV嘉龙线#11-#12；110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04；110kV嘉梨线#03-#04；110kV嘉石线#03-#04；110kV嘉马岭线#03-#04；220kV嘉凯甲乙线#07-#08；110kV嘉龙线#11-#12；110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04重要交叉跨越测温 110kV嘉观临线，110kV嘉梨线、110kV嘉龙线大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04；110kV嘉梨线#03-#04；110kV嘉石线#03-#04；110kV嘉马岭线#03-#04；220kV嘉凯甲乙线#07-#08；110kV嘉龙线#11-#12；110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04；110kV嘉梨线#03-#04；110kV嘉石线#03-#04；110kV嘉马岭线#03-#04；220kV嘉凯甲乙线#07-#08；110kV嘉龙线#11-#12；110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04；110kV嘉梨线#03-#04；110kV嘉石线#03-#04；110kV嘉马岭线#03-#04；220kV嘉凯甲乙线#07-#08；110kV嘉龙线#11-#12；110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04重要交叉跨越测温 110kV嘉观临线，110kV嘉梨线、110kV嘉龙线大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04；110kV嘉梨线#03-#04；110kV嘉石线#03-#04；110kV嘉马岭线#03-#04；220kV嘉凯甲乙线#07-#08；110kV嘉龙线#11-#12；110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04重要交叉跨越测温 110kV嘉观临线，110kV嘉梨线大负荷抽测 | #03-#04 #11-#12 #07-#08 #03-#04 #03-#04 #03-#04 #03-#04 |  | 已完成 | 1月份已完成
53 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 41 | 23 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 31 | 2024-02-20 08:58:00 2024-02-20 09:00:00 2024-02-20 09:00:00 2024-02-20 09:44:06 2024-02-07 08:12:00 2024-02-02 08:41:00 2024-02-02 08:41:00 2024-02-02 08:32:00 2024-06-28 08:30:00 | 2024-02-28 15:48 | [5 empty] | SCWH0301240108013358 SCWH0301240108013356 SCWH0301240105004906 SCWH0301240105000098 SCWH0301240105004725 SCWH0301240105004399 SCWH0301240108013354 SCWH0301240108013355 SCWH0301240105007956 | 嘉凯甲线 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV嘉凯甲线#29-#40；220kV嘉凯乙线#29-#40（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉马岭线#18-#21；110kV嘉石线#19；110kV旋石线#01-#03；220kV嘉凯甲线#25-#28；220kV嘉凯乙线#25-#28（2024年第一次） 110kV旋石线;110kV嘉马岭线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV嘉石线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV旋石线#01-#03；220kV嘉凯甲线#25-#28；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#18-#21；110kV嘉石线#19；220kV嘉凯乙线#25-#28 220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV嘉凯甲线#29-#40；（Ⅳ级）220kV嘉凯甲线#29-#40 110kV嘉马岭线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV均夏隆苗线（退运）;110kV均夏坪苗线（退运）;110kV嘉石线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV嘉凯甲线#10-#24；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#06-#17；110kV嘉石线#06-#18；220kV嘉凯乙线#10-#24；110kV退运均夏隆苗线#06-#13；110kV退运均夏坪苗线#06-#13（相机精细化） 110kV嘉均甲线;110kV嘉均乙线;110kV嘉马岭线;110kV嘉石线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV嘉凯甲线#01-#09；110kV嘉均甲线#01-#05；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#01-#05；110kV嘉石线#01-#05；110kV嘉均乙线#01-#05；220kV嘉凯乙线#01-#09 相机精细化巡线，禁飞区线路巡视 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉马岭线#01-#05；110kV嘉石线#01-#05；110kV嘉均甲线#01-#05；110kV嘉均乙线#01-#05；220kV嘉凯甲线#01-#09；220kV嘉凯乙线#01-#09（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉马岭线#06-#17；110kV嘉石线#06-#18；220kV嘉凯甲线#10-#24；220kV嘉凯乙线#10-#24；110kV退运均夏隆苗线#06-#13；110kV退运均夏坪苗线#06-#13及110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17；110kV嘉石线#14-#15、#17-#18;220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24重要交叉跨越测温（2024年第一次） 220kV嘉凯甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV嘉凯甲线 | #23-#24 #20-#21 #17-#18 #14-#15 #16-#17 #13-#14 #06-#13 #06-#13 #10-#24 #10-#24 #06-#18 #06-#17 #01-#09 #01-#09 #01-#05 #01-#05 #01-#05 #01-#05 #01-#09 #01-#05 #01-#05 #01-#05 #01-#05 #01-#09 #06-#13 #06-#13 #10-#24 #06-#18 #06-#17 #10-#24 #29-#40 #29-#40 #25-#28 #18-#21 #25-#28 #01-#03 #25-#28 #25-#28 #01-#03 #18-#21 #29-#40 #29-#40 |  | 已完成 | 2月份已完成
54 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 41 | 23 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 31 | 2024-01-25 10:20:00 2024-01-15 08:41:00 2024-01-03 08:31:00 2024-01-02 08:41:00 2024-02-20 08:58:00 2024-02-20 09:00:00 2024-02-20 09:00:00 2024-02-20 09:44:06 2024-02-07 08:12:00 2024-02-02 08:41:00 2024-02-02 08:41:00 2024-02-02 08:32:00 2024-03-08 08:20:00 2024-03-08 08:20:00 2024-04-01 08:30:00 2024-04-02 08:15:00 2024-05-07 08:24:00 2024-05-08 08:24:00 2024-06-28 08:48:00 2024-06-14 08:29:00 2024-06-04 08:34:00 2024-07-12 08:41:00 2024-07-11 08:55:00 2024-08-20 08:26:00 2024-08-13 08:30:00 2024-08-13 08:29:00 2024-08-08 08:27:00 2024-08-08 08:27:00 2024-08-01 08:28:00 2024-07-12 08:41:00 2024-07-11 08:55:00 2024-07-12 08:41:00 2024-07-11 08:55:00 2024-08-20 08:26:00 2024-08-13 08:30:00 2024-08-13 08:29:00 2024-08-08 08:27:00 2024-08-08 08:27:00 2024-08-01 08:28:00 2024-09-05 08:40:00 2024-09-02 08:52:00 | 2024-01-26 12:19 | [5 empty] | SCWH0301240119000188 SCWH0301240112022150 SCWH0301231225030674 SCWH0301231225030439 SCWH0301240108013358 SCWH0301240108013356 SCWH0301240105004906 SCWH0301240105000098 SCWH0301240105004725 SCWH0301240105004399 SCWH0301240108013354 SCWH0301240108013355 SCWH0301240304014678 SCWH0301240304014684 SCWH0301240329039540 SCWH0301240329039544 SCWH0301240423004420 SCWH0301240423004417 SCWH0301240105007903 SCWH0301240522012838 SCWH0301240522012847 SCWH0301240625003881 SCWH0301240625003875 SCWH0301240701000431 SCWH0301240701000432 SCWH0301240701000433 SCWH0301240701000430 SCWH0301240725001142 SCWH0301240725001141 SCWH0301240625003881 SCWH0301240625003875 SCWH0301240625003881 SCWH0301240625003875 SCWH0301240701000431 SCWH0301240701000432 SCWH0301240701000433 SCWH0301240701000430 SCWH0301240725001142 SCWH0301240725001141 SCWH0301240830000294 SCWH0301240830000287 | 嘉凯乙线 | 白云导线连接位置红外测温：220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16、#34-#35、#45-#46、#83-#84；北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、#09-#10、#17-#18、#36-#37、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；北嘉甲乙线#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18；嘉凯甲乙线#20-#21，110kV嘉马岭#13-#14、#16-#18，110kV嘉人线#29-#30，110kV嘉石线#14-#15；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05，110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12，110kV井马岭线#14-#15,110kV旋石线#27-#28；110kV茶纲线#33-#34,110kV茶汉甲乙线#28-#29；110kV汉嘉线#11-#12、#70-#71，110kV汉马线竹料甲支线#04-#05，110kV汉太线#14-#15，#58-#59，110kV汉云甲线#08-#09，110kV汉云乙线#14-#15 白云电缆特殊巡维：220kV北嘉甲乙线同停期间电网风险（广州供电局2024第004号）风险期间特维：220kV木凯甲乙线、220kV石凯甲乙线、220kV嘉凯甲乙线。2024年省市“两会”保供电特维：110kV航苗隆线（二级保供电），110kV凯陈夏苗航线（一级保供电）。导线连接位置红外测温：110kV凯陈夏苗航线测温 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线导线连接位置测温：重要交跨管控要求：220kV嘉凯甲乙线24-25，110kV嘉石线17-19，110kV嘉马岭18-20，27-28 110kV旋石线10-11 白云导线连接位置测温：重要交跨管控要求：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉集线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12、110kV汉嘉线龙归乙支线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08塔段 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV嘉凯甲线#29-#40；220kV嘉凯乙线#29-#40（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉马岭线#18-#21；110kV嘉石线#19；110kV旋石线#01-#03；220kV嘉凯甲线#25-#28；220kV嘉凯乙线#25-#28（2024年第一次） 110kV旋石线;110kV嘉马岭线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV嘉石线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV旋石线#01-#03；220kV嘉凯甲线#25-#28；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#18-#21；110kV嘉石线#19；220kV嘉凯乙线#25-#28 220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV嘉凯甲线#29-#40；（Ⅳ级）220kV嘉凯甲线#29-#40 110kV嘉马岭线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV均夏隆苗线（退运）;110kV均夏坪苗线（退运）;110kV嘉石线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV嘉凯甲线#10-#24；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#06-#17；110kV嘉石线#06-#18；220kV嘉凯乙线#10-#24；110kV退运均夏隆苗线#06-#13；110kV退运均夏坪苗线#06-#13（相机精细化） 110kV嘉均甲线;110kV嘉均乙线;110kV嘉马岭线;110kV嘉石线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV嘉凯甲线#01-#09；110kV嘉均甲线#01-#05；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#01-#05；110kV嘉石线#01-#05；110kV嘉均乙线#01-#05；220kV嘉凯乙线#01-#09 相机精细化巡线，禁飞区线路巡视 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉马岭线#01-#05；110kV嘉石线#01-#05；110kV嘉均甲线#01-#05；110kV嘉均乙线#01-#05；220kV嘉凯甲线#01-#09；220kV嘉凯乙线#01-#09（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉马岭线#06-#17；110kV嘉石线#06-#18；220kV嘉凯甲线#10-#24；220kV嘉凯乙线#10-#24；110kV退运均夏隆苗线#06-#13；110kV退运均夏坪苗线#06-#13及110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17；110kV嘉石线#14-#15、#17-#18;220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24重要交叉跨越测温（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04;110kV嘉集线#03-#04;110kV嘉石线#03-#04;110kV嘉马岭线#03-#04;220kV嘉凯甲乙线#07-#08;110kV嘉龙线#11-#12;110kV汉嘉线龙归乙支线#03-#04 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04;110kV嘉集线#03-#04;110kV嘉石线#03-#04;110kV嘉马岭线#03-#04;220kV嘉凯甲乙线#07-#08;110kV嘉龙线#11-#12;110kV汉嘉线龙归乙支线#03-#04 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04;110kV嘉集线#03-#04;110kV嘉石线#03-#04;110kV嘉马岭线#03-#04;220kV嘉凯甲乙线#07-#08;110kV嘉龙线#11-#12;110kV汉嘉线龙归乙支线#03-#04 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 220kV嘉凯乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级） 220kV嘉凯乙线 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04;110kV嘉集线#03-#04;110kV嘉石线#03-#04;110kV嘉马岭线#03-#04;220kV嘉凯甲乙线#07-#08;110kV嘉龙线#11-#12;110kV汉嘉线龙归乙支线#03-#04 重要交叉跨越测温 110kV汉嘉线#93，#15-#29大负荷测温 缺陷处理：110kV嘉马岭线#03-#39停电检修跟进 白云导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04；110kV嘉梨线#03-#04；110kV嘉石线#03-#04；110kV嘉马岭线#03-#04；220kV嘉凯甲乙线#07-#08；110kV嘉龙线#11-#12；110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 导线连接位置红外测温：嘉梨线#07-#10，#18-#23（嘉集）大负荷测温。 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV嘉凯甲乙线#29-#40 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV嘉凯甲乙线#09-#19 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV嘉凯甲乙线#01-#08；110kV嘉梨线#03塔、110kV嘉龙线#01塔、110kV嘉观临线#01塔、220kV北嘉甲乙线#28塔大负荷抽测。 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#28 白云导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04；110kV嘉梨线#03-#04；110kV嘉石线#03-#04；110kV嘉马岭线#03-#04；220kV嘉凯甲乙线#07-#08；110kV嘉龙线#11-#12；110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04重要交叉跨越测温 110kV嘉观临线，110kV嘉梨线、110kV嘉龙线大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04；110kV嘉梨线#03-#04；110kV嘉石线#03-#04；110kV嘉马岭线#03-#04；220kV嘉凯甲乙线#07-#08；110kV嘉龙线#11-#12；110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 导线连接位置红外测温：嘉梨线#07-#10，#18-#23（嘉集）大负荷测温。 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04；110kV嘉梨线#03-#04；110kV嘉石线#03-#04；110kV嘉马岭线#03-#04；220kV嘉凯甲乙线#07-#08；110kV嘉龙线#11-#12；110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 导线连接位置红外测温：嘉梨线#07-#10，#18-#23（嘉集）大负荷测温。 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV嘉凯甲乙线#29-#40 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV嘉凯甲乙线#09-#19 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV嘉凯甲乙线#01-#08；110kV嘉梨线#03塔、110kV嘉龙线#01塔、110kV嘉观临线#01塔、220kV北嘉甲乙线#28塔大负荷抽测。 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#28 白云导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04；110kV嘉梨线#03-#04；110kV嘉石线#03-#04；110kV嘉马岭线#03-#04；220kV嘉凯甲乙线#07-#08；110kV嘉龙线#11-#12；110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04重要交叉跨越测温 110kV嘉观临线，110kV嘉梨线、110kV嘉龙线大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04；110kV嘉梨线#03-#04；110kV嘉石线#03-#04；110kV嘉马岭线#03-#04；220kV嘉凯甲乙线#07-#08；110kV嘉龙线#11-#12；110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04重要交叉跨越测温 110kV嘉观临线，110kV嘉梨线大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 | #17-#18 #16-#17 #13-#14 #18-#19 #17-#18 #14-#15 #24-#25 #23-#24 #20-#21 #03-#04 #11-#12 #07-#08 #03-#04 #03-#04 #03-#04 #03-#04 |  | 已完成 | 1月份已完成
55 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 18 | 2024-06-26 08:25:00 2024-06-14 08:29:00 | 2024-06-26 16:25 | [5 empty] | SCWH0301240105007942 SCWH0301240522012838 | 嘉龙线 | 110kV嘉龙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级） 110kV嘉龙线 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04;110kV嘉集线#03-#04;110kV嘉石线#03-#04;110kV嘉马岭线#03-#04;220kV嘉凯甲乙线#07-#08;110kV嘉龙线#11-#12;110kV汉嘉线龙归乙支线#03-#04 重要交叉跨越测温 110kV汉嘉线#93，#15-#29大负荷测温 缺陷处理：110kV嘉马岭线#03-#39停电检修跟进 | #03-#39 #15-#29 #03-#04 #11-#12 #07-#08 #03-#04 #03-#04 #03-#04 #03-#04 |  | 已完成 | 6月份已完成
56 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 18 | 2024-07-24 09:04:00 2024-07-24 08:22:00 2024-07-19 08:14:44 2024-07-18 08:33:00 2024-07-17 08:16:00 2024-07-16 08:18:00 2024-07-15 08:20:00 2024-07-12 08:41:00 2024-07-02 08:28:00 2024-08-19 08:33:00 2024-08-13 08:29:00 2024-08-01 08:28:00 2024-09-26 09:09:00 2024-09-05 08:40:00 | 2024-07-24 12:14 | [5 empty] | SCWH0301240625003891 SCWH0301240108013400 SCWH0301240108013408 SCWH0301240108013386 SCWH0301240108013402 SCWH0301240108013373 SCWH0301240108013374 SCWH0301240625003881 SCWH0301240108013401 SCWH0301240725001145 SCWH0301240701000433 SCWH0301240725001141 SCWH0301240104020629 SCWH0301240830000294 | 嘉龙线 | 白云导线连接位置红外测温：110kV茶纲线#54-#55、#61-#62重要交叉跨越测温。 对外联系：110kV嘉龙线#52-#53塔段三目电子厂交底 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉梨线#10塔；110kV嘉龙线#08-#16塔左右地线测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉梨线#18-#23（2024年第二次）测量交叉跨越：110kV嘉梨线，110kV嘉龙线，110kV凯陈夏隆线，迎峰度夏弧垂测量。 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#35-#50；110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）龙归乙支线#27-#42（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#51-#57；110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）龙归乙支线#43-#49（2024年第二次）大负荷测试 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#24-#34；110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）龙归乙支线#16-#26（2024年第二次）大负荷测试 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#09-#23；110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）龙归乙支线#00-#15（2024年第二次）大负荷测试 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04；110kV嘉梨线#03-#04；110kV嘉石线#03-#04；110kV嘉马岭线#03-#04；220kV嘉凯甲乙线#07-#08；110kV嘉龙线#11-#12；110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#01-#08；110kV嘉人线#01-#06；110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）#94-#101（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉龙线#08,110kV嘉梨线#03塔大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV嘉凯甲乙线#01-#08；110kV嘉梨线#03塔、110kV嘉龙线#01塔、110kV嘉观临线#01塔、220kV北嘉甲乙线#28塔大负荷抽测。 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04；110kV嘉梨线#03-#04；110kV嘉石线#03-#04；110kV嘉马岭线#03-#04；220kV嘉凯甲乙线#07-#08；110kV嘉龙线#11-#12；110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04重要交叉跨越测温 110kV嘉观临线，110kV嘉梨线、110kV嘉龙线大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉龙线#31塔保供电抽测 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04；110kV嘉梨线#03-#04；110kV嘉石线#03-#04；110kV嘉马岭线#03-#04；220kV嘉凯甲乙线#07-#08；110kV嘉龙线#11-#12；110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04重要交叉跨越测温 110kV嘉观临线，110kV嘉梨线大负荷抽测 | #03-#04 #11-#12 #07-#08 #03-#04 #03-#04 #03-#04 #03-#04 |  | 已完成 | 7月份已完成
57 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 15 | 22 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 26 | 2024-01-15 09:32:00 2024-01-02 08:41:00 2024-02-19 08:23:00 2024-02-20 09:00:00 2024-02-20 09:00:00 2024-02-20 09:00:00 2024-02-07 08:12:00 2024-02-01 08:51:00 2024-02-01 08:51:00 2024-02-02 08:41:00 2024-02-02 08:41:00 2024-02-02 08:32:00 2024-03-20 09:12:00 2024-03-08 08:20:00 2024-03-08 08:20:00 2024-04-11 08:15:00 2024-04-01 08:30:00 2024-04-02 08:15:00 2024-05-11 08:34:00 2024-05-07 08:24:00 2024-05-08 08:24:00 2024-06-28 08:46:00 2024-06-14 08:29:00 2024-06-11 08:49:00 2024-06-04 08:34:00 2024-07-12 08:41:00 2024-07-12 09:00:00 2024-07-11 08:55:00 2024-08-19 08:33:00 2024-08-08 08:27:00 2024-08-01 08:28:00 2024-07-12 08:41:00 2024-07-12 09:00:00 2024-07-11 08:55:00 2024-07-12 08:41:00 2024-07-12 09:00:00 2024-07-11 08:55:00 2024-08-19 08:33:00 2024-08-08 08:27:00 2024-08-01 08:28:00 2024-09-27 08:46:00 2024-09-05 08:40:00 2024-09-02 08:52:00 | 2024-01-15 11:34 | [5 empty] | SCWH0301240104019969 SCWH0301231225030439 SCWH0301240108013359 SCWH0301240108013356 SCWH0301240105000102 SCWH0301240105004906 SCWH0301240105004725 SCWH0301240108013360 SCWH0301240105000103 SCWH0301240105004399 SCWH0301240108013354 SCWH0301240108013355 SCWH0301240304014659 SCWH0301240304014678 SCWH0301240304014684 SCWH0301240329039543 SCWH0301240329039540 SCWH0301240329039544 SCWH0301240423004418 SCWH0301240423004420 SCWH0301240423004417 SCWH0301240105007894 SCWH0301240522012838 SCWH0301240522012849 SCWH0301240522012847 SCWH0301240625003881 SCWH0301240625003890 SCWH0301240625003875 SCWH0301240725001146 SCWH0301240725001142 SCWH0301240725001141 SCWH0301240625003881 SCWH0301240625003890 SCWH0301240625003875 SCWH0301240625003881 SCWH0301240625003890 SCWH0301240625003875 SCWH0301240725001146 SCWH0301240725001142 SCWH0301240725001141 SCWH0301240907000644 SCWH0301240830000294 SCWH0301240830000287 | 嘉马岭线 | 白云导线连接位置红外测温：嘉禾站片区重要跨越测温：110kV嘉均线，110kV嘉马岭线，110kV嘉龙线，220kV嘉凯线，110kV嘉石线。 白云导线连接位置测温：重要交跨管控要求：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉集线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12、110kV汉嘉线龙归乙支线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08塔段 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉马岭线#22-#27；110kV旋石线#04-#09（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉马岭线#18-#21；110kV嘉石线#19；110kV旋石线#01-#03；220kV嘉凯甲线#25-#28；220kV嘉凯乙线#25-#28（2024年第一次） 110kV旋石线;110kV嘉马岭线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV旋石线#04-#09；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#22-#27 110kV旋石线;110kV嘉马岭线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV嘉石线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV旋石线#01-#03；220kV嘉凯甲线#25-#28；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#18-#21；110kV嘉石线#19；220kV嘉凯乙线#25-#28 110kV嘉马岭线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV均夏隆苗线（退运）;110kV均夏坪苗线（退运）;110kV嘉石线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV嘉凯甲线#10-#24；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#06-#17；110kV嘉石线#06-#18；220kV嘉凯乙线#10-#24；110kV退运均夏隆苗线#06-#13；110kV退运均夏坪苗线#06-#13（相机精细化） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉马岭线#28-#40；110kV旋石线#10-#22（2024年第一次） 110kV旋石线;110kV嘉马岭线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV旋石线#10-#22；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#28-#40 110kV嘉均甲线;110kV嘉均乙线;110kV嘉马岭线;110kV嘉石线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV嘉凯甲线#01-#09；110kV嘉均甲线#01-#05；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#01-#05；110kV嘉石线#01-#05；110kV嘉均乙线#01-#05；220kV嘉凯乙线#01-#09 相机精细化巡线，禁飞区线路巡视 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉马岭线#01-#05；110kV嘉石线#01-#05；110kV嘉均甲线#01-#05；110kV嘉均乙线#01-#05；220kV嘉凯甲线#01-#09；220kV嘉凯乙线#01-#09（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉马岭线#06-#17；110kV嘉石线#06-#18；220kV嘉凯甲线#10-#24；220kV嘉凯乙线#10-#24；110kV退运均夏隆苗线#06-#13；110kV退运均夏坪苗线#06-#13及110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17；110kV嘉石线#14-#15、#17-#18;220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24重要交叉跨越测温（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭线#27-#28;110kV旋石线#09-#10 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04;110kV嘉集线#03-#04;110kV嘉石线#03-#04;110kV嘉马岭线#03-#04;220kV嘉凯甲乙线#07-#08;110kV嘉龙线#11-#12;110kV汉嘉线龙归乙支线#03-#04 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭线#27-#28;110kV旋石线#09-#10 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04;110kV嘉集线#03-#04;110kV嘉石线#03-#04;110kV嘉马岭线#03-#04;220kV嘉凯甲乙线#07-#08;110kV嘉龙线#11-#12;110kV汉嘉线龙归乙支线#03-#04 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭线#27-#28;110kV旋石线#09-#10，重要交叉跨越测温，北嘉甲乙线#01-#14大负荷测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04;110kV嘉集线#03-#04;110kV嘉石线#03-#04;110kV嘉马岭线#03-#04;220kV嘉凯甲乙线#07-#08;110kV嘉龙线#11-#12;110kV汉嘉线龙归乙支线#03-#04 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 110kV嘉马岭线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级） 110kV嘉马岭线 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04;110kV嘉集线#03-#04;110kV嘉石线#03-#04;110kV嘉马岭线#03-#04;220kV嘉凯甲乙线#07-#08;110kV嘉龙线#11-#12;110kV汉嘉线龙归乙支线#03-#04 重要交叉跨越测温 110kV汉嘉线#93，#15-#29大负荷测温 缺陷处理：110kV嘉马岭线#03-#39停电检修跟进 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭线#27-#28;110kV旋石线#09-#10 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04；110kV嘉梨线#03-#04；110kV嘉石线#03-#04；110kV嘉马岭线#03-#04；220kV嘉凯甲乙线#07-#08；110kV嘉龙线#11-#12；110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭线#27-#28;110kV旋石线#09-#10 重要交叉跨越测温。 白云导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 导线连接位置红外测温：嘉梨线#07-#10，#18-#23（嘉集）大负荷测温。 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭线#27-#28;110kV旋石线#09-#10 重要交叉跨越测温。 白云导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04；110kV嘉梨线#03-#04；110kV嘉石线#03-#04；110kV嘉马岭线#03-#04；220kV嘉凯甲乙线#07-#08；110kV嘉龙线#11-#12；110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04重要交叉跨越测温 110kV嘉观临线，110kV嘉梨线、110kV嘉龙线大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04；110kV嘉梨线#03-#04；110kV嘉石线#03-#04；110kV嘉马岭线#03-#04；220kV嘉凯甲乙线#07-#08；110kV嘉龙线#11-#12；110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭线#27-#28;110kV旋石线#09-#10 重要交叉跨越测温。 白云导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 导线连接位置红外测温：嘉梨线#07-#10，#18-#23（嘉集）大负荷测温。 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04；110kV嘉梨线#03-#04；110kV嘉石线#03-#04；110kV嘉马岭线#03-#04；220kV嘉凯甲乙线#07-#08；110kV嘉龙线#11-#12；110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭线#27-#28;110kV旋石线#09-#10 重要交叉跨越测温。 白云导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 导线连接位置红外测温：嘉梨线#07-#10，#18-#23（嘉集）大负荷测温。 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭线#27-#28;110kV旋石线#09-#10 重要交叉跨越测温。 白云导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04；110kV嘉梨线#03-#04；110kV嘉石线#03-#04；110kV嘉马岭线#03-#04；220kV嘉凯甲乙线#07-#08；110kV嘉龙线#11-#12；110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04重要交叉跨越测温 110kV嘉观临线，110kV嘉梨线、110kV嘉龙线大负荷抽测 白云线路特殊巡维：2024年国庆假期保供电：110kV嘉马岭线、110kV井马岭线；导线连接位置红外测温：110kV嘉梨线#16塔大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04；110kV嘉梨线#03-#04；110kV嘉石线#03-#04；110kV嘉马岭线#03-#04；220kV嘉凯甲乙线#07-#08；110kV嘉龙线#11-#12；110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04重要交叉跨越测温 110kV嘉观临线，110kV嘉梨线大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 | #17-#18 #16-#17 #13-#14 #18-#19 #17-#18 #14-#15 #24-#25 #23-#24 #20-#21 #03-#04 #11-#12 #07-#08 #03-#04 #03-#04 #03-#04 #03-#04 |  | 已完成 | 1月份已完成
58 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 77 | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 41 | 2024-06-12 08:26:00 2024-06-05 08:18:00 2024-06-03 08:38:00 | 2024-06-12 11:26 | [5 empty] | SCWH0301240522012853 SCWH0301240522012839 SCWH0301240522012855 | 嘉人线 | 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19;110kV汉嘉线#73-#74、#85-#86;110kV嘉人线#14-#15、#26-#27;110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03;110kV汉嘉线元洲乙支线#02-#03 重要交叉跨越测温 跨线路：220北嘉甲乙线#21-#22 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16;500kV北增乙线#15-#16;220kV北界甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#13-#14；110kV汉嘉线#70-#71;110kV嘉人线#29-#30 重要交叉跨越测温 跨线路：220北茶甲乙线#15-#16；220北界甲乙线#17-#18；500北增甲线#18-#19；500北增乙线#18-#19 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#08-#09；220kV北界甲乙线#10-#11;500kV北增甲线#12-#13;500kV北增乙线#12-#13;110kV汉嘉线元洲乙支线#05-#06;110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06 重要交叉跨越测温 | #05-#06 #05-#06 #12-#13 #12-#13 #10-#11 #08-#09 #15-#16 #18-#19 #18-#19 #17-#18 #15-#16 #29-#30 #70-#71 #13-#14 #15-#16 #15-#16 #15-#16 #21-#22 #02-#03 #02-#03 #26-#27 #14-#15 #85-#86 #73-#74 #18-#19 |  | 已完成 | 6月份已完成
59 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 77 | 18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 41 | 2024-07-22 08:40:00 2024-07-19 08:40:00 2024-07-19 08:42:00 2024-07-19 08:41:00 2024-07-16 08:24:00 2024-07-11 08:31:00 2024-07-10 08:52:00 2024-07-03 08:35:00 2024-07-03 08:45:00 2024-07-01 09:16:00 2024-07-02 08:28:00 2024-07-01 08:38:00 2024-07-01 08:18:00 2024-08-06 08:18:00 2024-08-05 08:29:00 2024-08-02 08:28:00 2024-09-30 08:34:00 2024-09-29 08:44:00 2024-09-13 08:35:00 | 2024-07-22 11:09 | [5 empty] | SCWH0301240105010128 SCWH0301240713000422 SCWH0301240108013395 SCWH0301240625003873 SCWH0301240625003877 SCWH0301240515000835 SCWH0301240108013399 SCWH0301240105010129 SCWH0301240108013403 SCWH0301240625003876 SCWH0301240108013401 SCWH0301240108013377 SCWH0301240108013396 SCWH0301240725001152 SCWH0301240725001153 SCWH0301240725001149 SCWH0301240830000289 SCWH0301240830000291 SCWH0301240830000293 | 嘉人线 | 110kV汉嘉线;110kV嘉人线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV嘉人线#23-#29；110kV汉嘉线#71-#77（现110kV嘉观临线）相机精细化 白云导线连接位置红外测温： 220kV北嘉甲乙线#18-#19；110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29；110kV嘉人线#14-#15、#26-#27；110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03；110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03重要交叉跨越测温；测量交叉跨越：220kV北嘉甲乙线、110kV嘉观临线。 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线元洲甲支线#00-#05；110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）元洲乙支线#00-#05、110kV嘉观临线#26，大负荷测温（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19；110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29；110kV嘉人线#14-#15、#26-#27；110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03；110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03 重要交叉跨越测温；测量交叉跨越：220kV北嘉甲乙线、110kV嘉观临线迎峰度夏弧垂测量。 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#08-#09；220kV北界甲乙线#10-#11；500kV北增甲线#12-#13；500kV北增乙线#12-#13；110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06；110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06重要交叉跨越测温，大负荷测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV嘉观临线#32-#37（原汉嘉线#65-#70），嘉人线#30-#44。大负荷测试 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线元洲甲支线#06-#27；110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）元洲乙支线#06-#27（2024年第二次） 110kV汉嘉线;110kV嘉人线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV嘉人线#07-#15；110kV汉嘉线#85-#93（现110kV嘉观临线#09-#17）相机精细化 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线#07-#15；110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）#85-#93（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16；500kV北增乙线#15-#16；220kV北界甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#13-#14；110kV嘉观临线#31-#32；110kV嘉人线#29-#30重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#01-#08；110kV嘉人线#01-#06；110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）#94-#101（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线#23-#29；110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）#71-#77（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线#16-#22；110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）#78-#84（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16；500kV北增乙线#15-#16；220kV北界甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#13-#14；110kV嘉观临线#31-#32；110kV嘉人线#29-#30重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#08-#09；220kV北界甲乙线#10-#11；500kV北增甲线#12-#13；500kV北增乙线#12-#13；110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06；110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06重要交叉跨越测温，220kV北嘉甲乙线#15-#16、110kV嘉观临线#26大负荷测温 白云导线连接位置红外测温： 220kV北嘉甲乙线#18-#19；110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29；110kV嘉人线#14-#15、#26-#27；110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03；110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03重要交叉跨越测温；110kV嘉观临线#26塔大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温： 220kV北嘉甲乙线#18-#19；110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29；110kV嘉人线#14-#15、#26-#27；110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03；110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03重要交叉跨越测温；跨线路：220kV北嘉甲乙线#21-#22 220kV北嘉甲乙线#21-#22、220kV北嘉甲乙线#18,110kV嘉观临线#26大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16；500kV北增乙线#15-#16；220kV北界甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#13-#14；110kV嘉观临线#31-#32；110kV嘉人线#29-#30重要交叉跨越测温 跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#08-#09；220kV北界甲乙线#10-#11；500kV北增甲线#12-#13；500kV北增乙线#12-#13；110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06；110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06重要交叉跨越测温，220kV北嘉甲乙线#15-#16、110kV嘉观临线#26大负荷测温 | #15-#16 #05-#06 #05-#06 #12-#13 #12-#13 #10-#11 #08-#09 #15-#16 #18-#19 #18-#19 #17-#18 #15-#16 #29-#30 #31-#32 #13-#14 #15-#16 #15-#16 #15-#16 #21-#22 #21-#22 #02-#03 #02-#03 #26-#27 #14-#15 #28-#29 #16-#17 #18-#19 |  | 已完成 | 7月份已完成
60 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 30 | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 23 | 2024-06-12 08:26 | 2024-06-12 11:26 | [5 empty] | SCWH0301240522012853 | 嘉人线元洲甲支线 | 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19;110kV汉嘉线#73-#74、#85-#86;110kV嘉人线#14-#15、#26-#27;110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03;110kV汉嘉线元洲乙支线#02-#03 重要交叉跨越测温 跨线路：220北嘉甲乙线#21-#22 | #21-#22 #02-#03 #02-#03 #26-#27 #14-#15 #85-#86 #73-#74 #18-#19 |  | 已完成 | 6月份已完成
61 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 30 | 18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 23 | 2024-07-19 08:40:00 2024-07-19 08:42:00 2024-07-19 08:41:00 2024-07-10 08:52:00 2024-08-02 08:28:00 2024-09-30 08:34:00 | 2024-07-19 11:14 | [5 empty] | SCWH0301240713000422 SCWH0301240108013395 SCWH0301240625003873 SCWH0301240108013399 SCWH0301240725001149 SCWH0301240830000289 | 嘉人线元洲甲支线 | 白云导线连接位置红外测温： 220kV北嘉甲乙线#18-#19；110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29；110kV嘉人线#14-#15、#26-#27；110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03；110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03重要交叉跨越测温；测量交叉跨越：220kV北嘉甲乙线、110kV嘉观临线。 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线元洲甲支线#00-#05；110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）元洲乙支线#00-#05、110kV嘉观临线#26，大负荷测温（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19；110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29；110kV嘉人线#14-#15、#26-#27；110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03；110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03 重要交叉跨越测温；测量交叉跨越：220kV北嘉甲乙线、110kV嘉观临线迎峰度夏弧垂测量。 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线元洲甲支线#06-#27；110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）元洲乙支线#06-#27（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温： 220kV北嘉甲乙线#18-#19；110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29；110kV嘉人线#14-#15、#26-#27；110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03；110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03重要交叉跨越测温；110kV嘉观临线#26塔大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温： 220kV北嘉甲乙线#18-#19；110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29；110kV嘉人线#14-#15、#26-#27；110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03；110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03重要交叉跨越测温；跨线路：220kV北嘉甲乙线#21-#22 220kV北嘉甲乙线#21-#22、220kV北嘉甲乙线#18,110kV嘉观临线#26大负荷抽测 | #21-#22 #21-#22 #02-#03 #02-#03 #26-#27 #14-#15 #28-#29 #16-#17 #18-#19 |  | 已完成 | 7月份已完成
62 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 12 | 2024-01-25 10:20:00 2024-01-15 09:32:00 2024-01-03 08:31:00 2024-01-02 08:41:00 2024-02-20 09:00:00 2024-02-20 09:00:00 2024-02-07 08:12:00 2024-02-02 08:41:00 2024-02-02 08:41:00 2024-02-02 08:32:00 2024-03-08 08:20:00 2024-03-08 08:20:00 2024-04-01 08:30:00 2024-04-02 08:15:00 2024-05-07 08:24:00 2024-05-08 08:24:00 2024-06-14 08:29:00 2024-06-04 08:34:00 2024-07-12 08:41:00 2024-07-11 08:55:00 2024-08-08 08:27:00 2024-08-01 08:28:00 2024-07-12 08:41:00 2024-07-11 08:55:00 2024-07-12 08:41:00 2024-07-11 08:55:00 2024-08-08 08:27:00 2024-08-01 08:28:00 2024-09-05 08:40:00 2024-09-02 08:52:00 | 2024-01-26 12:19 | [5 empty] | SCWH0301240119000188 SCWH0301240104019969 SCWH0301231225030674 SCWH0301231225030439 SCWH0301240108013356 SCWH0301240105004906 SCWH0301240105004725 SCWH0301240105004399 SCWH0301240108013354 SCWH0301240108013355 SCWH0301240304014678 SCWH0301240304014684 SCWH0301240329039540 SCWH0301240329039544 SCWH0301240423004420 SCWH0301240423004417 SCWH0301240522012838 SCWH0301240522012847 SCWH0301240625003881 SCWH0301240625003875 SCWH0301240725001142 SCWH0301240725001141 SCWH0301240625003881 SCWH0301240625003875 SCWH0301240625003881 SCWH0301240625003875 SCWH0301240725001142 SCWH0301240725001141 SCWH0301240830000294 SCWH0301240830000287 | 嘉石线 | 白云导线连接位置红外测温：220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16、#34-#35、#45-#46、#83-#84；北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、#09-#10、#17-#18、#36-#37、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；北嘉甲乙线#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18；嘉凯甲乙线#20-#21，110kV嘉马岭#13-#14、#16-#18，110kV嘉人线#29-#30，110kV嘉石线#14-#15；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05，110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12，110kV井马岭线#14-#15,110kV旋石线#27-#28；110kV茶纲线#33-#34,110kV茶汉甲乙线#28-#29；110kV汉嘉线#11-#12、#70-#71，110kV汉马线竹料甲支线#04-#05，110kV汉太线#14-#15，#58-#59，110kV汉云甲线#08-#09，110kV汉云乙线#14-#15 白云导线连接位置红外测温：嘉禾站片区重要跨越测温：110kV嘉均线，110kV嘉马岭线，110kV嘉龙线，220kV嘉凯线，110kV嘉石线。 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线导线连接位置测温：重要交跨管控要求：220kV嘉凯甲乙线24-25，110kV嘉石线17-19，110kV嘉马岭18-20，27-28 110kV旋石线10-11 白云导线连接位置测温：重要交跨管控要求：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉集线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12、110kV汉嘉线龙归乙支线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08塔段 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉马岭线#18-#21；110kV嘉石线#19；110kV旋石线#01-#03；220kV嘉凯甲线#25-#28；220kV嘉凯乙线#25-#28（2024年第一次） 110kV旋石线;110kV嘉马岭线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV嘉石线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV旋石线#01-#03；220kV嘉凯甲线#25-#28；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#18-#21；110kV嘉石线#19；220kV嘉凯乙线#25-#28 110kV嘉马岭线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV均夏隆苗线（退运）;110kV均夏坪苗线（退运）;110kV嘉石线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV嘉凯甲线#10-#24；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#06-#17；110kV嘉石线#06-#18；220kV嘉凯乙线#10-#24；110kV退运均夏隆苗线#06-#13；110kV退运均夏坪苗线#06-#13（相机精细化） 110kV嘉均甲线;110kV嘉均乙线;110kV嘉马岭线;110kV嘉石线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV嘉凯甲线#01-#09；110kV嘉均甲线#01-#05；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#01-#05；110kV嘉石线#01-#05；110kV嘉均乙线#01-#05；220kV嘉凯乙线#01-#09 相机精细化巡线，禁飞区线路巡视 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉马岭线#01-#05；110kV嘉石线#01-#05；110kV嘉均甲线#01-#05；110kV嘉均乙线#01-#05；220kV嘉凯甲线#01-#09；220kV嘉凯乙线#01-#09（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉马岭线#06-#17；110kV嘉石线#06-#18；220kV嘉凯甲线#10-#24；220kV嘉凯乙线#10-#24；110kV退运均夏隆苗线#06-#13；110kV退运均夏坪苗线#06-#13及110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17；110kV嘉石线#14-#15、#17-#18;220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24重要交叉跨越测温（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04;110kV嘉集线#03-#04;110kV嘉石线#03-#04;110kV嘉马岭线#03-#04;220kV嘉凯甲乙线#07-#08;110kV嘉龙线#11-#12;110kV汉嘉线龙归乙支线#03-#04 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04;110kV嘉集线#03-#04;110kV嘉石线#03-#04;110kV嘉马岭线#03-#04;220kV嘉凯甲乙线#07-#08;110kV嘉龙线#11-#12;110kV汉嘉线龙归乙支线#03-#04 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04;110kV嘉集线#03-#04;110kV嘉石线#03-#04;110kV嘉马岭线#03-#04;220kV嘉凯甲乙线#07-#08;110kV嘉龙线#11-#12;110kV汉嘉线龙归乙支线#03-#04 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04;110kV嘉集线#03-#04;110kV嘉石线#03-#04;110kV嘉马岭线#03-#04;220kV嘉凯甲乙线#07-#08;110kV嘉龙线#11-#12;110kV汉嘉线龙归乙支线#03-#04 重要交叉跨越测温 110kV汉嘉线#93，#15-#29大负荷测温 缺陷处理：110kV嘉马岭线#03-#39停电检修跟进 白云导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04；110kV嘉梨线#03-#04；110kV嘉石线#03-#04；110kV嘉马岭线#03-#04；220kV嘉凯甲乙线#07-#08；110kV嘉龙线#11-#12；110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 导线连接位置红外测温：嘉梨线#07-#10，#18-#23（嘉集）大负荷测温。 白云导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04；110kV嘉梨线#03-#04；110kV嘉石线#03-#04；110kV嘉马岭线#03-#04；220kV嘉凯甲乙线#07-#08；110kV嘉龙线#11-#12；110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04重要交叉跨越测温 110kV嘉观临线，110kV嘉梨线、110kV嘉龙线大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04；110kV嘉梨线#03-#04；110kV嘉石线#03-#04；110kV嘉马岭线#03-#04；220kV嘉凯甲乙线#07-#08；110kV嘉龙线#11-#12；110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 导线连接位置红外测温：嘉梨线#07-#10，#18-#23（嘉集）大负荷测温。 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04；110kV嘉梨线#03-#04；110kV嘉石线#03-#04；110kV嘉马岭线#03-#04；220kV嘉凯甲乙线#07-#08；110kV嘉龙线#11-#12；110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 导线连接位置红外测温：嘉梨线#07-#10，#18-#23（嘉集）大负荷测温。 白云导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04；110kV嘉梨线#03-#04；110kV嘉石线#03-#04；110kV嘉马岭线#03-#04；220kV嘉凯甲乙线#07-#08；110kV嘉龙线#11-#12；110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04重要交叉跨越测温 110kV嘉观临线，110kV嘉梨线、110kV嘉龙线大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04；110kV嘉梨线#03-#04；110kV嘉石线#03-#04；110kV嘉马岭线#03-#04；220kV嘉凯甲乙线#07-#08；110kV嘉龙线#11-#12；110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04重要交叉跨越测温 110kV嘉观临线，110kV嘉梨线大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 | #17-#18 #16-#17 #13-#14 #18-#19 #17-#18 #14-#15 #24-#25 #23-#24 #20-#21 #03-#04 #11-#12 #07-#08 #03-#04 #03-#04 #03-#04 #03-#04 |  | 已完成 | 1月份已完成
63 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 45 | 13 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 23 | 2024-01-25 10:20:00 2024-02-05 08:47:00 2024-02-05 08:47:00 2024-02-04 09:14:07 2024-02-01 09:28:10 2024-02-04 08:39:00 2024-02-04 08:40:00 2024-03-20 08:43:00 2024-04-08 08:22:00 2024-05-09 09:05:00 2024-06-27 08:24:00 2024-06-06 08:23:00 2024-07-23 08:44:00 2024-08-01 09:30:00 2024-07-23 08:44:00 2024-07-23 08:44:00 2024-08-01 09:30:00 2024-09-27 08:46:00 2024-09-18 08:27:00 | 2024-01-26 12:19 | [5 empty] | SCWH0301240119000188 SCWH0301240108013362 SCWH0301240108013361 SCWH0301240105000339 SCWH0301240105000342 SCWH0301240105000347 SCWH0301240108013363 SCWH0301240304014655 SCWH0301240329039557 SCWH0301240423004406 SCWH0301240105007945 SCWH0301240522012841 SCWH0301240625003878 SCWH0301240725001159 SCWH0301240625003878 SCWH0301240625003878 SCWH0301240725001159 SCWH0301240907000644 SCWH0301240830000286 | 井马岭线 | 白云导线连接位置红外测温：220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16、#34-#35、#45-#46、#83-#84；北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、#09-#10、#17-#18、#36-#37、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；北嘉甲乙线#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18；嘉凯甲乙线#20-#21，110kV嘉马岭#13-#14、#16-#18，110kV嘉人线#29-#30，110kV嘉石线#14-#15；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05，110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12，110kV井马岭线#14-#15,110kV旋石线#27-#28；110kV茶纲线#33-#34,110kV茶汉甲乙线#28-#29；110kV汉嘉线#11-#12、#70-#71，110kV汉马线竹料甲支线#04-#05，110kV汉太线#14-#15，#58-#59，110kV汉云甲线#08-#09，110kV汉云乙线#14-#15 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV井马岭线#16-#20；110kV旋石线#22-#27；110kV旋石线马岗乙支线#00（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV井马岭线#10-#15；110kV旋石线#28-#32（2024年第一次） 重要交叉跨越测温 110kV井马岭线;110kV旋石线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV井马岭线#10-#14；110kV旋石线#28-#32 110kV井马岭线;110kV旋石线;110kV旋石线马岗乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV井马岭线#15-#20；110kV旋石线#22-#27；110kV旋石线马岗乙支线#00。石井片区电缆桥特巡。 110kV井马岭线;110kV旋石线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV井马岭线#01-#09；110kV旋石线#33-#41 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV井马岭线#01-#09；110kV旋石线#33-#41（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：110kV井马岭线#14-#15;110kV旋石线#27-#28，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV井马岭线#14-#15;110kV旋石线#27-#28，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV井马岭线#14-#15;110kV旋石线#27-#28，重要交叉跨越测温 110kV井马岭线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV井马岭线 白云导线连接位置红外测温：110kV井马岭线#14-#15;110kV旋石线#27-#28，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV井马岭线#14-#15;110kV旋石线#27-#28，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV井马岭线#14-#15;110kV旋石线#27-#28，重要交叉跨越测温，110kV旋石线大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温：110kV井马岭线#14-#15;110kV旋石线#27-#28，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV井马岭线#14-#15;110kV旋石线#27-#28，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV井马岭线#14-#15;110kV旋石线#27-#28，重要交叉跨越测温，110kV旋石线大负荷抽测 白云线路特殊巡维：2024年国庆假期保供电：110kV嘉马岭线、110kV井马岭线；导线连接位置红外测温：110kV嘉梨线#16塔大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温：110kV井马岭线#14-#15;110kV旋石线#27-#28，重要交叉跨越测温，110kV旋石线大负荷抽测 | #27-#28 #14-#15 |  | 已完成 | 1月份已完成
64 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏隆线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 江泽辉 | 白云中心 | 10 | 2024-02-10 08:00:00 2024-02-13 08:05:00 2024-02-12 08:00:00 2024-02-11 08:00:00 2024-02-09 08:00:00 2024-02-06 08:27:00 2024-02-06 09:09:14 2024-05-28 08:33:00 2024-06-27 08:25:00 | 2024-02-10 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240124025532 SCWH0301240124025535 SCWH0301240124025534 SCWH0301240124025533 SCWH0301240124025531 SCWH0301240108013357 SCWH0301240105000107 SCWH0301240515000842 SCWH0301240105007946 | 凯陈夏隆线 | 生产指挥中心大厅特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯坪棠线[★★]、110kV芳联福线[★★]、凯陈夏隆线[★★]、110kV森桃线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）、2024年春节保供电（二级）（2.10-2.17）、2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电（2.10、2.12-2.13）（一级）设备视频特巡；省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级）（2.6-2.7,2.19）准备阶段设备视频特巡。 电网风险特巡：广东电网有限责任公司2024第002号-Ⅳ-02IV级电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。。 生产指挥中心大厅特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯坪棠线[★★]、110kV芳联福线[★★]、凯陈夏隆线[★★]、110kV森桃线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）、2024年春节保供电（二级）（2.10-2.17）、2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电（一级）（2.10、2.12-2.13）设备视频特巡；省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级）（2.6-2.7,2.19）准备阶段设备视频特巡。 电网风险特巡：广东电网有限责任公司2024第002号-Ⅳ-02IV级电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 生产指挥中心大厅特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯坪棠线[★★]、110kV芳联福线[★★]、凯陈夏隆线[★★]、110kV森桃线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）、2024年春节保供电（二级）（2.10-2.17）、2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电（一级）（2.10、2.12-2.13）设备视频特巡；省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级）（2.6-2.7,2.19）准备阶段设备视频特巡。 电网风险特巡：广东电网有限责任公司2024第002号-Ⅳ-02IV级电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 生产指挥中心大厅特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯坪棠线[★★]、110kV芳联福线[★★]、凯陈夏隆线[★★]、110kV森桃线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）、2024年春节保供电（二级）（2.10-2.17）设备视频特巡、省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级）（2.6-2.7,2.19）、2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电（一级）（2.10、2.12-2.13）准备阶段设备视频特巡。 电网风险特巡：广东电网有限责任公司2024第002号-Ⅳ-02IV级电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 生产指挥中心大厅特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯坪棠线[★★]、110kV芳联福线[★★]、凯陈夏隆线[★★]、110kV森桃线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）、2024年迎春花市保供电（二级）（2.4-2.9）、省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级）（2.6-2.7,2.19）设备视频特巡；2024年春节保供电（二级）（2.10-2.17）、2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电（一级）（2.10、2.12-2.13）准备阶段视频特巡。 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广东电网有限责任公司2024第002号-Ⅳ-02IV级电网风险生效前设备视频特巡。 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV凯陈夏隆线#01-#11；110kV凯陈夏苗航线#01-#11（2024年第一次） 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：【Ⅲ级(7-9月Ⅱ级)】110kV凯陈夏隆线#01-#11；（Ⅲ级）110kV凯陈夏苗航线#01-#11 线路特殊巡维：省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级）特维：110kV凯陈夏苗航线，110kV凯陈夏隆线日常巡视到位 白云导线连接位置红外测温：110kV凯陈夏苗航、110kV凯陈夏隆线大负荷测温。 110kV凯陈夏隆线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV凯陈夏隆线 | #01-#11 #01-#11 #01-#11 #01-#11 |  | 已完成 | 2月份已完成
65 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏隆线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 江泽辉 | 白云中心 | 10 | 2024-07-19 08:14:44 2024-07-04 09:18:46 2024-07-04 08:41:00 | 2024-07-19 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240108013408 SCWH0301240105006639 SCWH0301240108013364 | 凯陈夏隆线 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉梨线#18-#23（2024年第二次）测量交叉跨越：110kV嘉梨线，110kV嘉龙线，110kV凯陈夏隆线，迎峰度夏弧垂测量。 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：【Ⅱ级】110kV凯陈夏隆线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）#01-#11；110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）#01-#11 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV凯陈夏隆线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）#01-#11；110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）#01-#11（2024年第二次） | #01-#11 #01-#11 #01-#11 #01-#11 #18-#23 |  | 已完成 | 7月份已完成
66 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏苗航线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 江泽辉 | 白云中心 | 10 | 2024-01-15 08:41:00 2024-02-06 08:27:00 2024-02-06 09:09:14 2024-06-27 08:26:00 | 2024-01-15 10:55 | [5 empty] | SCWH0301240112022150 SCWH0301240108013357 SCWH0301240105000107 SCWH0301240105007947 | 凯陈夏苗航线 | 白云电缆特殊巡维：220kV北嘉甲乙线同停期间电网风险（广州供电局2024第004号）风险期间特维：220kV木凯甲乙线、220kV石凯甲乙线、220kV嘉凯甲乙线。2024年省市“两会”保供电特维：110kV航苗隆线（二级保供电），110kV凯陈夏苗航线（一级保供电）。导线连接位置红外测温：110kV凯陈夏苗航线测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV凯陈夏隆线#01-#11；110kV凯陈夏苗航线#01-#11（2024年第一次） 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：【Ⅲ级(7-9月Ⅱ级)】110kV凯陈夏隆线#01-#11；（Ⅲ级）110kV凯陈夏苗航线#01-#11 线路特殊巡维：省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级）特维：110kV凯陈夏苗航线，110kV凯陈夏隆线日常巡视到位 110kV凯陈夏苗航线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV凯陈夏苗航线 | #01-#11 #01-#11 #01-#11 #01-#11 |  | 已完成 | 1月份已完成
67 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏苗航线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 江泽辉 | 白云中心 | 10 | 2024-07-04 09:18:46 2024-07-04 08:41:00 | 2024-07-08 15:53 | [5 empty] | SCWH0301240105006639 SCWH0301240108013364 | 凯陈夏苗航线 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：【Ⅱ级】110kV凯陈夏隆线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）#01-#11；110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）#01-#11 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV凯陈夏隆线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）#01-#11；110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）#01-#11（2024年第二次） | #01-#11 #01-#11 #01-#11 #01-#11 |  | 已完成 | 7月份已完成
68 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 69 | 23 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 39 | 2024-01-25 10:20:00 2024-01-03 08:31:00 2024-02-19 08:23:00 2024-02-20 09:00:00 2024-02-20 09:00:00 2024-02-20 09:00:00 2024-02-05 08:47:00 2024-02-05 08:47:00 2024-02-04 09:14:07 2024-02-01 09:28:10 2024-02-01 08:51:00 2024-02-01 08:51:00 2024-02-04 08:39:00 2024-02-04 08:40:00 2024-03-20 08:43:00 2024-03-20 09:12:00 2024-04-11 08:15:00 2024-04-08 08:22:00 2024-05-11 08:34:00 2024-05-09 09:05:00 2024-06-27 08:26:00 2024-06-27 08:27:00 2024-06-11 08:49:00 2024-06-06 08:23:00 2024-07-23 08:44:00 2024-07-12 09:00:00 2024-08-19 08:33:00 2024-08-19 08:31:00 2024-08-01 09:30:00 2024-07-23 08:44:00 2024-07-12 09:00:00 2024-07-23 08:44:00 2024-07-12 09:00:00 2024-08-19 08:33:00 2024-08-19 08:31:00 2024-08-01 09:30:00 2024-09-18 08:27:00 2024-09-18 08:26:00 | 2024-01-26 12:19 | [5 empty] | SCWH0301240119000188 SCWH0301231225030674 SCWH0301240108013359 SCWH0301240108013356 SCWH0301240105000102 SCWH0301240105004906 SCWH0301240108013362 SCWH0301240108013361 SCWH0301240105000339 SCWH0301240105000342 SCWH0301240108013360 SCWH0301240105000103 SCWH0301240105000347 SCWH0301240108013363 SCWH0301240304014655 SCWH0301240304014659 SCWH0301240329039543 SCWH0301240329039557 SCWH0301240423004418 SCWH0301240423004406 SCWH0301240105007948 SCWH0301240105007944 SCWH0301240522012849 SCWH0301240522012841 SCWH0301240625003878 SCWH0301240625003890 SCWH0301240725001146 SCWH0301240713000419 SCWH0301240725001159 SCWH0301240625003878 SCWH0301240625003890 SCWH0301240625003878 SCWH0301240625003890 SCWH0301240725001146 SCWH0301240713000419 SCWH0301240725001159 SCWH0301240830000286 SCWH0301240830000290 | 旋石线 | 白云导线连接位置红外测温：220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16、#34-#35、#45-#46、#83-#84；北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、#09-#10、#17-#18、#36-#37、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；北嘉甲乙线#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18；嘉凯甲乙线#20-#21，110kV嘉马岭#13-#14、#16-#18，110kV嘉人线#29-#30，110kV嘉石线#14-#15；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05，110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12，110kV井马岭线#14-#15,110kV旋石线#27-#28；110kV茶纲线#33-#34,110kV茶汉甲乙线#28-#29；110kV汉嘉线#11-#12、#70-#71，110kV汉马线竹料甲支线#04-#05，110kV汉太线#14-#15，#58-#59，110kV汉云甲线#08-#09，110kV汉云乙线#14-#15 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线导线连接位置测温：重要交跨管控要求：220kV嘉凯甲乙线24-25，110kV嘉石线17-19，110kV嘉马岭18-20，27-28 110kV旋石线10-11 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉马岭线#22-#27；110kV旋石线#04-#09（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉马岭线#18-#21；110kV嘉石线#19；110kV旋石线#01-#03；220kV嘉凯甲线#25-#28；220kV嘉凯乙线#25-#28（2024年第一次） 110kV旋石线;110kV嘉马岭线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV旋石线#04-#09；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#22-#27 110kV旋石线;110kV嘉马岭线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV嘉石线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV旋石线#01-#03；220kV嘉凯甲线#25-#28；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#18-#21；110kV嘉石线#19；220kV嘉凯乙线#25-#28 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV井马岭线#16-#20；110kV旋石线#22-#27；110kV旋石线马岗乙支线#00（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV井马岭线#10-#15；110kV旋石线#28-#32（2024年第一次） 重要交叉跨越测温 110kV井马岭线;110kV旋石线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV井马岭线#10-#14；110kV旋石线#28-#32 110kV井马岭线;110kV旋石线;110kV旋石线马岗乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV井马岭线#15-#20；110kV旋石线#22-#27；110kV旋石线马岗乙支线#00。石井片区电缆桥特巡。 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉马岭线#28-#40；110kV旋石线#10-#22（2024年第一次） 110kV旋石线;110kV嘉马岭线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV旋石线#10-#22；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#28-#40 110kV井马岭线;110kV旋石线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV井马岭线#01-#09；110kV旋石线#33-#41 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV井马岭线#01-#09；110kV旋石线#33-#41（2024年第一次） 白云导线连接位置红外测温：110kV井马岭线#14-#15;110kV旋石线#27-#28，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭线#27-#28;110kV旋石线#09-#10 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭线#27-#28;110kV旋石线#09-#10 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV井马岭线#14-#15;110kV旋石线#27-#28，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭线#27-#28;110kV旋石线#09-#10，重要交叉跨越测温，北嘉甲乙线#01-#14大负荷测温 白云导线连接位置红外测温：110kV井马岭线#14-#15;110kV旋石线#27-#28，重要交叉跨越测温 110kV旋石线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV旋石线 110kV旋石线马岗乙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV旋石线马岗乙支线 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭线#27-#28;110kV旋石线#09-#10 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV井马岭线#14-#15;110kV旋石线#27-#28，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV井马岭线#14-#15;110kV旋石线#27-#28，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭线#27-#28;110kV旋石线#09-#10 重要交叉跨越测温。 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭线#27-#28;110kV旋石线#09-#10 重要交叉跨越测温。 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭#27-#28,110kV旋石线#09-#10重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV井马岭线#14-#15;110kV旋石线#27-#28，重要交叉跨越测温，110kV旋石线大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温：110kV井马岭线#14-#15;110kV旋石线#27-#28，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭线#27-#28;110kV旋石线#09-#10 重要交叉跨越测温。 白云导线连接位置红外测温：110kV井马岭线#14-#15;110kV旋石线#27-#28，重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭线#27-#28;110kV旋石线#09-#10 重要交叉跨越测温。 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭线#27-#28;110kV旋石线#09-#10 重要交叉跨越测温。 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭#27-#28,110kV旋石线#09-#10重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV井马岭线#14-#15;110kV旋石线#27-#28，重要交叉跨越测温，110kV旋石线大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温：110kV井马岭线#14-#15;110kV旋石线#27-#28，重要交叉跨越测温，110kV旋石线大负荷抽测 白云导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭#27-#28,110kV旋石线#09-#10重要交叉跨越测温 | #09-#10 #27-#28 #27-#28 #14-#15 |  | 已完成 | 1月份已完成
69 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线马岗乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 1 | 2024-02-05 08:47:00 2024-02-01 09:28:10 2024-06-27 08:27:00 | 2024-02-28 15:48 | [5 empty] | SCWH0301240108013362 SCWH0301240105000342 SCWH0301240105007944 | 旋石线马岗乙支线 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV井马岭线#16-#20；110kV旋石线#22-#27；110kV旋石线马岗乙支线#00（2024年第一次） 110kV井马岭线;110kV旋石线;110kV旋石线马岗乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV井马岭线#15-#20；110kV旋石线#22-#27；110kV旋石线马岗乙支线#00。石井片区电缆桥特巡。 110kV旋石线马岗乙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV旋石线马岗乙支线 | #22-#27 #15-#20 #22-#27 #16-#20 |  | 已完成 | 2月份已完成
70 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线太和乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 1 | 2024-03-25 10:27:13 2024-03-27 08:39:00 2024-06-26 08:53:00 | 2024-03-31 17:30 | [5 empty] | SCWH0301240108004225 SCWH0301240108013552 SCWH0301240105007913 | 茶汉甲线太和乙支线 | 110kV茶汉乙线;110kV茶汉乙线民营乙支线;110kV茶汉甲线;110kV茶纲线太和甲支线;110kV茶汉甲线太和乙支线;110kV茶汉甲线民营甲支线;110kV茶汉乙线太和丙支线;110kV茶纲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#23-#37、10kV茶汉乙线#23-#37、110kV茶汉甲线太和乙支线#00、110kV茶汉乙线太和丙支线#00、110kV茶汉甲线民营甲支线#00-#02塔段、110kV茶汉乙线民营乙支线#00-#02塔段、110kV太人线#89-#91（退运）防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#23-#37；110kV茶汉乙线#23-#37；110kV茶汉甲线太和乙支线#00；110kV茶汉乙线太和丙支线#00；110kV茶汉甲线民营甲支线#00-#02；110kV茶汉乙线民营乙支线#00-#02；110kV退运太人线#89-#91（2024年第一次） 110kV茶汉甲线太和乙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线太和乙支线 | #89-#91 #00-#02 #00-#02 #23-#37 #23-#37 #89-#91 #00-#02 #00-#02 #23-#37 #23-#37 |  | 已完成 | 3月份已完成
72 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线太和丙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 1 | 2024-03-25 10:27:13 2024-03-27 08:39:00 2024-06-26 08:08:00 | 2024-03-31 17:30 | [5 empty] | SCWH0301240108004225 SCWH0301240108013552 SCWH0301240105007916 | 茶汉乙线太和丙支线 | 110kV茶汉乙线;110kV茶汉乙线民营乙支线;110kV茶汉甲线;110kV茶纲线太和甲支线;110kV茶汉甲线太和乙支线;110kV茶汉甲线民营甲支线;110kV茶汉乙线太和丙支线;110kV茶纲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#23-#37、10kV茶汉乙线#23-#37、110kV茶汉甲线太和乙支线#00、110kV茶汉乙线太和丙支线#00、110kV茶汉甲线民营甲支线#00-#02塔段、110kV茶汉乙线民营乙支线#00-#02塔段、110kV太人线#89-#91（退运）防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#23-#37；110kV茶汉乙线#23-#37；110kV茶汉甲线太和乙支线#00；110kV茶汉乙线太和丙支线#00；110kV茶汉甲线民营甲支线#00-#02；110kV茶汉乙线民营乙支线#00-#02；110kV退运太人线#89-#91（2024年第一次） 110kV茶汉乙线太和丙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级） 110kV茶汉乙线太和丙支线（现110kV茶观乙线太和丙支线） | #89-#91 #00-#02 #00-#02 #23-#37 #23-#37 #89-#91 #00-#02 #00-#02 #23-#37 #23-#37 |  | 已完成 | 3月份已完成
73 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 25 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 47 | 2024-06-26 08:25 | 2024-06-26 12:36 | [5 empty] | SCWH0301240105007954 | 汉雀甲线 | 220kV汉雀甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线 |  |  | 已完成 | 6月份已完成
74 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 25 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 47 | 2024-06-11 09:39:41 2024-06-26 08:26:00 2024-06-06 08:43:00 | 2024-06-12 11:47 | [5 empty] | SCWH0301240522012851 SCWH0301240105007955 SCWH0301240522012852 | 汉雀乙线 | 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59;110kV汉云乙线#14-#15;220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21;110kV汉云甲线#18-#19;110kV汉钟线#11-#12;110kV汉钟乙线#11-#12;110kV汉马线竹料甲支线#04-#05 重要交叉跨越测温 跨线路：110kV汉太线#16-#17；110kV汉云乙线#16-#17；110kV汉太线#33-#34；110kV汉云乙线#33-#34；220kV汉雀甲乙线#34-#35 220kV汉雀乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV汉雀乙线 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41;110kV汉云乙线#43-#44;110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22;110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15;220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 跨线路：110汉云甲线#41-#42；110汉云乙线#46-#47；220汉雀甲乙线#47-#48 | #47-#48 #46-#47 #41-#42 #43-#44 #14-#15 #04-#05 #21-#22 #11-#12 #43-#44 #40-#41 #34-#35 #33-#34 #33-#34 #16-#17 #16-#17 #04-#05 #11-#12 #11-#12 #18-#19 #20-#21 #17-#18 #14-#15 #58-#59 #14-#15 |  | 已完成 | 6月份已完成
73 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 25 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 47 | 2024-07-12 08:30:00 2024-07-01 10:02:00 2024-07-12 08:30:00 2024-07-02 09:39:43 | 2024-07-23 18:39 | [5 empty] | SCWH0301240308012920 SCWH0301240308012890 SCWH0301240308012914 SCWH0301240308012922 | 汉雀甲线 | 110kV汉云甲线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲乙线#35-#40；110kV汉云甲线#31-#37 220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲乙线#45-#49 110kV汉云甲线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲乙线#41-#44；110kV汉云甲线#44-#45 110kV汉云甲线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲乙线#33-#34；110kV汉云甲线#28-#30；110kV汉云甲线九佛乙支线#00-#02 | #00-#02 #28-#30 #33-#34 #44-#45 #41-#44 #45-#49 #31-#37 #35-#40 |  | 已完成 | 7月份已完成
74 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 25 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 47 | 2024-07-01 08:32:00 2024-07-09 08:30:00 2024-07-12 08:30:00 2024-07-01 08:30:00 2024-07-01 10:02:00 2024-07-12 08:30:00 2024-07-02 09:39:43 2024-07-24 09:03:00 2024-07-24 09:03:00 2024-07-24 09:02:00 2024-07-23 09:00:00 2024-07-23 08:59:00 2024-07-22 08:46:00 2024-07-01 08:30:00 2024-07-02 08:39:00 2024-08-26 08:21:00 2024-08-26 08:29:00 2024-08-14 08:49:00 2024-09-29 09:00:00 2024-09-27 08:49:00 | 2024-07-01 12:18 | [5 empty] | SCWH0301240308010825 SCWH0301240308010822 SCWH0301240308012920 SCWH0301240308010824 SCWH0301240308012890 SCWH0301240308012914 SCWH0301240308012922 SCWH0301240308010823 SCWH0301240108013370 SCWH0301240625003874 SCWH0301240108013365 SCWH0301240108013369 SCWH0301240108013376 SCWH0301240625003888 SCWH0301240108013367 SCWH0301240725001156 SCWH0301240719011971 SCWH0301240725001144 SCWH0301240830000299 SCWH0301240830000282 | 汉雀乙线 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲乙线#45-#49（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲乙线#35-#40、110kV汉云甲线#31-#37（2024年第二次） 110kV汉云甲线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲乙线#35-#40；110kV汉云甲线#31-#37 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲乙线#41-#44、110kV汉云甲线#44-#45（2024年第二次） 220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲乙线#45-#49 110kV汉云甲线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲乙线#41-#44；110kV汉云甲线#44-#45 110kV汉云甲线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲乙线#33-#34；110kV汉云甲线#28-#30；110kV汉云甲线九佛乙支线#00-#02 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲乙线#33-#34、110kV汉云甲线#28-#30、110kV汉云甲线九佛乙支线#00-#02（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲乙线#23-#28、110kV汉云甲线#18-23（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲乙线#11-#17（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线#14-#17、220kV汉雀甲乙线#18-#22（2024年第二次） 其他班组工作：110kV汉云甲线#14-#15塔树木情况核查 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲乙线#01-#10（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41；110kV汉云乙线#43-#44；110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15；220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41；110kV汉云乙线#43-#44；110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15；220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#23-#24；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#23-#24；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 跨线路：110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17、110kV汉太线#33-#34、110kV汉云乙线#33-#34、220kV汉雀甲乙线#34-#35 白云导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 跨线路：110kV汉云甲线#41-#42、110kV汉云乙线#46-#47、220kV汉雀甲乙线#47-#48 | #47-#48 #46-#47 #41-#42 #43-#44 #14-#15 #04-#05 #21-#22 #11-#12 #43-#44 #40-#41 #34-#35 #33-#34 #33-#34 #16-#17 #16-#17 #04-#05 #11-#12 #11-#12 #18-#19 #23-#24 #17-#18 #14-#15 #58-#59 #14-#15 |  | 已完成 | 7月份已完成
75 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线马沥乙支线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 4 | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 10 | 2024-06-21 08:47 | 2024-06-21 12:16 | [5 empty] | SCWH0301240105007935 | 汉钟线马沥乙支线 | 110kV汉钟线马沥乙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV汉钟线马沥乙支线 |  |  | 已完成 | 6月份已完成
75 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线马沥乙支线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 4 | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 10 | 2024-07-12 08:59 | 2024-07-12 11:50 | [5 empty] | SCWH0301240108013421 | 汉钟线马沥乙支线 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟线#01-#04、110kV汉钟线马沥乙支线#00-#08（2024年第二次）110kV汉钟乙线#01-#04。十五运会保供电（筹备阶段）第二轮特巡测温。 | #01-#04 #00-#08 #01-#04 |  | 已完成 | 7月份已完成
76 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 9 | 11 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 14 | 2024-01-22 08:44:00 2024-01-10 08:41:00 2024-02-02 08:46:00 2024-03-08 09:48:32 2024-03-11 08:54:03 2024-03-20 08:37:00 2024-03-20 08:38:00 2024-03-20 08:39:00 2024-03-14 08:30:00 2024-03-08 09:32:26 2024-03-08 08:56:00 2024-03-07 08:33:00 2024-03-07 08:33:00 2024-04-16 08:30:00 2024-05-09 08:30:00 2024-06-11 09:39:41 2024-06-21 08:27:00 2024-06-21 08:37:00 2024-07-24 09:02:00 2024-07-22 08:43:00 2024-07-12 08:59:00 2024-07-11 08:30:00 2024-08-14 08:49:00 2024-08-12 08:34:00 2024-08-09 08:45:00 2024-07-24 09:02:00 2024-07-22 08:43:00 2024-07-12 08:59:00 2024-07-11 08:30:00 2024-07-24 09:02:00 2024-07-22 08:43:00 2024-07-12 08:59:00 2024-07-11 08:30:00 2024-08-14 08:49:00 2024-08-12 08:34:00 2024-08-09 08:45:00 2024-09-29 09:00:00 | 2024-01-22 12:40 | [5 empty] | SCWH0301240119000180 SCWH0301240104019918 SCWH0301240201006079 SCWH0301240108006431 SCWH0301240108013548 SCWH0301240108013427 SCWH0301240108013428 SCWH0301240108013429 SCWH0301240304014654 SCWH0301240108006432 SCWH0301240108013551 SCWH0301240108003978 SCWH0301240108013430 SCWH0301240329039559 SCWH0301240423004404 SCWH0301240522012851 SCWH0301240105007939 SCWH0301240105007937 SCWH0301240625003874 SCWH0301240108013411 SCWH0301240108013421 SCWH0301240108013420 SCWH0301240725001144 SCWH0301240701000879 SCWH0301240701000880 SCWH0301240625003874 SCWH0301240108013411 SCWH0301240108013421 SCWH0301240108013420 SCWH0301240625003874 SCWH0301240108013411 SCWH0301240108013421 SCWH0301240108013420 SCWH0301240725001144 SCWH0301240701000879 SCWH0301240701000880 SCWH0301240830000299 | 汉钟乙线 | 白云导线连接位置红外测温：汉钟乙线竹料丙支线、汉钟乙线中纲乙支线新投运段测温。 白云导线连接位置红外测温：汉雀甲乙线#17-#18，汉太线#13-#14，#16-#17，汉云线#13-#14、#16-#17，汉钟线#11-#12，汉钟乙线#11-#12，茶纲线#54-#55、#62-#63（包括备用）重要跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉钟线#11-#12，110kV汉钟乙线#11-#12，110kV汉马线#04-#05，重要交叉跨越测温 110kV汉钟乙线竹料丙支线;110kV茶汉丙线;110kV汉钟线;110kV汉马线竹料甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉钟乙线#08-#17；110kV汉钟线#08-#17；110kV汉马线竹料甲支线#01-#06；110kV汉钟乙线竹料丙支线#00-#01 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线#08-#17；110kV汉钟线#08-#17；110kV汉马线竹料甲支线#01-#06；110kV汉钟乙线竹料丙支线#00-#01（2024年第一次）重要跨越测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线竹料丙支线#13-#26、110kV汉钟乙线中纲乙支线（汉纲线）#01-#14（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线竹料丙支线#02-#12、110kV汉钟乙线中纲乙支线（汉纲线）#15-#16（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线中纲乙支线（汉纲线）#17-#23（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59;110kV汉云乙线#14-#15;220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21;110kV汉云甲线#18-#19;110kV汉钟线#11-#12;110kV汉钟乙线#11-#12;110kV汉马线竹料甲支线#04-#05 重要交叉跨越测温 110kV汉钟线;110kV汉钟乙线;110kV汉马线;110kV汉钟线马沥乙支线;110kV汉马线竹料甲支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉钟线#01-#07、110kV汉钟线马沥乙支线#00-#08、110kV汉钟乙线#01-#07、110kV汉马线#01-#12、110kV汉马线竹料甲支线#00 线路特殊巡维：广州市2024年普通高考英语听说考试保供电（二级）：110kV汉马线 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线#01-#07；110kV汉钟线#01-#07；110kV汉马线#01-#12；110kV汉钟线马沥乙支线#00-#08；110kV汉马线竹料甲支线#00（2024年第一次） 110kV汉钟乙线中纲乙支线;110kV茶纲线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶纲线#58-#64；110kV汉钟乙线中纲乙支线#24-#36；（Ⅳ级）110kV茶纲线（备用）#58-#63；110kV汉钟乙线中纲乙支线（备用）#27-#35 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶纲线#58-#64；110kV汉钟乙线中纲乙支线#24-#36；110kV茶纲线（备用）#58-#63；110kV汉钟乙线中纲乙支线（备用）#27-#35（2024年第一次/共一次） 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59;110kV汉云乙线#14-#15;220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21;110kV汉云甲线#18-#19;110kV汉钟线#11-#12;110kV汉钟乙线#11-#12;110kV汉马线竹料甲支线#04-#05 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59;110kV汉云乙线#14-#15;220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21;110kV汉云甲线#18-#19;110kV汉钟线#11-#12;110kV汉钟乙线#11-#12;110kV汉马线竹料甲支线#04-#05 重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59;110kV汉云乙线#14-#15;220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21;110kV汉云甲线#18-#19;110kV汉钟线#11-#12;110kV汉钟乙线#11-#12;110kV汉马线竹料甲支线#04-#05 重要交叉跨越测温 跨线路：110kV汉太线#16-#17；110kV汉云乙线#16-#17；110kV汉太线#33-#34；110kV汉云乙线#33-#34；220kV汉雀甲乙线#34-#35 110kV汉钟乙线竹料丙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV汉钟乙线竹料丙支线 110kV汉钟乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV汉钟乙线 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线#05-#07；110kV汉钟线#05-#07；（2024年第二次）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡测温：110kV汉钟乙线； 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟线#01-#04、110kV汉钟线马沥乙支线#00-#08（2024年第二次）110kV汉钟乙线#01-#04。十五运会保供电（筹备阶段）第二轮特巡测温。 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟线#08-#17、110kV汉钟乙线#08-#17（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#23-#24；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV汉钟乙线竹料丙支线#13-#26 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV汉钟乙线竹料丙支线#00-#12 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线#05-#07；110kV汉钟线#05-#07；（2024年第二次）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡测温：110kV汉钟乙线； 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟线#01-#04、110kV汉钟线马沥乙支线#00-#08（2024年第二次）110kV汉钟乙线#01-#04。十五运会保供电（筹备阶段）第二轮特巡测温。 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟线#08-#17、110kV汉钟乙线#08-#17（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线#05-#07；110kV汉钟线#05-#07；（2024年第二次）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡测温：110kV汉钟乙线； 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟线#01-#04、110kV汉钟线马沥乙支线#00-#08（2024年第二次）110kV汉钟乙线#01-#04。十五运会保供电（筹备阶段）第二轮特巡测温。 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟线#08-#17、110kV汉钟乙线#08-#17（2024年第二次） 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#23-#24；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV汉钟乙线竹料丙支线#13-#26 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV汉钟乙线竹料丙支线#00-#12 白云导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#23-#24；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 跨线路：110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17、110kV汉太线#33-#34、110kV汉云乙线#33-#34、220kV汉雀甲乙线#34-#35 | #34-#35 #33-#34 #33-#34 #16-#17 #16-#17 #04-#05 #11-#12 #11-#12 #18-#19 #23-#24 #17-#18 #14-#15 #58-#59 #14-#15 |  | 已完成 | 1月份已完成
581 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 45 | 22 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 35 | 2024-05-30 09:01:00 2024-05-29 08:27:00 2024-04-15 10:25:03 2024-05-11 08:26:00 2024-04-15 10:25:03 2024-05-20 08:30:00 2024-05-17 08:14:00 2024-05-09 08:32:00 2024-05-09 08:33:00 | 2024-05-30 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240104007054 SCWH0301240104008818 SCWH0301240104006990 SCWH0301240104010757 SCWH0301240108005831 SCWH0301240104011369 SCWH0301240104011274 SCWH0301240108005837 SCWH0301240104011524 | 北郭甲线 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#26-#33、220kV北浔乙线#26-#33、220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北郭甲线#23-#35、 220kV北郭乙线#23-#35塔段红外测温（2024年） 220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲线#05-#15、 220kV北郭乙线#05-#15塔段红外测温（2024年） 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲线#06-#35、 220kV北郭乙线#06-#35塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线 、220kV北浔乙线、 220kV北郭甲线 、220kV北郭乙线、 220kV北石甲线、 220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#01-#10 、220kV北浔乙线#01-#10、220kV北郭甲线#01-#05、220kV北郭乙线#01-#05、220kV北石甲线#01-1-#09、 220kV北石乙线#01-#09塔段红外测温（2024年） 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV北郭甲线#01-#35塔段、220kV北郭乙线#01-#35塔段无人机精细化数据上传 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#26-#33、220kV北浔乙线#26-#33、220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北郭甲线#23-#35、 220kV北郭乙线#23-#35塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北郭甲线#16-#22、 220kV北郭乙线#16-#22塔段红外测温（2024年） 220kV北郭甲线；220kV北郭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北郭甲线#05-#15；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北郭乙线#05-#15； 220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲线#05-#15、 220kV北郭乙线#05-#15塔段红外测温（2024年） | #05-#15 #05-#15 #05-#15 #05-#15 #16-#22 #16-#22 #18-#24 #18-#24 #19-#25 #19-#25 #23-#35 #23-#35 #25-#31 #25-#31 #26-#33 #26-#33 #01-#35 #01-#35 #01-#09 #01-#05 #01-#05 #01-#10 #01-#10 #06-#35 #06-#35 #05-#15 #05-#15 #23-#35 #23-#35 #25-#31 #25-#31 #26-#33 #26-#33 |  | 已完成 | 5月份已完成
582 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 45 | 22 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 35 | 2024-09-26 09:18:04 2024-09-26 09:27:28 2024-09-23 09:07:18 2024-09-23 10:28:23 2024-09-24 10:00:27 2024-09-26 09:35:32 2024-09-23 08:11:00 2024-09-23 08:11:00 2024-09-26 08:42:00 2024-09-23 09:07:18 2024-09-09 08:36:00 | 2024-09-29 18:17 | [5 empty] | SCWH0301240104011794 SCWH0301240905003084 SCWH0301240905003081 SCWH0301240104011694 SCWH0301240905003068 SCWH0301240905003078 SCWH0301240104012861 SCWH0301240104012870 SCWH0301240104012933 SCWH0301240104011817 SCWH0301240104012493 | 北郭甲线 | 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北郭甲线#23-#35、220kV北郭乙线#23-#35塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北郭甲线#23-#27；(Ⅱ级)220kV北郭乙线#23-#27； 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北郭甲线#06-#15；(Ⅱ级)220kV北郭乙线#06-#15； 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北郭甲线#16-#22、220kV北郭乙线#16-#22塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北郭甲线#16-#22；(Ⅱ级)220kV北郭乙线#16-#22； 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北郭甲线#28-#35；(Ⅱ级)220kV北郭乙线#28-#35； 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲线#05-#15、220kV北郭乙线#05-#15塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北郭甲线#16-#22、220kV北郭乙线#16-#22塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北郭甲线#23-#35、220kV北郭乙线#23-#35塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲线#05-#15、220kV北郭乙线#05-#15塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北郭甲线 、220kV北郭乙线、 220kV北石甲线、 220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲线#01-#05、220kV北郭乙线#01-#05、220kV北石甲线#01-1-#09、 220kV北石乙线#01-#09塔段红外测温（2024年第2次） | #01-#09 #01-#05 #01-#05 #05-#15 #05-#15 #23-#35 #23-#35 #25-#31 #25-#31 #16-#22 #16-#22 #18-#24 #18-#24 #05-#15 #05-#15 #28-#35 #28-#35 #16-#22 #16-#22 #16-#22 #16-#22 #18-#24 #18-#24 #06-#15 #06-#15 #23-#27 #23-#27 #23-#35 #23-#35 #25-#31 #25-#31 |  | 已完成 | 9月份已完成
619 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 51 | 22 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 35 | 2024-05-30 09:01:00 2024-05-29 08:27:00 2024-04-15 10:25:03 2024-05-11 08:26:00 2024-04-15 10:25:03 2024-05-23 08:40:00 2024-05-20 08:29:00 2024-05-20 08:30:00 2024-05-17 08:14:00 2024-05-09 08:35:00 2024-05-09 08:32:00 2024-05-09 08:33:00 2024-05-08 08:17:00 | 2024-05-30 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240104007054 SCWH0301240104008818 SCWH0301240104006990 SCWH0301240104010757 SCWH0301240108005831 SCWH0301240514000045 SCWH0301240104002852 SCWH0301240104011369 SCWH0301240104011274 SCWH0301240428000204 SCWH0301240108005837 SCWH0301240104011524 SCWH0301240104002861 | 北郭乙线 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#26-#33、220kV北浔乙线#26-#33、220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北郭甲线#23-#35、 220kV北郭乙线#23-#35塔段红外测温（2024年） 220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲线#05-#15、 220kV北郭乙线#05-#15塔段红外测温（2024年） 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲线#06-#35、 220kV北郭乙线#06-#35塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线 、220kV北浔乙线、 220kV北郭甲线 、220kV北郭乙线、 220kV北石甲线、 220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#01-#10 、220kV北浔乙线#01-#10、220kV北郭甲线#01-#05、220kV北郭乙线#01-#05、220kV北石甲线#01-1-#09、 220kV北石乙线#01-#09塔段红外测温（2024年） 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV北郭甲线#01-#35塔段、220kV北郭乙线#01-#35塔段无人机精细化数据上传 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56，220kV北郭甲乙线#18-#19，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#26-#33、220kV北浔乙线#26-#33、220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北郭甲线#23-#35、 220kV北郭乙线#23-#35塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北郭甲线#16-#22、 220kV北郭乙线#16-#22塔段红外测温（2024年） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（5月第一次重要跨越巡视及红外测温） 220kV北郭甲线；220kV北郭乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北郭甲线#05-#15；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北郭乙线#05-#15； 220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲线#05-#15、 220kV北郭乙线#05-#15塔段红外测温（2024年） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年5月） | #20-#23 #16-#17 #02-#03 #34-#35 #30-#31 #28-#29 #20-#23 #16-#17 #02-#03 #34-#35 #30-#31 #28-#29 #20-#23 #17-#18 #01-#02 #58-#61 #53-#55 #24-#27 #16-#20 #11-#12 #02-#03 #31-#32 #22-#23 #18-#19 #14-#17 #07-#09 #05-#06 #03-#04 #01-#02 #59-#62 #54-#56 #24-#28 #17-#21 #12-#13 #06-#07 #02-#03 #05-#15 #05-#15 #05-#15 #05-#15 #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 #16-#22 #16-#22 #18-#24 #18-#24 #19-#25 #19-#25 #23-#35 #23-#35 #25-#31 #25-#31 #26-#33 #26-#33 #54-#55 #19-#20 #18-#19 #55-#56 #20-#21 #07-#08 #02-#03 #09-#10 #35-#36 #20-#21 #20-#21 #20-#21 #18-#19 #14-#15 #03-#04 #85-#86 #54-#55 #19-#20 #31-#32 #07-#08 #97-#98 #55-#56 #20-#21 #86-#87 #92-#93 #01-#35 #01-#35 #01-#09 #01-#05 #01-#05 #01-#10 #01-#10 #06-#35 #06-#35 #05-#15 #05-#15 #23-#35 #23-#35 #25-#31 #25-#31 #26-#33 #26-#33 |  | 已完成 | 5月份已完成
620 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 51 | 22 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 35 | 2024-07-15 08:40:00 2024-07-19 08:53:00 2024-07-01 08:32:00 2024-08-21 08:44:00 2024-08-20 08:33:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-08 08:46:00 2024-09-26 09:18:04 2024-09-26 09:27:28 2024-09-23 09:07:18 2024-09-23 10:28:23 2024-09-24 10:00:27 2024-09-26 09:35:32 2024-09-23 08:11:00 2024-09-23 08:11:00 2024-09-26 08:41:00 2024-09-26 08:42:00 2024-09-23 09:07:18 2024-09-23 08:40:00 2024-09-09 08:36:00 2024-09-03 08:31:00 | 2024-07-16 16:35 | [5 empty] | SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003014 SCWH0301240104003008 SCWH0301240104003165 SCWH0301240729002279 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104003161 SCWH0301240104011794 SCWH0301240905003084 SCWH0301240905003081 SCWH0301240104011694 SCWH0301240905003068 SCWH0301240905003078 SCWH0301240104012861 SCWH0301240104012870 SCWH0301240104003193 SCWH0301240104012933 SCWH0301240104011817 SCWH0301240912005742 SCWH0301240104012493 SCWH0301240104003195 | 北郭乙线 | 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56，220kV北郭甲乙线#18-#19，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年7月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56，220kV北郭甲乙线#18-#19，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年8月） 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北郭甲线#23-#35、220kV北郭乙线#23-#35塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北郭甲线#23-#27；(Ⅱ级)220kV北郭乙线#23-#27； 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北郭甲线#06-#15；(Ⅱ级)220kV北郭乙线#06-#15； 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北郭甲线#16-#22、220kV北郭乙线#16-#22塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北郭甲线#16-#22；(Ⅱ级)220kV北郭乙线#16-#22； 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北郭甲线#28-#35；(Ⅱ级)220kV北郭乙线#28-#35； 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲线#05-#15、220kV北郭乙线#05-#15塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北郭甲线#16-#22、220kV北郭乙线#16-#22塔段红外测温（2024年第2次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56，220kV北郭甲乙线#18-#19，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55跨越高速铁路测温（2024年9月第二次） 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北郭甲线#23-#35、220kV北郭乙线#23-#35塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲线#05-#15、220kV北郭乙线#05-#15塔段红外测温（2024年第2次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（9月重要跨越巡视及红外测温） 220kV北郭甲线 、220kV北郭乙线、 220kV北石甲线、 220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲线#01-#05、220kV北郭乙线#01-#05、220kV北石甲线#01-1-#09、 220kV北石乙线#01-#09塔段红外测温（2024年第2次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年9月） | #20-#23 #16-#17 #02-#03 #34-#35 #30-#31 #28-#29 #20-#23 #16-#17 #02-#03 #34-#35 #30-#31 #28-#29 #20-#23 #17-#18 #01-#02 #58-#61 #53-#55 #24-#27 #16-#20 #11-#12 #02-#03 #31-#32 #22-#23 #18-#19 #14-#17 #07-#09 #05-#06 #03-#04 #01-#02 #59-#62 #54-#56 #24-#28 #17-#21 #12-#13 #06-#07 #02-#03 #01-#09 #01-#05 #01-#05 #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 #05-#15 #05-#15 #23-#35 #23-#35 #25-#31 #25-#31 #54-#55 #19-#20 #18-#19 #55-#56 #20-#21 #16-#22 #16-#22 #18-#24 #18-#24 #05-#15 #05-#15 #28-#35 #28-#35 #16-#22 #16-#22 #16-#22 #16-#22 #18-#24 #18-#24 #06-#15 #06-#15 #23-#27 #23-#27 #23-#35 #23-#35 #25-#31 #25-#31 |  | 已完成 | 7月份已完成
657 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 127 | 54 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 92 | 2024-05-30 09:01:00 2024-05-30 09:05:00 2024-05-29 08:26:00 2024-05-29 08:28:00 2024-05-29 08:28:00 2024-05-06 09:29:10 2024-05-11 08:26:00 2024-05-06 09:29:10 2024-05-07 09:31:27 2024-05-17 09:12:01 2024-05-20 08:30:00 2024-05-22 08:00:00 2024-05-17 08:14:00 2024-05-17 08:14:00 2024-05-13 08:57:00 2024-05-13 08:22:00 2024-05-08 08:15:00 2024-05-08 08:18:00 2024-05-07 08:17:00 2024-05-07 08:17:00 2024-05-06 09:07:00 2024-05-06 09:06:00 | 2024-05-30 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240104007054 SCWH0301240104007179 SCWH0301240104006939 SCWH0301240104008805 SCWH0301240104007094 SCWH0301240104007149 SCWH0301240104010757 SCWH0301240108005826 SCWH0301240108005825 SCWH0301240108005824 SCWH0301240104011369 SCWH0301240104011398 SCWH0301240104011014 SCWH0301240104011274 SCWH0301240108005829 SCWH0301240104011389 SCWH0301240108005828 SCWH0301240104011386 SCWH0301240108005827 SCWH0301240104011373 SCWH0301240108005836 SCWH0301240104011510 | 北石甲线 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#26-#33、220kV北浔乙线#26-#33、220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北郭甲线#23-#35、 220kV北郭乙线#23-#35塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#62-#72、220kV北浔乙线#62-#72、220kV北石甲线#61-#72、220kV北石乙线#61-#72塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18、220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17塔段红外测温（2024年） 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石沥甲线、220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#82-#91、220kV北石乙线#82-#91、220kV石沥甲线#01-#11、220kV石沥乙线#01-#11塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#34-#49、220kV北浔乙线#34-#49、220kV北石甲线#32-#48、220kV北石乙线#32-#48塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#10-#93、220kV北石乙线#10-#93塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线 、220kV北浔乙线、 220kV北郭甲线 、220kV北郭乙线、 220kV北石甲线、 220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#01-#10 、220kV北浔乙线#01-#10、220kV北郭甲线#01-#05、220kV北郭乙线#01-#05、220kV北石甲线#01-1-#09、 220kV北石乙线#01-#09塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#66-#128；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#66-#128；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#65-#93；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#65-#93；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)无人机精细化上传 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#11-#65；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#11-#65；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#10-#64；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#10-#64； 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#11-#18；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#11-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#10-#17；(Ⅳ级)220kV北石乙线#10-#17； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#26-#33、220kV北浔乙线#26-#33、220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北郭甲线#23-#35、 220kV北郭乙线#23-#35塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#73-#80、220kV北浔乙线#73-#80、220kV北石甲线#73-#81、220kV北石乙线#73-#81、220kV石沥甲线#12-#15、 220kV石沥乙线#12-#15塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18、220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北郭甲线#16-#22、 220kV北郭乙线#16-#22塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV北石甲线（退运）；220kV北石乙线（退运）；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#62-#72；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#62-#72；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#61-#72；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#61-#72；(Ⅳ级)220kV北石甲线（退运）#72；(Ⅳ级)220kV北石乙线（退运）#72； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#62-#72、220kV北浔乙线#62-#72、220kV北石甲线#61-#72、220kV北石乙线#61-#72塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#50-#61；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#50-#61；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#49-#60；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#49-#60； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#50-#61、220kV北浔乙线#50-#61、220kV北石甲线#49-#60、220kV北石乙线#49-#60塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#34-#49；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#34-#49；(Ⅳ（7-9月Ⅱ）级)220kV北石甲线#32-#48；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#32-#48； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#34-#49、220kV北浔乙线#34-#49、220kV北石甲线#32-#48、220kV北石乙线#32-#48塔段红外测温（2024年） 220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；220kV石沥甲线（退运）；220kV石沥乙线（退运）；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#82-#91；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#82-#91；(Ⅳ级)220kV石沥甲线#01-#11；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#01-#11；(Ⅳ级)220kV石沥甲线（退运）#02；(Ⅳ级)220kV石沥乙线（退运）#02； 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石沥甲线、220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#84-#93、220kV北石乙线#84-#93、220kV石沥甲线#01-#11、220kV石沥乙线#01-#11塔段红外测温（2024年） | #01-#11 #01-#11 #84-#93 #84-#93 #01-#11 #01-#11 #82-#91 #82-#91 #32-#48 #32-#48 #34-#49 #34-#49 #32-#48 #32-#48 #34-#49 #34-#49 #49-#60 #49-#60 #50-#61 #50-#61 #49-#60 #49-#60 #50-#61 #50-#61 #61-#72 #61-#72 #62-#72 #62-#72 #61-#72 #61-#72 #62-#72 #62-#72 #16-#22 #16-#22 #18-#24 #18-#24 #19-#25 #19-#25 #10-#17 #10-#17 #11-#18 #11-#18 #12-#15 #12-#15 #73-#81 #73-#81 #73-#80 #73-#80 #23-#35 #23-#35 #25-#31 #25-#31 #26-#33 #26-#33 #10-#17 #10-#17 #11-#18 #11-#18 #10-#64 #10-#64 #11-#65 #11-#65 #65-#93 #65-#93 #66-#128 #66-#128 #01-#09 #01-#05 #01-#05 #01-#10 #01-#10 #10-#93 #10-#93 #32-#48 #32-#48 #34-#49 #34-#49 #01-#11 #01-#11 #82-#91 #82-#91 #10-#17 #10-#17 #11-#18 #11-#18 #61-#72 #61-#72 #62-#72 #62-#72 #23-#35 #23-#35 #25-#31 #25-#31 #26-#33 #26-#33 |  | 已完成 | 5月份已完成
658 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 127 | 54 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 92 | 2024-07-05 09:48:37 2024-09-18 09:24:37 2024-09-26 09:18:04 2024-09-26 10:29:53 2024-09-27 08:05:00 2024-09-27 08:05:00 2024-09-23 10:28:23 2024-09-23 08:11:00 2024-09-26 08:42:00 2024-09-18 09:30:12 2024-09-23 09:41:06 2024-09-18 09:38:06 2024-09-23 08:11:00 2024-09-19 08:12:00 2024-09-19 08:12:00 2024-09-11 08:58:18 2024-09-12 08:27:00 2024-09-09 08:36:00 | 2024-07-10 17:01 | [5 empty] | SCWH0301240108005862 SCWH0301240104012346 SCWH0301240104011794 SCWH0301240104012322 SCWH0301240104013021 SCWH0301240104013007 SCWH0301240104011694 SCWH0301240104012870 SCWH0301240104012933 SCWH0301240104012359 SCWH0301240104012305 SCWH0301240104012396 SCWH0301240104012967 SCWH0301240104013111 SCWH0301240104013073 SCWH0301240104012419 SCWH0301240104013192 SCWH0301240104012493 | 北石甲线 | 220kV北石甲线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅱ）级)220kV北石甲线#32-#48； 220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#49-#60、220kV北石乙线#49-#60塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北郭甲线#23-#35、220kV北郭乙线#23-#35塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#32-#48、220kV北石乙线#32-#48塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#49-#60、220kV北石乙线#49-#60塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#32-#48、220kV北石乙线#32-#48塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北郭甲线#16-#22、220kV北郭乙线#16-#22塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北郭甲线#16-#22、220kV北郭乙线#16-#22塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北郭甲线#23-#35、220kV北郭乙线#23-#35塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#61-#72、220kV北石乙线#61-#72塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#73-#81、220kV北石乙线#73-#81塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#73-#81、220kV北石乙线#73-#81塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#61-#72、220kV北石乙线#61-#72塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#82-#93、220kV北石乙线#82-#93塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#82-#93、220kV北石乙线#82-#93塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北郭甲线 、220kV北郭乙线、 220kV北石甲线、 220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲线#01-#05、220kV北郭乙线#01-#05、220kV北石甲线#01-1-#09、 220kV北石乙线#01-#09塔段红外测温（2024年第2次） | #01-#09 #01-#05 #01-#05 #82-#93 #82-#93 #82-#93 #82-#93 #61-#72 #61-#72 #73-#81 #73-#81 #10-#17 #10-#17 #73-#81 #73-#81 #10-#17 #10-#17 #61-#72 #61-#72 #23-#35 #23-#35 #25-#31 #25-#31 #16-#22 #16-#22 #18-#24 #18-#24 #16-#22 #16-#22 #18-#24 #18-#24 #32-#48 #32-#48 #49-#60 #49-#60 #32-#48 #32-#48 #23-#35 #23-#35 #25-#31 #25-#31 #49-#60 #49-#60 |  | 已完成 | 7月份已完成
695 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 129 | 54 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 91 | 2024-05-30 09:01:00 2024-05-30 09:05:00 2024-05-29 08:26:00 2024-05-29 08:28:00 2024-05-29 08:28:00 2024-05-06 09:29:10 2024-05-11 08:26:00 2024-05-06 09:29:10 2024-05-07 09:31:27 2024-05-17 09:12:01 2024-05-23 08:40:00 2024-05-20 08:29:00 2024-05-20 08:30:00 2024-05-22 08:00:00 2024-05-17 08:14:00 2024-05-17 08:14:00 2024-05-15 08:47:15 2024-05-13 08:57:00 2024-05-13 08:22:00 2024-05-13 08:59:00 2024-05-09 08:35:00 2024-05-08 08:15:00 2024-05-08 08:17:00 2024-05-08 08:18:00 2024-05-07 08:17:00 2024-05-07 08:17:00 2024-05-06 09:07:00 2024-05-06 09:06:00 | 2024-05-30 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240104007054 SCWH0301240104007179 SCWH0301240104006939 SCWH0301240104008805 SCWH0301240104007094 SCWH0301240104007149 SCWH0301240104010757 SCWH0301240108005826 SCWH0301240108005825 SCWH0301240108005824 SCWH0301240514000045 SCWH0301240104002852 SCWH0301240104011369 SCWH0301240104011398 SCWH0301240104011014 SCWH0301240104011274 SCWH0301240104002859 SCWH0301240108005829 SCWH0301240104011389 SCWH0301240104002863 SCWH0301240428000204 SCWH0301240108005828 SCWH0301240104002861 SCWH0301240104011386 SCWH0301240108005827 SCWH0301240104011373 SCWH0301240108005836 SCWH0301240104011510 | 北石乙线 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#26-#33、220kV北浔乙线#26-#33、220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北郭甲线#23-#35、 220kV北郭乙线#23-#35塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#62-#72、220kV北浔乙线#62-#72、220kV北石甲线#61-#72、220kV北石乙线#61-#72塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18、220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17塔段红外测温（2024年） 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石沥甲线、220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#82-#91、220kV北石乙线#82-#91、220kV石沥甲线#01-#11、220kV石沥乙线#01-#11塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#34-#49、220kV北浔乙线#34-#49、220kV北石甲线#32-#48、220kV北石乙线#32-#48塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#10-#93、220kV北石乙线#10-#93塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线 、220kV北浔乙线、 220kV北郭甲线 、220kV北郭乙线、 220kV北石甲线、 220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#01-#10 、220kV北浔乙线#01-#10、220kV北郭甲线#01-#05、220kV北郭乙线#01-#05、220kV北石甲线#01-1-#09、 220kV北石乙线#01-#09塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#66-#128；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#66-#128；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#65-#93；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#65-#93；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)无人机精细化上传 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#11-#65；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#11-#65；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#10-#64；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#10-#64； 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#11-#18；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#11-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#10-#17；(Ⅳ级)220kV北石乙线#10-#17； 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56，220kV北郭甲乙线#18-#19，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#26-#33、220kV北浔乙线#26-#33、220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北郭甲线#23-#35、 220kV北郭乙线#23-#35塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#73-#80、220kV北浔乙线#73-#80、220kV北石甲线#73-#81、220kV北石乙线#73-#81、220kV石沥甲线#12-#15、 220kV石沥乙线#12-#15塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18、220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北郭甲线#16-#22、 220kV北郭乙线#16-#22塔段红外测温（2024年） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#87-#88、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV北石甲线（退运）；220kV北石乙线（退运）；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#62-#72；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#62-#72；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#61-#72；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#61-#72；(Ⅳ级)220kV北石甲线（退运）#72；(Ⅳ级)220kV北石乙线（退运）#72； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#62-#72、220kV北浔乙线#62-#72、220kV北石甲线#61-#72、220kV北石乙线#61-#72塔段红外测温（2024年） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#94-#95，220kV北石甲乙线#74-#75、#82-#83、#87-#88、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年5月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（5月第一次重要跨越巡视及红外测温） 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#50-#61；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#50-#61；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#49-#60；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#49-#60； 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年5月） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#50-#61、220kV北浔乙线#50-#61、220kV北石甲线#49-#60、220kV北石乙线#49-#60塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#34-#49；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#34-#49；(Ⅳ（7-9月Ⅱ）级)220kV北石甲线#32-#48；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#32-#48； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#34-#49、220kV北浔乙线#34-#49、220kV北石甲线#32-#48、220kV北石乙线#32-#48塔段红外测温（2024年） 220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；220kV石沥甲线（退运）；220kV石沥乙线（退运）；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#82-#91；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#82-#91；(Ⅳ级)220kV石沥甲线#01-#11；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#01-#11；(Ⅳ级)220kV石沥甲线（退运）#02；(Ⅳ级)220kV石沥乙线（退运）#02； 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石沥甲线、220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#84-#93、220kV北石乙线#84-#93、220kV石沥甲线#01-#11、220kV石沥乙线#01-#11塔段红外测温（2024年） | #01-#11 #01-#11 #84-#93 #84-#93 #01-#11 #01-#11 #82-#91 #82-#91 #32-#48 #32-#48 #34-#49 #34-#49 #32-#48 #32-#48 #34-#49 #34-#49 #49-#60 #49-#60 #50-#61 #50-#61 #20-#23 #16-#17 #02-#03 #34-#35 #30-#31 #28-#29 #20-#23 #16-#17 #02-#03 #34-#35 #30-#31 #28-#29 #20-#23 #17-#18 #01-#02 #58-#61 #53-#55 #24-#27 #16-#20 #11-#12 #02-#03 #31-#32 #22-#23 #18-#19 #14-#17 #07-#09 #05-#06 #03-#04 #01-#02 #59-#62 #54-#56 #24-#28 #17-#21 #12-#13 #06-#07 #02-#03 #49-#60 #49-#60 #50-#61 #50-#61 #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 #32-#33 #14-#15 #03-#05 #14-#15 #07-#08 #87-#88 #82-#83 #74-#75 #94-#95 #72-#74 #61-#72 #61-#72 #62-#72 #62-#72 #61-#72 #61-#72 #62-#72 #62-#72 #14-#15 #03-#04 #07-#08 #87-#88 #16-#22 #16-#22 #18-#24 #18-#24 #19-#25 #19-#25 #10-#17 #10-#17 #11-#18 #11-#18 #12-#15 #12-#15 #73-#81 #73-#81 #73-#80 #73-#80 #23-#35 #23-#35 #25-#31 #25-#31 #26-#33 #26-#33 #54-#55 #19-#20 #18-#19 #55-#56 #20-#21 #07-#08 #02-#03 #09-#10 #35-#36 #20-#21 #20-#21 #20-#21 #18-#19 #14-#15 #03-#04 #85-#86 #54-#55 #19-#20 #31-#32 #07-#08 #97-#98 #55-#56 #20-#21 #86-#87 #92-#93 #10-#17 #10-#17 #11-#18 #11-#18 #10-#64 #10-#64 #11-#65 #11-#65 #65-#93 #65-#93 #66-#128 #66-#128 #01-#09 #01-#05 #01-#05 #01-#10 #01-#10 #10-#93 #10-#93 #32-#48 #32-#48 #34-#49 #34-#49 #01-#11 #01-#11 #82-#91 #82-#91 #10-#17 #10-#17 #11-#18 #11-#18 #61-#72 #61-#72 #62-#72 #62-#72 #23-#35 #23-#35 #25-#31 #25-#31 #26-#33 #26-#33 |  | 已完成 | 5月份已完成
696 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 129 | 54 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 91 | 2024-07-15 08:40:00 2024-07-19 08:54:00 2024-07-19 08:53:00 2024-07-10 09:43:00 2024-07-01 08:32:00 2024-08-21 08:44:00 2024-08-22 09:07:00 2024-08-20 08:33:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-08 08:46:00 2024-08-02 08:20:00 2024-09-18 09:24:37 2024-09-26 09:18:04 2024-09-26 10:29:53 2024-09-27 08:05:00 2024-09-27 08:05:00 2024-09-23 10:28:23 2024-09-23 08:11:00 2024-09-26 08:41:00 2024-09-26 08:42:00 2024-09-18 09:30:12 2024-09-23 09:41:06 2024-09-23 08:40:00 2024-09-18 09:38:06 2024-09-23 08:11:00 2024-09-19 08:12:00 2024-09-19 08:12:00 2024-09-18 08:22:00 2024-09-11 08:58:18 2024-09-12 08:27:00 2024-09-11 08:15:00 2024-09-09 08:36:00 2024-09-03 08:31:00 | 2024-07-16 16:35 | [5 empty] | SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003018 SCWH0301240104003014 SCWH0301240104003015 SCWH0301240104003008 SCWH0301240104003165 SCWH0301240104003162 SCWH0301240729002279 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104003161 SCWH0301240104003163 SCWH0301240104012346 SCWH0301240104011794 SCWH0301240104012322 SCWH0301240104013021 SCWH0301240104013007 SCWH0301240104011694 SCWH0301240104012870 SCWH0301240104003193 SCWH0301240104012933 SCWH0301240104012359 SCWH0301240104012305 SCWH0301240912005742 SCWH0301240104012396 SCWH0301240104012967 SCWH0301240104013111 SCWH0301240104013073 SCWH0301240104003184 SCWH0301240104012419 SCWH0301240104013192 SCWH0301240104003192 SCWH0301240104012493 SCWH0301240104003195 | 北石乙线 | 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56，220kV北郭甲乙线#18-#19，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年7月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年7月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56，220kV北郭甲乙线#18-#19，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年8月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年8月） 220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#49-#60、220kV北石乙线#49-#60塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北郭甲线#23-#35、220kV北郭乙线#23-#35塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#32-#48、220kV北石乙线#32-#48塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#49-#60、220kV北石乙线#49-#60塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#32-#48、220kV北石乙线#32-#48塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北郭甲线#16-#22、220kV北郭乙线#16-#22塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北郭甲线#16-#22、220kV北郭乙线#16-#22塔段红外测温（2024年第2次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56，220kV北郭甲乙线#18-#19，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55跨越高速铁路测温（2024年9月第二次） 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北郭甲线#23-#35、220kV北郭乙线#23-#35塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#61-#72、220kV北石乙线#61-#72塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17塔段红外测温（2024年第2次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（9月重要跨越巡视及红外测温） 220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#73-#81、220kV北石乙线#73-#81塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#73-#81、220kV北石乙线#73-#81塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#61-#72、220kV北石乙线#61-#72塔段红外测温（2024年第2次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年9月第二次） 220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#82-#93、220kV北石乙线#82-#93塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#82-#93、220kV北石乙线#82-#93塔段红外测温（2024年第2次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年9月） 220kV北郭甲线 、220kV北郭乙线、 220kV北石甲线、 220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲线#01-#05、220kV北郭乙线#01-#05、220kV北石甲线#01-1-#09、 220kV北石乙线#01-#09塔段红外测温（2024年第2次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年9月） | #20-#23 #16-#17 #02-#03 #34-#35 #30-#31 #28-#29 #20-#23 #16-#17 #02-#03 #34-#35 #30-#31 #28-#29 #20-#23 #17-#18 #01-#02 #58-#61 #53-#55 #24-#27 #16-#20 #11-#12 #02-#03 #31-#32 #22-#23 #18-#19 #14-#17 #07-#09 #05-#06 #03-#04 #01-#02 #59-#62 #54-#56 #24-#28 #17-#21 #12-#13 #06-#07 #02-#03 #01-#09 #01-#05 #01-#05 #32-#33 #14-#15 #03-#05 #14-#15 #07-#08 #85-#86 #80-#81 #72-#73 #93-#94 #72-#74 #82-#93 #82-#93 #82-#93 #82-#93 #14-#15 #03-#04 #07-#08 #85-#86 #61-#72 #61-#72 #73-#81 #73-#81 #10-#17 #10-#17 #73-#81 #73-#81 #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 #10-#17 #10-#17 #61-#72 #61-#72 #23-#35 #23-#35 #25-#31 #25-#31 #54-#55 #19-#20 #18-#19 #55-#56 #20-#21 #16-#22 #16-#22 #18-#24 #18-#24 #16-#22 #16-#22 #18-#24 #18-#24 #32-#48 #32-#48 #49-#60 #49-#60 #32-#48 #32-#48 #23-#35 #23-#35 #25-#31 #25-#31 #49-#60 #49-#60 |  | 已完成 | 7月份已完成
733 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 运维策略 | 全线 | 53 | 353 | 58 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 127 | 2024-05-30 09:01:00 2024-05-30 09:03:00 2024-05-30 09:04:00 2024-05-30 09:05:00 2024-05-29 08:26:00 2024-05-29 08:27:00 2024-05-29 08:28:00 2024-05-29 08:29:00 2024-05-06 09:29:10 2024-05-07 09:17:12 2024-05-11 08:26:00 2024-05-06 09:29:10 2024-05-07 09:31:27 2024-05-17 09:12:01 2024-05-20 08:30:00 2024-05-22 08:00:00 2024-05-22 08:00:00 2024-05-17 08:14:00 2024-05-17 08:14:00 2024-05-14 08:24:00 2024-05-14 08:24:00 2024-05-14 08:14:00 2024-05-14 08:14:00 2024-05-13 08:57:00 2024-05-13 08:22:00 2024-05-10 09:06:00 2024-05-10 09:06:00 2024-05-10 09:06:00 2024-05-10 09:07:00 2024-05-08 08:15:00 2024-05-08 08:18:00 2024-05-07 08:17:00 2024-05-07 08:17:00 | 2024-05-30 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240104007054 SCWH0301240104007257 SCWH0301240104007752 SCWH0301240104007179 SCWH0301240104006939 SCWH0301240104008453 SCWH0301240104007094 SCWH0301240104008160 SCWH0301240104007149 SCWH0301240104007192 SCWH0301240104010757 SCWH0301240108005826 SCWH0301240108005825 SCWH0301240108005824 SCWH0301240104011369 SCWH0301240104011398 SCWH0301240104011403 SCWH0301240104011014 SCWH0301240104011274 SCWH0301240108005832 SCWH0301240108005833 SCWH0301240104011443 SCWH0301240104011409 SCWH0301240108005829 SCWH0301240104011389 SCWH0301240108005835 SCWH0301240108005834 SCWH0301240104011489 SCWH0301240104011494 SCWH0301240108005828 SCWH0301240104011386 SCWH0301240108005827 SCWH0301240104011373 | 北浔甲线 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#26-#33、220kV北浔乙线#26-#33、220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北郭甲线#23-#35、 220kV北郭乙线#23-#35塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#94-#99、220kV北浔乙线#94-#99、220kV石沥甲线#29-#34、 220kV石沥乙线#29-#34塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#100-#109、220kV北浔乙线#100-#109、220kV石沥甲线#35-#44、 220kV石沥乙线#35-#44塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#62-#72、220kV北浔乙线#62-#72、220kV北石甲线#61-#72、220kV北石乙线#61-#72塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18、220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#118-#127、220kV北浔乙线#118-#127、220kV石沥甲线#53-#57、 220kV石沥乙线#53-#57塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#34-#49、220kV北浔乙线#34-#49、220kV北石甲线#32-#48、220kV北石乙线#32-#48塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#110-#117、220kV北浔乙线#110-#117、220kV石沥甲线#45-#52、 220kV石沥乙线#45-#52塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#10-#93、220kV北石乙线#10-#93塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#11-#128、220kV北浔乙线#11-#128塔段红外测温（2024年）机巡数据上传 220kV北浔甲线 、220kV北浔乙线、 220kV北郭甲线 、220kV北郭乙线、 220kV北石甲线、 220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#01-#10 、220kV北浔乙线#01-#10、220kV北郭甲线#01-#05、220kV北郭乙线#01-#05、220kV北石甲线#01-1-#09、 220kV北石乙线#01-#09塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#66-#128；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#66-#128；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#65-#93；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#65-#93；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)无人机精细化上传 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#11-#65；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#11-#65；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#10-#64；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#10-#64； 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#11-#18；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#11-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#10-#17；(Ⅳ级)220kV北石乙线#10-#17； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#26-#33、220kV北浔乙线#26-#33、220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北郭甲线#23-#35、 220kV北郭乙线#23-#35塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#73-#80、220kV北浔乙线#73-#80、220kV北石甲线#73-#81、220kV北石乙线#73-#81、220kV石沥甲线#12-#15、 220kV石沥乙线#12-#15塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#81-#93、220kV北浔乙线#81-#93、220kV石沥甲线#16-#28、 220kV石沥乙线#16-#28塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18、220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北郭甲线#16-#22、 220kV北郭乙线#16-#22塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#94-#99；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#94-#99；(Ⅳ级)220kV石沥甲线#29-#34；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#29-#34； 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#100-#109；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#100-#109；(Ⅳ级)220kV石沥甲线#35-#44；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#35-#44； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#100-#109、220kV北浔乙线#100-#109、220kV石沥甲线#35-#44、 220kV石沥乙线#35-#44塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#94-#99、220kV北浔乙线#94-#99、220kV石沥甲线#29-#34、 220kV石沥乙线#29-#34塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV北石甲线（退运）；220kV北石乙线（退运）；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#62-#72；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#62-#72；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#61-#72；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#61-#72；(Ⅳ级)220kV北石甲线（退运）#72；(Ⅳ级)220kV北石乙线（退运）#72； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#62-#72、220kV北浔乙线#62-#72、220kV北石甲线#61-#72、220kV北石乙线#61-#72塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#118-#127；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#118-#127；(Ⅳ级)220kV石沥甲线#53-#57；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#53-#57； 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#110-#117；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#110-#117；(Ⅳ级)220kV石沥甲线#45-#52；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#45-#52； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#110-#117、220kV北浔乙线#110-#117、220kV石沥甲线#45-#52、 220kV石沥乙线#45-#52塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#118-#127、220kV北浔乙线#118-#127、220kV石沥甲线#53-#57、 220kV石沥乙线#53-#57塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#50-#61；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#50-#61；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#49-#60；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#49-#60； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#50-#61、220kV北浔乙线#50-#61、220kV北石甲线#49-#60、220kV北石乙线#49-#60塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#34-#49；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#34-#49；(Ⅳ（7-9月Ⅱ）级)220kV北石甲线#32-#48；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#32-#48； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#34-#49、220kV北浔乙线#34-#49、220kV北石甲线#32-#48、220kV北石乙线#32-#48塔段红外测温（2024年） | #32-#48 #32-#48 #34-#49 #34-#49 #32-#48 #32-#48 #34-#49 #34-#49 #49-#60 #49-#60 #50-#61 #50-#61 #49-#60 #49-#60 #50-#61 #50-#61 #53-#57 #53-#57 #118-#127 #118-#127 #45-#52 #45-#52 #110-#117 #110-#117 #45-#52 #45-#52 #110-#117 #110-#117 #53-#57 #53-#57 #118-#127 #118-#127 #61-#72 #61-#72 #62-#72 #62-#72 #61-#72 #61-#72 #62-#72 #62-#72 #29-#34 #29-#34 #94-#99 #94-#99 #35-#44 #35-#44 #100-#109 #100-#109 #35-#44 #35-#44 #100-#109 #100-#109 #29-#34 #29-#34 #94-#99 #94-#99 #16-#22 #16-#22 #18-#24 #18-#24 #19-#25 #19-#25 #10-#17 #10-#17 #11-#18 #11-#18 #16-#28 #16-#28 #81-#93 #81-#93 #12-#15 #12-#15 #73-#81 #73-#81 #73-#80 #73-#80 #23-#35 #23-#35 #25-#31 #25-#31 #26-#33 #26-#33 #10-#17 #10-#17 #11-#18 #11-#18 #10-#64 #10-#64 #11-#65 #11-#65 #65-#93 #65-#93 #66-#128 #66-#128 #01-#09 #01-#05 #01-#05 #01-#10 #01-#10 #11-#128 #11-#128 #10-#93 #10-#93 #45-#52 #45-#52 #110-#117 #110-#117 #32-#48 #32-#48 #34-#49 #34-#49 #53-#57 #53-#57 #118-#127 #118-#127 #10-#17 #10-#17 #11-#18 #11-#18 #61-#72 #61-#72 #62-#72 #62-#72 #35-#44 #35-#44 #100-#109 #100-#109 #29-#34 #29-#34 #94-#99 #94-#99 #23-#35 #23-#35 #25-#31 #25-#31 #26-#33 #26-#33 |  | 已完成 | 5月份已完成
734 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 运维策略 | 全线 | 53 | 353 | 58 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 127 | 2024-07-11 09:07:31 2024-09-18 09:21:46 2024-09-26 10:33:54 2024-09-26 10:33:54 2024-09-18 09:21:46 2024-09-27 08:04:00 2024-09-27 08:05:00 2024-09-23 10:23:18 2024-09-23 10:23:18 2024-09-26 09:12:17 2024-09-26 09:12:17 2024-09-23 08:11:00 2024-09-26 08:39:00 2024-09-10 10:29:41 2024-09-10 10:29:41 2024-09-11 09:19:17 2024-09-11 09:20:57 2024-09-18 09:27:37 2024-09-23 09:37:37 2024-09-23 09:37:38 2024-09-23 08:34:00 2024-09-11 09:19:17 2024-09-23 08:11:00 2024-09-11 08:12:00 2024-09-10 10:00:25 2024-09-10 10:04:30 2024-09-18 08:22:00 2024-09-18 08:22:00 2024-09-10 10:04:12 2024-09-10 10:04:12 2024-09-10 10:22:29 2024-09-10 10:22:29 2024-09-11 09:22:36 2024-09-11 09:22:36 2024-09-11 08:15:00 2024-09-10 08:11:00 2024-09-10 08:11:00 2024-09-09 08:37:00 | 2024-07-14 08:27 | [5 empty] | SCWH0301240108005861 SCWH0301240105002486 SCWH0301240905003077 SCWH0301240105002498 SCWH0301240905003066 SCWH0301240105002497 SCWH0301240105002477 SCWH0301240105002476 SCWH0301240905003075 SCWH0301240105002485 SCWH0301240905003064 SCWH0301240105002496 SCWH0301240105002488 SCWH0301240105002499 SCWH0301240905003062 SCWH0301240905003080 SCWH0301240105002491 SCWH0301240905003082 SCWH0301240905003086 SCWH0301240105002500 SCWH0301240105002490 SCWH0301240105002478 SCWH0301240105002495 SCWH0301240105002475 SCWH0301240905003069 SCWH0301240105002494 SCWH0301240105002487 SCWH0301240105002480 SCWH0301240105002484 SCWH0301240905003079 SCWH0301240905003072 SCWH0301240105002482 SCWH0301240105002493 SCWH0301240905003083 SCWH0301240105002483 SCWH0301240105002479 SCWH0301240105002492 SCWH0301240105002481 | 北浔甲线 | 220kV北浔甲线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#26-#33； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#50-#61、220kV北浔乙线#50-#61塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#35-#49；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#35-#49； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#35-#49、220kV北浔乙线#35-#49塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#50-#61；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#50-#61； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#35-#49、220kV北浔乙线#35-#49塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#50-#61、220kV北浔乙线#50-#61塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#19-#24、220kV北浔乙线#19-#24塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#19-#24；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#19-#24； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#26-#33、220kV北浔乙线#26-#33塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#25-#34；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#25-#34； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#19-#24、220kV北浔乙线#19-#24塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#25-#34、220kV北浔乙线#25-#34塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#119-#128、220kV北浔乙线#119-#128塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#119-#128；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#119-#128； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#74-#79；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#74-#79； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#74-#79、220kV北浔乙线#74-#79塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#62-#73；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#62-#73； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#11-#18；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#11-#18； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#111-#118、220kV北浔乙线#111-#118塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#62-#73、220kV北浔乙线#62-#73塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#119-#128、220kV北浔乙线#119-#128塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#111-#118；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#111-#118； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#111-#118、220kV北浔乙线#111-#118塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#74-#79、220kV北浔乙线#74-#79塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#62-#73、220kV北浔乙线#62-#73塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#95-#100、220kV北浔乙线#95-#100塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#95-#100；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#95-#100； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#101-#110；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#101-#110； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#101-#110、220kV北浔乙线#101-#110塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#80-#94、220kV北浔乙线#80-#94塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#80-#94；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#80-#94； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#80-#94、220kV北浔乙线#80-#94塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#101-#110、220kV北浔乙线#101-#110塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#95-#100、220kV北浔乙线#95-#100塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#01-#10 、220kV北浔乙线#01-#10塔段红外测温（2024年第2次） | #01-#10 #01-#10 #95-#100 #95-#100 #101-#110 #101-#110 #80-#94 #80-#94 #80-#94 #80-#94 #80-#94 #80-#94 #101-#110 #101-#110 #101-#110 #101-#110 #95-#100 #95-#100 #95-#100 #95-#100 #62-#73 #62-#73 #74-#79 #74-#79 #111-#118 #111-#118 #111-#118 #111-#118 #119-#128 #119-#128 #11-#18 #11-#18 #62-#73 #62-#73 #111-#118 #111-#118 #11-#18 #11-#18 #11-#18 #11-#18 #62-#73 #62-#73 #74-#79 #74-#79 #74-#79 #74-#79 #119-#128 #119-#128 #119-#128 #119-#128 #25-#34 #25-#34 #19-#24 #19-#24 #25-#34 #25-#34 #26-#33 #26-#33 #19-#24 #19-#24 #19-#24 #19-#24 #50-#61 #50-#61 #35-#49 #35-#49 #50-#61 #50-#61 #35-#49 #35-#49 #35-#49 #35-#49 #50-#61 #50-#61 |  | 已完成 | 7月份已完成
771 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 运维策略 | 全线 | 53 | 348 | 58 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 127 | 2024-05-30 09:01:00 2024-05-30 09:03:00 2024-05-30 09:04:00 2024-05-30 09:05:00 2024-05-29 08:26:00 2024-05-29 08:27:00 2024-05-29 08:28:00 2024-05-29 08:29:00 2024-05-06 09:29:10 2024-05-07 09:17:12 2024-05-11 08:26:00 2024-05-06 09:29:10 2024-05-07 09:31:27 2024-05-17 09:12:01 2024-05-23 08:40:00 2024-05-20 08:29:00 2024-05-20 08:30:00 2024-05-22 08:00:00 2024-05-22 08:00:00 2024-05-17 08:14:00 2024-05-17 08:14:00 2024-05-14 08:24:00 2024-05-14 08:24:00 2024-05-14 08:14:00 2024-05-14 08:14:00 2024-05-14 08:14:00 2024-05-13 08:57:00 2024-05-13 08:22:00 2024-05-13 08:59:00 2024-05-09 08:35:00 2024-05-10 09:06:00 2024-05-10 09:06:00 2024-05-10 09:06:00 2024-05-10 09:07:00 2024-05-08 08:15:00 2024-05-08 08:17:00 2024-05-08 08:18:00 2024-05-07 08:17:00 2024-05-07 08:17:00 2024-05-07 08:30:00 | 2024-05-30 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240104007054 SCWH0301240104007257 SCWH0301240104007752 SCWH0301240104007179 SCWH0301240104006939 SCWH0301240104008453 SCWH0301240104007094 SCWH0301240104008160 SCWH0301240104007149 SCWH0301240104007192 SCWH0301240104010757 SCWH0301240108005826 SCWH0301240108005825 SCWH0301240108005824 SCWH0301240514000045 SCWH0301240104002852 SCWH0301240104011369 SCWH0301240104011398 SCWH0301240104011403 SCWH0301240104011014 SCWH0301240104011274 SCWH0301240108005832 SCWH0301240108005833 SCWH0301240104011443 SCWH0301240104011409 SCWH0301240104002858 SCWH0301240108005829 SCWH0301240104011389 SCWH0301240104002863 SCWH0301240428000204 SCWH0301240108005835 SCWH0301240108005834 SCWH0301240104011489 SCWH0301240104011494 SCWH0301240108005828 SCWH0301240104002861 SCWH0301240104011386 SCWH0301240108005827 SCWH0301240104011373 SCWH0301240104002854 | 北浔乙线 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#26-#33、220kV北浔乙线#26-#33、220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北郭甲线#23-#35、 220kV北郭乙线#23-#35塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#94-#99、220kV北浔乙线#94-#99、220kV石沥甲线#29-#34、 220kV石沥乙线#29-#34塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#100-#109、220kV北浔乙线#100-#109、220kV石沥甲线#35-#44、 220kV石沥乙线#35-#44塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#62-#72、220kV北浔乙线#62-#72、220kV北石甲线#61-#72、220kV北石乙线#61-#72塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18、220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#118-#127、220kV北浔乙线#118-#127、220kV石沥甲线#53-#57、 220kV石沥乙线#53-#57塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#34-#49、220kV北浔乙线#34-#49、220kV北石甲线#32-#48、220kV北石乙线#32-#48塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#110-#117、220kV北浔乙线#110-#117、220kV石沥甲线#45-#52、 220kV石沥乙线#45-#52塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#10-#93、220kV北石乙线#10-#93塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#11-#128、220kV北浔乙线#11-#128塔段红外测温（2024年）机巡数据上传 220kV北浔甲线 、220kV北浔乙线、 220kV北郭甲线 、220kV北郭乙线、 220kV北石甲线、 220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#01-#10 、220kV北浔乙线#01-#10、220kV北郭甲线#01-#05、220kV北郭乙线#01-#05、220kV北石甲线#01-1-#09、 220kV北石乙线#01-#09塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#66-#128；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#66-#128；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#65-#93；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#65-#93；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)无人机精细化上传 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#11-#65；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#11-#65；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#10-#64；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#10-#64； 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#11-#18；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#11-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#10-#17；(Ⅳ级)220kV北石乙线#10-#17； 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56，220kV北郭甲乙线#18-#19，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#26-#33、220kV北浔乙线#26-#33、220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北郭甲线#23-#35、 220kV北郭乙线#23-#35塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#73-#80、220kV北浔乙线#73-#80、220kV北石甲线#73-#81、220kV北石乙线#73-#81、220kV石沥甲线#12-#15、 220kV石沥乙线#12-#15塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#81-#93、220kV北浔乙线#81-#93、220kV石沥甲线#16-#28、 220kV石沥乙线#16-#28塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18、220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北郭甲线#16-#22、 220kV北郭乙线#16-#22塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#94-#99；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#94-#99；(Ⅳ级)220kV石沥甲线#29-#34；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#29-#34； 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#100-#109；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#100-#109；(Ⅳ级)220kV石沥甲线#35-#44；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#35-#44； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#100-#109、220kV北浔乙线#100-#109、220kV石沥甲线#35-#44、 220kV石沥乙线#35-#44塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#94-#99、220kV北浔乙线#94-#99、220kV石沥甲线#29-#34、 220kV石沥乙线#29-#34塔段红外测温（2024年） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、220kV石沥甲乙线#31-#32跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV北石甲线（退运）；220kV北石乙线（退运）；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#62-#72；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#62-#72；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#61-#72；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#61-#72；(Ⅳ级)220kV北石甲线（退运）#72；(Ⅳ级)220kV北石乙线（退运）#72； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#62-#72、220kV北浔乙线#62-#72、220kV北石甲线#61-#72、220kV北石乙线#61-#72塔段红外测温（2024年） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#94-#95，220kV北石甲乙线#74-#75、#82-#83、#87-#88、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年5月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（5月第一次重要跨越巡视及红外测温） 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#118-#127；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#118-#127；(Ⅳ级)220kV石沥甲线#53-#57；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#53-#57； 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#110-#117；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#110-#117；(Ⅳ级)220kV石沥甲线#45-#52；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#45-#52； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#110-#117、220kV北浔乙线#110-#117、220kV石沥甲线#45-#52、 220kV石沥乙线#45-#52塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#118-#127、220kV北浔乙线#118-#127、220kV石沥甲线#53-#57、 220kV石沥乙线#53-#57塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#50-#61；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#50-#61；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#49-#60；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#49-#60； 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年5月） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#50-#61、220kV北浔乙线#50-#61、220kV北石甲线#49-#60、220kV北石乙线#49-#60塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#34-#49；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#34-#49；(Ⅳ（7-9月Ⅱ）级)220kV北石甲线#32-#48；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#32-#48； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#34-#49、220kV北浔乙线#34-#49、220kV北石甲线#32-#48、220kV北石乙线#32-#48塔段红外测温（2024年） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年5月） | #11-#12 #04-#05 #31-#32 #126-#127 #97-#98 #32-#48 #32-#48 #34-#49 #34-#49 #32-#48 #32-#48 #34-#49 #34-#49 #49-#60 #49-#60 #50-#61 #50-#61 #20-#23 #16-#17 #02-#03 #34-#35 #30-#31 #28-#29 #20-#23 #16-#17 #02-#03 #34-#35 #30-#31 #28-#29 #20-#23 #17-#18 #01-#02 #58-#61 #53-#55 #24-#27 #16-#20 #11-#12 #02-#03 #31-#32 #22-#23 #18-#19 #14-#17 #07-#09 #05-#06 #03-#04 #01-#02 #59-#62 #54-#56 #24-#28 #17-#21 #12-#13 #06-#07 #02-#03 #49-#60 #49-#60 #50-#61 #50-#61 #53-#57 #53-#57 #118-#127 #118-#127 #45-#52 #45-#52 #110-#117 #110-#117 #45-#52 #45-#52 #110-#117 #110-#117 #53-#57 #53-#57 #118-#127 #118-#127 #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 #32-#33 #14-#15 #03-#05 #14-#15 #07-#08 #87-#88 #82-#83 #74-#75 #94-#95 #72-#74 #61-#72 #61-#72 #62-#72 #62-#72 #61-#72 #61-#72 #62-#72 #62-#72 #31-#32 #97-#98 #29-#34 #29-#34 #94-#99 #94-#99 #35-#44 #35-#44 #100-#109 #100-#109 #35-#44 #35-#44 #100-#109 #100-#109 #29-#34 #29-#34 #94-#99 #94-#99 #16-#22 #16-#22 #18-#24 #18-#24 #19-#25 #19-#25 #10-#17 #10-#17 #11-#18 #11-#18 #16-#28 #16-#28 #81-#93 #81-#93 #12-#15 #12-#15 #73-#81 #73-#81 #73-#80 #73-#80 #23-#35 #23-#35 #25-#31 #25-#31 #26-#33 #26-#33 #54-#55 #19-#20 #18-#19 #55-#56 #20-#21 #07-#08 #02-#03 #09-#10 #35-#36 #20-#21 #20-#21 #20-#21 #18-#19 #14-#15 #03-#04 #85-#86 #54-#55 #19-#20 #31-#32 #07-#08 #97-#98 #55-#56 #20-#21 #86-#87 #92-#93 #10-#17 #10-#17 #11-#18 #11-#18 #10-#64 #10-#64 #11-#65 #11-#65 #65-#93 #65-#93 #66-#128 #66-#128 #01-#09 #01-#05 #01-#05 #01-#10 #01-#10 #11-#128 #11-#128 #10-#93 #10-#93 #45-#52 #45-#52 #110-#117 #110-#117 #32-#48 #32-#48 #34-#49 #34-#49 #53-#57 #53-#57 #118-#127 #118-#127 #10-#17 #10-#17 #11-#18 #11-#18 #61-#72 #61-#72 #62-#72 #62-#72 #35-#44 #35-#44 #100-#109 #100-#109 #29-#34 #29-#34 #94-#99 #94-#99 #23-#35 #23-#35 #25-#31 #25-#31 #26-#33 #26-#33 |  | 已完成 | 5月份已完成
772 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 运维策略 | 全线 | 53 | 348 | 58 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 127 | 2024-07-15 08:40:00 2024-07-22 08:22:00 2024-07-12 09:23:04 2024-07-19 08:53:00 2024-07-03 08:21:00 2024-07-10 09:43:00 2024-07-01 08:32:00 2024-08-21 08:44:00 2024-08-22 09:07:00 2024-08-20 08:33:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-12 08:31:00 2024-08-08 08:46:00 2024-08-02 08:20:00 2024-09-18 09:21:46 2024-09-26 10:33:54 2024-09-26 10:33:54 2024-09-18 09:21:46 2024-09-27 08:04:00 2024-09-27 08:05:00 2024-09-23 10:23:18 2024-09-23 10:23:18 2024-09-26 09:12:17 2024-09-26 09:12:17 2024-09-23 08:11:00 2024-09-26 08:41:00 2024-09-26 08:50:00 2024-09-26 08:39:00 2024-09-10 10:29:41 2024-09-10 10:29:41 2024-09-11 09:19:17 2024-09-11 09:20:57 2024-09-18 09:27:37 2024-09-23 09:37:37 2024-09-23 09:37:38 2024-09-23 08:34:00 2024-09-23 08:40:00 2024-09-11 09:19:17 2024-09-23 08:11:00 2024-09-11 08:12:00 2024-09-10 10:00:25 2024-09-10 10:04:30 2024-09-18 08:22:00 2024-09-18 08:22:00 2024-09-10 10:04:12 2024-09-10 10:04:12 2024-09-10 10:22:29 2024-09-10 10:22:29 2024-09-11 09:22:36 2024-09-11 09:22:36 2024-09-11 08:15:00 2024-09-11 08:15:00 2024-09-10 08:11:00 2024-09-10 08:11:00 2024-09-09 08:37:00 2024-09-04 08:29:42 2024-09-03 08:31:00 | 2024-07-16 16:35 | [5 empty] | SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003013 SCWH0301240108005863 SCWH0301240104003014 SCWH0301240104003009 SCWH0301240104003015 SCWH0301240104003008 SCWH0301240104003165 SCWH0301240104003170 SCWH0301240729002279 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104003156 SCWH0301240104003161 SCWH0301240104003163 SCWH0301240105002486 SCWH0301240905003077 SCWH0301240105002498 SCWH0301240905003066 SCWH0301240105002497 SCWH0301240105002477 SCWH0301240105002476 SCWH0301240905003075 SCWH0301240105002485 SCWH0301240905003064 SCWH0301240105002496 SCWH0301240104003193 SCWH0301240104003188 SCWH0301240105002488 SCWH0301240105002499 SCWH0301240905003062 SCWH0301240905003080 SCWH0301240105002491 SCWH0301240905003082 SCWH0301240905003086 SCWH0301240105002500 SCWH0301240105002490 SCWH0301240912005742 SCWH0301240105002478 SCWH0301240105002495 SCWH0301240105002475 SCWH0301240905003069 SCWH0301240105002494 SCWH0301240105002487 SCWH0301240105002480 SCWH0301240105002484 SCWH0301240905003079 SCWH0301240905003072 SCWH0301240105002482 SCWH0301240105002493 SCWH0301240905003083 SCWH0301240104003192 SCWH0301240105002483 SCWH0301240105002479 SCWH0301240105002492 SCWH0301240105002481 SCWH0301240104003187 SCWH0301240104003195 | 北浔乙线 | 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、220kV石沥甲乙线#31-#32跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） 220kV北浔乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔乙线#73-#80； 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56，220kV北郭甲乙线#18-#19，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年7月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年7月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年7月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56，220kV北郭甲乙线#18-#19，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、220kV石沥甲乙线#31-#32跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年8月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年8月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年8月） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#50-#61、220kV北浔乙线#50-#61塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#35-#49；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#35-#49； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#35-#49、220kV北浔乙线#35-#49塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#50-#61；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#50-#61； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#35-#49、220kV北浔乙线#35-#49塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#50-#61、220kV北浔乙线#50-#61塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#19-#24、220kV北浔乙线#19-#24塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#19-#24；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#19-#24； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#26-#33、220kV北浔乙线#26-#33塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#25-#34；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#25-#34； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#19-#24、220kV北浔乙线#19-#24塔段红外测温（2024年第2次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56，220kV北郭甲乙线#18-#19，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55跨越高速铁路测温（2024年9月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、220kV石沥甲乙线#31-#32跨越高速铁路测温（2024年9月第二次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#25-#34、220kV北浔乙线#25-#34塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#119-#128、220kV北浔乙线#119-#128塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#119-#128；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#119-#128； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#74-#79；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#74-#79； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#74-#79、220kV北浔乙线#74-#79塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#62-#73；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#62-#73； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#11-#18；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#11-#18； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#111-#118、220kV北浔乙线#111-#118塔段红外测温（2024年第2次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（9月重要跨越巡视及红外测温） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#62-#73、220kV北浔乙线#62-#73塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#119-#128、220kV北浔乙线#119-#128塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#111-#118；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#111-#118； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#111-#118、220kV北浔乙线#111-#118塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#74-#79、220kV北浔乙线#74-#79塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#62-#73、220kV北浔乙线#62-#73塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#95-#100、220kV北浔乙线#95-#100塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#95-#100；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#95-#100； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#101-#110；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#101-#110； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#101-#110、220kV北浔乙线#101-#110塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#80-#94、220kV北浔乙线#80-#94塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#80-#94；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#80-#94； 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年9月） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#80-#94、220kV北浔乙线#80-#94塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#101-#110、220kV北浔乙线#101-#110塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#95-#100、220kV北浔乙线#95-#100塔段红外测温（2024年第2次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#01-#10 、220kV北浔乙线#01-#10塔段红外测温（2024年第2次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年9月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年9月） | #20-#23 #16-#17 #02-#03 #34-#35 #30-#31 #28-#29 #20-#23 #16-#17 #02-#03 #34-#35 #30-#31 #28-#29 #20-#23 #17-#18 #01-#02 #58-#61 #53-#55 #24-#27 #16-#20 #11-#12 #02-#03 #31-#32 #22-#23 #18-#19 #14-#17 #07-#09 #05-#06 #03-#04 #01-#02 #59-#62 #54-#56 #24-#28 #17-#21 #12-#13 #06-#07 #02-#03 #11-#12 #04-#05 #31-#32 #125-#126 #96-#97 #01-#10 #01-#10 #95-#100 #95-#100 #101-#110 #101-#110 #80-#94 #80-#94 #32-#33 #14-#15 #03-#05 #14-#15 #07-#08 #85-#86 #80-#81 #72-#73 #93-#94 #72-#74 #80-#94 #80-#94 #80-#94 #80-#94 #101-#110 #101-#110 #101-#110 #101-#110 #95-#100 #95-#100 #95-#100 #95-#100 #62-#73 #62-#73 #74-#79 #74-#79 #111-#118 #111-#118 #111-#118 #111-#118 #119-#128 #119-#128 #11-#18 #11-#18 #62-#73 #62-#73 #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 #111-#118 #111-#118 #11-#18 #11-#18 #11-#18 #11-#18 #62-#73 #62-#73 #74-#79 #74-#79 #74-#79 #74-#79 #119-#128 #119-#128 #119-#128 #119-#128 #25-#34 #25-#34 #31-#32 #96-#97 #54-#55 #19-#20 #18-#19 #55-#56 #20-#21 #19-#24 #19-#24 #25-#34 #25-#34 #26-#33 #26-#33 #19-#24 #19-#24 #19-#24 #19-#24 #50-#61 #50-#61 #35-#49 #35-#49 #50-#61 #50-#61 #35-#49 #35-#49 #35-#49 #35-#49 #50-#61 #50-#61 |  | 已完成 | 7月份已完成
773 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 63 | 15 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 27 | 2024-01-19 09:08:00 2024-01-19 08:45:00 2024-02-28 08:40:00 2024-02-28 08:22:00 2024-02-04 09:11:16 2024-02-04 09:11:16 2024-02-06 08:40:00 2024-02-05 08:31:00 2024-02-05 08:28:00 2024-02-04 08:33:00 2024-02-04 08:36:00 2024-02-04 08:39:00 2024-02-04 08:41:00 2024-02-04 08:37:00 2024-02-04 08:37:00 2024-01-24 09:34:05 2024-01-10 10:51:22 2024-06-22 09:00:00 2024-06-26 08:00:00 | 2024-01-19 16:25 | [5 empty] | SCWH0301240117001845 SCWH0301240117001865 SCWH0301240104004421 SCWH0301240105001989 SCWH0301240104004408 SCWH0301240104004375 SCWH0301240104004634 SCWH0301240105002592 SCWH0301240104004635 SCWH0301240105001646 SCWH0301240104004636 SCWH0301240105001906 SCWH0301240105001705 SCWH0301240104004638 SCWH0301240104004637 SCWH0301240104005504 SCWH0301240104005482 SCWH0301240108005910 SCWH0301240108005909 | 芳花增甲线 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 广州市无人机精细化巡线：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线 110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线冲口乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线冲口乙支线 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#18，110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#18 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线无人机精细化巡线：110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#18，110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#18 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线#21-#24、110kV芳花增乙线#21-#24、110kV花桃甲线#04-#12、110kV花桃乙线#04-#13塔段红外测温（2024年） 110kV芳花增甲线 110kV芳花增乙线 110kV芳花增甲线冲口甲支线 110kV芳花增乙线冲口乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）110kV芳花增甲线#06-#20、110kV芳花增乙线#06-#20；110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线#06-#20、110kV芳花增乙线#06-#20、110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02塔段红外测温（2024年） 110kV芳花增甲线 110kV芳花增乙线 110kV芳联福线 110kV芳联福聚线04分无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）110kV芳花增甲线#01-#05、110kV芳花增乙线#01-#05；（Ⅲ级）110kV芳联福线#01-#14、110kV芳联福聚线04分#00-#10 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳联福线、110kV芳联福聚线04分导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线#01-#05、110kV芳联福线#01-#14、110kV芳联福聚线04分#00-#10塔段红外测温（2024年） 110kV芳花增甲线冲口甲支线 110kV芳花增乙线冲口乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）110kV芳花增甲线冲口甲支线#12-#18、110kV芳花增乙线冲口乙支线#12-#18 110kV芳花增甲线冲口甲支线 110kV芳花增乙线冲口乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）110kV芳花增甲线冲口甲支线#03-#11、110kV芳花增乙线冲口乙支线#03-#11 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#03-#11、110kV芳花增乙线冲口乙支线#03-#11塔段红外测温（2024年） 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#12-#18、110kV芳花增乙线冲口乙支线#12-#18塔段红外测温（2024年） 广州市无人机精细化巡视：110kV花桃乙线;110kV芳联福聚线04分;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线（机巡云盘上传） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV花桃乙线;110kV芳联福聚线04分;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线（机巡云盘上传） 110kV芳花增甲线冲口甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#18（外委执行） 110kV芳花增甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV芳花增甲线#01-#27（外委执行） | #01-#27 #00-#18 |  | 已完成 | 1月份已完成
774 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 63 | 15 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 27 | 2024-08-09 09:46:31 2024-08-09 08:02:00 2024-08-07 08:57:33 2024-08-07 09:19:58 2024-08-07 08:57:32 2024-08-07 09:19:58 2024-08-07 08:09:00 2024-08-07 08:09:00 2024-08-01 09:01:21 2024-08-01 09:29:25 2024-08-01 09:01:20 2024-08-01 09:29:25 2024-08-01 08:17:00 2024-08-01 08:17:00 2024-09-19 09:04:13 | 2024-08-13 10:24 | [5 empty] | SCWH0301240104013899 SCWH0301240104013902 SCWH0301240104013904 SCWH0301240104013903 SCWH0301240108005875 SCWH0301240108005878 SCWH0301240104013897 SCWH0301240104013901 SCWH0301240104013906 SCWH0301240104013905 SCWH0301240108005876 SCWH0301240108005877 SCWH0301240104013896 SCWH0301240104013898 SCWH0301240108005889 | 芳花增甲线 | 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线#21-#27、110kV芳花增乙线#21-#27塔段红外测温（2024年第2次） 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线#21-#27、110kV芳花增乙线#21-#27塔段红外测温（2024年第2次） 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线#01-#05塔段红外测温（2024年第2次） 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线#06-#20、110kV芳花增乙线#06-#20、110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02塔段红外测温（2024年第2次） 110kV芳花增甲线；110kV芳花增乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)110kV芳花增甲线#01-#05；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线#01-#05； 110kV芳花增甲线；110kV芳花增乙线；110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)110kV芳花增甲线#06-#20；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线#06-#20；(Ⅱ级)110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02； 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线#01-#05塔段红外测温（2024年第2次） 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线#06-#20、110kV芳花增乙线#06-#20、110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02塔段红外测温（2024年第2次） 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#03-#11、110kV芳花增乙线冲口乙支线#03-#11塔段红外测温（2024年第2次） 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#12-#18、110kV芳花增乙线冲口乙支线#12-#18塔段红外测温（2024年第2次） 110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)110kV芳花增甲线冲口甲支线#03-#11；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线冲口乙支线#03-#11； 110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)110kV芳花增甲线冲口甲支线#12-#18；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线冲口乙支线#12-#18； 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#12-#18、110kV芳花增乙线冲口乙支线#12-#18塔段红外测温（2024年第2次） 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#03-#11、110kV芳花增乙线冲口乙支线#03-#11塔段红外测温（2024年第2次） 220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV芳花增甲线；110kV芳花增乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#01-#05；(Ⅱ级)220kV花泮线#01-#05；(Ⅱ级)110kV芳花增甲线#25-#27；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线#25-#27；(Ⅱ级)110kV花桃甲线#01-#03；(Ⅱ级)110kV花桃乙线#01-#03； | #01-#03 #01-#03 #25-#27 #25-#27 #01-#05 #01-#05 |  | 已完成 | 8月份已完成
799 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 24 | 12 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 19 | 2024-02-28 08:22:00 2024-02-04 09:11:16 2024-02-04 09:11:16 2024-02-05 08:31:00 2024-02-05 08:28:00 2024-02-04 08:39:00 2024-02-04 08:41:00 2024-02-04 08:37:00 2024-02-04 08:37:00 2024-06-22 09:00:00 | 2024-02-28 14:22 | [5 empty] | SCWH0301240105001989 SCWH0301240104004408 SCWH0301240104004375 SCWH0301240105002592 SCWH0301240104004635 SCWH0301240105001906 SCWH0301240105001705 SCWH0301240104004638 SCWH0301240104004637 SCWH0301240108005910 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线冲口乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线冲口乙支线 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#18，110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#18 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线无人机精细化巡线：110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#18，110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#18 110kV芳花增甲线 110kV芳花增乙线 110kV芳花增甲线冲口甲支线 110kV芳花增乙线冲口乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）110kV芳花增甲线#06-#20、110kV芳花增乙线#06-#20；110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线#06-#20、110kV芳花增乙线#06-#20、110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02塔段红外测温（2024年） 110kV芳花增甲线冲口甲支线 110kV芳花增乙线冲口乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）110kV芳花增甲线冲口甲支线#12-#18、110kV芳花增乙线冲口乙支线#12-#18 110kV芳花增甲线冲口甲支线 110kV芳花增乙线冲口乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）110kV芳花增甲线冲口甲支线#03-#11、110kV芳花增乙线冲口乙支线#03-#11 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#03-#11、110kV芳花增乙线冲口乙支线#03-#11塔段红外测温（2024年） 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#12-#18、110kV芳花增乙线冲口乙支线#12-#18塔段红外测温（2024年） 110kV芳花增甲线冲口甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#18（外委执行） | #00-#18 |  | 已完成 | 2月份已完成
800 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 24 | 12 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 19 | 2024-08-07 09:19:58 2024-08-07 09:19:58 2024-08-07 08:09:00 2024-08-01 09:01:21 2024-08-01 09:29:25 2024-08-01 09:01:20 2024-08-01 09:29:25 2024-08-01 08:17:00 2024-08-01 08:17:00 | 2024-08-08 14:29 | [5 empty] | SCWH0301240104013903 SCWH0301240108005878 SCWH0301240104013901 SCWH0301240104013906 SCWH0301240104013905 SCWH0301240108005876 SCWH0301240108005877 SCWH0301240104013896 SCWH0301240104013898 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线#06-#20、110kV芳花增乙线#06-#20、110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02塔段红外测温（2024年第2次） 110kV芳花增甲线；110kV芳花增乙线；110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)110kV芳花增甲线#06-#20；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线#06-#20；(Ⅱ级)110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02； 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线#06-#20、110kV芳花增乙线#06-#20、110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02塔段红外测温（2024年第2次） 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#03-#11、110kV芳花增乙线冲口乙支线#03-#11塔段红外测温（2024年第2次） 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#12-#18、110kV芳花增乙线冲口乙支线#12-#18塔段红外测温（2024年第2次） 110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)110kV芳花增甲线冲口甲支线#03-#11；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线冲口乙支线#03-#11； 110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)110kV芳花增甲线冲口甲支线#12-#18；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线冲口乙支线#12-#18； 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#12-#18、110kV芳花增乙线冲口乙支线#12-#18塔段红外测温（2024年第2次） 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#03-#11、110kV芳花增乙线冲口乙支线#03-#11塔段红外测温（2024年第2次） | #03-#11 #03-#11 #12-#18 #12-#18 #12-#18 #12-#18 #03-#11 #03-#11 #12-#18 #12-#18 #03-#11 #03-#11 #00-#02 #00-#02 #06-#20 #06-#20 #00-#02 #00-#02 #06-#20 #06-#20 #00-#02 #00-#02 #06-#20 #06-#20 |  | 已完成 | 8月份已完成
801 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 64 | 15 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 27 | 2024-01-25 08:35:00 2024-01-19 09:08:00 2024-01-19 08:45:00 2024-01-16 08:48:00 2024-01-09 08:47:00 2024-02-28 08:40:00 2024-02-28 08:22:00 2024-02-21 08:59:00 2024-02-10 08:31:00 2024-02-08 09:02:00 2024-02-04 09:11:16 2024-02-04 09:11:16 2024-02-06 08:40:00 2024-02-05 08:31:00 2024-02-05 08:27:00 2024-02-05 08:28:00 2024-02-04 08:33:00 2024-02-04 08:36:00 2024-02-04 08:39:00 2024-02-04 08:41:00 2024-02-04 08:37:00 2024-02-04 08:37:00 2024-02-04 08:39:00 2024-03-13 08:45:00 2024-01-24 09:34:05 2024-01-10 10:51:22 2024-03-06 08:17:00 2024-04-25 08:15:00 2024-04-09 08:31:00 2024-04-09 08:56:00 2024-04-01 08:14:00 2024-05-23 08:40:00 2024-05-14 08:55:00 2024-05-16 10:12:00 2024-05-09 08:35:00 2024-06-22 08:00:00 2024-06-26 08:27:00 2024-06-27 08:45:00 2024-06-27 08:23:00 2024-06-17 08:35:00 | 2024-01-25 12:35 | [5 empty] | SCWH0301231225015558 SCWH0301240117001845 SCWH0301240117001865 SCWH0301231225018145 SCWH0301231225018167 SCWH0301240104004421 SCWH0301240105001989 SCWH0301240104001104 SCWH0301240205008668 SCWH0301240205008658 SCWH0301240104004408 SCWH0301240104004375 SCWH0301240104004634 SCWH0301240105002592 SCWH0301240123042502 SCWH0301240104004635 SCWH0301240105001646 SCWH0301240104004636 SCWH0301240105001906 SCWH0301240105001705 SCWH0301240104004638 SCWH0301240104004637 SCWH0301240104001110 SCWH0301240104001462 SCWH0301240104005504 SCWH0301240104005482 SCWH0301240104001458 SCWH0301240422000216 SCWH0301240329000245 SCWH0301240104002566 SCWH0301240104002532 SCWH0301240514000045 SCWH0301240104002853 SCWH0301240104002850 SCWH0301240428000204 SCWH0301240108005912 SCWH0301240108005911 SCWH0301240104002943 SCWH0301240104002945 SCWH0301240613003130 | 芳花增乙线 | 110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：110kV芳花增乙线#10-#11塔段A相预绞丝（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 广州市无人机精细化巡线：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（2024年1月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2024年1月） 110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线 110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线冲口乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线冲口乙支线 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（2024年2月第二次） 广州市电缆特殊巡维：线路特殊巡维：220kV芳昌甲线、220kV花罗甲线、220kV花泮线、220kV泮罗线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮关龙线、110kV泮如黄线、110kV泮关乙线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV花山彩甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增乙线冲口乙支线、110kV罗流盘金线保供电巡视（春节保供电）（2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电） 广州市电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV芳花增乙线、110kV芳花增乙线冲口乙支线、110kV芳昌甲线精细化巡视（2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电）110kV芳联福线[★★]（广州电网春节假期期间主网单线单变故障导致负荷损失的风险） 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#18，110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#18 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线无人机精细化巡线：110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#18，110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#18 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线#21-#24、110kV芳花增乙线#21-#24、110kV花桃甲线#04-#12、110kV花桃乙线#04-#13塔段红外测温（2024年） 110kV芳花增甲线 110kV芳花增乙线 110kV芳花增甲线冲口甲支线 110kV芳花增乙线冲口乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）110kV芳花增甲线#06-#20、110kV芳花增乙线#06-#20；110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02 110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：110kV芳花增乙线#10-#11塔段A相预绞丝（2024年1月） 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线#06-#20、110kV芳花增乙线#06-#20、110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02塔段红外测温（2024年） 110kV芳花增甲线 110kV芳花增乙线 110kV芳联福线 110kV芳联福聚线04分无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）110kV芳花增甲线#01-#05、110kV芳花增乙线#01-#05；（Ⅲ级）110kV芳联福线#01-#14、110kV芳联福聚线04分#00-#10 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳联福线、110kV芳联福聚线04分导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线#01-#05、110kV芳联福线#01-#14、110kV芳联福聚线04分#00-#10塔段红外测温（2024年） 110kV芳花增甲线冲口甲支线 110kV芳花增乙线冲口乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）110kV芳花增甲线冲口甲支线#12-#18、110kV芳花增乙线冲口乙支线#12-#18 110kV芳花增甲线冲口甲支线 110kV芳花增乙线冲口乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）110kV芳花增甲线冲口甲支线#03-#11、110kV芳花增乙线冲口乙支线#03-#11 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#03-#11、110kV芳花增乙线冲口乙支线#03-#11塔段红外测温（2024年） 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#12-#18、110kV芳花增乙线冲口乙支线#12-#18塔段红外测温（2024年） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2024年2月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（2024年3月第二次） 广州市无人机精细化巡视：110kV花桃乙线;110kV芳联福聚线04分;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线（机巡云盘上传） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV花桃乙线;110kV芳联福聚线04分;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线（机巡云盘上传） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2024年3月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年4月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月第一次重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（2024年4月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2024年4月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2024年5月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#34-#35，220kV泮罗线#09-#10，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（5月第一次重要跨越巡视及红外测温） 110kV芳花增乙线冲口乙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#18（外委执行） 110kV芳花增乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV芳花增乙线#01-#27（外委执行） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2024年6月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（2024年6月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（6月重要跨越巡视及红外测温） | #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 #10-#12 #01-#27 #00-#18 |  | 已完成 | 1月份已完成
802 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 64 | 15 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 27 | 2024-07-15 08:40:00 2024-07-15 08:39:00 2024-07-03 09:14:00 2024-08-28 08:36:00 2024-08-20 08:33:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-09 09:46:31 2024-08-09 08:02:00 2024-08-07 08:57:33 2024-08-07 09:19:58 2024-08-07 08:57:32 2024-08-07 09:19:58 2024-08-07 08:09:00 2024-08-07 08:09:00 2024-08-01 09:01:21 2024-08-01 09:29:25 2024-08-01 09:01:20 2024-08-01 09:29:25 2024-08-01 08:16:00 2024-08-01 08:17:00 2024-08-01 08:17:00 2024-09-19 09:04:13 2024-09-23 08:40:00 2024-09-14 08:34:07 2024-09-03 08:40:00 | 2024-07-16 16:35 | [5 empty] | SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003004 SCWH0301240104003010 SCWH0301240104003164 SCWH0301240729002279 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104013899 SCWH0301240104013902 SCWH0301240104013904 SCWH0301240104013903 SCWH0301240108005875 SCWH0301240108005878 SCWH0301240104013897 SCWH0301240104013901 SCWH0301240104013906 SCWH0301240104013905 SCWH0301240108005876 SCWH0301240108005877 SCWH0301240104003167 SCWH0301240104013896 SCWH0301240104013898 SCWH0301240108005889 SCWH0301240912005742 SCWH0301240104003198 SCWH0301240104003199 | 芳花增乙线 | 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#34-#35，220kV泮罗线#09-#10，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2024年7月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线#21-#27、110kV芳花增乙线#21-#27塔段红外测温（2024年第2次） 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线#21-#27、110kV芳花增乙线#21-#27塔段红外测温（2024年第2次） 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线#01-#05塔段红外测温（2024年第2次） 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线#06-#20、110kV芳花增乙线#06-#20、110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02塔段红外测温（2024年第2次） 110kV芳花增甲线；110kV芳花增乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)110kV芳花增甲线#01-#05；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线#01-#05； 110kV芳花增甲线；110kV芳花增乙线；110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)110kV芳花增甲线#06-#20；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线#06-#20；(Ⅱ级)110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02； 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线#01-#05塔段红外测温（2024年第2次） 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线#06-#20、110kV芳花增乙线#06-#20、110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02塔段红外测温（2024年第2次） 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#03-#11、110kV芳花增乙线冲口乙支线#03-#11塔段红外测温（2024年第2次） 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#12-#18、110kV芳花增乙线冲口乙支线#12-#18塔段红外测温（2024年第2次） 110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)110kV芳花增甲线冲口甲支线#03-#11；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线冲口乙支线#03-#11； 110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)110kV芳花增甲线冲口甲支线#12-#18；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线冲口乙支线#12-#18； 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2024年8月） 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#12-#18、110kV芳花增乙线冲口乙支线#12-#18塔段红外测温（2024年第2次） 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#03-#11、110kV芳花增乙线冲口乙支线#03-#11塔段红外测温（2024年第2次） 220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV芳花增甲线；110kV芳花增乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#01-#05；(Ⅱ级)220kV花泮线#01-#05；(Ⅱ级)110kV芳花增甲线#25-#27；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线#25-#27；(Ⅱ级)110kV花桃甲线#01-#03；(Ⅱ级)110kV花桃乙线#01-#03； 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（9月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（2024年9月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2024年9月） | #10-#12 #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 #01-#03 #01-#03 #25-#27 #25-#27 #01-#05 #01-#05 |  | 已完成 | 7月份已完成
827 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 30 | 12 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 19 | 2024-01-25 08:35:00 2024-02-28 08:22:00 2024-02-10 08:31:00 2024-02-08 09:02:00 2024-02-04 09:11:16 2024-02-04 09:11:16 2024-02-05 08:31:00 2024-02-05 08:27:00 2024-02-05 08:28:00 2024-02-04 08:39:00 2024-02-04 08:41:00 2024-02-04 08:37:00 2024-02-04 08:37:00 2024-06-22 08:00:00 | 2024-01-25 12:35 | [5 empty] | SCWH0301231225015558 SCWH0301240105001989 SCWH0301240205008668 SCWH0301240205008658 SCWH0301240104004408 SCWH0301240104004375 SCWH0301240105002592 SCWH0301240123042502 SCWH0301240104004635 SCWH0301240105001906 SCWH0301240105001705 SCWH0301240104004638 SCWH0301240104004637 SCWH0301240108005912 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：110kV芳花增乙线#10-#11塔段A相预绞丝（2024年1月） 110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线冲口乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线冲口乙支线 广州市电缆特殊巡维：线路特殊巡维：220kV芳昌甲线、220kV花罗甲线、220kV花泮线、220kV泮罗线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮关龙线、110kV泮如黄线、110kV泮关乙线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV花山彩甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增乙线冲口乙支线、110kV罗流盘金线保供电巡视（春节保供电）（2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电） 广州市电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV芳花增乙线、110kV芳花增乙线冲口乙支线、110kV芳昌甲线精细化巡视（2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电）110kV芳联福线[★★]（广州电网春节假期期间主网单线单变故障导致负荷损失的风险） 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#18，110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#18 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线无人机精细化巡线：110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#18，110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#18 110kV芳花增甲线 110kV芳花增乙线 110kV芳花增甲线冲口甲支线 110kV芳花增乙线冲口乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）110kV芳花增甲线#06-#20、110kV芳花增乙线#06-#20；110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02 110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：110kV芳花增乙线#10-#11塔段A相预绞丝（2024年1月） 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线#06-#20、110kV芳花增乙线#06-#20、110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02塔段红外测温（2024年） 110kV芳花增甲线冲口甲支线 110kV芳花增乙线冲口乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）110kV芳花增甲线冲口甲支线#12-#18、110kV芳花增乙线冲口乙支线#12-#18 110kV芳花增甲线冲口甲支线 110kV芳花增乙线冲口乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）110kV芳花增甲线冲口甲支线#03-#11、110kV芳花增乙线冲口乙支线#03-#11 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#03-#11、110kV芳花增乙线冲口乙支线#03-#11塔段红外测温（2024年） 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#12-#18、110kV芳花增乙线冲口乙支线#12-#18塔段红外测温（2024年） 110kV芳花增乙线冲口乙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#18（外委执行） | #00-#18 |  | 已完成 | 1月份已完成
828 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 30 | 12 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 19 | 2024-08-07 09:19:58 2024-08-07 09:19:58 2024-08-07 08:09:00 2024-08-01 09:01:21 2024-08-01 09:29:25 2024-08-01 09:01:20 2024-08-01 09:29:25 2024-08-01 08:17:00 2024-08-01 08:17:00 | 2024-08-08 14:29 | [5 empty] | SCWH0301240104013903 SCWH0301240108005878 SCWH0301240104013901 SCWH0301240104013906 SCWH0301240104013905 SCWH0301240108005876 SCWH0301240108005877 SCWH0301240104013896 SCWH0301240104013898 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线#06-#20、110kV芳花增乙线#06-#20、110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02塔段红外测温（2024年第2次） 110kV芳花增甲线；110kV芳花增乙线；110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)110kV芳花增甲线#06-#20；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线#06-#20；(Ⅱ级)110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02； 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线#06-#20、110kV芳花增乙线#06-#20、110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02塔段红外测温（2024年第2次） 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#03-#11、110kV芳花增乙线冲口乙支线#03-#11塔段红外测温（2024年第2次） 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#12-#18、110kV芳花增乙线冲口乙支线#12-#18塔段红外测温（2024年第2次） 110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)110kV芳花增甲线冲口甲支线#03-#11；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线冲口乙支线#03-#11； 110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)110kV芳花增甲线冲口甲支线#12-#18；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线冲口乙支线#12-#18； 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#12-#18、110kV芳花增乙线冲口乙支线#12-#18塔段红外测温（2024年第2次） 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#03-#11、110kV芳花增乙线冲口乙支线#03-#11塔段红外测温（2024年第2次） | #03-#11 #03-#11 #12-#18 #12-#18 #12-#18 #12-#18 #03-#11 #03-#11 #12-#18 #12-#18 #03-#11 #03-#11 #00-#02 #00-#02 #06-#20 #06-#20 #00-#02 #00-#02 #06-#20 #06-#20 #00-#02 #00-#02 #06-#20 #06-#20 |  | 已完成 | 8月份已完成
829 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 芳联福聚线04分 | 运维策略 | 全线 | 7 | 18 | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 11 | 2024-02-28 08:40:00 2024-02-28 08:22:00 2024-02-04 08:33:00 2024-02-04 08:36:00 2024-01-24 09:34:05 2024-01-10 10:51:22 2024-06-22 08:00:00 | 2024-02-28 14:19 | [5 empty] | SCWH0301240104004057 SCWH0301240105001989 SCWH0301240105001646 SCWH0301240104004636 SCWH0301240104005504 SCWH0301240104005482 SCWH0301240108005913 | 芳联福聚线04分 | 110kV芳联福聚线04分;110kV芳联福线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳联福聚线04分;110kV芳联福线 110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线冲口乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线冲口乙支线 110kV芳花增甲线 110kV芳花增乙线 110kV芳联福线 110kV芳联福聚线04分无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）110kV芳花增甲线#01-#05、110kV芳花增乙线#01-#05；（Ⅲ级）110kV芳联福线#01-#14、110kV芳联福聚线04分#00-#10 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳联福线、110kV芳联福聚线04分导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线#01-#05、110kV芳联福线#01-#14、110kV芳联福聚线04分#00-#10塔段红外测温（2024年） 广州市无人机精细化巡视：110kV花桃乙线;110kV芳联福聚线04分;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线（机巡云盘上传） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV花桃乙线;110kV芳联福聚线04分;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线（机巡云盘上传） 110kV芳联福聚线04分无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV芳联福聚线04分#00-#10（外委执行） | #00-#10 |  | 已完成 | 2月份已完成
830 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 芳联福聚线04分 | 运维策略 | 全线 | 7 | 18 | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 11 | 2024-02-28 08:40:00 2024-02-28 08:22:00 2024-02-04 08:33:00 2024-02-04 08:36:00 2024-01-24 09:34:05 2024-01-10 10:51:22 2024-06-22 08:00:00 | 2024-02-28 14:19 | [5 empty] | SCWH0301240104004057 SCWH0301240105001989 SCWH0301240105001646 SCWH0301240104004636 SCWH0301240104005504 SCWH0301240104005482 SCWH0301240108005913 | 芳联福聚线04分 | 110kV芳联福聚线04分;110kV芳联福线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳联福聚线04分;110kV芳联福线 110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线冲口乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线冲口乙支线 110kV芳花增甲线 110kV芳花增乙线 110kV芳联福线 110kV芳联福聚线04分无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）110kV芳花增甲线#01-#05、110kV芳花增乙线#01-#05；（Ⅲ级）110kV芳联福线#01-#14、110kV芳联福聚线04分#00-#10 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳联福线、110kV芳联福聚线04分导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线#01-#05、110kV芳联福线#01-#14、110kV芳联福聚线04分#00-#10塔段红外测温（2024年） 广州市无人机精细化巡视：110kV花桃乙线;110kV芳联福聚线04分;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线（机巡云盘上传） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV花桃乙线;110kV芳联福聚线04分;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线（机巡云盘上传） 110kV芳联福聚线04分无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV芳联福聚线04分#00-#10（外委执行） | #00-#10 |  | 已完成 | 2月份已完成
831 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 芳联福线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 27 | 9 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 14 | 2024-02-28 08:40:00 2024-02-28 08:22:00 2024-02-10 08:00:00 2024-02-13 08:05:00 2024-02-12 08:00:00 2024-02-11 08:00:00 2024-02-09 08:00:00 2024-02-08 09:02:00 2024-02-04 08:33:00 2024-02-04 08:36:00 | 2024-02-28 14:19 | [5 empty] | SCWH0301240104004057 SCWH0301240105001989 SCWH0301240124025532 SCWH0301240124025535 SCWH0301240124025534 SCWH0301240124025533 SCWH0301240124025531 SCWH0301240205008658 SCWH0301240105001646 SCWH0301240104004636 | 芳联福线 | 110kV芳联福聚线04分;110kV芳联福线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳联福聚线04分;110kV芳联福线 110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线冲口乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线冲口乙支线 生产指挥中心大厅特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯坪棠线[★★]、110kV芳联福线[★★]、凯陈夏隆线[★★]、110kV森桃线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）、2024年春节保供电（二级）（2.10-2.17）、2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电（2.10、2.12-2.13）（一级）设备视频特巡；省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级）（2.6-2.7,2.19）准备阶段设备视频特巡。 电网风险特巡：广东电网有限责任公司2024第002号-Ⅳ-02IV级电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。。 生产指挥中心大厅特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯坪棠线[★★]、110kV芳联福线[★★]、凯陈夏隆线[★★]、110kV森桃线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）、2024年春节保供电（二级）（2.10-2.17）、2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电（一级）（2.10、2.12-2.13）设备视频特巡；省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级）（2.6-2.7,2.19）准备阶段设备视频特巡。 电网风险特巡：广东电网有限责任公司2024第002号-Ⅳ-02IV级电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 生产指挥中心大厅特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯坪棠线[★★]、110kV芳联福线[★★]、凯陈夏隆线[★★]、110kV森桃线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）、2024年春节保供电（二级）（2.10-2.17）、2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电（一级）（2.10、2.12-2.13）设备视频特巡；省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级）（2.6-2.7,2.19）准备阶段设备视频特巡。 电网风险特巡：广东电网有限责任公司2024第002号-Ⅳ-02IV级电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 生产指挥中心大厅特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯坪棠线[★★]、110kV芳联福线[★★]、凯陈夏隆线[★★]、110kV森桃线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）、2024年春节保供电（二级）（2.10-2.17）设备视频特巡、省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级）（2.6-2.7,2.19）、2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电（一级）（2.10、2.12-2.13）准备阶段设备视频特巡。 电网风险特巡：广东电网有限责任公司2024第002号-Ⅳ-02IV级电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 生产指挥中心大厅特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯坪棠线[★★]、110kV芳联福线[★★]、凯陈夏隆线[★★]、110kV森桃线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）、2024年迎春花市保供电（二级）（2.4-2.9）、省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级）（2.6-2.7,2.19）设备视频特巡；2024年春节保供电（二级）（2.10-2.17）、2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电（一级）（2.10、2.12-2.13）准备阶段视频特巡。 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广东电网有限责任公司2024第002号-Ⅳ-02IV级电网风险生效前设备视频特巡。 广州市电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV芳花增乙线、110kV芳花增乙线冲口乙支线、110kV芳昌甲线精细化巡视（2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电）110kV芳联福线[★★]（广州电网春节假期期间主网单线单变故障导致负荷损失的风险） 110kV芳花增甲线 110kV芳花增乙线 110kV芳联福线 110kV芳联福聚线04分无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）110kV芳花增甲线#01-#05、110kV芳花增乙线#01-#05；（Ⅲ级）110kV芳联福线#01-#14、110kV芳联福聚线04分#00-#10 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳联福线、110kV芳联福聚线04分导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线#01-#05、110kV芳联福线#01-#14、110kV芳联福聚线04分#00-#10塔段红外测温（2024年） | #00-#10 #01-#14 #01-#05 #00-#10 #01-#14 #01-#05 #01-#05 |  | 已完成 | 2月份已完成
832 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 芳联福线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 27 | 9 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 14
869 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 17 | 28 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 62 | 2024-01-15 08:48:00 2024-01-04 08:32:00 2024-01-02 08:25:00 2024-02-19 08:37:00 2024-02-05 08:46:00 2024-02-02 08:33:00 2024-03-29 08:21:00 2024-03-06 10:34:08 2024-03-06 09:09:55 2024-03-14 09:27:48 2024-03-06 09:09:55 2024-03-06 10:34:08 2024-03-22 08:51:00 2024-03-15 08:40:00 2024-03-14 08:35:00 2024-03-15 08:40:00 2024-03-14 08:34:00 2024-03-12 08:36:00 2024-03-12 08:31:00 2024-03-05 08:31:00 2024-03-04 08:32:00 2024-03-04 08:33:00 2024-03-04 08:54:00 2024-04-25 08:15:00 2024-04-15 08:12:00 2024-04-11 08:09:00 2024-04-10 08:47:00 2024-04-09 08:31:00 2024-05-23 08:40:00 2024-05-20 08:31:00 2024-05-13 08:57:00 2024-05-09 08:35:00 2024-05-08 08:17:00 2024-06-24 09:00:00 2024-06-26 08:29:00 2024-06-25 08:05:00 2024-06-17 08:35:00 2024-06-13 08:24:00 2024-06-03 08:04:00 | 2024-01-15 12:36 | [5 empty] | SCWH0301231225018161 SCWH0301231225018175 SCWH0301231225018159 SCWH0301240104001111 SCWH0301240104001106 SCWH0301240104001100 SCWH0301240104001450 SCWH0301240104004835 SCWH0301240104004894 SCWH0301240104004924 SCWH0301240105010306 SCWH0301240104004878 SCWH0301240104005119 SCWH0301240105004017 SCWH0301240104005346 SCWH0301240104005087 SCWH0301240105010493 SCWH0301240104005090 SCWH0301240105004068 SCWH0301240104005462 SCWH0301240104001459 SCWH0301240104005440 SCWH0301240104001452 SCWH0301240422000216 SCWH0301240104002525 SCWH0301240104002554 SCWH0301240104002534 SCWH0301240329000245 SCWH0301240514000045 SCWH0301240104002862 SCWH0301240104002849 SCWH0301240428000204 SCWH0301240104002861 SCWH0301240108005916 SCWH0301240108005915 SCWH0301240104002946 SCWH0301240613003130 SCWH0301240104002939 SCWH0301240104002940 | 郭嘉线 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年1月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年2月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年2月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年2月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年3月第二次） 110kV郭嘉线、110kV郭江线、110kV郭北泉线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：110kV郭嘉线、110kV郭江线、110kV郭北泉线（机巡云盘数据上传） 110kV郭嘉线神山甲支线、110kV郭江线神山乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线神山甲支线#00-#11、110kV郭江线神山乙支线#00-#11塔段红外测温（2024年）（机巡数据上传） 110kV郭江线、110kV郭嘉线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭江线#28-#34、110kV郭嘉线#28-#34塔段红外测温（2024年）（红外机巡数据上传） 110kV郭嘉线神山甲支线 110kV郭江线神山乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）110kV郭江线神山乙支线#00-#11；（Ⅲ级）110kV郭嘉线神山甲支线#00-#11（机巡数据上传） 110kV郭嘉线、110kV郭江线、110kV郭北泉线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线#01-#27、110kV郭江线#01-#27、110kV郭北泉线#01-#23塔段红外测温（2024年）（机巡数据上传） 110kV郭嘉线神山甲支线、110kV郭江线神山乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线神山甲支线#00-#11、110kV郭江线神山乙支线#00-#11塔段红外测温（2024年） 110kV郭江线 110kV郭嘉线 110kV郭北泉线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅲ级）110kV郭江线#01-#15、110kV郭嘉线#01-#15、110kV郭北泉线#01-#15 110kV郭江线、110kV郭嘉线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭江线#28-#35、110kV郭嘉线#28-#35塔段红外测温（2024年） 110kV郭嘉线、110kV郭江线、110kV郭北泉线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线#01-#15、110kV郭江线#01-#15、110kV郭北泉线#01-#15塔段红外测温（2024年） 110kV郭江线 110kV郭嘉线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅲ级）110kV郭江线#28-#35、110kV郭嘉线#28-#35 110kV郭嘉线、110kV郭江线、110kV郭北泉线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线#16-#27、110kV郭江线#16-#27、110kV郭北泉线#16-#27塔段红外测温（2024年） 110kV郭江线 110kV郭嘉线 110kV郭北泉线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）110kV郭嘉线#16-#27；（Ⅲ级）110kV郭江线#16-#27、110kV郭北泉线#16-#23 110kV郭嘉线、110kV嘉江线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线#52-#62、110kV嘉江线#01-#11塔段红外测温（2024年） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年3月） 110kV郭江线、110kV郭嘉线、110kV嘉江线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭江线#36-#55、110kV郭嘉线#36-#51、110kV嘉江线#12-#19塔段红外测温（2024年） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年3月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年4月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年4月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月第一次重要跨越巡视及红外测温） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年5月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（5月第一次重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年5月） 110kV郭嘉线神山甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV郭嘉线神山甲支线#00-#11（外委执行） 110kV郭嘉线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV郭嘉线#01-#62（外委执行，N35-N62禁飞区） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年6月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（6月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年6月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年6月） | #20-#23 #16-#17 #02-#03 #34-#35 #30-#31 #28-#29 #20-#23 #16-#17 #02-#03 #34-#35 #30-#31 #28-#29 #20-#23 #17-#18 #01-#02 #58-#61 #53-#55 #24-#27 #16-#20 #11-#12 #02-#03 #31-#32 #22-#23 #18-#19 #14-#17 #07-#09 #05-#06 #03-#04 #01-#02 #59-#62 #54-#56 #24-#28 #17-#21 #12-#13 #06-#07 #02-#03 #20-#21 #20-#21 #20-#21 #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 #11-#12 #51-#52 #01-#62 #00-#11 |  | 已完成 | 1月份已完成
870 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 17 | 28 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 62 | 2024-07-15 08:40:00 2024-07-19 08:55:00 2024-07-08 09:39:00 2024-07-02 13:39:00 2024-07-04 09:07:06 2024-07-04 08:30:00 2024-07-04 09:03:00 2024-07-01 09:19:52 2024-07-02 09:44:38 2024-07-01 08:31:00 2024-07-01 08:32:00 2024-08-21 08:41:00 2024-08-20 08:33:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-13 08:38:00 2024-08-08 08:46:00 2024-09-23 08:40:00 2024-09-18 08:35:00 2024-09-10 09:16:00 2024-09-03 08:31:00 | 2024-07-16 16:35 | [5 empty] | SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003006 SCWH0301240104012746 SCWH0301240104003005 SCWH0301240104012749 SCWH0301240104012754 SCWH0301240104012750 SCWH0301240104012741 SCWH0301240108005853 SCWH0301240104012742 SCWH0301240104003008 SCWH0301240104003160 SCWH0301240729002279 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104003166 SCWH0301240104003161 SCWH0301240912005742 SCWH0301240104003185 SCWH0301240104003191 SCWH0301240104003195 | 郭嘉线 | 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） 110kV郭嘉线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线#36-#51塔段红外测温（2024年第2次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年7月） 110kV郭嘉线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线#28-#35塔段红外测温（2024年第2次） 110kV郭嘉线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线#52-#62塔段红外测温（2024年第2次） 110kV郭嘉线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线#28-#35塔段红外测温（2024年第2次） 110kV郭嘉线神山甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线神山甲支线#00-#11塔段红外测温（2024年第2次） 110kV郭嘉线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)110kV郭嘉线#16-#27； 110kV郭嘉线神山甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线神山甲支线#00-#11塔段红外测温（2024年第2次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年7月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年8月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年8月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（9月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年9月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年9月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年9月） | #20-#23 #16-#17 #02-#03 #34-#35 #30-#31 #28-#29 #20-#23 #16-#17 #02-#03 #34-#35 #30-#31 #28-#29 #20-#23 #17-#18 #01-#02 #58-#61 #53-#55 #24-#27 #16-#20 #11-#12 #02-#03 #31-#32 #22-#23 #18-#19 #14-#17 #07-#09 #05-#06 #03-#04 #01-#02 #59-#62 #54-#56 #24-#28 #17-#21 #12-#13 #06-#07 #02-#03 #11-#12 #51-#52 #20-#21 #20-#21 #20-#21 #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 |  | 已完成 | 7月份已完成
871 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 1
872 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 1
873 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线神山甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 12 | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 12 | 2024-03-06 09:09:55 2024-03-06 09:09:55 2024-03-22 08:51:00 2024-06-24 09:00:00 | 2024-03-28 10:43 | [5 empty] | SCWH0301240104004894 SCWH0301240105010306 SCWH0301240104005119 SCWH0301240108005916 | 郭嘉线神山甲支线 | 110kV郭嘉线神山甲支线、110kV郭江线神山乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线神山甲支线#00-#11、110kV郭江线神山乙支线#00-#11塔段红外测温（2024年）（机巡数据上传） 110kV郭嘉线神山甲支线 110kV郭江线神山乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）110kV郭江线神山乙支线#00-#11；（Ⅲ级）110kV郭嘉线神山甲支线#00-#11（机巡数据上传） 110kV郭嘉线神山甲支线、110kV郭江线神山乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线神山甲支线#00-#11、110kV郭江线神山乙支线#00-#11塔段红外测温（2024年） 110kV郭嘉线神山甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV郭嘉线神山甲支线#00-#11（外委执行） | #00-#11 |  | 已完成 | 3月份已完成
874 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线神山甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 12 | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 12 | 2024-07-01 09:19:52 2024-07-01 08:31:00 | 2024-07-02 16:12 | [5 empty] | SCWH0301240104012741 SCWH0301240104012742 | 郭嘉线神山甲支线 | 110kV郭嘉线神山甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线神山甲支线#00-#11塔段红外测温（2024年第2次） 110kV郭嘉线神山甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线神山甲支线#00-#11塔段红外测温（2024年第2次） | #00-#11 #00-#11 |  | 已完成 | 7月份已完成
911 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 76 | 25 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 55 | 2024-01-15 08:48:00 2024-01-02 08:25:00 2024-02-19 08:37:00 2024-02-02 08:33:00 2024-03-29 08:21:00 2024-03-06 10:34:08 2024-03-06 09:09:55 2024-03-14 09:27:48 2024-03-06 09:09:55 2024-03-06 10:34:08 2024-03-22 08:51:00 2024-03-15 08:40:00 2024-03-14 08:35:00 2024-03-15 08:40:00 2024-03-14 08:34:00 2024-03-12 08:36:00 2024-03-12 08:31:00 2024-03-04 08:33:00 2024-03-04 08:54:00 2024-04-25 08:15:00 2024-04-11 08:09:00 2024-04-10 08:47:00 2024-04-09 08:31:00 2024-05-23 08:40:00 2024-05-20 08:31:00 2024-05-09 08:35:00 2024-05-08 08:17:00 2024-06-24 08:30:00 2024-06-26 08:31:00 2024-06-17 08:35:00 2024-06-13 08:24:00 2024-06-03 08:04:00 2024-07-15 08:40:00 2024-07-19 08:55:00 2024-07-01 09:24:27 2024-07-01 08:32:00 2024-08-21 08:41:00 2024-08-20 08:33:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-08 08:46:00 2024-07-15 08:40:00 2024-07-19 08:55:00 2024-07-01 09:24:27 2024-07-01 08:32:00 2024-07-15 08:40:00 2024-07-19 08:55:00 2024-07-01 09:24:27 2024-07-01 08:32:00 2024-08-21 08:41:00 2024-08-20 08:33:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-08 08:46:00 2024-09-23 08:40:00 2024-09-18 08:35:00 2024-09-03 08:31:00 | 2024-01-15 12:36 | [5 empty] | SCWH0301231225018161 SCWH0301231225018159 SCWH0301240104001111 SCWH0301240104001100 SCWH0301240104001450 SCWH0301240104004835 SCWH0301240104004894 SCWH0301240104004924 SCWH0301240105010306 SCWH0301240104004878 SCWH0301240104005119 SCWH0301240105004017 SCWH0301240104005346 SCWH0301240104005087 SCWH0301240105010493 SCWH0301240104005090 SCWH0301240105004068 SCWH0301240104005440 SCWH0301240104001452 SCWH0301240422000216 SCWH0301240104002554 SCWH0301240104002534 SCWH0301240329000245 SCWH0301240514000045 SCWH0301240104002862 SCWH0301240428000204 SCWH0301240104002861 SCWH0301240108005919 SCWH0301240108005917 SCWH0301240613003130 SCWH0301240104002939 SCWH0301240104002940 SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003006 SCWH0301240108005854 SCWH0301240104003008 SCWH0301240104003160 SCWH0301240729002279 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104003161 SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003006 SCWH0301240108005854 SCWH0301240104003008 SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003006 SCWH0301240108005854 SCWH0301240104003008 SCWH0301240104003160 SCWH0301240729002279 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104003161 SCWH0301240912005742 SCWH0301240104003185 SCWH0301240104003195 | 郭江线 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年1月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年2月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年2月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年3月第二次） 110kV郭嘉线、110kV郭江线、110kV郭北泉线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：110kV郭嘉线、110kV郭江线、110kV郭北泉线（机巡云盘数据上传） 110kV郭嘉线神山甲支线、110kV郭江线神山乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线神山甲支线#00-#11、110kV郭江线神山乙支线#00-#11塔段红外测温（2024年）（机巡数据上传） 110kV郭江线、110kV郭嘉线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭江线#28-#34、110kV郭嘉线#28-#34塔段红外测温（2024年）（红外机巡数据上传） 110kV郭嘉线神山甲支线 110kV郭江线神山乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）110kV郭江线神山乙支线#00-#11；（Ⅲ级）110kV郭嘉线神山甲支线#00-#11（机巡数据上传） 110kV郭嘉线、110kV郭江线、110kV郭北泉线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线#01-#27、110kV郭江线#01-#27、110kV郭北泉线#01-#23塔段红外测温（2024年）（机巡数据上传） 110kV郭嘉线神山甲支线、110kV郭江线神山乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线神山甲支线#00-#11、110kV郭江线神山乙支线#00-#11塔段红外测温（2024年） 110kV郭江线 110kV郭嘉线 110kV郭北泉线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅲ级）110kV郭江线#01-#15、110kV郭嘉线#01-#15、110kV郭北泉线#01-#15 110kV郭江线、110kV郭嘉线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭江线#28-#35、110kV郭嘉线#28-#35塔段红外测温（2024年） 110kV郭嘉线、110kV郭江线、110kV郭北泉线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线#01-#15、110kV郭江线#01-#15、110kV郭北泉线#01-#15塔段红外测温（2024年） 110kV郭江线 110kV郭嘉线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅲ级）110kV郭江线#28-#35、110kV郭嘉线#28-#35 110kV郭嘉线、110kV郭江线、110kV郭北泉线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线#16-#27、110kV郭江线#16-#27、110kV郭北泉线#16-#27塔段红外测温（2024年） 110kV郭江线 110kV郭嘉线 110kV郭北泉线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）110kV郭嘉线#16-#27；（Ⅲ级）110kV郭江线#16-#27、110kV郭北泉线#16-#23 110kV郭江线、110kV郭嘉线、110kV嘉江线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭江线#36-#55、110kV郭嘉线#36-#51、110kV嘉江线#12-#19塔段红外测温（2024年） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年3月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年4月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年4月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月第一次重要跨越巡视及红外测温） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（5月第一次重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年5月） 110kV郭江线神山乙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV蚌郭乙线神山乙支线#00-#11（外委执行） 110kV郭江线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV郭江线#01-#55（外委执行，已更名为蚌郭乙线和蚌江线，其中蚌郭乙线#01-#09、蚌江线全线为禁飞区） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（6月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年6月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年6月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） 110kV郭江线神山乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)110kV蚌江乙线神山乙支线#00-#11； 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年7月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年8月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） 110kV郭江线神山乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)110kV蚌江乙线神山乙支线#00-#11； 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年7月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） 110kV郭江线神山乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)110kV蚌江乙线神山乙支线#00-#11； 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年7月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年8月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（9月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年9月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年9月） | #20-#23 #16-#17 #02-#03 #34-#35 #30-#31 #28-#29 #20-#23 #16-#17 #02-#03 #34-#35 #30-#31 #28-#29 #20-#23 #17-#18 #01-#02 #58-#61 #53-#55 #24-#27 #16-#20 #11-#12 #02-#03 #31-#32 #22-#23 #18-#19 #14-#17 #07-#09 #05-#06 #03-#04 #01-#02 #59-#62 #54-#56 #24-#28 #17-#21 #12-#13 #06-#07 #02-#03 #20-#21 #20-#21 #20-#21 #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 |  | 已完成 | 1月份已完成
949 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 13 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 23 | 2024-01-15 08:48:00 2024-01-02 08:25:00 2024-02-19 08:37:00 2024-02-02 08:33:00 2024-03-29 08:21:00 2024-03-06 10:34:08 2024-03-06 10:34:08 2024-03-15 08:40:00 2024-03-15 08:40:00 2024-03-12 08:36:00 2024-03-12 08:31:00 2024-03-04 08:54:00 2024-04-25 08:15:00 2024-04-11 08:09:00 2024-04-10 08:47:00 2024-04-09 08:31:00 2024-05-23 08:40:00 2024-05-20 08:31:00 2024-05-09 08:35:00 2024-05-08 08:17:00 2024-06-26 08:00:00 2024-06-17 08:35:00 2024-06-13 08:24:00 2024-06-03 08:04:00 | 2024-01-15 12:36 | [5 empty] | SCWH0301231225018161 SCWH0301231225018159 SCWH0301240104001111 SCWH0301240104001100 SCWH0301240104001450 SCWH0301240104004835 SCWH0301240104004878 SCWH0301240105004017 SCWH0301240104005087 SCWH0301240104005090 SCWH0301240105004068 SCWH0301240104001452 SCWH0301240422000216 SCWH0301240104002554 SCWH0301240104002534 SCWH0301240329000245 SCWH0301240514000045 SCWH0301240104002862 SCWH0301240428000204 SCWH0301240104002861 SCWH0301240108005918 SCWH0301240613003130 SCWH0301240104002939 SCWH0301240104002940 | 郭北泉线 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年1月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年2月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年2月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年3月第二次） 110kV郭嘉线、110kV郭江线、110kV郭北泉线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：110kV郭嘉线、110kV郭江线、110kV郭北泉线（机巡云盘数据上传） 110kV郭嘉线、110kV郭江线、110kV郭北泉线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线#01-#27、110kV郭江线#01-#27、110kV郭北泉线#01-#23塔段红外测温（2024年）（机巡数据上传） 110kV郭江线 110kV郭嘉线 110kV郭北泉线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅲ级）110kV郭江线#01-#15、110kV郭嘉线#01-#15、110kV郭北泉线#01-#15 110kV郭嘉线、110kV郭江线、110kV郭北泉线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线#01-#15、110kV郭江线#01-#15、110kV郭北泉线#01-#15塔段红外测温（2024年） 110kV郭嘉线、110kV郭江线、110kV郭北泉线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线#16-#27、110kV郭江线#16-#27、110kV郭北泉线#16-#27塔段红外测温（2024年） 110kV郭江线 110kV郭嘉线 110kV郭北泉线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）110kV郭嘉线#16-#27；（Ⅲ级）110kV郭江线#16-#27、110kV郭北泉线#16-#23 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年3月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年4月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年4月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月第一次重要跨越巡视及红外测温） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（5月第一次重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年5月） 110kV郭北泉线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV郭北泉线#01-#23（外委执行） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（6月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年6月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年6月） | #20-#23 #16-#17 #02-#03 #34-#35 #30-#31 #28-#29 #20-#23 #16-#17 #02-#03 #34-#35 #30-#31 #28-#29 #20-#23 #17-#18 #01-#02 #58-#61 #53-#55 #24-#27 #16-#20 #11-#12 #02-#03 #31-#32 #22-#23 #18-#19 #14-#17 #07-#09 #05-#06 #03-#04 #01-#02 #59-#62 #54-#56 #24-#28 #17-#21 #12-#13 #06-#07 #02-#03 #20-#21 #20-#21 #20-#21 #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 #01-#23 |  | 已完成 | 1月份已完成
新增 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 13 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 23 | 2024-07-15 08:40:00 2024-07-19 08:55:00 2024-07-01 08:32:00 2024-08-21 08:41:00 2024-08-20 08:33:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-08 08:46:00 2024-09-23 08:40:00 2024-09-18 08:35:00 2024-09-03 08:31:00 | 2024-07-16 16:35 | [5 empty] | SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003006 SCWH0301240104003008 SCWH0301240104003160 SCWH0301240729002279 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104003161 SCWH0301240912005742 SCWH0301240104003185 SCWH0301240104003195 | 郭北泉线 | 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年7月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年8月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（9月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年9月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年9月） | #20-#23 #16-#17 #02-#03 #34-#35 #30-#31 #28-#29 #20-#23 #16-#17 #02-#03 #34-#35 #30-#31 #28-#29 #20-#23 #17-#18 #01-#02 #58-#61 #53-#55 #24-#27 #16-#20 #11-#12 #02-#03 #31-#32 #22-#23 #18-#19 #14-#17 #07-#09 #05-#06 #03-#04 #01-#02 #59-#62 #54-#56 #24-#28 #17-#21 #12-#13 #06-#07 #02-#03 #20-#21 #20-#21 #20-#21 #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 |  | 已完成 | 7月份已完成
950 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线神山乙支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 24 | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 12 | 2024-03-06 09:09:55 2024-03-06 09:09:55 2024-03-22 08:51:00 2024-06-24 08:30:00 2024-07-01 09:24:27 2024-07-01 09:24:27 2024-07-01 09:24:27 | 2024-03-28 10:43 | [5 empty] | SCWH0301240104004894 SCWH0301240105010306 SCWH0301240104005119 SCWH0301240108005919 SCWH0301240108005854 SCWH0301240108005854 SCWH0301240108005854 | 郭江线神山乙支线 | 110kV郭嘉线神山甲支线、110kV郭江线神山乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线神山甲支线#00-#11、110kV郭江线神山乙支线#00-#11塔段红外测温（2024年）（机巡数据上传） 110kV郭嘉线神山甲支线 110kV郭江线神山乙支线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）110kV郭江线神山乙支线#00-#11；（Ⅲ级）110kV郭嘉线神山甲支线#00-#11（机巡数据上传） 110kV郭嘉线神山甲支线、110kV郭江线神山乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线神山甲支线#00-#11、110kV郭江线神山乙支线#00-#11塔段红外测温（2024年） 110kV郭江线神山乙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV蚌郭乙线神山乙支线#00-#11（外委执行） 110kV郭江线神山乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)110kV蚌江乙线神山乙支线#00-#11； 110kV郭江线神山乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)110kV蚌江乙线神山乙支线#00-#11； 110kV郭江线神山乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)110kV蚌江乙线神山乙支线#00-#11； | #00-#11 |  | 已完成 | 3月份已完成
964 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 129 | 14 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 35 | 2024-01-19 09:08:00 2024-01-19 08:45:00 2024-01-16 08:45:00 2024-01-16 08:48:00 2024-01-13 08:46:00 2024-01-15 08:45:00 2024-01-15 08:45:00 2024-01-11 08:34:00 2024-01-11 08:36:00 2024-01-12 08:45:00 2024-01-12 08:45:00 2024-01-02 09:04:55 2024-01-03 08:45:00 2024-01-03 08:50:00 2024-01-03 09:16:13 2024-01-03 09:16:13 2024-01-02 09:04:28 2024-01-02 08:35:00 2024-02-10 08:31:00 2024-02-09 08:44:20 2024-02-04 08:25:00 2024-02-04 08:33:00 2024-03-13 08:35:00 2024-03-13 08:45:00 2024-04-09 08:31:00 2024-04-02 08:59:00 2024-04-01 08:33:00 2024-05-14 08:52:00 2024-05-14 08:57:00 2024-05-09 08:35:00 2024-06-23 09:00:00 2024-06-17 08:35:00 2024-06-03 08:27:00 2024-06-03 08:28:00 | 2024-01-19 16:25 | [5 empty] | SCWH0301240117001845 SCWH0301240117001865 SCWH0301231225033240 SCWH0301231224002695 SCWH0301231225018173 SCWH0301231224002699 SCWH0301231225128234 SCWH0301231225027960 SCWH0301231224002694 SCWH0301231225027972 SCWH0301231224002700 SCWH0301231225027929 SCWH0301231224002854 SCWH0301231225030158 SCWH0301231225027975 SCWH0301231224002701 SCWH0301231224002692 SCWH0301231225018169 SCWH0301240205008668 SCWH0301240205008671 SCWH0301240104001108 SCWH0301240104001109 SCWH0301240104001457 SCWH0301240104001449 SCWH0301240329000245 SCWH0301240104002564 SCWH0301240104002545 SCWH0301240104002857 SCWH0301240104002856 SCWH0301240428000204 SCWH0301240108005920 SCWH0301240613003130 SCWH0301240104002949 SCWH0301240104002938 | 花罗甲线 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 广州市无人机精细化巡线：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#33-#35；220kV花泮线#42-#43；220kV泮罗线#01-#02、#21-#23；110kV涌峰甲乙线#01-#02；110kV泮西线#01-#02塔段红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#33-#35；220kV花泮线#42-#43；220kV泮罗线#01-#02、#21-#23；110kV涌峰甲乙线#01-#02；110kV泮西线#01-#02塔段精细化巡视；备用110kV涌泮线#01-#02（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年1月） 220kV花泮线;110kV花山彩甲线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#01-#05；220kV花泮线#01-#05塔段精细化巡视（2024年1月） 220kV花罗甲线、220kV花泮线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#01-#05；220kV花泮线#01-#05塔段精细化巡视（2024年1月） 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#30-#32；220kV泮罗线#18-#20；110kV涌峰甲乙线#03-#05；110kV涌峰甲线河沙甲支线#00-#03；110kV涌峰乙线河沙乙支线#00-#03塔段红外测温（2024年） 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#30-#32；220kV泮罗线#18-#20；110kV涌峰甲乙线#03-#05；110kV涌峰甲线河沙甲支线#00-#03；110kV涌峰乙线河沙乙支线#00-#03塔段精细化巡视（2024年1月） 220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#26-#29；220kV花泮线#26-#30；220kV泮罗线#14-#17；110kV涌峰甲线河沙甲支线#04；110kV涌峰乙线河沙乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#02塔段红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#26-#29；220kV花泮线#26-#30；220kV泮罗线#14-#17；110kV涌峰甲线河沙甲支线#04；110kV涌峰乙线河沙乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#02塔段精细化巡视（2024年1月） 220kV花罗甲线、220kV花泮线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#06-#08；1220kV花泮线#06-#08塔段精细化巡视（2024月） 220kV花泮线;220kV花罗甲线无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#09-#16；220kV花泮线#09-#16塔段精细化巡视（2024年1月） 220kV花泮线;220kV花罗甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#09-#16；220kV花泮线#09-#16塔段红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV花罗甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#17-#25；220kV花泮线#17-#25塔段红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV花罗甲线无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#17-#25；220kV花泮线#17-#25塔段精细化巡视（2024年1月） 220kV花罗甲线、220kV花泮线无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#06-#08；1220kV花泮线#06-#08塔段精细化巡视（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年1月） 广州市电缆特殊巡维：线路特殊巡维：220kV芳昌甲线、220kV花罗甲线、220kV花泮线、220kV泮罗线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮关龙线、110kV泮如黄线、110kV泮关乙线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV花山彩甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增乙线冲口乙支线、110kV罗流盘金线保供电巡视（春节保供电）（2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电） 广州市电缆特殊巡维：线路特殊巡维：220kV花罗甲线、220kV花泮线、220kV泮罗线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线（2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年2月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年2月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年3月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年3月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月第一次重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#30-#31，#33-#34，220kV花泮线#35-#37、#40-#41、#42-#43，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，220kV花泮线#05-#06、#09-#10，#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年5月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年5月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（5月第一次重要跨越巡视及红外测温） 220kV花罗甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：220kV花罗甲线#01-#35（外委执行） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（6月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮尾线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年6月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年6月） | #05-#06 #25-#26 #16-#17 #08-#09 #05-#06 #25-#26 #16-#17 #08-#09 #05-#06 #02-#03 #03-#04 #02-#03 #20-#21 #17-#18 #09-#10 #07-#08 #04-#05 #02-#03 #06-#08 #41-#42 #39-#40 #34-#36 #32-#33 #29-#30 #13-#14 #10-#12 #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 #01-#35 |  | 已完成 | 1月份已完成
965 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 129 | 14 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 35 | 2024-07-24 08:29:00 2024-07-15 08:40:00 2024-07-09 09:47:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-13 08:49:00 2024-08-01 08:17:39 2024-09-09 09:43:53 2024-09-19 09:04:13 2024-09-09 09:43:53 2024-09-19 09:04:13 2024-09-23 08:40:00 2024-09-19 08:12:00 2024-09-19 08:12:00 2024-09-13 09:19:45 2024-09-13 09:44:36 2024-09-13 10:05:25 2024-09-13 09:01:35 2024-09-09 08:57:17 2024-09-09 09:48:12 2024-09-13 08:21:00 2024-09-09 08:57:18 2024-09-09 09:48:13 2024-09-09 08:12:00 2024-09-09 08:12:00 2024-09-05 08:05:00 2024-09-04 08:42:00 | 2024-07-24 15:28 | [5 empty] | SCWH0301240104003017 SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003012 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104003168 SCWH0301240104003169 SCWH0301240105000244 SCWH0301240105000311 SCWH0301240108005886 SCWH0301240108005889 SCWH0301240912005742 SCWH0301240105000964 SCWH0301240105002010 SCWH0301240108005892 SCWH0301240108005891 SCWH0301240108005893 SCWH0301240105000536 SCWH0301240108005888 SCWH0301240108005887 SCWH0301240105002089 SCWH0301240105000295 SCWH0301240105000285 SCWH0301240105001918 SCWH0301240105001889 SCWH0301240104003190 SCWH0301240104003194 | 花罗甲线 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年7月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年7月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年8月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年8月） 220kV花罗甲线、220kV花泮线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#06-#11、220kV花泮线#06-#11塔段红外测温（2024年第2次） 220kV花罗甲线 、220kV花泮线、110kV花桃甲线 、110kV花桃乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#01-#05 、220kV花泮线#01-#05、110kV花桃甲线#01-#03 、110kV花桃乙线#01-#03塔段红外测温（2024年第2次） 220kV花罗甲线；220kV花泮线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#06-#11；(Ⅱ级)220kV花泮线#06-#11； 220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV芳花增甲线；110kV芳花增乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#01-#05；(Ⅱ级)220kV花泮线#01-#05；(Ⅱ级)110kV芳花增甲线#25-#27；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线#25-#27；(Ⅱ级)110kV花桃甲线#01-#03；(Ⅱ级)110kV花桃乙线#01-#03； 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（9月重要跨越巡视及红外测温） 220kV花罗甲线、220kV花泮线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#06-#11、220kV花泮线#06-#11塔段红外测温（2024年第2次） 220kV花罗甲线 、220kV花泮线、110kV花桃甲线 、110kV花桃乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#01-#05 、220kV花泮线#01-#05、110kV花桃甲线#01-#03 、110kV花桃乙线#01-#03塔段红外测温（2024年第2次） 220kV花罗甲线；220kV泮罗线；220kV花泮线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#27-#30；(Ⅱ级)220kV泮罗线#09-#17；(Ⅱ级)220kV花泮线#27-#36； 220kV花罗甲线；220kV泮罗线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#31-#33；(Ⅱ级)220kV泮罗线#18-#20； 220kV花罗甲线；220kV泮罗线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#34-#36；(Ⅱ级)220kV泮罗线#21-#23； 220kV花罗甲线、 220kV泮罗线、 220kV花泮线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#27-#36、 220kV泮罗线#09-#23、220kV花泮线#27-#44塔段红外测温（2024年第2次） 220kV花罗甲线；220kV花泮线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#18-#26；(Ⅱ级)220kV花泮线#18-#26； 220kV花罗甲线；220kV花泮线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#12-#17；(Ⅱ级)220kV花泮线#12-#17； 220kV花罗甲线、 220kV泮罗线、 220kV花泮线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#27-#36、 220kV泮罗线#09-#23、220kV花泮线#27-#44塔段红外测温（2024年第2次） 220kV花罗甲线、220kV花泮线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#18-#26、220kV花泮线#18-#26塔段红外测温（2024年第2次） 220kV花罗甲线、220kV花泮线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#12-#17、220kV花泮线#12-#17塔段红外测温（2024年第2次） 220kV花罗甲线、220kV花泮线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#18-#26、220kV花泮线#18-#26塔段红外测温（2024年第2次） 220kV花罗甲线、220kV花泮线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#12-#17、220kV花泮线#12-#17塔段红外测温（2024年第2次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年9月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年9月） | #05-#06 #25-#26 #16-#17 #08-#09 #05-#06 #25-#26 #16-#17 #08-#09 #05-#06 #02-#03 #03-#04 #02-#03 #20-#21 #17-#18 #09-#10 #07-#08 #04-#05 #02-#03 #06-#08 #41-#42 #39-#40 #34-#36 #32-#33 #29-#30 #13-#14 #10-#12 #12-#17 #12-#17 #18-#26 #18-#26 #12-#17 #12-#17 #18-#26 #18-#26 #27-#44 #09-#23 #27-#36 #12-#17 #12-#17 #18-#26 #18-#26 #27-#44 #09-#23 #27-#36 #21-#23 #34-#36 #18-#20 #31-#33 #27-#36 #09-#17 #27-#30 #01-#03 #01-#03 #01-#05 #01-#05 #06-#11 #06-#11 #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 #01-#03 #01-#03 #25-#27 #25-#27 #01-#05 #01-#05 #06-#11 #06-#11 #01-#03 #01-#03 #01-#05 #01-#05 #06-#11 #06-#11 |  | 已完成 | 7月份已完成
1002 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 208 | 14 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 43 | 2024-01-23 08:45:00 2024-01-23 08:49:00 2024-01-19 09:08:00 2024-01-19 08:45:00 2024-01-17 08:40:00 2024-01-17 08:45:00 2024-01-16 08:45:00 2024-01-16 08:47:00 2024-01-16 08:48:00 2024-01-16 08:49:00 2024-01-13 08:46:00 2024-01-15 08:45:00 2024-01-15 08:45:00 2024-01-12 08:45:00 2024-01-12 08:45:00 2024-01-02 09:04:55 2024-01-03 08:45:00 2024-01-03 08:50:00 2024-01-03 09:16:13 2024-01-03 09:16:13 2024-01-02 09:04:28 2024-01-02 08:35:00 2024-02-26 08:55:00 2024-02-10 08:31:00 2024-02-09 08:44:20 2024-02-04 08:25:00 2024-02-04 08:33:00 2024-03-22 08:48:00 2024-03-13 08:35:00 2024-03-13 08:45:00 2024-04-25 08:15:00 2024-04-09 08:31:00 2024-04-02 08:59:00 2024-04-01 08:33:00 2024-05-23 08:40:00 2024-05-14 08:52:00 2024-05-14 08:57:00 2024-05-16 10:12:00 2024-05-09 08:35:00 2024-06-23 09:00:00 2024-06-17 08:35:00 2024-06-03 08:27:00 2024-06-03 08:28:00 | 2024-01-23 16:15 | [5 empty] | SCWH0301231225027923 SCWH0301231224002696 SCWH0301240117001845 SCWH0301240117001865 SCWH0301231224002693 SCWH0301231225027964 SCWH0301231225033240 SCWH0301231225027968 SCWH0301231224002695 SCWH0301231224002697 SCWH0301231225018173 SCWH0301231224002699 SCWH0301231225128234 SCWH0301231225027972 SCWH0301231224002700 SCWH0301231225027929 SCWH0301231224002854 SCWH0301231225030158 SCWH0301231225027975 SCWH0301231224002701 SCWH0301231224002692 SCWH0301231225018169 SCWH0301240223003635 SCWH0301240205008668 SCWH0301240205008671 SCWH0301240104001108 SCWH0301240104001109 SCWH0301240223006285 SCWH0301240104001457 SCWH0301240104001449 SCWH0301240422000216 SCWH0301240329000245 SCWH0301240104002564 SCWH0301240104002545 SCWH0301240514000045 SCWH0301240104002857 SCWH0301240104002856 SCWH0301240104002850 SCWH0301240428000204 SCWH0301240108005921 SCWH0301240613003130 SCWH0301240104002949 SCWH0301240104002938 | 花泮线 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#31-#35；220kV泮罗线#09-#13；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#03-#07塔段红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线无人机精细化巡线：220kV花泮线#31-#35；220kV泮罗线#09-#13；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#03-#07；退运待拆除110kV泮西线#11-#13塔段精细化巡视（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 广州市无人机精细化巡线：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;110kV涌峰乙线山村甲支线无人机精细化巡线：220kV花泮线#40-#41；220kV泮罗线#03-#04；110kV涌峰乙线山村甲支线#01-#03；110kV泮西线#03-#04；备用110kV涌泮线#03-#04；退运待拆除110kV泮西线#14-#19塔段精细化巡视（2024年1月） 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;110kV涌峰乙线山村甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#40-#41；220kV泮罗线#03-#04；110kV涌峰乙线山村甲支线#01-#03；110kV泮西线#03-#04塔段红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#33-#35；220kV花泮线#42-#43；220kV泮罗线#01-#02、#21-#23；110kV涌峰甲乙线#01-#02；110kV泮西线#01-#02塔段红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV泮西线坦尾乙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#36-#39；220kV泮罗线#05-#08；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#08-#12；110kV泮西线#05-#06；110kV泮西线坦尾甲支线#00；110kV涌峰乙线山村甲支线#00红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#33-#35；220kV花泮线#42-#43；220kV泮罗线#01-#02、#21-#23；110kV涌峰甲乙线#01-#02；110kV泮西线#01-#02塔段精细化巡视；备用110kV涌泮线#01-#02（2024年1月） 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV泮西线坦尾乙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线无人机精细化巡线：220kV花泮线#36-#39；220kV泮罗线#05-#08；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#08-#12；110kV泮西线#05-#06；110kV泮西线坦尾甲支线#00；110kV涌峰乙线山村甲支线#00；退运待拆除110kV泮西线#07-#10塔段精细化巡视（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年1月） 220kV花泮线;110kV花山彩甲线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#01-#05；220kV花泮线#01-#05塔段精细化巡视（2024年1月） 220kV花罗甲线、220kV花泮线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#01-#05；220kV花泮线#01-#05塔段精细化巡视（2024年1月） 220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#26-#29；220kV花泮线#26-#30；220kV泮罗线#14-#17；110kV涌峰甲线河沙甲支线#04；110kV涌峰乙线河沙乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#02塔段红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#26-#29；220kV花泮线#26-#30；220kV泮罗线#14-#17；110kV涌峰甲线河沙甲支线#04；110kV涌峰乙线河沙乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#02塔段精细化巡视（2024年1月） 220kV花罗甲线、220kV花泮线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#06-#08；1220kV花泮线#06-#08塔段精细化巡视（2024月） 220kV花泮线;220kV花罗甲线无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#09-#16；220kV花泮线#09-#16塔段精细化巡视（2024年1月） 220kV花泮线;220kV花罗甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#09-#16；220kV花泮线#09-#16塔段红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV花罗甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#17-#25；220kV花泮线#17-#25塔段红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV花罗甲线无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#17-#25；220kV花泮线#17-#25塔段精细化巡视（2024年1月） 220kV花罗甲线、220kV花泮线无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#06-#08；1220kV花泮线#06-#08塔段精细化巡视（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#34-#35，220kV泮罗线#09-#10，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年2月第二次） 广州市电缆特殊巡维：线路特殊巡维：220kV芳昌甲线、220kV花罗甲线、220kV花泮线、220kV泮罗线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮关龙线、110kV泮如黄线、110kV泮关乙线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV花山彩甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增乙线冲口乙支线、110kV罗流盘金线保供电巡视（春节保供电）（2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电） 广州市电缆特殊巡维：线路特殊巡维：220kV花罗甲线、220kV花泮线、220kV泮罗线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线（2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年2月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年2月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#34-#35，220kV泮罗线#09-#10，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年3月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年3月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年3月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年4月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月第一次重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#30-#31，#33-#34，220kV花泮线#35-#37、#40-#41、#42-#43，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，220kV花泮线#05-#06、#09-#10，#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年4月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年5月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年5月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#34-#35，220kV泮罗线#09-#10，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（5月第一次重要跨越巡视及红外测温） 220kV花泮线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：220kV花泮线#01-#44（外委执行） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（6月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮尾线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年6月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年6月） | #05-#06 #25-#26 #16-#17 #08-#09 #05-#06 #25-#26 #16-#17 #08-#09 #05-#06 #02-#03 #03-#04 #02-#03 #20-#21 #17-#18 #09-#10 #07-#08 #04-#05 #02-#03 #06-#08 #41-#42 #39-#40 #34-#36 #32-#33 #29-#30 #13-#14 #10-#12 #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 #01-#44 |  | 已完成 | 1月份已完成
1003 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 208 | 14 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 43 | 2024-07-24 08:29:00 2024-07-15 08:40:00 2024-07-17 08:24:00 2024-07-15 08:39:00 2024-07-09 09:47:00 2024-08-20 08:33:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-13 08:49:00 2024-08-01 08:17:39 2024-09-09 09:43:53 2024-09-19 09:04:13 2024-09-09 09:43:53 2024-09-19 09:04:13 2024-09-23 08:40:00 2024-09-19 08:12:00 2024-09-19 08:12:00 2024-09-13 09:01:35 2024-09-13 09:19:45 2024-09-13 09:01:35 2024-09-09 08:57:17 2024-09-09 09:48:12 2024-09-13 08:21:00 2024-09-09 08:57:18 2024-09-09 09:48:13 2024-09-09 08:12:00 2024-09-09 08:12:00 2024-09-05 08:05:00 2024-09-04 08:42:00 | 2024-07-24 15:28 | [5 empty] | SCWH0301240104003017 SCWH0301240710004576 SCWH0301240716001305 SCWH0301240104003004 SCWH0301240104003012 SCWH0301240729002279 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104003168 SCWH0301240104003169 SCWH0301240105000244 SCWH0301240105000311 SCWH0301240108005886 SCWH0301240108005889 SCWH0301240912005742 SCWH0301240105000964 SCWH0301240105002010 SCWH0301240108005890 SCWH0301240108005892 SCWH0301240105000536 SCWH0301240108005888 SCWH0301240108005887 SCWH0301240105002089 SCWH0301240105000295 SCWH0301240105000285 SCWH0301240105001918 SCWH0301240105001889 SCWH0301240104003190 SCWH0301240104003194 | 花泮线 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年7月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线、220kV泮罗线、110kV石棠远桂线、110kV三景桂线（十五运保供电度夏期间保供电线路红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#34-#35，220kV泮罗线#09-#10，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年7月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年8月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年8月） 220kV花罗甲线、220kV花泮线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#06-#11、220kV花泮线#06-#11塔段红外测温（2024年第2次） 220kV花罗甲线 、220kV花泮线、110kV花桃甲线 、110kV花桃乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#01-#05 、220kV花泮线#01-#05、110kV花桃甲线#01-#03 、110kV花桃乙线#01-#03塔段红外测温（2024年第2次） 220kV花罗甲线；220kV花泮线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#06-#11；(Ⅱ级)220kV花泮线#06-#11； 220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV芳花增甲线；110kV芳花增乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#01-#05；(Ⅱ级)220kV花泮线#01-#05；(Ⅱ级)110kV芳花增甲线#25-#27；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线#25-#27；(Ⅱ级)110kV花桃甲线#01-#03；(Ⅱ级)110kV花桃乙线#01-#03； 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（9月重要跨越巡视及红外测温） 220kV花罗甲线、220kV花泮线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#06-#11、220kV花泮线#06-#11塔段红外测温（2024年第2次） 220kV花罗甲线 、220kV花泮线、110kV花桃甲线 、110kV花桃乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#01-#05 、220kV花泮线#01-#05、110kV花桃甲线#01-#03 、110kV花桃乙线#01-#03塔段红外测温（2024年第2次） 220kV泮罗线；220kV花泮线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV泮罗线#01-#08；(Ⅱ级)220kV花泮线#37-#44； 220kV花罗甲线；220kV泮罗线；220kV花泮线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#27-#30；(Ⅱ级)220kV泮罗线#09-#17；(Ⅱ级)220kV花泮线#27-#36； 220kV花罗甲线、 220kV泮罗线、 220kV花泮线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#27-#36、 220kV泮罗线#09-#23、220kV花泮线#27-#44塔段红外测温（2024年第2次） 220kV花罗甲线；220kV花泮线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#18-#26；(Ⅱ级)220kV花泮线#18-#26； 220kV花罗甲线；220kV花泮线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#12-#17；(Ⅱ级)220kV花泮线#12-#17； 220kV花罗甲线、 220kV泮罗线、 220kV花泮线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#27-#36、 220kV泮罗线#09-#23、220kV花泮线#27-#44塔段红外测温（2024年第2次） 220kV花罗甲线、220kV花泮线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#18-#26、220kV花泮线#18-#26塔段红外测温（2024年第2次） 220kV花罗甲线、220kV花泮线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#12-#17、220kV花泮线#12-#17塔段红外测温（2024年第2次） 220kV花罗甲线、220kV花泮线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#18-#26、220kV花泮线#18-#26塔段红外测温（2024年第2次） 220kV花罗甲线、220kV花泮线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#12-#17、220kV花泮线#12-#17塔段红外测温（2024年第2次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年9月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年9月） | #05-#06 #25-#26 #16-#17 #08-#09 #05-#06 #25-#26 #16-#17 #08-#09 #05-#06 #02-#03 #03-#04 #02-#03 #20-#21 #17-#18 #09-#10 #07-#08 #04-#05 #02-#03 #06-#08 #41-#42 #39-#40 #34-#36 #32-#33 #29-#30 #13-#14 #10-#12 #12-#17 #12-#17 #18-#26 #18-#26 #12-#17 #12-#17 #18-#26 #18-#26 #27-#44 #09-#23 #27-#36 #12-#17 #12-#17 #18-#26 #18-#26 #27-#44 #09-#23 #27-#36 #27-#36 #09-#17 #27-#30 #37-#44 #01-#08 #01-#03 #01-#03 #01-#05 #01-#05 #06-#11 #06-#11 #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 #01-#03 #01-#03 #25-#27 #25-#27 #01-#05 #01-#05 #06-#11 #06-#11 #01-#03 #01-#03 #01-#05 #01-#05 #06-#11 #06-#11 |  | 已完成 | 7月份已完成
1016 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 48 | 12 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 17 | 2024-01-19 09:08:00 2024-01-19 08:45:00 2024-01-15 08:45:00 2024-02-28 08:40:00 2024-02-28 08:40:00 2024-02-10 08:31:00 2024-02-08 08:38:41 2024-02-06 08:43:00 2024-01-24 09:34:05 2024-01-10 10:51:22 2024-06-22 08:00:00 | 2024-01-19 16:25 | [5 empty] | SCWH0301240117001845 SCWH0301240117001865 SCWH0301231224002699 SCWH0301240104004464 SCWH0301240105002430 SCWH0301240205008668 SCWH0301240205008662 SCWH0301240104004633 SCWH0301240104005504 SCWH0301240104005482 SCWH0301240108005922 | 花山彩甲线 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 广州市无人机精细化巡线：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 220kV花泮线;110kV花山彩甲线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#01-#05；220kV花泮线#01-#05塔段精细化巡视（2024年1月） 110kV花山彩甲线;110kV花山彩乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV花山彩甲线;110kV花山彩乙线 110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV花山彩甲线;110kV花山彩乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅳ级）110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV花山彩甲线;110kV花山彩乙线 广州市电缆特殊巡维：线路特殊巡维：220kV芳昌甲线、220kV花罗甲线、220kV花泮线、220kV泮罗线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮关龙线、110kV泮如黄线、110kV泮关乙线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV花山彩甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增乙线冲口乙支线、110kV罗流盘金线保供电巡视（春节保供电）（2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电） 广州市电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮关龙线、110kV泮如黄线、110kV泮关乙线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV花山彩甲线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线精细化巡视（2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电） 110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV花山彩甲线、110kV花山彩乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV涌峰乙线山村甲支线#04-#09、110kV花山彩甲线#11-#17、110kV花山彩乙线#11-#17塔段红外测温（2024年） 广州市无人机精细化巡视：110kV花桃乙线;110kV芳联福聚线04分;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线（机巡云盘上传） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV花桃乙线;110kV芳联福聚线04分;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线（机巡云盘上传） 110kV花山彩甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV花山彩甲线#01-#17（外委执行） | #01-#17 |  | 已完成 | 1月份已完成
1029 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 33 | 12 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 17 | 2024-01-19 09:08:00 2024-01-19 08:45:00 2024-01-15 08:45:00 2024-01-02 08:35:00 2024-02-28 08:40:00 2024-02-28 08:40:00 2024-02-10 08:31:00 2024-02-08 08:38:41 2024-02-06 08:43:00 2024-02-04 08:33:00 2024-03-13 08:35:00 2024-01-24 09:34:05 2024-01-10 10:51:22 2024-04-09 08:31:00 2024-04-01 08:33:00 2024-05-14 08:57:00 2024-05-09 08:35:00 2024-06-22 08:00:00 2024-06-17 08:35:00 2024-06-03 08:28:00 2024-07-24 08:29:00 2024-07-15 08:40:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-13 08:49:00 2024-07-24 08:29:00 2024-07-15 08:40:00 2024-07-24 08:29:00 2024-07-15 08:40:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-13 08:49:00 2024-09-23 08:40:00 2024-09-04 08:42:00 | 2024-01-19 16:25 | [5 empty] | SCWH0301240117001845 SCWH0301240117001865 SCWH0301231224002699 SCWH0301231225018169 SCWH0301240104004464 SCWH0301240105002430 SCWH0301240205008668 SCWH0301240205008662 SCWH0301240104004633 SCWH0301240104001109 SCWH0301240104001457 SCWH0301240104005504 SCWH0301240104005482 SCWH0301240329000245 SCWH0301240104002545 SCWH0301240104002856 SCWH0301240428000204 SCWH0301240108005923 SCWH0301240613003130 SCWH0301240104002938 SCWH0301240104003017 SCWH0301240710004576 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104003168 SCWH0301240104003017 SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003017 SCWH0301240710004576 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104003168 SCWH0301240912005742 SCWH0301240104003194 | 花山彩乙线 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 广州市无人机精细化巡线：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 220kV花泮线;110kV花山彩甲线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#01-#05；220kV花泮线#01-#05塔段精细化巡视（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年1月） 110kV花山彩甲线;110kV花山彩乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV花山彩甲线;110kV花山彩乙线 110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV花山彩甲线;110kV花山彩乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅳ级）110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV花山彩甲线;110kV花山彩乙线 广州市电缆特殊巡维：线路特殊巡维：220kV芳昌甲线、220kV花罗甲线、220kV花泮线、220kV泮罗线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮关龙线、110kV泮如黄线、110kV泮关乙线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV花山彩甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增乙线冲口乙支线、110kV罗流盘金线保供电巡视（春节保供电）（2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电） 广州市电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮关龙线、110kV泮如黄线、110kV泮关乙线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV花山彩甲线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线精细化巡视（2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电） 110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV花山彩甲线、110kV花山彩乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV涌峰乙线山村甲支线#04-#09、110kV花山彩甲线#11-#17、110kV花山彩乙线#11-#17塔段红外测温（2024年） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年2月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年3月） 广州市无人机精细化巡视：110kV花桃乙线;110kV芳联福聚线04分;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线（机巡云盘上传） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV花桃乙线;110kV芳联福聚线04分;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线（机巡云盘上传） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月第一次重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，220kV花泮线#05-#06、#09-#10，#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年5月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（5月第一次重要跨越巡视及红外测温） 110kV花山彩乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV花山彩乙线#01-#17（外委执行） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（6月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年6月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年7月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年8月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年7月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年7月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年8月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（9月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年9月） | #05-#06 #25-#26 #16-#17 #08-#09 #05-#06 #25-#26 #16-#17 #08-#09 #05-#06 #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 |  | 已完成 | 1月份已完成
1030 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃甲线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 26 | 8 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 12 | 2024-01-30 08:30:00 2024-01-26 08:25:00 2024-01-26 08:27:00 2024-01-19 09:08:00 2024-01-19 08:45:00 2024-02-28 08:40:00 2024-02-28 08:40:00 2024-02-10 08:31:00 2024-02-09 08:44:20 2024-02-08 08:38:41 2024-02-06 08:40:00 2024-02-07 08:33:00 2024-01-24 09:34:05 2024-01-10 10:51:22 2024-04-08 08:20:00 2024-05-28 08:07:00 2024-06-22 08:32:00 2024-06-26 08:24:00 | 2024-01-30 11:24 | [5 empty] | SCWH0301231225015561 SCWH0301231224004410 SCWH0301231225027980 SCWH0301240117001845 SCWH0301240117001865 SCWH0301240104004574 SCWH0301240105002430 SCWH0301240205008668 SCWH0301240205008671 SCWH0301240205008662 SCWH0301240104004634 SCWH0301240123042491 SCWH0301240104005504 SCWH0301240104005482 SCWH0301240325000574 SCWH0301240423000476 SCWH0301240108005924 SCWH0301240520009651 | 花桃甲线 | 110kV花桃甲线导线连接位置红外测温：110kV花桃甲线#07-#08塔段A相预绞丝；110kV涌峰乙山村甲支线#06-#07（2024年1月） 110kV花桃甲乙线无人机精细化巡线：110kV花桃甲线#06-#12；110kV花桃乙线#06-#13塔段精细化巡视（2024年1月） 110kV花桃甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃甲线#06-#12；110kV花桃乙线#06-#13塔段红外测温（2024年） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 广州市无人机精细化巡线：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV涌峰乙线山村甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV涌峰乙线山村甲支线 110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV花山彩甲线;110kV花山彩乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅳ级）110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV花山彩甲线;110kV花山彩乙线 广州市电缆特殊巡维：线路特殊巡维：220kV芳昌甲线、220kV花罗甲线、220kV花泮线、220kV泮罗线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮关龙线、110kV泮如黄线、110kV泮关乙线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV花山彩甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增乙线冲口乙支线、110kV罗流盘金线保供电巡视（春节保供电）（2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电） 广州市电缆特殊巡维：线路特殊巡维：220kV花罗甲线、220kV花泮线、220kV泮罗线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线（2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电） 广州市电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮关龙线、110kV泮如黄线、110kV泮关乙线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV花山彩甲线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线精细化巡视（2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电） 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线#21-#24、110kV芳花增乙线#21-#24、110kV花桃甲线#04-#12、110kV花桃乙线#04-#13塔段红外测温（2024年） 110kV花桃甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃甲线#07-#08塔段A相预绞丝；110kV涌峰乙山村甲支线#06-#07（2024年1月）110kV花桃甲线、110kV花桃乙线（2024年白鹅潭春节烟花汇演活动保供电） 广州市无人机精细化巡视：110kV花桃乙线;110kV芳联福聚线04分;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线（机巡云盘上传） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV花桃乙线;110kV芳联福聚线04分;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线（机巡云盘上传） 110kV花桃甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃甲线#07-#08塔段A相预绞丝；110kV涌峰乙山村甲支线#06-#07（2024年4月） 110kV花桃甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃甲线#07-#08塔段A相预绞丝；110kV涌峰乙山村甲支线#06-#07（2024年5月） 110kV花桃甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV花桃甲线#01-#12（外委执行） 110kV花桃甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃甲线#07-#08塔段A相预绞丝；110kV涌峰乙山村甲支线#06-#07（2024年6月） | #06-#07 #07-#08 #01-#12 |  | 已完成 | 1月份已完成
1031 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃甲线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 26 | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 12 | 2024-07-31 08:44:00 2024-08-06 08:19:00 2024-09-19 09:04:13 2024-09-19 09:57:24 2024-09-19 09:04:13 2024-09-19 08:12:00 2024-09-19 08:12:00 2024-09-19 08:12:00 | 2024-07-31 10:44 | [5 empty] | SCWH0301240620000119 SCWH0301240718007301 SCWH0301240105000311 SCWH0301240105000300 SCWH0301240108005889 SCWH0301240105002010 SCWH0301240820000055 SCWH0301240105001930 | 花桃甲线 | 110kV花桃甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃甲线#07-#08塔段A相预绞丝；110kV涌峰乙山村甲支线#06-#07（2024年7月） 110kV花桃甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃甲线#07-#08塔段A相预绞丝；110kV涌峰乙山村甲支线#06-#07（2024年8月） 220kV花罗甲线 、220kV花泮线、110kV花桃甲线 、110kV花桃乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#01-#05 、220kV花泮线#01-#05、110kV花桃甲线#01-#03 、110kV花桃乙线#01-#03塔段红外测温（2024年第2次） 110kV花桃甲线 、110kV花桃乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV花桃甲线#04-#12 、110kV花桃乙线#04-#13塔段红外测温（2024年第2次） 220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV芳花增甲线；110kV芳花增乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#01-#05；(Ⅱ级)220kV花泮线#01-#05；(Ⅱ级)110kV芳花增甲线#25-#27；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线#25-#27；(Ⅱ级)110kV花桃甲线#01-#03；(Ⅱ级)110kV花桃乙线#01-#03； 220kV花罗甲线 、220kV花泮线、110kV花桃甲线 、110kV花桃乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#01-#05 、220kV花泮线#01-#05、110kV花桃甲线#01-#03 、110kV花桃乙线#01-#03塔段红外测温（2024年第2次） 110kV花桃甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃甲线#07-#08塔段A相预绞丝（2024年9月） 110kV花桃甲线 、110kV花桃乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV花桃甲线#04-#12 、110kV花桃乙线#04-#13塔段红外测温（2024年第2次） | #04-#13 #04-#12 #07-#08 #01-#03 #01-#03 #01-#05 #01-#05 #01-#03 #01-#03 #25-#27 #25-#27 #01-#05 #01-#05 #04-#13 #04-#12 #01-#03 #01-#03 #01-#05 #01-#05 |  | 已完成 | 7月份已完成
1032 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃乙线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 24 | 8 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 13 | 2024-01-26 08:25:00 2024-01-26 08:27:00 2024-01-22 08:50:00 2024-01-22 08:50:00 2024-01-19 09:08:00 2024-01-19 08:45:00 2024-02-28 08:40:00 2024-02-28 08:40:00 2024-02-10 08:31:00 2024-02-09 08:44:20 2024-02-08 08:38:41 2024-02-06 08:40:00 2024-02-07 08:33:00 2024-01-24 09:34:05 2024-01-10 10:51:22 2024-06-22 08:32:00 | 2024-01-26 11:25 | [5 empty] | SCWH0301231224004410 SCWH0301231225027980 SCWH0301231225027950 SCWH0301231224004411 SCWH0301240117001845 SCWH0301240117001865 SCWH0301240104004574 SCWH0301240105002430 SCWH0301240205008668 SCWH0301240205008671 SCWH0301240205008662 SCWH0301240104004634 SCWH0301240123042491 SCWH0301240104005504 SCWH0301240104005482 SCWH0301240108005925 | 花桃乙线 | 110kV花桃甲乙线无人机精细化巡线：110kV花桃甲线#06-#12；110kV花桃乙线#06-#13塔段精细化巡视（2024年1月） 110kV花桃甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃甲线#06-#12；110kV花桃乙线#06-#13塔段红外测温（2024年） 110kV花桃甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃甲乙线#01-#05塔段红外测温（2024年） 110kV花桃甲乙线无人机精细化巡线：110kV花桃甲乙线#01-#05塔段精细化巡视（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 广州市无人机精细化巡线：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV涌峰乙线山村甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV涌峰乙线山村甲支线 110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV花山彩甲线;110kV花山彩乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅳ级）110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV花山彩甲线;110kV花山彩乙线 广州市电缆特殊巡维：线路特殊巡维：220kV芳昌甲线、220kV花罗甲线、220kV花泮线、220kV泮罗线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮关龙线、110kV泮如黄线、110kV泮关乙线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV花山彩甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增乙线冲口乙支线、110kV罗流盘金线保供电巡视（春节保供电）（2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电） 广州市电缆特殊巡维：线路特殊巡维：220kV花罗甲线、220kV花泮线、220kV泮罗线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线（2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电） 广州市电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮关龙线、110kV泮如黄线、110kV泮关乙线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV花山彩甲线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线精细化巡视（2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电） 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线#21-#24、110kV芳花增乙线#21-#24、110kV花桃甲线#04-#12、110kV花桃乙线#04-#13塔段红外测温（2024年） 110kV花桃甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃甲线#07-#08塔段A相预绞丝；110kV涌峰乙山村甲支线#06-#07（2024年1月）110kV花桃甲线、110kV花桃乙线（2024年白鹅潭春节烟花汇演活动保供电） 广州市无人机精细化巡视：110kV花桃乙线;110kV芳联福聚线04分;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线（机巡云盘上传） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV花桃乙线;110kV芳联福聚线04分;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线（机巡云盘上传） 110kV花桃乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV花桃乙线#01-#13（外委执行） | #01-#13 |  | 已完成 | 1月份已完成
1033 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃乙线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 24 | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 13 | 2024-09-19 09:04:13 2024-09-19 09:57:24 2024-09-19 09:04:13 2024-09-19 08:12:00 2024-09-19 08:12:00 | 2024-09-24 10:46 | [5 empty] | SCWH0301240105000311 SCWH0301240105000300 SCWH0301240108005889 SCWH0301240105002010 SCWH0301240105001930 | 花桃乙线 | 220kV花罗甲线 、220kV花泮线、110kV花桃甲线 、110kV花桃乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#01-#05 、220kV花泮线#01-#05、110kV花桃甲线#01-#03 、110kV花桃乙线#01-#03塔段红外测温（2024年第2次） 110kV花桃甲线 、110kV花桃乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV花桃甲线#04-#12 、110kV花桃乙线#04-#13塔段红外测温（2024年第2次） 220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV芳花增甲线；110kV芳花增乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#01-#05；(Ⅱ级)220kV花泮线#01-#05；(Ⅱ级)110kV芳花增甲线#25-#27；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线#25-#27；(Ⅱ级)110kV花桃甲线#01-#03；(Ⅱ级)110kV花桃乙线#01-#03； 220kV花罗甲线 、220kV花泮线、110kV花桃甲线 、110kV花桃乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#01-#05 、220kV花泮线#01-#05、110kV花桃甲线#01-#03 、110kV花桃乙线#01-#03塔段红外测温（2024年第2次） 110kV花桃甲线 、110kV花桃乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV花桃甲线#04-#12 、110kV花桃乙线#04-#13塔段红外测温（2024年第2次） | #04-#13 #04-#12 #01-#03 #01-#03 #01-#05 #01-#05 #01-#03 #01-#03 #25-#27 #25-#27 #01-#05 #01-#05 #04-#13 #04-#12 #01-#03 #01-#03 #01-#05 #01-#05 |  | 已完成 | 9月份已完成
1046 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 7 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 11 | 2024-04-16 08:30:00 2024-04-02 09:34:49 2024-04-02 09:34:49 2024-04-08 09:16:00 2024-04-02 09:04:00 2024-06-23 09:00:00 | 2024-04-16 15:36 | [5 empty] | SCWH0301240108005796 SCWH0301240104006715 SCWH0301240108005795 SCWH0301240104006774 SCWH0301240104006791 SCWH0301240108005926 | 环涌甲线 | 110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；110kV罗石线；110kV罗槎线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ级)110kV环涌甲线#02-#11；(Ⅳ级)110kV环涌乙线#02-#11；(Ⅲ级)110kV罗石线#01-#11；(Ⅲ级)110kV罗槎线#01-#11； 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#01-#39、110kV环涌乙线#01-#11、110kV罗槎线同德乙支线#00-#09、110kV环涌甲线#01-#11、110kV罗槎线#01-#23、110kV石棠坪远航线#01-#12、110kV三景桂线#01-#07、110kV罗石线同德甲支线#00-#10、110kV石棠远桂线#01-#12、110kV石槎线#01-#18塔段红外测温（机巡上传）（2024年） 110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；110kV三景桂线；110kV罗石线同德甲支线；110kV罗槎线同德乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ级)110kV环涌甲线#01；(Ⅳ级)110kV环涌乙线#01；(Ⅳ级)110kV三景桂线#01-#07；(Ⅲ级)110kV罗石线同德甲支线#09-#10；(Ⅲ级)110kV罗槎线同德乙支线#09； 110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV三景桂线、110kV罗石线同德甲支线、110kV罗槎线同德乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环涌甲线#01、110kV环涌乙线#01、110kV三景桂线#01-#07#、110kV罗石线同德甲支线#09-#10、110kV罗槎线同德乙支线#09塔段红外测温（2024年） 110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV罗石线、110kV罗槎线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环涌甲线#02-#11、110kV环涌乙线#02-#11、110kV罗石线#01-#11、110kV罗槎线#01-#11塔段红外测温（2024年） 110kV环涌甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV环涌甲线#01-#11（外委执行） | #01-#11 |  | 已完成 | 4月份已完成
1059 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 7 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 11 | 2024-02-26 08:52:00 2024-03-13 08:40:00 2024-04-16 08:30:00 2024-04-02 09:34:49 2024-04-02 09:34:49 2024-04-09 08:31:00 2024-04-08 09:16:00 2024-04-02 09:04:00 2024-04-02 09:03:00 2024-05-09 08:35:00 2024-05-06 08:58:00 2024-06-23 09:00:00 2024-06-17 08:35:00 2024-06-04 08:39:00 2024-07-15 08:40:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-05 08:39:00 2024-07-15 08:40:00 2024-07-15 08:40:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-05 08:39:00 2024-09-23 08:40:00 2024-09-03 08:19:00 | 2024-02-26 11:39 | [5 empty] | SCWH0301240223004716 SCWH0301240104001460 SCWH0301240108005796 SCWH0301240104006715 SCWH0301240108005795 SCWH0301240329000245 SCWH0301240104006774 SCWH0301240104006791 SCWH0301240104002552 SCWH0301240428000204 SCWH0301240104002855 SCWH0301240108005927 SCWH0301240613003130 SCWH0301240104002936 SCWH0301240710004576 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104003159 SCWH0301240710004576 SCWH0301240710004576 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104003159 SCWH0301240912005742 SCWH0301240104003196 | 环涌乙线 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV环涌甲乙线#09-#10塔段重要跨越测温（2024年2月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07，110kV环涌甲乙线#09-#10塔段重要跨越测温（2024年3月） 110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；110kV罗石线；110kV罗槎线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ级)110kV环涌甲线#02-#11；(Ⅳ级)110kV环涌乙线#02-#11；(Ⅲ级)110kV罗石线#01-#11；(Ⅲ级)110kV罗槎线#01-#11； 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#01-#39、110kV环涌乙线#01-#11、110kV罗槎线同德乙支线#00-#09、110kV环涌甲线#01-#11、110kV罗槎线#01-#23、110kV石棠坪远航线#01-#12、110kV三景桂线#01-#07、110kV罗石线同德甲支线#00-#10、110kV石棠远桂线#01-#12、110kV石槎线#01-#18塔段红外测温（机巡上传）（2024年） 110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；110kV三景桂线；110kV罗石线同德甲支线；110kV罗槎线同德乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ级)110kV环涌甲线#01；(Ⅳ级)110kV环涌乙线#01；(Ⅳ级)110kV三景桂线#01-#07；(Ⅲ级)110kV罗石线同德甲支线#09-#10；(Ⅲ级)110kV罗槎线同德乙支线#09； 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月第一次重要跨越巡视及红外测温） 110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV三景桂线、110kV罗石线同德甲支线、110kV罗槎线同德乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环涌甲线#01、110kV环涌乙线#01、110kV三景桂线#01-#07#、110kV罗石线同德甲支线#09-#10、110kV罗槎线同德乙支线#09塔段红外测温（2024年） 110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV罗石线、110kV罗槎线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环涌甲线#02-#11、110kV环涌乙线#02-#11、110kV罗石线#01-#11、110kV罗槎线#01-#11塔段红外测温（2024年） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV环涌甲乙线#09-#10，110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年4月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（5月第一次重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年5月） 110kV环涌乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV环涌乙线#01-#11（外委执行） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（6月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年6月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年8月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年8月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（9月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年9月） | #05-#07 #00-#01 #00-#01 #15-#16 #11-#12 #02-#03 #11-#12 #02-#03 #09-#10 #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 |  | 已完成 | 2月份已完成
1096 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 128 | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 32 | 2024-01-15 08:48:00 2024-01-09 08:27:00 2024-02-19 08:14:00 2024-02-02 08:32:00 2024-03-06 09:05:43 2024-03-06 09:05:43 2024-03-22 08:30:00 2024-03-22 08:33:00 2024-03-22 08:33:00 2024-03-08 08:32:00 2024-03-07 08:37:00 2024-03-07 08:37:00 2024-03-07 08:38:00 2024-03-07 08:39:00 2024-03-06 08:35:00 2024-03-06 08:35:00 2024-03-06 08:35:00 2024-04-25 08:15:00 2024-04-15 08:24:00 2024-04-10 08:51:00 2024-04-09 08:31:00 2024-05-23 08:40:00 2024-05-23 08:21:00 2024-05-20 08:30:00 2024-05-09 08:35:00 2024-06-26 09:00:00 2024-06-17 08:35:00 2024-06-13 08:17:00 2024-06-03 08:05:00 | 2024-01-15 12:35 | [5 empty] | SCWH0301231225018171 SCWH0301231225018162 SCWH0301240104001101 SCWH0301240104001102 SCWH0301240104005521 SCWH0301240104005562 SCWH0301240105012118 SCWH0301240104005628 SCWH0301240104001463 SCWH0301240104006167 SCWH0301240105011720 SCWH0301240105011525 SCWH0301240104005618 SCWH0301240104005603 SCWH0301240105012194 SCWH0301240104001454 SCWH0301240104005641 SCWH0301240422000216 SCWH0301240104002556 SCWH0301240104002549 SCWH0301240329000245 SCWH0301240514000045 SCWH0301240104002860 SCWH0301240104002851 SCWH0301240428000204 SCWH0301240108005928 SCWH0301240613003130 SCWH0301240104002937 SCWH0301240104002950 | 罗北甲线 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#91-#92、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（2024年1月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#94、#97-#98，#102-#103、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#89、#93-#94，#98-#99塔段重要跨越测温（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#91-#92、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（2024年2月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#94、#97-#98，#102-#103、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#89、#93-#94，#98-#99塔段重要跨越测温（2024年2月） 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#75-#102、500kV罗北乙线#72-#97塔段红外测温（2024年）（机巡数据上传） 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV罗北乙线#75-#102、500kV罗北甲线#72-#97无人机精细数据（机巡数据上传） 500kV罗北甲线 500kV罗北乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV罗北甲线#89-#93、500kV罗北乙线#84-#88 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#89-#93、500kV罗北乙线#84-#88塔段红外测温（2024年） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#91-#92、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（2024年3月第二次） 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#102-#106、500kV罗北乙线#97-#101塔段红外测温（2024年） 500kV罗北甲线 500kV罗北乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV罗北甲线#82-#88、500kV罗北乙线#81-#83 500kV罗北甲线 500kV罗北乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV罗北甲线#75-#81、500kV罗北乙线#72-#80 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#82-#88、500kV罗北乙线#81-#83塔段红外测温（2024年） 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#75-#81、500kV罗北乙线#72-#80塔段红外测温（2024年） 500kV罗北甲线 500kV罗北乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV罗北甲线#94-#101、500kV罗北乙线#89-#96 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#94、#97-#98，#102-#103、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#89、#93-#94，#98-#99塔段重要跨越测温（2024年3月） 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#94-#101、500kV罗北乙线#89-#96塔段红外测温（2024年） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年4月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#91-#92、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（2024年4月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#94、#97-#98，#102-#103、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#89、#93-#94，#98-#99塔段重要跨越测温（2024年4月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月第一次重要跨越巡视及红外测温） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#92-#93、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#95、#98-#99，#103-#104、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#90、#94-#95，#99-#100塔段重要跨越测温（2024年5月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（5月第一次重要跨越巡视及红外测温） 500kV罗北甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：500kV罗北甲线#75-#105（外委执行，N98-N105禁飞区） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（6月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#91-#92、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（2024年6月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#94、#97-#98，#102-#103、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#89、#93-#94，#98-#99塔段重要跨越测温（2024年6月） | #98-#99 #93-#94 #86-#89 #82-#84 #74-#77 #71-#72 #102-#103 #97-#98 #91-#94 #86-#89 #78-#80 #74-#75 #86-#87 #91-#92 #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 #75-#105 |  | 已完成 | 1月份已完成
1097 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 128 | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 32 | 2024-07-15 08:40:00 2024-07-19 08:46:00 2024-07-16 08:22:00 2024-07-08 09:28:54 2024-07-08 09:55:47 2024-07-09 09:47:28 2024-07-09 10:01:34 2024-07-08 09:55:47 2024-07-09 09:47:28 2024-07-09 10:01:34 2024-07-08 09:28:54 2024-07-09 08:27:00 2024-07-09 08:27:00 2024-07-08 08:45:00 2024-07-08 08:45:00 2024-07-08 08:45:00 2024-08-21 08:43:00 2024-08-20 08:33:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-02 08:20:00 2024-09-23 08:40:00 2024-09-18 08:34:00 2024-09-04 08:19:59 | 2024-07-16 16:35 | [5 empty] | SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003016 SCWH0301240104012745 SCWH0301240104012743 SCWH0301240104012752 SCWH0301240104012773 SCWH0301240104012770 SCWH0301240108005857 SCWH0301240108005858 SCWH0301240108005859 SCWH0301240108005856 SCWH0301240104012751 SCWH0301240104012755 SCWH0301240104012753 SCWH0301240104012748 SCWH0301240104003007 SCWH0301240104003158 SCWH0301240729002279 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104003157 SCWH0301240912005742 SCWH0301240104003189 SCWH0301240104003186 | 罗北甲线 | 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#91-#92、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#102-#106、500kV罗北乙线#97-#101塔段红外测温（2024年第2次） 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#75-#81、500kV罗北乙线#72-#80塔段红外测温（2024年第2次） 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#82-#88、500kV罗北乙线#81-#83塔段红外测温（2024年第2次） 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#89-#93、500kV罗北乙线#84-#88塔段红外测温（2024年第2次） 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#94-#101、500kV罗北乙线#89-#96塔段红外测温（2024年第2次） 500kV罗北甲线；500kV罗北乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV罗北甲线#82-#88；(Ⅱ级)500kV罗北乙线#81-#83； 500kV罗北甲线；500kV罗北乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV罗北甲线#89-#93；(Ⅱ级)500kV罗北乙线#84-#88； 500kV罗北甲线；500kV罗北乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV罗北甲线#94-#101；(Ⅱ级)500kV罗北乙线#89-#96； 500kV罗北甲线；500kV罗北乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV罗北甲线#75-#81；(Ⅱ级)500kV罗北乙线#72-#80； 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#94-#101、500kV罗北乙线#89-#96塔段红外测温（2024年第2次） 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#89-#93、500kV罗北乙线#84-#88塔段红外测温（2024年第2次） 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#82-#88、500kV罗北乙线#81-#83塔段红外测温（2024年第2次） 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#75-#81、500kV罗北乙线#72-#80塔段红外测温（2024年第2次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#94、#97-#98，#102-#103、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#89、#93-#94，#98-#99塔段重要跨越测温（2024年7月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#91-#92、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#94、#97-#98，#102-#103、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#89、#93-#94，#98-#99塔段重要跨越测温（2024年8月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（9月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#91-#92、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（2024年9月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#94、#97-#98，#102-#103、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#89、#93-#94，#98-#99塔段重要跨越测温（2024年9月） | #98-#99 #93-#94 #86-#89 #82-#84 #74-#77 #71-#72 #102-#103 #97-#98 #91-#94 #86-#89 #78-#80 #74-#75 #86-#87 #91-#92 #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 |  | 已完成 | 7月份已完成
1134 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 112 | 11 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 29 | 2024-01-15 08:48:00 2024-01-09 08:27:00 2024-02-19 08:14:00 2024-02-02 08:32:00 2024-03-06 09:05:43 2024-03-06 09:05:43 2024-03-22 08:30:00 2024-03-22 08:33:00 2024-03-22 08:33:00 2024-03-08 08:32:00 2024-03-07 08:37:00 2024-03-07 08:37:00 2024-03-07 08:38:00 2024-03-07 08:39:00 2024-03-06 08:35:00 2024-03-06 08:35:00 2024-03-06 08:35:00 2024-04-25 08:15:00 2024-04-15 08:24:00 2024-04-10 08:51:00 2024-04-09 08:31:00 2024-05-23 08:40:00 2024-05-23 08:21:00 2024-05-20 08:30:00 2024-05-09 08:35:00 2024-06-26 08:50:00 2024-06-17 08:35:00 2024-06-13 08:17:00 2024-06-03 08:05:00 | 2024-01-15 12:35 | [5 empty] | SCWH0301231225018171 SCWH0301231225018162 SCWH0301240104001101 SCWH0301240104001102 SCWH0301240104005521 SCWH0301240104005562 SCWH0301240105012118 SCWH0301240104005628 SCWH0301240104001463 SCWH0301240104006167 SCWH0301240105011720 SCWH0301240105011525 SCWH0301240104005618 SCWH0301240104005603 SCWH0301240105012194 SCWH0301240104001454 SCWH0301240104005641 SCWH0301240422000216 SCWH0301240104002556 SCWH0301240104002549 SCWH0301240329000245 SCWH0301240514000045 SCWH0301240104002860 SCWH0301240104002851 SCWH0301240428000204 SCWH0301240108005929 SCWH0301240613003130 SCWH0301240104002937 SCWH0301240104002950 | 罗北乙线 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#91-#92、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（2024年1月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#94、#97-#98，#102-#103、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#89、#93-#94，#98-#99塔段重要跨越测温（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#91-#92、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（2024年2月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#94、#97-#98，#102-#103、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#89、#93-#94，#98-#99塔段重要跨越测温（2024年2月） 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#75-#102、500kV罗北乙线#72-#97塔段红外测温（2024年）（机巡数据上传） 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV罗北乙线#75-#102、500kV罗北甲线#72-#97无人机精细数据（机巡数据上传） 500kV罗北甲线 500kV罗北乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV罗北甲线#89-#93、500kV罗北乙线#84-#88 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#89-#93、500kV罗北乙线#84-#88塔段红外测温（2024年） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#91-#92、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（2024年3月第二次） 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#102-#106、500kV罗北乙线#97-#101塔段红外测温（2024年） 500kV罗北甲线 500kV罗北乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV罗北甲线#82-#88、500kV罗北乙线#81-#83 500kV罗北甲线 500kV罗北乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV罗北甲线#75-#81、500kV罗北乙线#72-#80 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#82-#88、500kV罗北乙线#81-#83塔段红外测温（2024年） 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#75-#81、500kV罗北乙线#72-#80塔段红外测温（2024年） 500kV罗北甲线 500kV罗北乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV罗北甲线#94-#101、500kV罗北乙线#89-#96 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#94、#97-#98，#102-#103、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#89、#93-#94，#98-#99塔段重要跨越测温（2024年3月） 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#94-#101、500kV罗北乙线#89-#96塔段红外测温（2024年） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年4月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#91-#92、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（2024年4月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#94、#97-#98，#102-#103、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#89、#93-#94，#98-#99塔段重要跨越测温（2024年4月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月第一次重要跨越巡视及红外测温） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#92-#93、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#95、#98-#99，#103-#104、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#90、#94-#95，#99-#100塔段重要跨越测温（2024年5月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（5月第一次重要跨越巡视及红外测温） 500kV罗北乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：500kV罗北乙线#72-#100（外委执行，N95-N100禁飞区） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（6月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#91-#92、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（2024年6月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#94、#97-#98，#102-#103、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#89、#93-#94，#98-#99塔段重要跨越测温（2024年6月） | #98-#99 #93-#94 #86-#89 #82-#84 #74-#77 #71-#72 #102-#103 #97-#98 #91-#94 #86-#89 #78-#80 #74-#75 #86-#87 #91-#92 #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 #72-#100 |  | 已完成 | 1月份已完成
1135 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 112 | 11 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 29 | 2024-07-15 08:40:00 2024-07-19 08:46:00 2024-07-16 08:22:00 2024-07-08 09:28:54 2024-07-08 09:55:47 2024-07-09 09:47:28 2024-07-09 10:01:34 2024-07-08 09:55:47 2024-07-09 09:47:28 2024-07-09 10:01:34 2024-07-08 09:28:54 2024-07-09 08:27:00 2024-07-09 08:27:00 2024-07-08 08:45:00 2024-07-08 08:45:00 2024-07-08 08:45:00 2024-08-21 08:43:00 2024-08-20 08:33:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-02 08:20:00 2024-09-23 08:40:00 2024-09-18 08:34:00 2024-09-04 08:19:59 | 2024-07-16 16:35 | [5 empty] | SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003016 SCWH0301240104012745 SCWH0301240104012743 SCWH0301240104012752 SCWH0301240104012773 SCWH0301240104012770 SCWH0301240108005857 SCWH0301240108005858 SCWH0301240108005859 SCWH0301240108005856 SCWH0301240104012751 SCWH0301240104012755 SCWH0301240104012753 SCWH0301240104012748 SCWH0301240104003007 SCWH0301240104003158 SCWH0301240729002279 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104003157 SCWH0301240912005742 SCWH0301240104003189 SCWH0301240104003186 | 罗北乙线 | 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#91-#92、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#102-#106、500kV罗北乙线#97-#101塔段红外测温（2024年第2次） 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#75-#81、500kV罗北乙线#72-#80塔段红外测温（2024年第2次） 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#82-#88、500kV罗北乙线#81-#83塔段红外测温（2024年第2次） 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#89-#93、500kV罗北乙线#84-#88塔段红外测温（2024年第2次） 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#94-#101、500kV罗北乙线#89-#96塔段红外测温（2024年第2次） 500kV罗北甲线；500kV罗北乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV罗北甲线#82-#88；(Ⅱ级)500kV罗北乙线#81-#83； 500kV罗北甲线；500kV罗北乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV罗北甲线#89-#93；(Ⅱ级)500kV罗北乙线#84-#88； 500kV罗北甲线；500kV罗北乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV罗北甲线#94-#101；(Ⅱ级)500kV罗北乙线#89-#96； 500kV罗北甲线；500kV罗北乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV罗北甲线#75-#81；(Ⅱ级)500kV罗北乙线#72-#80； 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#94-#101、500kV罗北乙线#89-#96塔段红外测温（2024年第2次） 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#89-#93、500kV罗北乙线#84-#88塔段红外测温（2024年第2次） 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#82-#88、500kV罗北乙线#81-#83塔段红外测温（2024年第2次） 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#75-#81、500kV罗北乙线#72-#80塔段红外测温（2024年第2次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#94、#97-#98，#102-#103、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#89、#93-#94，#98-#99塔段重要跨越测温（2024年7月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#91-#92、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#94、#97-#98，#102-#103、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#89、#93-#94，#98-#99塔段重要跨越测温（2024年8月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（9月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#91-#92、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（2024年9月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#94、#97-#98，#102-#103、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#89、#93-#94，#98-#99塔段重要跨越测温（2024年9月） | #98-#99 #93-#94 #86-#89 #82-#84 #74-#77 #71-#72 #102-#103 #97-#98 #91-#94 #86-#89 #78-#80 #74-#75 #86-#87 #91-#92 #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 |  | 已完成 | 7月份已完成
1148 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 15 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 23 | 2024-04-18 08:38:00 2024-04-17 08:50:00 2024-04-16 08:30:00 2024-04-02 09:34:49 2024-04-02 09:56:49 2024-04-02 09:34:49 2024-04-09 08:31:00 2024-04-10 08:43:00 2024-04-10 08:44:00 2024-04-09 08:32:00 2024-04-08 09:16:00 2024-04-02 09:04:00 2024-04-02 09:03:00 | 2024-04-18 15:44 | [5 empty] | SCWH0301240108005797 SCWH0301240108005798 SCWH0301240108005796 SCWH0301240104006715 SCWH0301240108005799 SCWH0301240108005795 SCWH0301240329000245 SCWH0301240104006818 SCWH0301240104006808 SCWH0301240104006802 SCWH0301240104006774 SCWH0301240104006791 SCWH0301240104002552 | 罗槎线 | 110kV罗石线；110kV罗槎线；110kV罗石线同德甲支线；110kV罗槎线同德乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV罗石线#12-#19；(Ⅲ级)110kV罗槎线#12-#19；(Ⅲ(7-9月Ⅱ)级)110kV罗石线同德甲支线#00-#08；(Ⅲ级)110kV罗槎线同德乙支线#00-#08； 110kV罗石线；110kV石槎线；110kV罗槎线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV罗石线#20-#26；(Ⅲ级)110kV石槎线#14-#18；(Ⅲ级)110kV罗槎线#20-#23； 110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；110kV罗石线；110kV罗槎线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ级)110kV环涌甲线#02-#11；(Ⅳ级)110kV环涌乙线#02-#11；(Ⅲ级)110kV罗石线#01-#11；(Ⅲ级)110kV罗槎线#01-#11； 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#01-#39、110kV环涌乙线#01-#11、110kV罗槎线同德乙支线#00-#09、110kV环涌甲线#01-#11、110kV罗槎线#01-#23、110kV石棠坪远航线#01-#12、110kV三景桂线#01-#07、110kV罗石线同德甲支线#00-#10、110kV石棠远桂线#01-#12、110kV石槎线#01-#18塔段红外测温（机巡上传）（2024年） 110kV罗石线；110kV石槎线；110kV石棠远桂线；110kV石棠坪远航线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV罗石线#01-#39；(Ⅲ级)110kV罗槎线#01-#23；(Ⅲ级)110kV石槎线#01-#18；(Ⅲ级)110kV石棠远桂线#01-#12；(Ⅲ级)110kV石棠坪远航线#01-#12； 110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；110kV三景桂线；110kV罗石线同德甲支线；110kV罗槎线同德乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ级)110kV环涌甲线#01；(Ⅳ级)110kV环涌乙线#01；(Ⅳ级)110kV三景桂线#01-#07；(Ⅲ级)110kV罗石线同德甲支线#09-#10；(Ⅲ级)110kV罗槎线同德乙支线#09； 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月第一次重要跨越巡视及红外测温） 110kV罗石线、110kV罗槎线、110kV石槎线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#20-#26、110kV罗槎线#20-#23、110kV石槎线#14-#18塔段红外测温（2024年） 110kV罗石线、110kV罗槎线、110kV石槎线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#20-#26、110kV罗槎线#20-#23、110kV石槎线#14-#18塔段红外测温（2024年） 110kV罗石线、110kV罗槎线、110kV罗石线同德甲支线、110kV罗槎线同德乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#12-#19、110kV罗槎线#12-#19、110kV罗石线同德甲支线#00-#08、110kV罗槎线同德乙支线#00-#08塔段红外测温（2024年） 110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV三景桂线、110kV罗石线同德甲支线、110kV罗槎线同德乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环涌甲线#01、110kV环涌乙线#01、110kV三景桂线#01-#07#、110kV罗石线同德甲支线#09-#10、110kV罗槎线同德乙支线#09塔段红外测温（2024年） 110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV罗石线、110kV罗槎线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环涌甲线#02-#11、110kV环涌乙线#02-#11、110kV罗石线#01-#11、110kV罗槎线#01-#11塔段红外测温（2024年） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV环涌甲乙线#09-#10，110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年4月） | #05-#07 #00-#01 #00-#01 #15-#16 #11-#12 #02-#03 #11-#12 #02-#03 #09-#10 #01-#11 #01-#11 #02-#11 #02-#11 #09-#10 #01-#07 #00-#08 #00-#08 #12-#19 #12-#19 #14-#18 #20-#23 #20-#26 #14-#18 #20-#23 #20-#26 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 #09-#10 #01-#07 #01-#12 #01-#12 #01-#18 #01-#23 #01-#39 #01-#18 #01-#12 #00-#10 #01-#07 #01-#12 #01-#23 #01-#11 #00-#09 #01-#11 #01-#39 #01-#11 #01-#11 #02-#11 #02-#11 #20-#23 #14-#18 #20-#26 #00-#08 #00-#08 #12-#19 #12-#19 |  | 已完成 | 4月份已完成
1148 | 预试 | 考核 | 新增 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 15 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 23 | 2024-07-24 08:31:00 2024-07-15 08:40:00 2024-07-17 08:24:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-05 08:39:00 2024-09-23 08:40:00 2024-09-03 08:19:00 | 2024-07-24 15:29 | [5 empty] | SCWH0301240104003019 SCWH0301240710004576 SCWH0301240715001417 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104003159 SCWH0301240912005742 SCWH0301240104003196 | 罗槎线 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年7月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 110kV罗槎线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：重载线路110kV罗槎线#01-#23、110kV罗槎线同德乙支线#00-#10 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年8月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（9月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年9月） | #05-#07 #00-#01 #00-#01 #15-#16 #11-#12 #02-#03 #11-#12 #02-#03 #09-#10 #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 |  | 已完成 | 7月份已完成
1161 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 18 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 10 | 2024-04-18 08:38:00 2024-04-02 09:34:49 2024-04-02 09:34:49 2024-04-09 08:32:00 2024-04-08 09:16:00 2024-04-02 09:03:00 | 2024-04-18 15:44 | [5 empty] | SCWH0301240108005797 SCWH0301240104006715 SCWH0301240108005795 SCWH0301240104006802 SCWH0301240104006774 SCWH0301240104002552 | 罗槎线同德乙支线 | 110kV罗石线；110kV罗槎线；110kV罗石线同德甲支线；110kV罗槎线同德乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV罗石线#12-#19；(Ⅲ级)110kV罗槎线#12-#19；(Ⅲ(7-9月Ⅱ)级)110kV罗石线同德甲支线#00-#08；(Ⅲ级)110kV罗槎线同德乙支线#00-#08； 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#01-#39、110kV环涌乙线#01-#11、110kV罗槎线同德乙支线#00-#09、110kV环涌甲线#01-#11、110kV罗槎线#01-#23、110kV石棠坪远航线#01-#12、110kV三景桂线#01-#07、110kV罗石线同德甲支线#00-#10、110kV石棠远桂线#01-#12、110kV石槎线#01-#18塔段红外测温（机巡上传）（2024年） 110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；110kV三景桂线；110kV罗石线同德甲支线；110kV罗槎线同德乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ级)110kV环涌甲线#01；(Ⅳ级)110kV环涌乙线#01；(Ⅳ级)110kV三景桂线#01-#07；(Ⅲ级)110kV罗石线同德甲支线#09-#10；(Ⅲ级)110kV罗槎线同德乙支线#09； 110kV罗石线、110kV罗槎线、110kV罗石线同德甲支线、110kV罗槎线同德乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#12-#19、110kV罗槎线#12-#19、110kV罗石线同德甲支线#00-#08、110kV罗槎线同德乙支线#00-#08塔段红外测温（2024年） 110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV三景桂线、110kV罗石线同德甲支线、110kV罗槎线同德乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环涌甲线#01、110kV环涌乙线#01、110kV三景桂线#01-#07#、110kV罗石线同德甲支线#09-#10、110kV罗槎线同德乙支线#09塔段红外测温（2024年） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV环涌甲乙线#09-#10，110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年4月） | #05-#07 #00-#01 #00-#01 #15-#16 #11-#12 #02-#03 #11-#12 #02-#03 #09-#10 #09-#10 #01-#07 #00-#08 #00-#08 #12-#19 #12-#19 #09-#10 #01-#07 #01-#18 #01-#12 #00-#10 #01-#07 #01-#12 #01-#23 #01-#11 #00-#09 #01-#11 #01-#39 #00-#08 #00-#08 #12-#19 #12-#19 |  | 已完成 | 4月份已完成
1161 | 预试 | 考核 | 新增 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 18 | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 10 | 2024-07-24 08:31:00 2024-07-17 08:24:00 2024-08-05 08:39:00 2024-09-03 08:19:00 | 2024-07-24 15:29 | [5 empty] | SCWH0301240104003019 SCWH0301240715001417 SCWH0301240104003159 SCWH0301240104003196 | 罗槎线同德乙支线 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年7月） 110kV罗槎线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：重载线路110kV罗槎线#01-#23、110kV罗槎线同德乙支线#00-#10 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年8月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年9月） | #05-#07 #00-#01 #00-#01 #15-#16 #11-#12 #02-#03 #11-#12 #02-#03 #09-#10 |  | 已完成 | 7月份已完成
1174 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 23 | 22 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 39 | 2024-04-18 08:38:00 2024-04-17 08:50:00 2024-04-16 08:30:00 2024-04-15 08:27:00 2024-04-15 08:26:00 2024-04-02 09:34:49 2024-04-02 09:56:49 2024-04-02 09:34:49 2024-04-09 08:31:00 2024-04-10 08:43:00 2024-04-10 08:44:00 2024-04-09 08:32:00 2024-04-08 09:16:00 2024-04-07 08:23:00 2024-04-08 08:25:00 2024-04-02 09:04:00 2024-04-02 09:03:00 | 2024-04-18 15:44 | [5 empty] | SCWH0301240108005797 SCWH0301240108005798 SCWH0301240108005796 SCWH0301240104006743 SCWH0301240108005800 SCWH0301240104006715 SCWH0301240108005799 SCWH0301240108005795 SCWH0301240329000245 SCWH0301240104006818 SCWH0301240104006808 SCWH0301240104006802 SCWH0301240104006774 SCWH0301240104006842 SCWH0301240104006830 SCWH0301240104006791 SCWH0301240104002552 | 罗石线 | 110kV罗石线；110kV罗槎线；110kV罗石线同德甲支线；110kV罗槎线同德乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV罗石线#12-#19；(Ⅲ级)110kV罗槎线#12-#19；(Ⅲ(7-9月Ⅱ)级)110kV罗石线同德甲支线#00-#08；(Ⅲ级)110kV罗槎线同德乙支线#00-#08； 110kV罗石线；110kV石槎线；110kV罗槎线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV罗石线#20-#26；(Ⅲ级)110kV石槎线#14-#18；(Ⅲ级)110kV罗槎线#20-#23； 110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；110kV罗石线；110kV罗槎线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ级)110kV环涌甲线#02-#11；(Ⅳ级)110kV环涌乙线#02-#11；(Ⅲ级)110kV罗石线#01-#11；(Ⅲ级)110kV罗槎线#01-#11； 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#31-#39、110kV石槎线#01-#09、110kV石棠远桂线#01-#09、110kV石棠坪远航线#01-#09塔段红外测温（2024年） 110kV罗石线；110kV石槎线；110kV石棠远桂线；110kV石棠坪远航线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV罗石线#31-#39；(Ⅲ级)110kV石槎线#01-#09；(Ⅲ级)110kV石棠远桂线#01-#09；(Ⅲ级)110kV石棠坪远航线#01-#09； 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#01-#39、110kV环涌乙线#01-#11、110kV罗槎线同德乙支线#00-#09、110kV环涌甲线#01-#11、110kV罗槎线#01-#23、110kV石棠坪远航线#01-#12、110kV三景桂线#01-#07、110kV罗石线同德甲支线#00-#10、110kV石棠远桂线#01-#12、110kV石槎线#01-#18塔段红外测温（机巡上传）（2024年） 110kV罗石线；110kV石槎线；110kV石棠远桂线；110kV石棠坪远航线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV罗石线#01-#39；(Ⅲ级)110kV罗槎线#01-#23；(Ⅲ级)110kV石槎线#01-#18；(Ⅲ级)110kV石棠远桂线#01-#12；(Ⅲ级)110kV石棠坪远航线#01-#12； 110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；110kV三景桂线；110kV罗石线同德甲支线；110kV罗槎线同德乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ级)110kV环涌甲线#01；(Ⅳ级)110kV环涌乙线#01；(Ⅳ级)110kV三景桂线#01-#07；(Ⅲ级)110kV罗石线同德甲支线#09-#10；(Ⅲ级)110kV罗槎线同德乙支线#09； 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月第一次重要跨越巡视及红外测温） 110kV罗石线、110kV罗槎线、110kV石槎线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#20-#26、110kV罗槎线#20-#23、110kV石槎线#14-#18塔段红外测温（2024年） 110kV罗石线、110kV罗槎线、110kV石槎线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#20-#26、110kV罗槎线#20-#23、110kV石槎线#14-#18塔段红外测温（2024年） 110kV罗石线、110kV罗槎线、110kV罗石线同德甲支线、110kV罗槎线同德乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#12-#19、110kV罗槎线#12-#19、110kV罗石线同德甲支线#00-#08、110kV罗槎线同德乙支线#00-#08塔段红外测温（2024年） 110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV三景桂线、110kV罗石线同德甲支线、110kV罗槎线同德乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环涌甲线#01、110kV环涌乙线#01、110kV三景桂线#01-#07#、110kV罗石线同德甲支线#09-#10、110kV罗槎线同德乙支线#09塔段红外测温（2024年） 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#31-#39、110kV石槎线#01-#09、110kV石棠远桂线#01-#09、110kV石棠坪远航线#01-#09塔段红外测温（2024年） 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#27-#30、110kV石槎线#10-#13、110kV石棠远桂线#10-#12、110kV石棠坪远航线#10-#12塔段红外测温（2024年） 110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV罗石线、110kV罗槎线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环涌甲线#02-#11、110kV环涌乙线#02-#11、110kV罗石线#01-#11、110kV罗槎线#01-#11塔段红外测温（2024年） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV环涌甲乙线#09-#10，110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年4月） | #05-#07 #00-#01 #00-#01 #15-#16 #11-#12 #02-#03 #11-#12 #02-#03 #09-#10 #01-#11 #01-#11 #02-#11 #02-#11 #10-#12 #10-#12 #10-#13 #27-#30 #01-#09 #01-#09 #01-#09 #31-#39 #09-#10 #01-#07 #00-#08 #00-#08 #12-#19 #12-#19 #14-#18 #20-#23 #20-#26 #14-#18 #20-#23 #20-#26 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 #09-#10 #01-#07 #01-#12 #01-#12 #01-#18 #01-#23 #01-#39 #01-#18 #01-#12 #00-#10 #01-#07 #01-#12 #01-#23 #01-#11 #00-#09 #01-#11 #01-#39 #01-#09 #01-#09 #01-#09 #31-#39 #01-#09 #01-#09 #01-#09 #31-#39 #01-#11 #01-#11 #02-#11 #02-#11 #20-#23 #14-#18 #20-#26 #00-#08 #00-#08 #12-#19 #12-#19 |  | 已完成 | 4月份已完成
1175 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 23 | 22 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 39 | 2024-07-24 08:31:00 2024-07-15 08:40:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-05 10:14:35 2024-08-06 10:14:47 2024-08-06 08:27:00 2024-08-06 08:28:00 2024-08-06 08:35:00 2024-08-05 09:02:11 2024-08-05 09:27:29 2024-08-05 09:02:11 2024-08-02 09:37:45 2024-08-05 08:39:00 2024-08-05 08:32:00 2024-08-05 08:32:00 2024-08-02 08:57:21 2024-08-02 08:46:00 2024-08-02 08:47:00 | 2024-07-24 15:29 | [5 empty] | SCWH0301240104003019 SCWH0301240710004576 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104013992 SCWH0301240104013997 SCWH0301240104013993 SCWH0301240104013990 SCWH0301240104013995 SCWH0301240104013991 SCWH0301240104013999 SCWH0301240108005872 SCWH0301240104013998 SCWH0301240104003159 SCWH0301240104013989 SCWH0301240104013994 SCWH0301240104013996 SCWH0301240104013987 SCWH0301240104013988 | 罗石线 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年7月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 110kV罗石线、110kV石槎线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#20-#26、110kV石槎线#14-#18塔段红外测温（2024年第2次） 110kV罗石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#01-#11塔段红外测温（2024年第2次） 110kV罗石线、110kV石槎线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#20-#26、110kV石槎线#14-#18塔段红外测温（2024年第2次） 110kV罗石线、110kV石槎线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#20-#26、110kV石槎线#14-#18塔段红外测温（2024年第2次） 110kV罗石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#01-#11塔段红外测温（2024年第2次） 110kV罗石线、110kV罗石线同德甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#12-#19、110kV罗石线同德甲支线#00-#08塔段红外测温（2024年第2次） 110kV罗石线同德甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线同德甲支线#09-#10塔段红外测温（2024年第2次） 110kV罗石线同德甲支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅲ(7-9月Ⅱ)级)110kV罗石线同德甲支线#00-#08； 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#27-#30、110kV石槎线#10-#13、110kV石棠远桂线#10-#12、110kV石棠坪远航线#10-#12塔段红外测温（2024年第2次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年8月） 110kV罗石线同德甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线同德甲支线#09-#10塔段红外测温（2024年第2次） 110kV罗石线、110kV罗石线同德甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#12-#19、110kV罗石线同德甲支线#00-#08塔段红外测温（2024年第2次） 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#31-#39、110kV石槎线#01-#09、110kV石棠远桂线#01-#09、110kV石棠坪远航线#01-#09塔段红外测温（2024年第2次） 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#27-#30、110kV石槎线#10-#13、110kV石棠远桂线#10-#12、110kV石棠坪远航线#10-#12塔段红外测温（2024年第2次） 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#31-#39、110kV石槎线#01-#09、110kV石棠远桂线#01-#09、110kV石棠坪远航线#01-#09塔段红外测温（2024年第2次） | #01-#09 #01-#09 #01-#09 #31-#39 #10-#12 #10-#12 #10-#13 #27-#30 #01-#09 #01-#09 #01-#09 #31-#39 #00-#08 #12-#19 #09-#10 #05-#07 #00-#01 #00-#01 #15-#16 #11-#12 #02-#03 #11-#12 #02-#03 #09-#10 #10-#12 #10-#12 #10-#13 #27-#30 #00-#08 #09-#10 #00-#08 #12-#19 #01-#11 #14-#18 #20-#26 #14-#18 #20-#26 #01-#11 #14-#18 #20-#26 #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 |  | 已完成 | 7月份已完成
1188 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 29 | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 11 | 2024-04-18 08:38:00 2024-04-02 09:34:49 2024-04-02 09:34:49 2024-04-09 08:32:00 2024-04-08 09:16:00 2024-04-02 09:03:00 | 2024-04-18 15:44 | [5 empty] | SCWH0301240108005797 SCWH0301240104006715 SCWH0301240108005795 SCWH0301240104006802 SCWH0301240104006774 SCWH0301240104002552 | 罗石线同德甲支线 | 110kV罗石线；110kV罗槎线；110kV罗石线同德甲支线；110kV罗槎线同德乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV罗石线#12-#19；(Ⅲ级)110kV罗槎线#12-#19；(Ⅲ(7-9月Ⅱ)级)110kV罗石线同德甲支线#00-#08；(Ⅲ级)110kV罗槎线同德乙支线#00-#08； 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#01-#39、110kV环涌乙线#01-#11、110kV罗槎线同德乙支线#00-#09、110kV环涌甲线#01-#11、110kV罗槎线#01-#23、110kV石棠坪远航线#01-#12、110kV三景桂线#01-#07、110kV罗石线同德甲支线#00-#10、110kV石棠远桂线#01-#12、110kV石槎线#01-#18塔段红外测温（机巡上传）（2024年） 110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；110kV三景桂线；110kV罗石线同德甲支线；110kV罗槎线同德乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ级)110kV环涌甲线#01；(Ⅳ级)110kV环涌乙线#01；(Ⅳ级)110kV三景桂线#01-#07；(Ⅲ级)110kV罗石线同德甲支线#09-#10；(Ⅲ级)110kV罗槎线同德乙支线#09； 110kV罗石线、110kV罗槎线、110kV罗石线同德甲支线、110kV罗槎线同德乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#12-#19、110kV罗槎线#12-#19、110kV罗石线同德甲支线#00-#08、110kV罗槎线同德乙支线#00-#08塔段红外测温（2024年） 110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV三景桂线、110kV罗石线同德甲支线、110kV罗槎线同德乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环涌甲线#01、110kV环涌乙线#01、110kV三景桂线#01-#07#、110kV罗石线同德甲支线#09-#10、110kV罗槎线同德乙支线#09塔段红外测温（2024年） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV环涌甲乙线#09-#10，110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年4月） | #05-#07 #00-#01 #00-#01 #15-#16 #11-#12 #02-#03 #11-#12 #02-#03 #09-#10 #09-#10 #01-#07 #00-#08 #00-#08 #12-#19 #12-#19 #09-#10 #01-#07 #01-#18 #01-#12 #00-#10 #01-#07 #01-#12 #01-#23 #01-#11 #00-#09 #01-#11 #01-#39 #00-#08 #00-#08 #12-#19 #12-#19 |  | 已完成 | 4月份已完成
1189 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 29 | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 11 | 2024-07-24 08:31:00 2024-08-05 09:02:11 2024-08-05 09:27:29 2024-08-05 09:02:11 2024-08-05 08:39:00 2024-08-05 08:32:00 2024-08-05 08:32:00 | 2024-07-24 15:29 | [5 empty] | SCWH0301240104003019 SCWH0301240104013991 SCWH0301240104013999 SCWH0301240108005872 SCWH0301240104003159 SCWH0301240104013989 SCWH0301240104013994 | 罗石线同德甲支线 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年7月） 110kV罗石线、110kV罗石线同德甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#12-#19、110kV罗石线同德甲支线#00-#08塔段红外测温（2024年第2次） 110kV罗石线同德甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线同德甲支线#09-#10塔段红外测温（2024年第2次） 110kV罗石线同德甲支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅲ(7-9月Ⅱ)级)110kV罗石线同德甲支线#00-#08； 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年8月） 110kV罗石线同德甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线同德甲支线#09-#10塔段红外测温（2024年第2次） 110kV罗石线、110kV罗石线同德甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#12-#19、110kV罗石线同德甲支线#00-#08塔段红外测温（2024年第2次） | #00-#08 #12-#19 #09-#10 #05-#07 #00-#01 #00-#01 #15-#16 #11-#12 #02-#03 #11-#12 #02-#03 #09-#10 #00-#08 #09-#10 #00-#08 #12-#19 |  | 已完成 | 7月份已完成
1226 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 90 | 8 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 23 | 2024-01-23 08:45:00 2024-01-23 08:49:00 2024-01-19 09:08:00 2024-01-19 08:45:00 2024-01-17 08:40:00 2024-01-17 08:45:00 2024-01-16 08:45:00 2024-01-16 08:47:00 2024-01-16 08:48:00 2024-01-16 08:49:00 2024-01-13 08:46:00 2024-01-11 08:34:00 2024-01-11 08:36:00 2024-01-12 08:45:00 2024-01-12 08:45:00 2024-02-26 08:55:00 2024-02-10 08:31:00 2024-02-09 08:44:20 2024-02-04 08:25:00 2024-03-22 08:48:00 2024-03-13 08:45:00 2024-04-25 08:15:00 2024-04-09 08:31:00 2024-04-02 08:59:00 2024-05-23 08:40:00 2024-05-14 08:52:00 2024-05-16 10:12:00 2024-05-09 08:35:00 2024-06-23 08:30:00 2024-06-17 08:35:00 2024-06-03 08:27:00 | 2024-01-23 16:15 | [5 empty] | SCWH0301231225027923 SCWH0301231224002696 SCWH0301240117001845 SCWH0301240117001865 SCWH0301231224002693 SCWH0301231225027964 SCWH0301231225033240 SCWH0301231225027968 SCWH0301231224002695 SCWH0301231224002697 SCWH0301231225018173 SCWH0301231225027960 SCWH0301231224002694 SCWH0301231225027972 SCWH0301231224002700 SCWH0301240223003635 SCWH0301240205008668 SCWH0301240205008671 SCWH0301240104001108 SCWH0301240223006285 SCWH0301240104001449 SCWH0301240422000216 SCWH0301240329000245 SCWH0301240104002564 SCWH0301240514000045 SCWH0301240104002857 SCWH0301240104002850 SCWH0301240428000204 SCWH0301240108005934 SCWH0301240613003130 SCWH0301240104002949 | 泮罗线 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#31-#35；220kV泮罗线#09-#13；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#03-#07塔段红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线无人机精细化巡线：220kV花泮线#31-#35；220kV泮罗线#09-#13；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#03-#07；退运待拆除110kV泮西线#11-#13塔段精细化巡视（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 广州市无人机精细化巡线：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;110kV涌峰乙线山村甲支线无人机精细化巡线：220kV花泮线#40-#41；220kV泮罗线#03-#04；110kV涌峰乙线山村甲支线#01-#03；110kV泮西线#03-#04；备用110kV涌泮线#03-#04；退运待拆除110kV泮西线#14-#19塔段精细化巡视（2024年1月） 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;110kV涌峰乙线山村甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#40-#41；220kV泮罗线#03-#04；110kV涌峰乙线山村甲支线#01-#03；110kV泮西线#03-#04塔段红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#33-#35；220kV花泮线#42-#43；220kV泮罗线#01-#02、#21-#23；110kV涌峰甲乙线#01-#02；110kV泮西线#01-#02塔段红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV泮西线坦尾乙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#36-#39；220kV泮罗线#05-#08；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#08-#12；110kV泮西线#05-#06；110kV泮西线坦尾甲支线#00；110kV涌峰乙线山村甲支线#00红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#33-#35；220kV花泮线#42-#43；220kV泮罗线#01-#02、#21-#23；110kV涌峰甲乙线#01-#02；110kV泮西线#01-#02塔段精细化巡视；备用110kV涌泮线#01-#02（2024年1月） 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV泮西线坦尾乙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线无人机精细化巡线：220kV花泮线#36-#39；220kV泮罗线#05-#08；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#08-#12；110kV泮西线#05-#06；110kV泮西线坦尾甲支线#00；110kV涌峰乙线山村甲支线#00；退运待拆除110kV泮西线#07-#10塔段精细化巡视（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年1月） 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#30-#32；220kV泮罗线#18-#20；110kV涌峰甲乙线#03-#05；110kV涌峰甲线河沙甲支线#00-#03；110kV涌峰乙线河沙乙支线#00-#03塔段红外测温（2024年） 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#30-#32；220kV泮罗线#18-#20；110kV涌峰甲乙线#03-#05；110kV涌峰甲线河沙甲支线#00-#03；110kV涌峰乙线河沙乙支线#00-#03塔段精细化巡视（2024年1月） 220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#26-#29；220kV花泮线#26-#30；220kV泮罗线#14-#17；110kV涌峰甲线河沙甲支线#04；110kV涌峰乙线河沙乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#02塔段红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#26-#29；220kV花泮线#26-#30；220kV泮罗线#14-#17；110kV涌峰甲线河沙甲支线#04；110kV涌峰乙线河沙乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#02塔段精细化巡视（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#34-#35，220kV泮罗线#09-#10，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年2月第二次） 广州市电缆特殊巡维：线路特殊巡维：220kV芳昌甲线、220kV花罗甲线、220kV花泮线、220kV泮罗线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮关龙线、110kV泮如黄线、110kV泮关乙线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV花山彩甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增乙线冲口乙支线、110kV罗流盘金线保供电巡视（春节保供电）（2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电） 广州市电缆特殊巡维：线路特殊巡维：220kV花罗甲线、220kV花泮线、220kV泮罗线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线（2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年2月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#34-#35，220kV泮罗线#09-#10，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年3月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年3月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年4月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月第一次重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#30-#31，#33-#34，220kV花泮线#35-#37、#40-#41、#42-#43，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年4月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年5月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#34-#35，220kV泮罗线#09-#10，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（5月第一次重要跨越巡视及红外测温） 220kV泮罗线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：220kV泮罗线#01-#23（外委执行） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（6月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮尾线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年6月） | #02-#03 #03-#04 #02-#03 #20-#21 #17-#18 #09-#10 #07-#08 #04-#05 #02-#03 #06-#08 #41-#42 #39-#40 #34-#36 #32-#33 #29-#30 #13-#14 #10-#12 #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 #01-#23 |  | 已完成 | 1月份已完成
1227 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 90 | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 23 | 2024-07-15 08:40:00 2024-07-17 08:24:00 2024-07-15 08:39:00 2024-07-09 09:47:00 2024-08-20 08:33:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-01 08:17:39 2024-09-23 08:40:00 2024-09-13 09:04:36 2024-09-13 09:01:35 2024-09-13 09:19:45 2024-09-13 09:44:36 2024-09-13 10:05:25 2024-09-13 09:01:35 2024-09-13 08:21:00 2024-09-13 08:19:00 2024-09-05 08:05:00 | 2024-07-16 16:35 | [5 empty] | SCWH0301240710004576 SCWH0301240716001305 SCWH0301240104003004 SCWH0301240104003012 SCWH0301240729002279 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104003169 SCWH0301240912005742 SCWH0301240105000325 SCWH0301240108005890 SCWH0301240108005892 SCWH0301240108005891 SCWH0301240108005893 SCWH0301240105000536 SCWH0301240105002089 SCWH0301240105002030 SCWH0301240104003190 | 泮罗线 | 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线、220kV泮罗线、110kV石棠远桂线、110kV三景桂线（十五运保供电度夏期间保供电线路红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#34-#35，220kV泮罗线#09-#10，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年7月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年8月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（9月重要跨越巡视及红外测温） 220kV泮罗线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV泮罗线#01-#08塔段红外测温（2024年第2次） 220kV泮罗线；220kV花泮线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV泮罗线#01-#08；(Ⅱ级)220kV花泮线#37-#44； 220kV花罗甲线；220kV泮罗线；220kV花泮线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#27-#30；(Ⅱ级)220kV泮罗线#09-#17；(Ⅱ级)220kV花泮线#27-#36； 220kV花罗甲线；220kV泮罗线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#31-#33；(Ⅱ级)220kV泮罗线#18-#20； 220kV花罗甲线；220kV泮罗线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#34-#36；(Ⅱ级)220kV泮罗线#21-#23； 220kV花罗甲线、 220kV泮罗线、 220kV花泮线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#27-#36、 220kV泮罗线#09-#23、220kV花泮线#27-#44塔段红外测温（2024年第2次） 220kV花罗甲线、 220kV泮罗线、 220kV花泮线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#27-#36、 220kV泮罗线#09-#23、220kV花泮线#27-#44塔段红外测温（2024年第2次） 220kV泮罗线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV泮罗线#01-#08塔段红外测温（2024年第2次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年9月） | #02-#03 #03-#04 #02-#03 #20-#21 #17-#18 #09-#10 #07-#08 #04-#05 #02-#03 #06-#08 #41-#42 #39-#40 #34-#36 #32-#33 #29-#30 #13-#14 #10-#12 #01-#08 #27-#44 #09-#23 #27-#36 #27-#44 #09-#23 #27-#36 #21-#23 #34-#36 #18-#20 #31-#33 #27-#36 #09-#17 #27-#30 #37-#44 #01-#08 #01-#08 #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 |  | 已完成 | 7月份已完成
1240 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 16 | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | 2024-01-23 08:49:00 2024-01-19 09:08:00 2024-01-19 08:45:00 2024-01-17 08:40:00 2024-01-17 08:45:00 2024-01-16 08:45:00 2024-01-16 08:47:00 2024-01-16 08:48:00 2024-01-16 08:49:00 2024-01-13 08:46:00 2024-02-04 08:25:00 2024-03-13 08:45:00 2024-04-02 08:59:00 2024-05-14 08:52:00 2024-05-09 08:35:00 2024-06-22 08:00:00 2024-06-22 08:36:00 2024-06-22 08:36:00 2024-06-17 08:35:00 2024-07-15 08:40:00 2024-07-09 09:47:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-01 08:17:39 2024-07-15 08:40:00 2024-07-09 09:47:00 2024-07-15 08:40:00 2024-07-09 09:47:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-01 08:17:39 2024-09-23 08:40:00 2024-09-05 08:05:00 | 2024-01-23 15:45 | [5 empty] | SCWH0301231224002696 SCWH0301240117001845 SCWH0301240117001865 SCWH0301231224002693 SCWH0301231225027964 SCWH0301231225033240 SCWH0301231225027968 SCWH0301231224002695 SCWH0301231224002697 SCWH0301231225018173 SCWH0301240104001108 SCWH0301240104001449 SCWH0301240104002564 SCWH0301240104002857 SCWH0301240428000204 SCWH0301240108005958 SCWH0301240108005935 SCWH0301240108005936 SCWH0301240613003130 SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003012 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104003169 SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003012 SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003012 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104003169 SCWH0301240912005742 SCWH0301240104003190 | 泮西线 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线无人机精细化巡线：220kV花泮线#31-#35；220kV泮罗线#09-#13；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#03-#07；退运待拆除110kV泮西线#11-#13塔段精细化巡视（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 广州市无人机精细化巡线：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;110kV涌峰乙线山村甲支线无人机精细化巡线：220kV花泮线#40-#41；220kV泮罗线#03-#04；110kV涌峰乙线山村甲支线#01-#03；110kV泮西线#03-#04；备用110kV涌泮线#03-#04；退运待拆除110kV泮西线#14-#19塔段精细化巡视（2024年1月） 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;110kV涌峰乙线山村甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#40-#41；220kV泮罗线#03-#04；110kV涌峰乙线山村甲支线#01-#03；110kV泮西线#03-#04塔段红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#33-#35；220kV花泮线#42-#43；220kV泮罗线#01-#02、#21-#23；110kV涌峰甲乙线#01-#02；110kV泮西线#01-#02塔段红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV泮西线坦尾乙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#36-#39；220kV泮罗线#05-#08；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#08-#12；110kV泮西线#05-#06；110kV泮西线坦尾甲支线#00；110kV涌峰乙线山村甲支线#00红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#33-#35；220kV花泮线#42-#43；220kV泮罗线#01-#02、#21-#23；110kV涌峰甲乙线#01-#02；110kV泮西线#01-#02塔段精细化巡视；备用110kV涌泮线#01-#02（2024年1月） 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV泮西线坦尾乙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线无人机精细化巡线：220kV花泮线#36-#39；220kV泮罗线#05-#08；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#08-#12；110kV泮西线#05-#06；110kV泮西线坦尾甲支线#00；110kV涌峰乙线山村甲支线#00；退运待拆除110kV泮西线#07-#10塔段精细化巡视（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年2月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年3月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#30-#31，#33-#34，220kV花泮线#35-#37、#40-#41、#42-#43，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年5月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（5月第一次重要跨越巡视及红外测温） 110kV泮西线（退运）无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV泮西线（退运）#07-#19（外委执行，退运铁塔已拆除） 110kV泮西线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV泮尾线#01-#06（外委执行） 110kV泮西线坦尾乙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV泮西线坦尾乙支线#0（外委执行，已改名为110kV泮尾线） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（6月重要跨越巡视及红外测温） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年7月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年8月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年7月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年7月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年8月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（9月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年9月） | #02-#03 #03-#04 #02-#03 #20-#21 #17-#18 #09-#10 #07-#08 #04-#05 #02-#03 #06-#08 #41-#42 #39-#40 #34-#36 #32-#33 #29-#30 #13-#14 #10-#12 #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 |  | 已完成 | 1月份已完成
1241 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线坦尾乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 1 | 2024-01-16 08:47:00 2024-01-16 08:49:00 2024-06-22 08:36:00 | 2024-01-16 16:47 | [5 empty] | SCWH0301231225027968 SCWH0301231224002697 SCWH0301240108005936 | 泮西线坦尾乙支线 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV泮西线坦尾乙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#36-#39；220kV泮罗线#05-#08；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#08-#12；110kV泮西线#05-#06；110kV泮西线坦尾甲支线#00；110kV涌峰乙线山村甲支线#00红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV泮西线坦尾乙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线无人机精细化巡线：220kV花泮线#36-#39；220kV泮罗线#05-#08；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#08-#12；110kV泮西线#05-#06；110kV泮西线坦尾甲支线#00；110kV涌峰乙线山村甲支线#00；退运待拆除110kV泮西线#07-#10塔段精细化巡视（2024年1月） 110kV泮西线坦尾乙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV泮西线坦尾乙支线#0（外委执行，已改名为110kV泮尾线） | #07-#10 #05-#06 #08-#12 #05-#08 #36-#39 #05-#06 #08-#12 #05-#08 #36-#39 |  | 已完成 | 1月份已完成
1254 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 14 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 7 | 2024-01-04 08:36:00 2024-02-04 08:30:00 2024-03-13 08:40:00 2024-04-02 09:34:49 2024-04-02 09:34:49 2024-04-09 08:31:00 2024-04-08 09:16:00 2024-04-02 09:03:00 2024-05-09 08:35:00 2024-05-06 08:58:00 2024-06-23 09:54:00 2024-06-17 08:35:00 2024-06-04 08:39:00 2024-07-24 08:31:00 2024-07-15 08:40:00 2024-07-17 08:24:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-05 08:39:00 2024-07-24 08:31:00 2024-07-15 08:40:00 2024-07-17 08:24:00 2024-07-24 08:31:00 2024-07-15 08:40:00 2024-07-17 08:24:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-05 08:39:00 2024-09-23 08:40:00 2024-09-03 08:19:00 | 2024-01-04 16:36 | [5 empty] | SCWH0301231225018156 SCWH0301240104001098 SCWH0301240104001460 SCWH0301240104006715 SCWH0301240108005795 SCWH0301240329000245 SCWH0301240104006774 SCWH0301240104002552 SCWH0301240428000204 SCWH0301240104002855 SCWH0301240108005937 SCWH0301240613003130 SCWH0301240104002936 SCWH0301240104003019 SCWH0301240710004576 SCWH0301240716001305 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104003159 SCWH0301240104003019 SCWH0301240710004576 SCWH0301240716001305 SCWH0301240104003019 SCWH0301240710004576 SCWH0301240716001305 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104003159 SCWH0301240912005742 SCWH0301240104003196 | 三景桂线 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年2月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07，110kV环涌甲乙线#09-#10塔段重要跨越测温（2024年3月） 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#01-#39、110kV环涌乙线#01-#11、110kV罗槎线同德乙支线#00-#09、110kV环涌甲线#01-#11、110kV罗槎线#01-#23、110kV石棠坪远航线#01-#12、110kV三景桂线#01-#07、110kV罗石线同德甲支线#00-#10、110kV石棠远桂线#01-#12、110kV石槎线#01-#18塔段红外测温（机巡上传）（2024年） 110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；110kV三景桂线；110kV罗石线同德甲支线；110kV罗槎线同德乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ级)110kV环涌甲线#01；(Ⅳ级)110kV环涌乙线#01；(Ⅳ级)110kV三景桂线#01-#07；(Ⅲ级)110kV罗石线同德甲支线#09-#10；(Ⅲ级)110kV罗槎线同德乙支线#09； 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月第一次重要跨越巡视及红外测温） 110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV三景桂线、110kV罗石线同德甲支线、110kV罗槎线同德乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环涌甲线#01、110kV环涌乙线#01、110kV三景桂线#01-#07#、110kV罗石线同德甲支线#09-#10、110kV罗槎线同德乙支线#09塔段红外测温（2024年） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV环涌甲乙线#09-#10，110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年4月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（5月第一次重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年5月） 110kV三景桂线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV三景桂线#01-#07（外委执行） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（6月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年6月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年7月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线、220kV泮罗线、110kV石棠远桂线、110kV三景桂线（十五运保供电度夏期间保供电线路红外测温） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年8月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年7月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线、220kV泮罗线、110kV石棠远桂线、110kV三景桂线（十五运保供电度夏期间保供电线路红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年7月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线、220kV泮罗线、110kV石棠远桂线、110kV三景桂线（十五运保供电度夏期间保供电线路红外测温） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年8月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（9月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年9月） | #05-#07 #00-#01 #00-#01 #15-#16 #11-#12 #02-#03 #11-#12 #02-#03 #09-#10 #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 |  | 已完成 | 1月份已完成
1255 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石槎线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 57 | 8 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 18 | 2024-04-17 08:50:00 2024-04-15 08:27:00 2024-04-15 08:26:00 2024-04-02 09:34:49 2024-04-02 09:56:49 2024-04-10 08:43:00 2024-04-10 08:44:00 2024-04-07 08:23:00 2024-04-08 08:25:00 2024-04-02 09:03:00 | 2024-04-17 14:50 | [5 empty] | SCWH0301240108005798 SCWH0301240104006743 SCWH0301240108005800 SCWH0301240104006715 SCWH0301240108005799 SCWH0301240104006818 SCWH0301240104006808 SCWH0301240104006842 SCWH0301240104006830 SCWH0301240104002552 | 石槎线 | 110kV罗石线；110kV石槎线；110kV罗槎线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV罗石线#20-#26；(Ⅲ级)110kV石槎线#14-#18；(Ⅲ级)110kV罗槎线#20-#23； 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#31-#39、110kV石槎线#01-#09、110kV石棠远桂线#01-#09、110kV石棠坪远航线#01-#09塔段红外测温（2024年） 110kV罗石线；110kV石槎线；110kV石棠远桂线；110kV石棠坪远航线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV罗石线#31-#39；(Ⅲ级)110kV石槎线#01-#09；(Ⅲ级)110kV石棠远桂线#01-#09；(Ⅲ级)110kV石棠坪远航线#01-#09； 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#01-#39、110kV环涌乙线#01-#11、110kV罗槎线同德乙支线#00-#09、110kV环涌甲线#01-#11、110kV罗槎线#01-#23、110kV石棠坪远航线#01-#12、110kV三景桂线#01-#07、110kV罗石线同德甲支线#00-#10、110kV石棠远桂线#01-#12、110kV石槎线#01-#18塔段红外测温（机巡上传）（2024年） 110kV罗石线；110kV石槎线；110kV石棠远桂线；110kV石棠坪远航线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV罗石线#01-#39；(Ⅲ级)110kV罗槎线#01-#23；(Ⅲ级)110kV石槎线#01-#18；(Ⅲ级)110kV石棠远桂线#01-#12；(Ⅲ级)110kV石棠坪远航线#01-#12； 110kV罗石线、110kV罗槎线、110kV石槎线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#20-#26、110kV罗槎线#20-#23、110kV石槎线#14-#18塔段红外测温（2024年） 110kV罗石线、110kV罗槎线、110kV石槎线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#20-#26、110kV罗槎线#20-#23、110kV石槎线#14-#18塔段红外测温（2024年） 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#31-#39、110kV石槎线#01-#09、110kV石棠远桂线#01-#09、110kV石棠坪远航线#01-#09塔段红外测温（2024年） 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#27-#30、110kV石槎线#10-#13、110kV石棠远桂线#10-#12、110kV石棠坪远航线#10-#12塔段红外测温（2024年） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV环涌甲乙线#09-#10，110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年4月） | #05-#07 #00-#01 #00-#01 #15-#16 #11-#12 #02-#03 #11-#12 #02-#03 #09-#10 #10-#12 #10-#12 #10-#13 #27-#30 #01-#09 #01-#09 #01-#09 #31-#39 #14-#18 #20-#23 #20-#26 #14-#18 #20-#23 #20-#26 #01-#12 #01-#12 #01-#18 #01-#23 #01-#39 #01-#18 #01-#12 #00-#10 #01-#07 #01-#12 #01-#23 #01-#11 #00-#09 #01-#11 #01-#39 #01-#09 #01-#09 #01-#09 #31-#39 #01-#09 #01-#09 #01-#09 #31-#39 #20-#23 #14-#18 #20-#26 |  | 已完成 | 4月份已完成
1256 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石槎线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 57 | 8 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 18 | 2024-07-24 08:31:00 2024-08-05 10:14:35 2024-08-06 08:27:00 2024-08-06 08:28:00 2024-08-02 09:37:45 2024-08-05 08:39:00 2024-08-02 08:57:21 2024-08-02 08:46:00 2024-08-02 08:47:00 | 2024-07-24 15:29 | [5 empty] | SCWH0301240104003019 SCWH0301240104013992 SCWH0301240104013993 SCWH0301240104013990 SCWH0301240104013998 SCWH0301240104003159 SCWH0301240104013996 SCWH0301240104013987 SCWH0301240104013988 | 石槎线 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年7月） 110kV罗石线、110kV石槎线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#20-#26、110kV石槎线#14-#18塔段红外测温（2024年第2次） 110kV罗石线、110kV石槎线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#20-#26、110kV石槎线#14-#18塔段红外测温（2024年第2次） 110kV罗石线、110kV石槎线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#20-#26、110kV石槎线#14-#18塔段红外测温（2024年第2次） 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#27-#30、110kV石槎线#10-#13、110kV石棠远桂线#10-#12、110kV石棠坪远航线#10-#12塔段红外测温（2024年第2次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年8月） 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#31-#39、110kV石槎线#01-#09、110kV石棠远桂线#01-#09、110kV石棠坪远航线#01-#09塔段红外测温（2024年第2次） 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#27-#30、110kV石槎线#10-#13、110kV石棠远桂线#10-#12、110kV石棠坪远航线#10-#12塔段红外测温（2024年第2次） 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#31-#39、110kV石槎线#01-#09、110kV石棠远桂线#01-#09、110kV石棠坪远航线#01-#09塔段红外测温（2024年第2次） | #01-#09 #01-#09 #01-#09 #31-#39 #10-#12 #10-#12 #10-#13 #27-#30 #01-#09 #01-#09 #01-#09 #31-#39 #05-#07 #00-#01 #00-#01 #15-#16 #11-#12 #02-#03 #11-#12 #02-#03 #09-#10 #10-#12 #10-#12 #10-#13 #27-#30 #14-#18 #20-#26 #14-#18 #20-#26 #14-#18 #20-#26 |  | 已完成 | 7月份已完成
1293 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 运维策略 | 全线 | 28 | 162 | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 57 | 2024-05-30 09:03:00 2024-05-30 09:04:00 2024-05-29 08:27:00 2024-05-29 08:28:00 2024-05-29 08:29:00 2024-05-06 09:31:40 2024-05-06 09:31:40 2024-05-22 08:00:00 2024-05-22 08:00:00 2024-05-14 08:24:00 2024-05-14 08:24:00 2024-05-14 08:14:00 2024-05-14 08:14:00 2024-05-10 09:06:00 2024-05-10 09:06:00 2024-05-10 09:06:00 2024-05-10 09:07:00 2024-05-06 09:07:00 2024-05-06 09:06:00 2024-06-22 08:47:00 2024-06-22 08:48:00 | 2024-05-30 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240104007257 SCWH0301240104007752 SCWH0301240104008453 SCWH0301240104008805 SCWH0301240104008160 SCWH0301240104007209 SCWH0301240108005830 SCWH0301240104011398 SCWH0301240104011403 SCWH0301240108005832 SCWH0301240108005833 SCWH0301240104011443 SCWH0301240104011409 SCWH0301240108005835 SCWH0301240108005834 SCWH0301240104011489 SCWH0301240104011494 SCWH0301240108005836 SCWH0301240104011510 SCWH0301240108005959 SCWH0301240108005939 | 石沥甲线 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#94-#99、220kV北浔乙线#94-#99、220kV石沥甲线#29-#34、 220kV石沥乙线#29-#34塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#100-#109、220kV北浔乙线#100-#109、220kV石沥甲线#35-#44、 220kV石沥乙线#35-#44塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#118-#127、220kV北浔乙线#118-#127、220kV石沥甲线#53-#57、 220kV石沥乙线#53-#57塔段红外测温（2024年） 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石沥甲线、220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#82-#91、220kV北石乙线#82-#91、220kV石沥甲线#01-#11、220kV石沥乙线#01-#11塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#110-#117、220kV北浔乙线#110-#117、220kV石沥甲线#45-#52、 220kV石沥乙线#45-#52塔段红外测温（2024年） 220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV石沥甲线#01-#57、 220kV石沥乙线#01-#57塔段红外测温（2024年）红外数据上传 220kV石沥甲线；220kV石沥乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ级)220kV石沥甲线#01-#57；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#01-#57无人机精细数据上传； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#73-#80、220kV北浔乙线#73-#80、220kV北石甲线#73-#81、220kV北石乙线#73-#81、220kV石沥甲线#12-#15、 220kV石沥乙线#12-#15塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#81-#93、220kV北浔乙线#81-#93、220kV石沥甲线#16-#28、 220kV石沥乙线#16-#28塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#94-#99；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#94-#99；(Ⅳ级)220kV石沥甲线#29-#34；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#29-#34； 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#100-#109；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#100-#109；(Ⅳ级)220kV石沥甲线#35-#44；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#35-#44； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#100-#109、220kV北浔乙线#100-#109、220kV石沥甲线#35-#44、 220kV石沥乙线#35-#44塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#94-#99、220kV北浔乙线#94-#99、220kV石沥甲线#29-#34、 220kV石沥乙线#29-#34塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#118-#127；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#118-#127；(Ⅳ级)220kV石沥甲线#53-#57；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#53-#57； 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#110-#117；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#110-#117；(Ⅳ级)220kV石沥甲线#45-#52；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#45-#52； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#110-#117、220kV北浔乙线#110-#117、220kV石沥甲线#45-#52、 220kV石沥乙线#45-#52塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#118-#127、220kV北浔乙线#118-#127、220kV石沥甲线#53-#57、 220kV石沥乙线#53-#57塔段红外测温（2024年） 220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；220kV石沥甲线（退运）；220kV石沥乙线（退运）；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#82-#91；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#82-#91；(Ⅳ级)220kV石沥甲线#01-#11；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#01-#11；(Ⅳ级)220kV石沥甲线（退运）#02；(Ⅳ级)220kV石沥乙线（退运）#02； 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石沥甲线、220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#84-#93、220kV北石乙线#84-#93、220kV石沥甲线#01-#11、220kV石沥乙线#01-#11塔段红外测温（2024年） 220kV石沥甲线（退运）无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：220kV石沥甲线（退运）#02（外委执行） 220kV石沥甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：220kV石沥甲线#01-#57（外委执行） | #01-#57 |  | 已完成 | 5月份已完成
1330 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 运维策略 | 全线 | 28 | 162 | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 57 | 2024-01-16 08:45:00 2024-01-16 08:47:00 2024-01-08 08:22:00 2024-01-08 08:33:00 2024-02-21 08:59:00 2024-02-20 08:45:00 2024-02-01 08:20:50 2024-02-01 08:50:00 2024-03-26 08:51:00 2024-03-21 08:20:00 2024-03-01 08:45:00 2024-03-01 09:21:00 2024-04-25 08:15:00 2024-04-17 09:36:00 2024-04-16 08:13:00 2024-04-12 08:14:00 2024-04-12 08:55:00 2024-04-09 08:31:00 2024-05-30 09:03:00 2024-05-30 09:04:00 2024-05-29 08:27:00 2024-05-29 08:28:00 2024-05-29 08:29:00 2024-05-06 09:31:40 2024-05-06 09:31:40 2024-05-23 08:40:00 2024-05-22 08:00:00 2024-05-22 08:00:00 2024-05-15 08:47:15 2024-05-14 08:24:00 2024-05-14 08:24:00 2024-05-14 08:14:00 2024-05-14 08:14:00 2024-05-14 08:14:00 2024-05-13 08:59:00 2024-05-09 08:35:00 2024-05-10 09:06:00 2024-05-10 09:06:00 2024-05-10 09:06:00 2024-05-10 09:07:00 2024-05-07 08:30:00 2024-05-06 09:07:00 2024-05-06 09:06:00 2024-06-22 08:00:00 2024-06-22 09:00:00 2024-06-27 08:35:00 2024-06-27 09:27:00 2024-06-17 08:35:00 2024-06-18 08:56:00 2024-06-04 08:02:00 2024-07-15 08:40:00 2024-07-22 08:22:00 2024-07-19 08:54:00 2024-07-03 08:21:00 2024-07-10 09:43:00 2024-08-22 09:07:00 2024-08-22 09:07:00 2024-08-20 08:33:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-12 08:31:00 2024-08-02 08:20:00 2024-07-15 08:40:00 2024-07-22 08:22:00 2024-07-19 08:54:00 2024-07-03 08:21:00 2024-07-10 09:43:00 2024-07-15 08:40:00 2024-07-22 08:22:00 2024-07-19 08:54:00 2024-07-03 08:21:00 2024-07-10 09:43:00 2024-08-22 09:07:00 2024-08-22 09:07:00 2024-08-20 08:33:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-12 08:31:00 2024-08-02 08:20:00 2024-09-26 08:50:00 2024-09-23 08:40:00 2024-09-18 08:22:00 2024-09-11 08:15:00 2024-09-04 08:29:42 | 2024-01-16 16:45 | [5 empty] | SCWH0301231225018164 SCWH0301231225018150 SCWH0301231225018152 SCWH0301231225018154 SCWH0301240104001103 SCWH0301240104001112 SCWH0301240104001107 SCWH0301240104001099 SCWH0301240104001456 SCWH0301240104001453 SCWH0301240104001451 SCWH0301240104001461 SCWH0301240422000216 SCWH0301240104002543 SCWH0301240104002562 SCWH0301240104002538 SCWH0301240104002527 SCWH0301240329000245 SCWH0301240104007257 SCWH0301240104007752 SCWH0301240104008453 SCWH0301240104008805 SCWH0301240104008160 SCWH0301240104007209 SCWH0301240108005830 SCWH0301240514000045 SCWH0301240104011398 SCWH0301240104011403 SCWH0301240104002859 SCWH0301240108005832 SCWH0301240108005833 SCWH0301240104011443 SCWH0301240104011409 SCWH0301240104002858 SCWH0301240104002863 SCWH0301240428000204 SCWH0301240108005835 SCWH0301240108005834 SCWH0301240104011489 SCWH0301240104011494 SCWH0301240104002854 SCWH0301240108005836 SCWH0301240104011510 SCWH0301240108005940 SCWH0301240108005960 SCWH0301240104002935 SCWH0301240104002948 SCWH0301240613003130 SCWH0301240104002944 SCWH0301240104002947 SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003013 SCWH0301240104003018 SCWH0301240104003009 SCWH0301240104003015 SCWH0301240104003170 SCWH0301240104003162 SCWH0301240729002279 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104003156 SCWH0301240104003163 SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003013 SCWH0301240104003018 SCWH0301240104003009 SCWH0301240104003015 SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003013 SCWH0301240104003018 SCWH0301240104003009 SCWH0301240104003015 SCWH0301240104003170 SCWH0301240104003162 SCWH0301240729002279 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104003156 SCWH0301240104003163 SCWH0301240104003188 SCWH0301240912005742 SCWH0301240104003184 SCWH0301240104003192 SCWH0301240104003187 | 石沥乙线 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、220kV石沥甲乙线#31-#32跨越高速铁路测温（2024年1月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年1月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、220kV石沥甲乙线#31-#32跨越高速铁路测温（2024年2月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年2月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年2月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年2月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、220kV石沥甲乙线#31-#32跨越高速铁路测温（2024年3月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年3月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年3月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年3月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年4月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、220kV石沥甲乙线#31-#32跨越高速铁路测温（2024年4月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年4月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年4月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月第一次重要跨越巡视及红外测温） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#94-#99、220kV北浔乙线#94-#99、220kV石沥甲线#29-#34、 220kV石沥乙线#29-#34塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#100-#109、220kV北浔乙线#100-#109、220kV石沥甲线#35-#44、 220kV石沥乙线#35-#44塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#118-#127、220kV北浔乙线#118-#127、220kV石沥甲线#53-#57、 220kV石沥乙线#53-#57塔段红外测温（2024年） 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石沥甲线、220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#82-#91、220kV北石乙线#82-#91、220kV石沥甲线#01-#11、220kV石沥乙线#01-#11塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#110-#117、220kV北浔乙线#110-#117、220kV石沥甲线#45-#52、 220kV石沥乙线#45-#52塔段红外测温（2024年） 220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV石沥甲线#01-#57、 220kV石沥乙线#01-#57塔段红外测温（2024年）红外数据上传 220kV石沥甲线；220kV石沥乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ级)220kV石沥甲线#01-#57；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#01-#57无人机精细数据上传； 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#73-#80、220kV北浔乙线#73-#80、220kV北石甲线#73-#81、220kV北石乙线#73-#81、220kV石沥甲线#12-#15、 220kV石沥乙线#12-#15塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#81-#93、220kV北浔乙线#81-#93、220kV石沥甲线#16-#28、 220kV石沥乙线#16-#28塔段红外测温（2024年） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#87-#88、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#94-#99；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#94-#99；(Ⅳ级)220kV石沥甲线#29-#34；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#29-#34； 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#100-#109；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#100-#109；(Ⅳ级)220kV石沥甲线#35-#44；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#35-#44； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#100-#109、220kV北浔乙线#100-#109、220kV石沥甲线#35-#44、 220kV石沥乙线#35-#44塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#94-#99、220kV北浔乙线#94-#99、220kV石沥甲线#29-#34、 220kV石沥乙线#29-#34塔段红外测温（2024年） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、220kV石沥甲乙线#31-#32跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#94-#95，220kV北石甲乙线#74-#75、#82-#83、#87-#88、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年5月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（5月第一次重要跨越巡视及红外测温） 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#118-#127；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#118-#127；(Ⅳ级)220kV石沥甲线#53-#57；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#53-#57； 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#110-#117；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#110-#117；(Ⅳ级)220kV石沥甲线#45-#52；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#45-#52； 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#110-#117、220kV北浔乙线#110-#117、220kV石沥甲线#45-#52、 220kV石沥乙线#45-#52塔段红外测温（2024年） 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#118-#127、220kV北浔乙线#118-#127、220kV石沥甲线#53-#57、 220kV石沥乙线#53-#57塔段红外测温（2024年） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年5月） 220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；220kV石沥甲线（退运）；220kV石沥乙线（退运）；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#82-#91；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#82-#91；(Ⅳ级)220kV石沥甲线#01-#11；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#01-#11；(Ⅳ级)220kV石沥甲线（退运）#02；(Ⅳ级)220kV石沥乙线（退运）#02； 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石沥甲线、220kV石沥乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#84-#93、220kV北石乙线#84-#93、220kV石沥甲线#01-#11、220kV石沥乙线#01-#11塔段红外测温（2024年） 220kV石沥乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：220kV石沥乙线#01-#57（外委执行） 220kV石沥乙线（退运）无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：220kV石沥乙线（退运）#02（外委执行） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、220kV石沥甲乙线#31-#32跨越高速铁路测温（2024年6月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年6月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（6月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年6月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年6月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、220kV石沥甲乙线#31-#32跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年7月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年7月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、220kV石沥甲乙线#31-#32跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年8月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年8月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、220kV石沥甲乙线#31-#32跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年7月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年7月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、220kV石沥甲乙线#31-#32跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年7月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年7月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、220kV石沥甲乙线#31-#32跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年8月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年8月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、220kV石沥甲乙线#31-#32跨越高速铁路测温（2024年9月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（9月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年9月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年9月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年9月） | #11-#12 #04-#05 #31-#32 #125-#126 #96-#97 #32-#33 #14-#15 #03-#05 #14-#15 #07-#08 #85-#86 #80-#81 #72-#73 #93-#94 #72-#74 #14-#15 #03-#04 #07-#08 #85-#86 #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 #31-#32 #96-#97 |  | 已完成 | 1月份已完成
1331 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石棠坪远航线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12 | 2024-04-15 08:27:00 2024-04-15 08:26:00 2024-04-02 09:34:49 2024-04-02 09:56:49 2024-04-07 08:23:00 2024-04-08 08:25:00 | 2024-04-15 16:33 | [5 empty] | SCWH0301240104006743 SCWH0301240108005800 SCWH0301240104006715 SCWH0301240108005799 SCWH0301240104006842 SCWH0301240104006830 | 石棠坪远航线 | 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#31-#39、110kV石槎线#01-#09、110kV石棠远桂线#01-#09、110kV石棠坪远航线#01-#09塔段红外测温（2024年） 110kV罗石线；110kV石槎线；110kV石棠远桂线；110kV石棠坪远航线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV罗石线#31-#39；(Ⅲ级)110kV石槎线#01-#09；(Ⅲ级)110kV石棠远桂线#01-#09；(Ⅲ级)110kV石棠坪远航线#01-#09； 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#01-#39、110kV环涌乙线#01-#11、110kV罗槎线同德乙支线#00-#09、110kV环涌甲线#01-#11、110kV罗槎线#01-#23、110kV石棠坪远航线#01-#12、110kV三景桂线#01-#07、110kV罗石线同德甲支线#00-#10、110kV石棠远桂线#01-#12、110kV石槎线#01-#18塔段红外测温（机巡上传）（2024年） 110kV罗石线；110kV石槎线；110kV石棠远桂线；110kV石棠坪远航线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV罗石线#01-#39；(Ⅲ级)110kV罗槎线#01-#23；(Ⅲ级)110kV石槎线#01-#18；(Ⅲ级)110kV石棠远桂线#01-#12；(Ⅲ级)110kV石棠坪远航线#01-#12； 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#31-#39、110kV石槎线#01-#09、110kV石棠远桂线#01-#09、110kV石棠坪远航线#01-#09塔段红外测温（2024年） 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#27-#30、110kV石槎线#10-#13、110kV石棠远桂线#10-#12、110kV石棠坪远航线#10-#12塔段红外测温（2024年） | #10-#12 #10-#12 #10-#13 #27-#30 #01-#09 #01-#09 #01-#09 #31-#39 #01-#12 #01-#12 #01-#18 #01-#23 #01-#39 #01-#18 #01-#12 #00-#10 #01-#07 #01-#12 #01-#23 #01-#11 #00-#09 #01-#11 #01-#39 #01-#09 #01-#09 #01-#09 #31-#39 #01-#09 #01-#09 #01-#09 #31-#39 |  | 已完成 | 4月份已完成
1332 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石棠坪远航线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12 | 2024-08-02 09:37:45 2024-08-02 09:04:07 2024-08-02 09:39:30 2024-08-02 08:57:21 2024-08-02 08:46:00 2024-08-02 08:47:00 | 2024-08-05 14:59 | [5 empty] | SCWH0301240104013998 SCWH0301240108005874 SCWH0301240108005873 SCWH0301240104013996 SCWH0301240104013987 SCWH0301240104013988 | 石棠坪远航线 | 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#27-#30、110kV石槎线#10-#13、110kV石棠远桂线#10-#12、110kV石棠坪远航线#10-#12塔段红外测温（2024年第2次） 110kV石棠坪远航线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅲ级)110kV石棠坪远航线#01-#09； 110kV石棠坪远航线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅲ级)110kV石棠坪远航线#10-#12； 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#31-#39、110kV石槎线#01-#09、110kV石棠远桂线#01-#09、110kV石棠坪远航线#01-#09塔段红外测温（2024年第2次） 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#27-#30、110kV石槎线#10-#13、110kV石棠远桂线#10-#12、110kV石棠坪远航线#10-#12塔段红外测温（2024年第2次） 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#31-#39、110kV石槎线#01-#09、110kV石棠远桂线#01-#09、110kV石棠坪远航线#01-#09塔段红外测温（2024年第2次） | #01-#09 #01-#09 #01-#09 #31-#39 #10-#12 #10-#12 #10-#13 #27-#30 #01-#09 #01-#09 #01-#09 #31-#39 #10-#12 #01-#09 #10-#12 #10-#12 #10-#13 #27-#30 |  | 已完成 | 8月份已完成
1333 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石棠远桂线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12 | 2024-07-17 08:24:00 2024-08-02 09:37:45 2024-08-02 08:57:21 2024-08-02 08:46:00 2024-08-02 08:47:00 | 2024-07-18 16:02 | [5 empty] | SCWH0301240716001305 SCWH0301240104013998 SCWH0301240104013996 SCWH0301240104013987 SCWH0301240104013988 | 石棠远桂线 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线、220kV泮罗线、110kV石棠远桂线、110kV三景桂线（十五运保供电度夏期间保供电线路红外测温） 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#27-#30、110kV石槎线#10-#13、110kV石棠远桂线#10-#12、110kV石棠坪远航线#10-#12塔段红外测温（2024年第2次） 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#31-#39、110kV石槎线#01-#09、110kV石棠远桂线#01-#09、110kV石棠坪远航线#01-#09塔段红外测温（2024年第2次） 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#27-#30、110kV石槎线#10-#13、110kV石棠远桂线#10-#12、110kV石棠坪远航线#10-#12塔段红外测温（2024年第2次） 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#31-#39、110kV石槎线#01-#09、110kV石棠远桂线#01-#09、110kV石棠坪远航线#01-#09塔段红外测温（2024年第2次） | #01-#09 #01-#09 #01-#09 #31-#39 #10-#12 #10-#12 #10-#13 #27-#30 #01-#09 #01-#09 #01-#09 #31-#39 #10-#12 #10-#12 #10-#13 #27-#30 |  | 已完成 | 7月份已完成
1333 | 预试 | 考核 | 新增 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石棠远桂线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12 | 2024-04-15 08:27:00 2024-04-15 08:26:00 2024-04-02 09:34:49 2024-04-02 09:56:49 2024-04-07 08:23:00 2024-04-08 08:25:00 | 2024-04-15 16:33 | [5 empty] | SCWH0301240104006743 SCWH0301240108005800 SCWH0301240104006715 SCWH0301240108005799 SCWH0301240104006842 SCWH0301240104006830 | 石棠远桂线 | 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#31-#39、110kV石槎线#01-#09、110kV石棠远桂线#01-#09、110kV石棠坪远航线#01-#09塔段红外测温（2024年） 110kV罗石线；110kV石槎线；110kV石棠远桂线；110kV石棠坪远航线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV罗石线#31-#39；(Ⅲ级)110kV石槎线#01-#09；(Ⅲ级)110kV石棠远桂线#01-#09；(Ⅲ级)110kV石棠坪远航线#01-#09； 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#01-#39、110kV环涌乙线#01-#11、110kV罗槎线同德乙支线#00-#09、110kV环涌甲线#01-#11、110kV罗槎线#01-#23、110kV石棠坪远航线#01-#12、110kV三景桂线#01-#07、110kV罗石线同德甲支线#00-#10、110kV石棠远桂线#01-#12、110kV石槎线#01-#18塔段红外测温（机巡上传）（2024年） 110kV罗石线；110kV石槎线；110kV石棠远桂线；110kV石棠坪远航线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV罗石线#01-#39；(Ⅲ级)110kV罗槎线#01-#23；(Ⅲ级)110kV石槎线#01-#18；(Ⅲ级)110kV石棠远桂线#01-#12；(Ⅲ级)110kV石棠坪远航线#01-#12； 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#31-#39、110kV石槎线#01-#09、110kV石棠远桂线#01-#09、110kV石棠坪远航线#01-#09塔段红外测温（2024年） 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#27-#30、110kV石槎线#10-#13、110kV石棠远桂线#10-#12、110kV石棠坪远航线#10-#12塔段红外测温（2024年） | #10-#12 #10-#12 #10-#13 #27-#30 #01-#09 #01-#09 #01-#09 #31-#39 #01-#12 #01-#12 #01-#18 #01-#23 #01-#39 #01-#18 #01-#12 #00-#10 #01-#07 #01-#12 #01-#23 #01-#11 #00-#09 #01-#11 #01-#39 #01-#09 #01-#09 #01-#09 #31-#39 #01-#09 #01-#09 #01-#09 #31-#39 |  | 已完成 | 4月份已完成
1370 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 运维策略 | 全线 | 19 | 123 | 21 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 45 | 2024-05-11 09:20:42 2024-05-11 09:20:42 2024-05-15 08:04:00 2024-05-15 08:04:00 2024-05-11 08:19:00 2024-05-11 08:21:00 2024-06-24 08:30:00 2024-06-24 08:37:00 | 2024-05-23 17:20 | [5 empty] | SCWH0301240104006867 SCWH0301240104006889 SCWH0301240108005822 SCWH0301240104010749 SCWH0301240108005821 SCWH0301240104010733 SCWH0301240108005944 SCWH0301240108005943 | 石塘甲线 | 110kV石塘甲线、110kV石塘乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV石塘甲线#01-#45；(Ⅲ级)110kV石塘乙线#01-#45；(Ⅲ级)110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01；(Ⅲ级)110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01机巡数据上传 110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV石塘甲线大田甲支线、110kV石塘乙线大田乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲线#01-#45、110kV石塘乙线#01-#45、110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01、110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01塔段红外测温机巡数据上传（2024年） 110kV石塘甲线；110kV石塘乙线；110kV石塘甲线大田甲支线；110kV石塘乙线大田乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV石塘甲线#01-#30；(Ⅲ级)110kV石塘乙线#01-#30；(Ⅲ级)110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01；(Ⅲ级)110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01； 110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV石塘甲线大田甲支线、110kV石塘乙线大田乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲线#01-#30、110kV石塘乙线#01-#30、110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01、110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01塔段红外测温（2024年） 110kV石塘甲线；110kV石塘乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV石塘甲线#31-#45；(Ⅲ级)110kV石塘乙线#31-#45； 110kV石塘甲线、110kV石塘乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲线#31-#45、110kV石塘乙线#31-#45塔段红外测温（2024年） 110kV石塘甲线大田甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01（外委执行） 110kV石塘甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV石塘甲线#01-#45（外委执行） | #01-#45 #00-#01 |  | 已完成 | 5月份已完成
1371 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线大田甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 2 | 2024-05-11 09:20:42 2024-05-11 09:20:42 2024-05-15 08:04:00 2024-05-15 08:04:00 2024-06-24 08:30:00 | 2024-05-23 17:20 | [5 empty] | SCWH0301240104006867 SCWH0301240104006889 SCWH0301240108005822 SCWH0301240104010749 SCWH0301240108005944 | 石塘甲线大田甲支线 | 110kV石塘甲线、110kV石塘乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV石塘甲线#01-#45；(Ⅲ级)110kV石塘乙线#01-#45；(Ⅲ级)110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01；(Ⅲ级)110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01机巡数据上传 110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV石塘甲线大田甲支线、110kV石塘乙线大田乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲线#01-#45、110kV石塘乙线#01-#45、110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01、110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01塔段红外测温机巡数据上传（2024年） 110kV石塘甲线；110kV石塘乙线；110kV石塘甲线大田甲支线；110kV石塘乙线大田乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV石塘甲线#01-#30；(Ⅲ级)110kV石塘乙线#01-#30；(Ⅲ级)110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01；(Ⅲ级)110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01； 110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV石塘甲线大田甲支线、110kV石塘乙线大田乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲线#01-#30、110kV石塘乙线#01-#30、110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01、110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01塔段红外测温（2024年） 110kV石塘甲线大田甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01（外委执行） | #00-#01 |  | 已完成 | 5月份已完成
1408 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 运维策略 | 全线 | 19 | 114 | 21 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 45 | 2024-01-16 08:47:00 2024-01-08 08:33:00 2024-02-20 08:45:00 2024-02-01 08:20:50 2024-03-21 08:20:00 2024-03-01 09:21:00 2024-04-25 08:15:00 2024-04-16 08:13:00 2024-04-12 08:55:00 2024-04-09 08:31:00 2024-05-23 08:40:00 2024-05-11 09:20:42 2024-05-11 09:20:42 2024-05-15 08:04:00 2024-05-15 08:47:15 2024-05-15 08:04:00 2024-05-13 08:59:00 2024-05-11 08:19:00 2024-05-11 08:21:00 2024-05-09 08:35:00 2024-06-24 08:30:00 2024-06-24 09:57:00 2024-06-17 08:35:00 2024-06-18 08:56:00 2024-06-04 08:02:00 2024-07-15 08:40:00 2024-07-19 08:54:00 2024-07-10 09:43:00 2024-08-22 09:07:00 2024-08-20 08:33:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-02 08:20:00 2024-07-15 08:40:00 2024-07-19 08:54:00 2024-07-10 09:43:00 2024-07-15 08:40:00 2024-07-19 08:54:00 2024-07-10 09:43:00 2024-08-22 09:07:00 2024-08-20 08:33:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-02 08:20:00 2024-09-23 08:40:00 2024-09-18 08:22:00 2024-09-11 08:15:00 | 2024-01-16 16:47 | [5 empty] | SCWH0301231225018150 SCWH0301231225018154 SCWH0301240104001112 SCWH0301240104001107 SCWH0301240104001453 SCWH0301240104001461 SCWH0301240422000216 SCWH0301240104002562 SCWH0301240104002527 SCWH0301240329000245 SCWH0301240514000045 SCWH0301240104006867 SCWH0301240104006889 SCWH0301240108005822 SCWH0301240104002859 SCWH0301240104010749 SCWH0301240104002863 SCWH0301240108005821 SCWH0301240104010733 SCWH0301240428000204 SCWH0301240108005945 SCWH0301240108005946 SCWH0301240613003130 SCWH0301240104002944 SCWH0301240104002947 SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003018 SCWH0301240104003015 SCWH0301240104003162 SCWH0301240729002279 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104003163 SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003018 SCWH0301240104003015 SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003018 SCWH0301240104003015 SCWH0301240104003162 SCWH0301240729002279 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104003163 SCWH0301240912005742 SCWH0301240104003184 SCWH0301240104003192 | 石塘乙线 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年1月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年2月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年2月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年3月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年3月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年4月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年4月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年4月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月第一次重要跨越巡视及红外测温） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） 110kV石塘甲线、110kV石塘乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV石塘甲线#01-#45；(Ⅲ级)110kV石塘乙线#01-#45；(Ⅲ级)110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01；(Ⅲ级)110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01机巡数据上传 110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV石塘甲线大田甲支线、110kV石塘乙线大田乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲线#01-#45、110kV石塘乙线#01-#45、110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01、110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01塔段红外测温机巡数据上传（2024年） 110kV石塘甲线；110kV石塘乙线；110kV石塘甲线大田甲支线；110kV石塘乙线大田乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV石塘甲线#01-#30；(Ⅲ级)110kV石塘乙线#01-#30；(Ⅲ级)110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01；(Ⅲ级)110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01； 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#87-#88、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） 110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV石塘甲线大田甲支线、110kV石塘乙线大田乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲线#01-#30、110kV石塘乙线#01-#30、110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01、110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01塔段红外测温（2024年） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#94-#95，220kV北石甲乙线#74-#75、#82-#83、#87-#88、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年5月） 110kV石塘甲线；110kV石塘乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV石塘甲线#31-#45；(Ⅲ级)110kV石塘乙线#31-#45； 110kV石塘甲线、110kV石塘乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲线#31-#45、110kV石塘乙线#31-#45塔段红外测温（2024年） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（5月第一次重要跨越巡视及红外测温） 110kV石塘乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV石塘乙线#01-#45（外委执行） 110kV石塘乙线大田乙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01（外委执行） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（6月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年6月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年6月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年7月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年8月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年7月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年7月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年8月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（9月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年9月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年9月） | #32-#33 #14-#15 #03-#05 #14-#15 #07-#08 #85-#86 #80-#81 #72-#73 #93-#94 #72-#74 #14-#15 #03-#04 #07-#08 #85-#86 #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 |  | 已完成 | 1月份已完成
1409 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线大田乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 2 | 2024-05-11 09:20:42 2024-05-11 09:20:42 2024-05-15 08:04:00 2024-05-15 08:04:00 2024-06-24 09:57:00 | 2024-05-23 17:20 | [5 empty] | SCWH0301240104006867 SCWH0301240104006889 SCWH0301240108005822 SCWH0301240104010749 SCWH0301240108005946 | 石塘乙线大田乙支线 | 110kV石塘甲线、110kV石塘乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV石塘甲线#01-#45；(Ⅲ级)110kV石塘乙线#01-#45；(Ⅲ级)110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01；(Ⅲ级)110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01机巡数据上传 110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV石塘甲线大田甲支线、110kV石塘乙线大田乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲线#01-#45、110kV石塘乙线#01-#45、110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01、110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01塔段红外测温机巡数据上传（2024年） 110kV石塘甲线；110kV石塘乙线；110kV石塘甲线大田甲支线；110kV石塘乙线大田乙支线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV石塘甲线#01-#30；(Ⅲ级)110kV石塘乙线#01-#30；(Ⅲ级)110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01；(Ⅲ级)110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01； 110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV石塘甲线大田甲支线、110kV石塘乙线大田乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲线#01-#30、110kV石塘乙线#01-#30、110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01、110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01塔段红外测温（2024年） 110kV石塘乙线大田乙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01（外委执行） | #00-#01 |  | 已完成 | 5月份已完成
1422 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 62 | 7 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 16 | 2024-01-19 09:08:00 2024-01-19 08:45:00 2024-05-07 09:50:53 2024-05-07 09:50:53 2024-05-08 08:21:00 2024-05-08 08:22:00 2024-05-07 08:28:00 2024-05-07 08:31:00 2024-06-23 08:49:00 2024-06-14 09:46:00 2024-09-25 09:20:59 2024-09-25 09:20:47 2024-09-25 08:57:00 2024-09-13 10:09:26 2024-09-13 10:09:26 2024-09-13 10:12:16 2024-09-13 10:12:16 2024-09-13 08:20:00 2024-09-13 08:23:00 | 2024-01-19 16:25 | [5 empty] | SCWH0301240117001845 SCWH0301240117001865 SCWH0301240104008828 SCWH0301240104008843 SCWH0301240108005839 SCWH0301240104011548 SCWH0301240108005838 SCWH0301240104011539 SCWH0301240108005947 SCWH0301240531004568 SCWH0301240905003074 SCWH0301240905003071 SCWH0301240905003073 SCWH0301240905003076 SCWH0301240905003065 SCWH0301240905003085 SCWH0301240905003067 SCWH0301240905003089 SCWH0301240905003063 | 浔罗甲线 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 广州市无人机精细化巡线：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 220kV浔罗甲线、 220kV浔罗乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#01-#16、 220kV浔罗乙线#01-#16塔段红外测温（2024年） 220kV浔罗甲线、 220kV浔罗乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV浔罗甲线#01-#16、 220kV浔罗乙线#01-#16塔段（2024年） 220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV浔罗甲线#11-#16；(Ⅲ级)220kV浔罗乙线#11-#16； 220kV浔罗甲线、 220kV浔罗乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#11-#16、 220kV浔罗乙线#11-#16塔段红外测温（2024年） 220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV浔罗甲线#01-#10；(Ⅲ级)220kV浔罗乙线#01-#10； 220kV浔罗甲线、 220kV浔罗乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#01-#10、 220kV浔罗乙线#01-#10塔段红外测温（2024年） 220kV浔罗甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：220kV浔罗甲线#01-#16（外委执行） 220kV浔罗甲线无人机巡视、测量作业：220kV浔罗甲线#10-#11塔段无人机X光检测 220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#01-#10、220kV浔罗乙线#01-#10塔段红外测温（2024年第2次） 220kV浔罗甲线、220kV浔罗乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV浔罗甲线#01-#10；(Ⅱ级)220kV浔罗乙线#01-#10； 220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#01-#10、220kV浔罗乙线#01-#10塔段红外测温（2024年第2次） 220kV浔罗甲线、220kV浔罗乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV浔罗甲线#11-#13；(Ⅱ级)220kV浔罗乙线#11-#13； 220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#11-#13、220kV浔罗乙线#11-#13塔段红外测温（2024年第2次） 220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#14-#16、220kV浔罗乙线#14-#16塔段红外测温（2024年第2次） 220kV浔罗甲线、220kV浔罗乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV浔罗甲线#14-#16；(Ⅱ级)220kV浔罗乙线#14-#16； 220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#14-#16、220kV浔罗乙线#14-#16塔段红外测温（2024年第2次） 220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#11-#13、220kV浔罗乙线#11-#13塔段红外测温（2024年第2次） | #11-#13 #11-#13 #14-#16 #14-#16 #14-#16 #14-#16 #14-#16 #14-#16 #11-#13 #11-#13 #11-#13 #11-#13 #01-#10 #01-#10 #01-#10 #01-#10 #01-#10 #01-#10 |  | 已完成 | 1月份已完成
1423 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 62 | 7 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 16 | 2024-01-19 09:08:00 2024-01-19 08:45:00 2024-05-07 09:50:53 2024-05-07 09:50:53 2024-05-08 08:21:00 2024-05-08 08:22:00 2024-05-07 08:28:00 2024-05-07 08:31:00 2024-06-23 08:49:00 2024-06-14 09:46:00 2024-09-25 09:20:59 2024-09-25 09:20:47 2024-09-25 08:57:00 2024-09-13 10:09:26 2024-09-13 10:09:26 2024-09-13 10:12:16 2024-09-13 10:12:16 2024-09-13 08:20:00 2024-09-13 08:23:00 | 2024-01-19 16:25 | [5 empty] | SCWH0301240117001845 SCWH0301240117001865 SCWH0301240104008828 SCWH0301240104008843 SCWH0301240108005839 SCWH0301240104011548 SCWH0301240108005838 SCWH0301240104011539 SCWH0301240108005947 SCWH0301240531004568 SCWH0301240905003074 SCWH0301240905003071 SCWH0301240905003073 SCWH0301240905003076 SCWH0301240905003065 SCWH0301240905003085 SCWH0301240905003067 SCWH0301240905003089 SCWH0301240905003063 | 浔罗甲线 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 广州市无人机精细化巡线：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 220kV浔罗甲线、 220kV浔罗乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#01-#16、 220kV浔罗乙线#01-#16塔段红外测温（2024年） 220kV浔罗甲线、 220kV浔罗乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV浔罗甲线#01-#16、 220kV浔罗乙线#01-#16塔段（2024年） 220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV浔罗甲线#11-#16；(Ⅲ级)220kV浔罗乙线#11-#16； 220kV浔罗甲线、 220kV浔罗乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#11-#16、 220kV浔罗乙线#11-#16塔段红外测温（2024年） 220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV浔罗甲线#01-#10；(Ⅲ级)220kV浔罗乙线#01-#10； 220kV浔罗甲线、 220kV浔罗乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#01-#10、 220kV浔罗乙线#01-#10塔段红外测温（2024年） 220kV浔罗甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：220kV浔罗甲线#01-#16（外委执行） 220kV浔罗甲线无人机巡视、测量作业：220kV浔罗甲线#10-#11塔段无人机X光检测 220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#01-#10、220kV浔罗乙线#01-#10塔段红外测温（2024年第2次） 220kV浔罗甲线、220kV浔罗乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV浔罗甲线#01-#10；(Ⅱ级)220kV浔罗乙线#01-#10； 220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#01-#10、220kV浔罗乙线#01-#10塔段红外测温（2024年第2次） 220kV浔罗甲线、220kV浔罗乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV浔罗甲线#11-#13；(Ⅱ级)220kV浔罗乙线#11-#13； 220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#11-#13、220kV浔罗乙线#11-#13塔段红外测温（2024年第2次） 220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#14-#16、220kV浔罗乙线#14-#16塔段红外测温（2024年第2次） 220kV浔罗甲线、220kV浔罗乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV浔罗甲线#14-#16；(Ⅱ级)220kV浔罗乙线#14-#16； 220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#14-#16、220kV浔罗乙线#14-#16塔段红外测温（2024年第2次） 220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#11-#13、220kV浔罗乙线#11-#13塔段红外测温（2024年第2次） | #11-#13 #11-#13 #14-#16 #14-#16 #14-#16 #14-#16 #14-#16 #14-#16 #11-#13 #11-#13 #11-#13 #11-#13 #01-#10 #01-#10 #01-#10 #01-#10 #01-#10 #01-#10 |  | 已完成 | 1月份已完成
1436 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 7 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 16 | 2024-01-19 09:08:00 2024-01-19 08:45:00 2024-01-13 08:46:00 2024-01-08 08:22:00 2024-02-04 08:25:00 2024-02-01 08:50:00 2024-03-13 08:45:00 2024-03-01 08:45:00 2024-04-12 08:14:00 2024-04-09 08:31:00 2024-04-02 08:59:00 2024-05-14 08:52:00 2024-05-07 09:50:53 2024-05-07 09:50:53 2024-05-09 08:35:00 2024-05-08 08:21:00 2024-05-08 08:22:00 2024-05-07 08:28:00 2024-05-07 08:30:00 2024-05-07 08:31:00 2024-06-23 09:00:00 2024-06-27 09:27:00 2024-06-17 08:35:00 2024-06-03 08:27:00 2024-07-15 08:40:00 2024-07-03 08:21:00 2024-07-09 09:47:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-12 08:31:00 2024-08-01 08:17:39 2024-07-15 08:40:00 2024-07-03 08:21:00 2024-07-09 09:47:00 2024-07-15 08:40:00 2024-07-03 08:21:00 2024-07-09 09:47:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-12 08:31:00 2024-08-01 08:17:39 2024-09-25 09:20:59 2024-09-25 09:20:47 2024-09-25 08:57:00 2024-09-23 08:40:00 2024-09-13 10:09:26 2024-09-13 10:09:26 2024-09-13 10:12:16 2024-09-13 10:12:16 2024-09-13 08:20:00 2024-09-13 08:23:00 2024-09-05 08:05:00 2024-09-04 08:29:42 | 2024-01-19 16:25 | [5 empty] | SCWH0301240117001845 SCWH0301240117001865 SCWH0301231225018173 SCWH0301231225018152 SCWH0301240104001108 SCWH0301240104001099 SCWH0301240104001449 SCWH0301240104001451 SCWH0301240104002538 SCWH0301240329000245 SCWH0301240104002564 SCWH0301240104002857 SCWH0301240104008828 SCWH0301240104008843 SCWH0301240428000204 SCWH0301240108005839 SCWH0301240104011548 SCWH0301240108005838 SCWH0301240104002854 SCWH0301240104011539 SCWH0301240108005948 SCWH0301240104002948 SCWH0301240613003130 SCWH0301240104002949 SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003009 SCWH0301240104003012 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104003156 SCWH0301240104003169 SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003009 SCWH0301240104003012 SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003009 SCWH0301240104003012 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104003156 SCWH0301240104003169 SCWH0301240905003074 SCWH0301240905003071 SCWH0301240905003073 SCWH0301240912005742 SCWH0301240905003076 SCWH0301240905003065 SCWH0301240905003085 SCWH0301240905003067 SCWH0301240905003089 SCWH0301240905003063 SCWH0301240104003190 SCWH0301240104003187 | 浔罗乙线 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 广州市无人机精细化巡线：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年2月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年2月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年3月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年3月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年4月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月第一次重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#30-#31，#33-#34，220kV花泮线#35-#37、#40-#41、#42-#43，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年5月） 220kV浔罗甲线、 220kV浔罗乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#01-#16、 220kV浔罗乙线#01-#16塔段红外测温（2024年） 220kV浔罗甲线、 220kV浔罗乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV浔罗甲线#01-#16、 220kV浔罗乙线#01-#16塔段（2024年） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（5月第一次重要跨越巡视及红外测温） 220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV浔罗甲线#11-#16；(Ⅲ级)220kV浔罗乙线#11-#16； 220kV浔罗甲线、 220kV浔罗乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#11-#16、 220kV浔罗乙线#11-#16塔段红外测温（2024年） 220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线；无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV浔罗甲线#01-#10；(Ⅲ级)220kV浔罗乙线#01-#10； 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年5月） 220kV浔罗甲线、 220kV浔罗乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#01-#10、 220kV浔罗乙线#01-#10塔段红外测温（2024年） 220kV浔罗乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：220kV浔罗乙线#01-#16（外委执行） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年6月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（6月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮尾线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年6月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年7月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年7月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年8月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年8月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年7月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年7月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年7月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年7月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年8月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年8月） 220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#01-#10、220kV浔罗乙线#01-#10塔段红外测温（2024年第2次） 220kV浔罗甲线、220kV浔罗乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV浔罗甲线#01-#10；(Ⅱ级)220kV浔罗乙线#01-#10； 220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#01-#10、220kV浔罗乙线#01-#10塔段红外测温（2024年第2次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（9月重要跨越巡视及红外测温） 220kV浔罗甲线、220kV浔罗乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV浔罗甲线#11-#13；(Ⅱ级)220kV浔罗乙线#11-#13； 220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#11-#13、220kV浔罗乙线#11-#13塔段红外测温（2024年第2次） 220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#14-#16、220kV浔罗乙线#14-#16塔段红外测温（2024年第2次） 220kV浔罗甲线、220kV浔罗乙线无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV浔罗甲线#14-#16；(Ⅱ级)220kV浔罗乙线#14-#16； 220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#14-#16、220kV浔罗乙线#14-#16塔段红外测温（2024年第2次） 220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#11-#13、220kV浔罗乙线#11-#13塔段红外测温（2024年第2次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年9月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年9月） | #11-#12 #04-#05 #31-#32 #125-#126 #96-#97 #02-#03 #03-#04 #02-#03 #20-#21 #17-#18 #09-#10 #07-#08 #04-#05 #02-#03 #06-#08 #41-#42 #39-#40 #34-#36 #32-#33 #29-#30 #13-#14 #10-#12 #11-#13 #11-#13 #14-#16 #14-#16 #14-#16 #14-#16 #14-#16 #14-#16 #11-#13 #11-#13 #11-#13 #11-#13 #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 #01-#10 #01-#10 #01-#10 #01-#10 #01-#10 #01-#10 |  | 已完成 | 1月份已完成
1462 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 15 | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 5 | 2024-01-19 09:08:00 2024-01-19 08:45:00 2024-01-16 08:45:00 2024-01-16 08:48:00 2024-01-11 08:34:00 2024-01-11 08:36:00 2024-01-12 08:45:00 2024-01-12 08:45:00 2024-01-10 10:51:22 2024-06-23 08:49:00 2024-06-23 08:38:00 2024-06-23 13:05:00 | 2024-01-19 16:25 | [5 empty] | SCWH0301240117001845 SCWH0301240117001865 SCWH0301231225033240 SCWH0301231224002695 SCWH0301231225027960 SCWH0301231224002694 SCWH0301231225027972 SCWH0301231224002700 SCWH0301240104005482 SCWH0301240108005951 SCWH0301240108005950 SCWH0301240108005949 | 涌峰甲线 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 广州市无人机精细化巡线：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#33-#35；220kV花泮线#42-#43；220kV泮罗线#01-#02、#21-#23；110kV涌峰甲乙线#01-#02；110kV泮西线#01-#02塔段红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#33-#35；220kV花泮线#42-#43；220kV泮罗线#01-#02、#21-#23；110kV涌峰甲乙线#01-#02；110kV泮西线#01-#02塔段精细化巡视；备用110kV涌泮线#01-#02（2024年1月） 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#30-#32；220kV泮罗线#18-#20；110kV涌峰甲乙线#03-#05；110kV涌峰甲线河沙甲支线#00-#03；110kV涌峰乙线河沙乙支线#00-#03塔段红外测温（2024年） 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#30-#32；220kV泮罗线#18-#20；110kV涌峰甲乙线#03-#05；110kV涌峰甲线河沙甲支线#00-#03；110kV涌峰乙线河沙乙支线#00-#03塔段精细化巡视（2024年1月） 220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#26-#29；220kV花泮线#26-#30；220kV泮罗线#14-#17；110kV涌峰甲线河沙甲支线#04；110kV涌峰乙线河沙乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#02塔段红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#26-#29；220kV花泮线#26-#30；220kV泮罗线#14-#17；110kV涌峰甲线河沙甲支线#04；110kV涌峰乙线河沙乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#02塔段精细化巡视（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV花桃乙线;110kV芳联福聚线04分;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线（机巡云盘上传） 110kV涌峰甲线河沙甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV涌峰甲线河沙甲支线#00-#04（外委执行） 110kV涌峰甲线大坦沙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01（外委执行） 110kV涌峰甲线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV涌峰甲线#01-#05（外委执行） | #01-#05 #00-#01 #00-#04 |  | 已完成 | 1月份已完成
1463 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线大坦沙支线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 2 | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2024-01-19 08:45:00 2024-01-12 08:45:00 2024-01-12 08:45:00 2024-01-10 10:51:22 2024-06-23 08:38:00 | 2024-01-19 16:40 | [5 empty] | SCWH0301240117001865 SCWH0301231225027972 SCWH0301231224002700 SCWH0301240104005482 SCWH0301240108005950 | 涌峰甲线大坦沙支线 | 广州市无人机精细化巡线：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#26-#29；220kV花泮线#26-#30；220kV泮罗线#14-#17；110kV涌峰甲线河沙甲支线#04；110kV涌峰乙线河沙乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#02塔段红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#26-#29；220kV花泮线#26-#30；220kV泮罗线#14-#17；110kV涌峰甲线河沙甲支线#04；110kV涌峰乙线河沙乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#02塔段精细化巡视（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV花桃乙线;110kV芳联福聚线04分;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线（机巡云盘上传） 110kV涌峰甲线大坦沙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01（外委执行） | #00-#01 |  | 已完成 | 1月份已完成
1464 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线河沙甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 11 | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 5 | 2024-01-19 09:08:00 2024-01-19 08:45:00 2024-01-11 08:34:00 2024-01-11 08:36:00 2024-01-12 08:45:00 2024-01-12 08:45:00 2024-06-23 08:49:00 | 2024-01-19 16:25 | [5 empty] | SCWH0301240117001845 SCWH0301240117001865 SCWH0301231225027960 SCWH0301231224002694 SCWH0301231225027972 SCWH0301231224002700 SCWH0301240108005951 | 涌峰甲线河沙甲支线 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 广州市无人机精细化巡线：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#30-#32；220kV泮罗线#18-#20；110kV涌峰甲乙线#03-#05；110kV涌峰甲线河沙甲支线#00-#03；110kV涌峰乙线河沙乙支线#00-#03塔段红外测温（2024年） 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#30-#32；220kV泮罗线#18-#20；110kV涌峰甲乙线#03-#05；110kV涌峰甲线河沙甲支线#00-#03；110kV涌峰乙线河沙乙支线#00-#03塔段精细化巡视（2024年1月） 220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#26-#29；220kV花泮线#26-#30；220kV泮罗线#14-#17；110kV涌峰甲线河沙甲支线#04；110kV涌峰乙线河沙乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#02塔段红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#26-#29；220kV花泮线#26-#30；220kV泮罗线#14-#17；110kV涌峰甲线河沙甲支线#04；110kV涌峰乙线河沙乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#02塔段精细化巡视（2024年1月） 110kV涌峰甲线河沙甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV涌峰甲线河沙甲支线#00-#04（外委执行） | #00-#04 |  | 已完成 | 1月份已完成
1489 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 12 | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 5 | 2024-01-24 08:39:00 2024-01-24 08:40:00 2024-01-23 08:45:00 2024-01-23 08:49:00 2024-01-19 09:08:00 2024-01-19 08:45:00 2024-01-17 08:40:00 2024-01-17 08:45:00 2024-01-16 08:45:00 2024-01-16 08:47:00 2024-01-16 08:48:00 2024-01-16 08:49:00 2024-01-13 08:46:00 2024-01-11 08:34:00 2024-01-11 08:36:00 2024-01-12 08:45:00 2024-01-12 08:45:00 2024-02-28 08:40:00 2024-02-26 08:55:00 2024-02-10 08:31:00 2024-02-08 08:38:41 2024-02-06 08:43:00 2024-02-07 08:33:00 2024-02-04 08:25:00 2024-03-22 08:48:00 2024-03-13 08:45:00 2024-01-24 09:34:05 2024-01-10 10:51:22 2024-04-25 08:15:00 2024-04-09 08:31:00 2024-04-02 08:59:00 2024-05-23 08:40:00 2024-05-14 08:52:00 2024-05-16 10:12:00 2024-05-09 08:35:00 2024-06-23 08:49:00 2024-06-22 08:00:00 2024-06-23 08:39:00 2024-06-23 14:00:00 2024-06-17 08:35:00 2024-06-03 08:27:00 2024-07-15 08:40:00 2024-07-15 08:39:00 2024-07-09 09:47:00 2024-08-20 08:33:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-01 08:17:39 2024-07-15 08:40:00 2024-07-15 08:39:00 2024-07-09 09:47:00 2024-07-15 08:40:00 2024-07-15 08:39:00 2024-07-09 09:47:00 2024-08-20 08:33:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-01 08:17:39 2024-09-23 08:40:00 2024-09-05 08:05:00 | 2024-01-24 11:37 | [5 empty] | SCWH0301231224002698 SCWH0301231225027946 SCWH0301231225027923 SCWH0301231224002696 SCWH0301240117001845 SCWH0301240117001865 SCWH0301231224002693 SCWH0301231225027964 SCWH0301231225033240 SCWH0301231225027968 SCWH0301231224002695 SCWH0301231224002697 SCWH0301231225018173 SCWH0301231225027960 SCWH0301231224002694 SCWH0301231225027972 SCWH0301231224002700 SCWH0301240104004574 SCWH0301240223003635 SCWH0301240205008668 SCWH0301240205008662 SCWH0301240104004633 SCWH0301240123042491 SCWH0301240104001108 SCWH0301240223006285 SCWH0301240104001449 SCWH0301240104005504 SCWH0301240104005482 SCWH0301240422000216 SCWH0301240329000245 SCWH0301240104002564 SCWH0301240514000045 SCWH0301240104002857 SCWH0301240104002850 SCWH0301240428000204 SCWH0301240108005953 SCWH0301240108005954 SCWH0301240108005952 SCWH0301240108005955 SCWH0301240613003130 SCWH0301240104002949 SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003004 SCWH0301240104003012 SCWH0301240729002279 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104003169 SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003004 SCWH0301240104003012 SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003004 SCWH0301240104003012 SCWH0301240729002279 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104003169 SCWH0301240912005742 SCWH0301240104003190 | 涌峰乙线 | 110kV涌峰乙线山村甲支线无人机精细化巡线：110kV涌峰乙线山村甲支线#04-#09塔段精细化巡视（2024年1月） 110kV涌峰乙线山村甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV涌峰乙线山村甲支线#04-#09塔段红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#31-#35；220kV泮罗线#09-#13；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#03-#07塔段红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线无人机精细化巡线：220kV花泮线#31-#35；220kV泮罗线#09-#13；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#03-#07；退运待拆除110kV泮西线#11-#13塔段精细化巡视（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 广州市无人机精细化巡线：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;110kV涌峰乙线山村甲支线无人机精细化巡线：220kV花泮线#40-#41；220kV泮罗线#03-#04；110kV涌峰乙线山村甲支线#01-#03；110kV泮西线#03-#04；备用110kV涌泮线#03-#04；退运待拆除110kV泮西线#14-#19塔段精细化巡视（2024年1月） 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;110kV涌峰乙线山村甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#40-#41；220kV泮罗线#03-#04；110kV涌峰乙线山村甲支线#01-#03；110kV泮西线#03-#04塔段红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#33-#35；220kV花泮线#42-#43；220kV泮罗线#01-#02、#21-#23；110kV涌峰甲乙线#01-#02；110kV泮西线#01-#02塔段红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV泮西线坦尾乙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#36-#39；220kV泮罗线#05-#08；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#08-#12；110kV泮西线#05-#06；110kV泮西线坦尾甲支线#00；110kV涌峰乙线山村甲支线#00红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#33-#35；220kV花泮线#42-#43；220kV泮罗线#01-#02、#21-#23；110kV涌峰甲乙线#01-#02；110kV泮西线#01-#02塔段精细化巡视；备用110kV涌泮线#01-#02（2024年1月） 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV泮西线坦尾乙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线无人机精细化巡线：220kV花泮线#36-#39；220kV泮罗线#05-#08；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#08-#12；110kV泮西线#05-#06；110kV泮西线坦尾甲支线#00；110kV涌峰乙线山村甲支线#00；退运待拆除110kV泮西线#07-#10塔段精细化巡视（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年1月） 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#30-#32；220kV泮罗线#18-#20；110kV涌峰甲乙线#03-#05；110kV涌峰甲线河沙甲支线#00-#03；110kV涌峰乙线河沙乙支线#00-#03塔段红外测温（2024年） 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#30-#32；220kV泮罗线#18-#20；110kV涌峰甲乙线#03-#05；110kV涌峰甲线河沙甲支线#00-#03；110kV涌峰乙线河沙乙支线#00-#03塔段精细化巡视（2024年1月） 220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#26-#29；220kV花泮线#26-#30；220kV泮罗线#14-#17；110kV涌峰甲线河沙甲支线#04；110kV涌峰乙线河沙乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#02塔段红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#26-#29；220kV花泮线#26-#30；220kV泮罗线#14-#17；110kV涌峰甲线河沙甲支线#04；110kV涌峰乙线河沙乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#02塔段精细化巡视（2024年1月） 110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV涌峰乙线山村甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV涌峰乙线山村甲支线 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#34-#35，220kV泮罗线#09-#10，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年2月第二次） 广州市电缆特殊巡维：线路特殊巡维：220kV芳昌甲线、220kV花罗甲线、220kV花泮线、220kV泮罗线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮关龙线、110kV泮如黄线、110kV泮关乙线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV花山彩甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增乙线冲口乙支线、110kV罗流盘金线保供电巡视（春节保供电）（2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电） 广州市电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮关龙线、110kV泮如黄线、110kV泮关乙线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV花山彩甲线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线精细化巡视（2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电） 110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV花山彩甲线、110kV花山彩乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV涌峰乙线山村甲支线#04-#09、110kV花山彩甲线#11-#17、110kV花山彩乙线#11-#17塔段红外测温（2024年） 110kV花桃甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃甲线#07-#08塔段A相预绞丝；110kV涌峰乙山村甲支线#06-#07（2024年1月）110kV花桃甲线、110kV花桃乙线（2024年白鹅潭春节烟花汇演活动保供电） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年2月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#34-#35，220kV泮罗线#09-#10，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年3月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年3月） 广州市无人机精细化巡视：110kV花桃乙线;110kV芳联福聚线04分;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线（机巡云盘上传） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV花桃乙线;110kV芳联福聚线04分;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线（机巡云盘上传） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年4月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月第一次重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#30-#31，#33-#34，220kV花泮线#35-#37、#40-#41、#42-#43，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年4月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年5月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#34-#35，220kV泮罗线#09-#10，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（5月第一次重要跨越巡视及红外测温） 110kV涌峰乙线河沙乙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV涌峰乙线河沙乙支线#00-#04（外委执行） 110kV涌峰乙线山村甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV涌峰乙线山村甲支线#00-#09（外委执行） 110kV涌峰乙线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV涌峰乙线#01-#05（外委执行） 110kV涌峰乙线坦尾甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#12（外委执行） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（6月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮尾线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年6月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#34-#35，220kV泮罗线#09-#10，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年7月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年8月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#34-#35，220kV泮罗线#09-#10，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年7月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#34-#35，220kV泮罗线#09-#10，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年7月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年8月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（9月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年9月） | #02-#03 #03-#04 #02-#03 #20-#21 #17-#18 #09-#10 #07-#08 #04-#05 #02-#03 #06-#08 #41-#42 #39-#40 #34-#36 #32-#33 #29-#30 #13-#14 #10-#12 #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 |  | 已完成 | 1月份已完成
1490 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线河沙乙支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 11 | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 5 | 2024-01-19 09:08:00 2024-01-19 08:45:00 2024-01-11 08:34:00 2024-01-11 08:36:00 2024-01-12 08:45:00 2024-01-12 08:45:00 2024-02-10 08:31:00 2024-02-08 08:38:41 2024-06-23 08:49:00 | 2024-01-19 16:25 | [5 empty] | SCWH0301240117001845 SCWH0301240117001865 SCWH0301231225027960 SCWH0301231224002694 SCWH0301231225027972 SCWH0301231224002700 SCWH0301240205008668 SCWH0301240205008662 SCWH0301240108005953 | 涌峰乙线河沙乙支线 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 广州市无人机精细化巡线：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#30-#32；220kV泮罗线#18-#20；110kV涌峰甲乙线#03-#05；110kV涌峰甲线河沙甲支线#00-#03；110kV涌峰乙线河沙乙支线#00-#03塔段红外测温（2024年） 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#30-#32；220kV泮罗线#18-#20；110kV涌峰甲乙线#03-#05；110kV涌峰甲线河沙甲支线#00-#03；110kV涌峰乙线河沙乙支线#00-#03塔段精细化巡视（2024年1月） 220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#26-#29；220kV花泮线#26-#30；220kV泮罗线#14-#17；110kV涌峰甲线河沙甲支线#04；110kV涌峰乙线河沙乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#02塔段红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#26-#29；220kV花泮线#26-#30；220kV泮罗线#14-#17；110kV涌峰甲线河沙甲支线#04；110kV涌峰乙线河沙乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#02塔段精细化巡视（2024年1月） 广州市电缆特殊巡维：线路特殊巡维：220kV芳昌甲线、220kV花罗甲线、220kV花泮线、220kV泮罗线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮关龙线、110kV泮如黄线、110kV泮关乙线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV花山彩甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增乙线冲口乙支线、110kV罗流盘金线保供电巡视（春节保供电）（2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电） 广州市电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮关龙线、110kV泮如黄线、110kV泮关乙线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV花山彩甲线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线精细化巡视（2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电） 110kV涌峰乙线河沙乙支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV涌峰乙线河沙乙支线#00-#04（外委执行） | #00-#04 |  | 已完成 | 1月份已完成
1509 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 26 | 7 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10 | 2024-01-24 08:39:00 2024-01-24 08:40:00 2024-01-19 09:08:00 2024-01-19 08:45:00 2024-01-17 08:40:00 2024-01-17 08:45:00 2024-01-16 08:47:00 2024-01-16 08:49:00 2024-01-13 08:46:00 2024-02-28 08:40:00 2024-02-10 08:31:00 2024-02-08 08:38:41 2024-02-06 08:43:00 2024-02-04 08:25:00 2024-03-13 08:45:00 2024-01-24 09:34:05 2024-01-10 10:51:22 2024-04-09 08:31:00 2024-04-02 08:59:00 2024-05-14 08:52:00 2024-05-09 08:35:00 2024-06-22 08:00:00 2024-06-17 08:35:00 2024-06-03 08:27:00 2024-07-15 08:40:00 2024-07-09 09:47:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-01 08:17:39 2024-07-15 08:40:00 2024-07-09 09:47:00 2024-07-15 08:40:00 2024-07-09 09:47:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-01 08:17:39 2024-09-23 08:40:00 2024-09-05 08:05:00 | 2024-01-24 11:37 | [5 empty] | SCWH0301231224002698 SCWH0301231225027946 SCWH0301240117001845 SCWH0301240117001865 SCWH0301231224002693 SCWH0301231225027964 SCWH0301231225027968 SCWH0301231224002697 SCWH0301231225018173 SCWH0301240104004574 SCWH0301240205008668 SCWH0301240205008662 SCWH0301240104004633 SCWH0301240104001108 SCWH0301240104001449 SCWH0301240104005504 SCWH0301240104005482 SCWH0301240329000245 SCWH0301240104002564 SCWH0301240104002857 SCWH0301240428000204 SCWH0301240108005954 SCWH0301240613003130 SCWH0301240104002949 SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003012 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104003169 SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003012 SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003012 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104003169 SCWH0301240912005742 SCWH0301240104003190 | 涌峰乙线山村甲支线 | 110kV涌峰乙线山村甲支线无人机精细化巡线：110kV涌峰乙线山村甲支线#04-#09塔段精细化巡视（2024年1月） 110kV涌峰乙线山村甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV涌峰乙线山村甲支线#04-#09塔段红外测温（2024年） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 广州市无人机精细化巡线：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;110kV涌峰乙线山村甲支线无人机精细化巡线：220kV花泮线#40-#41；220kV泮罗线#03-#04；110kV涌峰乙线山村甲支线#01-#03；110kV泮西线#03-#04；备用110kV涌泮线#03-#04；退运待拆除110kV泮西线#14-#19塔段精细化巡视（2024年1月） 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;110kV涌峰乙线山村甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#40-#41；220kV泮罗线#03-#04；110kV涌峰乙线山村甲支线#01-#03；110kV泮西线#03-#04塔段红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV泮西线坦尾乙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#36-#39；220kV泮罗线#05-#08；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#08-#12；110kV泮西线#05-#06；110kV泮西线坦尾甲支线#00；110kV涌峰乙线山村甲支线#00红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV泮西线坦尾乙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线无人机精细化巡线：220kV花泮线#36-#39；220kV泮罗线#05-#08；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#08-#12；110kV泮西线#05-#06；110kV泮西线坦尾甲支线#00；110kV涌峰乙线山村甲支线#00；退运待拆除110kV泮西线#07-#10塔段精细化巡视（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年1月） 110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV涌峰乙线山村甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV涌峰乙线山村甲支线 广州市电缆特殊巡维：线路特殊巡维：220kV芳昌甲线、220kV花罗甲线、220kV花泮线、220kV泮罗线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮关龙线、110kV泮如黄线、110kV泮关乙线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV花山彩甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增乙线冲口乙支线、110kV罗流盘金线保供电巡视（春节保供电）（2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电） 广州市电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮关龙线、110kV泮如黄线、110kV泮关乙线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV花山彩甲线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线精细化巡视（2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电） 110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV花山彩甲线、110kV花山彩乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV涌峰乙线山村甲支线#04-#09、110kV花山彩甲线#11-#17、110kV花山彩乙线#11-#17塔段红外测温（2024年） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年2月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年3月） 广州市无人机精细化巡视：110kV花桃乙线;110kV芳联福聚线04分;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线（机巡云盘上传） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV花桃乙线;110kV芳联福聚线04分;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线（机巡云盘上传） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月第一次重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#30-#31，#33-#34，220kV花泮线#35-#37、#40-#41、#42-#43，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年5月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（5月第一次重要跨越巡视及红外测温） 110kV涌峰乙线山村甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV涌峰乙线山村甲支线#00-#09（外委执行） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（6月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮尾线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年6月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年7月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年8月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年7月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年7月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年8月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（9月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年9月） | #02-#03 #03-#04 #02-#03 #20-#21 #17-#18 #09-#10 #07-#08 #04-#05 #02-#03 #06-#08 #41-#42 #39-#40 #34-#36 #32-#33 #29-#30 #13-#14 #10-#12 #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 |  | 已完成 | 1月份已完成
1545 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 45 | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 13 | 2024-01-23 08:45:00 2024-01-23 08:49:00 2024-01-19 09:08:00 2024-01-19 08:45:00 2024-01-16 08:47:00 2024-01-16 08:49:00 2024-01-13 08:46:00 2024-01-12 08:45:00 2024-01-12 08:45:00 2024-02-26 08:55:00 2024-02-10 08:31:00 2024-02-08 08:38:41 2024-02-04 08:25:00 2024-03-22 08:48:00 2024-03-13 08:45:00 2024-04-25 08:15:00 2024-04-09 08:31:00 2024-04-02 08:59:00 2024-05-23 08:40:00 2024-05-14 08:52:00 2024-05-16 10:12:00 2024-05-09 08:35:00 2024-06-23 14:00:00 2024-06-17 08:35:00 2024-06-03 08:27:00 2024-07-15 08:40:00 2024-07-15 08:39:00 2024-07-09 09:47:00 2024-08-20 08:33:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-01 08:17:39 2024-07-15 08:40:00 2024-07-15 08:39:00 2024-07-09 09:47:00 2024-07-15 08:40:00 2024-07-15 08:39:00 2024-07-09 09:47:00 2024-08-20 08:33:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-01 08:17:39 2024-09-23 08:40:00 2024-09-05 08:05:00 | 2024-01-23 16:15 | [5 empty] | SCWH0301231225027923 SCWH0301231224002696 SCWH0301240117001845 SCWH0301240117001865 SCWH0301231225027968 SCWH0301231224002697 SCWH0301231225018173 SCWH0301231225027972 SCWH0301231224002700 SCWH0301240223003635 SCWH0301240205008668 SCWH0301240205008662 SCWH0301240104001108 SCWH0301240223006285 SCWH0301240104001449 SCWH0301240422000216 SCWH0301240329000245 SCWH0301240104002564 SCWH0301240514000045 SCWH0301240104002857 SCWH0301240104002850 SCWH0301240428000204 SCWH0301240108005955 SCWH0301240613003130 SCWH0301240104002949 SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003004 SCWH0301240104003012 SCWH0301240729002279 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104003169 SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003004 SCWH0301240104003012 SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003004 SCWH0301240104003012 SCWH0301240729002279 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104003169 SCWH0301240912005742 SCWH0301240104003190 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#31-#35；220kV泮罗线#09-#13；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#03-#07塔段红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线无人机精细化巡线：220kV花泮线#31-#35；220kV泮罗线#09-#13；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#03-#07；退运待拆除110kV泮西线#11-#13塔段精细化巡视（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 广州市无人机精细化巡线：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV泮西线坦尾乙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#36-#39；220kV泮罗线#05-#08；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#08-#12；110kV泮西线#05-#06；110kV泮西线坦尾甲支线#00；110kV涌峰乙线山村甲支线#00红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV泮西线坦尾乙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线无人机精细化巡线：220kV花泮线#36-#39；220kV泮罗线#05-#08；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#08-#12；110kV泮西线#05-#06；110kV泮西线坦尾甲支线#00；110kV涌峰乙线山村甲支线#00；退运待拆除110kV泮西线#07-#10塔段精细化巡视（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年1月） 220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#26-#29；220kV花泮线#26-#30；220kV泮罗线#14-#17；110kV涌峰甲线河沙甲支线#04；110kV涌峰乙线河沙乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#02塔段红外测温（2024年） 220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#26-#29；220kV花泮线#26-#30；220kV泮罗线#14-#17；110kV涌峰甲线河沙甲支线#04；110kV涌峰乙线河沙乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#02塔段精细化巡视（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#34-#35，220kV泮罗线#09-#10，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年2月第二次） 广州市电缆特殊巡维：线路特殊巡维：220kV芳昌甲线、220kV花罗甲线、220kV花泮线、220kV泮罗线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮关龙线、110kV泮如黄线、110kV泮关乙线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV花山彩甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增乙线冲口乙支线、110kV罗流盘金线保供电巡视（春节保供电）（2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电） 广州市电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮关龙线、110kV泮如黄线、110kV泮关乙线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV花山彩甲线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线精细化巡视（2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年2月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#34-#35，220kV泮罗线#09-#10，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年3月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年3月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年4月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月第一次重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#30-#31，#33-#34，220kV花泮线#35-#37、#40-#41、#42-#43，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年4月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年5月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#34-#35，220kV泮罗线#09-#10，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（5月第一次重要跨越巡视及红外测温） 110kV涌峰乙线坦尾甲支线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#12（外委执行） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（6月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮尾线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年6月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#34-#35，220kV泮罗线#09-#10，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年7月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年8月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#34-#35，220kV泮罗线#09-#10，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年7月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#34-#35，220kV泮罗线#09-#10，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年7月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年8月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（9月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年9月） | #02-#03 #03-#04 #02-#03 #20-#21 #17-#18 #09-#10 #07-#08 #04-#05 #02-#03 #06-#08 #41-#42 #39-#40 #34-#36 #32-#33 #29-#30 #13-#14 #10-#12 #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 |  | 已完成 | 1月份已完成
1558 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 6 | 8 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 19 | 2024-01-04 08:32:00 2024-02-05 08:46:00 2024-03-05 08:31:00 2024-03-04 08:32:00 2024-03-04 08:33:00 2024-04-15 08:12:00 2024-04-09 08:31:00 2024-05-13 08:57:00 2024-05-09 08:35:00 2024-06-26 08:33:00 2024-06-25 08:05:00 2024-06-17 08:35:00 2024-07-15 08:40:00 2024-07-02 13:39:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-13 08:38:00 2024-07-15 08:40:00 2024-07-02 13:39:00 2024-07-15 08:40:00 2024-07-02 13:39:00 2024-08-01 08:30:00 2024-08-13 08:38:00 2024-09-23 08:40:00 2024-09-10 09:16:00 | 2024-01-04 11:32 | [5 empty] | SCWH0301231225018175 SCWH0301240104001106 SCWH0301240104005462 SCWH0301240104001459 SCWH0301240104005440 SCWH0301240104002525 SCWH0301240329000245 SCWH0301240104002849 SCWH0301240428000204 SCWH0301240108005957 SCWH0301240104002946 SCWH0301240613003130 SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003005 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104003166 SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003005 SCWH0301240710004576 SCWH0301240104003005 SCWH0301240729002276 SCWH0301240104003166 SCWH0301240912005742 SCWH0301240104003191 | 嘉江线 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年2月） 110kV郭嘉线、110kV嘉江线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线#52-#62、110kV嘉江线#01-#11塔段红外测温（2024年） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年3月） 110kV郭江线、110kV郭嘉线、110kV嘉江线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭江线#36-#55、110kV郭嘉线#36-#51、110kV嘉江线#12-#19塔段红外测温（2024年） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年4月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月第一次重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年5月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（5月第一次重要跨越巡视及红外测温） 110kV嘉江线无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV嘉江线#01-#19（外委执行，全线禁飞区） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年6月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（6月重要跨越巡视及红外测温） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年7月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年8月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年7月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年7月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年8月） 广州市线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（9月重要跨越巡视及红外测温） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年9月） | #11-#12 #51-#52 #10-#11 #10-#12 #01-#52 #01-#23 #01-#23 #05-#06 #09-#10 #11-#12 #00-#01 #01-#25 #01-#16 #01-#02 #05-#07 #01-#45 #01-#02 #06-#07 #06-#08 #01-#35 #01-#90 #01-#127 #01-#35 #01-#44 #01-#23 #01-#32 #01-#16 #71-#101 #74-#105 |  | 已完成 | 1月份已完成

## 1、架空线路红外检测 (重要跨越)
输电管理二所2024年人机协同预试检测计划（关键和重要线路1年2测，一般和关注线路1年1测，重要交跨段1月1次）
[19 empty] | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
序号 | 工作类型 | 计划类型 | 电压等级 | 线路重要度 | 路名称 | 作业来源 | 设备设施名称 | 复合绝缘子：杆塔数量（基） | 绝缘子数量（串） | 导地线：杆塔数量（基） | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 线路专责人 | 责任中心 | 计划完成数 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未能按时完成原因）
1564 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
1565 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
1566 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
1567 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
1568 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
1569 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
1570 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
1571 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
1572 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
1573 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
1574 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
1575 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
1576 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#88-#89、#105-#106、#172-#173、#173-#174、#194-#195、#199-#199+1、#200-#201、#211-#212 |  |  | 9 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 9
1577 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#88-#89、#105-#106、#172-#173、#173-#174、#194-#195、#199-#199+1、#200-#201、#211-#212 |  |  | 9 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 9
1578 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#88-#89、#105-#106、#172-#173、#173-#174、#194-#195、#199-#199+1、#200-#201、#211-#212 |  |  | 9 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 9
1579 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#88-#89、#105-#106、#172-#173、#173-#174、#194-#195、#199-#199+1、#200-#201、#211-#212 |  |  | 9 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 9
1584 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
1585 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
1586 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
1587 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
1588 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
1589 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
1590 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
1591 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
1592 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
1593 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
1594 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
1595 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
1603 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1
1604 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1
1605 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1
1606 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1
1607 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1
1608 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1
1609 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1
1610 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1
1611 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1
1612 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1
1613 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1
1614 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1
1619 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1620 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1621 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1622 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1623 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1624 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1625 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1626 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1627 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1628 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1629 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1630 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1633 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3
1634 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3
1635 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3
1636 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3
1637 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3
1638 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3
1639 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3
1640 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3
1641 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3
1642 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3
1643 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3
1644 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3
1645 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#14-#15 |  |  | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 1
1646 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#14-#15 |  |  | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 1
1647 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#14-#15 |  |  | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 1
1648 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#14-#15 |  |  | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 1
1650 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2
1651 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2
1652 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2
1653 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2
1654 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2
1655 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2
1656 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2
1657 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2
1658 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2
1659 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2
1660 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2
1661 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2
1662 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#09-#10 |  |  | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 1
1663 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#09-#10 |  |  | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 1
1664 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#09-#10 |  |  | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 1
1665 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#09-#10 |  |  | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 1
1668 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3
1669 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3
1670 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3
1671 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3
1672 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3
1673 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3
1674 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3
1675 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3
1676 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3
1677 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3
1678 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3
1679 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3
1688 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1689 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1690 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1691 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1692 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1693 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1694 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
|  | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
|  | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
|  | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
|  | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1695 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1696 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
1697 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
1698 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
1699 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
1700 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
1701 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
1702 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
1703 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
1704 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
1705 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
1706 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
1707 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
1710 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2
1711 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2
1712 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2
1713 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2
1714 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2
1715 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2
1716 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2
1717 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2
1718 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2
1719 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2
1720 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2
1721 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2
1724 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1
1725 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1
1726 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1
1727 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1
1728 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1
1729 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1
1730 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1
1731 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1
1732 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1
1733 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1
1734 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1
1735 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1
1738 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3
1739 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3
1740 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3
1741 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3
1742 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3
1743 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3
1744 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3
1745 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3
1746 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3
1747 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3
1748 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3
1749 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3
1752 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#05-#06 |  |  | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 1
1753 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#05-#06 |  |  | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 1
1754 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#05-#06 |  |  | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 1
1755 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#05-#06 |  |  | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 1
1758 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
1759 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
1760 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
1761 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
1762 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
1763 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
1764 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
1765 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
1766 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
1767 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
1768 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
1769 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
1772 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1773 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1774 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1775 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1776 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1777 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1778 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1779 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1780 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1781 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1782 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1783 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1786 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
1787 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
1788 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
1789 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
1790 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
1791 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
1792 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
1793 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
1794 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
1795 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
1796 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
1797 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
1800 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1801 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1802 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1803 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1804 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1805 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1806 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1807 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1808 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1809 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1810 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1811 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1814 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 2
1815 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 2
1816 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 2
1817 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 2
1820 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1821 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1822 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1823 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1824 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1825 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1826 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1827 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1828 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1829 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1830 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1831 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1834 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1835 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1836 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1837 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1838 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1839 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1840 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1841 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1842 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1843 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1844 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1845 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1848 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1849 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1850 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1851 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1852 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1853 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1854 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1855 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1856 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1857 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1858 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1859 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1862 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1863 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1864 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1865 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1866 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1867 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1868 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1869 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1870 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1871 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1872 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1873 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1876 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1877 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1878 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1879 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1880 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1881 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1882 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1883 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1884 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1885 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1886 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1887 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1890 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1891 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1892 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1893 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1894 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1895 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1896 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1897 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1898 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1899 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1900 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1901 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1904 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1905 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1906 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1907 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1908 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1909 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1910 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1911 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1912 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1913 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1914 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1915 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1916 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#32、#33 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1917 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#32、#33 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1918 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#32、#33 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1919 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#32、#33 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1923 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1924 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1925 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1926 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1927 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1928 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1929 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1930 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1931 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1932 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1933 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1934 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1937 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1938 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1939 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1940 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1941 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1942 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1943 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1944 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1945 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1946 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1947 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1948 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1952 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1953 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1954 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1955 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1956 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1957 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1958 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1959 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1960 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1961 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1962 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1963 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1966 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1967 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1968 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1969 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1970 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1971 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1972 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1973 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1974 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1975 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1976 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1977 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1981 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1982 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1983 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1984 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1985 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1986 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1987 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1988 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1989 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1990 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1991 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1992 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1995 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1996 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1997 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1998 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1999 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
2000 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
2001 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
2002 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
2003 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
2004 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
2005 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
2006 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
2009 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2010 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2011 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2012 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2013 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2014 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2015 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2016 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2017 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2018 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2019 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2020 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2023 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2024 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2025 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2026 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2027 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2028 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2029 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2030 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2031 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2032 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2033 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2034 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2037 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2038 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2039 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2040 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2041 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2042 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2043 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2044 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2045 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2046 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2047 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2048 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2049 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#46、#47 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2050 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#46、#47 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2051 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#46、#47 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2052 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#46、#47 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2055 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2056 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2057 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2058 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2059 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2060 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2061 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2062 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2063 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2064 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2065 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2066 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2067 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#02、#03 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2068 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#02、#03 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2069 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#02、#03 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2070 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#02、#03 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2073 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
2074 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
2075 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
2076 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
2077 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
2078 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
2079 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
2080 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
2081 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
2082 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
2083 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
2084 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
2085 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#34、#35 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 2
2086 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#34、#35 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 2
2087 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#34、#35 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 2
2088 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#34、#35 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 2
2091 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2092 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2093 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2094 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2095 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2096 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2097 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2098 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2099 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2100 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2101 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2102 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2103 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#07、#08、#14、#15 |  |  | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 4
2104 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#07、#08、#14、#15 |  |  | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 4
2105 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#07、#08、#14、#15 |  |  | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 4
2106 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#07、#08、#14、#15 |  |  | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 4
2109 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2110 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2111 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2112 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2113 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2114 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2115 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2116 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2117 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2118 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2119 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2120 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2121 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#07、#08、#14、#15 |  |  | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 4
2122 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#07、#08、#14、#15 |  |  | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 4
2123 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#07、#08、#14、#15 |  |  | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 4
2124 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#07、#08、#14、#15 |  |  | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 4
2127 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2128 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2129 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2130 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2131 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2132 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2133 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2134 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2135 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2136 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2137 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2138 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2139 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 2
2140 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 2
2141 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 2
2142 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 2
2145 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2146 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2147 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2148 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2149 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2150 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2151 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2152 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2153 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2154 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2155 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2156 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2157 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 2
2158 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 2
2159 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 2
2160 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 2
2163 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13
2164 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13
2165 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13
2166 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13
2167 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13
2168 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13
2169 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13
2170 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13
2171 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13
2172 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13
2173 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13
2174 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13
2175 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#01、#02、#50、#51、#81、#82、#86、#87、#101、#102、#108、#109 |  |  | 12 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 12
2176 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#01、#02、#50、#51、#81、#82、#86、#87、#101、#102、#108、#109 |  |  | 12 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 12
2177 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#01、#02、#50、#51、#81、#82、#86、#87、#101、#102、#108、#109 |  |  | 12 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 12
2178 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#01、#02、#50、#51、#81、#82、#86、#87、#101、#102、#108、#109 |  |  | 12 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 12
2181 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
2182 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
2183 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
2184 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
2185 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
2186 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
2187 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
2188 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
2189 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
2190 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
2191 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
2192 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
2193 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#01、#02、#54、#55、#75、#76、#85、#86 |  |  | 8 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 8
2194 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#01、#02、#54、#55、#75、#76、#85、#86 |  |  | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 8
2195 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#01、#02、#54、#55、#75、#76、#85、#86 |  |  | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 8
2196 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#01、#02、#54、#55、#75、#76、#85、#86 |  |  | 8 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 8
2199 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 9 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 9
2200 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 5 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 5
2201 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 5 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 5
2202 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 5
2203 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 5 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 5
2204 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 5 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 5
2205 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 5 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 5
2206 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 5 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 5
2207 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 5 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 5
2208 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 5
2209 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 5 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 5
2210 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 5 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 5
2211 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#44、#45、#57、#58 |  |  | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2212 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#44、#45、#57、#58 |  |  | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2213 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#44、#45、#57、#58 |  |  | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2214 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#44、#45、#57、#58 |  |  | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2217 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2218 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2219 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2220 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2221 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2222 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2223 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2224 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2225 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2226 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2227 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2228 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2229 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2230 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2231 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2232 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2233 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2234 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2235 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2236 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2237 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2238 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2239 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2240 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2242 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2243 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2244 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2245 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2246 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2247 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2248 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2249 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2250 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2251 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2252 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2253 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2255 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2256 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2257 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2258 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2259 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2260 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2261 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2262 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2263 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2264 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2265 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2266 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2268 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2269 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2270 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2271 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2272 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2273 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2274 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2275 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2276 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2277 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2278 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2279 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2281 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2282 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2283 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2284 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2285 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2286 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2287 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2288 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2289 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2290 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2291 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2292 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2294 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2295 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2296 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2297 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2298 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2299 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2300 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2301 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2302 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2303 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2304 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2305 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2309 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3
2310 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3
2311 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3
2312 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3
2313 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3
2314 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3
2315 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3
2316 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3
2317 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3
2318 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3
2319 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3
2320 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3
2323 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2324 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2325 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2326 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2327 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2328 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2329 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2330 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2331 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2332 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2333 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2334 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2336 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
2337 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
2338 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
2339 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
2340 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
2341 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
2342 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
2343 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
2344 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
2345 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
2346 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
2347 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
2350 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2351 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2352 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2353 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2354 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2355 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2356 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2357 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2358 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2359 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2360 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2361 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2363 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2364 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2365 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2366 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2367 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2368 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2369 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2370 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2371 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2372 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2373 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2374 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2376 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2377 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2378 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2379 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2380 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2381 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2382 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2383 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2384 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2385 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2386 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2387 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2389 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2390 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2391 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2392 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2393 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2394 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2395 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2396 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2397 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2398 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2399 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2400 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2402 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4
2403 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4
2404 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4
2405 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4
2406 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4
2407 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4
2408 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4
2409 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4
2410 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4
2411 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4
2412 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4
2413 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4
2415 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3
2416 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3
2417 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3
2418 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3
2419 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3
2420 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3
2421 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3
2422 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3
2423 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3
2424 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3
2425 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3
2426 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3
2428 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2429 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2430 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2431 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2432 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2433 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2434 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2435 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2436 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2437 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2438 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2439 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2443 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2444 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2445 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2446 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2447 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2448 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2449 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2450 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2451 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2452 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2453 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2454 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2455 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2456 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2457 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2458 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2459 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2460 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2461 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2462 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2463 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2464 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2465 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2466 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2468 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2469 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2470 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2471 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2472 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2473 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2474 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2475 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2476 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2477 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2478 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2479 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2481 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2482 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2483 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2484 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2485 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2486 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2487 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2488 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2489 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2490 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2491 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2492 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2494 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1
2495 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1
2496 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1
2497 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1
2498 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1
2499 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1
2500 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1
2501 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1
2502 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1
2503 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1
2504 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1
2505 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1
2508 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2509 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2510 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2511 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2512 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2513 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2514 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2515 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2516 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2517 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2518 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2519 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2520 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2521 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2522 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2523 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2524 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2525 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2526 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2527 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2528 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2529 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2530 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2531 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2532 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2533 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2534 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2535 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2536 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2537 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2538 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2539 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2540 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2541 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2542 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2543 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2544 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2545 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2546 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2547 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2548 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2549 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2550 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2551 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2552 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2553 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2554 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2555 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2556 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2557 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2558 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2559 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2560 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2561 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2562 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2563 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2564 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2565 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2566 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2567 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2568 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2569 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2570 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2571 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2572 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2573 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2574 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2575 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2576 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2577 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2578 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2579 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2580 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2581 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2582 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2583 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2584 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2585 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2586 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2587 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2588 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2589 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2590 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2591 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2592 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2593 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2594 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2595 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2596 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2597 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2598 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2599 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2600 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2601 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2602 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2603 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2604 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2605 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2606 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2607 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2608 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2609 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2610 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2611 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2612 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2613 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2614 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2615 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2616 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2617 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2618 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2619 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2620 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2621 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2622 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2623 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2624 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2625 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2626 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2627 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2628 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2629 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2630 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2631 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2632 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2633 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2634 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2635 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2636 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2637 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2638 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2639 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2640 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2641 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2642 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2643 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2644 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2645 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2646 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2647 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2648 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2649 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2650 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2651 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2654 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2655 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2656 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2657 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2658 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2659 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2660 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2661 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2662 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2663 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2664 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2665 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2666 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2667 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2668 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2669 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2670 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2671 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2672 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2673 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2674 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2675 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2676 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2677 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2678 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
2679 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
2680 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
2681 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
2682 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
2683 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
2684 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
2685 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
2686 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
2687 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
2688 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
2689 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
2692 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2693 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2694 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2695 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2696 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2697 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2698 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2699 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2700 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2701 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2702 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2703 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2704 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2705 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2706 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2707 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2708 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2709 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2710 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2711 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2712 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2713 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2714 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2715 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2716 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
2717 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
2718 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
2719 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
2720 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
2721 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
2722 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
2723 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
2724 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
2725 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
2726 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
2727 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
2729 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2730 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2731 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2732 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2733 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2734 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2735 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2736 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2737 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2738 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2739 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2740 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2742 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2743 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2744 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2745 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2746 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2747 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2748 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2749 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2750 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2751 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2752 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2753 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2755 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4
2756 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4
2757 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4
2758 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4
2759 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4
2760 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4
2761 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4
2762 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4
2763 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4
2764 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4
2765 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4
2766 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4
2768 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2
2769 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2
2770 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2
2771 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2
2772 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2
2773 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2
2774 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2
2775 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2
2776 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2
2777 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2
2778 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2
2779 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2
2782 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2783 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2784 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2785 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2786 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2787 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2788 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2789 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2790 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2791 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2792 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2793 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2796 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2797 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2798 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2799 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2800 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2801 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2802 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2803 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2804 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2805 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2806 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2807 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2809 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2810 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2811 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2812 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2813 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2814 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2815 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2816 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2817 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2818 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2819 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2820 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2822 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2823 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2824 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2825 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2826 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2827 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2828 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2829 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2830 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2831 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2832 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2833 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2835 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
2836 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
2837 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
2838 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
2839 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
2840 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
2841 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
2842 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
2843 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
2844 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
2845 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
2846 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
2848 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2849 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2850 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2851 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2852 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2853 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2854 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2855 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2856 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2857 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2858 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2859 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2861 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2862 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2863 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2864 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2865 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2866 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2867 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2868 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2869 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2870 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2871 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2872 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2875 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2876 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2877 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2878 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2879 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2880 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2881 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2882 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2883 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2884 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2885 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2886 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2889 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2890 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2891 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2892 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2893 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2894 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2895 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2896 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2897 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2898 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2899 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2900 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2902 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2903 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2904 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2905 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2906 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2907 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2908 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2909 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2910 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2911 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2912 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2913 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2915 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2916 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2917 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2918 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2919 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2920 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2921 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2922 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2923 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2924 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2925 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2926 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2928 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2929 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2930 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2931 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2932 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2933 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2934 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2935 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2936 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2937 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2938 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2939 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2941 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2942 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2943 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2944 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2945 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2946 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2947 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2948 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2949 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2950 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2951 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2952 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2954 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2955 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2956 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2957 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2958 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2959 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2960 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2961 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2962 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2963 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2964 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2965 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2967 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2
2968 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2
2969 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2
2970 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2
2971 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2
2972 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2
2973 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2
2974 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2
2975 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2
2976 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2
2977 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2
2978 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2
2981 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
2982 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
2983 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
2984 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
2985 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
2986 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
2987 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
2988 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
2989 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
2990 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
2991 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
2992 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
2995 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
2996 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
2997 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
2998 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
2999 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3000 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3001 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3002 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3003 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3004 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3005 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3006 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3009 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3010 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3011 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3012 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3013 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3014 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3015 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3016 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3017 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3018 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3019 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3020 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3024 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2
3025 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2
3026 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2
3027 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2
3028 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2
3029 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2
3030 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2
3031 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2
3032 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2
3033 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2
3034 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2
3035 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2
3037 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
3038 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
3039 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
3040 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
3041 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
3042 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
3043 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
3044 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
3045 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
3046 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
3047 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
3048 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
3063 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3064 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3065 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3066 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3067 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3068 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3069 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3070 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3071 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3072 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3073 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3074 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3076 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3077 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3078 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3079 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3080 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3081 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3082 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3083 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3084 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3085 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3086 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3087 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3089 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3090 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3091 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3092 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3093 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3094 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3095 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3096 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3097 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3098 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3099 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3100 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3102 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3103 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3104 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3105 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3106 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3107 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3108 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3109 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3110 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3111 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3112 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3113 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3117 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
3118 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
3119 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
3120 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
3121 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
3122 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
3123 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
3124 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
3125 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
3126 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
3127 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
3128 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
3130 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3131 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3132 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3133 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3134 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3135 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3136 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3137 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3138 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3139 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3140 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3141 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3143 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3144 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3145 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3146 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3147 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3148 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3149 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3150 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3151 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3152 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3153 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3154 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3155 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3156 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3157 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3158 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3159 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3160 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3161 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3162 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3163 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3164 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3165 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3166 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3167 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3168 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3169 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3170 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3171 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3172 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3173 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3174 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3175 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3176 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3177 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3178 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3180 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3181 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3182 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3183 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3184 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3185 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3186 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3187 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3188 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3189 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3190 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3191 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3192 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3193 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3194 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3195 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3196 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3197 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3198 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3199 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3200 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3201 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3202 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3203 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3204 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2
3205 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2
3206 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2
3207 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2
3208 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2
3209 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2
3210 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2
3211 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2
3212 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2
3213 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2
3214 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2
3215 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2
3218 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3219 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3220 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3221 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3222 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3223 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3224 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3225 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3226 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3227 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3228 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3229 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3230 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3231 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3232 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3233 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3234 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3235 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3236 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3237 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3238 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3239 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3240 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3241 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3242 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3243 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3244 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3245 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3246 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3247 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3248 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3249 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3250 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3251 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3252 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3253 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3257 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3258 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3259 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3260 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3261 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3262 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3263 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3264 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3265 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3266 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3267 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3268 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3271 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3272 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3273 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3274 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3275 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3276 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3277 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3278 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3279 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3280 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3281 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3282 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3290 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3291 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3292 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3293 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3294 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3295 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3296 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3297 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3298 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3299 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3300 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3301 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3302 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3303 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3304 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3305 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3306 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3307 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3308 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3309 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3310 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3311 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3312 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3313 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3314 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14
3315 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14
3316 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14
3317 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14
3318 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14
3319 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14
3320 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14
3321 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14
3322 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14
3323 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14
3324 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14
3325 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14
3328 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3329 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3330 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3331 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3332 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3333 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3334 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3335 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3336 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3337 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3338 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3339 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3344 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3345 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3346 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3347 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3348 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3349 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3350 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3351 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3352 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3353 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3354 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3355 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3357 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3358 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3359 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3360 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3361 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3362 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3363 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3364 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3365 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3366 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3367 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3368 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3370 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3371 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3372 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3373 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3374 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3375 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3376 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3377 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3378 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3379 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3380 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3381 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3383 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2
3384 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2
3385 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2
3386 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2
3387 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2
3388 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2
3389 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2
3390 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2
3391 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2
3392 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2
3393 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2
3394 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2
3399 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3400 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3401 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3402 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3403 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3404 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3405 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3406 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3407 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3408 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3409 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3410 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3411 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3412 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3413 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3414 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3415 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3416 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3417 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3418 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3419 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3420 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3421 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3422 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3423 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2
3424 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2
3425 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2
3426 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2
3427 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2
3428 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2
3429 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2
3430 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2
3431 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2
3432 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2
3433 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2
3434 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2
3438 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3439 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3440 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3441 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3442 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3443 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3444 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3445 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3446 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3447 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3448 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3449 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3450 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3451 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3452 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3453 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3454 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3455 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3456 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3457 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3458 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3459 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3460 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3461 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3462 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3463 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3464 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3465 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3466 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3467 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3468 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3469 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3470 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3471 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3472 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3473 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3475 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3476 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3477 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3478 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3479 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3480 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3481 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3482 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3483 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3484 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3485 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3486 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3487 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3488 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3489 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3490 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3491 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3492 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3493 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3494 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3495 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3496 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3497 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3498 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3499 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3500 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3501 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3502 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3503 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3504 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3505 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3506 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3507 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3508 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3509 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3510 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3513 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3514 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3515 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3516 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3517 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3518 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3519 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3520 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3521 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3522 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3523 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3524 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3526 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3527 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3528 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3529 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3530 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3531 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3532 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3533 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3534 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3535 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3536 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3537 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3540 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3541 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3542 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3543 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3544 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3545 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3546 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3547 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3548 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3549 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3550 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3551 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3552 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3553 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3554 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3555 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3556 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3557 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3558 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3559 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3560 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3561 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3562 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3563 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3564 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3565 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3566 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3567 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3568 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3569 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3570 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3571 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3572 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3573 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3574 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3575 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3580 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3581 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3582 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3583 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3584 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3585 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3586 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3587 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3588 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3589 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3590 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3591 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3592 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3593 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3594 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3595 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3596 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3597 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3598 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3599 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3600 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3601 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3602 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3603 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3604 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3605 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3606 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3607 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3608 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3609 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3610 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3611 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3612 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3613 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3614 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3615 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3618 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3619 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3620 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3621 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3622 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3623 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3624 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3625 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3626 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3627 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3628 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3629 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3630 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3631 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3632 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3633 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3634 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3635 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3636 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3637 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3638 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3639 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3640 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3641 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3642 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3643 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3644 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3645 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3646 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3647 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3648 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3649 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3650 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3651 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3652 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3653 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3656 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#17 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3657 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#18 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3658 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#19 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3659 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#20 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3660 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#21 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3661 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#22 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3662 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#23 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3663 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#24 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3664 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#25 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3665 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#26 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3666 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#27 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3667 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#28 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3670 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#28 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13
3671 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#29 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13
3672 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#30 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13
3673 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#31 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13
3674 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#32 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13
3675 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#33 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13
3676 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#34 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13
3677 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#35 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13
3678 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#36 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13
3679 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#37 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13
3680 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#38 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13
3681 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#39 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13
3684 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3685 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3686 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3687 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3688 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3689 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3690 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3691 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3692 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3693 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3694 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3695 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3696 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3697 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3698 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3699 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3700 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3701 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3702 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3703 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3704 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3705 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3706 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3707 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3708 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3709 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3710 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3711 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3712 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3713 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3714 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3715 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3716 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3717 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3718 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3719 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3722 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3723 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3724 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3725 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3726 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3727 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3728 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3729 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3730 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3731 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3732 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3733 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3734 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3735 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3736 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3737 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3738 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3739 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3740 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3741 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3742 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3743 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3744 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3745 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3746 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3747 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3748 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3749 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3750 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3751 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3752 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3753 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3754 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3755 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3756 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3757 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3760 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3761 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3762 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3763 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3764 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3765 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3766 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3767 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3768 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3769 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3770 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3771 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3772 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3773 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3774 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3775 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3776 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3777 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3778 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3779 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3780 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3781 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3782 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3783 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3784 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3785 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3786 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3787 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3788 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3789 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3790 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3791 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3792 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3793 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3794 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3795 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3798 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
3799 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3800 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3801 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
3802 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3803 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3804 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
3805 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3806 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3807 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
3808 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3809 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3810 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
3811 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3812 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3813 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
3814 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3815 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3816 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
3817 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3818 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3819 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
3820 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3821 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3822 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
3823 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3824 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3825 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
3826 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3827 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3828 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
3829 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3830 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3831 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
3832 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3833 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3835 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3836 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3837 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3838 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3839 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3840 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3841 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3842 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3843 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3844 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3845 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3846 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3848 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3849 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3850 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3851 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3852 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3853 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3854 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3855 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3856 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3857 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3858 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3859 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #74-#86 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3862 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3863 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3864 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3865 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3866 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3867 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3868 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3869 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3870 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3871 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3872 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3873 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3876 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3877 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3878 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3879 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3880 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3881 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3882 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3883 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3884 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3885 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3886 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3887 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3889 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#42 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3890 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#43 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3891 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#44 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3892 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#45 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3893 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#46 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3894 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#47 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3895 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#48 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3896 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#49 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3897 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#50 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3898 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#51 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3899 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#52 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3900 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#53 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3902 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#53 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3903 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#54 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3904 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#55 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3905 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#56 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3906 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#57 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3907 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#58 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3908 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#59 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3909 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#60 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3910 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#61 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3911 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#62 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3912 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#63 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3913 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#64 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3916 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3917 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3918 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3919 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3920 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3921 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3922 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3923 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3924 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3925 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3926 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3927 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3930 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3931 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3932 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3933 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3934 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#123 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3935 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3936 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3937 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3938 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3939 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3940 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3941 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3944 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#46 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3945 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#47 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3946 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#48 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3947 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#49 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3948 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#50 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3949 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#51 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3950 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#52 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3951 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#53 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3952 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#54 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3953 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#55 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3954 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#56 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3955 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#57 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3958 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#57 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3959 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#58 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3960 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#59 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3961 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#60 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3962 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#61 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3963 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#62 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3964 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#63 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3965 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#64 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3966 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#65 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3967 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#66 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3968 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#67 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3969 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#68 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3972 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#46 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3973 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#47 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3974 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#48 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3975 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#49 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3976 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#50 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3977 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#51 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3978 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#52 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3979 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#53 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3980 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#54 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3981 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#55 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3982 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#56 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3983 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#57 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3986 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#57 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3987 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#58 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3988 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#59 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3989 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#60 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3990 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#61 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3991 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#62 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3992 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#63 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3993 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#64 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3994 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#65 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3995 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#66 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3996 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#67 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3997 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#68 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3999 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#37 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
4000 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#38 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
4001 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#39 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
4002 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#40 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
4003 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#41 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
4004 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#42 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
4005 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#43 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
4006 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#44 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
4007 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#45 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
4008 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#46 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
4009 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#47 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
4010 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#48 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
4013 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4014 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4015 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4016 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4017 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4018 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4019 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4020 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4021 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4022 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4023 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4024 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4026 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4027 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4028 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4029 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4030 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4031 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4032 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4033 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4034 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4035 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4036 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4037 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4042 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4043 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4044 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4045 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4046 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4047 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4048 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4049 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4050 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4051 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4052 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4053 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4055 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4
4056 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4
4057 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4
4058 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4
4059 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4
4060 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4
4061 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4
4062 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4
4063 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4
4064 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4
4065 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4
4066 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4
4069 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
4070 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
4071 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
4072 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
4073 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
4074 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
4075 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
4076 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
4077 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
4078 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
4079 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
4080 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
4085 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
4086 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
4087 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
4088 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
4089 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
4090 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
4091 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
4092 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
4093 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
4094 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
4095 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
4096 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
77 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
78 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
81 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
82 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
83 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20
84 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
85 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8
86 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
87 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
89 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16
90 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
91 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
92 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
93 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
94 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
95 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
96 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
97 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
98 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
99 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
100 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
101 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
102 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
103 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
104 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
105 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
106 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
107 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
108 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6
109 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
110 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
111 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
112 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
113 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
114 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
115 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
116 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
117 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
118 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
119 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
120 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
121 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
122 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20
123 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
124 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8
125 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
126 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
128 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16
129 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
130 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
131 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
132 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
133 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
134 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
135 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
136 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
137 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
138 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
139 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
140 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
141 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
142 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
143 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
144 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
145 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
146 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
147 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6
148 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
149 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
150 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
151 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
152 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
153 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
154 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
155 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
156 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
157 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
158 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
159 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
160 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
161 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20
162 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
163 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8
164 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
165 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
167 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16
168 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
169 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
170 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
171 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
172 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
173 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
174 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
175 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
176 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
177 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
178 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
179 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
180 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
181 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
182 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
183 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
184 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
185 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
186 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6
187 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
188 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
189 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
190 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
191 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
192 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
193 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
194 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
195 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
196 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
197 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
198 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
199 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
200 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20
201 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
202 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8
203 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
204 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
206 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16
207 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
208 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
209 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
210 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
211 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
212 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
213 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
214 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
215 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
216 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
217 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
218 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
219 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
220 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
221 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
222 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
223 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
224 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
225 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6
226 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
227 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
228 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
229 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
230 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
231 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
232 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
233 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
234 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
235 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
236 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
237 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
238 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
239 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20
240 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
241 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8
242 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
243 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
245 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16
246 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
247 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
248 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
249 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
250 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
251 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
252 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
253 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
254 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
255 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
256 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
257 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
258 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
259 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
260 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
261 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
262 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
263 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
264 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6
265 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
266 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
267 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
268 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
269 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
270 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
271 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
272 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
273 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
274 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
275 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
276 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
277 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
278 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20
279 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
280 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8
281 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
282 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
284 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16
285 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
286 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
287 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
288 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
289 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
290 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
291 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
292 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
293 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
294 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
295 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
296 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
297 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
298 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
299 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
300 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
301 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
302 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
303 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6
304 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
305 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
306 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
307 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
308 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
309 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
310 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
311 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
312 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
313 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
314 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
315 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
316 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
317 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20
318 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
319 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8
320 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
321 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
323 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16
324 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
325 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
326 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
327 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
328 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
329 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
330 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
331 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
332 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
333 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
334 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
335 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
336 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
337 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
338 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
339 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
340 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
341 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
342 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6
343 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
344 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
345 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
346 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
347 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
348 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
349 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
350 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
351 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
352 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
353 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
354 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
355 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
356 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20
357 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
358 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8
359 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
360 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
362 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16
363 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
364 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
365 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
366 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
367 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
368 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
369 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
370 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
371 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
372 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
373 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
374 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
375 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
376 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
377 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
378 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
379 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
380 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
381 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6
382 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
383 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
384 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
385 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
386 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
387 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
388 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
389 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
390 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
391 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
392 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
393 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
394 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
395 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20
396 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
397 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8
398 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
399 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
401 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16
402 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
403 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
404 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
405 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
406 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
407 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
408 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
409 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
410 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
411 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
412 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
413 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
414 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
415 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
416 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
417 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
418 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
419 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
420 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6
421 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
422 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
423 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
424 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
425 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
426 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
427 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
428 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
429 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
430 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
431 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
432 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
433 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
434 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20
435 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
436 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8
437 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
438 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
440 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16
441 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
442 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
443 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
444 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
445 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
446 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
447 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
448 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
449 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
450 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
451 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
452 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
453 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
454 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
455 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
456 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
457 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
458 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
459 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6
460 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
461 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
462 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
463 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
464 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
465 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
466 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
467 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
468 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
469 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
470 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
471 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
472 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
473 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20
474 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
475 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8
476 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
477 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
479 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16
480 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
481 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
482 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
483 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
484 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
485 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
486 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
487 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
488 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
489 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
490 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
491 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
492 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
493 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
494 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
495 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
496 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
497 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
498 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6
499 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
500 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
501 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
502 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
503 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
504 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
505 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
506 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
507 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
508 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
509 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
510 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
511 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
512 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20
513 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
514 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8
515 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
516 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
518 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16
519 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
520 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
521 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
522 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
523 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
524 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
525 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
526 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
527 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
528 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
529 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
530 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
531 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
532 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
533 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
534 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
535 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
536 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
537 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6
538 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
539 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
540 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
541 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
542 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
543 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
544 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
545 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
546 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
547 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
548 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
549 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
550 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
551 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
552 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
553 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
554 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
555 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
556 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
557 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
558 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
559 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
560 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
561 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
562 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
563 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
564 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
565 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
566 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
567 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
568 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
569 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
570 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
571 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
572 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
573 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
574 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
575 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
576 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
577 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
578 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
579 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
580 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
583 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
584 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
585 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
586 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
587 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
588 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
589 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
590 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
591 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
592 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
593 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
594 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
595 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
596 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
597 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
598 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
599 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
600 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
601 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
602 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
603 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
604 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
605 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
606 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
607 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
608 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
609 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
610 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
611 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
612 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
613 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
614 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
615 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
616 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
617 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
618 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
621 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
622 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
623 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
624 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
625 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
626 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
627 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
628 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
629 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
630 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
631 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
632 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
633 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
634 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
635 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
636 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
637 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
638 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
639 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
640 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
641 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
642 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
643 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
644 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
645 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
646 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
647 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
648 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
649 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
650 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
651 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
652 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
653 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
654 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
655 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
656 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
659 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
660 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
661 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
662 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
663 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
664 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
665 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
666 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
667 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
668 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
669 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
670 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
671 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
672 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
673 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
674 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
675 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
676 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
677 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
678 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
679 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
680 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
681 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
682 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
683 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
684 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
685 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
686 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
687 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
688 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
689 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
690 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
691 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
692 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
693 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
694 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
697 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
698 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
699 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
700 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
701 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
702 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
703 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
704 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
705 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
706 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
707 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
708 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
709 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
710 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
711 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
712 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
713 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
714 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
715 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
716 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
717 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
718 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
719 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
720 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
721 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
722 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
723 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
724 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
725 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
726 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
727 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
728 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
729 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
730 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
731 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
732 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
735 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
736 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
737 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
738 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
739 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
740 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
741 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
742 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
743 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
744 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
745 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
746 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
747 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
748 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
749 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
750 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
751 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
752 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
753 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
754 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
755 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
756 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
757 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
758 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
759 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
760 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
761 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
762 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
763 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
764 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
765 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
766 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
767 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
768 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
769 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
770 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
775 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
776 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
777 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
778 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
779 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
780 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
781 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
782 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
783 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
784 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
785 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
786 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
787 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
788 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
789 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
790 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
791 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
792 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
793 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
794 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
795 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
796 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
797 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
798 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
803 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
804 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
805 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
806 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
807 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
808 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
809 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
810 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
811 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
812 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
813 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
814 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
815 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
816 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
817 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
818 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
819 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
820 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
821 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
822 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
823 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
824 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
825 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
826 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
833 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15
834 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15
835 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15
836 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15
837 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15
838 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15
839 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15
840 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15
841 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15
842 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15
843 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15
844 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15
845 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
846 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
847 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
848 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
849 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
850 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
851 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
852 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
853 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
854 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
855 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
856 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
857 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
858 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
859 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
860 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
861 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
862 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
863 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
864 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
865 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
866 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
867 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
868 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
875 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
876 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
877 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
878 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
879 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
880 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
881 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
882 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
883 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
884 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
885 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
886 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
887 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
888 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
889 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
890 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
891 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
892 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
893 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
894 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
895 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
896 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
897 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
898 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
899 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
900 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
901 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
902 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
903 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
904 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
905 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
906 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
907 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
908 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
909 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
910 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
913 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
914 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
915 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
916 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
917 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
918 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
919 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
920 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
921 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
922 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
923 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
924 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
925 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
926 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
927 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
928 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
929 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
930 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
931 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
932 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
933 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
934 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
935 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
936 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
937 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
938 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
939 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
940 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
941 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
942 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
943 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
944 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
945 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
946 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
947 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
948 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
952 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
953 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
954 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
955 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
956 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
957 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
958 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
959 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
960 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
961 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
962 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
963 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
966 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15
967 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15
968 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15
969 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15
970 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15
971 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15
972 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15
973 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15
974 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15
975 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15
976 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15
977 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15
978 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
979 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
980 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
981 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
982 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
983 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
984 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
985 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
986 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
987 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
988 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
989 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
990 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
991 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
992 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
993 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
994 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
995 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
996 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
997 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
998 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
999 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1000 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1001 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1004 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1005 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1006 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1007 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1008 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1009 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1010 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1011 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1012 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1013 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1014 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1015 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1017 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1018 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1019 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1020 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1021 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1022 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1023 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1024 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1025 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1026 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1027 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1028 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1034 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1035 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1036 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1037 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1038 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1039 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1040 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1041 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1042 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1043 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1044 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1045 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1047 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1048 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1049 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1050 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1051 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1052 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1053 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1054 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1055 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1056 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1057 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1058 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1060 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12
1061 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12
1062 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12
1063 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12
1064 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12
1065 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12
1066 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12
1067 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12
1068 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12
1069 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12
1070 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12
1071 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12
1072 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1073 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1074 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1075 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1076 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1077 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1078 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1079 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1080 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1081 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1082 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1083 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1084 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1085 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1086 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1087 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1088 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1089 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1090 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1091 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1092 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1093 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1094 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1095 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1098 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10
1099 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10
1100 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10
1101 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10
1102 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10
1103 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10
1104 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10
1105 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10
1106 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10
1107 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10
1108 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10
1109 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10
1110 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1111 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1112 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1113 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1114 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1115 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1116 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1117 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1118 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1119 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1120 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1121 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1122 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1123 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1124 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1125 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1126 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1127 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1128 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1129 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1130 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1131 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1132 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1133 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1136 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1137 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1138 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1139 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1140 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1141 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1142 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1143 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1144 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1145 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1146 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1147 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1149 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1150 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1151 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1152 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1153 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1154 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1155 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1156 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1157 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1158 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1159 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1160 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1162 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1163 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1164 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1165 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1166 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1167 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1168 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1169 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1170 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1171 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1172 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1173 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1176 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1177 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1178 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1179 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1180 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1181 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1182 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1183 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1184 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1185 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1186 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1187 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1190 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8
1191 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8
1192 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8
1193 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8
1194 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8
1195 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8
1196 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8
1197 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8
1198 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8
1199 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8
1200 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8
1201 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8
1202 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1203 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1204 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1205 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1206 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1207 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1208 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1209 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1210 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1211 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1212 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1213 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1214 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1215 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1216 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1217 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1218 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1219 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1220 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1221 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1222 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1223 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1224 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1225 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1228 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1229 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1230 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1231 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1232 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1233 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1234 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1235 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1236 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1237 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1238 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1239 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1242 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
1243 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
1244 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
1245 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
1246 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
1247 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
1248 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
1249 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
1250 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
1251 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
1252 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
1253 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
1257 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1258 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1259 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1260 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1261 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1262 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1263 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1264 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1265 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1266 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1267 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1268 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1269 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1270 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1271 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1272 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1273 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1274 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1275 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1276 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1277 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1278 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1279 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1280 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1281 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1282 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1283 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1284 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1285 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1286 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1287 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1288 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1289 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1290 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1291 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1292 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1294 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1295 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1296 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1297 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1298 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1299 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1300 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1301 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1302 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1303 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1304 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1305 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1306 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1307 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1308 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1309 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1310 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1311 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1312 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1313 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1314 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1315 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1316 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1317 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1318 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1319 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1320 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1321 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1322 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1323 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1324 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1325 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1326 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1327 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1328 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1329 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1334 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1335 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1336 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1337 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1338 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1339 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1340 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1341 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1342 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1343 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1344 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1345 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1346 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1347 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1348 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1349 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1350 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1351 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1352 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1353 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1354 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1355 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1356 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1357 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1358 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1359 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1360 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1361 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1362 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1363 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1364 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1365 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1366 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1367 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1368 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1369 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1372 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1373 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1374 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1375 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1376 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1377 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1378 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1379 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1380 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1381 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1382 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1383 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1384 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1385 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1386 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1387 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1388 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1389 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1390 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1391 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1392 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1393 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1394 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1395 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1396 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1397 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1398 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1399 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1400 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1401 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1402 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1403 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1404 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1405 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1406 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1407 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1410 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1411 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1412 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1413 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1414 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1415 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1416 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1417 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1418 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1419 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1420 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1421 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1424 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1425 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1426 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1427 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1428 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1429 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1430 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1431 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1432 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1433 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1434 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1435 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1438 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1439 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1440 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1441 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1442 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1443 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1444 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1445 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1446 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1447 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1448 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1449 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1450 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1451 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1452 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1453 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1454 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1455 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1456 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1457 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1458 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1459 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1460 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1461 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1465 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1466 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1467 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1468 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1469 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1470 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1471 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1472 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1473 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1474 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1475 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1476 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1477 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1478 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1479 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1480 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1481 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1482 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1483 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1484 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1485 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1486 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1487 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1488 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1491 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1492 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1493 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1494 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1495 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1496 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1497 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1498 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1499 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1500 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1501 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1502 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1503 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1504 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1505 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1506 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1507 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1508 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1510 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1511 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1512 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1513 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1514 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1515 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1516 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1517 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1518 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1519 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1520 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1521 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1522 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1523 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1524 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1525 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1526 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1527 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1528 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1529 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1530 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1531 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1532 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1533 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1534 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1535 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1536 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1537 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1538 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1539 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1540 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1541 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1542 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1543 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1544 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1546 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
1547 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
1548 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
1549 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
1550 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
1551 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
1552 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
1553 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
1554 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
1555 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
1556 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
1557 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2

## 重要跨越区段测温
输电管理二所2024年人机协同预试检测计划（关键和重要线路1年2测，一般和关注线路1年1测，重要交跨段1月1次）
电压等级 | 线路名称 | 杆塔区段 | 区段编号 | 所属班组 | 运维单位 | 线路责任人 | 设备主人 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
[8 empty] | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 到期提醒 | 跨越等级 | 工作要求
220kV | 220kV北茶甲线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240700005 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北茶乙线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240700006 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北茶甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240700007 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北茶乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240700008 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北茶甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240700011 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北茶乙线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240700009 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北茶甲线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240700012 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北茶乙线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240700010 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV茶园甲线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240700013 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 徐龙 | [25 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV茶园乙线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240700014 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 徐龙 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV麒燕甲线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240500414 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 | [25 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭乙线 | N0096-N0097 | SSKQ0301240500412 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭甲线 | N0096-N0097 | SSKQ0301240500413 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭乙线 | N0100-N0101 | SSKQ0301240500411 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭甲线 | N0100-N0101 | SSKQ0301240500410 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV车大乙线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240500406 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV棠农线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240500394 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV棠茶线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240500387 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV棠茶线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240500391 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV棠茶线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240500384 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV棠茶线 | N0029-N0030 | SSKQ0301240500392 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV棠茶线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240500386 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV棠茶线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240500390 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV棠茶线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240500393 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV棠茶线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240500389 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV棠茶线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240500385 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV棠茶线龙洞乙支线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240500388 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭松甲线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240500383 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木犀甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500382 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭白线 | N0059-N0060 | SSKQ0301240500374 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV坡堤乙线 | N0066-N0067 | SSKQ0301240500380 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV坡堤甲线 | N0066-N0067 | SSKQ0301240500379 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭松甲线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240500377 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭白线 | N0094-N0095 | SSKQ0301240500376 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭白线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240500373 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭白线 | N0094-N0095 | SSKQ0301240500375 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木凯乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500351 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木凯乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500349 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木凯乙线 | N0033-N0034 | SSKQ0301240500355 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木凯乙线 | N0073-N0074 | SSKQ0301240500356 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木凯乙线 | N0092-N0093 | SSKQ0301240500352 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木凯乙线 | N0103-N0104 | SSKQ0301240500353 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木凯乙线 | N0106-N0107 | SSKQ0301240500354 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木凯乙线 | N0107-N0108 | SSKQ0301240500350 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木凯甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500346 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木凯甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500343 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木凯甲线 | N0033-N0034 | SSKQ0301240500344 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木凯甲线 | N0073-N0074 | SSKQ0301240500347 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木凯甲线 | N0092-N0093 | SSKQ0301240500345 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木凯甲线 | N0103-N0104 | SSKQ0301240500348 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木凯甲线 | N0106-N0107 | SSKQ0301240500342 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木凯甲线 | N0107-N0108 | SSKQ0301240500341 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500335 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500339 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村乙线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240500333 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村乙线 | N0069-N0070 | SSKQ0301240500334 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村乙线 | N0083-N0084 | SSKQ0301240500337 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村乙线 | N0088-N0089 | SSKQ0301240500336 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村乙线 | N0091-N0092 | SSKQ0301240500338 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村乙线 | N0103-N0104 | SSKQ0301240500340 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500326 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500330 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村甲线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240500328 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村甲线 | N0069-N0070 | SSKQ0301240500325 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村甲线 | N0083-N0084 | SSKQ0301240500329 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村甲线 | N0088-N0089 | SSKQ0301240500332 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村甲线 | N0091-N0092 | SSKQ0301240500331 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村甲线 | N0103-N0104 | SSKQ0301240500327 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木碧乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500323 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木碧乙线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240500321 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木碧乙线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240500322 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木碧乙线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240500324 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木碧乙线 | N0073-N0074 | SSKQ0301240500318 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木碧乙线 | N0076-N0077 | SSKQ0301240500320 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木碧乙线 | N0079-N0080 | SSKQ0301240500319 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木碧甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500314 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 张耀光 | 黄志斌 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木碧甲线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240500317 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 张耀光 | 黄志斌 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木碧甲线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240500311 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 张耀光 | 黄志斌 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木碧甲线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240500312 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木碧甲线 | N0073-N0074 | SSKQ0301240500315 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木碧甲线 | N0076-N0077 | SSKQ0301240500316 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木碧甲线 | N0079-N0080 | SSKQ0301240500313 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV科木乙线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240500310 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV科木乙线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240500309 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV科木甲线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240500307 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV科木甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240500308 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240500297 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240500296 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240500302 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0040-N0041 | SSKQ0301240500303 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-17 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0066-N0067 | SSKQ0301240500305 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0090-N0091 | SSKQ0301240500306 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0099-N0100 | SSKQ0301240500298 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0108-N0109 | SSKQ0301240500301 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0112-N0113 | SSKQ0301240500304 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0119-N0120 | SSKQ0301240500299 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0122-N0123 | SSKQ0301240500300 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0090-N0091 | SSKQ0301240500291 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240500290 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240500295 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240500286 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0040-N0041 | SSKQ0301240500294 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-17 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0066-N0067 | SSKQ0301240500293 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0099-N0100 | SSKQ0301240500289 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0108-N0109 | SSKQ0301240500292 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0112-N0113 | SSKQ0301240500288 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0119-N0120 | SSKQ0301240500287 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0122-N0123 | SSKQ0301240500285 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240500283 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240500282 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240500280 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0041-N0042 | SSKQ0301240500281 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-17 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0067-N0068 | SSKQ0301240500276 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0090-N0091 | SSKQ0301240500279 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0098-N0099 | SSKQ0301240500284 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0099-N0100 | SSKQ0301240500278 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0107-N0108 | SSKQ0301240500277 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0111-N0112 | SSKQ0301240500275 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240500272 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0067-N0068 | SSKQ0301240500273 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0090-N0091 | SSKQ0301240500274 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240500270 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0041-N0042 | SSKQ0301240500271 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-17 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240500228 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶龙线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240500208 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 朱常镇 | 钟辉 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶龙线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240500206 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 朱常镇 | 钟辉 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0099-N0100 | SSKQ0301240500213 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV犀茶线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240500181 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁荣高 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0098-N0099 | SSKQ0301240500167 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0107-N0108 | SSKQ0301240500168 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0111-N0112 | SSKQ0301240500169 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶犀京线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240500078 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁荣高 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木科甲线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240500156 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木科甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240500157 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木科甲线 | N0041-N0042 | SSKQ0301240500088 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木科乙线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240500159 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木科乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240500158 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木科乙线 | N0041-N0042 | SSKQ0301240500079 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木麒甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500138 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木麒甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500137 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木麒甲线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240500136 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木麒乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500135 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木麒乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500134 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木麒乙线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240500133 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木棠甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500132 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木棠甲线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240500109 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木棠甲线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240500127 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木棠甲线 | N0074-N0075 | SSKQ0301240500102 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木棠乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500121 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木棠乙线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240500125 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木棠乙线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240500113 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木棠乙线 | N0074-N0075 | SSKQ0301240500126 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木犀甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500160 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木犀甲线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240500090 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木犀乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500163 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木犀乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500161 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木犀乙线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240500091 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV麒燕乙线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240500122 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV棠农线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240500077 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 炭芙线（退运）备用线路 | N0095-N0095+1 | SSKQ0301240500065 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 窄毅栋 | [25 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 炭芙线（退运） | N0095-N0095+1 | SSKQ0301240500064 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 窄毅栋 | [10 empty] | 2024-06-14 17:01 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林军芙线备用线路 | N0029-N0030 | SSKQ0301240500060 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林军芙线备用线路 | N0030-N0031 | SSKQ0301240500063 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林军芙线备用线路 | N0054-N0055 | SSKQ0301240500062 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 曾睿铨 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林军芙线备用线路 | N0059-N0060 | SSKQ0301240500061 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林军芙线振兴甲支线备用线路 | N0001-N0002 | SSKQ0301240500059 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 曾睿铨 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭车乙线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240500046 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV旗康乙线 | N0199-N0200 | SSKQ0301240500038 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV旗康乙线 | N0199-N0200 | SSKQ0301240500037 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV旗康乙线 | N0221-N0222 | SSKQ0301240500039 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭车甲线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240500042 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV旗康乙线 | N0198-N0199 | SSKQ0301240500036 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV炭郭甲线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240500040 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV炭郭乙线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240500041 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV车大甲线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240500044 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV朗郭线 | N0320,N0320+1 | SSKQ0301240500023 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 李海荣 | [10 empty] | 2024-06-26 15:24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV坡堤甲线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240500024 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV坡堤乙线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240500025 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV坡堤甲线 | N0065-N0066 | SSKQ0301240500034 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV坡堤甲线 | N0065-N0066 | SSKQ0301240500032 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV坡堤甲线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240500026 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV坡堤甲线 | N0033,N0033+1 | SSKQ0301240500028 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-07 16:24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV坡堤甲线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240500030 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV坡堤乙线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240500027 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV坡堤乙线 | N0065-N0066 | SSKQ0301240500035 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV坡堤乙线 | N0065-N0066 | SSKQ0301240500033 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 220kV坡堤乙线 | N0033-N0033+1 | SSKQ0301240500029 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-07 16:24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV坡堤乙线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240500031 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV朗郭线 | N0320,N0320+1 | SSKQ0301240500009 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 李海荣 | [10 empty] | 2024-06-26 15:24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北蚌乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240500003 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 | [10 empty] | 2024-06-04 11:15 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北蚌甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240500002 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 | [25 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 退运220kV北麒乙线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240400045 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 退运220kV北麒甲线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240400044 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉集线备用线路 | N0003-N0004 | SSKQ0301240400043 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 徐龙 | [25 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 退运220kV北麒乙线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240400042 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 退运220kV北麒甲线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240400041 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 退运220kV北汉乙线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240400040 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 退运220kV北汉甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240400039 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 退运220kV北汉乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240400038 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 退运220kV北汉甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240400037 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV罗北乙线 | N0094-N0095 | SSKQ0301240400036 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 甘雄强 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV罗北甲线 | N0098-N0099 | SSKQ0301240400034 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV石塘乙线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240400030 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 刘源 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田空丙线 | N0048-N0049 | SSKQ0301240204655 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 | [10 empty] | 2024-06-14 12:10 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田空乙线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240204654 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-14 12:10 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田空甲线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240204653 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田空乙线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240204652 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-14 12:10 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田空甲线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240204651 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田空丙线 | N0025-N0026 | SSKQ0301240204650 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 | [10 empty] | 2024-06-14 12:10 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田空丙线 | N0029-N0030 | SSKQ0301240204649 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 | [10 empty] | 2024-06-14 12:10 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田空丙线 | N0086-N0087 | SSKQ0301240204648 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田空丙线 | N0094-N0095 | SSKQ0301240204647 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田空乙线 | N0042-N0043 | SSKQ0301240204646 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-14 12:10 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田空甲线 | N0042-N0043 | SSKQ0301240204645 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田空乙线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240204644 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-14 12:10 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田空甲线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240204643 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV空机线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240204519 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 江展滔 | 江展滔 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV空汉甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240204522 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV空金甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240204524 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 聂程 | 聂程 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花空甲线 | N0111-N0112 | SSKQ0301240204528 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV空金乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240204525 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 聂程 | 聂程 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花空乙线 | N0111-N0112 | SSKQ0301240204529 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV空九乙线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240204521 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV空金乙线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240204527 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 聂程 | 聂程 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花空甲线 | N0080-N0081 | SSKQ0301240204509 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花空乙线 | N0080-N0081 | SSKQ0301240204510 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0078-N0079 | SSKQ0301240204511 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0078-N0079 | SSKQ0301240204512 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV空九甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240204520 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV空汉乙线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240204523 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0120-N0121 | SSKQ0301240204530 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV空金甲线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240204526 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 聂程 | 聂程 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0120-N0121 | SSKQ0301240204531 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0123-N0124 | SSKQ0301240204532 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV空九乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240204535 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0123-N0124 | SSKQ0301240204533 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV空九甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240204534 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田空甲线七星甲支线 | N0000-N0001 | SSKQ0301240204538 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田空乙线七星乙支线 | N0000-N0001 | SSKQ0301240204539 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0147-N0148 | SSKQ0301240204543 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0147-N0148 | SSKQ0301240204544 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV空芙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240204540 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0137-N0138 | SSKQ0301240204545 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV空梯线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240204541 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0137-N0138 | SSKQ0301240204546 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV空芙线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240204547 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花空甲线 | N0104-N0105 | SSKQ0301240204553 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV空梯线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240204548 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花空乙线 | N0104-N0105 | SSKQ0301240204554 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV空九甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240204551 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV空九乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240204552 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0103-N0104 | SSKQ0301240204555 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田芙线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240204569 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王成 | 王成 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0103-N0104 | SSKQ0301240204556 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田芙线 | N0025-N0026 | SSKQ0301240204570 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王成 | 王成 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0111-N0112 | SSKQ0301240204557 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田芙线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240204571 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王成 | 王成 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0111-N0112 | SSKQ0301240204558 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV空芙线 | N0051-N0052 | SSKQ0301240204581 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 | [10 empty] | 2024-06-14 12:10 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0113-N0114 | SSKQ0301240204559 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0113-N0114 | SSKQ0301240204560 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0126-N0127 | SSKQ0301240204563 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0126-N0127 | SSKQ0301240204564 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV空汉甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240204565 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV空汉乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240204566 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV空汉甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240204567 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV空汉乙线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240204568 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV空汉甲线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240204575 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV空汉乙线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240204576 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240204583 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240204584 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花空甲线 | N0067-N0068 | SSKQ0301240204585 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花空乙线 | N0067-N0068 | SSKQ0301240204586 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240204517 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240204518 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花空乙线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240204516 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花空甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240204515 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0120-N0121 | SSKQ0301240204561 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0120-N0121 | SSKQ0301240204562 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV空汉甲线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240204577 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-18 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV空汉乙线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240204578 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV文林线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240203972 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-18 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV益田甲线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240203971 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-18 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田军线 | N0055-N0056 | SSKQ0301240203970 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-18 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林军芙线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240203945 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林军芙线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240203944 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林军芙线 | N0029-N0030 | SSKQ0301240203943 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV蓝北线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240203891 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 覃德文 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV岭郭甲线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240203897 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV岭郭甲线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240203899 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV岭郭甲线 | N0044-N0045 | SSKQ0301240203901 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV岭郭甲线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240203903 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV岭郭甲线 | N0050-N0051 | SSKQ0301240203905 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV岭郭乙线 | N0050-N0051 | SSKQ0301240203906 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV岭郭乙线 | N0083-N0084 | SSKQ0301240203908 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV岭郭乙线 | N0044-N0045 | SSKQ0301240203902 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV岭郭乙线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240203898 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV岭郭乙线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240203904 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV岭郭乙线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240203900 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV岭郭甲线 | N0083-N0084 | SSKQ0301240203907 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV蓝北线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240203892 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 覃德文 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭松乙线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240203911 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭松乙线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240203913 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭石线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240203890 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭蓝线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240203909 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV炭车甲线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240203914 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林军芙线 | N0059-N0060 | SSKQ0301240203915 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林军芙线 | N0054-N0055 | SSKQ0301240203881 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 曾睿铨 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭石线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240203853 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV炭车乙线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240203880 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林蓝线白坭甲支线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240203856 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林蓝线白坭甲支线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240203857 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林军芙线 | N0033-N0034 | SSKQ0301240203852 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV镜合龙凤文线 | N0013-1-N0014-1 | SSKQ0301240203851 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 周永发 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV镜龙畔线 | N0012-1-N0013-1 | SSKQ0301240203850 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 李刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV车新镜线 | N0042-N0043 | SSKQ0301240203797 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 张礼树 | [10 empty] | 2024-06-11 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV车平文线 | N0042-N0043 | SSKQ0301240203796 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 张礼树 | 周永发 | [10 empty] | 2024-06-11 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV韶林线（退运） | N0380-N0381 | SSKQ0301240203748 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 窄毅栋 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林军线杨屋乙支线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240203734 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 曾睿铨 | [10 empty] | 2024-06-18 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花文乙线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240203745 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花文甲线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240203740 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV林田线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240203738 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-18 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV镜田甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240203751 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV镜田乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240203752 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花文乙线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240203747 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花文甲线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240203746 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林军芙线振兴甲支线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240203749 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 曾睿铨 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北镜甲线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240203729 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北镜甲线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240203731 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北镜乙线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240203732 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北镜乙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240203733 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV韶林线（退运） | N0400-N0401 | SSKQ0301240203735 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 窄毅栋 | [10 empty] | 2024-06-18 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭甲线 | N0084-N0085 | SSKQ0301240203629 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240203611 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花甲线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240203612 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花甲线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240203613 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花甲线 | N0067-N0068 | SSKQ0301240203614 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240203616 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花乙线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240203617 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花乙线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240203618 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花林甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240203621 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 曾祥锋 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花林甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240203622 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 曾祥锋 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花林乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240203623 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 曾祥锋 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花林乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240203624 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 曾祥锋 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花甲线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240203615 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花乙线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240203620 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花乙线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240203619 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240203625 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭甲线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240203627 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭甲线 | N0082-N0083 | SSKQ0301240203628 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭乙线 | N0084-N0085 | SSKQ0301240203637 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭乙线 | N0095-N0096 | SSKQ0301240203638 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭甲线 | N0095-N0096 | SSKQ0301240203630 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240203634 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240203633 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240203626 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭乙线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240203635 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-07 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭乙线 | N0082-N0083 | SSKQ0301240203636 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶纲线 | N0033-N0034 | SSKQ0301240203429 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV嘉凯乙线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240203425 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 张伟刚 | 陈其来 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV嘉凯甲线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240203420 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈其来 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增乙线 | N0071-N0072 | SSKQ0301240203409 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增甲线 | N0074-N0075 | SSKQ0301240203408 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 吴达 | 容志松 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增甲线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240203406 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增乙线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240203407 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界甲线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240203390 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界乙线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240203391 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV旋石线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240203387 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-06 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV井马岭线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240203385 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-06 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉石线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240203383 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 王运辉 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉马岭线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240203366 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉人乙线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240203365 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉人甲线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240203364 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [25 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240203352 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | [10 empty] | 2024-06-03 14:33 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240203302 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉云乙线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240202963 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | [10 empty] | 2024-06-05 12:02 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉云甲线 | N0040-N0041 | SSKQ0301240202962 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | [10 empty] | 2024-06-05 12:02 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉云甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202961 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉集线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202960 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 徐龙 | [10 empty] | 2024-06-14 10:47 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线 | N0070-N0071 | SSKQ0301240202959 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | [10 empty] | 2024-06-03 14:33 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶纲线 | N0054-N0055 | SSKQ0301240202958 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV嘉凯乙线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240202957 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 张伟刚 | 陈其来 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV嘉凯乙线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240202956 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 张伟刚 | 陈其来 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV嘉凯乙线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240202955 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 张伟刚 | 陈其来 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV嘉凯甲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240202954 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 卢启和 | 陈其来 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV嘉凯甲线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240202953 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 卢启和 | 陈其来 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV嘉凯甲线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240202952 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 卢启和 | 陈其来 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉马岭线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240202951 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉马岭线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240202950 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉马岭线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202949 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线 | N0085-N0086 | SSKQ0301240202948 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶纲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240202947 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线 | N0073- N0074 | SSKQ0301240202946 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240202937 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV浔罗乙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202924 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV浔罗甲线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202923 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV石塘甲线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240202921 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 卢秋庆 | 卢秋庆 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV罗石线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202917 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV罗石线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202920 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV罗石线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202919 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV罗石线同德甲支线 | N0000-N0001 | SSKQ0301240202918 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV罗槎线同德乙支线 | N0000-N0001 | SSKQ0301240202916 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV罗槎线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202915 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV罗槎线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202914 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV罗槎线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202913 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV罗北乙线 | N0083-N0084 | SSKQ0301240202912 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV罗北甲线 | N0088-N0089 | SSKQ0301240202909 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV罗北甲线 | N0075 | SSKQ0301240202901 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV环涌乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202900 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV环涌甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202899 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭江线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202891 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭江线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240202895 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭江线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240202894 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭江线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240202892 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭江线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240202893 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭嘉线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240202890 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 姚河新 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭嘉线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240202887 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭嘉线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240202886 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭嘉线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240202883 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 姚河新 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭嘉线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240202884 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭北泉线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240202881 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭北泉线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202880 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240202874 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240202877 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202878 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0072()-N0073() | SSKQ0301240202875 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-03 14:33 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0125-N0126 | SSKQ0301240202876 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0125-N0126 | SSKQ0301240202872 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240202868 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240202869 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202871 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0072()-N0073() | SSKQ0301240202870 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 16:15 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202863 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240202862 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202865 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0072()-N0073() | SSKQ0301240202864 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-03 14:33 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0072()-N0073() | SSKQ0301240202861 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 16:15 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240202860 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202859 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202858 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭乙线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240202837 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭乙线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202836 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240202835 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭乙线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240202834 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202833 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202832 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 220kV北郭乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240202831 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭乙线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240202830 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉人乙线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240202829 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉人甲线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240202828 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉云甲线九佛乙支线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202827 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | [10 empty] | 2024-06-07 10:28 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉太线九佛甲支线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202826 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | [10 empty] | 2024-06-07 10:28 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭甲线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240202823 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV汉雀乙线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240202821 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV汉雀甲线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240202819 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 220kV北郭甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240202820 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202813 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202807 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV汉雀乙线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240202805 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 | [10 empty] | 2024-06-07 10:28 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV汉雀甲线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240202804 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 | [25 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭甲线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240202803 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240202802 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增乙线 | N0061-N0062 | SSKQ0301240202801 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增甲线 | N0064-N0065 | SSKQ0301240202800 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉太线 | N0058-N0059 | SSKQ0301240202799 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202798 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭甲线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240202797 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶汉乙线 | N0049-N0050 | SSKQ0301240202746 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶汉甲线 | N0049-N0050 | SSKQ0301240202744 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-05 12:02 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202742 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202741 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202739 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202740 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉人线 | N0029-N0030 | SSKQ0301240202735 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-03 14:33 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶汉甲线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240202743 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-05 12:02 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶汉乙线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240202745 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV界汉甲线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240202614 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV界汉乙线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240202615 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶汉甲线 | N0061-N0062 | SSKQ0301240202612 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶汉乙线 | N0061-N0062 | SSKQ0301240202613 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增乙线 | N0066-N0067 | SSKQ0301240202611 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增甲线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240202608 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240202609 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增甲线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240202607 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | [10 empty] | 2024-06-11 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增乙线 | N0037-N0038 | SSKQ0301240202610 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | [10 empty] | 2024-06-11 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉石线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240202497 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉石线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202498 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉石线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240202496 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉均乙线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202495 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 刘子瑜 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉龙线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202456 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉人乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202448 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉观临线龙归乙支线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202444 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202451 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240202452 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉人甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202447 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线元洲乙支线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202446 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉人线元洲甲支线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202445 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉均甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202455 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 刘子瑜 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉人甲线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240202449 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉人乙线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240202450 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉人线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240202442 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉人线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240202443 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉太线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240202348 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉云乙线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240202345 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶汉乙线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240202344 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶汉甲线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240202343 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202336 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-03 14:33 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202332 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-03 14:33 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉乙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202334 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-03 14:33 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉乙线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240202335 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-03 14:33 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉乙线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240202337 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202238 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [25 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉甲线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202235 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [25 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉甲线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202236 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [25 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉甲线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240202237 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [25 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202234 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界甲线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202229 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202232 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202230 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202231 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界乙线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202233 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉甲线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240202239 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0187+1,N0188 | SSKQ0301240202212 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-05 12:26 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森吕线 | N0053-N0054 | SSKQ0301240202187 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV流吕线 | N0038-N0039 | SSKQ0301240202178 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森吕线 | N0058-N0059 | SSKQ0301240202189 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森吕线 | N0055-N0056 | SSKQ0301240202188 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0050-N0051 | SSKQ0301240202171 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0055-N0056 | SSKQ0301240202172 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV流吕线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240202177 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0082-N0083 | SSKQ0301240202174 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0057-N0058 | SSKQ0301240202173 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV流吕线 | N0033-N0034 | SSKQ0301240202176 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV流森线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240202180 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森养乙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202201 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从明森线 | N0107-N0108 | SSKQ0301240202206 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从明森线 | N0114-N0115 | SSKQ0301240202207 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森养甲线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202196 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 戚俊杰 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森养甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240202197 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 戚俊杰 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森养乙线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202202 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV街灌线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240202179 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 吴洪昌 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森养乙线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240202203 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森温线 | N0051-N0052 | SSKQ0301240202193 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 吴日冲 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森温线宝珠乙支线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240202208 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森养甲线云星甲支线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240202199 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 戚俊杰 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森养甲线云星甲支线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240202200 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 戚俊杰 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森养甲线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240202198 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 戚俊杰 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0041-N0042 | SSKQ0301240202170 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240202167 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240202165 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240202163 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240202164 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240202168 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202162 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森良乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202195 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森良甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202183 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0040-N0041 | SSKQ0301240202169 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV流森线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202181 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV流森线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240202182 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森良甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202184 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240202166 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV流吕线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240202175 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从明森线 | N0092-N0093 | SSKQ0301240202205 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从明森线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202204 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | [10 empty] | 2024-06-28 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森温线宝珠乙支线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240202209 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森桃线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202190 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 吴日冲 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森温线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202191 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 吴日冲 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森温线 | N0041-N0042 | SSKQ0301240202192 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 吴日冲 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森吕线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202185 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森吕线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202186 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0192-N0193 | SSKQ0301240202135 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0124-N0125 | SSKQ0301240202131 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0098-N0099 | SSKQ0301240202127 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0111-N0112 | SSKQ0301240202128 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0120-N0121 | SSKQ0301240202130 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0114-N0115 | SSKQ0301240202129 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0136-N0137 | SSKQ0301240202132 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0188-N0189 | SSKQ0301240202134 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-28 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0198-N0199 | SSKQ0301240202136 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0214-N0215 | SSKQ0301240202137 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-28 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0223-N0224 | SSKQ0301240202139 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0214-N0215 | SSKQ0301240202138 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-28 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0159-N0160 | SSKQ0301240202133 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV温城线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240200927 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV温城线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240200926 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV温城线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240200928 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV绿从甲线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240200858 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV绿从甲线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240200859 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV绿从甲线 | N0038-N0039 | SSKQ0301240200860 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV绿从甲线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240200861 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV绿从乙线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240200865 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV绿从乙线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240200866 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV绿从乙线 | N0038-N0039 | SSKQ0301240200867 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV绿从乙线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240200868 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV绿从甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240200857 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV绿从甲线 | N0053-N0054 | SSKQ0301240200863 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-12 11:39 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV绿从乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240200864 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV绿从乙线 | N0053-N0054 | SSKQ0301240200870 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-12 11:39 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV森从甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240200871 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV森从甲线 | N0070-N0071 | SSKQ0301240200873 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV森从甲线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240200872 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV森从乙线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240200879 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV汤森甲线 | N0102-N0103 | SSKQ0301240200882 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV汤森乙线 | N0108-N0109 | SSKQ0301240200885 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV汤森甲线 | N0110-N0111 | SSKQ0301240200883 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV从从甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200886 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV从从甲线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240200887 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-24 11:35 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV从从乙线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240200890 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-24 11:35 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从岗线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240200893 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从岗线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240200894 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从明甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200896 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 吴清泉 | 吴清泉 | [10 empty] | 2024-06-14 15:30 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从兔线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240200897 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-24 11:35 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从兔线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240200898 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-24 11:35 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从佛线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240200892 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV绿从甲线 | N0051-N0052 | SSKQ0301240200862 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-12 11:39 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV绿从乙线 | N0051-N0052 | SSKQ0301240200869 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-12 11:39 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV森从乙线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240200878 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV森从乙线 | N0087-N0088 | SSKQ0301240200880 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | [10 empty] | 2024-06-20 16:40 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿兔甲线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240200902 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV兔万线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200925 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿兔乙线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240200905 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV明聚线 | N0033-N0034 | SSKQ0301240200908 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 吴清泉 | 吴清泉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿岗甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200918 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿水甲线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240200920 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿岗乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200919 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿水乙线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240200921 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿太甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200922 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿太乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200923 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV聚兔线 | N0029-N0030 | SSKQ0301240200924 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 吴清泉 | 吴清泉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从云线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240200916 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从云线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240200917 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从街甲线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240200912 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从街乙线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240200914 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从街甲线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240200913 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV汤森甲线 | N0039 | SSKQ0301240200881 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV从从乙线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200889 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从兔线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240200899 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV森从甲线 | N0083-N0084 | SSKQ0301240200874 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从岗线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240200895 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿兔甲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240200903 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿兔乙线 | N0050-N0051 | SSKQ0301240200907 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿兔乙线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240200906 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从街乙线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240200915 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿兔甲线 | N0050-N0051 | SSKQ0301240200904 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV森从甲线 | N0098-N0099 | SSKQ0301240200875 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV森从甲线 | N0129-N0130 | SSKQ0301240200876 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | [10 empty] | 2024-06-20 16:40 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV森从甲线 | N0130-N0131 | SSKQ0301240200877 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | [10 empty] | 2024-06-20 16:40 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV从从乙线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240200891 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-24 11:35 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV从从甲线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240200888 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-24 11:35 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 110kV从温线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240200822 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 110kV从温线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240200821 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV汤森乙线 | N00100-N00101 | SSKQ0301240200816 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森良乙线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200177 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 钟镇光 | 钟镇光 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北茶甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240700015 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北茶乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240700016 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 退运220kV北汉乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240500409 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭松乙线 | N0040-N0041 | SSKQ0301240500408 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 退运220kV北汉甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240500407 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭松甲线 | N0044-N0045 | SSKQ0301240500067 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭松甲线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240500017 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭九乙线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240300933 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 高志辉 | 黎健民 | [10 empty] | 2024-06-11 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV空汉乙线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240204606 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV空汉甲线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240204605 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0148-N0149 | SSKQ0301240204604 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0148-N0149 | SSKQ0301240204603 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭九甲线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240203976 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 高志辉 | 黎健民 | [10 empty] | 2024-06-11 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV岭郭甲线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240203958 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV岭郭甲线 | N0074-N0075 | SSKQ0301240203959 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV岭郭乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240203960 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV岭郭乙线 | N0074-N0075 | SSKQ0301240203961 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭松乙线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240203965 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭松乙线 | N0040-N0041 | SSKQ0301240203966 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭松乙线 | N0044-N0045 | SSKQ0301240203967 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV炭车甲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240203968 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV炭车乙线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240203969 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭白线 | N0044-N0045 | SSKQ0301240203699 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭车乙线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240203698 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭车甲线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240203697 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花甲线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240203641 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花乙线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240203642 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭甲线 | N0051-N0052 | SSKQ0301240203643 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭乙线 | N0051-N0052 | SSKQ0301240203644 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV炭郭甲线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240203645 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV炭郭乙线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240203646 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭车乙线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240203648 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林蓝线 | N0064-N0065 | SSKQ0301240203651 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 覃德文 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭石线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240203649 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV蓝北线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240203650 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 覃德文 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0060-N0061 | SSKQ0301240202867 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV泮尾线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202857 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV涌峰甲线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202856 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV涌峰乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202855 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV涌峰乙线山村甲支线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202854 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV泮罗线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240202853 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV泮罗线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202852 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花泮线 | N0042-N0043 | SSKQ0301240202822 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花泮线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240202818 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花泮线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240202547 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花罗甲线 | N0033-N0034 | SSKQ0301240202537 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花罗甲线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240202535 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花罗甲线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240202525 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭嘉线 | N0051-N0052 | SSKQ0301240202479 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 姚河新 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV石塘乙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202439 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 刘源 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV石塘甲线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202333 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 卢秋庆 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉江线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202214 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0093-N0094 | SSKQ0301240202108 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV罗北甲线 | N0075 | SSKQ0301240202078 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV罗北乙线 | N0072 | SSKQ0301240202083 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0054-N0055 | SSKQ0301240202098 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0059-N0060 | SSKQ0301240202093 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0059-N0060 | SSKQ0301240202102 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0058-N0059 | SSKQ0301240202118 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV浔罗乙线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240202111 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV浔罗甲线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240202109 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV浔罗乙线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240202112 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV浔罗甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240202110 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0060-N0061 | SSKQ0301240202105 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0059-N0060 | SSKQ0301240202119 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0059-N0060 | SSKQ0301240202115 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0061-N0062 | SSKQ0301240202096 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0061-N0062 | SSKQ0301240202107 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0060-N0061 | SSKQ0301240202116 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0093-N0094 | SSKQ0301240202097 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV石沥甲线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240202121 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV石沥乙线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240202122 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0058-N0059 | SSKQ0301240202114 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0054-N0055 | SSKQ0301240202086 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0053-N0054 | SSKQ0301240202117 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0060-N0061 | SSKQ0301240202094 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0053-N0054 | SSKQ0301240202113 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线元洲乙支线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200824 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉人线元洲甲支线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200823 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增乙线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240200820 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增甲线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240200819 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240200818 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240200817 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200815 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200814 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北茶甲线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240700003 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北茶乙线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240700004 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北茶甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240700002 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北茶甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240700001 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV文林线备用线路 | N0044-N0045 | SSKQ0301240500057 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV文林线备用线路 | N0044-N0045 | SSKQ0301240500058 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV林田线备用线路 | N0003-N0004 | SSKQ0301240500056 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV韶林线（退运）备用线路 | N0409-N0410 | SSKQ0301240500054 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟誌 | 窄毅栋 | [25 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 炭芙线（退运） | N0100-N0101 | SSKQ0301240500053 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 黎健民 | 杨和清 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 炭芙线（退运）备用线路 | N0100-N0101 | SSKQ0301240500052 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 黎健民 | 杨和清 | [25 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 炭芙线（退运）备用线路 | N0100-N0101 | SSKQ0301240500051 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 黎健民 | 杨和清 | [25 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 炭芙线（退运） | N0100-N0101 | SSKQ0301240500050 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 黎健民 | 杨和清 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 炭芙线（退运）备用线路 | N0099-N0100 | SSKQ0301240500049 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 黎健民 | 杨和清 | [25 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 炭芙线（退运） | N0099-N0100 | SSKQ0301240500048 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 黎健民 | 杨和清 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 110kV嘉马岭线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240400048 | 白云数字输电运维中心 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-11 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 退运220kV北麒甲线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240400035 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 退运220kV北麒乙线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240400033 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 退运220kV北汉乙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240400032 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 退运220kV北汉甲线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240400031 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 退运泮西线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240400026 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 退运泮西线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240400025 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV罗北乙线 | N0088-N0089 | SSKQ0301240400024 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村乙线 | N0084-N0085 | SSKQ0301240400002 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 张耀光 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV罗北甲线 | N0093-N0094 | SSKQ0301240304391 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV罗北乙线 | N0086-N0087 | SSKQ0301240304389 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV罗北甲线 | N0092-N0093 | SSKQ0301240304390 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV罗北甲线 | N0094-N0095 | SSKQ0301240304388 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV罗北乙线 | N0087-N0088 | SSKQ0301240304387 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶纲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240304054 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV空汉乙线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240203986 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV空汉甲线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240203985 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-18 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240203984 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240203983 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240203982 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240203981 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花空乙线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240203980 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花空甲线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240203979 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花空乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240203978 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花空甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240203977 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV车平文线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240202902 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 周永发 | [10 empty] | 2024-06-28 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV车平文线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240202903 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 周永发 | [10 empty] | 2024-06-28 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV车平文线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240202904 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 周永发 | [10 empty] | 2024-06-28 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV车新镜线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240202898 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 张礼树 | [10 empty] | 2024-06-28 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV车新镜线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240202897 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 张礼树 | [10 empty] | 2024-06-28 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV车新镜线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240202896 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 张礼树 | [10 empty] | 2024-06-28 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV文林线 | N0044-N0045 | SSKQ0301240202889 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV文林线 | N0044-N0045 | SSKQ0301240202888 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV益田甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202885 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV益田甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202882 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田军线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240202879 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-28 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV文林线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240202873 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-28 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV益田甲线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240202866 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-28 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花文甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202675 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV林田线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202662 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV林田线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202661 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林乐公线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240202668 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 窄毅栋 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花文乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202678 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田杨线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240202660 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 王冠群 | [10 empty] | 2024-06-28 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花文乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202676 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花文甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202677 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林乐公线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240202667 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 窄毅栋 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV林田线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240202657 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-28 | 红灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北镜甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202650 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北镜乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202651 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV韶林线（退运） | N0407-N0408 | SSKQ0301240202653 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 杨和清 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV韶林线（退运） | N0409-N0410 | SSKQ0301240202654 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 杨和清 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV韶林线（退运） | N0399-N0400 | SSKQ0301240202658 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 杨和清 | [10 empty] | 2024-06-28 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花罗甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202126 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花罗甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202125 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花泮线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202075 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花泮线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202074 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花泮线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240201857 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花泮线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240201856 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240201748 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240201747 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV涌峰乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240201746 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV涌峰甲线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240201745 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV石塘乙线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240201744 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 刘源 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV石塘乙线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240201743 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 刘源 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV石塘甲线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240201742 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 卢秋庆 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV石塘甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240201741 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 卢秋庆 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV三景桂线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240201735 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV三景桂线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240201722 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV花山彩乙线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240201638 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV花山彩甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240201637 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭北泉线 | N0021- N0022 | SSKQ0301240201636 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭北泉线 | N0020- N0021 | SSKQ0301240201635 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭江线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240201602 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭江线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240201603 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭江线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240201220 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭江线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240201218 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭江线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240201219 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭北泉线 | N0022- N0023 | SSKQ0301240201217 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭北泉线 | N0022- N0023 | SSKQ0301240201216 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭北泉线 | N0021- N0022 | SSKQ0301240201205 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭嘉线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240201204 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭嘉线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240201203 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭嘉线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240201193 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭嘉线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240201181 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭嘉线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240201158 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV芳花增甲线冲口甲支线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240201079 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王家裕 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV芳花增乙线冲口乙支线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240201081 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王家裕 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV芳花增甲线冲口甲支线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240201080 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王家裕 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV芳花增乙线冲口乙支线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240201082 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王家裕 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV泮罗线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240201078 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240201065 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240201060 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240201059 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240201064 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV石沥甲线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240201069 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV石沥乙线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240201071 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0054-N0055 | SSKQ0301240201061 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV石沥甲线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240201068 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV石沥乙线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240201070 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0085-N0086 | SSKQ0301240201062 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0085-N0086 | SSKQ0301240201067 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0054-N0055 | SSKQ0301240201066 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240201058 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240201063 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭甲线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240201052 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240201053 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240201056 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭乙线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240201057 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭乙线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240201055 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭甲线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240201054 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240200624 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0055-N0056 | SSKQ0301240200625 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0096-N0097 | SSKQ0301240200627 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0055-N0056 | SSKQ0301240200631 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0096-N0097 | SSKQ0301240200632 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240200628 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240200629 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240200630 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240200622 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240200623 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线 | N0073- N0074 | SSKQ0301240200608 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶纲线 | N0061-N0062 | SSKQ0301240200606 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增甲线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240200576 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉乙线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200587 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-03 14:33 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界乙线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200581 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200580 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200588 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [25 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200586 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [25 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶汉乙线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240200591 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶汉甲线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240200590 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增乙线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240200577 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200589 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-03 14:33 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增甲线 | N0096-N0097 | SSKQ0301240200578 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增乙线 | N0091-N0092 | SSKQ0301240200579 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉人线元洲甲支线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240200594 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉云甲线九佛乙支线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240200601 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | [10 empty] | 2024-06-07 10:28 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉太线九佛甲支线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240200600 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | [10 empty] | 2024-06-07 10:28 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV界汉甲线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240200573 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV界汉乙线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240200574 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉人乙线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240200598 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240200599 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉人甲线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240200597 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶汉甲线 | N0065-N0066 | SSKQ0301240200571 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线元洲乙支线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240200593 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉人线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240200596 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶汉乙线 | N0065-N0066 | SSKQ0301240200572 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿水乙线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240200325 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿水甲线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240200308 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿太乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200276 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿太甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200271 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉马线竹料甲支线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240200270 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 赖建东 | 张春勇 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉钟线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240200268 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈有英 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉钟乙线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240200267 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV旋石线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200231 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-11 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花甲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240200132 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花乙线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240200131 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0228-N0229 | SSKQ0301240200130 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王年光 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0186-N0187 | SSKQ0301240200129 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 从化数字输电运维中心 | 王年光 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿岗乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200127 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿岗甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200125 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林军芙线 | N0050-N0051 | SSKQ0301240200069 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-28 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村甲线 | N0084-N0085 | SSKQ0301240200064 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0093-N0094 | SSKQ0301240200056 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花乙线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240200055 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花甲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240200054 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0093-N0094 | SSKQ0301240200053 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花乙线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240200052 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0093-N0094 | SSKQ0301240200051 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花甲线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240200050 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0093-N0094 | SSKQ0301240200049 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240200046 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花乙线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240200045 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花甲线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240200042 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240200040 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 陈志辉 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花乙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240200039 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240200037 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240200034 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花甲线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240200033 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从岗线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240200032 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A | #N/A

## 重要跨越区段巡视
输电管理二所2024年人机协同预试检测计划（关键和重要线路1年2测，一般和关注线路1年1测，重要交跨段1月1次）
电压等级 | 线路名称 | 杆塔区段 | 区段编号 | 所属班组 | 运维单位 | 线路责任人 | 设备主人 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
[8 empty] | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 到期提醒 | 跨越等级
220kV | 220kV北茶甲线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240700005 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北茶乙线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240700006 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北茶甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240700007 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A
220kV | 220kV北茶乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240700008 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北茶甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240700011 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A
220kV | 220kV北茶乙线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240700009 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北茶甲线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240700012 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A
220kV | 220kV北茶乙线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240700010 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV茶园甲线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240700013 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 徐龙 | [25 empty] | #N/A
220kV | 220kV茶园乙线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240700014 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 徐龙 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV麒燕甲线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240500414 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 | [25 empty] | #N/A
220kV | 220kV花炭乙线 | N0096-N0097 | SSKQ0301240500412 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花炭甲线 | N0096-N0097 | SSKQ0301240500413 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花炭乙线 | N0100-N0101 | SSKQ0301240500411 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花炭甲线 | N0100-N0101 | SSKQ0301240500410 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV车大乙线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240500406 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV棠农线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240500394 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV棠茶线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240500387 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV棠茶线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240500391 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV棠茶线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240500384 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV棠茶线 | N0029-N0030 | SSKQ0301240500392 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV棠茶线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240500386 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV棠茶线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240500390 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV棠茶线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240500393 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV棠茶线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240500389 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV棠茶线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240500385 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV棠茶线龙洞乙支线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240500388 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV炭松甲线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240500383 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木犀甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500382 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV炭白线 | N0059-N0060 | SSKQ0301240500374 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV坡堤乙线 | N0066-N0067 | SSKQ0301240500380 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV坡堤甲线 | N0066-N0067 | SSKQ0301240500379 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV炭松甲线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240500377 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV炭白线 | N0094-N0095 | SSKQ0301240500376 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV炭白线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240500373 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV炭白线 | N0094-N0095 | SSKQ0301240500375 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木凯乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500351 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木凯乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500349 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木凯乙线 | N0033-N0034 | SSKQ0301240500355 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木凯乙线 | N0073-N0074 | SSKQ0301240500356 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木凯乙线 | N0092-N0093 | SSKQ0301240500352 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木凯乙线 | N0103-N0104 | SSKQ0301240500353 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木凯乙线 | N0106-N0107 | SSKQ0301240500354 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木凯乙线 | N0107-N0108 | SSKQ0301240500350 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木凯甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500346 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木凯甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500343 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木凯甲线 | N0033-N0034 | SSKQ0301240500344 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木凯甲线 | N0073-N0074 | SSKQ0301240500347 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木凯甲线 | N0092-N0093 | SSKQ0301240500345 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木凯甲线 | N0103-N0104 | SSKQ0301240500348 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木凯甲线 | N0106-N0107 | SSKQ0301240500342 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木凯甲线 | N0107-N0108 | SSKQ0301240500341 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木村乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500335 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木村乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500339 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木村乙线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240500333 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木村乙线 | N0069-N0070 | SSKQ0301240500334 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木村乙线 | N0083-N0084 | SSKQ0301240500337 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木村乙线 | N0088-N0089 | SSKQ0301240500336 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木村乙线 | N0091-N0092 | SSKQ0301240500338 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木村乙线 | N0103-N0104 | SSKQ0301240500340 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木村甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500326 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木村甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500330 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木村甲线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240500328 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木村甲线 | N0069-N0070 | SSKQ0301240500325 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木村甲线 | N0083-N0084 | SSKQ0301240500329 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木村甲线 | N0088-N0089 | SSKQ0301240500332 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木村甲线 | N0091-N0092 | SSKQ0301240500331 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木村甲线 | N0103-N0104 | SSKQ0301240500327 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木碧乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500323 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木碧乙线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240500321 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木碧乙线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240500322 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木碧乙线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240500324 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木碧乙线 | N0073-N0074 | SSKQ0301240500318 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木碧乙线 | N0076-N0077 | SSKQ0301240500320 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木碧乙线 | N0079-N0080 | SSKQ0301240500319 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木碧甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500314 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 张耀光 | 黄志斌 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木碧甲线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240500317 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 张耀光 | 黄志斌 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木碧甲线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240500311 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 张耀光 | 黄志斌 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木碧甲线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240500312 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木碧甲线 | N0073-N0074 | SSKQ0301240500315 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木碧甲线 | N0076-N0077 | SSKQ0301240500316 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木碧甲线 | N0079-N0080 | SSKQ0301240500313 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV科木乙线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240500310 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV科木乙线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240500309 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV科木甲线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240500307 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV科木甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240500308 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240500297 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240500296 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240500302 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0040-N0041 | SSKQ0301240500303 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-17 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0066-N0067 | SSKQ0301240500305 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0090-N0091 | SSKQ0301240500306 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0099-N0100 | SSKQ0301240500298 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0108-N0109 | SSKQ0301240500301 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0112-N0113 | SSKQ0301240500304 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0119-N0120 | SSKQ0301240500299 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0122-N0123 | SSKQ0301240500300 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0090-N0091 | SSKQ0301240500291 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240500290 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240500295 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240500286 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0040-N0041 | SSKQ0301240500294 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-17 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0066-N0067 | SSKQ0301240500293 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0099-N0100 | SSKQ0301240500289 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0108-N0109 | SSKQ0301240500292 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0112-N0113 | SSKQ0301240500288 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0119-N0120 | SSKQ0301240500287 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0122-N0123 | SSKQ0301240500285 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240500283 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240500282 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240500280 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0041-N0042 | SSKQ0301240500281 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-17 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0067-N0068 | SSKQ0301240500276 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0090-N0091 | SSKQ0301240500279 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0098-N0099 | SSKQ0301240500284 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0099-N0100 | SSKQ0301240500278 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0107-N0108 | SSKQ0301240500277 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0111-N0112 | SSKQ0301240500275 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240500272 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0067-N0068 | SSKQ0301240500273 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0090-N0091 | SSKQ0301240500274 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240500270 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0041-N0042 | SSKQ0301240500271 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-17 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240500228 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV茶龙线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240500208 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 朱常镇 | 钟辉 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV茶龙线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240500206 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 朱常镇 | 钟辉 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0099-N0100 | SSKQ0301240500213 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV犀茶线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240500181 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁荣高 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0098-N0099 | SSKQ0301240500167 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0107-N0108 | SSKQ0301240500168 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0111-N0112 | SSKQ0301240500169 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV茶犀京线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240500078 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁荣高 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木科甲线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240500156 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木科甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240500157 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木科甲线 | N0041-N0042 | SSKQ0301240500088 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木科乙线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240500159 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木科乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240500158 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木科乙线 | N0041-N0042 | SSKQ0301240500079 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木麒甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500138 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木麒甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500137 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木麒甲线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240500136 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木麒乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500135 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木麒乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500134 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木麒乙线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240500133 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木棠甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500132 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木棠甲线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240500109 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木棠甲线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240500127 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木棠甲线 | N0074-N0075 | SSKQ0301240500102 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木棠乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500121 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木棠乙线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240500125 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木棠乙线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240500113 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木棠乙线 | N0074-N0075 | SSKQ0301240500126 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木犀甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500160 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木犀甲线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240500090 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木犀乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500163 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木犀乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500161 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木犀乙线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240500091 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV麒燕乙线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240500122 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV棠农线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240500077 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 炭芙线（退运）备用线路 | N0095-N0095+1 | SSKQ0301240500065 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 窄毅栋 | [25 empty] | #N/A
110kV | 炭芙线（退运） | N0095-N0095+1 | SSKQ0301240500064 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 窄毅栋 | [10 empty] | 2024-06-14 17:01 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV林军芙线备用线路 | N0029-N0030 | SSKQ0301240500060 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV林军芙线备用线路 | N0030-N0031 | SSKQ0301240500063 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV林军芙线备用线路 | N0054-N0055 | SSKQ0301240500062 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 曾睿铨 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV林军芙线备用线路 | N0059-N0060 | SSKQ0301240500061 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV林军芙线振兴甲支线备用线路 | N0001-N0002 | SSKQ0301240500059 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 曾睿铨 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭车乙线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240500046 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV旗康乙线 | N0199-N0200 | SSKQ0301240500038 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV旗康乙线 | N0199-N0200 | SSKQ0301240500037 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV旗康乙线 | N0221-N0222 | SSKQ0301240500039 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭车甲线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240500042 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV旗康乙线 | N0198-N0199 | SSKQ0301240500036 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV炭郭甲线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240500040 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV炭郭乙线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240500041 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV车大甲线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240500044 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV朗郭线 | N0320,N0320+1 | SSKQ0301240500023 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 李海荣 | [10 empty] | 2024-06-26 15:24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV坡堤甲线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240500024 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV坡堤乙线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240500025 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV坡堤甲线 | N0065-N0066 | SSKQ0301240500034 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV坡堤甲线 | N0065-N0066 | SSKQ0301240500032 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV坡堤甲线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240500026 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV坡堤甲线 | N0033,N0033+1 | SSKQ0301240500028 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-07 16:24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV坡堤甲线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240500030 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV坡堤乙线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240500027 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV坡堤乙线 | N0065-N0066 | SSKQ0301240500035 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV坡堤乙线 | N0065-N0066 | SSKQ0301240500033 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 220kV坡堤乙线 | N0033-N0033+1 | SSKQ0301240500029 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-07 16:24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV坡堤乙线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240500031 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV朗郭线 | N0320,N0320+1 | SSKQ0301240500009 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 李海荣 | [10 empty] | 2024-06-26 15:24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北蚌乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240500003 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 | [10 empty] | 2024-06-04 11:15 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北蚌甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240500002 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 | [25 empty] | #N/A
220kV | 退运220kV北麒乙线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240400045 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A
220kV | 退运220kV北麒甲线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240400044 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A
110kV | 110kV嘉集线备用线路 | N0003-N0004 | SSKQ0301240400043 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 徐龙 | [25 empty] | #N/A
220kV | 退运220kV北麒乙线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240400042 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A
220kV | 退运220kV北麒甲线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240400041 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A
220kV | 退运220kV北汉乙线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240400040 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A
220kV | 退运220kV北汉甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240400039 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A
220kV | 退运220kV北汉乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240400038 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A
220kV | 退运220kV北汉甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240400037 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A
500kV | 500kV罗北乙线 | N0094-N0095 | SSKQ0301240400036 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 甘雄强 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV罗北甲线 | N0098-N0099 | SSKQ0301240400034 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV石塘乙线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240400030 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 刘源 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV田空丙线 | N0048-N0049 | SSKQ0301240204655 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 | [10 empty] | 2024-06-14 12:10 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV田空乙线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240204654 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-14 12:10 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV田空甲线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240204653 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV田空乙线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240204652 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-14 12:10 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV田空甲线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240204651 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV田空丙线 | N0025-N0026 | SSKQ0301240204650 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 | [10 empty] | 2024-06-14 12:10 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV田空丙线 | N0029-N0030 | SSKQ0301240204649 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 | [10 empty] | 2024-06-14 12:10 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV田空丙线 | N0086-N0087 | SSKQ0301240204648 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV田空丙线 | N0094-N0095 | SSKQ0301240204647 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV田空乙线 | N0042-N0043 | SSKQ0301240204646 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-14 12:10 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV田空甲线 | N0042-N0043 | SSKQ0301240204645 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV田空乙线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240204644 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-14 12:10 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV田空甲线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240204643 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV空机线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240204519 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 江展滔 | 江展滔 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV空汉甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240204522 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV空金甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240204524 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 聂程 | 聂程 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花空甲线 | N0111-N0112 | SSKQ0301240204528 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV空金乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240204525 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 聂程 | 聂程 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花空乙线 | N0111-N0112 | SSKQ0301240204529 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV空九乙线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240204521 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV空金乙线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240204527 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 聂程 | 聂程 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花空甲线 | N0080-N0081 | SSKQ0301240204509 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花空乙线 | N0080-N0081 | SSKQ0301240204510 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0078-N0079 | SSKQ0301240204511 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0078-N0079 | SSKQ0301240204512 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV空九甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240204520 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV空汉乙线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240204523 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0120-N0121 | SSKQ0301240204530 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV空金甲线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240204526 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 聂程 | 聂程 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0120-N0121 | SSKQ0301240204531 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0123-N0124 | SSKQ0301240204532 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV空九乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240204535 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0123-N0124 | SSKQ0301240204533 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV空九甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240204534 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV田空甲线七星甲支线 | N0000-N0001 | SSKQ0301240204538 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV田空乙线七星乙支线 | N0000-N0001 | SSKQ0301240204539 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0147-N0148 | SSKQ0301240204543 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0147-N0148 | SSKQ0301240204544 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV空芙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240204540 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0137-N0138 | SSKQ0301240204545 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV空梯线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240204541 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0137-N0138 | SSKQ0301240204546 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV空芙线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240204547 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花空甲线 | N0104-N0105 | SSKQ0301240204553 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV空梯线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240204548 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花空乙线 | N0104-N0105 | SSKQ0301240204554 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV空九甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240204551 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV空九乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240204552 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0103-N0104 | SSKQ0301240204555 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV田芙线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240204569 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王成 | 王成 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0103-N0104 | SSKQ0301240204556 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV田芙线 | N0025-N0026 | SSKQ0301240204570 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王成 | 王成 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0111-N0112 | SSKQ0301240204557 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV田芙线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240204571 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王成 | 王成 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0111-N0112 | SSKQ0301240204558 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV空芙线 | N0051-N0052 | SSKQ0301240204581 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 | [10 empty] | 2024-06-14 12:10 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0113-N0114 | SSKQ0301240204559 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0113-N0114 | SSKQ0301240204560 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0126-N0127 | SSKQ0301240204563 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0126-N0127 | SSKQ0301240204564 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV空汉甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240204565 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV空汉乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240204566 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV空汉甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240204567 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV空汉乙线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240204568 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV空汉甲线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240204575 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV空汉乙线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240204576 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240204583 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240204584 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花空甲线 | N0067-N0068 | SSKQ0301240204585 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花空乙线 | N0067-N0068 | SSKQ0301240204586 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240204517 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240204518 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花空乙线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240204516 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花空甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240204515 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0120-N0121 | SSKQ0301240204561 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0120-N0121 | SSKQ0301240204562 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV空汉甲线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240204577 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-18 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV空汉乙线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240204578 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV文林线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240203972 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-18 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV益田甲线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240203971 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-18 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV田军线 | N0055-N0056 | SSKQ0301240203970 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-18 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV林军芙线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240203945 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV林军芙线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240203944 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV林军芙线 | N0029-N0030 | SSKQ0301240203943 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV蓝北线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240203891 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 覃德文 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV岭郭甲线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240203897 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV岭郭甲线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240203899 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV岭郭甲线 | N0044-N0045 | SSKQ0301240203901 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV岭郭甲线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240203903 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV岭郭甲线 | N0050-N0051 | SSKQ0301240203905 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV岭郭乙线 | N0050-N0051 | SSKQ0301240203906 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV岭郭乙线 | N0083-N0084 | SSKQ0301240203908 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV岭郭乙线 | N0044-N0045 | SSKQ0301240203902 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV岭郭乙线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240203898 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV岭郭乙线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240203904 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV岭郭乙线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240203900 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV岭郭甲线 | N0083-N0084 | SSKQ0301240203907 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV蓝北线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240203892 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 覃德文 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV炭松乙线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240203911 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV炭松乙线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240203913 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭石线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240203890 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV炭蓝线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240203909 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV炭车甲线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240203914 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV林军芙线 | N0059-N0060 | SSKQ0301240203915 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV林军芙线 | N0054-N0055 | SSKQ0301240203881 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 曾睿铨 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭石线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240203853 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV炭车乙线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240203880 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV林蓝线白坭甲支线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240203856 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV林蓝线白坭甲支线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240203857 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV林军芙线 | N0033-N0034 | SSKQ0301240203852 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV镜合龙凤文线 | N0013-1-N0014-1 | SSKQ0301240203851 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 周永发 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV镜龙畔线 | N0012-1-N0013-1 | SSKQ0301240203850 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 李刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV车新镜线 | N0042-N0043 | SSKQ0301240203797 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 张礼树 | [10 empty] | 2024-06-11 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV车平文线 | N0042-N0043 | SSKQ0301240203796 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 张礼树 | 周永发 | [10 empty] | 2024-06-11 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV韶林线（退运） | N0380-N0381 | SSKQ0301240203748 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 窄毅栋 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV林军线杨屋乙支线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240203734 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 曾睿铨 | [10 empty] | 2024-06-18 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花文乙线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240203745 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花文甲线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240203740 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV林田线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240203738 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-18 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV镜田甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240203751 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV镜田乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240203752 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花文乙线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240203747 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花文甲线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240203746 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV林军芙线振兴甲支线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240203749 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 曾睿铨 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北镜甲线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240203729 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北镜甲线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240203731 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北镜乙线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240203732 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北镜乙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240203733 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV韶林线（退运） | N0400-N0401 | SSKQ0301240203735 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 窄毅栋 | [10 empty] | 2024-06-18 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花炭甲线 | N0084-N0085 | SSKQ0301240203629 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北花甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240203611 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北花甲线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240203612 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北花甲线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240203613 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北花甲线 | N0067-N0068 | SSKQ0301240203614 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北花乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240203616 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北花乙线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240203617 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北花乙线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240203618 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花林甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240203621 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 曾祥锋 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花林甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240203622 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 曾祥锋 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花林乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240203623 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 曾祥锋 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花林乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240203624 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 曾祥锋 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北花甲线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240203615 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北花乙线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240203620 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北花乙线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240203619 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花炭甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240203625 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花炭甲线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240203627 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花炭甲线 | N0082-N0083 | SSKQ0301240203628 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花炭乙线 | N0084-N0085 | SSKQ0301240203637 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花炭乙线 | N0095-N0096 | SSKQ0301240203638 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花炭甲线 | N0095-N0096 | SSKQ0301240203630 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花炭乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240203634 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花炭乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240203633 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花炭甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240203626 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花炭乙线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240203635 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-07 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花炭乙线 | N0082-N0083 | SSKQ0301240203636 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV茶纲线 | N0033-N0034 | SSKQ0301240203429 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV嘉凯乙线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240203425 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 张伟刚 | 陈其来 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV嘉凯甲线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240203420 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈其来 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北增乙线 | N0071-N0072 | SSKQ0301240203409 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北增甲线 | N0074-N0075 | SSKQ0301240203408 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 吴达 | 容志松 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北增甲线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240203406 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北增乙线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240203407 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北界甲线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240203390 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A
220kV | 220kV北界乙线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240203391 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV旋石线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240203387 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-06 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV井马岭线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240203385 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-06 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV嘉石线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240203383 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 王运辉 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV嘉马岭线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240203366 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV汉人乙线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240203365 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV汉人甲线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240203364 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [25 empty] | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240203352 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | [10 empty] | 2024-06-03 14:33 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240203302 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV汉云乙线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240202963 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | [10 empty] | 2024-06-05 12:02 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV汉云甲线 | N0040-N0041 | SSKQ0301240202962 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | [10 empty] | 2024-06-05 12:02 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV汉云甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202961 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV嘉集线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202960 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 徐龙 | [10 empty] | 2024-06-14 10:47 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线 | N0070-N0071 | SSKQ0301240202959 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | [10 empty] | 2024-06-03 14:33 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV茶纲线 | N0054-N0055 | SSKQ0301240202958 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV嘉凯乙线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240202957 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 张伟刚 | 陈其来 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV嘉凯乙线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240202956 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 张伟刚 | 陈其来 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV嘉凯乙线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240202955 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 张伟刚 | 陈其来 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV嘉凯甲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240202954 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 卢启和 | 陈其来 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV嘉凯甲线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240202953 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 卢启和 | 陈其来 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV嘉凯甲线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240202952 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 卢启和 | 陈其来 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV嘉马岭线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240202951 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV嘉马岭线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240202950 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV嘉马岭线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202949 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线 | N0085-N0086 | SSKQ0301240202948 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV茶纲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240202947 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线 | N0073- N0074 | SSKQ0301240202946 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北增甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240202937 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV浔罗乙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202924 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV浔罗甲线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202923 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV石塘甲线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240202921 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 卢秋庆 | 卢秋庆 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV罗石线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202917 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV罗石线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202920 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV罗石线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202919 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV罗石线同德甲支线 | N0000-N0001 | SSKQ0301240202918 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV罗槎线同德乙支线 | N0000-N0001 | SSKQ0301240202916 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV罗槎线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202915 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV罗槎线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202914 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV罗槎线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202913 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV罗北乙线 | N0083-N0084 | SSKQ0301240202912 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV罗北甲线 | N0088-N0089 | SSKQ0301240202909 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV罗北甲线 | N0075 | SSKQ0301240202901 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV环涌乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202900 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV环涌甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202899 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭江线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202891 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭江线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240202895 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭江线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240202894 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭江线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240202892 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭江线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240202893 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭嘉线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240202890 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 姚河新 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭嘉线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240202887 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭嘉线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240202886 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭嘉线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240202883 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 姚河新 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭嘉线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240202884 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭北泉线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240202881 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭北泉线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202880 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240202874 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240202877 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202878 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0072()-N0073() | SSKQ0301240202875 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-03 14:33 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0125-N0126 | SSKQ0301240202876 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0125-N0126 | SSKQ0301240202872 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240202868 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240202869 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202871 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0072()-N0073() | SSKQ0301240202870 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 16:15 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202863 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240202862 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202865 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0072()-N0073() | SSKQ0301240202864 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-03 14:33 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0072()-N0073() | SSKQ0301240202861 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 16:15 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240202860 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202859 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202858 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北郭乙线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240202837 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北郭乙线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202836 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北郭乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240202835 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北郭乙线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240202834 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北郭乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202833 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北郭乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202832 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 220kV北郭乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240202831 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北郭乙线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240202830 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV汉人乙线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240202829 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV汉人甲线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240202828 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV汉云甲线九佛乙支线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202827 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | [10 empty] | 2024-06-07 10:28 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV汉太线九佛甲支线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202826 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | [10 empty] | 2024-06-07 10:28 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北郭甲线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240202823 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV汉雀乙线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240202821 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV汉雀甲线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240202819 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 220kV北郭甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240202820 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北郭甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202813 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北郭甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202807 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV汉雀乙线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240202805 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 | [10 empty] | 2024-06-07 10:28 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV汉雀甲线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240202804 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 | [25 empty] | #N/A
220kV | 220kV北郭甲线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240202803 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北郭甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240202802 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北增乙线 | N0061-N0062 | SSKQ0301240202801 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北增甲线 | N0064-N0065 | SSKQ0301240202800 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV汉太线 | N0058-N0059 | SSKQ0301240202799 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北郭甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202798 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北郭甲线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240202797 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV茶汉乙线 | N0049-N0050 | SSKQ0301240202746 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV茶汉甲线 | N0049-N0050 | SSKQ0301240202744 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-05 12:02 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北增甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202742 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北增乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202741 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北界甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202739 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A
220kV | 220kV北界乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202740 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV嘉人线 | N0029-N0030 | SSKQ0301240202735 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-03 14:33 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV茶汉甲线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240202743 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-05 12:02 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV茶汉乙线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240202745 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV界汉甲线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240202614 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV界汉乙线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240202615 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV茶汉甲线 | N0061-N0062 | SSKQ0301240202612 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV茶汉乙线 | N0061-N0062 | SSKQ0301240202613 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北增乙线 | N0066-N0067 | SSKQ0301240202611 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北增甲线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240202608 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北增乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240202609 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北增甲线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240202607 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | [10 empty] | 2024-06-11 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北增乙线 | N0037-N0038 | SSKQ0301240202610 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | [10 empty] | 2024-06-11 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV嘉石线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240202497 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV嘉石线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202498 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV嘉石线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240202496 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV嘉均乙线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202495 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 刘子瑜 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV嘉龙线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202456 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV汉人乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202448 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV嘉观临线龙归乙支线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202444 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202451 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240202452 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV汉人甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202447 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线元洲乙支线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202446 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV嘉人线元洲甲支线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202445 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV嘉均甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202455 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 刘子瑜 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV汉人甲线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240202449 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV汉人乙线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240202450 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV嘉人线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240202442 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV嘉人线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240202443 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV汉太线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240202348 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV汉云乙线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240202345 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV茶汉乙线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240202344 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV茶汉甲线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240202343 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北嘉乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202336 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-03 14:33 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北嘉乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202332 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-03 14:33 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北嘉乙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202334 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-03 14:33 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北嘉乙线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240202335 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-03 14:33 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北嘉乙线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240202337 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北嘉甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202238 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [25 empty] | #N/A
220kV | 220kV北嘉甲线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202235 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [25 empty] | #N/A
220kV | 220kV北嘉甲线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202236 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [25 empty] | #N/A
220kV | 220kV北嘉甲线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240202237 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [25 empty] | #N/A
220kV | 220kV北界乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202234 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北界甲线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202229 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A
220kV | 220kV北界乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202232 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北界甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202230 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A
220kV | 220kV北界甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202231 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A
220kV | 220kV北界乙线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202233 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北嘉甲线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240202239 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0187+1,N0188 | SSKQ0301240202212 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-05 12:26 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV森吕线 | N0053-N0054 | SSKQ0301240202187 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV流吕线 | N0038-N0039 | SSKQ0301240202178 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV森吕线 | N0058-N0059 | SSKQ0301240202189 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV森吕线 | N0055-N0056 | SSKQ0301240202188 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0050-N0051 | SSKQ0301240202171 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0055-N0056 | SSKQ0301240202172 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV流吕线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240202177 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0082-N0083 | SSKQ0301240202174 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0057-N0058 | SSKQ0301240202173 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV流吕线 | N0033-N0034 | SSKQ0301240202176 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV流森线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240202180 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV森养乙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202201 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV从明森线 | N0107-N0108 | SSKQ0301240202206 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV从明森线 | N0114-N0115 | SSKQ0301240202207 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV森养甲线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202196 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 戚俊杰 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV森养甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240202197 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 戚俊杰 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV森养乙线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202202 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV街灌线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240202179 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 吴洪昌 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV森养乙线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240202203 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV森温线 | N0051-N0052 | SSKQ0301240202193 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 吴日冲 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV森温线宝珠乙支线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240202208 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV森养甲线云星甲支线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240202199 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 戚俊杰 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV森养甲线云星甲支线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240202200 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 戚俊杰 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV森养甲线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240202198 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 戚俊杰 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0041-N0042 | SSKQ0301240202170 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240202167 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240202165 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240202163 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240202164 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240202168 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202162 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV森良乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202195 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV森良甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202183 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0040-N0041 | SSKQ0301240202169 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV流森线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202181 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV流森线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240202182 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV森良甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202184 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240202166 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV流吕线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240202175 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV从明森线 | N0092-N0093 | SSKQ0301240202205 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV从明森线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202204 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | [10 empty] | 2024-06-28 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV森温线宝珠乙支线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240202209 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV森桃线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202190 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 吴日冲 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV森温线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202191 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 吴日冲 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV森温线 | N0041-N0042 | SSKQ0301240202192 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 吴日冲 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV森吕线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202185 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV森吕线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202186 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0192-N0193 | SSKQ0301240202135 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0124-N0125 | SSKQ0301240202131 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0098-N0099 | SSKQ0301240202127 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0111-N0112 | SSKQ0301240202128 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0120-N0121 | SSKQ0301240202130 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0114-N0115 | SSKQ0301240202129 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0136-N0137 | SSKQ0301240202132 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0188-N0189 | SSKQ0301240202134 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-28 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0198-N0199 | SSKQ0301240202136 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0214-N0215 | SSKQ0301240202137 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-28 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0223-N0224 | SSKQ0301240202139 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0214-N0215 | SSKQ0301240202138 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-28 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0159-N0160 | SSKQ0301240202133 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV温城线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240200927 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV温城线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240200926 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV温城线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240200928 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV绿从甲线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240200858 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV绿从甲线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240200859 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV绿从甲线 | N0038-N0039 | SSKQ0301240200860 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV绿从甲线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240200861 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV绿从乙线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240200865 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV绿从乙线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240200866 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV绿从乙线 | N0038-N0039 | SSKQ0301240200867 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV绿从乙线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240200868 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV绿从甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240200857 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV绿从甲线 | N0053-N0054 | SSKQ0301240200863 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-12 11:39 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV绿从乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240200864 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV绿从乙线 | N0053-N0054 | SSKQ0301240200870 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-12 11:39 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV森从甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240200871 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV森从甲线 | N0070-N0071 | SSKQ0301240200873 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV森从甲线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240200872 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV森从乙线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240200879 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV汤森甲线 | N0102-N0103 | SSKQ0301240200882 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV汤森乙线 | N0108-N0109 | SSKQ0301240200885 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV汤森甲线 | N0110-N0111 | SSKQ0301240200883 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV从从甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200886 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV从从甲线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240200887 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-24 11:35 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV从从乙线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240200890 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-24 11:35 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV从岗线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240200893 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV从岗线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240200894 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV从明甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200896 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 吴清泉 | 吴清泉 | [10 empty] | 2024-06-14 15:30 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV从兔线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240200897 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-24 11:35 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV从兔线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240200898 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-24 11:35 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV从佛线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240200892 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV绿从甲线 | N0051-N0052 | SSKQ0301240200862 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-12 11:39 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV绿从乙线 | N0051-N0052 | SSKQ0301240200869 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-12 11:39 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV森从乙线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240200878 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV森从乙线 | N0087-N0088 | SSKQ0301240200880 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | [10 empty] | 2024-06-20 16:40 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV绿兔甲线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240200902 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV兔万线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200925 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV绿兔乙线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240200905 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV明聚线 | N0033-N0034 | SSKQ0301240200908 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 吴清泉 | 吴清泉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV绿岗甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200918 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV绿水甲线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240200920 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV绿岗乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200919 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV绿水乙线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240200921 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV绿太甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200922 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV绿太乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200923 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV聚兔线 | N0029-N0030 | SSKQ0301240200924 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 吴清泉 | 吴清泉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV从云线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240200916 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV从云线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240200917 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV从街甲线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240200912 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV从街乙线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240200914 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV从街甲线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240200913 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV汤森甲线 | N0039 | SSKQ0301240200881 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV从从乙线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200889 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV从兔线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240200899 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV森从甲线 | N0083-N0084 | SSKQ0301240200874 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV从岗线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240200895 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV绿兔甲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240200903 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV绿兔乙线 | N0050-N0051 | SSKQ0301240200907 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV绿兔乙线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240200906 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV从街乙线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240200915 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV绿兔甲线 | N0050-N0051 | SSKQ0301240200904 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV森从甲线 | N0098-N0099 | SSKQ0301240200875 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV森从甲线 | N0129-N0130 | SSKQ0301240200876 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | [10 empty] | 2024-06-20 16:40 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV森从甲线 | N0130-N0131 | SSKQ0301240200877 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | [10 empty] | 2024-06-20 16:40 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV从从乙线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240200891 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-24 11:35 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV从从甲线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240200888 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-24 11:35 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 110kV从温线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240200822 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 110kV从温线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240200821 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV汤森乙线 | N00100-N00101 | SSKQ0301240200816 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV森良乙线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200177 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 钟镇光 | 钟镇光 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北茶甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240700015 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北茶乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240700016 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 退运220kV北汉乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240500409 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A
110kV | 110kV炭松乙线 | N0040-N0041 | SSKQ0301240500408 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 退运220kV北汉甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240500407 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A
110kV | 110kV炭松甲线 | N0044-N0045 | SSKQ0301240500067 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV炭松甲线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240500017 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV炭九乙线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240300933 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 高志辉 | 黎健民 | [10 empty] | 2024-06-11 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV空汉乙线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240204606 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV空汉甲线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240204605 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0148-N0149 | SSKQ0301240204604 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0148-N0149 | SSKQ0301240204603 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV炭九甲线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240203976 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 高志辉 | 黎健民 | [10 empty] | 2024-06-11 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV岭郭甲线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240203958 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV岭郭甲线 | N0074-N0075 | SSKQ0301240203959 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV岭郭乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240203960 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV岭郭乙线 | N0074-N0075 | SSKQ0301240203961 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV炭松乙线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240203965 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV炭松乙线 | N0040-N0041 | SSKQ0301240203966 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV炭松乙线 | N0044-N0045 | SSKQ0301240203967 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV炭车甲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240203968 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV炭车乙线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240203969 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV炭白线 | N0044-N0045 | SSKQ0301240203699 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭车乙线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240203698 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭车甲线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240203697 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北花甲线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240203641 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北花乙线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240203642 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花炭甲线 | N0051-N0052 | SSKQ0301240203643 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花炭乙线 | N0051-N0052 | SSKQ0301240203644 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV炭郭甲线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240203645 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV炭郭乙线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240203646 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭车乙线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240203648 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV林蓝线 | N0064-N0065 | SSKQ0301240203651 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 覃德文 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭石线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240203649 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV蓝北线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240203650 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 覃德文 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0060-N0061 | SSKQ0301240202867 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV泮尾线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202857 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV涌峰甲线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202856 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV涌峰乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202855 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV涌峰乙线山村甲支线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202854 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV泮罗线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240202853 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV泮罗线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202852 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花泮线 | N0042-N0043 | SSKQ0301240202822 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花泮线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240202818 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花泮线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240202547 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花罗甲线 | N0033-N0034 | SSKQ0301240202537 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花罗甲线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240202535 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花罗甲线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240202525 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭嘉线 | N0051-N0052 | SSKQ0301240202479 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 姚河新 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV石塘乙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202439 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 刘源 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV石塘甲线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202333 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 卢秋庆 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV嘉江线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202214 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0093-N0094 | SSKQ0301240202108 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV罗北甲线 | N0075 | SSKQ0301240202078 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV罗北乙线 | N0072 | SSKQ0301240202083 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0054-N0055 | SSKQ0301240202098 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0059-N0060 | SSKQ0301240202093 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0059-N0060 | SSKQ0301240202102 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0058-N0059 | SSKQ0301240202118 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV浔罗乙线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240202111 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV浔罗甲线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240202109 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV浔罗乙线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240202112 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV浔罗甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240202110 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0060-N0061 | SSKQ0301240202105 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0059-N0060 | SSKQ0301240202119 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0059-N0060 | SSKQ0301240202115 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0061-N0062 | SSKQ0301240202096 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0061-N0062 | SSKQ0301240202107 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0060-N0061 | SSKQ0301240202116 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0093-N0094 | SSKQ0301240202097 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV石沥甲线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240202121 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV石沥乙线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240202122 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0058-N0059 | SSKQ0301240202114 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0054-N0055 | SSKQ0301240202086 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0053-N0054 | SSKQ0301240202117 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0060-N0061 | SSKQ0301240202094 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0053-N0054 | SSKQ0301240202113 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线元洲乙支线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200824 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV嘉人线元洲甲支线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200823 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北增乙线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240200820 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北增甲线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240200819 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北嘉乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240200818 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北嘉甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240200817 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北界乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200815 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北界甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200814 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北茶甲线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240700003 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北茶乙线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240700004 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北茶甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240700002 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A
220kV | 220kV北茶甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240700001 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A
110kV | 110kV文林线备用线路 | N0044-N0045 | SSKQ0301240500057 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV文林线备用线路 | N0044-N0045 | SSKQ0301240500058 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV林田线备用线路 | N0003-N0004 | SSKQ0301240500056 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV韶林线（退运）备用线路 | N0409-N0410 | SSKQ0301240500054 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟誌 | 窄毅栋 | [25 empty] | #N/A
110kV | 炭芙线（退运） | N0100-N0101 | SSKQ0301240500053 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 黎健民 | 杨和清 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 炭芙线（退运）备用线路 | N0100-N0101 | SSKQ0301240500052 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 黎健民 | 杨和清 | [25 empty] | #N/A
110kV | 炭芙线（退运）备用线路 | N0100-N0101 | SSKQ0301240500051 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 黎健民 | 杨和清 | [25 empty] | #N/A
110kV | 炭芙线（退运） | N0100-N0101 | SSKQ0301240500050 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 黎健民 | 杨和清 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 炭芙线（退运）备用线路 | N0099-N0100 | SSKQ0301240500049 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 黎健民 | 杨和清 | [25 empty] | #N/A
110kV | 炭芙线（退运） | N0099-N0100 | SSKQ0301240500048 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 黎健民 | 杨和清 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 110kV嘉马岭线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240400048 | 白云数字输电运维中心 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-11 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 退运220kV北麒甲线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240400035 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A
220kV | 退运220kV北麒乙线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240400033 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A
220kV | 退运220kV北汉乙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240400032 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A
220kV | 退运220kV北汉甲线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240400031 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A
110kV | 退运泮西线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240400026 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 退运泮西线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240400025 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV罗北乙线 | N0088-N0089 | SSKQ0301240400024 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木村乙线 | N0084-N0085 | SSKQ0301240400002 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 张耀光 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV罗北甲线 | N0093-N0094 | SSKQ0301240304391 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV罗北乙线 | N0086-N0087 | SSKQ0301240304389 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV罗北甲线 | N0092-N0093 | SSKQ0301240304390 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV罗北甲线 | N0094-N0095 | SSKQ0301240304388 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV罗北乙线 | N0087-N0088 | SSKQ0301240304387 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV茶纲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240304054 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV空汉乙线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240203986 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV空汉甲线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240203985 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-18 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240203984 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240203983 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240203982 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240203981 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花空乙线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240203980 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花空甲线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240203979 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花空乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240203978 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花空甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240203977 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV车平文线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240202902 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 周永发 | [10 empty] | 2024-06-28 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV车平文线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240202903 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 周永发 | [10 empty] | 2024-06-28 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV车平文线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240202904 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 周永发 | [10 empty] | 2024-06-28 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV车新镜线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240202898 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 张礼树 | [10 empty] | 2024-06-28 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV车新镜线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240202897 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 张礼树 | [10 empty] | 2024-06-28 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV车新镜线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240202896 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 张礼树 | [10 empty] | 2024-06-28 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV文林线 | N0044-N0045 | SSKQ0301240202889 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV文林线 | N0044-N0045 | SSKQ0301240202888 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV益田甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202885 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV益田甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202882 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV田军线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240202879 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-28 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV文林线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240202873 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-28 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV益田甲线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240202866 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-28 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花文甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202675 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV林田线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202662 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV林田线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202661 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV林乐公线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240202668 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 窄毅栋 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花文乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202678 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV田杨线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240202660 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 王冠群 | [10 empty] | 2024-06-28 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花文乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202676 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花文甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202677 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV林乐公线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240202667 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 窄毅栋 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV林田线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240202657 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-28 | 红灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北镜甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202650 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北镜乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202651 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV韶林线（退运） | N0407-N0408 | SSKQ0301240202653 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 杨和清 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV韶林线（退运） | N0409-N0410 | SSKQ0301240202654 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 杨和清 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV韶林线（退运） | N0399-N0400 | SSKQ0301240202658 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 杨和清 | [10 empty] | 2024-06-28 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花罗甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202126 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花罗甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202125 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花泮线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202075 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花泮线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202074 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花泮线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240201857 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV花泮线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240201856 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240201748 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240201747 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV涌峰乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240201746 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV涌峰甲线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240201745 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV石塘乙线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240201744 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 刘源 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV石塘乙线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240201743 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 刘源 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV石塘甲线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240201742 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 卢秋庆 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV石塘甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240201741 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 卢秋庆 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV三景桂线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240201735 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV三景桂线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240201722 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV花山彩乙线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240201638 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV花山彩甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240201637 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭北泉线 | N0021- N0022 | SSKQ0301240201636 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭北泉线 | N0020- N0021 | SSKQ0301240201635 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭江线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240201602 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭江线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240201603 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭江线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240201220 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭江线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240201218 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭江线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240201219 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭北泉线 | N0022- N0023 | SSKQ0301240201217 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭北泉线 | N0022- N0023 | SSKQ0301240201216 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭北泉线 | N0021- N0022 | SSKQ0301240201205 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭嘉线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240201204 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭嘉线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240201203 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭嘉线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240201193 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭嘉线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240201181 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV郭嘉线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240201158 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV芳花增甲线冲口甲支线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240201079 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王家裕 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV芳花增乙线冲口乙支线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240201081 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王家裕 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV芳花增甲线冲口甲支线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240201080 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王家裕 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV芳花增乙线冲口乙支线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240201082 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王家裕 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV泮罗线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240201078 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240201065 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240201060 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240201059 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240201064 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV石沥甲线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240201069 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV石沥乙线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240201071 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0054-N0055 | SSKQ0301240201061 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV石沥甲线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240201068 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV石沥乙线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240201070 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0085-N0086 | SSKQ0301240201062 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0085-N0086 | SSKQ0301240201067 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0054-N0055 | SSKQ0301240201066 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240201058 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240201063 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北郭甲线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240201052 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北郭甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240201053 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北郭乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240201056 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北郭乙线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240201057 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北郭乙线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240201055 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北郭甲线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240201054 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240200624 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0055-N0056 | SSKQ0301240200625 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0096-N0097 | SSKQ0301240200627 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0055-N0056 | SSKQ0301240200631 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0096-N0097 | SSKQ0301240200632 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240200628 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240200629 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240200630 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240200622 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240200623 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线 | N0073- N0074 | SSKQ0301240200608 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV茶纲线 | N0061-N0062 | SSKQ0301240200606 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北增甲线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240200576 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北嘉乙线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200587 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-03 14:33 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北界乙线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200581 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北界甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200580 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [25 empty] | #N/A
220kV | 220kV北嘉甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200588 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [25 empty] | #N/A
220kV | 220kV北嘉甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200586 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [25 empty] | #N/A
110kV | 110kV茶汉乙线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240200591 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV茶汉甲线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240200590 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北增乙线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240200577 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV北嘉乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200589 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-03 14:33 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北增甲线 | N0096-N0097 | SSKQ0301240200578 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北增乙线 | N0091-N0092 | SSKQ0301240200579 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV嘉人线元洲甲支线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240200594 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV汉云甲线九佛乙支线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240200601 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | [10 empty] | 2024-06-07 10:28 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV汉太线九佛甲支线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240200600 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | [10 empty] | 2024-06-07 10:28 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV界汉甲线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240200573 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV界汉乙线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240200574 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV汉人乙线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240200598 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240200599 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV汉人甲线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240200597 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV茶汉甲线 | N0065-N0066 | SSKQ0301240200571 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线元洲乙支线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240200593 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV嘉人线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240200596 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV茶汉乙线 | N0065-N0066 | SSKQ0301240200572 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV绿水乙线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240200325 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV绿水甲线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240200308 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV绿太乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200276 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV绿太甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200271 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV汉马线竹料甲支线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240200270 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 赖建东 | 张春勇 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV汉钟线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240200268 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈有英 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV汉钟乙线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240200267 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV旋石线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200231 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-11 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北花甲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240200132 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北花乙线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240200131 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0228-N0229 | SSKQ0301240200130 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王年光 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0186-N0187 | SSKQ0301240200129 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 从化数字输电运维中心 | 王年光 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV绿岗乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200127 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV绿岗甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200125 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV林军芙线 | N0050-N0051 | SSKQ0301240200069 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-28 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
220kV | 220kV木村甲线 | N0084-N0085 | SSKQ0301240200064 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0093-N0094 | SSKQ0301240200056 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北花乙线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240200055 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北花甲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240200054 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0093-N0094 | SSKQ0301240200053 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北花乙线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240200052 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0093-N0094 | SSKQ0301240200051 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北花甲线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240200050 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0093-N0094 | SSKQ0301240200049 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240200046 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北花乙线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240200045 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北花甲线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240200042 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240200040 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 陈志辉 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北花乙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240200039 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240200037 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240200034 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
500kV | 500kV北花甲线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240200033 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A
110kV | 110kV从岗线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240200032 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | [13 empty] | #N/A

## 三跨两临近重点区段
计划编号 | 塔段 | 线路名 | 红外测温最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 状态 | 跨越等级 | 日常巡视最近一次完成时间 | 超期红绿灯

## 2、架空线路接地电阻测试
输电管理二所2024年接地电阻测试计划
[17 empty] | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
序号 | 工作类型 | 计划类型 | 电压等级 | 线路重要度 | 线路名称 | 线路段 | 工作计划 | 杆塔数量（基） | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 线路专责人 | 责任中心 | 计划完成数 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未能按时完成原因） | 计划编号 | 线路名 | 工作内容和地点 | 符合线路段 | 不符合线路段 | 完成情况 | 实际结束时间字符串筛选（仅用于统计） | 到期提醒
1 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 进出段：#01-#03、#33-#35、#116-#118 中间段：#04-#115 | 进出段：#01-#03、#33-#35、#116-#118 中间段：#04-#115 | 118 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 118 | 2024-09-26 09:18:00 2024-09-26 08:51:00 2024-09-23 09:05:00 2024-09-13 09:20:00 2024-09-13 09:05:00 | 2024-09-26 13:02 | [5 empty] | SCWH0301240913004356 SCWH0301240913004357 SCWH0301240913004359 SCWH0301240906008107 SCWH0301240913005076 | 从明森线 | 110kV从明森线杆塔接地电阻测试：110kV从明森线#57-#62杆塔接地电阻测量 110kV从明森线杆塔接地电阻测试：110kV从明森线#87-#91杆塔接地电阻测量 110kV从明森线杆塔接地电阻测试：110kV从明森线#57-#62杆塔接地电阻测量 110kV从明森线杆塔接地电阻测试：110kV从明森线#53-#56杆塔接地电阻测量 110kV从明森线杆塔接地电阻测试：110kV从明森线#87-#91杆塔接地电阻测量 110kV从明森线杆塔接地电阻测试：110kV从明森线#57-#62杆塔接地电阻测量 110kV从明森线杆塔接地电阻测试：110kV从明森线#76-#80杆塔接地电阻测量 110kV从明森线杆塔接地电阻测试：110kV从明森线#53-#56杆塔接地电阻测量 110kV从明森线杆塔接地电阻测试：110kV从明森线#87-#91杆塔接地电阻测量 110kV从明森线杆塔接地电阻测试：110kV从明森线#57-#62杆塔接地电阻测量 110kV从明森线杆塔接地电阻测试：110kV从明森线#81-86杆塔接地电阻测量 110kV从明森线杆塔接地电阻测试：110kV从明森线#76-#80杆塔接地电阻测量 110kV从明森线杆塔接地电阻测试：110kV从明森线#53-#56杆塔接地电阻测量 110kV从明森线杆塔接地电阻测试：110kV从明森线#87-#91杆塔接地电阻测量 110kV从明森线杆塔接地电阻测试：110kV从明森线#57-#62杆塔接地电阻测量 |  | #04-#115 #116-#118 #33-#35 #01-#03 | 部分完成
2 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 进出段：#01-#03、#40-#42 中间段：#04-#39 | 中间段：#04-#39 | 36 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 36 | [11 empty] | #04-#39
3 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 进出段：#01-#03、#33-#35 中间段：#04-#32 | 进出段：#01-#03、#33-#35 | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 6 | 2024-02-28 08:40:00 2024-02-28 08:31:00 | 2024-02-28 15:30 | [5 empty] | SCWH0301240109009436 SCWH0301240109009432 | 街灌线 | 110kV街灌线杆塔接地电阻测试：110kV街灌线：进出段：#01-#03 110kV街灌线杆塔接地电阻测试：110kV街灌线：进出段：#29-#31 110kV街灌线杆塔接地电阻测试：110kV街灌线：进出段：#01-#03 | #01-#03 | #33-#35 | 部分完成
4 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 进出段：#01-#03、#41-#43 中间段：#04-#40 | 中间段：#04-#40 | 37 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 37 | [11 empty] | #04-#40
5 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 桃灌线 | 进出段：#01-#03、#18-#20 中间段：#04-#17 | 进出段：#01-#03、#18-#20 | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 6 | 2024-02-28 08:33:00 | 2024-02-28 12:04 | [5 empty] | SCWH0301240109009441 | 桃灌线 | 110kV桃灌线杆塔接地电阻测试：110kV桃灌线：进出段：#01-#03、#18-#20 | #01-#03 #18-#20 |  | 已完成 | 2月份已完成
6 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线宝珠甲支线 | 全线段：#00-#02 | 全线段：#00-#02 | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3 | [11 empty] | #00-#02
7 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 进出线段：#67-#69 中间段：#00-#66 | 进出线段：#67-#69 中间段：#00-#66 | 70 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 70 | [11 empty] | #00-#66 #67-#69
8 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄能电厂AB联络线 | 进出段：#01-#03、#06-#08 中间段：#04-#05 | 进出段：#01-#03、#06-#08 | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 6 | [11 empty] | #06-#08 #01-#03
9 | 预试 | 考核 | 35kV | 一般 | 良吕线 | 进出段：#01-#03、#81-#83 中间段：#04-#80 | 进出段：#01-#03、#81-#83 | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 6 | 2024-04-30 09:27:00 2024-04-30 09:49:00 | 2024-04-30 12:19 | [5 empty] | SCWH0301240109009467 SCWH0301240109009469 | 良吕线 | 35kV良吕线杆塔接地电阻测试：35kV良吕线：进出段：#01-#03 35kV良吕线杆塔接地电阻测试：35kV良吕线：进出段：#81-#83 35kV良吕线杆塔接地电阻测试：35kV良吕线：进出段：#01-#03 | #01-#03 #81-#83 |  | 已完成 | 4月份已完成
10 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 进出段：#01-#03、#15-#17 中间段：#04-#14 | 进出段：#01-#03、#15-#17 中间段：#04-#17 | 17 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 3 | 2024-09-05 09:07:00 | 2024-09-05 15:18 | [5 empty] | SCWH0301240104006594 | 从城线 | 110kV温城线杆塔接地电阻测试：110kV从温线#01-#03、110kV从云线#01-#03、110kV从城线#01-#03、#15-#17、110kV温城线#37-#39、110kV从街甲线#01-#03、110kV从街乙线#01-#03、220kV森从甲线#132-#134、220kV森从乙线#89-#91 | #01-#03 #15-#17 | #01-#03 | 部分完成
12 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 进出段：#01-#03、#35-#37 中间段：#04-#34 | 进出段：#01-#03、#35-#37 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 3 | 2024-09-29 08:32:00 2024-09-04 09:16:00 | 2024-09-29 11:32 | [5 empty] | SCWH0301240104006554 SCWH0301240104006673 | 从岗线 | 110kV从街乙线;110kV从岗线;110kV从街甲线杆塔接地电阻测试：110kV从岗线：进出段：#01-#03、110kV从街甲线：进出段：#38-#40、110kV从街乙线：进出段：#38-#40 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线杆塔接地电阻测试：110kV从岗线#35-#37、110kV绿兔甲线#04-#06、110kV绿兔乙线#04-#06 110kV从街乙线;110kV从岗线;110kV从街甲线杆塔接地电阻测试：110kV从岗线：进出段：#01-#03、110kV从街甲线：进出段：#38-#40、110kV从街乙线：进出段：#38-#40 | #01-#03 #35-#37 |  | 已完成 | 9月份已完成
14 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 进出段：#01-#03、#38-#40 中间段：#04-#37 | 进出段：#01-#03、#38-#40 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 3 | 2024-09-29 08:32:00 2024-09-05 09:07:00 | 2024-09-29 11:32 | [5 empty] | SCWH0301240104006554 SCWH0301240104006594 | 从街甲线 | 110kV从街乙线;110kV从岗线;110kV从街甲线杆塔接地电阻测试：110kV从岗线：进出段：#01-#03、110kV从街甲线：进出段：#38-#40、110kV从街乙线：进出段：#38-#40 110kV温城线杆塔接地电阻测试：110kV从温线#01-#03、110kV从云线#01-#03、110kV从城线#01-#03、#15-#17、110kV温城线#37-#39、110kV从街甲线#01-#03、110kV从街乙线#01-#03、220kV森从甲线#132-#134、220kV森从乙线#89-#91 110kV从街乙线;110kV从岗线;110kV从街甲线杆塔接地电阻测试：110kV从岗线：进出段：#01-#03、110kV从街甲线：进出段：#38-#40、110kV从街乙线：进出段：#38-#40 | #01-#03 #38-#40 |  | 已完成 | 9月份已完成
15 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 进出段：#01-#03、#38-#40 中间段：#04-#37 | 进出段：#01-#03、#38-#40 | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 3 | 2024-09-29 08:32:00 2024-09-05 09:07:00 | 2024-09-29 11:32 | [5 empty] | SCWH0301240104006554 SCWH0301240104006594 | 从街乙线 | 110kV从街乙线;110kV从岗线;110kV从街甲线杆塔接地电阻测试：110kV从岗线：进出段：#01-#03、110kV从街甲线：进出段：#38-#40、110kV从街乙线：进出段：#38-#40 110kV温城线杆塔接地电阻测试：110kV从温线#01-#03、110kV从云线#01-#03、110kV从城线#01-#03、#15-#17、110kV温城线#37-#39、110kV从街甲线#01-#03、110kV从街乙线#01-#03、220kV森从甲线#132-#134、220kV森从乙线#89-#91 110kV从街乙线;110kV从岗线;110kV从街甲线杆塔接地电阻测试：110kV从岗线：进出段：#01-#03、110kV从街甲线：进出段：#38-#40、110kV从街乙线：进出段：#38-#40 | #01-#03 #38-#40 |  | 已完成 | 9月份已完成
16 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#40 | 中间段：#04-#40 | 37 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 37 | [11 empty] | #04-#40
17 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 进出段：#01-#03、#60-#62 中间段：#04-#59 | 中间段：#04-#59 | 56 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 56 | [11 empty] | #04-#59
18 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 进出段：#01-#03、#40-#42 中间段:#04-#39 | 进出段：#01-#03、#40-#42 | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 3 | 2024-09-26 08:39:00 2024-09-05 09:07:00 | 2024-09-26 12:39 | [5 empty] | SCWH0301240104006933 SCWH0301240104006594 | 从温线 | 110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线杆塔接地电阻测试：110kV从温线：进出段：#40-#42；110kV从云线：进出段：#33-#35；110kV温城线：进出段：#01-#03 110kV温城线杆塔接地电阻测试：110kV从温线#01-#03、110kV从云线#01-#03、110kV从城线#01-#03、#15-#17、110kV温城线#37-#39、110kV从街甲线#01-#03、110kV从街乙线#01-#03、220kV森从甲线#132-#134、220kV森从乙线#89-#91 110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线杆塔接地电阻测试：110kV从温线：进出段：#40-#42；110kV从云线：进出段：#33-#35；110kV温城线：进出段：#01-#03 | #01-#03 #40-#42 |  | 已完成 | 9月份已完成
20 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 进出段：#01-#03、#33-#35 中间段：#04-#32 | 进出段：#01-#03、#33-#35 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 3 | 2024-09-26 08:39:00 2024-09-05 09:07:00 | 2024-09-26 12:39 | [5 empty] | SCWH0301240104006933 SCWH0301240104006594 | 从云线 | 110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线杆塔接地电阻测试：110kV从温线：进出段：#40-#42；110kV从云线：进出段：#33-#35；110kV温城线：进出段：#01-#03 110kV温城线杆塔接地电阻测试：110kV从温线#01-#03、110kV从云线#01-#03、110kV从城线#01-#03、#15-#17、110kV温城线#37-#39、110kV从街甲线#01-#03、110kV从街乙线#01-#03、220kV森从甲线#132-#134、220kV森从乙线#89-#91 110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线杆塔接地电阻测试：110kV从温线：进出段：#40-#42；110kV从云线：进出段：#33-#35；110kV温城线：进出段：#01-#03 | #01-#03 #33-#35 |  | 已完成 | 9月份已完成
22 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线龙星甲支线 | 进出段：#17-#19 中间段：#00-#16 | 进出段：#17-#19 | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 3 | 2024-09-24 09:07:00 | 2024-09-24 12:46 | [5 empty] | SCWH0301240104006128 | 聚兔线龙星甲支线 | 110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线杆塔接地电阻测试：110kV明聚线龙星乙支线、110kV聚兔线龙星甲支线：进出段：#17-#19 | #17-#19 |  | 已完成 | 9月份已完成
23 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 进出段：#01-#03、#54-#56 中间段：#04-#53 | 中间段：#04-#53 | 50 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 50 | 2024-06-16 08:36:00 2024-09-20 09:38:00 2024-09-19 09:38:00 2024-09-04 09:16:00 | 2024-06-16 16:40 | [5 empty] | SCWH0301240616000481 SCWH0301240830010632 SCWH0301240830010617 SCWH0301240104006673 | 绿兔甲线 | 110kV绿兔甲线杆塔接地电阻测试：110kV绿兔甲线#16-#22故障杆塔接地电阻测量 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线杆塔接地电阻测试：110kV绿兔甲线#25-#36、110kV绿兔乙线#25-#36杆塔接地电阻测量 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线杆塔接地电阻测试：110kV绿兔甲线#25-#30、110kV绿兔乙线#25-#30塔段接地电阻测量 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线杆塔接地电阻测试：110kV绿兔甲线#25-#36、110kV绿兔乙线#25-#36杆塔接地电阻测量 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线杆塔接地电阻测试：110kV从岗线#35-#37、110kV绿兔甲线#04-#06、110kV绿兔乙线#04-#06 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线杆塔接地电阻测试：110kV绿兔甲线#25-#30、110kV绿兔乙线#25-#30塔段接地电阻测量 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线杆塔接地电阻测试：110kV绿兔甲线#25-#36、110kV绿兔乙线#25-#36杆塔接地电阻测量 |  | #04-#53 | 部分完成
24 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 进出段：#01-#03、#54-#56 中间段：#04-#53 | 中间段：#04-#53 | 50 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 50 | 2024-09-20 09:38:00 2024-09-19 09:38:00 2024-09-04 09:16:00 | 2024-09-20 15:38 | [5 empty] | SCWH0301240830010632 SCWH0301240830010617 SCWH0301240104006673 | 绿兔乙线 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线杆塔接地电阻测试：110kV绿兔甲线#25-#36、110kV绿兔乙线#25-#36杆塔接地电阻测量 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线杆塔接地电阻测试：110kV绿兔甲线#25-#30、110kV绿兔乙线#25-#30塔段接地电阻测量 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线杆塔接地电阻测试：110kV绿兔甲线#25-#36、110kV绿兔乙线#25-#36杆塔接地电阻测量 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线杆塔接地电阻测试：110kV从岗线#35-#37、110kV绿兔甲线#04-#06、110kV绿兔乙线#04-#06 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线杆塔接地电阻测试：110kV绿兔甲线#25-#30、110kV绿兔乙线#25-#30塔段接地电阻测量 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线杆塔接地电阻测试：110kV绿兔甲线#25-#36、110kV绿兔乙线#25-#36杆塔接地电阻测量 |  | #04-#53 | 部分完成
25 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线龙星乙支线 | 进出段：#17-#19 中间段：#00-#16 | 进出段：#17-#19 | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 3 | 2024-09-24 09:07:00 | 2024-09-24 12:46 | [5 empty] | SCWH0301240104006128 | 明聚线龙星乙支线 | 110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线杆塔接地电阻测试：110kV明聚线龙星乙支线、110kV聚兔线龙星甲支线：进出段：#17-#19 | #17-#19 |  | 已完成 | 9月份已完成
26 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 进出段：#1-#03、#16-#18 中间段：#04-#15 | 中间段：#04-#15 | 11 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 11 | 2024-09-30 08:55:00 | 2024-09-30 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240104006604 | 兔万线 | 110kV兔万线杆塔接地电阻测试：110kV兔万线：中间段：#04-#14 |  | #04-#15 | 部分完成
27 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 进出段：#01-#03、#37-#39 中间段：#04-#36 | 进出段：#01-#03、#37-#39 | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 3 | 2024-09-26 08:39:00 2024-09-05 09:07:00 | 2024-09-26 12:39 | [5 empty] | SCWH0301240104006933 SCWH0301240104006594 | 温城线 | 110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线杆塔接地电阻测试：110kV从温线：进出段：#40-#42；110kV从云线：进出段：#33-#35；110kV温城线：进出段：#01-#03 110kV温城线杆塔接地电阻测试：110kV从温线#01-#03、110kV从云线#01-#03、110kV从城线#01-#03、#15-#17、110kV温城线#37-#39、110kV从街甲线#01-#03、110kV从街乙线#01-#03、220kV森从甲线#132-#134、220kV森从乙线#89-#91 110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线杆塔接地电阻测试：110kV从温线：进出段：#40-#42；110kV从云线：进出段：#33-#35；110kV温城线：进出段：#01-#03 | #01-#03 #37-#39 |  | 已完成 | 9月份已完成
29 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 进出段：#01-#03、#132-#134 中间段：#04-#131 | 进出段：#01-#03、#132-#134 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 3 | 2024-09-25 11:01:24 2024-09-05 09:07:00 | 2024-09-25 12:53 | [5 empty] | SCWH0301240104006996 SCWH0301240104006594 | 森从甲线 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线杆塔接地电阻测试：220kV森从甲线：进出段：#01-#03；220kV森从乙线：进出段：#01-#03；220kV汤森甲线：进出段：#112-#114；220kV汤森乙线：进出段：#110-#112 110kV温城线杆塔接地电阻测试：110kV从温线#01-#03、110kV从云线#01-#03、110kV从城线#01-#03、#15-#17、110kV温城线#37-#39、110kV从街甲线#01-#03、110kV从街乙线#01-#03、220kV森从甲线#132-#134、220kV森从乙线#89-#91 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线杆塔接地电阻测试：220kV森从甲线：进出段：#01-#03；220kV森从乙线：进出段：#01-#03；220kV汤森甲线：进出段：#112-#114；220kV汤森乙线：进出段：#110-#112 | #01-#03 #132-#134 |  | 已完成 | 9月份已完成
31 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 进出段：#01-#03、#89-#91 中间段：#04-#88 | 进出段：#01-#03、#89-#91 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 3 | 2024-04-05 09:57:00 2024-09-25 11:01:24 2024-09-05 09:07:00 | 2024-04-05 18:12 | [5 empty] | SCWH0301240405000405 SCWH0301240104006996 SCWH0301240104006594 | 森从乙线 | 220kV森从乙线杆塔接地电阻测试：220kV森从乙线#24-#30故障杆塔接地电阻测量 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线杆塔接地电阻测试：220kV森从甲线：进出段：#01-#03；220kV森从乙线：进出段：#01-#03；220kV汤森甲线：进出段：#112-#114；220kV汤森乙线：进出段：#110-#112 110kV温城线杆塔接地电阻测试：110kV从温线#01-#03、110kV从云线#01-#03、110kV从城线#01-#03、#15-#17、110kV温城线#37-#39、110kV从街甲线#01-#03、110kV从街乙线#01-#03、220kV森从甲线#132-#134、220kV森从乙线#89-#91 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线杆塔接地电阻测试：220kV森从甲线：进出段：#01-#03；220kV森从乙线：进出段：#01-#03；220kV汤森甲线：进出段：#112-#114；220kV汤森乙线：进出段：#110-#112 | #01-#03 #89-#91 |  | 已完成 | 4月份已完成
33 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 进出段：#112-#114 中间段：#39-#111 | 进出段：#112-#114 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 3 | 2024-09-25 11:01:24 | 2024-09-25 12:53 | [5 empty] | SCWH0301240104006996 | 汤森甲线 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线杆塔接地电阻测试：220kV森从甲线：进出段：#01-#03；220kV森从乙线：进出段：#01-#03；220kV汤森甲线：进出段：#112-#114；220kV汤森乙线：进出段：#110-#112 | #112-#114 |  | 已完成 | 9月份已完成
34 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 进出段：#110-#112 中间段：#56-#109 | 进出段：#110-#112 | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 3 | 2024-09-25 11:01:24 | 2024-09-25 12:53 | [5 empty] | SCWH0301240104006996 | 汤森乙线 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线杆塔接地电阻测试：220kV森从甲线：进出段：#01-#03；220kV森从乙线：进出段：#01-#03；220kV汤森甲线：进出段：#112-#114；220kV汤森乙线：进出段：#110-#112 | #110-#112 |  | 已完成 | 9月份已完成
35 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 出线段：#01-#03、#28-#30 中间段：#04-#27 | 进出线段：#01-#03、#28-#30 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | #28-#30 #01-#03
36 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 出线段：#01-#03、#28-#30 中间段：#04-#27 | 进出线段：#01-#03、#28-#30 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | #28-#30 #01-#03
37 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 车林甲线 | 出线段：#01-#03、#16-#18 中间段：#04-#15 | 进出线段：#01-#03、#16-#18 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | #16-#18 #01-#03
38 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 车林乙线 | 出线段：#01-#03、#16-#18 中间段：#04-#15 | 进出线段：#01-#03、#16-#18 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | #16-#18 #01-#03
39 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 公车线 | 出线段：#01-#03、#06-#08 中间段：#04-#05 | 进出线段：#01-#03、#06-#08 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | #06-#08 #01-#03
40 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 出线段：#01-#03、#72-#74 中间段：#04-#71 | 进出线段：#01-#03、#72-#74 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2024-04-23 08:30:00 | 2024-04-23 11:22 | [5 empty] | SCWH0301240421000471 | 花文甲线 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线杆塔接地电阻测试：220kV花文甲乙线雷击跳闸后接地电阻测量 |  | #72-#74 #01-#03 | 部分完成
41 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 出线段：#01-#03、#72-#74 中间段：#04-#71 | 进出线段：#01-#03、#72-#74 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2024-04-23 08:30:00 | 2024-04-23 11:22 | [5 empty] | SCWH0301240421000471 | 花文乙线 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线杆塔接地电阻测试：220kV花文甲乙线雷击跳闸后接地电阻测量 |  | #72-#74 #01-#03 | 部分完成
42 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 出线段：#01-#03、#13-#15 中间段：#04-#12 | 进出线段：#1-#3、#13-#15 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | #13-#15 #1-#3
43 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线凤凰乙支线 | 出线段：#01-#03、#13-#15 中间段：#04-#12 | 进出线段：#07-#09 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 3 | [11 empty] | #07-#09
44 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜合畔线 | 出线段：#01-#03、#14-#16 中间段：#04-#13 | 进出线段：#1-#3、#14-#16 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | #14-#16 #1-#3
45 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 出线段：#00-#03-1、#13-1-#15-1、#01-2-#03-2、#14-2-#16-2 中间段：#04-1-#12-1、#04-2-#13-2 | 进出线段：#00-#02-1、#13-1-#15-1、#01-2-#02-2、#14-2-#16-2 | 13 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 13 | [11 empty] | #14-2-#16-2 #01-2-#02-2 #13-1-#15-1 #00-#02-1
46 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线凤凰甲支线 | 出线段：#07-#09 中间段：#00-#06 | 进出线段：#07-#09 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 3 | [11 empty] | #07-#09
47 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜畔新线 | 出线段：#01-#03、#14-#16 中间段：#04-#13 | 进出区段：#01-#03、#14-#16 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | #14-#16 #01-#03
48 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜畔新线东镜甲支线 | 出线段：#09-#11 中间段：#00-#08 | 进出线段：#09-#11 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 3 | [11 empty] | #09-#11
49 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 出线段：#01-#03、#21-#23 中间段：#04-#20 | 进出线段：#01-#03、#21-#23 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | #21-#23 #01-#03
50 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 出线段：#01-#03、#21-#23 中间段：#04-#20 | 进出线段：#01-#03、#21-#23 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | #21-#23 #01-#03
51 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 出线段：#01-#03、#18-#20、#21-#23、#87-#89 中间段：#04-#17、#24-#86 | 进出线段：#01-#03、#18-#20、#21-#23、#87-#89 其余区段：#04-#17、#24-#86 | 90 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 90 | [11 empty] | #24-#86 #04-#17 #87-#89 #21-#23 #18-#20 #01-#03
52 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线杨屋甲支线 | 出线段：#00-#01 中间段：无 | 进出线段：#00-#01 | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 2 | [11 empty] | #00-#01
53 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 出线段：#08-#10 中间段：#00-#07 | 进出线段：#08-#10 其余区段：#00-#07 | 11 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 11 | [11 empty] | #00-#07 #08-#10
54 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林九甲线 | 出线段：#01-#03、#32-#34 中间段：#04-#31 | 进出线段：#01-#03、#32-#34 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | #32-#34 #01-#03
55 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林九乙线 | 出线段：#01-#03、#32-#34 中间段：#04-#31 | 进出线段：#01-#03、#32-#34 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | #32-#34 #01-#03
56 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线 | 出线段：#01-#03、#18-#20 中间段：#04-#17 | 进出线段：#01-#03、#18-#20 其余区段：#04-#17 | 21 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 21 | [11 empty] | #04-#17 #18-#20 #01-#03
57 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 出线段：#01-#03、#21-#23 中间段：#04-#20 | 进出线段：#01-#03、#21-#23 其余区段：#04-#20 | 23 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 23 | [11 empty] | #04-#20 #21-#23 #01-#03
58 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 出线段：#01-#03、#23-#25 中间段：#04-#22 | 进出线段：#1-#3、#23-#25 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | #23-#25 #1-#3
59 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 出线段：#01-#03、#35-#37 中间段：#04-#34 | 进出线段：#01-#03、#35-#37 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | #35-#37 #01-#03
60 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 出线段：#01-#03、#61-#63 中间段：#04-#60 | 进出线段：#01-#03、#61-#63 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | #61-#63 #01-#03
61 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 出线段：#01-#03、#61-#63 中间段：#04-#60 | 进出线段：#01-#03、#61-#63 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | #61-#63 #01-#03
62 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线马溪乙支线 | 出线段：#01-#03、#61-#63 中间段：#04-#60 | 进出线段：#33-#35 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 3 | [11 empty] | #33-#35
63 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 出线段：#01-#03、#58-#60、#61-#63、#74-#76 中间段：#04-#57、#64-#73 | 进出线段：#01-#03、#58-#60、#61-#63、#74-#76 | 12 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 李刚 | 花都中心 | 12 | [11 empty] | #74-#76 #61-#63 #58-#60 #01-#03
64 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线东镜乙支线 | 出线段：#09-#11 中间段：#00-#08 | 进出线段：#09-#11 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 3 | [11 empty] | #09-#11
65 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 出线段：#01-#03、#54-#56 中间段：#04-#53 | 进出线段：#01-#03、#54-#56 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | #54-#56 #01-#03
66 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 出线段：#01-#03、#69-#71 中间段：#04-#68 | 进出线段：#01-#03、#69-#71 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | #69-#71 #01-#03
67 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线马溪甲支线 | 出线段：#00 中间段：无 | 进出线段：#00 | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | [11 empty] | #00
68 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 出线段：#01-#03、#69-#71 中间段：#04-#68 | 进出线段：#01-#03、#69-#71 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | #69-#71 #01-#03
69 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 出线段：#01-#03、#37-#39 中间段：#04-#36 | 进出线段：#01-#03、#37-#39 其余区段：#04-#36 | 39 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 39 | [11 empty] | #04-#36 #37-#39 #01-#03
70 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 出线段：#01-#03、#58-#60 中间段：#04-#57 | 进出线段：#01-#03、#58-#60 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | #58-#60 #01-#03
71 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线振兴乙支线 | 出线段：#05-#07 中间段：#00-#04 | 进出线段：#05-#07 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 3 | [11 empty] | #05-#07
72 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 出线段：#01-#03、#57-#59 中间段：#04-#56 | 进出线段：#01-#03、#57-#59 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | #57-#59 #01-#03
73 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线曙光乙支线 | 出线段：#09-#11 中间段：#00-#08 | 进出线段：#09-#11 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 3 | [11 empty] | #09-#11
74 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 出线段：#01-#03、#67-#69 中间段：#04-#66 | 进出线段：#01-#03、#67-#69 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | #67-#69 #01-#03
75 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线乐同乙支线 | 出线段：#04-#06 中间段：#00-#03 | 进出线段：#04-#06 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 3 | [11 empty] | #04-#06
76 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线曙光甲支线 | 出线段：#09-#11 中间段：#00-#08 | 进出线段：#09-#11 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 3 | [11 empty] | #09-#11
77 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 韶林线（退运） | 出线段：#409-#411 中间段：#364-#408 | 进出线段：#409-#411 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 3 | [11 empty] | #409-#411
78 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空安甲线 | 进出段：#01-#03、#07-#09 中间段#：#04-#06 | #01-#09 | 9 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 9 | 2024-09-18 08:45:00 2024-09-13 09:05:00 | 2024-09-18 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240913004631 SCWH0301240110001938 | 空安甲线 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线杆塔接地电阻测试：220kV空汉甲乙线#01-#03、110kV空九甲乙线#01-#03、110kV空北甲线#03、110kV空九乙线北兴乙支线#03、110kV空安甲乙线#01、#03、110kV空机线#01、#03、110kV田空甲乙线#72、#73 110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;110kV空机线;110kV田空甲线;110kV田空乙线杆塔接地电阻测试：110kV空北甲线#01-#02、110kV空九乙线北兴乙支线#01-#02、110kV空安甲乙线#02、110kV空金甲乙线#01-#03、110kV空芙线#01-#03、110kV空梯线#01-#03、110kV田空丙线#97-#99、110kV空机线#02、110kV田空甲乙线#74 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线杆塔接地电阻测试：220kV空汉甲乙线#01-#03、110kV空九甲乙线#01-#03、110kV空北甲线#03、110kV空九乙线北兴乙支线#03、110kV空安甲乙线#01、#03、110kV空机线#01、#03、110kV田空甲乙线#72、#73 |  | #01-#09 | 部分完成
79 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空安乙线 | 进出段：#01-#03、#07-#09 中间段#：#04-#06 | #01-#09 | 9 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 9 | 2024-09-18 08:45:00 2024-09-13 09:05:00 | 2024-09-18 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240913004631 SCWH0301240110001938 | 空安乙线 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线杆塔接地电阻测试：220kV空汉甲乙线#01-#03、110kV空九甲乙线#01-#03、110kV空北甲线#03、110kV空九乙线北兴乙支线#03、110kV空安甲乙线#01、#03、110kV空机线#01、#03、110kV田空甲乙线#72、#73 110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;110kV空机线;110kV田空甲线;110kV田空乙线杆塔接地电阻测试：110kV空北甲线#01-#02、110kV空九乙线北兴乙支线#01-#02、110kV空安甲乙线#02、110kV空金甲乙线#01-#03、110kV空芙线#01-#03、110kV空梯线#01-#03、110kV田空丙线#97-#99、110kV空机线#02、110kV田空甲乙线#74 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线杆塔接地电阻测试：220kV空汉甲乙线#01-#03、110kV空九甲乙线#01-#03、110kV空北甲线#03、110kV空九乙线北兴乙支线#03、110kV空安甲乙线#01、#03、110kV空机线#01、#03、110kV田空甲乙线#72、#73 |  | #01-#09 | 部分完成
80 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 进出段：#01-#03、#40-#42 中间段#：#04-#39 | #01-#03、#40-#42 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 6 | 2024-09-18 08:45:00 2024-09-13 09:05:00 | 2024-09-18 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240913004631 SCWH0301240110001938 | 空北甲线 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线杆塔接地电阻测试：220kV空汉甲乙线#01-#03、110kV空九甲乙线#01-#03、110kV空北甲线#03、110kV空九乙线北兴乙支线#03、110kV空安甲乙线#01、#03、110kV空机线#01、#03、110kV田空甲乙线#72、#73 110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;110kV空机线;110kV田空甲线;110kV田空乙线杆塔接地电阻测试：110kV空北甲线#01-#02、110kV空九乙线北兴乙支线#01-#02、110kV空安甲乙线#02、110kV空金甲乙线#01-#03、110kV空芙线#01-#03、110kV空梯线#01-#03、110kV田空丙线#97-#99、110kV空机线#02、110kV田空甲乙线#74 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线杆塔接地电阻测试：220kV空汉甲乙线#01-#03、110kV空九甲乙线#01-#03、110kV空北甲线#03、110kV空九乙线北兴乙支线#03、110kV空安甲乙线#01、#03、110kV空机线#01、#03、110kV田空甲乙线#72、#73 | #01-#03 | #01-#03 | 部分完成
81 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 进出段：#01-#03、#40-#42 中间段#：#04-#39 | #01-#03、#40-#42 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 6 | 2024-09-18 08:45:00 2024-09-13 09:05:00 | 2024-09-18 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240913004631 SCWH0301240110001938 | 空九乙线北兴乙支线 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线杆塔接地电阻测试：220kV空汉甲乙线#01-#03、110kV空九甲乙线#01-#03、110kV空北甲线#03、110kV空九乙线北兴乙支线#03、110kV空安甲乙线#01、#03、110kV空机线#01、#03、110kV田空甲乙线#72、#73 110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;110kV空机线;110kV田空甲线;110kV田空乙线杆塔接地电阻测试：110kV空北甲线#01-#02、110kV空九乙线北兴乙支线#01-#02、110kV空安甲乙线#02、110kV空金甲乙线#01-#03、110kV空芙线#01-#03、110kV空梯线#01-#03、110kV田空丙线#97-#99、110kV空机线#02、110kV田空甲乙线#74 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线杆塔接地电阻测试：220kV空汉甲乙线#01-#03、110kV空九甲乙线#01-#03、110kV空北甲线#03、110kV空九乙线北兴乙支线#03、110kV空安甲乙线#01、#03、110kV空机线#01、#03、110kV田空甲乙线#72、#73 | #01-#03 | #01-#03 | 部分完成
82 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 进出段：#01-#03、#79-#81 中间段#：#04-#78 | #01-#03、#79-#81 | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 6 | 2024-09-14 08:47:00 2024-09-13 09:05:00 | 2024-09-14 11:47 | [5 empty] | SCWH0301240906003920 SCWH0301240110001938 | 空芙线 | 110kV田芙线;110kV田空丙线;110kV空芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线杆塔接地电阻测试：110kV空芙线#79-#81、110kV田芙线#01-#03、#28-#30、110kV田空丙线#01-#03、110kV田空甲乙线#01-#03 110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;110kV空机线;110kV田空甲线;110kV田空乙线杆塔接地电阻测试：110kV空北甲线#01-#02、110kV空九乙线北兴乙支线#01-#02、110kV空安甲乙线#02、110kV空金甲乙线#01-#03、110kV空芙线#01-#03、110kV空梯线#01-#03、110kV田空丙线#97-#99、110kV空机线#02、110kV田空甲乙线#74 110kV田芙线;110kV田空丙线;110kV空芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线杆塔接地电阻测试：110kV空芙线#79-#81、110kV田芙线#01-#03、#28-#30、110kV田空丙线#01-#03、110kV田空甲乙线#01-#03 | #01-#03 #79-#81 |  | 已完成 | 9月份已完成
83 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线梯面乙支线 | 进出段：#00-#01 | #00-#01 | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | [11 empty] | #00-#01
84 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 进出段：#01-#03、#49-#51 中间段#：#04-#48 | #01-#03、#49-#51 | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 6 | 2024-09-13 09:05:00 | 2024-09-13 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240110001938 | 空梯线 | 110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;110kV空机线;110kV田空甲线;110kV田空乙线杆塔接地电阻测试：110kV空北甲线#01-#02、110kV空九乙线北兴乙支线#01-#02、110kV空安甲乙线#02、110kV空金甲乙线#01-#03、110kV空芙线#01-#03、110kV空梯线#01-#03、110kV田空丙线#97-#99、110kV空机线#02、110kV田空甲乙线#74 | #01-#03 | #01-#03 | 部分完成
85 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 进出段：#01-#03、#44-#46 中间段#：#04-#43 | #01-#03、#44-#46 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6 | 2024-09-18 08:45:00 | 2024-09-18 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240913004631 | 空汉甲线 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线杆塔接地电阻测试：220kV空汉甲乙线#01-#03、110kV空九甲乙线#01-#03、110kV空北甲线#03、110kV空九乙线北兴乙支线#03、110kV空安甲乙线#01、#03、110kV空机线#01、#03、110kV田空甲乙线#72、#73 | #01-#03 | #01-#03 | 部分完成
86 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 进出段：#01-#03、#44-#46 中间段#：#04-#43 | #01-#03、#44-#46 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6 | 2024-09-18 08:45:00 | 2024-09-18 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240913004631 | 空汉乙线 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线杆塔接地电阻测试：220kV空汉甲乙线#01-#03、110kV空九甲乙线#01-#03、110kV空北甲线#03、110kV空九乙线北兴乙支线#03、110kV空安甲乙线#01、#03、110kV空机线#01、#03、110kV田空甲乙线#72、#73 | #01-#03 | #01-#03 | 部分完成
87 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 进出段：#01-#03、#14-#16 中间段#：#04-#13 | #01-#16 | 16 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 16 | 2024-09-18 08:45:00 2024-09-13 09:05:00 | 2024-09-18 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240913004631 SCWH0301240110001938 | 空机线 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线杆塔接地电阻测试：220kV空汉甲乙线#01-#03、110kV空九甲乙线#01-#03、110kV空北甲线#03、110kV空九乙线北兴乙支线#03、110kV空安甲乙线#01、#03、110kV空机线#01、#03、110kV田空甲乙线#72、#73 110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;110kV空机线;110kV田空甲线;110kV田空乙线杆塔接地电阻测试：110kV空北甲线#01-#02、110kV空九乙线北兴乙支线#01-#02、110kV空安甲乙线#02、110kV空金甲乙线#01-#03、110kV空芙线#01-#03、110kV空梯线#01-#03、110kV田空丙线#97-#99、110kV空机线#02、110kV田空甲乙线#74 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线杆塔接地电阻测试：220kV空汉甲乙线#01-#03、110kV空九甲乙线#01-#03、110kV空北甲线#03、110kV空九乙线北兴乙支线#03、110kV空安甲乙线#01、#03、110kV空机线#01、#03、110kV田空甲乙线#72、#73 |  | #01-#16 | 部分完成
88 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 进出段：#01-#03、#48-#50 中间段#：#04-#47 | #01-#03、#48-#50 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 6 | 2024-09-13 09:05:00 | 2024-09-13 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240110001938 | 空金甲线 | 110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;110kV空机线;110kV田空甲线;110kV田空乙线杆塔接地电阻测试：110kV空北甲线#01-#02、110kV空九乙线北兴乙支线#01-#02、110kV空安甲乙线#02、110kV空金甲乙线#01-#03、110kV空芙线#01-#03、110kV空梯线#01-#03、110kV田空丙线#97-#99、110kV空机线#02、110kV田空甲乙线#74 | #01-#03 | #01-#03 | 部分完成
89 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 进出段：#01-#03、#48-#50 中间段#：#04-#47 | #01-#03、#48-#50 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 6 | 2024-09-13 09:05:00 | 2024-09-13 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240110001938 | 空金乙线 | 110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;110kV空机线;110kV田空甲线;110kV田空乙线杆塔接地电阻测试：110kV空北甲线#01-#02、110kV空九乙线北兴乙支线#01-#02、110kV空安甲乙线#02、110kV空金甲乙线#01-#03、110kV空芙线#01-#03、110kV空梯线#01-#03、110kV田空丙线#97-#99、110kV空机线#02、110kV田空甲乙线#74 | #01-#03 | #01-#03 | 部分完成
90 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 进出段：#01-#03、#15-#17 中间段#：#04-#14 | #01-#03、#15-#17 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 6 | 2024-09-18 08:45:00 | 2024-09-18 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240913004631 | 空九甲线 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线杆塔接地电阻测试：220kV空汉甲乙线#01-#03、110kV空九甲乙线#01-#03、110kV空北甲线#03、110kV空九乙线北兴乙支线#03、110kV空安甲乙线#01、#03、110kV空机线#01、#03、110kV田空甲乙线#72、#73 | #01-#03 | #01-#03 | 部分完成
91 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 进出段：#01-#03、#15-#17 中间段#：#04-#14 | #01-#03、#15-#17 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 6 | 2024-09-18 08:45:00 2024-09-13 09:05:00 | 2024-09-18 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240913004631 SCWH0301240110001938 | 空九乙线 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线杆塔接地电阻测试：220kV空汉甲乙线#01-#03、110kV空九甲乙线#01-#03、110kV空北甲线#03、110kV空九乙线北兴乙支线#03、110kV空安甲乙线#01、#03、110kV空机线#01、#03、110kV田空甲乙线#72、#73 110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;110kV空机线;110kV田空甲线;110kV田空乙线杆塔接地电阻测试：110kV空北甲线#01-#02、110kV空九乙线北兴乙支线#01-#02、110kV空安甲乙线#02、110kV空金甲乙线#01-#03、110kV空芙线#01-#03、110kV空梯线#01-#03、110kV田空丙线#97-#99、110kV空机线#02、110kV田空甲乙线#74 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线杆塔接地电阻测试：220kV空汉甲乙线#01-#03、110kV空九甲乙线#01-#03、110kV空北甲线#03、110kV空九乙线北兴乙支线#03、110kV空安甲乙线#01、#03、110kV空机线#01、#03、110kV田空甲乙线#72、#73 | #01-#03 | #01-#03 | 部分完成
92 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 进出段：#01-#03、#28-#30 中间段#：#04-#27 | #01-#03、#28-#30 | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 6 | 2024-09-14 08:47:00 | 2024-09-14 11:47 | [5 empty] | SCWH0301240906003920 | 田芙线 | 110kV田芙线;110kV田空丙线;110kV空芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线杆塔接地电阻测试：110kV空芙线#79-#81、110kV田芙线#01-#03、#28-#30、110kV田空丙线#01-#03、110kV田空甲乙线#01-#03 | #01-#03 #28-#30 |  | 已完成 | 9月份已完成
93 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 进出段：#01-#03、#97-#99 中间段#：#04-#96 | #01-#03、#97-#99 | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 6 | 2024-04-20 09:35:00 2024-09-14 08:47:00 2024-09-13 09:05:00 | 2024-04-20 16:23 | [5 empty] | SCWH0301240420000258 SCWH0301240906003920 SCWH0301240110001938 | 田空丙线 | 110kV田空丙线杆塔接地电阻测量：110kV田空丙线接地电阻测量 110kV田芙线;110kV田空丙线;110kV空芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线杆塔接地电阻测试：110kV空芙线#79-#81、110kV田芙线#01-#03、#28-#30、110kV田空丙线#01-#03、110kV田空甲乙线#01-#03 110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;110kV空机线;110kV田空甲线;110kV田空乙线杆塔接地电阻测试：110kV空北甲线#01-#02、110kV空九乙线北兴乙支线#01-#02、110kV空安甲乙线#02、110kV空金甲乙线#01-#03、110kV空芙线#01-#03、110kV空梯线#01-#03、110kV田空丙线#97-#99、110kV空机线#02、110kV田空甲乙线#74 110kV田芙线;110kV田空丙线;110kV空芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线杆塔接地电阻测试：110kV空芙线#79-#81、110kV田芙线#01-#03、#28-#30、110kV田空丙线#01-#03、110kV田空甲乙线#01-#03 | #01-#03 #97-#99 |  | 已完成 | 4月份已完成
94 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线梯面甲支线 | 进出段：#00-#01 | #00-#01 | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 2 | [11 empty] | #00-#01
95 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 进出段：#01-#03、#72-#74 中间段#：#04-#71 | #01-#03、#72-#74 | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 6 | 2024-09-18 08:45:00 2024-09-14 08:47:00 2024-09-13 09:05:00 | 2024-09-18 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240913004631 SCWH0301240906003920 SCWH0301240110001938 | 田空甲线 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线杆塔接地电阻测试：220kV空汉甲乙线#01-#03、110kV空九甲乙线#01-#03、110kV空北甲线#03、110kV空九乙线北兴乙支线#03、110kV空安甲乙线#01、#03、110kV空机线#01、#03、110kV田空甲乙线#72、#73 110kV田芙线;110kV田空丙线;110kV空芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线杆塔接地电阻测试：110kV空芙线#79-#81、110kV田芙线#01-#03、#28-#30、110kV田空丙线#01-#03、110kV田空甲乙线#01-#03 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线杆塔接地电阻测试：220kV空汉甲乙线#01-#03、110kV空九甲乙线#01-#03、110kV空北甲线#03、110kV空九乙线北兴乙支线#03、110kV空安甲乙线#01、#03、110kV空机线#01、#03、110kV田空甲乙线#72、#73 110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;110kV空机线;110kV田空甲线;110kV田空乙线杆塔接地电阻测试：110kV空北甲线#01-#02、110kV空九乙线北兴乙支线#01-#02、110kV空安甲乙线#02、110kV空金甲乙线#01-#03、110kV空芙线#01-#03、110kV空梯线#01-#03、110kV田空丙线#97-#99、110kV空机线#02、110kV田空甲乙线#74 110kV田芙线;110kV田空丙线;110kV空芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线杆塔接地电阻测试：110kV空芙线#79-#81、110kV田芙线#01-#03、#28-#30、110kV田空丙线#01-#03、110kV田空甲乙线#01-#03 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线杆塔接地电阻测试：220kV空汉甲乙线#01-#03、110kV空九甲乙线#01-#03、110kV空北甲线#03、110kV空九乙线北兴乙支线#03、110kV空安甲乙线#01、#03、110kV空机线#01、#03、110kV田空甲乙线#72、#73 | #01-#03 | #01-#03 | 部分完成
96 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 进出段：#01-#03、#72-#74 中间段#：#04-#71 | #01-#03、#72-#74 | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 6 | 2024-09-18 08:45:00 2024-09-14 08:47:00 2024-09-13 09:05:00 | 2024-09-18 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240913004631 SCWH0301240906003920 SCWH0301240110001938 | 田空乙线 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线杆塔接地电阻测试：220kV空汉甲乙线#01-#03、110kV空九甲乙线#01-#03、110kV空北甲线#03、110kV空九乙线北兴乙支线#03、110kV空安甲乙线#01、#03、110kV空机线#01、#03、110kV田空甲乙线#72、#73 110kV田芙线;110kV田空丙线;110kV空芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线杆塔接地电阻测试：110kV空芙线#79-#81、110kV田芙线#01-#03、#28-#30、110kV田空丙线#01-#03、110kV田空甲乙线#01-#03 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线杆塔接地电阻测试：220kV空汉甲乙线#01-#03、110kV空九甲乙线#01-#03、110kV空北甲线#03、110kV空九乙线北兴乙支线#03、110kV空安甲乙线#01、#03、110kV空机线#01、#03、110kV田空甲乙线#72、#73 110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;110kV空机线;110kV田空甲线;110kV田空乙线杆塔接地电阻测试：110kV空北甲线#01-#02、110kV空九乙线北兴乙支线#01-#02、110kV空安甲乙线#02、110kV空金甲乙线#01-#03、110kV空芙线#01-#03、110kV空梯线#01-#03、110kV田空丙线#97-#99、110kV空机线#02、110kV田空甲乙线#74 110kV田芙线;110kV田空丙线;110kV空芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线杆塔接地电阻测试：110kV空芙线#79-#81、110kV田芙线#01-#03、#28-#30、110kV田空丙线#01-#03、110kV田空甲乙线#01-#03 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线杆塔接地电阻测试：220kV空汉甲乙线#01-#03、110kV空九甲乙线#01-#03、110kV空北甲线#03、110kV空九乙线北兴乙支线#03、110kV空安甲乙线#01、#03、110kV空机线#01、#03、110kV田空甲乙线#72、#73 | #01-#03 | #01-#03 | 部分完成
97 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线花城甲支线 | 进出段：#00-#01 | #00-#01 | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 2 | [11 empty] | #00-#01
98 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线花城乙支线 | 进出段：#00-#01 | #00-#01 | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 2 | [11 empty] | #00-#01
99 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线金田乙支线 | 进出段：#01-#03、#05-#07 中间段#：#04 | #01-#07 | 7 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 7 | [11 empty] | #01-#07
100 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线#50至#50-07 | 进出段：#01-#03、#05-#07 中间段#：#04 | #01-#07 | 7 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 7 | [11 empty] | #01-#07
101 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 进出段：#00-#01 | #00-#01 | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 2 | [11 empty] | #00-#01
102 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 进出段：#00-#01 | #00-#01 | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 2 | [11 empty] | #00-#01
103 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 进出段：01-#03、#78-#80 中间段：#04-#77 | #01-#80 | 80 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 80 | 2024-08-21 08:39:00 2024-08-21 08:39:00 | 2024-08-21 11:19 | [5 empty] | SCWH0301240110000015 SCWH0301240110000015 | 北花甲线 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线杆塔接地电阻测试：500kV北花甲线（进出段：#01-#03、#78-#80，中间段：#04-#77），500kV北花乙线（进出段：#01-#03、#80-#82，中间段：#04-#79） 500kV北花甲线;500kV北花乙线杆塔接地电阻测试：500kV北花甲线（进出段：#01-#03、#78-#80，中间段：#04-#77），500kV北花乙线（进出段：#01-#03、#80-#82，中间段：#04-#79） |  | #01-#80 | 部分完成
104 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 进出段：01-#03、#80-#82 中间段：#04-#79 | #01-#82 | 82 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 82 | 2024-08-21 08:39:00 2024-08-21 08:39:00 | 2024-08-21 11:19 | [5 empty] | SCWH0301240110000015 SCWH0301240110000015 | 北花乙线 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线杆塔接地电阻测试：500kV北花甲线（进出段：#01-#03、#78-#80，中间段：#04-#77），500kV北花乙线（进出段：#01-#03、#80-#82，中间段：#04-#79） 500kV北花甲线;500kV北花乙线杆塔接地电阻测试：500kV北花甲线（进出段：#01-#03、#78-#80，中间段：#04-#77），500kV北花乙线（进出段：#01-#03、#80-#82，中间段：#04-#79） |  | #01-#82 | 部分完成
105 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 进出段：#01-#03、#19-#21 中间段：#04-#18 | #01-#03、#19-#21 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 6 | 2024-07-19 09:56:00 | 2024-07-19 14:42 | [5 empty] | SCWH0301240110000016 | 车大甲线 | 110kV车大乙线;110kV车大甲线杆塔接地电阻测试：110kV车大甲线（进出段：#01-#03、#19-#21），110kV车大乙线（进出段：#01-#03、#19-#21） | #01-#03 #19-#21 |  | 已完成 | 7月份已完成
106 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 进出段：#01-#03、#19-#21 中间段：#04-#18 | #01-#03、#19-#21 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 6 | 2024-07-19 09:56:00 | 2024-07-19 14:42 | [5 empty] | SCWH0301240110000016 | 车大乙线 | 110kV车大乙线;110kV车大甲线杆塔接地电阻测试：110kV车大甲线（进出段：#01-#03、#19-#21），110kV车大乙线（进出段：#01-#03、#19-#21） | #01-#03 #19-#21 |  | 已完成 | 7月份已完成
107 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 进出段：#01-#03、#26-#28 中间段：#04-#26 | #01-#03、#19-#28 | 11 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 11 | 2024-08-15 09:01:00 2024-08-15 09:01:00 | 2024-08-15 15:34 | [5 empty] | SCWH0301240110000017 SCWH0301240110000017 | 郭车甲线 | 110kV郭车甲线;110kV郭车乙线杆塔接地电阻测试：110kV郭车甲线（进出段：#01-#03、#26-#28，中间段#19-#25），110kV郭车乙线（进出段：#01-#03、#26-#28，中间段#19-#25） 110kV郭车甲线;110kV郭车乙线杆塔接地电阻测试：110kV郭车甲线（进出段：#01-#03、#26-#28，中间段#19-#25），110kV郭车乙线（进出段：#01-#03、#26-#28，中间段#19-#25） | #01-#03 #01-#03 | #19-#28 | 部分完成
108 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 进出段：#01-#03、#26-#28 中间段：#04-#26 | #01-#03、#19-#28 | 11 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 11 | 2024-08-15 09:01:00 2024-08-15 09:01:00 | 2024-08-15 15:34 | [5 empty] | SCWH0301240110000017 SCWH0301240110000017 | 郭车乙线 | 110kV郭车甲线;110kV郭车乙线杆塔接地电阻测试：110kV郭车甲线（进出段：#01-#03、#26-#28，中间段#19-#25），110kV郭车乙线（进出段：#01-#03、#26-#28，中间段#19-#25） 110kV郭车甲线;110kV郭车乙线杆塔接地电阻测试：110kV郭车甲线（进出段：#01-#03、#26-#28，中间段#19-#25），110kV郭车乙线（进出段：#01-#03、#26-#28，中间段#19-#25） | #01-#03 #01-#03 | #19-#28 | 部分完成
109 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 进出段：#01-#03、#115-#117 中间段：#04-#114 | #01-#03、#115-#117 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 6 | 2024-04-25 10:41:00 2024-07-17 08:30:00 2024-07-17 08:30:00 2024-07-17 08:30:00 | 2024-04-26 15:41 | [5 empty] | SCWH0301240425000480 SCWH0301240110000020 SCWH0301240110000020 SCWH0301240110000020 | 花炭甲线 | 220kV花炭甲线杆塔接地电阻测量：220kV花炭甲线接地电阻测量 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线杆塔接地电阻测试：220kV花炭甲线（进出段：#01-#03、#114-#116），220kV花炭乙线（进出段：#01-#03、#114-#116） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线杆塔接地电阻测试：220kV花炭甲线（进出段：#01-#03、#114-#116），220kV花炭乙线（进出段：#01-#03、#114-#116） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线杆塔接地电阻测试：220kV花炭甲线（进出段：#01-#03、#114-#116），220kV花炭乙线（进出段：#01-#03、#114-#116） | #01-#03 #01-#03 #01-#03 | #115-#117 | 部分完成
110 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 进出段：#01-#03、#115-#117 中间段：#04-#114 | #01-#03、#115-#117 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 6 | 2024-07-17 08:30:00 2024-07-17 08:30:00 2024-07-17 08:30:00 | 2024-07-17 12:05 | [5 empty] | SCWH0301240110000020 SCWH0301240110000020 SCWH0301240110000020 | 花炭乙线 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线杆塔接地电阻测试：220kV花炭甲线（进出段：#01-#03、#114-#116），220kV花炭乙线（进出段：#01-#03、#114-#116） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线杆塔接地电阻测试：220kV花炭甲线（进出段：#01-#03、#114-#116），220kV花炭乙线（进出段：#01-#03、#114-#116） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线杆塔接地电阻测试：220kV花炭甲线（进出段：#01-#03、#114-#116），220kV花炭乙线（进出段：#01-#03、#114-#116） | #01-#03 #01-#03 #01-#03 | #115-#117 | 部分完成
111 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#72 | #01-#03 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 3 | 2024-07-18 09:07:00 | 2024-07-18 11:33 | [5 empty] | SCWH0301240110000021 | 坡堤甲线 | 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线杆塔接地电阻测试：220kV坡堤甲线（出线段：#01-#03），220kV坡堤乙线（出线段：#01-#03） | #01-#03 |  | 已完成 | 7月份已完成
112 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#72 | #01-#03 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 3 | 2024-07-18 09:07:00 | 2024-07-18 11:33 | [5 empty] | SCWH0301240110000021 | 坡堤乙线 | 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线杆塔接地电阻测试：220kV坡堤甲线（出线段：#01-#03），220kV坡堤乙线（出线段：#01-#03） | #01-#03 |  | 已完成 | 7月份已完成
113 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 进出段：#01-#03、#94-#96 中间段：#04-#93 | #04-#79 | 76 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 76 | 2024-07-16 08:36:00 | 2024-07-16 11:36 | [5 empty] | SCWH0301240110000022 | 炭白线 | 110kV炭白线集益乙支线;110kV炭白线杆塔接地电阻测试：110kV炭白线（中间段：#04-#79），110kV炭白线集益乙支线（进出段：#01-#03、#16-#18） | #04-#79 |  | 已完成 | 7月份已完成
114 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线集益乙支线 | 进出段：#01-#03、#16-#18 中间段：#04-#17 | #01-#03 #16-#18 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 6 | 2024-07-16 08:36:00 | 2024-07-16 11:36 | [5 empty] | SCWH0301240110000022 | 炭白线集益乙支线 | 110kV炭白线集益乙支线;110kV炭白线杆塔接地电阻测试：110kV炭白线（中间段：#04-#79），110kV炭白线集益乙支线（进出段：#01-#03、#16-#18） | #01-#03 #16-#18 |  | 已完成 | 7月份已完成
115 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 进出段：#01-#03、#57-#59 中间段：#04-#56 | #01-#03、#57-#59 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6 | 2024-08-22 08:18:00 | 2024-08-22 16:26 | [5 empty] | SCWH0301240110000066 | 炭车甲线 | 220kV炭车乙线;220kV炭车甲线杆塔接地电阻测试：220kV炭车甲线（进出段：#01-#03、#57-#59），220kV炭车乙线（进出段：#01-#03、#57-#59） | #01-#03 #57-#59 |  | 已完成 | 8月份已完成
116 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 进出段：#01-#03、#57-#59 中间段：#04-#56 | #01-#03、#57-#59 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6 | 2024-08-22 08:18:00 | 2024-08-22 16:26 | [5 empty] | SCWH0301240110000066 | 炭车乙线 | 220kV炭车乙线;220kV炭车甲线杆塔接地电阻测试：220kV炭车甲线（进出段：#01-#03、#57-#59），220kV炭车乙线（进出段：#01-#03、#57-#59） | #01-#03 #57-#59 |  | 已完成 | 8月份已完成
117 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 进出段：#01-#03、#62-#64 中间段：#04-#61 | #04-#61 | 58 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 58 | 2024-07-19 09:59:00 | 2024-07-19 14:59 | [5 empty] | SCWH0301240110000078 | 炭蓝线 | 110kV炭蓝线杆塔接地电阻测试：110kV炭蓝线（中间段：#04-#61） | #04-#61 |  | 已完成 | 7月份已完成
118 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 进出段：#01-#03、#45-#47 中间段：#04-#44 | #04-#44 | 41 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 41 | 2024-08-21 09:09:00 | 2024-08-21 14:09 | [5 empty] | SCWH0301240110000085 | 炭松甲线 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线杆塔接地电阻测试：110kV炭松甲线（中间段：#04-#44），110kV炭松乙线（中间段：#04-#44） | #04-#44 |  | 已完成 | 8月份已完成
119 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 进出段：#01-#03、#45-#47 中间段：#04-#44 | #04-#44 | 41 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 41 | 2024-08-21 09:09:00 | 2024-08-21 14:09 | [5 empty] | SCWH0301240110000085 | 炭松乙线 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线杆塔接地电阻测试：110kV炭松甲线（中间段：#04-#44），110kV炭松乙线（中间段：#04-#44） | #04-#44 |  | 已完成 | 8月份已完成
新增 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蓝北线（退运） | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#42 | #04-#42 | 39 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 39 | [11 empty] | #04-#42
120 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 进出段：#01-#03、#116-#118 中间段：#04-#115 | 中间段：#04-#115 | 112 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 112 | [11 empty] | #04-#115
121 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 进出段：#01-#03、#116-#118 中间段：#04-#115 | 中间段：#04-#115 | 112 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 112 | 2024-02-22 08:43:44 | 2024-02-22 12:51 | [5 empty] | SCWH0301240222000143 | 从科乙线 | 500kV从科甲乙线#100-#105、500kV从木丙丁线#100-#105#93接地电阻测试线路特殊巡维：500kV从科甲乙线#100-#105、500kV从木丙丁线#100-#105无人机特巡视、预试检测 |  | #04-#115 | 部分完成
122 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 进出段：#01-#05、#27-#29 中间段：#06-#26 | 中间段：#06-#26 | 21 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 21 | [11 empty] | #06-#26
123 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 进出段：#01-#05、#27-#29 中间段：#06-#26 | 中间段：#06-#26 | 21 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 21 | [11 empty] | #06-#26
124 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 进出段：#01-#03、#136-#138 中间段：#04-#135 | 进出段：#01-#03、#136-#138 | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 6 | [11 empty] | #136-#138 #01-#03
125 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 进出段：#01-#03、#136-#138 中间段：#04-#135 | 进出段：#01-#03、#136-#138 | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 6 | [11 empty] | #136-#138 #01-#03
126 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 进出段：#01-#03、#50-#52 中间段：#04-#48 | 中间段：#04-#48 | 45 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 45 | [11 empty] | #04-#48
127 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒乙线 | 进出段：#01-#03、#50-#52 中间段：#04-#48 | 中间段：#04-#48 | 45 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 45 | [11 empty] | #04-#48
128 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 进出段：#01-#03、#119-#121 中间段：#04-#118 | 中间段：#04-#118 | 115 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 115 | [11 empty] | #04-#118
129 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 进出段：#01-#03、#119-#121 中间段：#04-#118 | 中间段：#04-#118 | 115 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 115 | [11 empty] | #04-#118
130 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 进出段：#01-#03、#50-#52 中间段：#04-#48 | 进出段：#01-#03、#49-#52 | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 6 | [11 empty] | #49-#52 #01-#03
131 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 进出段：#01-#03、#50-#52 中间段：#04-#48 | 进出段：#01-#03、#49-#52 | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 6 | [11 empty] | #49-#52 #01-#03
132 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 进出段：#01-#03、#103-#105 中间段：#04-#102 | 进出段：#01-#03、#105-#107 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 6 | [11 empty] | #105-#107 #01-#03
133 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 进出段：#01-#03、#103-#105 中间段：#04-#102 | 进出段：#01-#03、#105-#107 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 6 | [11 empty] | #105-#107 #01-#03
134 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 进出段：#01-#03、#59-#61、#64-#66、#91-#93 中间段：#04-#58、#67-#90 | 进出段：#01-#03、#59-#61、#64-#66、#91-#93 | 12 | 2024-07-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 12 | [11 empty] | #91-#93 #64-#66 #59-#61 #01-#03
135 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 进出段：#01-#03、#59-#61、#64-#66、#91-#93 中间段：#04-#58、#67-#90 | 进出段：#01-#03、#59-#61、#64-#66、#91-#93 | 12 | 2024-07-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 12 | 2024-02-22 08:42:18 | 2024-02-22 16:32 | [5 empty] | SCWH0301240222000130 | 木碧乙线 | 220kV木碧甲乙线#77清理基面；220kV木碧甲乙线#81-#93特巡维；220kV木碧甲乙线#86、#87红外检测、#91-#93接地电阻测试线路特殊巡维：220kV木碧甲乙线#77清理基面；220kV木碧甲乙线#81-#93特巡维；220kV木碧甲乙线#86、#87红外检测、#91-#93接地电阻测试 | #91-#93 | #64-#66 #59-#61 #01-#03 | 部分完成
136 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 进出段：#01-#03、#82-#84 中间段：#04-#55、#56-#81 | 进出段：#01-#03、#82-#84 | 6 | 2024-07-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 6 | [11 empty] | #82-#84 #01-#03
137 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 进出段：#01-#03、#82-#84 中间段：#04-#81 | 进出段：#01-#03、#82-#84 | 6 | 2024-07-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 6 | [11 empty] | #82-#84 #01-#03
138 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 进出段：#01-#03、#51-#53 中间段：#04-#50 | 进出段：#01-#03、#51-#53 | 6 | 2024-07-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 6 | [11 empty] | #51-#53 #01-#03
139 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 进出段：#01-#03、#51-#53 中间段：#04-#50 | 进出段：#01-#03、#51-#53 | 6 | 2024-07-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 6 | [11 empty] | #51-#53 #01-#03
140 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 进出段：#01-#03、#58-#60 中间段：#04-#57 | 进出段：#01-#03、#58-#60 | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 6 | 2024-06-12 08:15:00 | 2024-06-12 12:10 | [5 empty] | SCWH0301240612003625 | 棠茶线 | 110kV棠茶线进出段：#01-#03、#58-#60杆塔接地电阻测试：110kV棠茶线进出段：#01-#03、#58-#60；（2024年） | #01-#03 #58-#60 #01-#03 #58-#60 |  | 已完成 | 6月份已完成
141 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线龙洞乙支线 | 进出段：#08-#10 中间段：#01-#07 | 进出段：#08-#10 | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 3 | [11 empty] | #08-#10
142 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线华农乙支线 | 进出段：#00 | 进出段：#00 | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 1 | [11 empty] | #00
143 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 进出段：#01-#03、#07-#09 中间段：#04-#06 | 进出段：#01-#03、#07-#09 | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 6 | [11 empty] | #07-#09 #01-#03
144 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 进出段：#01-#03、#32-#34 中间段：#04-#31 | 进出段：#01-#03、#32-#34 | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 钟辉 | 天河中心 | 6 | 2024-05-31 11:04:43 | 2024-05-31 12:20 | [5 empty] | SCWH0301240531001162 | 茶龙线 | 110kV 棠茶线、110kV茶龙线杆塔接地电阻测试：110kV 棠茶线#58-#60、110kV茶龙线#01-#03 | #01-#03 | #32-#34 | 部分完成
145 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒茶线（退运） | 中间段：#30-#46 | 中间段：#30-#46 | 17 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 17 | [11 empty] | #30-#46
146 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒茶京上线（退运） | 进出段：#48-#50 中间段：#30-#47 | 中间段：#30-#47 | 18 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 18 | [11 empty] | #30-#47
147 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠丙线（备用） | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#54 | 进出段：#01-#03 | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 3 | 2024-07-29 09:30:00 2024-07-05 08:44:58 | 2024-07-29 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240110008386 SCWH0301240105022459 | 木棠丙线（备用） | 220kV木科甲线进出段：#01-#03、#51-#53；220kV木科乙线进出段：#01-#03、#51-#53；220kV木棠丙线（备用）进出段：#01-#03；220kV木棠丁线（备用）进出段：#01-#03；杆塔接地电阻测试：220kV木科甲线进出段：#01-#03、#51-#53；220kV木科乙线进出段：#01-#03、#51-#53；220kV木棠丙线（备用）进出段：#01-#03；220kV木棠丁线（备用）进出段：#01-#03；（2024年） 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#07-#08；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#07-#08；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#07-#08；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#07-#08；(Ⅲ级)220kV木村甲线#07-#08；(Ⅲ级)220kV木村乙线#07-#08；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#07-#08；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#07-#08；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#07-#10；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#07-#10；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#07-#10；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#07-#10；(Ⅳ级)220kV木科甲线#08-#11；(Ⅳ级)220kV木科乙线#08-#11；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#08-#11；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#08-#11。220kV木麒甲乙线#07-#08塔接地电阻测量，220kV木村甲乙线#07-#08、220kV木麒甲乙线#07-#08、220kV木碧甲乙线#07-#10、220kV木科甲乙线#08-#11红外测温。 220kV木科甲线进出段：#01-#03、#51-#53；220kV木科乙线进出段：#01-#03、#51-#53；220kV木棠丙线（备用）进出段：#01-#03；220kV木棠丁线（备用）进出段：#01-#03；杆塔接地电阻测试：220kV木科甲线进出段：#01-#03、#51-#53；220kV木科乙线进出段：#01-#03、#51-#53；220kV木棠丙线（备用）进出段：#01-#03；220kV木棠丁线（备用）进出段：#01-#03；（2024年） | #01-#03 |  | 已完成 | 7月份已完成
148 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠丁线（备用） | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#54 | 进出段：#01-#03 | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 3 | 2024-07-29 09:30:00 2024-07-05 08:44:58 | 2024-07-29 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240110008386 SCWH0301240105022459 | 木棠丁线（备用） | 220kV木科甲线进出段：#01-#03、#51-#53；220kV木科乙线进出段：#01-#03、#51-#53；220kV木棠丙线（备用）进出段：#01-#03；220kV木棠丁线（备用）进出段：#01-#03；杆塔接地电阻测试：220kV木科甲线进出段：#01-#03、#51-#53；220kV木科乙线进出段：#01-#03、#51-#53；220kV木棠丙线（备用）进出段：#01-#03；220kV木棠丁线（备用）进出段：#01-#03；（2024年） 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用）线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#07-#08；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#07-#08；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#07-#08；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#07-#08；(Ⅲ级)220kV木村甲线#07-#08；(Ⅲ级)220kV木村乙线#07-#08；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#07-#08；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#07-#08；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#07-#10；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#07-#10；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#07-#10；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#07-#10；(Ⅳ级)220kV木科甲线#08-#11；(Ⅳ级)220kV木科乙线#08-#11；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#08-#11；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#08-#11。220kV木麒甲乙线#07-#08塔接地电阻测量，220kV木村甲乙线#07-#08、220kV木麒甲乙线#07-#08、220kV木碧甲乙线#07-#10、220kV木科甲乙线#08-#11红外测温。 220kV木科甲线进出段：#01-#03、#51-#53；220kV木科乙线进出段：#01-#03、#51-#53；220kV木棠丙线（备用）进出段：#01-#03；220kV木棠丁线（备用）进出段：#01-#03；杆塔接地电阻测试：220kV木科甲线进出段：#01-#03、#51-#53；220kV木科乙线进出段：#01-#03、#51-#53；220kV木棠丙线（备用）进出段：#01-#03；220kV木棠丁线（备用）进出段：#01-#03；（2024年） | #01-#03 |  | 已完成 | 7月份已完成
149 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从木一线（备用） | 中间段：#83-#110 | 中间段：#83-#110 | 28 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 28 | [11 empty] | #83-#110
150 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从木二线（备用） | 中间段：#83-#110 | 中间段：#83-#110 | 28 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 28 | [11 empty] | #83-#110
151 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北茶甲线 | 进出线段：#01-#03、#64-#66；中间段：#04-#64 | 中间段：#04-#10、#55-64 | 16 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 16 | 2024-09-26 08:41:00 2024-09-26 08:34:00 2024-09-05 08:50:00 | 2024-09-26 12:39 | [5 empty] | SCWH0301240104020630 SCWH0301240104020612 SCWH0301240823118421 | 北茶甲线 | 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#07-#10，110kV茶观乙线#07-#10，220kV北茶甲线#59-#61，220kV北茶乙线#59-#61 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#01-#06，110kV茶观乙线#01-#06，220kV北茶甲线#62-#63，茶园甲乙线#01-#02 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#07-#10，110kV茶观乙线#07-#10，220kV北茶甲线#59-#61，220kV北茶乙线#59-#61 220kV北茶甲线;220kV北嘉甲线;220kV北茶乙线;220kV北嘉乙线;220kV北蚌乙线;220kV北蚌甲线杆塔接地电阻测试：220kV北蚌甲线#01-#07、220kV北蚌乙线#01-#05、220kV北嘉甲乙线#01-#03、220kV北茶甲乙线#09-#10 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#01-#06，110kV茶观乙线#01-#06，220kV北茶甲线#62-#63，茶园甲乙线#01-#02 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#07-#10，110kV茶观乙线#07-#10，220kV北茶甲线#59-#61，220kV北茶乙线#59-#61 |  | #55-64 #04-#10 | 部分完成
152 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北茶乙线 | 进出线段：#01-#03、#65-#67；中间段：#04-#65 | 中间段：#04-#10、#55-65 | 16 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 16 | 2024-09-02 09:05:00 2024-09-26 08:41:00 2024-09-26 08:34:00 2024-09-04 09:12:00 2024-09-05 08:50:00 2024-09-02 09:05:00 | 2024-09-02 12:39 | [5 empty] | SCWH0301240104020565 SCWH0301240104020630 SCWH0301240104020612 SCWH0301240104019571 SCWH0301240823118421 SCWH0301240104020565 | 北茶乙线 | 白云杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲乙线中间段：#55-#58；110kV茶汉甲乙线中间段：#11-#13 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#07-#10，110kV茶观乙线#07-#10，220kV北茶甲线#59-#61，220kV北茶乙线#59-#61 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#01-#06，110kV茶观乙线#01-#06，220kV北茶甲线#62-#63，茶园甲乙线#01-#02 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#07-#10，110kV茶观乙线#07-#10，220kV北茶甲线#59-#61，220kV北茶乙线#59-#61 白云杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲乙线中间段：#04-#08；220kV北界甲乙线进出线段：#01-#04 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#01-#06，110kV茶观乙线#01-#06，220kV北茶甲线#62-#63，茶园甲乙线#01-#02 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#07-#10，110kV茶观乙线#07-#10，220kV北茶甲线#59-#61，220kV北茶乙线#59-#61 220kV北茶甲线;220kV北嘉甲线;220kV北茶乙线;220kV北嘉乙线;220kV北蚌乙线;220kV北蚌甲线杆塔接地电阻测试：220kV北蚌甲线#01-#07、220kV北蚌乙线#01-#05、220kV北嘉甲乙线#01-#03、220kV北茶甲乙线#09-#10 白云杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲乙线中间段：#04-#08；220kV北界甲乙线进出线段：#01-#04 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#01-#06，110kV茶观乙线#01-#06，220kV北茶甲线#62-#63，茶园甲乙线#01-#02 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#07-#10，110kV茶观乙线#07-#10，220kV北茶甲线#59-#61，220kV北茶乙线#59-#61 白云杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲乙线中间段：#55-#58；110kV茶汉甲乙线中间段：#11-#13 220kV北茶甲线;220kV北嘉甲线;220kV北茶乙线;220kV北嘉乙线;220kV北蚌乙线;220kV北蚌甲线杆塔接地电阻测试：220kV北蚌甲线#01-#07、220kV北蚌乙线#01-#05、220kV北嘉甲乙线#01-#03、220kV北茶甲乙线#09-#10 白云杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲乙线中间段：#04-#08；220kV北界甲乙线进出线段：#01-#04 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#01-#06，110kV茶观乙线#01-#06，220kV北茶甲线#62-#63，茶园甲乙线#01-#02 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#07-#10，110kV茶观乙线#07-#10，220kV北茶甲线#59-#61，220kV北茶乙线#59-#61 |  | #55-65 #04-#10 | 部分完成
153 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北汉甲线 | 进出线段：#01-#03、#66-#68；中间段：#04-#65 | 进出线段：#01-#03、#66-#68 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 6 | [11 empty] | #66-#68 #01-#03
154 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北汉乙线 | 进出线段：#01-#03、#66-#68；中间段：#04-#65 | 进出线段：#01-#03、#66-#68 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 6 | [11 empty] | #66-#68 #01-#03
155 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 进出线段：#01-#03、#26-#28；中间段：#04-#25 | 中间段：#04-#15 | 12 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 12 | 2024-09-04 09:12:00 2024-09-05 08:50:00 | 2024-09-04 13:15 | [5 empty] | SCWH0301240104020576 SCWH0301240823118421 | 北嘉甲线 | 白云杆塔接地电阻测试：220kV北嘉甲线中间段：#04-#07、220kV北嘉乙线中间段：#04-#07 220kV北茶甲线;220kV北嘉甲线;220kV北茶乙线;220kV北嘉乙线;220kV北蚌乙线;220kV北蚌甲线杆塔接地电阻测试：220kV北蚌甲线#01-#07、220kV北蚌乙线#01-#05、220kV北嘉甲乙线#01-#03、220kV北茶甲乙线#09-#10 白云杆塔接地电阻测试：220kV北嘉甲线中间段：#04-#07、220kV北嘉乙线中间段：#04-#07 |  | #04-#15 | 部分完成
156 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 进出线段：#01-#03、#26-#28；中间段：#04-#25 | 中间段：#04-#15 | 12 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 12 | 2024-09-09 08:43:00 2024-09-09 09:00:00 2024-09-04 09:12:00 2024-09-05 08:50:00 | 2024-09-09 11:17 | [5 empty] | SCWH0301240104020582 SCWH0301240104020586 SCWH0301240104020576 SCWH0301240823118421 | 北嘉乙线 | 白云杆塔接地电阻测试：220kV北嘉甲乙线#16、110kV嘉人线#04-#15、110kV嘉观临线#09-#17 白云杆塔接地电阻测试：220kV北嘉甲乙线#08-#15 白云杆塔接地电阻测试：220kV北嘉甲乙线#16、110kV嘉人线#04-#15、110kV嘉观临线#09-#17 白云杆塔接地电阻测试：220kV北嘉甲线中间段：#04-#07、220kV北嘉乙线中间段：#04-#07 白云杆塔接地电阻测试：220kV北嘉甲乙线#08-#15 白云杆塔接地电阻测试：220kV北嘉甲乙线#16、110kV嘉人线#04-#15、110kV嘉观临线#09-#17 220kV北茶甲线;220kV北嘉甲线;220kV北茶乙线;220kV北嘉乙线;220kV北蚌乙线;220kV北蚌甲线杆塔接地电阻测试：220kV北蚌甲线#01-#07、220kV北蚌乙线#01-#05、220kV北嘉甲乙线#01-#03、220kV北茶甲乙线#09-#10 白云杆塔接地电阻测试：220kV北嘉甲线中间段：#04-#07、220kV北嘉乙线中间段：#04-#07 白云杆塔接地电阻测试：220kV北嘉甲乙线#08-#15 白云杆塔接地电阻测试：220kV北嘉甲乙线#16、110kV嘉人线#04-#15、110kV嘉观临线#09-#17 | #04-#15 |  | 已完成 | 9月份已完成
157 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 进出线段：#01-#03、#102-#104；中间段：#04-#101 | 进出线段：#01-#03、中间段：#04-#45 | 46 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 46 | 2024-04-18 08:34:44 2024-04-12 08:24:59 2024-04-09 09:13:00 2024-04-08 08:23:09 2024-04-07 08:23:27 2024-04-08 08:27:00 2024-04-03 08:51:00 2024-04-03 08:48:00 | 2024-04-18 14:59 | [5 empty] | SCWH0301240104020665 SCWH0301240104020660 SCWH0301240104020662 SCWH0301240104020654 SCWH0301240104020650 SCWH0301240104020661 SCWH0301240104020647 SCWH0301240104020643 | 北增甲线 | 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#43-#45；500kV北增乙线#41-#44 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#27-#32；500kV北增乙线#26-#30 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#43-#45；500kV北增乙线#41-#44 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#40-#42 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#27-#32；500kV北增乙线#26-#30 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#43-#45；500kV北增乙线#41-#44 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#22-#26；500kV北增乙线#22-#25 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#40-#42 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#27-#32；500kV北增乙线#26-#30 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#43-#45；500kV北增乙线#41-#44 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#13-#21；500kV北增乙线#13-#21 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#22-#26；500kV北增乙线#22-#25 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#40-#42 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#27-#32；500kV北增乙线#26-#30 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#43-#45；500kV北增乙线#41-#44 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#33-#39；500kV北增乙线#31-#37 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#13-#21；500kV北增乙线#13-#21 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#22-#26；500kV北增乙线#22-#25 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#40-#42 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#27-#32；500kV北增乙线#26-#30 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#43-#45；500kV北增乙线#41-#44 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#08-#12；500kV北增乙线#08-#12 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#33-#39；500kV北增乙线#31-#37 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#13-#21；500kV北增乙线#13-#21 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#22-#26；500kV北增乙线#22-#25 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#40-#42 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#27-#32；500kV北增乙线#26-#30 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#43-#45；500kV北增乙线#41-#44 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#01-#08；500kV北增乙线#01-#08 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#08-#12；500kV北增乙线#08-#12 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#33-#39；500kV北增乙线#31-#37 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#13-#21；500kV北增乙线#13-#21 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#22-#26；500kV北增乙线#22-#25 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#40-#42 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#27-#32；500kV北增乙线#26-#30 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#43-#45；500kV北增乙线#41-#44 |  | #04-#45 #01-#03 | 部分完成
158 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 进出线段：#01-#03、#97-#99；中间段：#04-#96 | 进出线段：#01-#03、中间段：#04-#45、新建塔段：#61 | 46 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 46 | 2024-04-29 08:38:00 2024-04-18 08:34:44 2024-04-18 08:44:00 2024-04-12 08:24:59 2024-04-09 09:14:00 2024-04-08 08:23:09 2024-04-07 08:23:27 2024-04-08 08:27:00 2024-04-03 08:51:00 2024-04-03 08:48:00 | 2024-04-29 12:47 | [5 empty] | SCWH0301240104020668 SCWH0301240104020665 SCWH0301240104020667 SCWH0301240104020660 SCWH0301240104020663 SCWH0301240104020654 SCWH0301240104020650 SCWH0301240104020661 SCWH0301240104020647 SCWH0301240104020643 | 北增乙线 | 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增乙线#61 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#43-#45；500kV北增乙线#41-#44 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增乙线#61 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增乙线#45 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#43-#45；500kV北增乙线#41-#44 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增乙线#61 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#27-#32；500kV北增乙线#26-#30 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增乙线#45 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#43-#45；500kV北增乙线#41-#44 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增乙线#61 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增乙线#38-#40 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#27-#32；500kV北增乙线#26-#30 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增乙线#45 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#43-#45；500kV北增乙线#41-#44 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增乙线#61 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#22-#26；500kV北增乙线#22-#25 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增乙线#38-#40 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#27-#32；500kV北增乙线#26-#30 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增乙线#45 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#43-#45；500kV北增乙线#41-#44 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增乙线#61 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#13-#21；500kV北增乙线#13-#21 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#22-#26；500kV北增乙线#22-#25 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增乙线#38-#40 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#27-#32；500kV北增乙线#26-#30 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增乙线#45 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#43-#45；500kV北增乙线#41-#44 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增乙线#61 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#33-#39；500kV北增乙线#31-#37 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#13-#21；500kV北增乙线#13-#21 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#22-#26；500kV北增乙线#22-#25 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增乙线#38-#40 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#27-#32；500kV北增乙线#26-#30 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增乙线#45 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#43-#45；500kV北增乙线#41-#44 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增乙线#61 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#08-#12；500kV北增乙线#08-#12 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#33-#39；500kV北增乙线#31-#37 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#13-#21；500kV北增乙线#13-#21 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#22-#26；500kV北增乙线#22-#25 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增乙线#38-#40 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#27-#32；500kV北增乙线#26-#30 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增乙线#45 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#43-#45；500kV北增乙线#41-#44 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增乙线#61 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#01-#08；500kV北增乙线#01-#08 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#08-#12；500kV北增乙线#08-#12 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#33-#39；500kV北增乙线#31-#37 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#13-#21；500kV北增乙线#13-#21 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#22-#26；500kV北增乙线#22-#25 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增乙线#38-#40 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#27-#32；500kV北增乙线#26-#30 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增乙线#45 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#43-#45；500kV北增乙线#41-#44 白云杆塔接地电阻测试：500kV北增乙线#61 | #61 | #04-#45 #01-#03 | 部分完成
159 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 进出线段：#01-#03、#62-#64、中间段：#04-#61 | 进出线段：#01-#03、#62-#64、新建塔段：63-#64 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 6 | 2024-09-25 08:37:00 2024-09-12 08:26:00 2024-09-12 08:48:00 | 2024-09-25 14:12 | [5 empty] | SCWH0301240104020581 SCWH0301240104020579 SCWH0301240104020561 | 茶纲线 | 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶纲线#01-#03 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶纲线太和甲支线#00-#01 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶纲线#01-#03 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶纲线#62-#64、110kV汉纲线#34-#36 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶纲线太和甲支线#00-#01 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶纲线#01-#03 | #01-#03 #62-#64 | #01-#03 | 部分完成
160 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线中纲乙支线 | 进出线段：#01-#03，#18-#20、中间段：#04-#17 | 进出线段：#01-#03、#18-#20、中间段：#04-#07、新建塔段：#01-#02、#19-#20 | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 10 | [11 empty] | #19-#20 #01-#02 #04-#07 #18-#20 #01-#03
161 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 进出线段：#01-#03、#15-#17、其余区段：#04-#14 | 进出线段：#01-#03、#15-#17、中间段：#04-#08 | 11 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 11 | 2024-09-06 08:23:26 2024-09-04 08:29:00 2024-09-04 08:26:00 2024-09-03 08:42:00 | 2024-09-06 11:48 | [5 empty] | SCWH0301240104020560 SCWH0301240823118428 SCWH0301240104020620 SCWH0301240104020625 | 汉钟乙线 | 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉钟乙线#01-#07、汉钟线#01-#07、汉马线#01-#12、汉钟线马沥乙支线#00-#08 110kV嘉马岭线杆塔接地电阻测试：110kV汉钟乙线竹料丙支线#02-#12；110kV汉纲线#15-#16 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉钟乙线#01-#07、汉钟线#01-#07、汉马线#01-#12、汉钟线马沥乙支线#00-#08 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉钟乙线进出线段：#15-#17、中间段：#05-#08；110kV汉钟乙线竹料丙支线进出线段：#00-#01；110kV汉钟线进出线段：#15-#17、中间段：#05-#08；110kV汉马线竹料甲支线：#00-#01 110kV嘉马岭线杆塔接地电阻测试：110kV汉钟乙线竹料丙支线#02-#12；110kV汉纲线#15-#16 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉钟乙线#01-#07、汉钟线#01-#07、汉马线#01-#12、汉钟线马沥乙支线#00-#08 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉钟乙线竹料丙支线#13-#26、110kV汉纲线#01-#14 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉钟乙线进出线段：#15-#17、中间段：#05-#08；110kV汉钟乙线竹料丙支线进出线段：#00-#01；110kV汉钟线进出线段：#15-#17、中间段：#05-#08；110kV汉马线竹料甲支线：#00-#01 110kV嘉马岭线杆塔接地电阻测试：110kV汉钟乙线竹料丙支线#02-#12；110kV汉纲线#15-#16 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉钟乙线#01-#07、汉钟线#01-#07、汉马线#01-#12、汉钟线马沥乙支线#00-#08 | #15-#17 | #15-#17 #01-#03 | 部分完成
162 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线竹料丙支线 | 进出线段：#01-#03、#19-#21、其余区段：#04-#18 | 进出线段：#01-#03、#19-#21、中间段：#04-#09 | 11 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 11 | 2024-09-04 08:29:00 2024-09-04 08:26:00 2024-09-03 08:42:00 | 2024-09-04 14:29 | [5 empty] | SCWH0301240823118428 SCWH0301240104020620 SCWH0301240104020625 | 汉钟乙线竹料丙支线 | 110kV嘉马岭线杆塔接地电阻测试：110kV汉钟乙线竹料丙支线#02-#12；110kV汉纲线#15-#16 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉钟乙线进出线段：#15-#17、中间段：#05-#08；110kV汉钟乙线竹料丙支线进出线段：#00-#01；110kV汉钟线进出线段：#15-#17、中间段：#05-#08；110kV汉马线竹料甲支线：#00-#01 110kV嘉马岭线杆塔接地电阻测试：110kV汉钟乙线竹料丙支线#02-#12；110kV汉纲线#15-#16 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉钟乙线竹料丙支线#13-#26、110kV汉纲线#01-#14 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉钟乙线进出线段：#15-#17、中间段：#05-#08；110kV汉钟乙线竹料丙支线进出线段：#00-#01；110kV汉钟线进出线段：#15-#17、中间段：#05-#08；110kV汉马线竹料甲支线：#00-#01 110kV嘉马岭线杆塔接地电阻测试：110kV汉钟乙线竹料丙支线#02-#12；110kV汉纲线#15-#16 |  | #04-#09 #19-#21 #01-#03 | 部分完成
163 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 进出线段：#01-#03、#71-#74、中间段：#04-#70 | 进出线段：#01-#03、#71-#74、中间段：#04-#13 | 17 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 17 | 2024-09-26 08:41:00 2024-09-26 08:34:00 2024-09-10 08:42:00 2024-09-10 08:40:00 2024-09-09 08:58:00 | 2024-09-26 12:39 | [5 empty] | SCWH0301240104020630 SCWH0301240104020612 SCWH0301240104020587 SCWH0301240104020621 SCWH0301240104020614 | 茶汉甲线 | 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#07-#10，110kV茶观乙线#07-#10，220kV北茶甲线#59-#61，220kV北茶乙线#59-#61 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#01-#06，110kV茶观乙线#01-#06，220kV北茶甲线#62-#63，茶园甲乙线#01-#02 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#07-#10，110kV茶观乙线#07-#10，220kV北茶甲线#59-#61，220kV北茶乙线#59-#61 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线太和乙支线#00、110kV茶观乙线太和丙支线#00、110kV茶汉甲线民营甲支线#00-#02塔段、110kV茶观乙线民营乙支线#00-#02塔段 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#01-#06，110kV茶观乙线#01-#06，220kV北茶甲线#62-#63，茶园甲乙线#01-#02 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#07-#10，110kV茶观乙线#07-#10，220kV北茶甲线#59-#61，220kV北茶乙线#59-#61 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#56-#57;茶观乙线#56-#56,汉人甲乙线#30-#36,嘉观临线#62-#72、#117-#118 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线太和乙支线#00、110kV茶观乙线太和丙支线#00、110kV茶汉甲线民营甲支线#00-#02塔段、110kV茶观乙线民营乙支线#00-#02塔段 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#01-#06，110kV茶观乙线#01-#06，220kV北茶甲线#62-#63，茶园甲乙线#01-#02 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#07-#10，110kV茶观乙线#07-#10，220kV北茶甲线#59-#61，220kV北茶乙线#59-#61 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#67-#75、110kV嘉观临线#99-#106、退运110kV茶汉乙线#74、220kV界汉甲乙线#26-#28 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#56-#57;茶观乙线#56-#56,汉人甲乙线#30-#36,嘉观临线#62-#72、#117-#118 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线太和乙支线#00、110kV茶观乙线太和丙支线#00、110kV茶汉甲线民营甲支线#00-#02塔段、110kV茶观乙线民营乙支线#00-#02塔段 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#01-#06，110kV茶观乙线#01-#06，220kV北茶甲线#62-#63，茶园甲乙线#01-#02 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#07-#10，110kV茶观乙线#07-#10，220kV北茶甲线#59-#61，220kV北茶乙线#59-#61 |  | #04-#13 #71-#74 #01-#03 | 部分完成
164 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线民营甲支线 | 进出线段：#00-#02 | 进出线段：#00-#02 | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 3 | 2024-09-10 08:42:00 | 2024-09-10 11:04 | [5 empty] | SCWH0301240104020587 | 茶汉甲线民营甲支线 | 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线太和乙支线#00、110kV茶观乙线太和丙支线#00、110kV茶汉甲线民营甲支线#00-#02塔段、110kV茶观乙线民营乙支线#00-#02塔段 | #00-#02 |  | 已完成 | 9月份已完成
165 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 进出线段：#01-#03、#72-#74、中间段：#04-#71 | 进出线段：#01-#03、#72-#74 | 17 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 17 | 2024-09-02 09:05:00 2024-09-26 08:41:00 2024-09-26 08:34:00 2024-09-10 08:42:00 2024-09-10 08:40:00 2024-09-09 08:58:00 2024-09-02 09:05:00 | 2024-09-02 12:39 | [5 empty] | SCWH0301240104020565 SCWH0301240104020630 SCWH0301240104020612 SCWH0301240104020587 SCWH0301240104020621 SCWH0301240104020614 SCWH0301240104020565 | 茶汉乙线 | 白云杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲乙线中间段：#55-#58；110kV茶汉甲乙线中间段：#11-#13 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#07-#10，110kV茶观乙线#07-#10，220kV北茶甲线#59-#61，220kV北茶乙线#59-#61 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#01-#06，110kV茶观乙线#01-#06，220kV北茶甲线#62-#63，茶园甲乙线#01-#02 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#07-#10，110kV茶观乙线#07-#10，220kV北茶甲线#59-#61，220kV北茶乙线#59-#61 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线太和乙支线#00、110kV茶观乙线太和丙支线#00、110kV茶汉甲线民营甲支线#00-#02塔段、110kV茶观乙线民营乙支线#00-#02塔段 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#01-#06，110kV茶观乙线#01-#06，220kV北茶甲线#62-#63，茶园甲乙线#01-#02 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#07-#10，110kV茶观乙线#07-#10，220kV北茶甲线#59-#61，220kV北茶乙线#59-#61 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#56-#57;茶观乙线#56-#56,汉人甲乙线#30-#36,嘉观临线#62-#72、#117-#118 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线太和乙支线#00、110kV茶观乙线太和丙支线#00、110kV茶汉甲线民营甲支线#00-#02塔段、110kV茶观乙线民营乙支线#00-#02塔段 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#01-#06，110kV茶观乙线#01-#06，220kV北茶甲线#62-#63，茶园甲乙线#01-#02 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#07-#10，110kV茶观乙线#07-#10，220kV北茶甲线#59-#61，220kV北茶乙线#59-#61 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#67-#75、110kV嘉观临线#99-#106、退运110kV茶汉乙线#74、220kV界汉甲乙线#26-#28 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#56-#57;茶观乙线#56-#56,汉人甲乙线#30-#36,嘉观临线#62-#72、#117-#118 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线太和乙支线#00、110kV茶观乙线太和丙支线#00、110kV茶汉甲线民营甲支线#00-#02塔段、110kV茶观乙线民营乙支线#00-#02塔段 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#01-#06，110kV茶观乙线#01-#06，220kV北茶甲线#62-#63，茶园甲乙线#01-#02 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#07-#10，110kV茶观乙线#07-#10，220kV北茶甲线#59-#61，220kV北茶乙线#59-#61 白云杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲乙线中间段：#55-#58；110kV茶汉甲乙线中间段：#11-#13 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#67-#75、110kV嘉观临线#99-#106、退运110kV茶汉乙线#74、220kV界汉甲乙线#26-#28 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#56-#57;茶观乙线#56-#56,汉人甲乙线#30-#36,嘉观临线#62-#72、#117-#118 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线太和乙支线#00、110kV茶观乙线太和丙支线#00、110kV茶汉甲线民营甲支线#00-#02塔段、110kV茶观乙线民营乙支线#00-#02塔段 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#01-#06，110kV茶观乙线#01-#06，220kV北茶甲线#62-#63，茶园甲乙线#01-#02 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#07-#10，110kV茶观乙线#07-#10，220kV北茶甲线#59-#61，220kV北茶乙线#59-#61 |  | #72-#74 #01-#03 | 部分完成
166 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线民营乙支线 | 进出线段：#00-#02 | 进出线段：#00-#02 | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 3 | 2024-09-10 08:42:00 | 2024-09-10 11:04 | [5 empty] | SCWH0301240104020587 | 茶汉乙线民营乙支线 | 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线太和乙支线#00、110kV茶观乙线太和丙支线#00、110kV茶汉甲线民营甲支线#00-#02塔段、110kV茶观乙线民营乙支线#00-#02塔段 | #00-#02 |  | 已完成 | 9月份已完成
167 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 进出线段：#01-#03、#99-#101、中间段：#04-#98 | 中间段：#04-#54 | 51 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 51 | [11 empty] | #04-#54
168 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线龙归乙支线 | 进出线段：#01-#03、#47-#49、中间段：#04-#46 | 中间段：#04-#15、#31-#40 | 22 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 22 | 2024-09-23 08:32:00 2024-09-14 08:33:00 | 2024-09-23 11:07 | [5 empty] | SCWH0301240104020589 SCWH0301240104020568 | 嘉观临线龙归乙支线 | 白云杆塔接地电阻测试：110kV嘉观临线龙归乙支线#31-#42；110kV嘉龙线#39-#50 白云杆塔接地电阻测试：110kV嘉龙线#12-#23、110kV嘉观临线龙归乙支线#04-#15 白云杆塔接地电阻测试：110kV嘉观临线龙归乙支线#31-#42；110kV嘉龙线#39-#50 | #04-#15 | #04-#15 | 部分完成
169 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 进出线段：#00-#02、#25-#27；中间段：#03-#24 | 进出线段：#00-#02、其余区段：#03-#13 | 14 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14 | [11 empty] | #03-#13 #00-#02
170 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 进出线段：#01-#03、#75-#77；中间段：#04-#74 | 进出线段：#01-#03、中间段：#03-#38 | 39 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问) | 白云中心 | 39 | 2024-09-27 08:34:00 2024-09-26 08:26:00 2024-09-11 08:31:00 | 2024-09-27 11:28 | [5 empty] | SCWH0301240104020610 SCWH0301240104020644 SCWH0301240104020558 | 汉人甲线 | 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲线#19-#25；110kV汉人乙线#19-#25；110kV嘉观临线#77-#83 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲线#13-#18、110kV汉人乙线#13-#18、110kV嘉观临线#84-#89 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲线#19-#25；110kV汉人乙线#19-#25；110kV嘉观临线#77-#83 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲线长榜甲支线#00-#07;110kV汉人乙线长榜乙支线#00-#07、110kV汉人甲乙线#50-#55、110kV嘉观临线#48-#53 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲线#13-#18、110kV汉人乙线#13-#18、110kV嘉观临线#84-#89 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲线#19-#25；110kV汉人乙线#19-#25；110kV嘉观临线#77-#83 |  | #03-#38 #01-#03 | 部分完成
171 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线长榜甲支线 | 进出线段：#00-#03、#04-#07 | 进出线段：#00-#03、 | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问) | 白云中心 | 4 | 2024-09-11 08:31:00 | 2024-09-11 12:31 | [5 empty] | SCWH0301240104020558 | 汉人甲线长榜甲支线 | 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲线长榜甲支线#00-#07;110kV汉人乙线长榜乙支线#00-#07、110kV汉人甲乙线#50-#55、110kV嘉观临线#48-#53 |  | #00-#03 | 部分完成
172 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 进出线段：#01-#03、#72-#74；中间段：#04-#71 | 进出线段：#01-#03、中间段：#03-#38 | 39 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问) | 白云中心 | 39 | 2024-09-27 08:34:00 2024-09-26 08:26:00 2024-09-11 08:28:00 2024-09-11 08:31:00 2024-09-10 09:11:00 2024-09-10 08:40:00 2024-09-03 09:00:00 | 2024-09-27 11:28 | [5 empty] | SCWH0301240104020610 SCWH0301240104020644 SCWH0301240104020567 SCWH0301240104020558 SCWH0301240104020592 SCWH0301240104020621 SCWH0301240104020631 | 汉人乙线 | 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲线#19-#25；110kV汉人乙线#19-#25；110kV嘉观临线#77-#83 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲线#13-#18、110kV汉人乙线#13-#18、110kV嘉观临线#84-#89 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲线#19-#25；110kV汉人乙线#19-#25；110kV嘉观临线#77-#83 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲乙线#26-#29、110kV嘉观临线#73-#76 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲线#13-#18、110kV汉人乙线#13-#18、110kV嘉观临线#84-#89 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲线#19-#25；110kV汉人乙线#19-#25；110kV嘉观临线#77-#83 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲线长榜甲支线#00-#07;110kV汉人乙线长榜乙支线#00-#07、110kV汉人甲乙线#50-#55、110kV嘉观临线#48-#53 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲乙线#26-#29、110kV嘉观临线#73-#76 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲线#13-#18、110kV汉人乙线#13-#18、110kV嘉观临线#84-#89 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲线#19-#25；110kV汉人乙线#19-#25；110kV嘉观临线#77-#83 白云杆塔接地电阻测试：110kV嘉观临线#54-#65，110kV汉人甲乙线#37-#49 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲线长榜甲支线#00-#07;110kV汉人乙线长榜乙支线#00-#07、110kV汉人甲乙线#50-#55、110kV嘉观临线#48-#53 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲乙线#26-#29、110kV嘉观临线#73-#76 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲线#13-#18、110kV汉人乙线#13-#18、110kV嘉观临线#84-#89 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲线#19-#25；110kV汉人乙线#19-#25；110kV嘉观临线#77-#83 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#56-#57;茶观乙线#56-#56,汉人甲乙线#30-#36,嘉观临线#62-#72、#117-#118 白云杆塔接地电阻测试：110kV嘉观临线#54-#65，110kV汉人甲乙线#37-#49 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲线长榜甲支线#00-#07;110kV汉人乙线长榜乙支线#00-#07、110kV汉人甲乙线#50-#55、110kV嘉观临线#48-#53 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲乙线#26-#29、110kV嘉观临线#73-#76 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲线#13-#18、110kV汉人乙线#13-#18、110kV嘉观临线#84-#89 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲线#19-#25；110kV汉人乙线#19-#25；110kV嘉观临线#77-#83 白云杆塔接地电阻测试：110kV嘉观临线中间段：#90-#99；110kV汉人甲乙线中间段：#01-#12 白云杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#56-#57;茶观乙线#56-#56,汉人甲乙线#30-#36,嘉观临线#62-#72、#117-#118 白云杆塔接地电阻测试：110kV嘉观临线#54-#65，110kV汉人甲乙线#37-#49 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲线长榜甲支线#00-#07;110kV汉人乙线长榜乙支线#00-#07、110kV汉人甲乙线#50-#55、110kV嘉观临线#48-#53 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲乙线#26-#29、110kV嘉观临线#73-#76 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲线#13-#18、110kV汉人乙线#13-#18、110kV嘉观临线#84-#89 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲线#19-#25；110kV汉人乙线#19-#25；110kV嘉观临线#77-#83 |  | #03-#38 #01-#03 | 部分完成
173 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线长榜乙支线 | 进出线段：#00-#03、#04-#07 | 进出线段：#00-#03、 | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问) | 白云中心 | 4 | 2024-09-11 08:31:00 | 2024-09-11 12:31 | [5 empty] | SCWH0301240104020558 | 汉人乙线长榜乙支线 | 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲线长榜甲支线#00-#07;110kV汉人乙线长榜乙支线#00-#07、110kV汉人甲乙线#50-#55、110kV嘉观临线#48-#53 |  | #00-#03 | 部分完成
174 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 进出线段：#01-#03、#60-#62、中间段：#04-#59 | 中间段：#04-#36 | 33 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 33 | 2024-09-23 09:09:00 2024-09-18 08:29:00 2024-09-18 08:32:00 2024-09-18 08:29:00 2024-09-13 08:43:00 2024-09-06 08:29:00 2024-09-04 08:36:48 | 2024-09-23 11:40 | [5 empty] | SCWH0301240104020585 SCWH0301240104020572 SCWH0301240104020588 SCWH0301240104020573 SCWH0301240104020593 SCWH0301240104020574 SCWH0301240104020595 | 汉太线 | 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 白云杆塔接地电阻测试220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20 白云杆塔接地电阻测试220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 白云杆塔接地电阻测试：）220kV汉雀甲线#23-#28；220kV汉雀乙线#23-#28；110kV汉云甲线#18-23；110kV汉太线#21-#25；110kV汉云乙线#21-#25； 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20 白云杆塔接地电阻测试220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉太线#30-#34、110kV汉云乙线#30-#34、220kV汉雀甲乙线#35-#40 白云杆塔接地电阻测试：）220kV汉雀甲线#23-#28；220kV汉雀乙线#23-#28；110kV汉云甲线#18-23；110kV汉太线#21-#25；110kV汉云乙线#21-#25； 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20 白云杆塔接地电阻测试220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#01-#17、220kV汉雀乙线#01-#17、110kV汉太线#01-#14、110kV汉云乙线#01-#14。 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉太线#30-#34、110kV汉云乙线#30-#34、220kV汉雀甲乙线#35-#40 白云杆塔接地电阻测试：）220kV汉雀甲线#23-#28；220kV汉雀乙线#23-#28；110kV汉云甲线#18-23；110kV汉太线#21-#25；110kV汉云乙线#21-#25； 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20 白云杆塔接地电阻测试220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉太线九佛甲支线其余区段：#26-#34；110kV汉云甲线九佛乙支线其余区段：#33-#41 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#01-#17、220kV汉雀乙线#01-#17、110kV汉太线#01-#14、110kV汉云乙线#01-#14。 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉太线#30-#34、110kV汉云乙线#30-#34、220kV汉雀甲乙线#35-#40 白云杆塔接地电阻测试：）220kV汉雀甲线#23-#28；220kV汉雀乙线#23-#28；110kV汉云甲线#18-23；110kV汉太线#21-#25；110kV汉云乙线#21-#25； 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20 白云杆塔接地电阻测试220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 |  | #04-#36 | 部分完成
175 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 进出线段：#33-#35、其余区段：#04-32 | 其余区段：#21-#33、新建塔段：#04-#07 | 17 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 17 | 2024-09-23 09:09:00 2024-09-04 08:36:48 | 2024-09-23 11:40 | [5 empty] | SCWH0301240104020585 SCWH0301240104020595 | 汉太线九佛甲支线 | 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉太线九佛甲支线其余区段：#26-#34；110kV汉云甲线九佛乙支线其余区段：#33-#41 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 | #04-#07 | #21-#33 | 部分完成
176 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 进出线段：#01-#03、#43-#45、其余区段：#04-#42 | 进出线段：#01-#03、#43-#45、新建塔段：#41 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 6 | 2024-09-23 09:09:00 2024-09-18 08:29:00 2024-09-18 08:32:00 2024-09-18 08:29:00 2024-09-13 08:29:00 2024-09-13 09:27:00 2024-09-12 08:40:00 2024-09-04 08:36:48 | 2024-09-23 11:40 | [5 empty] | SCWH0301240104020585 SCWH0301240104020572 SCWH0301240104020588 SCWH0301240104020573 SCWH0301240104020566 SCWH0301240104020583 SCWH0301240104020591 SCWH0301240104020595 | 汉云甲线 | 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 白云杆塔接地电阻测试220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20 白云杆塔接地电阻测试220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 白云杆塔接地电阻测试：）220kV汉雀甲线#23-#28；220kV汉雀乙线#23-#28；110kV汉云甲线#18-23；110kV汉太线#21-#25；110kV汉云乙线#21-#25； 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20 白云杆塔接地电阻测试220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉云甲线#38-#43；220kV汉雀甲乙线#41-#44 白云杆塔接地电阻测试：）220kV汉雀甲线#23-#28；220kV汉雀乙线#23-#28；110kV汉云甲线#18-23；110kV汉太线#21-#25；110kV汉云乙线#21-#25； 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20 白云杆塔接地电阻测试220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉云甲线#31-#37、220kV汉雀甲乙线#35-#40 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉云甲线#38-#43；220kV汉雀甲乙线#41-#44 白云杆塔接地电阻测试：）220kV汉雀甲线#23-#28；220kV汉雀乙线#23-#28；110kV汉云甲线#18-23；110kV汉太线#21-#25；110kV汉云乙线#21-#25； 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20 白云杆塔接地电阻测试220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉云甲线#01-#11 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉云甲线#31-#37、220kV汉雀甲乙线#35-#40 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉云甲线#38-#43；220kV汉雀甲乙线#41-#44 白云杆塔接地电阻测试：）220kV汉雀甲线#23-#28；220kV汉雀乙线#23-#28；110kV汉云甲线#18-23；110kV汉太线#21-#25；110kV汉云乙线#21-#25； 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20 白云杆塔接地电阻测试220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉太线九佛甲支线其余区段：#26-#34；110kV汉云甲线九佛乙支线其余区段：#33-#41 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉云甲线#01-#11 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉云甲线#31-#37、220kV汉雀甲乙线#35-#40 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉云甲线#38-#43；220kV汉雀甲乙线#41-#44 白云杆塔接地电阻测试：）220kV汉雀甲线#23-#28；220kV汉雀乙线#23-#28；110kV汉云甲线#18-23；110kV汉太线#21-#25；110kV汉云乙线#21-#25； 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20 白云杆塔接地电阻测试220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 | #41 | #43-#45 #01-#03 | 部分完成
177 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 进出线段：#42-#44、其余区段：#04-#41 | 其余区段：#20-#32、#36-#41、新建塔段：#11-#14 | 27 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 27 | 2024-09-23 09:09:00 2024-09-04 08:36:48 | 2024-09-23 11:40 | [5 empty] | SCWH0301240104020585 SCWH0301240104020595 | 汉云甲线九佛乙支线 | 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉太线九佛甲支线其余区段：#26-#34；110kV汉云甲线九佛乙支线其余区段：#33-#41 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 | #11-#14 | #36-#41 #20-#32 | 部分完成
178 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 进出线段：#01-#03、#48-#50、其余区段：#04-#47 | 中间段：#04-#36、新建塔段：#42-#46 | 38 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 38 | 2024-09-23 09:09:00 2024-09-18 08:29:00 2024-09-18 08:32:00 2024-09-18 08:29:00 2024-09-13 08:29:00 2024-09-13 09:27:00 2024-09-13 08:43:00 2024-09-06 08:29:00 | 2024-09-23 11:40 | [5 empty] | SCWH0301240104020585 SCWH0301240104020572 SCWH0301240104020588 SCWH0301240104020573 SCWH0301240104020566 SCWH0301240104020583 SCWH0301240104020593 SCWH0301240104020574 | 汉云乙线 | 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 白云杆塔接地电阻测试220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20 白云杆塔接地电阻测试220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 白云杆塔接地电阻测试：）220kV汉雀甲线#23-#28；220kV汉雀乙线#23-#28；110kV汉云甲线#18-23；110kV汉太线#21-#25；110kV汉云乙线#21-#25； 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20 白云杆塔接地电阻测试220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉云甲线#38-#43；220kV汉雀甲乙线#41-#44 白云杆塔接地电阻测试：）220kV汉雀甲线#23-#28；220kV汉雀乙线#23-#28；110kV汉云甲线#18-23；110kV汉太线#21-#25；110kV汉云乙线#21-#25； 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20 白云杆塔接地电阻测试220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉云甲线#31-#37、220kV汉雀甲乙线#35-#40 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉云甲线#38-#43；220kV汉雀甲乙线#41-#44 白云杆塔接地电阻测试：）220kV汉雀甲线#23-#28；220kV汉雀乙线#23-#28；110kV汉云甲线#18-23；110kV汉太线#21-#25；110kV汉云乙线#21-#25； 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20 白云杆塔接地电阻测试220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉太线#30-#34、110kV汉云乙线#30-#34、220kV汉雀甲乙线#35-#40 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉云甲线#31-#37、220kV汉雀甲乙线#35-#40 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉云甲线#38-#43；220kV汉雀甲乙线#41-#44 白云杆塔接地电阻测试：）220kV汉雀甲线#23-#28；220kV汉雀乙线#23-#28；110kV汉云甲线#18-23；110kV汉太线#21-#25；110kV汉云乙线#21-#25； 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20 白云杆塔接地电阻测试220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#01-#17、220kV汉雀乙线#01-#17、110kV汉太线#01-#14、110kV汉云乙线#01-#14。 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉太线#30-#34、110kV汉云乙线#30-#34、220kV汉雀甲乙线#35-#40 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉云甲线#31-#37、220kV汉雀甲乙线#35-#40 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉云甲线#38-#43；220kV汉雀甲乙线#41-#44 白云杆塔接地电阻测试：）220kV汉雀甲线#23-#28；220kV汉雀乙线#23-#28；110kV汉云甲线#18-23；110kV汉太线#21-#25；110kV汉云乙线#21-#25； 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20 白云杆塔接地电阻测试220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 |  | #42-#46 #04-#36 | 部分完成
179 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 进出线段：#01-#03、#15-#17、其余区段：#04-#14 | 进出线段：#01-#03、#15-#17、中间段：#04-#08 | 11 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 11 | 2024-09-06 08:23:26 2024-09-04 08:26:00 | 2024-09-06 11:48 | [5 empty] | SCWH0301240104020560 SCWH0301240104020620 | 汉钟线 | 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉钟乙线#01-#07、汉钟线#01-#07、汉马线#01-#12、汉钟线马沥乙支线#00-#08 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉钟乙线进出线段：#15-#17、中间段：#05-#08；110kV汉钟乙线竹料丙支线进出线段：#00-#01；110kV汉钟线进出线段：#15-#17、中间段：#05-#08；110kV汉马线竹料甲支线：#00-#01 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉钟乙线#01-#07、汉钟线#01-#07、汉马线#01-#12、汉钟线马沥乙支线#00-#08 | #15-#17 | #15-#17 #01-#03 | 部分完成
180 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线竹料乙支线 | 进出线段：#06-#10；中间段：#00-#05 | 进出线段：#00-#02、中间区段：#03-#05 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 6 | [11 empty] | #03-#05 #00-#02
181 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 进出线段：#12-#16；中间段：#00-#05 | 进出线段：#12-#16；中间区段：#00-#01 | 8 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8 | 2024-09-04 08:26:00 | 2024-09-04 12:01 | [5 empty] | SCWH0301240104020620 | 汉马线竹料甲支线 | 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉钟乙线进出线段：#15-#17、中间段：#05-#08；110kV汉钟乙线竹料丙支线进出线段：#00-#01；110kV汉钟线进出线段：#15-#17、中间段：#05-#08；110kV汉马线竹料甲支线：#00-#01 |  | #12-#16；#00-#01 | 部分完成
182 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 进出线段：#01-#05 | 进出线段：#01-#05 | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 5 | [11 empty] | #01-#05
183 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 进出线段：#01-#05 | 进出线段：#01-#05 | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 5 | [11 empty] | #01-#05
184 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 进出线段：#01-#03、#38-#40；其余区段：#04-#37 | 进出线段：#01-#03、#38-#40 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 6 | [11 empty] | #38-#40 #01-#03
185 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 进出线段：#01-#03、#38-#40；其余区段：#04-#37 | 进出线段：#01-#03、#38-#40 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 6 | [11 empty] | #38-#40 #01-#03
186 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 进出线段：#01-#03、#55-#57、中间段：#04-#54 | 中间段：#12-#23、#39-#48 | 22 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 22 | 2024-09-23 08:32:00 2024-09-14 08:33:00 | 2024-09-23 11:07 | [5 empty] | SCWH0301240104020589 SCWH0301240104020568 | 嘉龙线 | 白云杆塔接地电阻测试：110kV嘉观临线龙归乙支线#31-#42；110kV嘉龙线#39-#50 白云杆塔接地电阻测试：110kV嘉龙线#12-#23、110kV嘉观临线龙归乙支线#04-#15 白云杆塔接地电阻测试：110kV嘉观临线龙归乙支线#31-#42；110kV嘉龙线#39-#50 | #12-#23 | #12-#23 | 部分完成
187 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 进出线段：#01-#03、#38-#40、中间段：#04-#37 | 中间段：#18-#30 | 13 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 13 | 2024-09-04 08:29:00 2024-09-02 09:48:00 | 2024-09-04 14:29 | [5 empty] | SCWH0301240823118428 SCWH0301240823118420 | 嘉马岭线 | 110kV嘉马岭线杆塔接地电阻测试：110kV汉钟乙线竹料丙支线#02-#12；110kV汉纲线#15-#16 110kV嘉马岭线杆塔接地电阻测试：220kV北界甲乙线#41-#42，界汉甲乙线#01，110kV茶观乙线#67,110kV嘉观临线#128 110kV嘉马岭线杆塔接地电阻测试：110kV汉钟乙线竹料丙支线#02-#12；110kV汉纲线#15-#16 |  | #18-#30 | 部分完成
188 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 进出线段：#01-#03、#42-#44、其余区段：#04-#41 | 中间段：#04-#25 | 22 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 22 | 2024-09-02 09:10:00 2024-09-11 08:36:00 2024-09-09 08:43:00 2024-09-03 08:30:00 2024-09-02 09:10:00 | 2024-09-02 12:01 | [5 empty] | SCWH0301240104020616 SCWH0301240104020584 SCWH0301240104020582 SCWH0301240104020613 SCWH0301240104020616 | 嘉人线 | 白云杆塔接地电阻测试：110kV嘉观临线元洲乙支线其余区段：#06-#13；110kV嘉人线元洲甲支线其余区段：#06-#13 白云杆塔接地电阻测试：110kV嘉人线元洲甲支线#00-#05、110kV嘉观临线元洲乙支线#00-#05 白云杆塔接地电阻测试：220kV北嘉甲乙线#16、110kV嘉人线#04-#15、110kV嘉观临线#09-#17 白云杆塔接地电阻测试：110kV嘉人线元洲甲支线#00-#05、110kV嘉观临线元洲乙支线#00-#05 白云杆塔接地电阻测试：110kV嘉人线中间段：#16-#25、嘉观临线#18-#27 白云杆塔接地电阻测试：220kV北嘉甲乙线#16、110kV嘉人线#04-#15、110kV嘉观临线#09-#17 白云杆塔接地电阻测试：110kV嘉人线元洲甲支线#00-#05、110kV嘉观临线元洲乙支线#00-#05 白云杆塔接地电阻测试：110kV嘉观临线元洲乙支线其余区段：#06-#13；110kV嘉人线元洲甲支线其余区段：#06-#13 白云杆塔接地电阻测试：110kV嘉人线中间段：#16-#25、嘉观临线#18-#27 白云杆塔接地电阻测试：220kV北嘉甲乙线#16、110kV嘉人线#04-#15、110kV嘉观临线#09-#17 白云杆塔接地电阻测试：110kV嘉人线元洲甲支线#00-#05、110kV嘉观临线元洲乙支线#00-#05 |  | #04-#25 | 部分完成
189 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 进出线段：#00-#02、#25-#27、其余区段：#03-#24 | 进出线段：#00-#02、其余区段：#03-#13 | 14 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14 | 2024-09-02 09:10:00 2024-09-11 08:36:00 2024-09-02 09:10:00 | 2024-09-02 12:01 | [5 empty] | SCWH0301240104020616 SCWH0301240104020584 SCWH0301240104020616 | 嘉人线元洲甲支线 | 白云杆塔接地电阻测试：110kV嘉观临线元洲乙支线其余区段：#06-#13；110kV嘉人线元洲甲支线其余区段：#06-#13 白云杆塔接地电阻测试：110kV嘉人线元洲甲支线#00-#05、110kV嘉观临线元洲乙支线#00-#05 白云杆塔接地电阻测试：110kV嘉观临线元洲乙支线其余区段：#06-#13；110kV嘉人线元洲甲支线其余区段：#06-#13 白云杆塔接地电阻测试：110kV嘉人线元洲甲支线#00-#05、110kV嘉观临线元洲乙支线#00-#05 |  | #03-#13 #00-#02 | 部分完成
190 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 进出线段：#01-#03、#18-#20、中间段：#04-#17 | 中间段：#14-#17 | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4 | [11 empty] | #14-#17
191 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏隆线 | 进出线段：#01-#03、#09-#11；中间段：#04-#08 | 进出线段：#01-#03、#09-#11 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 江泽辉 | 白云中心 | 6 | [11 empty] | #09-#11 #01-#03
192 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏苗航线 | 进出线段：#01-#03、#09-#11；中间段：#04-#08 | 进出线段：#01-#03、#09-#11 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 江泽辉 | 白云中心 | 6 | [11 empty] | #09-#11 #01-#03
193 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 进出线段：#01-#03、#17-#19、中间段：#04-#16 | 中间段：#04-#13 | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10 | [11 empty] | #04-#13
194 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 进出线段：#01-#03、#40-#42、中间段：#04-#39 | 进出线段：#01-#03、#40-#42、中间段：#04-#13 | 16 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 16 | [11 empty] | #04-#13 #40-#42 #01-#03
195 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北汉甲线（退运） | 进出线段：#01-#03、中间段：#04-#16 | 进出线段：#01-#03 | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 3 | [11 empty] | #01-#03
196 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北麒甲线（退运） | 进出线段：无、中间段：#16-#39 | 中间段：#30-#36 | 7 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 7 | [11 empty] | #30-#36
197 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北汉乙线（退运） | 进出线段：#01-#03、中间段：#04-#16 | 进出线段：#01-#03 | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 3 | [11 empty] | #01-#03
198 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北麒乙线（退运） | 进出线段：无、中间段：#16-#39 | 中间段：#30-#36 | 7 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 7 | [11 empty] | #30-#36
199 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 进出线段：#01-#03、#47-#49、中间段：#04-#46 | #01-#49、新建塔段：#44-#49、#01-#04 | 49 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 49 | 2024-09-18 08:29:00 2024-09-18 08:32:00 2024-09-18 08:29:00 2024-09-06 08:29:00 | 2024-09-18 14:27 | [5 empty] | SCWH0301240104020572 SCWH0301240104020588 SCWH0301240104020573 SCWH0301240104020574 | 汉雀甲线 | 白云杆塔接地电阻测试220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20 白云杆塔接地电阻测试220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29 白云杆塔接地电阻测试：）220kV汉雀甲线#23-#28；220kV汉雀乙线#23-#28；110kV汉云甲线#18-23；110kV汉太线#21-#25；110kV汉云乙线#21-#25； 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20 白云杆塔接地电阻测试220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#01-#17、220kV汉雀乙线#01-#17、110kV汉太线#01-#14、110kV汉云乙线#01-#14。 白云杆塔接地电阻测试：）220kV汉雀甲线#23-#28；220kV汉雀乙线#23-#28；110kV汉云甲线#18-23；110kV汉太线#21-#25；110kV汉云乙线#21-#25； 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20 白云杆塔接地电阻测试220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29 |  | #01-#04 #44-#49 #01-#49 | 部分完成
200 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 进出线段：#01-#03、#47-#49、中间段：#04-#46 | #01-#49、新建塔段：#44-#49、#01-#04 | 49 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 49 | 2024-09-23 09:09:00 2024-09-18 08:29:00 2024-09-18 08:32:00 2024-09-18 08:29:00 2024-09-13 08:29:00 2024-09-13 09:27:00 2024-09-13 08:43:00 2024-09-06 08:29:00 | 2024-09-23 11:40 | [5 empty] | SCWH0301240104020585 SCWH0301240104020572 SCWH0301240104020588 SCWH0301240104020573 SCWH0301240104020566 SCWH0301240104020583 SCWH0301240104020593 SCWH0301240104020574 | 汉雀乙线 | 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 白云杆塔接地电阻测试220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20 白云杆塔接地电阻测试220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 白云杆塔接地电阻测试：）220kV汉雀甲线#23-#28；220kV汉雀乙线#23-#28；110kV汉云甲线#18-23；110kV汉太线#21-#25；110kV汉云乙线#21-#25； 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20 白云杆塔接地电阻测试220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉云甲线#38-#43；220kV汉雀甲乙线#41-#44 白云杆塔接地电阻测试：）220kV汉雀甲线#23-#28；220kV汉雀乙线#23-#28；110kV汉云甲线#18-23；110kV汉太线#21-#25；110kV汉云乙线#21-#25； 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20 白云杆塔接地电阻测试220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉云甲线#31-#37、220kV汉雀甲乙线#35-#40 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉云甲线#38-#43；220kV汉雀甲乙线#41-#44 白云杆塔接地电阻测试：）220kV汉雀甲线#23-#28；220kV汉雀乙线#23-#28；110kV汉云甲线#18-23；110kV汉太线#21-#25；110kV汉云乙线#21-#25； 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20 白云杆塔接地电阻测试220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉太线#30-#34、110kV汉云乙线#30-#34、220kV汉雀甲乙线#35-#40 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉云甲线#31-#37、220kV汉雀甲乙线#35-#40 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉云甲线#38-#43；220kV汉雀甲乙线#41-#44 白云杆塔接地电阻测试：）220kV汉雀甲线#23-#28；220kV汉雀乙线#23-#28；110kV汉云甲线#18-23；110kV汉太线#21-#25；110kV汉云乙线#21-#25； 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20 白云杆塔接地电阻测试220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#01-#17、220kV汉雀乙线#01-#17、110kV汉太线#01-#14、110kV汉云乙线#01-#14。 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉太线#30-#34、110kV汉云乙线#30-#34、220kV汉雀甲乙线#35-#40 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉云甲线#31-#37、220kV汉雀甲乙线#35-#40 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉云甲线#38-#43；220kV汉雀甲乙线#41-#44 白云杆塔接地电阻测试：）220kV汉雀甲线#23-#28；220kV汉雀乙线#23-#28；110kV汉云甲线#18-23；110kV汉太线#21-#25；110kV汉云乙线#21-#25； 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20 白云杆塔接地电阻测试220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29 白云杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 |  | #01-#04 #44-#49 #01-#49 | 部分完成
201 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线 | 进出线段：#01-#03、#10-#12、中间段：#04-#09 | 进出线段：#01-#03、#10-#12、中间段：#04、新建塔段：#05-#12 | 12 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 12 | 2024-09-06 08:23:26 2024-09-04 08:26:00 | 2024-09-06 11:48 | [5 empty] | SCWH0301240104020560 SCWH0301240104020620 | 汉马线 | 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉钟乙线#01-#07、汉钟线#01-#07、汉马线#01-#12、汉钟线马沥乙支线#00-#08 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉钟乙线进出线段：#15-#17、中间段：#05-#08；110kV汉钟乙线竹料丙支线进出线段：#00-#01；110kV汉钟线进出线段：#15-#17、中间段：#05-#08；110kV汉马线竹料甲支线：#00-#01 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉钟乙线#01-#07、汉钟线#01-#07、汉马线#01-#12、汉钟线马沥乙支线#00-#08 |  | #05-#12 #04 #10-#12 #01-#03 | 部分完成
202 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线马沥乙支线 | 进出线段：#06-#08、中间段：#00-#05 | 进出线段：#06-#08、中间段：#00-#05、新建塔段：#01-#08 | 9 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 9 | 2024-09-06 08:23:26 | 2024-09-06 11:48 | [5 empty] | SCWH0301240104020560 | 汉钟线马沥乙支线 | 白云杆塔接地电阻测试：110kV汉钟乙线#01-#07、汉钟线#01-#07、汉马线#01-#12、汉钟线马沥乙支线#00-#08 |  | #01-#08 #00-#05 #06-#08 | 部分完成
203 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶均线 | 进出段：#01-#03、#56-#58、中间段#04-#55 | 中间段#04-#55 | 52 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 52 | [11 empty] | #04-#55
204 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 进出线段：#01-#03、#29-#31、中间段#04-#28 | 进出线段：#01-#03、#29-#31 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 6 | [11 empty] | #29-#31 #01-#03
205 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 进出段：#01-#03、#33-#35 中间段：#04-#32 | 中间段：#04-#20 | 17 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 17 | 2024-03-13 08:12:00 2024-03-11 09:04:00 2024-03-07 08:39:00 | 2024-03-13 12:58 | [5 empty] | SCWH0301240105004827 SCWH0301240105004733 SCWH0301240105005365 | 北郭甲线 | 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北郭甲线#16-#20、220kV北郭乙线#16-#20 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北郭甲线#04-#05、220kV北郭乙线#04-#05、220kV北石甲线#01-1-#09、220kV北石乙线#01-#09、220kV北浔甲线#01-#10、220kV北浔乙线#01-#10 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北郭甲线#16-#20、220kV北郭乙线#16-#20 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线杆塔接地电阻测试：220kV北郭甲线#05-#15、220kV北郭乙线#05-#15 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北郭甲线#04-#05、220kV北郭乙线#04-#05、220kV北石甲线#01-1-#09、220kV北石乙线#01-#09、220kV北浔甲线#01-#10、220kV北浔乙线#01-#10 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北郭甲线#16-#20、220kV北郭乙线#16-#20 |  | #04-#20 | 部分完成
206 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 进出段：#01-#03、#33-#35 中间段：#04-#32 | 中间段：#04-#20 | 17 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 17 | 2024-03-13 08:12:00 2024-03-11 09:04:00 2024-03-07 08:39:00 | 2024-03-13 12:58 | [5 empty] | SCWH0301240105004827 SCWH0301240105004733 SCWH0301240105005365 | 北郭乙线 | 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北郭甲线#16-#20、220kV北郭乙线#16-#20 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北郭甲线#04-#05、220kV北郭乙线#04-#05、220kV北石甲线#01-1-#09、220kV北石乙线#01-#09、220kV北浔甲线#01-#10、220kV北浔乙线#01-#10 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北郭甲线#16-#20、220kV北郭乙线#16-#20 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线杆塔接地电阻测试：220kV北郭甲线#05-#15、220kV北郭乙线#05-#15 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北郭甲线#04-#05、220kV北郭乙线#04-#05、220kV北石甲线#01-1-#09、220kV北石乙线#01-#09、220kV北浔甲线#01-#10、220kV北浔乙线#01-#10 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北郭甲线#16-#20、220kV北郭乙线#16-#20 |  | #04-#20 | 部分完成
207 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 进出段：#01-1-#03、#90-#92 中间段：#04-#89 | 进出段：#01-1-#03 中间段：#04-#61 | 62 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 62 | 2024-03-13 08:12:00 2024-03-13 08:13:00 2024-03-11 08:33:00 2024-03-11 09:04:00 2024-03-07 08:28:00 2024-03-04 09:53:00 | 2024-03-13 12:58 | [5 empty] | SCWH0301240105004827 SCWH0301240105004793 SCWH0301240105005012 SCWH0301240105004733 SCWH0301240105004948 SCWH0301240105004972 | 北石甲线 | 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北郭甲线#16-#20、220kV北郭乙线#16-#20 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17、220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北郭甲线#16-#20、220kV北郭乙线#16-#20 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#49-#61、220kV北石乙线#49-#61、220kV北浔甲线#50-#62、220kV北浔乙线#50-#62 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17、220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北郭甲线#16-#20、220kV北郭乙线#16-#20 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北郭甲线#04-#05、220kV北郭乙线#04-#05、220kV北石甲线#01-1-#09、220kV北石乙线#01-#09、220kV北浔甲线#01-#10、220kV北浔乙线#01-#10 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#49-#61、220kV北石乙线#49-#61、220kV北浔甲线#50-#62、220kV北浔乙线#50-#62 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17、220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北郭甲线#16-#20、220kV北郭乙线#16-#20 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北浔甲线#26-#33、220kV北浔乙线#26-#33 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北郭甲线#04-#05、220kV北郭乙线#04-#05、220kV北石甲线#01-1-#09、220kV北石乙线#01-#09、220kV北浔甲线#01-#10、220kV北浔乙线#01-#10 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#49-#61、220kV北石乙线#49-#61、220kV北浔甲线#50-#62、220kV北浔乙线#50-#62 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17、220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北郭甲线#16-#20、220kV北郭乙线#16-#20 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#32-#48、220kV北石乙线#32-#48、220kV北浔甲线#34-#49、220kV北浔乙线#34-#49 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北浔甲线#26-#33、220kV北浔乙线#26-#33 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北郭甲线#04-#05、220kV北郭乙线#04-#05、220kV北石甲线#01-1-#09、220kV北石乙线#01-#09、220kV北浔甲线#01-#10、220kV北浔乙线#01-#10 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#49-#61、220kV北石乙线#49-#61、220kV北浔甲线#50-#62、220kV北浔乙线#50-#62 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17、220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北郭甲线#16-#20、220kV北郭乙线#16-#20 |  | #04-#61 #01-1-#03 | 部分完成
208 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 进出段：#01-#03、#90-#92 中间段：#04-#88 | 进出段：#01-1-#03 中间段：#04-#61 | 61 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 61 | 2024-03-13 08:12:00 2024-03-13 08:13:00 2024-03-11 08:33:00 2024-03-11 09:04:00 2024-03-07 08:28:00 2024-03-04 09:53:00 | 2024-03-13 12:58 | [5 empty] | SCWH0301240105004827 SCWH0301240105004793 SCWH0301240105005012 SCWH0301240105004733 SCWH0301240105004948 SCWH0301240105004972 | 北石乙线 | 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北郭甲线#16-#20、220kV北郭乙线#16-#20 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17、220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北郭甲线#16-#20、220kV北郭乙线#16-#20 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#49-#61、220kV北石乙线#49-#61、220kV北浔甲线#50-#62、220kV北浔乙线#50-#62 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17、220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北郭甲线#16-#20、220kV北郭乙线#16-#20 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北郭甲线#04-#05、220kV北郭乙线#04-#05、220kV北石甲线#01-1-#09、220kV北石乙线#01-#09、220kV北浔甲线#01-#10、220kV北浔乙线#01-#10 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#49-#61、220kV北石乙线#49-#61、220kV北浔甲线#50-#62、220kV北浔乙线#50-#62 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17、220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北郭甲线#16-#20、220kV北郭乙线#16-#20 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北浔甲线#26-#33、220kV北浔乙线#26-#33 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北郭甲线#04-#05、220kV北郭乙线#04-#05、220kV北石甲线#01-1-#09、220kV北石乙线#01-#09、220kV北浔甲线#01-#10、220kV北浔乙线#01-#10 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#49-#61、220kV北石乙线#49-#61、220kV北浔甲线#50-#62、220kV北浔乙线#50-#62 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17、220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北郭甲线#16-#20、220kV北郭乙线#16-#20 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#32-#48、220kV北石乙线#32-#48、220kV北浔甲线#34-#49、220kV北浔乙线#34-#49 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北浔甲线#26-#33、220kV北浔乙线#26-#33 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北郭甲线#04-#05、220kV北郭乙线#04-#05、220kV北石甲线#01-1-#09、220kV北石乙线#01-#09、220kV北浔甲线#01-#10、220kV北浔乙线#01-#10 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#49-#61、220kV北石乙线#49-#61、220kV北浔甲线#50-#62、220kV北浔乙线#50-#62 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17、220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北郭甲线#16-#20、220kV北郭乙线#16-#20 |  | #04-#61 #01-1-#03 | 部分完成
209 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 进出段：#01-#03、#126-#128 中间段：#04-#125 | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#62 | 62 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 62 | 2024-03-13 08:12:00 2024-03-13 08:13:00 2024-03-11 08:33:00 2024-03-11 09:04:00 2024-03-07 08:28:00 2024-03-04 09:53:00 | 2024-03-13 12:58 | [5 empty] | SCWH0301240105004827 SCWH0301240105004793 SCWH0301240105005012 SCWH0301240105004733 SCWH0301240105004948 SCWH0301240105004972 | 北浔甲线 | 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北郭甲线#16-#20、220kV北郭乙线#16-#20 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17、220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北郭甲线#16-#20、220kV北郭乙线#16-#20 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#49-#61、220kV北石乙线#49-#61、220kV北浔甲线#50-#62、220kV北浔乙线#50-#62 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17、220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北郭甲线#16-#20、220kV北郭乙线#16-#20 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北郭甲线#04-#05、220kV北郭乙线#04-#05、220kV北石甲线#01-1-#09、220kV北石乙线#01-#09、220kV北浔甲线#01-#10、220kV北浔乙线#01-#10 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#49-#61、220kV北石乙线#49-#61、220kV北浔甲线#50-#62、220kV北浔乙线#50-#62 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17、220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北郭甲线#16-#20、220kV北郭乙线#16-#20 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北浔甲线#26-#33、220kV北浔乙线#26-#33 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北郭甲线#04-#05、220kV北郭乙线#04-#05、220kV北石甲线#01-1-#09、220kV北石乙线#01-#09、220kV北浔甲线#01-#10、220kV北浔乙线#01-#10 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#49-#61、220kV北石乙线#49-#61、220kV北浔甲线#50-#62、220kV北浔乙线#50-#62 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17、220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北郭甲线#16-#20、220kV北郭乙线#16-#20 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#32-#48、220kV北石乙线#32-#48、220kV北浔甲线#34-#49、220kV北浔乙线#34-#49 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北浔甲线#26-#33、220kV北浔乙线#26-#33 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北郭甲线#04-#05、220kV北郭乙线#04-#05、220kV北石甲线#01-1-#09、220kV北石乙线#01-#09、220kV北浔甲线#01-#10、220kV北浔乙线#01-#10 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#49-#61、220kV北石乙线#49-#61、220kV北浔甲线#50-#62、220kV北浔乙线#50-#62 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17、220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北郭甲线#16-#20、220kV北郭乙线#16-#20 |  | #04-#62 #01-#03 | 部分完成
210 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 进出段：#01-#03、#126-#128 中间段：#04-#125 | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#62 | 62 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 62 | 2024-03-13 08:12:00 2024-03-13 08:13:00 2024-03-11 08:33:00 2024-03-11 09:04:00 2024-03-07 08:28:00 2024-03-04 09:53:00 | 2024-03-13 12:58 | [5 empty] | SCWH0301240105004827 SCWH0301240105004793 SCWH0301240105005012 SCWH0301240105004733 SCWH0301240105004948 SCWH0301240105004972 | 北浔乙线 | 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北郭甲线#16-#20、220kV北郭乙线#16-#20 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17、220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北郭甲线#16-#20、220kV北郭乙线#16-#20 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#49-#61、220kV北石乙线#49-#61、220kV北浔甲线#50-#62、220kV北浔乙线#50-#62 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17、220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北郭甲线#16-#20、220kV北郭乙线#16-#20 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北郭甲线#04-#05、220kV北郭乙线#04-#05、220kV北石甲线#01-1-#09、220kV北石乙线#01-#09、220kV北浔甲线#01-#10、220kV北浔乙线#01-#10 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#49-#61、220kV北石乙线#49-#61、220kV北浔甲线#50-#62、220kV北浔乙线#50-#62 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17、220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北郭甲线#16-#20、220kV北郭乙线#16-#20 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北浔甲线#26-#33、220kV北浔乙线#26-#33 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北郭甲线#04-#05、220kV北郭乙线#04-#05、220kV北石甲线#01-1-#09、220kV北石乙线#01-#09、220kV北浔甲线#01-#10、220kV北浔乙线#01-#10 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#49-#61、220kV北石乙线#49-#61、220kV北浔甲线#50-#62、220kV北浔乙线#50-#62 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17、220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北郭甲线#16-#20、220kV北郭乙线#16-#20 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#32-#48、220kV北石乙线#32-#48、220kV北浔甲线#34-#49、220kV北浔乙线#34-#49 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北浔甲线#26-#33、220kV北浔乙线#26-#33 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北郭甲线#04-#05、220kV北郭乙线#04-#05、220kV北石甲线#01-1-#09、220kV北石乙线#01-#09、220kV北浔甲线#01-#10、220kV北浔乙线#01-#10 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#49-#61、220kV北石乙线#49-#61、220kV北浔甲线#50-#62、220kV北浔乙线#50-#62 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17、220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北郭甲线#16-#20、220kV北郭乙线#16-#20 |  | #04-#62 #01-#03 | 部分完成
211 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线 | 进出段：#01-#03、#17-#22、#25-#27 中间段：#04-#16、#23-#24 | 进出段：#01-#03、#25-#27 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 6 | 2024-04-02 08:37:00 | 2024-04-02 12:08 | [5 empty] | SCWH0301240105003885 | 芳花增甲线 | 110kV芳花增甲线、110kV 芳花增甲线冲口甲支线、110kV 芳花增乙线、110kV 芳花增乙线冲口乙支线、110kV芳联福聚04分线、110kV 芳联福线杆塔接地电阻测试：110kV芳花增甲线进出段：#01-#03、#25-#27，110kV 芳花增甲线冲口甲支线进出段：#00-#02 中间段：#03-#06，110kV 芳花增乙线进出段：#01-#03、#25-#27，110kV 芳花增乙线冲口乙支线#00-#02 中间段：#03-#06，110kV芳联福聚04分线进出段：#08-#10，110kV 芳联福线进出段：#01-#03、#12-#14 | #01-#03 #25-#27 |  | 已完成 | 4月份已完成
212 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 进出段：#00-#02、#16-#18 中间段：#03-#15 | 进出段：#00-#02 中间段：#03-#06 | 7 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 7 | 2024-04-02 08:37:00 | 2024-04-02 12:08 | [5 empty] | SCWH0301240105003885 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 110kV芳花增甲线、110kV 芳花增甲线冲口甲支线、110kV 芳花增乙线、110kV 芳花增乙线冲口乙支线、110kV芳联福聚04分线、110kV 芳联福线杆塔接地电阻测试：110kV芳花增甲线进出段：#01-#03、#25-#27，110kV 芳花增甲线冲口甲支线进出段：#00-#02 中间段：#03-#06，110kV 芳花增乙线进出段：#01-#03、#25-#27，110kV 芳花增乙线冲口乙支线#00-#02 中间段：#03-#06，110kV芳联福聚04分线进出段：#08-#10，110kV 芳联福线进出段：#01-#03、#12-#14 | #00-#02 #03-#06 |  | 已完成 | 4月份已完成
213 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线 | 进出段：#01-#03、#17-#22、#25-#27 中间段：#04-#16、#23-#24 | 进出段：#01-#03、#25-#27 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 6 | 2024-04-02 08:37:00 | 2024-04-02 12:08 | [5 empty] | SCWH0301240105003885 | 芳花增乙线 | 110kV芳花增甲线、110kV 芳花增甲线冲口甲支线、110kV 芳花增乙线、110kV 芳花增乙线冲口乙支线、110kV芳联福聚04分线、110kV 芳联福线杆塔接地电阻测试：110kV芳花增甲线进出段：#01-#03、#25-#27，110kV 芳花增甲线冲口甲支线进出段：#00-#02 中间段：#03-#06，110kV 芳花增乙线进出段：#01-#03、#25-#27，110kV 芳花增乙线冲口乙支线#00-#02 中间段：#03-#06，110kV芳联福聚04分线进出段：#08-#10，110kV 芳联福线进出段：#01-#03、#12-#14 | #01-#03 #25-#27 |  | 已完成 | 4月份已完成
214 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 进出段：#00-#02、#16-#18 中间段：#03-#15 | 进出段：#00-#02 中间段：#03-#06 | 7 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 7 | 2024-04-02 08:37:00 | 2024-04-02 12:08 | [5 empty] | SCWH0301240105003885 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 110kV芳花增甲线、110kV 芳花增甲线冲口甲支线、110kV 芳花增乙线、110kV 芳花增乙线冲口乙支线、110kV芳联福聚04分线、110kV 芳联福线杆塔接地电阻测试：110kV芳花增甲线进出段：#01-#03、#25-#27，110kV 芳花增甲线冲口甲支线进出段：#00-#02 中间段：#03-#06，110kV 芳花增乙线进出段：#01-#03、#25-#27，110kV 芳花增乙线冲口乙支线#00-#02 中间段：#03-#06，110kV芳联福聚04分线进出段：#08-#10，110kV 芳联福线进出段：#01-#03、#12-#14 | #00-#02 #03-#06 |  | 已完成 | 4月份已完成
215 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 芳联福聚04分线 | 进出段：#08-#10 中间段：#00-#07 | 进出段：#08-#10 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 3 | 2024-04-02 08:37:00 | 2024-04-02 12:08 | [5 empty] | SCWH0301240105003885 | 芳联福聚04分线 | 110kV芳花增甲线、110kV 芳花增甲线冲口甲支线、110kV 芳花增乙线、110kV 芳花增乙线冲口乙支线、110kV芳联福聚04分线、110kV 芳联福线杆塔接地电阻测试：110kV芳花增甲线进出段：#01-#03、#25-#27，110kV 芳花增甲线冲口甲支线进出段：#00-#02 中间段：#03-#06，110kV 芳花增乙线进出段：#01-#03、#25-#27，110kV 芳花增乙线冲口乙支线#00-#02 中间段：#03-#06，110kV芳联福聚04分线进出段：#08-#10，110kV 芳联福线进出段：#01-#03、#12-#14 | #08-#10 |  | 已完成 | 4月份已完成
216 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 芳联福线 | 进出段：#01-#03、#12-#14 中间段：#04-#11 | 进出段：#01-#03、#12-#14 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 6 | 2024-04-02 08:37:00 | 2024-04-02 12:08 | [5 empty] | SCWH0301240105003885 | 芳联福线 | 110kV芳花增甲线、110kV 芳花增甲线冲口甲支线、110kV 芳花增乙线、110kV 芳花增乙线冲口乙支线、110kV芳联福聚04分线、110kV 芳联福线杆塔接地电阻测试：110kV芳花增甲线进出段：#01-#03、#25-#27，110kV 芳花增甲线冲口甲支线进出段：#00-#02 中间段：#03-#06，110kV 芳花增乙线进出段：#01-#03、#25-#27，110kV 芳花增乙线冲口乙支线#00-#02 中间段：#03-#06，110kV芳联福聚04分线进出段：#08-#10，110kV 芳联福线进出段：#01-#03、#12-#14 | #01-#03 #12-#14 |  | 已完成 | 4月份已完成
217 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 进出段：#01-#03、#60-#62 中间段：#04-#59 | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#33 | 33 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 33 | 2024-01-03 08:29:00 2024-01-03 08:30:00 2024-01-02 08:28:00 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-03 14:29 | [5 empty] | SCWH0301231225038832 SCWH0301231225037677 SCWH0301231225039045 SCWH0301231225035031 | 郭嘉线 | 110kV郭江线;110kV郭嘉线杆塔接地电阻测试：110kV郭江线中间段：#28-#34塔段，110kV郭嘉线中间段：#28-#33塔段（2024年） 110kV郭江线;110kV郭嘉线杆塔接地电阻测试：110kV郭江线中间段：#16-#27塔段，110kV郭嘉线中间段：#16-#27塔段，110kV郭北泉线进出段：#21-#23、中间段：#16-#20塔段，110kV郭嘉线广北泉溪甲支线进出段：#00-#01（2024年） 110kV郭江线;110kV郭嘉线杆塔接地电阻测试：110kV郭江线中间段：#28-#34塔段，110kV郭嘉线中间段：#28-#33塔段（2024年） 110kV郭江线;110kV郭嘉线杆塔接地电阻测试：110kV郭嘉线神山甲支线进出段：#10-#12、中间段：#01-#09（2024年） 110kV郭江线;110kV郭嘉线杆塔接地电阻测试：110kV郭江线中间段：#16-#27塔段，110kV郭嘉线中间段：#16-#27塔段，110kV郭北泉线进出段：#21-#23、中间段：#16-#20塔段，110kV郭嘉线广北泉溪甲支线进出段：#00-#01（2024年） 110kV郭江线;110kV郭嘉线杆塔接地电阻测试：110kV郭江线中间段：#28-#34塔段，110kV郭嘉线中间段：#28-#33塔段（2024年） 110kV郭江线;110kV郭嘉线杆塔接地电阻测试：110kV郭江线进出段：#01-#03、中间段：#04-#15塔段，110kV郭嘉线进出段：#01-#03、中间段：#04-#15塔段，110郭北泉线进出段：#01-#03、中间段：#04-#15塔段（2024年） 110kV郭江线;110kV郭嘉线杆塔接地电阻测试：110kV郭嘉线神山甲支线进出段：#10-#12、中间段：#01-#09（2024年） 110kV郭江线;110kV郭嘉线杆塔接地电阻测试：110kV郭江线中间段：#16-#27塔段，110kV郭嘉线中间段：#16-#27塔段，110kV郭北泉线进出段：#21-#23、中间段：#16-#20塔段，110kV郭嘉线广北泉溪甲支线进出段：#00-#01（2024年） 110kV郭江线;110kV郭嘉线杆塔接地电阻测试：110kV郭江线中间段：#28-#34塔段，110kV郭嘉线中间段：#28-#33塔段（2024年） | #01-#03 | #04-#33 | 部分完成
218 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 进出段：#00-#01 | 进出段：#00-#01 | 1 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 12 | 2024-01-03 08:30:00 | 2024-01-03 14:30 | [5 empty] | SCWH0301231225037677 | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 110kV郭江线;110kV郭嘉线杆塔接地电阻测试：110kV郭江线中间段：#16-#27塔段，110kV郭嘉线中间段：#16-#27塔段，110kV郭北泉线进出段：#21-#23、中间段：#16-#20塔段，110kV郭嘉线广北泉溪甲支线进出段：#00-#01（2024年） | #00-#01 |  | 已完成 | 1月份已完成
219 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线神山甲支线 | 进出段：#10-#12 中间段：#01-#09 | 进出段：#10-#12 中间段：#01-#09 | 12 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 12 | 2024-01-02 08:28:00 | 2024-01-02 12:28 | [5 empty] | SCWH0301231225039045 | 郭嘉线神山甲支线 | 110kV郭江线;110kV郭嘉线杆塔接地电阻测试：110kV郭嘉线神山甲支线进出段：#10-#12、中间段：#01-#09（2024年） | #10-#12 #01-#09 |  | 已完成 | 1月份已完成
220 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 进出段：#01-#03、#53-#55 中间段：#04-#52 | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#34 | 34 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 34 | 2024-01-03 08:29:00 2024-01-03 08:30:00 2024-01-02 08:28:00 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-03 14:29 | [5 empty] | SCWH0301231225038832 SCWH0301231225037677 SCWH0301231225039045 SCWH0301231225035031 | 郭江线 | 110kV郭江线;110kV郭嘉线杆塔接地电阻测试：110kV郭江线中间段：#28-#34塔段，110kV郭嘉线中间段：#28-#33塔段（2024年） 110kV郭江线;110kV郭嘉线杆塔接地电阻测试：110kV郭江线中间段：#16-#27塔段，110kV郭嘉线中间段：#16-#27塔段，110kV郭北泉线进出段：#21-#23、中间段：#16-#20塔段，110kV郭嘉线广北泉溪甲支线进出段：#00-#01（2024年） 110kV郭江线;110kV郭嘉线杆塔接地电阻测试：110kV郭江线中间段：#28-#34塔段，110kV郭嘉线中间段：#28-#33塔段（2024年） 110kV郭江线;110kV郭嘉线杆塔接地电阻测试：110kV郭嘉线神山甲支线进出段：#10-#12、中间段：#01-#09（2024年） 110kV郭江线;110kV郭嘉线杆塔接地电阻测试：110kV郭江线中间段：#16-#27塔段，110kV郭嘉线中间段：#16-#27塔段，110kV郭北泉线进出段：#21-#23、中间段：#16-#20塔段，110kV郭嘉线广北泉溪甲支线进出段：#00-#01（2024年） 110kV郭江线;110kV郭嘉线杆塔接地电阻测试：110kV郭江线中间段：#28-#34塔段，110kV郭嘉线中间段：#28-#33塔段（2024年） 110kV郭江线;110kV郭嘉线杆塔接地电阻测试：110kV郭江线进出段：#01-#03、中间段：#04-#15塔段，110kV郭嘉线进出段：#01-#03、中间段：#04-#15塔段，110郭北泉线进出段：#01-#03、中间段：#04-#15塔段（2024年） 110kV郭江线;110kV郭嘉线杆塔接地电阻测试：110kV郭嘉线神山甲支线进出段：#10-#12、中间段：#01-#09（2024年） 110kV郭江线;110kV郭嘉线杆塔接地电阻测试：110kV郭江线中间段：#16-#27塔段，110kV郭嘉线中间段：#16-#27塔段，110kV郭北泉线进出段：#21-#23、中间段：#16-#20塔段，110kV郭嘉线广北泉溪甲支线进出段：#00-#01（2024年） 110kV郭江线;110kV郭嘉线杆塔接地电阻测试：110kV郭江线中间段：#28-#34塔段，110kV郭嘉线中间段：#28-#33塔段（2024年） | #01-#03 | #04-#34 | 部分完成
221 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 进出段：#01-#03、#21-#23 中间段：#04-#20 | 进出段：#10-#12 中间段：#01-#09 | 12 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 12 | 2024-01-03 08:30:00 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-03 14:30 | [5 empty] | SCWH0301231225037677 SCWH0301231225035031 | 郭北泉线 | 110kV郭江线;110kV郭嘉线杆塔接地电阻测试：110kV郭江线中间段：#16-#27塔段，110kV郭嘉线中间段：#16-#27塔段，110kV郭北泉线进出段：#21-#23、中间段：#16-#20塔段，110kV郭嘉线广北泉溪甲支线进出段：#00-#01（2024年） 110kV郭江线;110kV郭嘉线杆塔接地电阻测试：110kV郭江线进出段：#01-#03、中间段：#04-#15塔段，110kV郭嘉线进出段：#01-#03、中间段：#04-#15塔段，110郭北泉线进出段：#01-#03、中间段：#04-#15塔段（2024年） 110kV郭江线;110kV郭嘉线杆塔接地电阻测试：110kV郭江线中间段：#16-#27塔段，110kV郭嘉线中间段：#16-#27塔段，110kV郭北泉线进出段：#21-#23、中间段：#16-#20塔段，110kV郭嘉线广北泉溪甲支线进出段：#00-#01（2024年） |  | #01-#09 #10-#12 | 部分完成
222 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 进出段：#01-#03、#16-#18、#19-#21、#33-#35 中间段：#04-#15、#22-#32 | 进出段：#01-#03、#33-#35 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-08 12:07 | [5 empty] | SCWH0301240105004286 | 花罗甲线 | 110kV花山彩甲线 、110kV花山彩乙线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线、220kV花罗甲线、220kV花泮线杆塔接地电阻测试：110kV花山彩甲线进出段：#01-#03、#15-#17，110kV花山彩乙线进出段：#01-#03、#15-#17，110kV花桃甲线进出段：#01-#03，110kV花桃乙线进出段：#01-#03，220kV花罗甲线进出段：#01-#03，220kV花泮线进出段：#01-#03 | #01-#03 #33-#35 #01-#03 |  | 已完成 | 4月份已完成
223 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 进出段：#01-#03、#16-#18、#19-#21、#41-#43 中间段：#04-#15、#22-#40 | 进出段：#01-#03、#41-#43 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | 2024-04-02 09:01:00 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-02 12:01 | [5 empty] | SCWH0301240105004379 SCWH0301240105004286 | 花泮线 | 220kV泮罗线、110kV泮西线、110kV泮西线坦尾乙支线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线大坦沙支线 、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV涌泮线（备用）杆塔接地电阻测试：220kV泮罗线#01-#03、#21-#23，110kV泮西线#01-#06，110kV泮西线坦尾乙支线#00，110kV涌峰甲线：#01-#05，110kV涌峰乙线：#01-#05，110kV涌峰甲线大坦沙支线：#00-#01，110kV涌峰甲线河沙甲支线：#00-#04，10kV涌峰乙线河沙乙支线：#00-#04，110kV涌峰乙线坦尾甲支线：#00-#02，110kV涌峰乙线山村甲支线：#04-#06，110kV涌泮线（备用）：#01-#04，220kV花泮线#41-#43 110kV花山彩甲线 、110kV花山彩乙线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线、220kV花罗甲线、220kV花泮线杆塔接地电阻测试：110kV花山彩甲线进出段：#01-#03、#15-#17，110kV花山彩乙线进出段：#01-#03、#15-#17，110kV花桃甲线进出段：#01-#03，110kV花桃乙线进出段：#01-#03，220kV花罗甲线进出段：#01-#03，220kV花泮线进出段：#01-#03 220kV泮罗线、110kV泮西线、110kV泮西线坦尾乙支线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线大坦沙支线 、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV涌泮线（备用）杆塔接地电阻测试：220kV泮罗线#01-#03、#21-#23，110kV泮西线#01-#06，110kV泮西线坦尾乙支线#00，110kV涌峰甲线：#01-#05，110kV涌峰乙线：#01-#05，110kV涌峰甲线大坦沙支线：#00-#01，110kV涌峰甲线河沙甲支线：#00-#04，10kV涌峰乙线河沙乙支线：#00-#04，110kV涌峰乙线坦尾甲支线：#00-#02，110kV涌峰乙线山村甲支线：#04-#06，110kV涌泮线（备用）：#01-#04，220kV花泮线#41-#43 | #01-#03 #41-#43 |  | 已完成 | 4月份已完成
224 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 进出段：#01-#03、#15-#17 中间段：#04-#14 | 进出段：#01-#03、#15-#17 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-08 12:07 | [5 empty] | SCWH0301240105004286 | 花山彩甲线 | 110kV花山彩甲线 、110kV花山彩乙线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线、220kV花罗甲线、220kV花泮线杆塔接地电阻测试：110kV花山彩甲线进出段：#01-#03、#15-#17，110kV花山彩乙线进出段：#01-#03、#15-#17，110kV花桃甲线进出段：#01-#03，110kV花桃乙线进出段：#01-#03，220kV花罗甲线进出段：#01-#03，220kV花泮线进出段：#01-#03 | #01-#03 #15-#17 |  | 已完成 | 4月份已完成
225 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 进出段：#01-#03、#15-#17 中间段：#04-#14 | 进出段：#01-#03、#15-#17 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-08 12:07 | [5 empty] | SCWH0301240105004286 | 花山彩乙线 | 110kV花山彩甲线 、110kV花山彩乙线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线、220kV花罗甲线、220kV花泮线杆塔接地电阻测试：110kV花山彩甲线进出段：#01-#03、#15-#17，110kV花山彩乙线进出段：#01-#03、#15-#17，110kV花桃甲线进出段：#01-#03，110kV花桃乙线进出段：#01-#03，220kV花罗甲线进出段：#01-#03，220kV花泮线进出段：#01-#03 | #01-#03 #15-#17 |  | 已完成 | 4月份已完成
226 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃甲线 | 进出段：#01-#03、#10-#12 中间段：#04-#09 | 进出段：#01-#03 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 3 | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-08 12:07 | [5 empty] | SCWH0301240105004286 | 花桃甲线 | 110kV花山彩甲线 、110kV花山彩乙线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线、220kV花罗甲线、220kV花泮线杆塔接地电阻测试：110kV花山彩甲线进出段：#01-#03、#15-#17，110kV花山彩乙线进出段：#01-#03、#15-#17，110kV花桃甲线进出段：#01-#03，110kV花桃乙线进出段：#01-#03，220kV花罗甲线进出段：#01-#03，220kV花泮线进出段：#01-#03 | #01-#03 |  | 已完成 | 4月份已完成
227 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃乙线 | 进出段：#01-#03、#11-#13 中间段：#04-#10 | 进出段：#01-#03 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 3 | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-08 12:07 | [5 empty] | SCWH0301240105004286 | 花桃乙线 | 110kV花山彩甲线 、110kV花山彩乙线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线、220kV花罗甲线、220kV花泮线杆塔接地电阻测试：110kV花山彩甲线进出段：#01-#03、#15-#17，110kV花山彩乙线进出段：#01-#03、#15-#17，110kV花桃甲线进出段：#01-#03，110kV花桃乙线进出段：#01-#03，220kV花罗甲线进出段：#01-#03，220kV花泮线进出段：#01-#03 | #01-#03 |  | 已完成 | 4月份已完成
228 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 进出段：#01-#03、#09-#11 中间段：#04-#08 | 进出段：#01-#03、#09-#11 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | 2024-02-04 08:26:00 | 2024-02-04 14:00 | [5 empty] | SCWH0301240105006480 | 环涌甲线 | 110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV罗槎线、110kV罗槎线同德乙支线、110kV罗石线、110kV罗石线同德甲支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线、220kV花罗甲线杆塔接地电阻测试：110kV环涌甲线#01-#03、#09-#11，110kV环涌乙线#01-#03、#09-#11，110kV罗槎线#01-#03、#21-#23，110kV罗槎线同德乙支线#08-#09，110kV罗石线#01-#03、#37-#39，110kV罗石线同德甲支线#08-#09，110kV石槎线#01-#03，110kV石棠坪远航线#01-#03，110kV石棠远桂线#01-#03、220kV花罗甲线#33-#35 | #01-#03 #09-#11 |  | 已完成 | 2月份已完成
229 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 进出段：#01-#03、#09-#11 中间段：#04-#08 | 进出段：#01-#03、#09-#11 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | 2024-02-04 08:26:00 | 2024-02-04 14:00 | [5 empty] | SCWH0301240105006480 | 环涌乙线 | 110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV罗槎线、110kV罗槎线同德乙支线、110kV罗石线、110kV罗石线同德甲支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线、220kV花罗甲线杆塔接地电阻测试：110kV环涌甲线#01-#03、#09-#11，110kV环涌乙线#01-#03、#09-#11，110kV罗槎线#01-#03、#21-#23，110kV罗槎线同德乙支线#08-#09，110kV罗石线#01-#03、#37-#39，110kV罗石线同德甲支线#08-#09，110kV石槎线#01-#03，110kV石棠坪远航线#01-#03，110kV石棠远桂线#01-#03、220kV花罗甲线#33-#35 | #01-#03 #09-#11 |  | 已完成 | 2月份已完成
230 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 进出段：#103-#105 中间段：#75-#102 | 进出段：#103-#105 中间段：#75-#102 | 30 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 30 | 2024-04-10 08:48:00 2024-04-10 08:49:00 2024-04-10 08:50:00 2024-04-10 08:52:00 2024-04-10 08:52:00 | 2024-04-10 11:48 | [5 empty] | SCWH0301240105005846 SCWH0301240105005403 SCWH0301240105005821 SCWH0301240105005788 SCWH0301240105005441 | 罗北甲线 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线杆塔接地电阻测试：500kV罗北甲线#102-#105、500kV罗北乙线#97-#100 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线杆塔接地电阻测试：500kV罗北甲线#75-#81、500kV罗北乙线#71-#80 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线杆塔接地电阻测试：500kV罗北甲线#102-#105、500kV罗北乙线#97-#100 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线杆塔接地电阻测试：500kV罗北甲线#94-#101、500kV罗北乙线#89-#96 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线杆塔接地电阻测试：500kV罗北甲线#75-#81、500kV罗北乙线#71-#80 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线杆塔接地电阻测试：500kV罗北甲线#102-#105、500kV罗北乙线#97-#100 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线杆塔接地电阻测试：500kV罗北甲线#89-#93、500kV罗北乙线#84-#88 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线杆塔接地电阻测试：500kV罗北甲线#94-#101、500kV罗北乙线#89-#96 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线杆塔接地电阻测试：500kV罗北甲线#75-#81、500kV罗北乙线#71-#80 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线杆塔接地电阻测试：500kV罗北甲线#102-#105、500kV罗北乙线#97-#100 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线杆塔接地电阻测试：500kV罗北甲线##82-#88、500kV罗北乙线#81-#83 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线杆塔接地电阻测试：500kV罗北甲线#89-#93、500kV罗北乙线#84-#88 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线杆塔接地电阻测试：500kV罗北甲线#94-#101、500kV罗北乙线#89-#96 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线杆塔接地电阻测试：500kV罗北甲线#75-#81、500kV罗北乙线#71-#80 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线杆塔接地电阻测试：500kV罗北甲线#102-#105、500kV罗北乙线#97-#100 |  | #75-#102 #103-#105 | 部分完成
231 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 进出段：#98-#100 中间段：#71-#97 | 进出段：#98-#100 中间段：#71-#97 | 29 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 29 | 2024-04-10 08:48:00 2024-04-10 08:49:00 2024-04-10 08:50:00 2024-04-10 08:52:00 2024-04-10 08:52:00 | 2024-04-10 11:48 | [5 empty] | SCWH0301240105005846 SCWH0301240105005403 SCWH0301240105005821 SCWH0301240105005788 SCWH0301240105005441 | 罗北乙线 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线杆塔接地电阻测试：500kV罗北甲线#102-#105、500kV罗北乙线#97-#100 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线杆塔接地电阻测试：500kV罗北甲线#75-#81、500kV罗北乙线#71-#80 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线杆塔接地电阻测试：500kV罗北甲线#102-#105、500kV罗北乙线#97-#100 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线杆塔接地电阻测试：500kV罗北甲线#94-#101、500kV罗北乙线#89-#96 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线杆塔接地电阻测试：500kV罗北甲线#75-#81、500kV罗北乙线#71-#80 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线杆塔接地电阻测试：500kV罗北甲线#102-#105、500kV罗北乙线#97-#100 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线杆塔接地电阻测试：500kV罗北甲线#89-#93、500kV罗北乙线#84-#88 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线杆塔接地电阻测试：500kV罗北甲线#94-#101、500kV罗北乙线#89-#96 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线杆塔接地电阻测试：500kV罗北甲线#75-#81、500kV罗北乙线#71-#80 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线杆塔接地电阻测试：500kV罗北甲线#102-#105、500kV罗北乙线#97-#100 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线杆塔接地电阻测试：500kV罗北甲线##82-#88、500kV罗北乙线#81-#83 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线杆塔接地电阻测试：500kV罗北甲线#89-#93、500kV罗北乙线#84-#88 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线杆塔接地电阻测试：500kV罗北甲线#94-#101、500kV罗北乙线#89-#96 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线杆塔接地电阻测试：500kV罗北甲线#75-#81、500kV罗北乙线#71-#80 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线杆塔接地电阻测试：500kV罗北甲线#102-#105、500kV罗北乙线#97-#100 |  | #71-#97 #98-#100 | 部分完成
232 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 进出段：#01-#03、#21-#23 中间段：#04-#20 | 进出段：#01-#03、#21-#23 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | 2024-02-04 08:26:00 | 2024-02-04 14:00 | [5 empty] | SCWH0301240105006480 | 罗槎线 | 110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV罗槎线、110kV罗槎线同德乙支线、110kV罗石线、110kV罗石线同德甲支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线、220kV花罗甲线杆塔接地电阻测试：110kV环涌甲线#01-#03、#09-#11，110kV环涌乙线#01-#03、#09-#11，110kV罗槎线#01-#03、#21-#23，110kV罗槎线同德乙支线#08-#09，110kV罗石线#01-#03、#37-#39，110kV罗石线同德甲支线#08-#09，110kV石槎线#01-#03，110kV石棠坪远航线#01-#03，110kV石棠远桂线#01-#03、220kV花罗甲线#33-#35 | #01-#03 #21-#23 |  | 已完成 | 2月份已完成
233 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 进出段：#08-#09 中间段：#01-#07 | 进出段：#08-#09 | 2 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2 | 2024-02-04 08:26:00 | 2024-02-04 14:00 | [5 empty] | SCWH0301240105006480 | 罗槎线同德乙支线 | 110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV罗槎线、110kV罗槎线同德乙支线、110kV罗石线、110kV罗石线同德甲支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线、220kV花罗甲线杆塔接地电阻测试：110kV环涌甲线#01-#03、#09-#11，110kV环涌乙线#01-#03、#09-#11，110kV罗槎线#01-#03、#21-#23，110kV罗槎线同德乙支线#08-#09，110kV罗石线#01-#03、#37-#39，110kV罗石线同德甲支线#08-#09，110kV石槎线#01-#03，110kV石棠坪远航线#01-#03，110kV石棠远桂线#01-#03、220kV花罗甲线#33-#35 | #08-#09 |  | 已完成 | 2月份已完成
234 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 进出段：#01-#03、#23-#26、#37-#39 中间段：#04-#36 | 进出段：#01-#03、#37-#39 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | 2024-02-04 08:26:00 | 2024-02-04 14:00 | [5 empty] | SCWH0301240105006480 | 罗石线 | 110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV罗槎线、110kV罗槎线同德乙支线、110kV罗石线、110kV罗石线同德甲支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线、220kV花罗甲线杆塔接地电阻测试：110kV环涌甲线#01-#03、#09-#11，110kV环涌乙线#01-#03、#09-#11，110kV罗槎线#01-#03、#21-#23，110kV罗槎线同德乙支线#08-#09，110kV罗石线#01-#03、#37-#39，110kV罗石线同德甲支线#08-#09，110kV石槎线#01-#03，110kV石棠坪远航线#01-#03，110kV石棠远桂线#01-#03、220kV花罗甲线#33-#35 | #01-#03 #37-#39 |  | 已完成 | 2月份已完成
235 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 进出段：#08-#10 中间段：#01-#07 | 进出段：#08-#10 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 3 | 2024-02-04 08:26:00 | 2024-02-04 14:00 | [5 empty] | SCWH0301240105006480 | 罗石线同德甲支线 | 110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV罗槎线、110kV罗槎线同德乙支线、110kV罗石线、110kV罗石线同德甲支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线、220kV花罗甲线杆塔接地电阻测试：110kV环涌甲线#01-#03、#09-#11，110kV环涌乙线#01-#03、#09-#11，110kV罗槎线#01-#03、#21-#23，110kV罗槎线同德乙支线#08-#09，110kV罗石线#01-#03、#37-#39，110kV罗石线同德甲支线#08-#09，110kV石槎线#01-#03，110kV石棠坪远航线#01-#03，110kV石棠远桂线#01-#03、220kV花罗甲线#33-#35 |  | #08-#10 | 部分完成
236 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 进出段：#01-#03、#21-#23 中间段：#04-#20 | 进出段：#01-#03、#21-#23 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | 2024-04-02 09:01:00 | 2024-04-02 12:01 | [5 empty] | SCWH0301240105004379 | 泮罗线 | 220kV泮罗线、110kV泮西线、110kV泮西线坦尾乙支线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线大坦沙支线 、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV涌泮线（备用）杆塔接地电阻测试：220kV泮罗线#01-#03、#21-#23，110kV泮西线#01-#06，110kV泮西线坦尾乙支线#00，110kV涌峰甲线：#01-#05，110kV涌峰乙线：#01-#05，110kV涌峰甲线大坦沙支线：#00-#01，110kV涌峰甲线河沙甲支线：#00-#04，10kV涌峰乙线河沙乙支线：#00-#04，110kV涌峰乙线坦尾甲支线：#00-#02，110kV涌峰乙线山村甲支线：#04-#06，110kV涌泮线（备用）：#01-#04，220kV花泮线#41-#43 | #01-#03 #21-#23 |  | 已完成 | 4月份已完成
237 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 进出段：#01-#06 | 进出段：#01-#06 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | 2024-04-02 09:01:00 | 2024-04-02 12:01 | [5 empty] | SCWH0301240105004379 | 泮西线 | 220kV泮罗线、110kV泮西线、110kV泮西线坦尾乙支线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线大坦沙支线 、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV涌泮线（备用）杆塔接地电阻测试：220kV泮罗线#01-#03、#21-#23，110kV泮西线#01-#06，110kV泮西线坦尾乙支线#00，110kV涌峰甲线：#01-#05，110kV涌峰乙线：#01-#05，110kV涌峰甲线大坦沙支线：#00-#01，110kV涌峰甲线河沙甲支线：#00-#04，10kV涌峰乙线河沙乙支线：#00-#04，110kV涌峰乙线坦尾甲支线：#00-#02，110kV涌峰乙线山村甲支线：#04-#06，110kV涌泮线（备用）：#01-#04，220kV花泮线#41-#43 | #01-#06 |  | 已完成 | 4月份已完成
238 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线坦尾乙支线 | 进出段：#00 | 进出段：#00 | 1 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 1 | 2024-04-02 09:01:00 | 2024-04-02 12:01 | [5 empty] | SCWH0301240105004379 | 泮西线坦尾乙支线 | 220kV泮罗线、110kV泮西线、110kV泮西线坦尾乙支线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线大坦沙支线 、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV涌泮线（备用）杆塔接地电阻测试：220kV泮罗线#01-#03、#21-#23，110kV泮西线#01-#06，110kV泮西线坦尾乙支线#00，110kV涌峰甲线：#01-#05，110kV涌峰乙线：#01-#05，110kV涌峰甲线大坦沙支线：#00-#01，110kV涌峰甲线河沙甲支线：#00-#04，10kV涌峰乙线河沙乙支线：#00-#04，110kV涌峰乙线坦尾甲支线：#00-#02，110kV涌峰乙线山村甲支线：#04-#06，110kV涌泮线（备用）：#01-#04，220kV花泮线#41-#43 | #00 |  | 已完成 | 4月份已完成
239 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石槎线 | 进出段：#01-#03、#14-#18 中间段：#04-#13 | 进出段：#01-#03 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 3 | 2024-02-04 08:26:00 | 2024-02-04 14:00 | [5 empty] | SCWH0301240105006480 | 石槎线 | 110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV罗槎线、110kV罗槎线同德乙支线、110kV罗石线、110kV罗石线同德甲支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线、220kV花罗甲线杆塔接地电阻测试：110kV环涌甲线#01-#03、#09-#11，110kV环涌乙线#01-#03、#09-#11，110kV罗槎线#01-#03、#21-#23，110kV罗槎线同德乙支线#08-#09，110kV罗石线#01-#03、#37-#39，110kV罗石线同德甲支线#08-#09，110kV石槎线#01-#03，110kV石棠坪远航线#01-#03，110kV石棠远桂线#01-#03、220kV花罗甲线#33-#35 | #01-#03 |  | 已完成 | 2月份已完成
240 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石棠坪远航线 | 进出段：#01-#03 、#10-#12 中间段：#04-#09 | 进出段：#01-#03 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 3 | 2024-02-04 08:26:00 | 2024-02-04 14:00 | [5 empty] | SCWH0301240105006480 | 石棠坪远航线 | 110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV罗槎线、110kV罗槎线同德乙支线、110kV罗石线、110kV罗石线同德甲支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线、220kV花罗甲线杆塔接地电阻测试：110kV环涌甲线#01-#03、#09-#11，110kV环涌乙线#01-#03、#09-#11，110kV罗槎线#01-#03、#21-#23，110kV罗槎线同德乙支线#08-#09，110kV罗石线#01-#03、#37-#39，110kV罗石线同德甲支线#08-#09，110kV石槎线#01-#03，110kV石棠坪远航线#01-#03，110kV石棠远桂线#01-#03、220kV花罗甲线#33-#35 | #01-#03 |  | 已完成 | 2月份已完成
241 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石棠远桂线 | 进出段：#01-#03 、#10-#12 中间段：#04-#09 | 进出段：#01-#03 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 3 | 2024-02-04 08:26:00 | 2024-02-04 14:00 | [5 empty] | SCWH0301240105006480 | 石棠远桂线 | 110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV罗槎线、110kV罗槎线同德乙支线、110kV罗石线、110kV罗石线同德甲支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线、220kV花罗甲线杆塔接地电阻测试：110kV环涌甲线#01-#03、#09-#11，110kV环涌乙线#01-#03、#09-#11，110kV罗槎线#01-#03、#21-#23，110kV罗槎线同德乙支线#08-#09，110kV罗石线#01-#03、#37-#39，110kV罗石线同德甲支线#08-#09，110kV石槎线#01-#03，110kV石棠坪远航线#01-#03，110kV石棠远桂线#01-#03、220kV花罗甲线#33-#35 | #01-#03 |  | 已完成 | 2月份已完成
242 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 进出段：#01-#03、#20-#22、#43-#45 中间段：#04-#19、#23-#42 | 进出段：#20-#22 中间段：#04-#19 | 17 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 17 | 2024-02-05 08:45:00 | 2024-02-05 12:19 | [5 empty] | SCWH0301240105006122 | 石塘甲线 | 110kV石塘甲线、110kV石塘甲线大田甲支线、110kV石塘乙线、110kV石塘乙线大田乙支线杆塔接地电阻测试：110kV石塘甲线#04-#22、110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01、110kV石塘乙线#04-#22、110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01 |  | #04-#19 #20-#22 | 部分完成
243 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线大田甲支线 | 进出段：#00-#01 | 进出段：#00-#01 | 2 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 2 | 2024-02-05 08:45:00 | 2024-02-05 12:19 | [5 empty] | SCWH0301240105006122 | 石塘甲线大田甲支线 | 110kV石塘甲线、110kV石塘甲线大田甲支线、110kV石塘乙线、110kV石塘乙线大田乙支线杆塔接地电阻测试：110kV石塘甲线#04-#22、110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01、110kV石塘乙线#04-#22、110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01 | #00-#01 |  | 已完成 | 2月份已完成
244 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 进出段：#01-#03、#20-#22、#43-#45 中间段：#04-#19、#23-#42 | 进出段：#20-#22 中间段：#04-#19 | 17 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 17 | 2024-02-05 08:45:00 | 2024-02-05 12:19 | [5 empty] | SCWH0301240105006122 | 石塘乙线 | 110kV石塘甲线、110kV石塘甲线大田甲支线、110kV石塘乙线、110kV石塘乙线大田乙支线杆塔接地电阻测试：110kV石塘甲线#04-#22、110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01、110kV石塘乙线#04-#22、110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01 |  | #04-#19 #20-#22 | 部分完成
245 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线大田乙支线 | 进出段：#00-#01 | 进出段：#00-#01 | 2 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 2 | 2024-02-05 08:45:00 | 2024-02-05 12:19 | [5 empty] | SCWH0301240105006122 | 石塘乙线大田乙支线 | 110kV石塘甲线、110kV石塘甲线大田甲支线、110kV石塘乙线、110kV石塘乙线大田乙支线杆塔接地电阻测试：110kV石塘甲线#04-#22、110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01、110kV石塘乙线#04-#22、110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01 | #00-#01 |  | 已完成 | 2月份已完成
246 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 进出段：#01-#05 | 进出段：#01-#05 | 5 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 5 | 2024-04-02 09:01:00 | 2024-04-02 12:01 | [5 empty] | SCWH0301240105004379 | 涌峰甲线 | 220kV泮罗线、110kV泮西线、110kV泮西线坦尾乙支线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线大坦沙支线 、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV涌泮线（备用）杆塔接地电阻测试：220kV泮罗线#01-#03、#21-#23，110kV泮西线#01-#06，110kV泮西线坦尾乙支线#00，110kV涌峰甲线：#01-#05，110kV涌峰乙线：#01-#05，110kV涌峰甲线大坦沙支线：#00-#01，110kV涌峰甲线河沙甲支线：#00-#04，10kV涌峰乙线河沙乙支线：#00-#04，110kV涌峰乙线坦尾甲支线：#00-#02，110kV涌峰乙线山村甲支线：#04-#06，110kV涌泮线（备用）：#01-#04，220kV花泮线#41-#43 | #01-#05 |  | 已完成 | 4月份已完成
247 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 进出段：#01-#05 | 进出段：#01-#05 | 5 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 5 | 2024-04-02 09:01:00 | 2024-04-02 12:01 | [5 empty] | SCWH0301240105004379 | 涌峰乙线 | 220kV泮罗线、110kV泮西线、110kV泮西线坦尾乙支线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线大坦沙支线 、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV涌泮线（备用）杆塔接地电阻测试：220kV泮罗线#01-#03、#21-#23，110kV泮西线#01-#06，110kV泮西线坦尾乙支线#00，110kV涌峰甲线：#01-#05，110kV涌峰乙线：#01-#05，110kV涌峰甲线大坦沙支线：#00-#01，110kV涌峰甲线河沙甲支线：#00-#04，10kV涌峰乙线河沙乙支线：#00-#04，110kV涌峰乙线坦尾甲支线：#00-#02，110kV涌峰乙线山村甲支线：#04-#06，110kV涌泮线（备用）：#01-#04，220kV花泮线#41-#43 | #01-#05 |  | 已完成 | 4月份已完成
248 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线大坦沙支线 | 进出段：#00-#01 | 进出段：#00-#01 | 2 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2024-04-02 09:01:00 | 2024-04-02 12:01 | [5 empty] | SCWH0301240105004379 | 涌峰甲线大坦沙支线 | 220kV泮罗线、110kV泮西线、110kV泮西线坦尾乙支线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线大坦沙支线 、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV涌泮线（备用）杆塔接地电阻测试：220kV泮罗线#01-#03、#21-#23，110kV泮西线#01-#06，110kV泮西线坦尾乙支线#00，110kV涌峰甲线：#01-#05，110kV涌峰乙线：#01-#05，110kV涌峰甲线大坦沙支线：#00-#01，110kV涌峰甲线河沙甲支线：#00-#04，10kV涌峰乙线河沙乙支线：#00-#04，110kV涌峰乙线坦尾甲支线：#00-#02，110kV涌峰乙线山村甲支线：#04-#06，110kV涌泮线（备用）：#01-#04，220kV花泮线#41-#43 | #00-#01 |  | 已完成 | 4月份已完成
249 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线河沙甲支线 | 进出段：#00-#04 | 进出段：#00-#04 | 5 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 5 | 2024-04-02 09:01:00 | 2024-04-02 12:01 | [5 empty] | SCWH0301240105004379 | 涌峰甲线河沙甲支线 | 220kV泮罗线、110kV泮西线、110kV泮西线坦尾乙支线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线大坦沙支线 、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV涌泮线（备用）杆塔接地电阻测试：220kV泮罗线#01-#03、#21-#23，110kV泮西线#01-#06，110kV泮西线坦尾乙支线#00，110kV涌峰甲线：#01-#05，110kV涌峰乙线：#01-#05，110kV涌峰甲线大坦沙支线：#00-#01，110kV涌峰甲线河沙甲支线：#00-#04，10kV涌峰乙线河沙乙支线：#00-#04，110kV涌峰乙线坦尾甲支线：#00-#02，110kV涌峰乙线山村甲支线：#04-#06，110kV涌泮线（备用）：#01-#04，220kV花泮线#41-#43 | #00-#04 |  | 已完成 | 4月份已完成
250 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线河沙乙支线 | 进出段：#00-#04 | 进出段：#00-#04 | 5 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 5 | 2024-04-02 09:01:00 | 2024-04-02 12:01 | [5 empty] | SCWH0301240105004379 | 涌峰乙线河沙乙支线 | 220kV泮罗线、110kV泮西线、110kV泮西线坦尾乙支线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线大坦沙支线 、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV涌泮线（备用）杆塔接地电阻测试：220kV泮罗线#01-#03、#21-#23，110kV泮西线#01-#06，110kV泮西线坦尾乙支线#00，110kV涌峰甲线：#01-#05，110kV涌峰乙线：#01-#05，110kV涌峰甲线大坦沙支线：#00-#01，110kV涌峰甲线河沙甲支线：#00-#04，10kV涌峰乙线河沙乙支线：#00-#04，110kV涌峰乙线坦尾甲支线：#00-#02，110kV涌峰乙线山村甲支线：#04-#06，110kV涌泮线（备用）：#01-#04，220kV花泮线#41-#43 | #00-#04 |  | 已完成 | 4月份已完成
251 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 进出段：#00-#02、#10-#12 中间段：#03-#09 | 进出段：#00-#02 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 3 | 2024-04-02 09:01:00 | 2024-04-02 12:01 | [5 empty] | SCWH0301240105004379 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 220kV泮罗线、110kV泮西线、110kV泮西线坦尾乙支线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线大坦沙支线 、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV涌泮线（备用）杆塔接地电阻测试：220kV泮罗线#01-#03、#21-#23，110kV泮西线#01-#06，110kV泮西线坦尾乙支线#00，110kV涌峰甲线：#01-#05，110kV涌峰乙线：#01-#05，110kV涌峰甲线大坦沙支线：#00-#01，110kV涌峰甲线河沙甲支线：#00-#04，10kV涌峰乙线河沙乙支线：#00-#04，110kV涌峰乙线坦尾甲支线：#00-#02，110kV涌峰乙线山村甲支线：#04-#06，110kV涌泮线（备用）：#01-#04，220kV花泮线#41-#43 | #00-#02 |  | 已完成 | 4月份已完成
252 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 进出段：#00-#02、#07-#09 中间段：#03-#06 | 中间段：#04-#06 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 3 | 2024-04-02 09:01:00 | 2024-04-02 12:01 | [5 empty] | SCWH0301240105004379 | 涌峰乙线山村甲支线 | 220kV泮罗线、110kV泮西线、110kV泮西线坦尾乙支线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线大坦沙支线 、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV涌泮线（备用）杆塔接地电阻测试：220kV泮罗线#01-#03、#21-#23，110kV泮西线#01-#06，110kV泮西线坦尾乙支线#00，110kV涌峰甲线：#01-#05，110kV涌峰乙线：#01-#05，110kV涌峰甲线大坦沙支线：#00-#01，110kV涌峰甲线河沙甲支线：#00-#04，10kV涌峰乙线河沙乙支线：#00-#04，110kV涌峰乙线坦尾甲支线：#00-#02，110kV涌峰乙线山村甲支线：#04-#06，110kV涌泮线（备用）：#01-#04，220kV花泮线#41-#43 | #04-#06 |  | 已完成 | 4月份已完成
253 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌泮线（备用） | 进出段：#01-#03 中间段：#04 | 进出段：#01-#03 中间段：#04 | 4 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 4 | 2024-04-02 09:01:00 | 2024-04-02 12:01 | [5 empty] | SCWH0301240105004379 | 涌泮线（备用） | 220kV泮罗线、110kV泮西线、110kV泮西线坦尾乙支线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线大坦沙支线 、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV涌泮线（备用）杆塔接地电阻测试：220kV泮罗线#01-#03、#21-#23，110kV泮西线#01-#06，110kV泮西线坦尾乙支线#00，110kV涌峰甲线：#01-#05，110kV涌峰乙线：#01-#05，110kV涌峰甲线大坦沙支线：#00-#01，110kV涌峰甲线河沙甲支线：#00-#04，10kV涌峰乙线河沙乙支线：#00-#04，110kV涌峰乙线坦尾甲支线：#00-#02，110kV涌峰乙线山村甲支线：#04-#06，110kV涌泮线（备用）：#01-#04，220kV花泮线#41-#43 | #01-#03 #04 |  | 已完成 | 4月份已完成

## 3、电缆线路交叉互联预试
输电管理二所2024年预试检测计划 （电缆线路交叉互联预试：外护套绝缘电阻、护层过电压保护器测试1次/6年） 对于新投运的设备，在投运后一年内及时进行首次预防性试验和机构检查，可以及早获取设备运行后的重要状态信息。预防性试验和检修周期在首检完成后开始计算。
[13 empty] | 无 | 无 | 18 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 无 | 无
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 计划完成护层电阻测试数（相） | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 计划完成保护器测试数 | 实际完成数 | 合格数 | 完成率 | 合格率 | 计划完成接地电阻测试数 | 实际完成数 | 合格数 | 完成率 | 合格率 | 备注（未按时完成原因） | 计划编号 | 线路名 | 工作内容和地点 | 完成状态 | 结束时间日期月份（仅作统计匹配） | 到期提醒
1 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
2 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
3 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
4 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2024-09-23 14:10:00 | 2024-09-26 17:11 | [16 empty] | SCWH0301240110010167 | 镜田甲线 | 220kV镜田甲线交叉互联试验：220kV镜田甲线（2024年12月到期） | 已完成 | 9月份已完成
5 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2024-09-14 11:24:00 | 2024-09-19 16:41 | [16 empty] | SCWH0301240110010166 | 镜田乙线 | 220kV镜田乙线交叉互联试验：220kV镜田乙线（2024年12月到期） | 已完成 | 9月份已完成
6 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2024-05-18 08:00:00 | 2024-05-19 17:30 | [16 empty] | SCWH0301240110010168 | 文游田龙线 | 110kV文游田龙线交叉互联试验：110kV文游田龙线（2024年12月到期） | 已完成 | 5月份已完成
7 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2024-08-01 09:07:00 | 2024-08-05 11:29 | [16 empty] | SCWH0301240110010169 | 田龙甲线 | 110kV田龙甲线交叉互联试验：110kV田龙甲线（2024年12月到期） | 已完成 | 8月份已完成
8 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2024-03-01 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2024-03-06 09:57:00 | 2024-03-07 15:28 | [16 empty] | SCWH0301240110010161 | 林军线和谐支线 | 110kV林军线和谐支线交叉互联试验：110kV林军线和谐支线（2024年3月到期） | 已完成 | 3月份已完成
9 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2024年11月 | 2024-01-01 | 2024-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2024-01-22 14:00:00 | 2024-01-22 16:45 | [16 empty] | SCWH0301231224015622 | 益田甲线曙光甲支线 | 110kV益田甲线曙光甲支线交叉互联试验：110kV益田甲线曙光甲支线（2024年11月到期） | 已完成 | 1月份已完成
10 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2024年7月 | 2024-01-01 | 2024-07-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2024-05-29 09:08:00 | 2024-05-29 16:23 | [16 empty] | SCWH0301240110010163 | 文林线曙光乙支线 | 110kV文林线曙光乙支线交叉互联试验：110kV文林线曙光乙支线（2024年7月到期） | 已完成 | 5月份已完成
11 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2024年12月 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
12 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024年11月 | 2024-01-01 | 2024年11月 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2024-03-23 11:15:00 | 2024-03-24 15:39 | [16 empty] | SCWH0301240110010158 | 文公甲线 | 110kV文公甲线交叉互联试验：110kV文公甲线（2024年11月到期） | 已完成 | 3月份已完成
13 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025年3月 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
14 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2024年10月 | 2024-01-01 | 2024年10月 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2024-09-21 10:46:00 | 2024-09-22 16:02 | [16 empty] | SCWH0301240110010155 | 林武甲线 | 220kV林武甲线交叉互联试验：220kV林武甲线（2024年10月到期） | 已完成 | 9月份已完成
15 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2024年11月 | 2024-01-01 | 2024年11月 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2024-09-24 09:50:00 | 2024-09-25 17:57 | [16 empty] | SCWH0301240110010154 | 林武乙线 | 220kV林武乙线交叉互联试验：220kV林武乙线（2024年11月到期） | 已完成 | 9月份已完成
16 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-04-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
17 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-02-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
18 | 预试 | 110kV | 郭车甲线新街甲支线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-11-01 | 2024-01-01 | 2024-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2024-05-10 10:29:00 | 2024-05-11 12:12 | [16 empty] | SCWH0301240109002002 | 郭车甲线新街甲支线 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV郭车甲线天马甲支线交叉互联试验：110kV郭车甲线新街甲支线、郭车甲线天马甲支线（2024年11月到期）；电缆避雷器试验：终端避雷器停电试验：110kV郭车甲线天马甲支线（2024年11月到期） | 已完成 | 5月份已完成
19 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2024-04-16 09:47:00 | 2024-04-16 12:36 | [16 empty] | SCWH0301240109002318 | 车大乙线新街乙支线 | 110kV车大乙线新街乙支线交叉互联试验：110kV车大乙线新街乙支线（2024年12月到期） | 已完成 | 4月份已完成
20 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 2024-01-29 10:00:00 | 2024-01-30 15:30 | [16 empty] | SCWH0301240104005089 | 航景鹿中较线 | 110kV航景鹿中较线交叉互联试验：110kV航景鹿中较线。 | 已完成 | 1月份已完成
21 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
22 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
23 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 2024-03-15 11:25:00 | 2024-03-15 16:06 | [16 empty] | SCWH0301240222002368 | 区鹿线 | 110kV区鹿线交叉互联试验：110kV区鹿线。 | 已完成 | 3月份已完成
24 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 2024-02-26 14:53:36 | 2024-02-28 16:48 | [16 empty] | SCWH0301240123048137 | 天环龙永乙线 | 110kV天环龙永乙线交叉互联试验：110kV天环龙永乙线。 | 已完成 | 2月份已完成
25 | 预试 | 110kV | 茶犀京友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 交叉互联试验 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
26 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 交叉互联试验 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 2024-02-29 14:18:00 | 2024-02-29 16:45 | [16 empty] | SCWH0301240123048176 | 棠茶线 | 110kV棠茶线交叉互联试验：110kV棠茶线。 | 已完成 | 2月份已完成
27 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
28 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 2024-03-15 10:04:00 | 2024-03-17 15:51 | [16 empty] | SCWH0301240222002370 | 潭二东文线 | 110kV潭二东文线交叉互联试验：110kV潭二东文线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹、瓷套终端油面检测。 | 已完成 | 3月份已完成
29 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 2024-01-15 14:51:00 | 2024-01-17 11:01 | [16 empty] | SCWH0301231023006795 | 天体林燕麒线 | 110kV天体林燕麒线交叉互联试验：110kV天体林燕麒线。 | 已完成 | 1月份已完成
30 | 预试 | 220kV | 奥观线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
31 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-01-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 2024-05-08 15:10:00 | 2024-05-10 16:06 | [16 empty] | SCWH0301240321015424 | 潭双凌艺线 | 110kV潭双凌艺线交叉互联试验：110kV潭双凌艺线。 | 已完成 | 5月份已完成
32 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-01-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
33 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-02-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 2024-03-27 09:19:00 | 2024-03-29 14:17 | [16 empty] | SCWH0301240222002371 | 麒天乙线 | 220kV麒天乙线交叉互联试验：220kV麒天乙线。 | 已完成 | 3月份已完成
34 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-03-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 2024-01-03 13:38:00 | 2024-01-03 16:58 | [16 empty] | SCWH0301231224009211 | 潭猎丙线 | 220kV潭猎丙线交叉互联试验：220kV潭猎丙线。 | 已完成 | 1月份已完成
35 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
36 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-08-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 2024-03-25 08:45:00 | 2024-03-25 16:00 | [16 empty] | SCWH0301240222002369 | 猎潭线 | 110kV猎潭线交叉互联试验：110kV猎潭线。 | 已完成 | 3月份已完成
37 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 交叉互联试验 | 2024-06-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 2024-04-08 14:42:00 | 2024-04-09 16:09 | [16 empty] | SCWH0301240222002367 | 潭城线 | 110kV潭城线交叉互联试验：110kV潭城线。 | 已完成 | 4月份已完成
37 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2024-06-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
38 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024年4月 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2024-01-22 14:04:00 | 2024-01-22 17:30 | [16 empty] | SCWH0301231225023502 | 茶纲线 | 110kV茶纲线交叉互联试验：110k茶纲线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹 | 已完成 | 1月份已完成
39 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025年3月 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2024-04-11 13:58:00 | 2024-04-11 17:09 | [16 empty] | SCWH0301240104014836 | 嘉石线 | 110kV嘉石线交叉互联试验：110kV嘉石线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹 | 已完成 | 4月份已完成
40 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2024年12月 | 2024-01-04 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
41 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 交叉互联试验 | 2024年12月 | 2024-01-04 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2024-04-28 10:23:00 | 2024-04-29 11:59 | [16 empty] | SCWH0301240325021430 | 梨集泰线 | 110kV梨集泰线交叉互联试验：110k梨集泰线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹 | 已完成 | 4月份已完成
42 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024年12月 | 2024-01-04 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2024-04-29 14:50:00 | 2024-04-29 16:43 | [16 empty] | SCWH0301240325021431 | 梨利线 | 110kV梨利线交叉互联试验：110k梨利线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹 | 已完成 | 4月份已完成
43 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2024年12月 | 2024-01-04 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
44 | 预试 | 110 | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 交叉互联试验 | 2025年2月 | 2024-01-04 | 2024年12月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
45 | 预试 | 110 | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 交叉互联试验 | 2024年10月 | 2024-01-04 | 2024年10月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
46 | 预试 | 110 | 郭北泉线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2024年5月 | 2024-01-04 | 2024年5月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2024-06-19 10:37:30 | 2024-06-19 17:13 | [16 empty] | SCWH0301240105005875 | 郭北泉线 | 110kV郭北泉线交叉互联试验：110kV郭北泉线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 已完成 | 6月份已完成
47 | 预试 | 110 | 花山彩甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2024年6月 | 2024-01-04 | 2024年6月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2024-03-25 09:35:00 | 2024-03-25 15:30 | [16 empty] | SCWH0301240105006243 | 花山彩甲线 | 110kV花山彩甲线交叉互联试验：110kV花山彩甲线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 已完成 | 3月份已完成
48 | 预试 | 110 | 花山彩乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2024年6月 | 2024-01-04 | 2024年6月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2024-03-27 09:53:00 | 2024-03-27 14:36 | [16 empty] | SCWH0301240105006252 | 花山彩乙线 | 110kV花山彩乙线交叉互联试验：110kV花山彩乙线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 已完成 | 3月份已完成
49 | 预试 | 110 | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024年11月 | 2024-01-04 | 2024年11月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2024-05-20 10:23:00 | 2024-05-20 15:34 | [16 empty] | SCWH0301240105006259 | 罗横贝浔乙线 | 110kV罗横贝浔乙线交叉互联试验：110kV罗横贝浔乙线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 已完成 | 5月份已完成
50 | 预试 | 110 | 罗流盘金线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025年4月 | 2024-01-04 | 2024年12月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
51 | 预试 | 110 | 石槎线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2024年11月 | 2024-01-04 | 2024年11月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2024-03-30 08:33:00 | 2024-03-30 16:58 | [16 empty] | SCWH0301240105006266 | 石槎线 | 110kV石槎线交叉互联试验：110kV石槎线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 已完成 | 3月份已完成
52 | 预试 | 110 | 石棠坪远航线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2024年9月 | 2024-01-04 | 2024年9月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2024-02-28 15:06:46 | 2024-02-29 12:03 | [16 empty] | SCWH0301240105006267 | 石棠坪远航线 | 110kV石棠坪远航线交叉互联试验：110kV石棠坪远航线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 已完成 | 2月份已完成
53 | 预试 | 110 | 石棠远桂线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2024年10月 | 2024-01-04 | 2024年10月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
54 | 预试 | 110 | 涌峰乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025年3月 | 2024-01-04 | 2024年12月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2024-08-21 10:32:18 2024-08-21 10:32:18 | 2024-08-22 17:08 | [16 empty] | SCWH0301240105006270 SCWH0301240105006269 | 涌峰乙线 | 110kV涌峰乙线河沙乙支线交叉互联试验：110kV涌峰乙线河沙乙支线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹、电缆本体抽气检查。 110kV涌峰乙线交叉互联试验：110kV涌峰乙线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 110kV涌峰乙线河沙乙支线交叉互联试验：110kV涌峰乙线河沙乙支线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹、电缆本体抽气检查。 | 已完成 | 8月份已完成
55 | 预试 | 110 | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025年3月 | 2024-01-04 | 2024年12月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2024-08-21 10:32:18 | 2024-08-22 17:08 | [16 empty] | SCWH0301240105006270 | 涌峰乙线河沙乙支线 | 110kV涌峰乙线河沙乙支线交叉互联试验：110kV涌峰乙线河沙乙支线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹、电缆本体抽气检查。 | 已完成 | 8月份已完成
56 | 预试 | 220 | 环京线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2024年11月 | 2024-01-04 | 2024年11月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2024-09-12 09:00:00 | 2024-09-12 16:25 | [16 empty] | SCWH0301240105006271 | 环京线 | 220kV环京线交叉互联试验：220kV环京线电缆交叉互联试验。 | 已完成 | 9月份已完成
57 | 预试 | 110 | 罗南线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024年11月 | 2024-01-04 | 2024年11月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2024-09-11 08:53:00 | 2024-09-11 15:26 | [16 empty] | SCWH0301240105006272 | 罗南线 | 110kV罗南线交叉互联试验：110kV罗南线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 已完成 | 9月份已完成
58 | 预试 | 110 | 罗石线槎头支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2024年9月 | 2024-01-04 | 2024年9月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2024-05-21 08:36:00 | 2024-05-21 16:13 | [16 empty] | SCWH0301240105006273 | 罗石线槎头支线 | 110kV罗石线槎头支线交叉互联试验：110kV罗石线槎头支线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 已完成 | 5月份已完成
59 | 预试 | 110 | 浔金甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024年8月 | 2024-01-04 | 2024年8月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2024-03-29 08:33:00 | 2024-03-29 14:33 | [16 empty] | SCWH0301240105006274 | 浔金甲线 | 110kV浔金甲线交叉互联试验：110kV浔金甲线电缆交叉互联试验。 | 已完成 | 3月份已完成
60 | 预试 | 110 | 浔金乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024年8月 | 2024-01-04 | 2024年8月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2024-04-01 08:51:00 | 2024-04-01 15:14 | [16 empty] | SCWH0301240105006275 | 浔金乙线 | 110kV浔金乙线交叉互联试验：110kV浔金乙线电缆交叉互联试验。 | 已完成 | 4月份已完成
61 | 预试 | 110 | 环涌乙线南德乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2024年11月 | 2024-01-04 | 2024年11月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2024-05-17 11:23:00 | 2024-05-17 17:15 | [16 empty] | SCWH0301240105006276 | 罗槎线南德乙支线 | 110kV罗槎线南德乙支线交叉互联试验：110kV罗槎线南德乙支线电缆交叉互联试。 | 已完成 | 5月份已完成
| 预试 | 110 | 泮关龙线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025年11月 | 2024-01-04 | 2024年12月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
| 预试 | 110 | 泮关乙线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026年4月 | 2024-01-04 | 2024年12月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2024-08-28 10:41:00 | 2024-08-28 15:54 | [16 empty] | SCWH0301240314008015 | 泮关乙线 | 110kV泮关乙线交叉互联试验：110kV泮关乙线电缆交叉互联试验、避雷器试验、瓷套终端油面检测、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 已完成 | 8月份已完成
| 预试 | 110 | 三景桂线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025年12月 | 2024-01-04 | 2024年12月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心

## 4、终端场避雷器试验
输电管理二所2024年预试检测计划 （终端场避雷器带电试验：新投运后半年内测量一次，运行一年后每年雷雨季前1次。 终端场避雷器停电试验：220kV：1次/3年，110kV：1次/6年）。 变电站内避雷器以其保护对象区分运维部门，即只要直接保护了变电设备或间隔的避雷器由变电部门运行管理（同时保护了输电、变电设备的也属此类）；仅直接保护输电设备但未直接保护变电设备的避雷器由输电部门运行管理。 对于新投运的设备，在投运后一年内及时进行首次预防性试验和机构检查，可以及早获取设备运行后的重要状态信息。预防性试验和检修周期在首检完成后开始计算。
[15 empty] | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施名称 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数（相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未按时完成原因） | 计划编号 | 线路名 | 工作内容和地点 | 完成状态 | 结束时间日期月份（仅作统计匹配） | 到期提醒
1 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 终端场、森林站 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 9
2 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
3 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
4 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
5 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
6 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
7 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
8 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
9 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
10 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 从城线 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
11 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 从岗线 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
12 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 国际城站 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
13 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 国际城站 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
14 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
15 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
16 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 曙光电缆终端场 | 避雷器停电试验 | 2024-11-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-01-22 14:00:00 | 2024-01-22 16:45 | [5 empty] | SCWH0301231224015632 | 益田甲线曙光甲支线 | 110kV益田甲线曙光甲支线电缆避雷器试验：终端避雷器停电试验：110kV益田甲线曙光甲支线（2024年11月到期） | 已完成 | 1月份已完成
17 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 曙光电缆终端场 | 避雷器停电试验 | 2024-07-01 | 2024-01-01 | 2024-07-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-05-29 09:08:00 | 2024-05-29 16:23 | [5 empty] | SCWH0301240110010249 | 文林线曙光乙支线 | 110kV文林线曙光乙支线电缆避雷器试验：停电试验：110kV文林线曙光乙支线（2024年7月到期） | 已完成 | 5月份已完成
18 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 镜湖电缆终端场 | 避雷器停电试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
19 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 罗仙电缆终端场 | 避雷器停电试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
20 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 南阳庄电缆终端场 | 避雷器停电试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-09-23 14:10:00 | 2024-09-26 17:11 | [5 empty] | SCWH0301240110010259 | 镜田甲线 | 220kV镜田甲线电缆避雷器试验：停电试验：220kV镜田甲线（2024年12月到期） | 已完成 | 9月份已完成
21 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 南阳庄电缆终端场 | 避雷器停电试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-09-18 09:00:00 | 2024-09-18 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010258 | 镜田乙线 | 220kV镜田乙线电缆避雷器试验：停电试验：220kV镜田乙线（2024年12月到期） | 已完成 | 9月份已完成
22 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 林益站电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-03-26 10:13:00 | 2024-03-26 11:40 | [5 empty] | SCWH0301240110010380 | 林军线 | 110kV林军线;110kV林军芙线电缆避雷器试验：带电试验：110kV林军线、110kV林军芙线（2024年4月到期） | 已完成 | 3月份已完成
23 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 林益站电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-03-26 10:13:00 | 2024-03-26 11:40 | [5 empty] | SCWH0301240110010380 | 林军芙线 | 110kV林军线;110kV林军芙线电缆避雷器试验：带电试验：110kV林军线、110kV林军芙线（2024年4月到期） | 已完成 | 3月份已完成
24 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 车城电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-03-27 09:35:00 | 2024-03-27 15:14 | [5 empty] | SCWH0301240110010382 | 车林甲线 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线电缆避雷器试验：带电试验：220kV车林甲线、220kV车林乙线（2024年4月到期） | 已完成 | 3月份已完成
25 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 车城电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-03-27 09:35:00 | 2024-03-27 15:14 | [5 empty] | SCWH0301240110010382 | 车林乙线 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线电缆避雷器试验：带电试验：220kV车林甲线、220kV车林乙线（2024年4月到期） | 已完成 | 3月份已完成
26 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 百寿路电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-03-27 09:35:00 | 2024-03-27 15:14 | [5 empty] | SCWH0301240110010383 | 花文甲线 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线电缆避雷器试验：带电试验：220kV花文甲线、220kV花文乙线（2024年4月到期） | 已完成 | 3月份已完成
27 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 百寿路电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-03-27 09:35:00 | 2024-03-27 15:14 | [5 empty] | SCWH0301240110010383 | 花文乙线 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线电缆避雷器试验：带电试验：220kV花文甲线、220kV花文乙线（2024年4月到期） | 已完成 | 3月份已完成
28 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 罗仙电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-03-27 09:35:00 | 2024-03-27 15:14 | [5 empty] | SCWH0301240110010384 | 林田线 | 220kV林田线电缆避雷器试验：带电试验：220kV林田线（2024年4月到期） | 已完成 | 3月份已完成
29 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 南阳庄电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-03-27 09:35:00 | 2024-03-27 15:14 | [5 empty] | SCWH0301240110010385 | 镜田甲线 | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线电缆避雷器试验：带电试验：220kV镜田甲线、220kV镜田乙线（2024年4月到期） | 已完成 | 3月份已完成
30 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 南阳庄电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-03-27 09:35:00 | 2024-03-27 15:14 | [5 empty] | SCWH0301240110010385 | 镜田乙线 | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线电缆避雷器试验：带电试验：220kV镜田甲线、220kV镜田乙线（2024年4月到期） | 已完成 | 3月份已完成
31 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | #17九龙湖终端场 | 避雷器停电试验 | 2025-04-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
32 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | #17九龙湖终端场 | 避雷器停电试验 | 2025-02-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
33 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 郭车甲线天马甲支线#28终端塔 | 避雷器带电试验 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-04-17 09:45:00 | 2024-04-17 12:12 | [5 empty] | SCWH0301240109008681 | 郭车甲线天马甲支线 | 110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线电缆避雷器试验：带电试验：110kV郭车甲线天马甲支线，110kV郭车乙线天马乙支线（2024年5月到期） | 已完成 | 4月份已完成
34 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 郭车甲线天马甲支线#28终端塔 | 避雷器带电试验 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-04-17 09:45:00 | 2024-04-17 12:12 | [5 empty] | SCWH0301240109008681 | 郭车乙线天马乙支线 | 110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线电缆避雷器试验：带电试验：110kV郭车甲线天马甲支线，110kV郭车乙线天马乙支线（2024年5月到期） | 已完成 | 4月份已完成
35 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 林蓝线林益站终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-04-17 09:45:00 | 2024-04-17 12:12 | [5 empty] | SCWH0301240109002972 | 林蓝线 | 110kV林蓝线电缆避雷器试验：带电试验：110kV林蓝线（2024年5月到期） | 已完成 | 4月份已完成
67 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线#01终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:00:00 | 2024-05-07 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240321001407 | 棠茶线 | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | 已完成 | 5月份已完成
68 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线#09终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:00:00 | 2024-05-07 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240321001407 | 棠茶线华农乙支线 | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | 已完成 | 5月份已完成
69 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 棠农线#01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:00:00 | 2024-05-07 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240321001407 | 棠农线 | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | 已完成 | 5月份已完成
70 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 棠农线#09终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:00:00 | 2024-05-07 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240321001407 | 棠农线 | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | 已完成 | 5月份已完成
71 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 棠下站户外终端架构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-11 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:45:00 | 2024-05-07 16:53 | [5 empty] | SCWH0301240321001402 | 棠氮线 | 110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线电缆避雷器试验：110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线避雷器带电试验。 | 已完成 | 5月份已完成
72 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 棠氮线#05终端塔构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-12 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:45:00 | 2024-05-07 16:53 | [5 empty] | SCWH0301240321001402 | 棠氮线 | 110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线电缆避雷器试验：110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线避雷器带电试验。 | 已完成 | 5月份已完成
73 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 奥氮棠华石线#01终端塔构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-13 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:45:00 | 2024-05-07 16:53 | [5 empty] | SCWH0301240321001402 | 奥氮棠华石线 | 110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线电缆避雷器试验：110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线避雷器带电试验。 | 已完成 | 5月份已完成
74 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 奥氮棠华石线氮棠#05终端塔构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-14 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:45:00 | 2024-05-07 16:53 | [5 empty] | SCWH0301240321001402 | 奥氮棠华石线 | 110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线电缆避雷器试验：110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线避雷器带电试验。 | 已完成 | 5月份已完成
75 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 棠下站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-15 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:45:00 | 2024-05-07 16:53 | [5 empty] | SCWH0301240321001402 | 热棠北骏线 | 110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线电缆避雷器试验：110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线避雷器带电试验。 | 已完成 | 5月份已完成
76 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 一般 | 棠下站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-16 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:45:00 | 2024-05-07 16:53 | [5 empty] | SCWH0301240321001402 | 棠员东线 | 110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线电缆避雷器试验：110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线避雷器带电试验。 | 已完成 | 5月份已完成
77 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 一般 | 启程终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-17 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:45:00 | 2024-05-07 16:53 | [5 empty] | SCWH0301240321001402 | 棠员东线启程甲支线 | 110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线电缆避雷器试验：110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线避雷器带电试验。 | 已完成 | 5月份已完成
78 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 棠下站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-18 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:45:00 | 2024-05-07 16:53 | [5 empty] | SCWH0301240321001402 | 棠北骏乙线 | 110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线电缆避雷器试验：110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线避雷器带电试验。 | 已完成 | 5月份已完成
79 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 东圃站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-19 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:00:00 | 2024-05-07 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240321001407 | 橄三美线 | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | 已完成 | 5月份已完成
80 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 麒燕甲线01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-20 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:00:00 | 2024-05-07 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240321001407 | 麒燕甲线 | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | 已完成 | 5月份已完成
81 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 麒燕乙线01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-21 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:00:00 | 2024-05-07 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240321001407 | 麒燕乙线 | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | 已完成 | 5月份已完成
82 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线#24终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-22 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:00:00 | 2024-05-07 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240321001407 | 茶犀京线 | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | 已完成 | 5月份已完成
83 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线#01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-23 | 2024-04-13 | 2024-04-13 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:00:00 | 2024-05-07 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240321001407 | 犀茶线 | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | 已完成 | 5月份已完成
84 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 犀上牛麒线牛麒段#02终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-24 | 2024-04-14 | 2024-04-14 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:00:00 | 2024-05-07 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240321001407 | 犀上牛麒线 | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | 已完成 | 5月份已完成
85 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 犀京麒线京麒段#02终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-25 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:00:00 | 2024-05-07 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240321001407 | 犀京麒线 | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | 已完成 | 5月份已完成
86 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 碧山站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-26 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:00:00 | 2024-05-07 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240321001407 | 碧下线 | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | 已完成 | 5月份已完成
87 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 碧山站终端构架避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-27 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:00:00 | 2024-05-07 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240321001407 | 碧圃奥氮线 | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | 已完成 | 5月份已完成
88 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 碧山站终端构架避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-28 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:00:00 | 2024-05-07 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240321001407 | 碧圃奥乙线 | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | 已完成 | 5月份已完成
89 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀牛站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-29 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-11 09:36:00 | 2024-04-11 15:12 | [5 empty] | SCWH0301240321001356 | 木麒甲线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线电缆避雷器试验：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线避雷器带电试验。 | 已完成 | 4月份已完成
90 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀牛站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-30 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-11 09:36:00 | 2024-04-11 15:12 | [5 empty] | SCWH0301240321001356 | 木麒乙线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线电缆避雷器试验：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线避雷器带电试验。 | 已完成 | 4月份已完成
91 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要 | 棠下站终端场避雷器 | 避雷器停电试验 | 2025-01-01 | 2024-10-01 | 2024-10-21 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
36 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 一般 | 茶纲终端场 | 避雷器停电试验 | 2024-04-30 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-22 14:04:00 | 2024-01-22 17:30 | [5 empty] | SCWH0301231225023502 | 茶纲线 | 110kV茶纲线交叉互联试验：110k茶纲线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹 | 已完成 | 1月份已完成
37 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 环滘终端场B场 | 避雷器停电试验 | 2024-12-10 | 2024-01-01 | 2024-12-10 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
38 | 预试 | 220kV | 嘉石线 | 一般 | 夏花一路终端场A场 | 避雷器停电试验 | 2025-03-30 | 2024-01-01 | 2024-12-10 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-11 13:58:00 | 2024-04-11 17:09 | [5 empty] | SCWH0301240104014836 | 嘉石线 | 110kV嘉石线交叉互联试验：110kV嘉石线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹 | 已完成 | 4月份已完成
39 | 预试 | 110kV | 嘉集线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 集贤终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-30 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-28 08:16:00 | 2024-02-28 10:20 | [5 empty] | SCWH0301240104013931 | 嘉集线 | 110kV嘉集线、110kV嘉集线利海乙支线集贤终端场电缆避雷器试验：110kV嘉集线、110kV嘉集线利海乙支线避雷器带电测试工作 | 已完成 | 2月份已完成
40 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 集贤终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-28 08:16:00 | 2024-02-28 10:20 | [5 empty] | SCWH0301240104013931 | 嘉集线利海乙支线 | 110kV嘉集线、110kV嘉集线利海乙支线集贤终端场电缆避雷器试验：110kV嘉集线、110kV嘉集线利海乙支线避雷器带电测试工作 | 已完成 | 2月份已完成
41 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 环滘终端场A场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-30 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-28 10:54:00 | 2024-02-28 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240104013930 | 嘉凯甲线 | 220kV嘉凯甲线、220kV嘉凯乙线、220kV木凯甲线、220kV木凯乙线环滘电缆终端场电缆避雷器试验：220kV嘉凯甲线、220kV嘉凯乙线、220kV木凯甲线、220kV木凯乙线环滘电缆终端场避雷器带电测试工作 | 已完成 | 2月份已完成
42 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 环滘终端场A场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-30 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-28 10:54:00 | 2024-02-28 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240104013930 | 嘉凯乙线 | 220kV嘉凯甲线、220kV嘉凯乙线、220kV木凯甲线、220kV木凯乙线环滘电缆终端场电缆避雷器试验：220kV嘉凯甲线、220kV嘉凯乙线、220kV木凯甲线、220kV木凯乙线环滘电缆终端场避雷器带电测试工作 | 已完成 | 2月份已完成
43 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 环滘终端场B场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-30 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-28 10:54:00 | 2024-02-28 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240104013930 | 木凯甲线 | 220kV嘉凯甲线、220kV嘉凯乙线、220kV木凯甲线、220kV木凯乙线环滘电缆终端场电缆避雷器试验：220kV嘉凯甲线、220kV嘉凯乙线、220kV木凯甲线、220kV木凯乙线环滘电缆终端场避雷器带电测试工作 | 已完成 | 2月份已完成
44 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 环滘终端场B场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-30 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-28 10:54:00 | 2024-02-28 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240104013930 | 木凯乙线 | 220kV嘉凯甲线、220kV嘉凯乙线、220kV木凯甲线、220kV木凯乙线环滘电缆终端场电缆避雷器试验：220kV嘉凯甲线、220kV嘉凯乙线、220kV木凯甲线、220kV木凯乙线环滘电缆终端场避雷器带电测试工作 | 已完成 | 2月份已完成
45 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | #20终端塔 | 避雷器停电试验 | 2025-02-01 | 2024-01-01 | 2024-12-10 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
46 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | #20终端塔 | 避雷器停电试验 | 2024年10月 | 2024-01-01 | 2024年10月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
47 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | #01终端场、#23终端场、泉溪终端场 | 避雷器停电试验 | 2024年5月 | 2024-01-01 | 2024/5/30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-06-19 10:37:30 | 2024-06-19 17:13 | [5 empty] | SCWH0301240105005875 | 郭北泉线 | 110kV郭北泉线交叉互联试验：110kV郭北泉线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 已完成 | 6月份已完成
48 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 沙溪终端场一、沙溪终端场二 | 避雷器停电试验 | 2025-03-31 | 2024-01-01 | 2024/12/30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-09-29 08:19:00 | 2024-09-29 14:29 | [5 empty] | SCWH0301240105006277 | 花罗甲线 | 220kV花罗甲线避雷器试验：220kV花罗甲线避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 已完成 | 9月份已完成
49 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | #09终端塔 | 避雷器停电试验 | 2025-03-31 | 2024-01-01 | 2024/12/30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-08-21 10:32:18 2024-08-21 10:32:18 | 2024-08-22 17:08 | [5 empty] | SCWH0301240105006270 SCWH0301240105006269 | 涌峰乙线 | 110kV涌峰乙线河沙乙支线交叉互联试验：110kV涌峰乙线河沙乙支线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹、电缆本体抽气检查。 110kV涌峰乙线交叉互联试验：110kV涌峰乙线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 110kV涌峰乙线河沙乙支线交叉互联试验：110kV涌峰乙线河沙乙支线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹、电缆本体抽气检查。 | 已完成 | 8月份已完成
50 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | #09终端塔 | 避雷器停电试验 | 2025-03-31 | 2024-01-01 | 2024/12/30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-08-21 10:32:18 | 2024-08-22 17:08 | [5 empty] | SCWH0301240105006270 | 涌峰乙线河沙乙支线 | 110kV涌峰乙线河沙乙支线交叉互联试验：110kV涌峰乙线河沙乙支线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹、电缆本体抽气检查。 | 已完成 | 8月份已完成
51 | 预试 | 110 | 罗石线槎头支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | #24-1终端塔 | 避雷器停电试验 | 2024-09-30 | 2024-01-01 | 2024/9/30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-05-21 08:36:00 | 2024-05-21 16:13 | [5 empty] | SCWH0301240105006273 | 罗石线槎头支线 | 110kV罗石线槎头支线交叉互联试验：110kV罗石线槎头支线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 已完成 | 5月份已完成
52 | 预试 | 110 | 石槎线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | #18终端塔 | 避雷器停电试验 | 2024-11-30 | 2024-01-01 | 2024/11/30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-30 08:33:00 | 2024-03-30 16:58 | [5 empty] | SCWH0301240105006266 | 石槎线 | 110kV石槎线交叉互联试验：110kV石槎线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 已完成 | 3月份已完成
53 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 沙溪A、B终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-22 09:30:00 | 2024-03-22 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240105005423 | 花罗甲线 | 220kV花罗甲线、220kV花泮线沙溪终端场A场、B场电缆避雷器试验：220kV花罗甲线、220kV花泮线沙溪终端场A场、B场避雷器带电试验。 | 已完成 | 3月份已完成
54 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 沙溪A、B终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-22 09:30:00 | 2024-03-22 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240105005423 | 花泮线 | 220kV花罗甲线、220kV花泮线沙溪终端场A场、B场电缆避雷器试验：220kV花罗甲线、220kV花泮线沙溪终端场A场、B场避雷器带电试验。 | 已完成 | 3月份已完成
55 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 走马岗终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-21 08:50:00 | 2024-03-21 13:06 | [5 empty] | SCWH0301240105005424 | 三景桂线 | 110kV花桃乙线,110kV花桃甲线,110kV泮尾线,110kV芳联福聚线,110kV三景桂线电缆终端间隔。电缆避雷器试验：110kV花桃乙线，110kV花桃甲线，110kV泮尾线，110kV芳联福聚线，110kV三景桂线避雷器带电测试。 | 已完成 | 3月份已完成
56 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 西村电厂终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-02 14:25:00 | 2024-04-02 14:49 | [5 empty] | SCWH0301240325024316 | 罗南线 | 110kV罗南线电缆避雷器试验：110kV罗南线避雷器带电测试。 | 已完成 | 4月份已完成
57 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 茶窖电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-21 08:50:00 | 2024-03-21 13:06 | [5 empty] | SCWH0301240105005424 | 花桃甲线 | 110kV花桃乙线,110kV花桃甲线,110kV泮尾线,110kV芳联福聚线,110kV三景桂线电缆终端间隔。电缆避雷器试验：110kV花桃乙线，110kV花桃甲线，110kV泮尾线，110kV芳联福聚线，110kV三景桂线避雷器带电测试。 | 已完成 | 3月份已完成
58 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 茶窖电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-21 08:50:00 | 2024-03-21 13:06 | [5 empty] | SCWH0301240105005424 | 花桃乙线 | 110kV花桃乙线,110kV花桃甲线,110kV泮尾线,110kV芳联福聚线,110kV三景桂线电缆终端间隔。电缆避雷器试验：110kV花桃乙线，110kV花桃甲线，110kV泮尾线，110kV芳联福聚线，110kV三景桂线避雷器带电测试。 | 已完成 | 3月份已完成
59 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 三山终端场A | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-21 08:50:00 | 2024-03-21 13:06 | [5 empty] | SCWH0301240105005424 | 芳联福聚线 | 110kV花桃乙线,110kV花桃甲线,110kV泮尾线,110kV芳联福聚线,110kV三景桂线电缆终端间隔。电缆避雷器试验：110kV花桃乙线，110kV花桃甲线，110kV泮尾线，110kV芳联福聚线，110kV三景桂线避雷器带电测试。 | 已完成 | 3月份已完成
60 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 三山终端场B | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-21 08:50:00 | 2024-03-21 13:06 | [5 empty] | SCWH0301240105005424 | 芳联福聚线 | 110kV花桃乙线,110kV花桃甲线,110kV泮尾线,110kV芳联福聚线,110kV三景桂线电缆终端间隔。电缆避雷器试验：110kV花桃乙线，110kV花桃甲线，110kV泮尾线，110kV芳联福聚线，110kV三景桂线避雷器带电测试。 | 已完成 | 3月份已完成
61 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 白云湖终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-02 | 2024-01-02 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-20 09:25:00 | 2024-03-20 10:33 | [5 empty] | SCWH0301240105005474 | 石塘甲线 | 110kV石塘甲线、110kV石塘乙线电缆终端间隔。电缆避雷器试验：110kV石塘甲线、110kV石塘乙线避雷器带电测试。 | 已完成 | 3月份已完成
62 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 白云湖终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-03 | 2024-01-03 | 2024-04-03 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-20 09:25:00 | 2024-03-20 10:33 | [5 empty] | SCWH0301240105005474 | 石塘乙线 | 110kV石塘甲线、110kV石塘乙线电缆终端间隔。电缆避雷器试验：110kV石塘甲线、110kV石塘乙线避雷器带电测试。 | 已完成 | 3月份已完成
63 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 关注 | 泉溪终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-04 | 2024-01-04 | 2024-04-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-20 11:33:00 | 2024-03-20 14:13 | [5 empty] | SCWH0301240105005542 | 郭北泉线 | 110kV郭北泉线、110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭嘉线水沥甲支线、110kV郭江线水沥乙支线电缆终端间隔电缆避雷器试验：110kV郭北泉线、110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭嘉线水沥甲支线、110kV郭江线水沥乙支线避雷器带电测试。 | 已完成 | 3月份已完成
64 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 泉溪终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-05 | 2024-01-05 | 2024-04-05 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-20 11:33:00 | 2024-03-20 14:13 | [5 empty] | SCWH0301240105005542 | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 110kV郭北泉线、110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭嘉线水沥甲支线、110kV郭江线水沥乙支线电缆终端间隔电缆避雷器试验：110kV郭北泉线、110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭嘉线水沥甲支线、110kV郭江线水沥乙支线避雷器带电测试。 | 已完成 | 3月份已完成
65 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 江人二路终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-06 | 2024-01-06 | 2024-04-06 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-20 11:33:00 | 2024-03-20 14:13 | [5 empty] | SCWH0301240105005542 | 郭嘉线水沥甲支线 | 110kV郭北泉线、110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭嘉线水沥甲支线、110kV郭江线水沥乙支线电缆终端间隔电缆避雷器试验：110kV郭北泉线、110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭嘉线水沥甲支线、110kV郭江线水沥乙支线避雷器带电测试。 | 已完成 | 3月份已完成
66 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 江人二路终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-07 | 2024-01-07 | 2024-04-07 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-20 11:33:00 | 2024-03-20 14:13 | [5 empty] | SCWH0301240105005542 | 郭江线水沥乙支线 | 110kV郭北泉线、110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭嘉线水沥甲支线、110kV郭江线水沥乙支线电缆终端间隔电缆避雷器试验：110kV郭北泉线、110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭嘉线水沥甲支线、110kV郭江线水沥乙支线避雷器带电测试。 | 已完成 | 3月份已完成
67 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 泮塘站 | 避雷器带电试验 | 2024-04-07 | 2024-01-07 | 2024-04-07 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-21 08:50:00 | 2024-03-21 13:06 | [5 empty] | SCWH0301240105005424 | 泮尾线 | 110kV花桃乙线,110kV花桃甲线,110kV泮尾线,110kV芳联福聚线,110kV三景桂线电缆终端间隔。电缆避雷器试验：110kV花桃乙线，110kV花桃甲线，110kV泮尾线，110kV芳联福聚线，110kV三景桂线避雷器带电测试。 | 已完成 | 3月份已完成
68 | 预试 | 110 | 罗南线 | 一般 | 西村电厂终端场 | 避雷器停电试验 | 2024-12-10 | 2024-01-01 | 2024-12-10 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-09-11 08:53:00 | 2024-09-11 15:26 | [5 empty] | SCWH0301240105006272 | 罗南线 | 110kV罗南线交叉互联试验：110kV罗南线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 已完成 | 9月份已完成
69 | 预试 | 110 | 三景桂线 | 一般 | 走马岗终端场 | 避雷器停电试验 | 2024-12-10 | 2024-01-01 | 2024-12-10 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3

## 5、电缆护套环流检测
输电管理二所2024年预试检测计划 （外护套接地电流检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路：6月1次）
[13 empty] | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未能按时完成原因） | 计划编号 | 线路名 | 工作内容和地点 | 完成状态 | 结束时间日期月份（仅作统计匹配） | 到期提醒
1 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 12 | 2024-06-28 09:02:00 | 2024-06-28 15:33 | [5 empty] | SCWH0301240110001530 | 从明森线 | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2024年1月-6月） | 已完成 | 6月份已完成
2 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-06-28 09:02:00 | 2024-06-28 15:33 | [5 empty] | SCWH0301240110001530 | 森养乙线 | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2024年1月-6月） | 已完成 | 6月份已完成
3 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-06-28 09:02:00 | 2024-06-28 15:33 | [5 empty] | SCWH0301240110001530 | 流森线 | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2024年1月-6月） | 已完成 | 6月份已完成
4 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-06-28 09:02:00 | 2024-06-28 15:33 | [5 empty] | SCWH0301240110001530 | 森良甲线 | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2024年1月-6月） | 已完成 | 6月份已完成
5 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-06-28 09:02:00 | 2024-06-28 15:33 | [5 empty] | SCWH0301240110001530 | 森吕线 | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2024年1月-6月） | 已完成 | 6月份已完成
6 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-06-28 09:02:00 | 2024-06-28 15:33 | [5 empty] | SCWH0301240110001530 | 森良乙线 | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2024年1月-6月） | 已完成 | 6月份已完成
7 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-06-28 09:02:00 | 2024-06-28 15:33 | [5 empty] | SCWH0301240110001530 | 森温线 | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2024年1月-6月） | 已完成 | 6月份已完成
8 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-06-28 09:02:00 | 2024-06-28 15:33 | [5 empty] | SCWH0301240110001530 | 森桃线 | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2024年1月-6月） | 已完成 | 6月份已完成
9 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-06-28 09:02:00 | 2024-06-28 15:33 | [5 empty] | SCWH0301240110001530 | 森养甲线 | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2024年1月-6月） | 已完成 | 6月份已完成
10 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-05-16 14:40:00 | 2024-05-17 15:20 | [5 empty] | SCWH0301240104007222 | 从城线 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线护套环流检测：110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年01-06月） | 已完成 | 5月份已完成
11 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6 | 2024-05-16 14:40:00 | 2024-05-17 15:20 | [5 empty] | SCWH0301240104007222 | 从岗线 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线护套环流检测：110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年01-06月） | 已完成 | 5月份已完成
12 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-05-16 14:40:00 | 2024-05-17 15:20 | [5 empty] | SCWH0301240104007222 | 绿岗乙线国际城甲支线 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线护套环流检测：110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年01-06月） | 已完成 | 5月份已完成
13 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-05-16 14:40:00 | 2024-05-17 15:20 | [5 empty] | SCWH0301240104007222 | 绿水乙线国际城乙支线 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线护套环流检测：110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年01-06月） | 已完成 | 5月份已完成
14 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-05-16 14:40:00 | 2024-05-17 15:20 | [5 empty] | SCWH0301240104007222 | 兔万线 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线护套环流检测：110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年01-06月） | 已完成 | 5月份已完成
15 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-05-16 14:40:00 | 2024-05-17 15:20 | [5 empty] | SCWH0301240104007222 | 温城线 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线护套环流检测：110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年01-06月） | 已完成 | 5月份已完成
16 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 12
17 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
18 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
19 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
20 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
21 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
22 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
23 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
24 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
25 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
26 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6
27 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
28 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
29 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
30 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
31 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-02-28 08:35:00 | 2024-02-28 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010412 | 车金甲线 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：关键、重要线路变电站及终端场：220kV车金甲乙线、林武甲乙线（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
32 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-25 09:30:00 | 2024-04-25 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010413 | 车金甲线 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV车金甲乙线、220kV林武甲乙线（3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
33 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-06-26 08:57:00 | 2024-06-26 13:59 | [5 empty] | SCWH0301240110010414 | 车金甲线 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV车金甲乙线、220kV林武甲乙线（5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
34 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
35 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-09-30 08:58:00 | 2024-09-30 11:16 | [5 empty] | SCWH0301240110010415 | 车金甲线 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：关键、重要线路变电站及终端场：220kV车金甲乙线、林武甲乙线（补7-8月） | 已完成 | 9月份已完成
36 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
37 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-02-28 08:35:00 | 2024-02-28 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010412 | 车金乙线 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：关键、重要线路变电站及终端场：220kV车金甲乙线、林武甲乙线（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
38 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-25 09:30:00 | 2024-04-25 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010413 | 车金乙线 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV车金甲乙线、220kV林武甲乙线（3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
39 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-06-26 08:57:00 | 2024-06-26 13:59 | [5 empty] | SCWH0301240110010414 | 车金乙线 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV车金甲乙线、220kV林武甲乙线（5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
40 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
41 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-09-30 08:58:00 | 2024-09-30 11:16 | [5 empty] | SCWH0301240110010415 | 车金乙线 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：关键、重要线路变电站及终端场：220kV车金甲乙线、林武甲乙线（补7-8月） | 已完成 | 9月份已完成
42 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
43 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21 | 2024-05-30 09:00:00 2024-05-30 09:00:00 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-30 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010454 SCWH0301240110010445 SCWH0301240110010451 | 车平文线 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线护套环流检测：文平隧道（#5出入口至#10出入口）电缆接头护套环流检测（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田平文线护套环流检测：文平隧道（#1出入口至#5出入口）电缆接头护套环流检测（1-6月）：110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线凤凰丙支线（220kV文旅变电站、110kV平石、凤凰变电站、110kV宝华路、平石路终端场） | 已完成 | 5月份已完成
44 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21
45 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010446 | 车新镜线 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
46 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
47 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010446 | 车新镜线岑镜乙支线 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
48 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
49 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010446 | 镜岑线 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
50 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
51 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010446 | 镜福甲线 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
52 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
53 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010446 | 镜福乙线 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
54 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
55 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 33 | 2024-05-30 09:00:00 2024-05-30 09:00:00 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-30 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010454 SCWH0301240110010445 SCWH0301240110010446 | 镜合龙凤文线 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线护套环流检测：文平隧道（#5出入口至#10出入口）电缆接头护套环流检测（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田平文线护套环流检测：文平隧道（#1出入口至#5出入口）电缆接头护套环流检测（1-6月）：110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
56 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 33
57 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010446 | 镜合畔线 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
58 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
59 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2024-05-30 09:00:00 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-30 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010455 SCWH0301240110010446 | 镜龙畔线 | 110kV镜龙畔线护套环流检测：合和隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：110kV镜龙畔线 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
60 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
61 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010446 | 镜畔新线 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
62 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
63 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010436 | 林军芙线 | 110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、110kV林军芙线杨屋甲支线（1-6月） | 已完成 | 5月份已完成
64 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | [12 empty] | 7月份需要提醒
65 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2024-09-30 08:58:00 | 2024-09-30 11:16 | [5 empty] | SCWH0301240110010433 | 林军芙线 | 110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：7-9月重要线路变电站及终端场：110kV林军芙线、110kV林军芙线杨屋甲支线（9月） | 已完成 | 9月份已完成
66 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010436 | 林军芙线杨屋甲支线 | 110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、110kV林军芙线杨屋甲支线（1-6月） | 已完成 | 5月份已完成
67 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 7月份需要提醒
68 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-09-30 08:58:00 | 2024-09-30 11:16 | [5 empty] | SCWH0301240110010433 | 林军芙线杨屋甲支线 | 110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：7-9月重要线路变电站及终端场：110kV林军芙线、110kV林军芙线杨屋甲支线（9月） | 已完成 | 9月份已完成
69 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010456 | 林军线 | 110kV林军线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV益和线、110kV田杨线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（220kV林益变电站、110kV和谐、军田、杨屋变电站、110kV团结南路、山前大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
70 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
71 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010456 | 林军线和谐支线 | 110kV林军线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV益和线、110kV田杨线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（220kV林益变电站、110kV和谐、军田、杨屋变电站、110kV团结南路、山前大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
72 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
73 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010456 | 林军线杨屋乙支线 | 110kV林军线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV益和线、110kV田杨线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（220kV林益变电站、110kV和谐、军田、杨屋变电站、110kV团结南路、山前大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
74 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
75 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010453 | 林乐公线 | 110kV林乐公线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV文游线、110kV文游田龙线（文游段、游田段）、110kV文公甲线、110kV文公乙线（220kV文旅变电站、110kV旅游、乐同、雅宝、曙光变电站、110kV曙光终端场、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场、110kV平步大道T接房） | 已完成 | 5月份已完成
76 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
77 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010453 | 林乐公线雅宝甲支线 | 110kV林乐公线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV文游线、110kV文游田龙线（文游段、游田段）、110kV文公甲线、110kV文公乙线（220kV文旅变电站、110kV旅游、乐同、雅宝、曙光变电站、110kV曙光终端场、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场、110kV平步大道T接房） | 已完成 | 5月份已完成
78 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
79 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010444 | 炭九乙线马溪丙支线 | 110kV炭九乙线马溪丙支线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线（110kV马溪变电站） | 已完成 | 5月份已完成
80 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
81 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | 2024-01-25 08:36:00 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-25 14:41 | [5 empty] | SCWH0301231224017152 SCWH0301231224016273 | 田龙甲线 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV田平文线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV田平文线、田龙甲线、文游田龙线；220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、文田甲线、文田乙线（220kV文旅变电站、田心变电站；110kV龙口变电站、平石变电站、旅游变电站；220kV南阳庄终端场、罗仙终端场；110kV凤凰北路终端场）（半年1次）。 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线护套环流检测：田心隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：220kV镜田甲线、镜田乙线；110kV文游田龙线、田龙甲线（第一季度） | 已完成 | 1月份已完成
82 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
83 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27 | 2024-01-25 08:36:00 2024-05-30 09:00:00 2024-05-30 09:00:00 2024-05-15 09:30:00 | 2024-01-25 14:41 | [5 empty] | SCWH0301231224017152 SCWH0301240110010454 SCWH0301240110010445 SCWH0301240110010451 | 田平文线 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV田平文线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV田平文线、田龙甲线、文游田龙线；220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、文田甲线、文田乙线（220kV文旅变电站、田心变电站；110kV龙口变电站、平石变电站、旅游变电站；220kV南阳庄终端场、罗仙终端场；110kV凤凰北路终端场）（半年1次）。 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线护套环流检测：文平隧道（#5出入口至#10出入口）电缆接头护套环流检测（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田平文线护套环流检测：文平隧道（#1出入口至#5出入口）电缆接头护套环流检测（1-6月）：110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线凤凰丙支线（220kV文旅变电站、110kV平石、凤凰变电站、110kV宝华路、平石路终端场） | 已完成 | 1月份已完成
84 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
85 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010451 | 田平文线凤凰丙支线 | 110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线凤凰丙支线（220kV文旅变电站、110kV平石、凤凰变电站、110kV宝华路、平石路终端场） | 已完成 | 5月份已完成
86 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
87 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010456 | 田杨线 | 110kV林军线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV益和线、110kV田杨线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（220kV林益变电站、110kV和谐、军田、杨屋变电站、110kV团结南路、山前大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
88 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
89 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2024-05-30 09:00:00 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-30 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010445 SCWH0301240110010453 | 文公甲线 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田平文线护套环流检测：文平隧道（#1出入口至#5出入口）电缆接头护套环流检测（1-6月）：110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 110kV林乐公线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV文游线、110kV文游田龙线（文游段、游田段）、110kV文公甲线、110kV文公乙线（220kV文旅变电站、110kV旅游、乐同、雅宝、曙光变电站、110kV曙光终端场、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场、110kV平步大道T接房） | 已完成 | 5月份已完成
90 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
91 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2024-05-30 09:00:00 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-30 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010445 SCWH0301240110010453 | 文公乙线 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田平文线护套环流检测：文平隧道（#1出入口至#5出入口）电缆接头护套环流检测（1-6月）：110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 110kV林乐公线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV文游线、110kV文游田龙线（文游段、游田段）、110kV文公甲线、110kV文公乙线（220kV文旅变电站、110kV旅游、乐同、雅宝、曙光变电站、110kV曙光终端场、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场、110kV平步大道T接房） | 已完成 | 5月份已完成
92 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
93 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21 | 2024-01-02 08:30:00 2024-05-15 09:30:00 | 2024-01-04 12:30 | [5 empty] | SCWH0301231224016006 SCWH0301240110010453 | 文林线 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：文旅隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、林田线、文田甲线、文田乙线；文游田龙线、文游线、文林线。（第一季度） 110kV林乐公线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV文游线、110kV文游田龙线（文游段、游田段）、110kV文公甲线、110kV文公乙线（220kV文旅变电站、110kV旅游、乐同、雅宝、曙光变电站、110kV曙光终端场、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场、110kV平步大道T接房） | 已完成 | 1月份已完成
94 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
95 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010453 | 文林线曙光乙支线 | 110kV林乐公线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV文游线、110kV文游田龙线（文游段、游田段）、110kV文公甲线、110kV文公乙线（220kV文旅变电站、110kV旅游、乐同、雅宝、曙光变电站、110kV曙光终端场、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场、110kV平步大道T接房） | 已完成 | 5月份已完成
96 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
97 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 66 | 2024-01-25 08:36:00 2024-01-02 08:30:00 2024-01-02 08:30:00 2024-05-15 09:30:00 | 2024-01-25 14:41 | [5 empty] | SCWH0301231224017152 SCWH0301231224016273 SCWH0301231224016006 SCWH0301240110010453 | 文游田龙线 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV田平文线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV田平文线、田龙甲线、文游田龙线；220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、文田甲线、文田乙线（220kV文旅变电站、田心变电站；110kV龙口变电站、平石变电站、旅游变电站；220kV南阳庄终端场、罗仙终端场；110kV凤凰北路终端场）（半年1次）。 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线护套环流检测：田心隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：220kV镜田甲线、镜田乙线；110kV文游田龙线、田龙甲线（第一季度） 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：文旅隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、林田线、文田甲线、文田乙线；文游田龙线、文游线、文林线。（第一季度） 110kV林乐公线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV文游线、110kV文游田龙线（文游段、游田段）、110kV文公甲线、110kV文公乙线（220kV文旅变电站、110kV旅游、乐同、雅宝、曙光变电站、110kV曙光终端场、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场、110kV平步大道T接房） | 已完成 | 1月份已完成
98 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
99 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2024-01-02 08:30:00 2024-05-15 09:30:00 | 2024-01-04 12:30 | [5 empty] | SCWH0301231224016006 SCWH0301240110010453 | 文游线 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：文旅隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、林田线、文田甲线、文田乙线；文游田龙线、文游线、文林线。（第一季度） 110kV林乐公线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV文游线、110kV文游田龙线（文游段、游田段）、110kV文公甲线、110kV文公乙线（220kV文旅变电站、110kV旅游、乐同、雅宝、曙光变电站、110kV曙光终端场、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场、110kV平步大道T接房） | 已完成 | 1月份已完成
100 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
101 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010456 | 益和线 | 110kV林军线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV益和线、110kV田杨线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（220kV林益变电站、110kV和谐、军田、杨屋变电站、110kV团结南路、山前大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
102 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
103 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010453 | 益田甲线曙光甲支线 | 110kV林乐公线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV文游线、110kV文游田龙线（文游段、游田段）、110kV文公甲线、110kV文公乙线（220kV文旅变电站、110kV旅游、乐同、雅宝、曙光变电站、110kV曙光终端场、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场、110kV平步大道T接房） | 已完成 | 5月份已完成
104 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
105 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010453 | 益田甲线雅宝乙支线 | 110kV林乐公线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV文游线、110kV文游田龙线（文游段、游田段）、110kV文公甲线、110kV文公乙线（220kV文旅变电站、110kV旅游、乐同、雅宝、曙光变电站、110kV曙光终端场、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场、110kV平步大道T接房） | 已完成 | 5月份已完成
106 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
107 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010552 | 车林甲线 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线护套环流检测：一般线路变电站及终端场（1-6月）：220kV车林甲线、220kV车林乙线（220kV红棉大道终端场、220kV林益变电站） | 已完成 | 5月份已完成
108 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
109 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010552 | 车林乙线 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线护套环流检测：一般线路变电站及终端场（1-6月）：220kV车林甲线、220kV车林乙线（220kV红棉大道终端场、220kV林益变电站） | 已完成 | 5月份已完成
110 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
111 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21 | 2024-01-02 08:30:00 2024-05-30 09:00:00 | 2024-01-04 12:30 | [5 empty] | SCWH0301231224016006 SCWH0301240110010458 | 花文甲线 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：文旅隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、林田线、文田甲线、文田乙线；文游田龙线、文游线、文林线。（第一季度） 220kV文田乙线;220kV花文甲线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV花文甲线、220kV花文乙线（220kV文旅变电站、220kV田心变电站、百寿路终端场） | 已完成 | 1月份已完成
112 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21
113 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21 | 2024-01-02 08:30:00 2024-05-30 09:00:00 | 2024-01-04 12:30 | [5 empty] | SCWH0301231224016006 SCWH0301240110010458 | 花文乙线 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：文旅隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、林田线、文田甲线、文田乙线；文游田龙线、文游线、文林线。（第一季度） 220kV文田乙线;220kV花文甲线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV花文甲线、220kV花文乙线（220kV文旅变电站、220kV田心变电站、百寿路终端场） | 已完成 | 1月份已完成
114 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21
115 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | 2024-01-25 08:36:00 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-25 14:41 | [5 empty] | SCWH0301231224017152 SCWH0301231224016273 | 镜田甲线 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV田平文线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV田平文线、田龙甲线、文游田龙线；220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、文田甲线、文田乙线（220kV文旅变电站、田心变电站；110kV龙口变电站、平石变电站、旅游变电站；220kV南阳庄终端场、罗仙终端场；110kV凤凰北路终端场）（半年1次）。 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线护套环流检测：田心隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：220kV镜田甲线、镜田乙线；110kV文游田龙线、田龙甲线（第一季度） | 已完成 | 1月份已完成
116 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30
117 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | 2024-01-25 08:36:00 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-25 14:41 | [5 empty] | SCWH0301231224017152 SCWH0301231224016273 | 镜田乙线 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV田平文线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV田平文线、田龙甲线、文游田龙线；220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、文田甲线、文田乙线（220kV文旅变电站、田心变电站；110kV龙口变电站、平石变电站、旅游变电站；220kV南阳庄终端场、罗仙终端场；110kV凤凰北路终端场）（半年1次）。 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线护套环流检测：田心隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：220kV镜田甲线、镜田乙线；110kV文游田龙线、田龙甲线（第一季度） | 已完成 | 1月份已完成
118 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30
119 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 2024-01-25 08:36:00 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-25 14:41 | [5 empty] | SCWH0301231224017152 SCWH0301231224016006 | 林田线 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV田平文线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV田平文线、田龙甲线、文游田龙线；220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、文田甲线、文田乙线（220kV文旅变电站、田心变电站；110kV龙口变电站、平石变电站、旅游变电站；220kV南阳庄终端场、罗仙终端场；110kV凤凰北路终端场）（半年1次）。 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：文旅隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、林田线、文田甲线、文田乙线；文游田龙线、文游线、文林线。（第一季度） | 已完成 | 1月份已完成
120 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
121 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-02-28 08:35:00 | 2024-02-28 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010412 | 林武甲线 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：关键、重要线路变电站及终端场：220kV车金甲乙线、林武甲乙线（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
122 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-25 09:30:00 | 2024-04-25 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010413 | 林武甲线 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV车金甲乙线、220kV林武甲乙线（3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
123 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-06-26 08:57:00 | 2024-06-26 13:59 | [5 empty] | SCWH0301240110010414 | 林武甲线 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV车金甲乙线、220kV林武甲乙线（5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
124 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
125 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-09-30 08:58:00 | 2024-09-30 11:16 | [5 empty] | SCWH0301240110010415 | 林武甲线 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：关键、重要线路变电站及终端场：220kV车金甲乙线、林武甲乙线（补7-8月） | 已完成 | 9月份已完成
126 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
127 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-02-28 08:35:00 | 2024-02-28 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010412 | 林武乙线 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：关键、重要线路变电站及终端场：220kV车金甲乙线、林武甲乙线（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
128 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-25 09:30:00 | 2024-04-25 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010413 | 林武乙线 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV车金甲乙线、220kV林武甲乙线（3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
129 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-06-26 08:57:00 | 2024-06-26 13:59 | [5 empty] | SCWH0301240110010414 | 林武乙线 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV车金甲乙线、220kV林武甲乙线（5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
130 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
131 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-09-30 08:58:00 | 2024-09-30 11:16 | [5 empty] | SCWH0301240110010415 | 林武乙线 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：关键、重要线路变电站及终端场：220kV车金甲乙线、林武甲乙线（补7-8月） | 已完成 | 9月份已完成
132 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
133 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | 2024-01-25 08:36:00 2024-01-02 08:30:00 2024-05-30 09:00:00 | 2024-01-25 14:41 | [5 empty] | SCWH0301231224017152 SCWH0301231224016006 SCWH0301240110010458 | 文田甲线 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV田平文线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV田平文线、田龙甲线、文游田龙线；220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、文田甲线、文田乙线（220kV文旅变电站、田心变电站；110kV龙口变电站、平石变电站、旅游变电站；220kV南阳庄终端场、罗仙终端场；110kV凤凰北路终端场）（半年1次）。 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：文旅隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、林田线、文田甲线、文田乙线；文游田龙线、文游线、文林线。（第一季度） 220kV文田乙线;220kV花文甲线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV花文甲线、220kV花文乙线（220kV文旅变电站、220kV田心变电站、百寿路终端场） | 已完成 | 1月份已完成
134 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30
135 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | 2024-01-25 08:36:00 2024-01-02 08:30:00 2024-05-30 09:00:00 | 2024-01-25 14:41 | [5 empty] | SCWH0301231224017152 SCWH0301231224016006 SCWH0301240110010458 | 文田乙线 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV田平文线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV田平文线、田龙甲线、文游田龙线；220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、文田甲线、文田乙线（220kV文旅变电站、田心变电站；110kV龙口变电站、平石变电站、旅游变电站；220kV南阳庄终端场、罗仙终端场；110kV凤凰北路终端场）（半年1次）。 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：文旅隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、林田线、文田甲线、文田乙线；文游田龙线、文游线、文林线。（第一季度） 220kV文田乙线;220kV花文甲线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV花文甲线、220kV花文乙线（220kV文旅变电站、220kV田心变电站、百寿路终端场） | 已完成 | 1月份已完成
136 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30
137 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2024-02-21 09:37:00 | 2024-02-21 14:39 | [5 empty] | SCWH0301240110002761 | 空机线 | 110kV金机线;110kV空机线护套环流检测：重要线路：空机线、金机线电缆接头护套环流检测工作（2024年01-02月） | 已完成 | 2月份已完成
138 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240110002817 | 空机线 | 110kV金机线;110kV空机线护套环流检测：重要线路：空机线、金机线电缆接头护套环流检测工作（2024年03-04月） | 已完成 | 4月份已完成
139 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2024-06-30 08:41:00 | 2024-06-30 16:51 | [5 empty] | SCWH0301240110002834 | 空机线 | 110kV金机线;110kV空机线护套环流检测：重要线路：空机线、金机线电缆接头护套环流检测工作（2024年05-06月） | 已完成 | 6月份已完成
140 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2024-08-21 08:35:00 | 2024-08-21 12:03 | [5 empty] | SCWH0301240110002843 | 空机线 | 110kV金机线;110kV空机线护套环流检测：重要线路：空机线、金机线电缆接头护套环流检测工作（2024年07-08月） | 已完成 | 8月份已完成
141 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
142 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
143 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-02-21 09:37:00 | 2024-02-21 14:39 | [5 empty] | SCWH0301240110002761 | 金机线 | 110kV金机线;110kV空机线护套环流检测：重要线路：空机线、金机线电缆接头护套环流检测工作（2024年01-02月） | 已完成 | 2月份已完成
144 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240110002817 | 金机线 | 110kV金机线;110kV空机线护套环流检测：重要线路：空机线、金机线电缆接头护套环流检测工作（2024年03-04月） | 已完成 | 4月份已完成
145 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-06-30 08:41:00 | 2024-06-30 16:51 | [5 empty] | SCWH0301240110002834 | 金机线 | 110kV金机线;110kV空机线护套环流检测：重要线路：空机线、金机线电缆接头护套环流检测工作（2024年05-06月） | 已完成 | 6月份已完成
146 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-08-21 08:35:00 | 2024-08-21 12:03 | [5 empty] | SCWH0301240110002843 | 金机线 | 110kV金机线;110kV空机线护套环流检测：重要线路：空机线、金机线电缆接头护套环流检测工作（2024年07-08月） | 已完成 | 8月份已完成
147 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
148 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
149 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240110002767 | 空金甲线 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线护套环流检测：一般和关注线路：空金甲乙线、空九甲乙线、空安甲乙线、田空甲线金田乙支线电缆接头护套环流检测工作（2024年01-06月） | 已完成 | 4月份已完成
新增 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-06-30 08:41:00 | 2024-06-30 16:51 | [5 empty] | SCWH0301240307000080 | 空金甲线 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：5-9月关键线路：空金甲乙线终端红外检测工作（2024年06月） | 已完成 | 6月份已完成
新增 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-08-09 09:35:00 | 2024-08-09 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240307000351 | 空金甲线 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：5-9月关键线路：空金甲乙线终端红外检测工作（2024年08月） | 已完成 | 8月份已完成
150 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-08-09 09:35:00 | 2024-08-09 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240307000351 | 空金甲线 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：5-9月关键线路：空金甲乙线终端红外检测工作（2024年08月） | 已完成 | 8月份已完成
151 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-11 09:00:00 2024-06-30 08:41:00 | 2024-04-12 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240110002767 SCWH0301240307000080 | 空金乙线 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线护套环流检测：一般和关注线路：空金甲乙线、空九甲乙线、空安甲乙线、田空甲线金田乙支线电缆接头护套环流检测工作（2024年01-06月） 110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：5-9月关键线路：空金甲乙线终端红外检测工作（2024年06月） | 已完成 | 4月份已完成
新增 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-06-30 08:41:00 | 2024-06-30 16:51 | [5 empty] | SCWH0301240307000080 | 空金乙线 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：5-9月关键线路：空金甲乙线终端红外检测工作（2024年06月） | 已完成 | 6月份已完成
新增 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-08-09 09:35:00 | 2024-08-09 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240307000351 | 空金乙线 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：5-9月关键线路：空金甲乙线终端红外检测工作（2024年08月） | 已完成 | 8月份已完成
152 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-08-09 09:35:00 | 2024-08-09 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240307000351 | 空金乙线 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：5-9月关键线路：空金甲乙线终端红外检测工作（2024年08月） | 已完成 | 8月份已完成
153 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240110002767 | 空安甲线 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线护套环流检测：一般和关注线路：空金甲乙线、空九甲乙线、空安甲乙线、田空甲线金田乙支线电缆接头护套环流检测工作（2024年01-06月） | 已完成 | 4月份已完成
154 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
155 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240110002767 | 空安乙线 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线护套环流检测：一般和关注线路：空金甲乙线、空九甲乙线、空安甲乙线、田空甲线金田乙支线电缆接头护套环流检测工作（2024年01-06月） | 已完成 | 4月份已完成
156 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
157 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240110002767 | 空九甲线 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线护套环流检测：一般和关注线路：空金甲乙线、空九甲乙线、空安甲乙线、田空甲线金田乙支线电缆接头护套环流检测工作（2024年01-06月） | 已完成 | 4月份已完成
158 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
159 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240110002767 | 空九乙线 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线护套环流检测：一般和关注线路：空金甲乙线、空九甲乙线、空安甲乙线、田空甲线金田乙支线电缆接头护套环流检测工作（2024年01-06月） | 已完成 | 4月份已完成
160 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
161 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240110002767 | 田空甲线金田乙支线 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线护套环流检测：一般和关注线路：空金甲乙线、空九甲乙线、空安甲乙线、田空甲线金田乙支线电缆接头护套环流检测工作（2024年01-06月） | 已完成 | 4月份已完成
162 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
163 | 预试 | 110kV | 郭车甲线新街甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-01-29 09:37:00 2024-04-18 09:16:00 | 2024-01-29 14:54 | [5 empty] | SCWH0301231226091342 SCWH0301240108013325 | 郭车甲线新街甲支线 | 110kV林蓝线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：110kV林蓝线、110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线、110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆环流检测工作（2024年上半年） 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线、110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆环流检测工作（2024年上半年） | 已完成 | 1月份已完成
164 | 预试 | 110kV | 郭车甲线新街甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-09-25 09:40:00 | 2024-09-25 14:40 | [5 empty] | SCWH0301240108013467 | 郭车甲线新街甲支线 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线、110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆环流检测工作（2024年下半年） | 已完成 | 9月份已完成
165 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-01-29 09:37:00 2024-04-18 09:16:00 | 2024-01-29 14:54 | [5 empty] | SCWH0301231226091342 SCWH0301240108013325 | 车大乙线新街乙支线 | 110kV林蓝线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：110kV林蓝线、110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线、110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆环流检测工作（2024年上半年） 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线、110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆环流检测工作（2024年上半年） | 已完成 | 1月份已完成
166 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-09-25 09:40:00 | 2024-09-25 14:40 | [5 empty] | SCWH0301240108013467 | 车大乙线新街乙支线 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线、110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆环流检测工作（2024年下半年） | 已完成 | 9月份已完成
167 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-29 09:37:00 2024-04-18 09:16:00 | 2024-01-29 14:54 | [5 empty] | SCWH0301231226091342 SCWH0301240108013325 | 郭车甲线天马甲支线 | 110kV林蓝线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：110kV林蓝线、110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线、110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆环流检测工作（2024年上半年） 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线、110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆环流检测工作（2024年上半年） | 已完成 | 1月份已完成
168 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-09-25 09:40:00 | 2024-09-25 14:40 | [5 empty] | SCWH0301240108013467 | 郭车甲线天马甲支线 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线、110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆环流检测工作（2024年下半年） | 已完成 | 9月份已完成
169 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-29 09:37:00 2024-04-18 09:16:00 | 2024-01-29 14:54 | [5 empty] | SCWH0301231226091342 SCWH0301240108013325 | 郭车乙线天马乙支线 | 110kV林蓝线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：110kV林蓝线、110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线、110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆环流检测工作（2024年上半年） 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线、110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆环流检测工作（2024年上半年） | 已完成 | 1月份已完成
170 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-09-25 09:40:00 | 2024-09-25 14:40 | [5 empty] | SCWH0301240108013467 | 郭车乙线天马乙支线 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线、110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆环流检测工作（2024年下半年） | 已完成 | 9月份已完成
171 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-29 09:37:00 2024-04-18 09:16:00 | 2024-01-29 14:54 | [5 empty] | SCWH0301231226091342 SCWH0301240108003676 | 林蓝线 | 110kV林蓝线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：110kV林蓝线、110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线、110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆环流检测工作（2024年上半年） 110kV林蓝线护套环流检测：110kV林蓝线电缆环流检测工作（2024年上半年） | 已完成 | 1月份已完成
172 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-09-25 09:40:00 | 2024-09-25 14:40 | [5 empty] | SCWH0301240108004096 | 林蓝线 | 110kV林蓝线护套环流检测：110kV林蓝线电缆环流检测工作（2024年下半年） | 已完成 | 9月份已完成
173 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-30 14:03:00 2024-01-16 08:32:00 2024-02-28 08:33:00 | 2024-01-30 16:14 | [5 empty] | SCWH0301231224010909 SCWH0301231224010903 SCWH0301240123040983 | 鹿秀文盘伍线 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、较场站。（1-2月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、中旅站、区庄站。（1-2月） 越秀站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、文德站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线）、盘福站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：越秀站、文德站、盘福站。（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
174 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-26 14:10:00 2024-03-22 08:42:00 2024-04-23 09:30:00 | 2024-03-26 15:37 | [5 empty] | SCWH0301240221079252 SCWH0301240221079264 SCWH0301240321015069 | 鹿秀文盘伍线 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（3-4月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（3-4月） 越秀站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、盘福站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：盘福站、越秀站（2月/次） | 已完成 | 3月份已完成
175 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-24 08:35:00 2024-05-15 08:31:00 2024-06-21 14:00:00 | 2024-05-24 16:22 | [5 empty] | SCWH0301240416008138 SCWH0301240416008136 SCWH0301240520014307 | 鹿秀文盘伍线 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（5-6月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（5-6月） 越秀站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、盘福站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：盘福站、越秀站（2月/次） | 已完成 | 5月份已完成
176 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 08:44:00 2024-07-24 08:58:00 2024-08-19 08:36:00 | 2024-07-30 11:44 | [5 empty] | SCWH0301240617001036 SCWH0301240617001038 SCWH0301240718007575 | 鹿秀文盘伍线 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 越秀站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、盘福站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：盘福站、越秀站。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次） | 已完成 | 7月份已完成
177 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-09-13 08:35:00 2024-09-12 08:32:00 | 2024-09-13 11:35 | [5 empty] | SCWH0301240822000173 SCWH0301240822000169 | 鹿秀文盘伍线 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
178 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
180 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-04-24 08:32:00 | 2024-04-24 12:02 | [5 empty] | SCWH0301240321015131 | 航景鹿中较线 | 府学站（110kV伍府甲线、110kV伍府乙线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站、中旅站、较场站（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
181 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-06-21 08:32:00 | 2024-06-21 11:22 | [5 empty] | SCWH0301240520010744 | 航景鹿中较线 | 府学站（110kV伍府甲线、110kV伍府乙线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站、中旅站、较场站（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
182 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-07-30 08:44:00 2024-07-22 08:30:00 2024-08-26 08:31:00 | 2024-07-30 11:44 | [5 empty] | SCWH0301240617001036 SCWH0301240617001026 SCWH0301240718007685 | 航景鹿中较线 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 府学站（110kV伍府甲线、110kV伍府乙线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站、中旅站、较场站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 7月份已完成
183 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-07-30 08:44:00 2024-07-22 08:30:00 2024-08-26 08:31:00 2024-09-13 08:35:00 2024-09-11 08:33:00 | 2024-07-30 11:44 | [5 empty] | SCWH0301240617001036 SCWH0301240617001026 SCWH0301240718007685 SCWH0301240822000173 SCWH0301240822000165 | 航景鹿中较线 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 府学站（110kV伍府甲线、110kV伍府乙线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站、中旅站、较场站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
187 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-01-30 14:03:00 2024-01-16 08:32:00 2024-03-26 14:10:00 2024-03-22 08:42:00 2024-04-24 08:32:00 2024-05-15 08:31:00 2024-06-21 08:32:00 | 2024-01-30 16:14 | [5 empty] | SCWH0301231224010909 SCWH0301231224010903 SCWH0301240221079252 SCWH0301240221079264 SCWH0301240321015131 SCWH0301240416008136 SCWH0301240520010744 | 鹿中较乙线 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、较场站。（1-2月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、中旅站、区庄站。（1-2月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（3-4月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（3-4月） 府学站（110kV伍府甲线、110kV伍府乙线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站、中旅站、较场站（4、6、8、10月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（5-6月） 府学站（110kV伍府甲线、110kV伍府乙线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站、中旅站、较场站（4、6、8、10月） | 已完成 | 1月份已完成
190 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-07-30 08:44:00 2024-08-26 08:31:00 2024-09-13 08:35:00 | 2024-07-30 11:44 | [5 empty] | SCWH0301240617001036 SCWH0301240718007685 SCWH0301240822000173 | 鹿中较乙线 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 府学站（110kV伍府甲线、110kV伍府乙线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站、中旅站、较场站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
191 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-01-31 09:55:00 2024-01-16 08:32:00 | 2024-01-31 11:45 | [5 empty] | SCWH0301231224010901 SCWH0301231224010903 | 罗鹿线 | 航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线）、罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站、罗涌站、流花站。（1-2月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、中旅站、区庄站。（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
192 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-03-26 09:36:00 2024-03-22 08:42:00 | 2024-03-26 12:25 | [5 empty] | SCWH0301240221079250 SCWH0301240221079264 | 罗鹿线 | 航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线）、罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站、罗涌站、流花站。（3-4月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
193 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-05-22 08:33:00 2024-05-15 08:31:00 | 2024-05-22 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008130 SCWH0301240416008136 | 罗鹿线 | 罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站、流花站。（5-6月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
194 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-07-30 08:44:00 2024-07-17 09:07:00 | 2024-07-30 11:44 | [5 empty] | SCWH0301240617001036 SCWH0301240617001037 | 罗鹿线 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站、流花站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
195 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-09-13 08:35:00 2024-09-11 08:34:00 | 2024-09-13 11:35 | [5 empty] | SCWH0301240822000173 SCWH0301240822000164 | 罗鹿线 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站、流花站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
196 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
197 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-01-31 09:55:00 2024-01-30 14:03:00 2024-03-26 14:10:00 2024-03-26 09:36:00 2024-05-24 08:35:00 2024-05-22 08:33:00 | 2024-01-31 11:45 | [5 empty] | SCWH0301231224010901 SCWH0301231224010909 SCWH0301240221079252 SCWH0301240221079250 SCWH0301240416008138 SCWH0301240416008130 | 罗伍线 | 航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线）、罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站、罗涌站、流花站。（1-2月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、较场站。（1-2月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（3-4月） 航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线）、罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站、罗涌站、流花站。（3-4月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（5-6月） 罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站、流花站。（5-6月） | 已完成 | 1月份已完成
198 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-07-24 08:58:00 2024-07-17 09:07:00 2024-09-12 08:32:00 2024-09-11 08:34:00 | 2024-07-24 12:58 | [5 empty] | SCWH0301240617001038 SCWH0301240617001037 SCWH0301240822000169 SCWH0301240822000164 | 罗伍线 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站、流花站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站、流花站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
199 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-16 08:32:00 2024-03-22 08:42:00 2024-05-15 08:31:00 | 2024-01-16 11:30 | [5 empty] | SCWH0301231224010903 SCWH0301240221079264 SCWH0301240416008136 | 区鹿线 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、中旅站、区庄站。（1-2月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（3-4月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（5-6月） | 已完成 | 1月份已完成
200 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 08:44:00 2024-09-13 08:35:00 | 2024-07-30 11:44 | [5 empty] | SCWH0301240617001036 SCWH0301240822000173 | 区鹿线 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
203 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21 | 2024-01-30 14:03:00 2024-01-08 09:00:00 2024-02-20 09:30:00 2024-02-28 08:33:00 2024-02-05 09:38:00 2024-03-26 14:10:00 2024-03-05 09:30:00 2024-04-22 09:00:00 2024-04-07 08:50:00 2024-05-21 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-24 08:35:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-01-30 16:14 | [5 empty] | SCWH0301231224010909 SCWH0301231224010911 SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040983 SCWH0301240123040968 SCWH0301240221079252 SCWH0301240221079262 SCWH0301240321014256 SCWH0301240321007405 SCWH0301240416008126 SCWH0301240416008261 SCWH0301240416008174 SCWH0301240416008138 SCWH0301240520014384 | 潭二东文线 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、较场站。（1-2月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（1-2月） 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 越秀站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、文德站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线）、盘福站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：越秀站、文德站、盘福站。（1-2月） 杨箕站（110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线）、梅花站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV永梅线）、二沙站（110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：杨箕站、梅花站、二沙站。（1-2月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（3-4月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（3-4月） 杨箕站（110kV潭杨中线、110kV猎杨花金天线）、二沙站（110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：杨箕站、二沙站（6月/次，下次10月） 110kV潭二东文线、110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道双子支隧道（6月/次，下次10月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（5-6月） 110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（5-6月） 110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#6-#7。（6、12月） | 已完成 | 1月份已完成
206 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21 | 2024-07-30 09:00:00 2024-07-24 08:58:00 2024-08-27 09:05:00 2024-09-12 08:32:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001029 SCWH0301240617001038 SCWH0301240718007742 SCWH0301240822000169 | 潭二东文线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
207 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-01-30 10:05:00 2024-01-12 09:00:00 2024-02-27 08:35:00 2024-02-22 09:00:00 | 2024-01-30 11:16 | [5 empty] | SCWH0301231224010905 SCWH0301240108000128 SCWH0301240123040979 SCWH0301240123040977 | 天环龙永甲线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（1-2月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站。（1-2月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（1-2月） 环风站（110kV猎天金环龙线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线）、龙潭站（110kV猎天金环龙线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线）、龙潭T接房（110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房。（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
208 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-03-22 10:37:00 2024-03-08 09:00:00 2024-04-28 09:05:00 2024-04-25 08:31:00 | 2024-03-22 11:54 | [5 empty] | SCWH0301240221079243 SCWH0301240221079231 SCWH0301240321015084 SCWH0301240321001368 | 天环龙永甲线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（3-4月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 环风站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭T接房（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房（2月/次） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
209 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-05-23 09:00:00 2024-05-28 08:35:00 2024-06-20 09:00:00 2024-06-25 08:54:00 | 2024-05-23 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008128 SCWH0301240416008134 SCWH0301240520014310 SCWH0301240520014441 | 天环龙永甲线 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（5-6月） 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（5-6月） 环风站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭T接房（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房（2月/次） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
210 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-07-30 09:00:00 2024-07-22 10:08:00 2024-08-26 09:00:00 2024-08-27 08:31:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001030 SCWH0301240617001028 SCWH0301240718007580 SCWH0301240718007703 | 天环龙永甲线 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 环风站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭T接房（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，5-6月） | 已完成 | 7月份已完成
211 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-09-12 14:15:00 | 2024-09-12 16:23 | [5 empty] | SCWH0301240822000172 | 天环龙永甲线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
212 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
213 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-30 10:05:00 2024-01-12 09:00:00 2024-02-27 08:35:00 2024-02-22 09:00:00 | 2024-01-30 11:16 | [5 empty] | SCWH0301231224010905 SCWH0301240108000128 SCWH0301240123040979 SCWH0301240123040977 | 天环龙永乙线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（1-2月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站。（1-2月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（1-2月） 环风站（110kV猎天金环龙线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线）、龙潭站（110kV猎天金环龙线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线）、龙潭T接房（110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房。（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
214 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-22 10:37:00 2024-03-08 09:00:00 2024-04-28 09:05:00 2024-04-25 08:31:00 | 2024-03-22 11:54 | [5 empty] | SCWH0301240221079243 SCWH0301240221079231 SCWH0301240321015084 SCWH0301240321001368 | 天环龙永乙线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（3-4月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 环风站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭T接房（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房（2月/次） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
215 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-23 09:00:00 2024-05-28 08:35:00 2024-06-20 09:00:00 2024-06-25 08:54:00 | 2024-05-23 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008128 SCWH0301240416008134 SCWH0301240520014310 SCWH0301240520014441 | 天环龙永乙线 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（5-6月） 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（5-6月） 环风站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭T接房（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房（2月/次） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
216 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-07-22 10:08:00 2024-08-26 09:00:00 2024-08-27 08:31:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001030 SCWH0301240617001028 SCWH0301240718007580 SCWH0301240718007703 | 天环龙永乙线 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 环风站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭T接房（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，5-6月） | 已完成 | 7月份已完成
217 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-09-12 14:15:00 | 2024-09-12 16:23 | [5 empty] | SCWH0301240822000172 | 天环龙永乙线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
218 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
219 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-01-16 08:32:00 2024-01-12 09:00:00 2024-03-22 08:42:00 2024-03-08 09:00:00 2024-05-23 09:00:00 2024-05-15 08:31:00 | 2024-01-16 11:30 | [5 empty] | SCWH0301231224010903 SCWH0301240108000128 SCWH0301240221079264 SCWH0301240221079231 SCWH0301240416008128 SCWH0301240416008136 | 天鹿线 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、中旅站、区庄站。（1-2月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站。（1-2月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（3-4月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（5-6月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（5-6月） | 已完成 | 1月份已完成
220 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-07-30 09:00:00 2024-07-30 08:44:00 2024-09-13 08:35:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001030 SCWH0301240617001036 SCWH0301240822000173 | 天鹿线 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
221 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-01-30 14:03:00 2024-02-21 10:30:00 2024-03-26 14:10:00 2024-04-24 08:32:00 2024-05-24 08:35:00 2024-06-21 08:32:00 | 2024-01-30 16:14 | [5 empty] | SCWH0301231224010909 SCWH0301240123040966 SCWH0301240221079252 SCWH0301240321015131 SCWH0301240416008138 SCWH0301240520010744 | 伍府甲线 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、较场站。（1-2月） 府学站（110kV伍府甲线、110kV伍府乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站。（1-2月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（3-4月） 府学站（110kV伍府甲线、110kV伍府乙线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站、中旅站、较场站（4、6、8、10月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（5-6月） 府学站（110kV伍府甲线、110kV伍府乙线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站、中旅站、较场站（4、6、8、10月） | 已完成 | 1月份已完成
222 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-07-24 08:58:00 2024-08-26 08:31:00 2024-09-12 08:32:00 | 2024-07-24 12:58 | [5 empty] | SCWH0301240617001038 SCWH0301240718007685 SCWH0301240822000169 | 伍府甲线 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 府学站（110kV伍府甲线、110kV伍府乙线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站、中旅站、较场站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
223 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-01-30 14:03:00 2024-02-21 10:30:00 2024-03-26 14:10:00 2024-04-24 08:32:00 2024-05-24 08:35:00 2024-06-21 08:32:00 | 2024-01-30 16:14 | [5 empty] | SCWH0301231224010909 SCWH0301240123040966 SCWH0301240221079252 SCWH0301240321015131 SCWH0301240416008138 SCWH0301240520010744 | 伍府乙线 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、较场站。（1-2月） 府学站（110kV伍府甲线、110kV伍府乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站。（1-2月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（3-4月） 府学站（110kV伍府甲线、110kV伍府乙线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站、中旅站、较场站（4、6、8、10月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（5-6月） 府学站（110kV伍府甲线、110kV伍府乙线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站、中旅站、较场站（4、6、8、10月） | 已完成 | 1月份已完成
224 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-07-24 08:58:00 2024-08-26 08:31:00 2024-09-12 08:32:00 | 2024-07-24 12:58 | [5 empty] | SCWH0301240617001038 SCWH0301240718007685 SCWH0301240822000169 | 伍府乙线 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 府学站（110kV伍府甲线、110kV伍府乙线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站、中旅站、较场站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
225 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-01-30 14:03:00 2024-01-30 10:05:00 2024-02-28 08:33:00 2024-02-27 08:35:00 | 2024-01-30 16:14 | [5 empty] | SCWH0301231224010909 SCWH0301231224010905 SCWH0301240123040983 SCWH0301240123040979 | 伍文东永线 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、较场站。（1-2月） 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（1-2月） 越秀站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、文德站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线）、盘福站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：越秀站、文德站、盘福站。（1-2月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
226 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-03-26 14:10:00 2024-03-22 10:37:00 2024-04-25 08:31:00 | 2024-03-26 15:37 | [5 empty] | SCWH0301240221079252 SCWH0301240221079243 SCWH0301240321001368 | 伍文东永线 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（3-4月） 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（3-4月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
227 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-05-28 08:35:00 2024-05-24 08:35:00 2024-06-25 08:54:00 | 2024-05-28 11:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008134 SCWH0301240416008138 SCWH0301240520014441 | 伍文东永线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（5-6月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（5-6月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
228 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-07-24 08:58:00 2024-07-22 10:08:00 2024-08-27 08:31:00 | 2024-07-24 12:58 | [5 empty] | SCWH0301240617001038 SCWH0301240617001028 SCWH0301240718007703 | 伍文东永线 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，5-6月） | 已完成 | 7月份已完成
229 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-09-12 14:15:00 2024-09-12 08:32:00 | 2024-09-12 16:23 | [5 empty] | SCWH0301240822000172 SCWH0301240822000169 | 伍文东永线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
230 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
231 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-31 09:55:00 2024-01-16 08:32:00 2024-02-28 08:33:00 | 2024-01-31 11:45 | [5 empty] | SCWH0301231224010901 SCWH0301231224010903 SCWH0301240123040983 | 罗流盘秀鹿线 | 航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线）、罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站、罗涌站、流花站。（1-2月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、中旅站、区庄站。（1-2月） 越秀站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、文德站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线）、盘福站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：越秀站、文德站、盘福站。（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
232 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-26 09:36:00 2024-03-22 08:42:00 2024-04-23 09:30:00 | 2024-03-26 12:25 | [5 empty] | SCWH0301240221079250 SCWH0301240221079264 SCWH0301240321015069 | 罗流盘秀鹿线 | 航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线）、罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站、罗涌站、流花站。（3-4月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（3-4月） 越秀站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、盘福站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：盘福站、越秀站（2月/次） | 已完成 | 3月份已完成
233 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-22 08:33:00 2024-05-15 08:31:00 2024-06-21 14:00:00 | 2024-05-22 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008130 SCWH0301240416008136 SCWH0301240520014307 | 罗流盘秀鹿线 | 罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站、流花站。（5-6月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（5-6月） 越秀站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、盘福站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：盘福站、越秀站（2月/次） | 已完成 | 5月份已完成
234 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 08:44:00 2024-07-17 09:07:00 2024-08-19 08:36:00 | 2024-07-30 11:44 | [5 empty] | SCWH0301240617001036 SCWH0301240617001037 SCWH0301240718007575 | 罗流盘秀鹿线 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站、流花站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 越秀站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、盘福站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：盘福站、越秀站。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次） | 已完成 | 7月份已完成
235 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-09-13 08:35:00 2024-09-11 08:34:00 | 2024-09-13 11:35 | [5 empty] | SCWH0301240822000173 SCWH0301240822000164 | 罗流盘秀鹿线 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站、流花站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
236 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
237 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-01-29 09:00:00 2024-01-30 10:05:00 2024-02-27 09:00:00 2024-02-27 09:00:00 2024-02-27 08:35:00 | 2024-01-30 14:31 | [5 empty] | SCWH0301231224010915 SCWH0301231224010905 SCWH0301240123040988 SCWH0301240123040960 SCWH0301240123040979 | 犀永甲线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月） 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（1-2月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（1-2月）。 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（1-2月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
238 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-03-22 10:37:00 2024-03-11 09:00:00 2024-04-25 08:31:00 2024-04-24 09:10:00 2024-04-23 09:05:00 | 2024-03-22 11:54 | [5 empty] | SCWH0301240221079243 SCWH0301240221079230 SCWH0301240321001368 SCWH0301240321001405 SCWH0301240321001367 | 犀永甲线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（3-4月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（3-4月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，3-4月） 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，3-4月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
239 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-05-29 09:31:00 2024-05-28 08:35:00 2024-06-27 08:30:00 2024-06-26 08:30:00 2024-06-25 08:54:00 | 2024-05-29 15:30 | [5 empty] | SCWH0301240416008114 SCWH0301240416008134 SCWH0301240520014442 SCWH0301240520014444 SCWH0301240520014441 | 犀永甲线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（5-6月） 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（5-6月） 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，5-6月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
240 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-07-19 09:00:00 2024-07-22 10:08:00 2024-08-29 09:00:00 2024-08-28 09:00:00 2024-08-27 08:31:00 | 2024-07-19 15:15 | [5 empty] | SCWH0301240617001031 SCWH0301240617001028 SCWH0301240718007705 SCWH0301240718007707 SCWH0301240718007703 | 犀永甲线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，5-6月） | 已完成 | 7月份已完成
241 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-09-24 09:00:00 2024-09-12 14:15:00 | 2024-09-25 15:15 | [5 empty] | SCWH0301240822000171 SCWH0301240822000172 | 犀永甲线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
242 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
243 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-30 10:05:00 2024-02-27 08:35:00 | 2024-01-30 11:16 | [5 empty] | SCWH0301231224010905 SCWH0301240123040979 | 永濂甲线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（1-2月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
244 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-22 10:37:00 2024-04-25 08:31:00 | 2024-03-22 11:54 | [5 empty] | SCWH0301240221079243 SCWH0301240321001368 | 永濂甲线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（3-4月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
245 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-28 08:35:00 2024-06-25 08:54:00 | 2024-05-28 11:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008134 SCWH0301240520014441 | 永濂甲线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（5-6月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
246 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-22 10:08:00 2024-08-27 08:31:00 | 2024-07-22 15:35 | [5 empty] | SCWH0301240617001028 SCWH0301240718007703 | 永濂甲线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，5-6月） | 已完成 | 7月份已完成
247 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-09-12 14:15:00 | 2024-09-12 16:23 | [5 empty] | SCWH0301240822000172 | 永濂甲线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
248 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
249 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-30 10:05:00 2024-02-27 08:35:00 | 2024-01-30 11:16 | [5 empty] | SCWH0301231224010905 SCWH0301240123040979 | 永濂乙线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（1-2月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
250 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-22 10:37:00 2024-04-25 08:31:00 | 2024-03-22 11:54 | [5 empty] | SCWH0301240221079243 SCWH0301240321001368 | 永濂乙线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（3-4月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
251 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-28 08:35:00 2024-06-25 08:54:00 | 2024-05-28 11:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008134 SCWH0301240520014441 | 永濂乙线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（5-6月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
252 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-22 10:08:00 2024-08-27 08:31:00 | 2024-07-22 15:35 | [5 empty] | SCWH0301240617001028 SCWH0301240718007703 | 永濂乙线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，5-6月） | 已完成 | 7月份已完成
253 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-09-12 14:15:00 | 2024-09-12 16:23 | [5 empty] | SCWH0301240822000172 | 永濂乙线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
254 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
255 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-01-30 10:05:00 2024-02-27 08:35:00 2024-02-05 09:38:00 | 2024-01-30 11:16 | [5 empty] | SCWH0301231224010905 SCWH0301240123040979 SCWH0301240123040968 | 永梅线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（1-2月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（1-2月） 杨箕站（110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线）、梅花站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV永梅线）、二沙站（110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：杨箕站、梅花站、二沙站。（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
256 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-03-22 10:37:00 2024-04-25 08:31:00 2024-04-22 09:00:00 | 2024-03-22 11:54 | [5 empty] | SCWH0301240221079243 SCWH0301240321001368 SCWH0301240321014568 | 永梅线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（3-4月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，3-4月） 梅花站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV永梅线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：梅花站（2月/次） | 已完成 | 3月份已完成
257 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-05-28 08:35:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-25 08:54:00 | 2024-05-28 11:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008134 SCWH0301240520011961 SCWH0301240520014441 | 永梅线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（5-6月） 梅花站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV永梅线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：梅花站（2月/次） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
258 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-07-22 10:08:00 2024-08-29 09:08:00 2024-08-27 08:31:00 | 2024-07-22 15:35 | [5 empty] | SCWH0301240617001028 SCWH0301240718007564 SCWH0301240718007703 | 永梅线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 梅花站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV永梅线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：梅花站。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，5-6月） | 已完成 | 7月份已完成
259 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-09-12 14:15:00 | 2024-09-12 16:23 | [5 empty] | SCWH0301240822000172 | 永梅线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
260 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
261 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-01-30 14:03:00 2024-01-30 10:05:00 2024-01-16 08:32:00 2024-02-27 08:35:00 | 2024-01-30 16:14 | [5 empty] | SCWH0301231224010909 SCWH0301231224010905 SCWH0301231224010903 SCWH0301240123040979 | 永区东线 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、较场站。（1-2月） 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（1-2月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、中旅站、区庄站。（1-2月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
262 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-03-26 14:10:00 2024-03-22 10:37:00 2024-03-22 08:42:00 2024-04-25 08:31:00 | 2024-03-26 15:37 | [5 empty] | SCWH0301240221079252 SCWH0301240221079243 SCWH0301240221079264 SCWH0301240321001368 | 永区东线 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（3-4月） 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（3-4月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（3-4月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
263 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-05-28 08:35:00 2024-05-24 08:35:00 2024-05-15 08:31:00 2024-06-25 08:54:00 | 2024-05-28 11:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008134 SCWH0301240416008138 SCWH0301240416008136 SCWH0301240520014441 | 永区东线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（5-6月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（5-6月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（5-6月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
264 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-07-30 08:44:00 2024-07-24 08:58:00 2024-07-22 10:08:00 2024-08-27 08:31:00 | 2024-07-30 11:44 | [5 empty] | SCWH0301240617001036 SCWH0301240617001038 SCWH0301240617001028 SCWH0301240718007703 | 永区东线 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，5-6月） | 已完成 | 7月份已完成
265 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-09-13 08:35:00 2024-09-12 14:15:00 2024-09-12 08:32:00 | 2024-09-13 11:35 | [5 empty] | SCWH0301240822000173 SCWH0301240822000172 SCWH0301240822000169 | 永区东线 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
266 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
267 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-30 10:05:00 2024-01-16 08:32:00 2024-02-27 08:35:00 | 2024-01-30 11:16 | [5 empty] | SCWH0301231224010905 SCWH0301231224010903 SCWH0301240123040979 | 永区线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（1-2月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、中旅站、区庄站。（1-2月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
268 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-22 10:37:00 2024-03-22 08:42:00 2024-04-25 08:31:00 | 2024-03-22 11:54 | [5 empty] | SCWH0301240221079243 SCWH0301240221079264 SCWH0301240321001368 | 永区线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（3-4月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（3-4月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
269 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-28 08:35:00 2024-05-15 08:31:00 2024-06-25 08:54:00 | 2024-05-28 11:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008134 SCWH0301240416008136 SCWH0301240520014441 | 永区线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（5-6月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（5-6月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
270 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 08:44:00 2024-07-22 10:08:00 2024-08-27 08:31:00 | 2024-07-30 11:44 | [5 empty] | SCWH0301240617001036 SCWH0301240617001028 SCWH0301240718007703 | 永区线 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，5-6月） | 已完成 | 7月份已完成
271 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-09-13 08:35:00 2024-09-12 14:15:00 | 2024-09-13 11:35 | [5 empty] | SCWH0301240822000173 SCWH0301240822000172 | 永区线 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
272 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
274 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-04-28 09:12:00 2024-04-23 08:45:00 | 2024-04-28 11:10 | [5 empty] | SCWH0301240321001408 SCWH0301240321011460 | 奥氮棠华石线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端场（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：广氮站、中医院终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
275 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-06-26 09:30:00 2024-06-25 09:00:00 2024-06-24 09:30:00 | 2024-06-26 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240520011387 SCWH0301240520010742 SCWH0301240520010745 | 奥氮棠华石线 | 华景站（110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）、石牌站（110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）、华景终端场（110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华景站、石牌站、华景终端场。（2月/次） 广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端场（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：广氮站、中医院终端场（4、6、8、10月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 6月份已完成
276 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-07-29 09:17:00 2024-07-19 09:00:00 2024-08-28 08:30:00 | 2024-07-29 11:17 | [5 empty] | SCWH0301240617001033 SCWH0301240617001035 SCWH0301240718007741 | 奥氮棠华石线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 7月份已完成
277 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-07-29 09:17:00 2024-07-19 09:00:00 2024-08-28 08:30:00 2024-09-13 09:00:00 2024-09-12 08:57:00 | 2024-07-29 11:17 | [5 empty] | SCWH0301240617001033 SCWH0301240617001035 SCWH0301240718007741 SCWH0301240822000166 SCWH0301240822000168 | 奥氮棠华石线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
279 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-10 09:42:00 2024-02-28 09:15:00 2024-02-06 09:24:00 2024-03-08 09:20:00 2024-04-28 09:12:00 2024-04-25 09:30:00 2024-04-24 08:35:00 2024-05-21 11:02:41 2024-06-27 09:00:00 2024-06-24 09:30:00 | 2024-01-10 11:32 | [5 empty] | SCWH0301231224010907 SCWH0301240123040956 SCWH0301240123040976 SCWH0301240221079261 SCWH0301240321001408 SCWH0301240321011723 SCWH0301240321011600 SCWH0301240416008123 SCWH0301240520010741 SCWH0301240520010745 | 奥骏招线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端塔（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）、汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、广氮站、中医院终端塔、汇景站。（1-2月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、启程站（110kV棠员东线启程甲支线）、启程终端塔（110kV棠员东线启程甲支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、启程站、启程终端塔。（1-2月） 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端塔（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）、汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、广氮站、中医院终端塔、汇景站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 大观站（110kV奥观线）、招景站（110kV奥骏招线、110kV奥招线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：大观站、招景站（6月/次，下次10月） 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线））终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站（4、6、8、10月） 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（5-6月） 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线））终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站（4、6、8、10月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 1月份已完成
280 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-29 09:17:00 2024-08-28 08:30:00 2024-09-12 08:57:00 | 2024-07-29 11:17 | [5 empty] | SCWH0301240617001033 SCWH0301240718007741 SCWH0301240822000168 | 奥骏招线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
281 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-10 09:42:00 2024-02-28 09:15:00 2024-02-05 09:25:00 2024-03-08 09:20:00 2024-04-28 09:12:00 2024-04-24 14:12:38 2024-05-21 11:02:41 2024-06-27 10:15:00 2024-06-24 09:30:00 | 2024-01-10 11:32 | [5 empty] | SCWH0301231224010907 SCWH0301240123040956 SCWH0301240123040959 SCWH0301240221079261 SCWH0301240321001408 SCWH0301240321011545 SCWH0301240416008123 SCWH0301240520010743 SCWH0301240520010745 | 奥美线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端塔（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）、汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、广氮站、中医院终端塔、汇景站。（1-2月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 东圃站（110kV橄三美线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧圃奥氮线、110kV奥圃美线）、美林站（110kV橄三美线、110kV奥圃美线、110kV奥美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站。（1-2月） 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端塔（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）、汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、广氮站、中医院终端塔、汇景站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站（4、6、8、10月） 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（5-6月） 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站（4、6、8、10月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 1月份已完成
282 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-29 09:17:00 2024-08-28 08:30:00 2024-08-15 09:00:00 2024-09-12 08:57:00 | 2024-07-29 11:17 | [5 empty] | SCWH0301240617001033 SCWH0301240718007741 SCWH0301240718007688 SCWH0301240822000168 | 奥美线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
283 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-28 09:12:00 2024-04-24 14:12:38 | 2024-04-28 11:10 | [5 empty] | SCWH0301240321001408 SCWH0301240321011545 | 奥圃美线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
283 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-27 10:15:00 2024-06-24 09:30:00 | 2024-06-27 14:50 | [5 empty] | SCWH0301240520010743 SCWH0301240520010745 | 奥圃美线 | 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站（4、6、8、10月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 6月份已完成
284 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-29 09:17:00 2024-08-28 08:30:00 2024-08-15 09:00:00 | 2024-07-29 11:17 | [5 empty] | SCWH0301240617001033 SCWH0301240718007741 SCWH0301240718007688 | 奥圃美线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 7月份已完成
285 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-29 09:17:00 2024-08-28 08:30:00 2024-08-15 09:00:00 2024-09-12 08:57:00 | 2024-07-29 11:17 | [5 empty] | SCWH0301240617001033 SCWH0301240718007741 SCWH0301240718007688 SCWH0301240822000168 | 奥圃美线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
286 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-10 09:42:00 2024-02-28 09:15:00 2024-03-08 09:20:00 2024-04-28 09:12:00 2024-04-25 09:30:00 2024-05-21 11:02:41 2024-06-24 09:30:00 | 2024-01-10 11:32 | [5 empty] | SCWH0301231224010907 SCWH0301240123040956 SCWH0301240221079261 SCWH0301240321001408 SCWH0301240321011723 SCWH0301240416008123 SCWH0301240520010745 | 奥招线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端塔（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）、汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、广氮站、中医院终端塔、汇景站。（1-2月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端塔（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）、汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、广氮站、中医院终端塔、汇景站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 大观站（110kV奥观线）、招景站（110kV奥骏招线、110kV奥招线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：大观站、招景站（6月/次，下次10月） 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（5-6月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 1月份已完成
287 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-29 09:17:00 2024-08-28 08:30:00 2024-09-12 08:57:00 | 2024-07-29 11:17 | [5 empty] | SCWH0301240617001033 SCWH0301240718007741 SCWH0301240822000168 | 奥招线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
289 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-04-28 09:12:00 2024-04-24 14:12:38 2024-04-23 08:45:00 | 2024-04-28 11:10 | [5 empty] | SCWH0301240321001408 SCWH0301240321011545 SCWH0301240321011460 | 碧圃奥氮线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站（4、6、8、10月） 广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端场（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：广氮站、中医院终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
290 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-06-27 10:15:00 2024-06-25 09:00:00 2024-06-24 09:30:00 | 2024-06-27 14:50 | [5 empty] | SCWH0301240520010743 SCWH0301240520010742 SCWH0301240520010745 | 碧圃奥氮线 | 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站（4、6、8、10月） 广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端场（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：广氮站、中医院终端场（4、6、8、10月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 6月份已完成
291 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-07-29 09:17:00 2024-08-28 08:30:00 2024-08-15 09:00:00 | 2024-07-29 11:17 | [5 empty] | SCWH0301240617001033 SCWH0301240718007741 SCWH0301240718007688 | 碧圃奥氮线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 7月份已完成
292 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-07-29 09:17:00 2024-08-28 08:30:00 2024-08-15 09:00:00 2024-09-12 08:57:00 | 2024-07-29 11:17 | [5 empty] | SCWH0301240617001033 SCWH0301240718007741 SCWH0301240718007688 SCWH0301240822000168 | 碧圃奥氮线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
295 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-28 09:12:00 2024-04-24 14:12:38 | 2024-04-28 11:10 | [5 empty] | SCWH0301240321001408 SCWH0301240321011545 | 碧圃奥乙线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
296 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-27 10:15:00 2024-06-24 09:30:00 | 2024-06-27 14:50 | [5 empty] | SCWH0301240520010743 SCWH0301240520010745 | 碧圃奥乙线 | 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站（4、6、8、10月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 6月份已完成
297 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-29 09:17:00 2024-08-28 08:30:00 2024-08-15 09:00:00 | 2024-07-29 11:17 | [5 empty] | SCWH0301240617001033 SCWH0301240718007741 SCWH0301240718007688 | 碧圃奥乙线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 7月份已完成
298 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-29 09:17:00 2024-08-28 08:30:00 2024-08-15 09:00:00 2024-09-12 08:57:00 | 2024-07-29 11:17 | [5 empty] | SCWH0301240617001033 SCWH0301240718007741 SCWH0301240718007688 SCWH0301240822000168 | 碧圃奥乙线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
300 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-22 09:05:00 2024-04-15 09:15:00 | 2024-04-22 11:48 | [5 empty] | SCWH0301240321001381 SCWH0301240321011049 | 茶犀京线 | 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站（4、6、8、10月） 大佛寺终端场（110kV茶犀京线、110kV犀茶线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：大佛寺终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
300 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-19 17:00:00 2024-06-20 09:00:00 | 2024-06-19 23:30 | [5 empty] | SCWH0301240520010607 SCWH0301240520010740 | 茶犀京线 | 大佛寺终端场（110kV茶犀京线、110kV犀茶线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：大佛寺终端场（4、6、8、10月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
301 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 2024-08-06 09:00:00 | 2024-07-19 15:15 | [5 empty] | SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007657 SCWH0301240718007655 | 茶犀京线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 大佛寺终端场（110kV茶犀京线、110kV犀茶线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：大佛寺终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 7月份已完成
302 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 2024-08-06 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:15 | [5 empty] | SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007657 SCWH0301240718007655 SCWH0301240822000171 | 茶犀京线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 大佛寺终端场（110kV茶犀京线、110kV犀茶线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：大佛寺终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
303 | 预试 | 110kV | 茶犀京友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
304 | 预试 | 110kV | 茶犀京友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
304 | 预试 | 110kV | 茶犀京友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 8月份需要提醒
305 | 预试 | 110kV | 茶犀京友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
306 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-08 09:00:00 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-02-05 09:38:00 | 2024-01-08 12:00 | [5 empty] | SCWH0301231224010911 SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240123040968 | 猎梅甲线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（1-2月） 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 杨箕站（110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线）、梅花站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV永梅线）、二沙站（110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：杨箕站、梅花站、二沙站。（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
307 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-05 09:30:00 2024-04-25 09:00:00 2024-04-25 09:10:00 2024-04-22 09:00:00 | 2024-03-05 15:42 | [5 empty] | SCWH0301240221079262 SCWH0301240321001395 SCWH0301240321001366 SCWH0301240321014568 | 猎梅甲线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（3-4月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 梅花站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV永梅线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：梅花站（2月/次） | 已完成 | 3月份已完成
308 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-21 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-05-21 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008126 SCWH0301240520014443 SCWH0301240520011961 SCWH0301240520014440 | 猎梅甲线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（5-6月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，5-6） 梅花站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV永梅线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：梅花站（2月/次） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
309 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-08-29 09:08:00 2024-08-28 09:14:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001029 SCWH0301240718007564 SCWH0301240718007706 SCWH0301240718007704 | 猎梅甲线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 梅花站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV永梅线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：梅花站。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
310 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
311 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
314 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-21 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-05-21 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008126 SCWH0301240520014443 SCWH0301240520011961 SCWH0301240520014440 | 猎梅乙线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（5-6月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，5-6） 梅花站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV永梅线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：梅花站（2月/次） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
317 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
318 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-12 09:00:00 2024-01-08 09:00:00 2024-02-28 14:00:00 2024-02-20 09:10:00 2024-03-27 14:00:00 2024-03-08 09:00:00 2024-03-05 09:30:00 2024-04-25 14:00:00 2024-04-25 09:10:00 2024-04-22 09:00:00 2024-05-21 09:00:00 2024-05-23 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-01-12 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240108000128 SCWH0301231224010911 SCWH0301240123041002 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321010255 SCWH0301240221079231 SCWH0301240221079262 SCWH0301240321007440 SCWH0301240321001366 SCWH0301240321014080 SCWH0301240416008126 SCWH0301240416008128 SCWH0301240520014440 | 猎太体线 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站。（1-2月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（1-2月） 110kV潭太线、110kV天体林太线、110kV猎太体线接头红外检测：护套环流检测：太古隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：体育站。（2月/次） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（3-4月） 110kV天体林太线、110kV猎太体线、110kV潭太线接头红外检测：护套环流检测：太古隧道（6月/次，下次10月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 太古站（110kV天体林太线、110kV猎太体线、110kV潭太线）、金贸站（110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV天金林花线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：太古站、金贸站（6月/次，下次10月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（5-6月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（5-6月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 1月份已完成
319 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-07-30 09:00:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001029 SCWH0301240617001030 SCWH0301240718007704 | 猎太体线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
322 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-08 09:00:00 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-03-05 09:30:00 2024-05-21 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-24 09:00:00 | 2024-01-08 12:00 | [5 empty] | SCWH0301231224010911 SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240221079262 SCWH0301240416008126 SCWH0301240416008174 SCWH0301240416008249 | 猎潭线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（1-2月） 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（3-4月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（5-6月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 1月份已完成
325 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-08-27 09:05:00 2024-08-26 14:02:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001029 SCWH0301240718007742 SCWH0301240718007744 | 猎潭线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 7月份已完成
328 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-12 09:00:00 2024-01-08 09:00:00 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-03-08 09:00:00 2024-03-05 09:30:00 2024-04-25 09:10:00 2024-05-21 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-23 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-01-12 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240108000128 SCWH0301231224010911 SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240221079231 SCWH0301240221079262 SCWH0301240321001366 SCWH0301240416008126 SCWH0301240416008239 SCWH0301240416008128 SCWH0301240520014440 | 猎天甲线 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站。（1-2月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（1-2月） 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（5-6月） 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。（2月、5月、8月、11月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（5-6月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 1月份已完成
331 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-07-30 09:00:00 2024-08-28 09:14:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001029 SCWH0301240617001030 SCWH0301240718007740 SCWH0301240718007704 | 猎天甲线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
334 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-12 09:00:00 2024-01-08 09:00:00 2024-02-20 09:30:00 2024-02-22 09:00:00 2024-02-20 09:10:00 2024-03-08 09:00:00 2024-03-05 09:30:00 2024-04-25 09:10:00 2024-04-28 09:05:00 2024-04-22 09:00:00 2024-05-21 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-23 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-20 09:00:00 | 2024-01-12 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240108000128 SCWH0301231224010911 SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040977 SCWH0301240123040978 SCWH0301240221079231 SCWH0301240221079262 SCWH0301240321001366 SCWH0301240321015084 SCWH0301240321014080 SCWH0301240416008126 SCWH0301240416008239 SCWH0301240416008128 SCWH0301240520014440 SCWH0301240520014310 | 猎天金环龙线 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站。（1-2月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（1-2月） 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 环风站（110kV猎天金环龙线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线）、龙潭站（110kV猎天金环龙线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线）、龙潭T接房（110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房。（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 环风站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭T接房（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房（2月/次） 太古站（110kV天体林太线、110kV猎太体线、110kV潭太线）、金贸站（110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV天金林花线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：太古站、金贸站（6月/次，下次10月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（5-6月） 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。（2月、5月、8月、11月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（5-6月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） 环风站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭T接房（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房（2月/次） | 已完成 | 1月份已完成
337 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-07-30 09:00:00 2024-08-28 09:14:00 2024-08-26 09:00:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001029 SCWH0301240617001030 SCWH0301240718007740 SCWH0301240718007580 SCWH0301240718007704 | 猎天金环龙线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） 环风站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭T接房（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
340 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-12 09:00:00 2024-01-08 09:00:00 2024-02-20 09:30:00 2024-02-22 09:00:00 2024-02-20 09:10:00 2024-03-08 09:00:00 2024-03-05 09:30:00 2024-04-25 09:10:00 2024-04-28 09:05:00 2024-05-21 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-23 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-20 09:00:00 | 2024-01-12 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240108000128 SCWH0301231224010911 SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040977 SCWH0301240123040978 SCWH0301240221079231 SCWH0301240221079262 SCWH0301240321001366 SCWH0301240321015084 SCWH0301240416008126 SCWH0301240416008239 SCWH0301240416008128 SCWH0301240520014440 SCWH0301240520014310 | 猎天乙线 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站。（1-2月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（1-2月） 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 环风站（110kV猎天金环龙线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线）、龙潭站（110kV猎天金环龙线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线）、龙潭T接房（110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房。（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 环风站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭T接房（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房（2月/次） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（5-6月） 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。（2月、5月、8月、11月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（5-6月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） 环风站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭T接房（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房（2月/次） | 已完成 | 1月份已完成
343 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-07-30 09:00:00 2024-08-28 09:14:00 2024-08-26 09:00:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001029 SCWH0301240617001030 SCWH0301240718007740 SCWH0301240718007580 SCWH0301240718007704 | 猎天乙线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） 环风站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭T接房（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
346 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-08 09:00:00 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-02-06 08:58:47 2024-03-05 09:30:00 2024-04-25 09:10:00 2024-04-15 09:00:00 2024-05-21 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-01-08 12:00 | [5 empty] | SCWH0301231224010911 SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240123040955 SCWH0301240221079262 SCWH0301240321001366 SCWH0301240321014121 SCWH0301240416008126 SCWH0301240416008261 SCWH0301240520014384 SCWH0301240520014440 | 猎雅凌线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（1-2月） 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 隽雅站（110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线）、猎桥站（110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭桥双线）、凌云站（110kV猎凌桥线、110kV猎雅凌线、110kV潭双凌艺线）、艺苑站（110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：隽雅站、猎桥站、凌云站、艺苑站。（1-2月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 隽雅站（110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线）、凌云站（110kV潭双凌艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：隽雅站、凌云站（6月/次，下次10月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（5-6月） 110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） 110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#6-#7。（6、12月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 1月份已完成
349 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001029 SCWH0301240718007704 | 猎雅凌线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
352 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-08 09:00:00 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-02-06 08:58:47 2024-03-05 09:30:00 2024-04-25 09:10:00 2024-04-15 09:00:00 2024-04-15 09:00:00 2024-05-21 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-01-08 12:00 | [5 empty] | SCWH0301231224010911 SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240123040955 SCWH0301240221079262 SCWH0301240321001366 SCWH0301240321014301 SCWH0301240321014121 SCWH0301240416008126 SCWH0301240416008261 SCWH0301240520014440 | 猎雅桥艺线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（1-2月） 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 隽雅站（110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线）、猎桥站（110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭桥双线）、凌云站（110kV猎凌桥线、110kV猎雅凌线、110kV潭双凌艺线）、艺苑站（110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：隽雅站、猎桥站、凌云站、艺苑站。（1-2月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 猎桥站（110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭桥双线）、艺苑站（110kV潭双凌艺线、110kV猎雅桥艺线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎桥站、艺苑站（6月/次，下次10月） 隽雅站（110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线）、凌云站（110kV潭双凌艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：隽雅站、凌云站（6月/次，下次10月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（5-6月） 110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 1月份已完成
355 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001029 SCWH0301240718007704 | 猎雅桥艺线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
358 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-12 09:00:00 2024-01-08 09:00:00 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-02-05 09:38:00 2024-02-05 09:41:00 2024-03-08 09:00:00 2024-03-05 09:30:00 2024-04-25 09:10:00 2024-04-22 09:00:00 2024-04-22 09:00:00 2024-04-22 09:00:00 2024-04-07 08:50:00 2024-05-21 09:00:00 2024-05-23 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-01-12 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240108000128 SCWH0301231224010911 SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240123040968 SCWH0301240123040980 SCWH0301240221079231 SCWH0301240221079262 SCWH0301240321001366 SCWH0301240321014256 SCWH0301240321014080 SCWH0301240321014166 SCWH0301240321007405 SCWH0301240416008126 SCWH0301240416008128 SCWH0301240520014384 SCWH0301240520014440 | 猎杨花金天线 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站。（1-2月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（1-2月） 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 杨箕站（110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线）、梅花站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV永梅线）、二沙站（110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：杨箕站、梅花站、二沙站。（1-2月） 花穗站（110kV猎杨花金天线、110kV天金林花线）、双子站（110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线）、中轴站（110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV潭杨中线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：花穗站、双子站、中轴站。（1-2月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 杨箕站（110kV潭杨中线、110kV猎杨花金天线）、二沙站（110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：杨箕站、二沙站（6月/次，下次10月） 太古站（110kV天体林太线、110kV猎太体线、110kV潭太线）、金贸站（110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV天金林花线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：太古站、金贸站（6月/次，下次10月） 花穗站（110kV天金林花线、110kV猎杨花金天线）、双子站（110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线）、中轴站（110kV潭杨中线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：花穗站、双子站、中轴站（6月/次，下次10月） 110kV潭二东文线、110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道双子支隧道（6月/次，下次10月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（5-6月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（5-6月） 110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#6-#7。（6、12月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 1月份已完成
361 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-07-30 09:00:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001029 SCWH0301240617001030 SCWH0301240718007704 | 猎杨花金天线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
364 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-08 09:00:00 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-02-05 09:41:00 2024-03-05 09:30:00 2024-04-25 09:00:00 2024-04-25 09:10:00 2024-04-22 09:00:00 2024-05-21 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-01-08 12:00 | [5 empty] | SCWH0301231224010911 SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240123040980 SCWH0301240221079262 SCWH0301240321001395 SCWH0301240321001366 SCWH0301240321014166 SCWH0301240416008126 SCWH0301240520014443 SCWH0301240520014440 | 猎中甲线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（1-2月） 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 花穗站（110kV猎杨花金天线、110kV天金林花线）、双子站（110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线）、中轴站（110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV潭杨中线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：花穗站、双子站、中轴站。（1-2月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（3-4月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 花穗站（110kV天金林花线、110kV猎杨花金天线）、双子站（110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线）、中轴站（110kV潭杨中线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：花穗站、双子站、中轴站（6月/次，下次10月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（5-6月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，5-6） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 1月份已完成
367 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-08-28 09:14:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001029 SCWH0301240718007706 SCWH0301240718007704 | 猎中甲线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
370 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-08 09:00:00 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-02-05 09:41:00 2024-03-05 09:30:00 2024-04-25 09:00:00 2024-04-25 09:10:00 2024-04-22 09:00:00 2024-05-21 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-01-08 12:00 | [5 empty] | SCWH0301231224010911 SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240123040980 SCWH0301240221079262 SCWH0301240321001395 SCWH0301240321001366 SCWH0301240321014166 SCWH0301240416008126 SCWH0301240520014443 SCWH0301240520014440 | 猎中乙线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（1-2月） 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 花穗站（110kV猎杨花金天线、110kV天金林花线）、双子站（110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线）、中轴站（110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV潭杨中线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：花穗站、双子站、中轴站。（1-2月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（3-4月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 花穗站（110kV天金林花线、110kV猎杨花金天线）、双子站（110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线）、中轴站（110kV潭杨中线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：花穗站、双子站、中轴站（6月/次，下次10月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（5-6月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，5-6） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 1月份已完成
373 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-08-28 09:14:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001029 SCWH0301240718007706 SCWH0301240718007704 | 猎中乙线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
374 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-01-29 09:00:00 | 2024-01-30 14:31 | [5 empty] | SCWH0301231224010915 | 木麒甲线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
375 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-03-11 09:00:00 2024-03-11 09:00:00 | 2024-03-15 11:47 | [5 empty] | SCWH0301240221079230 SCWH0301240221079248 | 木麒甲线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（3-4月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，林和站。（3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
376 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-05-29 09:31:00 2024-05-30 09:05:00 | 2024-05-29 15:30 | [5 empty] | SCWH0301240416008114 SCWH0301240416008122 | 木麒甲线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（5-6月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
377 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-07-19 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240617001031 | 木麒甲线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
378 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-07-19 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 2024-08-28 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007707 SCWH0301240822000171 SCWH0301240822000167 | 木麒甲线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
379 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-07-19 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 2024-08-28 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007707 SCWH0301240822000171 SCWH0301240822000167 | 木麒甲线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
380 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-01-29 09:00:00 | 2024-01-30 14:31 | [5 empty] | SCWH0301231224010915 | 木麒乙线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
381 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-03-11 09:00:00 2024-03-11 09:00:00 | 2024-03-15 11:47 | [5 empty] | SCWH0301240221079230 SCWH0301240221079248 | 木麒乙线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（3-4月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，林和站。（3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
382 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-05-29 09:31:00 2024-05-30 09:05:00 | 2024-05-29 15:30 | [5 empty] | SCWH0301240416008114 SCWH0301240416008122 | 木麒乙线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（5-6月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
383 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-07-19 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240617001031 | 木麒乙线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
384 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-07-19 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 2024-08-28 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007707 SCWH0301240822000171 SCWH0301240822000167 | 木麒乙线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
385 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-07-19 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 2024-08-28 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007707 SCWH0301240822000171 SCWH0301240822000167 | 木麒乙线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
386 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-02-27 09:00:00 2024-03-11 09:00:00 2024-04-23 09:05:00 2024-04-22 09:05:00 2024-05-30 09:05:00 2024-06-26 08:30:00 2024-06-20 09:00:00 | 2024-02-28 16:19 | [5 empty] | SCWH0301240123040988 SCWH0301240221079248 SCWH0301240321001367 SCWH0301240321001381 SCWH0301240416008122 SCWH0301240520014444 SCWH0301240520010740 | 麒牛线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（1-2月）。 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，林和站。（3-4月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站（4、6、8、10月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（5-6月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站（4、6、8、10月） | 已完成 | 2月份已完成
387 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-07-19 09:00:00 2024-08-28 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240718007707 SCWH0301240718007657 SCWH0301240822000167 | 麒牛线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
388 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-12 09:00:00 2024-02-27 09:00:00 | 2024-01-12 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240108000128 SCWH0301240123040960 | 麒天甲线 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站。（1-2月） 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
388 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-11 09:00:00 2024-03-08 09:00:00 2024-04-24 09:10:00 | 2024-03-15 11:42 | [5 empty] | SCWH0301240221079248 SCWH0301240221079231 SCWH0301240321001405 | 麒天甲线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，林和站。（3-4月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
389 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-30 09:05:00 2024-05-23 09:00:00 2024-06-27 08:30:00 | 2024-05-30 14:30 | [5 empty] | SCWH0301240416008122 SCWH0301240416008128 SCWH0301240520014442 | 麒天甲线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（5-6月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（5-6月） 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
389 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 2024-08-29 09:00:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001030 SCWH0301240617001027 SCWH0301240718007705 | 麒天甲线 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
390 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-09-24 09:00:00 | 2024-09-25 15:15 | [5 empty] | SCWH0301240822000167 | 麒天甲线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
390 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
391 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-12 09:00:00 2024-02-27 09:00:00 | 2024-01-12 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240108000128 SCWH0301240123040960 | 麒天乙线 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站。（1-2月） 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
391 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-11 09:00:00 2024-03-08 09:00:00 2024-04-24 09:10:00 | 2024-03-15 11:42 | [5 empty] | SCWH0301240221079248 SCWH0301240221079231 SCWH0301240321001405 | 麒天乙线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，林和站。（3-4月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
392 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-30 09:05:00 2024-05-23 09:00:00 2024-06-27 08:30:00 | 2024-05-30 14:30 | [5 empty] | SCWH0301240416008122 SCWH0301240416008128 SCWH0301240520014442 | 麒天乙线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（5-6月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（5-6月） 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
391 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 2024-08-29 09:00:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001030 SCWH0301240617001027 SCWH0301240718007705 | 麒天乙线 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
393 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-09-24 09:00:00 | 2024-09-25 15:15 | [5 empty] | SCWH0301240822000167 | 麒天乙线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
391 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
394 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-11 09:00:00 2024-05-30 09:05:00 | 2024-03-15 11:42 | [5 empty] | SCWH0301240221079248 SCWH0301240416008122 | 麒燕甲线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，林和站。（3-4月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（5-6月） | 已完成 | 3月份已完成
395 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240822000167 | 麒燕甲线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
396 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-11 09:00:00 2024-05-30 09:05:00 | 2024-03-15 11:42 | [5 empty] | SCWH0301240221079248 SCWH0301240416008122 | 麒燕乙线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，林和站。（3-4月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（5-6月） | 已完成 | 3月份已完成
397 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240822000167 | 麒燕乙线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
398 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-01-30 10:05:00 2024-02-27 09:00:00 2024-02-27 08:35:00 | 2024-01-30 11:16 | [5 empty] | SCWH0301231224010905 SCWH0301240123040960 SCWH0301240123040979 | 麒永线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（1-2月） 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（1-2月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
399 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-03-22 10:37:00 2024-03-11 09:00:00 2024-04-25 08:31:00 2024-04-24 09:10:00 | 2024-03-22 11:54 | [5 empty] | SCWH0301240221079243 SCWH0301240221079248 SCWH0301240321001368 SCWH0301240321001405 | 麒永线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（3-4月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，林和站。（3-4月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，3-4月） 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
400 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-05-30 09:05:00 2024-05-28 08:35:00 2024-06-27 08:30:00 2024-06-25 08:54:00 | 2024-05-30 14:30 | [5 empty] | SCWH0301240416008122 SCWH0301240416008134 SCWH0301240520014442 SCWH0301240520014441 | 麒永线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（5-6月） 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（5-6月） 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，5-6月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
401 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-07-19 09:00:00 2024-07-22 10:08:00 2024-08-29 09:00:00 2024-08-27 08:31:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240617001028 SCWH0301240718007705 SCWH0301240718007703 | 麒永线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，5-6月） | 已完成 | 7月份已完成
402 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-09-24 09:00:00 2024-09-12 14:15:00 | 2024-09-25 15:15 | [5 empty] | SCWH0301240822000167 SCWH0301240822000172 | 麒永线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
403 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
405 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-24 08:35:00 | 2024-04-24 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240321011600 | 热棠北骏线 | 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线））终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
406 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-27 09:00:00 | 2024-06-27 10:15 | [5 empty] | SCWH0301240520010741 | 热棠北骏线 | 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线））终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
407 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:05:00 2024-07-19 09:00:00 | 2024-07-30 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240726000428 SCWH0301240617001035 | 热棠北骏线 | 环城管廊科韵路段（220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV热北线、110kV热棠北骏线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环城管廊科韵路段 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
408 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:05:00 2024-07-19 09:00:00 2024-09-13 09:00:00 | 2024-07-30 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240726000428 SCWH0301240617001035 SCWH0301240822000166 | 热棠北骏线 | 环城管廊科韵路段（220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV热北线、110kV热棠北骏线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环城管廊科韵路段 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
410 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-24 08:35:00 | 2024-04-24 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240321011600 | 潭城线 | 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线））终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
410 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-27 09:00:00 | 2024-06-27 10:15 | [5 empty] | SCWH0301240520010741 | 潭城线 | 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线））终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
411 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001029 | 潭城线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
412 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001029 | 潭城线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
415 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-08 09:00:00 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-03-05 09:30:00 2024-05-21 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-24 09:00:00 | 2024-01-08 12:00 | [5 empty] | SCWH0301231224010911 SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240221079262 SCWH0301240416008126 SCWH0301240416008174 SCWH0301240416008249 | 潭猎丙线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（1-2月） 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（3-4月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（5-6月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 1月份已完成
418 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-08-27 09:05:00 2024-08-26 14:02:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001029 SCWH0301240718007742 SCWH0301240718007744 | 潭猎丙线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 7月份已完成
421 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-08 09:00:00 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-03-05 09:30:00 2024-05-21 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-24 09:00:00 | 2024-01-08 12:00 | [5 empty] | SCWH0301231224010911 SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240221079262 SCWH0301240416008126 SCWH0301240416008174 SCWH0301240416008249 | 潭猎甲线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（1-2月） 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（3-4月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（5-6月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 1月份已完成
424 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-08-27 09:05:00 2024-08-26 14:02:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001029 SCWH0301240718007742 SCWH0301240718007744 | 潭猎甲线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 7月份已完成
427 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-08 09:00:00 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-03-05 09:30:00 2024-05-21 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-24 09:00:00 | 2024-01-08 12:00 | [5 empty] | SCWH0301231224010911 SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240221079262 SCWH0301240416008126 SCWH0301240416008174 SCWH0301240416008249 | 潭猎乙线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（1-2月） 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（3-4月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（5-6月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 1月份已完成
430 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-08-27 09:05:00 2024-08-26 14:02:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001029 SCWH0301240718007742 SCWH0301240718007744 | 潭猎乙线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 7月份已完成
433 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-08 09:00:00 2024-02-20 09:30:00 2024-02-06 08:58:47 2024-02-05 09:41:00 2024-03-05 09:30:00 2024-04-22 09:00:00 2024-04-15 09:00:00 2024-04-07 08:50:00 2024-05-21 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-01-08 12:00 | [5 empty] | SCWH0301231224010911 SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040955 SCWH0301240123040980 SCWH0301240221079262 SCWH0301240321014166 SCWH0301240321014301 SCWH0301240321007405 SCWH0301240416008126 SCWH0301240416008261 SCWH0301240416008174 SCWH0301240520014384 | 潭桥双线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（1-2月） 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 隽雅站（110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线）、猎桥站（110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭桥双线）、凌云站（110kV猎凌桥线、110kV猎雅凌线、110kV潭双凌艺线）、艺苑站（110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：隽雅站、猎桥站、凌云站、艺苑站。（1-2月） 花穗站（110kV猎杨花金天线、110kV天金林花线）、双子站（110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线）、中轴站（110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV潭杨中线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：花穗站、双子站、中轴站。（1-2月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（3-4月） 花穗站（110kV天金林花线、110kV猎杨花金天线）、双子站（110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线）、中轴站（110kV潭杨中线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：花穗站、双子站、中轴站（6月/次，下次10月） 猎桥站（110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭桥双线）、艺苑站（110kV潭双凌艺线、110kV猎雅桥艺线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎桥站、艺苑站（6月/次，下次10月） 110kV潭二东文线、110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道双子支隧道（6月/次，下次10月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（5-6月） 110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#6-#7。（6、12月） | 已完成 | 1月份已完成
436 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001029 SCWH0301240718007742 | 潭桥双线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 7月份已完成
437 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-08 09:00:00 2024-02-27 09:00:00 2024-02-26 09:27:00 | 2024-01-08 12:00 | [5 empty] | SCWH0301231224010911 SCWH0301240123040960 SCWH0301240123040967 | 潭石五华麒线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（1-2月） 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（1-2月） 华景站（110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）、石牌站（110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）、华景终端场（110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华景站、石牌站、华景终端场。（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
438 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-11 09:00:00 2024-03-05 09:30:00 2024-04-24 09:10:00 | 2024-03-15 11:42 | [5 empty] | SCWH0301240221079248 SCWH0301240221079262 SCWH0301240321001405 | 潭石五华麒线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，林和站。（3-4月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（3-4月） 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
437 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-30 09:05:00 2024-05-21 09:00:00 2024-06-27 08:30:00 2024-06-26 09:30:00 | 2024-05-30 14:30 | [5 empty] | SCWH0301240416008122 SCWH0301240416008126 SCWH0301240520014442 SCWH0301240520011387 | 潭石五华麒线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（5-6月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（5-6月） 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，5-6月） 华景站（110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）、石牌站（110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）、华景终端场（110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华景站、石牌站、华景终端场。（2月/次） | 已完成 | 5月份已完成
438 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 2024-08-29 09:00:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001029 SCWH0301240617001027 SCWH0301240718007705 | 潭石五华麒线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
437 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-09-24 09:00:00 | 2024-09-25 15:15 | [5 empty] | SCWH0301240822000167 | 潭石五华麒线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
438 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
441 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-08 09:00:00 2024-02-20 09:30:00 2024-02-06 08:58:47 2024-02-05 09:41:00 2024-03-05 09:30:00 2024-04-22 09:00:00 2024-04-15 09:00:00 2024-04-15 09:00:00 2024-04-07 08:50:00 2024-05-21 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-01-08 12:00 | [5 empty] | SCWH0301231224010911 SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040955 SCWH0301240123040980 SCWH0301240221079262 SCWH0301240321014166 SCWH0301240321014301 SCWH0301240321014121 SCWH0301240321007405 SCWH0301240416008126 SCWH0301240416008261 SCWH0301240416008174 SCWH0301240520014384 | 潭双凌艺线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（1-2月） 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 隽雅站（110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线）、猎桥站（110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭桥双线）、凌云站（110kV猎凌桥线、110kV猎雅凌线、110kV潭双凌艺线）、艺苑站（110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：隽雅站、猎桥站、凌云站、艺苑站。（1-2月） 花穗站（110kV猎杨花金天线、110kV天金林花线）、双子站（110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线）、中轴站（110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV潭杨中线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：花穗站、双子站、中轴站。（1-2月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（3-4月） 花穗站（110kV天金林花线、110kV猎杨花金天线）、双子站（110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线）、中轴站（110kV潭杨中线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：花穗站、双子站、中轴站（6月/次，下次10月） 猎桥站（110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭桥双线）、艺苑站（110kV潭双凌艺线、110kV猎雅桥艺线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎桥站、艺苑站（6月/次，下次10月） 隽雅站（110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线）、凌云站（110kV潭双凌艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：隽雅站、凌云站（6月/次，下次10月） 110kV潭二东文线、110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道双子支隧道（6月/次，下次10月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（5-6月） 110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#6-#7。（6、12月） | 已完成 | 1月份已完成
444 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001029 SCWH0301240718007742 | 潭双凌艺线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 7月份已完成
447 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-12 09:00:00 2024-01-08 09:00:00 2024-02-20 09:30:00 2024-02-28 14:00:00 2024-02-20 09:10:00 2024-03-08 09:00:00 2024-03-05 09:30:00 2024-04-25 14:00:00 2024-04-25 09:10:00 2024-04-22 09:00:00 2024-05-21 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-24 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-01-12 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240108000128 SCWH0301231224010911 SCWH0301240123040992 SCWH0301240123041002 SCWH0301240123040978 SCWH0301240221079231 SCWH0301240221079262 SCWH0301240321007440 SCWH0301240321001366 SCWH0301240321014080 SCWH0301240416008126 SCWH0301240416008174 SCWH0301240416008249 SCWH0301240520014440 | 潭太线 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站。（1-2月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（1-2月） 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV潭太线、110kV天体林太线、110kV猎太体线接头红外检测：护套环流检测：太古隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（3-4月） 110kV天体林太线、110kV猎太体线、110kV潭太线接头红外检测：护套环流检测：太古隧道（6月/次，下次10月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 太古站（110kV天体林太线、110kV猎太体线、110kV潭太线）、金贸站（110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV天金林花线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：太古站、金贸站（6月/次，下次10月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（5-6月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。（2月、5月、8月、11月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 1月份已完成
450 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-08-27 09:05:00 2024-08-27 09:05:00 2024-08-26 14:02:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001029 SCWH0301240718007742 SCWH0301240718007704 SCWH0301240718007744 | 潭太线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 7月份已完成
453 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-08 09:00:00 2024-02-20 09:30:00 2024-02-05 09:38:00 2024-02-05 09:41:00 2024-03-05 09:30:00 2024-04-22 09:00:00 2024-04-22 09:00:00 2024-04-07 08:50:00 2024-05-21 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-01-08 12:00 | [5 empty] | SCWH0301231224010911 SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040968 SCWH0301240123040980 SCWH0301240221079262 SCWH0301240321014256 SCWH0301240321014166 SCWH0301240321007405 SCWH0301240416008126 SCWH0301240416008261 SCWH0301240416008174 SCWH0301240520014384 | 潭杨中线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（1-2月） 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 杨箕站（110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线）、梅花站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV永梅线）、二沙站（110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：杨箕站、梅花站、二沙站。（1-2月） 花穗站（110kV猎杨花金天线、110kV天金林花线）、双子站（110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线）、中轴站（110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV潭杨中线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：花穗站、双子站、中轴站。（1-2月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（3-4月） 杨箕站（110kV潭杨中线、110kV猎杨花金天线）、二沙站（110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：杨箕站、二沙站（6月/次，下次10月） 花穗站（110kV天金林花线、110kV猎杨花金天线）、双子站（110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线）、中轴站（110kV潭杨中线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：花穗站、双子站、中轴站（6月/次，下次10月） 110kV潭二东文线、110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道双子支隧道（6月/次，下次10月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（5-6月） 110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#6-#7。（6、12月） | 已完成 | 1月份已完成
456 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001029 SCWH0301240718007742 | 潭杨中线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 7月份已完成
457 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-10 09:42:00 2024-01-09 09:17:00 2024-02-21 09:30:00 2024-03-08 09:20:00 2024-03-04 09:26:00 2024-05-29 10:10:00 2024-05-21 11:02:41 2024-05-16 10:11:00 | 2024-01-10 11:32 | [5 empty] | SCWH0301231224010907 SCWH0301231224010913 SCWH0301240123040984 SCWH0301240221079261 SCWH0301240221079234 SCWH0301240416008125 SCWH0301240416008123 SCWH0301240416008254 | 棠奥甲线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端塔（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）、汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、广氮站、中医院终端塔、汇景站。（1-2月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（1-2月） 220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4下舱（3月1次，1-3月）。 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端塔（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）、汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、广氮站、中医院终端塔、汇景站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（5-6月） 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（5-6月） 220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道下舱。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 1月份已完成
458 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-29 09:17:00 2024-07-19 09:00:00 2024-08-28 09:00:00 2024-09-13 09:00:00 2024-09-12 08:57:00 | 2024-07-29 11:17 | [5 empty] | SCWH0301240617001033 SCWH0301240617001035 SCWH0301240718007743 SCWH0301240822000166 SCWH0301240822000168 | 棠奥甲线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道下舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
459 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-10 09:42:00 2024-01-09 09:17:00 2024-02-21 09:30:00 2024-03-08 09:20:00 2024-03-04 09:26:00 2024-05-29 10:10:00 2024-05-21 11:02:41 2024-05-16 10:11:00 | 2024-01-10 11:32 | [5 empty] | SCWH0301231224010907 SCWH0301231224010913 SCWH0301240123040984 SCWH0301240221079261 SCWH0301240221079234 SCWH0301240416008125 SCWH0301240416008123 SCWH0301240416008254 | 棠奥乙线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端塔（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）、汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、广氮站、中医院终端塔、汇景站。（1-2月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（1-2月） 220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4下舱（3月1次，1-3月）。 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端塔（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）、汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、广氮站、中医院终端塔、汇景站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（5-6月） 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（5-6月） 220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道下舱。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 1月份已完成
460 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-29 09:17:00 2024-07-19 09:00:00 2024-08-28 09:00:00 2024-09-13 09:00:00 2024-09-12 08:57:00 | 2024-07-29 11:17 | [5 empty] | SCWH0301240617001033 SCWH0301240617001035 SCWH0301240718007743 SCWH0301240822000166 SCWH0301240822000168 | 棠奥乙线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道下舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
461 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-09 09:17:00 2024-02-06 09:24:00 2024-03-04 09:26:00 2024-04-24 08:35:00 2024-05-29 10:10:00 2024-06-27 09:00:00 | 2024-01-09 11:30 | [5 empty] | SCWH0301231224010913 SCWH0301240123040976 SCWH0301240221079234 SCWH0301240321011600 SCWH0301240416008125 SCWH0301240520010741 | 棠北骏乙线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（1-2月） 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、启程站（110kV棠员东线启程甲支线）、启程终端塔（110kV棠员东线启程甲支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、启程站、启程终端塔。（1-2月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线））终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站（4、6、8、10月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（5-6月） 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线））终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站（4、6、8、10月） | 已完成 | 1月份已完成
462 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-09-13 09:00:00 | 2024-07-19 14:16 | [5 empty] | SCWH0301240617001035 SCWH0301240822000166 | 棠北骏乙线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
463 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-10 09:00:00 2024-04-10 09:53:00 | 2024-04-10 11:38 | [5 empty] | SCWH0301240321010961 SCWH0301240321011273 | 棠茶线 | 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场（4、6、8、10月） 汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）、大丰路终端场（110kV棠茶线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：汇景站、大丰路终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
463 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-20 09:00:00 2024-06-26 15:40:00 | 2024-06-20 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240520010608 SCWH0301240520010738 | 棠茶线 | 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场（4、6、8、10月） 汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）、大丰路终端场（110kV棠茶线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：汇景站、大丰路终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
463 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 | 2024-07-19 14:16 | [5 empty] | SCWH0301240617001035 SCWH0301240718007656 | 棠茶线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 7月份已完成
464 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 2024-09-13 09:00:00 | 2024-07-19 14:16 | [5 empty] | SCWH0301240617001035 SCWH0301240718007656 SCWH0301240822000166 | 棠茶线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
465 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-10 09:00:00 | 2024-04-10 11:38 | [5 empty] | SCWH0301240321010961 | 棠茶线华农乙支线 | 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
465 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-20 09:00:00 | 2024-06-20 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240520010608 | 棠茶线华农乙支线 | 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
465 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-08-26 09:00:00 | 2024-08-27 11:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007656 | 棠茶线华农乙支线 | 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 8月份已完成
465 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-08-26 09:00:00 | 2024-08-27 11:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007656 | 棠茶线华农乙支线 | 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 8月份已完成
467 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-10 09:42:00 2024-01-09 09:17:00 2024-03-08 09:20:00 2024-03-04 09:26:00 2024-04-23 08:45:00 2024-05-29 10:10:00 2024-06-25 09:00:00 | 2024-01-10 11:32 | [5 empty] | SCWH0301231224010907 SCWH0301231224010913 SCWH0301240221079261 SCWH0301240221079234 SCWH0301240321011460 SCWH0301240416008125 SCWH0301240520010742 | 棠氮线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端塔（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）、汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、广氮站、中医院终端塔、汇景站。（1-2月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（1-2月） 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端塔（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）、汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、广氮站、中医院终端塔、汇景站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端场（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：广氮站、中医院终端场（4、6、8、10月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（5-6月） 广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端场（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：广氮站、中医院终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 1月份已完成
468 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-09-13 09:00:00 | 2024-07-19 14:16 | [5 empty] | SCWH0301240617001035 SCWH0301240822000166 | 棠氮线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
470 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-10 09:53:00 | 2024-04-10 15:20 | [5 empty] | SCWH0301240321011273 | 棠汇华石线 | 汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）、大丰路终端场（110kV棠茶线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：汇景站、大丰路终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
471 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-26 09:30:00 2024-06-26 15:40:00 | 2024-06-26 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240520011387 SCWH0301240520010738 | 棠汇华石线 | 华景站（110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）、石牌站（110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）、华景终端场（110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华景站、石牌站、华景终端场。（2月/次） 汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）、大丰路终端场（110kV棠茶线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：汇景站、大丰路终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
472 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 | 2024-07-19 14:16 | [5 empty] | SCWH0301240617001035 | 棠汇华石线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
473 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-09-13 09:00:00 | 2024-07-19 14:16 | [5 empty] | SCWH0301240617001035 SCWH0301240822000166 | 棠汇华石线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
475 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-10 09:53:00 | 2024-04-10 15:20 | [5 empty] | SCWH0301240321011273 | 棠汇线 | 汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）、大丰路终端场（110kV棠茶线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：汇景站、大丰路终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
475 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-26 15:40:00 | 2024-06-26 16:30 | [5 empty] | SCWH0301240520010738 | 棠汇线 | 汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）、大丰路终端场（110kV棠茶线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：汇景站、大丰路终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
476 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 | 2024-07-19 14:16 | [5 empty] | SCWH0301240617001035 | 棠汇线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
477 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-09-13 09:00:00 | 2024-07-19 14:16 | [5 empty] | SCWH0301240617001035 SCWH0301240822000166 | 棠汇线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
478 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-09 09:17:00 2024-03-04 09:26:00 2024-04-10 09:00:00 2024-04-10 09:53:00 2024-05-29 10:10:00 2024-06-20 09:00:00 2024-06-26 15:40:00 | 2024-01-09 11:30 | [5 empty] | SCWH0301231224010913 SCWH0301240221079234 SCWH0301240321010961 SCWH0301240321011273 SCWH0301240416008125 SCWH0301240520010608 SCWH0301240520010738 | 棠农线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（1-2月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场（4、6、8、10月） 汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）、大丰路终端场（110kV棠茶线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：汇景站、大丰路终端场（4、6、8、10月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（5-6月） 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场（4、6、8、10月） 汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）、大丰路终端场（110kV棠茶线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：汇景站、大丰路终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 1月份已完成
479 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 2024-09-13 09:00:00 | 2024-07-19 14:16 | [5 empty] | SCWH0301240617001035 SCWH0301240718007656 SCWH0301240822000166 | 棠农线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
480 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-09 09:17:00 2024-03-04 09:26:00 2024-05-29 10:10:00 | 2024-01-09 11:30 | [5 empty] | SCWH0301231224010913 SCWH0301240221079234 SCWH0301240416008125 | 棠热甲线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（1-2月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（5-6月） | 已完成 | 1月份已完成
481 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:05:00 2024-07-19 09:00:00 2024-09-13 09:00:00 | 2024-07-30 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240726000428 SCWH0301240617001035 SCWH0301240822000166 | 棠热甲线 | 环城管廊科韵路段（220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV热北线、110kV热棠北骏线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环城管廊科韵路段 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
482 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-09 09:17:00 2024-03-04 09:26:00 2024-05-29 10:10:00 | 2024-01-09 11:30 | [5 empty] | SCWH0301231224010913 SCWH0301240221079234 SCWH0301240416008125 | 棠热乙线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（1-2月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（5-6月） | 已完成 | 1月份已完成
483 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:05:00 2024-07-19 09:00:00 2024-09-13 09:00:00 | 2024-07-30 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240726000428 SCWH0301240617001035 SCWH0301240822000166 | 棠热乙线 | 环城管廊科韵路段（220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV热北线、110kV热棠北骏线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环城管廊科韵路段 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
486 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-09 09:17:00 2024-02-06 09:24:00 2024-02-04 09:20:00 2024-03-04 09:26:00 2024-04-23 09:30:00 2024-04-24 08:35:00 2024-05-29 10:10:00 2024-06-27 09:00:00 | 2024-01-09 11:30 | [5 empty] | SCWH0301231224010913 SCWH0301240123040976 SCWH0301240123040999 SCWH0301240221079234 SCWH0301240321011635 SCWH0301240321011600 SCWH0301240416008125 SCWH0301240520010741 | 棠员东线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（1-2月） 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、启程站（110kV棠员东线启程甲支线）、启程终端塔（110kV棠员东线启程甲支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、启程站、启程终端塔。（1-2月） 员村站（110kV棠员东线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：员村站、东城站。（1-2月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 员村站（110kV棠员东线）、启程站（110kV棠员东线启程甲支线）、启程终端场（110kV棠员东线启程甲支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：员村站、启程站、启程终端场（6月/次，下次10月） 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线））终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站（4、6、8、10月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（5-6月） 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线））终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站（4、6、8、10月） | 已完成 | 1月份已完成
489 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-09-13 09:00:00 | 2024-07-19 14:16 | [5 empty] | SCWH0301240617001035 SCWH0301240822000166 | 棠员东线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
492 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-06 09:24:00 2024-04-23 09:30:00 | 2024-02-06 11:24 | [5 empty] | SCWH0301240123040976 SCWH0301240321011635 | 棠员东线启程甲支线 | 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、启程站（110kV棠员东线启程甲支线）、启程终端塔（110kV棠员东线启程甲支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、启程站、启程终端塔。（1-2月） 员村站（110kV棠员东线）、启程站（110kV棠员东线启程甲支线）、启程终端场（110kV棠员东线启程甲支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：员村站、启程站、启程终端场（6月/次，下次10月） | 已完成 | 2月份已完成
495 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
498 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-12 09:00:00 2024-02-20 09:30:00 2024-02-05 09:41:00 2024-03-11 09:00:00 2024-03-08 09:00:00 2024-04-25 09:00:00 2024-04-22 09:00:00 2024-04-22 09:00:00 2024-05-30 09:05:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-23 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-01-12 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240108000128 SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040980 SCWH0301240221079248 SCWH0301240221079231 SCWH0301240321001395 SCWH0301240321014080 SCWH0301240321014166 SCWH0301240416008122 SCWH0301240416008239 SCWH0301240416008128 SCWH0301240520014443 | 天金林花线 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站。（1-2月） 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 花穗站（110kV猎杨花金天线、110kV天金林花线）、双子站（110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线）、中轴站（110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV潭杨中线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：花穗站、双子站、中轴站。（1-2月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，林和站。（3-4月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，3-4月） 太古站（110kV天体林太线、110kV猎太体线、110kV潭太线）、金贸站（110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV天金林花线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：太古站、金贸站（6月/次，下次10月） 花穗站（110kV天金林花线、110kV猎杨花金天线）、双子站（110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线）、中轴站（110kV潭杨中线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：花穗站、双子站、中轴站（6月/次，下次10月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（5-6月） 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。（2月、5月、8月、11月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（5-6月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，5-6） | 已完成 | 1月份已完成
501 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 2024-08-28 09:14:00 2024-08-28 09:14:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001030 SCWH0301240617001027 SCWH0301240718007706 SCWH0301240718007740 SCWH0301240822000167 | 天金林花线 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8） 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
502 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-12 09:00:00 2024-02-28 14:00:00 2024-03-27 14:00:00 2024-03-11 09:00:00 2024-03-08 09:00:00 2024-04-25 14:00:00 2024-04-22 09:00:00 2024-05-30 09:05:00 2024-05-23 09:00:00 | 2024-01-12 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240108000128 SCWH0301240123041002 SCWH0301240321010255 SCWH0301240221079248 SCWH0301240221079231 SCWH0301240321007440 SCWH0301240321014080 SCWH0301240416008122 SCWH0301240416008128 | 天体林太线 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站。（1-2月） 110kV潭太线、110kV天体林太线、110kV猎太体线接头红外检测：护套环流检测：太古隧道（1-2月） 体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：体育站。（2月/次） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，林和站。（3-4月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 110kV天体林太线、110kV猎太体线、110kV潭太线接头红外检测：护套环流检测：太古隧道（6月/次，下次10月） 太古站（110kV天体林太线、110kV猎太体线、110kV潭太线）、金贸站（110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV天金林花线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：太古站、金贸站（6月/次，下次10月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（5-6月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（5-6月） | 已完成 | 1月份已完成
504 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001030 SCWH0301240617001027 SCWH0301240822000167 | 天体林太线 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
505 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-12 09:00:00 2024-02-27 09:00:00 | 2024-01-12 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240108000128 SCWH0301240123040960 | 天体林燕麒线 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站。（1-2月） 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
505 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-27 14:00:00 2024-03-26 09:08:00 2024-03-11 09:00:00 2024-03-08 09:00:00 2024-04-24 09:10:00 | 2024-03-27 16:30 | [5 empty] | SCWH0301240321010255 SCWH0301240321010306 SCWH0301240221079248 SCWH0301240221079231 SCWH0301240321001405 | 天体林燕麒线 | 体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：体育站。（2月/次） 燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：燕塘站。（2月/次） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，林和站。（3-4月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
505 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-30 09:05:00 2024-05-23 09:00:00 2024-06-27 08:30:00 | 2024-05-30 14:30 | [5 empty] | SCWH0301240416008122 SCWH0301240416008128 SCWH0301240520014442 | 天体林燕麒线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（5-6月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（5-6月） 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
505 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 2024-08-29 09:00:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001030 SCWH0301240617001027 SCWH0301240718007705 | 天体林燕麒线 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
505 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-09-24 09:00:00 | 2024-09-25 15:15 | [5 empty] | SCWH0301240822000167 | 天体林燕麒线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
506 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
507 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-15 09:15:00 2024-04-03 09:04:00 | 2024-04-15 11:22 | [5 empty] | SCWH0301240321011049 SCWH0301240321001409 | 犀茶线 | 大佛寺终端场（110kV茶犀京线、110kV犀茶线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：大佛寺终端场（4、6、8、10月） 茶山站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）、友好站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：茶山站、友好站。（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
508 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-20 09:00:00 2024-06-19 17:00:00 | 2024-06-20 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240520010609 SCWH0301240520010607 | 犀茶线 | 茶山站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）、友好站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：茶山站、友好站。（4、6、8、10月） 大佛寺终端场（110kV茶犀京线、110kV犀茶线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：大佛寺终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
508 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 2024-08-06 09:00:00 | 2024-07-19 15:15 | [5 empty] | SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007654 SCWH0301240718007655 | 犀茶线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 茶山站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）、友好站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：茶山站、友好站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 大佛寺终端场（110kV茶犀京线、110kV犀茶线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：大佛寺终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 7月份已完成
509 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 2024-08-06 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:15 | [5 empty] | SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007654 SCWH0301240718007655 SCWH0301240822000171 | 犀茶线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 茶山站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）、友好站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：茶山站、友好站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 大佛寺终端场（110kV茶犀京线、110kV犀茶线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：大佛寺终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
510 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-03 09:04:00 | 2024-04-03 16:17 | [5 empty] | SCWH0301240321001409 | 犀茶线友好乙支线 | 茶山站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）、友好站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：茶山站、友好站。（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
510 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-20 09:00:00 | 2024-06-20 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240520010609 | 犀茶线友好乙支线 | 茶山站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）、友好站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：茶山站、友好站。（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
511 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-08-26 09:00:00 | 2024-08-27 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240718007654 | 犀茶线友好乙支线 | 茶山站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）、友好站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：茶山站、友好站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 8月份已完成
512 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-08-26 09:00:00 | 2024-08-27 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240718007654 | 犀茶线友好乙支线 | 茶山站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）、友好站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：茶山站、友好站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 8月份已完成
513 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-29 09:00:00 2024-02-27 09:00:00 2024-03-11 09:00:00 2024-04-23 09:05:00 2024-04-15 09:15:00 2024-05-29 09:31:00 2024-06-26 08:30:00 | 2024-01-30 14:31 | [5 empty] | SCWH0301231224010915 SCWH0301240123040988 SCWH0301240221079230 SCWH0301240321001367 SCWH0301240321011128 SCWH0301240416008114 SCWH0301240520014444 | 犀嘉甲线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（1-2月）。 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（3-4月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） 嘉业站（110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：嘉业站（6月/次，下次10月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（5-6月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 1月份已完成
514 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-08-28 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:15 | [5 empty] | SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007707 SCWH0301240822000171 | 犀嘉甲线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
515 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-29 09:00:00 2024-02-27 09:00:00 2024-03-11 09:00:00 2024-04-23 09:05:00 2024-04-15 09:15:00 2024-05-29 09:31:00 2024-06-26 08:30:00 | 2024-01-30 14:31 | [5 empty] | SCWH0301231224010915 SCWH0301240123040988 SCWH0301240221079230 SCWH0301240321001367 SCWH0301240321011128 SCWH0301240416008114 SCWH0301240520014444 | 犀嘉乙线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（1-2月）。 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（3-4月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） 嘉业站（110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：嘉业站（6月/次，下次10月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（5-6月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 1月份已完成
516 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-08-28 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:15 | [5 empty] | SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007707 SCWH0301240822000171 | 犀嘉乙线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
517 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-23 09:05:00 2024-04-22 09:05:00 | 2024-04-23 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240321001367 SCWH0301240321001381 | 犀京麒线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
517 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-26 08:30:00 2024-06-20 09:00:00 | 2024-06-26 15:43 | [5 empty] | SCWH0301240520014444 SCWH0301240520010740 | 犀京麒线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
517 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 2024-08-28 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007707 SCWH0301240718007657 | 犀京麒线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 7月份已完成
518 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 2024-08-28 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007707 SCWH0301240718007657 SCWH0301240822000171 SCWH0301240822000167 | 犀京麒线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
519 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-22 09:05:00 2024-04-10 09:00:00 | 2024-04-22 11:48 | [5 empty] | SCWH0301240321001381 SCWH0301240321011011 | 犀京上龙线 | 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站（4、6、8、10月） 龙洞站（110kV犀京上龙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：龙洞站（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
519 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-20 09:00:00 2024-06-20 09:00:00 | 2024-06-20 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240520010740 SCWH0301240520010610 | 犀京上龙线 | 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站（4、6、8、10月） 龙洞站（110kV犀京上龙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：龙洞站（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
519 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 | 2024-07-19 15:15 | [5 empty] | SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007658 SCWH0301240718007657 | 犀京上龙线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 龙洞站（110kV犀京上龙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：龙洞站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 7月份已完成
520 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:15 | [5 empty] | SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007658 SCWH0301240718007657 SCWH0301240822000171 | 犀京上龙线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 龙洞站（110kV犀京上龙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：龙洞站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
521 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-29 09:00:00 2024-02-27 09:00:00 2024-03-11 09:00:00 2024-03-11 09:00:00 2024-04-23 09:05:00 2024-05-29 09:31:00 2024-05-30 09:05:00 2024-06-26 08:30:00 | 2024-01-30 14:31 | [5 empty] | SCWH0301231224010915 SCWH0301240123040988 SCWH0301240221079230 SCWH0301240221079248 SCWH0301240321001367 SCWH0301240416008114 SCWH0301240416008122 SCWH0301240520014444 | 犀麒线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（1-2月）。 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（3-4月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，林和站。（3-4月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（5-6月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（5-6月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 1月份已完成
522 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 2024-08-28 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007707 SCWH0301240822000171 SCWH0301240822000167 | 犀麒线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
523 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-04-23 09:05:00 2024-04-22 09:05:00 | 2024-04-23 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240321001367 SCWH0301240321001381 | 犀上牛麒线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
523 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-06-26 08:30:00 2024-06-20 09:00:00 | 2024-06-26 15:43 | [5 empty] | SCWH0301240520014444 SCWH0301240520010740 | 犀上牛麒线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
524 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-07-19 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 2024-08-28 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007707 SCWH0301240718007657 | 犀上牛麒线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 7月份已完成
525 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-07-19 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 2024-08-28 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007707 SCWH0301240718007657 SCWH0301240822000171 SCWH0301240822000167 | 犀上牛麒线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
527 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-04-24 14:12:38 | 2024-04-24 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240321011545 | 橄三美线 | 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
528 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-06-27 10:15:00 | 2024-06-27 14:50 | [5 empty] | SCWH0301240520010743 | 橄三美线 | 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
529 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-08-15 09:00:00 | 2024-08-16 11:27 | [5 empty] | SCWH0301240718007688 | 橄三美线 | 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 8月份已完成
530 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-08-15 09:00:00 | 2024-08-16 11:27 | [5 empty] | SCWH0301240718007688 | 橄三美线 | 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 8月份已完成
532 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-19 09:38:00 | 2024-01-19 11:14 | [5 empty] | SCWH0301240108012381 | 碧下线 | 碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线），碧山站终端场（（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线））终端红外测温：避雷器红外测温：护套环流检测：碧山站、碧山终端场。（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
533 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-21 09:24:00 | 2024-03-21 11:24 | [5 empty] | SCWH0301240221079241 | 碧下线 | 碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线），碧山站终端场（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：碧山站、碧山终端场。（3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
534 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-21 11:02:41 | 2024-05-22 15:36 | [5 empty] | SCWH0301240416008123 | 碧下线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
535 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-29 09:17:00 | 2024-07-29 11:17 | [5 empty] | SCWH0301240617001033 | 碧下线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
536 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-09-12 08:57:00 | 2024-09-12 11:57 | [5 empty] | SCWH0301240822000168 | 碧下线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
537 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
540 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-08 09:00:00 2024-02-20 09:10:00 2024-02-06 08:58:47 2024-03-05 09:30:00 2024-04-25 09:10:00 2024-04-15 09:00:00 2024-04-15 09:00:00 2024-05-21 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-24 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-01-08 12:00 | [5 empty] | SCWH0301231224010911 SCWH0301240123040978 SCWH0301240123040955 SCWH0301240221079262 SCWH0301240321001366 SCWH0301240321014301 SCWH0301240321014121 SCWH0301240416008126 SCWH0301240416008261 SCWH0301240416008249 SCWH0301240520014440 | 猎凌桥线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 隽雅站（110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线）、猎桥站（110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭桥双线）、凌云站（110kV猎凌桥线、110kV猎雅凌线、110kV潭双凌艺线）、艺苑站（110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：隽雅站、猎桥站、凌云站、艺苑站。（1-2月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 猎桥站（110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭桥双线）、艺苑站（110kV潭双凌艺线、110kV猎雅桥艺线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎桥站、艺苑站（6月/次，下次10月） 隽雅站（110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线）、凌云站（110kV潭双凌艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：隽雅站、凌云站（6月/次，下次10月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（5-6月） 110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。（2月、5月、8月、11月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 1月份已完成
543 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-08-27 09:05:00 2024-08-26 14:02:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001029 SCWH0301240718007704 SCWH0301240718007744 | 猎凌桥线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 7月份已完成
544 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-09 09:17:00 2024-02-06 09:24:00 2024-03-04 09:26:00 2024-04-24 08:35:00 2024-05-29 10:10:00 2024-06-27 09:00:00 | 2024-01-09 11:30 | [5 empty] | SCWH0301231224010913 SCWH0301240123040976 SCWH0301240221079234 SCWH0301240321011600 SCWH0301240416008125 SCWH0301240520010741 | 热北线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（1-2月） 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、启程站（110kV棠员东线启程甲支线）、启程终端塔（110kV棠员东线启程甲支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、启程站、启程终端塔。（1-2月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线））终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站（4、6、8、10月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（5-6月） 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线））终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站（4、6、8、10月） | 已完成 | 1月份已完成
545 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:05:00 2024-07-19 09:00:00 2024-09-13 09:00:00 | 2024-07-30 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240726000428 SCWH0301240617001035 SCWH0301240822000166 | 热北线 | 环城管廊科韵路段（220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV热北线、110kV热棠北骏线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环城管廊科韵路段 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
546 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-15 10:00:00 2024-01-10 09:42:00 2024-02-28 09:15:00 2024-03-08 09:20:00 2024-04-28 09:12:00 2024-04-25 09:30:00 2024-05-21 11:02:41 2024-06-24 09:30:00 | 2024-01-15 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240115000700 SCWH0301231224010907 SCWH0301240123040956 SCWH0301240221079261 SCWH0301240321001408 SCWH0301240321011723 SCWH0301240416008123 SCWH0301240520010745 | 奥观线 | 110kV奥观线终端红外测温：避雷器红外测温：护套环流检测：110kV奥观线新投线路红外环流首试。 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端塔（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）、汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、广氮站、中医院终端塔、汇景站。（1-2月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端塔（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）、汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、广氮站、中医院终端塔、汇景站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 大观站（110kV奥观线）、招景站（110kV奥骏招线、110kV奥招线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：大观站、招景站（6月/次，下次10月） 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（5-6月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 1月份已完成
547 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-29 09:17:00 2024-08-28 08:30:00 2024-09-12 08:57:00 | 2024-07-29 11:17 | [5 empty] | SCWH0301240617001033 SCWH0301240718007741 SCWH0301240822000168 | 奥观线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
548 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
新增 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
549 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:47:00 2024-07-10 08:55:00 | 2024-07-10 11:54 | [5 empty] | SCWH0301240104011975 SCWH0301240104011982 | 梨集泰线 | 110kV利海站;110kV永泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线（7-8月） 集贤站、集贤终端场、梨园站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线；110kV嘉梨线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV梨集线；110kV凯鹤泰集线（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
550 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:47:00 2024-07-10 08:55:00 2024-09-23 09:00:00 2024-09-23 09:18:00 | 2024-07-10 11:54 | [5 empty] | SCWH0301240104011975 SCWH0301240104011982 SCWH0301240104012733 SCWH0301240104012731 | 梨集泰线 | 110kV利海站;110kV永泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线（7-8月） 集贤站、集贤终端场、梨园站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线；110kV嘉梨线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV梨集线；110kV凯鹤泰集线（7-8月） 110kV利海站;110kV永泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线（9-10月） 集贤站、集贤终端场、梨园站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线；110kV嘉梨线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV梨集线；110kV凯鹤泰集线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
551 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-25 08:57:00 2024-05-30 08:46:00 2024-05-11 08:15:00 | 2024-01-26 11:57 | [5 empty] | SCWH0301240104011800 SCWH0301240308006407 SCWH0301240308006404 | 梨利线 | 集贤站、集贤终端场、梨园站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线；110kV嘉集线利海乙支线；梨集泰线；110kV梨利线 110kV利海站;110kV永泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线利海乙支线；110kV嘉集线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；（5-6月重要） 集贤站、集贤终端场、梨园站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线；110kV嘉集线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线（5-6月重要） | 已完成 | 1月份已完成
552 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:47:00 2024-07-10 08:55:00 2024-09-23 09:00:00 2024-09-23 09:18:00 | 2024-07-10 11:54 | [5 empty] | SCWH0301240104011975 SCWH0301240104011982 SCWH0301240104012733 SCWH0301240104012731 | 梨利线 | 110kV利海站;110kV永泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线（7-8月） 集贤站、集贤终端场、梨园站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线；110kV嘉梨线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV梨集线；110kV凯鹤泰集线（7-8月） 110kV利海站;110kV永泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线（9-10月） 集贤站、集贤终端场、梨园站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线；110kV嘉梨线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV梨集线；110kV凯鹤泰集线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
554 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
新增 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
555 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 8月份需要提醒
556 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-09-19 09:00:00 | 2024-09-19 12:40 | [5 empty] | SCWH0301240907001128 | 汉嘉线龙保乙支线 | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV汉嘉线龙保乙支线； | 已完成 | 9月份已完成
557 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-09 09:00:00 | 2024-01-09 11:37 | [5 empty] | SCWH0301240104011799 | 汉马线 | 汉田站、汉马线终端场、广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV汉马线、110kV茶纲线、110kV汉钟乙线中纲乙支线 | 已完成 | 1月份已完成
558 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-11 08:30:00 2024-09-19 09:00:00 | 2024-07-11 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240108013407 SCWH0301240823115514 | 汉马线 | 汉田站、竹料站、汉马线终端场、嘉观临线#128终端、茶观乙线#67终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉马线、110kV汉马线竹料甲支线、110kV汉钟线竹料乙支线、110kV茶观乙线、110kV嘉观临线（7-8月） 汉田站、汉马线终端场、竹料站、嘉观临线#128终端、茶观乙线#67终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉马线、110kV汉马线竹料甲支线、110kV汉钟线竹料乙支线、110kV茶观乙线、110kV嘉观临线 | 已完成 | 7月份已完成
559 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-09 09:00:00 | 2024-01-09 11:37 | [5 empty] | SCWH0301240104011799 | 汉太线凤尾乙支线 | 汉田站、汉马线终端场、广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV汉马线、110kV茶纲线、110kV汉钟乙线中纲乙支线 | 已完成 | 1月份已完成
560 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-08 09:00:00 | 2024-07-08 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011981 | 汉太线凤尾乙支线 | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线（7-12月） | 已完成 | 7月份已完成
561 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-09 09:00:00 | 2024-01-09 11:37 | [5 empty] | SCWH0301240104011799 | 汉云乙线凤尾甲支线 | 汉田站、汉马线终端场、广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV汉马线、110kV茶纲线、110kV汉钟乙线中纲乙支线 | 已完成 | 1月份已完成
562 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-08 09:00:00 | 2024-07-08 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011981 | 汉云乙线凤尾甲支线 | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线（7-12月） | 已完成 | 7月份已完成
563 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2024-01-17 09:00:00 2024-01-17 09:00:00 2024-02-22 08:28:00 2024-03-26 08:39:00 2024-03-15 09:00:00 2024-04-09 09:45:00 2024-04-09 09:21:00 2024-05-22 09:00:00 2024-05-22 09:00:00 2024-06-25 09:00:00 2024-06-12 08:21:00 | 2024-01-17 11:55 | [5 empty] | SCWH0301231225059186 SCWH0301231225059187 SCWH0301240104009352 SCWH0301240104012674 SCWH0301240104012675 SCWH0301240104011503 SCWH0301240104011505 SCWH0301240104012495 SCWH0301240104012500 SCWH0301240104011528 SCWH0301240104011530 | 航城线 | 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;220kV航高线；110kV石棠坪远航线;110kV航远桂线;110kV航景线;110kV航隆城线；110kV航城线;110kV航苗隆线;110kV凯陈夏苗航线 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（1-2月） 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（3-4月） 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（3-4月） 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（5-6月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（5-6月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（5-6月） | 已完成 | 1月份已完成
564 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2024-07-10 08:58:00 2024-07-05 08:33:00 2024-08-14 08:26:00 2024-08-14 08:48:00 2024-09-23 08:49:00 2024-09-23 08:52:00 | 2024-07-10 12:20 | [5 empty] | SCWH0301240104011974 SCWH0301240104011970 SCWH0301240104011540 SCWH0301240104011543 SCWH0301240104012563 SCWH0301240104012561 | 航城线 | 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）（7-8月） 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）;110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（7-8月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（7-8月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（7-8月） 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（9-10月） 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
565 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-01-17 09:00:00 2024-01-17 09:00:00 2024-01-17 08:44:00 2024-02-22 08:28:00 2024-03-26 08:39:00 2024-03-15 09:00:00 2024-04-29 09:01:00 2024-04-09 09:45:00 2024-04-09 09:21:00 2024-05-30 09:00:00 2024-05-22 09:00:00 2024-05-22 09:00:00 2024-06-25 09:00:00 2024-06-12 08:21:00 | 2024-01-17 11:55 | [5 empty] | SCWH0301231225059186 SCWH0301231225059187 SCWH0301240104011774 SCWH0301240104009352 SCWH0301240104012674 SCWH0301240104012675 SCWH0301240417003346 SCWH0301240104011503 SCWH0301240104011505 SCWH0301240308006384 SCWH0301240104012495 SCWH0301240104012500 SCWH0301240104011528 SCWH0301240104011530 | 航隆城线 | 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;220kV航高线；110kV石棠坪远航线;110kV航远桂线;110kV航景线;110kV航隆城线；110kV航城线;110kV航苗隆线;110kV凯陈夏苗航线 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（1-2月） 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（3-4月） 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（3-4月） 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线（5-6月） 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（5-6月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（5-6月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（5-6月） | 已完成 | 1月份已完成
566 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-07-10 08:57:00 2024-07-10 08:58:00 2024-07-05 08:33:00 2024-08-14 08:26:00 2024-08-14 08:48:00 2024-09-23 08:49:00 2024-09-23 08:52:00 2024-09-23 08:49:00 | 2024-07-11 12:05 | [5 empty] | SCWH0301240104011983 SCWH0301240104011974 SCWH0301240104011970 SCWH0301240104011540 SCWH0301240104011543 SCWH0301240104012563 SCWH0301240104012561 SCWH0301240104012736 | 航隆城线 | 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）；110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线（7-8月） 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）（7-8月） 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）;110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（7-8月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（7-8月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（7-8月） 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（9-10月） 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（9-10月） 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
567 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-02-22 08:28:00 | 2024-02-22 12:09 | [5 empty] | SCWH0301240104009352 | 航苗隆鹤线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
新增 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-06-12 08:21:00 | 2024-06-14 10:59 | [5 empty] | SCWH0301240104011530 | 航苗隆鹤线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
568 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-07-10 08:57:00 2024-07-11 08:43:00 2024-07-10 08:58:00 2024-08-14 08:26:00 | 2024-07-11 12:05 | [5 empty] | SCWH0301240104011983 SCWH0301240104011973 SCWH0301240104011974 SCWH0301240104011540 | 航苗隆鹤线 | 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）；110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线（7-8月） 110kV鹤边站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线（7-8月） 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）（7-8月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
569 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-07-10 08:57:00 2024-07-11 08:43:00 2024-07-10 08:58:00 2024-08-14 08:26:00 2024-09-23 08:49:00 2024-09-24 08:33:00 2024-09-23 08:49:00 | 2024-07-11 12:05 | [5 empty] | SCWH0301240104011983 SCWH0301240104011973 SCWH0301240104011974 SCWH0301240104011540 SCWH0301240104012563 SCWH0301240104012565 SCWH0301240104012736 | 航苗隆鹤线 | 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）；110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线（7-8月） 110kV鹤边站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线（7-8月） 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）（7-8月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（7-8月） 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（9-10月） 110kV鹤边站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线（9-10月） 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
570 | 预试 | 110kV | 嘉集线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
新增 | 预试 | 110kV | 嘉集线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
571 | 预试 | 110kV | 嘉集线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 8月份需要提醒
572 | 预试 | 110kV | 嘉集线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-09-19 09:00:00 | 2024-09-19 12:40 | [5 empty] | SCWH0301240907001128 | 嘉集线 | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV汉嘉线龙保乙支线； | 已完成 | 9月份已完成
573 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
新增 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
574 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 8月份需要提醒
575 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
576 | 预试 | 110kV | 嘉集线龙保丙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
新增 | 预试 | 110kV | 嘉集线龙保丙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
577 | 预试 | 110kV | 嘉集线龙保丙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 8月份需要提醒
578 | 预试 | 110kV | 嘉集线龙保丙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-09-19 09:00:00 | 2024-09-19 12:40 | [5 empty] | SCWH0301240907001128 | 嘉集线龙保丙支线 | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV汉嘉线龙保乙支线； | 已完成 | 9月份已完成
579 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-31 08:06:00 2024-01-09 09:22:00 2024-03-25 08:48:00 2024-05-22 09:00:00 2024-05-09 08:43:00 | 2024-01-31 12:08 | [5 empty] | SCWH0301231225059189 SCWH0301240104011740 SCWH0301240104012673 SCWH0301240104012499 SCWH0301240104012498 | 嘉凯甲线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（3-4月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（5-6月） 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（5-6月重要） | 已完成 | 1月份已完成
580 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:58:00 2024-07-03 08:48:00 2024-09-24 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-10 14:13 | [5 empty] | SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011978 SCWH0301240104012735 SCWH0301240104012560 | 嘉凯甲线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（7-9月重要） 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（7-9月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
581 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-31 08:06:00 2024-01-09 09:22:00 2024-03-25 08:48:00 2024-05-22 09:00:00 2024-05-09 08:43:00 | 2024-01-31 12:08 | [5 empty] | SCWH0301231225059189 SCWH0301240104011740 SCWH0301240104012673 SCWH0301240104012499 SCWH0301240104012498 | 嘉凯乙线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（3-4月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（5-6月） 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（5-6月重要） | 已完成 | 1月份已完成
582 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:58:00 2024-07-03 08:48:00 2024-09-24 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-10 14:13 | [5 empty] | SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011978 SCWH0301240104012735 SCWH0301240104012560 | 嘉凯乙线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（7-9月重要） 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（7-9月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
583 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
新增 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
584 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:30:00 | 2024-07-10 11:52 | [5 empty] | SCWH0301240104011979 | 嘉龙线龙保甲支线 | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV甲观临线龙保乙支线（7-9月重要） | 已完成 | 7月份已完成
585 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:30:00 2024-09-19 09:00:00 | 2024-07-10 11:52 | [5 empty] | SCWH0301240104011979 SCWH0301240907001128 | 嘉龙线龙保甲支线 | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV甲观临线龙保乙支线（7-9月重要） 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV汉嘉线龙保乙支线； | 已完成 | 7月份已完成
586 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-25 08:39:00 2024-01-11 09:17:00 | 2024-01-25 11:22 | [5 empty] | SCWH0301240104011801 SCWH0301240104011763 | 嘉马岭线 | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭线 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | 已完成 | 1月份已完成
587 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-11 09:35:00 2024-07-03 08:44:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-11 16:41 | [5 empty] | SCWH0301240104011986 SCWH0301240104011985 SCWH0301240104012734 | 嘉马岭线 | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭线（7-12月） 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线（7-12月） 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
588 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-11 09:17:00 | 2024-01-11 12:16 | [5 empty] | SCWH0301240104011763 | 嘉马岭线石马甲支线 | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | 已完成 | 1月份已完成
589 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-03 08:44:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-03 16:07 | [5 empty] | SCWH0301240104011985 SCWH0301240104012734 | 嘉马岭线石马甲支线 | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线（7-12月） 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
590 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-11 09:17:00 | 2024-01-11 12:16 | [5 empty] | SCWH0301240104011763 | 嘉石线 | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | 已完成 | 1月份已完成
591 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-03 08:44:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-03 16:07 | [5 empty] | SCWH0301240104011985 SCWH0301240104012734 | 嘉石线 | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线（7-12月） 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
592 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-01-25 08:39:00 | 2024-01-25 11:22 | [5 empty] | SCWH0301240104011801 | 井马岭线 | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭线 | 已完成 | 1月份已完成
593 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-07-11 09:35:00 | 2024-07-11 16:41 | [5 empty] | SCWH0301240104011986 | 井马岭线 | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭线（7-12月） | 已完成 | 7月份已完成
594 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2024-01-31 08:06:00 2024-01-17 09:00:00 2024-01-17 08:44:00 2024-01-16 08:32:00 2024-02-27 08:30:00 | 2024-01-31 12:08 | [5 empty] | SCWH0301231225059189 SCWH0301231225059187 SCWH0301240104011774 SCWH0301240104011775 SCWH0301240104009335 | 凯陈夏隆线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
595 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2024-03-26 08:39:00 2024-03-26 08:39:00 2024-03-25 08:48:00 2024-04-29 09:01:00 2024-04-15 08:54:00 | 2024-03-26 16:36 | [5 empty] | SCWH0301240104012674 SCWH0301240308006676 SCWH0301240104012673 SCWH0301240417003346 SCWH0301240104011506 | 凯陈夏隆线 | 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（3-4月） 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（3-4月） 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
596 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2024-05-30 08:45:00 2024-05-30 09:00:00 2024-05-22 09:00:00 2024-05-22 09:00:00 2024-06-19 09:05:00 | 2024-05-30 14:26 | [5 empty] | SCWH0301240308006405 SCWH0301240308006384 SCWH0301240104012500 SCWH0301240104012499 SCWH0301240104011532 | 凯陈夏隆线 | 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线（5-6月） 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线（5-6月） 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（5-6月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（5-6月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
| 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2024-07-19 08:45:00 2024-07-10 08:57:00 2024-07-10 08:58:00 2024-07-05 08:20:00 2024-07-05 08:33:00 2024-08-21 09:02:00 | 2024-07-19 11:45 | [5 empty] | SCWH0301240515000813 SCWH0301240104011983 SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011980 SCWH0301240104011970 SCWH0301240104011545 | 凯陈夏隆线 | 白云终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线（7-8月）【复测】 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）；110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线（7-8月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）、110kV凯陈夏隆线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）（7-8月） 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）;110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（7-8月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
| 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2024-09-23 08:52:00 2024-09-24 08:34:00 2024-09-23 08:49:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-09-23 12:38 | [5 empty] | SCWH0301240104012561 SCWH0301240104012732 SCWH0301240104012736 SCWH0301240104012560 | 凯陈夏隆线 | 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（9-10月） 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线（9-10月） 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线（9-10月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
| 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
| 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2024-01-17 09:00:00 2024-01-17 09:00:00 2024-01-17 08:44:00 2024-01-16 08:32:00 2024-02-27 08:30:00 | 2024-01-17 11:55 | [5 empty] | SCWH0301231225059186 SCWH0301231225059187 SCWH0301240104011774 SCWH0301240104011775 SCWH0301240104009335 | 凯陈夏苗航线 | 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;220kV航高线；110kV石棠坪远航线;110kV航远桂线;110kV航景线;110kV航隆城线；110kV航城线;110kV航苗隆线;110kV凯陈夏苗航线 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
| 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2024-03-26 08:39:00 2024-03-26 08:39:00 2024-03-15 09:00:00 2024-04-29 09:01:00 2024-04-15 08:54:00 | 2024-03-26 16:36 | [5 empty] | SCWH0301240104012674 SCWH0301240308006676 SCWH0301240104012675 SCWH0301240417003346 SCWH0301240104011506 | 凯陈夏苗航线 | 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（3-4月） 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
| 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2024-05-30 08:45:00 2024-05-30 09:00:00 2024-05-22 09:00:00 2024-05-22 09:00:00 2024-05-22 09:00:00 2024-06-19 09:05:00 | 2024-05-30 14:26 | [5 empty] | SCWH0301240308006405 SCWH0301240308006384 SCWH0301240104012495 SCWH0301240104012500 SCWH0301240104012499 SCWH0301240104011532 | 凯陈夏苗航线 | 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线（5-6月） 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线（5-6月） 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（5-6月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（5-6月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
597 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2024-07-23 08:40:00 2024-07-10 08:57:00 2024-07-10 08:58:00 2024-07-05 08:20:00 2024-07-05 08:33:00 2024-08-21 09:02:00 | 2024-07-23 11:10 | [5 empty] | SCWH0301240713000424 SCWH0301240104011983 SCWH0301240104011974 SCWH0301240104011980 SCWH0301240104011970 SCWH0301240104011545 | 凯陈夏苗航线 | 白云终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线（7-8月）【复测】 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）；110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线（7-8月） 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）（7-8月） 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）、110kV凯陈夏隆线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）（7-8月） 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）;110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（7-8月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
598 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2024-09-23 08:49:00 2024-09-23 08:52:00 2024-09-24 08:34:00 2024-09-23 08:49:00 | 2024-09-23 12:39 | [5 empty] | SCWH0301240104012563 SCWH0301240104012561 SCWH0301240104012732 SCWH0301240104012736 | 凯陈夏苗航线 | 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（9-10月） 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（9-10月） 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线（9-10月） 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
599 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
602 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-17 09:00:00 2024-02-22 08:28:00 | 2024-01-17 11:55 | [5 empty] | SCWH0301231225059186 SCWH0301240104009352 | 航高线 | 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;220kV航高线；110kV石棠坪远航线;110kV航远桂线;110kV航景线;110kV航隆城线；110kV航城线;110kV航苗隆线;110kV凯陈夏苗航线 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
603 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-18 08:49:00 2024-03-15 09:00:00 2024-04-09 09:45:00 | 2024-03-18 14:09 | [5 empty] | SCWH0301240308006271 SCWH0301240104012675 SCWH0301240104011503 | 航高线 | 京高站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV航高线 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
604 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-30 09:00:00 2024-05-22 09:00:00 2024-06-12 08:21:00 | 2024-05-30 11:00 | [5 empty] | SCWH0301240308006317 SCWH0301240104012495 SCWH0301240104011530 | 航高线 | 京高站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV航高线（5-6月） 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
605 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-19 09:00:00 2024-07-10 08:58:00 2024-08-14 08:26:00 | 2024-07-19 10:59 | [5 empty] | SCWH0301240308006532 SCWH0301240104011974 SCWH0301240104011540 | 航高线 | 京高站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV航高线（7-8月） 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）（7-8月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
606 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-09-26 08:30:00 2024-09-23 08:49:00 | 2024-09-26 11:25 | [5 empty] | SCWH0301240308006537 SCWH0301240104012563 | 航高线 | 京高站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV航高线（9-10月） 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
607 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
602 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-31 08:06:00 2024-01-17 09:00:00 2024-02-27 08:30:00 2024-02-22 08:28:00 2024-02-22 08:48:00 | 2024-01-31 12:08 | [5 empty] | SCWH0301231225059189 SCWH0301231225059186 SCWH0301240104009335 SCWH0301240104009352 SCWH0301240104009345 | 凯航甲线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;220kV航高线；110kV石棠坪远航线;110kV航远桂线;110kV航景线;110kV航隆城线；110kV航城线;110kV航苗隆线;110kV凯陈夏苗航线 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（1-2月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
603 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-25 08:48:00 2024-03-15 09:00:00 2024-04-15 08:54:00 2024-04-09 09:45:00 2024-04-09 09:21:00 | 2024-03-25 15:31 | [5 empty] | SCWH0301240104012673 SCWH0301240104012675 SCWH0301240104011506 SCWH0301240104011503 SCWH0301240104011505 | 凯航甲线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（3-4月） 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
604 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-22 09:00:00 2024-05-22 09:00:00 2024-06-25 09:00:00 2024-06-19 09:05:00 2024-06-12 08:21:00 | 2024-05-22 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240104012495 SCWH0301240104012499 SCWH0301240104011528 SCWH0301240104011532 SCWH0301240104011530 | 凯航甲线 | 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（5-6月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（5-6月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
605 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:58:00 2024-07-10 08:58:00 2024-08-21 09:02:00 2024-08-14 08:26:00 2024-08-14 08:48:00 | 2024-07-10 12:20 | [5 empty] | SCWH0301240104011974 SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011545 SCWH0301240104011540 SCWH0301240104011543 | 凯航甲线 | 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）（7-8月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（7-8月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
606 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-09-23 08:49:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-09-23 12:39 | [5 empty] | SCWH0301240104012563 SCWH0301240104012560 | 凯航甲线 | 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（9-10月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
607 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
608 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-31 08:06:00 2024-01-17 09:00:00 2024-02-27 08:30:00 2024-02-22 08:28:00 2024-02-22 08:48:00 | 2024-01-31 12:08 | [5 empty] | SCWH0301231225059189 SCWH0301231225059186 SCWH0301240104009335 SCWH0301240104009352 SCWH0301240104009345 | 凯航乙线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;220kV航高线；110kV石棠坪远航线;110kV航远桂线;110kV航景线;110kV航隆城线；110kV航城线;110kV航苗隆线;110kV凯陈夏苗航线 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（1-2月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
609 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-25 08:48:00 2024-03-15 09:00:00 2024-04-15 08:54:00 2024-04-09 09:45:00 2024-04-09 09:21:00 | 2024-03-25 15:31 | [5 empty] | SCWH0301240104012673 SCWH0301240104012675 SCWH0301240104011506 SCWH0301240104011503 SCWH0301240104011505 | 凯航乙线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（3-4月） 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
610 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-22 09:00:00 2024-05-22 09:00:00 2024-06-25 09:00:00 2024-06-19 09:05:00 2024-06-12 08:21:00 | 2024-05-22 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240104012495 SCWH0301240104012499 SCWH0301240104011528 SCWH0301240104011532 SCWH0301240104011530 | 凯航乙线 | 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（5-6月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（5-6月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
611 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:58:00 2024-07-10 08:58:00 2024-08-21 09:02:00 2024-08-14 08:26:00 2024-08-14 08:48:00 | 2024-07-10 12:20 | [5 empty] | SCWH0301240104011974 SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011545 SCWH0301240104011540 SCWH0301240104011543 | 凯航乙线 | 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）（7-8月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（7-8月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
612 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-09-23 08:49:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-09-23 12:39 | [5 empty] | SCWH0301240104012563 SCWH0301240104012560 | 凯航乙线 | 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（9-10月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
613 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
614 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-01-31 08:06:00 2024-01-25 08:46:00 2024-02-27 08:30:00 | 2024-01-31 12:08 | [5 empty] | SCWH0301231225059189 SCWH0301231225059188 SCWH0301240104009335 | 凯鹤泰集线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线 110kV鹤边站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线; 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
615 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-03-25 08:48:00 2024-03-25 08:47:00 2024-04-15 08:54:00 | 2024-03-25 15:31 | [5 empty] | SCWH0301240104012673 SCWH0301240104012677 SCWH0301240104011506 | 凯鹤泰集线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（3-4月） 110kV鹤边站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线（3-4月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
616 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-05-22 08:28:00 2024-05-22 09:00:00 2024-06-19 09:05:00 | 2024-05-22 12:09 | [5 empty] | SCWH0301240104012496 SCWH0301240104012499 SCWH0301240104011532 | 凯鹤泰集线 | 110kV鹤边站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线（5-6月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（5-6月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
617 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-07-24 08:45:00 2024-07-11 08:43:00 2024-07-10 08:58:00 2024-07-10 08:47:00 2024-07-10 08:55:00 2024-08-21 09:02:00 | 2024-07-24 14:19 | [5 empty] | SCWH0301240713000420 SCWH0301240104011973 SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011975 SCWH0301240104011982 SCWH0301240104011545 | 凯鹤泰集线 | 白云终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤泰集线（7-8月）【复测】 110kV鹤边站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线（7-8月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 110kV利海站;110kV永泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线（7-8月） 集贤站、集贤终端场、梨园站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线；110kV嘉梨线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV梨集线；110kV凯鹤泰集线（7-8月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
618 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-09-24 08:33:00 2024-09-24 09:00:00 2024-09-23 09:00:00 2024-09-23 09:18:00 | 2024-09-24 14:33 | [5 empty] | SCWH0301240104012565 SCWH0301240104012560 SCWH0301240104012733 SCWH0301240104012731 | 凯鹤泰集线 | 110kV鹤边站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线（9-10月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（9-10月） 110kV利海站;110kV永泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线（9-10月） 集贤站、集贤终端场、梨园站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线；110kV嘉梨线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV梨集线；110kV凯鹤泰集线（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
619 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
620 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-31 08:06:00 2024-01-25 08:46:00 2024-02-27 08:30:00 | 2024-01-31 12:08 | [5 empty] | SCWH0301231225059189 SCWH0301231225059188 SCWH0301240104009335 | 凯鹤线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线 110kV鹤边站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线; 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
621 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-25 08:48:00 2024-03-25 08:47:00 2024-04-15 08:54:00 | 2024-03-25 15:31 | [5 empty] | SCWH0301240104012673 SCWH0301240104012677 SCWH0301240104011506 | 凯鹤线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（3-4月） 110kV鹤边站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线（3-4月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
622 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-22 08:28:00 2024-05-22 09:00:00 2024-06-19 09:05:00 | 2024-05-22 12:09 | [5 empty] | SCWH0301240104012496 SCWH0301240104012499 SCWH0301240104011532 | 凯鹤线 | 110kV鹤边站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线（5-6月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（5-6月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
623 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-25 08:50:00 2024-07-11 08:43:00 2024-07-10 08:58:00 2024-08-21 09:02:00 | 2024-07-25 14:03 | [5 empty] | SCWH0301240713000423 SCWH0301240104011973 SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011545 | 凯鹤线 | 白云终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线（7-8月）【复测】 110kV鹤边站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线（7-8月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
624 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-09-24 08:33:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-09-24 14:33 | [5 empty] | SCWH0301240104012565 SCWH0301240104012560 | 凯鹤线 | 110kV鹤边站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线（9-10月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
625 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
626 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-01-31 08:06:00 2024-01-25 09:15:00 2024-03-25 08:48:00 2024-03-22 09:03:00 2024-05-22 08:29:00 2024-05-22 09:00:00 | 2024-01-31 12:08 | [5 empty] | SCWH0301231225059189 SCWH0301231225059191 SCWH0301240104012673 SCWH0301240104012676 SCWH0301240104012497 SCWH0301240104012499 | 凯坪棠线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（3-4月） 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（3-4月） 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（5-6月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（5-6月） | 已完成 | 1月份已完成
627 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-07-10 08:58:00 2024-07-05 09:00:00 2024-09-26 08:46:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-10 14:13 | [5 empty] | SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011972 SCWH0301240104012564 SCWH0301240104012560 | 凯坪棠线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（7-8月） 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（9-10月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
628 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-11 09:17:00 | 2024-01-11 12:16 | [5 empty] | SCWH0301240104011763 | 凯石线 | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | 已完成 | 1月份已完成
629 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-03 08:44:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-03 16:07 | [5 empty] | SCWH0301240104011985 SCWH0301240104012734 | 凯石线 | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线（7-12月） 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
630 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-31 08:06:00 2024-01-25 09:15:00 2024-01-17 09:00:00 2024-02-27 08:30:00 2024-02-21 09:21:00 | 2024-01-31 12:08 | [5 empty] | SCWH0301231225059189 SCWH0301231225059191 SCWH0301231225059187 SCWH0301240104009335 SCWH0301240104009348 | 凯夏坪线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
631 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-26 08:39:00 2024-03-25 08:48:00 2024-03-22 09:03:00 2024-04-15 08:54:00 2024-04-10 08:52:00 | 2024-03-26 16:36 | [5 empty] | SCWH0301240104012674 SCWH0301240104012673 SCWH0301240104012676 SCWH0301240104011506 SCWH0301240104011504 | 凯夏坪线 | 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（3-4月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（3-4月） 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（3-4月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
632 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-22 08:29:00 2024-05-22 09:00:00 2024-05-22 09:00:00 2024-06-24 08:35:00 2024-06-19 09:05:00 | 2024-05-22 12:10 | [5 empty] | SCWH0301240104012497 SCWH0301240104012500 SCWH0301240104012499 SCWH0301240104011533 SCWH0301240104011532 | 凯夏坪线 | 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（5-6月） 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（5-6月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（5-6月） 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（5-6月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
633 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:58:00 2024-07-05 09:00:00 2024-07-05 08:33:00 2024-08-14 08:00:00 2024-08-21 09:02:00 | 2024-07-10 14:13 | [5 empty] | SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011972 SCWH0301240104011970 SCWH0301240104011544 SCWH0301240104011545 | 凯夏坪线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（7-8月） 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）;110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（7-8月） 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（7-8月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
634 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-09-26 08:46:00 2024-09-23 08:52:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-09-26 14:06 | [5 empty] | SCWH0301240104012564 SCWH0301240104012561 SCWH0301240104012560 | 凯夏坪线 | 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（9-10月） 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（9-10月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
635 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
636 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
新增 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
638 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:58:00 2024-07-03 08:48:00 | 2024-07-10 14:13 | [5 empty] | SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011978 | 木凯甲线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（7-9月重要） | 已完成 | 7月份已完成
638 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:58:00 2024-07-03 08:48:00 2024-09-24 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-10 14:13 | [5 empty] | SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011978 SCWH0301240104012735 SCWH0301240104012560 | 木凯甲线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（7-9月重要） 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（7-9月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
新增 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:58:00 2024-07-03 08:48:00 2024-09-24 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-10 14:13 | [5 empty] | SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011978 SCWH0301240104012735 SCWH0301240104012560 | 木凯甲线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（7-9月重要） 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（7-9月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
639 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
新增 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
640 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:58:00 2024-07-03 08:48:00 | 2024-07-10 14:13 | [5 empty] | SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011978 | 木凯乙线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（7-9月重要） | 已完成 | 7月份已完成
641 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:58:00 2024-07-03 08:48:00 2024-09-24 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-10 14:13 | [5 empty] | SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011978 SCWH0301240104012735 SCWH0301240104012560 | 木凯乙线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（7-9月重要） 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（7-9月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
新增 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:58:00 2024-07-03 08:48:00 2024-09-24 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-10 14:13 | [5 empty] | SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011978 SCWH0301240104012735 SCWH0301240104012560 | 木凯乙线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（7-9月重要） 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（7-9月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
642 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-31 08:06:00 2024-02-27 08:30:00 2024-02-26 08:48:00 2024-02-21 08:47:00 2024-02-21 09:21:00 2024-02-20 10:00:00 | 2024-01-31 12:08 | [5 empty] | SCWH0301231225059189 SCWH0301240104009335 SCWH0301240104009336 SCWH0301240104009343 SCWH0301240104009348 SCWH0301240104011472 | 石凯甲线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（1-2月） 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线 | 已完成 | 1月份已完成
643 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-25 08:48:00 2024-04-22 09:09:00 2024-04-22 09:10:00 2024-04-15 08:54:00 2024-04-12 10:30:00 2024-04-10 08:52:00 | 2024-03-25 15:31 | [5 empty] | SCWH0301240104012673 SCWH0301240104011502 SCWH0301240104011501 SCWH0301240104011506 SCWH0301240105001915 SCWH0301240104011504 | 石凯甲线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（3-4月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
644 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-22 09:00:00 2024-06-24 08:35:00 2024-06-24 09:00:00 2024-06-19 08:47:00 2024-06-19 09:05:00 2024-06-13 10:00:00 | 2024-05-22 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240104012499 SCWH0301240104011533 SCWH0301240104011529 SCWH0301240104011531 SCWH0301240104011532 SCWH0301240105001916 | 石凯甲线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（5-6月） 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（5-6月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线 | 已完成 | 5月份已完成
645 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-23 10:00:00 2024-07-10 08:58:00 2024-08-14 08:00:00 2024-08-21 09:02:00 2024-08-15 09:25:30 2024-08-15 08:55:00 | 2024-07-23 10:45 | [5 empty] | SCWH0301240105001917 SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011544 SCWH0301240104011545 SCWH0301240104011542 SCWH0301240104011541 | 石凯甲线 | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（7-8月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
646 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-09-26 08:21:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-09-26 11:22 | [5 empty] | SCWH0301240105001919 SCWH0301240104012560 | 石凯甲线 | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线。 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
647 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
648 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-31 08:06:00 2024-02-27 08:30:00 2024-02-26 08:48:00 2024-02-21 08:47:00 2024-02-21 09:21:00 2024-02-20 10:00:00 | 2024-01-31 12:08 | [5 empty] | SCWH0301231225059189 SCWH0301240104009335 SCWH0301240104009336 SCWH0301240104009343 SCWH0301240104009348 SCWH0301240104011472 | 石凯乙线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（1-2月） 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线 | 已完成 | 1月份已完成
649 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-25 08:48:00 2024-04-22 09:09:00 2024-04-22 09:10:00 2024-04-15 08:54:00 2024-04-12 10:30:00 2024-04-10 08:52:00 | 2024-03-25 15:31 | [5 empty] | SCWH0301240104012673 SCWH0301240104011502 SCWH0301240104011501 SCWH0301240104011506 SCWH0301240105001915 SCWH0301240104011504 | 石凯乙线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（3-4月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
650 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-22 09:00:00 2024-06-24 08:35:00 2024-06-24 09:00:00 2024-06-19 08:47:00 2024-06-19 09:05:00 2024-06-13 10:00:00 | 2024-05-22 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240104012499 SCWH0301240104011533 SCWH0301240104011529 SCWH0301240104011531 SCWH0301240104011532 SCWH0301240105001916 | 石凯乙线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（5-6月） 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（5-6月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线 | 已完成 | 5月份已完成
651 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-23 10:00:00 2024-07-10 08:58:00 2024-08-14 08:00:00 2024-08-21 09:02:00 2024-08-15 09:25:30 2024-08-15 08:55:00 | 2024-07-23 10:45 | [5 empty] | SCWH0301240105001917 SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011544 SCWH0301240104011545 SCWH0301240104011542 SCWH0301240104011541 | 石凯乙线 | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（7-8月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
652 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-09-26 08:21:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-09-26 11:22 | [5 empty] | SCWH0301240105001919 SCWH0301240104012560 | 石凯乙线 | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线。 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
653 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
654 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-11 09:17:00 | 2024-01-11 12:16 | [5 empty] | SCWH0301240104011763 | 旋石线 | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | 已完成 | 1月份已完成
655 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-03 08:44:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-03 16:07 | [5 empty] | SCWH0301240104011985 SCWH0301240104012734 | 旋石线 | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线（7-12月） 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
656 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-09 09:00:00 | 2024-01-09 11:37 | [5 empty] | SCWH0301240104011799 | 茶纲线 | 汉田站、汉马线终端场、广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV汉马线、110kV茶纲线、110kV汉钟乙线中纲乙支线 | 已完成 | 1月份已完成
657 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-08 09:00:00 | 2024-07-08 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011981 | 茶纲线 | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线（7-12月） | 已完成 | 7月份已完成
658 | 预试 | 110kV | 汉钟乙线中纲乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-09 09:00:00 | 2024-01-09 11:37 | [5 empty] | SCWH0301240104011799 | 汉钟乙线中纲乙支线 | 汉田站、汉马线终端场、广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV汉马线、110kV茶纲线、110kV汉钟乙线中纲乙支线 | 已完成 | 1月份已完成
659 | 预试 | 110kV | 汉钟乙线中纲乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
660 | 预试 | 220kV | 芳昌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-06 09:10:00 | 2024-03-06 09:40 | [5 empty] | SCWH0301240104011454 | 芳昌甲线 | 芳村站、昌岗站、鹤翔站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV芳昌甲线、110kV芳鹤甲线、110kV芳鹤乙线 | 已完成 | 3月份已完成
661 | 预试 | 220kV | 芳昌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-09-19 09:00:00 | 2024-09-19 09:55 | [5 empty] | SCWH0301240105003994 | 芳昌甲线 | 芳村站、昌岗站、鹤翔站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV芳昌甲线、110kV芳鹤甲线、110kV芳鹤乙线 | 已完成 | 9月份已完成
662 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-06 09:10:00 | 2024-03-06 09:40 | [5 empty] | SCWH0301240104011454 | 芳鹤甲线 | 芳村站、昌岗站、鹤翔站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV芳昌甲线、110kV芳鹤甲线、110kV芳鹤乙线 | 已完成 | 3月份已完成
663 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-09-19 09:00:00 | 2024-09-19 09:55 | [5 empty] | SCWH0301240105003994 | 芳鹤甲线 | 芳村站、昌岗站、鹤翔站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV芳昌甲线、110kV芳鹤甲线、110kV芳鹤乙线 | 已完成 | 9月份已完成
664 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-06 09:10:00 | 2024-03-06 09:40 | [5 empty] | SCWH0301240104011454 | 芳鹤乙线 | 芳村站、昌岗站、鹤翔站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV芳昌甲线、110kV芳鹤甲线、110kV芳鹤乙线 | 已完成 | 3月份已完成
665 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-09-19 09:00:00 | 2024-09-19 09:55 | [5 empty] | SCWH0301240105003994 | 芳鹤乙线 | 芳村站、昌岗站、鹤翔站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV芳昌甲线、110kV芳鹤甲线、110kV芳鹤乙线 | 已完成 | 9月份已完成
666 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20 | [5 empty] | SCWH0301231225002253 | 芳花增甲线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线及隧道精细化巡视。 | 已完成 | 1月份已完成
667 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-03 10:10:00 | 2024-04-03 10:20 | [5 empty] | SCWH0301240104011455 | 芳花增甲线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 4月份已完成
668 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-13 09:45:00 | 2024-06-13 10:50 | [5 empty] | SCWH0301240104011459 | 芳花增甲线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 6月份已完成
669 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-26 14:20:00 | 2024-07-29 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240105003794 | 芳花增甲线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 7月份已完成
670 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
671 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
672 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20 | [5 empty] | SCWH0301231225002253 | 芳花增甲线洪石甲支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线及隧道精细化巡视。 | 已完成 | 1月份已完成
673 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-04-03 10:10:00 | 2024-04-03 10:20 | [5 empty] | SCWH0301240104011455 | 芳花增甲线洪石甲支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 4月份已完成
674 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-06-13 09:45:00 | 2024-06-13 10:50 | [5 empty] | SCWH0301240104011459 | 芳花增甲线洪石甲支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 6月份已完成
675 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-26 14:20:00 | 2024-07-29 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240105003794 | 芳花增甲线洪石甲支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 7月份已完成
676 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
677 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
678 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20 | [5 empty] | SCWH0301231225002253 | 芳花增乙线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线及隧道精细化巡视。 | 已完成 | 1月份已完成
679 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-03 10:10:00 | 2024-04-03 10:20 | [5 empty] | SCWH0301240104011455 | 芳花增乙线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 4月份已完成
680 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-13 09:45:00 | 2024-06-13 10:50 | [5 empty] | SCWH0301240104011459 | 芳花增乙线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 6月份已完成
681 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-26 14:20:00 | 2024-07-29 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240105003794 | 芳花增乙线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 7月份已完成
682 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
683 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
684 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20 | [5 empty] | SCWH0301231225002253 | 芳花增乙线洪石乙支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线及隧道精细化巡视。 | 已完成 | 1月份已完成
685 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-04-03 10:10:00 | 2024-04-03 10:20 | [5 empty] | SCWH0301240104011455 | 芳花增乙线洪石乙支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 4月份已完成
686 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-06-13 09:45:00 | 2024-06-13 10:50 | [5 empty] | SCWH0301240104011459 | 芳花增乙线洪石乙支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 6月份已完成
687 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-26 14:20:00 | 2024-07-29 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240105003794 | 芳花增乙线洪石乙支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 7月份已完成
688 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
689 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
690 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2024-03-18 08:42:00 2024-03-06 10:16:00 2024-05-11 09:20:00 2024-05-10 09:05:00 | 2024-03-18 15:35 | [5 empty] | SCWH0301240104011475 SCWH0301240104011486 SCWH0301240314006979 SCWH0301240314007001 | 芳联福聚线 | 三山A终端场、三山B终端场、三山隧道终端红外测温、电缆接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线 福沙站、联兴站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线、110kV芳联福线 福沙站、联兴站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线、110kV芳联福线 三山A终端场、三山B终端场、三山隧道终端红外测温、电缆接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线 | 已完成 | 3月份已完成
691 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2024-07-26 09:05:00 2024-07-26 11:05:00 | 2024-07-26 09:55 | [5 empty] | SCWH0301240105001573 SCWH0301240105000720 | 芳联福聚线 | 三山A终端场、三山B终端场、三山隧道终端红外测温、电缆接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线 福沙站、联兴站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线、110kV芳联福线 | 已完成 | 7月份已完成
692 | 预试 | 110kV | 芳联福线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-05-11 09:20:00 | 2024-05-11 11:15 | [5 empty] | SCWH0301240314006979 | 芳联福线 | 福沙站、联兴站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线、110kV芳联福线 | 已完成 | 5月份已完成
693 | 预试 | 110kV | 芳联福线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-07-26 11:05:00 | 2024-07-26 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240105000720 | 芳联福线 | 福沙站、联兴站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线、110kV芳联福线 | 已完成 | 7月份已完成
694 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-02-19 10:10:00 | 2024-02-19 10:50 | [5 empty] | SCWH0301240104011468 | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 泉溪终端场、#23终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | 已完成 | 2月份已完成
695 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-04-22 08:45:00 | 2024-04-22 10:00 | [5 empty] | SCWH0301240105003169 | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 泉溪终端场、#23终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | 已完成 | 4月份已完成
696 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-06-27 10:21:00 | 2024-06-27 11:03 | [5 empty] | SCWH0301240105003170 | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 泉溪终端场、#23终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | 已完成 | 6月份已完成
697 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-08-06 10:05:00 | 2024-08-06 10:50 | [5 empty] | SCWH0301240105003171 | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 泉溪终端场、#23终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | 已完成 | 8月份已完成
698 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
699 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
700 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-02-19 11:10:00 | 2024-02-19 11:35 | [5 empty] | SCWH0301240104011462 | 郭嘉线水沥甲支线 | 水沥站、江人二路终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭江线水沥乙支线、110kV郭嘉线水沥甲支线 | 已完成 | 2月份已完成
701 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-04-22 10:05:00 | 2024-04-22 11:00 | [5 empty] | SCWH0301240105002395 | 郭嘉线水沥甲支线 | 水沥站、江人二路终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭江线水沥乙支线、110kV郭嘉线水沥甲支线 | 已完成 | 4月份已完成
702 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-06-27 08:32:00 | 2024-06-27 09:17 | [5 empty] | SCWH0301240105002397 | 郭嘉线水沥甲支线 | 水沥站、江人二路终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭嘉线水沥甲支线 | 已完成 | 6月份已完成
703 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-08-14 08:50:00 | 2024-08-14 11:00 | [5 empty] | SCWH0301240105002402 | 郭嘉线水沥甲支线 | 水沥站、江人二路终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭嘉线水沥甲支线 | 已完成 | 8月份已完成
704 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
705 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
706 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-02-19 09:10:00 2024-02-19 10:10:00 | 2024-02-19 09:40 | [5 empty] | SCWH0301240105003387 SCWH0301240104011468 | 郭北泉线 | 郭塘站、#01终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭北泉线 泉溪终端场、#23终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | 已完成 | 2月份已完成
707 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-04-22 08:45:00 2024-04-15 10:15:00 | 2024-04-22 10:00 | [5 empty] | SCWH0301240105003169 SCWH0301240105003413 | 郭北泉线 | 泉溪终端场、#23终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 郭塘站、#01终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭北泉线 | 已完成 | 4月份已完成
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-06-27 10:21:00 2024-06-05 09:31:00 | 2024-06-27 11:03 | [5 empty] | SCWH0301240105003170 SCWH0301240105003417 | 郭北泉线 | 泉溪终端场、#23终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 郭塘站、#01终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭北泉线 | 已完成 | 6月份已完成
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-08-06 09:00:00 2024-08-06 10:05:00 | 2024-08-06 10:00 | [5 empty] | SCWH0301240105003418 SCWH0301240105003171 | 郭北泉线 | 郭塘站、#01终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭北泉线 泉溪终端场、#23终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | 已完成 | 8月份已完成
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
708 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-17 09:00:00 2024-02-20 08:40:00 2024-03-15 09:00:00 2024-05-22 09:00:00 2024-06-12 09:00:00 | 2024-01-17 11:55 | [5 empty] | SCWH0301231225059186 SCWH0301240104011478 SCWH0301240104012675 SCWH0301240104012495 SCWH0301240314007722 | 航景线 | 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;220kV航高线；110kV石棠坪远航线;110kV航远桂线;110kV航景线;110kV航隆城线；110kV航城线;110kV航苗隆线;110kV凯陈夏苗航线 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 | 已完成 | 1月份已完成
709 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:58:00 2024-08-20 08:36:00 2024-09-23 08:49:00 | 2024-07-10 12:20 | [5 empty] | SCWH0301240104011974 SCWH0301240105000628 SCWH0301240104012563 | 航景线 | 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）（7-8月） 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
710 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-17 09:00:00 2024-02-20 08:40:00 2024-03-15 09:00:00 2024-05-22 09:00:00 2024-06-12 09:00:00 2024-06-12 10:00:00 2024-06-12 10:00:00 | 2024-01-17 11:55 | [5 empty] | SCWH0301231225059186 SCWH0301240104011478 SCWH0301240104012675 SCWH0301240104012495 SCWH0301240314007722 SCWH0301240104011457 SCWH0301240104011451 | 航远桂线 | 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;220kV航高线；110kV石棠坪远航线;110kV航远桂线;110kV航景线;110kV航隆城线；110kV航城线;110kV航苗隆线;110kV凯陈夏苗航线 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 远景站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV航远桂线 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线 | 已完成 | 1月份已完成
711 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-10 08:58:00 2024-08-20 08:36:00 2024-08-20 08:36:00 2024-09-26 08:21:00 2024-09-23 08:49:00 | 2024-07-10 12:20 | [5 empty] | SCWH0301240104011974 SCWH0301240105003952 SCWH0301240105000628 SCWH0301240104011458 SCWH0301240104012563 | 航远桂线 | 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）（7-8月） 远景站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV航远桂线 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
712 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-01-26 08:57:00 | 2024-01-26 14:44 | [5 empty] | SCWH0301231225002248 | 花罗甲线 | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 已完成 | 1月份已完成
713 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-03-07 09:00:00 | 2024-03-07 09:20 | [5 empty] | SCWH0301240104011461 | 花罗甲线 | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 已完成 | 3月份已完成
714 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-05-22 08:40:00 | 2024-05-22 11:05 | [5 empty] | SCWH0301240104011469 | 花罗甲线 | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 已完成 | 5月份已完成
715 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-07-29 09:05:00 | 2024-07-29 09:55 | [5 empty] | SCWH0301240105002101 | 花罗甲线 | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 已完成 | 7月份已完成
716 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
717 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
718 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-01-26 08:57:00 | 2024-01-26 14:44 | [5 empty] | SCWH0301231225002248 | 花泮线 | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 已完成 | 1月份已完成
719 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-03-07 09:00:00 | 2024-03-07 09:20 | [5 empty] | SCWH0301240104011461 | 花泮线 | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 已完成 | 3月份已完成
720 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-05-22 08:40:00 | 2024-05-22 11:05 | [5 empty] | SCWH0301240104011469 | 花泮线 | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 已完成 | 5月份已完成
721 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-07-29 09:05:00 | 2024-07-29 09:55 | [5 empty] | SCWH0301240105002101 | 花泮线 | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 已完成 | 7月份已完成
722 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
723 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
724 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-05-13 09:05:00 | 2024-05-13 12:20 | [5 empty] | SCWH0301240314007029 | 花山彩甲线 | 山村站、逸彩站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花山彩甲线、110kV花山彩乙线 | 已完成 | 5月份已完成
725 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-07-26 10:05:00 | 2024-07-26 10:55 | [5 empty] | SCWH0301240105004035 | 花山彩甲线 | 山村站、逸彩站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花山彩甲线、110kV花山彩乙线 | 已完成 | 7月份已完成
726 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-05-13 09:05:00 | 2024-05-13 12:20 | [5 empty] | SCWH0301240314007029 | 花山彩乙线 | 山村站、逸彩站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花山彩甲线、110kV花山彩乙线 | 已完成 | 5月份已完成
727 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-07-26 10:05:00 | 2024-07-26 10:55 | [5 empty] | SCWH0301240105004035 | 花山彩乙线 | 山村站、逸彩站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花山彩甲线、110kV花山彩乙线 | 已完成 | 7月份已完成
728 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20 | [5 empty] | SCWH0301231225002266 | 花桃甲线 | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 1月份已完成
729 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-12 10:50:00 | 2024-03-12 11:28 | [5 empty] | SCWH0301240104011470 | 花桃甲线 | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 3月份已完成
730 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-06-25 12:45:00 | 2024-06-25 15:55 | [5 empty] | SCWH0301240104011479 | 花桃甲线 | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 6月份已完成
731 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-08-29 08:45:00 | 2024-08-29 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240105000841 | 花桃甲线 | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 8月份已完成
732 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-09-14 10:20:00 | 2024-09-14 10:45 | [5 empty] | SCWH0301240105000842 | 花桃甲线 | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 9月份已完成
733 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
734 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20 | [5 empty] | SCWH0301231225002266 | 花桃乙线 | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 1月份已完成
735 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-12 10:50:00 | 2024-03-12 11:28 | [5 empty] | SCWH0301240104011470 | 花桃乙线 | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 3月份已完成
736 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-06-25 12:45:00 | 2024-06-25 15:55 | [5 empty] | SCWH0301240104011479 | 花桃乙线 | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 6月份已完成
737 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-08-29 08:45:00 | 2024-08-29 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240105000841 | 花桃乙线 | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 8月份已完成
738 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-08-29 08:45:00 2024-09-14 10:20:00 | 2024-08-29 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240105000841 SCWH0301240105000842 | 花桃乙线 | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 8月份已完成
739 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-08-29 08:45:00 2024-09-14 10:20:00 | 2024-08-29 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240105000841 SCWH0301240105000842 | 花桃乙线 | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 8月份已完成
740 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
741 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-08-07 08:44:00 | 2024-08-07 11:16 | [5 empty] | SCWH0301240104011473 | 环三甲线 | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线 | 已完成 | 8月份已完成
742 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
743 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-08-07 08:44:00 | 2024-08-07 11:16 | [5 empty] | SCWH0301240104011473 | 环三乙线 | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线 | 已完成 | 8月份已完成
744 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-26 08:31:00 2024-03-18 09:00:00 2024-06-28 10:32:00 2024-06-26 10:00:00 | 2024-01-26 10:22 | [5 empty] | SCWH0301231225002268 SCWH0301240105004579 SCWH0301240105000671 SCWH0301240314007024 | 环涌甲线 | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线。 岭南花园终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线、110kV环涌乙线 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 京高站、环西站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | 已完成 | 1月份已完成
745 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-19 10:30:00 2024-08-15 09:00:00 2024-08-07 08:44:00 | 2024-07-19 11:25 | [5 empty] | SCWH0301240105004605 SCWH0301240105004078 SCWH0301240104011473 | 环涌甲线 | 岭南花园终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线、110kV环涌乙线 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环大德线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线 | 已完成 | 7月份已完成
746 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-26 08:31:00 2024-03-18 09:00:00 2024-06-28 10:32:00 2024-06-26 10:00:00 | 2024-01-26 10:22 | [5 empty] | SCWH0301231225002268 SCWH0301240105004579 SCWH0301240105000671 SCWH0301240314007024 | 环涌乙线 | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线。 岭南花园终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线、110kV环涌乙线 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 京高站、环西站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | 已完成 | 1月份已完成
747 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-19 10:30:00 2024-08-15 09:00:00 2024-08-07 08:44:00 | 2024-07-19 11:25 | [5 empty] | SCWH0301240105004605 SCWH0301240105004078 SCWH0301240104011473 | 环涌乙线 | 岭南花园终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线、110kV环涌乙线 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环大德线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线 | 已完成 | 7月份已完成
748 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
749 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
750 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-16 08:57:00 2024-03-07 09:30:00 2024-03-07 09:30:00 2024-03-07 09:45:00 2024-03-07 10:45:00 | 2024-01-16 14:37 | [5 empty] | SCWH0301231225002251 SCWH0301240104011477 SCWH0301240105001240 SCWH0301240104011465 SCWH0301240104011474 | 罗横贝浔甲线 | 罗涌站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 浔峰隧道电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 横沙站、沙贝站、金沙洲T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 罗涌站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 | 已完成 | 1月份已完成
751 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-25 10:10:00 2024-07-25 10:45:00 2024-09-17 09:30:00 2024-09-17 09:50:00 | 2024-07-25 10:35 | [5 empty] | SCWH0301240105001638 SCWH0301240105001243 SCWH0301240105000969 SCWH0301240105000998 | 罗横贝浔甲线 | 罗涌站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 横沙站、沙贝站、金沙洲T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 浔峰隧道电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | 已完成 | 7月份已完成
752 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-16 08:57:00 2024-03-07 09:30:00 2024-03-07 09:30:00 2024-03-07 09:45:00 2024-03-07 10:45:00 | 2024-01-16 14:37 | [5 empty] | SCWH0301231225002251 SCWH0301240104011477 SCWH0301240105001240 SCWH0301240104011465 SCWH0301240104011474 | 罗横贝浔乙线 | 罗涌站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 浔峰隧道电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 横沙站、沙贝站、金沙洲T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 罗涌站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 | 已完成 | 1月份已完成
753 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-25 10:10:00 2024-07-25 10:45:00 2024-09-17 09:30:00 2024-09-17 09:50:00 | 2024-07-25 10:35 | [5 empty] | SCWH0301240105001638 SCWH0301240105001243 SCWH0301240105000969 SCWH0301240105000998 | 罗横贝浔乙线 | 罗涌站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 横沙站、沙贝站、金沙洲T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 浔峰隧道电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | 已完成 | 7月份已完成
754 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-22 08:58:00 2024-01-16 08:57:00 2024-02-27 08:39:00 | 2024-01-22 16:21 | [5 empty] | SCWH0301231225002258 SCWH0301231225002251 SCWH0301240104011453 | 罗流盘金线 | 流花站、金花站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线 罗涌站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 流花站、金花站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 1月份已完成
755 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-07 10:45:00 | 2024-03-07 10:55 | [5 empty] | SCWH0301240104011474 | 罗流盘金线 | 罗涌站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 | 已完成 | 3月份已完成
756 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-26 09:00:00 2024-06-26 10:15:00 | 2024-06-26 09:45 | [5 empty] | SCWH0301240105001637 SCWH0301240104011476 | 罗流盘金线 | 罗涌站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线 流花站、金花站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 6月份已完成
757 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-25 10:10:00 2024-08-29 08:45:00 | 2024-07-25 10:35 | [5 empty] | SCWH0301240105001638 SCWH0301240105001261 | 罗流盘金线 | 罗涌站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 流花站、金花站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 7月份已完成
758 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
759 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
760 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-06-07 10:46:00 | 2024-06-07 11:36 | [5 empty] | SCWH0301240314007760 | 罗石线槎头支线 | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | 已完成 | 6月份已完成
761 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-23 10:50:00 | 2024-07-23 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240620000135 | 罗石线槎头支线 | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | 已完成 | 7月份已完成
762 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
763 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
764 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-25 08:58:00 2024-01-24 08:44:00 | 2024-01-25 15:44 | [5 empty] | SCWH0301231225002263 SCWH0301231225002262 | 泮关龙线 | 如意站、黄沙站、西关站、龙津站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线及隧道精细化巡视。 | 已完成 | 1月份已完成
765 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-22 09:03:00 2024-04-03 11:15:00 | 2024-03-22 11:39 | [5 empty] | SCWH0301240105005030 SCWH0301240104011456 | 泮关龙线 | 西关站、龙津站、伍仙门站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 3月份已完成
766 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-06-27 10:15:00 2024-06-12 09:10:00 | 2024-06-27 10:55 | [5 empty] | SCWH0301240105005053 SCWH0301240104011466 | 泮关龙线 | 西关站、龙津站、伍仙门站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 6月份已完成
767 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-25 09:35:00 2024-07-12 15:45:00 | 2024-07-25 09:55 | [5 empty] | SCWH0301240105005054 SCWH0301240105003621 | 泮关龙线 | 西关站、龙津站、伍仙门站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 7月份已完成
768 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-09-24 08:45:00 | 2024-09-24 14:45 | [5 empty] | SCWH0301240105003622 | 泮关龙线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 9月份已完成
769 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
770 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-25 08:58:00 2024-01-24 08:44:00 | 2024-01-25 15:44 | [5 empty] | SCWH0301231225002263 SCWH0301231225002262 | 泮关乙线 | 如意站、黄沙站、西关站、龙津站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线及隧道精细化巡视。 | 已完成 | 1月份已完成
771 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-22 09:03:00 2024-04-03 11:15:00 | 2024-03-22 11:39 | [5 empty] | SCWH0301240105005030 SCWH0301240104011456 | 泮关乙线 | 西关站、龙津站、伍仙门站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 3月份已完成
772 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-27 10:15:00 2024-06-12 09:10:00 | 2024-06-27 10:55 | [5 empty] | SCWH0301240105005053 SCWH0301240104011466 | 泮关乙线 | 西关站、龙津站、伍仙门站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 6月份已完成
773 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-25 09:35:00 2024-07-12 15:45:00 | 2024-07-25 09:55 | [5 empty] | SCWH0301240105005054 SCWH0301240105003621 | 泮关乙线 | 西关站、龙津站、伍仙门站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 7月份已完成
774 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-09-24 08:45:00 | 2024-09-24 14:45 | [5 empty] | SCWH0301240105003622 | 泮关乙线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 9月份已完成
775 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
776 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-01-22 08:58:00 2024-01-24 08:44:00 2024-02-27 08:39:00 | 2024-01-22 16:21 | [5 empty] | SCWH0301231225002258 SCWH0301231225002262 SCWH0301240104011453 | 泮金流线 | 流花站、金花站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线及隧道精细化巡视。 流花站、金花站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 1月份已完成
777 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-04-03 11:15:00 | 2024-04-03 11:35 | [5 empty] | SCWH0301240104011456 | 泮金流线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 4月份已完成
778 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-06-26 10:15:00 2024-06-12 09:10:00 | 2024-06-26 10:55 | [5 empty] | SCWH0301240104011476 SCWH0301240104011466 | 泮金流线 | 流花站、金花站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 6月份已完成
779 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-07-12 15:45:00 2024-08-29 08:45:00 | 2024-07-12 16:15 | [5 empty] | SCWH0301240105003621 SCWH0301240105001261 | 泮金流线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 流花站、金花站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 7月份已完成
780 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-09-24 08:45:00 | 2024-09-24 14:45 | [5 empty] | SCWH0301240105003622 | 泮金流线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 9月份已完成
781 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
782 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-22 08:58:00 2024-01-24 08:44:00 2024-02-27 08:39:00 | 2024-01-22 16:21 | [5 empty] | SCWH0301231225002258 SCWH0301231225002262 SCWH0301240104011453 | 泮金线 | 流花站、金花站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线及隧道精细化巡视。 流花站、金花站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 1月份已完成
783 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-03 11:15:00 | 2024-04-03 11:35 | [5 empty] | SCWH0301240104011456 | 泮金线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 4月份已完成
784 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-26 10:15:00 2024-06-12 09:10:00 | 2024-06-26 10:55 | [5 empty] | SCWH0301240104011476 SCWH0301240104011466 | 泮金线 | 流花站、金花站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 6月份已完成
785 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-12 15:45:00 2024-08-29 08:45:00 | 2024-07-12 16:15 | [5 empty] | SCWH0301240105003621 SCWH0301240105001261 | 泮金线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 流花站、金花站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 7月份已完成
786 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-09-24 08:45:00 | 2024-09-24 14:45 | [5 empty] | SCWH0301240105003622 | 泮金线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 9月份已完成
787 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
788 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-24 08:44:00 2024-01-16 08:59:00 | 2024-01-24 15:33 | [5 empty] | SCWH0301231225002262 SCWH0301231225002255 | 泮南源甲线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线及隧道精细化巡视。 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110lV罗南线。 | 已完成 | 1月份已完成
789 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-12 09:04:00 2024-04-03 11:15:00 | 2024-03-12 12:27 | [5 empty] | SCWH0301240104011482 SCWH0301240104011456 | 泮南源甲线 | 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 3月份已完成
790 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-05-21 08:45:00 2024-06-12 09:10:00 | 2024-05-21 10:47 | [5 empty] | SCWH0301240105000646 SCWH0301240104011466 | 泮南源甲线 | 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 5月份已完成
791 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-25 09:05:00 2024-07-12 15:45:00 | 2024-07-25 09:25 | [5 empty] | SCWH0301240105000647 SCWH0301240105003621 | 泮南源甲线 | 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 7月份已完成
792 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-09-24 08:45:00 2024-09-25 09:00:00 | 2024-09-24 14:45 | [5 empty] | SCWH0301240105003622 SCWH0301240105000648 | 泮南源甲线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | 已完成 | 9月份已完成
793 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
794 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-24 08:44:00 2024-01-16 08:59:00 | 2024-01-24 15:33 | [5 empty] | SCWH0301231225002262 SCWH0301231225002255 | 泮南源乙线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线及隧道精细化巡视。 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110lV罗南线。 | 已完成 | 1月份已完成
795 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-12 09:04:00 2024-04-03 11:15:00 | 2024-03-12 12:27 | [5 empty] | SCWH0301240104011482 SCWH0301240104011456 | 泮南源乙线 | 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 3月份已完成
796 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-05-21 08:45:00 2024-06-12 09:10:00 | 2024-05-21 10:47 | [5 empty] | SCWH0301240105000646 SCWH0301240104011466 | 泮南源乙线 | 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 5月份已完成
797 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-25 09:05:00 2024-07-12 15:45:00 | 2024-07-25 09:25 | [5 empty] | SCWH0301240105000647 SCWH0301240105003621 | 泮南源乙线 | 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 7月份已完成
798 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-09-24 08:45:00 2024-09-25 09:00:00 | 2024-09-24 14:45 | [5 empty] | SCWH0301240105003622 SCWH0301240105000648 | 泮南源乙线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | 已完成 | 9月份已完成
799 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
800 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-25 08:58:00 2024-01-24 08:44:00 | 2024-01-25 15:44 | [5 empty] | SCWH0301231225002263 SCWH0301231225002262 | 泮如黄线 | 如意站、黄沙站、西关站、龙津站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线及隧道精细化巡视。 | 已完成 | 1月份已完成
801 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-22 09:05:00 2024-04-03 11:15:00 | 2024-03-22 11:39 | [5 empty] | SCWH0301240105005163 SCWH0301240104011456 | 泮如黄线 | 如意站、黄沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 3月份已完成
802 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-27 09:15:00 2024-06-12 09:10:00 | 2024-06-27 09:45 | [5 empty] | SCWH0301240105005160 SCWH0301240104011466 | 泮如黄线 | 如意站、黄沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 6月份已完成
803 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-12 15:45:00 2024-08-29 08:45:00 | 2024-07-12 16:15 | [5 empty] | SCWH0301240105003621 SCWH0301240105005164 | 泮如黄线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 如意站、黄沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线 | 已完成 | 7月份已完成
804 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-09-24 08:45:00 | 2024-09-24 14:45 | [5 empty] | SCWH0301240105003622 | 泮如黄线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 9月份已完成
805 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
806 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-16 08:57:00 2024-01-16 08:59:00 2024-03-12 09:04:00 2024-03-08 10:55:00 2024-03-07 10:45:00 2024-05-21 08:45:00 | 2024-01-16 14:37 | [5 empty] | SCWH0301231225002251 SCWH0301231225002255 SCWH0301240104011482 SCWH0301240104011484 SCWH0301240104011474 SCWH0301240105000646 | 罗南线 | 罗涌站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110lV罗南线。 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 西村电厂终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗南线 罗涌站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | 已完成 | 1月份已完成
807 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-16 08:57:00 2024-01-16 08:59:00 2024-03-12 09:04:00 2024-03-08 10:55:00 2024-03-07 10:45:00 2024-05-21 08:45:00 | 2024-01-16 14:37 | [5 empty] | SCWH0301231225002251 SCWH0301231225002255 SCWH0301240104011482 SCWH0301240104011484 SCWH0301240104011474 SCWH0301240105000646 | 罗南线 | 罗涌站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110lV罗南线。 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 西村电厂终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗南线 罗涌站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | 已完成 | 1月份已完成
| 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-25 09:05:00 2024-07-25 10:10:00 2024-09-18 10:45:00 2024-09-25 09:00:00 | 2024-07-25 09:25 | [5 empty] | SCWH0301240105000647 SCWH0301240105001638 SCWH0301240105000810 SCWH0301240105000648 | 罗南线 | 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 罗涌站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 西村电厂终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗南线 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | 已完成 | 7月份已完成
| 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-25 09:05:00 2024-07-25 10:10:00 2024-09-18 10:45:00 2024-09-25 09:00:00 | 2024-07-25 09:25 | [5 empty] | SCWH0301240105000647 SCWH0301240105001638 SCWH0301240105000810 SCWH0301240105000648 | 罗南线 | 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 罗涌站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 西村电厂终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗南线 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | 已完成 | 7月份已完成
808 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-24 08:44:00 2024-04-03 11:15:00 2024-06-12 09:10:00 | 2024-01-24 15:33 | [5 empty] | SCWH0301231225002262 SCWH0301240104011456 SCWH0301240104011466 | 泮尾线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线及隧道精细化巡视。 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 1月份已完成
809 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-12 15:45:00 2024-09-24 08:45:00 | 2024-07-12 16:15 | [5 empty] | SCWH0301240105003621 SCWH0301240105003622 | 泮尾线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 7月份已完成
810 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-20 08:40:00 2024-06-12 09:00:00 2024-06-12 10:00:00 | 2024-02-20 09:10 | [5 empty] | SCWH0301240104011478 SCWH0301240314007722 SCWH0301240104011451 | 三景桂线 | 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线 | 已完成 | 2月份已完成
811 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-20 08:40:00 2024-06-12 09:00:00 2024-06-12 10:00:00 | 2024-02-20 09:10 | [5 empty] | SCWH0301240104011478 SCWH0301240314007722 SCWH0301240104011451 | 三景桂线 | 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线 | 已完成 | 2月份已完成
| 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-08-20 08:36:00 2024-09-26 08:21:00 2024-09-26 08:21:00 | 2024-08-20 15:39 | [5 empty] | SCWH0301240105000628 SCWH0301240104011458 SCWH0301240905003087 | 三景桂线 | 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 | 已完成 | 8月份已完成
| 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-08-20 08:36:00 2024-09-26 08:21:00 2024-09-26 08:21:00 | 2024-08-20 15:39 | [5 empty] | SCWH0301240105000628 SCWH0301240104011458 SCWH0301240905003087 | 三景桂线 | 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 | 已完成 | 8月份已完成
812 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-06-07 10:46:00 | 2024-06-07 11:36 | [5 empty] | SCWH0301240314007760 | 石槎线 | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | 已完成 | 6月份已完成
813 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-23 10:50:00 | 2024-07-23 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240620000135 | 石槎线 | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | 已完成 | 7月份已完成
814 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 63 | 2024-01-26 08:31:00 2024-02-26 08:48:00 2024-02-21 08:47:00 2024-03-14 09:00:00 2024-03-14 09:00:00 2024-04-25 09:13:00 2024-04-25 10:45:00 2024-04-22 09:09:00 2024-04-22 09:10:00 2024-04-12 10:30:00 2024-06-26 09:05:00 2024-06-24 09:00:00 2024-06-19 08:47:00 2024-06-14 09:30:00 | 2024-01-26 10:22 | [5 empty] | SCWH0301231225002268 SCWH0301240104009336 SCWH0301240104009343 SCWH0301240104011450 SCWH0301240104011449 SCWH0301240314007044 SCWH0301240314007043 SCWH0301240104011502 SCWH0301240104011501 SCWH0301240105001915 SCWH0301240105004085 SCWH0301240104011529 SCWH0301240104011531 SCWH0301240105004074 | 石环甲线 | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线。 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 | 已完成 | 1月份已完成
815 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 63 | 2024-07-23 10:00:00 2024-08-15 08:45:00 2024-08-15 09:25:30 2024-08-15 08:55:00 2024-08-15 09:00:00 2024-08-07 08:44:00 2024-09-26 08:21:00 | 2024-07-23 10:45 | [5 empty] | SCWH0301240105001917 SCWH0301240105004088 SCWH0301240104011542 SCWH0301240104011541 SCWH0301240105004078 SCWH0301240104011473 SCWH0301240105001919 | 石环甲线 | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环大德线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线。 | 已完成 | 7月份已完成
816 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 63 | 2024-01-26 08:31:00 2024-02-26 08:48:00 2024-02-21 08:47:00 2024-03-14 09:00:00 2024-03-14 09:00:00 2024-04-25 09:13:00 2024-04-25 10:45:00 2024-04-22 09:09:00 2024-04-22 09:10:00 2024-04-12 10:30:00 2024-06-26 09:05:00 2024-06-24 09:00:00 2024-06-19 08:47:00 2024-06-14 09:30:00 | 2024-01-26 10:22 | [5 empty] | SCWH0301231225002268 SCWH0301240104009336 SCWH0301240104009343 SCWH0301240104011450 SCWH0301240104011449 SCWH0301240314007044 SCWH0301240314007043 SCWH0301240104011502 SCWH0301240104011501 SCWH0301240105001915 SCWH0301240105004085 SCWH0301240104011529 SCWH0301240104011531 SCWH0301240105004074 | 石环乙线 | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线。 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 | 已完成 | 1月份已完成
817 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 63 | 2024-07-23 10:00:00 2024-08-15 08:45:00 2024-08-15 09:25:30 2024-08-15 08:55:00 2024-08-15 09:00:00 2024-08-07 08:44:00 2024-09-26 08:21:00 | 2024-07-23 10:45 | [5 empty] | SCWH0301240105001917 SCWH0301240105004088 SCWH0301240104011542 SCWH0301240104011541 SCWH0301240105004078 SCWH0301240104011473 SCWH0301240105001919 | 石环乙线 | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环大德线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线。 | 已完成 | 7月份已完成
818 | 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 36 | 2024-01-25 08:39:00 2024-02-26 08:48:00 2024-02-21 08:47:00 2024-03-14 09:00:00 2024-04-25 10:45:00 2024-04-22 09:09:00 2024-04-22 09:10:00 2024-04-12 10:30:00 2024-06-26 09:05:00 2024-06-24 09:00:00 2024-06-19 08:47:00 | 2024-01-25 11:22 | [5 empty] | SCWH0301240104011801 SCWH0301240104009336 SCWH0301240104009343 SCWH0301240104011450 SCWH0301240314007043 SCWH0301240104011502 SCWH0301240104011501 SCWH0301240105001915 SCWH0301240105004085 SCWH0301240104011529 SCWH0301240104011531 | 石岭线 | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭线 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） | 已完成 | 1月份已完成
819 | 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 36 | 2024-07-23 10:00:00 2024-07-11 09:35:00 2024-08-15 08:45:00 2024-08-15 09:25:30 2024-08-15 08:55:00 | 2024-07-23 10:45 | [5 empty] | SCWH0301240105001917 SCWH0301240104011986 SCWH0301240105004088 SCWH0301240104011542 SCWH0301240104011541 | 石岭线 | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭线（7-12月） 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
820 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-05-22 08:29:00 2024-05-22 09:00:00 2024-06-12 09:00:00 2024-06-12 10:00:00 2024-06-13 09:30:00 2024-06-07 10:46:00 2024-06-07 08:45:00 | 2024-05-22 12:10 | [5 empty] | SCWH0301240104012497 SCWH0301240104012495 SCWH0301240314007722 SCWH0301240104011457 SCWH0301240104011460 SCWH0301240314007760 SCWH0301240104011463 | 石棠坪远航线 | 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（5-6月） 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 远景站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV航远桂线 棠溪T接房、棠溪站、小坪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线。 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 凰岗终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | 已完成 | 5月份已完成
821 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-23 10:50:00 2024-07-10 08:58:00 2024-07-05 09:00:00 2024-08-20 08:36:00 2024-08-20 08:36:00 2024-08-20 08:36:00 2024-09-26 08:46:00 2024-09-26 08:21:00 2024-09-23 08:49:00 | 2024-07-23 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240620000135 SCWH0301240104011974 SCWH0301240104011972 SCWH0301240105003952 SCWH0301240104011471 SCWH0301240105000628 SCWH0301240104012564 SCWH0301240905003087 SCWH0301240104012563 | 石棠坪远航线 | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）（7-8月） 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（7-8月） 远景站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV航远桂线 棠溪T接房、棠溪站、小坪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线。 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（9-10月） 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
822 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-22 08:29:00 2024-06-12 10:00:00 2024-06-13 09:30:00 2024-06-07 10:46:00 2024-06-07 08:45:00 | 2024-05-22 12:10 | [5 empty] | SCWH0301240104012497 SCWH0301240104011451 SCWH0301240104011460 SCWH0301240314007760 SCWH0301240104011463 | 石棠远桂线 | 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（5-6月） 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线 棠溪T接房、棠溪站、小坪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线。 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 凰岗终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | 已完成 | 5月份已完成
823 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-23 10:50:00 2024-07-05 09:00:00 2024-08-20 08:36:00 2024-09-26 08:46:00 2024-09-26 08:21:00 | 2024-07-23 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240620000135 SCWH0301240104011972 SCWH0301240104011471 SCWH0301240104012564 SCWH0301240104011458 | 石棠远桂线 | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（7-8月） 棠溪T接房、棠溪站、小坪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线。 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（9-10月） 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线 | 已完成 | 7月份已完成
824 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-18 10:30:00 2024-04-12 10:30:00 2024-06-26 12:09:00 | 2024-03-18 11:10 | [5 empty] | SCWH0301240105005232 SCWH0301240105001915 SCWH0301240104011485 | 石塘甲线 | 白云湖终端场、雅岗终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 白云湖隧道电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 已完成 | 3月份已完成
825 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-23 09:00:00 2024-07-23 10:00:00 2024-09-26 08:21:00 | 2024-07-23 09:50 | [5 empty] | SCWH0301240105005231 SCWH0301240105001917 SCWH0301240105001919 | 石塘甲线 | 白云湖终端场、雅岗终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线。 | 已完成 | 7月份已完成
826 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-18 10:30:00 2024-04-12 10:30:00 2024-06-26 12:09:00 | 2024-03-18 11:10 | [5 empty] | SCWH0301240105005232 SCWH0301240105001915 SCWH0301240104011485 | 石塘乙线 | 白云湖终端场、雅岗终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 白云湖隧道电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 已完成 | 3月份已完成
827 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-23 09:00:00 2024-07-23 10:00:00 2024-09-26 08:21:00 | 2024-07-23 09:50 | [5 empty] | SCWH0301240105005231 SCWH0301240105001917 SCWH0301240105001919 | 石塘乙线 | 白云湖终端场、雅岗终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线。 | 已完成 | 7月份已完成
828 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-25 08:58:00 2024-01-24 08:44:00 | 2024-01-25 15:44 | [5 empty] | SCWH0301231225002263 SCWH0301231225002262 | 伍黄如泮线 | 如意站、黄沙站、西关站、龙津站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线及隧道精细化巡视。 | 已完成 | 1月份已完成
829 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-22 09:03:00 2024-03-22 09:05:00 2024-04-03 11:15:00 | 2024-03-22 11:39 | [5 empty] | SCWH0301240105005030 SCWH0301240105005163 SCWH0301240104011456 | 伍黄如泮线 | 西关站、龙津站、伍仙门站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线 如意站、黄沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 3月份已完成
830 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-06-27 09:15:00 2024-06-27 10:15:00 2024-06-12 09:10:00 | 2024-06-27 09:45 | [5 empty] | SCWH0301240105005160 SCWH0301240105005053 SCWH0301240104011466 | 伍黄如泮线 | 如意站、黄沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线 西关站、龙津站、伍仙门站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 6月份已完成
831 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-25 09:35:00 2024-07-12 15:45:00 2024-08-29 08:45:00 | 2024-07-25 09:55 | [5 empty] | SCWH0301240105005054 SCWH0301240105003621 SCWH0301240105005164 | 伍黄如泮线 | 西关站、龙津站、伍仙门站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 如意站、黄沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线 | 已完成 | 7月份已完成
832 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-09-24 08:45:00 | 2024-09-24 14:45 | [5 empty] | SCWH0301240105003622 | 伍黄如泮线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 9月份已完成
833 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
834 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-01-25 08:58:00 2024-01-24 08:44:00 | 2024-01-25 15:44 | [5 empty] | SCWH0301231225002263 SCWH0301231225002262 | 伍龙关泮线 | 如意站、黄沙站、西关站、龙津站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线及隧道精细化巡视。 | 已完成 | 1月份已完成
835 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-03-22 09:03:00 2024-04-03 11:15:00 | 2024-03-22 11:39 | [5 empty] | SCWH0301240105005030 SCWH0301240104011456 | 伍龙关泮线 | 西关站、龙津站、伍仙门站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 3月份已完成
836 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-06-27 10:15:00 2024-06-12 09:10:00 | 2024-06-27 10:55 | [5 empty] | SCWH0301240105005053 SCWH0301240104011466 | 伍龙关泮线 | 西关站、龙津站、伍仙门站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 6月份已完成
837 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-07-25 09:35:00 2024-07-12 15:45:00 | 2024-07-25 09:55 | [5 empty] | SCWH0301240105005054 SCWH0301240105003621 | 伍龙关泮线 | 西关站、龙津站、伍仙门站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 7月份已完成
838 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-09-24 08:45:00 | 2024-09-24 14:45 | [5 empty] | SCWH0301240105003622 | 伍龙关泮线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 9月份已完成
839 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
844 | 预试 | 110kV | 浔金甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-07 09:45:00 | 2024-03-07 10:05 | [5 empty] | SCWH0301240104011465 | 浔金甲线 | 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | 已完成 | 3月份已完成
845 | 预试 | 110kV | 浔金甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-09-17 09:50:00 | 2024-09-17 10:05 | [5 empty] | SCWH0301240105000998 | 浔金甲线 | 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | 已完成 | 9月份已完成
846 | 预试 | 110kV | 浔金乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-07 09:45:00 | 2024-03-07 10:05 | [5 empty] | SCWH0301240104011465 | 浔金乙线 | 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | 已完成 | 3月份已完成
847 | 预试 | 110kV | 浔金乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-09-17 09:50:00 | 2024-09-17 10:05 | [5 empty] | SCWH0301240105000998 | 浔金乙线 | 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | 已完成 | 9月份已完成
848 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-12 08:43:00 2024-03-07 09:45:00 | 2024-03-12 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011464 SCWH0301240104011465 | 涌峰甲线 | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | 已完成 | 3月份已完成
849 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-09-17 09:50:00 2024-09-20 10:05:00 | 2024-09-17 10:05 | [5 empty] | SCWH0301240105000998 SCWH0301240105003705 | 涌峰甲线 | 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | 已完成 | 9月份已完成
850 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-12 08:43:00 | 2024-03-12 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011464 | 涌峰甲线河沙甲支线 | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | 已完成 | 3月份已完成
851 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-09-20 10:05:00 | 2024-09-20 11:05 | [5 empty] | SCWH0301240105003705 | 涌峰甲线河沙甲支线 | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | 已完成 | 9月份已完成
852 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-12 08:43:00 2024-03-07 09:45:00 | 2024-03-12 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011464 SCWH0301240104011465 | 涌峰乙线 | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | 已完成 | 3月份已完成
853 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-09-17 09:50:00 2024-09-20 10:05:00 | 2024-09-17 10:05 | [5 empty] | SCWH0301240105000998 SCWH0301240105003705 | 涌峰乙线 | 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | 已完成 | 9月份已完成
854 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-12 08:43:00 | 2024-03-12 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011464 | 涌峰乙线河沙乙支线 | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | 已完成 | 3月份已完成
855 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-09-20 10:05:00 | 2024-09-20 11:05 | [5 empty] | SCWH0301240105003705 | 涌峰乙线河沙乙支线 | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | 已完成 | 9月份已完成
856 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-01-26 08:31:00 | 2024-01-26 10:22 | [5 empty] | SCWH0301231225002268 | 环京线 | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线。 | 已完成 | 1月份已完成
857 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-03-14 09:00:00 2024-03-07 08:40:00 2024-04-25 09:13:00 | 2024-03-14 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011449 SCWH0301240105001635 SCWH0301240314007044 | 环京线 | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 京高站、环西站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 | 已完成 | 3月份已完成
| 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-06-26 10:00:00 2024-06-14 09:30:00 | 2024-06-28 11:00 | [5 empty] | SCWH0301240314007024 SCWH0301240105004074 | 环京线 | 京高站、环西站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 | 已完成 | 6月份已完成
| 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-08-15 09:00:00 2024-08-07 08:44:00 | 2024-08-15 11:37 | [5 empty] | SCWH0301240105004078 SCWH0301240104011473 | 环京线 | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环大德线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线 | 已完成 | 8月份已完成
| 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
| 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18

## 6、电缆终端红外检测
输电管理二所2024年预试检测计划 （电缆终端红外检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路110kV：上、下半年各1次；220kV：每季度1次）
[13 empty] | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 每次实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未按时完成原因） | 计划编号 | 线路名 | 工作内容和地点 | 完成状态 | 结束时间日期月份（仅作统计匹配） | 到期提醒
1 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 15 | 2024-06-28 09:02:00 | 2024-06-28 15:33 | [5 empty] | SCWH0301240110001530 | 从明森线 | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2024年1月-6月） | 已完成 | 6月份已完成
2 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-06-28 09:02:00 | 2024-06-28 15:33 | [5 empty] | SCWH0301240110001530 | 森养乙线 | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2024年1月-6月） | 已完成 | 6月份已完成
3 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-06-28 09:02:00 | 2024-06-28 15:33 | [5 empty] | SCWH0301240110001530 | 流森线 | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2024年1月-6月） | 已完成 | 6月份已完成
4 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-06-28 09:02:00 | 2024-06-28 15:33 | [5 empty] | SCWH0301240110001530 | 森良甲线 | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2024年1月-6月） | 已完成 | 6月份已完成
5 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-06-28 09:02:00 | 2024-06-28 15:33 | [5 empty] | SCWH0301240110001530 | 森吕线 | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2024年1月-6月） | 已完成 | 6月份已完成
6 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-06-28 09:02:00 | 2024-06-28 15:33 | [5 empty] | SCWH0301240110001530 | 森良乙线 | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2024年1月-6月） | 已完成 | 6月份已完成
7 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-06-28 09:02:00 | 2024-06-28 15:33 | [5 empty] | SCWH0301240110001530 | 森温线 | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2024年1月-6月） | 已完成 | 6月份已完成
8 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-06-28 09:02:00 | 2024-06-28 15:33 | [5 empty] | SCWH0301240110001530 | 森桃线 | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2024年1月-6月） | 已完成 | 6月份已完成
9 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-06-28 09:02:00 | 2024-06-28 15:33 | [5 empty] | SCWH0301240110001530 | 森养甲线 | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2024年1月-6月） | 已完成 | 6月份已完成
10 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-05-16 14:40:00 | 2024-05-17 15:20 | [5 empty] | SCWH0301240104007222 | 从城线 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线护套环流检测：110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年01-06月） | 已完成 | 5月份已完成
11 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6 | 2024-05-16 14:40:00 | 2024-05-17 15:20 | [5 empty] | SCWH0301240104007222 | 从岗线 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线护套环流检测：110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年01-06月） | 已完成 | 5月份已完成
12 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-05-16 14:40:00 | 2024-05-17 15:20 | [5 empty] | SCWH0301240104007222 | 绿岗乙线国际城甲支线 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线护套环流检测：110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年01-06月） | 已完成 | 5月份已完成
13 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-05-16 14:40:00 | 2024-05-17 15:20 | [5 empty] | SCWH0301240104007222 | 绿水乙线国际城乙支线 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线护套环流检测：110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年01-06月） | 已完成 | 5月份已完成
14 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6 | 2024-05-16 14:40:00 | 2024-05-17 15:20 | [5 empty] | SCWH0301240104007222 | 兔万线 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线护套环流检测：110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年01-06月） | 已完成 | 5月份已完成
15 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 15
16 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
17 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
18 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
19 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
20 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
21 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
22 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
23 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
24 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
25 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
26 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6
27 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
28 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
29 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6
30 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
31 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-02-28 08:35:00 | 2024-02-28 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010412 | 车金甲线 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：关键、重要线路变电站及终端场：220kV车金甲乙线、林武甲乙线（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
32 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-25 09:30:00 | 2024-04-25 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010413 | 车金甲线 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV车金甲乙线、220kV林武甲乙线（3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
33 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-06-26 08:57:00 | 2024-06-26 13:59 | [5 empty] | SCWH0301240110010414 | 车金甲线 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV车金甲乙线、220kV林武甲乙线（5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
34 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
35 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-09-30 08:58:00 | 2024-09-30 11:16 | [5 empty] | SCWH0301240110010415 | 车金甲线 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：关键、重要线路变电站及终端场：220kV车金甲乙线、林武甲乙线（补7-8月） | 已完成 | 9月份已完成
36 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
37 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-02-28 08:35:00 | 2024-02-28 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010412 | 车金乙线 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：关键、重要线路变电站及终端场：220kV车金甲乙线、林武甲乙线（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
38 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-25 09:30:00 | 2024-04-25 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010413 | 车金乙线 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV车金甲乙线、220kV林武甲乙线（3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
39 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-06-26 08:57:00 | 2024-06-26 13:59 | [5 empty] | SCWH0301240110010414 | 车金乙线 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV车金甲乙线、220kV林武甲乙线（5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
40 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
41 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-09-30 08:58:00 | 2024-09-30 11:16 | [5 empty] | SCWH0301240110010415 | 车金乙线 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：关键、重要线路变电站及终端场：220kV车金甲乙线、林武甲乙线（补7-8月） | 已完成 | 9月份已完成
42 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
43 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2024-05-30 09:00:00 2024-05-30 09:00:00 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-30 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010454 SCWH0301240110010445 SCWH0301240110010451 | 车平文线 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线护套环流检测：文平隧道（#5出入口至#10出入口）电缆接头护套环流检测（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田平文线护套环流检测：文平隧道（#1出入口至#5出入口）电缆接头护套环流检测（1-6月）：110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线凤凰丙支线（220kV文旅变电站、110kV平石、凤凰变电站、110kV宝华路、平石路终端场） | 已完成 | 5月份已完成
44 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
45 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010446 | 车新镜线 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
46 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
47 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010446 | 车新镜线岑镜乙支线 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
48 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
49 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010446 | 镜岑线 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
50 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
51 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010446 | 镜福甲线 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
52 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
53 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010446 | 镜福乙线 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
54 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
55 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 2024-05-30 09:00:00 2024-05-30 09:00:00 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-30 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010454 SCWH0301240110010445 SCWH0301240110010446 | 镜合龙凤文线 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线护套环流检测：文平隧道（#5出入口至#10出入口）电缆接头护套环流检测（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田平文线护套环流检测：文平隧道（#1出入口至#5出入口）电缆接头护套环流检测（1-6月）：110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
56 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
57 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010446 | 镜合畔线 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
58 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
59 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-30 09:00:00 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-30 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010455 SCWH0301240110010446 | 镜龙畔线 | 110kV镜龙畔线护套环流检测：合和隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：110kV镜龙畔线 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
60 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
61 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010446 | 镜畔新线 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
62 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
63 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010436 | 林军芙线 | 110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、110kV林军芙线杨屋甲支线（1-6月） | 已完成 | 5月份已完成
64 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | [12 empty] | 7月份需要提醒
65 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2024-09-30 08:58:00 | 2024-09-30 11:16 | [5 empty] | SCWH0301240110010433 | 林军芙线 | 110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：7-9月重要线路变电站及终端场：110kV林军芙线、110kV林军芙线杨屋甲支线（9月） | 已完成 | 9月份已完成
66 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010436 | 林军芙线杨屋甲支线 | 110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、110kV林军芙线杨屋甲支线（1-6月） | 已完成 | 5月份已完成
67 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 7月份需要提醒
68 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-09-30 08:58:00 | 2024-09-30 11:16 | [5 empty] | SCWH0301240110010433 | 林军芙线杨屋甲支线 | 110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线护套环流检测：7-9月重要线路变电站及终端场：110kV林军芙线、110kV林军芙线杨屋甲支线（9月） | 已完成 | 9月份已完成
69 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010456 | 林军线 | 110kV林军线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV益和线、110kV田杨线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（220kV林益变电站、110kV和谐、军田、杨屋变电站、110kV团结南路、山前大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
70 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
71 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010456 | 林军线和谐支线 | 110kV林军线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV益和线、110kV田杨线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（220kV林益变电站、110kV和谐、军田、杨屋变电站、110kV团结南路、山前大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
72 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
73 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010456 | 林军线杨屋乙支线 | 110kV林军线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV益和线、110kV田杨线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（220kV林益变电站、110kV和谐、军田、杨屋变电站、110kV团结南路、山前大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
74 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
75 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010453 | 林乐公线 | 110kV林乐公线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV文游线、110kV文游田龙线（文游段、游田段）、110kV文公甲线、110kV文公乙线（220kV文旅变电站、110kV旅游、乐同、雅宝、曙光变电站、110kV曙光终端场、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场、110kV平步大道T接房） | 已完成 | 5月份已完成
76 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
77 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010453 | 林乐公线雅宝甲支线 | 110kV林乐公线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV文游线、110kV文游田龙线（文游段、游田段）、110kV文公甲线、110kV文公乙线（220kV文旅变电站、110kV旅游、乐同、雅宝、曙光变电站、110kV曙光终端场、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场、110kV平步大道T接房） | 已完成 | 5月份已完成
78 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
79 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010444 | 炭九乙线马溪丙支线 | 110kV炭九乙线马溪丙支线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线（110kV马溪变电站） | 已完成 | 5月份已完成
80 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
81 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-25 08:36:00 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-25 14:41 | [5 empty] | SCWH0301231224017152 SCWH0301231224016273 | 田龙甲线 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV田平文线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV田平文线、田龙甲线、文游田龙线；220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、文田甲线、文田乙线（220kV文旅变电站、田心变电站；110kV龙口变电站、平石变电站、旅游变电站；220kV南阳庄终端场、罗仙终端场；110kV凤凰北路终端场）（半年1次）。 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线护套环流检测：田心隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：220kV镜田甲线、镜田乙线；110kV文游田龙线、田龙甲线（第一季度） | 已完成 | 1月份已完成
82 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
83 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2024-01-25 08:36:00 2024-05-30 09:00:00 2024-05-30 09:00:00 2024-05-15 09:30:00 | 2024-01-25 14:41 | [5 empty] | SCWH0301231224017152 SCWH0301240110010454 SCWH0301240110010445 SCWH0301240110010451 | 田平文线 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV田平文线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV田平文线、田龙甲线、文游田龙线；220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、文田甲线、文田乙线（220kV文旅变电站、田心变电站；110kV龙口变电站、平石变电站、旅游变电站；220kV南阳庄终端场、罗仙终端场；110kV凤凰北路终端场）（半年1次）。 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线护套环流检测：文平隧道（#5出入口至#10出入口）电缆接头护套环流检测（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田平文线护套环流检测：文平隧道（#1出入口至#5出入口）电缆接头护套环流检测（1-6月）：110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线凤凰丙支线（220kV文旅变电站、110kV平石、凤凰变电站、110kV宝华路、平石路终端场） | 已完成 | 1月份已完成
84 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
85 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010451 | 田平文线凤凰丙支线 | 110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线凤凰丙支线（220kV文旅变电站、110kV平石、凤凰变电站、110kV宝华路、平石路终端场） | 已完成 | 5月份已完成
86 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
87 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010456 | 田杨线 | 110kV林军线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV益和线、110kV田杨线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（220kV林益变电站、110kV和谐、军田、杨屋变电站、110kV团结南路、山前大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
88 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
89 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2024-05-30 09:00:00 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-30 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010445 SCWH0301240110010453 | 文公甲线 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田平文线护套环流检测：文平隧道（#1出入口至#5出入口）电缆接头护套环流检测（1-6月）：110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 110kV林乐公线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV文游线、110kV文游田龙线（文游段、游田段）、110kV文公甲线、110kV文公乙线（220kV文旅变电站、110kV旅游、乐同、雅宝、曙光变电站、110kV曙光终端场、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场、110kV平步大道T接房） | 已完成 | 5月份已完成
90 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
91 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2024-05-30 09:00:00 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-30 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010445 SCWH0301240110010453 | 文公乙线 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田平文线护套环流检测：文平隧道（#1出入口至#5出入口）电缆接头护套环流检测（1-6月）：110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 110kV林乐公线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV文游线、110kV文游田龙线（文游段、游田段）、110kV文公甲线、110kV文公乙线（220kV文旅变电站、110kV旅游、乐同、雅宝、曙光变电站、110kV曙光终端场、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场、110kV平步大道T接房） | 已完成 | 5月份已完成
92 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
93 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-02 08:30:00 2024-05-15 09:30:00 | 2024-01-04 12:30 | [5 empty] | SCWH0301231224016006 SCWH0301240110010453 | 文林线 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：文旅隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、林田线、文田甲线、文田乙线；文游田龙线、文游线、文林线。（第一季度） 110kV林乐公线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV文游线、110kV文游田龙线（文游段、游田段）、110kV文公甲线、110kV文公乙线（220kV文旅变电站、110kV旅游、乐同、雅宝、曙光变电站、110kV曙光终端场、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场、110kV平步大道T接房） | 已完成 | 1月份已完成
94 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
95 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010453 | 文林线曙光乙支线 | 110kV林乐公线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV文游线、110kV文游田龙线（文游段、游田段）、110kV文公甲线、110kV文公乙线（220kV文旅变电站、110kV旅游、乐同、雅宝、曙光变电站、110kV曙光终端场、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场、110kV平步大道T接房） | 已完成 | 5月份已完成
96 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
97 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 2024-01-25 08:36:00 2024-01-02 08:30:00 2024-01-02 08:30:00 2024-05-15 09:30:00 | 2024-01-25 14:41 | [5 empty] | SCWH0301231224017152 SCWH0301231224016273 SCWH0301231224016006 SCWH0301240110010453 | 文游田龙线 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV田平文线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV田平文线、田龙甲线、文游田龙线；220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、文田甲线、文田乙线（220kV文旅变电站、田心变电站；110kV龙口变电站、平石变电站、旅游变电站；220kV南阳庄终端场、罗仙终端场；110kV凤凰北路终端场）（半年1次）。 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线护套环流检测：田心隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：220kV镜田甲线、镜田乙线；110kV文游田龙线、田龙甲线（第一季度） 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：文旅隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、林田线、文田甲线、文田乙线；文游田龙线、文游线、文林线。（第一季度） 110kV林乐公线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV文游线、110kV文游田龙线（文游段、游田段）、110kV文公甲线、110kV文公乙线（220kV文旅变电站、110kV旅游、乐同、雅宝、曙光变电站、110kV曙光终端场、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场、110kV平步大道T接房） | 已完成 | 1月份已完成
98 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
99 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-02 08:30:00 2024-05-15 09:30:00 | 2024-01-04 12:30 | [5 empty] | SCWH0301231224016006 SCWH0301240110010453 | 文游线 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：文旅隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、林田线、文田甲线、文田乙线；文游田龙线、文游线、文林线。（第一季度） 110kV林乐公线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV文游线、110kV文游田龙线（文游段、游田段）、110kV文公甲线、110kV文公乙线（220kV文旅变电站、110kV旅游、乐同、雅宝、曙光变电站、110kV曙光终端场、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场、110kV平步大道T接房） | 已完成 | 1月份已完成
100 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
101 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010456 | 益和线 | 110kV林军线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV益和线、110kV田杨线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（220kV林益变电站、110kV和谐、军田、杨屋变电站、110kV团结南路、山前大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
102 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
103 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010453 | 益田甲线曙光甲支线 | 110kV林乐公线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV文游线、110kV文游田龙线（文游段、游田段）、110kV文公甲线、110kV文公乙线（220kV文旅变电站、110kV旅游、乐同、雅宝、曙光变电站、110kV曙光终端场、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场、110kV平步大道T接房） | 已完成 | 5月份已完成
104 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
105 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010453 | 益田甲线雅宝乙支线 | 110kV林乐公线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV文游线、110kV文游田龙线（文游段、游田段）、110kV文公甲线、110kV文公乙线（220kV文旅变电站、110kV旅游、乐同、雅宝、曙光变电站、110kV曙光终端场、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场、110kV平步大道T接房） | 已完成 | 5月份已完成
106 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
107 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
108 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
109 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
110 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
111 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
112 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
113 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
114 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
115 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-04 12:30 | [5 empty] | SCWH0301231224016006 | 花文甲线 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：文旅隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、林田线、文田甲线、文田乙线；文游田龙线、文游线、文林线。（第一季度） | 已完成 | 1月份已完成
116 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-04 12:30 | [5 empty] | SCWH0301231224016006 | 花文甲线 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：文旅隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、林田线、文田甲线、文田乙线；文游田龙线、文游线、文林线。（第一季度） | 已完成 | 1月份已完成
117 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
118 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
119 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-04 12:30 | [5 empty] | SCWH0301231224016006 | 花文乙线 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：文旅隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、林田线、文田甲线、文田乙线；文游田龙线、文游线、文林线。（第一季度） | 已完成 | 1月份已完成
120 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-04 12:30 | [5 empty] | SCWH0301231224016006 | 花文乙线 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：文旅隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、林田线、文田甲线、文田乙线；文游田龙线、文游线、文林线。（第一季度） | 已完成 | 1月份已完成
121 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
122 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
123 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-25 08:36:00 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-25 14:41 | [5 empty] | SCWH0301231224017152 SCWH0301231224016273 | 镜田甲线 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV田平文线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV田平文线、田龙甲线、文游田龙线；220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、文田甲线、文田乙线（220kV文旅变电站、田心变电站；110kV龙口变电站、平石变电站、旅游变电站；220kV南阳庄终端场、罗仙终端场；110kV凤凰北路终端场）（半年1次）。 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线护套环流检测：田心隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：220kV镜田甲线、镜田乙线；110kV文游田龙线、田龙甲线（第一季度） | 已完成 | 1月份已完成
124 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-25 08:36:00 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-25 14:41 | [5 empty] | SCWH0301231224017152 SCWH0301231224016273 | 镜田甲线 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV田平文线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV田平文线、田龙甲线、文游田龙线；220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、文田甲线、文田乙线（220kV文旅变电站、田心变电站；110kV龙口变电站、平石变电站、旅游变电站；220kV南阳庄终端场、罗仙终端场；110kV凤凰北路终端场）（半年1次）。 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线护套环流检测：田心隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：220kV镜田甲线、镜田乙线；110kV文游田龙线、田龙甲线（第一季度） | 已完成 | 1月份已完成
125 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
126 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
127 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-25 08:36:00 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-25 14:41 | [5 empty] | SCWH0301231224017152 SCWH0301231224016273 | 镜田乙线 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV田平文线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV田平文线、田龙甲线、文游田龙线；220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、文田甲线、文田乙线（220kV文旅变电站、田心变电站；110kV龙口变电站、平石变电站、旅游变电站；220kV南阳庄终端场、罗仙终端场；110kV凤凰北路终端场）（半年1次）。 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线护套环流检测：田心隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：220kV镜田甲线、镜田乙线；110kV文游田龙线、田龙甲线（第一季度） | 已完成 | 1月份已完成
128 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-25 08:36:00 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-25 14:41 | [5 empty] | SCWH0301231224017152 SCWH0301231224016273 | 镜田乙线 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV田平文线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV田平文线、田龙甲线、文游田龙线；220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、文田甲线、文田乙线（220kV文旅变电站、田心变电站；110kV龙口变电站、平石变电站、旅游变电站；220kV南阳庄终端场、罗仙终端场；110kV凤凰北路终端场）（半年1次）。 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线护套环流检测：田心隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：220kV镜田甲线、镜田乙线；110kV文游田龙线、田龙甲线（第一季度） | 已完成 | 1月份已完成
129 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
130 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
131 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-25 08:36:00 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-25 14:41 | [5 empty] | SCWH0301231224017152 SCWH0301231224016006 | 林田线 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV田平文线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV田平文线、田龙甲线、文游田龙线；220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、文田甲线、文田乙线（220kV文旅变电站、田心变电站；110kV龙口变电站、平石变电站、旅游变电站；220kV南阳庄终端场、罗仙终端场；110kV凤凰北路终端场）（半年1次）。 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：文旅隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、林田线、文田甲线、文田乙线；文游田龙线、文游线、文林线。（第一季度） | 已完成 | 1月份已完成
132 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-25 08:36:00 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-25 14:41 | [5 empty] | SCWH0301231224017152 SCWH0301231224016006 | 林田线 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV田平文线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV田平文线、田龙甲线、文游田龙线；220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、文田甲线、文田乙线（220kV文旅变电站、田心变电站；110kV龙口变电站、平石变电站、旅游变电站；220kV南阳庄终端场、罗仙终端场；110kV凤凰北路终端场）（半年1次）。 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：文旅隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、林田线、文田甲线、文田乙线；文游田龙线、文游线、文林线。（第一季度） | 已完成 | 1月份已完成
133 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
134 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
135 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-02-28 08:35:00 | 2024-02-28 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010412 | 林武甲线 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：关键、重要线路变电站及终端场：220kV车金甲乙线、林武甲乙线（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
136 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-25 09:30:00 | 2024-04-25 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010413 | 林武甲线 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV车金甲乙线、220kV林武甲乙线（3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
137 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-06-26 08:57:00 | 2024-06-26 13:59 | [5 empty] | SCWH0301240110010414 | 林武甲线 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV车金甲乙线、220kV林武甲乙线（5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
138 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
139 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-09-30 08:58:00 | 2024-09-30 11:16 | [5 empty] | SCWH0301240110010415 | 林武甲线 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：关键、重要线路变电站及终端场：220kV车金甲乙线、林武甲乙线（补7-8月） | 已完成 | 9月份已完成
140 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
141 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-02-28 08:35:00 | 2024-02-28 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010412 | 林武乙线 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：关键、重要线路变电站及终端场：220kV车金甲乙线、林武甲乙线（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
142 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-25 09:30:00 | 2024-04-25 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240110010413 | 林武乙线 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV车金甲乙线、220kV林武甲乙线（3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
143 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-06-26 08:57:00 | 2024-06-26 13:59 | [5 empty] | SCWH0301240110010414 | 林武乙线 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV车金甲乙线、220kV林武甲乙线（5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
144 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
145 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-09-30 08:58:00 | 2024-09-30 11:16 | [5 empty] | SCWH0301240110010415 | 林武乙线 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：关键、重要线路变电站及终端场：220kV车金甲乙线、林武甲乙线（补7-8月） | 已完成 | 9月份已完成
146 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
147 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-25 08:36:00 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-25 14:41 | [5 empty] | SCWH0301231224017152 SCWH0301231224016006 | 文田甲线 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV田平文线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV田平文线、田龙甲线、文游田龙线；220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、文田甲线、文田乙线（220kV文旅变电站、田心变电站；110kV龙口变电站、平石变电站、旅游变电站；220kV南阳庄终端场、罗仙终端场；110kV凤凰北路终端场）（半年1次）。 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：文旅隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、林田线、文田甲线、文田乙线；文游田龙线、文游线、文林线。（第一季度） | 已完成 | 1月份已完成
148 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-25 08:36:00 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-25 14:41 | [5 empty] | SCWH0301231224017152 SCWH0301231224016006 | 文田甲线 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV田平文线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV田平文线、田龙甲线、文游田龙线；220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、文田甲线、文田乙线（220kV文旅变电站、田心变电站；110kV龙口变电站、平石变电站、旅游变电站；220kV南阳庄终端场、罗仙终端场；110kV凤凰北路终端场）（半年1次）。 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：文旅隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、林田线、文田甲线、文田乙线；文游田龙线、文游线、文林线。（第一季度） | 已完成 | 1月份已完成
149 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
150 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
151 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-25 08:36:00 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-25 14:41 | [5 empty] | SCWH0301231224017152 SCWH0301231224016006 | 文田乙线 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV田平文线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV田平文线、田龙甲线、文游田龙线；220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、文田甲线、文田乙线（220kV文旅变电站、田心变电站；110kV龙口变电站、平石变电站、旅游变电站；220kV南阳庄终端场、罗仙终端场；110kV凤凰北路终端场）（半年1次）。 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：文旅隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、林田线、文田甲线、文田乙线；文游田龙线、文游线、文林线。（第一季度） | 已完成 | 1月份已完成
152 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-25 08:36:00 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-25 14:41 | [5 empty] | SCWH0301231224017152 SCWH0301231224016006 | 文田乙线 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV田平文线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV田平文线、田龙甲线、文游田龙线；220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、文田甲线、文田乙线（220kV文旅变电站、田心变电站；110kV龙口变电站、平石变电站、旅游变电站；220kV南阳庄终端场、罗仙终端场；110kV凤凰北路终端场）（半年1次）。 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：文旅隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、林田线、文田甲线、文田乙线；文游田龙线、文游线、文林线。（第一季度） | 已完成 | 1月份已完成
153 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
154 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
155 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2024-02-21 09:37:00 | 2024-02-21 14:39 | [5 empty] | SCWH0301240110002761 | 空机线 | 110kV金机线;110kV空机线护套环流检测：重要线路：空机线、金机线电缆接头护套环流检测工作（2024年01-02月） | 已完成 | 2月份已完成
156 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240110002817 | 空机线 | 110kV金机线;110kV空机线护套环流检测：重要线路：空机线、金机线电缆接头护套环流检测工作（2024年03-04月） | 已完成 | 4月份已完成
157 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2024-06-30 08:41:00 | 2024-06-30 16:51 | [5 empty] | SCWH0301240110002834 | 空机线 | 110kV金机线;110kV空机线护套环流检测：重要线路：空机线、金机线电缆接头护套环流检测工作（2024年05-06月） | 已完成 | 6月份已完成
158 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2024-08-21 08:35:00 | 2024-08-21 12:03 | [5 empty] | SCWH0301240110002843 | 空机线 | 110kV金机线;110kV空机线护套环流检测：重要线路：空机线、金机线电缆接头护套环流检测工作（2024年07-08月） | 已完成 | 8月份已完成
159 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
160 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
161 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-02-21 09:37:00 | 2024-02-21 14:39 | [5 empty] | SCWH0301240110002761 | 金机线 | 110kV金机线;110kV空机线护套环流检测：重要线路：空机线、金机线电缆接头护套环流检测工作（2024年01-02月） | 已完成 | 2月份已完成
162 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240110002817 | 金机线 | 110kV金机线;110kV空机线护套环流检测：重要线路：空机线、金机线电缆接头护套环流检测工作（2024年03-04月） | 已完成 | 4月份已完成
163 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-06-30 08:41:00 | 2024-06-30 16:51 | [5 empty] | SCWH0301240110002834 | 金机线 | 110kV金机线;110kV空机线护套环流检测：重要线路：空机线、金机线电缆接头护套环流检测工作（2024年05-06月） | 已完成 | 6月份已完成
164 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-08-21 08:35:00 | 2024-08-21 12:03 | [5 empty] | SCWH0301240110002843 | 金机线 | 110kV金机线;110kV空机线护套环流检测：重要线路：空机线、金机线电缆接头护套环流检测工作（2024年07-08月） | 已完成 | 8月份已完成
165 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
166 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
167 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240110002767 | 空金甲线 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线护套环流检测：一般和关注线路：空金甲乙线、空九甲乙线、空安甲乙线、田空甲线金田乙支线电缆接头护套环流检测工作（2024年01-06月） | 已完成 | 4月份已完成
新增 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-06-30 08:41:00 | 2024-06-30 16:51 | [5 empty] | SCWH0301240307000080 | 空金甲线 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：5-9月关键线路：空金甲乙线终端红外检测工作（2024年06月） | 已完成 | 6月份已完成
新增 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-08-09 09:35:00 | 2024-08-09 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240307000351 | 空金甲线 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：5-9月关键线路：空金甲乙线终端红外检测工作（2024年08月） | 已完成 | 8月份已完成
168 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-08-09 09:35:00 | 2024-08-09 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240307000351 | 空金甲线 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：5-9月关键线路：空金甲乙线终端红外检测工作（2024年08月） | 已完成 | 8月份已完成
169 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240110002767 | 空金乙线 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线护套环流检测：一般和关注线路：空金甲乙线、空九甲乙线、空安甲乙线、田空甲线金田乙支线电缆接头护套环流检测工作（2024年01-06月） | 已完成 | 4月份已完成
新增 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-06-30 08:41:00 | 2024-06-30 16:51 | [5 empty] | SCWH0301240307000080 | 空金甲线 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：5-9月关键线路：空金甲乙线终端红外检测工作（2024年06月） | 已完成 | 6月份已完成
新增 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-08-09 09:35:00 | 2024-08-09 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240307000351 | 空金甲线 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：5-9月关键线路：空金甲乙线终端红外检测工作（2024年08月） | 已完成 | 8月份已完成
170 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-08-09 09:35:00 | 2024-08-09 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240307000351 | 空金乙线 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：5-9月关键线路：空金甲乙线终端红外检测工作（2024年08月） | 已完成 | 8月份已完成
171 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240110002767 | 空安甲线 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线护套环流检测：一般和关注线路：空金甲乙线、空九甲乙线、空安甲乙线、田空甲线金田乙支线电缆接头护套环流检测工作（2024年01-06月） | 已完成 | 4月份已完成
172 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
173 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240110002767 | 空安乙线 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线护套环流检测：一般和关注线路：空金甲乙线、空九甲乙线、空安甲乙线、田空甲线金田乙支线电缆接头护套环流检测工作（2024年01-06月） | 已完成 | 4月份已完成
174 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
175 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240110002767 | 空九甲线 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线护套环流检测：一般和关注线路：空金甲乙线、空九甲乙线、空安甲乙线、田空甲线金田乙支线电缆接头护套环流检测工作（2024年01-06月） | 已完成 | 4月份已完成
176 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
177 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240110002767 | 空九乙线 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线护套环流检测：一般和关注线路：空金甲乙线、空九甲乙线、空安甲乙线、田空甲线金田乙支线电缆接头护套环流检测工作（2024年01-06月） | 已完成 | 4月份已完成
178 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
179 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240110002767 | 田空甲线金田乙支线 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线护套环流检测：一般和关注线路：空金甲乙线、空九甲乙线、空安甲乙线、田空甲线金田乙支线电缆接头护套环流检测工作（2024年01-06月） | 已完成 | 4月份已完成
180 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
181 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-29 09:37:00 2024-04-18 09:16:00 | 2024-01-29 14:54 | [5 empty] | SCWH0301231226091342 SCWH0301240108003676 | 林蓝线 | 110kV林蓝线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：110kV林蓝线、110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线、110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆环流检测工作（2024年上半年） 110kV林蓝线护套环流检测：110kV林蓝线电缆环流检测工作（2024年上半年） | 已完成 | 1月份已完成
182 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-09-25 09:40:00 | 2024-09-25 14:40 | [5 empty] | SCWH0301240108004096 | 林蓝线 | 110kV林蓝线护套环流检测：110kV林蓝线电缆环流检测工作（2024年下半年） | 已完成 | 9月份已完成
183 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-29 09:37:00 2024-04-18 09:16:00 | 2024-01-29 14:54 | [5 empty] | SCWH0301231226091342 SCWH0301240108013325 | 郭车甲线天马甲支线 | 110kV林蓝线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：110kV林蓝线、110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线、110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆环流检测工作（2024年上半年） 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线、110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆环流检测工作（2024年上半年） | 已完成 | 1月份已完成
184 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-09-25 09:40:00 | 2024-09-25 14:40 | [5 empty] | SCWH0301240108013467 | 郭车甲线天马甲支线 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线、110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆环流检测工作（2024年下半年） | 已完成 | 9月份已完成
185 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-29 09:37:00 2024-04-18 09:16:00 | 2024-01-29 14:54 | [5 empty] | SCWH0301231226091342 SCWH0301240108013325 | 郭车乙线天马乙支线 | 110kV林蓝线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：110kV林蓝线、110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线、110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆环流检测工作（2024年上半年） 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线、110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆环流检测工作（2024年上半年） | 已完成 | 1月份已完成
186 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-09-25 09:40:00 | 2024-09-25 14:40 | [5 empty] | SCWH0301240108013467 | 郭车乙线天马乙支线 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线、110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆环流检测工作（2024年下半年） | 已完成 | 9月份已完成
187 | 预试 | 110kV | 郭车甲线新街甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-29 09:37:00 2024-04-18 09:16:00 | 2024-01-29 14:54 | [5 empty] | SCWH0301231226091342 SCWH0301240108013325 | 郭车甲线新街甲支线 | 110kV林蓝线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：110kV林蓝线、110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线、110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆环流检测工作（2024年上半年） 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线、110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆环流检测工作（2024年上半年） | 已完成 | 1月份已完成
188 | 预试 | 110kV | 郭车甲线新街甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-09-25 09:40:00 | 2024-09-25 14:40 | [5 empty] | SCWH0301240108013467 | 郭车甲线新街甲支线 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线、110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆环流检测工作（2024年下半年） | 已完成 | 9月份已完成
189 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-29 09:37:00 2024-04-18 09:16:00 | 2024-01-29 14:54 | [5 empty] | SCWH0301231226091342 SCWH0301240108013325 | 车大乙线新街乙支线 | 110kV林蓝线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：110kV林蓝线、110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线、110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆环流检测工作（2024年上半年） 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线、110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆环流检测工作（2024年上半年） | 已完成 | 1月份已完成
190 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-09-25 09:40:00 | 2024-09-25 14:40 | [5 empty] | SCWH0301240108013467 | 车大乙线新街乙支线 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线、110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆环流检测工作（2024年下半年） | 已完成 | 9月份已完成
191 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-30 14:03:00 2024-01-16 08:32:00 2024-02-28 08:33:00 | 2024-01-30 16:14 | [5 empty] | SCWH0301231224010909 SCWH0301231224010903 SCWH0301240123040983 | 鹿秀文盘伍线 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、较场站。（1-2月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、中旅站、区庄站。（1-2月） 越秀站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、文德站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线）、盘福站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：越秀站、文德站、盘福站。（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
192 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-26 14:10:00 2024-03-22 08:42:00 2024-04-23 09:30:00 | 2024-03-26 15:37 | [5 empty] | SCWH0301240221079252 SCWH0301240221079264 SCWH0301240321015069 | 鹿秀文盘伍线 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（3-4月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（3-4月） 越秀站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、盘福站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：盘福站、越秀站（2月/次） | 已完成 | 3月份已完成
193 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-24 08:35:00 2024-05-15 08:31:00 2024-06-21 14:00:00 | 2024-05-24 16:22 | [5 empty] | SCWH0301240416008138 SCWH0301240416008136 SCWH0301240520014307 | 鹿秀文盘伍线 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（5-6月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（5-6月） 越秀站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、盘福站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：盘福站、越秀站（2月/次） | 已完成 | 5月份已完成
194 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 08:44:00 2024-07-24 08:58:00 2024-08-19 08:36:00 | 2024-07-30 11:44 | [5 empty] | SCWH0301240617001036 SCWH0301240617001038 SCWH0301240718007575 | 鹿秀文盘伍线 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 越秀站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、盘福站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：盘福站、越秀站。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次） | 已完成 | 7月份已完成
195 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-09-13 08:35:00 2024-09-12 08:32:00 | 2024-09-13 11:35 | [5 empty] | SCWH0301240822000173 SCWH0301240822000169 | 鹿秀文盘伍线 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
196 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
198 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-03-26 14:10:00 2024-03-26 09:36:00 2024-03-22 08:42:00 2024-04-24 08:32:00 | 2024-03-26 15:37 | [5 empty] | SCWH0301240221079252 SCWH0301240221079250 SCWH0301240221079264 SCWH0301240321015131 | 航景鹿中较线 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（3-4月） 航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线）、罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站、罗涌站、流花站。（3-4月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（3-4月） 府学站（110kV伍府甲线、110kV伍府乙线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站、中旅站、较场站（4、6、8、10月） | 已完成 | 3月份已完成
199 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-05-23 08:39:00 2024-05-15 08:31:00 2024-06-21 08:32:00 | 2024-05-23 11:39 | [5 empty] | SCWH0301240416008137 SCWH0301240416008136 SCWH0301240520010744 | 航景鹿中较线 | 航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站。（5-6月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（5-6月） 府学站（110kV伍府甲线、110kV伍府乙线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站、中旅站、较场站（4、6、8、10月） | 已完成 | 5月份已完成
200 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-07-30 08:44:00 2024-07-22 08:30:00 2024-08-26 08:31:00 | 2024-07-30 11:44 | [5 empty] | SCWH0301240617001036 SCWH0301240617001026 SCWH0301240718007685 | 航景鹿中较线 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 府学站（110kV伍府甲线、110kV伍府乙线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站、中旅站、较场站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 7月份已完成
201 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-09-13 08:35:00 2024-09-11 08:33:00 | 2024-09-13 11:35 | [5 empty] | SCWH0301240822000173 SCWH0301240822000165 | 航景鹿中较线 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
205 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-01-30 14:03:00 2024-01-16 08:32:00 2024-03-26 14:10:00 2024-03-22 08:42:00 2024-04-24 08:32:00 2024-05-15 08:31:00 2024-06-21 08:32:00 | 2024-01-30 16:14 | [5 empty] | SCWH0301231224010909 SCWH0301231224010903 SCWH0301240221079252 SCWH0301240221079264 SCWH0301240321015131 SCWH0301240416008136 SCWH0301240520010744 | 鹿中较乙线 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、较场站。（1-2月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、中旅站、区庄站。（1-2月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（3-4月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（3-4月） 府学站（110kV伍府甲线、110kV伍府乙线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站、中旅站、较场站（4、6、8、10月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（5-6月） 府学站（110kV伍府甲线、110kV伍府乙线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站、中旅站、较场站（4、6、8、10月） | 已完成 | 1月份已完成
208 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-07-30 08:44:00 2024-08-26 08:31:00 2024-09-13 08:35:00 | 2024-07-30 11:44 | [5 empty] | SCWH0301240617001036 SCWH0301240718007685 SCWH0301240822000173 | 鹿中较乙线 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 府学站（110kV伍府甲线、110kV伍府乙线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站、中旅站、较场站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
209 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-01-31 09:55:00 2024-01-16 08:32:00 | 2024-01-31 11:45 | [5 empty] | SCWH0301231224010901 SCWH0301231224010903 | 罗鹿线 | 航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线）、罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站、罗涌站、流花站。（1-2月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、中旅站、区庄站。（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
210 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-03-26 09:36:00 2024-03-22 08:42:00 | 2024-03-26 12:25 | [5 empty] | SCWH0301240221079250 SCWH0301240221079264 | 罗鹿线 | 航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线）、罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站、罗涌站、流花站。（3-4月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
211 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-05-22 08:33:00 2024-05-15 08:31:00 | 2024-05-22 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008130 SCWH0301240416008136 | 罗鹿线 | 罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站、流花站。（5-6月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
212 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-07-30 08:44:00 2024-07-17 09:07:00 | 2024-07-30 11:44 | [5 empty] | SCWH0301240617001036 SCWH0301240617001037 | 罗鹿线 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站、流花站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
213 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-09-13 08:35:00 2024-09-11 08:34:00 | 2024-09-13 11:35 | [5 empty] | SCWH0301240822000173 SCWH0301240822000164 | 罗鹿线 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站、流花站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
214 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
215 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-31 09:55:00 2024-01-30 14:03:00 2024-03-26 14:10:00 2024-03-26 09:36:00 | 2024-01-31 11:45 | [5 empty] | SCWH0301231224010901 SCWH0301231224010909 SCWH0301240221079252 SCWH0301240221079250 | 罗伍线 | 航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线）、罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站、罗涌站、流花站。（1-2月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、较场站。（1-2月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（3-4月） 航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线）、罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站、罗涌站、流花站。（3-4月） | 已完成 | 1月份已完成
216 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-31 09:55:00 2024-01-30 14:03:00 2024-03-26 14:10:00 2024-03-26 09:36:00 | 2024-01-31 11:45 | [5 empty] | SCWH0301231224010901 SCWH0301231224010909 SCWH0301240221079252 SCWH0301240221079250 | 罗伍线 | 航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线）、罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站、罗涌站、流花站。（1-2月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、较场站。（1-2月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（3-4月） 航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线）、罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站、罗涌站、流花站。（3-4月） | 已完成 | 1月份已完成
217 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-24 08:58:00 2024-07-17 09:07:00 2024-09-12 08:32:00 2024-09-11 08:34:00 | 2024-07-24 12:58 | [5 empty] | SCWH0301240617001038 SCWH0301240617001037 SCWH0301240822000169 SCWH0301240822000164 | 罗伍线 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站、流花站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站、流花站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
218 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-24 08:58:00 2024-07-17 09:07:00 2024-09-12 08:32:00 2024-09-11 08:34:00 | 2024-07-24 12:58 | [5 empty] | SCWH0301240617001038 SCWH0301240617001037 SCWH0301240822000169 SCWH0301240822000164 | 罗伍线 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站、流花站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站、流花站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
221 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-01-30 14:03:00 2024-01-08 09:00:00 2024-02-20 09:30:00 2024-02-28 08:33:00 2024-02-05 09:38:00 2024-03-26 14:10:00 2024-03-05 09:30:00 2024-04-22 09:00:00 2024-04-07 08:50:00 2024-05-21 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-24 08:35:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-01-30 16:14 | [5 empty] | SCWH0301231224010909 SCWH0301231224010911 SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040983 SCWH0301240123040968 SCWH0301240221079252 SCWH0301240221079262 SCWH0301240321014256 SCWH0301240321007405 SCWH0301240416008126 SCWH0301240416008261 SCWH0301240416008174 SCWH0301240416008138 SCWH0301240520014384 | 潭二东文线 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、较场站。（1-2月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（1-2月） 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 越秀站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、文德站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线）、盘福站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：越秀站、文德站、盘福站。（1-2月） 杨箕站（110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线）、梅花站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV永梅线）、二沙站（110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：杨箕站、梅花站、二沙站。（1-2月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（3-4月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（3-4月） 杨箕站（110kV潭杨中线、110kV猎杨花金天线）、二沙站（110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：杨箕站、二沙站（6月/次，下次10月） 110kV潭二东文线、110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道双子支隧道（6月/次，下次10月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（5-6月） 110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（5-6月） 110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#6-#7。（6、12月） | 已完成 | 1月份已完成
224 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-07-30 09:00:00 2024-07-24 08:58:00 2024-08-27 09:05:00 2024-09-12 08:32:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001029 SCWH0301240617001038 SCWH0301240718007742 SCWH0301240822000169 | 潭二东文线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
225 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-01-30 10:05:00 2024-01-12 09:00:00 2024-02-27 08:35:00 2024-02-22 09:00:00 | 2024-01-30 11:16 | [5 empty] | SCWH0301231224010905 SCWH0301240108000128 SCWH0301240123040979 SCWH0301240123040977 | 天环龙永甲线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（1-2月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站。（1-2月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（1-2月） 环风站（110kV猎天金环龙线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线）、龙潭站（110kV猎天金环龙线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线）、龙潭T接房（110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房。（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
226 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-03-22 10:37:00 2024-03-08 09:00:00 2024-04-28 09:05:00 2024-04-25 08:31:00 | 2024-03-22 11:54 | [5 empty] | SCWH0301240221079243 SCWH0301240221079231 SCWH0301240321015084 SCWH0301240321001368 | 天环龙永甲线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（3-4月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 环风站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭T接房（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房（2月/次） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
227 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-05-23 09:00:00 2024-05-28 08:35:00 2024-06-20 09:00:00 2024-06-25 08:54:00 | 2024-05-23 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008128 SCWH0301240416008134 SCWH0301240520014310 SCWH0301240520014441 | 天环龙永甲线 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（5-6月） 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（5-6月） 环风站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭T接房（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房（2月/次） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
228 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-07-30 09:00:00 2024-07-22 10:08:00 2024-08-26 09:00:00 2024-08-27 08:31:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001030 SCWH0301240617001028 SCWH0301240718007580 SCWH0301240718007703 | 天环龙永甲线 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 环风站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭T接房（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，5-6月） | 已完成 | 7月份已完成
229 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-09-12 14:15:00 | 2024-09-12 16:23 | [5 empty] | SCWH0301240822000172 | 天环龙永甲线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
230 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
231 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-30 10:05:00 2024-01-12 09:00:00 2024-02-27 08:35:00 2024-02-22 09:00:00 | 2024-01-30 11:16 | [5 empty] | SCWH0301231224010905 SCWH0301240108000128 SCWH0301240123040979 SCWH0301240123040977 | 天环龙永乙线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（1-2月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站。（1-2月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（1-2月） 环风站（110kV猎天金环龙线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线）、龙潭站（110kV猎天金环龙线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线）、龙潭T接房（110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房。（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
232 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-22 10:37:00 2024-03-08 09:00:00 2024-04-28 09:05:00 2024-04-25 08:31:00 | 2024-03-22 11:54 | [5 empty] | SCWH0301240221079243 SCWH0301240221079231 SCWH0301240321015084 SCWH0301240321001368 | 天环龙永乙线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（3-4月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 环风站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭T接房（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房（2月/次） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
233 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-23 09:00:00 2024-05-28 08:35:00 2024-06-20 09:00:00 2024-06-25 08:54:00 | 2024-05-23 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008128 SCWH0301240416008134 SCWH0301240520014310 SCWH0301240520014441 | 天环龙永乙线 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（5-6月） 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（5-6月） 环风站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭T接房（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房（2月/次） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
234 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-07-22 10:08:00 2024-08-26 09:00:00 2024-08-27 08:31:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001030 SCWH0301240617001028 SCWH0301240718007580 SCWH0301240718007703 | 天环龙永乙线 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 环风站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭T接房（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，5-6月） | 已完成 | 7月份已完成
235 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-09-12 14:15:00 | 2024-09-12 16:23 | [5 empty] | SCWH0301240822000172 | 天环龙永乙线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
236 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
237 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-16 08:32:00 2024-01-12 09:00:00 2024-03-22 08:42:00 2024-03-08 09:00:00 | 2024-01-16 11:30 | [5 empty] | SCWH0301231224010903 SCWH0301240108000128 SCWH0301240221079264 SCWH0301240221079231 | 天鹿线 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、中旅站、区庄站。（1-2月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站。（1-2月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（3-4月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 | 已完成 | 1月份已完成
238 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-16 08:32:00 2024-01-12 09:00:00 2024-03-22 08:42:00 2024-03-08 09:00:00 | 2024-01-16 11:30 | [5 empty] | SCWH0301231224010903 SCWH0301240108000128 SCWH0301240221079264 SCWH0301240221079231 | 天鹿线 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、中旅站、区庄站。（1-2月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站。（1-2月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（3-4月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 | 已完成 | 1月份已完成
239 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-07-30 08:44:00 2024-09-13 08:35:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001030 SCWH0301240617001036 SCWH0301240822000173 | 天鹿线 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
240 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-07-30 08:44:00 2024-09-13 08:35:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001030 SCWH0301240617001036 SCWH0301240822000173 | 天鹿线 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
241 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-01-30 14:03:00 2024-02-21 10:30:00 2024-03-26 14:10:00 2024-04-24 08:32:00 2024-05-24 08:35:00 2024-06-21 08:32:00 | 2024-01-30 16:14 | [5 empty] | SCWH0301231224010909 SCWH0301240123040966 SCWH0301240221079252 SCWH0301240321015131 SCWH0301240416008138 SCWH0301240520010744 | 伍府甲线 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、较场站。（1-2月） 府学站（110kV伍府甲线、110kV伍府乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站。（1-2月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（3-4月） 府学站（110kV伍府甲线、110kV伍府乙线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站、中旅站、较场站（4、6、8、10月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（5-6月） 府学站（110kV伍府甲线、110kV伍府乙线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站、中旅站、较场站（4、6、8、10月） | 已完成 | 1月份已完成
242 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-07-24 08:58:00 2024-08-26 08:31:00 2024-09-12 08:32:00 | 2024-07-24 12:58 | [5 empty] | SCWH0301240617001038 SCWH0301240718007685 SCWH0301240822000169 | 伍府甲线 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 府学站（110kV伍府甲线、110kV伍府乙线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站、中旅站、较场站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
243 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-01-30 14:03:00 2024-02-21 10:30:00 2024-03-26 14:10:00 2024-04-24 08:32:00 2024-05-24 08:35:00 2024-06-21 08:32:00 | 2024-01-30 16:14 | [5 empty] | SCWH0301231224010909 SCWH0301240123040966 SCWH0301240221079252 SCWH0301240321015131 SCWH0301240416008138 SCWH0301240520010744 | 伍府乙线 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、较场站。（1-2月） 府学站（110kV伍府甲线、110kV伍府乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站。（1-2月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（3-4月） 府学站（110kV伍府甲线、110kV伍府乙线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站、中旅站、较场站（4、6、8、10月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（5-6月） 府学站（110kV伍府甲线、110kV伍府乙线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站、中旅站、较场站（4、6、8、10月） | 已完成 | 1月份已完成
244 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-07-24 08:58:00 2024-08-26 08:31:00 2024-09-12 08:32:00 | 2024-07-24 12:58 | [5 empty] | SCWH0301240617001038 SCWH0301240718007685 SCWH0301240822000169 | 伍府乙线 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 府学站（110kV伍府甲线、110kV伍府乙线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站、中旅站、较场站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
245 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-01-30 14:03:00 2024-01-30 10:05:00 2024-02-28 08:33:00 2024-02-27 08:35:00 | 2024-01-30 16:14 | [5 empty] | SCWH0301231224010909 SCWH0301231224010905 SCWH0301240123040983 SCWH0301240123040979 | 伍文东永线 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、较场站。（1-2月） 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（1-2月） 越秀站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、文德站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线）、盘福站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：越秀站、文德站、盘福站。（1-2月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
246 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-03-26 14:10:00 2024-03-22 10:37:00 2024-04-25 08:31:00 | 2024-03-26 15:37 | [5 empty] | SCWH0301240221079252 SCWH0301240221079243 SCWH0301240321001368 | 伍文东永线 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（3-4月） 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（3-4月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
247 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-05-28 08:35:00 2024-05-24 08:35:00 2024-06-25 08:54:00 | 2024-05-28 11:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008134 SCWH0301240416008138 SCWH0301240520014441 | 伍文东永线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（5-6月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（5-6月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
248 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-07-24 08:58:00 2024-07-22 10:08:00 2024-08-27 08:31:00 | 2024-07-24 12:58 | [5 empty] | SCWH0301240617001038 SCWH0301240617001028 SCWH0301240718007703 | 伍文东永线 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，5-6月） | 已完成 | 7月份已完成
249 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-09-12 14:15:00 2024-09-12 08:32:00 | 2024-09-12 16:23 | [5 empty] | SCWH0301240822000172 SCWH0301240822000169 | 伍文东永线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
250 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
251 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-31 09:55:00 2024-01-16 08:32:00 2024-02-28 08:33:00 | 2024-01-31 11:45 | [5 empty] | SCWH0301231224010901 SCWH0301231224010903 SCWH0301240123040983 | 罗流盘秀鹿线 | 航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线）、罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站、罗涌站、流花站。（1-2月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、中旅站、区庄站。（1-2月） 越秀站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、文德站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线）、盘福站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：越秀站、文德站、盘福站。（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
252 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-26 09:36:00 2024-03-22 08:42:00 2024-04-23 09:30:00 | 2024-03-26 12:25 | [5 empty] | SCWH0301240221079250 SCWH0301240221079264 SCWH0301240321015069 | 罗流盘秀鹿线 | 航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线）、罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站、罗涌站、流花站。（3-4月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（3-4月） 越秀站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、盘福站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：盘福站、越秀站（2月/次） | 已完成 | 3月份已完成
253 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-22 08:33:00 2024-05-15 08:31:00 2024-06-21 14:00:00 | 2024-05-22 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008130 SCWH0301240416008136 SCWH0301240520014307 | 罗流盘秀鹿线 | 罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站、流花站。（5-6月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（5-6月） 越秀站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、盘福站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：盘福站、越秀站（2月/次） | 已完成 | 5月份已完成
254 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 08:44:00 2024-07-17 09:07:00 2024-08-19 08:36:00 | 2024-07-30 11:44 | [5 empty] | SCWH0301240617001036 SCWH0301240617001037 SCWH0301240718007575 | 罗流盘秀鹿线 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站、流花站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 越秀站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、盘福站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：盘福站、越秀站。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次） | 已完成 | 7月份已完成
255 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-09-13 08:35:00 2024-09-11 08:34:00 | 2024-09-13 11:35 | [5 empty] | SCWH0301240822000173 SCWH0301240822000164 | 罗流盘秀鹿线 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站、流花站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
256 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
257 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-30 14:03:00 2024-01-30 10:05:00 2024-01-16 08:32:00 2024-02-27 08:35:00 | 2024-01-30 16:14 | [5 empty] | SCWH0301231224010909 SCWH0301231224010905 SCWH0301231224010903 SCWH0301240123040979 | 永区东线 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、较场站。（1-2月） 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（1-2月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、中旅站、区庄站。（1-2月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
258 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-26 14:10:00 2024-03-22 10:37:00 2024-03-22 08:42:00 2024-04-25 08:31:00 | 2024-03-26 15:37 | [5 empty] | SCWH0301240221079252 SCWH0301240221079243 SCWH0301240221079264 SCWH0301240321001368 | 永区东线 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（3-4月） 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（3-4月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（3-4月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
259 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-28 08:35:00 2024-05-24 08:35:00 2024-05-15 08:31:00 2024-06-25 08:54:00 | 2024-05-28 11:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008134 SCWH0301240416008138 SCWH0301240416008136 SCWH0301240520014441 | 永区东线 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（5-6月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（5-6月） 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（5-6月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
260 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 08:44:00 2024-07-24 08:58:00 2024-07-22 10:08:00 2024-08-27 08:31:00 | 2024-07-30 11:44 | [5 empty] | SCWH0301240617001036 SCWH0301240617001038 SCWH0301240617001028 SCWH0301240718007703 | 永区东线 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，5-6月） | 已完成 | 7月份已完成
261 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-09-13 08:35:00 2024-09-12 14:15:00 2024-09-12 08:32:00 | 2024-09-13 11:35 | [5 empty] | SCWH0301240822000173 SCWH0301240822000172 SCWH0301240822000169 | 永区东线 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
262 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
264 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-04-28 09:12:00 2024-04-23 08:45:00 | 2024-04-28 11:10 | [5 empty] | SCWH0301240321001408 SCWH0301240321011460 | 奥氮棠华石线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端场（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：广氮站、中医院终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
265 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-06-26 09:30:00 2024-06-25 09:00:00 2024-06-24 09:30:00 | 2024-06-26 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240520011387 SCWH0301240520010742 SCWH0301240520010745 | 奥氮棠华石线 | 华景站（110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）、石牌站（110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）、华景终端场（110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华景站、石牌站、华景终端场。（2月/次） 广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端场（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：广氮站、中医院终端场（4、6、8、10月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 6月份已完成
266 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-07-29 09:17:00 2024-07-19 09:00:00 2024-08-28 08:30:00 | 2024-07-29 11:17 | [5 empty] | SCWH0301240617001033 SCWH0301240617001035 SCWH0301240718007741 | 奥氮棠华石线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 7月份已完成
267 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-07-29 09:17:00 2024-07-19 09:00:00 2024-08-28 08:30:00 2024-09-13 09:00:00 2024-09-12 08:57:00 | 2024-07-29 11:17 | [5 empty] | SCWH0301240617001033 SCWH0301240617001035 SCWH0301240718007741 SCWH0301240822000166 SCWH0301240822000168 | 奥氮棠华石线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
269 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-28 09:12:00 2024-04-24 14:12:38 | 2024-04-28 11:10 | [5 empty] | SCWH0301240321001408 SCWH0301240321011545 | 奥圃美线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
269 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-27 10:15:00 2024-06-24 09:30:00 | 2024-06-27 14:50 | [5 empty] | SCWH0301240520010743 SCWH0301240520010745 | 奥圃美线 | 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站（4、6、8、10月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 6月份已完成
270 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-29 09:17:00 2024-08-28 08:30:00 2024-08-15 09:00:00 | 2024-07-29 11:17 | [5 empty] | SCWH0301240617001033 SCWH0301240718007741 SCWH0301240718007688 | 奥圃美线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 7月份已完成
271 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-29 09:17:00 2024-08-28 08:30:00 2024-08-15 09:00:00 2024-09-12 08:57:00 | 2024-07-29 11:17 | [5 empty] | SCWH0301240617001033 SCWH0301240718007741 SCWH0301240718007688 SCWH0301240822000168 | 奥圃美线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
273 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-04-28 09:12:00 2024-04-24 14:12:38 2024-04-23 08:45:00 | 2024-04-28 11:10 | [5 empty] | SCWH0301240321001408 SCWH0301240321011545 SCWH0301240321011460 | 碧圃奥氮线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站（4、6、8、10月） 广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端场（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：广氮站、中医院终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
274 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-06-27 10:15:00 2024-06-25 09:00:00 2024-06-24 09:30:00 | 2024-06-27 14:50 | [5 empty] | SCWH0301240520010743 SCWH0301240520010742 SCWH0301240520010745 | 碧圃奥氮线 | 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站（4、6、8、10月） 广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端场（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：广氮站、中医院终端场（4、6、8、10月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 6月份已完成
275 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-07-29 09:17:00 2024-08-28 08:30:00 2024-08-15 09:00:00 | 2024-07-29 11:17 | [5 empty] | SCWH0301240617001033 SCWH0301240718007741 SCWH0301240718007688 | 碧圃奥氮线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 7月份已完成
276 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-07-29 09:17:00 2024-08-28 08:30:00 2024-08-15 09:00:00 2024-09-12 08:57:00 | 2024-07-29 11:17 | [5 empty] | SCWH0301240617001033 SCWH0301240718007741 SCWH0301240718007688 SCWH0301240822000168 | 碧圃奥氮线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
279 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-04-28 09:12:00 2024-04-24 14:12:38 | 2024-04-28 11:10 | [5 empty] | SCWH0301240321001408 SCWH0301240321011545 | 碧圃奥乙线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
280 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-06-27 10:15:00 2024-06-24 09:30:00 | 2024-06-27 14:50 | [5 empty] | SCWH0301240520010743 SCWH0301240520010745 | 碧圃奥乙线 | 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站（4、6、8、10月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 6月份已完成
281 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-07-29 09:17:00 2024-08-28 08:30:00 2024-08-15 09:00:00 | 2024-07-29 11:17 | [5 empty] | SCWH0301240617001033 SCWH0301240718007741 SCWH0301240718007688 | 碧圃奥乙线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 7月份已完成
282 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-07-29 09:17:00 2024-08-28 08:30:00 2024-08-15 09:00:00 2024-09-12 08:57:00 | 2024-07-29 11:17 | [5 empty] | SCWH0301240617001033 SCWH0301240718007741 SCWH0301240718007688 SCWH0301240822000168 | 碧圃奥乙线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
284 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-22 09:05:00 2024-04-15 09:15:00 | 2024-04-22 11:48 | [5 empty] | SCWH0301240321001381 SCWH0301240321011049 | 茶犀京线 | 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站（4、6、8、10月） 大佛寺终端场（110kV茶犀京线、110kV犀茶线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：大佛寺终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
285 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-19 17:00:00 2024-06-20 09:00:00 | 2024-06-19 23:30 | [5 empty] | SCWH0301240520010607 SCWH0301240520010740 | 茶犀京线 | 大佛寺终端场（110kV茶犀京线、110kV犀茶线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：大佛寺终端场（4、6、8、10月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
285 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 2024-08-06 09:00:00 | 2024-07-19 15:15 | [5 empty] | SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007657 SCWH0301240718007655 | 茶犀京线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 大佛寺终端场（110kV茶犀京线、110kV犀茶线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：大佛寺终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 7月份已完成
286 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 2024-08-06 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:15 | [5 empty] | SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007657 SCWH0301240718007655 SCWH0301240822000171 | 茶犀京线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 大佛寺终端场（110kV茶犀京线、110kV犀茶线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：大佛寺终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
287 | 预试 | 110kV | 茶犀京友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
287 | 预试 | 110kV | 茶犀京友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
288 | 预试 | 110kV | 茶犀京友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 8月份需要提醒
289 | 预试 | 110kV | 茶犀京友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
292 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-12 09:00:00 2024-01-08 09:00:00 2024-02-20 09:30:00 2024-02-22 09:00:00 2024-02-20 09:10:00 2024-03-08 09:00:00 2024-03-05 09:30:00 2024-04-25 09:10:00 2024-04-28 09:05:00 2024-04-22 09:00:00 2024-05-21 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-23 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-20 09:00:00 | 2024-01-12 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240108000128 SCWH0301231224010911 SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040977 SCWH0301240123040978 SCWH0301240221079231 SCWH0301240221079262 SCWH0301240321001366 SCWH0301240321015084 SCWH0301240321014080 SCWH0301240416008126 SCWH0301240416008239 SCWH0301240416008128 SCWH0301240520014440 SCWH0301240520014310 | 猎天金环龙线 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站。（1-2月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（1-2月） 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 环风站（110kV猎天金环龙线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线）、龙潭站（110kV猎天金环龙线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线）、龙潭T接房（110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房。（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 环风站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭T接房（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房（2月/次） 太古站（110kV天体林太线、110kV猎太体线、110kV潭太线）、金贸站（110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV天金林花线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：太古站、金贸站（6月/次，下次10月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（5-6月） 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。（2月、5月、8月、11月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（5-6月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） 环风站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭T接房（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房（2月/次） | 已完成 | 1月份已完成
295 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-07-30 09:00:00 2024-08-28 09:14:00 2024-08-26 09:00:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001029 SCWH0301240617001030 SCWH0301240718007740 SCWH0301240718007580 SCWH0301240718007704 | 猎天金环龙线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） 环风站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭T接房（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
298 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-12 09:00:00 2024-01-08 09:00:00 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-02-05 09:38:00 2024-02-05 09:41:00 2024-03-08 09:00:00 2024-03-05 09:30:00 2024-04-25 09:10:00 2024-04-22 09:00:00 2024-04-22 09:00:00 2024-04-22 09:00:00 2024-04-07 08:50:00 2024-05-21 09:00:00 2024-05-23 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-01-12 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240108000128 SCWH0301231224010911 SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240123040968 SCWH0301240123040980 SCWH0301240221079231 SCWH0301240221079262 SCWH0301240321001366 SCWH0301240321014256 SCWH0301240321014080 SCWH0301240321014166 SCWH0301240321007405 SCWH0301240416008126 SCWH0301240416008128 SCWH0301240520014384 SCWH0301240520014440 | 猎杨花金天线 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站。（1-2月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（1-2月） 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 杨箕站（110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线）、梅花站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV永梅线）、二沙站（110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：杨箕站、梅花站、二沙站。（1-2月） 花穗站（110kV猎杨花金天线、110kV天金林花线）、双子站（110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线）、中轴站（110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV潭杨中线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：花穗站、双子站、中轴站。（1-2月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 杨箕站（110kV潭杨中线、110kV猎杨花金天线）、二沙站（110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：杨箕站、二沙站（6月/次，下次10月） 太古站（110kV天体林太线、110kV猎太体线、110kV潭太线）、金贸站（110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV天金林花线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：太古站、金贸站（6月/次，下次10月） 花穗站（110kV天金林花线、110kV猎杨花金天线）、双子站（110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线）、中轴站（110kV潭杨中线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：花穗站、双子站、中轴站（6月/次，下次10月） 110kV潭二东文线、110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道双子支隧道（6月/次，下次10月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（5-6月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（5-6月） 110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#6-#7。（6、12月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 1月份已完成
301 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-07-30 09:00:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001029 SCWH0301240617001030 SCWH0301240718007704 | 猎杨花金天线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
302 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-01-29 09:00:00 | 2024-01-30 14:31 | [5 empty] | SCWH0301231224010915 | 木麒甲线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
303 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-03-11 09:00:00 2024-03-11 09:00:00 | 2024-03-15 11:47 | [5 empty] | SCWH0301240221079230 SCWH0301240221079248 | 木麒甲线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（3-4月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，林和站。（3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
304 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-05-29 09:31:00 2024-05-30 09:05:00 | 2024-05-29 15:30 | [5 empty] | SCWH0301240416008114 SCWH0301240416008122 | 木麒甲线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（5-6月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
305 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-07-19 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240617001031 | 木麒甲线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
306 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-07-19 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 2024-08-28 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007707 SCWH0301240822000171 SCWH0301240822000167 | 木麒甲线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
307 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-07-19 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 2024-08-28 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007707 SCWH0301240822000171 SCWH0301240822000167 | 木麒甲线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
308 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-01-29 09:00:00 | 2024-01-30 14:31 | [5 empty] | SCWH0301231224010915 | 木麒乙线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
309 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-03-11 09:00:00 2024-03-11 09:00:00 | 2024-03-15 11:47 | [5 empty] | SCWH0301240221079230 SCWH0301240221079248 | 木麒乙线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（3-4月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，林和站。（3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
310 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-05-29 09:31:00 2024-05-30 09:05:00 | 2024-05-29 15:30 | [5 empty] | SCWH0301240416008114 SCWH0301240416008122 | 木麒乙线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（5-6月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
311 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-07-19 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240617001031 | 木麒乙线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
312 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-07-19 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 2024-08-28 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007707 SCWH0301240822000171 SCWH0301240822000167 | 木麒乙线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
313 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-07-19 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 2024-08-28 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007707 SCWH0301240822000171 SCWH0301240822000167 | 木麒乙线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
314 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-11 09:00:00 2024-05-30 09:05:00 | 2024-03-15 11:42 | [5 empty] | SCWH0301240221079248 SCWH0301240416008122 | 麒燕甲线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，林和站。（3-4月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（5-6月） | 已完成 | 3月份已完成
315 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240822000167 | 麒燕甲线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
316 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-11 09:00:00 2024-05-30 09:05:00 | 2024-03-15 11:42 | [5 empty] | SCWH0301240221079248 SCWH0301240416008122 | 麒燕乙线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，林和站。（3-4月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（5-6月） | 已完成 | 3月份已完成
317 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240822000167 | 麒燕乙线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
319 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-04-24 08:35:00 | 2024-04-24 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240321011600 | 热棠北骏线 | 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线））终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
320 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-06-27 09:00:00 | 2024-06-27 10:15 | [5 empty] | SCWH0301240520010741 | 热棠北骏线 | 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线））终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
321 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-07-30 09:05:00 2024-07-19 09:00:00 | 2024-07-30 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240726000428 SCWH0301240617001035 | 热棠北骏线 | 环城管廊科韵路段（220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV热北线、110kV热棠北骏线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环城管廊科韵路段 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
322 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-07-30 09:05:00 2024-07-19 09:00:00 2024-09-13 09:00:00 | 2024-07-30 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240726000428 SCWH0301240617001035 SCWH0301240822000166 | 热棠北骏线 | 环城管廊科韵路段（220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV热北线、110kV热棠北骏线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环城管廊科韵路段 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
324 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-24 08:35:00 | 2024-04-24 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240321011600 | 潭城线 | 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线））终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
324 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-27 09:00:00 | 2024-06-27 10:15 | [5 empty] | SCWH0301240520010741 | 潭城线 | 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线））终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
325 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001029 | 潭城线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
326 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001029 | 潭城线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
327 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-08 09:00:00 2024-02-27 09:00:00 2024-02-26 09:27:00 | 2024-01-08 12:00 | [5 empty] | SCWH0301231224010911 SCWH0301240123040960 SCWH0301240123040967 | 潭石五华麒线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（1-2月） 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（1-2月） 华景站（110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）、石牌站（110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）、华景终端场（110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华景站、石牌站、华景终端场。（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
327 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-11 09:00:00 2024-03-05 09:30:00 2024-04-24 09:10:00 | 2024-03-15 11:42 | [5 empty] | SCWH0301240221079248 SCWH0301240221079262 SCWH0301240321001405 | 潭石五华麒线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，林和站。（3-4月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（3-4月） 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
327 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-30 09:05:00 2024-05-21 09:00:00 2024-06-27 08:30:00 2024-06-26 09:30:00 | 2024-05-30 14:30 | [5 empty] | SCWH0301240416008122 SCWH0301240416008126 SCWH0301240520014442 SCWH0301240520011387 | 潭石五华麒线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（5-6月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（5-6月） 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，5-6月） 华景站（110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）、石牌站（110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）、华景终端场（110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华景站、石牌站、华景终端场。（2月/次） | 已完成 | 5月份已完成
327 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 2024-08-29 09:00:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001029 SCWH0301240617001027 SCWH0301240718007705 | 潭石五华麒线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
327 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-09-24 09:00:00 | 2024-09-25 15:15 | [5 empty] | SCWH0301240822000167 | 潭石五华麒线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
328 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
331 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-08 09:00:00 2024-02-20 09:30:00 2024-02-05 09:38:00 2024-02-05 09:41:00 2024-03-05 09:30:00 2024-04-22 09:00:00 2024-04-22 09:00:00 2024-04-07 08:50:00 2024-05-21 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-01-08 12:00 | [5 empty] | SCWH0301231224010911 SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040968 SCWH0301240123040980 SCWH0301240221079262 SCWH0301240321014256 SCWH0301240321014166 SCWH0301240321007405 SCWH0301240416008126 SCWH0301240416008261 SCWH0301240416008174 SCWH0301240520014384 | 潭杨中线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（1-2月） 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 杨箕站（110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线）、梅花站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV永梅线）、二沙站（110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：杨箕站、梅花站、二沙站。（1-2月） 花穗站（110kV猎杨花金天线、110kV天金林花线）、双子站（110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线）、中轴站（110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV潭杨中线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：花穗站、双子站、中轴站。（1-2月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（3-4月） 杨箕站（110kV潭杨中线、110kV猎杨花金天线）、二沙站（110kV潭二东文线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：杨箕站、二沙站（6月/次，下次10月） 花穗站（110kV天金林花线、110kV猎杨花金天线）、双子站（110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线）、中轴站（110kV潭杨中线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：花穗站、双子站、中轴站（6月/次，下次10月） 110kV潭二东文线、110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道双子支隧道（6月/次，下次10月） 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（5-6月） 110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#6-#7。（6、12月） | 已完成 | 1月份已完成
334 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001029 SCWH0301240718007742 | 潭杨中线 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 7月份已完成
335 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-09 09:17:00 2024-02-06 09:24:00 2024-03-04 09:26:00 2024-04-24 08:35:00 2024-05-29 10:10:00 2024-06-27 09:00:00 | 2024-01-09 11:30 | [5 empty] | SCWH0301231224010913 SCWH0301240123040976 SCWH0301240221079234 SCWH0301240321011600 SCWH0301240416008125 SCWH0301240520010741 | 棠北骏乙线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（1-2月） 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、启程站（110kV棠员东线启程甲支线）、启程终端塔（110kV棠员东线启程甲支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、启程站、启程终端塔。（1-2月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线））终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站（4、6、8、10月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（5-6月） 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线））终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站（4、6、8、10月） | 已完成 | 1月份已完成
336 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-09-13 09:00:00 | 2024-07-19 14:16 | [5 empty] | SCWH0301240617001035 SCWH0301240822000166 | 棠北骏乙线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
337 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-10 09:00:00 2024-04-10 09:53:00 | 2024-04-10 11:38 | [5 empty] | SCWH0301240321010961 SCWH0301240321011273 | 棠茶线 | 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场（4、6、8、10月） 汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）、大丰路终端场（110kV棠茶线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：汇景站、大丰路终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
337 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-20 09:00:00 2024-06-26 15:40:00 | 2024-06-20 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240520010608 SCWH0301240520010738 | 棠茶线 | 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场（4、6、8、10月） 汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）、大丰路终端场（110kV棠茶线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：汇景站、大丰路终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
337 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 | 2024-07-19 14:16 | [5 empty] | SCWH0301240617001035 SCWH0301240718007656 | 棠茶线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 7月份已完成
337 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 2024-09-13 09:00:00 | 2024-07-19 14:16 | [5 empty] | SCWH0301240617001035 SCWH0301240718007656 SCWH0301240822000166 | 棠茶线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
339 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-10 09:00:00 | 2024-04-10 11:38 | [5 empty] | SCWH0301240321010961 | 棠茶线华农乙支线 | 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
339 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-20 09:00:00 | 2024-06-20 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240520010608 | 棠茶线华农乙支线 | 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
339 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-08-26 09:00:00 | 2024-08-27 11:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007656 | 棠茶线华农乙支线 | 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 8月份已完成
339 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-08-26 09:00:00 | 2024-08-27 11:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007656 | 棠茶线华农乙支线 | 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 8月份已完成
341 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-10 09:42:00 2024-01-09 09:17:00 2024-03-08 09:20:00 2024-03-04 09:26:00 2024-04-23 08:45:00 2024-05-29 10:10:00 2024-06-25 09:00:00 | 2024-01-10 11:32 | [5 empty] | SCWH0301231224010907 SCWH0301231224010913 SCWH0301240221079261 SCWH0301240221079234 SCWH0301240321011460 SCWH0301240416008125 SCWH0301240520010742 | 棠氮线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端塔（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）、汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、广氮站、中医院终端塔、汇景站。（1-2月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（1-2月） 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端塔（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）、汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、广氮站、中医院终端塔、汇景站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端场（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：广氮站、中医院终端场（4、6、8、10月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（5-6月） 广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端场（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：广氮站、中医院终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 1月份已完成
342 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-09-13 09:00:00 | 2024-07-19 14:16 | [5 empty] | SCWH0301240617001035 SCWH0301240822000166 | 棠氮线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
344 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-10 09:53:00 | 2024-04-10 15:20 | [5 empty] | SCWH0301240321011273 | 棠汇华石线 | 汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）、大丰路终端场（110kV棠茶线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：汇景站、大丰路终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
345 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-26 09:30:00 2024-06-26 15:40:00 | 2024-06-26 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240520011387 SCWH0301240520010738 | 棠汇华石线 | 华景站（110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）、石牌站（110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）、华景终端场（110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华景站、石牌站、华景终端场。（2月/次） 汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）、大丰路终端场（110kV棠茶线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：汇景站、大丰路终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
346 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 | 2024-07-19 14:16 | [5 empty] | SCWH0301240617001035 | 棠汇华石线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
347 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-09-13 09:00:00 | 2024-07-19 14:16 | [5 empty] | SCWH0301240617001035 SCWH0301240822000166 | 棠汇华石线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
349 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-09 09:17:00 2024-03-04 09:26:00 2024-04-10 09:00:00 2024-04-10 09:53:00 2024-05-29 10:10:00 2024-06-20 09:00:00 2024-06-26 15:40:00 | 2024-01-09 11:30 | [5 empty] | SCWH0301231224010913 SCWH0301240221079234 SCWH0301240321010961 SCWH0301240321011273 SCWH0301240416008125 SCWH0301240520010608 SCWH0301240520010738 | 棠农线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（1-2月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场（4、6、8、10月） 汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）、大丰路终端场（110kV棠茶线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：汇景站、大丰路终端场（4、6、8、10月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（5-6月） 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场（4、6、8、10月） 汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）、大丰路终端场（110kV棠茶线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：汇景站、大丰路终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 1月份已完成
350 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 2024-09-13 09:00:00 | 2024-07-19 14:16 | [5 empty] | SCWH0301240617001035 SCWH0301240718007656 SCWH0301240822000166 | 棠农线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
353 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-09 09:17:00 2024-02-06 09:24:00 2024-02-04 09:20:00 2024-03-04 09:26:00 2024-04-23 09:30:00 2024-04-24 08:35:00 2024-05-29 10:10:00 2024-06-27 09:00:00 | 2024-01-09 11:30 | [5 empty] | SCWH0301231224010913 SCWH0301240123040976 SCWH0301240123040999 SCWH0301240221079234 SCWH0301240321011635 SCWH0301240321011600 SCWH0301240416008125 SCWH0301240520010741 | 棠员东线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（1-2月） 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、启程站（110kV棠员东线启程甲支线）、启程终端塔（110kV棠员东线启程甲支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、启程站、启程终端塔。（1-2月） 员村站（110kV棠员东线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：员村站、东城站。（1-2月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 员村站（110kV棠员东线）、启程站（110kV棠员东线启程甲支线）、启程终端场（110kV棠员东线启程甲支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：员村站、启程站、启程终端场（6月/次，下次10月） 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线））终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站（4、6、8、10月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（5-6月） 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线））终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站（4、6、8、10月） | 已完成 | 1月份已完成
356 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-09-13 09:00:00 | 2024-07-19 14:16 | [5 empty] | SCWH0301240617001035 SCWH0301240822000166 | 棠员东线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
359 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-06 09:24:00 2024-04-23 09:30:00 | 2024-02-06 11:24 | [5 empty] | SCWH0301240123040976 SCWH0301240321011635 | 棠员东线启程甲支线 | 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、启程站（110kV棠员东线启程甲支线）、启程终端塔（110kV棠员东线启程甲支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、启程站、启程终端塔。（1-2月） 员村站（110kV棠员东线）、启程站（110kV棠员东线启程甲支线）、启程终端场（110kV棠员东线启程甲支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：员村站、启程站、启程终端场（6月/次，下次10月） | 已完成 | 2月份已完成
362 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
365 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-12 09:00:00 2024-02-20 09:30:00 2024-02-05 09:41:00 2024-03-11 09:00:00 2024-03-08 09:00:00 2024-04-25 09:00:00 2024-04-22 09:00:00 2024-04-22 09:00:00 2024-05-30 09:05:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-23 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-01-12 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240108000128 SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040980 SCWH0301240221079248 SCWH0301240221079231 SCWH0301240321001395 SCWH0301240321014080 SCWH0301240321014166 SCWH0301240416008122 SCWH0301240416008239 SCWH0301240416008128 SCWH0301240520014443 | 天金林花线 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站。（1-2月） 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 花穗站（110kV猎杨花金天线、110kV天金林花线）、双子站（110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线）、中轴站（110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV潭杨中线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：花穗站、双子站、中轴站。（1-2月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，林和站。（3-4月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，3-4月） 太古站（110kV天体林太线、110kV猎太体线、110kV潭太线）、金贸站（110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV天金林花线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：太古站、金贸站（6月/次，下次10月） 花穗站（110kV天金林花线、110kV猎杨花金天线）、双子站（110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线）、中轴站（110kV潭杨中线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：花穗站、双子站、中轴站（6月/次，下次10月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（5-6月） 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。（2月、5月、8月、11月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（5-6月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，5-6） | 已完成 | 1月份已完成
368 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 2024-08-28 09:14:00 2024-08-28 09:14:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001030 SCWH0301240617001027 SCWH0301240718007706 SCWH0301240718007740 SCWH0301240822000167 | 天金林花线 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8） 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
369 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-12 09:00:00 2024-02-28 14:00:00 2024-03-27 14:00:00 2024-03-11 09:00:00 2024-03-08 09:00:00 2024-04-25 14:00:00 2024-04-22 09:00:00 2024-05-30 09:05:00 2024-05-23 09:00:00 | 2024-01-12 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240108000128 SCWH0301240123041002 SCWH0301240321010255 SCWH0301240221079248 SCWH0301240221079231 SCWH0301240321007440 SCWH0301240321014080 SCWH0301240416008122 SCWH0301240416008128 | 天体林太线 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站。（1-2月） 110kV潭太线、110kV天体林太线、110kV猎太体线接头红外检测：护套环流检测：太古隧道（1-2月） 体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：体育站。（2月/次） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，林和站。（3-4月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 110kV天体林太线、110kV猎太体线、110kV潭太线接头红外检测：护套环流检测：太古隧道（6月/次，下次10月） 太古站（110kV天体林太线、110kV猎太体线、110kV潭太线）、金贸站（110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV天金林花线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：太古站、金贸站（6月/次，下次10月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（5-6月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（5-6月） | 已完成 | 1月份已完成
371 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001030 SCWH0301240617001027 SCWH0301240822000167 | 天体林太线 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
372 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-12 09:00:00 2024-02-27 09:00:00 | 2024-01-12 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240108000128 SCWH0301240123040960 | 天体林燕麒线 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站。（1-2月） 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
372 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-27 14:00:00 2024-03-26 09:08:00 2024-03-11 09:00:00 2024-03-08 09:00:00 2024-04-24 09:10:00 | 2024-03-27 16:30 | [5 empty] | SCWH0301240321010255 SCWH0301240321010306 SCWH0301240221079248 SCWH0301240221079231 SCWH0301240321001405 | 天体林燕麒线 | 体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：体育站。（2月/次） 燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：燕塘站。（2月/次） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，林和站。（3-4月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
372 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-30 09:05:00 2024-05-23 09:00:00 2024-06-27 08:30:00 | 2024-05-30 14:30 | [5 empty] | SCWH0301240416008122 SCWH0301240416008128 SCWH0301240520014442 | 天体林燕麒线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（5-6月） 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（5-6月） 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
372 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 2024-08-29 09:00:00 | 2024-07-31 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240617001030 SCWH0301240617001027 SCWH0301240718007705 | 天体林燕麒线 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
372 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-09-24 09:00:00 | 2024-09-25 15:15 | [5 empty] | SCWH0301240822000167 | 天体林燕麒线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
373 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
374 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-15 09:15:00 2024-04-03 09:04:00 | 2024-04-15 11:22 | [5 empty] | SCWH0301240321011049 SCWH0301240321001409 | 犀茶线 | 大佛寺终端场（110kV茶犀京线、110kV犀茶线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：大佛寺终端场（4、6、8、10月） 茶山站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）、友好站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：茶山站、友好站。（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
374 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-20 09:00:00 2024-06-19 17:00:00 | 2024-06-20 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240520010609 SCWH0301240520010607 | 犀茶线 | 茶山站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）、友好站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：茶山站、友好站。（4、6、8、10月） 大佛寺终端场（110kV茶犀京线、110kV犀茶线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：大佛寺终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
375 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 2024-08-06 09:00:00 | 2024-07-19 15:15 | [5 empty] | SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007654 SCWH0301240718007655 | 犀茶线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 茶山站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）、友好站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：茶山站、友好站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 大佛寺终端场（110kV茶犀京线、110kV犀茶线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：大佛寺终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 7月份已完成
376 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 2024-08-06 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:15 | [5 empty] | SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007654 SCWH0301240718007655 SCWH0301240822000171 | 犀茶线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 茶山站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）、友好站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：茶山站、友好站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 大佛寺终端场（110kV茶犀京线、110kV犀茶线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：大佛寺终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
377 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-03 09:04:00 | 2024-04-03 16:17 | [5 empty] | SCWH0301240321001409 | 犀茶线友好乙支线 | 茶山站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）、友好站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：茶山站、友好站。（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
377 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-20 09:00:00 | 2024-06-20 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240520010609 | 犀茶线友好乙支线 | 茶山站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）、友好站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：茶山站、友好站。（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
378 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-08-26 09:00:00 | 2024-08-27 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240718007654 | 犀茶线友好乙支线 | 茶山站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）、友好站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：茶山站、友好站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 8月份已完成
379 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-08-26 09:00:00 | 2024-08-27 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240718007654 | 犀茶线友好乙支线 | 茶山站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）、友好站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：茶山站、友好站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 8月份已完成
380 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-23 09:05:00 2024-04-22 09:05:00 | 2024-04-23 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240321001367 SCWH0301240321001381 | 犀京麒线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
380 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-26 08:30:00 2024-06-20 09:00:00 | 2024-06-26 15:43 | [5 empty] | SCWH0301240520014444 SCWH0301240520010740 | 犀京麒线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
380 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 2024-08-28 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007707 SCWH0301240718007657 | 犀京麒线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 7月份已完成
381 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 2024-08-28 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007707 SCWH0301240718007657 SCWH0301240822000171 SCWH0301240822000167 | 犀京麒线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
382 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-22 09:05:00 2024-04-10 09:00:00 | 2024-04-22 11:48 | [5 empty] | SCWH0301240321001381 SCWH0301240321011011 | 犀京上龙线 | 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站（4、6、8、10月） 龙洞站（110kV犀京上龙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：龙洞站（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
382 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-20 09:00:00 2024-06-20 09:00:00 | 2024-06-20 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240520010740 SCWH0301240520010610 | 犀京上龙线 | 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站（4、6、8、10月） 龙洞站（110kV犀京上龙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：龙洞站（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
382 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 | 2024-07-19 15:15 | [5 empty] | SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007658 SCWH0301240718007657 | 犀京上龙线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 龙洞站（110kV犀京上龙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：龙洞站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 7月份已完成
383 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:15 | [5 empty] | SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007658 SCWH0301240718007657 SCWH0301240822000171 | 犀京上龙线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 龙洞站（110kV犀京上龙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：龙洞站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
384 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-23 09:05:00 2024-04-22 09:05:00 | 2024-04-23 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240321001367 SCWH0301240321001381 | 犀上牛麒线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
384 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-26 08:30:00 2024-06-20 09:00:00 | 2024-06-26 15:43 | [5 empty] | SCWH0301240520014444 SCWH0301240520010740 | 犀上牛麒线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
385 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 2024-08-28 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007707 SCWH0301240718007657 | 犀上牛麒线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 7月份已完成
386 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 2024-08-28 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007707 SCWH0301240718007657 SCWH0301240822000171 SCWH0301240822000167 | 犀上牛麒线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
388 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-04-24 14:12:38 | 2024-04-24 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240321011545 | 橄三美线 | 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
389 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-06-27 10:15:00 | 2024-06-27 14:50 | [5 empty] | SCWH0301240520010743 | 橄三美线 | 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
390 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-15 09:00:00 | 2024-08-16 11:27 | [5 empty] | SCWH0301240718007688 | 橄三美线 | 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 8月份已完成
391 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-15 09:00:00 | 2024-08-16 11:27 | [5 empty] | SCWH0301240718007688 | 橄三美线 | 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 8月份已完成
393 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-19 09:38:00 | 2024-01-19 11:14 | [5 empty] | SCWH0301240108012381 | 碧下线 | 碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线），碧山站终端场（（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线））终端红外测温：避雷器红外测温：护套环流检测：碧山站、碧山终端场。（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
394 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-21 09:24:00 | 2024-03-21 11:24 | [5 empty] | SCWH0301240221079241 | 碧下线 | 碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线），碧山站终端场（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：碧山站、碧山终端场。（3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
395 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-21 11:02:41 | 2024-05-22 15:36 | [5 empty] | SCWH0301240416008123 | 碧下线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
396 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-29 09:17:00 | 2024-07-29 11:17 | [5 empty] | SCWH0301240617001033 | 碧下线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
397 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-09-12 08:57:00 | 2024-09-12 11:57 | [5 empty] | SCWH0301240822000168 | 碧下线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
398 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
399 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-09 09:17:00 2024-02-06 09:24:00 2024-03-04 09:26:00 2024-04-24 08:35:00 2024-05-29 10:10:00 2024-06-27 09:00:00 | 2024-01-09 11:30 | [5 empty] | SCWH0301231224010913 SCWH0301240123040976 SCWH0301240221079234 SCWH0301240321011600 SCWH0301240416008125 SCWH0301240520010741 | 热北线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（1-2月） 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、启程站（110kV棠员东线启程甲支线）、启程终端塔（110kV棠员东线启程甲支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、启程站、启程终端塔。（1-2月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线））终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站（4、6、8、10月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（5-6月） 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线））终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站（4、6、8、10月） | 已完成 | 1月份已完成
400 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:05:00 2024-07-19 09:00:00 2024-09-13 09:00:00 | 2024-07-30 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240726000428 SCWH0301240617001035 SCWH0301240822000166 | 热北线 | 环城管廊科韵路段（220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV热北线、110kV热棠北骏线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环城管廊科韵路段 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
401 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
新增 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
402 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:47:00 2024-07-10 08:55:00 | 2024-07-10 11:54 | [5 empty] | SCWH0301240104011975 SCWH0301240104011982 | 梨集泰线 | 110kV利海站;110kV永泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线（7-8月） 集贤站、集贤终端场、梨园站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线；110kV嘉梨线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV梨集线；110kV凯鹤泰集线（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
403 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:47:00 2024-07-10 08:55:00 2024-09-23 09:00:00 2024-09-23 09:18:00 | 2024-07-10 11:54 | [5 empty] | SCWH0301240104011975 SCWH0301240104011982 SCWH0301240104012733 SCWH0301240104012731 | 梨集泰线 | 110kV利海站;110kV永泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线（7-8月） 集贤站、集贤终端场、梨园站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线；110kV嘉梨线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV梨集线；110kV凯鹤泰集线（7-8月） 110kV利海站;110kV永泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线（9-10月） 集贤站、集贤终端场、梨园站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线；110kV嘉梨线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV梨集线；110kV凯鹤泰集线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
404 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-25 08:57:00 2024-05-30 08:46:00 2024-05-11 08:15:00 | 2024-01-26 11:57 | [5 empty] | SCWH0301240104011800 SCWH0301240308006407 SCWH0301240308006404 | 梨利线 | 集贤站、集贤终端场、梨园站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线；110kV嘉集线利海乙支线；梨集泰线；110kV梨利线 110kV利海站;110kV永泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线利海乙支线；110kV嘉集线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；（5-6月重要） 集贤站、集贤终端场、梨园站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线；110kV嘉集线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线（5-6月重要） | 已完成 | 1月份已完成
405 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-10 08:47:00 2024-07-10 08:55:00 2024-09-23 09:00:00 2024-09-23 09:18:00 | 2024-07-10 11:54 | [5 empty] | SCWH0301240104011975 SCWH0301240104011982 SCWH0301240104012733 SCWH0301240104012731 | 梨利线 | 110kV利海站;110kV永泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线（7-8月） 集贤站、集贤终端场、梨园站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线；110kV嘉梨线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV梨集线；110kV凯鹤泰集线（7-8月） 110kV利海站;110kV永泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线（9-10月） 集贤站、集贤终端场、梨园站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线；110kV嘉梨线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV梨集线；110kV凯鹤泰集线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
407 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
新增 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
408 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 8月份需要提醒
409 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-09-19 09:00:00 | 2024-09-19 12:40 | [5 empty] | SCWH0301240907001128 | 汉嘉线龙保乙支线 | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV汉嘉线龙保乙支线； | 已完成 | 9月份已完成
410 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-09 09:00:00 | 2024-01-09 11:37 | [5 empty] | SCWH0301240104011799 | 汉马线 | 汉田站、汉马线终端场、广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV汉马线、110kV茶纲线、110kV汉钟乙线中纲乙支线 | 已完成 | 1月份已完成
411 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-11 08:30:00 2024-09-19 09:00:00 | 2024-07-11 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240108013407 SCWH0301240823115514 | 汉马线 | 汉田站、竹料站、汉马线终端场、嘉观临线#128终端、茶观乙线#67终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉马线、110kV汉马线竹料甲支线、110kV汉钟线竹料乙支线、110kV茶观乙线、110kV嘉观临线（7-8月） 汉田站、汉马线终端场、竹料站、嘉观临线#128终端、茶观乙线#67终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉马线、110kV汉马线竹料甲支线、110kV汉钟线竹料乙支线、110kV茶观乙线、110kV嘉观临线 | 已完成 | 7月份已完成
412 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-09 09:00:00 | 2024-01-09 11:37 | [5 empty] | SCWH0301240104011799 | 汉太线凤尾乙支线 | 汉田站、汉马线终端场、广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV汉马线、110kV茶纲线、110kV汉钟乙线中纲乙支线 | 已完成 | 1月份已完成
413 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-08 09:00:00 | 2024-07-08 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011981 | 汉太线凤尾乙支线 | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线（7-12月） | 已完成 | 7月份已完成
414 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-09 09:00:00 | 2024-01-09 11:37 | [5 empty] | SCWH0301240104011799 | 汉云乙线凤尾甲支线 | 汉田站、汉马线终端场、广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV汉马线、110kV茶纲线、110kV汉钟乙线中纲乙支线 | 已完成 | 1月份已完成
415 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-08 09:00:00 | 2024-07-08 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011981 | 汉云乙线凤尾甲支线 | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线（7-12月） | 已完成 | 7月份已完成
416 | 预试 | 110kV | 嘉集线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
419 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
422 | 预试 | 110kV | 嘉集线龙保丙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
425 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
426 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
427 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
428 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
429 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
430 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
431 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
432 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
433 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
434 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
435 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
新增 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
436 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:30:00 | 2024-07-10 11:52 | [5 empty] | SCWH0301240104011979 | 嘉龙线龙保甲支线 | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV甲观临线龙保乙支线（7-9月重要） | 已完成 | 7月份已完成
437 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:30:00 2024-09-19 09:00:00 | 2024-07-10 11:52 | [5 empty] | SCWH0301240104011979 SCWH0301240907001128 | 嘉龙线龙保甲支线 | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV甲观临线龙保乙支线（7-9月重要） 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV汉嘉线龙保乙支线； | 已完成 | 7月份已完成
438 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-01-25 08:39:00 2024-01-11 09:17:00 | 2024-01-25 11:22 | [5 empty] | SCWH0301240104011801 SCWH0301240104011763 | 嘉马岭线 | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭线 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | 已完成 | 1月份已完成
439 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-07-11 09:35:00 2024-07-03 08:44:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-11 16:41 | [5 empty] | SCWH0301240104011986 SCWH0301240104011985 SCWH0301240104012734 | 嘉马岭线 | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭线（7-12月） 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线（7-12月） 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
440 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-11 09:17:00 | 2024-01-11 12:16 | [5 empty] | SCWH0301240104011763 | 嘉马岭线石马甲支线 | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | 已完成 | 1月份已完成
441 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-03 08:44:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-03 16:07 | [5 empty] | SCWH0301240104011985 SCWH0301240104012734 | 嘉马岭线石马甲支线 | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线（7-12月） 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
442 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-11 09:17:00 | 2024-01-11 12:16 | [5 empty] | SCWH0301240104011763 | 嘉石线 | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | 已完成 | 1月份已完成
443 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-03 08:44:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-03 16:07 | [5 empty] | SCWH0301240104011985 SCWH0301240104012734 | 嘉石线 | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线（7-12月） 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
444 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2024-01-31 08:06:00 2024-01-17 09:00:00 2024-01-17 08:44:00 2024-01-16 08:32:00 2024-02-27 08:30:00 | 2024-01-31 12:08 | [5 empty] | SCWH0301231225059189 SCWH0301231225059187 SCWH0301240104011774 SCWH0301240104011775 SCWH0301240104009335 | 凯陈夏隆线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
445 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2024-03-26 08:39:00 2024-03-26 08:39:00 2024-03-25 08:48:00 2024-04-29 09:01:00 2024-04-15 08:54:00 | 2024-03-26 16:36 | [5 empty] | SCWH0301240104012674 SCWH0301240308006676 SCWH0301240104012673 SCWH0301240417003346 SCWH0301240104011506 | 凯陈夏隆线 | 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（3-4月） 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（3-4月） 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
446 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2024-05-30 08:45:00 2024-05-30 09:00:00 2024-05-22 09:00:00 2024-05-22 09:00:00 2024-06-19 09:05:00 | 2024-05-30 14:26 | [5 empty] | SCWH0301240308006405 SCWH0301240308006384 SCWH0301240104012500 SCWH0301240104012499 SCWH0301240104011532 | 凯陈夏隆线 | 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线（5-6月） 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线（5-6月） 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（5-6月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（5-6月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
444 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 |  | 2024-07-19 08:45:00 2024-07-10 08:57:00 2024-07-10 08:58:00 2024-07-05 08:20:00 2024-07-05 08:33:00 2024-08-21 09:02:00 | 2024-07-19 11:45 | [5 empty] | SCWH0301240515000813 SCWH0301240104011983 SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011980 SCWH0301240104011970 SCWH0301240104011545 | 凯陈夏隆线 | 白云终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线（7-8月）【复测】 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）；110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线（7-8月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）、110kV凯陈夏隆线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）（7-8月） 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）;110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（7-8月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
445 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 |  | 2024-09-23 08:52:00 2024-09-24 08:34:00 2024-09-23 08:49:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-09-23 12:38 | [5 empty] | SCWH0301240104012561 SCWH0301240104012732 SCWH0301240104012736 SCWH0301240104012560 | 凯陈夏隆线 | 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（9-10月） 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线（9-10月） 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线（9-10月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
446 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
447 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 |  | 2024-01-17 09:00:00 2024-01-17 09:00:00 2024-01-17 08:44:00 2024-01-16 08:32:00 2024-02-27 08:30:00 | 2024-01-17 11:55 | [5 empty] | SCWH0301231225059186 SCWH0301231225059187 SCWH0301240104011774 SCWH0301240104011775 SCWH0301240104009335 | 凯陈夏苗航线 | 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;220kV航高线；110kV石棠坪远航线;110kV航远桂线;110kV航景线;110kV航隆城线；110kV航城线;110kV航苗隆线;110kV凯陈夏苗航线 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
448 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 |  | 2024-03-26 08:39:00 2024-03-26 08:39:00 2024-03-15 09:00:00 2024-04-29 09:01:00 2024-04-15 08:54:00 | 2024-03-26 16:36 | [5 empty] | SCWH0301240104012674 SCWH0301240308006676 SCWH0301240104012675 SCWH0301240417003346 SCWH0301240104011506 | 凯陈夏苗航线 | 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（3-4月） 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
449 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2024-05-30 08:45:00 2024-05-30 09:00:00 2024-05-22 09:00:00 2024-05-22 09:00:00 2024-05-22 09:00:00 2024-06-19 09:05:00 | 2024-05-30 14:26 | [5 empty] | SCWH0301240308006405 SCWH0301240308006384 SCWH0301240104012495 SCWH0301240104012500 SCWH0301240104012499 SCWH0301240104011532 | 凯陈夏苗航线 | 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线（5-6月） 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线（5-6月） 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（5-6月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（5-6月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
447 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2024-07-23 08:40:00 2024-07-10 08:57:00 2024-07-10 08:58:00 2024-07-05 08:20:00 2024-07-05 08:33:00 2024-08-21 09:02:00 | 2024-07-23 11:10 | [5 empty] | SCWH0301240713000424 SCWH0301240104011983 SCWH0301240104011974 SCWH0301240104011980 SCWH0301240104011970 SCWH0301240104011545 | 凯陈夏苗航线 | 白云终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线（7-8月）【复测】 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）；110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线（7-8月） 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）（7-8月） 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）、110kV凯陈夏隆线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）（7-8月） 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）;110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（7-8月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
448 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2024-09-23 08:49:00 2024-09-23 08:52:00 2024-09-24 08:34:00 2024-09-23 08:49:00 | 2024-09-23 12:39 | [5 empty] | SCWH0301240104012563 SCWH0301240104012561 SCWH0301240104012732 SCWH0301240104012736 | 凯陈夏苗航线 | 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（9-10月） 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（9-10月） 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线（9-10月） 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
449 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
450 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-31 08:06:00 2024-01-25 08:46:00 2024-02-27 08:30:00 | 2024-01-31 12:08 | [5 empty] | SCWH0301231225059189 SCWH0301231225059188 SCWH0301240104009335 | 凯鹤泰集线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线 110kV鹤边站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线; 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
451 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-25 08:48:00 2024-03-25 08:47:00 2024-04-15 08:54:00 | 2024-03-25 15:31 | [5 empty] | SCWH0301240104012673 SCWH0301240104012677 SCWH0301240104011506 | 凯鹤泰集线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（3-4月） 110kV鹤边站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线（3-4月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
452 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-05-22 08:28:00 2024-05-22 09:00:00 2024-06-19 09:05:00 | 2024-05-22 12:09 | [5 empty] | SCWH0301240104012496 SCWH0301240104012499 SCWH0301240104011532 | 凯鹤泰集线 | 110kV鹤边站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线（5-6月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（5-6月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
453 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-24 08:45:00 2024-07-11 08:43:00 2024-07-10 08:58:00 2024-07-10 08:47:00 2024-07-10 08:55:00 2024-08-21 09:02:00 | 2024-07-24 14:19 | [5 empty] | SCWH0301240713000420 SCWH0301240104011973 SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011975 SCWH0301240104011982 SCWH0301240104011545 | 凯鹤泰集线 | 白云终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤泰集线（7-8月）【复测】 110kV鹤边站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线（7-8月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 110kV利海站;110kV永泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线（7-8月） 集贤站、集贤终端场、梨园站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线；110kV嘉梨线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV梨集线；110kV凯鹤泰集线（7-8月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
454 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-09-24 08:33:00 2024-09-24 09:00:00 2024-09-23 09:00:00 2024-09-23 09:18:00 | 2024-09-24 14:33 | [5 empty] | SCWH0301240104012565 SCWH0301240104012560 SCWH0301240104012733 SCWH0301240104012731 | 凯鹤泰集线 | 110kV鹤边站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线（9-10月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（9-10月） 110kV利海站;110kV永泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线（9-10月） 集贤站、集贤终端场、梨园站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线；110kV嘉梨线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV梨集线；110kV凯鹤泰集线（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
455 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
456 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-01-31 08:06:00 2024-01-25 09:15:00 2024-03-25 08:48:00 2024-03-22 09:03:00 2024-05-22 08:29:00 2024-05-22 09:00:00 | 2024-01-31 12:08 | [5 empty] | SCWH0301231225059189 SCWH0301231225059191 SCWH0301240104012673 SCWH0301240104012676 SCWH0301240104012497 SCWH0301240104012499 | 凯坪棠线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（3-4月） 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（3-4月） 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（5-6月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（5-6月） | 已完成 | 1月份已完成
457 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-07-10 08:58:00 2024-07-05 09:00:00 2024-09-26 08:46:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-10 14:13 | [5 empty] | SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011972 SCWH0301240104012564 SCWH0301240104012560 | 凯坪棠线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（7-8月） 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（9-10月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
458 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-11 09:17:00 | 2024-01-11 12:16 | [5 empty] | SCWH0301240104011763 | 凯石线 | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | 已完成 | 1月份已完成
459 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-03 08:44:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-03 16:07 | [5 empty] | SCWH0301240104011985 SCWH0301240104012734 | 凯石线 | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线（7-12月） 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
460 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-31 08:06:00 2024-01-25 09:15:00 2024-01-17 09:00:00 2024-02-27 08:30:00 2024-02-21 09:21:00 | 2024-01-31 12:08 | [5 empty] | SCWH0301231225059189 SCWH0301231225059191 SCWH0301231225059187 SCWH0301240104009335 SCWH0301240104009348 | 凯夏坪线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
461 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-26 08:39:00 2024-03-25 08:48:00 2024-03-22 09:03:00 2024-04-15 08:54:00 2024-04-10 08:52:00 | 2024-03-26 16:36 | [5 empty] | SCWH0301240104012674 SCWH0301240104012673 SCWH0301240104012676 SCWH0301240104011506 SCWH0301240104011504 | 凯夏坪线 | 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（3-4月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（3-4月） 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（3-4月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
462 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-22 08:29:00 2024-05-22 09:00:00 2024-05-22 09:00:00 2024-06-24 08:35:00 2024-06-19 09:05:00 | 2024-05-22 12:10 | [5 empty] | SCWH0301240104012497 SCWH0301240104012500 SCWH0301240104012499 SCWH0301240104011533 SCWH0301240104011532 | 凯夏坪线 | 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（5-6月） 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（5-6月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（5-6月） 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（5-6月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
463 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:58:00 2024-07-05 09:00:00 2024-07-05 08:33:00 2024-08-14 08:00:00 2024-08-21 09:02:00 | 2024-07-10 14:13 | [5 empty] | SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011972 SCWH0301240104011970 SCWH0301240104011544 SCWH0301240104011545 | 凯夏坪线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（7-8月） 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）;110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（7-8月） 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（7-8月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
464 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-09-26 08:46:00 2024-09-23 08:52:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-09-26 14:06 | [5 empty] | SCWH0301240104012564 SCWH0301240104012561 SCWH0301240104012560 | 凯夏坪线 | 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（9-10月） 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（9-10月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
465 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
466 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
467 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
468 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:58:00 2024-07-03 08:48:00 | 2024-07-10 14:13 | [5 empty] | SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011978 | 木凯甲线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（7-9月重要） | 已完成 | 7月份已完成
469 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:58:00 2024-07-03 08:48:00 2024-09-24 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-10 14:13 | [5 empty] | SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011978 SCWH0301240104012735 SCWH0301240104012560 | 木凯甲线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（7-9月重要） 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（7-9月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
470 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:58:00 2024-07-03 08:48:00 2024-09-24 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-10 14:13 | [5 empty] | SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011978 SCWH0301240104012735 SCWH0301240104012560 | 木凯甲线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（7-9月重要） 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（7-9月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
471 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
472 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
473 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:58:00 2024-07-03 08:48:00 | 2024-07-10 14:13 | [5 empty] | SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011978 | 木凯乙线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（7-9月重要） | 已完成 | 7月份已完成
474 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:58:00 2024-07-03 08:48:00 2024-09-24 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-10 14:13 | [5 empty] | SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011978 SCWH0301240104012735 SCWH0301240104012560 | 木凯乙线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（7-9月重要） 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（7-9月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
475 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:58:00 2024-07-03 08:48:00 2024-09-24 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-10 14:13 | [5 empty] | SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011978 SCWH0301240104012735 SCWH0301240104012560 | 木凯乙线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（7-9月重要） 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（7-9月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
476 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-31 08:06:00 2024-02-27 08:30:00 2024-02-26 08:48:00 2024-02-21 08:47:00 2024-02-21 09:21:00 2024-02-20 10:00:00 | 2024-01-31 12:08 | [5 empty] | SCWH0301231225059189 SCWH0301240104009335 SCWH0301240104009336 SCWH0301240104009343 SCWH0301240104009348 SCWH0301240104011472 | 石凯甲线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（1-2月） 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线 | 已完成 | 1月份已完成
477 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-25 08:48:00 2024-04-22 09:09:00 2024-04-22 09:10:00 2024-04-15 08:54:00 2024-04-12 10:30:00 2024-04-10 08:52:00 | 2024-03-25 15:31 | [5 empty] | SCWH0301240104012673 SCWH0301240104011502 SCWH0301240104011501 SCWH0301240104011506 SCWH0301240105001915 SCWH0301240104011504 | 石凯甲线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（3-4月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
478 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-05-22 09:00:00 2024-06-24 08:35:00 2024-06-24 09:00:00 2024-06-19 08:47:00 2024-06-19 09:05:00 2024-06-13 10:00:00 | 2024-05-22 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240104012499 SCWH0301240104011533 SCWH0301240104011529 SCWH0301240104011531 SCWH0301240104011532 SCWH0301240105001916 | 石凯甲线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（5-6月） 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（5-6月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线 | 已完成 | 5月份已完成
479 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-23 10:00:00 2024-07-10 08:58:00 2024-08-14 08:00:00 2024-08-21 09:02:00 2024-08-15 09:25:30 2024-08-15 08:55:00 | 2024-07-23 10:45 | [5 empty] | SCWH0301240105001917 SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011544 SCWH0301240104011545 SCWH0301240104011542 SCWH0301240104011541 | 石凯甲线 | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（7-8月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
480 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-09-26 08:21:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-09-26 11:22 | [5 empty] | SCWH0301240105001919 SCWH0301240104012560 | 石凯甲线 | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线。 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
481 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
482 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-31 08:06:00 2024-02-27 08:30:00 2024-02-26 08:48:00 2024-02-21 08:47:00 2024-02-21 09:21:00 2024-02-20 10:00:00 | 2024-01-31 12:08 | [5 empty] | SCWH0301231225059189 SCWH0301240104009335 SCWH0301240104009336 SCWH0301240104009343 SCWH0301240104009348 SCWH0301240104011472 | 石凯乙线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（1-2月） 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线 | 已完成 | 1月份已完成
483 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-25 08:48:00 2024-04-22 09:09:00 2024-04-22 09:10:00 2024-04-15 08:54:00 2024-04-12 10:30:00 2024-04-10 08:52:00 | 2024-03-25 15:31 | [5 empty] | SCWH0301240104012673 SCWH0301240104011502 SCWH0301240104011501 SCWH0301240104011506 SCWH0301240105001915 SCWH0301240104011504 | 石凯乙线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（3-4月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
484 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-05-22 09:00:00 2024-06-24 08:35:00 2024-06-24 09:00:00 2024-06-19 08:47:00 2024-06-19 09:05:00 2024-06-13 10:00:00 | 2024-05-22 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240104012499 SCWH0301240104011533 SCWH0301240104011529 SCWH0301240104011531 SCWH0301240104011532 SCWH0301240105001916 | 石凯乙线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（5-6月） 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（5-6月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线 | 已完成 | 5月份已完成
485 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-23 10:00:00 2024-07-10 08:58:00 2024-08-14 08:00:00 2024-08-21 09:02:00 2024-08-15 09:25:30 2024-08-15 08:55:00 | 2024-07-23 10:45 | [5 empty] | SCWH0301240105001917 SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011544 SCWH0301240104011545 SCWH0301240104011542 SCWH0301240104011541 | 石凯乙线 | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（7-8月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
486 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-09-26 08:21:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-09-26 11:22 | [5 empty] | SCWH0301240105001919 SCWH0301240104012560 | 石凯乙线 | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线。 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
487 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
488 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-11 09:17:00 | 2024-01-11 12:16 | [5 empty] | SCWH0301240104011763 | 旋石线 | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | 已完成 | 1月份已完成
489 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-03 08:44:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-03 16:07 | [5 empty] | SCWH0301240104011985 SCWH0301240104012734 | 旋石线 | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线（7-12月） 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
490 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-25 08:39:00 | 2024-01-25 11:22 | [5 empty] | SCWH0301240104011801 | 井马岭线 | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭线 | 已完成 | 1月份已完成
491 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-11 09:35:00 | 2024-07-11 16:41 | [5 empty] | SCWH0301240104011986 | 井马岭线 | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭线（7-12月） | 已完成 | 7月份已完成
492 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-09 09:00:00 | 2024-01-09 11:37 | [5 empty] | SCWH0301240104011799 | 茶纲线 | 汉田站、汉马线终端场、广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV汉马线、110kV茶纲线、110kV汉钟乙线中纲乙支线 | 已完成 | 1月份已完成
493 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-08 09:00:00 | 2024-07-08 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011981 | 茶纲线 | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线（7-12月） | 已完成 | 7月份已完成
494 | 预试 | 110kV | 汉钟乙线中纲乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-09 09:00:00 | 2024-01-09 11:37 | [5 empty] | SCWH0301240104011799 | 汉钟乙线中纲乙支线 | 汉田站、汉马线终端场、广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV汉马线、110kV茶纲线、110kV汉钟乙线中纲乙支线 | 已完成 | 1月份已完成
495 | 预试 | 110kV | 汉钟乙线中纲乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
496 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-06 09:10:00 | 2024-03-06 09:40 | [5 empty] | SCWH0301240104011454 | 芳鹤甲线 | 芳村站、昌岗站、鹤翔站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV芳昌甲线、110kV芳鹤甲线、110kV芳鹤乙线 | 已完成 | 3月份已完成
497 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-09-19 09:00:00 | 2024-09-19 09:55 | [5 empty] | SCWH0301240105003994 | 芳鹤甲线 | 芳村站、昌岗站、鹤翔站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV芳昌甲线、110kV芳鹤甲线、110kV芳鹤乙线 | 已完成 | 9月份已完成
498 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-06 09:10:00 | 2024-03-06 09:40 | [5 empty] | SCWH0301240104011454 | 芳鹤乙线 | 芳村站、昌岗站、鹤翔站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV芳昌甲线、110kV芳鹤甲线、110kV芳鹤乙线 | 已完成 | 3月份已完成
499 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-09-19 09:00:00 | 2024-09-19 09:55 | [5 empty] | SCWH0301240105003994 | 芳鹤乙线 | 芳村站、昌岗站、鹤翔站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV芳昌甲线、110kV芳鹤甲线、110kV芳鹤乙线 | 已完成 | 9月份已完成
500 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20 | [5 empty] | SCWH0301231225002253 | 芳花增甲线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线及隧道精细化巡视。 | 已完成 | 1月份已完成
501 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-03 10:10:00 | 2024-04-03 10:20 | [5 empty] | SCWH0301240104011455 | 芳花增甲线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 4月份已完成
502 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-13 09:45:00 | 2024-06-13 10:50 | [5 empty] | SCWH0301240104011459 | 芳花增甲线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 6月份已完成
503 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-26 14:20:00 | 2024-07-29 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240105003794 | 芳花增甲线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 7月份已完成
504 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
505 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
506 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20 | [5 empty] | SCWH0301231225002253 | 芳花增甲线洪石甲支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线及隧道精细化巡视。 | 已完成 | 1月份已完成
507 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-03 10:10:00 | 2024-04-03 10:20 | [5 empty] | SCWH0301240104011455 | 芳花增甲线洪石甲支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 4月份已完成
508 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-13 09:45:00 | 2024-06-13 10:50 | [5 empty] | SCWH0301240104011459 | 芳花增甲线洪石甲支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 6月份已完成
509 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-26 14:20:00 | 2024-07-29 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240105003794 | 芳花增甲线洪石甲支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 7月份已完成
510 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
511 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
512 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20 | [5 empty] | SCWH0301231225002253 | 芳花增乙线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线及隧道精细化巡视。 | 已完成 | 1月份已完成
513 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-03 10:10:00 | 2024-04-03 10:20 | [5 empty] | SCWH0301240104011455 | 芳花增乙线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 4月份已完成
514 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-13 09:45:00 | 2024-06-13 10:50 | [5 empty] | SCWH0301240104011459 | 芳花增乙线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 6月份已完成
515 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-26 14:20:00 | 2024-07-29 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240105003794 | 芳花增乙线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 7月份已完成
516 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
517 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
518 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20 | [5 empty] | SCWH0301231225002253 | 芳花增乙线洪石乙支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线及隧道精细化巡视。 | 已完成 | 1月份已完成
519 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-03 10:10:00 | 2024-04-03 10:20 | [5 empty] | SCWH0301240104011455 | 芳花增乙线洪石乙支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 4月份已完成
520 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-13 09:45:00 | 2024-06-13 10:50 | [5 empty] | SCWH0301240104011459 | 芳花增乙线洪石乙支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 6月份已完成
521 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-26 14:20:00 | 2024-07-29 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240105003794 | 芳花增乙线洪石乙支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 7月份已完成
522 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
523 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
524 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2024-03-18 08:42:00 2024-03-06 10:16:00 2024-05-11 09:20:00 2024-05-10 09:05:00 | 2024-03-18 15:35 | [5 empty] | SCWH0301240104011475 SCWH0301240104011486 SCWH0301240314006979 SCWH0301240314007001 | 芳联福聚线 | 三山A终端场、三山B终端场、三山隧道终端红外测温、电缆接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线 福沙站、联兴站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线、110kV芳联福线 福沙站、联兴站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线、110kV芳联福线 三山A终端场、三山B终端场、三山隧道终端红外测温、电缆接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线 | 已完成 | 3月份已完成
525 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2024-07-26 09:05:00 2024-07-26 11:05:00 | 2024-07-26 09:55 | [5 empty] | SCWH0301240105001573 SCWH0301240105000720 | 芳联福聚线 | 三山A终端场、三山B终端场、三山隧道终端红外测温、电缆接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线 福沙站、联兴站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线、110kV芳联福线 | 已完成 | 7月份已完成
526 | 预试 | 110kV | 芳联福线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-05-11 09:20:00 | 2024-05-11 11:15 | [5 empty] | SCWH0301240314006979 | 芳联福线 | 福沙站、联兴站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线、110kV芳联福线 | 已完成 | 5月份已完成
527 | 预试 | 110kV | 芳联福线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-07-26 11:05:00 | 2024-07-26 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240105000720 | 芳联福线 | 福沙站、联兴站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线、110kV芳联福线 | 已完成 | 7月份已完成
528 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-02-19 10:10:00 | 2024-02-19 10:50 | [5 empty] | SCWH0301240104011468 | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 泉溪终端场、#23终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | 已完成 | 2月份已完成
529 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-04-22 08:45:00 | 2024-04-22 10:00 | [5 empty] | SCWH0301240105003169 | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 泉溪终端场、#23终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | 已完成 | 4月份已完成
530 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-06-27 10:21:00 | 2024-06-27 11:03 | [5 empty] | SCWH0301240105003170 | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 泉溪终端场、#23终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | 已完成 | 6月份已完成
531 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-08-06 10:05:00 | 2024-08-06 10:50 | [5 empty] | SCWH0301240105003171 | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 泉溪终端场、#23终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | 已完成 | 8月份已完成
532 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
533 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
534 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-19 11:10:00 | 2024-02-19 11:35 | [5 empty] | SCWH0301240104011462 | 郭嘉线水沥甲支线 | 水沥站、江人二路终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭江线水沥乙支线、110kV郭嘉线水沥甲支线 | 已完成 | 2月份已完成
535 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-22 10:05:00 | 2024-04-22 11:00 | [5 empty] | SCWH0301240105002395 | 郭嘉线水沥甲支线 | 水沥站、江人二路终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭江线水沥乙支线、110kV郭嘉线水沥甲支线 | 已完成 | 4月份已完成
536 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-27 08:32:00 | 2024-06-27 09:17 | [5 empty] | SCWH0301240105002397 | 郭嘉线水沥甲支线 | 水沥站、江人二路终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭嘉线水沥甲支线 | 已完成 | 6月份已完成
537 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-08-14 08:50:00 | 2024-08-14 11:00 | [5 empty] | SCWH0301240105002402 | 郭嘉线水沥甲支线 | 水沥站、江人二路终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭嘉线水沥甲支线 | 已完成 | 8月份已完成
538 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
539 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
540 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-19 11:10:00 2024-04-22 10:05:00 | 2024-02-19 11:35 | [5 empty] | SCWH0301240104011462 SCWH0301240105002395 | 郭江线水沥乙支线 | 水沥站、江人二路终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭江线水沥乙支线、110kV郭嘉线水沥甲支线 水沥站、江人二路终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭江线水沥乙支线、110kV郭嘉线水沥甲支线 | 已完成 | 2月份已完成
541 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-19 11:10:00 2024-04-22 10:05:00 | 2024-02-19 11:35 | [5 empty] | SCWH0301240104011462 SCWH0301240105002395 | 郭江线水沥乙支线 | 水沥站、江人二路终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭江线水沥乙支线、110kV郭嘉线水沥甲支线 水沥站、江人二路终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭江线水沥乙支线、110kV郭嘉线水沥甲支线 | 已完成 | 2月份已完成
542 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-19 11:10:00 2024-04-22 10:05:00 | 2024-02-19 11:35 | [5 empty] | SCWH0301240104011462 SCWH0301240105002395 | 郭江线水沥乙支线 | 水沥站、江人二路终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭江线水沥乙支线、110kV郭嘉线水沥甲支线 水沥站、江人二路终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭江线水沥乙支线、110kV郭嘉线水沥甲支线 | 已完成 | 2月份已完成
543 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
544 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
545 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
546 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-02-19 09:10:00 2024-02-19 10:10:00 | 2024-02-19 09:40 | [5 empty] | SCWH0301240105003387 SCWH0301240104011468 | 郭北泉线 | 郭塘站、#01终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭北泉线 泉溪终端场、#23终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | 已完成 | 2月份已完成
547 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-04-22 08:45:00 2024-04-15 10:15:00 | 2024-04-22 10:00 | [5 empty] | SCWH0301240105003169 SCWH0301240105003413 | 郭北泉线 | 泉溪终端场、#23终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 郭塘站、#01终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭北泉线 | 已完成 | 4月份已完成
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 |  | 2024-06-27 10:21:00 2024-06-05 09:31:00 | 2024-06-27 11:03 | [5 empty] | SCWH0301240105003170 SCWH0301240105003417 | 郭北泉线 | 泉溪终端场、#23终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 郭塘站、#01终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭北泉线 | 已完成 | 6月份已完成
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 |  | 2024-08-06 09:00:00 2024-08-06 10:05:00 | 2024-08-06 10:00 | [5 empty] | SCWH0301240105003418 SCWH0301240105003171 | 郭北泉线 | 郭塘站、#01终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭北泉线 泉溪终端场、#23终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | 已完成 | 8月份已完成
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
548 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-01-17 09:00:00 2024-02-20 08:40:00 2024-03-15 09:00:00 2024-05-22 09:00:00 2024-06-12 09:00:00 | 2024-01-17 11:55 | [5 empty] | SCWH0301231225059186 SCWH0301240104011478 SCWH0301240104012675 SCWH0301240104012495 SCWH0301240314007722 | 航景线 | 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;220kV航高线；110kV石棠坪远航线;110kV航远桂线;110kV航景线;110kV航隆城线；110kV航城线;110kV航苗隆线;110kV凯陈夏苗航线 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 | 已完成 | 1月份已完成
549 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:58:00 2024-08-20 08:36:00 2024-09-23 08:49:00 | 2024-07-10 12:20 | [5 empty] | SCWH0301240104011974 SCWH0301240105000628 SCWH0301240104012563 | 航景线 | 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）（7-8月） 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
550 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-17 09:00:00 2024-02-20 08:40:00 2024-03-15 09:00:00 2024-05-22 09:00:00 2024-06-12 09:00:00 2024-06-12 10:00:00 2024-06-12 10:00:00 | 2024-01-17 11:55 | [5 empty] | SCWH0301231225059186 SCWH0301240104011478 SCWH0301240104012675 SCWH0301240104012495 SCWH0301240314007722 SCWH0301240104011457 SCWH0301240104011451 | 航远桂线 | 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;220kV航高线；110kV石棠坪远航线;110kV航远桂线;110kV航景线;110kV航隆城线；110kV航城线;110kV航苗隆线;110kV凯陈夏苗航线 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 远景站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV航远桂线 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线 | 已完成 | 1月份已完成
551 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-10 08:58:00 2024-08-20 08:36:00 2024-08-20 08:36:00 2024-09-26 08:21:00 2024-09-23 08:49:00 | 2024-07-10 12:20 | [5 empty] | SCWH0301240104011974 SCWH0301240105003952 SCWH0301240105000628 SCWH0301240104011458 SCWH0301240104012563 | 航远桂线 | 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）（7-8月） 远景站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV航远桂线 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
552 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-01-26 08:57:00 | 2024-01-26 14:44 | [5 empty] | SCWH0301231225002248 | 花罗甲线 | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 已完成 | 1月份已完成
553 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-03-07 09:00:00 | 2024-03-07 09:20 | [5 empty] | SCWH0301240104011461 | 花罗甲线 | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 已完成 | 3月份已完成
554 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-05-22 08:40:00 | 2024-05-22 11:05 | [5 empty] | SCWH0301240104011469 | 花罗甲线 | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 已完成 | 5月份已完成
555 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-07-29 09:05:00 | 2024-07-29 09:55 | [5 empty] | SCWH0301240105002101 | 花罗甲线 | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 已完成 | 7月份已完成
556 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
557 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
558 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-01-26 08:57:00 | 2024-01-26 14:44 | [5 empty] | SCWH0301231225002248 | 花泮线 | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 已完成 | 1月份已完成
559 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-03-07 09:00:00 | 2024-03-07 09:20 | [5 empty] | SCWH0301240104011461 | 花泮线 | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 已完成 | 3月份已完成
560 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-05-22 08:40:00 | 2024-05-22 11:05 | [5 empty] | SCWH0301240104011469 | 花泮线 | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 已完成 | 5月份已完成
561 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-07-29 09:05:00 | 2024-07-29 09:55 | [5 empty] | SCWH0301240105002101 | 花泮线 | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 已完成 | 7月份已完成
562 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
563 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
564 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-05-13 09:05:00 | 2024-05-13 12:20 | [5 empty] | SCWH0301240314007029 | 花山彩甲线 | 山村站、逸彩站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花山彩甲线、110kV花山彩乙线 | 已完成 | 5月份已完成
565 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-07-26 10:05:00 | 2024-07-26 10:55 | [5 empty] | SCWH0301240105004035 | 花山彩甲线 | 山村站、逸彩站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花山彩甲线、110kV花山彩乙线 | 已完成 | 7月份已完成
566 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-05-13 09:05:00 | 2024-05-13 12:20 | [5 empty] | SCWH0301240314007029 | 花山彩乙线 | 山村站、逸彩站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花山彩甲线、110kV花山彩乙线 | 已完成 | 5月份已完成
567 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-07-26 10:05:00 | 2024-07-26 10:55 | [5 empty] | SCWH0301240105004035 | 花山彩乙线 | 山村站、逸彩站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花山彩甲线、110kV花山彩乙线 | 已完成 | 7月份已完成
568 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20 | [5 empty] | SCWH0301231225002266 | 花桃甲线 | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 1月份已完成
569 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-12 10:50:00 | 2024-03-12 11:28 | [5 empty] | SCWH0301240104011470 | 花桃甲线 | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 3月份已完成
570 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-06-25 12:45:00 | 2024-06-25 15:55 | [5 empty] | SCWH0301240104011479 | 花桃甲线 | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 6月份已完成
571 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-08-29 08:45:00 | 2024-08-29 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240105000841 | 花桃甲线 | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 8月份已完成
572 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-09-14 10:20:00 | 2024-09-14 10:45 | [5 empty] | SCWH0301240105000842 | 花桃甲线 | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 9月份已完成
573 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
574 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20 | [5 empty] | SCWH0301231225002266 | 花桃乙线 | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 1月份已完成
575 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-12 10:50:00 | 2024-03-12 11:28 | [5 empty] | SCWH0301240104011470 | 花桃乙线 | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 3月份已完成
576 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-06-25 12:45:00 | 2024-06-25 15:55 | [5 empty] | SCWH0301240104011479 | 花桃乙线 | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 6月份已完成
577 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-08-29 08:45:00 | 2024-08-29 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240105000841 | 花桃乙线 | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 8月份已完成
578 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-08-29 08:45:00 2024-09-14 10:20:00 | 2024-08-29 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240105000841 SCWH0301240105000842 | 花桃乙线 | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 8月份已完成
579 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-08-29 08:45:00 2024-09-14 10:20:00 | 2024-08-29 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240105000841 SCWH0301240105000842 | 花桃乙线 | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 8月份已完成
580 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
581 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-08-07 08:44:00 | 2024-08-07 11:16 | [5 empty] | SCWH0301240104011473 | 环三甲线 | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线 | 已完成 | 8月份已完成
582 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
583 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-08-07 08:44:00 | 2024-08-07 11:16 | [5 empty] | SCWH0301240104011473 | 环三乙线 | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线 | 已完成 | 8月份已完成
584 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-26 08:31:00 2024-03-18 09:00:00 2024-06-28 10:32:00 2024-06-26 10:00:00 | 2024-01-26 10:22 | [5 empty] | SCWH0301231225002268 SCWH0301240105004579 SCWH0301240105000671 SCWH0301240314007024 | 环涌甲线 | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线。 岭南花园终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线、110kV环涌乙线 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 京高站、环西站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | 已完成 | 1月份已完成
585 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-19 10:30:00 2024-08-15 09:00:00 2024-08-07 08:44:00 | 2024-07-19 11:25 | [5 empty] | SCWH0301240105004605 SCWH0301240105004078 SCWH0301240104011473 | 环涌甲线 | 岭南花园终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线、110kV环涌乙线 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环大德线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线 | 已完成 | 7月份已完成
586 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-26 08:31:00 2024-03-18 09:00:00 2024-06-28 10:32:00 2024-06-26 10:00:00 | 2024-01-26 10:22 | [5 empty] | SCWH0301231225002268 SCWH0301240105004579 SCWH0301240105000671 SCWH0301240314007024 | 环涌乙线 | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线。 岭南花园终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线、110kV环涌乙线 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 京高站、环西站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | 已完成 | 1月份已完成
587 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-19 10:30:00 2024-08-15 09:00:00 2024-08-07 08:44:00 | 2024-07-19 11:25 | [5 empty] | SCWH0301240105004605 SCWH0301240105004078 SCWH0301240104011473 | 环涌乙线 | 岭南花园终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线、110kV环涌乙线 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环大德线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线 | 已完成 | 7月份已完成
588 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
589 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
590 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-22 08:58:00 2024-01-16 08:57:00 2024-02-27 08:39:00 | 2024-01-22 16:21 | [5 empty] | SCWH0301231225002258 SCWH0301231225002251 SCWH0301240104011453 | 罗流盘金线 | 流花站、金花站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线 罗涌站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 流花站、金花站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 1月份已完成
591 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-07 10:45:00 | 2024-03-07 10:55 | [5 empty] | SCWH0301240104011474 | 罗流盘金线 | 罗涌站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 | 已完成 | 3月份已完成
592 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-26 09:00:00 2024-06-26 10:15:00 | 2024-06-26 09:45 | [5 empty] | SCWH0301240105001637 SCWH0301240104011476 | 罗流盘金线 | 罗涌站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线 流花站、金花站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 6月份已完成
593 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-25 10:10:00 2024-08-29 08:45:00 | 2024-07-25 10:35 | [5 empty] | SCWH0301240105001638 SCWH0301240105001261 | 罗流盘金线 | 罗涌站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 流花站、金花站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 7月份已完成
594 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
595 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
596 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-06-07 10:46:00 | 2024-06-07 11:36 | [5 empty] | SCWH0301240314007760 | 罗石线槎头支线 | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | 已完成 | 6月份已完成
597 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-23 10:50:00 | 2024-07-23 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240620000135 | 罗石线槎头支线 | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | 已完成 | 7月份已完成
598 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
599 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
600 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-25 08:58:00 2024-01-24 08:44:00 | 2024-01-25 15:44 | [5 empty] | SCWH0301231225002263 SCWH0301231225002262 | 泮关龙线 | 如意站、黄沙站、西关站、龙津站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线及隧道精细化巡视。 | 已完成 | 1月份已完成
601 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-22 09:03:00 2024-04-03 11:15:00 | 2024-03-22 11:39 | [5 empty] | SCWH0301240105005030 SCWH0301240104011456 | 泮关龙线 | 西关站、龙津站、伍仙门站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 3月份已完成
602 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-06-27 10:15:00 2024-06-12 09:10:00 | 2024-06-27 10:55 | [5 empty] | SCWH0301240105005053 SCWH0301240104011466 | 泮关龙线 | 西关站、龙津站、伍仙门站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 6月份已完成
603 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-25 09:35:00 2024-07-12 15:45:00 | 2024-07-25 09:55 | [5 empty] | SCWH0301240105005054 SCWH0301240105003621 | 泮关龙线 | 西关站、龙津站、伍仙门站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 7月份已完成
604 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-09-24 08:45:00 | 2024-09-24 14:45 | [5 empty] | SCWH0301240105003622 | 泮关龙线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 9月份已完成
605 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
606 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-25 08:58:00 2024-01-24 08:44:00 | 2024-01-25 15:44 | [5 empty] | SCWH0301231225002263 SCWH0301231225002262 | 泮关乙线 | 如意站、黄沙站、西关站、龙津站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线及隧道精细化巡视。 | 已完成 | 1月份已完成
607 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-22 09:03:00 2024-04-03 11:15:00 | 2024-03-22 11:39 | [5 empty] | SCWH0301240105005030 SCWH0301240104011456 | 泮关乙线 | 西关站、龙津站、伍仙门站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 3月份已完成
608 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-27 10:15:00 2024-06-12 09:10:00 | 2024-06-27 10:55 | [5 empty] | SCWH0301240105005053 SCWH0301240104011466 | 泮关乙线 | 西关站、龙津站、伍仙门站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 6月份已完成
609 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-25 09:35:00 2024-07-12 15:45:00 | 2024-07-25 09:55 | [5 empty] | SCWH0301240105005054 SCWH0301240105003621 | 泮关乙线 | 西关站、龙津站、伍仙门站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 7月份已完成
610 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-09-24 08:45:00 | 2024-09-24 14:45 | [5 empty] | SCWH0301240105003622 | 泮关乙线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 9月份已完成
611 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
612 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-01-22 08:58:00 2024-01-24 08:44:00 2024-02-27 08:39:00 | 2024-01-22 16:21 | [5 empty] | SCWH0301231225002258 SCWH0301231225002262 SCWH0301240104011453 | 泮金流线 | 流花站、金花站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线及隧道精细化巡视。 流花站、金花站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 1月份已完成
613 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-04-03 11:15:00 | 2024-04-03 11:35 | [5 empty] | SCWH0301240104011456 | 泮金流线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 4月份已完成
614 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-06-26 10:15:00 2024-06-12 09:10:00 | 2024-06-26 10:55 | [5 empty] | SCWH0301240104011476 SCWH0301240104011466 | 泮金流线 | 流花站、金花站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 6月份已完成
615 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-07-12 15:45:00 2024-08-29 08:45:00 | 2024-07-12 16:15 | [5 empty] | SCWH0301240105003621 SCWH0301240105001261 | 泮金流线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 流花站、金花站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 7月份已完成
616 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-09-24 08:45:00 | 2024-09-24 14:45 | [5 empty] | SCWH0301240105003622 | 泮金流线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 9月份已完成
617 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
618 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-22 08:58:00 2024-01-24 08:44:00 2024-02-27 08:39:00 | 2024-01-22 16:21 | [5 empty] | SCWH0301231225002258 SCWH0301231225002262 SCWH0301240104011453 | 泮金线 | 流花站、金花站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线及隧道精细化巡视。 流花站、金花站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 1月份已完成
619 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-03 11:15:00 | 2024-04-03 11:35 | [5 empty] | SCWH0301240104011456 | 泮金线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 4月份已完成
620 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-26 10:15:00 2024-06-12 09:10:00 | 2024-06-26 10:55 | [5 empty] | SCWH0301240104011476 SCWH0301240104011466 | 泮金线 | 流花站、金花站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 6月份已完成
621 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-12 15:45:00 2024-08-29 08:45:00 | 2024-07-12 16:15 | [5 empty] | SCWH0301240105003621 SCWH0301240105001261 | 泮金线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 流花站、金花站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 7月份已完成
622 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-09-24 08:45:00 | 2024-09-24 14:45 | [5 empty] | SCWH0301240105003622 | 泮金线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 9月份已完成
623 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
624 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-25 08:58:00 2024-01-24 08:44:00 | 2024-01-25 15:44 | [5 empty] | SCWH0301231225002263 SCWH0301231225002262 | 泮如黄线 | 如意站、黄沙站、西关站、龙津站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线及隧道精细化巡视。 | 已完成 | 1月份已完成
625 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-22 09:05:00 2024-04-03 11:15:00 | 2024-03-22 11:39 | [5 empty] | SCWH0301240105005163 SCWH0301240104011456 | 泮如黄线 | 如意站、黄沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 3月份已完成
626 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-27 09:15:00 2024-06-12 09:10:00 | 2024-06-27 09:45 | [5 empty] | SCWH0301240105005160 SCWH0301240104011466 | 泮如黄线 | 如意站、黄沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 6月份已完成
627 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-12 15:45:00 2024-08-29 08:45:00 | 2024-07-12 16:15 | [5 empty] | SCWH0301240105003621 SCWH0301240105005164 | 泮如黄线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 如意站、黄沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线 | 已完成 | 7月份已完成
628 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-09-24 08:45:00 | 2024-09-24 14:45 | [5 empty] | SCWH0301240105003622 | 泮如黄线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 9月份已完成
629 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
630 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-16 08:57:00 2024-01-16 08:59:00 2024-03-12 09:04:00 2024-03-08 10:55:00 2024-03-07 10:45:00 2024-05-21 08:45:00 | 2024-01-16 14:37 | [5 empty] | SCWH0301231225002251 SCWH0301231225002255 SCWH0301240104011482 SCWH0301240104011484 SCWH0301240104011474 SCWH0301240105000646 | 罗南线 | 罗涌站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110lV罗南线。 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 西村电厂终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗南线 罗涌站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | 已完成 | 1月份已完成
631 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-16 08:57:00 2024-01-16 08:59:00 2024-03-12 09:04:00 2024-03-08 10:55:00 2024-03-07 10:45:00 2024-05-21 08:45:00 | 2024-01-16 14:37 | [5 empty] | SCWH0301231225002251 SCWH0301231225002255 SCWH0301240104011482 SCWH0301240104011484 SCWH0301240104011474 SCWH0301240105000646 | 罗南线 | 罗涌站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110lV罗南线。 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 西村电厂终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗南线 罗涌站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | 已完成 | 1月份已完成
| 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-25 09:05:00 2024-07-25 10:10:00 2024-09-18 10:45:00 2024-09-25 09:00:00 | 2024-07-25 09:25 | [5 empty] | SCWH0301240105000647 SCWH0301240105001638 SCWH0301240105000810 SCWH0301240105000648 | 罗南线 | 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 罗涌站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 西村电厂终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗南线 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | 已完成 | 7月份已完成
| 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-25 09:05:00 2024-07-25 10:10:00 2024-09-18 10:45:00 2024-09-25 09:00:00 | 2024-07-25 09:25 | [5 empty] | SCWH0301240105000647 SCWH0301240105001638 SCWH0301240105000810 SCWH0301240105000648 | 罗南线 | 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 罗涌站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 西村电厂终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗南线 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | 已完成 | 7月份已完成
632 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-24 08:44:00 2024-04-03 11:15:00 2024-06-12 09:10:00 | 2024-01-24 15:33 | [5 empty] | SCWH0301231225002262 SCWH0301240104011456 SCWH0301240104011466 | 泮尾线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线及隧道精细化巡视。 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 1月份已完成
633 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-12 15:45:00 2024-09-24 08:45:00 | 2024-07-12 16:15 | [5 empty] | SCWH0301240105003621 SCWH0301240105003622 | 泮尾线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 7月份已完成
634 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-02-20 08:40:00 2024-06-12 09:00:00 2024-06-12 10:00:00 | 2024-02-20 09:10 | [5 empty] | SCWH0301240104011478 SCWH0301240314007722 SCWH0301240104011451 | 三景桂线 | 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线 | 已完成 | 2月份已完成
635 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-02-20 08:40:00 2024-06-12 09:00:00 2024-06-12 10:00:00 | 2024-02-20 09:10 | [5 empty] | SCWH0301240104011478 SCWH0301240314007722 SCWH0301240104011451 | 三景桂线 | 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线 | 已完成 | 2月份已完成
| 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-08-20 08:36:00 2024-09-26 08:21:00 2024-09-26 08:21:00 | 2024-08-20 15:39 | [5 empty] | SCWH0301240105000628 SCWH0301240104011458 SCWH0301240905003087 | 三景桂线 | 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 | 已完成 | 8月份已完成
| 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-08-20 08:36:00 2024-09-26 08:21:00 2024-09-26 08:21:00 | 2024-08-20 15:39 | [5 empty] | SCWH0301240105000628 SCWH0301240104011458 SCWH0301240905003087 | 三景桂线 | 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 | 已完成 | 8月份已完成
636 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-06-07 10:46:00 | 2024-06-07 11:36 | [5 empty] | SCWH0301240314007760 | 石槎线 | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | 已完成 | 6月份已完成
637 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-23 10:50:00 | 2024-07-23 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240620000135 | 石槎线 | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | 已完成 | 7月份已完成
638 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-05-22 08:29:00 2024-05-22 09:00:00 2024-06-12 09:00:00 2024-06-12 10:00:00 2024-06-13 09:30:00 2024-06-07 10:46:00 2024-06-07 08:45:00 | 2024-05-22 12:10 | [5 empty] | SCWH0301240104012497 SCWH0301240104012495 SCWH0301240314007722 SCWH0301240104011457 SCWH0301240104011460 SCWH0301240314007760 SCWH0301240104011463 | 石棠坪远航线 | 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（5-6月） 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 远景站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV航远桂线 棠溪T接房、棠溪站、小坪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线。 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 凰岗终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | 已完成 | 5月份已完成
639 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-23 10:50:00 2024-07-10 08:58:00 2024-07-05 09:00:00 2024-08-20 08:36:00 2024-08-20 08:36:00 2024-08-20 08:36:00 2024-09-26 08:46:00 2024-09-26 08:21:00 2024-09-23 08:49:00 | 2024-07-23 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240620000135 SCWH0301240104011974 SCWH0301240104011972 SCWH0301240105003952 SCWH0301240104011471 SCWH0301240105000628 SCWH0301240104012564 SCWH0301240905003087 SCWH0301240104012563 | 石棠坪远航线 | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）（7-8月） 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（7-8月） 远景站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV航远桂线 棠溪T接房、棠溪站、小坪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线。 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（9-10月） 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
640 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-22 08:29:00 2024-06-12 10:00:00 2024-06-13 09:30:00 2024-06-07 10:46:00 2024-06-07 08:45:00 | 2024-05-22 12:10 | [5 empty] | SCWH0301240104012497 SCWH0301240104011451 SCWH0301240104011460 SCWH0301240314007760 SCWH0301240104011463 | 石棠远桂线 | 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（5-6月） 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线 棠溪T接房、棠溪站、小坪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线。 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 凰岗终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | 已完成 | 5月份已完成
641 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-23 10:50:00 2024-07-05 09:00:00 2024-08-20 08:36:00 2024-09-26 08:46:00 2024-09-26 08:21:00 | 2024-07-23 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240620000135 SCWH0301240104011972 SCWH0301240104011471 SCWH0301240104012564 SCWH0301240104011458 | 石棠远桂线 | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（7-8月） 棠溪T接房、棠溪站、小坪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线。 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（9-10月） 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线 | 已完成 | 7月份已完成
642 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-18 10:30:00 2024-04-12 10:30:00 2024-06-26 12:09:00 | 2024-03-18 11:10 | [5 empty] | SCWH0301240105005232 SCWH0301240105001915 SCWH0301240104011485 | 石塘甲线 | 白云湖终端场、雅岗终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 白云湖隧道电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 已完成 | 3月份已完成
643 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-23 09:00:00 2024-07-23 10:00:00 2024-09-26 08:21:00 | 2024-07-23 09:50 | [5 empty] | SCWH0301240105005231 SCWH0301240105001917 SCWH0301240105001919 | 石塘甲线 | 白云湖终端场、雅岗终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线。 | 已完成 | 7月份已完成
644 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-18 10:30:00 2024-04-12 10:30:00 2024-06-26 12:09:00 | 2024-03-18 11:10 | [5 empty] | SCWH0301240105005232 SCWH0301240105001915 SCWH0301240104011485 | 石塘乙线 | 白云湖终端场、雅岗终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 白云湖隧道电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 已完成 | 3月份已完成
645 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-23 09:00:00 2024-07-23 10:00:00 2024-09-26 08:21:00 | 2024-07-23 09:50 | [5 empty] | SCWH0301240105005231 SCWH0301240105001917 SCWH0301240105001919 | 石塘乙线 | 白云湖终端场、雅岗终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线。 | 已完成 | 7月份已完成
646 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-25 08:58:00 2024-01-24 08:44:00 | 2024-01-25 15:44 | [5 empty] | SCWH0301231225002263 SCWH0301231225002262 | 伍黄如泮线 | 如意站、黄沙站、西关站、龙津站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线及隧道精细化巡视。 | 已完成 | 1月份已完成
647 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-22 09:03:00 2024-03-22 09:05:00 2024-04-03 11:15:00 | 2024-03-22 11:39 | [5 empty] | SCWH0301240105005030 SCWH0301240105005163 SCWH0301240104011456 | 伍黄如泮线 | 西关站、龙津站、伍仙门站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线 如意站、黄沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 3月份已完成
648 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-06-27 09:15:00 2024-06-27 10:15:00 2024-06-12 09:10:00 | 2024-06-27 09:45 | [5 empty] | SCWH0301240105005160 SCWH0301240105005053 SCWH0301240104011466 | 伍黄如泮线 | 如意站、黄沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线 西关站、龙津站、伍仙门站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 6月份已完成
649 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-25 09:35:00 2024-07-12 15:45:00 2024-08-29 08:45:00 | 2024-07-25 09:55 | [5 empty] | SCWH0301240105005054 SCWH0301240105003621 SCWH0301240105005164 | 伍黄如泮线 | 西关站、龙津站、伍仙门站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 如意站、黄沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线 | 已完成 | 7月份已完成
650 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-09-24 08:45:00 | 2024-09-24 14:45 | [5 empty] | SCWH0301240105003622 | 伍黄如泮线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 9月份已完成
651 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
652 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-01-25 08:58:00 2024-01-24 08:44:00 | 2024-01-25 15:44 | [5 empty] | SCWH0301231225002263 SCWH0301231225002262 | 伍龙关泮线 | 如意站、黄沙站、西关站、龙津站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线及隧道精细化巡视。 | 已完成 | 1月份已完成
653 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-03-22 09:03:00 2024-04-03 11:15:00 | 2024-03-22 11:39 | [5 empty] | SCWH0301240105005030 SCWH0301240104011456 | 伍龙关泮线 | 西关站、龙津站、伍仙门站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 3月份已完成
654 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-06-27 10:15:00 2024-06-12 09:10:00 | 2024-06-27 10:55 | [5 empty] | SCWH0301240105005053 SCWH0301240104011466 | 伍龙关泮线 | 西关站、龙津站、伍仙门站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 6月份已完成
655 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-07-25 09:35:00 2024-07-12 15:45:00 | 2024-07-25 09:55 | [5 empty] | SCWH0301240105005054 SCWH0301240105003621 | 伍龙关泮线 | 西关站、龙津站、伍仙门站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 7月份已完成
656 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-09-24 08:45:00 | 2024-09-24 14:45 | [5 empty] | SCWH0301240105003622 | 伍龙关泮线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 9月份已完成
657 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
662 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-12 08:43:00 2024-03-07 09:45:00 | 2024-03-12 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011464 SCWH0301240104011465 | 涌峰甲线 | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | 已完成 | 3月份已完成
663 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-09-17 09:50:00 2024-09-20 10:05:00 | 2024-09-17 10:05 | [5 empty] | SCWH0301240105000998 SCWH0301240105003705 | 涌峰甲线 | 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | 已完成 | 9月份已完成
664 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-12 08:43:00 | 2024-03-12 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011464 | 涌峰甲线河沙甲支线 | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | 已完成 | 3月份已完成
665 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-09-20 10:05:00 | 2024-09-20 11:05 | [5 empty] | SCWH0301240105003705 | 涌峰甲线河沙甲支线 | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | 已完成 | 9月份已完成
666 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-12 08:43:00 2024-03-07 09:45:00 | 2024-03-12 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011464 SCWH0301240104011465 | 涌峰乙线 | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | 已完成 | 3月份已完成
667 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-09-17 09:50:00 2024-09-20 10:05:00 | 2024-09-17 10:05 | [5 empty] | SCWH0301240105000998 SCWH0301240105003705 | 涌峰乙线 | 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | 已完成 | 9月份已完成
668 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-12 08:43:00 | 2024-03-12 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011464 | 涌峰乙线河沙乙支线 | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | 已完成 | 3月份已完成
669 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-09-20 10:05:00 | 2024-09-20 11:05 | [5 empty] | SCWH0301240105003705 | 涌峰乙线河沙乙支线 | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | 已完成 | 9月份已完成

## 7、避雷器红外检测
输电管理二所2024年预试检测计划 （避雷器红外检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路110kV：上、下半年各1次；220kV：每季度1次）
[13 empty] | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
序号 | 工作类型 | 电压电压 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未完成原因） | 计划编号 | 线路名 | 工作内容和地点 | 完成情况 | 结束时间日期月份（仅作统计匹配） | 到期提醒
1 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 9 | 2024-06-28 09:25:00 | 2024-06-28 15:43 | [5 empty] | SCWH0301240109009619 | 从明森线 | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2024年1月-6月） | 已完成 | 6月份已完成
2 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-06-28 09:25:00 | 2024-06-28 15:43 | [5 empty] | SCWH0301240109009619 | 森养乙线 | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2024年1月-6月） | 已完成 | 6月份已完成
3 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-06-28 09:25:00 | 2024-06-28 15:43 | [5 empty] | SCWH0301240109009619 | 流森线 | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2024年1月-6月） | 已完成 | 6月份已完成
4 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-06-28 09:25:00 | 2024-06-28 15:43 | [5 empty] | SCWH0301240109009619 | 森良甲线 | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2024年1月-6月） | 已完成 | 6月份已完成
5 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-06-28 09:25:00 | 2024-06-28 15:43 | [5 empty] | SCWH0301240109009619 | 森吕线 | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2024年1月-6月） | 已完成 | 6月份已完成
6 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-06-28 09:25:00 | 2024-06-28 15:43 | [5 empty] | SCWH0301240109009619 | 森良乙线 | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2024年1月-6月） | 已完成 | 6月份已完成
7 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-06-28 09:25:00 | 2024-06-28 15:43 | [5 empty] | SCWH0301240109009619 | 森温线 | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2024年1月-6月） | 已完成 | 6月份已完成
8 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-06-28 09:25:00 | 2024-06-28 15:43 | [5 empty] | SCWH0301240109009619 | 森桃线 | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2024年1月-6月） | 已完成 | 6月份已完成
9 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-06-28 09:25:00 | 2024-06-28 15:43 | [5 empty] | SCWH0301240109009619 | 森养甲线 | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2024年1月-6月） | 已完成 | 6月份已完成
10 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-02-27 14:55:00 2024-05-28 09:15:10 | 2024-02-27 16:21 | [5 empty] | SCWH0301240227003257 SCWH0301240104008864 | 从城线 | 110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从温线#01-#11、110kV从云线#01-#11、110kV从城线#01-#17、110kV温城线#34-#39耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线电缆避雷器红外检测：110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年01-06月） | 已完成 | 2月份已完成
11 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-04-26 09:33:31 2024-05-28 09:15:10 | 2024-04-29 17:14 | [5 empty] | SCWH0301240320006572 SCWH0301240104008864 | 从岗线 | 110kV从岗线导线连接位置红外测温：110kV从岗线#01-#37耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线电缆避雷器红外检测：110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年01-06月） | 已完成 | 4月份已完成
12 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-04-08 09:51:00 2024-05-28 09:15:10 | 2024-04-08 14:29 | [5 empty] | SCWH0301240320006575 SCWH0301240104008864 | 绿岗乙线国际城甲支线 | 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线导线连接位置红外测温：110kV绿水甲线#01-#26、110kV绿水乙线#01-#27、110kV绿太甲线#01-#35、110kV绿太乙线#01-#35、110kV绿岗甲线#01-#34、110kV绿岗乙线#01-#36、110kV绿岗乙线国际城甲支线#00-#02、110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#19耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线电缆避雷器红外检测：110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年01-06月） | 已完成 | 4月份已完成
13 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-04-08 09:51:00 2024-05-28 09:15:10 | 2024-04-08 14:29 | [5 empty] | SCWH0301240320006575 SCWH0301240104008864 | 绿水乙线国际城乙支线 | 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线导线连接位置红外测温：110kV绿水甲线#01-#26、110kV绿水乙线#01-#27、110kV绿太甲线#01-#35、110kV绿太乙线#01-#35、110kV绿岗甲线#01-#34、110kV绿岗乙线#01-#36、110kV绿岗乙线国际城甲支线#00-#02、110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#19耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线电缆避雷器红外检测：110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年01-06月） | 已完成 | 4月份已完成
14 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-05-28 09:15:10 2024-01-23 10:40:35 | 2024-05-28 11:43 | [5 empty] | SCWH0301240104008864 SCWH0301240430006674 | 兔万线 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线电缆避雷器红外检测：110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年01-06月） 110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线;110kV兔万线导线连接位置红外测温：110kV兔万线#01-#18、110kV明聚线龙星乙支线线#00-#19、110kV聚兔线龙星甲支线线#00-#19耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； | 已完成 | 5月份已完成
15 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-02-27 14:55:00 2024-04-10 09:49:00 2024-05-28 09:15:10 | 2024-02-27 16:21 | [5 empty] | SCWH0301240227003257 SCWH0301240320006567 SCWH0301240104008864 | 温城线 | 110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从温线#01-#11、110kV从云线#01-#11、110kV从城线#01-#17、110kV温城线#34-#39耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线导线连接位置红外测温：110kV从温线#12-#42、110kV从云线#12-#35、110kV温城线#01-#33耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线电缆避雷器红外检测：110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年01-06月） | 已完成 | 2月份已完成
16 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 9
17 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
18 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
19 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
20 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
21 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
22 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
23 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
24 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
25 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
26 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
27 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
28 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
29 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
30 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
31 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41 | [5 empty] | SCWH0301240110010891 | 车平文线 | 110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线避雷器红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线、110kV田平文线凤凰丙支线（110kV平石、凤凰变电站、110kV宝华路、平石路终端场） | 已完成 | 5月份已完成
32 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
33 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41 | [5 empty] | SCWH0301240110010892 | 车新镜线 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车新镜线;110kV镜岑线避雷器红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
34 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
35 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41 | [5 empty] | SCWH0301240110010892 | 车新镜线岑镜乙支线 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车新镜线;110kV镜岑线避雷器红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
36 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
37 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41 | [5 empty] | SCWH0301240110010892 | 镜合龙凤文线 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车新镜线;110kV镜岑线避雷器红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
38 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
39 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41 | [5 empty] | SCWH0301240110010892 | 镜合畔线 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车新镜线;110kV镜岑线避雷器红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
40 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
41 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41 | [5 empty] | SCWH0301240110010892 | 镜龙畔线 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车新镜线;110kV镜岑线避雷器红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
42 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
43 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41 | [5 empty] | SCWH0301240110010892 | 镜畔新线 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车新镜线;110kV镜岑线避雷器红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
44 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
45 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41 | [5 empty] | SCWH0301240110010897 | 林军芙线 | 110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线避雷器红外检测：关注线路（1-6月）：110kV林军芙线、110kV林军芙线杨屋甲支线（110kV林益、军田、杨屋变电站、110kV山前大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
46 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | [12 empty] | 7月份需要提醒
47 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2024-09-30 12:20:12 | 2024-09-30 12:21 | [5 empty] | SCWH0301240110010889 | 林军芙线 | 110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线避雷器红外检测：7-9月重要线路（9月）：110kV林军芙线、110kV林军芙线杨屋甲支线（110kV林益、军田、杨屋变电站、110kV山前大道终端场） | 已完成 | 9月份已完成
48 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41 | [5 empty] | SCWH0301240110010897 | 林军芙线杨屋甲支线 | 110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线避雷器红外检测：关注线路（1-6月）：110kV林军芙线、110kV林军芙线杨屋甲支线（110kV林益、军田、杨屋变电站、110kV山前大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
49 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [12 empty] | 7月份需要提醒
50 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-09-30 12:20:12 | 2024-09-30 12:21 | [5 empty] | SCWH0301240110010889 | 林军芙线杨屋甲支线 | 110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线避雷器红外检测：7-9月重要线路（9月）：110kV林军芙线、110kV林军芙线杨屋甲支线（110kV林益、军田、杨屋变电站、110kV山前大道终端场） | 已完成 | 9月份已完成