51 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41 | [5 empty] | SCWH0301240110010890 | 林军线 | 110kV林军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线避雷器红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV田杨线、110kV林军线、110kV林军线杨屋乙支线（220kV林益变电站、110kV军田、杨屋变电站、110kV团结南路、山前大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
52 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
53 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41 | [5 empty] | SCWH0301240110010890 | 林军线杨屋乙支线 | 110kV林军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线避雷器红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV田杨线、110kV林军线、110kV林军线杨屋乙支线（220kV林益变电站、110kV军田、杨屋变电站、110kV团结南路、山前大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
54 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
55 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41 | [5 empty] | SCWH0301240110010918 | 炭九乙线马溪丙支线 | 110kV炭九乙线马溪丙支线避雷器红外检测：一般线路（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线（110kV马溪变电站） | 已完成 | 5月份已完成
56 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
57 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41 | [5 empty] | SCWH0301240110010890 | 田杨线 | 110kV林军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线避雷器红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV田杨线、110kV林军线、110kV林军线杨屋乙支线（220kV林益变电站、110kV军田、杨屋变电站、110kV团结南路、山前大道终端场） | 已完成 | 5月份已完成
58 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
59 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-05-22 08:41:00 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41 | [5 empty] | SCWH0301240110010919 SCWH0301240110010888 | 文林线 | 110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线曙光甲支线避雷器红外检测：关注线路（1-6月）：110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线曙光乙支线（110kV曙光终端场） 110kV文林线避雷器红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV文林线（110kV黄槐路终端场B场） | 已完成 | 5月份已完成
60 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
61 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41 | [5 empty] | SCWH0301240110010919 | 文林线曙光乙支线 | 110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线曙光甲支线避雷器红外检测：关注线路（1-6月）：110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线曙光乙支线（110kV曙光终端场） | 已完成 | 5月份已完成
62 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
63 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41 | [5 empty] | SCWH0301240110010919 | 益田甲线曙光甲支线 | 110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线曙光甲支线避雷器红外检测：关注线路（1-6月）：110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线曙光乙支线（110kV曙光终端场） | 已完成 | 5月份已完成
64 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
65 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-03-14 08:51:56 | 2024-03-14 16:20 | [5 empty] | SCWH0301240110010887 | 车林甲线 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线避雷器红外检测：一般线路（1-3月）：220kV车林甲线、220kV车林乙线（220kV红棉大道终端场、220kV林益变电站） | 已完成 | 3月份已完成
66 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-03-14 08:51:56 | 2024-03-14 16:20 | [5 empty] | SCWH0301240110010887 | 车林甲线 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线避雷器红外检测：一般线路（1-3月）：220kV车林甲线、220kV车林乙线（220kV红棉大道终端场、220kV林益变电站） | 已完成 | 3月份已完成
67 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-09-30 12:20:12 | 2024-09-30 12:21 | [5 empty] | SCWH0301240110010945 | 车林甲线 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线避雷器红外检测：一般220kV线路（7-9月）：220kV车林甲线、220kV车林乙线（220kV红棉大道终端场、220kV林益变电站） | 已完成 | 9月份已完成
68 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-09-30 12:20:12 | 2024-09-30 12:21 | [5 empty] | SCWH0301240110010945 | 车林甲线 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线避雷器红外检测：一般220kV线路（7-9月）：220kV车林甲线、220kV车林乙线（220kV红棉大道终端场、220kV林益变电站） | 已完成 | 9月份已完成
69 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-03-14 08:51:56 | 2024-03-14 16:20 | [5 empty] | SCWH0301240110010887 | 车林乙线 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线避雷器红外检测：一般线路（1-3月）：220kV车林甲线、220kV车林乙线（220kV红棉大道终端场、220kV林益变电站） | 已完成 | 3月份已完成
70 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-03-14 08:51:56 | 2024-03-14 16:20 | [5 empty] | SCWH0301240110010887 | 车林乙线 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线避雷器红外检测：一般线路（1-3月）：220kV车林甲线、220kV车林乙线（220kV红棉大道终端场、220kV林益变电站） | 已完成 | 3月份已完成
71 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-09-30 12:20:12 | 2024-09-30 12:21 | [5 empty] | SCWH0301240110010945 | 车林乙线 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线避雷器红外检测：一般220kV线路（7-9月）：220kV车林甲线、220kV车林乙线（220kV红棉大道终端场、220kV林益变电站） | 已完成 | 9月份已完成
72 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-09-30 12:20:12 | 2024-09-30 12:21 | [5 empty] | SCWH0301240110010945 | 车林乙线 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线避雷器红外检测：一般220kV线路（7-9月）：220kV车林甲线、220kV车林乙线（220kV红棉大道终端场、220kV林益变电站） | 已完成 | 9月份已完成
73 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-03-14 08:51:56 | 2024-03-14 16:20 | [5 empty] | SCWH0301240110010886 | 花文甲线 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线避雷器红外检测：一般线路（1-3月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线（220kV百寿路终端场） | 已完成 | 3月份已完成
74 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-03-14 08:51:56 | 2024-03-14 16:20 | [5 empty] | SCWH0301240110010886 | 花文甲线 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线避雷器红外检测：一般线路（1-3月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线（220kV百寿路终端场） | 已完成 | 3月份已完成
75 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-09-30 12:20:12 | 2024-09-30 12:21 | [5 empty] | SCWH0301240110010947 | 花文甲线 | 220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线避雷器红外检测：一般、关注220kV线路（7-9月）：220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、花文甲线、花文乙线（220kV南阳庄终端场、罗仙终端场、百寿路终端场） | 已完成 | 9月份已完成
76 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-09-30 12:20:12 | 2024-09-30 12:21 | [5 empty] | SCWH0301240110010947 | 花文甲线 | 220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线避雷器红外检测：一般、关注220kV线路（7-9月）：220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、花文甲线、花文乙线（220kV南阳庄终端场、罗仙终端场、百寿路终端场） | 已完成 | 9月份已完成
77 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-03-14 08:51:56 | 2024-03-14 16:20 | [5 empty] | SCWH0301240110010886 | 花文乙线 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线避雷器红外检测：一般线路（1-3月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线（220kV百寿路终端场） | 已完成 | 3月份已完成
78 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-03-14 08:51:56 | 2024-03-14 16:20 | [5 empty] | SCWH0301240110010886 | 花文乙线 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线避雷器红外检测：一般线路（1-3月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线（220kV百寿路终端场） | 已完成 | 3月份已完成
79 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-09-30 12:20:12 | 2024-09-30 12:21 | [5 empty] | SCWH0301240110010947 | 花文乙线 | 220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线避雷器红外检测：一般、关注220kV线路（7-9月）：220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、花文甲线、花文乙线（220kV南阳庄终端场、罗仙终端场、百寿路终端场） | 已完成 | 9月份已完成
80 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-09-30 12:20:12 | 2024-09-30 12:21 | [5 empty] | SCWH0301240110010947 | 花文乙线 | 220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线避雷器红外检测：一般、关注220kV线路（7-9月）：220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、花文甲线、花文乙线（220kV南阳庄终端场、罗仙终端场、百寿路终端场） | 已完成 | 9月份已完成
81 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-01-25 08:36:00 | 2024-01-25 14:41 | [5 empty] | SCWH0301231224017716 | 镜田甲线 | 220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线避雷器红外检测：一般、关注220kV线路（1-3月）：220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线（220kV南阳庄终端场、罗仙终端场）（第一季度）。 | 已完成 | 1月份已完成
82 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-01-25 08:36:00 | 2024-01-25 14:41 | [5 empty] | SCWH0301231224017716 | 镜田甲线 | 220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线避雷器红外检测：一般、关注220kV线路（1-3月）：220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线（220kV南阳庄终端场、罗仙终端场）（第一季度）。 | 已完成 | 1月份已完成
83 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-09-30 12:20:12 | 2024-09-30 12:21 | [5 empty] | SCWH0301240110010947 | 镜田甲线 | 220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线避雷器红外检测：一般、关注220kV线路（7-9月）：220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、花文甲线、花文乙线（220kV南阳庄终端场、罗仙终端场、百寿路终端场） | 已完成 | 9月份已完成
84 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-09-30 12:20:12 | 2024-09-30 12:21 | [5 empty] | SCWH0301240110010947 | 镜田甲线 | 220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线避雷器红外检测：一般、关注220kV线路（7-9月）：220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、花文甲线、花文乙线（220kV南阳庄终端场、罗仙终端场、百寿路终端场） | 已完成 | 9月份已完成
85 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-01-25 08:36:00 | 2024-01-25 14:41 | [5 empty] | SCWH0301231224017716 | 镜田乙线 | 220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线避雷器红外检测：一般、关注220kV线路（1-3月）：220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线（220kV南阳庄终端场、罗仙终端场）（第一季度）。 | 已完成 | 1月份已完成
86 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-01-25 08:36:00 | 2024-01-25 14:41 | [5 empty] | SCWH0301231224017716 | 镜田乙线 | 220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线避雷器红外检测：一般、关注220kV线路（1-3月）：220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线（220kV南阳庄终端场、罗仙终端场）（第一季度）。 | 已完成 | 1月份已完成
87 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-09-30 12:20:12 | 2024-09-30 12:21 | [5 empty] | SCWH0301240110010947 | 镜田乙线 | 220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线避雷器红外检测：一般、关注220kV线路（7-9月）：220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、花文甲线、花文乙线（220kV南阳庄终端场、罗仙终端场、百寿路终端场） | 已完成 | 9月份已完成
88 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-09-30 12:20:12 | 2024-09-30 12:21 | [5 empty] | SCWH0301240110010947 | 镜田乙线 | 220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线避雷器红外检测：一般、关注220kV线路（7-9月）：220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、花文甲线、花文乙线（220kV南阳庄终端场、罗仙终端场、百寿路终端场） | 已完成 | 9月份已完成
89 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-01-25 08:36:00 | 2024-01-25 14:41 | [5 empty] | SCWH0301231224017716 | 林田线 | 220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线避雷器红外检测：一般、关注220kV线路（1-3月）：220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线（220kV南阳庄终端场、罗仙终端场）（第一季度）。 | 已完成 | 1月份已完成
90 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-01-25 08:36:00 | 2024-01-25 14:41 | [5 empty] | SCWH0301231224017716 | 林田线 | 220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线避雷器红外检测：一般、关注220kV线路（1-3月）：220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线（220kV南阳庄终端场、罗仙终端场）（第一季度）。 | 已完成 | 1月份已完成
91 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-09-30 12:20:12 | 2024-09-30 12:21 | [5 empty] | SCWH0301240110010947 | 林田线 | 220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线避雷器红外检测：一般、关注220kV线路（7-9月）：220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、花文甲线、花文乙线（220kV南阳庄终端场、罗仙终端场、百寿路终端场） | 已完成 | 9月份已完成
92 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-09-30 12:20:12 | 2024-09-30 12:21 | [5 empty] | SCWH0301240110010947 | 林田线 | 220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线避雷器红外检测：一般、关注220kV线路（7-9月）：220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、花文甲线、花文乙线（220kV南阳庄终端场、罗仙终端场、百寿路终端场） | 已完成 | 9月份已完成
93 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-02-21 09:37:00 | 2024-02-21 14:39 | [5 empty] | SCWH0301240110003236 | 空机线 | 110kV金机线;110kV空机线避雷器红外检测：重要线路：空机线、金机线避雷器红外检测工作（2024年01-02月） | 已完成 | 2月份已完成
94 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240110003398 | 空机线 | 110kV金机线;110kV空机线避雷器红外检测：重要线路：空机线、金机线避雷器红外检测工作（2024年03-04月） | 已完成 | 4月份已完成
95 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-06-30 08:41:00 | 2024-06-30 16:51 | [5 empty] | SCWH0301240110003414 | 空机线 | 110kV金机线;110kV空机线避雷器红外检测：重要线路：空机线、金机线避雷器红外检测工作（2024年05-06月） | 已完成 | 6月份已完成
96 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-08-09 09:35:00 | 2024-08-09 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240110003413 | 空机线 | 110kV金机线;110kV空机线避雷器红外检测：重要线路：空机线、金机线避雷器红外检测工作（2024年07-08月） | 已完成 | 8月份已完成
97 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
98 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
99 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240110003235 | 空金甲线 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线避雷器红外检测：一般、关注线路：空金甲乙线、空九甲乙线、空安甲乙线、田空甲线金田乙支线避雷器红外检测工作（2024年01-06月） | 已完成 | 4月份已完成
100 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-08-09 09:35:00 | 2024-08-09 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240307000350 | 空金甲线 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线避雷器红外检测：5-9月关键线路：空金甲乙线终端红外检测工作（2024年08月） | 已完成 | 8月份已完成
101 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240110003235 | 空金乙线 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线避雷器红外检测：一般、关注线路：空金甲乙线、空九甲乙线、空安甲乙线、田空甲线金田乙支线避雷器红外检测工作（2024年01-06月） | 已完成 | 4月份已完成
102 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-08-09 09:35:00 | 2024-08-09 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240307000350 | 空金乙线 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线避雷器红外检测：5-9月关键线路：空金甲乙线终端红外检测工作（2024年08月） | 已完成 | 8月份已完成
103 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240110003235 | 空安甲线 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线避雷器红外检测：一般、关注线路：空金甲乙线、空九甲乙线、空安甲乙线、田空甲线金田乙支线避雷器红外检测工作（2024年01-06月） | 已完成 | 4月份已完成
104 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
105 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240110003235 | 空安乙线 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线避雷器红外检测：一般、关注线路：空金甲乙线、空九甲乙线、空安甲乙线、田空甲线金田乙支线避雷器红外检测工作（2024年01-06月） | 已完成 | 4月份已完成
106 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
107 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240110003235 | 空九甲线 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线避雷器红外检测：一般、关注线路：空金甲乙线、空九甲乙线、空安甲乙线、田空甲线金田乙支线避雷器红外检测工作（2024年01-06月） | 已完成 | 4月份已完成
108 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
109 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240110003235 | 空九乙线 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线避雷器红外检测：一般、关注线路：空金甲乙线、空九甲乙线、空安甲乙线、田空甲线金田乙支线避雷器红外检测工作（2024年01-06月） | 已完成 | 4月份已完成
110 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
111 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240110003235 | 田空甲线金田乙支线 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线避雷器红外检测：一般、关注线路：空金甲乙线、空九甲乙线、空安甲乙线、田空甲线金田乙支线避雷器红外检测工作（2024年01-06月） | 已完成 | 4月份已完成
112 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
113 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-04-17 08:37:00 | 2024-04-17 11:37 | [5 empty] | SCWH0301240108004095 | 林蓝线 | 110kV林蓝线避雷器红外检测：110kV林蓝线电缆部分避雷器红外检测工作（2024年01月-06月） | 已完成 | 4月份已完成
114 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-09-25 09:27:00 | 2024-09-25 14:38 | [5 empty] | SCWH0301240109002625 | 林蓝线 | 110kV林蓝线避雷器红外检测：110kV林蓝线电缆部分避雷器红外检测工作（2024年07月-12月） | 已完成 | 9月份已完成
115 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-04-17 08:37:00 | 2024-04-17 11:37 | [5 empty] | SCWH0301240109002710 | 郭车甲线天马甲支线 | 110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线避雷器红外检测：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线避雷器红外检测工作（2024年01月-06月） | 已完成 | 4月份已完成
116 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-09-25 09:27:00 | 2024-09-25 14:38 | [5 empty] | SCWH0301240109002827 | 郭车甲线天马甲支线 | 110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线避雷器红外检测：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线避雷器红外检测工作（2024年07月-12月） | 已完成 | 9月份已完成
117 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-04-17 08:37:00 | 2024-04-17 11:37 | [5 empty] | SCWH0301240109002710 | 郭车乙线天马乙支线 | 110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线避雷器红外检测：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线避雷器红外检测工作（2024年01月-06月） | 已完成 | 4月份已完成
118 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-09-25 09:27:00 | 2024-09-25 14:38 | [5 empty] | SCWH0301240109002827 | 郭车乙线天马乙支线 | 110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线避雷器红外检测：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线避雷器红外检测工作（2024年07月-12月） | 已完成 | 9月份已完成
120 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-24 14:12:38 2024-04-23 08:45:00 | 2024-04-24 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240321011545 SCWH0301240321011460 | 碧圃奥氮线 | 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站（4、6、8、10月） 广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端场（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：广氮站、中医院终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
121 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-27 10:15:00 2024-06-25 09:00:00 | 2024-06-27 14:50 | [5 empty] | SCWH0301240520010743 SCWH0301240520010742 | 碧圃奥氮线 | 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站（4、6、8、10月） 广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端场（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：广氮站、中医院终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
122 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-29 09:17:00 2024-08-15 09:00:00 | 2024-07-29 11:17 | [5 empty] | SCWH0301240617001033 SCWH0301240718007688 | 碧圃奥氮线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 7月份已完成
123 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-29 09:17:00 2024-08-15 09:00:00 2024-09-12 08:57:00 | 2024-07-29 11:17 | [5 empty] | SCWH0301240617001033 SCWH0301240718007688 SCWH0301240822000168 | 碧圃奥氮线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
126 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-24 14:12:38 | 2024-04-24 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240321011545 | 碧圃奥乙线 | 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
127 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-27 10:15:00 | 2024-06-27 14:50 | [5 empty] | SCWH0301240520010743 | 碧圃奥乙线 | 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
128 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-29 09:17:00 2024-08-15 09:00:00 | 2024-07-29 11:17 | [5 empty] | SCWH0301240617001033 SCWH0301240718007688 | 碧圃奥乙线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 7月份已完成
129 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-29 09:17:00 2024-08-15 09:00:00 2024-09-12 08:57:00 | 2024-07-29 11:17 | [5 empty] | SCWH0301240617001033 SCWH0301240718007688 SCWH0301240822000168 | 碧圃奥乙线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
131 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-19 09:38:00 | 2024-01-19 11:14 | [5 empty] | SCWH0301240108012381 | 碧下线 | 碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线），碧山站终端场（（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线））终端红外测温：避雷器红外测温：护套环流检测：碧山站、碧山终端场。（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
132 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-21 09:24:00 | 2024-03-21 11:24 | [5 empty] | SCWH0301240221079241 | 碧下线 | 碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线），碧山站终端场（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：碧山站、碧山终端场。（3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
133 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-21 11:02:41 | 2024-05-22 15:36 | [5 empty] | SCWH0301240416008123 | 碧下线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
134 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-29 09:17:00 | 2024-07-29 11:17 | [5 empty] | SCWH0301240617001033 | 碧下线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
135 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-09-12 08:57:00 | 2024-09-12 11:57 | [5 empty] | SCWH0301240822000168 | 碧下线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
136 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
137 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-22 09:05:00 2024-04-15 09:15:00 | 2024-04-22 11:48 | [5 empty] | SCWH0301240321001381 SCWH0301240321011049 | 茶犀京线 | 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站（4、6、8、10月） 大佛寺终端场（110kV茶犀京线、110kV犀茶线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：大佛寺终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
137 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-19 17:00:00 2024-06-20 09:00:00 | 2024-06-19 23:30 | [5 empty] | SCWH0301240520010607 SCWH0301240520010740 | 茶犀京线 | 大佛寺终端场（110kV茶犀京线、110kV犀茶线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：大佛寺终端场（4、6、8、10月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
138 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 2024-08-06 09:00:00 | 2024-07-19 15:15 | [5 empty] | SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007657 SCWH0301240718007655 | 茶犀京线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 大佛寺终端场（110kV茶犀京线、110kV犀茶线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：大佛寺终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 7月份已完成
139 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 2024-08-06 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:15 | [5 empty] | SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007657 SCWH0301240718007655 SCWH0301240822000171 | 茶犀京线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 大佛寺终端场（110kV茶犀京线、110kV犀茶线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：大佛寺终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
140 | 预试 | 110kV | 茶犀京友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
140 | 预试 | 110kV | 茶犀京友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
141 | 预试 | 110kV | 茶犀京友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 8月份需要提醒
142 | 预试 | 110kV | 茶犀京友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
143 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-01-29 09:00:00 | 2024-01-30 14:31 | [5 empty] | SCWH0301231224010915 | 木麒甲线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
144 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-03-11 09:00:00 2024-03-11 09:00:00 | 2024-03-15 11:47 | [5 empty] | SCWH0301240221079230 SCWH0301240221079248 | 木麒甲线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（3-4月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，林和站。（3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
145 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-05-29 09:31:00 2024-05-30 09:05:00 | 2024-05-29 15:30 | [5 empty] | SCWH0301240416008114 SCWH0301240416008122 | 木麒甲线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（5-6月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
146 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-07-19 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240617001031 | 木麒甲线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
147 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-07-19 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240617001031 SCWH0301240822000171 SCWH0301240822000167 | 木麒甲线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
148 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-07-19 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240617001031 SCWH0301240822000171 SCWH0301240822000167 | 木麒甲线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
149 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-01-29 09:00:00 | 2024-01-30 14:31 | [5 empty] | SCWH0301231224010915 | 木麒乙线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月） | 已完成 | 1月份已完成
150 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-03-11 09:00:00 2024-03-11 09:00:00 | 2024-03-15 11:47 | [5 empty] | SCWH0301240221079230 SCWH0301240221079248 | 木麒乙线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（3-4月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，林和站。（3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
151 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-05-29 09:31:00 2024-05-30 09:05:00 | 2024-05-29 15:30 | [5 empty] | SCWH0301240416008114 SCWH0301240416008122 | 木麒乙线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（5-6月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
152 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-07-19 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240617001031 | 木麒乙线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
153 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-07-19 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240617001031 SCWH0301240822000171 SCWH0301240822000167 | 木麒乙线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
154 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-07-19 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240617001031 SCWH0301240822000171 SCWH0301240822000167 | 木麒乙线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
155 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-11 09:00:00 2024-05-30 09:05:00 | 2024-03-15 11:42 | [5 empty] | SCWH0301240221079248 SCWH0301240416008122 | 麒燕甲线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，林和站。（3-4月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（5-6月） | 已完成 | 3月份已完成
156 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240822000167 | 麒燕甲线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
157 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-11 09:00:00 2024-05-30 09:05:00 | 2024-03-15 11:42 | [5 empty] | SCWH0301240221079248 SCWH0301240416008122 | 麒燕乙线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，林和站。（3-4月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（5-6月） | 已完成 | 3月份已完成
158 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240822000167 | 麒燕乙线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
160 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-10月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-24 08:35:00 | 2024-04-24 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240321011600 | 热棠北骏线 | 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线））终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
161 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-11月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-27 09:00:00 | 2024-06-27 10:15 | [5 empty] | SCWH0301240520010741 | 热棠北骏线 | 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线））终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
162 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-12月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:05:00 2024-07-19 09:00:00 | 2024-07-30 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240726000428 SCWH0301240617001035 | 热棠北骏线 | 环城管廊科韵路段（220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV热北线、110kV热棠北骏线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环城管廊科韵路段 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
163 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-13月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-30 09:05:00 2024-07-19 09:00:00 2024-09-13 09:00:00 | 2024-07-30 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240726000428 SCWH0301240617001035 SCWH0301240822000166 | 热棠北骏线 | 环城管廊科韵路段（220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV热北线、110kV热棠北骏线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环城管廊科韵路段 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
165 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-09 09:17:00 2024-02-06 09:24:00 2024-03-04 09:26:00 2024-04-24 08:35:00 2024-05-29 10:10:00 2024-06-27 09:00:00 | 2024-01-09 11:30 | [5 empty] | SCWH0301231224010913 SCWH0301240123040976 SCWH0301240221079234 SCWH0301240321011600 SCWH0301240416008125 SCWH0301240520010741 | 棠北骏乙线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（1-2月） 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、启程站（110kV棠员东线启程甲支线）、启程终端塔（110kV棠员东线启程甲支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、启程站、启程终端塔。（1-2月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线））终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站（4、6、8、10月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（5-6月） 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线））终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站（4、6、8、10月） | 已完成 | 1月份已完成
166 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-09-13 09:00:00 | 2024-07-19 14:16 | [5 empty] | SCWH0301240617001035 SCWH0301240822000166 | 棠北骏乙线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
167 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-10 09:00:00 2024-04-10 09:53:00 | 2024-04-10 11:38 | [5 empty] | SCWH0301240321010961 SCWH0301240321011273 | 棠茶线 | 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场（4、6、8、10月） 汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）、大丰路终端场（110kV棠茶线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：汇景站、大丰路终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
167 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-20 09:00:00 2024-06-26 15:40:00 | 2024-06-20 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240520010608 SCWH0301240520010738 | 棠茶线 | 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场（4、6、8、10月） 汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）、大丰路终端场（110kV棠茶线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：汇景站、大丰路终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
167 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 | 2024-07-19 14:16 | [5 empty] | SCWH0301240617001035 SCWH0301240718007656 | 棠茶线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 7月份已完成
167 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 2024-09-13 09:00:00 | 2024-07-19 14:16 | [5 empty] | SCWH0301240617001035 SCWH0301240718007656 SCWH0301240822000166 | 棠茶线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
169 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-10 09:00:00 | 2024-04-10 11:38 | [5 empty] | SCWH0301240321010961 | 棠茶线华农乙支线 | 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
169 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-20 09:00:00 | 2024-06-20 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240520010608 | 棠茶线华农乙支线 | 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
169 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-08-26 09:00:00 | 2024-08-27 11:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007656 | 棠茶线华农乙支线 | 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 8月份已完成
169 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-08-26 09:00:00 | 2024-08-27 11:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007656 | 棠茶线华农乙支线 | 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 8月份已完成
171 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-01-10 09:42:00 2024-01-09 09:17:00 2024-03-08 09:20:00 2024-03-04 09:26:00 2024-04-23 08:45:00 2024-05-29 10:10:00 2024-06-25 09:00:00 | 2024-01-10 11:32 | [5 empty] | SCWH0301231224010907 SCWH0301231224010913 SCWH0301240221079261 SCWH0301240221079234 SCWH0301240321011460 SCWH0301240416008125 SCWH0301240520010742 | 棠氮线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端塔（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）、汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、广氮站、中医院终端塔、汇景站。（1-2月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（1-2月） 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端塔（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）、汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、广氮站、中医院终端塔、汇景站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端场（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：广氮站、中医院终端场（4、6、8、10月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（5-6月） 广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端场（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：广氮站、中医院终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 1月份已完成
172 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-07-19 09:00:00 2024-09-13 09:00:00 | 2024-07-19 14:16 | [5 empty] | SCWH0301240617001035 SCWH0301240822000166 | 棠氮线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
174 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-04-23 08:45:00 | 2024-04-23 16:30 | [5 empty] | SCWH0301240321011460 | 奥氮棠华石线 | 广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端场（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：广氮站、中医院终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
175 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-06-26 09:30:00 2024-06-25 09:00:00 | 2024-06-26 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240520011387 SCWH0301240520010742 | 奥氮棠华石线 | 华景站（110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）、石牌站（110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）、华景终端场（110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华景站、石牌站、华景终端场。（2月/次） 广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端场（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：广氮站、中医院终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
176 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-07-29 09:17:00 2024-07-19 09:00:00 | 2024-07-29 11:17 | [5 empty] | SCWH0301240617001033 SCWH0301240617001035 | 奥氮棠华石线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
177 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-07-29 09:17:00 2024-07-19 09:00:00 2024-09-13 09:00:00 2024-09-12 08:57:00 | 2024-07-29 11:17 | [5 empty] | SCWH0301240617001033 SCWH0301240617001035 SCWH0301240822000166 SCWH0301240822000168 | 奥氮棠华石线 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
179 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-09 09:17:00 2024-03-04 09:26:00 2024-04-10 09:00:00 2024-04-10 09:53:00 2024-05-29 10:10:00 2024-06-20 09:00:00 2024-06-26 15:40:00 | 2024-01-09 11:30 | [5 empty] | SCWH0301231224010913 SCWH0301240221079234 SCWH0301240321010961 SCWH0301240321011273 SCWH0301240416008125 SCWH0301240520010608 SCWH0301240520010738 | 棠农线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（1-2月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场（4、6、8、10月） 汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）、大丰路终端场（110kV棠茶线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：汇景站、大丰路终端场（4、6、8、10月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（5-6月） 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场（4、6、8、10月） 汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）、大丰路终端场（110kV棠茶线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：汇景站、大丰路终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 1月份已完成
180 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 2024-09-13 09:00:00 | 2024-07-19 14:16 | [5 empty] | SCWH0301240617001035 SCWH0301240718007656 SCWH0301240822000166 | 棠农线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
183 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-09 09:17:00 2024-02-06 09:24:00 2024-02-04 09:20:00 2024-03-04 09:26:00 2024-04-23 09:30:00 2024-04-24 08:35:00 2024-05-29 10:10:00 2024-06-27 09:00:00 | 2024-01-09 11:30 | [5 empty] | SCWH0301231224010913 SCWH0301240123040976 SCWH0301240123040999 SCWH0301240221079234 SCWH0301240321011635 SCWH0301240321011600 SCWH0301240416008125 SCWH0301240520010741 | 棠员东线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（1-2月） 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、启程站（110kV棠员东线启程甲支线）、启程终端塔（110kV棠员东线启程甲支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、启程站、启程终端塔。（1-2月） 员村站（110kV棠员东线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：员村站、东城站。（1-2月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 员村站（110kV棠员东线）、启程站（110kV棠员东线启程甲支线）、启程终端场（110kV棠员东线启程甲支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：员村站、启程站、启程终端场（6月/次，下次10月） 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线））终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站（4、6、8、10月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（5-6月） 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线））终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站（4、6、8、10月） | 已完成 | 1月份已完成
186 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-09-13 09:00:00 | 2024-07-19 14:16 | [5 empty] | SCWH0301240617001035 SCWH0301240822000166 | 棠员东线 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
189 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-06 09:24:00 2024-04-23 09:30:00 | 2024-02-06 11:24 | [5 empty] | SCWH0301240123040976 SCWH0301240321011635 | 棠员东线启程甲支线 | 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、启程站（110kV棠员东线启程甲支线）、启程终端塔（110kV棠员东线启程甲支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、启程站、启程终端塔。（1-2月） 员村站（110kV棠员东线）、启程站（110kV棠员东线启程甲支线）、启程终端场（110kV棠员东线启程甲支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：员村站、启程站、启程终端场（6月/次，下次10月） | 已完成 | 2月份已完成
192 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
193 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-15 09:15:00 2024-04-03 09:04:00 | 2024-04-15 11:22 | [5 empty] | SCWH0301240321011049 SCWH0301240321001409 | 犀茶线 | 大佛寺终端场（110kV茶犀京线、110kV犀茶线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：大佛寺终端场（4、6、8、10月） 茶山站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）、友好站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：茶山站、友好站。（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
193 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-20 09:00:00 2024-06-19 17:00:00 | 2024-06-20 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240520010609 SCWH0301240520010607 | 犀茶线 | 茶山站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）、友好站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：茶山站、友好站。（4、6、8、10月） 大佛寺终端场（110kV茶犀京线、110kV犀茶线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：大佛寺终端场（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
194 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 2024-08-06 09:00:00 | 2024-07-19 15:15 | [5 empty] | SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007654 SCWH0301240718007655 | 犀茶线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 茶山站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）、友好站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：茶山站、友好站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 大佛寺终端场（110kV茶犀京线、110kV犀茶线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：大佛寺终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 7月份已完成
195 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 2024-08-06 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:15 | [5 empty] | SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007654 SCWH0301240718007655 SCWH0301240822000171 | 犀茶线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 茶山站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）、友好站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：茶山站、友好站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 大佛寺终端场（110kV茶犀京线、110kV犀茶线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：大佛寺终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
196 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-03 09:04:00 | 2024-04-03 16:17 | [5 empty] | SCWH0301240321001409 | 犀茶线友好乙支线 | 茶山站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）、友好站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：茶山站、友好站。（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
196 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-20 09:00:00 | 2024-06-20 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240520010609 | 犀茶线友好乙支线 | 茶山站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）、友好站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：茶山站、友好站。（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
197 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-08-26 09:00:00 | 2024-08-27 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240718007654 | 犀茶线友好乙支线 | 茶山站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）、友好站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：茶山站、友好站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 8月份已完成
198 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-08-26 09:00:00 | 2024-08-27 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240718007654 | 犀茶线友好乙支线 | 茶山站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）、友好站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：茶山站、友好站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 8月份已完成
199 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-22 09:05:00 | 2024-04-22 11:48 | [5 empty] | SCWH0301240321001381 | 犀京麒线 | 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
199 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-20 09:00:00 | 2024-06-20 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240520010740 | 犀京麒线 | 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
199 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007657 | 犀京麒线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 7月份已完成
200 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007657 SCWH0301240822000171 SCWH0301240822000167 | 犀京麒线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
201 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-22 09:05:00 2024-04-10 09:00:00 | 2024-04-22 11:48 | [5 empty] | SCWH0301240321001381 SCWH0301240321011011 | 犀京上龙线 | 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站（4、6、8、10月） 龙洞站（110kV犀京上龙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：龙洞站（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
201 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-20 09:00:00 2024-06-20 09:00:00 | 2024-06-20 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240520010740 SCWH0301240520010610 | 犀京上龙线 | 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站（4、6、8、10月） 龙洞站（110kV犀京上龙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：龙洞站（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
201 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 | 2024-07-19 15:15 | [5 empty] | SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007658 SCWH0301240718007657 | 犀京上龙线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 龙洞站（110kV犀京上龙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：龙洞站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 7月份已完成
202 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:15 | [5 empty] | SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007658 SCWH0301240718007657 SCWH0301240822000171 | 犀京上龙线 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 龙洞站（110kV犀京上龙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：龙洞站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
204 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-24 14:12:38 | 2024-04-24 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240321011545 | 橄三美线 | 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
205 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-27 10:15:00 | 2024-06-27 14:50 | [5 empty] | SCWH0301240520010743 | 橄三美线 | 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
206 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-08-15 09:00:00 | 2024-08-16 11:27 | [5 empty] | SCWH0301240718007688 | 橄三美线 | 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 8月份已完成
207 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-08-15 09:00:00 | 2024-08-16 11:27 | [5 empty] | SCWH0301240718007688 | 橄三美线 | 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 8月份已完成
209 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-22 09:05:00 | 2024-04-22 11:48 | [5 empty] | SCWH0301240321001381 | 犀上牛麒线 | 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站（4、6、8、10月） | 已完成 | 4月份已完成
209 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-06-20 09:00:00 | 2024-06-20 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240520010740 | 犀上牛麒线 | 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站（4、6、8、10月） | 已完成 | 6月份已完成
210 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007657 | 犀上牛麒线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 已完成 | 7月份已完成
211 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-07-19 09:00:00 2024-07-19 09:00:00 2024-08-26 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-19 15:13 | [5 empty] | SCWH0301240617001027 SCWH0301240617001031 SCWH0301240718007657 SCWH0301240822000171 SCWH0301240822000167 | 犀上牛麒线 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
219 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-09 09:00:00 | 2024-01-09 11:37 | [5 empty] | SCWH0301240104011799 | 汉马线 | 汉田站、汉马线终端场、广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV汉马线、110kV茶纲线、110kV汉钟乙线中纲乙支线 | 已完成 | 1月份已完成
220 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-11 08:30:00 2024-09-19 09:00:00 | 2024-07-11 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240108013407 SCWH0301240823115514 | 汉马线 | 汉田站、竹料站、汉马线终端场、嘉观临线#128终端、茶观乙线#67终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉马线、110kV汉马线竹料甲支线、110kV汉钟线竹料乙支线、110kV茶观乙线、110kV嘉观临线（7-8月） 汉田站、汉马线终端场、竹料站、嘉观临线#128终端、茶观乙线#67终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉马线、110kV汉马线竹料甲支线、110kV汉钟线竹料乙支线、110kV茶观乙线、110kV嘉观临线 | 已完成 | 7月份已完成
221 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-09 09:00:00 | 2024-01-09 11:37 | [5 empty] | SCWH0301240104011799 | 汉太线凤尾乙支线 | 汉田站、汉马线终端场、广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV汉马线、110kV茶纲线、110kV汉钟乙线中纲乙支线 | 已完成 | 1月份已完成
222 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-08 09:00:00 | 2024-07-08 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011981 | 汉太线凤尾乙支线 | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线（7-12月） | 已完成 | 7月份已完成
223 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-09 09:00:00 | 2024-01-09 11:37 | [5 empty] | SCWH0301240104011799 | 汉云乙线凤尾甲支线 | 汉田站、汉马线终端场、广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV汉马线、110kV茶纲线、110kV汉钟乙线中纲乙支线 | 已完成 | 1月份已完成
224 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-08 09:00:00 | 2024-07-08 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011981 | 汉云乙线凤尾甲支线 | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线（7-12月） | 已完成 | 7月份已完成
225 | 预试 | 110kV | 嘉集线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
228 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
231 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
232 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
233 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
234 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
235 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-25 08:39:00 2024-01-11 09:17:00 | 2024-01-25 11:22 | [5 empty] | SCWH0301240104011801 SCWH0301240104011763 | 嘉马岭线 | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭线 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | 已完成 | 1月份已完成
236 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-11 09:35:00 2024-07-03 08:44:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-11 16:41 | [5 empty] | SCWH0301240104011986 SCWH0301240104011985 SCWH0301240104012734 | 嘉马岭线 | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭线（7-12月） 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线（7-12月） 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
237 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-11 09:17:00 | 2024-01-11 12:16 | [5 empty] | SCWH0301240104011763 | 嘉马岭线石马甲支线 | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | 已完成 | 1月份已完成
238 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-03 08:44:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-03 16:07 | [5 empty] | SCWH0301240104011985 SCWH0301240104012734 | 嘉马岭线石马甲支线 | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线（7-12月） 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
239 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-11 09:17:00 | 2024-01-11 12:16 | [5 empty] | SCWH0301240104011763 | 嘉石线 | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | 已完成 | 1月份已完成
240 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-03 08:44:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-03 16:07 | [5 empty] | SCWH0301240104011985 SCWH0301240104012734 | 嘉石线 | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线（7-12月） 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
241 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-31 08:06:00 2024-01-17 09:00:00 2024-01-17 08:44:00 2024-01-16 08:32:00 | 2024-01-31 12:08 | [5 empty] | SCWH0301231225059189 SCWH0301231225059187 SCWH0301240104011774 SCWH0301240104011775 | 凯陈夏隆线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线 | 已完成 | 1月份已完成
242 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-26 08:39:00 2024-03-26 08:39:00 2024-03-25 08:48:00 2024-04-29 09:01:00 | 2024-03-26 16:36 | [5 empty] | SCWH0301240104012674 SCWH0301240308006676 SCWH0301240104012673 SCWH0301240417003346 | 凯陈夏隆线 | 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（3-4月） 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（3-4月） 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线 | 已完成 | 3月份已完成
242 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-30 08:45:00 2024-05-30 09:00:00 2024-05-22 09:00:00 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-30 14:26 | [5 empty] | SCWH0301240308006405 SCWH0301240308006384 SCWH0301240104012500 SCWH0301240104012499 | 凯陈夏隆线 | 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线（5-6月） 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线（5-6月） 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（5-6月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
242 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-19 08:45:00 2024-07-10 08:57:00 2024-07-10 08:58:00 2024-07-05 08:20:00 2024-07-05 08:33:00 | 2024-07-19 11:45 | [5 empty] | SCWH0301240515000813 SCWH0301240104011983 SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011980 SCWH0301240104011970 | 凯陈夏隆线 | 白云终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线（7-8月）【复测】 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）；110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线（7-8月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）、110kV凯陈夏隆线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）（7-8月） 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）;110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
242 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-09-23 08:52:00 2024-09-24 08:34:00 2024-09-23 08:49:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-09-23 12:38 | [5 empty] | SCWH0301240104012561 SCWH0301240104012732 SCWH0301240104012736 SCWH0301240104012560 | 凯陈夏隆线 | 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（9-10月） 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线（9-10月） 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线（9-10月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
243 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
244 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-17 09:00:00 2024-01-17 09:00:00 2024-01-17 08:44:00 2024-01-16 08:32:00 | 2024-01-17 11:55 | [5 empty] | SCWH0301231225059186 SCWH0301231225059187 SCWH0301240104011774 SCWH0301240104011775 | 凯陈夏苗航线 | 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;220kV航高线；110kV石棠坪远航线;110kV航远桂线;110kV航景线;110kV航隆城线；110kV航城线;110kV航苗隆线;110kV凯陈夏苗航线 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线 | 已完成 | 1月份已完成
245 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-26 08:39:00 2024-03-26 08:39:00 2024-03-15 09:00:00 2024-04-29 09:01:00 | 2024-03-26 16:36 | [5 empty] | SCWH0301240104012674 SCWH0301240308006676 SCWH0301240104012675 SCWH0301240417003346 | 凯陈夏苗航线 | 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（3-4月） 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线 | 已完成 | 3月份已完成
245 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-30 08:45:00 2024-05-30 09:00:00 2024-05-22 09:00:00 2024-05-22 09:00:00 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-30 14:26 | [5 empty] | SCWH0301240308006405 SCWH0301240308006384 SCWH0301240104012495 SCWH0301240104012500 SCWH0301240104012499 | 凯陈夏苗航线 | 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线（5-6月） 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线（5-6月） 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（5-6月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
245 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-23 08:40:00 2024-07-10 08:57:00 2024-07-10 08:58:00 2024-07-05 08:20:00 2024-07-05 08:33:00 | 2024-07-23 11:10 | [5 empty] | SCWH0301240713000424 SCWH0301240104011983 SCWH0301240104011974 SCWH0301240104011980 SCWH0301240104011970 | 凯陈夏苗航线 | 白云终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线（7-8月）【复测】 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）；110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线（7-8月） 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）（7-8月） 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）、110kV凯陈夏隆线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）（7-8月） 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）;110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（7-8月） | 已完成 | 7月份已完成
245 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-09-23 08:49:00 2024-09-23 08:52:00 2024-09-24 08:34:00 2024-09-23 08:49:00 | 2024-09-23 12:39 | [5 empty] | SCWH0301240104012563 SCWH0301240104012561 SCWH0301240104012732 SCWH0301240104012736 | 凯陈夏苗航线 | 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（9-10月） 110kV夏茅站;110kV云城站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（9-10月） 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线（9-10月） 苗圃站、隆康站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线（9-10月） | 已完成 | 9月份已完成
246 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
247 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-31 08:06:00 2024-01-25 09:15:00 2024-03-25 08:48:00 2024-03-22 09:03:00 2024-05-22 08:29:00 2024-05-22 09:00:00 | 2024-01-31 12:08 | [5 empty] | SCWH0301231225059189 SCWH0301231225059191 SCWH0301240104012673 SCWH0301240104012676 SCWH0301240104012497 SCWH0301240104012499 | 凯坪棠线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（3-4月） 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（3-4月） 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（5-6月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（5-6月） | 已完成 | 1月份已完成
248 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:58:00 2024-07-05 09:00:00 2024-09-26 08:46:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-10 14:13 | [5 empty] | SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011972 SCWH0301240104012564 SCWH0301240104012560 | 凯坪棠线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（7-8月） 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（9-10月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
249 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-11 09:17:00 | 2024-01-11 12:16 | [5 empty] | SCWH0301240104011763 | 凯石线 | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | 已完成 | 1月份已完成
250 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-03 08:44:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-03 16:07 | [5 empty] | SCWH0301240104011985 SCWH0301240104012734 | 凯石线 | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线（7-12月） 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
251 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
252 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
252 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:58:00 2024-07-03 08:48:00 | 2024-07-10 14:13 | [5 empty] | SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011978 | 木凯甲线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（7-9月重要） | 已完成 | 7月份已完成
253 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:58:00 2024-07-03 08:48:00 2024-09-24 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-10 14:13 | [5 empty] | SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011978 SCWH0301240104012735 SCWH0301240104012560 | 木凯甲线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（7-9月重要） 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（7-9月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
254 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:58:00 2024-07-03 08:48:00 2024-09-24 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-10 14:13 | [5 empty] | SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011978 SCWH0301240104012735 SCWH0301240104012560 | 木凯甲线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（7-9月重要） 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（7-9月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
255 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
256 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
256 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:58:00 2024-07-03 08:48:00 | 2024-07-10 14:13 | [5 empty] | SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011978 | 木凯乙线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（7-9月重要） | 已完成 | 7月份已完成
257 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:58:00 2024-07-03 08:48:00 2024-09-24 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-10 14:13 | [5 empty] | SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011978 SCWH0301240104012735 SCWH0301240104012560 | 木凯乙线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（7-9月重要） 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（7-9月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
258 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-10 08:58:00 2024-07-03 08:48:00 2024-09-24 09:00:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-10 14:13 | [5 empty] | SCWH0301240104011971 SCWH0301240104011978 SCWH0301240104012735 SCWH0301240104012560 | 木凯乙线 | 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（7-9月重要） 环滘终端场A场、环滘终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（7-9月） 220kV凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
259 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-11 09:17:00 | 2024-01-11 12:16 | [5 empty] | SCWH0301240104011763 | 旋石线 | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | 已完成 | 1月份已完成
260 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-03 08:44:00 2024-09-24 09:00:00 | 2024-07-03 16:07 | [5 empty] | SCWH0301240104011985 SCWH0301240104012734 | 旋石线 | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线（7-12月） 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线（9-10月） | 已完成 | 7月份已完成
261 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-09 09:00:00 | 2024-01-09 11:37 | [5 empty] | SCWH0301240104011799 | 茶纲线 | 汉田站、汉马线终端场、广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV汉马线、110kV茶纲线、110kV汉钟乙线中纲乙支线 | 已完成 | 1月份已完成
262 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-08 09:00:00 | 2024-07-08 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011981 | 茶纲线 | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线（7-12月） | 已完成 | 7月份已完成
263 | 预试 | 110kV | 汉钟乙线中纲乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-09 09:00:00 | 2024-01-09 11:37 | [5 empty] | SCWH0301240104011799 | 汉钟乙线中纲乙支线 | 汉田站、汉马线终端场、广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV汉马线、110kV茶纲线、110kV汉钟乙线中纲乙支线 | 已完成 | 1月份已完成
264 | 预试 | 110kV | 汉钟乙线中纲乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
265 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-25 08:39:00 | 2024-01-25 11:22 | [5 empty] | SCWH0301240104011801 | 井马岭线 | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭线 | 已完成 | 1月份已完成
266 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-11 09:35:00 | 2024-07-11 16:41 | [5 empty] | SCWH0301240104011986 | 井马岭线 | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭线（7-12月） | 已完成 | 7月份已完成
267 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20 | [5 empty] | SCWH0301231225002253 | 芳花增甲线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线及隧道精细化巡视。 | 已完成 | 1月份已完成
268 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-03 10:10:00 | 2024-04-03 10:20 | [5 empty] | SCWH0301240104011455 | 芳花增甲线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 4月份已完成
269 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-13 09:45:00 | 2024-06-13 10:50 | [5 empty] | SCWH0301240104011459 | 芳花增甲线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 6月份已完成
270 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-26 14:20:00 | 2024-07-29 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240105003794 | 芳花增甲线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 7月份已完成
271 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
272 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
273 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20 | [5 empty] | SCWH0301231225002253 | 芳花增甲线洪石甲支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线及隧道精细化巡视。 | 已完成 | 1月份已完成
274 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-03 10:10:00 | 2024-04-03 10:20 | [5 empty] | SCWH0301240104011455 | 芳花增甲线洪石甲支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 4月份已完成
275 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-13 09:45:00 | 2024-06-13 10:50 | [5 empty] | SCWH0301240104011459 | 芳花增甲线洪石甲支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 6月份已完成
276 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-26 14:20:00 | 2024-07-29 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240105003794 | 芳花增甲线洪石甲支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 7月份已完成
277 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
278 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
279 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20 | [5 empty] | SCWH0301231225002253 | 芳花增乙线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线及隧道精细化巡视。 | 已完成 | 1月份已完成
280 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-03 10:10:00 | 2024-04-03 10:20 | [5 empty] | SCWH0301240104011455 | 芳花增乙线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 4月份已完成
281 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-13 09:45:00 | 2024-06-13 10:50 | [5 empty] | SCWH0301240104011459 | 芳花增乙线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 6月份已完成
282 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-26 14:20:00 | 2024-07-29 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240105003794 | 芳花增乙线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 7月份已完成
283 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
284 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
285 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20 | [5 empty] | SCWH0301231225002253 | 芳花增乙线洪石乙支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线及隧道精细化巡视。 | 已完成 | 1月份已完成
286 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-03 10:10:00 | 2024-04-03 10:20 | [5 empty] | SCWH0301240104011455 | 芳花增乙线洪石乙支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 4月份已完成
287 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-13 09:45:00 | 2024-06-13 10:50 | [5 empty] | SCWH0301240104011459 | 芳花增乙线洪石乙支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 6月份已完成
288 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-26 14:20:00 | 2024-07-29 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240105003794 | 芳花增乙线洪石乙支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 7月份已完成
289 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
290 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
291 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-18 08:42:00 2024-03-06 10:16:00 2024-05-11 09:20:00 2024-05-10 09:05:00 | 2024-03-18 15:35 | [5 empty] | SCWH0301240104011475 SCWH0301240104011486 SCWH0301240314006979 SCWH0301240314007001 | 芳联福聚线 | 三山A终端场、三山B终端场、三山隧道终端红外测温、电缆接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线 福沙站、联兴站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线、110kV芳联福线 福沙站、联兴站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线、110kV芳联福线 三山A终端场、三山B终端场、三山隧道终端红外测温、电缆接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线 | 已完成 | 3月份已完成
292 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-26 09:05:00 2024-07-26 11:05:00 | 2024-07-26 09:55 | [5 empty] | SCWH0301240105001573 SCWH0301240105000720 | 芳联福聚线 | 三山A终端场、三山B终端场、三山隧道终端红外测温、电缆接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线 福沙站、联兴站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线、110kV芳联福线 | 已完成 | 7月份已完成
293 | 预试 | 110kV | 芳联福线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-05-11 09:20:00 | 2024-05-11 11:15 | [5 empty] | SCWH0301240314006979 | 芳联福线 | 福沙站、联兴站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线、110kV芳联福线 | 已完成 | 5月份已完成
294 | 预试 | 110kV | 芳联福线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-26 11:05:00 | 2024-07-26 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240105000720 | 芳联福线 | 福沙站、联兴站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线、110kV芳联福线 | 已完成 | 7月份已完成
295 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-02-19 10:10:00 | 2024-02-19 10:50 | [5 empty] | SCWH0301240104011468 | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 泉溪终端场、#23终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | 已完成 | 2月份已完成
296 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-04-22 08:45:00 | 2024-04-22 10:00 | [5 empty] | SCWH0301240105003169 | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 泉溪终端场、#23终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | 已完成 | 4月份已完成
297 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-06-27 10:21:00 | 2024-06-27 11:03 | [5 empty] | SCWH0301240105003170 | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 泉溪终端场、#23终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | 已完成 | 6月份已完成
298 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-08-06 10:05:00 | 2024-08-06 10:50 | [5 empty] | SCWH0301240105003171 | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 泉溪终端场、#23终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | 已完成 | 8月份已完成
299 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
300 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
301 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-19 11:10:00 | 2024-02-19 11:35 | [5 empty] | SCWH0301240104011462 | 郭嘉线水沥甲支线 | 水沥站、江人二路终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭江线水沥乙支线、110kV郭嘉线水沥甲支线 | 已完成 | 2月份已完成
302 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-22 10:05:00 | 2024-04-22 11:00 | [5 empty] | SCWH0301240105002395 | 郭嘉线水沥甲支线 | 水沥站、江人二路终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭江线水沥乙支线、110kV郭嘉线水沥甲支线 | 已完成 | 4月份已完成
303 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-27 08:32:00 | 2024-06-27 09:17 | [5 empty] | SCWH0301240105002397 | 郭嘉线水沥甲支线 | 水沥站、江人二路终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭嘉线水沥甲支线 | 已完成 | 6月份已完成
304 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-08-14 08:50:00 | 2024-08-14 11:00 | [5 empty] | SCWH0301240105002402 | 郭嘉线水沥甲支线 | 水沥站、江人二路终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭嘉线水沥甲支线 | 已完成 | 8月份已完成
305 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
306 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
307 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-19 11:10:00 2024-04-22 10:05:00 | 2024-02-19 11:35 | [5 empty] | SCWH0301240104011462 SCWH0301240105002395 | 郭江线水沥乙支线 | 水沥站、江人二路终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭江线水沥乙支线、110kV郭嘉线水沥甲支线 水沥站、江人二路终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭江线水沥乙支线、110kV郭嘉线水沥甲支线 | 已完成 | 2月份已完成
308 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-19 11:10:00 2024-04-22 10:05:00 | 2024-02-19 11:35 | [5 empty] | SCWH0301240104011462 SCWH0301240105002395 | 郭江线水沥乙支线 | 水沥站、江人二路终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭江线水沥乙支线、110kV郭嘉线水沥甲支线 水沥站、江人二路终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭江线水沥乙支线、110kV郭嘉线水沥甲支线 | 已完成 | 2月份已完成
309 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-19 11:10:00 2024-04-22 10:05:00 | 2024-02-19 11:35 | [5 empty] | SCWH0301240104011462 SCWH0301240105002395 | 郭江线水沥乙支线 | 水沥站、江人二路终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭江线水沥乙支线、110kV郭嘉线水沥甲支线 水沥站、江人二路终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭江线水沥乙支线、110kV郭嘉线水沥甲支线 | 已完成 | 2月份已完成
310 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
311 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
312 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
313 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-02-19 09:10:00 2024-02-19 10:10:00 | 2024-02-19 09:40 | [5 empty] | SCWH0301240105003387 SCWH0301240104011468 | 郭北泉线 | 郭塘站、#01终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭北泉线 泉溪终端场、#23终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | 已完成 | 2月份已完成
314 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-04-22 08:45:00 2024-04-15 10:15:00 | 2024-04-22 10:00 | [5 empty] | SCWH0301240105003169 SCWH0301240105003413 | 郭北泉线 | 泉溪终端场、#23终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 郭塘站、#01终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭北泉线 | 已完成 | 4月份已完成
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-06-27 10:21:00 2024-06-05 09:31:00 | 2024-06-27 11:03 | [5 empty] | SCWH0301240105003170 SCWH0301240105003417 | 郭北泉线 | 泉溪终端场、#23终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 郭塘站、#01终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭北泉线 | 已完成 | 6月份已完成
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-08-06 09:00:00 2024-08-06 10:05:00 | 2024-08-06 10:00 | [5 empty] | SCWH0301240105003418 SCWH0301240105003171 | 郭北泉线 | 郭塘站、#01终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭北泉线 泉溪终端场、#23终端塔终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | 已完成 | 8月份已完成
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
315 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-26 08:57:00 | 2024-01-26 14:44 | [5 empty] | SCWH0301231225002248 | 花罗甲线 | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 已完成 | 1月份已完成
316 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-07 09:00:00 | 2024-03-07 09:20 | [5 empty] | SCWH0301240104011461 | 花罗甲线 | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 已完成 | 3月份已完成
317 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-22 08:40:00 | 2024-05-22 11:05 | [5 empty] | SCWH0301240104011469 | 花罗甲线 | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 已完成 | 5月份已完成
318 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-29 09:05:00 | 2024-07-29 09:55 | [5 empty] | SCWH0301240105002101 | 花罗甲线 | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 已完成 | 7月份已完成
319 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
320 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
321 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-26 08:57:00 | 2024-01-26 14:44 | [5 empty] | SCWH0301231225002248 | 花泮线 | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 已完成 | 1月份已完成
322 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-07 09:00:00 | 2024-03-07 09:20 | [5 empty] | SCWH0301240104011461 | 花泮线 | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 已完成 | 3月份已完成
323 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-22 08:40:00 | 2024-05-22 11:05 | [5 empty] | SCWH0301240104011469 | 花泮线 | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 已完成 | 5月份已完成
324 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-29 09:05:00 | 2024-07-29 09:55 | [5 empty] | SCWH0301240105002101 | 花泮线 | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 已完成 | 7月份已完成
325 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
326 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
327 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20 | [5 empty] | SCWH0301231225002266 | 花桃甲线 | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 1月份已完成
328 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-12 10:50:00 | 2024-03-12 11:28 | [5 empty] | SCWH0301240104011470 | 花桃甲线 | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 3月份已完成
329 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-25 12:45:00 | 2024-06-25 15:55 | [5 empty] | SCWH0301240104011479 | 花桃甲线 | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 6月份已完成
330 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-08-29 08:45:00 | 2024-08-29 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240105000841 | 花桃甲线 | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 8月份已完成
331 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-09-14 10:20:00 | 2024-09-14 10:45 | [5 empty] | SCWH0301240105000842 | 花桃甲线 | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 9月份已完成
332 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
333 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20 | [5 empty] | SCWH0301231225002266 | 花桃乙线 | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 1月份已完成
334 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-12 10:50:00 | 2024-03-12 11:28 | [5 empty] | SCWH0301240104011470 | 花桃乙线 | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 3月份已完成
335 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-25 12:45:00 | 2024-06-25 15:55 | [5 empty] | SCWH0301240104011479 | 花桃乙线 | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 6月份已完成
336 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-08-29 08:45:00 | 2024-08-29 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240105000841 | 花桃乙线 | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 8月份已完成
337 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-08-29 08:45:00 2024-09-14 10:20:00 | 2024-08-29 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240105000841 SCWH0301240105000842 | 花桃乙线 | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 8月份已完成
338 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-08-29 08:45:00 2024-09-14 10:20:00 | 2024-08-29 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240105000841 SCWH0301240105000842 | 花桃乙线 | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 8月份已完成
339 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-26 08:31:00 2024-03-18 09:00:00 2024-06-28 10:32:00 2024-06-26 10:00:00 | 2024-01-26 10:22 | [5 empty] | SCWH0301231225002268 SCWH0301240105004579 SCWH0301240105000671 SCWH0301240314007024 | 环涌甲线 | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线。 岭南花园终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线、110kV环涌乙线 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 京高站、环西站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | 已完成 | 1月份已完成
340 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-19 10:30:00 2024-08-07 08:44:00 | 2024-07-19 11:25 | [5 empty] | SCWH0301240105004605 SCWH0301240104011473 | 环涌甲线 | 岭南花园终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线、110kV环涌乙线 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线 | 已完成 | 7月份已完成
341 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-26 08:31:00 2024-03-18 09:00:00 2024-06-28 10:32:00 2024-06-26 10:00:00 | 2024-01-26 10:22 | [5 empty] | SCWH0301231225002268 SCWH0301240105004579 SCWH0301240105000671 SCWH0301240314007024 | 环涌乙线 | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线。 岭南花园终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线、110kV环涌乙线 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 京高站、环西站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | 已完成 | 1月份已完成
342 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-19 10:30:00 2024-08-07 08:44:00 | 2024-07-19 11:25 | [5 empty] | SCWH0301240105004605 SCWH0301240104011473 | 环涌乙线 | 岭南花园终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线、110kV环涌乙线 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线 | 已完成 | 7月份已完成
343 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
344 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
345 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-07 10:46:00 | 2024-06-07 11:36 | [5 empty] | SCWH0301240314007760 | 罗石线槎头支线 | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | 已完成 | 6月份已完成
346 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-23 10:50:00 | 2024-07-23 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240620000135 | 罗石线槎头支线 | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | 已完成 | 7月份已完成
347 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
348 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
349 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-24 08:44:00 2024-04-03 11:15:00 2024-06-12 09:10:00 | 2024-01-24 15:33 | [5 empty] | SCWH0301231225002262 SCWH0301240104011456 SCWH0301240104011466 | 泮尾线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线及隧道精细化巡视。 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 1月份已完成
350 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-12 15:45:00 2024-09-24 08:45:00 | 2024-07-12 16:15 | [5 empty] | SCWH0301240105003621 SCWH0301240105003622 | 泮尾线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 7月份已完成
351 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-20 08:40:00 2024-06-12 09:00:00 2024-06-12 10:00:00 | 2024-02-20 09:10 | [5 empty] | SCWH0301240104011478 SCWH0301240314007722 SCWH0301240104011451 | 三景桂线 | 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线 | 已完成 | 2月份已完成
352 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-20 08:40:00 2024-06-12 09:00:00 2024-06-12 10:00:00 | 2024-02-20 09:10 | [5 empty] | SCWH0301240104011478 SCWH0301240314007722 SCWH0301240104011451 | 三景桂线 | 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线 | 已完成 | 2月份已完成
| 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-08-20 08:36:00 2024-09-26 08:21:00 2024-09-26 08:21:00 | 2024-08-20 15:39 | [5 empty] | SCWH0301240105000628 SCWH0301240104011458 SCWH0301240905003087 | 三景桂线 | 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 | 已完成 | 8月份已完成
| 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-08-20 08:36:00 2024-09-26 08:21:00 2024-09-26 08:21:00 | 2024-08-20 15:39 | [5 empty] | SCWH0301240105000628 SCWH0301240104011458 SCWH0301240905003087 | 三景桂线 | 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 | 已完成 | 8月份已完成
353 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-07 10:46:00 | 2024-06-07 11:36 | [5 empty] | SCWH0301240314007760 | 石槎线 | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | 已完成 | 6月份已完成
354 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-23 10:50:00 | 2024-07-23 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240620000135 | 石槎线 | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | 已完成 | 7月份已完成
355 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-05-22 08:29:00 2024-05-22 09:00:00 2024-06-12 09:00:00 2024-06-12 10:00:00 2024-06-13 09:30:00 2024-06-07 10:46:00 2024-06-07 08:45:00 | 2024-05-22 12:10 | [5 empty] | SCWH0301240104012497 SCWH0301240104012495 SCWH0301240314007722 SCWH0301240104011457 SCWH0301240104011460 SCWH0301240314007760 SCWH0301240104011463 | 石棠坪远航线 | 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（5-6月） 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 远景站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV航远桂线 棠溪T接房、棠溪站、小坪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线。 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 凰岗终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | 已完成 | 5月份已完成
356 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-23 10:50:00 2024-07-10 08:58:00 2024-07-05 09:00:00 2024-08-20 08:36:00 2024-08-20 08:36:00 2024-08-20 08:36:00 2024-09-26 08:46:00 2024-09-26 08:21:00 2024-09-23 08:49:00 2024-09-05 08:36:00 | 2024-07-23 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240620000135 SCWH0301240104011974 SCWH0301240104011972 SCWH0301240105003952 SCWH0301240104011471 SCWH0301240105000628 SCWH0301240104012564 SCWH0301240905003087 SCWH0301240104012563 SCWH0301240105003748 | 石棠坪远航线 | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）（7-8月） 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（7-8月） 远景站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV航远桂线 棠溪T接房、棠溪站、小坪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线。 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（9-10月） 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 220kV航云站终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（9-10月） 凰岗终端场终端红外测温、避雷器红外测温：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | 已完成 | 7月份已完成
357 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-22 08:29:00 2024-06-12 10:00:00 2024-06-13 09:30:00 2024-06-07 10:46:00 2024-06-07 08:45:00 | 2024-05-22 12:10 | [5 empty] | SCWH0301240104012497 SCWH0301240104011451 SCWH0301240104011460 SCWH0301240314007760 SCWH0301240104011463 | 石棠远桂线 | 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（5-6月） 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线 棠溪T接房、棠溪站、小坪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线。 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 凰岗终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | 已完成 | 5月份已完成
358 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-23 10:50:00 2024-07-05 09:00:00 2024-08-20 08:36:00 2024-09-26 08:46:00 2024-09-26 08:21:00 2024-09-05 08:36:00 | 2024-07-23 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240620000135 SCWH0301240104011972 SCWH0301240104011471 SCWH0301240104012564 SCWH0301240104011458 SCWH0301240105003748 | 石棠远桂线 | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（7-8月） 棠溪T接房、棠溪站、小坪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线。 110kV小坪站;110kV棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（9-10月） 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线 凰岗终端场终端红外测温、避雷器红外测温：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | 已完成 | 7月份已完成
359 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-18 10:30:00 2024-04-12 10:30:00 | 2024-03-18 11:10 | [5 empty] | SCWH0301240105005232 SCWH0301240105001915 | 石塘甲线 | 白云湖终端场、雅岗终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | 已完成 | 3月份已完成
360 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-23 09:00:00 2024-07-23 10:00:00 2024-09-26 08:21:00 | 2024-07-23 09:50 | [5 empty] | SCWH0301240105005231 SCWH0301240105001917 SCWH0301240105001919 | 石塘甲线 | 白云湖终端场、雅岗终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线。 | 已完成 | 7月份已完成
361 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-18 10:30:00 2024-04-12 10:30:00 | 2024-03-18 11:10 | [5 empty] | SCWH0301240105005232 SCWH0301240105001915 | 石塘乙线 | 白云湖终端场、雅岗终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | 已完成 | 3月份已完成
362 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-23 09:00:00 2024-07-23 10:00:00 2024-09-26 08:21:00 | 2024-07-23 09:50 | [5 empty] | SCWH0301240105005231 SCWH0301240105001917 SCWH0301240105001919 | 石塘乙线 | 白云湖终端场、雅岗终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线。 | 已完成 | 7月份已完成
363 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-12 08:43:00 2024-03-07 09:45:00 | 2024-03-12 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011464 SCWH0301240104011465 | 涌峰甲线 | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | 已完成 | 3月份已完成
364 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-09-17 09:50:00 2024-09-20 10:05:00 | 2024-09-17 10:05 | [5 empty] | SCWH0301240105000998 SCWH0301240105003705 | 涌峰甲线 | 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | 已完成 | 9月份已完成
365 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-12 08:43:00 | 2024-03-12 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011464 | 涌峰甲线河沙甲支线 | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | 已完成 | 3月份已完成
366 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-09-20 10:05:00 | 2024-09-20 11:05 | [5 empty] | SCWH0301240105003705 | 涌峰甲线河沙甲支线 | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | 已完成 | 9月份已完成
367 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-12 08:43:00 2024-03-07 09:45:00 | 2024-03-12 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011464 SCWH0301240104011465 | 涌峰乙线 | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | 已完成 | 3月份已完成
368 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-09-17 09:50:00 2024-09-20 10:05:00 | 2024-09-17 10:05 | [5 empty] | SCWH0301240105000998 SCWH0301240105003705 | 涌峰乙线 | 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | 已完成 | 9月份已完成
369 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-12 08:43:00 | 2024-03-12 15:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011464 | 涌峰乙线河沙乙支线 | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | 已完成 | 3月份已完成
370 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-09-20 10:05:00 | 2024-09-20 11:05 | [5 empty] | SCWH0301240105003705 | 涌峰乙线河沙乙支线 | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | 已完成 | 9月份已完成
| 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-16 08:57:00 2024-01-16 08:59:00 2024-03-12 09:04:00 2024-03-08 10:55:00 2024-03-07 10:45:00 2024-05-21 08:45:00 | 2024-01-16 14:37 | [5 empty] | SCWH0301231225002251 SCWH0301231225002255 SCWH0301240104011482 SCWH0301240104011484 SCWH0301240104011474 SCWH0301240105000646 | 罗南线 | 罗涌站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110lV罗南线。 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 西村电厂终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗南线 罗涌站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | 已完成 | 1月份已完成
| 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-16 08:57:00 2024-01-16 08:59:00 2024-03-12 09:04:00 2024-03-08 10:55:00 2024-03-07 10:45:00 2024-05-21 08:45:00 | 2024-01-16 14:37 | [5 empty] | SCWH0301231225002251 SCWH0301231225002255 SCWH0301240104011482 SCWH0301240104011484 SCWH0301240104011474 SCWH0301240105000646 | 罗南线 | 罗涌站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110lV罗南线。 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 西村电厂终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗南线 罗涌站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | 已完成 | 1月份已完成
| 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-25 09:05:00 2024-07-25 10:10:00 2024-09-18 10:45:00 2024-09-25 09:00:00 | 2024-07-25 09:25 | [5 empty] | SCWH0301240105000647 SCWH0301240105001638 SCWH0301240105000810 SCWH0301240105000648 | 罗南线 | 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 罗涌站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 西村电厂终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗南线 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | 已完成 | 7月份已完成
| 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-25 09:05:00 2024-07-25 10:10:00 2024-09-18 10:45:00 2024-09-25 09:00:00 | 2024-07-25 09:25 | [5 empty] | SCWH0301240105000647 SCWH0301240105001638 SCWH0301240105000810 SCWH0301240105000648 | 罗南线 | 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 罗涌站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 西村电厂终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗南线 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | 已完成 | 7月份已完成

## 8、非直埋式中间接头红外检测
输电管理二所2024年预试检测计划 （非直埋式中间接头红外检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路110kV：上、下半年各1次；220kV：每季度1次 对于敷设在同一隧道同一舱内的所有电缆线路，红外检测周期按照最高电压等级要求同时执行。）
[13 empty] | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 每次实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未按时完成原因） | 计划编号 | 线路名 | 工作内容和地点 | 完成情况 | 结束时间日期月份（仅作统计匹配） | 到期提醒
1 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2024-05-30 09:00:00 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010960 SCWH0301240110010959 | 车平文线 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线接头红外检测：文平隧道（#5出入口至#10出入口）电缆接头红外检测（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田平文线接头红外检测：文平隧道（#1出入口至#5出入口）电缆接头红外检测（1-6月）：110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 已完成 | 5月份已完成
2 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
3 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2024-05-30 09:00:00 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010960 SCWH0301240110010959 | 镜合龙凤文线 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线接头红外检测：文平隧道（#5出入口至#10出入口）电缆接头红外检测（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田平文线接头红外检测：文平隧道（#1出入口至#5出入口）电缆接头红外检测（1-6月）：110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 已完成 | 5月份已完成
4 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
5 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010961 | 镜龙畔线 | 110kV镜龙畔线接头红外检测：合和隧道电缆接头红外检测（1-6月）：110kV镜龙畔线 | 已完成 | 5月份已完成
6 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
7 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2024-01-02 08:30:00 2024-06-18 08:50:00 | 2024-01-05 12:30 | [5 empty] | SCWH0301231224018188 SCWH0301240110010963 | 田龙甲线 | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线接头红外检测：田心隧道电缆接头红外检测（1-3月）：220kV镜田甲线、镜田乙线；110kV文游田龙线、田龙甲线（第一季度） 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线接头红外检测：田心隧道电缆接头红外检测（4-6月）：220kV镜田甲线、镜田乙线；110kV文游田龙线、田龙甲线 | 已完成 | 1月份已完成
8 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2024-01-02 08:30:00 2024-06-18 08:50:00 | 2024-01-05 12:30 | [5 empty] | SCWH0301231224018188 SCWH0301240110010963 | 田龙甲线 | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线接头红外检测：田心隧道电缆接头红外检测（1-3月）：220kV镜田甲线、镜田乙线；110kV文游田龙线、田龙甲线（第一季度） 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线接头红外检测：田心隧道电缆接头红外检测（4-6月）：220kV镜田甲线、镜田乙线；110kV文游田龙线、田龙甲线 | 已完成 | 1月份已完成
9 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
10 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
11 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2024-05-30 09:00:00 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010960 SCWH0301240110010959 | 田平文线 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线接头红外检测：文平隧道（#5出入口至#10出入口）电缆接头红外检测（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田平文线接头红外检测：文平隧道（#1出入口至#5出入口）电缆接头红外检测（1-6月）：110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 已完成 | 5月份已完成
12 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
13 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010959 | 文公甲线 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田平文线接头红外检测：文平隧道（#1出入口至#5出入口）电缆接头红外检测（1-6月）：110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 已完成 | 5月份已完成
14 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
15 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010959 | 文公乙线 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田平文线接头红外检测：文平隧道（#1出入口至#5出入口）电缆接头红外检测（1-6月）：110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 已完成 | 5月份已完成
16 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
17 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2024-01-02 08:30:00 2024-06-18 08:50:00 | 2024-01-04 12:30 | [5 empty] | SCWH0301231224017717 SCWH0301240110010964 | 文林线 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线接头红外检测：文旅隧道电缆接头红外检测（1-3月）：220kV花文甲线、花文乙线、文田甲线、文田乙线、林田线；110kV文游田龙线、文游线、文林线（第一季度） 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线接头红外检测：文旅隧道电缆接头红外检测（4-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、文田甲线、文田乙线、林田线；110kV文游田龙线、文游线 | 已完成 | 1月份已完成
18 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2024-01-02 08:30:00 2024-06-18 08:50:00 | 2024-01-04 12:30 | [5 empty] | SCWH0301231224017717 SCWH0301240110010964 | 文林线 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线接头红外检测：文旅隧道电缆接头红外检测（1-3月）：220kV花文甲线、花文乙线、文田甲线、文田乙线、林田线；110kV文游田龙线、文游线、文林线（第一季度） 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线接头红外检测：文旅隧道电缆接头红外检测（4-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、文田甲线、文田乙线、林田线；110kV文游田龙线、文游线 | 已完成 | 1月份已完成
19 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
20 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
21 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 48 | 2024-01-02 08:30:00 2024-01-02 08:30:00 2024-06-18 08:50:00 2024-06-18 08:50:00 | 2024-01-04 12:30 | [5 empty] | SCWH0301231224017717 SCWH0301231224018188 SCWH0301240110010964 SCWH0301240110010963 | 文游田龙线 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线接头红外检测：文旅隧道电缆接头红外检测（1-3月）：220kV花文甲线、花文乙线、文田甲线、文田乙线、林田线；110kV文游田龙线、文游线、文林线（第一季度） 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线接头红外检测：田心隧道电缆接头红外检测（1-3月）：220kV镜田甲线、镜田乙线；110kV文游田龙线、田龙甲线（第一季度） 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线接头红外检测：文旅隧道电缆接头红外检测（4-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、文田甲线、文田乙线、林田线；110kV文游田龙线、文游线 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线接头红外检测：田心隧道电缆接头红外检测（4-6月）：220kV镜田甲线、镜田乙线；110kV文游田龙线、田龙甲线 | 已完成 | 1月份已完成
22 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 48 | 2024-01-02 08:30:00 2024-01-02 08:30:00 2024-06-18 08:50:00 2024-06-18 08:50:00 | 2024-01-04 12:30 | [5 empty] | SCWH0301231224017717 SCWH0301231224018188 SCWH0301240110010964 SCWH0301240110010963 | 文游田龙线 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线接头红外检测：文旅隧道电缆接头红外检测（1-3月）：220kV花文甲线、花文乙线、文田甲线、文田乙线、林田线；110kV文游田龙线、文游线、文林线（第一季度） 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线接头红外检测：田心隧道电缆接头红外检测（1-3月）：220kV镜田甲线、镜田乙线；110kV文游田龙线、田龙甲线（第一季度） 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线接头红外检测：文旅隧道电缆接头红外检测（4-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、文田甲线、文田乙线、林田线；110kV文游田龙线、文游线 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线接头红外检测：田心隧道电缆接头红外检测（4-6月）：220kV镜田甲线、镜田乙线；110kV文游田龙线、田龙甲线 | 已完成 | 1月份已完成
23 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 48
24 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 48
25 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2 | 2024-01-02 08:30:00 2024-06-18 08:50:00 | 2024-01-04 12:30 | [5 empty] | SCWH0301231224017717 SCWH0301240110010964 | 文游线 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线接头红外检测：文旅隧道电缆接头红外检测（1-3月）：220kV花文甲线、花文乙线、文田甲线、文田乙线、林田线；110kV文游田龙线、文游线、文林线（第一季度） 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线接头红外检测：文旅隧道电缆接头红外检测（4-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、文田甲线、文田乙线、林田线；110kV文游田龙线、文游线 | 已完成 | 1月份已完成
26 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2 | 2024-01-02 08:30:00 2024-06-18 08:50:00 | 2024-01-04 12:30 | [5 empty] | SCWH0301231224017717 SCWH0301240110010964 | 文游线 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线接头红外检测：文旅隧道电缆接头红外检测（1-3月）：220kV花文甲线、花文乙线、文田甲线、文田乙线、林田线；110kV文游田龙线、文游线、文林线（第一季度） 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线接头红外检测：文旅隧道电缆接头红外检测（4-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、文田甲线、文田乙线、林田线；110kV文游田龙线、文游线 | 已完成 | 1月份已完成
27 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2
28 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2
29 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-04 12:30 | [5 empty] | SCWH0301231224017717 | 花文甲线 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线接头红外检测：文旅隧道电缆接头红外检测（1-3月）：220kV花文甲线、花文乙线、文田甲线、文田乙线、林田线；110kV文游田龙线、文游线、文林线（第一季度） | 已完成 | 1月份已完成
30 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2024-06-18 08:50:00 | 2024-06-18 14:20 | [5 empty] | SCWH0301240110010964 | 花文甲线 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线接头红外检测：文旅隧道电缆接头红外检测（4-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、文田甲线、文田乙线、林田线；110kV文游田龙线、文游线 | 已完成 | 6月份已完成
31 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2024-06-18 08:50:00 | 2024-06-18 14:20 | [5 empty] | SCWH0301240110010964 | 花文甲线 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线接头红外检测：文旅隧道电缆接头红外检测（4-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、文田甲线、文田乙线、林田线；110kV文游田龙线、文游线 | 已完成 | 6月份已完成
32 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
33 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-04 12:30 | [5 empty] | SCWH0301231224017717 | 花文乙线 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线接头红外检测：文旅隧道电缆接头红外检测（1-3月）：220kV花文甲线、花文乙线、文田甲线、文田乙线、林田线；110kV文游田龙线、文游线、文林线（第一季度） | 已完成 | 1月份已完成
34 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2024-06-18 08:50:00 | 2024-06-18 14:20 | [5 empty] | SCWH0301240110010964 | 花文乙线 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线接头红外检测：文旅隧道电缆接头红外检测（4-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、文田甲线、文田乙线、林田线；110kV文游田龙线、文游线 | 已完成 | 6月份已完成
35 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2024-06-18 08:50:00 | 2024-06-18 14:20 | [5 empty] | SCWH0301240110010964 | 花文乙线 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线接头红外检测：文旅隧道电缆接头红外检测（4-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、文田甲线、文田乙线、林田线；110kV文游田龙线、文游线 | 已完成 | 6月份已完成
36 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
37 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-05 12:30 | [5 empty] | SCWH0301231224018188 | 镜田甲线 | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线接头红外检测：田心隧道电缆接头红外检测（1-3月）：220kV镜田甲线、镜田乙线；110kV文游田龙线、田龙甲线（第一季度） | 已完成 | 1月份已完成
38 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2024-06-18 08:50:00 | 2024-06-18 14:20 | [5 empty] | SCWH0301240110010963 | 镜田甲线 | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线接头红外检测：田心隧道电缆接头红外检测（4-6月）：220kV镜田甲线、镜田乙线；110kV文游田龙线、田龙甲线 | 已完成 | 6月份已完成
39 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2024-06-18 08:50:00 | 2024-06-18 14:20 | [5 empty] | SCWH0301240110010963 | 镜田甲线 | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线接头红外检测：田心隧道电缆接头红外检测（4-6月）：220kV镜田甲线、镜田乙线；110kV文游田龙线、田龙甲线 | 已完成 | 6月份已完成
40 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
41 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-05 12:30 | [5 empty] | SCWH0301231224018188 | 镜田乙线 | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线接头红外检测：田心隧道电缆接头红外检测（1-3月）：220kV镜田甲线、镜田乙线；110kV文游田龙线、田龙甲线（第一季度） | 已完成 | 1月份已完成
42 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2024-06-18 08:50:00 | 2024-06-18 14:20 | [5 empty] | SCWH0301240110010963 | 镜田乙线 | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线接头红外检测：田心隧道电缆接头红外检测（4-6月）：220kV镜田甲线、镜田乙线；110kV文游田龙线、田龙甲线 | 已完成 | 6月份已完成
43 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2024-06-18 08:50:00 | 2024-06-18 14:20 | [5 empty] | SCWH0301240110010963 | 镜田乙线 | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线接头红外检测：田心隧道电缆接头红外检测（4-6月）：220kV镜田甲线、镜田乙线；110kV文游田龙线、田龙甲线 | 已完成 | 6月份已完成
44 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
45 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-04 12:30 | [5 empty] | SCWH0301231224017717 | 林田线 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线接头红外检测：文旅隧道电缆接头红外检测（1-3月）：220kV花文甲线、花文乙线、文田甲线、文田乙线、林田线；110kV文游田龙线、文游线、文林线（第一季度） | 已完成 | 1月份已完成
46 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2024-06-18 08:50:00 | 2024-06-18 14:20 | [5 empty] | SCWH0301240110010964 | 林田线 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线接头红外检测：文旅隧道电缆接头红外检测（4-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、文田甲线、文田乙线、林田线；110kV文游田龙线、文游线 | 已完成 | 6月份已完成
47 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2024-06-18 08:50:00 | 2024-06-18 14:20 | [5 empty] | SCWH0301240110010964 | 林田线 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线接头红外检测：文旅隧道电缆接头红外检测（4-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、文田甲线、文田乙线、林田线；110kV文游田龙线、文游线 | 已完成 | 6月份已完成
48 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
49 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-04 12:30 | [5 empty] | SCWH0301231224017717 | 文田甲线 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线接头红外检测：文旅隧道电缆接头红外检测（1-3月）：220kV花文甲线、花文乙线、文田甲线、文田乙线、林田线；110kV文游田龙线、文游线、文林线（第一季度） | 已完成 | 1月份已完成
50 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27 | 2024-06-18 08:50:00 | 2024-06-18 14:20 | [5 empty] | SCWH0301240110010964 | 文田甲线 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线接头红外检测：文旅隧道电缆接头红外检测（4-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、文田甲线、文田乙线、林田线；110kV文游田龙线、文游线 | 已完成 | 6月份已完成
51 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27 | 2024-06-18 08:50:00 | 2024-06-18 14:20 | [5 empty] | SCWH0301240110010964 | 文田甲线 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线接头红外检测：文旅隧道电缆接头红外检测（4-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、文田甲线、文田乙线、林田线；110kV文游田龙线、文游线 | 已完成 | 6月份已完成
52 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
53 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-04 12:30 | [5 empty] | SCWH0301231224017717 | 文田乙线 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线接头红外检测：文旅隧道电缆接头红外检测（1-3月）：220kV花文甲线、花文乙线、文田甲线、文田乙线、林田线；110kV文游田龙线、文游线、文林线（第一季度） | 已完成 | 1月份已完成
54 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27 | 2024-06-18 08:50:00 | 2024-06-18 14:20 | [5 empty] | SCWH0301240110010964 | 文田乙线 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线接头红外检测：文旅隧道电缆接头红外检测（4-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、文田甲线、文田乙线、林田线；110kV文游田龙线、文游线 | 已完成 | 6月份已完成
55 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27 | 2024-06-18 08:50:00 | 2024-06-18 14:20 | [5 empty] | SCWH0301240110010964 | 文田乙线 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线接头红外检测：文旅隧道电缆接头红外检测（4-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、文田甲线、文田乙线、林田线；110kV文游田龙线、文游线 | 已完成 | 6月份已完成
56 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
57 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2024-02-21 09:37:00 | 2024-02-21 14:39 | [5 empty] | SCWH0301240110003540 | 空机线 | 110kV金机线;110kV空机线接头红外检测：机场北隧道重要线路：空机线、金机线（2024年01-02月） | 已完成 | 2月份已完成
58 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240110003618 | 空机线 | 110kV金机线;110kV空机线接头红外检测：机场北隧道重要线路：空机线、金机线（2024年03-04月） | 已完成 | 4月份已完成
59 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2024-06-30 08:41:00 | 2024-06-30 16:51 | [5 empty] | SCWH0301240110003620 | 空机线 | 110kV金机线;110kV空机线接头红外检测：机场北隧道重要线路：空机线、金机线（2024年05-06月） | 已完成 | 6月份已完成
60 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2024-08-21 08:35:00 | 2024-08-21 12:03 | [5 empty] | SCWH0301240110003619 | 空机线 | 110kV金机线;110kV空机线接头红外检测：机场北隧道重要线路：空机线、金机线（2024年07-08月） | 已完成 | 8月份已完成
61 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
62 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
63 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2024-02-21 09:37:00 | 2024-02-21 14:39 | [5 empty] | SCWH0301240110003540 | 金机线 | 110kV金机线;110kV空机线接头红外检测：机场北隧道重要线路：空机线、金机线（2024年01-02月） | 已完成 | 2月份已完成
64 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240110003618 | 金机线 | 110kV金机线;110kV空机线接头红外检测：机场北隧道重要线路：空机线、金机线（2024年03-04月） | 已完成 | 4月份已完成
65 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2024-06-30 08:41:00 | 2024-06-30 16:51 | [5 empty] | SCWH0301240110003620 | 金机线 | 110kV金机线;110kV空机线接头红外检测：机场北隧道重要线路：空机线、金机线（2024年05-06月） | 已完成 | 6月份已完成
66 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2024-08-21 08:35:00 | 2024-08-21 12:03 | [5 empty] | SCWH0301240110003619 | 金机线 | 110kV金机线;110kV空机线接头红外检测：机场北隧道重要线路：空机线、金机线（2024年07-08月） | 已完成 | 8月份已完成
67 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
68 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
69 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8 | 2024-02-27 09:00:00 2024-02-27 08:35:00 | 2024-02-28 15:17 | [5 empty] | SCWH0301240123040960 SCWH0301240123040979 | 麒永线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（1-2月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
70 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8 | 2024-04-25 08:31:00 2024-04-24 09:10:00 | 2024-04-25 12:23 | [5 empty] | SCWH0301240321001368 SCWH0301240321001405 | 麒永线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，3-4月） 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
71 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8 | 2024-06-27 08:30:00 2024-06-25 08:54:00 | 2024-06-27 15:42 | [5 empty] | SCWH0301240520014442 SCWH0301240520014441 | 麒永线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，5-6月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
72 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8 | 2024-08-29 09:00:00 2024-08-27 08:31:00 | 2024-08-29 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007705 SCWH0301240718007703 | 麒永线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，5-6月） | 已完成 | 8月份已完成
73 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8
74 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8
75 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-27 08:35:00 | 2024-02-27 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240123040979 | 天环龙永甲线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
76 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-04-25 08:31:00 | 2024-04-25 12:23 | [5 empty] | SCWH0301240321001368 | 天环龙永甲线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
77 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-06-25 08:54:00 | 2024-06-25 12:54 | [5 empty] | SCWH0301240520014441 | 天环龙永甲线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
78 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-27 08:31:00 | 2024-08-27 11:20 | [5 empty] | SCWH0301240718007703 | 天环龙永甲线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，5-6月） | 已完成 | 8月份已完成
79 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
80 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
81 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-27 08:35:00 | 2024-02-27 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240123040979 | 天环龙永乙线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
82 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-04-25 08:31:00 | 2024-04-25 12:23 | [5 empty] | SCWH0301240321001368 | 天环龙永乙线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
83 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-06-25 08:54:00 | 2024-06-25 12:54 | [5 empty] | SCWH0301240520014441 | 天环龙永乙线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
84 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-27 08:31:00 | 2024-08-27 11:20 | [5 empty] | SCWH0301240718007703 | 天环龙永乙线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，5-6月） | 已完成 | 8月份已完成
85 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
86 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
87 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-27 08:35:00 | 2024-02-27 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240123040979 | 伍文东永线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
88 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-04-25 08:31:00 | 2024-04-25 12:23 | [5 empty] | SCWH0301240321001368 | 伍文东永线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
89 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-06-25 08:54:00 | 2024-06-25 12:54 | [5 empty] | SCWH0301240520014441 | 伍文东永线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
90 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-27 08:31:00 | 2024-08-27 11:20 | [5 empty] | SCWH0301240718007703 | 伍文东永线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，5-6月） | 已完成 | 8月份已完成
91 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
92 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
93 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-27 09:00:00 2024-02-27 09:00:00 2024-02-27 08:35:00 | 2024-02-28 16:19 | [5 empty] | SCWH0301240123040988 SCWH0301240123040960 SCWH0301240123040979 | 犀永甲线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（1-2月）。 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（1-2月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
94 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-04-25 08:31:00 2024-04-24 09:10:00 2024-04-23 09:05:00 | 2024-04-25 12:23 | [5 empty] | SCWH0301240321001368 SCWH0301240321001405 SCWH0301240321001367 | 犀永甲线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，3-4月） 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，3-4月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
95 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-06-27 08:30:00 2024-06-26 08:30:00 2024-06-25 08:54:00 | 2024-06-27 15:42 | [5 empty] | SCWH0301240520014442 SCWH0301240520014444 SCWH0301240520014441 | 犀永甲线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，5-6月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
96 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-08-29 09:00:00 2024-08-28 09:00:00 2024-08-27 08:31:00 | 2024-08-29 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007705 SCWH0301240718007707 SCWH0301240718007703 | 犀永甲线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，5-6月） | 已完成 | 8月份已完成
97 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
98 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
99 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-27 08:35:00 | 2024-02-27 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240123040979 | 永濂甲线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
100 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-04-25 08:31:00 | 2024-04-25 12:23 | [5 empty] | SCWH0301240321001368 | 永濂甲线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
101 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-06-25 08:54:00 | 2024-06-25 12:54 | [5 empty] | SCWH0301240520014441 | 永濂甲线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
102 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-08-27 08:31:00 | 2024-08-27 11:20 | [5 empty] | SCWH0301240718007703 | 永濂甲线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，5-6月） | 已完成 | 8月份已完成
103 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
104 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
105 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-27 08:35:00 | 2024-02-27 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240123040979 | 永濂乙线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
106 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-04-25 08:31:00 | 2024-04-25 12:23 | [5 empty] | SCWH0301240321001368 | 永濂乙线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
107 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-06-25 08:54:00 | 2024-06-25 12:54 | [5 empty] | SCWH0301240520014441 | 永濂乙线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
108 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-08-27 08:31:00 | 2024-08-27 11:20 | [5 empty] | SCWH0301240718007703 | 永濂乙线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，5-6月） | 已完成 | 8月份已完成
109 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
110 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
111 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-27 08:35:00 | 2024-02-27 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240123040979 | 永梅线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
112 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-04-25 08:31:00 | 2024-04-25 12:23 | [5 empty] | SCWH0301240321001368 | 永梅线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
113 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-06-25 08:54:00 | 2024-06-25 12:54 | [5 empty] | SCWH0301240520014441 | 永梅线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
114 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-08-27 08:31:00 | 2024-08-27 11:20 | [5 empty] | SCWH0301240718007703 | 永梅线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，5-6月） | 已完成 | 8月份已完成
115 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
116 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
117 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-27 08:35:00 | 2024-02-27 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240123040979 | 永区东线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
118 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-04-25 08:31:00 | 2024-04-25 12:23 | [5 empty] | SCWH0301240321001368 | 永区东线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
119 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-06-25 08:54:00 | 2024-06-25 12:54 | [5 empty] | SCWH0301240520014441 | 永区东线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
120 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-27 08:31:00 | 2024-08-27 11:20 | [5 empty] | SCWH0301240718007703 | 永区东线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，5-6月） | 已完成 | 8月份已完成
121 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
122 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
123 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-27 08:35:00 | 2024-02-27 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240123040979 | 永区线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
124 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-04-25 08:31:00 | 2024-04-25 12:23 | [5 empty] | SCWH0301240321001368 | 永区线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
125 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-06-25 08:54:00 | 2024-06-25 12:54 | [5 empty] | SCWH0301240520014441 | 永区线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
126 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-27 08:31:00 | 2024-08-27 11:20 | [5 empty] | SCWH0301240718007703 | 永区线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，5-6月） | 已完成 | 8月份已完成
127 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
128 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
129 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 | 奥氮棠华石线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 | 已完成 | 2月份已完成
130 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-04-28 09:12:00 | 2024-04-28 11:10 | [5 empty] | SCWH0301240321001408 | 奥氮棠华石线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 4月份已完成
131 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-06-24 09:30:00 | 2024-06-24 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240520010745 | 奥氮棠华石线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 6月份已完成
132 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-28 08:30:00 | 2024-08-28 19:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007741 | 奥氮棠华石线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 8月份已完成
133 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-28 08:30:00 | 2024-08-28 19:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007741 | 奥氮棠华石线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 8月份已完成
135 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-28 09:15:00 2024-04-28 09:12:00 2024-06-24 09:30:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 SCWH0301240321001408 SCWH0301240520010745 | 奥骏招线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 2月份已完成
136 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-28 09:15:00 2024-04-28 09:12:00 2024-06-24 09:30:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 SCWH0301240321001408 SCWH0301240520010745 | 奥骏招线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 2月份已完成
137 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-28 09:15:00 2024-04-28 09:12:00 2024-06-24 09:30:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 SCWH0301240321001408 SCWH0301240520010745 | 奥骏招线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 2月份已完成
138 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-28 08:30:00 | 2024-08-28 19:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007741 | 奥骏招线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 8月份已完成
139 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-28 08:30:00 | 2024-08-28 19:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007741 | 奥骏招线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 8月份已完成
141 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-02-28 09:15:00 2024-04-28 09:12:00 2024-06-24 09:30:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 SCWH0301240321001408 SCWH0301240520010745 | 奥美线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 2月份已完成
142 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-02-28 09:15:00 2024-04-28 09:12:00 2024-06-24 09:30:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 SCWH0301240321001408 SCWH0301240520010745 | 奥美线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 2月份已完成
143 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-02-28 09:15:00 2024-04-28 09:12:00 2024-06-24 09:30:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 SCWH0301240321001408 SCWH0301240520010745 | 奥美线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 2月份已完成
144 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-08-28 08:30:00 | 2024-08-28 19:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007741 | 奥美线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 8月份已完成
145 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-08-28 08:30:00 | 2024-08-28 19:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007741 | 奥美线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 8月份已完成
147 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 | 奥圃美线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 | 已完成 | 2月份已完成
148 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-04-28 09:12:00 | 2024-04-28 11:10 | [5 empty] | SCWH0301240321001408 | 奥圃美线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 4月份已完成
149 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-06-24 09:30:00 | 2024-06-24 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240520010745 | 奥圃美线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 6月份已完成
150 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-08-28 08:30:00 | 2024-08-28 19:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007741 | 奥圃美线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 8月份已完成
151 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-08-28 08:30:00 | 2024-08-28 19:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007741 | 奥圃美线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 8月份已完成
153 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-28 09:15:00 2024-04-28 09:12:00 2024-06-24 09:30:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 SCWH0301240321001408 SCWH0301240520010745 | 奥招线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 2月份已完成
154 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-28 09:15:00 2024-04-28 09:12:00 2024-06-24 09:30:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 SCWH0301240321001408 SCWH0301240520010745 | 奥招线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 2月份已完成
155 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-28 09:15:00 2024-04-28 09:12:00 2024-06-24 09:30:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 SCWH0301240321001408 SCWH0301240520010745 | 奥招线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 2月份已完成
156 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-28 08:30:00 | 2024-08-28 19:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007741 | 奥招线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 8月份已完成
157 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-28 08:30:00 | 2024-08-28 19:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007741 | 奥招线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 8月份已完成
159 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 | 碧圃奥氮线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 | 已完成 | 2月份已完成
160 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-04-28 09:12:00 | 2024-04-28 11:10 | [5 empty] | SCWH0301240321001408 | 碧圃奥氮线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 4月份已完成
161 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-06-24 09:30:00 | 2024-06-24 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240520010745 | 碧圃奥氮线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 6月份已完成
162 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-08-28 08:30:00 | 2024-08-28 19:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007741 | 碧圃奥氮线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 8月份已完成
163 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-08-28 08:30:00 | 2024-08-28 19:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007741 | 碧圃奥氮线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 8月份已完成
165 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 | 碧圃奥乙线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 | 已完成 | 2月份已完成
166 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-04-28 09:12:00 | 2024-04-28 11:10 | [5 empty] | SCWH0301240321001408 | 碧圃奥乙线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 4月份已完成
167 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-06-24 09:30:00 | 2024-06-24 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240520010745 | 碧圃奥乙线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 6月份已完成
168 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-08-28 08:30:00 | 2024-08-28 19:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007741 | 碧圃奥乙线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 8月份已完成
169 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-08-28 08:30:00 | 2024-08-28 19:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007741 | 碧圃奥乙线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 8月份已完成
171 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 | 猎梅甲线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 | 已完成 | 2月份已完成
172 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-04-25 09:00:00 2024-04-25 09:10:00 | 2024-04-25 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240321001395 SCWH0301240321001366 | 猎梅甲线 | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
173 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-06-28 14:45 | [5 empty] | SCWH0301240520014443 SCWH0301240520014440 | 猎梅甲线 | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，5-6） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
174 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-08-28 09:14:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-28 11:40 | [5 empty] | SCWH0301240718007706 SCWH0301240718007704 | 猎梅甲线 | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
175 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
176 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
177 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 09:00:00 2024-04-25 09:10:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321001395 SCWH0301240321001366 SCWH0301240520014443 SCWH0301240520014440 | 猎梅乙线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，5-6） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
178 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 09:00:00 2024-04-25 09:10:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321001395 SCWH0301240321001366 SCWH0301240520014443 SCWH0301240520014440 | 猎梅乙线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，5-6） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
179 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 09:00:00 2024-04-25 09:10:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321001395 SCWH0301240321001366 SCWH0301240520014443 SCWH0301240520014440 | 猎梅乙线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，5-6） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
180 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-08-28 09:14:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-28 11:40 | [5 empty] | SCWH0301240718007706 SCWH0301240718007704 | 猎梅乙线 | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
181 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-08-28 09:14:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-28 11:40 | [5 empty] | SCWH0301240718007706 SCWH0301240718007704 | 猎梅乙线 | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
182 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-08-28 09:14:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-28 11:40 | [5 empty] | SCWH0301240718007706 SCWH0301240718007704 | 猎梅乙线 | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
183 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-28 14:00:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 14:00:00 2024-04-25 09:10:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240123041002 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321007440 SCWH0301240321001366 SCWH0301240520014440 | 猎太体线 | 110kV潭太线、110kV天体林太线、110kV猎太体线接头红外检测：护套环流检测：太古隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV天体林太线、110kV猎太体线、110kV潭太线接头红外检测：护套环流检测：太古隧道（6月/次，下次10月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
184 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-28 14:00:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 14:00:00 2024-04-25 09:10:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240123041002 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321007440 SCWH0301240321001366 SCWH0301240520014440 | 猎太体线 | 110kV潭太线、110kV天体林太线、110kV猎太体线接头红外检测：护套环流检测：太古隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV天体林太线、110kV猎太体线、110kV潭太线接头红外检测：护套环流检测：太古隧道（6月/次，下次10月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
185 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007704 | 猎太体线 | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
186 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007704 | 猎太体线 | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
189 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-24 09:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240416008174 SCWH0301240416008249 | 猎潭线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 2月份已完成
190 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-24 09:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240416008174 SCWH0301240416008249 | 猎潭线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 2月份已完成
191 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-08-27 09:05:00 2024-08-26 14:02:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007742 SCWH0301240718007744 | 猎潭线 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 8月份已完成
192 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-08-27 09:05:00 2024-08-26 14:02:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007742 SCWH0301240718007744 | 猎潭线 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 8月份已完成
195 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
196 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
197 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
198 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
201 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 09:10:00 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321001366 SCWH0301240416008239 SCWH0301240520014440 | 猎天金环龙线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。（2月、5月、8月、11月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
202 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 09:10:00 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321001366 SCWH0301240416008239 SCWH0301240520014440 | 猎天金环龙线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。（2月、5月、8月、11月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
203 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-08-28 09:14:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-28 11:40 | [5 empty] | SCWH0301240718007740 SCWH0301240718007704 | 猎天金环龙线 | 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
204 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-08-28 09:14:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-28 11:40 | [5 empty] | SCWH0301240718007740 SCWH0301240718007704 | 猎天金环龙线 | 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
207 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
208 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
209 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
210 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
213 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 09:10:00 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321001366 SCWH0301240416008261 SCWH0301240520014384 SCWH0301240520014440 | 猎雅凌线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） 110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#6-#7。（6、12月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
214 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 09:10:00 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321001366 SCWH0301240416008261 SCWH0301240520014384 SCWH0301240520014440 | 猎雅凌线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） 110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#6-#7。（6、12月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
215 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007704 | 猎雅凌线 | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
216 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007704 | 猎雅凌线 | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
219 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 09:10:00 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321001366 SCWH0301240416008261 SCWH0301240520014440 | 猎雅桥艺线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
220 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 09:10:00 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321001366 SCWH0301240416008261 SCWH0301240520014440 | 猎雅桥艺线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
221 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007704 | 猎雅桥艺线 | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
222 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007704 | 猎雅桥艺线 | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
225 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 09:10:00 2024-04-07 08:50:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321001366 SCWH0301240321007405 SCWH0301240520014384 SCWH0301240520014440 | 猎杨花金天线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 110kV潭二东文线、110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道双子支隧道（6月/次，下次10月） 110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#6-#7。（6、12月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
226 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 09:10:00 2024-04-07 08:50:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321001366 SCWH0301240321007405 SCWH0301240520014384 SCWH0301240520014440 | 猎杨花金天线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 110kV潭二东文线、110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道双子支隧道（6月/次，下次10月） 110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#6-#7。（6、12月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
227 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007704 | 猎杨花金天线 | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
228 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007704 | 猎杨花金天线 | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
231 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 09:00:00 2024-04-25 09:10:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321001395 SCWH0301240321001366 SCWH0301240520014443 SCWH0301240520014440 | 猎中甲线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，5-6） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
232 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 09:00:00 2024-04-25 09:10:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321001395 SCWH0301240321001366 SCWH0301240520014443 SCWH0301240520014440 | 猎中甲线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，5-6） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
233 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 09:00:00 2024-04-25 09:10:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321001395 SCWH0301240321001366 SCWH0301240520014443 SCWH0301240520014440 | 猎中甲线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，5-6） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
234 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-28 09:14:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-28 11:40 | [5 empty] | SCWH0301240718007706 SCWH0301240718007704 | 猎中甲线 | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
235 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-28 09:14:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-28 11:40 | [5 empty] | SCWH0301240718007706 SCWH0301240718007704 | 猎中甲线 | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
236 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-28 09:14:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-28 11:40 | [5 empty] | SCWH0301240718007706 SCWH0301240718007704 | 猎中甲线 | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
237 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 09:00:00 2024-04-25 09:10:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321001395 SCWH0301240321001366 SCWH0301240520014443 SCWH0301240520014440 | 猎中乙线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，5-6） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
238 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 09:00:00 2024-04-25 09:10:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321001395 SCWH0301240321001366 SCWH0301240520014443 SCWH0301240520014440 | 猎中乙线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，5-6） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
239 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 09:00:00 2024-04-25 09:10:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321001395 SCWH0301240321001366 SCWH0301240520014443 SCWH0301240520014440 | 猎中乙线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，5-6） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
240 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-28 09:14:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-28 11:40 | [5 empty] | SCWH0301240718007706 SCWH0301240718007704 | 猎中乙线 | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
241 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-28 09:14:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-28 11:40 | [5 empty] | SCWH0301240718007706 SCWH0301240718007704 | 猎中乙线 | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
242 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-28 09:14:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-28 11:40 | [5 empty] | SCWH0301240718007706 SCWH0301240718007704 | 猎中乙线 | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
243 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19 | [5 empty] | SCWH0301240123040988 | 木麒甲线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（1-2月）。 | 已完成 | 2月份已完成
244 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-04-23 09:05:00 | 2024-04-23 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240321001367 | 木麒甲线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
245 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-06-26 08:30:00 | 2024-06-26 15:43 | [5 empty] | SCWH0301240520014444 | 木麒甲线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
246 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 16:43 | [5 empty] | SCWH0301240718007707 | 木麒甲线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
247 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 16:43 | [5 empty] | SCWH0301240718007707 | 木麒甲线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
248 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 16:43 | [5 empty] | SCWH0301240718007707 | 木麒甲线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
249 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19 | [5 empty] | SCWH0301240123040988 | 木麒乙线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（1-2月）。 | 已完成 | 2月份已完成
250 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-04-23 09:05:00 | 2024-04-23 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240321001367 | 木麒乙线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
251 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-06-26 08:30:00 | 2024-06-26 15:43 | [5 empty] | SCWH0301240520014444 | 木麒乙线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
252 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 16:43 | [5 empty] | SCWH0301240718007707 | 木麒乙线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
253 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 16:43 | [5 empty] | SCWH0301240718007707 | 木麒乙线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
254 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 16:43 | [5 empty] | SCWH0301240718007707 | 木麒乙线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
255 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-27 09:00:00 2024-04-23 09:05:00 2024-06-26 08:30:00 | 2024-02-28 16:19 | [5 empty] | SCWH0301240123040988 SCWH0301240321001367 SCWH0301240520014444 | 麒牛线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（1-2月）。 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
256 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-27 09:00:00 2024-04-23 09:05:00 2024-06-26 08:30:00 | 2024-02-28 16:19 | [5 empty] | SCWH0301240123040988 SCWH0301240321001367 SCWH0301240520014444 | 麒牛线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（1-2月）。 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
257 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-27 09:00:00 2024-04-23 09:05:00 2024-06-26 08:30:00 | 2024-02-28 16:19 | [5 empty] | SCWH0301240123040988 SCWH0301240321001367 SCWH0301240520014444 | 麒牛线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（1-2月）。 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
258 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 16:43 | [5 empty] | SCWH0301240718007707 | 麒牛线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
259 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 16:43 | [5 empty] | SCWH0301240718007707 | 麒牛线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
260 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 16:43 | [5 empty] | SCWH0301240718007707 | 麒牛线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
261 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 15:17 | [5 empty] | SCWH0301240123040960 | 麒天甲线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
262 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-04-24 09:10:00 | 2024-04-24 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240321001405 | 麒天甲线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
263 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-06-27 08:30:00 | 2024-06-27 15:42 | [5 empty] | SCWH0301240520014442 | 麒天甲线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
264 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-08-29 09:00:00 | 2024-08-29 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007705 | 麒天甲线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
265 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
266 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
267 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 15:17 | [5 empty] | SCWH0301240123040960 | 麒天乙线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
268 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-04-24 09:10:00 | 2024-04-24 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240321001405 | 麒天乙线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
269 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-06-27 08:30:00 | 2024-06-27 15:42 | [5 empty] | SCWH0301240520014442 | 麒天乙线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
270 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-08-29 09:00:00 | 2024-08-29 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007705 | 麒天乙线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
271 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
272 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
273 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-20 09:30:00 2024-04-07 08:50:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240321007405 SCWH0301240416008261 SCWH0301240416008174 SCWH0301240520014384 | 潭二东文线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV潭二东文线、110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道双子支隧道（6月/次，下次10月） 110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#6-#7。（6、12月） | 已完成 | 2月份已完成
274 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-20 09:30:00 2024-04-07 08:50:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240321007405 SCWH0301240416008261 SCWH0301240416008174 SCWH0301240520014384 | 潭二东文线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV潭二东文线、110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道双子支隧道（6月/次，下次10月） 110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#6-#7。（6、12月） | 已完成 | 2月份已完成
275 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007742 | 潭二东文线 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 8月份已完成
276 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007742 | 潭二东文线 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 8月份已完成
279 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
280 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
281 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
282 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
285 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
286 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
287 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
288 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
291 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
292 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
293 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
294 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
297 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-20 09:30:00 2024-04-07 08:50:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240321007405 SCWH0301240416008261 SCWH0301240416008174 SCWH0301240520014384 | 潭桥双线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV潭二东文线、110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道双子支隧道（6月/次，下次10月） 110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#6-#7。（6、12月） | 已完成 | 2月份已完成
298 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-20 09:30:00 2024-04-07 08:50:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240321007405 SCWH0301240416008261 SCWH0301240416008174 SCWH0301240520014384 | 潭桥双线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV潭二东文线、110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道双子支隧道（6月/次，下次10月） 110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#6-#7。（6、12月） | 已完成 | 2月份已完成
299 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007742 | 潭桥双线 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 8月份已完成
300 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007742 | 潭桥双线 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 8月份已完成
303 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 15:17 | [5 empty] | SCWH0301240123040960 | 潭石五华麒线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
304 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-04-24 09:10:00 | 2024-04-24 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240321001405 | 潭石五华麒线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
305 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-06-27 08:30:00 | 2024-06-27 15:42 | [5 empty] | SCWH0301240520014442 | 潭石五华麒线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
306 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-08-29 09:00:00 | 2024-08-29 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007705 | 潭石五华麒线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
307 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
308 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
311 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-02-20 09:30:00 2024-04-07 08:50:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240321007405 SCWH0301240416008261 SCWH0301240416008174 SCWH0301240520014384 | 潭双凌艺线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV潭二东文线、110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道双子支隧道（6月/次，下次10月） 110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#6-#7。（6、12月） | 已完成 | 2月份已完成
311 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-02-20 09:30:00 2024-04-07 08:50:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240321007405 SCWH0301240416008261 SCWH0301240416008174 SCWH0301240520014384 | 潭双凌艺线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV潭二东文线、110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道双子支隧道（6月/次，下次10月） 110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#6-#7。（6、12月） | 已完成 | 2月份已完成
311 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007742 | 潭双凌艺线 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 8月份已完成
311 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007742 | 潭双凌艺线 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 8月份已完成
315 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-28 14:00:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 14:00:00 2024-04-25 09:10:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-24 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123041002 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321007440 SCWH0301240321001366 SCWH0301240416008174 SCWH0301240416008249 SCWH0301240520014440 | 潭太线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV潭太线、110kV天体林太线、110kV猎太体线接头红外检测：护套环流检测：太古隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV天体林太线、110kV猎太体线、110kV潭太线接头红外检测：护套环流检测：太古隧道（6月/次，下次10月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。（2月、5月、8月、11月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
316 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-28 14:00:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 14:00:00 2024-04-25 09:10:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-24 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123041002 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321007440 SCWH0301240321001366 SCWH0301240416008174 SCWH0301240416008249 SCWH0301240520014440 | 潭太线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV潭太线、110kV天体林太线、110kV猎太体线接头红外检测：护套环流检测：太古隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV天体林太线、110kV猎太体线、110kV潭太线接头红外检测：护套环流检测：太古隧道（6月/次，下次10月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。（2月、5月、8月、11月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
317 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-08-27 09:05:00 2024-08-27 09:05:00 2024-08-26 14:02:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007742 SCWH0301240718007704 SCWH0301240718007744 | 潭太线 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 8月份已完成
318 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-08-27 09:05:00 2024-08-27 09:05:00 2024-08-26 14:02:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007742 SCWH0301240718007704 SCWH0301240718007744 | 潭太线 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 8月份已完成
321 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-02-20 09:30:00 2024-04-07 08:50:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240321007405 SCWH0301240416008261 SCWH0301240416008174 SCWH0301240520014384 | 潭杨中线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV潭二东文线、110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道双子支隧道（6月/次，下次10月） 110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#6-#7。（6、12月） | 已完成 | 2月份已完成
322 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-02-20 09:30:00 2024-04-07 08:50:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240321007405 SCWH0301240416008261 SCWH0301240416008174 SCWH0301240520014384 | 潭杨中线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV潭二东文线、110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道双子支隧道（6月/次，下次10月） 110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#6-#7。（6、12月） | 已完成 | 2月份已完成
323 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007742 | 潭杨中线 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 8月份已完成
324 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007742 | 潭杨中线 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 8月份已完成
327 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
328 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
329 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
330 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
333 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
334 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
335 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
336 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
339 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
340 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
341 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
342 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
345 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
346 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
347 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
348 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
351 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
352 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
353 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [12 empty] | 8月份需要提醒
354 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
357 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-20 09:30:00 2024-04-25 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240321001395 SCWH0301240416008239 SCWH0301240520014443 | 天金林花线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，3-4月） 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。（2月、5月、8月、11月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，5-6） | 已完成 | 2月份已完成
358 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-20 09:30:00 2024-04-25 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240321001395 SCWH0301240416008239 SCWH0301240520014443 | 天金林花线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，3-4月） 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。（2月、5月、8月、11月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，5-6） | 已完成 | 2月份已完成
359 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-20 09:30:00 2024-04-25 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240321001395 SCWH0301240416008239 SCWH0301240520014443 | 天金林花线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，3-4月） 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。（2月、5月、8月、11月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，5-6） | 已完成 | 2月份已完成
360 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-08-28 09:14:00 2024-08-28 09:14:00 | 2024-08-28 11:40 | [5 empty] | SCWH0301240718007706 SCWH0301240718007740 | 天金林花线 | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8） 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 8月份已完成
361 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-08-28 09:14:00 2024-08-28 09:14:00 | 2024-08-28 11:40 | [5 empty] | SCWH0301240718007706 SCWH0301240718007740 | 天金林花线 | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8） 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 8月份已完成
362 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-08-28 09:14:00 2024-08-28 09:14:00 | 2024-08-28 11:40 | [5 empty] | SCWH0301240718007706 SCWH0301240718007740 | 天金林花线 | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8） 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 8月份已完成
363 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-28 14:00:00 2024-04-25 14:00:00 | 2024-02-28 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240123041002 SCWH0301240321007440 | 天体林太线 | 110kV潭太线、110kV天体林太线、110kV猎太体线接头红外检测：护套环流检测：太古隧道（1-2月） 110kV天体林太线、110kV猎太体线、110kV潭太线接头红外检测：护套环流检测：太古隧道（6月/次，下次10月） | 已完成 | 2月份已完成
364 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
369 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 15:17 | [5 empty] | SCWH0301240123040960 | 天体林燕麒线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
370 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-04-24 09:10:00 | 2024-04-24 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240321001405 | 天体林燕麒线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
371 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-06-27 08:30:00 | 2024-06-27 15:42 | [5 empty] | SCWH0301240520014442 | 天体林燕麒线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
372 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-08-29 09:00:00 | 2024-08-29 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007705 | 天体林燕麒线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
373 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
374 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
375 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-27 09:00:00 2024-04-23 09:05:00 2024-06-26 08:30:00 | 2024-02-28 16:19 | [5 empty] | SCWH0301240123040988 SCWH0301240321001367 SCWH0301240520014444 | 犀嘉甲线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（1-2月）。 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
376 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-27 09:00:00 2024-04-23 09:05:00 2024-06-26 08:30:00 | 2024-02-28 16:19 | [5 empty] | SCWH0301240123040988 SCWH0301240321001367 SCWH0301240520014444 | 犀嘉甲线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（1-2月）。 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
377 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-27 09:00:00 2024-04-23 09:05:00 2024-06-26 08:30:00 | 2024-02-28 16:19 | [5 empty] | SCWH0301240123040988 SCWH0301240321001367 SCWH0301240520014444 | 犀嘉甲线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（1-2月）。 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
378 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 16:43 | [5 empty] | SCWH0301240718007707 | 犀嘉甲线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
379 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 16:43 | [5 empty] | SCWH0301240718007707 | 犀嘉甲线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
380 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 16:43 | [5 empty] | SCWH0301240718007707 | 犀嘉甲线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
381 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-27 09:00:00 2024-04-23 09:05:00 2024-06-26 08:30:00 | 2024-02-28 16:19 | [5 empty] | SCWH0301240123040988 SCWH0301240321001367 SCWH0301240520014444 | 犀嘉乙线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（1-2月）。 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
382 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-27 09:00:00 2024-04-23 09:05:00 2024-06-26 08:30:00 | 2024-02-28 16:19 | [5 empty] | SCWH0301240123040988 SCWH0301240321001367 SCWH0301240520014444 | 犀嘉乙线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（1-2月）。 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
383 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-27 09:00:00 2024-04-23 09:05:00 2024-06-26 08:30:00 | 2024-02-28 16:19 | [5 empty] | SCWH0301240123040988 SCWH0301240321001367 SCWH0301240520014444 | 犀嘉乙线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（1-2月）。 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
384 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 16:43 | [5 empty] | SCWH0301240718007707 | 犀嘉乙线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
385 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 16:43 | [5 empty] | SCWH0301240718007707 | 犀嘉乙线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
386 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 16:43 | [5 empty] | SCWH0301240718007707 | 犀嘉乙线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
387 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19 | [5 empty] | SCWH0301240123040988 | 犀京麒线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（1-2月）。 | 已完成 | 2月份已完成
388 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-04-23 09:05:00 | 2024-04-23 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240321001367 | 犀京麒线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
389 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-06-26 08:30:00 | 2024-06-26 15:43 | [5 empty] | SCWH0301240520014444 | 犀京麒线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
390 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 16:43 | [5 empty] | SCWH0301240718007707 | 犀京麒线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
391 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 16:43 | [5 empty] | SCWH0301240718007707 | 犀京麒线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
392 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 16:43 | [5 empty] | SCWH0301240718007707 | 犀京麒线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
393 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
394 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-04-23 09:05:00 2024-06-26 08:30:00 | 2024-04-23 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240321001367 SCWH0301240520014444 | 犀麒线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 4月份已完成
395 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-04-23 09:05:00 2024-06-26 08:30:00 | 2024-04-23 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240321001367 SCWH0301240520014444 | 犀麒线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 4月份已完成
396 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-04-23 09:05:00 2024-06-26 08:30:00 | 2024-04-23 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240321001367 SCWH0301240520014444 | 犀麒线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 4月份已完成
397 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
398 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
399 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19 | [5 empty] | SCWH0301240123040988 | 犀上牛麒线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（1-2月）。 | 已完成 | 2月份已完成
400 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-04-23 09:05:00 | 2024-04-23 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240321001367 | 犀上牛麒线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
401 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-06-26 08:30:00 | 2024-06-26 15:43 | [5 empty] | SCWH0301240520014444 | 犀上牛麒线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
402 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 16:43 | [5 empty] | SCWH0301240718007707 | 犀上牛麒线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
403 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 16:43 | [5 empty] | SCWH0301240718007707 | 犀上牛麒线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
404 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 16:43 | [5 empty] | SCWH0301240718007707 | 犀上牛麒线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
405 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-28 09:15:00 2024-04-28 09:12:00 2024-06-24 09:30:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 SCWH0301240321001408 SCWH0301240520010745 | 奥观线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 2月份已完成
406 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-28 09:15:00 2024-04-28 09:12:00 2024-06-24 09:30:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 SCWH0301240321001408 SCWH0301240520010745 | 奥观线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 2月份已完成
407 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-28 09:15:00 2024-04-28 09:12:00 2024-06-24 09:30:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 SCWH0301240321001408 SCWH0301240520010745 | 奥观线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 2月份已完成
408 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-08-28 08:30:00 | 2024-08-28 19:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007741 | 奥观线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 8月份已完成
409 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-08-28 08:30:00 | 2024-08-28 19:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007741 | 奥观线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 8月份已完成
411 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
412 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
413 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
414 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
417 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-22 08:28:00 | 2024-02-22 12:09 | [5 empty] | SCWH0301240104009352 | 航苗隆鹤线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
418 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-09 09:45:00 | 2024-04-09 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011503 | 航苗隆鹤线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
419 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-12 08:21:00 | 2024-06-14 10:59 | [5 empty] | SCWH0301240104011530 | 航苗隆鹤线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
420 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-08-14 08:26:00 | 2024-08-14 12:29 | [5 empty] | SCWH0301240104011540 | 航苗隆鹤线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
421 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-08-14 08:26:00 | 2024-08-14 12:29 | [5 empty] | SCWH0301240104011540 | 航苗隆鹤线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
422 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-08-14 08:26:00 | 2024-08-14 12:29 | [5 empty] | SCWH0301240104011540 | 航苗隆鹤线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
423 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-27 08:30:00 | 2024-02-27 11:21 | [5 empty] | SCWH0301240104009335 | 凯陈夏隆线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
424 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-15 08:54:00 | 2024-04-15 11:25 | [5 empty] | SCWH0301240104011506 | 凯陈夏隆线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
425 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-19 09:05:00 | 2024-06-19 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011532 | 凯陈夏隆线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
426 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-08-21 09:02:00 | 2024-08-21 15:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011545 | 凯陈夏隆线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
427 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
428 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
429 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-02-27 08:30:00 | 2024-02-27 11:21 | [5 empty] | SCWH0301240104009335 | 凯陈夏苗航线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
430 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-04-15 08:54:00 | 2024-04-15 11:25 | [5 empty] | SCWH0301240104011506 | 凯陈夏苗航线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
431 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-06-19 09:05:00 | 2024-06-19 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011532 | 凯陈夏苗航线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
432 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-08-21 09:02:00 | 2024-08-21 15:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011545 | 凯陈夏苗航线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
433 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
434 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
435 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-22 08:28:00 | 2024-02-22 12:09 | [5 empty] | SCWH0301240104009352 | 航高线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
436 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-09 09:45:00 | 2024-04-09 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011503 | 航高线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
437 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-12 08:21:00 | 2024-06-14 10:59 | [5 empty] | SCWH0301240104011530 | 航高线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
438 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-08-14 08:26:00 | 2024-08-14 12:29 | [5 empty] | SCWH0301240104011540 | 航高线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
439 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
440 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
441 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-02-27 08:30:00 2024-02-22 08:28:00 2024-02-22 08:48:00 | 2024-02-27 11:21 | [5 empty] | SCWH0301240104009335 SCWH0301240104009352 SCWH0301240104009345 | 凯航甲线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（1-2月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
442 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-04-15 08:54:00 2024-04-09 09:45:00 2024-04-09 09:21:00 | 2024-04-15 11:25 | [5 empty] | SCWH0301240104011506 SCWH0301240104011503 SCWH0301240104011505 | 凯航甲线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
443 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-06-25 09:00:00 2024-06-19 09:05:00 2024-06-12 08:21:00 | 2024-06-25 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011528 SCWH0301240104011532 SCWH0301240104011530 | 凯航甲线 | 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（5-6月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
444 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-08-21 09:02:00 2024-08-14 08:26:00 2024-08-14 08:48:00 | 2024-08-21 15:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011545 SCWH0301240104011540 SCWH0301240104011543 | 凯航甲线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（7-8月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
445 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
446 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
447 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-02-27 08:30:00 2024-02-22 08:28:00 2024-02-22 08:48:00 | 2024-02-27 11:21 | [5 empty] | SCWH0301240104009335 SCWH0301240104009352 SCWH0301240104009345 | 凯航乙线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（1-2月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
448 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-04-15 08:54:00 2024-04-09 09:45:00 2024-04-09 09:21:00 | 2024-04-15 11:25 | [5 empty] | SCWH0301240104011506 SCWH0301240104011503 SCWH0301240104011505 | 凯航乙线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
449 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-06-25 09:00:00 2024-06-19 09:05:00 2024-06-12 08:21:00 | 2024-06-25 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011528 SCWH0301240104011532 SCWH0301240104011530 | 凯航乙线 | 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（5-6月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
450 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-08-21 09:02:00 2024-08-14 08:26:00 2024-08-14 08:48:00 | 2024-08-21 15:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011545 SCWH0301240104011540 SCWH0301240104011543 | 凯航乙线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（7-8月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
451 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
452 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
453 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-27 08:30:00 | 2024-02-27 11:21 | [5 empty] | SCWH0301240104009335 | 凯鹤泰集线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
454 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-15 08:54:00 | 2024-04-15 11:25 | [5 empty] | SCWH0301240104011506 | 凯鹤泰集线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
455 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-19 09:05:00 | 2024-06-19 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011532 | 凯鹤泰集线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
456 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-08-21 09:02:00 | 2024-08-21 15:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011545 | 凯鹤泰集线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
457 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
458 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
459 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-27 08:30:00 | 2024-02-27 11:21 | [5 empty] | SCWH0301240104009335 | 凯鹤线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
460 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-15 08:54:00 | 2024-04-15 11:25 | [5 empty] | SCWH0301240104011506 | 凯鹤线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
461 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-19 09:05:00 | 2024-06-19 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011532 | 凯鹤线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
462 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-08-21 09:02:00 | 2024-08-21 15:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011545 | 凯鹤线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
463 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
464 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
465 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-27 08:30:00 2024-02-21 09:21:00 | 2024-02-27 11:21 | [5 empty] | SCWH0301240104009335 SCWH0301240104009348 | 凯夏坪线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
466 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-15 08:54:00 2024-04-10 08:52:00 | 2024-04-15 11:25 | [5 empty] | SCWH0301240104011506 SCWH0301240104011504 | 凯夏坪线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
467 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-24 08:35:00 2024-06-19 09:05:00 | 2024-06-24 14:38 | [5 empty] | SCWH0301240104011533 SCWH0301240104011532 | 凯夏坪线 | 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（5-6月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
468 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-08-14 08:00:00 2024-08-21 09:02:00 | 2024-08-21 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011544 SCWH0301240104011545 | 凯夏坪线 | 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（7-8月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
469 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
470 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
471 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2024-02-27 08:30:00 2024-02-26 08:48:00 2024-02-21 08:47:00 2024-02-21 09:21:00 | 2024-02-27 11:21 | [5 empty] | SCWH0301240104009335 SCWH0301240104009336 SCWH0301240104009343 SCWH0301240104009348 | 石凯甲线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
472 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2024-04-22 09:09:00 2024-04-22 09:10:00 2024-04-15 08:54:00 2024-04-10 08:52:00 | 2024-04-22 12:02 | [5 empty] | SCWH0301240104011502 SCWH0301240104011501 SCWH0301240104011506 SCWH0301240104011504 | 石凯甲线 | 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
473 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2024-06-24 08:35:00 2024-06-24 09:00:00 2024-06-19 08:47:00 2024-06-19 09:05:00 | 2024-06-24 14:38 | [5 empty] | SCWH0301240104011533 SCWH0301240104011529 SCWH0301240104011531 SCWH0301240104011532 | 石凯甲线 | 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（5-6月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
474 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2024-08-14 08:00:00 2024-08-21 09:02:00 2024-08-15 09:25:30 2024-08-15 08:55:00 | 2024-08-21 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011544 SCWH0301240104011545 SCWH0301240104011542 SCWH0301240104011541 | 石凯甲线 | 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（7-8月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
475 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
476 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
477 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2024-02-27 08:30:00 2024-02-26 08:48:00 2024-02-21 08:47:00 2024-02-21 09:21:00 | 2024-02-27 11:21 | [5 empty] | SCWH0301240104009335 SCWH0301240104009336 SCWH0301240104009343 SCWH0301240104009348 | 石凯乙线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
478 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2024-04-22 09:09:00 2024-04-22 09:10:00 2024-04-15 08:54:00 2024-04-10 08:52:00 | 2024-04-22 12:02 | [5 empty] | SCWH0301240104011502 SCWH0301240104011501 SCWH0301240104011506 SCWH0301240104011504 | 石凯乙线 | 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
479 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2024-06-24 08:35:00 2024-06-24 09:00:00 2024-06-19 08:47:00 2024-06-19 09:05:00 | 2024-06-24 14:38 | [5 empty] | SCWH0301240104011533 SCWH0301240104011529 SCWH0301240104011531 SCWH0301240104011532 | 石凯乙线 | 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（5-6月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
480 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2024-08-14 08:00:00 2024-08-21 09:02:00 2024-08-15 09:25:30 2024-08-15 08:55:00 | 2024-08-21 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011544 SCWH0301240104011545 SCWH0301240104011542 SCWH0301240104011541 | 石凯乙线 | 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（7-8月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
481 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
482 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
483 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-02-22 08:28:00 2024-04-09 09:45:00 2024-04-09 09:21:00 2024-06-25 09:00:00 2024-06-12 08:21:00 | 2024-02-22 12:09 | [5 empty] | SCWH0301240104009352 SCWH0301240104011503 SCWH0301240104011505 SCWH0301240104011528 SCWH0301240104011530 | 航城线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（1-2月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（5-6月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
484 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-02-22 08:28:00 2024-04-09 09:45:00 2024-04-09 09:21:00 2024-06-25 09:00:00 2024-06-12 08:21:00 | 2024-02-22 12:09 | [5 empty] | SCWH0301240104009352 SCWH0301240104011503 SCWH0301240104011505 SCWH0301240104011528 SCWH0301240104011530 | 航城线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（1-2月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（5-6月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
485 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-02-22 08:28:00 2024-04-09 09:45:00 2024-04-09 09:21:00 2024-06-25 09:00:00 2024-06-12 08:21:00 | 2024-02-22 12:09 | [5 empty] | SCWH0301240104009352 SCWH0301240104011503 SCWH0301240104011505 SCWH0301240104011528 SCWH0301240104011530 | 航城线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（1-2月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（5-6月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
486 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-08-14 08:26:00 2024-08-14 08:48:00 | 2024-08-14 12:29 | [5 empty] | SCWH0301240104011540 SCWH0301240104011543 | 航城线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（7-8月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
487 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-08-14 08:26:00 2024-08-14 08:48:00 | 2024-08-14 12:29 | [5 empty] | SCWH0301240104011540 SCWH0301240104011543 | 航城线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（7-8月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
488 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-08-14 08:26:00 2024-08-14 08:48:00 | 2024-08-14 12:29 | [5 empty] | SCWH0301240104011540 SCWH0301240104011543 | 航城线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（7-8月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
489 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2024-02-22 08:28:00 2024-04-09 09:45:00 2024-04-09 09:21:00 2024-06-25 09:00:00 2024-06-12 08:21:00 | 2024-02-22 12:09 | [5 empty] | SCWH0301240104009352 SCWH0301240104011503 SCWH0301240104011505 SCWH0301240104011528 SCWH0301240104011530 | 航隆城线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（1-2月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（5-6月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
490 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2024-02-22 08:28:00 2024-04-09 09:45:00 2024-04-09 09:21:00 2024-06-25 09:00:00 2024-06-12 08:21:00 | 2024-02-22 12:09 | [5 empty] | SCWH0301240104009352 SCWH0301240104011503 SCWH0301240104011505 SCWH0301240104011528 SCWH0301240104011530 | 航隆城线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（1-2月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（5-6月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
491 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2024-02-22 08:28:00 2024-04-09 09:45:00 2024-04-09 09:21:00 2024-06-25 09:00:00 2024-06-12 08:21:00 | 2024-02-22 12:09 | [5 empty] | SCWH0301240104009352 SCWH0301240104011503 SCWH0301240104011505 SCWH0301240104011528 SCWH0301240104011530 | 航隆城线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（1-2月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（5-6月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
492 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2024-08-14 08:26:00 2024-08-14 08:48:00 | 2024-08-14 12:29 | [5 empty] | SCWH0301240104011540 SCWH0301240104011543 | 航隆城线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（7-8月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
493 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2024-08-14 08:26:00 2024-08-14 08:48:00 | 2024-08-14 12:29 | [5 empty] | SCWH0301240104011540 SCWH0301240104011543 | 航隆城线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（7-8月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
494 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2024-08-14 08:26:00 2024-08-14 08:48:00 | 2024-08-14 12:29 | [5 empty] | SCWH0301240104011540 SCWH0301240104011543 | 航隆城线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（7-8月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
495 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20 | [5 empty] | SCWH0301231225002253 | 芳花增甲线洪石甲支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线及隧道精细化巡视。 | 已完成 | 1月份已完成
496 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-04-03 10:10:00 | 2024-04-03 10:20 | [5 empty] | SCWH0301240104011455 | 芳花增甲线洪石甲支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 4月份已完成
497 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-06-13 09:45:00 | 2024-06-13 10:50 | [5 empty] | SCWH0301240104011459 | 芳花增甲线洪石甲支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 6月份已完成
498 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-26 14:20:00 | 2024-07-29 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240105003794 | 芳花增甲线洪石甲支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 7月份已完成
499 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
500 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
501 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20 | [5 empty] | SCWH0301231225002253 | 芳花增乙线洪石乙支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线及隧道精细化巡视。 | 已完成 | 1月份已完成
502 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-04-03 10:10:00 | 2024-04-03 10:20 | [5 empty] | SCWH0301240104011455 | 芳花增乙线洪石乙支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 4月份已完成
503 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-06-13 09:45:00 | 2024-06-13 10:50 | [5 empty] | SCWH0301240104011459 | 芳花增乙线洪石乙支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 6月份已完成
504 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-26 14:20:00 | 2024-07-29 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240105003794 | 芳花增乙线洪石乙支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 7月份已完成
505 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
506 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
507 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-18 08:42:00 2024-05-10 09:05:00 | 2024-03-18 15:35 | [5 empty] | SCWH0301240104011475 SCWH0301240314007001 | 芳联福聚线 | 三山A终端场、三山B终端场、三山隧道终端红外测温、电缆接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线 三山A终端场、三山B终端场、三山隧道终端红外测温、电缆接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线 | 已完成 | 3月份已完成
508 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-26 09:05:00 | 2024-07-26 09:55 | [5 empty] | SCWH0301240105001573 | 芳联福聚线 | 三山A终端场、三山B终端场、三山隧道终端红外测温、电缆接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线 | 已完成 | 7月份已完成
509 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-07 09:30:00 | 2024-03-07 09:40 | [5 empty] | SCWH0301240104011477 | 罗横贝浔甲线 | 浔峰隧道电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 | 已完成 | 3月份已完成
510 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-09-17 09:30:00 | 2024-09-17 11:45 | [5 empty] | SCWH0301240105000969 | 罗横贝浔甲线 | 浔峰隧道电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 | 已完成 | 9月份已完成
511 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-07 09:30:00 | 2024-03-07 09:40 | [5 empty] | SCWH0301240104011477 | 罗横贝浔乙线 | 浔峰隧道电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 | 已完成 | 3月份已完成
512 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-09-17 09:30:00 | 2024-09-17 11:45 | [5 empty] | SCWH0301240105000969 | 罗横贝浔乙线 | 浔峰隧道电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 | 已完成 | 9月份已完成
513 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-24 08:44:00 | 2024-01-24 15:33 | [5 empty] | SCWH0301231225002262 | 泮南源甲线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线及隧道精细化巡视。 | 已完成 | 1月份已完成
514 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-03 11:15:00 | 2024-04-03 11:35 | [5 empty] | SCWH0301240104011456 | 泮南源甲线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 4月份已完成
515 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-12 09:10:00 | 2024-06-12 10:15 | [5 empty] | SCWH0301240104011466 | 泮南源甲线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 6月份已完成
516 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-12 15:45:00 | 2024-07-12 16:15 | [5 empty] | SCWH0301240105003621 | 泮南源甲线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 7月份已完成
517 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-09-24 08:45:00 | 2024-09-24 14:45 | [5 empty] | SCWH0301240105003622 | 泮南源甲线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 9月份已完成
518 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
519 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-24 08:44:00 | 2024-01-24 15:33 | [5 empty] | SCWH0301231225002262 | 泮南源乙线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线及隧道精细化巡视。 | 已完成 | 1月份已完成
520 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-03 11:15:00 | 2024-04-03 11:35 | [5 empty] | SCWH0301240104011456 | 泮南源乙线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 4月份已完成
521 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-12 09:10:00 | 2024-06-12 10:15 | [5 empty] | SCWH0301240104011466 | 泮南源乙线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 6月份已完成
522 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-12 15:45:00 | 2024-07-12 16:15 | [5 empty] | SCWH0301240105003621 | 泮南源乙线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 7月份已完成
523 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-09-24 08:45:00 | 2024-09-24 14:45 | [5 empty] | SCWH0301240105003622 | 泮南源乙线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 9月份已完成
524 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
525 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2024-03-14 09:00:00 2024-03-14 09:00:00 | 2024-03-14 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011450 SCWH0301240104011449 | 石环甲线 | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 | 已完成 | 3月份已完成
526 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2024-04-25 09:13:00 2024-04-25 10:45:00 2024-04-22 09:09:00 2024-04-22 09:10:00 2024-06-26 09:05:00 2024-06-24 09:00:00 2024-06-19 08:47:00 2024-06-14 09:30:00 | 2024-04-25 10:45 | [5 empty] | SCWH0301240314007044 SCWH0301240314007043 SCWH0301240104011502 SCWH0301240104011501 SCWH0301240105004085 SCWH0301240104011529 SCWH0301240104011531 SCWH0301240105004074 | 石环甲线 | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 | 已完成 | 4月份已完成
527 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2024-04-25 09:13:00 2024-04-25 10:45:00 2024-04-22 09:09:00 2024-04-22 09:10:00 2024-06-26 09:05:00 2024-06-24 09:00:00 2024-06-19 08:47:00 2024-06-14 09:30:00 | 2024-04-25 10:45 | [5 empty] | SCWH0301240314007044 SCWH0301240314007043 SCWH0301240104011502 SCWH0301240104011501 SCWH0301240105004085 SCWH0301240104011529 SCWH0301240104011531 SCWH0301240105004074 | 石环甲线 | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 | 已完成 | 4月份已完成
528 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2024-04-25 09:13:00 2024-04-25 10:45:00 2024-04-22 09:09:00 2024-04-22 09:10:00 2024-06-26 09:05:00 2024-06-24 09:00:00 2024-06-19 08:47:00 2024-06-14 09:30:00 | 2024-04-25 10:45 | [5 empty] | SCWH0301240314007044 SCWH0301240314007043 SCWH0301240104011502 SCWH0301240104011501 SCWH0301240105004085 SCWH0301240104011529 SCWH0301240104011531 SCWH0301240105004074 | 石环甲线 | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 | 已完成 | 4月份已完成
| 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2024-08-15 08:45:00 2024-08-15 09:25:30 2024-08-15 08:55:00 | 2024-08-15 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240105004088 SCWH0301240104011542 SCWH0301240104011541 | 石岭线 | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
| 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2024-08-15 08:45:00 2024-08-15 09:25:30 2024-08-15 08:55:00 | 2024-08-15 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240105004088 SCWH0301240104011542 SCWH0301240104011541 | 石岭线 | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
529 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2024-03-14 09:00:00 2024-03-14 09:00:00 | 2024-03-14 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011450 SCWH0301240104011449 | 石环乙线 | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 | 已完成 | 3月份已完成
530 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2024-04-25 09:13:00 2024-04-25 10:45:00 2024-04-22 09:09:00 2024-04-22 09:10:00 2024-06-26 09:05:00 2024-06-24 09:00:00 2024-06-19 08:47:00 2024-06-14 09:30:00 | 2024-04-25 10:45 | [5 empty] | SCWH0301240314007044 SCWH0301240314007043 SCWH0301240104011502 SCWH0301240104011501 SCWH0301240105004085 SCWH0301240104011529 SCWH0301240104011531 SCWH0301240105004074 | 石环乙线 | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 | 已完成 | 4月份已完成
531 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2024-04-25 09:13:00 2024-04-25 10:45:00 2024-04-22 09:09:00 2024-04-22 09:10:00 2024-06-26 09:05:00 2024-06-24 09:00:00 2024-06-19 08:47:00 2024-06-14 09:30:00 | 2024-04-25 10:45 | [5 empty] | SCWH0301240314007044 SCWH0301240314007043 SCWH0301240104011502 SCWH0301240104011501 SCWH0301240105004085 SCWH0301240104011529 SCWH0301240104011531 SCWH0301240105004074 | 石环乙线 | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 | 已完成 | 4月份已完成
532 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2024-04-25 09:13:00 2024-04-25 10:45:00 2024-04-22 09:09:00 2024-04-22 09:10:00 2024-06-26 09:05:00 2024-06-24 09:00:00 2024-06-19 08:47:00 2024-06-14 09:30:00 | 2024-04-25 10:45 | [5 empty] | SCWH0301240314007044 SCWH0301240314007043 SCWH0301240104011502 SCWH0301240104011501 SCWH0301240105004085 SCWH0301240104011529 SCWH0301240104011531 SCWH0301240105004074 | 石环乙线 | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 | 已完成 | 4月份已完成
| 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2024-08-15 08:45:00 2024-08-15 09:25:30 2024-08-15 08:55:00 | 2024-08-15 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240105004088 SCWH0301240104011542 SCWH0301240104011541 | 石岭线 | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
| 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2024-08-15 08:45:00 2024-08-15 09:25:30 2024-08-15 08:55:00 | 2024-08-15 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240105004088 SCWH0301240104011542 SCWH0301240104011541 | 石岭线 | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
533 | 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2024-02-26 08:48:00 2024-02-21 08:47:00 2024-03-14 09:00:00 2024-04-25 10:45:00 2024-04-22 09:09:00 2024-04-22 09:10:00 2024-06-26 09:05:00 2024-06-24 09:00:00 2024-06-19 08:47:00 | 2024-02-26 14:03 | [5 empty] | SCWH0301240104009336 SCWH0301240104009343 SCWH0301240104011450 SCWH0301240314007043 SCWH0301240104011502 SCWH0301240104011501 SCWH0301240105004085 SCWH0301240104011529 SCWH0301240104011531 | 石岭线 | 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
534 | 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2024-02-26 08:48:00 2024-02-21 08:47:00 2024-03-14 09:00:00 2024-04-25 10:45:00 2024-04-22 09:09:00 2024-04-22 09:10:00 2024-06-26 09:05:00 2024-06-24 09:00:00 2024-06-19 08:47:00 | 2024-02-26 14:03 | [5 empty] | SCWH0301240104009336 SCWH0301240104009343 SCWH0301240104011450 SCWH0301240314007043 SCWH0301240104011502 SCWH0301240104011501 SCWH0301240105004085 SCWH0301240104011529 SCWH0301240104011531 | 石岭线 | 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
535 | 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2024-02-26 08:48:00 2024-02-21 08:47:00 2024-03-14 09:00:00 2024-04-25 10:45:00 2024-04-22 09:09:00 2024-04-22 09:10:00 2024-06-26 09:05:00 2024-06-24 09:00:00 2024-06-19 08:47:00 | 2024-02-26 14:03 | [5 empty] | SCWH0301240104009336 SCWH0301240104009343 SCWH0301240104011450 SCWH0301240314007043 SCWH0301240104011502 SCWH0301240104011501 SCWH0301240105004085 SCWH0301240104011529 SCWH0301240104011531 | 石岭线 | 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
536 | 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2024-08-15 08:45:00 2024-08-15 09:25:30 2024-08-15 08:55:00 | 2024-08-15 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240105004088 SCWH0301240104011542 SCWH0301240104011541 | 石岭线 | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
| 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2024-08-15 08:45:00 2024-08-15 09:25:30 2024-08-15 08:55:00 | 2024-08-15 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240105004088 SCWH0301240104011542 SCWH0301240104011541 | 石岭线 | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
| 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2024-08-15 08:45:00 2024-08-15 09:25:30 2024-08-15 08:55:00 | 2024-08-15 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240105004088 SCWH0301240104011542 SCWH0301240104011541 | 石岭线 | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
537 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-06-26 12:09:00 | 2024-06-26 13:09 | [5 empty] | SCWH0301240104011485 | 石塘甲线 | 白云湖隧道电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 已完成 | 6月份已完成
538 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
539 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-06-26 12:09:00 | 2024-06-26 13:09 | [5 empty] | SCWH0301240104011485 | 石塘乙线 | 白云湖隧道电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 已完成 | 6月份已完成
540 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
541 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-03-14 09:00:00 2024-04-25 09:13:00 | 2024-03-14 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011449 SCWH0301240314007044 | 环京线 | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 | 已完成 | 3月份已完成
542 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-03-14 09:00:00 2024-04-25 09:13:00 | 2024-03-14 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011449 SCWH0301240314007044 | 环京线 | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 | 已完成 | 3月份已完成
543 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-06-14 09:30:00 | 2024-06-14 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240105004074 | 环京线 | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 | 已完成 | 6月份已完成
544 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-08-15 09:00:00 | 2024-08-15 11:37 | [5 empty] | SCWH0301240105004078 | 环京线 | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环大德线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线 | 已完成 | 8月份已完成
| 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
| 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
545 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-24 08:44:00 | 2024-01-24 15:33 | [5 empty] | SCWH0301231225002262 | 泮金流线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线及隧道精细化巡视。 | 已完成 | 1月份已完成
546 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-03 11:15:00 | 2024-04-03 11:35 | [5 empty] | SCWH0301240104011456 | 泮金流线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 4月份已完成
547 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-12 09:10:00 | 2024-06-12 10:15 | [5 empty] | SCWH0301240104011466 | 泮金流线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 6月份已完成
548 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-12 15:45:00 | 2024-07-12 16:15 | [5 empty] | SCWH0301240105003621 | 泮金流线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 7月份已完成
549 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-09-24 08:45:00 | 2024-09-24 14:45 | [5 empty] | SCWH0301240105003622 | 泮金流线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 9月份已完成
550 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3

## 9、局放试验计划
输电管理二所2024年预试检测计划 （局放试验：110kV电缆线路投运后3年内一次，运行20年后每6年一次；220kV电缆线路投运后3年内一次，之后每6年一次。）
[13 empty] | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注
1 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心、检修部 | 15 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 39 | 无 | 无
3 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 42 | 无 | 无
4 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 15 | 无 | 无
5 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 24 | 无 | 无
6 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 3 | 无 | 无
7 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 3 | 无 | 无
8 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 18 | 无 | 无
9 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 24 | 无 | 无
10 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 30 | 无 | 无
11 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 21 | 无 | 无
12 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 15 | 无 | 无
13 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 48 | 无 | 无
14 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 33 | 无 | 无
15 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 33 | 无 | 无
16 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 15 | 无 | 无
17 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 27 | 无 | 无
18 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 27 | 无 | 无
19 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 24 | 无 | 无
20 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 24 | 无 | 无
21 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 15 | 无 | 无
22 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 43 | 无 | 无 |  |  |  |  | 电缆本体缓冲层
23 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 33 | 无 | 无 |  |  |  |  | 电缆本体缓冲层
24 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 6 | 无 | 无
25 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 6 | 无 | 无
41 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 首试
42 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 15 | 无 | 无 |  |  |  |  | 首试
43 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 首试
44 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 首试
45 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 首试
46 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
47 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | 无 | 无 |  |  |  |  | 老旧电缆、隧道
48 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | 无 | 无 |  |  |  |  | 老旧电缆、隧道
48 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 无 | 无 |  |  |  |  | 老旧电缆
48 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 无 | 无 |  |  |  |  | 老旧电缆
48 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 无 | 无 |  |  |  |  | 老旧电缆
48 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | 无 | 无 |  |  |  |  | 老旧电缆
48 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 24 | 无 | 无 |  |  |  |  | 老旧电缆
48 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 无 | 无 |  |  |  |  | 老旧电缆
49 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 27 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
50 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 27 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
51 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
52 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
53 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
54 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
55 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 42 | 无 | 无 |  |  |  |  | 缓冲层风险、隧道
56 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
57 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 33 | 无 | 无 |  |  |  |  | 缓冲层风险、隧道
58 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 缓冲层风险、隧道
59 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
60 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
61 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
62 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 6 | 无 | 无 |  |  |  |  | 缓冲层风险
63 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无
64 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无
65 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 无 | 无
66 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 18 | 2024-04-30 09:30:00 | 2024-04-30 13:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% | 天T段、T太段
67 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 6 | 无 | 无 |  |  |  |  | 环龙段
68 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 9 | 无 | 无 |  |  |  |  | 凌艺段
69 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 6 | 无 | 无 |  |  |  |  | 缓冲层风险
70 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 6 | 无 | 无 |  |  |  |  | 缓冲层风险
71 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 无 | 无 |  |  |  |  | 缓冲层风险
72 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 无 | 无
73 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 无 | 无
74 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无
75 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 6 | 无 | 无
76 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 9 | 无 | 无
77 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 9 | 无 | 无
78 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 42 | 无 | 无 |  |  |  |  | 航景段、景鹿段
26 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线（隆鹤段） | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 33 | 无 | 无
27 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 21 | 无 | 无
28 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 6 | 2024-01-05 18:05 | 2024-01-07 08:56 | 6 | 6 | 100% | 100%
29 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 6 | 2024-01-05 18:05 | 2024-01-07 08:56 | 6 | 6 | 100% | 100%
30 | 预试 | 220 | 环京线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 24 | 无 | 无
31 | 预试 | 110 | 石槎线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 3 | 无 | 无
32 | 预试 | 110 | 罗石线槎头支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-03 | 2024-12-03 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 3 | 无 | 无
33 | 预试 | 110 | 罗流盘金线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-04 | 2024-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 15 | 无 | 无
34 | 预试 | 110 | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-05 | 2024-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 9 | 无 | 无
35 | 预试 | 110 | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-06 | 2024-12-06 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 9 | 无 | 无
36 | 预试 | 110 | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 局放试验 | 2024-01-07 | 2024-12-07 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 15 | 无 | 无
37 | 预试 | 110 | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-08 | 2024-12-08 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 15 | 无 | 无
38 | 预试 | 110 | 三景桂线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-09 | 2024-12-09 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 21 | 无 | 无
39 | 预试 | 110 | 罗南线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-11 | 2024-12-11 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 3 | 无 | 无
| 预试 | 110 | 泮关龙线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-04 | 2024-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 12 | 无 | 无
| 预试 | 110 | 泮关乙线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-04 | 2024-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 9 | 无 | 无

## 10、SF6气体检测
[【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）]10、SF6气体检测 | 输电管理二所2024年预试检测计划 （高压电缆T接筒SF6气体测试：投运前新充气24h后；投产及A修后满1年1次，如无异常，其后3年1次）
[【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）]10、SF6气体检测 | 序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施位置 | 工作内容 | 试验到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 责任专责 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未完成原因）
[【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都]10、SF6气体检测 | 输电管理二所2024年预试检测计划 （高压电缆T接筒SF6气体测试：投运前新充气24h后；投产及A修后满1年1次，如无异常，其后3年1次）
[【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都]10、SF6气体检测 | 序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施位置 | 工作内容 | 试验到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 责任专责 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未完成原因）
[【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心]10、SF6气体检测 | 输电管理二所2024年预试检测计划 （高压电缆T接筒SF6气体测试：投运前新充气24h后；投产及A修后满1年1次，如无异常，其后3年1次）
[【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心]10、SF6气体检测 | 序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施位置 | 工作内容 | 试验到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 责任专责 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未完成原因）
[白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划]10、SF6气体检测 | 输电管理二所2024年预试检测计划 （高压电缆T接筒SF6气体测试：投运前新充气24h后；投产及A修后满1年1次，如无异常，其后3年1次）
[白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划]10、SF6气体检测 | 序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施位置 | 工作内容 | 试验到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 责任专责 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未完成原因）

## Sheet1
| 天河中心 |  | 白云中心 |  | 花都中心 |  | 从化中心
| 年度计划数 | 年度完成数 | 年度计划数 | 年度完成数 | 年度计划数 | 年度完成数 | 年度计划数 | 年度完成数
导线连接位置红外检测 | 53 | 49 | 161 | 154 | 114 | 114 | 54 | 54
架空线路接地电阻测试 | 31 | 3 | 103 | 38 | 86 | 14 | 27 | 14
电缆线路交叉互联预试 | 19 | 11 | 27 | 19 | 19 | 12 | 0 | 0
终端场避雷器试验 | 25 | 24 | 34 | 30 | 20 | 16 | 15 | 0
电缆护套环流检测 | 298 | 272 | 338 | 268 | 146 | 89 | 30 | 15
电缆终端红外检测 | 186 | 171 | 275 | 207 | 164 | 94 | 30 | 14
避雷器红外检测 | 88 | 82 | 166 | 127 | 88 | 65 | 30 | 15
非直埋式中间接头红外检测 | 292 | 214 | 142 | 111 | 68 | 43 | 0 | 0
重要跨越区段测温 | 146 |  | 358 |  | 288 |  | 140
总计 | 1138 |  | 1604 |  | 993 |  | 326
架空完成率
电缆完成率
总完成率