## 报告
报告：成功合并 44 个工作表，共 9869 行数据。
工作簿 | 工作表 | 合并状态 | 合并后的位置
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）.xlsx | 报告 | 成功 | 报告 (2)'!B1:F49
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都.xlsx | 报告 | 成功 | 报告 (2)'!B50:F98
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心.xlsx | 报告 | 成功 | 报告 (2)'!B99:F147
白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划.xlsx | 报告 | 成功 | 报告 (2)'!B148:F196
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）.xlsx | 1、架空线路红外检测 | 成功 | 1、架空线路红外检测'!B1:AA624
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都.xlsx | 1、架空线路红外检测 | 成功 | 1、架空线路红外检测'!B625:AA4670
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心.xlsx | 1、架空线路红外检测 | 成功 | 1、架空线路红外检测'!B4671:AA5193
白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划.xlsx | 1、架空线路红外检测 | 成功 | 1、架空线路红外检测'!B5194:AA6765
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）.xlsx | 2、架空线路接地电阻测试 | 成功 | 2、架空线路接地电阻测试'!B1:Y29
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都.xlsx | 2、架空线路接地电阻测试 | 成功 | 2、架空线路接地电阻测试'!B30:Y117
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心.xlsx | 2、架空线路接地电阻测试 | 成功 | 2、架空线路接地电阻测试'!B118:Y150
白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划.xlsx | 2、架空线路接地电阻测试 | 成功 | 2、架空线路接地电阻测试'!B151:Y255
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）.xlsx | 3、电缆线路交叉互联预试 | 成功 | 3、电缆线路交叉互联预试'!B1:AF2
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都.xlsx | 3、电缆线路交叉互联预试 | 成功 | 3、电缆线路交叉互联预试'!B3:AF23
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心.xlsx | 3、电缆线路交叉互联预试 | 成功 | 3、电缆线路交叉互联预试'!B24:AF44
白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划.xlsx | 3、电缆线路交叉互联预试 | 成功 | 3、电缆线路交叉互联预试'!B45:AF73
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）.xlsx | 4、终端场避雷器试验 | 成功 | 4、终端场避雷器试验'!B1:W18
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都.xlsx | 4、终端场避雷器试验 | 成功 | 4、终端场避雷器试验'!B19:W41
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心.xlsx | 4、终端场避雷器试验 | 成功 | 4、终端场避雷器试验'!B42:W69
白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划.xlsx | 4、终端场避雷器试验 | 成功 | 4、终端场避雷器试验'!B70:W106
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）.xlsx | 5、电缆护套环流检测 | 成功 | 5、电缆护套环流检测'!B1:U32
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都.xlsx | 5、电缆护套环流检测 | 成功 | 5、电缆护套环流检测'!B33:U180
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心.xlsx | 5、电缆护套环流检测 | 成功 | 5、电缆护套环流检测'!B181:U480
白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划.xlsx | 5、电缆护套环流检测 | 成功 | 5、电缆护套环流检测'!B481:U820
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）.xlsx | 6、电缆终端红外检测 | 成功 | 6、电缆终端红外检测'!B1:V32
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都.xlsx | 6、电缆终端红外检测 | 成功 | 6、电缆终端红外检测'!B33:V198
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心.xlsx | 6、电缆终端红外检测 | 成功 | 6、电缆终端红外检测'!B199:V386
白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划.xlsx | 6、电缆终端红外检测 | 成功 | 6、电缆终端红外检测'!B387:V663
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）.xlsx | 7、避雷器红外检测 | 成功 | 7、避雷器红外检测'!B1:V32
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都.xlsx | 7、避雷器红外检测 | 成功 | 7、避雷器红外检测'!B33:V122
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心.xlsx | 7、避雷器红外检测 | 成功 | 7、避雷器红外检测'!B123:V212
白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划.xlsx | 7、避雷器红外检测 | 成功 | 7、避雷器红外检测'!B213:V380
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）.xlsx | 8、非直埋式中间接头红外检测 | 成功 | 8、非直埋式中间接头红外检测 '!B1:U2
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都.xlsx | 8、非直埋式中间接头红外检测 | 成功 | 8、非直埋式中间接头红外检测 '!B3:U72
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心.xlsx | 8、非直埋式中间接头红外检测 | 成功 | 8、非直埋式中间接头红外检测 '!B73:U366
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）.xlsx | 9、局放试验计划 | 成功 | 9、局放试验计划'!B1:U3
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都.xlsx | 9、局放试验计划 | 成功 | 9、局放试验计划'!B4:U29
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心.xlsx | 9、局放试验计划 | 成功 | 9、局放试验计划'!B30:U75
白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划.xlsx | 9、局放试验计划 | 成功 | 9、局放试验计划'!B76:U93
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）.xlsx | 10、SF6气体检测 | 成功 | 10、SF6气体检测'!B1:W2
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都.xlsx | 10、SF6气体检测 | 成功 | 10、SF6气体检测'!B3:W4
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心.xlsx | 10、SF6气体检测 | 成功 | 10、SF6气体检测'!B5:W6
白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划.xlsx | 10、SF6气体检测 | 成功 | 10、SF6气体检测'!B7:W8
白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划.xlsx | 8、非直埋式中间接头红外检测 | 成功 | 8、非直埋式中间接头红外检测'!B1:U144

## 统计
|  | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份
1、架空线路红外检测 | 白云中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 花都中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 天河中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重要跨越区段测温 | 白云中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 花都中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 天河中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2、架空线路接地电阻测试 | 白云中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 花都中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 天河中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3、电缆线路交叉互联预试 | 白云中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 花都中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 天河中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4、终端场避雷器试验 | 白云中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 花都中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 天河中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5、电缆护套环流检测 | 白云中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 花都中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 天河中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6、电缆终端红外检测 | 白云中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 花都中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 天河中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7、避雷器红外检测 | 白云中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 花都中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 天河中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8、非直埋式中间接头红外检测 | 白云中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 花都中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 天河中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 1、架空线路红外检测
输电管理二所2024年人机协同预试检测计划（关键和重要线路1年2测，一般和关注线路1年1测，重要交跨段1月1次）
[19 empty] | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
序号 | 工作类型 | 计划类型 | 电压等级 | 线路重要度 | 线路名称 | 作业来源 | 设备设施名称 | 复合绝缘子：杆塔数量（基） | 绝缘子数量（串） | 导地线：杆塔数量（基） | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 线路专责人 | 责任中心 | 计划完成数 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未能按时完成原因） | 计划编号 | 线路名 | 工作内容和地点 | 符合线路段 | 杆塔数 | 完成情况 | 实际结束时间字符串筛选（仅用于统计）
1560 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 103 | 81 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 204
1562 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 103 | 35 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 158
1580 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄能AB联络线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 24 | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 32
1581 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄能AB联络线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 24 | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 32
1582 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 90 | 118 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 232
1600 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线宝珠甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
1601 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 20 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 20
1615 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 桃灌线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 16 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 16
1617 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 52 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 52
1631 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 36 | 16 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 60
1649 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 33 | 8 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 48
1666 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 39 | 12 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 59
1680 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 39 | 85 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 132
1686 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 117 | 58 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 198
1708 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 87 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 87
1722 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 45 | 59 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 114
1736 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 运维策略 | 全线 | 34 | 103 | 30 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 167
1750 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 75 | 70 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 159
1756 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 14
1770 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 117 | 60 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 202
1784 | 预试 | 考核 | 35kV | 一般 | 良吕线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 6 | 60 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 67
1798 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 26
1799 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 18 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 26
1812 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 14
1818 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 52 | 42 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 110
1832 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 150 | 30 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 213
1846 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 118 | 20 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 176
1860 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 22 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 22
1874 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 53 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 53
1888 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 31 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 31
1902 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 2 | 24 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 27
1920 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线龙星甲支线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 51 | 11 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 79
1921 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 运维策略 | 全线 | 18 | 67 | 33 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 118
1935 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 61 | 27 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 104
1949 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线国际城甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1950 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 36 | 21 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 67
1964 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 44 | 22 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 79
1978 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线国际城乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 11 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 11
1979 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 29 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 150
1993 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 103 | 27 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 154
2007 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 84 | 67 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 175
2021 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 78 | 60 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 160
2035 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 42 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 42
2053 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线龙星乙支线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 51 | 14 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 82
2054 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 9 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 9
2071 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 42 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 46
2089 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 23 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 23
2107 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 21 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 21
2125 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 49 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 53
2143 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 40 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 44
2161 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 运维策略 | 全线 | 89 | 452 | 136 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 677
2179 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 运维策略 | 全线 | 70 | 378 | 104 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 552
2197 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 运维策略 | 全线 | 65 | 316 | 99 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 480
2215 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 运维策略 | 全线 | 49 | 250 | 78 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 377
2241 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 运维策略 | 全线 | 46 | 246 | 54 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 100
2254 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 运维策略 | 全线 | 42 | 237 | 54 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 96
2267 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 147 | 31 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 61
2280 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 147 | 31 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 61
2293 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 27 | 22 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 28
2306 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 18 | 22 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 26
2307 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空安甲线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 9 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 10
2308 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空安乙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 9 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 9
2321 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 运维策略 | 全线 | 36 | 120 | 38 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 74
2322 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线梯面乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2335 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 111 | 22 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 55
2348 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 运维策略 | 全线 | 39 | 132 | 39 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 78
2349 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线梯面甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 2
2362 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 33 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 44
新增 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 33 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 44
2375 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 33 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 44
新增 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 33 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 44
2388 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 48 | 22 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 37
2401 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 48 | 22 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 37
2414 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 12 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 13
2427 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 63 | 32 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 53
2440 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 63 | 36 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 57
2441 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线花城甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 2
2442 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线花城乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 2
2467 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线金田乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2480 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 16
2493 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 9 | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 17
2506 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 11 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 13
2507 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 11 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 13
2652 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 运维策略 | 全线 | 71 | 352 | 37 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 80
2653 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 运维策略 | 全线 | 71 | 352 | 37 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 80
2690 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 运维策略 | 全线 | 76 | 363 | 38 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 82
2691 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 运维策略 | 全线 | 76 | 363 | 38 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 82
2728 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 运维策略 | 全线 | 82 | 417 | 55 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 117
2741 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 运维策略 | 全线 | 80 | 420 | 55 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 117
2754 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 运维策略 | 全线 | 39 | 165 | 26 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 55
2767 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 运维策略 | 全线 | 39 | 162 | 26 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 55
2780 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 135 | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 35
2781 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 135 | 18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 35
2794 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 144 | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 35
2795 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 144 | 18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 35
2808 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 运维策略 | 全线 | 61 | 253 | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 72
2821 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 运维策略 | 全线 | 61 | 244 | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 72
2834 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 39 | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 38
2847 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 204 | 29 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 59
2860 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 运维策略 | 全线 | 44 | 222 | 29 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 59
2873 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 51 | 303 | 48 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 86
2874 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 51 | 303 | 48 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 86
2887 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 52 | 306 | 48 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 86
2888 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 52 | 306 | 48 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 86
2901 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 32 | 16 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 21
2914 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 24 | 16 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 21
2927 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 136 | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 28
2940 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 运维策略 | 全线 | 19 | 126 | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 28
2953 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 100 | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 29
2966 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 运维策略 | 全线 | 46 | 162 | 24 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 64
2979 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线茶塘乙支线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 75 | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 23
2980 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 运维策略 | 全线 | 34 | 139 | 44 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 97
2993 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线集益乙支线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 63 | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 19
2994 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 运维策略 | 全线 | 26 | 141 | 25 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 47
3007 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线茶塘甲支线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 72 | 16 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 25
3008 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 运维策略 | 全线 | 29 | 144 | 25 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 47
3021 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线步云乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 1
3022 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线步云甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 1
3023 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 234 | 28 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 77
3036 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 33 | 7 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 15
3062 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 102 | 33 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 74
3075 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 运维策略 | 全线 | 41 | 134 | 37 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 74
3088 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 81 | 22 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 30
3101 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 运维策略 | 全线 | 19 | 87 | 21 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 30
3114 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 车林甲线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 27 | 16 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 18
3115 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 车林乙线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 42 | 16 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 18
3116 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 87 | 9 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 23
3129 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 87 | 9 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 23
3142 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 运维策略 | 全线 | 18 | 92 | 19 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 37
3179 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 90 | 39 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 56
3216 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线新华乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 6
3217 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 165 | 48 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 李刚 | 花都中心 | 76
3254 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线东镜乙支线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 42 | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 12
3255 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 公车线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 8
3256 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 65 | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 24
3269 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜合畔线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 34 | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 16
3270 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 69 | 23 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 32
3283 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线凤凰甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 24 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 10
3284 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜畔新线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 16
3285 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜畔新线东镜甲支线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 42 | 7 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 12
3286 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林九甲线 | 运维策略 | 全线 | 18 | 54 | 19 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 34
3287 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林九乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 63 | 19 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 34
3288 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 运维策略 | 全线 | 50 | 153 | 63 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 90
3289 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 运维策略 | 全线 | 50 | 153 | 63 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 90
3326 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 21 | 9 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 11
3327 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 21 | 9 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 11
3340 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线杨屋甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 2
3341 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线杨屋甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 2
3342 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 23 | 16 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 21
3343 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 43 | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 23
3356 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 50 | 17 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 25
3369 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 运维策略 | 全线 | 37 | 134 | 45 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 73
3382 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 运维策略 | 全线 | 37 | 138 | 45 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 73
3395 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线马溪甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3396 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线马溪丙支线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3397 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 运维策略 | 全线 | 29 | 108 | 38 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 60
3398 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 运维策略 | 全线 | 29 | 108 | 38 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 60
3435 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线振兴乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 8
3436 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线振兴乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 8
3437 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 52 | 23 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 39
3474 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 120 | 37 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 59
3511 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线曙光乙支线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 56 | 5 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 12
3512 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 运维策略 | 全线 | 37 | 135 | 36 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 63
3525 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 运维策略 | 全线 | 35 | 108 | 36 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 63
3538 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线马溪乙支线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 53 | 19 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 35
3539 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 运维策略 | 全线 | 37 | 198 | 48 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 69
3576 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线乐同乙支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 30 | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 7
3577 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线曙光甲支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 44 | 5 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 12
3578 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 运维策略 | 全线 | 68 | 460 | 50 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 448
3579 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 运维策略 | 全线 | 68 | 460 | 50 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 448
3616 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 运维策略 | 全线 | 68 | 454 | 50 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 442
3617 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 运维策略 | 全线 | 68 | 454 | 50 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 442
3654 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 111 | 13 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3655 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 111 | 13 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3668 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 117 | 13 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 108
3669 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 117 | 13 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 108
3682 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 运维策略 | 全线 | 81 | 631 | 56 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 624
3683 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 运维策略 | 全线 | 81 | 631 | 56 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 624
3720 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 运维策略 | 全线 | 81 | 633 | 56 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 624
3721 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 运维策略 | 全线 | 81 | 633 | 56 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 624
3758 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 运维策略 | 全线 | 47 | 236 | 54 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 249
3759 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 运维策略 | 全线 | 47 | 236 | 54 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 249
3796 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 240 | 54 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 249
3797 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 240 | 54 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 249
3834 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 运维策略 | 全线 | 40 | 244 | 43 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 244
3847 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 运维策略 | 全线 | 40 | 253 | 43 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 250
3860 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 207 | 52 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 183
3861 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 207 | 52 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 183
3874 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 207 | 52 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 183
3875 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 207 | 52 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 183
3888 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 114 | 30 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 126
3901 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 135 | 30 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 132
3914 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 运维策略 | 全线 | 49 | 369 | 69 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 168
3915 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 运维策略 | 全线 | 49 | 369 | 69 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 168
3928 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 387 | 69 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 168
3929 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 387 | 69 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 168
3942 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 102 | 34 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 69
3943 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 102 | 34 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 69
3956 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒乙线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 102 | 34 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 75
3957 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒乙线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 102 | 34 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 75
3970 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 99 | 35 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 66
3971 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 99 | 35 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 66
3984 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 93 | 35 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 66
3985 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 93 | 35 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 66
3998 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 40 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 3
4011 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线龙洞乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 8 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 8
4012 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 8 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4025 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 23 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4038 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠氮线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 15 | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 钟辉 | 天河中心 | 4
4039 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 奥氮棠华石线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 15 | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 钟辉 | 天河中心 | 4
4040 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 奥氮棠华石线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 15 | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 钟辉 | 天河中心 | 4
4041 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4054 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4067 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 17 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 17
4068 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 17 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 17
4081 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线白山甲支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 7 | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 7
4082 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线白山甲支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 7 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 7
4083 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 17 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 17
4084 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 17 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 17
4097 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线白山乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 7 | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 7
4098 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线白山乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 7 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 2
1 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北梨甲线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 189 | 48 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 69
2 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北梨乙线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 189 | 48 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 69
3 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 171 | 31 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 63
4 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 171 | 31 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 63
3 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 171 | 31 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 63
4 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 171 | 31 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 63
5 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 117 | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 30
6 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 117 | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 30
7 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 117 | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 30
8 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 117 | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 30
9 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 42 | 29 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 42
10 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 42 | 29 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 42
11 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 48 | 30 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 45
12 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 48 | 30 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 45
13 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 103 | 37 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 67
14 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线中纲乙支线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 14 | 13 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 19
15 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线竹料丙支线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 34 | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 21
16 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线太和甲支线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 0 | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 26
17 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 97 | 44 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 64
19 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线民营甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 3
21 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 运维策略 | 全线 | 29 | 132 | 45 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 74
22 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线民营乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 3
28 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 运维策略 | 全线 | 52 | 216 | 54 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 106
29 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 运维策略 | 全线 | 52 | 216 | 54 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 106
30 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 114 | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 53
31 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 114 | 15 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 53
32 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 15 | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 23
33 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 15 | 18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 23
34 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 4
35 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 12 | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 10
36 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 71 | 45 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 70
37 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线长榜甲支线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 7 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 8
38 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 71 | 45 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 70
39 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线长榜乙支线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 7 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 8
40 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 148 | 28 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 61
41 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 23 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 23
42 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 93 | 23 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 46
42 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 93 | 23 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 46
43 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 26 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 26
43 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 26 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 26
44 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 运维策略 | 全线 | 29 | 135 | 27 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 56
45 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 12 | 11 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 13
46 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 12 | 11 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 13
47 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线竹料乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 6
48 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线竹料乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 6
49 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 62 | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 28
50 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 62 | 15 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 28
51 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 6
52 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 6
53 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 41 | 23 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 31
54 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 41 | 23 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 31
55 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 18
56 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 18
57 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 15 | 22 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 26
58 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 77 | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 41
59 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 77 | 18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 41
60 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 30 | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 23
61 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 30 | 18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 23
62 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 12
63 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 45 | 13 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 23
64 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏隆线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 江泽辉 | 白云中心 | 10
65 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏隆线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 江泽辉 | 白云中心 | 10
66 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏苗航线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 江泽辉 | 白云中心 | 10
67 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏苗航线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 江泽辉 | 白云中心 | 10
68 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 69 | 23 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 39
69 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线马岗乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 1
70 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线太和乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 1
72 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线太和丙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 1
73 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 25 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 47
74 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 25 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 47
73 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 25 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 47
74 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 25 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 47
75 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线马沥乙支线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 4 | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 10
75 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线马沥乙支线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 4 | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 10
76 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 9 | 11 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 14
581 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 45 | 22 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 35
582 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 45 | 22 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 35
619 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 51 | 22 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 35
620 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 51 | 22 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 35
657 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 127 | 54 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 92
658 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 127 | 54 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 92
695 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 129 | 54 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 91
696 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 129 | 54 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 91
733 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 运维策略 | 全线 | 53 | 353 | 58 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 127
734 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 运维策略 | 全线 | 53 | 353 | 58 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 127
771 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 运维策略 | 全线 | 53 | 348 | 58 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 127
772 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 运维策略 | 全线 | 53 | 348 | 58 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 127
773 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 63 | 15 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 27
774 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 63 | 15 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 27
799 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 24 | 12 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 19
800 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 24 | 12 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 19
801 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 64 | 15 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 27
802 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 64 | 15 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 27
827 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 30 | 12 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 19
828 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 30 | 12 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 19
829 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 芳联福聚线04分 | 运维策略 | 全线 | 7 | 18 | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 11
830 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 芳联福聚线04分 | 运维策略 | 全线 | 7 | 18 | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 11
831 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 芳联福线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 27 | 9 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 14
832 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 芳联福线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 27 | 9 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 14
869 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 17 | 28 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 62
870 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 17 | 28 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 62
871 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 1
872 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 1
873 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线神山甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 12 | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 12
874 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线神山甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 12 | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 12
911 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 76 | 25 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 55
949 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 13 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 23
新增 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 13 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 23
950 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线神山乙支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 24 | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 12
964 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 129 | 14 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 35
965 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 129 | 14 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 35
1002 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 208 | 14 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 43
1003 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 208 | 14 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 43
1016 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 48 | 12 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 17
1029 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 33 | 12 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 17
1030 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃甲线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 26 | 8 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 12
1031 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃甲线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 26 | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 12
1032 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃乙线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 24 | 8 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 13
1033 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃乙线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 24 | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 13
1046 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 7 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 11
1059 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 7 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 11
1096 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 128 | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 32
1097 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 128 | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 32
1134 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 112 | 11 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 29
1135 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 112 | 11 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 29
1148 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 15 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 23
1148 | 预试 | 考核 | 新增 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 15 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 23
1161 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 18 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 10
1161 | 预试 | 考核 | 新增 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 18 | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 10
1174 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 23 | 22 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 39
1175 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 23 | 22 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 39
1188 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 29 | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 11
1189 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 29 | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 11
1226 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 90 | 8 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 23
1227 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 90 | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 23
1240 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 16 | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6
1241 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线坦尾乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 1
1254 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 14 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 7
1255 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石槎线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 57 | 8 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 18
1256 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石槎线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 57 | 8 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 18
1293 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 运维策略 | 全线 | 28 | 162 | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 57
1330 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 运维策略 | 全线 | 28 | 162 | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 57
1331 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石棠坪远航线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12
1332 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石棠坪远航线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12
1333 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石棠远桂线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12
1333 | 预试 | 考核 | 新增 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石棠远桂线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12
1370 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 运维策略 | 全线 | 19 | 123 | 21 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 45
1371 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线大田甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 2
1408 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 运维策略 | 全线 | 19 | 114 | 21 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 45
1409 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线大田乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 2
1422 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 62 | 7 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 16
1423 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 62 | 7 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 16
1436 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 7 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 16
1462 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 15 | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 5
1463 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线大坦沙支线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 2 | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1464 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线河沙甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 11 | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 5
1489 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 12 | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 5
1490 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线河沙乙支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 11 | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 5
1509 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 26 | 7 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
1545 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 45 | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 13
1558 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 6 | 8 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 19

## 1、架空线路红外检测 (重要跨越)
输电管理二所2024年人机协同预试检测计划（关键和重要线路1年2测，一般和关注线路1年1测，重要交跨段1月1次）
[19 empty] | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
序号 | 工作类型 | 计划类型 | 电压等级 | 线路重要度 | 路名称 | 作业来源 | 设备设施名称 | 复合绝缘子：杆塔数量（基） | 绝缘子数量（串） | 导地线：杆塔数量（基） | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 线路专责人 | 责任中心 | 计划完成数 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未能按时完成原因）
1564 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
1565 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
1566 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
1567 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
1568 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
1569 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
1570 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
1571 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
1572 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
1573 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
1574 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
1575 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
1576 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#88-#89、#105-#106、#172-#173、#173-#174、#194-#195、#199-#199+1、#200-#201、#211-#212 |  |  | 9 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 9
1577 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#88-#89、#105-#106、#172-#173、#173-#174、#194-#195、#199-#199+1、#200-#201、#211-#212 |  |  | 9 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 9
1578 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#88-#89、#105-#106、#172-#173、#173-#174、#194-#195、#199-#199+1、#200-#201、#211-#212 |  |  | 9 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 9
1579 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#88-#89、#105-#106、#172-#173、#173-#174、#194-#195、#199-#199+1、#200-#201、#211-#212 |  |  | 9 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 9
1584 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
1585 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
1586 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
1587 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
1588 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
1589 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
1590 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
1591 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
1592 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
1593 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
1594 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
1595 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
1603 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1
1604 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1
1605 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1
1606 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1
1607 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1
1608 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1
1609 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1
1610 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1
1611 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1
1612 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1
1613 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1
1614 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1
1619 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1620 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1621 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1622 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1623 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1624 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1625 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1626 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1627 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1628 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1629 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1630 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1633 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3
1634 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3
1635 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3
1636 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3
1637 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3
1638 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3
1639 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3
1640 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3
1641 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3
1642 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3
1643 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3
1644 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3
1645 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#14-#15 |  |  | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 1
1646 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#14-#15 |  |  | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 1
1647 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#14-#15 |  |  | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 1
1648 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#14-#15 |  |  | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 1
1650 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2
1651 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2
1652 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2
1653 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2
1654 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2
1655 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2
1656 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2
1657 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2
1658 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2
1659 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2
1660 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2
1661 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2
1662 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#09-#10 |  |  | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 1
1663 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#09-#10 |  |  | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 1
1664 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#09-#10 |  |  | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 1
1665 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#09-#10 |  |  | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 1
1668 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3
1669 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3
1670 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3
1671 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3
1672 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3
1673 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3
1674 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3
1675 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3
1676 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3
1677 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3
1678 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3
1679 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3
1688 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1689 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1690 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1691 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1692 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1693 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1694 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
|  | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
|  | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
|  | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
|  | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1695 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1696 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
1697 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
1698 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
1699 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
1700 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
1701 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
1702 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
1703 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
1704 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
1705 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
1706 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
1707 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
1710 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2
1711 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2
1712 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2
1713 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2
1714 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2
1715 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2
1716 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2
1717 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2
1718 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2
1719 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2
1720 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2
1721 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2
1724 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1
1725 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1
1726 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1
1727 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1
1728 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1
1729 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1
1730 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1
1731 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1
1732 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1
1733 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1
1734 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1
1735 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1
1738 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3
1739 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3
1740 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3
1741 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3
1742 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3
1743 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3
1744 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3
1745 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3
1746 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3
1747 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3
1748 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3
1749 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3
1752 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#05-#06 |  |  | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 1
1753 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#05-#06 |  |  | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 1
1754 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#05-#06 |  |  | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 1
1755 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#05-#06 |  |  | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 1
1758 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
1759 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
1760 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
1761 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
1762 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
1763 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
1764 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
1765 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
1766 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
1767 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
1768 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
1769 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
1772 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1773 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1774 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1775 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1776 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1777 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1778 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1779 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1780 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1781 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1782 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1783 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1786 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
1787 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
1788 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
1789 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
1790 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
1791 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
1792 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
1793 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
1794 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
1795 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
1796 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
1797 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
1800 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1801 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1802 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1803 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1804 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1805 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1806 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1807 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1808 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1809 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1810 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1811 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1814 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 2
1815 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 2
1816 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 2
1817 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 2
1820 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1821 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1822 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1823 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1824 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1825 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1826 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1827 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1828 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1829 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1830 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1831 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1834 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1835 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1836 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1837 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1838 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1839 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1840 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1841 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1842 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1843 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1844 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1845 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1848 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1849 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1850 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1851 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1852 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1853 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1854 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1855 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1856 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1857 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1858 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1859 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1862 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1863 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1864 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1865 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1866 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1867 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1868 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1869 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1870 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1871 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1872 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1873 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1876 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1877 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1878 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1879 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1880 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1881 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1882 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1883 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1884 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1885 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1886 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1887 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1890 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1891 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1892 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1893 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1894 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1895 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1896 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1897 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1898 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1899 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1900 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1901 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1904 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1905 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1906 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1907 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1908 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1909 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1910 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1911 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1912 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1913 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1914 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1915 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1916 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#32、#33 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1917 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#32、#33 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1918 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#32、#33 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1919 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#32、#33 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1923 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1924 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1925 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1926 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1927 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1928 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1929 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1930 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1931 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1932 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1933 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1934 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1937 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1938 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1939 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1940 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1941 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1942 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1943 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1944 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1945 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1946 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1947 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1948 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1952 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1953 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1954 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1955 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1956 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1957 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1958 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1959 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1960 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1961 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1962 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1963 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1966 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1967 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1968 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1969 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1970 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1971 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1972 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1973 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1974 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1975 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1976 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1977 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1981 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1982 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1983 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1984 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1985 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1986 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1987 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1988 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1989 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1990 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1991 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1992 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1995 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1996 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1997 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1998 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1999 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
2000 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
2001 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
2002 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
2003 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
2004 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
2005 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
2006 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
2009 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2010 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2011 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2012 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2013 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2014 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2015 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2016 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2017 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2018 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2019 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2020 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2023 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2024 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2025 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2026 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2027 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2028 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2029 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2030 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2031 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2032 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2033 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2034 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2037 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2038 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2039 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2040 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2041 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2042 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2043 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2044 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2045 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2046 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2047 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2048 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2049 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#46、#47 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2050 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#46、#47 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2051 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#46、#47 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2052 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#46、#47 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2055 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2056 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2057 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2058 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2059 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2060 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2061 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2062 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2063 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2064 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2065 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2066 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2067 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#02、#03 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2068 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#02、#03 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2069 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#02、#03 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2070 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#02、#03 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2073 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
2074 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
2075 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
2076 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
2077 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
2078 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
2079 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
2080 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
2081 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
2082 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
2083 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
2084 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
2085 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#34、#35 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 2
2086 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#34、#35 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 2
2087 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#34、#35 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 2
2088 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#34、#35 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 2
2091 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2092 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2093 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2094 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2095 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2096 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2097 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2098 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2099 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2100 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2101 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2102 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2103 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#07、#08、#14、#15 |  |  | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 4
2104 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#07、#08、#14、#15 |  |  | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 4
2105 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#07、#08、#14、#15 |  |  | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 4
2106 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#07、#08、#14、#15 |  |  | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 4
2109 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2110 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2111 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2112 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2113 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2114 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2115 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2116 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2117 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2118 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2119 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2120 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2121 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#07、#08、#14、#15 |  |  | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 4
2122 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#07、#08、#14、#15 |  |  | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 4
2123 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#07、#08、#14、#15 |  |  | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 4
2124 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#07、#08、#14、#15 |  |  | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 4
2127 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2128 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2129 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2130 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2131 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2132 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2133 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2134 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2135 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2136 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2137 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2138 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2139 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 2
2140 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 2
2141 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 2
2142 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 2
2145 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2146 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2147 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2148 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2149 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2150 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2151 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2152 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2153 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2154 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2155 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2156 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2157 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 2
2158 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 2
2159 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 2
2160 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 2
2163 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13
2164 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13
2165 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13
2166 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13
2167 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13
2168 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13
2169 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13
2170 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13
2171 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13
2172 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13
2173 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13
2174 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13
2175 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#01、#02、#50、#51、#81、#82、#86、#87、#101、#102、#108、#109 |  |  | 12 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 12
2176 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#01、#02、#50、#51、#81、#82、#86、#87、#101、#102、#108、#109 |  |  | 12 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 12
2177 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#01、#02、#50、#51、#81、#82、#86、#87、#101、#102、#108、#109 |  |  | 12 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 12
2178 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#01、#02、#50、#51、#81、#82、#86、#87、#101、#102、#108、#109 |  |  | 12 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 12
2181 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
2182 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
2183 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
2184 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
2185 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
2186 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
2187 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
2188 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
2189 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
2190 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
2191 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
2192 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
2193 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#01、#02、#54、#55、#75、#76、#85、#86 |  |  | 8 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 8
2194 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#01、#02、#54、#55、#75、#76、#85、#86 |  |  | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 8
2195 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#01、#02、#54、#55、#75、#76、#85、#86 |  |  | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 8
2196 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#01、#02、#54、#55、#75、#76、#85、#86 |  |  | 8 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 8
2199 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 9 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 9
2200 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 5 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 5
2201 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 5 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 5
2202 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 5
2203 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 5 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 5
2204 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 5 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 5
2205 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 5 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 5
2206 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 5 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 5
2207 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 5 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 5
2208 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 5
2209 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 5 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 5
2210 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 5 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 5
2211 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#44、#45、#57、#58 |  |  | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2212 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#44、#45、#57、#58 |  |  | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2213 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#44、#45、#57、#58 |  |  | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2214 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#44、#45、#57、#58 |  |  | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2217 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2218 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2219 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2220 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2221 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2222 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2223 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2224 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2225 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2226 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2227 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2228 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2229 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2230 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2231 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2232 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2233 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2234 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2235 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2236 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2237 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2238 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2239 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2240 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2242 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2243 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2244 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2245 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2246 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2247 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2248 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2249 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2250 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2251 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2252 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2253 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2255 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2256 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2257 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2258 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2259 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2260 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2261 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2262 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2263 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2264 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2265 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2266 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2268 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2269 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2270 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2271 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2272 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2273 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2274 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2275 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2276 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2277 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2278 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2279 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2281 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2282 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2283 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2284 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2285 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2286 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2287 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2288 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2289 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2290 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2291 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2292 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2294 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2295 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2296 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2297 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2298 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2299 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2300 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2301 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2302 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2303 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2304 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2305 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2309 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3
2310 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3
2311 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3
2312 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3
2313 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3
2314 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3
2315 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3
2316 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3
2317 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3
2318 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3
2319 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3
2320 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3
2323 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2324 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2325 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2326 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2327 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2328 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2329 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2330 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2331 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2332 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2333 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2334 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2336 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
2337 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
2338 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
2339 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
2340 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
2341 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
2342 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
2343 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
2344 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
2345 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
2346 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
2347 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
2350 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2351 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2352 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2353 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2354 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2355 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2356 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2357 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2358 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2359 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2360 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2361 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2363 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2364 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2365 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2366 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2367 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2368 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2369 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2370 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2371 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2372 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2373 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2374 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2376 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2377 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2378 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2379 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2380 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2381 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2382 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2383 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2384 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2385 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2386 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2387 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2389 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2390 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2391 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2392 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2393 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2394 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2395 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2396 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2397 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2398 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2399 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2400 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2402 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4
2403 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4
2404 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4
2405 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4
2406 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4
2407 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4
2408 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4
2409 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4
2410 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4
2411 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4
2412 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4
2413 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4
2415 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3
2416 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3
2417 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3
2418 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3
2419 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3
2420 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3
2421 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3
2422 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3
2423 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3
2424 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3
2425 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3
2426 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3
2428 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2429 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2430 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2431 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2432 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2433 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2434 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2435 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2436 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2437 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2438 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2439 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2443 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2444 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2445 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2446 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2447 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2448 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2449 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2450 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2451 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2452 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2453 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2454 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2455 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2456 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2457 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2458 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2459 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2460 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2461 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2462 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2463 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2464 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2465 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2466 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2468 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2469 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2470 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2471 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2472 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2473 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2474 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2475 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2476 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2477 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2478 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2479 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2481 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2482 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2483 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2484 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2485 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2486 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2487 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2488 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2489 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2490 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2491 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2492 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2494 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1
2495 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1
2496 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1
2497 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1
2498 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1
2499 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1
2500 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1
2501 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1
2502 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1
2503 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1
2504 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1
2505 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1
2508 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2509 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2510 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2511 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2512 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2513 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2514 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2515 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2516 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2517 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2518 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2519 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2520 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2521 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2522 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2523 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2524 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2525 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2526 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2527 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2528 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2529 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2530 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2531 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2532 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2533 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2534 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2535 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2536 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2537 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2538 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2539 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2540 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2541 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2542 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2543 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2544 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2545 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2546 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2547 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2548 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2549 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2550 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2551 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2552 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2553 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2554 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2555 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2556 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2557 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2558 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2559 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2560 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2561 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2562 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2563 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2564 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2565 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2566 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2567 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2568 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2569 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2570 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2571 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2572 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2573 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2574 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2575 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2576 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2577 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2578 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2579 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2580 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2581 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2582 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2583 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2584 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2585 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2586 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2587 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2588 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2589 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2590 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2591 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2592 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2593 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2594 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2595 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2596 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2597 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2598 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2599 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2600 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2601 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2602 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2603 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2604 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2605 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2606 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2607 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2608 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2609 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2610 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2611 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2612 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2613 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2614 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2615 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2616 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2617 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2618 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2619 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2620 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2621 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2622 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2623 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2624 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2625 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2626 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2627 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2628 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2629 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2630 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2631 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2632 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2633 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2634 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2635 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2636 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2637 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2638 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2639 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2640 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2641 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2642 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2643 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2644 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2645 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2646 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2647 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2648 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2649 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2650 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2651 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2654 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2655 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2656 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2657 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2658 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2659 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2660 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2661 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2662 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2663 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2664 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2665 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2666 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2667 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2668 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2669 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2670 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2671 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2672 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2673 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2674 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2675 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2676 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2677 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2678 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
2679 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
2680 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
2681 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
2682 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
2683 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
2684 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
2685 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
2686 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
2687 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
2688 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
2689 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
2692 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2693 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2694 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2695 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2696 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2697 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2698 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2699 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2700 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2701 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2702 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2703 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2704 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2705 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2706 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2707 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2708 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2709 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2710 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2711 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2712 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2713 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2714 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2715 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2716 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
2717 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
2718 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
2719 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
2720 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
2721 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
2722 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
2723 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
2724 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
2725 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
2726 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
2727 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
2729 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2730 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2731 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2732 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2733 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2734 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2735 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2736 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2737 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2738 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2739 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2740 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2742 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2743 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2744 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2745 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2746 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2747 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2748 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2749 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2750 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2751 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2752 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2753 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2755 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4
2756 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4
2757 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4
2758 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4
2759 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4
2760 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4
2761 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4
2762 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4
2763 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4
2764 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4
2765 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4
2766 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4
2768 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2
2769 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2
2770 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2
2771 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2
2772 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2
2773 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2
2774 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2
2775 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2
2776 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2
2777 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2
2778 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2
2779 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2
2782 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2783 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2784 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2785 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2786 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2787 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2788 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2789 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2790 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2791 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2792 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2793 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2796 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2797 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2798 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2799 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2800 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2801 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2802 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2803 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2804 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2805 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2806 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2807 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2809 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2810 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2811 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2812 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2813 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2814 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2815 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2816 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2817 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2818 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2819 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2820 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2822 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2823 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2824 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2825 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2826 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2827 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2828 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2829 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2830 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2831 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2832 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2833 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2835 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
2836 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
2837 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
2838 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
2839 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
2840 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
2841 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
2842 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
2843 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
2844 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
2845 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
2846 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
2848 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2849 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2850 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2851 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2852 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2853 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2854 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2855 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2856 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2857 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2858 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2859 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2861 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2862 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2863 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2864 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2865 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2866 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2867 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2868 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2869 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2870 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2871 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2872 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2875 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2876 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2877 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2878 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2879 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2880 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2881 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2882 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2883 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2884 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2885 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2886 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2889 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2890 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2891 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2892 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2893 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2894 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2895 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2896 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2897 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2898 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2899 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2900 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2902 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2903 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2904 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2905 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2906 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2907 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2908 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2909 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2910 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2911 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2912 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2913 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2915 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2916 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2917 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2918 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2919 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2920 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2921 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2922 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2923 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2924 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2925 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2926 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2928 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2929 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2930 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2931 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2932 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2933 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2934 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2935 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2936 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2937 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2938 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2939 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2941 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2942 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2943 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2944 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2945 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2946 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2947 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2948 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2949 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2950 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2951 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2952 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2954 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2955 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2956 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2957 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2958 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2959 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2960 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2961 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2962 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2963 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2964 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2965 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2967 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2
2968 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2
2969 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2
2970 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2
2971 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2
2972 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2
2973 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2
2974 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2
2975 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2
2976 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2
2977 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2
2978 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2
2981 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
2982 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
2983 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
2984 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
2985 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
2986 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
2987 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
2988 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
2989 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
2990 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
2991 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
2992 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
2995 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
2996 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
2997 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
2998 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
2999 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3000 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3001 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3002 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3003 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3004 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3005 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3006 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3009 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3010 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3011 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3012 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3013 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3014 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3015 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3016 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3017 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3018 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3019 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3020 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3024 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2
3025 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2
3026 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2
3027 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2
3028 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2
3029 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2
3030 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2
3031 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2
3032 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2
3033 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2
3034 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2
3035 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2
3037 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
3038 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
3039 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
3040 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
3041 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
3042 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
3043 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
3044 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
3045 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
3046 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
3047 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
3048 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
3063 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3064 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3065 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3066 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3067 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3068 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3069 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3070 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3071 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3072 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3073 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3074 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3076 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3077 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3078 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3079 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3080 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3081 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3082 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3083 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3084 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3085 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3086 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3087 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3089 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3090 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3091 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3092 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3093 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3094 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3095 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3096 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3097 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3098 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3099 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3100 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3102 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3103 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3104 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3105 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3106 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3107 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3108 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3109 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3110 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3111 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3112 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3113 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3117 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
3118 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
3119 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
3120 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
3121 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
3122 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
3123 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
3124 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
3125 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
3126 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
3127 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
3128 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
3130 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3131 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3132 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3133 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3134 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3135 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3136 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3137 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3138 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3139 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3140 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3141 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3143 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3144 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3145 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3146 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3147 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3148 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3149 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3150 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3151 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3152 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3153 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3154 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3155 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3156 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3157 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3158 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3159 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3160 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3161 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3162 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3163 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3164 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3165 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3166 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3167 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3168 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3169 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3170 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3171 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3172 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3173 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3174 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3175 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3176 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3177 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3178 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3180 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3181 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3182 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3183 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3184 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3185 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3186 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3187 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3188 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3189 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3190 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3191 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3192 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3193 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3194 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3195 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3196 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3197 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3198 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3199 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3200 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3201 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3202 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3203 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3204 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2
3205 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2
3206 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2
3207 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2
3208 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2
3209 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2
3210 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2
3211 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2
3212 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2
3213 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2
3214 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2
3215 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2
3218 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3219 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3220 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3221 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3222 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3223 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3224 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3225 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3226 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3227 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3228 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3229 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3230 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3231 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3232 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3233 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3234 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3235 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3236 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3237 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3238 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3239 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3240 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3241 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3242 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3243 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3244 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3245 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3246 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3247 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3248 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3249 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3250 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3251 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3252 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3253 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3257 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3258 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3259 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3260 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3261 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3262 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3263 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3264 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3265 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3266 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3267 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3268 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3271 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3272 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3273 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3274 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3275 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3276 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3277 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3278 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3279 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3280 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3281 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3282 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3290 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3291 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3292 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3293 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3294 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3295 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3296 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3297 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3298 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3299 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3300 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3301 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3302 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3303 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3304 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3305 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3306 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3307 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3308 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3309 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3310 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3311 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3312 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3313 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3314 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14
3315 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14
3316 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14
3317 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14
3318 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14
3319 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14
3320 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14
3321 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14
3322 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14
3323 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14
3324 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14
3325 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14
3328 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3329 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3330 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3331 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3332 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3333 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3334 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3335 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3336 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3337 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3338 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3339 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3344 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3345 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3346 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3347 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3348 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3349 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3350 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3351 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3352 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3353 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3354 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3355 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3357 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3358 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3359 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3360 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3361 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3362 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3363 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3364 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3365 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3366 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3367 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3368 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3370 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3371 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3372 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3373 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3374 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3375 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3376 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3377 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3378 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3379 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3380 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3381 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3383 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2
3384 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2
3385 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2
3386 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2
3387 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2
3388 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2
3389 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2
3390 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2
3391 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2
3392 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2
3393 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2
3394 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2
3399 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3400 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3401 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3402 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3403 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3404 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3405 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3406 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3407 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3408 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3409 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3410 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3411 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3412 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3413 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3414 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3415 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3416 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3417 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3418 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3419 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3420 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3421 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3422 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3423 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2
3424 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2
3425 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2
3426 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2
3427 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2
3428 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2
3429 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2
3430 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2
3431 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2
3432 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2
3433 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2
3434 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2
3438 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3439 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3440 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3441 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3442 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3443 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3444 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3445 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3446 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3447 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3448 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3449 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3450 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3451 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3452 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3453 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3454 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3455 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3456 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3457 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3458 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3459 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3460 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3461 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3462 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3463 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3464 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3465 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3466 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3467 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3468 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3469 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3470 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3471 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3472 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3473 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3475 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3476 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3477 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3478 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3479 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3480 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3481 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3482 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3483 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3484 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3485 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3486 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3487 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3488 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3489 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3490 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3491 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3492 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3493 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3494 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3495 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3496 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3497 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3498 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3499 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3500 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3501 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3502 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3503 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3504 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3505 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3506 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3507 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3508 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3509 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3510 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3513 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3514 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3515 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3516 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3517 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3518 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3519 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3520 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3521 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3522 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3523 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3524 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3526 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3527 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3528 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3529 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3530 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3531 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3532 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3533 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3534 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3535 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3536 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3537 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3540 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3541 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3542 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3543 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3544 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3545 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3546 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3547 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3548 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3549 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3550 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3551 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3552 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3553 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3554 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3555 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3556 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3557 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3558 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3559 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3560 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3561 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3562 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3563 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3564 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3565 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3566 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3567 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3568 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3569 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3570 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3571 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3572 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3573 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3574 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3575 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3580 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3581 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3582 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3583 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3584 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3585 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3586 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3587 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3588 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3589 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3590 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3591 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3592 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3593 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3594 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3595 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3596 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3597 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3598 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3599 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3600 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3601 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3602 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3603 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3604 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3605 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3606 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3607 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3608 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3609 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3610 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3611 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3612 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3613 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3614 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3615 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3618 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3619 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3620 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3621 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3622 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3623 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3624 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3625 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3626 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3627 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3628 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3629 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3630 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3631 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3632 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3633 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3634 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3635 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3636 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3637 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3638 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3639 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3640 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3641 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3642 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3643 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3644 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3645 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3646 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3647 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3648 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3649 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3650 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3651 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3652 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3653 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3656 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#17 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3657 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#18 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3658 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#19 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3659 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#20 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3660 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#21 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3661 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#22 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3662 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#23 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3663 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#24 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3664 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#25 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3665 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#26 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3666 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#27 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3667 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#28 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3670 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#28 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13
3671 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#29 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13
3672 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#30 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13
3673 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#31 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13
3674 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#32 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13
3675 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#33 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13
3676 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#34 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13
3677 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#35 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13
3678 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#36 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13
3679 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#37 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13
3680 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#38 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13
3681 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#39 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13
3684 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3685 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3686 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3687 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3688 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3689 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3690 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3691 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3692 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3693 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3694 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3695 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3696 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3697 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3698 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3699 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3700 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3701 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3702 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3703 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3704 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3705 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3706 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3707 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3708 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3709 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3710 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3711 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3712 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3713 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3714 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3715 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3716 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3717 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3718 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3719 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3722 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3723 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3724 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3725 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3726 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3727 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3728 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3729 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3730 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3731 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3732 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3733 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3734 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3735 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3736 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3737 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3738 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3739 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3740 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3741 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3742 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3743 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3744 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3745 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3746 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3747 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3748 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3749 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3750 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3751 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3752 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3753 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3754 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3755 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3756 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3757 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3760 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3761 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3762 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3763 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3764 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3765 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3766 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3767 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3768 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3769 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3770 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3771 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3772 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3773 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3774 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3775 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3776 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3777 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3778 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3779 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3780 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3781 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3782 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3783 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3784 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3785 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3786 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3787 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3788 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3789 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3790 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3791 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3792 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3793 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3794 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3795 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3798 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
3799 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3800 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3801 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
3802 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3803 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3804 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
3805 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3806 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3807 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
3808 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3809 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3810 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
3811 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3812 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3813 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
3814 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3815 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3816 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
3817 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3818 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3819 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
3820 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3821 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3822 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
3823 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3824 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3825 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
3826 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3827 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3828 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
3829 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3830 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3831 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
3832 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3833 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3835 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3836 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3837 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3838 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3839 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3840 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3841 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3842 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3843 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3844 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3845 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3846 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3848 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3849 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3850 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3851 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3852 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3853 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3854 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3855 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3856 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3857 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3858 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3859 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #74-#86 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3862 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3863 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3864 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3865 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3866 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3867 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3868 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3869 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3870 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3871 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3872 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3873 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3876 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3877 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3878 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3879 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3880 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3881 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3882 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3883 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3884 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3885 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3886 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3887 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3889 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#42 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3890 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#43 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3891 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#44 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3892 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#45 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3893 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#46 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3894 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#47 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3895 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#48 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3896 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#49 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3897 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#50 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3898 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#51 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3899 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#52 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3900 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#53 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3902 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#53 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3903 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#54 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3904 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#55 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3905 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#56 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3906 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#57 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3907 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#58 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3908 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#59 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3909 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#60 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3910 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#61 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3911 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#62 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3912 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#63 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3913 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#64 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3916 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3917 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3918 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3919 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3920 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3921 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3922 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3923 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3924 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3925 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3926 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3927 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3930 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3931 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3932 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3933 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3934 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#123 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3935 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3936 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3937 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3938 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3939 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3940 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3941 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3944 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#46 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3945 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#47 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3946 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#48 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3947 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#49 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3948 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#50 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3949 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#51 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3950 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#52 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3951 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#53 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3952 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#54 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3953 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#55 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3954 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#56 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3955 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#57 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3958 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#57 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3959 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#58 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3960 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#59 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3961 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#60 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3962 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#61 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3963 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#62 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3964 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#63 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3965 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#64 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3966 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#65 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3967 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#66 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3968 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#67 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3969 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#68 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3972 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#46 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3973 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#47 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3974 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#48 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3975 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#49 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3976 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#50 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3977 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#51 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3978 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#52 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3979 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#53 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3980 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#54 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3981 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#55 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3982 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#56 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3983 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#57 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3986 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#57 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3987 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#58 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3988 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#59 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3989 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#60 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3990 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#61 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3991 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#62 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3992 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#63 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3993 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#64 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3994 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#65 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3995 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#66 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3996 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#67 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3997 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#68 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3999 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#37 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
4000 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#38 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
4001 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#39 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
4002 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#40 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
4003 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#41 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
4004 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#42 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
4005 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#43 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
4006 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#44 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
4007 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#45 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
4008 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#46 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
4009 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#47 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
4010 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#48 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
4013 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4014 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4015 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4016 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4017 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4018 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4019 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4020 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4021 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4022 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4023 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4024 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4026 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4027 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4028 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4029 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4030 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4031 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4032 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4033 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4034 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4035 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4036 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4037 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4042 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4043 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4044 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4045 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4046 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4047 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4048 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4049 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4050 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4051 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4052 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4053 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4055 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4
4056 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4
4057 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4
4058 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4
4059 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4
4060 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4
4061 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4
4062 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4
4063 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4
4064 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4
4065 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4
4066 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4
4069 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
4070 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
4071 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
4072 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
4073 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
4074 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
4075 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
4076 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
4077 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
4078 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
4079 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
4080 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
4085 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
4086 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
4087 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
4088 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
4089 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
4090 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
4091 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
4092 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
4093 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
4094 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
4095 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
4096 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
77 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
78 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
81 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
82 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
83 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20
84 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
85 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8
86 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
87 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
89 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16
90 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
91 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
92 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
93 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
94 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
95 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
96 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
97 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
98 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
99 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
100 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
101 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
102 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
103 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
104 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
105 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
106 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
107 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
108 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6
109 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
110 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
111 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
112 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
113 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
114 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
115 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
116 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
117 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
118 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
119 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
120 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
121 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
122 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20
123 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
124 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8
125 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
126 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
128 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16
129 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
130 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
131 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
132 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
133 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
134 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
135 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
136 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
137 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
138 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
139 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
140 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
141 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
142 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
143 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
144 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
145 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
146 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
147 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6
148 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
149 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
150 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
151 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
152 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
153 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
154 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
155 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
156 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
157 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
158 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
159 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
160 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
161 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20
162 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
163 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8
164 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
165 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
167 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16
168 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
169 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
170 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
171 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
172 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
173 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
174 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
175 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
176 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
177 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
178 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
179 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
180 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
181 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
182 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
183 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
184 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
185 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
186 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6
187 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
188 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
189 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
190 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
191 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
192 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
193 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
194 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
195 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
196 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
197 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
198 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
199 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
200 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20
201 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
202 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8
203 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
204 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
206 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16
207 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
208 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
209 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
210 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
211 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
212 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
213 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
214 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
215 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
216 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
217 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
218 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
219 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
220 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
221 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
222 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
223 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
224 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
225 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6
226 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
227 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
228 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
229 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
230 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
231 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
232 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
233 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
234 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
235 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
236 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
237 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
238 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
239 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20
240 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
241 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8
242 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
243 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
245 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16
246 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
247 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
248 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
249 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
250 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
251 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
252 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
253 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
254 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
255 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
256 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
257 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
258 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
259 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
260 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
261 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
262 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
263 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
264 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6
265 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
266 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
267 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
268 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
269 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
270 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
271 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
272 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
273 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
274 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
275 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
276 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
277 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
278 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20
279 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
280 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8
281 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
282 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
284 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16
285 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
286 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
287 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
288 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
289 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
290 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
291 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
292 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
293 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
294 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
295 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
296 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
297 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
298 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
299 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
300 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
301 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
302 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
303 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6
304 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
305 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
306 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
307 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
308 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
309 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
310 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
311 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
312 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
313 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
314 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
315 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
316 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
317 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20
318 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
319 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8
320 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
321 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
323 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16
324 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
325 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
326 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
327 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
328 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
329 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
330 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
331 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
332 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
333 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
334 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
335 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
336 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
337 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
338 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
339 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
340 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
341 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
342 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6
343 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
344 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
345 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
346 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
347 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
348 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
349 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
350 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
351 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
352 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
353 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
354 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
355 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
356 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20
357 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
358 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8
359 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
360 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
362 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16
363 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
364 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
365 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
366 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
367 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
368 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
369 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
370 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
371 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
372 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
373 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
374 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
375 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
376 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
377 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
378 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
379 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
380 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
381 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6
382 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
383 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
384 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
385 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
386 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
387 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
388 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
389 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
390 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
391 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
392 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
393 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
394 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
395 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20
396 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
397 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8
398 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
399 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
401 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16
402 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
403 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
404 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
405 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
406 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
407 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
408 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
409 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
410 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
411 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
412 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
413 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
414 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
415 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
416 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
417 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
418 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
419 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
420 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6
421 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
422 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
423 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
424 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
425 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
426 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
427 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
428 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
429 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
430 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
431 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
432 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
433 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
434 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20
435 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
436 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8
437 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
438 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
440 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16
441 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
442 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
443 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
444 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
445 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
446 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
447 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
448 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
449 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
450 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
451 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
452 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
453 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
454 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
455 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
456 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
457 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
458 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
459 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6
460 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
461 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
462 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
463 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
464 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
465 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
466 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
467 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
468 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
469 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
470 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
471 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
472 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
473 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20
474 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
475 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8
476 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
477 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
479 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16
480 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
481 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
482 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
483 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
484 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
485 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
486 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
487 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
488 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
489 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
490 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
491 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
492 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
493 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
494 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
495 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
496 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
497 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
498 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6
499 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
500 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
501 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
502 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
503 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
504 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
505 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
506 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
507 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
508 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
509 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
510 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
511 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
512 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20
513 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
514 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8
515 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
516 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
518 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16
519 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
520 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
521 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
522 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
523 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
524 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
525 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
526 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
527 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
528 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
529 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
530 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
531 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
532 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
533 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
534 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
535 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
536 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
537 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6
538 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
539 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
540 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
541 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
542 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
543 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
544 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
545 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
546 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
547 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
548 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
549 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
550 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
551 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
552 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
553 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
554 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
555 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
556 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
557 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
558 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
559 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
560 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
561 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
562 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
563 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
564 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
565 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
566 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
567 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
568 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
569 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
570 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
571 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
572 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
573 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
574 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
575 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
576 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
577 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
578 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
579 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
580 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
583 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
584 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
585 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
586 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
587 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
588 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
589 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
590 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
591 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
592 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
593 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
594 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
595 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
596 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
597 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
598 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
599 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
600 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
601 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
602 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
603 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
604 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
605 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
606 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
607 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
608 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
609 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
610 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
611 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
612 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
613 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
614 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
615 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
616 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
617 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
618 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
621 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
622 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
623 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
624 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
625 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
626 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
627 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
628 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
629 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
630 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
631 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
632 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
633 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
634 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
635 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
636 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
637 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
638 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
639 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
640 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
641 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
642 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
643 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
644 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
645 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
646 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
647 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
648 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
649 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
650 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
651 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
652 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
653 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
654 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
655 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
656 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
659 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
660 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
661 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
662 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
663 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
664 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
665 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
666 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
667 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
668 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
669 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
670 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
671 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
672 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
673 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
674 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
675 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
676 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
677 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
678 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
679 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
680 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
681 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
682 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
683 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
684 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
685 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
686 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
687 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
688 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
689 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
690 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
691 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
692 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
693 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
694 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
697 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
698 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
699 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
700 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
701 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
702 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
703 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
704 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
705 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
706 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
707 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
708 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
709 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
710 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
711 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
712 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
713 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
714 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
715 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
716 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
717 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
718 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
719 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
720 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
721 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
722 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
723 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
724 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
725 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
726 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
727 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
728 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
729 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
730 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
731 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
732 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
735 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
736 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
737 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
738 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
739 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
740 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
741 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
742 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
743 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
744 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
745 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
746 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
747 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
748 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
749 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
750 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
751 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
752 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
753 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
754 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
755 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
756 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
757 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
758 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
759 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
760 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
761 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
762 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
763 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
764 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
765 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
766 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
767 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
768 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
769 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
770 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
775 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
776 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
777 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
778 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
779 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
780 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
781 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
782 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
783 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
784 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
785 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
786 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
787 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
788 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
789 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
790 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
791 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
792 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
793 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
794 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
795 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
796 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
797 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
798 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
803 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
804 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
805 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
806 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
807 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
808 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
809 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
810 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
811 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
812 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
813 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
814 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
815 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
816 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
817 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
818 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
819 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
820 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
821 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
822 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
823 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
824 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
825 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
826 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
833 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15
834 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15
835 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15
836 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15
837 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15
838 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15
839 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15
840 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15
841 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15
842 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15
843 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15
844 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15
845 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
846 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
847 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
848 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
849 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
850 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
851 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
852 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
853 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
854 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
855 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
856 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
857 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
858 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
859 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
860 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
861 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
862 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
863 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
864 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
865 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
866 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
867 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
868 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
875 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
876 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
877 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
878 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
879 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
880 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
881 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
882 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
883 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
884 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
885 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
886 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
887 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
888 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
889 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
890 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
891 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
892 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
893 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
894 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
895 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
896 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
897 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
898 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
899 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
900 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
901 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
902 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
903 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
904 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
905 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
906 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
907 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
908 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
909 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
910 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
913 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
914 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
915 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
916 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
917 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
918 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
919 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
920 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
921 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
922 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
923 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
924 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
925 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
926 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
927 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
928 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
929 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
930 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
931 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
932 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
933 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
934 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
935 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
936 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
937 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
938 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
939 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
940 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
941 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
942 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
943 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
944 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
945 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
946 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
947 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
948 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
952 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
953 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
954 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
955 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
956 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
957 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
958 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
959 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
960 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
961 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
962 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
963 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
966 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15
967 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15
968 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15
969 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15
970 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15
971 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15
972 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15
973 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15
974 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15
975 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15
976 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15
977 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15
978 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
979 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
980 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
981 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
982 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
983 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
984 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
985 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
986 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
987 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
988 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
989 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
990 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
991 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
992 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
993 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
994 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
995 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
996 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
997 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
998 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
999 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1000 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1001 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1004 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1005 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1006 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1007 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1008 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1009 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1010 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1011 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1012 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1013 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1014 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1015 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1017 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1018 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1019 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1020 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1021 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1022 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1023 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1024 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1025 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1026 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1027 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1028 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1034 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1035 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1036 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1037 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1038 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1039 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1040 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1041 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1042 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1043 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1044 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1045 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1047 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1048 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1049 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1050 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1051 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1052 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1053 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1054 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1055 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1056 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1057 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1058 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1060 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12
1061 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12
1062 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12
1063 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12
1064 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12
1065 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12
1066 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12
1067 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12
1068 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12
1069 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12
1070 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12
1071 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12
1072 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1073 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1074 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1075 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1076 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1077 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1078 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1079 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1080 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1081 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1082 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1083 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1084 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1085 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1086 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1087 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1088 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1089 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1090 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1091 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1092 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1093 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1094 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1095 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1098 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10
1099 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10
1100 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10
1101 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10
1102 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10
1103 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10
1104 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10
1105 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10
1106 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10
1107 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10
1108 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10
1109 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10
1110 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1111 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1112 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1113 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1114 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1115 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1116 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1117 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1118 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1119 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1120 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1121 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1122 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1123 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1124 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1125 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1126 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1127 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1128 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1129 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1130 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1131 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1132 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1133 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1136 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1137 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1138 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1139 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1140 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1141 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1142 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1143 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1144 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1145 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1146 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1147 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1149 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1150 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1151 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1152 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1153 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1154 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1155 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1156 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1157 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1158 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1159 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1160 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1162 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1163 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1164 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1165 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1166 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1167 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1168 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1169 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1170 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1171 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1172 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1173 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1176 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1177 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1178 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1179 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1180 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1181 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1182 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1183 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1184 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1185 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1186 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1187 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1190 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8
1191 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8
1192 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8
1193 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8
1194 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8
1195 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8
1196 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8
1197 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8
1198 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8
1199 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8
1200 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8
1201 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8
1202 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1203 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1204 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1205 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1206 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1207 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1208 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1209 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1210 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1211 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1212 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1213 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1214 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1215 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1216 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1217 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1218 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1219 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1220 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1221 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1222 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1223 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1224 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1225 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1228 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1229 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1230 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1231 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1232 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1233 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1234 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1235 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1236 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1237 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1238 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1239 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1242 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
1243 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
1244 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
1245 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
1246 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
1247 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
1248 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
1249 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
1250 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
1251 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
1252 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
1253 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
1257 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1258 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1259 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1260 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1261 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1262 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1263 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1264 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1265 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1266 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1267 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1268 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1269 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1270 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1271 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1272 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1273 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1274 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1275 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1276 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1277 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1278 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1279 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1280 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1281 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1282 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1283 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1284 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1285 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1286 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1287 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1288 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1289 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1290 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1291 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1292 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1294 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1295 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1296 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1297 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1298 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1299 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1300 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1301 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1302 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1303 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1304 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1305 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1306 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1307 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1308 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1309 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1310 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1311 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1312 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1313 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1314 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1315 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1316 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1317 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1318 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1319 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1320 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1321 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1322 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1323 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1324 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1325 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1326 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1327 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1328 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1329 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1334 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1335 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1336 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1337 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1338 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1339 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1340 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1341 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1342 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1343 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1344 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1345 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1346 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1347 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1348 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1349 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1350 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1351 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1352 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1353 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1354 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1355 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1356 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1357 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1358 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1359 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1360 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1361 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1362 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1363 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1364 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1365 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1366 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1367 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1368 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1369 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1372 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1373 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1374 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1375 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1376 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1377 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1378 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1379 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1380 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1381 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1382 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1383 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1384 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1385 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1386 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1387 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1388 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1389 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1390 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1391 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1392 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1393 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1394 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1395 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1396 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1397 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1398 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1399 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1400 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1401 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1402 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1403 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1404 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1405 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1406 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1407 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1410 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1411 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1412 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1413 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1414 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1415 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1416 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1417 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1418 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1419 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1420 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1421 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1424 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1425 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1426 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1427 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1428 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1429 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1430 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1431 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1432 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1433 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1434 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1435 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1438 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1439 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1440 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1441 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1442 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1443 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1444 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1445 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1446 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1447 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1448 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1449 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1450 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1451 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1452 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1453 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1454 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1455 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1456 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1457 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1458 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1459 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1460 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1461 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1465 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1466 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1467 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1468 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1469 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1470 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1471 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1472 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1473 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1474 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1475 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1476 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1477 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1478 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1479 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1480 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1481 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1482 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1483 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1484 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1485 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1486 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1487 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1488 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1491 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1492 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1493 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1494 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1495 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1496 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1497 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1498 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1499 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1500 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1501 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1502 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1503 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1504 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1505 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1506 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1507 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1508 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1510 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1511 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1512 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1513 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1514 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1515 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1516 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1517 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1518 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1519 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1520 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1521 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1522 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1523 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1524 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1525 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1526 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1527 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1528 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1529 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1530 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1531 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1532 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1533 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1534 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1535 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1536 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1537 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1538 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1539 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1540 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1541 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1542 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1543 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1544 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1546 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
1547 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
1548 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
1549 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
1550 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
1551 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
1552 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
1553 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
1554 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
1555 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
1556 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
1557 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2

## 重要跨越区段测温
输电管理二所2024年人机协同预试检测计划（关键和重要线路1年2测，一般和关注线路1年1测，重要交跨段1月1次）
电压等级 | 线路名称 | 杆塔区段 | 区段编号 | 所属班组 | 运维单位 | 线路责任人 | 设备主人 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
[8 empty] | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯
220kV | 220kV北茶甲线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240700005 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北茶乙线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240700006 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北茶甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240700007 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北茶乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240700008 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北茶甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240700011 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北茶乙线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240700009 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北茶甲线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240700012 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北茶乙线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240700010 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV茶园甲线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240700013 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 徐龙 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV茶园乙线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240700014 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 徐龙 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV麒燕甲线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240500414 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭乙线 | N0096-N0097 | SSKQ0301240500412 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭甲线 | N0096-N0097 | SSKQ0301240500413 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭乙线 | N0100-N0101 | SSKQ0301240500411 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭甲线 | N0100-N0101 | SSKQ0301240500410 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV车大乙线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240500406 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV棠农线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240500394 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV棠茶线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240500387 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV棠茶线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240500391 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV棠茶线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240500384 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV棠茶线 | N0029-N0030 | SSKQ0301240500392 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV棠茶线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240500386 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV棠茶线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240500390 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV棠茶线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240500393 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV棠茶线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240500389 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV棠茶线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240500385 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV棠茶线龙洞乙支线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240500388 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭松甲线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240500383 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木犀甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500382 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭白线 | N0059-N0060 | SSKQ0301240500374 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV坡堤乙线 | N0066-N0067 | SSKQ0301240500380 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV坡堤甲线 | N0066-N0067 | SSKQ0301240500379 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭松甲线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240500377 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭白线 | N0094-N0095 | SSKQ0301240500376 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭白线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240500373 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭白线 | N0094-N0095 | SSKQ0301240500375 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木凯乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500351 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木凯乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500349 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木凯乙线 | N0033-N0034 | SSKQ0301240500355 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木凯乙线 | N0073-N0074 | SSKQ0301240500356 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木凯乙线 | N0092-N0093 | SSKQ0301240500352 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木凯乙线 | N0103-N0104 | SSKQ0301240500353 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木凯乙线 | N0106-N0107 | SSKQ0301240500354 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木凯乙线 | N0107-N0108 | SSKQ0301240500350 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木凯甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500346 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木凯甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500343 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木凯甲线 | N0033-N0034 | SSKQ0301240500344 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木凯甲线 | N0073-N0074 | SSKQ0301240500347 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木凯甲线 | N0092-N0093 | SSKQ0301240500345 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木凯甲线 | N0103-N0104 | SSKQ0301240500348 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木凯甲线 | N0106-N0107 | SSKQ0301240500342 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木凯甲线 | N0107-N0108 | SSKQ0301240500341 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500335 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500339 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村乙线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240500333 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村乙线 | N0069-N0070 | SSKQ0301240500334 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村乙线 | N0083-N0084 | SSKQ0301240500337 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村乙线 | N0088-N0089 | SSKQ0301240500336 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村乙线 | N0091-N0092 | SSKQ0301240500338 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村乙线 | N0103-N0104 | SSKQ0301240500340 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500326 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500330 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村甲线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240500328 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村甲线 | N0069-N0070 | SSKQ0301240500325 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村甲线 | N0083-N0084 | SSKQ0301240500329 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村甲线 | N0088-N0089 | SSKQ0301240500332 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村甲线 | N0091-N0092 | SSKQ0301240500331 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村甲线 | N0103-N0104 | SSKQ0301240500327 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木碧乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500323 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木碧乙线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240500321 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木碧乙线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240500322 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木碧乙线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240500324 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木碧乙线 | N0073-N0074 | SSKQ0301240500318 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木碧乙线 | N0076-N0077 | SSKQ0301240500320 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木碧乙线 | N0079-N0080 | SSKQ0301240500319 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木碧甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500314 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 张耀光 | 黄志斌 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木碧甲线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240500317 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 张耀光 | 黄志斌 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木碧甲线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240500311 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 张耀光 | 黄志斌 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木碧甲线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240500312 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木碧甲线 | N0073-N0074 | SSKQ0301240500315 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木碧甲线 | N0076-N0077 | SSKQ0301240500316 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木碧甲线 | N0079-N0080 | SSKQ0301240500313 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV科木乙线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240500310 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV科木乙线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240500309 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV科木甲线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240500307 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV科木甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240500308 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240500297 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240500296 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240500302 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0040-N0041 | SSKQ0301240500303 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-17 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0066-N0067 | SSKQ0301240500305 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0090-N0091 | SSKQ0301240500306 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0099-N0100 | SSKQ0301240500298 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0108-N0109 | SSKQ0301240500301 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0112-N0113 | SSKQ0301240500304 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0119-N0120 | SSKQ0301240500299 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0122-N0123 | SSKQ0301240500300 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0090-N0091 | SSKQ0301240500291 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240500290 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240500295 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240500286 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0040-N0041 | SSKQ0301240500294 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-17 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0066-N0067 | SSKQ0301240500293 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0099-N0100 | SSKQ0301240500289 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0108-N0109 | SSKQ0301240500292 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0112-N0113 | SSKQ0301240500288 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0119-N0120 | SSKQ0301240500287 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0122-N0123 | SSKQ0301240500285 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240500283 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240500282 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240500280 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0041-N0042 | SSKQ0301240500281 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-17 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0067-N0068 | SSKQ0301240500276 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0090-N0091 | SSKQ0301240500279 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0098-N0099 | SSKQ0301240500284 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0099-N0100 | SSKQ0301240500278 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0107-N0108 | SSKQ0301240500277 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0111-N0112 | SSKQ0301240500275 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240500272 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0067-N0068 | SSKQ0301240500273 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0090-N0091 | SSKQ0301240500274 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240500270 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0041-N0042 | SSKQ0301240500271 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-17 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240500228 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶龙线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240500208 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 朱常镇 | 钟辉 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶龙线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240500206 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 朱常镇 | 钟辉 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0099-N0100 | SSKQ0301240500213 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV犀茶线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240500181 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁荣高 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0098-N0099 | SSKQ0301240500167 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0107-N0108 | SSKQ0301240500168 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0111-N0112 | SSKQ0301240500169 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶犀京线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240500078 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁荣高 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木科甲线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240500156 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木科甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240500157 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木科甲线 | N0041-N0042 | SSKQ0301240500088 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木科乙线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240500159 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木科乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240500158 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木科乙线 | N0041-N0042 | SSKQ0301240500079 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木麒甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500138 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木麒甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500137 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木麒甲线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240500136 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木麒乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500135 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木麒乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500134 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木麒乙线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240500133 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木棠甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500132 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木棠甲线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240500109 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木棠甲线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240500127 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木棠甲线 | N0074-N0075 | SSKQ0301240500102 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木棠乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500121 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木棠乙线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240500125 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木棠乙线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240500113 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木棠乙线 | N0074-N0075 | SSKQ0301240500126 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木犀甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500160 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木犀甲线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240500090 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木犀乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500163 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木犀乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500161 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木犀乙线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240500091 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV麒燕乙线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240500122 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV棠农线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240500077 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 炭芙线（退运）备用线路 | N0095-N0095+1 | SSKQ0301240500065 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 窄毅栋 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 炭芙线（退运） | N0095-N0095+1 | SSKQ0301240500064 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 窄毅栋 | [10 empty] | 2024-06-14 17:01 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林军芙线备用线路 | N0029-N0030 | SSKQ0301240500060 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林军芙线备用线路 | N0030-N0031 | SSKQ0301240500063 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林军芙线备用线路 | N0054-N0055 | SSKQ0301240500062 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 曾睿铨 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林军芙线备用线路 | N0059-N0060 | SSKQ0301240500061 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林军芙线振兴甲支线备用线路 | N0001-N0002 | SSKQ0301240500059 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 曾睿铨 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭车乙线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240500046 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV旗康乙线 | N0199-N0200 | SSKQ0301240500038 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV旗康乙线 | N0199-N0200 | SSKQ0301240500037 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV旗康乙线 | N0221-N0222 | SSKQ0301240500039 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭车甲线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240500042 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV旗康乙线 | N0198-N0199 | SSKQ0301240500036 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV炭郭甲线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240500040 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV炭郭乙线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240500041 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV车大甲线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240500044 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV朗郭线 | N0320,N0320+1 | SSKQ0301240500023 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 李海荣 | [10 empty] | 2024-06-26 15:24 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV坡堤甲线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240500024 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV坡堤乙线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240500025 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV坡堤甲线 | N0065-N0066 | SSKQ0301240500034 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV坡堤甲线 | N0065-N0066 | SSKQ0301240500032 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV坡堤甲线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240500026 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV坡堤甲线 | N0033,N0033+1 | SSKQ0301240500028 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-07 16:24 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV坡堤甲线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240500030 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV坡堤乙线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240500027 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV坡堤乙线 | N0065-N0066 | SSKQ0301240500035 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV坡堤乙线 | N0065-N0066 | SSKQ0301240500033 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 220kV坡堤乙线 | N0033-N0033+1 | SSKQ0301240500029 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-07 16:24 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV坡堤乙线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240500031 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV朗郭线 | N0320,N0320+1 | SSKQ0301240500009 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 李海荣 | [10 empty] | 2024-06-26 15:24 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北蚌乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240500003 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 | [10 empty] | 2024-06-04 11:15 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北蚌甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240500002 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 退运220kV北麒乙线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240400045 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 退运220kV北麒甲线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240400044 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉集线备用线路 | N0003-N0004 | SSKQ0301240400043 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 徐龙 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 退运220kV北麒乙线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240400042 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 退运220kV北麒甲线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240400041 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 退运220kV北汉乙线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240400040 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 退运220kV北汉甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240400039 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 退运220kV北汉乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240400038 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 退运220kV北汉甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240400037 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV罗北乙线 | N0094-N0095 | SSKQ0301240400036 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 甘雄强 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV罗北甲线 | N0098-N0099 | SSKQ0301240400034 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV石塘乙线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240400030 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 刘源 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田空丙线 | N0048-N0049 | SSKQ0301240204655 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 | [10 empty] | 2024-06-14 12:10 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田空乙线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240204654 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-14 12:10 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田空甲线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240204653 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田空乙线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240204652 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-14 12:10 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田空甲线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240204651 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田空丙线 | N0025-N0026 | SSKQ0301240204650 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 | [10 empty] | 2024-06-14 12:10 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田空丙线 | N0029-N0030 | SSKQ0301240204649 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 | [10 empty] | 2024-06-14 12:10 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田空丙线 | N0086-N0087 | SSKQ0301240204648 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田空丙线 | N0094-N0095 | SSKQ0301240204647 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田空乙线 | N0042-N0043 | SSKQ0301240204646 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-14 12:10 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田空甲线 | N0042-N0043 | SSKQ0301240204645 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田空乙线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240204644 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-14 12:10 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田空甲线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240204643 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV空机线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240204519 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 江展滔 | 江展滔 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV空汉甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240204522 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV空金甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240204524 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 聂程 | 聂程 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花空甲线 | N0111-N0112 | SSKQ0301240204528 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV空金乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240204525 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 聂程 | 聂程 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花空乙线 | N0111-N0112 | SSKQ0301240204529 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV空九乙线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240204521 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV空金乙线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240204527 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 聂程 | 聂程 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花空甲线 | N0080-N0081 | SSKQ0301240204509 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花空乙线 | N0080-N0081 | SSKQ0301240204510 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0078-N0079 | SSKQ0301240204511 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0078-N0079 | SSKQ0301240204512 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV空九甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240204520 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV空汉乙线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240204523 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0120-N0121 | SSKQ0301240204530 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV空金甲线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240204526 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 聂程 | 聂程 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0120-N0121 | SSKQ0301240204531 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0123-N0124 | SSKQ0301240204532 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV空九乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240204535 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0123-N0124 | SSKQ0301240204533 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV空九甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240204534 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田空甲线七星甲支线 | N0000-N0001 | SSKQ0301240204538 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田空乙线七星乙支线 | N0000-N0001 | SSKQ0301240204539 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0147-N0148 | SSKQ0301240204543 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0147-N0148 | SSKQ0301240204544 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV空芙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240204540 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0137-N0138 | SSKQ0301240204545 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV空梯线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240204541 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0137-N0138 | SSKQ0301240204546 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV空芙线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240204547 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花空甲线 | N0104-N0105 | SSKQ0301240204553 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV空梯线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240204548 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花空乙线 | N0104-N0105 | SSKQ0301240204554 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV空九甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240204551 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV空九乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240204552 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0103-N0104 | SSKQ0301240204555 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田芙线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240204569 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王成 | 王成 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0103-N0104 | SSKQ0301240204556 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田芙线 | N0025-N0026 | SSKQ0301240204570 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王成 | 王成 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0111-N0112 | SSKQ0301240204557 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田芙线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240204571 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王成 | 王成 | [10 empty] | 2024-06-21 16:38 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0111-N0112 | SSKQ0301240204558 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV空芙线 | N0051-N0052 | SSKQ0301240204581 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 | [10 empty] | 2024-06-14 12:10 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0113-N0114 | SSKQ0301240204559 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0113-N0114 | SSKQ0301240204560 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0126-N0127 | SSKQ0301240204563 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0126-N0127 | SSKQ0301240204564 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV空汉甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240204565 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV空汉乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240204566 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV空汉甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240204567 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV空汉乙线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240204568 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV空汉甲线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240204575 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV空汉乙线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240204576 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240204583 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240204584 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花空甲线 | N0067-N0068 | SSKQ0301240204585 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花空乙线 | N0067-N0068 | SSKQ0301240204586 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240204517 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240204518 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花空乙线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240204516 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花空甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240204515 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0120-N0121 | SSKQ0301240204561 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0120-N0121 | SSKQ0301240204562 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-21 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV空汉甲线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240204577 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-18 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV空汉乙线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240204578 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV文林线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240203972 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-18 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV益田甲线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240203971 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-18 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田军线 | N0055-N0056 | SSKQ0301240203970 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-18 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林军芙线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240203945 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林军芙线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240203944 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林军芙线 | N0029-N0030 | SSKQ0301240203943 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV蓝北线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240203891 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 覃德文 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV岭郭甲线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240203897 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV岭郭甲线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240203899 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV岭郭甲线 | N0044-N0045 | SSKQ0301240203901 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV岭郭甲线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240203903 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV岭郭甲线 | N0050-N0051 | SSKQ0301240203905 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV岭郭乙线 | N0050-N0051 | SSKQ0301240203906 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV岭郭乙线 | N0083-N0084 | SSKQ0301240203908 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV岭郭乙线 | N0044-N0045 | SSKQ0301240203902 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV岭郭乙线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240203898 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV岭郭乙线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240203904 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV岭郭乙线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240203900 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV岭郭甲线 | N0083-N0084 | SSKQ0301240203907 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV蓝北线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240203892 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 覃德文 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭松乙线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240203911 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭松乙线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240203913 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭石线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240203890 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭蓝线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240203909 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV炭车甲线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240203914 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林军芙线 | N0059-N0060 | SSKQ0301240203915 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林军芙线 | N0054-N0055 | SSKQ0301240203881 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 曾睿铨 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭石线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240203853 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV炭车乙线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240203880 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林蓝线白坭甲支线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240203856 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林蓝线白坭甲支线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240203857 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林军芙线 | N0033-N0034 | SSKQ0301240203852 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV镜合龙凤文线 | N0013-1-N0014-1 | SSKQ0301240203851 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 周永发 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV镜龙畔线 | N0012-1-N0013-1 | SSKQ0301240203850 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 李刚 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV车新镜线 | N0042-N0043 | SSKQ0301240203797 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 张礼树 | [10 empty] | 2024-06-11 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV车平文线 | N0042-N0043 | SSKQ0301240203796 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 张礼树 | 周永发 | [10 empty] | 2024-06-11 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV韶林线（退运） | N0380-N0381 | SSKQ0301240203748 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 窄毅栋 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林军线杨屋乙支线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240203734 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 曾睿铨 | [10 empty] | 2024-06-18 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花文乙线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240203745 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花文甲线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240203740 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV林田线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240203738 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-18 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV镜田甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240203751 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV镜田乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240203752 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花文乙线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240203747 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花文甲线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240203746 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林军芙线振兴甲支线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240203749 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 曾睿铨 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北镜甲线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240203729 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北镜甲线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240203731 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北镜乙线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240203732 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北镜乙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240203733 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV韶林线（退运） | N0400-N0401 | SSKQ0301240203735 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 窄毅栋 | [10 empty] | 2024-06-18 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭甲线 | N0084-N0085 | SSKQ0301240203629 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240203611 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花甲线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240203612 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花甲线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240203613 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花甲线 | N0067-N0068 | SSKQ0301240203614 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240203616 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花乙线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240203617 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花乙线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240203618 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花林甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240203621 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 曾祥锋 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花林甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240203622 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 曾祥锋 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花林乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240203623 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 曾祥锋 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花林乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240203624 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 曾祥锋 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花甲线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240203615 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花乙线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240203620 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花乙线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240203619 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240203625 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭甲线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240203627 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭甲线 | N0082-N0083 | SSKQ0301240203628 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭乙线 | N0084-N0085 | SSKQ0301240203637 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭乙线 | N0095-N0096 | SSKQ0301240203638 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭甲线 | N0095-N0096 | SSKQ0301240203630 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240203634 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240203633 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240203626 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭乙线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240203635 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-07 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭乙线 | N0082-N0083 | SSKQ0301240203636 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶纲线 | N0033-N0034 | SSKQ0301240203429 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV嘉凯乙线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240203425 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 张伟刚 | 陈其来 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV嘉凯甲线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240203420 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈其来 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增乙线 | N0071-N0072 | SSKQ0301240203409 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增甲线 | N0074-N0075 | SSKQ0301240203408 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 吴达 | 容志松 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增甲线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240203406 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增乙线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240203407 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界甲线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240203390 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界乙线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240203391 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV旋石线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240203387 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-06 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV井马岭线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240203385 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-06 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉石线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240203383 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 王运辉 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉马岭线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240203366 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉人乙线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240203365 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉人甲线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240203364 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240203352 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | [10 empty] | 2024-06-03 14:33 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240203302 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉云乙线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240202963 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | [10 empty] | 2024-06-05 12:02 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉云甲线 | N0040-N0041 | SSKQ0301240202962 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | [10 empty] | 2024-06-05 12:02 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉云甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202961 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉集线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202960 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 徐龙 | [10 empty] | 2024-06-14 10:47 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线 | N0070-N0071 | SSKQ0301240202959 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | [10 empty] | 2024-06-03 14:33 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶纲线 | N0054-N0055 | SSKQ0301240202958 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV嘉凯乙线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240202957 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 张伟刚 | 陈其来 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV嘉凯乙线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240202956 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 张伟刚 | 陈其来 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV嘉凯乙线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240202955 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 张伟刚 | 陈其来 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV嘉凯甲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240202954 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 卢启和 | 陈其来 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV嘉凯甲线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240202953 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 卢启和 | 陈其来 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV嘉凯甲线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240202952 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 卢启和 | 陈其来 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉马岭线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240202951 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉马岭线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240202950 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉马岭线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202949 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线 | N0085-N0086 | SSKQ0301240202948 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶纲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240202947 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线 | N0073- N0074 | SSKQ0301240202946 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240202937 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV浔罗乙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202924 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV浔罗甲线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202923 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV石塘甲线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240202921 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 卢秋庆 | 卢秋庆 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV罗石线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202917 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV罗石线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202920 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV罗石线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202919 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV罗石线同德甲支线 | N0000-N0001 | SSKQ0301240202918 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV罗槎线同德乙支线 | N0000-N0001 | SSKQ0301240202916 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV罗槎线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202915 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV罗槎线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202914 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV罗槎线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202913 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV罗北乙线 | N0083-N0084 | SSKQ0301240202912 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV罗北甲线 | N0088-N0089 | SSKQ0301240202909 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV罗北甲线 | N0075 | SSKQ0301240202901 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV环涌乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202900 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV环涌甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202899 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭江线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202891 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭江线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240202895 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭江线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240202894 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭江线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240202892 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭江线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240202893 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭嘉线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240202890 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 姚河新 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭嘉线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240202887 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭嘉线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240202886 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭嘉线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240202883 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 姚河新 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭嘉线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240202884 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭北泉线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240202881 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭北泉线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202880 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240202874 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240202877 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202878 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0072()-N0073() | SSKQ0301240202875 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-03 14:33 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0125-N0126 | SSKQ0301240202876 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0125-N0126 | SSKQ0301240202872 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240202868 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240202869 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202871 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0072()-N0073() | SSKQ0301240202870 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 16:15 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202863 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240202862 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202865 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0072()-N0073() | SSKQ0301240202864 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-03 14:33 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0072()-N0073() | SSKQ0301240202861 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 16:15 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240202860 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202859 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202858 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭乙线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240202837 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭乙线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202836 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240202835 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭乙线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240202834 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202833 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202832 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 220kV北郭乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240202831 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭乙线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240202830 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉人乙线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240202829 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉人甲线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240202828 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉云甲线九佛乙支线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202827 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | [10 empty] | 2024-06-07 10:28 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉太线九佛甲支线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202826 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | [10 empty] | 2024-06-07 10:28 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭甲线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240202823 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV汉雀乙线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240202821 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV汉雀甲线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240202819 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 220kV北郭甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240202820 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202813 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202807 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV汉雀乙线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240202805 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 | [10 empty] | 2024-06-07 10:28 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV汉雀甲线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240202804 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭甲线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240202803 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240202802 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增乙线 | N0061-N0062 | SSKQ0301240202801 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增甲线 | N0064-N0065 | SSKQ0301240202800 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉太线 | N0058-N0059 | SSKQ0301240202799 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202798 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭甲线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240202797 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶汉乙线 | N0049-N0050 | SSKQ0301240202746 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶汉甲线 | N0049-N0050 | SSKQ0301240202744 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-05 12:02 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202742 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202741 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202739 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202740 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉人线 | N0029-N0030 | SSKQ0301240202735 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-03 14:33 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶汉甲线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240202743 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-05 12:02 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶汉乙线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240202745 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV界汉甲线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240202614 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV界汉乙线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240202615 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶汉甲线 | N0061-N0062 | SSKQ0301240202612 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶汉乙线 | N0061-N0062 | SSKQ0301240202613 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增乙线 | N0066-N0067 | SSKQ0301240202611 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增甲线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240202608 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240202609 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增甲线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240202607 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | [10 empty] | 2024-06-11 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增乙线 | N0037-N0038 | SSKQ0301240202610 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | [10 empty] | 2024-06-11 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉石线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240202497 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉石线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202498 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉石线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240202496 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉均乙线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202495 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 刘子瑜 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉龙线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202456 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉人乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202448 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线龙归乙支线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202444 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202451 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240202452 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉人甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202447 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线元洲乙支线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202446 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉人线元洲甲支线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202445 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉均甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202455 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 刘子瑜 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉人甲线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240202449 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉人乙线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240202450 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉人线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240202442 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉人线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240202443 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉太线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240202348 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉云乙线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240202345 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶汉乙线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240202344 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶汉甲线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240202343 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202336 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-03 14:33 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202332 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-03 14:33 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉乙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202334 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-03 14:33 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉乙线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240202335 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-03 14:33 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉乙线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240202337 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202238 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉甲线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202235 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉甲线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202236 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉甲线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240202237 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202234 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界甲线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202229 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202232 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202230 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202231 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界乙线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202233 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉甲线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240202239 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0187+1,N0188 | SSKQ0301240202212 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-05 12:26 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森吕线 | N0053-N0054 | SSKQ0301240202187 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV流吕线 | N0038-N0039 | SSKQ0301240202178 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森吕线 | N0058-N0059 | SSKQ0301240202189 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森吕线 | N0055-N0056 | SSKQ0301240202188 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0050-N0051 | SSKQ0301240202171 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0055-N0056 | SSKQ0301240202172 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV流吕线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240202177 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0082-N0083 | SSKQ0301240202174 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0057-N0058 | SSKQ0301240202173 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV流吕线 | N0033-N0034 | SSKQ0301240202176 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV流森线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240202180 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森养乙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202201 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从明森线 | N0107-N0108 | SSKQ0301240202206 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从明森线 | N0114-N0115 | SSKQ0301240202207 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森养甲线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202196 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 戚俊杰 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森养甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240202197 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 戚俊杰 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森养乙线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202202 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV街灌线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240202179 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 吴洪昌 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森养乙线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240202203 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森温线 | N0051-N0052 | SSKQ0301240202193 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 吴日冲 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森温线宝珠乙支线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240202208 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森养甲线云星甲支线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240202199 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 戚俊杰 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森养甲线云星甲支线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240202200 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 戚俊杰 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森养甲线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240202198 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 戚俊杰 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0041-N0042 | SSKQ0301240202170 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240202167 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240202165 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240202163 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240202164 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240202168 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202162 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森良乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202195 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森良甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202183 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0040-N0041 | SSKQ0301240202169 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV流森线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202181 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV流森线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240202182 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森良甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202184 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
35kV | 35kV良吕线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240202166 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV流吕线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240202175 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | [10 empty] | 2024-06-27 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从明森线 | N0092-N0093 | SSKQ0301240202205 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从明森线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202204 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | [10 empty] | 2024-06-28 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森温线宝珠乙支线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240202209 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森桃线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202190 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 吴日冲 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森温线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202191 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 吴日冲 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森温线 | N0041-N0042 | SSKQ0301240202192 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 吴日冲 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森吕线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202185 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森吕线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202186 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0192-N0193 | SSKQ0301240202135 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0124-N0125 | SSKQ0301240202131 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0098-N0099 | SSKQ0301240202127 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0111-N0112 | SSKQ0301240202128 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0120-N0121 | SSKQ0301240202130 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0114-N0115 | SSKQ0301240202129 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0136-N0137 | SSKQ0301240202132 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0188-N0189 | SSKQ0301240202134 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-28 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0198-N0199 | SSKQ0301240202136 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0214-N0215 | SSKQ0301240202137 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-28 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0223-N0224 | SSKQ0301240202139 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0214-N0215 | SSKQ0301240202138 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-28 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0159-N0160 | SSKQ0301240202133 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV温城线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240200927 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV温城线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240200926 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV温城线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240200928 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV绿从甲线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240200858 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV绿从甲线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240200859 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV绿从甲线 | N0038-N0039 | SSKQ0301240200860 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV绿从甲线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240200861 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV绿从乙线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240200865 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV绿从乙线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240200866 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV绿从乙线 | N0038-N0039 | SSKQ0301240200867 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV绿从乙线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240200868 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV绿从甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240200857 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV绿从甲线 | N0053-N0054 | SSKQ0301240200863 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-12 11:39 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV绿从乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240200864 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV绿从乙线 | N0053-N0054 | SSKQ0301240200870 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-12 11:39 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV森从甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240200871 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV森从甲线 | N0070-N0071 | SSKQ0301240200873 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV森从甲线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240200872 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV森从乙线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240200879 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV汤森甲线 | N0102-N0103 | SSKQ0301240200882 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV汤森乙线 | N0108-N0109 | SSKQ0301240200885 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV汤森甲线 | N0110-N0111 | SSKQ0301240200883 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV从从甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200886 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV从从甲线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240200887 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-24 11:35 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV从从乙线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240200890 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-24 11:35 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从岗线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240200893 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从岗线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240200894 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从明甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200896 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 吴清泉 | 吴清泉 | [10 empty] | 2024-06-14 15:30 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从兔线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240200897 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-24 11:35 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从兔线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240200898 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-24 11:35 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从佛线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240200892 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV绿从甲线 | N0051-N0052 | SSKQ0301240200862 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-12 11:39 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV绿从乙线 | N0051-N0052 | SSKQ0301240200869 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-12 11:39 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV森从乙线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240200878 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV森从乙线 | N0087-N0088 | SSKQ0301240200880 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | [10 empty] | 2024-06-20 16:40 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿兔甲线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240200902 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV兔万线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200925 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿兔乙线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240200905 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV明聚线 | N0033-N0034 | SSKQ0301240200908 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 吴清泉 | 吴清泉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿岗甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200918 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿水甲线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240200920 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿岗乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200919 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿水乙线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240200921 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿太甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200922 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿太乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200923 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV聚兔线 | N0029-N0030 | SSKQ0301240200924 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 吴清泉 | 吴清泉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从云线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240200916 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从云线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240200917 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从街甲线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240200912 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从街乙线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240200914 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从街甲线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240200913 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV汤森甲线 | N0039 | SSKQ0301240200881 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV从从乙线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200889 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从兔线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240200899 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV森从甲线 | N0083-N0084 | SSKQ0301240200874 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从岗线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240200895 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿兔甲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240200903 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿兔乙线 | N0050-N0051 | SSKQ0301240200907 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿兔乙线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240200906 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-26 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从街乙线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240200915 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿兔甲线 | N0050-N0051 | SSKQ0301240200904 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV森从甲线 | N0098-N0099 | SSKQ0301240200875 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV森从甲线 | N0129-N0130 | SSKQ0301240200876 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | [10 empty] | 2024-06-20 16:40 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV森从甲线 | N0130-N0131 | SSKQ0301240200877 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | [10 empty] | 2024-06-20 16:40 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV从从乙线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240200891 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-24 11:35 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV从从甲线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240200888 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-24 11:35 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 110kV从温线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240200822 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 110kV从温线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240200821 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 | [10 empty] | 2024-06-06 11:40 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV汤森乙线 | N00100-N00101 | SSKQ0301240200816 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV森良乙线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200177 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 钟镇光 | 钟镇光 | [10 empty] | 2024-06-24 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北茶甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240700015 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北茶乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240700016 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 退运220kV北汉乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240500409 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭松乙线 | N0040-N0041 | SSKQ0301240500408 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 退运220kV北汉甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240500407 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭松甲线 | N0044-N0045 | SSKQ0301240500067 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭松甲线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240500017 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭九乙线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240300933 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 高志辉 | 黎健民 | [10 empty] | 2024-06-11 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV空汉乙线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240204606 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV空汉甲线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240204605 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0148-N0149 | SSKQ0301240204604 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0148-N0149 | SSKQ0301240204603 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭九甲线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240203976 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 高志辉 | 黎健民 | [10 empty] | 2024-06-11 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV岭郭甲线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240203958 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV岭郭甲线 | N0074-N0075 | SSKQ0301240203959 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV岭郭乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240203960 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV岭郭乙线 | N0074-N0075 | SSKQ0301240203961 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭松乙线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240203965 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭松乙线 | N0040-N0041 | SSKQ0301240203966 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭松乙线 | N0044-N0045 | SSKQ0301240203967 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV炭车甲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240203968 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV炭车乙线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240203969 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV炭白线 | N0044-N0045 | SSKQ0301240203699 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 李海荣 | 杨和波 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭车乙线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240203698 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭车甲线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240203697 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花甲线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240203641 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花乙线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240203642 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭甲线 | N0051-N0052 | SSKQ0301240203643 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭乙线 | N0051-N0052 | SSKQ0301240203644 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV炭郭甲线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240203645 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV炭郭乙线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240203646 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭车乙线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240203648 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林蓝线 | N0064-N0065 | SSKQ0301240203651 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 覃德文 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭石线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240203649 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV蓝北线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240203650 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 覃德文 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0060-N0061 | SSKQ0301240202867 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV泮尾线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202857 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV涌峰甲线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202856 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV涌峰乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202855 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV涌峰乙线山村甲支线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202854 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV泮罗线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240202853 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV泮罗线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202852 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花泮线 | N0042-N0043 | SSKQ0301240202822 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花泮线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240202818 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花泮线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240202547 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花罗甲线 | N0033-N0034 | SSKQ0301240202537 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花罗甲线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240202535 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花罗甲线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240202525 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭嘉线 | N0051-N0052 | SSKQ0301240202479 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 姚河新 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV石塘乙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202439 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 刘源 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV石塘甲线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202333 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 卢秋庆 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉江线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202214 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0093-N0094 | SSKQ0301240202108 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV罗北甲线 | N0075 | SSKQ0301240202078 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV罗北乙线 | N0072 | SSKQ0301240202083 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0054-N0055 | SSKQ0301240202098 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0059-N0060 | SSKQ0301240202093 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0059-N0060 | SSKQ0301240202102 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0058-N0059 | SSKQ0301240202118 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV浔罗乙线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240202111 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV浔罗甲线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240202109 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV浔罗乙线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240202112 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV浔罗甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240202110 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0060-N0061 | SSKQ0301240202105 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0059-N0060 | SSKQ0301240202119 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0059-N0060 | SSKQ0301240202115 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0061-N0062 | SSKQ0301240202096 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0061-N0062 | SSKQ0301240202107 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0060-N0061 | SSKQ0301240202116 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0093-N0094 | SSKQ0301240202097 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV石沥甲线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240202121 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV石沥乙线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240202122 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0058-N0059 | SSKQ0301240202114 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0054-N0055 | SSKQ0301240202086 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0053-N0054 | SSKQ0301240202117 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0060-N0061 | SSKQ0301240202094 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0053-N0054 | SSKQ0301240202113 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线元洲乙支线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200824 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉人线元洲甲支线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200823 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增乙线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240200820 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增甲线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240200819 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240200818 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240200817 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200815 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200814 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北茶甲线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240700003 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北茶乙线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240700004 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北茶甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240700002 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北茶甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240700001 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV文林线备用线路 | N0044-N0045 | SSKQ0301240500057 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV文林线备用线路 | N0044-N0045 | SSKQ0301240500058 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV林田线备用线路 | N0003-N0004 | SSKQ0301240500056 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV韶林线（退运）备用线路 | N0409-N0410 | SSKQ0301240500054 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟誌 | 窄毅栋 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 炭芙线（退运） | N0100-N0101 | SSKQ0301240500053 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 黎健民 | 杨和清 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 炭芙线（退运）备用线路 | N0100-N0101 | SSKQ0301240500052 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 黎健民 | 杨和清 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 炭芙线（退运）备用线路 | N0100-N0101 | SSKQ0301240500051 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 黎健民 | 杨和清 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 炭芙线（退运） | N0100-N0101 | SSKQ0301240500050 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 黎健民 | 杨和清 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 炭芙线（退运）备用线路 | N0099-N0100 | SSKQ0301240500049 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 黎健民 | 杨和清 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 炭芙线（退运） | N0099-N0100 | SSKQ0301240500048 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 黎健民 | 杨和清 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 110kV嘉马岭线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240400048 | 白云数字输电运维中心 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-11 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 退运220kV北麒甲线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240400035 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 退运220kV北麒乙线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240400033 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 退运220kV北汉乙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240400032 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 退运220kV北汉甲线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240400031 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 退运泮西线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240400026 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 退运泮西线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240400025 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV罗北乙线 | N0088-N0089 | SSKQ0301240400024 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村乙线 | N0084-N0085 | SSKQ0301240400002 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 张耀光 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV罗北甲线 | N0093-N0094 | SSKQ0301240304391 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV罗北乙线 | N0086-N0087 | SSKQ0301240304389 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV罗北甲线 | N0092-N0093 | SSKQ0301240304390 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV罗北甲线 | N0094-N0095 | SSKQ0301240304388 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV罗北乙线 | N0087-N0088 | SSKQ0301240304387 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶纲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240304054 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV空汉乙线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240203986 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV空汉甲线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240203985 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | [10 empty] | 2024-06-18 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240203984 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240203983 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240203982 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240203981 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 薛永伦 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花空乙线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240203980 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花空甲线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240203979 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花空乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240203978 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花空甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240203977 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黄文锋 | [10 empty] | 2024-06-06 12:20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV车平文线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240202902 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 周永发 | [10 empty] | 2024-06-28 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV车平文线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240202903 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 周永发 | [10 empty] | 2024-06-28 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV车平文线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240202904 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 周永发 | [10 empty] | 2024-06-28 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV车新镜线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240202898 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 张礼树 | [10 empty] | 2024-06-28 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV车新镜线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240202897 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 张礼树 | [10 empty] | 2024-06-28 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV车新镜线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240202896 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 张礼树 | [10 empty] | 2024-06-28 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV文林线 | N0044-N0045 | SSKQ0301240202889 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV文林线 | N0044-N0045 | SSKQ0301240202888 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV益田甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202885 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV益田甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202882 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田军线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240202879 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-28 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV文林线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240202873 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-28 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV益田甲线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240202866 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-28 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花文甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202675 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV林田线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202662 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV林田线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202661 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林乐公线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240202668 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 窄毅栋 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花文乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202678 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV田杨线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240202660 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 王冠群 | [10 empty] | 2024-06-28 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花文乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202676 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花文甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202677 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-03 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林乐公线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240202667 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 窄毅栋 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV林田线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240202657 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | [10 empty] | 2024-06-28 | 红灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北镜甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202650 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北镜乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202651 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV韶林线（退运） | N0407-N0408 | SSKQ0301240202653 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 杨和清 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV韶林线（退运） | N0409-N0410 | SSKQ0301240202654 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 杨和清 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV韶林线（退运） | N0399-N0400 | SSKQ0301240202658 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 杨和清 | [10 empty] | 2024-06-28 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花罗甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202126 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花罗甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202125 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花泮线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202075 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花泮线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202074 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花泮线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240201857 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花泮线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240201856 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240201748 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240201747 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV涌峰乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240201746 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV涌峰甲线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240201745 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV石塘乙线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240201744 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 刘源 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV石塘乙线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240201743 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 刘源 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV石塘甲线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240201742 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 卢秋庆 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV石塘甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240201741 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 卢秋庆 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV三景桂线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240201735 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV三景桂线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240201722 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV花山彩乙线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240201638 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV花山彩甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240201637 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭北泉线 | N0021- N0022 | SSKQ0301240201636 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭北泉线 | N0020- N0021 | SSKQ0301240201635 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭江线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240201602 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭江线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240201603 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭江线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240201220 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭江线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240201218 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭江线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240201219 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭北泉线 | N0022- N0023 | SSKQ0301240201217 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭北泉线 | N0022- N0023 | SSKQ0301240201216 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭北泉线 | N0021- N0022 | SSKQ0301240201205 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭嘉线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240201204 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭嘉线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240201203 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭嘉线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240201193 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭嘉线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240201181 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV郭嘉线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240201158 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV芳花增甲线冲口甲支线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240201079 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王家裕 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV芳花增乙线冲口乙支线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240201081 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王家裕 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV芳花增甲线冲口甲支线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240201080 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王家裕 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV芳花增乙线冲口乙支线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240201082 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王家裕 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV泮罗线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240201078 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240201065 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240201060 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240201059 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240201064 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV石沥甲线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240201069 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV石沥乙线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240201071 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0054-N0055 | SSKQ0301240201061 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV石沥甲线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240201068 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV石沥乙线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240201070 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0085-N0086 | SSKQ0301240201062 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0085-N0086 | SSKQ0301240201067 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0054-N0055 | SSKQ0301240201066 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240201058 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北石乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240201063 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭甲线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240201052 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240201053 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240201056 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭乙线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240201057 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭乙线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240201055 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭甲线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240201054 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240200624 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0055-N0056 | SSKQ0301240200625 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0096-N0097 | SSKQ0301240200627 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0055-N0056 | SSKQ0301240200631 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0096-N0097 | SSKQ0301240200632 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240200628 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240200629 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔乙线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240200630 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 黄灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240200622 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北浔甲线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240200623 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | [10 empty] | 2024-06-19 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线 | N0073- N0074 | SSKQ0301240200608 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶纲线 | N0061-N0062 | SSKQ0301240200606 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增甲线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240200576 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉乙线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200587 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-03 14:33 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界乙线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200581 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200580 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200588 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200586 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶汉乙线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240200591 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶汉甲线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240200590 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增乙线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240200577 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | [10 empty] | 2024-06-03 11:36 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200589 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-03 14:33 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增甲线 | N0096-N0097 | SSKQ0301240200578 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增乙线 | N0091-N0092 | SSKQ0301240200579 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉人线元洲甲支线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240200594 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉云甲线九佛乙支线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240200601 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | [10 empty] | 2024-06-07 10:28 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉太线九佛甲支线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240200600 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | [10 empty] | 2024-06-07 10:28 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV界汉甲线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240200573 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV界汉乙线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240200574 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉人乙线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240200598 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240200599 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉人甲线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240200597 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶汉甲线 | N0065-N0066 | SSKQ0301240200571 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线元洲乙支线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240200593 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉人线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240200596 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶汉乙线 | N0065-N0066 | SSKQ0301240200572 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [10 empty] | 2024-06-05 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿水乙线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240200325 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿水甲线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240200308 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿太乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200276 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿太甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200271 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉马线竹料甲支线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240200270 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 赖建东 | 张春勇 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉钟线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240200268 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈有英 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉钟乙线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240200267 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV旋石线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200231 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | [10 empty] | 2024-06-11 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花甲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240200132 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花乙线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240200131 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0228-N0229 | SSKQ0301240200130 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王年光 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-20 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0186-N0187 | SSKQ0301240200129 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 从化数字输电运维中心 | 王年光 | 王年光 | [10 empty] | 2024-06-14 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿岗乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200127 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV绿岗甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200125 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV林军芙线 | N0050-N0051 | SSKQ0301240200069 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | [10 empty] | 2024-06-28 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220kV | 220kV木村甲线 | N0084-N0085 | SSKQ0301240200064 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0093-N0094 | SSKQ0301240200056 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花乙线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240200055 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花甲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240200054 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0093-N0094 | SSKQ0301240200053 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花乙线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240200052 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0093-N0094 | SSKQ0301240200051 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花甲线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240200050 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0093-N0094 | SSKQ0301240200049 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丁线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240200046 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花乙线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240200045 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花甲线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240200042 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从木丙线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240200040 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 陈志辉 | 朱常镇 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花乙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240200039 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科乙线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240200037 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV从科甲线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240200034 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | [10 empty] | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北花甲线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240200033 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [10 empty] | 2024-06-13 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110kV | 110kV从岗线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240200032 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [10 empty] | 2024-06-12 | 绿灯 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## 三跨两临近重点区段
计划编号 | 塔段 | 线路名 | 实际完成时间 | 超期红绿灯

## 2、架空线路接地电阻测试
输电管理二所2024年接地电阻测试计划
[17 empty] | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
序号 | 工作类型 | 计划类型 | 电压等级 | 线路重要度 | 线路名称 | 线路段 | 工作计划 | 杆塔数量（基） | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 线路专责人 | 责任中心 | 计划完成数 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未能按时完成原因） | 计划编号 | 线路名 | 工作内容和地点 | 符合线路段 | 不符合线路段 | 完成情况 | 实际结束时间字符串筛选（仅用于统计）
1 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 进出段：#01-#03、#33-#35、#116-#118 中间段：#04-#115 | 进出段：#01-#03、#33-#35、#116-#118 中间段：#04-#115 | 118 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 118
2 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 进出段：#01-#03、#40-#42 中间段：#04-#39 | 中间段：#04-#39 | 36 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 36
3 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 进出段：#01-#03、#33-#35 中间段：#04-#32 | 进出段：#01-#03、#33-#35 | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 6
4 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 进出段：#01-#03、#41-#43 中间段：#04-#40 | 中间段：#04-#40 | 37 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 37
5 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 桃灌线 | 进出段：#01-#03、#18-#20 中间段：#04-#17 | 进出段：#01-#03、#18-#20 | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 6
6 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线宝珠甲支线 | 全线段：#00-#02 | 全线段：#00-#02 | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
7 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 进出线段：#67-#69 中间段：#00-#66 | 进出线段：#67-#69 中间段：#00-#66 | 70 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 70
8 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄能电厂AB联络线 | 进出段：#01-#03、#06-#08 中间段：#04-#05 | 进出段：#01-#03、#06-#08 | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 6
9 | 预试 | 考核 | 35kV | 一般 | 良吕线 | 进出段：#01-#03、#81-#83 中间段：#04-#80 | 进出段：#01-#03、#81-#83 | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 6
10 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 进出段：#01-#03、#15-#17 中间段：#04-#14 | 进出段：#01-#03、#15-#17 中间段：#04-#17 | 17 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 3
12 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 进出段：#01-#03、#35-#37 中间段：#04-#34 | 进出段：#01-#03、#35-#37 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 3
14 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 进出段：#01-#03、#38-#40 中间段：#04-#37 | 进出段：#01-#03、#38-#40 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 3
15 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 进出段：#01-#03、#38-#40 中间段：#04-#37 | 进出段：#01-#03、#38-#40 | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 3
16 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#40 | 中间段：#04-#40 | 37 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 37
17 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 进出段：#01-#03、#60-#62 中间段：#04-#59 | 中间段：#04-#59 | 56 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 56
18 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 进出段：#01-#03、#40-#42 中间段:#04-#39 | 进出段：#01-#03、#40-#42 | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 3
20 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 进出段：#01-#03、#33-#35 中间段：#04-#32 | 进出段：#01-#03、#33-#35 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 3
22 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线龙星甲支线 | 进出段：#17-#19 中间段：#00-#16 | 进出段：#17-#19 | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 3
23 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 进出段：#01-#03、#54-#56 中间段：#04-#53 | 中间段：#04-#53 | 50 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 50
24 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 进出段：#01-#03、#54-#56 中间段：#04-#53 | 中间段：#04-#53 | 50 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 50
25 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线龙星乙支线 | 进出段：#17-#19 中间段：#00-#16 | 进出段：#17-#19 | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 3
26 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 进出段：#1-#03、#16-#18 中间段：#04-#15 | 中间段：#04-#15 | 11 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 11
27 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 进出段：#01-#03、#37-#39 中间段：#04-#36 | 进出段：#01-#03、#37-#39 | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 3
29 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 进出段：#01-#03、#132-#134 中间段：#04-#131 | 进出段：#01-#03、#132-#134 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 3
31 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 进出段：#01-#03、#89-#91 中间段：#04-#88 | 进出段：#01-#03、#89-#91 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 3
33 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 进出段：#112-#114 中间段：#39-#111 | 进出段：#112-#114 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 3
34 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 进出段：#110-#112 中间段：#56-#109 | 进出段：#110-#112 | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 3
35 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 出线段：#01-#03、#28-#30 中间段：#04-#27 | 进出线段：#01-#03、#28-#30 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
36 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 出线段：#01-#03、#28-#30 中间段：#04-#27 | 进出线段：#01-#03、#28-#30 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
37 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 车林甲线 | 出线段：#01-#03、#16-#18 中间段：#04-#15 | 进出线段：#01-#03、#16-#18 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
38 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 车林乙线 | 出线段：#01-#03、#16-#18 中间段：#04-#15 | 进出线段：#01-#03、#16-#18 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 6
39 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 公车线 | 出线段：#01-#03、#06-#08 中间段：#04-#05 | 进出线段：#01-#03、#06-#08 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 6
40 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 出线段：#01-#03、#72-#74 中间段：#04-#71 | 进出线段：#01-#03、#72-#74 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
41 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 出线段：#01-#03、#72-#74 中间段：#04-#71 | 进出线段：#01-#03、#72-#74 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
42 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 出线段：#01-#03、#13-#15 中间段：#04-#12 | 进出线段：#1-#3、#13-#15 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 6
43 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线凤凰乙支线 | 出线段：#01-#03、#13-#15 中间段：#04-#12 | 进出线段：#07-#09 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 3
44 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜合畔线 | 出线段：#01-#03、#14-#16 中间段：#04-#13 | 进出线段：#1-#3、#14-#16 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 6
45 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 出线段：#00-#03-1、#13-1-#15-1、#01-2-#03-2、#14-2-#16-2 中间段：#04-1-#12-1、#04-2-#13-2 | 进出线段：#00-#02-1、#13-1-#15-1、#01-2-#02-2、#14-2-#16-2 | 13 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 13
46 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线凤凰甲支线 | 出线段：#07-#09 中间段：#00-#06 | 进出线段：#07-#09 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 3
47 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜畔新线 | 出线段：#01-#03、#14-#16 中间段：#04-#13 | 进出区段：#01-#03、#14-#16 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 6
48 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜畔新线东镜甲支线 | 出线段：#09-#11 中间段：#00-#08 | 进出线段：#09-#11 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 3
49 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 出线段：#01-#03、#21-#23 中间段：#04-#20 | 进出线段：#01-#03、#21-#23 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
50 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 出线段：#01-#03、#21-#23 中间段：#04-#20 | 进出线段：#01-#03、#21-#23 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
51 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 出线段：#01-#03、#18-#20、#21-#23、#87-#89 中间段：#04-#17、#24-#86 | 进出线段：#01-#03、#18-#20、#21-#23、#87-#89 其余区段：#04-#17、#24-#86 | 90 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 90
52 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线杨屋甲支线 | 出线段：#00-#01 中间段：无 | 进出线段：#00-#01 | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 2
53 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 出线段：#08-#10 中间段：#00-#07 | 进出线段：#08-#10 其余区段：#00-#07 | 11 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 11
54 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林九甲线 | 出线段：#01-#03、#32-#34 中间段：#04-#31 | 进出线段：#01-#03、#32-#34 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 6
55 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林九乙线 | 出线段：#01-#03、#32-#34 中间段：#04-#31 | 进出线段：#01-#03、#32-#34 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 6
56 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线 | 出线段：#01-#03、#18-#20 中间段：#04-#17 | 进出线段：#01-#03、#18-#20 其余区段：#04-#17 | 21 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 21
57 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 出线段：#01-#03、#21-#23 中间段：#04-#20 | 进出线段：#01-#03、#21-#23 其余区段：#04-#20 | 23 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 23
58 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 出线段：#01-#03、#23-#25 中间段：#04-#22 | 进出线段：#1-#3、#23-#25 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 6
59 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 出线段：#01-#03、#35-#37 中间段：#04-#34 | 进出线段：#01-#03、#35-#37 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
60 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 出线段：#01-#03、#61-#63 中间段：#04-#60 | 进出线段：#01-#03、#61-#63 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 6
61 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 出线段：#01-#03、#61-#63 中间段：#04-#60 | 进出线段：#01-#03、#61-#63 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 6
62 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线马溪乙支线 | 出线段：#01-#03、#61-#63 中间段：#04-#60 | 进出线段：#33-#35 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 3
63 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 出线段：#01-#03、#58-#60、#61-#63、#74-#76 中间段：#04-#57、#64-#73 | 进出线段：#01-#03、#58-#60、#61-#63、#74-#76 | 12 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 李刚 | 花都中心 | 12
64 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线东镜乙支线 | 出线段：#09-#11 中间段：#00-#08 | 进出线段：#09-#11 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 3
65 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 出线段：#01-#03、#54-#56 中间段：#04-#53 | 进出线段：#01-#03、#54-#56 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 6
66 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 出线段：#01-#03、#69-#71 中间段：#04-#68 | 进出线段：#01-#03、#69-#71 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 6
67 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线马溪甲支线 | 出线段：#00 中间段：无 | 进出线段：#00 | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
68 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 出线段：#01-#03、#69-#71 中间段：#04-#68 | 进出线段：#01-#03、#69-#71 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 6
69 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 出线段：#01-#03、#37-#39 中间段：#04-#36 | 进出线段：#01-#03、#37-#39 其余区段：#04-#36 | 39 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 39
70 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 出线段：#01-#03、#58-#60 中间段：#04-#57 | 进出线段：#01-#03、#58-#60 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 6
71 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线振兴乙支线 | 出线段：#05-#07 中间段：#00-#04 | 进出线段：#05-#07 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 3
72 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 出线段：#01-#03、#57-#59 中间段：#04-#56 | 进出线段：#01-#03、#57-#59 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 6
73 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线曙光乙支线 | 出线段：#09-#11 中间段：#00-#08 | 进出线段：#09-#11 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 3
74 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 出线段：#01-#03、#67-#69 中间段：#04-#66 | 进出线段：#01-#03、#67-#69 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 6
75 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线乐同乙支线 | 出线段：#04-#06 中间段：#00-#03 | 进出线段：#04-#06 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 3
76 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线曙光甲支线 | 出线段：#09-#11 中间段：#00-#08 | 进出线段：#09-#11 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 3
77 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 韶林线（退运） | 出线段：#409-#411 中间段：#364-#408 | 进出线段：#409-#411 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 3
78 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空安甲线 | 进出段：#01-#03、#07-#09 中间段#：#04-#06 | #01-#09 | 9 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 9
79 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空安乙线 | 进出段：#01-#03、#07-#09 中间段#：#04-#06 | #01-#09 | 9 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 9
80 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 进出段：#01-#03、#40-#42 中间段#：#04-#39 | #01-#03、#40-#42 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 6
81 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 进出段：#01-#03、#40-#42 中间段#：#04-#39 | #01-#03、#40-#42 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 6
82 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 进出段：#01-#03、#79-#81 中间段#：#04-#78 | #01-#03、#79-#81 | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 6
83 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线梯面乙支线 | 进出段：#00-#01 | #00-#01 | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
84 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 进出段：#01-#03、#49-#51 中间段#：#04-#48 | #01-#03、#49-#51 | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 6
85 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 进出段：#01-#03、#44-#46 中间段#：#04-#43 | #01-#03、#44-#46 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
86 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 进出段：#01-#03、#44-#46 中间段#：#04-#43 | #01-#03、#44-#46 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
87 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 进出段：#01-#03、#14-#16 中间段#：#04-#13 | #01-#16 | 16 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 16
88 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 进出段：#01-#03、#48-#50 中间段#：#04-#47 | #01-#03、#48-#50 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 6
89 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 进出段：#01-#03、#48-#50 中间段#：#04-#47 | #01-#03、#48-#50 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 6
90 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 进出段：#01-#03、#15-#17 中间段#：#04-#14 | #01-#03、#15-#17 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 6
91 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 进出段：#01-#03、#15-#17 中间段#：#04-#14 | #01-#03、#15-#17 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 6
92 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 进出段：#01-#03、#28-#30 中间段#：#04-#27 | #01-#03、#28-#30 | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 6
93 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 进出段：#01-#03、#97-#99 中间段#：#04-#96 | #01-#03、#97-#99 | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 6
94 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线梯面甲支线 | 进出段：#00-#01 | #00-#01 | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 2
95 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 进出段：#01-#03、#72-#74 中间段#：#04-#71 | #01-#03、#72-#74 | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 6
96 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 进出段：#01-#03、#72-#74 中间段#：#04-#71 | #01-#03、#72-#74 | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 6
97 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线花城甲支线 | 进出段：#00-#01 | #00-#01 | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 2
98 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线花城乙支线 | 进出段：#00-#01 | #00-#01 | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 2
99 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线金田乙支线 | 进出段：#01-#03、#05-#07 中间段#：#04 | #01-#07 | 7 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 7
100 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线#50至#50-07 | 进出段：#01-#03、#05-#07 中间段#：#04 | #01-#07 | 7 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 7
101 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 进出段：#00-#01 | #00-#01 | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 2
102 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 进出段：#00-#01 | #00-#01 | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 2
103 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 进出段：01-#03、#78-#80 中间段：#04-#77 | #01-#80 | 80 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 80
104 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 进出段：01-#03、#80-#82 中间段：#04-#79 | #01-#82 | 82 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 82
105 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 进出段：#01-#03、#19-#21 中间段：#04-#18 | #01-#03、#19-#21 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 6
106 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 进出段：#01-#03、#19-#21 中间段：#04-#18 | #01-#03、#19-#21 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 6
107 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 进出段：#01-#03、#26-#28 中间段：#04-#26 | #01-#03、#19-#28 | 11 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 11
108 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 进出段：#01-#03、#26-#28 中间段：#04-#26 | #01-#03、#19-#28 | 11 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 11
109 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 进出段：#01-#03、#115-#117 中间段：#04-#114 | #01-#03、#115-#117 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 6
110 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 进出段：#01-#03、#115-#117 中间段：#04-#114 | #01-#03、#115-#117 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 6
111 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#72 | #01-#03 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 3
112 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#72 | #01-#03 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 3
113 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 进出段：#01-#03、#94-#96 中间段：#04-#93 | #04-#79 | 76 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 76
114 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线集益乙支线 | 进出段：#01-#03、#16-#18 中间段：#04-#17 | #01-#03 #16-#18 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 6
115 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 进出段：#01-#03、#57-#59 中间段：#04-#56 | #01-#03、#57-#59 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
116 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 进出段：#01-#03、#57-#59 中间段：#04-#56 | #01-#03、#57-#59 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
117 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 进出段：#01-#03、#62-#64 中间段：#04-#61 | #04-#61 | 58 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 58
118 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 进出段：#01-#03、#45-#47 中间段：#04-#44 | #04-#44 | 41 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 41
119 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 进出段：#01-#03、#45-#47 中间段：#04-#44 | #04-#44 | 41 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 41
新增 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蓝北线（退运） | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#42 | #04-#42 | 39 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 39
120 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 进出段：#01-#03、#116-#118 中间段：#04-#115 | 中间段：#04-#115 | 112 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 112
121 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 进出段：#01-#03、#116-#118 中间段：#04-#115 | 中间段：#04-#115 | 112 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 112
122 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 进出段：#01-#05、#27-#29 中间段：#06-#26 | 中间段：#06-#26 | 21 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 21
123 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 进出段：#01-#05、#27-#29 中间段：#06-#26 | 中间段：#06-#26 | 21 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 21
124 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 进出段：#01-#03、#136-#138 中间段：#04-#135 | 进出段：#01-#03、#136-#138 | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 6
125 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 进出段：#01-#03、#136-#138 中间段：#04-#135 | 进出段：#01-#03、#136-#138 | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 6
126 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 进出段：#01-#03、#50-#52 中间段：#04-#48 | 中间段：#04-#48 | 45 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 45
127 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒乙线 | 进出段：#01-#03、#50-#52 中间段：#04-#48 | 中间段：#04-#48 | 45 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 45
128 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 进出段：#01-#03、#119-#121 中间段：#04-#118 | 中间段：#04-#118 | 115 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 115
129 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 进出段：#01-#03、#119-#121 中间段：#04-#118 | 中间段：#04-#118 | 115 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 115
130 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 进出段：#01-#03、#50-#52 中间段：#04-#48 | 进出段：#01-#03、#49-#52 | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 6
131 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 进出段：#01-#03、#50-#52 中间段：#04-#48 | 进出段：#01-#03、#49-#52 | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 6
132 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 进出段：#01-#03、#103-#105 中间段：#04-#102 | 进出段：#01-#03、#105-#107 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 6
133 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 进出段：#01-#03、#103-#105 中间段：#04-#102 | 进出段：#01-#03、#105-#107 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 6
134 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 进出段：#01-#03、#59-#61、#64-#66、#91-#93 中间段：#04-#58、#67-#90 | 进出段：#01-#03、#59-#61、#64-#66、#91-#93 | 12 | 2024-07-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 12
135 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 进出段：#01-#03、#59-#61、#64-#66、#91-#93 中间段：#04-#58、#67-#90 | 进出段：#01-#03、#59-#61、#64-#66、#91-#93 | 12 | 2024-07-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 12
136 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 进出段：#01-#03、#82-#84 中间段：#04-#55、#56-#81 | 进出段：#01-#03、#82-#84 | 6 | 2024-07-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 6
137 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 进出段：#01-#03、#82-#84 中间段：#04-#81 | 进出段：#01-#03、#82-#84 | 6 | 2024-07-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 6
138 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 进出段：#01-#03、#51-#53 中间段：#04-#50 | 进出段：#01-#03、#51-#53 | 6 | 2024-07-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 6
139 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 进出段：#01-#03、#51-#53 中间段：#04-#50 | 进出段：#01-#03、#51-#53 | 6 | 2024-07-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 6
140 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 进出段：#01-#03、#58-#60 中间段：#04-#57 | 进出段：#01-#03、#58-#60 | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 6
141 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线龙洞乙支线 | 进出段：#08-#10 中间段：#01-#07 | 进出段：#08-#10 | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 3
142 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线华农乙支线 | 进出段：#00 | 进出段：#00 | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 1
143 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 进出段：#01-#03、#07-#09 中间段：#04-#06 | 进出段：#01-#03、#07-#09 | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 6
144 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 进出段：#01-#03、#32-#34 中间段：#04-#31 | 进出段：#01-#03、#32-#34 | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 钟辉 | 天河中心 | 6
145 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒茶线（退运） | 中间段：#30-#46 | 中间段：#30-#46 | 17 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 17
146 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒茶京上线（退运） | 进出段：#48-#50 中间段：#30-#47 | 中间段：#30-#47 | 18 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 18
147 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠丙线（备用） | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#54 | 进出段：#01-#03 | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 3
148 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠丁线（备用） | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#54 | 进出段：#01-#03 | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 3
149 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从木一线（备用） | 中间段：#83-#110 | 中间段：#83-#110 | 28 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 28
150 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从木二线（备用） | 中间段：#83-#110 | 中间段：#83-#110 | 28 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 28
151 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北茶甲线 | 进出线段：#01-#03、#64-#66；中间段：#04-#64 | 中间段：#04-#10、#55-64 | 16 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 16
152 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北茶乙线 | 进出线段：#01-#03、#65-#67；中间段：#04-#65 | 中间段：#04-#10、#55-65 | 16 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 16
153 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北汉甲线 | 进出线段：#01-#03、#66-#68；中间段：#04-#65 | 进出线段：#01-#03、#66-#68 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 6
154 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北汉乙线 | 进出线段：#01-#03、#66-#68；中间段：#04-#65 | 进出线段：#01-#03、#66-#68 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 6
155 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 进出线段：#01-#03、#26-#28；中间段：#04-#25 | 中间段：#04-#15 | 12 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 12
156 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 进出线段：#01-#03、#26-#28；中间段：#04-#25 | 中间段：#04-#15 | 12 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 12
157 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 进出线段：#01-#03、#102-#104；中间段：#04-#101 | 进出线段：#01-#03、中间段：#04-#45 | 46 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 46
158 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 进出线段：#01-#03、#97-#99；中间段：#04-#96 | 进出线段：#01-#03、中间段：#04-#45、新建塔段：#61 | 46 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 46
159 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 进出线段：#01-#03、#62-#64、中间段：#04-#61 | 进出线段：#01-#03、#62-#64、新建塔段：63-#64 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 6
160 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线中纲乙支线 | 进出线段：#01-#03，#18-#20、中间段：#04-#17 | 进出线段：#01-#03、#18-#20、中间段：#04-#07、新建塔段：#01-#02、#19-#20 | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 10
161 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 进出线段：#01-#03、#15-#17、其余区段：#04-#14 | 进出线段：#01-#03、#15-#17、中间段：#04-#08 | 11 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 11
162 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线竹料丙支线 | 进出线段：#01-#03、#19-#21、其余区段：#04-#18 | 进出线段：#01-#03、#19-#21、中间段：#04-#09 | 11 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 11
163 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 进出线段：#01-#03、#71-#74、中间段：#04-#70 | 进出线段：#01-#03、#71-#74、中间段：#04-#13 | 17 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 17
164 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线民营甲支线 | 进出线段：#00-#02 | 进出线段：#00-#02 | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 3
165 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 进出线段：#01-#03、#72-#74、中间段：#04-#71 | 进出线段：#01-#03、#72-#74 | 17 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 17
166 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线民营乙支线 | 进出线段：#00-#02 | 进出线段：#00-#02 | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 3
167 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 进出线段：#01-#03、#99-#101、中间段：#04-#98 | 中间段：#04-#54 | 51 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 51
168 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 进出线段：#01-#03、#47-#49、中间段：#04-#46 | 中间段：#04-#15、#31-#40 | 22 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 22
169 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 进出线段：#00-#02、#25-#27；中间段：#03-#24 | 进出线段：#00-#02、其余区段：#03-#13 | 14 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
170 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 进出线段：#01-#03、#75-#77；中间段：#04-#74 | 进出线段：#01-#03、中间段：#03-#38 | 39 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问) | 白云中心 | 39
171 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线长榜甲支线 | 进出线段：#00-#03、#04-#07 | 进出线段：#00-#03、 | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问) | 白云中心 | 4
172 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 进出线段：#01-#03、#72-#74；中间段：#04-#71 | 进出线段：#01-#03、中间段：#03-#38 | 39 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问) | 白云中心 | 39
173 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线长榜乙支线 | 进出线段：#00-#03、#04-#07 | 进出线段：#00-#03、 | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问) | 白云中心 | 4
174 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 进出线段：#01-#03、#60-#62、中间段：#04-#59 | 中间段：#04-#36 | 33 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 33
175 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 进出线段：#33-#35、其余区段：#04-32 | 其余区段：#21-#33、新建塔段：#04-#07 | 17 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 17
176 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 进出线段：#01-#03、#43-#45、其余区段：#04-#42 | 进出线段：#01-#03、#43-#45、新建塔段：#41 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 6
177 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 进出线段：#42-#44、其余区段：#04-#41 | 其余区段：#20-#32、#36-#41、新建塔段：#11-#14 | 27 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 27
178 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 进出线段：#01-#03、#48-#50、其余区段：#04-#47 | 中间段：#04-#36、新建塔段：#42-#46 | 38 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 38
179 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 进出线段：#01-#03、#15-#17、其余区段：#04-#14 | 进出线段：#01-#03、#15-#17、中间段：#04-#08 | 11 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 11
180 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线竹料乙支线 | 进出线段：#06-#10；中间段：#00-#05 | 进出线段：#00-#02、中间区段：#03-#05 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 6
181 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 进出线段：#12-#16；中间段：#00-#05 | 进出线段：#12-#16；中间区段：#00-#01 | 8 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8
182 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 进出线段：#01-#05 | 进出线段：#01-#05 | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 5
183 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 进出线段：#01-#05 | 进出线段：#01-#05 | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 5
184 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 进出线段：#01-#03、#38-#40；其余区段：#04-#37 | 进出线段：#01-#03、#38-#40 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 6
185 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 进出线段：#01-#03、#38-#40；其余区段：#04-#37 | 进出线段：#01-#03、#38-#40 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 6
186 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 进出线段：#01-#03、#55-#57、中间段：#04-#54 | 中间段：#12-#23、#39-#48 | 22 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 22
187 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 进出线段：#01-#03、#38-#40、中间段：#04-#37 | 中间段：#18-#30 | 13 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 13
188 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 进出线段：#01-#03、#42-#44、其余区段：#04-#41 | 中间段：#04-#25 | 22 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 22
189 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 进出线段：#00-#02、#25-#27、其余区段：#03-#24 | 进出线段：#00-#02、其余区段：#03-#13 | 14 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
190 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 进出线段：#01-#03、#18-#20、中间段：#04-#17 | 中间段：#14-#17 | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
191 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏隆线 | 进出线段：#01-#03、#09-#11；中间段：#04-#08 | 进出线段：#01-#03、#09-#11 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 江泽辉 | 白云中心 | 6
192 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏苗航线 | 进出线段：#01-#03、#09-#11；中间段：#04-#08 | 进出线段：#01-#03、#09-#11 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 江泽辉 | 白云中心 | 6
193 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 进出线段：#01-#03、#17-#19、中间段：#04-#16 | 中间段：#04-#13 | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
194 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 进出线段：#01-#03、#40-#42、中间段：#04-#39 | 进出线段：#01-#03、#40-#42、中间段：#04-#13 | 16 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 16
195 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北汉甲线（退运） | 进出线段：#01-#03、中间段：#04-#16 | 进出线段：#01-#03 | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 3
196 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北麒甲线（退运） | 进出线段：无、中间段：#16-#39 | 中间段：#30-#36 | 7 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 7
197 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北汉乙线（退运） | 进出线段：#01-#03、中间段：#04-#16 | 进出线段：#01-#03 | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 3
198 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北麒乙线（退运） | 进出线段：无、中间段：#16-#39 | 中间段：#30-#36 | 7 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 7
199 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 进出线段：#01-#03、#47-#49、中间段：#04-#46 | #01-#49、新建塔段：#44-#49、#01-#04 | 49 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 49
200 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 进出线段：#01-#03、#47-#49、中间段：#04-#46 | #01-#49、新建塔段：#44-#49、#01-#04 | 49 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 49
201 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线 | 进出线段：#01-#03、#10-#12、中间段：#04-#09 | 进出线段：#01-#03、#10-#12、中间段：#04、新建塔段：#05-#12 | 12 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 12
202 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线马沥乙支线 | 进出线段：#06-#08、中间段：#00-#05 | 进出线段：#06-#08、中间段：#00-#05、新建塔段：#01-#08 | 9 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 9
203 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶均线 | 进出段：#01-#03、#56-#58、中间段#04-#55 | 中间段#04-#55 | 52 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 52
204 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 进出线段：#01-#03、#29-#31、中间段#04-#28 | 进出线段：#01-#03、#29-#31 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 6
205 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 进出段：#01-#03、#33-#35 中间段：#04-#32 | 中间段：#04-#20 | 17 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 17
206 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 进出段：#01-#03、#33-#35 中间段：#04-#32 | 中间段：#04-#20 | 17 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 17
207 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 进出段：#01-1-#03、#90-#92 中间段：#04-#89 | 进出段：#01-1-#03 中间段：#04-#61 | 62 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 62
208 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 进出段：#01-#03、#90-#92 中间段：#04-#88 | 进出段：#01-1-#03 中间段：#04-#61 | 61 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 61
209 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 进出段：#01-#03、#126-#128 中间段：#04-#125 | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#62 | 62 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 62
210 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 进出段：#01-#03、#126-#128 中间段：#04-#125 | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#62 | 62 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 62
211 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线 | 进出段：#01-#03、#17-#22、#25-#27 中间段：#04-#16、#23-#24 | 进出段：#01-#03、#25-#27 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 6
212 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 进出段：#00-#02、#16-#18 中间段：#03-#15 | 进出段：#00-#02 中间段：#03-#06 | 7 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 7
213 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线 | 进出段：#01-#03、#17-#22、#25-#27 中间段：#04-#16、#23-#24 | 进出段：#01-#03、#25-#27 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 6
214 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 进出段：#00-#02、#16-#18 中间段：#03-#15 | 进出段：#00-#02 中间段：#03-#06 | 7 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 7
215 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 芳联福聚04分线 | 进出段：#08-#10 中间段：#00-#07 | 进出段：#08-#10 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 3
216 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 芳联福线 | 进出段：#01-#03、#12-#14 中间段：#04-#11 | 进出段：#01-#03、#12-#14 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 6
217 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 进出段：#01-#03、#60-#62 中间段：#04-#59 | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#33 | 33 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 33
218 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 进出段：#00-#01 | 进出段：#00-#01 | 1 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 12
219 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线神山甲支线 | 进出段：#10-#12 中间段：#01-#09 | 进出段：#10-#12 中间段：#01-#09 | 12 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 12
220 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 进出段：#01-#03、#53-#55 中间段：#04-#52 | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#34 | 34 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 34
221 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 进出段：#01-#03、#21-#23 中间段：#04-#20 | 进出段：#10-#12 中间段：#01-#09 | 12 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 12
222 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 进出段：#01-#03、#16-#18、#19-#21、#33-#35 中间段：#04-#15、#22-#32 | 进出段：#01-#03、#33-#35 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6
223 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 进出段：#01-#03、#16-#18、#19-#21、#41-#43 中间段：#04-#15、#22-#40 | 进出段：#01-#03、#41-#43 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6
224 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 进出段：#01-#03、#15-#17 中间段：#04-#14 | 进出段：#01-#03、#15-#17 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6
225 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 进出段：#01-#03、#15-#17 中间段：#04-#14 | 进出段：#01-#03、#15-#17 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6
226 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃甲线 | 进出段：#01-#03、#10-#12 中间段：#04-#09 | 进出段：#01-#03 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 3
227 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃乙线 | 进出段：#01-#03、#11-#13 中间段：#04-#10 | 进出段：#01-#03 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 3
228 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 进出段：#01-#03、#09-#11 中间段：#04-#08 | 进出段：#01-#03、#09-#11 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
229 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 进出段：#01-#03、#09-#11 中间段：#04-#08 | 进出段：#01-#03、#09-#11 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
230 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 进出段：#103-#105 中间段：#75-#102 | 进出段：#103-#105 中间段：#75-#102 | 30 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 30
231 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 进出段：#98-#100 中间段：#71-#97 | 进出段：#98-#100 中间段：#71-#97 | 29 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 29
232 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 进出段：#01-#03、#21-#23 中间段：#04-#20 | 进出段：#01-#03、#21-#23 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
233 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 进出段：#08-#09 中间段：#01-#07 | 进出段：#08-#09 | 2 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
234 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 进出段：#01-#03、#23-#26、#37-#39 中间段：#04-#36 | 进出段：#01-#03、#37-#39 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
235 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 进出段：#08-#10 中间段：#01-#07 | 进出段：#08-#10 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 3
236 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 进出段：#01-#03、#21-#23 中间段：#04-#20 | 进出段：#01-#03、#21-#23 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6
237 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 进出段：#01-#06 | 进出段：#01-#06 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6
238 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线坦尾乙支线 | 进出段：#00 | 进出段：#00 | 1 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 1
239 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石槎线 | 进出段：#01-#03、#14-#18 中间段：#04-#13 | 进出段：#01-#03 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 3
240 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石棠坪远航线 | 进出段：#01-#03 、#10-#12 中间段：#04-#09 | 进出段：#01-#03 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 3
241 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石棠远桂线 | 进出段：#01-#03 、#10-#12 中间段：#04-#09 | 进出段：#01-#03 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 3
242 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 进出段：#01-#03、#20-#22、#43-#45 中间段：#04-#19、#23-#42 | 进出段：#20-#22 中间段：#04-#19 | 17 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 17
243 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线大田甲支线 | 进出段：#00-#01 | 进出段：#00-#01 | 2 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 2
244 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 进出段：#01-#03、#20-#22、#43-#45 中间段：#04-#19、#23-#42 | 进出段：#20-#22 中间段：#04-#19 | 17 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 17
245 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线大田乙支线 | 进出段：#00-#01 | 进出段：#00-#01 | 2 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 2
246 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 进出段：#01-#05 | 进出段：#01-#05 | 5 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 5
247 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 进出段：#01-#05 | 进出段：#01-#05 | 5 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 5
248 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线大坦沙支线 | 进出段：#00-#01 | 进出段：#00-#01 | 2 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
249 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线河沙甲支线 | 进出段：#00-#04 | 进出段：#00-#04 | 5 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 5
250 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线河沙乙支线 | 进出段：#00-#04 | 进出段：#00-#04 | 5 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 5
251 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 进出段：#00-#02、#10-#12 中间段：#03-#09 | 进出段：#00-#02 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 3
252 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 进出段：#00-#02、#07-#09 中间段：#03-#06 | 中间段：#04-#06 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 3
253 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌泮线（备用） | 进出段：#01-#03 中间段：#04 | 进出段：#01-#03 中间段：#04 | 4 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 4

## 3、电缆线路交叉互联预试
输电管理二所2024年预试检测计划 （电缆线路交叉互联预试：外护套绝缘电阻、护层过电压保护器测试1次/6年） 对于新投运的设备，在投运后一年内及时进行首次预防性试验和机构检查，可以及早获取设备运行后的重要状态信息。预防性试验和检修周期在首检完成后开始计算。
[13 empty] | 无 | 无 | 18 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 无 | 无
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 计划完成护层电阻测试数（相） | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 计划完成保护器测试数 | 实际完成数 | 合格数 | 完成率 | 合格率 | 计划完成接地电阻测试数 | 实际完成数 | 合格数 | 完成率 | 合格率 | 备注（未按时完成原因） | 计划编号 | 线路名 | 工作内容和地点 | 完成状态 | 结束时间日期月份（仅作统计匹配）
1 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
2 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
3 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
4 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
5 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
6 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
7 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
8 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2024-03-01 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
9 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2024年11月 | 2024-01-01 | 2024-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
10 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2024年7月 | 2024-01-01 | 2024-07-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
11 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2024年12月 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
12 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024年11月 | 2024-01-01 | 2024年11月 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
13 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025年3月 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
14 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2024年10月 | 2024-01-01 | 2024年10月 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
15 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2024年11月 | 2024-01-01 | 2024年11月 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
16 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-04-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
17 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-02-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
18 | 预试 | 110kV | 郭车甲线新街甲支线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-11-01 | 2024-01-01 | 2024-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
19 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
20 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
21 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
22 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
23 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
24 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
25 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 交叉互联试验 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
26 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 交叉互联试验 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
27 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
28 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
29 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
30 | 预试 | 220kV | 奥观线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
31 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-01-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
32 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-01-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
33 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-02-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
34 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-03-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
35 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
36 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-08-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
37 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 交叉互联试验 | 2024-06-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
37 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2024-06-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
38 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024年4月 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
39 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025年3月 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
40 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2024年12月 | 2024-01-04 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
41 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 交叉互联试验 | 2024年12月 | 2024-01-04 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
42 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024年12月 | 2024-01-04 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
43 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2024年12月 | 2024-01-04 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
44 | 预试 | 110 | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 交叉互联试验 | 2025年2月 | 2024-01-04 | 2024年12月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
45 | 预试 | 110 | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 交叉互联试验 | 2024年10月 | 2024-01-04 | 2024年10月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
46 | 预试 | 110 | 郭北泉线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2024年5月 | 2024-01-04 | 2024年5月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
47 | 预试 | 110 | 花山彩甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2024年6月 | 2024-01-04 | 2024年6月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
48 | 预试 | 110 | 花山彩乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2024年6月 | 2024-01-04 | 2024年6月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
49 | 预试 | 110 | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024年11月 | 2024-01-04 | 2024年11月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
50 | 预试 | 110 | 罗流盘金线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025年4月 | 2024-01-04 | 2024年12月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
51 | 预试 | 110 | 石槎线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2024年11月 | 2024-01-04 | 2024年11月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
52 | 预试 | 110 | 石棠坪远航线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2024年9月 | 2024-01-04 | 2024年9月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
53 | 预试 | 110 | 石棠远桂线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2024年10月 | 2024-01-04 | 2024年10月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
54 | 预试 | 110 | 涌峰乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025年3月 | 2024-01-04 | 2024年12月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
55 | 预试 | 110 | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025年3月 | 2024-01-04 | 2024年12月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
56 | 预试 | 220 | 环京线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2024年11月 | 2024-01-04 | 2024年11月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
57 | 预试 | 110 | 罗南线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024年11月 | 2024-01-04 | 2024年11月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
58 | 预试 | 110 | 罗石线槎头支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2024年9月 | 2024-01-04 | 2024年9月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
59 | 预试 | 110 | 浔金甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024年8月 | 2024-01-04 | 2024年8月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
60 | 预试 | 110 | 浔金乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024年8月 | 2024-01-04 | 2024年8月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
61 | 预试 | 110 | 罗槎线南德乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2024年11月 | 2024-01-04 | 2024年11月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
| 预试 | 110 | 泮关龙线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025年11月 | 2024-01-04 | 2024年12月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
| 预试 | 110 | 泮关乙线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026年4月 | 2024-01-04 | 2024年12月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
| 预试 | 110 | 三景桂线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025年12月 | 2024-01-04 | 2024年12月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心

## 4、终端场避雷器试验
输电管理二所2024年预试检测计划 （终端场避雷器带电试验：新投运后半年内测量一次，运行一年后每年雷雨季前1次。 终端场避雷器停电试验：220kV：1次/3年，110kV：1次/6年）。 变电站内避雷器以其保护对象区分运维部门，即只要直接保护了变电设备或间隔的避雷器由变电部门运行管理（同时保护了输电、变电设备的也属此类）；仅直接保护输电设备但未直接保护变电设备的避雷器由输电部门运行管理。 对于新投运的设备，在投运后一年内及时进行首次预防性试验和机构检查，可以及早获取设备运行后的重要状态信息。预防性试验和检修周期在首检完成后开始计算。
[15 empty] | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施名称 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数（相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未按时完成原因） | 计划编号 | 线路名 | 工作内容和地点 | 完成状态 | 结束时间日期月份（仅作统计匹配）
1 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 终端场、森林站 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 9
2 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
3 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
4 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
5 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
6 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
7 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
8 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
9 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
10 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 从城线 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
11 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 从岗线 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
12 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 国际城站 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
13 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 国际城站 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
14 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
15 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
16 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 曙光电缆终端场 | 避雷器停电试验 | 2024-11-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
17 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 曙光电缆终端场 | 避雷器停电试验 | 2024-07-01 | 2024-01-01 | 2024-07-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
18 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 镜湖电缆终端场 | 避雷器停电试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
19 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 罗仙电缆终端场 | 避雷器停电试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
20 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 南阳庄电缆终端场 | 避雷器停电试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
21 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 南阳庄电缆终端场 | 避雷器停电试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
22 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 林益站电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
23 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 林益站电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
24 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 车城电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
25 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 车城电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
26 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 百寿路电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
27 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 百寿路电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
28 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 罗仙电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
29 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 南阳庄电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
30 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 南阳庄电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
31 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | #17九龙湖终端场 | 避雷器停电试验 | 2025-04-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
32 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | #17九龙湖终端场 | 避雷器停电试验 | 2025-02-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
33 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 郭车甲线天马甲支线#28终端塔 | 避雷器带电试验 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
34 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 郭车甲线天马甲支线#28终端塔 | 避雷器带电试验 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
35 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 林蓝线林益站终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
67 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线#01终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
68 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线#09终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
69 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 棠农线#01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
70 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 棠农线#09终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
71 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 棠下站户外终端架构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-11 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
72 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 棠氮线#05终端塔构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-12 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
73 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 奥氮棠华石线#01终端塔构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-13 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
74 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 奥氮棠华石线氮棠#05终端塔构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-14 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
75 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 棠下站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-15 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
76 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 一般 | 棠下站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-16 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
77 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 一般 | 启程终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-17 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
78 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 棠下站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-18 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
79 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 东圃站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-19 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
80 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 麒燕甲线01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-20 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
81 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 麒燕乙线01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-21 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
82 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线#24终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-22 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
83 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线#01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-23 | 2024-04-13 | 2024-04-13 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
84 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 犀上牛麒线牛麒段#02终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-24 | 2024-04-14 | 2024-04-14 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
85 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 犀京麒线京麒段#02终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-25 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
86 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 碧山站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-26 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
87 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 碧山站终端构架避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-27 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
88 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 碧山站终端构架避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-28 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
89 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀牛站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-29 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
90 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀牛站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-30 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
91 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要 | 棠下站终端场避雷器 | 避雷器停电试验 | 2025-01-01 | 2024-10-01 | 2024-10-21 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
36 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 一般 | 茶纲终端场 | 避雷器停电试验 | 2024-04-30 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
37 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 环滘终端场B场 | 避雷器停电试验 | 2024-12-10 | 2024-01-01 | 2024-12-10 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
38 | 预试 | 220kV | 嘉石线 | 一般 | 夏花一路终端场A场 | 避雷器停电试验 | 2025-03-30 | 2024-01-01 | 2024-12-10 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
39 | 预试 | 110kV | 嘉集线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 集贤终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-30 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
40 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 集贤终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
41 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 环滘终端场A场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-30 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
42 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 环滘终端场A场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-30 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
43 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 环滘终端场B场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-30 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
44 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 环滘终端场B场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-30 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
45 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | #20终端塔 | 避雷器停电试验 | 2025-02-01 | 2024-01-01 | 2024-12-10 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
46 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | #20终端塔 | 避雷器停电试验 | 2024年10月 | 2024-01-01 | 2024年10月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
47 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | #01终端场、#23终端场、泉溪终端场 | 避雷器停电试验 | 2024年5月 | 2024-01-01 | 2024/5/30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
48 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 沙溪终端场一、沙溪终端场二 | 避雷器停电试验 | 2025-03-31 | 2024-01-01 | 2024/12/30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
49 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | #09终端塔 | 避雷器停电试验 | 2025-03-31 | 2024-01-01 | 2024/12/30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
50 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | #09终端塔 | 避雷器停电试验 | 2025-03-31 | 2024-01-01 | 2024/12/30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
51 | 预试 | 110 | 罗石线槎头支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | #24-1终端塔 | 避雷器停电试验 | 2024-09-30 | 2024-01-01 | 2024/9/30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
52 | 预试 | 110 | 石槎线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | #18终端塔 | 避雷器停电试验 | 2024-11-30 | 2024-01-01 | 2024/11/30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
53 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 沙溪A、B终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
54 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 沙溪A、B终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
55 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 走马岗终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
56 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 西村电厂终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
57 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 茶窖电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
58 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 茶窖电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
59 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 三山终端场A | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
60 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 三山终端场B | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
61 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 白云湖终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-02 | 2024-01-02 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
62 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 白云湖终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-03 | 2024-01-03 | 2024-04-03 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
63 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 关注 | 泉溪终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-04 | 2024-01-04 | 2024-04-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
64 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 泉溪终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-05 | 2024-01-05 | 2024-04-05 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
65 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 江人二路终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-06 | 2024-01-06 | 2024-04-06 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
66 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 江人二路终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-07 | 2024-01-07 | 2024-04-07 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
67 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 泮塘站 | 避雷器带电试验 | 2024-04-07 | 2024-01-07 | 2024-04-07 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
68 | 预试 | 110 | 罗南线 | 一般 | 西村电厂终端场 | 避雷器停电试验 | 2024-12-10 | 2024-01-01 | 2024-12-10 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
69 | 预试 | 110 | 三景桂线 | 一般 | 走马岗终端场 | 避雷器停电试验 | 2024-12-10 | 2024-01-01 | 2024-12-10 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3

## 5、电缆护套环流检测
输电管理二所2024年预试检测计划 （外护套接地电流检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路：6月1次）
[13 empty] | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未能按时完成原因） | 计划编号 | 线路名 | 工作内容和地点 | 完成状态 | 结束时间日期月份（仅作统计匹配）
1 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 12
2 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
3 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
4 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
5 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
6 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
7 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
8 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
9 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
10 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
11 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6
12 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
13 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
14 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
15 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
16 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 12
17 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
18 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
19 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
20 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
21 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
22 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
23 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
24 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
25 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
26 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6
27 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
28 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
29 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
30 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
31 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
32 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
33 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
34 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
35 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
36 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
37 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
38 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
39 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
40 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
41 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
42 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
43 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21
44 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21
45 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
46 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
47 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
48 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
49 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
50 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
51 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
52 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
53 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
54 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
55 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 33
56 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 33
57 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
58 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
59 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
60 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
61 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
62 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
63 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
64 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
65 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
66 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
67 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
68 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
69 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
70 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
71 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
72 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
73 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
74 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
75 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
76 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
77 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
78 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
79 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
80 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
81 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30
82 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
83 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
84 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
85 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
86 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
87 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
88 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
89 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
90 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
91 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
92 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
93 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21
94 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
95 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
96 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
97 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 66
98 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
99 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
100 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
101 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
102 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
103 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
104 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
105 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
106 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
107 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
108 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
109 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
110 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
111 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21
112 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21
113 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21
114 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21
115 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30
116 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30
117 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30
118 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30
119 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
120 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
121 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
122 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
123 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
124 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
125 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
126 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
127 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
128 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
129 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
130 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
131 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
132 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
133 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30
134 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30
135 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30
136 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30
137 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
138 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
139 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
140 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
141 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
142 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
143 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
144 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
145 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
146 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
147 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
148 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
149 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
新增 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
新增 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
150 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
151 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
新增 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
新增 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
152 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
153 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
154 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
155 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
156 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
157 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
158 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
159 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
160 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
161 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
162 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
163 | 预试 | 110kV | 郭车甲线新街甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
164 | 预试 | 110kV | 郭车甲线新街甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
165 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
166 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
167 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
168 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
169 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
170 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
171 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
172 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
173 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
174 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
175 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
176 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
177 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
178 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
180 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
181 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
182 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
183 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
187 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
190 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
191 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
192 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
193 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
194 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
195 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
196 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
197 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
198 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
199 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
200 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
203 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21
206 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21
207 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
208 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
209 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
210 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
211 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
212 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
213 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
214 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
215 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
216 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
217 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
218 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
219 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
220 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
221 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
222 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
223 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
224 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
225 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
226 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
227 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
228 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
229 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
230 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
231 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
232 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
233 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
234 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
235 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
236 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
237 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
238 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
239 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
240 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
241 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
242 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
243 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
244 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
245 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
246 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
247 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
248 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
249 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
250 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
251 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
252 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
253 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
254 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
255 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
256 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
257 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
258 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
259 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
260 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
261 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
262 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
263 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
264 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
265 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
266 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
267 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
268 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
269 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
270 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
271 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
272 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
274 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
275 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
276 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
277 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
279 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
280 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
281 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
282 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
283 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
283 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
284 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
285 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
286 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
287 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
289 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
290 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
291 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
292 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
295 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
296 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
297 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
298 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
300 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
300 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
301 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
302 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
303 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
304 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
304 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
305 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
306 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
307 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
308 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
309 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
310 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
311 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
314 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
317 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
318 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
319 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
322 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
325 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
328 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
331 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
334 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
337 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
340 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
343 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
346 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
349 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
352 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
355 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
358 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
361 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
364 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
367 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
370 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
373 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
374 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
375 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
376 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
377 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
378 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
379 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
380 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
381 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
382 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
383 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
384 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
385 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
386 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
387 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
388 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
388 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
389 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
389 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
390 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
390 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
391 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
391 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
392 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
391 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
393 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
391 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
394 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
395 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
396 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
397 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
398 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
399 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
400 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
401 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
402 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
403 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
405 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
406 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
407 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
408 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
410 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
410 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
411 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
412 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
415 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
418 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
421 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
424 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
427 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
430 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
433 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
436 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
437 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
438 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
437 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
438 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
437 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
438 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
441 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
444 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
447 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
450 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
453 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
456 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
457 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
458 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
459 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
460 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
461 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
462 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
463 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
463 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
463 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
464 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
465 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
465 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
465 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
465 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
467 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
468 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
470 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
471 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
472 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
473 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
475 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
475 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
476 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
477 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
478 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
479 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
480 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
481 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
482 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
483 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
486 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
489 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
492 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
495 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
498 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
501 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
502 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
504 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
505 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
505 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
505 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
505 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
505 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
506 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
507 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
508 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
508 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
509 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
510 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
510 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
511 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
512 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
513 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
514 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
515 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
516 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
517 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
517 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
517 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
518 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
519 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
519 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
519 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
520 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
521 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
522 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
523 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
523 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
524 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
525 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
527 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
528 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
529 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
530 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
532 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
533 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
534 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
535 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
536 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
537 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
540 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
543 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
544 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
545 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
546 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
547 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
548 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
新增 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
549 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
550 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
551 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
552 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
554 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
新增 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
555 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
556 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
557 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
558 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
559 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
560 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
561 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
562 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
563 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
564 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
565 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
566 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
567 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
新增 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
568 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
569 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
570 | 预试 | 110kV | 嘉集线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
新增 | 预试 | 110kV | 嘉集线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
571 | 预试 | 110kV | 嘉集线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
572 | 预试 | 110kV | 嘉集线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
573 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
新增 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
574 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
575 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
576 | 预试 | 110kV | 嘉集线龙保丙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
新增 | 预试 | 110kV | 嘉集线龙保丙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
577 | 预试 | 110kV | 嘉集线龙保丙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
578 | 预试 | 110kV | 嘉集线龙保丙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
579 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
580 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
581 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
582 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
583 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
新增 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
584 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
585 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
586 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
587 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
588 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
589 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
590 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
591 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
592 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
593 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
594 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
595 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
596 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
| 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
| 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
| 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
| 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
| 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
| 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
597 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
598 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
599 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
602 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
603 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
604 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
605 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
606 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
607 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
602 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
603 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
604 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
605 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
606 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
607 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
608 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
609 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
610 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
611 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
612 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
613 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
614 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
615 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
616 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
617 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
618 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
619 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
620 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
621 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
622 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
623 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
624 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
625 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
626 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
627 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
628 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
629 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
630 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
631 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
632 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
633 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
634 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
635 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
636 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
新增 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
638 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
638 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
新增 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
639 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
新增 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
640 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
641 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
新增 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
642 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
643 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
644 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
645 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
646 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
647 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
648 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
649 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
650 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
651 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
652 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
653 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
654 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
655 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
656 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
657 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
658 | 预试 | 110kV | 汉钟乙线中纲乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
659 | 预试 | 110kV | 汉钟乙线中纲乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
660 | 预试 | 220kV | 芳昌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
661 | 预试 | 220kV | 芳昌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
662 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
663 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
664 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
665 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
666 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
667 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
668 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
669 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
670 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
671 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
672 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
673 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
674 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
675 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
676 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
677 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
678 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
679 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
680 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
681 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
682 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
683 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
684 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
685 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
686 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
687 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
688 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
689 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
690 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
691 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
692 | 预试 | 110kV | 芳联福线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
693 | 预试 | 110kV | 芳联福线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
694 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
695 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
696 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
697 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
698 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
699 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
700 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
701 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
702 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
703 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
704 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
705 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
706 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
707 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
708 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
709 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
710 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
711 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
712 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
713 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
714 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
715 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
716 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
717 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
718 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
719 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
720 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
721 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
722 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
723 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
724 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
725 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
726 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
727 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
728 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
729 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
730 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
731 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
732 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
733 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
734 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
735 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
736 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
737 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
738 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
739 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
740 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
741 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
742 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
743 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
744 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
745 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
746 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
747 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
748 | 预试 | 110kV | 罗槎线南德乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
749 | 预试 | 110kV | 罗槎线南德乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
750 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
751 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
752 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
753 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
754 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
755 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
756 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
757 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
758 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
759 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
760 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
761 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
762 | 预试 | 110kV | 罗石线南德甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
763 | 预试 | 110kV | 罗石线南德甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
764 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
765 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
766 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
767 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
768 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
769 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
770 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
771 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
772 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
773 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
774 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
775 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
776 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
777 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
778 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
779 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
780 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
781 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
782 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
783 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
784 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
785 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
786 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
787 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
788 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
789 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
790 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
791 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
792 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
793 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
794 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
795 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
796 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
797 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
798 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
799 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
800 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
801 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
802 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
803 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
804 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
805 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
806 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
807 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
| 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
| 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
808 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
809 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
810 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
811 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
| 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
| 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
812 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
813 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
814 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 63
815 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 63
816 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 63
817 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 63
818 | 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 36
819 | 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 36
820 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
821 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
822 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
823 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
824 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
825 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
826 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
827 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
828 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
829 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
830 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
831 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
832 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
833 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
834 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
835 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
836 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
837 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
838 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
839 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
844 | 预试 | 110kV | 浔金甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
845 | 预试 | 110kV | 浔金甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
846 | 预试 | 110kV | 浔金乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
847 | 预试 | 110kV | 浔金乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
848 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
849 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
850 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
851 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
852 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
853 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
854 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
855 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
856 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
857 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
| 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
| 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
| 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
| 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18

## 6、电缆终端红外检测
输电管理二所2024年预试检测计划 （电缆终端红外检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路110kV：上、下半年各1次；220kV：每季度1次）
[13 empty] | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 每次实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未按时完成原因） | 计划编号 | 线路名 | 工作内容和地点 | 完成状态 | 结束时间日期月份（仅作统计匹配）
1 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 15
2 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
3 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
4 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
5 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
6 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
7 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
8 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
9 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
10 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
11 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6
12 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
13 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
14 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6
15 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 15
16 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
17 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
18 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
19 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
20 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
21 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
22 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
23 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
24 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
25 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
26 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6
27 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
28 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
29 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6
30 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
31 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
32 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
33 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
34 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
35 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
36 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
37 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
38 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
39 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
40 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
41 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
42 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
43 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
44 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
45 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
46 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
47 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
48 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
49 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
50 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
51 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
52 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
53 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
54 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
55 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
56 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
57 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
58 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
59 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
60 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
61 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
62 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
63 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
64 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
65 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
66 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
67 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
68 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
69 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
70 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
71 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
72 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
73 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
74 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
75 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
76 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
77 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
78 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
79 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
80 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
81 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
82 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
83 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
84 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
85 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
86 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
87 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
88 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
89 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
90 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
91 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
92 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
93 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
94 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
95 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
96 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
97 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
98 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
99 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
100 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
101 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
102 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
103 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
104 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
105 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
106 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
107 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
108 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
109 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
110 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
111 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
112 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
113 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
114 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
115 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
116 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
117 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
118 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
119 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
120 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
121 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
122 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
123 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
124 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
125 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
126 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
127 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
128 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
129 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
130 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
131 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
132 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
133 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
134 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
135 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
136 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
137 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
138 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
139 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
140 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
141 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
142 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
143 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
144 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
145 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
146 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
147 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
148 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
149 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
150 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
151 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
152 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
153 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
154 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
155 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
156 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
157 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
158 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
159 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
160 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
161 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
162 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
163 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
164 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
165 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
166 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
167 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
新增 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
新增 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
168 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
169 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
新增 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
新增 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
170 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
171 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
172 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
173 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
174 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
175 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
176 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
177 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
178 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
179 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
180 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
181 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
182 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
183 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
184 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
185 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
186 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
187 | 预试 | 110kV | 郭车甲线新街甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
188 | 预试 | 110kV | 郭车甲线新街甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
189 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
190 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
191 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
192 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
193 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
194 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
195 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
196 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
198 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
199 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
200 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
201 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
205 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
208 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
209 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
210 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
211 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
212 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
213 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
214 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
215 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
216 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
217 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
218 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
221 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
224 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
225 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
226 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
227 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
228 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
229 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
230 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
231 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
232 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
233 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
234 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
235 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
236 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
237 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
238 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
239 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
240 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
241 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
242 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
243 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
244 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
245 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
246 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
247 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
248 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
249 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
250 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
251 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
252 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
253 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
254 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
255 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
256 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
257 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
258 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
259 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
260 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
261 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
262 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
264 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
265 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
266 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
267 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
269 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
269 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
270 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
271 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
273 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
274 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
275 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
276 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
279 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
280 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
281 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
282 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
284 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
285 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
285 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
286 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
287 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
287 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
288 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
289 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
292 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
295 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
298 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
301 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
302 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
303 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
304 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
305 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
306 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
307 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
308 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
309 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
310 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
311 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
312 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
313 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
314 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
315 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
316 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
317 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
319 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
320 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
321 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
322 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
324 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
324 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
325 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
326 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
327 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
327 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
327 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
327 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
327 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
328 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
331 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
334 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
335 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
336 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
337 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
337 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
337 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
337 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
339 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
339 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
339 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
339 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
341 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
342 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
344 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
345 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
346 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
347 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
349 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
350 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
353 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
356 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
359 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
362 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
365 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
368 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
369 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
371 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
372 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
372 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
372 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
372 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
372 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
373 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
374 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
374 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
375 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
376 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
377 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
377 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
378 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
379 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
380 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
380 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
380 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
381 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
382 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
382 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
382 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
383 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
384 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
384 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
385 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
386 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
388 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
389 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
390 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
391 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
393 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
394 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
395 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
396 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
397 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
398 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
399 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
400 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
401 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
新增 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
402 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
403 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
404 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
405 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
407 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
新增 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
408 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
409 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
410 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
411 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
412 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
413 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
414 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
415 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
416 | 预试 | 110kV | 嘉集线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
419 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
422 | 预试 | 110kV | 嘉集线龙保丙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
425 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
426 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
427 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
428 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
429 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
430 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
431 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
432 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
433 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
434 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
435 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
新增 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
436 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
437 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
438 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
439 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
440 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
441 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
442 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
443 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
444 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
445 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
446 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
444 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
445 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
446 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
447 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
448 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
449 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
447 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
448 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
449 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
450 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
451 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
452 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
453 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
454 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
455 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
456 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
457 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
458 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
459 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
460 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
461 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
462 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
463 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
464 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
465 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
466 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
467 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
468 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
469 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
470 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
471 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
472 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
473 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
474 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
475 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
476 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
477 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
478 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
479 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
480 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
481 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
482 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
483 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
484 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
485 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
486 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
487 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
488 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
489 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
490 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
491 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
492 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
493 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
494 | 预试 | 110kV | 汉钟乙线中纲乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
495 | 预试 | 110kV | 汉钟乙线中纲乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
496 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
497 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
498 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
499 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
500 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
501 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
502 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
503 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
504 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
505 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
506 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
507 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
508 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
509 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
510 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
511 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
512 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
513 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
514 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
515 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
516 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
517 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
518 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
519 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
520 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
521 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
522 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
523 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
524 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
525 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
526 | 预试 | 110kV | 芳联福线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
527 | 预试 | 110kV | 芳联福线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
528 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
529 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
530 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
531 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
532 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
533 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
534 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
535 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
536 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
537 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
538 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
539 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
540 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
541 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
542 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
543 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
544 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
545 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
546 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
547 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
548 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
549 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
550 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
551 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
552 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
553 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
554 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
555 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
556 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
557 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
558 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
559 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
560 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
561 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
562 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
563 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
564 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
565 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
566 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
567 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
568 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
569 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
570 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
571 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
572 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
573 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
574 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
575 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
576 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
577 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
578 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
579 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
580 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
581 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
582 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
583 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
584 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
585 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
586 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
587 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
588 | 预试 | 110kV | 罗槎线南德乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
589 | 预试 | 110kV | 罗槎线南德乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
590 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
591 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
592 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
593 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
594 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
595 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
596 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
597 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
598 | 预试 | 110kV | 罗石线南德甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
599 | 预试 | 110kV | 罗石线南德甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
600 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
601 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
602 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
603 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
604 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
605 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
606 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
607 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
608 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
609 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
610 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
611 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
612 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
613 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
614 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
615 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
616 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
617 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
618 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
619 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
620 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
621 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
622 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
623 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
624 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
625 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
626 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
627 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
628 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
629 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
630 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
631 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
| 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
| 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
632 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
633 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
634 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
635 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
| 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
| 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
636 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
637 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
638 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
639 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
640 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
641 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
642 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
643 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
644 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
645 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
646 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
647 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
648 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
649 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
650 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
651 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
652 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
653 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
654 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
655 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
656 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
657 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
662 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
663 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
664 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
665 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
666 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
667 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
668 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
669 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3

## 7、避雷器红外检测
输电管理二所2024年预试检测计划 （避雷器红外检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路110kV：上、下半年各1次；220kV：每季度1次）
[13 empty] | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
序号 | 工作类型 | 电压电压 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未完成原因） | 计划编号 | 线路名 | 工作内容和地点 | 完成情况 | 结束时间日期月份（仅作统计匹配）
1 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 9
2 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
3 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
4 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
5 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
6 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
7 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
8 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
9 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
10 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
11 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
12 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
13 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
14 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
15 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
16 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 9
17 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
18 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
19 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
20 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
21 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
22 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
23 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
24 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
25 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
26 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
27 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
28 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
29 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
30 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
31 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
32 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
33 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
34 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
35 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
36 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
37 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
38 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
39 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
40 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
41 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
42 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
43 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
44 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
45 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
46 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
47 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
48 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
49 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
50 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
51 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
52 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
53 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
54 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
55 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
56 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
57 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
58 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
59 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
60 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
61 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
62 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
63 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
64 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
65 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
66 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
67 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
68 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
69 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
70 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
71 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
72 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
73 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
74 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
75 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
76 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
77 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
78 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
79 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
80 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
81 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
82 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
83 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
84 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
85 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
86 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
87 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
88 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
89 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
90 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
91 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
92 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
93 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
94 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
95 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
96 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
97 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
98 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
99 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
100 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
101 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
102 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
103 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
104 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
105 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
106 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
107 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
108 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
109 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
110 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
111 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
112 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
113 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
114 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
115 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
116 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
117 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
118 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
120 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
121 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
122 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
123 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
126 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
127 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
128 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
129 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
131 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
132 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
133 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
134 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
135 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
136 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
137 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
137 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
138 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
139 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
140 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
140 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
141 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
142 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
143 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
144 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
145 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
146 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
147 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
148 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
149 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
150 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
151 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
152 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
153 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
154 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
155 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
156 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
157 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
158 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
160 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-10月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
161 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-11月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
162 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-12月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
163 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-13月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
165 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
166 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
167 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
167 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
167 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
167 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
169 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
169 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
169 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
169 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
171 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
172 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
174 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
175 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
176 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
177 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
179 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
180 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
183 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
186 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
189 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
192 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
193 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
193 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
194 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
195 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
196 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
196 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
197 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
198 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
199 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
199 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
199 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
200 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
201 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
201 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
201 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
202 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
204 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
205 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
206 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
207 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
209 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
209 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
210 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
211 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
219 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
220 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
221 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
222 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
223 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
224 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
225 | 预试 | 110kV | 嘉集线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
228 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
231 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
232 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
233 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
234 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
235 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
236 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
237 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
238 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
239 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
240 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
241 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
242 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
242 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
242 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
242 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
243 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
244 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
245 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
245 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
245 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
245 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
246 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
247 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
248 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
249 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
250 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
251 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
252 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
252 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
253 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
254 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
255 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
256 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
256 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
257 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
258 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
259 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
260 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
261 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
262 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
263 | 预试 | 110kV | 汉钟乙线中纲乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
264 | 预试 | 110kV | 汉钟乙线中纲乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
265 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
266 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
267 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
268 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
269 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
270 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
271 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
272 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
273 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
274 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
275 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
276 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
277 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
278 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
279 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
280 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
281 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
282 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
283 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
284 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
285 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
286 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
287 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
288 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
289 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
290 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
291 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
292 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
293 | 预试 | 110kV | 芳联福线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
294 | 预试 | 110kV | 芳联福线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
295 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
296 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
297 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
298 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
299 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
300 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
301 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
302 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
303 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
304 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
305 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
306 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
307 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
308 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
309 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
310 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
311 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
312 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
313 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
314 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
315 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
316 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
317 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
318 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
319 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
320 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
321 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
322 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
323 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
324 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
325 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
326 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
327 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
328 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
329 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
330 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
331 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
332 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
333 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
334 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
335 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
336 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
337 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
338 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
339 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
340 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
341 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
342 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
343 | 预试 | 110kV | 罗槎线南德乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
344 | 预试 | 110kV | 罗槎线南德乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
345 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
346 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
347 | 预试 | 110kV | 罗石线南德甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
348 | 预试 | 110kV | 罗石线南德甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
349 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
350 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
351 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
352 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
| 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
| 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
353 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
354 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
355 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
356 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
357 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
358 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
359 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
360 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
361 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
362 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
363 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
364 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
365 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
366 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
367 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
368 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
369 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
370 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
| 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
| 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
| 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
| 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3

## 8、非直埋式中间接头红外检测
输电管理二所2024年预试检测计划 （非直埋式中间接头红外检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路110kV：上、下半年各1次；220kV：每季度1次 对于敷设在同一隧道同一舱内的所有电缆线路，红外检测周期按照最高电压等级要求同时执行。）
[13 empty] | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 每次实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未按时完成原因） | 计划编号 | 线路名 | 工作内容和地点 | 完成情况 | 结束时间日期月份（仅作统计匹配）
1 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
2 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
3 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
4 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
5 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
6 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
7 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
8 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
9 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
10 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
11 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
12 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
13 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
14 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
15 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
16 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
17 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
18 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
19 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
20 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
21 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 48
22 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 48
23 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 48
24 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 48
25 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2
26 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2
27 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2
28 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2
29 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
30 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
31 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
32 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
33 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
34 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
35 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
36 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
37 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
38 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
39 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
40 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
41 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
42 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
43 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
44 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
45 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
46 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
47 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
48 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
49 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
50 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
51 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
52 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
53 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
54 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
55 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
56 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
57 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
58 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
59 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
60 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
61 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
62 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
63 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
64 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
65 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
66 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
67 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
68 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
69 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8
70 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8
71 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8
72 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8
73 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8
74 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8
75 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
76 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
77 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
78 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
79 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
80 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
81 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
82 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
83 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
84 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
85 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
86 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
87 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
88 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
89 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
90 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
91 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
92 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
93 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
94 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
95 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
96 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
97 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
98 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
99 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
100 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
101 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
102 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
103 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
104 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
105 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
106 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
107 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
108 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
109 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
110 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
111 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
112 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
113 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
114 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
115 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
116 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
117 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
118 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
119 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
120 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
121 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
122 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
123 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
124 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
125 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
126 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
127 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
128 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
129 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
130 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
131 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
132 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
133 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
135 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
136 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
137 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
138 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
139 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
141 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
142 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
143 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
144 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
145 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
147 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
148 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
149 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
150 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
151 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
153 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
154 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
155 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
156 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
157 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
159 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
160 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
161 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
162 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
163 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
165 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
166 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
167 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
168 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
169 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
171 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
172 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
173 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
174 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
175 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
176 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
177 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
178 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
179 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
180 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
181 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
182 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
183 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
184 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
185 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
186 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
189 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
190 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
191 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
192 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
195 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
196 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
197 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
198 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
201 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
202 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
203 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
204 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
207 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
208 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
209 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
210 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
213 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
214 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
215 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
216 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
219 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
220 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
221 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
222 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
225 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
226 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
227 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
228 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
231 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
232 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
233 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
234 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
235 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
236 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
237 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
238 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
239 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
240 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
241 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
242 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
243 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
244 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
245 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
246 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
247 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
248 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
249 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
250 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
251 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
252 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
253 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
254 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
255 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
256 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
257 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
258 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
259 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
260 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
261 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
262 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
263 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
264 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
265 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
266 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
267 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
268 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
269 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
270 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
271 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
272 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
273 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
274 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
275 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
276 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
279 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
280 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
281 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
282 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
285 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
286 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
287 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
288 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
291 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
292 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
293 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
294 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
297 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
298 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
299 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
300 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
303 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
304 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
305 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
306 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
307 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
308 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
311 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
311 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
311 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
311 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
315 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
316 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
317 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
318 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
321 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
322 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
323 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
324 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
327 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
328 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
329 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
330 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
333 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
334 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
335 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
336 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
339 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
340 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
341 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
342 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
345 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
346 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
347 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
348 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
351 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
352 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
353 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
354 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
357 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
358 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
359 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
360 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
361 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
362 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
363 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
364 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
369 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
370 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
371 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
372 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
373 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
374 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
375 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
376 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
377 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
378 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
379 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
380 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
381 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
382 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
383 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
384 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
385 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
386 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
387 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
388 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
389 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
390 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
391 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
392 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
393 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
394 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
395 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
396 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
397 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
398 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
399 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
400 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
401 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
402 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
403 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
404 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
405 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
406 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
407 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
408 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
409 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
411 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
412 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
413 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
414 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
417 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
418 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
419 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
420 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
421 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
422 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
423 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
424 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
425 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
426 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
427 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
428 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
429 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
430 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
431 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
432 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
433 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
434 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
435 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
436 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
437 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
438 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
439 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
440 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
441 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
442 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
443 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
444 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
445 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
446 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
447 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
448 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
449 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
450 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
451 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
452 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
453 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
454 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
455 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
456 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
457 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
458 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
459 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
460 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
461 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
462 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
463 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
464 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
465 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
466 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
467 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
468 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
469 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
470 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
471 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
472 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
473 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
474 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
475 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
476 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
477 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
478 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
479 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
480 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
481 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
482 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
483 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
484 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
485 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
486 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
487 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
488 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
489 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
490 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
491 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
492 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
493 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
494 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
495 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
496 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
497 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
498 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
499 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
500 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
501 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
502 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
503 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
504 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
505 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
506 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
507 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
508 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
509 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
510 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
511 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
512 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
513 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
514 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
515 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
516 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
517 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
518 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
519 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
520 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
521 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
522 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
523 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
524 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
525 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
526 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
527 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
528 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
| 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
| 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
529 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
530 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
531 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
532 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
| 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
| 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
533 | 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
534 | 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
535 | 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
536 | 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
| 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
| 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
537 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
538 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
539 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
540 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
541 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
542 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
543 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
544 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
| 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
| 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
545 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
546 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
547 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
548 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
549 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
550 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3

## 9、局放试验计划
输电管理二所2024年预试检测计划 （局放试验：110kV电缆线路投运后3年内一次，运行20年后每6年一次；220kV电缆线路投运后3年内一次，之后每6年一次。）
[13 empty] | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注
1 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心、检修部 | 15 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 39 | 无 | 无
3 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 42 | 无 | 无
4 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 15 | 无 | 无
5 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 24 | 无 | 无
6 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 3 | 无 | 无
7 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 3 | 无 | 无
8 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 18 | 无 | 无
9 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 24 | 无 | 无
10 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 30 | 无 | 无
11 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 21 | 无 | 无
12 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 15 | 无 | 无
13 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 48 | 无 | 无
14 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 33 | 无 | 无
15 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 33 | 无 | 无
16 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 15 | 无 | 无
17 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 27 | 无 | 无
18 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 27 | 无 | 无
19 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 24 | 无 | 无
20 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 24 | 无 | 无
21 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 15 | 无 | 无
22 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 43 | 无 | 无 |  |  |  |  | 电缆本体缓冲层
23 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 33 | 无 | 无 |  |  |  |  | 电缆本体缓冲层
24 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 6 | 无 | 无
25 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 6 | 无 | 无
41 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 首试
42 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 15 | 无 | 无 |  |  |  |  | 首试
43 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 首试
44 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 首试
45 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 首试
46 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
47 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | 无 | 无 |  |  |  |  | 老旧电缆、隧道
48 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | 无 | 无 |  |  |  |  | 老旧电缆、隧道
48 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 无 | 无 |  |  |  |  | 老旧电缆
48 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 无 | 无 |  |  |  |  | 老旧电缆
48 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 无 | 无 |  |  |  |  | 老旧电缆
48 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | 无 | 无 |  |  |  |  | 老旧电缆
48 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 24 | 无 | 无 |  |  |  |  | 老旧电缆
48 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 无 | 无 |  |  |  |  | 老旧电缆
49 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 27 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
50 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 27 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
51 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
52 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
53 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
54 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
55 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 42 | 无 | 无 |  |  |  |  | 缓冲层风险、隧道
56 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
57 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 33 | 无 | 无 |  |  |  |  | 缓冲层风险、隧道
58 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 缓冲层风险、隧道
59 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
60 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
61 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
62 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 6 | 无 | 无 |  |  |  |  | 缓冲层风险
63 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无
64 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无
65 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 无 | 无
66 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 18 | 2024-04-30 09:30:00 | 2024-04-30 13:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% | 天T段、T太段
67 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 6 | 无 | 无 |  |  |  |  | 环龙段
68 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 9 | 无 | 无 |  |  |  |  | 凌艺段
69 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 6 | 无 | 无 |  |  |  |  | 缓冲层风险
70 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 6 | 无 | 无 |  |  |  |  | 缓冲层风险
71 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 无 | 无 |  |  |  |  | 缓冲层风险
72 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 无 | 无
73 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 无 | 无
74 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无
75 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 6 | 无 | 无
76 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 9 | 无 | 无
77 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 9 | 无 | 无
78 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 42 | 无 | 无 |  |  |  |  | 航景段、景鹿段
26 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线（隆鹤段） | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 33 | 无 | 无
27 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 21 | 无 | 无
28 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 6 | 2024-01-05 18:05 | 2024-01-07 08:56 | 6 | 6 | 100% | 100%
29 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 6 | 2024-01-05 18:05 | 2024-01-07 08:56 | 6 | 6 | 100% | 100%
30 | 预试 | 220 | 环京线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 24 | 无 | 无
31 | 预试 | 110 | 石槎线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 3 | 无 | 无
32 | 预试 | 110 | 罗石线槎头支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-03 | 2024-12-03 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 3 | 无 | 无
33 | 预试 | 110 | 罗流盘金线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-04 | 2024-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 15 | 无 | 无
34 | 预试 | 110 | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-05 | 2024-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 9 | 无 | 无
35 | 预试 | 110 | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-06 | 2024-12-06 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 9 | 无 | 无
36 | 预试 | 110 | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 局放试验 | 2024-01-07 | 2024-12-07 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 15 | 无 | 无
37 | 预试 | 110 | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-08 | 2024-12-08 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 15 | 无 | 无
38 | 预试 | 110 | 三景桂线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-09 | 2024-12-09 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 21 | 无 | 无
39 | 预试 | 110 | 罗南线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-11 | 2024-12-11 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 3 | 无 | 无
| 预试 | 110 | 泮关龙线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-04 | 2024-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 12 | 无 | 无
| 预试 | 110 | 泮关乙线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-04 | 2024-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 9 | 无 | 无

## 10、SF6气体检测
[【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）]10、SF6气体检测 | 输电管理二所2024年预试检测计划 （高压电缆T接筒SF6气体测试：投运前新充气24h后；投产及A修后满1年1次，如无异常，其后3年1次）
[【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）]10、SF6气体检测 | 序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施位置 | 工作内容 | 试验到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 责任专责 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未完成原因）
[【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都]10、SF6气体检测 | 输电管理二所2024年预试检测计划 （高压电缆T接筒SF6气体测试：投运前新充气24h后；投产及A修后满1年1次，如无异常，其后3年1次）
[【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都]10、SF6气体检测 | 序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施位置 | 工作内容 | 试验到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 责任专责 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未完成原因）
[【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心]10、SF6气体检测 | 输电管理二所2024年预试检测计划 （高压电缆T接筒SF6气体测试：投运前新充气24h后；投产及A修后满1年1次，如无异常，其后3年1次）
[【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心]10、SF6气体检测 | 序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施位置 | 工作内容 | 试验到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 责任专责 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未完成原因）
[白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划]10、SF6气体检测 | 输电管理二所2024年预试检测计划 （高压电缆T接筒SF6气体测试：投运前新充气24h后；投产及A修后满1年1次，如无异常，其后3年1次）
[白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划]10、SF6气体检测 | 序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施位置 | 工作内容 | 试验到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 责任专责 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未完成原因）